## PAAC2019
SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A 30 AGOSTO 2019
FECHA DE SEGUIMIENTO: 24/09/2019
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | ACCIONES ADELANTADAS REPORTADAS POR LAS AREAS RESPONSABLES | VERIFICACIÓN OCI | % DE AVANCE
1)Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1) Política de Administración del Riesgo de Corrupción | Aprobar e Implementar la nueva Política Institucional de Administración del Riesgo, y si lo amerita, actualizarla | Política Institucional de Administración del Riesgo aprobada e implementada | Aprobación: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Identificación de los Riesgo de corrupción y diseño de controles: Lideres de proceso | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre | La Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico del 13 de septiembre de 2019 reportó: "La Oficina Asesora de Planeación continúa apoyando a los líderes de proceso en la implementación de la política. Las novedades en materia de riesgos de corrupción se reflejan en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Respecto a los riesgos de gestión se continúa apoyando a los líderes de proceso en la actualización de las caracterizaciones de proceso, herramienta básica para el análisis del contexto del proceso antes de continuar con la metodología de administración del riesgo, existen varios riesgos en proceso de contrucción. Se documentó Riesgo de gestión en el proceso “DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL” Nota: La Politica Institucional se encuentra en proceso de revisión y actualización para simplificar el documento y alinearlo con la metodología para la evaluación de riesgos de los Proyectos de inversión pública y su respectiva Guía, diseñada en el marco del proyecto de Inversión Pública y Adaptación al Cambio Climático en América Latina (IPACC Il), con la participación y liderazgo del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)." | De acuerdo a lo reportado por el área responsable se da avance para el periodo evaluado. En el próximo seguimiento se verificará la implementación de la política. | 75%
| 3. Consulta y divulgación | Divulgar en página web, redes sociales e intranet la Política de Administración del Riesgo (una vez aprobada por el respectivo Comité) e implementarla | Política de Administración del Riesgo divulgada e implementada | Oficina Asesora de Planeación Con el apoyo de la Secretaria General – Grupo de Comunicaciones y Líderes de proceso | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre | La Secretaría General mediante memorando No. SG 54310 del 17 de septiembre de 2019 reportó: "https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/normatividad/politicas-y-lineamientos/8750-politica-institucional-de-administracion-del-riesgo-2019" La Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico del 13 de septiembre de 2019 reportó: "Se han publicado noticias en KAWAK sobre la Política y avances en su implementación, ejemplo de ello son: • ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 22/08/2019 • DIAGNOSTICO DE CAPACIDADES Y ENTORNOS EN REVISIÓN POR PARTE DE LOS DIRECTIVOS 24/07/2019 • VERSIÓN 4 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 15/07/2019 • ACTUALIZACIÓN EN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 04/06/2019 Es de señalar que la ventana de noticias es la primera imagen que todo usuario (interno o externo) visualiza al ingresar al aplicativo KAWAK." | Revisada la información reportada por las áreas responsables se da avance para el periodo evaluado. En el próximo seguimiento se verificará la implementación de la política. | 75%
| 4. Monitoreo o revisión | Monitorear y revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo e informar a la Oficina Asesora de Planeación | Mapa de Riesgos de Corrupción monitoreado y revisado | Líderes de proceso con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre | La Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico del 13 de septiembre de 2019 reportó: "Producto del monitoreo y revisión por parte d elos líderes de proceso se han realizado actualizaciones en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, las novedades aprobadas por el COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMEPEÑO son : • Versión 3 del PAAC aprobada en la Sesión del 22 de Mayo, ACTA N° 8. Modificó un control del riesgo RC1 • Versión 4 del PAAC aprobada en la Sesión del 3 de Julio, ACTA N° 10. Suprimió un responsable una actividad de control del RC1 y Modificó el indicador del control“ del riesgo RC1: • Versión 5 del PAAC aprobada en la Sesión del 21 de Agosto, ACTA N° 11 que incluiyó 5 nuevos riesgos." | Revisada la información reportada por el área responsable se da avance para el periodo evaluado. | 75%
| 5. Seguimiento | Publicar y divulgar el monitoreo y seguimiento de la ejecución del PAAC 2018 y 2019 | Seguimiento y monitoreo de la ejecución del PAAC 2018 y 2019 Publicado y divulgado | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno, Secretaría general | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre | La Secretaría General mediante memorando No. SG 54310 del 17 de septiembre de 2019 reportó: "https://www.invias.gov.co/index.php/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2013" La Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico del 13 de septiembre de 2019 reportó: "De acuerdo con el Decreto 612 de 2018 “Por el cual se fijan directrices para a Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado” el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Plan de Acción institucional. Por tanto, el seguimiento al PAAC se encentra inmerso en el seguimiento trimestral del Plan de Acción 2019" La Oficina de Control Interno mediante Comunicaciones Internas del 29 de mayo de 2019 informó que ya estaba disponible en la pagina del INVIAS el seguimiento al PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a abril y dispuso enlace para su consulta. | Revisada la información reportada por las áreas responsables y verificada la información en la pagina web se da avance para el periodo evaluado. | 75%
2. Racionalización de Trámites | Permiso de circulación para carga extrapesada y/o extradimensionada (permiso de carga especial). | Revisión de procedimiento interno y automatización | Trámite realizado totalmente en línea. | OAP/Grupo Sistemas de Información y Subdirección de Estudios e Innovación | 1° trimestre | La Subdirección de Estudios e Innovación mediante memorando No. SEI 53940 del 13 de septiembre de 2019 reportó: "Se adelantaron mesas de trabajo entre la SEI, OAP, DT y el Grupo de Sistemas, nuevamenta para la revisión del procedimeinto del trámite correspondiente. Igualmente, así como la revisión de la normativa legal vigente, en donde por cada requisito, se evaluo la obligatoriedad de pedirlo y su soporte legal. Así mismo, se esta trabajando en la modificación del procedimiento intero del INVIAS, para la reducción de requisitos." La Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico del 13 de septiembre de 2019 reportó: "Múltiples mesas de trabajo interdisciplinarias con representantes de la Dirección Técnica, Subdirección de Estudios e Innovación y la Oficina Asesora de Planeación, con invitados según la temática (Grupo Sistemas de Información, Grupo Atención Al Ciudadano y Grupo de Ingresos) con el fin de: • Actualizar procedimientos internos • Identificar requerimientos para el desarrollo tecnológico • Elaborar proyectos de actualización normativa. Nota: Cronograma de trabajo aprobado por la Dirección Técnica, con validaciones permanentes con la Subdirección de Estudios e Innovación. En forma paralela se está trabajando en el cumplimiento de lo propuesto en el formulario de la Directiva presidencial N°7, asistiendo a reuniones interinstitucionales con Función Pública, Minminas y ANI." | Revisada la información y teniendo en cuenta que los trámites todavía no están totalmente en línea, esta Oficina no cuenta con los datos suficientes para otorgar un porcentaje de avance para el periodo evaluado. | -
| Permiso de cierre de vías por eventos deportivos y/o culturales, por obras y emergencias. |  |  |  |  | La Subdirección de Estudios e Innovación reportó mediante memorando No. SEI 53940 del 13 de septiembre de 2019 reportó: "Se adelantaron mesas de trabajo entre la SEI, OAP, DT y el Grupo de Sistemas, nuevamenta para la revisión del procedimeinto del trámite correspondiente. Igualmente, así como la revisión de la normativa legal vigente, en donde por cada requisito, se evaluo la obligatoriedad de pedirlo y su soporte legal." La Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico del 13 de septiembre de 2019 reportó: Múltiples mesas de trabajo interdisciplinarias con representantes de la Dirección Técnica, Subdirección de Estudios e Innovación y la Oficina Asesora de Planeación, con invitados según la temática (Grupo Sistemas de Información, Grupo Atención Al Ciudadano y Grupo de Ingresos) con el fin de: • Actualizar procedimientos internos • Identificar requerimientos para el desarrollo tecnológico • Elaborar proyectos de actualización normativa. Nota: Cronograma de trabajo aprobado por la Dirección Técnica, con validaciones permanentes con la Subdirección de Estudios e Innovación. En forma paralela se está trabajando en el cumplimiento de lo propuesto en el formulario de la Directiva presidencial N°7, asistiendo a reuniones interinstitucionales con Función Pública, Minminas y ANI.
| Concepto técnico de ubicación de estaciones de servicios. |  |  |  |  | La Subdirección de Estudios e Innovación reportó mediante memorando No. SEI 53940 del 13 de septiembre de 2019 reportó: "Se adelantaron mesas de trabajo entre la SEI, OAP, DT y el Grupo de Sistemas, nuevamenta para la revisión del procedimeinto del trámite correspondiente. Igualmente, así como la revisión de la normativa legal vigente, en donde por cada requisito, se evaluo la obligatoriedad de pedirlo y su soporte legal. Así mismo, se elevo la solicitud a función publica, para que este trámite sea desarrollado por el Minsterio de Energia y que esta entidad unicamente solicite el concepto de ubicación al INVIAS y a la ANI, según corresponda, por lo que en mesas de trabajo, en donde han participado la ANI, La Función Publica, el Ministerio de Minas y Energia y el INVIAS, se deficio en el trámite debe ser adelantado por Minminas, pero mientras se establece dicha regulación, las entidades tendrán que seguir trabajando en la recionalización de los trámites." La Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico del 13 de septiembre de 2019 reportó: Múltiples mesas de trabajo interdisciplinarias con representantes de la Dirección Técnica, Subdirección de Estudios e Innovación y la Oficina Asesora de Planeación, con invitados según la temática (Grupo Sistemas de Información, Grupo Atención Al Ciudadano y Grupo de Ingresos) con el fin de: • Actualizar procedimientos internos • Identificar requerimientos para el desarrollo tecnológico • Elaborar proyectos de actualización normativa. Nota: Cronograma de trabajo aprobado por la Dirección Técnica, con validaciones permanentes con la Subdirección de Estudios e Innovación. En forma paralela se está trabajando en el cumplimiento de lo propuesto en el formulario de la Directiva presidencial N°7, asistiendo a reuniones interinstitucionales con Función Pública, Minminas y ANI.
| Permiso de uso de zona de vía. |  |  |  |  | La Subdirección de Estudios e Innovación reportó mediante memorando No. SEI 53940 del 13 de septiembre de 2019 reportó: "Se adelantaron mesas de trabajo entre la SEI, OAP, DT y el Grupo de Sistemas, nuevamenta para la revisión del procedimeinto del trámite correspondiente. Igualmente, así como la revisión de la normativa legal vigente, en donde por cada requisito, se evaluo la obligatoriedad de pedirlo y su soporte legal. Por lo que la etapa de revisión de requisitos y normas, ya fue finalizada y se esta trabajando en la modificación del procedimeinto interno." La Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico del 13 de septiembre de 2019 reportó: Múltiples mesas de trabajo interdisciplinarias con representantes de la Dirección Técnica, Subdirección de Estudios e Innovación y la Oficina Asesora de Planeación, con invitados según la temática (Grupo Sistemas de Información, Grupo Atención Al Ciudadano y Grupo de Ingresos) con el fin de: • Actualizar procedimientos internos • Identificar requerimientos para el desarrollo tecnológico • Elaborar proyectos de actualización normativa. Nota: Cronograma de trabajo aprobado por la Dirección Técnica, con validaciones permanentes con la Subdirección de Estudios e Innovación. En forma paralela se está trabajando en el cumplimiento de lo propuesto en el formulario de la Directiva presidencial N°7, asistiendo a reuniones interinstitucionales con Función Pública, Minminas y ANI.
| Permiso para movilización de carga extradimensionada por las vías nacionales (permiso de carga ordinario) | Revisión de la normatividad y propuesta de actualización | Actualizar normatividad – Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | Subdirección de Estudios e Innovación / Secretaría General | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre | La Subdirección de Estudios e Innovación reportó mediante memorando No. SEI 53940 del 13 de septiembre de 2019 reportó: "Se incluyo dentro de la Agenda Regulatoria la propuesta de Modificaciónn de la Resolución No. 4959 de 2006, así como la solicitud de modificación de la Resolución No. 4100 de 2004, proyecto que esta programado para entregar a la DT Para finales de Septiembre. Se trabajo conjuntamente con Función Publica y la Gobernación de Cundinamarca, para establecer el trámite modelo para los permisos de carga especiales y ordinarios." La Secretaría General mediante memorando No. 54310 del 17 de septiembre de 2019 reportó: "es la misma meta " Implementar canal no presencial para atender solicitudes de trámites (INVITRAMITES)", para Canal no presencial para atender solicitudes de trámites (INVITRAMITES) implementado posteriormente se han realizado reuniones Reuniones marzo 29 y 3 de abril de 2019 se anexa actas de reunión" | Revisada la información se da avance para el periodo evaluado. | 75%
Permiso de circulación para carga extrapesada y/o extradimensionada (permiso de carga especial).
| Permiso de cierre de vías por eventos deportivos y/o culturales, por obras y emergencias. |  |  |  |  | La Subdirección de Estudios e Innovación reportó mediante memorando No. SEI 53940 del 13 de septiembre de 2019 reportó: "Se adelanto la revisión de la normativa legal vigente para la verificación y evaluación de los requisitos suceptibles a suprimir, teniedo en cuenta que se proyecta implementar el trámite vía electronica. Encontrando que se requiere de una actualización normativa mas epecifica para cada uno de los tipos de permisos de cierres de vía, por eventos deportivos, por eventos culturales, por obras y por emergencias." La Secretaría General mediante memorando No. 54310 del 17 de septiembre de 2019 reportó: "es la misma meta " Implementar canal no presencial para atender solicitudes de trámites (INVITRAMITES)", para Canal no presencial para atender solicitudes de trámites (INVITRAMITES) implementado posteriormente se han realizado reuniones Reuniones marzo 29 y 3 de abril de 2019 se anexa actas de reunión" | Revisada la información se da avance para el periodo evaluado. | 75%
| Concepto técnico de ubicación de estaciones de servicios. |  |  |  |  | La Subdirección de Estudios e Innovación reportó mediante memorando No. SEI 53940 del 13 de septiembre de 2019 reportó: "Se trabajo en el proyecto de modificación de la norma y en la estandarización de requisitos conjuntamente con la ANI." La Secretaría General mediante memorando No. 54310 del 17 de septiembre de 2019 reportó: "es la misma meta " Implementar canal no presencial para atender solicitudes de trámites (INVITRAMITES)", para Canal no presencial para atender solicitudes de trámites (INVITRAMITES) implementado posteriormente se han realizado reuniones Reuniones marzo 29 y 3 de abril de 2019 se anexa actas de reunión." | Revisada la información se da avance para el periodo evaluado. | 75%
| Permiso de uso de zona de vía. |  |  |  |  | La Subdirección de Estudios e Innovación reportó mediante memorando No. SEI 53940 del 13 de septiembre de 2019 reportó: "Se adelanto la revisión de la normativa legal vigente para la verificación y evaluación de los requisitos suceptibles a suprimir, teniedo en cuenta que se proyecta implementar el trámite vía electronica." La Secretaría General mediante memorando No. 54310 del 17 de septiembre de 2019 reportó: "es la misma meta " Implementar canal no presencial para atender solicitudes de trámites (INVITRAMITES)", para Canal no presencial para atender solicitudes de trámites (INVITRAMITES) implementado posteriormente se han realizado reuniones Reuniones marzo 29 y 3 de abril de 2019 se anexa actas de reunión." | Revisada la información se da avance para el periodo evaluado. | 75%
| Permiso para movilización de carga extradimensionada por las vías nacionales (permiso de carga ordinario) | Reducción y/o actualización de Requisitos | Revisión de Requisitos - Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | Subdirección de Estudios e Innovación / Secretaría General | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre | La Subdirección de Estudios e Innovación reportó mediante memorando No. SEI 53940 del 13 de septiembre de 2019 reportó: "Durante las mesas de trabajo realizadas, se evaluaron los requisitos que son suceptibles de suprimir en el trámite, teniendo en cuenta que el procedimiento es totalmente electronico, se consultara con entidades publicas que nos puedan brindar un webservice para consulta de información y así solo hacer unicamnete una validación de datos. Así mismo se eliminaron requiaitos que no son obligatorios en la normativa y que se considera que no son indispensables para adenlantar el trámite." La Secretaría General mediante memorando No. 54310 del 17 de septiembre de 2019 reportó: "igual a meta "Poner a consulta de la ciudadanía los actos administrativos que modifican los trámites, siguiendo los lineamientos del Decreto 270 de 2017" meta programada para el cuarto trimestre" | Revisada la información se da avance para el periodo evaluado. | 75%
| Permiso de circulación para carga extrapesada y/o extradimensionada (permiso de carga especial). |  |  |  |  | La Subdirección de Estudios e Innovación reportó mediante memorando No. SEI 53940 del 13 de septiembre de 2019 reportó: "Se solicito a la funció publica en cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 7, la eliminación del requisito de estudios técnicos de puentes y pavimentos, teniendo en cuenta que el Instituto tiene programado ejecutar dichos estudios, así mismo la eliminación de requisitos que puedan ser consultados en las bases de datos de otras entidades a traves de un webservice dispuesto por casa una de ellas." La Secretaría General mediante memorando No. 54310 del 17 de septiembre de 2019 reportó: "igual a meta "Poner a consulta de la ciudadanía los actos administrativos que modifican los trámites, siguiendo los lineamientos del Decreto 270 de 2017" meta programada para el cuarto trimestre" | Revisada la información se da avance para el periodo evaluado. | 75%
| Permiso de cierre de vías por eventos deportivos y/o culturales, por obras y emergencias. |  |  |  |  | La Subdirección de Estudios e Innovación reportó mediante memorando No. SEI 53940 del 13 de septiembre de 2019 reportó: "De otra parte, se desarrollo mesa de trabajo con la Super intendencia y la ANI, apra definir en que tramites se pedira el concepto de viabilida de la policia, por lo que en vías concesionada este requisito no sera necesario, teniendo en cuenta que cada concesionaria cuenta con su equipo de apoyo de policia de carreteras." La Secretaría General mediante memorando No. 54310 del 17 de septiembre de 2019 reportó: "igual a meta "Poner a consulta de la ciudadanía los actos administrativos que modifican los trámites, siguiendo los lineamientos del Decreto 270 de 2017" meta programada para el cuarto trimestre" | Revisada la información se da avance para el periodo evaluado. | 75%
| Concepto técnico de ubicación de estaciones de servicios. |  |  |  |  | La Subdirección de Estudios e Innovación reportó mediante memorando No. SEI 53940 del 13 de septiembre de 2019 reportó: "Durante las mesas de trabajo realizada, se evaluaron los requisitos que son suceptibles de suprimir en el trámite, teniendo en cuenta que se proyecta que para procedimiento electronico no es necesario la solicitud de algunos requisitos. Así mismo se eliminaron requisitos que se considera que no son indispensables para adenlantar el trámite." La Secretaría General mediante memorando No. 54310 del 17 de septiembre de 2019 reportó: "igual a meta "Poner a consulta de la ciudadanía los actos administrativos que modifican los trámites, siguiendo los lineamientos del Decreto 270 de 2017" meta programada para el cuarto trimestre" | Revisada la información se da avance para el periodo evaluado. | 75%
| Permiso de uso de zona de vía. |  |  |  |  | La Subdirección de Estudios e Innovación reportó mediante memorando No. SEI 53940 del 13 de septiembre de 2019 reportó: "Durante las mesas de trabajo realizada, se evaluaron los requisitos que son suceptibles de suprimir en el trámite, teniendo en cuenta que se proyecta que para procedimiento electronico no es necesario la solicitud de algunos requisitos. Así mismo se eliminaron requiaitos que no son obligatorios en la normativa y que se considera que no son indispensables para adenlantar el trámite." La Secretaría General mediante memorando No. 54310 del 17 de septiembre de 2019 reportó: "igual a meta "Poner a consulta de la ciudadanía los actos administrativos que modifican los trámites, siguiendo los lineamientos del Decreto 270 de 2017" meta programada para el cuarto trimestre" | Revisada la información se da avance para el periodo evaluado. | 75%
3. Rendición de Cuentas | 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Velar por la actualización de la información publicada en los canales de comunicación externa e internos, sobre la gestión de la entidad | Información sobre la gestión de la entidad publicada en los canales de comunicación externa e interna, actualizada | Secretaría General - Grupo de Comunicaciones | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre | La Secretaría General mediante memorando No. 54310 del 17 de septiembre de 2019 reportó: "https://www.invias.gov.co/index.php/mas/sala/noticias" | Se revisó enlace y da avance para el periodo evaluado. | 75%
|  | Diseñar y publicar agenda Principal espacio de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía (incluyendo Acciones de diálogo con la ciudadanía) | Agenda Principal espacio de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía diseñada y publicada | Secretaría General - Grupo de Comunicaciones- con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación | 2° trimestre | La Secretaría General mediante memorando No. 54310 del 17 de septiembre de 2019 reportó: "https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/9161-cronograma-principal-espacio-rendicion-de-cuentas" La Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico del 13 de septiembre de 2019 reportó: "La Agenda podrá ser actualizada cuando se defina la fecha y el lugar de realización del principal espacio de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía." | Se revisó enlace y se da por cumplida la acción. | 100%
| 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar principal espacio de rendición de cuentas presentando los resultados de los planes programas y proyectos de la Entidad de interés ciudadano | Principal espacio de Rendición de Cuentas Realizado | Secretaría General, Dirección Técnica, Dirección Operativa y Oficina Asesora de Planeación | 3° y 4° trimestre | La Dirección Operativa mediante memorando No. DO 53937 del 13 de septiembre de 2019 reportó: "Se ha realizado acompañamiento a la secretaria general en el seguimiento de resultados de los planes programas y proyectos de la Entidad de interés ciudadano, la actividad de rendición de cuentas esta programado en el plan de acción para ser ejecutado el tercer y cuarto trimestre." La Dirección Técnica mediante memorando No. DT 53705 de 13 de septiembre de 2019 reportó: "Esta Actividad se cumplira al finalizar la vigencia de 2019" La Secretaría General mediante memorando No. 54310 del 17 de septiembre de 2019 reportó: "OAP consolido información la rendicion se tiene programada para el mes de octubre" La Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico del 13 de septiembre de 2019 reportó: "El principal espacio será una feria de servicios, para lo cual la Oficina Asesora de Planeación coordinó múltiples mesas de trabajo con delegados de todas las dependencias para estructurar la propuesta del evento a celebrar en el mes de octubre" | Revisada la información se da avance para el periodo evaluado. | 50%
|  | Realizar Chat ciudadano temático que propicien el diálogo con la ciudadanía | Chat ciudadano temático realizado | Dirección Operativa Dirección Técnica Unidades Ejecutoras Secretaría General | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre | La Dirección Operativa mediante memorando No. DO 53937 del 13 de septiembre de 2019 reportó: "En el segundo trimestre de 2019, se realizaron 3 chat ciudadanos correspondientes a: - Gestión del Riesgo (30-04-2019) - Colombia Rural (29-05-2019) - Conoce sobre las bondades sociales, ambientales y prediales de los proyectos realizados por el INVIAS en los proyectos: doble clazada cartagena-barranquilla, tercer carril Anapoima-Mosquera, Cruce de la cordillera central ( 26-06-2019)" La Dirección Técnica mediante memorando No. DT 53705 de 13 de septiembre de 2019 reportó: "el dia 30 de abril se realizo chat ciudadano sobre la Gestion de riesgo por parte de SPA" La Secretaría General mediante memorando No. 54310 del 17 de septiembre de 2019 reportó: Se realizaron 3 chats ciudadano en el trimestre (29 de mayo Colombia rural, 26 de junio Bondades sociales, ambientales, prediales de los proyectos: doble calzada cartagena barranquilla, tercer carril anapoima mosquera y cruce de la cordillera central), el 30 de julio sobre logos, inversiones, proyectos en ejecucion en el sector maritimo y fluvial. | Revisada la información se da avance para el periodo evaluado. | 75%
|  | Fortalecer los convenios interinstitucionales para instaurar la cátedra Invías | Cátedra Invías instauradas | Dirección Técnica con apoyo de la Dirección de Contratación | 2°, 3° y 4° trimestre | La Dirección de Contratación reportó mediante Memorando No. DC 53238: "El grupo contractual de la Dirección de Contratación realizó reuniones de ajustes a la actualización del manual de interventoria. Con relación al manual de contratación se encuentra ajustado y en revisión por la Directora de Contratación." La Dirección Técnica mediante memorando No. DT 53705 de 13 de septiembre de 2019 reportó: "Se realizo el 2 foro de Gestion de riesgo y variabilidad climatica y vulnerabilidad social en la universidad de la Salle el 25 de Julio" | Se revisó información y se da avance para el periodo evaluado. | 67%
| 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar consultas a la ciudadanía para identificar necesidades de información e involucrar los temas en chats, foros, principal espacio de rendición de cuentas, revistas, boletines, etc. (caracterización de necesidades de información) | Consultas realizadas e involucradas en chats, foros, principal espacio de rendición de cuentas, revistas, boletines, etc. | Secretaría General - Grupo de Comunicaciones - Grupo de Atención al Ciudadano con apoyo de la Dirección Operativa | 2° trimestre | La Dirección Operativa mediante memorando No. DO 53937 del 13 de septiembre de 2019 reportó: "Se presto apoyo y seguimiento por parte de la dirección operativa a la Secretaría General - Grupo de Comunicaciones - Grupo de Atención al Ciudadano para identificar necesidades de información e involucrar temas en los chats realizados en el segundo trimestre: - Gestión del Riesgo (30-04-2019) - Colombia Rural (29-05-2019) - Conoce sobre las bondades sociales, ambientales y prediales de los proyectos realizados por el INVIAS en los proyectos: doble clazada cartagena-barranquilla, tercer carril Anapoima-Mosquera, Cruce de la cordillera central ( 26-06-2019)" La Secretaría General mediante memorando No. 54310 del 17 de septiembre de 2019 reportó: 1. Se realizio públicación de banner de encuesta el 24 de mayo | Revisados los soportes se da por cumplida la acción. | 100%
|  | Implementar el Programa Cívico Guardavías – Vías para la Equidad mediante capacitaciones que permita a las personas y comunidades interesadas en realizar seguimiento a los proyectos instruirse y desarrollar las capacidades necesarias para llevar a cabo su misión; y dar así inicio al proceso de conformación de veedurías ciudadanas u otro espacio de participación comunitaria | Programa Cívico Guardavías implementado, fomentando e incentivando el involucramiento y participación de las comunidades locales | Dirección Técnica con apoyo de Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre | La Dirección Técnica mediante memorando No. DT 53705 de 13 de septiembre de 2019 reportó: "se realizo seguimiento a los programas civico guarda vias de los poryectos Anapoima Mosquera -el Viajano-San marcos, paso Nacional, puente Honda Transversal de Boyaca y Transversal Medellin Quibdo" La Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social mediante memorando No. SMA 52997 de 11 de septiembre de 2019 reportó: "ANAPOIMA MOSQUERA-TRASVERSAL DE BOYACÁ-TRASVERSAL MEDELLÍN QUIBDÓ- PUENTE HONDA PROYECTOS DEL PROGRAMA DE EQUIDAD- Mejoramiento mediante la Construcción, Gestión Predial, Social y Ambiental de los terceros carriles de adelantamiento tramo Anapoima–Balsillas y segunda calzada tramo Balsillas–Mosquera para la ampliación de la infraestructura vial de la carretera Chía–Mosquera-Girardot sector Mosquera–Anapoima en el Departamento de Cundinamarca para el programa vías para la equidad. INFORME GESTIÓN SOCIAL INFORME TRIMESTRAL DEL 1 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2019 PROGRAMA GUIAS GUARDAVIAS INTERVENTORIA CONT 1747 DE 2015 MEJORAMIENTO GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CLAZADA Y REHABILITACION DE LA CALZADA EXISTENTE DE LA VIA AEROPUERTO EL EDEN-CLUB CONSORCIO INTERZONA 106 ACTA DE REUNION MINFRA-MN-IN-14-FR-2 SOCIALIZAR EL AVANCE DEL CONTRATO 1559 DE 2015, EN LAS ÁREAS TÉCNICA, SOCIAL, PREDIAL AMBIENTAL. MEJORAMIENTO GESTIÓN SOCIAL PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO “TRANVERSAL DE BOYACÁ TRAMO OTANCHE -CHINQUINQUIRA (RUTA 6007) Y CRUCE 45 (DOS Y MEDIO) OTANCHE (RUTA 6006 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA PROGRAMA “VIAS PARA LA EQUIDAD” ACTA DE REUNION MINFRA-MN-IN-14-FR-2 RECORRIDO A OBRA CON VEEDORES Y CPC. Y PROGRAMA GUARDA VIAS MEJORAMIENTO GESTION PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA VÍA POPAYÁN TOTORÓ INZA RUTA SECTORIAL CORDOBA TOTORÓ POPAYAN EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL PROGRAMA, ”VIAS PARA LA EQUIDAD” ACTA DE REUNION MINFRA-MN-IN-14-FR-2 SOCIALIZAR EL AVANCE DEL PROYECTO AL COMITÉ DE VEEDURÍA CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCION MEJORAMIENTO REHABILITACION MANTENIMINETO GESTIÓN SOCIAL PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA TRAMO SAN ALBERTO SAN ROQUE EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR ACTA DE REUNION MINFRA-MN-IN-14-FR-2 Avances Programa Cívico Guardavías Al 31 De Julio 2019 MEJORAMIENTO GESTION PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CARRETERA EL VIAJANO SAN MARCO. INCLUYE ACCESOS AL NUEVO PUENTE SAN JORGE (GUAYEPO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CÓRDOBA Y SUCRE PARA EL PROGRAMA “VIAS PARA LA EQUDAD” ACTA DE REUNION MINFRA-MN-IN-14-FR-2 EL AVANCE DEL PROYECTO -INFORME - " | Revisados los soportes se da avance para el periodo evaluado. | 75%
|  | Incentivar a ciudadanos, que hayan participado en una acción de rendición de cuentas, con una visita informativa guiada a una obra en su región | Visita informativa realizada con ciudadanos a una obra en su región | Secretaría General | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre | La Secretaría General mediante memorando No. 54310 del 17 de septiembre de 2019 reportó: "esta actividad se realizara en la rendición de cuentas la cual esta programada para el mes de octubre de 2019" | Se revisará esta acción en el próximo seguimiento. | N/A
|  | Promover divulgar la cultura de la rendición y petición de cuentas a través de los canales de comunicación internos | Cultura de la rendición promovida y divulgada a través de los canales de comunicación internos | Secretaría General - Grupo de Comunicaciones | 2°, 3° y 4° trimestre | La Secretaría General mediante memorando No. 54310 del 17 de septiembre de 2019 reportó: "https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/participacion-en-linea" | Revisada la información del enlace se da avance para el periodo evaluado. | 66.66%
4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Documentar un proceso de servicio al ciudadano y un procedimiento para las peticiones incompletas. | Proceso documentado | Secretaría General -Grupo de Atención al Ciudadano Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2° y 3° trimestre | La Secretaría General mediante memorando No. 54310 del 17 de septiembre de 2019 reportó: "1. Acta 55 2. Memorando SG-GAC 47321. 3. Memorando SG-GAC 52381. procedimiento y presentación" La Oficina Asesora de Planeación mediante correo del 13 de septiembre de 2019 reportó: "Nota: Mediante Memorando OAP 51874 del 05 de septiembre de 2019 se brindaron orientaciones y Tips para revisar el documento que una vez aprobado por la líder de proceso se incluirá en la agenda del Comité Institucional de Gestión y Desempeño" | Revisados los soportes se da avance para el periodo evaluado. Queda pendiente la formalización del proceso y del procedimiento para dar por cumplida la acción. | 50%
|  | Identificar necesidades para mejorar el sistema de información para el registro ordenado y la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias | Necesidades para mejorar el sistema de información para el registro ordenado y la gestión de PQRD identificadas | Secretaría General -Grupo de Atención al Ciudadano . Oficina Asesora de Planeación | 3° y 4° trimestre | La Secretaría General mediante memorando No. 54310 del 17 de septiembre de 2019 reportó: "1. Acta 42. 2. SE CUMPLE CON ACTA 74" La Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico del 17 de septiembre de 2019 reportó: "Al Sistema actual E-QUAL no se le pueden hacer mejoras debido a que no se tienen los progrmas fuentes, los requerimientos de mejoras y actualización fueron consolidados en la ficha tecnica para la adquicisión e implementación, el gestor documental INVIAS el cual incluye el módulo PQRD con las características para el registro ordenado y gestión con la normatividad solicitada. el sistema fue adquirido en el 2016.Durante la etapa de implementación del gestor documental INVIAS, el Grupo Sistemas de Información, encontró las siguientes razones por las cuales no fue viable sacar a producción:Microsoft liberó la versión de Sharepoint 2019, lo cual obliga a actualizar de versión los desarrollos del gestor documental INVIAS 2, Los errores de arquitectura identificados generan tiempos de espera inadecuados que impactan en el correcto funcionamiento del sistema. Por lo anterior y con el fin de subsanar los errores encontrados, la firma IOP quien desarrolló el software se compromete a entregar al Invias sin costo adicional la última versión del sistema de gestión documental desarrollado en SharePoint, versión 2019 el día 10 de Julio del 2019 , adicionalmente se gestionó el contrato 1336 del 2019, cuyo objeto es SERVICIOS DE PARAMETRIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO PARA EL INVIAS. El objetivo de este este contrato, es identificar a priori los problemas que se puedan presentar en cuanto a infraestructura, arquitectura y parametrización, antes de sacar a producción el módulo indicado.A la fecha el software se encuentra en pruebas funcionales." · | Revisada la información se da avance para el periodo evaluado. | 50%
| 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes | PQRD atendidas oportunamente de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes | Todas las dependencias | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre | el Grupo de Atención al Ciudadano mediante correo electrónico del 06 de septiembre de 2019, con corte a 30 de agosto reportó: 4630 Respondidas en término 214 En tramite 840 Fuera de término 77 Sin evidencia de respuesta 161 Vencidas Para un total de 5922 PQRD recibidas. | Revisada la información se pudo encontrar que de las 5922 PQRD recibidas en la entidad con corte a 30 de agosto se respondieron oportunamente 4630 lo que corresponde al 78%. | 78%
|  | Promover el uso de la línea de atención específica para denunciantes de hechos de corrupción | Línea de atención específica para denunciantes de hechos de corrupción promovida | Secretaría General – Grupo de Atención al Ciudadano | 2° y 4° trimestre | La Secretaría General mediante memorando No. 54310 del 17 de septiembre de 2019 reportó: "1. se realizo publicación en la página web el 29 de abril de 2019 se realizo banner nuevo con fecha del 29/05/2019" | Revisados los soportes se da avance para el periodo evaluado. | 50%
| 3. Talento humano | Diseñar e implementar un programa para promover espacios de sensibilización en la cultura del servicio en Invías | Programa de sensibilización diseñado e implementado | Subdirección Administrativa con apoyo de la Secretaría General | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre | La Subdirección Administrativa mediante memorando No. SA 53702 del 13 de septiembre de 2019 reportó: "El programa para la promoción de espacios de sensibilización en la cultura de servicio de INVIAS, se ha diseñado a través de la articulación con los planes de Bienestar Social y Capacitación de la entidad, mediante los cuales se proyectan actividades que impactan de manera directa o indirecta en la sensibilización de la cultura de servicio. El énfasis se realiza en temas como Integridad, Etica y valores en el servicio y Fortalecimiento de competencias con relación al servicio. Se adjunta programa." La Secretaría General mediante memorando No. 54310 del 17 de septiembre de 2019 reportó: "El programa para la promoción de espacios de sensibilización en la cultura de servicio de INVIAS, se ha diseñado a través de la articulación con los planes de Bienestar Social y Capacitación de la entidad, mediante los cuales se proyectan actividades que impactan de manera directa o indirecta en la sensibilización de la cultura de servicio. El énfasis se realiza en temas como Integridad, Etica y valores en el servicio y Fortalecimiento de competencias con relación al servicio. Se adjunta programa." | Revisado los soportes se da avance para el periodo evaluado. Queda pendiente revisar en el próximo seguimiento lo referente a la implementación. | 50%
|  | Realizar mesas de trabajo presenciales con Direcciones Territoriales y Unidades Ejecutoras de Planta Central para mejorar la oportunidad en la atención de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD). | Mesas de trabajo realizadas | Secretaría General - Atención al Ciudadano | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre | La Secretaría General mediante memorando No. 54310 del 17 de septiembre de 2019 reportó: "1. Registro de asistencia DT cundinamarca. 2. Acta 49. 3. Actas 63,64,65,69,70 y 71" | Revisados los soportes se da avance para el periodo evaluado. | 75%
|  | Realizar 2 talleres sobre la responsabilidad de los servidores públicos, y ciudadanos frente a sus deberes, derechos y obligaciones. | Talleres realizados. | Secretaría General – Grupo Control Interno Disciplinario y Grupo de Comunicaciones | 2° y 4° trimestre | La Secretaría General mediante memorando No. 54310 del 17 de septiembre de 2019 reportó: "Se realizo 1 taller en el marco de la capacitacion en PQRD y servicio al ciudadano el dia 29 de mayo de 2019. Evidencia planilla de participantes. El segundo se tiene programado para el 16 de septiembre de 2019" | Revisados los soportes se da avance para el periodo evaluado. | 50%
| 4. Normativo y procedimental | Realizar encuestas a usuarios frente a la atención recibida y/o una encuesta sobre el nivel de percepción y satisfacción del ciudadano respecto del Invías en página web. | Encuestas a usuarios realizada | Secretaría General – Grupo de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | 2° y 3° trimestre | La Secretaría General mediante memorando No. 54310 del 17 de septiembre de 2019 reportó: "1. se público banner del 28 de mayo con la encuesta. 2. se realizo publicacion de encuensta el 21/08/2019" La Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico del 17 de septiembre de 2019 reportó: "Se realizan encuestas en INVITRAMITES/E-qual" | Se revisaron los soportes y se da por cumplida la acción. | 100%
|  | Difundir la política para el tratamiento de datos personales | Política de tratamiento de datos personales y difundida | Secretaría General – Grupo de Atención al Ciudadano y Grupo de Comunicaciones con apoyo de la Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación | 3° y 4° trimestre | La Oficina Asesora Jurídica mediante memorando No. OAJ 53594 del 12 de septiembre de 2019 reportó: "Teniendo en cuenta que las actividades programadas son lideradas por la Secretaría General, la Oficina Aseosra Jurídica ha estado dispuesta a brindar el apoyo necesario, en el momento en que ese despacho y/o alguna de sus dependencias a cargo, lo requiera." La Secretaría General mediante memorando No. 54310 del 17 de septiembre de 2019 reportó: "1. En desarrollo teniendo en cuenta que el cumplimiento esta para el trecer trimestre 30 septiembre, existe una pero se esta actualizando https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/datos-de-contacto-entidad/politica-de-seguridad-de-informacion-y-proteccion-de-datos" La Ofiicina Asesora de Planeación mediante correo electrónico del 17 de septiembre de 2019 reportó: "En INVITRAMITES y aplicativo E-QUAL modulo PQRD se eimplemento la leyenda para el tratamiento de datos y el link correspondiente. Copío fotos" | Revisada la información se da avance para el periodo evaluado. En el próximo seguimiento se revisará la difusión de la política. | 50%
|  | Diseñar mecanismos para la autorización del ciudadano para la recolección de los datos personales | Mecanismo de Autorización diseñado | Secretaría General – Grupo de Atención al Ciudadano y Grupo de Comunicaciones con apoyo de la Oficina Asesora Jurídica | 1° y 2° trimestre | La Oficina Asesora Jurídica mediante memorando No. OAJ 53594 del 12 de septiembre de 2019 reportó: "Con corte a 30 de agosto de 2019, la Oficina Asesora Jurídica no recibió solicitudes de revisión de documentación relacionada con la difucion de la Politica para el tratamiento de datos personales, por parte de la Secretaria General, Atencion al ciudadano y Grupo de Comunicaciones." La Secretaría General mediante memorando No. 54310 del 17 de septiembre de 2019 reportó: "1. Acta 13 de 22/02/2019 y el Acta 14 del 25/02 2019" | Revisada la información se da por cumplida la acción. | 100%
|  | Disponer de canales electrónicos para recopilar la información de las características geográficas de los grupos de interés | Canales electrónicos disponibles | Secretaría General – Grupo de Atención al Ciudadano y Grupo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre | La Secretaría General mediante memorando No. 54310 del 17 de septiembre de 2019 reportó: "1. Acta 19 del 11/03/2019. 2. Acta 31. 3.Acta 67" La Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico del 13 de septiembre reportó: "Por solicitud de la Secretaría General, la Oficina Asesora de Planeación realizó entrega de los avances en materia de identificación de necesidades y estudios previos a los delegados de la Secretaría General y participó en mesas de trabajo coordinadas por el Grupo de Atención al Ciudadano para estructurar el proceso de contratación." | Revisados los soportes se da avance para el periodo evaluado. | 75%
|  | Revisar y mejorar los procedimientos internos tendientes a automatizar los trámites | Procedimientos tendientes a automatizar los trámites internos revisados y mejorados | Subdirección de Estudios e innovación Oficina Asesora de Planeación | 2° y 4° trimestre | La Subdirección de Estudios e Innovación reportó mediante memorando No. SEI 53940 del 13 de septiembre de 2019 reportó: "Se han efectuado las revisones correspondientes para la sistematización de los trámites, sin embargo a la fecha nos e han susbsanada las observaciones ques e presenatron en el prelanzamiento de los tramites sistematizados." La Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico del 13 de septiembre reportó: "Múltiples mesas de trabajo interdisciplinarias con representantes de la Dirección Técnica, Subdirección de Estudios e Innovación y la Oficina Asesora de Planeación, con invitados según la temática (Grupo Sistemas de Información, Grupo Atención Al Ciudadano y Grupo de Ingresos) con el fin de: • Actualizar procedimientos internos • Identificar requerimientos para el desarrollo tecnológico • Elaborar proyectos de actualización normativa. Nota: Cronograma de trabajo aprobado por la Dirección Técnica, con validaciones permanentes con la Subdirección de Estudios e Innovación. En forma paralela se está trabajando en el cumplimiento de lo propuesto en el formulario de la Directiva presidencial N°7, asistiendo a reuniones interinstitucionales con Función Pública, Minminas y ANI." | Revisada la información se da avance para el periodo evaluado. | 50%
| 5.Relacionamiento con el ciudadano | Revisar la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés | Caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés revisada | Secretaría General - Grupo de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | 3° y 4° trimestre | La Secretaría General mediante memorando No. 54310 del 17 de septiembre de 2019 reportó: "1. Se publico la invitación publica con numero de proceso IP-SG-GAC-035-2019, según programación el 20 de septiembre se adjudica el contrato." La Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico del 13 de septiembre reportó: "Por solicitud de la Secretaría General, la Oficina Asesora de Planeación realizó entrega de los avances en materia de identificación de necesidades y estudios previos a los delegados de la Secretaría General y participó en mesas de trabajo coordinadas por el Grupo de Atención al Ciudadano para estructurar el proceso de contratación." | Revisada la información se da avance para el periodo evaluado. | 20%
|  | Mantener actualizado el listado de preguntas frecuentes | Listado de preguntas frecuentes actualizado | Secretaría General -Grupo de Atención al Ciudadano | 2° y 4° trimestre | La Secretaría General mediante memorando No. 54310 del 17 de septiembre de 2019 reportó: "1. se envio memorando circular No. SG-GAC-26012 del 03/05/2019, con base en esta información se actualizo la página web" | Revisados los soportes se da por cumplida la acción. | 100%
|  | Realizar campaña de difusión y promoción de los productos, trámites y servicios que ofrece INVIAS | Campaña de difusión y promoción de los productos, trámites y servicios que ofrece Invías realizada | Subdirección de Estudios e Innovación Dirección Técnica Secretaría General – Grupo de Comunicaciones | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre | La Dirección Técnica mediante memorando No. DT 53705 de 13 de septiembre de 2019 reportó: "no se ha requerido por parte de comunicaciones solicitud para promocionar los productos y tramites de la DT" La Subdirección de Estudios e Innovación reportó mediante memorando No. SEI 53940 del 13 de septiembre de 2019 reportó: "En la actualidad en la página web del INVIAS en la sección de atención ala ciudadano se publican las resoluciones resusltados de trámites y así mismo el aplicativo invitramites, entrega la información del estado de los permisos de carga ordinarios y todo el trámite se realiza por este aplicativo. Una vez esten sistematizados los demás trámites, se ampliaran los servicios en línea y se reduciran los presenciales para benficio del ciudadano." La Secretaría General mediante memorando No. 54310 del 17 de septiembre de 2019 reportó: "Se publicó 1 banner en la página web y la actividad que se realizo en la feria de servicios, rueda de innovación" | Revisados los soportes se da avance para el periodo evaluado. | 75%
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 1. Lineamientos de Transparencia Activa | Elaborar, publicar y difundir un folleto informativo de las funciones del Invías que incluya el mapa de vías a su cargo, trámites, las bases de la política de participación ciudadana, la política de tratamiento de datos personales y canales de atención. | Folleto elaborado, publicado y difundido. | Secretaría General – Grupo de Atención al Ciudadano, Grupo de Comunicaciones, Subdirección de Estudios e Innovación. | 1°, 2° y 3° trimestre | La Subdirección de Estudios e Innovación reportó mediante memorando No. SEI 53940 del 13 de septiembre de 2019 reportó: "En la actualidad ek INVIAS cuenta con 2 formas de acceder a la información geográfica a su cargo. La primera es el portal de datos abiertos el cual se accede por el siguiente link http://inviasopendata-invias.opendata.arcgis.com/. Y la segunda es a partir del mapa de carreteras en el cual se ve expuesta la informción de libre acceso del portal geografico. El link de mapa es el siguiente:https://hermes.invias.gov.co/carreteras/ " La Secretaría General mediante memorando No. 54310 del 17 de septiembre de 2019 reportó: "1. Memorando SG-GAC 14234 11/03/2019, listado de participantes y folleto entregado en en la feria el 4,5 y 6 de abril en la feria de servicios, rueda de innovación" | Revisada la información se da por cumplida la acción. | 100%
|  | Reportar y socializar el estado de la red vial | Informe semestral del Estado de la red vial reportado y socializado | Subdirección de Estudios e innovación | 2° y 4° trimestre | La Subdirección de Estudios e Innovación reportó mediante memorando No. SEI 53940 del 13 de septiembre de 2019 reportó: "En la actualidad ek INVIAS cuenta con 2 formas de acceder a la información geográfica a su cargo. La primera es el portal de datos abiertos el cual se accede por el siguiente link http://inviasopendata-invias.opendata.arcgis.com/. Y la segunda es a partir del mapa de carreteras en el cual se ve expuesta la informción de libre acceso del portal geografico. El link de mapa es el siguiente:https://hermes.invias.gov.co/carreteras/" | En el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/informacion-institucional/9166-estado-de-la-red-vial-criterio-tecnico-primer-semestre-2019, se publico el informe correspondiente al primer semestre de 2019. | 50%
| 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | Consolidar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones -PAA -y sus respectivas actualizaciones | Plan Anual de Adquisiciones publicado y actualizado | Dirección de Contratación con la información reportada por las Unidades Ejecutoras | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre | La Dirección de Contratación reportó mediante Memorando No. DC 53238: "Se realizaron 212 actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones para el periodo:Mayo a agosto de 2019. La evidencia se encuentra en el aplicativo SECOP II." | Revisada la información se da avance para el periodo evaluado. | 75%
| 3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar los instrumentos de gestión de la información y adoptarlos mediante acto administrativo | Instrumentos de gestión de la información actualizados y adoptados mediante acto administrativo | Secretaría General y Lideres de procesos | 2° trimestre | La Secretaría General mediante memorando No. 54310 del 17 de septiembre de 2019 reportó: "se actualizaron y se publicaron en la páguina web en el link https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica#10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica" | Se revisó la actualización de los instrumentos de gestión en la pagina web del INVIAS y se da avance para el periodo evaluado. Queda pendiente la adopción mediante acto administrativo para dar por cumplida la acción de acuerdo a lo estipulado en la meta o producto. | 50%
| 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | Realizar acercamientos con entidades u organismos que apoyen la mejora en la atención de Población en situación de discapacidad | Acercamientos realizados | Secretaría General | 2° y 3° trimestre | La Secretaría General mediante memorando No. 54310 del 17 de septiembre de 2019 reportó: "se envio oficio al consejo iberoamericano de diseño, ciudad y construcción accesible el dia 27 de mayo de 2019 solicitando asesoria tecnica, Se enviaron oficios SG GAC 21090 del 23/05/2019 SG-GAC 22198 del 30/05/2019" | Revisada la información se da por cumplida la acción. | 100%
| 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Elaborar y publicar informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información en página web | Informe elaborado y publicado en página web | Secretaría General- Grupo de Atención al Ciudadano | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre | La Secretaría General mediante memorando No. 54310 del 17 de septiembre de 2019 reportó: "1. Informe publicado en pagina web de abril, mayo y Junio https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/peticiones-quejas-y-reclamos/informe-de-seguimiento-pqr" | Revisado el enlace se da avance para el periodo evaluado. | 75%

## RIESGOS CORRUPCIÓN 2019
Responsable: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS
Vigencia: 2019
Fecha de publicación: Septiembre 2019
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción 2019 - corte a 31-08-2019
Riesgo | Causa | Actividad de Control | Soporte | Responsable | Tiempo | Indicador | Reporte Áreas responsables - Actividades de Control | Reporte Áreas responsables - % Cumplimiento Indicadores | Verificación OCI | % DE AVANCE - INDICADORES
1.Procesos de selección direccionados con el fin de favorecer a un particular, como resultado de la acción u omisión en la aplicación de las normas y procedimientos, la inobservancia de las funciones y competencias establecidas, o el uso indebido del poder. | Interpretación subjetiva de la normatividad aplicable al proceso. | Establecer precios estándar regionalizados | Bases de datos | Director Operativo y Director Técnico | 1°, 2°, 3° Y 4° trimestre | Índice de cumplimiento actividades = N° Regiones con precio estandarizado / N° de regiones | La Dirección Operativa mediante memorando No. DO 53937 del 13 de septiembre de 2019 reportó: "Se realizaron con la DT y DC mesa de diagnostico 1 del 03-04-2019 y mesa de diagnostico 2 de 12-04-2019" La Dirección Técnica mediante memorando No. DT 54312 del 17 de septiembre de 2019 reportó: "el dia 28 de junio se publicaron las 27 regiones con precios estandarizados con evidencia en el siguiente link https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/hechos-de-transparencia/analisis-de-precio-unitarios" | La Dirección Operativa mediante memorando No. DO 53937 del 13 de septiembre de 2019 reportó: "Cumplimiento 100% (Actas de reunión y registro de participantes )" La Dirección Técnica mediante correo electrónico del 18 de septiembre de 2019 reportó: "27 Regiones con precio estandarizado / 27 de regiones" | Revisada la información reportada se da avance para el periodo evaluado. | 100%
| Conflicto de intereses por parte de las personas involucradas en la estructuración del proceso (estudios previos, pliegos previos, pliegos definitivos, etc.). | Implementar, revisar y ajustar anualmente los pliegos tipo, para todas las modalidades de contratación | Pliegos Tipo actualizados | Director de Contratación | 1°, 2°, 3° Y 4° trimestre | Índice de cumplimiento actividades = N°de pliegos tipo revisados y/o ajustados / N°de pliegos tipo | La Dirección de Contratación reportó mediante Memorando No. DC 53238: "Para el cuatrimestre comprendido entre: 01-05-2019 a 30-08-2019 se informa que de 20 pliegos tipos fueron revisados y ajustados 20 pliegos tipos de licitación pública contrato de obra en tema de transporte lo que nos obliga el Decreto 342 del 5 de marzo del 2019. Lo anterior se evidencia en el aplicativo SECOP II." | La Dirección de Contratación reportó mediante Memorando No. DC 53238: 100%=20/20. Se revisaron 20 pliegos tipo de 20 pliegos tipos publicados en el cuatrimestre comprendido entre: Mayo a junio de 2019. | Revisada la información reportada se da avance para el periodo evaluado. | 100%
|  | Establecer un método de selección de la oferta ganadora, que sea imposible de anticipar por parte del contratista, evitando que éste ajuste su oferta a la misma, el cual deberá ser revisado y ajustado en el momento que sea requerido. | Criterio de Selección | Director de Contratación | 1°, 2°, 3° Y 4° trimestre | Índice de cumplimiento actividades = No. De revisiones efectuadas/No. De revisiones requeridas | La Dirección de Contratación reportó mediante Memorando No. DC 53238: "INVIAS a través de la Dirección de Contratación, dispone de métodos para la Evaluación de las Propuestas el cual incluye para el Orden de Elegibilidad, la utilización de la Tasa Representativa del Mercado (T.R.M.) de Colombia como herramienta fundamental que para la fecha de su utilización posterior a la presentación de las propuestas en el SECOP II, no puede ser anticipada por los proponentes. A la fecha del presente reporte, se acopia y analiza la documentación pertinente para la elaboración de un Instructivo.Se presenta la información del indicador de acuerdo con información publicada en la página web del INVIAS ." | La Dirección de Contratación reportó mediante Memorando No. DC 53238: 100% = 56 /56. El 100% de los procesos se revisa. Se revisaron y evaluaron los 56 procesos licitatorios del cuatrimestre comprendido entre: Mayo a junio de 2019 | Revisada la información reportada se da avance para el periodo evaluado. | 100%
|  | Promover y facilitar el accionar de veedurías en cada uno de los procesos de contratación. | Evento | Director de Contratación | 1°, 2°, 3° Y 4° trimestre | Índice de cumplimiento actividades = N° de procesos con veedurías / N° de procesos | La Dirección de Contratación reportó mediante Memorando No. DC 53238: "Se divulgó la invitación a las veedurías ciudadanas para la asistencia a las audiencias de adjudicación de los 56 procesos licitatorios del cuatrimestre commprendido entre: Mayo a junio de 2019 de acuerdo con información publicada en la página web del INVIAS". | La Dirección de Contratación reportó mediante Memorando No. DC 53238: 100% = 56 /56. Se informo a las veedurias ciudadanas la asistencia las audiencias de adjudicación de los 56 proccesos licitatorios del cuatrimestre comprendido entre: Mayo a junio de 2019. | Revisada la información reportada se da avance para el periodo evaluado. | 100%
2. Omisión o alteración intencional - dolosa que se aparta de los procedimientos de control y vigilancia regulados por manuales, normas y especificaciones durante la ejecución de obras. | Incumplimiento Código de Integridad por parte de contratistas e interventores | Elaborar material y socializar el código de integridad a interventores y contratistas al inicio de cada proyecto | 1. Material sobre el código de integridad elaborado. 2. Registro de participantes de la socialización a interventores y contratistas | Secretaría General soporte 1 Director Operativo soporte 2 Director Técnico soporte 2 | Trimestral | Índice de cumplimiento actividades = N° de socializaciones realizadas/ N° total de proyectos iniciados | La Dirección Operativa mediante memorando No. DO 53937 del 13 de septiembre de 2019 reportó: "Capacitacion en Derecho Disciplinario." La Dirección Técnica mediante memorando No. DT 54312 del 17 de septiembre de 2019 reportó: "Se proyectaron oficios No DT 27187 de 05 de julio de 2019 Y DT 27201 de 05 de julio de 2019 donde se socializo el codigo de integridad con los proyectos k 15 tierra alta y granada San carlos" | La Dirección Operativa mediante memorando No. DO 53937 del 13 de septiembre de 2019 reportó: "Fotos y listado de asistencia" La Dirección Técnica mediante correo electrónico del 18 de septiembre de 2019 reportó: "2 inducciones del codigo de integridad socializados/2 proyectos nuevos iniciados" | Revisada la información reportada se da avance para el periodo evaluado. | 100%
| Tráfico de influencias y presiones indebidas | Ajustar el manual de Interventoría, ajustes de los procedimientos de la Interventoría por parte de la Unidad Ejecutora involucrada, revisión de requisitos de la interventoría para la autorización del pago, certificación de no existencia de los actos de corrupción en la supervisión de los Contratos | manual de Interventoría | Director Operativo y Director Técnico | 3° Y 4° trimestre | Índice de cumplimiento actividades = N° mejoras implementadas/N° de mejoras detectadas | La Dirección Operativa mediante memorando No. DO 53937 del 13 de septiembre de 2019 reportó: "en el segundo trimestre del 2019 se realizaron 19 reuniones sobre implementación de mejoras en el manual de interventoria" La Dirección Técnica mediante memorando No. DT 54312 del 17 de septiembre de 2019 reportó: "Se Asisitio a 12 mesas de trabajo programadas por la DO dando aportes por Parte de la DT y grupo de Grandes pooyectos al nuevo manual de Interventoria." | La Dirección Operativa mediante memorando No. DO 53937 del 13 de septiembre de 2019 reportó: "Cumplimiento 100% (19 Registro de participantes)". La Dirección Técnica mediante correo electrónico del 18 de septiembre de 2019 reportó: "Se asisitio a mesas de trabajo convocadas por la DO, para detectar las mejoras a la nueva version del manual de interventoria, la cual se implementara para su uso en el ultimo trimestre de la vigencia 2019" | No fue posible determinar el avance porque las áreas responsables no entregaron datos para alimentar el indicador. | -
3. Asesorar ilegal e inoportunamente la defensa jurídica de la entidad por fuera del marco legal en beneficio de terceros o propio. | Falta de memoria institucional documentada de la asesoría jurídica (directriz jurídica institucional) | Alimentar el banco de casos exitosos para contar con una fuente jurídica de consulta eficaz | carpeta compartida "BANCO DE EXITOS " | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 2°, 3° y 4° trimestre | Índice de cumplimiento actividades = N° de actualizaciones realizadas en el Banco de casos éxitos/ N° de actualizaciones requeridas en el Banco de casos éxitos | La Oficina Asesora Jurídica mediante memorando No OAJ 53594 del 12 de septiembre de 2019 reportó: "La actividad correspondiente a la alimentación del Banco de casos exitosos se implementó en el Plan Operativo de la OAJ para el segundo trimestre de 2019. El Grupo de Jurisdicción Coactiva, para el año 2019, aumentará el recaudo de la cartera morosa del INVIAS con relación al año anterior, derivadas de las obligaciones pendientes consagradas en títulos ejecutivos claros , expresos y exigibles, emanados de multas, clausula penal pecuniaria, liquidaciones, siniestros, procesos disciplinarios sentencias judiciales, contraprestación portuaria y gravamen por valorización; cobro que se realizará de conformidad con las normas vigentes. Con corte a 30 de junio de 2019, se reacudaron $5.007.290.116,14." |  | No fue posible determinar el avance porque el área responsable no entregó datos para alimentar el indicador | -
| Procedimientos internos desarticulados y desactualizados que inciden en la eficacia de la asesoría | Revisar y ajustar a los procedimientos internos con el fin de articular y vincular a las demás dependencias del INVIAS como responsables de actividades | Procedimientos | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 2°, 3° y 4° trimestre | Índice de cumplimiento actividades: N° de procedimientos del proceso gestión legal y defensa judicial revisados / N° de procedimientos del por revisar | La Oficina Asesora Jurídica mediante memorando No OAJ 53594 del 12 de septiembre de 2019 reportó: "La actividad correspondiente a revisión y ajuste de los procedimientos internos, articulados con otras dependencias, se implementó en el Plan Operativo de la OAJ para el segundo trimestre de 2019. Todos los Grupos que la conforman realizan una revisión constante de sus procedimientos, a fin de estar acorde con la normatividad vigente. Específicamente el Grupo de Jurisdicción Coactiva, a 30 de agosto de 2019, ajustó algunos de sus procedimientos, tal como se evidencia en los formatos adjuntos." |  | No fue posible determinar el avance porque el área responsable no entregó datos para alimentar el indicador | -
4. Manejo inadecuado de la información institucional en beneficio particular o de terceros | Directivo, funcionario o contratista de prestación de servicios que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte una dádiva o cualquier beneficio para que falsifique, destruya, suprima, oculte o incorpore indebidamente documentos | Revisar anualmente la vigencia y pertinencia de los procedimientos de gestión documental disponibles en el aplicativo KAWAK, actualizándolos o diseñando nuevos procedimientos si es el caso e incorporando los ajustes en el aplicativo KAWAK | Procedimientos | Subdirector Administrativo y el Coordinador del Grupo de Administración Documental | 3° trimestre | Índice de cumplimiento actividades = N° de procedimientos del proceso ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS de gestión documental revisados / N° de procedimientos por revisar de gestión documental | La Subdirección Administrativa mediante memorando No. SA 53702 del 13 de septiembre de 2019 reportó: "1), Se reviso sin modificar el formato ABIENS - FR - 4 V1 Planilla de control y seguimiento de prestamo de documentos y el instructivo ABIENS - IN - 4 V1, 2), Se reviso sin modificar el formato ABIENS - FR - 6 V1 Planilla de control y seguimiento de prestamo de documentos archivo de gestion. 3), Se reviso sin modificar el formato ABIENS - FR - 7 V1 Formato Tabla de Retencion Documental y el instructivo ABIENS - IN - 7 V1, 4), Se reviso sin modificar el formato ABIENS - FR - 9 V1 Formato Unico de Inventario Documental y el instructivo ABIENS - IN - 9 V1, 5). Se elaboro ABIENS - TRD - 1 V2 Tabla de Retencion Documental (12/07/2019)" | La Subdirección Administrativa mediante memorando No. SA 53702 del 13 de septiembre de 2019 y correo electrónico del 24 de septiembre de 2019 reportó: 7/21=30% | De acuerdo a lo reportado por la Subdirección administrativa se da avance para el periodo evaluado. | 30%
| Personas que directamente o por interpuesta persona prometen, ofrecen o conceden a directivos, funcionarios o contratistas de prestación de servicios , una dádiva o cualquier beneficio para que le favorezca a él o a un tercero para que falsifique, destruya, suprima, modifique, oculte o incorpore indebidamente documentos. | Revisar anualmente la vigencia y pertinencia de los procedimientos de gestión documental disponibles en el aplicativo KAWAK, actualizándolos o diseñando nuevos procedimientos si es el caso e incorporando los ajustes en el aplicativo KAWAK | Procedimientos | Subdirector Administrativo y el Coordinador del Grupo de Administración Documental | 3° trimestre | Índice de cumplimiento actividades = N° de procedimientos del proceso ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS de gestión documental revisados / N° de procedimientos por revisar de gestión documental | La Subdirección Administrativa mediante memorando No. SA 53702 del 13 de septiembre de 2019 reportó: "1), Se reviso sin modificar el formato ABIENS - FR - 4 V1 Planilla de control y seguimiento de prestamo de documentos y el instructivo ABIENS - IN - 4 V1, 2), Se reviso sin modificar el formato ABIENS - FR - 6 V1 Planilla de control y seguimiento de prestamo de documentos archivo de gestion. 3), Se reviso sin modificar el formato ABIENS - FR - 7 V1 Formato Tabla de Retencion Documental y el instructivo ABIENS - IN - 7 V1, 4), Se reviso sin modificar el formato ABIENS - FR - 9 V1 Formato Unico de Inventario Documental y el instructivo ABIENS - IN - 9 V1, 5). Se elaboro ABIENS - TRD - 1 V2 Tabla de Retencion Documental (12/07/2019)" | La Subdirección Administrativa mediante memorando No. SA 53702 del 13 de septiembre de 2019 y correo electrónico del 24 de septiembre de 2019 reportó: 7/21= 30% | De acuerdo a lo reportado por la Subdirección administrativa se da avance para el periodo evaluado. | 30%
5. Gestionar viáticos y pasajes para comisiones autorizadas en fines de semana y festivos o para fines no oficiales | Deficiencias en el control de la autorización de comisiones por parte de los ordenadores de gasto | Firmar previamente la autorización de la solicitud de la resolución de comisión | Formato | Responsable Unidad Ejecutora | 3° y 4° trimestre | Índice de cumplimiento actividades = N° de trámites con autorización previa/ N° de trámites solicitados | La Subdirección Administrativa mediante memorando No. SA 53702 del 13 de septiembre de 2019 reportó: "La implementación de la numeración automática permitió que los jefes de las Unidades Ejecutoras aportaran el documento en tiempo real firmado y numerado." | La Subdirección Administrativa mediante memorando No. SA 53702 del 13 de septiembre de 2019 y correo electrónico del 24 de septiembre de 2019 reportó: 2.814/2.814=100% | De acuerdo a lo reportado por la Subdirección administrativa se da avance para el periodo evaluado. | 100%
|  | Implementar el módulo de viáticos del sistema SIIF Nación | Sistema | Secretaría General, Subdirector Financiero y Subdirector Administrativo | 3° y 4° trimestre | Porcentaje de controles implementados = (N° de solicitudes aprobadas / N° de solicitudes recibidas) * 100 | La Subdirección Administrativa mediante memorando No. SA 53702 del 13 de septiembre de 2019 reportó: "En labor conjunta con la Subdirección Financiera y el Ministerio de Hacienda se viene capacitando a los funcionarios y en fase de alistamiento compo preparación para la implementación del módulo de viáticos del SIIF. Se proyecta su implementación a mediados del mes de octubre de 2019." La Subdirección Financiera mediante memorando No. SF 53578 del 12 de septiembre de 2019 reportó: Aún no se ha implementado el módulo de viáticos del SIIF Nación. En la etapa de implementación, se han desarrollado las siguientes acciones: Se proyectaron para firma de la Secretaria General los Memorandos CircularSG 32129 del 31/05/2019 y SG 34155 del 12/06/2019, respectivamente y se han tramitado ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público las solicitudes del registro como usuarios en el SIIF NACIÓN y la asignación por parte de CERTICAMARA del correspondiente dispositivo electrónico (token), se anexa relación. | Pendiente por implementar | Para el periodo evaluado no hay avance, toda vez que la implementación del modulo de viáticos del SIIF Nación esta proyectada para mediados de octubre. | -
6. Terceros usufructúen los bienes fiscales y/o puedan llegar a apropiarse del bien | Falta de recurso humano y presupuestal para desarrollar las acciones de vigilancia y cuidado de los bienes | Fortalecer el equipo de trabajo con personal especializado en los temas propios del saneamiento (legal, catastral, administrativo, tributario) y de manera transitoria solicitará apoyo a la Subdirección de Gestión Social y Ambiental | Equipo conformado - registro de participantes | Subdirector Administrativo | 3° y 4° trimestre | Índice de cumplimiento actividades = N de fortalecimientos al equipo / N° de necesidades de fortalecimiento detectadas | La Subdirección Administrativa mediante memorando No. SA 53702 del 13 de septiembre de 2019 reportó: "El proceso de contratación de un profesional especializado en materia catastral y el apoyo de la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social con temas fiscales no se ha logrado. (la SMA no puede brindar apoyo porque no cuenta con disponibilidad de profesionales para atender los requerimientos de la SA)" | La Subdirección Administrativa mediante memorando No. SA 53702 del 13 de septiembre de 2019 y correo electrónico del 24 de septiembre de 2019 reportó: 5/8 = -0,625 | De acuerdo a lo reportado por la Subdirección administrativa se da avance para el periodo evaluado. | 62.5%
| Alto volumen de trabajo, dificultando el desarrollo del proceso de saneamiento | Fortalecer el equipo de trabajo con personal especializado en los temas propios del saneamiento (legal, catastral, administrativo, tributario) y de manera transitoria solicitará apoyo a la Subdirección de Gestión Social y Ambiental | Equipo conformado - registro de participantes | Subdirector Administrativo | 3° y 4° trimestre | Índice de cumplimiento actividades = N de fortalecimientos al equipo / N° de necesidades de fortalecimiento detectadas | La Subdirección Administrativa mediante memorando No. SA 53702 del 13 de septiembre de 2019 reportó: "El proceso de contratación de un profesional especializado en materia catastral y el apoyo de la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social con temas fiscales no se ha logrado. (la SMA no puede brindar apoyo porque no cuenta con disponibilidad de profesionales para atender los requerimientos de la SA)" | La Subdirección Administrativa mediante memorando No. SA 53702 del 13 de septiembre de 2019 y correo electrónico del 24 de septiembre de 2019 reportó: 5/8 = -0,625 | De acuerdo a lo reportado por la Subdirección administrativa se da avance para el periodo evaluado. | 62.5%
| Falta de diligencia y oportunidad en la atención de solicitudes de restitución de los inmuebles por parte de las unidades involucradas (Direcciones Territoriales y Oficina Asesora Jurídica) - Principio de confianza legítima (permisividad) | Revisar anualmente, de forma conjunta, la vigencia y pertinencia de los procedimientos de saneamiento disponibles en el aplicativo KAWAK, actualizándolos o diseñando nuevos procedimientos si es el caso e incorporando los ajustes en el aplicativo KAWAK | Procedimientos | Subdirector Administrativo, Jefe Oficina asesora Jurídica, Director Operativo y Secretaría General | 1° trimestre de 2020 | Índice de cumplimiento actividades = N° de procedimientos del proceso ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS de saneamiento revisados / N° de procedimientos por revisar de saneamiento | La Dirección Operativa mediante memorando No. DO 53937 del 13 de septiembre de 2019 reportó: "Se requirio a la OAJ para lo pertinente mediante memorando número DO 53784. Se reitero a las Direcciones Territoriales para que den cumplimiento al memorando número SA -50593 de 2 de septiembre de 2019 a traves de memorando número DO 53775." La Oficina Asesora Jurídica mediante memorando No OAJ 53594 del 12 de septiembre de 2019 reportó: "Con la finalidad de detrminar la pertinencia de los procedimientos de saneamiento disponibles en el aplicativo Kawak, de manera conjunta entre la Secretaría General, Subdirección de Medio Ambiente y la Oficina Asesora Jurídica, se han venido adelantando reuniones y levantamiento de la información respectiva para efectos de tener claridad y certeza sobre el estado de los bienes y su saneamiento. Una vez se tenga certeza del estado de los bienes, se procederá con el respectivo ajuste en el aplicativo" La Subdirección Administrativa mediante memorando No. SA 53702 del 13 de septiembre de 2019 reportó: EN AJUSTE - Se solicitó a la Oficina de Planeación la revisión de los ajustes propuestos mediante SA 53689 del 13 de septiembre de 2019. | La Dirección Operativa mediante memorando No. DO 53937 del 13 de septiembre de 2019 reportó: "2 memorandos" Subdirección Administrativa no reportó avance del indicador toda vez que solicito ajuste del mismo a la Ofiicina Asesora de Planeación. | No fue posible determinar el avance porque las áreas responsables no entregaron datos que permitieran alimentar el indicador. | -
7. Cobro de servicios de mantenimiento del parque automotor por mayor valor o sobre servicios no prestados | Debilidades en los controles para autorizar los servicios de mantenimiento | Verificar si la parte o accesorio que se cambia es susceptible de devolver a la nación y en tal caso solicitar al taller la devolución de los repuestos que son cambiados a los automotores para verificar que los repuestos que han sido autorizados para cambio efectivamente se realicen | Correos y/o Memorandos y/o formato | supervisor del contrato de mantenimiento | 3° y 4° trimestre | Índice de cumplimiento actividades = N° de partes o accesorios recibidos / N° de partes o accesorios solicitados | La Subdirección Administrativa mediante memorando No. SA 53702 del 13 de septiembre de 2019 reportó: EN AJUSTE - Se solicitó a la Oficina de Planeación la revisión de los ajustes propuestos mediante SA 53689 del 13 de septiembre de 2019. | Subdirección Administrativa no reportó avance del indicador toda vez que solicito ajuste del mismo a la Ofiicina Asesora de Planeación. | No fue posible determinar el avance porque el área responsable no entregó datos para alimentar el indicador toda vez que solicitó ajuste del mismo. | -
8. Terceros hurten elementos de la bodega o de los vehículos allí consignados | Lote de mayor extensión implicando tiempo de desplazamiento para realizar la ronda por parte del vigilante | Verificar semanalmente que el sello de seguridad permanezca sin alteración y realizar la inspección visual de los elementos almacenados, confirmando que todos los elementos inventariados en SAI se encuentren físicamente en la bodega, y en caso de no encontrar algún elemento instaurar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y reporta el incidente al Grupo de Control Interno Disciplinario | Formato control de visitas | Coordinador del Grupo de Almacén e inventarios | 3° y 4° trimestre | Índice de cumplimiento actividades = N de visitas realizadas / N° de visitas requeridas en el periodo | La Subdirección Administrativa mediante memorando No. SA 53702 del 13 de septiembre de 2019 reportó: "Se realizaron desplazamientos a la bodega de Fontibón para ingresar elementos y recibo de otros, y se verifico que ningún sello presentaba enmendaduras o violación alguna para constancia de lo anterior procedo a indicar el número del sello que se coloca en su momento. 06-08-2019-hora 5:00 pm - numero 1024, 13-08-2019 - hora 2.30 pm - numero 1070, 23-08-2019-hora 5.00 pm - numero 1890, 06-09-2019 - hora 3:00 pm - numero 1912" | La Subdirección Administrativa mediante memorando No. SA 53702 del 13 de septiembre de 2019 y correo electrónico del 24 de septiembre de 2019 reportó: 4/4 =100% | De acuerdo a lo reportado por la Subdirección administrativa se da avance para el periodo evaluado. | 100%
| Falta de integridad por parte de externos | Verificar semanalmente que el sello de seguridad permanezca sin alteración y realizar la inspección visual de los elementos almacenados, confirmando que todos los elementos inventariados en SAI se encuentren físicamente en la bodega, y en caso de no encontrar algún elemento instaurar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y reporta el incidente al Grupo de Control Interno Disciplinario | Formato control de visitas | Coordinador del Grupo de Almacén e inventarios | 3° y 4° trimestre | Índice de cumplimiento actividades = N de visitas realizadas / N° de visitas requeridas en el periodo | La Subdirección Administrativa mediante memorando No. SA 53702 del 13 de septiembre de 2019 reportó: "Se realizaron desplazamientos a la bodega de Fontibón para ingresar elementos y recibo de otros, y se verifico que ningún sello presentaba enmendaduras o violación alguna para constancia de lo anterior procedo a indicar el número del sello que se coloca en su momento. 06-08-2019-hora 5:00 pm - numero 1024, 13-08-2019 - hora 2.30 pm - numero 1070, 23-08-2019-hora 5.00 pm - numero 1890, 06-09-2019 - hora 3:00 pm - numero 1912" | La Subdirección Administrativa mediante memorando No. SA 53702 del 13 de septiembre de 2019 y correo electrónico del 24 de septiembre de 2019 reportó : 4/4= 100%. | De acuerdo a lo reportado por la Subdirección administrativa se da avance para el periodo evaluado. | 100%

## Seguimiento Est_Racionalización
Fecha generación : 2019-09-16
| Nombre de la entidad: |  |  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
| Sector administrativo: |  |  | Transporte
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2019
| Departamento: |  |  | Bogotá D.C
| Municipio: |  |  | BOGOTÁ
Consolidado de las Estrategias de racionalización de trámites implementadas
DATOS TRÁMITES RACIONALIZADOS | [5 empty] | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN IMPLEMENTADAS | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN | [5 empty] | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo |  | Número | Nombre |  | Estado | Situación anterior | Mejora implementada | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización |  | Fecha final Implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo Jefe Planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Único |  | 3379 | Permiso de cierre de vías |  | Inscrito | Solicitud y radicación presencial de los requisitos. Modulo de tramite de permiso en implementación. | Revisión de procedimiento interno y automatización | Ciudadano: Evitar desplazamiento al ciudadano Entidad: generación de reportes |  | Tecnologica |  | Trámite total en línea | 01/02/2019 | 29/03/2019 |  | 14/05/2019 | OAP/Grupo Sistemas de Información y Subdirección de Estudios e Innovación |  | Si | 20 | Se cuenta con el plan de trabajo para la Fase II y puesta en marcha de Invitramites con tres nuevos tramites y mejoras funcionales en 1 de los dos que se encuentran en producción, este plan depende de la asignación de recurso humano y presupuestal para contratar un ingeniero con perfil de desarrollador en Java y PHP para dar continuidad al desarrollo. | Se cuenta con el plan de trabajo para la Fase II y puesta en marcha de Invitramites con tres nuevos tramites y mejoras funcionales en 1 de los dos que se encuentran en producción, este plan depende de la asignación de recurso humano y presupuestal para contratar un ingeniero con perfil de desarrollador en Java y PHP para dar continuidad al desarrollo. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | El responsable del proceso adjunta lista de asistencia a mesas de trabajo del 23 de agosto de 2019 entre la SEI, OAP, DT y el Grupo de Sistemas para la revisión del procedimiento, sin embargo, no se adjunta las actas o los soportes que describan los compromisos o avances en cumplimiento de la acción de mejora, por lo cual se consulta la información disponible y no se evidencia la conformación de un plan de trabajo que permita la implementación del concepto de "automatización" descrito en la mejora a implementar.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | La acción de mejora se encuentra pendiente por implementar, por lo cual el trámite no se encuentra totalmente en línea para evitar el desplazamiento del ciudadano. Se evidencia en el sistema de calidad Kawak actualización del procedimiento MINREI-PR-15 "Expedición permisos para cierres de vía por eventos deportivos y/o culturales" en el mes de octubre de 2018. Sin embargo para el procedimiento MINREI-PR-18 "Expedición permisos para cierres de vía por ejecución de obra y/o emergencias" presenta su última actualización en septiembre de 2016.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | La última actualización en el sistema Suit reflejada a través de la web fue el 22 de enero de 2019. La actualización producto de la revisión del procedimiento se encuentra pendiente.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
Único |  | 3380 | Permiso de uso de zona de vía |  | Inscrito | Solicitud y radicación presencial de los requisitos. Modulo de tramite de permiso en implementación. | Revisión de procedimiento interno y automatización | Ciudadano: Evitar desplazamiento al ciudadano Entidad: generación de reportes |  | Tecnologica |  | Trámite total en línea | 01/02/2019 | 29/03/2019 |  | 14/05/2019 | OAP/Grupo Sistemas de Información y Subdirección de Estudios e Innovación |  | Si | 20 | Se cuenta con el plan de trabajo para la Fase II y puesta en marcha de Invitramites con tres nuevos tramites y mejoras funcionales en 1 de los dos que se encuentran en producción, este plan depende de la asignación de recurso humano y presupuestal para contratar un ingeniero con perfil de desarrollador en Java y PHP para dar continuidad al desarrollo. | Se cuenta con el plan de trabajo para la Fase II y puesta en marcha de Invitramites con tres nuevos tramites y mejoras funcionales en 1 de los dos que se encuentran en producción, este plan depende de la asignación de recurso humano y presupuestal para contratar un ingeniero con perfil de desarrollador en Java y PHP para dar continuidad al desarrollo. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | El responsable del proceso adjunta lista de asistencia a mesas de trabajo del 10de julio de 2019 entre la SEI, OAP, DT y el Grupo de Sistemas, sin embargo, no se adjunta los soportes de las actas de reunión, al igual que no se describe los compromisos o avances en cumplimiento de la acción de mejora, por lo cual se consulta la información disponible y no se evidencia la conformación de un plan de trabajo que permita la implementación del concepto de "automatización" descrito en la mejora a implementar.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | La acción de mejora se encuentra pendiente por implementar, por lo cual el trámite no se encuentra totalmente en línea para evitar el desplazamiento del ciudadano. Se evidencia en el sistema de calidad Kawak actualización del procedimiento MINREI-PR-14 "Expedición de permisos de uso de zona de carreteras" en el mes de febrero de 2017.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | La última actualización en el sistema Suit consultada a través de la web fue el 24 de abril de 2018. La actualización producto de la revisión del procedimiento se encuentra pendiente.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
Único |  | 25112 | Concepto técnico de ubicación de estaciones de servicios |  | Inscrito | Solicitud y radicación presencial de los requisitos. Modulo de tramite de permiso en implementación | Revisión de procedimiento interno y automatización | Ciudadano: Evitar desplazamiento al ciudadano Entidad: generación de reportes |  | Tecnologica |  | Trámite total en línea | 01/02/2019 | 29/03/2019 |  | 14/05/2019 | OAP/Grupo Sistemas de Información y Subdirección de Estudios e Innovación |  | Si | 20 | Se cuenta con el plan de trabajo para la Fase II y puesta en marcha de Invitramites con tres nuevos tramites y mejoras funcionales en 1 de los dos que se encuentran en producción, este plan depende de la asignación de recurso humano y presupuestal para contratar un ingeniero con perfil de desarrollador en Java y PHP para dar continuidad al desarrollo. | Se cuenta con el plan de trabajo para la Fase II y puesta en marcha de Invitramites con tres nuevos tramites y mejoras funcionales en 1 de los dos que se encuentran en producción, este plan depende de la asignación de recurso humano y presupuestal para contratar un ingeniero con perfil de desarrollador en Java y PHP para dar continuidad al desarrollo. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | El responsable del proceso adjunta lista de asistencia de mesas de trabajo del 21 de agosto de 2019 entre la SEI, OAP, DT y el Grupo de Sistemas, sin embargo, no se evidencia los soportes, ni se describe los compromisos o avances en cumplimiento de la acción de mejora, por lo cual se consulta la información disponible y no se evidencia la conformación de un plan de trabajo para desarrollar la propuesta del concepto de "automatización" descrito en la mejora a implementar.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | La acción de mejora se encuentra pendiente por implementar, por lo cual el trámite no se encuentra totalmente en línea para evitar el desplazamiento del ciudadano. Se evidencia en el sistema de calidad Kawak actualización del procedimiento MINREI-PR-11 "Concepto técnico de ubicación de estaciones de servicio automotríz en las carreteras a cargo de la Nación" en el mes de marzo de 2016.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | La última actualización en el sistema Suit consultada a través de la web fue el 12 de diciembre de 2018. La actualización producto de la revisión del procedimiento se encuentra pendiente.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
Modelo Único – Hijo |  | 46672 | Permiso con formalidades plenas para movilización de carga indivisible, extradimensionada y/o extrapesada |  | Inscrito | Solicitud y pago por medio electrónico. Radiación presencial de los requisitos | Trámite realizado totalmente en línea. | Ciudadano: Evitar desplazamiento al ciudadano Entidad: generación de reportes |  | Tecnologica |  | Trámite total en línea | 01/02/2019 | 29/03/2019 |  | 14/05/2019 | OAP/Grupo Sistemas de Información y Subdirección de Estudios e Innovación |  | Si | 20 | Se cuenta con el plan de trabajo para la Fase II y puesta en marcha de Invitramites con tres nuevos tramites y mejoras funcionales en 1 de los dos que se encuentran en producción, este plan depende de la asignación de recurso humano y presupuestal para contratar un ingeniero con perfil de desarrollador en Java y PHP para dar continuidad al desarrollo. | Se cuenta con el plan de trabajo para la Fase II y puesta en marcha de Invitramites con tres nuevos tramites y mejoras funcionales en 1 de los dos que se encuentran en producción, este plan depende de la asignación de recurso humano y presupuestal para contratar un ingeniero con perfil de desarrollador en Java y PHP para dar continuidad al desarrollo. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | El responsable del proceso adjunta lista de asistencia y acta de mesa de trabajo del 10 de junio para tratar temas de actualización del trámite en la plataforma SUIT y manifestando las dificultades para implementar todos los trámites en Invitrámites; sin embargo no se describe los compromisos o avances en cumplimiento de la acción de mejora, por lo cual se consulta la información disponible y no se evidencia la conformación de un plan de trabajo para desarrollar la propuesta de un trámite totalmente en línea que evite el desplazamiento al ciudadano como se describe en la mejora a implementar.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | La acción de mejora se encuentra pendiente por implementar, por lo cual el trámite no se encuentra totalmente en línea para evitar el desplazamiento del ciudadano. Se evidencia en el sistema de calidad Kawak actualización del procedimiento MINREI-PR-3 "Expedición de permisos de carga indivisible extradimensionada y/o extrapesada" en el mes de marzo de 2016.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | La última actualización en el sistema Suit consultada a través de la web fue el 12 de junio de 2019. La actualización en el Suit producto de mejora a implementar se encuentra pendiente.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
Único |  | 3379 | Permiso de cierre de vías |  | Inscrito | Normatividad desactualizada | Revisión de la normatividad y propuesta de actualización | Ciudadano y Entidad: Normas acordes con la situación actual del país y de las vías |  | Normativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2019 | 30/12/2019 |  | 14/05/2019 | Subdirección de Estudios e Innovación |  | No | 0 |  |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | El responsable del proceso adjunta lista de asistencia a mesas de trabajo del 23 de agosto de 2019 para revisión de la normativa de los requisitos susceptibles a suprimir, sin embargo, no se adjunta los soportes correspondientes, al igual que no se describe los compromisos o avances en cumplimiento de la acción de mejora, por lo cual se consulta la información disponible y no se evidencia la conformación de un plan de trabajo para desarrollar la propuesta de actualización normativa descrito en la mejora a implementar.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | No se evidencia la actualización normativa o de la propuesta de actualización.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | La última actualización en el sistema Suit consultada a través de la web fue el 22 de enero de 2019. La actualización en el Suit producto de la revisión normativa se encuentra pendiente.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
Único |  | 3379 | Permiso de cierre de vías |  | Inscrito | Requisitos no aplicables y/o desactualizados | Reducción y/o actualización de Requisitos | Ciudadano: Claridad en los requisitos de los trámites |  | Administrativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2019 | 30/12/2019 |  | 14/05/2019 | Subdirección de Estudios e Innovación |  | No | 0 |  |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | El responsable del proceso adjunta lista de asistencia a mesas de trabajo del 23 de agosto de 2019 con la Superintendencia y la ANI, sin embargo no se describe los compromisos o avances en cumplimiento de la acción de mejora, por lo cual se consulta la información disponible y no se evidencia la conformación de un plan de trabajo para desarrollar la propuesta de actualización de los requisitos como lo describe la mejora a implementar.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | La última actualización en el sistema Suit consultada a través de la web fue el 22 de enero de 2019. La actualización producto de la verificación de los requisitos se encuentra pendiente.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Teniendo en cuenta que hubo una actualización en enero de 2019, no se evidencia socialización interna o externa del trámite.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Conforme a los soportes solicitados por la Oficina de Control Interno, no se evidencia la medición de los beneficios al usuario.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Conforme a los soportes solicitados por la Oficina de Control Interno, no se evidencia la medición de los beneficios al usuario.
Único |  | 3380 | Permiso de uso de zona de vía |  | Inscrito | Requisitos no aplicables y/o desactualizados | Reducción y/o actualización de Requisitos | Ciudadano: Claridad en los requisitos de los trámites |  | Administrativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2019 | 30/12/2019 |  | 14/05/2019 | Subdirección de Estudios e Innovación |  | No | 0 |  |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | El responsable del proceso adjunta lista de asistencia a mesas de trabajo del 10 de julio de 2019 para evaluar los requisitos que son susceptibles de suprimir, de igual forma manifiesta la eliminación de requisitos que no son obligatorios en la normativa, sin embargo, no se adjunta los soportes de las actividades realizadas, y no se describe los compromisos o avances en cumplimiento de la acción de mejora, por lo cual se consulta la información disponible y no se evidencia la conformación de un plan de trabajo para desarrollar la propuesta de actualización de los requisitos como lo describe la mejora a implementar.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | La última actualización en el sistema Suit consultada a través de la web fue el 24 de abril de 2018. La actualización producto de la actualización de los requisitos se encuentra pendiente.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
Único |  | 3380 | Permiso de uso de zona de vía |  | Inscrito | Normatividad desactualizada | Revisión de la normatividad y propuesta de actualización | Ciudadano y Entidad: Normas acordes con la situación actual del país y de las vías |  | Normativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2019 | 30/12/2019 |  | 14/05/2019 | Subdirección de Estudios e Innovación |  | No | 0 |  |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | El responsable del proceso adjunta lista de asistencia a mesas de trabajo del 10 de julio de 2019 para elaborar proyectos de actualización normativa , sin embargo, no se adjunta los soportes de las acciones adelantadas, al igual que no se describe los compromisos o avances en cumplimiento de la acción de mejora, por lo cual se consulta la información disponible y no se evidencia la conformación de un plan de trabajo para desarrollar la propuesta de actualización normativa descrito en la acción de mejora a implementar.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | No se evidencia la actualización normativa o de la propuesta de actualización.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | La última actualización en el sistema Suit consultada a través de la web fue el 24 de abril de 2018. La actualización en el Suit producto de la revisión normativa se encuentra pendiente.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
Único |  | 3382 | Permiso para movilización de carga extradimensionada por las vías nacionales |  | Inscrito | Requisitos no aplicables y/o desactualizados Resolución N°4959 de 2006 incluida en las observaciones de la campaña presidencial Colombia Ágil, estado simple. Normatividad en revisión | Reducción y/o actualización de Requisitos | Ciudadano: Claridad en los requisitos de los trámites |  | Administrativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 31/01/2019 | 30/12/2019 |  | 15/05/2019 | Subdirección de Estudios e Innovación / Secretaría General |  | No | 0 |  |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | El responsable del proceso lleva a cabo reunión con Función Pública adjuntando el acta 01 del mes de junio de 2019 donde se revisa el trámite en la plataforma SUIT y los requisitos del trámite, sin embargo, no se adjunta los soportes, de igual forma no se describe los compromisos o avances en cumplimiento de la acción de mejora, por lo cual se consulta la información disponible y no se evidencia la conformación de un plan de trabajo para desarrollar la propuesta de actualización de los requisitos como lo describe la mejora a implementar.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | La última actualización en el sistema Suit consultada a través de la web fue el 3 de septiembre de 2018. La actualización producto de la actualización de los requisitos se encuentra pendiente.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
Único |  | 3382 | Permiso para movilización de carga extradimensionada por las vías nacionales |  | Inscrito | Normatividad desactualizada | Revisión de la normatividad y propuesta de actualización | Ciudadano y Entidad: Normas acordes con la situación actual del país y de las vías |  | Normativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2019 | 30/12/2019 |  | 15/05/2019 | Secretaría General |  | No | 0 |  |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | El responsable del proceso lleva a cabo reunión con Función Pública adjuntando el acta 01 del mes de junio de 2019 donde se revisa el trámite en la plataforma SUIT y los requisitos conforme a la norma, sin embargo no se describe los compromisos o avances en cumplimiento de la acción de mejora, por lo cual se consulta la información disponible y no se evidencia la conformación de un plan de trabajo para desarrollar la propuesta de actualización normativa descrito en la mejora a implementar.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | No se evidencia la actualización normativa o de la propuesta de actualización.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | La última actualización en el sistema Suit consultada a través de la web fue el 3 de septiembre de 2018. La actualización en el Suit producto de la revisión normativa se encuentra pendiente. Persiste inconsistencia desde la vigencia 2018 en el enlace para abrir el aplicativo INVITRÁMITES en el numeral 1 y 3, no conducen a la página de éste.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario |  | 14642 | Viajero seguro |  | Eliminado | No corresponde a la definición de Otro Procedimiento Adminsitrativo -OPA- de la Resolución N° 1099 de 2017 | Eliminar del inventario del Sistema Único de Información de Trámites -SUIT- | Entidad: Depurar su oferta de trámites y Otro Procedimiento Adminsitrativo -OPA |  | Administrativa |  | Eliminación del trámite | 31/01/2019 | 31/12/2019 |  | 14/05/2019 | Oficina Asesora de Planeación |  | No | 0 |  |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se evidencia la eliminación del trámite en el Sistema Suit dentro del término propuesto para cumplir la acción de mejora.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Si, se evidencia el estado de eliminación del trámite de la plataforma Suit.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Si, en el sistema Suit de la Función Pública, ya no se refleja el trámite para la consulta de la ciudadanía, como se planteó en la acción de mejora.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | No se evidencia socialización interna o externa del trámite eliminado.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | El trámite se depuró conforme a la mejora a implementar.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Conforme a los soportes solicitados por la Oficina de Control Interno, no se evidencia la medición de los beneficios al usuario.
Único |  | 25112 | Concepto técnico de ubicación de estaciones de servicios |  | Inscrito | Normatividad desactualizada | Revisión de la normatividad y propuesta de actualización | Ciudadano y Entidad: Normas acordes con la situación actual del país y de las vías |  | Normativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2019 | 30/12/2019 |  | 14/05/2019 | Subdirección de Estudios e Innovación |  | No | 0 |  |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | El responsable del proceso adjunta lista de asistencia de mesas de trabajo del 21 de agosto de 2019, donde manifiesta el desarrollo de un proceso de estandarización de requisitos, sin embargo no se describe los compromisos o avances en cumplimiento de la acción de mejora, por lo cual se consulta la información disponible y no se evidencia la conformación de un plan de trabajo para desarrollar la propuesta de actualización normativa descrito en la mejora a implementar.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | No se evidencia la actualización normativa o de la propuesta de actualización.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | La última actualización en el sistema Suit consultada a través de la web fue el 12 de diciembre de 2018. La actualización en el Suit producto de la revisión normativa se encuentra pendiente.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
Único |  | 25112 | Concepto técnico de ubicación de estaciones de servicios |  | Inscrito | Requisitos no aplicables y/o desactualizados | Reducción y/o actualización de Requisitos | Ciudadano: Claridad en los requisitos de los trámites |  | Administrativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2019 | 30/12/2019 |  | 14/05/2019 | Subdirección de Estudios e Innovación |  | No | 0 |  |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | El responsable del proceso adjunta lista de asistencia de mesas de trabajo del 21 de agosto de 2019, donde manifiesta se evaluaron los requisitos que son susceptibles de suprimir en el trámite, sin embargo, no se adjunta los soporte de las actas, al igual que no se describe los compromisos o avances en cumplimiento de la acción de mejora, por lo cual se consulta la información disponible y no se evidencia la conformación de un plan de trabajo para desarrollar la propuesta de actualización de los requisitos como lo describe la mejora a implementar.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | La última actualización en el sistema Suit consultada a través de la web fue el 12 de diciembre de 2018. La actualización producto de la actualización de los requisitos se encuentra pendiente.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
Modelo Único – Hijo |  | 46672 | Permiso con formalidades plenas para movilización de carga indivisible, extradimensionada y/o extrapesada |  | Inscrito | Requisitos no aplicables y/o desactualizados | Reducción y/o actualización de Requisitos | Ciudadano: Claridad en los requisitos de los trámites |  | Administrativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2019 | 30/12/2019 |  | 15/05/2019 | Subdirección de Estudios e Innovación |  | No | 0 |  |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | El responsable del proceso adjunta lista de asistencia y acta de mesa de trabajo 01 del 07 de junio de 2019 para tratar temas de actualización del trámite en la plataforma SUIT y revisión de requisitos conforme a la norma. Se evidencia a través de la plataforma la reducción de algunos requisitos en el trámite.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | La última actualización en el sistema Suit consultada a través de la web fue el 12 de junio de 2019; donde se suprime algunos requisitos como adjuntar el organigrama de la empresa y manual de funciones. Se presenta inconsistencia en los enlaces de los canales de atención, teniendo en cuenta que no reflejan las ubicaciones de los puntos de atención donde realiza el seguimiento u obtener el permiso solicitado.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | El responsable del proceso no adjunta soporte que permita evidenciar una socialización del trámite con la mejora realizada.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Si, el trámite refleja una reducción de requisitos, lo que conlleva a una mejora conforme a la acción a racionalizar.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | El responsable del proceso no adjunta soporte que permita evidenciar una medición de los beneficios aportados con la mejora realizada.
Modelo Único – Hijo |  | 46672 | Permiso con formalidades plenas para movilización de carga indivisible, extradimensionada y/o extrapesada |  | Inscrito | Normatividad desactualizada | Revisión de la normatividad y propuesta de actualización | Ciudadano y Entidad: Normas acordes con la situación actual del país y de las vías |  | Normativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2019 | 30/12/2019 |  | 15/05/2019 | Subdirección de Estudios e Innovación |  | No | 0 |  |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | El responsable del proceso adjunta lista de asistencia y acta de mesa de trabajo 01 del 07 de junio de 2019 para tratar temas de actualización del trámite en la plataforma SUIT y revisión de requisitos conforme a la norma.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se evidencia en el acta 01 del 07 de junio de 2019 la revisión de requisitos conforme a la norma; sin embargo el responsable del proceso no adjunta soporte que permita evidenciar la propuesta de la actualización normativa conforme a la acción de mejora a implementar.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | La última actualización en el sistema Suit consultada a través de la web fue el 12 de junio de 2019. La actualización en el Suit producto de la revisión normativa se llevó a cabo en la actualización mencionada.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | El responsable del proceso no adjunta soporte que permita evidenciar una socialización del trámite con la mejora realizada.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | La actualización normativa se encuentra publicada en la plataforma Suit, por lo cual el usuario puede acceder a la consulta de la información vigente.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | El responsable del proceso no adjunta soporte que permita evidenciar una medición de los beneficios aportados con la mejora realizada.