## Hoja1
ACCIONES | AVANCE
Formular de forma participativa el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 | Avance 100% - Se elabora en forma participativa el PEI el cual fue aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño el día 21 de agosto de 2019 - Soporte Acta.
Formular de forma participativa el plan de acción anual que incluye plan anticorrupción y atención al ciudadano y demás planes que señala el decreto 612 de 2018 | Avance 100% - Se coordinó, consolido y público en la página WEB del INVIAS el Plan de Acción Anual y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a 31 de enero de 2019
Formular oportunamente los planes (táctico y operativo) de la Dependencia. | Avance 100% - Se formularon oportunamente el plan de acción y los ocho planes operativos de los grupos de la Oficina Asesora de Planeación. - Soporte Aplicativo SIPLAN
Analizar y evaluar los requerimientos de inversión de la Entidad. | Avance 75% - Se realizó el análisis de los requerimientos y necesidades de recursos de inversión de los proyectos a a cargo de la OAP - el proyecto de MIPG y de Sistemas
Analizar, evaluar y registrar las necesidades de inversión en el SUIFP de la entidad para cada vigencia. | Avance 100% - Se analizó, evaluó y registro las necesidades de inversión en el SUIFP
Formular el Plan Anual de Inversiones para la siguiente vigencia. | Avance 0% - Meta programada para el cuarto trimestre
Formular el Plan Anual de Adquisiciones -PAA- | Avance 100% - Se apoyó con la información de los procesos que se adelantaran en la vigencia para la consolidación y formulación del Plan Anual de Adquisiciones de la OAP
Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) alineado al marco de referencia de gobierno digital para el periodo 2018-2022 | Avance 75% - Reuniones y mesas de trabajo para actualizar los lineamientos de gobierno digital y modelo de seguridad.
Definir un programa y/o estrategia de gestión y calidad de los componentes de información institucional (Gobierno Digital) | Avance del 75 % - Mesas de trabajo con Ministerio de transporte para integrar actividades comunes., se recibió en donación aplicativos ULISES y KLIC por parte del Ministerio
Avanzar en la implementación de los lineamientos en gobierno digital para la apertura de datos basado en la categorización de datos públicos y sensibles. | Avance del 45% -- Reuniones con los equipos transversales de la función Pública
Implementar un plan piloto de expediente digital en el Grupo de Control Interno disciplinario y los procesos que se abran en el 2019 | Avance del 75% - - Se avanza en la generación del compromiso de avance del Pan Piloto traves de memorandos SG-GCD 49786 la actividad la lidera la secretaria General.
Actualizar, implementar y socializar el modelo se seguridad y privacidad de la información Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información -MSPI- | Avance del 75 % - Acorde con las diferentes mesas de trabajo adelantadas con los grupos de Sistemas de Información, soporte y plataforma, se logró evaluar cada uno de los controles planteados en la ISO 27001, Anexo A.
Registrar el POAI (Plan Operativo Anual de Inversiones) en el aplicativo SUIFP del DNP | Avance 100% - Se registró el POAI (Plan Operativo Anual de Inversiones) en el aplicativo SUIFP del DNP, según las fechas estipuladas por esa Entidad.
Tramitar las modificaciones al presupuesto de la vigencia que sean requeridas, previo análisis y revisión. | Avance 75% - Se cumple con el tramite de las modificaciones presentadas en el terecr periodo se realizaron 3 traslados en el PTTO de Inversión: Acuerdo 03,05,06 y 2 traslado en el PTTO de Funcionamiento Acuerdo 07 Res. 3821
Cumplir eficientemente las actividades administrativas a cargo de las dependencias, establecidos en los Planes Operativos. | Avance 75% - Se registra el apoyo general al cumplimiento de las actividades administrativas tendientes al logro de los objetivos propuestos por la OAP
Identificar necesidades para mejorar el sistema de información para el registro ordenado y la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias | Avance del 95% Se han realizado las pruebas sin embargo no han salido satisfactorias por lo que se envió a jurídica el contrato por incumplimiento.
Atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes | Avance del 75% - Se reporta la atención oportuna de todas las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) presentados a la OAP
Realizar encuestas a usuarios frente a la atención recibida y/o una encuesta sobre el nivel de percepción y satisfacción del ciudadano respecto del Invías en página web. | Avanace del 90% - Con apoyo de la Subdirección de Medio Ambiente, se están realizando encuestas parciales con los residentes sociales, igualmente, se realizarán las encuestas definitivas una vez la SG termine proceso contractual de caracterización de usuarios
Difundir la política para el tratamiento de datos personales | Avance 100% - Se realizó la inscripción en el Registro Nacional de Bases de datos ¿RNBD¿ de la base de datos INVITRAMITES.
Revisar la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés | Avance del 90% -* Gestión Contractual - La Secretaria general termino proceso IP-SG-GAC-035-2019 tuvo aceptación de oferta No. 001779 del 26 de septiembre de 2019, ya cuenta con orden de inicio
Realizar mesas de trabajo para revisar si la información cargada en el SUIT se encuentran vigente o requiere actualización y si la totalidad de los trámites y otros procedimientos administrativos identificados en el inventario se encuentran registrados en el SUIT | Avance del 50% - Se genera reporte del 18 de octubre de 2019 donde se hace un reporte del resultado de las mesas de trabajo con el Director Técnico y delegados de la Subdirección de Estudios y la Dirección Técnica
Consolidar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones -PAA -y sus respectivas actualizaciones | Avance 100% - Se cumple satisfactoriamente en el primer trimestre con el apoyó a la información de los procesos que se adelantaran en la vigencia para la consolidación y formulación del Plan Anual de Adquisiciones de la OAP
Implementar canal no presencial para atender solicitudes de trámites (INVITRAMITES) | Avance 100% - Se realizó contratación de los desarrolladores a través de mesa de ayuda y a través de la plataforma de Colombia compra
Implementar mejoras en los procesos que soportan la entrega de productos y/o servicios, teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta la entidad y los resultados de la consulta ciudadana, los asociados a los trámites y otros procedimientos administrativos | Cumplimiento del 100% para el cuarto trimestre
Evaluar oportunamente los planes (acción y operativo) de la Dependencia. | Avance del 75% - Se registra el seguimiento y evaluación oportuno tecer trimestre del Plan de Acción y los 9 Planes Operativos de la OAP
Realizar seguimiento a los proyectos con recursos de inversión | Avance 75% - Se reporta el seguimiento a los proyectos con recursos de inversión
Consolidar y analizar los resultados de los indicadores de la gestión institucional generando alertas oportunas al equipo directivo para la toma de decisiones | Avance 75% Se realiza seguimiento a los indicadores del Plan de Acción de la entidad
Documentar y publicar los lineamientos de la estrategia de rendición de cuentas y el principal espacio | Avance 100% - Se formularon los lineamientos de la Estrategia de la Rendición de Cuentas 2019 y se remitió a la Secretaria General para su conocimiento
Diseñar y publicar agenda Principal espacio de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía (incluyendo Acciones de diálogo con la ciudadanía) | Avance 100% - Se apoyó el diseño y publicación de la agenda del Principal espacio de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía (incluyendo Acciones de diálogo con la ciudadanía)
Realizar principal espacio de rendición de cuentas presentando los resultados de los planes programas y proyectos de la Entidad de interés ciudadano | Avance 97% - Se apoyó el diseño y publicación de la agenda del Principal espacio de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía (incluyendo Acciones de diálogo con la ciudadanía)
Publicar y divulgar el monitoreo y seguimiento de la ejecución del PAAC 2018 y 2019 | Avance 75% - Se publicó en página web las versiones 4 y 5 y se elaboraron noticias sobre los cambios publicadas en KAWAK
Disponer de canales electrónicos para recopilar la información de las características geográficas de los grupos de interés | Avance del 75% -* Gestión Contractual de la caracterización de Usuarios - La Secretaria general termino proceso IP-SG-GAC-035-2019 tuvo aceptación de oferta No. 001779 del 26 de septiembre de 2019, ya cuenta con orden de inicio
Actualizar los instrumentos de gestión de la información y adoptarlos mediante acto administrativo | Avance 100% - Se participó en la actualización de los instrumentos de gestión que se encuentran publicados en la ruta https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/inventario-de-informacion,
Fortalecer la gestión documental Institucional a través del sistema de gestión documental electrónico, conforme a los lineamientos del Archivo General de la Nación | Avance del 70% - Los Archivos de gestión enviados a Subdirección Administrativa y se trabaja con la Oficina de control Interno para plan de mejoramiento.
Realizar charlas sobre temas misionales y de apoyo para transferencia de conocimiento | Avance del 70% Se realizan reuniones para analizar la pertinencia de los temas.misionales y de apoyo para transferencia de conocimiento
Revisar (validar o ajustar) los riesgos relevantes identificados en cada proceso | Avance 100% - Se acompañó a los líderes de proceso en la actualización de las caracterizaciones que serán el contexto para revisar o ajustar los riesgos y se divulgo la politica institucional por solicitud de los facilitadores
Aprobar e implementar la nueva política de administración de riesgo, y si lo amerita, actualizarla | Avance 75% - Con base en la Publicación de la Política se están actualizando todos los Procesos del Mapa de Procesos. No obstante se está elaborando borrador de una versión de la política incluyendo los lineamientos del DNP en materia de riesgos en proyectos.
Divulgar en página web, redes sociales e intranet la Política de Administración del Riesgo (una vez aprobada por el respectivo Comité) e implementarla | Avance 75% - Con base en la Publicación de la Política se están actualizando todos los Procesos del Mapa de Procesos. No obstante se está elaborando borrador de una versión de la política incluyendo los lineamientos del DNP en materia de riesgos en proyectos.
Consolidar matriz y mapa de riesgos de corrupción construida mediante proceso participativo (actores internos y externos de la entidad) y someterla a aprobación por parte del comité | Avance 100% - Los dos riesgos de corrupción aprobados en el mes de enero por el Comite Institucional de gestión y Desempeño fueron incorporados en la matriz y mapa de riesgos de corrupción; posteriormente se incluyo un tercer riesgo aprobado por dicho comite.
Vincular a los grupos de valor (actores internos y externos de la entidad) en la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción 2020 (Publicación en página web del borrador actualizado) | Cumplimiento del 100% para el cuarto trimestre
Monitorear y revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo e informar a la Oficina Asesora de Planeación | Avance 75% - Riesgos de Corrupción evaluados dentro de la evaluación del SIPLAN cada trimestre, Se ha actualizado el mapa de riesgos de corrupción en el mes de julio y septiembre, reflejando los respectivos ajuste en las versiones 4 y 5 disponibles en la página WEB.
Realizar seguimiento a la estrategia de Rendición de Cuentas y evaluar principal espacio | Cumplimiento del 100% para el cuarto trimestre