## Cronograma
CRONOGRAMA PRINCIPAL ESPACIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
MESES | RESPONSABLES | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
ACTIVIDADES/ SEMANAS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Aprestamiento de requerimientos para la realización del Principal Espacio de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación, Secretaría General- Grupo Comunicaciones, atención al ciudadano, Oficina de Control interno | bar: Mayo 3 to Mayo 5; Junio 2 to Junio 3
Diseñar y publicar agenda Principal espacio de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación | bar: Junio 4
Definición de temáticas y preguntas para participación de la ciudadanía | Dirección General Oficina Asesora de Planeación | bar: Julio 1
Consulta a la ciudadanía a través de página web | Grupo Comunicaciones | bar: Julio 1
Requerimientos de información de temas obligatorios a las Dependencias | Oficina Asesora de Planeación | bar: Julio 2
Consolidación de resultados de la consulta a la ciudadanía | Grupo Comunicaciones | bar: Julio 3
Elaboración del informe | Oficina Asesora de Planeación | bar: Julio 4 to Agosto 2
Publicación en página web del informe | Grupo Comunicaciones | bar: Agosto 2
Elaborar el material audiovisual para el principal espacio de Rendición de Cuentas | Grupo Comunicaciones | bar: Agosto 2 to Agosto 3
Convocatoria a los grupos de valor y de interés al principal espacio de Rendición de Cuentas | Grupo Comunicaciones | bar: Agosto 3 to Agosto 5
Foros ciudadanos | Director General, con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y Grupo Comunicaciones | bar: Septiembre 1; Noviembre 1
Incentivar a ciudadanos que hayan participado en una de las acciones de rendición de cuentas, con una visita informativa guiada a una obra en su región | Secretaría General Direcciones Territoriales | bar: Septiembre 2 to Noviembre 4
Evaluación del Espacio de Rendición de Cuentas por parte de la ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Comunicaciones | bar: Septiembre 1; Noviembre 1
Conclusiones del principal espacio de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Comunicaciones | bar: Noviembre 4
Evaluación del Principal Espacio de Rendición de Cuentas | Oficina de Control Interno | bar: Diciembre 1
Publicación de evaluación del Principal Espacio de Rendición de Cuentas | Grupo Comunicaciones | bar: Diciembre 2
Realizar Seguimiento a los compromisos pactados en el Principal espacio de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía | Secretaría General, Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno | bar: Septiembre 2 to Noviembre 4