## MATRIZ
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | [18 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN |  |  | MONITOREO Y REVISIÓN |  |  | MONITOREO Y REVISIÓN |  |  | MONITOREO Y REVISIÓN
PROCESO |  | CAUSA |  | RIESGO |  | CONSECUENCIA | ANÁLISIS DEL RIESGO |  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | [14 empty] | Seguimiento con corte al 1° trimestre de 2018 |  |  | Seguimiento con corte al 2° trimestre de 2018 |  |  | Seguimiento con corte al 3° trimestre de 2018 |  |  | Seguimiento con corte al 4° trimestre de 2018
NOMBRE | OBJETIVO | DEBILIDADES (causas internas) | AMENAZAS (causas externas) | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN |  | RIESGO INHERENTE |  |  |  | CONTROLES | [8 empty] | RIESGO RESIDUAL |  |  |  | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  | FECHA | OBSERVACIÓN | % Avance | FECHA | OBSERVACIÓN | % Avance | FECHA | OBSERVACIÓN | % Avance | FECHA | OBSERVACIÓN | % Avance
[7 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL RIESGO INHERENTE | ZONA DE RIESGO | PREVENTIVOS |  |  | DETECTIVOS |  |  | CORRECTIVOS |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL RIESGO RESIDUAL | ZONA DE RIESGO | POLÍTICA SELECCIONADA | ACCIÓN / PERIODO DE EJECUCIÓN / REGISTRO
[11 empty] | VALORACION DE LA SOLIDEZ DEL CONTROL | DESCRIPCIÓN DE SOLIDEZ DEL CONTROL | FACTOR DE SOLIDEZ DEL CONTROL | VALORACION DE LA SOLIDEZ DEL CONTROL | DESCRIPCIÓN DE SOLIDEZ DEL CONTROL | FACTOR DE SOLIDEZ DEL CONTROL | VALORACION DE LA SOLIDEZ DEL CONTROL | DESCRIPCIÓN DE SOLIDEZ DEL CONTROL | FACTOR DE SOLIDEZ DEL CONTROL
Gestión Contractual | Llevar a cabo la gestión contractual de las diferentes obras y servicios que requiera el Instituto Nacional de Vías, para el cumplimiento de su misión. | • Ajuste de los pliegos de condiciones • Desconocimiento del principio de selección objetiva • Interpretación subjetiva de los criterios de evaluación de los procesos • Conflicto de intereses entre las personas que evalúan y las personas que presentan propuestas. • Falta de ética profesional (incumplimiento de deberes y obligaciones) • Desconocimiento u omisión de la normatividad técnica o contractual vigente | • Utilización de la relación entre evaluadores (comité) y proponentes para la concertación de la adjudicación de contratos en un reducido número de empresas. • Personas que directamente o por interpuesta persona prometen, ofrecen o conceden a directivos a funcionarios o a contratistas de prestación de servicios dádivas o cualquier beneficio, para que le favorezca a él o a un tercero. • Particular que ejerza indebidamente influencias sobre un servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer. • Suministro de información incompleta o falsa por parte del proponente • Colusión (acuerdo fraudulento) entre proponentes para la celebración indebida de contratos. • La cultura de ilegalidad (sociedad colombiana) | PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES CON ILICITUDES EN SU FORMACIÓN | En la estructuración de procesos de selección de contratistas, estudios previos, estudios del sector y pliegos de condiciones se podrían establecer reglas, fórmulas matemáticas, condiciones o requisitos para favorecer a determinados proponentes | • Rompe el principio de igualdad entre los diferentes proponentes. • Crea inseguridad jurídica en las evaluaciones y durante la ejecución del contrato • Se adjudica a ofertas menos convenientes (posible ejecución sin las especificaciones legales, técnicas y económicas) • Dificulta identificar una irregularidad de carácter administrativo o penal. • Sobrecostos- detrimento patrimonial • Demandas contra la entidad, acciones penales, disciplinarias y fiscales • Incumplimiento de normas internacionales y tratados de libre comercio, en lo referente a proceso de contratación • Concentración de la contratación en pocos contratistas • Falta de legitimación institucional por parte de la ciudadanía y proponentes. • Direccionamiento a la contratación. • Violación a la pluralidad de oferentes y concurrencia • Selección de un Contratista sin la capacidad técnica de ejecución del Contrato | 3 | 20 | 60 | EXTREMA | 78.5714 | Fuerte | 1 | 0 | Debil | 3 | 85 | Fuerte | 1 | 1 | 5 | 5 | BAJA | Reducir | Revisar el cumplimiento de los Perfiles mínimos para realizar actividades de evaluación y conformación de equipo mixto (compuesto por funcionarios y contratistas) / Dirección de Contratación / 2° trimestre 2018 / Registro: Informe
Solicitar e incluir en el Plan Institucional de Capacitación –PIC- capacitación en evaluaciones jurídicas, financieras y técnicas, contratación estatal; Estatuto Anticorrupción y SECOP II / Dirección de Contratación y Subdirección Administrativa / 1° trimestre de 2018 / Registro: Registro de participantes
Realizar auditoría de gestión especializadas en contratación (evaluaciones) / Oficina de Control Interno / 3° trimestre 2018 / Registro: Informes de Auditoría
Adelantar las capacitaciones en SECOP II tanto en Planta Central y Direcciones Territoriales / Dirección de Contratación y Oficina Asesora de Planeación / 2°, 3° y 4° trimestre de 2018 / Registro: Registro de participantes
Gestión de Innovación y Reglamentación Técnica de la Infraestructura | Adelantar las acciones de modernización e innovación aplicables a la infraestructura de transporte y elaborar la reglamentación Técnica para lograr unas vías sostenibles | • Designar gestores de proyecto y/o supervisores de contrato e interventoría , que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función • Falta de unidad de criterio para establecer los precios no previstos • Directivo, funcionario o contratista de prestación de servicios que por sí, o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte una dádiva o cualquier beneficio (art 16, Ley 1474/11) • Falta de ética profesional (incumplimiento de deberes y obligaciones) • Falta de procedimientos o mecanismos claros para la determinación de APU´s no previstos (puntos de control) • Inadecuada planificación de los proyectos | • Personas que directamente o por interpuesta persona prometen, ofrecen o conceden a directivos o funcionarios una dádiva o cualquier beneficio no justificado para que le favorezca a él o a un tercero (art 16, Ley 1474/11) • Particular que ejerza indebidamente influencias sobre un servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer (art 28, Ley 1474/11) • Particulares que presentan cotizaciones infladas para insumos, maquinaria, equipos y mano de obra. • Deficiencias en la revisión de precios no previstos por parte del interventor • Manipulación de los precios por parte de proveedores o gremios asociados al sector de la infraestructura • La cultura de ilegalidad (sociedad colombiana) - Falta de ética de los contratistas e interventores a infraestructura • Fluctuaciones económicas (ICCP, Inflación) que modifican la rentabilidad de los ítems para el contratista beneficiándole en caso de aumentar la cantidad de los mismos. • Una vez adjudicado el contrato de obra, el contratista detecte deficiencias en el estudio o en la estructuración del alcance del proyecto y proceda a solicitar autorización de ítems no previstos • Cambios normativos •Interés particular del interventor en aprobar Ítems no previstos que beneficien al contratista de obra y a él mismo | ESTABLECER PRECIOS DE ÍTEMS NO PREVISTOS SUPERIORES AL PRECIO DEL MERCADO DE LA ZONA O AUTORIZACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA MAYORES A LAS NECESARIAS | Por la dinámica de las obras que realiza el INVIAS, se requiere la conformación de nuevos ítems y modificación de los existentes, que pueden resultar de beneficio para el contratista | • Alto costo de productos y servicios que adquiere el Estado. • Detrimento patrimonial del erario público. • Deterioro de la imagen institucional • Adquisición de bienes y servicios no indispensables • Disminución y cambios en las metas físicas | 4 | 20 | 80 | EXTREMA | 90 | Fuerte | 1 | 0 | Debil | 3 | 75 | Fuerte | 1 | 2 | 5 | 10 | BAJA | Reducir | Actualizar y/o validar bases de datos de Análisis de precios unitarios de referencia de especificaciones generales de construcción de carreteras 2013 / Dirección Técnica / 2 y 4° Trimestre de 2018 / Registro: bases de datos actualizada y/o validada
Gestión del Riesgo en la Infraestructura de Transporte a cargo del Invias | Incorporar el enfoque de gestión del riesgo en la planificación, ejecución y operación de la infraestructura de transporte, mediante la optimización del sistema de información, expedición de documentos técnicos y capacitando actores internos/externos para mejorar el nivel de servicio de la infraestructura de transporte tendiendo a disminuir la ocurrencia de emergencias
Proceso Gestión Social, Ambiental y predial en Proyectos de Infraestructura de transporte a cargo del INVIAS: | Desarrollar proyectos bajo lineamientos ambientales, sociales y prediales, en cumplimiento de la normatividad que permita la ejecución de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de infraestructura de transporte a cargo del INVIAS | [23 empty] | Hacer firmar el soporte de las especificaciones particulares que soportan el Ítem No Previsto por los especialistas involucrados de la interventoría y especialistas del contratista de obra/ Dirección Operativa, Dirección Técnica, Direcciones Territoriales y Unidades Ejecutoras/ 1°, 2°, 3° y 4° Trimestre de 2018 / Registro: nuevo formato
Gestión de la Infraestructura Vial | Dirigir la planificación, estructuración, ejecución y supervisión de proyectos de infraestructura de la red vial, en sus modos carretero, férreo, fluvial y marítimo en el marco de la misión del Instituto
Gestión Contractual | Llevar a cabo la gestión contractual de las diferentes obras y servicios que requiera el Instituto Nacional de Vías, para el cumplimiento de su misión.
Gestión de la Infraestructura Vial | Dirigir la planificación, estructuración, ejecución y supervisión de proyectos de infraestructura de la red vial, en sus modos carretero, férreo, fluvial y marítimo en el marco de la misión del Instituto | • Falta de ética profesional (incumplimiento de deberes y obligaciones) • Deficiencias en el seguimiento a la interventoría para que cumpla con sus obligaciones contractuales • Confabulación entre el gestor y el interventor para aceptar obras deficientes o no ejecutadas • Asignación de la supervisión de múltiples contratos a un grupo limitado de gestores de proyecto • Excesivas Cargas laborales para desarrollar las funciones de supervisor en las Direcciones Territoriales • Designar supervisores de contrato, que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función • Deficiencias en la estructuración de presupuestos y/o APU´s , al no contemplar -en algunas oportunidades- ítems y actividades no previstas • Deficiencia en la planificación de los proyectos • Necesidades de capacitación a los supervisores • Oportunidades de mejora en la actualización y socialización de las Políticas/Directrices sobre supervisión • Suministro de Información que pueda ser utilizada en beneficio particular •Falta de recursos para realizar visitas a las obras que se encuentran en garantía • Falta de continuidad por rotación de personal a cargo de los proyectos.(MEMORIAS – GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO) • Falta de oportunidad en la aplicación de las sanciones a contratistas e interventores por incumplimiento de sus obligaciones (Demoras en el solicitud de iniciar el proceso sancionatorio) • Falta de personal capacitado en las diferentes áreas de desempeño • Falta establecer un perfil mínimo para desempeñar las funciones de gestor de proyecto y supervisor de contrato •Domicilio del Contratista seleccionado muy lejano al sitio de obra lo cual incrementa la posibilidad de subcontratación o venta del contrato | • Falta de ética de los contratistas e interventores cuando no cumplen las normas y especificaciones de las obras contratadas (bienes y servicios) • Confabulación entre el contratista y el interventor para aceptar obras deficientes o no ejecutadas • Alianzas entre proponentes, de tal manera que se presenten tanto a la licitación pública de obra como al concurso de méritos para la interventoría correspondiente, con el fin de que si salen favorecidos puedan hacer acuerdos durante la ejecución del proyecto, sin que la Entidad se percate de esta situación. • Deficiencias en el seguimiento de la ejecución de las obras por parte del interventor • Subcontratación de la ejecución de los contratos sin autorización expresa del INVIAS (a un 3° sin las cualidades requeridas) • Limitaciones en la adquisición y compra de insumos, maquinaria y materiales por cambio en las condiciones d e mercado y tasas cambiarias • Permisibilidad en el uso de maquinaria y equipos inadecuados • Falta de capacitación de operarios en maquinaria especializada • Decisiones políticas a nivel nacional y local que influyen en los cronogramas de obra • Posibles dificultades en la obtención de licencias y permisos para la explotación de materiales adecuados • Incumplimiento del contratista e interventor de las obligaciones contractuales • La cultura de ilegalidad (sociedad colombiana) • Suministro de Información que pueda ser utilizada en beneficio particular • Estudios y diseños deficientes o bajo nivel de exigencia en la calidad de los estudios durante la etapa de pre construcción • Precios del proponente artificialmente bajos elaborados con el fin de ganar un determainado proceso • Proponentes con documentos falsos para concursar en los procesos de selección | OBRAS RECIBIDAS SIN EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Actuación mancomunada entre los participantes del proceso de ejecución de obras (contratista e interventor), para recibir obras sin el cumplimiento de normas y especificaciones, en perjuicio de la administración y en beneficio propio o de un tercero | • Incumplimientos, ejecuciones irregulares, mala calidad de la obra. • Mayores costos de obra • Deterioro de la imagen institucional • Disminución de la vida útil de la obra • Detrimento patrimonial • Desgaste administrativo por procesos sancionatorios • Aumento de los índices de accidentalidad • Desgaste administrativo por acciones penales, fiscales y disciplinarias | 4 | 20 | 80 | EXTREMA | 58.3333 | Moderado | 2 | 0 | Debil | 3 | 51.6667 | Fuerte | 1 | 2 | 5 | 10 | BAJA | Reducir | Realizar un seguimiento a la implementación formato de entrega de puesto de trabajo para funcionaros asegurando la continuidad en la gestión de los proyectos (aplicativos, información, etc.) / Dirección Técnica, Dirección Operativa con apoyo de la Subdirección Administrativa/ 1°, 2°, 3°y 4° trimestre 2018 / Registro: formato de entrega de puesto de trabajo implementado
Realizar seguimiento a la implementación del nuevo procedimiento sancionatorio/ Oficina Asesora Jurídica /1°, 2°, 3°y 4° trimestre 2018 / Registro: informe procedimiento sancionatorio
Fortalecer las medidas sancionatorias por incumplimiento de las obligaciones de as interventores / Oficina Asesora Jurídica y Unidades Ejecutoras misionales/ 1°, 2°, 3° y 4° Trimestre de 2018/ Registro: medidas fortalecidas
Transversal |  | • Inadecuada manipulación y conservación de documentos en medio físico y magnético, disponible en la Entidad • Deficiencias en el conocimiento, difusión y aplicación de las políticas y seguimiento a los procedimientos relacionados con la gestión documental • Directivo, funcionario o contratista de prestación de servicios que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte una dádiva o cualquier beneficio para que falsifique, destruya, suprima, oculte o incorpore indebidamente documentos • La no formulación y difusión de las políticas de gestión documental. • La no actualización de procesos y procedimientos relacionados con gestión documental. • Falta de lineamientos o políticas de protección de datos personales • Deficiencias en la implementación de las políticas de seguridad de la información • Falta de ética profesional (incumplimiento de deberes y obligaciones) • Vulnerabilidad en la seguridad informática (mecanismos de autenticación) • Omisión y bajo nivel de denuncias por parte de servidores públicos • Bajos principio éticos por parte de servidores públicos (cultura) | • Personas que directamente o por interpuesta persona prometen, ofrecen o conceden a directivos, funcionarios o contratistas de prestación de servicios , una dádiva o cualquier beneficio para que le favorezca a él o a un tercero para que falsifique, destruya, suprima, modifique, oculte o incorpore indebidamente documentos • Interés de terceros en beneficio propio • Omisión y bajo nivel de denuncias por parte de la ciudadanía | MANEJO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN EN BENEFICIO PARTICULAR O DE TERCEROS | La información que se encuentra a cargo de la Entidad es susceptible de manipulación indebida (falsificación, destrucción, supresión, modificación, ocultamiento o incorporación indebida de documentos) violando la reserva | • Encubrimiento de hechos o acciones irregulares. • Desvirtúa principio de responsabilidad. • Falta de soportes importantes de los contratos. • Perdida de la memoria institucional • Deficiencias en la trazabilidad documental • Deficiencia en los trámites o procesos precontractuales, contractuales y de defensa judicial | 4 | 20 | 80 | EXTREMA | 23.3333 | Debil | 3 | 0 | Debil | 3 | 81.6667 | Fuerte | 1 | 2 | 5 | 10 | BAJA | Reducir | Seguimiento a la implementación de los procedimientos relacionados con la gestión documental (aplicación) / Secretaria General y Subdirección Administrativa / 1°, 2°, 3° y 4° trimestre de 2018 / registro: seguimiento a la implementación de los procedimientos relacionados con la gestión documental
Actualizar el programa de gestión documental de acuerdo a la normatividad vigente e informe de la Archivo General de la Nación / Secretaria General y Subdirección Administrativa / 2° trimestre de 2018 / registro: Programa de gestión documental de acuerdo a la normatividad vigente actualizado
Actualizar y aprobar el programa integral de conservación documental/ Secretaria General y Subdirección Administrativa / 3° trimestre de 2018 / registro: programa integral de conservación documental actualizado y aprobado
Fortalecer controles en las consultas de documentos/ Secretaria General y Subdirección Administrativa / 1°, 2°, 3° y 4° trimestre de 2018 / registro: Controles en las consultas de documentos fortalecidos
Implementar el sistema de gestión documental electrónico a través del programa Proceso Automatizado de Tecnologías de Información (PATI) / Secretaría General y Subdirección Administrativa con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación / 1°, 2°, 3° y 4° trimestre de 2018 / registro: sistema de gestión documental electrónico a través del programa Proceso Automatizado de Tecnologías de Información (PATI) implementado
Proceso Gestión Social, Ambiental y predial en Proyectos de Infraestructura de transporte a cargo del INVIAS | Desarrollar proyectos bajo lineamientos ambientales, sociales y prediales, en cumplimiento de la normatividad que permita la ejecución de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de infraestructura de transporte a cargo del INVIAS | • Deficiencias en la planificación integral e intersectorial • Deficiente manejo de información • Dificultad para identificar los actores que intervienen e intereses de los mismos • Dificultad para la gestión interinstitucional (clara, efectiva y oportuna) • Deficiencia en la definición de responsabilidades de cada dependencia del INVIAS (según sus funciones) – delegación de funciones (alcance de cada rol) • Deficiencia en la inducción del recurso humano para la aplicación de los procesos y procedimientos en la gestión ambiental, social y predial. • Deficiencias en la gestión de conocimiento (entrega del puesto de trabajo) • Falta de ética profesional (incumplimiento de deberes y obligaciones) • Deficiencia en el cumplimiento de procedimientos legales, específicamente vencimiento de términos • Excesiva tramitología en los procesos de gestión Social, Ambiental y predial | • Necesidades insatisfechas en las comunidades por parte del Estado • Falsas expectativas o presiones por parte de la comunidad, respecto a la información socializada de los proyectos • Deficiencias en la representación de la comunidad (organización y lideres) • Dificultad para la gestión interinstitucional (clara, efectiva y oportuna) • Desarticulación entre la institucionalidad a nivel nacional y territorial • Falta de cultura ciudadana • Incumplimiento de la Gestión predial, social y ambiental a cargo de los contratistas e interventores • Cambios normativos que afectan el normal desarrollo del proyecto (proceso de Paz) • Posible Manipulación de la información de los procesos de la entidad ante la comunidad y grupos de interés por parte del contratista e interventor (querellas y tutelas) • Tiempos de demora en el reconocimiento de los pagos prediales y sociales, por parte de los contratistas hacia las comunidades afectadas • Falta de ética de los contratistas e interventores • La cultura de ilegalidad (sociedad colombiana) | DESVIACIONES O JUEGO DE INTERESES PARTICULARES, INSTITUCIONALES O POLÍTICOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL | Teniendo en cuenta que la gestión social, ambiental y predial requiere una serie de actividades interinstitucionales para el cumplimiento de medidas de compensación a las comunidades del área de influencia directa e indirecta de los proyectos, y en ellas participan múltiples actores se podrían generar desviaciones o juego de intereses particulares afectando el logro de los objetivos inicialmente propuestos para el proyecto de infraestructura | • Teniendo en cuenta que la gestión social, ambiental y predial requiere una serie de dinámicas para el reconocimiento de las intervenciones de los proyectos a las comunidades, el entorno y la propiedad, lo que podría generar alteraciones para el logro del desarrollo sostenible de la infraestructura vía • Pérdida de imagen, credibilidad y confianza frente a la comunidad, grupos de interés y entidades de control. • Detrimento Patrimonial • Demora en la ejecución del proyecto adición de recursos o sobrecostos • Sanciones de carácter ambiental • Afectación en el cierre/balance ambiental final y la liquidación de los contratos de obra e interventoría • Incremento en los costos del Proyecto, en actividades que no se percata la Comunidad ( • Retraso en la ejecución de los Proyecto Por temas sociales, ambientales y prediales | 4 | 20 | 80 | EXTREMA | 0 | Debil | 3 | 0 | Debil | 3 | 0 | Debil | 3 | 4 | 5 | 20 | MODERADA | Reducir | Continuar con el entrenamiento del personal a cargo de la gestión social, ambiental y predial / Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social / 1°, 2°, 3° y 4° Trimestre de 2018 / registro: evidencia del entrenamiento
Implementar el manual de interventoría y demás instrumentos de seguimiento para la gestión social, predial y ambiental de los proyectos en ejecución / Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social / 1°, 2°, 3° y 4° Trimestre de 2018 / Registro: seguimiento para la gestión social, predial y ambiental de los proyectos en ejecución diseñada e implementada
Promover la estructuración participativa de los proyectos entre las diferentes áreas / Dirección Operativa, Dirección Técnica y Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social / 1°, 2°, 3° y 4° Trimestre de 2018 / Registro: proyectos estructurados en equipo
Continuar con la asesoría y acompañamiento en los procedimientos de gestión predial, social y ambiental tendiente a la adquisición de predios (Grupo interdisciplinario). / Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social /1°, 2°, 3° y 4° Trimestre de 2018 / Registro: documentación de acompañamiento (actas de reunión, comunicaciones internas y externas)
Continuar con la implementación de controles para el cumplimiento del Anexo Ambiental, Social y Predial en relación con Hojas de Vida / Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social / 1°, 2°, 3° y 4° Trimestre de 2018 / Registro: Controles para el cumplimiento del Anexo Ambiental, Social y Predial en relación con Hojas de Vida diseñados e implementados
Realizar visita Técnica para reconocimiento de factores prediales (Mejoras, etc.) / Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social / 1°, 2°, 3° y 4° Trimestre de 2018 / Registro: visita Técnica para reconocimiento de factores prediales (Mejoras, etc.) realizadas
Seguimiento a los controles establecidos en los instructivos “PARA EL SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL”, “BALANCE AMBIENTAL Y SOCIAL A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA” y “GESTIÓN SOCIOPREDIAL” en relación a la intervención social, ambiental y predial en los proyectos/ Dirección Técnica, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social y Direcciones Territoriales / 1°, 2º, 3º y 4º Trimestre de 2018 / Registro: Formatos del manual de interventoría implementados acorde con los instructivos
[25 empty] | AVANCE DEL PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Note on H5: Es la oportunidad de ocurrencia de un evento de riesgo 1= Rara vez 2= Improbable 3= Posible 4= Probable 5= Casi seguro
Note on I5: Son las consecuencias o efectos que puede generar la materialización del riesgo de corrupción en la entidad 5=Moderado 10=Mayor 20= Catastrófico
Note on N6: Este resulta de la descripción del control, es un campo automático con las siguientes condiciones: si es fuerte se asigna 1, si es moderado 2 y si es débil 3. Es un campo auto calculado que resulta del producto del riesgo inherente y el factor de solidez del control.
Note on Q6: Este resulta de la descripción del control, es un campo automático con las siguientes condiciones: si es fuerte se asigna 1, si es moderado 2 y si es débil 3. Es un campo auto calculado que resulta del producto del riesgo inherente y el factor de solidez del control.
Note on T6: Este resulta de la descripción del control, es un campo automático con las siguientes condiciones: si es fuerte se asigna 1, si es moderado 2 y si es débil 3. Es un campo auto calculado que resulta del producto del riesgo inherente y el factor de solidez del control.

## IMPACTO
Nº | Pregunta Si el riesgo de corrupción se materializa podría... | R1. | R2. | R3. | R4. | R5.
|  | PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES CON ILICITUDES EN SU FORMACIÓN | ESTABLECER PRECIOS DE ÍTEMS NO PREVISTOS SUPERIORES AL PRECIO DEL MERCADO DE LA ZONA O AUTORIZACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA MAYORES A LAS NECESARIAS | OBRAS RECIBIDAS SIN EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | MANEJO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN EN BENEFICIO PARTICULAR O DE TERCEROS | DESVIACIONES O JUEGO DE INTERESES PARTICULARES, INSTITUCIONALES O POLÍTICOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL
1 | ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? | Si | Si | Si | Si | Si
2 | ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? | Si | Si | Si | Si | Si
3 | ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad? | Si | Si | Si | No | Si
4 | ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad? | Si | Si | Si | No | Si
5 | ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación? | Si | Si | Si | Si | Si
6 | ¿Generar pérdida de recursos económicos? | Si | Si | Si | Si | Si
7 | ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios? | Si | Si | Si | Si | Si
8 | ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos? | Si | Si | Si | No | Si
9 | ¿Generar pérdida de información de la Entidad? | No | No | No | Si | No
10 | ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente? | Si | Si | Si | Si | Si
11 | ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? | Si | No | Si | Si | Si
12 | ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? | Si | No | Si | Si | Si
13 | ¿Dar lugar a procesos fiscales? | Si | Si | Si | Si | Si
14 | ¿Dar lugar a procesos penales ? | Si | Si | Si | Si | Si
15 | ¿Generar pérdida de credibilidad del sector? | Si | Si | Si | Si | Si
16 | ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? | No | No | Si | No | No
17 | ¿Afectar la imagen regional? | Si | No | Si | No | Si
18 | ¿Afectar la imagen nacional? | Si | Si | Si | Si | Si
| TOTAL "Si" | 16 | 13 | 17 | 13 | 16 | d
| IMPACTO | CATASTRÓFICO | CATASTRÓFICO | CATASTRÓFICO | CATASTRÓFICO | CATASTRÓFICO
| NIVEL | 20 | 20 | 20 | 20 | 20

## C R1
R1.PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES CON ILICITUDES EN SU FORMACIÓN
|  | PREVENTIVOS | DETECTIVOS | CORRECTIVOS
|  | 78.5714 | 0 | 85
CONTROLES PREVENTIVOS Se orientan a eliminar las causas del riesgo, para prevenir su ocurrencia o materialización | Criterios para la evaluación | ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? | ¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento? | ¿El control es automático? | ¿El control es manual? | ¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada? | ¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? | ¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva? | Evaluación
Separación de funciones. El funcionario y/o contratista de prestación de servicios que elabora y/o suscribe los estudios previos, anexos técnicos y el pliego de condiciones es independiente al grupo evaluador de las propuestas | Evaluación | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | 75
| Calificación | 15 | 5 | No | Si | 15 | 10 | 30
Revisión y ajuste conjunto de los estudios previos, anexos técnicos y pliegos de condiciones por parte de las unidades ejecutoras y la Dirección de Contratación, antes de la remisión a la Dirección de Contratación | Evaluación | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | 75
| Calificación | 15 | 5 | No | Si | 15 | 10 | 30
Publicación de prepliegos, audiencias públicas, disposición de informes de evaluación y propuestas | Evaluación | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | 75
| Calificación | 15 | 5 | No | Si | 15 | 10 | 30
Adopción de un pliego de condiciones matriz o modelo para cada tipo de contratación (obra - Interventoría - estudios) para toda la Entidad, salvo requerimientos específicos de proyectos especiales | Evaluación | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | 75
| Calificación | 15 | 5 | No | Si | 15 | 10 | 30
Publicación de los pliegos de condiciones en la página web del portal de contratación SECOP y los respectivos análisis y emisión de respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes en la misma página web | Evaluación | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | 75
| Calificación | 15 | 5 | No | Si | 15 | 10 | 30
Establecer formula económica múltiple | Evaluación | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | 85
| Calificación | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30
Plantillas que incluyen los requisitos de ley para la elaboración de los estudios que sirven de apoyo a los gestores de proyectos y/o supervisores de contratos e interventoria | Evaluación | Si | Si | Si |  | Si | Si | Si | 90
| Calificación | 15 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 30
78.5714
CONTROLES DETECTIVOS Aquellos que registran un evento después presentado; sirven para descubrir resultados no previstos y alertar sobre la presencia de un riesgo | Criterios para la evaluación | ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? | ¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento? | ¿El control es automático? | ¿El control es manual? | ¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada? | ¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? | ¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva? | Evaluación | d
| Evaluación | [7 empty] | 0
| Calificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Evaluación | [7 empty] | 0
| Calificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
CONTROLES CORRECTIVOS Aquellos que permiten, después de ser detectado el evento no deseado, el restablecimiento de la actividad | Criterios para la evaluación | ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? | ¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento? | ¿El control es automático? | ¿El control es manual? | ¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada? | ¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? | ¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva? | Evaluación
Seguimiento y supervisión durante todas las etapas de contratación para corregir eventualidades que afecten el desarrollo normal del proceso de gestión contractual | Evaluación | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | 85
| Calificación | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30
| Calificación | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
85

## C R2
R2. ESTABLECER PRECIOS DE ÍTEMS NO PREVISTOS SUPERIORES AL PRECIO DEL MERCADO DE LA ZONA O AUTORIZACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA MAYORES A LAS NECESARIAS
|  | PREVENTIVOS | DETECTIVOS | CORRECTIVOS
|  | 90 | 0 | 75
CONTROLES PREVENTIVOS Se orientan a eliminar las causas del riesgo, para prevenir su ocurrencia o materialización | Criterios para la evaluación | ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? | ¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento? | ¿El control es automático? | ¿El control es manual? | ¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada? | ¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? | ¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva? | Evaluación
Publicación semestral de Análisis de precios unitarios de referencia de especificaciones generales de construcción de carreteras 2013 | Evaluación | Si | Si | Si |  | Si | Si | Si | 90
| Calificación | 15 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 30
Validación y actualización base de datos | Evaluación | Si | Si | Si |  | Si | Si | Si | 90
| Calificación | 15 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 30
Directriz emitida en relación al análisis de precios unitarios de referencia | Evaluación | Si | Si | Si |  | Si | Si | Si | 90
| Calificación | 15 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 30
Visto bueno de la Dirección Territorial sobre ítems no previstos | Evaluación | Si | Si | Si |  | Si | Si | Si | 90
| Calificación | 15 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 30
90
CONTROLES DETECTIVOS Aquellos que registran un evento después presentado; sirven para descubrir resultados no previstos y alertar sobre la presencia de un riesgo | Criterios para la evaluación | ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? | ¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento? | ¿El control es automático? | ¿El control es manual? | ¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada? | ¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? | ¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva? | Evaluación
| Evaluación | [7 empty] | 0
| Calificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Evaluación | [7 empty] | 0
| Calificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
d
CONTROLES CORRECTIVOS Aquellos que permiten, después de ser detectado el evento no deseado, el restablecimiento de la actividad | Criterios para la evaluación | ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? | ¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento? | ¿El control es automático? | ¿El control es manual? | ¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada? | ¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? | ¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva? | Evaluación
Sanciones disciplinarias | Evaluación | Si | Si |  | Si | No | Si | Si | 70
| Calificación | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 30
Procesos de responsabilidad fiscal | Evaluación | Si | Si |  | Si | Si | Si | Si | 85
| Calificación | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30
Solicitar inicio de proceso de incumplimiento y sanción (procedimiento) | Evaluación | Si | Si |  | Si | No | Si | Si | 70
| Calificación | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 30
75

## C R3
R3. OBRAS RECIBIDAS SIN EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICA
|  | PREVENTIVOS | DETECTIVOS | CORRECTIVOS
|  | 58.3333 | 0 | 51.6667
CONTROLES PREVENTIVOS Se orientan a eliminar las causas del riesgo, para prevenir su ocurrencia o materialización | Criterios para la evaluación | ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? | ¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento? | ¿El control es automático? | ¿El control es manual? | ¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada? | ¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? | ¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva? | Evaluación
Aplicación de la normatividad técnica vigente (especificaciones y Manual de Interventoría, entre otros) | Evaluación | Si | Si |  | Si |  | Si | Si | 70
| Calificación | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 30
Revisión de los informes de interventoría y actas de costos (confirmando cumplimiento de clausulas contractuales) | Evaluación | No | Si | No | Si | Si | Si | No | 30
| Calificación | 0 | 5 | No | Si | 15 | 10 | 0
Exigencia de Pólizas de estabilidad de obras | Evaluación | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | 85
| Calificación | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30
Visitas a las obras | Evaluación | No | Si | No | Si | Si | Si | Si | 20
| Calificación | 0 | 5 | No | Si | 15 | Si | Si
Realización de los comités de obra y comités de seguimiento a las interventorías | Evaluación | Si | Si | No | Si | Si | Si | No | 55
| Calificación | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 0
Cumplimiento de las obligaciones designadas al gestor | Evaluación | Si | Si | Si |  | Si | Si | Si | 90
| Calificación | 15 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 30
58.3333
CONTROLES DETECTIVOS Aquellos que registran un evento después presentado; sirven para descubrir resultados no previstos y alertar sobre la presencia de un riesgo | Criterios para la evaluación | ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? | ¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento? | ¿El control es automático? | ¿El control es manual? | ¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada? | ¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? | ¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva? | Evaluación
| Evaluación | [7 empty] | 0
| Calificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | d
| Evaluación | [7 empty] | 0
| Calificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
CONTROLES CORRECTIVOS Aquellos que permiten, después de ser detectado el evento no deseado, el restablecimiento de la actividad | Criterios para la evaluación | ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? | ¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento? | ¿El control es automático? | ¿El control es manual? | ¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada? | ¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? | ¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva? | Evaluación
Solicitar inicio de proceso de incumplimiento y sanción | Evaluación | Si | Si | Si |  | Si | Si | Si | 0
| Calificación | Si | Si | Si | 0 | Si | Si | Si
Solicitar inicio d eprocesos disciplinarios ante los consejos profesionales |  | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si
Sanciones disciplinarias | Evaluación | Si | Si |  | Si | No | Si | Si | 70
| Calificación | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 30
Procesos de responsabilidad fiscal | Evaluación | Si | Si |  | Si | Si | Si | Si | 85
| Calificación | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30
| Calificación | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
51.6667

## C R4
R4. MANEJO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN EN BENEFICIO PARTICULAR O DE TERCEROS
|  | PREVENTIVOS | DETECTIVOS | CORRECTIVOS
|  | 23.3333 | 0 | 81.6667
CONTROLES PREVENTIVOS Se orientan a eliminar las causas del riesgo, para prevenir su ocurrencia o materialización | Criterios para la evaluación | ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? | ¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento? | ¿El control es automático? | ¿El control es manual? | ¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada? | ¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? | ¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva? | Evaluación
Fortalecimiento a la organización de los archivos de gestión y centrales | Evaluación | Si | Si | No | Si | No | No | No | 30
| Calificación | 15 | 5 | No | 10 | No | 0 | No
Capacitación en las normas y procedimientos sobre gestión documental a los responsables del manejo de la información | Evaluación | No | Si | No | Si | No | Si | No | 25
| Calificación | No | 5 | No | 10 | No | 10 | No
Seguimiento a las dependencias sobre el cumplimiento en las normas y procedimientos sobre gestión documental | Evaluación | No | Si | No | Si | No | No | No | 15
| Calificación | 0 | 5 | No | 10 | 0 | 0 | 0
| Calificación | #REF! | #REF! | No | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
23.3333
CONTROLES DETECTIVOS Aquellos que registran un evento después presentado; sirven para descubrir resultados no previstos y alertar sobre la presencia de un riesgo | Criterios para la evaluación | ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? | ¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento? | ¿El control es automático? | ¿El control es manual? | ¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada? | ¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? | ¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva? | Evaluación
| Evaluación | [7 empty] | 0
| Calificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Evaluación | [7 empty] | 0
| Calificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
CONTROLES CORRECTIVOS Aquellos que permiten, después de ser detectado el evento no deseado, el restablecimiento de la actividad | Criterios para la evaluación | ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? | ¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento? | ¿El control es automático? | ¿El control es manual? | ¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada? | ¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? | ¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva? | Evaluación | d
Aplicación de un procedimiento de recuperación de expedientes | Evaluación | Si | Si | Si |  | Si | Si | Si | 90
| Calificación | 15 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 30
Sanciones disciplinarias | Evaluación | Si | Si |  | Si | No | Si | Si | 70
| Calificación | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 30
Procesos de responsabilidad fiscal | Evaluación | Si | Si |  | Si | Si | Si | Si | 85
| Calificación | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30
81.6667

## CR5
R5. DESVIACIONES O JUEGO DE INTERESES PARTICULARES, INSTITUCIONALES O POLÍTICOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL
|  | PREVENTIVOS | DETECTIVOS | CORRECTIVOS
|  | 82 | 0 | 68.3333
CONTROLES PREVENTIVOS Se orientan a eliminar las causas del riesgo, para prevenir su ocurrencia o materialización | Criterios para la evaluación | ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? | ¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento? | ¿El control es automático? | ¿El control es manual? | ¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada? | ¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? | ¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva? | Evaluación
Promoción de las veedurías ciudadanas | Evaluación | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | 75
| Calificación | 15 | 5 | No | Si | 15 | 10 | 30
Búsqueda de escenarios de participación | Evaluación | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | 85
| Calificación | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30
Mesas interinstitucionales | Evaluación | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | 75
| Calificación | 15 | 5 | No | Si | 15 | 10 | 30
Socializaciones y divulgación | Evaluación | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | 85
| Calificación | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30
Supervisión, seguimiento y verificación al cumplimiento de la gestión de los proyectos | Evaluación | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | 90
| Calificación | 15 | 5 | 15 | 0 | 15 | 10 | 30
82
CONTROLES DETECTIVOS Aquellos que registran un evento después presentado; sirven para descubrir resultados no previstos y alertar sobre la presencia de un riesgo | Criterios para la evaluación | ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? | ¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento? | ¿El control es automático? | ¿El control es manual? | ¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada? | ¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? | ¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva? | Evaluación
| Evaluación | [7 empty] | 0
| Calificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Evaluación | [7 empty] | 0
| Calificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | d
0
CONTROLES CORRECTIVOS Aquellos que permiten, después de ser detectado el evento no deseado, el restablecimiento de la actividad | Criterios para la evaluación | ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? | ¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento? | ¿El control es automático? | ¿El control es manual? | ¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada? | ¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? | ¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva? | Evaluación
Sanciones disciplinarias | Evaluación | Si | No | No | Si | No | Si | No | 35
| Calificación | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
Procesos de responsabilidad fiscal | Evaluación | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | 85
| Calificación | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30
Participar en el inicio de proceso de incumplimiento y sanción (procedimiento) | Evaluación | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | 85
| Calificación | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30
68.3333