## PAAC2018
SEGUIMIENTO PAAC - REALIZADO POR LA OCI CON CORTE A 31 Diciembre 2018
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CUMPLIDAS | OBSERVACIONES OCI | % DE AVANCE
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1. Política de Administración del Riesgo de Corrupción | Divulgar en página web, redes sociales e intranet la Política de Administración del Riesgo 2018 (una vez aprobada por el respectivo Comité) e implementarla | Política de Administración del Riesgo 2018 divulgada e implementada | Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Desarrollo Organizacional Secretaria General – Grupo de Comunicaciones. Participan los Líderes de Proceso | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre de 2018 | La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando No. OAP 89830 del 28-12-2018: "Con el fin de implementar la dimesión Control Interno de MIPG, especialmente precisando la segunda lineas de defensa se solicitó mesa de trabajo a Función Pública, realizad el 5 de octubre, la invitación al Jefe de Control Interno se realizó mediante MEMORANDO No OAP 67442 del 3/10/18 (anexo 1). El plan de mejoramiento formulado para subsanar las observaciones de la auditoria realizada por la Oficina de Control interno fue enviado mediante Memorando OAP N°69449 del 10/10/18 y reenviado a taves del MEMORANDO No OAP 74568 del 31/10/18 (anexo 2) Mediante MEMORANDO CIRCULAR No OAP 76680 del 09/11/2018 se remitió propuesta de Política Institucional de Administración del Riego (anexo 3), los aportes de los Directivos se analizaron, consolidaron y remitieron mediante MEMORANDO No OAP 79891 del 23/11/2018 (anexo 4). Reconociendo la importancia de los aportes de la Oficina de Control Interno, mediante MEMORANDOS No OCI 81797 del 30/11/12 y OAP 82524 del 04/12/18 se programó mesa de trabajo para realizar una última revisión al documento, previa inclusión de su aprobación en la agenda del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno; desafortunadamente el Jefe de Control Interno tuvo que atender otro compromiso y envío una representante con una comunicación escrita sobre la cual se desarrolló la reunión. Una vez análizados cada uno de los puntos de la comunicación del Dr. Darío Briceño, se actualizó la Política y fue remitida a la Oficina de Control Interno mediante MEMORANDO No OAP 86915 del 19/12/18 (anexo 5), solicitando la inclusión de revisión y aprobación de la Politica en en la agenda del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno" La Secretaria General reportó mediante correo electrónico del 15 - 01- 2019: "sigue vigente el del año 2017, evidencia: https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/normatividad/politicas-y-lineamientos/7485-politica-de-administracion-del-riesgo-2017" | La polìtica de Administración del riesgo "vigencia 2018", se remitió para inclusión en la agenda del Comité Instituciional de Control Interno el dia 19 de diciembre de 2018. Su aprobación será objeto de votación en sesión programada para el mes de enero de 2019. Una vez surtida la aprobación podra ser socializada. | 0%
| 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Incluir en el Borrador de la matriz y mapa de riesgos de corrupción 2019 aspectos identificados en las investigaciones disciplinarias 2018 (sanciones a servidores públicos INVIAS), aspectos identificados en informes de órganos de control (internos y externos) Y PQRD (canal de denuncias) | Borrador de la matriz y mapa de riesgos de corrupción que incluya aspectos identificados en las investigaciones disciplinarias 2018 | Oficina Asesora de Planeación con información aportada por Secretaria General -Grupo Control Interno Disciplinario y Grupo de Atención al ciudadano- y Oficina de Control Interno | 4° trimestre de 2018 | La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando No. OAP 89830 del 28-12-2018: "Se celebó reunión con representante del Grupo Control Interno Disciplinario cosntatando que no se han presentado sanciones relacionadas con hechos e corrupción durante los últimos 5 años. Se relizó análisis de los informe publicados en https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/hechos-de-transparencia/mecanismos-de-control/informes-de-control-interno y https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/hechos-de-transparencia/mecanismos-de-control/evaluacion-y-seguimiento. Se revisó la estadistica de PQRD, temas recurrentes y asuntos relacionados con posibles hechos de Corrupcoón y se está eaborando el DIANÓSTICO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) INVIAS 2019" La Secretaria General mediante correo electronico del 15-01-2019 reportó: "Memorando SG - GAC 42680 del 25/06/2018 Riesgos de corrupción, Memorando SG - GAC 42776 del 26/06/2018 Borrador de matriz de mapa de riesgos. Memorando SG - GAC 90069 del 31/12/2018 Riesgos de corrupción Memorandos SG - GAC 90140 dek 31/12/2018, Borrador de matriz de mapa de riesgo de corrupción. Mediante memorando SG GCD 86947 de fecha 19/12/2018, se informó a la Oficina Asesora de Planeación que durante el año 2018, no hubo sanciones a servidores públicos del INVIAS por hechos de corrupción. En consecuencia, no hay reporte sobre estos aspectos (riesgo de corrupción) para la presente vigencia". | La Oficina de Control Interno considera que; pese a que las acciones propuestas fueron desarrolladas con el propósito de dar cumplimiento a la construcción del Mapa de Riesgos por Corrupción, no fueron contemplados en el análisis de causas que conlleve la posibilidad de materialización de riesgos por corrupción los enunciados en la Guía de la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas- versión 4. Vicepresidencia- DAFP-MINTIC | 100%
| 3. Consulta y divulgación | Vincular a los grupos de valor (actores internos y externos de la entidad) en la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción 2019 (Publicación en pagina web del borrador actualizado) | Consolidado de recomendaciones, temas de interés o propuesta de actividades de la los grupos de valor (actores internos y externos de la entidad) | Oficina Asesora de Planeación- Grupo de Desarrollo Organizacional con apoyo de la Secretaria General – Grupo de Comunicaciones | 4° trimestre de 2018 | La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando No. OAP 89830 del 28-12-2018: "Función Publica impartío capacitación sobre la nueva metodologia el pasado 19 de octubre a los facilitadores de MIPG y representantes de la OFicina de Control Interno (Anexo 6). Los sectorialiistas de DAFP y Mintic han realizado asesoria sobre el particular. El pasado 29 de noviembre se realizó reunión donde se impartieron lineamientos para formular el Mapa de Riesgos de Corrupción 2019, a partir de las nuevas carcaterizaciones de proceso, se contó con la participación de los facilitadres MIPG y representantes de OCI. Se enuentra publicado hasta el 31 de diciembre el banner de la convocatoria sobre los temas a incluir en Mapa de Riesgos de Corrupción 2019 (anexo 7)" | La Oficina de Control Interno considera que; pese a que las acciones propuestas fueron desarrolladas con el propósito de dar cumplimiento a vincular a los grupos de valor (actores internos y externos de la entidad) en la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción 2019 , no se evidencia Publicación en pagina web del borrador actualizado del Mapa de Riesgos de Corrupción 2019 . | 0%
|  | Apoyar a la OAP en la definición de la estrategia de promoción del proceso participativo (actores internos y externos) y difusión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC- | Estrategia de promoción del proceso participativo diseñada y difusión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC- | Secretaria General – Grupo de Comunicaciones | 1° trimestre de 2018 | La Secretaría General reportó mediante correo electronico del 15-01-2019: Evidencia: | Se revisan soportes y se da por cumplida la actividad | 100%
| 4. Monitoreo o revisión | Monitorear y revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción 2018 y si es del caso ajustarlo e informar a la Oficina Asesora de Planeación | Mapa de Riesgos de Corrupción monitoreado y revisado | Líderes de proceso con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre de 2018 | La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando No. OAP 89830 del 28-12-2018: "El archivo correspondiente se encuentra publicado en la página web https://www.invias.gov.co/index.php/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2013" | Se revisaron los soportes allegados y se da por cumplida la actividad para el periodo evaluado. | 100%
|  | Documentar trimestralmente los avances en la ejecución de las actividades de mitigación para los Riesgos de Corrupción 2018 | Avances en la ejecución de las actividades de mitigación para los Riesgos de Corrupción 2018 documentados trimestralmente | Líderes de proceso | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre de 2018 | La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando No. OAP 89830 del 28-12-2018: "El Decreto 612 de 2018 integró el PAAC al Plan de Acción, en la página web de la entidad https://www.invias.gov.co/index.php/anes-tacticos-2013 se encuentra el seguimiento trimestral con corte al 30 de junio, el cual incorpora los avances en la ejecución de las actividades de mitigación para los Riesgos de Corrupción 2018. Asi mismo en el monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción se indica el porcentaje de avance de los planes de tratamiento https://www.invias.gov.co/index.php/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2013 Ver notas del punto anterior" | En el mapa de riesgos de corrupción V4 publicado en la página web del INVIAS el 30 de diciembre de 2018, se evidencia el monitoreo y revisión. | 100%
|  | Reportar anualmente a la OAP información sobre sanciones por conductas disciplinarias asociadas a riesgos de corrupción | Reporte anual sobre PQRD sanciones por conductas disciplinarias asociadas a riesgos de corrupción | Secretaria General – Grupo de Control Interno Disciplinario | 4° trimestre de 2018 | La Secretaria General reportó mediente correo electrónico del 15-01-2019: "Mediante memorando SG GCD 86947 de fecha 19/12/2018, se informó a la Oficina Asesora de Planeación que durante el año 2018 que en el Grupo de Control Disciplinario Interno no se han proferido fallos sancionatorios por conductas disciplinarias asociadas a riesgos de corrupción como tampoco se encuentra para fallo a diciembre de 2018." | Se revisaron soportes y se dan avances de ejecución. | 100%
|  | Reportar semestralmente a la OAP las PQRD relacionadas con Riesgos de Corrupción | Reporte semestral sobre PQRD relacionadas con Riesgos de Corrupción | Secretaria General – Grupo de Atención al Ciudadano | 2° y 4° trimestre de 2018 | La Secretaria General informó mediante correo electronico del 15-01-2019: "SG GAC 90069 con fecha del 31/12/2018 Riesgos de corrupción" | Se revisó el soporte y se da avance de cumplimiento de la actividad. | 100%
| 5. Seguimiento | Verificar y evaluar la elaboración, visibilización, seguimiento y control del Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción verificado por OCI | Oficina de Control Interno | Mayo y Septiembre de 2018 Enero de 2019 | La Oficina de Control Interno realizó verificación y seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción de la vigencia 2018 , lo cual se puede verificar en el enlace: https://www.invias.gov.co/index.php/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2013. Adicionalmente se realizó auditoría a la Gestión del Riesgo en la vigencia 2018, incluidos los riesgos de corrupción. El informe de auditoria se puede consultar en el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/informes-de-evaluacion-y-seguimineto/7103-ies-2018 | Se da por cumplida la acción de acuerdo a lo reportado por la OCI. | 100%
2. Racionalización de Trámites | 1. Permiso para movilización de carga extradimensionada por las vías nacionales (permiso de carga ordinario) | Optimizar el aplicativo incrementando el grado de cumplimiento de los requisitos de la norma NTC 5854 (Pruebas) | Garantizar accesibilidad y usabilidad de los trámites en línea | Subdirección de Estudios e innovación con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación | 1° trimestre de 2018 | La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando No. OAP 89830 del 28-12-2018: "Monitoreo actualizado el en el aplicativo Sistema Único de Información de Trámites -SUIT (ver anexo 8). El producto final se entrega el 28 de diciembre por parte del Ing. Juan Florez ,se espera entrada en producción la primera sema de enero con el fin de realizar la respectiva socializacion." La Subdirección de Estudios e Innovación reportó mediante Memorando No. SEI 1640 de 15-01-2019: "Monitoreo actualizado el en el aplicativo Sistema Único de Información de Trámites -SUIT (ver anexo1).Se espera entrada en producción con el fin de realizar la respectiva socialización." Además, mediante Memorando No SEI 64164 del 19/09/2018 "Dando alcance a memorando No. OCI 60174 DEL04 de septiembre de 2018, se informa que de acuerdo a las pruebas realizadas el NVDA que es un lector de páginas, y según el validador de la página ntc5854.org (Norma reguladora) “La intención de esta norma es promover que el contenido de la web sea accesible a personas con discapacidades visuales, auditivas, físicas, de habla, cognitivas, de lenguaje, de aprendizaje o neurológicas, permitiendo que puedan percibir, entender, navegar, interactuar y contribuir con los sitios web”. Se puede informar que El aplicativo está en un 90 % en desarrollo dando cumplimiento a la norma de accesibilidad, sin embargo hemos detectado unas oportunidades de mejora que estaremos implementando en el mes de octubre, en cuanto a una codificación de navegación y titulación de campos para hacerla más accesible para los invidentes o personas con limitaciones visuales." | Revisados los soportes se da avance para el periodo evaluado. | 90%
| 2. Permiso de circulación para carga extrapesada y/o extradimensionada (permiso de carga especial) | Automatización del trámite a través del aplicativo INVITRÁMITES | Implementar mejoras en los procesos que soportan la entrega de productos y/o servicios, teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta la entidad y los resultados de la consulta ciudadana, los asociados a los trámites y otros procedimientos administrativos | Subdirección de Estudios e innovación con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación | 4° trimestre de 2018 | La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando No. OAP 89830 del 28-12-2018: "Monitoreo actualizado el en el aplicativo Sistema Único de Información de Trámites -SUIT. Entrega versión final el 28 de diciembre de 2018 incluyendo la notificación automática a la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) para dar inicio a la expedición del concepto requerido en caso de vías concesionadas e integración con el Sistema geografico. La primera semana de enero se espera hacer el proceso de socialización a usuario final y usuario que hace parte del procedimiento". La Subdirección de Estudios e Innovación reportó mediante Memorando No. SEI 1640 de 15-01-2019: "Múltiples reuniones con el ingeniero desarrollador del módulo de INVITRAMITES, validación de requerimientos técnicos, prueba piloto con usuario final y reunión con ANI para definir estrategia de implementación en el caso de requerirse concepto e vías concesionadas. (ver anexo 2). Revisión y actualización del procedimiento interno MINREI-PR-3 EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE CARGA INDIVISIBLE EXTRADIMENSIONADAS Y/O EXTRAPESADA para alinearlo con los requisitos inscritos en SUIT (especialmente las verificaciones en RUE -estar constituido en cámara y comercio- y aprobación de Pólizas). (ver anexo 3)." | Revisados los soportes se da avance para el periodo evaluado. | 100%
| 3. Permiso de uso de zona de carreteras |  |  |  |  | La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando No. OAP 89830 del 28-12-2018: "Monitoreo actualizado el en el aplicativo Sistema Único de Información de Trámites -SUIT. Entrega versión final el 28 de diciembre de 2018, socialización primeras semanas de enero 2019." La Subdirección de Estudios e Innovación reportó mediante Memorando No. SEI 1640 de 15-01-2019: "Múltiples reuniones revisión y actualización del procedimiento interno MINREI-PR-14 EXPEDICIÓN DE PERMISO DE USO DE ZONA DE CARRETERAS para alinearlo con los requisitos inscritos en SUIT (especialmente las verificaciones en RUE -estar constituido en cámara y comercio-, VUR -Ser propietario del inmueble-, Formulario CARTA DE COMPROMISO TRAMITE DE PERMISO DE USO DE ZONA DE VIA y formulario SOLICITUD DE PERMISO PARA USO ZONA DE VIA).(ver anexo 6) Actualización del trámite enviada el 14/03/18 y aprobada por Función Pública (ver anexo 4), actualmente en revisión los ajustes a proponer en el formato integrado del trámite." | Revisados los soportes se da avance para el periodo evaluado. | 100%
| 4. Permiso de cierre de vías por eventos deportivos y/o culturales |  |  |  |  | La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando No. OAP 89830 del 28-12-2018: "Monitoreo actualizado el en el aplicativo Sistema Único de Información de Trámites -SUIT. Entrega versión final el 28 de diciembre de 2018, integración con el Sistema de Información Geográfico Hermes, se debe hacer un plan de socialización junto con las areas responsables del Tramite." La Subdirección de Estudios e Innovación reportó mediante Memorando No. SEI 1640 de 15-01-2019: "Actualización del procedimiento MINREI-PR-15 EXPEDICION PERMISOS PARA CIERRES DE VÍAS POR EVENTOS DEPORTIVOS Y/O CULTURALES (versión 7). Actualización del trámite enviada el 26/07/18 y aprobada por Función Pública (ver anexo 4), actualmente en revisión los ajustes a proponer en el formato integrado del trámite." | Revisados los soportes se da avance para el periodo evaluado. | 100%
| 5. Concepto técnico de ubicación de estaciones de servicios |  |  |  |  | La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando No. OAP 89830 del 28-12-2018: "Monitoreo actualizado el en el aplicativo Sistema Único de Información de Trámites -SUIT. El producto final se entrega el 28 de diciembre por parte del Ing. Juan Florez ,se espera entrada en producción la primera sema de enero con el fin de realizar la respectiva socializacion." La Subdirección de Estudios e Innovación reportó mediante Memorando No. SEI 1640 de 15-01-2019: "Múltiples reuniones con el ingeniero desarrollador del módulo de INVITRAMITES y validación de requerimientos técnicos. Revisión y actualización del procedimiento interno MINREI-PR-11 CONCEPTO TÉCNICO DE UBICACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ EN LAS CARRETERAS A CARGO DE LA NACIÓN para alinearlo con los requisitos inscritos en SUIT (especialmente las verificaciones en RUE -estar constituido en cámara y comercio-, FORMATO DE PETICIÓN PARA EMITIR CONCEPTO TÉCNICO DE UBICACIÓN A ESTACIONES DE SERVICIO, EN JURISDICCIÓN DE VÍAS A CARGO DE LA NACIÓN y visita técnica).(ver anexo 5). Actualización del trámite enviada y aprobada por Función Pública el 25/07/18(ver anexo 4), actualmente en revisión los ajustes a proponer en el formato integrado del trámite." | Revisados los soportes se da avance para el periodo evaluado. | 100%
3. Rendición de Cuentas | 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Velar por la actualización de la información publicada en los canales de comunicación externa e internos, sobre la gestión de la entidad | Información sobre la gestión de la entidad publicada en los canales de comunicación externa e interna, actualizada | Secretaría General - Grupo de Comunicaciones | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre 2018 | La Secretaria General reportó mediante correo electrónico del 15-01-2019: "https://www.invias.gov.co/index.php/mas/sala/noticias/3398-invias-contratara-administracion-de-29-estaciones-de-peaje-en-el-pais" | Revisados los soportes se da avance para el periodo evaluado. | 100%
|  | Publicar y divulgar oportunamente en los canales de comunicación externa e internos el informe de gestión de la Entidad | Informe de gestión de la Entidad publicado y divulgado en los canales de comunicación externa e internos | Secretaría General - Grupo de Comunicaciones | 31 de enero de 2018 | La Secretaría General reportó mediante correo electronico del 15-01-2019. "https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/rendicion-de-cuentas/8261-informe-de-rendicion-de-cuentas-sectorial. " | Se revisaron soportes y se dan avances de ejecución. | 100%
|  | Suministrar información requerida para la audiencia pública de rendición de cuentas sectorial y participar en el desarrollo de la misma | Información requerida suministrada y participación en la audiencia pública de rendición de cuentas sectorial | Secretaría General - Grupo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación con apoyo de la Dirección Técnica y la Dirección Operativa | Según Agenda del Ministerio | La Secretaria General reportó mediante correo electronico del 15-01-2019: "https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/hechos-de-transparencia/planeacion-gestion-y-control/2015-12-15-17-05-49" La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando No. OAP 89830 del 28-12-2018: "Información disponible en https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/rendicion-de-cuentas/8317-rendicion-de-cuentas-sectorial-2018" | Revisada la información aportada se da un cumplimiento de 100% | 100%
| 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar 12 Chat ciudadano temático que propicien el diálogo con la ciudadanía | Chat ciudadano temático realizado | Secretaría General con apoyo de Dirección Operativa, Dirección Técnica y Unidades Ejecutoras. | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre 2018 | La Secretaría General reportó mediante correo electrónico del 15-01-2019: "https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/participacion-en-linea/resultados-de-participacion" La Dirección Técnica reportó mediante Memorando No. DT 1620 de 15-01-2019: "Chat Salamina Fundación Realizado el Jueves 29 de Noviembre de 2018- se puede evidencia el la pagina del INVIAS en el siguiente Link https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/servicios-al-ciudadano/resultados-de-la-participacion/8303-mamoria-chat-salamina-fundacion." La Di rección Técnica reportó mediante Memorando No. DO 1773 del 16-01-2019: "Durante el último trimestre se apoyaron los chats de Puente Honda el 17 de diciembre de 2018 y el de la Estrella Silvia Totoró el 29 de octubre de 2018. " | Al revisar el enlace s se evidencia la realización de los 12 chats: * Tema: Memorias Chat Puente Honda - Lunes 17 de Diciembre de 2018 * Tema: Memoria Chat Salamina Fundación - Jueves 29 de Noviembre de 2018 * Tema: Memoria Chat La Estrella Silvia Totoró - Lunes 29 de Octubre de 2018 * Tema: Memorias Chat Ciudadano - Proyecto Mayapo - Manaure - Miércoles 26 de Septiembre de 2018 * Tema: Memorias Chat Ciudadano - Proyecto TCC Molinos - Jueves 30 de Agosto de 2018 * Tema: Mejoramiento, gestión predial social y ambiental del acceso al puerto de barranquilla, desde la circunvalar de la prosperidad hasta el corredor portuario en el distrito de Barranquilla departamento del Atlántico para el programa vías para la equidad. - Jueves 26 de Julio de 2018 * Tema: Estudios y diseños de pavimentación y mejoramiento de la carretera Uribia-Nazareth - Miércoles 27 de Junio de 2018 * Tema: Florencia - Puerto Rico - Martes 29 de Mayo de 2018 * Tema: Circunvalar Galeras - jueves 26 de abril de 2018 * Tema: Segunda Calzada Cartagena-Barranquilla - viernes 23 de marzo de 2018 * Tema: Aplicación - Viajero Seguro - Martes 30 de Febrero de 2018 * Tema: Nueva Versión del SECOP II - Martes 30 de Enero de 2018 | 100%
|  | Fortalecer los convenios interinstitucionales para instaurar la cátedra Invías | Cátedra Invías instauradas | Dirección Operativa con apoyo de la Dirección Técnica | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre 2018 | La Dirección Operativa reportó mediante memorando No. DO 1773 de 16-01-2018: En el último trimestre no se realizaron las cátedras porque la meta se alcanzó en trimestres anteriores. La Dirección Técnica reportó mediante Memorando No. DT 62503 de 12-09-18: "En el segundo trimestre se realizaron 2 catedras una en universidad nacional sede Manizales y en la Universidad Nacional sede bogota " Además, mediante Memorando No. DT 1620 DE 15-01-2019 reportó: No se realizaron catedras este trimestre ya que la Dirección Téncia cumplio con esta accion de su plan anual 2018 en el segundo trimestre. | Se revisaron soportes y se dan avances de ejecución. | 100%
| 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Implementar foros temáticos internos sobre avances a la gestión y los nuevos proyectos (INVIFOROS), destacando la labor de los equipos de trabajo que han participado en la planeación y ejecución de los proyectos | Foros temáticos internos implementados | Secretaría General Dirección Operativa Dirección Técnica | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre 2018 | La Secretaria General reportó mediante correo eletrónico del 15-01-2019: Además, informaron la realización de foros en las siguientes fechas: 21 de Febrero, 15 de marzo, 31 de julio, 16 de agosto y 25 de septiembre de 2018. La Dirección Técnica reportó mediante correo electrónico del 16-01-2019: La Dirección Operativa reportó mediante memorando No. DO 1773 de 16-01-2019: En el cuarto trimestre no se realizaron INVIFOROS, sin embargo en el año se completaron tres IMVIFOROS. | Revisados los soportes se da avance para el periodo evaluado. | 100%
|  | Realizar consultas a la ciudadanía para identificar necesidades de información e involucrar los temas en chats, foros, principal espacio de rendición de cuentas, revistas, boletines, etc (caracterización de necesidades de información) | Consultas realizas e involucradas en chats, foros, principal espacio de rendición de cuentas, revistas, boletines, etc | Secretaría General - Grupo de Comunicaciones Grupo de Atención al Ciudadano con apoyo de la Dirección Operativa | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre 2018 | La Secretaria General reportó mediante correo electrónico del 15-01-2019: "Se realizaron las publicaciones correspondientes a la consulta ciudadania" Evidencia: | Revisados los soportes se da avance para el periodo evaluado. | 100%
|  | Promover, publicar y divulgar la cultura de la rendición y petición de cuentas a través de los canales de comunicación internos | Cultura de la rendición promovida, publicada y divulgada a través de los canales de comunicación internos | Secretaría General - Grupo de Comunicaciones | 2°, 3° y 4° trimestre 2018 | La Secretaria General reportó mediante correo electrónico del 15-01-2019: Evidencia: | Se revisó información y se dio avance para el periodo evaluado. | 100%
|  | Implementar el Programa Cívico Guardavías – Vías para la Equidad mediante capacitaciones que permita a las personas y comunidades interesadas en realizar seguimiento a los proyectos instruirse y desarrollar las capacidades necesarias para llevar a cabo su misión; y dar así inicio al proceso de conformación de veedurías ciudadanas u otro espacio de participación comunitaria | Programa Cívico Guardavías implementado, fomentando e incentivando el involucramiento y participación de las comunidades locales | Dirección Técnica con apoyo de Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre 2018 | La Dirección Técnica reportó mediante memorando No. DT 1620 de 15-01-2019: "Se realizo programa civico guardavias en los contrato 1747de 2015 y 1475 de 2015 como consta en el informe entregado por el SMA." La Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social reportó mediante Memorando No. SMA 1343 del 14-01-19: Esta actividad corresponde a la líneas de acción del area social, (Supervisión seguimiento y verificación cumplimiento para las interventorías del programa civico guardavías). Se anexan soportes de la actividad ejecutada en los proyectos Tunel de la línea, Puente Honda, Anapoima Mosquera | Se revisaron soportes, dentro del cual se encuentra el INFORME PROGRAMA GUIAS GUARDAVIAS - INTERVENTORIA CONTRATO 1747 DE 2015 correspondiente al mes de noviembre de 2018, y se da avance para el periodo evaluado. | 100%
| 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar seguimiento a la estrategia de Rendición de Cuentas y evaluar principal espacio mediante encuesta | Seguimiento a la estrategia de Rendición de Cuentas, documentando la evaluación del principal espacio | Oficina Asesora de Planeación con apoyo de la Secretaría General | 4° trimestre 2018 | La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando No. OAP 89830 del 28-12-2018: "Informe Estrategia de Rendición de Cuentas - 2018, disponible en https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/rendicion-de-cuentas/8346-informe-estrategia-de-rendicion-de-cuentas-2018 Informe de Evaluación Audiencia Rendición de Cuentas 2018 - OCI https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/informe-evaluacion-audiencia-de-rendicion-de-cuentas/8313-informe-de-evaluacion-audiencia-rendicion-de-cuentas-2018-oci" | Revisados los soportes se da avance para el periodo evaluado. | 100%
|  | Elaborar informe de Evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía | Informe de Evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía elaborado | Oficina de Control Interno | 4° trimestre 2018 | La Oficina de Control Interno realizó evaluación, la cual se puede consultar en el enlace: https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/hechos-de-transparencia/planeacion-gestion-y-control/2015-12-15-17-05-49 | Según lo reportado por la OCI se da por cumplida la actividad. | 100%
|  | Evaluar el Principal espacio de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía | Principal espacio de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía evaluado | Oficina de Control Interno | 4° trimestre 2018 | La Oficina de Control Interno realizó evaluación, la cual se puede consultar en el enlace: https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/hechos-de-transparencia/planeacion-gestion-y-control/2015-12-15-17-05-49 | Según lo reportado por la OCI se da por cumplida la actividad. | 100%
|  | Realizar Seguimiento a los compromisos pactados en el Principal espacio de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía | Seguimiento a los compromisos pactados en el Principal espacio de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía realizado | Secretaría General con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno | 4° trimestre 2018 | La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando No. OAP 89830 del 28-12-2018: "Informe Estrategia de Rendición de Cuentas - 2018, disponible en https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/rendicion-de-cuentas/8346-informe-estrategia-de-rendicion-de-cuentas-2018" La Secretaría General reporto mediante correo electrónico del 15-01-2019: "https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/hechos-de-transparencia/planeacion-gestion-y-control/2015-12-15-17-05-49" | Revisados los soportes se da avance para el periodo evaluado. | 100%
|  | Elaborar y divulgar Plan de mejoramiento RENDICIÓN DE CUENTAS | Plan de mejoramiento RENDICIÓN DE CUENTAS elaborado y divulgado | Oficina Asesora de Planeación y Secretaría General con apoyo de la Oficina de Control Interno | 4° trimestre 2018 | La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando No. OAP 89830 del 28-12-2018: Informe Estrategia de Rendición de Cuentas - 2018, disponible en https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/rendicion-de-cuentas/8346-informe-estrategia-de-rendicion-de-cuentas-2018 | Al revisar el enlace reportado por la OAP como soporte de la ejecución de la actividad, se evidenció la siguiente observación en el informe de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2018: "Se elaboró el plan de mejoramiento de la rendición de cuentas, las acciones se incluyeron en el borrador del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y el Plan de Acción Anual 2018, este fue divulgado a cada uno de los facilitadores de la entidad", Por lo cual se da avance de cumplimiento para el periodo evalaudo. | 100%
| 5. Socialización, Promoción y divulgación PAAC 2018 | Publicar, promocionar y divulgar Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC- 2018 | PAAC 2018 Publicado, promocionado y divulgado | Secretaria General – Grupo de Comunicaciones- con apoyo de Oficina Asesora de Planeación | 1° trimestre 2018 | La Secretaría General reportó mediante correo electrónico de 15 de enero de 2019. "https://www.invias.gov.co/index.php/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2018-y-su-mapa-de-riesgos-de-corrupcion" La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando No. OAP 89830 del 28-12-2018: En la ruta https://www.invias.gov.co/index.php/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2013 se encuentran públicadas las versiones 1, 2 y 3 del PAAC, documentos remitidos medinate memorando | Revisados los soportes se da avance para el periodo evaluado. | 100%
|  | Monitorear y evaluar trimestralmente las actividades establecidas en el PAAC 2017 y 2018 y el Mapa de Riesgos de Corrupción | Actividades establecidas en el PAAC 2018 con seguimiento realizado trimestralmente | Cada responsable Con el apoyo de Oficina Asesora de Planeación | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre 2018 | La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando No. OAP 89830 del 28-12-2018: "El Decreto 612 de 2018 integró el PAAC al Plan de Acción, en la página web de la entidad https://www.invias.gov.co/index.php/anes-tacticos-2013 se encuentra el seguimiento trimestral con corte al 30 de junio, el cual incorpora los avances en la ejecución de las actividades de mitigación para los Riesgos de Corrupción 2018. Asi mismo en el monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción se indica el porcentaje de avance de los planes de tratamiento https://www.invias.gov.co/index.php/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2013" La Secretaria General reportó mediante correo electrónico del 15-01-2019: "https://www.invias.gov.co/index.php/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2018-y-su-mapa-de-riesgos-de-corrupcion" | Revisados los soportes y el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2013, donde se encuentra la información correspondiente al PACC y mapa de riesgos de corrupción, se da por cumplida la acción. | 100%
|  | Realizar y publicar seguimiento a la ejecución del PAAC 2017 y 2018 | Seguimiento a la ejecución del PAAC 2 realizado y publicado | Oficina de Control Interno | Enero, Mayo y Septiembre 2018. Enero 2019. | La Oficina de Control Interno realizó los respectivos seguimientos al PAAC y mapa de riesgos de corrupción, lo cual se evidencia en el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2013 | Revisados los soportes se da avance para el periodo evaluado. | 100%
|  | Divulgar interna y externamente seguimiento y monitoreo al PAAC 2018 | Seguimiento y monitoreo al PAAC 2018 divulgado | Secretaria General – Grupo de Comunicaciones- con apoyo de Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre 2018 | La Secretaria General reportó mediante correo electrónico del 15-01-2019: La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando No. OAP 89830 del 28-12-2018: Información disponible en la pagina web En la ruta https://www.invias.gov.co/index.php/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2013 | Revisados los soportes se da avance para el periodo evaluado. | 100%
|  | Formular de manera participativa (actores internos y externos) el proyecto de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 | Proyecto de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 formulado con participación | Oficina Asesora de Planeación con apoyo de todas las dependencias | 4° trimestre 2018 | La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando No. OAP 89830 del 28-12-2018: "Se celebó reunión con representante del Grupo Control Interno Disciplinario cosntatando que no se han presentado sanciones relacionadas con hechos e corrupción durante los últimos 5 años. Se relizó análisis de los informe publicados en https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/hechos-de-transparencia/mecanismos-de-control/informes-de-control-interno y https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/hechos-de-transparencia/mecanismos-de-control/evaluacion-y-seguimiento. Se revisó la estadistica de PQRD, temas recurrentes y asuntos relacionados con posibles hechos de Corrupcoón y se está eaborando el DIANÓSTICO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) INVIAS 2019 Se enuentra publicado hasta el 31 de diciembre el banner de la convocatoria sobre los temas a incluir en Mapa de Riesgos de Corrupción 2019 (anexo 7)" | La Oficina de Control Interno considera que; pese a que las acciones propuestas fueron desarrolladas con el propósito de dar cumplimiento a vincular a los grupos de valor (actores internos y externos de la entidad) , no se evidencia Publicación del proyecto de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 . | 0%
4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Efectuar el control a la Atención de Ciudadanos en los SAUS de acuerdo con los lineamientos impartidos por la Entidad. (Número único de radicado) | Controles implementados | Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social | 4° trimestre 2018 | La Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social reportó mediante Memorando No. SMA 1343 del 14-01-19: "El control de la atención en las oficinas de servicio y atención al usuario ubicadas en los corredores viales en ejecución por parte del instituto corresponde a las Interventorías las cuales en los informes trimestrales informan sobre el cumplimiento de dicho programa. Se anexa informe de interventoría del proyecto Anapoima- Mosquera." | Revisados los soportes se da avance para el periodo evaluado. | 100%
|  | Documentar un proceso de servicio al ciudadano y un procedimiento para las peticiones incompletas. | Proceso documentado | Secretaría General -Grupo de Atención al Ciudadano Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2° trimestre 2018 | La Secretaría General reportó mediante correo electrónico del 15-01-2019: "Se documento el proceso de Atencion al Ciudadano Junto con el procedimiento para peticiones incompletas seguen el Memorando SG- GAC 44112 del 29/06/2018" | Se revisó memorando 44112 del 29-06-18 mediante el cual la Secretaría General remite a la Oficina Asesora de Planeación la ficha de caracterización del proceso "Servicio al Ciudadano" y el procedimiento para "PETICIONES INCOMPLETAS" , y la respuesta dada por la Asesora de Planeación, mediante Memorando 44234 del 29-06-2018, donde se especifica: "En atención al memorando de la referencia mediante el cual remite caracterización del nuevo proceso de Servicio al Ciudadano, se informa que se analizará y se consultará agenda de los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño para que en sesión del mismo se apruebe.", razón por la cual se esta dando porcentaje de avance de 50%, queda pendiente su revisión y aprobación por parte del Comité para completar la actividad. | 50%
| 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar acercamientos con entidades u organismos que apoyen la mejora en la atención de Población en situación de discapacidad | Acercamientos realizados | Secretaria General | 2° y 4° trimestre de 2018 | La Secretaria General reportó mediante Memorando SG 61561 del 07-09-2018: "Se realizo oficio SG GAC 49648 del 02/11/2018 dirigido a INSOR" | Se revsó soporte y se avance de cumplimiento para el periodo evaluado. | 100%
|  | Realizar mesas de trabajo presenciales con Direcciones Territoriales y Unidades ejecutoras de Planta Central para mejorar la oportunidad en la atención de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD). | Mesas de trabajo realizadas | Secretaría General | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre de 2018 | La Secretaria General reportó mediante correo electrónico del 15-01-2019: se realizaron 13 capacitaciones y mesas de trabajo en Derechos de Petición en las Direcciones Territoriales Nariño, Cundinamarca, Norte de Santander, Boyacá, Cesar, Huila, Santander, Guajira, Antioquia, Quindio; Cauca, Valle y Meta. Además se realizaron 11 mesas de trabajo en Derechos de Petición en las siguientes dependencias: Oficina Asesora de Planeación, Subdirección Financiera, Dirección Operativa y Grupo Tunel de la Línea, Subdirección Red Nacional de Carreteras, Subdirección Red Terciaria y Ferrea, Subdirección Maritima y Fluvial, Dirección Técnica, Subdirección Administrativa, Oficina Asesora Jurídica, Subdirección Estudios e Innovación y Secretaría General. | Revisados los soportes se da avance para el periodo evaluado. | 100%
|  | Atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes | PQRD atendidas oportunamente de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes | Todas las dependencias | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre 2018 | Según lo reportado por el Grupo de Atención al Ciudadano mediante correo electrónico del 15-01-2019: durante la vigencia 2018 se recibieron 9581 PQRD, y se atendieron oportunamente 8714. | Se revisa información y de avance de 91% de acuerdo a lo aportado por el GAC. | 91%
| 3. Talento humano | Continuar con la capacitación presencial en Derechos de Petición en Planta Central y Direcciones Territoriales. | Listado de asistencia de las Capacitaciones realizadas | Secretaría General | 1°, 2° y 3° trimestre 2018 | La Secretaria General reportó mediante correo electronico del 15-01-2019: Se realizaron 13 capacitaciones y mesas de trabajo en Derechos de Petición en las Direcciones Territoriales Nariño, Cundinamarca, Norte de Santander, Boyacá, Cesar, Huila, Santander, Guajira, Antioquia, Quindio; Cauca, Valle y Meta. Además se realizaron 11 mesas de trabajo en Derechos de Petición en las siguientes dependencias: Oficina Asesora de Planeación, Subdirección Financiera, Dirección Operativa y Grupo Tunel de la Línea, Subdirección Red Nacional de Carreteras, Subdirección Red Terciaria y Ferrea, Subdirección Maritima y Fluvial, Dirección Técnica, Subdirección Administrativa, Oficina Asesora Jurídica, Subdirección Estudios e Innovación y Secretaría General. | Revisados los soportes se da avance para el periodo evaluado. | 100%
|  | Diseñar e implementar un programa para promover espacios de sensibilización en la cultura del servicio en INVIAS | Programa de sensibilización diseñado e implementado | Subdirección Administrativa con apoyo de la Secretaría General | 3° y 4° trimestre 2018 | El Grupo de Gestión de Talento Humano reportó mediante Memorando No. SA-GGT 656 DE 08-01-2018: Respecto a diseñar e implementar un programa para promover espacios de sensibilización en la cultura del servicio en INVIAS, se presentó mediante memorando No SA-GGT 72274 a la Secretaria General el PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DE ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN EN LA CULTURA del cual se anexa documento. La Secretaría General reportó mediante correo electrónico del 15-01-2019: "código de integridad" | Revisado el memorando No. SA-GGT 72274 del 23-10-2018 se da por cumplida la actividad. | 100%
| 4. Normativo y procedimental | Realizar encuestas a usuarios frente a la atención recibida | Encuestas a usuarios realizada | Secretaria General – Grupo de Atención al Ciudadano | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre 2018 | La Secretaria General reportó mediante correo electrónico del 15-01-2019: "Se realizo encuenta al usuario frente a la atencion recibida por merdio del aplicativo Digiturno y se evidencia en los siguientes memorando Memornadso SG GAC 404; Memornadso SG GAC 23092;Memornadso SG GAC 61659;Memornadso SG GAC 69604." | Revisados los soportes se da avance para el periodo evaluado. | 100%
|  | Actualizar el manual de políticas de seguridad de la información incluyendo la política para el tratamiento de datos personales | Manual de políticas de seguridad de la información actualizado Base de datos inscritas en Superintendencia de Industria y Comercio | Oficina Asesora de Planeación | 1° trimestre 2018 | La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando No. OAP 89830 del 28-12-2018: "Teniendo en cuenta que estamos realizando la migración de Oracle a SQL SERVER, se toma la decisión de no inscribir ninguna base de datos hasta tener los procedimientos establecidos y los controles definidos. En cuanto a la política para el tratamiento de datos personales se evidencio que esta politica fue adoptada por atencion al ciudadano y que de igual forma esta publicada en el portal INVIAS, se debe realizar la actualización del manual de politicas en ese sentido." | En cuanto a la actualización del manual de políticas de seguridad de la información, no se evidenció avance del mismo respecto de lo remitido en el periodo anterior "La Oficina Asesora de Planeación informó que esta en tramite la actualización del manual, lo cual se evidencia en la solicitud de creación de documentos N°2018 en el aplicativo KAWAK, para la versión 2 del MANUAL DE POLITICAS Y NORMAS DE SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN (ETICOM-MN-6). Al verificar en el Kawak el documento vigente es la versión 1 del 30-06-2016. | 25%
|  | Difundir la política para el tratamiento de datos personales | Política de política para el tratamiento de datos personales difundida | Secretaria General – Grupo de Atención al Ciudadano y Grupo de Comunicaciones con apoyo de la Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación | 4° trimestre 2018 | La Secretaria General reportó mediante correo electrónico del 15-01-2019: Se realizao Banner para difundir la politica de datos personales del 16/11/2018. La Oficina Asesora Jurídica reportó mediante Memorando No. OAJ 1362 del 14-01-2019: Se realizó difusión de la política a través de la página web de la entidad, así como mediante correo electrónico institucional e intranet (evidencias que pueden ser solicitadas al grupo de comunicaciones). | Revisados los soportes se da avance para el periodo evaluado. | 100%
|  | Diseñar mecanismos para la autorización del ciudadano para la recolección de los datos personales | Mecanismos para la autorización del ciudadano para la recolección de los datos personales diseñados | Secretaria General – Grupo de Atención al Ciudadano y Grupo de Comunicaciones con apoyo de la Oficina Asesora Jurídica | 4° trimestre 2018 | La Secretaría General reportó mediante correo electrónico del 15-01-2019: "Se realizo reunión para el diseño de mecanismos para la autorizacion del ciudadano para la recoleccion de datos personales como se evidencia en el acta SG GAC 55 del 05/12/2018." La Oficina Asesora Jurídica reportó mediante Memorando No. OAJ 1362 del 14-01-2019: "Con respecto al diseño de mecanismos, el Grupo de Atencion al Ciudadano realizó el diseño, el cual quedo consignado en acta y se remitió un memorando a la oficina asesora de planeación para que desde allí se proceda a su implementación (documentos que se anexan al presente memorando)" | Revisados los soportes se da avance para el periodo evaluado. | 100%
| 5.Relacionamiento con el ciudadano | Revisar la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés con base en la consultoría contratada | Caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés revisada con base en la consultoría | Secretaría General - Grupo de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Desarrollo Organizacional | 2° trimestre 2018 | La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando No. OAP 89830 del 28-12-2018: Elaboración de documento técnico mediante la sesión de mesas de trabajo durante el mes de junio de 2018, identificación de las dos Fases del Estudio, la primera correspondiente a la Fase de identificación de los Grupos de Valor y de Usuarios. La segunda Fase, correspondiente a las condiciones técnicas y protocolo de la encuesta de satisfacción de los productos y servicios del INVIAS. Se elaboró estudio de mercadeo y documento final de condiciones técnicas. La Secretaría General reportó mediante correo electrónico del 15-01-2019: "Mediante memorandos se solicito ifnormacion frente a la consultoria de la caracterización de usuarios y grupos de interes a la OAP con evidencias de los siguientes Memorandos SG GAC 33541 del 22/05/2018, Memorando SG GAC 63168 del 14/09/2018 y Memorando SG-GAC 88008 del 21-12-2018" | Revisada la información se observó que no se realizó la caracterización de usuarios, teniendo en cuenta que mediante Memorando No. DC 85104 de 13-12-2018, la Dirección de Contratación informó a la Oficina Asesora de Planeación que se canceló el trámite del proyecto de contratación cuyo objeto era: " CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR Y ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL INVIAS" | 0%
|  | Recopilar, organizar y documentar información de los grupos étnicos en el área de influencia directa de los proyectos | Información organizada y documentada | Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre 2018 | La Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social reportó mediante Memorando No. SMA 1343 del 14-01-19: "La ejecución de los procesos de consulta están a cargo del contratista de obra y supervisada por la respectiva interventoría. Esta actividad se realiza una vez sea convocado por el garante de dicho proceso (Ministerio del Interior), se anexa acta de seguimiento del proceso de consulta previa (Ministerio de Interior), Transversal medellin Quibdo Fase 2." | De acuerdo a lo reportado la SMA, no han adelantado esta actividad toda vez que la entidad encargada de recopilar la información de los grupos énicos en el Ministerio del Interior. | 0%
|  | Mantener la percepción positiva de la ciudadanía respecto al desarrollo de los proyectos de infraestructura, involucrándola en el seguimiento a la gestión a través de aplicación de encuesta | Encuestas realizadas Informe de resultado | Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social con apoyo de Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Desarrollo Organizacional | 4° trimestre 2018 | La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando No. OAP 89830 del 28-12-2018: "Tabulación de encuestas enviadas por la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social mediante memorandos SMA 31270 del 11 de mayo de 2018 mediante el cual se remite tercer informe sondeo de satisfacción del cliente y percepción de la calidad del servicio del Proyecto a cargo del Consorcio Intervial Equidad 111 y memorando SMA del 26 de julio de 2018 mediante el cual la Subdirección del Medio Ambiente y Gestión Social envía las encuestas de satisfacción aplicadas en el Proyecto Construcción y Mantenimiento del Intercambiador Versalles - Proyecto cruce de la Cordillera Central, Contrato de Obra No. 1793 de 2016 y Contrato de Interventoría 1766 de 2016." La Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social reportó mediante Memorando No. SMA 1343 del 14-01-19: "Se aplicó encuesta de satisfacción al proyecto correspondiente al cruce de la cordillera central, la cual fue enviada al grupo de desarrollo organizacional." | Se revisaron soportes y se dan avances de ejecución. | 100%
|  | Mantener actualizado el listado de preguntas frecuentes | Listado de preguntas frecuentes actualizado | Secretaría General -Grupo de Atención al Ciudadano | 2° y 4° trimestre 2018 | La Secretaría General mediante correo electrónico del 15-01-2019 reportó: "Mediante correo electrónico de fecha 03/05/2018 y del 03/12/18 se solicito la publicacion al Grupo de Comunicaciones." | Se revisa informacion y otorga avances para el periodo evaluado | 100%
|  | Realizar campaña de difusión y promoción de los productos, trámites y servicios que ofrece INVIAS | Campaña de difusión y promoción de los productos, trámites y servicios que ofrece Invías realizada | Secretaría General – Grupo de Comunicaciones - y Subdirección de Estudios e Innovación con apoyo de la Dirección Técnica | 4° trimestre 2018 | La Secretaría General reportó mediante correo electrónico del 15-01-2019: Evidencia: La Subdirección de Estudios e Innovación reportó mediante Memorando No. SEI 1640 de 15-01-2019: "Realización de jornadas y encuentros con transportadores para aclarar dudas y brindar información sobre los trámites (ver anexos 8 y 9). Banner publicado en la página web con campaña de difusión de la nueva versión del aplicativo (ver anexo 10)." | Se revisa información y se otorga avances para el periodo evaluado | 100%
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 1. Lineamientos de Transparencia Activa | Revisar el nivel de implementación de la ley 1712 de 2014 ( PGN: Matriz de autodiagnóstico) y realizar el seguimiento a las mejoras detectadas | Matriz de Autodiagnóstico de la PGN evaluada | Secretaria General | 2° trimestre de 2018 | La Secretaría General reportó mediante correo electrónico del 15-01-2019: "se realizo el autodiagostico de transparencia, el cual fue enviado a OAP mediante memorando SG 17429 de 15/03/2018, se realizo reunion con la Procuraduria general y posterior se realizo una reunion en Secretaria general revisanto el tema de ley de transparencia." | Se revisa información y se otorga avances para el periodo evaluado | 100%
|  | Realizar seguimiento a los proyectos en el aplicativo CIFRA de información gerencial | Seguimiento a los proyectos en el aplicativo CIFRA realizado | Dirección Operativa con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre 2018 | La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando No. OAP 89830 del 28-12-2018: "La Dirección Técnica y Dirección Operativa están utilizando el aplicativo al 100% se adelantan mejoras para ampliar la cobertura de los tipos de contratos como estudios y diseños,conveios de obra publica,obras maritimas y fluviales,obra red terciaria y ferrea,mantenimiento rutinario y contratos de atencion y prevencion de emergencias. Se trabaja en la integración con el sistemas de seguimiento a proyectos de inversión - GPI liderada por el Ministerio de Transporte. Se desarrollara un modulo para la Elaboración de soportes de facturación el cual tendra el cargue de las siguientes actas: •Parcial de obra IN-4-FR1 •Ajustes IN-5-FR1 Y 2 •Modificación de cantidades IN-7-FR1 •Inversión Ambiental MSOA-FR1 Y 3 •Inversión Social MSOA-1 FR9 •Inversión Predial MSOA-FR4 FR4 •Acta de costos IN 8 FR 1 •Modificación de costos IN 9 FR 1" La Dirección Operativa reportó mediante Memorando No. DO 1773 de 16-01-2019: "Se remite informe respecto al seguimiento mediante el aplicativo CIFRA". | Se revisa información y se otorga avances para el periodo evaluado | 100%
|  | Actualizar Información de la Ley de trasparencia en el sitio web de: de planeación y gestión, Talento Humano, control interno/ externo, Presupuesto de la entidad, Planeación Contractual, trámites y Otros procedimientos administrativos OPA´s e Información general sobre servicio al ciudadano | Actualización de la Información en el sitio web | Secretaria General- Grupo de Comunicaciones- con el apoyo de Oficina Asesora de Planeación, Subdirección Administrativa, Subdirección de Estudios e Innovación y Oficina de Control Interno | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre 2018 | La Secretaria General reportó mediante correo electrónico del 15-01-2019: "https://www.invias.gov.co/index.php/modelo" | Se revisan soportes y se otorga avance de ejecución para el periodo evaluado. | 100%
|  | Velar por la actualización en el SIGEP de las hojas de vida y de la declaración de bienes y rentas de los servidores públicos INVIAS | Actualización de Hojas de vida de los servidores públicos en SIGEP | Todas las dependencias | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre de 2018 | El Grupo de Talenrto humano reportó mediante Memorando SA-GGT 656 de 08-01-2019: "Respecto a Velar por la actualización en el SIGEP de las hojas de vida y de la declaración de bienes y rentas de los servidores públicos INVIAS, Se anexan soporte de seguimiento remitidos por este grupo." | Se revisaron soportes y se otorgadan avances de ejecución. | 100%
| 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | Elaborar y publicar boletín de reporte mensual con el comportamiento de la Urna de Cristal | Reporte mensual con el comportamiento de la Urna de Cristal | Secretaria General- Grupo de Comunicaciones Dirección de Contratación | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre de 2018 | La Secretaria General reportó mediante correo electrónico del 15-01-2019: "https://www.invias.gov.co/index.php/mas/sala/noticias/3327-bole-ruta-del-sol" La Dirección de Contratación reportó mediante memorando No. DC 327 del 04-01-2019: "Se realizaron las publicaciones respectivas por cada trimestre, en el ultimo trimestre se realizo un infome parcial el 05/12/2018 y el consolidado el 28/12/2018" | Se revisaron soportes y se otorga avances de ejecución. | 100%
|  | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones -PAA -y sus respectivas actualizaciones | Publicación y actualización cuando aplique del Plan Anual de Adquisiciones | Dirección de Contratación Unidades Ejecutoras Secretaría General | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre 2018 | La Secretaria General reportó mediante correo electrónico del 15-01-2019: "https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=15543&hidePreviousVersionsStep=1" La Dirección de Contratación reportó mediante memorando No. DC 327 del 04-01-2019: La publicacion y actualizacion del Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo a las necesidades de la entidad se ha realizado de manera satisfactoria a traves de todo el año 2018, en el ultimo trimestre se realizaron 164 modificaciones el mismo puede ser verificado a traves del SECOP II | Se revisan soportes y se otorga avance de ejecución para el periodo evaluado. | 100%
|  | Actualizar en SUIT las mejoras en Trámites y otros procedimientos administrativos | Actualización de información sobre Trámites y otros procedimientos administrativos en SUIT | Oficina Asesora de Planeación con apoyo de Dirección Técnica, Subdirección de Estudios e Innovación y Secretaría General | 2° y 4° trimestre 2018 | La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando No. OAP 89830 del 28-12-2018: "Mejoras enviadas para aprobación del DAFP. Aprobación de actualización en 3 formularios (anexos 9,10 y 11) y en curso (2)" La Subdirección de Estudios e Innovación reportó mediante Memorando No. SEI 1640 de 15-01-2019: "Trámites actualizados en SUIT durante 2018, cuya propuesta de actualización fue aprobada por Función Pública (ver anexo 4).Actualmente en revisión para enviar propuesta de ajustes. NOTA: El trabajo adelantado correspondiente a las implementación de acciones de mejoramiento, ha sido apoyado y orientado de manera efectiva y permanente por la oficina asesora de planeación." | Se revisan soportes y se otorga avance de ejecución para el periodo evaluado. | 100%
| 3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información (articulo 35 del Decreto 103 de 2015) | Actualizar la hoja de cálculo el “Índice de Información Clasificada y Reservada” y adoptarlo mediante acto administrativo | Confirmación de la vigencia del “Índice de Información Clasificada y Reservada” | Oficina Asesora Jurídica con apoyo de la Secretaria General | 2° y 3° trimestre 2018 | La Secretaria General reportó mediante correo electrónico del 15-01-2019: "https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/inventario-de-informacion" La Oficina Asesora Jurídica reportó mediante Memorando No. OAJ 1362 del 14-01-2019: "De acuerdo con evidencia - correo electrónico de fecha 16 de octubre de 2018 - se da cuenta de la publicación de la Resolución para recibir aportes de las distintas Unidades Ejecutoras. A la fecha la Resolución se encuentra en el Despacho del Director General para su firma. Se adjunta archivo word del proyecto de Resolución" | Se otorga avance de acuerdo a lo reportado por las áreas. Queda pendiente la firma del acto administrativo para dar por cumplida al 100% la actividad. | 90%
|  | Publicar los Instrumentos de gestión de la información pública en la página web Invias y en el Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano | Instrumentos de gestión a disposición de la ciudadanía (Instrumentos de gestión de la información pública publicados en página web y Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano) | Secretaria General y Oficina Asesora de Planeación | 4° trimestre 2018 | La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando No. OAP 89830 del 28-12-2018: "Actualización del sitio con fecha 28/12/2018" La Secretaria General reportó mediante correo electrónico del 15-01-2019: "https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Instituto+Nacional+de+V%C3%ADas&anonymous=true&q=invias&sortBy=relevance" | De acuerdo a los reportado por las areas responsables se da por cumplida la actividad. | 100%
| 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | Adecuar la página web para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad | Permitir la accesibilidad a la página web de la población en situación de discapacidad | Secretaria General | 4° trimestre 2018 | La Secretaria General reportó mediante correo electrónico del 15-01-2019: "https://www.invias.gov.co/index.php/mas/sala/noticias/2854-vive-digital3" | De acuerdo a los reportado por las areas responsables se da por cumplida la actividad a través del MINTIC como se evidencia a continuación: | 100%
| 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Elaborar y publicar informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información en página web | Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información elaborado y publicado en página web | Secretaria General- Grupo de Atención al Ciudadano | 1°, 2°, 3° trimestre 2018 | La Secretaria General reportó mediante correo electrónico del 15-01-2019: "Se publicaron los informes en pagína Web en el siguiente link: https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites-y-servicios/encuesta-de-servicio. Evidencia: https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/peticiones-quejas-y-reclamos/informe-de-seguimiento-pqr" | Se revisó en el enlace y evidenció cuatro informes correspondientes a la vigencia 2018. | 100%
6. Iniciativas adicionales |  | Realizar seguimiento al código de integridad de acuerdo con la metodología del DAFP | Código de integridad con seguimiento | Subdirección Administrativa con apoyo del Comité de Ética | 2°, 3° Y 4° trimestre 2018 | El Grupo de Gestión de Talento Humano reportó mediante Memorando No. SA-GGT 656 de 08-01-2019 "Respecto a realizar seguimiento al código de integridad de acuerdo con la metodología del DAFP, se realizó la campaña para la socialización del código de integridad y se han venido adelantado las actividades para su implementación como lo son : · Diseño elaboración y entrega a los funcionarios de habladores con la descripción del código de integridad y valores institucionales · Psicopausas valor del respeto · Psicopausas sensibilización · Ruta de la transparencia y sentido de lo público. Adicional a lo anterior, del 12 al 31 de octubre de 2018 la oficina de asesora de Control interno realizo la encuesta de Percepción vivencia de los valores institucionales -apropiación del Código de Integridad, se anexan las evidencias al respecto" | Revisados los soportes se otorgada avance para el periodo evaluado. | 100%
|  | Implementar las políticas Anticorrupción, Antisoborno y Antifraude | Políticas Anticorrupción, Antisoborno y Antifraude implementadas | Dirección General, Secretaría General y Dirección de Contratación | 2°, 3° Y 4° trimestre 2018 | La Secretaria General reportó mediante correo electrónico del 15-01-2019: "El contratista entrego el documento e informe y esta en revisión de Oficina Asesora De Planeación para respectivos ajustes y aprobación del comité institucional de gestion y desempeño" La Dirección de Contratación reportó mediante memorando No. DC 327 del 04-01-2019: "La Dirección de Contratación ha realizado todas las gestiones pertinentes para el cumplimiento de esta meta, es asi como establecio los lineamientos en cuanto a la lucha contra la corrupción a traves del memorando No. DC 181761 de para que fueran puestos en practica en la entidad; asi mismo realizo los tramites necesarios de acuerdo a su competencia para llevar a cabo el proceso de selección de mínima cuantía No. IP-OAP-007-2018 liderado por la oficina asesora de planeación, que genero el contrato No. 1287 de 2018 suscrito con Gestión Total Corporativa SAS, el cual tiene por objeto “DEFINIR ESTRATEGIAS PARA LA FORMULACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA Y/O ANTICORRUPCIÓN, ANTISOBORNO, ANTIFRAUDE E INTEGRIDAD EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD”; el mencionado contrato tiene un plazo estimado de ejecución “...hasta el 30 de diciembre de 2018”, de esta manera y teniendo en cuenta el alcance del mencionado contrato, informó a la Oficina Asesora de Planeación la situacion actual de la meta a traves del memorando No. DC 82915 de 05/12/2018. " | Invias suscribió el contrato No. 1287 de 2018 con la firma Gestión Total Corporativa SAS, el cual tiene por objeto “DEFINIR ESTRATEGIAS PARA LA FORMULACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA Y/O ANTICORRUPCIÓN, ANTISOBORNO, ANTIFRAUDE E INTEGRIDAD EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD”,cuyo plazo de ejecución finalizó el 30 de diciembre de 2018. La Oficina de Control Interno evidencia que; pese a que en el aplicativo SICO se encuentra publicada la relación de pagos que indica el pago total del contrato realizado el día 27 de diciembre de 2018, no se evidencia el acta de recibo definitivo con la cual se soporta el cambio de estado a "RECIBIDO". | 0%

## Mapa Riesgos de Corrupción 2018
Responsable: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS
Vigencia: 2018
Fecha de publicación: Enero 2019
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción 2018 - corte a 31-12-2018
Causa | Riesgo | Control | Acción propuesta | Seguimiento Acciones adelantadas | Observaciones OCI - Acciones adelantadas | Porcentaje de avance
DEBILIDADES • Ajuste de los pliegos de condiciones • Desconocimiento del principio de selección objetiva • Interpretación subjetiva de los criterios de evaluación de los procesos • Conflicto de intereses entre las personas que evalúan y las personas que presentan propuestas. • Falta de ética profesional (incumplimiento de deberes y obligaciones) • Desconocimiento u omisión de la normatividad técnica o contractual vigente (DT Nariño) AMENAZAS: • Utilización de la relación entre evaluadores (comité) y proponentes para la concertación de la adjudicación de contratos en un reducido número de empresas. • Personas que directamente o por interpuesta persona prometen, ofrecen o conceden a directivos a funcionarios o a contratistas de prestación de servicios dádivas o cualquier beneficio, para que le favorezca a él o a un tercero. • Particular que ejerza indebidamente influencias sobre un servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer. • Suministro de información incompleta o falsa por parte del proponente • Colusión (acuerdo fraudulento) entre proponentes para la celebración indebida de contratos. • La cultura de ilegalidad (sociedad colombiana) | 1. Procesos de selección contractuales con ilicitudes en su formación. | PREVENTIVOS •Separación de funciones. El funcionario y/o contratista de prestación de servicios que elabora y/o suscribe los estudios previos, anexos técnicos y el pliego de condiciones es independiente al grupo evaluador de las propuestas •Revisión y ajuste conjunto de los estudios previos, anexos técnicos y pliegos de condiciones por parte de las unidades ejecutoras y la Dirección de Contratación, antes de la remisión a la Dirección de Contratación •Publicación de prepliegos, audiencias públicas, disposición de informes de evaluación y propuestas •Adopción de un pliego de condiciones matriz o modelo para cada tipo de contratación (obra - Interventoría - estudios) para toda la Entidad, salvo requerimientos específicos de proyectos especiales •Publicación de los pliegos de condiciones en la página web del portal de contratación SECOP y los respectivos análisis y emisión de respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes en la misma página web •Establecer formula económica múltiple •Plantillas que incluyen los requisitos de ley para la elaboración de los estudios que sirven de apoyo a los gestores de proyectos y/o supervisores de contratos e interventoria CORRECTIVOS Seguimiento y supervisión durante todas las etapas de contratación para corregir eventualidades que afecten el desarrollo normal del proceso de gestión contractual | Solicitar e incluir en el Plan Institucional de Capacitación –PIC- capacitación en evaluaciones jurídicas, financieras y técnicas, contratación estatal; Estatuto Anticorrupción y SECOP II / Dirección de Contratación y Subdirección Administrativa / 1° trimestre de 2018 / Registro: Registro de participantes | La Dirección de Coontratación reportó mediante memorando No. DC 327 de fecha 04-01-2019 "Se solicito mediante memorandos No. DC 17059 de 14/03/2018 y No. DC 34051 de 23/05/2018; para este trimestre no hay ningina observación puesto que la meta ya se encuentra cumplida" | Al revisar el Plan Institucional de Capacitación 2018 a través del enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/cnsc/otros-planes/7332-plan-institucional-de-capacitacion-pic-2018-1, se evidencia: Con lo cual se da un avance de cumplimiento de 100%. Es de anotar que rurante el mes de Junio de 2018 se realizó auditoría a la Gestión del Riesgo del INVIAS, donde se incluyeron los riesgos de corrupción. Para ver los resultados de la misma consultar el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/informes-de-evaluacion-y-seguimineto/7103-ies-2018 | 100%
|  |  | Adelantar las capacitaciones en SECOP II tanto en Planta Central y Direcciones Territoriales / Dirección de Contratación y Oficina Asesora de Planeación / 2°, 3° y 4° trimestre de 2018 / Registro: Registro de participantes | La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando No. OAP 89830 del 28-12-2018: "Se capacitó telefónicamente a las Direcciones Territoriales Meta, Huila, Cauca y Atlántico, mediante memorando circular DC 64751 del 21/09/2018 se solicitó información de usuarios de SECOP II para depurar información." La Dirección de Contratación reportó mediante memorando No. DC 327 de fecha 04-01-2019 "En el ultimo trimestre del año 2018 se realizó capacitación a la territorial Villavicencioel 2 de octubre, las actividades adicionales realizadas en SECOP II se resumen en el apoyo telefónico a las territoriales en especial con el cargue de los procesos de mantenimiento rutinario entre ellas las siguientes territoriales: Nariño, Cauca,Atlántico,Ocaña,Boyaca,Tolima,Huila,Guajira, Antioquia " | Se revisaron soportes y se da avance en la ejecución de la acción. Durante el mes de Junio de 2018 se realizó auditoría a la Gestión del Riesgo del INVIAS, donde se incluyeron los riesgos de corrupción. Para ver los resultados de la misma consultar el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/informes-de-evaluacion-y-seguimineto/7103-ies-2018 | 100%
DEBILIDADES • Designar gestores de proyecto y/o supervisores de contrato e interventoría , que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función • Falta de unidad de criterio para establecer los precios no previstos • Directivo, funcionario o contratista de prestación de servicios que por sí, o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte una dádiva o cualquier beneficio (art 16, Ley 1474/11) • Falta de ética profesional (incumplimiento de deberes y obligaciones) • Falta de procedimientos o mecanismos claros para la determinación de APU´s no previstos (puntos de control) • Inadecuada planificación de los proyectos AMENAZAS: • Personas que directamente o por interpuesta persona prometen, ofrecen o conceden a directivos o funcionarios una dádiva o cualquier beneficio no justificado para que le favorezca a él o a un tercero (art 16, Ley 1474/11) • Particular que ejerza indebidamente influencias sobre un servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer (art 28, Ley 1474/11) • Particulares que presentan cotizaciones infladas para insumos, maquinaria, equipos y mano de obra. • Deficiencias en la revisión de precios no previstos por parte del interventor • Manipulación de los precios por parte de proveedores o gremios asociados al sector de la infraestructura • La cultura de ilegalidad (sociedad colombiana) - Falta de ética de los contratistas e interventores a infraestructura • Fluctuaciones económicas (ICCP, Inflación) que modifican la rentabilidad de los ítems para el contratista beneficiándole en caso de aumentar la cantidad de los mismos. • Una vez adjudicado el contrato de obra, el contratista detecte deficiencias en el estudio o en la estructuración del alcance del proyecto y proceda a solicitar autorización de ítems no previstos • Cambios normativos •Interés particular del interventor en aprobar Ítems no previstos que beneficien al contratista de obra y a él mismo | 2. Establecer precios de ítems no previstos superiores al precio del mercado de la zona o autorización de cantidades de obra mayores a las necesarias. | PREVENTIVOS • Publicación semestral de Análisis de precios unitarios de referencia de especificaciones generales de construcción de carreteras 2013- • Validación y actualización base de datos • Directriz emitida en relación al análisis de precios unitarios de referencia • Visto bueno de la Dirección Territorial sobre ítems no previstos CORRECTIVOS • Sanciones disciplinarias • Procesos de responsabilidad fiscal • Solicitar inicio de proceso de incumplimiento y sanción (procedimiento) | Actualizar y/o validar bases de datos de Análisis de precios unitarios de referencia de especificaciones generales de construcción de carreteras 2013 / Dirección Técnica / 2 y 4° Trimestre de 2018 / Registro: bases de datos actualizada y/o validada | La Dirección Técnica reportó mediante memorando No. DT 1620 de 15-01-2019: "se actualizo la base de datos de precios unitarios el 21 de Diciembre de 2018 - se puede evidencia el la pagina del INVIAS en el siguiente Link: https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/hechos-de-transparencia/analisis-de-precio-unitarios " | Se revisó el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/analisis-precios-unitarios, donde se evidencia la publicación de la actualización de los APUS a 21 de diciembre de 2018. Durante el mes de Junio de 2018 se realizó auditoría a la Gestión del Riesgo del INVIAS, donde se incluyeron los riesgos de corrupción. Para ver los resultados de la misma consultar el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/informes-de-evaluacion-y-seguimineto/7103-ies-2018 | 100%
|  |  | Hacer firmar el documento de las especificaciones particulares que soportan el ítem no previsto por los Directores de Obra e interventoría/ Dirección Operativa, Dirección Técnica, Direcciones Territoriales y Unidades Ejecutoras/ 3° y 4° Trimestre de 2018 / Registro: nuevo formato | La Dirección Operativa reportó mediante memorando No. DO 1773 de 16-01-2019: "Se realizaron varias mesas de tabajo, sin embargo la actualizacion del documento no fue incorporada al Manual de Interventoria. El Grupo del Manuela de Interventoría realizará los respectivos cambio en la vigencia 2019." La Dirección Técnica reportó mediante Memorando No. DT 1620 de 15-01-2019; "No se tuvo conociemiento sobre el formato emitido por la Dirección Operativa sin embargo fueron solicitados los registros de tramite de items no previstos durante el trimestre". | No se evidenciaron avances en el periodo evaluado. Durante el mes de Junio de 2018 se realizó auditoría a la Gestión del Riesgo del INVIAS, donde se incluyeron los riesgos de corrupción. Para ver los resultados de la misma consultar el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/informes-de-evaluacion-y-seguimineto/7103-ies-2018 | 25%
DEBILIDADES • Falta de ética profesional (incumplimiento de deberes y obligaciones) • Deficiencias en el seguimiento a la interventoría para que cumpla con sus obligaciones contractuales • Confabulación entre el gestor y el interventor para aceptar obras deficientes o no ejecutadas • Asignación de la supervisión de múltiples contratos a un grupo limitado de gestores de proyecto • Excesivas Cargas laborales para desarrollar las funciones de supervisor en las Direcciones Territoriales • Designar supervisores de contrato, que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función • Deficiencias en la estructuración de presupuestos y/o APU´s , al no contemplar -en algunas oportunidades- ítems y actividades no previstas (DT Nariño) • Deficiencia en la planificación de los proyectos • Necesidades de capacitación a los supervisores • Oportunidades de mejora en la actualización y socialización de las Políticas/Directrices sobre supervisión • Suministro de Información que pueda ser utilizada en beneficio particular •Falta de recursos para realizar visitas a las obras que se encuentran en garantía • Falta de continuidad por rotación de personal a cargo de los proyectos.(MEMORIAS – GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO) • Falta de oportunidad en la aplicación de las sanciones a contratistas e interventores por incumplimiento de sus obligaciones (Demoras en el solicitud de iniciar el proceso sancionatorio) • Falta de personal capacitado en las diferentes áreas de desempeño • Falta establecer un perfil mínimo para desempeñar las funciones de gestor de proyecto y supervisor de contrato •Domicilio del Contratista seleccionado muy lejano al sitio de obra lo cual incrementa la posibilidad de subcontratación o venta del contrato (DT Nariño) AMENAZAS: • Falta de ética de los contratistas e interventores cuando no cumplen las normas y especificaciones de las obras contratadas (bienes y servicios) • Confabulación entre el contratista y el interventor para aceptar obras deficientes o no ejecutadas • Alianzas entre proponentes, de tal manera que se presenten tanto a la licitación pública de obra como al concurso de méritos para la interventoría correspondiente, con el fin de que si salen favorecidos puedan hacer acuerdos durante la ejecución del proyecto, sin que la Entidad se percate de esta situación. • Deficiencias en el seguimiento de la ejecución de las obras por parte del interventor • Subcontratación de la ejecución de los contratos sin autorización expresa del INVIAS (a un 3° sin las cualidades requeridas) • Limitaciones en la adquisición y compra de insumos, maquinaria y materiales por cambio en las condiciones d e mercado y tasas cambiarias • Permisibilidad en el uso de maquinaria y equipos inadecuados • Falta de capacitación de operarios en maquinaria especializada • Decisiones políticas a nivel nacional y local que influyen en los cronogramas de obra • Posibles dificultades en la obtención de licencias y permisos para la explotación de materiales adecuados • Incumplimiento del contratista e interventor de las obligaciones contractuales • La cultura de ilegalidad (sociedad colombiana) • Suministro de Información que pueda ser utilizada en beneficio particular • Estudios y diseños deficientes o bajo nivel de exigencia en la calidad de los estudios durante la etapa de pre construcción • Precios del proponente artificialmente bajos elaborados con el fin de ganar un determainado proceso (DT Nariño) • Proponentes con documentos falsos para concursar en los procesos de selección (DT Nariño) | 3. Obras recibidas sin el cumplimiento de normas y especificaciones técnicas | PREVENTIVOS • Aplicación de la normatividad técnica vigente (especificaciones y Manual de Interventoría, entre otros) • Revisión de los informes de interventoría y actas de costos (confirmando cumplimiento de clausulas contractuales) • Exigencia de Pólizas de estabilidad de obras • Visitas a las obras • Realización de los comités de obra y comités de seguimiento a las interventorías • Cumplimiento de las funciones designadas al supervisor y obligaciones de los gestores de proyecto CORRECTIVOS • Sanciones disciplinarias • Procesos de responsabilidad fiscal • Solicitar inicio de proceso de incumplimiento y sanción (procedimiento) | Realizar un seguimiento a la implementación formato de entrega de puesto de trabajo para funcionaros asegurando la continuidad en la gestión de los proyectos (aplicativos, información, etc.) / Dirección Técnica, Dirección Operativa con apoyo de la Subdirección Administrativa/ 1°, 2°, 3°y 4° trimestre 2018 / Registro: formato de entrega de puesto de trabajo implementado | La Dirección Operativa reportó mediante memorando No. DO 1773 de 16-01-2019: No se presentó retiro alguno de funcionario por lo que no hubo necesidad de implementar el formato. La Dirección Técnica reportó mediante Memorando No. DT 1620 de 15-01-2019: "En el cuarto trimestre no se diligencio en el formato de entrega de puesto de trabajo ya que ningun funcionario se retiro en este trimestre" | Durante el mes de Junio de 2018 se realizó auditoría a la Gestión del Riesgo del INVIAS, donde se incluyeron los riesgos de corrupción. Para ver los resultados de la misma consultar el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/informes-de-evaluacion-y-seguimineto/7103-ies-2018 | N/A
|  |  | Realizar seguimiento al avance oportuno de los procedimientos sancionatorios y siniestros / Oficina Asesora Jurídica / 2°, 3°y 4° trimestre 2018 / Registro:nforme de seguimiento y avance de los procedimientos sancionatorios y siniestros | La Oficina Asesora Jurídica reportó mediante Memorando No. OAJ 1362 del 14-01-2019: "•En la vigencia 2018, se estudiaron y tramitaron 124 solicitudes efectuadas por las Unidades Ejecutoras, para el inicio de Procedimientos Administrativos Sancionatorios y de Declaratorias de Siniestros. •En la vigencia 2018, se elaboraron 30 Resoluciones que decidieron Procedimientos Administrativos Sancionatorios y de Declaratorias de Siniestros. •Durante el año 2018, se decidieron 33 Procedimientos Administrativos Sancionatorios y de Declaratorias de Siniestros: 8 sancionados mediente Resolución, 22 terminados por cesación de incumplimiento mediante Resolución, y 3 terminados mediente oficio, no iniciados por cesación de incumplimiento previa la instalación de la audiencia. •En la vigencia 2018, se celebraron y desarrollaron 158 audiencias públicas de Procedimientos Administrativos Sancionatorios y de las Declaratorias de Siniestros. •En la vigencia 2018, se elaboraron 306 certificaciones sobre sanciones de contratos, de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes." | Revisados los soportes se da avance para el periodo evaluado. Durante el mes de Junio de 2018 se realizó auditoría a la Gestión del Riesgo del INVIAS, donde se incluyeron los riesgos de corrupción. Para ver los resultados de la misma consultar el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/informes-de-evaluacion-y-seguimineto/7103-ies-2018 | 100%
DEBILIDADES • Inadecuada manipulación y conservación de documentos en medio físico y magnético, disponible en la Entidad • Deficiencias en el conocimiento, difusión y aplicación de las políticas y seguimiento a los procedimientos relacionados con la gestión documental • Directivo, funcionario o contratista de prestación de servicios que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte una dádiva o cualquier beneficio para que falsifique, destruya, suprima, oculte o incorpore indebidamente documentos • La no formulación y difusión de las políticas de gestión documental. • La no actualización de procesos y procedimientos relacionados con gestión documental. • Falta de lineamientos o políticas de protección de datos personales • Deficiencias en la implementación de las políticas de seguridad de la información • Falta de ética profesional (incumplimiento de deberes y obligaciones) • Vulnerabilidad en la seguridad informática (mecanismos de autenticación) • Omisión y bajo nivel de denuncias por parte de servidores públicos • Bajos principio éticos por parte de servidores públicos (cultura) AMENAZAS • Personas que directamente o por interpuesta persona prometen, ofrecen o conceden a directivos, funcionarios o contratistas de prestación de servicios , una dádiva o cualquier beneficio para que le favorezca a él o a un tercero para que falsifique, destruya, suprima, modifique, oculte o incorpore indebidamente documentos • Interés de terceros en beneficio propio • Omisión y bajo nivel de denuncias por parte de la ciudadanía | 4. Manejo inadecuado de la información en beneficio particular o de terceros | PREVENTIVOS: Fortalecimiento a la organización de los archivos de gestión y centrales Capacitación en las normas y procedimientos sobre gestión documental a los responsables del manejo de la información Seguimiento a las dependencias sobre el cumplimiento en las normas y procedimientos sobre gestión documental CORRECTIVOS Aplicación de un procedimiento de recuperación de expedientes Sanciones disciplinarias Procesos de responsabilidad fiscal | Seguimiento a la implementación de los procedimientos relacionados con la gestión documental (aplicación) / Secretaria General y Subdirección Administrativa / 1°, 2°, 3° y 4° trimestre de 2018 / registro: seguimiento a la implementación de los procedimientos relacionados con la gestión documental | La Secretaria General mediante correo electrónico del 15-01-2019 y la Subdirección Administrativa mediante Memorando No. SA 1402 de 15-01-2019, reportaron: "Se exige efectuar solicitud de informacion mediante memorando. La entrega de los documentos se efectua mediante formato AFUERA. Finalmente se hace enfasis en la transferencia de los documentos utilizando el formato FUID." | Se revisaron soportes y se da avance para el periodo evaluado Durante el mes de Junio de 2018 se realizó auditoría a la Gestión del Riesgo del INVIAS, donde se incluyeron los riesgos de corrupción. Para ver los resultados de la misma consultar el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/informes-de-evaluacion-y-seguimineto/7103-ies-2018 | 100%
|  |  | Actualizar el programa de gestión documental de acuerdo a la normatividad vigente e informe de la Archivo General de la Nación / Secretaria General y Subdirección Administrativa / 2° trimestre de 2018 / registro: Programa de gestión documental de acuerdo a la normatividad vigente actualizado | La Secretaria General mediante correo electrónico del 15-01-2019 y la Subdirección Administrativa mediante Memorando No. SA 1402 de 15-01-2019, reportaron: "El Instituto Nacional de Vías cuenta con el Programa de Gestión Documental, aprobado por el Comité de Institucional de Desarrollo Administrativo conforme se evidencia en Acta OAP – 25 del 18 de diciembre de 2014. El Programa de Gestión Documental – PGD se encuentra publicado en la página Web del Instituto. Como finalmente no salio a operacion el Sistyema de Gestion Documental electronico, no se procedio a actualizar lo referente a la documentacion electronica. Conforme a requerimiento efectuado por el Archivo General de la Nación, se encuentra en trámite para firma del Director General, el proyecto de resolución a través de la cual se adopta el Programa de Gestión Documental PGD." | Revisada la información reportada por las áreas responsable se evidencia que el programa de gestión documental vigente es el aprobado en diciembre de 2014, a la fecha no se ha actualizado porque no ha salido a operación el sistema de gestión documental electrónico. Por lo tanto, no hay avance para el periodo evaluado. Durante el mes de Junio de 2018 se realizó auditoría a la Gestión del Riesgo del INVIAS, donde se incluyeron los riesgos de corrupción. Para ver los resultados de la misma consultar el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/informes-de-evaluacion-y-seguimineto/7103-ies-2018 | 10%
|  |  | Actualizar y aprobar el programa integral de conservación documental/ Secretaria General y Subdirección Administrativa / 3° trimestre de 2018 / registro: programa integral de conservación documental actualizado y aprobado | La Secretaria General mediante correo electrónico del 15-01-2019 y la Subdirección Administrativa mediante Memorando No. SA 1402 de 15-01-2019, reportaron: "Se continua con la redaccion del documento del SIC. Estructura del documento y se inicio lo referente al Plan de Conservacion documental. Lo referente al Plan de Preservacion se redactara conforme salga a operación al Programa Sistematizado de Gestion Documental Electronico". | De acuerdo a lo reportado por las areas responsables esta en proceso el desarrollo de la actividad. Durante el mes de Junio de 2018 se realizó auditoría a la Gestión del Riesgo del INVIAS, donde se incluyeron los riesgos de corrupción. Para ver los resultados de la misma consultar el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/informes-de-evaluacion-y-seguimineto/7103-ies-2018 | 10%
|  |  | Fortalecer controles en las consultas de documentos/ Secretaria General y Subdirección Administrativa / 1°, 2°, 3° y 4° trimestre de 2018 / registro: Controles en las consultas de documentos fortalecidos | La Secretaria General mediante correo electrónico del 15-01-2019 y la Subdirección Administrativa mediante Memorando No. SA 1402 de 15-01-2019, reportaron: "Se ha disminuido sensiblemente el prestamo fisico de documentos. La consulta se esta atendiendo a traves de envio de documentos electronicos digitalizados. Cuando la solicitud hace referencia a expedientes voluminosos, se esta digitalizando la documentacion y se sube a la nube, enviando el correspondiente link para que sea consultada. " | Se revisaron soportes y se da avance en la ejecución de la acción. Durante el mes de Junio de 2018 se realizó auditoría a la Gestión del Riesgo del INVIAS, donde se incluyeron los riesgos de corrupción. Para ver los resultados de la misma consultar el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/informes-de-evaluacion-y-seguimineto/7103-ies-2018 | 100%
|  |  | Implementar el sistema de gestión documental electrónico a través del programa Proceso Automatizado de Tecnologías de Información (PATI) / Secretaría General y Subdirección Administrativa con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación / 1°, 2°, 3° y 4° trimestre de 2018 / registro: sistema de gestión documental electrónico a través del programa Proceso Automatizado de Tecnologías de Información (PATI) implementado | La Secretaria General mediante correo electrónico del 15-01-2019 y la Subdirección Administrativa mediante Memorando No. SA 1402 de 15-01-2019, reportaron: "Aprobadas por El Comité de Gestion y Desempeño la actaulizacion de las TRD mediante Acta No. OAP- No. 05 del 04/09/2018, se enviaron a la Oficina de Planeacion a efectos que se efectuaran las pruebas en el aplicativo sistematizado de gestion documental." La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando No. OAP 89830 del 28-12-2018: "En el mes de septiembre se reciben las TRD en borrador de la serie de contratación y que hacían parte de las TRD que se tenían para la aprobación de las unidades ejecutoras. Se parametrizan las series y subseries del proceso de contratación el cual es uno de los más importantes y de un porcentaje alto para la parte documental. Se realizan capacitaciones a todos los facilitadores de SICO y el personal del grupo de liquidaciones las cuales fueron impartidas por el líder del módulo SICO. Actualización del directorio activo junto con el grupo de plataforma tecnológica para cambio del campo del código de dependencia, el cual estaba de 4 dígitos y cambio a 6, adicional se solicita a l grupo de Plataforma alistar ambiente de desarrollo de acuerdo con los parámetros suministrados por la firma IOP". | Se revisará en el próximo seguimiento el avance de la implementación del PATI. Durante el mes de Junio de 2018 se realizó auditoría a la Gestión del Riesgo del INVIAS, donde se incluyeron los riesgos de corrupción. Para ver los resultados de la misma consultar el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/informes-de-evaluacion-y-seguimineto/7103-ies-2018 | 25%
DEBILIDADES • Deficiencias en la planificación integral e intersectorial • Deficiente manejo de información • Dificultad para identificar los actores que intervienen e intereses de los mismos • Dificultad para la gestión interinstitucional (clara, efectiva y oportuna) • Deficiencia en la definición de responsabilidades de cada dependencia del INVIAS (según sus funciones) – delegación de funciones (alcance de cada rol) • Deficiencia en la inducción del recurso humano para la aplicación de los procesos y procedimientos en la gestión ambiental, social y predial. • Deficiencias en la gestión de conocimiento (entrega del puesto de trabajo) • Falta de ética profesional (incumplimiento de deberes y obligaciones) • Deficiencia en el cumplimiento de procedimientos legales, específicamente vencimiento de términos • Excesiva tramitología en los procesos de gestión Social, Ambiental y predial (DT Nariño) AMENAZAS: • Necesidades insatisfechas en las comunidades por parte del Estado • Falsas expectativas o presiones por parte de la comunidad, respecto a la información socializada de los proyectos • Deficiencias en la representación de la comunidad (organización y lideres) • Dificultad para la gestión interinstitucional (clara, efectiva y oportuna) • Desarticulación entre la institucionalidad a nivel nacional y territorial • Falta de cultura ciudadana • Incumplimiento de la Gestión predial, social y ambiental a cargo de los contratistas e interventores • Cambios normativos que afectan el normal desarrollo del proyecto (proceso de Paz) • Posible Manipulación de la información de los procesos de la entidad ante la comunidad y grupos de interés por parte del contratista e interventor (querellas y tutelas) • Tiempos de demora en el reconocimiento de los pagos prediales y sociales, por parte de los contratistas hacia las comunidades afectadas • Falta de ética de los contratistas e interventores • La cultura de ilegalidad (sociedad colombiana) | 5. Desviaciones o juego de intereses particulares, institucionales o políticos para el reconocimiento de intervención social, ambiental y predial | PREVENTIVOS Promoción y conformación de las veedurías ciudadanas (DT Nariño) Búsqueda de escenarios de participación Mesas interinstitucionales Socializaciones y divulgación Supervisión a los contratos de interventoría, seguimiento y verificación al cumplimiento de la gestión social, ambiental y predial de los proyectos CORRECTIVOS Sanciones disciplinarias Procesos de responsabilidad fiscal Participar en el inicio de proceso de incumplimiento y sanción (procedimiento) | Continuar con el entrenamiento del personal a cargo de la gestión social, ambiental y predial / Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social / 1°, 2°, 3° y 4° Trimestre de 2018 / registro: evidencia del entrenamiento | La Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social reportó mediante Memorando No. SMA 1343 del 14-01-2019 "En cumplimiento de los lineamientos administrativos para funcionarios en periodo de prueba se fijaron obejtivos para los profesionales adscritos a esta Subdirección (Paola Marcela Sanchez, Adriana Hernandez Sanchez.) Se anexan objetivos." | Revisada la información se da avance. Durante el mes de Junio de 2018 se realizó auditoría a la Gestión del Riesgo del INVIAS, donde se incluyeron los riesgos de corrupción. Para ver los resultados de la misma consultar el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/informes-de-evaluacion-y-seguimineto/7103-ies-2018 | 100%
|  |  | Implementar el manual de interventoría y demás instrumentos de seguimiento para la gestión social, predial y ambiental de los proyectos en ejecución / Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social / 1°, 2°, 3° y 4° Trimestre de 2018 / Registro: seguimiento para la gestión social, predial y ambiental de los proyectos en ejecución diseñada e implementada | La Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social reportó mediante Memorando No. SMA 1343 del 14-01-2019 "Fueron supervisados los proyectos a los cuales se le realizó el seguimiento a la debida ejecución del cumplimiento del plan del manejo ambiental establecidos en las respectivas licencias desde el componente socio económico. Como evidencias se anexa informes de algunos proyectos supervisados." | Revisada la información se da avance. Durante el mes de Junio de 2018 se realizó auditoría a la Gestión del Riesgo del INVIAS, donde se incluyeron los riesgos de corrupción. Para ver los resultados de la misma consultar el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/informes-de-evaluacion-y-seguimineto/7103-ies-2018 | 100%
|  |  | Promover la estructuración participativa de los proyectos entre las diferentes áreas / Dirección Operativa, Dirección Técnica y Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social / 1°, 2°, 3° y 4° Trimestre de 2018 / Registro: proyectos estructurados en equipo | La Dirección Operativa reportó mediante memorando No. DO 1773 de 16-01-2019: "A través de los memorandos DO 75226 del 02 de noviembre de 2018, 84151 del 11 de diciembre de 2018 y 74246 del 30 de octubre de 2018, se evidencia la promoción participativa de los proyectos entre las diferentes áreas." La Dirección Técnica reportó mediante Memorando No. DT 1620 de 15-01-2019. "En el cuarto trimestre no se participo en la estructuracion de proyectos con las diferentes areas." La Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social reportó mediante Memorando No. SMA 1343 del 14-01-2019: "Ejecución del proyecto de saneamiento BUPI (Base Unica de Predios Invias) en la vigencia 2018. Se anexa presentación de la gestión, de igual manera acorde con los requerimientos de las unidades ejecutoras se elaboraron los apendices de gestión social, ambiental y predial. Se anexan." | Se revisaron soportes y se da avance en la ejecución de la acción. Durante el mes de Junio de 2018 se realizó auditoría a la Gestión del Riesgo del INVIAS, donde se incluyeron los riesgos de corrupción. Para ver los resultados de la misma consultar el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/informes-de-evaluacion-y-seguimineto/7103-ies-2018 | 100%
|  |  | Continuar con la asesoría y acompañamiento en los procedimientos de gestión predial, social y ambiental tendiente a la adquisición de predios (Grupo interdisciplinario). / Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social /1°, 2°, 3° y 4° Trimestre de 2018 / Registro: documentación de acompañamiento (actas de reunión, comunicaciones internas y externas) | La Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social reportó mediante Memorando No. SMA 1343 del 14-01-2019: "Actividad que hace parte de la supervisión, seguimiento, verificación de la ejecución del plan de manejo ambiental para los proyectos ejecutados por el INVIAS. Se anexa evidencia de gestión del proyecto Anapoima Mosquera." | Se revisaron soportes y se da avance en la ejecución de la acción. Durante el mes de Junio de 2018 se realizó auditoría a la Gestión del Riesgo del INVIAS, donde se incluyeron los riesgos de corrupción. Para ver los resultados de la misma consultar el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/informes-de-evaluacion-y-seguimineto/7103-ies-2018 | 100%
|  |  | Continuar con la implementación de controles para el cumplimiento del Anexo Ambiental, Social y Predial en relación con Hojas de Vida / Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social / 1°, 2°, 3° y 4° Trimestre de 2018 / Registro: Controles para el cumplimiento del Anexo Ambiental, Social y Predial en relación con Hojas de Vida diseñados e implementados | La Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social reportó mediante Memorando No. SMA 1343 del 14-01-2019: "Se realiza de acuerdo con requerimientos de las unidades ejecutoras, se anexa evidencia de atención a solicitudes presentadas por las unidades ejecutoras" | Se revisaron soportes y se da avance en la ejecución de la acción. Durante el mes de Junio de 2018 se realizó auditoría a la Gestión del Riesgo del INVIAS, donde se incluyeron los riesgos de corrupción. Para ver los resultados de la misma consultar el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/informes-de-evaluacion-y-seguimineto/7103-ies-2018 | 100%
|  |  | Realizar visita Técnica para reconocimiento de factores prediales (Mejoras, etc.) / Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social / 1°, 2°, 3° y 4° Trimestre de 2018 / Registro: visita Técnica para reconocimiento de factores prediales (Mejoras, etc.) realizadas | La Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social reportó mediante Memorando No. SMA 1343 del 14-01-2019: "Las visitas técnicas hacen parte de la supervisión, seguimiento, verificación y ejecución para el reconocimiento de factores de compensación social. Se anexa informes y sabana de factores de compensación social." | Se revisaron soportes y se da avance en la ejecución de la acción. Durante el mes de Junio de 2018 se realizó auditoría a la Gestión del Riesgo del INVIAS, donde se incluyeron los riesgos de corrupción. Para ver los resultados de la misma consultar el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/informes-de-evaluacion-y-seguimineto/7103-ies-2018 | 100%
|  |  | Seguimiento a los controles establecidos en los instructivos “PARA EL SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL”, “BALANCE AMBIENTAL Y SOCIAL A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA” y “GESTIÓN SOCIOPREDIAL” en relación a la intervención social, ambiental y predial en los proyectos/ Dirección Técnica, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social y Direcciones Territoriales / 1°, 2º, 3º y 4º Trimestre de 2018 / Registro: Formatos del manual de interventoría implementados acorde con los instructivos | La Dirección Técnica reportó mediante Memorando No. DT 61620 de 15-01-2019. "Se realizo cierre ambientales de los siguientes proyectos: • Contrato 00697 de 2017 “Interventoría para el Mantenimiento y Rehabilitación Paso por Tuquerres; Carrera 14 entre Calle 15 y 21 Calle 15 entre Carrera 14 cruce Estación servicio salida Tumaco departamento de Nariño”. Contrato de obra 00629 de 2017. • Contrato de Obra 1788 de 2012 “Mantenimiento y Rehabilitación de las Carreteras Altamira – Orrapihuasi – Depresión El Vergel – Florencia, Ruta 2003 y 2003 A; Pitalito – Garzón, Ruta 45 Tramo 4504 y Variante de Garzón Ruta 45HL, Departamentos de Caquetá y Huila”. Contrato de Interventoría 2374/2012". La Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social reportó mediante Memorando No. SMA 1343 del 14-01-2019: "Acorde con lo establecido en los lineamientos del manual de interventoría se verifica la documentación aportada para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales en materia ambiental lo que permite emitir el respectivo concepto para los balance a la terminación de los contrato de obra. Se anexa evidencia de concepto de cierre de proyectos." | Se revisaron soportes y se da avance en la ejecución de la acción. Durante el mes de Junio de 2018 se realizó auditoría a la Gestión del Riesgo del INVIAS, donde se incluyeron los riesgos de corrupción. Para ver los resultados de la misma consultar el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/informes-de-evaluacion-y-seguimineto/7103-ies-2018 | 100%