## Políticas Vs Dimensión (hidden)
DIMENSIÓN
POLÍTICAS | Talento Humano | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión con Valores para Resultados | Evaluación de Resultados | Información y Comunicación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Control Interno
Planeación Institucional |  | X | [5 empty] | 1
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público |  | X | X |  |  |  |  | 2
Talento humano | X | [6 empty] | 1
Integridad | X | [6 empty] | 1
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  |  |  |  | X |  |  | 1
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  |  | X |  |  |  |  | 1
Servicio al ciudadano |  |  | X |  |  |  |  | 1
Participación ciudadana en la gestión pública |  |  | X |  |  |  |  | 1
Racionalización de trámites |  |  | X |  |  |  |  | 1
Gestión documental |  |  |  |  | X |  |  | 1
Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea |  |  | X |  |  |  |  | 1
Seguridad Digital |  |  | X |  |  |  |  | 1
Defensa jurídica |  |  | X |  |  |  |  | 1
Gestión del conocimiento y la innovación | [5 empty] | X |  | 1
Control interno | [6 empty] | X | 1
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional |  |  |  | X |  |  |  | 1
| 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1
DIMENSIÓN
Objetivos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG | Talento Humano | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión con Valores para Resultados | Evaluación de Resultados | Información y Comunicación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Control Interno
Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades públicas | X | [6 empty] | 1
Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos |  | X | X |  |  |  |  | 2
Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua |  |  |  | X | X | X | X | 4
Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas |  |  | X |  |  |  |  | 1
Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño |  |  | X |  |  |  |  | 1
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
DIMENSIÓN
PROCESOS | Talento Humano | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión con Valores para Resultados | Evaluación de Resultados | Información y Comunicación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Control Interno
GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN |  |  | X |  | X |  |  | 2
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION INSTITUCIONAL |  | X | X | X |  |  |  | 3
GESTIÓN DEL RIESGO EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE A CARGO DEL INVIAS |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE A CARGO DEL INVIAS |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL |  |  | X |  |  |  |  | 1
PROGRAMA DE SEGURIDAD EN CARRETERAS NACIONALES |  |  | X |  |  |  |  | 1
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |  |  | X |  | X |  |  | 2
GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | X |  | X |  |  | X |  | 3
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTION LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL |  |  | X |  |  |  |  | 1
EVALUACION Y SEGUIMIENTO |  |  | X | X |  |  | X | 3
| 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1
1) Gestión del Riesgo de Corrupción - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
2) Racionalización de Trámites.
3) Rendición de Cuentas
4) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
5) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
6) Iniciativas adicionales

## MONITOREO 1 TRIM. PAA 2020
[5 empty] | CÓDIGO | EDEPI-FR-2
| INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS |  |  |  | VERSIÓN | 1
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
| MONITOREO PLAN DE ACCIÓN ANUAL |  |  |  | PÁGINA | 1 |  | de | 1
NOMBRE DEL PLAN: |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL
DESCRIPCIÓN |  | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL EN EL CUAL SE DETERMINAN ACCIONES Y METAS A DESARROLLAR DURANTE UNA VIGENCIA Y LA DESIGNACIÓN DE LOS RESPONSABLES, PERÍODOS DE CUMPLIMIENTO Y LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO; EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Y EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, PLAN SECTORIAL Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
RESPONSABLE: |  | DIRECTOR GENERAL
VIGENCIA: |  | 2020
ESTRATEGIA TRANSVERSAL | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Modernizar la estructura del Invías, de acuerdo a las necesidades actuales que demanda la Entidad para satisfacer a los Grupos de valor
DIMENSIÓN No. 1: | TALENTO HUMANO
OBJETIVO DEL MIPG | Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades públicas
PROCESO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
OBJETIVO DEL PROCESO: | Establecer los lineamientos estratégicos del desarrollo integral del talento humano, dentro del ciclo del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), en pro del fortalecimiento institucional y la creación del valor público.
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Talento Humano | Implementar y actualizar el Plan Estratégico de Talento de acuerdo con alineación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Plan Estratégico de Talento Humano actualizado e implementado | Eficacia | 100% | 40% | 40 | 100% | Subdirección Administrativa | Plan Estratégico de Talento fue actualizado e implementado de acuerdo con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)
| Formular, implementar, hacer seguimiento y evaluar el PIC | PIC formulado, implementado, con seguimiento y evaluado | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección Administrativa | Se avanza en la formulación, implementación del PIC y en las evaluaciones respectivas
| Formular, implementar, hacer seguimiento y evaluar el programa de bienestar, estímulos e incentivos y divulgarlo | Plan de bienestar e incentivos formulado, implementado con seguimiento y evaluación | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección Administrativa | Se formuló, implementó y divulgó el programa de bienestar, estímulos e incentivos
| Mantener, mejorar y evaluar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con énfasis en inspección vigilancia y control | Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo mantenido, mejorado y evaluado. | Efectividad | 100% | 30% | 30% | 100% | Subdirección Administrativa | Reporte de actualización y adecuación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
| Elaborar documentos técnicos para el ejercicio de modernización | Documentos técnicos para el ejercicio de modernización elaborado | Eficacia | 100% | 0% | 0 | 0% | Secretaría General | Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
| Elaborar el código de buen gobierno o Gobierno Corporativo | código de buen gobierno o gobierno corporativo elaborado | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | Secretaría General | Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
Integridad | Dar continuidad al plan de fortalecimiento del código de integridad y gestión ética de la entidad | Plan de fortalecimiento implementado | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección Administrativa | Se realizaron campañas de fortalecimiento del código de integridad y ética
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano.
DIMENSIÓN No. 2: | Direccionamiento Estratégico y Planeación
OBJETIVO DEL MIPG | Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos
PROCESO | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL
OBJETIVO DEL PROCESO: | Definir la ruta estratégica institucional en el mediano y corto plazo, optimizando el uso de los recursos financieros y liderando la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-, con el fin de orientar la gestión hacia el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo -PND-.
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Planeación Institucional | Formular oportunamente los planes (táctico y operativo 2020) de la Dependencia. | Planes (táctico y operativo 2020) formulados oportunamente. | Eficacia | 150 | 150 | 150 | 100% | Todas las Dependencias | Se formuló y registró oportunamente en el aplicativo SIPLAN los planes de Acción y Operativos de todas las dependencias y Direcciones Territoriales de la entidad
Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público | Asesorar, coordinar y desarrollar las etapas del ciclo presupuestal del Invías (formulación, programación ejecución, seguimiento y evaluación) | Etapas del ciclo presupuestal con asesoría, coordinadas y desarrolladas | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Se efectuó el seguimiento presupuestal con asesoría a todas las dependencias.
| Formular y actualizar el Plan Anual de Adquisiciones -PAA- | Plan Anual de Adquisiciones formulado y actualizado | Eficacia | 100% | 1 | 1 | 100% | Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación Dirección Operativa Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Subdirección Red Terciaria y Férrea Subdirección Marítima y Fluvial Dirección Técnica Subdirección de Estudios e Innovación Subdirección Prevención y Atención de Emergencias Subdirección Medio Ambiente Dirección de Contratación Secretaria General Subdirección Administrativa Subdirección Financiera | Cumplimiento en el primer trimestre con al formulación oportuna del Plan Anual de Adquisiciones el 2 de enero de 2020 en el SECOP II. Se realizaron 123 actualizaciones.
| Formular, implementar el plan de gasto público | Plan de Gasto Público formulado e implementado | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Se avanza en la formulación e implementación del Plan de Gasto Público
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones para mejorar los resultados de FURAG | Acciones para mejorar resultado FURAG con seguimiento | Eficacia | 100% | 33% | 33% | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Se realizaron mesas de trabajo con dependencias para elaboración del plan de mejoramiento.
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Gestionar sistemas de información integrados, interoperando con otras entidades, para una oportuna y eficiente gestión.
DIMENSIÓN No. 3: | Gestión con Valores para Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.
PROCESO | GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO: | Gestionar los servicios tecnológicos y la Información mediante la implementación de buenas prácticas de administración, con el propósito de fortalecer la disponibilidad y seguridad de la información como principal insumo en la toma de decisiones estratégicas
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Gobierno Digital | Actualizar, aprobar y socializar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) 2018-2022 | Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) actualizado, aprobado y socializado | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Dirección General Oficina Asesora de Planeación | Envío del documento de avance del PETI, se cuenta con la primera versión del documento PETI.
| Formular e implementar el Plan de Mantenimiento de servicios tecnológicos | Plan de Mantenimiento de servicios tecnológicos formulado e implementado | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Atención presencial y remota en herramientas TEAMS de Office 365, configuración de equipos y conectividad, para apoyo teletrabajo. Capacitaciones en aplicativos.
| Adoptar e implementar la política de transformación digital con todos sus planes y proyectos | Política de Transformación digital adoptada e implementada | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Dirección General Oficina Asesora de Planeación | Se avanza en la implementación y adecuación de los aplicativos de forma remota. Se revisó y actualizó la nueva plantilla de caracterización proceso de Gestión de tecnologías de la información y comunicaciones.
| Analizar y definir proyecto de arquitectura de tecnologías de información | Proyecto de arquitectura de TI analizado y definido | Eficacia | 100% | 50% | 30% | 60% | Oficina Asesora de Planeación con apoyo de todas las dependencias | El detalle de la arquitectura de tecnología de información está en un apartado del PETI y se avanza en su inclusión.
| Identificar, analizar y estandarizar la información estructurada y no estructurada de le gestión institucional | Información estructurada y no estructurada de la gestión institucional identificada, analizada y estandarizada | Eficacia | 100% | 100% | 100% | 100% | Dirección General Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Estudios e Innovación | Esta meta esta incluida en la actualización del Proceso de GESTIÓN DE Tecnologías DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES - V3 - ETICOM-CP-1
| Crear ficha web para cada proyecto y divulgarla en el portal de Invias y datos abiertos | Fichas web de proyectos divulgadas en la página web | Eficacia | 100% | 100% | 100% | 100% | Dirección General Dirección Operativa Dirección Técnica Oficina Asesora de Planeación (datos abiertos) | Cumplimiento en el primer trimestre - La ficha técnica de proyectos para la página web se articuló, el grupo de sistemas de información con el área técnica para lograr el propósito de crear una repositorio de datos.
Seguridad Digital | Actualizar, implementar y socializar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información -MSPI- | Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información -MSPI- actualizado, implementado y divulgado | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Se analizó información existente y se inició implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información. Se apoyó en el análisis de vulnerabilidades detectadas por el MT en los sistemas expuestos al ciudadano.
| Diseñar, aprobar e implementar el Plan de Recuperación de Desastres | Plan de Recuperación de Desastres diseñado, aprobado e implementado | Eficacia | 100% | 33% | 33% | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Se coordinó con la Dirección General la generación de un espacio para socializar proyecto y definir los alcances y responsables.
| Diseñar, aprobar e implementar el Plan de Continuidad del Negocio | Plan de Continuidad del Negocio diseñado, aprobado e implementado | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Se realizaron reuniones de trabajo con el fin de implementar plan de mejoramiento en el Plan de Continuidad del Negocio
Fortalecimiento Organizacional y simplificación de proceso | Mejorar la accesibilidad de la población en condición de discapacidad visual y auditiva | Accesibilidad mejorada | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Secretaría General Dirección General | Meta con avance programado para el tercer trimestre
| Solicitar al Ministerio del Interior procedimiento para atender solicitud de lenguas nativas | Solicitud realizada | Eficacia | 1 | 100% | 100% | 100% | Secretaría General Grupo de Atención al Ciudadano | En el primer trimestre se envió Oficio SG - GAC 9859 del 06/03/2020 Teniendo en cuenta que no se ha recibido respuesta del oficio trasladado del Ministerio del Interior se remitió Oficio SG - GAC 22866 de 25/06/20 donde se solicitan lineamientos para dar trámite a comunicaciones o peticiones que pudieran llegar en lenguas nativas.
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Modernizar la estructura del Invías, de acuerdo a las necesidades actuales que demanda la Entidad para satisfacer a los Grupos de valor.
DIMENSIÓN No. 3: | Gestión con Valores para Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.
PROCESO | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROCESO: | Definir la ruta estratégica institucional en el mediano y corto plazo, optimizando el uso de los recursos financieros y liderando la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-, con el fin de orientar la gestión hacia el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo -PND-.
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Cumplir eficientemente las actividades administrativas a cargo de las dependencias, establecidos en los Planes Operativos. | Actividades administrativas con cumplimiento oportuno | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Todas las Dependencias | Se apoyó en las actividades administrativas tendientes al logro de los objetivos propuestos en los planes Operativos.
participación ciudadana en la gestión pública | Actualizar e implementar la estrategia de participación ciudadana | Estrategia de participación ciudadana actualizada e implementada | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Secretaría General con apoyo de Oficina Asesora de Planeación Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Se realizó acta de reunión No. SG - GAC 015 de 190520 y memorando circular 21621 del 170420 donde se solicitó a Unidades Ejecutoras la inclusión de actividades de participación ciudadana
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Incluir en el modelo de operación de la entidad (mapa de procesos) un proceso de servicio al ciudadano con los respectivos procedimientos | Proceso de servicio al ciudadano Incluido en el Modelo de operación Procedimientos implementados en el sistema de gestión | Eficacia | 100% | 33% | 33% | 100% | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Secretaría General | Correo remisorio de borrador de proceso 300420, memorando remisorio No. SG - GAC 34333 de 190620 y proceso creado en Kawak para la aprobación final.
| Diseñar el Modelo de Servicio al Ciudadano | Modelo del Servicio al Ciudadano implementado | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Secretaría General | Meta con avance programado a partir del tercer trimestre
| Atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes | PQRD atendidas oportunamente de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Todas las dependencias | Se atendieron oportunamente todas las peticiones, reclamos y denuncias (PQRD) presentadas
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano.
DIMENSIÓN No. 3: | Gestión con Valores para Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.
PROCESO | ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
OBJETIVO DEL PROCESO: | Garantizar la administración de los bienes y la prestación de servicios de apoyo para el funcionamiento y operación de la Entidad, bajo el marco normativo que apoye e desempeño de los procesos y al cumplimiento de la misión institucional.
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Servicio al Ciudadano | Adecuar los puntos de atención en las Direcciones Territoriales para mejorar la accesibilidad de la población en condición de discapacidad motora | 5 puntos de atención en las Direcciones Territoriales adecuados | Eficacia | 5 | 0% | 0% | 0% | Secretaría General Subdirección Administrativa Dirección Operativa, Dirección Técnica, Subdirección de la Red Terciaria Férrea, Subdirección de Medio Ambiente y gestión Social, Subdirección de Estudios e Innovación con apoyo de Oficina Asesora de Planeación Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Meta con avance programado a partir del tercer trimestre
| Fortalecer el Canal telefónico de atención | Canal telefónico fortalecido | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Dirección General Secretaría General | Se realizó capacitación por vía teams
| Adoptar mecanismos de comunicación incluyentes | Mecanismos de comunicación incluyentes, adoptados | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Dirección General Secretaría General | Meta con cumplimiento programado para el tercer trimestre
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar registro de inventarios de los bienes y servicios adquiridos y gestionar la baja o reintegro cuando aplique | Inventario de bines y servicios actualizado | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección Administrativa | Reporte de registro de bienes, adquiridos y actualización de las bajas y reintegros realizados
| Actualizar el inventario de los Bienes Inmuebles Fiscales | Inventario de Bienes Inmuebles Fiscales | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 0% | Subdirección Administrativa | Reporte de actualización del inventario de los Bienes Inmuebles Fiscales
| Implementar estrategias para la explotación económica de Bienes Inmuebles Fiscales | Estrategias implementadas | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 0% | Subdirección Administrativa
| Identificar y definir los mecanismos u acciones que conlleven al reconocimiento y/o mejor aprovechamiento de los activos improductivos de la entidad | Numero de acciones implementadas para el aprovechamiento de activos improductivos | Eficacia | 4 | 50% | 50% | 100% | Dirección Técnica Subdirección de Medio Ambiente | Acciones implementadas: Bancos de hábitat, aprovechamiento forestal y codificación y registro de predios por parte del grupo BUPI
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano.
DIMENSIÓN No. 3: | Gestión con Valores para Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.
PROCESO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
OBJETIVO DEL PROCESO: | Establecer los lineamientos estratégicos del desarrollo integral del talento humano, dentro del ciclo del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), en pro del fortalecimiento institucional y la creación del valor público.
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Diseñar e implementar un programa para promover espacios de sensibilización en la cultura del servicio en Invías | Programa diseñado e implementado | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Secretaría General Subdirección Administrativa
| Realizar mesas de trabajo sobre servicio al ciudadano y PQRD | 10 Mesas de trabajo realizadas | Eficacia | 10 | 5 | 5 | 100% | Secretaría General | Se realizaron mesas de trabajo sobre servicio al ciudadano y PQRD mediante memorandos Nos. SG - GAC 14428 de 100320, 15810 de 160320, 20989 de 150420, 26087 de 110520, 20992 de 150420 y 32735 de 120620, como en Dirección General, Dirección Operativa, Grupo de Proyectos Estratégicos, Subdirección Marítimo y Fluvial, Subdirección de la Red Nacional de Carreteras y Subdirección de la Red Terciaría y Férrea.
| Realizar talleres sobre la responsabilidad de los servidores públicos (deberes, derechos y obligaciones) | 6 Talleres realizados. | Eficacia | 6 | 33% | 33% | 100% | Secretaría General
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Promover la articulación interinstitucional, mediante el suministro de equipos y tecnologías inteligentes de comunicación para el fortalecimiento del Programa de Seguridad en las Carreteras Nacionales.
DIMENSIÓN No. 3: | Gestión con Valores para Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.
PROCESO | PROGRAMA SEGURIDAD EN CARRETERAS
OBJETIVO DEL PROCESO: | Contribuir a la seguridad ciudadana en las carreteras nacionales, mediante el desarrollo de alianzas interinstitucionales, el uso de la tecnología y apoyados en la fuerza pública; propendiendo por mejorar la transitabilidad y movilidad de los usuarios.
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Gobierno Digital | Fortalecer el Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales | Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales fortalecido | Eficacia | 100% | 30% | 30% | 100% | Secretaría General | Con el fin de seguir avanzando en el proceso de fortalecimiento del programa de seguridad en carreteras, se prorroga el contrato 1056 de 2006 hasta el 30 de junio 2021
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL | Competitividad Estratégica e Infraestructura
OBJETIVO PEI: | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano.
DIMENSIÓN No. 3: | Gestión con Valores para Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.
PROCESO | GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO DEL PROCESO: | Adelantar las acciones de modernización e innovación aplicables a la infraestructura de transporte y elaborar la reglamentación técnica para lograr unas vías sostenibles
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Racionalización de tramites | Revisar procedimientos internos asociados a trámites | Procedimientos internos asociados a trámites revisado | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Dirección Técnica Subdirección de Estudios e Innovación Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación | Aplicativo SUIT actualizado de acuerdo con las revisiones hechas a los procedimientos en Mesas de Trabajo virtual
| Automatización de trámites | Trámites automatizados (desde la solicitud hasta la notificación electrónica) e integrados al portal gov.co | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Dirección Técnica Subdirección de Estudios e Innovación Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación | Avance con la celebración de 2 Reuniones en Teams con MinTic, Subdirección de Estudios e Innovación
| Identificar y evaluar las áreas del conocimiento en infraestructura vial, marítima, fluvial, y férrea que requieran actualización o nueva regulación técnica | Número de normas identificadas y evaluadas | Eficacia | 60 | 50% | 50% | 100% | Dirección Técnica Subdirección de Estudios e Innovación | DT: Nuevas tecnologías: Culminó estudio de mercado el 27 de Abril resultado Universidad del Cauca seleccionadas 56 Normas, Actualización: Contrato 1595 de 2019 U Nacional. 56 normas en fase de finalización. SEI: Matriz de diagnóstico Normativo y lista de documentos propuestos con mayor prioridad para el proceso de actualización.
| Difundir información sobre la oferta institucional de trámites y otros procedimientos en lenguaje claro y de forma permanente a los usuarios de los trámites teniendo en cuenta la caracterización | Información difundida | Eficacia | 100% | 33% | 33% | 100% | Dirección General Secretaría General Subdirección de Estudios e Innovación | SEI: Informe de difusión de trámites y procedimientos y actualizaciones en la página. Se realizó el ajuste en las tarifas de trámites, las cuales se encontraban desactualizadas -Se realizaron ajustes a la página web del Instituto, específicamente en el micrositio de Permisos-Los cambios fueron completamente incluidos al día 20 de junio en la siguiente URL: https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites-y-servicios/tramites#permiso-para-movilizacion-de-carga-indivisibleextradimensionada-y-o-extrapesada -Se realizó el ajuste de las imágenes de los trámites, que se encontraban en el portal de INVITRÁMITES.
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Modernizar la estructura del Invías, de acuerdo a las necesidades actuales que demanda la Entidad para satisfacer a los Grupos de valor
DIMENSIÓN No. 3 : | Gestión con Valores para Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.
PROCESO | CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
OBJETIVO DEL PROCESO: | Controlar los recursos financieros asignados, con el recibo de la información y su oportuna revisión, registro y verificación, para generar informes y estados financieros confiables que sirva de insumo para la toma de decisiones .
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Comprometer del 99.95% de los recursos de inversión asignados a la vigencia 2.106.263 | Recursos de inversión comprometidos | Eficacia | 2105174.2623 | 971837.1524 | 1145463 | 117.9% | Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación Dirección Operativa –Grupo Gerencia de Proyectos Estratégicos Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Subdirección Red Terciaria y Férrea Subdirección Marítima y Fluvial Dirección Técnica – Grupo de Grandes Proyectos Subdirección de Estudios e Innovación Subdirección Prevención y Atención de Emergencias Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social Secretaria General Subdirección Administrativa Direcciones Territoriales | Se registra un cumplimiento que supera el 100% de la meta programada al comprometer recursos por valor de $1.145.463 (mil ciento cuarenta y cinco cuatrocientos sesenta y tres millones) frente a los $971.837 mil millones programados
| Obligar 63,12% de los recursos de inversión asignados en la vigencia (2.106.263) | Recursos de inversión obligados | Eficacia | 1329382.4534 | 125694.3496 | 168028 | 133.7% | Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación Dirección Operativa –Grupo Gerencia de Proyectos Estratégicos Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Subdirección Red Terciaria y Férrea Subdirección Marítima y Fluvial Dirección Técnica – Grupo de Grandes Proyectos Subdirección de Estudios e Innovación Subdirección Prevención y Atención de Emergencias Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social Secretaria General Subdirección Administrativa Direcciones Territoriales | Se registra un cumplimiento que supera el 100% de la meta programada al obligar recursos por valor de $168.028 mil millones frente a los $125.694 mil millones programados
| Comprometer del 81,20% de los recursos de funcionamiento asignados a la vigencia (159.186,01) | Recursos de funcionamiento comprometidos | Eficacia | 129262.3945 | 68582.3611 | 70420.67 | 102.7% | Subdirección Administrativa Oficina Asesora Jurídica | Se registra un cumplimiento del que supera el 100% de la meta programada al comprometer recursos de funcionamiento por valor de $ 70,420 (setenta mil cuatrocientos veinte millones) frente a los $68,528 mil millones programados
| Obligar 80,94% de los recursos de funcionamiento asignados en la vigencia (159.186,01) | Recursos de funcionamiento obligados | Eficacia | 128849.4401 | 46198.6063 | 49403.12 | 106.9% | Subdirección Administrativa Oficina Asesora Jurídica | Se registra un cumplimiento del que supera el 100% de la meta programada al comprometer recursos de funcionamiento por valor de $ 49,403 (cuarenta y nueve mil cuatrocientos tres millones) frente a los $46,199 mil millones programados
| Obligar 99.35% de los recursos de la reserva presupuestal 2019 (1.181.634) | Recursos obligados de la reserva presupuestal 2019 | Eficacia | 1173932 | 802899 | 709950.16 | 88.42% | Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación Dirección Operativa –Grupo Gerencia de Proyectos Estratégicos Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Subdirección Red Terciaria y Férrea Subdirección Marítima y Fluvial Dirección Técnica – Grupo de Grandes Proyectos Subdirección de Estudios e Innovación Subdirección Prevención y Atención de Emergencias Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social Secretaria General Subdirección Administrativa Direcciones Territoriales | Se registra un cumplimiento del 88% de la meta al obligar recursos de la reserva por valor de $709,950 (setecientos nueve mil novecientos cincuenta millones) frente a los $802,899 mil millones programados
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano
DIMENSIÓN No. 3: | Gestión con Valores para Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.
PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL
OBJETIVO DEL PROCESO: | Adquirir con oportunidad y calidad los bienes, obras y servicios, requeridos por la entidad con el fin de dar cumplimiento a su misión y lograr su continuo funcionamiento..
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Revisar los proyectos de Actas de Liquidación elaboradas por cada una de las dependencias y hacer seguimiento a los contratos liquidados y pendientes por liquidar en los términos de ley. | Seguimiento realizados y proyectos de actas de liquidación revisadas | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Dirección de Contratación | 25 proyectos de actas de liquidación en 25 memorandos SICOR que fueron revisadas y verificadas.
| Adelantar los procesos de selección de los bienes, servicios y obras solicitados por las unidades ejecutoras a través de la plataforma SECOP II | Número de procesos realizados a través de SECOP II. | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Dirección de Contratación | Hubo 77 procesos realizados a través de SECOP II.
| Impartir las directrices a las Unidades ejecutoras a cargo, para el trámite de prórrogas, modificaciones y adiciones conforme lo previsto en el Manual de Contratación y Manual de Interventoría Vigentes. | Memorandos Circulares | Eficacia | 100% | 33% | 33% | 100% | Dirección de Contratación | Memorando Circular DC-25066 del 5 de mayo de 2020.
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano.
DIMENSIÓN No. 3: | Gestión con Valores para Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.
PROCESO | GESTIÓN LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL
OBJETIVO DEL PROCESO: | Asesorar dentro de la legalidad de manera oportuna la defensa jurídica de la entidad, facilitando la toma de decisiones administrativas en protección del patrimonio público.
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar oportunamente la gestión de cobro coactivo. | Cobros persuasivos y procesos coactivos adelantados oportunamente | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Oficina Asesora Jurídica | Los términos se encuentran suspendidos desde marzo de 2020 por tanto no se pueden realizar cobros ni persuasivos ni coactivos
| Emitir conceptos jurídicos dentro del marco de sus funciones y dentro de los plazos legales. | Conceptos jurídicos emitidos dentro de los plazos legales | Eficiencia | 1 | 50% | 50% | 100% | Oficina Asesora Jurídica | A solicitud se emitieron oportunamente 30 conceptos jurídicos. Para un acumulativo de 60 conceptos
| Optimizar el proceso, actualizar procedimientos, e identificar riesgos, controles e indicadores. | Plan de trabajo cumplido. | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Oficina Asesora Jurídica | Se realizaron mesas de trabajo para actualización de procedimiento de conceptos y pago de sentencias
| Verificar expedientes físicos vs expedientes virtuales. Validando las piezas procesales de cada uno. | Registro/ Cruce de expedientes físicos Vs. Expedientes virtuales | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Oficina Asesora Jurídica | Se realizó gestión de verificación de los expedientes con 15 actas de expedientes entregados a 472 y los expedientes se encuentran a cargo de 472
| Cumplir con las sesiones establecidas en la Resolución 5956 de 2019 | Actas de los comités de conciliación debidamente suscritas. | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Oficina Asesora Jurídica | Avance con la elaboración de las actas de comité de conciliación elaboraron - 14 actas de comité de conciliación
| Determinar multas, declaratorias de incumplimiento, caducidad y demás sanciones con el fin de defender los intereses de la Entidad. | Registro/pertinencia de las multas, sanciones e incumplimientos proferidos. | Eficiencia | 100% | 50% | 50% | 100% | Oficina Asesora Jurídica | Durante el periodo fueron solicitadas y atendidas 129 certificaciones
| Ejercer la defensa Judicial de la Entidad | Registro/ Procesos judiciales adelantados en términos y competencia. | Eficiencia/Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Oficina Asesora Jurídica | Asistió a 81 audiencias judiciales y extrajudiciales. Para un acumulado de 207 audiencias
Defensa Jurídica | Adoptar la Política de Prevención del Daño Antijurídico 2020 | Política de Prevención del Daño Antijurídico 2020 adoptada | Eficacia | 100% | 100% | 100% | 100% | Oficina Asesora Jurídica Comité de conciliación | Aprobada la metodología con OFICIO 20203000026851 del 2-6-2020 por parte de la ANDJE
Mejora normativa | Cumplir agenda regulatoria | Agenda Regulatoria con Cumplimiento | Eficacia | 100% | 50% | 100% | 0% | Oficina Asesora Jurídica Dirección Técnica Subdirección de Estudios e Innovación | Radicación de solicitudes al grupo conceptos relacionados con agenda regulatoria
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL | Crecimiento Verde
OBJETIVO PEI: | Implementar el Plan de Gestión de Desastres, identificando, priorizando y realizando seguimiento al riesgo en la infraestructura de transporte, contribuyendo a proteger la población y la infraestructura a cargo..
DIMENSIÓN No. 3: | Gestión con Valores para Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.
PROCESO | GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE A CARGO DEL INVIAS
OBJETIVO DEL PROCESO: | Desarrollar proyectos bajo lineamientos ambientales, sociales y prediales, en cumplimiento de la normatividad que permita la ejecución de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de infraestructura de transporte a cargo del Invías.
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Servicio al ciudadano | Efectuar Seguimiento a los controles efectuados a la Atención de Ciudadanos en los SAUS de acuerdo con los lineamientos impartidos por la Entidad. (Número único de radicado) | Seguimiento efectuado a Controles efectuados en los SAUS | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social | Se efectuó seguimiento a las interventorías a los controles efectuados en los SAUS proyectos: Placa huella, Los Corrales y San Pedro de Arroyo Hondo, municipio de Purísima; Córdoba. Proyecto Cruce de la Cordillera Central. Construcción de la variante san francisco Mocoa Mayapo Manaure en el departamento de la guajira Vía El Molino - El Portón. Vía El Molino - El Portón.
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL | Competitividad Estratégica e Infraestructura
OBJETIVO PEI: | Implementar el Plan de Gestión de Desastres, identificando, priorizando y realizando seguimiento al riesgo en la infraestructura de transporte, contribuyendo a proteger la población y la infraestructura a cargo..
DIMENSIÓN No. 3: | Gestión con Valores para Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.
PROCESO | GESTIÓN DEL RIESGO EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE A CARGO DEL INVIAS
OBJETIVO DEL PROCESO: | Incorporar el enfoque de gestión del riesgo en la planificación, ejecución y operación de la infraestructura de transporte, mediante la optimización del sistema de información, expedición de documentos técnicos y capacitando actores internos/externos para mejorar el nivel de servicio de la infraestructura de transporte tendiendo a disminuir la ocurrencia de emergencias.
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Implementar el Plan de Gestión del riesgo de Desastre | Plan de Gestión del Riesgo de Desastres implementado | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Dirección General Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias | Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
| Generar la guía metodológica con enfoque multiamenaza | Guía metodológica con enfoque multiamenaza generada | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias | Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
| Atender emergencias que se presenten en la red vial nacional primaria. | Emergencias en la red vial nacional primaria atendidas | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias | Se han atendido emergencias en las vías nacionales a cargo de las D.T. Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Huila, Nariño, Ocaña, Putumayo, Quindío, Santander y Tolima
| Atender 11 sitios críticos en la red vial nacional primaria. | Sitios críticos en la red vial nacional primaria atendidos | Efectividad | 11 | 0 | 4 | 36.36% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Grupo de Grandes Proyectos | SRN: Estación Uribe (1), Mantenimiento integral (2), Puerto Araujo - Landazuri (1)
| Atender 5 sitios críticos en la red vial secundaria | Sitios críticos en la red vial secundaria atendidos | Efectividad | 5 | 1 | 4 | 400% | Subdirección de la Red Terciaria y Férrea Grupo de Grandes Proyectos | SRT: Pitalito - Acevedo GGP: Anapoima - Mosquera (3)
| Atender 14 sitios críticos en la red vial terciaria | Sitios críticos en la red vial terciaria atendidos | Efectividad | 14 | 7 | 0 | 0% | Subdirección de la Red Terciaria y Férrea
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Competitividad Estratégica e Infraestructura
OBJETIVO PEI: | Mejorar, mantener y rehabilitar la infraestructura vial intermodal, mediante el desarrollo de programas estratégicos para la conectividad del país.
DIMENSIÓN 4: | Evaluación de Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua
PROCESO | GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
OBJETIVO DEL PROCESO: | Dirigir la planificación, ejecución y supervisión de proyectos de infraestructura de la red vial, en sus modos carretero, férreo, fluvial y marítimo en el marco de la misión del instituto.
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Realizar rehabilitación y/o mantenimiento de 249,86 km | Kilómetros de red vial primaria rehabilitados | Efectividad | 18.7 | 0 | 8.85 | 47.33% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras | SRN: 7,95 km Tramo 1 Pto Salgar - Puerto Araujo (1,23km) Tramo 3 San Alberto- San Roque (6,02 km) Carretera al Puerto de Santa Marta (0,1 km) La Ye - el Crucero (0,6 km) GPE: Honda - Manizales (0,9km)
|  | Kilómetros de red vial primaria intervenidos con mantenimiento periódico | Efectividad | 231.16 | 34.23 | 190.18 | 555.6% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Gerencia de Proyectos Estratégicos | GPE: 51,9 km Cto 1172-2018 (18 km); Cto 1171-2018 (31km); Cto 1180-2018 (2,9 km); SRN: 138,28km Cto 1587-2019 (117,85 km); Cto 1587-2019 (10,8 km); Cto 1587-2019 (0,7 km); Cto 2182-2019(1,2 km); Cto 1772/2019 (0,1 km); Cto 1753/2019 (0,87km); Cto 1673-2019 (0,58km); Cto 2733-2019 (0,6km); Cto 1945-2019 (0,8km), Cto 1973-2019 (0,6 km), Cto 1951-2019 (0,3 km), Cto 1870-2019 (0,6 km); Cto 1942-2019(0,65km); Cto1950-2019 (0,15 km), Cto 1792-2019 (0,2km); Cto 1792-2019 (0,4km); Cto 2422-2019 (0,48 km); Cto 2426-2019 (1,4km)
| Realizar mejoramiento de 63,03 km de red vial primaria | Kilómetros de segundas calzadas construidos | Efectividad | 13.2 | 5.57 | 34.08 | 611.8% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Grupo de Grandes Proyectos Gerencia de Proyectos Estratégicos | GGP: 0,4km Cartagena - Barranquilla (0,4km); GPE: 33,68 km Honda Manizales (1,91km); Tramo 1 Pto Salgar - Puerto Araujo (14,50km); Tramo 2 Pto Araujo - San Alberto (6,75km); Tramo 3 San Alberto- San Roque (10,52 km)
|  | Kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo | Efectividad | 58.5 | 4.8 | 11.01 | 229.4% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Gerencia de Proyectos Estratégicos | SRN: 8,71 km Cto 0267-2009 (0,4km), Cto 654-2014 (0,87km), Cto 1513-2015 (0,65km), Cto 1699-2015 (1,2km), Cto1515-2015 (0,24km), Cto 1639-2015 (0,6km), Cto 1696-2015 (0,56km), Cto 1432-2017 (1,3km), Cto 1433-2017 (2,89km). SRT: OXI- Tame- Corocoro (2,3km)
| Realizar mejoramiento de 400Km de vías terciarías | Kilómetros de vías terciarías mejorados | Efectividad | 399.98 | 107.33 | 55.87 | 52.05% | Subdirección de la Red terciaría y Férrea | SRT: 55,87km Cto 1663-2019 (4,69km), Cto 1855-2019 (0,3km), Cto 1244-2018 (1,4km), Cto 495-2018 (1,08km) Cto 1869-2019 (0,08km), Cto 1554-2019 (0,48km), Cto 695-2019 (2,75km), Cto 2022-2019 (0,38km), Cto 1021-2018 (0,35km), Cto 717-2019 (3,58km), Cto 1332-2018 (8,3km), Cto 1347-2018 (1,9km), Cto 660-2019 (1km), Cto 1748-2019 (0,47km), Cto 1848-2019 (0,06km), Cto 1848-2020 (0,01km), Cto 1901-2019 (2,68km), Cto 1901-2020 (0,3km), Cto 1636-2019 (0,65km), Cto 1769-2019 (0,15km), Cto 1040-2019 (0,3km), Cto 1409-2018 (0,92km) Cto 659-2019 (0,62km), Cto 983-2018 (0,16km), Cto 1754-2019 (3,62km), Cto 973-2018 (6,6km), Cto 1081-2018 (4,4km), Cto 691-2019 (4 km), Cto 7505-2018 (1,8km), Cto 1642-2019 (2,84km).
| Realizar mantenimiento de 5000 en vías terciarias | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | Efectividad | 5000 | 1000 | 7.4 | 0.74% | Subdirección de la Red terciaría y Férrea | SRT: 7,4 km Ocaña- Narajal - La guaira
| Realizar 5400 km de red vial terciaria con mejoramiento o mantenimiento en vías priorizadas | Porcentaje de Kilómetros de vías priorizadas mejoradas o en mantenimiento | Efectividad | 5399.98 | 1107.33 | 63.27 | 5.714% | Subdirección de la Red terciaría y Férrea | SRT: 63,27km Cto 1663-2019 (4,69km), Cto 1855-2019 (0,3km), Cto 1244-2018 (1,4km), Cto 495-2018 (1,08km) Cto 1869-2019 (0,08km), Cto 1554-2019 (0,48km), Cto 695-2019 (2,75km), Cto 2022-2019 (0,38km), Cto 1021-2018 (0,35km), Cto 717-2019 (3,58km), Cto 1332-2018 (8,3km), Cto 1347-2018 (1,9km), Cto 660-2019 (1km), Cto 1748-2019 (0,47km), Cto 1848-2019 (0,06km), Cto 1848-2020 (0,01km), Cto 1901-2019 (2,68km), Cto 1901-2020 (0,3km), Cto 1636-2019 (0,65km), Cto 1769-2019 (0,15km), Cto 1040-2019 (0,3km), Cto 1409-2018 (0,92km) Cto 659-2019 (0,62km), Cto 983-2018 (0,16km), Cto 1754-2019 (3,62km), Cto 973-2018 (6,6km), Cto 1081-2018 (4,4km), Cto 691-2019 (4 km), Cto 7505-2018 (1,8km), Cto 1642-2019 (2,84km), 7,4 km Ocaña- Narajal - La guaira
| Realizar 1022 km de red vial terciaria con mejoramiento o mantenimiento en vías priorizadas en municipios PDET | Porcentaje de kilómetros de vías priorizadas mejoradas o en mantenimiento en municipios PDET | Efectividad | 1022 | 209 | 22.69 | 10.86% | Subdirección de la Red terciaría y Férrea | MUNICIPIOS PDET: ZARAGOZA , SANTA MARTA, EL BAGRE, CIÉNAGA, SAN PEDRO DE URABA, URIBE, CAUCASIA, RICAURTE, SARAVENA, TEORAMA, MANAURE, CONVENCIÓN, ATRATO, EL CARMEN, PUERTO LIBERTADOR, SARDINATA, MONTELIBANO
| Contratar 30 juntas de acción comunal en vías terciarias | Número de Juntas de acción comunal en vías terciarias contratadas | Efectividad | 30 | 209 | 0 | 0% | Subdirección de la Red terciaría y Férrea | Meta con cumplimiento en el cuarto trimestre
| Realizar mejoramiento, construcción y/o profundización a 1 acceso marítimo | Accesos marítimos mejorados, construidos y/o profundizados a cargo del Invías | Efectividad | 1 | 1 | 0 | 0% | Subdirección Marítima y Fluvial
| Construir, mejorar y/o mantener 2 muelles fluviales | Muelles Fluviales construidos, mejorados y/o mantenidos | Efectividad | 2 | 1 | 2 | 200% | Subdirección Marítima y Fluvial | SMF: Construcción Muelle de Curbaradó y Mantenimiento Mulle la esmeralda
| Intervenir municipios priorizados con vías fluviales | Número de municipios priorizados con vías fluviales intervenidas | Efectividad | 4 | 1 | 3 | 300% | Subdirección Marítima y Fluvial | Municiipios: Carmen del Darién, Puerto Asís y Riosucio
| Expedir reglamentación técnica | Reglamentación técnica expedida | Efectividad | 1 | 1 | 1 | 0% | Subdirección de Estudios e Innovación | Expedición de Resolución 263 del 31 de enero de 2020 el procedimiento para adoptar la regulación técnica de tecnologías para la infraestructura de transporte.
| Realizar mantenimiento y profundización a 2 canales de acceso marítimos | Accesos marítimos Mantenidos y profundizados | Efectividad | 2 | 0 | 0 | 0% | Subdirección Marítima y Fluvial
| Realizar 4 Otras obras fluviales | Otras Obras Fluviales construidas | Efectividad | 4 | 0 | 0 | 0% | Subdirección Marítima y Fluvial
| Pavimentar 76,81 km en red secundaria | kilómetros de red vial secundaria con pavimento nuevo | Efectividad | 76.81 | 33.85 | 17.2 | 50.81% | Subdirección de la Red terciaría y Férrea | SRT: 15,7 km Cto 0998-2018 (0,53km), Cto 1338-2018 (0,4km), Cto 1229-2018 (1,06km), Cto 0996-2018 (1,97km), Cto 0958-2018 (3,1km), Cto 1421-2019 (0,48km), Cto 1391-2015 (1,9km), Cto 1405-2018 (1,08km), Cto 2963-2013 (0,1km), Cto 1025-2018 (0,12km), Cto 1009-2018 (1,2km), Cto 2963-2013 (1,6km), Cto 912-2018 (2,16km) GPE: Cto 1179-2018 (1,5km)
| Adelantar la rehabilitación de 6,50 km de la red vial secundaria | Kilómetros de red vial secundaria rehabilitados | Efectividad | 6.5 | 2.85 | 7.58 | 266% | Subdirección de la Red terciaría y Férrea | GPE: Cto 1179-2018 (5,68km), SRT: Cto 0773-2019 (1,9km)
| Construir 20 túneles en la red vial nacional primaria | Túneles de red vial nacional primaria terminados | Efectividad | 20 | 5 | 0 | 0% | Grupo Cruce de la Cordillera Central
| Poner 18 túneles en operación | Túneles en operación | Efectividad | 18 | 18 | 19 | 105.6% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras | SRN: Túnel Daza (2) Túneles corredor Buga- Buenaventura (17)
| Construir 31 puentes de la red vial nacional primaria | Puentes en la red vial primaria construidos *(incluye viaductos) | Efectividad | 31 | 8 | 9 | 112.5% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Grupo de Proyectos Estratégicos Grupo de Grandes Proyectos | SRN: Estación Uribe - Puerto la Libertad
| Construir 10 puentes de la red vial secundaria | Puentes en la red secundaria construidos | Efectividad | 10 | 0 | 5 | 50% | Subdirección de la Red Terciaria y Férrea Grupo de Grandes Proyectos | SRT: VÍAS: EL TÚNEL-LLANO ALARCÓN, INTERCAMBIADOR SOBRE BTS, SOGAMOSO-TASCO, ANILLO VIAL LATO DE TOTA, PUENTE LATAS -EL ESPINO (1) GPP: Anapoima - Mosquera (4)
| Construir 1 puente peatonal en la red vial terciaria | Puentes peatonal en la red terciaria construidos | Efectividad | 1 | 1 | 0 | 0% | Subdirección de la Red Terciaria y Férrea
| Construir 12 puentes en la red vial terciaria | Puentes en la red terciaria construidos | Efectividad | 12 | 0 | 1 | 8.333% | Subdirección de la Red Terciaria y Férrea | (PUENTE)-BUCARASICA-NORTE DE SANTANDER
| Construir 3,80 km de segundas calzadas en la red vial secundaria | kilómetros de segundas calzadas construidos red vial secundaria | Efectividad | 3.8 | 1.8 | 5.24 | 291.1% | Grupo de Grandes Proyectos | GGP: Anapoima- Mosquera
| Construir 2,93 Km de tercer carril en red vial secundaria | Km de tercer carril en red vial secundaria | Efectividad | 2.93 | 0.9 | 3.2 | 355.6% | Grupo de Grandes Proyectos | GGP: Anapoima- Mosquera
| Adelantar el mantenimiento rutinario de 10580 km de la red vial nacional primaria. | Kilómetros de red vial nacional primaria intervenidos con mantenimiento rutinario | Efectividad | 10580 | 10580 | 9856 | 93.16% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Grupo de Proyectos Estratégicos
| Operar, mantener y señalizar en 7 pasos a nivel para el paso de vehículos ferroviarios | Pasos a nivel de infraestructura férrea operados, mantenidos y señalizados | Efectividad | 7 | 7 | 7 | 100% | Subdirección de la Red Terciaria y férrea
| Realizar mantenimiento a 1 estación férreas a cargo | Estaciones férreas con Mantenimiento realizado | Efectividad | 1 | 0 | 4 | 400% | Subdirección de la Red Terciaria y férrea | SRT: Mantenimiento estaciones Férrea Facatativá, Barrancabermeja, Puerto Wilches y Picaleña
| Realizar mantenimiento rutinario de 6 sedes y talleres férreos a cargo | Sedes y talleres férreos con Mantenimiento realizado | Efectividad | 6 | 5 | 0 | 0% | Subdirección de la Red Terciaria y férrea
| Realizar mantenimiento rutinario a la Red Férrea a cargo | Kilómetros mantenidos en la red férrea | Efectividad | 20 | 20 | 21 | 105% | Subdirección de la Red Terciaria y férrea
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Competitividad Estratégica e Infraestructura
OBJETIVO PEI: | Mejorar, mantener y rehabilitar la infraestructura vial intermodal, mediante el desarrollo de programas estratégicos para la conectividad del país.
DIMENSIÓN No. 4: | Evaluación de Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua
PROCESO | GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO DEL PROCESO: | Adelantar las acciones de modernización e innovación aplicables a la infraestructura de transporte y elaborar la reglamentación técnica para lograr unas vías sostenibles
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Realizar 15 estudios y diseños para la construcción y mejoramiento de la infraestructura vial | Estudios y/o diseños de la red vial elaborados | Efectividad | 15 | 2 | 20 | 1000% | Subdirección Marítima y Fluvial Grupo de Grandes Proyectos
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Crecimiento Verde
OBJETIVO PEI: | Implementar el Plan de Gestión de Desastres, identificando, priorizando y realizando seguimiento al riesgo en la infraestructura de transporte, contribuyendo a proteger la población y la infraestructura a cargo.
DIMENSIÓN No. 4: | Evaluación de Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua
PROCESO | GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE A CARGO DEL INVIAS
OBJETIVO DEL PROCESO: | Desarrollar proyectos bajo lineamientos ambientales, sociales y prediales, en cumplimiento de la normatividad que permita la ejecución de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de infraestructura de transporte a cargo del Invías.
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Seguimiento y evaluaci´n del desempeño institucional | Efectuar Seguimiento a las acciones en los proyectos ambientales en cumplimiento de las medidas de mitigación, conservación, prevención y restauración establecidas dentro de los proyectos | Seguimiento a las Acciones | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social | Se efectúa seguimiento a las obligaciones contractuales de interventoría, en el componente ambiental. Comentarios Pre-Acta Ambiental No. 01. Contrato-1260 De 2018 Atencion Obras De Emergencia En El Puente Caridad Ubicado Entre El Pr 63+0700 Y El Pr 64+0000 de la Carretera Bogotá - Villavicencio Ruta 40, Tramo 4006, En El Departamento de Cundinamarca. Comentarios Pre-acta Ambiental No. 50. Contrato-1686 de 2015 mejoramiento mediante la Construcción, Gestión Predial, Social y Ambiental de los terceros carriles de adelantamiento Tramo Anapoima- Balsillas Y Segunda Calzada Tramo Balsillas- Mosquera, Para la ampliación de la Infraestructura Vial de la Carretera Chía- Mosquera Girardot, Sector Mosquera Anapoima, En el Departamento de Cundinamarca, Para El Programa vías Para La Equidad.
| Gestionar la adquisición de los predios requeridos para el desarrollo de los proyectos del INVIAS | Predios adquiridos en la red vial nacional | Efectividad | 122 | 0% | 1 | 0.8197% | Grupo de Grandes Proyectos | Otanche - Chiquinquirá
| Gestionar la adquisición de los predios en la red secundaria | Predios adquiridos red secundaria | Efectividad | 36 | 16 | 39 | 243.8% | Grupo de Grandes Proyectos | Anapoima - Mosquera
| Efectuar seguimiento a los Programas sociales de los proyectos | Seguimiento al componente social de los Planes de manejo y PAGAS | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social | Se han realizado los oportunos seguimientos en el segundo trimestre 2020 de los informes trimestrales enviados por las interventorías, para el seguimiento del grupo social- informes de los proyectos en ejecución como: Puente Mulato, Putumayo Corredor del Sur fase 4, Putumayo Proyecto Facatativá -El Rosal Proyecto OCAD PAZ Caldas Proyecto Montebello-Pueblo Nuevo Proyecto Honda Manizales Fase 3.Proyecto Chinchiná Estación Uribe Proyecto Puente Caridad Administrador Vial Grupo 2 Departamento de Cundinamarca Guayepo (San Marcos)- Majagual- Achi; Sucre Planeta Rica- La Ye; Córdoba San Pedro de Uraba Moñitos- San Bernardo del Viento. Lorica; Córdoba Acuerdo 11 de 2018 del OCAD PAZ; Sucre; San Benito Abad, El Roble, Corozal y Colosó Carretera Lorica- Chinu Muelle Tarapacá; Amazonas-Entre otros-
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Formular e implementar el Plan de Austeridad y Gestión Ambiental | Plan de Austeridad y Gestión Ambiental formulado e implementado | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Secretaría General Subdirección Administrativa Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social | SG: La Secretaría General en el primer trimestre trabajó en la implementación de Klic un aplicativo virtual para la radicación y pago de las cuentas de cobro de contratos del INVIAS, con el objeto de eliminar el papel de este proceso y se convierta en una herramienta de gestión ambiental y autosotenible. SMA: El Plan de Austeridad y Gestión Ambiental se encuentra formulado, actualmente se encuentra en la etapa de adopción, proceso a cargo de la Subdirección Administrativa. Se ha ido avanzando en la implementación del Plan, al desarrollar formularios de inscripción de los datos necesarios para los programas de gestión ambiental que se encuentran dentro del Plan.
| Identificar y llevar a cabo las acciones necesarias que permitan implementar la política de sostenibilidad vigente | Número de Procesos sostenibles | Eficacia | 4 | 50% | 50% | 100% | Dirección Técnica Subdirección de Medio Ambiente | SMA: Se ha identificado y ejecutado las siguientes actividades: + Gestión de los proyectos desde el componente de sostenibilidad ambiental y social actualización de los formatos del manual de interventoría y pliegos de condiciones componente de sostenibilidad ambiental. + Apoyo en la incorporación de aspectos de sostenibilidad en los formatos de Gestión Social del Manual de Interventoría. + Ejecución de los comités de sostenibilidad + Promover la sostenibilidad en acciones internas del instituto, a través de capacitaciones, piezas de comunicación, entre otras. + Definición de criterios de la metodología de evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del INVIAS + Elaboración del Plan de Austeridad y Gestión Ambiental, en coordinación con la Subdirección Administrativa + Diseño de herramientas pedagógicas sobre sostenibilidad dirigidas a los servidores del INVIAS y relacionadas con las temáticas de Infraestructura de transporte sostenible, política de sostenibilidad, marco de referencia y normativo del desarrollo sostenible y la iniciativa de multiplicadores de sostenibilidad. +Número de herramientas pedagógicas 4. + Estructuración del proyecto de Bancos de hábitat.
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Modernizar la estructura del Invías, de acuerdo a las necesidades actuales que demanda la Entidad para satisfacer a los Grupos de valor.
DIMENSIÓN No. 4: | Evaluación de Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua
PROCESO | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
OBJETIVO DEL PROCESO: | Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles, asesorando a la Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos permitiendo que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG- y sus dimensiones cumplan su propósito.
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Evaluar oportunamente los planes (acción y operativo) de la Dependencia. | Planes (acción y operativo) evaluados oportunamente. | Eficacia | 150 | 150 | 150 | 100% | Todas las Dependencias | Se realiza la evaluación de los planes de acción y operativos del Invías - Soporte SIPLAN
| Enviar reportes de ejecución presupuestal para seguimiento oportuno y toma de decisiones | Reporte mensual de Unidades Ejecutoras | Eficacia | 100% | 24 | 24 | 100% | Subdirección Financiera | Se reporta oportunamente la ejecución presupuestal que prepara semanalmente el Grupo de Presupuesto
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Gestionar la integración de los sistemas de información a través de la modernización de la plataforma tecnológica para facilitar el acceso a la información
DIMENSIÓN No 5: | Información y Comunicación
OBJETIVO DEL MIPG | Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua
PROCESO | GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO: | Liderar y gestionar los servicios de tecnología de información y comunicaciones, para la toma de decisiones estratégicas, garantizando disponibilidad, divulgación y seguridad de la información, contribuyendo al cumplimiento de la misión del Invias y la consulta e interacción de los ciudadanos y del gobierno.
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Asegurar que toda información divulgada en canales externos sea de fácil comprensión para los grupos de valor | Informe del porcentaje de información de fácil comprensión, divulgada e canales externos | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Dirección General
| Diseñar e implementar espacios de dialogo nacionales y territoriales con base en los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas (MURC) de acuerdo con el cronograma establecido por el Sistema de Rendición de Cuentas. | Espacios de dialogo nacionales y territoriales diseñados e implementados de acuerdo con el cronograma establecido por el Sistema de Rendición de Cuentas. | Eficacia | 100% | 25% | 25% | 100% | Dirección General Dirección Operativa | Debido a la coyuntura actual en la que se encuentra el país, no se ha participado presencialmente. No obstante, se ha acompañado a Ministerio, Vicepresidencia y Presidencia a inauguración de proyectos de infraestructura vial
| Realizar el principal espacio de rendición de cuentas | Espacio de rendición de cuentas realizado | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Dirección General | Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
| Elaborar un informe individual de rendición de cuentas con corte a 31 de diciembre de 2019 y publicarlo en la página web en la sección “Transparencia y acceso a la información” a más tardar el 30 de marzo de este año bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas para el Acuerdo de Paz (SIRCAP) a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Informe individual de rendición de cuentas publicado en la página web en la sección “Transparencia y acceso a la información” | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Dirección General Dirección Operativa - Subdirección de la Red Terciaría y Férrea Oficina Asesora de Planeación | Meta con avance a partir del tercer trimestre
| Producir y documentar de manera permanente en el año 2020 la información sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz bajo los lineamientos del SIRCAP a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Información sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz documentada bajo los lineamientos del SIRCAP | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Dirección General Dirección Operativa - Subdirección de la Red Terciaria y Férrea Oficina Asesora de Planeación | Meta con avance a partir del tercer trimestre
| Diseñar e implementar una estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto de la implementación del Acuerdo de Paz , bajo los lineamientos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, en cabeza de la Consejería para la Estabilización y Consolidación , en conjunto con el Departamento Administrativo de la Función Pública indiquen en el marco del Sistema de Rendición de Cuentas. | Estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto de la implementación del Acuerdo de Paz diseñada e Implementada | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Dirección General Dirección Operativa - Subdirección de la Red Terciaria y Férrea con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación | Meta con avance a partir del tercer trimestre
| Realizar 9 Chat ciudadano temático que propicien el diálogo con la ciudadanía. | 9 Chat ciudadano temático realizados | Eficacia | 9 | 44% | 44% | 100% | Dirección General Dirección Operativa Dirección Técnica | El día Junio 25 se realizó Facebook live cartilla de vías terciarias (Cartilla de obras menores estructuras viales)
| Realizar reconocimientos a la participación de la ciudadanía | Participación de la ciudadanía reconocida | Eficacia | 100% | 100% | 100% | 100% | Dirección General Dirección Operativa Secretaría General | Debido a la coyuntura actual en la que se encuentra el país, no se ha realizado reconocimientos presenciales a la participación ciudadana. No obstante, en las mesas de trabajo realizadas con la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana para los proyectos del Túnel de la Línea, Vía la Prosperidad se ha exaltado el reconocimiento a la participación ciudadana en las veedurías realizadas. Así mismo, se apoyo a la Dirección Operativa y al Grupo de Comunicaciones de la Dirección General en el reconocimiento al esfuerzo realizado por la comunidad del sector del Catatumbo.
| Capacitar a las personas y comunidades interesadas en realizar seguimiento a los proyectos y asesorarlos en el proceso de conformación de veedurías ciudadanas u otro espacio de participación comunitaria. | 100% Capacitaciones Realizadas / Capacitaciones Programadas | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Dirección General Dirección Operativa Dirección Técnica | Se realizaron 41 mesas con veedurías para los proyectos en obra pública en ejecución. Se encuentra en la estructuración de una presentación para capacitar a las personas y comunidades interesadas en procesos de conformación de veedurías
| Capacitar un equipo interdisciplinario en temas de Rendición de cuentas | 1 Capacitación Realizadas | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Oficina Asesora de Planeación | Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
| Evaluar la estrategia de rendición de cuentas (incluyendo cada espacio de diálogo) | Informe de evaluación Informe de Seguimiento | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno | Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
| Mejorar los mecanismos de seguimiento a la respuesta oportuna y de calidad a los derechos de petición y PQRD | Mecanismos de seguimiento a la respuesta oportuna y de calidad, mejorados | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Secretaría General | Memorando circular No. SG - GAC 18585 de 010420, proyecto de resolución PQRD a SG No. 22909 de 240420 por la cual se reglamenta el procedimiento interno del derecho de petición, las quejas, reclamos y denuncias.
| Actualizar los instrumentos de gestión de la información y adoptarlos mediante acto administrativo | Instrumentos de gestión de la información actualizados y adoptados mediante acto administrativo | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Secretaría General Subdirección Administrativa Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación con apoyo de todas las dependencias | Meta con avance programado a partir del tercer trimestre
| Elaborar informe trimestral sobre la información más consultada (indicando si la misma se encuentra disponible en la página web) | Informes trimestrales sobre información más consultada | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Secretaría General | Se elaboró informe trimestral el cual está publicado en página web
Gestión documental | Analizar y evaluar las alternativas para determinar la adopción de un Sistema de Gestión Documental | Sistema de Gestión Documental adoptado | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Secretaría General Subdirección Administrativa Oficina Asesora de Planeación | Apoyo en la instalación de Jisis para solucionar hallazgo de FUID, y colaboración en recibir los documentos digitalizados a través del contrato 472.
| Formular e implementar el Plan de Conservación digital | Plan de Conservación digital formulado e implementado | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección Administrativa | Se formuló el Sistema Integrado de Conservación Digital - implementación
| Formular e implementar el Plan de Preservación digital | Plan de Preservación digital formulado e implementado | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección Administrativa
ESTRATEGIA TRANSVERSAL | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Mejorar, mantener y rehabilitar la infraestructura vial intermodal, mediante el desarrollo de programas estratégicos para la conectividad del país.
DIMENSIÓN 6: | Gestión del Conocimiento y la Innovación
OBJETIVO DEL MIPG | Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua
PROCESO | GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO DEL PROCESO: | Adelantar las acciones de modernización e innovación aplicables a la infraestructura de transporte y elaborar la reglamentación técnica para lograr unas vías sostenibles
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Gestión del conocimiento y la innovación | Fortalecer la gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del Conocimiento y la innovación fortalecida | Eficacia | 100% | 40% | 40% | 100% | Dirección Técnica Subdirección de Estudios e Innovación Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social Subdirección de Prevención y Atención a Emergencias | Se realizaron capacitaciones en el marco de la plataforma ABC a Nariño, Putumayo y con Casanare Elaboración del apéndice de los diferentes grupos de la SMA en el proyecto vías inteligentes ITS-VIITS. Solicitudes para participación en las acciones de modernización e innovación aplicables a la infraestructura de transporte y elaborar la reglamentación técnica para logar unas vías sostenibles. Estudios corredores sostenibles Estudio para el corredor sostenible Panamericana Sector del Darién.
| Identificar, evaluar y priorizar nuevas tecnologías, que puedan ser adoptadas y normalizadas por el INVIAS | Número de tecnologías identificadas y evaluadas | Eficacia | 120 | 50% | 50% | 100% | Dirección Técnica Subdirección de Estudios e Innovación | De las 105 tecnologías preseleccionadas, pues para éstas se surtió el procedimiento de evaluación de la Resolución 263 de 2020 (Ver punto 3.3. del informe pág. 7-8). banner de publicación: https: //www. invias.gov.co/index.php/archivo-y documentos/cnsc/10490-informe-de-seleccion-de-nuevas-tecnologias-fase-1-aporte-documental/file
| Proponer programas y proyectos que permitan innovar, nutrir y actualizar la base estadística y de conocimiento de la infraestructura vial, marítima, fluvial y férrea a cargo del INVIAS | Número de proyectos implementados | Eficacia | 5 | 50% | 50% | 100% | Dirección Técnica Subdirección de Estudios e Innovación | Se propusó el proyecto de campamentos viales. SINC-Aplicativos para la captura en campo del inventario de la red terciaria THAQUI, que permite la captura de información asociada a alcantarillas, señales verticales, puentes, entre otros. https://campamentos-viales-invias.hub.arcgis.com/
| Identificar, desarrollar e implementar nuevas fuentes de financiación, que permitan generar recursos adicionales a los dispuestos por la nación o provenientes de fuentes tradicionales, y que sirvan para financiar las necesidades de inversión y funcionamiento de la entidad. | Número de fuentes en estado de activación para la generación de recursos | Eficacia | 5 | 50% | 50% | 100% | Dirección Técnica | Se realizó un taller de ideación el 1 de Agosto de 2019, donde se estudiaron inicialmente 39 fuentes en total y luego de realizar un análisis de viabilidad, se identificarón 12 fuentes.
| Llevar a cabo la estructuración de proyectos estratégicos que permitan modernizar la infraestructura vial, marítima, fluvial y férrea del país de acuerdo con los avances tecnológicos vigentes en materia de transporte | Número de proyectos estructurados y aprobados | Eficacia | 10 | 50% | 50% | 100% | Dirección Técnica | Se estructuró 7 proyectos para pacto bicentenario y 3 de otras fuentes financiación para un total de 10 proyectos
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano
DIMENSIÓN No. 7: | Control Interno
OBJETIVO DEL MIPG | Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua
PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL
OBJETIVO DEL PROCESO: | Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles, asesorando a la Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos permitiendo que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG- y sus dimensiones cumplan su propósito.
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Control Interno | Revisar y ajustar anualmente los pliegos tipo elaborados por la entidad distintos de los reglados por el Gobierno Nacional. | Memorando Circular que socializa las plantillas revisadas y ajustadas. | Eficacia | 100% | 33% | 33% | 100% | Dirección de Contratación | Mediante el Memorando Circular No DC 20232 del 8/4/2020 se socializaron las plantillas tipo para concurso de méritos. Adicionalmente mediante Memorando No DC 29339 del 27/5/2020 se socializaron para MC.
| Promover y facilitar el accionar de veedurías en cada uno de los procesos. | Listado de asistencia a las audiencias en donde se establece la calidad en que se participa (Proponente / Veedurías) | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Dirección de Contratación | Avisos informativos dirigidos a los proponentes interesados en los respectivos procesos de selección durante el segundo trimestre 2020.
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano
DIMENSIÓN No. 7: | Control Interno
OBJETIVO DEL MIPG | Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua
PROCESO | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
OBJETIVO DEL PROCESO: | Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles, asesorando a la Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos permitiendo que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG- y sus dimensiones cumplan su propósito.
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Control Interno | Implementar la Política Institucional de Administración del Riesgo, y si lo amerita, actualizarla | Política Institucional de Administración del Riesgo implementada | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Lideres de proceso (DO, DT, DC, SG, SF, SA, OAP, OAJ, OCI) | La implementación de la Política de Riesgos está en relación con la revisión de las caracterizaciones de Proceso bajo la nueva plantilla
| Consolidar la matriz y mapa de riesgos de corrupción construida mediante proceso participativo (actores internos y externos de la entidad) y someterla a aprobación por parte del comité | Matriz y mapa de riesgos de corrupción consolidado y aprobada | Eficacia | 100% | 100% | 100% | 100% | Oficina Asesora de Planeación Comité Institucional de Gestión y Desempeño | La Matriz de riesgos de corrupción fue consolidada y publicada en la página web del INVIAS el 31 de enero de 2020
| Divulgar en página web e intranet la Política Institucional de Administración del Riesgo vigente y los riesgos de corrupción identificados | Política Institucional de Administración del Riesgo vigente y riesgos de corrupción identificados y divulgados | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Oficina Asesora de Planeación | La Matriz de riesgos de corrupción fue publicada en la página web del INVIAS el 31 de enero de 2020
| Monitorear y revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo e informar a la Oficina Asesora de Planeación | Mapa de Riesgos de Corrupción monitoreado y revisado | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Lideres de proceso (DO, DT, DC, SG, SF, SA, OAP, OAJ, OCI) | El Mapa de Riesgos de corrupción se está revisando conjuntamente con la revisión de todas las caracterizaciones de Proceso adaptándolas a la nueva plantilla
| Publicar y divulgar el monitoreo y seguimiento de la ejecución del PAAC | Seguimiento y monitoreo de la ejecución del PAAC publicado y divulgado | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Oficina Asesora de Planeación
| El interventor semanalmente verificará las especificaciones y normas e investigará las no conformidades dejando constancia en el informe semanal | Número de “No Conformidades” atendidas / Número de “No conformidades” encontradas | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Dirección Operativa
| El supervisor y gestores mensualmente, revisará en campo los informes semanales y se solicitará al interventor que resuelva las no conformidades, dejando constancia | Número de requerimientos atendidos por el Interventor / Número de requerimientos enviados al Interventor | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Dirección Operativa
| Actualizar procedimientos de acuerdo con las normas vigentes | # procedimientos actualizados / Total de procedimientos | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Subdirección Financiera | Cumplimiento programado para el cuarto trimestre
| Revisar estudios previos y del sector, los Pre pliegos y Pliegos de condiciones definitivos enviados por la Unidad Ejecutora, dirigiendo observaciones a las Unidades Ejecutoras con el fin de que estas, realicen el sustento del porque de los requisitos solicitados en el pliego de condiciones, dejando constancia en Acta de Observaciones a los Pre pliegos y Pliegos definitivos y Adendas publicados en el SECOP | # de procesos con observaciones / # de procesos recibidos | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Dirección de Contratación | 100%=20/20 de 20 procesos que se publicaron en prepliegos, 20 tuvieron observaciones para el trimestre comprendido entre: Abril a junio de 2020. De acuerdo con información publicada en el SECOP II.
| Revisar el proyecto de acto administrativo verificando que éste se ajuste a la normatividad vigente y en el evento que no sea coherente se devuelve al abogado para que se realicen los ajustes por correo electrónico | # de conceptos revisados / # de conceptos recibidos | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Oficina Asesora Jurídica | Se revisa los actos administrativo y en el Se han emitido 30 conceptos solicitados para el 2DO trimestre
| Compulsar al Grupo de Control Disciplinario Interno, cuando detecte omisión o negligencia por parte de algún miembro del equipo de trabajo, para que se adelanten las Investigaciones disciplinarias que haya lugar a través de memorando. | # de casos compulsados / # de casos detectados | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Oficina Asesora Jurídica | Para el primer trimestre de 2020 no se detectó ni compulsó ningún expediente al Grupo de Control Disciplinario Interno.
| Actualizar la Política en prevención del daño antijurídico, con el fin de que se apliquen los controles establecidos para el debido proceso judicial | Política en prevención del daño antijurídico aprobada | Eficacia | 100% | 0% | 50% | 50% | Oficina Asesora Jurídica Secretario de Comité de Conciliación | Se avanza con la Aprobación de la metodología con Oficio 20203000026851 del 2-6-2020 por parte de la ANDJE
| Aprobar el plan de trabajo para fortalecer el SCI- Sistema de Control Interno del InvÍas | Plan de trabajo aprobado en el Comité de Control interno | Eficacia | 100% | 33% | 33% | 100% | Dirección General Comité de Control Interno | Se avanza en la aprobación del plan de trabajo para fortalecer el SCI- Sistema de Control Interno del InvÍas
| Implementar el plan de trabajo para fortalecer el SCI- Sistema de Control Interno del InvÍas | % de cumplimiento del plan | Eficacia | 100% | 33% | 33% | 100% | Oficina de Control Interno | Se han adelantado las actividades programadas en el plan de trabajo. Soporte: evaluación SIPLAN grupos internos de trabajo y publicación de informes en el espacio de transparencia numeral 7 - Control. Enlace https://www.invias.gov.co/index.php/información-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica#7-control
| Revisar y actualizar los lineamientos de comunicación interna y externa | Lineamientos de comunicación interna y externa revisados y actualizados | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Dirección General Grupo de Comunicaciones | Se revisaron y actualizaron los lineamientos de comunicación interna y externa
| Fortalecer el diseño y la implementación de las actividades de control en los procedimientos | Procedimientos de control fortalecidos | Eficacia | 100% | 100% | 100% | 100% | Lideres de proceso (DO, DT, DC, SG, SF, SA, OAP, OAJ, OCI) | El jueves 23 de julio de 2020 en mesa de trabajo virtual una asesora de la Función Pública nos dio una capacitación en la nueva Guía de Administración del Riesgo
| Formular e implementar el Plan Anual de auditoria | Cumplimiento del Plan Anual de Auditoria | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Oficina de Control Interno Comité de Control Interno | Se ha adelantado el plan de auditorías. Soporte: evaluación trimestral SIPLAN - Grupos internos de trabajo y publicación de informes en pagina web, los cuales se pueden consultar en el enlace: https://www.invias.gov.co/index.php/información-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica#7-control