## PAAC2020
Para el seguimiento realizado se toma como referencia el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020 - 3ra versión publicado en el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano
SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 2021
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTVIDADES PROGRAMADAS | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | REPORTE REALIZADO POR DEPENDENCIAS RESPONSABLES CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PROGRAMADAS | VERIFICACIÓN OCI | % DE AVANCE
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Implementar la Política Institucional de Administración del Riesgo, y si lo amerita, actualizarla | Política Institucional de Administración del Riesgo implementada | •Identificación de los Riesgo de corrupción y diseño de controles: Lideres de proceso | Permanente. 1°, 2°, 3° y 4° trimestre | Reporte Oficina Asesora de Planeación MEMORANDO No. OAP 1079 del 12-01-2021: Desde el mes de noviembre se está socializando un informe mensual del estado del arte de la implmentación en cada proceso, destacando los logros y oportunidades de mejora en la materia. Durante la vigencia: 1. Los líderes de proceso aprobaron la inclusión o actualización de 26 riesgos de gestión y 10 de corrupción. La respectiva novedad, fue incluida en el Mapa de Riesgos Institucional publicado en la página web https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/sistema-de-gestion-de-calidad. 2. Por solicitud de los líderes de proceso en la agenda del próximo Comité Institucional de Gestión y Desempeño se incluye la revisión/aprobación de 7 riesgos de corrupción, que harán parte del Plan Anticorrupción y Atención la Ciudadano 2021. 3. Se han implementado en KAWAK 9 mapas de riesgos por proceso y se encuentran en revisión 5. 4. Se diseño una plantilla para estandarizar el monitoreo de los riesgos por parte de los líderes de proceso, que facilitará: · Reportar ejecución de las actividades de control (indicando porcentaje de avance en el periodo, evaluando su implementación y analizando el indicador formulado) · Informar a la Oficina Asesora de Planeación la matrizalización de riesgos. 5. La estrategias del acompañamiento virtual incluyeron , formularios web parametrizados, reuniones virtuales, informes detallados de identificación y analisis de riesgos, oportunidades de mejora documentadas en KAWAK y encuentros de facilitadores del Modelo Integrado de Planeración y Gestión (MIPG) A la luz del cambio metodologico, durante el mes de agosto se realizó un encuesta diriguida a actores internos y extrenos para identificar oportunidades de mejora en la politica institucional. Teniendo en cuenta que el Departamento Administrativo de Función Pública aún no ha publicado la nueva guía metodológica y que la misma es un factor clave en la actualización de la Política Institucional de Administración del Riesgo, se confirma que durante el primer trimestre de 2021 se dará continuidad al plan de transición, incorporando mejoras en e proyecto de la política y procedimientos internos. | Revisada la información aportada por la Oficina Asesora de Planeación se otorga avance para el periodo evaluado. | 75%
| 3. Consulta y divulgación | Divulgar en página web e intranet la Política Institucional de Administración del Riesgo vigente y los riesgos de corrupción identificados | Política Institucional de Administración del Riesgo vigente y riesgos de corrupción identificados, divulgados | Oficina Asesora de Planeación | Permanente. 1°, 2°, 3° y 4° trimestre | Reporte Oficina Asesora de Planeación MEMORANDO No. OAP 1079 del 12-01-2021: La politica vigente se encuetra publicada en https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/politicas-y-lineamientos/8750-politica-institucional-de-administracion-del-riesgo-2019 Los riesgos de corrupción identificados (aprobados) se encuentran disponibles en Mapa de riesgos de corrupción disponible en https://www.invias.gov.co/index.php/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano . Versión 1 aprobada en el mes de enero por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño Versión 2 aprobada en sesión del 4 de Novimbre En la encuesta dirigida a acatores internos y extrenos sobre el proyecto de Plan Anticorrupción y de Atnención al Ciudadano 2021, se incluyeron todos los riesgos identificados en la vigencia (el informe detallado hace parte del diagnóstico).Mapa de riesgos de corrupción disponible en https://www.invias.gov.co/index.php/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano | Revisada la información aportada por la Oficina Asesora de Planeación se otorga avance para el periodo evaluado. | 100%
| 4. Monitoreo o revisión | Monitorear y revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo e informar a la Oficina Asesora de Planeación | Mapa de Riesgos de Corrupción monitoreado y revisado | Líderes de proceso con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación | Permanente. 1°, 2°, 3° y 4° trimestre | Reporte Oficina Asesora de Planeación MEMORANDO No. OAP 1079 del 12-01-2021: Para el monitoreo de los 3 primeros trimestres se habilitó un formulario web. Se diseño una plantilla para estandarizar el monitoreo de los riesgos por parte de los líderes de proceso, que facilitará: · Reportar ejecución de las actividades de control (indicando porcentaje de avance en el periodo, evaluando su implementación y analizando el indicador formulado) · Informar a la Oficina Asesora de Planeación la matrizalización de riesgos. MEMORADO N° DT 82956 del 29/12/2020: 100% - El mapa de riesgos de corrupción de la Direccón Técnica se actualizó y se parobó por parte del Director Técnico, de acuerdo al proceso de adaptación a la nueva plantilla. SEI y SMA: Aprobación el 11 de Noviembre de 2020. SPA: Aprobación el 16 de Diciembre de 2020. El monitoreo de los riesgos de corrupción se realizó en la herramienta enviada por la Oficina Asesora de Planeación sobre la implementación de los controles programados y materialización de los riegos en el Memorando OAP 79618 del 18 de Diciembre de 2020. | Revisada la información aportada por la Oficina Asesora de Planeación se otorga avance para el periodo evaluado | 100%
| 5. Seguimiento | Publicar y divulgar el monitoreo y seguimiento de la ejecución del PAAC | Seguimiento y monitoreo de la ejecución del PAAC publicado y divulgado | Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno | Permanente. 1°, 2°, 3° y 4° trimestre | Reporte Oficina Asesora de Planeación MEMORANDO No. OAP 1079 del 12-01-2021: Para el monitoreo de los 3 primeros trimestres se habilitó un formulario web. En el 4° trimestre se diseño una plantilla para estandarizar el monitoreo de los riesgos por parte de los líderes de proceso, que facilitará: · Reportar ejecución de las actividades de control (indicando porcentaje de avance en el periodo, evaluando su implementación y analizando el indicador formulado) · Informar a la Oficina Asesora de Planeación la matrizalización de riesgos. | Revisada la información aportada por la Oficina Asesora de Planeación y la pagina web se evidencian el monitoreo y seguimiento del paac en los siguientes enlaceshttps://www.invias.gov.co/index.php/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano y https://www.invias.gov.co/index.php/plan-accion-anual. Así como el siguiente pantallazo soporte de la divulgación del seguimiento Se asigna avance para el periodo evaluado. | 100%
2. Racionalización de Trámites | El seguimiento se puede ver en la Hoja No. 3 del presente documento- "Seguimiento Est_Racionalización"
3. Rendición de Cuentas | 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Asegurar que toda información divulgada en canales externos sea de fácil comprensión para los grupos de valor | Informe del porcentaje de información de fácil comprensión, divulgada en canales externos | Dirección General | 1° (25%) , 2° (50%), 3° (75%) y 4°(100%) trimestre | Reporte Dirección General - MEMORANDO No. DG-GC 990 del 12-01-2021: Se publicaron: https://www.invias.gov.co/ Boletines de Prensa: 372 Banners: 96 . Tweets 10,824 publicaciones. Facebook: 3,743 publicaciones. Faceobook Live: 9 emisiones. Instagram: 456 historias publicadas. Instagram :581 publicaciones. Youtube: 246 videos . ANEXO1 | Revisado el reporte y los soportes de la información divulgada por la Dirección General - Grupo Comunicaciones en los enlaces: https://www.invias.gov.co/index.php/sala/noticias; https://www.invias.gov.co/; https://twitter.com/InviasOficial?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3AInviasOficial&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.invias.gov.co%2F; https://www.facebook.com/InviasOficial/; https://www.instagram.com/inviasoficial/; https://www.youtube.com/user/InviasOficial/videos , se otorga avance para el periodo evaluado. Sin embargo, se recomienda revisar la meta o producto, de tal modo que esta se relacione con la actividad formulada y permita medir su cumplimiento de manera objetiva. | 100%
|  | Producir y documentar de manera permanente en el año 2020 la información sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz bajo los lineamientos del SIRCAP a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Información sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz documentada bajo los lineamientos del SIRCAP | Dirección General Dirección Operativa - Subdirección de la Red Terciaría y Férrea Oficina Asesora de Planeación | 1° (25%) , 2° (50%), 3° (75%) y 4°(100%) trimestre | Reporte Oficina Asesora de Planeación MEMORANDO No. OAP 1079 del 12-01-2021: Se generaron reportes sobre el avance de los indicadores del Plan Marco de Implementación del acuerdo de paz, se encuentran publicados en el siguiente enlace: https://www.invias.gov.co/index.php/planeacion-gestion-y-control/indicadores-de-gestion | Revisada la información aportada por la Oficina Asesora de Planeación se pudo establecer que en el link https://www.invias.gov.co/index.php/planeacion-gestion-y-control/indicadores-de-gestion se encuentra publicada la información Seguimiento a indicadores de Gobierno a septiembre de 2020, con fecha de última actualización 31 de diciembre de 2020. Se otorga avance para el periodo evaluado. Mediante Memorandos Nos. OCI 26 del 04 de enero de 2021 dirigido a la Subdirección Red Terciaria y Férrea y Memorando OCI 29 del 04 de enero de 2021 dirigido a la Dirección Operativa se solicito la información sobre el tema con plazo de remisión de respuesta el 12 de enero de 2021, pero no se recibió comunicación al respecto. | 100%
| 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Diseñar e implementar espacios de dialogo nacionales y territoriales con base en los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas (MURC) de acuerdo con el cronograma establecido por el Sistema de Rendición de Cuentas. | Espacios de dialogo nacionales y territoriales diseñados e implementados de acuerdo con el cronograma establecido por el Sistema de Rendición de Cuentas. | Dirección General Dirección Operativa | 1° (25%) , 2° (25%), 3° (50%) y 4°(100%) trimestre | Reporte Dirección General - MEMORANDO No DG-GC 990 del 12-01-2021: Se realizaron emisiones de Facebook Live en las regiones. https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/participacion-en-linea/resultados-de-participacion | Revisado el reporte y los soportes de la información divulgada por la Dirección General - Grupo Comunicaciones en los enlaces: https://www.facebook.com/119634601512493/videos/375844236791760/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card; y https://www.facebook.com/119634601512493/videos/1030557337375480/ , se otorga avance. Mediante Memorando OCI 29 del 04 de enero de 2021 dirigido a la Dirección Operativa se solicito la información sobre el tema con plazo de remisión de respuesta el 12 de enero de 2021, pero no se recibió comunicación al respecto. | 100%
|  | Diseñar e implementar una estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto de la implementación del Acuerdo de Paz , bajo los lineamientos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, en cabeza de la Consejería para la Estabilización y Consolidación , en conjunto con el Departamento Administrativo de la Función Pública indiquen en el marco del Sistema de Rendición de Cuenta | Estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto de la implementación del Acuerdo de Paz diseñada e Implementada | Dirección General Dirección Operativa - Subdirección de la Red Terciaraia y Ferréa con apoyo de la Oficina asesora de Planeación | 1° (25%) , 2° (50%), 3° (75%) y 4°(100%) trimestre | Reporte Oficina Asesora de Planeación MEMORANDO No. OAP 1079 del 12-01-2021: 23 de Julio de 2020: Se participó en el foro virtual "El transporte de carga en tiempos de pandemia" organizado por Asecarga. 16 de Septiembre de 2020: Participación en el 5 foro sobre gestión del riesgo y variabilidad climática. 23 al 25 de Septiembre de 2020: Participación en la 4 rueda de innovación. | Revisado el reporte de la Oficina Asesora de Planeación no se evidencia el diseño e implementación de la estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto de la implementación del Acuerdo de Paz. La información de participación en el foro virtual "El transporte de carga en tiempos de pandemia" organizado por Asecarga, fue reportada por la Dirección Técnica - MEMORANDO No DT 53777 del 15-09-2020 y evaluada en el seguimiento del segundo cuatrimestre. Mediante Memorandos OCI 26 del 04 de enero de 2021 dirigido a la Subdirección Red Terciaria y Férrea y Memorando OCI 29 del 04 de enero de 2021 dirigido a la Dirección Operativa se solicito la información sobre el tema con plazo de remisión de respuesta el 12 de enero de 2021, pero no se recibió comunicación al respecto. | 0%
|  | Realizar el principal espacio de rendición de cuentas | Espacio de rendición de cuentas realizado | Dirección General | 4° trimestre | Reporte Dirección General - MEMORANDO No. DG-GC 990 del 12-01-2021: Se realizo el principal espacio de rendicion de cuentas el 4 de diciembre de 2020. ANEXO 3 https://www.invias.gov.co/index.php/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas | Revisado el reporte y los soportes de la información divulgada por el Grupo Comunicaciones de la Dirección General se evidencio la Rendición de Cuentas del INVIAS, el día 4 de diciembre de 2020 a través del link https://www.invias.gov.co/index.php/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas y de los enlaces: Twitter https://twitter.com/InviasOficial/status/1334861723384356864?s=20 YouTube https://www.youtube.com/watch?v=GSuoe1Ti4o4 Facebook https://www.facebook.com/InviasOficial/videos/684814145754690 | 100%
|  | Realizar Chat ciudadano temático que propicien el diálogo con la ciudadanía. | 9 Chat ciudadano temático realizados | Dirección General Dirección Operativa Dirección Técnica | 1° (1) , 2° (4), 3° (7) y 4°(9) trimestre | Reporte Dirección General - MEMORANDO No. DG-GC 990 del 12-01-2021: Se realizaron 9 Facebook Live. ANEXO 4 | Revisada la información reportada por la Dirección General y consultado el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/participacion-en-linea/resultados-de-participacion#2020, se evidencia la realización de 9 chats en la vigencia 2020, de los cuales, se realizaron en el primer trimestre se realizaron cuatro (4); en el segundo uno (1); en el tercer trimestre tres (3) y en el cuarto trimestre uno (1). Se otorga avance de cumplimiento. Mediante Memorandos OCI 23 del 04 de enero de 2021 dirigido a la Dirección Técnica y Memorando OCI 29 del 04 de enero de 2021 dirigido a la Dirección Operativa se solicito la información sobre el tema con plazo de remisión de respuesta el 12 de enero de 2021, pero no se recibió comunicación al respecto. | 100%
| 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Capacitar a las personas y comunidades interesadas en realizar seguimiento a los proyectos y asesorarlos en el proceso de conformación de veedurías ciudadanas u otro espacio de participación comunitaria. | 100% Capacitaciones Realizadas / Capacitaciones Programadas | Dirección General Dirección Operativa Dirección Técnica | 1° (25%) , 2° (50%), 3° (75%) y 4°(100%) trimestre | Reporte Dirección General - - MEMORANDO No. DG-GC 990 del 12-01-2021: Previo a la rendición se publicaron mensajes invitando a la ciudadanía a participar (se realizaron vídeos de las territoriales que se publicaron en Facebook y twitter), mensajes explicando en que consiste este espacio Se realizó una campaña de sinergia con todas las entidades del sector que fue divulgada el 4 de diciembre. https://www.facebook.com/119634601512493/videos/226980538800514/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card ANEXO 5 | Revisada la información aportada por la Dirección General se concluye que para la Oficina de Control Interno no es posible determinar el avance de la acción formulada toda vez que no se evidencia cual es el total de las capacitaciones programadas para medir el indicador que se estableció en la meta o producto. Mediante Memorandos OCI 23 del 04 de enero de 2021 dirigido a la Dirección Técnica y Memorando OCI 29 del 04 de enero de 2021 dirigido a la Dirección Operativa se solicito la información sobre el tema con plazo de remisión de respuesta el 12 de enero de 2021, pero no se recibió comunicación al respecto. | -
|  | Capacitar un equipo interdisciplinario en temas de Rendición de Cuentas. | 1 Capacitación Realizadas | Oficina Asesora de Planeación. | 4° trimestre | Reporte Oficina Asesora de Planeación MEMORANDO No. OAP 1079 del 12-01-2021: Se conformo equipo líder y se capacitó en rendición de cuentas | Revisado el reporte de la Oficina Asesora de Planeación y en verificación del sistema SICOR se pudo establecer que la conformación del equipo se solicitó a través del Memorando Circular No OAP 53297 del 11-09-2020 y el documento se remitió mediante el Memorando Circular OAP 57030 del 28-09-2020. La capacitación en el tema de rendición de cuentas se evidencio en el Informe EVALUACIÓN ESTRATEGIA Y PRINCIPAL ESPACIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS INVIAS 2020 elaborado por la OCI el 31 de diciembre de 2020, el cual se encuentra publicado en la página WEB: https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/11229-informe-de-evaluacion-oci-estrategia-y-principal-espacio-de-rendicion-de-cuentas-invias-2020/file | 100%
| 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Evaluar la estrategia de rendición de cuentas (incluyendo cada espacio de diálogo) | Informe de evaluación Informe de seguimiento | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno | 4° trimestre | Reporte Oficina Asesora de Planeación MEMORANDO No. OAP 1079 del 12-01-2021: Se realizó informe de la estrategia y del principal espacio de rendición de cuentas | Revisado el reporte de la Oficina Asesora de Planeación se evidencia la publicación del informe en el siguiente enlace:https://www.invias.gov.co/index.php/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas El Informe de Seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno se encuentra publicado en el link: https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/11229-informe-de-evaluacion-oci-estrategia-y-principal-espacio-de-rendicion-de-cuentas-invias-2020/file De acuerdo con la evaluación del especio principal de rendición de cuentas se recomienda mejorar los aspectos relacionados con la interacción de participación ciudadana. Se cumplió con la meta o producto. | 100%
4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Diseñar e implementar la estrategia de participación ciudadana | Estrategia de participación ciudadana implementada | Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Oficina Asesora de Planeación Secretaría General | 1° y 2° trimestre (Diseño) 3° y 4° trimestre (Implementación) | Reporte Oficina Asesora de Planeación MEMORANDO No. OAP 1079 del 12-01-2021: MEMORANDO No SG-GAC 82468 del 28/12/2020: 100% -Memorando SG-GAC 67837 del 09-11-2020 -Solicitud de edición y publicación y se encuentra publicada https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/participacion-en-linea/estrategia-de-participacion-ciudadana Reporte Secretaría General - MEMORANDO No SG-GAC 1019 del 12-01-2021: Memorando SG-GAC 67837 del 09-11-2020 -Solicitud de edición y publicación y se encuentra publicada https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/participacion-en-linea/estrategia-de-participacion-ciudadana | Revisado el reporte de las áreas responsables y una vez verificado el link: https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/participacion-en-linea/estrategia-de-participacion-ciudadana, se evidencia la publicación en la página WEB de la Entidad, del documento Estrategia de Participación ciudadana con fecha de actualización 11 de diciembre de 2020. De acuerdo con lo estipulado en la Estrategia de Participación ciudadana publicada se se realizó la implementación de la misma durante la vigencia 2020. | 100%
|  | Adecuar los puntos de atención en las Direcciones Territoriales para mejorar la accesibilidad de la población en condición de discapacidad motora | 5 puntos de atención en las Direcciones Territoriales adecuados | Secretaría General | 2° (50%) y 4°(100%) trimestre | Reporte Secretaría General - MEMORANDO No SG-GAC 1019 del 12-01-2021: 1. Con memorando circular no SG-GAC 77723 del 14-12-2020 se realizo solicitud de: "INFORMACIÓN ADECUACIONES DIRECIONES TERRITORIALES - DISCAPACITADO" 2. Con memorandos DT-RIS 80475, DT-MET 83267, DT-HUI 78491, DT-CAS 78218 y DT-CUN 83240 enviaron repuesta a las adecuaciones realizadas. | Revisados los soportes remitidos por el Grupo de Atención al Ciudadano de la Secretaría General se observa que se ha dado cumplimiento a la actividad formulada. | 100%
| 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Fortalecer el Canal telefónico de atención | Canal telefónico fortalecido | Dirección General Secretaría General | 2° (50%) y 4°(100%) trimestre | Reporte Secretaría General - MEMORANDO No SG-GAC 1019 del 12-01-2021: En el Protocolo de atencion al ciudadano se realizo una modificacion en el canal telefonico y se encuentra aprobado en el aplicativo KAWAK con codigo ASERCIU - PT - 1 | Revisados el reporte remitido por el Grupo de Atención al Ciudadano de la Secretaría General se otorga avance para el periodo evaluado. | 100%
|  | Adoptar mecanismos de comunicación incluyentes | Mecanismos de comunicación incluyentes, adoptados | Dirección General Secretaría General | 3°(100%) trimestre | Reporte Dirección General - - MEMORANDO No. DG-GC 990 del 12-01-2021: Al respecto, el Instituto Nacional de Vías en el Portal Web, cuenta con los subtítulos en todos los contenidos no textuales relevantes. Esto no es perceptible a simple vista, sino que requiere del software usado por personas con discapacidad. ANEXO 6 Reporte Secretaría General - MEMORANDO No SG-GAC 1019 del 12-01-2021 ASERCIU-GUI-1 - GUIA DE COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN INCLUYENTE INVIAS y capacitacion por teams. | Revisado el reporte enviado por el Grupo de Atención al Ciudadano se verificó en el aplicativo Kawak que se encuentra publicado el documento ASERCIU-GUI-1 - GUIA DE COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN INCLUYENTE INVIAS V1 con fecha de implementación 17 de noviembre de 2020. Se asigna avance de cumplimiento. | 100%
| 3. Talento humano | Diseñar e implementar un programa para promover espacios de sensibilización en la cultura del servicio en Invias | Programa diseñado e implementado | Secretaría General | 1° trimestre (Diseño) 2° , 3° y 4° trimestre (Implementación) | Reporte Secretaría General - MEMORANDO No SG-GAC 1019 del 12-01-2021: Memorando SG GAC 81352 del 23-12-2020 solicitud publicacion en la intranet, publicado en la Intranet. | De acuerdo con el reporte del Grupo de Atención al ciudadano se verificó en la intranet de la Entidad http://intranet/docs/talento_humano/bienestar/2020/291220_prog_cultura_servicio_2020.pdf, que se encuentra publicado PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DE ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN EN LA CULTURA DE SERVICIO DE INVIAS. Se otorga avance de cumplimiento. | 100%
|  | Realizar mesas de trabajo sobre servicio al ciudadano y PQRD | 10 Mesas de trabajo realizadas | Secretaría General | 2° (50%) y 3° (100%) trimestre | Reporte Secretaría General - MEMORANDO No SG-GAC 1019 del 12-01-2021: Se realizaron 14 mesas de trabajo de acuerdo a los siguiente memorandos: Memorando SG-GAC 61371 DT CHO, Memorando SG-GAC 61433 DT CES, Memorando SG-GAC 61434 DT BOL, Memorando SG-GAC 61435 DT PUT, Memorando SG-GAC 61707 DT N. SAN, Memorando SG-GAC 61829 DT QUI, Memorando SG-GAC 61834 DT ANT, Memorando SG-GAC 73657 DT NAR, Memorando SG-GAC 73658 DT VALLE, Memorando SG-GAC 73659 DT COR, Memorando SG-GAC 73661 DT ATL, Memorando SG-GAC 73662 DT RIS, Memorando SG-GAC 73664 DT CAL, - Memorando SG-GAC 73665 DT HUI, las cuales se tiene como evidencia grabaciones por teams. | Revisados los soportes remitidos por el área responsable se verificó la actividad incluida en el programa de promoción de espacios de sensibilización en la cultura del servicio de Invías. Se otorga avance. | 100%
|  | Realizar talleres sobre la responsabilidad de los servidores públicos (deberes, derechos y obligaciones) | 6 Talleres realizados. | Secretaría General | 2° (33%), 3° (66%) y 4° (100%) trimestre | Reporte Secretaría General - MEMORANDO No SG-GAC 1019 del 12-01-2021: 1. "EFICIENCIA ADMINISTRATIVA en tiempos de incertidumbre" Se desarrolló en tres sesiones del 20, 22 y 24 de abril de 2020 donde participaron 100 personas de la entidad. 2. "LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA EN LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS". Esta fue una charla de dos horas realizada el 9 de diciembre de 2020 y contó con la participación de 150 personas de la entidad. | Revisados los soportes remitidos por el área responsable se pudo establecer el cumplimiento de la actividad | 100%
| 4. Normativo y procedimental | Incluir en el modelo de operación de la entidad (mapa de procesos) un proceso de servicio al ciudadano con los respectivos procedimientos | Proceso de servicio al ciudadano Incluido en el Modelo de operación Procedimientos implementados en el sistema de gestión | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Secretaría General | 2° trimestre (Caracterización) 3° y 4° trimestre (Procedimientos) | Reporte Oficina Asesora de Planeación MEMORANDO No. OAP 1079 del 12-01-2021: MEMORANDO No SG-GAC 82468 del 28/12/2020: 100% - 1. El 17 de noviembre se aprobo por parte de SG todos los documentos relacionados con el Proceso Servicio al Ciudadano en el aplicativo KAWAK. 2. Mediante memorando SG-GAC 70114 del 18/11/2020 se solicito aprobación proceso ante el Comité – Servicio al Ciudadano. 3. Mediante memorando SG-GAC 76887 del 10-12-2020 - Pendiente visualización en el nuevo Mapa de Procesos de la Entidad. 4. Mediante memorando OAP 78805 del 16-12-2020 nos informan que ya se puede acceder a las caracterizaciones de procesos desde el nuevo mapa de procesos. Reporte Secretaría General - MEMORANDO No SG-GAC 1019 del 12-01-2021: 1. El 17 de noviembre se aprobo por parte de SG todos los documentos relacionados con el Proceso Servicio al Ciudadano en el aplicativo KAWAK. 2. Mediante memorando SG-GAC 70114 del 18/11/2020 se solicito aprobación proceso ante el Comité – Servicio al Ciudadano. 3. Mediante memorando SG-GAC 76887 del 10-12-2020 - Pendiente visualizacion en el nuevo Mapa de Procesos de la Entidad. 4. Mediante memorando OAP 78805 del 16-12-2020 nos informan que ya se puede acceder a las caracterizaciones de procesos desde el nuevo mapa de procesos. | Revisados los soportes remitidos por las áreas responsables y el mapa de procesos en el aplicativo KAWAK, se evidencia el cumplimiento de la actividad. Por lo anterior se otorga avance. | 100%
| 5. Relacionamiento con el ciudadano | Diseñar el Modelo de Servicio al Ciudadano | Modelo del Servicio al Ciudadano implementado | Secretaría General | 3° trimestre | Reporte Secretaría General - MEMORANDO No SG-GAC 1019 del 12-01-2021: Con memorando No SG-GAC 66287 del 04/11/2020 se solicito edición y Publicación Modelo de Servicio. Y ya fue publicado en pagina web. | De acuerdo con lo reportado por el área responsable se verificó la publicación del documento Modelo de Servicio al ciudadano en el link: https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites-y-servicios/modelo-de-servicio-al-ciudadano con fecha de actualización 12 de noviembre de 2020. Se otorga avance | 100%
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 1. Lineamientos de Transparencia Activa | Crear ficha web para cada proyecto y divulgarla en el portal de Invias y datos abiertos | Fichas web de proyectos divulgadas en la página web | Dirección General Dirección Operativa Dirección Técnica Oficina Asesora de Planeación (datos abiertos) | 1° trimestre | Reporte Oficina Asesora de Planeación MEMORANDO No. OAP 1079 del 12-01-2021: MEMORADO N° DT 82956 del 29/12/2020: 100% - Para el 4o trimestre de 2020 se realizó la definición de estructura de datos y diccionario de datos. Ademas de un primer bosquejo del tablero de consulta de datos y mapa. El Grupo Sistemas de Información Confirma que junto con la Dirección operatva logró un modelo para el repositorio de información d elos proyectos INVIAS. Se desarroloa forma para el seguimiento a contratos, insumo para la ficha web. La plataforma inicial fue diseñada en Power apps (se requiere licenciamiento para un minimo de 50 usuarios para el paso a producción, posterior a esto se realizará la fase de uso y apropiación del usuario final). Reporte Dirección General - - MEMORANDO No. DG-GC 990 del 12-01-2021: El Grupo de Comunicaciones publicará en la página cuando sean entregadas las fichas por parte de la DO | Revisada la información aportada por las áreas se otorga avance para el periodo evaluado. Mediante Memorandos OCI 23 del 04 de enero de 2021 dirigido a la Dirección Técnica y Memorando OCI 29 del 04 de enero de 2021 dirigido a la Dirección Operativa se solicito la información sobre el tema con plazo de remisión de respuesta el 12 de enero de 2021, pero no se recibió comunicación al respecto. | 30%
|  | Difundir información sobre la oferta institucional de trámites y otros procedimientos en lenguaje claro y de forma permanente a los usuarios de los trámites teniendo en cuenta la caracterización | Información difundida | Dirección General Secretaría General Subdirección de Estudios e Innovación | 2° (33%), 3° (66%) y 4°(100%) trimestre | Reporte Dirección General - - MEMORANDO No. DG-GC 990 del 12-01-2021: Se actualizó información y se publicaron 5 banners que han estado de forma casi permanente en el Portal Web. Se socializó trámite nuevo. https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites-y-servicios/tramites ANEXO 7 Reporte Secretaría General - MEMORANDO No SG-GAC 1019 del 12-01-2021: Memorando SG GAC 78862 del 17-12-2020 , Solicitud publicación banner, publicado en la pagina web. Reporte Subdirección de Estudios e Innovación MEMORANDO No SEI 283 del 05-01-2021: En https://www.invias.gov.co/index.php/consultar-permisos-de-carga, se difundió información reciente para la movilización de carga por las vías a cargo del Instituto. Así mismo se compartió el boletín estratégico de seguridad y movilidad en: https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/cnsc/11131-comunicado-restriccion-diciembre-2020-y-enero-2021/file y se compartió el morando SEI 78801 sobre suspensión de permisos de carga extradimensionada INVITRÁMITES. Se puede consultar este memorando en: https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/cnsc/11130-cierre-del-aplicativo-invitramites-fin-de-ano-2020/file | Revisada la información aportada por las áreas se da avance para el periodo evaluado. | 100%
| 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | Mejorar los mecanismos de seguimiento a la respuesta oportuna y de calidad a los derechos de petición y PQRD | Mecanismos de seguimiento a la respuesta oportuna y de calidad, mejorados | Secretaría General | 2° (50%) y 3° (100%) trimestre | Reporte Secretaría General - MEMORANDO No SG-GAC 1019 del 12-01-2021: 1. Memorando SG GAC 59666 - Solicitud de mantenimiento y actualizacion del E-Qual. 2. Link de reuinon por teams - Pruebas iniciales del nuevo sistema virtual de PQRD https://web.microsoftstream.com/video/953ca307-69d0-49c9-a2ae-71d16decc0aa | Revisada la información remitida por el grupo de Atención al Ciudadano no se evidencia el cumplimiento de lo solicitado en el memorando SG GAC 59666 del 7 de octubre de 2020 y no se pudo tener acceso al link remitido como soporte de las Pruebas iniciales del nuevo sistema virtual de PQRD, por no anterior se mantiene el avance del periodo anterior. | 83%
| 3. Elaboración los instrumentos de Gestión de la información | Actualizar los instrumentos de gestión de la información y adoptarlos mediante acto administrativo | Instrumentos de gestión de la información actualizados y adoptados mediante acto administrativo | Secretaría General Subdirección Administrativa Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación con apoyo de todas las dependencias | 3° (50%) y 4°(100%) trimestre | Reporte Oficina Asesora de Planeación MEMORANDO No. OAP 1079 del 12-01-2021: Actualizados y publicados en la pagina web en el enlace: https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/inventario-de-informacion y también fueron publicado en datos abiertos Reporte Secretaría General - MEMORANDO No SG-GAC 1019 del 12-01-2021: Memorando SG GAC 73049 del 27/11/2020 dirigido a la SG | Revisados los soportes reportados por las áreas responsables se evidencia cumplimiento de la actividad, por lo cual se otorga un avance para el periodo evaluado. Mediante Memorandos OCI 25 del 04 de enero de 2021 dirigido a la Subdirección Administrativa y Memorando OCI 30 del 04 de enero de 2021 dirigido a la Oficina Asesora Jurídica sobre el tema, con plazó de remisión de la respuesta el 12 de enero de 2021, no obstante, no se recibio ninguna comunicación al respecto. | 100%
| 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | Mejorar la accesibilidad de la población en condición de discapacidad visual y auditiva | Accesibilidad mejorada | Dirección General Secretaría General | 1° (0%) , 2° (0%), 3° (50%) y 4°(100%) trimestre | Reporte Dirección General - - MEMORANDO No. DG-GC 990 del 12-01-2021: Al respecto, el Instituto Nacional de Vías en el Portal Web, cuenta con los subtítulos en todos los contenidos no textuales relevantes. Esto no es perceptible a simple vista, sino que requiere del software usado por personas con discapacidad. ANEXO 6 Reporte Secretaría General - MEMORANDO No SG-GAC 1019 del 12-01-2021: Con memorando SG-GAC 76953 del 10 de diciembre del 2020 se solicio publicacion de banner, y ya esta publicado | Revisada la información reportada por las areas responsables no se asigna avance para el periodo evaluado y se recomienda que la Entidad facilite el acceso a la información publicada en la página WEB de la población en condición de discapacidad audiovisual, aspecto que no se evidencio. | 67%
| 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Elaborar informe trimestral sobre la información más consultada (indicando si la misma se encuntra disponible en la página web) | Informes trimestrales sobre información más consultada | Secretaría General | 1° (25%) , 2° (50%), 3° (75%) y 4°(100%) trimestre | Reporte Secretaría General - MEMORANDO No SG-GAC 1019 del 12-01-2021: 1. Con memorando No SG-GAC 58989 del 05/10/2020 se solicito publicación - información más consultada y ya esta publicada en pagina web. 2. Con memorando SG-GAC 58988 del 05/10/2020 se solicito publicacion informe PQRD Trimestre Julio-Sept de 2020 y ya esta publicada en pagina web. | Revisada la información se evidencian los informes trimestrales sobre información mas consultada de los periodos enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre de 2020, por lo cual se otorga un avance | 100%
Note on G33: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se modificaron los % de cumplimiento

## RIESGOS CORRUPCIÓN 2020
Para el seguimiento realizado se toma como referencia el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020 - 3ra versión publicado en el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano
Responsable: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS
Vigencia: corte 31-dic-2020
Fecha de publicación: enero 2021
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción 2020 - corte a 31-12-2020
No. | Proceso | Riesgo | Causa | Actividad de Control | Soporte | Responsable | Tiempo | Indicador | Acciones adelantadas | % avance reportado por las áreas - medición Indicadores | Observaciones OCI
R9 | GESTION DE INNOVACION Y REGLAMENTACION TECNICA DE LA INFRAESTRUCTURA | Recibo o solicitud de cualquier beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de acelerar la expedición de un trámite o la autorización de un trámite, sin el cumplimiento de los requisitos técnicos o legales. | Normatividad compleja y/o desactualizada (No hay criterios técnicos o jurídicos claros para determinar la calidad del Requisito) | 1. Verificar anualmente la vigencia de la normatividad asociada a los trámites y criterios técnicos o jurídicos de cada requisito, a través de mesas de trabajo internas técnico-legal, cuando se detecten oportunidades de mejora se conceptuará y dejará constancia de la interpretación del requisito (SICOR, mediante los oficios remitidos, expediente electrónico, base de datos). | SICOR - Oficios | Subdirector de Estudios e Innovación | 4° trimestre 2020 1°, 2°, 3° y 4° trimestre de 2021 | # norma revisadas / # normas a revisar | Reporte Subdirección de Estudios e Innovación -Memorando No. SEI 283 del 05-01-2021: El 23 de octubre de 2020, se generó el "Proyecto de resolución permisos temporales para el transporte de carga divisibleen vehículos combinados de carga". El 19 de octubre de 2020, se genero el proyecto de "modificación de la resolución 4959 de 2006 parágrafo transitorio 12" para revisión de la Dirección Técnica. El 15 de octubre de 2020, se remitió la agenda regulatoria pendiente. | Reporte Subdirección de Estudios e Innovación -Memorando No. SEI 283 del 05-01-2021: 100% | Revisado el reporte y los soportes remitidos por la Subdirección de Estudios e Innovación sobre las acciones adelantadas, desde la Oficina de Control Interno se considera pertinente hacer las siguientes recomendaciones: Revisar la causa, porque esta no esta acorde con el riesgo formulado. Revisar la actividad de control, los controles deberían ser permanentes. Revisar la formulación del indicador el cual debe estar acorde con lo definido como riesgo y la periodicidad de la medición.
|  |  |  | 2. Analizar mensualmente los temas comunes de las PQRD asociadas a trámites y posibles interpretaciones erradas en los criterios técnico y jurídicos, para diseñar comunicaciones a modo de explicación y/o lo socializará con todos los usuarios que presentan solicitudes frecuentemente y el personal a cargo de los procedimientos internos . Y en el evento de materialización del riesgo de corrupción, informará a los usuarios de las acciones (penales y disciplinarias) tomadas para que realicen control social. | SICOR - Oficios | Subdirector de Estudios e Innovación | 4° trimestre 2020 1°, 2°, 3° y 4° trimestre de 2021 | #comunicaciones socializadas o remitidas / Comunicaciones programadas para socializar o remitir | Reporte Subdirección de Estudios e Innovación -Memorando No. SEI 283 del 05-01-2021: En las PQRD revisadas, no hay evidencia de interpretaciones erradas en los criterios técnico jurídicos. Por lo tanto no es necesario generar comunicaciones o socializaciones. | Reporte Subdirección de Estudios e Innovación -Memorando No. SEI 283 del 05-01-2021: 100% | Revisado el reporte y los soportes remitidos por la Subdirección de Estudios e Innovación, se pudo evidenciar que la revisión efectuada de las PQRD en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020, hacen relación a Peticiones de Información, Peticiones de Interés particular y reclamos. Se recomienda documentar la revisión de los demás conceptos que se presenten en el periodo evaluado, toda vez que sólo se documentó la muestra del concepto de reclamos, donde se evidencia que el tema no corresponde a temas asociados a trámites y posibles interpretaciones erradas en los criterios técnico jurídicos, Se recomienda la revisión del indicador y determinar el sitio para almacenar la información que alimentará el indicador.
|  |  |  | 3. Revisar, cada vez que reciban una solicitud , el cumplimiento de los procedimientos (tiempos de respuesta) a través de trazabilidad de los actos administrativos. En caso de detectar una inconsistencia o irregularidad o aspecto a mejorar tomará las acciones pertinentes y propondrá al Subdirector de Estudios e innovación alternativas para optimizar los puntos de control. | Expediente solicitudes de trámites y SICOR | Coordinador del grupo de Regulación Técnica | 4° trimestre 2020 1°, 2°, 3° y 4° trimestre de 2021 | # trámites donde se siguió el procedimiento / # de trámites de la muestra | Reporte Subdirección de Estudios e Innovación -Memorando No. SEI 283 del 05-01-2021: En revisión de las solicitudes interpuestas, no se evidencian retrasos en las respuestas en el período. Tampoco se detectaron inconsistencias. Algunos documentos que estaban proyectados fueron devueltos a los profesionales o fueron directamente ajustados por parte de la Coordinación de Regulación Técnica y Permisos y por la Subdirección de Estudios es Innovación. | Reporte Subdirección de Estudios e Innovación -Memorando No. SEI 283 del 05-01-2021: 100% | De acuerdo a lo reportado por la Subdirección de Estudios e Innovación, no se evidencia soporte de las acciones adelantadas sobre el tema. La Oficina de Control Interno considera pertinente hacer las siguientes recomendaciones: Revisar la causa, la redacción de la actividad de control, el indicador formulado, de tal forma que estos estén acordes con el riesgo identificado. No es claro a que tipo de solicitudes hace referencia
R10 | GESTION DE INNOVACION Y REGLAMENTACION TECNICA DE LA INFRAESTRUCTURA | Seleccionar deliberadamente por coacción al INVIAS por parte del interesado, tecnologías obsoletas, con alto impacto negativo sobre el medio ambiente y que no cumplan con las especificaciones y necesidades técnicas del sector en los territorios | Seleccionar sin suficiente criterio objetivos tecnologías obsoletas o con alta afectación al medio ambiente | 1. Verificar, cada vez que reciba una propuesta de incorporación de tecnología, el cumplimiento de los filtros en el procedimiento de evaluación de nuevas tecnologías (Bajo el procedimiento de la resolución 263 del 31/01/2020 y política institucional de sostenibilidad), empezando por los especialistas, el control de la coordinación de Regulación Técnica y la Subdirección, para incrementar la transparencia en la selección de nuevas tecnologías. En el evento de encontrar una irregularidad en el procedimiento, se reasignará la evaluación desde el punto en que se detecta la irregularidad, efectuando un llamado de atención al responsable de la irregularidad. | Expediente, Resolución de adopción de nueva tecnología | Subdirector de Estudios e Innovación | 4° trimestre 2020 1°, 2°, 3° y 4° trimestre de 2021 | Número de irregularidades detectadas / número de tecnologías evaluadas * 100%. | Reporte Subdirección de Estudios e Innovación -Memorando No. SEI 283 del 05-01-2021: A partir de la cuarta rueda de innovación y sostenibilidad llevada a cabo entre el 23 y el 25 de septiembre, se efectuó la revisión documental de 49 nuevas tecnologías, que pasan a una siguiente fase en el proceso en el marco de la resolución 263 de 2020. En las 49 tecnologías, no se encuentran irregularidades y todas las tecnologías identificadas y revisadas, cumplen con los criterios de la resolución en comento. | Reporte Subdirección de Estudios e Innovación -Memorando No. SEI 283 del 05-01-2021: 100% | Revisado el reporte de la Subdirección de Estudios e Innovación y los soportes remitidos, desde la Oficina de Control Interno se considera pertinente hacer la siguiente recomendación: Revisar la actividad de control, en cuanto al cumplimiento e la Resolución 263 de 2020. Revisar la formulación del indicador el cual debe estar acorde con lo definido como riesgo.
R17 | GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | Recibir obras de infraestructura sin el cumplimiento de especificaciones y/o normas técnicas, por acción u omisión de la interventoría o quien haga sus veces, durante la ejecución de los contratos de obra pública, ocasionando posible deterioro de la obra para favorecer intereses propios o de particulares. | Incumplimiento de obligaciones y responsabilidades del Interventor. | 1. El interventor semanalmente verificará las especificaciones y normas e investigará las no conformidades dejando constancia en el informe semanal | Informe semanal | Interventor | Semanal | Número de “No Conformidades” atendidas / Número de “No conformidades” encontradas |  |  | Mediante Memorando No. OCI 29 del 4 de enero de 2021 se solicito el reporte sobre el tema a la Dirección Operativa con plazo de respuesta 12 de enero de 2021. No se recibió comunicación al respecto.
|  |  |  | 2. El supervisor y gestores mensualmente, revisará en campo los informes semanales y se solicitará al interventor que resuelva las no conformidades, dejando constancia | Informe mensual | Gestor y supervisor | Mensual | Número de requerimientos atendidos por el Interventor / Número de requerimientos enviados al Interventor |  |  | Mediante Memorando No. OCI 29 del 4 de enero de 2021 se solicito el reporte sobre el tema a la Dirección Operativa con plazo de respuesta 12 de enero de 2021. No se recibió comunicación al respecto.
R18 | GESTIÓN LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL | Emisión de actos administrativos de carácter general o particular que esté incursos en causales de nulidad previstas en la ley, para el favorecimiento de intereses propios o de tercero | Ausencia y/o falta de interpretación de los soportes probatorios fundamento de los actos administrativos generales o particulares | 1. Revisar el proyecto de acto administrativo verificando que éste se ajuste a la normatividad vigente y en el evento que no sea coherente se devuelve a la dependencia de origen para que se realicen los ajustes | Proyectos de acto administrativo - correo y/o memorando | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y su coordinador de Grupo de Conceptos | 4° trimestre 2020 1°, 2°, 3° y 4° trimestre de 2021 | # de memorandos con observaciones de legalidad a los proyectos de actos administrativos / # de proyectos de actos administrativos |  |  | Mediante Memorando No. OCI 30 del 4 de enero de 2021 se solicito el reporte sobre el tema a la Oficina Asesora Jurídica con plazo de respuesta 12 de enero de 2021. No se recibió comunicación al respecto.
R19 | GESTIÓN LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL | Utilización de información privilegiada de manera indebida, orientando la defensa de la entidad para beneficio propio o de un tercero | Falta de experiencia en la defensa de las entidades públicas de los abogados contratados. | 1. Proponer una política de defensa judicial, para efectos de contrarrestar y prevenir los riesgos que se presenta en la defensa judicial de la entidad (teniendo en cuenta la normatividad aplicable, la jurisprudencia, los lineamientos de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado). Revisar anualmente la vigencia de la política e incorporar mejoras a partir de lecciones aprendidas | Acta individuales, Actas de Comité de Conciliación y en la Política de Defensa Judicial | Jefe Oficina Jurídica con apoyo del Coordinador Grupo Judiciales y Litigantes | 4° trimestre 2020 1°, 2°, 3° y 4° trimestre de 2021 | Política de defensa Judicial Socializada/ Política de Defensa Judicial Diseñada |  |  | Mediante Memorando No. OCI 30 del 4 de enero de 2021 se solicito el reporte sobre el tema a la Oficina Asesora Jurídica con plazo de respuesta 12 de enero de 2021. No se recibió comunicación al respecto.
R20 | GESTIÓN LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL | Decisiones judiciales contra la evidencia de la realidad jurídica en contra de los intereses de a entidad a favor propio y de terceros | Falta de mecanismos de control y seguimiento a la actividad de defensa judicial de los apoderados | 1. Verificar trimestralmente las actuaciones judiciales adelantadas por los apoderados estén acordes con las directrices institucionales y cuando detecte inconsistencias, informará a la Jefatura y propondrá acciones correctivas, que una vez aprobadas en acta, serán adoptadas | Acta de trabajo donde queden los compromisos y el coordinador aplica las acciones | Coordinador del Grupo de defensa judicial y litigantes | 4° trimestre 2020 1°, 2°, 3° y 4° trimestre de 2021 | # de controles implementados /# de desviaciones plasmadas en el acta |  |  | Mediante Memorando No. OCI 30 del 4 de enero de 2021 se solicito el reporte sobre el tema a la Oficina Asesora Jurídica con plazo de respuesta 12 de enero de 2021. No se recibió comunicación al respecto.
R22 | CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE | Información sobre hechos económicos, no reportada o reportada inoportunamente y/o con errores en los soportes, por parte de los responsables de cada Dependencia, dificultando la veracidad y oportunidad de los registros contables, pudiendo ser intencional o con beneficio particular | Desconocimiento de las funciones a realizar y por ende de las consecuencias que se puedan generar (afecta el cambio de personal) | 1. La Subdirectora Financiera y el Coordinador de los respectivos grupos de trabajo, anualmente actualizará los procedimientos de acuerdo con las normas vigentes, dejando evidencia en formato de reuniones y registro en kawak. | Kawak | Subdirectora Financiera | Anual | # procedimientos actualizados / Total de procedimientos | Reporte Subdirección Financiera-Grupo Contabilidad Memorando No. SF-GC 1128 del 12-01-2021 alcance al Memorando No. SF-GC 1106 del 12-01-2021: Procesos Actualizados Diciembre 2019 y el año 2020= 23 _________________________ Procesos Publicados= 31 - Obsoletos, solicitud retiro a planeación 12_1_2021= 5 | Reporte Subdirección Financiera-Grupo Contabilidad Memorando No. SF-GC 1128 del 12-01-2021 alcance al Memorando No. SF-GC 1106 del 12-01-2021: 23/(31-5)= 88,46% | Revisado el reporte del Grupo Contabilidad de la Subdirección Financiera y revisado el aplicativo KAWAK se encontró que el proceso Control Financiero y Contable cuenta con 26 procedimientos en total, de los cuales 19 son de la vigencia 2020, 4 de 2019 y 3 de 2016. Se recomienda revisar la actividad de control, el indicador y el soporte, teniendo en cuenta la suscripción de los Acuerdos de Niveles de Servicio en virtud de la Directiva 01 de junio de 2020, expedida por el Señor Director del Invías.
R25 | GESTIÓN CONTRACTUAL | Realizar ajustes en la estructuración de un proceso de selección, aprovechando el conocimiento que se tiene de la gestión contractual, favoreciendo un proponente con el fin de percibir una retribución | Intereses particulares económicos | 1. Revisar estudios previos y del sector, los Prepliegos y Pliegos de condiciones definitivos enviados por la Unidad Ejecutora, dirigiendo observaciones a las Unidades Ejecutoras con el fin de que estas, realicen el sustento del porque de los requisitos solicitados en el pliego de condiciones, dejando constancia en Acta de Observaciones a los Prepliegos y Pliegos definitivos y Adendas publicados en el SECOP | Expediente contractual Acta de respuesta a las observaciones a los prepliegos y pliegos definitivos | Dirección de Contratación – Grupo Asuntos precontractuales | Trimestral | # de procesos con observaciones / # de procesos recibidos | Reporte Dirección de Contratación - Memorando No. DC 796 del 08-01-2021: Para el cuatrimestre comprendido entre: 01-09-2020 a 31-12-2020 se informa que de 63 procesos que se publicaron en prepliegos, 46 tuvieron observaciones de acuerdo a SECOP II. | Reporte Dirección de Contratación - Memorando No. DC 796 del 08-01-2021: 73%=46/63 de 63 procesos que se publicaron en prepliegos para el cuatrimestre: Septiembre a diciembre de 2020, 46 tuvieron observaciones de acuerdo a SECOP II. | Revisada la información reportada por la Dirección de Contratación no se evidencia claramente si las observaciones son las que realizan los oferentes o la Dirección de Contratación a las unidades ejecutoras y no se puede verificar el cumplimiento de la actividad de control. Se recomienda tener en cuenta como control el Pliego Tipo. Revisar la causa, la redacción de la actividad de control y el indicador formulado, de tal forma que estos estén acordes con el riesgo identificado.
R27 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION INSTITUCIONAL | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para atender las solicitudes de los trámites presupuestales | Presión externa en el tema regulado por el trámite que puedan incidir en las decisiones institucionales (manipulación de decisiones por encima de la decisión técnica) | 1. Validar semanalmente que los trámites presupuestales a realizar correspondan a las prioridades institucionales (acordes con el Plan Plurianual de Inversiones y metas institucionales) . Se devuelve el trámite a la unidad ejecutora en el evento que no sea priorizado en el reporte de la semana. | Listado de trámites presupuestales con prioridad y valor | Director General con apoyo de Jefe Oficina Asesora de Planeación y Coordinadores de los Grupos Banco de Proyectos y Financiación y Presupuestación | 4° trimestre 2020 1°, 2°, 3° y 4° trimestre de 2021 | # de solicitudes de trámites presupuestales NO priorizados en el listado / # de trámites presupuestales solicitados por las unidades ejecutoras | Reporte Oficina Asesora de Planeación Memorando No. OAP 1079 del 12 de enero de 2021: En recolección de soportes de la actividad de control “Validar semanalmente que los trámites presupuestales a realizar correspondan a las prioridades institucionales (acordes con el Plan Plurianual de Inversiones y metas institucionales). Se devuelve el trámite a la unidad ejecutora en el evento que no sea priorizado en el reporte de la semana” para medición del indicador con corte al 30 de diciembre. Se confirma que no se ha materializado el riesgo “Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para atender las solicitudes de los trámites presupuestales” |  | Revisado el reporte de la Oficina Asesora de Planeación sobre las acciones adelantadas, desde la Oficina de Control Interno se considera pertinente hacer la siguiente recomendación: Revisar la formulación del indicador acorde con la actividad de control y determinar el sitio para almacenar la información que alimentará el indicador.
R29 | GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | Acceso Inadecuado o uso indebido de la información en beneficio particular o de terceros | Falta de procesos de gestión de información (protocolos) | 1. Definir protocolos de identificación de activos de información, de clasificación de la información, identificación de propietarios y custodios de la información, divulgación y acceso a la información. Se hará anualmente seguimiento a la vigencia de los protocolos y si se detecta oportunidades de mejora, se procede a actualizar | Acta de comité aprobando los protocolos | Comité Institucional de Gestión y Desempeño con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación, el Oficial de seguridad y coordinadores de los grupos de tecnología | 4° trimestre de 2020 | N° de protocolos diseñados / N° de protocolos por diseñar | Reporte Oficina Asesora de Planeación Memorando No. OAP 1079 del 12 de enero de 2021: De acuerdo con el oficial de seguridad, se hizo un comparativo con la información de recolección de la información llevada a cabo por la Secretaria General pero al compararla y frente al criterio establecido por el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, ésta última se quedó corta frente a lo requerido por el Modelo, Por tal razón se diseñó una tabla adicional para recopilar la información faltante y proceder a los pasos subsiguientes, Con la aplicación de esta tabla por parte de los facilitadores de mipg pienso que se estaría dando cumplimiento a lo siguiente: Definir la identificación de los activos de información, Clasificación de la información, Identificación de Propietarios y Custodios de la Información Divulgación y acceso a la información, Con la información arriba recopilada se procederá a elaboración de los respectivos protocolos, | Reporte Oficina Asesora de Planeación Memorando No. OAP 1079 del 12 de enero de 2021: Se encuentran en elaboración, aunque el Procedimiento de Seguridad de Información está elaborado, pendiente su aprobación | Revisado el reporte de la Oficina Asesora de Planeación sobre las acciones adelantadas, desde la Oficina de Control Interno se efectuara la revisión correspondiente una vez se establezcan los protocolos.
|  |  |  | 2. Actualizar la política de seguridad de la información (general) en concordancia con los nuevos protocolos Se hará anualmente seguimiento a la vigencia de la política y si se detecta oportunidades de mejora, se procede a actualizar | Borrador propuesta. Acta de comité aprobando la actualización de la política | Comité Institucional de Gestión y Desempeño con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación, el Oficial de seguridad y coordinadores de los grupos de tecnología | 4° trimestre de 2020 (20%) 1° y 2° trimestre de 2021 (80%) | # de protocolos incluidos en la política / # de protocolos a incluir | Reporte Oficina Asesora de Planeación Memorando No. OAP 1079 del 12 de enero de 2021: De acuerdo con el oficial de seguridad, actualmente se encuentra pendiente de su actualización dependiendo del levantamiento de los activos de información del INVIAS aplicando el formulario diseñado para tal fin. Además, se espera la publicación de la Guía de Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción y de Seguridad de la Información, documento a ser publicado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, herramienta que permitirá revisar y actualizar la nueva Política de Seguridad Digital. | Reporte Oficina Asesora de Planeación Memorando No. OAP 1079 del 12 de enero de 2021: | Revisado el reporte de la Oficina Asesora de Planeación sobre las acciones adelantadas, desde la Oficina de Control Interno se considera pertinente hacer la siguiente recomendación: Determinar controles y medición del cumplimiento de la política de Seguridad de la Información.
Observaciones Generales: En los informes anteriores se realizaron recomendaciones frente a la definición de los responsables de ejecutar los controles y la desagregación de las responsabilidades, así como la coherencia entre la actividad de control, el soporte y el indicador, lo cual en algunos casos se mantiene, incluso en los procesos en los que para el periodo de seguimiento presentan formulación de riesgos; no obstante, se observa que frente a las recomendaciones de la OCI en el presente periodo se reformularon riesgos.

## Seguimiento SUIT_3er cuatrimest
Nombre de la entidad: |  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
[8 empty] | Orden: |  |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Transporte
[8 empty] | Año vigencia: |  |  | 2020
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Único | 25112 |  | Concepto técnico de ubicación de estaciones de servicios | Inscrito | Solicitud y radicación presencial de los requisitos. El concepto hace parte de una cadena de trámites, Función Pública solicitó a MinMinas interoperar con INVIAS. | Virtualización del Trámite y expedición electrónica del concepto. | Ciudadano: Evitar desplazamiento al ciudadano, facilidad para realizar el seguimiento y notificación electroníca Entidad: Mejoras en el nivel de satisfación de los usuarios, generación de reportes y adecuado manejo de la información |  | Tecnologica | Trámite total en línea |  | 01/01/2020 | 30/11/2020 |  | Grupo Sistemas de Información |  | No | 0 |  |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Al cierre de la vigencia 2020, se evidencia que la última actualización del trámite se realizó el 15 de julio de 2020, sin embargo, durante la vigencia evaluada, no se adjunta soporte que evidencie la conformación de un plan de trabajo que defina las metas, los recursos, las limitaciones y responsabilidades de cada una de las partes para desarrollar la propuesta de "interoperar con MINMINAS " en procura de virtualizar el trámite conforme a la acción de mejora propuesta.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Al cierre de la vigencia, no se evidencia en el aplicativo Invitrámites o página web de la Entidad, la implementación de la virtualización del trámite, que incluya la expedición electrónica del concepto técnico conforme a la acción de mejora propuesta. Así mismo, no se evidencia el beneficio propuesto al ciudadano.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se evidencia que la última actualización en el sistema Suit consultada a través de la web (web Suit) fue el 15 de julio de 2020; sin embargo la interoperabilidad entre los responsables y la virtualización del trámite que permite acceder al ciudadano al beneficio de dirigirse a una sola entidad, no evidencia su desarrollo al cierre de la vigencia.
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Al cierre de la vigencia, la Oficina de Control Interno, no recibió la evidencia del desarrollo de la socialización relacionada con la acción de mejora propuesta.
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | No se evidencia la ejecución de la mejora a implementar, por lo cual no se evidencia los beneficios hacia los usuarios al cierre de la vigencia.
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | No se evidenció indicadores relacionados a la mejora a implementar que permitan medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite.
Único | 3379 |  | Permiso de cierre de vías | Inscrito | Normatividad desactualizada | Actualización normativa (compilación de disposiciones) | Ciudadano y Entidad: Normas acordes con la situación actual del país y de las vías. |  | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 01/02/2019 | 30/11/2020 |  | Subdirección de Estudios e Innovación |  | Sí | 20 | Nueva versión del diagrama de flujo del Trámite, luego de las reuniones con las partes interesadas y la validación del paso a paso revisando la normatividad, elementos tecnológicos y administrativos. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Trámite cerrado por la OAP en SUIT antes de la evaluación de la OCI. Al cierre de la vigencia 2020, se evidencia una actualización del trámite el 17 de noviembre de 2020, con una revisión y ajuste de la sección fundamento legal del trámite, sin embargo, no se aportó en esta vigencia el soporte de la conformación de un plan de trabajo que defina las metas, los recursos, las limitaciones y responsabilidades para desarrollar la compilación normativa descrita en la acción de mejora, que permita el beneficio propuesto.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Trámite cerrado por la OAP en SUIT antes de la evaluación de la OCI. Se evidencia la revisión y ajuste de la sección fundamento legal del trámite en el SUIT, sin embargo, no se evidencia la actualización normativa en los procedimientos del aplicativo de gestión de la Entidad "Kawak" de acuerdo con la mejora a implementar. El procedimiento MINREI-PR-15 "Expedición permisos para cierres de vía..."data de noviembre de 2018; y MINREI-PR-18 en septiembre de 2016.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Trámite cerrado por la OAP en SUIT antes de la evaluación de la OCI. Se evidencia que la última actualización en el sistema Suit consultada a través de la web (web Suit) fue el 17 de noviembre de 2020; la cual correspondió al ajuste de la sección fundamento legal del trámite, incorporando el aval de la Federación Nacional de Triathlón, sin embargo la actualización relacionada con la "compilación de disposiciones" no evidencia su cumplimiento.
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Trámite cerrado por la OAP en SUIT antes de la evaluación de la OCI. Al cierre de la vigencia no se evidencia el desarrollo de la acción de mejora a implementar (compilación de disposiciones), de igual forma, el responsable no aportó información de la realización de alguna socialización normativa en el tercer cuatrimestre de 2020.
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Trámite cerrado por la OAP en SUIT antes de la evaluación de la OCI. No se evidencia la ejecución de la mejora a implementar, por lo cual no se evidencia los beneficios hacia los usuarios en el tercer cuatrimestre de 2020.
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Trámite cerrado por la OAP en SUIT antes de la evaluación de la OCI. No se evidenció indicadores relacionados a la mejora a implementar que permitan medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite.
Único | 3379 |  | Permiso de cierre de vías | Inscrito | Requisitos no aplicables y/o desactualizados | Revisión de procedimiento interno | Ciudadano: Claridad en los requisitos de los trámites |  | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 01/02/2019 | 30/11/2020 |  | Subdirección de Estudios e Innovación |  | Sí | 20 | Nueva versión del diagrama de flujo del Trámite, luego de las reuniones con las partes interesadas y la validación del paso a paso revisando la normatividad, elementos tecnológicos y administrativos. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Trámite cerrado por la OAP en SUIT antes de la evaluación de la OCI. Se evidencia a través de la plataforma SUIT una actualización del trámite del 17 de noviembre de 2020, con una revisión y ajuste de la sección fundamento legal del trámite, sin embargo, no se aporta la evidencia de la conformación de un plan de trabajo que defina las metas, los recursos, las limitaciones y responsabilidades para desarrollar la propuesta de revisión del procedimiento interno, que permita el beneficio propuesto.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Trámite cerrado por la OAP en SUIT antes de la evaluación de la OCI. No se evidencia la actualización de los procedimientos que se reflejan en el aplicativo de gestión de la Entidad "Kawak" de acuerdo con la mejora a implementar. Al cierre de la vigencia, se evidencia en "Kawak" actualización del procedimiento MINREI-PR-15 en 11/2018, y MINREI-PR-18 en 09/2016.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Trámite cerrado por la OAP en SUIT antes de la evaluación de la OCI. Se evidencia que la última actualización en el sistema Suit consultada a través de la web (web Suit) fue el 17 de noviembre de 2020; la cual correspondió al ajuste de la sección fundamento legal del trámite, mas no en la actualización de requisitos para la obtención del trámite relacionados con la revisión del procedimiento, por lo cual la actualización en el Suit producto de la mejora a implementar (revisión del procedimiento) no evidencia su cumplimiento en el tercer cuatrimestre.
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Trámite cerrado por la OAP en SUIT antes de la evaluación de la OCI. Al cierre de la vigencia, no se evidencia el desarrollo de la acción de mejora a implementar (revisión del procedimiento), de igual forma, el responsable no aportó información de la realización de la socialización relacionada con la acción de mejora en el tercer cuatrimestre de 2020.
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Trámite cerrado por la OAP en SUIT antes de la evaluación de la OCI. No se evidencia la ejecución de la mejora a implementar, por lo cual no se evidencia los beneficios hacia los usuarios en el tercer cuatrimestre de 2020.
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Trámite cerrado por la OAP en SUIT antes de la evaluación de la OCI. No se evidenció indicadores relacionados a la mejora a implementar que permitan medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite.
Único | 3379 |  | Permiso de cierre de vías | Inscrito | Solicitud y radicación presencial de los requisitos. Modulo de tramite de permiso en desarrollo. Normatividad desactualizada | Virtualización del trámite y expedición electrónica del permiso | Ciudadano: Evitar desplazamiento al ciudadano, facilidad para realizar el seguimiento y notificación electroníca Entidad: Mejoras en el nivel de satisfación de los usuarios, generación de reportes y el adecuado manejo de la información. |  | Tecnologica | Trámite total en línea |  | 01/02/2019 | 30/11/2020 |  | OAP/Grupo Sistemas de Información y Subdirección de Estudios e Innovación |  | Sí | 20 | Nueva versión del diagrama de flujo del Trámite, luego de las reuniones con las partes interesadas y la validación del paso a paso revisando la normatividad, elementos tecnológicos y administrativos. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Trámite cerrado por la OAP en SUIT antes de la evaluación de la OCI. Se evidencia a través de la plataforma SUIT una actualización del trámite del 17 de noviembre de 2020, con una revisión y ajuste de la sección fundamento legal del trámite, sin embargo, hasta el cierre de la vigencia no se adjunta el soporte que evidencie la conformación de un plan de trabajo que defina las metas, los recursos, las limitaciones y responsabilidades para desarrollar la propuesta de virtualizar y expedir electrónicamente el permiso conforme lo plantea acción de mejora.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Trámite cerrado por la OAP en SUIT antes de la evaluación de la OCI. No se evidencia la virtualización del trámite de acuerdo con la mejora a implementar, por lo cual no se observa que el trámite se encuentra totalmente en línea según se plantea. Se evidencia en "Kawak" actualización del procedimiento MINREI-PR-15 en 11/2018, y MINREI-PR-18 en 09/2016.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Trámite cerrado por la OAP en SUIT antes de la evaluación de la OCI. Se evidencia que la última actualización en el sistema Suit consultada a través de la web (web Suit) fue el 17 de noviembre de 2020; la cual correspondió al ajuste de la sección fundamento legal del trámite, mas no en la actualización de requisitos para la obtención del trámite virtualizado, por lo cual la actualización en el Suit producto de la mejora a implementar (virtualización del trámite) no evidencia su cumplimiento al cierre de la vigencia.
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Trámite cerrado por la OAP en SUIT antes de la evaluación de la OCI. Al cierre de la vigencia, no se evidencia el desarrollo de la acción de mejora a implementar (virtualización del trámite y expedición electrónica del permiso), de igual forma, el responsable no aportó información de la realización de alguna socialización relacionada con la acción de mejora en el tercer cuatrimestre de 2020.
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Trámite cerrado por la OAP en SUIT antes de la evaluación de la OCI. No se evidencia la ejecución de la mejora a implementar, por lo cual no se evidencia los beneficios hacia los usuarios en el tercer cuatrimestre de 2020.
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Trámite cerrado por la OAP en SUIT antes de la evaluación de la OCI. No se evidenció indicadores relacionados a la mejora a implementar que permitan medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite.
Único | 3380 |  | Permiso de uso de zona de vía | Inscrito | Solicitud y radicación presencial de los requisitos. Modulo de tramite de permiso en desarrollo. Normatividad desactualizada | Virtualización del trámite y expedición electrónica del permiso. | Ciudadano: Evitar desplazamiento al ciudadano, facilidad para realizar el seguimiento y notificación electroníca Entidad: Mejoras en el nivel de satisfación de los usuarios, generación de reportes y adecuado manejo de la información. |  | Tecnologica | Trámite total en línea |  | 01/02/2019 | 30/11/2020 |  | OAP/Grupo Sistemas de Información y Subdirección de Estudios e Innovación |  | Sí | 20 | Se cuenta con el plan de trabajo para la Fase II y puesta en marcha de Invitramites con tres nuevos tramites y mejoras funcionales en 1 de los dos que se encuentran en producción, este plan depende de la asignación de recurso humano y presupuestal para contratar un ingeniero con perfil de desarrollador en Java y PHP para dar continuidad al desarrollo. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Trámite cerrado por la OAP en SUIT antes de la evaluación de la OCI. Se evidencia a través de la plataforma SUIT una actualización del trámite del 5 de noviembre de 2020, sin embargo, hasta el cierre de la vigencia no se adjunta el soporte que evidencie la conformación de un plan de trabajo que defina las metas, los recursos, las limitaciones y responsabilidades para desarrollar la propuesta de virtualizar y expedir electrónicamente el permiso conforme lo plantea acción de mejora.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Trámite cerrado por la OAP en SUIT antes de la evaluación de la OCI. No se evidencia la virtualización del trámite de acuerdo con la mejora a implementar, por lo cual no se observa que el trámite se encuentra totalmente en línea según se plantea. Se evidencia en Kawak actualización del procedimiento MINREI-PR-14 en 02/2017.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Trámite cerrado por la OAP en SUIT antes de la evaluación de la OCI. Se evidencia que la última actualización en el sistema Suit consultada a través de la web (web Suit) fue el 5 de noviembre de 2020, sin embargo, la obtención del trámite virtualizado y la expedición electrónica del permiso no se evidencia, por lo cual la actualización en el Suit producto de la mejora a implementar no evidencia su desarrollo.
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Trámite cerrado por la OAP en SUIT antes de la evaluación de la OCI. Al cierre del tercer cuatrimestre, no se evidencia el desarrollo de la acción de mejora a implementar (virtualización del trámite y expedición electrónica del permito), de igual forma, el responsable no aportó información de la realización de alguna socialización relacionada con la acción de mejora.
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Trámite cerrado por la OAP en SUIT antes de la evaluación de la OCI. No se evidencia la ejecución de la mejora a implementar, por lo cual no se evidencia los beneficios hacia los usuarios en el tercer cuatrimestre de 2020.
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Trámite cerrado por la OAP en SUIT antes de la evaluación de la OCI. No se evidenció indicadores relacionados a la mejora a implementar que permitan medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite.
Único | 3380 |  | Permiso de uso de zona de vía | Inscrito | Solicitud y radicación presencial de los requisitos. Modulo de tramite de permiso en desarrollo. Normatividad desactualizada | Revisión y actualización de esquemas y formatos de procedimiento interno. | Ciudadano: Evitar desplazamiento al ciudadano, facilidad para realizar el seguimiento y notificación electroníca Entidad: Mejoras en el nivel de satisfacción de los usuarios, generación de reportes y adecuado manejo de la información. |  | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 01/02/2019 | 30/11/2020 |  | Subdirección de Estudios e Innovación |  | Sí | 20 | Cronograma elaborado por Subdirección de Estudios e Innovación y Dirección Técnica, aprobado por el Director Técnico. Grupo de Sistemas de Información cuente con su propio plan |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Trámite cerrado por la OAP en SUIT antes de la evaluación de la OCI. Se evidencia a través de la plataforma SUIT una actualización del 5 de noviembre de 2020, sin embargo, hasta el cierre de la vigencia no se adjunta el soporte que evidencie la conformación de un plan de trabajo que defina las metas, los recursos, las limitaciones y responsabilidades para desarrollar la propuesta de revisión y actualización de esquemas y formatos del procedimiento, que permita el beneficio propuesto.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Trámite cerrado por la OAP en SUIT antes de la evaluación de la OCI. En el segundo cuatrimestre se había aportado un proyecto de actualización del procedimiento MINREI-PR-14, sin embargo aún no se refleja en el aplicativo de gestión de la entidad "Kawak"; se observa que en la vigencia 2020 se incorporó al proceso los formatos MINREI-FR-84, MINREI-FR-85, MINREI-FR-86, MINREI-FR-87 y MINREI-FR-88. El procedimiento MINREI-PR-14 se actualizó en 02/2017, los formatos MINREI-FR-80 y MINREI-FR-81 en 05/2018.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Trámite cerrado por la OAP en SUIT antes de la evaluación de la OCI. Se evidencia que la última actualización en el Suit consultada a través de la web Suit, fue el 5 de noviembre de 2020; se han ampliado las descripciones del los requisitos en el SUIT y se han incorporado al procedimiento los formatos MINREI-FR-84, MINREI-FR-85, MINREI-FR-86, MINREI-FR-87 y MINREI-FR-88; quedando pendiente actualizar el procedimiento MINREI-PR-14.
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Trámite cerrado por la OAP en SUIT antes de la evaluación de la OCI. Al cierre de la vigencia se evidencia una implementación parcial de la acción de mejora a implementar (actualización del esquema y formatos), de igual forma, el responsable no aportó información de la realización de alguna socialización relacionada con la acción de mejora en el tercer cuatrimestre de 2020.
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Trámite cerrado por la OAP en SUIT antes de la evaluación de la OCI. No se evidencia la ejecución de la mejora a implementar, por lo cual no se evidencia los beneficios hacia los usuarios en el tercer cuatrimestre de 2020.
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Trámite cerrado por la OAP en SUIT antes de la evaluación de la OCI. No se evidenció indicadores relacionados a la mejora a implementar que permitan medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite.
Único | 3382 |  | Permiso para movilización de carga extradimensionada por las vías nacionales | Inscrito | Solicitud y pago por medio electrónico. Módulo de trámite de permiso implementado. | Optimización del aplicativo e interoperabilidad. | Ciudadano: Reducción de requisitos Entidad: Mejor manejo de la información. |  | Tecnologica | Trámite total en línea |  | 01/01/2020 | 30/11/2020 |  | Grupo Sistemas de Información |  | No | 0 |  |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Al cierre de la vigencia 2020, se evidencia que la última actualización del trámite se realizó el 15 de julio de 2020 reportando dicha novedad en la evaluación del segundo cuatrimestre, sin embargo, no se adjunta soporte que evidencie la conformación de un plan de trabajo que defina las metas, los recursos, las limitaciones y responsabilidades para desarrollar la propuesta de "interoperar" conforme lo propone la acción de mejora.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | A la fecha de corte de la evaluación, no se evidencia la implementación de la interoperabilidad del trámite, conforme lo establece la acción de mejora. Finalizando el mes de diciembre, se realizaron gestiones para iniciar con los trámites de los acuerdos para interoperar con la DIAN, Registraduría y Migración Colombia.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Al cierre del tercer cuatrimestre, se evidencia que la última actualización en el sistema Suit consultada a través de la web (web Suit) fue el 15 de julio de 2020; sin embargo, la interoperabilidad que permite la reducción de requisitos y acceder al ciudadano al beneficio propuesto, no evidencia su desarrollo.
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | El responsable no aportó información de la realización de la socialización en el tercer cuatrimestre de 2020.
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | No se evidencia la ejecución de la mejora a implementar, por lo cual no se evidencia los beneficios hacia los usuarios al cierre de la vigencia 2020.
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | No se evidenció indicadores relacionados a la mejora a implementar que permitan medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite.
Modelo Único – Hijo | 46672 |  | Permiso con formalidades plenas para movilización de carga indivisible, extradimensionada o extrapesada | Inscrito | Solicitud y pago por medio electronico. Radicación presencial de los requisitos. Demoras en la entrega del acto adminsitraticvo y notificación Normatividad desactualizada | Revisión y actualización de esquemas y formatos de procedimiento interno. | Ciudadano: Evitar desplazamiento al ciudadano, facilidad para realizar el seguimiento y notificación electroníca Entidad: Mejoras en el nivel de satisfación de los usuarios, generación de reportes |  | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 01/02/2019 | 30/11/2020 |  | Subdirección de Estudios e Innovación |  | Sí | 20 | Nueva versión del diagrama de flujo del Trámite, luego de las reuniones con las partes interesadas y la validación del paso a paso revisando la normatividad, elementos tecnológicos y administrativos. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Trámite cerrado por la OAP en SUIT antes de la evaluación de la OCI. Se evidencia a través de la plataforma SUIT una actualización del 22 de julio de 2020, comunicada en el segundo cuatrimestre de 2020, sin embargo, no se adjunta el soporte que evidencie la conformación de un plan de trabajo que defina las metas, los recursos, las limitaciones y responsabilidades para desarrollar la propuesta de revisión y actualización de esquemas y formatos del procedimiento, que permita el beneficio propuesto.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Trámite cerrado por la OAP en SUIT antes de la evaluación de la OCI. En la actualización de julio de 2020, se evidenció la revisión y ajuste de la sección fundamento legal del trámite en el SUIT, sin embargo, a corte del tercer cuatrimestre, no se evidencia la actualización de esquemas y de los formatos en los procedimientos del aplicativo de gestión de la Entidad "Kawak" de acuerdo con la mejora a implementar. Se evidencia en el sistema de gestión Kawak que el procedimiento MINREI-PR-3 data del 07/2016.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Trámite cerrado por la OAP en SUIT antes de la evaluación de la OCI. Se evidencia que la última actualización en la plataforma Suit, fue el 22 de julio de 2020, sin embargo, la actualización de esquemas y formatos del procedimiento aún está pendiente, por lo cual la actualización en el Suit producto de la mejora a implementar no evidencia su desarrollo al cierre de la vigencia.
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Trámite cerrado por la OAP en SUIT antes de la evaluación de la OCI. El responsable no aportó información de la realización de la socialización en el tercer cuatrimestre de 2020.
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Trámite cerrado por la OAP en SUIT antes de la evaluación de la OCI. No se evidencia la implementación de la mejora propuesta, por lo cual no se evidencia los beneficios hacia los usuarios en el tercer cuatrimestre de 2020.
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Trámite cerrado por la OAP en SUIT antes de la evaluación de la OCI. No se evidenció indicadores relacionados a la mejora a implementar que permitan medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite.
Modelo Único – Hijo | 46672 |  | Permiso con formalidades plenas para movilización de carga indivisible, extradimensionada o extrapesada | Inscrito | Solicitud y pago por medio electronico. Radicación presencial de los requisitos. Demoras en la entrega del acto adminsitraticvo y notificación Normatividad desactualizada | Virtualización del Trámite y expedición electrónica del permiso. Habilitar el canal digital INVITRAMITES Integración horizontal de entidades para la verificación de requisitos Disponer de mecanismos de seguimeinto al estado del trámite. Formularios diligenciados en linea. Interoperabilidad externa. Interoperabilidad interna. Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos, Validación de datos a través de medios tecnólogicos. Ventanilla única institucional. | Ciudadano: Evitar desplazamiento al ciudadano, facilidad para realizar el seguimiento y notificación electroníca Entidad: Mejoras en el nivel de satisfacción de los usuarios, generación de reportes y adecuado manejo de la Información. |  | Tecnologica | Trámite total en línea |  | 01/02/2019 | 30/11/2020 |  | OAP/Grupo Sistemas de Información y Subdirección de Estudios e Innovación |  | Sí | 20 | Nueva versión del diagrama de flujo del Trámite, luego de las reuniones con las partes interesadas y la validación del paso a paso revisando la normatividad, elementos tecnológicos y administrativos. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Trámite cerrado por la OAP en SUIT antes de la evaluación de la OCI. Al cierre de la vigencia 2020, no se adjunta el soporte que evidencie la conformación de un plan de trabajo que defina las metas, los recursos, las limitaciones y responsabilidades para desarrollar la propuesta de virtualizar y expedir electrónicamente el permiso conforme lo plantea acción de mejora.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Trámite cerrado por la OAP en SUIT antes de la evaluación de la OCI. No se evidencia la virtualización del trámite y expedición electrónica del permiso de acuerdo con la mejora a implementar, por lo cual no se observa que el trámite se encuentra totalmente en línea según se plantea. Se evidencia en Kawak como última actualización del procedimiento MINREI-PR-3 en 07/2016 El responsable aportó oficios enviados a finales de diciembre a la Registraduría Nacional, la DIAN y Migración Colombia con el fin de adelantar Acuerdos para interoperar.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Trámite cerrado por la OAP en SUIT antes de la evaluación de la OCI. Se evidencia que la última actualización en el sistema Suit consultada a través de la web (web Suit) fue el 22 de julio de 2020; donde se revisa y se ajusta la sección fundamento legal del trámite, sin embargo, la interoperabilidad y el trámite totalmente en línea que permite acceder al ciudadano al beneficio propuesto, no evidencia su desarrollo al cierre de la vigencia.
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Trámite cerrado por la OAP en SUIT antes de la evaluación de la OCI. El responsable no aportó información de la realización de la socialización en el tercer cuatrimestre de 2020.
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Trámite cerrado por la OAP en SUIT antes de la evaluación de la OCI. No se evidencia la ejecución de la mejora a implementar, por lo cual no se evidencia los beneficios hacia los usuarios en el tercer cuatrimestre de 2020.
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Trámite cerrado por la OAP en SUIT antes de la evaluación de la OCI. No se evidenció indicadores relacionados a la mejora a implementar que permitan medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite.