## Gantt
Fecha Inicio | 44197
Fecha fin | 44561
ACTIVIDAD | Fecha Inicio | Fecha final | DURACIÓN | % Avance | DIAS COMPLETADOS
1 - Gestión del Riesgo de Corrupción “MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN" | 2021-01-28 | 2021-12-31 | 338 | 35.42% | 119.7083
2 - Racionalización de Trámites | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 92 | 0% | 0
3 - Rendición de Cuentas (RdC) | 2021-01-28 | 2021-12-31 | 338 | 21.76% | 73.5432
4 - Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 2021-01-28 | 2021-12-31 | 338 | 6.944% | 23.4722
5 - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 2021-01-28 | 2021-12-31 | 338 | 19.09% | 64.5273
6- Iniciativas adicionales | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 275 | 0% | 0
1 - Gestión del Riesgo de Corrupción “MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN" | 35.42%
2 - Racionalización de Trámites | 0%
3 - Rendición de Cuentas (RdC) | 21.76%
4 - Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 6.944%
5 - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 19.09%
6- Iniciativas adicionales | 0%
1 - Gestión del Riesgo de Corrupción “MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN" | 100%
2 - Racionalización de Trámites | 0%
3 - Rendición de Cuentas (RdC) | 99.99%
4 - Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 100%
5 - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 92.5%
6- Iniciativas adicionales | 0%
Avance fente a programado en 1ª trimestre

## PAAC 2021
[23 empty] | FECHA DE CUMPLIMIENTO | [7 empty] | CORTE 1° trimestre de 2021
[6 empty] | RESPONSABLE | [16 empty] | Primer trimestre |  | Segundo Trimestre |  | Tercer trimestre |  | Cuarto trimestre
| Avance frente a programado en 1ª trimestre | Avance respecto al total programado en el año | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Dirección General | Dirección Técnica | Dirección Operativa | Dirección de Contratación | Oficina Asesora de Planeación | Oficina de Control interno | Oficina Asesora Jurídica | Secretaría General | Subdirección Financiera | Subdirección Administrativa | Subdirección de Estudios e Innovación | Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social | Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias | Subdirección Red Terciaria y Férrea | Subdirección Red Nacional de Carreteras | Subdirección Marítima y Fluvial | Territoriales | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | % AVANCE | Desempeño | OBSERVACIÓN
1 - Gestión del Riesgo de Corrupción “MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN" | 100% | 35.42% | 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Implementar la Política Institucional de Administración del Riesgo | Política Institucional de Administración del Riesgo implementada |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | 25% |  | 50% |  | 75% |  | 100% | 25% | 100% | 1. Socialización nueva guía de administración del Riesgo mediante MEMORANDO CIRCULAR No OAP 5946 del 02/02/2021 2. Desarrollo del 1°encuentro de facilitadores del MIPG para socializar la nueva guía metodológica, presentar propuesta de actualización d ela política institucional de administración del riesgo, autodiagnóstico a la luz de la nueva metodología y plan de transición (hoja de ruta) 3. Aprobación de riesgos de corrupción 2021 por parte del Comité Institucional de gestión y Desempeño en sesión del 28 de enero 4. Reporte de Monitoreo de riesgos 2020-2021 a la Oficina Asesora de Planeación, en formato estandarizado, por parte de facilitadores del MIPG y líderes de proceso (correos y memorandos) 5. Informes de estado del arte mensuales socializados mediante memorandos circulares 6. Remisión a los facilitadores del MIPG del formato parametrizado para reportara monitoreo del primer trimestre 7. Consolidación de aportes internos y externos para incluir en la propuesta de actualización de la política institucional de administración del riesgo 8. Coordinación de prueba piloto para identificar mejoras en procedimientos y formatos para la identificación y valoración de riesgo de gestión y corrupción. Memorando N° OCI 24089 del 12/04/2021: En Reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno realizada el 9 de marzo de 2021 fue presentado el resultado de la Auditoría a la Gestión del Riesgo y de Procesos 2020 notificado a la Dirección General en memorando OCI 71703 del 23/11/2020 https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/11422-auditoria-a-la-gestion-del-riesgo-y-procesos-sistema-de-gestion-2020; así mismo, se acordó realizar reunión extraordinaria del Comité para la presentación y aprobación de la actualización de la Política Institucional de Administración del Riesgo, de conformidad con la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles versión 5 de diciembre de 2020 del DAFP
|  |  | 2.Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Consolidar la matriz y mapa de riesgos de corrupción construida mediante proceso participativo (actores internos y externos de la entidad) y someterla a aprobación por parte del comité | Matriz y mapa de riesgos de corrupción consolidado y aprobada |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 1. Publicación en página web y promoción mediante banner de la propuesta de Mapa de riesgos de corrupción 2. Aprobación de riesgos de corrupción 2021 por parte del Comité Institucional de gestión y Desempeño en sesión del 28 d enero 3. Reporte de Monitoreo de riesgos 2020-2021 a la Oficina Asesora de Planeación
|  |  | 3. Consulta y divulgación | Vincular actores internos y externos de la entidad en la revisión y actualización de la Política Institucional de Administración del Riesgo | Política Institucional de Administración del Riesgo vigente y riesgos de corrupción identificados, divulgados | X |  |  |  | X | [13 empty] | 25% |  | 50% |  | 75% |  | 100% | 25% | 100% | 1. Socialización propuesta de actualización de la política institucional de administración del Riesgo mediante MEMORANDO CIRCULAR No OAP 5946 del 02/02/2021 - solicitando aportes antes del 25 de febrero 2. Desarrollo del 1°encuentro de facilitadores del MIPG para socializar la nueva guía metodológica, presentar propuesta de actualización d ela política institucional de administración del riesgo, autodiagnóstico a la luz de la nueva metodología y plan de transición (hoja de ruta) 3. Solicitud al grupo de comunicaciones con propuesta de banner y parrilla digital, para vincular actores externos. 4. Solicitud de acompañamiento técnico a los líderes de política consolidando aportes del DAFP, MINTIC y Secretaría de Transparencia de Presidencia. 5. Aportes consolidados y en análisis, para incorporar en el proyecto de actualización de la política Memorando N° DG-GC 24328 del 13/04/2021: Se público en la página de la entidad banner el día 11 de marzo.
|  |  |  | Divulgar en página web e intranet la Política Institucional de Administración del Riesgo vigente y los riesgos de corrupción identificados | Política Institucional de Administración del Riesgo vigente y riesgos de corrupción identificados, divulgados | X |  |  |  | X | [13 empty] | 25% |  | 50% |  | 75% |  | 100% | 25% | 100% | 1. Actual política disponible en https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/politicas-y-lineamientos/8750-politica-institucional-de-administracion-del-riesgo-2019 2. Mapa de riesgo institucional disponible en https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/sistema-de-gestion-de-calidad 3. Mapa de riesgo de corrupción disponible en https://www.invias.gov.co/index.php/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano 4. Se está coordinando con el grupo de comunicaciones sincronizar intranet con la información de la página web en lo relativo a riesgos Memorando N° DG-GC 24328 del 13/04/2021: Se diseñó parrilla digital y se publicó en redes sociales desde enero hasta marzo
|  |  |  | Divulgar en página web e intranet mapa de riesgos de corrupción con reporte de monitoreo trimestral | Política Institucional de Administración del Riesgo vigente y riesgos de corrupción identificados, divulgados | X |  |  |  | X | [13 empty] | 25% |  | 50% |  | 75% |  | 100% | 25% | 100% | 1. Mapa de riesgo de corrupción disponible en https://www.invias.gov.co/index.php/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano 2. Se está coordinando con el grupo de comunicaciones sincronizar intranet con la información de la página web en lo relativo a riesgos Memorando N° DG-GC 24328 del 13/04/2021: Publicado Mapa de riesgo institucional . https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/planeacion-gestion-y-control/11304-mapa-de-riesgos-institucional-2021-v-1
|  |  | 4. Monitoreo o revisión | Monitorear y revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo e informar a la Oficina Asesora de Planeación | Mapa de Riesgos de Corrupción monitoreado y revisado |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 25% | 100% | 1. Monitoreo riesgos de corrupción 2020 documentado en KAWAK en formato estandarizado según reporte de la 1° línea de defensa (líderes de proceso y facilitadores del MIPG 2. Remisión a los facilitadores del MIPG del formato de reporte parametrizado para el primer trimestre. Memorando N° OCI 24089 del 12/04/2021: En virtud de las funciones de evaluación y seguimiento de la OCI, se realizó y publicó el 18/01/2021 en la página WEB de la Entidad el Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Mapa de Riesgos de Corrupción y Estrategia de Racionalización de Trámites Consolidada con corte a 31 de diciembre de 2020. https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/planeacion-gestion-y-control/11245-seguimiento-al-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-y-estrategia-de-racionalizacion-consolidada-con-corte-a-31-de-diciembre-de-2020 .
|  |  | 5. Seguimiento | Publicar y divulgar el monitoreo de la ejecución del PAAC | Monitoreo de la ejecución del PAAC publicado y divulgado |  |  |  |  | X | [12 empty] | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 25% | 100% | 1. Información con corte al 31 de diciembre 2020 publicada y socializada en KAWAK mediante noticia del 18 de febrero. 2. Solicitud de reporte de avances mediante MEMORANDO CIRCULAR No OAP 21066 del 26/03/2021 y correos electrónicos a los coordinadores de los grupos de trabajo de la Oficina asesora de Planeación 3. Consolidación de información recibida mediante: Memorando N° SF 26695 del 21/04/2021, Memorando N° DO 26133 del 19/04/2021, Memorando N° DC 25153 del 15/04/2021, Memorando N° DG-GC 24328 del 13/04/2021, Memorando N° SA-GGT 24347 del 13/04/2021, Memorando N° DG-GC 24381 del 13/04/2021, Memorando N° DT 24274 del 13/04/2021, Memorando N° SA 24258 del 13/04/2021, Memorando N° SG-GAC 24263 del 13/04/2021, Memorando N° SMA 24133 del 13/04/2021, Memorando N° OCI 24089 del 12/04/2021, Memorando N° SEI 23865 del 12/04/2021 y Memorando N° SPA 21724 del 30/03/2021:
|  |  |  | Publicar y divulgar el seguimiento de la ejecución del PAAC | Seguimiento de la ejecución del PAAC publicado y divulgado | [5 empty] | X | [11 empty] | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 | 100% | 3 | 100% | 33.33% | 100% | Memorando N° OCI 24089 del 12/04/2021: Se realizó y publicó el 18/01/2021 en la página WEB de la Entidad el Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Mapa de Riesgos de Corrupción y Estrategia de Racionalización de Trámites Consolidada con corte a 31 de diciembre de 2020. https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/planeacion-gestion-y-control/11245-seguimiento-al-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-y-estrategia-de-racionalizacion-consolidada-con-corte-a-31-de-diciembre-de-2020 . y se socializó mediante correo institucional del Grupo Comunicaciones el 21 de enero de 2021.
2 - Racionalización de Trámites | 0% | 0% | Sin subcomponente | Virtualización del trámite y expedición electrónica del permiso "Permiso de cierre de vías" | Permiso de cierre de vías virtualizado |  | X |  |  | X | [5 empty] | X | [7 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0% | 0% | Memorando N° SEI 23865 del 12/04/2021 y Memorando N° DT 24274 del 13/04/2021: El trámite no se ha virtualizado, no obstante la SEI ha cumplido con todos los requerimientos de la OAP. Se hizo seguimiento mediante memorando 17779 del 15/03/2021 a la OPA solicitando información del cronograma de virtualización.
|  |  |  | Virtualización del trámite y expedición electrónica del permiso "Permiso de uso de zona de vía" | Permiso de uso de zona de vía virtualizado |  | X |  |  | X | [5 empty] | X | [7 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0% | 0% | Memorando N° SEI 23865 del 12/04/2021 y Memorando N° DT 24274 del 13/04/2021: El trámite no se ha virtualizado, no obstante la SEI ha cumplido con todos los requerimientos de la OAP. Se hizo seguimiento mediante memorando 17779 del 15/03/2021 a la OPA solicitando información del cronograma de virtualización.
|  |  |  | Virtualización del trámite y expedición electrónica del "Concepto técnico de ubicación de estaciones de servicios" | Concepto técnico de ubicación de estaciones de servicios virtualizado |  | X |  |  | X | [5 empty] | X | [7 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0% | 0% | Memorando N° SEI 23865 del 12/04/2021 y Memorando N° DT 24274 del 13/04/2021: El trámite no se ha virtualizado, no obstante la SEI ha cumplido con todos los requerimientos de la OAP. Se hizo seguimiento mediante memorando 17779 del 15/03/2021 a la OPA solicitando información del cronograma de virtualización.
|  |  |  | Virtualización del trámite y expedición electrónica del permiso "Permiso con formalidades plenas para movilización de carga indivisible, extra dimensionada o extrapesada" | Permiso con formalidades plenas para movilización de carga indivisible, extra dimensionada o extrapesada virtualizado |  | X |  |  | X | [5 empty] | X | [7 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0% | 0% | Memorando N° SEI 23865 del 12/04/2021 y Memorando N° DT 24274 del 13/04/2021: El trámite no se ha virtualizado, no obstante la SEI ha cumplido con todos los requerimientos de la OAP. Se hizo seguimiento mediante memorando 17779 del 15/03/2021 a la OPA solicitando información del cronograma de virtualización.
|  |  |  | Virtualización del trámite y expedición electrónica del permiso "Beneficio de Tarifa Diferencial o Exenta en las estaciones de peaje a cargo del INVIAS" | Beneficio de Tarifa Diferencial o Exenta en las estaciones de peaje a cargo del INVIAS virtualizado |  | X |  |  | X | [5 empty] | X | [7 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0% | 0% | Memorando N° SEI 23865 del 12/04/2021 y Memorando N° DT 24274 del 13/04/2021: El trámite no se ha virtualizado, no obstante la SEI ha cumplido con todos los requerimientos de la OAP. Se hizo seguimiento mediante memorando 17779 del 15/03/2021 a la OPA solicitando información del cronograma de virtualización.
|  |  |  | Optimizar aplicativo para "Permiso para movilización de carga extra dimensionada por las vías nacionales" | Aplicativo optimizado para Permiso para movilización de carga extra dimensionada por las vías nacionales |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [7 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0% | 0% | Memorando N° SEI 23865 del 12/04/2021 y Memorando N° DT 24274 del 13/04/2021: El trámite no se ha virtualizado, no obstante la SEI ha cumplido con todos los requerimientos de la OAP. Se hizo seguimiento mediante memorando 17779 del 15/03/2021 a la OPA solicitando información del cronograma de virtualización.
3 - Rendición de Cuentas (RdC) | 66.66% | 21.76% | 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Divulgar boletines de prensa con información de la gestión institucional | Boletines de prensa divulgados | X | [16 empty] | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 25% | 100% | Memorando N° DG-GC 24328 del 13/04/2021: Se publicaron y divulgaron a medios 90 boletines de prensa.
|  |  |  | Asegurar que toda información divulgada en canales externos sea de fácil comprensión para los grupos de valor | Informe del porcentaje de información de fácil comprensión, divulgada e canales externos | X | [16 empty] | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 25% | 100% | Memorando N° DG-GC 24328 del 13/04/2021: Toda la información publicada en canales externos es de fácil comprensión. https://www.invias.gov.co/
|  |  |  | Elaborar un informe individual de rendición de cuentas con corte a 31 de diciembre de 2020 y publicarlo en la página web en la sección “Transparencia y acceso a la información” a más tardar el 30 de marzo de este año bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas para el Acuerdo de Paz (SIRCAP) a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública | Informe individual de rendición de cuentas publicado en la página web en la sección “Transparencia y acceso a la información | X |  | X |  | X | [8 empty] | X |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | Memorando N° DO 26133 del 19/04/2021: Durante este primer trimestre la Dirección Operativa con todas sus Unidades Ejecutoras suministraron la información requerida mediante la plataforma SEPRO. Memorando N° DG-GC 24328 del 13/04/2021. Informe publicado. https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/rendicion-de-cuentas/11460-informe-de-rendicion-de-cuentas-paz-2020
|  |  |  | Producir y documentar de manera permanente en el año 2021 la información sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz bajo los lineamientos del SIRCAP a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Información sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz documentada bajo los lineamientos del SIRCAP | X |  | X |  | X | [8 empty] | X |  |  |  | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 25% | 100% | Memorando N° DO 26133 del 19/04/2021: Se han producido informes que fueron socializados por el Gobierno Nacional durante el año 2020, exponiendo los avances en la implementación del acuerdo de paz. Dentro de dichos informes se incluyen avances hechos desde la entidad, en especifico frente a las inversiones en los municipios PDET.
|  |  | 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Diseñar e implementar espacios de dialogo nacionales y territoriales con base en los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas (MURC) de acuerdo con el cronograma establecido por el Sistema de Rendición de Cuentas. | Espacios de dialogo nacionales y territoriales diseñados e implementados de acuerdo con el cronograma establecido por el Sistema de Rendición de Cuentas. | X |  | X | [14 empty] | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 25% | 100% | Memorando N° DO 26133 del 19/04/2021: Desde la Subdirección de la Red Terciaria y Férrea, hemos venido trabajando de La Dirección Operativa ha atendido lo pertinente a cada una de las actividades que por parte de la Oficina Asesora de Planeación (quien lidera el tema) para dar cumplimiento a una eficiente y responsable rendición de cuentas, atendiendo los criterios que establece la normatividad en mención. Memorando N° DG-GC 24328 del 13/04/2021: Se realizó FaceLive sobre la vía Salamina. Enero 25. https://www.facebook.com/InviasOficial/videos/462538491420612/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
|  |  |  | Diseñar e implementar una estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto de la implementación del Acuerdo de Paz , bajo los lineamientos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, en cabeza de la Consejería para la Estabilización y Consolidación , en conjunto con el Departamento Administrativo de la Función Pública indiquen en el marco del Sistema de Rendición de Cuenta | Estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto de la implementación del Acuerdo de Paz diseñada e Implementada | X |  | X |  | X | [8 empty] | X |  |  |  | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 25% | 100% | Memorando N° DO 26133 del 19/04/2021: Desde la Subdirección de la Red Terciaria y Férrea, hemos venido trabajando de manera articulada con la D.G y con la Oficina de comunicación de la entidad, para dar a conocer los avances que en temas de vías terciarias hemos tenido en el marco de la implementación de los acuerdos de paz; como por ejemplo, la donación hecha por la fundación wuffet, para el mejoramiento de vías terciarias en la región del Catatumbo. Así mismo, se ha diseñado de manera articulada con la DG - oficina asesora de comunicaciones, la cartilla del programa Colombia Rural, el cual, se desarrollara en varios departamento azotados por el conflicto armado interno. https://www.invias.gov.co/index.php/sala/noticias/3941-gobierno-duque-gestiona-donacion-de-60-000-millones-para-el-mejoramiento-de-80-km-de-vias-rurales-en-la-region-de-catatumbo
|  |  |  | Realizar el principal espacio de rendición de cuentas | Espacio de rendición de cuentas realizado | X | [17 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0% | 0% | No aplica en el periodo
|  |  |  | Realizar Chat ciudadano temático que propicien el diálogo con la ciudadanía. | 9 Chat ciudadano temático realizados | X | X | X | [14 empty] | 1 | 11.11% | 4 | 44.44% | 7 | 77.78% | 9 | 100% | 11.1% | 99.9% | Memorando N° DO 26133 del 19/04/2021: La Dirección Operativa brindo todo el apoyó solicitado a la oficina de comunicaciones con la información necesaria para la realización de dos Facebook live en los meses de enero y febrero del presente año. Memorando N° DG-GC 24328 del 13/04/2021: Se realizaron 2 Face Live. Enero 25: Salamina. Febrero 25: Compromiso por Colombia. https://www.facebook.com/InviasOficial/live_videos/ Memorando N° DT 24274 del 13/04/2021: Se han venido adelantado reuniones con las diferentes unidades ejecutoras a nuestro cargo con el fin de coordinar y obtener un cronograma de los tres chat ciudadanos que debemos realizar como Dirección Técnica, donde se pondrá a consideración de la ciudadanía en cual de los temas quieren profundizar y así ajustar nuestro cronograma, en este orden de ideas para el segundo, tercer y cuarto trimestre tendremos programados los chat.
|  |  | 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar reconocimientos a la participación de la ciudadanía | Participación de la ciudadanía reconocida | X |  | X |  |  |  |  | X | [10 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0% | 0% | Memorando N° DO 26133 del 19/04/2021: A cargo de la Dirección General, con el apoyo del Grupo de Comunicaciones, sin embargo la Dirección Operativa, ha estado atenta a los requerimientos y a brindado apoyo a los temas pertinentes y conducentes a propiciar los espacios que han permitido interacción con la ciudadanía.
|  |  |  | Capacitar a las personas y comunidades interesadas en realizar seguimiento a los proyectos y asesorarlos en el proceso de conformación de veedurías ciudadanas u otro espacio de participación comunitaria. | 100% Capacitaciones Realizadas / Capacitaciones Programadas | X | X | X | [14 empty] | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 25% | 100% | Memorando N° DO 26133 del 19/04/2021: Atendiendo a lo precitado en el Manual de Interventoría de han venido realizando capacitaciones que permitan articular el trabajo con las veedurías, en cada uno de los proyectos. Memorando N° DT 24274 del 13/04/2021: Durante este primer trimestre según reporte de la Subdirección de Medio ambiente se contaron con: Socialización de inicio ct obra 1385/20 interventoría 1431; dos jornadas de capacitación a mujeres emprendedoras (38) en temas de empoderamiento social, resolución de conflictos, proyecto de vida y ética profesional; Recorrido con veeduría Tolima PCCC; socialización del proyecto Colombia rural en el municipio de Pensilvania y Marquetalia caldas; Reunión con vendedores ambulante en Quindío para revisar posibles afectaciones por el túnel de la línea; Tres reuniones de socialización con autoridades locales para el inicio del proyecto ct 1321 de 2020; dos campañas de cultura vial en el Tolima.
|  |  |  | Capacitar un equipo interdisciplinario en temas de Rendición de cuentas | 1 Capacitación Realizadas |  |  |  |  | X | [13 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0% | 0% | No aplica en el periodo
|  |  | 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Evaluar la estrategia de rendición de cuentas (incluyendo cada espacio de diálogo) | Informe de evaluación e Informe de Seguimiento |  |  |  |  | X | X | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0% | 0% | Memorando N° OCI 24089 del 12/04/2021: Actividad programada de acuerdo con el Plan Táctico y los Planes Operativos 2021 de la OCI, el último trimestre de la vigencia.
4 - Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 27.78% | 6.944% | 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Diseñar e implementar la estrategia de participación ciudadana | Estrategia de participación ciudadana diseñada e implementada | X | X | X |  |  |  |  | X | [9 empty] | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 25% | 100% | Memorando N° DO 26133 del 19/04/2021: Se encuentra a cargo de la Secretaría General. La Dirección Operativa está presta a colaborar en lo que la Secretaría General requiera para su cumplimiento. Memorando N° DT 24274 del 13/04/2021: Se cuenta con un informe de la SMA donde evidencia los temas de participación ciudadana y la importancia que tiene este tema para el desarrollo de las acciones sociales a cargo de la subdirección, igual para el segundo trimestre se desarrollaran mas reuniones q permitan sustentar esta estrategia. Memorando N° SG-GAC 24263 del 13/04/2021: Se envió Memorando circular SG GAC 21837 del 25/03/2021, el cual es el alcance al memorando SG GAC 20487 30/03/2021, solicitando las actividades de participación ciudadana a la realizar en la vigencia 2021.
|  |  |  | Estandarizar e implementar formato para reporte de actividades de participación | Formato estandarizado e implementado |  |  |  |  | X | [12 empty] | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 25% | 100% | Proyecto de formato remitido por la Oficina Asesora de Planeación al Coordinador del Grupo de Atención al Ciudadano mediante mail del 23 de marzo de 2021. Mediante Memorando Circular SG GAC 21837 del 25/03/2021 el grupo de servicio al Ciudadano socializa el formato de seguimiento con los involucrados en el cumplimiento de las actividades de la estrategia de participación-.
|  |  |  | Adecuar los puntos de atención en las Direcciones Territoriales para mejorar la accesibilidad de la población en condición de discapacidad motora | 4 puntos de atención en las Direcciones Territoriales adecuados | X |  | X |  |  |  |  | X | [10 empty] | 0% | 2 | 50% | 2 | 50% | 4 | 100% | 0% | 0% | Memorando N° DO 26133 del 19/04/2021: Se encuentra a cargo de la Secretaría General. La Dirección Operativa presta colaboración para que se pueda dar aplicabilidad a las acciones que ameriten, en aras de garantizar el mejoramiento de condiciones laborales de las personas en condición de discapacidad. En el presente trimestre no se reporta avance según lo programado.
|  |  | 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Fortalecer el Canal telefónico de atención | Canal telefónico fortalecido | X | [6 empty] | X | [10 empty] | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | 100% | 0% | 0% | No aplica en el periodo
|  |  |  | Promover que los canales de atención sean utilizados de forma consistente y homogénea por parte de las unidades ejecutoras que le responden al ciudadano | Uso de canales de forma consistente y homogénea, promovido | [7 empty] | X | [10 empty] | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | 100% | 0% | 0% | No aplica en el periodo
|  |  |  | Adoptar mecanismos de comunicación incluyentes | Mecanismos de comunicación incluyentes, adoptados | X | [6 empty] | X | [10 empty] | 0% |  | 0% | 1 | 50% | 2 | 100% | 0% | 0% | No aplica en el periodo
|  |  | 3. Talento humano | Diseñar e implementar un programa para promover espacios de sensibilización en la cultura del servicio en Invias | Programa diseñado e implementado | [7 empty] | X | [10 empty] | 0% |  | 0% | 1 | 50% | 2 | 100% | 0% | 0% | No aplica en el periodo
|  |  |  | Generar incentivos a los servidores públicos de las áreas de atención al ciudadano | Incentivos generados | X | [6 empty] | X | [10 empty] | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | 100% | 0% | 0% | No aplica en el periodo
|  |  |  | Realizar mesas de trabajo sobre servicio al ciudadano y PQRD | 10 Mesas de trabajo realizadas | [7 empty] | X | [10 empty] | 0% | 5 | 50% | 10 | 100% | 10 | 100% | 0% | 0% | No aplica en el periodo
|  |  |  | Realizar talleres sobre la responsabilidad de los servidores públicos (deberes, derechos y obligaciones) | 6 Talleres realizados. | [7 empty] | X | [10 empty] | 0% | 1 | 16.67% | 3 | 50% | 6 | 100% | 0% | 0% | No aplica en el periodo
|  |  | 4. Normativo y procedimental | Diseño de estrategia para incorporar el lenguaje claro en la gestión de la Entidad | Estrategia diseñada e implementada | X | [6 empty] | X | [10 empty] | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 | 100% | 0% | 0% | No aplica en el periodo
|  |  |  | Diseñar e implementar mecanismos que permitan el seguimiento y optimización de las estrategias de Servicio al Ciudadano | Mecanismos diseñados e implementados | [7 empty] | X | [9 empty] | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 25% | 100% | Memorando N° SG-GAC 24263 del 13/04/2021: Se reitero solicitud de mantenimiento y actualización de plataforma E-QUAL mediante Memorando SG-GAC 21537 29/03/2021
|  |  |  | Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna | Necesidades, expectativas e intereses del ciudadano identificados | [7 empty] | X | [10 empty] | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | 100% | 0% | 0% | No aplica en el periodo
|  |  |  | Identificar los flujos de la información (vertical, horizontal, hacia afuera de la entidad, entre otros) para la gestión de la información institucional | Diagramas de Flujos documentales identificados | X |  |  |  | X |  |  | X | [10 empty] | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0% | 0% | No aplica en el periodo
|  |  |  | Poner en operación el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos SGDEA | SGDEA en operación | X |  |  |  | X |  |  | X | [10 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 0% | 0% | No aplica en el periodo
|  |  |  | Definir un sistema informático de registro de las observaciones presentadas por las veedurías ciudadanas | Sistema informático de registro de observaciones de veedurías ciudadanas definido |  | X | X |  |  |  |  | X | [9 empty] | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 25% | 100% | Memorando N° DO 26133 del 19/04/2021: Se encuentra a cargo de la Oficina Asesora de Planeación. La Dirección Operativa esta presta para que sus colaboradas apoyen la estructuración del registro o herramienta electrónica que se requiere para dar cumplimiento en su totalidad. Memorando N° DT 24274 del 13/04/2021: Durante este primer trimestre según reporte de la Subdirección de Medio ambiente se contaron con: Socialización de inicio ct obra 1385/20 interventoría 1431; dos jornadas de capacitación a mujeres emprendedoras (38) en temas de empoderamiento social, resolución de conflictos, proyecto de vida y ética profesional; Recorrido con veeduría Tolima PCCC; socialización del proyecto Colombia rural en el municipio de Pensilvania y Marquetalia caldas; Reunión con vendedores ambulante en Quindío para revisar posibles afectaciones por el túnel de la línea; Tres reuniones de socialización con autoridades locales para el inicio del proyecto ct 1321 de 2020; dos campañas de cultura vial en el Tolima. Durante el siguiente trimestre se gestionara un sistema informático de registro de observaciones mas contundente.
|  |  | 5.Relacionamiento con el ciudadano | Definir y difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad | Portafolio de servicios definido y difundido | [7 empty] | X | [9 empty] | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 25% | 100% | Memorando N° SG-GAC 24263 del 13/04/2021: Se envió MEMORANDO No SG-GAC 21495 de 29/03/2021, a la SEI, solicitando información sobre los tramites proyectos, para incluir en el portafolio de servicios
|  |  |  | Adecuar el modelo de servicio al servicio ciudadano al modelo sectorial de Transporte | Modelo del Servicio al Ciudadano adecuado al sectorial | [7 empty] | X | [10 empty] | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0% | 0% | No aplica en el periodo
5 - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 16.82% | 19.09% | 1. Lineamientos de Transparencia Activa | Definir y aprobar el diseño de la ficha web para cada proyecto y divulgarla en el portal de Invias y datos abiertos | Fichas web de proyectos diseñada, aprobada y divulgadas en la página web y datos abiertos | X | X | X |  | X | [12 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 85% | 85% | Se realizo una demostración de las fichas de acuerdo a la necesidades de área y se revisaron y aprobaron .Quedo pendiente de la asignación de recursos para desarrollo y publicación final . https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjgzNzM5NGUtMmZmZC00Yzc2LThhODQtMGJmNTY3YjM2ZmNiIiwidCI6ImViMTcxOTI4LTI5MjktNGYyYy1hNzU5LWI1Y2MyYWM3MmFmYiIsImMiOjR9. Memorando N° DO 26133 del 19/04/2021:Se encuentra a cargo de la Dirección Técnica. La Dirección Operativa esta presta a colaborar en lo que la Dirección Técnica requiera para su cumplimiento. Memorando N° DG-GC 24328 del 13/04/2021: Se está adelantando el diseño para el portal. Memorando N° DT 24274 del 13/04/2021: Desde la DT se ha diseñado y trabajado en proyectos piloto con la información de la SEI, teniendo en este momento un diccionario de actos abiertos muy amplio, a la fecha estamos a la espera del apoyo de la DO para continuar con el avance y de la aprobación por parte de la alta Dirección. se ha venido trabajado con el equipo de comunicaciones y el equipo de sistemas de la OAP
|  |  |  | Difundir información sobre la oferta institucional de trámites y otros procedimientos en lenguaje claro y de forma permanente a los usuarios de los trámites teniendo en cuenta la caracterización | Información difundida | X | [6 empty] | X |  |  | X | [7 empty] | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 | 100% | 25% | 0% | Memorando N° SEI 23865 del 12/04/2021: Se generaron contenidos en redes sociales sobre la oferta institucional de trámites y permisos y correo a transportadores para que hagan uso exclusivo de los canales disponibles. Se anexan evidencias.
|  |  | 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | Mejorar los mecanismos de seguimiento a la respuesta oportuna y de calidad a los derechos de petición y PQRD | Mecanismos de seguimiento a la respuesta oportuna y de calidad, mejorados | [7 empty] | X | [10 empty] | 0% | 1 | 50% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0% | 0% | No aplica en el periodo
|  |  |  | Diseñar e implementar estrategia para la publicación de las declaraciones de bienes y rentas de los servidores públicos | Estrategia diseñada e implementada | [7 empty] | X |  | X | [7 empty] | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 0% | 0% | Memorando N° SA-GGT 24347 del 13/04/2021: Se enviaron los memorandos MEMORANDO CIRCULAR No SA-GGT 3959 y el MEMORANDO CIRCULAR No SA-GGT 3958 del 26/01/2021, mediante los cuales se dieron las pautas apara el correcto diligenciamiento de la Declaración de bienes y rentas. Dentro de la estrategia se enviarán piezas de divulgación para recordarles a los funcionarios la obligación de diligenciar esta declaración en el sigep a partir de la semana entrante y hasta la fecha final de 31 de mayo. De igual manera se sacarán informes quincenales sobre el seguimiento de como va la respuesta de los funcionarios a esta obligación. Memorando N° SA 24258 del 13/04/2021: Memorando SA-GGT 3958 del 26 de enero de 2021 con la Estrategia para la publicación de declaración de bienes y rentas año 2021.
|  |  |  | Elaboración y presentación de Estados Financieros | Estados Financieros presentados | [8 empty] | X | [8 empty] | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 0% | 0% | Memorando N° SF 26695 del 21/04/2021: Publicación en la página Web del Invias 11 de Marzo de 2021 de: Estado de Situación Financiera a 31 de Diciembre de 2020- Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2020- Estado de cambios en el patrimonio a 31 de Diciembre de2020- Notas a los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2020- Certificación Información Financiera a 31 de Diciembre de 2020-Operaciones Reciprocas a 31 de Diciembre de 2020.
|  |  |  | Formular y actualizar el Plan Anual de Adquisiciones -PAA - | Plan Anual de Adquisiciones formulado y actualizado | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | Memorando N° DC 25153 del 15/04/2021,: El Plan Anual de Adquisiciones fue formulado y publicado en el SECOP II el día 5 de enero de 2021. Por otra parte para el primer trimestre 2021 (enero a marzo) el Plan Anual de Adquisiciones fue actualizado 124 veces. Memorando N° SF 26695 del 21/04/2021: Mediante memorando No SF 79997 del 18/12/2020 se dio respuesta al memorando circular DC 68682 11/11/2020, relacionado con lo dispuesto por el Decreto 1510 de 2013; adjunto diligenciado en el tiempo establecido, el formulario en Excel denominado “Plan Anual de Adquisiciones Sub. Financiera 2021”, correspondiente a las necesidades que se tienen para la vigencia 2021. Memorando N° DO 26133 del 19/04/2021: Esta actividad se cumple con las actividades y compromisos del primer trimestre Memorando N° DG-GC 24328 del 13/04/2021: Plan Publicado. https://www.invias.gov.co/index.php/planeacion-gestion-y-control/plan-de-gasto-publico Memorando N° DT 24274 del 13/04/2021: Se enviaron correos a la Dirección de Contratación con el fin de reportar nuestros contratos de prestación de servicios que tenemos a cargo de la DT Memorando N° SA 24258 del 13/04/2021: Plan Anual de Adquisiciones de la Subdirección Administrativa año 2021 Memorando N° SG-GAC 24263 del 13/04/2021: Se envió MEMORANDO No SG-GAC 21495 de 29/03/2021, a la SEI, solicitando información sobre los tramites proyectos, para incluir en el portafolio de servicios Memorando N° SMA 24133 del 13/04/2021: Formular y actualizar el Plan Anual de Adquisiciones -PAA- SMA, se dio respuesta de la SMA al memorando circular enviado por contratación (MC No. DC 68682 11/11/2020) con SMA 8000 del 18/12/2020 en el cual fue enviado el PAA de la SMA. Se enviaron correos respectivos a contratación con la información de los PAA de la SMA para Gerencia Integral (19 de enero de 2021) y para los proyectos de Sostenibilidad (31 de marzo de 2021). Memorando N° SEI 23865 del 12/04/2021: Se proyectó memorando SEI 78802 del 16-12-2020 entregando PAA 2021. Así mismo se genera actualización con correo del 21 de enero de 2021. Memorando N° SPA 21724 del 30/03/2021: Se formuló el Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia -2021- según correo electrónico de 15/01/21 , se actualizó incluyendo la atención a las obras de protección costera en el sector Barranquilla - Ciénaga en el Departamento de Magdalena según correo electrónico de 09/02/21 y se realizo ajuste mediante correo electrónico de 25/03/21. Evidencia en SECOP II: https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=en&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
|  |  | 3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar los instrumentos de gestión de la información y adoptarlos mediante acto administrativo | Instrumentos de gestión de la información actualizados y adoptados mediante acto administrativo |  |  |  |  | X |  | X | X |  | X | [8 empty] | 0% |  | 0% | 1 | 50% | 2 | 100% | 0% | 0% | No aplica en el periodo
|  |  | 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | Mejorar la accesibilidad de la población en condición de discapacidad visual y auditiva (Señalizar con imágenes en lengua de señas, alto relieve, otras lenguas o idiomas) | Accesibilidad mejorada | X | [6 empty] | X |  | X | [8 empty] | 0% |  | 0% | 1 | 50% | 2 | 100% | 0% | 0% | Memorando N° SA 24258 del 13/04/2021: solicitamos presentar esta actividad al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para que se reasigne al Grupo de Comunicaciones y al Grupo de Atención al Ciudadano, ya que son los competentes para realizar las presentaciones por Intranet aparezcan traductores de lenguaje de señas para sordos.
|  |  |  | Realizar auditorias al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI), norma técnica NTC 5854 y norma técnica NTC 6047 de infraestructura. | 3 auditorías realizadas | [5 empty] | X | [12 empty] | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 | 100% | 0% | 0% | Memorando N° OCI 24089 del 12/04/2021: De conformidad con el Plan de Auditoría Anual Aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 09 de marzo de 2021, esta actividad se encuentra programada en los Planes Operativos de la OCI a partir del segundo trimestre de la vigencia.
|  |  | 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Implementar el plan de mejoramiento del Índice de Información y Acceso a la Información, ITA | Plan de mejoramiento implementado | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | [8 empty] | 0% |  | 0% | 1 | 50% | 2 | 100% | 0% | 0% | Memorando N° SF 26695 del 21/04/2021: Mediante Memorando No SF 19011 del 18/03/2021 se dio respuesta al memorando circular OAP 15774, respecto de la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información- Identificación de los Activos de Información, enviando Matriz diligenciada con el inventario de los activos de información a cargo de la Subdirección Financiera. Memorando N° DO 26133 del 19/04/2021: En el presente trimestre no se reporta avance según lo programado Memorando N° DT 24274 del 13/04/2021: Acción que se implementara en el segundo trimestre de este año Memorando N° SA 24258 del 13/04/2021: se remite la información del Grupo de Almacén e Inventarios. La demás información está publicada en la Página WEB de la entidad, Transparencia y Acceso a la información , Estructura Orgánica y Talento Humano.
|  |  |  | Elaborar informe trimestral sobre la información más consultada (indicando si la misma se encuentra disponible en la página web) | Informes trimestrales sobre información más consultada | [7 empty] | X | [9 empty] | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 | 100% | 0% | 0% | No aplica en el periodo
6- Iniciativas adicionales | 0% | 0% | Sin subcomponente | Adoptar un código de buen gobierno que incluya lineamientos sobre manejo de conflicto de intereses, mecanismos de protección al denunciante y canales de denuncia de hechos de corrupción. | Código de buen gobierno adoptado | X | [6 empty] | X |  | X | [8 empty] | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 | 100% | 0% | 0% | No aplica en el periodo
[6 empty] | 27 | 16 | 16 | 4 | 25 | 7 | 6 | 31 | 6 | 9 | 11 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |  | 16.42% |  | 35.62% |  | 58.68% |  | 100%
[5 empty] | # | % | Acum.
|  |  |  | Actividades que vences en el 1° trimestre | 4 | 5.479% | 5.479%
|  |  |  | Actividades que vences en el 2° trimestre | 4 | 5.479% | 10.96%
|  |  |  | Actividades que vences en el 3° trimestre | 9 | 12.33% | 23.29%
|  |  |  | Actividades que vences en el 4° trimestre | 56 | 76.71% | 100%
73
Note on F4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Líderes de proceso. Consolida Oficina Asesora de Planeación.
Note on F5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Líderes de proceso. Oficina Asesora de Planeación Consolida y Convoca Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Note on F6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Sujeto a la Publicación de la Nueva Guia metodologíca
Note on F7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Acorde con el plan de transción
Note on F8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Micrositio por diseñar
Note on F9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El monitoreo debe reportarse mediante memorando a la Oficina Asesora de Planeación en el instrumento vigente
Note on F10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Reporte a la Oficina Asesora de Planeación mediante memorando en herramienta vigente Respuesta: Seguimiento a cargo de la Oficina de Control Interno en cortes cuatrimestrales
Note on F11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Reporte a la Oficina Asesora de Planeación mediante memorando en herramienta vigente Respuesta: Seguimiento a cargo de la Oficina de Control Interno en cortes cuatrimestrales
Note on F30: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1° y 2° trimestre (Diseño)
Note on F31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1° trimestre (Definir)
Note on F36: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1° y 2° trimestre (Diseño) , 3° y 4° trimestre (Implementación)
Note on F40: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 2° y 3° trimestre (Diseño)
Note on F43: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha limite según Plan de mejoraemiento FURAG 30/08/2021
Note on K43: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Grupo de Desarrollo Organizacional
Note on F44: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha limite según Plan de mejoraemiento FURAG Dic 2021
Note on N45: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Grupo de Atención al Ciudadano
Note on F46: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1° Trimestre definir Respuesta: 1° y 2° trimestre (Definir) 3° y 4° trimestre (difundir)
Note on F56: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Vence el primer semestre de 2021segun Plan de Mejorameito FURAG