## Gantt (hidden)
Fecha Inicio | 44197
Fecha fin | 44561
ACTIVIDAD | Fecha Inicio | Fecha final | DURACIÓN | % Avance | DIAS COMPLETADOS
1 - Gestión del Riesgo de Corrupción “MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN" | 2021-01-28 | 2021-12-31 | 338 | 58.33% | 197.1667
2 - Racionalización de Trámites | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 92 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 - Rendición de Cuentas (RdC) | 2021-01-28 | 2021-12-31 | 338 | 55.56% | 187.7778
4 - Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 2021-01-28 | 2021-12-31 | 338 | 48.48% | 163.8788
5 - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 2021-01-28 | 2021-12-31 | 338 | 55.62% | 188.0125
6- Iniciativas adicionales | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 275 | 33.33% | 91.6667
1 - Gestión del Riesgo de Corrupción “MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN" | 58.33%
2 - Racionalización de Trámites | #DIV/0!
3 - Rendición de Cuentas (RdC) | 55.56%
4 - Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 48.48%
5 - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 55.62%
6- Iniciativas adicionales | 33.33%
1 - Gestión del Riesgo de Corrupción “MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN" | 100%
2 - Racionalización de Trámites | #DIV/0!
3 - Rendición de Cuentas (RdC) | 100%
4 - Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 100%
5 - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 97.5%
6- Iniciativas adicionales | 100%
Avance fente a programado en 1ª trimestre

## Gantt (2)
Fecha Inicio | 44197
Fecha fin | 44561
ACTIVIDAD | Fecha Inicio | Fecha final | DURACIÓN | % Avance | DIAS COMPLETADOS
1 - Gestión del Riesgo de Corrupción “MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN" | 2021-01-28 | 2021-12-31 | 338 | 58.33% | 197.1667
2 - Racionalización de Trámites | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 92 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 - Rendición de Cuentas (RdC) | 2021-01-28 | 2021-12-31 | 338 | 55.56% | 187.7778
4 - Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 2021-01-28 | 2021-12-31 | 338 | 48.48% | 163.8788
5 - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 2021-01-28 | 2021-12-31 | 338 | 55.62% | 188.0125
6- Iniciativas adicionales | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 275 | 33.33% | 91.6667
1 - Gestión del Riesgo de Corrupción “MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN" | 58.33%
2 - Racionalización de Trámites | #DIV/0!
3 - Rendición de Cuentas (RdC) | 55.56%
4 - Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 48.48%
5 - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 55.62%
6- Iniciativas adicionales | 33.33%
1 - Gestión del Riesgo de Corrupción “MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN" | 100%
2 - Racionalización de Trámites | #DIV/0!
3 - Rendición de Cuentas (RdC) | 100%
4 - Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 84.62%
5 - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 99.38%
6- Iniciativas adicionales | 100%

## PAAC 2021
[23 empty] | FECHA DE CUMPLIMIENTO | [7 empty] | CORTE 2° trimestre de 2021
[6 empty] | RESPONSABLE | [16 empty] | Primer trimestre |  | Segundo Trimestre |  | Tercer trimestre |  | Cuarto trimestre
| Avance frente a programado en 2° trimestre | Avance respecto al total programado en el año | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Dirección General | Dirección Técnica | Dirección Operativa | Dirección de Contratación | Oficina Asesora de Planeación | Oficina de Control interno | Oficina Asesora Jurídica | Secretaría General | Subdirección Financiera | Subdirección Administrativa | Subdirección de Estudios e Innovación | Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social | Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias | Subdirección Red Terciaria y Férrea | Subdirección Red Nacional de Carreteras | Subdirección Marítima y Fluvial | Territoriales | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | % AVANCE | Desempeño | OBSERVACIÓN
1 - Gestión del Riesgo de Corrupción “MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN" | 100% | 58.33% | 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Implementar la Política Institucional de Administración del Riesgo | Política Institucional de Administración del Riesgo implementada |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | 25% |  | 50% |  | 75% |  | 100% | 50% | 100% | 1. El día 11 de mayo los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprobaron la actualización de la politica institucional de administración del riesgo. 2. Durante los mes de mayo y junio se aprobaron en KAWAK nuevas versiones de la caracterización y mapa de riegsos de lso procesos EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO, CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 4. Se encuentran en proceso de revisión y aprobación nuevas versiones de mapa de riegsos y caracterizaciones de los procesos GESTIÓN CONTRACTUAL y ADMINSITRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 5. Mensualmente se remite informe del estado del arte de la implmentación d ela politica institucional mediante memorando circular y los soportes se cargan en el aplicativo KAWAK como parte del analisis del indicador "Implementación política de administración del riesgo". MEMORANDO No SF 43538 del 21/06/2021 1. Se publicaron las notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2020 en la pagina web del INVIAS, en el siguiente link: https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/hechos-de-transparencia/informacion-financiera-y-contable/informacion-historica/estados-financieros/estados-financieros-2020/11410-notas-a-los-estados-financieros-a-31-de-diciembre-de-2020 MEMORANDO No OCI 44969 del 24/06/2021 1. Mediante Memorando Circualr OCI 27279 del 22 de abril de 2021 se convocó reunión Extraordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la presentación por parte de la OAP de la propuesta de actualización de la Política Institucional de Administración del Riesgo, de acuerdo con la nueva Guía de Administración del Riesgo y del DAFP; la cual fue aprobada en reunión del 11 de mayo de 2021, segun Acta No. 02. 2. Se realizaron mesas de trabajo los días 14 y 20 de abril y 11 de mayo de 2021 con la facilitadora del MIPG de la Oficina Asesora de Planeación con el fin de revisar y actualizar el mapa de riesgos de Gestión y otros temas del Proceso Evaluación y Seguimiento . 3. Se realizó y publicó el 14/05/2021 en la página WEB de la Entidad el Seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Mapa de Riesgos de Corrupción y Estrategia de Racionalización de Trámites Consolidada con corte a 30 de abril de 2021. https://www.invias.gov.co/index.php/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano; remitido al Señor Director General del INVÍAS mediante Memorando OCI 34261 del 19 de mayo de 2021.
|  |  | 2.Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Consolidar la matriz y mapa de riesgos de corrupción construida mediante proceso participativo (actores internos y externos de la entidad) y someterla a aprobación por parte del comité | Matriz y mapa de riesgos de corrupción consolidado y aprobada |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 1. Actividad cumplida en el primer trimestre. 2. Producto de las mesas de trabajo de revisión y actualización de los riegsos se han identificado mejoras en los riegsos de corrupción, los cuales se encuentran en la agenda del proximo Comité Institucional de Gestión y Desempeño. MEMORANDO No DG-GC 47713 del 06/07/2021 https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/politicas-y-lineamientos/11723-politica-institucional-de-administracion-del-riesgo-2021/file
|  |  | 3. Consulta y divulgación | Vincular actores internos y externos de la entidad en la revisión y actualización de la Política Institucional de Administración del Riesgo | Política Institucional de Administración del Riesgo vigente y riesgos de corrupción identificados, divulgados | X |  |  |  | X | [13 empty] | 25% |  | 50% |  | 75% |  | 100% | 50% | 100% | 1. Las entidades líderes de politica involucradas en la gestión de riesgos apoyaron a la Oficina Asesora de Planeación en la actualización de la Política Institucional de Administración del Riesgo presentada al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
|  |  |  | Divulgar en página web e intranet la Política Institucional de Administración del Riesgo vigente y los riesgos de corrupción identificados | Política Institucional de Administración del Riesgo vigente y riesgos de corrupción identificados, divulgados | X |  |  |  | X | [13 empty] | 25% |  | 50% |  | 75% |  | 100% | 50% | 100% | MEMORANDO No DG-GC 47713 del 06/07/2021 Actividad cumplida en el segundo trimestre, publicación de la nueva versión 2021 de la Política, disponible en el vínculo: https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/politicas-y-lineamientos/11723-politica-institucional-de-administracion-del-riesgo-2021/file
|  |  |  | Divulgar en página web e intranet mapa de riesgos de corrupción con reporte de monitoreo trimestral | Política Institucional de Administración del Riesgo vigente y riesgos de corrupción identificados, divulgados | X |  |  |  | X | [13 empty] | 25% |  | 50% |  | 75% |  | 100% | 50% | 100% | MEMORANDO No DG-GC 47713 del 06/07/2021 Actividad cumplida en el segundo trimestre, publicación de la nueva versión 2021 de la Política, disponible en el vínculo: https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/politicas-y-lineamientos/11723-politica-institucional-de-administracion-del-riesgo-2021/file
|  |  | 4. Monitoreo o revisión | Monitorear y revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo e informar a la Oficina Asesora de Planeación | Mapa de Riesgos de Corrupción monitoreado y revisado |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 50% | 100% | Como parte d ella implementación de la nueva política institucional de administración del riesgo se han adelantado mesas de trabajo para migrar/validar o proponer actualizaciones a los riesgos de corrupción, para preaprobación d ellos líderes de proceso. MEMORANDO No SF 43538 del 21/06/2021 1. Mediante el memorando No SF 26695 del 21/04/2021 se dio respuesta a la Oficina Asesora de Planeación sobre la actualización del PAAC para la Subdirección Financiera. MEMORANDO No DO 45345 del 25/06/2021 1. La Dirección Operativa envió a sus Unidades Ejecutoras (UE) el memorando circular No. DO 44446 de fecha 23/06/2021, la solicitud de reporte y diligenciamiento de los hechos asociados a presuntos hechos de corrupción. 2. Mediante correos electrónicos de fecha 6 y 7 de mayo de 2021 las Unidades Ejecutoras (DO-GPE, DO-GTE, GGP, SRN, SMF y SRT), informaron que se revisaron los informes semanales y mensuales presentados por las Interventoría en el primer mes del trimestre objeto de seguimiento, No se detectaron presuntos hechos de corrupción de acuerdo a las variables relacionadas en el mapa de riesgos de corrupción (Lo cual adjuntamos los soportes). 3. Las Unidades Ejecutoras mediante memorandos DO-GPE 45292 del 25/06/2021, DO-GTE 44893 del 24/06/2021, SMF 44838 del 24/06/2021, DO-GGP 44977 del 24/06/2021, SRT 45952 del 29/06/2021 y SRN 46540 del 30/06/2021, dieron respuesta al requerimiento efectuado por la DO en donde y de acuerdo con los formatos remitidos por cada una de las UE se revisó para cada uno de los contratos en coordinación con las Interventorías. En la revisión efectuada por los Interventores, Supervisores y Gestores al seguimiento en las obras, informes semanales y mensuales, NO se evidenciaron presuntos hechos de corrupción.
|  |  | 5. Seguimiento | Publicar y divulgar el monitoreo de la ejecución del PAAC | Monitoreo de la ejecución del PAAC publicado y divulgado |  |  |  |  | X | [12 empty] | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 50% | 100% | MEMORANDO No DG-GC 47713 del 06/07/2021 Actividad cumplida en el segundo trimestre, publicación del seguimiento a la nueva versión 2021 del PAAC con corte al 30 de abril, disponible en el vínculo: https://www.invias.gov.co/index.php/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano
|  |  |  | Publicar y divulgar el seguimiento de la ejecución del PAAC | Seguimiento de la ejecución del PAAC publicado y divulgado | [5 empty] | X | [11 empty] | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 | 100% | 3 | 100% | 66.67% | 100% | MEMORANDO No OCI 44969 del 24/06/2021 Se realizó y publicó el 14/05/2021 en la página WEB de la Entidad el Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Mapa de Riesgos de Corrupción y Estrategia de Racionalización de Trámites Consolidada con corte a 30 de abril de 2021. https://www.invias.gov.co/index.php/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano; remitido al Señor Director General del INVÍAS mediante Memorando OCI 34261 del 19 de mayo de 2021. MEMORANDO No DG-GC 47713 del 06/07/2021 Actividad cumplida en el segundo trimestre, publicación del seguimiento a la nueva versión 2021 del PAAC con corte al 30 de abril, disponible en el vínculo: https://www.invias.gov.co/index.php/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano
2 - Racionalización de Trámites | #DIV/0! | #DIV/0! | Sin subcomponente | Virtualización del trámite y expedición electrónica del permiso "Permiso de cierre de vías" | Permiso de cierre de vías virtualizado |  | X |  |  | X | [5 empty] | X | [7 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo
|  |  |  | Virtualización del trámite y expedición electrónica del permiso "Permiso de uso de zona de vía" | Permiso de uso de zona de vía virtualizado |  | X |  |  | X | [5 empty] | X | [7 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo
|  |  |  | Virtualización del trámite y expedición electrónica del "Concepto técnico de ubicación de estaciones de servicios" | Concepto técnico de ubicación de estaciones de servicios virtualizado |  | X |  |  | X | [5 empty] | X | [7 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo
|  |  |  | Virtualización del trámite y expedición electrónica del permiso "Permiso con formalidades plenas para movilización de carga indivisible, extra dimensionada o extrapesada" | Permiso con formalidades plenas para movilización de carga indivisible, extra dimensionada o extrapesada virtualizado |  | X |  |  | X | [5 empty] | X | [7 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo
|  |  |  | Virtualización del trámite y expedición electrónica del permiso "Beneficio de Tarifa Diferencial o Exenta en las estaciones de peaje a cargo del INVIAS" | Beneficio de Tarifa Diferencial o Exenta en las estaciones de peaje a cargo del INVIAS virtualizado |  | X |  |  | X | [5 empty] | X | [7 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo
|  |  |  | Optimizar aplicativo para "Permiso para movilización de carga extra dimensionada por las vías nacionales" | Aplicativo optimizado para Permiso para movilización de carga extra dimensionada por las vías nacionales |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [7 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo
3 - Rendición de Cuentas (RdC) | 100% | 55.56% | 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Divulgar boletines de prensa con información de la gestión institucional | Boletines de prensa divulgados | X | [16 empty] | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 50% | 100% | MEMORANDO No DG-GC 47713 del 06/07/2021 Se divulgaron 62 boletines de prensa durante el segundo trimestre de 2021, disponibles en el vínculo: https://www.invias.gov.co/
|  |  |  | Asegurar que toda información divulgada en canales externos sea de fácil comprensión para los grupos de valor | Informe del porcentaje de información de fácil comprensión, divulgada e canales externos | X | [16 empty] | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 50% | 100% | MEMORANDO No DG-GC 47713 del 06/07/2021 Toda la información publicada en canales externos es de fácil comprensión.
|  |  |  | Elaborar un informe individual de rendición de cuentas con corte a 31 de diciembre de 2020 y publicarlo en la página web en la sección “Transparencia y acceso a la información” a más tardar el 30 de marzo de este año bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas para el Acuerdo de Paz (SIRCAP) a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública | Informe individual de rendición de cuentas publicado en la página web en la sección “Transparencia y acceso a la información | X |  | X |  | X | [8 empty] | X |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | Actividad cumplida en el primer trimestre
|  |  |  | Producir y documentar de manera permanente en el año 2021 la información sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz bajo los lineamientos del SIRCAP a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Información sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz documentada bajo los lineamientos del SIRCAP | X |  | X |  | X | [8 empty] | X |  |  |  | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 50% | 100% | MEMORANDO No DO 45345 del 25/06/2021 Se han producido informes que fueron socializados por el Gobierno Nacional durante el año 2020, exponiendo los avances en la implementación del acuerdo de paz. Dentro de dichos informes se incluyen avances hechos desde la entidad, en especifico frente a las inversiones en los municipios PDET.
|  |  | 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Diseñar e implementar espacios de dialogo nacionales y territoriales con base en los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas (MURC) de acuerdo con el cronograma establecido por el Sistema de Rendición de Cuentas. | Espacios de dialogo nacionales y territoriales diseñados e implementados de acuerdo con el cronograma establecido por el Sistema de Rendición de Cuentas. | X |  | X | [14 empty] | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 50% | 100% | MEMORANDO No DO 45345 del 25/06/2021 La Dirección Operativa ha atendido lo pertinente a cada una de las actividades que por parte de la Oficina Asesora de Planeación (quien lidera el tema) para dar cumplimiento a una eficiente y responsable rendición de cuentas, atendiendo los criterios que establece la normatividad en mención. MEMORANDO No DG-GC 47713 del 06/07/2021 Actividad cumplida en el segundo trimestre, transmisiones en vivo a través de Facebook Live, disponibles en el vínculo: https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/participacion-en-linea/resultados-de-participacion
|  |  |  | Diseñar e implementar una estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto de la implementación del Acuerdo de Paz , bajo los lineamientos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, en cabeza de la Consejería para la Estabilización y Consolidación , en conjunto con el Departamento Administrativo de la Función Pública indiquen en el marco del Sistema de Rendición de Cuenta | Estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto de la implementación del Acuerdo de Paz diseñada e Implementada | X |  | X |  | X | [8 empty] | X |  |  |  | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 50% | 100% | MEMORANDO No DO 45345 del 25/06/2021 Desde la Subdirección de la Red Terciaria y Férrea, continuamos trabajando de manera articulada con la D.G y con la Oficina de comunicación de la entidad, para dar a conocer los avances que en temas de vías terciarias hemos tenido en el marco de la implementación de los acuerdos de paz; como por ejemplo, la donación hecha por la fundación wuffet, para el mejoramiento de vías terciarias en la región del Catatumbo. Así mismo, se ha diseñado de manera articulada con la DG - oficina asesora de comunicaciones, la cartilla del programa Colombia Rural, el cual, se desarrollara en varios departamento azotados por el conflicto armado interno. https://www.invias.gov.co/index.php/sala/noticias/3941-gobierno-duque-gestiona-donacion-de-60-000-millones-para-el-mejoramiento-de-80-km-de-vias-rurales-en-la-region-de-catatumbo
|  |  |  | Realizar el principal espacio de rendición de cuentas | Espacio de rendición de cuentas realizado | X | [17 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo
|  |  |  | Realizar Chat ciudadano temático que propicien el diálogo con la ciudadanía. | 9 Chat ciudadano temático realizados | X | X | X | [14 empty] | 1 | 11.11% | 4 | 44.44% | 7 | 77.78% | 9 | 100% | 44.44% | 100% | MEMORANDO No DT 46472 del 30/06/2021 Se cuenta con cronograma de trabajo desde la Dirección Técnica con el fin de apoyar la realización de chat ciudadano desde la unidades ejecutoras, contamos con cuatro chat programados de la siguiente manera: 1. Dirección Técnica (Fuente de Financiación Titularización) que se realizara a finalizar este mes de junio 2. Subdirección de estudios e Innovación (nuevas tecnologías) 3. Subdirección de medio ambiente 4. Subdirección de atención y prevención de emergencias (tema de conocimiento) MEMORANDO No DO 45345 del 25/06/2021 abril https://www.facebook.com/119634601512493/videos/456485848919163 https://www.facebook.com/119634601512493/videos/560240098280105 https://www.facebook.com/119634601512493/videos/4077529442299511 https://www.facebook.com/119634601512493/videos/793723104903993 junio https://www.facebook.com/119634601512493/videos/165938755410182 La Dirección Operativa en colaboración con el área de comunicaciones realizo en el mes de abril 4 Facebook live para informar e incentivar la participación ciudadana en los inicios y finalización de obras, información de proyectos en el departamento de Boyacá y firma de convenios en el departamento de Córdoba. MEMORANDO No DG-GC 47713 del 06/07/2021 Se realizaron 3 chats virtuales en vivo durante el segundo trimestre, disponibles en el vínculo: https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/participacion-en-linea/resultados-de-participacion
|  |  | 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar reconocimientos a la participación de la ciudadanía | Participación de la ciudadanía reconocida | X |  | X |  |  |  |  | X | [10 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo MEMORANDO No DO 45345 del 25/06/2021 No aplica en el periodo, sin embargo la Dirección Operativa, ha estado atenta a los requerimientos y a brindado apoyo a los temas pertinentes y conducentes a propiciar los espacios que han permitido interacción con la ciudadanía.
|  |  |  | Capacitar a las personas y comunidades interesadas en realizar seguimiento a los proyectos y asesorarlos en el proceso de conformación de veedurías ciudadanas u otro espacio de participación comunitaria. | 100% Capacitaciones Realizadas / Capacitaciones Programadas | X | X | X | [14 empty] | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 50% | 100% | MEMORANDO No DT 46472 del 30/06/2021 Desde la subdirección de medio ambiente se realizan periódicamente capacitaciones a las veedurías del área de influencia del proyecto con el fin de cumplir con nuestras funciones como supervisores. MEMORANDO No DO 45345 del 25/06/2021 El manejo de lo concerniente a las veedurías esta a cargo del grupo de gestión social de la subdirección de medio ambiente y gestión social, la Dirección Operativa ha atendiendo lo precisado en el Manual de Interventoría sobre el cual se han venido realizando capacitaciones que permitan articular el trabajo con las veedurías, en cada uno de los proyectos.
|  |  |  | Capacitar un equipo interdisciplinario en temas de Rendición de cuentas | 1 Capacitación Realizadas |  |  |  |  | X | [13 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo
|  |  | 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Evaluar la estrategia de rendición de cuentas (incluyendo cada espacio de diálogo) | Informe de evaluación e Informe de Seguimiento |  |  |  |  | X | X | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo
4 - Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 84.62% | 48.48% | 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Diseñar e implementar la estrategia de participación ciudadana | Estrategia de participación ciudadana diseñada e implementada | X | X | X |  |  |  |  | X | [9 empty] | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 50% | 100% | MEMORANDO No DT 46472 del 30/06/2021 Desde la Dirección Técnica se lidera la estrategia de participación ciudadana implementada a través de los chat ciudadanos, donde tenemos un dialogo de doble vía con la ciudadanía, permitiendo un intercambio de información que nutra nuestro accionar. MEMORANDO No DO 45345 del 25/06/2021 Se encuentra a cargo de la Secretaría General, No obstante La Dirección Operativa está presta a colaborar en lo que la Secretaría General requiera para su cumplimiento. MEMORANDO No SG-GAC 49237 del 12/07/2021 1. Mediante memorandos SG-GAC 41949 y SG-GAC 41951 del 15-06-2021, se solicito verificación y ampliación de la información a las unidades ejecutoras, frente a las actividades de participación ciudadana.
|  |  |  | Estandarizar e implementar formato para reporte de actividades de participación | Formato estandarizado e implementado |  |  |  |  | X | [12 empty] | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 50% | 100% | MEMORANDO No SG-GAC 49237 del 12/07/2021 1. Mediante memorandos SG-GAC 41949 y SG-GAC 41951 del 15-06-2021, se solicito verificación y ampliación de la información a las unidades ejecutoras, frente a las actividades de participación ciudadana.
|  |  |  | Adecuar los puntos de atención en las Direcciones Territoriales para mejorar la accesibilidad de la población en condición de discapacidad motora | 4 puntos de atención en las Direcciones Territoriales adecuados | X |  | X |  |  |  |  | X | [10 empty] | 0% | 2 | 50% | 2 | 50% | 4 | 100% | 50% | 100% | MEMORANDO No DO 45345 del 25/06/2021 Se encuentra a cargo de la Secretaría General. Sin embargo La Dirección Operativa presta colaboración para que se pueda dar aplicabilidad a las acciones que ameriten, en aras de garantizar el mejoramiento de condiciones laborales de las personas en condición de discapacidad. De igual manera se informa que la Dirección Territorial BOYACA Y CASANARE, realizaron adecuación y construcción de rampas para personal en condición de discapacidad en la presente vigencia. MEMORANDO No SG-GAC 49237 del 12/07/2021 Con memorando circular SG GAC 38254 del 01/06/2021 - Solicitud información adecuaciones
|  |  | 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Fortalecer el Canal telefónico de atención | Canal telefónico fortalecido | X | [6 empty] | X | [10 empty] | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | 100% | 50% | 100% | MEMORANDO No SG-GAC 49237 del 12/07/2021 Mediante MEMORANDO No SG-GAC 46409 30/06/2021, se solicito la publicación y diseño del Protocolo de atención por canales
|  |  |  | Promover que los canales de atención sean utilizados de forma consistente y homogénea por parte de las unidades ejecutoras que le responden al ciudadano | Uso de canales de forma consistente y homogénea, promovido | [7 empty] | X | [10 empty] | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | 100% | 50% | 100% | MEMORANDO No SG-GAC 49237 del 12/07/2021 Con memorando No SG-GAC 40482 del 9 de junio del 2021 se solicito publicación sobre el buen uso de los canales de atención, se realizo publicación con una comunicación interna del 10 de junio del 2021
|  |  |  | Adoptar mecanismos de comunicación incluyentes | Mecanismos de comunicación incluyentes, adoptados | X | [6 empty] | X | [10 empty] | 0% |  | 0% | 1 | 50% | 2 | 100% |  |  | No aplica en el periodo
|  |  | 3. Talento humano | Diseñar e implementar un programa para promover espacios de sensibilización en la cultura del servicio en Invias | Programa diseñado e implementado | [7 empty] | X | [10 empty] | 0% |  | 0% | 1 | 50% | 2 | 100% |  |  | No aplica en el periodo
|  |  |  | Generar incentivos a los servidores públicos de las áreas de atención al ciudadano | Incentivos generados | X | [6 empty] | X | [10 empty] | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | 100% |  | 0% | MEMORANDO No SG-GAC 49237 del 12/07/2021 Con memorando No SG-GAC 33468 Fecha: 14/05/2021 se recordó al GTH el incentivo Información solicitada mediante Memorando Circular No. OAP 40246 08/06/2021 y reiterada mediante Memorando Circular No OAP 50524 del 15/07/2021
|  |  |  | Realizar mesas de trabajo sobre servicio al ciudadano y PQRD | 10 Mesas de trabajo realizadas | [7 empty] | X | [10 empty] | 0% | 5 | 50% | 10 | 100% | 10 | 100% | 50% | 100% | MEMORANDO No SG-GAC 49237 del 12/07/2021 Sean realizado 5 mesas y las grabaciones reposan en SharePoint
|  |  |  | Realizar talleres sobre la responsabilidad de los servidores públicos (deberes, derechos y obligaciones) | 6 Talleres realizados. | [7 empty] | X | [10 empty] | 0% | 2 | 33.33% | 4 | 66.67% | 6 | 100% |  | 0% | Información solicitada mediante Memorando Circular No. OAP 40246 08/06/2021 y reiterada mediante Memorando Circular No OAP 50524 del 15/07/2021
|  |  | 4. Normativo y procedimental | Diseño de estrategia para incorporar el lenguaje claro en la gestión de la Entidad | Estrategia diseñada e implementada | X | [6 empty] | X | [10 empty] | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 | 100% | 33.33% | 100% | MEMORANDO No SG-GAC 49237 del 12/07/2021 Con memorando SG GAC 31981 del 10 de mayo 2021 se solicito al grupo de comunicaciones el diseño y la publicación del protocolo de lenguaje claro, publicado y socializado el 4 de junio del 2021 por medio de comunicaciones internas y se realizo capacitación por TEAMS a los funcionarios de la entidad el 10 de junio del 2021, se solicitud publicación del informe del laboratorio de simplicidad y ya esta publicado en pagina web - https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/atencion-al-ciudadano/11639-informe-del-laboratorio-de-simplicidad-invias-lenguaje-claro
|  |  |  | Diseñar e implementar mecanismos que permitan el seguimiento y optimización de las estrategias de Servicio al Ciudadano | Mecanismos diseñados e implementados | [7 empty] | X | [9 empty] | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 50% | 100% | MEMORANDO No SG-GAC 49237 del 12/07/2021 Mediante memorandos SG-GAC 41949 y SG-GAC 41951 del 15-06-2021, se solicito verificación y ampliación de la información a las unidades ejecutoras, frente a las actividades de participación ciudadana.
|  |  |  | Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna | Necesidades, expectativas e intereses del ciudadano identificados | [7 empty] | X | [10 empty] | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | 100% | 50% | 100% | MEMORANDO No SG-GAC 49237 del 12/07/2021 Mediante reunión del 16/06/2021, y con Acta 02 se revisó Avances de la meta 16. Encuesta para identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano, y se dejo constancia de las tareas asignadas.
|  |  |  | Identificar los flujos de la información (vertical, horizontal, hacia afuera de la entidad, entre otros) para la gestión de la información institucional | Diagramas de Flujos documentales identificados | X |  |  |  | X |  |  | X | [10 empty] | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo
|  |  |  | Poner en operación el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos SGDEA | SGDEA en operación | X |  |  |  | X |  |  | X | [10 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo
|  |  |  | Definir un sistema informático de registro de las observaciones presentadas por las veedurías ciudadanas | Sistema informático de registro de observaciones de veedurías ciudadanas definido |  | X | X |  |  |  |  | X | [9 empty] | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 50% | 100% | MEMORANDO No DT 46472 del 30/06/2021 Desde la subdirección de medio ambiente se cuenta con registro de las observaciones presentadas por las veedurías ciudadanas las cuales nos permiten hacer seguimiento a la participación ciudadana dentro de nuestros proyectos. (se cuenta con archivo Excel) con el fin de construir en conjunto un sistema informático MEMORANDO No DO 45345 del 25/06/2021 La Dirección Operativa esta presta para que sus colaboradores apoyen la estructuración del registro o herramienta electrónica que se requiere para dar cumplimiento en su totalidad.
|  |  | 5.Relacionamiento con el ciudadano | Definir y difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad | Portafolio de servicios definido y difundido | [7 empty] | X | [9 empty] | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 50% | 100% | MEMORANDO No SG-GAC 49237 del 12/07/2021 Con Memorando Circulares No SG-GAC 27311 del 23 de abril del 2021 y SG GAC 40988 del 10 de junio del 2021, se solicito información para la "ELABORACION PORTAFOLIO DE SERVICIOS"
|  |  |  | Adecuar el modelo de servicio al servicio ciudadano al modelo sectorial de Transporte | Modelo del Servicio al Ciudadano adecuado al sectorial | [7 empty] | X | [10 empty] | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo
5 - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 99.38% | 55.62% | 1. Lineamientos de Transparencia Activa | Definir y aprobar el diseño de la ficha web para cada proyecto y divulgarla en el portal de Invias y datos abiertos | Fichas web de proyectos diseñada, aprobada y divulgadas en la página web y datos abiertos | X | X | X |  | X | [12 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 95% | 95% | Actividad con avance del 85% en el primer trimestre Disponible https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjgzNzM5NGUtMmZmZC00Yzc2LThhODQtMGJmNTY3YjM2ZmNiIiwidCI6ImViMTcxOTI4LTI5MjktNGYyYy1hNzU5LWI1Y2MyYWM3MmFmYiIsImMiOjR9 No se conformo el conjunto de datos abiertos porque no fue entregado por el área responsable. MEMORANDO No DT 46472 del 30/06/2021 Desde la DT se ha diseñado y trabajado en proyectos piloto con la información de la SEI, teniendo en este momento un diccionario de actos abiertos muy amplio, a la fecha estamos a la espera del apoyo de la DO para continuar con el avance y de la aprobación por parte de la alta Dirección. se ha venido trabajado con el equipo de comunicaciones y el equipo de sistemas de la OAP
|  |  |  | Difundir información sobre la oferta institucional de trámites y otros procedimientos en lenguaje claro y de forma permanente a los usuarios de los trámites teniendo en cuenta la caracterización | Información difundida | X | [6 empty] | X |  |  | X | [7 empty] | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 | 100% | 33.33% | 100% | MEMORANDO No DG-GC 47713 del 06/07/2021 Se realizó la publicación de un banner en el segundo trimestre sobre la sección de Trámites, disponible en: https://www.invias.gov.co/index.php MEMORANDO No SG-GAC 49237 del 12/07/2021 Con memorando SG-GAC 33410 del 14/05/2021 se solicito la publicación de banner, banner publicado
|  |  | 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | Mejorar los mecanismos de seguimiento a la respuesta oportuna y de calidad a los derechos de petición y PQRD | Mecanismos de seguimiento a la respuesta oportuna y de calidad, mejorados | [7 empty] | X | [10 empty] | 0% | 1 | 50% | 2 | 100% | 2 | 100% | 50% | 100% | MEMORANDO No SG-GAC 49237 del 12/07/2021 Se realizo reunión por Google meet el 27 de mayo Invitación Reu Software KAWAK por FERNANDO y se realizo reunión por TEAMS el 11 de junio - demostración aplicativo OPHELIA SUIT - modulo PQRD
|  |  |  | Diseñar e implementar estrategia para la publicación de las declaraciones de bienes y rentas de los servidores públicos | Estrategia diseñada e implementada | [7 empty] | X |  | X | [7 empty] | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 50% | 100% | MEMORANDO No SA 50922 16/07/2021 "Remitir los avances del II Trimestre de la Actividad " Diseñar e implementar una estrategia para la publicación de las declaraciones de renta de los servidores públicos", liderada por el Grupo de Gestión de Talento Humano remitir los avances del II Trimestre de la Actividad " Diseñar e implementar una estrategia para la publicación de las declaraciones de renta de los servidores públicos", liderada por el Grupo de Gestión de Talento Humano ". Adjunta 17 imágenes en pdf
|  |  |  | Elaboración y presentación de Estados Financieros | Estados Financieros presentados | [8 empty] | X | [8 empty] | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 50% | 100% | MEMORANDO No SF 43538 del 21/06/2021 En el siguiente link se puede encontrar la ultima actualización a los estados financieros para la vigencia 2021.www.https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/hechos-de-transparencia/informacion-financiera-y-contable/estados-financieros-2021/11558-notas-a-los-estados-financieros-a-31-de-marzo-de-2021
|  |  |  | Formular y actualizar el Plan Anual de Adquisiciones -PAA - | Plan Anual de Adquisiciones formulado y actualizado | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | Actividad cumplida en el primer trimestre
|  |  | 3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar los instrumentos de gestión de la información y adoptarlos mediante acto administrativo | Instrumentos de gestión de la información actualizados y adoptados mediante acto administrativo |  |  |  |  | X |  | X | X |  | X | [8 empty] | 0% |  | 0% | 1 | 50% | 2 | 100% |  |  | No aplica en el periodo
|  |  | 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | Mejorar la accesibilidad de la población en condición de discapacidad visual y auditiva (Señalizar con imágenes en lengua de señas, alto relieve, otras lenguas o idiomas) | Accesibilidad mejorada | X | [6 empty] | X |  | X | [8 empty] | 0% |  | 0% | 1 | 50% | 2 | 100% |  |  | No aplica en el periodo
|  |  |  | Realizar auditorias al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI), norma técnica NTC 5854 y norma técnica NTC 6047 de infraestructura. | 3 auditorías realizadas | [5 empty] | X | [12 empty] | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 | 100% | 33.33% | 100% | MEMORANDO No OCI 44969 del 24/06/2021 De conformidad con el Plan de Auditoría Anual Aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 09 de marzo de 2021; el Plan Táctico y los Planes Operativos 2021 de la OCI; mediante mesa de trabajo por el aplicativo TEAMS, se realizó el 3 de junio de 2021, la apertura de la Auditoría Accesibilidad al Medio Físico. Espacios de Servicio al Ciudadano en la Administración Pública. Norma Técnica NTC 6047 -2013 - Direcciones Territoriales y Planta Central. La cual se divide en cinco (5) etapas, de las cuales el 24/06/2021 se dió inicio a la etapa (2). Con relación a la auditoría al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) -Gobierno en Línea y la Auditoría - Accesibilidad a páginas WEB - Norma Técnica NTC 5854, éstas están programadas para el tercer trimestre de la vigencia.
|  |  | 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Implementar el plan de mejoramiento del Índice de Información y Acceso a la Información, ITA | Plan de mejoramiento implementado | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | [8 empty] | 0% |  | 0% | 1 | 50% | 2 | 100% |  |  | No aplica en el periodo
|  |  |  | Elaborar informe trimestral sobre la información más consultada (indicando si la misma se encuentra disponible en la página web) | Informes trimestrales sobre información más consultada | [7 empty] | X | [9 empty] | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 | 100% | 33.33% | 100% | MEMORANDO No DG-GC 47713 del 06/07/2021 Actividad cumplida en el primer trimestre, disponible en: https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/peticiones-quejas-y-reclamos/informe-trimestral-informacion-mas-consultada MEMORANDO No SG-GAC 49237 del 12/07/2021 Se solicito al grupo comunicación la publicación mediante memorando No SG-GAC SG-GAC 23436 del 09/04/2021 - https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/peticiones-quejas-y-reclamos/informe-trimestral-informacion-mas-consultada
6- Iniciativas adicionales | 100% | 33.33% | Sin subcomponente | Adoptar un código de buen gobierno que incluya lineamientos sobre manejo de conflicto de intereses, mecanismos de protección al denunciante y canales de denuncia de hechos de corrupción. | Código de buen gobierno adoptado | X | [6 empty] | X |  | X | [8 empty] | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 | 100% | 33.33% | 100% | MEMORANDO No SA 50922 16/07/2021 Este Código fue aprobado por el Consejo Directivo del Instituto en sesión del mes Abril de 2021.
[6 empty] | 27 | 16 | 16 | 4 | 25 | 7 | 6 | 31 | 6 | 9 | 11 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |  | 16.42% |  | 35.91% |  | 58.98% |  | 100%
[5 empty] | # | % | Acum.
|  |  |  | Actividades que vences en el 1° trimestre | 4 | 5.479% | 5.479%
|  |  |  | Actividades que vences en el 2° trimestre | 4 | 5.479% | 10.96%
|  |  |  | Actividades que vences en el 3° trimestre | 9 | 12.33% | 23.29%
|  |  |  | Actividades que vences en el 4° trimestre | 56 | 76.71% | 100%
73
Note on F4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Líderes de proceso. Consolida Oficina Asesora de Planeación.
Note on F5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Líderes de proceso. Oficina Asesora de Planeación Consolida y Convoca Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Note on F6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Sujeto a la Publicación de la Nueva Guia metodologíca
Note on F7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Acorde con el plan de transción
Note on F8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Micrositio por diseñar
Note on F9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El monitoreo debe reportarse mediante memorando a la Oficina Asesora de Planeación en el instrumento vigente
Note on F10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Reporte a la Oficina Asesora de Planeación mediante memorando en herramienta vigente Respuesta: Seguimiento a cargo de la Oficina de Control Interno en cortes cuatrimestrales
Note on F11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Reporte a la Oficina Asesora de Planeación mediante memorando en herramienta vigente Respuesta: Seguimiento a cargo de la Oficina de Control Interno en cortes cuatrimestrales
Note on F30: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1° y 2° trimestre (Diseño)
Note on F31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1° trimestre (Definir)
Note on F36: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1° y 2° trimestre (Diseño) , 3° y 4° trimestre (Implementación)
Note on F40: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 2° y 3° trimestre (Diseño)
Note on F43: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha limite según Plan de mejoraemiento FURAG 30/08/2021
Note on K43: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Grupo de Desarrollo Organizacional
Note on F44: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha limite según Plan de mejoraemiento FURAG Dic 2021
Note on N45: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Grupo de Atención al Ciudadano
Note on F46: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1° Trimestre definir Respuesta: 1° y 2° trimestre (Definir) 3° y 4° trimestre (difundir)
Note on F56: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Vence el primer semestre de 2021segun Plan de Mejorameito FURAG