## MATRIZ DE RIESGOS DE GESTION 20
PROCESO | CÓDIGO | ID | RIESGO | DESCRIPCIÓN | FECHA DE ELABORACIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | TIPO | ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE | [7 empty] | EVALUACION DEL CONTROL | [5 empty] | VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL | [5 empty] | TRATAMIENTO | SEGUIMIENTO DEL RIESGO |  |  | MEMORANDO OAP |  |  | MEMORANDO RESPUESTA |  | % AVANCE | OBSERVACIONES CIERRE CARTA DE RIESGO
[8 empty] | PROBABILIDAD | CRITERIOS(IMPACTO) |  |  | IMPACTO |  | NIVEL DE RIESGO INHERENTE (RI) | PRIORIDAD | CONTOLES PREVENTIVOS |  |  | CONTOLES CORRECTIVOS
[9 empty] | CONTINUIDAD DEL SERVICIO y PERCEPCIÓN DEL CLIENTE | COSTOS PARA LA ENTIDAD | IMAGEN ENTIDAD |  |  |  |  | VALORACION DE LA SOLIDEZ DEL CONTROL | DESCRIPCIÓN DE SOLIDEZ DEL CONTROL | FACTOR DE SOLIDEZ DEL CONTROL | VALORACION DE LA SOLIDEZ DEL CONTROL | DESCRIPCIÓN DE SOLIDEZ DEL CONTROL | FACTOR DE SOLIDEZ DEL CONTROL | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (RR) | PRIORIDAD RECOMENDADA | POLÍTICA APLICABLE | PLAN DE MITIGACIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN | INDICADOR | N° | fecha | Solciiatud | N° | fecha
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | MINFRA-R1 | 392 | DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS | El incumplimiento en la ejecución de las obras genera atraso en las metas físicas establecidas | 2017-03-01 | 2017-04-20 | Operativo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ALTA | 87.5% | Fuerte | 1 | 91.67% | Fuerte | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | BAJA | Reducir | 1. Implementar CIFRA - seguimiento a proyectos/ OAP – TI/ 1° trimestre de 2017 a 4° trimestre de 2017/ DO 2. Solicitar a la DC modificar los pliegos de condiciones incluyendo un tiempo máximo para la aprobación de las hojas de vida del personal profesional (controles) / DC /1° trimestre de 2017 a 2° trimestre de 2017/ DO 3. Seguimiento a los procesos sancionatorios administrativos (cumplimiento, estabilidad y calidad) / Unidades ejecutoras / Cuando Aplica/ DO 4. Solicitar a la DT y SMA fortalecer los controles ambientales, sociales y prediales / DT y SMA / 3° trimestre de 2017 / DO | 2017-12-31 | % de atraso, máximo 10% | OAP 183886 | 2017-12-29 | Reportar en el archivo adjunto la ejecución de las actividades programadas en las CARTAS DE RIESGOS, los incidentes presentados (materialización de las causas o del riesgo mismo), variaciones en el contexto estratégico o controles existentes y cuando apliqué, la medición del indicador de seguimiento |  |  | 100% | Se documentó el seguimiento a las 4 Actividades y la eficacia de las mismas, medinate actas de reunión de los meses de junio, agosto y octubre de 2017. 28.76% De Atraso. Las obras que presentan atraso según el aplicativo CIFRA, son: Aspriella - Riu Mataje; Cobeñas - momil; Circunvalar de San Andres; Armenia - Aeropuerto; Puente Pumarejo; Intercambiador; Tunel Principal; Armenia- Cajamarca
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | MINFRA-R2 | 393 | DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA | Problemas de tipo técnico que se presentan durante la ejecución de la obra o posterior al recibo de la misma (durante la vigencia del amparo de estabilidad), que afectan la vida útil y correcta operación del proyecto | 2017-03-23 | 2017-04-20 | Operativo | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | MODERADA | 87.5% | Fuerte | 1 | 100% | Fuerte | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | BAJA | Reducir | 1. Caso vías nacionales a cargo de la entidad: Continuar con el programa de administradores viales para que realicen el seguimiento a las obras recibidas y en garantía (Memorando a la SRNC) / Permanente Administradores Viales 2. Enviar oficios a los Departamentos para que ellos reporten a Invias novedades en las vías a su cargo en periodo de garantía y cobertura / DO / 2° trimestre de 2018 a 4° trimestre de 2018 / Subdirección Red Terciaria Férrea 3. Solicitar a la Dirección técnica continuar mejorando la calidad de los estudios y diseños / DO / 2° trimestre de 2018 a 4° trimestre de 2018 / Subdirección Red Terciaria Férrea 4. Solicitar a la Dirección de Contratación que se mantenga el procedimiento estándar para requisitos técnicos habilitantes para los procesos de selección (obra e interventoría) / DC/ 3° trimestre de 2017 / Dirección Operativa 5. Impartir una directriz a las Unidades ejecutoras en la cual se recomiende fortalecer los controles para definir los alcances de los proyectos a contratar en base a los estudios y diseños disponibles /SEI - Unidades Ejecutoras / 4° trimestre de 2017 /Dirección Operativa 6. Impartir directriz a las Unidades Ejecutoras a cargo sobre la aplicación de los formatos MINFRA-FR-IMS-1 INFORME MENSUAL SUPERVISOR y MINFRA-FR-IMGTP-1 INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (memorando circular PC y DT) / 1° trimestre de 2017 a 2° trimestre de 2017/ DIRECCIÓN OPERATIVA | 2017-12-31 | 1. Obras visitadas con deficiencias en la calidad y estabilidad de obra / total de obras en garantía, Máximo 5% | OAP 183886 | 2017-12-29 | Reportar en el archivo adjunto la ejecución de las actividades programadas en las CARTAS DE RIESGOS, los incidentes presentados (materialización de las causas o del riesgo mismo), variaciones en el contexto estratégico o controles existentes y cuando apliqué, la medición del indicador de seguimiento |  |  | 100% | Se documentó el seguimiento a las 6 Actividades y la eficacia de las mismas, medinate actas de reunión de los meses de junio, agosto y octubre de 2017 y registro de partcipantes del mes de enero de 2018. Para la actividad "Caso vías nacionales a cargo de la entidad: Continuar con el programa de administradores viales para que realicen el seguimiento a las obras recibidas y en garantía (Memorando a la SRNC) " se verifico que los grupos de administradores viales, presentan un informe trimestral, donde se presenta el cumplimiento, el avance, y el estado (Anexo 18). Cumplimiento del 100%
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | MINFRA-R3 | 394 | INCONVENIENTES EN LA EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS INTER ADMINISTRATIVOS | Deficiencias en la concepción, planeación, ejecución y liquidación de Convenios Inter administrativos | 2017-03-07 | 2017-04-20 | Operativo | 4 | 3 | 3 | 2 | 2.6667 | 3 | 12 | ALTA | 88.97% | Fuerte | 1 | 75% | Fuerte | 1 | 2 | 2 | 1.6667 | 1.6667 | 4 | BAJA | Reducir | 1. Solicitar a la Dirección de Contratación validar la pertinencia de incluir en el estudio previo, para la celebración de convenios, la obligación por parte del contratista derivado de constituir las pólizas de cumplimiento a favor del ente territorial y/o Invias / DC 2° trimestre de 2017 / DIRECCIÓN OPERATIVA 2. Implementación y socialización de formato ENTREGA DE PUESTO DE TRABAJO) – Memorando / DT - SA – DO / 4° trimestre de 2017 /DIRECCIÓN OPERATIVA 3. Solicitar a la Dirección de Contratación un concepto de viabilidad sobre la inclusión de formatos para liquidación de convenios dentro del proceso de GESTIÓN CONTRACTUAL/ DO /2° trimestre de 2017 / DIRECCIÓN OPERATIVA 4. Impartir directriz a las Unidades Ejecutoras a cargo sobre la aplicación de los formatos MINFRA-FR-IMS-1 INFORME MENSUAL SUPERVISOR y MINFRA-FR-IMGTP-1 INFORME MENSUAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (memorando circular PC y DT) / 1° trimestre de 2017 a 2° trimestre de 2017/ DIRECCIÓN OPERATIVA 5. Reiterar solicitud a la OAJ un concepto sobre las acciones que proceden ante incumplimientos de las obligaciones adquiridas por las entidades con las que se suscriben convenios administrativos /OFICINA ASESORA JÚRIDICA /2° trimestre de 2017 /DIRECCIÓN OPERATIVA | 2017-12-31 | 1. No. de convenios liquidados / No. de convenios recibidos a satisfacción, meta aual 70% 2. No. de convenios recibidos a satisfacción / No. de convenios suscritos, meta aual 50% | OAP 183886 | 2017-12-29 | Reportar en el archivo adjunto la ejecución de las actividades programadas en las CARTAS DE RIESGOS, los incidentes presentados (materialización de las causas o del riesgo mismo), variaciones en el contexto estratégico o controles existentes y cuando apliqué, la medición del indicador de seguimiento |  |  | 100% | Se documentó el seguimiento a las 6 Actividades y la eficacia de las mismas, medinate actas de reunión de los meses de junio, agosto y octubre de 2017 y registro de partcipantes del mes de enero de 2018 Actividad 1. "Solicitar a la Dirección de Contratación validar la pertinencia de incluir en el estudio previo, para la celebración de convenios, la obligación por parte del contratista derivado de constituir las pólizas de cumplimiento a favor del ente territorial y/o Invias" Se incoropora el control correctivo "Realizar liquidación unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento convenido para liquidar de mutuo acuerdo o en su defecto del término establecido por la ley (Artículo 141 del CPACA)" en reemplazo de la actividad "Solicitar a la Dirección de Contratación validar la pertinencia de incluir en el estudio previo, para la celebración de convenios, la obligación por parte del contratista derivado de constituir las pólizas de cumplimiento a favor del ente territorial y/o Invias" de acuerdo con el concepto de la red terciaria La Actividad "Solicitar a la Dirección de Contratación un concepto de viabilidad sobre la inclusión de formatos para liquidación de convenios dentro del proceso de GESTIÓN CONTRACTUAL" reporta 100% de ejecución. Se realizaron 5 mesas de trabajo donde participaron, representantes de contratación, calidad, unidades ejecutoras, con el fin de consolidar un formato de acta de entrega y recibo definitivo de convenios, y el acta de liquidación de convenios, junto con sus instructivos, de esta manera se elaboró el borrador de estos documentos que están sujetos a cambios del líder de proceso respectivo. (Anexo 23) Análisis del indicador "No. de convenios liquidados / No. de convenios recibidos a satisfacción" Son 26 territoriales, y solo 2 de ellas Meta y Casanare, quedaron con pendientes de hacer las liquidaciones prgramadas. La SRT con corte a enero reporta 75%, SRN 83% y SMF 85% Análisis del indicador "No. de convenios recibidos a satisfacción / No. de convenios suscritos" El proceso de gestión de la infraestructura vial, cuenta con este consolidado integral que reune contratos y convenios interadministrativos, es decir que el analisis que se realiza sobre este riesgo es inetgral. En el caso de las direcciones Territoriales se programaron 716 y se liquidaron 700 logrando un cumplimiento del 98%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | ATALHU-R1 | 387 | POSIBLE INSATISFACCIÓN EN ALGUNOS DE LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LOS PLANES DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y/O INCUMPLIMIENTO DE DICHOS PLANES | Los planes se formulan de acuerdo con la normatividad vigente y las necesidades reportadas por los facilitadores, sin embargo por restricciones presupuestales y disposiciones de austeridad se requiere priorizar las actividades en razón a necesidades coyunturales de la Entidad. | 2017-04-10 | 2017-04-10 | Estratégico | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | MODERADA | 96.43% | Fuerte | 1 | 83.33% | Fuerte | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | BAJA | Reducir | 1. Mesas de trabajo con los interesados en las capacitaciones, y cuando es posible con los posibles oferentes, para manifestar las necesidades a satisfacer y definir la contratación /Todas las Unidades Ejecutoras / Permanente /Grupo Talento Humano 2. Ampliación de la cobertura de las capacitaciones mediante el sistema de virtualidad de la capacitación / Grupo Talento Humano | 2017-12-31 | Encuestas de satisfacción beneficiarios de programas | 183791 | 2017-12-29 | Reportar en el archivo adjunto la ejecución de las actividades programadas en las CARTAS DE RIESGOS, los incidentes presentados (materialización de las causas o del riesgo mismo), variaciones en el contexto estratégico o controles existentes y cuando apliqué, la medición del indicador de seguimiento | SA-GGT 1532 | 2018-01-12 | 100% | MEMORANDO SA-GGT 1532 del 12/01/2018 en repuesta 1 al MEMORANDO 183791 del 29/12/2017 (cierre medinate SA-GGT 3360 del 23/01/2018) Reportaron el indicador y un incidente (cierre mediante SA-GGT 3360 del 23/01/2018)
EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SEVALS-R1 | 388 | NO EVIDENCIAR DENTRO DEL PROCESO DE AUDITORÍA, SITUACIONES RELEVANTES QUE AFECTEN NEGATIVAMENTE EL NORMAL Y ADECUADO DESARROLLO DE LA OPERACIÓN DE LA ENTIDAD | Dado que el proceso de la evaluación independiente es realizado de manera selectiva y por muestreo, existe la posibilidad que dentro de la muestra seleccionada no se identifiquen aspectos importantes del proceso evaluado que involucren elementos significativos de riesgo de cumplimiento, de riesgo de fraude , de riesgo de control y riesgo de detección | 2017-08-11 | 2017-08-11 | Estratégico | 4 | 2 | 2 | 3 | 2.3333 | 2 | 8 | MODERADA | 95.83% | Fuerte | 1 | 100% | Fuerte | 1 | 2 | 2 | 0.33333 | 1 | 2 | BAJA | Reducir | 1. Revisar el procedimiento del Comité de Coordinación y si es pertinente efectuar ajuste / involucrados: Oficina de Control Interno y Desarrollo Organizacional/ Inicia el 1/09/2017 y finaliza el 1/10/2017 /Oficina de control Interno 2. Revisar el manual de Evaluación y si es pertinente efectuar ajuste / involucrados: Control Interno y Desarrollo Organizacional/ inicia el 1/10/2017 y finaliza el 1/12/2017 /Oficina de control Interno 3. Elaborar proyecto del estatuto de Auditoría Interna y remitirlo a Jurídica para revisión Legal/ involucrados: Control Interno y Oficina Asesora Jurídica/ inicia el 1/10/2017 y finaliza el 1/12/2017 / Oficina de control Interno 4. Elaborar proyecto del Código de Ética del Auditor Interno y remitirlo a Jurídica para revisión Legal / Involucrados: Control Interno y Oficina Asesora Jurídica / Inicia el 1/10/2017 y finaliza el 1/12/2017 / Oficina de control Interno 5. Socializar los cambios en todo el proceso auditor / involucrados: Oficina de control Interno / inicia el 1/12/2017 y termina el 31/12/2017 / Oficina de control Interno | 2017-12-31 | 1. Porcentaje de ejecución del Plan de Auditoría, meta anual 100% 2. Informes presentados respecto al número de auditorías ejecutadas, meta anual 100% 3. Resultado final de la evaluación anual del Sistema de Control Interno con la metodología DAFP, meta anual 75% | OAP 183754 | 29/12/2017 | Reportar la ejecución de las actividades programadas en la CARTA DE RIESGOS, los incidentes presentados (materialización de las causas o del riesgo mismo), variaciones en el contexto estratégico o controles existentes y cuando apliqué, la medición del ind | OCI 552 | 05/01/2018 | 38% | Se reprogramó la fecha de finalización par el 31/04/2018 (en 3 de las 5 actividades)
EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SEVALS-R2 | 389 | NO PRESENTAR LOS INFORMES Y SEGUIMIENTOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS, PRESENTARLOS DE MANERA PARCIAL, INEXACTA O EXTEMPORÁNEA | Incumplir de manera total o parcial con la obligación de presentar los informes o realizar los seguimientos que legalmente han sido asignados a la Oficina de Control Interno | 2017-08-11 | 2017-08-11 | Estratégico | 4 | 2 | 3 | 3 | 2.6667 | 3 | 12 | ALTA | 100% | Fuerte | 1 | 100% | Fuerte | 1 | 2 | 2 | 0.66667 | FALSE | 0 | BAJA | Reducir | 1. Efectuar informe de seguimiento a la obligación de presentación de informes y seguimientos en forma oportuna/ Involucrados: Control Interno/ inicia el 11/08/2017 y finaliza el 31/12/2017 /Jefe Oficina de Control Interno | 2017-12-31 | 1. Informes y seguimientos presentados oportunamente respecto al número total de informes y seguimientos, meta anual 100% | OAP 183754 | 29/12/2017 | Reportar la ejecución de las actividades programadas en la CARTA DE RIESGOS, los incidentes presentados (materialización de las causas o del riesgo mismo), variaciones en el contexto estratégico o controles existentes y cuando apliqué, la medición del ind | OCI 552 | 05/01/2018 | 100% | Actividad declarada no eficaz
GESTIÓN LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL | ALEDEJ-R1 | 261 | DECIDIR CONCILIAR TOTAL O PARCIALMENTE EN CASOS QUE NO LO AMERITEN O DECIDIR NO CONCILIAR EN CASOS EN LOS QUE SE REQUIERE O SEA RECOMENDABLE | Las Fichas Técnicas suministradas al Comité por la OAJ, sobre los asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa, podrían presentar deficiencias en la calidad de la información del estudio jurídico (integridad, confiabilidad e idoneidad) dificultando la adecuada toma de decisión respecto a conciliar o no en un caso específico. | 2017-08-18 | 2017-08-30 | Cumplimiento | 4 | 1 | 3 | 3 | 2.3333 | 2 | 8 | MODERADA | 84.38% | Fuerte | 1 | 100% | Fuerte | 1 | 2 | 2 | 0.33333 | 1 | 2 | BAJA | Reducir | 1. Formular e Implementar la Política de Prevención del daño Antijurídico / involucrados: Todas las dependencias / Según cronograma ANDJE /Comité 2. Consultar a la ANDJE sobre la Implementación del nuevo módulo para la Secretaría Técnica en el aplicativo EKOGUI y la pertinencia reglamento de funcionamiento interno del Comité / Todas las dependencias /Diciembre de 2017 /Comité | 2018-12-31 | 1. % de ejecución de la Política de Prevención del daño Antijurídico, meta 80% | 183792 | 2017-12-29 | Reportar en el archivo adjunto la ejecución de las actividades programadas en las CARTAS DE RIESGOS, los incidentes presentados (materialización de las causas o del riesgo mismo), variaciones en el contexto estratégico o controles existentes y cuando apliqué, la medición del indicador de seguimiento | 18870 | 2018-03-21 | PENDIENTE | No reportaron seguimiento solicitaron reunión
GESTIÓN LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL | ALEDEJ-R2 | 281 | INCUMPLIMIENTO EN EL RECONOCIMIENTO Y/O PAGO DE LA CARTERA A FAVOR DE LA ENTIDAD, POR PARTE DE LOS DEUDORES | Como consecuencia de las obligaciones derivadas de Siniestros declarados a los contratistas, Liquidaciones de contratos bilaterales o unilaterales con saldos a favor de Invias, Sanciones contractuales, Disciplinarios, hipotecarios MOPT, Deudas de Contraprestación Portuaria en contratos de concesión, órdenes judiciales, etc | 2017-06-13 | 2017-08-30 | Cumplimiento | 3 | 1 | 3 | 3 | 2.3333 | 2 | 6 | MODERADA | 96.5% | Fuerte | 1 | 96.43% | Fuerte | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 1 | 1 | BAJA | Reducir | 1. Reiterar solicitud de capacitación en SECOP para poder ubicar los contratos que tengan los deudores a nivel nacional / involucrados: Dirección de Contratación / 30/10/2017 / Coordinador Grupo de Jurisdicción Coactiva 2. Reunión semestral con los Grupos de Contabilidad y Tesorería para seguimiento de temas claves /involucrados: Grupos de Contabilidad y Tesorería / junio a Diciembre de 2017 / Coordinador Grupo de Jurisdicción Coactiva 3. Culminar actualización del procedimiento relacionado con el límite de reiteraciones por medio de oficios, respecto al cobro / involucrados: Oficina Asesora de Planeación / 1/10/2017 / Coordinador Grupo de Jurisdicción Coactiva 4. Proyecto de actos administrativos de pérdida de fuerza ejecutoria para aprobación del Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable / involucrados: Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Contabilidad y Comité / 1/12/2017 /Coordinador Grupo de Jurisdicción Coactiva | 2017-12-31 | 1. Cobros persuasivos y procesos coactivos adelantados, meta anual 100% | 183792 | 2017-12-29 | Reportar en el archivo adjunto la ejecución de las actividades programadas en las CARTAS DE RIESGOS, los incidentes presentados (materialización de las causas o del riesgo mismo), variaciones en el contexto estratégico o controles existentes y cuando apliqué, la medición del indicador de seguimiento | 18870 | 2018-03-21 | PENDIENTE | No reportaron seguimiento solicitaron reunión
GESTIÓN LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL | ALEDEJ-R3 | 282 | EMISIÓN NO OPORTUNA DE CONCEPTOS JURÍDICOS | La emisión y trámites de conceptos se requieren para que las unidades ejecutoras y contratistas tomen decisiones sobre la vida y trámite del respectivo contrato, adicionalmente el control de legalidad que se le hace a diferentes actos administrativos los cuales son requeridos tanto por el Ministerio de Transporte como por INVIAS. Cuando no son tramitados en forma oportuna, eficaz y eficiente se corre el riesgo de que los contratos se paralicen, soliciten desequilibrios económicos, no se inicien las acciones contractuales sancionatorias o nos hagan efectivos silencios administrativos positivos, cuando a ello hubiere lugar | 2017-08-15 | 2017-08-30 | Cumplimiento | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ALTA | 100% | Fuerte | 1 | 100% | Fuerte | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | BAJA | Reducir | 1. Continuar con la realización de reuniones con los abogados de las territoriales y unidades Ejecutoras (semestralmente), apoyado en tecnologías de la información / involucrados: OAJ - Direcciones Territoriales y Unidades Ejecutoras / Permanente / OAJ | 2018-12-31 | 1. Tiempo promedio de emisión de conceptos, meta anual 15 días hábiles | 183792 | 2017-12-29 | Reportar en el archivo adjunto la ejecución de las actividades programadas en las CARTAS DE RIESGOS, los incidentes presentados (materialización de las causas o del riesgo mismo), variaciones en el contexto estratégico o controles existentes y cuando apliqué, la medición del indicador de seguimiento | 18870 | 2018-03-21 | PENDIENTE | No reportaron seguimiento solicitaron reunión
GESTIÓN LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL | ALEDEJ-R4 | 283 | CONDENAS Y/O SANCIONES PECUNIARIAS Y/O ADMINISTRATIVAS EN CONTRA DE LA ENTIDAD | Que de las pruebas que se aporten o allegen al proceso el operador judicial (Jueces o Magistrados), consideren y fallen que la Entidad tiene responsabilidad en los hechos objeto de demanda y que por lo tanto deba pagar o correr con el pago de las obligaciones que se originen en dicho fallo. Igualmente, la debilidad de la argumentación que se presente en la contestaciones de demandas o en el impulso o seguimiento procesal | 2017-08-18 | 2017-08-30 | Cumplimiento | 3 | 1 | 4 | 3 | 2.6667 | 3 | 9 | MODERADA | 98.75% | Fuerte | 1 | 93.75% | Fuerte | 1 | 1 | 1 | 0.66667 | 1 | 1 | BAJA | Reducir | 1. Coordinar Reuniones con ANDJE para revisar y definir estrategia de defensa en los procesos / Cuando aplique / OAJ - ANDJE 2. Continuar con el Estudio de condenas en contra y a favor en reuniones trimestrales / Permanente / Coordinador grupo de Procesos judiciales y Litigantes 3. Dar continuidad a la Reunión ejecutiva mensual de jefe OAJ con los coordinadores / Permanente / Jefe OAJ - Coordinadores de Grupo | 2018-12-31 | 1. # de sentencias absolutorias / # número de sentencias proferidas, meta anual 70% 2. $ Cuantía condenada / $ Cuantías pretendías en las demandas ejecutoriadas, meta anual 70% | 183792 | 2017-12-29 | Reportar en el archivo adjunto la ejecución de las actividades programadas en las CARTAS DE RIESGOS, los incidentes presentados (materialización de las causas o del riesgo mismo), variaciones en el contexto estratégico o controles existentes y cuando apliqué, la medición del indicador de seguimiento | 18870 | 2018-03-21 | PENDIENTE | No reportaron seguimiento solicitaron reunión
GESTIÓN LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL | ALEDEJ-R5 | 284 | ELABORACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS Y DECLARATIVOS DE SINIESTRO QUE AL IR A INSTANCIAS JUDICIALES OCASIONEN CONDENAS CONTRA LA ENTIDAD | Imponer de multas, declarar incumplimientos- caducidad y demás sanciones, evocando hechos u omisiones generadores de incumplimiento de las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias, a cargo del contratista, generando una instancia conminatoria al cumplimiento de las obligaciones contractuales, luego apeladas. | 2017-06-13 | 2017-08-30 | Cumplimiento | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | MODERADA | 75% | Fuerte | 1 | 75% | Fuerte | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | BAJA | Reducir | 1. Actualizar procedimiento “ADELEJ-PR-6 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO” (PAS), incluyendo plazos (acuerdos de nivel de servicio ANS) / Diciembre de 2017 / OAJ 2. Realizar mesa de trabajo con el grupo que actualizó el Manual de Interventoría (para armonizar su contenido con el PAS) / involucrados: DO / Diciembre de 2017 /OAJ 3. Verificar que durante la etapa precontractual se remitan los reportes o certificaciones de investigaciones en curso y sancionados / Diciembre de 2017 /OAJ | Diciembre de 2017 | Diciembre de 2017 | 183792 | 2017-12-29 | Reportar en el archivo adjunto la ejecución de las actividades programadas en las CARTAS DE RIESGOS, los incidentes presentados (materialización de las causas o del riesgo mismo), variaciones en el contexto estratégico o controles existentes y cuando apliqué, la medición del indicador de seguimiento | 18870 | 2018-03-21 | PENDIENTE | No reportaron seguimiento solicitaron reunión
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE | AFINCO-R1 | 385 | NO RAZONABILIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | La razonabilidad de los estados financieros es consecuencia de la confiabilidad, oportunidad y disponibilidad de la información financiera | 2016-11-30 | 2016-11-30 | Financiero | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | MODERADA | 94.44% | Fuerte | 1 | 70% | Moderado | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | BAJA | Reducir | 1. Mejorar la calidad de la información que se suministra en los estados Financieros (plan de mejoramiento)/ Involucrados: Unidades Ejecutoras y Subdirección Financiera/ Según cronograma acordado con OCI / Grupo de Contabilidad 2. Adoptar una política de depuración contable permanente y de sostenibilidad de la calidad de la información/ Involucrados: DG - SF/ inicia el 3° trimestre de 2017 y finaliza el 3° trimestre de 2017 / Grupo de Contabilidad 3. Actualizar la resolución de políticas contables / Involucrados: DG - SF/ inicia el 4° trimestre de 2017 y finaliza el 4° trimestre de 2017 /Grupo de Contabilidad 4. Adoptar Políticas para realizar las conciliaciones, cruces de información / Involucrados: DG - SF/ inicia el 4° trimestre de 2017 y finaliza el 4° trimestre de 2017 / Grupo de Contabilidad 5. Consultar, a la Contaduría General de la Nación, las situaciones en que se presente duda sobre la adecuada interpretación del hecho económico/ Involucrados: SF/ Cuándo aplique, permanente / Grupo de Contabilidad 6. Hacer revisiones periódicas sobre la consistencia de los saldos que revelen las diferentes cuentas y subcuentas. *(observación AIC)/ Involucrados: SF/ mensualmente 2° trimestre de 2017 / Grupo de Contabilidad 7. Analizar el informe de la CGR y actualizar la Carta de Riesgo, alineando los Planes de mejoramiento / Involucrados: Unidades Ejecutoras y Subdirección Financiera/ Según cronograma acordado con OCI / Grupo de Contabilidad | Diciembre de 2017 | 1. Concepto CGR, meta: favorable | 183606 | 2017-12-29 | Reportar en el archivo adjunto la ejecución de las actividades programadas en las CARTAS DE RIESGOS, los incidentes presentados (materialización de las causas o del riesgo mismo), variaciones en el contexto estratégico o controles existentes y cuando apliqué, la medición del indicador de seguimiento |  |  | PENDIENTE
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE | AFINCO-R2 | 386 | PAGO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA ENTIDAD NO OPORTUNO O CON INCONSISTENCIAS | Incumplimiento de los plazos establecidos contractualmente, en el plan de acción y/o calendario tributario. Deducciones por un mayor o menor valor y/o consignaciones en cuentas bancarias diferentes | 2017-08-04 | 2017-08-04 | Financiero | 3 | 3 | 1 | 3 | 2.3333 | 2 | 6 | MODERADA | 91.67% | Fuerte | 1 | 87.5% | Fuerte | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 1 | 1 | BAJA | Reducir | 1. Capacitación al personal que participa en el proceso de control financiero y contable / Permanente / Subdirección Financiera 2. Actualizar permanentemente la información en los aplicativos de embargos y gestión tributaria / Involucrados SF- OAJ / Permanente /Subdirección Financiera | 2018-06-30 | 1. Tiempo promedio de pago de obligaciones, meta anuial 20 días | 183606 | 2017-12-29 | Reportar en el archivo adjunto la ejecución de las actividades programadas en las CARTAS DE RIESGOS, los incidentes presentados (materialización de las causas o del riesgo mismo), variaciones en el contexto estratégico o controles existentes y cuando apliqué, la medición del indicador de seguimiento |  |  | PENDIENTE
GESTIÓN DE INNOVACIÓN y REGLAMENTACIÓN TECNICA DE LA INFRAESTRUCTURA | MINREI-R1 | 390 | DESACTUALIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | Dentro de la estructuración para estudios y diseños deben contemplarse requerimientos técnicos actualizados, acordes con la normatividad vigente; además de situaciones sobrevinientes de carácter social y ambiental que afecten la ejecución de un proyecto | 2017-08-14 | 2017-08-30 | Estratégico | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | MUY ALTA | 95% | Fuerte | 1 | 78.13% | Fuerte | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | MODERADA | Reducir | 1. Solicitar recursos para contratar consultorías especializadas para la actualización de requerimientos técnicos (cada 3 años)/ AP – DT/ Octubre de 2017 / SEI - Grupo de Estudios 2. Revisar la caracterización del proceso y el procedimiento de estudios (actualizarlo si es el caso) / OAP - Desarrollo Organizacional / Septiembre de 2017 / SEI - Grupo de Estudios 3. Requerir a los contratistas los documentos necesarios para dar inicio al trámite de liquidación los contratos dentro del plazo legal / DC / Permanente, cuando aplique / SEI 4. Solicitar a las Direcciones Territoriales informar si existen antecedentes de orden público en la zona del proyecto a estructurar /SEI, DT Y DIRECCIÓN TERRITORIAL / Permanente, cuando aplique SEI y DT 5. Actualizar anualmente la Base de Datos de Necesidades con la información suministrada por la Direcciones Territoriales y Unidades Ejecutoras / SEI - Direcciones Territoriales y Unidades Ejecutoras / Diciembre de 2017 / SEI - Grupo de Estudios | Diciembre de 2017 | 1. Estudios y/o diseños de la red vial aprobados acordes con los requerimientos técnicos / 100% |  |  | Reportar la ejecución de las actividades programadas en la CARTA DE RIESGOS, los incidentes presentados (materialización de las causas o del riesgo mismo), variaciones en el contexto estratégico o controles existentes y cuando apliqué, la medición del indicador de seguimiento, junto con la información que Ud. consideré pertinente.
GESTIÓN DEL RIESGO VIAL | MRIESV-1 | 399 | NO CONTEMPLAR LAS VARIABLES QUE PUEDEN ORIGINAR UNA EMERGENCIA PREVISIBLE Y CON ELLO POSIBLES PÉRDIDAS SOCIOECONOMICAS Y DETERIORO DE LA CREDIBILIDAD DE LA ENTIDAD, DURANTE LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Dentro de los procesos de planificación, ejecución y operación de un proyecto de infraestructura de transporte, deben incluirse las diferentes variables encaminadas a reducir la vulnerabilidad y a conocer las amenazas, mejorando la resiliencia a través de medidas de adaptación y/o mitigación efectivas, con el fin de minimizar el riesgo ante una amenaza natural o antrópica | 2017-08-22 | 2017-09-12 | Estratégico | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | MUY ALTA | 78.75% | Fuerte | 1 | 87.5% | Fuerte | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | MODERADA | Reducir | 1. Realizar alianzas estratégicas con Entes Gubernamentales que cuenten con información de los componentes de gestión del riesgo y cambio climático (servicio geológico) / DC / 1/01/2018 al 1/12/2018 / SPA 2. Coordinar el seguimiento de la implementación de los lineamientos en los diferentes modos de transporte a cargo del Comité de Gestión del Riesgo - RESOLUCION 4806 / 2015/ Permanente / SPA 3. Revisión de los procedimientos asegurando su alineación con la nueva caracterización del proceso y el proyecto en implementación / Septiembre 18 de 2017 al Octubre 31 de 2017 / SPA 4. Solicitar adquisición de hardware y software necesario para el proyecto / OAP/ de 1/01/2018 al 1/12/2018 /SPA | diciembre de 2018 | 1. # Alianzas estratégicas con Entes Gubernamentales / 1 2. # Actas de Comité de Gestión del Riesgo/ mínimo 12 3. # Obras de mitigación contratadas cuyo objeto así lo señale / 1 4. # Capacitaciones realizadas a los actores internos y externos / 3 5. # Vías monitoreadas (piloto) / mínimo 1 | 408 | 2018-01-04 | Reportar en el archivo adjunto la ejecución de las actividades programadas en las CARTAS DE RIESGOS, los incidentes presentados (materialización de las causas o del riesgo mismo), variaciones en el contexto estratégico o controles existentes y cuando apliqué, la medición del indicador de seguimiento | SPA 6060 | 2018-02-01 | 50% | Pendiente el reporte de: 1. Avance de las actividades: • Coordinar el seguimiento de la implementación de los lineamientos en los diferentes modos de transporte a cargo del Comité de Gestión del Riesgo - RESOLUCION 4806 / 2015 • Solicitar adquisición de hardware y software necesario para el proyecto 2. La medición de los indicadores: • # Actas de Comité de Gestión del Riesgo • # Obras de mitigación contratadas cuyo objeto asi lo señale • # Capacitaciones realizadas a los actores internos y externos • # Vías monitoreadas (piloto) 3. Evaluar la eficacia
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | MSOAMB-R1 | 395 | IMPACTOS SOCIALES Y/O AMBIENTALES Y/O PREDIALES NEGATIVOS EN LAS ÁREAS DE INFLUENCIA DERIVADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS A CARGO DE LA ENTIDAD y/o NO DESARROLLAR LOS PROYECTOS BAJO LA NORMATIVIDAD Y ACTUALES LINEAMIENTOS AMBIENTALES, SOCIALES Y PREDIALES | El desarrollo de los proyectos deben contemplarse diferentes variables que se encuentran reguladas y al no actuar bajo la normatividad y lineamientos ambientales, sociales y prediales podrían acarrear durante su ejecución mayores costos, incremento en el tiempo de ejecución, sanciones o menor sostenibilidad de los proyectos | 2017-08-08 | 2017-09-12 | Estratégico | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.6667 | 4 | 16 | ALTA | 73.75% | Moderado | 2 | 100% | Fuerte | 1 | 3 | 3 | 1.6667 | 1.6667 | 5 | BAJA | Reducir | 1. Actualizar Caracterización del proceso, instructivos y formatos de gestión relacionados con aspectos ambientales, sociales y prediales 2. Participación en la actualización del Manual de Interventoría Participar en los Comités de Liquidación de contratos | 2018-12-31 | 1. Percepción de la comunidad frente al proyecto 2. Incremento de Proyectos con cierre ambiental Chat temáticos | 182809 | 2017-12-27 | 1. Validar desde el punto de vista gerencial del Riesgo de Gestión 2. Confirmara la información documentada en la con su equipo de trabajo en el archivo adjunto (hoja de trabajo CARTA DE RIESGO) 3. Aprobar del Plan de Tratamiento para mitigar el riesgo en el periodo 2017-2018 4. Informar sobre los avances en la ejecución de las actividades programadas y/o incidentes de materialización de causas o el riesgo mismo durante la vigencia | Reun ion con el Subdirector | 2001-01-25
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | ABIENS-R2 | 396 | DESACTUALIZACION DE INVENTARIO DE MUEBLES | Se requiere la actualización permanente del inventario de los bienes muebles de la Entidad y su responsable con el fin de salvaguardar los activos de la Nación y mantener actualizado los registros contables de los mismos. | 2018-01-31 | 2018-02-20 | Operativo | 4 | 2 | 2 | 1 | 1.6667 | 2 | 8 | MODERADA | 100% | Fuerte | 1 | 100% | Fuerte | 1 | 2 | 2 | -0.33333 | 1 | 2 | BAJA | Reducir | 1. Emitir lineamientos informando la responsabilidad del uso de bienes muebles tanto de contratistas como de funcionarios y de la importancia de comunicar cambios del puesto de trabajo / Subdirección Administrativa / Abril de 2018 / responsable: Grupo de Almacén e Inventarios- Subdirección Administrativa | 2018-12-31 | Total de inventario individual actualizado/Personas del Instituto | OAP 182993 | 2017-12-27 | 1. Validar desde el punto de vista gerencial del Riesgo de Gestión 2. Confirmara la información documentada en la con su equipo de trabajo en el archivo adjunto (hoja de trabajo CARTA DE RIESGO) 3. Aprobar del Plan de Tratamiento para mitigar el riesgo en el periodo 2017-2018 4. Informar sobre los avances en la ejecución de las actividades programadas y/o incidentes de materialización de causas o el riesgo mismo durante la vigencia | SA 11185 | 20/02/2018 | PENDIENTE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | ABIENS-R1 | 397 | DIFICULTAD PARA REALIZAR SANEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES | La Complejidad de los predios fiscales a cargo de la Subdirección afecta el proceso de saneamiento a corto plazo | 2018-01-31 | 2018-02-20 | Operativo | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | BAJA | 95.83% | Fuerte | 1 | 71.88% | Moderado | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | BAJA | Reducir | 1. Continuar con la actualización de avalúos comerciales como una de las fases de saneamiento de bienes inmuebles fiscales a cargo de la Subdirección Administrativa, al igual que iniciar los levantamientos planimétricos de los predios que se serán objeto de avalúo/ Subdirección Administrativa – Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC / Permanente / responsable: Grupo de Bienes Inmuebles y Seguros – Subdirección Administrativa 2. Ejecución del convenio con IGAC para realizar consultas en tiempo real / Subdirección Administrativa – Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC / Permanente/ responsable: Grupo de Bienes Inmuebles y Seguros – Subdirección Administrativa 3. Reiterar a la OAJ la importancia y necesidad de iniciar acciones jurídicas con los predios / Subdirección Administrativa – Oficina Asesora Jurídica / Marzo de 2018 /Grupo de Bienes Inmuebles y Seguros – Subdirección Administrativa | 2018-12-31 | 1. Porcentaje de inmuebles fiscales con avalúos comerciales 2. Porcentaje de inmuebles fiscales con levantamiento planimétricos | OAP 182993 | 2017-12-27 | 1. Validar desde el punto de vista gerencial del Riesgo de Gestión 2. Confirmara la información documentada en la con su equipo de trabajo en el archivo adjunto (hoja de trabajo CARTA DE RIESGO) 3. Aprobar del Plan de Tratamiento para mitigar el riesgo en el periodo 2017-2018 4. Informar sobre los avances en la ejecución de las actividades programadas y/o incidentes de materialización de causas o el riesgo mismo durante la vigencia | SA 11185 | 20/02/2018 | PENDIENTE
GESTIÓN CONTRACTUAL | ACONTR-R1 | 398 | Abocarnos a demandas y reclamaciones de carácter económico por parte de personas afectadas con las actuaciones de la entidad en desarrollo de las etapas precontractual, contractual y postcontractual | En desarrollo de su actividad contractual la entidad puede generar actuaciones que afecten a terceros, que podrían emprender acciones judiciales tendientes proteger sus derechos | 2017-10-04 | 2018-02-12 | Cumplimiento | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | MUY ALTA | 100% | Fuerte | 1 | 90% | Fuerte | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | MODERADA | Reducir | 1. Participación en la implementación de PATI (controles de aplicación), alimentando la información correspondiente 2. Diseñar y alimentar una base de datos con los proponentes que conforman cada consorcio 3. Implementación de SECOP II (Sistema Electrónico de Contratación Pública) | junio de 2018 | 1. # Condenas / # Demandas 2. $ Condenas / $ Pretensiones | OAP 183231 | 28/12/2017 | 1. Validar desde el punto de vista gerencial del Riesgo de Gestión 2. Confirmara la información documentada en la con su equipo de trabajo en el archivo adjunto (hoja de trabajo CARTA DE RIESGO) 3. Aprobar del Plan de Tratamiento para mitigar el riesgo en el periodo 2017-2018 4. Informar sobre los avances en la ejecución de las actividades programadas y/o incidentes de materialización de causas o el riesgo mismo durante la vigencia | DC 8675 | 2018-02-12 | PENDIENTE
Note on J2: Consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo
Note on M2: Consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. Para diligenciar este campo se debe seguir la siguiente convención: • 1 = Insignificante • 2 = Menor • 3 = Medio • 4 = Mayor • 5 = Catastrófico
Note on O2: Nivel de riesgo propio de la actividad, sin tener en cuenta el efecto de los controles. Corresponde al producto de la probabilidad e impacto.
Note on P2: Criterio de preferencia que permite reconocer la necesidad de atender el riesgo. Este campo depende del valor del riesgo inherente y su resultado corresponde a la siguiente convención: • BAJA: cuando el riesgo es inferior a 6 • MODERADA: cuando el riesgo es inferior a 12 • ALTA: cuando el riesgo es inferior a 20 • MUY ALTA: cuando el riesgo es superior a 20
Note on J3: 5 CATASTRÓFICO: • No conformidades críticas • Interrupción total del proceso • Sanciones, litigios graves 4 MAYOR: No conformidades mayores • Interrupción parcial del proceso • Insatisfacción alta-reclamos 3 MEDIO: • No conformidades mayores, sin interrupción del proceso • Insatisfacción media - quejas 2 MENOR: • No conformidades menores • Insatisfacción baja 1 NSIGNIFICANTE: • No se afecta calidad del servicio • No se afecta satisfacción
Note on K3: 5 CATASTRÓFICO: Grandes pérdidas económicas 4 MAYOR: Altas pérdidas económicas 3 MEDIO: Medianas pérdidas económicas 2 MENOR: Bajas pérdidas económicas 1 INSIGNIFICANTE: Ninguna pérdida económica
Note on L3: 5 CATASTRÓFICO: Impacto permanente en la imagen a nivel general 4 MAYOR: Impacto a nivel local 3 MEDIO: Impacto temporal en la imagen 2 MENOR: Bajo impacto en la imagen 1 INSIGNIFICANTE: Ningún impacto en la imagen
Note on Q3: Es el producto entre la implementación y la eficacia del control.
Note on S3: Este resulta de la descripción del control, es un campo automático con las siguientes condiciones: si es fuerte se asigna 1, si es moderado 2 y si es débil 3. Es un campo auto calculado que resulta del producto del riesgo inherente y el factor de solidez del control.
Note on T3: Es el producto entre la implementación y la eficacia del control.
Note on V3: Este resulta de la descripción del control, es un campo automático con las siguientes condiciones: si es fuerte se asigna 1, si es moderado 2 y si es débil 3. Es un campo auto calculado que resulta del producto del riesgo inherente y el factor de solidez del control.
Note on W3: Representa el número de veces que el riesgo se ha presentado en un determinado tiempo o puede presentarse. Para diligenciar este campo se debe seguir la siguiente convención: • 1 = Excepcionalmente • 2 = Ocasionalmente • 3 = Regularmente • 4 = Generalmente • 5 = Siempre
Note on Y3: Consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. Para diligenciar este campo se debe seguir la siguiente convención: • 1 = Insignificante • 2 = Menor • 3 = Medio • 4 = Mayor • 5 = Catastrófico
Note on AA3: Es la combinación de la probabilidad de ocurrencia y la magnitud del impacto posterior a la aplicación del control, por tanto determina el nivel de criticidad de los riesgos.
Note on AB3: Criterio de preferencia que permite reconocer la necesidad de atender el riesgo. Este campo depende del valor del riesgo residual y su resultado corresponde a la siguiente convención: • Muy Baja: cuando el riesgo es inferior a 4 • Baja: cuando el riesgo es inferior a 8 • Moderada: cuando el riesgo es inferior a 12 • Alta: cuando el riesgo es superior a 12
Note on AC3: Definen las 4 opciones para tratar y manejar los riesgos. Una de ellas es Evitarlo tomando las medidas encaminadas a prevenir su materialización; otra consiste en reducirlo tomando las medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección); la siguiente en compartirlo o transferirlo reduciendo su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones; y la ultima implica asumirlo aceptando la pérdida residual probable y elaborado los planes de contingencia para su manejo.
Note on AE3: Es la fecha máxima en que la solución o los controles deben estar implantados.
PROBABILIDAD

## GRAFICA DE RIESGOS
RIESGO INHERENTE
IMPACTO | CATASTRÓFICO
MAYOR
MEDIO
MENOR
INSIGNIFICANTE
|  | EXCEPCIONALMENTE | OCASIONALMENTE | REGULARMENTE | GENERALMENTE | SIEMPRE
PROBABILIDAD
RIESGO RESIDUAL
IMPACTO | CATASTRÓFICO
MAYOR
MEDIO
MENOR
INSIGNIFICANTE
|  | EXCEPCIONALMENTE | OCASIONALMENTE | REGULARMENTE | GENERALMENTE | SIEMPRE
PROBABILIDAD
IMPACTO

## Hoja1 (hidden)
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
GESTIÓN DE INNOVACIÓN y REGLAMENTACIÓN TECNICA DE LA INFRAESTRUCTURA
GESTIÓN DEL RIESGO VIAL
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
GESTIÓN LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL
GESTIÓN CONTRACTUAL
EVALUACION Y SEGUIMIENTO