## PAA 2021
[29 empty] | CÓDIGO | EDEPI-FR-1
[5 empty] | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | [23 empty] | VERSIÓN | 5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
[5 empty] | FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [23 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
NOMBRE DEL PLAN: | [6 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL EN EL CUAL SE DETERMINAN ACCIONES Y METAS A DESARROLLAR DURANTE UNA VIGENCIA Y LA DESIGNACIÓN DE LOS RESPONSABLES, PERÍODOS DE CUMPLIMIENTO Y LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO; EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Y EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, PLAN SECTORIAL Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
RESPONSABLE: | [6 empty] | DIRECTOR GENERAL
VIGENCIA: | [6 empty] | 2021
ARTICULACIÓN | [6 empty] | PROGRAMACIÓN | [12 empty] | PLANES
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 - 2022 |  |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2021
PACTO PND 2018-2022 | OBJETIVO PEI 2019-2022 | META PEI CUATRIENIO | PROGRAMAS INSTITUCIONALES | ESTRATEGÍA INSTITUCIONAL | DIMENSIÓN | PROCESO | POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | FECHA DE CUMPLIMIENTO | [7 empty] | RESPONSABLES | ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC- | INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR- | ANUAL DE ADQUISICIONES | ANUAL DE VACANTES | PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO | INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN | BIENESTAR INCENTIVOS INSTITUCIONALES | TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PETI- | TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
[11 empty] | Primer trimestre |  | Segundo Trimestre |  | Tercer trimestre |  | Cuarto trimestre
[11 empty] | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | %
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Modernizar la estructura del Invías, de acuerdo a las necesidades actuales que demanda la Entidad para satisfacer a los Grupos de valor |  |  |  | Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Talento Humano | Formular y publicar los planes de: estratégico de talento humano, anual de vacantes, de previsión de recursos humano, el institucional de capacitación y el de bienestar e incentivos institucionales | Planes estratégico de talento humano, anual de vacantes, de previsión de recursos humano, el institucional de capacitación y el de bienestar e incentivos institucionales formulado y publicado | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | Subdirección Administrativa |  |  |  | X | X | X | X | X
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Modernizar la estructura del Invías, de acuerdo a las necesidades actuales que demanda la Entidad para satisfacer a los Grupos de valor |  |  |  | Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Talento Humano | Implementar los planes: estratégico de talento humano, anual de vacantes, de previsión de recursos humano, el institucional de capacitación y el de bienestar e incentivos institucionales | Planes estratégico de talento humano, anual de vacantes, de previsión de recursos humano, el institucional de capacitación y el de bienestar e incentivos institucionales implementados | 100% |  | 20% |  | 50% |  | 75% |  | 100% | Subdirección Administrativa |  |  |  | X | X | X | X | X
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Modernizar la estructura del Invías, de acuerdo a las necesidades actuales que demanda la Entidad para satisfacer a los Grupos de valor |  |  |  | Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Talento Humano | Mantener, mejorar y evaluar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con énfasis en inspección vigilancia y control | Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo mantenido, mejorado y evaluado. | 100% |  | 25% |  | 30% |  | 50% |  | 100% | Subdirección Administrativa | [5 empty] | X |  |  | X
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Modernizar la estructura del Invías, de acuerdo a las necesidades actuales que demanda la Entidad para satisfacer a los Grupos de valor |  |  |  | Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Talento Humano | Implementar el código de buen gobierno o Gobierno Corporativo | Código de buen gobierno o gobierno corporativo implementado | 100% |  | 0% |  | 33% |  | 66% |  | 100% | Secretaría General
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Modernizar la estructura del Invías, de acuerdo a las necesidades actuales que demanda la Entidad para satisfacer a los Grupos de valor |  |  |  | Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Integridad | Dar continuidad al plan de fortalecimiento del código de integridad y gestión ética de la entidad | Plan de fortalecimiento implementado | 100% |  | 25% |  | 50% |  | 75% |  | 100% | Subdirección Administrativa | [5 empty] | X
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano |  |  |  | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Direccionamiento estratégico y planeación institucional | Planeación Institucional | Formular oportunamente los planes (táctico y operativo 2021) de la Dependencia. | planes (táctico y operativo 2021) formulado | 150 | 150 | 100% | 150 | 100% | 150 | 100% | 150 | 100% | Todas las Dependencias
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano |  |  |  | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Direccionamiento estratégico y planeación institucional | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Asesorar, coordinar y desarrollar las etapas del ciclo presupuestal del Invías (formulación, programación ejecución, seguimiento y evaluación) | Etapas del ciclo presupuestal con asesoría, coordinadas y desarrolladas | 100% |  | 25% |  | 50% |  | 75% |  | 100% | Oficina Asesora de Planeación
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano |  |  |  | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Direccionamiento estratégico y planeación institucional | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Formular y actualizar el Plan Anual de Adquisiciones -PAA- | Plan Anual de Adquisiciones formulado y actualizado | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación Dirección Operativa Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Subdirección Red Terciaria y Férrea Subdirección Marítima y Fluvial Dirección Técnica Subdirección de Estudios e Innovación Subdirección Prevención y Atención de Emergencias Subdirección Medio Ambiente Dirección de Contratación Secretaria General Subdirección Administrativa Subdirección Financiera |  |  | X
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano |  |  |  | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Direccionamiento estratégico y planeación institucional | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones para mejorar los resultados de FURAG | Acciones para mejorar resultado FURAG con seguimiento | 100% |  | 0% |  | 33% |  | 66% |  | 100% | Secretaría General Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Estudios e Innovación Subdirección Administrativa Oficina de Control Interno
Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del conocimiento | Gestionar sistemas de información integrados, interoperando con otras entidades, para una oportuna y eficiente gestión. |  |  |  | Gestión con Valores para Resultados | Gestión de tecnologías de la información y comunicaciones | Gobierno Digital | Actualizar y socializar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) 2018-2022 | Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) actualizado y socializado | 100% |  | 0% |  | 25% |  | 50% |  | 100% | Dirección General Oficina Asesora de Planeación | [9 empty] | X
Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del conocimiento | Gestionar sistemas de información integrados, interoperando con otras entidades, para una oportuna y eficiente gestión. |  |  |  | Gestión con Valores para Resultados | Gestión de tecnologías de la información y comunicaciones | Gobierno Digital | Revisar autodiagnóstico de marco de transformación digital y generar acciones | Diagnóstico de marco de Transformación digital revisado y acciones generadas | 100% |  | 0% |  | 25% |  | 75% |  | 100% | Oficina Asesora de Planeación
Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del conocimiento | Gestionar sistemas de información integrados, interoperando con otras entidades, para una oportuna y eficiente gestión. |  |  |  | Gestión con Valores para Resultados | Gestión de tecnologías de la información y comunicaciones | Gobierno Digital | Actualizar y definir proyecto de arquitectura de tecnologías de información | Proyecto de arquitectura de TI actualizado y definido | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 100% | Dirección General Oficina Asesora de Planeación | [10 empty] | X
Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del conocimiento | Gestionar sistemas de información integrados, interoperando con otras entidades, para una oportuna y eficiente gestión. |  |  |  | Gestión con Valores para Resultados | Gestión de tecnologías de la información y comunicaciones | Seguridad Digital | Actualizar, el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información -MSPI- | Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información -MSPI- actualizado | 100% |  | 0% |  | 25% |  | 50% |  | 100% | Oficina Asesora de Planeación | [9 empty] | X |  | X
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Modernizar la estructura del Invías, de acuerdo a las necesidades actuales que demanda la Entidad para satisfacer a los Grupos de valor |  |  |  | Gestión con Valores para Resultados | Direccionamiento estratégico y planeación institucional | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Cumplir eficientemente las actividades administrativas a cargo de las dependencias, establecidos en los Planes Operativos. | Actividades administrativas con cumplimiento oportuno | 100% |  | 25% |  | 50% |  | 75% |  | 100% | Todas las Dependencias
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Modernizar la estructura del Invías, de acuerdo a las necesidades actuales que demanda la Entidad para satisfacer a los Grupos de valor |  |  |  | Gestión con Valores para Resultados | Direccionamiento estratégico y planeación institucional | Participación ciudadana en la gestión pública | Actualizar e implementar la estrategia de participación ciudadana | Estrategia de participación ciudadana actualizada e implementada | 100% |  | 25% |  | 50% |  | 75% |  | 100% | Secretaría General con apoyo de Oficina Asesora de Planeación Dirección Operativa Dirección Técnica
Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano | 100% de acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano cumplidas | Contratación, modernización administrativa y gobierno corporativo | Anticorrupción | Control Interno | Direccionamiento estratégico y planeación institucional | Control Interno | Implementar las acciones a cargo en el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | Acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano implementadas | 100% |  | 25% |  | 50% |  | 75% |  | 100% | Secretaría General - Subdirecciones Dirección de Contratación Dirección Técnica - Subdirecciones Dirección Operativa - Subdirecciones Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica Oficina de Control Interno | Todos los componentes
Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano | 100% de los trámites de la Entidad automatizados | Contratación, modernización administrativa y gobierno corporativo | Anticorrupción | Gestión con Valores para Resultados | Gestión de tecnologías de la información y comunicaciones | Racionalización de trámites | Virtualizar los trámites de la Entidad | Trámites virtualizados | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% | Dirección Técnica Secretaría General Subdirección de Estudios e Innovación Oficina Asesora de Planeación
Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad : Una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano | Cumplimiento de la Agenda Regulatoria | Contratación, modernización administrativa y gobierno corporativo | Anticorrupción | Gestión con Valores para Resultados | Gestión Legal y Defensa Judicial | Mejora Normativa | Realizar las actividades requeridas para el cumplimiento de la Agenda Regulatoria | Actividades realizadas para el cumplimiento de la agenda Regulatoria | 100% |  | 0% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | Secretaría General Oficina Asesora Jurídica
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Modernizar la estructura del Invías, de acuerdo a las necesidades actuales que demanda la Entidad para satisfacer a los Grupos de valor |  |  |  | Gestión con Valores para Resultados | Direccionamiento estratégico y planeación institucional | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes | PQRD atendidas oportunamente de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes | 100% |  | 25% |  | 50% |  | 75% |  | 100% | Todas las dependencias
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Modernizar la estructura del Invías, de acuerdo a las necesidades actuales que demanda la Entidad para satisfacer a los Grupos de valor |  |  |  | Gestión con Valores para Resultados | Control Financiero y contable | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Comprometer del 99,67% de los recursos de inversión asignados a la vigencia $4.346.805 *valores en millones de pesos | Recursos de inversión comprometidos | 4346805 | 1223119.4747 | 28.14% | 2946766.8091 | 67.79% | 3771864.3272 | 86.77% | 4346805 | 100% | Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación Dirección Operativa –Grupo Gerencia de Proyectos Estratégicos Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Subdirección Red Terciaria y Férrea Subdirección Marítima y Fluvial Dirección Técnica – Grupo de Grandes Proyectos Subdirección de Estudios e Innovación Subdirección Prevención y Atención de Emergencias Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social Secretaria General Subdirección Administrativa Direcciones Territoriales
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Modernizar la estructura del Invías, de acuerdo a las necesidades actuales que demanda la Entidad para satisfacer a los Grupos de valor |  |  |  | Gestión con Valores para Resultados | Control Financiero y contable | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Obligar 95,07% de los recursos de inversión asignados en la vigencia $4,375,365 *valores en millones de pesos | Recursos de inversión obligados | 4159659 | 134543.2529 | 3.234% | 868505.7981 | 20.88% | 2284094.31 | 54.91% | 4159659 | 100% | Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación Dirección Operativa –Grupo Gerencia de Proyectos Estratégicos Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Subdirección Red Terciaria y Férrea Subdirección Marítima y Fluvial Dirección Técnica – Grupo de Grandes Proyectos Subdirección de Estudios e Innovación Subdirección Prevención y Atención de Emergencias Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social Secretaria General Subdirección Administrativa Direcciones Territoriales
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Modernizar la estructura del Invías, de acuerdo a las necesidades actuales que demanda la Entidad para satisfacer a los Grupos de valor |  |  |  | Gestión con Valores para Resultados | Control Financiero y contable | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Comprometer del 94,13% de los recursos de funcionamiento asignados a la vigencia $195,776 *valores en millones de pesos | Recursos de funcionamiento comprometidos | 184283 | 43446.7255 | 23.58% | 120261.4972 | 65.26% | 149000.259 | 80.85% | 184283 | 100% | Subdirección Administrativa Oficina Asesora Jurídica
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Modernizar la estructura del Invías, de acuerdo a las necesidades actuales que demanda la Entidad para satisfacer a los Grupos de valor |  |  |  | Gestión con Valores para Resultados | Control Financiero y contable | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Obligar 89.06% de los recursos de funcionamiento asignados en la vigencia $195,776 *valores en millones de pesos | Recursos de funcionamiento obligados | 174358 | 9560.0833 | 5.483% | 67761.4664 | 38.86% | 140975.4951 | 80.85% | 174358 | 100% | Subdirección Administrativa Oficina Asesora Jurídica
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Modernizar la estructura del Invías, de acuerdo a las necesidades actuales que demanda la Entidad para satisfacer a los Grupos de valor |  |  |  | Gestión con Valores para Resultados | Control Financiero y contable | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Obligar 99,5% de los recursos de la reserva presupuestal 2020 *valores en millones de pesos | Recursos obligados de la reserva presupuestal 2020 | 993676 | 311020.588 | 31.3% | 759864.0372 | 76.47% | 897686.8984 | 90.34% | 993676 | 100% | Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación Dirección Operativa –Grupo Gerencia de Proyectos Estratégicos Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Subdirección Red Terciaria y Férrea Subdirección Marítima y Fluvial Dirección Técnica – Grupo de Grandes Proyectos Subdirección de Estudios e Innovación Subdirección Prevención y Atención de Emergencias Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social Secretaria General Subdirección Administrativa Direcciones Territoriales
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano |  |  |  | Gestión con Valores para Resultados | Administración de bienes y servicios | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestionar los bienes inmuebles fiscales | Bienes inmuebles fiscales gestionados | 100% |  | 25% |  | 50% |  | 75% |  | 100% | Subdirección Administrativa
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano |  |  |  | Gestión con Valores para Resultados | Gestión contractual | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Revisar los proyectos de Actas de Liquidación elaboradas por cada una de las dependencias y hacer seguimiento a los contratos liquidados y pendientes por liquidar en los términos de ley. | Seguimiento realizados y proyectos de actas de liquidación revisadas | 100% |  | 25% |  | 50% |  | 75% |  | 100% | Dirección de Contratación
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano |  |  |  | Gestión con Valores para Resultados | Gestión contractual | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Adelantar los procesos de selección de los bienes, servicios y obras solicitados por las unidades ejecutoras a través de la plataforma SECOP II | Número de procesos realizados a través de SECOP II. | 100% |  | 25% |  | 50% |  | 75% |  | 100% | Dirección de Contratación
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano |  |  |  | Gestión con Valores para Resultados | Gestión contractual | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Impartir las directrices a las Unidades ejecutoras a cargo, para el trámite de prórrogas, modificaciones y adiciones conforme lo previsto en el Manual de Contratación y Manual de Interventoría Vigentes. | Memorandos Circulares con directrices impartidas | 100% |  | 0% |  | 33% |  | 66% |  | 100% | Dirección de Contratación
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano |  |  |  | Gestión con Valores para Resultados | Gestión contractual | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Revisar y ajustar anualmente los pliegos tipo elaborados por la entidad distintos de los reglados por el Gobierno Nacional. | Memorando Circular que socializa las plantillas revisadas y ajustadas. | 100% |  | 0% |  | 33% |  | 66% |  | 100% | Dirección de Contratación
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano |  |  |  | Gestión con Valores para Resultados | Gestión contractual | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fortalecer el diseño y la implementación de las actividades de control en los procedimientos | Procedimientos de control fortalecidos | 100% |  | 25% |  | 50% |  | 75% |  | 100% | Dirección de Contratación
Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano |  | Contratación, modernización administrativa y gobierno corporativo |  | Gestión con Valores para Resultados | Gestión legal y defensa judicial | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar dentro de los términos de ley y los procedimientos la gestión de cobro coactivo. | Cobros persuasivos y procesos coactivos adelantados dentro los términos de ley y los procedimientos vigentes | 100% |  | 25% |  | 50% |  | 75% |  | 100% | Oficina Asesora Jurídica
Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano |  |  |  | Gestión con Valores para Resultados | Gestión legal y defensa judicial | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Emitir conceptos jurídicos dentro del marco de sus funciones y dentro de los plazos legales. | Conceptos jurídicos emitidos dentro de los plazos legales | 1 |  | 25% |  | 50% |  | 75% |  | 100% | Oficina Asesora Jurídica
Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano |  |  |  | Gestión con Valores para Resultados | Gestión legal y defensa judicial | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Verificar expedientes físicos vs expedientes virtuales. Validando las piezas procesales de cada uno. | Expedientes físicos y Expedientes virtuales verificados | 100% |  | 25% |  | 50% |  | 75% |  | 100% | Oficina Asesora Jurídica
Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano |  |  |  | Gestión con Valores para Resultados | Gestión legal y defensa judicial | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Adelantar y gestionar los procesos administrativos sancionatorios y las declaratorias de siniestro en cumplimiento del fin de las normas | Solicitudes de sanciones y/o declaratorias de siniestro, adelantadas y gestionadas | 100% |  | 25% |  | 50% |  | 75% |  | 100% | Oficina Asesora Jurídica
Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano |  |  |  | Gestión con Valores para Resultados | Gestión legal y defensa judicial | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Ejercer la defensa Judicial de la Entidad | Procesos judiciales adelantados en términos y competencia. | 100% |  | 25% |  | 50% |  | 75% |  | 100% | Oficina Asesora Jurídica
Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano |  |  |  | Gestión con Valores para Resultados | Gestión legal y defensa judicial | Defensa jurídica | Presentar ante la Agencia Nacional de Defensa Judicial la PPDA conforme a las directrices impartidas para la aprobación metodológica. | PPDA presentada ante la Agencia Nacional de Defensa Judicial | 100% |  | 25% |  | 50% |  | 75% |  | 100% | Oficina Asesora Jurídica Comité de conciliación
Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano |  |  |  | Gestión con Valores para Resultados | Gestión legal y defensa judicial | Defensa jurídica | Aprobar, implementar y hacer seguimiento a la PPDA en el Comité de Conciliación | PPDA aprobada, implementada y con seguimiento | 100 |  | 25% |  | 50% |  | 75% |  | 100% | Oficina Asesora Jurídica Comité de conciliación
Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | Identificar, priorizar y reducir los riesgos a los que se expone la infraestructura de transporte, a través de la implementación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres del INVÍAS, contribuyendo a proteger la infraestructura a cargo y los usuarios de las vías; en el marco de la política pública | 60% del Plan de Gestión de Riesgos implementado | Gestión del riesgo y sostenibilidad | Gestión del Riesgo de Desastres | Gestión con Valores para Resultados | Gestión del riesgo en la infraestructura de transporte a cargo del Invías | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Implementar el Plan de Gestión del riesgo de Desastre | Plan de Gestión del Riesgo de Desastres implementado | 20% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 20% | 100% | Dirección General Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias | [12 empty] | X
Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | Implementar estrategias y líneas de acción para fortalecer los criterios de sostenibilidad en la gestión institucional y en el ciclo de vida de los proyectos de infraestructura de transporte | 100% de las estrategias y líneas de acción para fortalecer los criterios de sostenibilidad implementadas | Gestión del riesgo y sostenibilidad | Sostenibilidad | Gestión con Valores para Resultados | Gestión ambiental, social, predial y de sostenibilidad | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar las acciones correspondientes al Plan de Acción de Implementación de los ejes de la política de Sostenibilidad | Acciones del Plan de Acción de los ejes de la política de Sostenibilidad implementadas | 100% |  | 25% |  | 50% |  | 75% |  | 100% | Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social
Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | Desarrollar los estudios, investigaciones y regulaciones normativas, que propendan por la conectividad vial y competitividad desde los territorios, incorporando las mejores tecnologías que requiere el país | 40% de las Soluciones innovadoras para el sector | Transformación técnica | Modernización técnica | Gestión con Valores para Resultados | Gestión, modernización y regulación normativa de la infraestructura de transporte | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Analizar soluciones innovadoras para ser reguladas para el sector. | 33.3% de las soluciones innovadoras para el sector analizadas | 33% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 33% | 100% | Dirección Técnica Subdirección de Estudios e Innovación
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Modernizar, simplificar y hacer más eficiente el marco institucional del sector transporte y logística para alcanzar mayores niveles de eficacia, especialización y articulación entre las entidades nacionales y territoriales. | 100% de las etapas adelantadas | Contratación, modernización administrativa y gobierno corporativo | Repotencialización Invías | Gestión con Valores para Resultados | Gestión del Talento Humano | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Porcentaje de avance de las etapas conducentes al logro de la modernización de la estructura del Invías | 100% de las etapas adelantadas | 100% |  | 0% |  | 90% |  | 100% |  | 100% | Dirección General Secretaría General
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Mejorar las condiciones de seguridad de la infraestructura de transporte y de los vehículos y construir una cultura ciudadana de corresponsabilidad y autorregulación para una movilidad segura. | 100% de las acciones de fortalecimiento realizadas | Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales –PSCN- | Alianzas estratégicas | Gestión con Valores para Resultados | Programa de Carreteras Nacionales | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fortalecer el Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales | Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales fortalecido | 100% |  | 25% |  | 50% |  | 75% |  | 100% | Secretaría General Dirección Técnica
Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | Identificar, priorizar y reducir los riesgos a los que se expone la infraestructura de transporte, a través de la implementación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres del INVÍAS, contribuyendo a proteger la infraestructura a cargo y los usuarios de las vías; en el marco de la política pública |  |  |  | Gestión con Valores para Resultados | Gestión del riesgo en la infraestructura de transporte a cargo del Invías | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Atender emergencias que se presenten en la red vial nacional primaria. | Emergencias en la red vial nacional primaria atendidas | 100% |  | 25% |  | 50% |  | 75% |  | 100% | Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias
Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | Identificar, priorizar y reducir los riesgos a los que se expone la infraestructura de transporte, a través de la implementación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres del INVÍAS, contribuyendo a proteger la infraestructura a cargo y los usuarios de las vías; en el marco de la política pública |  | Gestión del riesgo y sostenibilidad |  | Gestión con Valores para Resultados | Gestión del riesgo en la infraestructura de transporte a cargo del Invías | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Atender 24 sitios críticos en la red vial nacional primaria. | Sitios críticos en la red vial nacional primaria atendidos | 17 | 1 | 5.882% | 9 | 52.94% | 12 | 70.59% | 17 | 100% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Grupo de Proyectos Estratégicos
Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | Identificar, priorizar y reducir los riesgos a los que se expone la infraestructura de transporte, a través de la implementación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres del INVÍAS, contribuyendo a proteger la infraestructura a cargo y los usuarios de las vías; en el marco de la política pública |  | Gestión del riesgo y sostenibilidad |  | Gestión con Valores para Resultados | Gestión del riesgo en la infraestructura de transporte a cargo del Invías | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Atender 1 sitio crítico en la red vial terciaria | Sitios críticos en la red vial terciaria atendidos en la carretera Tame - Arauca | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Mejorar, mantener y rehabilitar la infraestructura vial intermodal, mediante el desarrollo de programas estratégicos para la conectividad del país. | 100 | Gestión vial integral Corredores de mantenimiento y rehabilitación. | Programas estratégicos intermodales | Evaluación de Resultados | Gestión de la infraestructura vial | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Realizar rehabilitación y/o mantenimiento de 690 km | Kilómetros de red vial primaria rehabilitados y/o mantenidos | 690.47 | 18 | 2.607% | 55.89 | 8.094% | 636.0469 | 92.12% | 690.47 | 100% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Grupo de Proyectos Estratégicos Gerencia de Grandes Proyectos
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Mejorar, mantener y rehabilitar la infraestructura vial intermodal, mediante el desarrollo de programas estratégicos para la conectividad del país. | 270 | Terminación de Proyectos estrategicos. Terminación de corredores viales principales. Proyectos de largo plazo | Programas estratégicos intermodales | Evaluación de Resultados | Gestión de la infraestructura vial | Seguimiento y evaluación de+G80l desempeño institucional | Realizar mejoramiento de 96 km de red vial primaria | Kilómetros de red vial primaria mejorada | 96.45 | 12 | 12% | 29.79 | 30.89% | 49.64 | 51.47% | 96.45 | 100% | Grupo Cruce de la Cordillera Central Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Grupo de Proyectos Estratégicos Dirección Técnica Gerencia de Grandes Proyectos
Pacto por la descentralización: Conectar territorios, gobiernos y poblaciones | Implementar el programa Colombia Rural en la Red Vial Terciaria a través de emprendedores rurales, por medio de alianzas estratégicas de investigación con la academia, para realizar pruebas de nuevos materiales; lo que permitirá integrar los centros de producción rural con los centros de consumo | 400 | Colombia rural | Alianzas estratégicas | Evaluación de Resultados | Gestión de la infraestructura vial | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Realizar mejoramiento de 498 Km de vías terciarías | Kilómetros de vías terciarías mejorados | 498.1313 | 102.34 | 20.54% | 357.4983 | 71.77% | 476.6433 | 95.69% | 498.1313 | 100% | Subdirección de la Red terciaría y Férrea
Pacto por la descentralización: Conectar territorios, gobiernos y poblaciones | Implementar el programa Colombia Rural en la Red Vial Terciaria a través de emprendedores rurales, por medio de alianzas estratégicas de investigación con la academia, para realizar pruebas de nuevos materiales; lo que permitirá integrar los centros de producción rural con los centros de consumo | 15000 | Colombia rural | Alianzas estratégicas | Evaluación de Resultados | Gestión de la infraestructura vial | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Realizar mantenimiento de 5000 en vías terciarias | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | 5000.001 | 681.9045 | 13.64% | 2686.4975 | 53.73% | 3497.346 | 69.95% | 5000.001 | 100% | Subdirección de la Red terciaría y Férrea
Pacto por la Construcción de la Paz: Cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas | Implementar el programa Colombia Rural en la Red Vial Terciaria a través de emprendedores rurales, por medio de alianzas estratégicas de investigación con la academia, para realizar pruebas de nuevos materiales; lo que permitirá integrar los centros de producción rural con los centros de consumo | 100% | Colombia rural | Alianzas estratégicas | Evaluación de Resultados | Gestión de la infraestructura vial | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Inventariar 10275 km de la red terciaria en municipios PDET. | kilometros de red terciaria inventariados en municipios PDET elaborado | 10275.4014 | 0 | 0% | 5137.7007 | 50% | 5137.7007 | 50% | 10275.4014 | 100% | Subdirección de la Red terciaría y Férrea
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Realizar las acciones señaladas en el Plan Maestro de Transporte Intermodal - PMTI, mediante la gestión de recursos presupuestales que permitan fortalecer la intermodalidad de la infraestructura transporte. | 2 | Canales marítimos | Plan Maestro de Transporte intermodal | Evaluación de Resultados | Gestión de la infraestructura vial | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Realizar mejoramiento, construcción y/o profundización a 1 acceso marítimo | Canal de acceso al puerto de Providencia profundizado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | Subdirección Marítima y Fluvial
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Realizar las acciones señaladas en el Plan Maestro de Transporte Intermodal - PMTI, mediante la gestión de recursos presupuestales que permitan fortalecer la intermodalidad de la infraestructura transporte. |  | Canales marítimos |  | Evaluación de Resultados | Gestión de la infraestructura vial | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Realizar mantenimiento a 2 accesos marítimos | Accesos marítimos mantenidos | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | Subdirección Marítima y Fluvial
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Realizar las acciones señaladas en el Plan Maestro de Transporte Intermodal - PMTI, mediante la gestión de recursos presupuestales que permitan fortalecer la intermodalidad de la infraestructura transporte. | 9 | Colombia fluvial | Plan Maestro de Transporte intermodal | Evaluación de Resultados | Gestión de la infraestructura vial | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Construir, mejorar y/o mantener 15 muelles fluviales | Muelles Fluviales construidos, mejorados y/o mantenidos | 15 | 0 | 0% | 3 | 20% | 14 | 93.33% | 15 | 100% | Subdirección Marítima y Fluvial
Pacto por la Construcción de la Paz: Cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas | Implementar el programa Colombia Rural en la Red Vial Terciaria a través de emprendedores rurales, por medio de alianzas estratégicas de investigación con la academia, para realizar pruebas de nuevos materiales; lo que permitirá integrar los centros de producción rural con los centros de consumo |  | Colombia rural |  | Evaluación de Resultados | Gestión Contractual | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Contratar 30 juntas de acción comunal en vías terciarias | Número de Juntas de acción comunal en vías terciarias contratadas | 30 | 0 | 0% | 10 | 33.33% | 10 | 33.33% | 30 | 100% | Subdirección de la Red terciaría y Férrea
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Realizar las acciones señaladas en el Plan Maestro de Transporte Intermodal - PMTI, mediante la gestión de recursos presupuestales que permitan fortalecer la intermodalidad de la infraestructura transporte. |  | Colombia fluvial |  | Evaluación de Resultados | Gestión de la infraestructura vial | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Intervenir 9 municipios priorizados con vías fluviales | Número de municipios priorizados con vías fluviales intervenidas | 9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 66.67% | 9 | 100% | Subdirección Marítima y Fluvial
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Realizar las acciones señaladas en el Plan Maestro de Transporte Intermodal - PMTI, mediante la gestión de recursos presupuestales que permitan fortalecer la intermodalidad de la infraestructura transporte. |  | Colombia fluvial |  | Evaluación de Resultados | Gestión de la infraestructura vial | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Realizar 4 Otras obras fluviales | Otras Obras Fluviales construidas | 4 | 0 | 0% | 1 | 25% | 3 | 75% | 4 | 100% | Subdirección Marítima y Fluvial
Pacto por la descentralización: Conectar territorios, gobiernos y poblaciones | Implementar el programa Colombia Rural en la Red Vial Terciaria a través de emprendedores rurales, por medio de alianzas estratégicas de investigación con la academia, para realizar pruebas de nuevos materiales; lo que permitirá integrar los centros de producción rural con los centros de consumo |  | Corredores regionales -pactos territoriales |  | Evaluación de Resultados | Gestión de la infraestructura vial | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Pavimentar 44 km en red secundaria | kilómetros de red vial secundaria con pavimento nuevo | 44.1 | 11.3 | 25.62% | 27.3 | 61.9% | 37 | 83.9% | 44.1 | 100% | Subdirección de la Red terciaría y Férrea Grupo de Grandes Proyectos
Pacto por la descentralización: Conectar territorios, gobiernos y poblaciones | Implementar el programa Colombia Rural en la Red Vial Terciaria a través de emprendedores rurales, por medio de alianzas estratégicas de investigación con la academia, para realizar pruebas de nuevos materiales; lo que permitirá integrar los centros de producción rural con los centros de consumo |  | Corredores regionales -pactos territoriales |  | Evaluación de Resultados | Gestión de la infraestructura vial | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Adelantar la rehabilitación de 2,5 km de la red vial secundaria | Kilómetros de red vial secundaria rehabilitados | 2.5 | 0.3 | 12% | 2.5 | 100% | 2.5 | 100% | 2.5 | 100% | Grupo de Grandes Proyectos
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Mejorar, mantener y rehabilitar la infraestructura vial intermodal, mediante el desarrollo de programas estratégicos para la conectividad del país. |  | Terminación de Proyectos estrategicos |  | Evaluación de Resultados | Gestión de la infraestructura vial | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Construir 19 túneles en la red vial nacional primaria | Túneles de red vial nacional primaria terminados | 19 | 17 | 0% | 18 | 94.74% | 18 | 100% | 19 | 100% | Grupo Cruce de la Cordillera Central
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Mejorar, mantener y rehabilitar la infraestructura vial intermodal, mediante el desarrollo de programas estratégicos para la conectividad del país. |  | Terminación de Proyectos estrategicos |  | Evaluación de Resultados | Gestión de la infraestructura vial | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Poner 25 túneles en operación | Túneles en operación | 25 | 15 | 60% | 25 | 100% | 25 | 100% | 25 | 100% | Grupo Cruce de la Cordillera Central Subdirección de la Red Nacional de Carreteras
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Mejorar, mantener y rehabilitar la infraestructura vial intermodal, mediante el desarrollo de programas estratégicos para la conectividad del país. |  | Gestión integral de puentes |  | Evaluación de Resultados | Gestión de la infraestructura vial | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Construir 44 puentes de la red vial nacional primaria | Puentes en la red vial primaria construidos *(incluye viaductos) | 44 | 7 | 15.91% | 22 | 50% | 29 | 65.91% | 44 | 100% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Grupo de Proyectos Estratégicos Gerencia de Proyectos Estrategicos Gerencia de Grandes Proyectos Dirección Técnica
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Mejorar, mantener y rehabilitar la infraestructura vial intermodal, mediante el desarrollo de programas estratégicos para la conectividad del país. |  | Gestión integral de puentes |  | Evaluación de Resultados | Gestión de la infraestructura vial | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Rehabilitar 1 puentes de la red vial nacional primaria | Puentes en la red vial primaria rehabilitado en la carretera El Crucero - Aguazul | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras
Pacto por la descentralización: Conectar territorios, gobiernos y poblaciones | Implementar el programa Colombia Rural en la Red Vial Terciaria a través de emprendedores rurales, por medio de alianzas estratégicas de investigación con la academia, para realizar pruebas de nuevos materiales; lo que permitirá integrar los centros de producción rural con los centros de consumo |  | Gestión integral de puentes |  | Evaluación de Resultados | Gestión de la infraestructura vial | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Construir 11 puentes de la red vial secundaria | Puentes en la red secundaria construidos | 11 | 1 | 9.091% | 5 | 45.45% | 9 | 81.82% | 11 | 100% | Subdirección de la Red terciaría y Férrea Grupo de Grandes Proyectos
Pacto por la descentralización: Conectar territorios, gobiernos y poblaciones | Implementar el programa Colombia Rural en la Red Vial Terciaria a través de emprendedores rurales, por medio de alianzas estratégicas de investigación con la academia, para realizar pruebas de nuevos materiales; lo que permitirá integrar los centros de producción rural con los centros de consumo |  | Gestión integral de puentes |  | Evaluación de Resultados | Gestión de la infraestructura vial | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Construir 22 puentes en la red vial terciaria | Puentes en la red terciaria construidos | 22 | 1 | 4.545% | 21 | 95.45% | 22 | 100% | 22 | 100% | Subdirección de la Red Terciaria y Férrea
Pacto por la descentralización: Conectar territorios, gobiernos y poblaciones | Implementar el programa Colombia Rural en la Red Vial Terciaria a través de emprendedores rurales, por medio de alianzas estratégicas de investigación con la academia, para realizar pruebas de nuevos materiales; lo que permitirá integrar los centros de producción rural con los centros de consumo |  | Corredores regionales -pactos territoriales |  | Evaluación de Resultados | Gestión de la infraestructura vial | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Construir 1,14 km de segundas calzadas en la red vial secundaria | kilómetros de segundas calzadas construidos red vial secundaria | 1.14 | 0.4 | 35.09% | 1.14 | 100% | 1.14 | 100% | 1.14 | 100% | Grupo de Grandes Proyectos
Pacto por la descentralización: Conectar territorios, gobiernos y poblaciones | Implementar el programa Colombia Rural en la Red Vial Terciaria a través de emprendedores rurales, por medio de alianzas estratégicas de investigación con la academia, para realizar pruebas de nuevos materiales; lo que permitirá integrar los centros de producción rural con los centros de consumo |  | Corredores regionales -pactos territoriales |  | Evaluación de Resultados | Gestión de la infraestructura vial | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Construir 0,65 Km de tercer carril en red vial secundaria | Km de tercer carril en red vial secundaria | 0.65 | 0.4 | 61.54% | 0.65 | 100% | 0.65 | 100% | 0.65 | 100% | Grupo de Grandes Proyectos
Pacto por la descentralización: Conectar territorios, gobiernos y poblaciones | Realizar las acciones señaladas en el Plan Maestro de Transporte Intermodal - PMTI, mediante la gestión de recursos presupuestales que permitan fortalecer la intermodalidad de la infraestructura transporte. |  | Corredores férreos vive colombia vías verdes |  | Evaluación de Resultados | Gestión de la infraestructura vial | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Operar, mantener y señalizar en 7 pasos a nivel para el paso de vehículos ferroviarios | Pasos a nivel de infraestructura férrea operados, mantenidos y señalizados | 7 | 7 | 25% | 7 | 50% | 7 | 75% | 7 | 100% | Subdirección de la Red terciaría y Férrea
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Realizar las acciones señaladas en el Plan Maestro de Transporte Intermodal - PMTI, mediante la gestión de recursos presupuestales que permitan fortalecer la intermodalidad de la infraestructura transporte. | 34 | Corredores férreos vive colombia vías verdes | Plan Maestro de Transporte intermodal | Evaluación de Resultados | Gestión de la infraestructura vial | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Intervenir 17 sedes y estaciones férreas | 17 Sedes y estaciones férreas intervenidas | 17 | 1 | 5.882% | 4 | 23.53% | 9 | 52.94% | 17 | 100% | Subdirección de la Red Terciaria y Férrea
Pacto por la descentralización: Conectar territorios, gobiernos y poblaciones | Realizar las acciones señaladas en el Plan Maestro de Transporte Intermodal - PMTI, mediante la gestión de recursos presupuestales que permitan fortalecer la intermodalidad de la infraestructura transporte. |  | Corredores férreos vive colombia vías verdes |  | Evaluación de Resultados | Gestión de la infraestructura vial | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Realizar 62 kilómetros mantenimiento rutinario a la Red Férrea a cargo | Kilómetros mantenidos en la red férrea | 62 | 3 | 4.839% | 19 | 30.65% | 47 | 75.81% | 62 | 100% | Subdirección de la Red Terciaria y Férrea
Pacto por la descentralización: Conectar territorios, gobiernos y poblaciones | Realizar las acciones señaladas en el Plan Maestro de Transporte Intermodal - PMTI, mediante la gestión de recursos presupuestales que permitan fortalecer la intermodalidad de la infraestructura transporte. |  | Corredores férreos vive colombia vías verdes |  | Evaluación de Resultados | Gestión de la infraestructura vial | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Rehabilitar 50 kilómetros en la red férrea | Kilómetros rehabilitados en la red férrea | 50 | 5 | 10% | 20 | 40% | 40 | 80% | 50 | 100% | Subdirección de la Red Terciaria y Férrea
Pacto por la descentralización: Conectar territorios, gobiernos y poblaciones | Realizar las acciones señaladas en el Plan Maestro de Transporte Intermodal - PMTI, mediante la gestión de recursos presupuestales que permitan fortalecer la intermodalidad de la infraestructura transporte. |  | Corredores férreos vive colombia vías verdes |  | Evaluación de Resultados | Gestión de la infraestructura vial | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Restaurar 1 estaciones férreas | Estación férrea de Caicedonia restaurada | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | Subdirección de la Red Terciaria y Férrea
Pacto por la descentralización: Conectar territorios, gobiernos y poblaciones | Realizar las acciones señaladas en el Plan Maestro de Transporte Intermodal - PMTI, mediante la gestión de recursos presupuestales que permitan fortalecer la intermodalidad de la infraestructura transporte. |  | Colombia rural |  | Evaluación de Resultados | Gestión de la infraestructura vial | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Construir 17 km de cicloruta | Kilómetros de cicloruta construidos | 17.26 | 12 | 69.52% | 17.26 | 100% | 17.26 | 100% | 17.26 | 100% | Subdirección de la Red Terciaria y Férrea
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Mejorar, mantener y rehabilitar la infraestructura vial intermodal, mediante el desarrollo de programas estratégicos para la conectividad del país. |  | Transformación técnica |  | Evaluación de Resultados | Gestión, modernización y regulación normativa de la infraestructura de transporte | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Elaborar 20 estudios y diseños para la construcción y mejoramiento de la infraestructura vial | Estudios y/o diseños de la red vial elaborados | 20 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 20% | 20 | 100% | Subdirección de Estudios e Innovación Subdirección Marítima y Fluvial
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Mejorar, mantener y rehabilitar la infraestructura vial intermodal, mediante el desarrollo de programas estratégicos para la conectividad del país. |  | Transformación técnica |  | Evaluación de Resultados | Gestión, modernización y regulación normativa de la infraestructura de transporte | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Actualizar 23 estudios y diseños para la construcción y mejoramiento de la infraestructura vial | Estudios y/o diseños de la red vial actualizados | 23 | 6 | 26.09% | 7 | 30.43% | 7 | 30.43% | 23 | 100% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Gerencia de Proyectos Estratégicos Dirección Técnica Gerencia de Grandes Proyectos
Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | Identificar, priorizar y reducir los riesgos a los que se expone la infraestructura de transporte, a través de la implementación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres del INVÍAS, contribuyendo a proteger la infraestructura a cargo y los usuarios de las vías; en el marco de la política pública |  |  |  | Evaluación de Resultados | Gestión ambiental, social, predial y de sostenibilidad | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Efectuar Seguimiento a las acciones en los proyectos ambientales en cumplimiento de las medidas de mitigación, conservación, prevención y restauración establecidas dentro de los proyectos | Seguimiento a las Acciones | 100% |  | 25% |  | 50% |  | 75% |  | 100% | Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Mejorar, mantener y rehabilitar la infraestructura vial intermodal, mediante el desarrollo de programas estratégicos para la conectividad del país. |  |  |  | Evaluación de Resultados | Gestión ambiental, social, predial y de sostenibilidad | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Gestionar predios y mejoras requeridas para el desarrollo de proyectos INVÍAS | Predios y mejoras gestionadas | 1350 | 326 | 24.15% | 795 | 58.89% | 1161 | 86% | 1350 | 100% | Subdirección de Medio Ambiente
Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | Identificar, priorizar y reducir los riesgos a los que se expone la infraestructura de transporte, a través de la implementación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres del INVÍAS, contribuyendo a proteger la infraestructura a cargo y los usuarios de las vías; en el marco de la política pública |  |  |  | Evaluación de Resultados | Gestión ambiental, social, predial y de sostenibilidad | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Efectuar seguimiento a los Programas sociales de los proyectos | Seguimiento al componente social de los Planes de manejo y PAGAS | 100% |  | 25% |  | 50% |  | 75% |  | 100% | Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Mejorar, mantener y rehabilitar la infraestructura vial intermodal, mediante el desarrollo de programas estratégicos para la conectividad del país. | 1 modo de transporte con nuevas tecnologías constructivas adoptadas | Transformación técnica | Programas estratégicos intermodales | Gestión con Valores para Resultados | Gestión, modernización y regulación normativa de la infraestructura de transporte | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Desarrollar 10 regulaciones de nuevas tecnologías propuestas en el modo de transporte carretero | 10 regulaciones propuestas para ser desarrolladas en el modo de transporte carretero | 10 |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10 | 100% | Dirección Técnica Subdirección de Estudios e Innovación
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Promover el desarrollo de fuentes de pago alternativas para fondear proyectos de transporte y, de esta manera, ayudar a viabilizar las diferentes iniciativas que requieren recursos adicionales para su implementación | Implementar 5 nuevas fuentes de financiación | Nuevos fuentes de financiación | Nuevas fuentes de financiación | Gestión con Valores para Resultados | Gestión, modernización y regulación normativa de la infraestructura de transporte | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestionar Fuentes adicionales de ingresos | 2 nuevas fuentes de financiación gestionadas | 2 |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2 | 100% | Dirección Técnica
Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del conocimiento | 1. Promover la digitalización y automatización masiva de trámites 5. Definir e implementar la infraestructura de datos para generar valor social y económico. | 7 sistemas de información integrados e interoperando | Contratación, modernización administrativa y gobierno corporativo | Transformación digital | Gestión con Valores para Resultados | Gestión de tecnologías de la información y comunicaciones | Gobierno Digital | Sistemas de información integrados e interoperando | 3 sistemas de información integrados e interoperando | 3 |  | 25% |  | 50% |  | 75% | 3 | 100% | Oficina Asesora de Planeación
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Modernizar la estructura del Invías, de acuerdo a las necesidades actuales que demanda la Entidad para satisfacer a los Grupos de valor |  |  |  | Evaluación de Resultados | Evaluación y seguimiento | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Evaluar oportunamente los planes (acción y operativo) de la Dependencia. | Planes (acción y operativo) evaluados oportunamente. | 150 | 150 | 25% | 150 | 50% | 150 | 75% | 150 | 100% | Todas las Dependencias
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Modernizar la estructura del Invías, de acuerdo a las necesidades actuales que demanda la Entidad para satisfacer a los Grupos de valor |  |  |  | Evaluación de Resultados | Evaluación y seguimiento | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Enviar reportes de ejecución presupuestal para seguimiento oportuno y toma de decisiones | Reporte mensual de Unidades Ejecutoras | 100% | 12 | 25% | 24 | 50% | 36 | 75% | 48 | 100% | Subdirección Financiera
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Modernizar la estructura del Invías, de acuerdo a las necesidades actuales que demanda la Entidad para satisfacer a los Grupos de valor |  |  |  | Control Interno | Evaluación y seguimiento | Control Interno | Aprobar el plan de trabajo para fortalecer el SCI- Sistema de Control Interno del Invías | Plan de trabajo aprobado en el Comité de Control interno | 100% |  | 0% |  | 33% |  | 66% |  | 100% | Dirección General Comité de Control Interno
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Modernizar la estructura del Invías, de acuerdo a las necesidades actuales que demanda la Entidad para satisfacer a los Grupos de valor |  |  |  | Control Interno | Evaluación y seguimiento | Control Interno | Implementar el plan de trabajo para fortalecer el SCI- Sistema de Control Interno del Invías | 100% de cumplimiento del plan | 100% |  | 25% |  | 50% |  | 75% |  | 100% | Oficina de Control Interno
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | Modernizar la estructura del Invías, de acuerdo a las necesidades actuales que demanda la Entidad para satisfacer a los Grupos de valor |  |  |  | Control Interno | Evaluación y seguimiento | Control Interno | Formular e implementar el Plan Anual de auditoria | Cumplimiento del Plan Anual de Auditoria | 100% |  | 0% |  | 33% |  | 66% |  | 100% | Oficina de Control Interno Comité de Control Interno
*
Note on K68: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 38%

## Desagregado
METAS DESAGREGADAS POR INDICADOR Y PROGRAMAS PRESUPUESTALES
DEPENDENCIA | INDICADOR | PROGRAMA Y PROYECTOS | SECTOR | META ANUAL | MESES
[5 empty] | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
SRN | Kilómetros de red vial primaria rehabilitados | 2401-0600-80 | Orrapihuassi – depresión el Vergel – acceso a Florencia | 2 | [6 empty] | 2
SRN | Kilómetros de red vial primaria rehabilitados | 2401-0600-85 | LIMITE DPTO DEL CESAR-BUENAVISTA | 0.98 | [5 empty] | 0.4 | 0.58
SRN | Kilómetros de red vial primaria rehabilitados | 2401-0600-128 | BUENAVISTA CUESTECITAS | 1 | [5 empty] | 1
SRN | Kilómetros de red vial primaria rehabilitados | 2401-0600-91 | Moñitos - San Bernardo - Lorica | 1.39 |  |  |  |  | 0.39 | 1
SRN | Kilómetros de red vial primaria rehabilitados | 2401-0600-92 | LORICA - CHINÚ | 2.62 |  |  |  | 0.62 | 1 | 1
DO-GGP | Kilómetros de red vial primaria rehabilitados | 2401-0600-94 Plato - Tenerife - (Concluir) | PLATO - TENERIFE | 0.3 | [11 empty] | 0.3
DO-GGP | Kilómetros de red vial primaria rehabilitados | 2401-0600-95 Corredor Transversal del Carare Tunja-Barbosa-Puerto Araujo - (Concluir) | PUERTO ARAUJO-LANDÁZURI-BARBOSA | 3 | [7 empty] | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
GPE | Kilómetros de red vial primaria rehabilitados | BUGA - BUENAVENTURA | LOBOGUERRERO - CALIMA | 6 | [8 empty] | 2 | 4
kilómetros de red vial primaria rehabilitados |  |  |  | 17.29 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 1.39 | 3.4 | 2.58 | 0.6 | 2.6 | 4.6 | 0.6 | 0.9
Acumulado trimestral |  |  |  |  | 0 |  |  | 5.41 |  |  | 11.19 |  |  | 17.29
DEPENDENCIA | INDICADOR | PROYECTO | SECTOR | META ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
DO-GGP | Kilómetros de red vial primaria intervenidos con mantenimiento periódico | 2401-0600-72 Corredor de la Soberanía (La Lejía – Saravena) - (Legalidad) | La Lejía - Samoré | 0.37 | [11 empty] | 0.37
DO-GGP | Kilómetros de red vial primaria intervenidos con mantenimiento periódico | 2401-0600-72 Corredor de la Soberanía (La Lejía – Saravena) - (Legalidad) | Bojaba - Saravena | 0.04 | [11 empty] | 0.04
SRN | Kilómetros de red vial primaria intervenidos con mantenimiento periódico | 2401-0600-80 | Orrapihuassi – depresión el Vergel – acceso a Florencia | 42 | [8 empty] | 10 | 10 | 10 | 12
SRN | Kilómetros de red vial primaria intervenidos con mantenimiento periódico | 2401-0600-41 | ZIPAQUIRA - UBATE | 0.5 |  |  |  | 0.5
SRN | Kilómetros de red vial primaria intervenidos con mantenimiento periódico | 2401-0600-41 | UBATE-CHIQUINQUIRA | 0.6 |  |  |  | 0.6
SRN | Kilómetros de red vial primaria intervenidos con mantenimiento periódico | 2401-0600-41 | CHIQUINQUIRA - PUENTE NACIONAL | 0.6 |  |  |  | 0.6
SRN | Kilómetros de red vial primaria intervenidos con mantenimiento periódico | 2401-0600-41 | PUENTE NACIONAL – SAN GIL | 1.3 |  |  |  | 0.3 | 0.5 | 0.5
SRN | Kilómetros de red vial primaria intervenidos con mantenimiento periódico | 2401-0600-41 | SAN GIL - BUCARAMANGA | 1.8 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 1
SRN | Kilómetros de red vial primaria intervenidos con mantenimiento periódico | 2401-0600-41 | RIO NEGRO - SAN ALBERTO | 0.5 |  |  |  | 0.5
SRN | Kilómetros de red vial primaria intervenidos con mantenimiento periódico | 2401-0600-41 | RIO NEGRO - SAN ALBERTO | 0.5 |  |  |  | 0.5
SRN | Kilómetros de red vial primaria intervenidos con mantenimiento periódico | 2401-0600-85 | LA PAZ -LIMITE DPTO DE LA GUAJIRA | 0.49 | [5 empty] | 0.49
SRN | Kilómetros de red vial primaria intervenidos con mantenimiento periódico | 2401-0600-85 | LIMITE DPTO DEL CESAR-BUENAVISTA | 8.61 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2.61
SRN | Kilómetros de red vial primaria intervenidos con mantenimiento periódico | 2401-0600-128 | BUENAVISTA CUESTECITAS | 4.5 | [5 empty] | 0.5 | 2 | 2
DO-GGP | Kilómetros de red vial primaria intervenidos con mantenimiento periódico | 2401-0600-86 Troncal Central del Norte (Duitama- Pamplona) - Concluir) | SECTOR DEL PÁRAMO EL ALMORZADERO | 1 | [11 empty] | 1
DO-GGP | Kilómetros de red vial primaria intervenidos con mantenimiento periódico | 2401-0600-86 Troncal Central del Norte (Duitama- Pamplona) - Concluir) | SECTOR LA PALMERA DUITAMA | 1 | [11 empty] | 1
SRN | Kilómetros de red vial primaria intervenidos con mantenimiento periódico | 2401-0600-91 | Moñitos - San Bernardo - Lorica | 4.29 |  |  |  |  | 0.29 | 1 | 1 | 1 | 1
SRN | Kilómetros de red vial primaria intervenidos con mantenimiento periódico | 2401-0600-92 | LORICA - CHINÚ | 5.18 |  |  |  | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
DO-GGP | Kilómetros de red vial primaria intervenidos con mantenimiento periódico | 2401-0600-94 Plato - Tenerife - (Concluir) | PLATO - TENERIFE | 0.13 | [11 empty] | 0.13
DO-GGP | Kilómetros de red vial primaria intervenidos con mantenimiento periódico | 2401-0600-95 Corredor Transversal del Carare Tunja-Barbosa-Puerto Araujo - (Concluir) | PUERTO ARAUJO-LANDÁZURI-BARBOSA | 1.7 | [7 empty] | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34
SRN | Kilómetros de red vial primaria intervenidos con mantenimiento periódico | 2401-0600-112 | Hoyo Rico – Los Llanos - Tarazá - Caucasia - La Pintada – Medellín (LICITACION) | 19 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4
DO-GGP | Kilómetros de red vial primaria intervenidos con mantenimiento periódico | 2401-0600-117 Transversal de Libertador, Popayán (Crucero)-Totoró-Inzá–La Plata - (Concluir) | Popayán - Guadualejo | 1.28 | [7 empty] | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 0.256
DO-GGP | Kilómetros de red vial primaria intervenidos con mantenimiento periódico | 2401-0600-118 Conexión Pacífico – Orinoquía Sector Puente Arimena – Viento – Santa Cecilia (Puente Arimena – Viento; Juriepe – Puerto Carreño) - (Legalidad) | PUENTE ARIMENA - EL VIENTO (LEGALIDAD) | 0.02 | [10 empty] | 0.01 | 0.01
DO-GGP | Kilómetros de red vial primaria intervenidos con mantenimiento periódico | 2401-0600-130 Transversal del Cusiana Sogamoso- Aguazul - (Concluir) | El Crucero - Aguazul | 1.25 | [6 empty] | 0.2083 | 0.2083 | 0.2083 | 0.2083 | 0.2083 | 0.2085
DO-GGP | Kilómetros de red vial primaria intervenidos con mantenimiento periódico | 2401-0600-109 Cuatrovientos-Codazzi - (Concluir) | Cuatrovientos-Agustin Codazzi | 0.8 | [10 empty] | 0.4 | 0.4
DO-GGP | Kilómetros de red vial primaria intervenidos con mantenimiento periódico | 2401-0600-77 Conexión Troncal Central del Norte (Los Curos – Málaga) - (Legalidad) | Conexión Troncal Central del Norte Los Curos - Málaga | 0.31 | [11 empty] | 0.31
SRN | Kilómetros de red vial primaria intervenidos con mantenimiento periódico | 2401-0600-123 | San Francisco-Mocoa | 0.07 | [11 empty] | 0.07
GPE | Kilómetros de red vial primaria intervenidos con mantenimiento periódico | TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO | PUERTO SALGAR - SAN ALBERTO | 530 | [7 empty] | 530
GPE | Kilómetros de red vial primaria intervenidos con mantenimiento periódico | QUIBDO - MEDELLIN S1 | QUIBDO - CARMEN DE ATRATO | 13.8 |  |  | 3.45 |  |  | 3.45 |  |  | 3.45 |  |  | 3.45
GPE | Kilómetros de red vial primaria intervenidos con mantenimiento periódico | QUIBDO - MEDELLIN S2 | CARMEN DE ATRATO - CIUDAD BOLIVAR | 6.48 |  |  | 1.62 |  |  | 1.62 |  |  | 1.62 |  |  | 1.62
GPE | Kilómetros de red vial primaria intervenidos con mantenimiento periódico | QUIBDO - PEREIRA TCP | TABOR - GUARATO | 15.52 |  |  | 3.88 |  |  | 3.88 |  |  | 3.88 |  |  | 3.88
GPE | Kilómetros de red vial primaria intervenidos con mantenimiento periódico | QUIBDO - PEREIRA | APIA - LA VIRGINIA | 8.32 |  |  | 4.16 |  |  | 4.16
DO-GGP | Kilómetros de red vial primaria intervenidos con mantenimiento periódico | 2401-0600-90 Anillo del Macizo Colombiano (La Lupa – Bolívar - La Vega - La Sierra - Rosas) - (Legalidad) | La Lupa - Bolívar - La Vega - La Sierra - Rosas | 0.3 | [11 empty] | 0.3
DO-GGP | Kilómetros de red vial primaria intervenidos con mantenimiento periódico | 2401-0600-96 Corredor Santa Lucía – Moñitos - (Legalidad) | Santa Lucía - Moñitos | 0.25 | [11 empty] | 0.25
DO-GGP | Kilómetros de red vial primaria intervenidos con mantenimiento periódico | 2401-0600-126 Troncal de la Orinoquía (San José – El Retorno – Calamar) - (Legalidad) | San José - El Retorno - Calamar | 0.13 | [11 empty] | 0.13
DO-GGP | Kilómetros de red vial primaria intervenidos con mantenimiento periódico | 2401-0600-132 Ruta de los Libertadores (Belén - Socha - Sácama - La Cabuya - Paz de Ariporo) - (Legalidad) | La Cabuya - Paz de Ariporo | 0.07 | [11 empty] | 0.07
DO-GGP | Kilómetros de red vial primaria intervenidos con mantenimiento periódico | 2401-0600-132 Corredor Neiva – San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia - (Legalidad) | San Vicente del Caguán - Puerto Rico - Florencia | 0.28 | [11 empty] | 0.28
DO-GGP | Kilómetros de red vial primaria intervenidos con mantenimiento periódico | 2401-0600-132 Transversal de La Macarena (Mesetas – La Uribe) - (Legalidad) | Mesetas - La Uribe | 0.11 | [11 empty] | 0.11
DO-GGP | Kilómetros de red vial primaria intervenidos con mantenimiento periódico | 2401-0600-135 Corredor Neiva – San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia - (Legalidad) | Neiva - Balsillas | 0.05 | [11 empty] | 0.05
DO-GGP | Kilómetros de red vial primaria intervenidos con mantenimiento periódico | 2401-0600-135 Corredor Neiva – San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia - (Legalidad) | Balsillas - Santo Domingo | 0.03 | [11 empty] | 0.03
kilómetros de la red vial primaria con mantenimiento periódico |  |  |  | 673.18 | 0 | 0 | 16.11 | 6.58 | 5.19 | 22.6 | 9.2083 | 540.8043 | 24.3643 | 10.8043 | 11.2143 | 26.3045
[5 empty] | 16.11 |  |  | 34.37 |  |  | 574.3769 |  |  | 48.3231
TOTAL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN |  |  |  | 690.47 | 0 | 0 | 16.11 | 7.2 | 6.58 | 26 | 11.7883 | 541.4043 | 26.9643 | 15.4043 | 11.8143 | 27.2045
ACUMULADO TRIMESTRAL INDICADOR KM DE RED VIAL PRIMARIA REHABILITADO Y MANTENIDO |  |  |  |  | 16.11 |  |  | 55.89 |  |  | 636.0469 |  |  | 690.47
DEPENDENCIA | INDICADOR | PROYECTO | SECTOR | META ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
GCC | Kilómetros de segundas calzadas construidos | Cruce de la Cordillera Central | Quindío | 0.88 |  |  | 0.29 | 0.59
GCC | Kilómetros de segundas calzadas construidos | Cruce de la Cordillera Central | Tolima 1 | 0.47 |  |  | 0.16 | 0.31
GCC | Kilómetros de segundas calzadas construidos | Cruce de la Cordillera Central | Tolima 2 | 1.05 |  |  | 0.35 | 0.7
GPE | Kilómetros de segundas calzadas construidos | HONDA MANIZALES | HONDA MANIZALES | 0.6 |  |  | 0.6
GPE | Kilómetros de segundas calzadas construidos | BUGA - BUENAVENTURA | LOBOGUERRERO - CALIMA | 4 | [7 empty] | 1 |  |  | 3
DT-GGP | Kilómetros de segundas calzadas construidos | Segunda Calzada Cartagena - Barranquilla | Cartagena - Barranquilla | 2.26 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.36
DT-GGP | Kilómetros de segundas calzadas construidos | Construcción Variante Cienaga | Ye de Cienaga Tasajera | 0.65 |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.15
Kilómetros de segundas calzadas construidos |  |  |  | 9.91 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 2.05 | 0.1 | 0.1 | 0.35 | 1.35 | 0.2 | 0.2 | 3.2 | 0.36
Acumulado trimestral |  |  |  |  | 2 |  |  | 4.25 |  |  | 6.15 |  |  | 9.91
DEPENDENCIA | INDICADOR | PROYECTO | SECTOR | META ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
DO-GGP | Kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo | 2401-0600-72 Corredor de la Soberanía (La Lejía – Saravena) - (Legalidad) | La Lejía - Samoré | 1 | [7 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
DO-GGP | Kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo | 2401-0600-72 Corredor de la Soberanía (La Lejía – Saravena) - (Legalidad) | Bojaba - Saravena | 0.2 | [7 empty] | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
DO-GGP | Kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo | 2401-0600-86 Troncal Central del Norte (Duitama- Pamplona) -(Concluir) | SECTOR DEL PÁRAMO EL ALMORZADERO | 4 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
DO-GGP | Kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo | 2401-0600-86 Troncal Central del Norte (Duitama- Pamplona) -(Concluir) | SECTOR LA PALMERA DUITAMA | 1.2 | [9 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4
DO-GGP | Kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo | 2401-0600-94 Plato - Tenerife - (Concluir) | PLATO - TENERIFE | 1.2 | [6 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
DO-GGP | Kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo | 2401-0600-95 Corredor Transversal del Carare Tunja-Barbosa-Puerto Araujo - (Concluir) | PUERTO ARAUJO-LANDÁZURI-BARBOSA | 1 | [8 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
DO-GGP | Kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo | 2401-0600-113 Corredor del Paletará (Solución Sostenible Parque Natural Puracé) - (Legalidad) | PARQUE NATURAL PURACÉ | 0.8 | [10 empty] | 0.4 | 0.4
DO-GGP | Kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo | 2401-0600-117 Transversal de Libertador, Popayán (Crucero)-Totoró-Inzá–La Plata - (Concluir) | Popayán - Guadualejo | 4 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
DO-GGP | Kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo | 2401-0600-118 Conexión Pacífico – Orinoquía Sector Puente Arimena – Viento – Santa Cecilia (Puente Arimena – Viento; Juriepe – Puerto Carreño) - (Legalidad) | PUENTE ARIMENA - EL VIENTO (LEGALIDAD) | 2.3 | [6 empty] | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
SRN | Kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo | 2401-0600-131 | LETICIA- TARAPACA | 7.3 | [9 empty] | 2.4 | 2.4 | 2.5
DO-GGP | Kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo | 2401-0600-109 Cuatrovientos-Codazzi - (Concluir) | Cuatrovientos-Agustin Codazzi | 4 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
SRN | Kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo | 2401-0600-74 | Transversal de Boyacá | 1.1 | [9 empty] | 0.3 | 0.4 | 0.4
DO-GGP | Kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo | 2401-0600-77 Conexión Troncal Central del Norte (Los Curos – Málaga) - (Legalidad) | Conexión Troncal Central del Norte Los Curos - Málaga | 1 | [10 empty] | 0.5 | 0.5
DO-GGP | Kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo | 2401-0600-90 Anillo del Macizo Colombiano (La Lupa – Bolívar - La Vega - La Sierra - Rosas) - (Legalidad) | La Lupa - Bolívar - La Vega - La Sierra - Rosas | 0.7 | [10 empty] | 0.35 | 0.35
DO-GGP | Kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo | 2401-0600-96 Corredor Santa Lucía – Moñitos - (Legalidad) | Santa Lucía - Moñitos | 2 | [9 empty] | 0.66 | 0.67 | 0.67
DO-GGP | Kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo | 2401-0600-126 Troncal de la Orinoquía (San José – El Retorno – Calamar) - (Legalidad) | San José - El Retorno - Calamar | 2 | [9 empty] | 0.66 | 0.67 | 0.67
DO-GGP | Kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo | 2401-0600-132 Ruta de los Libertadores (Belén - Socha - Sácama - La Cabuya - Paz de Ariporo) - (Legalidad) | La Cabuya - Paz de Ariporo | 0.4 | [11 empty] | 0.4
DO-GGP | Kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo | 2401-0600-132 Corredor Neiva – San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia - (Legalidad) | San Vicente del Caguán - Puerto Rico - Florencia | 2 | [9 empty] | 0.6 | 0.7 | 0.7
DO-GGP | Kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo | 2401-0600-132 Transversal de La Macarena (Mesetas – La Uribe) - (Legalidad) | Mesetas - La Uribe | 2 | [9 empty] | 0.66 | 0.67 | 0.67
DO-GGP | Kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo | 2401-0600-135 Corredor Neiva – San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia - (Legalidad) | Neiva - Balsillas | 0.4 | [7 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15
DO-GGP | Kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo | 2401-0600-135 Corredor Neiva – San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia - (Legalidad) | Balsillas - Santo Domingo | 0.1 | [11 empty] | 0.1
DT | Nueva calzada construida | 2401-0600-75 | Manizales - estación Uribe- Puente la Libertdad - Fresno (REPROGRAMACIÓN) | 2 | [5 empty] | 2
DO-GGP | Nueva calzada construida | 2401-0600-85 Valledupar-La Paz-Cuestecitas - (Concluir) | VALLEDUPAR-PTE RAFAEL ESCALONA-LA PAZ | 3 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
SRN | Nueva calzada construida | 2401-0600-74 | Transversal de Boyacá | 0.1 | [11 empty] | 0.1
SRN | Intersección construida | 2401-0600-41 | SAN GIL - BUCARAMANGA | 2 | [5 empty] | 2
DT | Variante consrtuida | 2401-0600-91 | BARRANQUILLA - SANTA MARTA Y ACCESO AL PUENTE LAUREANO GÓMEZ (Variante de Ciénaga | 1.1 |  |  |  | 1.1
DO-GGP | Variante consrtuida | 2401-0600-130 Transversal del Cusiana Sogamoso- Aguazul - (Concluir) | El Crucero - Aguazul | 0.8 | [11 empty] | 0.8
SRN | Variante consrtuida | 2401-0600-123 | San Francisco-Mocoa | 0.2 | [10 empty] | 0.1 | 0.1
GPE | Kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo | PAR VIAL ALTO DE DAZA | ALTO DE DAZA - PUENTE BERMUDEZ | 1 | [9 empty] | 1
GPE | Kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo | ESPRIELLA - RIO MATAJE | ESPRIELLA - RIO MATAJE | 12 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
GPE | Kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo | CORREDOR DEL SUR FASE 4 | SAN MIGUEL - SANTANA | 3.7 |  |  | 0.7 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
GPE | Kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo | QUIBDO - MEDELLIN S1 | QUIBDO - CARMEN DE ATRATO | 9.35 | 0.5 | 0.55 | 0.48 | 0.5 | 0.52 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
GPE | Kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo | QUIBDO - MEDELLIN S2 | CARMEN DE ATRATO - CIUDAD BOLIVAR | 5.7 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8
GPE | Kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo | QUIBDO - PEREIRA TCP | PEÑAS DEL OLVIDO | 3.97 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.42 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.42 | 0.5 | 0.18
GPE | Kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo | QUIBDO - RISARALDA CTO 1019 | APIA - LA VIRGINIA | 1.92 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.42
GPE | Kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo | CONSTRUCCIÓN OBRAS PARA LA INTERCONEXIÓN DEL BARRIO LA CHINITA CON LA VÍA BARRANQUILLA SANTA MARTA RN9007 PARA LA INTEROPERABILIDAD Y PROTECCIÓN DEL NUEVO PUENTE PUMAREJO INCLUYE INTERVENCIÓN SOCIAL Y PREDIAL. | BARRIO LA CHINITA | 1 |  | 0.25 | 0.25 | 0.5
Kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo |  |  |  | 86.54 | 1.5 | 3.6 | 3.93 | 4.75 | 3.24 | 8.52 | 4.4 | 4.49 | 9.06 | 14.32 | 13.43 | 15.3
[5 empty] | 9.03 |  |  | 16.51 |  |  | 17.95 |  |  | 43.05
INDICADOR VÍAS PRIMARIAS MEJORADAS |  |  |  | 96.45 | 1.6 | 3.8 | 5.63 | 6.8 | 3.34 | 8.62 | 4.75 | 5.84 | 9.26 | 14.52 | 16.63 | 15.66
ACUMULADO INDICADOR VÍAS PRIMARIAS MEJORADAS |  |  |  |  | 11.03 |  |  | 29.79 |  |  | 49.64 |  |  | 96.45
DEPENDENCIA | INDICADOR | PROYECTO | SECTOR | META ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | PICHUNA -NAZARET | 0.357 |  |  | 0.0714 | 0.08925 | 0.1071 | 0.08925
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | Juan J - La Capilla – Arcabuco – La Playa – Santo Domingo | 0.66 |  |  | 0.066 | 0.132 | 0.165 | 0.198 | 0.099
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | CHIVOR CHIQUITO - LA ESMERALDA | 0.55 |  |  | 0.055 | 0.0825 | 0.1375 | 0.1925 | 0.0825
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | Mongua – Laguna Negra | 0.55 |  |  | 0.055 | 0.11 | 0.1375 | 0.165 | 0.0825
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | Sector Mileno - Sector La Honda | 0.83 |  |  | 0.083 | 0.166 | 0.2075 | 0.249 | 0.1245
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | PENJAMO - LA PRADERA | 0.65 |  |  | 0.065 | 0.0975 | 0.1625 | 0.2275 | 0.0975
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | SAN ISIDRO - SAN MARTIN | 0.8 |  |  | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.28 | 0.12
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | EL ARENAL | 0.65 |  |  | 0.065 | 0.13 | 0.1625 | 0.195 | 0.0975
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | CEMENTERIO-ESCUELA JURUVITA-VIA TUNJA | 0.8 |  |  | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.28 | 0.12
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | LLANO GRANDE-LA PALOMERA | 0.75 |  |  | 0.075 | 0.1125 | 0.1875 | 0.2625 | 0.1125
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | POZO - COTAMO | 0.75 |  |  | 0.075 | 0.1125 | 0.1875 | 0.2625 | 0.1125
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | SOGAMOSO-MORCA-EL PORTILLO | 0.65 |  |  | 0.13 | 0.1625 | 0.1625 | 0.195
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | VEREDA OTRO LADO MUNICIPIO SORACÁ | 0.85 |  |  | 0.085 | 0.1275 | 0.2125 | 0.2975 | 0.1275
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | Sutatenza - alto de Upamuya | 0.55 |  |  | 0.055 | 0.11 | 0.1375 | 0.165 | 0.0825
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | CANELAS-LOMA AMARILLA-LA QUINTA-LOS POZOS-SAN ISIDRO | 0.78 |  |  | 0.078 | 0.156 | 0.195 | 0.234 | 0.117
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | VEREDA CENTRO, GACHANZUCA Y GARIBAY | 0.7 |  |  | 0.07 | 0.14 | 0.175 | 0.21 | 0.105
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | PUERTO ROJAS, ESCUELA LOMA GORDA, EL TABLON TASVITA | 0.65 |  |  | 0.065 | 0.0975 | 0.1625 | 0.2275 | 0.0975
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | CORREDOR VEREDA JURPA PARTE ALTA- LIMITES LENGUAZAQUE | 0.4 |  |  | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.14 | 0.06
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | JAMAICA - QUESILLERA ESCUELA - NUCLEO JAMAICA | 0.47 |  |  | 0.094 | 0.141 | 0.1645 | 0.0705
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | LA PAUJILERA- LA CARPA-BALCONES | 0.641 |  |  | 0.1282 | 0.1923 | 0.22435 | 0.09615
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | LA DANTA - SAN VENANCIO - ALTO CACAO | 0.14725 |  |  | 0.03875 | 0.03875 | 0.0465 | 0.02325
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | MARGINAL/LAS PALMAS | 8.8 |  |  | 0.704 | 1.76 | 2.2 | 2.64 | 1.496
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | MARGINAL - BRISAS DEL LLANO - PALO NEGRO | 28.28 |  |  | 2.828 | 4.242 | 7.07 | 9.898 | 4.242
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | MARGIINAL /LA MESA | 7.5 |  |  | 0.75 | 1.125 | 1.875 | 2.625 | 1.125
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | LA PLATA- BRISAS DEL PAUTO | 8.9 |  |  | 0.623 | 1.335 | 2.225 | 3.115 | 1.602
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | Sabanalarga - Puerto Nuevo | 24.67 |  |  | 2.467 | 3.7005 | 6.1675 | 8.6345 | 3.7005
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | CRUCE VISINACA-LAGUNA JUNCAL-RIO CUSIANA | 4.57 |  |  | 0.457 | 0.6855 | 1.1425 | 1.5995 | 0.6855
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | VIA AL COCO | 0.202 |  |  | 0.0404 | 0.0505 | 0.0606 | 0.0505
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | MIRAFLORES - BUENOS AIRES- LA HACIENDA - LA YE | 0.22 |  |  | 0.044 | 0.055 | 0.077 | 0.044
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | ACEVEDO - MARTICAS - LA MONTOSA, CÓDIGO 19646 | 0.43 |  | 0.043 | 0.086 | 0.1075 | 0.129 | 0.0645
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | CRUCE LA UNION - GUAYABERO | 0.333 |  | 0.0666 | 0.08325 | 0.08325 | 0.0999
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | FILO GUAYABAL -EL DESCANSO, CÓDIGO 20222 | 0.327 |  | 0.0654 | 0.08175 | 0.08175 | 0.0981
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | ISNOS - MONDEYAL - LA VEGA - LA LAGUNA | 0.24 |  | 0.024 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.036
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | LA ARGENTINA - EL PENCIL, CÓDIGO 19987 | 0.53 |  | 0.053 | 0.106 | 0.1325 | 0.159 | 0.0795
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | NILO - BRISAS DE NILO | 0.516 |  | 0.0516 | 0.1032 | 0.129 | 0.1548 | 0.0774
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | CRUCE RUTA 45 LA CABAÑITA - LOS MEDIOS - RIVERA | 0.11 |  | 0.022 | 0.0275 | 0.0275 | 0.033
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | LA CABAÑA - LA MORELIA | 0.29 |  | 0.029 | 0.058 | 0.0725 | 0.087 | 0.0435
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | CRUCE DE SURIMENA /BARRO BLANCO | 3.5 |  |  | 0 | 0.175 | 0.525 | 0.875 | 1.05 | 0.875
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | VIA AGUAS CLARAS - FLAUTAS | 1 |  |  | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.15
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | ANILLO VIAL INSPECCIÓN SAN JOSÉ -VEREDA SAN ISIDRO | 2.1 |  |  | 0.42 | 0.525 | 0.63 | 0.525
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | VEREDA LA ISLA - VEREDA SAN PEDRO | 7.5 |  |  | 1.5 | 1.875 | 2.25 | 1.875
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | LA FLORIDA - CRISTALINA - SAN FERNANDO | 7.3 |  |  | 0.73 | 1.095 | 1.46 | 1.825 | 2.19
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | URIBE - LA JULIA | 0.754 |  |  | 0.1508 | 0.1885 | 0.2639 | 0.1508
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | LA CURVA - EL VENADO - EL VERGEL | 1.218 |  |  | 0.3045 | 0.3045 | 0.3654 | 0.2436
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | CEIMA- CACHIVERA | 0.27 |  | 0.0135 | 0.0675 | 0.0945 | 0.0945
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | VIA EL CEDRO PR0+00 a PR5+700 | 0.78 |  | 0.078 | 0.156 | 0.195 | 0.234 | 0.117
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | VIA ANORI DOS BOCAS PR0+00 a PR36+00 | 0.47 |  | 0.094 | 0.1175 | 0.1175 | 0.141
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | CORREDOR DOSQUEBRADAS-EL HOYO PR0+00 a PR1+500 | 1.1 |  | 0.22 | 0.275 | 0.275 | 0.33
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | EJE VIAL MUNICIPAL: CABECERA MUNICIPAL VEREDAS, LA MANGA, EL ENCANTO, LA SOLEDAD, LA CASCAJALA, LA SALAZAR. PR0+00 a PR1+00 | 0.66 |  | 0.132 | 0.165 | 0.165 | 0.198
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | VÍA TERCIARIA ENTRE LAS VEREDAS LA POLKA Y EL LIMON PR0+00 a PR19+00 | 0.63 |  | 0.126 | 0.1575 | 0.1575 | 0.189
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | CORREDOR VIAL EL BAGRE PR0+00 a PR21+300 | 0.37 |  | 0.074 | 0.0925 | 0.0925 | 0.111
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | CHIGORODO - VEREDA EL DOS PR0+00 a PR9+600 | 0.825 |  | 0.165 | 0.20625 | 0.20625 | 0.2475
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | VIA VEREDA LA ARBOLEDA PR0+00 a PR6+00 | 0.62 |  | 0.124 | 0.155 | 0.155 | 0.186
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | VEREDA PEÑOLCITO, VEREDA LA VETA, VEREDA ZARZAL LA LUZ Y VEREDA QUEBRADA ARRIBA PR0+00 a PR1+300 | 0.74 |  | 0.074 | 0.148 | 0.185 | 0.222 | 0.111
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | DABEIBA A CAMPARRUSIA PR0+00 a PR46+300 | 0.84 |  | 0.084 | 0.168 | 0.21 | 0.252 | 0.126
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | VÍA GRANDA-SAN CARLOS, CENTRO POBLADO LOS MEDIOS PR0+00 a PR2+00 | 0.75 |  | 0.075 | 0.15 | 0.1875 | 0.225 | 0.1125
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | CORREDOR VEREDA LA FLORIDA PR0+00 a PR11+00 | 0.87 |  | 0.087 | 0.174 | 0.2175 | 0.261 | 0.1305
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | MORRO AMARILLO - CONTRAFUERTE PR0+00 a PR5+00 | 0.57 |  | 0.114 | 0.1425 | 0.1425 | 0.171
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | LA UNION - SERRANIAS PR0+00 a PR29+500 | 0.31 |  | 0.062 | 0.0775 | 0.0775 | 0.093
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | ALTO DE LOS MUERTOS - SAN MATEO PR0+00 a PR0+340 | 0.98 |  | 0.098 | 0.196 | 0.245 | 0.294 | 0.147
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | LLANOGRANDE - VIA LA CEJA PR0+00 a PR5+050 | 0.43 |  |  |  | 0.1075 | 0.129 | 0.1935
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | CASCO URBANO - SIETE VUELTAS PR0+00 a PR21+00 | 0.8 |  | 0.08 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.12
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | CASA LOMA - LOS ALMENDROS PR0+00 a PR13+150 | 1 |  | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.15
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA SAN ISIDRO PARTE ALTA PR0+00 a PR1+100 | 1.38 |  | 0.138 | 0.276 | 0.345 | 0.414 | 0.207
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | LA LEYENDA - LA COLOMBIA PR0+00 a PR17+500 | 0.33 |  | 0.066 | 0.0825 | 0.0825 | 0.099
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | VIA SECTOR LOS ALPES - CORREGIMIENTO LA MESETA PR0+00 a PR9+00 | 0.66 |  | 0.132 | 0.165 | 0.165 | 0.198
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | VIA CABECERA MUNICIPAL DE YOLOMBO- VEREDA LA CRUZ PR0+00 a PR37+00 | 0.7 |  | 0.14 | 0.175 | 0.175 | 0.21
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | JUANA PABLA PR0+00 a PR5+100 | 1.35 |  | 0.27 | 0.3375 | 0.3375 | 0.405
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | GALAPA PETRONITAS - ALPES DE SEVILLA PR0+00 a PR6+00 | 0.48 |  | 0.096 | 0.12 | 0.12 | 0.144
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | MUNICIPIO DE ARENAL - VEREDA LA SABANA - PUENTE JESUS SOLANO - VEREDA SOYA -CORREGIMIENTO DE SANTO DOMINGO - CORREGIMIENTO DE SAN AGUSTÍN | 0.635 |  | 0.127 | 0.15875 | 0.15875 | 0.1905
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | CORREDOR DESDE EL CASCO URBANO BARRANCO DE LOBA AL LOS CORREGIMIENTOS DE SAN ANTONIO Y HATILLO BOCA DEL MONTE PR0+00 a PR5+00 | 0.9 |  | 0.18 | 0.225 | 0.225 | 0.27
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | CICUCO - SAN JAVIER PR0+00 a PR9+800 | 0.75 |  | 0.15 | 0.1875 | 0.1875 | 0.225
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | PUENTE CHUVIJO - CANTERA PR0+00 a PR36+00 | 1.08 |  | 0.216 | 0.27 | 0.27 | 0.324
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | HATO VIEJO- HUIGUERETAL PR0+00 a PR6+00 | 0.72 |  | 0.144 | 0.18 | 0.18 | 0.216
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | CORREDOR VIAL SAN MARTIN DE LOBA- MAURICIO PR0+00 a PR7+100 | 0.82 |  | 0.164 | 0.205 | 0.205 | 0.246
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | VIA SANTA CATALINA PIÑIQUE PR0+00 a PR7+800 | 1.18 |  | 0.236 | 0.295 | 0.295 | 0.354
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | PATIÑO, SAMARIA, MIRAFLORES, CAÑAVERAL Y CAMPO ALEGRE BUENAVISTA - BOYACA PR0+00 a PR1800 | 0.25 |  |  | 0.0625 | 0.0625 | 0.075 | 0.05
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | APARTADA EL GUINEO -CHAPARRAL - POPAYAN PR0+00 a PR26+600 | 0.035 | [11 empty] | 0.035
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | MARTINEZ CAMPANITO PR0+00 a PR12+500 | 0.98 |  | 0.196 | 0.245 | 0.245 | 0.294
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | CIÉNAGA DE ORO A LAS PALMITAS PR0+00 a PR14+800 | 0.56 |  | 0.112 | 0.14 | 0.14 | 0.168
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | CORREGIMIENTO DE LOS GOMEZ MARGEN DERECHA-CASCO URBANO COTORRA-CORREGIMIENTO LAS AREPAS PR0+00 a PR20+800 | 0.83 |  | 0.166 | 0.2075 | 0.2075 | 0.249
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | EL TOSTAO - LA CEIBA PR0+00 a PR19+700 | 0.82 |  | 0.164 | 0.205 | 0.205 | 0.246
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | CABECERA - CORREGIMIENTO GUIAMARO - VEREDA CERRO LAS LAJAS - ARBOLETES PR0+00 a PR10+490 | 0.91 |  | 0.182 | 0.2275 | 0.2275 | 0.273
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | MOÑITOS- PUERTO ESCONDIDO PR0+00 a PR5+00 | 0.31 |  | 0.062 | 0.0775 | 0.0775 | 0.093
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | PUERTO LIBERTADOR-PLANETA RICA PR0+00 a PR43+220 | 0.2 |  | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | APARTADA DE BETULIA - CINTURA PR0+00 a PR21+800 | 0.56 |  |  | 0.14 | 0.14 | 0.168 | 0.112
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | MEJORAMIENTO VIAL TRONCAL DEL CARIBE ENTRADA A SANTA RITA HASTA 4 VEREDAS PR0+00 a PR5+00 | 0.71 |  | 0.142 | 0.1775 | 0.1775 | 0.213
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | CHIBOLO - ESTRELLA - CANOA PR0+00 a PR32+00 | 0.68 |  | 0.136 | 0.17 | 0.17 | 0.204
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | SABANAS DE SAN ANGEL PR0+00 a PR62+00 | 0.8 |  | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.24
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | VIA SAN SEBASTIAN - PUERTO DE JAIME PR0+00 a PR7+00 | 0.58 |  | 0.116 | 0.145 | 0.145 | 0.174
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | LA VIA QUE COMUNICA EL CORREGIMIENTO DE PEÑONCITO - LIMITES CON EL MUNICIPIO DE PIJIÑO DEL CARMEN PR0+00 a PR7+100 | 0.58 |  | 0.116 | 0.145 | 0.145 | 0.174
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | VIA PALOMAR PR0+00 a PR0+930 | 0.92 |  | 0.184 | 0.23 | 0.23 | 0.276
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | CANTAGALLO-DON ALONSO PR0+00 a PR3+480 | 1.05 |  | 0.21 | 0.2625 | 0.2625 | 0.315
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | CABECERA MUNICIPAL - EL SITIO PR0+00 a PR12+00 | 0.99 |  | 0.198 | 0.2475 | 0.2475 | 0.297
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | GALERAS-MAGANGUE PR0+00 a PR1+00 | 0.43 |  | 0.086 | 0.1075 | 0.1075 | 0.129
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | MIRAFLORES PR0+00 a PR8+00 | 0.83 |  | 0.166 | 0.2075 | 0.2075 | 0.249
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | SAMPUES-LOS PEREZ PR0+00 a PR4+00 | 1.06 |  | 0.212 | 0.265 | 0.265 | 0.318
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | SAN MARCOS-CAYO DE LA CRUZ PR0+00 a PR4+00 | 1.12 |  | 0.224 | 0.28 | 0.28 | 0.336
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | ASTREA - MUNDO NUEVO - CORREGIMIENTO DIVIDIVI | 0.482 |  | 0.0964 | 0.1205 | 0.1205 | 0.1446
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | LOS ANGELES- LA MESA | 0.607 |  | 0.1214 | 0.15175 | 0.15175 | 0.1821
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | CORREDOR VIAL RURAL QUE COMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DE BRISAS, LAS PALMAS, MUNDO ALREVÉS Y PUEBLO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE, CESAR | 0.622 |  | 0.1244 | 0.1555 | 0.1555 | 0.1866
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | VÍA CASCO URBANO VEREDAS SALCEDO, CHARCOLARGO, NARANJAL, PANTANOS, NARANJALITO | 0.587 |  | 0.1174 | 0.14675 | 0.14675 | 0.1761
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | DEL CASCO URBANO DE CABRERA A LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y ALTO ARIARI | 0.411 |  | 0.0822 | 0.10275 | 0.10275 | 0.1233
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | VIA TERCIARIA RURAL | 0.5007 |  | 0.10014 | 0.12518 | 0.12518 | 0.15021
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE NIMAIMA CON EL MUNICIPIO DE VERGARA | 0.6568 |  | 0.13136 | 0.1642 | 0.1642 | 0.19704
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | MUNICIPIO DE PULI - BELTRAN RUTA DEL SOL | 0.525 |  | 0.105 | 0.13125 | 0.13125 | 0.1575
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | SUPATA- VEREDA IMPARAL | 0.698 |  | 0.1396 | 0.1745 | 0.1745 | 0.2094
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | LLANO GRANDE - PIEDRA DEL CHULO | 0.5428 |  | 0.10856 | 0.1357 | 0.1357 | 0.16284
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VIA MOSQUERA GIRARDOT SECTOR MI GRAN COLOMBIA | 0.5167 |  | 0.10334 | 0.12918 | 0.12918 | 0.15501
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | SOATAMA LIMITES VILLAPINZON, SAN ANTONIO LIMITES LA CAPILLA BOYACA | 0.644 |  | 0.1288 | 0.161 | 0.161 | 0.1932
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | CONVENCIÓN - LA VEGA - GUAMAL - PIEDECUESTA - PELAGORRO | 0.618 |  | 0.1236 | 0.1545 | 0.1545 | 0.1854
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | GUAMALITO - CULEBRITAS - SANTA INES | 0.648 |  | 0.1296 | 0.162 | 0.162 | 0.1944
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | TARRA - TARRA SUR | 0.604 |  | 0.1208 | 0.151 | 0.151 | 0.1812
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | HACARI-SAN JOSE DEL TARRA | 0.678 |  | 0.1356 | 0.1695 | 0.1695 | 0.2034
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | SAN CALIXTO - CASAS VIEJAS - VISTA HERMOSA | 0.539 |  | 0.1078 | 0.13475 | 0.13475 | 0.1617
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | SARDINATA - LAS MERCEDES | 0.878 |  | 0.1756 | 0.2195 | 0.2195 | 0.2634
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | MIRACOTES - LOS RANCHOS | 0.73 |  | 0.146 | 0.1825 | 0.1825 | 0.219
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | CAMPO 2 - CAMPO 3 | 2.54 |  | 0.508 | 0.635 | 0.635 | 0.762
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | VIA INSPECCION EL HATILLO INSPECCION LA MESA | 0.588 |  | 0.1176 | 0.147 | 0.147 | 0.1764
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | VÍA PRINCIPAL CLAVELLINAS | 0.685 |  | 0.137 | 0.17125 | 0.17125 | 0.2055
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | MORA ANDINA | 0.876 |  | 0.1752 | 0.219 | 0.219 | 0.2628
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | CORREDOR VIAL RURAL EL GUACAMAYO-VDA. LA LAGUNA-VDA. LOMA EN MEDIO-VDA. EL MORRO-LA AGUADA | 0.647 |  | 0.1294 | 0.16175 | 0.16175 | 0.1941
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | SECTOR EL CEMENTERIO-PUENTE QUEBRADA LA VEGA | 0.6513 |  | 0.13026 | 0.16282 | 0.16282 | 0.19539
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | VIA BETANIA - EL PINO | 0.5356 |  | 0.10712 | 0.1339 | 0.1339 | 0.16068
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | ENCINO - LIMITES DUITAMA | 0.592 |  | 0.1184 | 0.148 | 0.148 | 0.1776
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | VIA CASCO URBANO GALAN KM+000 A KM 19+200 VEREDA SIBERIA | 0.852 |  | 0.1704 | 0.213 | 0.213 | 0.2556
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | GAMBITA-VEREDA EL PALMAR SECTOR EL TALADRO | 0.924 |  | 0.1848 | 0.231 | 0.231 | 0.2772
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | SECTOR EL TERMINO - VEREDA EL RETIRO - MUNICIPIO DE GUACA | 0.679 |  | 0.1358 | 0.16975 | 0.16975 | 0.2037
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | CORREDOR VALLE DEL ROPERO | 0.75 |  | 0.15 | 0.1875 | 0.1875 | 0.225
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | VELEZ-LA PAZ- GUALILO | 0.609 |  | 0.1218 | 0.15225 | 0.15225 | 0.1827
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | MOGOTES-GUAMO-PITIGUAO-CURITI | 0.77 |  | 0.154 | 0.1925 | 0.1925 | 0.231
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | LA VEGA - HATIGAL - LA TIGRA - LOS PUENTES - OCAMONTE-MORARIO - PUENTE LA CABUYA | 0.5914 |  | 0.11828 | 0.14785 | 0.14785 | 0.17742
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | MOLINO-SEVILLA-KILOMETRO 0 | 0.6 |  | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.18
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | SAN VICENTE DE CHUCURÍ-VEREDA CANTARRANAS-SECTOR DE MONTE BELLO ZAPATOCA | 0.4 |  | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.12
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | SUAITA - LA CUCUTEÑA - LA CAROLINA | 0.55 |  | 0.11 | 0.1375 | 0.1375 | 0.165
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | CORREGIMIENTO SABANA GRANDE-CORREGIMIENTO LA GRANJA- VEREDA EL LIBANO- VEREDA EL DIAMANTE- VEREDA EL PALMAR | 0.68 |  | 0.136 | 0.17 | 0.17 | 0.204
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | CORREDOR CONECTOR ESTRATEGICO ZAPATOCA - SAN VICENTE DEPARTAMENTO DE SANTANDER- VEREDA SAN JAVIER - BELLAVISTA | 0.4897 |  | 0.09794 | 0.12243 | 0.12243 | 0.14691
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | “EL GUACO – LA RUEDA – MONTERREDONDO - MERMITA” | 0.318 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.118
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | LA ESTRELLA - BAJO ESPAÑOL - EL TREBOL - LA ESMERALDA | 0.672 |  |  | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.272
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | “PARTIDAS- OPIRAMA - PUENTE LIBERAL - TINTINA - BOQUERON” | 0.368 |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.118
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | “PENSILVANIA - SAN DANIEL - RIO TENERIFE” | 0.283 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.083
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | "LA QUIEBRA – EL PLACER – LA AMAPORITA” | 0.307 |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.057
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | MOJARRAS - PUERTO NUEVO | 0.8 |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.45
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | VILLA OLÍMPICA - JUAN IGNACIO | 0.51 |  |  |  | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.21
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | SUCRE - PEÑA BLANCA - MAZAMORRAS | 0.56 |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.06
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | TIMBIQUÍ - BUBUEY | 0.359 |  |  | 0.05 | 0.12 | 0.1 | 0.089
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | YUTO - RAMAL SAMURINDO | 0.553 |  |  | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.153
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | CIUDAD MUTIS - CORREGIMIENTO DEL HUINA | 0.233 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.033 | 0
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | SENDERO ECOLÓGICO PIZARRO | 0.202 |  |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.052
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | VÍA RELLENO SANITARIO | 0.36 |  |  |  |  | 0.1 | 0.26
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | YUTO - LLORÓ | 0.317 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.017
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | LA LOMA – CRUZ DE MAYO | 0.365 |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.115
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | CENTRO POBLADO DE SANTAMARÍA - PUENTE SOBRE LA QUEBRADA SAN MIGUEL | 0.14 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.04
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | CARLOSAMA – MACAS | 0.5 |  |  | 0.1 | 0.15 | 0.25
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | LA VICTORIA - POMPEYA | 0.275 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.075
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | ILES - ALTO DEL REY | 0.415 |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.21 | 0.055
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | EL VERGEL-EL PRADO | 0.285 |  |  | 0.055 | 0.1 | 0.1 | 0.03
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | CABECERA MUNICIPAL HASTA LA QUEBRADA PUSIALQUER LÍMITES CON EL MUNICIPIO DE ALDANA | 0.5 |  |  | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.15
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | CABECERA MUNICIPAL - EL SALADO - LA CHORRERA - PUENTE ZINC, LIMITES CON EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN | 0.415 |  |  | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.115
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | TAMINANGO – CHARGUAYACO | 0.405 |  |  | 0.1 | 0.14 | 0.1 | 0.065
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | NAVARCO - CANAAN | 0.402 |  |  | 0.052 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | TUMURRAMA ALTURAS EL ROBLAL | 0.092 |  |  | 0 | 0 | 0.032 | 0.05 | 0.01
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | EL CARMELO - SANTA ANA - TARQUI - SUAIBA - BUENOS AIRES | 0.286 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.086
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | JARDINCITO-ALTO PUEBLO RICO-MISTRATO | 0.344 |  |  | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0.044
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | VÍA JONES POINT | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | TOPACIO - PUERTA BLANCA | 0.565 |  |  | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0.265
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | PORTACHUELO MONTECRISTO BOQUERON | 0.439 |  |  | 0.039 | 0.05 | 0.15 | 0.2
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | PICOTA - LEONERA - TOPACIO | 0.422 |  |  | 0.022 | 0.05 | 0.1 | 0.25
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | VIA GUAYABO BETANIA | 0.539 |  |  | 0.039 | 0.1 | 0.15 | 0.25
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | CORREDOR VIAL VEREDAS DINDE, MANGA, CAPOTE TIERRAS BLANCAS, SAN JACINTO Y VALLECITO | 0.406 |  |  | 0 | 0.106 | 0.1 | 0.2
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | CORREDOR VEREDAL UNION - CHINA ALTA | 0.65 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.3
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | LA GLORIA- EL RECODO- EL TAMBO | 0.284 |  |  | 0 | 0.084 | 0.1 | 0.1
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | LA VEREDA LA FLORIDA HASTA LA VEREDA CUCAL | 0.46 |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.21
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | HOYO NEGRO - LA PLATILLA | 0.581 |  |  | 0.081 | 0.1 | 0.15 | 0.25
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | VÍA LA URIBE - PAVAS - PATIBURRI | 0.461 |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.111 | 0.2
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | SANTIAGO PEREZ - CAMPO HERMOSO | 0.198 |  |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.098
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | CASCO URBANO RONCESVALLES - INSPECCION DE SANTA HELENA | 0.446 |  |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.246
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | LOS MANGOS - SAN ANDRES - SAN JUAN - LLANITOS – SAN PEDRO. | 0.452 |  |  | 0.052 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | SUAREZ CABECERA MUNICIPAL - SECTOR EL CONSUELO MUNICIPIO PURIFICACION | 0.563 |  |  |  | 0.063 | 0.1 | 0.1 | 0.3
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | CAICEDONIA - AURES - PARAÍSO | 0.366 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.066 | 0.1
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | EL CARMEN TOCOTA SAN BERNARDO SAN LUIS CALI | 0.666 |  |  | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.316
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | LA DIANA- SALADO - LOMA GORDA | 0.473 |  |  | 0.073 | 0.1 | 0.1 | 0.2
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | LULOS - CANAIMA | 0.283 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.083
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | VILLACOLOMBIA - CRUCERO | 0.6 |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.2
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | LOMITAS - SAN ANTONIO | 0.384 |  |  | 0.084 | 0.1 | 0.1 | 0.1
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | TORO - VENTAQUEMADA - BASE MILITAR | 0.507 |  |  |  | 0.007 | 0.1 | 0.2 | 0.2
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - COLOMBIA RURAL PGN | CORREGIMIENTO MEDIACANOA, CANEY VEREDA LA CECILIA, DELICIAS CRUCERO SAN JUAN, MIRAVALLE, RAYITO Y CAMPO ALEGRE VEREDA LA NEGRA | 0.354 |  |  |  | 0.054 | 0.1 | 0.2
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OBRAS POR IMPUESTOS | Construcción, mejoramiento y pavimentación de la vía Suarez - Betulia | 9 | 4 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OBRAS POR IMPUESTOS | Mejoramiento de la vía terciaria que conduce de la mejorana al alto del chinche y cordobitas corregimiento de El Dorado municipio de Yotoco, Valle del Cauca | 3.023 | 0.3 | 0.323 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OBRAS POR IMPUESTOS | Mejoramiento de vias terciarias entre veredas puerto vega - campoalegre del municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo | 3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.4
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | Contrato No 25082005 DE 2020, "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIO PDET EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL" DEL MUNICIPIO DE AMALFI | 0.937 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.037
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | Contrato No 332 DE 2020, "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL" DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ | 0.92 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.02
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | Contrato No 105-DE-2020, "ANUAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIO PDET DE CAREPA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL" DEL MUNICIPIO DE CAREPA | 0.332 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.082
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | Contrato No LP-001-2020, "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIO PDET DE CAUCASIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL" DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA | 0.938 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.038
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | Contrato No CO-206-2020, "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIO PDET DE EL BAGRE EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA VÍA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL AL CORREGIMIENTO DE OUERTI CLAVER ZONA RURAL, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL" DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE | 0.613 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.113
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | Contrato No COP-001-2020, "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS CARGUEROS - QUEBRADA CIÉNAGA, PUERTO LIBADO - SAN PABLO Y LAS FLORES - LAS TORTUGAS EN EL MUNICIPIO DE NECHI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MARCO, IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL" DEL MUNICIPIO DE NECHI | 0.714 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.28 | 0.134
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | Contrato No LP-0002-2020, "ANUAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SEGOVIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL" DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA | 0.411 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.011
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | Contrato No COP-007-2020, "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE TARAZA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL" DEL MUNICIPIO DE TARAZA | 0.94 | 0.1 | 0.18 | 0.28 | 0.26 | 0.12
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | Contrato No XXX, "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE YONDÓ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL" DEL MUNICIPIO DE YONDO | 0.25 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.05
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | Contrato No COP-007-2020, "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE TARAZA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL" DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA | 0.77 | 0.1 | 0.1 | 0.19 | 0.22 | 0.16
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | Contrato No LP-001-2020, "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MARCO DE IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL" DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA | 0.844 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.21 | 0.19 | 0.114
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 1123 DE 2018, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA YE DE LOS ARRASTRES HASTA EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL CAUCA, DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 659-2020 “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS VIABILIZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL ACUERDO 15 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR), LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO.” SAN JOSE DEL PALMAR | 0.937 | 0.1 | 0.14 | 0.23 | 0.1 | 0.367
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 723-2020 “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL” EL ROSARIO | 0.82 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.23 | 0.09
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 718-2020 “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL” FUNDACIÓN PDET | 0.927 | 0.13 | 0.17 | 0.24 | 0.31 | 0.077
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 718-2020 “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL” ARACATACA PDET | 0.98 | 0.08 | 0.17 | 0.29 | 0.31 | 0.13
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 164-2020 "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, EN LA VEREDA EL ZANCUDO, MUNICIPIO DE ARGELIA, ANTIOQUIA"Argelia | 2 |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 164-2020 "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VEREDAS EL NEVADO - EL HIGUERÓN DERIVADO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE VALDIVIA"San Francisco | 3.5 |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 164-2020 "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VEREDAS EL NEVADO - EL HIGUERÓN DERIVADO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE VALDIVIA"Valdivia | 0.15 |  |  |  | 0.15
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 809-2020 de 15 de septiembre de 2020, cuyo objeto es: "Mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Suárez en el departamento del Cauca, en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional" en el municipio de Suárez | 0.923 | 0.18 | 0.183 | 0.22 | 0.22 | 0.12
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 809-2020, cuyo objeto es: "Mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Patia en el departamento del Cauca, en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional" en el municipio de Patia | 0.777 | 0.15 | 0.15 | 0.177 | 0.15 | 0.15
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 809-2020, cuyo objeto es: "Mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Mercaderes en el departamento del Cauca, en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional" en el municipio de Mercaderes | 0.432 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.082
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 809-2020, cuyo objeto es: "Mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Cajibío en el departamento del Cauca, en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional" en el municipio de Cajibío | 0.233 | 0.05 | 0.05 | 0.083 | 0.05
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 809-2020 , cuyo objeto es: "Mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Balboa en el departamento del Cauca, en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional" en el municipio de Balboa | 0.615 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.015
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 809-2020, cuyo objeto es: "Mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Balboa en el departamento del Cauca, en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional" en el municipio de Balboa | 0.15 | 0 | 0.1 | 0.05
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 319 del 31 de Julio de 2019 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS LA GRANJA, CHUZA Y CHAGRAURCO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS EN EL MUNICIPIO DE EL TAMBO, NARIÑO | 0.91 | 0.27 | 0.35 | 0.29
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | LP-001-2019 MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN EL SECTOR K.0+670 A K.2+120 DEL CORREGIMIENTO PEÑOL VIEJO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, NARIÑO | 0.1 |  | 0.05 | 0.05
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | LP-003 de 2019 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN PLACA HUELLA DE LAS VEREDAS EL ARENAL Y LA PLANADA EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 1.679 | 0.1 | 0.2 | 0.26 | 0.379 | 0.2 | 0.19 | 0.15 | 0.2
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | LP-001-2019 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DEL PASO VIAL DEL MUNICIPIO DE LA LLANADA SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTAL 1702, DE LOS TRAMOS LA LLANADA – SAMANIEGO Y LA LLANADA – LOS ANDES SOTOMAYOR, DEL MUNICIPIO DE LA LLANADA DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 0.3 | 0.24 | 0.06
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | LP-003-2019 MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL CABECERA MUNICIPAL-VIA SAN PABLO PR K0+540 AL PR K2+540 RAMAL SAN PABLO-EL TABLON DEL PR K0+000 AL PR K0+650 MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE NARIÑO” | 1.47 | 0.368 | 0.515 | 0.587
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 2019000 LP-02-2019 “MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VIA DE EVACUACION ZONA DE AMENAZA VOLCANICA GALERAS DESDE EL CASCO URBANO DE LA FLORIDA AL ALBERGE LA PALMA DEL MUNICIPIO DE LA FLORIDA DEPARTAMENTO DE NARIÑO. | 2.26 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.59 | 0.52 | 0.25 | 0.2
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLA EN LA VIA LA LUPA HUECO HONDO EN EL SECTOR CONOCIDO COMO VILLA NUEVA BUESACO, EN EL MUNICIPIO DE COLON-GENOVA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | LP-002-2019 MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA CARIACO BAJO DEL MUNICIPIO DE CONCSACA NARIÑO | 1.76 | 0.088 | 0.177 | 0.2 | 0.3 | 0.38 | 0.495 | 0.12
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 003-LP-2019. “CONTRATAR LA OBRA PUBLICA PARA EL MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLA DE LA VIA SAN ANTONIO-LA CONCEPCION-SAN LUIS BAJO DEL MUNICIPIO DE TANGUA DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 1.923 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.223
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | Contrato de obra No. 3-1.01.006-2020. Objeto: Mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Florida en el departamento del Valle del Cauca marco implementación acuerdo final para la paz a nivel nacional, programa vías para el desarrollo. Municipio: Florida - Valle del Cauca | 0.766 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.036
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | Contrato de obra No. 110-14-03-01 de 2020. Objeto: Mejoramiento de vías terciarias en el municipio PDET de Pradera en el departamento del Valle del Cauca marco implementación acuerdo final para la paz a nivel nacional. Municipio: Pradera - Valle del Cauca | 0.75 |  | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.1
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | COP 0100-2019 "Mejoramiento De Vías Terciarias En El Marco De La Implementación De Los Acuerdos De Paz Mediante La Construcción De Placa Huella En El Municipio De San Juan De Urabá, Antioquia." SAN JUAN DE URABÁ, ANTIOQUIA. | 0.52 | 0.1 | 0.2 | 0.22
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | LP-MSPU-006-2019. "Construcción De Placa Huella Y Mejoramiento De Vías Terciarias En El Municipio De San Pedro De Urabá, Antioquia." SAN PEDRO DE URABÁ , ANTIOQUIA. | 0.52 | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.12 | 0.1 |  | 0.02
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | COP-010-2019. "Construcción De Placa Huellas Y Obras De Drenaje En Vías Terciarias Del Municipio De Caucasia, Departamento De Antioquia." CAUCASIA, ANTIOQUIA. | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 179 de 2019. "Construcción Placa Huella En El Corregimiento Estación Cocorná Desde el Km0+00 Hasta el Km+4+100, Municipio de Puerto Triunfo. PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA. | 2.608 | 0.1 | 0.25 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.408
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | Contrato No. 179-2019 CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLAS EN EL CORREGIMIENTO ESTACIÓN COCORNA DESDE EL KM 0+00 HASTA KM 4+100, MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO Municipio de Puerto Triunfo | 2.608 | 0.1 | 0.25 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.408
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | contrato de Obra No. 002 de 2019 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ,EN EL MUNICIPIO DE PIJAO, QUINDIO Municipio de Pijao | 0.803 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.003
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | contrato de obra No. 133 de 2019 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ,EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA Municipio de la Virginia | 1.867 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.467 | 0.1
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | contrato de Obra No. 001 de 2019 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ,EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA Municipio de Balboa | 0.65 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | contrato de Obra No. 006 de 2019 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ,EN EL MUNICIPIO DE MISTRATO, RISARALDA Municipio de Mistrató | 0.658 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.108
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | Contrato No. 010-2019 MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA ENTRE LA VARIANTE DE VILLANUEVA - SAN JUAN DEL CESAR - VEREDA EL ENNEAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA - Municipio de Villanueva | 3.35 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.67 | 0.67 | 0.41 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | Convenio No. 591 de 2020 - AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE DIBULLA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL - Municipio de Dibulla | 1.074 |  | 0.12 | 0.12 | 0.26 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.074
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | Convenio No. 629 de 2020 - AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JUAN DEL CESAR EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL - Municipio de San Juan del Cesar | 0.791 |  |  | 0.131 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | C-1754-2019-REGALIAS-INTERV-MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS- SINCELEJO-SUCRE | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | C-1754-2019-REGALIAS-INTERV-MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS- GALERAS-SUCRE | 0.92 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.12
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | C-2022-2019-REGALIAS-INTERV-MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS- MOMIL-CÓRDOBA | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | C-2022-2019-REGALIAS-INTERV-MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS-CIENAGA DE ORO-CÓRDOBA | 0.304 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.004
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | C-2022-2019-REGALIAS-INTERV-MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS-SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 2.5 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.1
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | C-2773-2019-REGALIAS-INTERV-MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS-FUNDACIÓN-MAGDALENA | 0.75 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.1 | 0.05
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | C-2773-2019-REGALIAS-INTERV-MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS-CHALÁN-SUCRE | 1.85 | 0.1 | 0.1 | 0.29 | 0.41 | 0.35 | 0.45 | 0.15
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | C-2773-2019-REGALIAS-INTERV-MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS-OVEJAS-SUCRE | 0.55 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | C-732-2020-REGALIAS-INTERV-MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS-CHALÁN-SUCRE | 2.55 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.15
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | C-732-2020-REGALIAS-INTERV-MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS-COLOSÓ-SUCRE | 2.7 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | C-732-2020-REGALIAS-INTERV-MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS-LOS PALMITOS-SUCRE | 1.68 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.28
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | C-732-2020-REGALIAS-INTERV-MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS-MORROA-SUCRE | 2.41 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.16 | 0.2 | 0.15 | 0.1
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | C-732-2020-REGALIAS-INTERV-MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS-OVEJAS-SUCRE | 2.34 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.14
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | C-732-2020-REGALIAS-INTERV-MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS-S.A.PALMITO-SUCRE | 1.81 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.11 | 0.1
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | C-732-2020-REGALIAS-INTERV-MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS-SAN ONOFRE-SUCRE | 4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.6
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | C-732-2020-REGALIAS-INTERV-MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS-TOLÚVIEJO-SUCRE | 2.52 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.02
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 973-2018INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA VADO HONDO - LABRANZAGRANDE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 1780-2019 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA VÍA BERRUGAS – SAN ONOFRE - RAMAL RINCÓN DEL MAR, MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE | 5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 1.15 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.1
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 1901-2019 "MEJORAMIENTO DE VÌA TERCIARIA SECTOR LA PLAYA - CURASICA -ALTO EL BUEY, MUNICIPIO DE LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER"La Playa | 0.455 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.155
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | "MEJORAMIENTO SITIOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS SOBRE LA VÍA TERCIARIA HACARÍ-LAS JUNTAS, MUNICIPIO DE HACAR"HACARI | 0.16 |  | 0.06 | 0.1
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA COMPRENDIDA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CONVENCIÓN Y EL TARRA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER "CONVENCION | 1 |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLAS EN LOS SECTORES DE CHICAGUA, BOQUERON, GUZAMAN, Y POTREROS, EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, NORTE DE SANTANDER"Norte de santander | 0.6 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 1869-2019 PROYECTO MERCADERES CONTRATO:LP-OP-01-2019 OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA ENTRE LA CABECERA MUNCICIPAL Y LA VEREDA DE CURACAS EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES-CAUCA. | 3.057 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.357
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 1869-2019 PROYECTO POPAYAN CONTRATO:20191800020197 OBJETO:EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE POPAYÁN A REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS TRAMOS DE FIGUEROA - EL CHARCO, CLARETE, LOS TENDIDOS Y SAN RAFAEL - LA MESETA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN CAUCA, DE CONFORMIDAD CON EL ESTUDIO PREVIO. | 4 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 1869-2019 PROYECTO SUCRE CONTRATO:213 DEL 21 DE AGOSTO DE 2019 OBJETO: MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLA DE LA VÍA SUCRE-EL PARAÍSO EN LOS SECTORES: LA CEJA, QUITETO, CRUCERO BELLO, LA GRANJA Y EL CARMELO DEL MUNICIPIO SUCRE, CAUCA. | 3.75 |  |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.756 | 0.56 | 0.534 | 0.5
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 1855-2019 "MEJORAMIENTO DE LA VIA PUERTO RONDON - VEREDA SAN IGNACIO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, ARAUCA"Puerto Rondon | 1 | 0.1 | 0.25 | 0.35 | 0.2 | 0.1
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 1855-2019 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA A LAS VEREDAS GURUVITA Y SINAGAZA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN EL MUNICIPIO DE CHAMEZA, CASANARE"CASANARE | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 1636-2019 "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA EL CORREGIMIENTO ARAGUA, PLAN DE ÁLVAREZ, VÍA LA FORTUNA EN LA VEREDA LA GERMANIA DEL MUNICIPIO SANTA HELENA DEL OPÓN, SANTANDER"Santa Helena del Opon | 0.8 |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 642-2020 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE ATACO EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL. | 0.18 |  |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.03
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 642-2020 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO TOLIMA MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL. | 0.795 |  |  |  | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.195 | 0.05
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 642-2020 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE RIOBLANCO EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL. | 0.379 |  |  |  | 0.1 | 0.25 | 0.029
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 1149-2020 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO EL BAGRE CON LA VEREDA LOS AGUACATES EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA | 2.9 |  |  | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 733-2020 MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA CHIGORODÓ- LA MAPORITA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE HUELLA, OBRAS DE ARTE EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA | 3.61 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.55 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.51
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 733-2020 MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA ENTRE LAS VEREDAS DE LA GRANJA - LA HONDA EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 3.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES, VÍAS PARA LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO CAFETERO DEL MAGDALENA, MUNICIPIO DE ARACATACA | 2.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 | 0.3
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ENTRE EL SECTOR DE LA YEE Y EL CORREGIMIENTO DE BOMBA, EN EL MUNICIPIO DE PEDRAZA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICAN LOS SECTORES EL PLAYON - QUINALES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EL PLAYÓN | 1.039 |  | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.039
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS CANTARRANAS, EL CENTRO, BARRO AMARILLO, LLANA FRÍA, LA TEMPESTUOSA, PRADERA Y PAMPLONA VÍAS PARA LA PAZ DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ | 2.281 |  | 0.2 | 0.4 | 0.56 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.19 | 0.031
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 771-2019 - MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA - Municipios Agrado, Garzon, Hobo, Pitalito, Salado Blanco y Teruel | 3.85 |  |  |  | 0.2 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 0.4
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 2608-2019 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS VIABILIZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL ACUERDO 14 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR), LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, NARIÑO Y CHOCO - Municipio Magui Payan Nariño | 4.5 |  |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 2608-2019 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS VIABILIZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL ACUERDO 14 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR), LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, NARIÑO Y CHOCO - Municipio El Tambo Cauca | 3.06 |  |  |  | 0.06 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 2608-2019 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS VIABILIZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL ACUERDO 14 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR), LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, NARIÑO Y CHOCO - Municipio El Carmen Del Darien Choco | 1.99 |  |  |  | 0.19 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 2732-2019 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN 11 MUNICIPIOS ZOMAC EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Municipios ARGELIA, CALDONO, CALOTO, EL TAMBO, MIRANDA, MORALES, PATIA, PIENDAMÓ, SUÁREZ, TIMBIQUÍ, TORIBÍO. | 6.84 |  |  | 0.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 036-2020 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SANTA CRUZ - SOCAVONES - PENDALES (EMPALME VIA LA CORDIALIDAD) MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | 5.85 | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 722-2020 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL - Municipio Cordoba Bolivar | 1.154 |  |  |  | 0.27 | 0.296 | 0.588
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 722-2020 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL - Municipio Cordoba Bolivar | 2.55 |  |  |  | 0.15 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 722-2020 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL - Municipio El Guamo Bolivar | 2.32 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.32
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 722-2020 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL - Municipio Maria La Baja Bolivar | 0.933 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.133 | 0.1
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 722-2020 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL - Municipio San Jacinto Bolivar | 1.98 |  |  |  | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.43 | 0.3 | 0.2 | 0.2
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 722-2020 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL - Municipio San Juan Nepomuceno Bolivar | 1.194 |  |  |  | 0.45 | 0.21 | 0.32 | 0.214
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 722-2020 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL - Municipio San Pablo Bolivar | 0.54 |  |  |  | 0.17 | 0.26 | 0.11
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 722-2020 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL - Municipio Zambrano Bolivar | 0.378 |  |  |  | 0.15 | 0.228
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 822-2020 - AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE ARACATACA EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL - Municipio de Acandi Choco | 0.9 | 0.1 | 0.12 | 0.18 | 0.1 | 0.2 | 0.2
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 822-2020 - AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE ARACATACA EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL - Municipio de Bojaya Choco | 1.43 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.35 | 0.2 | 0.03
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | 822-2020 - AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE ARACATACA EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL - Municipio de Unguia Choco | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | CTO INTERV 641-2020, CTO OBRA 031-2019 MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA EL SILENCIO Y RESGUARDO INDIGENA IWA DEL MUNICIPIO DE CUBARA BOYACA | 2.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.45 | 0.55 | 0.4 | 0.4
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | CTO INTERV 641-2020, CTO OBRA 00507-2019 MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA AL CASCO URBANO CON LA VEREDA SAN JAVIER, COMO IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACION CONFLICTO Y LA CONSTRUCCION DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA MUNICIPIO DE TOLEDO NORTE DE SANTANDER | 2.05 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | CTO INTERV 639-2020, CTO OBRA 2019187-2019 MEJORAMIENTO DE LAVIA TERCIARIA QUEBRADASECA - TRES ESQUINAS, MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO, VALLE DEL CAUCA | 1.96 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.46 | 0.1
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | CTO INTERV 639-2020, CTO OBRA 571-2019 MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE AL CARMEN CORREGIMIENTO BORRERO AYERBE, ENTRADA FOGATAS, DESDE EL K0+0000 HASTA EL K2+346 MUNICIPIO DE DAGUA VALLE DEL CAUCA | 2.35 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.2 | 0.1
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | CTO INTERV 639-2020, CTO OBRA 015-2019 MEJORAMIENTO DE LA VIA AL EMBALSE BOLIVAR - BRUT MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE CINCO TRAMOS DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR VALLE DE CAUCA | 1.92 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.22
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | CTO INTERV 663-2020, CTO OBRA LP-03-2019 MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIAS LAS CHICHAS - LOS ANONES. MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE SUCRE. | 1.99 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.29
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | CTO INTERV 663-2020, CTO OBRA 70418-2019 MEJORAMIENTO DE LA VIA EL PIÑAL - SANTA HELENA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN EL MUNICIPIO DE LOS PALMITOS DEPARTAMENTO DE SUCRE | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.44 | 0.2 | 0.06
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | CTO INTERV 663-2020, CTO OBRA 092-2020 MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA VÍA TOLU - EL FRANCÉS, EN EL MUNICIPIO DE TOLU, DEPARTAMENTO DE SUCRE | 2.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.25 | 0.1 | 0.1
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | CTO INTERV 779-2020, CTO OBRA 056-2020 MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSE DE URE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA MARCO IMPLEMENTACION PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ NIVEL NACIONAL. | 1.06 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.16
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | CTO INTERV 779-2020, CTO OBRA MV-LP-002-2020 MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PDET DE VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ | 1.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | CTO INTERV 779-2020, CTO OBRA LP-MPL-002-2020 MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.1
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | CTO INTERV 662-2020, CTO OBRA 104-2020 MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARUIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE HACARI EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL | 0.81 | 0.27 | 0.27 | 0.27
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | CTO INTERV 662-2020, CTO OBRA CO-098-2020 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN CALIXTO EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.15
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF - OCAD PAZ | CTO INTERV 662-2020, CTO OBRA LP-007-331-2020 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SARDINATA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF- ISAGEN SANTANDER | Mejoramiento de la vía Betulia - Puente Ramera que comunica con la ruta del Cacao | 2.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF- ISAGEN SANTANDER | Mejoramiento de vías terciarias Vereda La Verde, El Paraíso y Perdida Media | 1.536 | 1.536
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF- ISAGEN SANTANDER | Mejoramiento de la vía Aguada - Guepsa | 1.9 |  |  |  |  | 0.95 | 0.95
SRT | Kilómetros de vías terciarías mejorados | SRTF COLOMBIA RURAL -COOPERACION INTERNACIONAL | COLOMBIA RURAL COOPERACION INTERNACIONAL | 80 | [5 empty] | 17 | 16 | 21 | 11 | 8 | 5 | 2
Kilómetros de vías terciarías mejorados |  |  |  | 498.1313 | 16.462 | 30.0537 | 55.8243 | 72.2893 | 88.3616 | 94.5074 | 58.449 | 39.481 | 21.215 | 12.053 | 7.2 | 2.235
Acumulado trimestral |  |  |  |  | 102.34 |  |  | 357.4983 |  |  | 476.6433 |  |  | 498.1313
DEPENDENCIA | INDICADOR | PROYECTO | SECTOR | META ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | PICHUNA -NAZARET | 1.738 |  |  | 0.1738 | 0.3476 | 0.6083 | 0.6083
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | VIA TERCIARIA: RONDON - RIO CRAVO | 2 |  |  | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | Juan J - La Capilla – Arcabuco – La Playa – Santo Domingo | 0.17 |  |  | 0.017 | 0.034 | 0.0425 | 0.051 | 0.0255
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | CHIVOR CHIQUITO - LA ESMERALDA | 0.85 |  |  | 0.085 | 0.1275 | 0.2125 | 0.2975 | 0.1275
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | Mongua – Laguna Negra | 1.2 |  |  | 0.12 | 0.24 | 0.3 | 0.36 | 0.18
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | Sector Mileno - Sector La Honda | 2.1 |  |  | 0.21 | 0.42 | 0.525 | 0.63 | 0.315
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | PENJAMO - LA PRADERA | 1.8 |  |  | 0.18 | 0.27 | 0.45 | 0.63 | 0.27
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | SAN ISIDRO - SAN MARTIN | 1.7 |  |  | 0.17 | 0.255 | 0.425 | 0.595 | 0.255
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | EL ARENAL | 0.12 |  |  | 0.012 | 0.024 | 0.03 | 0.036 | 0.018
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | CEMENTERIO-ESCUELA JURUVITA-VIA TUNJA | 1.8 |  |  | 0.18 | 0.27 | 0.45 | 0.63 | 0.27
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | LLANO GRANDE-LA PALOMERA | 0.9 |  |  | 0.09 | 0.135 | 0.225 | 0.315 | 0.135
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | POZO - COTAMO | 3.5 |  |  | 0.35 | 0.525 | 0.875 | 1.225 | 0.525
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | SOGAMOSO-MORCA-EL PORTILLO | 1.75 |  |  | 0.35 | 0.4375 | 0.4375 | 0.525
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | VEREDA OTRO LADO MUNICIPIO SORACÁ | 0.5 |  |  | 0.05 | 0.075 | 0.125 | 0.175 | 0.075
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | Sutatenza - alto de Upamuya | 0.7 |  |  | 0.07 | 0.14 | 0.175 | 0.21 | 0.105
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | CANELAS-LOMA AMARILLA-LA QUINTA-LOS POZOS-SAN ISIDRO | 0.5 |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.075
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | VEREDA CENTRO, GACHANZUCA Y GARIBAY | 0.7 |  |  | 0.07 | 0.14 | 0.175 | 0.21 | 0.105
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | PUERTO ROJAS, ESCUELA LOMA GORDA, EL TABLON TASVITA | 1.3 |  |  | 0.13 | 0.195 | 0.325 | 0.455 | 0.195
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | CORREDOR VEREDA JURPA PARTE ALTA- LIMITES LENGUAZAQUE | 4 |  |  | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.4 | 0.6
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | JAMAICA - QUESILLERA ESCUELA - NUCLEO JAMAICA | 0.633 |  |  | 0.09495 | 0.15825 | 0.22155 | 0.15825
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | LA PAUJILERA- LA CARPA-BALCONES | 1.088 |  |  | 0.2176 | 0.272 | 0.3808 | 0.2176
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | LA DANTA - SAN VENANCIO - ALTO CACAO | 0.429 |  |  | 0.06435 | 0.15015 | 0.15015 | 0.06435
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | MARGINAL/LAS PALMAS | 7.31 |  |  | 0.3655 | 1.0965 | 0.731 | 1.462 | 3.655
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | MARGINAL - BRISAS DEL LLANO - PALO NEGRO | 0.571 |  |  | 0.0571 | 0.08565 | 0.1142 | 0.14275 | 0.1713
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | MARGIINAL /LA MESA | 0.695 |  |  | 0.0695 | 0.10425 | 0.139 | 0.17375 | 0.2085
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | LA PLATA- BRISAS DEL PAUTO | 0.826 |  |  | 0.0826 | 0.1239 | 0.1652 | 0.2065 | 0.2478
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | Sabanalarga - Puerto Nuevo | 0.363 |  |  | 0.0363 | 0.05445 | 0.0726 | 0.09075 | 0.1089
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | CRUCE VISINACA-LAGUNA JUNCAL-RIO CUSIANA | 1.786 |  |  | 0.1786 | 0.2679 | 0.3572 | 0.4465 | 0.5358
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | VIA AL COCO | 0.202 |  |  | 0.0404 | 0.0505 | 0.0606 | 0.0505
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | CALAMAR- LA GAITANA- EL LIMON | 2.5 |  |  | 0.5 | 0.625 | 0.875 | 0.5
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | MIRAFLORES - BUENOS AIRES- LA HACIENDA - LA YE | 0.433 |  |  | 0.0866 | 0.10825 | 0.15155 | 0.0866
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | ACEVEDO - MARTICAS - LA MONTOSA, CÓDIGO 19646 | 12 |  | 1.2 | 2.4 | 3 | 3.6 | 1.8
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | CRUCE LA UNION - GUAYABERO | 6 |  | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 0.9
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | FILO GUAYABAL -EL DESCANSO, CÓDIGO 20222 | 7.4 |  | 0.74 | 1.48 | 1.85 | 2.22 | 1.11
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | ISNOS - MONDEYAL - LA VEGA - LA LAGUNA | 16.7 |  | 1.67 | 3.34 | 4.175 | 5.01 | 2.505
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | LA ARGENTINA - EL PENCIL, CÓDIGO 19987 | 11.5 |  | 1.15 | 2.3 | 2.875 | 3.45 | 1.725
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | NILO - BRISAS DE NILO | 12.5 |  | 1.25 | 2.5 | 3.125 | 3.75 | 1.875
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | CRUCE RUTA 45 LA CABAÑITA - LOS MEDIOS - RIVERA | 8.6 |  | 0.86 | 1.72 | 2.15 | 2.58 | 1.29
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | LA CABAÑA - LA MORELIA | 12.17 |  | 1.217 | 2.434 | 3.0425 | 3.651 | 1.8255
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | CRUCE DE SURIMENA /BARRO BLANCO | 0.908 |  |  |  | 0.0908 | 0.1362 | 0.227 | 0.1816 | 0.2724
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | VIA AGUAS CLARAS - FLAUTAS | 1.6 |  |  | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.4 | 0.48
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | ANILLO VIAL INSPECCIÓN SAN JOSÉ -VEREDA SAN ISIDRO | 0.712 |  |  | 0.1424 | 0.178 | 0.2136 | 0.178
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | VEREDA LA ISLA - VEREDA SAN PEDRO | 0.68 |  |  | 0.136 | 0.17 | 0.204 | 0.17
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | LA FLORIDA - CRISTALINA - SAN FERNANDO | 0.629 |  |  | 0.0629 | 0.09435 | 0.15725 | 0.1258 | 0.1887
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | URIBE - LA JULIA | 0.633 |  |  | 0.09495 | 0.15825 | 0.22155 | 0.15825
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | LA CURVA - EL VENADO - EL VERGEL | 0.86 |  |  | 0.215 | 0.215 | 0.258 | 0.172
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | CEIMA- CACHIVERA | 0.302 |  |  | 0.0906 | 0.1057 | 0.1057
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | VIA AL RESGUARDO AIWACUNA TSE TAJIBO | 1.415 |  | 0.07075 | 0.35375 | 0.35375 | 0.4245 | 0.21225
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | LA PISCINA- SAN TEODORO | 2.03 |  | 0.1015 | 0.5075 | 0.5075 | 0.609 | 0.3045
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | VIA EL CEDRO PR0+00 a PR5+700 | 6.2 |  | 0.62 | 1.24 | 1.55 | 1.86 | 0.93
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | VIA ANORI DOS BOCAS PR0+00 a PR36+00 | 5 |  | 0.5 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0.75
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | CORREDOR DOSQUEBRADAS-EL HOYO PR0+00 a PR1+500 | 2 |  | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | EJE VIAL MUNICIPAL: CABECERA MUNICIPAL VEREDAS, LA MANGA, EL ENCANTO, LA SOLEDAD, LA CASCAJALA, LA SALAZAR. PR0+00 a PR1+00 | 15 |  | 1.5 | 3 | 3.75 | 4.5 | 2.25
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | VÍA TERCIARIA ENTRE LAS VEREDAS LA POLKA Y EL LIMON PR0+00 a PR19+00 | 15 |  | 1.5 | 3 | 3.75 | 4.5 | 2.25
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | CORREDOR VIAL EL BAGRE PR0+00 a PR21+300 | 22.5 |  | 2.25 | 4.5 | 5.625 | 6.75 | 3.375
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | CHIGORODO - VEREDA EL DOS PR0+00 a PR9+600 | 9.6 |  | 0.96 | 1.92 | 2.4 | 2.88 | 1.44
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | VIA VEREDA LA ARBOLEDA PR0+00 a PR6+00 | 8 |  | 0.8 | 1.6 | 2 | 2.4 | 1.2
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | VEREDA PEÑOLCITO, VEREDA LA VETA, VEREDA ZARZAL LA LUZ Y VEREDA QUEBRADA ARRIBA PR0+00 a PR1+300 | 4.3 |  | 0.43 | 0.86 | 1.075 | 1.29 | 0.645
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | DABEIBA A CAMPARRUSIA PR0+00 a PR46+300 | 35 |  | 3.5 | 7 | 8.75 | 10.5 | 5.25
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | VÍA GRANDA-SAN CARLOS, CENTRO POBLADO LOS MEDIOS PR0+00 a PR2+00 | 2.59 |  | 0.259 | 0.518 | 0.6475 | 0.777 | 0.3885
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | CORREDOR VEREDA LA FLORIDA PR0+00 a PR11+00 | 5 |  | 0.5 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0.75
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | MORRO AMARILLO - CONTRAFUERTE PR0+00 a PR5+00 | 20 |  | 2 | 4 | 5 | 6 | 3
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | LA UNION - SERRANIAS PR0+00 a PR29+500 | 29.5 |  | 2.95 | 5.9 | 7.375 | 8.85 | 4.425
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | ALTO DE LOS MUERTOS - SAN MATEO PR0+00 a PR0+340 | 11.4 |  | 1.14 | 2.28 | 2.85 | 3.42 | 1.71
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | LLANOGRANDE - VIA LA CEJA PR0+00 a PR5+050 | 4.5 |  | 0.45 | 0.9 | 1.125 | 1.35 | 0.675
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | CASCO URBANO - SIETE VUELTAS PR0+00 a PR21+00 | 5 |  | 0.5 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0.75
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | CASA LOMA - LOS ALMENDROS PR0+00 a PR13+150 | 13.3 |  | 1.33 | 2.66 | 3.325 | 3.99 | 1.995
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA SAN ISIDRO PARTE ALTA PR0+00 a PR1+100 | 3.75 |  | 0.375 | 0.75 | 0.9375 | 1.125 | 0.5625
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | LA LEYENDA - LA COLOMBIA PR0+00 a PR17+500 | 17.5 |  | 1.75 | 3.5 | 4.375 | 5.25 | 2.625
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | VIA SECTOR LOS ALPES - CORREGIMIENTO LA MESETA PR0+00 a PR9+00 | 9 |  | 0.9 | 1.8 | 2.25 | 2.7 | 1.35
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | VIA CABECERA MUNICIPAL DE YOLOMBO- VEREDA LA CRUZ PR0+00 a PR37+00 | 5 |  | 0.5 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0.75
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | JUANA PABLA PR0+00 a PR5+100 | 5.1 |  | 0.51 | 1.02 | 1.275 | 1.53 | 0.765
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | GALAPA PETRONITAS - ALPES DE SEVILLA PR0+00 a PR6+00 | 8 |  | 0.8 | 1.6 | 2 | 2.4 | 1.2
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | MUNICIPIO DE ARENAL - VEREDA LA SABANA - PUENTE JESUS SOLANO - VEREDA SOYA -CORREGIMIENTO DE SANTO DOMINGO - CORREGIMIENTO DE SAN AGUSTÍN | 7.6 |  | 0.76 | 1.52 | 1.9 | 2.28 | 1.14
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | CORREDOR DESDE EL CASCO URBANO BARRANCO DE LOBA AL LOS CORREGIMIENTOS DE SAN ANTONIO Y HATILLO BOCA DEL MONTE PR0+00 a PR5+00 | 5 |  | 0.5 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0.75
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | CICUCO - SAN JAVIER PR0+00 a PR9+800 | 9.8 |  | 0.98 | 1.96 | 2.45 | 2.94 | 1.47
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | PUENTE CHUVIJO - CANTERA PR0+00 a PR36+00 | 36 |  | 3.6 | 7.2 | 9 | 10.8 | 5.4
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | HATO VIEJO- HUIGUERETAL PR0+00 a PR6+00 | 8.7 |  | 0.87 | 1.74 | 2.175 | 2.61 | 1.305
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | CORREDOR VIAL SAN MARTIN DE LOBA- MAURICIO PR0+00 a PR7+100 | 7.1 |  | 0.71 | 1.42 | 1.775 | 2.13 | 1.065
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | VIA SANTA CATALINA PIÑIQUE PR0+00 a PR7+800 | 11.2 |  | 1.12 | 2.24 | 2.8 | 3.36 | 1.68
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | PATIÑO, SAMARIA, MIRAFLORES, CAÑAVERAL Y CAMPO ALEGRE BUENAVISTA - BOYACA PR0+00 a PR1800 | 5 |  | 0.5 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0.75
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | APARTADA EL GUINEO -CHAPARRAL - POPAYAN PR0+00 a PR26+600 | 27.6 |  | 2.76 | 5.52 | 6.9 | 8.28 | 4.14
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | MARTINEZ CAMPANITO PR0+00 a PR12+500 | 5 |  | 0.5 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0.75
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | CIÉNAGA DE ORO A LAS PALMITAS PR0+00 a PR14+800 | 7.57 |  | 0.757 | 1.514 | 1.8925 | 2.271 | 1.1355
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | CORREGIMIENTO DE LOS GOMEZ MARGEN DERECHA-CASCO URBANO COTORRA-CORREGIMIENTO LAS AREPAS PR0+00 a PR20+800 | 2.49 |  | 0.249 | 0.498 | 0.6225 | 0.747 | 0.3735
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | EL TOSTAO - LA CEIBA PR0+00 a PR19+700 | 18.97 |  | 1.897 | 3.794 | 4.7425 | 5.691 | 2.8455
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | CABECERA - CORREGIMIENTO GUIAMARO - VEREDA CERRO LAS LAJAS - ARBOLETES PR0+00 a PR10+490 | 7.6 |  | 0.76 | 1.52 | 1.9 | 2.28 | 1.14
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | MOÑITOS- PUERTO ESCONDIDO PR0+00 a PR5+00 | 5 |  | 0.5 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0.75
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | PUERTO LIBERTADOR-PLANETA RICA PR0+00 a PR43+220 | 41.9 |  | 4.19 | 8.38 | 10.475 | 12.57 | 6.285
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | APARTADA DE BETULIA - CINTURA PR0+00 a PR21+800 | 20 |  | 2 | 4 | 5 | 6 | 3
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | MEJORAMIENTO VIAL TRONCAL DEL CARIBE ENTRADA A SANTA RITA HASTA 4 VEREDAS PR0+00 a PR5+00 | 1 |  | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.15
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | CHIBOLO - ESTRELLA - CANOA PR0+00 a PR32+00 | 20 |  | 2 | 4 | 5 | 6 | 3
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | SABANAS DE SAN ANGEL PR0+00 a PR62+00 | 5 |  | 0.5 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0.75
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | VIA SAN SEBASTIAN - PUERTO DE JAIME PR0+00 a PR7+00 | 7.6 |  | 0.76 | 1.52 | 1.9 | 2.28 | 1.14
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | LA VIA QUE COMUNICA EL CORREGIMIENTO DE PEÑONCITO - LIMITES CON EL MUNICIPIO DE PIJIÑO DEL CARMEN PR0+00 a PR7+100 | 5.1 |  | 0.51 | 1.02 | 1.275 | 1.53 | 0.765
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | VIA PALOMAR PR0+00 a PR0+930 | 0.93 |  | 0.093 | 0.186 | 0.2325 | 0.279 | 0.1395
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | CANTAGALLO-DON ALONSO PR0+00 a PR3+480 | 3.48 |  | 0.348 | 0.696 | 0.87 | 1.044 | 0.522
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | CABECERA MUNICIPAL - EL SITIO PR0+00 a PR12+00 | 10 |  | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 1.5
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | GALERAS-MAGANGUE PR0+00 a PR1+00 | 18 |  | 1.8 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 2.7
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | MIRAFLORES PR0+00 a PR8+00 | 1 |  | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.15
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | SAMPUES-LOS PEREZ PR0+00 a PR4+00 | 1 |  | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.15
SRT | KilOmetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | SAN MARCOS-CAYO DE LA CRUZ PR0+00 a PR4+00 | 1.5 |  | 0.15 | 0.3 | 0.375 | 0.45 | 0.225
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | ASTREA - MUNDO NUEVO - CORREGIMIENTO DIVIDIVI | 16 |  | 1.6 | 3.2 | 4 | 4.8 | 2.4
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | LOS ANGELES- LA MESA | 22.7 |  | 2.27 | 4.54 | 5.675 | 6.81 | 3.405
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | CORREDOR VIAL RURAL QUE COMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DE BRISAS, LAS PALMAS, MUNDO ALREVÉS Y PUEBLO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE, CESAR | 26.7 |  | 2.67 | 5.34 | 6.675 | 8.01 | 4.005
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | VÍA CASCO URBANO VEREDAS SALCEDO, CHARCOLARGO, NARANJAL, PANTANOS, NARANJALITO | 2.8 |  | 0.28 | 0.56 | 0.7 | 0.84 | 0.42
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | DEL CASCO URBANO DE CABRERA A LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y ALTO ARIARI | 2.8 |  | 0.28 | 0.56 | 0.7 | 0.84 | 0.42
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | VIA TERCIARIA RURAL | 6.38 |  | 0.638 | 1.276 | 1.595 | 1.914 | 0.957
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE NIMAIMA CON EL MUNICIPIO DE VERGARA | 5.1 |  | 0.51 | 1.02 | 1.275 | 1.53 | 0.765
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | MUNICIPIO DE PULI - BELTRAN RUTA DEL SOL | 2.8 |  | 0.28 | 0.56 | 0.7 | 0.84 | 0.42
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | SUPATA- VEREDA IMPARAL | 11 |  | 1.1 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 1.65
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | LLANO GRANDE - PIEDRA DEL CHULO | 3.5 |  | 0.35 | 0.7 | 0.875 | 1.05 | 0.525
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VIA MOSQUERA GIRARDOT SECTOR MI GRAN COLOMBIA | 2.5 |  | 0.25 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 0.375
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | SOATAMA LIMITES VILLAPINZON, SAN ANTONIO LIMITES LA CAPILLA BOYACA | 2.8 |  | 0.28 | 0.56 | 0.7 | 0.84 | 0.42
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | CONVENCIÓN - LA VEGA - GUAMAL - PIEDECUESTA - PELAGORRO | 21.1 |  | 2.11 | 4.22 | 5.275 | 6.33 | 3.165
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | GUAMALITO - CULEBRITAS - SANTA INES | 10 |  | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 1.5
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | TARRA - TARRA SUR | 20 |  | 2 | 4 | 5 | 6 | 3
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | HACARI-SAN JOSE DEL TARRA | 25 |  | 2.5 | 5 | 6.25 | 7.5 | 3.75
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | SAN CALIXTO - CASAS VIEJAS - VISTA HERMOSA | 30 |  | 3 | 6 | 7.5 | 9 | 4.5
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | SARDINATA - LAS MERCEDES | 64.3 |  | 6.43 | 12.86 | 16.075 | 19.29 | 9.645
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | MIRACOTES - LOS RANCHOS | 18.5 |  | 1.85 | 3.7 | 4.625 | 5.55 | 2.775
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | CAMPO 2 - CAMPO 3 | 12.1 |  | 1.21 | 2.42 | 3.025 | 3.63 | 1.815
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | VIA INSPECCION EL HATILLO INSPECCION LA MESA | 2 |  | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | VÍA PRINCIPAL CLAVELLINAS | 5 |  | 0.5 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0.75
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | MORA ANDINA | 16 |  | 1.6 | 3.2 | 4 | 4.8 | 2.4
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | CORREDOR VIAL RURAL EL GUACAMAYO-VDA. LA LAGUNA-VDA. LOMA EN MEDIO-VDA. EL MORRO-LA AGUADA | 7.5 |  | 0.75 | 1.5 | 1.875 | 2.25 | 1.125
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | SECTOR EL CEMENTERIO-PUENTE QUEBRADA LA VEGA | 2.6 |  | 0.26 | 0.52 | 0.65 | 0.78 | 0.39
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | VIA BETANIA - EL PINO | 16.4 |  | 1.64 | 3.28 | 4.1 | 4.92 | 2.46
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | ENCINO - LIMITES DUITAMA | 18.7 |  | 1.87 | 3.74 | 4.675 | 5.61 | 2.805
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | VIA CASCO URBANO GALAN KM+000 A KM 19+200 VEREDA SIBERIA | 3 |  | 0.3 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 0.45
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | GAMBITA-VEREDA EL PALMAR SECTOR EL TALADRO | 3 |  | 0.3 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 0.45
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | SECTOR EL TERMINO - VEREDA EL RETIRO - MUNICIPIO DE GUACA | 20.86 |  | 2.086 | 4.172 | 5.215 | 6.258 | 3.129
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | CORREDOR VALLE DEL ROPERO | 2 |  | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | VELEZ-LA PAZ- GUALILO | 14 |  | 1.4 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 2.1
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | MOGOTES-GUAMO-PITIGUAO-CURITI | 1 |  | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.15
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | LA VEGA - HATIGAL - LA TIGRA - LOS PUENTES - OCAMONTE-MORARIO - PUENTE LA CABUYA | 17.65 |  | 1.765 | 3.53 | 4.4125 | 5.295 | 2.6475
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | MOLINO-SEVILLA-KILOMETRO 0 | 32.36 |  | 3.236 | 6.472 | 8.09 | 9.708 | 4.854
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | SAN VICENTE DE CHUCURÍ-VEREDA CANTARRANAS-SECTOR DE MONTE BELLO ZAPATOCA | 19 |  | 1.9 | 3.8 | 4.75 | 5.7 | 2.85
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | SUAITA - LA CUCUTEÑA - LA CAROLINA | 4 |  | 0.4 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.6
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | CORREGIMIENTO SABANA GRANDE-CORREGIMIENTO LA GRANJA- VEREDA EL LIBANO- VEREDA EL DIAMANTE- VEREDA EL PALMAR | 26 |  | 2.6 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 3.9
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos ( periodico + rutinario) | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | CORREDOR CONECTOR ESTRATEGICO ZAPATOCA - SAN VICENTE DEPARTAMENTO DE SANTANDER- VEREDA SAN JAVIER - BELLAVISTA | 1 |  | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.15
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | “EL GUACO – LA RUEDA – MONTERREDONDO - MERMITA” | 13.2 |  |  | 1.8 | 3.5 | 4.2 | 3.7
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | LA ESTRELLA - BAJO ESPAÑOL - EL TREBOL - LA ESMERALDA | 24 |  |  | 0.6 | 2.7 | 5.8 | 8.5 | 6.4
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | “PARTIDAS- OPIRAMA - PUENTE LIBERAL - TINTINA - BOQUERON” | 43.5 |  |  | 5 | 5.5 | 7.8 | 10.2 | 15
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | “PENSILVANIA - SAN DANIEL - RIO TENERIFE” | 23.96 |  |  | 3 | 3.8 | 4.3 | 2.8 | 10.06
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | "LA QUIEBRA – EL PLACER – LA AMAPORITA” | 15.16 |  |  | 2.86 | 3.9 | 3.5 | 2.8 | 2.1
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | MOJARRAS - PUERTO NUEVO | 7.1 |  |  | 0.9 | 1.8 | 3.4 | 1
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | VILLA OLÍMPICA - JUAN IGNACIO | 1.8 |  |  | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | SUCRE - PEÑA BLANCA - MAZAMORRAS | 9.2 |  |  | 0.15 | 1.1 | 1.7 | 2.8 | 3.45
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | TIMBIQUÍ - BUBUEY | 3.8 |  |  | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.5
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | YUTO - RAMAL SAMURINDO | 2.8 |  |  | 0.2 | 0.45 | 0.85 | 1.3
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | CIUDAD MUTIS - CORREGIMIENTO DEL HUINA | 5.67 |  |  | 0 | 0.15 | 0.7 | 1.5 | 2 | 1.32
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | SENDERO ECOLÓGICO PIZARRO | 5.26 |  |  | 0 | 0.1 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 1.56
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | VÍA RELLENO SANITARIO | 1.82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.82
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | YUTO - LLORÓ | 10.3 |  |  | 0.55 | 1.7 | 2.6 | 3.5 | 1.95
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | LA LOMA – CRUZ DE MAYO | 5.4 |  |  | 0.5 | 1.4 | 2.9 | 0.6
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | CENTRO POBLADO DE SANTAMARÍA - PUENTE SOBRE LA QUEBRADA SAN MIGUEL | 19.75 |  |  | 1.5 | 4 | 4.2 | 5.7 | 4.35
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | CARLOSAMA – MACAS | 4.5 |  |  | 1 | 1.9 | 1.6
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | LA VICTORIA - POMPEYA | 29.9 |  |  | 1.7 | 4 | 5.9 | 7.5 | 10.8
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | ILES - ALTO DEL REY | 3.7 |  |  | 1 | 1.3 | 1.4
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | EL VERGEL-EL PRADO | 1.75 |  |  | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.5
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | CABECERA MUNICIPAL HASTA LA QUEBRADA PUSIALQUER LÍMITES CON EL MUNICIPIO DE ALDANA | 5.5 |  |  | 0.55 | 1.5 | 2.1 | 1.35
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | CABECERA MUNICIPAL - EL SALADO - LA CHORRERA - PUENTE ZINC, LIMITES CON EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN | 7.8 |  |  | 1.05 | 1.8 | 1.7 | 3.25
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | TAMINANGO – CHARGUAYACO | 15.75 |  |  | 1.55 | 2.33 | 5.73 | 6.14
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | NAVARCO - CANAAN | 13.5 |  |  | 0.75 | 2.85 | 3.5 | 4.85 | 1.55
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | TUMURRAMA ALTURAS EL ROBLAL | 12.6 |  |  | 0 | 0.95 | 2.65 | 3.5 | 5.5
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | EL CARMELO - SANTA ANA - TARQUI - SUAIBA - BUENOS AIRES | 9.5 |  |  | 0.45 | 1.95 | 3.5 | 3.6
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | JARDINCITO-ALTO PUEBLO RICO-MISTRATO | 8.1 |  |  | 1 | 2.15 | 2.8 | 2.15
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | VÍA JONES POINT | 0.48 |  |  | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.18
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | TOPACIO - PUERTA BLANCA | 5 |  |  | 0.75 | 1.5 | 2.3 | 0.45
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | PORTACHUELO MONTECRISTO BOQUERON | 14 |  |  | 1.85 | 3.2 | 4.8 | 4.15
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | PICOTA - LEONERA - TOPACIO | 14.4 |  |  | 1.5 | 2.7 | 3.8 | 6.4
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | VIA GUAYABO BETANIA | 23 |  |  | 3.2 | 4.9 | 4.9 | 10
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | CORREDOR VIAL VEREDAS DINDE, MANGA, CAPOTE TIERRAS BLANCAS, SAN JACINTO Y VALLECITO | 25.4 |  | 1 | 2.6 | 6 | 6.5 | 9.3
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | CORREDOR VEREDAL UNION - CHINA ALTA | 41.75 |  |  | 5.8 | 6.8 | 9.5 | 19.65
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | LA GLORIA- EL RECODO- EL TAMBO | 16.2 |  |  | 3.9 | 6.4 | 2.7 | 3.2
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | LA VEREDA LA FLORIDA HASTA LA VEREDA CUCAL | 7.5 |  |  | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 2.3
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | HOYO NEGRO - LA PLATILLA | 11.3 |  |  | 1.63 | 4 | 1.9 | 3.77
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | VÍA LA URIBE - PAVAS - PATIBURRI | 5 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | SANTIAGO PEREZ - CAMPO HERMOSO | 14.55 |  |  | 2 | 3 | 3.95 | 5.6
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | CASCO URBANO RONCESVALLES - INSPECCION DE SANTA HELENA | 14.1 |  |  | 2 | 3.2 | 4.5 | 4.4
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | LOS MANGOS - SAN ANDRES - SAN JUAN - LLANITOS – SAN PEDRO. | 20.2 |  |  |  | 4.3 | 5.8 | 8.5 | 1.6
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | SUAREZ CABECERA MUNICIPAL - SECTOR EL CONSUELO MUNICIPIO PURIFICACION | 14.2 |  |  |  | 2.5 | 3 | 4.8 | 3.9
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | CAICEDONIA - AURES - PARAÍSO | 32.9 |  |  | 3.5 | 5.5 | 8 | 10.2 | 5.7
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | EL CARMEN TOCOTA SAN BERNARDO SAN LUIS CALI | 12.6 |  |  | 1.8 | 2.8 | 4.5 | 3.5
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | LA DIANA- SALADO - LOMA GORDA | 6.3 |  |  | 0.9 | 2.7 | 1.4 | 1.3
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | LULOS - CANAIMA | 8.7 |  |  | 1.5 | 3.5 | 2.1 | 1.6
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | VILLACOLOMBIA - CRUCERO | 1 |  |  |  | 0.2 | 0.3 | 0.5
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | LOMITAS - SAN ANTONIO | 2.85 |  |  |  | 2 | 0.5 | 0.35
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | TORO - VENTAQUEMADA - BASE MILITAR | 13.6 |  |  |  | 1.5 | 2.3 | 4.2 | 5.6
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidas | SRTF - COLOMBIA RURAL - PGN | CORREGIMIENTO MEDIACANOA, CANEY VEREDA LA CECILIA, DELICIAS CRUCERO SAN JUAN, MIRAVALLE, RAYITO Y CAMPO ALEGRE VEREDA LA NEGRA | 6.58 |  |  |  | 1.8 | 3 | 1.78
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Puente La Gurria - Escuela La Gurria Chorritos - Puente La Cruz Boqueron - Escuela - Puente Tierra | 5.305 |  | 0.5305 | 1.061 | 1.3263 | 1.5915 | 0.79575
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Apartadó – Mandarinos San Martín - Zungo Arriba | 6.1 |  | 0.61 | 1.22 | 1.525 | 1.83 | 0.915
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Carepa - Vereda Provincia Corregimiento Piedras Blancas - Polines | 6.36 |  | 0.636 | 1.272 | 1.59 | 1.908 | 0.954
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Km18- La Raya – Tigre 1 – Tigre 2 – Tigre 3 – El Descanso | 28.24 |  | 2.824 | 5.648 | 7.06 | 8.472 | 4.236
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | El Bagre – Puerto Claver | 16.36 |  | 1.636 | 3.272 | 4.09 | 4.908 | 2.454
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Cargueros - Quebrada Ciénaga Puerto Líbano – San Pablo Las Flores – Las Tortugas | 16.023 |  | 1.6023 | 3.2046 | 4.0058 | 4.8069 | 2.4035
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Segovia – El Aporriado El Paso - Arenales Popales - San Miguel | 17.57 |  | 1.757 | 3.514 | 4.3925 | 5.271 | 2.6355
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Barro Blanco - Los Corrales Guaimaro – San Agustín Guaimaro – Caracolí | 5.85 |  | 0.585 | 1.17 | 1.4625 | 1.755 | 0.8775
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Santa Ana - Chorrillos Troncal A La Costa – Raudal – La Alemania – La Coposa Troncal A La Costa – Playa Rica | 22.35 |  | 2.235 | 4.47 | 5.5875 | 6.705 | 3.3525
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Vietnam - Puerto Matilde Yee De Los Viejitos - No Te Pases San Miguel Del Tigre - Paraiso | 22.824 |  | 2.2824 | 4.5648 | 5.706 | 6.8472 | 3.4236
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Chilona – El Pato – Vegas De Segovia Aquí Sí – Boca De Maestro | 15.122 |  | 1.5122 | 3.0244 | 3.7805 | 4.5366 | 2.2683
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Caranal - Alto Bello - Bruselas Caranal - Puerto Gloria - La 20 - Sitio Nuevo | 6.1 |  | 0.61 | 1.22 | 1.525 | 1.83 | 0.915
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Vía Vereda Villa Maga - Caño Rojo - Alto Pajuila - La Capilla | 17.3 |  | 1.73 | 3.46 | 4.325 | 5.19 | 2.595
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Flor Amarillo - Napoles - Florida Alta La Palestina - Alto Caño Tigre - Caño Tigre Bajo - Lejanias- Acacias I | 26.6 |  | 2.66 | 5.32 | 6.65 | 7.98 | 3.99
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Guaymaral - San Andres | 9.046 |  | 0.9046 | 1.8092 | 2.2615 | 2.7138 | 1.3569
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | El Carmen - El Bledo | 2.545 |  | 0.2545 | 0.509 | 0.63625 | 0.7635 | 0.38175
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | El Guamo - Lata | 2.321 |  | 0.2321 | 0.4642 | 0.58025 | 0.6963 | 0.34815
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Troncal - Retiro Nuevo - Flamenco - Ñanguma (Incluye Tramo Flamenco - Correa) | 16.14 |  | 1.614 | 3.228 | 4.035 | 4.842 | 2.421
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | San Jacinto - Arenas | 1.975 |  | 0.1975 | 0.395 | 0.49375 | 0.5925 | 0.29625
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Troncal - San Juan - San Jose Del Peñon | 8.053 |  | 0.8053 | 1.6106 | 2.0133 | 2.4159 | 1.208
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Loma Fresca - Carmen Del Cucu Virgencita - Patio Bonito - Vallecito Cueva De Sapo - Tres Bocas - Alto Caña Brava | 37.57 |  | 3.757 | 7.514 | 9.3925 | 11.271 | 5.6355
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Zambrano - Cachipay | 2.764 |  | 0.2764 | 0.5528 | 0.691 | 0.8292 | 0.4146
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Km2 Curillo - Vereda Jazmies Arenoso - Alto Castañales | 11.2 |  | 1.12 | 2.24 | 2.8 | 3.36 | 1.68
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | El Horizonte Puerto Amor -Gaviotas - La Novia Limite Curillo - Gaviotas - Limite Curillo | 15.9 |  | 1.59 | 3.18 | 3.975 | 4.77 | 2.385
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Santana Las Hermosas- Las Hermosas Las Doradas - Kilometro 20 (Villeras) La Paz - Independencia-Rosen Valle | 9.44 |  | 0.944 | 1.888 | 2.36 | 2.832 | 1.416
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Arenoso - Agua Blanca - Las Palmas Yee San Rafael - La Estrella Yee Platanillo - San Rafael | 45.55 |  | 4.555 | 9.11 | 11.3875 | 13.665 | 6.8325
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Palmarito - La Raya Km 13-Bocana El Agua Caliente Rochela Alta - La Virginia | 17.3 |  | 1.73 | 3.46 | 4.325 | 5.19 | 2.595
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Montecristo-Cristalina-Pedregales Danubio - Barranquillita - La Chipa Puerto Rico - Bajo Londres - Mateguadua | 10.9 |  | 1.09 | 2.18 | 2.725 | 3.27 | 1.635
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Km 16 Vía Solita - Santa Helena – Palomito Km 22 – Playa Rica Santiago De La Selva - Argentina | 14.8 |  | 1.48 | 2.96 | 3.7 | 4.44 | 2.22
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Balboa - Mirador - Pureto Mirador - Cruce La Cabaña | 23.65 |  | 2.365 | 4.73 | 5.9125 | 7.095 | 3.5475
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Dinde - La Laguna - Palma Chaux - Ortega - La Isla El Carmelo - Michinchal - La Independencia | 25.35 |  | 2.535 | 5.07 | 6.3375 | 7.605 | 3.8025
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Crucero - Guasayaco Crucero La Chicheria - Cajamarca San Joaquin - Las Cruces | 16.258 |  | 1.6258 | 3.2516 | 4.0645 | 4.8774 | 2.4387
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Cimiento-San Vicente-Villanueva-Crucero-La Mesa | 19.79 |  | 1.979 | 3.958 | 4.9475 | 5.937 | 2.9685
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | La Betulia -Rio Damian | 0.98 |  | 0.098 | 0.196 | 0.245 | 0.294 | 0.147
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Nuevas Flores - Arroyo De Agua | 4.27 |  | 0.427 | 0.854 | 1.0675 | 1.281 | 0.6405
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Estacion La Gran Via - Montecristo | 7.54 |  | 0.754 | 1.508 | 1.885 | 2.262 | 1.131
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Acandi - Batatilla Balboa - Peñaloza | 8.6 |  | 0.86 | 1.72 | 2.15 | 2.58 | 1.29
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Bellavista - Cienaga | 1.77 |  | 0.177 | 0.354 | 0.4425 | 0.531 | 0.2655
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Balboa - Titumate Tanela - Balboa Unguia - Arquia | 14.244 |  | 1.4244 | 2.8488 | 3.561 | 4.2732 | 2.1366
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Puerto Libertador - Puerto Carepa - Gilgar | 11.8 |  | 1.18 | 2.36 | 2.95 | 3.54 | 1.77
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Versalles - Brazo Izquierdo - Alto Del Cristal Versalles - San Pedrito | 8.07 |  | 0.807 | 1.614 | 2.0175 | 2.421 | 1.2105
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Cruce De Vía (Calleja - Valencia) - Santa María - San Rafael - La Banca - Guadual Central | 7.72 |  | 0.772 | 1.544 | 1.93 | 2.316 | 1.158
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Troncal - Rio Claro Troncal - Santa Rita | 2.554 |  | 0.2554 | 0.5108 | 0.6385 | 0.7662 | 0.3831
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Corralejas - Paloquemao La Junta - Potrerito | 7.71 |  | 0.771 | 1.542 | 1.9275 | 2.313 | 1.1565
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Aracataca - Macaraquilla | 5.28 |  | 0.528 | 1.056 | 1.32 | 1.584 | 0.792
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Santa Rosa - Cristalina Baja | 6.587 |  | 0.6587 | 1.3174 | 1.6467 | 1.9761 | 0.98805
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Tramo Puente Caño Jabon - Vereda Esteros Altos | 21.728 |  | 2.1728 | 4.3456 | 5.432 | 6.5184 | 3.2592
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Cruce Pororio-Puerto Pororio Arenales - El Cafre | 13.25 |  | 1.325 | 2.65 | 3.3125 | 3.975 | 1.9875
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | CRUCE RUTA 65 - CASIBARE CRUCE DIAMANTE - ESCUELA CUNUMIA | 46.166 |  | 4.6166 | 9.2332 | 11.5415 | 13.8498 | 6.9249
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | El Rincón - La Sierra | 9.266 |  | 0.9266 | 1.8532 | 2.3165 | 2.7798 | 1.3899
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | HACARI - LAS JUNTAS | 3.42 |  | 0.342 | 0.684 | 0.855 | 1.026 | 0.513
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | San Calixto - Vista Hermosa | 0.7 |  | 0.07 | 0.14 | 0.175 | 0.21 | 0.105
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Las Mercedes - Luis Vero - Los Patos La Llanita - San Martin De Loba - Km 30 | 7.974 |  | 0.7974 | 1.5948 | 1.9935 | 2.3922 | 1.1961
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Los Pinos - San Antonio | 4.45 |  | 0.445 | 0.89 | 1.1125 | 1.335 | 0.6675
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Jose María - Pedregosa La Ceiba - Esmeralda | 12.235 |  | 1.2235 | 2.447 | 3.0587 | 3.6705 | 1.8352
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Manzanares - Monte Bellos - Desbarrancados 1 Y 2 (Incluye Tramo Comuneros). | 2.552 |  | 0.2552 | 0.5104 | 0.638 | 0.7656 | 0.3828
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Colosó - Vereda Calle Larga | 2.7 |  | 0.27 | 0.54 | 0.675 | 0.81 | 0.405
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Vereda El Tamarindo - Troncal Principal | 1.68 |  | 0.168 | 0.336 | 0.42 | 0.504 | 0.252
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Brisas Del Mar - San Pablo - La Victoria | 2.644 |  | 0.2644 | 0.5288 | 0.661 | 0.7932 | 0.3966
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Chengue - El Tesoro | 2.343 |  | 0.2343 | 0.4686 | 0.58575 | 0.7029 | 0.35145
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Santana - La Granja Pueblecito - No Hay Como Dios | 1.811 |  | 0.1811 | 0.3622 | 0.45275 | 0.5433 | 0.27165
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | San Antonio - Ñanguma | 4 |  | 0.4 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.6
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Manica - Gualón | 1.321 |  | 0.1321 | 0.2642 | 0.33025 | 0.3963 | 0.19815
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | La Hamaca - Agua Fría - Nueva Reforma Paujil - El Brillante - Darién - Campo Hermoso - El Cairo - Sinaí | 46.3 |  | 4.63 | 9.26 | 11.575 | 13.89 | 6.945
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Bosque -Pando Líbano- San Pablo Icarcó -Santa Rita-La Vegonia-Tulunín Limón-Bruselas-Glorieta-Tíbet-Jordán-Aldea-Santa Cruz | 16.232 |  | 1.6232 | 3.2464 | 4.058 | 4.8696 | 2.4348
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Vía La Cascada - Maracaibo Llaneta - Danubio - Vergel - Gallera Rioblanco - El Bosque | 51.12 |  | 5.112 | 10.224 | 12.78 | 15.336 | 7.668
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | San Francisco - El Llanito - Las Brisas La Diana – Puente El Salado – Loma Gorda | 11.77 |  | 1.177 | 2.354 | 2.9425 | 3.531 | 1.7655
SRT | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | SRTF COLOMBIA RURAL - OCAD PAZ | Lomitas – Potrerito – Pedregal – El Nogal – Resguardo Lomitas – Recreo - San Isidro – La Fría – Resguardo Lomitas – San Antonio | 8.45 |  | 0.845 | 1.69 | 2.1125 | 2.535 | 1.2675
SRT | Kilómetros de vías terciarias mantenidos ( periódico) | SRTF COLOMBIA RURAL (EJÉRCITO) | Niagara-Alto de la Cruz-La Pola Naranjal Bajo - Buenos Aires Naranjal Alto - Vía La Pola Barcelona Baja Buenavista-Villarazo-El Jalón | 21.12 |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.12 | 3 | 2
SRT | Kilómetros de vías terciarias mantenidos ( periódico) | SRTF COLOMBIA RURAL (EJÉRCITO) | La Julia Pueblo Tapado-La Maria La Urania - Betulia Montenegro-Central Beneficio | 14.4 |  |  |  | 1.44 | 1 | 1 | 2.44 | 1.44 | 1.76 | 1.44 | 1.44 | 2.44
SRT | Kilómetros de vías terciarias mantenidos ( periódico) | SRTF COLOMBIA RURAL (EJÉRCITO) | Sinaí-Padilla Babilonia - Campamento | 4 |  |  |  | 1 | 2 | 1
SRT | Kilómetros de vías terciarias mantenidos ( periódico) | SRTF COLOMBIA RURAL (EJÉRCITO) | Luna Park - La Nubia Palestina - Salento Buenos Aires - Navarco Alto - Ventiaderos Salento - Reten Forestal | 15.12 |  |  |  |  | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89
SRT | Kilómetros de vías terciarias mantenidos ( periódico) | SRTF COLOMBIA RURAL (EJÉRCITO) | Mesa baja - Arauca El Jazmín - El Istmo | 4.8 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1.8
SRT | Kilómetros de vías terciarias mantenidos ( periódico) | SRTF COLOMBIA RURAL (EJÉRCITO) | Calarcá - Planadas - Las Auras | 16.4 |  |  |  |  | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28
| Kilómetros de vías terciarias mantenidos ( periódico) | SRTF COLOMBIA RURAL (EJÉRCITO) | Mirador – Caño Indio Vetas – Nuevo Sol Km 42 – Escuela Caño Toneles Km 46 – Caño Troce Campo 2 – Campo Giles – San Martin de Loba | 50.7 |  |  | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 10.13 | 10.13 | 5.07
SRT | Kilómetros de vías terciarias mantenidos ( periódico) | SRTF COLOMBIA RURAL (EJÉRCITO) | Santa Rosa - San Isidro | 5.95 | [6 empty] | 2.98 | 2.97
SRT | Kilómetros de vías terciarias mantenidos ( periódico) | SRTF COLOMBIA RURAL (EJÉRCITO) | San Isidro - San Francisco - San Javier Ospina - Cunchilla - San Isidro | 12.92 | [5 empty] | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.6
SRT | Kilómetros de vías terciarias mantenidos ( periódico) | SRTF COLOMBIA RURAL (EJÉRCITO) | Sapuyes - Maramba Alto La Comunidad - La Flor - Chillanquer - Arbela | 9.45 |  |  |  | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89
SRT | Kilómetros de vías terciarias mantenidos ( periódico) | SRTF COLOMBIA RURAL (EJÉRCITO) | Chilivi - San Isidro Cajapi - Peña Colorada Cajapi - Dos Quebradas | 12.95 | [7 empty] | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59
SRT | Kilómetros de vías terciarias mantenidos ( periódico) | SRTF COLOMBIA RURAL (EJÉRCITO) | Guaitarilla - Ahumada Guaitarilla - Alex - Guaitara | 25.17 |  |  |  | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.05
SRT | Kilómetros de vías terciarias mantenidos ( periódico) | SRTF COLOMBIA RURAL (EJÉRCITO) | El Guabo - La Oscurana | 11.2 |  |  |  | 0 | 1.12 | 1.12 | 3.36 | 3.36 | 2.24
SRT | Kilómetros de vías terciarias mantenidos ( periódico) | SRTF COLOMBIA RURAL (EJÉRCITO) | Vía El Palmar | 5.6 |  |  |  | 1.68 | 1.68 | 2.24
SRT | Kilómetros de vías terciarias mantenidos ( periódico) | SRTF COLOMBIA RURAL (EJÉRCITO) | Potosí - Alto Sinaí | 9.42 |  |  |  | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 3.78
SRT | Kilómetros de vías terciarias mantenidos ( periódico) | SRTF COLOMBIA RURAL (EJÉRCITO) | Baraya - El Olimpo - Doche | 17 |  |  |  | 0.85 | 2.55 | 0.85 | 1.7 | 3.4 | 3.4 | 4.25
SRT | Kilómetros de vías terciarias mantenidos ( periódico) | SRTF COLOMBIA RURAL (EJÉRCITO) | La Sardinata - Alto Bejucal | 7.04 | [6 empty] | 0.35 | 0.7 | 1.06 | 0.7 | 1.41 | 2.82
SRT | Kilómetros de vías terciarias mantenidos ( periódico) | SRTF COLOMBIA RURAL (EJÉRCITO) | Campoalegre - El Tabor - El Roble | 18.06 |  |  |  | 0.86 |  |  | 0.86 | 1.72 | 2.58 | 1.72 | 3.44 | 6.88
SRT | Kilómetros de vías terciarias mantenidos ( periódico) | SRTF COLOMBIA RURAL (EJÉRCITO) | San Luis - Chapinero | 0.63 |  |  |  | 0.0315 | 0.063 | 0.0945 | 0.063 | 0.126 | 0.126 | 0.126
SRT | Kilómetros de vías terciarias mantenidos ( periódico) | SRTF COLOMBIA RURAL (EJÉRCITO) | Tello - San Andres - Alto Roblal | 0.37 |  |  |  | 0.0185 | 0.037 | 0.0555 | 0.037 | 0.074 | 0.074 | 0.074
SRT | Kilómetros de vías terciarias mantenidos ( periódico) | SRTF COLOMBIA RURAL (EJÉRCITO) | Cruce San Andres - Cerro Castañal | 0.825 |  |  |  | 0.04125 | 0.0825 | 0.12375 | 0.0825 | 0.165 | 0.165 | 0.165
SRT | Kilómetros de vías terciarias mantenidos ( periódico) | SRTF COLOMBIA RURAL (EJÉRCITO) | Hobo - Estoracal | 14.08 | [5 empty] | 0 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 5.62
SRT | Kilómetros de vías terciarias mantenidos ( periódico) | SRTF - COLOMBIA RURAL | CONVENIOS 2021 | 2021.64 | [6 empty] | 100 | 100 | 400 | 400 | 321.64 | 700
Kilómetros de vías terciarías mantenidos |  |  |  | 5000.001 | 0 | 204.2015 | 477.703 | 660.7402 | 805.6648 | 538.1879 | 230.1561 | 149.0574 | 431.635 | 433.425 | 345.54 | 723.69
Acumulado trimestral |  |  |  |  | 681.9045 |  |  | 2686.4975 |  |  | 3497.346 |  |  | 5000.001
DEPENDENCIA | INDICADOR | PROYECTO | SECTOR | META ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
SRT | Inventario de la red terciaria en municipios PDET elaborado | SRTF - COLOMBIA RURAL EN SUS DIFERENTES FUENTES DE FINANCIACION | Nacional - Información recibida de MT | 10275.4014 | [5 empty] | 5137.7007 | [5 empty] | 5137.7007
Inventario de la red terciaria en municipios PDET elaborado |  |  |  | 10275.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5137.7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5137.7007
| Acumulado trimestral |  |  |  | 0 |  |  | 5137.7007 |  |  | 5137.7007 |  |  | 10275.4014
DEPENDENCIA | INDICADOR | PROYECTO | SECTOR | META ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
SRT | Número de Juntas de Acción comunal | SRTF - COLOMBIA RURAL EN SUS DIFERENTES FUENTES DE FINANCIACION | NACIONAL | 30 | [5 empty] | 10 |  |  |  | 10 |  | 10
Número de Juntas de acción comunal en vías terciarias contratadas |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10
| Acumulado trimestral |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 30
DEPENDENCIA | INDICADOR | PROYECTO | SECTOR | META ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
SMF | Accesos marítimos mejorados, construidos y/o profundizados a cargo del Invías | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARÍTIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACIÓN. | DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE PROVIDENCIA | 1 | [11 empty] | 1
Accesos marítimos mejorados, construidos y/o profundizados a cargo del Invías |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Acumulado trimestral |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1
DEPENDENCIA | INDICADOR | PROYECTO | SECTOR | META ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
SMF | ACCESO MARITIMO MANTENIDO | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARÍTIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACIÓN. | DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BUENAVENTURA | 1 | [11 empty] | 1
SMF | ACCESO MARITIMO MANTENIDO | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARÍTIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACIÓN. | DRAGADO DE MANTENIMIENTO BOCA COQUITO, GOLFO DE URABA. (REZAGO) | 1 | [11 empty] | 1
ACCESO MARITIMO MANTENIDO |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Acumulado trimestral |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2
DEPENDENCIA | INDICADOR | PROYECTO | SECTOR | META ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
SMF | MUELLE FLUVIAL CONSTRUIDO | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL | CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA PASARELA DEL MUELLE DE LETICIA, AMAZONAS. | 1 | [11 empty] | 1
SMF | MUELLE FLUVIAL CONSTRUIDO | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL | CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LOS MUNICIPIOS DE BOJAYA, ATRATO, LLORÓ, SIPÍ Y MEDIO BAUDO (DEPARTAMENTO DE CHOCO) EN LAS COMUNIDADES DE BUENAVISTA Y PIÑUÑA BLANCO MUNICIPIO DE PUERTO ASIS (DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO) | 9 | [8 empty] | 9
SMF | MUELLE FLUVIAL CONSTRUIDO | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL | CONSTRUCCIÓN DE MUELLES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | 3 | [5 empty] | 3
SMF | MUELLE FLUVIAL MANTENIDO | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL | MANTENIMIENTO DEL MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ, META. | 1 | [8 empty] | 1
SMF | MUELLE FLUVIAL MANTENIDO | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL | MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL MUELLE LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | 1 | [8 empty] | 1
Muelles Fluviales construidos, mejorados y/o mantenidos |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1
Acumulado trimestral |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 14 |  |  | 15
DEPENDENCIA | INDICADOR | PROYECTO | SECTOR | META ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
SMF | MUNICIPIOS PRIORIZADOS CON VÍAS FLUVIALES INTERVENIDAS | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL | LETICIA, AMAZONAS | 1 | [11 empty] | 1
SMF | MUNICIPIOS PRIORIZADOS CON VÍAS FLUVIALES INTERVENIDAS | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL | BOJAYÁ, CHOCÓ | 1 | [8 empty] | 1
SMF | MUNICIPIOS PRIORIZADOS CON VÍAS FLUVIALES INTERVENIDAS | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL | ATRATO, CHOCÓ | 1 | [8 empty] | 1
SMF | MUNICIPIOS PRIORIZADOS CON VÍAS FLUVIALES INTERVENIDAS | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL | LLORÓ, CHOCÓ | 1 | [8 empty] | 1
SMF | MUNICIPIOS PRIORIZADOS CON VÍAS FLUVIALES INTERVENIDAS | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL | SIPÍ, CHOCÓ | 1 | [8 empty] | 1
SMF | MUNICIPIOS PRIORIZADOS CON VÍAS FLUVIALES INTERVENIDAS | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL | PUERTO ASIS, PUTUMAYO | 1 | [8 empty] | 1
SMF | MUNICIPIOS PRIORIZADOS CON VÍAS FLUVIALES INTERVENIDAS | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL | MUNICIPIO DE ISCUANDE, NARIÑO | 1 | [11 empty] | 1
| MUNICIPIOS PRIORIZADOS CON VÍAS FLUVIALES INTERVENIDAS | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL | PUERTO LÓPEZ, META | 1 | [8 empty] | 1
SMF | MUNICIPIOS PRIORIZADOS CON VÍAS FLUVIALES INTERVENIDAS | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL | CABUYARÓ -META | 1 | [11 empty] | 1
Número de municipios priorizados con vías fluviales intervenidas |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3
Acumulado trimestral |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6 |  |  | 9
DEPENDENCIA | INDICADOR | PROYECTO | SECTOR | META ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
SMF | CANAL NAVEGABLE MEJORADO | ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. | OBRAS DE PROTECCIÓN DEL RIO META - MUELLE CABUYARO | 1 | [5 empty] | 1
SMF | CANAL NAVEGABLE MEJORADO | ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE ISCUANDE, NARIÑO (REZAGO) | 1 | [11 empty] | 1
SMF | SERVICIO DE OPERACIÓN DE TRANSBORDADORES | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRANSBORDADORES. NACIONAL | MANTENIMIENTO DE LOS FERRYS MUCO Y JURIEPE EN EL DEPARTAMENTO DEL VICHADA | 2 | [6 empty] | 2
Otras Obras Fluviales construidas |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Acumulado trimestral |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 4
DEPENDENCIA | INDICADOR | PROYECTO | SECTOR | META ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
SRT | Km de red vial secundaria con pavimento nuevo | SRTF ISAGEN SANTANDER | Vía Valle de San Jose - Ocamonte. Ocamonte - limites Valle de San Jose Municipio de Valle de San Jose - Ocamonte | 3.5 |  | 0.5 | 1 | 2
SRT | Km de red vial secundaria con pavimento nuevo | SRTF ISAGEN SANTANDER | Vía Pichonte - Páramo Municipio de Pinchote | 1.4 |  | 0.7 | 0.7
SRT | Km de red vial secundaria con pavimento nuevo | Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de vías y construcción de puentes vehiculares en el marco del proyecto Contrato Plan Boyacá Bicentenario, CONPES 3903 del 31 de octubre de 2017 | BOYACA | 27.9 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2
SRT | Km de red vial secundaria con pavimento nuevo | SRTF CONTRATO PLAN | CONTRATO PLAN K32+000 al K34+000; K49+500 al K55+000 | 7 |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5
DT-GGP | Km de red vial secundaria con pavimento nuevo | Tebaida - Montenegro | Pueblo Tapao | 1.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5
DT-GGP | Km de red vial secundaria con pavimento nuevo | Granada San Carlos | Entre Granada y San Carlos | 2.1 |  | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7
DT-GGP | Km de red vial secundaria con pavimento nuevo | Mayapo - Manure | El Pajaro | 1.1 | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3
kilómetros de red vial secundaria con pavimento nuevo |  |  |  | 44.1 | 1.95 | 4.25 | 5.1 | 6.5 | 4.6 | 4.9 | 3.7 | 3.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3
Acumulado trimestral |  |  |  |  | 11.3 |  |  | 27.3 |  |  | 37 |  |  | 44.1
DEPENDENCIA | INDICADOR | PROYECTO | SECTOR | META ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
DT-GGP | Rehabilitación de segunda calzada en la red vial secundaria | Anapoima - Mosquera | Mosquera | 2.5 |  | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.9
Kilómetros de red vial secundaria rehabilitados |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acumulado trimestral |  |  |  |  | 0.3 |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  | 2.5
DEPENDENCIA | INDICADOR | PROYECTO | SECTOR | META ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
GCC | Túneles de red vial nacional primaria terminados | Cruce de la Cordillera Central | Quindío | 4 |  | 4
GCC | Túneles de red vial nacional primaria terminados | Cruce de la Cordillera Central | Tolima 1 | 5 |  | 2 | 3
GCC | Túneles de red vial nacional primaria terminados | Cruce de la Cordillera Central | Tolima 2 | 9 |  | 5 | 3 | 1
GGP | Túnel construido | 2401-0600-123 | San Francisco-Mocoa | 1 | [11 empty] | 1
Túneles de red vial nacional primaria terminados |  |  |  | 19 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Acumulado trimestral |  |  |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 19
DEPENDENCIA | INDICADOR | PROYECTO | SECTOR | META ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
GCC | Túneles en operación | Cruce de la Cordillera Central | BUGA - BUENAVENTURA | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
GCC | Túneles en operación | Cruce de la Cordillera Central | Obras anexas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
GCC | Túneles en operación | Cruce de la Cordillera Central | Tolima 1 | 6 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
GCC | Túneles en operación | Cruce de la Cordillera Central | Tolima 2 | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Túneles en operación |  |  |  | 25 | 22 | 16 | 11 | 24 | 25 | 25 | 43 | 25 | 25 | 44 | 25 | 27
DEPENDENCIA | INDICADOR | PROYECTO | SECTOR | META ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
SRN | Puente construido | 2401-0600-75 | Manizales - estación Uribe- Puente la Libertdad - Fresno | 4 | [9 empty] | 2 |  | 2
SRN | Puente construido | 2401-0600-86 | Puente Peatonal variante de Tunja (VF APROBADA) | 1 | [5 empty] | 1
SRN | Puente construido | 2401-0600-132 | San Vicente del Caguán - Puerto Rico - Florencia | 1 | [11 empty] | 1
SRN | Puente construido | 2401-0600-86 | Puente peatonal de Ventaquemada | 1 | [11 empty] | 1
SRN | Puente construido | 2401-0600-86 | Puente los Lagos | 1 | [11 empty] | 1
SRN | Puente construido | 2401-0600-100 | Club Campestre - Armenia (Puente Peatonal U Gran Colombia) | 1 | [11 empty] | 1
GCC | Puente construido | Cruce de la Cordillera Central | Quindío | 1 |  |  |  | 1
GCC | Puente construido | Cruce de la Cordillera Central | Tolima 1 | 2 |  |  |  | 2
GPE | Puente construido | ESPRIELLA - RIO MATAJE | ESPRIELLA - RIO MATAJE | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
GPE | Puente construido | PAR VIAL ALTO DE DAZA | PAR VIAL ALTO DE DAZA | 1 | [9 empty] | 1
GPE | Puente construido | QUIBDO - MEDELLIN S1 | QUIBDO - CARMEN DE ATRATO | 11 |  |  | 3 | 1 |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 2
GPE | Puente construido | QUIBDO - MEDELLIN S2 | CARMEN DE ATRATO - CIUDAD BOLIVAR | 3 |  | 1 |  |  |  | 2
GPE | Puente construido | QUIBDO - PEREIRA TCP | PEÑAS DEL OLVIDO | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
GPE | Puente construido | QUIBDO - RISARALDA CTO 1019 | APIA - LA VIRGINIA | 2 |  |  | 1 |  |  | 1
GPE | Puente construido | BUGA | BUENAVENTURA | 2 | [11 empty] | 2
GPE | Puente construido | TMM PUERTO SALGAR PUERTO ARAUJO | INTERCAMBIADOR PUERTO BOYACA | 1 |  |  | 1
DT | Puente construido | Segunda Calzada Cartagena - Barranquilla | Cartagena - Barranquilla | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Puente construido |  |  |  | 44 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11
Acumulado trimestral |  |  |  |  | 7 |  |  | 22 |  |  | 29 |  |  | 44
DEPENDENCIA | INDICADOR | PROYECTO | SECTOR | META ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
GGP | Puente rehabilitado | 2401-0600-130 | El Crucero - Aguazul | 1 | [11 empty] | 1
Puente rehabilitado |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Acumulado trimestral |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1
DEPENDENCIA | INDICADOR | PROYECTO | SECTOR | META ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
SRT | Construcción Puente en la Red vial secundaria | BICENTENARIO | Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de vías y construcción de puentes vehiculares en el marco del proyecto Contrato Plan Boyacá Bicentenario, CONPES 3903 del 31 de octubre de 2017 | 8 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1
SRT | Construcción Puente en la Red vial secundaria | SRTF ISAGEN SANTANDER | Puente vehicular municipio de Páramo - La Ermita | 1 | [5 empty] | 1
DT-GGP | Construcción Puente en la Red vial secundaria | Mejoramiento Granada San Carlos | Granada - San Carlos | 1 |  |  |  |  | 1
DT-GGP | Construcción Puente en la Red vial secundaria | Anapoima - Mosquera | Mosquera | 1 |  |  |  | 1
Puentes en la red secundaria construidos |  |  |  | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
Acumulado trimestral |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  | 9 |  |  | 11
DEPENDENCIA | INDICADOR | PROYECTO | SECTOR | META ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
SRT | Puentes red terciaria | Puente Vehicular Municipio de Curiti | Pescaderito | 1 | [5 empty] | 1
SRT | Puentes red terciaria | COLOMBIA RURAL | VÍA RELLENO SANITARIO | 1 | [6 empty] | 1
SRT | Puentes red terciaria | OCAD PAZ | Contrato No. 010-2019 MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA ENTRE LA VARIANTE DE VILLANUEVA - SAN JUAN DEL CESAR - VEREDA EL ENNEAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA - Municipio de Villanueva | 1 |  |  | 1
SRT | Puentes red terciaria | COLOMBIA RURAL-PDET | Caranal - Alto Bello - Bruselas Caranal - Puerto Gloria - La 20 - Sitio Nuevo | 2 | [5 empty] | 2
SRT | Puentes red terciaria | COLOMBIA RURAL-PDET | Flor Amarillo - Napoles - Florida Alta La Palestina - Alto Caño Tigre - Caño Tigre Bajo - Lejanias- Acacias I | 1 | [5 empty] | 1
SRT | Puentes red terciaria | COLOMBIA RURAL-PDET | Balboa - Titumate Tanela - Balboa Unguia - Arquia | 1 | [5 empty] | 1
SRT | Puentes red terciaria | COLOMBIA RURAL-PDET | Jose María - Pedregosa La Ceiba - Esmeralda | 2 | [5 empty] | 2
SRT | Puentes red terciaria | COLOMBIA RURAL-PDET | Manzanares - Monte Bellos - Desbarrancados 1 Y 2 (Incluye Tramo Comuneros). | 1 | [5 empty] | 1
SRT | Puentes red terciaria | COLOMBIA RURAL-PDET | Vereda El Tamarindo - Troncal Principal | 1 | [5 empty] | 1
SRT | Puentes red terciaria | COLOMBIA RURAL | ANILLO VIAL PLATA ARENITAS | 1 | [5 empty] | 1
SRT | Puentes red terciaria | COLOMBIA RURAL | ASTREA - MUNDO NUEVO | 1 | [5 empty] | 1
SRT | Puentes red terciaria | COLOMBIA RURAL | VIA CIUDAD MUTIS - CORREGIMIENTO DEL HUINA | 1 | [5 empty] | 1
SRT | Puentes red terciaria | COLOMBIA RURAL | APARTADA EL GUINEO -CHAPARRAL - POPAYAN | 1 | [5 empty] | 1
SRT | Puentes red terciaria | COLOMBIA RURAL | VIA ANTIGUA LINEA FERREA | 1 | [5 empty] | 1
SRT | Puentes red terciaria | COLOMBIA RURAL | CRUCE RUTA 45 LA CABAÑITA - LOS MEDIOS - RIVERA | 1 | [5 empty] | 1
SRT | Puentes red terciaria | COLOMBIA RURAL | ANILLO VIAL DESDE LA VEREDA AGUA ZARCAS, LA ISLA Y SAN JOSE | 1 | [5 empty] | 1
SRT | Puentes red terciaria | COLOMBIA RURAL | LA FLORIDA - CRISTALINA - SAN FERNANDO | 1 | [5 empty] | 1
SRT | Puentes red terciaria | COLOMBIA RURAL | CAMPO 2 - CAMPO 3 | 1 | [5 empty] | 1
SRT | Puentes red terciaria | COLOMBIA RURAL | AIWACUNA TSE TAJIBO | 1 | [5 empty] | 1
SRT | Puentes red terciaria | COLOMBIA RURAL | CASCO URBANO CENTRO POBLADO SANTEODORO | 1 | [5 empty] | 1
Puentes en la red terciaria construidos |  |  |  | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acumulado trimestral |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 22
DEPENDENCIA | INDICADOR | PROYECTO | SECTOR | META ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
DT-GGP | Contrucción de segunda calzada en la red vial secundaria | Anapoima - Mosquera | Mosquera | 1.14 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.34
kilómetros de segundas calzadas construidos red vial secundaria |  |  |  | 1.14 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acumulado trimestral |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 1.14 |  |  | 1.14 |  |  | 1.14
DEPENDENCIA | INDICADOR | PROYECTO | SECTOR | META ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
DT-GGP | Contrucción de tercer carril en la red vial secundaria | Anapoima - Mosquera | Mosquera | 0.65 |  | 0.2 | 0.2 | 0.25
Km de tercer carril en red vial secundaria |  |  |  | 0.65 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acumulado trimestral |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.65 |  |  | 0.65 |  |  | 0.65
DEPENDENCIA | INDICADOR | PROYECTO | SECTOR | META ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
SRN | Sitio critico en la red via nacional primaria atendido | 2401-0600-80 | Orrapihuassi – depresión el Vergel – acceso a Florencia | 1 | [7 empty] | 1
SRN | Sitio critico en la red via nacional primaria atendido | 2401-0600-41 | PUENTE NACIONAL – SAN GIL | 2 | [5 empty] | 2
SRN | Sitio critico en la red via nacional primaria atendido | 2401-0600-41 | SAN GIL - BUCARAMANGA | 1 | [5 empty] | 1
GPE | Sitio critico en la red via nacional primaria atendido | QUIBDO - MEDELLIN S2 | CARMEN DE ATRATO - CIUDAD BOLIVAR | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
GPE | Sitio critico en la red via nacional primaria atendido | QUIBDO - PEREIRA TCP | PEÑAS DEL OLVIDO | 7 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
GPE | Sitio critico en la red via nacional primaria atendido | QUIBDO - RISARALDA CTO 1019 | APIA - LA VIRGINIA | 2 | [5 empty] | 2
GPE | Sitio critico en la red via nacional primaria atendido | BUGA - BUENAVENTURA | BUGA - BUENAVENTURA | 2 | [11 empty] | 2
Sitio critico en la red via nacional primaria atendido |  |  |  | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
Acumulado trimestral |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 12 |  |  | 17
DEPENDENCIA | INDICADOR | PROYECTO | SECTOR | META ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
SPA | SITIOS CRÍTICOS ESTABILIZADOS | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. NACIONAL | Tocoraguita | 1 | [11 empty] | 1
Sitio critico en la red via terciaria atendido |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Acumulado trimestral |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1
DEPENDENCIA | INDICADOR | PROYECTO | SECTOR | META ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
SRT | Operar y mantener siete pasos a nivel para el paso de vehiculos ferroviarios | MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL | 7 PASOS A NIVEL A CARGO DE LA ENTIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Pasos a nivel de infraestructura férrea operados, mantenidos y señalizados |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
DEPENDENCIA | INDICADOR | PROYECTO | SECTOR | META ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
SRT | Sede ferrea mantenida | MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL | Sede férrea de Puerto Salgar | 1 | [5 empty] | 1
SRT | Sede ferrea mantenida | MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL | Sede férrea de Barrancabermeja | 1 |  |  |  |  | 1
SRT | Sede ferrea mantenida | MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL | Sde férrea de Puerto Wilches | 1 |  |  |  | 1
SRT | Sede ferrea mantenida | MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL | Sede férrea de Flandes | 1 |  |  | 1
SRT | Sede ferrea mantenida | MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL | Sede férrea de Mariquita | 1 | [6 empty] | 1
SRT | Sede ferrea mantenida | MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL | Sede férrea de Andalucia. | 1 | [7 empty] | 1
SRT | Estacion férrea con mantenimiento | MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL | Estación Bolombolo - Venecia Antioquia. | 1 | [8 empty] | 1
SRT | Estacion férrea con mantenimiento | MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL | Estación Saboya - Boyacá | 1 | [11 empty] | 1
SRT | Estacion férrea con mantenimiento | MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL | Estación Arauca - Palestina Caldas | 1 | [10 empty] | 1
SRT | Estacion férrea con mantenimiento | MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL | Estación Zipacón - Cundinamarca | 1 | [10 empty] | 1
SRT | Estacion férrea con mantenimiento | MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL | Estación El Ocaso - Zipacón Cundinamarca | 1 | [10 empty] | 1
SRT | Estacion férrea con mantenimiento | MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL | Estación San Joaquin - La Mesa Cundinamarca | 1 | [11 empty] | 1
SRT | Estacion férrea con mantenimiento | MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL | Estación Villavieja - Huila | 1 | [11 empty] | 1
SRT | Estacion férrea con mantenimiento | MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL | Estación Neiva - Huila | 1 | [10 empty] | 1
SRT | Estacion férrea con mantenimiento | MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL | Estación Simacota - Santander | 1 | [8 empty] | 1
SRT | Estacion férrea con mantenimiento | MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL | Estación Vanegas - Lebrija Santander | 1 | [8 empty] | 1
SRT | Estacion férrea con mantenimiento | MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL | Estación La Montoyas - Puerto Parra Santander | 1 | [9 empty] | 1
Sedes y estaciones férreas intervenidas |  |  |  | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3
Acumulado trimestral |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 9 |  |  | 17
DEPENDENCIA | INDICADOR | PROYECTO | SECTOR | META ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
SRT | Kilometros de red férrea con mantenimimiento rutinario. | MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED FERREA DESDE EL K0+000 (ESTACION DE LA SABANA) AL K5+000 Y CARRERA 32 HASTA LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO CON AVENIDA 68, EN LA CIUDAD DE BOGOTA – | 15 |  |  | 3 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 4
SRT | Kilometros de red férrea con mantenimimiento rutinario. | MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL | MANTENIMIENTO CORREDOR FERREO EJE CAFETERO MANIZALES - CHINCHINA | 14 | [5 empty] | 6 |  | 4 |  | 4
SRT | Kilometros de red férrea con mantenimimiento rutinario. | MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL | MANTENIMIENTO CORREDOR FERREO CHIQUINQUIRA - SABOYA (GARAVITO) Y CHIQUINQUIRÁ - SIMIJACA | 18 | [5 empty] | 6 |  | 8 |  | 4
SRT | Kilometros de red férrea con mantenimimiento rutinario. | MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL | MANTENIMIENTO CORREDOR FERREO LA ESTRELLA - ALEJANDRO LOPEZ - ANTIOQUIA (ESTACION BOLOMBOLO - ESTACION TULIO OSPINA) | 10 | [5 empty] | 2 |  | 6 |  | 2
SRT | Kilometros de red férrea con mantenimimiento rutinario. | MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL | Mantenimiento del corredor férreo del municipio de Honda del Km 29+0000 al Km 33+0000, línea férrea Dorada-Buenos Aires, Departamento del Tolima, | 5 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 1
Kilómetros mantenidos en la red férrea |  |  |  | 62 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 28 | 0 | 11 | 0 | 4
Acumulado trimestral |  |  |  |  | 3 |  |  | 19 |  |  | 47 |  |  | 62
DEPENDENCIA | INDICADOR | PROYECTO | SECTOR | META ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
SRT | Kilometros de red férrea rehabilitada. | MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL | REHABILITACION CORREDOR FERREO CORREDOR FERREO FACA - GIRARDOT (LA ESPERANZA)- SAN JOAQUIN | 50 |  | 5 |  |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 10
Kilómetros rehabilitados en la red férrea |  |  |  | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10
Acumulado trimestral |  |  |  |  | 5 |  |  | 20 |  |  | 40 |  |  | 50
DEPENDENCIA | INDICADOR | PROYECTO | SECTOR | META ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
SRT | Estaciones férreas con Restauración realizada | Caicedonia - mpio Sevilla, Dpto Valle. (meta rezago) |  | 1 |  |  | 1
Estaciones férreas con Restauración |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acumulado trimestral |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
DEPENDENCIA | INDICADOR | PROYECTO | SECTOR | META ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
SRT | Kilómetros de cicloruta construida | Gestión predial, social, ambiental y construcción de ciclo-infraestructura deportiva de Antioquia en las subregiones de occidente, Urabá y norte del área metropolitana | Subregión de Uraba | 17.26 |  | 2 | 10 | 5.26
Kilómetros de cicloruta construida |  |  |  | 17.26 | 0 | 2 | 10 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acumulado trimestral |  |  |  |  | 12 |  |  | 17.26 |  |  | 17.26 |  |  | 17.26
DEPENDENCIA | INDICADOR | PROYECTO | SECTOR | META ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
SEI | Estudios y/o diseños de la red vial elaborados | 2401-0600-118 | ARMENIA - LA MARIA - CALARCA | 1 | [11 empty] | 1
SEI | Estudios y/o diseños de la red vial elaborados | 2401-0600-118 | PUENTE ARIMENA - EL VIENTO (LEGALIDAD) | 1 | [11 empty] | 1
SEI | Estudios y/o diseños de la red vial elaborados | 2401-0600-119 | ARMENIA - QUIMBAYA | 1 | [11 empty] | 1
SEI | Estudios y/o diseños de la red vial elaborados | 2401-0600-130 | El Crucero - Aguazul | 1 | [11 empty] | 1
SEI | Estudios y/o diseños de la red vial elaborados | 2401-0600-109 | Cuatrovientos-Agustin Codazzi | 1 | [11 empty] | 1
SMF | Estudios y/o diseños de la red vial elaborados | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARÍTIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACIÓN. | ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, GESTION DE LICENIAS Y PERMISOS AMBIENTALES PARA EL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE TUMACO. NARIÑO | 1 | [9 empty] | 1
SMF | Estudios y/o diseños de la red vial elaborados | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARÍTIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACIÓN. | MONITOREO A LOS CANALES DE ACCESO MARITIMO | 7 | [11 empty] | 7
SMF | Estudios y/o diseños de la red vial elaborados | ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. | ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III PARA LA NAVEGABILIDAD DEL RIO ATRATO | 1 | [6 empty] | 1
SMF | Estudios y/o diseños de la red vial elaborados | ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN LETICIA, AMAZONAS | 1 | [10 empty] | 1
SMF | Estudios y/o diseños de la red vial elaborados | ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN BARRANCOMINAS, GUAINIA | 1 | [10 empty] | 1
SMF | Estudios y/o diseños de la red vial elaborados | ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY, CAUCA. | 1 | [10 empty] | 1
SMF | Estudios y/o diseños de la red vial elaborados | ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, CHOCÓ, NARIÑO. | 3 | [8 empty] | 3
Estudios y/o diseños elaborados |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12
Acumulado trimestral |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  | 20
DEPENDENCIA | INDICADOR | PROYECTO | SECTOR | META ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
SRN | Estudios y/o diseños de la red vial actualizados | 2401-0600-131 | LETICIA- TARAPACA | 1 |  |  | 1
SRN | Estudios y/o diseños de la red vial actualizados | 2401-0600-74 | Transversal de Boyacá | 1 | [11 empty] | 1
DO-GGP | Estudios y/o diseños de la red vial actualizados | 2401-0600-77 | Conexión Troncal Central del Norte Los Curos - Málaga | 1 | [10 empty] | 1
DO-GGP | Estudios y/o diseños de la red vial actualizados | 2401-0600-90 | La Lupa - Bolívar - La Vega - La Sierra - Rosas | 1 | [10 empty] | 1
DO-GGP | Estudios y/o diseños de la red vial actualizados | 2401-0600-96 | Santa Lucía - Moñitos | 1 | [10 empty] | 1
SRN | Estudios y/o diseños de la red vial actualizados | 2401-0600-123 | San Francisco-Mocoa | 1 | [11 empty] | 1
DO-GGP | Estudios y/o diseños de la red vial actualizados | 2401-0600-126 | San José - El Retorno - Calamar | 1 | [10 empty] | 1
DO-GGP | Estudios y/o diseños de la red vial actualizados | 2401-0600-132 | La Cabuya - Paz de Ariporo | 1 | [10 empty] | 1
DO-GGP | Estudios y/o diseños de la red vial actualizados | 2401-0600-132 | San Vicente del Caguán - Puerto Rico - Florencia | 1 | [10 empty] | 1
DO-GGP | Estudios y/o diseños de la red vial actualizados | 2401-0600-132 | Mesetas - La Uribe | 1 | [10 empty] | 1
GPE | Estudios y/o diseños de la red vial actualizados | QUIBDO - PEREIRA TCP | TABOR - GUARATO | 1 | [11 empty] | 1
GPE | Estudios y/o diseños de la red vial actualizados | QUIBDO - PEREIRA TCP | APIA - LA VIRGINIA | 1 | [5 empty] | 1
GPE | Estudios y/o diseños de la red vial actualizados | CORREDOR DEL SUR FASE 4 | SAN MIGUEL - SANTANA | 1 | [11 empty] | 1
DT | Estudios y/o diseños de la red vial actualizados | Construcción variante Cienaga | Ye de Cienaga Tasajera | 1 | 1
DT | Estudios y/o diseños de la red vial actualizados | Tebaida - Montenegro | Pueblo Tapao | 1 | 0 | 1
SRN | Estudios y/o diseños de la red vial actualizados | 2401-0600-80 | Orrapihuassi – depresión el Vergel – acceso a Florencia | 1 |  |  | 1
DO-GGP | Estudios y/o diseños de la red vial actualizados | 2401-0600-128 | BUENAVISTA CUESTECITAS | 1 | [9 empty] | 1
SRN | Estudios y/o diseños de la red vial actualizados | 2401-0600-91 | Moñitos - San Bernardo - Lorica | 1 |  |  | 1
SRN | Estudios y/o diseños de la red vial actualizados | 2401-0600-92 | LORICA - CHINÚ | 1 |  |  | 1
DO-GGP | Estudios y/o diseños de la red vial actualizados | 2401-0600-94 | PLATO - TENERIFE | 1 | [9 empty] | 1
DO-GGP | Estudios y/o diseños de la red vial actualizados | 2401-0600-95 | PUERTO ARAUJO-LANDÁZURI-BARBOSA | 1 | [9 empty] | 1
DO-GGP | Estudios y/o diseños de la red vial actualizados | 2401-0600-113 | PARQUE NATURAL PURACÉ | 1 | [10 empty] | 1
DO-GGP | Estudios y/o diseños de la red vial actualizados | 2401-0600-117 | Popayán - Guadualejo | 1 | [9 empty] | 1
Estudios y/o diseños elaborados |  |  |  | 23 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4
Acumulado trimestral |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 23
DEPENDENCIA | INDICADOR | PROYECTO | SECTOR | META ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
SMA | Predios y mejoras gestionadas |  |  | 1350 |  |  | 326 |  |  | 469 |  |  | 366 |  |  | 189
Gestión predial realizada |  |  |  | 1350 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 189
Acumulado trimestral |  |  |  |  | 326 |  |  | 795 |  |  | 1161 |  |  | 1350

## Presupuesto por proy
PRESUPUESTO POR PROYECTOS 2021¦
RUBRO | DESCRIPCION | APR. INICIAL | APR. VIGENTE
C-2406-0600-6 | ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL | 15000000000 | 15000000000
C-2499-0600-25 | ADMINISTRACIÓN , RECAUDO Y CONTROL DE LA CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN. NACIONAL | 4500000000 | 800000000
C-2401-0600-79 | ADMINISTRACIÓN , RECAUDO Y CONTROL DE LA TASA DE PEAJE. NACIONAL | 2000000000 | 2000000000
C-2499-0600-22 | ANÁLISIS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. NACIONAL | 32000000000 | 34026480000
C-2499-0600-19 | CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. NACIONAL | 600000000 | 600000000
C-2401-0600-103 | CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL | 174722000000 | 174722000000
C-2401-0600-86 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA BOGOTÁ - TUNJA - DUITAMA - SOATA - MÁLAGA - PAMPLONA - CÚCUTA - PUERTO SANTANDER - PUENTE INTERNACIONAL. TRONCAL CENTRAL DEL NORTE Y ALTERNAS. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDE | 93008000000 | 93008000000
C-2401-0600-126 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | 30000000000 | 30000000000
C-2402-0600-13 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL | 733138497458 | 648138497458
C-2401-0600-80 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ALTAMIRA - FLORENCIA. HUILA, CAQUETÁ | 25000000000 | 28798413757
C-2401-0600-118 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA-BOGOTÁ-VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN-EL PORVENIR-PUERTO CARREÑO. TRANSVERSAL BUENAVENTURA-VILLAVICENCIO-PUERTO CARREÑO. VALLE DEL CAUCA, QUINDIO, TOLIMA, C/MARCA, META, VICHADA- | 200000000000 | 234246971295
C-2401-0600-78 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CALI - LOBOGUERRERO DE LOS ACCESOS A CALI. VALLE DEL CAUCA | 3000000000 | 3000000000
C-2401-0600-119 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CARTAGO-ALCALA-MONTENEGRO-ARMENIA. VALLE DEL CAUCA, QUINDIO | 45000000000 | 45000000000
C-2401-0600-111 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHAPARRAL - ORTEGA - GUAMO. ALTERNA BUGA - PUERTO INÍRIDA. TOLIMA | 1000000000 | 1000000000
C-2401-0600-136 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHINÁ - MANIZALES. ACCESOS A MANIZALES. CALDAS | 500000000 | 500000000
C-2401-0600-100 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CLUB CAMPESTRE –ARMENIA – PEREIRA – CHINCHINA – LA MANUELA - LA FELISA Y VARIANTES, TRONCAL DEL EJE CAFETERO. QUINDIO, RISARALDA, CALDAS, VALLE DEL CAUCA | 12000000000 | 12000000000
C-2401-0600-127 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CÚCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, NORTE DE SANTANDER | 500000000 | 500000000
C-2401-0600-128 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA EL CARMEN - VALLEDUPAR - MAICAO. TRANSVERSAL CARMEN - BOSCONIA - VALLEDUPAR - MAICAO. BOLÍVAR, MAGDALENA, CESAR, LA GUAJIRA | 55000000000 | 36500000000
C-2401-0600-110 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GRANADA - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LA TRANSVERSAL BUGA - PUERTO INÍRIDA. META - GUAVIARE | 8000000000 | 8000000000
C-2401-0600-89 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GUACHUCAL - IPIALES - EL ESPINO, VÍA ALTERNA AL PUERTO DE TUMACO. NARIÑO | 800000000 | 800000000
C-2401-0600-129 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA HOBO - YAGUARÁ. HUILA | 300000000 | 300000000
C-2401-0600-125 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LA ESPRIELLA - RIO MATAJE-CONEXIÓN TRANSVERSAL TUMACO LETICIA Y EL ECUADOR EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 26071579393 | 13681332000
C-2401-0600-120 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LA UNIÓN - SONSON, CIRCUITO MEDELLÍN - VALLE DE RIONEGRO. ANTIOQUIA | 4000000000 | 4000000000
C-2401-0600-88 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LA VIRGINIA - APIA, DE LA CONEXIÓN TRONCAL DE OCCIDENTE - TRANSVERSAL LAS ANIMAS-BOGOTÁ RISARALDA | 3000000000 | 3000000000
C-2401-0600-131 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LETICIA - TARAPACÁ AMAZONAS | 20000000000 | 20000000000
C-2401-0600-92 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LORICA - CHINU, CONEXIÓN TRANSVERSAL DEL CARIBE - TRONCAL DE OCCIDENTE. CÓRDOBA | 25000000000 | 25000000000
C-2401-0600-102 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MEDELLÍN-SANTUARIO-PUERTO TRIUNFO-CRUCE RUTA 45 Y TOBIAGRANDE-SANTAFE DE BOGOTÁ. TRANSVERSAL MEDELLÍN-BOGOTÁ. CUNDINAMARCA, ANTIOQUIA | 15000000000 | 15000000000
C-2401-0600-135 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA NEIVA - PLATANILLAL - BALSILLAS - SAN VICENTE. TRANSVERSAL NEIVA - SAN VICENTE. HUILA, CAQUETÁ | 5000000000 | 5000000000
C-2401-0600-97 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA OCAÑA - LA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCIÓN. ACCESO A OCAÑA. NORTE DE SANTANDER | 3000000000 | 3000000000
C-2401-0600-134 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PATICO - LA PLATA DE LOS CIRCUITOS ECOTURÍSTICOS HUILA, CAUCA | 700000000 | 10700000000
C-2401-0600-94 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PLATO - SALAMINA - PALERMO. PARALELA RÍO MAGDALENA. MAGDALENA | 15000000000 | 15000000000
C-2401-0600-113 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA POPAYÁN - PATICO - PALETARÁ - ISNOS - PITALITO - SAN AGUSTÍN DE LOS CIRCUITOS ECOTURÍSTICOS HUILA, CAUCA | 60000000000 | 43538276098
C-2401-0600-117 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA POPAYÁN (CRUCERO) - TOTORO - GUADUALEJO - PUERTO VALENCIA - LA PLATA - LABERINTO Y ALTERNAS DE LA TRANSVERSAL HUILA, CAUCA | 80000000000 | 80000000000
C-2401-0600-109 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTA DE HIERRO-MAGANGUÉ- MOMPOX-EL BANCO-ARJONA-CUATROVIENTOS-CODAZZI Y EL BANCO-TAMALAMEQUE-EL BURRO. TRANSVERSAL DEPRESIÓN MOMPOSINA. BOLÍVAR, CESAR, MAGDALENA | 80000000000 | 80000000000
C-2401-0600-95 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO ARAUJO - CIMITARRA - LANDAZURI - VELEZ - BARBOSA - TUNJA DE LA TRANSVERSAL DEL CARARE. BOYACÁ, SANTANDER | 80000000000 | 80000000000
C-2401-0600-112 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA-PALMIRA-CERRITO-MEDELLÍN-SINCELEJO-BARRANQUILLA. TRONCAL DE OCCIDENTE. NARIÑO, CAUCA, VALLE DEL CAUCA, RISARALDA, CALDAS, ANTIOQUIA, CÓRDOBA, SUCRE, BOLÍVAR, ATLÁNTICO | 135000000000 | 135000000000
C-2401-0600-82 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SABANETA – COVEÑAS. SUCRE - CORDOBA | 500000000 | 500000000
C-2401-0600-114 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN CAYETANO - CORNEJO - ZULIA. NORTE DE SANTANDER | 500000000 | 500000000
C-2401-0600-137 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN GIL - ONZAGA - SANTA ROSITA. TRANSVERSAL SAN GIL - MOGOTES - LA ROSITA. SANTANDER, BOYACÁ | 1000000000 | 1000000000
C-2401-0600-85 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN ROQUE - LA PAZ - SAN JUAN DEL CESAR - BUENAVISTA Y VALLEDUPAR - LA PAZ. TRONCAL DEL CARBÓN. CESAR, LA GUAJIRA | 50000000000 | 50000000000
C-2401-0600-96 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTA LUCIA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | 25000000000 | 18472666029
C-2401-0600-101 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TAME - COROCORO - ARAUCA. TRANSVERSAL CORREDOR FRONTERIZO DEL ORIENTE COLOMBIANO. ARAUCA | 5000000000 | 5000000000
C-2401-0600-123 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TUMACO-PASTO-MOCOA DE LA TRANSVERSAL TUMACO-MOCOA EN LOS DEPARTAMENTOS DE NARIÑO, PUTUMAYO | 60000000000 | 60000000000
C-2401-0600-115 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TUQUERRES - SAMANIEGO. NARIÑO | 1000000000 | 1000000000
C-2401-0600-91 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TURBO-CARTAGENA-BARRANQUILLA-SANTA MARTA-RIOHACHA-PARAGUACHÓN. TRANSVERSAL DEL CARIBE. CÓRDOBA, ATLÁNTICO, SUCRE, ANTIOQUIA, BOLÍVAR, MAGDALENA, LA GUAJIRA | 100000000000 | 100000000000
C-2401-0600-132 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN-LA MINA-SAN JUAN DE ARAMA-VILLAVICENCIO-TAME-SARAVENA-PUENTE INTERNACIONAL RÍO ARAUCA. TRONCAL VILLAGARZÓN-SARAVENA. PUTUMAYO, CAQUETÁ, META, CASANARE | 75000000000 | 75000000000
C-2401-0600-93 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA YACOPÍ - LA PALMA – CAPARRAPÍ - DINDAL. CUNDINAMARCA | 1000000000 | 1000000000
C-2401-0600-133 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓN COSTA PACÍFICA Y LA TRONCAL DE OCCIDENTE. CAUCA | 4000000000 | 4000000000
C-2401-0600-116 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓN ENTRE LA TRANSVERSAL BUENAVENTURA - PUERTO CARREÑO Y LA TRONCAL CENTRAL DEL NORTE, CUNDINAMARCA | 200000000 | 200000000
C-2401-0600-90 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL ROSAS - CONDAGUA. CAUCA, PUTUMAYO | 10000000000 | 24788838119
C-2401-0600-81 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE CALARCÁ - CIRCASIA. QUINDIO | 5000000000 | 5000000000
C-2401-0600-70 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO - LA LIZAMA - SAN ALBERTO - SAN ROQUE DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CESAR | 60000000000 | 60000000000
C-2401-0600-124 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CIRCUNVALARES DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | 20000000000 | 20000000000
C-2401-0600-99 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS ALTERNAS A LA TRANSVERSAL DEL CARIBE. CÓRDOBA, ATLÁNTICO, BOLÍVAR | 200000000 | 200000000
C-2401-0600-140 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS PEREIRA - CERRITOS Y RETORNO SANTA ROSA DE LOS ACCESOS A PEREIRA. RISARALDA | 15000000000 | 22000000000
C-2401-0600-105 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TRANSFERIDAS POR LA EMERGENCIA DEL RIO PÁEZ. CAUCA, HUILA | 500000000 | 2000000000
C-2405-0600-5 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARÍTIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACIÓN. NACIONAL | 51761420607 | 51761420607
C-2401-0600-138 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS ALTERNAS A LA TRONCAL DE OCCIDENTE. NARIÑO, ANTIOQUIA, CAUCA, VALLE DEL CAUCA, RISARALDA | 60799000000 | 60799000000
C-2406-0600-7 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 40000000000 | 40000000000
C-2401-0600-84 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA SANTANA - LA GLORIA DEL ACCESO TRANSVERSAL CARMEN - BOSCONIA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | 800000000 | 800000000
C-2401-0600-104 | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN LA CARRETERA BARRANQUILLA - PALERMO - SANTA MARTA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, MAGDALENA | 10000000000 | 4605000000
C-2401-0600-139 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 500000000 | 500000000
C-2409-0600-4 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. NACIONAL | 15211000000 | 20607885000
C-2409-0600-3 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y SEÑALIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. NACIONAL | 2000000000 | 2000000000
C-2401-0600-130 | CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DUITAMA-SOGAMOSO-AGUAZUL. ACCESOS A YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, CASANARE | 51000000000 | 51000000000
C-2401-0600-106 | CONSTRUCCIÓN OBRAS ANEXAS Y TÚNEL DEL SEGUNDO CENTENARIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOLIMA, QUINDIO-[PREVIO CONCEPTO DNP] | 136000000000 | 136000000000
C-2401-0600-107 | CONSTRUCCIÓN TÚNEL DEL TOYO Y VÍAS DE ACCESO EN EL CORREDOR SANTAFÉ DE ANTIOQUIA - CAÑASGORDAS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 100000000000 | 80000000000
C-2406-0600-8 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRANSBORDADORES. NACIONAL | 500000000 | 500000000
C-2410-0600-2 | DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL | 1000000000 | 1000000000
C-2499-0600-27 | DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. NACIONAL | 2000000000 | 2000000000
C-2499-0600-26 | DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL INVIAS. NACIONAL | 1000000000 | 1000000000
C-2409-0600-2 | FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS VÍAS NACIONALES. NACIONAL | 52000000000 | 52000000000
C-2499-0600-18 | IMPLEMENTACIÓN , MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG DE INVIAS. NACIONAL | 600000000 | 600000000
C-2409-0600-6 | IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. NACIONAL | 1000000000 | 1000000000
C-2409-0600-5 | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DEL INVIAS. NACIONAL | 1225000000 | 1225000000
C-2410-0600-1 | INVESTIGACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. NACIONAL | 1500000000 | 1500000000
C-2499-0600-23 | LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE TRANSITA POR LA RED VIAL. NACIONAL | 1562000000 | 1562000000
C-2401-0600-74 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUERTO BOYACÁ - CHIQUINQUIRÁ - VILLA DE LEYVA - TUNJA - RAMIRIQUI - MIRAFLORES - MONTERREY. BOYACÁ, CASANARE | 60000000000 | 60000000000
C-2401-0600-73 | MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO REY - MONTERÍA - CERETÉ - LA YE - EL VIAJANO - GUAYEPO - MAJAGUAL DE LA TRANSVERSAL PUERTO REY - MONTERÍA - TIBÚ. DEPARTAMENTOS CÓRDOBA, SUCRE | 27000000000 | 18738495852
C-2404-0600-2 | MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE FÉRREO EN LA RED VIAL. NACIONAL | 33000000000 | 33000000000
C-2401-0600-108 | MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA BELEN - SOCHA - SACAMA - LA CABUYA. CASANARE, BOYACÁ | 25000000000 | 25000000000
C-2499-0600-20 | MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EDIFICIOS SEDES DEL INVIAS. NACIONAL | 1600000000 | 1600000000
C-2402-0600-11 | MEJORAMIENTO ,MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED TERCIARIA. NACIONAL | 50000000000 | 50000000000
C-2499-0600-17 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ESTRUCTURACIÓN Y DISEÑOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. NACIONAL | 2000000000 | 2000000000
C-2401-0600-77 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LOS CUROS - MALAGA. SANTANDER | 25000000000 | 25000000000
C-2401-0600-75 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA LAS ANIMAS-SANTA CECILIA-PUEBLO RICO-FRESNO-BOGOTA. TRANSVERSAL LAS ANIMAS-BOGOTÁ. CHOCÓ, RISARALDA, CALDAS, TOLIMA, CUNDINAMARCA | 204500000000 | 204500000000
C-2401-0600-83 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA SAN GIL - BARICHARA - GUANE. SANTANDER | 1000000000 | 1000000000
C-2401-0600-41 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA SANTA FE DE BOGOTÁ - CHIQUINQUIRÁ- BUCARAMANGA- SAN ALBERTO DE LA TRONCAL CENTRAL. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER | 170500000000 | 170500000000
C-2401-0600-71 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CUCUTA - SARDINATA - OCAÑA - AGUACLARA Y ACCESOS. CESAR, NORTE DE SANTANDER | 25000000000 | 25000000000
C-2401-0600-76 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE SAN MIGUEL - ESPINAL DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA. DEPARTAMENTOS PUTUMAYO, CAUCA, HUILA, TOLIMA | 17000000000 | 17000000000
C-2401-0600-121 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA | 800000000 | 800000000
C-2401-0600-72 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO TRIBUGÁ-MEDELLÍN-PUERTO BERRIO-CRUCE RUTA 45-BARRANCABERMEJA-BUCARAMANGA-PAMPLONA-ARAUCA. CHOCÓ, ANTIOQUIA, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, ARAUCA | 174500000000 | 190701586243
C-2402-0600-12 | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL | 600000000000 | 1060003470000
C-2405-0600-6 | RECUPERACION Y MITIGACION AMBIENTAL EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA PORTUARIA DE SANTA MARTA - CAÑO CLARIN. DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | 2500000000 | 2500000000
C-2499-0600-21 | RENOVACIÓN , ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL INVÍAS. NACIONAL | 3766892000 | 5440412000