## Gantt (hidden)
Fecha Inicio | 44197
Fecha fin | 44561
ACTIVIDAD | Fecha Inicio | Fecha final | DURACIÓN | % Avance | DIAS COMPLETADOS
1 - Gestión del Riesgo de Corrupción “MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN" | 2021-01-28 | 2021-12-31 | 338 | 81.25% | 274.625
2 - Racionalización de Trámites | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 92 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 - Rendición de Cuentas (RdC) | 2021-01-28 | 2021-12-31 | 338 | 78.47% | 265.2361
4 - Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 2021-01-28 | 2021-12-31 | 338 | 66.67% | 225.3333
5 - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 2021-01-28 | 2021-12-31 | 338 | 72% | 243.36
6- Iniciativas adicionales | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 275 | 66.67% | 183.3333
1 - Gestión del Riesgo de Corrupción “MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN" | 81.25%
2 - Racionalización de Trámites | #DIV/0!
3 - Rendición de Cuentas (RdC) | 78.47%
4 - Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 66.67%
5 - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 72%
6- Iniciativas adicionales | 66.67%
1 - Gestión del Riesgo de Corrupción “MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN" | 100%
2 - Racionalización de Trámites | #DIV/0!
3 - Rendición de Cuentas (RdC) | 100%
4 - Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 100%
5 - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 97.5%
6- Iniciativas adicionales | 100%
Avance fente a programado en 1ª trimestre

## Gantt (2)
Fecha Inicio | 44197
Fecha fin | 44561
ACTIVIDAD | Fecha Inicio | Fecha final | DURACIÓN | % Avance | DIAS COMPLETADOS
1 - Gestión del Riesgo de Corrupción “MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN" | 2021-01-28 | 2021-12-31 | 338 | 81.25% | 274.625
2 - Racionalización de Trámites | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 92 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 - Rendición de Cuentas (RdC) | 2021-01-28 | 2021-12-31 | 338 | 78.47% | 265.2361
4 - Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 2021-01-28 | 2021-12-31 | 338 | 66.67% | 225.3333
5 - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 2021-01-28 | 2021-12-31 | 338 | 72% | 243.36
6- Iniciativas adicionales | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 275 | 66.67% | 183.3333
1 - Gestión del Riesgo de Corrupción “MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN" | 81.25%
2 - Racionalización de Trámites | #DIV/0!
3 - Rendición de Cuentas (RdC) | 78.47%
4 - Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 66.67%
5 - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 72%
6- Iniciativas adicionales | 66.67%
1 - Gestión del Riesgo de Corrupción “MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN" | 100%
2 - Racionalización de Trámites | #DIV/0!
3 - Rendición de Cuentas (RdC) | 100%
4 - Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 92.65%
5 - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 90.45%
6- Iniciativas adicionales | 100%

## PAAC 2021
[23 empty] | FECHA DE CUMPLIMIENTO | [7 empty] | CORTE 3° trimestre de 2021
[6 empty] | RESPONSABLE | [16 empty] | Primer trimestre |  | Segundo Trimestre |  | Tercer trimestre |  | Cuarto trimestre
| Avance frente a programado en 2° trimestre | Avance respecto al total programado en el año | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Dirección General | Dirección Técnica | Dirección Operativa | Dirección de Contratación | Oficina Asesora de Planeación | Oficina de Control interno | Oficina Asesora Jurídica | Secretaría General | Subdirección Financiera | Subdirección Administrativa | Subdirección de Estudios e Innovación | Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social | Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias | Subdirección Red Terciaria y Férrea | Subdirección Red Nacional de Carreteras | Subdirección Marítima y Fluvial | Territoriales | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | % AVANCE | Desempeño | OBSERVACIÓN | Validar
1 - Gestión del Riesgo de Corrupción “MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN" | 100% | 81.25% | 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Implementar la Política Institucional de Administración del Riesgo | Política Institucional de Administración del Riesgo implementada |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | 25% |  | 50% |  | 75% |  | 100% | 75% | 100% | 1. Durante los mes de Julio a Septiembre se aprobaron en KAWAK 8 nuevas versiones de las carcaterizaciones de los procesos: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO, GESTIÓN LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL, GESTIÓN CONTRACTUAL, ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD, GESTIÓN, MODERNIZACIÓN Y REGULACIÓN NORMATIVA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, GESTIÓN DEL RIESGO EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE y GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 2. Durante los mes de Julio a Septiembre se aprobaron en KAWAK 6 nuevas versiones de los mapas de riegsos de los procesos: GESTION LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL, ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS, GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD, GESTIÓN, MODERNIZACIÓN Y REGULACIÓN NORMATIVA DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 3. Se encuentran en proceso de revisión y aprobación nuevas versiones de mapa de riegsos y caracterizaciones de los procesos GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SERVICIO AL CIUDADANO y CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE (pendientes PROGRAMA DE SEGURIDAD EN CARRETERAS NACIONALES y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO) 4. Mensualmente se remite informe del estado del arte de la implementación de la politica institucional mediante memorando circular y los soportes se cargan en el aplicativo KAWAK como parte del analisis del indicador "Implementación política de administración del riesgo". 5. Estado del arte Riesgos de gestión, con corte a: 30 de septimebre de 77,64%, 31 de agosto 52,15% y 41,95% con corte al mes de julio 6. Estado del arte Riesgos de Corrupción, con corte a: 30 septiembre 64,46%, 31 de agosto67,51% RG y 60,45% con corte al mes de julio MEMORANDO No OCI 70332 del 22/09/2021: 1. De conformidad con las actividades que le competen a la Oficina de Control interno -OCI en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021, y en adopción e implementación de la Política Institucional de Administración del Riesgo; aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en reunión del 11 de mayo de 2021, la OCI a diligenciado en cada trimestre los formatos de monitoreo remitidos por la Oficina Asesora de Planeación con el avance de las actividades que le competen en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 y del riesgo de gestión identificado. 2. Se realizó y publicó el 13/09/2021 en la página WEB de la Entidad el Seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Mapa de Riesgos de Corrupción y Estrategia de Racionalización de Trámites Consolidada con corte a 31 de agosto de 2021, en el enlace: https://www.invias.gov.co/index.php/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano y se socializó al interior de la entidad a funcionarios y contratistas mediante correo del Grupo Comunicaciones el 15/09/2021. MEMORANDO No DC 70779 del 23/09/2021: La caracterización del proceso de gestión contractual (ACONTR-CP-1) se encuentra publicada en KAWAK desde el día 21 de julio de 2021. MEMORANDO No DO 72266 del 29/09/2021 : La política de administración de riesgos de corrupción fue aprobada por la entidad, el pasado 11 de mayo, mediante reunión virtual denominada "Comité Institucional de Coordinación de Control Interno" liderada por la Oficina Asesora de Planeación. MEMORANDO No OAP 73937 del 05/10/2021 "en esa fecha se aprobó la Política Institucional de Administración del Riesgo que incluye aspectos para gestionar riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital" MEMORANDO No SF 74167 del 05/10/2021 1. SE ENVIO EL MEMORADO SF 49356 CON FECHA 12/07/2021 CUMPLIMIENTO DIRECTIVA 001 CORTE 30 DE JUNIO DE 2021 2: SE PUBLICO EL PROCEDIMIENTO CONCILIACION OPERACIONES RECIPROCAS AFINCO -PR-56 /SE ACTUALIZO LA GUIA GESTION IDENTIFICACION DEPURACION Y RECLASIFICACION PARTIDAS BUP EN CONSTRUCCION A SERVICIO AFINCO -GUI-1 FECHA DE ACTUALIZACION 27/04/202
|  |  | 2.Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Consolidar la matriz y mapa de riesgos de corrupción construida mediante proceso participativo (actores internos y externos de la entidad) y someterla a aprobación por parte del comité | Matriz y mapa de riesgos de corrupción consolidado y aprobada |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 1. Actividad cumplida en el primer trimestre. 2. Producto de las mesas de trabajo de revisión y actualización de los riegsos se han identificado mejoras en los riegsos de corrupción, los cuales se encuentran en la agenda del proximo Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 3. Actualización bajo nuvas hojas d etrabajo disponible en https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/sistema-de-gestion-de-calidad (hoja 2 denomindada "CUADRO DE MANDO RC" ) MEMORANDO No OCI 70332 del 22/09/2021: No aplica. Teniendo en cuenta que mediante Memorando OCI 73294 del 27/11/2020, en respuesta del Memorando Circular OAP 71909 del 24/11/2020, se manifestó que la OCI no tiene riesgos de corrupción en el proceso de Evaluación y Seguimiento; toda vez que; al no ser unidad ejecutora, no se gestionan recursos públicos; así mismo, al estar impedidos para refrendar actos administrativos y no tener capacidad decisoria, no se toman decisiones de orden administrativo. El riesgo que se está administrando es el riesgo de gestión denominado RIESGO INHERENTE o Riesgo de Auditoría; que de acuerdo con los parámetros establecidos en la nueva Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles Versión 5 del DAFP, se encuentra identificado en la caracterización del proceso en el aplicativo Kawak como: "Posibilidad de Pérdida Reputacional por Quejas o reclamos de los auditados al adelantar sin objetividad e independencia la evaluación de la eficiencia, eficacia y efectividad de los controles de la Entidad debido a desconocimiento o no cumplimiento de las normas que rigen el ejercicio de auditoría de acuerdo con el marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna"; sobre el cual se ha remitido diligenciado trimestralmente a la Oficina Asesora de Planeación el formato de monitoreo. El formato del Segundo Trimestre se envió mediante correo electrónico a la facilitadora de la OAP el 7 de septiembre de 2021. MEMORANDO No DC 70779 del 23/09/2021: La Matriz de riesgos de corrupción está publicada en KAWAK en proceso de aprobación. Los riesgos planteados podrán ser sujetos de ajuste. MEMORANDO No DO 72266 del 29/09/2021 : La Dirección Operativa participó en la Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, a través de las reuniones a las cuales fue convocada, quedando cumplida esta actividad al 100% en el primer trimestre.
|  |  | 3. Consulta y divulgación | Vincular actores internos y externos de la entidad en la revisión y actualización de la Política Institucional de Administración del Riesgo | Política Institucional de Administración del Riesgo vigente y riesgos de corrupción identificados, divulgados | X |  |  |  | X | [13 empty] | 25% |  | 50% |  | 75% |  | 100% | 75% | 100% | 1. Mal enviado el 17/09/21 al grupo de comunicaciones, solicitando elaboración de banner para pagina web, intranet y correo divulgando la politica institucional de adminsitración del riesgo 2. Diseño de encuestas de sondeo para identificar oportunidades de mejora y nivel de socialización de la politica institucional de adminsitración del riesgo (una para Líderes d eproceso y Facilitadores del MIPG), una para funcionarios/contratistas en general y otra para ciudadanía general, enviadas el 17/09/21 al grupo de comunicaciones con propuesta de campaña 3. Revisión de textos para divulgación, interna mediante correo masivo a nivel interno del 20 de sepriembre
|  |  |  | Divulgar en página web e intranet la Política Institucional de Administración del Riesgo vigente y los riesgos de corrupción identificados | Política Institucional de Administración del Riesgo vigente y riesgos de corrupción identificados, divulgados | X |  |  |  | X | [13 empty] | 25% |  | 50% |  | 75% |  | 100% | 75% | 100% | 1. Información disponible en: a. Página web: https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/politicas-y-lineamientos/11723-politica-institucional-de-administracion-del-riesgo-2021/file y http://intranet/index.php/la-calidad-al-dia/direccionamiento-estrategico#formular-los-lineamientos-para-la-administracion-del-riesgo b. Intranet: http://intranet/index.php/la-calidad-al-dia/direccionamiento-estrategico 2. Publicación de banner en intanet y correo masivo del 20 de septiembre MEMORANDO No DG-GC 74958 del 07/10/2021 Actividad cumplida en el segundo trimestre, publicación de la nueva versión 2021 de la Política, disponible en el vínculo: https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/politicas-y-lineamientos/11723-politica-institucional-de-administracion-del-riesgo-2021/file y en la Intranet en el vínculo: http://intranet/index.php/la-calidad-al-dia/direccionamiento-estrategico#formular-los-lineamientos-para-la-administracion-del-riesgo
|  |  |  | Divulgar en página web e intranet mapa de riesgos de corrupción con reporte de monitoreo trimestral | Política Institucional de Administración del Riesgo vigente y riesgos de corrupción identificados, divulgados | X |  |  |  | X | [13 empty] | 25% |  | 50% |  | 75% |  | 100% | 75% | 100% | Versión 2 disponible en: 1 Portal web: https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/sistema-de-gestion-de-calidad 2. Intanet: http://intranet/index.php/la-calidad-al-dia/control-interno MEMORANDO No DG-GC 74958 del 07/10/2021 Actividad actualizada en el tercer trimestre, publicación de la nueva versión 2021 del Mapa de Riesgos, disponible en el vínculo: https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/planeacion-gestion-y-control/11304-mapa-de-riesgos-institucional-2021-v-1/file y en la Intranet en el vínculo: http://intranet/index.php/la-calidad-al-dia/control-interno
|  |  | 4. Monitoreo o revisión | Monitorear y revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo e informar a la Oficina Asesora de Planeación | Mapa de Riesgos de Corrupción monitoreado y revisado |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 75% | 100% | Como parte de la implementación de la nueva política institucional de administración del riesgo se han adelantado mesas de trabajo para migrar/validar o proponer actualizaciones a los riesgos de corrupción, para preaprobación d ellos líderes de proceso. MEMORANDO No OCI 70332 del 22/09/2021: 1. El riesgo que se está administrando en la Oficina de Control Interno es el riesgo de gestión denominado RIESGO INHERENTE o Riesgo de Auditoría; que de acuerdo con los parámetros establecidos en la nueva Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles Versión 5 del DAFP, se encuentra identificado en la caracterización del proceso en el aplicativo Kawak como: "Posibilidad de Pérdida Reputacional por Quejas o reclamos de los auditados al adelantar sin objetividad e independencia la evaluación de la eficiencia, eficacia y efectividad de los controles de la Entidad debido a desconocimiento o no cumplimiento de las normas que rigen el ejercicio de auditoría de acuerdo con el marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna"; sobre el cual se ha remitido diligenciado trimestralmente a la Oficina Asesora de Planeación el formato de monitoreo. El formato del Segundo Trimestre se envió mediante correo electrónico a la facilitadora de la OAP el 7 de septiembre de 2021. 2. Se realizó y publicó el 13/09/2021 en la página WEB de la Entidad el Seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Mapa de Riesgos de Corrupción y Estrategia de Racionalización de Trámites Consolidada con corte a 31 de agosto de 2021, en el enlace: https://www.invias.gov.co/index.php/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano y se socializó al interior de la entidad a funcionarios y contratistas mediante correo del Grupo Comunicaciones el 15/09/2021. MEMORANDO No DC 70779 del 23/09/2021: Como parte de la implementación de la nueva política institucional de administración del riesgo se han adelantado mesas de trabajo para migrar/validar o proponer actualizaciones a los riesgos de corrupción, para preaprobación de los líderes de proceso. A la fecha de corte se dió inicio a la revisión del contenido de los riesgos a fin de realizar ajustes, los cuales serán presentados oportunamente. MEMORANDO No DO 72266 del 29/09/2021 : Como parte de la implementación de la nueva política institucional de administración del riesgo se han adelantado mesas de trabajo para migrar/validar o proponer actualizaciones a los riesgos de corrupción, para preaprobación d ellos líderes de proceso. 1. La dirección Operativa solicito a sus UE mediante correo electronico de fecha 31 de agosto de 2021, el reporte de los hechos asociados a presuntos hechos de corrupción del mes de Julio y agosto de 2021. 2. Las unidades ejecutoras mediante memornados SMF62701 y SRN64358 de fechas 30 de agosto y 3 de septiembre de 2021 y la SRT, DO-GTE, DO-GGP y DO-GPE mediante correos electronicos de fecha 1 y 3 de septiembre de 2021 informaron que el periodo comprendido del 1° de julio al 31 de agosto de 2021, no se tuvo alguno reporte de corrupción de acuerdo a las variables relacionadas en el mapa de riesgos de corrupción. Esta información se toma de acuerdo al reporte efectuado por los supervisores a los gestores y estos a su vez a los enlaces en la unidades ejecutoras. Tomado como referencia los informes semanales y mensuales de interventoria de los contratos a cargo de las subdirecciónes. Adicional a ello y debido a que el formato para el monitoreo del mencionado riesgo fue actualizado para el mes de septiembre, se tendra una socializacion el proximo miercoles 29-09-2021. Una vez se cuente con dicha socialziación se dara alcance al reporte incluyendo el mes de septiembre de 2021.
|  |  | 5. Seguimiento | Publicar y divulgar el monitoreo de la ejecución del PAAC | Monitoreo de la ejecución del PAAC publicado y divulgado |  |  |  |  | X | [12 empty] | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 75% | 100% | 1. Monitoreo con corte al 2° trimestre disponible en https://www.invias.gov.co/index.php/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano
|  |  |  | Publicar y divulgar el seguimiento de la ejecución del PAAC | Seguimiento de la ejecución del PAAC publicado y divulgado | [5 empty] | X | [11 empty] | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 | 100% | 3 | 100% | 100% | 100% | MEMORANDO No OCI 70332 del 22/09/2021: Se realizó y publicó el 13/09/2021 en la página WEB de la Entidad el Seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Mapa de Riesgos de Corrupción y Estrategia de Racionalización de Trámites Consolidada con corte a 31 de agosto de 2021, en el enlace: https://www.invias.gov.co/index.php/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano y se socializó al interior de la entidad a funcionarios y contratistas mediante correo del Grupo Comunicaciones el 15/09/2021.
2 - Racionalización de Trámites | #DIV/0! | #DIV/0! | Sin subcomponente | Virtualización del trámite y expedición electrónica del permiso "Permiso de cierre de vías" | Permiso de cierre de vías virtualizado |  | X |  |  | X | [5 empty] | X | [7 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo
|  |  |  | Virtualización del trámite y expedición electrónica del permiso "Permiso de uso de zona de vía" | Permiso de uso de zona de vía virtualizado |  | X |  |  | X | [5 empty] | X | [7 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo
|  |  |  | Virtualización del trámite y expedición electrónica del "Concepto técnico de ubicación de estaciones de servicios" | Concepto técnico de ubicación de estaciones de servicios virtualizado |  | X |  |  | X | [5 empty] | X | [7 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo
|  |  |  | Virtualización del trámite y expedición electrónica del permiso "Permiso con formalidades plenas para movilización de carga indivisible, extra dimensionada o extrapesada" | Permiso con formalidades plenas para movilización de carga indivisible, extra dimensionada o extrapesada virtualizado |  | X |  |  | X | [5 empty] | X | [7 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo
|  |  |  | Virtualización del trámite y expedición electrónica del permiso "Beneficio de Tarifa Diferencial o Exenta en las estaciones de peaje a cargo del INVIAS" | Beneficio de Tarifa Diferencial o Exenta en las estaciones de peaje a cargo del INVIAS virtualizado |  | X |  |  | X | [5 empty] | X | [7 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo
|  |  |  | Optimizar aplicativo para "Permiso para movilización de carga extra dimensionada por las vías nacionales" | Aplicativo optimizado para Permiso para movilización de carga extra dimensionada por las vías nacionales |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [7 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo
3 - Rendición de Cuentas (RdC) | 100% | 78.47% | 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Divulgar boletines de prensa con información de la gestión institucional | Boletines de prensa divulgados | X | [16 empty] | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 75% | 100% | MEMORANDO No DG-GC 74958 del 07/10/2021 Se divulgaron 60 boletines de prensa durante el tercer trimestre de 2021, disponibles en el vínculo: https://www.invias.gov.co/index.php/sala/noticias
|  |  |  | Asegurar que toda información divulgada en canales externos sea de fácil comprensión para los grupos de valor | Informe del porcentaje de información de fácil comprensión, divulgada e canales externos | X | [16 empty] | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 75% | 100% | MEMORANDO No DG-GC 74958 del 07/10/2021 Toda la información publicada en canales externos es de fácil comprensión.
|  |  |  | Elaborar un informe individual de rendición de cuentas con corte a 31 de diciembre de 2020 y publicarlo en la página web en la sección “Transparencia y acceso a la información” a más tardar el 30 de marzo de este año bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas para el Acuerdo de Paz (SIRCAP) a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública | Informe individual de rendición de cuentas publicado en la página web en la sección “Transparencia y acceso a la información | X |  | X |  | X | [8 empty] | X |  |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | Actividad cumplida en el primer trimestre. MEMORANDO No DO 72266 del 29/09/2021 : La Dirección Operativa suministro la información de su competencia para la elaboración de dicho informe. al respecto, El INVIAS realizo la publicación del informe de rendición de cuentas 2020 en el siguiente enlace: https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/rendicion-de-cuentas/10935-informe-de-rendicion-de-cuentas-2020/file. Actividad cumplida en el primer trimestre.
|  |  |  | Producir y documentar de manera permanente en el año 2021 la información sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz bajo los lineamientos del SIRCAP a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Información sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz documentada bajo los lineamientos del SIRCAP | X |  | X |  | X | [8 empty] | X |  |  |  | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 75% | 100% | Se publicó en la página web informe de Seguimiento Indicadores Plan Nacional de Desarrollo- PND- y Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz – PMI-, con los avances de los indicadores de Porcentaje de kilómetros de vías priorizadas construidas o en mantenimiento, Porcentaje de kilómetros de vías priorizadas construidas o en mantenimiento en municipios PDET y Número de Juntas de Acción Comunal contratadas en los procesos de contratación del proyecto de vías terciarias para la paz y el posconflicto, así mismo, la Subdirección de la Red Terciaria y férrea realizó informes con las inversiones en municipios PDET. MEMORANDO No DO 72266 del 29/09/2021 : La subdirección de Red Terciaria ha documentado los avances del programa con el objeto de compilar el informe final de la vigencia 2021 para su respectiva publicación en el 2022, tal como fue publicado en el 2020. Dentro de dichos informes se incluyen avances hechos desde la entidad, en especifico frente a las inversiones en los municipios PDET.
|  |  | 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Diseñar e implementar espacios de dialogo nacionales y territoriales con base en los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas (MURC) de acuerdo con el cronograma establecido por el Sistema de Rendición de Cuentas. | Espacios de dialogo nacionales y territoriales diseñados e implementados de acuerdo con el cronograma establecido por el Sistema de Rendición de Cuentas. | X |  | X | [14 empty] | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 75% | 100% | MEMORANDO No DO 72266 del 29/09/2021 : La Dirección Operativa ha atendido lo pertinente a cada una de las actividades que por parte de la Oficina Asesora de Planeación (quien lidera el tema) para dar cumplimiento a una eficiente y responsable rendición de cuentas para la vigencia 2020, atendiendo los criterios que establece la normatividad en mención. https://www.youtube.com/watch?v=GSuoe1Ti4o4 MEMORANDO No DG-GC 74958 del 07/10/2021 Actividad actualizada en el tercer trimestre, transmisiones en vivo a través de Facebook Live, disponibles en el vínculo: https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/participacion-en-linea/resultados-de-participacion
|  |  |  | Diseñar e implementar una estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto de la implementación del Acuerdo de Paz , bajo los lineamientos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, en cabeza de la Consejería para la Estabilización y Consolidación , en conjunto con el Departamento Administrativo de la Función Pública indiquen en el marco del Sistema de Rendición de Cuenta | Estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto de la implementación del Acuerdo de Paz diseñada e Implementada | X |  | X |  | X | [8 empty] | X |  |  |  | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 75% | 100% | Se dieron a conocer los avances de las intervenciones en vías terciarias y la contratación de Juntas de Acción Comunal para la realización de mantenimiento rutinario, se destacó, la donación hecha por la Fundación Buffet, para el mejoramiento de vías terciarias en la región del Catatumbo y se diseñó cartilla del programa Colombia Rural, la cual se desarrolló en departamentos azotados por el conflicto armado interno. https://www.invias.gov.co/index.php/sala/noticias/3941-gobierno-duque-gestiona-donacion-de-60-000-millones-para-el-mejoramiento-de-80-km-de-vias-rurales-en-la-region-de-catatumbo . MEMORANDO No DO 72266 del 29/09/2021 : Desde la Subdirección de la Red Terciaria y Férrea, continuamos trabajando de manera articulada con la D.G y con la Oficina de comunicación de la entidad, para dar a conocer los avances que en temas de vías terciarias en donde hemos tenido en el marco de la implementación de los acuerdos de paz; como por ejemplo, la donación hecha por la fundación wuffet, para el mejoramiento de vías terciarias en la región del Catatumbo. Así mismo, se ha diseñado de manera articulada con la DG - oficina asesora de comunicaciones, la cartilla del programa Colombia Rural, el cual, se desarrollara en varios departamentos azotados por el conflicto armado interno. https://www.invias.gov.co/index.php/sala/noticias/3941-gobierno-duque-gestiona-donacion-de-60-000-millones-para-el-mejoramiento-de-80-km-de-vias-rurales-en-la-region-de-catatumbo .
|  |  |  | Realizar el principal espacio de rendición de cuentas | Espacio de rendición de cuentas realizado | X | [17 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo
|  |  |  | Realizar Chat ciudadano temático que propicien el diálogo con la ciudadanía. | 9 Chat ciudadano temático realizados | X | X | X | [14 empty] | 1 | 11.11% | 4 | 44.44% | 7 | 77.78% | 9 | 100% | 77.78% | 100% | MEMORANDO No DO 72266 del 29/09/2021 : La Dirección Operativa en colaboración con el área de comunicaciones realizo en este periodo 2 Facebook live para informar e incentivar la participación ciudadana en los inicios y finalización de obras, información de proyectos en el departamento de Boyacá y firma de convenios en el departamento de Córdoba. Julio https://www.facebook.com/InviasOficial/videos/495042711794872 Agosto https://www.facebook.com/InviasOficial/videos/605435187306222 MEMORANDO No DG-GC 74958 del 07/10/2021 Se realizaron 2 chats virtuales en vivo durante el tercer trimestre, disponibles en el vínculo: https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/participacion-en-linea/resultados-de-participacion Desde la Dirección Técnica hemos coordinado, y realizado hasta el momento cuatro (4) chats ciudadanos con el fin de compartir con la ciudadania avances de nuestros proyectos mas importantes: 3 de junio liderado por el Director Técnico sobre las OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA Y EN LA VIA CIENAGA BARRANQUILLA; 24 de junio liderado por el Director Técnico sobre nuevas fuentes de financiacion; 23 de julio liderado por la subdirectora de Estudios e innovación sobre nuevas tecnologias, y el 27 de septiembre liderado por el subdirector de medio ambiente. dando cumplimiento a nuestra meta anual. MEMORANDO No DT 75545 del 11/10/2021 Desde la Dirección Técnica hemos coordinado, y realizado hasta el momento cuatro (4) chats ciudadanos con el fin de compartir con la ciudadania avances de nuestros proyectos mas importantes: 3 de junio liderado por el Director Técnico sobre las OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA Y EN LA VIA CIENAGA BARRANQUILLA; 24 de junio liderado por el Director Técnico sobre nuevas fuentes de financiacion; 23 de julio liderado por la subdirectora de Estudios e innovación sobre nuevas tecnologias, y el 27 de septiembre liderado por el subdirector de medio ambiente. dando cumplimiento a nuestra meta anual.
|  |  | 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar reconocimientos a la participación de la ciudadanía | Participación de la ciudadanía reconocida | X |  | X |  |  |  |  | X | [10 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo
|  |  |  | Capacitar a las personas y comunidades interesadas en realizar seguimiento a los proyectos y asesorarlos en el proceso de conformación de veedurías ciudadanas u otro espacio de participación comunitaria. | 100% Capacitaciones Realizadas / Capacitaciones Programadas | X | X | X | [14 empty] | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 75% | 100% | MEMORANDO No DO 72266 del 29/09/2021 : El manejo de lo concerniente a las veedurías esta a cargo del grupo de gestión social de la subdirección de medio ambiente, la Dirección Operativa ha atendiendo lo precisado en el Manual de Interventoría . El 1 de septiembre el director general del consejo Profesional Nacional de Ingeniería -COPNIA-Rubén Dio Ochoa Arbeláez, realizo una charla sobre las herramientas para ejercer una adecuada vigilancia sobre el ejercicio legal de la profesión, además de los diversos conocimientos sobre procesos de contratación y la exigencia del registro profesional. MEMORANDO No DT 75545 del 11/10/2021 AVANCES EN EL COMPONENTE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Acta Veeduría Sur Guajira: Asistencia Acta Veeduría Sur Guajira. Se incluye acta de reunión. Contrato Obra 1617/2021 Consorcio MP Caribe Acta Veeduría Metropolitana de Valledupar. Contrato Obra 1042/2021 Acta Veeduría Metropolitana de Valledupar Consorcio Vías Colombia 066
|  |  |  | Capacitar un equipo interdisciplinario en temas de Rendición de cuentas | 1 Capacitación Realizadas |  |  |  |  | X | [13 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo
|  |  | 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Evaluar la estrategia de rendición de cuentas (incluyendo cada espacio de diálogo) | Informe de evaluación e Informe de Seguimiento |  |  |  |  | X | X | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo MEMORANDO No OCI 70332 del 22/09/2021: No aplica en el periodo. Actividad programada de acuerdo con el Plan Táctico y los Planes Operativos 2021 de la OCI, el último trimestre de la vigencia.
4 - Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 92.65% | 66.67% | 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Diseñar e implementar la estrategia de participación ciudadana | Estrategia de participación ciudadana diseñada e implementada | X | X | X |  |  |  |  | X | [9 empty] | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 75% | 100% | MEMORANDO No DO 72266 del 29/09/2021 : Se encuentra a cargo de la Secretaría General, No obstante La Dirección Operativa está presta a colaborar en lo que la Secretaría General requiera para su cumplimiento. MEMORANDO No OAP 73937 del 05/10/2021: la estrategia de participación ciudadana 2021 fue consolidada por el grupo de Atención al Ciudadano de la Secretaría general, pero incluye las actividades que cada dependencia ejecutará en la vigencia. Por tal motivo, es preciso que la Dirección Operativa valide si lo allí consignado permanece vigente y si se ha implementado MEMORANDO No DT 75545 del 11/10/2021: Se cuenta con una estrategia de particiacipación ciudadana liderada por la SMA donde a través no solo de las veedurias ciudadanas, sino de espacios de participación articuladas mejoramos la atención al ciudadano. MEMORANDO No SG-GAC 72884 del 30/09/2021 Memorando SG GAC 72795 del 30/09/2021 se Solicitó diseño y publicación Estrategia de participación ciudadana 2021 MEMORANDO No SG-GAC 75709 del 11/10/2021 Memorando SG GAC 72795 del 30/09/2021 Solicitud diseño y publicación Estrategia de participación ciudadana 2021, https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/atencion-al-ciudadano/12005-estrategia-de-participacion-ciudadana-2021
|  |  |  | Estandarizar e implementar formato para reporte de actividades de participación | Formato estandarizado e implementado |  |  |  |  | X | [12 empty] | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 75% | 100% | La Oficina Asesora de Planeación realizó propuesta del formato teniendo en cuenta los elementos de los autodiagnósticos de rendición de cuentas y participación, él cual fue acogido e implementado por el grupo de atención al Ciudadano de la Secretaría General. La implementación se ha realizado mediante los siguientes memorandos: 1. MEMORANDO CIRCULAR No SG-GAC 20487 del 25/03/2021: socialización del formato 2. MEMORANDO CIRCULAR No SG-GAC 41951 del 15/06/2021: alcance al memorando No. SG - GAC 21837 de 30/03/2021 (actualización matriz con estrategia 2021) En sesión del 27 de agosto los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desemepeño ratificaron a la Secretaría General como líder interno en la implementación de la politica de Participación Ciudadana en la Gestión Pública.
|  |  |  | Adecuar los puntos de atención en las Direcciones Territoriales para mejorar la accesibilidad de la población en condición de discapacidad motora | 4 puntos de atención en las Direcciones Territoriales adecuados | X |  | X |  |  |  |  | X | [10 empty] | 0% | 2 | 50% | 2 | 50% | 4 | 100% | 50% | 100% | MEMORANDO No DO 72266 del 29/09/2021 : Se encuentra a cargo de la Secretaría General. Sin embargo La Dirección Operativa presta colaboración para que se pueda dar aplicabilidad a las acciones que ameriten, en aras de garantizar el mejoramiento de condiciones laborales de las personas en condición de discapacidad. De igual manera se informa que la Dirección Territorial BOYACA,CASANARE, OCANA Y CUNDINAMARCA realizaron adecuación y construcción de elementos como rampas y otros para personal en condición de discapacidad . MEMORANDO No SG-GAC 75709 del 11/10/2021 Con memorando circualar SG GAC 38254 del 01/06/2021 - Solicitud información adecuaciones. 2. Con memorandos No. DT-MAG 41021 del 10/06/2021, No. DT-NAR 41463, No. DT-OCA 45180, No. DT-HUI 45653 No. DT-ATL 40990, No. DT-CAS 38418 nos han enviado evidencias de las adecuaciones que han realizado. Con memorando No. DT-GUA 48203 del 08/07/2021 , nos han enviado evidencias de las adecuaciones que han realizado.
|  |  | 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Fortalecer el Canal telefónico de atención | Canal telefónico fortalecido | X | [6 empty] | X | [10 empty] | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | 100% | 50% | 100% | MEMORANDO No SG-GAC 75709 del 11/10/2021 Mediante memorando SG-GAC 70593 del 23/09/2021 se solicito la divulgacion por comunicaciones internas, y divulgado por comunicaciones internas
|  |  |  | Promover que los canales de atención sean utilizados de forma consistente y homogénea por parte de las unidades ejecutoras que le responden al ciudadano | Uso de canales de forma consistente y homogénea, promovido | [7 empty] | X | [10 empty] | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | 100% | 50% | 100% | MEMORANDO No SG-GAC 75709 del 11/10/2021 Con memorando SG GAC 59834 DEL 19 de agosto y SG GAC 61112 del 24 de agosto se solicitud publicacion, comunicado publicado por comunicaciones internas
|  |  |  | Adoptar mecanismos de comunicación incluyentes | Mecanismos de comunicación incluyentes, adoptados | X | [6 empty] | X | [10 empty] | 0% |  | 0% | 1 | 50% | 2 | 100% | 50% | 100% | MEMORANDO No SG-GAC 75709 del 11/10/2021 1. Mediante memorando SG-GAC 42700 del 17/06/2021 se solicito a comunicaciones la publicacion - baner publicado. 2. Con Memorando SG GAC 70591 del 23/09/2021 se Solicitud publicacion y divulgacion
|  |  | 3. Talento humano | Diseñar e implementar un programa para promover espacios de sensibilización en la cultura del servicio en Invias | Programa diseñado e implementado | [7 empty] | X | [10 empty] | 0% |  | 0% | 1 | 50% | 2 | 100% | 50% | 100% | MEMORANDO No SG-GAC 75709 del 11/10/2021 Mediante memorando SG GAC 46346 del 30/06/2021, se remitio lo correspondiente al grupo de talento humano, como aporte al documento de cultura de servicio
|  |  |  | Generar incentivos a los servidores públicos de las áreas de atención al ciudadano | Incentivos generados | X | [6 empty] | X | [10 empty] | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | 100% | 50% | 100% | MEMORANDO No SG-GAC 75709 del 11/10/2021 Correo electronico del 30 de julio del 2021 de Gleidys Carolina Amaya funcionaria del GRUPO GESTIÓN TALENTO HUMANO - INCENTIVO. 2. Con memorando SG-GAC 61273 del 24/08/2021 de agradecimiento INCENTIVOS 2021 - GAC
|  |  |  | Realizar mesas de trabajo sobre servicio al ciudadano y PQRD | 10 Mesas de trabajo realizadas | [7 empty] | X | [10 empty] | 0% | 5 | 50% | 10 | 100% | 10 | 100% | 100% | 100% | MEMORANDO No SG-GAC 75709 del 11/10/2021 Mediante memorandos circulares No SG-GAC SG-GAC 57013, SG-GAC 57016, del 9 de agosto del 2021 y memorando circular SG GAC 60548 del 23 de agosto del 2021, Memorando circular SG-GAC 67653 del 14 se septiembre, se convoco a reuniones debidamente grabadas por teams
|  |  |  | Realizar talleres sobre la responsabilidad de los servidores públicos (deberes, derechos y obligaciones) | 6 Talleres realizados. | [7 empty] | X | [10 empty] | 0% | 2 | 33.33% | 4 | 66.67% | 6 | 100% |  | 0% | MEMORANDO CIRCULAR No OAP 69360 del 20/09/2021, reiterado medinate MEMORANDO CIRCULAR No OAP 74311 del 06/10/2021
|  |  | 4. Normativo y procedimental | Diseño de estrategia para incorporar el lenguaje claro en la gestión de la Entidad | Estrategia diseñada e implementada | X | [6 empty] | X | [10 empty] | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 | 100% | 66.67% | 100% | MEMORANDO No SG-GAC 75709 del 11/10/2021 1. Con las mesas de trabajo se ha socializado el lenguaje claro a los funcionarios y colaboradores de la entidad en el mes de julio, agosto y septiembre del 2021. 2. Mediante memorando SG-GAC 70606 del 23/09/2021 Solicitud de divulgacion por comunicaciones internas, comunicado socializado
|  |  |  | Diseñar e implementar mecanismos que permitan el seguimiento y optimización de las estrategias de Servicio al Ciudadano | Mecanismos diseñados e implementados | [7 empty] | X | [9 empty] | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 75% | 100% | MEMORANDO No SG-GAC 75709 del 11/10/2021 Memorando SG GAC 72795 del 30/09/2021 Solicitud diseño y publicación Estrategia de participación ciudadana 2021, https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/atencion-al-ciudadano/12005-estrategia-de-participacion-ciudadana-2021
|  |  |  | Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna | Necesidades, expectativas e intereses del ciudadano identificados | [7 empty] | X | [10 empty] | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | 100% | 50% | 100% | MEMORANDO No SG-GAC 75709 del 11/10/2021 Memorando SG GAC 72798 del 30/09/2021 - Solicitud diseño y publicación
|  |  |  | Identificar los flujos de la información (vertical, horizontal, hacia afuera de la entidad, entre otros) para la gestión de la información institucional | Diagramas de Flujos documentales identificados | X |  |  |  | X |  |  | X | [10 empty] | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 75% | 75% | A la fecha se cuenta con la documentación de requerimientos, reglas de negocio, casos de uso, funcionalidades, con flujos documentales inmersos y complementados con los flujogramas procedimentales para los siguientes flujos de trabajo: Contratación, entrada y salida de documentos y/o solicitudes (PQRS, Correspondencia de entrada y salida), y 6 trámites: EDS, TIES, cierres de vías, uso de zona de vías, permisos de carga ordinarios y especiales). Toda esta documentación es el insumo para las etapas, de la siguiente actividad | TI
|  |  |  | Poner en operación el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos SGDEA | SGDEA en operación | X |  |  |  | X |  |  | X | [10 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo
|  |  |  | Definir un sistema informático de registro de las observaciones presentadas por las veedurías ciudadanas | Sistema informático de registro de observaciones de veedurías ciudadanas definido |  | X | X |  |  |  |  | X | [9 empty] | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 75% | 100% | MEMORANDO No DO 72266 del 29/09/2021 : Se encuentra a cargo de la Oficina Asesora de Planeación. No obstante La Dirección Operativa esta presta para que sus colaboradas apoyen la estructuración del registro o herramienta electrónica que se requiere para dar cumplimiento en su totalidad. MEMORANDO No OAP 73937 del 05/10/2021: cuando esta labor no está a cargo de la oficina asesora de Planeación sino es responsabilidad de la Secretaría General, Dirección Técnica y Dirección Operativa, por tanto cada dependencia debería reportar sus avances. MEMORANDO No DT 75545 del 11/10/2021: Desde la Dirección Técnica hemos liderado la definición del sistema informatico e regsitro de observaciones presentadas por las veedurias ciudadanas, con el apoyo de la Subdireccion de Medio Ambiente y equipo de gestión social, contamos con un cuadro que permite registar trimestralmente las observaciones de las veedurias, este cuadro hace parte de la propuesta de un sistema robusto que permita mejorar la atención al ciudadano.
|  |  | 5.Relacionamiento con el ciudadano | Definir y difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad | Portafolio de servicios definido y difundido | [7 empty] | X | [9 empty] | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 75% | 100% | MEMORANDO No SG-GAC 75709 del 11/10/2021 https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/atencion-al-ciudadano/11883-portafolio-de-servicios-invias-2021
|  |  |  | Adecuar el modelo de servicio al servicio ciudadano al modelo sectorial de Transporte | Modelo del Servicio al Ciudadano adecuado al sectorial | [7 empty] | X | [10 empty] | 0% |  | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | MEMORANDO No SG-GAC 75709 del 11/10/2021 Con memorando SG-GAC 70587 del 23/09/2021 se solicito edición y publicación
5 - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 90.45% | 72% | 1. Lineamientos de Transparencia Activa | Definir y aprobar el diseño de la ficha web para cada proyecto y divulgarla en el portal de Invias y datos abiertos | Fichas web de proyectos diseñada, aprobada y divulgadas en la página web y datos abiertos | X | X | X |  | X | [12 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 95% | 95% | Actividad con avance del 85% en el primer trimestre y 95% en el corte al segundo trimestre. Se apoyo el desarrollo con la herramienta de Power BI , se dejo el modelo y construcción de parte de la dirección técnica y quedo en aprobación para la publicación . Fichas web disponibles en https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjgzNzM5NGUtMmZmZC00Yzc2LThhODQtMGJmNTY3YjM2ZmNiIiwidCI6ImViMTcxOTI4LTI5MjktNGYyYy1hNzU5LWI1Y2MyYWM3MmFmYiIsImMiOjR9 No se conformó el conjunto de datos abiertos porque no fue entregado por el área responsable. MEMORANDO No DT 46472 del 30/06/2021: Desde la DT se ha diseñado y trabajado en proyectos piloto con la información de la SEI, teniendo en este momento un diccionario de actos abiertos muy amplio, a la fecha estamos a la espera del apoyo de la DO para continuar con el avance y de la aprobación por parte de la alta Dirección. se ha venido trabajado con el equipo de comunicaciones y el equipo de sistemas de la OAP” MEMORANDO No DO 72266 del 29/09/2021 : A cargo de la Dirección Técnica. Sin embargo La Dirección Operativa sigue presta a colaborar en lo que la Dirección Técnica requiera para su cumplimiento. MEMORANDO No DG-GC 74958 del 07/10/2021: Se mantiene la publicación de un banner en el tercer trimestre sobre la sección de Trámites, disponible en: https://www.invias.gov.co/index.php MEMORANDO No DT 75545 del 11/10/2021: A la fecha contamos con el desarrollo de las fichas web, desde la Dirección Técnica, entendiendo que es un proyecto articulado que permita el acceso a la infromación con lineamientos de transparencia, a la fecha esperamos publicacón y aportes por parte de las demas dependencias del insituto. | TI
|  |  |  | Difundir información sobre la oferta institucional de trámites y otros procedimientos en lenguaje claro y de forma permanente a los usuarios de los trámites teniendo en cuenta la caracterización | Información difundida | X | [6 empty] | X |  |  | X | [7 empty] | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 | 100% | 66.67% | 100% | MEMORANDO No SG-GAC 75709 del 11/10/2021 con MEMORANDO SG-GAC 67366 del 13/09/2021 se solicito publicacion banner
|  |  | 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | Mejorar los mecanismos de seguimiento a la respuesta oportuna y de calidad a los derechos de petición y PQRD | Mecanismos de seguimiento a la respuesta oportuna y de calidad, mejorados | [7 empty] | X | [10 empty] | 0% | 1 | 50% | 2 | 100% | 2 | 100% | 100% | 100% | MEMORANDO No SG-GAC 75709 del 11/10/2021 Apartir del 1 de julio se implemento en los seguimientos de PQRD nuevas referencias que sirve para la mejora en la caracterización de usuarios
|  |  |  | Diseñar e implementar estrategia para la publicación de las declaraciones de bienes y rentas de los servidores públicos | Estrategia diseñada e implementada | [7 empty] | X |  | X | [7 empty] | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% |  | 0% | 1. MEMORANDO CIRCULAR No OAP 69360 del 20/09/2021, reiterado medinate MEMORANDO CIRCULAR No OAP 74311 del 06/10/2021 2. MEMORANDO No OAP 73940 del 05/10/2021 en respuesta del Memorando Individual No. SA 72663 30/09/2021: informó un avance del 100% pero no se documentó información en la columna "OBSERVACIÓN" con los resultados de la gestión adelantada, memorandos, url o demás evidencia de soporte.
|  |  |  | Elaboración y presentación de Estados Financieros | Estados Financieros presentados | [8 empty] | X | [8 empty] | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 75% | 100% | MEMORANDO No SF 74167 del 05/10/2021 Esta actividad se realiza el primer trimestre de cada año ya que es año vencido. Los estados financieros para la vigencia 2021 se presentaran el primer trimestre del año 2022. sin embargo en la siguiente direccion electronica se encuentran las notas a los estados financieros de la presente vigencia actualizado a 17/09/2021 https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/hechos-de-transparencia/informacion-financiera-y-contable/estados-financieros-2021
|  |  |  | Formular y actualizar el Plan Anual de Adquisiciones -PAA - | Plan Anual de Adquisiciones formulado y actualizado | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | Actividad cumplida en el primer trimestre MEMORANDO No DC 70779 del 23/09/2021: Plan Anual de Adquisiciones formulado el día 5 de enero de 2021 y con 416 actualizaciones con corte a 21 de septiembre de 2021.
|  |  | 3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar los instrumentos de gestión de la información y adoptarlos mediante acto administrativo | Instrumentos de gestión de la información actualizados y adoptados mediante acto administrativo |  |  |  |  | X |  | X | X |  | X | [8 empty] | 0% |  | 0% | 1 | 50% | 2 | 100% | 50% | 100% | 1. Actividad con meta de 50% de avance con corte al tercer trimestre (septiembre 30). Con Memorando OAP61343 del 24 de agosto de 2021, se envió a SG el registro de activos de información actualizdo ne lo que corresponde al proceso ETICOM y a los grupos de TI. Así mismo con memorando OAP61314 del 24 de agosto de 2021, se solicitó al grupo de comunicaciones actualizar los activos del proceso ETICOM, que son de su competencia. 2. MEMORANDO No OAP 73940 del 05/10/2021 en respuesta del Memorando Individual No. SA 72663 30/09/2021: no hay información reportada en el avance ni en la observación. | TI
|  |  | 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | Mejorar la accesibilidad de la población en condición de discapacidad visual y auditiva (Señalizar con imágenes en lengua de señas, alto relieve, otras lenguas o idiomas) | Accesibilidad mejorada | X | [6 empty] | X |  | X | [8 empty] | 0% |  | 0% | 1 | 50% | 2 | 100% | 50% | 100% | MEMORANDO No SA 72663 del 30/09/2021: Se expidió Memorando Circular SG GAC 38245 del 01 dejunio de 2021 MEMORANDO No SG-GAC 72884 del 30/09/2021 1. Mediante MEMORANDO No SG-GAC 58198 de Fecha12/08/2021 se solicito recursos a la Secretaria General para el fortaleciento e implementacion de herramientas que aumenten la accesibiliad en el canal telefonico . 2. MEMORANDO No SG-GAC 60781 del 23 de agosto del 2021 - Solicitud de recursos y/o elementos de señalización. 3. por correo eectronico del 20/09/2021 se solicito informacion al MINTIC. 4. Por correo elctronico del 20/09/2021 se solicito adecuación de enlaces de accesibilidad en la pagina web
|  |  |  | Realizar auditorias al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI), norma técnica NTC 5854 y norma técnica NTC 6047 de infraestructura. | 3 auditorías realizadas | [5 empty] | X | [12 empty] | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 | 100% | 66.67% | 100% | MEMORANDO No OCI 70332 del 22/09/2021: De conformidad con el Plan de Auditoría Anual Aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 09 de marzo de 2021; el Plan Táctico y los Planes Operativos 2021 de la OCI, las Auditorías: Accesibilidad al Medio Físico. Espacios de Servicio al Ciudadano en la Administración Pública. Norma Técnica NTC 6047 -2013 - Direcciones Territoriales y Planta Central y Auditoría al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) -Gobierno en Línea se encuentra en ejecución y la Auditoría - Accesibilidad a páginas WEB - Norma Técnica NTC 5854 iniciará la última semana del mes de septiembre de 2021.
|  |  | 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Implementar el plan de mejoramiento del Índice de Información y Acceso a la Información, ITA | Plan de mejoramiento implementado | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | [8 empty] | 0% |  | 0% | 1 | 50% | 2 | 100% | 50% | 100% | a. Las actividades relacionadas con el formulario de PQRD se reprogramaron mediante MEMORANDO No OAP 50431 del 15/07/2021, diriguido a la Oficina de Control Interno b. el avance parcial sobre instrumentos de gestión se reportó a través de MEMORANDO No OAP 49337 del 12/07/2021, diriguido a la Oficina de Control Interno c. El Indice de Información Clasificada y Reservada se cargó en la plataforma y se encuentra para aprobadión de datos abiertos. https://datos.gov.co/Transporte/-ndice-de-informaci-n-clasificada-y-reservada/u2us-ac23/data MEMORANDO No DO 72266 del 29/09/2021 :: La Dirección Operativa mediante memorando DO 67705 del 14 de septiembre informa a la oficina asesora jurídica su disposición de prestar apoyo en los requerimientos que sean del caso, encaminado a dar cumplimiento a esta acción. MEMORANDO No SA 72663 del 30/09/2021: Se expidió Memorando Circular 34401 del19 demayo de 2021 y se realizó reunión con Secretaria de Transparencia de Presidencia de la República. MEMORANDO No SG-GAC 72884 del 30/09/2021 1. Con memorando circular No SG-GAC 34401 - del 19/05/2021 - Actividad PAAC - Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública ITA. 2. link de reunión llevada a acabo el día 14/09/2021 con la Secretaria de Transparencia, donde se trató el tema relacionado (https://inviasmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/njvargas_invias_gov_co/EZEq4ioR6FFKsTU8k5ywyA4BgEz2RqSIQTfFPR1tS07LCw) MEMORANDO No SF 74167 del 05/10/2021 En el link abajo indicado se puede encontrar el presupuesto para el Invias asignado para la vigencia 2021 ademas de los reportes de ejecucion por cada mes desde enero hasta agosto, estando la publicacion de los reportes de ejcecucion pptal al dia. https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/hechos-de-transparencia/informacion-financiera-y-contable/presupuesto-2021 MEMORANDO No DT 75545 del 11/10/2021: Contamos con avances en la Implementarcion del plan de mejoramiento del Índice de Información y Acceso a la Información, ITA | TI
|  |  |  | Elaborar informe trimestral sobre la información más consultada (indicando si la misma se encuentra disponible en la página web) | Informes trimestrales sobre información más consultada | [7 empty] | X | [9 empty] | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 | 100% | 66.67% | 100% | MEMORANDO No SG-GAC 75709 del 11/10/2021 Se solicito al grupo comunicación la publicación mediante memorando No SG-GAC SG-GAC 48077 del 08/07/2021 sobre Informe PQRD - ABRIL-JUNIO 2021. Y MEMORANDO No SG-GAC 48078 08/07/2021 sabre la informacion mas consultada ABRIL-JUNIO 2021 https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/peticiones-quejas-y-reclamos/informe-trimestral-informacion-mas-consultada
6- Iniciativas adicionales | 100% | 66.67% | Sin subcomponente | Adoptar un código de buen gobierno que incluya lineamientos sobre manejo de conflicto de intereses, mecanismos de protección al denunciante y canales de denuncia de hechos de corrupción. | Código de buen gobierno adoptado | X | [6 empty] | X |  | X | [8 empty] | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 | 100% | 66.67% | 100% | MEMORANDO No SA 72663 del 30/09/2021: Documento aprobado por el Consejo Directivo en sesión de mes de abril de 2021.
[6 empty] | 27 | 16 | 16 | 4 | 25 | 7 | 6 | 31 | 6 | 9 | 11 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |  | 16.42% |  | 35.91% |  | 58.98% |  | 100%
[5 empty] | # | % | Acum.
|  |  |  | Actividades que vences en el 1° trimestre | 4 | 5.479% | 5.479%
|  |  |  | Actividades que vences en el 2° trimestre | 4 | 5.479% | 10.96%
|  |  |  | Actividades que vences en el 3° trimestre | 9 | 12.33% | 23.29%
|  |  |  | Actividades que vences en el 4° trimestre | 56 | 76.71% | 100%
73
Note on F4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Líderes de proceso. Consolida Oficina Asesora de Planeación.
Note on F5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Líderes de proceso. Oficina Asesora de Planeación Consolida y Convoca Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Note on F6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Sujeto a la Publicación de la Nueva Guia metodologíca
Note on F7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Acorde con el plan de transción
Note on F8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Micrositio por diseñar
Note on F9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El monitoreo debe reportarse mediante memorando a la Oficina Asesora de Planeación en el instrumento vigente
Note on F10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Reporte a la Oficina Asesora de Planeación mediante memorando en herramienta vigente Respuesta: Seguimiento a cargo de la Oficina de Control Interno en cortes cuatrimestrales
Note on F11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Reporte a la Oficina Asesora de Planeación mediante memorando en herramienta vigente Respuesta: Seguimiento a cargo de la Oficina de Control Interno en cortes cuatrimestrales
Note on F30: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1° y 2° trimestre (Diseño)
Note on F31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1° trimestre (Definir)
Note on F36: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1° y 2° trimestre (Diseño) , 3° y 4° trimestre (Implementación)
Note on F40: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 2° y 3° trimestre (Diseño)
Note on F43: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha limite según Plan de mejoraemiento FURAG 30/08/2021
Note on K43: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Grupo de Desarrollo Organizacional
Note on F44: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha limite según Plan de mejoraemiento FURAG Dic 2021
Note on N45: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Grupo de Atención al Ciudadano
Note on F46: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1° Trimestre definir Respuesta: 1° y 2° trimestre (Definir) 3° y 4° trimestre (difundir)
Note on F56: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Vence el primer semestre de 2021segun Plan de Mejorameito FURAG