## Políticas Vs Dimensión (hidden)
DIMENSIÓN
POLÍTICAS | Talento Humano | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión con Valores para Resultados | Evaluación de Resultados | Información y Comunicación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Control Interno
Planeación Institucional |  | X | [5 empty] | 1
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público |  | X | X |  |  |  |  | 2
Talento humano | X | [6 empty] | 1
Integridad | X | [6 empty] | 1
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  |  |  |  | X |  |  | 1
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  |  | X |  |  |  |  | 1
Servicio al ciudadano |  |  | X |  |  |  |  | 1
Participación ciudadana en la gestión pública |  |  | X |  |  |  |  | 1
Racionalización de trámites |  |  | X |  |  |  |  | 1
Gestión documental |  |  |  |  | X |  |  | 1
Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea |  |  | X |  |  |  |  | 1
Seguridad Digital |  |  | X |  |  |  |  | 1
Defensa jurídica |  |  | X |  |  |  |  | 1
Gestión del conocimiento y la innovación | [5 empty] | X |  | 1
Control interno | [6 empty] | X | 1
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional |  |  |  | X |  |  |  | 1
| 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1
DIMENSIÓN
Objetivos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG | Talento Humano | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión con Valores para Resultados | Evaluación de Resultados | Información y Comunicación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Control Interno
Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades públicas | X | [6 empty] | 1
Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos |  | X | X |  |  |  |  | 2
Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua |  |  |  | X | X | X | X | 4
Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas |  |  | X |  |  |  |  | 1
Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño |  |  | X |  |  |  |  | 1
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
DIMENSIÓN
PROCESOS | Talento Humano | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión con Valores para Resultados | Evaluación de Resultados | Información y Comunicación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Control Interno
GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN |  |  | X |  | X |  |  | 2
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION INSTITUCIONAL |  | X | X | X |  |  |  | 3
GESTIÓN DEL RIESGO EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE A CARGO DEL INVIAS |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE A CARGO DEL INVIAS |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL |  |  | X |  |  |  |  | 1
PROGRAMA DE SEGURIDAD EN CARRETERAS NACIONALES |  |  | X |  |  |  |  | 1
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |  |  | X |  | X |  |  | 2
GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | X |  | X |  |  | X |  | 3
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTION LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL |  |  | X |  |  |  |  | 1
EVALUACION Y SEGUIMIENTO |  |  | X | X |  |  | X | 3
| 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1
1) Gestión del Riesgo de Corrupción - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
2) Racionalización de Trámites.
3) Rendición de Cuentas
4) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
5) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
6) Iniciativas adicionales

## MONITOREO 4 TRIM. PAA 2021
|  |  |  | CÓDIGO | EDEPI-FR-2
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |  |  | VERSIÓN | 1
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
| MONITOREO PLAN DE ACCIÓN ANUAL -CUARTO TRIMESTRE 2020 |  |  | PÁGINA | 1 |  | de | 1
NOMBRE DEL PLAN: |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL
DESCRIPCIÓN |  | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL EN EL CUAL SE DETERMINAN ACCIONES Y METAS A DESARROLLAR DURANTE UNA VIGENCIA Y LA DESIGNACIÓN DE LOS RESPONASABLES, PERÍODOS DE CUMPLIMIENTO Y LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO; EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Y EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, PLAN SECTORIAL Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
RESPONSABLE: |  | DIRECTOR GENERAL
VIGENCIA: |  | 2021
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 1: | TALENTO HUMANO
PROCESO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
CUARTO TRIMESTRE 2021
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Talento Humano | Formular y publicar los planes de: estratégico de talento humano, anual de vacantes, de previsión de recursos humano, el institucional de capacitación y el de bienestar e incentivos institucionales | Planes estratégico de talento humano, anual de vacantes, de previsión de recursos humano, el institucional de capacitación y el de bienestar e incentivos institucionales formulado y publicado | 100% | 100% | 100% | 100% | Subdirección Administrativa | Se formularon y publicaron de acuerdo con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) los Planes estratégico de talento humano, anual de vacantes, de previsión de recursos humano, el institucional de capacitación y el de bienestar e incentivos institucionales.
| Implementar los planes: estratégico de talento humano, anual de vacantes, de previsión de recursos humano, el institucional de capacitación y el de bienestar e incentivos institucionales | Planes estratégico de talento humano, anual de vacantes, de previsión de recursos humano, el institucional de capacitación y el de bienestar e incentivos institucionales implementados | 100% | 100% | 100% | 100% | Subdirección Administrativa | Se han implementado de acuerdo con los lineamientos del MIPG los Planes: estratégico de talento humano, anual de vacantes, de previsión de recursos humano, el institucional de capacitación y el de bienestar e incentivos institucionales.
| Mantener, mejorar y evaluar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con énfasis en inspección vigilancia y control | Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo mantenido, mejorado y evaluado. | 100% | 100% | 100% | 100% | Subdirección Administrativa | Se publica en la intranet informe y Resolución No.1536 del 15/06/2021 - Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
| Implementar el código de buen gobierno o Gobierno Corporativo | Código de buen gobierno o gobierno corporativo implementado | 100% | 100% | 100% | 100% | Secretaría General | Se aprobó la resolución N. 4536 de 30 de diciembre de 2021 por la cual se adopta el código de buen gobierno.
Integridad | Dar continuidad al plan de fortalecimiento del código de integridad y gestión ética de la entidad | Plan de fortalecimiento implementado | 100% | 100% | 100% | 100% | Subdirección Administrativa | Se realizó encuenta sobre percepción del Código de Integridad a todos los funcionarios. Así mismo, se realizó campaña en Intranet sobre código de ética
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 2: | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION
PROCESO | PLANEACION INSTITUCIONAL Y GESTION PRESUPUESTAL
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
CUARTO TRIMESTRE 2021
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Planeación Institucional | Formular oportunamente los planes (táctico y operativo 2021) de la Dependencia. | planes (táctico y operativo 2021) formulado | 150 | 150 | 150 | 100% | Todas las Dependencias | Se formuló y registró oportunamente en el aplicativo SIPLAN los planes de Acción y Operativos de todas las dependencias y Direcciones Territoriaes de la entidad
Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público | Asesorar, coordinar y desarrollar las etapas del ciclo presupuestal del Invías (formulación, programación ejecución, seguimiento y evaluación) | Etapas del ciclo presupuestal con asesoría, coordinadas y desarrolladas | 100% | 100% | 100% | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Se efectuó el seguimiento presupuestal con asesoría a todas las dependencias, coordinación y desarrollo.
| Formular y actualizar el Plan Anual de Adquisiciones -PAA- | Plan Anual de Adquisiciones formulado y actualizado | 100% | 1 | 1 | 100% | Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación Dirección Operativa Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Subdirección Red Terciaria y Férrea Subdirección Marítima y Fluvial Dirección Técnica Subdirección de Estudios e Innovación Subdirección Prevención y Atención de Emergencias Subdirección Medio Ambiente Dirección de Contratación Secretaria General Subdirección Administrativa Subdirección Financiera | Cumplimiento en el primer trimestre con al formulación oportuna del Plan Anual de Adquisiciones el 5 de enero de 2021 en el SECOP II. Se realizaron actualizaciones.
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones para mejorar los resultados de FURAG | Acciones para mejorar resultado FURAG con seguimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | Secretaría General Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Estudios e Innovación Subdirección Administrativa Oficina de Control Interno | Se desarrollaron mesas de trabajo con los líderes de política y demás responsables en el Invías. Se consolidó avance de las acciones del plan de mejoramiento elaborado para mejorar los resultados de FURAG.
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 3: | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
CUARTO TRIMESTRE 2021
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Porcentaje de avance de las etapas conducentes al logro de la modernización de la estructura del Invías | 100% de las etapas adelantadas | 100% | 100% | 100% | 100% | Dirección General Secretaría General | Se aprobaron los actos administrativos: Decreto 1292 modifica la estructura, Decreto 1293 modifica planta de personal, resolución 3497 de se crean y modifican grupos de trabajos.
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 3: | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO | GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
CUARTO TRIMESTRE 2021
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Gobierno Digital | Actualizar y socializar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) 2018-2022 | Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) actualizado y socializado | 100% | 100% | 100% | 100% | Dirección General Oficina Asesora de Planeación | Se actualizó y aprobó en Comité Institucional de Gestión y Desemepño el PETI
| Revisar autodiagnóstico de marco de transformación digital y generar acciones | Diagnóstico de marco de Transformación digital revisado y acciones generadas | 100% | 100% | 100% | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Revisión web servicies presidencia.
| Sistemas de información integrados e interoperando | 3 sistemas de información integrados e interoperando | 3 | 100% | 80% | 80% | Oficina Asesora de Planeación | Se cuenta con el levantamiento de requerimientos, flujogramas, términos de referencia y contratación de una plataforma para desarrollar el Sistema de Gestión de documentos electrónicos de archivo
| Actualizar y definir proyecto de arquitectura de tecnologías de información | Proyecto de arquitectura de TI actualizado y definido | 100% | 100% | 100% | 100% | Dirección General Oficina Asesora de Planeación | Revisión y actualización del proyecto de arquitectura de tecnologías de la información. Entrega ficha técnica compra servidores y sw.
Seguridad Digital | Actualizar, el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información -MSPI- | Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información -MSPI- actualizado | 100% | 100% | 100% | 100% | Oficina Asesora de Planeación
Racionalización de trámites | Virtualizar los trámites de la Entidad | Trámites virtualizados | 6 | 100% | 20% | 20% | Dirección Técnica Secretaría General Subdirección de Estudios e Innovación Oficina Asesora de Planeación | Se compró la herramienta BPM para automatización de procesos y ya se tienen los flujos. Se van a hacer los desarrollos con el BPM para digitalizarlos
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 3: | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION INSTITUCIONAL
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
CUARTO TRIMESTRE 2021
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Cumplir eficientemente las actividades administrativas a cargo de las dependencias, establecidos en los Planes Operativos. | Actividades administrativas con cumplimiento oportuno | 100% | 100% | 100% | 100% | Todas las Dependencias | Se apoyó el cumplimiento eficiente de todas las actividades administrativas tendientes al logro de los objetivos propuestos en los planes Operativos.
| Atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes | PQRD atendidas oportunamente de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes | 100% | 100% | 100% | 100% | Todas las dependencias | Se atienden oportunamente todas las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes presentadas
participación ciudadana en la gestión pública | Actualizar e implementar la estrategia de participación ciudadana | Estrategia de participación ciudadana actualizada e implementada | 100% | 100% | 100% | 100% | Secretaría General con apoyo de Oficina Asesora de Planeación Dirección Operativa Dirección Técnica | Estrategia aprobada y publicada en la pagina web https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/atencion-al-ciudadano/12005-estrategia-de-participacion-ciudadana-2021
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 3: | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO | GESTION,MODERNIZACION Y REGULACION NORMATIVA DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
CUARTO TRIMESTRE 2021
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Desarrollar 10 regulaciones de nuevas tecnologías propuestas en el modo de transporte carretero | 10 regulaciones propuestas para ser desarrolladas en el modo de transporte carretero | 10 | 10 | 10 | 100% | Dirección Técnica Subdirección de Estudios e Innovación | Informe de avance del convenio 1633 de 2020.
| Gestionar Fuentes adicionales de ingresos | 2 nuevas fuentes de financiación gestionadas | 2 | 100% | 100% | 100% | Dirección Técnica | Titularizacion de recaudo de peajes, se avanzó en la contratación de las Iteraciones, las cuales serán unas calificaciones previas a la calificación de la emisión definitiva de la titularización. Vias del Saman: El día 02 de noviembre de 2021 se llevó a cabo en la ciudad de Cali la primera mesa del Comité Directivo del convenio Interadministrativo, participó en éste evento La Gobernadora del Valle, el Gobernador de Risaralda, El Director Técnico del INVIAS, todas las partes asistieron con sus respectivos equipos de trabajo. En esta mesa de trabajo se recibe voto favorable para las intervenciones entre obras y estudios y diseños que desarrollará FINDETER a través del Patrimonio Autónomo vinculado para éste proceso. ALTA GUAJIRA - CONTRAPRESTACION PORTUARIA En articulación con la Subdirección de red terciaria, se ha realizado seguimiento a la presentación de proyectos en ocasión al mecanismo Pacto territorial Cesar RUTAS SOSTENIBLES POR COLOMBIA Elaboración del PO Rutas Sostenible en el cual se evidencia cronograma, presupuesto, inversión, indicadores, responsables y productos del programa rutas sostenibles. COOPERACIÓN INTERNACIONAL Diálogos de Alto Nivel Estados Unidos, se busca presentar ante este país oferente de financiación y cooperación, proyectos que requieran de financiación del instituto, así como presentar los avances en municipios y vías terciarias lo cual es prioridad para este país. En el mes de septiembre se han realizado 2 mesas técnicas de preparación para los Diálogos, los cuales se realizarán en el mes de octubre.
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 3: | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO | PROGRAMA SEGURIDAD EN CARRETERAS
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
CUARTO TRIMESTRE 2021
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fortalecer el Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales | Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales fortalecido | 100% | 100% | 100% | 100% | Secretaría General Dirección Técnica | Aplicativo Cofi implementado, se evidencia el acceso en la mesa técnica del PSCN
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 3 : | Gestión con Valores para Resultados
PROCESO | CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
CUARTO TRIMESTRE 2021
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Comprometer del 99,67% de los recursos de inversión asignados a la vigencia $4.346.805 *valores en millones de pesos | Recursos de inversión comprometidos | 4346805 | 4346805 | 4726290 | 108.7% | Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación Dirección Operativa –Grupo Gerencia de Proyectos Estratégicos Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Subdirección Red Terciaria y Férrea Subdirección Marítima y Fluvial Dirección Técnica – Grupo de Grandes Proyectos Subdirección de Estudios e Innovación Subdirección Prevención y Atención de Emergencias Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social Secretaria General Subdirección Administrativa Direcciones Territoriales | Se registra un cumplimiento del 109% de la meta programada al comprometer recursos por valor de $ 4.726.290, frente a los $4.346.805 programados.
| Obligar 95,07% de los recursos de inversión asignados en la vigencia $4,375,365 *valores en millones de pesos | Recursos de inversión obligados | 4159659 | 4159659 | 3317146 | 79.75% | Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación Dirección Operativa –Grupo Gerencia de Proyectos Estratégicos Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Subdirección Red Terciaria y Férrea Subdirección Marítima y Fluvial Dirección Técnica – Grupo de Grandes Proyectos Subdirección de Estudios e Innovación Subdirección Prevención y Atención de Emergencias Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social Secretaria General Subdirección Administrativa Direcciones Territoriales | Se registra un cumplimiento del 80% de la meta programada al obligar recursos por valor de $3.317.146 frente a los $3.317.146 programados
| Comprometer del 94,13% de los recursos de funcionamiento asignados a la vigencia $195,776 *valores en millones de pesos | Recursos de funcionamiento comprometidos | 184283 | 184283 | 184292.4 | 100% | Subdirección Administrativa Oficina Asesora Jurídica | Se registra un cumplimiento del 100% de la meta programada al comprometer los recursos de funcionamiento programados.
| Obligar 89.06% de los recursos de funcionamiento asignados en la vigencia $195,776 *valores en millones de pesos | Recursos de funcionamiento obligados | 174358 | 174358 | 174368 | 100% | Subdirección Administrativa Oficina Asesora Jurídica | Se registra un cumplimiento del 100% de la meta programada al obligar los recursos de funcionamiento programados.
| Obligar 99,5% de los recursos de la reserva presupuestal 2020 *valores en millones de pesos | Recursos obligados de la reserva presupuestal 2020 | 993676 | 993676 | 971527.32 | 97.77% | Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación Dirección Operativa –Grupo Gerencia de Proyectos Estratégicos Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Subdirección Red Terciaria y Férrea Subdirección Marítima y Fluvial Dirección Técnica – Grupo de Grandes Proyectos Subdirección de Estudios e Innovación Subdirección Prevención y Atención de Emergencias Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social Secretaria General Subdirección Administrativa Direcciones Territoriales | Se registra un cumplimiento del 98% de la meta al obligar recursos de la reserva por valor de $971.527.32 frente a los $993.673.00 millones programados.
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 3: | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO | ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
CUARTO TRIMESTRE 2021
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestionar los bienes inmuebles fiscales | Bienes inmuebles fiscales gestionados | 100% | 100% | 100% | 100% | Subdirección Administrativa | Se realizó el estudio, verificación de los Predios Fiscales y Puertos a cargo de la Subdirección Administrativa, se realizó un estudio y verificación catastral, jurídico y administrativo de los bienes. Acciones adelantadas y registradas en el aplicativo SICOR.
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 3: | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
CUARTO TRIMESTRE 2021
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Revisar los proyectos de Actas de Liquidación elaboradas por cada una de las dependencias y hacer seguimiento a los contratos liquidados y pendientes por liquidar en los términos de ley. | Seguimiento realizados y proyectos de actas de liquidación revisadas | 100% | 100% | 100% | 100% | Dirección de Contratación | 150 Proyectos de Actas de Liquidación revisados en el cuarto trimestre 2021.
| Adelantar los procesos de selección de los bienes, servicios y obras solicitados por las unidades ejecutoras a través de la plataforma SECOP II | Número de procesos realizados a través de SECOP II. | 100% | 100% | 100% | 100% | Dirección de Contratación | 80 procesos publicados en SECOP II para el 4 to trimestre de 2021.
| Impartir las directrices a las Unidades ejecutoras a cargo, para el trámite de prórrogas, modificaciones y adiciones conforme lo previsto en el Manual de Contratación y Manual de Interventoría Vigentes. | Memorandos Circulares con directrices impartidas | 100% | 100% | 100% | 100% | Dirección de Contratación
| Revisar y ajustar anualmente los pliegos tipo elaborados por la entidad distintos de los reglados por el Gobierno Nacional. | Memorando Circular que socializa las plantillas revisadas y ajustadas. | 100% | 100% | 100% | 100% | Dirección de Contratación | Se aprobó los memorandos circulares No SPSC 79411del 25/10/2021 y No SPSC 79407 del 25/10/2021.
| Fortalecer el diseño y la implementación de las actividades de control en los procedimientos | Procedimientos de control fortalecidos | 100% | 100% | 100% | 100% | Dirección de Contratación | Se realizó el 27/12/2021 en KAWAK el monitoreo a los indicadores de gestión.
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 3: | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO | GESTION LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
CUARTO TRIMESTRE 2021
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar dentro de los términos de ley y los procedimientos la gestión de cobro coactivo. | Cobros persuasivos y procesos coactivos adelantados dentro los términos de ley y los procedimientos vigentes | 100% | 100% | 100% | 100% | Oficina Asesora Jurídica | Se realizó la gestión de 29 procesos de cobro coactivos en el cuarto trimestre, para un acumulado de 135 procesos.
| Emitir conceptos jurídicos dentro del marco de sus funciones y dentro de los plazos legales. | Conceptos jurídicos emitidos dentro de los plazos legales | 1 | 100% | 100% | 100% | Oficina Asesora Jurídica | En el cuarto trimestre se emitieron 38 conceptos, para un acumulado de 122 conceptos.
| Verificar expedientes físicos vs expedientes virtuales. Validando las piezas procesales de cada uno. | Expedientes físicos y Expedientes virtuales verificados | 100% | 100% | 100% | 100% | Oficina Asesora Jurídica | En el cuarto trimestre se verificaron 213 expediente virtuales, para un acumulado de 2,036 expedientes.
| Adelantar y gestionar los procesos administrativos sancionatorios y las declaratorias de siniestro en cumplimiento del fin de las normas | Solicitudes de sanciones y/o declaratorias de siniestro, adelantadas y gestionadas | 100% | 100% | 100% | 100% | Oficina Asesora Jurídica | Registro audiovisual de 9 audiencias, Gestión en 9 Expedientes.
| Ejercer la defensa Judicial de la Entidad | Procesos judiciales adelantados en términos y competencia. | 100% | 100% | 100% | 100% | Oficina Asesora Jurídica | Se atendieron 107 audiencias judiciales y extrajudiciales. Para un acumulado de 470 procesos.
Defensa Juridica | Presentar ante la Agencia Nacional de Defensa Judicial la PPDA conforme a las directrices impartidas para la aprobación metodológica. | PPDA presentada ante la Agencia Nacional de Defensa Judicial | 100% | 100% | 100% | 100% | Oficina Asesora Jurídica Comité de conciliación | La Política de Prevención de Daño Antijurídico -PPDA- fue presentada y aprobada para las vigencia 2020 - 2021.
| Aprobar, implementar y hacer seguimiento a la PPDA en el Comité de Conciliación | PPDA aprobada, implementada y con seguimiento | 100 | 100% | 100% | 100% | Oficina Asesora Jurídica Comité de conciliación | Se estructuró y remitió la PPDA 2022-2023 fue aprobada metodológicamente por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y por el Comité de Conciliación según acta No. 41.
Mejora normativa | Realizar las actividades requeridas para el cumplimiento de la Agenda Regulatoria | Actividades realizadas para el cumplimiento de la agenda Regulatoria | 100% | 100% | 100% | 100% | Secretaría General Oficina Asesora Jurídica | Se dio respuesta al memorando SEI 32126 de 11/05/2021, mediante memorando OAJ 35836 de 24/05/2021. Se expidió decreto de reestructuración del Invías.
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL | Crecimiento Verde
DIMENSIÓN No. 3: | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO | GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE A CARGO DEL INVIAS
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
CUARTO TRIMESTRE 2021
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Efectuar Seguimiento a las acciones en los proyectos ambientales en cumplimiento de las medidas de mitigación, conservación, prevención y restauración establecidas dentro de los proyectos | Seguimiento a las Acciones | 100% | 100% | 100% | 100% | Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social | Se realizó el seguimiento al componente ambiental según los siguientes soportes: Solicitud de pronunciamiento sobre la necesidad o no de obtener licencia para la ejecución de las obras para la ¿atención de obras de protección costera: construcción y reforzamiento puntos críticos entre los PR 18+0535 y PR 20+0025 en la Transversal del Caribe ruta 9007, sector Barranquilla - Ciénaga en el marco de declaratoria de calamidad pública en el corredor vial Transversal del Caribe, establecida mediante decreto No. 0260 del 25 de agosto del 2021 expedido por la Gobernación del Magdalena. Ley 1682 de 2013 artículo 43. Remisión Plan de Inversión No. 2. Proyecto atención de obras de protección costera: Construcción y reforzamiento puntos críticos entre los PR 18+0535 Y PR 20+0025 en la Transversal del Caribe ruta 9007, Sector Barranquilla- Ciénaga. Contrato de Obra 1119-2021 y Contrato Interventoría 1129-2021. Departamento de Magdalena SS 73376. Atención obras de emergencia en el Puente Caridad ubicado entre el PR 63+0700 y el PR 64+0000 de la carretera Bogotá-Villavicencio ruta 40, tramo 4006, en el departamento de Cundinamarca. Interventoria técnica, admisnitrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento de vías terciarias en apia, Santuario, La Celia, Pueblo Rico en el departamento de Risaralda Contrato de Interventoría No 1368 de 2019 Contrato de Obra No 1450,1451 y 1462 de 2019.
| Gestionar predios y mejoras requeridas para el desarrollo de proyectos INVÍAS | Predios y mejoras gestionadas | 1 | 100% | 100% | 100% | Grupo de Grandes Proyectos Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Grupo de Proyectos Estratégicos Subdirección de Medio Ambiente | Se gestionó 281 insumos para la gestión predial (sumatoria de ficha estudios de títulos y avalúos). Para un total de 1442 gestiones de insumos para la adquisición predial.
| Efectuar seguimiento a los Programas sociales de los proyectos | Seguimiento al componente social de los Planes de manejo y PAGAS | 100% | 100% | 100% | 100% | Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL | Competitividad Estratégica e Infraestructura
DIMENSIÓN No. 3: | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO | GESTIÓN DEL RIESGO EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACARGO DEL INVIAS
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
CUARTO TRIMESTRE 2021
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Implementar el Plan de Gestión del riesgo de Desastre | Plan de Gestión del Riesgo de Desastres implementado | 20% | 100% | 100% | 100% | Dirección General Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias | Con la ejecución del convenio 949/2021, se concluyó la capacitación de gestión del riesgo a los Administradores Viales, con quienes a su vez, se implementaron la guias de gestión del riesgo propuestas y se capturó la información de gestión del riesgo.
| Atender emergencias que se presenten en la red vial nacional primaria. | Emergencias en la red vial nacional primaria atendidas | 100% | 100% | 100% | 100% | Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias | Se atendieron emergencias en vías de: Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Santanderes, Putumayo, Quindío, Risaralda, Sucre, Tolima y Valle. Aprobación del avance sobre el documento preliminar del Plan de Emergencia y Contingencia (PEC).
| Atender 24 sitios críticos en la red vial nacional primaria. | Sitios críticos en la red vial nacional primaria atendidos | 2 | 1 | 0% | 0% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Grupo de Proyectos Estratégicos
| Atender 1 sitio crítico en la red vial terciaria | Sitios críticos en la red vial terciaria atendidos en la carretera Tame - Arauca | 1 | 100% | 100% | 100% | Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias | Se atendieron sitios críticos en la red vial -Tocoragua y Km 19 Troncal Caribe- y puentes afectados - Jardín de Peñas, desmontaje de puentes Uchupayaco y Anchique-; Se atendieron Urgencias Manifiestas San Andres, Troncal Central, Curos y Altamira-Florencia. Se realizó contratación VF convenio INVIAS - ANI Obra Muchachitos, . Se consolidó la base de datos con los Sitios Críticos reportados en aplicativo HERMES y se formuló la matriz de priorización
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 3: | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO | Gestión, modernización y regulación normativa de la infraestructura de transporte
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
CUARTO TRIMESTRE 2021
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar las acciones correspondientes al Plan de Acción de Implementación de los ejes de la política de Sostenibilidad | Acciones del Plan de Acción de los ejes de la política de Sostenibilidad implementadas | 100% | 100% | 100% | 100% | Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social | Se realizaron acciones correspondientes a la Estrategias gestionadas para la implementación del Plan de Acción de los ejes de la política de Sostenibilidad 2021: Contrato 891 del 2021. Actualización de Guías de Manejo Ambiental. Oficios, link, avance y finalización del proyecto. Contrato 827 del 2021. Elaboración de un Mapa de Vulnerabilidad Faunística. Link, avance y finalización del proyecto, se publica Pieza Socialización Guías de Manejo Ambiental. Se realizó actualización del instructivo MASPRSO-MN1-IN-6 - Instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad y los formatos MASPRSO-MN1-IN-6-FR-6 Cálculo de emisiones en contrato de obra y MASPRSO-MN1-IN-6-FR-7 Cálculo de consumo de energía en contratos de obra. Se crearon las bases de datos de Cálculo de Emisiones y Consumo de Energía para los proyectos Concluir, Concluir y Vías Para La Legalidad. Se realizó presentación del Manual de Interventoría Grupo de Sostenibilidad al Director de Ejecución y Operación del INVIAS. Seguimiento a la implementación LIVV, proyectos piloto INVIAS, ANI y Amazonia.
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Analizar soluciones innovadoras para ser reguladas para el sector. | 33.3% de las soluciones innovadoras para el sector analizadas | 33% | 100% | 100% | 100% | Dirección Técnica Subdirección de Estudios e Innovación | Se cuenta con el Informe de la 4ta y 5ta rueda de innovación el cual muestra los avances obtenidos en las soluciones innovadoras para el sector.
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Competitividad Estratégica e Infraestructura
DIMENSIÓN 4: | EVALUACION DE RESULTADOS
PROCESO | GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
CUARTO TRIMESTRE 2021
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Realizar rehabilitación y/o mantenimiento de 690 km | Kilómetros de red vial primaria rehabilitados y/o mantenidos | 690.47 | 690.47 | 1859.86 | 269.4% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Grupo de Proyectos Estratégicos Gerencia de Grandes Proyectos | Se rehabilitarón y mantuvieron 1859,86 km en vías primarias, a continuación se relaciona el detalle por cada una de las actividades. Rehabilitación 18,94 km SRN realizó13,86km de rehabilitación en los siguiente contratos: Cto 1447/2021 (0,02km); Cto 1112/2020 (0,59km); Cto 1096/2020 (0,9km); Cto 1410/2020 (1,1km); Cto 1479/2019 (0,67km); Cto 1129/2020 (1,5km); Cto 1358/2020 (0,02km); Cto 1431/2021 (0,5km); Cto 1559/2015 (2km); Cto 2733/2019 (0,9km); Cto 901/2017 (2,16km); Cto 1070/2020 (3,5km); GGP realizó 5,08km de rehabilitación en los siguientes contratos: Cto 1815-2020 (3,98km) y 1617-2020 (1,10km). Mantenimiento 1840,92km SRN realizó 522km de mantenimeinto en los siguientes contratos: Cto 2734-2019 (0,02km); Cto 1157/2020 (0,17km); Cto 1301/2020 (0,1km); Cto 1602/2020 (20,84km); Cto 1602/2020 (13,82km); Cto 1447/2021 (0,81km); Cto 1470/2020 (0,14km); Cto 1475/2021 (0,1km); Cto 1179/2020 (5,35km); Cto 1581/2021 (0,5km); Cto 1105/2020 (3,72km); Cto 1481/2020 (3,33km); Cto 0978-2021 (0,6km); Cto 1858-2020 (0,42km); Cto 1107/2020 (0,15km); Cto 1336/2020 (13km); Cto 0991-2021 (0,1km); Cto 1816/2020 (0,5km); Cto / (0,1km); Cto 1039-2020 (4,9km); Cto 1039-2020 (1,4km); Cto 1218/2020 (2,35km); Cto 1218/2020 (2km); Cto 1329/2020 (0,5km); Cto 1329/2020 (3,37km); Cto 1758-2020 (1,1km); Cto 1815-2020 (0,3km); Cto 1853-2019 (23,2km); Cto 2145/2019 (1,4km); Cto 1051/2021 (5,5km); Cto 1112/2020 (29,7km); Cto 1423/2020 (1,95km); Cto 1466/2020 (0,21km); Cto 1617-2020 (20,95km); Cto 1631-2020 (1,94km); Cto 2745/2019 (8km); Cto 1096/2020 (0,2km); Cto 0923-2021 (0,8km); Cto 1591/2020 (1,5km); Cto 1142/2020 (1,7km); Cto 0989-2021 (0,45km); Cto 1194-2021 (1,31km); Cto 1479/2019 (3,06km); Cto 1129/2020 (1,5km); Cto 1454/2020 (1,52km); Cto 0976-2021 (0,04km); Cto 0991-2021 (0,05km); Cto 1305/2020 (0,21km); Cto 1531/2020 (7,7km); Cto 1358/2020 (11km); Cto 1045-2021 (60km); Cto 0974-2021 (1km); Cto 1431/2021 (8,61km); Cto 1467/2021 (0,14km); Cto / (12,96km); Cto 1016/2020 (8,62km); Cto 1016/2020 (1,1km); Cto 2768/2019 (9km); Cto 1115/2020 (0,05km); Cto 0988-2021 (0,85km); Cto 1684-2020 (66,8km); Cto 1532/2021 (4,29km); Cto 1532/2021 (9,55km); Cto 1532/2021 (0,18km); Cto 2766/2019 (0,05km); Cto 1968/2020 (5km); Cto 1060/2020 (77km); Cto 1559/2015 (32,7km); Cto 1175/2021 (20km); Cto 948/2020 (0,76km); GPE realizó 779km de mantenimiento periódico en los siguientes contratos: Cto 1051/2021 (188km); Cto 1175/2021 (3km); Cto 1757/2020 (220km); Cto 1177/2018 (179km); Cto 1037/2021 (161km); Cto 1101/2020 (28km); GGP realizo 539,68 km de mantenimiento periódico en los siguientes contratos: Cto 0978-2021 (45km); Cto 1858-2020 (17,2km); Cto 0991-2021 (0,4km); Cto 1758-2020 (8,84km); Cto 1815-2020 (10,6km); Cto 1617-2020 (14,9km); Cto 1631-2020 (20km); Cto 0923-2021 (35km); Cto 0989-2021 (68km); Cto 0976-2021 (5,17km); Cto 0991-2021 (1,8km); Cto 1045-2021 (18,6km); Cto 0974-2021 (15,2km); Cto 0988-2021 (3km); Cto 1684-2020 (150,7km); Cto 0987-2021 (53km); Cto 1042-2021 (60km); Cto 1628-2020 (12,27km);
| Realizar mejoramiento de 96 km de red vial primaria | Kilómetros de red vial primaria mejorada | 96.45 | 96.45 | 84.29 | 87.39% | Grupo Cruce de la Cordillera Central Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Grupo de Proyectos Estratégicos Dirección Técnica Gerencia de Grandes Proyectos | Se mejoraron 84,29 km en vías primarias mejoradas, se relacionan las intervenciones por cada una de las actividades: Segundas calzadas 17,89km GGP realizó 3,04 km de segundas calzadas en los siguientes contratos: Cto 1674/2015 (0,9km); Cto 885/2019 (0,67km); Cto 877/2019 (1,11km); Cto 880/2019 (0,36km); GPE realizó 9,9 km de segundas calzadas en el contrato 1177-2018 SRN realizó 4,95 km de segundas calzadas en los siguientes contratos: Cto 1632/2015 (1,08km); Cto 1559/2015 (1,87km); Cto 1070/2020 (2km); Pavimento 66,94 km GGP realizó 2,33 km de pavimento con el contrato 1001-2021 GPE realizó 27,22 km de pavimento en los siguientes contratos:Cto 1433/2017 (2,76km); Cto 1432/2017 (9,66km);Cto 1456/2017 (1,35km); Cto 1723/2020 (1,9km); Cto 2503/2019 (4,1km); Cto 1757/2020 (7,45km); SRN realizó 36,85km de pavimento en los siguientes contratos: Cto 2734/2019 (0,39km); Cto 1810/2020 (0,82km); Cto 1179/2020 (4,65km); Cto 1699/2015 (2,18km); Cto 0988-2020 (0,21km); Cto 1602/2019 (0,11km); Cto 1515/2015 (0,16km); Cto 934/2020 (7km); Cto 2745/2019 (2,94km); Cto 654/2014 (7,15km); Cto 2768/2019 (4km); Cto 1060/2020 (2,75km); Cto 1019/2020 (2,6km); Cto 1639/2015 (1,22km); Cto 1523/2019 (0,67km);
| Realizar mejoramiento de 498 Km de vías terciarías | Kilómetros de vías terciarías mejorados | 498.1313 | 498.1313 | 2383.63 | 478.5% | Subdirección de la Red terciaría y Férrea | Se intervinieron 2.383,63km en mejoramiento de vías terciarias transitables
| Realizar mantenimiento de 5000 en vías terciarias | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | 5000.001 | 5000.001 | 5839.3 | 116.8% | Subdirección de la Red terciaría y Férrea | Se intervinieron 5.839,3km en mantenimiento de vías terciarias transitables
| Inventariar 10275 km de la red terciaria en municipios PDET. | kilometros de red terciaria inventariados en municipios PDET elaborado | 10275.4014 | 10275.4014 | 1832 | 17.83% | Subdirección de la Red terciaría y Férrea
| Realizar mejoramiento, construcción y/o profundización a 1 acceso marítimo | Canal de acceso al puerto de Providencia profundizado | 1 | 1 | 0 | 95% | Subdirección Marítima y Fluvial | El contrato del Dragado de profundización del Canal de acceso al Puerto de Providencia terminó y tuvo un avance físico del 95%.
| Realizar mantenimiento a 2 accesos marítimos | Accesos marítimos mantenidos | 2 | 2 | 1 | 50% | Subdirección Marítima y Fluvial | Se realizó el mantenimiento de Boca de Coquito en el rio atrato golfo de Urabá
| Construir, mejorar y/o mantener 15 muelles fluviales | Muelles Fluviales construidos, mejorados y/o mantenidos | 15 | 15 | 3 | 20% | Subdirección Marítima y Fluvial | Se construyeron 2 muelles en el municipio de Puerto Nariño y el muelle de Tarapacá
| Intervenir 9 municipios priorizados con vías fluviales | Número de municipios priorizados con vías fluviales intervenidas | 9 | 9 | 9 | 100% | Subdirección Marítima y Fluvial | Se realizaron intervenciones en los siguiertes municipios: Bojayá, Sipí, Puerto Nariño, Puerto Asís, Carmen del Darién, Riosucio, Francisco Pizarro, Santa Barbara de Iscuande, Bojayá, Sipí, Puerto Nariño y Amazonas
| Realizar 4 Otras obras fluviales | Otras Obras Fluviales construidas | 4 | 4 | 4 | 100% | Subdirección Marítima y Fluvial | SMF: Se adelantó la contratación de las obras de mantenimiento del río Jiguamiandó, en el municipio de Carmen de Darién, mantenimiento del río Chintadó, en el Municipio de Riosucio. Obras de protección entre el muelle de providencia y el puente de los enamorados y obras para la puesta al servicio de los muelles de Puerto Nariño.
| Pavimentar 44 km en red secundaria | kilómetros de red vial secundaria con pavimento nuevo | 44.1 | 44.1 | 7.79 | 17.66% | Subdirección de la Red terciaría y Férrea Grupo de Grandes Proyectos | Se han intervenido 7,79 km en pavimento en vías secundarías
| Adelantar la rehabilitación de 2,5 km de la red vial secundaria | Kilómetros de red vial secundaria rehabilitados | 2.5 | 2.5 | 0 | 0% | Grupo de Grandes Proyectos
| Construir 19 túneles en la red vial nacional primaria | Túneles de red vial nacional primaria terminados | 19 | 19 | 7 | 36.84% | Grupo Cruce de la Cordillera Central
| Poner 25 túneles en operación | Túneles en operación | 25 | 25 | 25 | 100% | Grupo Cruce de la Cordillera Central Subdirección de la Red Nacional de Carreteras
| Construir 44 puentes de la red vial nacional primaria | Puentes en la red vial primaria construidos *(incluye viaductos) | 44 | 44 | 23 | 52.27% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Grupo de Proyectos Estratégicos Gerencia de Proyectos Estrategicos Gerencia de Grandes Proyectos Dirección Técnica | TERMIANCION PUENTES EN LA TRANSVERSAL EL LIBERTADOR SECTOR PTO VALENCIA- GUADUALEJO (2 puentes) TRANSV QUIBDO-MEDELLIN TRAMO QUIBDO-LA MANSA SECTOR 1 EL DIECIOCHO-EL DOCE (3 puente) DISEÑO Y CONST PUENTE EN ESTRUCTURA METALICA, LOS LAGOS DE LA CARRETERA ALTAMIRA- FLORENCIA. (1 puente) TRANSV CENTRAL DEL PACIFICO ANIMAS-PUEBLORICO VIAS PARA EL CHOCO (7 puentes) CULMINACION ENTRE EL INTERCAMBIADOR BERMELLON Y TUNEL (8 puentes) CULMINACION ENTRE TUNEL 16 (PR38+945) Y LLEGADA MUNIC CAJAMARCA - SGDA CALZ TOLIMA. (10 puentes)
| Rehabilitar 1 puentes de la red vial nacional primaria | Puentes en la red vial primaria rehabilitado en la carretera El Crucero - Aguazul | 1 | 1 | 0 | 0% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras
| Construir 11 puentes de la red vial secundaria | Puentes en la red secundaria construidos | 11 | 11 | 6 | 54.55% | Subdirección de la Red terciaría y Férrea Grupo de Grandes Proyectos | INTERV. ZONA 1 BICENT: PAZ DE RIO-TASCO, ALTO DEL SAGRA-SOCOTÁ Y GÁMEZA-MONGUA-MONGUÍ (4 puentes INTERVENTORIA ZONA 4 BICENTENARIO VIAS: VILLA DE LEYVA- STA SOFIA- MONIQUIERAY BUENAVISTA- CANTINA (1 puente) CORREDOR AGROFORESTAL Y ENERGETICO (1 puente)
| Construir 22 puentes en la red vial terciaria | Puentes en la red terciaria construidos | 22 | 22 | 2 | 9.091% | Subdirección de la Red Terciaria y Férrea | SECTOR LA MICA DE LA VIA CURRULAO- NUEVA ANTIOQUIA (2 puentes)
| Construir 1,14 km de segundas calzadas en la red vial secundaria | kilómetros de segundas calzadas construidos red vial secundaria | 1.14 | 1.14 | 0 | 0% | Grupo de Grandes Proyectos
| Construir 0,65 Km de tercer carril en red vial secundaria | Km de tercer carril en red vial secundaria | 0.65 | 0.65 | 0 | 0% | Grupo de Grandes Proyectos
| Operar, mantener y señalizar en 7 pasos a nivel para el paso de vehículos ferroviarios | Pasos a nivel de infraestructura férrea operados, mantenidos y señalizados | 7 | 7 | 7 | 100% | Subdirección de la Red terciaría y Férrea
| Intervenir 17 sedes y estaciones férreas | 17 Sedes y estaciones férreas intervenidas | 17 | 17 | 5 | 29.41% | Subdirección de la Red Terciaria y Férrea | Mantenimiento estaciones Férrea Saboyá, Sogamoso, Barrancabermeja, Puerto Wilches y El opon
| Realizar 62 kilómetros mantenimiento rutinario a la Red Férrea a cargo | Kilómetros mantenidos en la red férrea | 62 | 62 | 25.33 | 40.85% | Subdirección de la Red Terciaria y Férrea | Vías verdes y Puerto Salgar
| Rehabilitar 50 kilómetros en la red férrea | Kilómetros rehabilitados en la red férrea | 50 | 50 | 0 | 0% | Subdirección de la Red Terciaria y Férrea
| Restaurar 1 estaciones férreas | Estación férrea de Caicedonia restaurada | 1 | 1 | 1 | 100% | Subdirección de la Red Terciaria y Férrea
| Construir 17 km de cicloruta | Kilómetros de cicloruta construidos | 17.26 | 17.26 | 13.16 | 76.25% | Subdirección de la Red Terciaria y Férrea
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Competitividad Estratégica e Infraestructura
DIMENSIÓN 4: | EVALUACION DE RESULTADOS
PROCESO | Gestión, modernización y regulación normativa de la infraestructura de transporte
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
CUARTO TRIMESTRE 2021
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Seguimiento y evaluación del desempeño Instituciona | Elaborar 20 estudios y diseños para la construcción y mejoramiento de la infraestructura vial | Estudios y/o diseños de la red vial elaborados | 20 | 20 | 22 | 110% | Subdirección de Estudios e Innovación Subdirección Marítima y Fluvial
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Actualizar 23 estudios y diseños para la construcción y mejoramiento de la infraestructura vial | Estudios y/o diseños de la red vial actualizados | 23 | 23 | 12 | 52.17% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Gerencia de Proyectos Estratégicos Dirección Técnica Gerencia de Grandes Proyectos
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Competitividad Estratégica e Infraestructura
DIMENSIÓN 4: | EVALUACION DE RESULTADOS
PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
CUARTO TRIMESTRE 2021
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional | Contratar 30 juntas de acción comunal en vías terciarias | Número de Juntas de acción comunal en vías terciarias contratadas | 30 | 30 | 78 | 260% | Subdirección de la Red terciaría y Férrea | Se genera un cumplimiento que supera el 100% de la meta programada: Se contrataron 78 JAC con Regalías y Colombia Rural
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 4: | EVALUACION DE RESULTADOS
PROCESO | EVALUACION DE RESULTADOS
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
CUARTO TRIMESTRE 2021
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Evaluar oportunamente los planes (acción y operativo) de la Dependencia. | Planes (acción y operativo) evaluados oportunamente. | 150 | 150 | 150 | 100% | Todas las Dependencias | Se realizó la evaluación de los planes de acción y operativos del Invías.
| Enviar reportes de ejecución presupuestal para seguimiento oportuno y toma de decisiones | Reporte mensual de Unidades Ejecutoras | 48% | 48 | 48 | 100% | Subdirección Financiera | Se reportó oportunamente la ejecución presupuestal que prepara semanalmente.
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 7: | CONTROL INTERNO
PROCESO | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION INSTITUCIONAL
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
CUARTO TRIMESTRE 2021
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Control Interno | Implementar las acciones a cargo en el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | Acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano implementadas | 100% | 100% | 100% | 100% | Secretaría General - Subdirecciones Dirección de Contratación Dirección Técnica - Subdirecciones Dirección Operativa - Subdirecciones Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica Oficina de Control Interno | Se publicó en la página web de la Entidad el seguimiento cuatrimestral al PAAC - Mapa riesgos de corrupción-SUIT a 31/12/2021. enlace https://www.invias.gov.co/index php/plan-anticorrupcion-y de atencion-al-ciudadano.
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 7: | CONTROL INTERNO
PROCESO | EVALUACION Y SEGUIMIENTO
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
CUARTO TRIMESTRE 2021
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Control interno | Aprobar el plan de trabajo para fortalecer el SCI- Sistema de Control Interno del Invías | Plan de trabajo aprobado en el Comité de Control interno | 100% | 100% | 100% | 100% | Dirección General Comité de Control Interno | Aprobación del plan de trabajo para fortalecer el SCI- Sistema de Control Interno del Invías
| Implementar el plan de trabajo para fortalecer el SCI- Sistema de Control Interno del Invías | 100% de cumplimiento del plan | 100% | 100% | 100% | 100% | Oficina de Control Interno | Se realizaron las actividades programadas para el cuarto trimestre en el Plan Anual Oficina de Control Interno 2021 publicado en la página web del INVÍAS en el enlace: https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/11464-plan-anual-oficina-de-control-interno-2021
| Formular e implementar el Plan Anual de auditoria | Cumplimiento del Plan Anual de Auditoria | 100% | 100% | 100% | 100% | Oficina de Control Interno Comité de Control Interno | Mediante Memorando OCI 91653 del 06-12-2021 se remitió a la Oficina TIC Informe de Auditoría al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI);Mediante memorando Circular No. OCI 98288 del 24 de diciembre de 2021 se envió el Informe de Auditoría Accesibilidad al Medio Físico. NTC 6047 -2013; mediante memorando OCI 968 del 11 de enero de 2022 se remitió informe de Auditoría a la Accesibilidad a páginas WEB -Norma Técnica NTC 5854; Mediante memorandos OCI 1638, 1650 Y 1653 del 13-01-2022 y 5893 del 31-01-2022, se remitió el informe final de la auditoria a la Contratación en la Entidad.
Note on D188: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 38%