## Aportes Internos (hidden)
ID | DEPENDENCIA | MEMORANDO | SOLICITUD | INCLUSIÒN | OBSERVACIÒN
1 | SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD | No SS 98568 del 26/12/2021 | "aprobación para dar consecuencia al proceso y ser publicada" | N/A | Confirmaciòn
2 | OFICINA CONTROL INTERNO | No OCI 98436 del 24/12/2021 | Actividad "Publicar y divulgar el seguimiento de la ejecución del PAAC ". Valida Observaciòn "Los cortes de seguimiento serán acordes con la normatividad" | N/A | Complemento Observaciòn
3 | OFICINA CONTROL INTERNO | No OCI 98436 del 24/12/2021 | Actividad "Evaluar la estrategia de rendición de cuentas (incluyendo cada espacio de diálogo) ". Complmento Observaciòn "Se mantiene para la vigencia 2022" | Si | Complemento Observaciòn
4 | OFICINA CONTROL INTERNO | No OCI 98436 del 24/12/2021 | Actividad "Realizar auditorias al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI), norma técnica NTC 5854 y norma técnica NTC 6047 de infraestructura". Complmento Observaciòn "Se realizará seguimiento a los planes de mejoramiento formulados para atender las observaciones de las Auditorías efectuadas (auditorias al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI), norma técnica NTC 5854 y norma técnica NTC 6047 de infraestructura)." | Si | Complemento Observaciòn
5 | OFICINA CONTROL INTERNO | No OCI 98436 del 24/12/2021 | Actividad "Implementar el plan de mejoramiento del Índice de Información y Acceso a la Información, ITA". Complmento Observaciòn "Se mantiene para la vigencia 2022" | Si | Complemento Observaciòn
6 | SUBDIRECCIÓN GESTION HUMANA | No SGH 98193 del 23/12/2021 | "estamos de acuerdo con las mismas y no tenemos observaciones al respecto." | N/A | Confirmaciòn
7 | SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES | No SPSC 98481 del 24/12/2021 | "Una vez revisado el documento por los profesionales designados para tal fin se encuentra acuerdo y no existen observaciones al respecto" | N/A | Confirmaciòn
8 |  | No SA-GAC 98789 del 27/12/2021
9 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | Ajustes en redacción y digitación. | Si | Ajustes incoporados
10 | DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN | No DEO 98818 del 27/12/2021 | Actividad "Elaborar el plan de trabajo para la vigencia 2022 con las actividades establecidas para cumplimiento de los compromisos del Plan Marco de Implementación a cargo de la entidad, enviarlo a la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación antes del 5 febrero de 2022, (correo enlacesestabilizacion@presidencia.gov.co) y publicarlo en el sitio web del Sistema de Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz: /sircap/." propone incluir como responsable a la Secretaría General "(Se considera que esta actividad debe ser liderada por La Secretarioa General, quien tiene a su cargo y competencia la Oficina de atencion la Ciudadano)" | No | Por competencia se ratifica la observación "Consolidación del Plan a cargo de la Oficina Asesora de Planeación con información suministrada por Dirección de Ejecución y Operación y otras dependencias involucradas"
11 | DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN | No DEO 98818 del 27/12/2021 | Actividad "Elaborar el informe individual de rendición de cuentas para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y publicarlo en la página web de la entidad en la sección "Transparencia y acceso a información pública" antes del 30 de marzo de 2022, en el formato establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública y enviarlo al correo electrónico: rendiciondecuentaspaz@funcionpublica.gov.co." propone incluir a la Dirección Técnica y de Estructuración Y Dirección Jurídica "(Se considera que en esta actividad debe participar como cabeza visible al Direccion Tecnica y de Estructuracion y ademas incluir a la Direccion Juridica dentro del grupo de apoyo y partcipacion)" | Parcial | Se incopora a las Dirección Técnica y de Estructuración. Por competencia se ratifica la observación "Consolidación de Informe a cargo de la Oficina Asesora de Planeación con información suministrada por las demás dependencias. Divulgación a cargo del grupo de Comunicaciones"
12 | DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN | No DEO 98818 del 27/12/2021 | Actividad "Realizar XX Chat ciudadano temático que propicien el diálogo con la ciudadanía" programa 9 y los timestralizan (1,2,7 y 9). | Si | Se actualiza cantidad, cronograma y se precisa en al observación que los ) don de la DEO
13 | DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN | No DEO 98818 del 27/12/2021 | Actividad "Realizar XX Chat ciudadano temático que propicien el diálogo con la ciudadanía" proponen incluir como responsable a OTIC "(se considera que la OTIC , debe liderar este tema con el apoyo de las demas dependencias como tarea transversal en el desarrollo de escenarios de diaogo de doble via con la ciudadania y sus organizaciones)" | No | Por competencia se ratifica la observación "Consolidación del Plan a cargo de la Oficina Asesora de Planeación con información suministrada por Dirección de Ejecución y Operación y otras dependencias involucradas"
14 | DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN | No DEO 98818 del 27/12/2021 | Actividad "Evaluar eventos de dialogo realizados e implementar acciones de mejora " proponen incluir a la Dirección Jurídica "(se considera que la Direccion Juridica , debe tener participacion en este tema con el apoyo de las demas dependencias como tarea transversal en el marco de propiciar eventos de dialogo realizados y acciones de mejora implementadas si se requiere)" | No | Por competencia se ratifica la observación "Acorde al cronograma de participación, empleando el formato estándar para evaluar cada espacio. Consolidación a cargo de la Secretaría General, Subdirección Administrativa y Grupo de Atención al Ciudadano. Se contará con la participación de la DTE -Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación y de la DTE -Subdirección Sostenibilidad"
15 | DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN | No DTE 98876 del 27/12/2021 | "confirmado que hemos venido trabajado de la mano este plan y por este motivo no tenemos ninguna observación hasta el momento" | N/A | Confirmaciòn
16 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES | No SVR 98861 del 27/12/2021 | "estamos de acuerdo con la misma y no tenemos observaciones al respecto." | N/A | Confirmaciòn
17 | SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FERREA | No SMFF 99381 del 28/12/2021 | "no se tiene observaciones sobre el contenido de los mismos." | N/A | Confirmaciòn
18 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2021-12-29 | Supresión de las Subdirecciones como responsables (dejandolas en la observación únicamante) | si | Ajustes incoporados
19 | Actor Interno | 2021-12-29 | Actividad "Consolidar la matriz y mapa de riesgos de corrupción construida mediante proceso participativo (actores internos y externos de la entidad) y someterla a aprobación por parte del comité", "SI LA MATRIZ DE RIESGOS DEBE SER APROBADA A MAS TARDAR EL 31 DE ENERO, EL AVANCE DEBE SER 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE. DE OTRO LADO, SI SE PRESENTAN OBSERVACIONES O AMPLIACION DE LOS RIESGOS DE CORRUPCION IDENTIFICADOS POR LOS LIDERES DE PROCESO, ES UNA CONDICIÓN OPTATIVA Y NO OBLIGATORIA PARA CADA LIDER DE PROCESO" | Si | Se actualiza trimestralizaciòn
20 | Actor Interno | 2021-12-29 | Actividad "Vincular actores internos y externos de la entidad en la revisión y actualización de la Política Institucional de Administración del Riesgo", "NO ES CLARO POR QUÉ LA ADOPCION Y PUBLICIDAD DEL PACC ESTA A CARGO DE LA SUBDIRECCION GENERAL Y NO DE LA DIRECCION COMO RESPONSABLE DE LA POLITICA INSTITUCIONAL. ES DIFERENTE QUE EL GRUPO O GERENCIA DE COMUNICACIONES TENGA UNA DEPENDENCIA FUNCIONAL DE LA SUBDIRECCION GENERAL Y DEBA HACER UN PLAN DE COMUNICACIONES PARA HACER CONOCER EL PLAN Y LO PASE A OAP PARA APROBACION Y NO AL REVES" | Si | Se incluye DG como responsable
21 | Actor Interno | 2021-12-29 | Actividad "Divulgar en página web e intranet: a) la Política Institucional de Administración del Riesgo vigente b) mapa de riesgos de corrupción", " LA DIVILGACION DEL PLAN SE DEBE HACER EN EL PRIMER TRIMESTRE Y POR TANTO LA META SE CUMPLE EN ESE PERIODO. LA INFORMACION QUE ES EL PACC SE REMITE APROBADO Y SE DEBE PUBLICAR" | Si | Se actualiza trimestralizaciòn
22 | Actor Interno | 2021-12-29 | Actividad "Monitorear y revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo e informar a la Oficina Asesora de Planeación", "POR QUE SI EN LA ELABORACION DEL MAPA DE RIESGOS, NO SE INCLUYE LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO, EN LA REVISION Y MONITOREO SI SE INCLUYE? Y POR EL CONTRARIO EN LA CONSTRUCCION SE INCLUYE TALENTO HUMANO EN LA REVISIÓN SE EXCLUYE?. EN QUÉ CONSISTE EL MONITOREO? CREO QUE EL TEMA TIENE QUE VER SI SE IDENTIFICAN OTROS FACTORES DE RIESGO QUE A CRITERIO DE LOS LIDERES DE PROCESO DEBAN INCLUIRSE, PERO SI NO, ? SIMPLEMENTE SE MANTIENE LA MATRIZ EXISTENTE?" | SI | Se actualizan responsables
23 | Actor Interno | 2021-12-29 | Acrtividad "Publicar y divulgar el monitoreo de la ejecución del PAAC ", "ESTA ACTIVIDAD ME LLEVA A LA ANTERIOR, EN QUE CONSISTE EL MONITOREO?" | N/A | Acalaraciòn
24 | Actor Interno | 2021-12-29 | Actividad "Publicar y divulgar el seguimiento de la ejecución del PAAC ", "SE INDICA QUE HAY QUE PUBLICAR Y DIVULGAR EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PAAC, Y DONDE ESTA EL PAAC APROBADO?" | N/A | Acalaraciòn. La publicación es posterio a la aprobación en cumplimiento del estatuto anticorrupcion
25 | Actor Interno | 2021-12-29 | Actividad " Virtualización del trámite y expedición electrónica del "Concepto técnico de ubicación de estaciones de servicios"", "ESTE TRAMITE NO GENERA INGRESOS PARA EL INSTITUTO?" | N/A | Acalaraciòn
26 | Actor Interno | 2021-12-29 | Actividad " Virtualización del trámite y expedición electrónica del permiso "Permiso con formalidades plenas para movilización de carga indivisible, extra dimensionada o extrapesada"", "ESTE TRAMITE GENERA INGRESOS PARA EL INSTITUTO, NO DEBERIA VINCULARSE A LA SUBDIRECCION FINANCIERA?" | no | solo partiicparia en el requerimiento puntual de pago
27 | Actor Interno | 2021-12-29 | Actividad " Optimizar aplicativo para "Permiso para movilización de carga extra dimensionada por las vías nacionales"", "ESTE TRAMITE GENERA INGRESOS PARA EL INSTITUTO, NO DEBERIA VINCULARSE A LA SUBDIRECCION FINANCIERA?" | no | solo partiicparia en el requerimiento puntual de pago
28 | Actor Interno | 2021-12-29 | Actividad "Divulgar boletines de prensa con información de la gestión institucional en lenguaje claro", "EN ESTE ACAPITE, NO DEBERÍA CONSIDERARSE NO SOLO EL LENGUAJE CLARO, SI NO MAS INCLUSIVO PARA USUARIOS CON LIMITACIONES DE LENGUAJE U OTRAS LIMITACIONES?" | N/A | Acalaraciòn
29 | Actor Interno | 2021-12-29 | Actividad "Publicar Informes de rendición de cuentas trimestrales en la sección de transparencia y menú participa", "QUE SIGNIFICA MENU PARTICIPA. LA FRECUENCIA NO ES ALTA? NO SERIA SUFICIENTE POR SEMESTRE?" , "DE OTRO LADO EL DESARROLLO O COMPLEMENTO DE LA PAGINA WEB, NO IMPLICARIA ENTONCES VINCULAR A OTIC?" | no | Se actualizan responsables
30 | Actor Interno | 2021-12-29 | Actividad "Formular un nodo poblacional, sectorial o territorial de acuerdo a necesidades ciudadanas", "CUAL ES EL EQUIPO DE RENDICION DE CUENTAS? SERIA CONVENIENTE CONFORMAR EQUIPO DE RENDICION DE CUENTAS? Y CON BASE EN ELLO GENERAR COMPRIMISOS?" ASI LAS COSAS, CON BASE EN LA NUEVA ESTRUCTURA, NO DEBERÍA INSTITUCIONALIZAR ASI COMO OTROS COMITES, PARA FORMALIZAR Y GUARDAR CONSISTENCIA Y COHERENCIA? | N/A | Acalaraciòn. Pude variar los miembros y es un paso previo
31 | Actor Interno | 2021-12-29 | Actividad "Diseñar XXX píldoras informativas del informe de rendición de cuentas y divulgar por diversos canales de comunicación", "ME PARECE PRUDENTE QUE SE ASOCIE A LOS INFORMES PERIODICOS QUE SE DEFINAN. SEMESTRAL O TRIMESTRAL |  | Se conserva enfoque incial sin #
32 | Actor Interno | 2021-12-29 | Actividad "Elaborar el plan de trabajo para la vigencia 2022 con las actividades establecidas para cumplimiento de los compromisos del Plan Marco de Implementación a cargo de la entidad, enviarlo a la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación antes del 5 febrero de 2022, (correo enlacesestabilizacion@presidencia.gov.co) y publicarlo en el sitio web del Sistema de Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz: /sircap/.", "NO DEBERIA SER PARTICIPE LA SUBDIRECCION GENERAL?" | N/A | Acalaraciòn
33 | Actor Interno | 2021-12-29 | Actividad "Elaborar el informe individual de rendición de cuentas para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y publicarlo en la página web de la entidad en la sección "Transparencia y acceso a información pública" antes del 30 de marzo de 2022, en el formato establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública y enviarlo al correo electrónico: rendiciondecuentaspaz@funcionpublica.gov.co.", " HABLAR DE INFORME INDIVIDUAL HACE REFERENCIA A INFORME INSTITUCIONAL?" | N/A | Acalaraciòn
34 | Actor Interno | 2021-12-29 | Actividad "1. Producir y documentar de manera permanente en el año 2022 la información sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz bajo los lineamientos del SIRCAP a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública. 2. Diseñar e implementar una estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto de la implementación del Acuerdo de Paz , bajo los lineamientos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, en cabeza de la Consejería para la Estabilización y Consolidación , en conjunto con el Departamento Administrativo de la Función Pública indiquen en el marco del Sistema de Rendición de Cuentas", "LA ESTRATEGIA DE DIVULGACION NO SERIA DEL ENTORNO DE LA SUBDIRECCION GENERAL?" | N/A | Acalaraciòn
35 | Actor Interno | 2021-12-29 | Actividad "Diseñar principal espacio de rendición de cuentas mediante consulta a los grupos de valor", "DISEÑAR HACE REFERENCIA A CONTENIDOS? SI HAY LINEAMIENTOS SECTORIALES, QUÉ SE DISEÑA?. ELLO IMPLICA QUE LAS ACCIONES PARA PAAC DEBE CEÑIRSE A UN CRONOGRAMA? | N/A | Acalaraciòn. Existen actividadesd adiconales al cronograma
36 | Actor Interno | 2021-12-29 | Actividad "Implementar XXX espacios virtuales con grupos poblacionales diversos; étnicos, jóvenes, población lgbti.", "DADO QUE EL INSTITUTO TIENE AMBITO NACIONAL, NO SERIA MAS PRODUCTIVO DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE DIALOGO POR REGIONES?" | N/A | Acalaraciòn
37 | Actor Interno | 2021-12-29 | Actividad "Realizar XX Chat ciudadano temático que propicien el diálogo con la ciudadanía.", "SI CADA DEPENDENCIA DEBE PROGRAMAR CHAT, TODAS DEBERÍAN SER PARTICIPES". "LA REFERENCIA HACE ALUSION A PARTICIPACION DE TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS MISIONALES" | N/A | Acalaraciòn. solo misional
38 | Actor Interno | 2021-12-29 | Actividad "Realizar reconocimientos a la participación de la ciudadanía ", "QUIEN VALIDA O ESTABLECE LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA, DEBERIA PARTICIPAR OAP" | N/A | Acalaraciòn
39 | Actor Interno | 2021-12-29 | Actividad "Capacitar a las personas y comunidades interesadas en realizar seguimiento a los proyectos y asesorarlos en el proceso de conformación de veedurías ciudadanas u otro espacio de participación comunitaria.", "CREO QUE DEBERIA PENSARSE EN PROGRAMAR DOS (2) CAPACITACIONES VIRTUALES EN VEEDURÍA " | N/A | Acalaraciòn
40 | Actor Interno | 2021-12-29 | Actividad "Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre informes de rendición de cuentas", "EN ESTE PUNTO OAP NO TIENE PAPEL PROTAGONICO? " | SI | Se actualizan responsables
41 | Actor Interno | 2021-12-29 | Actividad "Evaluar eventos de dialogo realizados e implementar acciones de mejora ", "LA OBSERVACION EN ESTE RENGLON SOBRA, PORQUE SE HAN MARCADO TODAS LAS UNIDADES QUE PARTICIPAN. CASUALMENTE NO SE INCLUYE OAP QUE LIDERA CON LA SUBDIRECCION GENERAL ESTE ESPACIO" | SI | Se actualizan responsables
42 | Actor Interno | 2021-12-29 | Actividad "Evaluar la estrategia de rendición de cuentas (incluyendo cada espacio de diálogo)", "COMO SE EVALUA LA ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS?" | no | Se conserva enfoque incial
43 | Actor Interno | 2021-12-29 | Actividad "Fortalecer el Canal telefónico de atención", "CREO QUE SE DEBE FORTALECER ES EL BOT PARA RESPUESTAS FRECUENTES. YA HAY UN AVANCE" | no | Se conserva enfoque incial
44 | Actor Interno | 2021-12-29 | Actividad "Definir y difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad", "CONSIDERO QUE DEBE INCORPORARSE OTIC POR EL TEMA DE WEB Y OTROS SERVICIOS DIGITALES" | SI | Se actualizan responsables
45 | Actor Interno | 2021-12-29 | Actividad "Promover que las respuestas a través de los canales de atención sean consistentes y homogéneas por parte de las unidades ejecutoras que le responden al ciudadano", "CONSIDERO QUE VINCULAR A CONTROL DISCIPLINARIO NO TIENE QUE VER CON LA CONSISTENCIA DE LAS RESPUESTAS; TENDRÍA QUE VER CUANDO NO SE CONTESTA UNA PETICION" | SI | Se actualizan responsables
46 | Actor Interno | 2021-12-29 | Actividad "Difundir información sobre la oferta institucional de trámites y otros procedimientos en lenguaje claro y de forma permanente a los usuarios de los trámites teniendo en cuenta la caracterización", "NO RESULTA RELEVANTE LA PARTICIPACION DE OTIC TODA VEZ QUE LOS TRAMITES SERIAN DIGITALES?" | SI | Se actualizan responsables
47 | Actor Interno | 2021-12-29 | Actividad "Realizar auditorias al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI), norma técnica NTC 5854 y norma técnica NTC 6047 de infraestructura.". EL REFERENTE DEL MSPI ES LA ISO 27001, DEBERÍA DIRECCIONARSE HACIA LA NORMA PARA QUE LA AUDITORIA CUMPLA CON LOS PARAMETROS NORMATIVOS. INDICARSE QUE LA NTC 5854 HACE REFERENCIA A ACCESIBILIDAD PAGINAS WEB. LA NTC 6047 HACE REFERENCIA A ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO, ESPACIO DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA Y NO A INFRAESTRUCTURA REFERIDO A VIAS; AHORA BIEN SI EL INSTITUTO NO ESTA CERTIFICADO EN NINGUNA DE ESTAS NORMAS, BAJO QUE CRITERIO SE HACEN AUDITORIAS Y QUIEN ESTARIA CAPACITADO PARA REALIZAR DICHA ACTIVIDAD?. LAS TRES NORMAS VAN ENFOCADAS A OTIC Y NO SE ESTA CONSIDERANDO LA INCLUSION DE ESTA OFICINA | N/A | Acalaraciòn
48 | Actor Interno | 2021-12-29 | Actividad "Elaborar informe trimestral sobre la información más consultada (indicando si la misma se encuentra disponible en la página web)" ESTA ACTIVIDAD NO REQUERIRIA EL APOYO DE OTIC? | SI | Se actualizan responsables
49 | Actor Interno | 2021-12-29 | Actividad "Incluir clausulas contractuales referente al cumplimiento de la política de integridad, observancia de deberes, principios y valores y demás reglamentación del Código de Buen Gobierno y declaración de conflictos de interés, en los contratos que suscriba el INVIAS, tanto misionales como administrativos", "COSIDERO QUE LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO, NO TIENE QUE VER CON LA GESTION DE SEGUIMIENTO; SU FUNCION ES DIFERENTE" | N/A | Acalaraciòn
50 | Actor Interno | 2021-12-29 | Actividad "Hacer relanzamiento de la Línea Ética PAS, como mecanismo interno dispuesto por el INVIAS para la recepción y gestión de peticiones, aportes, sugerencias, quejas y reclamos por parte de los Servidores de la entidad". CREO QUE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO NO ES EL SUJETO DIRECTO DE UNA PQRD, SU GESTION DEBE SER O DARSE CUANDO NO HAY RESPUESTA AL CIUDADANO Y NO PARA EFECTOS DE RELANZAMIENTO DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA. ESA ES LA VISION PUNITIVA Y NO FORMATIVA, CREO QUE DEBE ELIMINARSE LA PARTICIPACION DE OCDI Y AL REVISAR PROCEDIMIENTOS DE PQRD, PONER A ESA OFICINA COMO INSTANCIA VERIFICADORA Y SANCIONATORIA SI ES EL CASO | N/A | Acalaraciòn
51 | Actor Interno | 2021-12-29 | Actividad "Implementar en el KAWAK el Procedimiento denominado "Gestión de Conflictos de Interés". Como anexo, crear una base de datos que contenga la información sobre los conflictos reportados en la entidad. ". PUEDE SER UN TEMA JURIDICO PERO NO DE CONTROL DISCIPLINARIO. SI YO DECLARO QUE TENGO UN CONFLICTO DE INTERES POR A, B O C SITUACIÓN, DEBE NOTIFICARSE A OCDI? O LA DIRECCION JURÍDICA DEBERIA PRONUNCIARSE PARA DETERMINAR SI ACEPTA O NO LA DECLARATORIA DE CONFLICTO DE INTERES? SI ALGUIEN ME DENUNCIA POR UN EVENTUAL CONFLICTO DE INTERES, QUIEN DEBE PRONUNCIARSE? OCDI O DIRECCION JURIDICA? | No | Se conserva enfoque incial
52 | Actor Interno | 2021-12-29 | Atividad "Diseñar e implementar una capsula sobre el contenido e implementación del CBG, conflictos de interés, integridad en la gestión pública. ". UNA CAPSULA QUE SERIA? NO SE PODRIA PENSAR QUE DEBE DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA HACER CONOCER EL CBG? Y DEBE HACER PARTE LA SUBDIRECCION GENERAL? | No | Se conserva enfoque incial
53 | Actor Interno | 2022-01-17 | En numeral 2 sobre RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: Se observa que se enlistan una serie de trámites, pero ninguno de ellos coincide con el trámite para la expedición de los permisos especiales, individuales o colectivos y temporales para el transporte de carga divisible por las vías nacionales, concesionadas o no, con vehículos combinados de carga que recientemente fue regulado por la Resolución número 20213040062005 del 21 de diciembre de 2021, expedida de manera conjunta tanto por el Ministerio como por el INVIAS, tal como se puede observar en el siguiente pantallazo: | Parcial | , se confirma que la inscripción en el Sistema Único de Información de Trámites-SUIT del nuevo trámite “Expedición de permisos especiales, individuales o colectivos y temporales para el trasporte de carga divisible por las vías nacionales, concesionadas o no, con vehículos combinados de carga” se incorporará dentro del componente “Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información” en el subcomponente “1. Lineamientos de Transparencia Activa”.

## PAAC 2022
[29 empty] | FECHA DE CUMPLIMIENTO | [7 empty] | MONITOREO
[15 empty] | RESPONSABLE | [13 empty] | Primer trimestre |  | Segundo Trimestre |  | Tercer trimestre |  | Cuarto trimestre |  | CORTE 1° trimestre de 2022 |  |  | CORTE 2° trimestre de 2022 |  |  | CORTE 3° trimestre de 2022 |  |  | CORTE 4° trimestre de 2022
| Avance frente a programado en 1° trimestre | Avance frente a programado en 2° trimestre | Avance frente a programado en 3° trimestre | Avance respecto al total programado en el año -corte 1° Trimestre | Avance respecto al total programado en el año -corte 2° Trimestre | Avance respecto al total programado en el año -corte 3° Trimestre | Avance respecto al total programado en el año -corte 4° Trimestre | Subcomponente | Avance respecto al total programado en el año -corte 1° Trimestre | Avance respecto al total programado en el año -corte 2° Trimestre | Avance respecto al total programado en el año -corte 3° Trimestre | Avance respecto al total programado en el año -corte 4° Trimestre | Actividades | Meta o producto | Dirección General | Subdirección General | Dirección de Ejecución y Operación | Dirección Técnica y de Estructuración - DTE | Dirección Jurídica | Oficina Asesora de Planeación | Oficina de la información y comunicaciones OTIC | Oficina de Control interno | Oficina de Control Interno Disciplinario | Secretaría General | Subdirección Financiera | Subdirección de Gestión Humana | Subdirección Administrativa | OBSERVACIÓN | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | % AVANCE | Desempeño | OBSERVACIÓN | % AVANCE | Desempeño | OBSERVACIÓN | % AVANCE | Desempeño | OBSERVACIÓN | % AVANCE | Desempeño | OBSERVACIÓN | MEMORANDO No DTE 24441 del 05/04/2022 | MEMORANDO No OCI 23692 del 01/04/2022 | MEMORANDO No OTIC 24194 del 04/04/2022 | MEMORANDO No SA-GARC 24083 del 04/04/2022 | MEMORANDO No SUBG 24751 del 05/04/2022 | Correo facilitadora del MIPG SG | MEMORANDO No DEO 26176 del 11/04/2022 | MEMORANDO No SF-GC 28112 del 20/04/2022 | MEMORANDO No OCD 27889 del 19/04/2022 | MEMORANDO No SGH 27221 del 18/04/2022
1 - Gestión del Riesgo de Corrupción “MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN" | 100% | 0% | 0% | 47.62% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 25% | 0% | 0% | 0% | Implementar la Política Institucional de Administración del Riesgo | Política Institucional de Administración del Riesgo implementada | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | La Oficina Asesora de Planeación acompaña a los lideres de proceso en la identificación y análisis de riesgos de gestión y corrupción. Mensualmente generará informe de estado del arte, con los avances por proceso. | 0.25 | 25% | 0.5 | 50% | 0.75 | 75% | 1 | 100% | 25% | 100% | Como parte de la implementación del plan de transición al nuevo modelo de operación se está revisando el contexto organizacional y la incidencia del nuevo mapa de procesos (publicado en la página web recientemente) para luego actualizar las caracterizaciones de procesos y sus riesgos. La Oficina Asesora de Planeación está realizando mesas de trabajo con representantes de la Secretaría General que propusieron el mapa de procesos que soportó la nueva estructura para revisar alineación de procesos, procedimientos y productos por dependencia. También se ha participado en mesas de trabajo con la Subdirección General sobre el mismo tema. Prueba piloto de neuva caracterizaciòn en revisiòn por parte de la Subdirecciòn de Sostenibilidad. La matriz de riesgos se encuentra publicada en https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/sistema-de-gestion-de-calidad Monitoreo de riesgos de corrupción y gestión, en recolección de información mediante MEMORANDO CIRCULAR No OAP 18208 del 15/03/22 y MEMORANDO CIRCULAR No OAP 22155 del 29/03/2022, respectivamente. MEMORANDO No DTE 24441 del 05/04/2022 La actividad de construcción participativa a traves de consulta del borrador a través de memo y de la página web y sometida a consideración del comité institucional de gestión y desempeño, aprobada e incorporada en la matriz de riesgos de corrupción. Se realiza el reporte trimestral del Riesgo de Corrupcion se hace la validacion del Riesgo conforme a la Homologacion del proceso de acuerdo con resolucion 1292. Se realiza seguimiento integral a los proyectos teniendo en cuanta los vistos buenos de los gestores y del gestor tecnico del proyecto. No se evidencia desviacion en los lineamientos institucionales. MEMORANDO No OCI 23692 del 01/04/2022 Se encuentra implementada la Política Institucional de Administración del Riesgo aprobada en el Comité de Coordinación de Control Interno el 11 de mayo de 2021. MEMORANDO No OTIC 24194 del 04/04/2022 Se recibe charla sobre la política institucional de administración de riesgos por parte del ingeniero Juan José Tafur quien hizo parte del equipo de control interno. Se trabajó en la consolidación de activos de información se adoptado a la guia del MinTIC para la identificación, clasificación y divulgación de 14 procesos que tenía INVÍAS antes de su reestructuración, se va actualizar esta actividad para los procesos actuales del INVÍAS. |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | x | x | x
[8 empty] | 2.Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 100% | 0% | 0% | 0% | Consolidar la matriz y mapa de riesgos de corrupción construida mediante proceso participativo (actores internos y externos de la entidad) y someterla a aprobación por parte del comité | Matriz y mapa de riesgos de corrupción consolidado y aprobada | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | La versión inicial del la matriz y mapa de riesgos de corrupción debe ser aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, antes del 31 de enero. No obstante durante el trascurso dela año se actualizará por solicitud de cada líder de proceso, quien preapruebe nuevos riesgos o la actualización de los existentes. | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | Cada líder de proceso envió preaprobación de sus riesgos a la Oficina Asesora de Planeación, quien consolidó la información que fue sometida a revisión y aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el mes de enero, de acuerdo con la resolución 274 de 25 de enero de 2022 (como consta en acta 01 de 2022). Información disponible en el portal web como anexo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. MEMORANDO No DTE 24441 del 05/04/2022 La actividad de construcción participativa a traves de consulta del borrador a través de memo y de la página web y sometida MEMORANDO No OCI 23692 del 01/04/2022 La Oficina de Control Interno informa que mediante Memorando OCI 90640 del 2 de diciembre de 2021 se comunicó a la Oficina Asesora de Planeación que: "(...) teniendo en cuenta la asesoría recibida por la Secretaría de Transparencia en mesa de trabajo del 23 de noviembre de la vigencia, la Oficina de Control Interno considera que; en este momento, no es necesario formular un Riesgo de Corrupción, como quiera que en el Riesgo de Gestión identificado en el proceso de Evaluación y Seguimiento, los puntos de control cubren los aspectos que brindan una seguridad razonable para mitigar el riesgo de corrupción sugerido en el documento adjunto al memorando OAP 89855 del 1° de diciembre de 2021 y recomendado por la Secretaría de Transparencia en la mesa de trabajo..." MEMORANDO No OTIC 24194 del 04/04/2022 En 2021 se envía riesgo de corrupción definido por la OTIC y este es aprobado por el comité de gestión y desempeño. MEMORANDO No SA-GARC 24083 del 04/04/2022 Mapa de riesgos de corrupcion aprobado por parte del comité y publicado en pagina web https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/planeacion-gestion-y-control/12563-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2022-v-1 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | x | x | x | x
[8 empty] | 3. Consulta y divulgación | 62.5% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Vincular actores internos y externos de la entidad en la revisión y actualización de la Política Institucional de Administración del Riesgo | Política Institucional de Administración del Riesgo vigente y riesgos de corrupción identificados, divulgados | X | X |  |  |  | X | [7 empty] | La Oficina Asesora de Planeación propone campaña al Grupo de Comunicaciones. | 0.25 | 25% | 0.5 | 50% | 0.75 | 75% | 1 | 100% | 25% | 100% | MEMORANDO No OAP 22157 del 29/03/2022 “Reiteración Memorando OAP 89647 del 30/11/21 – solicitud de aportes para POLITICA INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO y procedimiento ETICOM-PR-19 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL” MEMORANDO No SUBG 24751 del 05/04/2022 * El documento se encuentra vigente desde el 2021: https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/politicas-y-lineamientos/11723-politica-institucional-de-administracion-del-riesgo-2021/file * En el primer trimestre se solicitaron aportes de OTIC en matertia de riesgos de seguriad digital y en el 2ª trimestre se solicitaran aportes para riesgos de gestión a todas las dependencias |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | x
[13 empty] | Divulgar en página web e intranet: a) la Política Institucional de Administración del Riesgo vigente b) mapa de riesgos de corrupción | 1. Política Institucional de Administración del Riesgo vigente divulgada 2. Mapa de riesgos de corrupción, divulgado |  | X |  |  |  | X | [7 empty] | La Oficina Asesora de Planeación suministrará información a al Grupo de Comunicaciones. | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | La politica vigente se encuentra publicada en https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/politicas-y-lineamientos El mapa de riegsos de corrupciòn corresponde al anexo 1 del PAAC 2022 que se encuentra publicado en https://www.invias.gov.co/index.php/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano#2022 MEMORANDO No SUBG 24751 del 05/04/2022 a) El documento se encuentra vigente desde el 2021: https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/politicas-y-lineamientos/11723-politica-institucional-de-administracion-del-riesgo-2021/file b) El documento se encuentra actualizado: https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/planeacion-gestion-y-control/12563-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2022-v-1/file |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | x
[8 empty] | 4. Monitoreo o revisión | 25% | 0% | 0% | 0% | Monitorear y revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo e informar a la Oficina Asesora de Planeación | Mapa de Riesgos de Corrupción monitoreado y revisado | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | La Oficina Asesora de Planeación consolidará los reportes de monitoreo de los lideres de proceso, generará mensualmente estado del arte y si es el caso incluirá en la Agenda del Comité Institucional de Gestión y Desempeño la actualización del mapa de riesgos de corrupción | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 25% | 100% | Con MEMORANDO CIRCULAR No OAP 18208 del 15/03/22 se solicitó reporte de monitoreo de los riesgos de corrupción a los líderes de proceso. Mediante MEMORANDO CIRCULAR No OAP 22155 del 29/03/2022 se sugiere homologación de los riesgos de corrupción al nuevo mapa de procesos y validación de vigencia de riesgos de corrupción MEMORANDO No DTE 24441 del 05/04/2022 Se envia esta matriz con los avamces en el monitoreo y revision del mapa de riesgos de corrupción, evidenciando el compromiso de esta Direcicón con la gestion de los riesgos establecidos en el comité insitucional de gestión y desempeño MEMORANDO No OCI 23692 del 01/04/2022 La Oficina de Control Interno informa que mediante Memorando OCI 90640 del 2 de diciembre de 2021 se comunicó a la Oficina Asesora de Planeación que: "(...) teniendo en cuenta la asesoría recibida por la Secretaría de Transparencia en mesa de trabajo del 23 de noviembre de la vigencia, la Oficina de Control Interno considera que; en este momento, no es necesario formular un Riesgo de Corrupción, como quiera que en el Riesgo de Gestión identificado en el proceso de Evaluación y Seguimiento, los puntos de control cubren los aspectos que brindan una seguridad razonable para mitigar el riesgo de corrupción sugerido en el documento adjunto al memorando OAP 89855 del 1° de diciembre de 2021 y recomendado por la Secretaría de Transparencia en la mesa de trabajo..." MEMORANDO No OTIC 24194 del 04/04/2022 Se revisa docuemento de mapa de riesgos de corrupción en conjunto con las coordinaciones de la OTIC, se definen avances para el primer trimestre del 2022 y plan de trabajo para los otros trimestres del 2022. MEMORANDO No SA-GARC 24083 del 04/04/2022 Con Memorando SA GARC 21920 del 28 de marzo se solicito reuinion a la OAP, se relizo reuino por teams reuinon con la OAP el 29/03/2022 https://invias-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/aagudelo_invias_gov_co1/ETvYhnjvHo9GlG7Uo_wXQdcB0GJfvi76WJzCdIj-tDZS7g MEMORANDO No DEO 26176 del 11/04/2022 Se realizo el monitoreo de riesgos de corrupción a las unidades ejecutoras (UE) de la DEO, se requirio mediente memorando circular DEO23413 de fecha 1-04-022. Las UE a su vez, mediante memornados SMFF23648, SVR 24245 , SMC-GGPT 24321 , SMC-GGP2 25156, SMCN 24982 , SGI25220 de fechas 01, 04, 05, 06 y 07 de abril de 2022, en donde los cuales las UE no reportaron hechos asociados a corrupcción de acuerdo a las variables descritas en la matriz. |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | x | x | x | x |  |  | x
[8 empty] | 5. Seguimiento | 29.17% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Publicar y divulgar el monitoreo de la ejecución del PAAC | Monitoreo de la ejecución del PAAC publicado y divulgado |  | X |  |  |  | X | [7 empty] | La Oficina Asesora de Planeación trimestralmente consolidará los reportes de monitoreo de los lideres de proceso. El grupo de Comunicaciones publicará el informe suministrado en la Página web. | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 25% | 100% | En monitoreo con corte al 4º trimestre del PAAC 2021 se encuentra publicado en https://www.invias.gov.co/index.php/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano#2021 MEMORANDO No SUBG 24751 del 05/04/2022 Documento actualizado: https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/planeacion-gestion-y-control/12530-monitoreo-al-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-y-estrategia-de-racionalizacion-consolidada-con-corte-a-31-de-diciembre-de-2021/file |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | x
[13 empty] | Publicar y divulgar el seguimiento de la ejecución del PAAC | Seguimiento de la ejecución del PAAC publicado y divulgado |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | Los cortes de seguimiento serán acordes con la normatividad | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 | 100% | 3 | 100% | 33.33% | 100% | El "Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Mapa de Riesgos de Corrupción y Estrategia de Racionalización Consolidada con corte a 31 de diciembre de 2021" se encuetra publicado en https://www.invias.gov.co/index.php/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano#2021 MEMORANDO No OCI 23692 del 01/04/2022 La OCI realizó el Seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Mapa de Riesgos de Corrupción y Estrategia de Racionalización de Trámites Consolidada con corte a 31 de diciembre de 2021, el cual fue publicado y divulgado el 14/01/2022 en la página WEB de la Entidad en el enlace: https://www.invias.gov.co/index.php/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano. MEMORANDO No SUBG 24751 del 05/04/2022 Documento actualizado: https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/planeacion-gestion-y-control/12391-seguimiento-al-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-y-estrategia-de-racionalizacion-consolidada-con-corte-a-31-de-diciembre-de-2021/file |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | x |  |  | x
2 - Racionalización de Trámites | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Sin subcomponente | 0% | 0% | 0% | 0% | Virtualizar el trámite y expedición electrónica del "Permiso de cierre de vías" | Permiso de cierre de vías virtualizado |  |  |  | X |  |  | X | [6 empty] | Los porcentajes de avance de las actividades de racionalización deben ser acordes con la puntuación en el SUIT: 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? 20 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? 35 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? 10 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? 10 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? 15 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? 10 Se contará con la partiicpación de la DTE -Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación | 0 | 0% | 0.17 | 17% | 0.33 | 33% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo MEMORANDO No DTE 24441 del 05/04/2022 Permiso de cierres de vías, revisado en la parte funcional incluyendo actores en el procedimiento. La empresa Analítica no ha presentado estructuración MEMORANDO No OTIC 24194 del 04/04/2022 Como apoyo que brinda la OTIC a la dirección técnica y de estructuración haciendo seguimiento a la ejecución del proyecto, se está actualizando el diagrama de flujo y los requerimientos funcionales y de negocio además de los mockups de diseño con corte a 11 de marzo de 2022, que se enviará al proveedor Analítica S.A.S. para ser parametrizado dentro del sistema SGP, al momento el proveedor está desarrollando el prototipo para las pruebas con los funcionales. |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | x |  | x
[9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | Virtualizar el trámite y expedición electrónica del "Permiso de uso de zona de vía" | Permiso de uso de zona de vía virtualizado (Racionalización Tecnológica - trámite totalmente en línea) |  |  |  | X |  |  | X | [6 empty] | Los porcentajes de avance de las actividades de racionalización deben ser acordes con la puntuación en el SUIT: 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? 20 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? 35 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? 10 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? 10 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? 15 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? 10 Se contará con la partiicpación de la DTE -Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación | 0 | 0% | 0.17 | 17% | 0.33 | 33% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo MEMORANDO No DTE 24441 del 05/04/2022 Permiso de uso de zona de vía, concepto técnico de estaciones de servicio no se han revisado en su parte funcional para crear los actores involucrados en el procedimiento. MEMORANDO No OTIC 24194 del 04/04/2022 Como apoyo que brinda la OTIC a la dirección técnica y de estructuración haciendo seguimiento a la ejecución del proyecto, se está actualizando el diagrama de flujo y los requerimientos funcionales y de negocio además de los mockups de diseño con corte a 11 de marzo de 2022, que se enviará al proveedor Analítica S.A.S. para ser parametrizado dentro del sistema SGP, al momento el proveedor está desarrollando el prototipo para las pruebas con los funcionales. |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | x |  | x
[9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | Virtualizar el trámite y expedición electrónica del "Concepto técnico de ubicación de estaciones de servicios" | Concepto técnico de ubicación de estaciones de servicios virtualizado (trámite totalmente en línea) |  |  |  | X |  |  | X | [6 empty] | Los porcentajes de avance de las actividades de racionalización deben ser acordes con la puntuación en el SUIT: 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? 20 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? 35 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? 10 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? 10 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? 15 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? 10 Se contará con la partiicpación de la DTE -Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación | 0 | 0% | 0.17 | 17% | 0.33 | 33% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo MEMORANDO No DTE 24441 del 05/04/2022 Permiso de carga especial, revisado en la parte funcional incluyendo actores en el procedimiento. La empresa Analítica no ha presentado estructuración. MEMORANDO No OTIC 24194 del 04/04/2022 Como apoyo que brinda la OTIC a la dirección técnica y de estructuración haciendo seguimiento a la ejecución del proyecto, se está actualizando el diagrama de flujo y los requerimientos funcionales y de negocio además de los mockups de diseño con corte a 11 de marzo de 2022, que se enviará al proveedor Analítica S.A.S. para ser parametrizado dentro del sistema SGP, al momento el proveedor está desarrollando el prototipo para las pruebas con los funcionales. |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | x |  | x
[9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | Virtualizar el trámite y expedición electrónica del "Permiso con formalidades plenas para movilización de carga indivisible, extra dimensionada o extrapesada" | Permiso con formalidades plenas para movilización de carga indivisible, extra dimensionada o extrapesada virtualizado (Racionalización Tecnológica - trámite totalmente en línea) |  |  |  | X |  |  | X | [6 empty] | Los porcentajes de avance de las actividades de racionalización deben ser acordes con la puntuación en el SUIT: 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? 20 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? 35 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? 10 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? 10 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? 15 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? 10 Se contará con la partiicpación de la DTE -Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación | 0 | 0% | 0.17 | 17% | 0.33 | 33% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo MEMORANDO No DTE 24441 del 05/04/2022 Permiso de carga especial, revisado en la parte funcional incluyendo actores en el procedimiento. La empresa Analítica no ha presentado estructuración. |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | x |  | x
[9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | Optimizar aplicativo para "Permiso para movilización de carga extra dimensionada por las vías nacionales" | Aplicativo optimizado para Permiso para movilización de carga extra dimensionada por las vías nacionales (Racionalización Tecnológica - trámite totalmente en línea) |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Los porcentajes de avance de las actividades de racionalización deben ser acordes con la puntuación en el SUIT: 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? 20 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? 35 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? 10 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? 10 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? 15 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? 10 Se contará con la partiicpación de la DTE -Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación | 0 | 0% | 0.17 | 17% | 0.33 | 33% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo MEMORANDO No DTE 24441 del 05/04/2022 Permiso de carga ordinaria, revisado en la parte funcional incluyendo actores en el procedimiento. Igualmente se ha revisado la estructuración del mismo con la empresa Analítica y queda pendiente que presenten un prototipo para su desarrollo con las observaciones dadas. |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | x |  | x
3 - Rendición de Cuentas (RdC) | 77.78% | #DIV/0! | #DIV/0! | 30.56% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 40% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Divulgar boletines de prensa con información de la gestión institucional en lenguaje claro | Boletines de prensa divulgados en lenguaje claro |  | X | [11 empty] | Divulgación a cargo del grupo de Comunicaciones | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 25% | 100% | MEMORANDO No SUBG 24751 del 05/04/2022 75 boletines publicados: https://www.invias.gov.co/index.php/sala/historico |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | x
[13 empty] | Publicar Informes de rendición de cuentas semestrales en la sección de transparencia y menú participa | Informes de rendición de cuentas publicados trimestrales en la sección de transparencia y menú participa |  | X |  |  |  | X | [7 empty] | Divulgación a cargo del grupo de Comunicaciones. Consolidación de Informes a cargo de la Oficina Asesora de Planeación con información suministrada por las demás dependencias. | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | 100% | 2 | 100% | 50% | 100% | Se publicó informe de rendición de cuentas de implementación del acuerdo de paz - SIRCAP- en la página web. Esta información se encuentra disponible en https://www.invias.gov.co/index.php/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas MEMORANDO No SUBG 24751 del 05/04/2022 Publicación con los informes generados: https://www.invias.gov.co/index.php/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas#rendicion-de-cuentas-2021 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | x
[13 empty] | Formular un nodo poblacional, sectorial o territorial de acuerdo a necesidades ciudadanas | Nodo poblacional, sectorial o territorial formulado de acuerdo a necesidades ciudadanas |  | X |  |  |  | X | [7 empty] | Acorde a lineamientos sectoriales y según análisis del equipo de Rendición de cuentas | 0 | 0% | 0.5 | 50% | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
[13 empty] | Diseñar píldoras informativas del informe de rendición de cuentas y divulgar por diversos canales de comunicación | Píldoras informativas del informe de rendición de cuentas y divulgar por diversos canales de comunicación |  | X | [11 empty] | Diseño y divulgación a cargo del grupo de Comunicaciones |  | 0% |  | 50% |  | 50% |  | 100% |  |  | No aplica en el periodo |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
[13 empty] | Elaborar el plan de trabajo para la vigencia 2022 con las actividades establecidas para cumplimiento de los compromisos del Plan Marco de Implementación a cargo de la entidad, enviarlo a la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación antes del 5 febrero de 2022, (correo enlacesestabilizacion@presidencia.gov.co) y publicarlo en el sitio web del Sistema de Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz: /sircap/. | Plan de trabajo enviada a la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación y publicado en el sitio web del Sistema de Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz: /sircap/. |  |  | X |  |  | X | [7 empty] | Consolidación del Plan a cargo de la Oficina Asesora de Planeación con información suministrada por Dirección de Ejecución y Operación y otras dependencias involucradas. | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0% | 0% | Esta actividad no aplica, teniendo en cuenta que el Departamento Administrativo de Función Pública actualizó los la guia del SIRCAP, no obstante, de acuerdo a los nuevo lineamientos se consolidó informe el cual fue publicado en la página web de la entidad.Este puede ser consultado en: https://www.invias.gov.co/index.php/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas MEMORANDO No DEO 26176 del 11/04/2022 La DEO mediante memorando DEO21231 del 25 de marzo de 2022, solicito la información sobre las actividades establecidas por la dependencia competente (SVR). En tal sentido la SVR informó que de acuerdo a la información remitida por la OAP, dicha meta ya esta cumplida. |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | [7 empty] | x
[13 empty] | Elaborar el informe individual de rendición de cuentas para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y publicarlo en la página web de la entidad en la sección "Transparencia y acceso a información pública" antes del 30 de marzo de 2022, en el formato establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública y enviarlo al correo electrónico: rendiciondecuentaspaz@funcionpublica.gov.co. | Informe individual de rendición de cuentas publicado en la página web en la sección “Transparencia y acceso a la información y enviado al DAFP |  | X | X | X |  | X | [7 empty] | Consolidación de Informe a cargo de la Oficina Asesora de Planeación con información suministrada por las demás dependencias. Divulgación a cargo del grupo de Comunicaciones | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | Se elaboró informe individual de acuerdo a los linemamientos establecidos por la Función Pública, este se encuentra pubicado en la página web. Esta información se encuentra disponible en https://www.invias.gov.co/index.php/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas MEMORANDO No DTE 24441 del 05/04/2022 Se realizo informe de rendición de cuentas para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y publicarlo en la página web de la entidad en la sección "Transparencia y acceso a información pública" antes del 30 de marzo de 2022, y se envio a la OAP desde el 16 de noviembre 2021 con el fin de cumplir con nuestros compromisos. MEMORANDO No SUBG 24751 del 05/04/2022 Documento actualizado: https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/12366-informe-de-evaluacion-estrategia-y-principal-espacio-de-rendicion-de-cuentas-invias-2021/file MEMORANDO No DEO 26176 del 11/04/2022 La Dirección de ejecucion y operacion suministro la información de su competencia para la elaboración de dicho informe. al respecto, El INVIAS realizo la publicación del informe de rendición de cuentas 2021 en el siguiente enlace: GetFileAttachment?id=AAMkADQyY2U0MzFjLTQzYmYtNDZiOS05ZjQ4LWMyNzdlY2M5ZmQxNABGAAAAAACYlfFszHuLSL0GOugDSOMtBwDomps1Fl9CSZe4k7pBZ1buAAAAAAEMAADomps1Fl9CSZe4k7pBZ1buAAFS5WeWAAABEgAQAKTy2W3rKo5GtDZXcUOBuro%3D&to |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | x |  |  |  | x |  | x
[13 empty] | 1. Producir y documentar de manera permanente en el año 2022 la información sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz bajo los lineamientos del SIRCAP a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública. 2. Diseñar e implementar una estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto de la implementación del Acuerdo de Paz , bajo los lineamientos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, en cabeza de la Consejería para la Estabilización y Consolidación , en conjunto con el Departamento Administrativo de la Función Pública indiquen en el marco del Sistema de Rendición de Cuenta | 1. Información sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz documentada bajo los lineamientos del SIRCAP 2. Estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto de la implementación del Acuerdo de Paz diseñada e Implementada |  | X |  |  |  | X | [7 empty] | Consolidación de Informe a cargo de la Oficina Asesora de Planeación con información suministrada por las demás dependencias. Divulgación a cargo del grupo de Comunicaciones | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 25% | 100% | Se publicó informe en la página web sobre el avance de los indicadores del Plan Marco de Implementación del acuerdo de paz, esta información se encuentra disponible en https://www.invias.gov.co/index.php/planeacion-gestion-y-control/indicadores-de-gestion |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
[8 empty] | 2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones |  |  |  |  | Diseñar principal espacio de rendición de cuentas mediante consulta a los grupos de valor | Principal espacio de rendición de cuentas diseñado mediante consulta a los grupos de valor |  | X |  |  |  | X | [7 empty] | Acorde a lineamientos sectoriales y según análisis del equipo de Rendición de cuentas | 0 | 0% | 0.5 | 50% | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
[9 empty] | 25% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Realizar el principal espacio de rendición de cuentas | Espacio de rendición de cuentas realizado | X | X |  |  |  | X | [7 empty] | Acorde con el diseño participativo | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0%
[13 empty] | Adelantar acciones de diálogo en el marco del nodo de rendición de cuentas formulado | Acciones de diálogo adelantadas en el marco del nodo de rendición de cuentas formulado |  | X |  |  |  | X | [7 empty] | Acorde a lineamientos sectoriales, según análisis del equipo de Rendición de cuentas, caracterización de usuarios y herramientas tecnológicas disponibles | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0%
[13 empty] | Realizar 4 Chat ciudadano temático que propicien el diálogo con la ciudadanía. | 4 Chat ciudadano temático realizados |  | X | X | X | [9 empty] | Cada dependencia debe programar el cronograma de chats y seleccionar de forma participativa los temas | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 25% | 100% | MEMORANDO No DTE 24441 del 05/04/2022 Se realizo el primer chat ciudadano programado en nuestro cronograma de trabajo el dia 10 de marzo 2022 a cargo de la subdireccion de gestion del riesgo MEMORANDO No SUBG 24751 del 05/04/2022 Vínculo al más reciente chat ciudadano: https://www.facebook.com/watch/?v=731510901536852 MEMORANDO No DEO 26176 del 11/04/2022 Se encuentra a cargo de la Oficina TIC. No obstante La Dirección de Ejecución y Operación, esta presta para que sus colaboradas apoyen la estargo de la DTE el cual se adjunta en el siguiente Link: https://fb.watch/bMLoWTW4Ky/ |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | x |  |  |  | x |  | x
[8 empty] | 3. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 16.67% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Realizar reconocimientos a la participación de la ciudadanía | Participación de la ciudadanía reconocida | X | [12 empty] | Durante los espacios de dialogo | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0%
[13 empty] | Capacitar a las personas y comunidades interesadas en realizar seguimiento a los proyectos y asesorarlos en el proceso de conformación de veedurías ciudadanas u otro espacio de participación comunitaria. | 100% Capacitaciones Realizadas / Capacitaciones Programadas |  |  |  | X | [9 empty] | Se contará con la partiicpación de la DTE -Subdirección Sostenibilidad | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 25% | 100% | MEMORANDO No DTE 24441 del 05/04/2022 Desde la subdireccion de sostenibilidad se vienen adeltantando las capacitaciones a las personas y comunidades interesadas en realizar seguimiento a los proyectos y asesorarlos en el proceso de conformación de veedurías ciudadanas u otro espacio de participación comunitaria, segun cronogramas establecidos anualmente |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | x
[13 empty] | Capacitar un equipo interdisciplinario en temas de Rendición de cuentas | 1 Capacitación Realizadas | [5 empty] | X | [7 empty] | Previo a la realización del principal espacio de rendición de cuentas | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo |  | #DIV/0! |  |  | 0% |  |  | 0%
[13 empty] | Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre informes de rendición de cuentas | Encuesta de evaluación y retroalimentación sobre informes de rendición de cuentas, aplicada |  | X |  |  |  | X | [7 empty] | Diseño y divulgación a cargo del grupo de Comunicaciones La Oficina Asesora de Planeaciòn propondrà preguntas | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 0% | 0% | No se ha aplicado la encuesta de evaluaciòn, el instrumento se encuentra en diseño |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
[13 empty] | Evaluar eventos de dialogo realizados e implementar acciones de mejora | Eventos de dialogo realizados y acciones de mejora implementadas (si aplica) |  | X | X | X |  | X |  |  |  | X |  |  | X | Acorde al cronograma de participación, empleando el formato estándar para evaluar cada espacio. Consolidación a cargo de la Secretaría General, Subdirección Administrativa y Grupo de Atención al Ciudadano. Se contará con la participación de la DTE -Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación y de la DTE -Subdirección Sostenibilidad | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 25% | 100% | Mediante el MEMORANDO No OAP 21845 del 28/03/2022 se propuso formato para reportar ejecución de lso espacios de dialogo, el cual incluye aspectos de evaluación MEMORANDO No DTE 24441 del 05/04/2022 Desde la subdireccion de sostenibilidad se vienen adeltantando las capacitaciones a las personas y comunidades interesadas en realizar seguimiento a los proyectos y asesorarlos en el proceso de conformación de veedurías ciudadanas u otro espacio de participación comunitaria, segun cronogramas establecidos anualmente MEMORANDO No SA-GARC 24083 del 04/04/2022 Con Memorando SA GARC 21920 del 28 de marzo se solicito reuinion a la OAP, se relizo reuino por teams reuinon con la OAP el 29/03/2022 https://invias-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/aagudelo_invias_gov_co1/ETvYhnjvHo9GlG7Uo_wXQdcB0GJfvi76WJzCdIj-tDZS7g MEMORANDO No SUBG 24751 del 05/04/2022 La OAP propueso a la Subdirecciòn Administrativa formato de seguimeinto a espacios de partiicpaciòn que la parte inferior permite realizar una evaluacion e identificar aspectos de mejora. La Informaciòn fue remitida mediante memorando y socilaizada en reuniòn el 29 de marzo Memo OAP 21845 del 28 de marzo MEMORANDO No DEO 26176 del 11/04/2022 La Dirección de Ejecución y Operación, esta presta para que sus colaboradas apoyen en lo que se requiera para el cumplimiento de dicha meta. |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | x |  |  | x | x |  | x
[13 empty] | Elaborar el informe del principal espacio y de la estrategia de rendición de cuentas | informe del principal espacio y de la estrategia de rendición de cuentas, elaborado | [5 empty] | X | [7 empty] | Consolidación de Informe a cargo de la Oficina Asesora de Planeación con información suministrada por las demás dependencias. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0%
[13 empty] | Evaluar la estrategia de rendición de cuentas (incluyendo cada espacio de diálogo) | Informe de evaluación e Informe de Seguimiento | [7 empty] | X | [5 empty] | Se mantiene para la vigencia 2022 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo MEMORANDO No OCI 23692 del 01/04/2022 Meta programada de cumplimiento en el cuarto trimestre de la vigencia 2022 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0% |  |  | x
4 - Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | 21.67% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 25% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna | Necesidades, expectativas e intereses del ciudadano identificados | [9 empty] | X |  |  | X | Corresponde a la actualización de la caracterización de usuarios | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
[13 empty] | Adecuar el modelo de servicio al ciudadano a los lineamientos nacionales y/o al modelo sectorial según corresponda | Modelo del Servicio al Ciudadano adecuado a los lineamientos nacional y/o al modelo sectorial | [9 empty] | X |  |  | X |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
[13 empty] | Diseñar e implementar mecanismos que permitan el seguimiento y optimización de las estrategias de Servicio al Ciudadano | Mecanismos diseñados e implementados | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X |  | 0 | 0% | 0.33333 | 33.33% | 0.66667 | 66.67% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo MEMORANDO No DTE 24441 del 05/04/2022 Desde la subdireccion de sostenibilidad se implementa una estrategia de participación ciudadana que permite el dialogo de doble via con la ciudadania MEMORANDO No OTIC 24194 del 04/04/2022 Como apoyo que brinda la OTIC a la Subdirección administrativa haciendo el seguimiento a la ejecución del proyecto SGDEA, se está trabajando la ventanilla única y el sistema AZ Digital diseñado por el proveedor Analítica S.A.S. fortalecerá las herramientas para el seguimiento a la gestión de atención al ciudadano, se espera que la última semana de mayo , se cierre la aplicación Sicor. Quedando este sistema en transicion, consulta y cierre de correspondía que exista. |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | x
[13 empty] | Diseñar e implementar la estrategia de participación ciudadana | Estrategia de participación ciudadana diseñada e implementada |  |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Diseño en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación y el Grupo de Atención la Ciudadano, Mesas de trabajo en conjunto con las dependencias. Se contará con la partiicpación de la DTE -Subdirección Sostenibilidad | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 25% | 100% | MEMORANDO No SA-GARC 24083 del 04/04/2022 Con Memorando SA GARC 21920 del 28 de marzo se solicito reuinion a la OAP, se relizo reuino por teams reuinon con la OAP el 29/03/2022 https://invias-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/aagudelo_invias_gov_co1/ETvYhnjvHo9GlG7Uo_wXQdcB0GJfvi76WJzCdIj-tDZS7g MEMORANDO No OAP 21845 del 28/03/2022, Se adjunta formato para formular la estrategia de participación diseñado por el DAFP (que incluye instructivo) junto con las diapositivas de la capacitación realizada en diciembre. MEMORANDO No DEO 26176 del 11/04/2022 Se encuentra a cargo de la Subdirección de Sostenibilidad (DTE). No obstante La Dirección de Ejecución y Operación esta presta para que sus colaboradas apoyen en la estrategia. No obstante se adjunta la información de veedurías del primer trimestre del año 2022, y los anexos correspondientes (actas, lista de asistencia) en el siguiente link: https://invias-my.sharepoint.com/:u:/r/personal/radiaz_invias_gov_co/Documents/Informes%20mensuales/Primer%20trimestral%20veedur%C3%ADas.zip?csf=1&web=1&e=tJOIk1 |  | #DIV/0! |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  |  | x |  |  | x
[13 empty] | Estandarizar e implementar formato para reporte de actividades de participación | Formato publicado en Kawak y socializado | [5 empty] | X | [6 empty] | X | Publicar formato en Kawak y socializarlo | 0.25 | 25% | 0.5 | 50% | 0.75 | 75% | 1 | 100% | 25% | 100% | Mediante MEMORANDO No OAP 21845 del 28/03/2022, cuya referencia fue “Propuesta formato para reporte de actividades de participación” se suministraron 2 propuestas para el formato de seguimiento a las actividades de participación y se remitió el modelo para el diseño de la estrategia suministrado por el Departamento Administrativo de la Función Pública; temas abordados en la reunión celebrada el días 29 de marzo a las 2:30pm. MEMORANDO No SA-GARC 24083 del 04/04/2022 Con Memorando SA GARC 21920 del 28 de marzo se solicito reuinion a la OAP, se relizo reuino por teams reuinon con la OAP el 29/03/2022 https://invias-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/aagudelo_invias_gov_co1/ETvYhnjvHo9GlG7Uo_wXQdcB0GJfvi76WJzCdIj-tDZS7g |  | #DIV/0! |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  |  | x
[8 empty] | 2. Fortalecimiento del Talento humano al servicio del ciudadano | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Diseñar e implementar un programa para promover espacios de sensibilización en la cultura del servicio en Invias | Programa diseñado e implementado | [9 empty] | X |  | X | X | Incluyendo programas de inducción y reinducción, desarrollo de jornadas de capacitación | 0 | 0% | 0.5 | 50% | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
[13 empty] | Generar incentivos a los servidores públicos de las áreas de atención al ciudadano | Incentivos generados | [9 empty] | X |  | X | X | Reconocimientos y estímulos especiales, dirigidos a los servidores públicos con destacadas competencias en materia de servicio al ciudadano | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | 100% |  |  | No aplica en el periodo |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
[13 empty] | Realizar mesas de trabajo sobre servicio al ciudadano y PQRD | 6 Mesas de trabajo realizadas | [9 empty] | X |  |  | X |  | 0 | 0% | 2 | 33.33% | 4 | 66.67% | 6 | 100% |  |  | No aplica en el periodo |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
[13 empty] | Realizar talleres sobre la responsabilidad de los servidores públicos (deberes, derechos y obligaciones) | 4 Talleres realizados. | [8 empty] | X | [5 empty] | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 0% | 0% | MEMORANDO No OCD 27889 del 19/04/2022 En el primer trimestre no se cumplió con el porcentaje del 25% de la meta, debido a la implementación de un plan de descongestión en la Oficina de Control Disciplinario, por la entrada en vigencia del Nuevo Codigo General Disciplinario (Ley 1952 de 2019), el 29 de marzo de 2022.. Por tanto el porcentaje del 25% se ejecutara en el segundo trimestre. |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | [9 empty] | x
[8 empty] | 3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 29.17% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Fortalecer el Canal telefónico de atención | Canal telefónico fortalecido | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Se incrementara las personas en la atención telefónica, y se capacitara por parte de las áreas misionales y desde el Grupo de atención al ciudadano en lo que se tiene conocimiento. | 0 | 0% | 0.33333 | 33.33% | 0.66667 | 66.67% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo MEMORANDO No OTIC 24194 del 04/04/2022 El responsable de esta tarea es la Subdirección Administrativa - GAC. Desde la OTIC estamos atentos al apoyo que se requiera. |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | x
[13 empty] | Adoptar mecanismos de comunicación incluyentes | Mecanismos de comunicación incluyentes, adoptados | X | X | [7 empty] | X |  |  | X |  | 0 | 0% | 0.5 | 50% | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
[13 empty] | Definir y difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad | Portafolio de servicios definido y difundido |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Se contará con la partiicpación de la DTE -Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación | 0.33333 | 33.33% | 0.66667 | 66.67% | 1 | 100% | 1 | 100% | 33.33% | 100% | MEMORANDO No DTE 24441 del 05/04/2022 Desde la Dirección técnica y de estructuracion estamos prestos a apoyar en la difusion del portafolio de servicios al ciudadano de la entidad, y desde nuestra competencia hemos integrado nuestra infromacion al repositorio del invias. MEMORANDO No OTIC 24194 del 04/04/2022 El responsable de esta tarea es la Subdirección Administrativa - GAC. Desde la OTIC estamos atentos al apoyo que se requiera. MEMORANDO No SA-GARC 24083 del 04/04/2022 Con memorando circular SA-GARC 20057 del 23/03/2022 se solicito informacion a las dependencias. MEMORANDO No SUBG 24751 del 05/04/2022 El Grupo de Atenciòn al Ciudadano mediante memorando circular recolectó aportes Memo SA-GARC 20057 23 de marzo |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | x |  | x | x | x
[13 empty] | Adecuar los puntos de atención en las Direcciones Territoriales para mejorar la accesibilidad de la población en condición de discapacidad motora. | 7 puntos de atención en las Direcciones Territoriales adecuados. |  | X | [7 empty] | X |  |  | X |  | 0.25 | 25% | 0.5 | 50% | 0.75 | 75% | 1 | 100% | 25% | 100% | MEMORANDO No SA-GARC 24083 del 04/04/2022 Mediante MEMORANDO CIRCULAR No SA-GARC 21974 del 28/03/2022 se solicito informacion sobre adecuaciones. |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  |  | x
[13 empty] | Actualizar y socializar el protocolo de lenguaje claro en la gestión de la Entidad | Protocolo de lenguaje claro actualizado y socializado | X | X | [7 empty] | X |  |  | X |  | 0 | 0% | 0.33333 | 33.33% | 0.66667 | 66.67% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
[13 empty] | Promover que las respuestas a través de los canales de atención sean consistentes y homogéneas por parte de las unidades ejecutoras que le responden al ciudadano | Respuestas de forma consistente y homogéneas |  | X | [7 empty] | X |  |  | X |  | 0 | 0% | 0.5 | 50% | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
[8 empty] | 4. Conocimiento al servicio al ciudadano | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Identificar los flujos de la información (vertical, horizontal, hacia afuera de la entidad, entre otros) para la gestión de la información institucional | Diagramas de Flujos documentales identificados | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X | La participación de la Subdirección Administrativa corresponde al grupo de gestión documental. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo MEMORANDO No OTIC 24194 del 04/04/2022 El responsable de esta tarea es la Subdirección Administrativa - GAC. Desde la OTIC se está consolidando el mapa de información de toda la entidad se espera que esta actividad se integre con el proyecto del SGDEA e INVITRÁMITES que está desarrollando actualmente la Subdirección Administrativa en conjunto con la OTIC. |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | x
[13 empty] | Poner en operación el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos SGDEA | SGDEA en operación | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X | La participación de la Subdirección Administrativa corresponde al grupo de gestión documental. |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo MEMORANDO No OTIC 24194 del 04/04/2022 Como apoyo que brinda la OTIC a la subdirección administrativa, se gerencia el proyecto de configuración, parametrizacion y puesta en operación del SGDEA, en la plataforma AZdigital, se está recolectando información para la configuración del SGDEA. |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | x
[13 empty] | Definir un sistema informático de registro de las observaciones presentadas por las veedurías ciudadanas | Sistema informático de registro de observaciones de veedurías ciudadanas definido |  | X | X | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Se contará con la partiicpación de la DTE -Subdirección Sostenibilidad | 0 | 0% | 0.33333 | 33.33% | 0.66667 | 66.67% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo MEMORANDO No DTE 24441 del 05/04/2022 Contamos con nuestro SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS, que alimentamos trimestralmente para cumplir con nuestros compromisos de conocimiento al servicio a ciudadano, que nos permita tener un dialogo de doble via. MEMORANDO No OTIC 24194 del 04/04/2022 Se propone que se incorpore con la ventanilla que se está configurando desde el proyecto de SGDEA. Se brinda apoyo a GAC en caso que soliciten esta configuración. MEMORANDO No DEO 26176 del 11/04/2022 Se encuentra a cargo de la Oficina Asesora de Planeación. No obstante La Dirección Operativa esta presta para que sus colaboradas apoyen la estructuración del registro o herramienta electrónica que se requiere para dar cumplimiento en su totalidad. Para este trimestre no se reporta avance segun lo programado. |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | x |  | x
[8 empty] | 5. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 0% | 0% | 0% | 0% | Evaluar la experiencia de usuarios y la percepción de la ciudadanía | Experiencia de usuarios y Percepción de la ciudadanía, evaluada | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X |  | 0 | 0% | 0.33333 | 33.33% | 0.66667 | 66.67% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo MEMORANDO No OTIC 24194 del 04/04/2022 El responsable de esta tarea es la Subdirección Administrativa - GAC. El buzón de medición de experiencia del usuario, debe estar incluido en el SGDEA e INVITRÁMITES. |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0% |  |  |  | x
5 - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | 35% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Publicar información de los proyectos en ejecución, para atender los requerimientos de los grupos de valor. (fichas web) | Información de los proyectos en ejecución, para atender los requerimientos de los grupos de valor. (fichas web) publicada | X | X | X | X |  |  | X | [7 empty] | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0% | 0% | MEMORANDO No DTE 24441 del 05/04/2022 Como Direccion Técica y de estructuracion estamos atentos a apoyar en el desarrollo de fichas web que permitan publicar la informacion de los proyectos en ejecución con el ffin de avanzar en la estrategia de transparencia activa en la entidad MEMORANDO No OTIC 24194 del 04/04/2022 El responsable de esta tarea es el grupo de información de la dirección general. Se sugiere que se haga reingeniería a estas fichas para que sean diligenciadas por las áreas de negocio. Desde la OTIC estamos atentos al suministro de estas plantillas para el diligenciamiento, apoyamos con la publicación cuando las soliciten. MEMORANDO No DEO 26176 del 11/04/2022 A cargo de la Dirección Técnica y de Estructuracion. Sin embargo La Dirección de ejecucion y Operación, esta presta a colaborar en lo que la DTE requiera para su cumplimiento. |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0% |  |  |  | x
[13 empty] | Difundir información sobre la oferta institucional de trámites y otros procedimientos en lenguaje claro y de forma permanente a los usuarios de los trámites teniendo en cuenta la caracterización | Información difundida | X | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Se contará con la partiicpación de la DTE -Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 | 100% |  |  | No aplica en el periodo MEMORANDO No DTE 24441 del 05/04/2022 Desde la Dirección técnica y de estructuracion estamos prestos a apoyar en la difusion del portafolio de servicios al ciudadano de la entidad, y desde nuestra competencia hemos integrado nuestra infromacion al repositorio del invias. MEMORANDO No OTIC 24194 del 04/04/2022 Los responsables de estas tareas es la Subdirección Administrativa : GAC, Comunicaciones. Dirección Técnica y de Estructuración. se debe tener en cuenta esta caracterización en la implementación del proyecto de INVITRÁMITES que se está llevando a cabo actualmente. |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | x |  | x
[13 empty] | Registrar en el Sistema Único de Información de Trámites –SUIT el trámite “Expedición de permisos especiales, individuales o colectivos y temporales para el trasporte de carga divisible por las vías nacionales, concesionadas o no, con vehículos combinados de carga” (Resolución número 20213040062005 del 21 de diciembre de 2021 ) | Trámite “Expedición de permisos especiales, individuales o colectivos y temporales para el trasporte de carga divisible por las vías nacionales, concesionadas o no, con vehículos combinados de carga” (Resolución número 20213040062005 del 21 de diciembre de 2021 ) registrado en SUIT |  |  |  | X |  | X | [8 empty] | 0 | 0% | 0.5 | 50% | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo La Oficina Asesora de Planeación solicitó designación de profesionales que registraran y actualizaran los tramites en SUIT mediante MEMORANDO No OAP 2440 del 18/01/2022 "Designación funcionario para actualizar SUIT - reiteración MEMORANDO No OAP 96423 del 20/12/2021". Adicionalmente, coordinó mesas de trabajo los días 18 de febrero y 18 de marzo con el sectorialista del DAFP y delegados para la respectiva capacitación. El formulario del tràmite se encuentra en actualizaciòn. MEMORANDO No DTE 24441 del 05/04/2022 Permiso de carga ordinaria, revisado en la parte funcional incluyendo actores en el procedimiento. Igualmente se ha revisado la estructuración del mismo con la empresa Analítica y queda pendiente que presenten un prototipo para su desarrollo con las observaciones dadas. Permiso de carga especial, revisado en la parte funcional incluyendo actores en el procedimiento. La empresa Analítica no ha presentado estructuración. Permiso de cierres de vías, revisado en la parte funcional incluyendo actores en el procedimiento. La empresa Analítica no ha presentado estructuración. Permiso de uso de zona de vía, concepto técnico de estaciones de servicio no se han revisado en su parte funcional para crear los actores involucrados en el procedimiento. |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | x
[8 empty] | 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 50% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Mejorar los mecanismos de seguimiento a la respuesta oportuna y de calidad a los derechos de petición y PQRD | Mecanismos de seguimiento a la respuesta oportuna y de calidad, mejorados | [9 empty] | X |  |  | X |  | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 | 100% | 2 | 100% |  |  | No aplica en el periodo |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
[13 empty] | Diseñar e implementar estrategia para la publicación de las declaraciones de bienes y rentas de los servidores públicos | Estrategia diseñada e implementada | [11 empty] | X |  |  | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 25% | 100% | MEMORANDO No SGH 27221 del 18/04/2022 MEMORANDO CIRCULAR SGH 19066 DEL 18 DE MARZO DE 2022 - Se informa a todos los funcionarios sobre la obligaotierdad de actualizar la declaración de bienes y rentas. Se envía pieza por Comunicaciones el 1o. de abril del presente recordando el diligenciamiento de la declaración y el plazo para diligenciarla. |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | [10 empty] | x
[13 empty] | Elaborar, presentar y publicar en la pagina web de la entidad los Estados Financieros | Estados Financieros elaborados, presentados y publicados | [10 empty] | X |  |  |  | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 25% | 100% | MEMORANDO No SF-GC 28112 del 20/04/2022 los Estados Financieros que se tienen que publicar según lo Establecido por la Contaduría General de la Nación son los del 31 de diciembre de 2021, que se encuentran publicados en la pagina https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/hechos-de-transparencia/informacion-financiera-y-contable/estados-financieros-2021 y los del mes de enero de 2022, que se encuentran en trámite de firma. |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | [8 empty] | x
[13 empty] | Formular y actualizar el Plan Anual de Adquisiciones -PAA - | Plan Anual de Adquisiciones formulado (25% en primer trimestre) y actualizado (75%) | X | X | X | X | X | [7 empty] | X |  | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | Plan Anual de Adquisiciones formulado publicado en SECCOP con actualizaciones y en la pagina web https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/plan-anual-de-adquisiciones/12372-plan-anual-de-adquisiciones-2022 MEMORANDO No DTE 24441 del 05/04/2022 Se formula el Plan anual de adquisiciones PAA según cronograma establecido . MEMORANDO No DEO 26176 del 11/04/2022 Esta actividad se cumple con las compromisos del primer trimestre |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | x
[8 empty] | 3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 0% | 0% | 0% | 0% | Actualizar los instrumentos de gestión de la información y adoptarlos mediante acto administrativo | Instrumentos de gestión de la información actualizados y adoptados mediante acto administrativo | X | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X | 1. Recopilar información : subdirección Administrativa - Grupo Gestión Documental ( registro de activos), Dirección Jurídica (índice de información clasificada y reservada) Subdirección General- Grupo de Comunicaciones (esquema de publicación). 2. Proyectar, consolidar el acto administrativo de los instrumentos de gestión de la información Secretaria General 3. revisar acto administrativo proyectado, consolidado, notificado y/o comunicado Dirección Jurídica 4. Expedir acto administrativo por Dirección General y/o la dependencia competente 5. Publicación en datos abiertos de los archivos suministrados en Excel por la Secretaria General y la Oficina de las TIC | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 | 100% |  |  | No aplica en el periodo MEMORANDO No OTIC 24194 del 04/04/2022 Desde la OTIC - Dependencia: Gestión de Información, se va a generar política, lineamientos y artefactos para el registro de activos de información. INVITRAMITES debe cumplir con los criterios de accesibilidad. MEMORANDO No OTIC 24194 del 04/04/2022 Desde la OTIC - Dependencia: Gestión de Información, se va a generar política, lineamientos y artefactos para el registro de activos de información. INVITRAMITES debe cumplir con los criterios de accesibilidad. |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | x
[8 empty] | 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Mejorar la accesibilidad de la población en condición de discapacidad visual y auditiva (Señalizar con imágenes en lengua de señas, alto relieve, otras lenguas o idiomas) | Accesibilidad mejorada | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 | 100% |  |  | No aplica en el periodo MEMORANDO No OTIC 24194 del 04/04/2022 El responsable de esta tarea es la Subdirección Administrativa - GAC. Desde la OTIC estamos atentos al apoyo que se requiera. |  | #DIV/0! |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | x
[13 empty] | Realizar auditorias al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI), norma técnica NTC 5854 y norma técnica NTC 6047 de infraestructura. | 3 auditorías realizadas | [7 empty] | X | [5 empty] | Se realizará seguimiento a los planes de mejoramiento formulados para atender las observaciones de las Auditorías efectuadas (auditorias al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI), norma técnica NTC 5854 y norma técnica NTC 6047 de infraestructura). | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 | 100% |  |  | No aplica en el periodo MEMORANDO No OCI 23692 del 01/04/2022 En concordancia con lo informado a la Oficina Asesora de Planeación mediante memorandos OCI 98436 del 24/12/2021 y OCI 12907 del 28/02/2022, y de acuerdo con el Plan de Auditorías aprobado el 23 de marzo de 2022 en sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, la actividad que realizará OCI en la vigencia 2022 de este componente es el seguimiento a los planes de mejoramiento formulados para atender las observaciones de las Auditorías efectuadas en la vigencia 2021 (auditorias al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI), norma técnica NTC 5854 y norma técnica NTC 6047 de infraestructura); cuyo seguimiento se programó a partir del segundo trimestre de la vigencia 2022. |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | x
[8 empty] | 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 25% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Implementar el plan de mejoramiento del Índice de Información y Acceso a la Información, ITA | Plan de mejoramiento implementado | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | Se mantiene para la vigencia 2022 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 | 100% |  |  | No aplica en el periodo MEMORANDO No DTE 24441 del 05/04/2022 Como Direccion Técica y de estructuracion estamos atentos en la implementacion del plan de mejoramieneto y accesoa al inforamcion ITA MEMORANDO No OCI 23692 del 01/04/2022 La Oficina de Control Interno viene publicando en el sitio web de la entidad los informes de ley y de aseguramiento. https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/8-informacion-general/4107-informes-de-ley. La OCI realizará las actividades que sean de su competencia dentro del Plan de Mejoramiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información -ITA. MEMORANDO No OTIC 24194 del 04/04/2022 El responsable de esta tarea es la Subdirección Administrativa : GAC, desde la OTIC estamos apoyando en la gerencia del proyecto del SGDEA y se va a implenetar el proceso de Correspondencia y ventanilla única en AZ Digital que de acuerdo con requerimientos funcionales, debe cumplir con parámetros de accesibilidad. Se planea que para el mes de mayo esta solución ya esté en producción. |  | #DIV/0! |  |  | 0% |  |  | 0% |  | x | x | x
[13 empty] | Elaborar informe trimestral sobre la información más consultada (indicando si la misma se encuentra disponible en la página web) | Informes trimestrales sobre información más consultada | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X |  | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | 4 | 100% | 25% | 100% | MEMORANDO No OTIC 24194 del 04/04/2022 El responsable de esta tarea es la Subdirección Administrativa - Comunicaciones. Desde la OTIC estamos atentos al apoyo que se requiera. MEMORANDO No SA-GARC 24083 del 04/04/2022 Mediante memorando SA-GAC 3145 20-01-22, se solicito publicación del informe, y el mismo fue publicado en la página web del Invias el 21-01-2022. https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/peticiones-quejas-y-reclamos/informe-trimestral-informacion-mas-consultada |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | x | x
6- Iniciativas adicionales | 100% | 0% | 0% | 50% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Sin subcomponente | 100% | 0% | 0% | 0% | Adoptar mediante acto administrativo el Código de Buen Gobierno y publicarlo en la pagina web e intranet | Acto administrativo a través del cual se adopta el Código de Buen Gobierno, publicado en la pagina web e intranet | X | [8 empty] | X |  |  |  | Decreto 1292 de 2021 "29.8. Hacer seguimiento, coordinar y gestionar todo lo pertinente para la materialización y cumplimiento de los esquemas del Código de Buen Gobierno.". | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | Mail facilitador del MIPG viernes, 8 de abril de 2022 2:42 p.m. Se adopta mediante resolucion n. 4536 de 30 de diciembre de 2021 https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/resoluciones-circulares-otros/12690-resolucion-4536-del-30-de-diciembre-de-2021 se publica en la página https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/cnsc/codigo-de-integridad/12689-codigo-de-buen-gobierno-e-integridad-del-invias publicado en la intranet: http://intranet/docs/mipg/2022/140322_anx_cod_buen_gobierno.pdf |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | [6 empty] | x
[9 empty] | 50% | 0% | 0% | 0% | Capacitación de los temas regulados en el CBG, dentro de estos el conflicto de interés e integridad en la gestión pública, a través de capacitaciones organizadas por la Escuela Corporativa. | Funcionarios y Contratistas capacitados en Gestión de conflicto de intereses | [5 empty] | X |  |  |  | X |  | X |  | Decreto 1292 de 2021 "29.8. Hacer seguimiento, coordinar y gestionar todo lo pertinente para la materialización y cumplimiento de los esquemas del Código de Buen Gobierno.". | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | 100% | 2 | 100% | 50% | 100% | Oficina Asesora de Planeaciòn atenta a la convocatoria de la capacitaciòn por parte de la Escuela Corporativa. Mail facilitador del MIPG viernes, 8 de abril de 2022 2:42 p.m. Se realizo conferencia sobre los estandares basicos del codigo de buen gobierno |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | [6 empty] | x
[9 empty] | 25% | 0% | 0% | 0% | Incluir clausulas contractuales referente al cumplimiento de la política de integridad, observancia de deberes, principios y valores y demás reglamentación del Código de Buen Gobierno y declaración de conflictos de interés, en los contratos que suscriba el INVIAS, tanto misionales como administrativos | Contratos misionales y administrativos con clausulas de cumplimiento del CBG y la política de integridad |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  | Decreto 1292 de 2021 "29.8. Hacer seguimiento, coordinar y gestionar todo lo pertinente para la materialización y cumplimiento de los esquemas del Código de Buen Gobierno.". | 0.25 | 25% | 0.5 | 50% | 0.75 | 75% | 1 | 100% | 25% | 100% | Mail facilitador del MIPG viernes, 8 de abril de 2022 2:42 p.m. dentro de las obligaciones generales se deja como clausula el tema de buen gobierno. |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | [6 empty] | x
[9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | Virtualización de trámite de cuentas para todos los contratos misionales | Tramite de cuentas virtualizado |  |  | X | X |  |  | X |  |  | X | X |  |  | Decreto 1292 de 2021 "29.8. Hacer seguimiento, coordinar y gestionar todo lo pertinente para la materialización y cumplimiento de los esquemas del Código de Buen Gobierno.". | 0 | 0% | 0.33333 | 33.33% | 0.66667 | 66.67% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo MEMORANDO No OTIC 24194 del 04/04/2022 El responsable de esta tarea es la Subdirección General - Ventanilla Única y Subdirección Administrativa. Esta inicitiva se puede integrar al SGDEA con una tipología de dcumentos radicados por correspondencia. |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | x
[9 empty] | 50% | 0% | 0% | 0% | Hacer relanzamiento de la Línea Ética PAS, como mecanismo interno dispuesto por el INVIAS para la recepción y gestión de peticiones, aportes, sugerencias, quejas y reclamos por parte de los Servidores de la entidad | Relanzamiento de la Línea Ética PAS | [8 empty] | X | X |  | X |  | Decreto 1292 de 2021 "29.8. Hacer seguimiento, coordinar y gestionar todo lo pertinente para la materialización y cumplimiento de los esquemas del Código de Buen Gobierno.". | 0.5 | 50% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 50% | 100% | Mail facilitador del MIPG viernes, 8 de abril de 2022 2:42 p.m. Se esta preparando el relanzamiento de linea Etica PAS toda vez que se aprobo y publico la resolucoón del código de gobierno |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | [6 empty] | x
[9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | Implementar en el KAWAK el Procedimiento denominado "Gestión de Conflictos de Interés". Como anexo, crear una base de datos que contenga la información sobre los conflictos reportados en la entidad. | Procedimiento "Gestión de Conflictos de Interés" implementado | [5 empty] | X |  |  | X | X |  |  |  | Decreto 1292 de 2021 "29.8. Hacer seguimiento, coordinar y gestionar todo lo pertinente para la materialización y cumplimiento de los esquemas del Código de Buen Gobierno.". | 0 | 0% | 0.5 | 50% | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  | No aplica en el periodo |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
[9 empty] | 25% | 0% | 0% | 0% | Diseñar e implementar una capsula sobre el contenido e implementación del Còdigo de Buen Gobierno -CBG-, conflictos de interés, integridad en la gestión pública. | Capsula sobre el contenido e implementación del CBG, conflictos de interés, integridad en la gestión pública, diseñada e implementada | [6 empty] | X |  |  | X |  | X |  | Decreto 1292 de 2021 "29.8. Hacer seguimiento, coordinar y gestionar todo lo pertinente para la materialización y cumplimiento de los esquemas del Código de Buen Gobierno.". | 0.25 | 25% | 0.5 | 50% | 0.75 | 75% | 1 | 100% | 25% | 100% | MEMORANDO No OTIC 24194 del 04/04/2022 El responsable de esta tarea es la Seretaría General con el apoyo de comunicaciones. Desde la OTIC estamos atentos al apoyo que se requiera. Mail facilitador del MIPG viernes, 8 de abril de 2022 2:42 p.m. se esta trabajando en el diseño de la capsula |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | x |  |  | x
[15 empty] | 17 | 33 | 13 | 21 | 7 | 23 | 23 | 7 | 3 | 35 | 6 | 11 | 30 |  |  | 20.03% |  | 41.42% |  | 68.39% |  | 100%
#
[13 empty] | Actividades que vences en el 1° trimestre | 7
[13 empty] | Actividades que vences en el 2° trimestre | 7
[13 empty] | Actividades que vences en el 3° trimestre | 20
[13 empty] | Actividades que vences en el 4° trimestre | 62
96

## Gantt 1°T
DIAGRAMA DE GANTT DEL PLAN ANTICORRUPCIÒN Y DE ATENCIÒN AL CIUDADANO
| Fecha Inicio | 44589
| Fecha fin | 44926
| ACTIVIDAD | Fecha Inicio | Fecha final | DURACIÓN | % Avance | DIAS COMPLETADOS
| 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción “MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN" | 2022-01-28 | 2022-12-31 | 338 | 47.62% | 160.9524
| 2 - Racionalización de Trámites | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 275 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3 - Rendición de Cuentas (RdC) | 2022-01-28 | 2022-12-31 | 338 | 30.56% | 103.2778
| 4 - Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 2022-01-28 | 2022-12-31 | 338 | 21.67% | 73.2333
| 5 - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 2022-01-28 | 2022-12-31 | 338 | 35% | 118.3
| 6- Iniciativas adicionales | 2022-01-28 | 2022-12-31 | 338 | 50% | 169
Avances por componente con corte al 1º trimestre, respecto al total programado en el año
| 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción “MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN" | 47.62%
| 2 - Racionalización de Trámites | #DIV/0!
| 3 - Rendición de Cuentas (RdC) | 30.56%
| 4 - Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 21.67%
| 5 - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 35%
| 6- Iniciativas adicionales | 50%
Ejecutado en el 1º trimestre Vs Programado en el periodo
| 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción “MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN" | 100%
| 2 - Racionalización de Trámites | #DIV/0!
| 3 - Rendición de Cuentas (RdC) | 77.78%
| 4 - Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 80%
| 5 - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 80%
| 6- Iniciativas adicionales | 100%
AVANCES POR SUBCOMPONETE, corte 1º trimestre Vs Programado en la vigencia
| 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 25%
| 2.Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 100%
| 3. Consulta y divulgación | #VALUE!
| 4. Monitoreo o revisión | 25%
| 5. Seguimiento | 25%
29.17%
0
| Virtualización del trámite y expedición electrónica del permiso "Permiso de cierre de vías" | 0%
| Virtualización del trámite y expedición electrónica del permiso "Permiso de uso de zona de vía" | 0%
| Virtualización del trámite y expedición electrónica del "Concepto técnico de ubicación de estaciones de servicios" | 0%
| Virtualización del trámite y expedición electrónica del permiso "Permiso con formalidades plenas para movilización de carga indivisible, extra dimensionada o extrapesada" | 0%
| Virtualización del trámite y expedición electrónica del permiso "Beneficio de Tarifa Diferencial o Exenta en las estaciones de peaje a cargo del INVIAS" | #REF!
| Optimizar aplicativo para "Permiso para movilización de carga extra dimensionada por las vías nacionales" | 0%
#REF!
| 1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | #VALUE!
| 2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | #VALUE!
| 3. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | #VALUE!
#VALUE!
| 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano | #VALUE!
| 2. Fortalecimiento del Talento humano al servicio del ciudadano | #VALUE!
| 3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | #VALUE!
| 4. Conocimiento al servicio al ciudadano | #VALUE!
| 5. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 0%
#VALUE!
| 1. Lineamientos de Transparencia Activa | #VALUE!
| 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | #VALUE!
| 3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 0%
| 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | #VALUE!
| 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | #VALUE!
#VALUE!
| Adoptar mediante acto administrativo el Código de Buen Gobierno y publicarlo en la pagina web e intranet | 100%
| Capacitación de los temas regulados en el CBG, dentro de estos el conflicto de interés e integridad en la gestión pública, a través de capacitaciones organizadas por la Escuela Corporativa. | 50%
| Incluir clausulas contractuales referente al cumplimiento de la política de integridad, observancia de deberes, principios y valores y demás reglamentación del Código de Buen Gobierno y declaración de conflictos de interés, en los contratos que suscriba el INVIAS, tanto misionales como administrativos | 25%
| Virtualización de trámite de cuentas para todos los contratos misionales | 0%
| Hacer relanzamiento de la Línea Ética PAS, como mecanismo interno dispuesto por el INVIAS para la recepción y gestión de peticiones, aportes, sugerencias, quejas y reclamos por parte de los Servidores de la entidad | 50%
| Implementar en el KAWAK el Procedimiento denominado "Gestión de Conflictos de Interés". Como anexo, crear una base de datos que contenga la información sobre los conflictos reportados en la entidad. | 0%
| Diseñar e implementar una capsula sobre el contenido e implementación del CBG, conflictos de interés, integridad en la gestión pública. | 25%
35.71%
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.