## Políticas Vs Dimensión (hidden)
DIMENSIÓN
POLÍTICAS | Talento Humano | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión con Valores para Resultados | Evaluación de Resultados | Información y Comunicación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Control Interno
Planeación Institucional |  | X | [5 empty] | 1
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público |  | X | X |  |  |  |  | 2
Talento humano | X | [6 empty] | 1
Integridad | X | [6 empty] | 1
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  |  |  |  | X |  |  | 1
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  |  | X |  |  |  |  | 1
Servicio al ciudadano |  |  | X |  |  |  |  | 1
Participación ciudadana en la gestión pública |  |  | X |  |  |  |  | 1
Racionalización de trámites |  |  | X |  |  |  |  | 1
Gestión documental |  |  |  |  | X |  |  | 1
Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea |  |  | X |  |  |  |  | 1
Seguridad Digital |  |  | X |  |  |  |  | 1
Defensa jurídica |  |  | X |  |  |  |  | 1
Gestión del conocimiento y la innovación | [5 empty] | X |  | 1
Control interno | [6 empty] | X | 1
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional |  |  |  | X |  |  |  | 1
| 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1
DIMENSIÓN
Objetivos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG | Talento Humano | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión con Valores para Resultados | Evaluación de Resultados | Información y Comunicación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Control Interno
Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades públicas | X | [6 empty] | 1
Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos |  | X | X |  |  |  |  | 2
Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua |  |  |  | X | X | X | X | 4
Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas |  |  | X |  |  |  |  | 1
Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño |  |  | X |  |  |  |  | 1
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
DIMENSIÓN
PROCESOS | Talento Humano | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión con Valores para Resultados | Evaluación de Resultados | Información y Comunicación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Control Interno
GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN |  |  | X |  | X |  |  | 2
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION INSTITUCIONAL |  | X | X | X |  |  |  | 3
GESTIÓN DEL RIESGO EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE A CARGO DEL INVIAS |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE A CARGO DEL INVIAS |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL |  |  | X |  |  |  |  | 1
PROGRAMA DE SEGURIDAD EN CARRETERAS NACIONALES |  |  | X |  |  |  |  | 1
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |  |  | X |  | X |  |  | 2
GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | X |  | X |  |  | X |  | 3
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTION LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL |  |  | X |  |  |  |  | 1
EVALUACION Y SEGUIMIENTO |  |  | X | X |  |  | X | 3
| 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1
1) Gestión del Riesgo de Corrupción - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
2) Racionalización de Trámites.
3) Rendición de Cuentas
4) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
5) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
6) Iniciativas adicionales

## MONITOREO 1 TRIM. PAA 2022
|  |  |  | CÓDIGO | EDEPI-FR-2
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |  |  | VERSIÓN | 1
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
| MONITOREO PLAN DE ACCIÓN ANUAL -PRIMER TRIMESTRE 2022 |  |  | PÁGINA | 1 |  | de | 1
NOMBRE DEL PLAN: |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL
DESCRIPCIÓN |  | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL EN EL CUAL SE DETERMINAN ACCIONES Y METAS A DESARROLLAR DURANTE UNA VIGENCIA Y LA DESIGNACIÓN DE LOS RESPONASABLES, PERÍODOS DE CUMPLIMIENTO Y LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO; EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Y EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, PLAN SECTORIAL Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
RESPONSABLE: |  | DIRECTOR GENERAL
VIGENCIA: |  | 2022
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 1: | TALENTO HUMANO
PROCESO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2022
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Talento Humano | Formular y publicar los planes de: estratégico de talento humano, anual de vacantes, de previsión de recursos humano, el institucional de capacitación y el de bienestar e incentivos institucionales | Planes estratégico de talento humano, anual de vacantes, de previsión de recursos humano, el institucional de capacitación y el de bienestar e incentivos institucionales formulado y publicado | 100% | 100% | 100% | 100% | Subdirección Gestión Humana | Planes estratégico de talento humano, anual de vacantes, de previsión de recursos humano, el institucional de capacitación y el de bienestar e incentivos institucionales formulados y publicados en la página web de acuerdo con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)
| Implementar los planes: estratégico de talento humano, anual de vacantes, de previsión de recursos humano, el institucional de capacitación y el de bienestar e incentivos institucionales | Planes estratégico de talento humano, anual de vacantes, de previsión de recursos humano, el institucional de capacitación y el de bienestar e incentivos institucionales implementados | 100% | 20% | 25% | 125% | Subdirección Gestión Humana
| Mantener, mejorar y evaluar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con énfasis en inspección vigilancia y control | Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo mantenido, mejorado y evaluado. | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección Gestión Humana
| Realizar actividades de prevención y conocimiento de la falta disciplinaria, para los servidores públicos del Invias | Actividades de prevención de la falta disciplinaria realizadas | 100% | 25% | 25% | 100% | Oficina de Control Disciplinario | Se realizaron todas las gestiones administrativas de la selección de los temas de las charlas a realizar y el agendamiento con la escuela corporativa para su realización
Integridad | Implementar el código de buen gobierno | Código de buen gobierno implementado | 100% | 25% | 25% | 100% | Secretaría General | Se adoptó código de buen gobierno mediante resolucion No 4536 de 30 de diciembre de 2021 y se publicó en la intranet y en la página web.
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Adelantar todas las etapas procesales de la actuación disciplinaria, hasta la toma de decisión final de Archivo o Formulación de Cargos contra servidor público | Etapas procesales de la actuación disciplinaria adelantadas | 100% | 25% | 25% | 100% | Oficina de Control Disciplinario | Se realizó la sustanciación de las actuaciones disciplinarias a cargo del Despacho, según los términos procesales correspondientes.
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 2: | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN
PROCESO | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2022
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Planeación Institucional | Formular oportunamente los planes (táctico y operativo 2022) de la Dependencia. | planes (táctico y operativo 2022) formulado | 154 | 154 | 154 | 100% | Todas las Dependencias | Se formuló y registró en el aplicativo SIPLAN los planes de Acción y Operativos de todas las dependencias y Direcciones Territoriaes de la entidad.
| Implementar las acciones para mejorar el indice de Desempeño Institucional | Acciones para mejorar el indice de Desempeño Institucional implementadas | 100% | 25% | 25% | 100% | Secretaría General Subdirección General Dirección de Ejecución y Operación Dirección Técnica y de Estructuración Dirección Jurídica Subdirección Financiera Subdirección Administrativa Subdirección de Gestión Humana Oficina de Control Interno Disciplinario Oficina de Tecnologias de la Información y Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | Se diligenció Formulario Único de Reporte y Avance a la Gestión -FURAG- y se esperan resultados para formular el Plan de mejoramiento
Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público | Asesorar, coordinar y desarrollar las etapas del ciclo presupuestal del Invías (formulación, programación ejecución, seguimiento y evaluación) | Etapas del ciclo presupuestal con asesoría, coordinadas y desarrolladas | 100% | 25% | 25% | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Se realizó seguimiento presupuestal y se asesoró a todas las dependencias
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 3: | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN
PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2022
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Compras y contratación pública | Formular y actualizar el Plan Anual de Adquisiciones -PAA- | Plan Anual de Adquisiciones formulado y actualizado | 100% | 100% | 100% | 100% | Dirección Jurídica Dirección de Ejecución y Operación Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales Sudbirección de Gestión Vial Integral Subdirección de Vías Regionales Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea Dirección Técnica de Estructuración Subdirección de Planificación de la Infreaestrucutura Subdirección de Estructuración de Proyectos Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación Subdirección de Getsión del Riesgo Subdirección de Sostenibilidad Dirección de Contratación Subdirección Administrativa Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -OTIC- | Con memorando SPSC No. 42 de fecha 3 de enero de 2022, se informo la publicación del PAA 2022 y se anexo link correspondiente https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/App/AnnualPurchasingPlanEdit/Update?Id=170066 , Con fecha 29 de marzo de 2022 el trimestre quedo actualizado con la versión No. 96
| Revisar los proyectos de Actas de Liquidación elaboradas por cada una de las dependencias y hacer seguimiento a los contratos liquidados y pendientes por liquidar en los términos de ley. | Seguimiento realizados y proyectos de actas de liquidación revisadas | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Gestón Contractual y Procesos Administrativos | 99 Proyectos de Actas de Liquidación revisados en el Primer trimestre 2022, 319 contratos revisados en el aplicativo SICO en atención al seguimiento a liquidaciones en el Primer trimestre 2022, 936 cambios de estado realizados en el aplicativo SICO en el primer trimestre 2022.
| Impartir las directrices a las Unidades ejecutoras a cargo, para el trámite de prórrogas, modificaciones y adiciones conforme lo previsto en el Manual de Contratación y Manual de Interventoría Vigentes. | Memorandos Circulares con directrices impartidas | 100% | 0% | 0% | 0% | Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos | Durante este trimestre se impartió memorando circular No SGCP 7696 de fecha 08/02/2022 relacionado con Trámite a las solicitudes remitidas por las Unidades Ejecutoras, en lo que respecta a la elaboración de las adiciones, prórrogas o modificaciones de los contratos y/o convenios.
| Adelantar los procesos de selección de los bienes, servicios y obras solicitados por las unidades ejecutoras a través de la plataforma SECOP II | Número de procesos realizados a través de SECOP II. | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Procesos de Selección Contractuales | Se adelantaron 19 procesos en las diferentes modalidades de selección en el trimestre.
| Fortalecer el diseño y la implementación de las actividades de control en los procedimientos | Procedimientos de control fortalecidos e implementados | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Gestón Contractual y Procesos Administrativos | Se adelantó la creación de la Resolución 718 del 1 de Marzo de 2022, Por la cual se determina el régimen de multas e imposición de cláusula penal en los contratos celebrados por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS"
| Revisar y ajustar anualmente los pliegos tipo elaborados por la entidad distintos de los reglados por el Gobierno Nacional. | Memorando Circular que socializa las plantillas revisadas y ajustadas. | 100% | 0% | 0% | 0% | Subdirección de Procesos de Selección Contractuales | No se tiene avance programado para este trimestre
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 3: | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO | GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2022
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Gobierno Digital | Definir, implementar, ejecutar y hacer seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI - del INVIAS para la vigencia 2022. | PETI para la vigencia 2022 definido y aprobado. Acciones para la vigencia 2022 ejecutadas. | 100% | 10% | 10% | 100% | OTIC | Se elaboró, aprobó y divulgó el PETI al interior del INVÍAS. Se avanzó en la ejecución de proyectos del PETI, se inició la ejecución de proyectos que no estaban previstos.
| Definir, implementar y hacer seguimiento a la ejecución del Plan de Transformación Digital del INVIAS Versión 1.0. | Plan de Transformación Digital del INVIAS versión 1.0 definido y aprobado. Acciones definidas en el plan para la vigencia 2022 ejecutadas. | 100% | 25% | 25% | 100% | OTIC | Se ejecutó la medición de avances de los proyectos del Plan de Transformación Digital y se cumple con el porcentaje comprometido.
| Integrar sistemas de información a través de la plataforma de gestión de procesos de negocio - BPM -. | Sistema de Gestión de Documento Electrónico y de Archivo SGDEA, Ventanilla única, Flujo de Contratación y digitalización de 6 trámites: permisos ordinarios, permisos especiales, concepto técnico para ubicación de EDS, permiso de cierre de vías, permiso uso de zona de vía y TIES implementados e integrados a través de plataforma de gestión de procesos de negocio - BPM-. | 100% | 0% | 0% | 0% | OTIC | Se adquirió una plataforma basada en BPM en diciembre del 2021, en concordancia con la integración de trámites, se están digitalizando los trámites y flujo de ventanilla del SGDEA para ser integrados en la plataforma.
| Definir y aprobar el Plan de Arquitectura de Tecnología de Información, para ser ejecutado por fases e iniciar su implementación. | Plan de Arquitectura de Tecnología de Información definido y aprobado. Acciones definidas en el plan para la vigencia 2022 ejecutadas. | 100% | 0% | 0% | 0% | OTIC | Durante el mes de marzo, se conformó el Comité de Arquitectura de TI y se delegaron responsables por cada dominio de arquitectura, se estableció el modelo de plan de trabajo para desarrollarlo de manera colaborativa en el Comité de Arquitectura de TI.
Seguridad Digital | Formular y aprobar el Plan de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI de INVIAS, para ser ejecutado por fases e iniciar su implementación. | Plan de Implementación Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI de INVIAS, para ser ejecutado por fases, formulado y aprobado. Acciones para la vigencia 2022 ejecutadas. | 100% | 0% | 0% | 0% | OTIC | Se estableció el Plan de Implantación del MSPI el cual fue revisado por el Comité Institucional de Gestión y desempeño, así mismo el resposable de seguridad de la información.
Racionalización de trámites | Digitalizar los trámites: permisos ordinarios, permisos especiales, concepto técnico para ubicación de EDS, permiso de cierre de vías, permiso uso de zona de carreteras y TIES. | Trámites: permisos ordinarios, permisos especiales, concepto técnico para ubicación de EDS, permiso de cierre de vías, permiso uso de zona de vía y TIES digitalizados. | 600% | 0% | 0% | 0% | OTIC Dirección Técnica y de estructuración | Se actualizaron los requerimientos del trámite TIES en un trabajo en conjunto con la Dirección Técnica y de Estructuración. Con este insumo, el proveedor generó un prototipo de la solución para iniciar el desarrollo del trámite dentro de su software SGP.
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 3: | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION INSTITUCIONAL
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2022
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Cumplir eficientemente las actividades administrativas a cargo de las dependencias, establecidos en los Planes Operativos. | Actividades administrativas con cumplimiento oportuno | 100% | 25% | 25% | 100% | Todas las Dependencias | Se apoyó el cumplimiento de las actividades administrativas tendientes al logro de los objetivos propuestos en los planes Operativos.
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 3: | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO | SERVICIO AL CIUDADANO
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2022
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Participación ciudadana en la gestión pública | Actualizar e implementar la estrategia de participación ciudadana | Estrategia de participación ciudadana actualizada e implementada | 100% | 25% | 25% | 100% | Secretaría General Subdirección Administrativa Dirección de Ejecución y Operación Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales Sudbirección de Gestión Vial Integral Subdirección de Vías Regionales Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea Dirección Técnica de Estructuración Subdirección de Planificación de la Infreaestrucutura Subdirección de Estructuración de Proyectos Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación Subdirección de Getsión del Riesgo Subdirección de Sostenibilidad | Se estandarizaron los formatos de la estrategia de participación
Servicio al ciudadano | Atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes | PQRD atendidas oportunamente de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes | 100% | 25% | 25% | 100% | Todas las dependencias | Se atendieron las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes presentadas
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Estudiar y evaluar los informes, quejas, denuncias y traslados de la PGN y entes de control, por hechos de relevancia disciplinaria | Informes, quejas, denuncas y traslados de la PGN estudiados y evaluados | 100% | 25% | 25% | 100% | Oficina de Control Disciplinario | Durante este trimestre se recibieron 22 quejas disciplinarias, las cuales fueron revisadas, analizadas y asumidas el conocimiento por la Oficina de Control Disciplinario
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 3 : | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO | CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2022
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Comprometer del 99,62% de los recursos de inversión asignados a la vigencia $ 5.264.675 *valores en millones de pesos | Recursos de inversión comprometidos | 5264675 | 2861877.33 | 3094727 | 108.1% | Dirección Jurídica Dirección de Ejecución y Operación Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales Sudbirección de Gestión Vial Integral Subdirección de Vías Regionales Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea Dirección Técnica de Estructuración Subdirección de Planificación de la Infreaestrucutura Subdirección de Estructuración de Proyectos Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación Subdirección de Getsión del Riesgo Subdirección de Sostenibilidad Dirección de Contratación Subdirección Administrativa Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -OTIC- | Se registra un cumplimiento del 108% de la meta programada al comprometer recursos por valor de $ 3.094,727 frente a los $2,861,877 programados.
| Obligar 76,97% de los recursos de inversión asignados en la vigencia $4067975 *valores en millones de pesos | Recursos de inversión obligados | 4067975 | 299809.7575 | 433893 | 144.7% | Dirección Jurídica Dirección de Ejecución y Operación Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales Sudbirección de Gestión Vial Integral Subdirección de Vías Regionales Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea Dirección Técnica de Estructuración Subdirección de Planificación de la Infreaestrucutura Subdirección de Estructuración de Proyectos Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación Subdirección de Getsión del Riesgo Subdirección de Sostenibilidad Dirección de Contratación Subdirección Administrativa Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -OTIC- | Se registra un cumplimiento del 145% de la meta programada al obligar recursos por valor de $433,893 frente a los $299,810 programados
| Comprometer del 99,5% de los recursos de funcionamiento asignados a la vigencia $202.056 *valores en millones de pesos | Recursos de funcionamiento comprometidos | 202056 | 53625.6624 | 52619.31 | 98.12% | Subdirección Administrativa Dirección Jurídica | Se registra un cumplimiento del 98% de la meta programada al comprometer los recursos de funcionamiento programados.
| Obligar 90.05% de los recursos de funcionamiento asignados en la vigencia $182.866 *valores en millones de pesos | Recursos de funcionamiento obligados | 182866 | 31032.3602 | 34491.42 | 111.1% | Subdirección Administrativa Dirección Jurídica | Se registra un cumplimiento del 111% de la meta programada al obligar los recursos de funcionamiento POR $ 34,491,42 frente a los $ 31,032 programados.
| Obligar 99,2% de los recursos de la reserva presupuestal 2021 *valores en millones de pesos | Recursos obligados de la reserva presupuestal 2021 | 1397634 | 502030.1328 | 577541.99 | 115% | Dirección Jurídica Dirección de Ejecución y Operación Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales Sudbirección de Gestión Vial Integral Subdirección de Vías Regionales Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea Dirección Técnica de Estructuración Subdirección de Planificación de la Infreaestrucutura Subdirección de Estructuración de Proyectos Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación Subdirección de Getsión del Riesgo Subdirección de Sostenibilidad Dirección de Contratación Subdirección Administrativa Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -OTIC- | Se registra un cumplimiento del 115% de la meta programada al obligar los recursos de la reserva POR $ 577,541,99 frente a los $ 502,030 programados.
| Efectuar acciones necesarias para desincorporar y registrar la informacion de los Bienes de Uso público del Instituto, entregados en concesión al 31 de diciembre de 2024, según norma expedida por la CGN. | Informe de desincorporación y registro de Bienes de Uso Público en concesión. | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección Financiera
| Mejorar flujos de informacion con las áreas origen, efectuando seguimiento trimestral. | Informe de seguimiento por áreas origenes de informacion, sobre el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio. | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección Financiera
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 3: | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO | ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2022
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestionar los bienes inmuebles fiscales | Bienes inmuebles fiscales gestionados | 100% | 25% | 25% | 100% | Secretaria general | Se enviaron oficios a las entidades competentes con el fin de legalizar y depurar los predios, con el apoyo juridico, de ingenieria.
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 3: | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO | GESTION LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2022
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar un plan de descongestión de procesos disciplinarios, para la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019 | Procesos descongestionados con decisión de fondo | 100% | 25% | 25% | 100% | Oficina de Control Disciplinario | Como plan de descongestión en el primer trimestre se tomaron las siquientes decisiones de fondo: 183 archivo y 14 inhibitorios.
Defensa Juridica | Realizar dentro de los términos de ley y los procedimientos la gestión de cobro coactivo. | Cobros persuasivos y procesos coactivos adelantados dentro los términos de ley y los procedimientos vigentes | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Defensa Jurídica
| Emitir conceptos jurídicos dentro del marco de sus funciones y dentro de los plazos legales. | Conceptos jurídicos emitidos dentro de los plazos legales | 100% | 25% | 25% | 100% | Dirección Jurídica | Para este periodo se respondieron 34 Conceptos
| Verificar expedientes físicos vs expedientes virtuales. Validando las piezas procesales de cada uno. | Expedientes físicos y Expedientes virtuales verificados | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Defensa Jurídica
| Adelantar y gestionar los procesos administrativos sancionatorios y las declaratorias de siniestro en cumplimiento del fin de las normas | Solicitudes de sanciones y/o declaratorias de siniestro, adelantadas y gestionadas | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos | Se realizaron en la Subdireccion de gestion contractual 71 audiencias,Se actualizaron 63 expedientes digitales. .
| Ejercer la defensa Judicial de la Entidad | Procesos judiciales adelantados en términos y competencia. | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Defensa Jurídica | Se reportan las actividades programadas y atendidas por los apoderados conforme la agenda de judicial
| Presentar ante la Agencia Nacional de Defensa Judicial la Política de Prevención de Daño Antijurídico -PPDA- conforme a las directrices impartidas para la aprobación metodológica. | PPDA presentada ante la Agencia Nacional de Defensa Judicial | 100% | 100% | 100% | 100% | Subdirección de Defensa Jurídica | Recaudo de evidencias del año 2021 y remisión del informe consolidado de seguimiento el cual fue aprobado por la ANDJE mediante correo de 17 de marzo de 2022
| Aprobar, implementar y hacer seguimiento a la PPDA en el Comité de Conciliación | PPDA aprobada, implementada y con seguimiento | 100% | 100% | 25% | 25% | Subdirección de Defensa Jurídica | Participación en la capacitación sobre el diligenciamiento del reporte de seguimiento a la implementación de la PPDA, registro de la matriz denominada cronograma de actividades INVIAS, mediante la cual se hará la medición al indicador formulado. Trámite de la Resolución 545 del 16 de febrero de 2022, con el fin de programar las mesas de trabajo de acuerdo con la conformación del comité de seguimiento de la PPDA vigente.
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL | Crecimiento Verde
DIMENSIÓN No. 3: | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO | GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2022
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Avanzar en las acciones correspondientes al Plan de Acción de Implementación de los ejes de la política de Sostenibilidad | Acciones del Plan de Acción de los ejes de la política de Sostenibilidad con avance | 100% | 10% | 10% | 100% | Subdirección de Sostenibilidad Subdirección de Planificación de la infraestructura OTIC | Estructuración de contratos: Herramientas pedagógicas y de divulgación, portafolio de bancos de hábitat, aplicativo proyectos sostenibles, desarrollo para la actualización del mapa de vulnerabilidad faunística. Informes de comisión, capacitaciones en temas de Sostenibilidad y visitas a proyectos. Actualización del Manual de Interventoría versión 2, para el instructivo MASPRSO-MN1-IN-6- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD y los ocho formatos respectivos.
| Gestionar predios y mejoras requeridas para el desarrollo de proyectos INVÍAS | Predios y mejoras gestionadas (fichas, estudios de titulos y avaluos) | 942 | 343 | 343 | 100% | Subdirección de Sostenibilidad | Se gestionaron insumos para el proceso de gestión predial y de mejoras requeridas para el desarrollo de proyectos INVÍAS en el primer trimestre 2022 ;134 Fichas prediales -150 Estudios de Títulos - 59 Avalúos en los siguientes proyectos: cto 1111 y 964 2021 San francisco Mocoa; cto 1632 2015; cto 1728 2020; cto 974-2021- 988-2021 Soberanía; cto 989 2021; cto 1175 2021; cto 1858 2020 Sogamoso Agua Azul- entre otros.
| Efectuar seguimiento a los Programas sociales de los proyectos | Seguimiento al componente social de los Planes de manejo y PAGAS | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Sostenibilidad | Se efectuó el seguimiento a las interventorías en el componente social en los siguientes proyectos: Colombia Rural Caldas. Estudios y Diseño Puente Viterbo Caldas. Vive Colombia Vías Verdes, Corredor Férreo Sostenible, Facatativá -La Mesa. Colombia rural Cundinamarca. Administración vial Cundinamarca. Vías para la Legalidad Zipaquirá- Chiquinquirá. OCAD PAZ Cundinamarca, municipio de Quebradanegra. Viaducto KM 58 Vía Bogotá Villavicencio. Sitio Crítico Yacopí La Palma. Salitre - Briceño. Puente Peatonal Chipaque. OCAD Paz Cundinamarca. OCAD Paz Huila. Emergencia Orrapihuasi. Colombia Rural Huila. Puente Anchique. Vías para la Legalidad Neiva Florencia. Concluir y Concluir Transversal de la Macarena Baraya- Colombia. Pitalito- Cruce Líbano.
| Efectuar Seguimiento a las acciones en los proyectos ambientales en cumplimiento de las medidas de mitigación, conservación, prevención y restauración establecidas dentro de los proyectos | Seguimiento a las Acciones | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Sostenibilidad | Se efectuó el seguimiento a las interventorías en las acciones ambientales en cumplimiento de las medidas de mitigación, conservación, prevención y restauración establecidas dentro del componente ambiental de los siguientes proyectos: Contrato de Interventoría No. 1331 de 2020, Contrato de Obra No. 1329 de 2020 (Mantenimiento de las Vías Munchique- El Tablón -Popayán Ruta2001, Patico Candelaria Ruta 2401, Ruta 25cc02 Timbío, El Hato, El Tablón, Departamento del Cauca. Contrato de Interventoría No. 1807 de 2020. Contrato de Obra No.1815 de 2020. Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible del Corredor del Paletará, Popayán - San José de Isnos - Sombrerillos en los Departamentos de Cauca y Huila, en Marco del Programa de Obra Pública; Contrato N° 1578 de 2020 interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias del programa, Contrato N° 164 de 2020 interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para los proyectos viabilizados, priorizados y aprobados en el Acuerdo 14 de 2019 del OCAD Paz, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), localizados en el departamento de Antioquia. Contrato 1663 de 2019 Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para los proyectos viabilizados, priorizados y aprobados en el Acuerdo 11 de 2018 del OCAD PAZ, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), localizados en el Departamento de Antioquia.
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL | Crecimiento Verde
DIMENSIÓN No. 3: | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO | PROGRAMA DE CARRETERAS NACIONALES
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2022
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fortalecer el Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales | Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales fortalecido | 100% | 100% | 100% | 100% | Subdirección Administrativa | Se realizó seguimientro a los contratos
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL | Competitividad Estratégica e Infraestructura
DIMENSIÓN No. 3: | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO | GESTIÓN DEL RIESGO EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACARGO DEL INVIAS
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2022
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Implementar el Plan de Gestión del riesgo de Desastre | Plan de Gestión del Riesgo de Desastres implementado | 20% | 10% | 10% | 100% | Subdirección de Gestión del Riesgo | Se actualizó en un 30% el documento final de Implementación del Plan de Gestión de Riesgo de Desastres y un avance del 20% del Plan de Emergencias y Contingencias; se realizaron ajustes a la aplicación movil para el reporte de emergencias y se desarrollaron 3 talleres de sensibilización, ideación y prototipado para la planificación territorial y gestión del riesgo con participación de alcaldias de Málaga, San Andrés, Guaca y Santa Barbara, Dpto de Santander.
| Atender emergencias que se presenten en la red vial nacional primaria. | Emergencias en la red vial nacional primaria atendidas | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Gestión del Riesgo | Se atendieron 371 emergencias viales en Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesár, Chocó, Córdoba, Cmarca, Huila, Mlena,Meta, Nariño, Santanderes, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle; se revisaron las temáticas del documento Plan de Emergencias y Contingencias (PEC) del INVIAS y se suprimió el capítulo de Movimiento en Masa e Inundación, incorporado en el PGR.
| Atender 25 sitios críticos en la red vial nacional primaria. | Sitios críticos en la red vial nacional primaria atendidos | 25 | 8 | 3 | 37.5% | Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales | Atención de 3 sitios críticos en la transversal del Cusiana
| Atender 3 sitios críticos en la red vial secundaria. | Sitios críticos en la red vial secundaria atendidos | 3 | 0% | 0% | 0% | Subdirección de Vías Regionales | Meta con avance programado a partir del tercer trimestre.
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 3: | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO | Gestión, modernización y regulación normativa de la infraestructura de transporte
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2022
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Estructurar técnicamente los proyectos para la contratación de obras de infraestructura de transporte e interventoría y demás proyectos misionales del INVIAS | Proyectos para la contratación de obras de infraestructura de transporte e interventoría y demás proyectos misionales del INVIAS estructurdos técnicamente | 50% | 0% | 20% | 20% | Subdirección de Estructuración de Proyectos
| Desarrollar la guia metodologíca para el análisis y estructuración técnica de proyectos de infraestructura de transporte de competencia del INIVIAS. | Guia metodologica para el análisis y estructuración técnica de proyectos de infraestructura de transporte de competencia del INIVIAS. | 1 | 0% | 100% | 100% | Subdirección de Estructuración de Proyectos | Guía de Estructuración de Proyectos adoptada por la Resolución 949 de 23 marzo 2022.
| Ejecutar el proceso de Administración, consolidación y verificación de la información generada en los procesos de estructuración técnica de proyectos e informar a las demás dependencias que requieran dicha información. | Sistema informatico para administrar,consolidar y verificar la información generada en los procesos de estructuración técnica de proyectos e informar a las demás dependencias que requieran dicha información. | 50 | 0% | 10% | 10% | Subdirección de Estructuración de Proyectos | Guía de Estructuración de Proyectos adoptada por la Resolución 949 de 23 marzo 2022
| Publicar 14 regulaciones de nuevas tecnologías propuestas en el modo de transporte carretero | 14 regulaciones propuestas para ser desarrolladas en el modo de transporte carretero | 14 | 0% | 0% | 0% | Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación | Meta con cumplimiento programado para el segundo trimestre 2022
| Implementar Fuentes adicionales de ingresos | Titularización y financiación de infraestructura regional | 2 | 2 | 2 | 100% | Dirección Técnica y de Estructuración | Se avanza con todos los actores involucrados en éste programa. Se recibe visita técnica de BRC para obtener calificación de la emisión; al mismo tiempo, se ajusta la estructura final de la emisión.
| Adelantar la gerencia integral para el recaudo de la tasa de peaje | Peajes con servicio de administración y con teconoligia ip-rev | 100% | 0% | 0% | 0% | Dirección Técnica y de Estructuración | Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre 2022
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Poner en operación y ampliación de cobertura del proyecto de sistemas de transporte inteligente VITTS a cargo del Invias | 200 Puntos de monitoreo del proyecto de sistemas de transporte inteligente VITTS a cargo del Invias | 200 | 50% | 50% | 100% | Dirección Técnica y de Estructuración | Se cuenta con 217 Puntos de monitoreo del proyecto de sistemas de transporte inteligente VITTS a cargo del Invias.
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Competitividad Estratégica e Infraestructura
DIMENSIÓN 4: | EVALUACION DE RESULTADOS
PROCESO | GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2022
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Realizar rehabilitación y/o mantenimiento de 1136 km | Kilómetros de red vial primaria rehabilitados y/o mantenidos | 1136.239 | 275 | 507 | 184.4% | Subdirección Gestión Vial Integral Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales | Se rehabilitarón y mantuvieron 507 km en vías primarias, a continuación se relaciona el detalle por cada una de las actividades. Rehabilitación: 18,33km Cto 1447/2021 (0,1km); Cto 1815-2020 (1,02km); Cto 1617/2020 (5,5km); Cto 1723/2020 (4,5km); Cto 1410/2020 (0,7km); Cto 1617-2020 (1km); Cto 1724/2020 (1,23km); Cto 1431/2021 (2,28km); Cto 1684/2020 (2km). Mantenimiento: 488,62km Cto 1447/2021 (0,1km); Cto 1500/2021 (0,17km); Cto 1561/2021 (6km); Cto 1537/2021 (0,9km); Cto 1758/2020 (1,16km); Cto 1423/2021 (8,5km); Cto 1617/2020 (12,18km); Cto 1410/2020 (0,1km); Cto 0923-2021 (9,85km); Cto 0989-2021 (16km); Cto 531/2020 (2,3km); Cto 1724/2020 (9,8km); Cto 1545/2021 (0,55km); Cto / (0,2km); Cto 2768/2019 (3,5km); Cto 1684-2020 (73,54km); Cto 1532/2021 (1km); Cto 2125/2021 5km); Cto 1968/2020 (8km); Cto 1060/2020 (0,11km); Cto 1383/2021 (0,3km); Cto 042-2021 (290,8km); Cto 1628-2020 (22,31km); Cto 2112/2021 (0,05km); Cto 070/2020 (15km); Cto 1085/2021 (0,2km); Cto 1398/2021 (1km);
| Realizar mejoramiento de 269 km de red vial primaria | Kilómetros de red vial primaria mejorada | 268.63 | 74.34 | 28.08 | 37.77% | Subdirección Gestión Vial Integral Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales | Se mejoraron 28 km en vías primarias mejoradas, se relacionan las intervenciones por cada una de las actividades: Segundas calzadas: 4,4km Cto 1674/2015 (0,3km); Cto 989/2021 (0,64km); Cto 1070/2020 (3,5km); Pavimento: 23,68km Cto 1699/2015 (2,53km); Cto 1001-2021 (0,67km); Cto 1758/2020 (0,3km); Cto 1433/2017 (0,01km); Cto 1432/2017 (2,19km); Cto 1723/2020 (1,39km); Cto 923/2021 (4km); Cto 1617/2020 (2,06km); Cto 1531/2021 (0,1km); Cto 2768/2019 (2,1km); Cto 1684/2020 (4,5km); Cto 2503/2019 (0,4km); Cto 1019/2020 (1,03km); Cto 1628/2020 (1,9km); Cto 1042-2021 (0,5km);
| Realizar mejoramiento de 1538 Km de vías terciarías | Kilómetros de vías terciarías mejorados | 1538 | 223.679 | 39.48 | 17.65% | Subdirección de Vías Regionales | Se intervinieron 39,48km en mejoramiento de vías terciarias transitables: Cto 2596-2019 (0,2km); Cto 1672/2020 (0,34km); Cto 1697/2020 (0,66km); Cto 1846/2020 (0,57km); Cto 1977/2020 (0,55km); Cto 2117/2020 (0,39km); Cto 2311/2020 (0,2km); Cto 2756/2019 (0,11km); Cto 2583-2019 (1,4km); Cto 2662-2019 (23,97km); Cto 1643-2020 (0,5km); Cto 1653-2020 (0,46km); Cto 1668-2020 (0,52km); Cto 1897-2020 (0,23km); Cto 2131-2020 (0,33km); Cto 2132-2020 (0,42km); Cto 2136-2020 (0,67km); Cto 2698-2019 (0,54km); Cto 2513/2019 (0,17km); Cto 2541-2019 (0,02km); Cto 2471-2019 (0,69km); Cto 2508-2019 (0,35km); Cto 2159-2020 (0,5km); Cto 2161-2020 (0,44km); Cto 2578-2019 (0,67km); Cto 723/2020 (2,5km); Cto 2465-2019 (0,2km); Cto 2505-2019 (0,07km); Cto 2643-2019 (0,14km); Cto 2644-2019 (0,09km); Cto 2701-2019 (0,04km); Cto 2748-2019 (0,39km); Cto 2758-2019 (0,03km); Cto 2500-2019 (0,65km); Cto 2547-2019 (0,42km); Cto 2575-2019 (0,05km);
| Realizar mantenimiento de 9145 en vías terciarias | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | 9145.18 | 1610.5 | 2204 | 136.9% | Subdirección de Vías Regionales | Se intervinieron 2.204,72km en mantenimiento de vías terciarias transitables: Cto 2474-2019 (15km); Cto 2494-2019 (11,2km); Cto 2501-2019 (3,8km); Cto 2519-2019 (14,6km); Cto 2572-2019 (6,2km); Cto 2595-2019 (8km); Cto 2637-2019 (12,3km); Cto 700/2020(5,53km); Cto 1408/2021(6km); Cto 1509-2020 (350km); Cto 875-2020 (20km); Cto 2467-2019 (7,6km); Cto 2311/2020(0,15km); Cto 2662-2019 (0,24km); Cto 1640-2020 (2km); Cto 1643-2020 (2km); Cto 1653-2020 (2km); Cto 668-2020 (2km); Cto 1897-2020 (2km); Cto 2131-2020 (2km); Cto 2132-2020 (2km); Cto 2136-2020 (2km); Cto 2602-2019 (2,6km); Cto 2697-2019 (3km); Cto 2541-2019 (1km); Cto 1604/2020(10,9km); Cto 2591-2019 (3,7km); Cto 2601-2019 (1,05km); Cto 607-2020 (650km); Cto 723/2020(2,5km); Cto 1605-2020 (720km); Cto 2604-2019 (2,21km); Cto 1509-2020 (300km); Cto 2505-2019 (2,38km); Cto 2507-2019 (0,07km); Cto 2530-2019 (4km); Cto 2579-2019 (1,62km); Cto 2643-2019 (6,7km); Cto 644-2019 (3km); Cto 2683-2019 (3,2km); Cto 2708-2019 (0,15km); Cto 2511-2019 1km); Cto 2525-2019 (6,5km); Cto 2547-2019 (2,52km);
| Inventariar 16.666 km de la red terciaria en municipios PDET. | kilometros de red terciaria inventariados en municipios PDET elaborado | 16666 | 1671.78 | 408 | 24.41% | Subdirección de Vías Regionales | En el mes de marzo se aprobaron 429,8 Km de inventarios viales en municipios PDET, por parte del Ministerio de Transporte.
| Realizar mejoramiento, construcción y/o profundización a 1 acceso marítimo | Canal de acceso al puerto de Tumaco profundizado | 1 | 0 | 1 | 100% | Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea | Se reporta la terminación del Canal de Acceso al Puerto de Providencia, tanto el canal como su dársena de maniobras, cuentan con la profundidad de diseño a 6 m, garantizando el ingreso de buques de mayor calado al muelle de Providencia, lo que permitió continuar con la reconstrucción de la Isla.
| Construir, mejorar y/o mantener 15 muelles fluviales | Muelles Fluviales construidos, mejorados y/o mantenidos | 15 | 0 | 0 | 0% | Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea | No se tiene programado avance en este trimestre
| Contratar 30 juntas de acción comunal en vías terciarias | Número de Juntas de acción comunal en vías terciarias contratadas | 30 | 0 | 0 | 0% | Subdirección de Vías Regionales | No se tiene programado avance en este trimestre
| Intervenir 9 municipios priorizados con vías fluviales | Número de municipios priorizados con vías fluviales intervenidas | 9 | 0 | 0 | 0% | Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea | No se tiene programado avance en este trimestre
| Construir otras Otras Obras Fluviales | Otras Obras Fluviales construidas | 5 | 0 | 0 | 0% | Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea | No se tiene programado avance en este trimestre
| Pavimentar 36 km en red secundaria | kilómetros de red vial secundaria con pavimento nuevo | 36.45 | 5.72 | 0 | 0% | Subdirección de Vías Regionales
| Adelantar la rehabilitación de 15 km de la red vial secundaria | Kilómetros de red vial secundaria rehabilitados | 15 | 0 | 3.1 | 20.67% | Subdirección de Vías Regionales | Mejoramiento y manteniminiento en la conexión de la Alta Guajira (Uribia - San Martín)
| Poner 32 túneles en operación | Túneles en operación | 32 | 28 | 0 | 0% | Subdirección Gestión Vial Integral Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales
| Construir 39 puentes de la red vial nacional primaria | Puentes en la red vial primaria construidos *(incluye viaductos) | 39 | 5.4 | 1 | 18.52% | Subdirección Gestión Vial Integral Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales | Puente en Doble Calzada Buga - Buenaventura
| Rehabilitar 1 puentes de la red vial nacional primaria | Puentes en la red vial primaria rehabilitado | 1 | 0 | 3 | 300% | Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales | 3 puentes en la carretera Transversal del Cusiana
| Construir 2 puentes de la red vial secundaria | Puentes en la red secundaria construido | 2 | 0 | 0 | 0% | Subdirección de Vías Regionales | No se tiene programado avance en este trimestre
| Realizar el mantenimiento rutinario | kilómetros de la red vial primaria con mantenimiento rutinario | 9429.6 | 9429.6 | 9467 | 100.4% | Subdirección Gestión Vial Integral Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales
| Realizar kilometros de red vial primaria con prestación de servicios al usuario | kilómetros de la red vial primaria con prestación de servicios al usuario | 1066 | 1066 | 1066 | 100% | Subdirección Gestión Vial Integral
| Operar, mantener y señalizar en 7 pasos a nivel para el paso de vehículos ferroviarios | Pasos a nivel de infraestructura férrea operados, mantenidos y señalizados | 7 | 7 | 7 | 100% | Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea
| Intervenir 4 sedes y estaciones férreas | 4 Sedes y estaciones férreas intervenidas | 4 | 0 | 0 | 0% | Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea | Se adelanta la distribución de los recursos asignados a los corredores ferreos con el fin de determinar que estaciones férreas se van a intervenir
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Competitividad Estratégica e Infraestructura
DIMENSIÓN 4: | EVALUACION DE RESULTADOS
PROCESO | Gestión, modernización y regulación normativa de la infraestructura de transporte
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2022
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Seguimiento y evaluación del desempeño Instituciona | Adelantar los estudios técnicos y diseños para la ejecución de obras de infraestructura de los modos de transporte | Estudios y/o diseños de la red vial ejecutados | 20 | 0% | 0 | 0% | Subdirección de Planificación de la Infraestructura | Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Actualizar 2 estudios y diseños para la construcción y mejoramiento de la infraestructura vial | Estudios y/o diseños de la red vial actualizados | 2 | 0% | 0 | 0% | Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales | Meta con cumplimiento programado para el segundo trimestre
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 4: | EVALUACION DE RESULTADOS
PROCESO | EVALUACION Y SEGUIMIENTO
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2022
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Evaluar oportunamente los planes (acción y operativo) de la Dependencia. | Planes (acción y operativo) evaluados oportunamente. | 174 | 174 | 174 | 100% | Todas las Dependencias | Se realizó la evaluación de los planes de acción y operativos del Invías.
| Generar reportes de ejecución presupuestal para seguimiento oportuno y toma de decisiones | Reporte mensual de Unidades Ejecutoras | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección Financiera | Se reportó la ejecución presupuestal que se prepara semanalmente.
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 4: | GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION
PROCESO | Gestión, modernización y regulación normativa de la infraestructura de transporte
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2022
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Gestión del conocimiento y la innovación | Realizar ruedas de innovación | Ruedas de innovación | 1 | 0 | 0 | 0% | Dirección Técnica y de Estructuración Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación | Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 4: | INFORMACION Y COMUNICACIONES
PROCESO | Gestión, modernización y regulación normativa de la infraestructura de transporte
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2022
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Gestión de la información estadística | Administrar el sistema de estadísticas y mantener un inventario actualizado | Sistema de estadistica administrado e inventario con seguimeinto y control | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Planificación de Infraestructura | Sistema actualizado https://hermes.invias.gov.co/carreteras/
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 4: | INFORMACION Y COMUNICACIONES
PROCESO | ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2022
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Gestión documental | Fortalecer la política de Gestión Documental | Política de Gestión Documental fortalecida | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección Administrativa | Se realiza parametrización de la herramienta SGDA aquirida por el Invías
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 4: | INFORMACION Y COMUNICACIONES
PROCESO | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION INSTITUCIONAL
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2022
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Implementar las acciones a cargo en el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | Acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano implementadas | 100% | 25% | 25% | 100% | Todas las Dependencias | En la página web se encuentra publicado el archivo con el monitoreo del PAAC con corte al 1° trimestre (información recolectada a través del MEMORANDO CIRCULAR No OAP 13590 del 01/03/22)
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 7: | CONTROL INTERNO
PROCESO | EVALUACION Y SEGUIMIENTO
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2022
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Control interno | Aprobar el plan anual de auditoria para fortalecer el SCI- Sistema de Control Interno del Invías | Plan Anual de Auditoría aprobado en el Comité de Control interno | 100% | 0% | 0% | 0% | Comité de Control Interno Oficina de Control interno | Aunque la meta estaba con cumplimiento programado para el segundo trimestre, el Plan Anual de Auditoría de la OCI fue aprobado por los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en sesión del 23/03/2022 Acta 01.
| Implementar el Plan Anual de Auditoría para fortalecer el SCI- Sistema de Control Interno del Invías | 100% de cumplimiento del plan | 100% | 0% | 0% | 0% | Oficina de Control Interno | Meta con cumplimiento programado para el segundo trimestre
| Implementar el esquema de líneas de defensa | Esquema de líneas de defensa implementado | 100% | 25% | 25% | 100% | Todas las Dependencias | Se dió inicio a la sensibilización de la implementación del esquema de líneas de defensa a través de reuniones presenciales con los coordinadores de cada grupo de trabajo de la Dirección Jurídica.
| Formular Plan Anual de auditoria | Plan Anual de Auditoria formulado | 100% | 100% | 100% | 100% | Oficina de Control Interno | Se formuló el Plan Anual de Auditoría y fue aprobado por los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 23/03/2022 Acta 01