## PEI 2019-2022
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2022 V.2 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INTERMODAL, PARA CONSTRUIR PAÍS GENERANDO COMPETITIVIDAD Y CONECTANDO TERRITORIOS
Articulación
PACTOS PND | LÍNEAS PND | OBJETIVO PND | OBJETIVO ESTRÁTEGICO INSTITUCIONAL | INDICADORES | METAS CUATRIENIO 2019-2022 | ESTRATEGIA INSTITUCIONAL | PROGRAMAS INSTITUCIONALES | PROCESOS INVíAS | DIMENSIÓNES DEL MIPG | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | 2022 | SEGUIMIENTO % PEI ACUMULADO 2019-2022
SEGUIMIENTO PEI
Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia | c. Alianza contra la corrupción: tolerancia cero con los corruptos | Fortalecer las capacidades institucionales para combatir la corrupción, afianzar la legalidad y el relacionamiento colaborativo con el ciudadano. | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano | Acciones de tratamiento de riesgos de corrupción cumplidas | 100% de acciones de riesgos de corrupción cumplidas anualmente | Anticorrupción | Contratación, modernización administrativa y gobierno corporativo | Todos los procesos | Control Interno | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | Se cumplió el 79% en promedio de las acciones del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano | 79%
Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos | D. Estado simple: menos trámites, regulación clara y más competencia | Disminuir la regulación y trámites para un ambiente competitivo |  | Trámites de la Entidad automatizados | 100% de los trámites de la Entidad automatizados |  |  | Direccionamiento Estratégico y Planeación Institucional. Reglamentación técnica e innovación de la infraestructura de transporte | Gestión con Valores para resultados | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | Los trámites carga ordinaria y TIES se encuentran desarrollados en el sistema SGP, está pendiente el uso y apropiación, pruebas funcionales de ajustes realizados y la salida a producción una vez el Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo esté en producción. | 90%
|  |  |  | Cumplimiento de la Agenda Regulatoria | 100% de las actividades programadas en la Agenda Regulatoria |  |  | Direccionamiento Estratégico y Planeación Institucional. | Gestión con Valores para resultados | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | Se expidieron los decretos el decreto 1292 y 1293 de 2021, por el cual se modifica la estructura y Planta de Personal del Invías | 100%
Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo | C. Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático | * Avanzar en el conocimiento de escenarios de riesgos actuales y futuros para orientar la toma de decisiones en la planeación del desarrollo. * Garantizar un manejo efectivo de desastres y la reconstrucción adaptada y resiliente * Avanzar hacia la transición de actividades productivas comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático. | Identificar, priorizar y reducir los riesgos a los que se expone la infraestructura de transporte, a través de la implementación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres del INVIAS, contribuyendo a proteger la infraestructura a cargo y los usuarios de las vías; en el marco de la política pública | Plan de Gestión del Riesgo de Desastres implementado | 100% de Plan de Gestión del Riesgo de desastres implementado | Gestión del Riesgo de Desastres | Prevención y gestión vial integral | Gestión del riesgo de proyectos de infraestructura de transporte | Gestión con Valores para resultados | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | Se adoptó la actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres mediante resolución 2695 de 26/07/2022. Se divulgó a las unidades ejecutoras y Direcciones Territoriales; se realizó seguimiento a utilización de aplicación movil para reporte de emergencias. Se suscribió convenio 1489/2022 con UniSalle y UniQuindio para generar una metodología cuantitativa del riesgo por movimientos en masa en la red vial no conesionada a cargo del Invías | 100%
|  |  | Implementar estrategias y líneas de acción para fortalecer los criterios de sostenibilidad en la gestión institucional y en el ciclo de vida de los proyectos de infraestructura de transporte | Estrategias y líneas de acción para fortalecer los criterios de sostenibilidad | 100% de las estrategías y líneas de acción para fortalecer los criterios de sostenibilidad implementadas | Sostenibilidad |  |  |  |  | Se definieron los niveles de cumplimiento de los criterios e indicadores de la metodología de Sostenibilidad AIKA. Se continua con la ejecución y desarrollo de los contratos de Bancos de Hábitat, medidas de mitigación de atropellamiento de fauna y herramientas pedagógicas. Se acompañaron las actividades de innovación social que involucran acciones en el corredor Palermo - San Luis, piloto del programa "Caminos comunitarios de la paz tota, la vía Leticia-Tarapacá, entre el km 18 y el km 23. Se realizó seguimiento a 16 proyectos de estudio, 12 proyectos de obra con apéndice de sostenibilidad y 39 proyectos de obra sin apéndice, pero con criterios de Sostenibilidad. | 100%
|  |  | Desarrollar los estudios, investigaciones y regulaciones normativas, que propendan por la conectividad vial y competitividad desde los territorios, incorporando las mejores tecnologías que requiere el país | Soluciones innovadoras para el sector | 40% de las Soluciones innovadoras para el sector | Modernización técnica | Innovación, estudios y normalización |  |  |  | Se realizó la sexta rueda de innovación enfocada en Tecnologías Limpias para la Infraestructura de Transporte | 100%
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional | A. Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros | Modernizar, simplificar y hacer más eficiente el marco institucional del sector transporte y logística para alcanzar mayores niveles de eficacia, especialización y articulación entre las entidades nacionales y territoriales. | Modernizar la estructura organizacional del INVIAS, de acuerdo a las necesidades y políticas actuales que demanda la entidad para satisfacer a los grupos de valor. | Porcentaje de avance de las etapas conducentes al logro de la modernización de la estructura del Invías | 100% de las etapas adelantadas | Repotencialización Invías | Contratación, modernización administrativa y gobierno corporativo | Gestión del talento humano | Gestión con Valores para resultados | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | Se expidieron los decretos el decreto 1292 y 1293 de 2021, por el cual se modifica la estructura y Planta de Personal del Invías | 100%
|  | Mejorar las condiciones de seguridad de la infraestructura de transporte y de los vehículos y construir una cultura ciudadana de corresponsabilidad y autorregulación para una movilidad segura. | Promover la articulación interinstitucional, mediante el suministro de equipos y tecnologías inteligentes de comunicación para el fortalecimiento del Programa de Seguridad en las Carreteras Nacionales | Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales fortalecido | 100% de las acciones de fortalecimiento realizadas | Alianzas estratégicas | Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales -PSCN- | Gestión de servicios administrativos | Gestión con Valores para resultados | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | Se implementó una plataforma informática denominada COFI (Control Organizacional de Flotas del INVIAS Se garantizó el mantenimiento de la flota vehicular con la ejecución de los contratos que dan cobertura a las diferentes marcas de la flota vehicular del PSCN. Se priorizaron y definieron con el Ministerio de Defensa 42 puntos críticos de proyectos a cargo de INVIAS, en el cual se implementaron mesas técnicas de trabajo, donde se han atendido y orientado aquellos reportes que afectan la seguridad en los proyectos viales | 100%
| C. Corredores estratégicos intermodales: red de transporte nacional, nodos logísticos y eficiencia modal | Implementar el Plan Maestro Fluvial, con el fin de desarrollar y promocionar las ventajas del modo en un esquema de transporte intermodal. | Realizar las acciones señaladas en el Plan Maestro de Transporte Intermodal - PMTI, mediante la gestión de recursos presupuestales que permitan fortalecer la intermodalidad de la infraestructura de transporte. | Muelle Fluvial construido, mejorado y/o mantenido | 9 | Plan Maestro de Transporte Intermodal | Obras fluviales | Ejecución y operación de proyectos de infraestructura de transporte | Evaluación de Resultados | 9. Industria, innovación e infraestructura 8. Trabajo decente y crecimiento económico | 4 | 133.3%
|  | Fortalecer el sistema portuario colombiano y sus accesos marítimos. |  | Accesos marítimos mejorados, construidos y/o profundizados | 2 |  | Canales de accesos marítimos | Ejecución y operación de proyectos de infraestructura de transporte | Evaluación de Resultados | 9. Industria, innovación e infraestructura 8. Trabajo decente y crecimiento económico | 1 | 100%
|  | Establecer e implementar la política nacional de reactivación y consolidación del transporte ferroviario de carga. |  | Sedes y estaciones férreas intervenidas | 34 |  | Redes férreas y estaciones | Ejecución y operación de proyectos de infraestructura de transporte | Evaluación de Resultados | 9. Industria, innovación e infraestructura | Se terminó el mantenimiento y restauración de las estaciones férreas de Simacota, Bolombolo, Saboyá y Facatativá. | 38.24%
|  | Mejorar la calidad del transporte carretero, en términos de capacidad/estado de la infraestructura y de la prestación de servicios para garantizar la conectividad entre centros de producción, distribución y consumo, así como la integración de los territorios. | Mejorar, mantener y rehabilitar la infraestructura vial intermodal, mediante el desarrollo de programas estratégicos para la conectividad del país. | Vía primaria no concesionada con mantenimiento y rehabilitación | 100 | Programas estratégicos intermodales | Corredores de mantenimiento y rehabilitación | Ejecución y operación de proyectos de infraestructura de transporte | Evaluación de Resultados | 9. Industria, innovación e infraestructura 11. Ciudades y comunidades sostenibles | 1897.65 | 5332%
|  |  |  | Vía primaria no concesionada mejorada | 270 |  | Terminación de Proyectos Especiales | Ejecución y operación de proyectos de infraestructura de transporte | Evaluación de Resultados | 9. Industria, innovación e infraestructura 11. Ciudades y comunidades sostenibles | 134.26 | 157.6%
[7 empty] | Terminación de pavimentación de corredores | Ejecución y operación de proyectos de infraestructura de transporte | Evaluación de Resultados
[7 empty] | * Proyectos de largo plazo * Rehabilitación y construcción de puentes | Ejecución y operación de proyectos de infraestructura de transporte | Evaluación de Resultados
|  |  |  | Fuentes adicionales de ingresos gestionadas | Implementar 5 nuevas fuentes de financiación |  | Mecanismos innovadores de financiamiento | Planificación de la infraestructura de Transporte Estrcuturación de proyecytos de infraestructura de transporte | Gestión del conocimiento y la innovación | 17. Alianzas para lograr objetivos | PUBLICIDAD EXTERIOR EN VÍAS: Esta iniciativa se estructura como una nueva fuente de recursos para la entidad, tiene como propósito obtener ingresos a través de publicidad en la infraestructura o anexidades existentes TITULARIZACIÓN DEL RECAUDO DE PEAJES se realizó contrato interadministrativo No. 1817 de 2020 que tiene por objeto "Consultoría y estudios técnicos necesarios para efectuar la revisión y ajuste del estudio de trafico de los peajes a cargo del invias, como actividad derivada de la estructuración técnica para la operación de titularización de los flujos futuros generados del recaudo de peajes".". | 60%
Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del conocimiento | B. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado | 1. Promover la digitalización y automatización masiva de trámites 5. Definir e implementar la infraestructura de datos para generar valor social y económico. | Gestionar sistemas de información integrados, interoperando con otras entidades, para una oportuna y eficiente gestión. | Integrar sistemas de información a través de la plataforma de gestión de procesos de negocio - BPM -. | Sistema de Gestión de Documento Electrónico y de Archivo SGDEA, Ventanilla única, Flujo de Contratación y digitalización de 6 trámites: permisos ordinarios, permisos especiales, concepto técnico para ubicación de EDS, permiso de cierre de vías, permiso uso de zona de vía y TIES implementados e integrados a través de plataforma de gestión de procesos de negocio - BPM-. | Transformación digital | Contratación, modernización administrativa y gobierno corporativo | Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Gestión con Valores para resultados | 9. Industria, innovación e infraestructura | Se integró INVITRÁMITES con el Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo - SGDEA- liderado por el equipo de gobierno digital. | 90%
Pacto por la Construcción de la Paz: Cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas | Focalización territorial para intervenciones más eficientes | Estabilizar los territorios rurales, principalmente en los 170 municipios PDET | Implementar el programa Colombia Rural en la Red Vial Terciaria a través de emprendedores rurales, por medio de alianzas estratégicas de investigación con la academia, para realizar pruebas de nuevos materiales; lo que permitirá integrar los centros de producción rural con los centros de consumo | Elaboración del inventario de la red vial terciaria en municipios PDET | 27040 | Alianzas estratégicas | • Colombia Rural • Mantenimiento y mejoramiento de la red terciaria • Pavimentación de red secundaria •Innovación, estudios y normalización | Ejecución y operación de proyectos de infraestructura de transporte | Evaluación de Resultados | 9. Industria, innovación e infraestructura 11. Ciudades y comunidades sostenibles 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | 9460 | 73.35%
Pacto por la descentralización: Conectar territorios, gobiernos y poblaciones | B. Estimular tanto la productividad como la equidad, a través de la conectividad y los vínculos entre la ciudad y el campo | Conectar territorios para estimular la productividad regional (estructura espacial). |  | Vías terciarias con mantenimiento | 15000 |  |  | Ejecución y operación de proyectos de infraestructura de transporte | Evaluación de Resultados | 9. Industria, innovación e infraestructura 11. Ciudades y comunidades sostenibles | 9809.52 | 104.4%
|  |  |  | Vías terciarias mejoradas y construidas | 1355 |  |  |  | Evaluación de Resultados | 9. Industria, innovación e infraestructura 11. Ciudades y comunidades sostenibles | 1931.67 | 401%