## Políticas Vs Dimensión (hidden)
DIMENSIÓN
POLÍTICAS | Talento Humano | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión con Valores para Resultados | Evaluación de Resultados | Información y Comunicación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Control Interno
Planeación Institucional |  | X | [5 empty] | 1
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público |  | X | X |  |  |  |  | 2
Talento humano | X | [6 empty] | 1
Integridad | X | [6 empty] | 1
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  |  |  |  | X |  |  | 1
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  |  | X |  |  |  |  | 1
Servicio al ciudadano |  |  | X |  |  |  |  | 1
Participación ciudadana en la gestión pública |  |  | X |  |  |  |  | 1
Racionalización de trámites |  |  | X |  |  |  |  | 1
Gestión documental |  |  |  |  | X |  |  | 1
Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea |  |  | X |  |  |  |  | 1
Seguridad Digital |  |  | X |  |  |  |  | 1
Defensa jurídica |  |  | X |  |  |  |  | 1
Gestión del conocimiento y la innovación | [5 empty] | X |  | 1
Control interno | [6 empty] | X | 1
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional |  |  |  | X |  |  |  | 1
| 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1
DIMENSIÓN
Objetivos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG | Talento Humano | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión con Valores para Resultados | Evaluación de Resultados | Información y Comunicación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Control Interno
Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades públicas | X | [6 empty] | 1
Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos |  | X | X |  |  |  |  | 2
Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua |  |  |  | X | X | X | X | 4
Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas |  |  | X |  |  |  |  | 1
Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño |  |  | X |  |  |  |  | 1
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
DIMENSIÓN
PROCESOS | Talento Humano | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión con Valores para Resultados | Evaluación de Resultados | Información y Comunicación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Control Interno
GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN |  |  | X |  | X |  |  | 2
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION INSTITUCIONAL |  | X | X | X |  |  |  | 3
GESTIÓN DEL RIESGO EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE A CARGO DEL INVIAS |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE A CARGO DEL INVIAS |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL |  |  | X |  |  |  |  | 1
PROGRAMA DE SEGURIDAD EN CARRETERAS NACIONALES |  |  | X |  |  |  |  | 1
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |  |  | X |  | X |  |  | 2
GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | X |  | X |  |  | X |  | 3
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTION LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL |  |  | X |  |  |  |  | 1
EVALUACION Y SEGUIMIENTO |  |  | X | X |  |  | X | 3
| 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1
1) Gestión del Riesgo de Corrupción - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
2) Racionalización de Trámites.
3) Rendición de Cuentas
4) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
5) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
6) Iniciativas adicionales

## MONITOREO 2 TRIM. PAA 2023
|  |  |  | CÓDIGO | EDEPI-FR-2
| INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS |  |  | VERSIÓN | 1
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
| MONITOREO PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SEGUNDO TRIMESTRE 2023 |  |  | PÁGINA | 1 |  | de | 1
NOMBRE DEL PLAN: |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL
DESCRIPCIÓN |  | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL EN EL CUAL SE DETERMINAN ACCIONES Y METAS A DESARROLLAR DURANTE UNA VIGENCIA Y LA DESIGNACIÓN DE LOS RESPONASABLES, PERÍODOS DE CUMPLIMIENTO Y LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO; EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Y EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, PLAN SECTORIAL Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
RESPONSABLE: |  | DIRECTOR GENERAL
VIGENCIA: |  | 2023
DIMENSIÓN No. 1: | TALENTO HUMANO
PROCESO: | GESTIÓN HUMANA
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Talento Humano | Publicar, implementar y hacer seguimiento de los planes: estratégico de talento humano, anual de vacantes, de previsión de recursos humano, el institucional de capacitación y el de bienestar e incentivos institucionales | Planes estratégico de talento humano, anual de vacantes, de previsión de recursos humano, el institucional de capacitación y el de bienestar e incentivos institucionales publicados, implementados y con seguimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | Subdirección Gestión Humana | Planes estratégico de talento humano, anual de vacantes, de previsión de recursos humano, el institucional de capacitación y el de bienestar e incentivos institucionales formulados y publicados en la página web
| Mantener, mejorar y evaluar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con énfasis en vigilancia epidemiológica y bioseguridad. | Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo mantenido, mejorado y evaluado. | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección Gestión Humana | Se realizaron 19 capacitaciones en temas de disposición de residuos, prevención de caídas, lactancia materna, plan de emergencias, primeros auxilios y prevención de enfermedades.
| Adelantar el proceso para proveer las vacantes temporales o definitivas mediante encargos a los funcionarios de carrera de la entidad, de acuerdo a directrices de la alta dirección. | Proceso de encargos implementado | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección Gestión Humana | Se realizó la sensibilización para que los funcionarios soliciten los certificados laborales y actualicen sus hojas de vida en el SIGEP.
| Adelantar todas las etapas procesales de la actuación disciplinaria, hasta la toma de decisión final de archivo o formulación de Cargos contra servidor público | Etapas procesales de la actuación disciplinaria adelantadas | 100% | 50% | 50% | 100% | Oficina de Control Disciplinario | Se dio apertura a 26 indagaciones, 2 investigaciones disciplinarias, 32 archivos definitivos, 3 inhibitorios y 1 pliegos de cargos. Soporte en los expedientes
| Formular e implementar plan de trabajo de la Escuela Corporativa Guillermo Gaviria Correa. | Plan de trabajo formulado e implementado | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección Gestión Humana | Se realizaron 25 actividades de capacitación durante el segundo trimestre.
Integridad | Realizar seguimiento a la implementación del código de integridad y de buen gobierno | Código de integridad y de buen gobierno con seguimiento realizado | 100% | 25% | 25% | 100% | Secretaría General
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Mantener y mejorar el Sistema de Evaluación del desempeño de los funcionarios de la entidad | Sistema de Evaluación del desempeño mejorado y evaluado | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección Gestión Humana | Se solicitó a la OTIC el diseño e implementación de un nuevo aplicativo para la evaluación de funcionarios provisionales.
DIMENSIÓN No. 2: | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN
PROCESO: | DIRECCIONAMIENTO ESTARTÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Planeación Institucional | Formular oportunamente los planes (táctico y operativo 2023) de la Dependencia. | Planes (táctico y operativo 2022) formulados | 154 | 154 | 154 | 100% | Todas las Dependencias | Se formuló y registró en el aplicativo SIPLAN los planes de Acción y Operativos de todas las dependencias y Direcciones Territoriales de la entidad.
| Implementar las acciones para mejorar el índice de Desempeño Institucional | Acciones para mejorar el índice de Desempeño Institucional implementadas | 100% | 50% | 50% | 100% | Secretaría General Subdirección General Dirección de Ejecución y Operación Dirección Técnica y de Estructuración Dirección Jurídica Subdirección Financiera Subdirección Administrativa Subdirección de Gestión Humana Oficina de Control Interno Disciplinario Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación | Se ha cargado información de riesgos en KAWAK, se han realizado mesas de trabajo para recopilar información de ejecución y seguimiento de las actividades de control de los riesgos, documentación de hojas de vida de indicadores asociados a riesgos, participación en priva piloto de riesgos fiscales y el diseño de un nuevo micrositio de MIPG. Se diligenció Formulario Único de Reporte y Avance a la Gestión de la vigencia 2022.
Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público | Asesorar, coordinar y desarrollar las etapas del ciclo presupuestal del Invías (formulación, programación ejecución, seguimiento y evaluación) | Etapas del ciclo presupuestal con asesoría, coordinadas y desarrolladas | 100% | 50% | 50% | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Se analizaron, evaluaron y registraron las necesidades de inversión en el SUIFP de la Entidad para cada vigencia y se realizaron las modificaciones, ajuste al decreto liquidación. Así mismo, se tramitaron las modificaciones al presupuesto de la vigencia requeridas, previo análisis y revisión Grupo. Se da asesoría a las Unidades Ejecutoras, se coordinó y desarrolló el seguimiento a los proyectos de Inversión en el SPI.
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Revisar y realizar mejoras cuando sea el caso de la documentación de los procesos del Modelo de Operación | Procesos del Modelo de Operación revisados | 100% | 50% | 50% | 100% | Todas las Dependencias | Se realizó acompañamiento para la actualización de caracterizaciones , manuales, guías de formatos y procedimientos a las dependencias, cuyo detalle se sustenta en el memo Cir.OAP 23480 del 29/03/23 Se elaboró y aprobó el riesgo del proceso de administración Inmobiliaria, así mismo, se revisó y aprobó el riesgo del proceso de Gestión Humana y Gestión Documental, se revisaron procedimientos de Gestión Documental
| Cumplir eficientemente las actividades administrativas a cargo de las dependencias, establecidos en los Planes Operativos. | Actividades administrativas con cumplimiento oportuno | 100% | 50% | 50% | 100% | Todas las Dependencias | Se apoyó el cumplimiento de las actividades administrativas tendientes al logro de los objetivos propuestos en los planes Operativos.
DIMENSIÓN No. 2 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN
PROCESO: | GESTIÓN CONTRACTUAL PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Compras y contratación publica | Revisar los proyectos de Actas de Liquidación elaboradas por cada una de las dependencias y hacer seguimiento a los contratos liquidados y pendientes por liquidar en los términos de ley. | Seguimiento realizados y proyectos de actas de liquidación revisadas | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos | Se realizaron: 22 proyectos de actas de liquidación revisados, 584 cambios de estado realizados en el aplicativo SICO y 293 contratos revisados y descargados en atención al seguimiento a liquidaciones en el segundo trimestre 2023.
| Impartir las directrices a las Unidades ejecutoras a cargo, para el trámite de prórrogas, modificaciones y adiciones conforme lo previsto en el Manual de Contratación y Manual de Interventoría Vigentes. | Memorandos Circulares con directrices impartidas | 100% | 33% | 33% | 100% | Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos | Se elaboraron los Memorandos circulares SGCP 49582 de 30/6/2023, SGCP 49587 de 30/6/2023 y SGCP 49607 de 30/6/2023 (Tramites contractuales) y SGCP 25287 4/04/2023, SGCP 26850 12/04/2023, SGCP 27665 14/04/2023, SGCP 28009 17/04/2023, SGCP 28905 19/04/2023, SGCP 36695 17/05/2023 y SGCP 41142 2/06/2023 (Lineamientos CPS)
DIMENSIÓN No. 2: | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN
PROCESO: | COMPRA PÚBLICA
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Compras y contratación publica | Formular y actualizar el Plan Anual de Adquisiciones -PAA- en el SECOP II | Plan Anual de Adquisiciones formulado y actualizado | 100% | 1 | 1 | 100% | Todas las Dependencias | El Plan Anual de Adquisiciones se actualizó en la página web del Invias, así; abril versión 76, mayo versión 102 y junio versión 152 de la vigencia 2023.
| Adelantar los procesos de selección, conforme a las modalidades de selección previstas en la Ley para la adquisición, de los bienes, servicios y obras solicitados por las unidades ejecutoras a través de la plataforma SECOP II | Número de procesos realizados a través de SECOP II. | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección de Procesos de Selección Contractuales | Número de procesos realizados en el segundo trimestre a través de SECOP II. Total 76, propuestas recibidas 304 diferente modalidad, procesos adjudicados 12: 5LPO, LPG 2, M.C 4, amp 1. revocados 1 Definitivos, Prepliegos 11 Licitación Pública -LP-, CMA19, MC 2,PLIEGOS Licitación Pública 12,CMA8,MC 13,SIE1 distribuidos por modalidades de selección, para el segundo trimestre de 2023. En Licitación Pública de Obra pública -LPO- días promedio hábiles 37,6 y días calendario 51,4, LPG 12 días promedio hábiles y 15 días calendario, en Concurso de Mérito -MC- días hab 8,4 y 10,4 días calendario, junio se declaró desierto proc.LP-SA-GGA1-COS-2023. LOTE 2 Y 3.
DIMENSIÓN No. 3: | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | ADMINISTRACIÓN INMOBILIARÍA
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Administrar los bienes inmuebles fiscales | Informe de estado de bienes inmuebles fiscales | 100% | 50% | 50% | 100% | Secretaria general | Se realizaron los trámites pertinentes para mantener actualizada la administración y controles de bienes entre ellos pago de impuestos, solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP-.
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | ATENCIÓN Y RELACIONAMIENTO AL CIUDADANO
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Participación ciudadana en la gestión pública | Realizar seguimiento a la estrategia de participación ciudadana | Estrategia de participación ciudadana con seguimientos | 100% | 50% | 50% | 100% | Secretaría General Subdirección Administrativa Dirección de Ejecución y Operación Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales Subdirección de Gestión Vial Integral Subdirección de Vías Regionales Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea Dirección Técnica y de Estructuración de Estructuración Subdirección de Planificación de la Infraestructura Subdirección de Estructuración de Proyectos Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación Subdirección de Gestión del Riesgo Subdirección de Sostenibilidad | Se realizó seguimiento a actividades a través del siguiente link: https://invias-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/npena_invias_gov_co/ETv1LIhrNVpFgn1Nuj2REcoBK7hkHvLDprdeN4AY1WEX8g?e=LckGa4
Servicio al ciudadano | Atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes | PQRD atendidas oportunamente de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes | 100% | 50% | 50% | 100% | Todas las dependencias | Se atendieron oportunamente todas las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes presentadas
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Estudiar y evaluar las quejas, denuncias e informes, por hechos de relevancia disciplinaria | Informes, quejas, denuncias y traslados de la PGN estudiados y evaluados | 100% | 50% | 50% | 100% | Oficina de Control Disciplinario | Se recibieron las quejas que fueron analizadas, evaluadas y asignadas a reparto para su sustanciación.
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | CONTROL DISCIPLINARIO
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar un plan de descongestión de procesos disciplinarios, para la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019 | Procesos descongestionados con decisión de fondo | 100% | 50% | 50% | 100% | Oficina de Control Disciplinario | El plan de descongestionó 36 procesos: 1 pliego de cargos, 32 archivos, 3 inhibitorios.
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | DEFENSA JURÍDICA
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Defensa Jurídica | Realizar gestión de cobro persuasivo y coactivo dentro de los términos de ley, acorde a los procedimientos vigentes. | Cobros persuasivos y procesos coactivos adelantados dentro los términos de ley y los procedimientos vigentes | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección de Defensa Jurídica | Corresponde a las actuaciones surtidas durante el trimestre al interior del Grupo frente a los cobros persuasivos y coactivos. 106 procesos de cobro adelantados en el periodo
| Emitir conceptos jurídicos dentro del marco de sus funciones y dentro de los plazos legales. | Conceptos jurídicos emitidos dentro de los plazos legales | 100% | 50% | 50% | 100% | Dirección Jurídica | Se emitieron los siguientes conceptos: 1. DEO29698 Revisión proyecto Resolución y concepto viabilidad incluir el rubro de adquisición predial en el plan de inversión del anticipo. 2. DJ 36202 del 16-05-23;EO GSC 33654 Concepto Jurídico Gestión Predial. 3. DJ 41954 del 30-05-23; SMFF 33076 Concepto posibilidad de ceder el convenio 1572. 4. DJ 39103 del 26-05-23; SGR 43784 concepto frente a la aplicación del artículo 2 del Decreto No. 2113 de 2022 y el articulo 65 y 66 de la Ley 1523 de 2012 para la situación actual puente sobre el Río Cocorná. 5. DJ 46359 del 21 junio 23; DT-HUI 26594 del 12-04-23 La DT presentó impedimento para revisar la hoja de vida de un contratista para un Consorcio, solicitó concepto a la DJ para corroborar la existencia del impedimento y de ser así, definir quién era competente para la revisión y aprobación de la hv. 6. DJ 39088 26-05-23;OAP 26571 12 -04-23 a OAP solicitó concepto para determinar la competencia en la expedición del Certificado de Idoneidad para entidades privadas sin ánimo de lucro en la postulación de proyectos ante el OCAD PAZ DJ 37815 del 23-05-23;OAP 37029 del 18-05-23 Reiteración memorando sobre facultades para certificar idoneidad a entidades privadas sin ánimo de lucro en postulación de proyectos ante OCAD PAZ DJ 37815 del 23-05-23; 7: SS 27326 la SS solicitó concepto sobre alternativas contractuales para las obligaciones ambientales por compensación impuestas por Autoridades ambientales que exceden el plazo del contrato SDJ 39102 del 26-05-23; 8. DT-CAU 29829 del 24-04-23 la DT Cauca solicitó concepto sobre alternativas para que un tercero concesionario pueda intervenir parte de la infraestructura vial a cargo del INVIAS DJ 45445 del 16-06-23; 9. DT-SUC 26633 del 12-04-23 Reiteración memorando DT SUC 16219 de fecha 06-03-2023 sobre delegación funciones de supervisión DJ 29937 DEL 24-04-23; 10. SGR 30575 solicitó concepto en relación a solicitud a la atención de la emergencia PR53+0950, vial 1901 Cali - Cruce Ruta 40 DJ 39132 del 26-05-23
| Verificar expedientes físicos vs expedientes virtuales, validando las piezas procesales de cada uno. | Expedientes físicos y Expedientes virtuales verificados | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección de Defensa Jurídica | Se reportan los expedientes verificados y actualizados por todos os Grupos de la SDJ.
| Implementar las matrices de seguimiento y control de la implementación del Modelo Óptimo ge Gestión (MOG) conforme a los lineamientos de la ANDJE. | Procesos judiciales adelantados en términos y competencia y Matrices del MOG implementadas | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección de Defensa Jurídica | Se realizaron audiencias y se expidieron las certificaciones y se actualizaron expedientes digitales,
| Formular y efectuar el seguimiento de la Política de Prevención del Daño Antijurídico -PPDA- aprobada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE- y realizar los reportes a la agencia | PPDA formulado con seguimiento y reportes | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección de Defensa Jurídica | Se requirió a los miembros del Comité de seguimiento de la Política de Prevención del Daño Antijurídico asignar responsables
Mejora normativa | Actualizar Normograma | Normograma actualizado | 100% | 50% | 50% | 100% | Dirección Jurídica | Normograma actualizado y publicado el 30 de junio de 2023, en la sección Normograma del Portal Web. Correspondiente al 2do. trimestre 2023, ENLACE: https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/normograma
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Estructurar proyectos para la contratación de obras de infraestructura de transporte e interventoría y demás procesos misionales del INVIAS | Proyectos estructurados para la contratación de obras de infraestructura de transporte e interventoría y demás procesos misionales del INVIAS | 70 | 43% | 43% | 100% | Subdirección de Estructuración de Proyectos | Se estructuraron 146 proyectos y fueron remitidos a la Subdirección de Procesos de Selección Contractuales
| Realizar Seguimiento a la implementación de la guía de estructuración de proyectos de infraestructura de transporte de competencia del INIVIAS. | Seguimiento realizado para la implementación de guía de estructuración de proyectos de infraestructura de transporte de competencia del INIVIAS | 100% | 33% | 33% | 100% | Subdirección de Estructuración de Proyectos | Se atendieron las solicitudes de aclaración sobre la guía de estructuración y se realizó socialización con la Subdirección de Vías Regionales
| Continuar con la estructuración del Sistema informático para administrar, consolidar y verificar la información generada en los procesos de estructuración técnica de proyectos e informar a las demás dependencias que requieran dicha información. | Sistema informático estructurado de la información generada en los procesos de estructuración de proyectos. | 1 | 0% | 0% | 0% | Subdirección de Estructuración de Proyectos | Se organizó la información de los procesos estructurados por la Subdirección de Estructuración de Proyectos de forma digital.
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Apoyar a las subdirecciones y grupos adscritos a la Dirección Técnica y de Estructuración en la gestión y ejecución de los programas, proyectos u obras a cargo | Proyectos y programas de las Subdirecciones y grupos adscritos apoyados | 100% | 50% | 50% | 100% | Dirección Técnica y de Estructuración | Se continuo con el acompañamiento a 5 subdirecciones y grupos a cargo en la consecución y cumplimiento del desarrollo de sus planes operativos vigencia 2023
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | GESTIÓN AMBIENTAL. SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Apoyar la implementación de los criterios y estrategias de sostenibilidad para el desarrollo de la infraestructura de transporte del INVIAS. | Criterios y estrategias de sostenibilidad implementados | 100% | 50% | 50% | 100% | Dirección Técnica y de Estructuración | 1. Actualización de las fichas BPIN 2020011000159 Desarrollo e implementación de criterios de Sostenibilidad en la infraestructura de transporte nacional, junto con los presupuestos y cronogramas correspondientes 2. Se continua con la liquidación de los cuatro contratos del Plan de Inversión del 2022. Contratos 1296 y 1299 (interventoría) Bancos de Hábitat, contrato 1294 Medidas de mitigación de atropellamiento de fauna y contrato 1335 "Herramientas pedagógicas". 3. Se continua con la contratación de los profesionales para el proyecto de Medidas de mitigación de atropellamiento de fauna para 200 kilómetros de la red vial a cargo del INVIAS. 4. Seguimiento a 12 proyectos de estudio, 15 proyectos de obra con apéndice de Sostenibilidad y 35 proyectos de obra sin apéndice, pero con criterios de Sostenibilidad. 5. Elaboración junto con el área de comunicaciones de la pieza "Socialización de los contratos del Plan de Inversión de Sostenibilidad". 6. Elaboración junto con el área de comunicaciones de la pieza "Día mundial del medio ambiente". 7. Elaboración junto con el área de comunicaciones de la pieza "Las mujeres por la defensa del ambiente y la vida". 8. Se remiten fichas con descripción y presupuesto de los proyectos del Grupo de Sostenibilidad al Grupo de Fuentes de Financiación de INVIAS, con el objetivo de generar alternativas de apoyo técnico, asesoría especializada y financiación, de los proyectos del Grupo de Sostenibilidad, con entes nacionales e internacionales. 9. El día viernes 16 de Junio integrantes del Grupo de Sostenibilidad junto con el coordinador Julián Leyva, participaron en la feria internacional del Ambiente. Panel: Corredores Sostenibles. 10. Se realizó solicitud de formato de inclusión social en proyectos con apéndice de Sostenibilidad. 11. Revisión y ajuste del protocolo de abordaje de violencias contra mujeres, niños y adolescentes en el sector transporte.
| Gestionar predios y mejoras requeridas para el desarrollo de proyectos INVÍAS | Predios y mejoras gestionadas (fichas, estudios de títulos y avalúos) | 900 | 44% | 44% | 100% | Subdirección de Sostenibilidad | Gestionó un total de 310 insumos para el proceso de gestión predial y de mejoras requeridas para el desarrollo de proyectos INVÍAS distribuidas así: 165 Fichas prediales; 95 Estudios de Títulos; 50 Avalúos en los siguientes proyectos: Cto 1815 2020; contrato 1019 de 2018 gestión social, predial, ambiental y construcción de la variante de san gil en el departamento de Santander; Cto 1200 de 2016 construcción de la variante de ciénaga departamento del magdalena; Cto de obra 1001 de 2021 mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible del anillo del macizo colombiano (la lupa- bolívar -la vega - la sierra - rosas) en el departamento del cauca, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública - vías para la legalidad y la reactivación visión 2030. módulo 1; Cto no. 923 - 2021mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor santa lucía moñitos en el departamento de córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030" modulo 3.; Cto no. 654 - 2014 mejoramiento y construcción, gestión social, predial y ambiental del proyecto: Espriella - rio Mataje en el departamento de Nariño; Cto no. 973 - 2021nterventoría para las obras de mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible del corredor transversal de Boyacá (puerto Boyacá - Otanche-Chiquinquirá - Páez) en el departamento de Boyacá, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030. módulo 2.; Cto no. 1632 - 2015mejoramiento gestión predial, social y ambiental mediante la construcción de segundas calzadas, intersecciones y mejoramiento del corredor vial existente honda - Manizales en el departamento de caldas para el programa "vías para la equidad.; contrato no. 989 - 2021 interventoría para las obras de mejoramiento mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; girón - Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública vías para la legalidad y la reactivación visión 2030 módulo 1.contrato no.1758de interventoría, cuyo objeto es la interventoría para construcción, mejoramiento y mantenimiento en la variante Calarcá - circasia, corredor armenia club campestre - aeropuerto y corredor malibú tres esquinas, en el departamento del Quindío.- Cto no. 1780 - 2021/contrato no. 987 - 2021mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Duitama Charalá san gil en los departamentos de Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030" Cto no. 987 - 2021mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Duitama Charalá san gil en los departamentos de Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030"
| Efectuar Seguimiento a las acciones en los proyectos ambientales en cumplimiento de las medidas de mitigación, conservación, prevención y restauración establecidas dentro de los proyectos | Seguimiento a las acciones | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección de Sostenibilidad | Se efectuó el seguimiento a las interventorías en las acciones ambientales en cumplimiento de las medidas de mitigación, conservación, prevención y restauración establecidas dentro del componente ambiental de los proyectos en el Segundo trimestre 2023; a continuación, se mencionan algunos de las gestiones de seguimientos a las interventorías en los siguientes proyectos: Radicado 39256 del 21 de abril de 2023. Contrato No. 1090 de 2022 Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para las obras derivadas del convenio Colombia Rural.SS36242Asunto: Contrato de interventoría 1458 de 2017. Contrato de obra 1456 de 2017 Mejoramiento, Gestión Social, Predial y Ambiental del Proyecto Transversal Quibdó Medellín Sector 1 y 2 Para el Programa Vías Para el Chocó, Plan de inversión V2 aprobado por interventoría SS 38855 Asunto: Contrato de interventoría 1458 de 2017, Interventoría técnica, legal administrativa y financiera para el mejoramiento, gestión social, predial y ambiental del proyecto transversal Quibdó Medellín sectores 1 y 2, programa vías para el Chocó. Generación de GDB formatos manual de interventoría componente ambiental Contrato de obra 1432 de 2017. SS 27267 Asunto: Respuesta a entrada 34859. Contrato 2428 de 2019 Administración vial de las carreteras a cargo de la Territorial Ocaña módulo 1, grupo 1 . SS 27270 Asunto: Respuesta a entrada 35997. Contrato 2441 de 2019 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER,
| Realizar la gestión de actualización de la base de datos de predios de uso publico y demás acciones de administración de los mismos | Base de datos de predios de uso público actualizados | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección de Sostenibilidad | Se actualizó la base de datos única de predios de uso público en su aspecto catastral, jurídico, económico y fiscal según los saneamientos adelantados en el segundo trimestre de 2023. Se elaboraron los informes y conceptos técnicos de identificación de predios de uso público de INVIAS, casos especiales: KM5, Registran, Aeropuerto Tolú. Se elaboraron los planos de localización de los predios objeto de solicitudes de URT y se remitieron a las Territoriales respectivas para su oportuna respuesta. Link: https://invias.sharepoint.com/:f:/s/BUPI776/EvyEhXna1GFDt9eqJwIxDbEBhOw0tdNizW4RFxCVJwqw_g?e=bxdHGT
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | GESTIÓN CONTRACTUAL, PROCESOS ADMINISTRATIVIOS SANCIONATORIOS
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Compras y contratación pública | Adelantar y gestionar los procesos administrativos sancionatorios y las declaratorias de siniestro en cumplimiento del fin de las normas | Solicitudes de sanciones y/o declaratorias de siniestro, adelantadas y gestionadas | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos | Se dirigió la gestión y ejecución de 16 audiencias de forma presencial con transmisión virtual para SGCP, y se adelantó la actualización de 61 expedientes durante el segundo trimestre 2023
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar seguimiento al cumplimiento de la gestión jurídica, administrativa, financiera y de calidad requerida por el Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales | Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales con seguimiento a la contratación y a los recursos | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección Administrativa | Actividades realizadas y radicadas en SICOR - https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/npena_invias_gov_co/EqPSudLvNn5Hjex7n_9KmNoBbX3pRa7b77K_5AjMx5OpLw?e=VhNELZ
| Elaborar, actualizar y hacer seguimiento al plan de necesidades de recursos físicos y la prestación de servicios generales en el Instituto relacionado con el aseo, telefonía, servicios públicos, vigilancia, cafetería, mantenimiento, transporte y aeronaves. | Plan de recursos físicos y servicios generales ejecutados | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección Administrativa | Se adjunta link evidencia https://invias-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/npena_invias_gov_co/EU8K286RWNlDjvZponajSiYBlq64cIHDaXJ71zoa2Nu5tw?e=6V3IFE
| Actualizar, conciliar y depurar los inventarios del Instituto en todas las dependencias | Inventarios actualizados, conciliados y depurados | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección Administrativa | se adjunta link de evidencia https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/npena_invias_gov_co/EubZ9SjPJz1Eql6TD5bzIvQBDtZqt-_poBeSo6bzUdFZMw?e=yrYcVY
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Gobierno Digital | Definir, implementar, ejecutar y hacer seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI - | PETI para la vigencia 2023 definido, aprobado, implementado y con seguimiento | 100% | 30% | 30% | 100% | OTIC | Se ha realizado seguimiento al PETI desde febrero del 2023 y el avance a corte de junio del 2023 es 45,5% de avance.
| Integrar sistemas de información a través de la plataforma de gestión de procesos de negocio - BPM -. | Sistema de Gestión de Documento Electrónico y de Archivo SGDEA integrado con los trámites de la plataforma de gestión de procesos de negocio - BPM-. | 100% | 10% | 10% | 100% | Dirección Técnica y de Estructuración Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación Subdirección Administrativa OTIC | Se hace seguimiento semanal de este proyecto desde la OTIC y se brinda apoyo para su salida a producción.
Seguridad Digital | Ejecutar las actividades definidas para el año 2023 del Plan de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI del INVIAS. | Actividades ejecutadas del Plan de Implementación Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI de INVIAS . | 100% | 25% | 25% | 100% | Todas las Dependencias - en coordinación por la OTIC | Se elaboró la caracterización y plan de trabajo del conversatorio "Liderando con Seguridad: Responsabilidad y Compromiso en la Protección de la Información" y se elaboraron memorandos solicitando la designación de los Enlaces / Integrantes del proyecto de implementación del MSPI por parte de los Stakeholders
Racionalización de trámites | Digitalizar los trámites: permiso de carga especial y concepto técnico para ubicación de estaciones de servicio (EDS). | Trámites de permisos especiales y concepto técnico para ubicación de estaciones de servicio (EDS) digitalizado | 2 | 30% | 30% | 100% | Dirección Técnica y de Estructuración Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación Subdirección Administrativa OTIC | Actualmente se está trabajando en el Release 1 del proyecto (Trámite Carga Ordinaria y TIES). Se tienen un avance en el levantamiento de los requerimientos del Release ll - Carga Especial y Concepto de Estaciones de Servicio.
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Desarrollar la política de comunicaciones externas e internas de acuerdo con las directrices del Director General y en coordinación con las dependencias responsables | Política de comunicaciones desarrollada y coordinada | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección General | Se encuentra en tramite de revisión la actualización de la Resolución de la Política de Comunicaciones vigente.
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | GESTIÓN DEL RIESGO DE PROYECTOS DE INFRAESTURCTURA DE TRANSPORTE
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Articular y coordinar la gestión de proyectos de inversión con las Direcciones misionales y la Oficina Asesora de Planeación | Proyectos de inversión articulados con direcciones misionales | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección General | Se realizaron mesas de trabajo para el seguimiento de los proyectos de inversión con la Oficina Asesora de Planeación, como resultado de estas mesas se definieron acciones con las Direcciones Misionales del instituto a fin de dar celeridad a la gestión de los proyectos mencionados.
| Coordinar, bajo los lineamientos de la Dirección General, la planeación, ejecución y control de la gestión de las Direcciones Territoriales | Direcciones territoriales coordinadas con lineamientos y seguimiento a su gestión | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección General | Se brindó el apoyo y acompañamiento a las DTs en cuanto al compromiso y obligación de recursos, mediante reuniones virtuales y memorandos circulares. Se efectuó capacitación para el uso de los aplicativos SICO, SECOP, SIPLAN.
| Atender emergencias que se presenten en la infraestructura de transporte nacional. | Vía atendida por emergencias | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección de Gestión del Riesgo | Se atendieron 190 emergencias viales en Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Chocó, Córdoba, Huila, Nariño, Santanderes, Putumayo, Sucre y Valle.
| Realizar obras por atención emergencias de sitios críticos en la infraestructura de transporte nacional. | Sitios críticos estabilizados | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección de Gestión del Riesgo | Se terminaron obras Sitios Críticos: PR 19, Muchachitos y se atienden San Andrés, Chaparral, Salamina, San José Guaviare-Cruce Puerto Rico-Ye de Granada, Aguaclara-Alto Pozo; UM Dagua Valle, K 58 Cundinamarca y Rosas Cauca.
| Implementar el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres en la infraestructura de transporte nacional. | Generar metodología cuantitativa del riesgo por movimientos en masa en la red vial no concesionada a cargo del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección de Gestión del Riesgo | Se realizó mesa técnica con la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte - UPIT, sobre avances de Conocimiento en la Gestión de Riesgo aplicados en Guía Metodológica para Evaluación del Riesgo Físico por Movimientos en Masa en la Infraestructura Vial; incluido el reconocimiento del Corredor Geotécnico y el Sistema de Vías Inteligentes. Se realizaron comités de seguimiento 7, 8 y 9 al desarrollo del convenio 1489/2022 y se concertó cronograma de entrega. Se realizó mesa de trabajo con la OTIC-Invias, para contextualizar la aplicación móvil de sitios críticos que permita el reporte de emergencias.
DIMENSIÓN No. 3 : | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | GESTIÓN FINANCIERA
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Comprometer del 99,5% de los recursos de inversión asignados a la vigencia $3.799.191 *valores en millones de pesos | Recursos de inversión comprometidos | 3788583.1841 | 2475660.4556 | 2087079 | 84.3% | Dirección Jurídica Dirección de Ejecución y Operación Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales Subdirección de Gestión Vial Integral Subdirección de Vías Regionales Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea Dirección Técnica y de Estructuración de Estructuración Subdirección de Planificación de la Infraestructura Subdirección de Estructuración de Proyectos Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación Subdirección de Gestión del Riesgo Subdirección de Sostenibilidad Dirección de Contratación Subdirección Administrativa Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -OTIC- | Se registra un cumplimiento del 84,3% de la meta al comprometer recursos por valor de $2,087,079 frente a los $ 2,475,660 programados
| Obligar 83,03% de los recursos de inversión asignados en la vigencia $3.799.191 *valores en millones de pesos | Recursos de inversión obligados | 3154643.3074 | 1092814.4451 | 862980 | 78.97% | Dirección Jurídica Dirección de Ejecución y Operación Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales Subdirección de Gestión Vial Integral Subdirección de Vías Regionales Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea Dirección Técnica y de Estructuración de Estructuración Subdirección de Planificación de la Infraestructura Subdirección de Estructuración de Proyectos Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación Subdirección de Gestión del Riesgo Subdirección de Sostenibilidad Dirección de Contratación Subdirección Administrativa Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -OTIC- | Se registra un cumplimiento del 79% de la meta al obligar recursos de inversión por valor de $862,980 frente a los $ 1,09,814 programados
| Comprometer del 96,03% de los recursos de funcionamiento asignados a la vigencia $232.106 *valores en millones de pesos | Recursos de funcionamiento comprometidos | 222882.8771 | 96203.2972 | 94711 | 98.45% | Subdirección Administrativa Dirección Jurídica | Se registra un cumplimiento del 98% de la meta al comprometer los recursos de funcionamiento programados en el trimestre por valor de $ 94,711
| Obligar 87,53% de los recursos de funcionamiento asignados en la vigencia $232.106 *valores en millones de pesos | Recursos de funcionamiento obligados | 203162.2181 | 81926.3039 | 74504 | 90.94% | Subdirección Administrativa Dirección Jurídica | Se registra un cumplimiento del 91% de la meta al obligar recursos de funcionamiento por valor de $74,504 frente a los $ 81,926 programados
| Obligar 97,4% de los recursos de la reserva presupuestal 2022 *valores en millones de pesos | Recursos obligados de la reserva presupuestal 2022 | 2178881.717 | 1200931.7286 | 1000465 | 83.31% | Dirección Jurídica Dirección de Ejecución y Operación Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales Sudbirección de Gestión Vial Integral Subdirección de Vías Regionales Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea Dirección Técnica y de Estructuración de Estructuración Subdirección de Planificación de la Infreaestrucutura Subdirección de Estructuración de Proyectos Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación Subdirección de Getsión del Riesgo Subdirección de Sostenibilidad Dirección de Contratación Subdirección Administrativa Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -OTIC- | Se registra un cumplimiento del 83% de la meta en la obligación de los recursos de la reserva al obligar 1,000,465 frente a los $ 1,200,931 programados
| Efectuar acciones necesarias para desincorporar y registrar la información de los Bienes de Uso público del Instituto, entregados en concesión al 31 de diciembre de 2024, según norma expedida por la Contaduría General de la Nación. | Informe de desincorporación y registro de Bienes de Uso Público en concesión. | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección Financiera | Se han implementado las acciones desincorporar y registrar la información de los Bienes de Uso público para 2do trimestre.
| Realizar seguimiento a los flujos de información que afecten los estados financieros (cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio). | Informe de seguimiento a los flujos de información que afectan los estados financieros | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección Financiera | Se cumplió oportunamente con el informe de seguimiento a los flujos de información que afectan los estados financieros.
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | REGLAMENTACION TÉCNICA E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Elaborar Informe de validación documental para regulación de nuevas tecnologías | Informe de validación documental para regulación de nuevas tecnologías | 100% | 0% | 0% | 0% | Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación | Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
| Acompañar la estructuración técnica y financiera de los proyectos estratégicos a cargo de la Dirección Técnica y de Estructuración y otras Unidades Ejecutoras | Proyectos y programas del INVIAS estructurados | 100% | 50% | 50% | 100% | Dirección Técnica y de Estructuración | en el 2t se apoyo a la SEP donde se continua superando la meta programada de 131 proyectos estructurados remitidos a la SPSC
| Acompañar los procesos para la expedición de normatividad en la infraestructura de transporte | Normatividad expedida | 100% | 50% | 50% | 100% | Dirección Técnica y de Estructuración | Se realizó seguimiento con la Subdirección de Reglamentación Técnica a los avances de la contratación de los manuales y/o cartillas Mediante memo SRT 30289 del 25-04-2023 se envió a la Subdirección de Estructuración de Proyectos documentos para solicitar información a proveedores en SECOP con el fin de obtener cotización para estudio de mercado para la "Revisión y actualización del Manual de Drenaje para Carreteras". Mediante Oficio SRT 32871 del 08-06-2023 se remitió invitación a la Universidad Militar Nueva Granada para participar y presentar propuesta económica para la elaboración de la Cartilla RAP. Mediante Oficio SRT 35680 del 23-06-2023 se remitió invitación a la UPTC para participar y presentar propuesta económica para la revisión y actualización de 3 Manuales: Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, Manual de Estabilidad de Taludes y Manual de Drenaje para Carreteras. Alcance SRT 37525 del 30-06-2023 remitiendo la matriz del personal Con Oficio SRT 38939 del 07-07-2023 se remitió invitación a la Universidad del Quindío a participar y presentar propuesta para la Interventoría de los 3 Manuales Mediante oficio SRT 35205 del 21-06-2023 se remitió invitación a participar y presentar propuesta económica para la revisión, actualización y elaboración de las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras a la Universidad Nacional de Colombia. Dando alcance con oficio SRT 37523 del 30-06-2023 remitiendo la matriz del personal mínimo Con oficio SRT 38941 del 07-07-2023 se envío invitación a participar y presentar propuesta técnica y económica a la Universidad del Quindío para la interventoría de las Normas.
| Liderar articuladamente con la Oficina TIC la aplicación de nuevas tecnologías en Sistemas Inteligentes a Transportes y construcción de proyectos de infraestructura de transporte. | proyectos de infraestructura de transporte para aplicación de nuevas tecnologías | 100% | 50% | 50% | 100% | Dirección Técnica y de Estructuración | Se publicó el proceso de Vits 2 y se encuentra en etapa de observaciones, se han recibido más de 500 observaciones con más de 9 empresas interesadas en esta primera etapa. Para la versión II del proyecto de vías inteligentes ITS se espera explotar los datos provenientes del ejercicio desarrollado con VIITS 1.0, además de lo anterior, se espera la realizar las integraciones al interior del Instituto y con otras entidades.
| Publicar de cartilla de criterios técnicos de caminos ancestrales y senderos peatonales | cartilla de criterios técnicos de caminos ancestrales y senderos peatonales publicada | 100% | 0% | 0% | 0% | Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación | Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestionar la contratación para la actualización de documentos técnicos (cartillas, buenas prácticas de manejo de pavimento reciclado RAP, manuales de diseño geométrico de carreteras y estabilidad de taludes) | Documentos técnicos actualizados | 100% | 0% | 25% | 25% | Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación | Se gestionaron las acciones para la actualización de documentos técnicos (cartillas, buenas prácticas de manejo de pavimento reciclado RAP, manuales de diseño geométrico de carreteras y estabilidad de taludes).
DIMENSIÓN 4: | EVALUACIÓN DE RESULTADOS
PROCESO: | GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Realizar rehabilitación y/o mantenimiento de 367 km | Kilómetros de red vial primaria rehabilitados y/o mantenidos | 214 | 107.986 | 101.67 | 17.32% | Subdirección Gestión Integral de Carreteras Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales | Se rehabilitaron 10,79 km a través de los siguientes contratos: Cto 1581/2021 (1,8 km); Cto 1815/2020 (1,74 km); Cto 1591/2020 (0,4 km); Cto 1591/2020 (2,6 km); Cto 1684/2020 (4,2 km); Cto 2269/2021 (0,05 km); Se mantuvieron 90,88 km a través de los siguientes contratos: Cto 990/2022 (0,02 km); Cto 1581/2021 (0,8 km); Cto 2257/2021 (1,5 km); Cto 0978-2021 (8,75 km); Cto 990/2022 (1,51 km); Cto 1561-2021 (0,96 km); Cto 992/2022 (3,5 km); Cto 1591-2020 (2 km); Cto 1591-2020 (2,4 km); Cto 1622/2022 (1 km); Cto 0989-2021 (2 km); Cto 2254/2021 (2,1 km); Cto 974/2021 (0,9 km); Cto 1728-2020 (0,25 km); Cto 2125-2021 (0,2 km); Cto 2125-2021 (0,65 km); Cto 1634-2022 (0,8 km); Cto 1684-2020 (22,28 km); Cto 0988-2021 (13,7 km); Cto 0985-2022 (0,48 km); Cto 1042-2021 (25,08 km);
| Realizar mejoramiento de 97 km de red vial primaria | Kilómetros de red vial primaria mejorada | 128.58 | 41.39 | 18.7 | 398.8% | Subdirección Gestión Integral de Carreteras Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales | Se realizó la construcción de 0,72 km en segundas calzadas a través de los siguientes contratos: Cto 989 -2021 ( 0,02 km); Cto 1070 -2020 ( 0,7 km); Se realizó la pavimentación de 17,98 km a través de los siguientes contratos: Cto 978/2021 (0,22 km); Cto 0990-2022 (0,5 km); Cto 1001/2021 (2,29 km); Cto 1758/2020 (0,2 km); Cto 1537-2021 (0,1 km); Cto 1432/2017 (1,63 km); Cto 1456/2017 (1,02 km); Cto 976/2021 (0,24 km); Cto 1200-2016 (0 km); Cto 1045-2021 (1,72 km); Cto 974/2021 (2,2 km); Cto 2254/2021 (1 km); Cto 1684-2020 (4,6 km); Cto 988/2021 (0,6 km); Cto 1060/2020 (0,15 km); Cto 0985-2022 (0,35 km); Cto 1757-2020 (0,35 km); Cto 1628-2020 (0,71 km); Cto 1904/2020 (0,1 km);
| Realizar la intervención de 4.040 Km de vías terciarias | Kilómetros de red terciaria intervenidos (mejorados y mantenidos con tecnologías tradicionales y/o no convencionales) | 4040 | 808 | 165.08 | 33.17% | Subdirección de Vías Regionales | Se han intervención de 168 km en vías terciarias distribuido así: ANTIOQUIA: Andes (0,16 Km); Angelópolis (0,55 Km); Angostura (0,45 Km); Barbosa (0,22 Km); Entrerrios (1,2 Km); Frontino (0,32 Km); Ituango (0,48 Km); San Jerónimo (0,8 Km); Santa Rosa de Osos (0,55 Km); Toledo (0,13 Km); Uramita (0,4 Km); Urrao (0,46 Km); Yarumal (0,82 Km); ARAUCA: Cravo Norte (1,75 Km); Puerto Rondón (2,3 Km); Saravena (1,32 Km); ATLÁNTICO: Baranoa (3,01 Km); Campo de la Cruz (1,59 Km); Candelaria (0,1 Km); Luruaco (0,13 Km); Manatí (0,16 Km); Polonuevo (1,8 Km); Ponedera (0,3 Km); Puerto Colombia (0,13 Km); Sabanagrande (0,28 Km); Santa Lucía (0,55 Km); Suan (0,15 Km); BOLÍVAR: Villanueva (0,01 Km); BOYACÁ: Almeida (0,03 Km); Arcabuco (0,59 Km); Buenavista (1,85 Km); Caldas (0,11 Km); Cerinza (0,25Km); Coper (1,65 Km); Floresta (0,09 Km); Güicán (0,26 Km); Iza (0,51 Km); Villa De Leyva (0,19 Km); Muzo (5,65 Km); Panqueba (1,32 Km); Pauna (0,1 Km); Quípama (0,41 Km); Saboyá (1,5 Km); Samacá (0,81 Km); San José De Pare (1,87 Km); Santa María (0,21 Km); Socotá (0,04 Km); Sora (0,18 Km); Tibaná (1,25 Km); Tibasosa (0,72 Km); Tópaga (0,22 Km); Tota (1,25 Km); Tuta (0,06Km); CALDAS: Manizales (0,9 Km); Aranzazu (0,93 Km); Belalcázar (0,32 Km); Filadelfia (0,37 Km); La Dorada (0,52 Km); Manzanares (0,34 Km); Marmato (0,1 Km); Marquetalia (0,12 Km); Marulanda (1,23 Km); Neira (0,48 Km); Pácora (1,06 Km); Palestina (0,53 Km); Pensilvania (9,2 Km); Riosucio (0,93 Km); Risaralda (1,46 Km); Salamina (1,34 Km); Samaná (1,3 Km); Supía (1,22 Km); Villamaría (2,95 Km); Viterbo (0,48); CASANARE: Aguazul (0,65 Km); Nunchía (0,3 Km); Sácama (0,16 Km); San Luis De Palenque (0,92 Km); Támara (0,15 Km); Trinidad (0,1 Km); Villanueva (0,7 Km); CAUCA: Caldono (1,09 Km); Corinto (1,15 Km); El Tambo (0,2 Km); La Sierra (0,19 Km); Mercaderes (0,17 Km); Morales (0,75 Km); Patía (0,65 Km); Piendamó (0,6 Km); Rosas (0,89 Km); Santa Rosa (0,43 Km); Suárez (0,1 Km); Timbiquí (0,08 Km); CHOCÓ: Bojayá (0,23 km); El Cantón Del San Pablo (0,34 Km); Istmina (0,35 Km); Medio Atrato (0,12 Km); Nóvita (0,25 Km); Río Quito (0,28 Km); CUNDINAMARCA: Zipaquirá (0,09 km); HUILA: Isnos (0,1 Km); La Plata (1,12 Km); Nátaga (0,21 Km); Palestina (0,15 Km); Pitalito (0,26 Km); Saladoblanco (0,44 Km); San Agustín (0,14 Km); Teruel (0,86 Km); LA GUAJIRA: Riohacha, Barrancas, Dibulla (4,07 km); MAGDALENA: Aracataca (0,4 Km); Ariguaní (0,62 Km); Cerro San Antonio (0,03 Km); Ciénaga (0,24 Km); Concordia (0,4 Km); El Retén (1,3 Km); Nueva Granada (0,45 Km); Pedraza (0,43 Km); Pivijay (0,5 Km); Plato (0,43 Km); Santa Ana (0,35 Km); Santa Bárbara De Pinto (0,2 Km); Sitio nuevo (0,67 Km); Tenerife (0,21 Km); Zapayán (0,15 Km); META: Cabuyaro (5,5 Km); Uribe (19,3 Km); Puerto Concordia (1 Km); Restrepo (0,1 km); NARIÑO: Pasto (0,58 Km); Aldana (0,34 Km); Buesaco (0,14 Km); Córdoba (0,3 Km); Cumbal (1,97 Km); El Peñol (0,08 Km); Funes (0,25 Km); Guachucal (0,47 Km); Guaitarilla (0,66 Km); Iles (1,82 Km); La Cruz (0,28 Km); Mallama (0,61 Km); Policarpa (0,04 Km); Potosí (0,12 Km); Puerres (0,74 Km); Samaniego (0,52 Km); San Lorenzo (0,11 Km); Santacruz (1,01 Km); Taminango (0,15 Km); Tangua (0,34 Km); Túquerres (1,02 Km); Yacuanquer (0,56 Km); QUINDIO: Salento (0,1 km); SUCRE: Coloso (0,9 Km); San Marcos (2,3 Km); San Onofre (1,1 km); TOLIMA: Ambalema (0,4 Km); Anzoátegui (0,3 Km); Cajamarca (0,75 Km); Casabianca (4,62 Km); Espinal (0,89 Km); Falan (0,23 Km); Fresno (1,9 Km); Herveo (0,26 Km); Mariquita (0,68 Km); Ortega (0,08 Km); Palocabildo (0,58 Km); Piedras (0,81 Km); Roncesvalles (6,74 Km); Suárez (6,53 Km); Venadillo (0,16 Km); Villahermosa (0,24 Km); VALLE DEL CAUCA: Argelia (0,38 Km); Bolívar (0,12 Km); Guadalajara De Buga (0,3 Km); Caicedonia (0,77 Km); Calima (0,21 Km); El Cairo (0,45 Km); El Cerrito (0,07 Km); Guacarí (0,42 Km); Jamundí (0,26 Km); La Cumbre (0,63 Km); La Unión (0,4 Km); La Victoria (0,19 Km); Obando (0,14 Km); Restrepo (0,31 Km); Roldanillo (0,16 Km); Sevilla (0,11 Km); Versalles (0,32 Km); Yumbo (0,21 Km); VICHADA: Cumaribo (0,34 km);
| Suscribir convenios con 100 Juntas de Acción Comunal en vías terciarias | Convenios solidarios firmados con las Organizaciones de Acción Comunal en el país | 100 | 25 | 268 | 0% | Subdirección de Vías Regionales | Firma de compromisos solidarios, con el programa Caminos Comunitarios de la Paz Tota se suscribieron en total 268 compromisos solidarios con una inversión aproximada de $84.050 millones, los cuales se listan a continuación: • Boyacá: se firmaron 40 compromisos solidarios con una inversión estimada de $19.250 millones de pesos. • La Guajira: se firmaron 57 compromisos solidarios con una inversión estimada de $12.500 millones de pesos. • Tolima: se firmaron 64 compromisos solidarios con una inversión estimada de $15.000 millones de pesos. • Valle del Cauca: se firmaron 5 compromisos solidarios en Buenaventura con una inversión estimada de $1.000 millones de pesos. • Santander: se firmaron 71 compromisos solidarios con una inversión estimada de $27.000 millones de pesos. • Sur de Bolívar: se firmaron 31 compromisos solidarios con una inversión estimada de $9.300 millones de pesos.
| Pavimentar 30 km en red secundaria | kilómetros de red vial secundaria con pavimento nuevo | 30 | 10 | 0 | 0% | Subdirección de Vías Regionales
| Realizar mantenimiento del acceso al Puerto marítimo de Buenaventura | Canal de acceso al puerto marítimo de Buenaventura mantenido | 1 | 0 | 0 | 0% | Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea | Para Dragado de Buenaventura, se cuenta con la estructuración de presupuesto y prepliegos, se enviaron los documentos mediante Memorando Interno a la subdirección de estructuración, para la publicación del proceso en la plataforma SECOP . Se cuenta actualmente con CDP y se está a la espera de la publicación. El 5 de mayo se realizó la publicación del proceso mediante licitación pública LP-DEP-SMFF-004-2023. Actualmente, se encuentra en etapa de evolución de propuestas. A la fecha, el proceso se encuentra en estado de evolución y observaciones.
| Intervenir Instalaciones portuarias fluviales (construir, mejorar y mantener muelles y pasarelas) | Instalaciones portuarias fluviales intervenidas (construcción, mejoramiento y mantenimiento de muelles y pasarelas) | 20 | 2 | 2 | 100% | Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea | Muelles de Piñuña Blanco y Buenavista en el municipio de Puerto Asís, Putumayo.
| Construir Otras Obras Fluviales | Otras Obras Fluviales construidas | 5 | 2 | 0 | 0% | Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea
| Poner 20 túneles en operación | Túneles en operación | 20 | 20 | 9 | 45% | Subdirección Gestión Integral de Carreteras Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales | Variante de Oriental de Pasto
| Construir 28 puentes de la red vial nacional primaria | Puentes en la red vial primaria construidos *(incluye viaductos) | 28 | 9 | 8 | 88.89% | Subdirección Gestión Integral de Carreteras Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales | Transversal Quibdó - Medellín
| Realizar el mantenimiento rutinario | kilómetros de la red vial primaria con mantenimiento rutinario | 1330.39 | 1224 | 1661 | 135.7% | Subdirección Gestión Integral de Carreteras Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales
| Realizar kilómetros de red vial primaria con prestación de servicios al usuario | kilómetros de la red vial primaria con prestación de servicios al usuario | 1063.69 | 1002.145 | 1002 | 94.2% | Subdirección Gestión Integral de Carreteras | Se realizó la prestación del servicio al usuario de: Cto 1594/21 (47,8km), Cto 1113/16: 13,8Km, Gestión Vial Integral Antioquia ( 364km), Gestión Vial Integral Santander (450Km), Gestión Vial Integral Honda - Guaduas (60Km), Gestión Vial Integral Cúcuta (66.5 Km)
| Operar, mantener y señalizar en 7 pasos a nivel para el paso de vehículos ferroviarios | Pasos a nivel de infraestructura férrea operados, mantenidos y señalizados | 7 | 0 | 7 | 100% | Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea | Ejecución del contrato 955/2022 cuyo objeto es la operación de los pasos a nivel en la ciudad de Bogotá.
| Intervenir 6 sedes y estaciones férreas | Sedes y estaciones férreas intervenidas | 6 | 0 | 0 | 0% | Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea | En proceso de contratación el mantenimiento de las estaciones férreas a intervenir en la presente vigencia, como son Bagazal, Neiva, Honda, Ambalema, Flandes y Mariquita.
| Realizar el mantenimiento en la red férrea | Kilómetros mantenidos en la red férrea | 25 | 3 | 0 | 0% | Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea | Se adelantan los procesos de contratación para el mantenimiento de los corredores férreo de los departamentos de Cundinamarca, Caldas, Antioquia, Quindío y Risaralda.
DIMENSIÓN No. 4: | EVALUACIÓN DE RESULTADOS
PROCESO: | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Evaluar oportunamente los planes (acción y operativo) de la Dependencia. | Planes (acción y operativo) evaluados oportunamente. | 154 | 154 | 154 | 100% | Todas las Dependencias | Se realizó la evaluación de los planes de acción y operativos del Invías.
| Generar reportes de ejecución presupuestal para seguimiento oportuno y toma de decisiones | Reporte mensual de Unidades Ejecutoras | 48 | 24 | 24 | 100% | Subdirección Financiera | Se reportó la ejecución presupuestal que se prepara semanalmente.
DIMENSIÓN No. 5: | INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
PROCESO: | GESTIÓN DOCUMENTAL
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Gestión documental | Fortalecer la política de Gestión Documental | Política de Gestión Documental fortalecida | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección Administrativa | Documentos y Actas en el Grupo de Administración Documental se relaciona el siguiente link https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/npena_invias_gov_co/EqtbTwulacNJqUI4Wc7TnOABRunQ6b5NjU29X_c09D_9aQ?e=dA8J9F
DIMENSIÓN No. 5: | INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
PROCESO: | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION INSTITUCIONAL
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Implementar oportunamente las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano implementadas oportunamente | 100% | 50% | 50% | 100% | Todas las Dependencias | Todas las actividades a cargo de la OAP cuentan con soportes de cumplimiento en el 2° trimestre, según lo programado. Informe preliminar socializado mediante MEMORANDO CIRCULAR No OAP del 12/07/2023
DIMENSIÓN No. 6: | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
PROCESO: | REGLAMENTACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Gestión del conocimiento y la innovación | Realizar ruedas de innovación y sostenibilidad | Ruedas de innovación | 1 | 0% | 0% | 0% | Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación | Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
DIMENSIÓN No. 7: | CONTROL INTERNO
PROCESO: | EVALUACION Y SEGUIMIENTO
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Control interno | Aprobar el plan anual de auditoria para fortalecer el SCI- Sistema de Control Interno del Invías | Plan Anual de Auditoría aprobado en el Comité de Control interno | 100% | 100% | 100% | 100% | Oficina de Control interno | El Plan Anual de Auditoría de la OCI se aprobó en Sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del INVÍAS el 22-03-2023 Acta 01.
| Implementar el Plan Anual de Auditoría para fortalecer el SCI- Sistema de Control Interno del Invías | 100% de cumplimiento del plan | 100% | 33% | 33% | 100% | Oficina de Control Interno | Notificación auditoría de contratos a cargo de: SMCN-SGR-SGIC. Mediante Memorandos OCI 45421-45422 del 16/06/23 y 45850 del 20/06/23 se Coordinó visita Contratos Nos. 1432-2017 y 1723-2020. Se adelantó recopilación de información de 4 convenios de la Subdirección de Vías Regionales 1 de la Subdirección Gestión del Riesgo y 1 de la Subdirección Gestión Integral de Carreteras.
| Realizar sensibilización del esquema de línea de defensa | Esquema de línea de defensa con sensibilización realizada | 100% | 50% | 50% | 100% | Todas las Dependencias | En el periodo se desarrolló sensibilización y asesoría a 35 grupos en la elaboración del Mapa de Aseguramiento-Esquema de Líneas de Defensa, y se han allegado 7 Mapas de Aseguramiento de 9 grupos.
| Formular Plan Anual de auditoria | Plan Anual de Auditoria formulado | 100% | 100% | 100% | 100% | Oficina de Control Interno | El Plan anual de Auditoría se formuló y presentó para aprobación en Sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control interno el 22-03-2023. Acta 01.