## Matriz de riesgos de Gestión
V1. MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN INVIAS Anonimizada y con Mapa de Calor apartir del reporte del aplicativo KAWAK (abril 17 de 2024)
Identificación del Riesgo | [7 empty] | Análisis Riesgo inherente | [6 empty] | Controles |  | Riesgo residual |  |  | PLANES DE TRATAMIENTO
ID | Código | Estado | Fecha identificación | Descripción | Responsable | Procesos | Causas | PROBABILIDAD | IMPACTO | Impacto Economico | Impacto reputacional | Probabilidad | Impacto | Zona inherente | ID | Nombre | Probabilidad Residual | Impacto Residual | Zona Residual | Aceptación | Avance
405 | MEIT-RG-1 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de Pérdida Económica por Estructurar proyectos no articulados al Plan Maestro de Transporte Intermodal, planificación de la infraestructura, lineamientos de la entidad y/o necesidades de los usuarios debido a Deficiencias en la recolección y análisis de la información requerida para la definición del alcance real del proyecto | Subdirector de Estructuración de Proyectos | - ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | - Deficiencias en la definición del alcance del proyecto por parte de la unidad ejecutora (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - Desarticulación con la planificación de la infraestructura y/o consolidación deficiente de estudios y diseños por parte de la SPI (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Deficiencias en la recolección y análisis de la información requerida para la definición del alcance real del proyecto (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - Error involuntario en la elaboracion del documento precontractual (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Falta de cumplimiento de los requisitos en materia social, predial y ambiental, según legistalación aplicable y vigente (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - Ausencia de viabilidad ambiental según legistalación aplicable y vigente (Origen: Externo ¦ Factor: Físicos) | Media | Mayor | Mayor | Moderado | 60 | 80 | Alto | 1028 | El equipo estructurador del proyecto cada vez que estructure un proyecto revisará y evaluará el tipo de proyecto, detalle de la documentación y los insumos técnicos de acuerdo con lo establecido en el capítulo Estructuración de Proyectos de Infraestructura ítem Revisión y Evaluación, de la Guía de Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte Versión 3, dejando constancia en los formatos correspondientes como (según aplique): MEIT-FR-01 Lista de Chequeo MEIT-FR-02 Revisión y Análisis de Insumo MEIT-FR-03 Regleta Estructuración de Proyectos | 6 | 80 | Alto | No | 12%
[15 empty] | 1106 | El equipo estructurador en caso de presentar dudas en el desarrollo de la lectura, análisis y revisión de los insumos, deberá solicitar aclaración por medio de comunicación (memorando, correo electronico o reunión) a la unidad ejecutora, si estas son resueltas se da continuidad al proceso, si, por el contrario, dichas dudas no son resueltas, se realizará devolución del insumo notificado por memorando y no se dará continuidad al proceso, por lo tanto la estructuración será cancelada. |  |  |  | No | 12%
[15 empty] | 1107 | Cada vez que se requiera el equipo estructurador realizará visitas técnicas de reconocimiento y recolección de información. En el evento de no poder realizar el desplazamiento recolectará información por medio de Direcciones Territoriales y/o entes debidamente constituidos Documentos de soporte según aplique: MEIT-FR-04 Visita e Información Actual del Proyecto Informe de Comisión Memorandos y/o comunicaciones oficiales |  |  |  | No | 12%
[15 empty] | 1108 | El Subdirector de Estructuración de Proyectos solicitará anualmente mendiante Memorando a las Unidades Ejecutoras el plan de necesidades y su priorización para la estructuración de proyectos, asegurando que los mismos se encuentren incluidos en el anteproyecto de presupues |  |  |  | No | 12%
[15 empty] | 1109 | El equipo estructurador, cada vez que termine una estructuración y cuente con el aval de todo el equipo, remitirá por Memorando los documentos a la Subdirecion de Procesos de Selección Contractual |  |  |  | No | 12%
406 | MPIT-RG-1 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de Pérdida Económica por Estudios y diseños con dificultades para su materialización en obra debido a Desactualización en estudios y diseños por cambios en la normatividad vigente aplicable en los proyectos | Subdirector de Planificación de Infraestructura | - PLANIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | - Desactualización de los estudios y diseños para la contratación de obras (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - Deficiencias en la supervisión de los contratos de consultoría (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Desactualización en estudios y diseños por cambios en la normatividad vigente aplicable en los proyectos (Origen: Externo ¦ Factor: Políticos) - Deficiencias en la supervisión de los contratos de consultoría (Origen: Externo ¦ Factor: Políticos) | Baja | Mayor | Mayor | Leve | 40 | 80 | Alto | 1030 | El gestor a cargo del proyecto antes de la contratación verificará si el estudio de ingeniería requiere complementos o actualización acorde con la normatividad vigente | 17 | 80 | Alto | No | 100%
[15 empty] | 1031 | Cuando durante la ejecución del estudio cambia la normatividad el gestor evaluará si puede modificar el contrato |  |  |  | No | 100%
407 | MPIT-RG-2 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de Pérdida Económica y Reputacional por Imposibilidad de suministrar información vial para los grupos de interés debido a Vencimiento de licencias (compra oportuna) | Subdirector de Planificación de Infraestructura | - PLANIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | - Falta de personal especializado para realizar desarrollo y mantenimiento a los Sistemas de Información (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Vencimiento de licencias (compra oportuna) (Origen: Interno ¦ Factor: Modelo de operación por procesos) | Media | Leve | Leve | Leve | 60 | 20 | Moderado | 1033 | El Subdirector de Planificación de Infraestructura junto al coordinador del grupo de Gestión de Información Técnica, anualmente verificarán el consumo del sistema y proyectarán las licencias requeridas. En caso de identificar la necesidad de ampliar la cantidad de licencias solicitarán a la adquisición a la Oficina TIC | 30 | 20 | Bajo | No | 100%
408 | MRPI-RG-1 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de Pérdida Económica y Reputacional por Intervención de la infraestructura vial SIN tener en cuenta la interacción del entorno debido a No coordinación técnica con el ordenamiento territorial del área de influencia de la infraestructura de transporte | Subdirector de Gestión del Riesgo | - GESTIÓN DEL RIESGO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | - No se incluyen en los estudios y diseños de las obras lineales la influencia de los aspectos ambientales y sociales en la ocurrencia de pérdidas económicas para la entidad (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - Desconocimiento de la importancia esencial de la tecnología en las metodologías para aplicación de la gestión del riesgo - Subutilización de herramientas tecnológicas y aplicativos móviles (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Cultura de atención de emergencias bajo procedimientos establecidos por años y que continúan vigentes (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - Acciones durante la construcción de las obras que afectan a corto, mediano y largo plazo al territorio convirtiéndose en causas contribuyentes a la ocurrencia de MM e inundación (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Explotación inadecuada de fuentes de insumos para la construcción en el territorio (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Desecho inadecuado de los residuos de la construcción, afectando al territorio (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Compensación ambiental no coordinada con el territorio y las necesidades puntuales del mismo (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - Intereses particulares priorizadas sobre las necesidades institucionales y del territorio (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - No coordinación técnica con el ordenamiento territorial del área de influencia de la infraestructura de transporte (Origen: Externo ¦ Factor: Políticos) - Incremento en los regímenes de lluvia y/o de sequía en algunas regiones del territorio asociado a variabilidad climática y que pueden detonar en el incremento de Movimientos en Masa e inundación (Origen: Externo ¦ Factor: Políticos) | Alta | Catastrófico | Catastrófico | Catastrófico | 80 | 100 | Extremo | 1035 | Comité de Gestión del Riesgo y Adaptación del Cambio Climático - Evaluar la vigencia de los documentos del INVIAS (manual de contratación, Documentos Técnicos, Manual de Interventoría) y su articulación con los aspectos técnicos, ambientales y sociales para la correcta incorporación de la GRD en los proyectos a cargo del INVIAS en las etapas de planeación, ejecución, seguimiento y liquidación. Cuando se detecte la necesidad de actualización de un documento del INVIAS se informará al área competente | 17 | 100 | Extremo | No | 0%
[15 empty] | 1036 | Profesionales del grupo de Conocimiento del Riesgo, anualmente capacitarán a los funcionarios y contratistas encargados de intervenciones de gestión de riesgos en la infraestructura vial, dejando constancia en el registro de asistencia y una hoja de vida de cada tramo vial a cargo. |  |  |  | No | 0%
[15 empty] | 1037 | Subdirectora de Gestión del Riesgo, realizará seguimiento anual a la implementación del plan de gestión del riesgo del INVIAS y en el evento de detectar oportunidades de mejora procederá a proponer una actualización |  |  |  | No | 0%
409 | MASPS-RG-1 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de Pérdida Económica y Reputacional por Deficiencia en el seguimiento a la gestión, administración de la información o cumplimiento de las obligaciones Ambientales, Sociales, Prediales y de Sostenibilidad en los proyectos y demás actividades a cargo de la Subdireccion de Sostenibilidad debido a Deficiencias en la gestión de la interventoría para la implementación de los lineamientos establecidos por la Subdireccion de sostenibilidad | Subdirector de Sostenibilidad | - GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | - Baja Adaptabilidad al cambio en temas de la Subdireccion de Sostenibilidad (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Déficit de la información aportada por las unidades ejecutoras para el desarrollo de la gestión a cargo de la Subdireccion de Sostenibilidad (Origen: Interno ¦ Factor: Modelo de operación por procesos) - Deficiencia de herramientas digitales, software y nuevas tecnologías (Origen: Interno ¦ Factor: Modelo de operación por procesos) - Deficiencias en la gestión de la interventoría para la implementación de los lineamientos establecidos por la Subdireccion de sostenibilidad (Origen: Externo ¦ Factor: Políticos) | Media | Leve | Leve | Leve | 60 | 20 | Moderado | 1039 | El Subdirector de Sostenibilidad con el apoyo de los Coordinadores de los grupos internos de trabajo y los demás colaboradores, realizará trimestralmente seguimiento al estado del cumplimiento de las obligaciones Ambientales, Sociales, Prediales y de Sostenibilidad en los proyectos y demás actividades a cargo; realizando las acciones administrativas correspondientes. | 36 | 20 | Bajo | No | 8%
410 | MRTI-RG-1 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de Pérdida Reputacional por la adopción de normativa técnica que se encuentra desactualizada debido a Deficiencias en su supervisión. | Subdirector de Reglamentación Técnica e Innovación | - REGLAMENTACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | - Retrasos por actividades no previstas o demoras en las actividades del cronograma (Origen: Interno ¦ Factor: Modelo de operación por procesos) - Deficiencias en la etapa de publicidad que ocasionan demoras en la adopción del documento técnico (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - Deficiencias en la calidad del producto entregado por el contratista y/o Interventor (Origen: Externo ¦ Factor: Políticos) - Deficiencias en su supervisión. (Origen: Externo ¦ Factor: Políticos) - Falta de acompañamiento del consultor o contratista hasta el final del proceso de adopción de la norma (Origen: Externo ¦ Factor: Políticos) | Muy Baja | Moderado | Leve | Moderado | 20 | 60 | Moderado | 1041 | El Subdirector de Reglamentación Técnica e Innovación o el coordinador del grupo de Normativa Técnica revisa mensualmente el control de las actividades que adelanta el supervisor del contrato o convenio de revisión y actualización de un documento técnico. En el evento de incumplimiento de las actividades por parte del ejecutor no se autorizaran los pagos y se iniciará un proceso de incumplimiento. | 12 | 60 | Moderado | No | 100%
411 | MEPI-RG-1 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de Pérdida Reputacional por desatención a la conectividad regional debido a escasos recursos financieros para la ejecución total de los programas y/o proyectos, demoras por parte de los entes territoriales en los procesos de selección, contratación, liquidación y/o retrasos en la ejecución por parte de los Contratistas de Obra | Director de Ejecución y Operación | - EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | - Deficiencia en la elaboración de los estudios y diseños por parte de los consultores (Origen: Interno ¦ Factor: Modelo de operación por procesos) - No empoderamiento de los emprendedores rurales y/o juntas de acción comunal, en la implementación de los programas y/o proyectos (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - escasos recursos financieros para la ejecución total de los programas y/o proyectos, (Origen: Interno ¦ Factor: Modelo de operación por procesos) - Dificultades en la aprobación de precios unitarios no previstos y/o especificados por parte de las Interventorías (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - demoras por parte de los entes territoriales en los procesos de selección, contratación, liquidación y/o retrasos en la ejecución por parte de los Contratistas de Obra (Origen: Interno ¦ Factor: Infraestructura) - Deficiencias en la calidad y estabilidad de las obras (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - Alta carga laboral y/o falta de personal, que dificulta la supervisión de los contratos (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Demoras en las autorizaciones y/o permisos de la Entidad competente con relación a trámites ambientales (Origen: Externo ¦ Factor: Políticos) - Cambio climático, ola invernal (Origen: Externo ¦ Factor: Políticos) | Muy Baja | Mayor | Moderado | Mayor | 20 | 80 | Alto | 1043 | Director(a) de Ejecución y Operación Mediante memorando, durante el primer trimestre del año se solicitará al Subdirector(a) de Vías Regionales celeridad en la elaboración de los documentos requeridos de apoyo para el envío a la Subdirección de Estructuración de Proyectos, de acuerdo con los recursos disponibles, para la estructuración de convenios y la apertura de procesos de selección para las interventorías a ejecutar en las vías regionales. Trimestralmente se realizará seguimiento a los avances mediante memorando, dirigido a la Subdirección de Vías Regionales | 6 | 80 | Alto | No | 0%
[15 empty] | 1044 | Director(a) de Ejecución y Operación Mediante memorando, trimestralmente solicitará al Subdirector(a) de Vías Regionales la verificación de que las interventorías de vías regionales, hayan realizado al menos un comité de seguimiento mensual, a los contratos de obra, a los contratos derivados de los convenios o suscritos con juntas de acción comunal. En caso de no contar con reporte de por lo menos un comité de seguimiento mensual, se efectuará el requerimiento al Subdirector(a) de Vías Regionales para que incie el proceso sancionatorio al interventor, haciendo uso del debido proceso. |  |  |  | No | 0%
[15 empty] | 1045 | Director(a) de Ejecución y Operación Mediante memorando, trimestralmente solicitará al Subdirector(a) de Vías Regionales un reporte de contratos con presunto incumplimiento e informe sobre el inicio de los procesos administrativos sancionatorios frente a los mismos. |  |  |  | No | 0%
412 | MEPI-RG-2 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de Pérdida Económica y Reputacional por desmejoramiento de la infraestructura vial intermodal debido a escasos recursos financieros para la ejecución de los programas y/o proyectos y complejidad o contingencias en relación con permisos ambientales, sociales, trámites prediales, normatividad, climáticos, orden público, entre otros | Director de Ejecución y Operación | - EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | - escasos recursos financieros para la ejecución de los programas y/o proyectos (Origen: Interno ¦ Factor: Modelo de operación por procesos) - Priorización en los proyectos con criterios diferentes al técnico (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - Deficiencia en la elaboración de los estudios y diseños por parte de los consultores (Origen: Interno ¦ Factor: Modelo de operación por procesos) - demoras por parte de los contratistas de obra y/o entes territoriales en la ejecución de los proyectos (Origen: Interno ¦ Factor: Infraestructura) - Deficiencias en la calidad y estabilidad de las obras (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - Inconvenientes durante el proceso de liquidación de los convenios interadministrativos (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - Posible sobrecarga en vehículos pesados que transitan por la infraestructura (Origen: Interno ¦ Factor: Infraestructura) - complejidad o contingencias en relación con permisos ambientales, sociales, trámites prediales, normatividad, climáticos, orden público, entre otros (Origen: Externo ¦ Factor: Políticos) | Muy Baja | Mayor | Mayor | Mayor | 20 | 80 | Alto | 1047 | Director(a) de Ejecución y Operación Mediante memorando, durante el primer trimestre del año solicitará a las Subirecciones, celeridad en la elaboración de los documentos de apoyo para el envío a la Subdirección de Estructuración de Proyectos, de acuerdo con los recursos disponibles y el plazo de ejecución de las obras. Trimestralmente se realizará seguimiento a los avances mediante memorando dirigido a cada Subdirección. | 6 | 80 | Alto | No | 0%
[15 empty] | 1048 | Director(a) de Ejecución y Operación Mediante memorando, trimestralmente solicitará a cada Subdirección un reporte en el cual se verifique que se haya realizado al menos un comité de seguimiento por contrato de obra y/o convenio en cada mes. En caso de no contar con reporte de por lo menos un comité de seguimiento mensual, se efectuará el requerimiento al Subdirector(a) correspondiente para que incie el proceso sancionatorio al interventor, haciendo uso del debido proceso. |  |  |  | No | 0%
[15 empty] | 1049 | Director(a) de Ejecución y Operación Mediante memorando, trimestralmente solicitará a cada Subdirección un reporte de contratos con presunto incumplimiento e informe sobre el inicio de los procesos administrativos sancionatorios frente a los mismos. |  |  |  | No | 0%
414 | EGTH-RG-2 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de Pérdida Económica por Dificultades en el cumplimiento de las actividades de bienestar y salud de los funcionarios debido a Falta de recursos | Subdirector de Gestión Humana | GESTIÓN HUMANA | - Falta de recursos (Origen: Interno ¦ Factor: Modelo de operación por procesos) - Falta de participación (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Incumpliendo por parte de proveedores (Origen: Externo ¦ Factor: Políticos) | Media | Menor | Menor | Leve | 60 | 40 | Moderado | 1054 | El Subdirector de Gestión Humana y el Coordinador del Grupo de Bienestar y Seguridad y Salud anualmente elaborará el plan de necesidades de Bienestar a incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y cuando aplique solicitará el respectivo ajuste | 22 | 40 | Moderado | No | 0%
[15 empty] | 1055 | El Subdirector de Gestión Humana y el Coordinador del Grupo de Bienestar y Seguridad y Salud gestionará alianzas estratégicas para desarrollar actividades sin costo o con beneficios económicos |  |  |  | No | 0%
415 | EGTH-RG-3 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de Pérdida Económica y Reputacional por No reconocimiento de la incapacidad por parte de la EPS debido a Reporte inoportuno o incompleto de la incapacidad por parte del funcionario | Subdirector de Gestión Humana | GESTIÓN HUMANA | - No ingreso de las incapacidades a la plataforma de cada EPS (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Reporte inoportuno o incompleto de la incapacidad por parte del funcionario (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Incumplimiento del procedimiento para realizar el reporte o transcripción de la incapacidad (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) | Media | Leve | Leve | Leve | 60 | 20 | Moderado | 1057 | Profesionales del Grupo de Gestión de Talento Humano mensualmente ingresará las incapacidades médicas de funcionarios al aplicativo KACTUS y generará el respectivo reporte. En el evento de detectar inconsistencias en los soportes recibidos, contactará al funcionario para continuar con la gestión. | 22 | 15 | Bajo | No | 0%
[15 empty] | 1202 | Profesionales del Grupo de Gestión de Talento Humano mensualmente realizará seguimiento en la base de datos de excel al reconocimiento economico de las incapacidades médicas mayores a 2 días a cada Entidad Prestadora de Salud, según corresponda y siguiendo los procedimientos de cada EPS. Cuando ha superado más de un (1) mes sin percibir los ingresos economicos, se adelantará la gestión del recobro ante la respectiva Entidad Prestadora de Salud |  |  |  | No | 0%
[15 empty] | 1203 | Profesionales del Grupo de Gestión de Talento Humano mensualmente realizarán el analisis y depuración del rubro de incapacidades por recobros a las diferentes EPS dejando constancia en en la base de datos de excel. Cuando la EPS no reconoce el pago se registra la respectiva novedad en la base de datos de excel. |  |  |  | No | 0%
416 | EGTH-RG-4 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de Pérdida Reputacional por Fuga de conocimiento de los servidores públicos debido a Deficiencias en de estrategias internas que permitan la adecuada transferencia de conocimiento entre el personal | Subdirector de Gestión Humana | GESTIÓN HUMANA | - Deficiencias en de estrategias internas que permitan la adecuada transferencia de conocimiento entre el personal (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - Baja existencia de habilidades pedagógica por parte de servidores por sus rasgos individuales de personalidad (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Resistencia al cambio (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Bajo presupuesto para capacitar en habilidades pedagógicas y metodológica al personal para transferir conocimiento (Origen: Interno ¦ Factor: Modelo de operación por procesos) - No conservar información valiosa para la entidad por no disponer de herramientas para su conservacion (Origen: Interno ¦ Factor: Modelo de operación por procesos) - Falta de Disposición de tiempo para llevar a cabo los procesos de transferencia de conocimiento (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - Deficiencias en las estrategias para conservar personal competente en temas claves para la entidad (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Funcionarios que se retiran y ni siquiera remiten el informe de entrega del cargo (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Búsqueda de mejores oportunidades y cumplimiento de pension (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Mejores condiciones salariales en el sector privado (Origen: Externo ¦ Factor: Políticos) | Baja | Menor | Leve | Menor | 40 | 40 | Moderado | 1059 | Comité de la Escuela Corporativa con apoyo de Subdirector Administrativo y Subdrector de Gestión Humana Identificar y capacitar anualmente a los Multiplicadores Internos para su ejercicio de transferencia de conocimiento (teniendo en cuenta los criterios de la convocatoria y contratos o convenios de capacitación). En el evento que los multiplicadores no puedan llevar a cabo su ejercicio, el comité de la Escuela Corporativa definirá nuevas líneas de acción | 24 | 40 | Moderado | No | 0%
417 | ETIC-RG-1 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de Pérdida Reputacional por baja capacidad de prevención, detección y respuesta de recuperación ante una interrupción o por fallas u obsolescencia en los Sistemas de Información debido a Obsolescencia de infraestructura y SI. y aplicativos. | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - OTIC | - GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | - Falta de un procedimiento para la Planeación, monitoreo y mantenimiento oportuno de los Sistemas de Información y aplicativos y servicios de tecnología. (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - Ausencia del plan de recuperación de desastres enfocados en TI (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Ausencia de protocolos para pruebas técnicas y funcionales. (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - Ausencia del plan de continuidad del negocio, enfocados en TI.D17 (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - Obsolescencia de infraestructura y SI. y aplicativos. (Origen: Interno ¦ Factor: Tecnología) | Media | Catastrófico | Mayor | Catastrófico | 60 | 100 | Extremo | 1061 | El Comité Institucional de Seguridad y Privacidad de la Información formulará anualmente el análisis de impacto del negocio, teniendo en cuenta los aportes de la línea estratégica (Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno); líderes de proceso; Jefaturas de las áreas y Coordinadores de grupo de trabajo. Anualmente, revisará el análisis y en evento de detectar oportunidades de mejora procederá a actualizarlo. | 22 | 100 | Extremo | No | 100%
[15 empty] | 1062 | El Comité Institucional de Seguridad y Privacidad de la Información anualmente elaborará el procedimiento para la planeación, monitoreo y mantenimiento oportuno de los Sistemas de Información, aplicativos y servicios de tecnología, teniendo en cuenta los aportes de la línea estratégica (Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno); líderes de proceso; Jefaturas de las áreas y Coordinadores de grupo de trabajo. Anualmente, revisará el procedimiento y en evento de detectar oportunidades de mejora procederá a actualizarlo. |  |  |  | No | 100%
419 | ETIC-RG-3 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de Pérdida Económica por incumplimiento en la ejecución de Proyectos registrados en el Plan Estratégico de Tecnologías de Información PETI debido a Deficiencias en la planeación y estructuración de proyectos TIC | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - OTIC | - GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | - Necesidad de fortalecer la articulación de los proyectos TIC de la entidad y su planeación con la Oficina de tecnologías de Información y las comunicaciones (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - Deficiencias en la planeación y estructuración de proyectos TIC (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Resistencia al cambio por parte de las áreas funcionales (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Baja capacidad de la infraestructura tecnológica (Origen: Interno ¦ Factor: Tecnología) - Concentración de la Gerencia de proyectos en pocas personas (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - Falta de apoyo y conocimiento para el desarrollo de las actividades precontractuales y contractuales (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - Restricciones de asignación y aprobación presupuestal por parte del DNP, Minhacienda y Minstransporte (Origen: Externo ¦ Factor: Políticos) | Baja | Catastrófico | Catastrófico | Moderado | 40 | 100 | Extremo | 1066 | El líder técnico y el líder funcional del proyecto TIC, antes de viabilizar un proyecto, durante la planeación y estructuración deberán establecer los mecanismos y metodologías aplicables para contar con un marco de trabajo que permita hacer estimaciones razonables de recursos y costos, incluyendo restricciones en el alcance, tiempo, presupuesto y calidad. Cuando el proyecto TIC no es viable se reformulará o descartará | 12 | 100 | Extremo | No | 0%
[15 empty] | 1067 | El Jefe de la OTIC, cuando sea aplicable, solicitará a la secretaría del Comité Institucional de Gestión y Desempeño incluir en la agenda la presentación de inconvenientes presentados en los proyectos TI en la vigencia. |  |  |  | No | 0%
[15 empty] | 1068 | El jefe de OTIC y su equipo de trabajo quincelmente realizará seguimiento a las actividades y proyectos TI, teniendo en cuenta el informe mensual de avances del PETI elaborado por el Coordinador del grupo de Gobierno digital. En caso de detectar atrasos definirá acciones que los mitiguen. |  |  |  | No | 0%
420 | EDEP-RG-1 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de Pérdida Económica y Reputacional por Materialización de hechos de corrupción y/o gestión debido a Debilidades por parte de los líderes de proceso en la identificación de riesgos y definición de actividades de control para mitigarlos | Jefe Oficina Asesora de Planeación | - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | - Debilidades por parte de los líderes de proceso en la identificación de riesgos de corrupción y definición de actividades de control para mitigar los posibles hechos de corrupción (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - Desactualización de procesos o procedimientos (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - Incumplimiento total de acciones programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Bajo nivel de integridad del personal (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Falta de capacitación en actualización normativa a los supervisores o gestores (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Uso indebido del poder para favorecer terceros (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Uso inadecuado de información privilegiada (Origen: Interno ¦ Factor: Modelo de operación por procesos) - Diversos aplicativos tecnológicos desarticulados al interior de la entidad (Origen: Interno ¦ Factor: Tecnología) - Información fuera de los análisis de datos que permitirían servir de un insumo adicional para la toma de decisiones acertada (Origen: Interno ¦ Factor: Infraestructura) - Presiones externas (Origen: Externo ¦ Factor: Políticos) | Baja | Catastrófico | Mayor | Catastrófico | 40 | 100 | Extremo | 1070 | El Comité Institucional de Coordinación del Control Interno, revisa anualmente la vigencia de la Política Institucional de Administración del Riesgo, teniendo en cuenta el informe del Jefe Oficina Asesora de Planeación y los resultados de la estrategia de revisión participativa (aportes de actores internos y externos), dejando constancia en acta de comité. | 10 | 56 | Moderado | No | 66%
[15 empty] | 1071 | El Coordinador del Grupo de Fortalecimiento Institucional y profesional designado, asesora a los líderes de proceso en la implementación de la política Institucional de Administración del Riesgo, empleando distintas estrategias, como son: encuentroscon los facilitadores del MIPG, socialización de lineamientos, talleres prácticos y mesas de trabajo con la 1 línea de defensa (líderes de proceso y su equipo de trabajo) |  |  |  | No | 66%
[15 empty] | 1072 | Los líderes de proceso anualmente desarrollarán e implementarán procesos de control y gestión de riesgos, a través de su identificación, análisis, valoración, monitoreo y acciones de mejora |  |  |  | No | 66%
[15 empty] | 1073 | Los líderes de proceso junto al profesional de Direccionamiento Estratégico y Planeación Institucional actualizaran el mapa de riesgos de corrupción o gestión cuando se materialicen las causas de los riesgos identificados , dejando constancia de los cambios en el control de versiones |  |  |  | No | 66%
[15 empty] | 1074 | Los líderes de proceso cuando se materialicen las causas de los riesgos identificados activaran un plan de contingencia documentándolo en el aplicativo KAWAK como oportunidad de mejora tipo correctiva. |  |  |  | No | 66%
421 | EDEP-RG-2 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de Pérdida Económica por Suministro inoportuno, parcial y/o inexacto de avances en el cumplimiento de metas de gobierno debido a Dificultad para acceder oportunamente a datos confiables solicitados por el Ministerio de Trasporte, Departamento Nacional de Planeación y/o Presidencia | Jefe Oficina Asesora de Planeación | - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | - Dificultad para acceder oportunamente a datos confiables solicitados por el Ministerio de Trasporte, Departamento Nacional de Planeación y/o Presidencia (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - Renuencia al cambio (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Cultura organizacional (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Múltiples criterios para generar la información de las actividades que comprenden el avance de metas (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Deficiencias en la calidad de las herramientas tecnológicas (Origen: Interno ¦ Factor: Tecnología) - Múltiples fuentes de información para medir los indicadores y deficiencias en la calidad de las herramientas tecnológicas (Origen: Interno ¦ Factor: Infraestructura) - Indicadores derivados de otros indicadores (Origen: Externo ¦ Factor: Políticos) - Modificación de las variables y/o criterios de medición de los indicadores por parte del Gobierno Nacional (Origen: Externo ¦ Factor: Políticos) | Media | Catastrófico | Catastrófico | Leve | 60 | 100 | Extremo | 1076 | El Jefe Oficina Asesora de Planeación y líderes de proceso responsables de las metas de Gobierno, Participan en la elaboración de las fichas técnicas de los indicadores de metas de gobierno, y en la definición de las fuentes para alimentar de cada una de las variables | 27 | 100 | Extremo | No | 0%
[15 empty] | 1078 | El Jefe Oficina Asesora de Planeación y Coordinador del Grupo de Fortalecimiento Institucional remitirá memorandos a las dependencias en los eventos de demoras en el suministro de información, requiriendo que la información sea suministrada en un plazo limite. |  |  |  | No | 0%
422 | EDEP-RG-3 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de Pérdida Reputacional por Desarticulación de los Planes debido a Desconocimiento de las políticas de largo plazo y de los instrumentos de planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | - Baja participación de los Directivos durante la formulación de los Planes (Estratégico Institucional y de Acción anual) (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - Desconocimiento de las políticas de largo plazo y de los instrumentos de planeación (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - Desconocimiento normativo (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Debilidades en los procedimientos de formulación de planes, programas y proyectos (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Divergencia de Intereses (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Falta de apoyo y conocimiento para el desarrollo de las actividades precontractuales y contractuales (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - Restricciones de asignación y aprobación presupuestal por parte del DNP, Minhacienda y Minstransporte (Origen: Externo ¦ Factor: Políticos) | Muy Baja | Mayor | Leve | Mayor | 20 | 80 | Alto | 1080 | Jefe de la Oficina de Planeación, convoca sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para que los miembros debatan y aprueben el Plan Estratégico Institucional PEI y el Plan de Acción Anual | 5 | 80 | Alto | No | 0%
[15 empty] | 1081 | Jefe de la Oficina de Planeación y sus coordinadores de Grupo, definen los lineamientos generales para la formulación de planes, programas y proyectos y coordinan las reuniones de socialización del PEI y PES cada cuatrienio, y asesoran a los líderes de proceso y/o Facilitadores del MIPG en cada vigencia. |  |  |  | No | 0%
[15 empty] | 1082 | Los coordinadores de Grupo, verificaran la articulación de las propuestas de planes, programas y proyectos, solicitando ajustes frente a los lineamientos impartidos y documentarán su preaprobación mediante memorando |  |  |  | No | 0%
423 | EDEP-RG-4 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de Pérdida Reputacional por Errores y/o inoportunidad en la formulación y posterior presentación del anteproyecto de presupuesto de funcionamiento, deuda e inversión y registro de necesidades de inversión en el SUIFP debido a Entrega de información de funcionamiento, deuda y proyectos de inversión incompleta o con errores por parte de las unidades ejecutoras | Jefe Oficina Asesora de Planeación | - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | - Desconocimiento y debilidades en el manejo de los formatos y lineamientos impartidos por el MHCP y el DNP (desde la Oficina Asesora e Planeación) (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Entrega de información de funcionamiento, deuda y proyectos de inversión extemporánea por parte de las unidades ejecutoras (Origen: Interno ¦ Factor: Modelo de operación por procesos) - Entrega de información de funcionamiento, deuda y proyectos de inversión incompleta o con errores por parte de las unidades ejecutoras (Origen: Interno ¦ Factor: Modelo de operación por procesos) - Los tiempos incluidos en el procedimiento interno se cuentan desde el momento de recibo de la información (incluyendo días no hábiles) (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - Existen otras prioridades como atender trámites de vigencias futuras (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - Desconocimiento y debilidades en el manejo del procedimiento interno (desde las unidades ejecutoras) (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) | Media | Catastrófico | Leve | Catastrófico | 60 | 100 | Extremo | 1084 | El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación con apoyo del coordinador del grupo de banco de proyectos remite anualmente un memorando con lineamientos para la formulación del anteproyecto de inversión, definiendo plazos y ofreciendo acompañamiento a las unidades ejecutoras. | 15 | 100 | Extremo | No | 0%
[15 empty] | 1085 | El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación con apoyo del coordinador del grupo de banco de proyectos o el coordinador del grupo de banco de proyectos con apoyo de su grupo de trabajo revisaran técnica y conceptualmente los soportes, si están correctos se procede con el trámite y en caso contario se devuelve mediante memorando o correo electrónico. |  |  |  | No | 0%
[15 empty] | 1086 | El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación con apoyo del coordinador del grupo Gestión Presupuestal remite anualmente un memorando con lineamientos para la formulación del anteproyecto de funcionamiento y deuda, definiendo plazos y ofreciendo acompañamiento a las unidades ejecutoras. |  |  |  | No | 0%
424 | EDEP-RG-5 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de Pérdida Económica y Reputacional por Incongruencias en las cifras del presupuesto incorporadas en SIIF Nación y a la actualización en el SUIFP de los proyectos de inversión debido a Error en la programación inicial de las actividades en el SUIFP | Jefe Oficina Asesora de Planeación | - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | - Error en la programación inicial de las actividades en el SUIFP (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Modificación en las actividades durante el proceso de contratación y ejecución (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - Error humano al verificar la información de los ajustes en el banco de proyectos y plan de inversiones (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Alto volumen de trabajo al final del año, proximidad del vencimiento de los plazos y complejidad de la información (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) | Alta | Catastrófico | Catastrófico | Catastrófico | 80 | 100 | Extremo | 1088 | El Coordinador del grupo de Seguimiento a proyectos de Inversión y su equipo reporta mediante correo electrónico a las unidades ejecutoras las diferencias encontradas en SPI respecto a la programación en banco de proyectos, para que proceda con la actualización | 14 | 100 | Extremo | No | 0%
[15 empty] | 1089 | El Coordinador del grupo de Seguimiento a proyectos de Inversión y su equipo mensualmente solicita a las unidades ejecutoras que desglosen en SEPRO los recursos obligados en las actividades programadas |  |  |  | No | 0%
[15 empty] | 1090 | El Coordinador del grupo Banco de proyectos y su equipo, cada vez que reciben una solicitud de ajustes revisan la coherencia con el plan de inversión, dejando constancia en memorando. En caso de incoherencia se solicita que actualicen el plan de inversión. |  |  |  | No | 0%
[15 empty] | 1368 | Los Coordinadores de los grupos Gestión Presupuestal, Banco de proyectos y Seguimiento a proyectos de Inversión y sus equipos de trabajo, revisan las solicitudes de CDP de acuerdo con los procedimientos vigentes (cronogramas Vs metas acordes a las registradas en el banco) otorgando los respectivos vistos buenos. |  |  |  | No | 0%
425 | AFIN-RG-1 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de Pérdida Reputacional por generar estados financieros no razonables debido a Recibo inoportuno o no reporte de información de hechos económicos y/o con baja calidad | Subdirector Financiero | - GESTIÓN FINANCIERA | - Procesos manuales para el registro de la informacion contable (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Recurso humano insuficiente de planta (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Recibo inoportuno o no reporte de información de hechos económicos y/o con baja calidad (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - Registro inoportuno y/o errado de hechos económicos u Omisión del registro de algún hecho económico (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Perfiles de los cargos no ajustados a los requeridos en el proceso de Control Contable. (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) | Muy alta | Moderado | Leve | Moderado | 100 | 60 | Alto | 1092 | El Coordinador Grupo de Contabilidad mensualmente garantizará el registro de los hechos económicos dentro del periodo de ocurrencia, a partir de los soportes recibidos reflejando la novedad en los Estados Contables del Instituto. En caso de inconsistencia de los soportes se hará la devolución de los soportes con a respectiva justificación. | 9 | 60 | Moderado | No | 25%
[15 empty] | 1093 | El profesional encargado con el apoyo del Coordinador del Grupo de Contabilidad, conciliará los saldos contables con la información de las áreas origen de información en procesos de impacto como son: BUP (predios), Inversiones en BUP terminadas, Bienes muebles e inmuebles, procesos judiciales, sentencias, embargos, amortización de anticipos, legalización de recursos entregados en administración, cartera vigente, recaudo de recursos, partidas conciliatorias de bancos, entre otras, de acuerdo con la frecuencia establecida en el procedimiento. En caso de presentarse diferencias se realizarán las gestiones con las áreas origen de información con el fin de subsanar las inconsistencias. |  |  |  | No | 25%
[15 empty] | 1094 | El Coordinador de fenecimiento trimestralmente suministrara la informacion de las fichas tecnicas y proyectos de depuracion de acuerdo con el manual de politicas contables, en el evento de no entregar informacion el coordinador de contabiliidad se solicitara la informaicon para el registro |  |  |  | No | 25%
[15 empty] | 1095 | El profesional encargado con el apoyo del Coordinador del Grupo de Contabilidad, realizará un adecuado y sustentado proceso de revelación de las situaciones estructurales en las Notas Contables de corte anual, y el evento en que no se cuente con al información se solicitará aclaración al área de origen y en caso de no contar con la misma se revelará en las notas dicha limitación. |  |  |  | No | 25%
[15 empty] | 1096 | El Coordinador del Grupo de Contabilidad Planificará anualmente el proceso de cierre financiero de cada vigencia, con plena identificación de actividades a desarrollar, responsables y plazos, en el caso de presentarse atrasos en el cronograma se ajustará el mismo y/o se activará un plan de contingencia. |  |  |  | No | 25%
426 | AFIN-RG-2 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de Pérdida Económica y Reputacional por Quejas, demandas o sanciones al efectuar PAGO DE LAS OBLIGACIONES CON INCONSISTENCIAS debido a Omisión o error en la aplicación de deducciones o descuentos | Subdirector Financiero | - GESTIÓN FINANCIERA | - Riesgos de seguridad de la información (disponibilidad, integridad y confidencialidad) (Origen: Interno ¦ Factor: Tecnología) - Omisión o error en la aplicación de deducciones o descuentos (Origen: Interno ¦ Factor: Modelo de operación por procesos) - Deficiente programación del PAC por parte de las unidades ejecutoras (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Perfiles de los cargos no ajustados a los requeridos en el proceso de Control Financiero y Contable (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Error en la selección de la cuenta bancaria en el momento de realizar el pago de la obligación. (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Error en la selección del compromiso presupuestal del contrato que se afecta con la obligación (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Inconsistencias en la presentación de la cuenta por pagar por parte del beneficiario (Origen: Externo ¦ Factor: Políticos) - Cambio permanente de las cuentas bancarias por parte de los contratistas (Origen: Externo ¦ Factor: Políticos) - Modificaciones de las tarifas de retención por parte de los municipios (no notificación a la Entidad de nuevas cargas impositivas) (Origen: Externo ¦ Factor: Políticos) | Muy alta | Leve | Leve | Leve | 100 | 20 | Alto | 1098 | Coordinador del Grupo de Cuentas por pagar y el profesional asigando a la liquidación de cuentas verificarán si los soportes de las obligaciones radicadas, están acordes con la resolución y la normatividad tributaria vigente (Devolución de la cuenta mediante glosas para corrección de inconsistencias) en cada radicado. | 25 | 15 | Bajo | No
[15 empty] | 1099 | Coordinador del Grupo de Cuentas por pagar y el profesional asigando a la liquidación de cuentas efectuarán verificaciones internas para la detección oportuna de errores (Devolución de la cuenta mediante glosas para corrección de inconsistencias) en cada radicado. |  |  |  | No
[15 empty] | 1100 | Funcionarios pagadores, efectuará el pago al beneficiario teniendo en cuenta el número de la obligación recibida de cuentas por pagar y el valor disponible en el sistema SIIF Nación |  |  |  | No
[15 empty] | 1101 | Coordinador del Grupo de Cuentas por pagar y el profesional asigando a la liquidación de cuentas efectuarán correcciones en la liquidacion de cuentas (devolución de valores en exceso o compensar con siguiente cuentas) |  |  |  | No
427 | ADJU-RG-1 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de Pérdida Económica por Demandas en contra de la entidad por las causas que tiene la PPDA debido a Falta de seguimiento y evaluación de la PPDA | Director Jurídico | - DEFENSA JURÍDICA | - Falta de implementación de la PPDA (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - Falta de seguimiento y evaluación de la PPDA (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) | Baja | Catastrófico | Catastrófico | Moderado | 40 | 100 | Extremo | 1102 | El coordinador del Comité de Seguimiento a la ejecución de la PPDA, cada dos meses convocará mesa de trabajo para que la parte técnica efectúe el seguimiento al cronograma de implementación de la PPDA en los términso de la reolución 545 del 16/02/22. | 10 | 100 | Extremo | No | 0%
[15 empty] | 1103 | Una vez realizada la sesión de Comité de Seguimiento a la ejecución de la PPDA las deciciones se documentarán en acta, incluyendo las evidencias analizadas, los compromiso y las tareas pendientes del acta anterior. |  |  |  | No | 0%
[15 empty] | 1104 | El coordinador del Comité de Seguimiento a la ejecución de la PPDA, anluamente evaluará en al matriz de la ANDJE la eficacia de la PPDA del año inmediatamente anterior. Enviando informe de análisis de implementación de la PPDA a la ANDJE. |  |  |  | No | 0%
428 | ARCI-RG-1 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de Pérdida Reputacional por Atención y direccionamiento inadecuado y/o inoportuno a los usuarios debido a Falta de personal | Subdirector Administrativo | - ATENCIÓN Y RELACIONAMIENTO CIUDADANO | - Equipos tecnológicos que no respondan a las necesidades para la atención (Origen: Interno ¦ Factor: Tecnología) - Fallo en los aplicativos que impidan una atención oportuna (Origen: Interno ¦ Factor: Tecnología) - Se requiere actualizar algunos aplicativos, Herramientas tecnológicas (aplicativos, software, chatbot, app) (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - Falta de personal (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Necesidades de Capacitación (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Insuficiente asignación de recursos para la ejecución de actividades que mejoren la gestión, y/o publicación de documentos técnicos de Atención a la Ciudadanía. (Origen: Interno ¦ Factor: Modelo de operación por procesos) - Demoras en la Toma de decisiones para las actividades propias del servicio al ciudadano (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Inadecuado tratamiento de datos personales (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) | Muy alta | Moderado | Leve | Moderado | 100 | 60 | Alto | 1135 | Director General Con apoyo de la Secretaria General - Subdirector Administrativo, Subdirector de Gestión Humana y Coordinador de Atención y Relacionamiento Ciudadano Verificar, anualmente, la suficiencia del personal para el desarrollo de actividades de servicio al ciudadano en la entidad. (teniendo en cuenta la Planta de Personal aprobada, número de cargos previstos y el Manual Específico de Funciones y competencias). Al detectar insuficiencia de personal se formulara el Plan Anual de Vacantes y previsión de recursos humanos. | 18 | 60 | Moderado | No | 0%
[15 empty] | 1136 | Director General Con apoyo de la Secretaria General - Subdirector Administrativo y Coordinador de Atención y Relacionamiento Ciudadano. Verificar semestralmente la pertinencia de contratar por prestación de servicios el personal suficiente o necesario para el apoyo a la gestión o profesional. |  |  |  | No | 0%
[15 empty] | 1137 | Director General Con apoyo de la Secretaria General, Jefe de Oficina TIC, Subdirector Administrativo y Coordinador de Atención y Relacionamiento al Ciudadano. Verificar anualmente suficiencia tecnólogica necesaria para garantizar un servicio oportuno a los grupos de valor |  |  |  | No | 0%
[15 empty] | 1138 | Toda persona que tenga acceso a información personal, con ocasión de la respuesta de atención a solicitudes deberá dar cumplimiento a la normatividad en la protección de los datos personales. |  |  |  | No | 0%
434 | ACPA-RG-1 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de Pérdida Económica y Reputacional por Exceder el Plazo Legal permitido para realizar la Liquidación de Contratos y convenios debido a Que los documentos exigidos en el manual de contratación llegan incompletos | Subdirector Gestión Contractual y Procesos Administrativos | - GESTIÓN CONTRACTUAL, PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIO | - Que los documentos exigidos en el manual de contratación llegan incompletos (Origen: Interno ¦ Factor: Modelo de operación por procesos) - Deficiencias en la supervisión (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - Demoras en el aporte y legalización de la documentación (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - Deficiencias por parte de la interventoría en el seguimiento de los compromisos adquiridos contractualmente y en los comités de obra (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - Desactualización de la información que reposa en el aplicativo SICO. (Origen: Interno ¦ Factor: Modelo de operación por procesos) - Alto volumen de trabajo (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Deficiencias en la capacitación interna (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Demoras en las suscripción de las Actas de entrega y recibo definitivo (Origen: Externo ¦ Factor: Políticos) - Los Entes territoriales No devuelven o dilatan por mucho tiempo el reintegro de los recursos sobrantes y no invertidos (Origen: Externo ¦ Factor: Políticos) - Rotación de personal en el Ente Territorial (cambios de administración) (Origen: Externo ¦ Factor: Políticos) | Alta | Menor | Menor | Menor | 80 | 40 | Moderado | 1120 | El Subdirector de Gestión Contractual y Procesos Administrativos con apoyo del coordinador del grupo de liquidaciones y el equipo de trabajo verificarán que los documentos se encuentren debidamente diligenciados de conformidad con el manual de contratación, a medida que se reciben las solicitudes en materia de liquidaciones. Devolución con memorando para subsanar las observaciones, tendientes a cumplir con la documentación exigida en el manual de contratación. | 39 | 40 | Moderado | No | 75%
[15 empty] | 1121 | El Subdirector de Gestión Contractual y Procesos Administrativos con apoyo del coordinador del grupo de liquidaciones y el equipo de trabajo realizarán el seguimiento semanal al cumplimiento de las metas de liquidación por unidad ejecutora y generan reportes mensuales con destino al Director General y los analizaran en el marco del Comité de liquidación. Volver a requerir mediante memorando circular con copia a la Oficina de Control Interno. |  |  |  | No | 75%
435 | ACPA-RG-2 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de Pérdida Económica por Pérdida de oportunidad para imponer sanciones y prescripción de hacer efectivas las garantías debido a Reprocesos por devoluciones a las áreas remitentes por baja calidad en las solicitudes (incompletas, mal sustentadas o sin pruebas suficientes para soportar la solicitud de inicio del procedimiento administrativo sancionatorio) | Subdirector Gestión Contractual y Procesos Administrativos | - GESTIÓN CONTRACTUAL, PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIO | - Alta carga laboral (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Demoras en la solicitud de inicio de procedimientos sancionatorios por parte de la unidad ejecutora (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - Rotación permanente de abogados externos (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Reprocesos por devoluciones a las áreas remitentes por baja calidad en las solicitudes (incompletas, mal sustentadas o sin pruebas suficientes para soportar la solicitud de inicio del procedimiento administrativo sancionatorio) (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) | Media | Catastrófico | Catastrófico | Menor | 60 | 100 | Extremo | 1123 | El Subdirector de Gestión Contractual y Procesos Administrativos con apoyo del líder del Grupo coordinación procedimientos administrativos sancionatorios - Realizar mensualmente, mesas de trabajo de estudios de casos con el propósito de orientar a los abogados del interior del grupo, sobre la revisión de la solicitud de inicio del procedimientos administrativo sancionatorio, dejando constancia en acta de reunión. Se hace seguimiento y retroalimentación permanente para que las devoluciones y trámites sean consistentes en sus argumentos (Formato de Solicitud de inicio del proceso administrativo sancionatorio) | 22 | 100 | Extremo | No | 0%
[15 empty] | 1124 | El Subdirector de Gestión Contractual y Procesos Administrativos con apoyo del líder del Grupo coordinación procedimientos administrativos sancionatorios - Realizar cuando se requiere, mesas de trabajo de estudios de casos con el propósito de orientar a los abogados de las unidades ejecutoras en la solicitud de trámite de siniestros. Se hace seguimiento y retroalimentación permanente para que los trámites de siniestros sean acordes a la normatividad. |  |  |  | No | 0%
436 | ACPA-RG-3 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de Pérdida Reputacional por Atención errada o inoportuna de los trámites de adiciones, prorrogas, cesiones y/o aclaraciones debido a Mal diagnóstico de la solicitud de las unidades ejecutoras por recibo incompleto o errado de Información | Subdirector Gestión Contractual y Procesos Administrativos | - GESTIÓN CONTRACTUAL, PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIO | - Mal diagnóstico de la solicitud de las unidades ejecutoras por recibo incompleto o errado de Información (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - Falta de personal (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) | Muy alta | Moderado | Leve | Moderado | 100 | 60 | Alto | 1126 | El Subdirector de Gestión Contractual y Procesos Administrativos cada dos meses o cuando sean reiterativa la falta de información, proyectará memorando a las unidades ejecutoras sobre documentos requeridos para cada tipo de solicitud | 36 | 45 | Moderado | No | 75%
[15 empty] | 1127 | El abogado asignado al trámite cada vez que detecte información incompleta realizará mesa de trabajo con la unidad ejecutora para analizar las observaciones a los documentos y otorgará plazo de máximo 3 días para subsanar y no devolver el trámite. |  |  |  | No | 75%
[15 empty] | 1128 | El Coordinador del grupo Gestión Contractual, a necesidad, adelantará sensibilizaciones a las unidades ejecutoras sobre documentos requeridos para cada solicitud y modelos de minutas |  |  |  | No | 75%
437 | EVCDI-RG-1 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de Pérdida Reputacional por Prescripción de la acción disciplinaria debido a Demoras al sustanciar y practicar las pruebas de la indagación/investigación y adelantar las distintas etapas procesales de la instrucción | Jefe Oficina de Control Disciplinario | - CONTROL DISCIPLINARIO | - Demoras al sustanciar y practicar las pruebas de la indagación/investigación y adelantar las distintas etapas procesales de la instrucción (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Alta carga laboral (Alto Volumen de Expedientes) (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Insuficiente número de funcionarios competentes (con el conocimiento necesario) para impulsar los procesos disciplinarios (Origen: Interno ¦ Factor: Modelo de operación por procesos) - Deficiencias en el cumplimiento de las etapas procesales (alertas de caducidad y prescripción). (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - Demoras o errores en las notificaciones (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) | Media | Moderado | Leve | Moderado | 60 | 60 | Moderado | 1130 | El sustanciador mensualmente deberá priorizar la sustanciación en los procesos según la fecha de los hechos o relevancia. | 25 | 45 | Moderado | No | 0%
[15 empty] | 1131 | El jefe de la Oficina de Control Disciplinario realizará mensualmente seguimiento a los vencimientos de términos de las indagaciones/investigación, enviando alertas a los sustanciadores mediante correo electrónico o memorando |  |  |  | No | 0%
[15 empty] | 1132 | El jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario cuando aplique establecerá planes de descongestión de procesos con el objeto de evitar la prescripción |  |  |  | No | 0%
440 | EVES-RG-1 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de Pérdida Reputacional por Quejas o reclamos de los auditados al adelantar sin objetividad e independencia la evaluación de la eficiencia, eficacia y efectividad de los controles de la Entidad debido a Desconocimiento o no cumplimiento de las normas que rigen el ejercicio de auditoría de acuerdo con el marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna | Jefe Oficina de Control Interno | - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | - Desconocimiento o no cumplimiento de las normas que rigen el ejercicio de auditoría de acuerdo con el marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Incumplir las normas del proceso. Criterios o referentes de obligatorio cumplimiento (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - Formación y experiencia del auditor para ejercer sus funciones. (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Auditores poco capacitados en temas de Control Interno, auditoría interna y sin experiencia (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Procesar datos erróneos a partir de la información parcial o incompleta entregada por las unidades auditables. (Origen: Interno ¦ Factor: Infraestructura) - La información y documentación del proceso auditor debe ser de calidad y con la oportunidad requerida para su procesamiento (Origen: Interno ¦ Factor: Modelo de operación por procesos) - Políticas administrativas (rotación de personal) (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Desactualización, mal funcionamiento o falta de autorización del hardware y/o software (Origen: Interno ¦ Factor: Tecnología) - Las responsabilidades de la gestión de riesgos y del control están distribuidas en varias áreas y no se concentran en las oficinas de control interno (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - Estructura para la gestión y adecuada operación (Origen: Externo ¦ Factor: Políticos) | Media | Menor | Leve | Menor | 60 | 40 | Moderado | 1143 | El Jefe de la Oficina de Control Interno con apoyo de los Coordinadores de Grupo de la OCI, revisaran para cada producto, el cumplimiento de los referentes de calidad - previo a su liberación a las partes interesadas- en las comunicaciones, informes, evaluaciones y demás productos que se elaboran en la Oficina de Control Interno. | 15 | 40 | Bajo | No | 100%
[15 empty] | 1144 | El Jefe de la Oficina de Control Interno con apoyo de los Coordinadores de Grupo de la OCI, identificará anualmente necesidades de capacitación en las normas que rigen el ejercicio de auditoría de acuerdo con el marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna y solicitará la inclusión de los temas en el Plan Institucional de Capacitación. |  |  |  | No | 100%
[15 empty] | 1145 | El jefe de la Oficina de Control Interno fomentará la asistencia a capacitación de los auditores en temas de control interno y relacionados con los ejercicios de aseguramiento a traves de cursos virtuales o presenciales ofrecidos por entes rectores de política, entidades educativas reconocidas o por equipos transversales OCI, para fortalecer las capacidades y competencias. |  |  |  | No | 100%
445 | ACPU-RG-1 | Se inactivará | 2022-12-30 | Posibilidad de Pérdida Económica y Reputacional por Generación considerable de adendas para un proceso de selección debido a Deficiencias en la Estructuración de procesos, asociada a la calidad de los documentos precontractuales, manifestada en pliegos definitivos. | Subdirector de Procesos de Selección Contractuales | - COMPRA PÚBLICA | - Deficiencias en la Estructuración de procesos, asociada a la calidad de los documentos precontractuales, manifestada en pliegos definitivos. (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Personal especializado sin las Competencias comportamentales, funcionales mínimas (experticia) y necesarias, para verificación de calidad y contenido de documentos (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Modificaciones no Esperadas debido a cambios en las prioridades de los Procesos. (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Atraso en la Publicación y/o modificación del Plan Anual Adquisiciones en el SECOP II. (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) | Media | Leve | Leve | Leve | 60 | 20 | Moderado | 1163 | El Subdirector de Procesos de Selección Contractuales, con el apoyo de su equipo de trabajo, cada vez que se recibe un proceso de selección por parte de la Unidad Ejecutora, deberá verificar la totalidad del contenido de los documentos susceptibles de ser revisados a fin de que cumplan con los requisitos legales y técnicos. Cuando se detectan observaciones se informan a la unidad ejecutora mediante memorando | 15 | 20 | Bajo | No | 0%
[15 empty] | 1164 | Cada lider evaluador de los procesos monitoreará el número de adendas efectuadas en un proceso de selección e informará mediante correo electrónico al facilitador del MIPG cuándo se presenten más de 3 adendas. |  |  |  | No | 0%
[15 empty] | 1165 | El Subdirector de Procesos de Selección Contractuales establecerá anualmente, por memorando circular, directricez para la formulación del PAA y cuando aplique impartirá lineamientos para las modificaciones |  |  |  | No | 0%
446 | ACPU-RG-2 | Se inactivará | 2022-12-30 | Posibilidad de Pérdida Reputacional por Demora en la adjudicación de un proceso debido a Evaluación deficiente de los proponentes | Subdirector de Procesos de Selección Contractuales | - COMPRA PÚBLICA | - Evaluación deficiente de los proponentes (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Falta de unificación de criterios por parte de los evaluadores (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Modificaciones no Esperadas debido a cambios en las prioridades de los Procesos y Cronogramas establecidos en las Direcciones del INVIAS. (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - Acumulación de Procesos simultaneaos asignados a un mismo evaluador (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Insuficiencia de Personal en la Subdirección Procesos de Selección Contractuales (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Volumen excesivo de proponentes (Origen: Externo ¦ Factor: Políticos) | Media | Moderado | Leve | Moderado | 60 | 60 | Moderado | 1167 | El Equipo Evaluador de procesos de selección realizará sustentación previa al Subdirector de Procesos de Selección o a su designado, con los resultados de cada evaluación; a fin de establecer la calidad de la misma. Se deberá llevar registro a través de cronograma. | 18 | 60 | Moderado | No | 0%
[15 empty] | 1168 | El Subdirector de Procesos de Selección Contractuales, o su designado, lleva control de las asignaciones de procesos a los evaluadores, en este se verifica una distribución equitativa, y se reasignará cuando exista una sobrecarga en la asignación de procesos para evaluación |  |  |  | No | 0%
[15 empty] | 1169 | El facilitador del MIPG realizará trimestralmente la contabilización de los días promedio entre la apertura y la adjudicación de los procesos según modalidad, con la información suministrará por los abogados líderes de las evaluaciones. En el evento de no recibir la información reportará la situación al Subdirector de Procesos de Selección Contractuales |  |  |  | No | 0%
450 | ADOC-RG-1 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de Pérdida Económica y Reputacional por Inadecuada conservación y archivo de documentos, por parte de las áreas responsables de su custodia debido a Incumplimiento de las políticas y procedimientos relacionados con la gestión documental del instituto | Subdirector Administrativo | - GESTION DOCUMENTAL | - Perdida o daño de documentos durante su trasporte desde o/a las Direcciones Territoriales (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - El no cargue en los aplicativos documentales o entrega de los archivos de gestión al grupo de Administración Documental de los expedientes institucionales para su conservación (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Falta de socialización de procedimientos en gestión documental (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - Pérdida de documentos durante su transporte y/o pérdida por daños en bases de datos (Origen: Interno ¦ Factor: Financiero) - Fallas en la infraestructura física (Origen: Interno ¦ Factor: Modelo de operación por procesos) - Incumplimiento de las políticas y procedimientos relacionados con la gestión documental del instituto (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Daños en acervo documental por desastres naturales (Origen: Externo ¦ Factor: Políticos) | Media | Moderado | Moderado | Moderado | 60 | 60 | Moderado | 1180 | El Coordinador del grupo de Administración Documental o profesional desigando por dicho cordinador, realizará anualmente una jornada de socialización y asesorias sobre los documentos del proceso de GESTIÓN DOCUMENTAL dejando constancia en registro de asistencia | 22 | 60 | Moderado | No | 100%
[15 empty] | 1181 | El Coordinador del grupo de Administración Documental o profesional desigando por dicho cordinador, solicitará anualmente a la Escuela Corporativa incluir capacitaciones sobre gestión documental en el Plan Institucional de Capacitación |  |  |  | No | 100%
451 | ASAD-RG-1 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de Pérdida Económica por Desactualización de inventario de muebles debido a Rotación de personal que tiene inventario a cargo | Subdirector Administrativo | - GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | - Errores en la información incluida en la base de datos (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Rotación de personal que tiene inventario a cargo (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) | Muy alta | Moderado | Moderado | Menor | 100 | 60 | Alto | 1183 | Coordinador del Grupo Almacén reportará y conciliará mensualmente la informacin de bienes muebles con el grupo de contabilidad mediante memorando | 42 | 60 | Moderado | No | 0%
[15 empty] | 1184 | Coordinador del Grupo Almacén e Inventarios con apoyo de todo el personal que labora en el Grupo Almacén e Inventarios, cada vez que un funcionario informa de un traslado o reintegro procederá a actualizar la base de datos en el aplicativo SAI y validará que la novedad se refleje en el boletin diario, en evento de detectar inconsitencias se procederá a realizar el ajuste |  |  |  | No | 0%
454 | ETIC-RG-4 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de Pérdida Económica y Reputacional por Incumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio establecidos. debido a Falta de caracterización y estructuración de niveles de servicio que atiendan el catálogo de servicios de TI | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - OTIC | - GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | - Obsolescencia de infraestructura y SI. y aplicativos. (Origen: Interno ¦ Factor: Sin definir) - Falta de personal experto para realizar monitoreo y seguimiento a los servicios establecidos en el catálogo de servicios de TI (Origen: Interno ¦ Factor: Sin definir) - Ausencia de una estrategia de escalonamientos y la gestión /administración de incidentes de servicios tecnológicos establecidos en el catálogo de servicios de TI (Origen: Interno ¦ Factor: Sin definir) - Falta de caracterización y estructuración de niveles de servicio que atiendan el catálogo de servicios de TI (Origen: Interno ¦ Factor: Sin definir) | Media | Mayor | Mayor | Mayor | 60 | 80 | Alto | 1195 | Los coordinadores de los grupos de Gobierno Digital, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos y Gestión de Información, anualmente documentarán el catálogo con propuesta de acuerdos de nivel de servicio para su posterior formalización. En caso de detectar oportunidades de mejora procederán a actualizar el catálogo. | 25 | 80 | Alto | No | 0%
[15 empty] | 1196 | Los coordinadores de los grupos de Gobierno Digital, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos y Gestión de Información, mensualmente, realizarán monitoreo y seguimiento a los acuerdos de niveles de servicio del catálogo de TI. En el evento de identificar incumplimientos analizará su naturaleza y procederá a subsanarlos. |  |  |  | No | 0%
521 | AFIN-RG-3 | Vigente | 2023-11-20 | Posibilidad de Pérdida Económica y Reputacional por Error en la constitución de la reserva presupuestal debido a Alto volumen de registros presupuestales gestionados antes del 20 de enero de cada vigencia | Subdirector Financiero | - GESTIÓN FINANCIERA | - Alto volumen de registros presupuestales gestionados antes del 20 de enero de cada vigencia (Origen: Interno ¦ Factor: Sin definir) - falta de personal para adelantar labores - vacantes no asignadas - contratos de prestacion de servicios en tramite (Origen: Interno ¦ Factor: Sin definir) - recibo inoportuno o errado de la informacion de las unidades ejecutoras y territorales (Origen: Interno ¦ Factor: Sin definir) | Alta | Moderado | Moderado | Moderado | 80 | 60 | Alto | 1365 | El profesional designado por el Coordinador del grupo de presupuesto e ingresos semanalmente durante el mes de enero de cada vigencia verificará mediante el listado los registros presupuestales que fueron objeto de reduccion, comparandolo con la informacion recibida por las Unidades Ejecutoras y teritoriales. Cuándo detecte una inconsistencia debera informarle al Coordinador de presupuesto e ingresos para que analice la situación y si es el caso se lo notifique al Subdirector Financiero. | 56 | 45 | Moderado | No
[15 empty] | 1366 | El Subdirector Financiero cuando tenga conocimiento de esta inconsistencia de los registro presupuestales solicitará al Siif Nacion la apertura del sistema para ajustar dichos valores de los registros presupuestales antes del 20 de enero de cada vigencia. |  |  |  | No

## Mapa RG
| Inherente | Residual
Matriz y mapa de carolor descragad el 17/04/24 del aplicativio KAWAK del SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS: RIESGOS CORRUPCIÓN 2024

## Matriz de riesgos Corrupción
V1. MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INVIAS Anonimizada y con Mapa de Calor apartir del reporte del aplicativo KAWAK (abril 17 de 2024)
Identificación del Riesgo | [7 empty] | Análisis Riesgo inherente | [21 empty] | Controles |  |  |  | Riesgo residual |  | PLANES DE TRATAMIENTO
ID | Código | Estado | Fecha identificación | Descripción | Responsable | Procesos | Causas | Probabilidad | Impacto | Si el riesgo de corrupci&oacute;n se materializa podr&iacute;a &#191;Afectar al grupo de funcionarios del proceso? | Si el riesgo de corrupci&oacute;n se materializa podr&iacute;a &#191;Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? | Si el riesgo de corrupci&oacute;n se materializa podr&iacute;a &#191;Afectar el cumplimiento de misi&oacute;n de la Entidad? | Si el riesgo de corrupci&oacute;n se materializa podr&iacute;a &#191;Afectar el cumplimiento de la misi&oacute;n del sector al que pertenece la Entidad? | Si el riesgo de corrupci&oacute;n se materializa podr&iacute;a. &#191;Generar p&eacute;rdida de confianza de la Entidad, afectando su reputaci&oacute;n? | Si el riesgo de corrupci&oacute;n se materializa podr&iacute;a &#191;Generar p&eacute;rdida de recursos econ&oacute;micos? | Si el riesgo de corrupci&oacute;n se materializa podr&iacute;a &#191;Afectar la generaci&oacute;n de los productos o la prestaci&oacute;n de servicios? | Si el riesgo de corrupci&oacute;n se materializa podr&iacute;a &#191;Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la p&eacute;rdida del bien o servicios o los recursos p&uacute;blico? | Si el riesgo de corrupci&oacute;n se materializa podr&iacute;a &#191;Generar p&eacute;rdida de informaci&oacute;n de la Entidad? | Si el riesgo de corrupci&oacute;n se materializa podr&iacute;a &#191;Generar intervenci&oacute;n de los &oacute;rganos de control, de la Fiscal&iacute;a, u otro ente? | Si el riesgo de corrupci&oacute;n se materializa podr&iacute;a &#191;Dar lugar a procesos sancionatorios? | Si el riesgo de corrupci&oacute;n se materializa podr&iacute;a &#191;Dar lugar a procesos disciplinarios? | Si el riesgo de corrupci&oacute;n se materializa podr&iacute;a &#191;Dar lugar a procesos fiscales? | Si el riesgo de corrupci&oacute;n se materializa podr&iacute;a &#191;Dar lugar a procesos penales? | Si el riesgo de corrupci&oacute;n se materializa podr&iacute;a &#191;Generar p&eacute;rdida de credibilidad del sector? | Si el riesgo de corrupci&oacute;n se materializa podr&iacute;a &#191;Ocasionar lesiones f&iacute;sicas o p&eacute;rdida de vidas humanas? | Si el riesgo de corrupci&oacute;n se materializa podr&iacute;a &#191;Afectar la imagen regional? | Si el riesgo de corrupci&oacute;n se materializa podr&iacute;a &#191;Generar da&ntilde;o ambiental? | Si el riesgo de corrupci&oacute;n se materializa podr&iacute;a &#191;Afectar la imagen nacional? | Riesgo inherente | ID | Nombre | Tipo de control | Calificación | Riesgo residual | Aceptación | Avance
459 | MEPI-RC-1 | Vigente | 2024-01-26 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para ejecutar indebidamente contratos de obra pública y/o contratos derivados de convenios y/o convenios solidarios. | Director de Ejecución y Operación | - EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | - El contratista de obra disminuye la cantidad y/o calidad de los materiales respecto a las normas y especificaciones técnicas. (Origen: Externo ¦ Factor: Ambientales) - Deficiencias voluntarias en la labor de seguimiento y control por parte de la interventoria (Origen: Externo ¦ Factor: Ambientales) | Improbable | Mayor | No | Si | Si | No | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | No | No | No | No | 8 | 1209 | El interventor diariamente verificará el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista de obra e informará semanalmente al supervisor y/o al apoyo a la supervisión y/o al subdirector del INVIAS del presunto hecho de corrupción detectado por la interventoría, dejando constancia en el informe semanal y en el informe mensual. | Preventivo | 100 | 4 | No | 0%
460 | MEPI-RC-2 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para ejercer una interventoría indebida a contratos de obra pública y/o a contratos derivados de convenios y/o a convenios solidarios | Director de Ejecución y Operación | - EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | - Omitir voluntariamente la revisión del cumplimiento de las especificaciones y/o normas técnicas, por parte del interventor, a causa de espectativas relacionadas con invitaciones y/o propuestas y/o presentes, por parte del contratista de obra (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - y/o presentes, por parte del contratistas de obra de los contratos derivados de convenios y/o convenios solidarios, que no permita imparcialidad en las decisiones del interventor. (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) | Rara vez | Mayor | No | Si | Si | No | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | No | No | No | No | 4 | 1211 | El supervisor del contrato y/o el apoyo a la supervisión revisarán semanalmente los informes semanales y/o mensuales, presentados por la interventoría, con el fin de detectar presuntos hechos de corrupción por parte del interventor y los cotejarán con información técnica disponible en la Entidad y/o en las visitas a campo, reportando la presunta irregularidad al superior inmediato. de dos (2) capacitaciones (preferiblemente durante el segundo trimestre), una sobre el tema relacionado con los riesgos de corrupción (Leyes, Decretos, Normatividad) y la otra sobre el tema relacionado con el seguimiento a proyectos, contratos de obra, contratos de interventoría (Leyes, Decretos, Normatividad, Manuales, Guías, Aplicativos), exclusivos para Gestores y Supervisores. | Preventivo | 100 | 4 | No | 0%
461 | MRTI-RC-1 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para gestionar la participacin en las ruedas de innovación | Director Técnico y de Estructuración | - REGLAMENTACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | - Aceptar innovadores que no cumplan con los requisitos técnicos de la convocatoria (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Negar la participación de un innovador que cumpla con los requisitos técnicos de la convocatoria (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) | Rara vez | Mayor | Si | Si | No | No | Si | No | Si | No | No | Si | Si | Si | No | Si | Si | No | No | No | No | 4 | 1213 | El coordinador del grupo de Innovación Tcnica, revisará de forma permanente, los avances en inscritos como participantes y generarán información al público en general sobre cumplimiento de términos y condiciones (a través de la página web y redes institucionales), en el cierre de términos, sobre la cantidad de innovadores inscritos y que cumplen con las condiciones. En el evento en que posterior a la publicación aparezca o desaparezca en el listado un innovador, para todos los efectos, la información publicada corresponderá a los innovadores que se presentaran en la rueda de innovación. | Preventivo | 100 | 4 | No | 0%
462 | MRTI-RC-2 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para gestionar solicitudes de trámites de la ciudadanía | Director Técnico y de Estructuración | - REGLAMENTACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | - Agilizar la expedición del trámite (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Omitir la revisión de los requisitos exigidos por la normatividad. (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) | Rara vez | Catastrofico | Si | Si | No | No | Si | Si | No | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | 5 | 1214 | El coordinador del grupo de permisos trimestralmente analizará los temas comunes de las PQRD asociadas a trámites y posibles interpretaciones erradas, para diseñar comunicaciones a modo de explicación y/o lo socializará con todos los usuarios que presentan solicitudes frecuentemente y el personal a cargo de los procedimientos internos . Y en el evento de materialización del riesgo de corrupción, informará a los usuarios de las acciones (penales y disciplinarias) tomadas para que realicen control social. | Preventivo | 100 | 5 | No
[6 empty] | - REGLAMENTACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | [23 empty] | 1215 | El Coordinador del grupo de permisos con el responsable de los trámites, trimestralmente revisará el cumplimiento de los procedimientos (tiempos de respuesta) a través de trazabilidad de los actos administrativos. En caso de detectar una inconsistencia o irregularidad o aspecto a mejorar tomará las acciones pertinentes y propondrá al Subdirector de reglamentación técnica e innovación alternativas para optimizar los puntos de control. | Preventivo | 100
463 | MRPI-RC-1 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para gestionar el riesgo en la infraestructura de transporte | Director Técnico y de Estructuración | - GESTIÓN DEL RIESGO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | - Autorizar intervención a emergencia inexistente (Origen: Interno ¦ Factor: Modelo de operación por procesos) - Priorizar emergencias otorgándoles características de mantenimiento (Origen: Interno ¦ Factor: Tecnología) - Autorizar mayores cantidades de obra en situaciones de emergencia (Origen: Interno ¦ Factor: Modelo de operación por procesos) | Posible | Catastrofico | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | 15 | 1216 | Subdirector de Gestión del Riesgo cada vez que recibe notificación del impacto de una amenaza natural o antrópica sobre la infraestructura de trasporte validará la información con el Director Territorial y procede a autorizar la atención de la emergencia, dejando constancia en la plataforma HERMES y aplicativos móviles correspondientes. Dependiendo de la complejidad del evento ordenará el desplazamiento de personal especializado para apoyar la atención del evento a través del grupo de manejo de emergencias. En los casos en donde la emergencia reportada no fuera evidenciada se procederá a reportar a las instancias competentes. | Preventivo | 100 | 5 | No | 0%
[6 empty] | - GESTIÓN DEL RIESGO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | [23 empty] | 1217 | El coordinador del grupo de manejo de emergencias y su equipo de trabajo verificarán que el tipo de intervención para atender cada emergencia corresponde al evento reportado y no a acciones de mantenimiento de la infraestructura, dejando constancia en el informe de comisión correspondiente. En caso de identificar inconsistencias se limita la atención al cumplimiento del proceso especifico. | Preventivo | 100
[6 empty] | - GESTIÓN DEL RIESGO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | [23 empty] | 1247 | El supervisor de la obra de intervención verificará que las cantidades de obra reportadas en las actas de obra coincidan con las intervenciones en terreno, otorgando el respectivo visto bueno al acta de obra . En caso de identificar inconsistencias solicitará las correcciones a lugar. | Preventivo | 100
464 | MASPS-RC-1 | Vigente | 2024-01-26 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para llevar a cabo el seguimiento a la gestión ambiental, social, predial y de sostenibilidad en los proyectos del INVÃAS | Subdirector de Sostenibilidad | - GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | - Omisión y/o manipulación en la revisión de los soportes que acampañan los formatos establecidos en el manual de interventoría y demás documentos correspondientes a cada área (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) | Rara vez | Mayor | Si | Si | No | No | Si | Si | Si | No | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | No | No | No | 4 | 1218 | El Subdirector de Sostenibilidad, con apoyo de los coordinadores y gestores de grupos internos de trabajo de la Subdirección de Sostenibilidad Cada vez que se recibe un informe de interventoría revisará su contenido y verificará uno a uno los anexos requeridos, de acuerdo con el manual de interventoría y documentos contractuales. En el evento de detectar información diferente a la establecida contractualmente o detectar anexos pendientes, solicitará aclarar las inconsistencias encontradas en la información, mediante comunicación a la interventoría. | Preventivo | 100 | 4 | No | 0%
465 | ARCI-RC-1 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por omitir la gestión a todo tipo de solicitud realizados por alguna parte interesada. | Secretaría General | ATENCIÓN Y RELACIONAMIENTO CIUDADANO | - Retardo injustificado en la gestión (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Direccionar intencionalmente la solicitud a una dependencia que no tenga la competencia legal o reglamentaria para asumir el conocimiento del asunto (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Clasificar tipológicamente de forma errada y con carácter intencional un documento que no corresponda con sus características reales (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) | Rara vez | Catastrofico | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | No | No | Si | No | Si | Si | No | 5 | 1219 | Secretaria General, Coordinador de Atención al Ciudadano y el grupo de trabajo. Verificar mensualmente en le aplicativo Digitaurno los tiempos de atención y espera dentro de la gestión, y el tiempo de respuesta a las PQRDS. En evento detectar proximos al vencimiento de las PQRDS se generan las alertas informativas por medio de memorando. | Preventivo | 100 | 5 | No | 0%
[6 empty] | ATENCIÓN Y RELACIONAMIENTO CIUDADANO | [23 empty] | 1220 | Coordinador de Atención al Ciudadano y el grupo de trabajo. Diariamente se verifica la tipología y el direccionamiento de las PQRDS En el evento de detectar inconsistencias se registra en el seguimiento, se investiga y resuelve. | Preventivo | 100
466 | ADJU-RC-2 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros emitir actos administrativos de carácter particular en materia de pago de sentencias y de cobro coactivo | Director Jurídico | - DEFENSA JURÍDICA | - Incurrir en causales de nulidad previstas en la Ley (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Valorar erradamente las pruebas (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Omitir los pasos previstos en los procedimientos internos aprobados en el sistema de calidad (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Dilatar sin justificación la proyección oportuna de actos administrativos (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) | Posible | Catastrofico | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | No | Si | No | 15 | 1221 | Subdirector de Defensa Jurídica y los coordinadores de Grupo de los grupos de Jurisdicción Coactiva y Judiciales y litigantes Cada vez que recibe un proyecto de acto administrativo verificará que el contenido de éste se ajuste a la normatividad vigente, que sea acorde a las pruebas o soportes del expediente, sea acorde al procedimiento, se suscriba oportunamente y en el evento que no sea coherente se devuelve a la dependencia de origen para que se realicen los ajustes. | Preventivo | 50 | 10 | No | 0%
[6 empty] | - DEFENSA JURÍDICA | [23 empty] | 1222 | El abogado sustanciador efectúa un seguimiento al cumplimiento de requisitos para el pago de sentencias a través de una lista de chequeo listado de turno y remite junto al proyecto de acto administrativo al coordinador de Grupo de los grupos de Judiciales y litigantes para que revise y de un visto bueno, si aplica. En evento de detectar inconsistencias remite observaciones por correo al abogado sustanciador para que efectúe los ajustes del caso. | Preventivo | 50
[6 empty] | - DEFENSA JURÍDICA | [23 empty] | 1223 | El abogado sustanciador remite al Subdirector de Defensa Jurídica el proyecto definitivo del proyecto de acto administrativo junto con una ficha de control con las observaciones efectuadas por el coordinador del Grupo de Judiciales y litigantes. En evento de detectar inconsistencias remite observaciones por correo al abogado sustanciador para que efectúe los ajustes del caso. | Preventivo | 50
467 | ADJU-RC-1 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para ejercer una deficiente defensa judicial que obedezcan a intereses diferentes al institucional | Director Jurídico | - DEFENSA JURÍDICA | - Utilización indebida de información de la entidad que genere una desventaja en la defensa de sus intereses (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Omisión sistemática de la vigilancia procesal (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) | Improbable | Catastrofico | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | No | No | Si | Si | Si | Si | Si | No | No | No | Si | No | 10 | 1224 | Subdirector de Defensa Jurídica y el líder del grupo de Defensa Jurídica 2 Cada vez que recibe un proyecto de acto administrativo verificará que el contenido de éste se ajuste a la normatividad vigente, que sea acorde a las pruebas o soportes del expediente, sea acorde al procedimiento, se suscriba oportunamente y en el evento que no sea coherente se devuelve mediante correo electrónico al abogado encargado para que se realicen los ajustes. | Preventivo | 100 | 5 | No | 0%
[6 empty] | - DEFENSA JURÍDICA | [23 empty] | 1225 | El abogado sustanciador efectúa un seguimiento al cumplimiento de requisitos para el pago de sentencias a través de una lista de chequeo y revisión de cada uno de los soportes del expediente, una vez constado y cumplido con lo anterior se procede a la asignación de turno y remite el proyecto de acto administrativo al líder del Grupo de Defensa Jurídica 2 para que revise y de un visto bueno y sea enviado posteriormente a la Dirección Jurídica para su aval, si aplica. En evento de detectar inconsistencias remite observaciones por correo al abogado sustanciador para que efectúe los ajustes del caso. | Preventivo | 100
[6 empty] | - DEFENSA JURÍDICA | [23 empty] | 1226 | Una vez efectuados los ajustes el abogado sustanciador remite al Subdirector de Defensa Jurídica el proyecto definitivo del acto administrativo con las observaciones efectuadas por el líder del Grupo de Defensa Jurídica 2 y/o Dirección Jurídica, finalizando con la suscripción del acto administrativo. | Preventivo | 100
468 | ACPU-RC-1 | Se inactivará | 2022-12-30 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para favorecer un único proponente | Director Jurídico | - COMPRA PÚBLICA | - Permitir la subsanación de requisitos no susceptibles de ser subsanados (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Aceptar subsanación extemporánea (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Omitir intencionalmente incumplimiento de requisitos habilitantes y Direccionar las evaluaciones ponderativas (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) | Posible | Catastrofico | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | No | 15 | 1227 | El Equipo Evaluador de procesos de selección realizará sustentación previa al Subdirector de Procesos de Selección o a su designado, con los resultados de la evaluación preliminar; a fin de establecer la calidad de la misma. Se deberá llevar registro a través de cronograma. Durante la sustentación el Subdirector de Procesos de Selección Contractuales o su delegado realizará orientaciones pertinentes para garantizar una adecuada evaluación que sea publica en el SECOP dentro del informe preliminar | Preventivo | 100 | 5 | No | 0%
[6 empty] | - COMPRA PÚBLICA | [23 empty] | 1228 | El Grupo evaluador de propuestas deberá, por una sola vez en el año, firmar un acuerdo de confidencialidad que incluya parámetros para garantizar el no favorecer a un proponente en un proceso de selección. En el evento de incumplimiento se informará a las autoridades competentes. | Preventivo | 100
[6 empty] | - COMPRA PÚBLICA | [23 empty] | 1249 | La Subdirección realizará reuniones que se consideren necesarias, con el fin de advertir modificaciones normativas, criterios de valoración y absolución de dudas por parte de los evaluadores | Preventivo | 100
469 | ACPU-RC-2 | Se inactivará | 2022-12-30 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para para aprobar una garantía falsa o que no cumpla los requisitos y que busque favorecer a un particular o un fin personal. | Director Jurídico | - COMPRA PÚBLICA | - Falsificación de las garantías por parte del contratista para evitar pago de la prima (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Omisión voluntaria de la validación de la garantía por parte un funcionario o contratista (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Emisión de garantías falsas por parte del corredor de seguros para beneficiarse del valor de la prima de la garantía (Origen: Externo ¦ Factor: Ambientales) - Falsificación de la garantía por parte de un empleado de la aseguradora (Origen: Externo ¦ Factor: Ambientales) - Aseguradora no cuenta con servicio de validación de las garantías en línea o de repuesta inmediata (Origen: Externo ¦ Factor: Ambientales) | Rara vez | Mayor | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | Si | Si | Si | Si | Si | No | No | No | No | No | 4 | 1230 | Profesional designado de la Subdirección de Procesos de Selección Contractuales, cada vez que recibe una garantía, verificará el contenido y la autenticidad de la(s) misma(s) en línea o por medio de correo electrónico de la aseguradora e intermediario de seguro. En el evento de no encontrar la póliza se informará mediante memorando a la unidad ejecutora que no se continuará con el trámite dadas las declaraciones de las aseguradora y/o imposibilidad de validación en línea. | Preventivo | 100 | 4 | No | 0%
470 | AFIN-RC-1 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para generar un informe de estados financieros que no corresponda con la realidad. | Subdirector Financiero | - GESTIÓN FINANCIERA | - Soportes incompletos (Origen: Interno ¦ Factor: Modelo de operación por procesos) - Falta de información oportuna y/o veraz para registro de operaciones contables. (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) | Posible | Catastrofico | Si | Si | Si | No | Si | No | No | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | No | Si | No | 15 | 1231 | El profesional encargado con el apoyo del Coordinador del Grupo de Contabilidad, efectuarán el seguimiento estricto al proceso de reporte periódico de información con impacto contable, a través de una gestión directa con las Unidades Ejecutoras u origen de información, de acuerdo con la frecuencia establecida en el procedimiento. En caso de no remitirse la información requerida por parte de las Unidades Ejecutoras se reiterará la solicitud. (CAUSA 1 Y 2 ) | Preventivo | 50 | 10 | No | 0%
471 | AFIN-RC-2 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para registrar o efectuar el pago de una cuenta de cobro | Secretaría General | - GESTIÓN FINANCIERA | - Omitir la revisión de los soportes de la cuenta. (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - No cumplir con los requisitos legales y/o de los procedimientos internos. (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) | Rara vez | Mayor | Si | Si | Si | No | Si | Si | No | No | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | No | No | No | 4 | 1232 | Coordinador del Grupo de Cuentas por pagar y el profesional asigando a la liquidación de cuentas verificarán si los soportes de las obligaciones radicadas, están acordes con la resolución y la normatividad tributaria vigente (Devolución de la cuenta mediante glosas para corrección de inconsistencias) en cada radicado | Preventivo | 50 | 4 | No | 0%
[6 empty] | - GESTIÓN FINANCIERA | [23 empty] | 1233 | Funcionarios pagadores, efectuará el pago al beneficiario teniendo en cuenta el número de la obligación recibida de cuentas por pagar y el valor disponible en el sistema SIIF Nación, verificarán si los soportes de las obligaciones radicadas, están acordes con la resolución y la normatividad tributaria vigente (Devolución de la cuenta) | Preventivo | 50
[6 empty] | - GESTIÓN FINANCIERA | [23 empty] | 1234 | Los Coordinadores de los Grupos de Cuentas por Pagar y Tesorería, controlarán bimestral la aplicación ordenada y consecutiva de los procesos de causación y pago de cuentas, teniendo en cuenta la fuente pago, el PAC disponible, y la numeración automática del Ciclo de Pago en el SIIF Nación, generando un reporte conciliado entre los Grupos de Cuentas por Pagar y Tesorería y para aquellas por pagar pendientes de pago se realizan las gestiones ante la dependencia origen para que se subsane la situación presentada. | Preventivo | 50
472 | ADOC-RC-1 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para Destruir / suprimir / Ocultar / incorporar documentos a cualquier expediente en custodia de los archivos central, técnico y territoriales. | Secretaría General | - GESTION DOCUMENTAL | - Omitir voluntariamente los procedimientos definidos para la conformación del expediente (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Omitir voluntariamente los procedimientos definidos para la consulta del expediente (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) | Rara vez | Mayor | Si | Si | No | No | Si | Si | Si | No | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | No | No | No | No | 4 | 1235 | El área con el expediente a cargo entregará organizada e inventariada la información (en el formato ADOC-FR-3) al grupo de Administración Documental - de acuerdo con los términos establecidos en la TRD correspondiente y bajo los lineamientos de el ADOC-IN-2 DILIGENCIAMIENTO FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL y ADOC-IN-3 ORGANIZACIN DE DOCUMENTOS EN CARPETAS. En caso de inconsistencia o incongruencia en la transferencia documental o el diligenciamiento del FORMATO ADOC-FR-3 FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL, se rechazará la solicitud precisando mediante memorando los motivos. | Preventivo | 100 | 4 | No | 100%
[6 empty] | - GESTION DOCUMENTAL | [23 empty] | 1236 | Coordinador Grupo Interno de trabajo Administración Documental Con el personal del grupo Verificarán mensualmente, que los expedientes prestados sean devueltos (en lo posible se enviaran digitalizados con acceso de consulta por 30 días). En caso de no devolución de los expedientes físico durante el mes o plazo pactado (en el formato ADOC-FR-1 FORMATO SOLICITUD DE DOCUMENTOS) se realizará el requerimiento de devolución a quien fue prestado | Preventivo | 100
473 | ASAD-RC-1 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para gestionar viáticos y pasajes | Subdirector Administrativo | - GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | - Solicitud de comisión sin justificación (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) | Rara vez | Mayor | Si | Si | No | No | Si | Si | Si | No | No | Si | Si | Si | Si | Si | No | No | No | No | No | 4 | 1237 | Jefe de Unidad Ejecutora con apoyo de la Persona designada en cada Unidad Ejecutora para verificar las comisiones solicitadas - Firmar previamente la autorización de la solicitud de la resolución de comisión, en los eventos donde se inicia el trámite sin la firma de la autorización correspondiente o copia del memorando de autorización del Director Operativo se indicará de forma escrita que no puede tramitarse hasta que se subsane con el lleno de requisitos. | Preventivo | 50 | 4 | No | 0%
[6 empty] | - GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 1238 | El profesional encargado del registro de cada comisión en el SIIF NACIÓN de Min hacienda, cada vez que recibe una solicitud registrará la comisión en el aplicativo bajo los lineamientos del memorando circular de la Subdirección Financiera, el cual asigna un código y claves para la persona. En el evento que no exista justificación o solicitud formal no se tramitará | Preventivo | 50
474 | ASAD-RC-2 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para autorizar servicios o suministro de combustible de mantenimiento al parque automotor de la Entidad o del Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales | Subdirector Administrativo | - GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | - Solicitud de repuestos cuando su vida útil no ha cumplido el 100%, de acuerdo con la ficha técnica del fabricante (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Solicitud de ítems que no está en la propuesta económica (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Utilización indebida del chip (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Confabulación del operador del vehículo con operario de las estaciones de servicio. (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) | Rara vez | Mayor | Si | Si | No | No | Si | Si | Si | No | No | Si | Si | Si | Si | Si | No | No | No | No | No | 4 | 1239 | El supervisor de los contratos de mantenimiento solicitará al taller concepto técnico (descripción, fotos y videos) sobre el estado de los repuestos, cada vez que curse una solicitud de cambio, procediendo a autorizar el cambio cuando aplique, aprobando la cotización. En el evento que la solicitud no concuerde con el concepto técnico y la ficha técnica no se autoriza el servicio. | Preventivo | 50 | 4 | No | 0%
[6 empty] | - GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 1240 | El supervisor de los contratos de mantenimiento, cuando recibe la solicitud e un ítem no incluido en la propuesta económica del contrato, solicitará mínimo 2 cotizaciones a concesionarios y calculará el promedio. Posteriormente revisa si la cotización coincide con los precios del mercado y autoriza si cumple, en caso contrario solicita más cotizaciones. | Preventivo | 50
[6 empty] | - GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 1241 | Supervisor del contrato de combustible, Comparará, quincenalmente, el valor facturado por vehículo versus lo autorizado en el cupo y lo registrado en la plataforma. Al detectar irregularidades (novedades) se solicita a la fuerza pública aclaración y si da lugar se solicita al contratista mayor evidencia (videos o fotografías en las estaciones de servicio), se convoca reunión con los coordinadores de las fuerzas para aclarar la novedad | Preventivo | 50
[6 empty] | - GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 1242 | El operador o los jefes de transporte de cada unidad operativa, cada vez que curse una solicitud de mantenimiento, verificará que los trabajos de mantenimiento autorizados fueron finalmente ejecutados integralmente. En el evento de detectar inconformidades no se recibe el vehículo ni se da paso a la facturación, hasta que el servicio de mantenimiento se reciba a conformidad. | Preventivo | 50
475 | ETIC-RC-1 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por manipular, filtrar o extraer información de tipo reservada y/o clasificada contenido en los diferentes sistemas de información de la entidad. | Jefe OTIC | - GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | - Desactualización de la plataforma tecnlógica (Origen: Interno ¦ Factor: Infraestructura) - Asignación inadecuada de perfiles y roles en los sistemas de información (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Administración y control inadecuado de claves de administradores de recursos tecnológicos y sistemas de información (Origen: Interno ¦ Factor: Modelo de operación por procesos) - Falta de procesos de gestión de información (protocolos) (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Implementación de deficientes controles de seguridad en la plataforma tecnológica (Origen: Interno ¦ Factor: Modelo de operación por procesos) - Inadecuada identificación de flujos de información y valoración de activos (Origen: Interno ¦ Factor: Modelo de operación por procesos) | Rara vez | Mayor | No | Si | No | No | Si | No | No | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | No | No | No | No | 4 | 1244 | El Jefe de la Oficina OTIC con los profesionales de la Oficina OTIC, Aprobará los protocolos de identificación de activos de información, de clasificación de la información, identificación de propietarios y custodios de la información, divulgación y acceso a la información. Implementar protocolos de gestión de información Se hará anualmente seguimiento a la vigencia de los protocolos y si se detecta oportunidades de mejora, se procede a actualizar | Preventivo | 0 | 4 | No | 0%
[6 empty] | - GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | [23 empty] | 1245 | Los profesionales de la Oficina OTIC realizarán semestralmente la autoevaluación de la eficacia de los protocolos de gestión de información. En el evento de obtener calificaciones en rangos bajos se procederá al ajuste del protocolo | Preventivo | 0
[6 empty] | - GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | [23 empty] | 1246 | El responsable de la seguridad informática realizará evaluación semestral a la eficiencia de los controles de seguridad informática acorde con la ISO 27001. Cuando la eficiencia de los controles es ""repetible"" (inferior a 40) se procederá a investigar y generar acciones correctivas para fortalecer los controles. | Preventivo | 0
476 | ETHU-RC-1 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de vincular o encargar un funcionario | Subdirector Gestión Humna | - GESTIÓN HUMANA | - Omisión en la verificación de requisitos mínimos establecidos en el manual de funciones de los cargos (origen: Interno, factor: Sin definir (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) | Rara vez | Mayor | Si | No | No | Si | Si | Si | No | No | Si | Si | Si | Si | No | No | Si | No | No | No | No | 4 | 1248 | El profesional responsable cada vez que realice la verificación de requisitos mínimos para la vinculación o encargo de un empleo, o la asignación de la prima técnica, diligenciará el formato correspondiente donde se evidencie el cumplimiento de requisitos, con base en la normatividad existente y el manual de funciones vigente. En el evento de no cumplir con los requisitos mínimos se da por finalizado el proceso. | Preventivo | 100 | 4 | No | 0%
477 | EDEP-RC-1 | Vigente | 2022-12-30 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros programar o modificar recursos financieros de los diferentes proyectos que maneja la entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |  | Rara vez | Catastrofico | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | No | Si | No | Si | Si | No | 5 | 1250 | Los formuladores del Grupo banco de Proyecto cada vez que reciben la solicitud de un trámite con modificaciones presupuestales verificará la recepción de los documentos soporte según formato EDEP-FR-3 IDENTIFICACIN DE NECESIDADES DE INVERSIN y en el evento de detectar faltantes devolverá el trámite al solicitante mediante memorando, de acuerdo con el procedimiento EDEP-PR-8 MODIFICACIONES Y/O ACTUALIZACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | Preventivo | 0 | 5 | No | 0%
522 | MEPI-RC-3 | Vigente | 2024-01-26 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para ejercer una supervisión y/o un apoyo a la supervisión y/o un seguimiento por parte de colaboradores de la Entidad, indebida a contratos de obra y/o interventoría y/o convenios | Director de Ejecución y Operación | - EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | - Ejercer presiones indebidas buscando un beneficio personal, para trámites internos de actas de obra, interventoría, entre otros. (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) - Omitir voluntariamente la verificación del diligenciamiento de los documentos presentados por la interventoría, a causa de espectativas relacionadas con invitaciones y/o propuestas y/o presentes, a cambio de su actuar imparcial. (Origen: Interno ¦ Factor: Humano) | Rara vez | Mayor | No | Si | Si | No | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | No | No | No | No | 4 | 1369 | El supervisor y/o el apoyo a la supervisión, elaborarán mensualmente un informe de seguimiento a las inteventorias a su cargo, con destino al coordinador (a) y/o subdirector (a) para su respectiva revisión y verificación. En caso de no entrega del informe, el coordinador (a) y/o subdirector (a) iniciarán los trámites pertinentes para exigir su entrega siguiendo el debido proceso. | Preventivo | 100 | 4 | No | 0%

## Mapa de Calor RC
Inherente | Residual
Matriz y mapa de carolor descragad el 17/04/24 del aplicativio KAWAK del SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS: RIESGOS CORRUPCIÓN 2024