## Políticas Vs Dimensión (hidden)
DIMENSIÓN
POLÍTICAS | Talento Humano | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión con Valores para Resultados | Evaluación de Resultados | Información y Comunicación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Control Interno
Planeación Institucional |  | X | [5 empty] | 1
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público |  | X | X |  |  |  |  | 2
Talento humano | X | [6 empty] | 1
Integridad | X | [6 empty] | 1
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  |  |  |  | X |  |  | 1
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  |  | X |  |  |  |  | 1
Servicio al ciudadano |  |  | X |  |  |  |  | 1
Participación ciudadana en la gestión pública |  |  | X |  |  |  |  | 1
Racionalización de trámites |  |  | X |  |  |  |  | 1
Gestión documental |  |  |  |  | X |  |  | 1
Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea |  |  | X |  |  |  |  | 1
Seguridad Digital |  |  | X |  |  |  |  | 1
Defensa jurídica |  |  | X |  |  |  |  | 1
Gestión del conocimiento y la innovación | [5 empty] | X |  | 1
Control interno | [6 empty] | X | 1
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional |  |  |  | X |  |  |  | 1
| 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1
DIMENSIÓN
Objetivos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG | Talento Humano | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión con Valores para Resultados | Evaluación de Resultados | Información y Comunicación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Control Interno
Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades públicas | X | [6 empty] | 1
Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos |  | X | X |  |  |  |  | 2
Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua |  |  |  | X | X | X | X | 4
Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas |  |  | X |  |  |  |  | 1
Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño |  |  | X |  |  |  |  | 1
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
DIMENSIÓN
PROCESOS | Talento Humano | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión con Valores para Resultados | Evaluación de Resultados | Información y Comunicación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Control Interno
GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN |  |  | X |  | X |  |  | 2
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION INSTITUCIONAL |  | X | X | X |  |  |  | 3
GESTIÓN DEL RIESGO EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE A CARGO DEL INVIAS |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE A CARGO DEL INVIAS |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL |  |  | X |  |  |  |  | 1
PROGRAMA DE SEGURIDAD EN CARRETERAS NACIONALES |  |  | X |  |  |  |  | 1
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |  |  | X |  | X |  |  | 2
GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | X |  | X |  |  | X |  | 3
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTION LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL |  |  | X |  |  |  |  | 1
EVALUACION Y SEGUIMIENTO |  |  | X | X |  |  | X | 3
| 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1
1) Gestión del Riesgo de Corrupción - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
2) Racionalización de Trámites.
3) Rendición de Cuentas
4) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
5) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
6) Iniciativas adicionales

## MONITOREO 1 TRIM. PAA 2024
| INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS |  |  | CÓDIGO | EDEPI-FR-2
|  |  |  | VERSIÓN | 1
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
| MONITOREO PLAN DE ACCIÓN ANUAL - PRIMER TRIMESTRE 2024 |  |  | PÁGINA | 1 |  | de | 1
NOMBRE DEL PLAN: |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL
DESCRIPCIÓN |  | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL EN EL CUAL SE DETERMINAN ACCIONES Y METAS A DESARROLLAR DURANTE UNA VIGENCIA Y LA DESIGNACIÓN DE LOS RESPONASABLES, PERÍODOS DE CUMPLIMIENTO Y LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO; EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Y EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, PLAN SECTORIAL Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
RESPONSABLE: |  | DIRECTORA GENERAL
VIGENCIA: |  | 2024
DIMENSIÓN No. 1: | TALENTO HUMANO
PROCESO: | GESTIÓN HUMANA
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Talento Humano | Mantener, mejorar y evaluar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con énfasis en vigilancia epidemiológica y bioseguridad. | Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con énfasis en vigilancia epidemiológica y bioseguridad mantenido, mejorado y evaluado. | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección Gestión Humana | Se encuentra cumplido el Plan de Trabajo del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo cuenta con informe de avance y seguimiento a la ejecución del plan y sus actividades.
Integridad | Formular , publicar, implementar y hacer seguimiento a los planes: Estratégico de Talento Humano, Anual de Vacantes, de Previsión de Recursos Humano, Institucional de Capacitación y el de Bienestar e Incentivos Institucionales | Planes estratégico de Talento Humano, Anual de Vacantes, de Previsión de Recursos Humano, Institucional de Capacitación y el de Bienestar e Incentivos Institucionales formulados, publicados, implementados y con seguimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | Subdirección Gestión Humana | Los Planes Institucionales fueron desarrollados, publicados y actualizados en el sitio web de la entidad de acuerdo con los términos y requisitos legales atinentes. Estos fueron sometidos a diferentes fases de consulta ciudadana, comisión de personal y organizaciones sindicales, consecuentemente, se sometieron a aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con fecha del 31 de enero del 2024. Del mismo modo la Subdirección de Gestión Humana adelantó acciones asociadas con la estructuración de los procesos de contratación, actividades para el seguimiento de avances relacionados, los cuales se documentaron en los respectivos informes de reporte de ejecución de actividades para cada grupo interno de trabajo.
| Implementar caja de herramientas del código de integridad | Caja de herramientas del Código de integridad implementado | 100% | 25% | 25% | 100% | Secretaría General | Se socializó el valor de "compromiso" con la actividad de integración que se realizó en todo el Invías
DIMENSIÓN No. 1: | TALENTO HUMANO
PROCESO: | CONTROL DISCIPLINARIO
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Talento Humano | Realizar socialización y capacitación del Nuevo Código General Disciplinario a los servidores públicos de la entidad. | Nuevo Código General Disciplinario a los servidores públicos de la entidad socializado y con capacitaciones realizadas | 100% | 25% | 25% | 100% | Oficina de Control Disciplinario | Se realizó la preparación de las charlas, donde se estableció el plan de trabajo.
| Adelantar todas las etapas procesales de la actuación disciplinaria, hasta la toma de decisión final de archivo o formulación de Cargos contra servidor público | Etapas procesales de la actuación disciplinaria adelantadas | 100% | 25% | 25% | 100% | Oficina de Control Disciplinario | Dentro de las etapas procesales se profirieron 10 aperturas de indagación previa, 6 aperturas de investigación disciplinaria, 7 archivos definitivos, 5 inhibitorios y 1 pliego de cargos.
DIMENSIÓN No. 2: | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN
PROCESO: | DIRECCIONAMIENTO ESTARTÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Planeación Institucional | Formular oportunamente los planes (táctico y operativo 2024) de la Dependencia. | Planes (táctico y operativo 2024) formulados | 154 | 154 | 154 | 100% | Todas las Dependencias | Se realizó la formulación de los planes de acción y planes operativos de las dependencias de planta central como de las 26 Direcciones Territoriales
| Implementar plan de mejora continua del índice de desempeño institucional -IDI- | Plan de mejora continua del índice de desempeño institucional -IDI- implementado | 100% | 25% | 25% | 100% | Secretaría General Subdirección General Dirección de Ejecución y Operación Dirección Técnica y de Estructuración Dirección Jurídica Subdirección Financiera Subdirección Administrativa Subdirección de Gestión Humana Oficina de Control Interno Disciplinario Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación | Con los resultados del Índice de Desempeño Institucional de la vigencia 2022 se formularon en el 3° trimestre de 2023 los planes de mejoramiento por política, los cuales tienen ejecución 2023-2024 y se encuentran disponibles en el repositorio de MIPG Invias dentro de la carpeta Producto de la recolección de respuestas de FURAG 2023 se han identificado temas críticos para complementar los planes de mejora vigentes y se han actualizado las evidencias de ejecución de cada política.
Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público | Asesorar, coordinar y desarrollar las etapas del ciclo presupuestal del Invías (formulación, programación ejecución, seguimiento y evaluación) | Etapas del ciclo presupuestal con asesoría, coordinadas y desarrolladas | 100% | 25% | 25% | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Se analizaron, evaluaron y registraron las necesidades de inversión en el PIIP de la Entidad para cada vigencia y se realizaron las modificaciones, ajuste al decreto liquidación. Así mismo, se tramitaron las modificaciones al presupuesto de la vigencia requeridas, previo análisis y revisión.
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Revisar y realizar mejoras cuando sea el caso de la documentación de los procesos del Modelo de Operación | Procesos del Modelo de Operación revisados | 100% | 25% | 25% | 100% | Todas las Dependencias líderes de procesos | Se realizó el acompañamiento para la actualización de caracterizaciones, manuales, guías, formatos y procedimientos a las dependencias.
| Cumplir eficientemente las actividades administrativas a cargo de las dependencias, establecidos en los Planes Operativos. | Actividades administrativas con cumplimiento oportuno | 100% | 25% | 25% | 100% | Todas las Dependencias
DIMENSIÓN No. 2 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN
PROCESO: | GESTIÓN CONTRACTUAL PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Compras y contratación publica | Revisar los proyectos de Actas de Liquidación elaboradas por cada una de las dependencias y hacer seguimiento a los contratos liquidados y pendientes por liquidar en los términos de ley. | Seguimiento realizados y proyectos de actas de liquidación revisadas | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos | Se revisaron 50 proyectos de actas de liquidación en el primer trimestre 2024
| Impartir las directrices a las Unidades ejecutoras a cargo, para el trámite de prórrogas, modificaciones y adiciones conforme lo previsto en el Manual de Contratación y Manual de Interventoría Vigentes. | Memorandos Circulares con directrices impartidas | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos | Se remitieron los memorandos: Memorando circular 2024I-VBOG-013597 13/3/2024 relacionado con Trámites a publicar en la plataforma de SECOP I y 2024I-VBOG-006191 9/03/2024 Contratación de Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión 2024
DIMENSIÓN No. 2: | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN
PROCESO: | COMPRA PÚBLICA
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Compras y contratación publica | Formular y actualizar el Plan Anual de Adquisiciones -PAA- en el SECOP II | Plan Anual de Adquisiciones formulado y actualizado | 100% | 100% | 100% | 100% | Todas las Dependencias | Se formuló el Plan Anual de Adquisiciones conforme a la información de las unidades ejecutoras. El plan se ha actualizado el SECOP II los días enero 4, febrero 8 y marzo 3 para un total de 15 actualizaciones en el primer trimestre 2024..
| Adelantar los procesos de selección, conforme a las modalidades de selección previstas en la Ley para la adquisición, de los bienes, servicios y obras solicitados por las unidades ejecutoras a través de la plataforma SECOP II | Número de procesos realizados a través de SECOP II. | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Procesos de Selección Contractuales | Número de procesos realizados a través de SECOP II Licitación Pública Obra 11 adjudicado 1,CMA 20, Licitación Publica Administrativo 3, Mínima Cuantía 5, adjudicados 3, Orden de Compra 5, adjudicados 3 y 3 convenios interadministrativos, se numeraron en el SICO 1183 contratos que son los mismos que se numeraron en el SECOP II.
DIMENSIÓN No. 3: | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Compras y contratación publica | Adelantar y gestionar los procesos administrativos sancionatorios y las declaratorias de siniestro en cumplimiento del fin de las normas | Solicitudes de sanciones y/o declaratorias de siniestro, adelantadas y gestionadas | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos | Se adelantaron y gestionaron los procesos administrativos sancionatorios y las declaratorias de siniestro en cumplimiento del fin de las normas
DIMENSIÓN No. 3: | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | ADMINISTRACIÓN INMOBILIARÍA
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Administrar los bienes inmuebles fiscales | Informe de estado de bienes inmuebles fiscales | 100% | 25% | 25% | 100% | Secretaria general | Se realizaron los trámites pertinentes para mantener actualizada la administración y controles de bienes entre ellos pago de impuestos, solicitud de CDP.
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | ATENCIÓN Y RELACIONAMIENTO AL CIUDADANO
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Participación ciudadana en la gestión pública | Realizar seguimiento a la estrategia de participación ciudadana | Estrategia de participación ciudadana con seguimientos | 100% | 25% | 25% | 100% | Secretaria General
Servicio al ciudadano | Atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes | PQRD atendidas oportunamente de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes | 100% | 25% | 25% | 100% | Todas las dependencias
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Estudiar y evaluar las quejas, denuncias e informes, por hechos de relevancia disciplinaria | Informes, quejas, denuncias y traslados de la PGN estudiados y evaluados | 100% | 25% | 25% | 100% | Oficina de Control Disciplinario | En el trimestre se evaluaron 19 quejas e informes de servidor públicos, a las cuales se les asignaron números de expedientes disciplinarios del 001-2024 al 019-2024
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | CONTROL DISCIPLINARIO
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Proferir los pliegos de cargos dentro de las investigaciones disciplinarias, de cuyo resultado probatorio se comprometa la responsabilidad de servidor y ex servidor público del Invias | Pliego de cargo proferido dentro del proceso disciplinario | 100% | 25% | 25% | 100% | Oficina de Control Disciplinario | En el trimestre se profirió 1 pliego de cargos contra funcionario de la Oficina de Control Interno expediente 031-2023 Auto del 11 de marzo de 2024
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | DEFENSA JURÍDICA
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Defensa Jurídica | Realizar gestión de cobro persuasivo y coactivo dentro de los términos de ley, acorde a los procedimientos vigentes. | Cobros persuasivos y procesos coactivos adelantados dentro los términos de ley y los procedimientos vigentes | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Defensa Jurídica | Se realizaron 133 oficios de cobros persuasivos
| Realizar seguimiento al modelo óptimo de gestión Jurídica del Estado | Modelo óptimo de gestión Jurídica del Estado con seguimiento | 100% | 25% | 25% | 100% | Dirección Jurídica | A través de la Resolución 692 de 2024, mediante el cual adopta la nueva Política de Prevención de Daño Antijurídico 2024-2025 del Invías, se realizó el cargue en el aplicativo Ekogui de la línea jurisprudencial del Invías. Se relacionan las actas de los comités de conciliación desarrollados durante el primer trimestre 2024. https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/erengifo_invias_gov_co/EpOYU_pXd-VIiflfSGyYYZEBXf6Yl5VbJLptFh8wQx_Prw?e=pLYMqA
| Emitir conceptos jurídicos dentro del marco de sus funciones y dentro de los plazos legales. | Conceptos jurídicos emitidos dentro de los plazos legales | 100% | 25% | 25% | 100% | Dirección Jurídica | Se recibieron 14 solicitudes de conceptos atendidos oportunamente.
| Adelantar las actividades relativas a la defensa judicial, extrajudicial y administrativa del INVIAS, incluyendo el cumplimiento de las órdenes judiciales | Piezas procesales, comunicaciones y actos administrativos relativos al cumplimiento de órdenes judiciales | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Defensa Jurídica
| Efectuar el seguimiento a la Política de Prevención del Daño Antijurídico conforme lo aprobado por el Comité de Conciliación, disponible en el aplicativo Ekogui para ser consultada y atender los indicadores correspondientes | PPDA formulado con seguimiento y reportes | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Defensa Jurídica | Se elaboró la resolución 692 de 2024, mediante el cual adoptó la Política de Prevención de Daño Antijurídico 2024-2025
Mejora normativa | Actualizar Normograma | Normograma actualizado | 100% | 25% | 25% | 100% | Dirección Jurídica | Normograma actualizado con fecha 4 abril 2024, en la sección Normograma del Portal Web. Correspondiente al 1 trimestre 2024, revisar el siguiente enlace: https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/normograma
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Estructurar proyectos para la contratación de obras de infraestructura de transporte e interventoría y demás procesos misionales del INVIAS | Proyectos estructurados para la contratación de obras de infraestructura de transporte e interventoría y demás procesos misionales del INVIAS | 80 | 30 | 38 | 126.7% | Subdirección de Estructuración de Proyectos | Se estructuraron 34 procesos misionales.
| Implementar dentro de la Estructuración de los proyectos estratégicos de las Unidades Ejecutoras el uso de las Nuevas tecnologías adoptadas por la entidad | Documentos estructurados con la inclusión de la implementación de nuevas tecnologías en los proyectos de infraestructura de modo carretero | 10 | 2 | 2 | 100% | Subdirección de Estructuración de Proyectos | Se estructuraron para vías regionales 2 procesos con la implicación de nuevas tecnologías.
| Implementar dentro de la Estructuración de los proyectos estratégicos de las Unidades Ejecutoras el uso de las metodologías BIM adoptadas por la entidad | Documentos estructurados con la inclusión de las implementación de metodología BIM en los proyectos de infraestructura de modo carretero | 10 | 20% | 20% | 100% | Subdirección de Estructuración de Proyectos | Se realizó la estructuración de los procesos: Estudios y diseños para las soluciones viales del sector Coveñas - Tolú, transversal del Caribe en el marco del proyecto de ampliación aeroportuaria aeropuerto “Golfo de Morrosquillo” Santiago de Tolú (Sucre) y Estudios y diseños de los puentes en el corredor PR 47_PR 53 de la ruta 7008 Ocaña_ Alto del Pozo, derivados de la emergencia por la avalancha en el municipio de Abrego, los cuales requieren implementación de la metodología BIM.
| Administrar el sistema de estadística y mantener un inventario actualizado de la red vial Nacional a cargo, contribuyendo al desarrollo de los estudios y /o diseños, para la integración Territorial y disminución de brechas sociales y económicas. | Sistema actualizado con inventario de la Red vial Nacional a Cargo del Instituto | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Planificación de Infraestructura | Sistema actualizado con inventario de la Red vial Nacional este puede ser consultado en el siguiente enlace: https://hermes2.invias.gov.co/SIV/
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar seguimiento y supervisión de los estudios y/o diseños que correspondan a la red vial que contribuyan al diseño, mejora, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial intermodal, mediante el desarrollo de programas estratégicos para la conectividad del país. | Proyectos de estudios y diseños en ejecución supervisados y con seguimiento | 10 | 3 | 3 | 100% | Subdirección de Planificación de Infraestructura | Se realizó seguimiento y supervisión de los estudios y/o diseños que correspondan a la red vial
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | GESTIÓN AMBIENTAL. SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Incorporar los lineamientos de Infraestructura verde vial | Proyectos pilotos contratados para aplicar los Lineamientos de Infraestructura Verde_LIVV | 4 | 1 | 1 | 100% | Subdirección de Sostenibilidad | Incorporación de los lineamientos_ Seguimiento a 11 proyectos de estudio, 17 proyectos de obra con apéndice de Sostenibilidad (1 proyecto suspendido) y 34 proyectos de obra sin apéndice, pero con criterios de Sostenibilidad.
| Gestionar predios y mejoras requeridas para el desarrollo de proyectos INVÍAS | Predios y mejoras gestionadas (fichas, estudios de títulos y avalúos) | 650 | 100 | 108 | 108% | Subdirección de Sostenibilidad | Se gestionaron los insumos para el proceso de gestión predial y de mejoras distribuidas así: fichas 91; estudio de títulos 2; avalúos 15 para un total de revisiones de 108. Se resaltan los siguientes proyectos: Cto 1111 De 2020 Construcción gestión Predial Social Ambiental Sostenible de la Variante San Francisco Mocoa Tramo 2 (Frente San Francisco) en el Departamento de Putumayo Ficha Predial 002id-T2-Cmmvsfm-Ficha Predial 001id-T2-Cmmvsfm-Ficha 039a Sb D (1) Cmmvsfm-Ficha Predial 001id-T2-Cmmvsfm-Ficha 039a Sb D (1) Cto 1045 de 2021 Mejoramiento y Mantenimiento Gestión Predial Social y Ambiental Sostenible de Transversal de la Macarena (Mesetas - La Uribe- Cto 987 De 2021 Mejoramiento y Mantenimiento, gestión Predial, Social, Ambiental Sostenible del Corredor Duitama - Charalá - San Gil en los departamentos de Boyacá y Santander- Cto 981 Mejoramiento Mediante la Construcción Y Mantenimiento Conexión Puente Pumarejo (Barranquilla) - Ciénaga (Viaductos) en los departamentos del Atlántico Y Magdalena- Cto 1758 De 2020 Carretera Transversal Del Libertador Modulo 1 Mejoramiento Y Mantenimiento, gestión Predial, Social Y Ambiental Sostenible De La Carretera Transversal Del Libertador, Popayán-Totoró-Inzá-La Plata en los departamentos del Cauca y Huila
| Efectuar seguimiento a las acciones en los proyectos ambientales en cumplimiento de las medidas de mitigación, conservación, prevención y restauración establecidas dentro de los proyectos | Seguimiento a las acciones | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Sostenibilidad | Se realizó el seguimiento a las acciones en los proyectos ambientales en cumplimiento de las medidas de mitigación, conservación, prevención y restauración establecidas dentro de los proyectos para el 1T2024 según los recursos disponibles, se resaltan unos proyectos y gestiones: CORREDOR VARIANTE SAN FRANCISCO-MOCOA, CI 1179 CO 953 - 2023. Corredor Vial Cruce de la Cordillera Central CO 1904 EIA Segunda Calzada Montenegro Estudios y diseños Variante Padua¿ 2024.01.04 2024S-VBOG-000626 2024.03.042024S-VBOG-018451 2024.05.04 2024S-VBOG-018931 2024.04.12 2024I-VBOG-020685 2024-01-10_2024S-VBOG-000781 2024S-VBOG-004212 2024S-VBOG-013150 -2024S-VBOG-013154
| Realizar la gestión de actualización de la base de datos de predios de uso público y demás acciones de administración de los mismos | Base de datos de predios de uso público actualizados | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Sostenibilidad | Se cumplió en la realización de actualizar la base de datos de predios de uso público y demás acciones de administración
| Efectuar seguimiento a los Programas sociales de los proyectos | Seguimiento al componente social de los Planes de manejo y PAGAS | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Sostenibilidad | Se efectuó el seguimiento en el componente social de las obligaciones contractuales de las interventorías de los siguientes proyectos: CO 1632-2015 CI 1731-2015 Construcción de Segundas Calzadas, intersecciones y mejoramiento del Corredor Vial existente Honda ¿ Manizales Fase 3-Comité semanal de obra 14-03-2024- Cto. de obra 992 de 2022 y Cto. de interventoría 994 de 2022 - Transversal el Libertador. Acta de reunión con comunidad el 26/01/2024 - Brindar información del avance del contrato de la referencia Acta de reunión con comunidad el 05/02/2024 - Acercamiento y presentación de la profesional social del contratista con el gobernador del resguardo de Santa Rosa de Capisico Acta de reunión con comunidad el 06/02/2024 - Acercamiento y presentación de la profesional social del contratista con el gobernador del resguardo de San Andres de Pisimbala. Acta de reunión 14/02/2024 - Visita técnica social al predio PR 49+300 (Estación de gasolina) Acta de reunión con comunidad 3l 27/02/2024 - y otros relacionados
| Avanzar en las acciones correspondiente al plan de acción de implementación de los ejes de la política de sostenibilidad a cargo de la dependencia. | Acciones del Plan de Acción de los ejes de la política de Sostenibilidad con avance | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Sostenibilidad | Seguimiento a 11 proyectos de estudio, 17 proyectos de obra con apéndice de Sostenibilidad (1 proyecto suspendido) y 34 proyectos de obra sin apéndice, pero con criterios de Sostenibilidad. Se encuentra en proceso de estructuración del Proyecto del Plan de Inversión de Sostenibilidad “Desarrollo e implementación de criterios de Sostenibilidad en la infraestructura de transporte nacional” con ficha BPIN 2020011000159, denominado “Generar una propuesta de sostenibilidad integral para el diseño, mejoramiento, construcción y operación de estaciones de peaje en corredores viales a cargo del INVIAS (modelo de peaje sostenible en corredores viales a cargo el INVIAS)”, para iniciar contratación en el segundo trimestre del 2024. Así mismo, esta en proceso de estructuración del Proyecto del Plan de Inversión de Sostenibilidad “Desarrollo e implementación de criterios de Sostenibilidad en la infraestructura de transporte nacional” con ficha BPIN 2020011000159, denominado “Documentos de planeación para el diseño del observatorio social del INVIAS”, para iniciar contratación en el segundo trimestre del 2024.
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | GESTION HUMANA
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Integridad | Obtener la certificación de sistema de gestión e igualdad de género, llamado Equipares Público | Certificación de sistema de gestión e igualdad de género, llamado Equipares Público | 100% | 25% | 25% | 100% | Secretaria General - Subdirección de Gestión Humana | El proceso de certificación consta de 5 etapas: Inicio, Diagnóstico, Política y Plan de Acción, Implementación del Plan de Acción y Revisión centro regional y preparación de la evaluación, nos encontramos en la cuarta etapa donde se realizó la preauditoria para evaluar el estado actual, se realizó la encuesta de ambiente laboral y de conocimiento tanto para la alta dirección como para los colaboradores del Invías, se revisaron y actualizaron las evidencias para que estén conforme a las exigencias del PNUD
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar seguimiento al cumplimiento de la gestión jurídica, administrativa, financiera y de calidad requerida por el Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales | Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales con seguimiento a la contratación y a los recursos | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección Administrativa
| Elaborar, actualizar y hacer seguimiento al plan de necesidades de recursos físicos y la prestación de servicios generales en el Instituto relacionado con el aseo, telefonía, servicios públicos, vigilancia, cafetería, mantenimiento, transporte y aeronaves. | Plan de recursos físicos y servicios generales ejecutados | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección Administrativa
| Actualizar, conciliar y depurar los inventarios del Instituto en todas las dependencias | Inventarios actualizados, conciliados y depurados | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección Administrativa
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Gobierno Digital | Implementar Plan Estratégico de Tecnologías de la información y las comunicaciones-PETI- | Plan Estratégico de Tecnologías de la información y las comunicaciones-PETI- implementado | 100% | 10% | 10% | 100% | OTIC | Se establecieron cronogramas de proyectos del PETI, así mismo se han avanzado con proyectos de todas las coordinaciones de la OTIC. https://invias.sharepoint.com/:f:/t/OTIC/EiAKN3ROtvpHkuW7_u2y0KkBBYnUIjjcFkybck9Bd4kAHQ?e=D3xBzJ
Racionalización de trámites | Digitalizar los trámites: Carga Ordinaria, TIES, EDS, Carga Especial (vista al usuario) | Trámites Carga Ordinaria, TIES, EDS, Carga Especial (vista al usuario) digitalizados | 100 | 0% | 0% | 0% | Dirección Técnica y de Estructuración Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación Subdirección Administrativa OTIC | El trámite de Carga Ordinaria se encuentra en pruebas y gestión para la salida a producción. TIES: Consecución de recursos para terminar el desarrollo. EDS y Carga Especial: Se están levantando requerimientos.
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Desarrollar la política de comunicaciones externas e internas de acuerdo con las directrices del Director General y en coordinación con las dependencias responsables | Política de comunicaciones desarrollada y coordinada | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección General | Se desarrolló la política de comunicaciones externas e internas, mediante el acopio, gestión técnica y publicación de material misional y administrativo en la pagina web de la entidad y redes sociales.
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | GESTIÓN DEL RIESGO DE PROYECTOS DE INFRAESTURCTURA DE TRANSPORTE
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Articular y coordinar la gestión de proyectos de inversión con las Direcciones misionales y la Oficina Asesora de Planeación | Proyectos de inversión articulados con direcciones misionales | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección General | Se llevó el seguimiento de las ejecuciones presupuestales mediante piezas gráficas y se actualizaron los índices de Costos de la Construcción de Edificaciones - ICOCED- y de Costos de la Construcción de Obras Civiles -ICOCIV-.
| Coordinar, bajo los lineamientos de la Dirección General, la planeación, ejecución y control de la gestión de las Direcciones Territoriales | Direcciones territoriales coordinadas con lineamientos y seguimiento a su gestión | 100% | 25% | 0.25 | 100% | Subdirección General
| Atender emergencias que se presenten en la infraestructura de transporte nacional | Vía atendida por emergencias | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Gestión del Riesgo | Se atendieron emergencias viales en: Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Santander, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca.
| Realizar obras por atención emergencias de sitios críticos en la infraestructura de transporte nacional | Sitios críticos estabilizados | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Gestión del Riesgo | Se atendieron Sitios Críticos:, Km 58, Salamina, se adelantó gestión precontractual Muchachitos y recursos de Salamina.
| Implementar el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres en la infraestructura de transporte nacional | Generar metodología cuantitativa del riesgo por movimientos en masa en la red vial no concesionada a cargo del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Gestión del Riesgo
| Implementar a 2025 dos (2) herramientas para mejorar los sistemas de información geográfica de la infraestructura de transporte para la gestión del riesgo. | Herramientas implementadas para la captura de datos orientadas a la gestión integral del riesgo. | 2 | 0% | 0% | 0% | Subdirección de Gestión del Riesgo | Meta con cumplimiento en el cuarto trimestre
| Elaborar un documento de lineamientos técnicos que tengan como objetivo la realización de estudios de riesgo para la infraestructura de transporte. | Documento de lineamientos técnicos elaborado para la realización de estudios de riesgo en la infraestructura del transporte carretero. | 1 | 0% | 0% | 0% | Subdirección de Gestión del Riesgo | Meta con cumplimiento en el cuarto trimestre
| Diseñar e implementar 1 metodología para el cálculo del riesgo de la infraestructura de transporte | Metodologías diseñadas e implementadas para el cálculo del riesgo de la infraestructura de transporte. | 1 | 0% | 0% | 0% | Subdirección de Gestión del Riesgo | Meta con cumplimiento en el cuarto trimestre
DIMENSIÓN No. 3 : | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | GESTIÓN FINANCIERA
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Comprometer del 99,72% de los recursos de inversión asignados a la vigencia $4.318.695 *valores en millones de pesos | Recursos de inversión comprometidos | 4.3066e+12 | 1.6443e+12 | 1815580503089 | 110.4% | Dirección Jurídica Dirección de Ejecución y Operación Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales Subdirección de Gestión Vial Integral Subdirección de Vías Regionales Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea Dirección Técnica y de Estructuración de Estructuración Subdirección de Planificación de la Infraestructura Subdirección de Estructuración de Proyectos Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación Subdirección de Gestión del Riesgo Subdirección de Sostenibilidad Dirección de Contratación Subdirección Administrativa Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -OTIC- | Se registra un cumplimiento que supera el 100% de la meta al comprometer recursos por valor de $1.818.580, frente a los $ 1.644.261 programados
| Obligar del 89,65% de los recursos de inversión asignados a la vigencia $4.318.695 *valores en millones de pesos | Recursos de inversión obligados | 3.8717e+12 | 87887831334.9031 | 45555551982 | 51.83% | Dirección Jurídica Dirección de Ejecución y Operación Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales Subdirección de Gestión Vial Integral Subdirección de Vías Regionales Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea Dirección Técnica y de Estructuración de Estructuración Subdirección de Planificación de la Infraestructura Subdirección de Estructuración de Proyectos Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación Subdirección de Gestión del Riesgo Subdirección de Sostenibilidad Dirección de Contratación Subdirección Administrativa Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -OTIC- | Se registra un cumplimiento del 52% de la meta al obligar recursos de inversión por valor de $45.445,5 frente a los $ 87.887 programados
| Comprometer según el tope definido por la Dirección General los recursos de funcionamiento asignados a la vigencia $213,175 *valores en millones de pesos | Recursos de funcionamiento comprometidos | 213175023986 | 104455761753.14 | 65330458188 | 62.54% | Subdirección Administrativa Dirección Jurídica | Se registra un cumplimiento del 63% de la meta al comprometer los recursos de funcionamiento programados en el trimestre por valor de $ 65.330 frente a los $104.455 programados
| Obligar según el tope definido por la Dirección General los recursos de funcionamiento asignados en la vigencia $193,023 *valores en millones de pesos | Recursos de funcionamiento obligados | 193989271827.26 | 32978176210.6342 | 27504011894 | 83.4% | Subdirección Administrativa Dirección Jurídica | Se registra un cumplimiento del 83% de la meta al obligar recursos de funcionamiento por valor de $27.504, frente a los $ 32.978 programados
| Obligar los recursos de la reserva presupuestal 2023 *valores en millones de pesos | Recursos obligados de la reserva presupuestal 2023 | 1.0896e+12 | 490337.8 | 534304.57 | 109% | Dirección Jurídica Dirección de Ejecución y Operación Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales Subdirección de Gestión Vial Integral Subdirección de Vías Regionales Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea Dirección Técnica y de Estructuración de Estructuración Subdirección de Planificación de la Infraestructura Subdirección de Estructuración de Proyectos Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación Subdirección de Gestión del Riesgo Subdirección de Sostenibilidad Dirección de Contratación Subdirección Administrativa Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -OTIC- | Se registra un cumplimiento que supera el 100% de la meta en la obligación de los recursos de la reserva al obligar 534.304,57 frente a los $ 490.338 programados
| Efectuar acciones necesarias para desincorporar y registrar la información de los Bienes de Uso público del Instituto, entregados en concesión al 31 de diciembre de 2024, según norma expedida por la Contaduría General de la Nación. | Informe de desincorporación y registro de Bienes de Uso Público en concesión. | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección Financiera | Se efectuaron acciones necesarias para desincorporar y registrar la información de los Bienes de Uso público del Instituto, entregados en concesión al 31 de diciembre de 2024, según norma expedida por la Contaduría General de la Nación.
| Realizar seguimiento a los flujos de información que afecten los estados financieros (cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio). | Informe de seguimiento a los flujos de información que afectan los estados financieros | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección Financiera | Se cumplió con el informe de seguimiento a los flujos de información que afectan los estados financieros.
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | REGLAMENTACION TÉCNICA E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Elaborar cartillas de "lineamientos técnicos para el mantenimiento y conservación de caminos ancestrales y senderos peatonales" y "buenas prácticas para manejo y uso del material recuperado de pavimentos y mezclas asfálticas"; incluyendo criterios de sostenibilidad. | Documentos técnicos elaborados. | 2 | 0% | 0% | 0% | Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación | Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | PLANIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Gestión del conocimiento y la innovación | Elaborar e implementar el plan del marco de gobernanza de proyectos del INVIAS | Plan del marco de gobernanza de proyectos del INVIAS elaborado e implementado | 100% | 25% | 25% | 100% | Dirección Técnica y de Estructuración | Se está elaborando el plan de implementación, que incluye el plan de cierre de brechas y plan para la dirección del proyecto. En el plan de cierre de brechas ya se realizaron las proyecciones de cada modelo de madurez y se encuentran establecidas las metas de proyecciones de corto (1 año), mediano (3 años) y largo (5 años) plazos. En el plan para la dirección del proyecto ya se realizó todo, pero falta incorporar los resultados del plan de cierre de brechas para quedar acorde con este de tal manera que quede integrado. Por otra parte, se inició la implementación del marco de gobernanza, mediante la implementación del tablero de Control de Contratos, el cual está siendo alimentado por las Dirección de Ejecución y Operación y Dirección Técnica y de Estructuración.
| Mejorar de manera continua el marco de gobernanza de proyectos del INVIAS | Marco de gobernanza de proyectos del INVIAS mejorado | 100% | 25% | 25% | 100% | Dirección Técnica y de Estructuración | Se debe iniciar en cuarto trimestre.
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar estudio preliminar para la calificación y priorización de los proyectos susceptibles del Cobro Nacional de Valorización - CNV | Estudio preliminar en concordancia con la Resolución vigente para la calificación y priorización de los proyectos susceptibles de cobro de la CNV realizados | 1 | 0% | 0% | 0% | Dirección Técnica y de Estructuración | Durante el 2024 se ha revisado los trazados actualizados de las vías, se preselecciona el proyecto vial en paquete de obras: cruce cordilleras, Quindío 1 y 2. Se realizan reuniones de aclaración con funcionarios del área de operaciones para el entendimiento de los proyectos, así como la consecución de los trazados actualizados de los proyectos. Aunque no se tenia avance Se genera nuevo cronograma el cual depende de la información que sea factible de consecución.
| Implementar el proceso del Cobro de la Contribución Nacional de Valorización - CNV, para los proyectos viales del INVIAS | Proyecto del proceso del Cobro de la Contribución Nacional de Valorización - CNV implementado | 1 | 0% | 0% | 0% | Dirección Técnica y de Estructuración | Modificación y adición del Acuerdo No. 002 de 2023 del Consejo Directivo y en consecuencia con ello, la modificación y adición de la Resolución 1729 de 2023. Se establecieron 3 restricciones al método de distribución del beneficio denominadas costo de administración, contribución máxima anual y contribución total. Se determinaron dos exenciones, una respecto de los contribuyentes que se encuentren dentro de las bases del SISIBEN y la otra respecto de los contribuyentes sin capacidad de pago, quienes, de darse las condiciones establecidas, quedarán exentos del 100% del pago de contribución de valorización. Se estableció que el término para incorporar inmuebles al censo predial será de 3 años.
| Gestionar la apropiación y uso de los datos generados por los Sistemas Inteligentes de Transportes para la planeación y operación en proyectos de infraestructura del modo carretero. | Informes de distribución de datos a los grupos de valor para su uso en proyectos de infraestructura del modo carretero. | 4 | 1 | 1 | 100% | Dirección Técnica y de Estructuración | Se realizó informe donde se indica el uso de los datos generados por los Sistemas Inteligentes de Transportes para la planeación y operación en proyectos de infraestructura del modo carretero.
| Realizar estudios preliminares para la definición y priorización de las nuevas fuentes de financiación para el recaudo de recursos propios para la entidad. | Estudios técnico de las nuevas fuentes de financiación priorizadas | 1 | 0% | 0% | 0% | Dirección Técnica y de Estructuración | 1. Cooperación Internacional: Se realiza envío y seguimiento a oficios dirigidos a las diferentes embajadas, con el fin de concretar reuniones que generen un acercamiento encaminado a la cooperación técnica o financiera en proyectos de infraestructura vial. 2. Proyecto Publicidad Exterior en Peajes: Se realizó levantamiento de información inicial para estructurar la iniciativa de instalación de publicidad exterior en algunos de los 31 peajes a nivel nacional a cargo del INVIAS, con el propósito de obtener recursos a través del aprovechamiento publicitario en la infraestructura - Así mismo, se realiza la recolección general de la información con el fin de validar los estudios, diseños, suministro, instalación, comercialización, actualización, mantenimiento, operación y administración de la publicidad exterior, al igual que se plantea un cronograma inicial con las actividades y tiempos estimados del proceso. 3. Administración Peaje Rio Bogotá y EL Corzo: Se realizó el diseño y desarrollo del modelo financiero para simular la viabilidad de las fuentes y usos de estos dos peajes por los próximos 5 años, realizando las obras de segunda calzada Cartagenita - Facatativá (1,8 KM) y la Variante Cartagenita (1,7 KM), así como otros proyectos en su área de influencia. 4. Profundización Dragado Buenaventura: apoyar a la subdirección Marítima, Fluvial y Férrea en la revisión de la consultoría para la profundización del dragado de Buenaventura. Para esto, se realizaron informes con sugerencias y observaciones sobre los entregables de esta consultoría desde el punto de vista financiero. y demás relacionados
DIMENSIÓN 4: | EVALUACIÓN DE RESULTADOS
PROCESO: | EJECUCION Y OPERACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Intervenir 4000 km de vías regionales y caminos ancestrales | Vías regionales y caminos ancestrales intervenidos | 4000 | 0 | 221.48 | 5.537% | Subdirección de Vías Regionales Gerencia de Caminos Comunitarios de la Paz Total | Se realizaron intervenciones de 221 km en la red vial regional, a continuación se presenta el detalle: ANTIOQUIA: Buriticá (3,2 Km); Cañasgordas (3,37 Km); Caracolí (2,05 Km); Carepa (0,8 Km); El Carmen De Viboral (0,65 Km); Entrerríos (0,62 Km); Giraldo (1,179 Km); Guadalupe (2,7 Km); La Ceja (2,11 Km); Marinilla (1,13 Km); Retiro (0,32 Km); Turbo (0,646 Km); Urrao (0,15 Km); ATLÁNTICO: Departamento (0,2 Km); Luruaco (0,54 Km); Piojó (0,1 Km); Repelón (2,8 Km); Sabanalarga (0,3 Km); Santo Tomás (0,25 Km); BOLÍVAR: Clemencia (0,19 Km); Magangué (4,4 Km); María La Baja (2,88 Km); San Cristóbal (0,19 Km); San Cristóbal (0,3 Km); San Juan Nepomuceno (0,19 Km); Santa Catalina (0,09 Km); Santa Rosa (1,1 Km); BOYACÁ: Duitama (1,475 Km); Santa Rosa De Viterbo (2 Km); Sotaquirá (2,9 Km); Toca (1,485 Km); CALDAS: Marquetalia (0,4 Km); Riosucio (0,012 Km); CAQUETÁ: Morelia (0,01 Km); CASANARE: Orocué (1 Km); CAUCA: Almaguer (0,51 Km); Argelia (0,015 Km); Bolívar: (0,4 Km); El Tambo (0,08 Km); Inzá (0,09 Km); Mercaderes (0,4 Km); Cesar El Paso (2,5 Km); La Jagua De Ibirico (0,81 Km); CHOCÓ: Bajo Baudó (0,148 Km); El Cantón Del San Pablo (1,832 Km); CUNDINAMARCA: Quipile (0,4 Km); HUILA: Gigante (0,12 Km); La Plata (0,801 Km); Neiva (29,01 Km); Palermo (31,7 Km); Pital (0,21 Km); Tarqui (0,44 Km); Tello (0,25 Km); LA GUAJIRA: Barrancas (0,237 Km); Maicao (0 Km); Manaure (0 Km); Riohacha (0 Km); Uribia (10,4 Km); Villanueva (0,2 Km); MAGDALENA: Chivolo (0,07 Km); El Piñón (0,31 Km); Pivijay (1,85 Km); Plato (0,8 Km); Remolino (0,2 Km); Salamina (0,15 Km); San Zenón (0,2 Km); Santa Ana (0,15 Km); Santa Bárbara De Pinto (0,16 Km); Sitionuevo (0,1 Km); META: Fuente De Oro (0,51 Km); NARIÑO: Ancuyá (0,6 Km); Chachagüí (0,567 Km); Departamento Nariño (0,1 Km); El Peñol (1,951 Km); Guaitarilla (3,62787 Km); La Florida (1,666 Km); La Unión (1,51 Km); Linares (0,99 Km); Samaniego (0,73 Km); San Lorenzo (6,13 Km); San Pablo (2,145 Km); Sandoná (0,49 Km); NORTE DE SANTANDER: Abrego (0,066 Km); Arboledas (13,33 Km); Cachirá (23,588 Km); La Playa (0,52 Km); Los Patios (7,368 Km); Ocaña (1,08 Km); Pamplonita (0,588 Km); San Calixto (0,15233 Km); Santiago (1,134 Km); Sardinata (0,54 Km); SANTANDER: Albania (0,18 Km); El Carmen De Chucurí (0,07 Km); Lebrija (0,496 Km); Páramo (0,38 Km); Piedecuesta (2,44 Km); Puerto Wilches (4,5 Km); San Gil (1,28 Km); San Vicente De Chucurí (0,66 Km); Sucre (2,98 Km); Vélez (1,3 Km); Zapatoca (4,62 Km); TOLIMA: Ataco (3,1 Km); Chaparral (3,03 Km); Rioblanco (0,235 Km); VALLE DEL CAUCA: Roldanillo (0,395 Km); VAUPÉS: Carurú (0,15 Km);
| Intervenir 15 instalaciones portuarias fluviales | Instalaciones portuarias fluviales intervenidas | 15 | 0 | 0 | 0% | Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea | Durante este trimestre no se finalizó ninguna intervención fluvial
| Realizar mejoramiento de 85 km de red vial primaria no concesionada | Vías primarias no concesionadas mejoradas | 85 | 15 | 34.04 | 226.9% | Subdirección Gestión Integral de Carreteras Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales
| Realizar rehabilitación y/o mantenimiento de 278 km vías primarias no concesionadas | Kilómetros de red vial primaría rehabilitada y mantenida | 278 | 58 | 181.75 | 313.4% | Subdirección Gestión Integral de Carreteras Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales
| Realizar mantenimiento, mejoramiento y/o profundización de 1 canal de acceso a los puertos marítimos | Canales de acceso a los puertos marítimos mantenidos, mejorados y profundizados | 1 | 0 | 0 | 0% | Subdirección de Vías Regionales Gerencia de Caminos Comunitarios de la Paz Total
| Realizar la intervención de 400 km de vías terciarias en municipios PDET | Kilómetros de vías terciarias construidos o en mantenimiento en municipios PDET. | 400 | 0 | 7.2 | 1.8% | Subdirección de Vías Regionales Gerencia de Caminos Comunitarios de la Paz Total | Se realizaron intervenciones en 7.2km en vías terciarias en 13 municipios PDET que se detallan a continuación: ANTIOQUIA: Carepa (0,8 Km); Turbo (0,646 Km); Bolívar María La Baja (2,88 Km); San Juan Nepomuceno (0,19 Km); CAQUETÁ: Morelia (0,01 Km); CAUCA: Argelia (0,015 Km); El Tambo (0,08 Km); Mercaderes (0,4 Km); CESAR: La Jagua De Ibirico (0,81 Km); NORTE DE SANTANDER: San Calixto (0,15233 Km); Sardinata (0,54 Km); TOLIMA: Chaparral (0,53 Km) y Rioblanco (0,235 Km);
| Contratar 550 Juntas de Acción Comunal para el proyecto de vías terciarias para la paz y el posconflicto | Juntas de Acción Comunal contratadas en los procesos de contratación del proyecto de vías terciarias para la paz y el posconflicto. | 550 | 0 | 0 | 0% | Subdirección de Vías Regionales Gerencia de Caminos Comunitarios de la Paz Total | Se estructuran procesos para suscribir los convenios programados
| Garantizar la operación de 27 túneles | Túneles con operación continua | 27 | 27 | 26 | 96.3% | Subdirección Gestión Integral de Carreteras Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales | Se realizó operación a los túneles del tramo Cajamarca - Calarcá que corresponde a 25 tuéneles y (1) del corredor de la Ruta del Sol Sector 1.
| Construir 22 puentes de la red vial nacional primaria | Puentes en la red vial primaria construidos *(incluye viaductos) | 22 | 0 | 0 | 0% | Subdirección Gestión Integral de Carreteras Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales
| Realizar kilómetros de red vial primaria con prestación de servicios al usuario | Kilómetros de red vial primaria con servicios de atención al usuario | 1090 | 1090 | 635.61 | 58.31% | Subdirección Gestión Integral de Carreteras | Cto 3845/2023: 68 Km; Cto 1338/2023: 56 Km; Cto 3693/2023: 360 Km; Cto 1594/2021: 77,5 Km; Cto 1113/2016: 74,11 Km; Total: 635,61 Km.
| Realizar el mantenimiento rutinario de 10.833 km | Kilómetros de la red vial primaria con mantenimiento rutinario | 10833 | 10833 | 9951 | 91.86% | Subdirección Gestión Integral de Carreteras Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales | Subdirección Gestión Integral de Carreteras: Realizó un mantenimiento total de 9.820 km que se detallan a continuación; 3845/2023: 68 Km; 1338/2023: 56 Km; 3693/2023: 360 Km; 1594/2021: 224 Km; 1113/2016: 88,23 Km; AMAZONAS: 20,49 Km; ANTIOQUIA: 257,4 Km; ARAUCA: 261,15 Km; ATLANTICO: 73,5 Km; BOLIVAR: 157,72 Km; BOYACA: 725,54 Km; CALDAS: 170,63 Km; CAQUETA: 425,06 Km; CASANARE: 345,2 Km; CAUCA: 1210,65 Km; CESAR: 387,34 Km; CHOCO: 278,38 Km; CORDOBA: 288,9 Km; C/MARCA: 123,26 Km; GUAVIARE: 118,07 Km; HUILA: 475,36 Km; GUAJIRA: 162,15 Km; MAGDALENA: 252,12 Km; META: 438,08 Km; NARIÑO: 729,6 Km; N.SANTANDER: 608,75 Km; PUTUMAYO: 286,25 Km; QUINDIO: 66,04 Km; RISARALDA: 169,4 Km; SAN ANDRES: 45,4 Km; SANTANDER: 495,7 Km; SUCRE: 134,47 Km; TOLIMA: 122,25 Km; VALLE: 100,1 Km; VICHADA: 95,51 Km; Total: 9820,7 Km; Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales: Realizó el mantenimiento rutinario de 131km de la operación de la segunda calzada Cajamarca - Calarcá.
| Continuar la Operación, mantener y señalizar los 7 pasos a nivel para el paso de vehículos ferroviarios | Pasos a nivel de infraestructura férrea con operación , mantenidos y señalizados | 7 | 0 | 7 | 100% | Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea | Continúa en ejecución el contrato 1271/2023, con la operación de los 7 pasos a nivel férreos en la ciudad de Bogotá.
| Intervenir 7 sedes y estaciones férreas | Sedes y estaciones férreas intervenidas | 7 | 0 | 0 | 0% | Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea | Se adelantan los procesos de estructuración para contratar el mantenimiento rutinario de las sedes férreas de Barrancabermeja, Wilches, Salgar y se continúa con la ejecución de los contratos de Neiva, Honda y Bagazal.
| Realizar el mantenimiento de 45km en la red férrea | Kilómetros mantenidos en la red férrea | 45 | 0 | 0 | 0% | Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea | Durante el trimestre no se reporta mantenimiento de la red férrea.
DIMENSIÓN No. 4: | EVALUACIÓN DE RESULTADOS
PROCESO: | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Evaluar oportunamente los planes (acción y operativo) de la Dependencia. | Planes (acción y operativo) evaluados oportunamente. | 154 | 154 | 154 | 100% | Todas las Dependencias | Se realizó la evaluación de los planes de acción y operativos de planta Central y de las 26 Direcciones Territoriales
| Generar reportes de ejecución presupuestal para seguimiento oportuno y toma de decisiones | Reporte mensual de Unidades Ejecutoras | 48 | 12 | 12 | 100% | Subdirección Financiera | Se reportó la ejecución presupuestal que se prepara semanalmente.
DIMENSIÓN No. 5: | INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
PROCESO: | GESTIÓN DOCUMENTAL
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Gestión documental | Fortalecer la política de Gestión Documental | Política de Gestión Documental fortalecida | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección Administrativa | Se fortaleció la política de gestión https://www.kawak.com.co/invias/mapa_procesos/map_proceso.php?id=48
DIMENSIÓN No. 5: | INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
PROCESO: | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION INSTITUCIONAL
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Implementar oportunamente las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano implementadas oportunamente | 100% | 25% | 25% | 100% | Todas las Dependencias | Se realizó encuentro de facilitadores del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- realizado el 19 de marzo, se coordinaron mesas de trabajo internas y asesorías externas para contribuir al cumplimiento de las actividades críticas como la actualización de los instrumentos de gestión.
DIMENSIÓN No. 6: | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
PROCESO: | REGLAMENTACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Gestión del conocimiento y la innovación | Realizar ruedas de innovación y sostenibilidad | Ruedas de innovación | 1 | 0% | 0% | 0% | Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación | Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
DIMENSIÓN No. 7: | CONTROL INTERNO
PROCESO: | EVALUACION Y SEGUIMIENTO
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Control interno | Implementar el programa anual de auditoria aprobado por el Comité Institucional de coordinación de Control Interno | Programa anual de auditoria implementado | 100% | 0% | 0% | 0% | Oficina de Control interno | Acción programada con cumplimiento a partir del segundo trimestre de la vigencia 2024.
| Aprobar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el Plan Anual de Auditoria para fortalecer el SCI- Sistema de Control Interno del Invías | Plan Anual de Auditoría aprobado en el Comité de Control interno | 100% | 100% | 100% | 100% | Oficina de Control Interno | El Plan Anual de Auditoría se aprobó en Sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Acta 01 del 02-04-2024
| Implementar el Plan Anual de Trabajo de la Oficina de Control Interno para fortalecer el SCI- Sistema de Control Interno del Invías | Cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Oficina de Control Interno | 100% | 25% | 25% | 100% | Oficina de Control Interno | En el periodo se realizaron las siguientes acciones: Evaluación de Gestión Anual por Dependencias vigencia 2023; Informe de Evaluación del Control Interno Contable 2023-presentado en el CHIP de la CGN el 28-02-2024 y publicado en la página web del INVIAS; El 23-01-2024 se reportó en el SIRECI el seguimiento del 2do. semestre de 2023 certificado CGR No. 80021580762023-12-31; Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno con corte a 31-12-2023 y se publicó en la web de INVIAS https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/politicas-y-lineamientos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/16690-informe-evaluacion-independiente-del-estado-del-sistema-de-control-interno-segundo-semestre-de-2023; informe de PQRD a 31-12-2023 publicado: https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/peticiones-quejas-y-reclamos/informe-de-seguimiento-pqr; Informe de seguimiento Austeridad en el Gasto comunicado en memorando 2024I-VBOG-000571 del 009-01-2024 y 2024I-VBOG-008145 del 20-02-2024; Informe Derechos de Autor en Memorando 2024I-VBOG-011164 del 04-03-2024 publicado en web del INVIAS; Informe sobre la información Litigiosa Ekogui. Soporte remisión y respuesta del Ekogui 06-03-2024- RV: Caso No. 0257841; El 01-03-2024 se radicó en el SIRECI la Cuenta Anual Consolidada, corte 31-12-2023. Certificado CGR No. 80056807122023-12-31; Seguimiento a la Relación de Acreencias pendientes de pago a favor del INVIAS; Reporte de seguimiento al cumplimiento de los compromisos de los requerimientos de la Contraloría General de la República; Informe de seguimiento mensual al cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR; Seguimiento al cumplimiento de las acciones adoptadas en el PM-CGR (Papeles de trabajo CGR); Actualización normativa del proceso; cumplimiento actividades del MIPG con acompañamiento de la OAP, entre otros.
| Formular el Mapa de aseguramiento y realizar reporte | Mapa de aseguramiento formulado y reporte realizado | 100% | 25% | 25% | 100% | Todas las Dependencias | Se realizó sensibilización con las dependencias: Dirección Jurídica, Subdirección General y Subdirección de Procesos de Selección Contractuales en el tema de Líneas de Defensa y Mapa de Aseguramiento.
| Formular Plan Anual de auditoria | Plan Anual de Auditoria formulado | 100% | 100% | 100% | 100% | Oficina de Control Interno | Plan Anual de Auditoría formulado y aprobado en Sesión Ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Acta 01 del 02-04-2024.