## Políticas Vs Dimensión (hidden)
DIMENSIÓN
POLÍTICAS | Talento Humano | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión con Valores para Resultados | Evaluación de Resultados | Información y Comunicación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Control Interno
Planeación Institucional |  | X | [5 empty] | 1
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público |  | X | X |  |  |  |  | 2
Talento humano | X | [6 empty] | 1
Integridad | X | [6 empty] | 1
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  |  |  |  | X |  |  | 1
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  |  | X |  |  |  |  | 1
Servicio al ciudadano |  |  | X |  |  |  |  | 1
Participación ciudadana en la gestión pública |  |  | X |  |  |  |  | 1
Racionalización de trámites |  |  | X |  |  |  |  | 1
Gestión documental |  |  |  |  | X |  |  | 1
Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea |  |  | X |  |  |  |  | 1
Seguridad Digital |  |  | X |  |  |  |  | 1
Defensa jurídica |  |  | X |  |  |  |  | 1
Gestión del conocimiento y la innovación | [5 empty] | X |  | 1
Control interno | [6 empty] | X | 1
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional |  |  |  | X |  |  |  | 1
| 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1
DIMENSIÓN
Objetivos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG | Talento Humano | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión con Valores para Resultados | Evaluación de Resultados | Información y Comunicación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Control Interno
Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades públicas | X | [6 empty] | 1
Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos |  | X | X |  |  |  |  | 2
Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua |  |  |  | X | X | X | X | 4
Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas |  |  | X |  |  |  |  | 1
Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño |  |  | X |  |  |  |  | 1
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
DIMENSIÓN
PROCESOS | Talento Humano | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión con Valores para Resultados | Evaluación de Resultados | Información y Comunicación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Control Interno
GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN |  |  | X |  | X |  |  | 2
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION INSTITUCIONAL |  | X | X | X |  |  |  | 3
GESTIÓN DEL RIESGO EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE A CARGO DEL INVIAS |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE A CARGO DEL INVIAS |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL |  |  | X |  |  |  |  | 1
PROGRAMA DE SEGURIDAD EN CARRETERAS NACIONALES |  |  | X |  |  |  |  | 1
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |  |  | X |  | X |  |  | 2
GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | X |  | X |  |  | X |  | 3
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTION LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL |  |  | X |  |  |  |  | 1
EVALUACION Y SEGUIMIENTO |  |  | X | X |  |  | X | 3
| 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1
1) Gestión del Riesgo de Corrupción - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
2) Racionalización de Trámites.
3) Rendición de Cuentas
4) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
5) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
6) Iniciativas adicionales

## MONITOREO 1 TRIM. PAA 2020
[5 empty] | CÓDIGO | EDEPI-FR-2
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |  |  |  | VERSIÓN | 1
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
| MONITOREO PLAN DE ACCIÓN ANUAL |  |  |  | PÁGINA | 1 |  | de | 1
NOMBRE DEL PLAN: |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL
DESCRIPCIÓN |  | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL EN EL CUAL SE DETERMINAN ACCIONES Y METAS A DESARROLLAR DURANTE UNA VIGENCIA Y LA DESIGNACIÓN DE LOS RESPONASABLES, PERÍODOS DE CUMPLIMIENTO Y LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO; EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Y EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, PLAN SECTORIAL Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
RESPONSABLE: |  | DIRECTOR GENERAL
VIGENCIA: |  | 2020
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Modernizar la estructura del Invías, de acuerdo a las necesidades actuales que demanda la Entidad para satisfacer a los Grupos de valor
DIMENSIÓN No. 1: | TALENTO HUMANO
OBJETIVO DEL MIPG | Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades públicas
PROCESO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
OBJETIVO DEL PROCESO: | Establecer los lineamientos estratégicos del desarrollo integral del talento humano, dentro del ciclo del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), en pro del fortalecimiento institucional y la creación del valor público.
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Talento Humano | Implementar y actualizar el Plan Estratégico de Talento de acuerdo con alineación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Plan Estratégico de Talento Humano formulado | Eficacia | 100% | 1 | 1 | 100% | Subdirección Administrativa | Plan Estratégico de Talento actualizado e implementado de acuerdo con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)
| Formular, implementar, hacer seguimiento y evaluar el PIC | PIC formulado, implementado, con seguimiento y evaluado | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección Administrativa | Se formuló PIC, se esta implementando
| Formular, implementar, hacer seguimiento y evaluar el programa de bienestar, estímulos e incentivos y divulgarlo | Plan de bienestar e incentivos formulado, implementado con seguimiento y evaluación | Eficacia | 100% | 1 | 1 | 100% | Subdirección Administrativa | Se formuló y esta implementando programa de bienestar, estímulos e incentivos y divulgarlo
| Mantener, mejorar y evaluar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con énfasis en inspección vigilancia y control | Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo mantenido y mejorado. | Efectividad | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección Administrativa
| Elaborar documentos técnicos para el ejercicio de modernización | Documentos técnicos para el ejercicio de modernización elaborado | Eficacia | 100% | 0 | 0 | 0% | Secretaría General | Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
| Elaborar el código de buen gobierno o Gobierno Corporativo | código de buen gobierno o gobierno corporativo | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | Secretaría General | Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
Integridad | Dar continuidad al plan de fortalecimiento del código de integridad y gestión ética de la entidad | Plan de fortalecimiento implementado | Eficacia | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección Administrativa | Campaña de fortalecimiento código de integridad y ética
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano.
DIMENSIÓN No. 2: | Direccionamiento Estratégico y Planeación
OBJETIVO DEL MIPG | Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos
PROCESO | PLANEACION INSTITUCIONAL Y GESTION PRESUPUESTAL
OBJETIVO DEL PROCESO: | Definir la ruta estratégica institucional en el mediano y corto plazo, optimizando el uso de los recursos financieros y liderando la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-, con el fin de orientar la gestión hacia el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo -PND-.
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Planeación Institucional | Formular oportunamente los planes (táctico y operativo 2020) de la Dependencia. | Planes (táctico y operativo 2020) formulados oportunamente. | Eficacia | 150 | 150 | 150 | 100% | Todas las Dependencias | Se formuló y registró oportunamente en el aplicativo SIPLAN los planes de Acción y Operativos de todas las dependencias de la entidad
Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público | Asesorar, coordinar y desarrollar las etapas del ciclo presupuestal del Invías (formulación, programación ejecución, seguimiento y evaluación) | Etapas del ciclo presupuestal con asesoría, coordinadas y desarrolladas | Eficacia | 100% | 25% | 25% | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Se realizó seguimiento presupuestal con asesoría a todas las dependencias, coordinación y desarrollo.
| Formular y actualizar el Plan Anual de Adquisiciones -PAA- | Plan Anual de Adquisiciones formulado y actualizado | Eficacia | 100% | 1 | 1 | 100% | Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación Dirección Operativa Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Subdirección Red Terciaria y Férrea Subdirección Marítima y Fluvial Dirección Técnica Subdirección de Estudios e Innovación Subdirección Prevención y Atención de Emergencias Subdirección Medio Ambiente Dirección de Contratación Secretaria General Subdirección Administrativa Subdirección Financiera | Se formuló oportunamente el Plan Anual de Adquisiciones el 2 de enero de 2020 en el SECOP II. Se realizaron 123 actualizaciones.
| Formular, implementar el plan de gasto público | Plan de Gasto Público formulado e implementado | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Oficina Asesora de Planeación
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones para mejorar los resultados de FURAG | Acciones para mejorar resultado FURAG con seguimiento | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Oficina Asesora de Planeación | Meta con avance programado a partir del según trimestre
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Gestionar sistemas de información integrados, interoperando con otras entidades, para una oportuna y eficiente gestión.
DIMENSIÓN No. 3: | Gestión con Valores para Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.
PROCESO | GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO: | Gestionar los servicios tecnológicos y la Información mediante la implementación de buenas prácticas de administración, con el propósito de fortalecer la disponibilidad y seguridad de la información como principal insumo en la toma de decisiones estratégicas
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Gobierno Digital | Actualizar, aprobar y socializar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) 2018-2022 | Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) actualizado, aprobado y socializado | Eficacia | 100% | 25% | 25% | 100% | Dirección General Oficina Asesora de Planeación | Se participó de reuniones de trabajo para actualización PETI
| Formular e implementar el Plan de Mantenimiento de servicios tecnológicos | Plan de Mantenimiento de servicios tecnológicos formulado e implementado | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Oficina Asesora de Planeación
| Adoptar e implementar la política de transformación digital con todos sus planes y proyectos | Política de Transformación digital adoptada e implementada | Eficacia | 100% | 25% | 25% | 100% | Dirección General Oficina Asesora de Planeación
| Analizar y definir proyecto de arquitectura de tecnologías de información | Proyecto de arquitectura de TI analizado y definido | Eficacia | 100% | 25% | 25% | 100% | Oficina Asesora de Planeación con apoyo de todas las dependencias | El detalle de la arquitectura de tecnología de información está en un apartado del PETI
| Identificar, analizar y estandarizar la información estructurada y no estructurada de le gestión institucional | Información estructurada y no estructurada de la gestión institucionales levantada, revisada y estandarizada | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Dirección General Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Estudios e Innovación | Meta con avance programado a partir del segundo trimestre
| Crear ficha web para cada proyecto y divulgarla en el portal de Invias y datos abiertos | Fichas web de proyectos divulgadas en la página web | Eficacia | 100% | 100% | 100% | 100% | Dirección General Dirección Operativa Dirección Técnica Oficina Asesora de Planeación (datos abiertos) | Se han realizado reuniones con la Dirección Operativa, Técnica, Grupo de Sistemas de Información y Grupo de Comunicaciones para definir el contenido de la Ficha Web y tener un repositorio de datos.
Seguridad Digital | Actualizar, implementar y socializar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información -MSPI- | Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información -MSPI- actualizado, implementado y divulgado | Eficacia | 100% | 10% | 10% | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Se analiza la información existente y se inicia la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información.
| Diseñar, aprobar e implementar el Plan de Recuperación de Desastres | Plan de Recuperación de Desastres diseñado, aprobado e implementado | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Oficina Asesora de Planeación | Aunque la meta esta con avance programado a partir del segundo trimestre, se solicitó un espacio con Dirección General para socializar el proyecto y definir los alcances y responsables.
| Diseñar, aprobar e implementar el Plan de Continuidad del Negocio | Plan de Continuidad del Negocio aprobado | Eficacia | 100% | 25% | 25% | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Se han realizado 2 reuniones de trabajo para tratar el tema y proponer plan de mejoramiento.
Fortalecimiento Organizacional y simplificación de proceso | Mejorar la accesibilidad de la población en condición de discapacidad visual y auditiva | Accesibilidad mejorada | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Secretaría General Dirección General | Meta con avance programado para el tercer trimestre
| Solicitar al Ministerio del Interior procedimiento para atender solicitud de lenguas nativas | Solicitud realizada | Eficacia | 100% | 100% | 100% | 100% | Secretaría General Grupo de Atención al Ciudadano | Oficio SG - GAC 9859 del 06/03/2020
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Modernizar la estructura del Invías, de acuerdo a las necesidades actuales que demanda la Entidad para satisfacer a los Grupos de valor.
DIMENSIÓN No. 3: | Gestión con Valores para Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.
PROCESO | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROCESO: | Definir la ruta estratégica institucional en el mediano y corto plazo, optimizando el uso de los recursos financieros y liderando la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-, con el fin de orientar la gestión hacia el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo -PND-.
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR |  | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
|  |  |  | META | PRIMER TRIMESTRE TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Cumplir eficientemente las actividades administrativas a cargo de las dependencias, establecidos en los Planes Operativos. | Actividades administrativas con cumplimiento oportuno | Eficacia | 100% | 25% | 25% | 100% | Todas las Dependencias | Se apoya el cumplimiento eficiente de todas las actividades administrativas tendientes al logro de los objetivos propuestos en los planes Operativos.
participación ciudadana en la gestión pública | Diseñar e implementar la estrategia de participación ciudadana | Estrategia de participación ciudadana implementada | Eficacia | 100% | 25% | 25% | 100% | Secretaría General con apoyo de Oficina Asesora de Planeación Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Incluir en el modelo de operación de la entidad (mapa de procesos) un proceso de servicio al ciudadano con los respectivos procedimientos | Proceso de servicio al ciudadano Incluido en el Modelo de operación Procedimientos implementados en el sistema de gestión | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Secretaría General | Meta con avance programado a partir del segundo trimestre
| Diseñar el Modelo de Servicio al Ciudadano | Modelo del Servicio al Ciudadano implementado | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Secretaría General | Meta con avance programado a partir del tercer trimestre
| Atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes | PQRD atendidas oportunamente de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes | Eficacia | 100% | 25% | 25% | 100% | Todas las dependencias | Se atendieron oportunamente todas las peticiones, reclamos y denuncias (PQRD) presentadas
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano.
DIMENSIÓN No. 3: | Gestión con Valores para Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.
PROCESO | ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
OBJETIVO DEL PROCESO: | Garantizar la administración de los bienes y la prestación de servicios de apoyo para el funcionamiento y operación de la Entidad, bajo el marco normativo que apoye e desempeño de los procesos y al cumplimiento de la misión institucional.
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Servicio al Ciudadano | Adecuar los puntos de atención en las Direcciones Territoriales para mejorar la accesibilidad de la población en condición de discapacidad motora | 5 puntos de atención en las Direcciones Territoriales adecuados | Eficacia | 5 | 0% | 0% | 0% | Secretaría General Subdirección Administrativa | Meta con avance programado a partir del tercer trimestre
| Fortalecer el Canal telefónico de atención | Canal telefónico fortalecido | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Dirección General Secretaría General | Meta con avance programado a partir del segundo trimestre
| Adoptar mecanismos de comunicación incluyentes | Mecanismos de comunicación incluyentes, adoptados | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Dirección General Secretaría General | Meta con cumplimiento programado para el tercer trimestre
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar registro de inventarios de los bienes y servicios adquiridos y gestionar la baja o reintegro cuando aplique | Inventario de bienes y servicios actualizado | Eficacia | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección Administrativa | Reporte de Realización del registro de bienes, adquiridos y actualización delas bajas y reintregros realizados
| Actualizar el inventario de los Bienes Inmuebles Fiscales | Inventario de Bienes Inmuebles Fiscales | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Subdirección Administrativa | Meta con avance programado a partir del segundo trimestre
| Implementar estrategias para la explotación económica de Bienes Inmuebles Fiscales | Estrategias implementadas | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Subdirección Administrativa | Meta con avance programado a partir del segundo trimestre
| Identificar y definir los mecanismos u acciones que conlleven al reconocimiento y/o mejor aprovechamiento de los activos improductivos de la entidad | Numero de acciones implementadas para el aprovechamiento de activos improductivos | Eficacia | 4 | 25% | 25% | 100% | Dirección Técnica Subdirección de Medio Ambiente | Se estan desarrollando actividades para la venta de predios.
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano.
DIMENSIÓN No. 3: | Gestión con Valores para Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.
PROCESO | GESTION DEL TALENTO HUMANO
OBJETIVO DEL PROCESO: | Establecer los lineamientos estratégicos del desarrollo integral del talento humano, dentro del ciclo del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), en pro del fortalecimiento institucional y la creación del valor público. .
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Diseñar e implementar un programa para promover espacios de sensibilización en la cultura del servicio en Invías | Programa diseñado e implementado | Eficacia | 100% | 25% | 25% | 100% | Secretaría General | Se realiza informe dirigido a SA -GGT mediante Memorando No. SG - GAC 17391
| Realizar mesas de trabajo sobre servicio al ciudadano y PQRD | 10 Mesas de trabajo realizadas | Eficacia | 10 | 0% | 0% | 0% | Secretaría General | Meta con avance programado a partir del segundo trimestre
| Realizar talleres sobre la responsabilidad de los servidores públicos (deberes, derechos y obligaciones) | 6 Talleres realizados. | Eficacia | 6 | 0% | 0% | 0% | Secretaría General | Meta con avance programado a partir del segundo trimestre
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Promover la articulación interinstitucional, mediante el suministro de equipos y tecnologías inteligentes de comunicación para el fortalecimiento del Programa de Seguridad en las Carreteras Nacionales.
DIMENSIÓN No. 3: | Gestión con Valores para Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.
PROCESO | PROGRAMA SEGURIDAD EN CARRETERAS
OBJETIVO DEL PROCESO: | Contribuir a la seguridad ciudadana en las carreteras nacionales, mediante el desarrollo de alianzas interinstitucionales, el uso de la tecnología y apoyados en la fuerza pública; propendiendo por mejorar la transitabilidad y movilidad de los usuarios.
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Gobierno Digital | Fortalecer el Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales | Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales fortalecido | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Secretaría General | Meta con cumplimiento a partir del segundo trimestre
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL | Competitividad Estratégica e Infraestructura
OBJETIVO PEI: | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano.
DIMENSIÓN No. 3: | Gestión con Valores para Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.
PROCESO | GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO DEL PROCESO: | Adelantar las acciones de modernización e innovación aplicables a la infraestructura de transporte y elaborar la reglamentación técnica para lograr unas vías sostenibles
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Racionalización de tramites | Revisar procedimientos internos asociados a trámites | Procedimientos internos asociados a trámites revisado | Eficacia | 100% | 25% | 25% | 100% | Dirección Técnica Subdirección de Estudios e Innovación Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación | Se revisa diagrama de flujo del trámite de Estaciones de Servicio, en el aplicativo SUIT esta para corrección y actualización.
| Automatización de trámites | Trámites automatizados (desde la solicitud hasta la notificación electrónica) e integrados al portal gov.co | Eficacia | 100% | 25% | 25% | 100% | Dirección Técnica Subdirección de Estudios e Innovación Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación | Se define la interoperabilidad del permiso de carga extrapesada, extradimensionada e indivisible para desarrollarlo en el aplicativo INVITRAMITES. Se realizaron reuniones con SEI: Grupo de Regulación con la OAP: Grupo de Sistemas y MinTic
| Identificar y evaluar las áreas del conocimiento en infraestructura vial, marítima, fluvial, y férrea que requieran actualización o nueva regulación técnica | Número de normas identificadas y evaluadas | Eficacia | 60 | 25% | 25% | 100% | Dirección Técnica Subdirección de Estudios e Innovación | Se enviaron oficios a universidades públicas, privadas e ICONTEC sobre estudio de mercado y análisis del sector es la primera Fase.
| Difundir información sobre la oferta institucional de trámites y otros procedimientos en lenguaje claro y de forma permanente a los usuarios de los trámites teniendo en cuenta la caracterización | Información difundida | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Dirección General Secretaría General Subdirección de Estudios e Innovación | Meta con avance programado a partir del segundo trimestre
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano
DIMENSIÓN No. 3: | Gestión con Valores para Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.
PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL
OBJETIVO DEL PROCESO: | Adquirir con oportunidad y calidad los bienes, obras y servicios, requeridos por la entidad con el fin de dar cumplimiento a su misión y lograr su continuo funcionamiento..
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Revisar los proyectos de Actas de Liquidación elaboradas por cada una de las dependencias y hacer seguimiento a los contratos liquidados y pendientes por liquidar en los términos de ley. | Seguimiento realizados y proyectos de actas de liquidación revisadas | Eficacia | 100% | 25% | 25% | 100% | Dirección de Contratación | En el primer trimestre del año 2020 ingresaron al grupo 27 proyectos de actas de liquidación en 17 memorandos SICOR que fueron revisadas y verificadas.
| Adelantar los procesos de selección de los bienes, servicios y obras solicitados por las unidades ejecutoras a través de la plataforma SECOP II | Número de procesos realizados a través de SECOP II. | Eficacia | 100% | 25% | 25% | 100% | Dirección de Contratación | Se realizaron 36 procesos a través de SECOP II.
| Impartir las directrices a las Unidades ejecutoras a cargo, para el trámite de prórrogas, modificaciones y adiciones conforme lo previsto en el Manual de Contratación y Manual de Interventoría Vigentes. | Memorandos Circulares | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Dirección de Contratación | Meta con avance programado a partir del segundo trimestre - Memorando Circular DC-8997 del 19 de febrero de 2020.
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano.
DIMENSIÓN No. 3: | Gestión con Valores para Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.
PROCESO | GESTION LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL
OBJETIVO DEL PROCESO: | Asesorar dentro de la legalidad de manera oportuna la defensa jurídica de la entidad, facilitando la toma de decisiones administrativas en protección del patrimonio público.
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar oportunamente la gestión de cobro coactivo. | Cobros persuasivos y procesos coactivos adelantados oportunamente | Eficacia | 100% | 25% | 25% | 100% | Oficina Asesora Jurídica | Se avanza en la gestión de cobro coactivo
| Emitir conceptos jurídicos dentro del marco de sus funciones y dentro de los plazos legales. | Conceptos jurídicos emitidos dentro de los plazos legales | Eficiencia | 1 | 25% | 25% | 100% | Oficina Asesora Jurídica | Se emitieron oportunamente 30 conceptos jurídicos dentro del marco de las funciones.
| Optimizar el proceso, actualizar procedimientos, e identificar riesgos, controles e indicadores. | Plan de trabajo cumplido. | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Oficina Asesora Jurídica | Se estan actualizando los procedimientos de todos los grupos con la asesoría de la Oficina Asesora de Planeación
| Verificar expedientes físicos vs expedientes virtuales. Validando las piezas procesales de cada uno. | Registro/ Cruce de expedientes físicos Vs. Expedientes virtuales | Eficacia | 100% | 25% | 25% | 100% | Oficina Asesora Jurídica | Se realizó gestión de verificación de los expedientes con 15 actas de expedientes entregados a 472
| Cumplir con las sesiones establecidas en la Resolución 5956 de 2019 | Actas de los comités de conciliación debidamente suscritas. | Eficacia | 100% | 25% | 25% | 100% | Oficina Asesora Jurídica | Se elaboraron 8 actas de comité de conciliación
| Determinar multas, declaratorias de incumplimiento, caducidad y demás sanciones con el fin de defender los intereses de la Entidad. | Registro/pertinencia de las multas, sanciones e incumplimientos proferidos. | Eficiencia | 100% | 25% | 25% | 100% | Oficina Asesora Jurídica | Fueron solicitadas y atendidas 129 certificaciones
| Ejercer la defensa Judicial de la Entidad | Registro/ Procesos judiciales adelantados en términos y competencia. | Eficiencia/Eficacia | 100% | 25% | 25% | 100% | Oficina Asesora Jurídica | Se asistió a 126 audiencias judiciales y extrajudiciales.
Defensa Juridica | Adoptar la Política de Prevención del Daño Antijurídico 2020 | Política de Prevención del Daño Antijurídico 2020 adoptada | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Oficina Asesora Jurídica Comité de conciliación | Se llevaron a cabo las acciones para los ajustes sugeridos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
Mejora normativa | Cumplir agenda regulatoria | Agenda Regulatoria con Cumplimiento | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Oficina Asesora Jurídica Dirección Técnica Subdirección de Estudios e Innovación | Meta con avance programado a partir del segundo trimestre
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL | Crecimiento Verde
OBJETIVO PEI: | Implementar el Plan de Gestión de Desastres, identificando, priorizando y realizando seguimiento al riesgo en la infraestructura de transporte, contribuyendo a proteger la población y la infraestructura a cargo..
DIMENSIÓN No. 3: | Gestión con Valores para Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.
PROCESO | GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE A CARGO DEL INVIAS
OBJETIVO DEL PROCESO: | Desarrollar proyectos bajo lineamientos ambientales, sociales y prediales, en cumplimiento de la normatividad que permita la ejecución de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de infraestructura de transporte a cargo del Invías.
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Servicio al ciudadano | Efectuar seguimiento a los controles efectuados a la Atención de Ciudadanos en los SAUS de acuerdo con los lineamientos impartidos por la Entidad. (Número único de radicado) | Seguimiento efectuado a Controles efectuados en los SAUS | Eficacia | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social | Se efectuó seguimiento a las interventorías y controles en los Serviciod de Atención a Usurarios -SAUS- en los siguientes proyectos: Segunda Calzada Cartagena Barranquilla, Puente Pumarejo,Equipos electromecánicos, Honda Manizales, Cruce de la cordillera central, Carrera 38, Variante San Gil-Málaga -Los curos, Transversal Medellín- Quibdó, Armenia Aeropuerto y Transversal de Boyacá.
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL | Competitividad Estratégica e Infraestructura
OBJETIVO PEI: | Implementar el Plan de Gestión de Desastres, identificando, priorizando y realizando seguimiento al riesgo en la infraestructura de transporte, contribuyendo a proteger la población y la infraestructura a cargo..
DIMENSIÓN No. 3: | Gestión con Valores para Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.
PROCESO | GESTIÓN DEL RIESGO EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACARGO DEL INVIAS
OBJETIVO DEL PROCESO: | Incorporar el enfoque de gestión del riesgo en la planificación, ejecución y operación de la infraestructura de transporte, mediante la optimización del sistema de información, expedición de documentos técnicos y capacitando actores internos/externos para mejorar el nivel de servicio de la infraestructura de transporte tendiendo a disminuir la ocurrencia de emergencias.
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Implementar el Plan de Gestión del riesgo de Desastre | Plan de Gestión del Riesgo de Desastres implementado | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Dirección General Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias | Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
| Generar la guía metodológica con enfoque multiamenaza | Guía metodológica con enfoque multiamenaza generada | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias | Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
| Atender emergencias que se presenten en la red vial nacional primaria. | Emergencias en la red vial nacional primaria atendidas | Eficacia | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias | Se han atendido emergencias en las vías nacionales a cargo de las Direcciones Territoriales: Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Meta, Nariño, Putumayo y Tolima. De acuerdo al procedimiento establecido para informar del requerimiento y la respuesta oportuna
| Atender 11 sitios críticos en la red vial nacional primaria. | Sitios críticos en la red vial nacional primaria atendidos | Efectividad | 11 | 1 | 0% | 0% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Grupo de Grandes Proyectos
| Atender 5 sitios críticos en la red vial secundaria | Sitios críticos en la red vial secundaria atendidos | Efectividad | 5 | 0 | 0 | 0% | Subdirección de la Red Terciaria y Férrea Grupo de Grandes Proyectos
| Atender 14 sitios críticos en la red vial terciaria | Sitios críticos en la red vial terciaria atendidos | Efectividad | 14 | 1 | 0 | 0% | Subdirección de la Red Terciaria y Férrea
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Competitividad Estratégica e Infraestructura
OBJETIVO PEI: | Mejorar, mantener y rehabilitar la infraestructura vial intermodal, mediante el desarrollo de programas estratégicos para la conectividad del país.
DIMENSIÓN 4: | Evaluación de Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua
PROCESO | GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
OBJETIVO DEL PROCESO: | Dirigir la planificación, ejecución y supervisión de proyectos de infraestructura de la red vial, en sus modos carretero, férreo, fluvial y marítimo en el marco de la misión del instituto.
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Realizar rehabilitación y/o mantenimiento de 249,86 km | Kilómetros de red vial primaria rehabilitados | Efectividad | 18.7 | 0 | 2.4 | 12.83% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras | SRN: 2,4 km Cto 1172-2018
|  | Kilómetros de red vial primaria intervenidos con mantenimiento periódico | Efectividad | 231.16 | 13.35 | 142.35 | 1066% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Gerencia de Proyectos Estratégicos | SRN :142,35 km Cto 1172-2018 (11km), Cto 1587-2019 (129,35km), Cto 1942-2019 (0,4 km), Cto 1870-2019 (0,6km), Cto 1951-2019 (0,3km), Cto 2426-2019(0,05km), Cto 1673 (0,3km), Sin contrato (0,35km)
| Realizar mejoramiento de 63,03 km de red vial primaria | Kilómetros de segundas calzadas construidos | Efectividad | 4.53 | 0.39 | 0 | 0% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Grupo de Grandes Proyectos
|  | Kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo | Efectividad | 58.5 | 1 | 2.42 | 242% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras | SRN 2,42 km: Cto 1515-2015 (0,17km), Cto 1433-2017 (1,4km), Cto 1639-2015 (0,6km), Cto 1696-2015 (0,1km), Cto 654-2014 (0,15km)
| Realizar mejoramiento de 145 Km de vías terciarías | Kilómetros de vías terciarías mejorados | Efectividad | 145.04 | 6.2 | 23.35 | 376.6% | Subdirección de la Red terciaría y Férrea | SRT: 23,35km Cto 691-2019 (4km), Cto 973-2018 (4,8km), Cto 1409-2018 (0,92km), , Cto 1332-2018 (8,3km), Cto 717-2019 (3,58km), Cto 1244-2018 (1,4km), Cto 659-2019 (0,35km)
| Realizar mantenimiento de 5000 en vías terciarias | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | Efectividad | 5000 | 0 | 7.4 | 0% | Subdirección de la Red terciaría y Férrea | SRT: Cto 0774-2019 (7,4 km)
| Realizar 5145 km de red vial terciaria con mejoramiento o mantenimiento en vías priorizadas | Porcentaje de Kilómetros de vías priorizadas mejoradas o en mantenimiento | Efectividad | 5145 | 6.2 | 30.75 | 496% | Subdirección de la Red terciaría y Férrea | SRT: 30,75 km Cto 691-2019 (4km), Cto 973-2018 (4,8km), Cto 1409-2018 (0,92km), , Cto 1332-2018 (8,3km), Cto 717-2019 (3,58km), Cto 1244-2018 (1,4km), Cto 659-2019 (0,35km), Cto 0774-2019 (7,4 km)
| Realizar 1,022 km de red vial terciaria con mejoramiento o mantenimiento en vías priorizadas en municipios PDET | Porcentaje de kilómetros de vías priorizadas mejoradas o en mantenimiento en municipios PDET | Efectividad | 1022 | 2.2 | 12.3 | 559.1% | Subdirección de la Red terciaría y Férrea | Se tuvieron las siguientes intervenciones en los municipios PDET: Magdalena (8,30km) Cesar (4km)
| Contratar 30 juntas de acción comunal en vías terciarias | Número de Juntas de acción comunal en vías terciarias contratadas | Efectividad | 30 | 0 | 0 | 0% | Subdirección de la Red terciaría y Férrea | Meta con cumplimiento en el cuarto trimestre
| Elaborar xxxx km del inventario de la red terciaria en municipios PDET | Inventario de la red terciaria en municipios PDET elaborado | Efectividad |  |  |  |  | Subdirección de la Red terciaría y Férrea | Ficha remitida al DNP para aprobación
| Realizar mejoramiento, construcción y/o profundización a 1 acceso marítimo | Accesos marítimos mejorados, construidos y/o profundizados a cargo del Invías | Efectividad | 1 | 0 | 0 | 0% | Subdirección Marítima y Fluvial | SMF = Meta con cumplimiento programado para el segundo trimestre - Se adelanta la implementaciópn del Plan de Manejo Ambiental del dragado de profundización del canal de acceso al Puerto de Providencia. El contrato se suspendió por la emergencia sanitaria COVID-19. Avance: 20%.
| Construir, mejorar y/o mantener 2 muelles fluviales | Muelles Fluviales construidos, mejorados y/o mantenidos | Efectividad | 2 | 0 | 0 | 0% | Subdirección Marítima y Fluvial | Meta con cumplimiento programado para el segundo trimestre Se adelanta la construcción del muelle de Curbaradó, Chocó. Avance: 69% y muelle de Tarapacá. Avance:2%.
| Intervenir municipios priorizados con vías fluviales | Número de municipios priorizados con vías fluviales intervenidas | Efectividad | 4 | 0 | 0 | 0% | Subdirección Marítima y Fluvial | Meta con cumplimiento programado para el segundo trimestre Se adelantan obras fluviales en lso municipios de Carmen de Darién, Chocó y En Santa Bárbara de Iscuandé. En enero se terminarón las obras de mantenimiento del muelle de La Esmeralda en el municipio de Puerto Asís, Putumayo.
| Realizar mantenimiento y profundización a 2 canales de acceso marítimos | Accesos marítimos Mantenidos y profundizados | Efectividad | 2 | 0 | 0 | 0% | Subdirección Marítima y Fluvial | Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre Durante el periodo se adelantaron las actividades de legalización del contrato 2762-2019, para el dragado de mantenimiento del canal de acceso al Puerto de Buenaventura y Tumaco.
| Realizar 4 Otras obras fluviales | Otras Obras Fluviales construidas | Efectividad | 4 | 0 | 0 | 0% | Subdirección Marítima y Fluvial | Meta con cumplimiento programado para el tercer trimestre Se adelanta la ejecución de las obras de protección en Iscuandé. Las obras iniciaron el 05 de febrero de 2020 y se adelanta el ajuste a los diseños. Se suspendió a finales de marzo por la emergencia sanitaria.
| Pavimentar 76,81 km en red secundaria | kilómetros de red vial secundaria con pavimento nuevo | Efectividad | 76.81 | 11.7 | 3.6 | 30.77% | Subdirección de la Red terciaría y Férrea | SRT: 3,6km Cto 0773-2019 (1.9km), Cto 2963-2013 (1.7km)
| Adelantar la rehabilitación de 6,50 km de la red vial secundaria | Kilómetros de red vial secundaria rehabilitados | Efectividad | 6.5 | 0.7 | 0 | 0% | Subdirección de la Red terciaría y Férrea
| Construir 20 túneles en la red vial nacional primaria | Túneles de red vial nacional primaria terminados | Efectividad | 20 | 0% | 0 | 0% | Grupo de Proyectos Especiales | Meta con cumplimiento en el segundo trimestre
| Poner 18 túneles en operación | Túneles en operación | Efectividad | 18 | 18 | 1 | 5.556% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras | Servicio de operación del túnel Daza localizado en la variante oriental del Sur de Pasto
| Construir 31 puentes de la red vial nacional primaria | Puentes en la red vial primaria construidos *(incluye viaductos) | Efectividad | 31 | 3 | 0 | 0% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Grupo de Proyectos Estratégicos Grupo de Grandes Proyectos
| Construir 10 puentes de la red vial secundaria | Puentes en la red secundaria construidos | Efectividad | 10 | 0% | 0 | 0% | Subdirección de la Red Terciaria y Férrea Grupo de Grandes Proyectos | Meta con cumplimiento en el tercer trimestre
| Construir 1 puente peatonal en la red vial terciaria | Puentes peatonal en la red terciaria construidos | Efectividad | 1 | 1 | 0 | 0% | Subdirección de la Red Terciaria y Férrea
| Construir 12 puentes en la red vial terciaria | Puentes en la red terciaria construidos | Efectividad | 12 | 0% | 0 | 0% | Subdirección de la Red Terciaria y Férrea | Meta con cumplimiento en el cuarto trimestre
| Construir 3,80 km de segundas calzadas en la red vial secundaria | kilómetros de segundas calzadas construidos red vial secundaria | Efectividad | 3.8 | 0% | 0.3 | 7.895% | Grupo de Grandes Proyectos
| Construir 2,93 Km de tercer carril en red vial secundaria | Km de tercer carril en red vial secundaria | Efectividad | 2.93 | 0% | 0 | 0% | Grupo de Grandes Proyectos | Meta con cumplimiento en el segundo trimestre
| Adelantar el mantenimiento rutinario de 10580 km de la red vial nacional primaria. | Kilómetros de red vial nacional primaria intervenidos con mantenimiento rutinario | Efectividad | 10580 | 0% | 2308 | 21.81% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Grupo de Proyectos Estratégicos
| Operar, mantener y señalizar en 7 pasos a nivel para el paso de vehículos ferroviarios | Pasos a nivel de infraestructura férrea operados, mantenidos y señalizados | Efectividad | 7 | 7 | 7 | 100% | Subdirección de la Red Terciaria y férrea | Se realizó la operación de los 7 pasos a nivel
| Realizar mantenimiento a 1 estación férreas a cargo | Estaciones férreas con Mantenimiento realizado | Efectividad | 1 | 0% | 0 | 0% | Subdirección de la Red Terciaria y férrea | Meta con cumplimiento en el cuarto trimestre
| Realizar mantenimiento rutinario de 6 sedes y talleres férreos a cargo | Sedes y talleres férreos con Mantenimiento realizado | Efectividad | 6 | 0% | 0 | 0% | Subdirección de la Red Terciaria y férrea | Actividad programada en el segundo trimestre
| Realizar mantenimiento rutinario a la Red Férrea a cargo | Kilómetros mantenidos en la red férrea | Efectividad | 20 | 0% | 1 | 5% | Subdirección de la Red Terciaria y férrea | Se reaizó mantenimiento periódico y rutinario del corredor ferreo Bogotá hasta la avenida 1º de mayo con cra 68 - Corredor ferreo paso urbano Facatativa.
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Competitividad Estratégica e Infraestructura
OBJETIVO PEI: | Mejorar, mantener y rehabilitar la infraestructura vial intermodal, mediante el desarrollo de programas estratégicos para la conectividad del país.
DIMENSIÓN No. 4: | Evaluación de Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua
PROCESO | GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO DEL PROCESO: | Adelantar las acciones de modernización e innovación aplicables a la infraestructura de transporte y elaborar la reglamentación técnica para lograr unas vías sostenibles
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Expedir reglamentación técnica | Reglamentación técnica expedida | Efectividad | 1 | 0% | 1 | 100% | Subdirección de Estudios e Innovación | Se expidió el procedimiento para adoptar la regulación técnica de tecnologías para la infraestructura de transporte, mediante la resolución 263 del 31 de enero de 2020.
| Realizar 15 estudios y diseños para la construcción y mejoramiento de la infraestructura vial | Estudios y/o diseños de la red vial elaborados | Efectividad | 15 | 0% | 5 | 33.33% | Subdirección Marítima y Fluvial Grupo de Grandes Proyectos | SEI: 5 estudios (Carretera Distracción - Tomarrazón-La Forida Guajira, Carretera Uribia- Nazareth Guajira, Conexión Pacífico - Orinoquía, Valle del Cauca, Tolima y Huila, Vía Apía- Viterbo, Risaralda y Caldas, Restauraciñon de la estación férrea Caicedonía, Municipio de Sevilla
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Crecimiento Verde
OBJETIVO PEI: | Implementar el Plan de Gestión de Desastres, identificando, priorizando y realizando seguimiento al riesgo en la infraestructura de transporte, contribuyendo a proteger la población y la infraestructura a cargo.
DIMENSIÓN No. 4: | Evaluación de Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua
PROCESO | GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE A CARGO DEL INVIAS
OBJETIVO DEL PROCESO: | Desarrollar proyectos bajo lineamientos ambientales, sociales y prediales, en cumplimiento de la normatividad que permita la ejecución de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de infraestructura de transporte a cargo del Invías.
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Seguimiento y evaluaci´n del desempeño institucional | Efectuar Seguimiento a las acciones en los proyectos ambientales en cumplimiento de las medidas de mitigación, conservación, prevención y restauración establecidas dentro de los proyectos | Seguimiento a las Acciones | Eficacia | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social | Se realizaron ajustes en la designación de proyectos acorde a la contratación realizada. Los equipos de profesionales adelantaron acciones de contextualización para atender prioridades en la gestión, y se realizó el seguimiento a los informes trimestrales remitidos por las interventorías de los proyectos a cargos del Invias en el componente ambiental.
| Gestionar la adquisición de los predios requeridos para el desarrollo de los proyectos del INVIAS | Predios adquiridos en la red vial nacional | Efectividad | 122 | 0% | 0% | 0% | Grupo de Grandes Proyectos | Meta con avance programado en el tercer trimestre
| Gestionar la adquisición de los predios en la red secundaria | Predios adquiridos red secundaria | Efectividad | 36 | 0% | 0% | 0% | Grupo de Grandes Proyectos | Meta con avance programado en el segundo trimestre
| Efectuar seguimiento a los Programas sociales de los proyectos | Seguimiento al componente social de los Planes de manejo y PAGAS | Eficacia | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social | Se han realizado seguimientos a los proyectos en ejecución como: Mamatoco, Carrera 38, Cruce de la cordillera centra, Segunda calzada Cartagena Barranquilla, Variante ye de ciénaga, Troncal del Madalena Medio en sus cinco tramos. Equipos electromecánicos, K15, Variante San Francisco.
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Formular e implementar el Plan de Austeridad y Gestión Ambiental | Plan de Austeridad y Gestión Ambiental formulado e implementado | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Secretaría General Subdirección Administrativa Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social | Se implementa aplicativo virtual para la radicación y pago de las cuentas de cobro de contratos del INVIAS, con el objeto de eliminar el papel de este proceso y que se convierta en una herramienta de gestión ambiental y autosostenible.
| Identificar y llevar a cabo las acciones necesarias que permitan implementar la política de sostenibilidad vigente | Número de Procesos sostenibles | Eficacia | 4 | 25% | 25% | 100% | Dirección Técnica Subdirección de Medio Ambiente | Se elaboró plan de acción para el eje denominado Institucionalidad sostenible, teniendo en cuenta que la Política de Sostenibilidad adoptada en el mes de febrero mediante Resolución 405 del 13-02-2020.
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Modernizar la estructura del Invías, de acuerdo a las necesidades actuales que demanda la Entidad para satisfacer a los Grupos de valor.
DIMENSIÓN No. 4: | Evaluación de Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua
PROCESO | EVALUACION Y SEGUIMIENTO
OBJETIVO DEL PROCESO: | Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles, asesorando a la Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos permitiendo que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG- y sus dimensiones cumplan su propósito.
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Evaluar oportunamente los planes (acción y operativo) de la Dependencia. | Planes (acción y operativo) evaluados oportunamente. | Eficacia | 150 | 150 | 150 | 100% | Todas las Dependencias | Se realiza la evaluación de los planes de acción y operativos del Invías - Soporte SIPLAN
| Enviar reportes de ejecución presupuestal para seguimiento oportuno y toma de decisiones | Reporte mensual de Unidades Ejecutoras | Eficacia | 100% | 12 | 12 | 100% | Subdirección Financiera | Se reporta ejecución presupuestal semanal, información presentada en los comités de Dirección.
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Gestionar la integración de los sistemas de información a través de la modernización de la plataforma tecnológica para facilitar el acceso a la información
DIMENSIÓN No 5: | Información y Comunicación
OBJETIVO DEL MIPG | Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua
PROCESO | GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO: | Liderar y gestionar los servicios de tecnología de información y comunicaciones, para la toma de decisiones estratégicas, garantizando disponibilidad, divulgación y seguridad de la información, contribuyendo al cumplimiento de la misión del Invias y la consulta e interacción de los ciudadanos y del gobierno.
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Asegurar que toda información divulgada en canales externos sea de fácil comprensión para los grupos de valor | Informe del porcentaje de información de fácil comprensión, divulgada e canales externos | Eficacia | 100% | 25% | 25% | 100% | Dirección General
| Participar en eventos de infraestructura a nivel nacional | INVIAS como ponente en 1 evento de infraestructura a nivel nacional | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Dirección General Dirección Técnica Dirección Operativa | Se participó en el panel del cierre del congreso nacional de ingenieria en Cartagena los días 11 y 13 de marzo de 2020.
| Realizar y/o participar en espacios de diálogo en la jurisdicción de las Direcciones Territoriales | 100% de participación en los Espacios de dialogo realizados en las Direcciones Territoriales | Eficacia | 100% | 25% | 25% | 100% | Dirección General Dirección Operativa
| Realizar el principal espacio de rendición de cuentas | Espacio de rendición de cuentas realizado | Eficacia | 100% | 0% | 0 | 0% | Dirección General | Meta con cumplimiento en el trimestre
| Realizar 9 Chat ciudadano temático que propicien el diálogo con la ciudadanía. | 9 Chat ciudadano temático realizados | Eficacia | 9 | 1 | 2 | 200% | Dirección General Dirección Operativa Dirección Técnica | Se realizarón 2 chat ciudadanos en el presente periodo
| Realizar reconocimientos a la participación de la ciudadanía | Participación de la ciudadanía reconocida | Eficacia | 100% | 100% | 100% | 100% | Dirección General Dirección Operativa Secretaría General | Se realizó actividad con el proyecto catatumbo.
| Capacitar a las personas y comunidades interesadas en realizar seguimiento a los proyectos y asesorarlos en el proceso de conformación de veedurías ciudadanas u otro espacio de participación comunitaria. | 100% Capacitaciones Realizadas / Capacitaciones Programadas | Eficacia | 100% | 25% | 25% | 100% | Dirección General Dirección Operativa Dirección Técnica | Se realizó una veeduría
| Capacitar un equipo interdisciplinario en temas de Rendición de cuentas | 1 Capacitación Realizadas | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Oficina Asesora de Planeación | Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
| Evaluar la estrategia de rendición de cuentas (incluyendo cada espacio de diálogo) | Informe de evaluación Informe de Seguimiento | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno | Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
| Mejorar los mecanismos de seguimiento a la respuesta oportuna y de calidad a los derechos de petición y PQRD | Mecanismos de seguimiento a la respuesta oportuna y de calidad, mejorados | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Secretaría General | Meta con cumplimiento programado a partir del segundo trimestre
| Actualizar los instrumentos de gestión de la información y adoptarlos mediante acto administrativo | Instrumentos de gestión de la información actualizados y adoptados mediante acto administrativo | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Secretaría General Subdirección Administrativa Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación con apoyo de todas las dependencias | Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
| Elaborar informe trimestral sobre la información más consultada (indicando si la misma se encuentra disponible en la página web) | Informes trimestrales sobre información más consultada | Eficacia | 100% | 25% | 25% | 100% | Secretaría General | Se elaboró informe trimestral el cual está publicado en página web
Gestión documental | Analizar y evaluar las alternativas para determinar la adopción de un Sistema de Gestión Documental | Sistema de Gestión Documental adoptado | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Secretaría General Oficina Asesora de Planeación | Meta con avance programado a aprtir del segundo trimestre
| Formular e implementar el Plan de Conservación digital | Plan de Conservación digital formulado e implementado | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección Administrativa | Se formuló el Sistema Integrado de Conservacion Digital - implementación
| Formular e implementar el Plan de Preservación digital | Plan de Preservación digital formulado e implementado | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección Administrativa | Formular e implementar el Plan de Preservación digital
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Mejorar, mantener y rehabilitar la infraestructura vial intermodal, mediante el desarrollo de programas estratégicos para la conectividad del país.
DIMENSIÓN 6: | Gestión del Conocimiento y la Innovación
OBJETIVO DEL MIPG | Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua
PROCESO | GESTION DE INNOVACION Y REGLAMENTACION TECNICA DE LA INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO DEL PROCESO: | Adelantar las acciones de modernización e innovación aplicables a la infraestructura de transporte y elaborar la reglamentación técnica para lograr unas vías sostenibles
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Gestión del conocimiento y la innovación | Fortalecer la gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del Conocimiento y la innovación fortalecida | Eficacia | 100% | 20% | 20% | 100% | Dirección Técnica Subdirección de Estudios e Innovación Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social Subdirección de Prevención y Atención a Emergencias | Se elabora informe sobre ruedas de innovación. Así mismo, se han realizado mesas de trabajo con líderes de cada área para exponer los cambios en el componente social y así actualizar el manual de interventoría. Se estructuraron lineamientos para presentación de los informes desde el componente social, de acuerdo con el alcance contractual de los Administradores Viales.
| Identificar, evaluar y priorizar nuevas tecnologías, que puedan ser adoptadas y normalizadas por el INVIAS | Número de tecnologías identificadas y evaluadas | Eficacia | 120 | 25% | 25% | 100% | Dirección Técnica Subdirección de Estudios e Innovación | Se elabora informe de preselección e identificación de nuevas tecnologías.
| Proponer programas y proyectos que permitan innovar, nutrir y actualizar la base estadística y de conocimiento de la infraestructura vial, marítima, fluvial y férrea a cargo del INVIAS | Número de proyectos implementados | Eficacia | 5 | 25% | 25% | 100% | Dirección Técnica Subdirección de Estudios e Innovación | Mediante proyecto: Realizar la unificación metodológica y normalización para la estandarización de los análisis de precios unitarios -APUS- del INvias mediante estudios del mercado, medición de rendimientos P/DUCTV y demas herramientasV/TO se planea actualizar 40 precios de ítems más representativos para el INVIAS, en 140 provincias.
| Identificar, desarrollar e implementar nuevas fuentes de financiación, que permitan generar recursos adicionales a los dispuestos por la nación o provenientes de fuentes tradicionales, y que sirvan para financiar las necesidades de inversión y funcionamiento de la entidad. | Número de fuentes en estado de activación para la generación de recursos | Eficacia | 5 | 25% | 25% | 100% | Dirección Técnica | Se realizó un taller de idealizació el 1 de Agosto de 2019, donde se estudiaron inicialmente 39 fuentes en total, luego de realizar análisis de viabilidad, se identificaron 12 fuentes.
| Llevar a cabo la estructuración de proyectos estratégicos que permitan modernizar la infraestructura vial, marítima, fluvial y férrea del país de acuerdo con los avances tecnológicos vigentes en materia de transporte | Número de proyectos estructurados y aprobados | Eficacia | 10 | 25% | 25% | 100% | Dirección Técnica | Se estructuraron los proyectos: Pereira La Victoria, Ruta del sol II, Buga - Buenaventura, San Vicente del Caguan -Balsillas y proyecto Bicentenario.
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano
DIMENSIÓN No. 7: | Control Interno
OBJETIVO DEL MIPG | Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua
PROCESO | GESTION CONTRACTUAL
OBJETIVO DEL PROCESO: | Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles, asesorando a la Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos permitiendo que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG- y sus dimensiones cumplan su propósito.
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Control Interno | Revisar y ajustar anualmente los pliegos tipo elaborados por la entidad distintos de los reglados por el Gobierno Nacional. | Memorando Circular que socializa las plantillas revisadas y ajustadas. | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Dirección de Contratación | Mediante memorando Circular No DC 11356 del 27 de febrero de 2020, se socializaron los modelos o plantillas actualizadas de los documentos referentes a la Modalidad de Licitación Pública de Obra para la vigencia 2020
| Promover y facilitar el accionar de veedurías en cada uno de los procesos. | Listado de asistencia a las audiencias en donde se establece la calidad en que se participa (Proponente / Veedurías) | Eficacia | 100% | 25% | 25% | 100% | Dirección de Contratación | Se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación a través de Memorando No DC 12707 con fecha del 4 de marzo de 2020 la publicación en la web del INVIAS de la invitación a las veedurias ciudadanas para participar en las audiciencias de adjudicación de los procesos de la entidad.
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano
DIMENSIÓN No. 7: | Control Interno
OBJETIVO DEL MIPG | Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua
PROCESO | EVALUACION Y SEGUIMIENTO
OBJETIVO DEL PROCESO: | Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles, asesorando a la Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos permitiendo que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG- y sus dimensiones cumplan su propósito.
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
PRIMER TRIMESTRE TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROCENTAJE DE AVANCE
Control Interno | Implementar la Política Institucional de Administración del Riesgo, y si lo amerita, actualizarla | Política Institucional de Administración del Riesgo implementada | Eficacia | 100% | 25% | 25% | 100% | Lideres de proceso (DO, DT, DC, SG, SF, SA, OAP, OAJ, OCI) | Diseño y ajustes al esquema de trabajo, inicio de las actividades previas mediante la aplicación de herramientas para revisar la plataforma estratégica. Politica de riesgo en revisión.
| Consolidar la matriz y mapa de riesgos de corrupción construida mediante proceso participativo (actores internos y externos de la entidad) y someterla a aprobación por parte del comité | Matriz y mapa de riesgos de corrupción consolidado y aprobada | Eficacia | 100% | 100% | 85% | 85% | Oficina Asesora de Planeación Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acompañamiento, asesoría y seguimiento en la documentación de riesgos de corrupción. Remisión de aportes externos a los líderes de proceso. Consolidación de la matriz y convocatoria al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación del plan de acción que incluye entre otros el PAAC.
| Divulgar en página web e intranet la Política Institucional de Administración del Riesgo vigente y los riesgos de corrupción identificados | Política Institucional de Administración del Riesgo vigente y riesgos de corrupción identificados y divulgados | Eficacia | 100% | 25% | 25% | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Política Institucional de Administración del Riesgo divulgada en al página Web
| Monitorear y revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo e informar a la Oficina Asesora de Planeación | Mapa de Riesgos de Corrupción monitoreado y revisado | Eficacia | 100% | 25% | 25% | 100% | Lideres de proceso (DO, DT, DC, SG, SF, SA, OAP, OAJ, OCI) | Mapa de Riesgos de corrupción monitoreados y revisados.
| Publicar y divulgar el monitoreo y seguimiento de la ejecución del PAAC | Seguimiento y monitoreo de la ejecución del PAAC publicado y divulgado | Eficacia | 100% | 25% | 25% | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Se realiza monitoreo y seguimiento al PAAC.
| El interventor semanalmente verificará las especificaciones y normas e investigará las no conformidades dejando constancia en el informe semanal | Número de “No Conformidades” atendidas / Número de “No conformidades” encontradas | Eficacia | 100% | 25% | 25% | 100% | Dirección Operativa
| El supervisor y gestores mensualmente, revisará en campo los informes semanales y se solicitará al interventor que resuelva las no conformidades, dejando constancia | Número de requerimientos atendidos por el Interventor / Número de requerimientos enviados al Interventor | Eficacia | 100% | 25% | 25% | 100% | Dirección Operativa
| Actualizar procedimientos de acuerdo con las normas vigentes | # procedimientos actualizados / Total de procedimientos | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Subdirección Financiera
| Revisar estudios previos y del sector, los Pre pliegos y Pliegos de condiciones definitivos enviados por la Unidad Ejecutora, dirigiendo observaciones a las Unidades Ejecutoras con el fin de que estas, realicen el sustento del porque de los requisitos solicitados en el pliego de condiciones, dejando constancia en Acta de Observaciones a los Pre pliegos y Pliegos definitivos y Adendas publicados en el SECOP | # de procesos con observaciones / # de procesos recibidos | Eficacia | 100% | 25% | 25% | 100% | Dirección de Contratación | 94,59%=35/37 de 37 procesos que se publicaron en prepliegos, 35 tuvieron observaciones para el trimestre comprendido entre: Enero a marzo de 2020. De acuerdo con información publicada en el SECOP II.
| Revisar el proyecto de acto administrativo verificando que éste se ajuste a la normatividad vigente y en el evento que no sea coherente se devuelve al abogado para que se realicen los ajustes por correo electrónico | # de conceptos revisados / # de conceptos recibidos | Eficacia | 100% | 25% | 25% | 100% | Oficina Asesora Jurídica | Se revisa los actos administrativos y se han emitido 30 conceptos solicitados
| Compulsar al Grupo de Control Disciplinario Interno, cuando detecte omisión o negligencia por parte de algún miembro del equipo de trabajo, para que se adelanten las Investigaciones disciplinarias que haya lugar a través de memorando. | # de casos compulsados / # de casos detectados | Eficacia | 100% | 25% | 25% | 100% | Oficina Asesora Jurídica | No se detectó ni compulsó ningún expediente al Grupo de Control Disciplinario Interno.
| Actualizar la Política en prevención del daño antijurídico, con el fin de que se apliquen los controles establecidos para el debido proceso judicial | Política en prevención del daño antijurídico aprobada | Eficacia | 100% | 0% | 25% | 25% | Oficina Asesora Jurídica Secretario de Comité de Conciliación | Se realizaron los ajustes solicitados por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para obtener definitivamente su aprobación
| Aprobar el plan de trabajo para fortalecer el SCI- Sistema de Control Interno del InvÍas | Plan de trabajo aprobado en el Comité de Control interno | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Dirección General Comité de Control Interno | Meta con cumplimiento programado a partir del segundo trimestre
| Implementar el plan de trabajo para fortalecer el SCI- Sistema de Control Interno del InvÍas | % de cumplimiento del plan | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Oficina de Control Interno | Meta con cumplimiento programado a partir del segundo trimestre
| Revisar y actualizar los lineamientos de comunicación interna y externa | Lineamientos de comunicación interna y externa revisados y actualizados | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Dirección General Grupo de Comunicaciones | Se reviso y actualizo los lineamientos de comunicación interna y externa
| Fortalecer el diseño y la implementación de las actividades de control en los procedimientos | Procedimientos de control fortalecidos | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Lideres de proceso (DO, DT, DC, SG, SF, SA, OAP, OAJ, OCI)
| Formular e implementar el Plan Anual de auditoria | Cumplimiento del Plan Anual de Auditoria | Eficacia | 100% | 25% | 25% | 100% | Oficina de Control Interno Comité de Control Interno | Plan aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 03/03/2020. Soporte: Acta de reunión. En cuanto a la implementación, se realizaron las siguientes auditorías a la contratación durante el primer semestre de 2020: Auditoría especial al recaudo de peajes en Valle del Cauca: 2 informes remitidos a través de los Memorandos No. OCI 13597 del 06-03-2020 y 13696 del 07-03-2020 Auditoría al Comité de Adiciones y Prorrogas y cumplimiento de requisitos para la contratación: se realizaron, revisaron y aprobaron 5 informes de auditoría, los cuales están pendientes de ser comunicados una vez se retorne a actividades después de la cuarentena..