## Políticas Vs Dimensión (hidden)
DIMENSIÓN
POLÍTICAS | Talento Humano | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión con Valores para Resultados | Evaluación de Resultados | Información y Comunicación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Control Interno
Planeación Institucional |  | X | [5 empty] | 1
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público |  | X | X |  |  |  |  | 2
Talento humano | X | [6 empty] | 1
Integridad | X | [6 empty] | 1
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  |  |  |  | X |  |  | 1
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  |  | X |  |  |  |  | 1
Servicio al ciudadano |  |  | X |  |  |  |  | 1
Participación ciudadana en la gestión pública |  |  | X |  |  |  |  | 1
Racionalización de trámites |  |  | X |  |  |  |  | 1
Gestión documental |  |  |  |  | X |  |  | 1
Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea |  |  | X |  |  |  |  | 1
Seguridad Digital |  |  | X |  |  |  |  | 1
Defensa jurídica |  |  | X |  |  |  |  | 1
Gestión del conocimiento y la innovación | [5 empty] | X |  | 1
Control interno | [6 empty] | X | 1
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional |  |  |  | X |  |  |  | 1
| 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1
DIMENSIÓN
Objetivos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG | Talento Humano | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión con Valores para Resultados | Evaluación de Resultados | Información y Comunicación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Control Interno
Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades públicas | X | [6 empty] | 1
Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos |  | X | X |  |  |  |  | 2
Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua |  |  |  | X | X | X | X | 4
Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas |  |  | X |  |  |  |  | 1
Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño |  |  | X |  |  |  |  | 1
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
DIMENSIÓN
PROCESOS | Talento Humano | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión con Valores para Resultados | Evaluación de Resultados | Información y Comunicación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Control Interno
GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN |  |  | X |  | X |  |  | 2
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION INSTITUCIONAL |  | X | X | X |  |  |  | 3
GESTIÓN DEL RIESGO EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE A CARGO DEL INVIAS |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE A CARGO DEL INVIAS |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL |  |  | X |  |  |  |  | 1
PROGRAMA DE SEGURIDAD EN CARRETERAS NACIONALES |  |  | X |  |  |  |  | 1
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |  |  | X |  | X |  |  | 2
GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | X |  | X |  |  | X |  | 3
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTION LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL |  |  | X |  |  |  |  | 1
EVALUACION Y SEGUIMIENTO |  |  | X | X |  |  | X | 3
| 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1
1) Gestión del Riesgo de Corrupción - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
2) Racionalización de Trámites.
3) Rendición de Cuentas
4) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
5) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
6) Iniciativas adicionales

## MONITOREO 2 TRIM. PAA 2024
| INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS |  |  | CÓDIGO | EDEPI-FR-2
|  |  |  | VERSIÓN | 1
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
| MONITOREO PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |  |  | PÁGINA | 1 |  | de | 1
NOMBRE DEL PLAN: |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL
DESCRIPCIÓN: |  | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL EN EL CUAL SE DETERMINAN ACCIONES Y METAS A DESARROLLAR DURANTE UNA VIGENCIA Y LA DESIGNACIÓN DE LOS RESPONASABLES, PERÍODOS DE CUMPLIMIENTO Y LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO; EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Y EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, PLAN SECTORIAL Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
RESPONSABLE: |  | DIRECTOR GENERAL
VIGENCIA: |  | 2024
DIMENSIÓN No. 1: | TALENTO HUMANO
PROCESO: | GESTIÓN HUMANA
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Talento Humano | Mantener, mejorar y evaluar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con énfasis en vigilancia epidemiológica y bioseguridad. | Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con énfasis en vigilancia epidemiológica y bioseguridad mantenido, mejorado y evaluado. | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección Gestión Humana | Se cumple de acuerdo con lo establecido en el Plan de Trabajo del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
Integridad | Formular, publicar, implementar y hacer seguimiento a los planes: Estratégico de Talento Humano, Anual de Vacantes, de Previsión de Recursos Humano, Institucional de Capacitación y el de Bienestar e Incentivos Institucionales | Planes estratégico de Talento Humano, Anual de Vacantes, de Previsión de Recursos Humano, Institucional de Capacitación y el de Bienestar e Incentivos Institucionales formulados, publicados, implementados y con seguimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | Subdirección Gestión Humana | Los Planes Institucionales fueron desarrollados, publicados y actualizados en el sitio web de la entidad de acuerdo con los términos y requisitos legales atinentes. Estos fueron sometidos a diferentes fases de consulta ciudadana, comisión de personal y organizaciones sindicales, consecuentemente, se sometieron a aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con fecha del 31 de enero del 2024. los cuales pueden ser consultados en https://www.invias.gov.co/index.php/planeacion-gestion-y-control/planes
| Implementar caja de herramientas del código de integridad | Caja de herramientas del Código de integridad implementado | 100% | 50% | 50% | 100% | Secretaría General | El código de buen Gobierno fue aprobado mediante comité institucional de gestión y desempeño de fecha 04 de junio de 2024, se realizó reconocimiento de funcionarios en el día del servidor y se realizó concurso de valores por pisos.
DIMENSIÓN No. 1: | TALENTO HUMANO
PROCESO: | CONTROL DISCIPLINARIO
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Talento Humano | Realizar socialización y capacitación del Nuevo Código General Disciplinario a los servidores públicos de la entidad. | Nuevo Código General Disciplinario a los servidores públicos de la entidad socializado y con capacitaciones realizadas | 100% | 50% | 50% | 100% | Oficina de Control Disciplinario | Se realizó 1 charla sobre el Nuevo Código General Disciplinario el 17 de abril de 2024.
| Adelantar todas las etapas procesales de la actuación disciplinaria, hasta la toma de decisión final de archivo o formulación de Cargos contra servidor público | Etapas procesales de la actuación disciplinaria adelantadas | 100% | 50% | 50% | 100% | Oficina de Control Disciplinario | Se profirieron 14 aperturas de investigación, 31 aperturas de indagación previa, 13 autos inhibitorios, 24 autos de Archivo, 5 prorrogas de investigación, 21 autos de pruebas y 1 Pliego de cargos disciplinarios.
DIMENSIÓN No. 2: | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN
PROCESO: | DIRECCIONAMIENTO ESTARTÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Planeación Institucional | Formular oportunamente los planes (táctico y operativo 2024) de la Dependencia. | Planes (táctico y operativo 2024) formulados | 154 | 154 | 154 | 100% | Todas las Dependencias | Meta con cumplimiento en el primer trimestre con la formulación de los planes de acción y planes operativos de las dependencias de planta central como de las 26 Direcciones Territoriales
| Implementar plan de mejora continua del índice de desempeño institucional -IDI- | Plan de mejora continua del índice de desempeño institucional -IDI- implementado | 100% | 50% | 50% | 100% | Secretaría General Subdirección General Dirección de Ejecución y Operación Dirección Técnica y de Estructuración Dirección Jurídica Subdirección Financiera Subdirección Administrativa Subdirección de Gestión Humana Oficina de Control Interno Disciplinario Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación | Se realizaron mesas de trabajo con las diferentes áreas para efectuar seguimiento a los planes de mejoramiento por política
Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público | Asesorar, coordinar y desarrollar las etapas del ciclo presupuestal del Invías (formulación, programación ejecución, seguimiento y evaluación) | Etapas del ciclo presupuestal con asesoría, coordinadas y desarrolladas | 100% | 50% | 50% | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Se analizaron, evaluaron y registraron las necesidades de inversión en la Plataforma Integrada de Inversión Pública de la Entidad para cada vigencia y se realizaron las modificaciones, ajuste al decreto liquidación. Así mismo, se tramitaron las modificaciones al presupuesto de la vigencia requeridas, previo análisis y revisión.
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Revisar y realizar mejoras cuando sea el caso de la documentación de los procesos del Modelo de Operación | Procesos del Modelo de Operación revisados | 100% | 50% | 50% | 100% | Todas las Dependencias líderes de procesos | Se realizó el acompañamiento para la actualización de caracterizaciones, manuales, guías, formatos y procedimientos a las dependencias.
| Cumplir eficientemente las actividades administrativas a cargo de las dependencias, establecidos en los Planes Operativos. | Actividades administrativas con cumplimiento oportuno | 100% | 50% | 50% | 100% | Todas las Dependencias | Se realizaron las actividades administrativas a cargo de la entidad con el fin de lograr los objetivos propuestos
DIMENSIÓN No. 2 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN
PROCESO: | GESTIÓN CONTRACTUAL PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Compras y contratación publica | Revisar los proyectos de Actas de Liquidación elaboradas por cada una de las dependencias y hacer seguimiento a los contratos liquidados y pendientes por liquidar en los términos de ley. | Seguimiento realizados y proyectos de actas de liquidación revisadas | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos | Se revisaron 219 proyectos de actas de liquidación.
| Impartir las directrices a las Unidades ejecutoras a cargo, para el trámite de prórrogas, modificaciones y adiciones conforme lo previsto en el Manual de Contratación y Manual de Interventoría Vigentes. | Memorandos Circulares con directrices impartidas | 100% | 33% | 33% | 100% | Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos | Dirigió la elaboración del Memorando circular 2024I-VBOG-042667 del 28/06/2024, 2024I-VBOG-041869 del 26/06/2024 y 2024I-VBOG-036692 del 06/07/2024 Se elaboraron los siguientes memorandos: 2024I-VBOG-042667: Política de recepción de radicaciones y vencimientos Persona Jurídica 2024I-VBOG-041869: Modificaciones contractuales CPS 2024 2024I-VBOG-036692: Solicitud de remisión de necesidad de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión
DIMENSIÓN No. 2: | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN
PROCESO: | COMPRA PÚBLICA
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Compras y contratación publica | Formular y actualizar el Plan Anual de Adquisiciones -PAA- en el SECOP II | Plan Anual de Adquisiciones formulado y actualizado | 100% | 100% | 100% | 100% | Todas las Dependencias | Se realizó actualización del Plan Anual de Adquisiciones -PAA- conforme a la información suministrada por las unidades ejecutoras, a la fecha se ha actualizado el-PAA- en el SECOP II así: abril actualizó 5 veces (versión No. 21), mayo actualizó 5 veces (versión No. 26) y junio actualizó 5 veces (versión No. 31), para un total de 15 actualizaciones en el segundo trimestre 2024. Con relación al informe de numeración del aplicativo SICO se generaron para el mes de abril 2, (1469-1486) mes de mayo 1494-1907 (260) y mes de junio 193 (1909-2112) la numeración es continua a partir del mes de abril 2024 unificando Planta Central y Direcciones Territoriales.
| Adelantar los procesos de selección, conforme a las modalidades de selección previstas en la Ley para la adquisición, de los bienes, servicios y obras solicitados por las unidades ejecutoras a través de la plataforma SECOP II | Número de procesos realizados a través de SECOP II. | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección de Procesos de Selección Contractuales | El promedio para indicador Contraloría para el segundo trimestre de 2024 fue: Licitación Pública se adjudicaron 3 procesos. Concurso de Méritos Abierto: 11 adjudicados. Selección Abreviada: se gestionaron 3 procesos, sin cierre a la fecha. Mínima Cuantía 2 adjudicados y 1 declarado desierto. Contratos SECOP II Gestionados 300 contratos; 49 mes abril, 179 en mayo y 72 en junio 2024. Contratación Directa: Gestionados 6 contratos; 3 en el mes de mayo y 3 en junio 2024. Pólizas revisadas y aprobadas: Gestionadas 47; 6 en el mes abril, 30 en mayo y 11 en junio 2024. Adendas: Se generaron 54 adendas; 19 adendas de tipo documental, esto referente al indicador solicitado por la Contraloría para que sea revisado (Indicador no mayor a 3 adendas por proceso según CGR).
DIMENSIÓN No. 3: | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Compras y contratación publica | Adelantar y gestionar los procesos administrativos sancionatorios y las declaratorias de siniestro en cumplimiento del fin de las normas | Solicitudes de sanciones y/o declaratorias de siniestro, adelantadas y gestionadas | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos | Se dirigieron 5 audiencias con transmisión virtual; se recibieron y analizaron 18 solicitudes de Procedimiento Administrativo Sancionatorio y 3 solicitudes de siniestros; y se realizaron 15 devoluciones
DIMENSIÓN No. 3: | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | ADMINISTRACIÓN INMOBILIARÍA
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Administrar los bienes inmuebles fiscales | Informe de estado de bienes inmuebles fiscales | 100% | 50% | 50% | 100% | Secretaria general | Se pagaron impuestos, se realizaron comodatos, se asignaron recursos para las territoriales para el mantenimiento de sedes
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | ATENCIÓN Y RELACIONAMIENTO AL CIUDADANO
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Participación ciudadana en la gestión pública | Realizar seguimiento a la estrategia de participación ciudadana | Estrategia de participación ciudadana con seguimientos | 100% | 50% | 50% | 100% | Secretaria General | Se adelantaron las gestiones y la estrategia de participación ciudadana fue aprobada en el comité institucional de gestión y desempeño
Servicio al ciudadano | Atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes | PQRD atendidas oportunamente de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes | 100% | 50% | 50% | 100% | Todas las dependencias | Se atendieron todas las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) que se presentaron conforme a la ley y demás disposiciones vigentes
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Estudiar y evaluar las quejas, denuncias e informes, por hechos de relevancia disciplinaria | Informes, quejas, denuncias y traslados de la PGN estudiados y evaluados | 100% | 50% | 50% | 100% | Oficina de Control Disciplinario | Se evaluaron 20 quejas disciplinarias
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | CONTROL DISCIPLINARIO
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Proferir los pliegos de cargos dentro de las investigaciones disciplinarias, de cuyo resultado probatorio se comprometa la responsabilidad de servidor y ex servidor público del Invias | Pliego de cargo proferido dentro del proceso disciplinario | 100% | 50% | 50% | 100% | Oficina de Control Disciplinario | Se profirió 1 pliego de cargos disciplinarios
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | DEFENSA JURÍDICA
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Defensa Jurídica | Realizar gestión de cobro persuasivo y coactivo dentro de los términos de ley, acorde a los procedimientos vigentes. | Cobros persuasivos y procesos coactivos adelantados dentro los términos de ley y los procedimientos vigentes | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección de Defensa Jurídica | Se realizaron 32 oficios de cobro persuasivo.
| Realizar seguimiento al modelo óptimo de gestión Jurídica del Estado | Modelo óptimo de gestión Jurídica del Estado con seguimiento | 100% | 50% | 50% | 100% | Dirección Jurídica | Se realizaron 8 comités ordinarios de conciliación.
| Emitir conceptos jurídicos dentro del marco de sus funciones y dentro de los plazos legales. | Conceptos jurídicos emitidos dentro de los plazos legales | 100% | 50% | 50% | 100% | Dirección Jurídica | Se recibieron 19 solicitudes de conceptos, los cuales fueron atendidos oportunamente
| Adelantar las actividades relativas a la defensa judicial, extrajudicial y administrativa del INVIAS, incluyendo el cumplimiento de las órdenes judiciales | Piezas procesales, comunicaciones y actos administrativos relativos al cumplimiento de órdenes judiciales | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección de Defensa Jurídica | Se adelantaron 97 actividades relativas a la defensa judicial, extrajudicial y administrativa
| Efectuar el seguimiento a la Política de Prevención del Daño Antijurídico conforme lo aprobado por el Comité de Conciliación, disponible en el aplicativo Ekogui para ser consultada y atender los indicadores correspondientes | PPDA formulado con seguimiento y reportes | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección de Defensa Jurídica | Se desarrollaron tres (3) mesas de trabajo correspondientes al seguimiento de la Política de Prevención del Daño Antijurídico 2024-2025.
Mejora normativa | Actualizar Normograma | Normograma actualizado | 100% | 50% | 50% | 100% | Dirección Jurídica | Normograma actualizado al 28 de junio 2024 en el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/normograma en la sección Normograma del Portal Web.
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Estructurar proyectos para la contratación de obras de infraestructura de transporte e interventoría y demás procesos misionales del INVIAS | Proyectos estructurados para la contratación de obras de infraestructura de transporte e interventoría y demás procesos misionales del INVIAS | 80 | 76% | 76% | 100% | Subdirección de Estructuración de Proyectos | Se estructuraron 94 procesos misionales
| Implementar dentro de la Estructuración de los proyectos estratégicos de las Unidades Ejecutoras el uso de las Nuevas tecnologías adoptadas por la entidad | Documentos estructurados con la inclusión de la implementación de nuevas tecnologías en los proyectos de infraestructura de modo carretero | 10 | 50% | 50% | 100% | Subdirección de Estructuración de Proyectos | Se estructuró para vías regionales 9 procesos con la implicación de nuevas tecnologías.
| Implementar dentro de la Estructuración de los proyectos estratégicos de las Unidades Ejecutoras el uso de las metodologías BIM adoptadas por la entidad | Documentos estructurados con la inclusión de las implementación de metodología BIM en los proyectos de infraestructura de modo carretero | 10 | 50% | 50% | 100% | Subdirección de Estructuración de Proyectos | Se estructurarón para vías regionales 9 procesos con la implicación de BIM
| Administrar el sistema de estadística y mantener un inventario actualizado de la red vial Nacional a cargo, contribuyendo al desarrollo de los estudios y /o diseños, para la integración Territorial y disminución de brechas sociales y económicas. | Sistema actualizado con inventario de la Red vial Nacional a Cargo del Instituto | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección de Planificación de Infraestructura | Sistema actualizado con inventario de la Red vial Nacional este puede ser consultado en el siguiente enlace: https://hermes2.invias.gov.co/SIV/
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar seguimiento y supervisión de los estudios y/o diseños que correspondan a la red vial que contribuyan al diseño, mejora, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial intermodal, mediante el desarrollo de programas estratégicos para la conectividad del país. | Proyectos de estudios y diseños en ejecución supervisados y con seguimiento | 10 | 50% | 50% | 100% | Subdirección de Planificación de Infraestructura | Se realizó seguimiento y supervisión de los estudios y/o diseños que correspondan a la red vial - Matriz de seguimiento
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | GESTIÓN AMBIENTAL. SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Incorporar los lineamientos de Infraestructura verde vial | Proyectos pilotos contratados para aplicar los Lineamientos de Infraestructura Verde_LIVV | 4 | 50% | 50% | 100% | Subdirección de Sostenibilidad | Se realizó para los proyectos pilotos en la Incorporación de los lineamientos LIVV el seguimiento a 18 proyectos de de obra con apéndice de sostenibilidad (1 proyecto suspendido)
| Gestionar predios y mejoras requeridas para el desarrollo de proyectos INVÍAS | Predios y mejoras gestionadas (fichas, estudios de títulos y avalúos) | 650 | 46% | 46% | 100% | Subdirección de Sostenibilidad | Se gestionaron predios y mejoras requeridas para el desarrollo de proyectos: FICHAS 81; ESTUDIO DE TITULOS 64; AVALUOS 61 para un total de revisiones de 206. Se resaltan los siguientes proyectos: Cto 987 de 2021 Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión Predial, Social, Ambiental Sostenible del Corredor Duitama Charalá San Gil en los Departamentos de Boyacá y Santander Cto 981 Mejoramiento Mediante la Construcción y Mantenimiento Conexión Puente Pumarejo (Barranquilla) - Ciénaga (Viaductos) en los Departamentos del Atlántico y Magdalena Contratos: 923-2021, 989-2021, 964-2021, 1200-2016, 1307-2022, 988-2021, 981-2022, 1019-2018, 1904-2020, 973-2021, 1042-2021, 1724-2020, 1858-2020, 1646-2021 y Convenio: 1594-2021
| Efectuar seguimiento a las acciones en los proyectos ambientales en cumplimiento de las medidas de mitigación, conservación, prevención y restauración establecidas dentro de los proyectos | Seguimiento a las acciones | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección de Sostenibilidad | Se realizó el seguimiento a las acciones en los proyectos ambientales en cumplimiento de las medidas de mitigación, conservación, prevención y restauración, se resaltan las siguientes gestiones: 2023S-VBOG-031810-Radicado No 2023E-VUVRAZ-035050. Contrato Ni 967 de 2021 Interventoría proyecto Túnel Guillermo Gaviria Echeverri sector 01 en el departamento de Antioquia. Ítems no previstos. 2024S-VBOG-020150 Radicado No 2024E- VUVRAZ-016615 Contrato 1686 de 2021 Interventoría para el mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias del programa "Colombia Rural" 2024S-VBOG-02267 Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-027275 CI 2171-202municipios del departamento de Antioquia grupo 1. 2024S-VBOG-037082- Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-041255. CO 991-2021. CI 985-2021. Remisión información enviada por parte del contratista de obra. 2024S-VBOG-027001 Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-035214. CO 991-2021. CI 985-2021. Información Vinculación Laboral de la Especialista Ambiental Requerido en Obra.
| Realizar la gestión de actualización de la base de datos de predios de uso público y demás acciones de administración de los mismos | Base de datos de predios de uso público actualizados | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección de Sostenibilidad | Se actualizó la base de datos de predios de uso público y demás acciones de administración de los mismos, según los recursos asignados y disponibles (Se realizó la estructuración de predios revertidos por la ANI: Reversión BTS identificación jurídica; Predios Floridablanca: Revisión predios Vías BTS Casos Férreos en Santa Rosa Cabal, las Colonias)
| Efectuar seguimiento a los Programas sociales de los proyectos | Seguimiento al componente social de los Planes de manejo y PAGAS | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección de Sostenibilidad | En el componente social se resaltan los siguientes proyectos: Contrato de interventoría No 2027 de 2023 - Valledupar - La Paz - Cuestecitas Acta de reunión del 04 de junio de 2024 - Formación y socialización del comité de participación comunitaria con lideres y presidentes de las juntas de acción comunal de Codazzi acta de reunión del 25 de junio de 2024. Reunión de avance con el comité de participación ciudadana COPACO - sector rio seco - Valledupar (Cesar), entrega de kit COPACO. ACTA DE REUNION DEL 14 D EJUNIO DE 2024. Conformar el comité de veeduría ciudadana para el ejercicio de control social para el proyecto de rehabilitación y mantenimiento en la ruta 4901 San Roque - La Paz. Acta de reunión del 20 de junio de 2024. Realizar entrega del kit de souvenir al comité de participación comunitaria - COPACO de Caracara. CONTRATO No. 01458 - 2017- INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO TRANSVERSAL QUIBDO -MEDELLIN SECTORES 1 Y 2 CTO. 1456: 1. Acta 2024-04-11 reunión CPC 42 2. Acta 2024-04-18 Taller Pedagógico No. 14 comunidades indígenas 3. Acta 2024-05-21 Taller Pedagógico No. 15 comunidades indígenas 4. Acta 2024-05-30 Reunión de avance Sexto año.5. Acta 2024-06-21 Taller Pedagógico No. 21 con las comunidades del Área de Influencia Directa. Contrato 2272-2021 interventoría para el mejoramiento y mantenimiento gestión social, predial y ambiental de la carretera las Animas - Nuquí en el departamento de Chocó - Contrato 2205 Animas - Nuquí: 1. Acta reunión alcaldía unión panamericana 2. Reunión veeduría. 3. Reunión cantón de san pablo. 4. Reunión consejo municipal Unión Panamericana. 5. Reunión alcaldía Unión Panamericana. Cto. No 1028 interventoría para las obras de mejoramiento, gestión predial, social, ambiental y obras de mitigación para garantizar la conectividad de Bahía Solano - El Valle, en el departamento del chocó: 1. Acta alcaldía bahía solano. 2. Acta comité social contrato con invias. 3. Actas OPC. 4. Imágenes veeduría 5. Acta recorrido ciudad mutis. 6. Asistencia veeduría. Contrato de obra No. 1584 de 2022 - Candelaria - La Plata: Acta de reunión del 13 de abril de 2024: Recorrido con la veeduría ciudadana y #11 Contrato de obra No. 1584 de 2022 - Candelaria - La Plata, Acta de reunión del 11 de abril de 2024: Socialización de cierres viales.
| Avanzar en las acciones correspondiente al plan de acción de implementación de los ejes de la política de sostenibilidad a cargo de la dependencia. | Acciones del Plan de Acción de los ejes de la política de Sostenibilidad con avance | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección de Sostenibilidad | Se avanzaron en las acciones del plan de implementación de los ejes de la política de sostenibilidad a través de las siguientes acciones: 1.Seguimiento a 18 proyectos de estudio, 18 proyectos de obra con apéndice de Sostenibilidad (1 proyecto suspendido) y 42 proyectos de obra sin apéndice, pero con criterios de Sostenibilidad. 2. Se emiten CDP del proyecto denominado "Elaboración de un documento de lineamientos técnicos para la creación de un modelo de peaje sostenible para el INVIAS, en el marco del proyecto de criterios de Sostenibilidad en la Infraestructura de Transporte Nacional, por valor de $4.407.953.333 millones de pesos. El proceso se encuentra en pre pliegos. 3. Se emiten CDP del proyecto denominado "Documentos de planeación para el diseño del observatorio social del INVIAS", por valor de $2´000.000.000 millones de pesos. El proceso se encuentra en pre pliegos. 4. Dentro de las labores de administración del aplicativo SUKUBUN se contabilizan al, 22 de julio de 2024, con 7810 registros de atropellamiento y avistamiento de fauna, reportados por los administradores viales del INVIAS y contratos de obra. 5. Elaboración, junto con el área de comunicaciones, de las piezas de Sostenibilidad. 6. Elaboración de noticias de Sostenibilidad en las diferentes redes sociales. 7. La semana del 24 al 28 de junio, se llevo a cabo la auditoria en el marco de otorgar al INVIAS el Sello Equipares; desde el Grupo de Sostenibilidad se apoyo el tema de enfoque de genero en los proyectos de infraestructura de transporte. 8. Capacitaciones en temas de Sostenibilidad. 9. Alimentación y consolidación de la información de los proyectos de infraestructura de transporte del INVIAS, en los monitores SUKUBUN, emisiones y vinculación laboral y equidad de género.
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | GESTION HUMANA
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Integridad | Obtener la certificación de sistema de gestión e igualdad de género, llamado Equipares Público | Certificación de sistema de gestión e igualdad de género, llamado Equipares Público | 100% | 50% | 50% | 100% | Secretaria General - Subdirección de Gestión Humana | El día 24 de junio se dio inicio a la apertura de la auditoria de certificación del sello equipares público y finalizó el día 28 de junio, en estas auditorias participaron: Dirección Operativa, Dirección Técnica, Secretaría General, las Oficinas Asesora de Planeación, Tecnologías de la Información, Control Interno, Control Interno Disciplinario, las Subdirecciones de Estructuración, de Gestión de Riesgos, Administrativa, Financiera. Así mismo, se allegaron evidencias exigencias por el PNUD. Y se realizó encuesta sobre la competencia de género, capacitación charlemos sobre equidad, igualdad e inclusión, mensaje del director sobre equidad de genero, banner días de equidad y charlas preparación encuesta
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar seguimiento al cumplimiento de la gestión jurídica, administrativa, financiera y de calidad requerida por el Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales | Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales con seguimiento a la contratación y a los recursos | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección Administrativa
| Elaborar, actualizar y hacer seguimiento al plan de necesidades de recursos físicos y la prestación de servicios generales en el Instituto relacionado con el aseo, telefonía, servicios públicos, vigilancia, cafetería, mantenimiento, transporte y aeronaves. | Plan de recursos físicos y servicios generales ejecutados | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección Administrativa | Se realizó el seguimiento a los recursos físicos y la prestación de los servicios
| Actualizar, conciliar y depurar los inventarios del Instituto en todas las dependencias | Inventarios actualizados, conciliados y depurados | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección Administrativa
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Gobierno Digital | Implementar Plan Estratégico de Tecnologías de la información y las comunicaciones-PETI- | Plan Estratégico de Tecnologías de la información y las comunicaciones-PETI- implementado | 100% | 30% | 18% | 60% | OTIC | Las actividades que tuvieron un mayor avance fueron fortalecimiento de la Mesa de Servicios, Sistema de pavimentos, la estrategia de Uso y apropiación, servicios en la nube, fortalecimiento de la infraestructura. Llegando a un avance general del 18%.
Racionalización de trámites | Digitalizar los trámites: Carga Ordinaria, TIES, EDS, Carga Especial (vista al usuario) | Trámites Carga Ordinaria, TIES, EDS, Carga Especial (vista al usuario) digitalizados | 100 | 10% | 10% | 100% | Dirección Técnica y de Estructuración Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación Subdirección Administrativa OTIC | Trámite de Carga Ordinaria: Se encuentra en pruebas y gestión para la salida a producción. TIES: Consecución de recursos para terminar el desarrollo. EDS y Carga Especial: Se están levantando requerimientos.
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Desarrollar la política de comunicaciones externas e internas de acuerdo con las directrices del Director General y en coordinación con las dependencias responsables | Política de comunicaciones desarrollada y coordinada | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección General | Se desarrollaron las actividades de conformidad con el Plan de Comunicaciones Internas y Externas de la entidad de acuerdo con las directrices de la Dirección General y en coordinación con las dependencias.
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | GESTIÓN DEL RIESGO DE PROYECTOS DE INFRAESTURCTURA DE TRANSPORTE
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Articular y coordinar la gestión de proyectos de inversión con las Direcciones misionales y la Oficina Asesora de Planeación | Proyectos de inversión articulados con direcciones misionales | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección General | Se realizó el análisis y proyección del Índice de Costos de Construcción de Edificaciones, Índice de Construcción de Obras Civiles, Seguimiento presupuestal y seguimiento a contratos marítimos y fluviales de muelles.
| Coordinar, bajo los lineamientos de la Dirección General, la planeación, ejecución y control de la gestión de las Direcciones Territoriales | Direcciones territoriales coordinadas con lineamientos y seguimiento a su gestión | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección General | Se reportan informe de las Direcciones Territoriales e informes de facturación, seguimiento y liquidaciones de contratos.
| Atender emergencias que se presenten en la infraestructura de transporte nacional | Vía atendida por emergencias | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección de Gestión del Riesgo | Se atendieron emergencias viales en: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Cmarca, Huila, Meta, Nariño, Ocaña, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santanderes, Sucre y Tolima.
| Realizar obras por atención emergencias de sitios críticos en la infraestructura de transporte nacional | Sitios críticos estabilizados | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección de Gestión del Riesgo | Se atendieron Sitios Críticos en la DT Boyacá, Córdoba y Huila; Km 58; Salamina; UM San Andrés Islas; Tarrita; Dagua; se adelantó gestión presupuestal para la atención del puente Cocorná; se realizaron visitas a las DT para evaluación y actualización de sitios críticos clasificados en priorización alta.
| Implementar el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres en la infraestructura de transporte nacional | Generar metodología cuantitativa del riesgo por movimientos en masa en la red vial no concesionada a cargo del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) | 100% | 0% | 0% | 0% | Subdirección de Gestión del Riesgo
| Implementar a 2025 dos (2) herramientas para mejorar los sistemas de información geográfica de la infraestructura de transporte para la gestión del riesgo. | Herramientas implementadas para la captura de datos orientadas a la gestión integral del riesgo. | 2 | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Gestión del Riesgo | Se recibió producto final de OC 121018 31/12/23 con objeto Contratar la configuración y parametrización para actualizar y compilar la base de datos de sitios críticos en las vías a cargo del INVIAS; para uso de Administradores Viales DT
| Elaborar un documento de lineamientos técnicos que tengan como objetivo la realización de estudios de riesgo para la infraestructura de transporte. | Documento de lineamientos técnicos elaborado para la realización de estudios de riesgo en la infraestructura del transporte carretero. | 1 | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Gestión del Riesgo | Se recibieron los productos finales del convenio 1489/2022 con objeto Generar una metodología cuantitativa del riesgo por movimientos en masa en la red vial no concesionada a cargo del Instituto Nacional de Vías -INVIAS; con lineamientos técnicos diseñados para la realización de estudios de riesgo en la infraestructura del transporte carretero; en la revisión surgieron observaciones manifestadas a las Universidades La Salle y del Quindío
| Diseñar e implementar 1 metodología para el cálculo del riesgo de la infraestructura de transporte | Metodologías diseñadas e implementadas para el cálculo del riesgo de la infraestructura de transporte. | 1 | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Gestión del Riesgo | Se realizó Foro de Gestión del Riesgo presentado por las Universidades La Salle y del Quindío con participación de administradores viales, Direcciones Territoriales y funcionarios de INVIAS.
DIMENSIÓN No. 3 : | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | GESTIÓN FINANCIERA
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Comprometer del 99,72% de los recursos de inversión asignados a la vigencia $4.318.695 *valores en millones de pesos | Recursos de inversión comprometidos | 4306603 | 2853124.67 | 2635589.39 | 92.38% | Dirección Jurídica Dirección de Ejecución y Operación Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales Subdirección de Gestión Vial Integral Subdirección de Vías Regionales Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea Dirección Técnica y de Estructuración de Estructuración Subdirección de Planificación de la Infraestructura Subdirección de Estructuración de Proyectos Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación Subdirección de Gestión del Riesgo Subdirección de Sostenibilidad Dirección de Contratación Subdirección Administrativa Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -OTIC- | Se registra un cumplimiento del 92% al comprometer recursos por valor de $2.635.589,39 frente a los $2.853.124,67 programados
| Obligar del 89,65% de los recursos de inversión asignados a la vigencia $4.318.695 *valores en millones de pesos | Recursos de inversión obligados | 3871710 | 1056202.66 | 985924.95 | 93.35% | Dirección Jurídica Dirección de Ejecución y Operación Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales Subdirección de Gestión Vial Integral Subdirección de Vías Regionales Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea Dirección Técnica y de Estructuración de Estructuración Subdirección de Planificación de la Infraestructura Subdirección de Estructuración de Proyectos Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación Subdirección de Gestión del Riesgo Subdirección de Sostenibilidad Dirección de Contratación Subdirección Administrativa Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -OTIC- | Se registra un cumplimiento del 93% de la meta al obligar recursos de inversión por valor de $985.924,95 frente a los $1.056.202,66 programados
| Comprometer según el tope definido por la Dirección General los recursos de funcionamiento asignados a la vigencia $213,175 *valores en millones de pesos | Recursos de funcionamiento comprometidos | 213175 | 164144.76 | 103884.89 | 63.29% | Subdirección Administrativa Dirección Jurídica | Se registra un cumplimiento del 63% de la meta al comprometer los recursos de funcionamiento programados en el trimestre por valor de $ 103.884,89 frente a los $1.164.144,76 programados
| Obligar según el tope definido por la Dirección General los recursos de funcionamiento asignados en la vigencia $193,023 *valores en millones de pesos | Recursos de funcionamiento obligados | 193989 | 91174.95 | 72375.94 | 79.38% | Subdirección Administrativa Dirección Jurídica | Se registra un cumplimiento del 79% de la meta al obligar recursos de funcionamiento por valor de $72.375,94 frente a los $91.174,95 programados
| Obligar los recursos de la reserva presupuestal 2023 *valores en millones de pesos | Recursos obligados de la reserva presupuestal 2023 | 1089639 | 772881.39 | 757922.13 | 98.06% | Dirección Jurídica Dirección de Ejecución y Operación Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales Subdirección de Gestión Vial Integral Subdirección de Vías Regionales Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea Dirección Técnica y de Estructuración de Estructuración Subdirección de Planificación de la Infraestructura Subdirección de Estructuración de Proyectos Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación Subdirección de Gestión del Riesgo Subdirección de Sostenibilidad Dirección de Contratación Subdirección Administrativa Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -OTIC- | Se registra un cumplimiento del 98% de la meta en la obligación de los recursos de la reserva al obligar $757.922,13 frente a los $772.881,39 programados
| Efectuar acciones necesarias para desincorporar y registrar la información de los Bienes de Uso público del Instituto, entregados en concesión al 31 de diciembre de 2024, según norma expedida por la Contaduría General de la Nación. | Informe de desincorporación y registro de Bienes de Uso Público en concesión. | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección Financiera | Se efectuaron las acciones necesarias para desincorporar y registrar la información de los Bienes de Uso público del Instituto, entregados en concesión al 31 de diciembre de 2024, según norma expedida por la Contaduría General de la Nación.
| Realizar seguimiento a los flujos de información que afecten los estados financieros (cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio). | Informe de seguimiento a los flujos de información que afectan los estados financieros | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección Financiera | Se ha realizado seguimiento a los flujos de información que afecten los estados financieros (cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio).
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | REGLAMENTACION TÉCNICA E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Elaborar cartillas de "lineamientos técnicos para el mantenimiento y conservación de caminos ancestrales y senderos peatonales" y "buenas prácticas para manejo y uso del material recuperado de pavimentos y mezclas asfálticas"; incluyendo criterios de sostenibilidad. | Documentos técnicos elaborados. | 2 | 0% | 0% | 0% | Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación | Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | PLANIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Gestión del conocimiento y la innovación | Elaborar e implementar el plan del marco de gobernanza de proyectos del INVIAS | Plan del marco de gobernanza de proyectos del INVIAS elaborado e implementado | 100% | 50% | 50% | 100% | Dirección Técnica y de Estructuración | Se está elaborando el plan de implementación, que incluye el plan de cierre de brechas y plan para la dirección del proyecto. En el plan de cierre de brechas ya se realizaron las proyecciones de cada modelo de madurez y se encuentran establecidas las metas de proyecciones de corto (1 año), mediano (3 años) y largo (5 años) plazos. En el plan para la dirección del proyecto ya se realizó todo, pero falta incorporar los resultados del plan de cierre de brechas para quedar acorde con este de tal manera que quede integrado. Por otra parte, se inició la implementación del marco de gobernanza, mediante la implementación del tablero de Control de Contratos, el cual está siendo alimentado por las DEO y DTE.
| Mejorar de manera continua el marco de gobernanza de proyectos del INVIAS | Marco de gobernanza de proyectos del INVIAS mejorado | 100% | 50% | 50% | 100% | Dirección Técnica y de Estructuración
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar estudio preliminar para la calificación y priorización de los proyectos susceptibles del Cobro Nacional de Valorización - CNV | Estudio preliminar en concordancia con la Resolución vigente para la calificación y priorización de los proyectos susceptibles de cobro de la CNV realizados | 1 | 0% | 0% | 0% | Dirección Técnica y de Estructuración | Esta acción tiene cumplimiento en el cuarto trimestre, sin embargo, se consolidado con todos los contratos pertenecientes al proyecto principal del grupo denominado Cruce Cordillera Central, se elaboró documento de caracterización inicial de la agrupación de proyectos denominada EJE CAFETERO Consolidación final de los trazados de este proyecto, Gestión de solicitud y seguimiento de toda la información catastral necesaria para aplicar la resolución de priorización y calificación. Se realizó la gestión de solicitud y desarrollo de insumos necesarios para visita de campo a la zona de influencia, las actas de jornadas de validación de valores comerciales por parte de la Lonja de Barranquilla, Análisis exploratorio de valores comerciales entregados por la Lonja de Barranquilla. Se realizó documento inicial explicativo del proceso de actualización de valores comerciales, así como, documento final de estadísticas de valores comerciales, sujeto a la entrega final y total por parte de La Lonja Actas de jornadas de apoyo a validación del aplicativo para revisión de Avalúos comerciales.
| Implementar el proceso del Cobro de la Contribución Nacional de Valorización - CNV, para los proyectos viales del INVIAS | Proyecto del proceso del Cobro de la Contribución Nacional de Valorización - CNV implementado | 1 | 0% | 0% | 0% | Dirección Técnica y de Estructuración | Esta acción tiene cumplimiento en el cuarto trimestre, sin embargo, se expidió la Resolución No. 2615 de 27 de junio de 2024 de modificación de la Resolución No. 1729 de 2023, mediante la cual se aplicó la Contribución Nacional de Valorización para el Proyecto Vial Cartagena - Barranquilla - Circunvalar de la Prosperidad. La modificación del mencionado acto administrativo se da posterior a la sesión del Consejo Directivo del 18 de abril de 2024, mediante la cual fue aprobada. Actas de jornadas de validación de valores comerciales por parte de la Lonja de Barranquilla Análisis exploratorio de valores comerciales entregados por la Lonja de Barranquilla. Se elaboró Documento inicial explicativo del proceso de actualización de valores comerciales y documento final de estadísticas de valores comerciales, sujeto a la entrega final y total por parte de La Lonja Actas de jornadas de apoyo a validación del aplicativo para revisión de Avalúos comerciales. Así mimos, se realizó la gestión de revisión continua de completitud y calidad mínima necesaria de los productos entregados por La Lonja de Barranquilla.
| Gestionar la apropiación y uso de los datos generados por los Sistemas Inteligentes de Transportes para la planeación y operación en proyectos de infraestructura del modo carretero. | Informes de distribución de datos a los grupos de valor para su uso en proyectos de infraestructura del modo carretero. | 4 | 50% | 50% | 100% | Dirección Técnica y de Estructuración | Se avanzó en la analítica de los datos de la vigencia 2023 para identificar puntos y horarios críticos de infracciones al transporte, puntualmente circulación sin SOAT y Circulación sin Revisión Técnico Mecánica. Dicho análisis se realizó usando datos de detecciones del proyecto VIITS y del RUNT, facilitados por la Superintendencia de transporte, entidad que tiene acceso a dicha información. Los detalles de esta gestión se relacionan en el informe de distribución de los datos.
| Realizar estudios preliminares para la definición y priorización de las nuevas fuentes de financiación para el recaudo de recursos propios para la entidad. | Estudios técnico de las nuevas fuentes de financiación priorizadas | 1 | 0% | 0% | 0% | Dirección Técnica y de Estructuración | Cooperación Internacional: Como resultado del seguimiento a los comunicados enviados, se asistió a reunión con las embajadas de Bélgica y Austria con el fin realizar un acercamiento y validar si tenían programas de cooperación económica y/o técnica; de igual manera se asistió a reunión convocada por el área de cooperación del Ministerio de Transporte con el fin de conocer las acciones colectivas que aporten a la atención de necesidades en infraestructura comunitaria y el fortalecimiento de iniciativas productivas en el sector transporte. Administración de predios de uso público: Se realizaron reuniones con el grupo de administración de predios de uso público, donde nos informaron sobre la existencia de aprox. 17.000 predios del Invias, los cuales podrían ser una nueva fuente de financiación; se está revisando la información del área de servicio ubicada en el peaje del rio Bogotá, la cual se tomaría como prueba piloto. Proyecto Publicidad Exterior en Peajes: Se realizaron mesas de trabajo con áreas internas de Invias, Agencia Nacional de Seguridad Vial y ANI para estructurar la iniciativa de instalación de publicidad exterior en las vías y peajes a nivel nacional a cargo del INVIAS, tomando los peajes de Rio Bogotá, La Parada, Cerritos II, Casa Blanca y Corzo como una primera fase de implementación; de igual manera se identificaron algunos riesgos que se puedan presentar durante el proceso. Administración Peaje Rio Bogotá y EL Corzo: Se realizó el modelo financiero para simular la viabilidad de las fuentes y usos de estos dos peajes por los próximos 5 años, realizando las obras de segunda calzada Cartagenita - Facatativá (1,8 KM) y la Variante Cartagenita (1,7 KM), así como otros proyectos en su área de influencia. Recursos Ecopetrol. Con el fin de continuar con la Gestión con la ANI y la Financiera de Desarrollo Nacional para liquidar el contrato de fiducia y trasladar los 4.4 millones de dólares a un nuevo convenio y una nueva fiducia con el fin de usar estos recursos en proyectos a cargo del INVIAS, se avanzó en la solicitud de balance de la Fiducia y se avanzó en el borrador del posible convenio para dar uso a esos recursos.
DIMENSIÓN 4: | EVALUACIÓN DE RESULTADOS
PROCESO: | EJECUCION Y OPERACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Intervenir 4000 km de vías regionales y caminos ancestrales | Vías regionales y caminos ancestrales intervenidos | 4000 | 300 | 981.8 | 327.3% | Subdirección de Vías Regionales Gerencia de Caminos Comunitarios de la Paz Total | Se realizaron intervenciones de 221 km en la red vial regional, a continuación se presenta el detalle: Antioquia: (31,25 km); Arauca: (3,62 km); Bolívar: (11,25 km); Caquetá: (4,67 km); Cauca: (19,95 km); Cesar: (9,94 km); Chocó: (5,52 km); Córdoba: (10,04 km); Guaviare: (23,07 km); Magdalena: (7,54 km); Meta: (16,66 km); Nariño: (4,98 km); Norte De Santander: (7,87 km); Putumayo: (11,47 km); Sucre: (2,08 km); Tolima: (2,9 km); Valle Del Cauca: (1,43 km);
| Intervenir 15 instalaciones portuarias fluviales | Instalaciones portuarias fluviales intervenidas | 15 | 11 | 1 | 9.091% | Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea | Muelle de Beté - Municipio de Medio Atrato
| Realizar mejoramiento de 85 km de red vial primaria no concesionada | Vías primarias no concesionadas mejoradas | 85 | 40 | 51.12 | 127.8% | Subdirección Gestión Integral de Carreteras Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales | Durante el segundo trimestre se han realizado 51,12 km, que corresponde a 48,68 km a pavimento y 2,43 km de segundas calzadas en los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, La Guajira, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca. Estos kilómetros se han ejecutado con los programas de Concluir, Legalidad y Reactivación.
| Realizar rehabilitación y/o mantenimiento de 278 km vías primarias no concesionadas | Kilómetros de red vial primaría rehabilitada y mantenida | 278 | 165 | 477.49 | 289.4% | Subdirección Gestión Integral de Carreteras Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales | Durante el segundo trimestre se han realizado 477,49 km, que corresponde a 460,66 km de mantenimiento periódico y 16,87 km de rehabilitación en los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, La Guajira, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca. Estos kilómetros se han ejecutado con los programas de Concluir, Legalidad y Reactivación.
| Realizar mantenimiento, mejoramiento y/o profundización de 1 canal de acceso a los puertos marítimos | Canales de acceso a los puertos marítimos mantenidos, mejorados y profundizados | 1 | 0 | 0 | 0% | Subdirección de Vías Regionales Gerencia de Caminos Comunitarios de la Paz Total
| Realizar la intervención de 400 km de vías terciarias en municipios PDET | Kilómetros de vías terciarias construidos o en mantenimiento en municipios PDET. | 400 | 30 | 174.23 | 580.8% | Subdirección de Vías Regionales Gerencia de Caminos Comunitarios de la Paz Total | Se realizaron intervenciones en 174km en vías terciarias en 13 municipios PDET que se detallan a continuación: Antioquia: Amalfi (1,72 Km), Anorí (1,4 Km), Briceño (0,03 Km), Carepa (3,29 Km), Chigorodó (3,16 Km), Dabeiba (5,04 Km), El Bagre (1,99 Km), Ituango (0,12 Km), Nechí (0,11 Km), Necoclí (4,56 Km), San Pedro De Urabá (6,59 Km), Turbo (1,34 Km), Yondó (1,89 Km), Arauca: Saravena (1 Km), Tame (2,62 Km), Bolívar: Cantagallo (0,72 Km), María La Baja (4,28 Km), Morales (0,35 Km), San Juan Nepomuceno (0,79 Km), San Pablo (2,39 Km), Santa Rosa Del Sur (1,03 Km), Simití (1,69 Km), Caquetá: Albania (0,1 Km), La Montañita (3,3 Km), Morelia (0,01 Km), San José Del Fragua (1,26 Km), Cauca: Argelia (2,1 Km), Balboa (0,88 Km), Buenos Aires (0,09 Km), Caldono (0,6 Km), Caloto (0,04 Km), El Tambo (0,5 Km), Mercaderes (2,6 Km), Morales (9,01 Km), Patía (0,14 Km), Piendamó (3,64 Km), Toribio (0,34 Km), Cesar: Becerril (0,65 Km), La Jagua De Ibirico (7,99 Km), La Paz (1,3 Km), Chocó: Acandí (1,93 Km), Istmina (2,22 Km), Riosucio (1,37 Km), Córdoba: Montelíbano (1,24 Km), Puerto Libertador (1,04 Km), Tierralta (7,76 Km), Guaviare: Calamar (6,96 Km), El Retorno (4,5 Km), San José Del Guaviare (11,61 Km), Magdalena: Aracataca (1,75 Km), Ciénaga (3,06 Km), Fundación (0,31 Km), Santa Marta (2,41 Km), Meta: La Macarena (2,94 Km), Mapiripán (3,87 Km), Mesetas (0,63 Km), Puerto Lleras (4,15 Km), Puerto Rico (0,58 Km), Uribe (1,08 Km), Vistahermosa (3,41 Km), Nariño: El Rosario (1,03 Km), Leiva (2,85 Km), Los Andes (1,1 Km), Norte De Santander: Convención (2,12 Km), Hacarí (1 Km), San Calixto (1,39 Km), Sardinata (1,71 Km), Teorama (1,65 Km), Putumayo: Leguizamo (0,62 Km), Mocoa (2,21 Km), Orito (2,01 Km), Puerto Asís (1,72 Km), Puerto Caicedo (0,26 Km), Puerto Guzmán (1,36 Km), San Miguel (0,63 Km), Valle Del Guamuez (2,21 Km), Villagarzón (0,44 Km), Sucre: Coloso (0,05 Km), Ovejas (0,03 Km), Palmito (1,1 Km), San Onofre (0,8 Km), Tolú Viejo (0,1 Km), Tolima: Chaparral (2,1 Km), Rioblanco (0,8 Km), Valle Del Cauca: Florida (0,7 Km), Pradera (0,73 Km),
| Contratar 550 Juntas de Acción Comunal para el proyecto de vías terciarias para la paz y el posconflicto | Juntas de Acción Comunal contratadas en los procesos de contratación del proyecto de vías terciarias para la paz y el posconflicto. | 550 | 200 | 0 | 0% | Subdirección de Vías Regionales Gerencia de Caminos Comunitarios de la Paz Total | Se estructuran procesos para suscribir los convenios programados
| Garantizar la operación de 27 túneles | Túneles con operación continua | 27 | 27 | 27 | 100% | Subdirección Gestión Integral de Carreteras Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales | Se realizó operación a los túneles del tramo Cajamarca - Calarcá que corresponde a 25 tuéneles y del Cto 1338/2023:2 túneles en operación
| Construir 22 puentes de la red vial nacional primaria | Puentes en la red vial primaria construidos *(incluye viaductos) | 22 | 4 | 3 | 75% | Subdirección Gestión Integral de Carreteras Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales | Se terminaron los puentes de Chimichagua, Puente la Unión y el Toyo
| Realizar kilómetros de red vial primaria con prestación de servicios al usuario | Kilómetros de red vial primaria con servicios de atención al usuario | 1090 | 1090 | 635.61 | 58.31% | Subdirección Gestión Integral de Carreteras | Cto 3845/2023: 68 Km; Cto 1338/2023: 56 Km; Cto 3693/2023: 360 Km; Cto 1594/2021: 77,5 Km; Cto 1113/2016: 74,11 Km; Total: 635,61 Km.
| Realizar el mantenimiento rutinario de 10.833 km | Kilómetros de la red vial primaria con mantenimiento rutinario | 10833 | 10833 | 10551 | 97.4% | Subdirección Gestión Integral de Carreteras Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales | Subdirección Gestión Integral de Carreteras: Realizó un mantenimiento total de 10.270 km que se detallan a continuación; 3845/2023: 68 Km; 1338/2023: 56 Km; 3693/2023: 360 Km; 1594/2021: 224 Km; 1113/2016: 88,23 Km; AMAZONAS: 20,49 Km; ANTIOQUIA: 257,4 Km; ARAUCA: 261,15 Km; ATLANTICO: 73,5 Km; BOLIVAR: 157,72 Km; BOYACA: 725,54 Km; CALDAS: 170,63 Km; CAQUETA: 425,06 Km; CASANARE: 345,2 Km; CAUCA: 1210,65 Km; CESAR: 387,34 Km; CHOCO: 278,38 Km; CORDOBA: 288,9 Km; C/MARCA: 123,26 Km; GUAVIARE: 118,07 Km; HUILA: 475,36 Km; GUAJIRA: 162,15 Km; MAGDALENA: 252,12 Km; META: 438,08 Km; NARIÑO: 729,6 Km; N.SANTANDER: 608,75 Km; PUTUMAYO: 286,25 Km; QUINDIO: 66,04 Km; RISARALDA: 169,4 Km; SAN ANDRES: 45,4 Km; SANTANDER: 495,7 Km; SUCRE: 134,47 Km; TOLIMA: 122,25 Km; VALLE: 100,1 Km; VICHADA: 95,51 Km; Cto3574/2023: 450km Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales: Realizó el mantenimiento rutinario de 281 km de la operación de la segunda calzada Cajamarca - Calarcá.
| Continuar la Operación, mantener y señalizar los 7 pasos a nivel para el paso de vehículos ferroviarios | Pasos a nivel de infraestructura férrea con operación , mantenidos y señalizados | 7 | 0 | 7 | 100% | Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea | Continúa en ejecución el contrato 1271/2023, con la operación de los 7 pasos a nivel férreos en la ciudad de Bogotá.
| Intervenir 7 sedes y estaciones férreas | Sedes y estaciones férreas intervenidas | 7 | 0 | 0 | 0% | Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea | Se adelantan los procesos de estructuración para contratar el mantenimiento rutinario de las sedes férreas de Barrancabermeja, Wilches, Salgar y se continúa con la ejecución de los contratos de Neiva, Honda y Bagazal.
| Realizar el mantenimiento de 45km en la red férrea | Kilómetros mantenidos en la red férrea | 45 | 0 | 0 | 0% | Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea | Durante el trimestre no se reporta mantenimiento de la red férrea.
DIMENSIÓN No. 4: | EVALUACIÓN DE RESULTADOS
PROCESO: | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Evaluar oportunamente los planes (acción y operativo) de la Dependencia. | Planes (acción y operativo) evaluados oportunamente. | 154 | 50% | 50% | 100% | Todas las Dependencias | Se realizó la evaluación segundo trimestre de los planes de acción y operativos de planta Central y de las 26 Direcciones Territoriales
| Generar reportes de ejecución presupuestal para seguimiento oportuno y toma de decisiones | Reporte mensual de Unidades Ejecutoras | 48 | 50% | 50% | 100% | Subdirección Financiera | Se reportó la ejecución presupuestal para el seguimiento oportuno y toma de decisiones
DIMENSIÓN No. 5: | INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
PROCESO: | GESTIÓN DOCUMENTAL
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Gestión documental | Fortalecer la política de Gestión Documental | Política de Gestión Documental fortalecida | 100% | 50% | 50% | 100% | Subdirección Administrativa | Se realizaron asesorías en gestión documental de manera virtual y presencial a todas las dependencias incluyendo las Direcciones Territoriales, se abordaron los temas de cronograma de transparencia, organización documental y tablas de retención documental.
DIMENSIÓN No. 5: | INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
PROCESO: | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION INSTITUCIONAL
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Implementar oportunamente las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano implementadas oportunamente | 100% | 50% | 50% | 100% | Todas las Dependencias | Se documentó en KAWAK el seguimiento de la Oportunidad de mejorar ID 379, para optimizar el flujo de información y promover la entrega oportuna de los reportes de cumplimiento PAAC, para generar alertas tempranas. La actualización del anexo 1, mapa de riesgo de corrupción, se encuentra disponible en https://www.invias.gov.co/index.php/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano#2024 . Se coordinó con el Grupo Gerencia de Comunicaciones la divulgación interna y externa de la política institucional de administración del riesgo y la versión 2 del mapa de riesgos de corrupción (campaña efectuada la última semana de junio). Se coordinaron mesas de trabajo internas y asesorías para contribuir al cumplimiento de las actividades criticas, para articular actividades con ítems FURAG 2023, recomendaciones del informe de seguimiento cuatrimestral de la OCI, Reporte datos de operación para SUIT trámites 1 trimestre, Racionalización de trámites, Observaciones Código de Integridad y Buen Gobierno del Instituto, se propuso oportunidad de mejora para reporte de estadística de los datos de operación de los trámites, estrategia de racionalización retos y hoja de ruta, Articulación actividades Subdirección General y Análisis de actividades donde participa la Sub general.
DIMENSIÓN No. 6: | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
PROCESO: | REGLAMENTACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Gestión del conocimiento y la innovación | Realizar ruedas de innovación y sostenibilidad | Ruedas de innovación | 1 | 0% | 0% | 0% | Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación | Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
DIMENSIÓN No. 7: | CONTROL INTERNO
PROCESO: | EVALUACION Y SEGUIMIENTO
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE 2024
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Control interno | Implementar el programa anual de auditoria aprobado por el Comité Institucional de coordinación de Control Interno | Programa anual de auditoria implementado | 100% | 33% | 33% | 100% | Oficina de Control interno | Las Auditorías priorizadas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2024 se encuentran en el periodo en etapa de Planeación.
| Aprobar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el Plan Anual de Auditoria para fortalecer el SCI- Sistema de Control Interno del Invías | Plan Anual de Auditoría aprobado en el Comité de Control interno | 100% | 100% | 100% | 100% | Oficina de Control Interno | Meta con cumplimiento en el primer trimestre - El Plan Anual de Auditoría se aprobó en Sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Acta 01 del 02-04-2024
| Implementar el Plan Anual de Trabajo de la Oficina de Control Interno para fortalecer el SCI- Sistema de Control Interno del Invías | Cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Oficina de Control Interno | 100% | 50% | 50% | 100% | Oficina de Control Interno | Se elaboraron los siguientes informes: Informe Ejecutivo Evaluación del Sistema de Control Interno - (Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG) certificación de cumplimiento del 0905-2024; Informe de seguimiento a disposiciones de Austeridad en el Gasto Público; Informe de Seguimiento a la Relación de Acreencias pendientes de pago a favor del INVIAS; Seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Primer Cuatrimestre de 2024, Informe de Seguimiento al cumplimiento de las políticas de uso y acceso del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP; Informe de Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"; Reporte de seguimiento al cumplimiento de los compromisos de los requerimientos de la Contraloría General de la República; Informe de seguimiento mensual al cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República; Así mismo, se registró, gestionó y controlaron las actividades de atención a requerimientos CGR; Se dio Asesoría plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República. (Ruedas de Mesas de trabajo con las diferentes dependencias de la entidad); Seguimiento al plan de mejoramiento auditorías internas y Direcciones Territoriales (Plan de mejoramiento institucional) 1er. Semestre 2024 remitido al Director General y copia a todos los responsables; Seguimiento al cumplimiento de las acciones adoptadas en el plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República y el Plan de Mejoramiento Institucional (Auditorías Internas)(Papeles de trabajo); Se cumplió con las acciones y solicitudes de la OAP sobre el MIPG (Monitoreo de Riesgos, revisión y actualización de documentos del proceso, Política Institucional de Riesgos); Se desarrolló mesa de trabajo del Esquema de Líneas de Defensa y Mapa de Aseguramiento con Subdirección de Defensa Jurídica, Subdirección de Procesos de Selección Contractual y la Subdirección General. Se evaluaron 20 mapas de aseguramiento con 86 aspectos claves de éxito reportados por las dependencias y con memorando se comunicó las observaciones para ajustes, a cada uno de los 20 responsables.
| Formular el Mapa de aseguramiento y realizar reporte | Mapa de aseguramiento formulado y reporte realizado | 100% | 50% | 50% | 100% | Todas las Dependencias | El día el 17-abr-2024, se desarrolló mesa de trabajo para asesoría con Subdirección de Defensa Jurídica, Subdirección de Procesos de Selección Contractual y Sub General. Se evaluaron 20 mapas de aseguramiento con 86 aspectos claves de éxito reportados por las dependencias (en tema riesgos, controles y nivel de confianza) y con memorando se comunicó las observaciones para ajustes a cada uno de los 20 responsables. Se desarrolló asesoría (mesas de trabajo) a 20 dependencias en conceptos y ajustes a incorporar en los mapas de aseguramiento.
| Formular Plan Anual de auditoria | Plan Anual de Auditoria formulado | 100% | 100% | 100% | 100% | Oficina de Control Interno | Plan Anual de Auditoría formulado y aprobado en Sesión Ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Acta 01 del 02-04-2024.