## Políticas Vs Dimensión (hidden)
DIMENSIÓN
POLÍTICAS | Talento Humano | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión con Valores para Resultados | Evaluación de Resultados | Información y Comunicación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Control Interno
Planeación Institucional |  | X | [5 empty] | 1
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público |  | X | X |  |  |  |  | 2
Talento humano | X | [6 empty] | 1
Integridad | X | [6 empty] | 1
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  |  |  |  | X |  |  | 1
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  |  | X |  |  |  |  | 1
Servicio al ciudadano |  |  | X |  |  |  |  | 1
Participación ciudadana en la gestión pública |  |  | X |  |  |  |  | 1
Racionalización de trámites |  |  | X |  |  |  |  | 1
Gestión documental |  |  |  |  | X |  |  | 1
Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea |  |  | X |  |  |  |  | 1
Seguridad Digital |  |  | X |  |  |  |  | 1
Defensa jurídica |  |  | X |  |  |  |  | 1
Gestión del conocimiento y la innovación | [5 empty] | X |  | 1
Control interno | [6 empty] | X | 1
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional |  |  |  | X |  |  |  | 1
| 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1
DIMENSIÓN
Objetivos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG | Talento Humano | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión con Valores para Resultados | Evaluación de Resultados | Información y Comunicación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Control Interno
Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades públicas | X | [6 empty] | 1
Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos |  | X | X |  |  |  |  | 2
Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua |  |  |  | X | X | X | X | 4
Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas |  |  | X |  |  |  |  | 1
Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño |  |  | X |  |  |  |  | 1
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
DIMENSIÓN
PROCESOS | Talento Humano | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión con Valores para Resultados | Evaluación de Resultados | Información y Comunicación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Control Interno
GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN |  |  | X |  | X |  |  | 2
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION INSTITUCIONAL |  | X | X | X |  |  |  | 3
GESTIÓN DEL RIESGO EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE A CARGO DEL INVIAS |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE A CARGO DEL INVIAS |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL |  |  | X |  |  |  |  | 1
PROGRAMA DE SEGURIDAD EN CARRETERAS NACIONALES |  |  | X |  |  |  |  | 1
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |  |  | X |  | X |  |  | 2
GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | X |  | X |  |  | X |  | 3
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTION LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL |  |  | X |  |  |  |  | 1
EVALUACION Y SEGUIMIENTO |  |  | X | X |  |  | X | 3
| 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1
1) Gestión del Riesgo de Corrupción - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
2) Racionalización de Trámites.
3) Rendición de Cuentas
4) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
5) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
6) Iniciativas adicionales

## MONITOREO 1 TRIM. PAA 2025
| INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS |  |  | CÓDIGO | EDEP-FR-2
|  |  |  | VERSIÓN | 2
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
| MONITOREO PLAN DE ACCIÓN ANUAL |  |  | PÁGINA | 1 |  | de | 1
NOMBRE DEL PLAN: |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL
DESCRIPCIÓN: |  | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL EN EL CUAL SE DETERMINAN ACCIONES Y METAS A DESARROLLAR DURANTE UNA VIGENCIA Y LA DESIGNACIÓN DE LOS RESPONASABLES, PERÍODOS DE CUMPLIMIENTO Y LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO; EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Y EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, PLAN SECTORIAL Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
RESPONSABLE: |  | DIRECTOR GENERAL
VIGENCIA: |  | 2025
DIMENSIÓN No. 1: | TALENTO HUMANO
PROCESO: | GESTIÓN HUMANA
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2025
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Talento Humano | Implementar un plan de trabajo orientado a la identificación del perfil cultural de la organización. | Plan de trabajo de cultura organizacional implementado y con informes de seguimiento trimestral | 100% | 25% | 25% | 100% | Secretaría General Subdirección Gestión Humana con apoyo de todas las dependencias | Se llevó a cabo la aplicación de la encuesta de cultura organizacional, en la que participaron 344 personas. En virtud de este proceso, se realizó la formulación de recomendaciones estratégicas y la posterior socialización de los hallazgos.
Integridad | Implementar caja de herramientas del código de integridad según cronograma | Caja de herramientas del Código de integridad implementado | 100% | 25% | 25% | 100% | Secretaría General Subdirección de Gestión Humana Con apoyo de todas las dependencias | En el primer trimestre, se promovieron los valores institucionales mediante piezas comunicacionales y se socializó la inclusión del valor Igualdad en el código de integridad. Además, se incluyeron capacitaciones sobre el código de integridad en la inducción de los nuevos funcionarios. Dentro de la estrategia de Onbording se promueve el ejercicio de los valores institucionales en el personal nuevo vinculado.
| Fortalecer las competencias de liderazgo del equipo directivo del Invías | Participación en el Plan de formación para fortalecer las capacidades de liderazgo del equipo directivo | 100% | 0% | 0% | 0% | Subdirección de Gestión Humana con apoyo de todas las dependencias | Meta con cumplimiento programado en el segundo trimestre
| Impulsar la implementación de la política de transferencia del conocimiento de la entidad | Estrategias de transferencia del conocimiento desarrolladas conforme las diferentes situaciones administrativas de acuerdo con los lineamientos del DAFP | 100% | 0% | 0% | 0% | Subdirección de Gestión Humana con apoyo de todas las dependencias
| Implementar acciones orientadas al fortalecimiento de la política de transversalización de Equidad de Género en articulación con el Sello Equipares Público | Actividades orientadas al fortalecimiento de la política de transversalización de Equidad de Género implementadas y con informe de seguimiento | 100% | 25% | 25% | 100% | Secretaría General Subdirección de Gestión Humana Con apoyo de todas las dependencias | Durante el primer trimestre de 2025, se socializó la línea de denuncias por acoso y violencia sexual laboral para dar a conocer a los funcionarios la ruta de atención a víctimas de cualquier tipo de violencia dentro de la entidad. . Asimismo, se realizaron socializaciones de la Política de Equidad de Género, con la participación de 141 personas. En las direcciones territoriales, se llevó a cabo la charla 'Diversidad y Equidad de Género', a la que asistieron 23 funcionarios. Se dio continuidad al curso de "Yo sé de genero 1, 2, 3".
DIMENSIÓN No. 1: | TALENTO HUMANO
PROCESO: | CONTROL DISCIPLINARIO
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2025
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Talento Humano | Adelantar todas las etapas procesales de la actuación disciplinaria, hasta la toma de decisión final de archivo o formulación de Cargos contra servidor público | Etapas procesales de la actuación disciplinaria adelantadas | 100% | 25% | 25% | 100% | Oficina de Control Disciplinario | Se profirieron: 10 Autos de investigación Disciplinaria, 11 Autos de prorroga, 34 autos que decretan pruebas, 14 de otros trámites, 15 autos de archivo, 7 autos de cierre de investigación y 1 pliego de cargos.
DIMENSIÓN No. 2: | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN
PROCESO: | DIRECCIONAMIENTO ESTARTÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2025
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Planeación Institucional | Formular oportunamente los planes (táctico y operativo 2025) de la Dependencia. | Planes (táctico y operativo 2025) formulados | 154 | 154 | 154 | 100% | Todas las Dependencias | Se formularon los planes de tácticos del instituto, tanto en planta central como de las 26 direcciones territoriales.
| Implementar plan de mejora continua del índice de desempeño institucional -IDI- | Plan de mejora continua del índice de desempeño institucional -IDI- implementado | 100% | 25% | 25% | 100% | Secretaría General Subdirección General Dirección de Ejecución y Operación Dirección Técnica y de Estructuración Dirección Jurídica Subdirección Financiera Subdirección Administrativa Subdirección de Gestión Humana Oficina de Control Disciplinario Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación | Se realizaron las siguientes gestiones: Se elaboró informe de seguimiento de implementación de MIPG - El informe se elabora con corte trimestral, vencido cada periodo. El informe del 4° trimestre de 2024 fue elaborado destacando logros y retos por cada política de Gestión y Desempeño, el soporte está disponible en la carpeta OneDrive de la oficina. Un resumen ejecutivo del avance con corte a febrero fue socializando en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 27/02/2025. Se rediseñó la plantilla para el informe 2025 y el informe de implementación MIPG corte 1° trimestre de 2025 se realizará en el segundo trimestre. En la asignación de las preguntas del FURAG y En virtud de la estrategia de anticipación FURAG 2024 las preguntas del cuestionario 2023 fueron asignadas desde diciembre de 2024 y los soportes han sido recolectados durante el primer trimestre. La asignación de las preguntas del formulario 2024 está condicionada a la habilitación del aplicativo FURAG 2024 por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, programado para el 17 de marzo.
Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público | Asesorar, coordinar y desarrollar las etapas del ciclo presupuestal del Invías (formulación, programación ejecución, seguimiento y evaluación) | Etapas del ciclo presupuestal con asesoría, coordinadas y desarrolladas | 100% | 40% | 40% | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Se analizaron, formularon, evaluaron y gestionaron el 100% de los proyectos de inversión en el BPIN (Ajuste al Decreto y Modificaciones sin trámites presupuestales), así mismo, se realizaron las modificaciones al presupuesto de la vigencia que fueron requeridas, previo análisis y revisión.
Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público | Elaborar y presentar el informe de seguimiento presupuestal de compromisos y obligaciones de la vigencia 2025 y la ejecución de la reserva consolidada del presupuesto 2024 | Informe de Seguimiento elaborado y presentado | 100 | 25% | 25% | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Se presentaron los informes correspondientes a la ejecución presupuestal de vigencia y reserva con corte a los meses de enero, febrero y marzo de 2025.
Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público | Elaborar el Plan de Inversiones del presupuesto 2026 y el borrador de la resolución de incorporación del presupuesto | Borradores del Plan de inversiones 2026 y la resolución de incorporación del presupuesto 2026 | 100 | 0% | 0% | 0% | Oficina Asesora de Planeación | Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre.
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Implementar las acciones del plan de austeridad | Plan de austeridad implementado y con seguimiento | 100% | 25% | 25% | 100% | Secretaría General Subdirección Administrativa | Plan de Austeridad implementado y publicado.
DIMENSIÓN No. 2 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN
PROCESO: | GESTIÓN CONTRACTUAL PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2025
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Compras y contratación publica | Liquidar y cerrar el 100% de los contratos y convenios, terminados a 31 de diciembre de la vigencia 2023, priorizando los de mayor antigüedad. | Contratos y convenios terminados a 31 de diciembre de la vigencia 2023 liquidados y cerrados | 1484 | 25% | 36 | 2.426% | Todas las dependencias
| Liquidar y cerrar el 80% de los contratos y convenios, terminados a 30 de junio de 2024 | Contratos y convenios terminados a 30 de junio de 2024 liquidados y cerrados | 100% | 25% | 5.4% | 5.4% | Todas las dependencias
| Realizar certificación del cierre del 100% de los contratos y convenios con pérdida de competencia para liquidarse | Contratos y convenios con pérdida de competencia para liquidarse certificados | 100% | 25% | 0 | 0% | Todas las dependencias
| Adelantar y gestionar los procesos administrativos sancionatorios y las declaratorias de siniestro en cumplimiento del fin de las normas | Solicitudes de sanciones y/o declaratorias de siniestro, adelantadas y gestionadas | 100% | 25% | 0 | 0% | Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos
DIMENSIÓN No. 2: | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN
PROCESO: | COMPRA PÚBLICA
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2025
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Compras y contratación publica | Formular, publicar, actualizar y realizar el Plan Anual de Adquisiciones -PAA- en el SECOP II | Plan Anual de Adquisiciones formulado, publicado, actualizado y con seguimiento | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de procesos de selección contractual Dirección de Ejecución y Operación Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales Subdirección de Vías Regionales Subdirección Marítima Fluvial y Férrea Dirección Técnica y de Estructuración Subdirección de Planificación de Infraestructura Subdirección de Estructuración de Proyectos Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación Subdirección de Gestión del Riesgo Subdirección de Sostenibilidad Oficina Asesora de Planeación | Publicación PAA en SECOP II 01/15/2025 https://community.secop.gov.co/Public/App/ AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=567642. Modificaciones a solicitud de áreas, para la inclusión de contratos de prestación de servicios, 01/24/2025 - 02/14/2025 - 26/03/2024
| Adelantar los procesos de selección conforme a las modalidades de selección previstas en la ley para la adquisición de bienes, servicios y obras solicitadas por las unidades ejecutoras a través de la plataforma SECOP II | Número de procesos realizados a través de SECOP II | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de procesos de selección contractual | Revisión y publicación de 10 procesos misionales, 26 procesos administrativos y de mínima cuantía, 17 trámites de contratación directa, 7 contratos derivados de procesos de selección, 14 garantías para revisión y aprobación.
| Mantener actualizada la información de los contratos y convenios en la plataforma transaccional SECOP II y en SICO | Información de los contratos y convenios actualizada en la plataforma transaccional SECOP II y en SICO | 100% | 25% | 25% | 100% | Todas las Dependencias | Se realizó seguimiento y verificación de más de 4 mil expedientes en plataforma SECOP II, en el cual se validaban las correspondientes publicaciones de documentos de ejecución en cada contrato, realizando requerimientos a cada unidad ejecutora y supervisión.
DIMENSIÓN No. 2: | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN
PROCESO: | Gestión financiera
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2025
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Comprometer del 97,72% de los recursos de inversión asignados a la vigencia $3.501.357 *valores en millones de pesos | Recursos de inversión comprometidos | 3421685 | 1965598 | 1859490 | 94.6% | Subdirección de Defensa Jurídica Dirección de Ejecución y Operación Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales Subdirección de Gestión Vial Integral Subdirección de Vías Regionales Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea Dirección Técnica y de Estructuración Subdirección de Planificación de Infraestructura Subdirección de Estructuración de Proyectos Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación Subdirección de Gestión del Riesgo Subdirección de Sostenibilidad Subdirección Administrativa Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -OTIC- | Se presentó un cumplimiento del 95% al comprometer recursos por valor de $1.859.490 millones frente a que se tenía programado.
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Obligar del 89,27% de los recursos de inversión asignados a la vigencia $3.501.357 *valores en millones de pesos | Recursos de inversión obligados | 3124754 | 83731 | 89640 | 107.1% | Subdirección de Defensa Jurídica Dirección de Ejecución y Operación Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales Subdirección de Gestión Vial Integral Subdirección de Vías Regionales Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea Dirección Técnica y de Estructuración Subdirección de Planificación de Infraestructura Subdirección de Estructuración de Proyectos Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación Subdirección de Gestión del Riesgo Subdirección de Sostenibilidad Subdirección Administrativa Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -OTIC- | Se presentó un cumplimiento del 107% al obligar recursos por valor de $89.640 millones frente a que se tenía programado.
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Comprometer el 100% de los recursos de funcionamiento asignados a la vigencia $210.812 *valores en millones de pesos | Recursos de funcionamiento comprometidos | 210812 | 62861 | 77037 | 122.6% | Subdirección Administrativa Dirección Jurídica | Se presentó un cumplimiento del 123% al comprometer recursos por valor de $77.037 millones frente a lo que se tenía programado.
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Obligar el 100% de funcionamiento asignados en la vigencia $210.812 *valores en millones de pesos | Recursos de funcionamiento obligados | 210812 | 31066 | 38575 | 124.2% | Subdirección Administrativa Dirección Jurídica | Se presentó un cumplimiento del 124% al obligar recursos por valor de $38.575 millones frente a que se tenía programado.
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Obligar 100% de los recursos de la reserva presupuestal 2024 *valores en millones de pesos | Recursos obligados de la reserva presupuestal 2024 | 2389848 | 948140 | 1021909 | 107.8% | Dirección Jurídica Dirección de Ejecución y Operación Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales Subdirección de Gestión Vial Integral Subdirección de Vías Regionales Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea Dirección Técnica y de Estructuración Subdirección de Planificación de Infraestructura Subdirección de Estructuración de Proyectos Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación Subdirección de Gestión del Riesgo Subdirección de Sostenibilidad Dirección de Contratación Subdirección Administrativa Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -OTIC- | Se presentó un cumplimiento del 108% al obligar recursos por valor de $1.021.909 millones frente a que se tenía programado.
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Suscribir los estados financieros | Estados financieros suscritos | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección Financiera | Se suscribieron correcta y oportunamente los estados Financieros. Los cuales pueden ser consultados en el siguiente enlace: https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/hechos-de-transparencia/informacion-financiera-y-contable/estados-financieros-2025.
DIMENSIÓN No. 2: | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN
PROCESO: | Planificación de la infraestructura de transporte
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2025
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Implementar el proceso del Cobro de la Contribución Nacional de Valorización - CNV, para los proyectos viales del INVIAS | Proyecto del proceso del Cobro de la Contribución Nacional de Valorización - CNV implementado | 1 | 0% | 0% | 0% | Dirección Técnica y de Estructuración | Dentro de la etapa de Implementación se esta realizando el proceso previo correspondiente a la preparación de la notificación de los actos administrativos de liquidación individual del proyecto sujeto de cobro de Contribución Cartagena - Barranquilla - Circunvalar La Prosperidad.
DIMENSIÓN No. 3: | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | Direccionamiento estratégico y planeación institucional
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2025
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Revisar y realizar mejoras cuando sea el caso de la documentación de los procesos del Modelo de Operación | Procesos del Modelo de Operación revisados y si se requiere mejorados | 100% | 25% | 25% | 100% | Todas las dependencias
DIMENSIÓN No. 3: | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | ADMINISTRACIÓN INMOBILIARÍA
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2025
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestionar la administración de los bienes inmuebles fiscales | Informe de estado de bienes inmuebles fiscales | 100% | 25% | 25% | 100% | Secretaria general | Durante el primer trimestre de 2025 se han solicitado CDPs para el pago de impuestos prediales y estos se han realizado de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, para el mantenimiento de sedes, prorrogas de comodatos, seguimiento e informes de supervisión de los predios en comodato, se ha actualizado la base de datos con el inventario de los predios.
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | ATENCIÓN Y RELACIONAMIENTO AL CIUDADANO
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2025
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Servicio al ciudadano | Identificar las principales causas del incumplimiento en los tiempos de respuesta de las PQRD para la toma de decisiones por parte de la alta dirección | Informes trimestrales de análisis de causas de incumplimiento y recomendaciones de mejora | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección Administrativa | Informe de identificación de las principales causas del incumplimiento en los tiempos de respuesta de las PQRD para la toma de decisiones por parte de la alta dirección.
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Estudiar y evaluar las quejas, denuncias e informes, por hechos de relevancia disciplinaria | Informes, quejas, denuncias y traslados de la PGN estudiados y evaluados | 100% | 25% | 25% | 100% | Oficina de Control Disciplinario | En el primer trimestre se radicaron y atendieron 128 solicitudes a la PGN.
Participación ciudadana en la gestión pública | Implementar la estrategia de participación ciudadana | Estrategia de participación ciudadana aprobada, implementada y con seguimiento | 100% | 10% | 10% | 100% | Secretaría General Subdirección General Dirección de Ejecución y Operación Dirección Técnica y de Estructuración Subdirección de Reglamentación Técnica Subdirección de Modernización Subdirección de Gestión Integral Subdirección de Sostenibilidad | Se formularon actividades de participación a través de las Unidades Ejecutoras, se remitió memorando 2025I-VBOG-003244 del 23 de enero de 2025, dirigido a las Subdirecciones y reiteración 2025I-VBOG-012833 del 5 de marzo, con el fin de reportar las actividades de participación para la presente vigencia.
Servicio al ciudadano | Atender las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes | PQRD atendidas de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes | 100% | 25% | 25% | 100% | Todas las dependencias | Se atendieron oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes.
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | CONTROL DISCIPLINARIO
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2025
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Proferir los pliegos de cargos dentro de las investigaciones disciplinarias, de cuyo resultado probatorio se comprometa la responsabilidad de servidor y ex servidor público del Invias | Pliego de cargo proferido dentro del proceso disciplinario | 100% | 25% | 25% | 100% | Oficina de Control Disciplinario | Se profirió pliego de cargos en el expediente 006-2024.
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | DEFENSA JURÍDICA
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2025
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Defensa jurídica | Gestionar la debida representación judicial y extrajudicial del instituto | Demandas y conciliaciones extrajudiciales contestadas en término | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Defensa Jurídica | Durante el primer trimestre se contestaron 14 demandas.
Defensa jurídica | Comprometer el 100% de los recursos asignados al rubro de sentencias y conciliaciones | Expedición de registros presupuestales durante el periodo | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Defensa Jurídica | Durante el primer trimestre se solicitaron registros presupuestales por valor total de $1.915.927.725,49 y se expidieron registros presupuestal por valor total de $488.011.954,10
Defensa jurídica | Realizar gestión de cobro persuasivo y coactivo dentro de los términos de ley, acorde a los procedimientos vigentes. | Cobros persuasivos y procesos coactivos adelantados dentro los términos de ley y los procedimientos vigentes | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Defensa Jurídica | Durante el primer trimestre se sustanciaron 45 expedientes de cobro.
Defensa jurídica | Realizar control de legalidad de actos administrativos solicitados a la Dirección Jurídica. | Control de las solicitudes de control de legalidad de actos administrativos dentro de los tiempos establecidos | 100% | 25% | 25% | 100% | Dirección Jurídica | La Dirección Jurídica realizó el control de legalidad dentro de los términos establecidos de DOCE (12) actos administrativos (de asuntos técnicos, financieros, presupuestales y de personal).
Defensa jurídica | Emitir conceptos jurídicos dentro del marco de sus funciones y dentro de los plazos legales. | Conceptos jurídicos emitidos dentro de los plazos legales | 100% | 25% | 25% | 100% | Dirección Jurídica | La Dirección Jurídica emitió respuesta a ONCE (11) solicitudes de conceptos, se trasladaron otras TRES (3) por competencia, a las dependencias correspondientes para que las atendieran.
Defensa jurídica | Implementar la Política de Prevención del Daño Antijurídico conforme lo aprobado por el Comité de Conciliación | PPDA implementada | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Defensa Jurídica | Reporte de calificación de la PPDA del año 2024, registrada en Ekogui el 12 de marzo de 2025.
Mejora normativa | Estructurar y mantener actualizado el inventario normativo | Inventario normativo estructurado y mantenido | 100% | 25% | 25% | 100% | Dirección Jurídica Subdirección de Reglamentación Técnica | La Dirección Jurídica ha venido realizando la respectiva verificación de del Inventario normativo estructurado y mantenido el será tenida en cuenta al momento de actualizar el normograma da la Entidad
Mejora normativa | Adelantar la actualización de la normatividad técnica | Normatividad técnica actualizada | 100% | 25% | 25% | 100% | Dirección Jurídica Dirección Técnica y de Estructuración Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación | La Dirección Jurídica ha venido realizando la respectiva verificación del Inventario normativo estructurado y mantenido, la cuál será tenida en cuenta al momento de actualizar el normograma de la Entidad.
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2025
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Estructurar proyectos para la contratación de obras de infraestructura de transporte e interventoría y demás procesos misionales del INVIAS | Proyectos estructurados para la contratación de obras de infraestructura de transporte e interventoría y demás procesos misionales del INVIAS | 80 | 25% | 30 | 37.5% | Subdirección de Estructuración de Proyectos | Se avanza en las estructuraciones de acuerdo a la asignación por parte de las unidades ejecutoras.
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | GESTIÓN AMBIENTAL. SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2025
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Incorporar los lineamientos de Infraestructura verde vial | Proyectos pilotos contratados para aplicar los Lineamientos de Infraestructura Verde_LIVV | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Sostenibilidad | Se realiza seguimiento a la Incorporación de los lineamientos de Infraestructura verde vial en proyectos con Apéndice de Sostenibilidad, para el primer trimestre del 2025 para los proyectos piloto en la Incorporación de los lineamientos LIVV.
| Gestionar predios y mejoras requeridas para el desarrollo de proyectos INVÍAS | Predios y mejoras gestionadas (fichas, estudios de títulos y avalúos) | 620 | 80 | 80 | 12.9% | Subdirección de Sostenibilidad | Se gestionaron predios y mejoras requeridas para el desarrollo de proyectos INVÍAS para el 2025 distribuidas así: FICHAS 31, ESTUDIOS DE TÍTULOS 49, PARA UN TOTAL DE REVISIONES DE 80, en el grupo predial.
| Adelantar las acciones correspondientes a la identificación y administración de predios de uso público mediante la actualización de sus atributos en la base BUPI. | Base de datos de predios de uso público actualizados | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Sostenibilidad | Se gestionan las acciones correspondientes a la identificación y administración de predios de uso público mediante la actualización de sus atributos en la base BUPI.
| Efectuar seguimiento a los Programas sociales de los proyectos | Seguimiento al componente social de los Planes de manejo y PAGAS | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Sostenibilidad | Se efectúa el seguimiento al componente social de los Planes de manejo y PAGAS para el 2025.
| Avanzar en las acciones correspondiente al plan de acción de implementación de los ejes de la política de sostenibilidad a cargo de la dependencia. | Acciones del Plan de Acción de los ejes de la política de Sostenibilidad con avance | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Sostenibilidad | Se gestionan las acciones del plan de implementación de los ejes de la política de sostenibilidad parcialmente. (Plan de trabajo semanal y Base de los proyectos de Sostenibilidad) En los proyectos de obra con apéndice de Sostenibilidad.
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2025
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Actualizar el inventario físico de los bienes de propiedad de la Entidad de las sedes territoriales, peajes y fuerzas del PSCN | Inventario registrado en la base de datos de inventarios de la entidad. | 100% | 10% | 10% | 100% | Subdirección Administrativa | Se remite informe mediante Memorando AZ 2025I-VBOG-005713 de levantamiento de tomas físicas de inventarios y plan de trabajo de actualización de inventarios a nivel nacional en el aplicativo SAI con las áreas involucradas el cual reposa en el siguiente enlace: https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nerojas_invias_gov_co/Ekt5cKo1FvJCuIxni5QZfGMBZyYsTVSoTv7d75GCwxZyPw?e=1dDcGp
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2025
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Racionalización de trámites | Implementar la estrategia de racionalización de trámites según plan de trabajo | Estrategia de racionalización implementada y con informes de seguimiento trimestral | 100% | 10% | 10% | 100% | Dirección Técnica y de Estructuración Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación Subdirección Administrativa OTIC | Se ha dado soporte a los sistemas existentes, se analizan nuevos requerimientos, creando fichas técnicas para adquisión de nuevos aplicativos que cumplan con las funcionalidades solicitadas por usuario final.
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Elaborar el Plan de Comunicaciones Internas y Externas de la entidad de acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional, la Dirección General y la Política de Comunicaciones vigente, y hacer seguimiento | Plan de comunicaciones elaborado y ejecutado | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección General | Plan de comunicaciones internas y externas de la entidad elaborado y publicado.
Seguridad digital | Ejecutar las actividades definidas para la vigencia del modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI) según cronograma | Modelo de seguridad y privacidad de la información implementado para la vigencia 2025 | 100% | 10% | 10% | 100% | OTIC Todas las Dependencias | * Vulnerabilidades - Informe para VIITS y portal web - Aprovisionamiento del servidor de Tenable - Mesas de trabajo piloto escaneo de Vulnerabilidades. * Priorización de Activos para el escaneo de vulnerabilidades. * Conformación del grupo de implementación del MSPI. Revisión con OAP de 5 políticas.
Seguridad digital | Ejecutar actividades definidas para la vigencia del Plan Estratégico de Tecnologías de la información y las comunicaciones-PETI-INVÍAS | Acciones del Plan Estratégico de Tecnologías de la información y las comunicaciones-PETI- implementadas para la vigencia 2025 | 100% | 10% | 10% | 100% | OTIC Dirección Técnica y de Estructuración Secretaría General Dirección Jurídica Dirección de Ejecución y Operación Subdirección General | Se actualizó el PETI (2024 - 2026) con los avances del 2024 y los recursos destinados para el 2025, dicha actualización fue aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el pasado 30 de enero del 2025. Se trabajó en la elaboración de cronogramas para la medición el PETI, para los proyectos de Servicios Tecnológicos, Sistemas de Información, Gestión de Información y Gobierno Digital.
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | GESTIÓN DEL RIESGO DE PROYECTOS DE INFRAESTURCTURA DE TRANSPORTE
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2025
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Articular y coordinar la gestión de proyectos de inversión con las Direcciones misionales y la Oficina Asesora de Planeación | Proyectos de inversión articulados con direcciones misionales | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección General | Se han revisado los objetivos de los proyectos de inversión para asegurar que estén alineados con las metas y prioridades de la entidad. Se ha realizado seguimiento a cronogramas, presupuesto, liquidación de proyectos, contratos, vigencias expiradas, futuras y ejecución de proyectos, atrasos de más del 10% ejecución con grupo PMO. Así como el seguimiento a Sentencias.
| Coordinar, bajo los lineamientos de la Dirección General, la planeación, ejecución y control de la gestión de las Direcciones Territoriales | Direcciones territoriales coordinadas con lineamientos y seguimiento a su gestión | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección General | Seguimiento técnico, jurídico y presupuestal a las obligaciones y compromisos de las Direcciones Territoriales, tanto de vigencia como de reserva. Asistencia permanente y respaldo continuo para garantizar la publicación de los procesos de contratación, compromisos, obligaciones y pagos asociados a los CDPs asignados por las Unidades Ejecutoras a las Direcciones Territoriales. Seguimiento a la formulación y evaluación de acuerdos de gestión de los Directores territoriales. Reportes a entes de control.
| Realizar obras por atención emergencias de sitios críticos en la infraestructura de transporte nacional | sitios críticos estabilizados | 16 | 3 | 3 | 100% | Subdirección de Gestión del Riesgo Subdirección Gestión Integral de Carreteras | Se realizó la entrega del sitio critico ubicado en K58 Bogotá - Villavicencio (Meta) y los sitios críticos de PR7 Ruta 70 3080/2024; PR23+100 Ruta 2511
| Atender emergencias que se presenten en la infraestructura de transporte nacional | Vía atendida por emergencias | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Gestión del Riesgo | Se realizó la atención de emergencias en las Direcciones territoriales que requirieron intervención mediante el sistema de monto agotable.
| Desarrollar a 2025 una (1) herramienta para mejorar los sistemas de información geográfica de la infraestructura de transporte para la gestión del riesgo | Generar la central de información como herramienta para la gestión de riesgo | 1 | 0% | 0% | 0% | Subdirección de Gestión del Riesgo | Durante el primer trimestre se exploró la posibilidad de adicionar el convenio vigente con la Universidad La Salle, para desarrollar la herramienta.
| Elaborar un documento de lineamientos técnicos que tengan como objetivo la realización de estudios de riesgo para la infraestructura de transporte. | Documento de lineamientos técnicos elaborado para la realización de estudios de riesgo en la infraestructura del transporte carretero. | 1 | 0% | 0% | 0% | Subdirección de Gestión del Riesgo | Durante este semestre en marco de la ejecución del convenio con U. La Salle se trabajó en los lineamientos técnicos, sin que se realizará algún entregable,
DIMENSIÓN No. 3 : | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | GESTIÓN FINANCIERA
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2025
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Implementar la central de cuentas del Invias para la unificación del proceso de obligación de cuentas incluidas todas las territoriales. | Central de cuentas implementada | 100% | 0% | 0% | 0% | Secretaría General Subdirección Financiera OTIC | Para el 1er trimestre del 2025 se está trabajando en la implementación de la central de cuentas.
DIMENSIÓN 4: | EVALUACIÓN DE RESULTADOS
PROCESO: | EJECUCION Y OPERACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2025
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Intervenir 2718 km de vías regionales y caminos ancestrales | Vías regionales y caminos ancestrales intervenidos | 2717.6024 | 161 | 252.06 | 9.275% | Subdirección de Vías Regionales Gerencia de Caminos Comunitarios de la Paz Total | Al mes de marzo se han realizado intervenciones en 252km distribuidos en los siguientes municipios: Amazonas (5,87 km); Antioquia (39,2 km); Arauca (8,2 km); Bolívar (5,121 km); Boyacá (2 km); Caldas (2,6 km); Caquetá (0,7 km); Cauca (22.79 km); Cesar (0,8 km); Chocó (0,10 km); Córdoba (21,01 km); Cundinamarca (51,63 km); Huila (10 km); La Guajira (15,53 km); Magdalena (7,35 km); Meta (5,15 km); Nariño (19,90 km); Norte de Santander (2,51 km); Risaralda (2,69 km); Santander (1,49 km); Sucre (14,64 km); Tolima (7,05 km); Valle del cauca (3,4 km); Vichada (2,25 km);
| Intervenir 25 instalaciones portuarias fluviales | Instalaciones portuarias fluviales intervenidas | 25 | 0 | 4 | 16% | Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea | Se terminaron los siguientes muelle: 1. Muelle centro verde – Montería. 2. Muelle rancho grande – Montería. 3. Muelle centro calle 22 – Montería 4. Muelle principal Cartagena del Chairá
| Realizar mejoramiento de 95 km de red vial primaria no concesionada | Vías primarias no concesionadas mejoradas | 94.93 | 25 | 23.3 | 93.2% | Subdirección Gestión Integral de Carreteras Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales | Al mes de marzo se mejoraron 23,3 km así: Antioquia (0,2 km); Boyacá (2,82 km); Caldas (2 km); Caldas y Risaralda (0,69 km); Caquetá (0,1 km); Cauca (1,52 km); Chocó (6,58 km); Córdoba (0,19 km); Magdalena (0,53 km); Meta (4,6 km); Norte de Santander (0,5 km); Putumayo (3,49 km); Santander (0,12 km);
| Realizar rehabilitación y/o mantenimiento de 705 km vías primarias no concesionadas | Kilómetros de red vial primaría rehabilitada y mantenida | 705.226 | 215.8 | 147.62 | 68.41% | Subdirección Gestión Integral de Carreteras Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales | Al mes de marzo se rehabilitaron y mantuvieron 147,6 km así: Antioquia (7,56 km); Antioquia - Córdoba - Sucre (0,34 km); Arauca (0,22 km); Bolívar (4,88 km); Boyacá (2,25 km); Caldas (1 km); Cauca (5,67 km); Chocó (10,12 km); Córdoba (2,68 km); Cundinamarca (13,87 km); Cundinamarca - Tolima (7,14 km); Guaviare (7 km); La Guajira (4,85 km); Meta (27,6 km); Nariño (3 km); Nariño y cauca (2,49 km); Norte de Santander (22 km); Santander (23,01 km); Valle del cauca (0,64 km); Vichada (1,3 km);
| Realizar mantenimiento, mejoramiento y/o profundización de 1 canal de acceso a los puertos marítimos | Canales de acceso a los puertos marítimos mantenidos, mejorados y profundizados | 1 | 1 | 0 | 0% | Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea
| Realizar la intervención de 1173 de vías terciarias en municipios PDET | Kilómetros de vías terciarias construidos o en mantenimiento en municipios PDET. | 1173 | 35 | 68.94 | 197% | Subdirección de Vías Regionales Gerencia de Caminos Comunitarios de la Paz Total | Las intervenciones de vías terciarias en municipios PDET se refleja a continuación: Antioquia: Apartadó (2 km); Carepa (2,75 km); Chigorodó (2,6 km); Dabeiba (3,99 km); El Bagre (2 km); Ituango (0,25 km); Necoclí (2 km); San pedro de Urabá (3 km); Turbo (4 km); Arauca: Saravena (7,7 km); Bolívar: María la baja (0,3 km); San Juan Nepomuceno (1,57 km); Caquetá: La Montañita (0,7 km); Cauca: Cajibío (2 km); Caloto (0,79 km); Santander de Quilichao (6 km); Suárez (14 km); Cesar: Becerril (0,3 km); Córdoba: Montelíbano (4,7 km); Magdalena: Fundación (2 km); Santa marta (2 km); Meta: Uribe (0,083 km); Sucre: Morroa (2 km); San Onofre (2,21 km);
| Municipios con vías fluviales intervenidas | Número de municipios con vías fluviales intervenidas | 8 | 1 | 1 | 100% | Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea | Se intervino el municipio de Montería con el mantenimiento de muelles ubicados en Calle 22, Centro Rancho Grande y Centro Verde
| Realizar proyectos de infraestructura de transporte que incluyan criterios de accesibilidad universal. | Proyectos de infraestructura de transporte con criterios de accesibilidad universal realizadas | 4 | 0 | 3 | 75% | Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea | Construcción del Muelle Calle 22 - Montería Construcción del Muelle Centro Rancho Grande - Montería Construcción del Muelle Centro Verde - Montería
| Garantizar la operación de 27 túneles | Túneles con operación continua | 27 | 27 | 27 | 100% | Subdirección Gestión Integral de Carreteras Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales
| Construir 20 puentes de la red vial nacional primaria | Puentes en la red vial primaria construidos *(incluye viaductos) | 20 | 7 | 4 | 57.14% | Subdirección Gestión Integral de Carreteras Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales
| Realizar kilómetros de red vial primaria con prestación de servicios al usuario | Kilómetros de red vial primaria con servicios de atención al usuario | 649 | 649 | 649 | 100% | Subdirección Gestión Integral de Carreteras | Se realiza el Servicio de Atención al Usuario en los corredores: Contrato 1594-2021 151, Convenio 1113-2016 74,11 GVI Antioquia 3101 de 2024 365 GVI Santander 3080 de 2024 59,2
| Realizar el mantenimiento rutinario de 9.821 km | Kilómetros de la red vial primaria con mantenimiento rutinario | 9821 | 9821 | 9821 | 100% | Subdirección Gestión Integral de Carreteras
| Mantenimiento de 5 sedes férreas | Sedes férreas con mantenimiento | 5 | 2 | 2 | 100% | Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea | Se realizaron actividades de mantenimiento rutinario en las sedes férreas de Barrancabermeja y Puerto Wilches (Santander).
| Mantenimiento de 3 estaciones férreas | Estaciones férreas con mantenimiento | 3 | 0 | 0 | 0% | Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea | Se gestionaron recursos para actividades de mantenimiento rutinario en estaciones Aznasu, Ambalema y Pradera Don Matías.
| Realizar el mantenimiento rutinario de 20 km en la red férrea | Kilómetros mantenidos rutinario en la red férrea | 20 | 5 | 5 | 100% | Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea | Se realizaron actividades de corte césped y rocería en el corredor férreo en sur de Bogotá, entre el K2+000 hasta el K7+300.
| Operar 2 transbordadores | Transbordadores operados | 2 | 0 | 0% | 0 | Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea | Meta con cumplimiento en el cuarto trimestre
DIMENSIÓN No. 4: | EVALUACIÓN DE RESULTADOS
PROCESO: | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2025
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Evaluar los planes de las dependencias. | Planes de las dependencias evaluados | 154 | 4 | 4 | 100% | Todas las Dependencias | Los planes de las dependencias fueron evaluados de acuerdo al Memorando Circular No 2025I-VBOG-020872 del 07-04-2025 "Evolución planes primer trimestre 2025".
| Implementar el plan anual de auditoría aprobado por el Comité Institucional de coordinación de Control Interno | Plan anual de auditoría implementado | 100% | 25% | 25% | 100% | Oficina de Control interno | El plan anual de auditoría fue aprobado en el Comité Institucional de coordinación de Control Interno - CICCI del 14 de abril e implementado al 100% en lo programado para el primer trimestre.
DIMENSIÓN No. 4: | EVALUACIÓN DE RESULTADOS
PROCESO: | Direccionamiento estratégico y planeación institucional
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2025
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Cumplir eficientemente las actividades administrativas a cargo de las dependencias. | Actividades administrativas con cumplimiento | 100% | 25% | 25% | 100% | Todas las Dependencias | Actividades administrativas con cumplimiento.
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Implementar las acciones del Programa de Transparencia Ética Pública | Acciones del Programa de Transparencia y ética pública implementadas | 100% | 25% | 25% | 100% | Todas las Dependencias | Acciones programadas para el 2do trimestre ya a la espera a las directrices de la OAP
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Implementar las acciones del Plan Institucional de Archivos de la Entidad conforme al diagnostico general de archivo | Acciones del Plan Institucional de Archivos de la entidad implementado y con seguimiento | 100% | 10% | 10% | 100% | Subdirección Administrativa | Acciones del Plan Institucional de Archivos de la entidad implementado y con seguimiento - Informe presentado.
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Implementar las acciones del Plan Anual de Vacantes | Acciones del Plan Anual de Vacantes implementadas | 100% | 25% | 25% | 100% | Secretaría General Subdirección de Gestión Humana | Se realizó la actualización semanal de la planta de personal de la entidad. Con corte al 31 de diciembre de 2024, se registran 771 funcionarios activos. Durante el periodo, se efectuaron 35 vinculaciones de funcionarios a la planta de personal, de las cuales 33 correspondieron a empleos de carrera administrativa y 2 a empleos de libre nombramiento y remoción. Asimismo, se generaron 37 retiros de funcionarios de la planta de personal y se proveyeron mediante encargo 48 empleos de carrera administrativa. La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) autorizó el uso de listas de elegibles en empleos no convocados a concurso de méritos para 44 empleos que podrían catalogarse como el mismo empleo o como empleos equivalentes, y se procedió a iniciar los trámites administrativos para su vinculación.
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Implementar las acciones del Plan de Previsión de Recursos Humanos | Acciones del Plan de Previsión de Recursos Humanos implementadas | 100% | 25% | 25% | 100% | Secretaría General Subdirección de Gestión Humana | Se realizó la actualización semanal de la planta de personal de la entidad. Con corte al 31 de diciembre de 2024, se registran 771 funcionarios activos. Durante el periodo, se efectuaron 35 vinculaciones de funcionarios a la planta de personal, de las cuales 33 correspondieron a empleos de carrera administrativa y 2 a empleos de libre nombramiento y remoción. Asimismo, se generaron 37 retiros de funcionarios de la planta de personal y se proveyeron mediante encargo 48 empleos de carrera administrativa. La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) autorizó el uso de listas de elegibles en empleos no convocados a concurso de méritos para 44 empleos que podrían catalogarse como el mismo empleo o como empleos equivalentes, y se procedió a iniciar los trámites administrativos para su vinculación.
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Implementar las acciones del Plan Estratégico de Talento Humano | Acciones del Plan Estratégico de Talento Humano implementadas | 100% | 25% | 25% | 100% | Secretaría General Subdirección de Gestión Humana | La Subdirección de Gestión Humana durante el primer trimestre del 2025 realizó la formulación y publicación del Plan Estratégico de Talento Humano (PETH) y los planes integradores para la vigencia 2025 (Plan Institucional de Capacitación, Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan Anual de Bienestar y Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo). Se llevó a cabo la socialización del PETH e integradores con los 4 sindicatos del INVÍAS (ANSEINFRAESTRUCTURA, ANSEINVIAS, SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE RAMA SERVICIOS DE LA INDUSTRIA y UNISETT) y la comisión de personal el 23 de enero de 2025. Adicionalmente, se dispuso la consulta ciudadana de estos documentos en la página web del INVÍAS del 23 al 30 de enero de 2025. Culminando el proceso, el Comité de Gestión y Desempeño aprobó el Plan Estratégico de Talento Humano e Integradores el 30 de enero de 2025, y su versión final se publicó el 31 de enero de 2025, en cumplimiento de la normatividad vigente.
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Implementar las acciones del Plan Institucional de Capacitación -PIC- | Acciones del Plan Institucional de Capacitación -PIC- implementadas | 100% | 25% | 0.25 | 100% | Secretaría General Subdirección de Gestión Humana | Se realizó el respetivo diagnóstico de necesidades de capacitación organizacional ¿ DNAO en el mes de diciembre de 2024 y concluyendo el mes de enero de 2025, Producto de este ejercicio de diagnóstico se realiza la respectiva formulación del Plan Institucional de Capacitación con la priorización de actividades de aprendizaje, Para este trimestre se han desarrollado las siguientes acciones de aprendizaje enmarcadas en el PIC: - Curso sobre Discapacidad e Inclusión Laboral - Curso "Yo sé de Género" Se realizaron 3 actividades de aprendizaje interno durante el primer trimestre, en temas relacionados con Empleo público y Evaluación de desempeño. Desarrollo Escuela Itinerante Modelo: Movilización del proceso de aprendizaje hacia los espacios institucionales. - Se creó el logo que acompañará el proceso de la Escuela, se realizan socializaciones a 5 jefes de dependencia sobre la estratega Escuela Itinerante. Se dio inicio con la campaña de expectativa de la estrategia en colaboración con la Oficina de Comunicaciones. Se llevó a cabo la definición de la oferta inicial que acompañará el proceso de escuela itinerante para los dos primeros meses de implementación. Inducción General: - Se realizó la inducción general a 34 practicantes vinculados para el primer semestre de 2025. - Onboarding: Se realizaron las posesiones de 37 funcionarios(as) que ingresan a periodo de prueba y 37 posesiones en encargo. - Plataforma Moodle: Inscripción y certificación de 31 funcionarios(as) nuevos en el curso virtual de inducción general. - Inducción Especializada: Se llevaron a cabo actividades de capacitación y se registró la asistencia de las 6 inducciones especializadas. - Curso para Gerentes Públicos: Se continua con el seguimiento a la realización del curso de Gerentes Públicos del DAFP a los nuevos directivos de la entidad. FORMADOR DE FORMADORES Se definió la imagen del programa y se realizaron sesiones fotográficas para los participantes. -Plan Estratégico de Talento Humano FURAG: Se llevó a cabo el reporte de las actividades de los componentes de gestión humana y gestión de conocimiento establecidos en el FURAG y relacionados con los proceso de aprendizaje que la Escuela tiene a cargo. Se crearon los repositorios y fueron reportaron tiempo todas las acciones requeridas por la Oficina Asesora de Planeación.
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Implementar las acciones del Plan de Bienestar e incentivos Institucionales | Acciones del Plan de Bienestar e incentivos institucionales implementadas oportunamente y con informe de seguimiento | 100% | 25% | 25% | 100% | Secretaría General, Subdirección Gestión Humana | Durante el primer trimestre de 2025, en el marco de la planificación establecida en el Plan de Bienestar, se planearon y ejecutaron 24 actividades, las cuales alcanzaron un 85% de participación. En este mismo periodo, también se llevaron a cabo los estudios previos y legales necesarios para la formalización del contrato con Compensar, cuya suscripción se prevé para el mes de abril.
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Implementar las acciones del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo | Acciones del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo implementadas | 100% | 25% | 25% | 100% | Secretaría General Subdirección de Gestión Humana | Durante el primer trimestre de 2025, en el marco de la planificación establecida en el Plan Anual de Seguridad y Salud, se planearon 65 actividades de las cuales se ejecutaron 60 actividades lo que presento el 91% de cumplimiento, las cuales alcanzaron un 85% de participación. En este mismo periodo, también se llevaron a cabo los estudios previos y legales necesarios para la formalización del contrato con Compensar, cuya suscripción se prevé para el mes de abril. Se realizó la socialización del Plan de Trabajo del COPASST, así como la socialización del Informe del análisis estadístico de accidentalidad de la vigencia 2024, durante el primer trimestre se inició la convocatoria de su conformación. Respecto del Comité de Comité de Convivencia Laboral el mes de febrero se llevó a cabo el proceso de convocatoria y elecciones bajo la Resolución 320 del 14 de febrero de 2025. El 25 de marzo de 2025, el director encargado asignó los representantes por parte del empleador mediante el memorando 2025I-VBOG-016458. Conforme al cronograma de capacitaciones para la vigencia 2025, el primer trimestre se alcanzó un cumplimiento del 85% en la ejecución de las actividades programadas.
DIMENSIÓN No. 4: | EVALUACIÓN DE RESULTADOS
PROCESO: | Gestión ambiental, social, predial y de sostenibilidad de proyectos de infraestructura de transporte
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2025
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Implementar las acciones en los proyectos ambientales en cumplimiento de las medidas de mitigación, conservación, prevención y restauración establecidas dentro de los proyectos | Seguimiento a las acciones | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Sostenibilidad | Se efectúa seguimiento del primer trimestre del 2025 a la implementación de acciones en cumplimiento de las medidas de mitigación del componente ambiental de las obligaciones contractuales de las interventorías en los proyectos reportados a la SS y asignadas en el marco de la competencia.
DIMENSIÓN No. 4: | EVALUACIÓN DE RESULTADOS
PROCESO: | Gestión de riesgos de proyectos de infraestructura de transporte
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2025
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Actualizar las acciones del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres en la infraestructura de transporte nacional | Acciones del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres en la infraestructura de transporte nacional actualizadas | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Gestión del Riesgo | En el primer trimestre se analizó por parte de las coordinaciones de los grupos de trabajo de la SGR la pertinencia del actual Plan de Gestión de Riesgo de Desastres del Instituto, de dicha revisión cualitativa se establecieron puntos para posibles modificaciones, por lo que se gestionó la contratación de un profesional con la experticia necesaria para su modificación.
DIMENSIÓN No. 4: | EVALUACIÓN DE RESULTADOS
PROCESO: | Gestión de tecnologías de la información y comunicaciones
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2025
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Ejecutar las actividades definidas para la vigencia del marco de referencia de Arquitectura Empresarial del INVÍAS | Acciones del Marco de referencia de Arquitectura Empresarial implementadas para la vigencia 2025 | 100% | 10% | 10% | 100% | OTIC | Se avanza en la consolidación del cronograma del proyecto para el 2025 y 2026. Se trabajó en conjunto con la OAP para la formalización de los siguientes documentos: - Guía de gestión de proyectos de TI y formatos- Procedimiento de gestión de proyectos de TI. - Se trabaja en la actualización de los cronogramas de los proyectos del PETI.
DIMENSIÓN No. 5: | INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
PROCESO: | GESTIÓN DOCUMENTAL
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2025
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Gestión documental | Crear y mantener actualizados los expedientes electrónicos de la etapa precontractual de los contratos suscritos 2024, entregando los documentos para su cargue en el aplicativo AZ Digital, conforme al cumplimiento de cada instancia o trámite contractual y según plan de trabajo | Expedientes electrónicos de la etapa precontractual de los contratos 2024 creados y actualizados y cargados en el aplicativo AZ | 1758 | 0% | 0% | 0% | Subdirección Administrativa y Subdirección de Procesos de Selección Contractual con apoyo de: Dirección de Ejecución y Operación Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales Subdirección de Vías Regionales Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea Dirección Técnica y de Estructuración Subdirección Planificación de Infraestructura Subdirección Estructuración de Proyectos Subdirección de Reglamentación Técnica e innovación Subdirección Gestión del Riesgo Subdirección Sostenibilidad Subdirección Administrativa Secretaría General Subdirección General Direcciones Territoriales OTIC | Actividad de conformación de Informe de implementación de acciones del Plan Institucional de Archivos de la Entidad conforme al diagnóstico general de archivo, programada a partir del 2do trimestre.
Gestión documental | Crear y mantener actualizados los expedientes electrónicos de los contratos suscritos en la vigencia 2025, entregando los documentos para su cargue en el aplicativo AZ Digital, conforme al cumplimiento de cada instancia o trámite contractual y según plan de trabajo | Expedientes electrónicos los contratos 2025 creados y actualizados y cargados en el aplicativo AZ | 100% | 0% | 0% | 0% | Subdirección Administrativa y Subdirección de Procesos de Selección Contractual con apoyo de: Dirección de Ejecución y Operación Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales Subdirección de Vías Regionales Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea Dirección Técnica y de Estructuración Subdirección Planificación de Infraestructura Subdirección Estructuración de Proyectos Subdirección de Reglamentación Técnica e innovación Subdirección Gestión del Riesgo Subdirección Sostenibilidad Subdirección Administrativa Secretaría General Subdirección General Direcciones Territoriales OTIC | Informe de creación y mantenimiento y actualización de los expedientes electrónicos de la etapa precontractual de los contratos suscritos 2024, entregando los documentos para su cargue en el aplicativo AZ Digital, conforme al cumplimiento de cada instancia o trámite contractual y según plan de trabajo.
DIMENSIÓN No. 5: | INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
PROCESO: | Atención y relacionamiento ciudadano
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2025
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Implementar acciones de seguimiento al cumplimiento de la ley de transparencia | Acciones de seguimiento al cumplimiento de la ley de transparencia implementadas y con informes de avance trimestral | 100% | 25% | 25% | 100% | Secretaría General | Se encuentra actualizado el esquema de publicación de la información en la página Web- Adoptada mediante Resolución No. 1138.
DIMENSIÓN No. 5: | INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
PROCESO: | Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2025
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Gestión de la información estadística | Administrar el sistema de estadística y mantener un inventario actualizado de la red vial Nacional a cargo | Sistema actualizado con inventario de la Red vial Nacional a Cargo del Instituto | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Planificación de Infraestructura
DIMENSIÓN No. 6: | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
PROCESO: | REGLAMENTACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2025
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Gestión del conocimiento y la innovación | Realizar un evento de innovación | Evento realizado | 1 | 0% | 0% | 0% | Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación | Meta con cumplimiento el cuarto trimestre
| Mejorar de manera continua el marco de gobernanza de proyectos del INVIAS | Marco de gobernanza de proyectos del INVIAS mejorado | 100% | 0% | 0% | 0% | Subdirección General | Meta con cumplimiento el cuarto trimestre
DIMENSIÓN No. 7: | CONTROL INTERNO
PROCESO: | EVALUACION Y SEGUIMIENTO
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2025
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Control interno | Formular e implementar el Mapa de aseguramiento y realizar reporte | Mapa de aseguramiento formulado e implementado y reporte realizado | 100% | 25% | 25% | 100% | Todas las dependencias | Se realizó el seguimiento a la formulación e implementación del mapa de aseguramiento socializado mediante Memorando Circular No 2025I-VBOG-015999 del 19-03-2025.
| Formular, implementar y reportar cumplimiento de los planes de mejoramiento de auditorías internas y externas | Planes de mejoramiento de auditorías internas y externas formulados, implementados y con reporte de cumplimiento | 100% | 25% | 25% | 100% | Todas las Dependencias | Se ha formulado, implementado y reportado el cumplimiento de los planes de mejoramiento de auditorías externas (ver informes enero, febrero y marzo 2025 publicados en la web y en el gestor documental AZDigital, así como el Informe de Seguimiento Auditorías Internas 2017 a 2024 - 1er Trimestre 2025).