## Slide 1
INDICADORES DE GESTIÓN 2016
El Plan de Acción 2016 incorporó 26 indicadores de gestión, 17 de ellos asociados al proceso “GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL”, 3 del proceso “GESTIÓN DEL RIESGO VIAL”, 2 pertenecientes al proceso “CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE”, 3 empleados para monitorear el proceso “GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA” y el restante del proceso “GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA”. Todos ellos relacionados con los productos del sistema de gestión y las metas misionales.
Cada medición fue reportada trimestralmente en el aplicativo SIPLAN y consolidada en el seguimiento trimestral al Plan de acción Anual.
El presente informe contempla la medición acumulada frente a la meta anual; los seguimientos trimestrales y su respectivo análisis se encuentran disponibles en http://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/hechos-de-transparencia/planeacion-gestion-y-control/anes-tacticos-2013
Nota: Los indicadores de gestión están relacionados con los productos de los procesos misionales y el control financiero efectuado desde el proceso de apoyo CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE. En el caso de los procesos de apoyo, estratégicos y de evaluación cuentan con indicadores de actividad.
Chart: Número de indicadores por proceso
| GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | GESTIÓN DEL RIESGO VIAL | GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA | CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
 | 17 | 3 | 3 | 1 | 2

## Slide 2
DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES 2016
Para analizar los indicadores la Entidad compara la medición frente a la meta programada identificando el porcentaje de cumplimento y clasificando en desempeño en las siguientes zonas:
De acuerdo con el porcentaje de cumplimiento de las metas programadas el desempeño 2016 fue el siguiente:
Zona de Exceso: 34,62%
Zona de Cumplimiento: 53,85%
Zona de Alerta : 7,69%
Zona de Peligro: 3,58%
Es de señalar que el 88,46 % se encuentran en las zonas de cumplimiento.
El indicador con desempeño del 50% ubicado en la zona de peligro fue “Puentes rehabilitados en la red terciaria” debido a que en la vigencia se culmino “CORREDOR SAN GIL - CHARALA - LIMITES” y “VIA TIPACOQUE - EL ESPINO” reportó el 45% de ejecución.
En la zona de alerta se encuentran los indicadores "kilómetros de segundas calzadas construidos” y “Kilómetros de red vial nacional primaria rehabilitados“.
Chart: 
| Peligro | Alerta | Cumplimiento | Exceso
 | 1 | 2 | 14 | 9
 | 0 | 0 | 2 | 1
 | 0 | 0 | 2 | 1
 | 0 | 0 | 0 | 1
 | 0 | 0 | 2 | 0

## Slide 3
DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES 2016
Chart: Desempeño Indicadores de gestión GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
| Peligro | Alerta | Cumplimiento | Exceso
 | 1 | 2 | 8 | 6
 | 1 | 2 | 8 | 6
Chart: Desempeño Indicadores de gestión GESTIÓN DEL RIESGO VIAL
| Peligro | Alerta | Cumplimiento | Exceso
 | 0 | 0 | 2 | 1
 | 1 | 2 | 8 | 6
Chart: Desempeño Indicadores de gestión GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
| Peligro | Alerta | Cumplimiento | Exceso
 | 0 | 0 | 2 | 1
 | 1 | 2 | 8 | 6
Chart: Desempeño Indicadores de gestión GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA
| Peligro | Alerta | Cumplimiento | Exceso
 | 0 | 0 | 0 | 1
 | 1 | 2 | 8 | 6
Chart: Desempeño Indicadores de gestión CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
| Peligro | Alerta | Cumplimiento | Exceso
 | 0 | 0 | 2 | 0
 | 1 | 2 | 8 | 6

## Slide 4: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INDICADOR | META ANUAL | MEDICIÓN | CUMPLIMIENTO % | OBSERVACIÓN
kilómetros de segundas calzadas construidos | 12,4 | 9,13 | 73,63 % | Ejecución en los Departamentos: Valle del Cauca, Caldas, Quindio, Antioquia, Atlantico y Nariño. La construcción de los kilometros restantes obedecen a retrazos en el proyecto Cruce de la Cordillera Central. La Entidad ha realizado gestiones de tipo contractual y jurídico.
Kilómetros de red vial nacional primaria rehabilitados | 48,9 | 38,58 | 78,89 % | Ejecución en los Departamentos: Putumayo, Valle del Cauca, Casanare, Huila, Arauca, Boyaca, Nariño, Santander, San Andres y Providencia, Caldas y Nariño Incumplimiento de meta contrato Plan Santander (San Gil - Charala), Se han presentado mayores cantidades de obra en actividades para la estabilización en los sectores de Sombrerillos, Tres chorros, Limones, Paraguas, Cementerio y Triana, no contempladas dentro del proyecto y necesarias para dar continuidad a las obras, implicando reducción de meta física. La Entidad ha adelantado acciones como la actualización del manual de interventoría, incrementando los controles a las obras.
Kilómetros de red vial nacional primaria intervenidos con mantenimiento periódico | 91,30 | 171,83 | 188,20 % | Ejecución en los Departamentos: Amazonas, Antioquia, Arauca, Boyaca, Caldas, Caqueta, Casanare, Cauca, Cordoba, Cundinamarca, Guajira, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Norte De Santander, Quindio, San Andres y Providencia, Santander, Tolima y Valle del Cauca Fue necesario adicionar contratos de mantenimiento que venían en ejecución con los recursos disponibles para la estructuración del programa de Mantenimiento Sostenible. Lo que posibilitó que las inversiones se realizaran antes de lo previsto, representándose en mayor número de kilómetros intervenidos.

## Slide 5: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INDICADOR | META ANUAL | MEDICIÓN | CUMPLIMIENTO % | OBSERVACIÓN
kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo | 73,1 | 64,98 | 88.89 % | Ejecución en los Departamentos: Atlántico, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Choco, Córdoba, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Norte De Santander, Putumayo, Risaralda y Santander. No se alcanzó el 100% de la meta en razón a retrasos presentados en el proyecto Guáimaro – Palermo en el departamento del Magdalena, con ocasión de la suspensión provisional del contrato de obra ordenada por la Corte Constitucional a partir del 15 de enero de 2014 y hasta 29 de diciembre de 2014. La suspensión del contrato afectó el cronograma de obra hacia los siguientes años. Adicionalmente, las actividades constructivas de las obras de algunos sectores de los Corredores de Prosperidad que aún continúan en ejecución, presentaron menor ritmo de avance físico con respecto al programado. Aunado a actividades de ajuste de estudios y diseños de sectores a los que se les dio continuidad con el programa de Vías para la Equidad. Se realizó Comité Institucional de Desarrollo Administrativo para ajustar meta, no obstante el logro estuvo por debajo del 100%.
Obras fluviales construidas | 12 | 10 | 83,33% | Aunque se cumplió en gran medida la meta que fue incrementada durante la vigencia, no se alcanzó a culminar el mantenimiento del muelle la Esmeralda en Puerto Asís y mantenimiento del muelle de Leticia en Amazonas, ya que en ambos casos se requirió tramitar recursos de vigencias futuras.

## Slide 6: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INDICADOR | META ANUAL | MEDICIÓN | CUMPLIMIENTO % | OBSERVACIÓN
Obras de mantenimiento y profundización de canales de acceso a los puertos realizadas | 1 | 2 | 200 % | Se tenia programado el mantenimiento del cana de acceso al puerto de Buenaventura y también se alcanzó a terminar la intervención al puerto de Barranquilla.
kilómetros de la red vial terciaria con placa huella | 198,80 | 184,20 | 92,66 % | A pesar de la deficiente asignación de recursos se logró el 92,66% de la meta prevista. ( hubo aplazamiento de recursos presupuestales)
kilómetros de red vial secundaria con pavimento nuevo | 129,40 | 259,34 | 200,42% | Se supera la meta, esto debido a que se reportaron Km de pavimento que se habían realizado en vigencias anteriores a cargo de los convenios con Entidades Territoriales
Kilómetros de red vial secundaria rehabilitados | 14,6 | 67,39 | 461,58% | Se reportó ejecución de los siguientes contratos: Cto 3158-2013 (1); Cto 1580-2015 (0.9); Cto 1222-2014 (20.5); Cto 1344-2014 (13.3); Cto 2270-2014 (0.3); Cto 1388-2015 (4.26); Cto 1388-2015 (0.4); Cto 1407-2015 (0.5); Cto 1536-2015 (1.52); Cto 1552-2015 (0.4); Cto 1387-2015 (7.8); Cto 1413-2015 (0.8); y Cto 2879-2013 (15.71)
Túneles de red vial nacional primaria terminados | 8 | 9 | 112,5 % | 2 túneles en la carretera Buga – Buenaventura, 2 en el poyecto Primavera – Camilo C ( Antioquia), 5 túneles cortos en el proyecto Cruce de la Cordillera Central
Puentes rehabilitados en la red terciaria | 2 | 1 | 50% | Se culmino “CORREDOR SAN GIL - CHARALA - LIMITES” Y “VIA TIPACOQUE - EL ESPINO” reporta el 45% de ejecución

## Slide 7: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INDICADOR | META ANUAL | MEDICIÓN | CUMPLIMIENTO % | OBSERVACIÓN
Puentes construidos en la red terciaria | 12 | 11 | 91,67 % | Las obras fueron: CONV 1604-10 CONSTRUCCION DEL PUENTE EN EL VALLE DE SAN JUAN. VALLE DE SAN JUAN. TOLIMA. CONV CONSTRUCCIÓN PUENTE K0+500 VÍA MARIPI - CHICHIPI, MARIPI - BOYACA VF CONV CONSTRUCCION PTE.LOCALIZADO EN LA VIA CARACOLI - SAN CARLOS - BAJO GRANDE - EL JOBO . CARMEN DE BOLIVAR, BOLIVAR VF CONV CONSTRUCCIÓN PUENTE ARROYO EL ROSARIO VÍA PLANETA RICA - CENTRO ALEGRE - PICA PICA, PLANETA RICA, CORDOBA VF CONV CONSTRUCCIÓN PUENTE VÍA PUERTO PARRA - K4 VIA LAS MONTOYAS. PUERTO PARRA, SANTANDER VF CONVENIO VIAS AGUAS VIVAS - VILLA LATA, PIOJO, LAPEÑA - AGUADA DE PABLO, SABANALARGA, SANTA LUCIA - LA ISLA - SUAN, SANTA LUCIA Y SUAN. ATLANTICO VF VIA INIRIDA - GUAMAL. GUAINIA CORREDOR ESTRATEGICO CORREDOR AGROFORESTAL Y ENERGETICO
Pasos a nivel de infraestructura férrea operados, mantenidos y señalizados | 13 | 13 | 100% | 13 pasos a nivel operados mantenidos y señalizados
Estaciones férreas con Mantenimiento realizado | 1 | 1 | 100% | Estación de Tibasosa
Kilómetros de línea férrea localizada y/o inventariada | 64 | 193 | 301.53 % | Se reportó ejecución en los contratos: Cto 1574/215 (18); Cto 577/2016 (70); Cto 1539/2015 (33); Cto 1540/2015(13); Cto 576/2016 (59)

## Slide 8: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INDICADOR | META ANUAL | MEDICIÓN | CUMPLIMIENTO % | OBSERVACIÓN
Kms de Red Vial Nacional Primaria Intervenida con Mantenimiento Rutinario | 9.005,70 | 9.016,0 | 100,11% | Actividad realizada en 29 departamentos: ANTIOQUIA, ARAUCA, ATLANTICO, BOLIVAR, BOYACA, CALDAS, CAQUETA, CASANARE, CAUCA, CESAR, CHOCO, CORDOBA, CUNDINAMARCA, GUAJIRA, GUAVIARE, HUILA, MAGDALENA, META, NARIÑO, NORTE DE SANTANDER, PUTUMAYO, QUINDIO, RISARALDA, SAN ANDRES Y PROVIDENCIA, SANTANDER, SUCRE, TOLIMA, VALLE DEL CAUCA y VICHADA
Puentes en la red vial primaria construidos *(incluye viaductos) | 12 | 35 | 266% | En mejoramiento de vías se construyeron puentes adicionales a los previstos en el proyecto global de puentes. Se reportó ejecución en los contactos: Cto 0267-2009 (2); Cto 0407-2010 (2); Cto 0724-2012 (3); Cto 0544-2012 (1); Cto 0563-2012 (14); Cto 3762-2013 (1); Cto 541-2012 (1); Cto 1222-2014 (3); Cto 0517-2015 (1); Cto 1214-2014 (1); Cto 1253-2015 (1); Cto 2175-2014 (2); y Cto 1104-2014 (3)

## Slide 9: GESTIÓN DEL RIESGO VIAL
INDICADOR | META ANUAL | MEDICIÓN | CUMPLIMIENTO % | OBSERVACIÓN
Sitios críticos atendidos en la red vial nacional | 25 | 62 | 248,00% | La SRN da un cumplimiento que supera ampliamente la meta inicialmente programada, se atendieron 62 sitios críticos frente a los 24 programados. Mediante los siguientes Contratos: 1819-2012(3); 1055-2015(2); 1728-2012(2); 1278-2015(2); 1788-2012(1); 1408-2015(2); 1513-2015(1); 0987-2016(2); 0927-2016(3); 0643-2016(2); 0619-2016(3); 0961-2016(5); 1041-2016(8); 0623-2016(3); 0580-2016(3); 0631-2016(2); 0659-2016(1); 0957-2016(7); 0618-2016(2); 0976-2016(6); 0624-2016(1) y la SAE atendió 1 sitio critico cto 1496-2014(1);
Sitios críticos atendidos en la red terciaria | 12 | 20 | 166,67% | Se atendieron 9 sitios críticos en los Departamentos de Caquetá. Huila y Caldas por medio de los contratos 2084-2014, 2158-2014, 2057-2014 y 2058-2014. Los sitios críticos restantes se ejecutaron en trimestres anteriores y eran meta rezago no programada.
Emergencias en la red vial nacional primaria atendidas | 100% | 100% | 100,00% | Se atendieron las emergencias presentadas en los Deptos.: Antioquia, Boyacá, Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle; con los contratos: DTANT492 y 1871, DTBOY517, DTBOL393, DTCAL573, DTCAQ568, DTCAS560 y 1603, DTCAU551, DTCES375, DTCHO401, DTCOR379 y 1499, DTCUN522 y 1114, DTGUA480, DTHUI578, DTMAG400, DTMET542, DTNAR548, DTNSA 585 y 1438, DTOCA549, DTPUT566, DTQUI562, DTRIS498, DTSAN547, DTSUC408, DTTOL524, DTVAL616

## Slide 10: GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
INDICADOR | META ANUAL | MEDICIÓN | CUMPLIMIENTO % | OBSERVACIÓN
Obras de mitigación ambiental realizadas | 100% | 100% | 100,00% | Evidencia en el Seguimiento de interventorías a contratistas y gestores a ctos de interventoría
Predios adquiridos | 173,00 | 532 | 307,51% | Grupo de Grandes Proyectos adquirió 65 predios en el tramo II y III de Buga Buenaventura. SRN adquirió 437 predios 780-2009(12); 563-2012(90); 532-2012(50); 3260-2013(2); 1513/2015(1); 1433-2011(279); 1647-2015(3) SMA adquirió 30 predios que no se habian programado.
Factores de compensación social reconocidos | 20 | 20 | 100,00% | Se cumplió con los reconocimientos de factores de compensación social (FCS) requeridos.

## Slide 11: GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA
INDICADOR | META ANUAL | MEDICIÓN | CUMPLIMIENTO % | OBSERVACIÓN
Estudios y/o diseños de la red vial elaborados | 23 | 33 | 143,48% | La SRN realizó 6 estudios y/o diseños con los siguientes contratos1598/2015(1) 1559/2015(1)1508/2015(1)1696/2015(1)1542/2015(1)1529/2015(1) El GGP realizó 4 estudios y/o diseños con los siguientes contratos 2335-2013(1); 1562-2015(1); 1647-2015(1); 1674-2015(1); SEI realizó 20 estudios y/o diseños con los siguientes contratos 0775-2015(1); 1792-2015(1); 1122-2016(4); 1127-2016(3); 1125-2016(3); 1132-2016(4); 1128-2016(2); 1081-2016(1); 1211-2016(1) SMF realizó 3 estudios y/o diseños con los siguientes contratos 0406-2016(1); 0462-2016(1); 1670-2015 (1)
3 3 100%

## Slide 12: CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
INDICADOR | META ANUAL | MEDICIÓN | CUMPLIMIENTO % | OBSERVACIÓN
Recursos de inversión comprometidos | 99,22% | 98,00% | 98,77% | Total apropiación del instituto según reporte de ejecución presupuestal con corte a diciembre 31/2016 fue de $2,379,119,18. Si el avance se calcula contra este valor el porcentaje de cumplimiento en la obligación de los recursos seria del 99,7%
Recursos de inversión obligados | 90,11% | 90,00% | 99,88% | Total apropiación del instituto según reporte de ejecución presupuestal con corte a diciembre 31/2016 fue de $2,379,119,18. Si el avance se calcula contra este valor el porcentaje de cumplimiento en la obligación de los recursos seria del 83,79%

## Slide 13
INDICADORES CALIDAD – EFICIENCIA –ECONOMÍA 2016
El Plan de Acción 2016 incorporó 6 indicadores de CALIDAD – EFICIENCIA –ECONOMÍA asociados a los siguientes procesos:
GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL: Costos de Interventoría (ECONOMÍA)
GESTION CONTRACTUAL: Agilidad en Procesos Contractuales (EFICIENCIA), Contratos Liquidados dentro del Término (EFICIENCIA) y Calidad de los Pliegos (CALIDAD)
EVALUACION Y SEGUIMIENTO: Respuesta a Solicitudes se Ciudadanos en Término (EFICIENCIA)
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE: Agilidad en el Pago de Obligaciones Financieras (EFICIENCIA)

## Slide 14
DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES 2016
INDICADOR | PELIGO | ALERTA | CUMPLIMIENTO | EXCESO | MEDICIÓN ACUMULADA | ANÁLISIS
COSTOS DE INTERVENTORÍA (ECONOMÍA) | Superior al 3% Deficiente | Entre el 2,01 y el 3%: Aceptable | Entre el 0,01% y el 2% : Bueno. | Menor o igual a cero: Excelente. | 0.0010 | Este indicador se encuentra en un nivel eficiente, en cuanto se realizó una adecuada gestión de los recursos.
AGILIDAD EN PROCESOS CONTRACTUALES (EFICIENCIA) | Mas de 110 días: Deficiente | Entre 101 y 110 días aceptable | entre 81 y 100 días: Bueno, | Hasta 80 días : excelente | 38 días | La entidad es eficiente en los procesos de contratación, pues logra desarrollar los procesos contractuales en un periodo no mayor a los 80 días. El cumplimiento del indicador se encuentra en el nivel excelente.
CONTRATOS LIQUIDADOS DENTRO DEL TÉRMINO (EFICIENCIA) | Menos del 60%: Deficiente | Entre el 60 % y el 69%: Aceptable | Entre el 70% y 89%: Bueno | Entre el 90% y el 100% : Excelente | 77% | Este indicador se encuentra en un nivel bueno, en cuanto se cumplió en alto porcentaje con la meta de liquidación de contratos en la vigencia.
RESPUESTA A SOLICITUDES DE CIUDADANOS EN TÉRMINO (EFICIENCIA) | Menos del 80%: Deficiente | Entre el 84% y el 80%: Aceptable | Entre el 89% y el 85%: Bueno | Mayor al 90%: Excelente | 89% | La entidad da respuesta oportuna a la solicitudes de los ciudadanos de acuerdo a los términos establecidos. El indicador se encuentra en el nivel de bueno y se deberá continuar mejorando el servicio a los ciudadanos.
AGILIDAD EN EL PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS (EFICIENCIA) | Mayor a 45 días: Deficiente | Entre 31 y 45 días: Aceptable | Entre 21 y 30 días: Bueno | Menor o igual a 20 días : Excelente | 11,99 días | La entidad presenta una excelente atención en el pago de las obligaciones financieras. El indicador se encuentra en el rango de excelente.
CALIDAD DE LOS PLIEGOS (CALIDAD) | Mayor a 50%: Deficiente | De 41% a 50% Regular | De 31% a 40% : Bueno | De 0 a 30%: Excelente | 1,5% | Los procesos de contratación en la entidad se planean adecuadamente. Este indicador se encuentra en el nivel de Excelente.