## Slide 1
INFORME INDICADORES DE GESTIÓN 2018
Incluye únicamente los indicadores tipificados como de “Efectividad” en el Plan de Acción de la Entidad.
El seguimiento de todos los indicadores se encuentra disponible en https://www.invias.gov.co/index.php/anes-tacticos-2013#2018

## Slide 2
Gestión del Talento Humano
Clima laboral con percepción positiva como mínimo en 66%
Se realizó la medición de Clima Laboral, a través la herramienta Office 365 se vinculó la encuesta para que los funcionarios tuvieran acceso al instrumento y on line lo contestaran, registrando un mínimo de datos y en un plazo definido de dos semanas, la encuesta estuvo conformada por 77 preguntas, con un enunciado y opciones de respuesta con un conjunto de afirmaciones para que seleccionaran dependiendo el grado de acuerdo o desacuerdo con la situación planteada. El instrumento aplicado consta de 6 variables. . ORIENTACION ORGANIZACIONAL, ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO, ESTILO DE DIRECCION, COMUNICACIÓN E INTEGRACCION, TRABAJO EN GRUPO, CAPACIDAD PROFESIONAL
La muestra utilizada 108 personas. En los resultados se observa que se superó el 66% en percepción positiva del Clima Laboral y se presentan algunas sugerencias de mejora para fortalecer el Liderazgo, Trabajo en equipo
La medición fue 70,9%
100%
ARTICULACIÓN |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL | OBJETIVO PEI | DIMENSIÓN | PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | META | FECHA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABLES
 |  |  |  |  |  |  |  |  | Primer trimestre |  | Segundo Trimestre |  | Tercer trimestre |  | Cuarto trimestre |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | 
Buen Gobierno | Desarrollar y cualificar los servidores públicos bajo el principio del mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, vocación del servicio, y aplicación de estímulos en pro de una gerencia pública enfocada a la consecución de resultados | Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Liderar las acciones de planificación, ejecución, verificación y mejora que contribuyan al adecuado desempeño y calidad de vida del talento humano vinculado como factor clave para el éxito del Invías. | Talento Humano | Mantener la percepción positiva del clima laboral en un 66% | Clima laboral con percepción positiva como mínimo en 66% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% | Subdirección Administrativa
 |  |  |  |  |  | Mantener y mejorar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo mantenido y mejorado. | 100% |  | 25% |  | 50% |  | 75% |  | 100% | Subdirección Administrativa
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo mantenido y mejorado
Relacionado con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud se realizaron las siguientes mejoras:
1. Se actualizó y aprobó la documentación básica en el sistema de Calidad de la entidad, para lograr la eficiente implementación del sistema de Gestión.
2. Se definió y aprobó la nueva sede del edificio “ Edificio Central Point” donde se obtuvo una mejora significativa en la seguridad de los funcionarios y su calidad de vida.
3.Se desarrollaron los diferentes programas de Medicina Preventiva, Higiene y seguridad y salud, adaptación al cambio a la nueva sede, Programa de estilos de vida saludable intervención para más de 200 funcionarios. Se realizó la capacitación correspondiente, se realizó la semana de la seguridad social. Se realizaron exámenes periódicos ingreso retiro e inspección puesto de trabajo. Se realizaron exámenes RCV y médicos cardiovascular”
100 %

## Slide 3
Gestión legal y defensa judicial
Plan de acción de la Política de Prevención del Daño Antijurídico implementada
Se formuló la política de Prevención del daño antijurídico 2019, radicada ante la ADNJE con Oficio OAJ 57465 del 18/12/2018
Se cumplió la meta satisfactoriamente
100 %
ARTICULACIÓN |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL | OBJETIVO PEI | DIMENSIÓN | PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | FECHA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABLES
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primer trimestre |  | Segundo Trimestre |  | Tercer trimestre |  | Cuarto trimestre |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | 
Buen Gobierno | Adelantar la gestión de recursos públicos de manera eficiente en el marco de la gestión por resultados. | Gestión con Valores para Resultados | Gestión legal y defensa judicial | Representar judicial y extrajudicialmente a la entidad, realizar el cobro persuasivo de las obligaciones a favor del instituto y/o tramitar los procesos de jurisdicción coactiva, tramitar los procesos administrativos sancionatorios y orientar e impartir directrices para la aplicación de las normas del sector transporte. | Defensa jurídica | Implementar el plan de acción de la Política de Prevención del Daño Antijurídico dentro del año calendario | Plan de acción de la Política de Prevención del Daño Antijurídico implementada | Efectividad | 100% |  | 0% |  | 20% |  | 50% |  | 100% | Oficina Asesora Jurídica Comité de conciliación

## Slide 4
Gestión de la infraestructura vial
ARTICULACIÓN |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL | OBJETIVO PEI | DIMENSIÓN | PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | FECHA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABLES
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primer trimestre |  | Segundo Trimestre |  | Tercer trimestre |  | Cuarto trimestre |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | 
Competitividad Estratégica e Infraestructura | Adelantar la gestión de recursos públicos de manera eficiente en el marco de la gestión por resultados. | Gestión con Valores para Resultados | Gestión de la infraestructura vial | Dirigir la planificación, ejecución y supervisión de proyectos de infraestructura de la red vial carretera, férrea, fluvial y marítima en el marco de la misión del instituto. | Participación ciudadana en la gestión pública | Implementar el Programa Cívico Guardavías – Vías para la Equidad mediante capacitaciones que permita a las personas y comunidades interesadas en realizar seguimiento a los proyectos instruirse y desarrollar las capacidades necesarias para llevar a cabo su misión; y dar así inicio al proceso de conformación de veedurías ciudadanas u otro espacio de participación comunitaria. | Programa Cívico Guardavías implementado, fomentando e incentivando el involucramiento y participación de las comunidades locales | Efectividad | 100% |  | 25% |  | 50% |  | 75% |  | 100% | Dirección Técnica con apoyo de Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social
 | Mejorar y mantener el estado de la red vial nacional primaria, mediante la Construcción, Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de transporte para mejorar la competitividad del país. | Evaluación de Resultados | Gestión de la infraestructura vial | Dirigir la planificación, ejecución y supervisión de proyectos de infraestructura de la red vial carretera, férrea, fluvial y marítima en el marco de la misión del instituto. | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Construir 8,50 Km de segundas calzadas | kilómetros de segundas calzadas construidos | Efectividad | 8,5 | 1,65 | 19% | 4,9 | 58% | 7,9 | 93% | 8,5 | 100% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Grupo de Grandes Proyectos Grupo del Túnel de la Línea
 |  |  |  |  |  | Realizar rehabilitación y/o mantenimiento de 32,80 km | Kilómetros de red vial nacional primaria rehabilitados | Efectividad | 25,1 | 6,65 | 26% | 21 | 84% | 25,1 | 100% | 25,1 | 100% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras
 |  |  |  |  |  |  | Kilómetros de red vial nacional primaria intervenidos con mantenimiento periódico | Efectividad | 7,7 | 0,3 | 4% | 4,3 | 56% | 4,3 | 56% | 7,7 | 100% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras
 |  |  |  |  |  | Construir 83,40 km de pavimento nuevo en la red vial primaria | kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo | Efectividad | 83,4 | 3,96 | 5% | 44,09 | 53% | 61,99 | 74% | 83,4 | 100% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras
 |  |  |  |  |  | Desarrollar 4 Obras de mantenimiento y profundización a canales de acceso | Obras de mantenimiento y profundización de canales de acceso a los puertos realizadas | Efectividad | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 50% | 4 | 100% | Subdirección Marítima y Fluvial
 |  |  |  |  |  | Realizar 10,5 km de placa huella en la red terciaria | kilómetros de la red vial terciaria con placa huella | Efectividad | 10,5 | 1,2 | 11% | 6,4 | 61% | 8,1 | 77% | 10,5 | 100% | Subdirección Red Terciaria y Férrea
 |  |  |  |  |  | Construcción de pavimento nuevo de 50,8 km en la red vial secundaria | kilómetros de red vial secundaria con pavimento nuevo | Efectividad | 50,8 | 12,31 | 24% | 21,77 | 43% | 36,7 | 72% | 50,8 | 100% | Grupo de Grandes Proyectos Subdirección de la Red Terciaría y Férrea
 |  |  |  |  |  | Construcción de 9 Obras fluviales | Obras fluviales construidas | Efectividad | 9 | 1 | 11% | 3 | 33% | 3 | 33% | 9 | 100% | Subdirección Marítima y Fluvial
 |  |  |  |  |  | Adelantar la rehabilitación de 11,51 km de la red vial secundaria | Kilómetros de red vial secundaria rehabilitados | Efectividad | 11,51 | 4,64 | 40% | 7,37 | 64% | 9,08 | 79% | 11,51 | 100% | Grupo de Grandes Proyectos
 |  |  |  |  |  | Construir 2,50 km de segundas calzadas en la red vial secundaria | kilómetros de segundas calzadas construidos red vial secundaria | Efectividad | 2,5 | 0,1 | 4% | 0,3 | 12% | 0,86 | 34% | 2,5 | 100% | Grupo de Grandes Proyectos
 |  |  |  |  |  | Adelantar la construcción de 2 túneles en la red vial nacional primaria | Túneles de red vial nacional primaria terminados | Efectividad | 2 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | 100% | Grupo del Túnel de la Línea
 |  |  |  |  |  | Construir 10,25 Km de tercer carril en red vial secundaria | Km de tercer carril en red vial secundaria | Efectividad | 10,25 | 0 | 0% | 4 | 39% | 6,57 | 64% | 10,25 | 100% | Grupo de Grandes Proyectos
 |  |  |  |  |  | Construir 16 puentes de la red vial nacional primaria | Puentes en la red vial primaria construidos *(incluye viaductos) | Efectividad | 16 | 0 | 0% | 4 | 25% | 6 | 38% | 16 | 100% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Grupo de Grandes Proyectos Grupo del Túnel de la Línea
 |  |  |  |  |  | Rehabilitar 8 puentes en la red vial primaria | Puentes en la red vial primaria rehabilitados | Efectividad | 8 | 0 | 0% | 4 | 50% | 4 | 50% | 8 | 100% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras
 |  |  |  |  |  | Construir 14 puentes de la red vial secundaria | Puentes en la red secundaria construidos | Efectividad | 14 | 3 | 21% | 4 | 29% | 10 | 71% | 14 | 100% | Grupo de Grandes Proyectos Subdirección de la Red Terciaría y Férrea
 |  |  |  |  |  | Adelantar el mantenimiento rutinario de 9978,86 km de la red vial nacional primaria. | Kilómetros de red vial nacional primaria intervenidos con mantenimiento rutinario | Efectividad | 9978,86 | 9978,86 | 25% | 9978,86 | 50% | 9978,86 | 75% | 9978,86 | 100% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras
 |  |  |  |  |  | Adelantar mantenimiento periódico de 5 km en la Red Terciaria | Kilómetros de Red Terciaria con mantenimiento periódico | Efectividad | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% | Subdirección de la Red Terciaria y férrea
 |  |  |  |  |  | Operar, mantener y señalizar en un 7 los pasos a nivel para el paso de vehículos ferroviarios | Pasos a nivel de infraestructura férrea operados, mantenidos y señalizados | Efectividad | 7 | 7 | 100% | 7 | 100% | 7 | 100% | 7 | 100% | Subdirección de la Red Terciaria y férrea
 |  |  |  |  |  | Realizar mantenimiento a 1 estación férrea a cargo | Estaciones férreas con Mantenimiento realizado | Efectividad | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | Subdirección de la Red Terciaria y férrea
 |  |  |  |  |  | Realizar mantenimiento rutinario de 6 sedes y talleres férreos a cargo | Sedes y talleres férreos con Mantenimiento realizado | Efectividad | 6 | 0 | 0% | 1 | 17% | 3 | 50% | 6 | 100% | Subdirección de la Red Terciaria y férrea
 |  |  |  |  |  | Realizar mantenimiento rutinario a la Red Férrea a cargo | Kilómetros mantenidos en la red férrea | Efectividad | 21 | 21 | 100% | 21 | 100% | 21 | 100% | 21 | 100% | Subdirección de la Red Terciaria y férrea
 |  |  |  |  |  | Realizar localización y/o inventario de 74Km Línea férrea | Kilómetros de línea férrea localizada y/o inventariada | Efectividad | 74 |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 74 | 100% | Subdirección de la Red Terciaria y férrea

## Slide 5
Gestión de la infraestructura vial
Programa Cívico Guardavías implementado, fomentando e incentivando el involucramiento y participación de las comunidades locales
Se realizó programa cívico guardavías al contrato 1747 del 2015 y 1796 como consta en el informe de SMA.
Se cumplió la meta satisfactoriamente
kilómetros de segundas calzadas construidos
SRN: (4,35) 4,05 Km Aeropuerto el Edén, 0,3 Estación-Uribe- Puente la Libertad
GGP: (5,62) 0,94 Km Autopista Floridablanca, tramo TCC Molinos y 4,68 Cartagena-Barranquilla
Túnel: (2,3)1,3 Intercambiador Versalles y 1 Terminación túnel de la línea y segunda calzada Calarcá-Cajamarca- Proyecto cruce de la Cordillera Central.
Se superó la meta dado que después de formular los indicadores del PND, adicionaron recursos por valor de 4 billones a la Entidad y el DNP no permitió reprogramar meta.
Kilómetros de red vial nacional primaria rehabilitados
SRN: 31,56 km
Se había programado implementar el programa de mantenimiento sostenible que requería un tiempo de estructuración, al no implementarse el programa se continuó con los contratos de mantenimiento y rehabilitación que como no requerían estructuración compleja iniciaron prontamente su ejecución
Kilómetros de red vial nacional primaria intervenidos con mantenimiento periódico
SRN: 131,88Km.
Se había programado implementar el programa de mantenimiento sostenible que requería un tiempo de estructuración, al no implementarse el programa se continuó con los contratos de mantenimiento y rehabilitación que como no requerían estructuración compleja iniciaron prontamente su ejecución.
1713%*
100%
144%*
126%*

## Slide 6
Gestión de la infraestructura vial
kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo
SRN: 89,3 km
Se cumplió la meta satisfactoriamente.
Obras de mantenimiento y profundización de canales de acceso a los puertos realizadas
Se terminó el dragado de mantenimiento del canal de acceso al Puerto de Cartagena, Puerto de Barranquilla, Puerto de Tumaco y la boca Coquito, Golfo de Urabá
Se cumplió la meta satisfactoriamente
kilómetros de la red vial terciaria con placa huella
SRT: 9,48 km:
(2,86) Corredor agroforestal y energético, (0,9) vía Sucre-Escuela Arabuco- La chirle, (0,86) San Miguel Versalles-Arbeláez, (0,9) Vía señoritas -Palmichal-Rioblanco; Corredor Folclor y Bocadillo (0,64); Vía la estrella-medio bajo español(0,57); Vía el reposo-Los Lobos (1,4); Vía la planta y californias (0,6); y Vías el socorro-La linda- La maquina(0,75). Hubo reducción de los recursos presupuestales asignados.
Se cumplió la meta satisfactoriamente
kilómetros de red vial secundaria con pavimento nuevo
60,07 km de pavimentación en red secundaría
GGP: 27,73km: Circuito Turístico del Sur del Huila: 2,7Km - Guática: 1,5Km, Astilleros-Tibú: 0.9Km, Suratá -California: 1.15Km, Puente Benito: 0.52Km, Mayapo: 5,3 Km, Salamina: 10,55Km, Transversal Montes de María -Chinulito: 0.15Km, K15 -Tierra Alta: 0,8 y Irra-Quinchia 0,16.
SRN: 6,24 km de la Vía perimetral Mocoa; Salento (2,8); Quimbaya-Panaca (2,78).
SRT: 28,55 km: Tolima 1.03 Chaparral - Ríoblanco, 0,58 Coyaima - Ataco, 4.31 Chaparral - Tuluni - Señoritas Nariño 3,04 Junín - Barbacoas, 0.74 El Empate - San Bernardo, Santander 0.49 C. San Gil - Charalá - Límites, 3,3 C. Estratégico, 4.96 C. Agroforestal y Energético, 3.48 C. Folclor y Bocadillo I y II Boyacá 0.51 Puente Camacho - Garagoa - Las Juntas, 6.11 Movilidad - Sogamoso; .
Se gestionaron recursos para adición de contratos Plan.
107%*
100%
90%
115%*

## Slide 7
Gestión de la infraestructura vial
Obras fluviales construidas
Se terminaron las obras de mantenimiento de los muelles: Rio Truando, Puerto Asís Putumayo, San José del Guaviare, Leticia- Amazonas, ferry de Caimito, rio Salaqui, la tola en Nariño, la Esmeralda, ferry Piamonte; Construcción de obras de protección en Santa Barbara de Iscuande, Mosquera en Nariño y señalización de la red fluvial del rio amazonas y del río putumayo (2).
Se logró atender mas sitios con los recursos asigndos.
144%*
Kilómetros de red vial secundaria rehabilitados
27,35 km de rehabilitación en red secundaría GGP: 12: Ibagué Perales: 1.73Km - Guática: 3,38Km - Tebaida Montenegro: 6,04Km y Corredor Facatativá - El Rosal 0,85km. SRN Carretera Coveñas-Sabaneta: 2,75 Km; Cali-Yumbo 12,6km .
Asignaron mayores recursos para el programa de Conectividad Regional
238%*
kilómetros de segundas calzadas construidos red vial secundaria
GGP: Ibagué Perales: 0.42Km, Acceso al puerto de Barranquilla 0,7km SRN: Cali-Yumbo (0,54) .
Aunque asignaron mayores recursos, fue necesario atender en primera instancia actividades de rehabilitación.
66%*
Túneles de red vial nacional primaria terminados
TÚNEL: Terminación del túnel piloto GGP: Túnel 1
Se cumplió la meta satisfactoriamente
100%

## Slide 8
Gestión de la infraestructura vial
Km de tercer carril en red vial secundaria
GGP: Anapoima Mosquera (terceros carriles de adelantamiento) 11,96 km.
Mayor ejecución en el Proyecto Anapoima - Mosquera
117%*
Puentes en la red vial primaria construidos *(incluye viaductos)
SRN: Villagarzón- San José de Fragua (1); Marginal de la selva (3); rio la plata (1); y Carretera la Soberania (1). GGP: 2 Cartagena - Barranquilla, 2 Tramo TCC-Molinos Túnel: Intercambiador Versalles (2); segunda calzada en operación (4 ptes seco, cafetal, villaflor, platanera)
100%
Puentes en la red vial primaria rehabilitados
SRN: Puente dos ríos en la carretera Cúcuta y La Casirba carretera Sacama.
La meta implica la terminación del puente y al finalizar la vigencia los demás puentes reportan avances en la ejecución y temas por atender
25%*
Puentes en la red secundaria construidos
GGP: 1 Astilleros - Tibú, 3 Granada San Carlos y 1 Transversal Montes de María
SRT: 1 Corredor agroforestal y energético, 3 Corredor del Folclor y bocadillo I, 1 Corredor San Gil -Charala-Límites y 1 Vía Movilidad Ciudad de Sogamoso.
La meta implica la terminación del puente y al finalizar la vigencia los demás puentes reportan avances en la ejecución y temas por atender
79%*

## Slide 9
Gestión de la infraestructura vial
Kilómetros de red vial nacional primaria intervenidos con mantenimiento rutinario
Se cumplió la meta satisfactoriamente
100%
Kilómetros de Red Terciaria con mantenimiento periódico
SRT: 0.22 Cajamarca - Toche - Tolima (cto. 857-17), 1.4 carretera acceso al mpio. de María la baja - Bolívar (cto. 1303-17), 1.5 Km. en Timaná-Huila (cto. 883-18), 0.5 Km. Arjona-Bolívar (cto. 987-18), 1 Km. Manizales-Caldas (cto. 1087-18)
Se cumplió la meta satisfactoriamente
92,40%
Pasos a nivel de infraestructura férrea operados, mantenidos y señalizados
Se realizó la operación de los 7 pasos a nivel con el cto. 637-18
Se cumplió la meta satisfactoriamente
100%
Estaciones férreas con Mantenimiento realizado
SRT: Ambalema-Tolima (cto. 1128-18), Morales-Cauca (cto. 949-18) y Palmas en Rionegro-Sder. (cto. 793-18) y Estación Sabana de Torres - Sder. (cto. 1064-17)
Se cumplió la meta satisfactoriamente
100%

## Slide 10
Gestión de la infraestructura vial
Sedes y talleres férreos con Mantenimiento realizado
Se realizó el mantenimiento de las Sedes Palmas- Rionegro, Puerto Salgar, Barranca, Puerto Wilches, Mariquita, Flandes, Chiquinquirá y Obando.
Se logró más mantenimiento a sedes y talleres férreos con los recursos asigndos.
150%*
Kilómetros mantenidos en la red férrea
Se realizó el mantenimiento de 21 Km. de Red Férrea con los contratos 632-18 y 633-18
Se cumplió la meta satisfactoriamente
100%
Kilómetros de línea férrea localizada y/o inventariada
Se cumplió la meta satisfactoriamente
100%

## Slide 11
Gestión de innovación y reglamentación técnica de la infraestructura
Estudios y/o diseños de la red vial elaborados
SMF: 2 Monitoreo al canal de acceso al puerto de Cartagena y Canales de acceso a los puertos de Bocas del Atrato, Tumaco, San Antonio y Buenaventura.
SEI: 4 estudios en Carretera Neiva-Balsillas-mina Blanca-San Vicente del Caguán, Carretera rosas-la vega-san Sebastián-Santiago, San Gil-Mogotes, Carretera Santa Marta-Rio Palomino.
SRN: 2 Puerto Rico-Yé de Granada y Cano Mojarras
Como política de la nueva administración se determinó adelantar mas estudios de los programados, con el fin de adelantar las obras previstas en el Plan Estratégico Institucional.
267%*
ARTICULACIÓN |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL | OBJETIVO PEI | DIMENSIÓN | PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | FECHA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABLES
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primer trimestre |  | Segundo Trimestre |  | Tercer trimestre |  | Cuarto trimestre |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | 
Competitividad Estratégica e Infraestructura | Mejorar y mantener el estado de la red vial nacional primaria, mediante la Construcción, Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de transporte para mejorar la competitividad del país. | Evaluación de Resultados | Gestión de innovación y reglamentación técnica de la infraestructura | Establecer la reglamentación técnica y las acciones de modernización e innovación aplicables a la infraestructura de transporte para lograr unas vías sostenibles | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Realizar 3 estudios y diseños para la construcción y mejoramiento de la infraestructura vial | Estudios y/o diseños de la red vial elaborados | Efectividad | 3,00 | 0,00 | 0% | 1,00 | 33% | 1,00 | 33% | 3,00 | 100% | Subdirección Marítima y Fluvial

## Slide 12
Gestión del riesgo en la infraestructura de transporte a cargo del Invías
ARTICULACIÓN |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL | OBJETIVO PEI | DIMENSIÓN | PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | FECHA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABLES
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primer trimestre |  | Segundo Trimestre |  | Tercer trimestre |  | Cuarto trimestre |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | 
Competitividad Estratégica e Infraestructura | Adelantar la gestión de recursos públicos de manera eficiente en el marco de la gestión por resultados. | Gestión con Valores para Resultados | Gestión del riesgo en la infraestructura de transporte a cargo del Invías | Incorporar el enfoque de gestión del riesgo en la planificación, ejecución y operación de la infraestructura de transporte, mediante la optimización del sistema de información, expedición de documentos técnicos y capacitando actores internos/externos para mejorar el nivel de servicio de la infraestructura de transporte tendiendo a disminuir la ocurrencia de emergencias. | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Atender 15 sitios críticos en la red vial nacional primaria. | Sitios críticos en la red vial nacional primaria atendidos | Efectividad | 15,00 | 0,00 | 0% | 1,00 | 7% | 1,00 | 7% | 15,00 | 100% | Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias Subdirección de la red Nacional de Carreteras
 |  |  |  |  |  | Atender 6 sitios críticos en la red vial secundaria | Sitios críticos en la red vial secundaria atendidos | Efectividad | 6,00 | 3,00 | 50% | 3,00 | 50% | 5,00 | 83% | 6,00 | 100% | Grupo de Grandes Proyectos Subdirección de la Red Terciaría y Férrea
 |  |  |  |  |  | Atender 8 sitios críticos en la Red Terciaria | Sitios críticos en la red vial terciaria atendidos | Efectividad | 8,00 | 0 | 0% | 0,00 | 0% | 6,00 | 75% | 8,00 | 100% | Subdirección de la Red Terciaria y Férrea
Sitios críticos en la red vial nacional primaria atendidos
SRN: 35 sitios críticos en: Cto1513/2015(6), Cto 1615/2015 (14), Cto 1528/2015 (4); Cto 889/2017 (1), Cto 807/2017 (1), Cto 573/2017 (2), Cto 1279/2017 (2), Cto626/2017 (3), Cto 809/2018 (1), Cto 796/2018(1)
Se logró atender mas sitios con los recursos asigndos.
233%*
Sitios críticos en la red vial secundaria atendidos
SRT: 3 en Samaná - Caldas cto. 1071-18, 1 en Baraya - Huila cto. 962-18, 1 en Corinto - Cauca cto. 992-18, 1 en Ocaña - Nte. Sder. (cto. 831-18), 2 en Cajamarca - Tolima (cto. 955-18).
SRN:1 Puerto Rico -Yé de Granada
Se logró atender mas sitios con los recursos asigndos.
150%*
Sitios críticos en la red vial terciaria atendidos
SRT: Corredor Agroforestal y energético (1); Corredor Folclor y Bocadillo (1); Puente Camacho - Garagoa - Las Juntas (cto. 1105-14) (5)
Se cumplió la meta satisfactoriamente
88%

## Slide 13
Gestión social, ambiental y predial en proyectos de infraestructura de transporte a cargo del Invías
ARTICULACIÓN |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL | OBJETIVO PEI | DIMENSIÓN | PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | FECHA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABLES
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Primer trimestre |  | Segundo Trimestre |  | Tercer trimestre |  | Cuarto trimestre |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | 
Crecimiento Verde | Adelantar la gestión de recursos públicos de manera eficiente en el marco de la gestión por resultados. | Gestión con Valores para Resultados | Gestión social, ambiental y predial en proyectos de infraestructura de transporte a cargo del Invías | Desarrollar proyectos bajo lineamientos ambientales, sociales y prediales, en cumplimiento de la normatividad que permita la ejecución de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de infraestructura de transporte a cargo del Invías. | Servicio al ciudadano | Mantener la percepción positiva de la ciudadanía respecto al desarrollo de los proyectos de infraestructura, involucrándola en el seguimiento a la gestión a través de aplicación de encuesta | Encuestas realizadas Informe de resultado | Efectividad | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social con apoyo de Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Desarrollo Organizacional
 |  |  |  |  |  | Gestionar la adquisición de los predios requeridos para el desarrollo de los proyectos del INVIAS | Predios adquiridos en la red vial nacional | Efectividad | 158 | 43 | 27% | 141 | 89% | 149 | 94% | 158 | 100% | Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Grupo de Grandes Proyectos Grupo Túnel de la Línea
 |  |  |  |  |  | Gestionar la adquisición de los predios en la red secundaria | Predios adquiridos red secundaria | Efectividad | 258 | 0 | 0% | 8 | 3% | 8 | 3% | 258 | 100% | Grupo de Grandes Proyectos
Encuestas realizadas Informe de resultado
La meta se alcanza por parte de la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social con apoyo de Oficina Asesora de Planeación Grupo de Desarrollo Organizacional XXXX
Se cumplió la meta satisfactoriamente
100%*
Predios adquiridos en la red vial nacional
SRN: 52 Cto1609/2015(20), Cto1513/2015(6), Cto1615/2015 (21),Cto1639/2015(5)
GGP: 37 Prolongación de la paralela oriental de la autopista Floridablanca - Bucaramanga (20); Cartagena-Barranquilla (17)
Túnel: 3 Intercambiador Versalles
58%*
Predios adquiridos red secundaria
GGP: 251 Tercer carril Anapoima-Mosquera (227); Puente Benito Hernández (8); Tebaida Montenegro (16)
Se cumplió la meta satisfactoriamente
97%
EN SIPLAN Gestionar la adquisición de los predios requeridos para el desarrollo de los proyectos del INVIAS….

## Slide 14: Desempeño Indicadores de efectividad 2018
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Por proceso
Gestión del Talento Humano: 100%
Gestión legal y defensa judicial: 100%
Gestión de la infraestructura vial: 178,54%
Gestión de innovación y reglamentación técnica de la infraestructura : 267%
Gestión del riesgo en la infraestructura de transporte a cargo del Invías: 157%
Gestión social, ambiental y predial en proyectos de infraestructura de transporte: 85%
149,92%*