## Slide 1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
INFORME DE GESTION 2019

## Slide 2
INDICE
INTRODUCCION
PROGRAMA: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 7
PROGRAMA: PROYECTOS ESTRATEGICOS 10
PROGRAMA: VIAS PARA LA EQUIDAD 26
PROGRAMA: VIAS PARA EL CHOCO 54
PROGRAMA: CONECTIVIDAD REGIONAL 59
PROGRAMA: CORREDORES ARTERIALES DE COMPETITIVIDAD 84
PROGRAMA: REHABILITACIÓN PUENTES 86
PROGRAMA: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO RED VIAL PRIMARIA 93
PROGRAMA: COMPETITIVIDAD 106
PROGRAMA: BICENTENARIO 112
PROGRAMA. COLOMBIA RURAL 117
PROGRAMA: OCAD PAZ 125
PROGRAMA: RECURSOS ENAJENACIÓN DE ISAGEN 143
PROGRAMA: CONTRATOS PLAN 146
PROGRAMA: MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL 152
PROGRAMA: CANALES DE ACCESOS MARÍTIMOS 188
PROGRAMA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO RED FLUVIAL 206
PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRANSBORDADORES 230
PROGRAMA: REGULACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 232
PROGRAMA: ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 239
PROGRAMA: GESTION DEL RIESGO VIAL 262
PROGRAMA: INNOVACION – REGLAMENTACION – REGULACION – SISTEMA GEOGRAFICO 265
PROGRAMA: ESTUDIOS Y DISEÑOS 273
GESTIÓN AMBIENTAL, PREDIAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD 287

## Slide 3
INDICE
GESTION: CONTRACTUAL 325
GESTION: ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD EN CARRETERAS NACIONALES 328
GESTION: GESTION PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA 331
GESTON: ATENCION AL CIUDADANO 332
GESTION: GESTION DISCIPLINARIA 333
GESTION: TALENTO HUMANO 334
GESTION: PRESUPUESTAL Y FINANCIERA 349
GESTION: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 350
GESTION: JURIDICA 362
GESTION: CONTROL INTERNO 366

## Slide 4
INTRODUCCION
El 2019, fue un año de grandes retos y de compromisos adquiridos con la expedición del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia Pacto por la Equidad”, y particularmente para el Invías que desde su misionalidad de:
“Ejecutar políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de infraestructura de la red vial carretera, férrea, fluvial y marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el Gobierno Nacional, generando resultados tendientes a solucionar necesidades de conectividad, transitabilidad y movilidad de los usuarios, contribuyendo a la competitividad del país, con un talento humano calificado y comprometido”, debe contribuir directamente con los pactos “Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional” y Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones, de los 25 pactos que comprende este Plan de Gobierno.
Ciertamente la inversión en infraestructura resulta fundamental para el crecimiento económico, la generación de empleo, para el mercadeo de productos y la contribución al PIB; estos esfuerzos del Gobierno Nacional, se ven reflejados en las cifras principales que se comparten en este informe anual, informe que muestra las principales realizaciones de 2019, incluyendo recursos invertidos, fechas programadas de culminación de los proyectos, empleos generados, vías intervenidas en los diferentes modos de transporte, inversión en municipios PDET, los esfuerzos institucionales en la Sostenibilidad y compromiso con el medio ambiente.
La gestión en materia de contratación y la transparencia en los procesos, han permitido una mayor participación de proponentes, lo que conllevado a que el Invías sea reconocido como la entidad transparente y modelo a seguir en el sector público.

## Slide 5
En el 2019, se contó con un presupuesto de inversión de $3.1 billones, del cual se comprometió el 99.55%, que derivaron en 395 procesos, entre licitaciones, concursos de méritos, selecciones abreviadas, invitaciones públicas y Tienda Virtual Estado Colombiano -TVEC- y se recibieron 12.527 propuestas que llevó a la suscripción de más de 2.400 contratos, que en todas las etapas de su ejecución generaron alrededor de 83.000 empleos e intervenciones en 30 departamentos del país, procesos que se apalancaron en parte con recursos de peaje por más de $800.000 millones. Todos estos esfuerzos permitieron la intervención en 110 proyectos que ya están al servicio de la comunidad con 1.599 kilómetros intervenidos, 114 kilómetros de dobles calzadas y vías nuevas puestas al servicio, como para indicar algunas de las realizaciones y que se presentan de manera detallada en las páginas siguientes.
El tema de sostenibilidad ha tomado una importancia estratégica en la gestión de infraestructura y el Instituto no ha sido ajeno a este compromiso del gobierno nacional y por ello ha sembrado más de 120.000 árboles, ha adelantado 15 campañas de reforestación y ha fortalecido las relaciones con la comunidad desarrollando 260 meses participativas con veedurías de la comunidad.
La gestión de infraestructura no es estática, y por ello el Instituto tiene proyectos en ejecución para intervenir más de 2.300 kilómetros de vías, obras en 92 puentes, 43 túneles y 14 obras marítimas y fluviales, sobre las cuales se harán gestiones de seguimiento para garantizar el cumplimiento de los plazos y el alcance de las obras.
Si bien el fin principal del Invías es el desarrollo, mantenimiento, mejoramiento y construcción de infraestructura de transporte, el medio es la contratación, no obstante, hay otras actividades no menos importantes, tales como las gestiones adelantadas por las diferentes Oficinas y Áreas Administrativas que han permitido que los trámites presupuestales sean eficientes en la gestión.

## Slide 6
De otra parte, el Invías ha velado por el bienestar de sus funcionarios, trasladó sus oficinas principales a unas oficinas en arriendo, logrando ahorros efectivos en los costos de telefonía del 40%, en sede del 20% y en servicios básicos del 35% entre otros aspectos, manteniendo y haciendo actividades de mejora del clima organizacional y como un punto importante, las actividades adelantadas para el fenecimiento de la cuenta, que se aspira concretar en la vigencia de 2020.
Invías a la vanguardia con la innovación realizó 3 ruedas de la innovación en la que participaron conferencistas propios e internacionales.
No se puede dejar de lado el haber contado con un equipo de trabajo comprometido, entregado con ética y responsabilidad al cumplimiento de sus funciones.

## Slide 7
GESTION: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Dependencia Encargada: Dirección Operativa
Alcance de la Gestión: : La Dirección operativa se encarga de dirigir y evaluar la gestión de las dependencias adscritas y de su personal así como la ejecución de los planes, programas, proyectos y obras de la infraestructura a cargo de las mismas. Elabora la planeación de la ejecución de los programas, proyectos y obras del Instituto a cargo de las unidades ejecutoras adscritas a la Dirección. Estructurar los proyectos especiales con la asistencia de terceros especialistas para establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental en cumplimiento de los objetivos y planes del Gobierno Nacional en materia de infraestructura vial no concesionada, férrea, fluvial y marítima a cargo de INVIAS. |  | 
. |  | 
CONTRATACION |  | 
TEMAS | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
- 26 Direcciones Territoriales | Ejecución de los planes, programas, proyectos y obras de la infraestructura a cargo de las mismas. | Inversión Ejecutada: $2.3 billones
- Gerencia Proyectos Estratégicos | Red a cargo, | 
- Subdirección Red Nacional | Red Nacional: 10.937 km | 
- Subdirección de la Red Terciaria y | Red Vial Terciaria: 27.577 km | Mejoramiento y Pavimentación: 2.120 km
Férrea | Red Férrea: 1.734 km | Doble Calzada y Vía Nueva: 29 km
- Subdirección Marítima y Fluvial | Red Fluvial: 24.700 km | Mantenimiento Rutinario: 10.937 km
 | Puentes: 3.342 km | Intervención de Túneles: 43 un
 | Puertos Marítimos: 8 un | Puentes Terminados: 11 un
 | Muelles: 94 un | Obras en Ejecución: 1.171
 | Colaboradores: 710 | Empleos Generados: 51.500

## Slide 8
GESTION: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Dependencia Encargada: Dirección Operativa
Alcance de la Gestión: : La Dirección operativa se encarga de dirigir y evaluar la gestión de las dependencias adscritas y de su personal así como la ejecución de los planes, programas, proyectos y obras de la infraestructura a cargo de las mismas. Elabora la planeación de la ejecución de los programas, proyectos y obras del Instituto a cargo de las unidades ejecutoras adscritas a la Dirección. Estructurar los proyectos especiales con la asistencia de terceros especialistas para establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental en cumplimiento de los objetivos y planes del Gobierno Nacional en materia de infraestructura vial no concesionada, férrea, fluvial y marítima a cargo de INVIAS. |  | 
CONTRATACION |  | 
TEMAS | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
26 Direcciones Territoriales | Ejecución de los planes, programas, proyectos y obras de la infraestructura a cargo de las mismas | Inversión Ejecutada (2018-2019): $ 175.700 millones
 |  | Servidores: 465
 |  | Emergencias Atendidas: 835
 |  | Obras: 537 Contrataciones
 |  | Estabilización de puntos críticos
 |  | Obras de Señalización
 |  | Mantenimiento
 |  | Mejoramiento
 |  | Rehabilitación
 |  | Programa de Administración Vial y Mantenimiento Rutinario
 |  | Suministro de mezcla asfáltica.

## Slide 9
GESTION: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Dependencia Encargada: Dirección Operativa
CONTRATACION |  | 
TEMAS | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
CIFRA | Sistema de información gerencial. | - Informes semanales de interventoría para los contratos de obra a cargo del INVIAS
 | Implementación del aplicativo CIFRA (Control sobre los proyectos de infraestructura vial) para efectuar el seguimiento a los proyectos de infraestructura del Instituto Nacional de Vías | - Se realizó el seguimiento por medio de CIFRA a 169 proyectos que están distribuidos en las unidades ejecutoras a cargo de la Dirección Operativa
 |  | - Se realizó capacitaciones y soporte técnico del aplicativo CIFRA, a los gestores de proyectos e interventorías que tienen a cargo proyectos para su correcta implementación
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Analizar y evaluar el 100% de los requerimientos de inversión de la Entidad | - Durante la vigencia 2019, se cumplió con la meta establecida para el análisis y evaluación de la totalidad de los requerimientos de inversión allegados a esta Dirección, provenientes de las diferentes subdirecciones a cargo
 | Comprometer el 99,9% de los recursos de inversión asignados a la vigencia | - Se comprometió el 99,9% de los recursos de inversión asignados a la vigencia, por lo cual se cumplió con la meta establecida

## Slide 10
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
PROYECTOS ESTRATEGICOS
Con el fin de fortalecer la gestión misional del Instituto, se fortaleció la estructura administrativa operativa de la entidad, con varias acciones, una fundamental, es la creación de la Gerencia de Proyectos Estratégicos, que por efectos de su inversión, tiene gran impacto nacional y otras actividades resultaron estratégicos para la gestión misional de la entidad, fue así como se concentraron en esta unidad el Cruce de la Cordillera Central, el Puente Pumarejo y La Troncal del Magdalena Medio – Ruta del Sol 2, entre estos tres proyectos, se han invertido recursos por cerca de $ 2,75 billones y en esta vigencia $ 776,353 millones, se han generado 4.106 empleos directos y el beneficio social en ahorros de tiempo, en la mejora del comercio exterior y naturalmente en la calidad de vida de las comunidades afectas al proyecto, resultan fundamentales para el desarrollo armónico del país y el fortalecimiento del mercado exterior, el puente, se entregó a la comunidad a finales del mes de diciembre siendo en la actualidad el puente más largo de Colombia y el tercero en Suramérica, el cruce de la cordillera ya culminó su revestimiento y en 2020 se instalarán los equipos de ventilación y entrará en operación y en el proyecto de La Troncal del Magdalena Medio – Ruta del Sol 2 se pusieron al servicio 67 Km nuevos de doble calzada y en 2020, se continuará garantizando el mantenimiento periódico y rutinario del corredor vial.
Con el fin de garantizar la continuidad de las obras, se han realizado gestiones tendientes a garantizar los recursos presupuestales a través de vigencias futuras.

## Slide 11
Localización: Municipios de Puerto Salgar – Puerto Araujo – San Alberto – San Roque
PROYECTO: CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL
PROYECTO: Cruce de la Cordillera Central
Dependencia Encargada: Gerencia de Proyectos Estratégicos
Localización Geográfica
Conectividad: Centro del País con la Costa Pacífica, departamento del Tolima con el departamento del Quindío
Longitud del Proyecto: 30 Km
Longitud a intervenir: 30 Km
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 1.477.264 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 843.907 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 263.254 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 86.105 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 41.984 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 24.949 | 
Total Inversión |  | $ 1.563.369 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 1.174.094 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
TÚNELES | 25 Un | Construcción | 0 UN
PUENTES | 31 Un | Construcción de Puente | 9 km
DOBLE CALZADA | 21 Km | Construcción | 4 Km
INTERCAMBIADORES | 3 Un | Construcción | 1 Un
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  | 
CONTRATO No. | 806 Y 853 DE 2017; 1759 Y 1763 DE 2015; 885, 880, 877, 883 1593 Y 1603 DE 2019 |  |  | 
FECHA DE INICIO: | 1/02/2016 |  |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  |  | 31/12/2020
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  | 
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: |  |  |  | Vehículos pesados 90 minutos
 |  |  |  | Vehículos livianos 40 minutos
EMPLEOS GENERADOS: |  |  |  | 1340
OTROS BENEFICIOS: Con el mejoramiento de la vía se disminuyen los costos de operación de los vehículos de carga y tiempos de recorrido. Se facilita a los pobladores el acceso a los centros de atención hospitalaria, educativo y de comercio, mejora la comercialización de productos de la región |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  | 
META |  | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
CONSTRUC. SEGUNDA CALZADA |  | Kilómetro | 5,4 | 
CONSTRUCC RED VIAL |  | Kilómetro | 1 | 
No. PUENTES CONST.-NAL |  | Unidad | 2,5 | 
No. TUNELES CONST.NAL |  | Unidad | 2,5 | 0,14
Sitios Críticos Atendidos |  | Unidad | 1 | 

## Slide 12
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
Instalación y prueba de luminarias, Túnel Chorros.

## Slide 13
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
Construcción obras de Drenaje, Revestimiento, Pavimento y Muros de cierre, Galería N°2.

## Slide 14
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
Construcción Centro de Control y Peaje Bermellón.

## Slide 15
Localización: Municipios de Cajamarca y Calarcá
PROGRAMA/PROYECTO: TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO – RUTA DEL SOL 2
PROYECTO: Troncal del Magdalena Medio – Ruta del Sol 2
Dependencia Encargada: Gerencia de Proyectos Estratégicos
Localización Geográfica
Conectividad: Centro del País con la Costa Pacífica, departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de Santander y Cesar
Longitud del Proyecto: 600 Km
Longitud a intervenir: 600 Km
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 350.271 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 68.195 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 184.734 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 31.293 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 6.990 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 12.840 | 
Total Inversión |  | $ 381.563 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 272.760 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
PUERTO SALGAR – PUERTO ARAUJO | 29 KM | Segunda Calzada | 29 KM
PUERTO ARAUJO – SAN ALBERTO | 24 KM | Segunda Calzada | 24 KM
SAN ALBERTO – SAN ROQUE | 14 KM | Segunda Calzada | 14 KM
AGUACLARA – RIO DE ORO -OCAÑA | 3 Un | Construcción de Puentes | 1 Un
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  | 
CONTRATO No. | 1171, 1187, 1177, 1188, 1172, 1189, 1179, 1241, 1180 Y 1238 DE 2018 |  |  | 
FECHA DE INICIO: | 30/10/2018 |  |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  |  | 30/06/2020
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  | 
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: |  |  |  | 90 minutos
EMPLEOS GENERADOS: |  |  |  | 1932
OTROS BENEFICIOS: Con el mejoramiento de la vía se disminuyen los costos de operación de los vehículos de carga y tiempos de recorrido. Se facilita a los pobladores el acceso a los centros de atención hospitalaria, educativo y de comercio, mejora la comercialización de productos de la región |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  | 
META |  | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
CASETAS PEAJES Y PESAJE CONSTRUIDAS |  | Unidad | 1 | 0
CONSTRUC. SEGUNDA CALZADA |  | Kilómetro | 6,4 | 42
ESTUDIOS |  | Unidad | 0,5 | 2
MANT-PERIOD-NAL |  | Kilómetro | 351,4 | 348,7
MANT-RUT-NAL |  | Kilómetro | 529 | 529
No. PUENTES CONST.-NAL |  | Unidad | 4,8 | 1,95
REHAB-NAL |  | Kilómetro | 10,2 | 55,3

## Slide 16
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
Terminación de la segunda calzada Sector La Mata – Pelaya y de la construcción del puente San Alonso, PR04+510, Ruta 4515.
REGISTRO FOTOGRAFICO
TRONCAL DEL MAGDALENA, TRAMO SAN ALBERTO-SAN ROQUE

## Slide 17
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
RUTA 45CS04: MANTENIMIENTO PERIODICO, SOBRE CARPETA Y BERMA-CUNETA.

## Slide 18
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
RUTA 7006: TRAMO DE REHABILITACIÓN.

## Slide 19
Localización: Municipios de Sitionuevo y Barranquilla
PROGRAMA: PUENTE PUMAREJO
PROYECTO: Puente Pumarejo
Dependencia Encargada: Gerencia de Proyectos Estratégicos
Localización Geográfica
Conectividad: Centro del País con la Costa Caribe, departamentos de Magdalena y Atlántico
Longitud del Proyecto: 3,2 Km
Longitud a intervenir: 3,2 Km
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 758.158 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 615.066 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 94.508 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 42.411 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 34.572 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 6.442 | 
Total Inversión |  | $ 800.569 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 750.588 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
PUENTE PRINCIPAL | 2,173 Km | Construcción | 2,173 Km
RAMALES | 677,28 m | Construcción | 677,28 m
ACCESOS | 4 u | Construcción | 4 u
CICLORUTA Y ANDENES PEATONALES | 3,2 KM (x2) | Construcción | 2,88 Km (x2)
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  | 
CONTRATO No. | 642 Y 644 DE 2015 |  |  | 
FECHA DE INICIO: | 19/05/2015 |  |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  |  | 31/01/2020
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  | 
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: |  |  |  | 15 minutos
EMPLEOS GENERADOS: |  |  |  | 964
OTROS BENEFICIOS: Con el mejoramiento de la vía se disminuyen los costos de operación de los vehículos de carga y tiempos de recorrido. Se facilita a los pobladores el acceso a los centros de atención hospitalaria, educativo y de comercio, mejora la comercialización de productos de la región |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  | 
META |  | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Contruir puente |  | Unidad | 1 | 1

## Slide 20
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
PUENTE PUMAREJO SITIONUEVO - BARRANQUILLA

## Slide 21
Localización: Municipio de Guadalajara de Buga (Valle Del Cauca)
PROGRAMA: PROYECTOS ESTRATÉGICOS
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL PASO DE LAS AGUAS DE LA LAGUNA DE SONSO ATRAVES DE LA CARRETERA BUENAVENTURA – BUGA SECTOR MEDIA CANOA – BUGA RUTA 4001 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Dependencia Encargada: Subdirección Red Nacional de Carreteras
Localización Geográfica
Conectividad: Interconectar municipio de Buenaventura y Buga
Longitud del Proyecto: 0,05 Km
Longitud a intervenir: 0,43 Km
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 9.912 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2019 |  | $ 0 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 0 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 1.015 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 0 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 176 | 
Total Inversión |  | $ 10.927 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 176 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
PR 114+695 / Ruta 4001 Media canoa – Buga | 1 | Puente de 20 metros, cimentación profunda | 0
PR 114+885/ Ruta 4001 Media canoa – Buga | 1 | Puente de 10 metros, cimentación profunda | 0
PR 114+985/ Ruta 4001 Media canoa – Buga | 1 | Puente de 10 metros, cimentación profunda | 0
PR 115+125/ Ruta 4001 Media canoa – Buga | 1 | Puente de 10 metros, cimentación profunda | 0
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1523 DE 2019 | 
FECHA DE INICIO: | 10/09/2019 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  | 9/08/2020
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: |  |  | $ 0,00
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: |  |  | 0 MINUTOS
EMPLEOS GENERADOS: |  |  | 100
OTROS BENEFICIOS: Mejorar el paso de las aguas de la Laguna de Sonso a través de la vía Mediacanoa – Buga, evitando que en el futuro la vía se inunde en épocas de invierno; pase por encima de la misma e interrumpa la circulación de la vía Buenaventura – Buga, la principal vía del país, por donde circula un volumen muy importante de carga terrestre hacia el puerto de Buenaventura. Igualmente contribuir a mejorar el entorno ambiental haciendo más sostenible. |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Rehabilitación y/o mantenimiento red primaria | Kilómetro | 0 | 0
Mejoramiento, construcción y/o profundización de acceso marítimo | Unidad | 0 | 0
Contruir puente | Unidad | 4 | 0
Mantenimiento Rutinario | Kilómetro | 0 | 0
Construir pavimiento nuevo en red vial primaria | Kilómetro | 0,43 | 0

## Slide 22
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
REGISTRO FOTOGRAFICO
Sector donde se construirá Puente No. 1 PR 114 + 695

## Slide 23
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
REGISTRO FOTOGRAFICO
Sector donde se construirá Pontón No. 2 114+885

## Slide 24
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
REGISTRO FOTOGRAFICO
Sector donde se construirá Pontón No. 3 PR114+985

## Slide 25
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
REGISTRO FOTOGRAFICO
Sector donde se construirá Pontón No. 4 PR115+125

## Slide 26
Localización: Municipios de Popayán, Totoró e Inzá (Departamento del Cauca)
PROGRAMA: VIAS PARA LA EQUIDAD
PROYECTO: POPAYÁN – TOTORÓ -CÓRDOBA: Mejoramiento, gestión predial, social y ambiental
Dependencia Encargada: Subdirección Red Nacional de Carreteras
Localización Geográfica
Conectividad: Interconexión de los Departamentos de Nariño, Huila, Cauca y Huila con el interior del país
Longitud del Proyecto: 142 Km
Longitud a intervenir: 8 Km
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 105,852 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 93,402 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 12,450 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 7,799 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 5,999 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 1.800 | 
Total Inversión |  | $ 113,651 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 113,651 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Totoró - Córdoba | 8 KM | Pavimentación | 7,8 km
Popayán – Totoró - Córdoba | 5 | Atención de sitios críticos | 4
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1515-2015 | 
FECHA DE INICIO: | 25/01/2016 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  | 30/04/2020
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: |  |  | UNIDAD MONETARIA
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: |  |  | Hasta en 30 minutos
EMPLEOS GENERADOS: |  |  | 212 directos y 6 indirectos
OTROS BENEFICIOS: Ahorro en tiempos de recorrido: Vehículos pesados 60 minutos |  |  | 
Vehículos livianos 90 minutos |  |  | 
Ahorro en recorrido: Más de 5 kilómetros |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Mejoramiento y/o Rehabilitación | Kilómetro | 1,9 | 1,8
Atención de puntos críticos | Unidad | 2 | 1

## Slide 27
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
TRAMO 2(PR 38+540 A 42+000) Construcción Pavimento flexible

## Slide 28
Localización: Municipios de Sahagún y San Marcos
PROGRAMA: VIAS PARA LA EQUIDAD
PROYECTO: Mejoramiento, gestión predial, social y ambiental de la carretera El Viajano – San Marcos, incluye accesos al nuevo puente San Jorge (Guayepo) en los departamentos de Córdoba y Sucre.
Dependencia Encargada: Subdirección Red Nacional de Carreteras
Localización Geográfica
Conectividad: Interconexión de los Departamentos de Córdoba y Sucre con el centro del país
Longitud del Proyecto: 49,9 Km
Longitud a intervenir: 49,9 Km
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 119.039 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 66.774 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 38.048. | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 9.849 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 5.848 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 3.008 | 
Total Inversión |  | $ 128.888 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 113.679 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
El VIAJANO – SAN MARCOS | 34,3 KM | Pavimentación | 29,9 km
BUENAVISTA – SAN MARCOS | 10,7 KM | Mantenimiento | 4,0 km
PASO NACIONAL SAN MARCOS | 3,5 KM | Construcción de Pavimento Rígido | 2,3 KM
ACCESOS PUENTE GUAYEPO | 0,4 KM | Construcción | 0,4 KM
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1696 DE 2015 |  |  | 
FECHA DE INICIO: | 28/01/2016 |  |  |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  |  | 30/05/2020 | 
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: |  |  |  | $13,744/km a $11,923/km | 
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: |  |  |  | Hasta en 20 minutos | 
EMPLEOS GENERADOS: |  |  |  | 640 | 
OTROS BENEFICIOS: Ahorro en tiempos de recorrido: Vehículos pesados 25 minutos |  |  |  |  | 
Vehículos livianos 20 minutos |  |  |  |  | 
Velocidad de operación: Pasa de 25 km/h a 60 kilómetros |  |  |  |  | 
Disminución de la accidentalidad: Reducción del 60% |  |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  |  | 
META |  | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) |  | Ejecutado
Mejoramiento y/o Rehabilitación |  | Kilómetro | 15 |  | 13
Mantenimiento de calzada existente |  | Kilómetro | 11,7 |  | 4
Construcción de accesos al nuevo Puente Guayepo. |  | Kilómetro | 0 |  | 0
Pavimento nuevo en concreto rígido |  | Kilómetro | 3,5 |  | 2,3
Retiro y transporte a Bogotá de estructura metálica colapsada del antiguo puente Guayepo. (emergencia de febrero de 2016) |  | % | 0% |  | 0%

## Slide 29
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
Mejoramiento de la estructura del pavimento con ampliación de la calzada de 7,0 m a 10,3m. Bermas de 1,5m. Sector El Nueve.

## Slide 30
Localización: Municipios de Aquitania, Pajarito, Aguazul
PROGRAMA: VIAS PARA LA EQUIDAD
PROYECTO TRANSVERSAL DEL CUSIANA
Dependencia Encargada: Subdirección Red Nacional de Carreteras
Localización Geográfica
Conectividad: Interconectar los departamentos de Boyacá y Casanare
Longitud del Proyecto: 102,6 Km
Longitud a intervenir: 14,8 Km
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 84,39 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 67.021 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 9,04 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 7,39 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 6.125 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 1.122 | 
Total Inversión |  | $ 91,78 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 83,31 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
PAJARITO – CURISÍ – EL CRUCERO | 5,1 KM | Pavimentación | 5,1 km
PAJARITO - AGUAZUL | 6,2 KM | Pavimentación | 6,2 km
LA GRANJA PR 87+600 | 1 UN | Construcción de Puente | 1 UN
INTERVENCIÓN DE SITIOS CRITICOS | 12 UN | Atencion de sitios críticos | 11 UN
PAJARITO - AGUAZUL | 5,13 KM | Rehabilitación pavimento (Pajarito - Aguazul) | 2,0 Km
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1513 DE 2015 | 
FECHA DE INICIO: | 26/01/2016 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  | 31/12/2019
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: |  |  | UNIDAD MONETARIA
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: 60 MINUTOS |  |  | UNIDAD DE TIEMPO
EMPLEOS GENERADOS: 122 |  |  | CANTIDAD
OTROS BENEFICIOS: Ahorro en tiempos de recorrido hasta de 30 minutos |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Rehabilitación y/o mantenimiento red primaria | Kilómetro | 5,13 | 2
Intervención de Sitios críticos | Unidad | 1 | 0,2

## Slide 31
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
Sitio crítico No.2 - K50+300: Construcción de muro de pilotes y enrocado de protección

## Slide 32
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
Sitio crítico por transitabilidad - K56+600: Conformación y estabilización de taludes

## Slide 33
Localización: Armenia-Quindio
PROGRAMA: VIAS PARA LA EQUIDAD
PROYECTO: MEJORAMIENTO GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN SEGUNDA CALZADA Y REHABILITACIÓN CALZADA VÍA AEROPUERTO EL EDÉN-CLUB CAMPESTRE-ARMENIA DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
Dependencia Encargada: Subdirección Red Nacional de Carreteras
Localización Geográfica
Conectividad: Interconectar los departamentos de Quindio y Valle del Cauca
Longitud del Proyecto: 8.4 Km
Longitud a intervenir: 8.4 Km
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 93.763 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 63.931 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 13.900 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 7.513 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 5.294 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 1.647 | 
Total Inversión |  | $ 101.276 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 84.772 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Glorieta Club Campestre –Glorieta Malibu | 8.4 KM | Construcción de segunda calzada | 7.5 km
Comfenalco | 1 und | Puente petatonal | 1 und
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1559 DE 2015 | 
FECHA DE INICIO: | 28/01/2016 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  | 31/12/2019
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: 4.000 |  |  | Pesos
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: 30 |  |  | Minutos
EMPLEOS GENERADOS: |  |  | 171
OTROS BENEFICIOS: Ahorro en tiempos de recorrido Vehículos pesados 30 minutos |  |  | 
Vehículos livianos 20 minutos |  |  | 
Disminución de la accidentalidad: Reducción del 75% |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Rehabilitación y/o mantenimiento red primaria | Kilómetro | 0 | 0
Mejoramiento, construcción y/o profundización de acceso marítimo | Unidad | 8.4 | 7.5
Contruir puente | Unidad | 0 | 0
Mantenimiento Rutinario | Kilómetro | 0 | 0
Construir pavimiento nuevo en red vial primaria | Kilómetro | 0 | 0

## Slide 34
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
Sector Universidad La Gran Colombia PR 44+200

## Slide 35
Localización: Santander Boyacá
PROGRAMA: VIAS PARA LA EQUIDAD
PROYECTO: VARIANTE DE SAN GIL
Dependencia Encargada: Subdirección Red Nacional de Carreteras
Localización Geográfica
Conectividad: Interconectar los departamentos de Santander y Boyacá
Longitud del Proyecto: 9.66 Km
Longitud a intervenir: 9.66 Km
SAN GIL
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 93.763 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 0 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 996 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 7.513 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 304 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 985 | 
Total Inversión |  | $ 101.276 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 1.981 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
VARIANTE –SAN GIL | 9.66 KM | Construcción de Calzada sencilla | 0 km
Puentes | 2 und | 1. Viaducto Quebrada las Lajas | 0 und
 |  | 2. Puente Rio Fonce | 
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1019 de 2018 | 
FECHA DE INICIO: | 28/01/2016 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  | 31/12/2019
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: 6.000 |  |  | Pesos
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: 60 |  |  | Minutos
EMPLEOS GENERADOS: |  |  | 125
OTROS BENEFICIOS: Ahorro en tiempos de recorrido Vehículos pesados 60 minutos |  |  | 
Vehículos livianos 60 minutos |  |  | 
Ahorro en recorrido: Más de 2 kilómetros |  |  | 
Velocidad de operación corredor actual: Pasa de 10 km/h a 40 kilómetros |  |  | 
Disminución de la accidentalidad: Reducción del 75% |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Rehabilitación y/o mantenimiento red primaria | Kilómetro | 0 | 0
Contruir puente | Unidad | 2 | 0
Construir pavimiento nuevo en red vial primaria | Kilómetro | 9.66 | 0

## Slide 36
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
REGISTRO FOTOGRAFICO
Intersección K0 Empalme con vía Nacional 45A06 Puente Nacional San Gil

## Slide 37
Localización: Departamento de Putumayo
PROGRAMA: VIAS PARA LA EQUIDAD.
PROYECTO: - CORREDOR DEL SUR RUTA 4501 SAN MIGUEL SANTANA - Mejoramiento, gestión predial, social y ambiental
Dependencia Encargada: Subdirección Red Nacional de Carreteras
Localización Geográfica
Conectividad: Interconexión de los Departamentos de Putumayo, Caquetá, Huila con el centro del país
Longitud del Proyecto: 101 Km
Longitud a intervenir: 14 Km
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 115.278 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 100.408 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 2.923 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 8.329 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 5.430 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 1.461 | 
Total Inversión |  | $ 123.608 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 110.222 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
SAN MIGUEL - SANTA ANA | 14 KM | Mejoramiento | 13.97 Km
SAN MIUEL – SANTA ANA | 4 UND | Construcción Puentes | 4 Km
SAN MIGUEL – SANTA ANA | 4 UND | Atención de | 3.5 UN
 |  | sitios críticos | 
SAN MIGUEL – SANTA ANA | 23 KM | Mantenimiento Periódico | 7 Km
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1609 DE 2015 | 
FECHA DE INICIO: | 9/02/2016 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  | 8/02/2020
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: |  |  | $ 1.620
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: |  |  | 60 MINUTOS
EMPLEOS GENERADOS: |  |  | 762
OTROS BENEFICIOS: Dinamizar el comercio binacional entre las republicas de Ecuador y Colombia; Motivar la explotación petrolera, y el desarrollo agrícola y el incentivo turístico de esta región. |  |  | 
Ahorro en tiempos de recorrido Vehículos pesados 60 minutos |  |  | 
Ahorro en recorrido: Con el ahorro en recorrido mejoraron los tiempos de desplazamiento. |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Mejoramiento | Kilómetro | 0.5 | 0.5
Construcción de Puentes | Unidad | 0.5 | 0.5
Atención de sitios Críticos | Unidad | 1.5 | 1.5

## Slide 38
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION

## Slide 39
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
CONSTRICICON DEL PUENTE ACAE

## Slide 40
Localización
Departamento de Caldas
Conectividad
Interconexión de los Departamentos de Caldas y Tolima con el centro del país
Longitud de la vía
99 km
Longitud del proyecto a intervenir
11,80 km
PROGRAMA: VIAS PARA LA EQUIDAD
PROYECTO: HONDA – MANIZALES FASE 3: Ajuste diseños, gestión social, predial y ambiental.
Dependencia Encargada: Grupo Grandes Proyectos
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1632 de 2015 |  |  | 
FECHA DE INICIO |  | 25/01/2016 |  |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  | 31/03/2020 |  |  | 
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: |  |  |  |  | 
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: |  |  |  | Hasta en 20 minutos | 
EMPLEOS GENERADOS: |  |  |  | 238 entre directos e indirectos | 
OTROS BENEFICIOS: La obra impacta la generación de empleo, inclusión de madres cabeza de hogar y potencialización de sectores de la economía, beneficios que se traducen en el crecimiento de los sectores de la construcción, comercial, transporte, financiero, solidario y comunicaciones, con un ahorro en tiempos de recorrido hasta de 20 minutos en transporte terrestre, con una población beneficiada de 507.700 habitantes, generando 202 empleos directos y 36 empleos indirectos para un total de 238 empleos generados, impactando el departamento de Caldas. |  |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  |  | 
INDICADOR DE GESTIÓN | META 2019 | EJECUCION | EJECUCION MES OCTUBRE 2019 |  | AVANCE TOTAL 2019
Km Segunda calzada (Km) | 1,12 Km |  | 0 Km |  | 1,69 Km
Un Intersecciones (Un) | 2 Un |  | 0,01 Un |  | 1,45 Un
Un Puentes (Un) | 11 Un |  | 0,03 Un |  | 9,16 Un
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 191.855.671.628 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 82.747.576.654 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 33.192.008.357 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 8.998.568.372 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 6.367.073.887 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 1.699.088.824 | 
Total Inversión |  | $ 200.854.240.000 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 124.005.747.722 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Segunda calzada | 3,10 Km | Segunda calzada | 2,01 Km
Rehabilitación | 2,94 Km | Rehabilitación | 2,94 Km
Mejoramiento | 5,60 Km | Mejoramiento | 5,6 Km
Intersecciones | 2 Un | Intersecciones | 1,5 Un
Retornos | 1 Un | Retornos | 1 Un
Puentes | 12 Un | Puentes | 10,45 Un
Sitio crítico | 8 Un | Sitio crítico | 5 Un

## Slide 41
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO

## Slide 42
Localización
Departamento de la Guajira
Conectividad
Interconexión de los municipios de Mayapo y el Pájaro
Longitud de la vía
55 km
Longitud del proyecto a intervenir
32,30 km
PROGRAMA: VIAS PARA LA EQUIDAD
PROYECTO: MAYAPO - MANAURE: Mejoramiento Gestión Predial, Social y Ambiental.
Dependencia Encargada: Grupo Grandes Proyectos
INVERSIONES |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 51.994.767.425 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 40.482.756.487 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 6.780.992.762 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 6.489.881.100 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 5.486.359.854 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 671.515.965 | 
Total Inversión |  | $ 58.484.648.525 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 53.421.625.068 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Mayapo-Manaure | 32,30 Km | pavimentación | 30,15 Km
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1391 de 2015 |  |  | 
FECHA DE INICIO |  | 30/12/2015 |  |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  | 10/02/2020 |  |  | 
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: |  |  |  |  | 
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: |  |  |  | Hasta en 45 minutos | 
EMPLEOS GENERADOS: |  |  |  | 145 entre directos e indirectos | 
OTROS BENEFICIOS: En la explotación de las Salinas de Manaure, turismo Alta Guajira, explotación Gas Natural - Ballenas, pescadores, transporte Intermunicipal Uribia, Manaure y Riohacha, con un ahorro en tiempos de recorrido hasta de 45 minutos en transporte terrestre, con una población beneficiada de 92.231 habitantes, generando 125 empleos directos y 20 empleos indirectos para un total de 145 empleos generados, impactando el departamento de Guajira |  |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  |  | 
INDICADOR DE GESTIÓN | META 2019 | EJECUCION 2019 | EJECUCION MES OCTUBRE 2019 | EJECUCION 2019 | AVANCE TOTAL 2019
KM Pavimentación (Km) | 12,60 km |  | 2,66 Km |  | 8,28 Km

## Slide 43
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO

## Slide 44
Localización
Departamento de Atlántico
Conectividad
Interconexión de los Departamentos de Bolívar – Atlántico (Conectividad entre los puertos)
Longitud de la vía
8 km
Longitud del proyecto a intervenir
0,70 km
PROGRAMA: VIAS PARA LA EQUIDAD
PROYECTO: ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA: Mejoramiento, gestión predial, social y ambiental
Dependencia Encargada: Grupo Grandes Proyectos
INVERSIONES |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 99.083.218.188 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 79.324.234.600 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 11.973.356.799 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 6.999.873.978 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 4.471.493.810 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 1.514.041.268 | 
Total Inversión |  | $ 106.083.092.166 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 97.283.126.477 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Pavimento Cra 38 entre calles 110 a 83 | 0,70 Km | Pavimentación | 0,70 Km
K38 entre calles 82 a 84 | 2 Un | Sitio critico | 1, 66 Un
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1676 de 2015 |  |  | 
FECHA DE INICIO |  | 25/01/2016 |  |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  | 24/04/2020 |  |  | 
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: |  |  |  |  | 
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: |  |  | Hasta en 8 minutos |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  |  | 113 entre directos e indirectos |  | 
DISMINUCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD: |  |  | Hasta en 90%, por separación de tráfico |  | 
OTROS BENEFICIOS: En el transporte de dos puertos principales limitantes del Océano Atlántico: puerto de Barranquilla y Puerto de Cartagena. La apertura de la Doble Calzada generará mayores ingresos al turismo ya que une dos importantes ciudades de la costa colombiana, con un ahorro en tiempos de recorrido hasta de 8 minutos en transporte terrestre, con una población beneficiada de 1.142.676 habitantes, generando 103 empleos directos y 10 empleos indirectos para un total de 113 empleos generados, impactando el departamento de Atlántico. |  |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  |  | 
INDICADOR DE GESTIÓN | META 2019 | EJECUCION | EJECUCION 2019 | EJECUCION MES OCTUBRE 2019 | AVANCE TOTAL 2019
Un Sitio critico - Box coulvert (Un) | 1 Un |  |  | 0,11 Un | 0,58 Un

## Slide 45
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO

## Slide 46
Localización
Departamento de Atlántico
Conectividad
Interconexión de los Departamentos de Bolívar – Atlántico (Conectividad entre los puertos)
Longitud de la vía
109 km
Longitud del proyecto a intervenir
9,10 km
PROGRAMA: VIAS PARA LA EQUIDAD
PROYECTO: SEGUNDA CALZADA CARTAGENA - BARRANQUILLA: Mejoramiento, gestión predial, social y ambiental
Dependencia Encargada: Grupo Grandes Proyectos
INVERSIONES |  |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  |  | $ 112.324.960.711 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  |  | $ 64.187.447.865 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  |  | $ 18.321.184.486 | 
B. Total Contrato Interventoría |  |  | $ 9.674.798.160 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  |  | $ 5.253.911.261 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  |  | $ 2.041.501.623 | 
Total Inversión |  |  | $ 121.999.758.871 | 
Inversión acumulada a 2019 |  |  | $ 89.804.045.235 | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD |  | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Segunda Calzada Cartagena - Barranquilla | 9,10 Km | Segunda Calzada Cartagena - Barranquilla | Segunda Calzada Cartagena - Barranquilla | 8,30 Km
Puentes | 5 Un | Puentes | Puentes | 3 Un
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  | 
CONTRATO No. |  |  | 1674 de 2015 | 
FECHA DE INICIO |  |  | 25/01/2016 | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  | 30/09/2020 | 
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: |  |  |  | 
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: | Hasta en 8 minutos | Hasta en 8 minutos |  | 
EMPLEOS GENERADOS: | 186 Entre directos e indirectos | 77 entre directos e indirectos |  | 
DISMINUCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD: | 90% | Hasta en 90%, por separación de tráfico |  | 
OTROS BENEFICIOS: En el transporte de dos puertos principales limitantes del Océano Atlántico: puerto de Barranquilla y Puerto de Cartagena. La apertura de la Doble Calzada generará mayores ingresos al turismo ya que une dos importantes ciudades de la costa colombiana, con un ahorro en tiempos de recorrido hasta de 8 minutos en transporte terrestre, con una población beneficiada de 2.158.907 habitantes, generando 66 empleos directos y 11 empleos indirectos para un total de 77 empleos generados, impactando el departamento de Atlántico. |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  | 
INDICADOR DE GESTIÓN | META 2019 | EJECUCION | EJECUCION MES NOVIEMBRE 2019 | AVANCE TOTAL 2019
Km Segunda calzada (Km) | 2,09 Km |  | 0 Km | 1,10 Km
Un Puentes (Un) | 3 Un |  | 0 Un | 1 Un

## Slide 47
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO

## Slide 48
Localización:
Departamento del Quindío
Conectividad
Conectividad del Municipio de La Tebaida con Montenegro, que incluye el corredor turístico - Paso por el corregimiento de Pueblo Tapao y el Paso por el Parque del Café.
Longitud de la vía
17,50 km
Longitud del proyecto a intervenir
16,20 km
PROGRAMA: VIAS PARA LA EQUIDAD
PROYECTO: LA TEBAIDA - MONTENEGRO: Mejoramiento, gestión predial, social y ambiental
Dependencia Encargada: Grupo de Grandes Proyectos
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1573 de 2015 |  | 
FECHA DE INICIO |  | 25/01/2016 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  | 30/06/2020 |  | 
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: |  | 17,5 % | 17,5 % | 
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: |  | Hasta en 13:06 minutos | Hasta en 13:06 minutos | 
EMPLEOS GENERADOS: |  | 34 entre directos e indirectos | 119 Directos y 16 Indirectos | 
DISMINUCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD: |  | 27 % | 6 % | 
OTROS BENEFICIOS: En la vía a intervenir que corresponde al tramo de vía que comunica a los sectores de Montenegro, Pueblo Tapao hasta la vereda San José en el Municipio de Montenegro, Quindío, y sirve de medio de comunicación terrestre entre la cabecera del Municipio de Montenegro, Parque del Café, el corregimiento de Pueblo Tapao hasta la vereda San José. Igualmente, une a estas veredas con la vía de orden nacional que comunica al Municipio de La Tebaida con el Municipio de Armenia, con un ahorro en tiempos de recorrido hasta de 13:06 minutos en transporte terrestre, con una población beneficiada de 980.000 habitantes, generando 31 empleos directos y 3 empleos indirectos para un total de 34 empleos generados, impactando el departamento de Quindío. |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  | 
INDICADOR DE GESTIÓN | META 2019 | EJECUCION | EJECUCION MES NOVIEMBRE 2019 | AVANCE TOTAL 2019
Km Mantenimiento (Km) | 1,1 Km |  | 0 Km | 1,1 Km
Un Puentes (Um) | 1 Un |  | 0 Un | 0,99 Un
INVERSIONES |  |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  |  | $ 49.324.145.867 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  |  | $ 38.582.260.356 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  |  | $ 4.418.331.918 | 
B. Total Contrato Interventoría |  |  | $ 5.210.715.258 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  |  | $ 4.035.748.676 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  |  | $ 480.888.989 | 
Total Inversión |  |  | $ 54.534.861.125 | 
Inversión acumulada a 2019 |  |  | $ 47.517.229.939 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Rehabilitación | 16,20 Km | Rehabilitación | Segunda Calzada Cartagena - Barranquilla | 16,20 Km
Mantenimiento | 1,10 Km | Mantenimiento |  | 1,10 Km
Puentes | 1 Un | Puentes | Puentes | 1 Un
Segunda Calzada | 0,9 Km | Construcción |  | 0 Km

## Slide 49
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO

## Slide 50
PROGRAMA: VIAS PARA LA EQUIDAD
PROYECTO: MOSQUERA - ANAPOIMA: Mejoramiento, gestión predial, social y ambiental
Dependencia Encargada: Grupo Grandes Proyectos
INVERSIONES |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 645.059.801.803 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 274.488.275.656 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 261.269.328.589 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 18.199.829.248 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 10.390.089.330 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 4.987.560.024 | 
Total Inversión |  | $ 663.259.631.051 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 551.135.253.599 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
TRAMOS 1 AL 8 | 32,21 Km | Construcción Tercer Carril | 29,28 Km
TRAMO 9 | 7,24 Km | Construcción Segunda Calzada Nueva | 4,64 Km
TRAMO 9 | 2,50 Km | Rehabilitación Segunda Calzada Existente | 0 Km
TRAMOS 1 AL 8 | 6 Un | Sitios críticos | 3 Un
TRAMOS 1 AL 9 | 12 Un | Puentes | 10,67 Un
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  | 
CONTRATO No. |  |  | 1686 de 2015 | 
FECHA DE INICIO |  |  | 25/01/2016 | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  | 24/07/2020 | 
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: |  |  |  | 
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: |  |  | Hasta en 20 minutos | 
EMPLEOS GENERADOS: |  |  | 865 entre directos e indirectos | 
DISMINUCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD: |  |  |  | 
OTROS BENEFICIOS: En la agroindustria, turismo, comercio, infraestructura, servicios sociales comunales y silvicultares, con un ahorro en tiempos de recorrido hasta de 20 minutos en transporte terrestre, con una población beneficiada de 145.500 habitantes, generando 780 empleos directos y 85 empleos indirectos para un total de 865 empleos generados, impactando el departamento de Cundinamarca. |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  | 
INDICADOR DE GESTIÓN | META 2019 | EJECUCION MES NOVIEMBRE 2019 | EJECUCION | AVANCE TOTAL 2019
Km Tecer carril (Km) | 13,80 Km | 1,61 Km |  | 9,51 Km
Km Segunda calzada (Km) | 3 Km | 0 Km |  | 2,82 Km
Km Rehabilitación (Km) | 0 Km | 0 Km |  | 0 Km
Un Sitio crítico (Un) | 3 Un | 0 Un |  | 2,94 Un
Un Puentes (Un) | 10 Un | 1,23 Un |  | 9,46 Un
Localización
Departamento de Cundinamarca
Conectividad
Interconexión de los Municipios Anapoima – La Mesa – Tena – Bojacá y Mosquera con el centro del país
Longitud de la vía
62 km
Longitud del proyecto a intervenir
30,48 km

## Slide 51
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO

## Slide 52
Localización
Departamento de Magdalena
Conectividad
Interconexión de los Departamentos de Magdalena – Atlántico
Longitud de la vía
6 km
Longitud del proyecto a intervenir
3,60 km
PROGRAMA: VIAS PARA LA EQUIDAD
PROYECTO: VARIANTE DE CIÉNAGA: Mejoramiento, gestión predial, social y ambiental
Dependencia Encargada: Grupo Grandes Proyectos
INVERSIONES |  |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  |  | $ 160.241.226.705 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  |  | $ 18.642.497.802 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  |  | $ 45.780.485.603 | 
B. Total Contrato Interventoría |  |  | $ 7.989.866.400 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  |  | $ 3.160.762.477 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  |  | $ 2.261.522.522 | 
Total Inversión |  |  | $ 168.231.093.105 | 
Inversión acumulada a 2019 |  |  | $ 69.845.268.404 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Sevillano – Ye de Ciénaga | 3,60 Km | Construcción 3,6 Km de Doble Calzada | Construcción 3,5 Km de Doble Calzada | 2,31 Km
Sevillano – Ye de Ciénaga | 1 Un | Construcción de un (1) puente Fenoco | Construcción de un (1) puente Fenoco | 0,72 Un
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1200 de 2016 |  |  | 
FECHA DE INICIO |  | 17/11/2016 |  |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  | 30/06/2022 |  |  | 
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: |  |  |  |  | 
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: |  |  |  | Hasta en 10 minutos | 
EMPLEOS GENERADOS: |  |  |  | 278 entre directos e indirectos | 
DISMINUCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD: |  |  |  | 40% | 
OTROS BENEFICIOS: Beneficios en la industria, turismo y transporte.​, con un ahorro en tiempos de recorrido hasta de 10 minutos en transporte terrestre, con una población beneficiada de 1.653.176 habitantes, generando 278 empleos directos y 0 empleos indirectos para un total de 278 empleos generados, impactando el departamento de Magdalena |  |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  |  | 
INDICADOR DE GESTIÓN | META 2019 |  | EJECUCION MES NOVIEMBRE 2019 | EJECUCION 2019 | AVANCE TOTAL 2019
Km Segunda calzada (Km) | 1,50 Km | 3.5 Km. | 0,22 Km | 0 Km | 2,20 Km
Un Puentes (Un) | 1 Un |  | 0,04 Un |  | 0,69 Un

## Slide 53
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO

## Slide 54
Localización: Municipios Las Ánimas – Santa Cecilia (sector El Tabor – Guarato)
PROGRAMA: VIAS PARA EL CHOCÓ
PROYECTO: Mejoramiento, Gestión Social, Predial y Ambiental del proyecto Transversal Central del Pacífico
Dependencia Encargada: Subdirección Red Nacional de Carreteras
Localización Geográfica
Conectividad: Interconexión de los Departamentos de Chocó y Risaralda
Longitud del Proyecto: 132,34 Km
Longitud a intervenir: 13,37 Km
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 104.192 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 19.392 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 35,00 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 9.998 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 3,00 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 2,30 | 
Total Inversión |  | $ 114.190 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 59.690 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
EL TABOR - GUARATO | 13,37 KM | Pavimentación | 5,41 km
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1433 DE 2017 |  | 
FECHA DE INICIO: | 29/12/2017 |  |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  |  | 31/12/2021
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: |  |  |  | 
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: |  |  |  | Hasta en 30 minutos
EMPLEOS GENERADOS: |  |  |  | 438
OTROS BENEFICIOS: Ahorro en tiempos de recorrido Vehículos pesados 60 minutos |  |  |  | 
Vehículos livianos 30 minutos |  |  |  | 
Velocidad de operación: 40 kilómetros |  |  |  | 
Disminución de la accidentalidad: Reducción del 60% |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  | 
META |  | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | 
Mejoramiento y/o Rehabilitación |  | Kilómetro | 3 | 

## Slide 55
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
PR 43+300 RUTA 5002 – Mejoramiento y pavimentación de la calzada existente

## Slide 56
Localización: Departamento de Chocó
PROGRAMA: VIAS PARA EL CHOCÓ
PROYECTO: TRANSVERSAL MEDELLÍN – QUIBDÓ SECTOR 1 (EL DIECIOCHO – EL DOCE) F4
Dependencia Encargada: Subdirección Red Nacional de Carreteras
Localización Geográfica
Conectividad: Conexión del Departamento de Chocó con el centro del país
Longitud del Proyecto: 65 Km
Longitud a intervenir: 25,871 Km
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1432 DE 2017 | 
FECHA DE INICIO: | 29/12/2019 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  | 28/12/2022
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: |  |  | UNIDAD MONETARIA
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: 45 Minutos |  |  | UNIDAD DE TIEMPO
EMPLEOS GENERADOS: 381 |  |  | CANTIDAD
OTROS BENEFICIOS: Ahorro en tiempos de recorrido Hasta 45 minutos |  |  | 
Ahorro en recorrido: Con el ahorro en recorrido mejoraron los tiempos de desplazamiento. |  |  | 
Velocidad de diseño: 40 Km/h |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Mantenimiento Rutinario | Kilómetro | 25 | 25
Construir pavimiento nuevo en red vial primaria | Kilómetro | 5 | 3,6
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 206.756 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 19.093 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 40.451 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 12.021 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 1.656 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 2.265 | 
Total Inversión |  | $ 218.777 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 63.465 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
EL DIECIOCHO – EL QUINCE RUTA 6002 | 31,29 KM | Mejoramiento y pavimentación | 4,0 km
PR97+240 – PR99+440 RUTA 1307 | 2,2 KM | Rehabilitación | 2,2 km
PR87+027 al PR87+075, PR57+174 al PR57+260, PR57+387 al PR57+494, PR70+100 al PR70+230 | 0,371 UN | Mejoramiento y pavimentación | 0,371 UN

## Slide 57
Localización: Departamento de Chocó
PROGRAMA: VIAS PARA EL CHOCÓ
PROYECTO: TRANSVERSAL MEDELLÍN – QUIBDÓ SECTOR 2 (EL DOCE – EL SIETE) F4
Dependencia Encargada: Subdirección Red Nacional de Carreteras
Localización Geográfica
Conectividad: Conexión del Departamento de Chocó con el centro del país
Longitud del Proyecto: 18 Km
Longitud a intervenir: 10,7 Km
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 117.631 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 9.619 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 20.997 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 6.979 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 962 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 1.315 | 
Total Inversión |  | $ 124.610 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 32.893 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
El Doce – El Siete Ruta 6002 | 10,7 KM | Mejoramiento y pavimentación | 1,2 km
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1456 DE 2017 | 
FECHA DE INICIO: | 29/12/2019 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  | 31/12/2022
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: |  |  | UNIDAD MONETARIA
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: 30 Minutos |  |  | UNIDAD DE TIEMPO
EMPLEOS GENERADOS: 244 |  |  | CANTIDAD
OTROS BENEFICIOS: Ahorro en tiempos de recorrido Hasta 30 minutos |  |  | 
Ahorro en recorrido: Con el ahorro en recorrido mejoraron los tiempos de desplazamiento |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Rehabilitación y/o mantenimiento red primaria | Kilómetro | - | -
Mejoramiento, construcción y/o profundización de acceso marítimo | Unidad | - | -
Contruir puente | Unidad | - | -
Mantenimiento Rutinario | Kilómetro | 12 | 12
Construir pavimiento nuevo en red vial primaria | Kilómetro | 3 | 1

## Slide 58
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
Transversal Quibdó Medellín, Sector 2, Ruta 6002 K78+830, mejoramiento con pavimento en concreto hidráulico

## Slide 59
Localización: Municipios de Pauna y Otanche
PROGRAMA: CONECTIVIDAD REGIONAL TRANSVERSAL DE BOYACA
PROYECTO: TRANSVERSAL DE BOYACA Mejoramiento, gestión predial, social y ambiental
Dependencia Encargada: Subdirección Red Nacional de Carreteras
Localización Geográfica
Conectividad: Interconectar los departamentos de Boyacá con el Magdalena Medio
Longitud del Proyecto: 185 Km
Longitud a intervenir: 20 Km
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 97.038 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 54.679 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 42.338 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 8.250 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 5.018 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 2.949 | 
Total Inversión |  | $ 105.288 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 101.062 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Chiquinquirá – Dos y Medio | 20 KM | Pavimentación | 19 km
Pauna – Dos y Medio | 4 und | Atencion de sitios críticos | 4 und
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1699 DE 2015 | 
FECHA DE INICIO: | 3/02/2016 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  | 2/02/2020
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: |  |  | 
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: |  |  | Hasta en 90 minutos
EMPLEOS GENERADOS: |  |  | 196 directos y 48 indirectos
OTROS BENEFICIOS: Con el mejoramiento de la vía adicionalmente se disminuyen los costos de operación para los vehículos de carga, así mismo se disminuyen los tiempos de recorrido brindando así una mejor comunicación con el Magdalena Medio y el resto del país. |  |  | 
Ahorro en tiempos de recorrido: Hasta 60 minutos |  |  | 
Ahorro en recorrido: Con el ahorro en recorrido mejoraron los tiempos de desplazamiento |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Mejoramiento, construcción y/o profundización de acceso marítimo | Kilómetro | 5 | 7

## Slide 60
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO

## Slide 61
Localización: Departamento del Valle del Cauca
PROGRAMA: CONECTIVIDAD REGIONAL
PROYECTO: DOBLE CALZADA- MENGA - GECOLSA: Construcción Mantenimiento y Rehabilitación de la vía Antigua Cali-Yumbo y Ramal Crucero Dapa-Dapa En el Departamento del Valle del Cauca.
Dependencia Encargada: Subdirección Red Nacional de Carreteras
Localización Geográfica
Conectividad: Conexión de la ciudad de Cali con el Municipio de Yumbo
Longitud del Proyecto: 22,6 Km
Longitud a intervenir: 13,71 Km
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 36,26 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 19,18 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 10,43 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 3,10 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 2,80 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 300 | 
Total Inversión |  | $ 32.710 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 32,71 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Menga– Las Américas | 8,45 KM | Mantenimiento y rehabilitación | 8,45 km
Crucero-Dapa-Dapa | 12,6 KM | Rehabilitación | 12,6 km
Menga-Gecolsa | 1,35KM | Construcción doble calzada | 1,0 km
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  | 
CONTRATO No. |  | 253 DE 2013 | 
FECHA DE INICIO: | 4/12/2013 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  | 26/12/2019
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: |  |  | UNIDAD MONETARIA
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: |  |  | 50 minutos
EMPLEOS GENERADOS: |  |  | 70 directos 50 indirectos
OTROS BENEFICIOS: Dinamizar la movilidad entre la Ciudad de Cali y el Municipio de Yumbo en el Departamento del Valle del Cauca |  |  | 
Ahorro en tiempos de recorrido: Vehículos pesados 40 minutos, livianos 20 minutos |  |  | 
Velocidad de operación: Pasa de 40 km/h a 60 kilómetros |  |  | 
Disminución de la accidentalidad: Reducción del 40% |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Construcción doble calzada | Kilómetro | 1,5 | 1

## Slide 62
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO

## Slide 63
Localización: Departamento del Valle del Cauca
PROGRAMA: CONECTIVIDAD REGIONAL
PROYECTO: PUENTE JUANCHITO: Aunar Esfuerzos Para Los Estudio Y Diseños Para La Construcción De Un Puente De Cuatro Carriles Sobre El Rio Cauca En El Corregimiento De Juanchito En El Departamento Del Valle Del Cauca.
Dependencia Encargada: Subdirección Red Nacional de Carreteras
Localización Geográfica
Conectividad: Conexión de la ciudad de Cali con el Candelaria, Palmira
Longitud del Proyecto: 180 m
Longitud a intervenir: 180 m
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 30,40 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 12,90 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 272,00 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 3,98 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 2,98 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 1,00 | 
Total Inversión |  | $ 34,38 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 34,38 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Juanchito | 1 | Construcción puente | 43%
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  | 
CONTRATO No. |  | 2335 DE 2013 | 
FECHA DE INICIO: | 17/10/2015 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  | 26/12/2019
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: |  |  | UNIDAD MONETARIA
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: |  |  | 20 minutos
EMPLEOS GENERADOS: |  |  | 70 directos 50 indirectos
OTROS BENEFICIOS: Dinamizar la movilidad entre la Ciudad de Cali y el Municipio de Candelaria y Palmira en el Departamento del Valle del Cauca |  |  | 
Ahorro en tiempos de recorrido: Vehículos pesados 30 minutos, livianos 20 minutos |  |  | 
Velocidad de operación: Pasa de 20 km/h a 60 km/h |  |  | 
Disminución de la accidentalidad |  |  | 
Reducción del 50% |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Construcción puente | UN | 1 | 0,1

## Slide 64
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
EJECUCION
REGISTRO FOTOGRAFICO

## Slide 65
Localización: Departamento de Putumayo
PROGRAMA: CONECTIVIDAD REGIONAL
PROYECTO: PERIMETRAL MOCOA - Mejoramiento y mantenimiento de vías para la conectividad regional nación – Perimetral Mocoa, departamento del Putumayo
Dependencia Encargada: Subdirección Red Nacional de Carreteras
Localización Geográfica
Conectividad: Interconexión de los Departamentos de Putumayo, Caquetá, Huila con el centro del país
Longitud del Proyecto: 2.2 Km
Longitud a intervenir: 2.2 Km
El Carmen
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 14.211 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 10.011 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 4.038 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 1.274 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 1.122 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 129 | 
Total Inversión |  | $ 15.485 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 15.301 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
PERIMETRAL MOCOA | 2.2 KM | Mejoramiento | 2.2 Km
PASO NACIONAL | 1 UND | Construcción Puentes | 1 Km
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1208 DE 2016 | 
FECHA DE INICIO: | 16/01/2017 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  | 29/11/2019
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: |  |  | $ 650
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: |  |  | 10 MINUTOS
EMPLEOS GENERADOS: |  |  | 84
OTROS BENEFICIOS: Descongestionar el Trafico pesado del casco urbano de Mocoa y de este modo ddinamizar el comercio binacional entre las Republicas de Ecuador y Colombia; Motivar la explotación petrolera, y el desarrollo agrícola y el incentivo turístico de esta región. |  |  | 
Ahorro en tiempos de recorrido: Vehículos pesados 20 minutos |  |  | 
Ahorro en recorrido: Con el ahorro en recorrido mejoraron los tiempos de desplazamiento Felicidad de operación. |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Mejoramiento | Kilómetro | 0.250 | 0.250
Construcción de Puentes | Unidad | 0.2 | 0.2
Gestión Predial | Unidad | 19 | 19

## Slide 66
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE 2.2 KM PERIMETRAL MOCOA

## Slide 67
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
CONSTRUCCION PUENTE SANGOYACO AVENIDA COLOMBIA

## Slide 68
Localización: Municipios de Pitalito, Timaná, Altamira, Garzón, Suaza, Acevedo y Neiva, Departamento del Huila
PROGRAMA: CONECTIVIDAD REGIONAL
PROYECTO: PROYECTO PITALITO – ACEVEDO – CRUCE LÍBANO Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación, ruta 45HL07,
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria y Férrea
Localización Geográfica
Conectividad: Interconexión entre los departamentos de Caquetá, Putumayo y Cauca
Longitud del Proyecto: 41,30 Km
Longitud a intervenir: 12,00 Km
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  |  | 
CONTRATO No. | 773 de 2019 Obra |  | 822 de 2019 Interventoría |  | 
FECHA DE INICIO: | 27/05/2019 |  |  |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  | 28/02/2020 |  | 
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: |  |  |  | 40% | 
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: |  |  |  | 30 minutos | 
EMPLEOS GENERADOS: |  |  |  | 35 directos / 150 indirectos | 
OTROS BENEFICIOS: Con el mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la vía se brinda una alternativa para garantizar la continuidad en la comunicación de los municipios del sur del Departamento del Huila (Elías, Timaná, Pitalito, Oporapa, Saladoblanco, Isnos, San Agustín, Palestina, Acevedo, Suaza, Guadalupe, Altamira y Tarquí), con los departamentos vecinos de Caquetá, Putumayo, Cauca, y en general con el sur del país. Adicionalmente, se presenta un impulso a la economía local, menores costos en transporte de carga y mejoramiento de la calidad de vida en la región. |  |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  |  | 
META |  | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) |  | Ejecutado
Rehabilitación pavimento existente, filtros, cunetas |  | Kilómetro | 5,6 |  | 1
Reparcheo |  | Kilómetro | 6,4 |  | 2,8
Atención de sitio crítico – muro en concreto reforzado |  | Unidad | 1 |  | 0
INVERSIONES (Millones) | 
A. Total Contrato de Obra | $ 6.878
A.1 Inversión obra 2019 | $ 1.864
B. Total Contrato Interventoría | $ 516
B.1 Inversión Interventoría 2019 | $ 387
Total Inversión 2019 | $ 2.252

## Slide 69
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
ACTUAL
REGISTRO FOTOGRAFICO
PR1+300 DESDE ACEVEDO - REHABILITACIÓN PAVIMENTO EXISTENTE

## Slide 70
Localización: Municipio de Timaná (Huila)
PROGRAMA: CONECTIVIDAD REGIONAL
PROYECTO: PROYECTO CICANA – NARANJAL – LA GUAIRA
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria y Férrea
Localización Geográfica
Conectividad: Interconexión entre los departamentos de Caquetá, Putumayo y Cauca
Longitud del Proyecto: 11,8 Km
Longitud a intervenir: 8 Km
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  |  | 
CONTRATO No. | 774 de 2019 Obra | 803 de 2019 Interventoría |  |  | 
FECHA DE INICIO: | 27/05/2019 |  |  |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  | 28/02/2020 |  | 
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: |  |  | 40% |  | 
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: |  |  | 20 minutos |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  |  | 49 directos y 120 indirectos |  | 
OTROS BENEFICIOS: Con el mejoramiento de la vía se brinda una alternativa para garantizar la continuidad en la comunicación de los municipios del sur del Departamento del Huila (Elías, Timaná, Pitalito, Oporapa, Saladoblanco, Isnos, San Agustín, Palestina, Acevedo, Suaza, Guadalupe, Altamira y Tarquí), con los departamentos vecinos de Caquetá, Putumayo, Cauca, y en general con el sur del país). Adicionalmente, se presenta incremento en el turismo religioso (capilla Naranjal) y se incentiva la inversión en la región (servicios de hospedaje, alimentación, empleo cooperativas de transporte, etc.) |  |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  |  | 
META |  |  | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Rehabilitación de alcantarillas |  |  | Unidad | 31 | 26
Conformación de la calzada existente |  |  | Kilómetro | 11,8 | 11,8
Mejoramiento de superficie de rodadura (ampliación de calzada, sub-base, base estabilizada con cemento, cunetas revestidas en concreto, filtros, tratamiento superficial doble, y señalización vertical y horizontal). |  |  | Kilómetro | 7,7 | 5,01 (sub-base)
Atención sitio crítico (pavimento rígido) |  |  | Kilómetro | 0,3 | 0
Atención de sitios críticos (muros concreto) |  |  | m3 | 1.000 | 0
INVERSIONES (MILLONES) | 
A. Total contrato de Obra | $ 11.705
A. Inversión Obra 2019 | $ 3.761
B. Total contrato de Interventoría | $ 970
B.1 Inversión Interventoría 2019 | $ 415
Total Inversión 2019 | $ 4.176

## Slide 71
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
ACTUAL
REGISTRO FOTOGRAFICO
PR0+000 DEL PROYECTO. SECTOR CICANA. INTERVENCIÓN A NIVEL DE SUB-BASE

## Slide 72
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
ACTUAL
REGISTRO FOTOGRAFICO
PR2+990 DEL PROYECTO. INTERVENCIÓN A NIVEL DE SUB-BASE GRANULAR

## Slide 73
PROGRAMA: CONECTIVIDAD REGIONAL
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria y Férrea
CONVENIO 770 de 2019
Objeto del Convenio: Aunar esfuerzos con el municipio de Tununguá para el mejoramiento y rehabilitación de la vía Tununguá Briceño cruce de la Ruta 6007 del Departamento de Boyacá.
Alcance de la Gestión: El Instituto firmó el 15 de abril de 2019 el Convenio interadministrativo N° 770 de 2019 con el Municipio de Tununguá para el mejoramiento, rehabilitación y estabilización de la vía Tununguá - Briceño cruce de la Ruta 6007 sector piedra gorda – del K00+000 al K01+500 tramo Tununguá – Briceño y del K08+500 Puente Guayabal al K11+500 tramo Briceño – Piedra Gorda del departamento de Boyacá, La Contratación tanto del proceso de Obra, como de Interventoría está a cargo del Municipio de Tununguá
Obras de mejoramiento y rehabilitación de la vía Tununguá Briceño en los sectores del K0+00 al K1+500 y del K8+500 al K11+500 mediante la construcción de 4,5 km de pavimento, así como 15 alcantarillas, 1 Box y 1 muro de contención
Duración inicial del Convenio: 5 meses
Inversiones iniciales del proyecto: $10.000.000.000,00 de este valor se distribuyó $9.200.000.000 para la obra y $800.000.000 para la interventoría.
Valor Total del Contrato: $ 9.071.177.962
Valor Total Interventoría: $ 799.999.997
PIEDRA GORDA
PUENTE GUAYABAL
BRICEÑO
CRUCE VÍA - BRICEÑO
TUNUNGUÁ
K11+500
K8+500
K6+500
K1+500
BOYACÁ
BOYACÁ
K0+000

## Slide 74
Localización: Municipio de Tununguá Departamento de Boyacá
PROGRAMA: CONECTIVIDAD REGIONAL
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA TUNUNGUÁ BRICEÑO CRUCE DE LA RUTA 6007 DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria
Localización Geográfica
Conectividad: Interconectar los municipios de Tununguá y
Briceño
Longitud del Proyecto: 20 Km
Longitud a intervenir: 4,5 Km
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 9.071 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 0 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 799 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 0 | 
Total Inversión |  | $ 9.871 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 0 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
DEL K00+000 AL K01+500 TRAMO TUNUNGUA – BRICEÑO | 1,5 KM | Pavimentación | 0
OBRAS DE DRENAJE - Alcantarillas | 15 Und | Construcción | 0
DEL K08+500 PUENTE GUAYABAL AL K11+500 TRAMO BRICEÑO – PIEDRA GORDA | 3,5 KM | Pavimentación | 0
BOXCULVERT 1 (3m*3m*10m) | 1 Und | Construcción | 0
OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN (Filtros y Cunetas) | 9 KM | Construcción | 0
MURO DE CONTENCIÓN | 1 Und | Construcción | 0
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  | 
CONVENIO No. |  | 770 DE 2019 |  | 
FECHA DE INICIO: | 9/12/2019 |  |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  |  | 30/09/2020
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: |  |  | UNIDAD MONETARIA | UNIDAD MONETARIA
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: |  |  | UNIDAD DE TIEMPO | UNIDAD DE TIEMPO
EMPLEOS GENERADOS: |  |  | El proyecto aun se encuentra en etapa de revisión de Estudios y Diseños | El proyecto aun se encuentra en etapa de revisión de Estudios y Diseños
OTROS BENEFICIOS: Con el mejoramiento de la vía se disminuyen los costos de operación de los vehículos de carga y tiempos de recorrido. Se facilita a los pobladores el acceso a los centros de atención hospitalaria, educativo y de comercio, mejora la comercialización de productos de la región |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) |  | Ejecutado
Construir obras de drenaje, de protección, Box y muros de contensión | Und | 19 |  | 0
Construir pavimiento nuevo en red vial terciaria | Kilómetro | 4,5 |  | 0

## Slide 75
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ESTADO ACTUAL
ESTADO ACTUAL
REGISTRO FOTOGRAFICO
K00+500 VISTA GENERAL
K01+000 VISTA GENERAL
TRAMO I

## Slide 76
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ESTADO ACTUAL
ESTADO ACTUAL
REGISTRO FOTOGRAFICO
K1+200 VISTA GENERAL
K1+500 VISTA GENERAL
TRAMO I

## Slide 77
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ESTADO ACTUAL
ESTADO ACTUAL
REGISTRO FOTOGRAFICO
K08+500 – VISTA GENERAL
K09+400 VISTA GENERAL
TRAMO II

## Slide 78
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ESTADO ACTUAL
ESTADO ACTUAL
REGISTRO FOTOGRAFICO
K11+100 – VISTA GENERAL
K10+500 SECTOR QUEBRADA SABAMA
TRAMO II

## Slide 79
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
CONECTIVIDAD REGIONAL
Dependencia Encargada: Subdirección de Red Terciaria y Férrea
Descripción del Proceso de contratación de Obra: El primer proceso para contratación de obra publicado con fecha 06 de junio de 2019 y número: LP-001-2019, fue declarado desierto con resolución 070 del 13 de agosto de 2019, siendo necesario publicar un nuevo proceso el 15 de octubre de 2019 y número SAMC-009-2019, siendo este último adjudicado el 19 de noviembre de 2019, y dada la orden de inicio el 09 de diciembre de 2019. Por lo cual fue necesario solicitar una prórroga ya que el contratista tendría menos de un mes para ejecutar la obra, se solicitó al comité que dicha prórroga fuera hasta el 30 de septiembre de 2020 para ejecutar los recursos que ya fueron girados en su totalidad.
Empresa adjudicación Obra: Estudios e Ingeniería SAS – R.L. Alonso Pardo Ávila
Empresa adjudicación Interventoría: Consorcio Intertunungua – R.L. Gloria Lizeth Gonzalez
CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN - 2020
Localización y replanteo de la carretera: inicia el 13 de enero de 2020
Valor ejecutado estudios y diseños: $83.025.000
Localización y replanteo : $ 2.700.000
TOTAL INVERSION EJECUTADA: $ 85.725.000
AVANCE DE OBRA EN PORCENTAJE: 1.20%
En el año 2020 se espera la culminación total de las obras y que estas sean entregadas a entera satisfacción al municipio y por ende a la comunidad.

## Slide 80
Localización: Isla de Providencia
PROGRAMA: CONECTIVIDAD REGIONAL
PROYECTO: Recuperación de Muelle de Providencia
Dependencia Encargada: Subdirección Marítima y Fluvial
Localización Geográfica
Longitud del Proyecto: N/A
Longitud a intervenir: N/A
Conectividad: Lograr la funcionalidad integrada de los medios de transporte de la Isla.
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  |  | $ 14.290
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  |  | $ 10.000
A.2. Inversión obra 2019 |  |  | $ 4.290
B. Total Contrato Interventoría |  |  | $ 0
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  |  | $ 0
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  |  | $ 0
Total Inversión |  |  | $ 14.290
Inversión acumulada a 2019 |  |  | $ 14.290
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | AVANCE TOTAL ACUMULADO | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Canal Norte de la Isla de Providencia. | 1 | 0% | 0%
 |  | El Municipio de Providencia adelanta la contratación de las obras e interventoría | El Municipio de Providencia adelanta la contratación de las obras e interventoría
INFORMACION DEL CONVENIO |  | 
CONTRATO No. |  | 
FECHA DE INICIO: | 16/12/2016 | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACIÓN |  | oct-20
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  | 100
Mejora competitividad de los puertos. |  | 
Disminuye costos de los productos de la canasta básica en Providencia. |  | 
Contribuye al turismo de cruceros. |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  | 
META | Unidad de Medida | Ejecutado
Recuperación del muelle | Unidad | 0%

## Slide 81
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
REGISTRO FOTOGRAFICO
Render simulado para Construcción del Muelle en Providencia, San Andrés Isla.

## Slide 82
Localización: Municipio de Quibdó, Chocó
PROGRAMA: CONECTIVIDAD REGIONAL
PROYECTO: Construcción Malecón Quibdó
Dependencia Encargada: Subdirección Marítima y Fluvial
Localización Geográfica
Longitud del Proyecto: 425 m
Longitud a intervenir: 425 m
Conectividad: Mejora condiciones de operaciones de transporte fluvial
INVERSIONES (Millones) |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 11.823
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 10.337
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 1.390
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 1.000
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 924
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 76
Total Inversión |  | $ 12,82
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 12.823
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Quibdó, Chocó | 1 | 1
INFORMACION DEL CONTRATO |  | 
CONTRATO No. |  | 
FECHA DE INICIO: | 17/01/2016 | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACIÓN |  | 31/03/2019
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  | 45
OTROS BENEFICIOS: |  | 
Mejoramiento de las operaciones de embarque y desembarque de pasajeros de manera cómoda y segura. |  | 
Población Beneficiada: 125.000 habitantes |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  | 
META | Unidad de Medida | Ejecutado
Malecón Construido | Unidad | 100%

## Slide 83
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
REGISTRO FOTOGRAFICO

## Slide 84
Localización: Departamento del Valle del Cauca
PROGRAMA: CORREDORES ARTERIALES
PROYECTO: DOBLE CALZADA CALI-CRUCERO-CANDELARIA: Aunar Esfuerzos Entre El Invias Y El Departamento Del Valle Del Cauca Para Adelantar La Construcción De La Doble Calzada, Mejoramiento Y/O Mantenimiento De La Carretera Cali–crucero - Candelaria, Departamento Del Valle Del Cauca.
Dependencia Encargada: Subdirección Red Nacional de Carreteras
Localización Geográfica
Conectividad: Conexión de la ciudad de Cali con el Municipio de Candelaria, palmira, florida
Longitud del Proyecto: 19,4 Km
Longitud a intervenir: 17,4 Km
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 155,86 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 39,30 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 0 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ N/A | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ N/A | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ N/A | 
Total Inversión |  | $ 39.300 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 39,30 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Cali– Cavasa | 10,4 KM | Pavimentación doble calzada | 3,5 km
Cavasa-Crucero | 7,0 KM | Pavimentación doble calzada | 3,0 km
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1182 DE 2017 | 
FECHA DE INICIO: | 17/06/2009 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  | 30/06/2020
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: |  |  | UNIDAD MONETARIA
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: |  |  | 30 minutos
EMPLEOS GENERADOS: |  |  | 297 directos 550 indirectos
OTROS BENEFICIOS: Dinamizar la movilidad entre la Ciudad de Cali y el Municipio de Candelaria en el Departamento del Valle del Cauca |  |  | 
Ahorro en tiempos de recorrido: Vehículos pesados 90 minutos, livianos 60 minutos |  |  | 
Velocidad de operación: Pasa de 40 km/h a 80 kilómetros |  |  | 
Disminución de la accidentalidad: Reducción del 25% |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Construcción doble calzada aportes INVIAS | Kilómetro | 3,5 | 3,5

## Slide 85
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
DESCRIPCION Y/O LOCALIZACION

## Slide 86
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
CONSTRUCCIÓN / REHABILITACIÓN PUENTES
Dada la importancia del monitorear, diagnosticar, mantener, y construir estructuras tipo puentes que se encuentran en la red vial primaria del país, necesidad primordial para mantener la transitabilidad de estos corredores; en sesión No. 16 de fecha 20 de diciembre de 2013, se presentó y aprobó ante el Consejo Directivo del Invías, la creación de grupos internos de trabajo, dando lugar al Grupo Puentes de la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras, encargado de manejar los proyectos de puentes vehiculares, peatonales y binacionales de la red vial nacional primaria, realizando sus supervisión y seguimiento, actualización de aplicaciones en el tema puentes, así como consolidar y preparar las necesidades y prioridades de los proyectos en estas estructuras, manejo técnico y administrativo.
En este 2019 el grupo Puentes finalizó la ejecución del Nuevo puente de Honda con una inversión de $88,740 millones de pesos, puente que conectará la troncal de occidente con la Trasversal del Caribe.
En la carretera Yopal – Paz de Ariporo, en el sector del puente Cravo Sur (La Cabuya), el INVÍAS, en aras de mejorar la calidad de vida de este puente metálico colgante, ha invertido para su rehabilitación 772 millones de pesos, para garantizar la movilidad entre los departamentos de Casanare y Arauca.
En términos de seguridad ciudadana, se han invertido 1102 millones de pesos para la construcción de un puente peatonal en el municipio de Duitama, sobre la carretera Duitama – La Palmera, en inmediaciones del Colegio Francisco de Paula Santander, para proteger la vida de aproximadamente 900 estudiantes y habitantes del sector.
Finalmente este grupo ha realizado gestiones tendientes a garantizar los recursos presupuestales a través de vigencias futuras.

## Slide 87
Localización: Municipios de Honda (Tolima) y Puerto Bogotá (Cundinamarca).
PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES /NUEVO PUENTE DE HONDA
PROYECTO: Construcción de puente, accesos, gestión predial, social y ambiental.
Dependencia Encargada: Subdirección Red Nacional de Carreteras
Localización Geográfica
Conectividad: Conexión Troncal de Occidente , Transversal del Caribe con Centro del País.
Longitud del Proyecto: 407m de puente y 799m de accesos para un total de 1,2 km.
Longitud a intervenir: 1208,23 m
Nuevo Puente Honda
Accesos
Accesos
HONDA
PUERTO BOGOTÁ
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 86.742 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 70.952 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 12.703 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 6.161 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 5.067 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 1.094 | 
Total Inversión |  | $ 92.903 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 89.816 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
NUEVO PUENTE DE HONDA SOBRE EL RIO MAGDALENA | 407 m | Construcción de Puente | 407 m
 |  | L=140m | 
ACCESO TOLIMA (Honda) | 256,23 m | Construcción | 256,23 m
ACCESO CUNDINAMARCA (Puerto Bogotá) | 545m | Construcción | 545m
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1796 DE 2015 | 
FECHA DE INICIO: | 02/02/202016 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  | 15/11/2019
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: |  |  | $45000 Pesos
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: |  |  | 30 Minutos
EMPLEOS GENERADOS: 350 |  |  | 350 Personas
OTROS BENEFICIOS: Ahorro en tiempos de recorrido: Vehículos pesados 30 minutos, vehículos livianos 20 minutos |  |  | 
Ahorro en recorrido: Más de 15 kilómetros |  |  | 
Velocidad de operación: Pasa de 10, km/h a 50 kilómetros |  |  | 
Disminución de la accidentalidad: Reducción del 75% |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Construcción de vía calzada sencilla en red vial primaria. (Accesos) | Kilómetro | 380,9 | 258
Construcción de puente | Unidad | 1 | 1

## Slide 88
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
EXCAVACIONES CONTRAPESOS-PUENTE TERMINADO

## Slide 89
Localización: Municipios de Altamira (Huila) y Florencia (Caquetá)
PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN PUENTES / PUENTE LOS LAGOS
PROYECTO: Diseño, Construcción, gestión predial, social y ambiental
Dependencia Encargada: Subdirección Red Nacional de Carreteras
Localización Geográfica
Conectividad: Interconectar los departamentos del Huila y
Caquetá
Longitud del Proyecto: 100 m
Longitud a intervenir: 100 m
NEIVA
FLORENCIA
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 7.264 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 0,00 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 7.264 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 465 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 0.000 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 465 | 
Total Inversión |  | $ 7.729 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 7.729 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
PUENTE | 1 | Construcción nueva | 0
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1602 DE 2019 | 
FECHA DE INICIO: | 16/10/2019 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACIÓN: |  |  | 15/10/2020
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: |  |  | UNIDAD MONETARIA
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: |  |  | UNIDAD DE TIEMPO
EMPLEOS GENERADOS: |  |  | CANTIDAD
OTROS BENEFICIOS: Ahorro en tiempos de recorrido: Vehículos pesados 30 minutos, livianos20 minutos |  |  | 
Ahorro en recorrido: Más de 15 kilómetros |  |  | 
Velocidad de operación: Pasa de 10, km/h a 20 kilómetros |  |  | 
Disminución de la accidentalidad: Reducción del 65% |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Construcción puente | Unidad | 1 | 0

## Slide 90
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
DESCRIPCION Y/O LOCALIZACION

## Slide 91
Localización: Municipio de Duitama (Boyacá)
PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN PUENTES / PUENTE LOS LAGOS
PROYECTO: Diseño, Construcción, gestión predial, social y ambiental
Dependencia Encargada: Subdirección Red Nacional de Carreteras
Localización Geográfica
Conectividad: Estudiantes del colegio Francisco de Paula Santander con los sectores aledaños a la ruta 5503 Duitama – La Palmera
Longitud del Proyecto: 150 m
Longitud a intervenir: 150 m
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 902 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2019 |  | $ 902 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 902 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 200 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2019 |  | $ 200 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 200 | 
Total Inversión |  | $ 200 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 1.102 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
PUENTE | 1 | Construcción nueva | 0
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1941 DE 2019 | 
FECHA DE INICIO: | 19/12/2019 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACIÓN: |  |  | 31/12/2019
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: |  |  | UNIDAD MONETARIA
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: |  |  | UNIDAD DE TIEMPO
EMPLEOS GENERADOS: |  |  | CANTIDAD
OTROS BENEFICIOS: Seguridad para la población estudiantil del colegio Francisco de Paula Santander y habitantes del sector |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Construcción puente | Unidad | 1 | 0

## Slide 92
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ACTUAL
ACTUAL
REGISTRO FOTOGRAFICO
DESCRIPCION Y/O LOCALIZACION

## Slide 93
Localización: Ruta 5504 Entre los Municipios La Palmera – Presidente.
PROGRAMA: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO RED VIAL PRIMARIA:
PROYECTO: TRONCAL CENTRAL DEL NORTE FASE 3 Mejoramiento, gestión predial, social y ambiental
Dependencia Encargada: Subdirección Red Nacional de Carreteras
Localización Geográfica
Conectividad: Norte de Boyacá – García Rovira (Santander) y Norte de Santander.
Longitud del Proyecto: 100 Km
Longitud a intervenir: 4,8 Km
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 73.510,87 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 71.513,13 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 1.981,87 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 6.114,71 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 5.818,82 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 288,33 | 
Total Inversión |  | $ 79.625,59 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 79.625,59 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
CAPITANEJO – CONCEPCIÓN | 4,8 KM | Pavimentación | 4,8 KM
CAPITANEJO – CONCEPCIÓN | 8 UND | Sitio Crítico | 8 UND
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1615 DE 2015 | 
FECHA DE INICIO: | 1/02/2016 |  | 
FECHA DE TERMINACIÓN |  |  | 13/06/2019
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: |  |  | UNIDAD MONETARIA
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: N.A |  |  | UNIDAD DE TIEMPO
EMPLEOS GENERADOS: 100 Directos 10 indirectos |  |  | CANTIDAD
OTROS BENEFICIOS: Disminución de los tiempos de recorrido entre Bogotá – Tunja – Duitama – Málaga – Pamplona – Cúcuta y la frontera con Venezuela. Mejores condiciones para el tráfico doméstico del norte de Boyacá – García Rovira (Santander) y Norte de Santander. |  |  | 
Grandes oportunidades económicas para los habitantes de los municipios que hacen parte de este corredor vial, por el creciente tráfico pesado que ya se viene dando. Ahorros de combustible, desgaste de máquinas y de tiempo para transportadores y pasajeros. |  |  | 
Ahorro en tiempos de recorrido: Hasta 30 minutos |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Pavimentación | Kilómetro | 4,8 Km | 4,8 Km
Puntos Críticos | Unidad | 8 | 8

## Slide 94
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
LA PALMERA - CONCEPCIÓN
K46+120
K46+120
K49+600
K49+600
K46+120
K3+844
K3+844

## Slide 95
Localización: Buenaventura –Valle Cauca
PROYECTO: PASO POR BUENAVENTURA
PROYECTO: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA 4001 BUENAVENTURA-LOBOGUERRERO DEL PR0+0800 (SECTOR F8) AL PR15+0000 (SECTOR CITRONELA) MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, DPTO DEL VALLE DEL CAUCA
Dependencia Encargada: Subdirección Red Nacional de Carreteras
Localización Geográfica
Conectividad: Valle del Cauca
Longitud del Proyecto: 15 Km
Longitud a intervenir: 4 Km
Buenaventura
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 13.778 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 7.071 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 3.505 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 2.319 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 1.721 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 598 | 
Total Inversión |  | $ 16.097 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 12.895 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Glorieta Club Campestre –Glorieta Malibu | 4 KM | Rehabilitación | 3.2 km
Sector F8 a Citronela | 1 und | Mantenimiento | 1 und
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  | 
CONTRATO No. |  | 901 DE 2017 | 
FECHA DE INICIO: | 28/08/2017 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  | 31/12/2019
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: 2.000 |  |  | Pesos
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: 30 |  |  | Minutos
EMPLEOS GENERADOS: |  |  | 31
OTROS BENEFICIOS: Disminución de los costos de operación de los vehículos de carga y tiempos de recorrido. |  |  | 
Ahorro en tiempos de recorrido: Vehículos pesados 30 minutos, livianos 20 minutos |  |  | 
Disminución de la accidentalidad: Reducción del 75%. |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Rehabilitación y/o mantenimiento red primaria | Kilómetro | 4 | 3.20

## Slide 96
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
Tramo LAURELES-GRANCOLOMBIANA

## Slide 97
Localización: Departamentos del Cauca y Valle del Cauca
PROGRAMA: GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA
PROYECTO: Gestión y mantenimiento vial integral de las carreteras 2504 (PR 77+0030 al PR 91+000), 2504A, 25CCA (PR5+0100 al PR6+0500), 25CCC, 25CCD, 2505, 25VLB, 25VLC, 25VLD, 1901 (PR8+900 al PR 60+850), 2301, 2302 (PR 0+000 al PR 123+200), 4803, 4001 y 40VLA, 3105 (PR 50+0000 al PR88+0000 (Glorieta de Versalles)), 2505B, 23VL-01, 23VL-02, 23VL-02_1, 23VL-02_2, (Incluye variantes, pasos nacionales e intersecciones), en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca
Dependencia Encargada: Subdirección Red Nacional de Carreteras
Localización Geográfica
Conectividad: Interconectar los departamentos de Cauca y Valle del Cauca con el centro del país.
Longitud del Proyecto: 645 Km
Longitud a intervenir: 645 Km
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 18.777 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 0 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 11.198 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 3.478 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 0 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 1.307 | 
Total Inversión |  | $ 22.255 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 12.505 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
MEDIACANOA - ANSERMANUEVO | 4 KM | Mantenimiento Pavimentación | 4 km
MEDIACANOA - ANSERMANUEVO | 1 UN | Atención de sitios críticos | 1 UN
TRONCAL DE OCCIDENTE | 90,15 KM | Señalización horizontal | 65,8 KM
ALTERNAS A LA TRONCAL DE OCCIDENTE | 19,15 KM | Señalización horizontal | 19,15 KM
BUGA - BUENAVENTURA | 30 KM | Señalización horizontal | 4,55 KM
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1587 DE 2019 | 
FECHA DE INICIO: | 17/09/2019 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  | 31/12/2019
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: |  |  | N.A.
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: |  |  | N.A.
EMPLEOS GENERADOS: |  |  | 434
OTROS BENEFICIOS: Mantenimiento de vías ante la creciente demanda en cuanto a la movilización del transporte de carga y de pasajeros. Garantizar además del mantenimiento vial, la prestación de servicios de ambulancia, grúa y carro taller, a los usuarios en los corredores contratados manteniendo un nivel óptimo de servicios. Asegurar la prevención y atención de contingencias durante el plazo del contrato de obra. Optimizar las condiciones de señalización y seguridad vial de los corredores intervenidos. |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Mantenimiento Rutinario | Kilómetro | 645 | 645
Mantenimiento Periódico | Kilómetro | 10 | 4
Señalización horizontal | Kilómetro | 156 | 115
Servicios al Usuario | Mes | 3 | 2,7
Atención de emergencias | Mes | 3 | 2,7

## Slide 98
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
SECTOR MEDIACANOA - ANSERMANUEVO
MANTENIMIENTO PAVIMENTACIÓN PR 84+300

## Slide 99
Localización: MUNICIPIO DE SANTA MARTA
PROGRAMA: REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA
PROYECTO: MANTENIMIENTO REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA SECTOR MAMATOCO - TERMINAL MARITIMO TRAMO (9007A), INCLUIDAS ESTRUCTURAS DE PUENTES VEHICULARES DPTO MAGDALENA
Dependencia Encargada: Subdirección Red Nacional de Carreteras
Localización Geográfica
Conectividad: MEJORA CONECTIVIDAD DENTRO DE SANTA MARTA
Longitud del Proyecto: 0,75 Km
Longitud a intervenir: 0,75 Km
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 3.088 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | -- | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 3.088 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 349 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | -- | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 349 | 
Total Inversión |  | $ 3.437 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 3.437 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
 | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
 | 0,75 KM | Pavimentación | 0,115 km
 | 1 | REPARACION Y RECONSTRUCCION ALETA PUENTE | 0
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1700 DE 2019 | 
FECHA DE INICIO: | 16/10/2019 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  | 31/12/2019
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: |  |  | UNIDAD MONETARIA
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: |  |  | UNIDAD DE TIEMPO
EMPLEOS GENERADOS: |  |  | 100
OTROS BENEFICIOS: Ahorro en tiempos de recorrido: Vehículos pesados 90 minutos, vehículos livianos 40 minutos |  |  | 
Ahorro en recorrido: Más de 15 kilómetros |  |  | 
Disminución de la accidentalidad: Reducción del 75% |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Rehabilitación y/o mantenimiento red primaria | Kilómetro | 0,75 | 0,115

## Slide 100
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
DESCRIPCION Y/O LOCALIZACION

## Slide 101
Localización: (Municipios de SANTA ROSA DE OSOS, ANGOSTURA, YARUMAL, VALDIVIA, TARAZA, CACERES, CAUCASIA, LA ESTRELLA, SABANETA, ITAGUI, PUERTO BOYACA. SANTUARIO. COCORNÁ, CARMEN DE VIBORAL, SAN FRANCISCO. SAN LUIS, SONSON, PUERTO TRIUNFO
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO RED VIAL PRIMARIA/PROYECTO: MANTENIMIENTO INTEGRAL ALGUNAS VIAS DE ANTIOQUIA
PROYECTO: GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL (INCLUYE MANTENIMIENTO RUTINARIO) EN LAS CARRETERAS SANTUARIO - CRUCE RUTA 45 (CAÑO ALEGRE) RUTA 6005, HOYO RICO - LOS LLANOS RUTA 2510, LOS LLANOS - TARAZÁ RUTA 2511, TARAZÀ CAUCASIA RUTA 2512, Y LA PINTADA – MEDELLÍN (AUTOPISTA SUR) RUTA 2509, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Dependencia Encargada: Subdirección Red Nacional de Carreteras
Localización Geográfica
Conectividad: (Interconecta los departamentos de Antioquia con la costa atlántica y con el interior del país
Longitud del Proyecto: 368 Km
Longitud a intervenir: 30 Km
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 28.237 | 
A.1. Inversión obra 2019 |  | $ 28,24 | 
B. Inversión Interventoría 2019 |  | $ 2,91 | 
Total Inversión |  | 31,144 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 31,14 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
LA PINTADA – MEDELLIN -HOYO RICO-LOS LLANOS-TARAZA-CAUCASIA | 26 KM | Mantenimiento periódico (bacheo parcheo) | km
SANTUARIO - CAÑO ALEGRE | 4 KM | Mantenimiento periódico (bacheo parcheo) | 5,8 km
LA PINTADA – MEDELLIN -HOYO RICO-LOS LLANOS-TARAZA-CAUCASIA | 235 km | Mantenimiento rutinario | 235 km
SANTUARIO - CAÑO ALEGRE | 133 km | Mantenimiento rutinario | 133
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1303 DE 2019 | 
FECHA DE INICIO: | 15 DE AGOSTO DE 2019 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  | 14/02/2020
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: 15% |  |  | UNIDAD MONETARIA
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: 40 MINUTOS |  |  | UNIDAD DE TIEMPO
EMPLEOS GENERADOS: 810 |  |  | CANTIDAD
OTROS BENEFICIOS: Con el mejoramiento de las vías se disminuyen los costos de operación de los vehículos de carga y tiempos de recorrido. Se facilita el intercambio comercial con la costa atlántica y el interior del país. y se incrementa el turismo. |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Mantenimiento periódico red primaria | Kilómetro | 30 | 7,6
Mantenimiento rutinario | km | 368 | 368
Servicios al usuario | km | 360 | 360
Señalización y seguridad vial | Kilómetro | 368 | 368
Atención de emergencias | Kilómetro | 368 | 368

## Slide 102
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
TRABAJOS DE REMOCIÓN DE DERRUMBE EN EL PR75+300, RUTA 6005.
SANTUARIO – CAÑO ALEGRE

## Slide 103
Localización: municipio de Lorica y Chinú
PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA LORICA - CHINÚ
PROYECTO: Mantenimiento y rehabilitación de la carretera Lorica - Chinú, sector pr0+ 0000 al pr52+ 0000, ruta 7801, departamento de Córdoba
Dependencia Encargada: Subdirección Red Nacional de Carreteras
Localización Geográfica
Conectividad:
Longitud del Proyecto: 1,75 Km
Longitud a intervenir: 1,75 Km
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 1,07 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 210 | 
Total Inversión |  | $ 1,28 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
LORICA - CHINU | 1,75 | MANTENIMIENTO PERIODICO | 
LORICA - CHINU | 0,6 | REHABILITACION | 
LORICA - CHINU | 1 | Atencion de sitios críticos | 
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1772 de 2019 | 
FECHA DE INICIO: | 6 de diciembre de 2019 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  | 31/12/2019
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: |  |  | UNIDAD MONETARIA
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: |  |  | 10 minutos
EMPLEOS GENERADOS: |  |  | 25
OTROS BENEFICIOS: Mejoramiento de la transitabilidad y seguridad vial (tasas de accidentalidad) con la consecuente disminución en los tiempos de viaje, principalmente para los vehículos de carga. |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Rehabilitación y/o mantenimiento red primaria | Kilómetro | 1,75 | 
Mantenimiento Rutinario | Kilómetro | 0,6 | 

## Slide 104
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
REGISTRO FOTOGRAFICO
DESCRIPCION Y/O LOCALIZACION

## Slide 105
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
REGISTRO FOTOGRAFICO
DESCRIPCION Y/O LOCALIZACION

## Slide 106
Localización: Municipio de Montenegro - Quindío
PROGRAMA: COMPETITIVIDAD
PROYECTO: PASO NACIONAL POR MONTENEGRO
Dependencia Encargada: Subdirección Red Nacional de Carreteras
Localización Geográfica
Conectividad: Interconectar los departamentos de Quindío y Valle del Cauca
Longitud del Proyecto: 0,74 Km
Longitud a intervenir: 0,74 Km
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 39.933 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 25.746 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 0,00 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 4.265 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 3.240 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 865 | 
Total Inversión |  | $ 44.198 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 38.163 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Montenegro | 0,74 KM | Paso a Desnivel | 0,74 km
Montenegro | 1und | Puente Vehicular | 1 und
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1582 DE 2015 | 
FECHA DE INICIO: | 8/02/2016 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  | 30/11/2019
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: |  |  | 
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: |  |  | Hasta en 60 minutos
EMPLEOS GENERADOS: |  |  | 125 directos y 25 indirectos
OTROS BENEFICIOS: Facilita el acceso a los grandes parques temáticos de la región, sector agro hoteles y mejora la seguridad vial y peatonal, disminuye tiempo de recorrido hasta de 60 min en temporada de alto turismo. |  |  | 
Ahorro en recorrido: Disminuyó el tiempo de recorrido en el paso por el Municipio de Montenegro y mejoraron los tiempos de desplazamiento hacia los centros turísticos. |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Rehabilitación y/o mantenimiento red primaria | Kilómetro | N.A | N.A
Mejoramiento, construcción y/o profundización de acceso marítimo | Kilómetro | 1 Paso a Desnivel | 1 Paso a Desnivel
Contruir puente | Unidad | 1 und | 1 und

## Slide 107
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
DESCRIPCION Y/O LOCALIZACION

## Slide 108
Localización: Departamento del Meta
PROGRAMA: COMPETITIVIDAD
PROYECTO: TRANSVERSAL DE LA MACARENA: Estudios Y Diseños, Gestión Social, Predial Ambiental Y Mejoramiento, Del Proyecto "Transversal De La Macarena" Tramo San Juan de Arama - La Uribe.
Dependencia Encargada: Subdirección Red Nacional de Carreteras
Localización Geográfica
Conectividad: Conexión de los Municipios de San Juan de Arama-Mesetas-Uribe con el centro del país
Longitud del Proyecto: 75 Km
Longitud a intervenir: 5,0 Km
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 106,97 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 106.972 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 17.770 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ N/A | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ N/A | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ N/A | 
Total Inversión |  | $ 17.770 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 17.770 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
MESETAS – URIBE | 5 KM | Pavimentación | 0 km
MESETAS- URIBE | 2 UN | Construcción de Puente | 2%
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  | 
CONTRATO No. |  | 267 DE 2009 | 
FECHA DE INICIO: | 17/06/2009 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  | 31/12/2020
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: |  |  | UNIDAD MONETARIA
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: |  |  | 30 minutos
EMPLEOS GENERADOS: |  |  | 900 directos 1800 indirectos
OTROS BENEFICIOS: Dinamizar el comercio binacional entre las republicas de Ecuador y Colombia; motivar la explotación petrolera, y el desarrollo agrícola y el incentivo turístico de esta región. |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Mejoramiento | Kilómetro | 5 | 0
Mantenimiento | Unidad | 2 | 3
Contruir puente | Unidad | 2 | 2%

## Slide 109
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
REGISTRO FOTOGRAFICO
DESCRIPCION Y/O LOCALIZACION

## Slide 110
Localización Municipio de Manizales
PROGRAMA: COMPETITIVIDAD
PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE BAJO ROSAL AVENIDA KEVIN - ÁNGEL
Dependencia Encargada: Subdirección Red Nacional de Carreteras
Localización Geográfica
Conectividad: Mejorar la movilidad en el sector norte y la conectividad norte – sur y viceversa, en el Municipio de Manizales.
Longitud del Proyecto: N.A
Longitud a intervenir: N.A.
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Aporte INVIAS |  | $ 15.199,86 | 
A.1. Aporte INVAMA |  | $ 3.190,46 | 
Total Inversión |  | $ 18.390,32 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 18.390,32 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Puente Carrera 20 | 1 UND | Construcción puente | 0,8 UND
Puente Kevin ángel | 1 UND | Construcción puente | 0,8 UND
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  | 
CONVENIO No. |  | 890 DE 2017 | 
FECHA DE INICIO: | 3/12/2018 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  | 28/02/2020
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: |  |  | 
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: 20 Minutos |  |  | UNIDAD DE TIEMPO
EMPLEOS GENERADOS: 160 directos 3 indirectos |  |  | CANTIDAD
OTROS BENEFICIOS: Ésta obra beneficiará la conexión norte oriente-occidente mejorando ostensiblemente el tráfico de los usuarios de la Avenida Kevin Ángel y además interconecta con la Vía Nacional (Paso por la ciudad de Manizales). |  |  | 
Ahorro en tiempos de recorrido: 20 minutos |  |  | 
Ahorro en recorrido: 800m |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Construir puente | Unidad | 2 | 1,6

## Slide 111
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
PUENTE KEVIN ÁNGEL Y PUENTE CARRERA 20
PUENTE KEVIN ÁNGEL
PUENTE CARRERA 20

## Slide 112
X. ZONA 1 BICENTENARIO
Inversión
Trazabillidad:
Tramo Paz del Rio - Tasco:
Tramo Alto de Sagra - Socota:
Tramo: Gámeza – Mongua :
$39.891 millones
$30.357 millones
$22.797 millones
Monto total licitaciones
$97.935 millones
Diciembre de 2020
N/A
N/A
Reinicio de obras
Entrega estimada de las Obras
Entrega estimada del resto de obras
Fechas clave
Impactos y beneﬁcios / LOGROS
Ahorro en tiempos de recorrido
Vehículos pesados 100 minutos
Vehículos livianos 60 minutos
Ahorro en recorrido
Más de N/A
Velocidad de operación
Pasa de 18,2 km/h a 30 kilómetros
Disminución de la accidentalidad
Reducción del 75%
Metas físicas: Financiadas y por financiar / LOGROS
Financiadas: 27 km
Por financiar: 13 km $36.849 millones
Tramo 1 = 11.346 millones
Tramo 2 = 12..379 millones
Tramo 3= 13.124 millones
16 de oct de 2018
Inicio de obras
Obra:
Interventoría:
$93.045 millones
$ 4.890 millones
Empleos
Directos 388 - Indirectos 710
PROYECTO: PROGRAMA BICENTENARIO
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria y Férrea

## Slide 113
X. ZONA 2 BICENTENARIO
Inversión
Trazabillidad:
Tramo: Tenza - El Crucero:
Tramo: Tunja - Chivata:
Tramo: Paipa – Palermo y Paipa Urbano
$19.483 millones
$15.626 millones
$19.993 millones
Monto total licitaciones
$57.030 millones
Abril de 2020
N/A
Diciembre de 2020
Reinicio de obras
Entrega estimada de las obras
Entrega estimada del resto de obras
Fechas clave
Impactos y beneﬁcios / LOGROS
Ahorro en tiempos de recorrido
Vehículos pesados 50 minutos
Vehículos livianos 40 minutos
Ahorro en recorrido
N/A
Velocidad de operación
Pasa de 25,0 km/h a 50 kilómetros
Disminución de la accidentalidad
Reducción del 45%
22 de Agosto de 2018
Inicio de obras
Obra:
Interventoría:
$55.102 millones
$ 4.124 millones
Empleos
Directos 207 - Indirectos 104
Metas físicas: Financiadas y por financiar / LOGROS |  |  |  |  |  |  | 
 | Meta física financiada |  |  |  | Meta fisica por financiar |  | 
TRAMO Y/O SECTOR(S): | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4
KM CON OBRAS DE ARTE (Km): | 4,2 | 7,72 | 1,9 | 1,72 | 0 | 2,5 | 0,5
KM BASE/SUBBASE (Km) | 4,2 | 7,72 | 1,9 | 1,72 | 0 | 2,5 | 0,5
KM PAVIMENTADOS (Km) | 4,2 | 7,72 | 1,9 | 1,72 | 0 | 2,5 | 0,5
PUENTES (Un) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MUROS (UN) | 18 | 4 | 14 | 2 | 0 | 10 | 0
1, Tenza El Crucero |  |  |  |  |  |  | 
2, Tunja Chivatá |  |  |  |  |  |  | 
3, Paipa Palermo |  |  |  |  |  |  | 
4, Paipa Urbano |  |  |  |  |  |  | 
PROYECTO: PROGRAMA BICENTENARIO
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria y Férrea

## Slide 114
X. ZONA 3 BICENTENARIO
Inversión
Trazabilidad:
1. Tramo Puente lata – el Espino:
2. Tramo Túnel – Llano Alarcón:
3. Tramo Intercambiador vial BTS :
4. Tramo Sogamoso- Tasco
5. Tramo Anillo vial Cuitiva - Tota
$ 3.209 millones
$ 8.725 millones
$10.084 millones
$ 891 millones
$ 2.781 millones
Monto total licitaciones:
$ 28.680 millones
Marzo de 2020
N/A
Septiembre de 2020
Reinicio de obras
Entrega estimada de las obras
Entrega estimada del resto de obras
Fechas clave
Impactos y beneﬁcios / LOGROS
Ahorro en tiempos de recorrido
Vehículos pesados 20 minutos
Vehículos livianos 30 minutos
Ahorro en recorrido
Más de 1 kilómetros
Velocidad de operación
Pasa de 18,2 km/h a 60 kilómetros
Disminución de la accidentalidad
Reducción del 90%
2 de enero de 2019
Inicio de obras
Obra:
Interventoría:
$25.692 millones
$ 2.988 millones
Empleos
Directos 259 - Indirectos 15
Metas físicas:
Tramo 1 El Espino, construcción Pontón K19+900 y Puente Chiscano
Tramo 2 Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación del corredor vial Túnel - Llano de Alarcón 3.4 Km.
Tramo 3 Intercambiador vial BTS construcción intercambiador vial a desnivel.
Tramo 4 Sogamoso – Tasco, Construcción muro de contención K8+500.
Tramo 5 Anillo Vial Cuitiva - Tota, Construcción de 2 muros de contención K0+000 y K8+500
PROYECTO: PROGRAMA BICENTENARIO
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria y Férrea

## Slide 115
X. ZONA 4 BICENTENARIO
Inversión
Trazabillidad:
Tramo 1. Villa de Leyva – Santa Sofia – Moniquira :
Tramo 2. Buenavista Cantino:
$25.823 millones
$16.646 millones
Monto total licitaciones:
$45.644 millones
Fechas clave
Impactos y beneﬁcios / LOGROS
Ahorro en tiempos de recorrido
Vehículos pesados 60 minutos
Vehículos livianos 30 minutos
Ahorro en recorrido
Más de 0 kilómetros
Velocidad de operación
Pasa de 20 km/h a 40 kilómetros
Disminución de la accidentalidad
Reducción del 30%
03 de Diciembre de 2018
Inicio de obras
Obra:
Interventoría:
$42.469 millones
$ 3.175millones
Empleos
Directos 198 - Indirectos 18
METAS FISICAS FINANCIADAS Y POR FINANCIAR |  |  |  | 
 | Meta física financiada |  | Meta fisica por financiar | 
TRAMO Y/O SECTOR(S): | 1 | 2 | 1 | 2
KM CON OBRAS DE ARTE (Km): | 4,1 | 3,75 | 0,6 | 0,75
KM BASE/SUBBASE (Km) | 4,1 | 1,2 | 0,6 | 3,3
KM PAVIMENTADOS (Km) | 6,24 | 1,2 | 0,6 | 3,3
PUENTES (Un) | 1 | 0 | 2 | 
MUROS (UN) | 11 | 4 | 6 | 2
1. Villa de Leyva Santa Sofía Moniquirá |  |  |  | 
2. Buenavista Cantino |  |  |  | 
 | Ejecutado Dic 2019 |  | Ejecutado Junio 2020 | 
TRAMO Y/O SECTOR(S): | 1 | 2 | 1 | 2
KM CON OBRAS DE ARTE (Km): | 3 | 2 | 1,1 | 1,75
KM BASE/SUBBASE (Km) | 2,8 | 0,25 | 1,3 | 0,95
KM PAVIMENTADOS (Km) | 3,85 |  | 2,4 | 1,2
PUENTES (Un) | 0,18 |  | 0,8 | 
MUROS (UN) | 8,5 | 2 | 2,5 | 2
PROYECTO: PROGRAMA BICENTENARIO
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria y Férrea

## Slide 116
X. ZONA 5 BICENTENARIO
Inversión
Trazabillidad:
Construccion Puente Togui:
Montaje Puente Almeida:
Construcción Puente Sta. Maria :
$541.156 millones
$763.273 millones
$1.271.829 millones
Monto total licitaciones
$3.332.288.210 millones
31 de Diciembre de 2019
N / A
31 de Diciembre de 2019
Reinicio de obras
Entrega estimada de las obras
Entrega estimada del resto de obras
Fechas clave
Impactos y beneﬁcios / LOGROS
Ahorro en tiempos de recorrido
Vehículos pesados 35 minutos
Vehículos livianos 40 minutos
Ahorro en recorrido
Más de 0,3 kilómetros
Velocidad de operación
Pasa de 20 km/h a 40 kilómetros
Disminución de la accidentalidad
Reducción del 75%
Metas físicas: Financiadas y por financiar / LOGROS
CONSTRUCCION VEHICULAR PUENTE TOGUI L= 18,0 m
CONSTRUCCION VEHICULAR PUENTE L= 30,0 m
MONTAJE DE PUENTE BAILEY MUNICIPIO DE ALMEIDA L =15 m
12 de Diciembre de 2019
Inicio de obras
Obra:
Interventoría:
$2.473.538.191 millones
$1.064.838.075 millones
Empleos
Directos 29 - Indirectos 20
PROYECTO: PROGRAMA BICENTENARIO
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria y Férrea

## Slide 117
Mejoramiento
Mantenimiento
Periódico
Con maquinaria
Rutinario
Con mano de obra
-Emprendedores rurales-
Corredores Transitables
Corredores duraderos
Alcance de ejecución
Perfilado
Cuneteo y descoles
Remoción de derrumbes
Alcance
Perfilado
Cuneteo y descoles
Remoción de derrumbes
Con quienes?
Juntas de acción comunal
Cabildos
Organizaciones indígenas
Alcance
Rocería
Remoción de derrumbes
Limpieza de obras de arte
Con quienes?
Batallones de Ingenieros Militares
Entes territoriales
Gremios y privados
Alcance
Obras de drenaje
Pavimentos convencionales
Nuevas tecnologías
Con quienes?
Entes territoriales
Comunidades: mingas y convites
Batallones de ingenieros
PROYECTO: COLOMBIA RURAL
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria y Férrea

## Slide 118
Ministerio de Minas
INVIAS
Ministerio de Transporte
Alta Consejería Para el Postconflicto – ART –
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Defensa
Ministerio de Turismo
Ministerio de Trabajo
Ministerio del Interior
Departamento Nacional de Planeación
COLOMBIA RURAL
Piso Mínimo Social. Garantizar la Salud – Protección a la vejez de la población rural
Convenio Ejercito Nacional – Mantenimiento 10.000 km
Corredores Turísticos
Consolidación de la Paz – 170 municipios Planes de desarrollo con Enfoque Territorial - PDET
Apoyo en:
Estructuración del Programa
Elaboración Matriz de Priorización de corredores estratégicos
Elaboración de cartillas y formularios
Selección de Corredores Productivos
ADRural – Proyectos Productivos
UDPRA
CONPES 3957- Emprendedores Rurales 5.000 empleos directos
Licencias de extracción de material temporales a municipios
Estructuración del programa
Mantenimiento de 50.000 km
Mejoramiento de 2.000 km
Inversión de $ 500.000 Millones
Política pública interinstitucional
PROYECTO: COLOMBIA RURAL
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria y Férrea

## Slide 119
COLOMBIA
RURAL
1. Colombia Rural - OCAD´S
2. Colombia Rural - Obras por Impuestos
3. Colombia Rural - Vías Regionales
4. Colombia Rural – Cooperación
5. Colombia Rural- Recursos Nación
Fuentes de financiación del Programa Colombia Rural
6. Entes Territoriales
PROYECTO: COLOMBIA RURAL
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria y Férrea

## Slide 120
Obras Por Impuestos
$ 237.773 millones
Vías Regionales
$ 1.1 billones
OCAD
$ 1,29 billones
Colombia Rural
Recursos Nación
$ 130.000 Millones
Inversión (billones) | 2,9
Vías mejoradas | 1.279 km
Puentes | 52
Caminos Ancestrales | 0.2 km
Ciclorruta | 34 km
Malecones | 1 km
Mejoramiento | 1200 km
Mantenimiento | 5000 km
PROYECTO: COLOMBIA RURAL
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria y Férrea

## Slide 121
CONVENIOS FIRMADOS PROGRAMA COLOMBIA RURAL |  | 
NUMERO | DEPARTAMENTO | CONVENIOS
1 | Amazonas | 1
2 | Antioquia | 20
3 | Arauca | 1
4 | Atlántico | 2
5 | Bolívar | 5
6 | Boyacá | 17
7 | Caldas | 5
8 | Caqueta | 3
9 | Casanare | 6
10 | Cauca | 4
11 | Cesar | 3
12 | Chocó | 5
13 | Córdoba | 8
14 | Cundinamarca | 9
15 | Guainia | 1
16 | Guaviare | 2
17 | Huila | 8
18 | La Guajira | 1
19 | Magdalena | 5
20 | Meta | 6
21 | Nariño | 9
22 | N. de Santander | 8
23 | Putumayo | 1
24 | Quindio | 1
25 | Risaralda | 3
26 | San Andrés | 1
27 | Santander | 19
28 | Sucre | 6
29 | Tolima | 13
30 | Valle del Cauca | 7
31 | Vaupés | 1
32 | Vichada | 2
$130,000 millones
+
$54,000 millones aportes cofinanciación
TOTAL INVERSIÓN: $184,000 millones
183 convenios
PROYECTO: COLOMBIA RURAL
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria y Férrea

## Slide 122
Convenio Batallones de Ingenieros Militares
Iniciación: 01 de Febrero de 2020
Und. Militar | Departamento | Long. Propuesta Intervención Km
BIMUR | Cesar | 393
 | La Guajira | 311
BICOD | Valle del Cauca | 578
 | Nariño | 683
BICIS | Quindío | 604
 | Risaralda | 94
BIMEJ | Caquetá | 590
 | Atlántico | 764
BIJOS | Norte de Santander | 446
 | Cundinamarca | 680
BIRAN | Casanare | 399
 | Arauca | 51
BIJUL | Chocó | 289
 | Chocó | 50
 | Córdoba | 321
 | Antioquia | 371
BIOSP | Antioquia | 326
 | Antioquia | 268
 | Santander | 100
 | Santander | 446
BIALB | Meta | 1166
 | Meta | 233
 | Vichada | 381
 | Putumayo | 374
Totales |  | 9918
PROYECTO: COLOMBIA RURAL
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria y Férrea

## Slide 123
10.000 Millones
1
Primera Fase del Programa
32 Departamentos
2.000 Millones
2
1200 Emprendedores Rurales
118.000 Millones
3
1200 Km de Mejoramiento: - 18 Puentes
- 62 Bateas
- 90 Km de Placa Huella
- 350 Km de Tratamiento superficial
- 55 Km de Asfaltitas
- 45 Km de Caminos Ancestrales
- 10. 000 Km de cunetas
54.000 Millones
3
Cofinanciación entes territoriales
183 Municipios
5000 Km de Mantenimiento Periódico y Rutinario
Total Inversión
$130.000 Millones
PROYECTO: COLOMBIA RURAL
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria y Férrea

## Slide 124: Colombia Rural
Cronograma
PUBLICACIÓN LISTA DE ELEGIBILIDAD
13 Dic
20 Dic
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
SUSCRIPCIÓN CONVENIOS Y PRIMER DESEMBOLSO
27 Dic
ORDENES DE INICIACIÓN OBRA E INTERVENTORIA
15 Marzo
25 Enero 2020
INICIO PROCESOS DE CONTRATACION OBRA E INTERVENTORIA
Inicio: 01 de marzo de 2020
Inicio: 15 de marzo de 2020
Inicio: 01 de abril de 2020
Mantenimiento Periódico
Mantenimiento Rutinario
Mejoramiento
PROYECTO: COLOMBIA RURAL
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria y Férrea

## Slide 125
OBRAS $ 74.252, OOO millones
+
CARACTERIZACIÓN $1.217,000 millones
+
INTERVENTORIA $9.116,000 millones
+
APOYO SUPERVISIÓN $1.597,000 millones
TOTAL INVERSIÓN = $86,183,000 millones de pesos
OCAD PAZ – MUNICIPIOS PDET
Firma de Convenios: 20/01/2019 – 24/01/2019
68 municipios beneficiados 2020
17 Departamentos
124 Tramos
860,3 km a intervenir
47,37 km placa huella
1593,72 km caracterización
PROYECTO: OCAD PAZ
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria y Férrea

## Slide 126
OCAD PAZ – MUNICIPIOS PDET
Firma de Convenios: 20/01/2019 – 24/01/2019
68 municipios beneficiados 2020
17 Departamentos
124 Tramos
860,3 km a intervenir
47,37 km placa huella
1593,72 km caracterización
OBRAS $ 74.252, OOO millones
+
CARACTERIZACIÓN $1.217,000 millones
+
INTERVENTORIA $9.116,000 millones
+
APOYO SUPERVISIÓN $1.597,000 millones
TOTAL INVERSIÓN = $86,183,000 millones de pesos
PROYECTO: OCAD PAZ
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria y Férrea

## Slide 127
OCAD PAZ
Seguimiento Estado de Contratos
ACUERDO 2 – 10
46 Proyectos
59 Contratos
6 de Obra
53 de Interventoría
En total son 46 Proyectos. El INVIAS fue designado para la contratación de 46 Interventorías y 2 obra
CASOS ESPECIALES
El municipio solicitó cambio entidad designada para contratar la Interventoría. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE LA RED TERCIARIA EN LOS TRAMOS DE SANTA RITA - DIAMANTE, PARAÍSO – GAVIOTAS – MANCITAS Y SANTADER – YAVIA – PAPAMENE EN EL MUNICIPIO DE URIBE, el Municipio Notifico al Invias el día 23-08-19 la no aprobación del ajuste, por lo anterior el Invias solicita a la secretaria Técnica del Ocad por correo electrónico el día 28-08-19, situar los recursos de FONPET-SGR para adelantar el proceso de contratación.
Recursos liberados por decisión Acuerdo 14 (06/06/2019) MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE URIBIA AL CORREGIMIENTO DE EL CARDÓN DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
desde el 23/12/2019 hasta el 22/01/2020.
40 CONTRATOS EN EJECUCION
4 CONTRATOS SUSPENDIDOS
13 CONTRATOS TERMINADOS
1 CONTRATO SIN ORDEN DE INICIO
1 CONTRATO EN PROCESO PRECONTRACTUAL
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria

## Slide 128
OCAD PAZ
Seguimiento Metas Físicas
ACUERDO 2 – 10
Chart: 
| CARACTERIZACIÓN (Km) | PROTECCIÓN TALUDES CON TIERRA ORGANIZA (KM2) | SEÑALIZACIÓN (und) | PUENTE (und) | PLACA HUELLA (Km) | ALCANTARILLAS (und) | BOX COULVERT (und) | CUNETAS (ML) | MUROS (und) | PAVIMENTO ASFALTICO (Km) | PAVIMENTO RIGIDO (Km) | BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO (Km) | TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE (Km)
Metas Terminadas Diciembre | 82.48 | 0 | 165 | 0 | 56.6715 | 645 | 32 | 37340.48 | 70 | 10.9 | 24.15 | 0 | 0
Obras en Construcción | 1252.69 | 2.3 | 609 | 21 | 66.2154 | 480 | 94 | 56715.85 | 23 | 43.353 | 8.08 | 30 | 36.96
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria

## Slide 129
OCAD PAZ
Seguimiento Financiero
ACUERDO 2 – 10
Chart: OBLIGADO 2019
| FEBRERO OBLIGADO | MARZO OBLIGADO | ABRIL OBLIGADO | MAYO OBLIGADO | JUNIO OBLIGADO | JULIO OBLIGADO | AGOSTO OBLIGADO | SEPTIEMBRE OBLIGADO | OCTUBRE OBLIGADO | NOVIEMBRE OBLIGADO | DICIEMBRE OBLIGADO
 | 1441161779.8 | 6634245996.6 | 2605738726 | 5856807050 | 7989404885 | 4769351460 | 13968254324 | 4086625829 | 3971557092.4 | 3368313639 | 6221467681
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria

## Slide 130
METAS FISICAS ACUERDO 11
CARACTERIZACION VIAL
1160 KM
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA
150 KM
ALCANTARILLAS
748 UNIDADES
BOX COULVERT
69 UNIDADES
CUNETAS
80.313 ML
FILTROS
7.700 ML
MUROS DE CONTENCION
29 UNIDADES
PAVIMENTOS FLEXIBLES Y RIGIDOS
45 KM
PUENTES VEHICULARES
2 UNIDADES
TOTAL PAVIMENTOS
195 KM
OBRAS DE ARTE
INVERSION INTERVENTORIA: $ 26.697 MILLONES
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria
OCAD PAZ

## Slide 131: OCAD PAZ
ACUERDO 11
ACUERDO 11
Sesión
OCAD Paz
NOTIFICACIÓN APROBACIÓN DE PROYECTOS
Secretaría Técnica
OCAD Paz
COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN ADELANTAR INTERVENTORIA 91 PROYECTOS
INVIAS
RESOLUCIÓN DE INCORPORACIÓN DE RECURSOS
INVIAS
ELABORACIÓN DE PROGRAMACIÓN MENSUALES DE GIROS DE LOS 91 PROYECTOS
INVIAS
SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN
INVIAS
EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MINIMOS
(ENTRE EL 12 DE MARZO Y EL 28 DE JUNIO DE 2019)
Secretaría Técnica
OCAD Paz
28 DIC 2018
18 ENE 2019
23 ENE 2019
28 ENE 2019
30 ENE 2019
31 ENE 2019
28 JUNIO 2019
En total son 91 Proyectos. El INVIAS fue designado para la contratación de 91 Interventorías y una obra.
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria

## Slide 132: OCAD PAZ
ACUERDO 11
5
8
1
3
2
6
4
7
10
11
12
13
14
15
16
9
17
18
Las interventorías de los 91 proyectos se estructuraron en 18 grupos.
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria
Grupos Interv. | Departamento(s) | N° Proyecto(s) | Fecha Adjudicación Contratos
1 | Antioquia | 10 | 14/08/2019
2 | Arauca - Casanare | 4 | 23/08/2019
3 | Boyacá | 2 | 1/08/2019
4 | Caquetá- Huila - Putumayo | 4 | 4/10/2019
5 | Cauca | 7 | 24/09/2019
6 | Cesar – Guajira | 4 | 10/10/2019
7 | Chocó | 2 | 5/07/2019
8 | Córdoba | 7 | 27/09/2019
9 | Cundinamarca – Tolima | 5 | 6/09/2019
10 | Magdalena | 5 | 22/08/2019
11 | Meta | 5 | 23/08/2019
12 | Nariño | 9 | 10/09/2019
13 | Norte de Santander | 9 | 23/09/2019
14 | Quindío - Risaralda | 4 | 5/09/2019
15 | Santander | 2 | 15/08/2019
16 | Sucre | 6 | 6/09/2020
17 | Valle del Cauca | 4 | 10/07/2019
18 | Vaupés | 1 | 16/08/2019
ATENCIÓN EN 24 DEPARTAMENTOS Y 88 MUNICIPIOS

## Slide 133: Metas Físicas
ACUERDO 14
CARACTERIZACION VIAL
68 KM
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA
28,5 KM
ALCANTARILLAS
140 UNIDADES
BOX COULVERT
43 UNIDADES
CUNETAS
4000 ML
MUROS DE CONTENCION
2 UNIDADES
PAVIMENTOS FLEXIBLES Y RIGIDOS
11,5 KM
PUENTES VEHICULARES
5 UNIDADES
TOTAL PAVIMENTOS
57,7 KM
OBRAS DE ARTE
BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO
17,7 KM
INVERSION INTERVENTORIA: $ 6.900 MILLONES
VALOR TOTAL DE LOS PROYECTOS : $ 99.634 MILLONES
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria
OCAD PAZ

## Slide 134: OCAD PAZ INTERVENTORIAS
ACUERDO 14
ACUERDO 14
Sesión
OCAD Paz
NOTIFICACIÓN APROBACIÓN DE PROYECTOS
Secretaría Técnica
OCAD Paz
COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN INTERVENTORIA 19 PROYECTOS
INVIAS
RESOLUCIÓN DE INCORPORACIÓN DE RECURSOS
ELABORACIÓN DE PROGRAMACIÓN MENSUALES DE GIROS DE LOS 19 PROYECTOS
SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN
INVIAS
SOLICITUD AJUSTE PARA CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN
Secretaría Técnica
OCAD Paz
AJUSTES PARA CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN
INVIAS
EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MINIMOS
Secretaría Técnica
OCAD Paz
6 JUN 2018
25 JUN 2019
09 JUL 2019
19 JUL 2019
30 JUL 2019
13 AGO 2019
DEL 15 AGO AL 22 NOV 2019
El INVIAS fue designado para la contratación de 19 Interventorías.
PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE INTERVENTORIAS
INVIAS
DEL 20 AGO AL 9 DIC 2019
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria

## Slide 135: DISTRIBUCION PROCESOS DE CONTRATACION DE INTERVENTORIAS -CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO-
ACUERDO 14
ATENCIÓN EN 11 DEPARTAMENTOS Y 30 MUNICIPIOS
Las interventorías de los 19 proyectos se estructuraron en 10 grupos.
1
3
1
2
4
5
6
7
8
9
10
Grupos Interv. | Departamento(s) | N° Proyectos | Estado Proceso Contratación Interventorías
1 | Atlántico | 1 | ADJUDICADO Y CELEBRADO
2 | Magdalena | 3 | ADJUDICADO Y CELEBRADO
 | Sucre |  | 
3 | Antioquia | 3 | ADJUDICADO Y CELEBRADO
4 | Norte De Santander | 1 | CON ORDEN DE INICIO 12/12/2019
5 | Norte De Santander | 1 | ADJUDICADO Y CELEBRADO
6 | Norte De Santander | 2 | CON ORDEN DE INICIO 27/12/2019
7 | Casanare | 3 | ADJUDICADO Y CELEBRADO
 | Vichada |  | 
8 | Cauca | 3 | ADJUDICADO Y CELEBRADO
 | Choco |  | 
 | Nariño |  | 
9 | Cauca | 1 | ADJUDICADO Y CELEBRADO
10 | Caquetá | 1 | ADJUDICADO Y CELEBRADO
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria
OCAD PAZ

## Slide 136: OCAD PAZ INTERVENTORIAS
SE APERTURARON 10 PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE INTERVENTORÍA PARA LOS 40 PROYECTOS
INVIAS
ACUERDO 15 (INTERVENTORÍAS)
ACUERDO 15
Aprobación del Proyecto
Sesión
OCAD Paz
NOTIFICACIÓN APROBACIÓN DE PROYECTOS
Secretaría Técnica
OCAD Paz
COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN INTERVENTORIA 41 PROYECTOS Y 1 OBRA
INVIAS
RESOLUCIÓN DE INCORPORACIÓN DE RECURSOS
ELABORACIÓN DE PROGRAMACIÓN MENSUALES DE GIROS DE LOS 41 PROYECTOS
SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN
INVIAS
EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MINIMOS
Secretaría Técnica
OCAD Paz
5 SEP 2019
10 SEP 2019
DE 30 OCT A 10 DIC 2019
El INVIAS fue designado para la contratación de 40 Interventorías
26 SEP 2019
18 OCT 2019*
*FECHA PROYECTADA
PRONUNCIAMIENTO TÉCNICO
Favorable
27 MAR 2019
18 OCT 2019*
*FECHA PROYECTADA
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria

## Slide 137: OCAD PAZ INTERVENTORIAS
ACUERDO 15 (INTERVENTORÍAS)
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria
40 Municipios en 17 Departamentos | 
Antioquia – Boyacá - Caquetá – Casanare – Cauca – Cundinamarca - Chocó – Guajira – Magdalena – Meta – Nariño – Norte de Santander – Risaralda – Santander - Sucre – Tolima – Valle del Cauca. | 
Valor Total Proyectos: | 
Valor Obra: | $154.615 Millones
Valor Interventoría: | $ 11.227 Millones
40 interventorías a cargo de Invias
CARACTERIZACIÓN (Km) | PUENTE (und) | PLACA HUELLA (Km) | ALCANTARILLAS | BOX COULVERT | CUNETAS (ML) | PAVIMENTO ASFALTICO (Km) | PAVIMENTO RIGIDO (Km)
408,55 | 1 | 78,1 | 408 | 14 | 4783,4 | 12,1 | 4,9

## Slide 138: OCAD PAZ INTERVENTORIAS
ACUERDO 15 (PDET)
NOTIFICACIÓN APROBACIÓN DE PROYECTOS
Secretaría Técnica
OCAD Paz
10 SEP 2019
ACUERDO 15
Aprobación del Proyecto
Sesión
OCAD Paz
5 SEP 2019
COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO
INVIAS
26 SEP 2019
RESOLUCIÓN DE INCORPORACIÓN DE RECURSOS
ELABORACIÓN DE PROGRAMACIÓN MENSUALES DE GIROS DEL PROYECTO
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN
INVIAS
17 OCT 2019
PRONUNCIAMIENTO TÉCNICO
Favorable
27 MAR 2019
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO :
NO CUMPLE.
Se solicita certificado POMCA ante 19 Corporaciones Autónomas
Secretaría Técnica
OCAD Paz
28 OCT 2019
EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE NO AFECTACIÓN DE CUENCAS PARA LOS 124 TRAMOS EN LOS 68 MUNICIPIOS
19 Corporaciones Autónomas Regionales
10 ENE 2020*
PLAZO 6 MESES DESPUÉS DEL ACUERDO PARA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO – 05 MAR 2020
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO :
CUMPLE.
Secretaría Técnica
OCAD Paz
15 ENE 2020
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria

## Slide 139: OCAD PAZ INTERVENTORIAS
ACUERDO 15 (PDET)
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria
68 Municipios - 17 Departamentos - 124 Tramos
Antioquia – Arauca – Bolívar – Caquetá – Cauca – Cesar – Chocó – Córdoba – Guajira – Magdalena – Meta – Nariño – Norte de Santander – Putumayo – Sucre – Tolima – Valle del Cauca
Valor Total Proyectos: $86.183 Millones
Obra (Incluye Estudios y Diseños y Obras de Compensación Ambiental): $74.252
Caracterización : $1.217
Valor Interventoría: $ 9.116
Apoyo Supervisión: $ 1.597
LONGITUD DE INTERVENCIÓN (Km) | CARACTERIZACIÓN (Km) | PUENTE (und) | PLACA HUELLA (Km) | ALCANTARILLAS | BOX COULVERT | MURO EN GAVIONES (M3) | MURO EN CONCRETO (M3) | BATEAS (M2) | MANTENIMIENTO (KM)
860,3 | 1593,7 | 8 | 47,37 | 444 | 185 | 1029,6 | 449,42 | 2313 | 943

## Slide 140: OCAD PAZ INTERVENTORIAS
ACUERDO 15 (PDET)
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria
DEPARTAMENTO | VALOR OBRA | VALOR INTERVENTORIA | NO MUNICIPIOS | MUNICIPIOS | N° VIAS
ANTIOQUIA | $ 12.096.409.101 | $ 1.408.621.176 | 11 | Amalfi, Segovia, El Bagre, Yondo, Zaragoza, Apartadó, Carepa, Caucacia, Nechí, Taraza y Valdivia | 26
ARAUCA | $ 3.281.946.210 | $ 404.039.089 | 3 | Fortul, Saravena y Tame | 5
BOLIVAR | $ 8.798.970.724 | $ 746.226.972 | 8 | Cordoba, Carmen de Bolivar, el Guamo, Maria la Baja, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno, San Pablo y Zambrano | 10
CAQUETA | $ 7.671.107.809 | $ 997.555.568 | 7 | Albania, Curillo, Florencia, Millan, Morelia, Puerto Rico y Valaparaiso | 20
CAUCA | $ 5.313.136.805 | $ 705.128.757 | 5 | Suarez, Cajibio, Balboa, Patia y Mercaderes | 9
CESAR | $ 2.161.538.453 | $ 299.948.973 | 2 | San Diego y Valledupar | 2
CHOCO | $ 3.288.067.509 | $ 429.813.891 | 3 | Bojayá, Unguia y Acandi | 6
CORDOBA | $ 3.298.916.328 | $ 426.125.949 | 3 | Puerto Libertador, San José Uré, Valencia. | 4
GUAJIRA | $ 2.197.857.200 | $ 419.476.241 | 2 | Dibulla y San Juan del Cesar | 4
MAGDALENA | $ 2.198.724.477 | $ 365.170.981 | 2 | Aracataca - Fundacion | 2
META | $ 3.294.771.804 | $ 442.069.785 | 3 | Mapiripan, Puerto Concordia y Puerto Lleras | 5
NARIÑO | $ 1.095.286.897 | $ 145.200.333 | 1 | El Rosario | 1
NORTE DE SANTANDER | $ 3.299.988.136 | $ 421.006.489 | 3 | Sardinata, Hacari y San Calixto | 4
PUTUMAYO | $ 2.199.818.579 | $ 362.772.535 | 2 | Mocoa - Puerto Guzman | 3
SUCRE | $ 8.792.123.117 | $ 685.272.004 | 8 | Chalan, Colosó, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, Palmito San Onofre y Tolú Viejo | 9
TOLIMA | $ 3.165.493.448 | $ 455.763.109 | 3 | Ataco, Chaparral y Rio Blanco | 9
VALLE DEL CAUCA | $ 2.098.233.093 | $ 402.628.507 | 2 | Florida y Pradera | 5
17 | $ 74.252.389.690 | $ 9.116.820.359 | 68 |  | 124

## Slide 141
Localización
Departamento de Córdoba
Conectividad
Interconexión carretera K15 – Y de Morales – Municipio de Tierralta
Longitud de la vía
65 km
Longitud del proyecto a intervenir
1,4 km
PROGRAMA: OCAD PAZ
PROYECTO: K15-TIERRALTA
Dependencia Encargada: Gerencia de Grandes proyectos
INVERSIONES |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 4.710.294.325 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 618.808.758 | 
Total Inversión |  | $ 5.329.103.083 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
K15-tierralta K38+600 a K 40+000 | 1,4 km | Mejoramiento | 1,4 km
Box Coulvert en el K 39+814 | 1 un | Construcción | 1 un
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1406 DE 2018 |  | 
FECHA DE INICIO |  | 08/04/2019 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  | 07/09/2019 |  | 
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  | 
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: |  |  | Hasta en 30 minutos | 
EMPLEOS GENERADOS: |  |  | 41 Entre directos e indirectos | 
DISMINUCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD: |  |  | 80% | 
OTROS BENEFICIOS: Mejorar la intercomunicación terrestre de los Municipios de Montería y Tierralta, con la pavimentación de 1,4 Km faltantes de vía entre los PR 38+600 y PR 40+000 que permitan a todos sus habitantes una mejor comunicación y logren condiciones socio ambientales optimas. fortalecimiento de los corredores de comercialización de productos agrícolas y ganaderos, especialmente plátano, banano y productos maderables. |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  | 
INDICADOR DE GESTIÓN | META 2019 | EJECUCION MES JULIO 2019 | EJECUCION MES NOVIEMBRE 2019 | AVANCE TOTAL 2019
Pavimentación (Km) | 1,4 km |  | 1,4 km | 1,4 km
Box coulvert (Un) | 1 Un |  | 1 Un | 1 Un

## Slide 142
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO

## Slide 143
PROGRAMA: RECURSOS DE LA ENAJENACION ISAGEN. DPTO. ANTIOQUIA.
Monto total obra :
$ 258.062 millones
Población Beneficiada
1.700.000
Monto total interventoría :
$ 20.092 millones
VIA MOSQUITA – CARMIN - TOLDAS.
LA AMALITA – LAS DELICIAS.
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria
ENTE TERRITORIAL | CONVENIO No. | VALOR CONVENIO | VALOR CONTRATOS DE OBRA | VALOR CONTRATOS DE INTERVENTORIA | FECHA INICIO DEL CONVENIO | FECHA FINAL DEL CONVENIO
GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 1234 DE 2017 | $ 235.556 | $ 234.231 | $ 17.985 | 14/12/2017 | 31/08/2020
MUNICIPIO DE SAN CARLOS | 1240 DE 2017 | $ 9.983 | $ 9.934 | $ 1.221 | 14/12/2017 | 31/12/2019
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO | 1241 DE 2017 | $ 13.999 | $ 13.898 | $ 887 | 14/12/2017 | 31/12/2019
METAS FISICAS |  | 
CONVENIO No. | % PROGRAMADA | % EJECUTADA
1234 DE 2017 | 99,38 | 97,42
1240 DE 2017 | 100 | 100
1241 DE 2017 | 98,7 | 82,67
CONVENIO No. | PAVIMENTADOS A LA FECHA (KM) | PLACA HUELLA A LA FECHA (KM). | CONSTRUCCION PAVIMENTO VARIANTE CIRCUNVALAR (KM)
1234 DE 2017 | 163,07 |  | 
1240 DE 2017 |  | 9,55 | 
1241 DE 2017 |  |  | 0,1

## Slide 144
PROGRAMA: RECURSOS DE LA ENAJENACION ISAGEN. DPTO. CALDAS.
Monto total obra :
$ 78.120,00 millones
Monto total interventoría :
$ 5.958,00 millones
VIA MANZANARES - PENSILVANIA
VIA RIOSUCIO - BONAFONT
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria
ENTE TERRITORIAL | CONVENIO No. | VALOR CONVENIO | VALOR CONTRATOS DE OBRA | VALOR CONTRATOS DE INTERVENTORIA | FECHA INICIO DEL CONVENIO | FECHA FINAL DEL CONVENIO
GOBERNACION DE CALDAS | 1231 DE 2017 | $ 78.217 | $ 78.120 | $ 5.958 | 14/12/2017 | 31/12/2019
METAS FISICAS |  | 
CONVENIO No. | % PROGRAMADA | % EJECUTADA
1231 DE 2017 | 100 | 100
CONVENIO No. | PAVIMENTO RIGIDO | PAVIMENTO FLEXIBLE
1231 DE 2017 | 100 | 100
Impactos y beneﬁcios / LOGROS
Población Beneficiada
46.422

## Slide 145
PROGRAMA: RECURSOS DE LA ENAJENACION ISAGEN. DPTO. SANTANDER.
Monto total obra :
$ 55.381 millones
Monto total interventoría
$ 4.507 millones
VIA PALOBLANCO - BOLIVAR
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria
ENTE TERRITORIAL | CONVENIO No. | VALOR CONVENIO | VALOR CONTRATOS DE OBRA | VALOR CONTRATOS DE INTERVENTORIA | FECHA INICIO DEL CONVENIO | FECHA FINAL DEL CONVENIO
MUNICIPIO DE GALAN | 1252 DE 2017 | $ 3.600 | $ 3.825 | $ 324 | 14/12/2017 | 31/12/2020
GOBERNACION DE SANTANDER | 1245 DE 2017 | $ 58.984 | $ 58.984 | $ 4.506 | 14/12/2017 | 31/12/2019
GOBERNACION DE SANTANDER | 1250 DE 2017 | $ 36.000 | $ 33.006 | $ 2.709 | 14/12/2017 | 31/12/2019
METAS FISICAS |  | 
CONVENIO No. | % PROGRAMADA | % EJECUTADA
1252 DE 2017 | 100 | 100
1245 DE 2017 | 24,96 | 5
1250 DE 2017 | 10,05 | 0,5
CONVENIO No. | PAVIMENTADO | PLACA HUELLA | INTERCAMBIADOR VIAL
1252 DE 2017 | 2 |  | 
1245 DE 2017 | 0 | 0 | 
1250 DE 2017 |  |  | 0
Impactos y beneﬁcios / LOGROS
Población Beneficiada
810.000

## Slide 146
Localización: Municipio de Barbacoas
PROGRAMA: CONTRATO PLAN
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA JUNÍN - BARBACOAS
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria y Férrea
Localización Geográfica
Conectividad: Es la única vía que comunica a la región de Telembí (Municipios de Barbacoas, Magui Payan y Roberto Payan) con el todo el piedemonte costero de Nariño
Longitud del Corredor: 55,4 Km
Longitud a intervenir: 28 Km
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 119.643 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 70.313 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 8.737 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 10.446 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 8.943 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 700 | 
Total Inversión |  | $ 130.089 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 9.442 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
BUENAVISTA (K27+000) - DESCANSO (K41+500) | 14,5 KM | Pavimentación | 11,9 KM
BUENAVISTA (K27+000) - DESCANSO (K41+500) | 30 | Construcción Muros | 30
DESCANSO (K41+500) - ALMORZADERO (K49+500) | 8,0 KM | Pavimentación | 8,0 KM
ALMORZADERO (K49+500) - DIVINO NIÑO (K54+000) | 4,5 KM | Pavimentación | 4,5 KM
DIVINO NIÑO (K54+000 AL K55+035) | 1,035 KM | Pavimentación | O KM
INFORMACIÓN DEL CONTRATO |  |  |  |  | 
CONVENIO No. |  |  | 2178 DE 2013 | 2178 DE 2013 | 
FECHA DE INICIO: | 17/10/2013 |  |  |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACIÓN |  |  |  |  | 30/06/2021
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  |  | 
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: |  |  |  |  | 11,5 Horas
EMPLEOS GENERADOS: |  |  |  |  | 49
OTROS BENEFICIOS: Mejora de las condiciones de transitabilidad de la vía, teniendo en cuenta que antes el desplazamiento entre Junín y Barbacoas se realizaba en 14 horas, actualmente el recorrido es de 2 horas y media. Con el avance de los tramos que se encuentran pavimentados se han disminuido los costos de producción y comercialización de productos de la región del Telembí del departamento de Nariño. |  |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  |  | 
META |  | Unidad de Medida |  | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Red Vascular Pavimentada |  | Kilómetro |  | 3,0 Km | 3,78 Km

## Slide 147
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
K37+650 Sector Tinajillas (Obras a cargo del Ejército Nacional – BICON 52)
PROGRAMA/PROYECTO: CONTRATO PLAN
PROYECTO: Continuación de la pavimentación de la vía Junín - Barbacoas
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria y Férrea

## Slide 148
Localización: Departamento de Santander
PROGRAMA: CONTRATO PLAN
PROYECTO: OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria y Férrea
Localización Geográfica
Conectividad: Conexión del Departamento de Santander a través del mantenimiento de las Vías Secundarias.
Longitud del Proyecto: 874.73 Km
Longitud a Intervenir: 874.73 Km
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 621.349 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 514.821 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 554.067 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 43.891 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 41.387 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 43.807 | 
Total Inversión |  | $ 665.240 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 597.874 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
CORREDORES | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
SAN GIL - CHARALA - LIMITES | 35 km | PAVIMENTO | 35 km
ESTRATEGICO | 18.10 km | PAVIMENTO | 14.10 km
AGROFORESTAL | 44.23 km | PAVIMENTO | 47.13 km
BOCADILLO I | 16.55 km | PAVIMENTO | 16.55 km
BOCADILLO II | 6.15 km | PAVIMENTO | 5.27 km
TRAMOS COMPLEMENTARIOS | 3.80 km | PAVIMENTO | 3.80 km
INFORMACION DEL CONVENIO |  |  |  |  |  |  | 
CONVENIO No. |  |  | 2963 DE 2013 |  |  |  | 
FECHA DE INICIO: |  |  | 28/01/2014 |  |  |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION: |  |  | 31/12/2020 |  |  |  | 
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |  | 
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: |  |  |  | 5 Horas |  |  | 5 Horas
EMPLEOS GENERADOS: |  |  |  | 12000 entre Directos - Indirectos |  |  | 12000 entre Directos - Indirectos
OTROS BENEFICIOS: Consolidar una red articulada y eficiente de transporte. Conexión entre los centros de producción de consumo y turísticos del departamento y hacia los corredores de competitividad y disminución de los costos de operación vehicular y tiempos de viaje. |  |  |  |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  |  |  |  | 
META | Unidad de Medida |  |  | Indicador de Gestión (Meta) | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado | Ejecutado
Pavimento Red Secundaria | Kilómetro |  |  | 9,5 | 9,5 | 9,52 | 9,52
Puentes Red Secundaria | Unidad |  |  | 3 | 3 | 2 | 2
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (EJECUTADAS 2019 NO INCLUIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  |  |  |  | 
Placa Huella Red Secundaria | Kilómetro | Kilómetro |  |  |  |  | 0.64
Alcantarillas Red Secundaria | Unidad | Unidad |  |  |  |  | 42
Muros Convencionales sobre CAISSON Red Secundaria | Unidad | Unidad |  |  |  |  | 15
Muros Convencionales sobre Zapata Red Secundaria | Unidad | Unidad |  |  |  |  | 5

## Slide 149
PROGRAMA/PROYECTO: CONTRATOS PLAN
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
CORREDORES | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
SAN GIL - CHARALA - LIMITES |  | PAVIMENTO PUENTES NUEVOS ALCANTARILLAS BOX COULVERT MUROS CONVENCIONALES MUROS GAVION | 35 km 2 Und 227 Und 57 Und 74 Und 82 Und
ESTRATEGICO |  | PAVIMENTO ALCANTARILLAS BOX COULVERT MUROS CONVENCIONALES MUROS CAISSON PUNTOS CRITICOS | 14.10 km 58 Und 63 Und 93 Und 13 Und 22 Und
AGROFORESTAL |  | PAVIMENTO PUENTES NUEVOS PONTONES ALCANTARILLAS BOX COULVERT BATEAS MUROS CONVENCIONALES MUROS CAISSON MUROS GAVION PUNTOS CRITICOS PLACA HUELLA | 47.13 km 5 Und 4 Und 364 Und 54 Und 7 Und 79 Und 21 Und 70 Und 70 Und 8 Km
BOCADILLO I |  | PAVIMENTO PUENTES NUEVOS ALCANTARILLAS BOX COULVERT MUROS CONVENCIONALES MUROS CAISSON | 16.55 km 4 Und 41 Und 1 Und 36 Und 41 Und
BOCADILLO II |  | PAVIMENTO ALCANTARILLAS BOX COULVERT MUROS CONVENCIONALES MUROS CAISSON PUNTOS CRITICOS PLACA HUELLA | 5.27 km 51 Und 6 Und 26 Und 19 Und 15 Und 2.42 Km
TRAMOS COMPLEMENTARIOS |  | PAVIMENTO ALCANTARILLAS BOX COULVERT MUROS CONVENCIONALES MUROS GAVION | 3.80 km 14 Und 1 Und 8 Und 1 Und

## Slide 150
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
REGISTRO FOTOGRAFICO
CORREDOR SAN GIL – CHARALA - LIMITES
CORREDOR ESTRATEGICO
CORREDOR BOCADILLO I
CORREDOR BOCADILLO II

## Slide 151
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
REGISTRO FOTOGRAFICO
CORREDOR AGROFORESTAL
CORREDOR TRAMOS COMPLEMENTARIOS
PROGRAMA: CONTRATOS PLAN

## Slide 152
Localización: Bogotá D.C
PROGRAMA: MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL
PROYECTO: PRESTACIÓN EL SERVICIO DE GUARDAVÍAS EN LOS SIETE PASOS A NIVEL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria y Férrea
Conectividad: Estación de la Sabana – Kilometro 5. Bogotá
Longitud del Proyecto: 5 Km
Longitud a intervenir: 5 Km
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 1.266.172.284 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2019 |  | $ 910.736.055 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 910.736.055 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | N.A | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | N.A | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | N.A | 
Total Inversión |  | $ 1.266.172.284 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 910.736.055 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Estación de la Sabana al Kilómetro 5. | 7 | 7 | 7
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  |  | 
CONTRATO No. |  |  | 515- 622 y 693-19 |  | 
FECHA DE INICIO: | 1/02/2019 |  |  |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  |  |  | 30/04/2020
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  |  | 
Garantizar la vida de los usuarios, prestadores del servicio, peatones y demás personas que se ven afectados por la existencia del tráfico férreo en la zona urbana de la ciudad de Bogotá, en el tramo de la Estación de la Sabana al K 5. |  |  |  |  | 
Se da cumplimiento a lo establecido en el Código Nacional de Tránsito y al marco legal sobre Tráfico Férreo, en el sentido de garantizar la señalización en pasos de nivel y la presencia de un guardavía para la regulación del tránsito cuando se requiera |  |  |  |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  |  |  | CANTIDAD 23 directos 3 indirectos | 
OTROS BENEFICIOS: Evitar el paso por parte de particulares y la no atención a la señalización en el cruce de una línea férrea, o que haya vehículos transitando por la vía férrea o por las zonas de protección y seguridad de ella, así mismo que la utilicen como parqueadero, depósito o taller de automotores. Dar custodia a los equipos eléctricos y electromecánicos existentes en los siete pasos niveles de Bogotá a cargo de la Entidad. |  |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  |  | 
META |  | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) |  | Ejecutado
Prestación del servicio de Guardavías en los 7 pasos a nivel de Bogotá. |  | Paso nivel con servicio de guardavías | 7 |  | 7

## Slide 153
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
REGISTRO FOTOGRAFICO
DESCRIPCION Y/O LOCALIZACION
PASOS A NIEL DE BOGOTÁ A CARGO DEL INSTITUTO.
PASOS A NIVEL BOGOTA
1 PASO A NIVEL AVENIDA 19
2 PASO A NIVEL CARRERA 23
3 PASO A NIVEL CARRERA 30
4 PASO A NIVEL CARRERA 32
5 PASO A NIVEL AVENIDA LAS AMERICAS
6 PASO A NIVEL CARRERA 43
7 PASO A NIVEL CARRERA 50

## Slide 154
Localización: Bogotá D.C
PROGRAMA: MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL
PROYECTO: MANTENIMIENTO EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTROMECÁNICOS PASOS A NIVEL BOGOTÁ
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria y Férrea
Conectividad: Estación de la Sabana – Kilometro 5. Bogotá
Longitud del Proyecto: 5 Km
Longitud a intervenir: 5 Km
INVERSIONES (Millones) |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 58.993.972.58
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2019 |  | $ 58.993.972.58
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 58.993.972.58
B. Total Contrato Interventoría |  | N.A
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | N.A
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | N.A
Total Inversión |  | $ 58.993.972.58
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 58.993.972.58
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Estación de la Sabana al Kilómetro 5 | 7 | 7
INFORMACION DEL CONTRATO |  | 
CONTRATO No. |  | 
FECHA DE INICIO: | 16//05/2020 | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  | 31/12/2019
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  | 
Con los trabajaos de mantenimiento equipos electrónicos y electromecánicos de pasos nivel de Bogotá a cargo del INVIAS, se evita la congestión y posible accidentalidad por no tener en buen estado, por ende el benéfico es garantizar la movilidad y el transito libre y adecuado del Tren en la zona urbana de Bogotá. |  | 
Así el Instituto Nacional de Vías busca el cumplimiento de sus responsabilidades y el evitar perjuicios a los ciudadanos y daños a los Bienes de Uso Público de su propiedad, por lo que encuentra necesario y conveniente adelantar este mantenimiento de una manera adecuada y con profesionales a cargo. |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  | CANTIDAD 4
OTROS BENEFICIOS: Con el mantenimiento y cuidado de los equipos se disminuyen los riesgos de accidentalidad. |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  | 
META | Unidad de Medida | Ejecutado
MANTENIMIENTO EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTROMECANICOS | EQUIPOS DE PASO A NIVEL MANTENIDO | 7

## Slide 155
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
Señalización
Puesto de Guardavías
REGISTRO FOTOGRAFICO
DESCRIPCION Y/O LOCALIZACION

## Slide 156
Localización: Bogotá D.C
PROGRAMA: MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL
PROYECTO: MANTENIMIENTO CORREDOR FÉRREO DESDE EL K0 + 000 AL K5+000 Y CARRERA 32 HASTA LA AVENIDA 1 DE MAYO CON AV. 68 EN BOGOTÁ.
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria y Férrea
Conectividad: k0 + 000 al k5+000 y carrera 32 hasta la avenida 1 de mayo con av. 68 en Bogotá.
Longitud del Proyecto: 15 Km
Longitud a intervenir:15 Km
INVERSIONES (Millones) |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 1.266.172.284
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2019 |  | $ 910.736.055
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 910.736.055
B. Total Contrato Interventoría |  | N.A
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | N.A
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | N.A
Total Inversión |  | $ 1.266.172.284
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 910.736.055
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | AVANCE TOTAL ACUMULADO
El k0 + 000 al k5+000 y carrera 32 hasta la avenida 1 de mayo con av. 68 en Bogotá. | 15 | 15
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1678 de 2019 |  | 
FECHA DE INICIO: | 1/10/2019 |  |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  |  | 31/12/2020
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  | 
Mantenimiento, limpieza y cambio de ríeles y traviesas de 15 kilómetros de corredor férreo en el casco urbano de Bogotá, con lo se mitiga la presencia de insectos y roedores, principales vectores de infecciones y problemáticas ambientales. |  |  |  | 
Dar seguridad y evitan la acumulación de todo tipo de desechos en estos bienes de uso publico. |  |  |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  |  | CANTIDAD 12 directos 3 indirectos | 
OTROS BENEFICIOS: Se hace presencia de estado con la restitución de áreas tenidas como botaderos, y se evita la presencia de personas ajenas, quienes promueven las ocupaciones ilegales. |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  | 
META |  | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Mantenimiento 15 kilómetros de corredor férreo en la ciudad de Bogotá. |  | Kilometro de corredor férreo mantenido. | 15 | 15

## Slide 157
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
DESCRIPCION Y/O LOCALIZACION

## Slide 158
Localización: Facatativá – Cundinamarca
PROGRAMA: MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL
PROYECTO: MANTENIMIENTO CORREDOR FÉRREO PASO URBANO FACATATIVÁ. Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria y Férrea.
Conectividad: KM 36 a KM 40 en Facatativá.
Longitud del Proyecto: 4 Km
Longitud a intervenir: 4 Km
INVERSIONES (Millones) |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 232.639.060
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2019 |  | $ 8.531.586
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 8.531.586
B. Total Contrato Interventoría |  | N.A
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | N.A
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | N.A
Total Inversión |  | $ 8.531.586
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 8.531.586
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | AVANCE TOTAL ACUMULADO
CASCO URBANO DE FACATATIVA CUNDINAMARCA | 4 | 4
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1678 de 2019 |  |  | 
FECHA DE INICIO: |  | 1/10/2019 |  |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  |  | 31/12/2020 | 
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  |  | 
Mantenimiento, limpieza de 4 kilómetros de corredor férreo en el casco urbano de Facatativá Cundinamarca, con lo se mitiga la presencia de insectos y roedores, principales vectores de infecciones y problemáticas ambientales. |  |  |  |  | 
Dar seguridad y evitan la acumulación de todo tipo de desechos en estos bienes de uso publico. |  |  |  |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  |  | CANTIDAD 6 directos 2 indirectos |  | 
OTROS BENEFICIOS: Se hace presencia de estado con la restitución de áreas tenidas como botaderos, y se evita la presencia de personas ajenas, quienes promueven las ocupaciones ilegales. |  |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  |  | 
META | Unidad de Medida |  | Indicador de Gestión (Meta) |  | Ejecutado
Mantenimiento 4 kilómetros de corredor férreo en la ciudad de Facatativá | Kilometro de corredor férreo mantenido. |  | 4 |  | 4

## Slide 159
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
DESCRIPCION Y/O LOCALIZACION

## Slide 160
Localización: Madrid - Cundinamarca
PROGRAMA: MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL
PROYECTO: MANTENIMIENTO TANQUE FÉRREO MADRID CUNDINAMARCA. Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria y Férrea.
Conectividad: Casco urbano Madrid.
Longitud del Proyecto: Sector estación férrea.
Longitud a intervenir: Estructura y tanque férreo.
INVERSIONES (Millones) |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 232.639.060
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2019 |  | $.8.400.000.00
A.2. Inversión obra 2019 |  | $.8.400.000.00
B. Total Contrato Interventoría |  | N.A
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | N.A
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | N.A
Total Inversión |  | $.8.400.000.00
Inversión acumulada a 2019 |  | $.8.400.000.00
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | AVANCE TOTAL ACUMULADO
CASCO URBANO DE MADRID CUNDINAMARCA | 1 | 1
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1678 de 2019 |  |  | 
FECHA DE INICIO: |  | 1/10/2019 |  |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  |  |  | 31/12/2019
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  |  | 
Mantenimiento y limpieza con sanblasting, pintura e impermeabilización de 1 tanque férreo metálico.. |  |  |  |  | 
Dar seguridad y evitan la acumulación de todo tipo de desechos en estos bienes de uso publico. |  |  |  |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  |  |  | CANTIDAD 3 directos 2 indirectos | 
OTROS BENEFICIOS: Garantizar la vida útil de la estructura, evitando accidentes e inconvenientes por mal estado. |  |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  |  | 
META | Unidad de Medida |  | Indicador de Gestión (Meta) |  | Ejecutado
1 Tanque Férreo con mantenimiento. | 1 Tanque con mantenimiento. |  | 1 |  | 1

## Slide 161
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
DESCRIPCION Y/O LOCALIZACION

## Slide 162
Localización: P. Wilches y Barrancabermeja Sant.
PROGRAMA: MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL
PROYECTO: MANTENIMIENTO SEDES FÉRREAS PUERTO WILCHES Y BARRANCABERMEJA SANTANDER. Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria y Férrea.
Conectividad: Cascos Urbanos.
Longitud del Proyecto: Dos sedes Férreas.
Longitud a intervenir: Dos sedes Férreas
INVERSIONES (Millones) |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 232.639.060
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2019 |  | $.8.400.000.00
A.2. Inversión obra 2019 |  | $.8.400.000.00
B. Total Contrato Interventoría |  | N.A
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | N.A
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | N.A
Total Inversión |  | $.8.400.000.00
Inversión acumulada a 2019 |  | $.8.400.000.00
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | AVANCE TOTAL ACUMULADO
CASCO URBANO DE MADRID CUNDINAMARCA | 1 | 1
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1678 de 2019 |  |  | 
FECHA DE INICIO: |  | 1/10/2019 |  |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  |  |  | 31/12/2019
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  |  | 
Mantenimiento, limpieza de dos sedes férreas localizadas en los cascos urbanos, Puerto Wilches y Barrancabermeja en Santander con lo se mitiga la presencia de insectos y roedores, principales vectores de infecciones y problemáticas ambientales. |  |  |  |  | 
Se da seguridad, dando control a los inmuebles evitando la presencia de personas ajenas e indigentes, se limita la posibilidad de actos delictivos y vandalismo en este predio, y se evita la acumulación de todo tipo de desechos en estos bienes de uso publico, |  |  |  |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  |  |  | CANTIDAD 3 directos 2 indirectos | 
OTROS BENEFICIOS: Se hace presencia de estado con la restitución de un inmueble tenido como abandonado. |  |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  |  | 
META | Unidad de Medida |  | Indicador de Gestión (Meta) |  | Ejecutado
1, Tanque Férreo con mantenimiento. | 1 Tanque con mantenimiento. |  | 1 |  | 1

## Slide 163
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
DESCRIPCION Y/O LOCALIZACION

## Slide 164
Localización: Barrancabermeja – Santander.
PROGRAMA: MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL
PROYECTO: MANTENIMIENTO TANQUE FÉRREO BARRANCABERMEJA – SANTANDER
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria y Férrea.
Conectividad: Casco urbano Barranca.
Longitud del Proyecto: Sector estación férrea.
Longitud a intervenir: Estructura y tanque férreo.
INVERSIONES (Millones) |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 226.893.426,00
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2019 |  | $ 19.445.365
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 19.445.365
B. Total Contrato Interventoría |  | N.A
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | N.A
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | N.A
Total Inversión |  | $ 19.445.365
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 19.445.365
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | AVANCE TOTAL ACUMULADO
CASCO URBANO DE BARRANCABERMEJA. | 1 | 1
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1824 de 2019 |  |  | 
FECHA DE INICIO: |  | 21/10/2019 |  |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  |  |  | 31/12/2019
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  |  | 
Mantenimiento y limpieza con sanblasting, pintura e impermeabilización de 1 tanque férreo metálico.. |  |  |  |  | 
Dar seguridad y evitan la acumulación de todo tipo de desechos en estos bienes de uso publico. |  |  |  |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  |  |  | CANTIDAD 3 directos 2 indirectos | 
OTROS BENEFICIOS: Garantizar la vida útil de la estructura, evitando accidentes e inconvenientes por mal estado. |  |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  |  | 
META | Unidad de Medida |  | Indicador de Gestión (Meta) |  | Ejecutado
1 Tanque Férreo con mantenimiento | 1 Tanque con mantenimiento. |  | 1 |  | 1

## Slide 165
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
DESCRIPCION Y/O LOCALIZACION

## Slide 166
Localización: Puerto Wilches - Santander.
PROGRAMA: MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL
PROYECTO: MANTENIMIENTO ESTACIÓN FÉRREA CRISTALINAS EN PUERTO WILCHES - SANTANDER
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria y Férrea.
Conectividad: Vereda Cristalinas .
Longitud del Proyecto: Sector estación férrea.
Longitud a intervenir: Edificio estación férrea .
INVERSIONES (Millones) |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 226.893.426,00
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2019 |  | $ 168.585.088
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 168.585.088
B. Total Contrato Interventoría |  | N.A
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | N.A
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | N.A
Total Inversión |  | $ 168.585.088
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 168.585.088
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | AVANCE TOTAL ACUMULADO
ESTACION FERREA CRISTALINAS | 1 | 1
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1824 de 2019 |  |  |  | 
FECHA DE INICIO: |  | 21/10/2019 |  |  |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  |  |  | 31/12/2019 | 
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  |  |  | 
Mantenimiento y recuperación de la estación férrea de CRISTALINAS en Puerto Wilches Santander, lo que permitió restablecer las condiciones físicas de un inmueble considerado Bien de Interés Cultural, con la recuperación de sus elementos de fachada, cubierta, carpinterías, acabados, redes eléctrica e hidrosanitarias, logrando generar un espacio de buenas condiciones para el uso de las comunidad circundante |  |  |  |  |  | 
Se dio cumplimiento a lo establecido en el fallo de la Acción Popular -Juzgado primero administrativo de descongestión de Barrancabermeja radicado 2010 - 227 INSTITUTO NACIONAL DE VÏAS – INVIAS, ejecutar las obras necesarias para lograr la recuperación de esta estación férrea a la par se da seguridad y se evitan la acumulación de todo tipo de desechos en estos bienes . |  |  |  |  |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  |  |  | CANTIDAD 6 directos 2 indirectos |  | 
OTROS BENEFICIOS: Se hace presencia de estado con la restitución de un inmueble tenido como abandonado. |  |  |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  |  |  | 
META | Unidad de Medida |  | Indicador de Gestión (Meta) |  |  | Ejecutado
MANTENIMIENTO ESTACIONES FERREAS | ESTACION FERREA RECUPERADA |  | 1 |  |  | 1

## Slide 167
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
DESCRIPCION Y/O LOCALIZACION

## Slide 168
Localización: Barrancabermeja - Santander.
PROGRAMA/PROYECTO: MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL
PROYECTO: MANTENIMIENTO ESTACIÓN FÉRREA PÉNJAMO, BARRANCABERMEJA - SANTANDER
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria y Férrea.
Conectividad: Vereda Pénjamo .
Longitud del Proyecto: Sector estación férrea.
Longitud a intervenir: Edificio estación férrea .
INVERSIONES (Millones) |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 226.893.426,00
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2019 |  | $ 30,000,000,00
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 30,000,000,00
B. Total Contrato Interventoría |  | N.A
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | N.A
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | N.A
Total Inversión |  | $ 30,000,000,00
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 30,000,000,00
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | AVANCE TOTAL ACUMULADO
ESTACION FERREA PENJAMO | 1 | 1
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1824 de 2019 |  | 
FECHA DE INICIO: |  | 21/10/2019 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  |  | 31/12/2019
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  | 
Mantenimiento y recuperación de la estación férrea de PENJAMO en Barrancabermeja Santander, lo que permitió restablecer las condiciones físicas de un inmueble considerado Bien de Interés Cultural, con la recuperación de sus elementos de fachada, cubierta, carpinterías, acabados, redes eléctrica e hidrosanitarias, logrando generar un espacio de buenas condiciones para el uso de las comunidad circundante |  |  |  | 
Se dio cumplimiento a lo establecido en el fallo de la Acción Popular --Juzgado primero administrativo de descongestión de Barrancabermeja radicado 2010 – 231. INSTITUTO NACIONAL DE VÏAS – INVIAS, ejecutar las obras necesarias para lograr la recuperación de esta estación férrea. |  |  |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  |  | CANTIDAD 6 directos 2 indirectos | 
OTROS BENEFICIOS: Se hace presencia de estado con la restitución de un inmueble tenido como abandonado. |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  | 
META | Unidad de Medida |  | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
MANTENIMIENTO ESTACIONES FERREA | ESTACION FERREA RECUPERADA |  | 1 | 1

## Slide 169
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
DESCRIPCION Y/O LOCALIZACION

## Slide 170
Localización: Puerto Salgar, Flandes y Mariquita
PROGRAMA/PROYECTO: MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL
PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO SEDES FÉRREAS PUERTO SALGAR EN CUNDINAMARCA, FLANDES Y MARIQUITA EN TOLIMA
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria y Férrea
Conectividad: Cascos urbanos.
Longitud del Proyecto: Tres sedes férreas
Longitud a intervenir: Sectores sedes férreas.
INVERSIONES (Millones) |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 136.950.779,67
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2019 |  | $ 37.959.899,67
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 37.959.899,67
B. Total Contrato Interventoría |  | N.A
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | N.A
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | N.A
Total Inversión |  | $ 37.959.899,67
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 37.959.899,67
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Sedes férreas de Puerto Salgar, Flandes y Mariquita | 3 | 3
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1738/2019 |  |  | 
FECHA DE INICIO: | 17 /10/2019 |  |  |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  |  |  | 31/12/2019
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  |  | 
Mantenimiento, limpieza de tres sedes férreas localizadas en los cascos urbanos, Puerto Salgar, Flandes y Mariquita con lo se mitiga la presencia de insectos y roedores, principales vectores de infecciones y problemáticas ambientales. |  |  |  |  | 
Dar seguridad y evitan la acumulación de todo tipo de desechos en estos bienes de uso publico. |  |  |  |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  |  |  | CANTIDAD 14 directos 3 indirectos | 
OTROS BENEFICIOS: Se hace presencia de estado con la restitución de áreas tenidas como botaderos, y se evita la presencia de personas ajenas, quienes promueven las ocupaciones ilegales. |  |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  |  | 
META |  | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) |  | Ejecutado
Mantenimiento sedes y talleres |  | Sede mantenida | 3 |  | 3

## Slide 171
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
DESCRIPCION Y/O LOCALIZACION

## Slide 172
Localización: Puerto Salgar, Cundinamarca
PROGRAMA: MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL
PROYECTO: MANTENIMIENTO CAMPAMENTOS FÉRREOS PUERTO SALGAR EN CUNDINAMARCA, Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria y Férrea
Conectividad: Casco urbano
Longitud del Proyecto: Dos campamentos férreos.
Longitud a intervenir: Dos campamentos férreos
INVERSIONES (Millones) |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 136.950.779,67
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2019 |  | $ 98.990.880.00
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 98.990.880.00
B. Total Contrato Interventoría |  | N.A
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | N.A
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | N.A
Total Inversión |  | $ 98.990.880.00
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 98.990.880.00
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Sedes férreas de Puerto Salgar, Flandes y Mariquita | 2 | 2
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1738/2019 |  |  | 
FECHA DE INICIO: | 17 |  |  |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  |  |  | 31/12/2019
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  |  | 
de estos campamentos permite la recuperación de una parte zona del área de influencia de la estación férrea, inmueble considerado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional, y su utilización. |  |  |  |  | 
Dar seguridad y evitan la acumulación de todo tipo de desechos en estos bienes de uso publico. |  |  |  |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  |  |  | CANTIDAD: 6 directos 2 indirectos | 
OTROS BENEFICIOS: Se hace presencia de estado con la restitución de áreas tenidas como botaderos, y se evita la presencia de personas ajenas, quienes promueven las ocupaciones ilegales. |  |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  |  | 
META |  | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) |  | Ejecutado
Mantenimiento sedes y talleres |  | Campamentos con mantenimiento. | 2 |  | 2

## Slide 173
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
DESCRIPCION Y/O LOCALIZACION

## Slide 174
Localización: Andalucía – Valle del Cauca
PROGRAMA: MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL
PROYECTO: MANTENIMIENTO SEDE FÉRREA ANDALUCÍA – VALLE DEL CAUCA, Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria y Férrea
Conectividad: Casco urbano
Longitud del Proyecto: 7 hectáreas .
Longitud a intervenir: 7 hectáreas .
INVERSIONES (Millones) |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 37.959.899,67
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2019 |  | $ 37.959.899,67
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 37.959.899,67
B. Total Contrato Interventoría |  | N.A
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | N.A
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | N.A
Total Inversión |  | $ 37.959.899,67
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 37.959.899,67
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Sede Férrea Andalucía Valle. | 1 | 1
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  |  | 
CONTRATO No. |  | 849/2019 |  |  | 
FECHA DE INICIO: | 12 de junio de 2019 |  |  |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  |  |  | 31/12/2019
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  |  | 
Mantenimiento, limpieza y ejecución de cerramiento de la sede férrea localizada en Andalucía Valle, son lo cual se mitiga la presencia de insectos y roedores, principales vectores de infecciones y problemáticas ambientales. |  |  |  |  | 
Se da seguridad, dando control al inmueble evitando la presencia de personas ajenas e indigentes, se limita la posibilidad de actos delictivos y vandalismo en este predio, y se evita la acumulación de todo tipo de desechos en estos bienes de uso publico, |  |  |  |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  |  |  | CANTIDAD 6 directos 2 indirectos | 
OTROS BENEFICIOS: Se hace presencia de estado con la restitución de áreas tenidas como botaderos, y se evita la presencia de personas ajenas, quienes promueven las ocupaciones ilegales. |  |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  |  | 
META |  | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) |  | Ejecutado
Mantenimiento sedes y talleres |  | Sede férrea con mantenimiento. | 1 |  | 1

## Slide 175
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
DESCRIPCION Y/O LOCALIZACION

## Slide 176
Localización: Facatativá – Cundinamarca .
PROGRAMA: MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL
PROYECTO: MANTENIMIENTO ESTACIÓN FÉRREA FACATATIVÁ CUNDINAMARCA.
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria y Férrea.
Conectividad: Casco Urbano .
Longitud del Proyecto: Sector estación férrea.
Longitud a intervenir: Edificio estación férrea .
INVERSIONES (Millones) |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 388.993.018
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2019 |  | $ 388.993.018
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 388.993.018
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 34,449,899
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 34,449,899
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 34,449,899
Total Inversión |  | $ 423.442.917
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 423.442.917
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | AVANCE TOTAL ACUMULADO
ESTACION FERREA FACATATIVÁ | 1 | 1
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1496 de 2019 |  |  | 
FECHA DE INICIO: |  | 15/08/2019 |  |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  |  |  | 31/12/2019
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  |  | 
El mantenimiento y recuperación de la estación férrea de FACATATIVÁ Cundinamarca permitió restablecer las condiciones físicas de un inmueble considerado Bien de Interés Cultural, con la recuperación de sus elementos de fachada, cubierta, carpinterías, acabados, redes eléctrica e hidrosanitarias, logrando generar un espacio de buenas condiciones para el uso de las comunidad circundante |  |  |  |  | 
OTROS BENEFICIOS: Se da seguridad, dando control al inmueble evitando la presencia de personas ajenas e indigentes, se limita la posibilidad de actos delictivos y vandalismo en este predio, y se evita la acumulación de todo tipo de desechos en estos bienes de uso publico, |  |  |  |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  |  |  | CANTIDAD 12 directos 2 indirectos | 
OTROS BENEFICIOS: Se hace presencia de estado con la restitución de un inmueble tenido como abandonado. |  |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  |  | 
META | Unidad de Medida |  | Indicador de Gestión (Meta) |  | Ejecutado
MANTENIMIENTO ESTACIONES FERREA | ESTACION FERREA MANTENIDA |  | 1 |  | 1

## Slide 177
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
DESCRIPCION Y/O LOCALIZACION

## Slide 178
Localización: Ibagué – Tolima .
PROGRAMA: MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL
PROYECTO: MANTENIMIENTO ESTACIÓN FÉRREA PICALEÑA – IBAGUÉ – TOLIMA.
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria y Férrea.
Conectividad: Casco Urbano .
Longitud del Proyecto: Sector estación férrea.
Longitud a intervenir: Edificio estación férrea .
INVERSIONES (Millones) |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 261.895.925
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2019 |  | $ 261.895.925
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 261.895.925
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 28.989.080
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 28.989.080
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 28.989.080
Total Inversión |  | $ 290.885.005
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 290.885.005
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | AVANCE TOTAL ACUMULADO
ESTACION FERREA PICALEÑA | 1 | 1
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1799 de 2019 |  |  | 
FECHA DE INICIO: |  | 3 /10/2019 |  |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  |  |  | 31/12/2019
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  |  | 
El mantenimiento y recuperación de la estación férrea de PICALEÑA Tolima permitió restablecer las condiciones físicas de un inmueble considerado Bien de Interés Cultural, con la recuperación de sus elementos de fachada, cubierta, carpinterías, acabados, redes eléctrica e hidrosanitarias, logrando generar un espacio de buenas condiciones para el uso de las comunidad circundante |  |  |  |  | 
OTROS BENEFICIOS: Se da seguridad, dando control al inmueble evitando la presencia de personas ajenas e indigentes, se limita la posibilidad de actos delictivos y vandalismo en este predio, y se evita la acumulación de todo tipo de desechos en estos bienes de uso publico, |  |  |  |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  |  |  | CANTIDAD 12 directos 2 indirectos | 
OTROS BENEFICIOS: Se hace presencia de estado con la restitución de un inmueble tenido como abandonado. |  |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  |  | 
META | Unidad de Medida |  | Indicador de Gestión (Meta) |  | Ejecutado
MANTENIMIENTO ESTACIONES | ESTACION FERREA MANTENIDA |  | 1 |  | 1

## Slide 179
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
DESCRIPCION Y/O LOCALIZACION

## Slide 180
Localización: Neiva . Huila.
PROGRAMA: MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL
PROYECTO: MANTENIMIENTO ESTACIÓN FÉRREA NEIVA – HUILA.
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria y Férrea.
Conectividad: Casco Urbano .
Longitud del Proyecto: Sector estación férrea.
Longitud a intervenir: Edificio estación férrea .
INVERSIONES (Millones) |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 149.239.378.
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2019 |  | $ 149.239.378.
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 149.239.378.
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 18.199.294
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 18.199.294
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 18.199.294
Total Inversión |  | $ 167.438.672
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 167.438.672
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | AVANCE TOTAL ACUMULADO
ESTACION FERREA NEIVA | 1 | 1
INVERSIONES (Millones) |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 149.239.378.
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2019 |  | $ 149.239.378.
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 149.239.378.
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 18.199.294
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 18.199.294
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 18.199.294
Total Inversión |  | $ 167.438.672
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 167.438.672
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | AVANCE TOTAL ACUMULADO
ESTACION FERREA NEIVA | 1 | 1

## Slide 181
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
DESCRIPCION Y/O LOCALIZACION

## Slide 182
Localización: Bogotá D.C: .
PROGRAMA: MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL
PROYECTO: MANTENIMIENTO ESTACIÓN FÉRREA SAN ANTONIO – BOGOTÁ D.C.
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria y Férrea.
Conectividad: Casco Urbano
Longitud del Proyecto: Sector estación férrea.
Longitud a intervenir: Edificio estación férrea .
INVERSIONES (Millones) |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 36.342.650
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2019 |  | $ 36.342.650
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 36.342.650
B. Total Contrato Interventoría |  | N.A.
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | N.A.
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 36.342.650
Total Inversión |  | $ 36.342.650
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 36.342.650
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | AVANCE TOTAL ACUMULADO
ESTACION FERREA SAN ANTONIO | 1 | 1
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1913 de 2019 |  |  | 
FECHA DE INICIO: |  | 27 de noviembre |  |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION 31/12/2019 |  |  |  |  | 
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  |  | 
El mantenimiento y recuperación de la estación férrea de NEIVA, Huila permitió restablecer las condiciones físicas de un inmueble considerado Bien de Interés Cultural, con la recuperación de sus elementos de cubierta, y , acabados, logrando mantener de forma adecuada un espacio para el uso de las comunidad circundante |  |  |  |  | 
OTROS BENEFICIOS: Se da seguridad, dando control al inmueble evitando la presencia de personas ajenas e indigentes, se limita la posibilidad de actos delictivos y vandalismo en este predio, y se evita la acumulación de todo tipo de desechos en estos bienes de uso publico, |  |  |  |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  |  |  | CANTIDAD 8 directos 2 indirectos | 
OTROS BENEFICIOS: Se hace presencia de estado con la restitución de un inmueble tenido como abandonado. |  |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  |  | 
META | Unidad de Medida |  | Indicador de Gestión (Meta) |  | Ejecutado
MANTENIMIENTO ESTACIONES | ESTACION FERREA MANTENIDA |  | 1 |  | 1

## Slide 183
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
DESCRIPCION Y/O LOCALIZACION

## Slide 184
Localización: Guaduas – Puerto Salgar. Cund.
PROGRAMA: MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL
PROYECTO: INVENTARIO Y/O LOCALIZACIÓN CORREDOR FÉRREO FACATATIVÁ - PUERTO SALGAR .
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria y Férrea
Conectividad: Corredor férreo existente entre Guaduas y Puerto Salgar
Longitud del Proyecto: 203 Km
Longitud a intervenir: 203 Km
INVERSIONES (Millones) |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 480.834.047
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2019 |  | $ 480.834.047
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 480.834.047
B. Total Contrato Interventoría |  | N.A
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | N.A
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | N.A
Total Inversión |  | $ 480.834.047
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 480.834.047
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Km 40 +190 – Km 147 + 530 | 203 | 203
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1270 de 2019 |  |  |  | 
FECHA DE INICIO: | 22/07/2019 |  |  |  |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  |  |  | 31/12/2019 | 
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  |  |  | 
La ejecución de este inventario es un insumo fundamentarla para el cumplimiento de la misión del Instituto de conservar y mantener la infraestructura férrea a su cargo, ya que a pesar de ser transferida toda la red férrea luego de la liquidación de FERROVIAS, esta transferencia no conto con verificación predial o física de sus inmuebles. Por lo que contar con este inventario permite identificar y definir con objetividad las propiedades a cargo, y sus condiciones actuales en términos físicos . |  |  |  |  |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  |  | CANTIDAD 12 directos 2 indirectos |  |  | 
OTROS BENEFICIOS: Se hace presencia de estado con la restitución de un inmueble tenido como abandonado. |  |  |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  |  |  | 
META |  | Unidad de Medida |  | Indicador de Gestión (Meta) |  | Ejecutado
INVENTARIO Y/O LOCALIZACION CORREDOR FERREO |  | KILOMETROS DE CORREDOR FERREO INVENTARIADO Y LOCALIZADO. |  | 203 |  | 203

## Slide 185
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
REGISTRO FOTOGRAFICO
DESCRIPCION Y/O LOCALIZACION
Corredor férreo Facatativá – Puerto Salgar

## Slide 186
Localización: Medellín y La Miel Puerto Berrio Ant.
PROGRAMA: MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL
PROYECTO: INVENTARIO Y/O LOCALIZACIÓN CORREDOR FÉRREO PASO URBANO MEDELLÍN Y LA MIEL PUERTO BERRIO ANTIOQUIA.
Dependencia Encargada: Subdirección Red Terciaria y Férrea
Conectividad: Corredor férreo Medellín Puerto Berrio.
Longitud del Proyecto: 140 Km
Longitud a intervenir: 140 Km
INVERSIONES (Millones) |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 209.945.750
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2019 |  | $ 209.945.750
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 209.945.750
B. Total Contrato Interventoría |  | N.A
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | N.A
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | N.A
Total Inversión |  | $ 209.945.750
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 209.945.750
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Paso Urbano Medellín y sector al Miel en Puerto Berrio, | 140 | 140
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1554 de 2019 |  |  |  | 
FECHA DE INICIO: | 02/09/2019 |  |  |  |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  |  |  | 31/12/2019 | 
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  |  |  | 
Garantizar la vida de los usuarios, prestadores del servicio, peatones y demás personas que se ven afectados por la existencia del tráfico férreo en la zona urbana de la ciudad de Bogotá, en el tramo de la Estación de la Sabana al K 5. |  |  |  |  |  | 
Se da cumplimiento a lo establecido en el Código Nacional de Tránsito y al marco legal sobre Tráfico Férreo, en el sentido de garantizar la señalización en pasos de nivel y la presencia de un guardavía para la regulación del tránsito cuando se requiera |  |  |  |  |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  |  | CANTIDAD 8 directos 2 indirectos |  |  | 
OTROS BENEFICIOS: Se hace presencia de estado con la restitución de un inmueble tenido como abandonado. |  |  |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  |  |  | 
META |  | Unidad de Medida |  | Indicador de Gestión (Meta) |  | Ejecutado
INVENTARIO Y/O LOCALIZACION CORREDOR FERREO |  | KILOMETROS DE CORREDOR FERREO INVENTARIADO Y LOCALIZADO. |  | 140 |  | 140

## Slide 187
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
REGISTRO FOTOGRAFICO
DESCRIPCION Y/O LOCALIZACION
Corredor férreo casco urbano de Medellín

## Slide 188
Localización: Canal de acceso al Puerto de Buenaventura
PROGRAMA: CANALES DE ACCESO MARÍTIMO
PROYECTO: DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BUENAVENTURA
Dependencia Encargada: Subdirección Marítima y Fluvial
Localización Geográfica
Longitud del Proyecto: 34 km
Longitud a intervenir: 34 km
Conectividad: Mantener las condiciones de acceso de los buques al Puerto de Buenaventura.
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 27.479 | $ 27.479
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 0 | $ 0
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 27.324 | $ 27.324
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 341 | $ 341
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 0 | $ 0
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 306 | $ 306
Total Inversión |  | $ 27.820 | $ 27.820
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 27.820 | $ 27.820
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD |  | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Canal de acceso al Puerto de Buenaventura | 2.105.338 m³ |  | 100%
INFORMACION DEL CONTRATO |  | 
CONTRATO No. | 1411 DE 2018 | 
FECHA DE INICIO: | 18/02/2019 | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACIÓN |  | 17/05/2019
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  | 47
OTROS BENEFICIOS: Se contribuye a mejorar la competitividad del puerto. |  | 
Ahorros en fletes y ahorros en tiempos de espera. |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  | 
META | Unidad de Medida | Ejecutado
Mantenimiento del canal de acceso | Unidad | 1

## Slide 189
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
REGISTRO FOTOGRAFICO
Dragado Mantenimiento Buenaventura, Buenaventura-Valle del Cauca

## Slide 190
Localización: Departamentos Bolívar, Antioquia, Nariño y Valle del cauca.
PROGRAMA: CANALES DE ACCESO MARÍTIMO
PROYECTO: MONITOREOS A LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS DE CARTAGENA, BOCAS DEL ATRATO, TUMACO, ESTERO SAN ANTONIO Y BUENAVENTURA.
Dependencia Encargada: Subdirección Marítima y Fluvial
Longitud del Proyecto: N.A.
Longitud a intervenir: N.A.
Conectividad: Establecer condiciones de navegabilidad de los canales de acceso a los Puertos Marítimos
INFORMACION DEL CONTRATO |  | 
CONTRATO No. |  | 
FECHA DE INICIO: | 5/09/2019 | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACIÓN |  | 4/12/2019
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  | 8
OTROS BENEFICIOS: |  | 
Establecer las condiciones de navegabilidad de los canales de acceso a los puertos marítimos de la nación, permitiendo actualizar las necesidades de mantenimiento de los mismos a fin de contratar los dragados requeridos. |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  | 
META | Unidad de Medida | Ejecutado
Estudios | Unidad | 5
INVERSIONES (Millones) |  | 
A. Total Contrato de Consultoría |  | $ 249
A.1. Inversión acumulada Consultoría hasta 2018 |  | $ 0
A.2. Inversión Consultoría 2019 |  | $ 237
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 0
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 0
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 0
Total Inversión |  | $ 249
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 249
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Canal de acceso al Puerto de Cartagena, Bocas del Atrato, Tumaco, Estero San Antonio y Buenaventura. | 5 | 100%

## Slide 191
Localización: Municipio de Buenaventura
PROGRAMA: CANALES DE ACCESO MARÍTIMO
PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BUENAVENTURA.
Dependencia Encargada: Subdirección Marítima y Fluvial
Longitud del Proyecto: 34 Km
Longitud a intervenir: 34 Km
Conectividad: Mejorar la competitividad del puerto de Buenaventura
INVERSIONES (Millones) |  | 
A. Total Contrato de Consultoría |  | $ 6.121
A.1. Inversión acumulada Consultoría hasta 2018 |  | $ 5.982
A.2. Inversión Consultoría 2019 |  | $ 134
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 1.029
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 974
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 25
Total Inversión |  | $ 7,15
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 7.150
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Canal de acceso al Puerto de y Buenaventura. | 1 | 100%
INFORMACION DEL CONTRATO |  | 
CONTRATO No. |  | 
FECHA DE INICIO: | 29/05/2015 | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACIÓN |  | 17/11/2019
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  | 12
OTROS BENEFICIOS: |  | 
Aumento en la seguridad de las maniobras de ingreso y salida de las embarcaciones de mayor calado que actualmente transitan por el canal y reducción del tiempo de ingreso y salida de embarcaciones de mayor calado. |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  | 
META | Unidad de Medida | Ejecutado
Estudios | Unidad | 1

## Slide 192
Localización: Isla de Providencia
PROGRAMA: CANALES DE ACCESO MARÍTIMO
PROYECTO: DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE PROVIDENCIA.
Dependencia Encargada: Subdirección Marítima y Fluvial
Localización Geográfica
Longitud del Proyecto: 3,5 Km
Longitud a intervenir: 3,5 Km
Conectividad: Permitir el acceso de buques de mayor calado.
INVERSIONES (Millones) |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 18.665
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 15.595
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 0
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 1.216
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 459
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 183
Total Inversión |  | $ 19,88
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 19.881
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Canal de acceso al Puerto de Providencia | 233.023 m³ | 15%
INFORMACION DEL CONTRATO |  | 
CONTRATO No. |  | 
FECHA DE INICIO: | 6/11/2013 | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACIÓN |  | 30/06/2020
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  | 56
OTROS BENEFICIOS: |  | 
Mejorar las condiciones económicas a toda la comunidad de Providencia ya que los productos básicos podrán ser transportados a plena carga lo que implica un menor costo de transporte. |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  | 
META | Unidad de Medida | Ejecutado
Dragado de Profundización | Unidad | 15%

## Slide 193
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
REGISTRO FOTOGRAFICO
Profundización Canal de Acceso al Puerto de Providencia, San Andrés Isla.

## Slide 194
Localización: Buenaventura, Valle del Cauca.
PROGRAMA: CANALES DE ACCESO MARÍTIMO
PROYECTO: DRAGADO DE MANTENIMIENTO ESTERO SAN ANTONIO.
Dependencia Encargada: Subdirección Marítima y Fluvial
Localización Geográfica
Longitud del Proyecto: 5.5 Km
Longitud a intervenir: 5.5 Km
Conectividad: Permitir el acceso de los buques a la zona pesquera de Buenaventura.
INVERSIONES (Millones) |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 14.307
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 0
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 1.420
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 384
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 0
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 88
Total Inversión |  | $ 14.692
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 14.692
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Estero San Antonio, Buenaventura | 624.000 m³ | 0%
INFORMACION DEL CONTRATO |  | 
CONTRATO No. |  | 
FECHA DE INICIO: | 17/10/2019 | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACIÓN |  | 31/03/2020
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  | 60
OTROS BENEFICIOS: Mejoramiento de factores de productividad y rendimientos de actividad pesquera. Dinamización de la economía sectorial. |  | 
Impulso a posibles desarrollos turísticos adicionales a los ya establecidos. Mejoramiento a infraestructura física de transporte y servicios. |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  | 
META | Unidad de Medida | Ejecutado
Dragado de mantenimiento | Unidad | 0

## Slide 195
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
REGISTRO FOTOGRAFICO
Dragado Mantenimiento al Estero de San Antonio, Buenaventura-Valle del Cauca

## Slide 196
Localización: Canal de acceso al puerto de Barranquilla
PROGRAMA: CANALES DE ACCESOS MARÍTIMOS
PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO.
Dependencia Encargada: Subdirección Marítima y Fluvial
Localización Geográfica
Longitud del Proyecto: 52 Km
Longitud a intervenir: 52 Km
Conectividad: Aumentar la competitividad y seguridad de la navegabilidad por el canal de acceso al Puerto
INFORMACION DEL CONTRATO |  | 
CONTRATO No. |  | 
FECHA DE INICIO: | 13/09/2017 | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  | 22/02/2020
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  | 35
OTROS BENEFICIOS: Navegación sin interrupción de los buques que entran y salen al puerto de Barranquilla ya que en condiciones de profundidades mínimas, la operación del puerto se ve afectada, toda vez que no pueden ingresar los buques de gran calado y esto representa un problema para el sector portuario. |  | 
Estos beneficios se traducen en menor cantidad de obras de dragado e inclusive sectores sin dragado, lo cual representa un gran ahorro para el estado en las inversiones que habitualmente debe ejecutar cada año por este concepto |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  | 
META | Unidad de Medida | Ejecutado
Estudios y Diseños | Unidad | 1
INVERSIONES (Millones) |  |  |  | 
A. Total Contrato de Consultoría |  |  | $ 6.100 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  |  | $ 4.950 | 
A.2. Inversión Consultoría 2019 |  |  | $ 450 | 
B. Total Contrato Interventoría |  |  | $ 978 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  |  | $ 766 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  |  | $ 137 | 
Total Inversión |  |  | $ 7.078 | 
Inversión acumulada a 2019 |  |  | $ 7.078 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA |  | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Zona de aproximación marina hasta sector de PIMSA | 1 | Evaluación efectos puente Pumarejo; Estudio factibilidad profundización canal de acceso; Diseño canal Bocas de Ceniza PIMSA; Diseños para sectores con problemas navegación; Diseño canal zona de aproximación marina; Diseño rehabilitación estructuras hidráulicas Bocas de Ceniza; Estudio dinámica sector Rondón Cábica; |  | 86%
 |  | Diseño zonas de maniobra y zonas de fondeo. |  | 

## Slide 197
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
REGISTRO FOTOGRAFICO
Canal de acceso al Puerto de Barranquilla, Atlántico

## Slide 198
Localización: Cartagena, Bolívar
PROGRAMA: CANALES DE ACCESOS MARÍTIMOS.
PROYECTO: CUMPLIMIENTO AL FALLO DE SENTENCIA STC 1460-2018. CONSULTA PREVIA CON LAS COMUNIDADES NEGRAS DE TIERRA BOMBA, PUNTA ARENAS, ARARCA, PASACABALLOS Y SANTA ANA.
Dependencia Encargada: Subdirección Marítima y Fluvial
Localización Geográfica
Conectividad: N.A.
Longitud del Proyecto: N.A.
Longitud a intervenir: N.A.
INVERSIONES (Millones) |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 1.624
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 0
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 1.624
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 0
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 0
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 0
Total Inversión |  | $ 1.624
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 1.624
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Cartagena, Bolívar | 1 | 56%
INFORMACION DEL CONTRATO |  | 
CONTRATO No. |  | 
FECHA DE INICIO: | 11/07/2019 | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  | 31/07/2020
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  | N.A.
OTROS BENEFICIOS: El INVIAS, le da cumplimiento a un mandato Judicial el cual genera reconocimiento a la legalidad con el desarrollo de las consultas previas. |  | 
Estas consultas previas corresponden a comunidades en Cartagena por la profundización del canal de acceso al puerto de Cartagena. |  | 
Garantiza los derechos a las comunidades étnicas, reivindicación a los derechos humanos y mitiga los posibles impactos a dichas comunidades. |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  | 
META | Unidad de Medida | Ejecutado
Cumplimiento a fallo de sentencia | N.A. | 56%

## Slide 199
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
REGISTRO FOTOGRAFICO
Reuniones de consultas previas para socialización con comunidades Negras. Cartagena, Bolívar

## Slide 200
Localización: Buenaventura y Tumaco
PROGRAMA: CANALES DE ACCESOS MARÍTIMOS.
PROYECTO: DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE ACCESO A LOS PUERTO DE BUENAVENTURA Y TUMACO
Dependencia Encargada: Subdirección Marítima y Fluvial
Localización Geográfica
Conectividad: Garantizar las condiciones de navegabilidad de los respectivos puertos.
Longitud del Proyecto: 42,3 Km.
Longitud a intervenir: 42,3 Km
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  | 
CONTRATO No. |  | 2762 de 2019 |  | 
FECHA PREVISTA DE INICIO: |  | 31/01/2019 |  | 
FECHA TERMINACION |  | 30/07/2020 |  | 
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  |  |  | 60
Aumento de la capacidad y operatividad de los respectivos puertos. |  |  |  | 
Aumento de las actividades de importación y exportación de productos del país, impactando de manera directa el PIB nacional. |  |  |  | 
Fomentar el empleo en la región e incrementar el desarrollo económico, social y ambiental de dichas regiones y las poblaciones en el área de influencia. |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) |  | Ejecutado
Mantenimiento canal de acceso | Unidad | 2 |  | 0%
INVERSIONES (Millones) |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 32.090
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 0
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 0
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 808
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 0
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 0
Total Inversión |  | $ 32.898
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 0
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Canal de acceso a los puertos de Buenaventura y Tumaco | 2.594.138 m³ | 0%

## Slide 201
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
REGISTRO FOTOGRAFICO
Canal de acceso al Puerto de Tumaco
Canal de Acceso al Puerto de Buenaventura
OCEANO PACÍFICO

## Slide 202
Localización: Cartagena, Bolívar
PROGRAMA: CANALES DE ACCESOS MARÍTIMOS.
PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN Y COMPLEMENTARIAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE CARTAGENA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
Dependencia Encargada: Subdirección Marítima y Fluvial
Localización Geográfica
Conectividad: Compensación ambiental derivadas del dragado
de profundización del canal de acceso al puerto de Cartagena.
Longitud del Proyecto: N.A.
Longitud a intervenir: N.A.
INVERSIONES (Millones) |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 786
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 0
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 0
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 153
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 0
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 0
Total Inversión |  | $ 939
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 939
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Cartagena, Bolívar | 1 | 0%
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  | 
CONTRATO No. |  | 2651 de 2019 |  | 
FECHA PREVISTA DE INICIO: |  | 31/01/2020 |  | 
FECHA TERMINACION |  | 30/04/2020 |  | 
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  |  |  | 25
Fomentar el empleo en la región e incrementar el desarrollo económico, social y ambiental de dichas regiones y las poblaciones en el área de influencia. |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) |  | Ejecutado
1 obra de protección costera y complementarias | Unidad | 1 |  | 0%

## Slide 203
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
REGISTRO FOTOGRAFICO
Obras de Protección Bocachica y Caño del Oro. Cartagena, Bolívar Ejecutadas en el 2018

## Slide 204
Localización: Canal de acceso al puerto de Tumaco, Nariño.
PROGRAMA: CANALES DE ACCESO MARITIMOS.
PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE TUMACO.
Dependencia Encargada: Subdirección Marítima y Fluvial
Localización Geográfica
Longitud del Proyecto: 8,3 Km
Longitud a intervenir: 8,3 Km
Conectividad: Mayor competitividad del puerto para transportar mayor cantidad de carga
INVERSIONES (Millones) |  | 
A. Total Contrato de Consultoría |  | $ 2.675
A.1. Inversión acumulada Consultoría hasta 2018 |  | $ 0
A.2. Inversión Consultoría 2019 |  | $ 787
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 594
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 0
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 177
Total Inversión |  | $ 3.269
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 3.269
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Canal de Acceso al Puerto de Tumaco | 1 | 20%
INFORMACION DEL CONTRATO |  | 
CONTRATO No. | 1829 de 2019 | 
FECHA DE INICIO: | 29/10/2019 | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACIÓN |  | 28/06/2020
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  | 50
OTROS BENEFICIOS: Entrada de embarcaciones de mayor tamaño |  | 
Área Cobertura Estudio |  | 
Evaluación socio-económica |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  | 
META | Unidad de Medida | Ejecutado
Estudios y Diseños | Unidad | 0,2

## Slide 205
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
REGISTRO FOTOGRAFICO
Localización y reconocimiento de la zona a realizar estudio y diseños para Profundización de acceso al puerto de Tumaco, Nariño

## Slide 206
Localización: 9 zonas Portuarias del país.
PROGRAMA/PROYECTO: CANALES DE ACCESO MARITIMOS.
PROYECTO: ESTUDIO PARA LA EVALUACIÓN DEL COBRO DE TARIFA DE USO DE CANAL A LOS PUERTOS DE COLOMBIA
Dependencia Encargada: Subdirección Marítima y Fluvial
Localización Geográfica
Longitud del Proyecto: N.A
Longitud a intervenir: N.A
Conectividad: Crea un modelo para obtener más recursos para el mantenimiento de los canales.
INVERSIONES (Millones) |  | 
A. Total Contrato de Consultoría |  | $ 665
A.1. Inversión acumulada Consultoría hasta 2018 |  | $ 0
A.2. Inversión Consultoría 2019 |  | $ 0
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 0
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 0
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 0
Total Inversión |  | $ 665
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 665
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | AVANCE TOTAL ACUMULADO
9 zonas portuarias del país | 1 | 0%
INFORMACION DEL CONTRATO |  | 
CONTRATO No. | 2771 de 2019 | 
FECHA DE INICIO: | 30/01/2020 | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACIÓN |  | 30/06/2020
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  | 10
OTROS BENEFICIOS: Los beneficios que tiene este proyecto es que permitirá al país incursionar en un sistema internacional que no solo tiene una reglamentación tarifaria en los canales de acceso, sino que los rubros obtenidos permiten que el país sea competitivo con respecto a los demás puertos de América latina. |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  | 
META | Unidad de Medida | Ejecutado
Estudios y Diseños | Unidad | 0%

## Slide 207
Localización: Municipio del Carmen del Darién - Chocó
PROGRAMA:
PROYECTO: MANTENIMIENTO DEL RÍO JIGUAMIANDÓ.
Dependencia Encargada: Subdirección Marítima y Fluvial
Localización Geográfica
Longitud del Proyecto: 20 KM
Longitud a intervenir:
Conectividad: Mejorar el acceso de las comunidades a los servicios básicos como salud y educación.
INVERSIONES (Millones) |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 824
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 0
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 824
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 139
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 0
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 139
Total Inversión |  | $ 963
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 963
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Rio Jiguamiandó, Municipio del Carmen del Darién. Chocó | 1 | 100%
INFORMACION DEL CONTRATO |  | 
CONTRATO No. |  | 
FECHA DE INICIO: | 16/09/2019 | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  | 15/12/2019
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  | 10
OTROS BENEFICIOS: Mejorar la navegabilidad del río brindado mayores oportunidades y calidad de vida a la población de Jiguamiandó que es de 4.200 habitantes. |  | 
Disminución de la accidentalidad en un 75% |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  | 
META | Unidad de Medida | Ejecutado
Mantenimiento Canal Navegable | Unidad | 100%
ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO RED FLUVIAL

## Slide 208
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
Mantenimiento del río Jiguamiandó, Carmen del Darién, Chocó

## Slide 209
Localización: Municipio de Iscuandé, Nariño
PROGRAMA:
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA DE ISCUANDÉ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO,
Dependencia Encargada: Subdirección Marítima y Fluvial
Localización Geográfica
Longitud del Proyecto: 61 m.
Longitud a intervenir: 61 m.
Conectividad: N.A.
INVERSIONES (Millones) |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 2.468
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 0
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 0
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 375
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 0
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 0
Total Inversión |  | $ 2.843
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 2.843
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Casco Urbano de Santa Bárbara de Iscuandé | 1 | 0%
INFORMACION DEL CONTRATO |  | 
CONTRATO No. | 2406 DE 2019 | 
FECHA DE INICIO: | 31/01/2020 | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACIÓN |  | 30/06/2020
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  | 60
OTROS BENEFICIOS: |  | 
Seguridad en las operaciones de embarque y desembarque de pasajeros de manera cómoda y segura; mitigar y controlar la erosión costera. |  | 
Población Beneficiada: 15.200 habitantes |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  | 
META | Unidad de Medida | Ejecutado
Construcción Obra de protección | Unidad | 0%
ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO RED FLUVIAL

## Slide 210
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
REGISTRO FOTOGRAFICO
Reconocimiento y localización del tramo para las obras de Protección en Iscuandé, Nariño.

## Slide 211
Localización: Trayecto entre Calamar (Guaviare) y Mitú (Vaupés)..
PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO VAUPÉS.
Dependencia Encargada: Subdirección Marítima y Fluvial
Localización Geográfica
Longitud del Proyecto: 360 Km
Longitud a intervenir: 360 km
Conectividad: Conectar modo fluvial con modo carretero en el tramo Calamar -Mitú
INVERSIONES (Millones) |  | 
A. Total Contrato de Consultoría |  | $ 329
A.1. Inversión acumulada Consultoría hasta 2018 |  | $ 0
A.2. Inversión Consultoría 2019 |  | $ 92
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 59
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 0
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 28
Total Inversión |  | $ 388
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 388
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Rio Vaupés (Calamar - Mitú | 1 | 75%
INFORMACION DEL CONTRATO |  | 
CONTRATO No. |  | 
FECHA DE INICIO: | 18/09/2019 | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACIÓN |  | 4/03/2020
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  | 25
OTROS BENEFICIOS: |  | 
Alternativas en la mejora de la Navegabilidad a los puntos críticos identificados. |  | 
Mejora a la conectividad entre los departamentos de Vaupés y San José del Guaviare. |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  | 
META | Unidad de Medida | Ejecutado
Estudios y diseños | Unidad | 0,75
PROGRAMA:ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO RED FLUVIAL

## Slide 212
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
REGISTRO FOTOGRAFICO
Monitoreo río Vaupés, Municipio de Vaupés

## Slide 213
Localización: Leticia, Amazonas.
PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL MUELLE VICTORIA REGIA EN LETICIA, AMAZONAS.
Dependencia Encargada: Subdirección Marítima y Fluvial
Localización Geográfica
Conectividad: Conectar a Leticia (zona de frontera) con las poblaciones vecinas.
Longitud del Proyecto: 280 m
Longitud a intervenir: 28 m.
INVERSIONES (Millones) |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 400
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 0
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 400
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 37
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 0
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 37
Total Inversión |  | $ 437
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 437
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Muelle Victoria Regia | 1 | 100%
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  |  | 
CONTRATO No. |  |  | 1528 de 2019 |  | 
FECHA DE INICIO: | 23/09/2019 |  |  |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  |  |  | 22/12/2019
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  |  |  |  | 15
OTROS BENEFICIOS: Se beneficiará la población de Leticia con aproximadamente 43.000 habitantes. Se movilizan en promedio 57 mil toneladas anuales de carga de diferentes productos. |  |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  |  | 
META |  | Unidad de Medida |  | Indicador de Gestión (Meta) | 
Mantenimiento, Administración, Organización y Operación del muelle |  | Unidad |  | 1 | 
PROGRAMA:ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO RED FLUVIAL

## Slide 214
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Reemplazo de madera por rejilla metálica a la pasarela móvil-Mantenimiento al Muelle Victoria Regia, Leticia, Amazonas.

## Slide 215
Localización: Carmen del Darién, Chocó.
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN MUELLE CURBARADÓ, MUNICIPIO DEL CARMEN DEL DARIÉN. CHOCÓ.
Dependencia Encargada: Subdirección Marítima y Fluvial
Localización Geográfica
Longitud del Proyecto: 0 Km
Longitud a intervenir: 0 Km
Conectividad: Mejorar la conectividad del municipio con las poblaciones aledañas.
INVERSIONES (Millones) |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 1.162
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 0
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 324
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 84
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 0
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 69
Total Inversión |  | $ 1.246
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 1.246
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Casco Urbano del Municipio del Carmen del Darién. | 1 | 25%
INFORMACION DEL CONTRATO |  | 
CONTRATO No. |  | 
FECHA DE INICIO: | 14/08/2019 | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  | 27/02/2020
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  | 30
OTROS BENEFICIOS: 5000 habitantes del casco urbano beneficiados, disminución de accidentalidad por construcción del muelle |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  | 
META | Unidad de Medida | Ejecutado
Construcción Muelle | Unidad | 0,25
PROGRAMA:ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO RED FLUVIAL

## Slide 216
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
Construcción del Muelle de Curbaradó. Carmen del Darién, Chocó

## Slide 217
Localización: Puerto Gaitán, Meta.
PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL MUELLE DE PUERTO GAITÁN, META.
Dependencia Encargada: Subdirección Marítima y Fluvial
Localización Geográfica
Longitud del Proyecto: N.A.
Longitud a intervenir: N.A.
Conectividad: Convertir a Puerto Gaitán en un punto estratégico para la navegabilidad del río Meta.
INVERSIONES (Millones) |  | 
A. Total Contrato de Consultoría |  | $ 371
A.1. Inversión acumulada Consultoría hasta 2018 |  | $ 0
A.2. Inversión Consultoría 2019 |  | $ 62
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 76
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 0
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 0
Total Inversión |  | $ 447
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 62
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Casco Urbano de Puerto Gaitán | 1 | 75%
INFORMACION DEL CONTRATO |  | 
CONTRATO No. |  | 
FECHA DE INICIO: | 18/09/2019 | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  | 28/02/2020
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  | 15
OTROS BENEFICIOS: Se aumentará la capacidad de carga en promedio a 80.000 tonelada al año convirtiendo a Puerto Gaitán en un punto estratégico para la navegabilidad del río Meta y la conectividad del sector. Con los estudios se generaron 15 empleos. |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  | 
META | Unidad de Medida | Ejecutado
Estudios y Diseños | Unidad | 75%
PROGRAMA:ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO RED FLUVIAL

## Slide 218
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
REGISTRO FOTOGRAFICO
Reconocimiento y localización del muelle para Estudios y Diseños. Puerto Gaitán, Meta.

## Slide 219
Localización: Municipio Puerto Asís, Putumayo.
PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN MUELLE LA ESMERALDA
Dependencia Encargada: Subdirección Marítima y Fluvial
Localización Geográfica
Longitud del Proyecto: N.A.
Longitud a intervenir: N.A
Conectividad: Mejora la operación del principal muelle sobre el río Putumayo.
INVERSIONES (Millones) |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 174
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 0
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 109
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 52
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 0
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 45
Total Inversión |  | $ 226
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 226
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Puerto Asís, Putumayo | 1 | 90%
INFORMACION DEL CONTRATO |  | 
CONTRATO No. |  | 
FECHA DE INICIO: | 16/07/2019 | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACIÓN |  | 15/01/2020
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  | 15
Transporte de Pasajeros y Carga |  | 
Disminución de la accidentalidad |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  | 
META | Unidad de Medida | Ejecutado
Mantenimiento al muelle | Unidad | 90%
PROGRAMA:ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO RED FLUVIAL

## Slide 220
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
REGISTRO FOTOGRAFICO
Mantenimiento Muelle la Esmeralda. Puerto Asís, Putumayo.

## Slide 221
Localización: Casco Urbano del Municipio de Alto Baudó, Chocó
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE PIE PATÓ.
Dependencia Encargada: Subdirección Marítima y Fluvial
Localización Geográfica
Longitud del Proyecto: N.A.
Longitud a intervenir: N.A.
Conectividad: Mejoramiento de las operaciones de embarque y desembarque de pasajeros de manera cómoda y segura.
INVERSIONES (Millones) |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 1.066
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $
A.2. Inversión obra 2019 |  | $
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 127
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $
Total Inversión |  | $ 1.193
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 1.193
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Pie Pató – Municipio de Alto Baudó | 1 | 100%
INFORMACION DEL CONTRATO |  | 
CONTRATO No. |  | 
FECHA DE INICIO: | 28/11/2018 | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACIÓN |  | 31/10/2019
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  | 30
OTROS BENEFICIOS: |  | 
Mejoramiento de las operaciones de embarque y desembarque de pasajeros de manera cómoda y segura. |  | 
Población Beneficiada: 9500 habitantes |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  | 
META | Unidad de Medida | Ejecutado
Muelle Construido | Unidad | 100%
PROGRAMA:ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO RED FLUVIAL

## Slide 222
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
REGISTRO FOTOGRAFICO
Muelle de Pie Pató, Municipio de Alto Baudó. Chocó

## Slide 223
Localización: Municipio de Tarapacá, Amazonas
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN MUELLE DE TARAPACÁ
Dependencia Encargada: Subdirección Marítima y Fluvial
Localización Geográfica
Longitud del Proyecto: N.A.
Longitud a intervenir: N.A.
Conectividad Muelle fluvial mixto, que permite el acceso de las embarcaciones, mejora el desarrollo de la región, fortalece el desarrollo productivo.
INVERSIONES (Millones) |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 2.626
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 0
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 0
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 412
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 0
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 0
Total Inversión |  | $ 3,04
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 3.038
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Muelle Fluvial | 1 | 0%
INFORMACION DEL CONTRATO |  | 
CONTRATO No. | 2435 DE 2019 | 
FECHA DE INICIO: | 22/01/2020 | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACIÓN |  | 21/08/2020
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  | 48
OTROS BENEFICIOS: |  | 
Mejoramiento de las operaciones de embarque y desembarque de pasajeros de manera cómoda y segura. |  | 
Población Beneficiada:4,195 habitantes |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  | 
META | Unidad de Medida | Ejecutado
Construcción muelle | Unidad | 0%
PROGRAMA:ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO RED FLUVIAL

## Slide 224
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
REGISTRO FOTOGRAFICO
Reconocimiento y localización del muelle a construir en Tarapacá, Amazonas

## Slide 225
Localización: Municipio de Puerto Leguizamo, Putumayo
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE MUELLE FLUVIAL PIÑUÑA NEGRO
Dependencia Encargada: Subdirección Marítima y Fluvial
Localización Geográfica
Longitud del Proyecto: 0 km
Longitud a intervenir: 0 km
Conectividad: Estructura portuaria para el manejo de carga
y pasajeros
INVERSIONES (Millones) |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 620
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 252
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 368
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 51
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 45
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 6
Total Inversión |  | $ 671
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 671
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Corregimiento Piñuña Negro, Municipio de Puerto Leguízamo | 1 muelle | 100%
INFORMACION DEL CONTRATO |  | 
CONTRATO No. |  | 
FECHA DE INICIO: | 16/07/2018 | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACIÓN |  | 3/04/2019
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  | 
OTROS BENEFICIOS: Prestación de servicios de embarque y desembarque de carga y pasajeros, de manera segura y cómoda |  | 
Población Beneficiada: 7 108 habitantes |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  | 
META | Unidad de Medida | Ejecutado
Construcción de muelle | Unidad | 1
PROGRAMA:ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO RED FLUVIAL

## Slide 226
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
REGISTRO FOTOGRAFICO
Reconocimiento y localización del tramo para las construcción del muelle Piñuña Negro- Puerto Leguízamo, Putumayo.

## Slide 227
Localización: Ciénaga Grande de Santa Marta
PROYECTO: RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CAÑO CLARÍN.
Dependencia Encargada: Subdirección Marítima y Fluvial
Localización Geográfica
Longitud del Proyecto: N/A
Longitud a intervenir: N/A
Conectividad: Intercambio de agua dulce entre la Ciénaga y el mar
INVERSIONES (Millones) |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 3.325
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 0
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 3,33
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 249
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 0
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 249
Total Inversión |  | $ 3.574
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 3.574
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Caño Clarín Nuevo y Caño Clarín Viejo - CGSM | 1 | 0%
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  | 
CONTRATO No. |  |  | 
FECHA DE INICIO: | 30/08/2019 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  | 31/12/2020
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  |  | 
OTROS BENEFICIOS: Fortalecer el sector pesquero en la zona y contribuir al bienestar social de las comunidades. |  |  | 
Disminuir la sedimentación e hipersalinidad en el Caño. |  |  | 
Recuperar la cobertura vegetal de los bosques de manglar que aún se encuentran afectados. |  |  | 
Restaurar la dinámica entre el río Magdalena – el caño Clarín Viejo – Mar - Clarín Nuevo, con la Ciénaga Grande de Santa Marta. |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  | 
META | Unidad de Medida | Unidad de Medida | Ejecutado
Dragado hidráulico y Construcción de canales laterales | Unidad | Unidad | 0%
PROGRAMA:ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO RED FLUVIAL

## Slide 228
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
Mantenimiento al canal navegable, construcción obras complementarias Caño Clarín Viejo y Nuevo-Depto. Magdalena.

## Slide 229
Localización: Municipio de Tarapacá, Amazonas
PROGRAMA: PROGRAMA:ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO RED FLUVIAL
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN MUELLE DE TARAPACÁ
Dependencia Encargada: Subdirección Marítima y Fluvial
Localización Geográfica
Longitud del Proyecto: N.A.
Longitud a intervenir: N.A.
Conectividad Muelle fluvial mixto, que permite el acceso de las embarcaciones, mejora el desarrollo de la región, fortalece el desarrollo productivo.
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 2.626 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 0 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 0 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 412 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 0 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 0 | 
Total Inversión |  | $ 3,04 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 0 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Muelle Fluvial | 1 | Construcción del muelle | 0%
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  | 
CONTRATO No. | 2435 DE 2019 |  | 
FECHA DE INICIO: | 15 Enero de 2020 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACIÓN |  |  | 30-ago-20
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  |  | 48
OTROS BENEFICIOS: Mejoramiento de las operaciones de embarque y desembarque de pasajeros de manera cómoda y segura. |  |  | 
Población Beneficiada: 286.105 habitantes |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Construcción muelle | Unidad | 0,25 | 0%

## Slide 230
Localización: Municipio de Soplaviento
PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRANSBORDADORES.
PROYECTO: MANTENIMIENTO DEL FERRY DE SOPLAVIENTO - BOLÍVAR
Dependencia Encargada: Subdirección Marítima y Fluvial
Localización Geográfica
Conectividad: Conectar a las comunidades de
San Estanislao y Soplaviento.
Longitud del Proyecto: N.A.
Longitud a intervenir: N.A.
INVERSIONES (Millones) |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 123
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 0
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 123
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 29
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 0
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 29
Total Inversión |  | $ 152
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 152
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Soplaviento | 1 | 100%
INFORMACION DEL CONTRATO |  | 
CONTRATO No. |  | 
FECHA DE INICIO: | 3/10/2019 | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  | 2/01/2020
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  | 22
OTROS BENEFICIOS: Ahorro en tiempos |  | 
apoyo al transporte de carga, de pasajeros y a la integración de regiones marginadas conectando las comunidades de San Estanislao y Soplaviento, beneficiando a 4,800 habitantes. |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  | 
META | Unidad de Medida | Ejecutado
Mantenimiento | Unidad | 100%

## Slide 231
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
REGISTRO FOTOGRAFICO
Mantenimiento y Mejoramiento al Ferry de Soplaviento, Bolívar

## Slide 232
GESTION: REGULACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Dependencia Encargada: Dirección Técnica
Alcance de la Gestión: : La Dirección Técnica se encarga de emitir políticas, reglamentaciones y regulaciones para la estructuración y ejecución de proyectos de obra de infraestructura a cargo de las subdirecciones adscritas. Establecer estrategias y lineamientos para la ejecución de proyectos de infraestructura de la red vial carretera, férrea, fluvial y marítima del Instituto Nacional de Vías. Orientar y coordinar el desarrollo de estudios y documentos previos para contratación de estudios, diseños y obras. Dirigir y orientar el desarrollo de investigaciones técnicas requeridas para la ejecución de planes, programas y proyectos en sus diferentes etapas |  | 
TEMAS | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias | Prevención, atención de emergencias; gestión del riesgo | Inversión Ejecutada: $826,657 millones
Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social | Gestión ambiental, social y predial; sostenibilidad, BUPI | Empleos generados:
Subdirección de Estudios e Innovación | Regulación Técnica, Estudios, Peajes y Valorización, Estadística e Información Vial | 3034 a través de contratos de obra, consultoría e interventoría
Grupo de Grandes Proyectos | Modernización Técnica | 168 a través de prestación de servicios
 | Grupo de Grandes Proyectos | Proyectos terminados:
 |  | 3 contratos de obra, donde se intervinieron 5,8 km y 2 puentes
 |  | 9 estudios y diseños
 |  | 1267 emergencias
 |  | Proyectos en ejecución: Intervención en 123,5 km de vías, 31 puentes y 11 estudios
Subdirección de Estudios e Innovación |  | Contratación:
 |  | 26 contratos suscritos
 |  | 32 contratos en ejecución
 |  | 1 proceso de selección
 |  | Peajes:
 |  | Recaudo de $ 806.608 millones de pesos
 |  | Tránsito de 74.961.433 vehículos
Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social |  | Interacción con comunidad, academia:
 |  | 260 mesas participativas con veedurías y comunidades
 |  | 15 campañas de reforestación y 120.500 árboles sembrados
Subdirección de Estudios e Innovación |  | Se trabajó en conjunto con 15 universidades
 |  | Suscribieron 4 convenios de Universidades
 |  | 16 jornadas del programa escuela de la adaptación – escuelas verdes con 465 niños
 |  | 3 ruedas de innovación y sostenibilidad
 |  | 4 foros INVIAS

## Slide 233
Localización
Departamento de Putumayo
Conectividad
Interconexión de los Departamentos de Putumayo y Nariño, con la Costa Pacífica y la Vía Panamericana.
Longitud de la vía
45 km
Longitud del proyecto a intervenir
0,67 km
PROYECTO: VARIANTE SAN FRANCISCO-MOCOA (LP1 – El Pepino)
Dependencia Encargada: Gerencia de Grandes proyectos
INVERSIONES |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 12.084.813.763 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 2.728.416.459 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 4.758.377.275 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 2.235.505.198 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 843.697.436 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 684.769.685 | 
Total Inversión |  | $ 10.132.997.984 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 9.015.260.855 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Doble Calzada K0+000 Al K0+670 | 0,67 Km | Doble calzada | 0,67 Km
Sitios críticos | 5 Un | Sitios críticos | 4,98 Un
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  | 
CONTRATO No. |  | 944 de 2018 |  | 
FECHA DE INICIO |  | 01/08/2018 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  | 31/03/2020 |  | 
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: |  |  |  | 
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: |  |  | Hasta en 6 minutos | 
EMPLEOS GENERADOS: |  |  | 79 entre directos e indirectos | 
DISMINUCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD: |  |  | 10 % | 
OTROS BENEFICIOS: ​Beneficios en ​la construcción de la Variante San Francisco – Mocoa ha sido declarada de gran importancia para la competitividad del país, permitirá mejorar la comunicación y acceso entre los Departamentos del Sur del país con la Costa Pacífica principalmente con el Puerto de Tumaco, dinamizará la interconexión entre los Departamentos de Nariño y Putumayo y por supuesto con la Vía Panamericana, además de mejorar las condiciones de acceso y llegada a Tumaco y Mocoa, con un ahorro en tiempos de recorrido hasta de 6 minutos en transporte terrestre, con una población beneficiada de 43.000 habitantes, generando 65 empleos directos y 14 empleos indirectos para un total de 79 empleos generados, impactando el departamento de Putumayo. |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  | 
INDICADOR DE GESTIÓN | META 2019 | EJECUCION MES JULIO 2019 | EJECUCION MES NOVIEMBRE 2019 | AVANCE TOTAL 2019
Km Doble calzada(Km) | 0,67 Km | 0,07 Km | 0 Km | 0,67 Km
Un Sitio crítico 1 (PR 84+850) (Un) | 1 Un | 0,21 Un | 0,03 Un | 0,96 Un
Un Sitio crítico 2 (PR 92+000) (Un) | 1 Un | 0 Un | 0 Un | 1,00 Un
Un Sitio crítico 3 (PR 92+150) (Un) | 1 Un | 0 Un | 0 Un | 1,00 Un
Un Sitio crítico 4 (PR 92+200) (Un) | 1 Un | 0,05 Un | 0 Un | 1,00 Un
Un Sitio crítico 5 (PR 92+ 275) (Un) | 1 Un | 0,01 Un | 0 Un | 1,00 Un

## Slide 234
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO

## Slide 235
Localización
Departamento de Putumayo
Conectividad
Interconexión de los Departamentos de Putumayo y Nariño, con la Costa Pacífica y la Vía Panamericana.
Longitud de la vía
45 km
Longitud del proyecto a intervenir
2,3 km
PROYECTO: VARIANTE SAN FRANCISCO-MOCOA (LP2)
Dependencia Encargada: Gerencia de Grandes proyectos
INVERSIONES |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 6.477.592.701 | 
A.2. Inversión acumulada obra hasta 2019 |  | $ 6.459.650.247 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 1.031.289.618 | 
B.2 Inversión acumulada Interventoría hasta 2019 |  | $ 1.029.096.064 | 
Total Inversión |  | $ 7.508.882.319 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 7.488.746.311 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Calzada sencilla (Km) | 2,3 Km | Calzada sencilla (Km) | 2,3 Km
Sitios críticos (Un) | 2 Un | Sitios críticos (Un) | 2 Un
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1184 de 2018 |  | 
FECHA DE INICIO |  | 31/10/2018 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  | 31/07/2019 |  | 
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: |  |  |  | 
EMPLEOS GENERADOS: |  |  | 67 entre directos e indirectos | 
DISMINUCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD: |  |  | SI | 
OTROS BENEFICIOS: ​Mejorar la comunicación y acceso entre los Departamentos del Sur del país con la Costa Pacífica principalmente con el Puerto de Tumaco, dinamizando la interconexión entre los Departamentos de Nariño y Putumayo y por supuesto con la Vía Panamericana, además de mejorar las condiciones de acceso y llegada a Tumaco y Mocoa. |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  | 
INDICADOR DE GESTIÓN | META 2019 | EJECUCION MES JULIO 2019 | EJECUCION MES NOVIEMBRE 2019 | AVANCE TOTAL 2019
Calzada sencilla (Km) | 2,3 Km | 0,07 Km | 2,3 km | 2,3 km
Sitios críticos (Un) | 2 Un | 0,21 Un | 2 Un | 2 Un

## Slide 236
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO

## Slide 237
Localización
Departamento de Santander
Conectividad
Prolongación de la paralela existente entre TCC y Molinos Altos (autopista Floridablanca - Bucaramanga)
Longitud de la vía
2,0 km
Longitud del proyecto a intervenir
2,0 km
PROYECTO: PROLONGACIÓN DE LA PARALELA ORIENTAL DE LA AUTOPISTA FLORIDABLANCA-BUCARAMANGA
Dependencia Encargada: Gerencia de Grandes proyectos
INVERSIONES |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 44.413,852,924,00 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 35.781.364,477,00 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 12.580.846.386.00 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 4.206,998,028 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 3,876,715,960,00 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 1.643.446.428,00 | 
Total Inversión |  | $ 48.620,850,952,00 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 39.658.080.437,00 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
PR 0+000 - PR 2+000 | 2 km | Segunda Calzada | 2 km
PR 0+000 - PR 1+500 | 2 un | Construcción de Puentes | 2 un
PR 0+000 - PR 2+000 | 27 predios | Adquisición Predial | 27 predios
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1647 de 2015 |  | 
FECHA DE INICIO |  | 05/02/2016 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  | 31/03/2019 |  | 
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: |  |  | Hasta un 85 % | 
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: |  |  | Hasta en 30 minutos | 
EMPLEOS GENERADOS: |  |  | 65 Entre directos e indirectos | 
DISMINUCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD: |  |  | 80% | 
OTROS BENEFICIOS: Continuidad al flujo vehicular en el sentido Sur-Norte desde Papi Quiero Piña (PQP) hasta Provenza, aumentando el número de carriles, mejorando las condiciones de Movilidad Vehicular, Peatonal y en otros medios de Transporte no motorizado, al tiempo que se disminuyen los niveles de accidentalidad en dicho sector, mejorando el nivel de servicio actualmente en nivel F, pasando a nivel B, entre otros. |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  | 
INDICADOR DE GESTIÓN | META 2019 | EJECUCION MES JULIO 2019 | EJECUCION MES NOVIEMBRE 2019 | AVANCE TOTAL 2019
Segunda calzada (Km) | 2,00 Km |  | 2,00 Km | 2,00 Km
Puentes (Un) | 2 Un |  | 2 Un | 2 Un
Predios (Un) | 27 Un |  | 27 Un | 27 Un

## Slide 238
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO

## Slide 239
Localización: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, Valle
PROGRAMA: ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
PROYECTO: ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
Dependencia Encargada: Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias
Conectividad: Interconexión de las vías de la Red Vial Nacional no concesionada
INVERSIONES (Millones) |  |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  |  | $ 8.421,61 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  |  | 0 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  |  | $ 8.421,61 | 
B. Total Contrato Interventoría |  |  | 0 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  |  | 0 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  |  | 0 | 
Total Inversión |  |  | $ 8.421,61 | 
Inversión acumulada a 2019 |  |  | $ 8.421,61 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA |  | AVANCE TOTAL ACUMULADO
A nivel Nacional | 1247 | 100% |  | 100%
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  | 
CONTRATO No. |  |  |  | 
FECHA DE INICIO: | N/A |  |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION | N/A |  |  | 
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: |  |  |  | 
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: |  |  |  | 
EMPLEOS GENERADOS: 36 DIRECTOS, 10 INDIRECTOS |  |  |  | 
OTROS BENEFICIOS: Atención ágil y oportuna de las emergencias presentadas con el fin de mantener la transitabilidad en las vías y así procurar el beneficio de los usuarios de las mismas. |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  | 
META |  |  | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Atender emergencias que se presenten en la red vial nacional primaria. (cierre total) |  |  | 100% | 100%

## Slide 240
Localización: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, Valle
PROGRAMA: ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
PROYECTO: ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
Dependencia Encargada: Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias
Localización Geográfica
Conectividad: Interconexión de las vías de la Red Vial Nacional no concesionada
Longitud del Proyecto: N/A
Longitud a intervenir: N/A
Territorial | Contrato | Valor | Empleos | 
 |  |  | Directos | Indirectos
Antioquía | DTANT 1125/2019 | 55.648.038,00 | 6 | 8
Antioquía | DTANT 1213/2019 | 81.964.772,00 | 5 | 6
Antioquía | DTANT 1890/2019 | 82.000.000,00 | 7 | 8
Bolivar | DTBOL 1341/2019 | 71.451.115,00 | 4 | 6
Bolivar | DTBOL 1975/2019 | 149.986.333,00 | 4 | 10
Boyacá | DTBOY 1565/2019 | 56.549.045,00 | 8 | 12
Boyacá | DTBOY 2183/2019 | 294.604.431,00 | 12 | 15
Boyacá | DTBOY 960/2019 | 56.839.731,00 | 8 | 12
Caldas | DTCAL 1031/2019 | 57.608.280,00 | 10 | 15
Caldas | DTCAL 1868/2019 | 55.887.799,00 | 12 | 15
Caquetá | DTCAQ 1445/2019 | 81.999.969,00 | 15 | 6
Caquetá | DTCAQ 2102/2019 | 439.425.274,00 | 18 | 8
Caquetá | DTCAQ 867/2019 | 61.212.562,00 | 14 | 6
Casanare | DTCAS 1117/2019 | 61.520.882,00 | 22 | 7
Casanare | DTCAS 1570/2019 | 82.000.000,00 | 18 | 5
Casanare | DTCAS 2325/2019 | 296.099.799,00 | 20 | 6
Casanare | DTCAS 748/2019 | 37.898.070,00 | 16 | 5
Cauca | DTCAU 1784/2019 | 40.265.280,00 | 3 | 3
Cauca | DTCAU 2073/2019 | 737.636.698,00 | 25 | 15
Cauca | DTCAU 857/2019 | 78.895.536,00 | 10 | 5
Cesar | DTCES 2273/2019 | 149.042.871,00 | 2 | 2
Cesar | DTCES 778/2018 | 149.900.000,00 | 45 | 12
Chocó | DTCHO 1832/2019 | 72.481.891,00 | 10 | 5
Córdoba | DTCOR 1981/2019 | 175.824.106,00 | 4 | 4
Cundinamarca | DTCUN 1555/2019 | 76.332.841,00 | 2 | 10
Cundinamarca | DTCUN 2194/2019 | 297.026.437,00 | 2 | 10
Cundinamarca | DTCUN 777/2019 | 74.286.027,00 | 2 | 6
Huila | DTHUI 1576/2019 | 48.960.872,00 | 5 | 7
Huila | DTHUI 2041/2019 | 293.742.795,00 | 8 | 13
Territorial | Contrato | Valor | Empleos | 
 |  |  | Directos | Indirectos
Huila | DTHUI 870/2019 | 81.967.350,00 | 5 | 6
Magdalena | DTMAG 2033/2019 | 86.697.664,00 | 4 | 6
Meta | DTMET 1402/2019 | 68.861.395,00 | 1 | 4
Meta | DTMET 2290/2019 | 294.494.770,00 | 5 | 2
Nariño | DTNAR 1573/2019 | 82.000.000,00 | 5 | 22
Nariño | DTNAR 2199/2019 | 292.034.733,00 | 2 | 23
Nariño | DTNAR 772/2019 | 81.999.670,00 | 4 | 8
Nte Santander | DTNSA 1026/2019 | 81.994.785,00 | 6 | 8
Nte Santander | DTNSA 1325/2019 | 79.805.060,00 | 5 | 4
Nte Santander | DTNSA 1522/2019 | 81.989.507,00 | 6 | 6
Nte Santander | DTNSA 1946/2019 | 724.740.780,00 | 20 | 30
Nte Santander | DTNSA 732/2019 | 81.993.880,00 | 5 | 8
Ocaña | DTOCA 1934/2019 | 197.201.924,00 | 2 | 7
Ocaña | DTOCA 878/2019 | 58.748.679,32 | 2 | 7
Putumayo | DTPUT 1058/2019 | 58.603.399,00 | 7 | 6
Putumayo | DTPUT 1873/2019 | 80.988.916,00 | 6 | 4
Putumayo | DTPUT 2083/2019 | 593.236.864,00 | 12 | 10
Quindío | DTQUI 1159/2019 | 53.261.394,00 | 4 | 6
Quindío | DTQUI 2229/2019 | 59.620.779,00 | 5 | 6
Risaralda | DTRIS 1339/2019 | 53.821.812,00 | 7 | 4
Risaralda | DTRIS 2148/2019 | 439.779.727,00 | 15 | 0
Risaralda | DTRIS 874/2019 | 82.000.000,00 | 9 | 5
Santander | DTSAN 1062/2019 | 146.694.334,00 | 13 | 15
Sucre | DTSUC 2057/2019 | 60.478.754,00 | 4 | 5
Tolima | DTTOL 1894/2019 | 62.618.699,00 | 3 | 5
Tolima | DTTOL 725/2018 | 140.000.000,00 | 5 | 10
Valle | DTVAL 1335/2019 | 56.097.346,00 | 5 | 3
Valle | DTVAL 766/2019 | 22.783.164,00 | 5 | 3
Total |  | 8.421.606.839,32 | 489 | 465

## Slide 241
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
ACTUALMENTE
REGISTRO FOTOGRAFICO
Emergencia atendida en la Territorial Nariño con recursos de los contratos por el sistema de monto agotable
Emergencia atendida en la Territorial Putumayo con recursos de los contratos por el sistema de monto agotable
A
A
B
B

## Slide 242
Localización: Municipio de Guayabetal, carretera Bogotá – Villavicencio. Ruta 40, Tramo 4006
PROGRAMA: ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
PROYECTO: ATENCIÓN OBRAS DE EMERGENCIA EN EL PUENTE CARIDAD UBICADO ENTRE EL PR63+0700 Y EL PR64+0000 DE LA CARRETERA BOGOTÁ – VILLAVICENCIO RUTA 40, TRAMO 4006, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Dependencia Encargada: Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias
Localización Geográfica
Conectividad: Interconectar el Cetro del país con la región Sur Oriental
Longitud del Proyecto: 0,125 Km
Longitud a intervenir: 0,125 Km
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 15.154,35 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 15.104,35 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 50,00 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 1.074,29 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 599,97 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 474,32 | 
Total Inversión |  | $ 16.228,64 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 16.228,64 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
PUENTE LA CARIDAD, carretera Bogotá – Villavicencio. Ruta 40, Tramo 4006 | 1 | 100% | 90%
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  |  | 
CONTRATO No. |  |  | 1260/2018 1300/2018 |  | 
FECHA DE INICIO: |  | 6/12/2018 |  |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  | 31/03/2020 |  |  | 
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: |  |  |  |  | 
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: |  |  |  |  | 
EMPLEOS GENERADOS: 36 DIRECTOS, 10 INDIRECTOS |  |  |  |  | 
OTROS BENEFICIOS: Con la atención de la emergencia se garantiza la prestación del servicio transporte por el puente, en condiciones optimas de seguridad para los usuarios de vehículos, como de los lugareños que transitan normalmente en el sector. |  |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  |  | 
META | Unidad de Medida |  |  | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Habilitación de puente | Unidad |  |  | 1 | 0,9

## Slide 243
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
ACTUALMENTE
REGISTRO FOTOGRAFICO
Atención obras de emergencia en el Puente Caridad ubicado entre el PR63+0700 Y EL PR64+0000 de la carretera Bogotá – Villavicencio Ruta 40, tramo 4006, en el Departamento de Cundinamarca

## Slide 244
Localización: Entre los municipios de Mojarras (Nariño) y Popayán (Cauca)
PROGRAMA: ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
PROYECTO: ATENCIÓN OBRAS DE EMERGENCIA, RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN EL PR 93+0200 AL 94+0500 DE LA CARRETERA MOJARRAS – POPAYÁN, CÓD. 2503 EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA
Dependencia Encargada: Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias
Localización Geográfica
Conectividad: Interconectar los departamentos de Cauca y Nariño
Longitud del Proyecto: 1,3 Km
Longitud a intervenir: 0,2 Km
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  |  | 
CONTRATO No. |  |  | 1854 y 1838 DE 2019 |  | 
FECHA DE INICIO: |  | 25/10/2019 |  |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  | 30/04/2020 |  |  | 
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: |  |  |  |  | 
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: |  |  |  |  | 
EMPLEOS GENERADOS: 12 DIRECTOS, 8 INDIRECTOS |  |  |  |  | 
OTROS BENEFICIOS: Con la atención de la emergencia se garantiza la prestación del servicio transporte por la Troncal de Occidente, en condiciones de seguridad para los usuarios. Recuperando la banca de la vía y estabilizando el tramo en intervención. |  |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  |  | 
META | Unidad de Medida |  |  | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Atención de emergencia | Unidad |  |  | 1 | 1
INVERSIONES (Millones) |  |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 3,607,86 |  | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 0 |  | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 3,607,86 |  | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 309,91 |  | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 0 |  | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 309,91 |  | 
Total Inversión |  | $ 3.917,78 |  | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 3.917,78 |  | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
MOJARRAS – POPAYÁN, PR 93+0200 Y 94+0500 | 1,3 KM | 100% | 100% | 15%

## Slide 245
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
ACTUALMENTE
REGISTRO FOTOGRAFICO
Atención obras de emergencia, recuperación de la banca en el PR 93+0200 al 94+0500 de la carretera Mojarras – Popayán, Cód. 2503 en el departamento de Cauca

## Slide 246
Localización: PR 89 entre Buenaventura - Buga Ruta 4001
PROGRAMA: ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
PROYECTO: URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL PR 89+0450 Y EL PR 89+0700 DEL SECTOR BUENAVENTURA – CRUCE RUTA 25 (BUGA) CÓDIGO 4001 DE LA VÍA TRANSVERSAL BUENAVENTURA – VILLAVICENCIO – PUERTO CARREÑO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA
Dependencia Encargada: Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias
Localización Geográfica
Conectividad: Interconecta al puerto de Buenaventura con el interior de país
Longitud del Proyecto: 0,120Km
Longitud a intervenir: 0,120 Km
PR89+450
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 7.205,15 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  |  | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 7.205,15 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 559,97 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  |  | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 559,97 | 
Total Inversión |  | $ 7.765,13 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 7.765,13 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Buenaventura - Buga | 0,120 KM | 100% | 88,34%
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1182 de 2019 | 
FECHA DE INICIO: | 20/06/2019 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  | 31/01/2020
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: N.A. |  |  | 
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: N.A. |  |  | 
EMPLEOS GENERADOS: 50 |  |  | 
OTROS BENEFICIOS: Con la construcción de las obras que se han ejecutado, se ha logrado mantener la conexión entre el Puerto de Buenaventura y el interior del país. |  |  | 
. |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Atender 1 sitio crítico en la red vial nacional primaria. | Un | Sitios críticos en la red vial nacional primaria atendidos | 1 Sitio Critico Atendido

## Slide 247
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
Urgencia manifiesta para la atención de las situaciones de emergencia acaecidas entre el pr89+0450 y el pr89+0700 del sector Buenaventura – cruce ruta 25 (Buga) código 4001 de la vía transversal Buenaventura – Villavicencio – Puerto Carreño en el departamento de Valle del Cauca.

## Slide 248
Localización: PR 60+0650 AL PR 60+0900 – vía TUNJA - PAEZ
PROGRAMA: ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
PROYECTO: ATENCIÓN OBRAS DE EMERGENCIA PARA HABILITAR PUENTE QUEBRADA PORRAS RUTA 6009 TUNJA - PÁEZ, ENTRE LOS PR 60+0650 AL PR 60+0900, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Dependencia Encargada: Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias
Localización Geográfica
Conectividad: Interconecta a la ciudad de Tunja con el oriente del departamento de Boyacá
Longitud del Proyecto: 0,250 Km
Longitud a intervenir: 0,250 Km
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 926,43 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  |  | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 926,43 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 135,19 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 135,19 | 
Total Inversión |  | $ 1.061,62 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 1.061,62 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Tunja-Páez | 0,250 KM | 95% | 97,14%
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1372 de 2019 | 
FECHA DE INICIO: | 30/08/2019 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  | 28/01/2020
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: N.A. |  |  | 
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: N.A. |  |  | 
EMPLEOS GENERADOS: 50 |  |  | 
OTROS BENEFICIOS: Con la construcción de las obras que se han ejecutado, se ha logrado mantener la conexión entre Tunja y nel municipio de –Páez, ruta que mueve la producción agrícola del suroriente de Boyacá e interconecta esta zona con el centro del departamento y del país. |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Atender 1 sitio crítico en la red vial nacional primaria. | Un | Sitios críticos en la red vial nacional primaria atendidos | 1 Sitio Critico Atendido

## Slide 249
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
ATENCIÓN OBRAS DE EMERGENCIA PARA HABILITAR PUENTE QUEBRADA PORRAS RUTA 6009 TUNJA - PÁEZ, ENTRE LOS PR 60+0650 AL PR 60+0900, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

## Slide 250
Localización: RÍO CUSIANA CARRETERA CRUCERO AGUAZUL RUTA 6211PR 90+0104
PROGRAMA: ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
PROYECTO: DESMONTAJE PUENTE METALICO SOBRE EL RÍO CUSIANA CARRETERA CRUCERO AGUAZUL RUTA 6211PR 90+0104 – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Dependencia Encargada: Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias
Localización Geográfica
Conectividad:
Longitud del Proyecto: N:A
Longitud a intervenir: N.A.
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 193,96 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  |  | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 193,96 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 14,99 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 14,99 | 
Total Inversión |  | $ 208,95 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 208,95 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Tunja-Paez | 0,250 KM | 80% | 46%
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1422 de 2019 | 
FECHA DE INICIO: | 15/08/2019 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  | 11/01/2020
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: N.A. |  |  | 
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: N.A. |  |  | 
EMPLEOS GENERADOS: 15 |  |  | 
OTROS BENEFICIOS: desmontaje del puente metálico ubicado en el PR 90 +0104 de la Carretera Sogamoso - Aguazul departamento de Boyacá, con el fin de tener la disponibilidad del mismo |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Atender 1 sitio crítico en la red vial nacional primaria. | Un | Sitios críticos en la red vial nacional primaria atendidos | 1 Sitio Critico Atendido

## Slide 251
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
DESMONTAJE PUENTE METALICO SOBRE EL RÍO CUSIANA CARRETERA CRUCERO AGUAZUL RUTA 6211PR 90+0104 – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

## Slide 252
Localización: Municipio de Pereira
PROGRAMA: ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
PROYECTO: URGENCIA MANIFIESTA, ATENCIÓN SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL PR2+0100 Y EL PR2+0300 DE LA VARIANTE EL POLLO-LA ROMELIA DE LA VÍA 29RSC, EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.
Dependencia Encargada: Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias
Localización Geográfica
Conectividad: Interconectar los departamentos de Risaralda y Caldas
Longitud del Proyecto: 0,2 Km
Longitud a intervenir: 0,1 Km
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 713,40 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 0 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 713,40 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 75,50 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 0 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 75,50 | 
Total Inversión |  | $ 788,90 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 788,90 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
VARIANTE EL POLLO-LA ROMELIA | 0,1 KM | 100% | 100%
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1322 Y 1327 DE 2019 | 
FECHA DE INICIO: | 15/07/2019 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  | 31/08/2019
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: |  |  | 
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: |  |  | 
EMPLEOS GENERADOS: 35 DIRECTOS, 25 INDIRECTOS |  |  | 
OTROS BENEFICIOS: Con la atención de la emergencia se garantiza la prestación del servicio transporte por la troncal del eje cafetero, en condiciones de seguridad para los usuarios. |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Atención Urgencia Manifiesta | Unidad | 1 | 1

## Slide 253
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
Urgencia manifiesta, atención situaciones de emergencia acaecidas entre el pr2+0100 y el pr2+0300 de la variante El Pollo-La Romelia de la vía 29RSC, en el departamento de Risaralda

## Slide 254
Localización: Carretera La Línea – Cajamarca PR 36+600
PROGRAMA: ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
PROYECTO: ATENCION SITIO CRITICO LOCALIZADO EN EL PR 36+600 DEL CARRETERA LA LINEA – CAJAMARCA DEPARTAMENTO DE TOLIMA
Dependencia Encargada: Subdirección De Prevención y Atención de Emergencias
Localización Geográfica
Conectividad: Puerto de Buenaventura con el interior del País
Longitud del Proyecto: N/A “sitio critico”
Longitud a intervenir: “sitio critico”
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 642 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 642 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 162 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 162 | 
Total Inversión |  | $ 804 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 804 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
LA LINEA – CAJAMARCA PR 36+600 | 12 m | Muro de contención | 8 m
LA LINEA – CAJAMARCA PR 36+600 | 120 m | Disipador de energía | 80m
LA LINEA – CAJAMARCA PR 36+600 | 80 m3 | Gaviones | 80m3
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1549 DE 2019 | 
FECHA DE INICIO: | 30/08/2019 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  | 29/01/2020
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: |  |  | UNIDAD MONETARIA
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: |  |  | 15 MINUTOS
EMPLEOS GENERADOS: |  |  | 30
OTROS BENEFICIOS: Con la atención del sitio critico se garantiza la transitabilidad de esté importante corredor vial que conecta el puerto de Buenaventura con el interior del país, y se optimizan las condiciones de seguridad para los usuarios. |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Atencion de sitio critico | Unidad | 1 | 0,65

## Slide 255
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
SITIO CRÍTICO LOCALIZADO EN EL PR 36+600 DEL CARRETERA LA LINEA – CAJAMARCA

## Slide 256
Localización: PR 77+530 de la vía Santana – Mocoa Ruta 4502 departamento del Putumayo
PROGRAMA: ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
PROYECTO: ATENCIÓN SITIO CRÍTICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION EN EL PUENTE MULATO, MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO PR77+0530 VIA 4502 SANTANA- MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
Dependencia Encargada: Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias
Localización Geográfica
Conectividad: Acceso al municipio de Mocoa
Longitud del Proyecto: 0,03 Km
Longitud a intervenir: 0,03 Km
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 523,27 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 523,27 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 170,87 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 170,87 | 
Total Inversión |  | $ 694,14 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 694,14 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Santana - Mocoa | 0,03 KM | 52% | 52%
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  | 
CONTRATO No. |  |  | 1564 de 2019 | 
FECHA DE INICIO: | 30/08/2019 |  |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  |  | 15/02/2020
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: N.A. |  |  |  | 
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: N.A. |  |  |  | 
EMPLEOS GENERADOS: 14 |  |  |  | 
OTROS BENEFICIOS: Evitar que la acción del agua del río Mulato ocasione socavación, afectando uno de los estribos del puente y la perdida del talud en el costado derecho del rio junto con las viviendas existentes en el sitio. |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  | 
META | Unidad de Medida | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Atender 1 sitio crítico en la red vial nacional primaria. | Un | Un | Sitios críticos en la red vial nacional primaria atendidos | 52% de avance

## Slide 257
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
ATENCIÓN SITIO CRÍTICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION EN EL PUENTE MULATO, MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO PR77+0530 VIA 4502 SANTANA- MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

## Slide 258
Localización: PR 86 entre Pipiral y Villavicencio Ruta 40MTA
PROGRAMA: ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
PROYECTO: ATENCIÓN OBRAS DE EMERGENCIA ENTRE EL PR 86+0400 AL PR 86+0700 DE LA CARRETERA PIPIRAL – VILLAVICENCIO RUTA 40 MTA DEPARTAMENTO DEL META.
Dependencia Encargada: Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias
Localización Geográfica
Conectividad: Interconecta los municipios de Guayabetal y Villavicencio en el departamento del Meta
Longitud del Proyecto: 0,3 Km
Longitud a intervenir: 0,3 Km
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 3.256,61 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2018 |  | $ 696,46 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 2.560,15 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 359,99 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 3.665,20 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 354,97 | 
Total Inversión |  | $ 3.615,24 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 3.615,24 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
Pipiral - Villavicencio | 0,3 KM | 100% | 100%
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1301 de 2018 | 
FECHA DE INICIO: | 12/12/2018 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  | 30/09/2019
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: N.A. |  |  | 
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: N.A. |  |  | 
EMPLEOS GENERADOS: 40 |  |  | 
OTROS BENEFICIOS: Recuperación de la calzada destruida por los deslizamientos presentados durante el año 2018; permitiendo la transitabilidad y movilidad por este corredor vial, minimizando y limitando el cierre de la carretera por deslizamiento de material proveniente del talud superior. |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Atender 1 sitio crítico en la red vial nacional primaria. | Un | Sitios críticos en la red vial nacional primaria atendidos | 1 Sitio Critico Atendido

## Slide 259
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
Atención Obras de Emergencia entre el PR 86+0400 al PR 86+0700 de la Carretera Pipiral – Villavicencio Ruta 40 MTA Departamento del Meta.

## Slide 260
Localización: Municipio de Villavicencio
PROGRAMA: ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
PROYECTO: ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA PUENTE PIPIRALITO VIA PIPIRAL VILLAVICENCIO RUTA 40 MTA PR 81+0900 AL PR 82+0100 DEPARTAMENTO DEL META.
Dependencia Encargada: Subdirección Prevención y Atención de Emergencias
Localización Geográfica
Conectividad: Pipiral – Villavicencio Vía Bogotá - Villavicencio
Longitud del Proyecto: Sitio Critico
Longitud a intervenir: 60 m
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Obra |  | $ 373,90 | 
A.1. Inversión acumulada obra hasta 2019 |  | $ 373,90 | 
A.2. Inversión obra 2019 |  | $ 373,90 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ | 
Total Inversión |  | $ 373,90 | 
Inversión acumulada a 2019 |  | $ 373,90 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | INTERVENCIÓN PREVISTA | AVANCE TOTAL ACUMULADO
PIPIRAL – VILLAVICENCIO | 60 M | CONSTRUCCION MURO Y ENROCADO | 15%
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  | 
CONTRATO No. |  | 1606 DE 2019 | 
FECHA DE INICIO: | 30/08/2019 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  | 30/03/2020
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  | 
AHORROS EN COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR: |  |  | 2000
AHORRO EN TIEMPOS DE RECORRIDO: |  |  | 20 minutos
EMPLEOS GENERADOS: |  |  | 20
OTROS BENEFICIOS: Con el mejoramiento de la vía se disminuyen los costos de operación de los vehículos de carga y tiempos de recorrido. Se mejora la infraestructura y se reduce la accidentalidad |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Rehabilitación y/o mantenimiento red primaria | Kilómetro | 0,2 | 0,03

## Slide 261
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
ANTES
DESPUÉS
REGISTRO FOTOGRAFICO
ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA PUENTE PIPIRALITO VIA PIPIRAL VILLAVICENCIO RUTA 40 MTA PR 81+0900 AL PR 82+0100 DEPT DEL META.

## Slide 262
Localización: Valle, Tolima y Caquetá – Universidades de La Salle y Santo Tomas – Entidades: Aerocivil
PROGRAMA: GESTIÓN DEL RIESGO VIAL
PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO EN ZONAS DE INFLUENCIA DE LOS CORREDORES VIALES POPAYÁN – PATICO – RIO MAZAMORRAS RUTA 20 Y CANO – MOJARRAS RUTA 25, DEPARTAMENTO DE CAUCA Y NARIÑO
Dependencia Encargada: Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias
INVERSIONES (Millones) | 
A. Total Convenio | $ 3,024,5
A.1. Aporte SGC - 2016 | $ 260,00
A.2. Aporte INVIAS - 2016 | $ 1,389,8
A.3. Aporte FIDUCIARIA – FNGRD - 2016 | $ 300,00
A.4. Aporte no desembolsable SGC | $ 662,10
A.5. Aporte no desembolsable INVIAS | $ 412,60
Total Inversión | $ 3,024,5
Inversión acumulada a 2019 | $ 3,024,5
INFORMACION DEL CONTRATO |  | 
CONTRATO No. | 9677-PPAL001-452-2016 | 
FECHA DE INICIO: | 29 de agosto de 2016 | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION | 30 de junio de 2019 | 
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  | 
OTROS BENEFICIOS: Con este proyecto se logró determinar mapas de susceptibilidad y levantamiento de los elementos expuestos de los dos corredores, para una primera aproximación de la estimación del Riesgo por movimientos en Masa. |  | 
De igual forma se realizaron talleres de Gestión del Riesgo impartido a las diferentes Territoriales, entidades del Estado, Universidades, escuelas y comunidad aledaña a la vía, buscando estrategias y herramientas a través del conocimiento impartido para incorporar la Gestión del Riesgo en los diferentes proyectos, con el fin de reducir los eventos que producen alteraciones en la movilidad y/o desastres. |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  | 
META | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Direcciones territoriales INVIAS (Caquetá, Tolima y Valle) | 3 Talleres | 3 Talleres
Ruta Escuela de la Adaptación (Calarcá, Otanche, La Plata y Guaca) | 4 rutas | 4 rutas

## Slide 263
PROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO VIAL
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. NACIONAL
Dependencia Encargada: Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias
Localización: Nivel Nacional
INVERSIONES (Millones) | 
A. Total Aceptación Oferta | $ 38,44
Total Inversión | $ 38,44
Inversión acumulada a 2019 | $ 38,44
ALCANCE DEL PROYECTO
Realizar la captura de datos con la información suficiente para recopilar históricos de los eventos reportados tanto en emergencias como en prevención, con los cuales se puedan obtenerse estadísticas y con estas analizar las posibles ocurrencias de eventos que pudieran ser mitigables y así reducir la ocurrencia de Emergencias. Dentro de las actividades a desarrollar en el proyecto están las de apoyar las asistencias técnicas, desarrollar una aplicación móvil en plataforma IOS para la captura de datos técnicos de las emergencias presentadas en la Red Vial Nacional con base en la aplicación Climy del INVIAS, desarrollar una aplicación móvil en plataforma Android y IOS para la captura de datos tendientes a la aplicación de las metodologías para análisis de vulnerabilidad en la infraestructura vial, Desarrollar las herramientas tecnológicas en ambiente WEB para la consulta amigable de datos capturados de acuerdo con los lineamientos del HERMES y realizar cuatro (4) talleres presenciales sobre la utilización de las aplicaciones desarrolladas.
INFORMACION DEL CONTRATO |  | 
CONTRATO No. | 1104-2019 | 
FECHA DE INICIO: | 28 de junio de 2019 | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION | 31 de diciembre de 2019 | 
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  | 
OTROS BENEFICIOS: Con este contrato se pretende mejorar la captura y manejo de la información y así poder tener históricos de los eventos para poder analizarlos y tomar las decisiones a que hubiere lugar. |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  | 
META | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
App Climy para emergencias | 1 App | 1 App
App Climy para prevención | 1 App | 1 App
2 desarrollos Web | 2 | 2

## Slide 264
PROGRAMA: GESTIÓN DEL RIESGO VIAL
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. NACIONAL
Dependencia Encargada: Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias
Localización: Nivel Nacional
INVERSIONES (Millones) | 
A. Total Aceptación Oferta | $ 41,16
Total Inversión | $ 41,16
Inversión acumulada a 2019 | $ 38,44
ALCANCE DEL PROYECTO | 
Dentro de la formulación de proyectos, análisis de necesidades y priorización de sitios críticos relacionados con la prevención y atención de emergencias, se hace necesario contar con equipos y herramientas que ayuden a la identificación y monitoreo de sitios críticos, el conocimiento del riesgo y/o atención de emergencias en la red vial nacional no concesionada a cargo del Instituto Nacional de Vías, con el fin de realizar un análisis específico de riesgo que considere posibles efectos de eventos de origen natural, socio-natural o humano no intencional, sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia de posible afectación por la entidad y así actualizar la información base definida por la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres como mecanismo de planeación de la gestión del riesgo de desastres. | 
INFORMACION DEL CONTRATO |  | 
CONTRATO No. | 2050-2019 | 
FECHA DE INICIO: | 19 de diciembre de 2019 | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION | 31 de diciembre de 2019 | 
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  | 
OTROS BENEFICIOS: Con este contrato se adquirirán dos (2) equipos de estereoscopios de escritorio y dos estereoscopios de bolsillo para facilitar la aplicación de la Guía metodológica en los diferentes corredores viales en los cuales se realizará la evaluación de Riesgo . |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  | 
META | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Estereoscopios de escritorio | 2 equipos | 2 equipos
Estereoscopio de bolsillo | 2 equipos | 2 equipos

## Slide 265
GESTION: INNOVACIÓN
Dependencia Encargada: Subdirección de Estudios e Innovación
GRUPO REGLAMENTACIÓN Y REGULACIÓN TÉCNICA |  | 
Alcance de la Gestión: incorporación de NUEVAS TECNOLOGÍAS (Referencia Plan de Desarrollo Art. 173 INNOVACIÓN E IMPLEMENTACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTRUA DEL TRANSPORTE y deberá justificar su implementación dentro de estudios y diseños contratados |  | 
TEMA | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE PUENTES - SIGP | Desarrollar e implementar el Sistema Inteligente de Gestión de Puentes aplicado a la infraestructura vial colombiana, mediante el uso e incorporación de nuevas tecnologías que permitan optimizar el uso de recursos y la resiliencia del sistema | Se firmó convenio especial de cooperación con la Universidad de los Andes y con la Universidad Javeriana en el marco de la Ley CTeI que tiene como objeto: Desarrollar el Sistema Inteligente de Gestión de Puentes mediante la incorporación de conocimientos científicos, resultado de procesos de investigación, convertidos en tecnologías, sustentados en una estrategia de desarrollo basado en conocimiento científico moderno, que conciba la participación de la ingeniería y la innovación como elemento fundamental de dicha estrategia para el desarrollo de nuevas capacidades.
RUEDAS DE INNOVACIÓN | Conocer de primera mano, por parte del INVIAS, las innovaciones, nuevas tecnologías, procedimientos, materiales, software e investigaciones aplicadas a la infraestructura de Transporte | 2 Ruedas de Innovación y Sostenibilidad
PROTOCOLO NUEVAS TECNOLOGÍAS | Generar la regulación técnica para la implementación, estandarización, seguimiento, metodologías y protocolos de nuevas tecnologías para la intervención de la infraestructura de transporte | Atender, en el marco de las ruedas de innovación, las nuevas tecnologías presentadas en dichos eventos realizados durante la vigencia 2019. Teniendo presente que son 184 nuevas tecnologías a la espera del proceso de regulación
DEFINICIÓN DE TECNOLOGÍAS SUSCEPTIBLES DE INVESTIGACIÓN Y POSTERIOR NORMALIZACIÓN | 2. Revisión del estado del arte de las tecnologías presentadas en Ruedas de Innovación y Sostenibilidad | Revisión 143 tecnologías presentadas
 | 3. Generar una base de datos de las Nuevas Tecnologías y/o productos que se presenten en las Ruedas de Innovación y Sostenibilidad. | Preselección de tecnologías que serán llevadas a pruebas piloto

## Slide 266
GESTION: REGLAMENTACIÓN Y REGULACIÓN TÉCNICA
Dependencia Encargada: Subdirección de Estudios e Innovación

## Slide 267
GESTION: REGLAMENTACIÓN Y REGULACIÓN TÉCNICA
Dependencia Encargada: Subdirección de Estudios e Innovación
GRUPO ESTADÍSTICA |  | 
Alcance de la Gestión: Desarrollar investigaciones técnicas requeridas por el Instituto para la ejecución de los planes, programas y proyectos en sus diferentes etapas y para la implantación de técnicas de construcción, estándares de diseño geométrico, normas y manuales sobre diseño estructural de pavimentos, puentes y túneles, construcción y rehabilitación de carreteras y, en general, sobre proyectos de infraestructura a cargo del Instituto |  | 
TEMAS | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
EMISIÓN DE CONCEPTOS | Emisión de conceptos técnicos por parte de las especialidades en: Estructuras, Geotecnia, Pavimentos y Diseño Geométrico de Carreteras. | 113 Conceptos Técnicos Emitidos
 |  | 233 Revisión de Estudios y Concepto
 |  | 21 Visitas de carácter técnico
 |  | 203 Asistencia a reuniones y mesas de trabajo de carácter técnico
GESTION PERMISOS DE CARGA Y ESPECIALES | 
Transporte de Carga Ordinarios INVITRAMITES | 11340
Transporte de Carga CON Formalidades Plenas | 68
Ubicación de Estación de Servicios | 28
Cierres Deportivos | 69
Obras o Emergencias | 92
Uso Zona de Vía | 102
TOTAL | 11699

## Slide 268
GESTION: LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE TRANSITA POR LA RED VIAL NACIONAL
Dependencia Encargada: Subdirección de Estudios e Innovación
GRUPO DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN VIAL |  | 
Alcance de la Gestión: Determinar el Transito Promedio Diario a través de nuevas tecnologías que circula por las carreteras de orden. |  | 
TEMAS | DESCRIPCIÓN | AVANCE DE LA GESTIÓN
INCLUIR CONTEOS CON TECNOLOGÍA VERIFICABLE CONTRATO DE MONITOREO Y VIGILANCIA | Con el propósito de estar a la par con la innovación en tecnología se estructuro incluir los conteos en el proceso para la contratación del sistema de monitoreo y vigilancia en carreteras nacionales (PSCN), implementando que la toma de información sea por medios electrónicos a través de software especializado esto dentro del con de acuerdo con el proceso publicado en el SECOP. para soportar dicho proceso se realizó la adquisición de software | Durante la vigencia 2019 se estructuro la inclusión de estaciones de conteo dentro del maraco de ITS (sistemas inteligentes de transporte) se realizo una inversión de 960 millones en software como soporte al sistema

## Slide 269
GESTION: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL INVIAS NACIONAL
Dependencia Encargada: Subdirección de Estudios e Innovación
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL INVIAS NACIONALRNO |  | 
Alcance de la Gestión: Implementar Sistema de Información Geográfica con el propósito de contar con la información para priorización de Inversión en carreteras y análisis del riesgo vial de la red de carreteras de primer orden, con el fin de disponer de información técnica oportuna centralizada, suficiente y confiable. |  | 
TEMA | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
ADQUIRIR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | Adquirir la infraestructura tecnológica para el Sistema de Información Geográfica, definida por renovación de equipos | Renovación de 5 equipos de computo
 |  | Adquisición de 2 GPS tipo Trimble tipo TDC-150
 |  | Licenciamiento de Software ArcGIS para nuevos procesos
ACTUALIZAR, ADMINISTRAR Y MANTENER EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO | Actualizar, Administrar y mantener el Sistema de Información Geográfico renovando el licenciamiento adquirido con el fin de continuar con los procesos de mejoramiento y ampliación del sistema. | Actualización y mantenimiento de los diferentes aplicativos como Hermes, Mapa de Carreteras, Emergencias, Accidentalidad, #767, viajero seguro, Información predial, sitios críticos, Administradores viales.
IMPLEMENTAR NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA SATISFACER LA DEMANDA DE INFORMACIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Implementar nuevas funcionalidades para satisfacer la demanda de información en Infraestructura de Transporte creando aplicaciones para las unidades que lo requieran y mejorando las que ya están establecidas, como Sitios críticos, estudios, | Se implementaron nuevos aplicativos así Geoportal (aplicativo que contiene los resúmenes estadísticos producto de la información capturada por las diferentes dependencias del invias, Sukubun (atropellamiento de Fauna), Thaqui (inventario red terciaria apoyo Campamentos viales), Happina (aplicativo para apoyo en las reversiones que se hacen de la red vial por parte de la ANI).
PROMOVER EL USO Y APROPIACIÓN DEL SIG | Promover el uso y apropiación del Sistema de Información Geográfico mediante el desarrollo de talleres al interior de invias iniciando con capacitaciones en la Oficina de Planeación, Dirección Operativa, Direcciones territoriales. | Capacitación a 27 direcciones Territoriales durante dos días, uno de teoría y otro de practica en terreno, se contó con la participación de 102 personas en total, igualmente e capacito a funcionarios y contratistas de la Oficina de Planeación y Subdirección de la Red Nacional de Carreteras

## Slide 270
GESTION: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL INVIAS NACIONAL
Dependencia Encargada: Subdirección de Estudios e Innovación
GRUPO DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN VIAL |  | 
Alcance de la Gestión: Implementar Sistema de Información Geográfica con el propósito de contar con la información para priorización de Inversión en carreteras y análisis del riesgo vial de la red de carreteras de primer orden, con el fin de disponer de información técnica oportuna centralizada, suficiente y confiable. . |  | 
TEMA | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
CERTIFICACIONES COMPATIBILIDAD SIG DE PLANOS RÉCORD Y DE ESTUDIOS Y DISEÑO. | Revisar la información georreferenciada de los estudios de diseño y planos récord | Se analizaron 81 recepciones de información (24 estudios y 57 planos)
 |  | Se aprobaron 29 revisiones de información (11 estudios y 18 planos)
 |  | Se generaron 218 retroalimentaciones a terceros (59 estudios, 151 planos y 8 no determinados
 |  | Se dio respuesta a 100 elementos Sicor (50 de estudios y planos, 22 de solicitud de información, 10 memorandos internos y 18 oficios de otras índoles)
 |  | Se actualizaron segmentos en 12 corredores (2 Antioquia, 1 Atlántico, 2 Boyacá, 1 Casanare, 2 Córdoba, 2 Magdalena, 1 Putumayo
ESTADO DE LA RED VIAL Y REFERENCIACION | Realizar el análisis, procesamiento y la publicación del estado de la Red Vial a cargo de INVIAS para los dos semestres y generación de referenciación y nomenclatura de la red vial | Publicación el 3 de julio y 31 de diciembre de 2019 del reporte del estado de la Red Vial para el primer semestre.
 |  | Se actualizo en 3 ocasiones el Sistema de Información Geográfico debido a reversiones por parte de la ANI.
 |  | Definir en 7 ocasiones la nomenclatura de las nuevas vías que ha construido la ANI y que las mismas sean integradas en el Sistema de Información Geográfico.
 |  | Incremento en el uso de la herramienta la cual se evidencia cuando el número de elementos asociados al inventario de la infraestructura vial crece.

## Slide 271
GESTION: ADMINISTRACIÓN RECAUDO Y CONTROL DE LA TASA DE PEAJE
Dependencia Encargada: Subdirección de Estudios e Innovación
GRUPO PEAJES Y VALORIZACIÓN |  | 
Alcance de la Gestión: Cobro por el uso de las obras de infraestructura de transporte a los usuarios, buscando garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo |  | 
TEMAS | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
ESTACIONES DE PEAJE A CARGO DEL INVÍAS | Recaudo por peaje | $ 806.654.590.937
ADMINISTRACIÓN, RECAUDO Y CONTROL DE LA TASA DE PEAJE | Resoluciones expedidas | Resolución No. 6183 del 29 de mayo 2019 - Por medio de la cual se establece tarifas diferenciales en la estación de peaje denominada San Juan, ubicada en el sector La Paz – Barrancas del departamento de la Guajira y se dictan otras disposiciones
 |  | Resolución No. 0005404 del 01 de Noviembre de 2019 - Por medio de la cual se prorrogan las tarifas diferenciales para Categorías Especiales I y II de peaje “Cerritos II” y se dictan otras disposiciones
 |  | Resolución 0040 del 09 de enero de 2019 - “Por el cual se levanta la suspensión de cobro de las tarifas de las categorías 6 y 7 de la estación de peaje denominado Carimagua, ubicada en el PR 26 + 300 de la via Planeta Rica – La Ye
 | Reversiones | La Malla Vial del Valle del Cauca (9 Peajes) se recibió el 01 de noviembre de 2018.
 |  | La estación de peaje Loboguerrero se revirtió el 27 de marzo de 2019, ubicado en la vía Buga – Buenaventura
 |  | La estación de peaje Cerritos II se revertió el 01 de noviembre de 2019, ubicado en la vía Pereira – La Victoria
 | Ahorro para el INVIAS | $ 56.000.000.000 por disminución del porcentaje de retribución del oferente del contrato 643 de 2019, pasando de 19,67% a 12,10% para 27 estaciones de peaje
CONTRIBUCIÓN NACIONAL DE VALORIZACIÓN | Adelantar las actividades técnicas y administrativas relacionadas con el cobro de la contribución de valorización de las vías a cargo de esta entidad | Meta: Recaudo de las deudas pendiente por valor de $ 43.727.546 a 13 de diciembre de 2019.
 |  | Meta: Reglamentación de la CNV, de conformidad con lo establecido en la Ley 1819 de 2016
 |  | Producto: Borrador del Documento CONPES y Decreto Reglamentario

## Slide 272
GESTION: GENERACIÓN DE EMPLEO
Dependencia Encargada: Subdirección de Estudios e Innovación
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN
ID. | COORDINACIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO/CONTRATO EN EJECUCIÓN | NRO. DE CONTRATO | EMPLEOS GENERADOS
1 | Estudios y Diseños | ESTUDIOS Y DISEÑOS VARIANTE PUEBLO RICO | 1102 de 2018 | 27
 |  |  | 1257 de 2017 | 47
2 | Estudios y Diseños | ESTUDIOS Y DISEÑOSPACÍFICO ORINOQUÍA | 1735 de 2015 | 40
 |  |  | 1781 de 2015 | 31
3 | Estudios y Diseños | ESTUDIOS Y DISEÑOS MALPASO | 1208 de 2018 | 17
 |  |  | 1206 de 2018 | 18
4 | Estudios y Diseños | ESTUDIOS Y DISEÑOS PTE ARIMENA – PTO CARREÑO | 1734 de 2015 | 40
 |  |  | 1797 de 2015 | 35
5 | Estudios y Diseños | ESTUDIOS Y DISEÑOS LETICIA – TARAPACÁ | 1600 de 2019 | 12
 |  |  | 1594 de 2019 | 10
6 | Estudios y Diseños | ESTUDIOS Y DISEÑOS VARIANTE YOPAL | 972 de 2018 | 17
 |  |  | 845 de 2018 | 22
7 | Estudios y Diseños | ESTUDIOS Y DISEÑOS ÁNIMAS - NUQUÍ | 2199 de 2016 | 41
 |  |  | 2194 de 2016 | 44
8 | Estudios y Diseños | ESTUDIOS Y DISEÑOS RETIRO DE LOS INDIOS | 1469 de 2019 | 10
 |  |  | 1592 de 2019 | 9
9 | Estudios y Diseños | ESTUDIOS Y DISEÑOS PUENTE SECTOR ZULÍA - CUCUTA | 1374 de 2019 | 12
 |  |  | 1568 de 2019 | 11
10 | Peajes y Valorización | CONTRATO DE CONCESIÓN CON VIPSA 2016 | 01059-2016 | 768
11 | Peajes y Valorización | CONTRATO DE INTERVENTORÍA PARA LA OPERACIÓN Y RECAUDO | 001156-2016 | 29
12 | Peajes y Valorización | CONTRATO DE CONCESIÓN CON CONSORCIO RQS | 00643-2019 | 1050
13 | Peajes y Valorización | CONTRATO DE INTERVENTORÍA PARA LA OPERACIÓN Y RECAUDO | 000685-2019 | 37
TOTAL |  |  |  | 2327

## Slide 273
PROGRAMA: ESTUDIOS Y DISEÑOS
Dependencia Encargada: Subdirección de Estudios e Innovación
ITEM | PROYECTO | ALCANCE | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | Valor Adjudicado CONSULTORIA - INTERVENTORIA | LOCALIZACIÓN | LONGITUD | FASE DEL PROYECTO | DURACIÓN DEL PROYECTO | INFORMACIÓN
 |  |  |  |  |  | EN KM |  |  | CONTRATO
1 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN INTERMODAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - EL RETORNO - CALAMAR - MITÚ. | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN INTERMODAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - EL RETORNO - CALAMAR - MITÚ. MÓDULO 1 TRAMO CARRETERO EL RETORNO – CALAMAR”, del sector vial Calamar (PR 0+000 de la Ruta 7506) hasta El Retorno (PR 45+0300 de la Ruta 7506) en el departamento del Guaviare, con una longitud aproximada de 46 kilómetros. Que entre otros aspectos, incluyan el mejoramiento del trazado geométrico de la rasante en los sectores que sea requerido, el diseño de la estructura de pavimento o mejoramiento funcional o estructural de la vía existente, los estudios y diseños de terraplenes, obras hidráulicas y diseño de la solución de los sitios críticos que se encuentren en el tramo en estudio, bien sea por atención de puntos de alta accidentabilidad y demás problemas que se presenten en la vía, con el fin de mejorar la condiciones de seguridad de los usuarios, estabilidad de las obras existentes y la disminución de los tiempos de viaje, garantizando la transitabilidad de los corredores | $ 1.725.154.900 | $ 1.427.321.700 | Departamento de Guaviare | 45 | Fase III Contratación | 12 meses | 2751 de 2019
 | MÓDULO 1 TRAMO CARRETERO EL RETORNO - CALAMAR |  |  | $ 297.833.200 |  |  |  |  | 2717 de 2019
2 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA EL PORVENIR - CRUCE EL JAUNO - PUERTO GUZMAN, DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO | Realizar los estudios a nivel Fase II avanzada del tramo comprendido en el sector El Porvenir (PR02+0750 de la Ruta 6501) – hasta el Cruce a Puerto Guzmán (PR 23+0200 de la Ruta 6501 sector conocido como El Jauno) y de ahí hasta la cabecera municipal de Puerto Guzmán, con una longitud aproximada de 29 km. | $ 1.397.226.600 | $ 1.397.226.600 | Departamento del Putumayo - Municipio de Puerto Guzmán | 30,3 | Fase III Contratación | 12 meses | 2722 de 2019
 |  | Además de los estudios y diseños del puente que comunica el sector conocido como El Jauno con Miraflor, (PR 24+000 de la Ruta 6501, sobre el rio Caquetá), para la continuidad del corredor de primer orden Ruta 6501 (Villa Garzón – Puerto Bello), con una longitud aproximada de 1.3 Km. |  |  |  |  |  |  | 
3 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA CUATRO VIENTOS - CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CÉSAR | Estudios y Diseños de Mejoramiento y/o Pavimentación tiene un alcance total estimado de 53 kilómetros de los cuales 28,36 kilómetros actualmente están en afirmado en muy regular estado y 24,41 kilómetros en pavimento flexible en muy mal estado. El estudio incluye el prediseño del nuevo puente las Lajas y Mejoramiento de los otros dos puentes | $ 2.034.996.628 | $ 1.589.913.780 | Departamento del Cesar | 53 | Fase III Contratación | 13 meses | 2673 de 2019
 |  |  |  | $ 445.082.848 |  |  |  |  | 2716 de 2019
4 | ESTUDIOS DE CONECTIVIDAD VIAL ENTRE EL MUNICIPIO DE MAGUI Y BARBACOAS, DEPARTAMENTO DE NARIÑO | Realizar estudios de conectividad vial, en una FASE II AVANZADA del corredor vial Barbacoas – Magüi Payan en el departamento de Nariño, con una longitud aproximada de 15 kilómetros, por medio del cual se pretende la ejecución de los estudios y diseños de la solución ingenieril construible y viable para la vía objeto de estudio, los cuales definirán las obras necesarias a ejecutar en el corredor, que permitan brindar una infraestructura vial que satisfaga requerimientos mínimos de seguridad, comodidad y transitabilidad para los usuarios de la vía, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red vial eficiente específicamente en estos sectores del país. | $ 904.479.020 | $ 712.926.620 | Departamento de Nariño | 10 | Fase III Contratación | 6 meses | 2729 de 2019
 |  | El alcance de los estudios de mejoramiento y/o pavimentación del Corredor vial Barbacoas – Magüi Payan localizado entre el sitio conocido como el Ferri, ubicado en el barrio la invasión del casco urbano del municipio de Barbacoas sobre la margen izquierda aguas abajo del Rio Telembí y de allí 15 km aproximadamente hasta el municipio de Magui; |  | $ 191.552.400 |  |  |  |  | 2719 de 2019
5 | ESTUDIOS PARA EL CORREDOR SOSTENIBLE CONEXIÓN COLOMBIA - LA URIBE, DEPARTAMENTOS DEL HUILA Y META | Realizar los Estudios que permitan la identificación, caracterización, análisis y evaluación de diferentes alternativas para la selección de la más conveniente, considerando criterios ambientales, técnicos, sostenibles y socioeconómicos. "CORREDOR SOSTENIBLE". | $ 2.280.219.690 | $ 1.821.580.600 | Departamento del Huila | 70 | Fase I | 12 meses | 2743 de 2019
 |  |  |  |  | Departamento de Meta |  |  |  | 
 |  | El estudio profundizará en un diseño conceptual del proyecto, tomando en consideración todos los criterios de un corredor ecológicamente sostenible, de tal manera que impida la fragmentación del ecosistema, colonización y cambio de uso del suelo, desarrollando un corredor de origen y destino que evite conexiones a otras redes viales o de transporte con el fin de generar el menor impacto sobre los ecosistemas y los recursos naturales. En su conceptualización se tomarán en consideración procesos constructivos de producción limpia, minimizando emisiones y residuos al medio ambiente, utilizando tecnologías de elementos prefabricados, nuevas tecnologías y procesos constructivos amigables con el medio ambiente. El corredor podrá ser elevado o terrestre a partir de la estructuración de obras subterráneas, garantizando desde esta fase de estudio el planteamiento de un corredor de infraestructura sostenible que proteja los recursos naturales del área de influencia. |  |  |  |  |  |  | 
 |  | El estudio profundizará en un diseño conceptual del proyecto, tomando en consideración todos los criterios de un corredor ecológicamente sostenible, de tal manera que impida la fragmentación del ecosistema, colonización y cambio de uso del suelo, desarrollando un corredor de origen y destino que evite conexiones a otras redes viales o de transporte con el fin de generar el menor impacto sobre los ecosistemas y los recursos naturales. En su conceptualización se tomarán en consideración procesos constructivos de producción limpia, minimizando emisiones y residuos al medio ambiente, utilizando tecnologías de elementos prefabricados, nuevas tecnologías y procesos constructivos amigables con el medio ambiente. El corredor podrá ser elevado o terrestre a partir de la estructuración de obras subterráneas, garantizando desde esta fase de estudio el planteamiento de un corredor de infraestructura sostenible que proteja los recursos naturales del área de influencia. |  | $ 458.639.090 |  |  |  |  | 2718 de 2019

## Slide 274
PROGRAMA: ESTUDIOS Y DISEÑOS
Dependencia Encargada: Subdirección de Estudios e Innovación
ITEM | PROYECTO | ALCANCE | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | VALOADJUDICADO CONSULTORIA - INTERVENTORIA | LOCALIZACIÓN | LONGITUD EN KM | FASE DEL PROYECTO | DURACIÓN DEL PROYECTO | INFORMACIÓN CONTRATO
6 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN SALAMINA - PUERTO GIRALDO (PUENTE LA HERMANDAD), DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA | ESTUDIOS DE LA CONEXIÓN SALAMINA - PUERTO GIRALDO (PUENTE LA HERMANDAD), DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA” los cuales permitan la identificación, caracterización, análisis y evaluación de diferentes alternativas para la selección de la más conveniente, considerando criterios ambientales, técnicos y socioeconómicos, y de esta manera desarrollar una conexión que cumpla con las especificaciones de diseño, optimice la transitabilidad de los vehículos y aumente la seguridad de los usuarios de la vía, disminuyendo los tiempos de viaje y los costos de operación vehicular. | $ 546.380.646 | $ 420.718.550 | Departamento del Atlántico | 7,84 | Fase I | 6 meses | 2454 de 2019
 |  |  |  |  | Departamento del Magdalena |  |  |  | 2715 de 2019
 |  | Como parte del alcance del proyecto, el consultor deberá elaborar el DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS (DAA). El consultor deberá verificar las alternativas planteadas en el análisis financiero realizado por la Gobernación del Atlántico para la realización de Alianza Publico privada (APP) para el puente la Hermandad, y así mismo viabilizar un corredor ante la autoridad ambiental, a su vez sé garantice una solución vial construible y que busque generar los menores impactos ambientales posibles, dando cumplimiento a los requerimientos, especificaciones técnicas y normatividad vigente. |  | $ 125.662.096 |  |  |  |  | 
7 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA BARRANQUILLA - PALERMO - TAZAJERA - LA VIRGEN | El alcance principal de la consultoría que se pretende contratar resultado del presente Concurso de Méritos Abierto, es realizar los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA BARRANQUILLA - PALERMO -TAZAJERA -LA VIRGEN a nivel de Fase II – Avanzada, específicamente en los sitios críticos PR19+0000 y PR28+0000, donde se requiere una solución ingenieril construible y viable que mitigue todos los impactos asociados al corredor en estudio, preservé la zona de manglares y minimice la afectación en la ciénaga Grande del Magdalena. Además, que mejore la conectividad del sector, mediante una guía de especificaciones técnicas que garantice un adecuado nivel de servicio, capacidad, comodidad y seguridad a los usuarios. | $ 7.824.988.017 | $ 6.147.585.437 | Departamento del Atlántico | 8 | Fase III Contratación | 12 meses | 2752 de 2019
 |  | Adelantar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y su respectivo tramite de licenciamiento ambiental para dichos puntos críticos, basados en el Auto 02048 del 04 de mayo de 2018 y ratificado mediante Auto 07238 del 22 de noviembre de 2018. |  | $ 1.677.402.580 | Departamento del Magdalena |  |  |  | 2754 de 2019
8 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA DOBLE CALZADA CALARCÁ - ARMENIA - LA PAILA, DEPARTAMENTOS DEL QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA | El alcance de los ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA DOBLE CALZADA CALARCÁ - ARMENIA Y CALARCÁ - LA | $ 5.609.069.760 | $ 4.388.962.760 | Departamento del Quindío | 66,5 | Fase III Contratación | 20 meses | 2753 de 20149
 |  | PAILA, DEPARTAMENTOS DEL QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, es a nivel Fase II avanzada, para lo cual el consultor deberá suministrar la información requerida para evaluar y comparar las alternativas que permitan |  |  | Departamento del Valle del Cauca |  |  |  | 
 |  | desarrollar el mencionado proyecto determinado si es posible construir la doble calzada mediante adosado o |  |  |  |  |  |  | 
 |  | bien cuál sería la alternativa, la solución ingenieril construible y viable para una segunda calzada dentro del |  |  |  |  |  |  | 
 |  | corredor objeto del estudio, que permitan brindar una infraestructura vial que satisfaga requerimientos mínimos |  |  |  |  |  |  | 
 |  | de seguridad, comodidad y transitabilidad para los usuarios de la vía, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red vial eficiente específicamente en este sector del país. |  | $ 1.220.107.000 |  |  |  |  | 2714 de 2019
9 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PUENTE DE LA VEREDA LA MARIA Y DEL PUENTE ESTACIÓN PACORA SOBRE EL RIO CAUCA, DE LOS MUNICIPIOS DE AGUADAS Y PACORA, DEPARTAMENTO DE CALDAS | Estudios y Diseños que incluye aspectos, realizar los estudios a nivel Fase II avanzada y fase I. Los estudios y/o diseños elaborados por el Consultor deberán contener todos los estudios y/o obras necesarias y requeridas para garantizar la estabilidad y calidad total del proyecto, de acuerdo con la sensibilidad de este a | $ 720.807.220 | $ 544.686.800 | Departamento de Caldas - Municipios de Aguadas y Pácora | 1 | Fase III Contratación | 5 meses | 2749 de 2019
 |  | las condiciones geológicas, geotécnicas, hidrológicas, hidráulicas, ambientales, prediales y sociales |  |  |  |  |  |  | 
 |  | particulares del sector de estudios, garantizando la conectividad entre los sectores de estudio |  |  |  |  |  |  | 
 |  | ubicados en la vereda Estación Pácora del municipio de Pácora y en la vereda La María municipio |  |  |  |  |  |  | 
 |  | de Aguadas con la conexión Pacífico III. La iniciativa 4G denominada Conexión Pacífico III conectará |  |  |  |  |  |  | 
 |  | La Pintada en el Departamento de Antioquia con La Virginia en el Departamento de Risaralda |  |  |  |  |  |  | 
 |  | facilitando la comunicación de Antioquia y el Eje Cafetero con el Pacífico |  | $ 176.120.420 |  |  |  |  | 2730 de 2019

## Slide 275
PROGRAMA: ESTUDIOS Y DISEÑOS
Dependencia Encargada: Subdirección de Estudios e Innovación
ITEM | PROYECTO | ALCANCE | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | VALOADJUDICADO CONSULTORIA - INTERVENTORIA | LOCALIZACIÓN | LONGITUD EN KM | FASE DEL PROYECTO | DURACIÓN DEL PROYECTO | INFORMACIÓN CONTRATO
10 | ESTUDIOS DE CONECTIVIDAD VIAL SECTOR LA MOJANA, DEPARTAMENTOS DEL BOLÍVAR, SUCRE, CÓRDOBA Y ANTIOQUIA | Formular un plan de conectividad regional que permita priorizar corredores de conexión para atender la demanda de transporte actual y futura de la región de la mojana, considerando criterios socioeconómicos, técnicos y ambientales particulares de la zona. El alcance incluye la evaluación de corredores carreteros, fluviales e intermodales y la formulación de fases de intervención para la materialización de proyectos en el corto, mediano y largo plazo. Las conexiones planteadas por el consultor deben buscar la conectividad entre nodos de desarrollo que permitan la consolidación de corredores productivos para el fortalecimiento de la vocación agrícola y pecuaria de la región y aumento de su potencial económico. | $ 1.137.830.400 | $ 877.327.500 | Departamento de Antioquia | 500.000,00 | PLAN DE CONECTIVIDAD (UNIDAD HA) | 6 meses | 2742 de 2019
 |  |  |  |  | Departamento de Bolívar |  |  |  | 
 |  |  |  |  | Departamento de Sucre |  |  |  | 
 |  |  |  | $ 260.502.900 | Departamento de Córdoba |  |  |  | 2750 de 2019
11 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL PUENTE LA LIBERTAD – TERMALES -EL ARBOLITO CÓDIGO 50A01 SECTOR PUENTE LA LIBERTAD TERMALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL PUENTE LA LIBERTAD – TERMALES -EL ARBOLITO CÓDIGO 50A01 SECTOR PUENTE LA LIBERTAD TERMALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS”, en una FASE II AVANZADA en una longitud aproximada de 8 kilómetros, por medio del cual se pretende dar solución ingenieril construible y viable para la vía objeto de estudio, los cuales definirán las obras necesarias a ejecutar en el corredor, que permitan brindar una infraestructura vial que satisfaga requerimientos mínimos de seguridad, comodidad y transitabilidad para los usuarios de la vía, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red vial eficiente específicamente en estos sectores del país. | $ 401.260.860 | $ 306.377.400 | Departamento de Caldas | 8 | Fase III Contratación | 4 meses | 2721 de 2019
 |  |  |  | $ 94.883.460 |  |  |  |  | 2720 de 2019
12 | TRANSVERSAL DE CUSIANA: ESTUDIOS Y/O DISEÑOS PARA LOS CORREDORES VIALES UBICADOS SOBRE LA RUTA 6211 SOGAMOSO - EL CRUCERO – AGUAZUL , DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y CASANARE | “ESTUDIOS Y/O DISEÑOS PARA LOS CORREDORES VIALES UBICADOS SOBRE LA RUTA 6211 SOGAMOSO - EL CRUCERO – AGUAZUL, DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y CASANARE”, y que incluye entre otros aspectos, realizar los estudios a nivel Fase I para los PRs 89+0000 al 91+0000 de la carretera El Crucero – Aguazul ruta 6211 denominado paso por el municipio de Pajarito.; realizar los estudios a nivel Fase II avanzada entre los PR0+0000 y PR16+0000 de la Carretera Sogamoso – El crucero y realizar los estudios y diseños del Sector crítico de la ruta El Crucero – Aguazul ruta 6211 entre los PR 77+0000 Y PR 88+0500. | $ 4.316.799.494 | $ 3.437.066.290 | Departamentos de Boyacá | 29,5 | Fase I | 8 meses | 2680 de 2019
 |  |  |  | $ 879.733.204 | Departamento de Casanare |  | Fase III Contratación |  | 2723 de 2019
13 | MEJORAMIENTO VIA VADO HONDO - LABRANZA GRANDE - YOPAL | Realizar los estudios y diseños definitivos de los tramos los cuales se referencian iniciando del sector de vado hondo hacia labranza grande PR0+000 AL PR4+070 y del PR15+070 AL PR40+600 Puente Sobre el Rio Cravo Sur y del municipio de Labranzagrande pr42+000 hasta el PR 59+800 límites con Casanare y posteriormente del corregimiento El Morro (Casanare) PR66+700 AL PR78+600 puente la cabuya en intersección de la ruta 65 que conduce de Yopal a Paz de Ariporo. | $ 2.878.574.378 | $ 2.248.619.599 | Departamento de Casanare: | 59,3 | Fase III Contratación | 14 meses | 2725 de 2019
 |  |  |  |  | Municipios: Yopal, Paz de Ariporo, Labranza Grande |  |  |  | 
 |  | El Consultor deberá tener en cuenta la rehabilitación, mantenimiento o remplazo del puente sobre el |  |  |  |  |  |  | 
 |  | rio Cravo sur ubicado aproximadamente en el PR 40+600 que permite el ingreso al municipio de |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Labranzagrande ya que las condiciones actuales no garantizan la conectividad del corredor al futuro |  |  |  |  |  |  | 
 |  | transito atraído, lo anterior con el fin de optimizar la accesibilidad y garantizar la seguridad vial en este |  |  |  |  |  |  | 
 |  | punto, así como también, deberá garantizar la conectividad y transito con las vías terciarias y |  |  |  |  |  |  | 
 |  | secundarias, que interceptan el trazado propuesto |  | $ 629.954.779 |  |  |  |  | 2713 de 2019
14 | FABRICA DE DISEÑOS: CONTRATAS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y PRODUCTOS REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y APOYO TECNICO ESPECIALIZADO DEL INVIAS MEDIANTE EL MODELO DE FABRICA DE DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS | 1. Elaboración y/o actualización y/o complementación de estudios y/o diseños técnicos y económicos. | $ 5.399.990.016 | $ 5.399.990.016 | Todo el País |  |  |  | 2739 de 2019
 |  | 2. Diagnósticos y/o conceptos y/o informes técnicos. |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 3. Formulación y/o estructuración de planes, programas o proyectos. |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4. Elaboración y/o revisión y/o actualización de documentos técnicos. |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 5. Desarrollo de investigaciones técnicas para la ejecución de planes, programas o proyectos. |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 276
Localización: Municipio de Florencia
PROYECTO: ESTUDIOS PARA EL DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN Y PREDISEÑO DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN SOBRE LA RUTA 2003A, ORRAPIHUASSI – DEPRESIÓN EL VERGEL – ACCESO A FLORENCIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
Dependencia Encargada: Subdirección Estudios e Innovación
Localización Geográfica
Conectividad: ORRAPIHUASSI – DEPRESIÓN EL VERGEL – ACCESO A FLORENCIA
Longitud del Proyecto: 0,3 km
Longitud a intervenir: 0,3 km
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Estudios |  | $ 75,70 | 
A.1. Inversión acumulada estudios hasta 2018 |  | $ 0,00 | 
A.2. Inversión estudios 2019 |  | $ 75,70 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | N/A | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | N/A | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | N/A | 
Total Inversión |  | $ 75,70 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | ALCANCE | AVANCE FINANCIERO (%)
ORRAPIHUASSI – DEPRESIÓN EL VERGEL – ACCESO A FLORENCIA | 0,3 KM | Estudios a Nivel de Fase II | 55%
INFORMACIÓN DEL CONTRATO |  |  | 
CONTRATO CONSULTORÍA No. | 1932 de 2019 | CONTRATO INTERVENTORIA No. | N/A
FECHA DE INICIO: | 03 de diciembre de 2019 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACIÓN |  |  | 2/02/2020
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  | 
Definir las obras necesarias a ejecutar en los puntos críticos en estudio, que permitan brindar una infraestructura vial que satisfaga requerimientos mínimos de seguridad, comodidad y transitabilidad para los usuarios de la vía, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red vial eficiente específicamente en este sector del país. |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Estudios a Nivel de Fase II | Kilómetro | 0,3 | 0,3

## Slide 277
Localización: Municipio La Tola departamento de Nariño
PROYECTO: REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL MUELLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Dependencia Encargada: Subdirección Estudios e Innovación
INFORMACIÓN DEL CONTRATO |  |  | 
CONTRATO CONSULTORÍA No. | 838 de 2018 | CONTRATO INTERVENTORIA No. | 1258 de 2018
FECHA DE INICIO: | 20 de noviembre de 2018 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACIÓN: |  |  | 19/05/2019
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  | 
Con los estudios y diseños se beneficiará la región, ya que se obtendrá reducciones en los tiempos de recorrido y costos de operación para carga y pasajeros, favoreciendo el transporte intermodal y mejorando la seguridad en la navegación, la operación del sistema de transporte y la accesibilidad a las diferentes subregiones del Litoral Pacífico. |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Estudios y Diseños Fase III | UND | 1 Muelle | 1 Muelle
Localización Geográfica
Longitud del Proyecto: 42 mt
Longitud a intervenir: 42 mt
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Estudios |  | $ 338,78 | 
A.1. Inversión acumulada estudios hasta 2018 |  | $ 338,78 | 
A.2. Inversión estudios 2019 |  | $ 0,00 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 100,94 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 100,94 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 0,00 | 
Total Inversión |  | $ 439,72 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | ALCANCE | AVANCE FINANCIERO (%)
LA TOLA | 1 UND | Estudios y Diseños a nivel Fase III | 100%

## Slide 278
Localización: Municipio Soatá departamento de Boyacá
PROYECTO: ESTUDIOS A NIVEL DE FASE I DE LA VARIANTE DEL MUNICIPIO DE SOATÁ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Dependencia Encargada: Subdirección Estudios e Innovación
Localización Geográfica
Conectividad: Interconectar Duitama con la Palmera
Longitud del Proyecto: 4,5 km
Longitud a intervenir: 4,5 km
INFORMACIÓN DEL CONTRATO |  |  | 
CONTRATO CONSULTORÍA No. | 1193 de 2018 | CONTRATO INTERVENTORIA No. | 1242 de 2018
FECHA DE INICIO: | 09 de noviembre de 2018 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACIÓN |  |  | 2/11/2019
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  | 
El estudio busca evaluar una alternativa de conexión a través de una variante que brinde mayores niveles de comodidad y seguridad, armonizando la solución al transporte de carga y pasajeros con los fines de mejorar las condiciones de movilidad vial y seguridad a los usuarios de las vías urbanas del Municipio de Soatá, sin poner en riesgo la vida de los peatones. |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Estudios y Diseños Fase I | Kilómetro | 4,5 | 4,5
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Estudios |  | $ 289,28 | 
A.1. Inversión acumulada estudios hasta 2018 |  | $ 289,28 | 
A.2. Inversión estudios 2019 |  | $ 0,00 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 89,98 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 89,98 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 0,00 | 
Total Inversión |  | $ 379,25 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | ALCANCE | AVANCE FINANCIERO (%)
SOATA | 4,5 KM | Estudios y Diseños a nivel Fase I | 34,14%

## Slide 279
Localización: Corregimiento el Retiro de los Indios departamento de Córdoba
PROYECTO: ESTUDIO PARA EL DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN Y DISEÑO DE OBRAS PARA EL MANEJO HIDRÁULICO, EN EL SECTOR DENOMINADO EL RETIRO DE LOS INDIOS, DE LA CARRETERA CERETÉ – MONTERÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (ATENCIÓN FALLO JUDICIAL).
Dependencia Encargada: Subdirección Estudios e Innovación
Localización Geográfica
Conectividad: Interconectar Montería – Cereté – Lorica
Longitud del Proyecto: 4,0 km
Longitud a intervenir: 4,0 km
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Estudios |  | $ 208,18 | 
A.1. Inversión acumulada estudios hasta 2018 |  | $ 0,00 | 
A.2. Inversión estudios 2019 |  | $ 208,18 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 56,24 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 0,00 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 56,24 | 
Total Inversión |  | $ 264,42 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | ALCANCE | AVANCE FINANCIERO (%)
RETIRO DE LOS INDIOS | 4,0 KM | Estudios y Diseños a nivel Fase III | 100%
INFORMACIÓN DEL CONTRATO |  |  | 
CONTRATO CONSULTORÍA No. | 1469 de 2019 | CONTRATO INTERVENTORIA No. | 1592 de 2019
FECHA DE INICIO: | 17 de septiembre de 2019 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACIÓN |  |  | 16/12/2019
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  | 
Atender el fallo judicial, donde se analice y evalué una alternativa de tratamiento ante la posible problemática, que brinde adecuada interacción entre los habitantes del sector y la infraestructura vial existente, contribuyendo así al desarrollo sostenible y a la integración del país. |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Estudios y Diseños Fase III | Kilómetro | 4 | 4

## Slide 280
Localización: Municipio de Pueblo Rico
PROYECTO: ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS Y ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III DE LA VARIANTE PUEBLO RICO EN LA CARRETERA SANTA CECILIA – ASIA CÓDIGO 5003, DEPARTAMENTO DE RISARALDA.
Dependencia Encargada: Subdirección Estudios e Innovación
Localización Geográfica
Conectividad: Departamentos de Chocó, con el centro y sur del país, y la
Troncal de Occidente.
Longitud del Proyecto: 1.43 Km
Longitud a intervenir: 1.43 Km
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Estudios |  | $ 1.215,87 | 
A.1. Inversión acumulada estudios hasta 2018 |  | $ 1.215,87 | 
A.2. Inversión estudios 2019 |  | $ 0 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 338,35 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 338,35 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 0 | 
Total Inversión |  | $ 1.554,22 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | ALCANCE | AVANCE FINANCIERO(%)
Variante Pueblo Rico | 1.43 KM | Actualización y Complementación del DAA y Estudios y Diseños Fase III | 100%
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  | 
CONTRATO CONSULTORIA No. | 1102 de 2018 | CONTRATO INTERVENTORIA No. | 1257 de 2018
FECHA DE INICIO: | 09 de noviembre de 2018 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  | 16 de diciembre de 2019
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  | 
Con la ejecución de estos estudios y diseños, y la construcción de la variante, se evitaría el paso por la zona urbana del municipio disminuyendo la accidentalidad del sector y permitiendo unas mejores condiciones de circulación para los usuarios. Toda vez, que la necesidad de este proyecto surge por el aumento significativo del tráfico vehicular y de carga desde y hacia el Departamento del Chocó, el cual pasa obligatoriamente por las calles del municipio de Pueblo Rico, en las cuales difícilmente pueden transitar camiones de 5 o más ejes, causando deterioro de las condiciones de vida de los pobladores del Municipio además de representar un riesgo para los usuarios de la vía. |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Actualización y complementación del DAA y estudios y Diseños Fase III | Kilómetro | 1.43 | 1.43

## Slide 281
Localización: Municipios de Socorro
PROYECTO: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) Y ESTUDIO PREDIAL DE LA VARIANTE SOCORRO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
Dependencia Encargada: Subdirección Estudios e Innovación
Localización Geográfica
Conectividad: Departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, y a nivel nacional al Centro, Oriente y Costa Atlántica de Colombia.
Longitud del Proyecto: 7.3 Km
Longitud a intervenir: 7.3 Km
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Estudios |  | $ 581,33 | 
A.1. Inversión acumulada estudios hasta 2018 |  | $ 0 | 
A.2. Inversión estudios 2019 |  | $ 581,33 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 140,52 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 0 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 140,52 | 
Total Inversión |  | $ 721,85 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | ALCANCE | AVANCE FINANCIERO(%)
Variante Socorro | 7.3 KM | Estudio de Impacto Ambiental y Estudio Predial | 5%
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  | 
CONTRATO CONSULTORIA No. | 1558 de 2019 | CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2275 de 2019
FECHA DE INICIO: | 11 de diciembre de 2019 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  | 10 de junio de 2020
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  | 
Con los estudios ambientales, sociales y prediales de la variante, se adelanta la identificación de los posibles impactos ambientales y evaluación de las gestiones necesarias y costos prediales asociados a la etapa de construcción, analizados en relación con las condiciones ambientales y sociales del proyecto, con el fin de viabilizar una solución ingenieril construible, a través de la cual se evitaría el paso por la zona urbana del municipio mediante un corredor vial adecuado a las necesidades de movilidad de la zona. |  |  | 
Con los estudios para la construcción de la variante Socorro, se evitaría el paso por el sector de El Teherán, dando solución a la problemática de infraestructura que se presenta en este tramo de la Ruta Bogotá – Bucaramanga, y garantizando la transitabilidad ininterrumpida de este eje vial. |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Estudio de Impacto Ambiental y Estudio Predial | Kilómetro | 7,3 | 7,3

## Slide 282
Localización: Florida (Valle) – Ruta 45 - Colombia
PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA, DEPARTAMENTOS DEL VALLE DEL CAUCA, HUILA Y TOLIMA.
Dependencia Encargada: Subdirección Estudios e Innovación
Localización Geográfica
Conectividad: Tramo de conexión de la Región Pacífico con la Orinoquía.
Longitud del Proyecto: 364 Km
Longitud a intervenir: 364 Km
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Estudios |  | $ 16.383,02 | 
A.1. Inversión acumulada estudios hasta 2018 |  | $ 15.232,80 | 
A.2. Inversión estudios 2019 |  | $ 1.150,22 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 4.290,65 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 4.045,79 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 244,86 | 
Total Inversión |  | $ 20.673,68 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | ALCANCE | AVANCE FINANCIERO(%)
Palmira – Las Cruces – Colombia | 270 | Estudios Fase I | 100%
Pradera/Florida – Ruta 45 | 140 km (De los 270 km) | Estudios y Diseños Fase II | 100%
Cruce Bruselas – Cruce Santa María | 94 | Estudios y Diseños Fase II | 100%
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  | 
CONTRATO CONSULTORIA No. | 1735 de 2015 | CONTRATO INTERVENTORIA No. | 1781 de 2015 | 1781 de 2015
FECHA DE INICIO: | 01 de febrero de 2016 |  |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  | 31 de diciembre de 2019 | 31 de diciembre de 2019
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  | 
Este proyecto es de gran importancia nacional ya que corresponde a un sector de interconexión para la comunicación directa entre la región oriental (Orinoquia), el valle del rio magdalena, el valle del rio cauca y el puerto de Buenaventura, garantizando que los productos de estas regiones lleguen directamente al pacifico para su exportación y además permite integrar zonas de gran extensión en la Orinoquia que por la carencia de vías de comunicación no se han podido desarrollar. El proyecto t forma parte de la transversal Buenaventura – Puerto Carreño, incluido en el Plan Maestro de transporte Intermodal. |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) |  | Ejecutado
Palmira – Las Cruces – Colombia | Kilómetro | 270 |  | 270
Pradera/Florida – Ruta 45 | Kilómetro | 140 km (De los 270 km) |  | 140
Cruce Bruselas – Cruce Santa María | Kilómetro | 94 |  | 94

## Slide 283
Localización: Municipios de Magangué
.
PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VARIANTE DE MAGANGUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR Dependencia Encargada: Subdirección Estudios e Innovación
Localización Geográfica
Conectividad: Interconectar Ruta 25 o Troncal de Occidente (Medellín – Cartagena) con la Ruta 45 o Ruta del Sol (Bogotá – Santa Marta).
Longitud del Proyecto: 14 Km
Longitud a intervenir: 14 Km
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Estudios |  | $ 777,21 | 
A.1. Inversión acumulada estudios hasta 2018 |  | $ 0 | 
A.2. Inversión estudios 2019 |  | $ 777,21 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 309.81 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 0 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 309,81 | 
Total Inversión |  | $ 1.087,03 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | ALCANCE | AVANCE FINANCIERO(%)
Carretera Puerta de Hierro – Magangué – Yatí (Ruta 78 – Transversal Depresión Momposina) | 14 KM | Estudios y Diseños a nivel Fase II Avanzada (Fase III contratación) | 42%
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  | 
CONTRATO CONSULTORIA No. | 1374 de 2019 | CONTRATO INTERVENTORIA No. | 1568 de 2019
FECHA DE INICIO: | 17 de septiembre de 2019 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  | 16 de abril de 2020
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  | 
Con la ejecución de estos estudios y diseños, y su posterior materialización con la construcción de la variante, se evitaría el paso por la zona urbana del municipio, permitiendo retirar el tráfico de larga distancia del perímetro urbano mediante una infraestructura vial que satisfaga requerimientos mínimos de seguridad, comodidad y transitabilidad para los usuarios de la vía, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red vial eficiente específicamente en este sector del país. |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
Estudios y Diseños Fase II Avanzada (Fase III contratación) | Kilómetro | 14 | 14

## Slide 284
Localización: Ruta Leticia- Tarapaca- Departamento Amazonas
PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA LETICIA - TARAPACÁ, RUTA 8501, SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL PR18+0610 AL PR20+0100 Y PR20+0590 AL PR25+0000, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
Dependencia Encargada: Subdirección Estudios e Innovación
Localización Geográfica
Longitud del Proyecto: 6 Km
Longitud a intervenir: 6 Km
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Estudios |  | $199,980,000 | 
A.1. Inversión acumulada estudios hasta 2018 |  | $ 0 | 
A.2. Inversión estudios 2019 |  | $199,980,000 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $79,250,000 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 0 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $79,250,000 | 
Total Inversión |  | $ 279,230,000 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | ALCANCE | AVANCE FINANCIERO(%)
Ruta 8501 -PR18+0610 AL PR20+0100 Y PR20+0590 AL PR25+0000 -Leticia- Tarapaca | 6 KM | Estudios y Diseños Fase III | 70%
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  |  | 
CONTRATO CONSULTORIA No. | 001600 de 2019 | CONTRATO INTERVENTORIA No. |  |  | 1594 de 2019
FECHA DE INICIO: | 7 de octubre de 2019 |  |  |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  | 7 de febrero de 2019 |  | 7 de febrero de 2019
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  |  | 
Con la ejecución de estos estudios y diseños, y su posterior materialización de la rehabilitación de el tramo de la vía que satisfaga requerimientos mínimos de seguridad, comodidad y transitabilidad para los usuarios de la vía, se contribuyen al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red vial eficiente específicamente en este sector del país. Adicionalmente se genera desarrollo de la economía y empleo en el departamento. |  |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) |  | Ejecutado | Ejecutado
Estudios y Diseños Fase III | Kilómetro | 6 |  | 6 | 6

## Slide 285
Localización: Municipios Nuquí, Alto Baudó, Cantón de San Pablo, Itsmina
PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN ÁNIMAS – NUQUÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.
Dependencia Encargada: Subdirección Estudios e Innovación
Localización Geográfica
Conectividad: Unión transversal de la Troncal de Occidente con el Pacífico
Longitud del Proyecto: 130 Km
Longitud a intervenir: 130 Km
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Estudios |  | $ 10.906,20 | 
A.1. Inversión acumulada estudios hasta 2018 |  | $ 0 | 
A.2. Inversión estudios 2019 |  | $ 10.906,20 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 2.413,80 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 0 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 2.413,80 | 
Total Inversión |  | $ 13.320 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | ALCANCE | AVANCE FINANCIERO(%)
Nuquí – Alto de Copidijo | 18,0 km | Fase III | 27,03%
Alto de Copidijo – Río Baudó | 16,0 km | Fase I y III | 
Río Baudó – Quebrada Muertero | 17,0 km | Fase I y III | 
Quebrada Muertero – El Afirmado | 24,0 km | Fase I y III | 
El Afirmado – La Ye (Las Ánimas) | 55,0 km | Fase III | 
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  |  |  | 
CONTRATO CONSULTORIA No. | 2194 de 2016 |  |  | CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2199 de 2016
FECHA DE INICIO: | 1 de febrero de 2017 |  |  |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  |  |  | 31 de marzo de 2020
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  |  |  | 
La conexión Ánimas - Nuquí, no solo permitirá la salida al mar para el Departamento del Choco, hará posible también unir el centro y norte del país con el océano Pacifico (mejoramiento de cadenas productivas y aporte a la infraestructura intermodal). Actualmente la salida al océano pacifico cercana al centro y norte por el modo carretero, es la ruta 4001 Buenaventura - Cruce ruta 40 (Loboguerreo). Con base en los corredores establecidos e indicados en el Plan Estratégico de Infraestructura Intermodal de Transporte, la conexión Ánimas – Nuquí que hace parte del corredor Cartago (Valle del Cauca) - Ansermanuevo (Valle del Cauca) -Cruce El Cairo (Valle del Cauca) - San José del Palmar (Choco) - Novita (Choco) - Condoto (Choco) - Itsmina (Choco) - Animas, permitirá la unión transversal de un corredor estructurante (Troncal de occidente) con el océano pacifico |  |  |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  |  |  | 
META |  | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) |  | Ejecutado
Nuquí – Alto de Copidijo – Fase III |  | Kilómetros | 16 |  | 35%
Alto de Copidijo – Río Baudó – Fase I y III |  |  |  |  | 
 |  |  | 17 |  | 50%
Río Baudó – Quebrada Muertero – Fase I y III |  |  |  |  | 
 |  |  | 24 |  | 50%
Quebrada Muertero – El Afirmado– Fase I y III |  |  | 18 |  | 50%
El Afirmado – La Ye (Las Ánimas) - Fase I y III |  |  | 55 |  | 25%

## Slide 286
Localización: Municipio de Yopal
PROYECTO: ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS Y ESTUDIOS A FASE II DE LA VARIANTE YOPAL.
Dependencia Encargada: Subdirección Estudios e Innovación
Localización Geográfica
Conectividad: Ruta 65, denominada Vía Marginal de la Selva, Vía Yopal - Paz de Ariporo
Longitud del Proyecto: 23 Km
Longitud a intervenir: 23 Km
INVERSIONES (Millones) |  |  | 
A. Total Contrato de Estudios |  | $ 992,40 | 
A.1. Inversión acumulada estudios hasta 2018 |  | $ 992,40 | 
A.2. Inversión estudios 2019 |  | $ 21 | 
B. Total Contrato Interventoría |  | $ 356,20 | 
B.1. Inversión acumulada interventoría hasta 2018 |  | $ 346 | 
B.2 Inversión Interventoría 2019 |  | $ 6,20 | 
Total Inversión |  | $ 1.445,60 | 
ALCANCE FÍSICO TOTAL DEL CONTRATO O PROYECTO |  |  | 
SECTOR/TRAMO | CANTIDAD | ALCANCE | AVANCE FINANCIERO(%)
PR94+0855 de la vía 6512 y saliendo por el PR9+0191 de la vía 6513 con una longitud de 23,16 Km | 23 KM | Estudios a nivel Fase I – Actualización del DAA | 100%
 |  | Estudios y Diseños Fase II (Fase III contratación) | 44%
INFORMACION DEL CONTRATO |  |  | 
CONTRATO CONSULTORIA No. | 845 de 2019 | CONTRATO INTERVENTORIA No. | 972 de 2018
FECHA DE INICIO: | 09 de agosto de 2018 |  | 
FECHA PROGRAMADA TERMINACION |  |  | 29 de febrero de 2020
BENEFICIOS DEL PROYECTO |  |  | 
Estudios y diseños de actualización y complementación del diagnóstico ambiental de alternativas, y estudios a Fase II de la Variante Yopal, en el departamento de Casanare. |  |  | 
HITO 1: Actualización y complementación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas – DAA |  |  | 
HITO 2: Una vez la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales haya adelantado la evaluación del DAA y expedido el Auto donde mencione la alternativa seleccionada, se procederá a adelantar los estudios a nivel fase II, |  |  | 
METAS DEL CONTRATO O PROYECTO (PLAN DE ACCIÓN 2019) |  |  | 
META | Unidad de Medida | Indicador de Gestión (Meta) | Ejecutado
ESTUDIOS FASE 1 - Actualización y complementación del DAA | KILOMETROS | 23 | 100%
 |  |  | 75%
ESTUDIOS FASE 2 |  |  | 

## Slide 287
GESTION: AMBIENTAL
Dependencia Encargada: Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social
GRUPO AMBIENTAL |  | 
Alcance de la Gestión: Ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la gestión ambiental, necesarios para el desarrollo de la infraestructura a cargo del Instituto y cumplir la regulación establecida y la normatividad ambiental vigente para estos procesos. |  | 
TEMA | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
Aspectos generales de la gestión ambiental de la Entidad en cumplimiento de las obligaciones en la ejecución de los proyectos y labor institucional. | Revisión, trámite y respuesta a Derechos de petición relacionados con asuntos ambientales. | 66 derechos de petición atendidos.
 | Atención Entes de control y otros. (Contraloría, procuraduría, juzgados, congreso, otros) | 141 envíos de información del componente ambiental para respuestas a entes de control.
 | Atención a solicitudes de las Unidades ejecutoras y demás dependencias de la Entidad. | 888 Respuestas a información por medios diferentes al SICOR relacionadas con la gestión ambiental.
 | Respuesta y envió de comunicaciones al interior de la Entidad. | 943 memorando enviados
 | Respuesta y envió de comunicaciones externas a interventorías, autoridades y otros usuarios. | 1209 oficio enviados
 | Ejecución de actividades de reforestación en el marco de compensaciones de proyectos | 776,65 has de área compensada.
 | Material vegetal establecido en compensaciones. | 111865 árboles plantados.
 | Resultados de la gestión para la obtención de licencias, permisos y autorizaciones ambientales. | 94 permisos obtenidos
 | Trámites para la obtención de licencias, permisos y autorizaciones ambientales. | 123 trámites ante autoridades ambientales
 | Gestión para obtención de Balance Final ambiental de proyectos. | 155 contratos en proceso de cierre
 | Desarrollo del programa Escuelas Verdes | 11 establecimientos atendidos 125 niños beneficiados
 | Desarrollo del Programa Sembrando Vidas | 5 campañas realizadas.
 | Estructuración del componente ambiental de proyectos de la Entidad. | 45 proyectos con acompañamiento específico en etapa de estructuración. Elaboración de pliegos tipo proyectos varios.
 | Seguimiento a la Gestión ambiental de los proyectos de la Entidad | 369 contratos en seguimiento

## Slide 288
GESTION: AMBIENTAL
Dependencia Encargada: Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social
GRUPO AMBIENTAL |  | 
TEMA | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
Seguimiento a la Gestión ambiental de proyectos reportados a la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social, cumplimiento de las obligaciones ambientales para los proyectos desarrollados bajo Licencia Ambiental | Gestión ambiental de proyectos en etapa de Estudios y Diseños: | Seguimiento a 37 proyectos en los siguientes estados: En ejecución, 5 proyectos; en proceso de contratación, 4 proyecto; terminado, 4 proyecto; liquidados, 23 proyectos y 1 proyecto suspendido.
 |  | Fase I Diagnóstico Ambiental de Alternativas – DAA hasta las fases II o III de factibilidad ambiental, Estudio de Impacto Ambiental – EIA o Plan de Adaptación a la Guía Ambiental - PAGA según corresponda el tipo de proyecto.
 | Gestión ambiental del proyecto de Construcción de la Variante San Francisco – Mocoa. | Seguimiento cumplimiento obligaciones expedientes: ANLA (LAM 1358, SAN 0110) MINAMBIENTE (SRF 318, AVT 158, AVT 730) Se continuó con el seguimiento a los programas del Plan de manejo Ambiental. A la fecha se ha realizado Rescate, traslado y reubicación de 4.916 Bromelias y orquídeas, total de áreas revegetalizadas 344,743 m2. Se han sembrado en los taludes más de 17,006 plántulas correspondientes a especies herbáceas y arbustivas, rescatadas de la franja del derecho de vía.
 | Gestión ambiental al proyecto: Conexión Vial Aburrá – Rio Cauca, Túnel de Occidente | En el marco del convenio 583 de 1996. Seguimiento al cumplimiento obligaciones por parte de la Gerencia del proyecto a cargo de la Gobernación de Antioquia, expedientes: ANLA (LAM 0678, LAV 0066, y procesos sancionatorios SAN 106, SAN 0307, SAN 337, DSN0394, SAN0395, SAN 0526, SAN 0640, SAN 0428 y SAN 0527.
 |  | Se resalta consolidación de las Áreas Protegidas: 50 parcelas Agroecológicas, 20 Ha de corredor, 50 Ha de cercos vivos (400 árboles/Ha), 100 sistemas de cocción eficiente; Intervención en áreas degradadas: 74 Ha de plantaciones protectoras; compra de bienes inmuebles con destinación ambiental: adquisición de dos (2) predios; gestión integral del recurso hídrico: 131 Ha de reforestación protectora en cuencas abastecedoras de agua; 86 Ha de enriquecimiento forestal de zonas ribereñas y relictos boscosos; fortalecimiento de mesas ambientales y escuela de agroecología. 100 actores formados en escuela agroecológica.

## Slide 289
GESTION: AMBIENTAL
Dependencia Encargada: Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social
GRUPO AMBIENTAL |  | 
TEMA | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
Seguimiento a la Gestión ambiental de proyectos reportados a la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social, cumplimiento de las obligaciones ambientales para los proyectos desarrollados bajo Licencia Ambiental | Gestión ambiental al proyecto de Construcción de la Doble Calzada Carretera Buga - Buenaventura del (PR15+0000) al (PR61+500). | Se realizó seguimiento al cumplimiento obligaciones expedientes ANLA (LAM 3829, LAM 4519, LAM 4752, SAN 0097) Implementación de Plan de compensación forestal 364.5 has, 227.825 individuos sembrados.
 |  | Implementación del Plan de restauración ecológica 391,2 has, 218.149 individuos sembrados 4.546, Bromelias y orquídeas rescatadas- trasladadas y reubicadas.
 | Gestión Ambiental proyecto Cruce Cordillera Central Comprende Túneles del II Centenario –Túnel de La Línea y Segunda Calzada Calarcá – Cajamarca” que incluye el seguimiento contratos de: Terminación Túnel de La Línea – Contrato 806 de 2017; Intercambiador Versalles Contrato 1793 de 2015; Terminación del Túnel Piloto – Contrato 1883 de 2014; Obras Anexas – Contrato de obra 603 de 2014; Suministro, Instalación y Pta. en Marcha de los E. Electromecánicos - Acto 1759 de 2015). | Se realizó seguimiento al cumplimiento obligaciones expedientes ANLA Expediente LAM 1029: “Túnel Piloto” - Resolución 780/2001 modificada por resolución 2068/2007; Expediente LAM 4602: “Túnel de la Línea Segunda Calzada Calarcá - Cajamarca” - Resolución 1065/2013; expediente LAM 6875 “Obras Anexas” Resolución 1233 del 24 de octubre de 2015, por la cual se autoriza la cesión parcial de la licencia ambiental otorgada a INVIAS mediante resolución 0780 del 24 de agosto de 2001; expediente LAV 0093-00-2015 “Intercambiador Versalles” - Resolución 575 del 3 de junio de 2016.
 |  | Incluye: Atención, seguimiento y cierre de los 125 permisos, concesiones, autorizaciones, etc. Dejados por la Unión Temporal Segundo Centenario –UTSC; Trámite de 41 permisos nuevos, 13 cambios de titularidad y 8 cedidos al INVIAS. Seguimiento a los 26 permisos otorgados mediante Resolución 2979 de 2017, y Resolución 4231 del 19 de diciembre de 2017, que ratifica la entrega; Atención de requerimientos de las entidades de control, Informes de cumplimiento ambiental Incas, y actos administrativos principalmente autos a las autoridades ambientales CORTOLIMA, CRQ, ANLA y DBBSE del MADS; Ejecución del 1%. Celebración de Contratos y Convenios, seguimiento a su ejecución; atención de las mesas ambientales con las veedurías ambientales especializadas.

## Slide 290
GESTION: AMBIENTAL
Dependencia Encargada: Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social
GRUPO AMBIENTAL |  | 
TEMA | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
Seguimiento a la Gestión ambiental de proyectos reportados a la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social, cumplimiento de las obligaciones ambientales para los proyectos desarrollados bajo Licencia Ambiental. | Gestión ambiental del proyecto Construcción del Nuevo puente Pumarejo | Seguimiento a la gestión para el cumplimiento obligaciones expediente ANLA LAV0091. Resolución 325 de 17 de marzo 2015, Cedida parcialmente mediante la Resolución No 803 de 08 de julio de 2015, Modificada mediante Resolución No 1311 del 16 de octubre de 2015.
 |  | Seguimiento especial en la Protección y reúso de los descapotes o suelos orgánicos removidos y/o manejados durante la ejecución; cumplimiento del Plan de Compensación por perdida de biodiversidad; realización de Monitoreos de aire, ruido e hidrobiológico, ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna silvestre, entre otros.
 | Gestión ambiental del proyecto Construcción de la segunda calzada de la carretera Cartagena – Barranquilla | Seguimiento al cumplimiento obligaciones expediente ANLA LAM 7209. Licencia Ambiental Resolución 1522 de 2010, Cedida parcialmente mediante la Resolución No 1167 de 7 de octubre de 2016, Modificación Resolución 732 de 29 de junio de 2017.
 |  | Se resalta revegetalización de taludes con biomanto de fique e hidrosiembra; Manejo (rescate y reubicación) de individuos de la fauna silvestre cuando es necesario. Adquisición predial como medida compensatoria de (21,25 ) ha. y Rehabilitación ecológica.
 | Gestión ambiental del proyecto Variante Ciénaga | Seguimiento cumplimiento obligaciones expediente ANLA LAM 1447. Cesión de Licencia ambiental mediante la Resolución 459 del 25 de abril de 2017. Se logró la cesión parcial de la autorización de levantamiento de Veda del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, se han establecido acciones para conminar al contratista el cumplimiento de la compensación por pérdida de biodiversidad, frente a las dificultades de reubicación social sector urbano, en Diciembre de 2019 se realizó modificación contractual para realizar diseño y obtención de la Licencia Ambiental para la viabilizar construcción de un viaducto.

## Slide 291
GESTION: AMBIENTAL
Dependencia Encargada: Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social
GRUPO AMBIENTAL |  | 
TEMA | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
Seguimiento a la Gestión ambiental de proyectos reportados a la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social, cumplimiento de las obligaciones ambientales para los proyectos desarrollados bajo Licencia Ambiental. | Gestión ambiental del proyecto Construcción del corredor Espriella Rio Mataje | Seguimiento cumplimiento obligaciones derivadas del Expediente ANLA LAM 1447 en el marco de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 1276 del 02 de noviembre de 2004 y a su vez el Expediente del Ministerio de Ambiente SRF LAM 1447 mediante el cual se cuenta con obligaciones por el permiso de Sustracción de Reserva. Se resalta el seguimiento de la implementación del Programa Bosques de Paz, para dar cumplimiento del Plan de compensación agroforestal por la Inversión Forzosa del 1% y la sustracción de 100 hectáreas de la Reserva Forestal del Pacifico.
 | Gestión ambiental del proyecto Troncal del Magdalena | Acorde a lo contenido en el Acuerdo 1023 de 2018 establecido con la Agencia Nacional de Infraestructura ANI. Se destaca la modificación e la licencia ambiental mediante la Resolución 2246 el 12 de noviembre de 2019 correspondiente a la inclusión para la construcción del intercambiador vial de Puerto Boyacá.
Seguimiento a la Gestión ambiental de proyectos reportados a la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social, cumplimiento de las obligaciones ambientales para los proyectos desarrollados bajo Licencia Ambiental y PAGA. | Gestión ambiental para el mejoramiento de la Vía Honda Manizales | Seguimiento cumplimiento obligaciones expediente ANLA LAM 4994 Siembra en altos de Capri, Bosque Popular y siembra de Palmas de cera en el retorno Lusitania.
 |  | Seguimiento al Cumplimiento de las fichas del PAGA.
Seguimiento a la Gestión ambiental de proyectos reportados a la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social, cumplimiento de las obligaciones ambientales para los proyectos desarrollados bajo Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA. | Gestión ambiental del proyecto Perimetral Mocoa | Construcción maloca en el centro experimental de Mocoa y ventanilla de negocios verdes en la sede principal de Corpoamazonia (Avance del 70%); Gestión para la adquisición de predios alrededor de la margen y la zonas de protección de los rios Sangoyaco y Mulato. Instalación de vallas de sensibilización ambiental plantación de 112 plántulas ornamentales.
 | Gestión ambiental del proyecto Corredor del sur fase 3. | Construcción de la sede Biofronteriza "Ambiente para la Paz" municipio del Valle del Guamuez. Plantación de seis (6) ha de Asai. Avance en el cumplimiento de medidas del Plan de Recuperación y Restauración del Puente Internacional San Miguel (Colombia - Ecuador).

## Slide 292
GESTION: AMBIENTAL
GRUPO AMBIENTAL |  | 
TEMA | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
Seguimiento a la Gestión ambiental de proyectos reportados a la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social, cumplimiento de las obligaciones ambientales para los proyectos desarrollados bajo Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA. | Gestión Ambiental Mejoramiento vía Mayapo - Manaure en el departamento de la Guajira | Se resalta la entrega a Corpoguajira de árboles frutales de diferentes especies en las instalaciones del Centro de Fauna y Flora que posee la Corporación en jurisdicción del Municipio de Dibulla - La Guajira; Entrega de insumos forestales en el centro Agroecológico y eco turístico de CORPOGUAJIRA Concertación y cumplimiento de acuerdos de consulta previa por la licencia ambiental de extracción de material de la cantera la Limuna localizada en zona rural de Manaure.
 | Gestión ambiental del proyecto Viajano – San Marcos | Plantación de (11) ha por Permiso de Aprovechamiento Forestal; plantación de (10,9) ha por Permiso de Aprovechamiento Forestal Único Plantación de 1.200 árboles en el espacio urbano del Paso Nacional de San Marcos.
 | Gestión ambiental Vía acceso al Puerto de Barranquilla desde la circunvalar de la Prosperidad hasta El Corredor Portuario en el Distrito de Barranquilla | Establecimiento de 1520 individuos arbóreos. Monitoreos de aire y ruido Partículas sólidas totales (PST, material particulado menor a 10 micras (PM10). Óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono (CO) y otros.
 | Gestión ambiental para el mejoramiento de la circunvalar de isla de San Andrés | Plantación de 230 individuos arbóreos. Obras de Protección en zona costera. Tratamiento y disposición final de RCD; manejo de residuos solidos y peligrosos.
 | Gestión ambiental para el mejoramiento de la Vía de acceso al Aeropuerto El Edén. | Establecimiento y mantenimiento de 12 hectáreas; Rescate, traslado y reubicación de Epifitas vasculares.
 | Gestión ambiental para el mejoramiento de la Vía la Tebaida – Pueblo Tapao – Montenegro | Seguimiento del cumplimiento de las medidas compensatorias impuestas para Levantamiento de Veda, Aprovechamiento Forestal y ocupación de cauce. Compensación de 9,26 hectáreas en los municipios de Montenegro, Calarcá y Fundación Parque de la Cultura Cafetera.
 | Gestión ambiental para la construcción de la prolongación de la paralela oriental de la autopista Floridablanca en Santander. | Siembra 1716 árboles. Rescate y reubicación de especies vasculares, Tillandsia elongatá - 100% y Tillandsia usneoides - 80 %.
 | Gestión ambiental del proyecto troncal central del norte en el departamento de Santander. | Programa Escuelas verdes: Tuvo como objeto la arborización y mejoramiento paisajístico en zonas externas y recreación, en el Instituto Técnico Agropecuario Felipe Cordero, sede Bombona sector la Garita, Vereda Bombona, jurisdicción del municipio de Concepción, (Santander).
Dependencia Encargada: Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

## Slide 293
GESTION: AMBIENTAL
Dependencia Encargada: Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social
GRUPO AMBIENTAL |  | 
TEMA | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
Seguimiento a la Gestión ambiental de proyectos reportados a la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social, cumplimiento de las obligaciones ambientales para los proyectos desarrollados bajo Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA. | Gestión ambiental construcción puente Paso el Colegio departamento del Huila. | Inversión ambiental $203.661.619,00. Compensaciones ambientales: 45000 plántulas como medida compensatoria ambiental por aprovechamiento forestal.
 | Gestión ambiental carretera Ataco – Planadas departamento del Tolima | Compensaciones ejecutadas: 220 individuos sembrados en un total de 1,89 hectáreas. Presupuesto Ambiental: $ 30.131.863,60
 | Gestión ambiental para la construcción y rehabilitación de la vía de acceso al aeropuerto Perales en el departamento del Tolima. | Compensaciones ejecutadas: 6994 individuos forestales sembrados en un área de 7,3 Hectáreas. Inversión ambiental de $180.933.042,84.
 | Gestión ambiental para el mejoramiento de la vía Popayán – Totoró –Inzá sector Córdoba –Totoró – Popayán en el Departamento del Cauca. | Adquisición de 23 hectáreas equivalentes a área sustraída y ejecución de plan de restauración ecológica con plantación de 25.000 individuos
 | Gestión ambiental para la construcción de los Terceros Carriles de adelantamiento Tramo Anapoima – Balsillas Y Segunda Calzada Tramo Balsillas – Mosquera, para la Ampliación de la Estructura Vial de la Carretera Chía – Mosquera – Girardot, Sector Mosquera – Anapoima, En el Departamento de Cundinamarca. | Se destaca el seguimiento al cumplimiento de medidas del compensatorias ambientales, elaboración y ejecución de planes de compensación, establecimientos, ciclos de mantenimiento y asilamiento. Protección vegetal de taludes. Inventarios y rescate de Avifauna. Reubicación de especies. Rescate y manejo de especies en veda.
 | Gestión ambiental Villagarzón – San José de Fragua departamento del Caquetá | Se destaca el seguimiento a las labores de recuperación de áreas afectadas con la empradizarían en los taludes y compensaciones. Rescate de Fauna silvestre.
 | Gestión ambiental mejoramiento carretera Salamina Fundación departamento del Magdalena | Se destaca concertación de reposiciones exigidas por la autoridad; programa de educación requerido en las instituciones educativas veredas: La Loma, Campo Alegre, La Lomita; taller de reconocimiento de campo y sensibilización con la comunidad Ejecución de 6 talleres y cobertura de 221 personas.
 | Gestión Ambiental mejoramiento de la Vía Palermo – Sitionuevo – Remolino – Guáimaro | Reforestación y recuperación de la franja de protección de la fuente de agua; ejecución de proyectos ciudadanos de educación ambiental PROCEDAS.
 | Gestión ambiental para el mejoramiento de la vía la Estrella – Silvia – Totoró. | Se destaca seguimiento a la siembra en los predios El Tambo, Los negros y Santa Rosa Remolinos.

## Slide 294
GESTION: AMBIENTAL
Dependencia Encargada: Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social
GRUPO AMBIENTAL |  | 
TEMA | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SMA DE ACUERDO A PRESUPUESTO DESIGNADO. | Convenio 682 de 2010 el cual incluye la Cooperación técnica, administrativa y financiera para adelantar la ejecución conjunta entre INVIAS y Corpoamazonia del plan de manejo ambiental y social integrado y sostenible – PMASIS-, en cumplimiento de lo establecido en la licencia ambiental, resolución 2170 de 2008 del proyecto San Francisco Mocoa. | Mantenimientos del enriquecimiento 500 has. del Bosque Primario en las Veredas Titango, Agua Bonita, Minchoy, Patoyaco (Municipio de San Francisco) Y Vereda San Martín (Municipio de Mocoa).
 |  | Mantenimientos restauración Ecológica en las microcuencas de las Quebradas la Misericordia y la Honda Vereda Titango Municipio de San Francisco.
 |  | En el marco del Plan de inversión del 1%: Formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo para la subzona Hidrográfica Alto Río Putumayo; Adquisición de predios y/o mejoras en zonas de páramo, bosques de niebla y áreas de influencia de nacimiento y recarga de acuíferos, estrellas fluviales y rondas hídricas; Formación de promotores de la comunidad, para coadyuvar la gestión ambiental de las cuencas.
 | Contratación de la ejecución de mantenimientos a epifitas, especies forestales y frutales, que fueron establecidas en cumplimiento de la licencia ambiental otorgada a través de la resolución 2367 de 2007 y sus modificatorias para el proyecto vial denominado doble calzada Buenaventura – Loboguerrero, sector Altos de Zaragoza a quebrada Limones.” | Supervisión al desarrollo de las siguientes actividades:
 |  | Manejo por Restauración Ecológica "Especies Forestales y Frutales“ en 391 has.
 |  | Manejo Compensación Forestal "Especies Forestales y Frutales“ en 542 has.
 |  | Compensación mediante la técnica de rescate y traslado de 3000 individuos de especies Epifitas vasculares y no vasculares.
 |  | Incluye seguimiento a contratista e interventor en las labores asistencia Técnica, Inventario forestal georreferenciado; presentación y seguimiento al cumplimiento de cronograma y plan de manejo correspondiente, labores de mantenimiento, Resiembra del 20% del material plantado; Informes de ejecución, trámites ante autoridades ambientales, entre otros.

## Slide 295
GESTION: AMBIENTAL
Dependencia Encargada: Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social
GRUPO AMBIENTAL |  | 
TEMA | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
Gestión para el saneamiento y cierre de expedientes de la ANLA de licencias y otros instrumentos ambientales a título del INVIAS. | Avance en la elaboración de conceptos técnicos para la respuesta de actos administrativos por los cuales hacen requerimientos socio ambientales ligados a los expedientes abiertos en la ANLA a título del INVIAS. | Del total de 38 expedientes priorizados para la gestión se logró:
 |  | Búsqueda activa de información en el archivo central del INVIAS y centro de documentación de la ANLA de 18 expedientes.
 |  | Actualización de estado de 10 expedientes que se identificaron en el proceso de saneamiento documental que realiza la ANLA para separar los expedientes permisivos de los expedientes sancionatorios.
 |  | Atención de requerimientos de los LAM 2060, LAM014 Y LAM0073, (SAN 00733 - 00-2019). Avance de respuesta del LAM 2139.
 |  | Reorganización del equipo de saneamiento en la vigencia 2019 y ejecución de 10 mesas de trabajo internas del equipo de saneamiento para planeación de estrategias, control y seguimiento de avances.
 |  | Solicitud mesa de trabajo interinstitucional con la ANLA para el análisis de pruebas supletorias de requerimientos.

## Slide 296
ANTECEDENTES
El equipo de sostenibilidad se crea en la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social del Instituto, a inicios de 2019, como una medida para dar cumplimiento a la estrategia transversal del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo”, entre cuyas líneas está desarrollar “Actividades productivas comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático”.

## Slide 297
GESTION: AMBIENTAL
Dependencia Encargada: Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social
EQUIPO DE SOSTENIBILIDAD |  | 
Alcance de la Gestión: Definir estrategias y líneas de acción en donde se implementen criterios de sostenibilidad en torno a la gestión institucional y en el desarrollo de los proyectos de infraestructura del INVIAS. |  | 
TEMA | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
SOSTENIBILIDAD | 1. Formulación de “Política de Sostenibilidad para la infraestructura del transporte a cargo del Instituto Nacional de Vías – INVIAS; así como proyección del acto administrativo para su adopción | Documento de política y acto administrativo de adopción con visto bueno de la Oficina Asesora Jurídica

## Slide 298: 1. Formulación “Política de Sostenibilidad para la infraestructura del transporte a cargo del Instituto Nacional de Vías – INVIAS”
La Política se formuló mediante la utilización de la metodología “marco lógico”, que a su vez se soportó en la aplicación de 30 entrevistas a personas claves de la Entidad y la revisión de antecedentes en la materia.
Una vez formulado el documento, se surtió la etapa de validación a través de la publicación en la página web y redes sociales del Instituto. En total se recibieron 71 observaciones procedentes de contratistas, interventorías y entidades del orden nacional (7), con base en las cuales se ajustó la política.
El acto administrativo y la política se encuentran en proceso de aprobación. Se cuenta con visto bueno de la Oficina Asesora Jurídica

## Slide 299
EJES DE LA POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD DE INVIAS
1. Proyectos sostenibles
2. Infraestructura y comunidades sostenibles
3. Institucionalidad sostenible
4. Innovación sostenible
Incorporación de criterios de sostenibilidad en el ciclo de vida de los proyectos de infraestructura de transporte
Integrar las necesidades, conocimientos y habilidades de las comunidades locales en los proyectos del Instituto Nacional de Vías
Implementar estrategias de sostenibilidad a nivel institucional e interinstitucional
Fomentar el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación aplicadas a proyectos de infraestructura de transporte

## Slide 300
GESTION: AMBIENTAL
Dependencia Encargada: Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social
EQUIPO DE SOSTENIBILIDAD |  | 
Alcance de la Gestión: Definir estrategias y líneas de acción en donde se implementen criterios de sostenibilidad en torno a la gestión institucional y en el desarrollo de los proyectos de infraestructura del INVIAS |  | 
TEMA | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
SOSTENIBILIDAD | 2. Elaboración de documentos para incorporar la sostenibilidad en la Gestión de Proyectos del INVIAS. | a. Volumen en el que se definieron los requisitos de sostenibilidad para la contratación de estudios en las fases I, II (avanzada) y III.
 |  | b. Apéndices de sostenibilidad tipo para proyectos licenciados y PAGA.
 |  | Pendiente su puesta en marcha.
 |  | c. Fichas de evaluación del grado de incorporación de criterios de sostenibilidad en la ejecución de proyectos del Instituto: Manejo integral de materiales, Protección de la biodiversidad, Reutilización de recurso hídrico, Nuevas tecnologías e innovación sostenible, Proyectos productivos verdes y sostenibles, y Movilidad Inclusiva.
 |  | Pendiente su puesta en marcha.
 |  | d. Recomendaciones de ajuste a la “Guía de manejo ambiental para vías de tercer orden” y a los “Lineamientos para la actualización de la Guía de Manejo Ambiental de proyectos de infraestructura del subsector vial del INVIAS” contratados por la Fundación Patrimonio Natural y elaborados por la firma consultora INGETEC (Contrato GEF-CA-CCON 002 de 2018), bajo la supervisión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
 |  | Pendiente la validación de los lineamientos por parte de INVIAS y partes interesadas; así como los ajustes que resulten de su validación.

## Slide 301
GESTION: AMBIENTAL
Dependencia Encargada: Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social
EQUIPO DE SOSTENIBILIDAD |  | 
Alcance de la Gestión: Definir estrategias y líneas de acción en donde se implementen criterios de sostenibilidad en torno a la gestión institucional y en el desarrollo de los proyectos de infraestructura del INVIAS |  | 
TEMA | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
SOSTENIBILIDAD | 3. Realización del “Foro de Infraestructura de Transporte Sostenible” con la presentación de siete ponencias y un panel. | 9 Ponencias
 |  | 540 Inscritos
 |  | 242 Asistentes
 |  | 117 Asistentes con certificado
 |  | 20 Oficios de invitación a ponentes y panelistas
 |  | 47 Correos de invitación a ponentes y panelistas
 |  | 35 Oficios de invitación a universidades, entidades del orden nacional y otros grupos de interés
 |  | 594 Correos de confirmación de asistencia al foro

## Slide 302: Ponencias Foro de Sostenibilidad
“Cómo avanza el Sector Transporte para incorporar la política pública de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático en la Infraestructura de Transporte”. Min. Transporte
“Aplicabilidad de la Estrategia Nacional de Economía Circular al sector Transporte”. MADS
“Desarrollo de infraestructura de transporte bajo en carbono y resiliente al clima”. MADS
“Atributos y marco para la infraestructura sostenible”. BID
“Experiencias de infraestructura sostenible en el sector transporte”. Área Metropolitana Valle de Aburrá
“Integración de los ODS a la estrategia de negocio de las empresas del sector” ECSIM
“Compensaciones ambientales- Bancos de Hábitat”. TERRASOS.
Panel: “Ideas y buenas prácticas para Infraestructura de transporte sostenible”. Fundación Despacio, The Nature Conservancy, E3- Ecología, Economía y Ética.

## Slide 303: Foro Infraestructura de transporte sostenible

## Slide 304
GESTION: AMBIENTAL
Dependencia Encargada: Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

## Slide 305
INCIDENTES REPORTADOS AL APLICATIVO POR LAS DIRECCIONES TERRITORIALES
TOTAL REPORTES | 
Territorial | Número
Cesar | 40
Cauca | 16
Córdoba | 9
Guajira | 6
Santander | 6
Valle del Cauca | 5
Cundinamarca | 4
Meta | 3
Risaralda | 3
Huila | 2
Caquetá | 2
Boyacá | 2
Putumayo | 1
Antioquia | 1
Tolima | 1
GESTION: AMBIENTAL
Dependencia Encargada: Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

## Slide 306
GESTION: AMBIENTAL
Dependencia Encargada: Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social
EQUIPO DE SOSTENIBILIDAD |  | 
Alcance de la Gestión: Definir estrategias y líneas de acción en donde se implementen criterios de sostenibilidad en torno a la gestión institucional y en el desarrollo de los proyectos de infraestructura del INVIAS |  | 
TEMA | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
SOSTENIBILIDAD | 5. Formulación de especificaciones técnicas para contratar la implementación de la política de sostenibilidad | Propuesta de utilización de energías alternativas para estaciones de peajes y sistemas de iluminación de infraestructura de transporte. Propuesta de alternativas de manejo socio ambiental en las zonas de impacto directo de los proyectos en la etapa de cierre. Caracterización socio ambiental de infraestructura férrea, en el marco del programa vías verdes Propuesta de tecnologías para avistamiento y caracterización de fauna Proyecto piloto para la incorporación de nuevas tecnologías en infraestructura férrea. Portafolio áreas de compensación ambiental para asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales resultantes de las intervenciones del INVIAS Pendiente contar con la disponibilidad de recursos para la implementación de la política de sostenibilidad; así como la formulación de especificaciones de otras actividades que requieran ser contratadas.

## Slide 307
GESTION: AMBIENTAL
Dependencia Encargada: Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social
EQUIPO DE SOSTENIBILIDAD |  | 
Alcance de la Gestión: Definir estrategias y líneas de acción en donde se implementen criterios de sostenibilidad en torno a la gestión institucional y en el desarrollo de los proyectos de infraestructura del INVIAS. |  | 
TEMA | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
SOSTENIBILIDAD | 6. Elaboración de piezas comunicativas con el fin de promover la cultura de sostenibilidad al interior del INVIAS | Día Mundial del Medio Ambiente Propósitos para un nuevo año sostenible Recolección de residuos especiales Sostenibilidad en la nueva sede

## Slide 308: PIEZAS COMUNICATIVAS SOSTENIBILIDAD
GESTION: AMBIENTAL
Dependencia Encargada: Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

## Slide 309: 7. Participación en reuniones
TIPO DE REUNIÓN | NÚMERO DE REUNIONES
Equipo de sostenibilidad | 35
Bancos de Hábitat | 8
DT | 7
SEI | 6
Foro | 6
Fuentes de Financiación | 4
Mesas Interministeriales | 4
Eventos | 3
Sostenibilidad SMA INVIAS | 2
ITM | 2
SRTF - Vías Verdes | 2
Empresas | 2
SPA | 1
Comunicaciones | 1
TOTAL | 83

## Slide 310
GESTION: PREDIAL
Dependencia Encargada: Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social
GESTIÓN 2019
GESTIÓN PREDIAL: La verificación de la gestión predial necesaria para el desarrollo de los proyectos de infraestructura vial a cargo del Invias, es dirigida por la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social, en la cual se da concepto de conformidad a los Procesos de Gestión Predial, Adquisición Predial y Saneamiento Predial.

## Slide 311
GESTION: PREDIAL
Dependencia Encargada: Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social
GESTIÓN 2019
PROYECTOS | CANTIDAD
PROYECTOS ACTIVOS | 79
PROYECTOS TERMINADOS Y/O EN LIQUIDACIÓN | 81
PROYECTOS EN ESTUDIOS Y DISEÑO | 78
Es importante aclarar que no todos los proyectos a cargo del Instituto requieren gestión predial y solo se relacionan aquellos en que las Unidades Ejecutoras solicitan apoyo a la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

## Slide 312
GESTION: PREDIAL
Dependencia Encargada: Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social
GESTIÓN 2019
Pasivos Prediales.
En desarrollo de algunos proyectos y por diferentes circunstancias como lo es el cambio de diseño, inestabilidades de terreno, seguridad vial etc., se han necesitado intervenir más predios de los inicialmente proyectados, esto afectó en su momento la bolsa predial establecida convirtiéndola insuficiente para atender los requerimientos, así las cosas se constituyeron pasivos prediales los cuales se encuentran pendientes por pago, entre estos también se ubican aquellos pagos pendientes que en sui momento el contratista no realizó y fueron objeto de incumplimiento.
Las diferentes Unidades Ejecutoras y Oficina Asesora Planeación han asignado recursos para atender el pago de compromisos pendientes, no obstante a la fecha se requieren la suma de $ 7.554.253.611,43 para cumplir con lo adeudado.

## Slide 313
GESTION: PREDIAL
Dependencia Encargada: Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social
GESTIÓN 2019
Saneamiento Predial
En desarrollo de la Gestión Predial, se hace necesario realizar actividades de saneamiento de tipo registral, contable, cartográfico, jurídico, etc. Para lo cual se trabajan en dos frentes, así:
DEMANDA: Respecto de las solicitudes de pago realizadas por la Secretarias de hacienda municipal por concepto de Impuesto predial, en el cual se les oficia con el fin de que se excluya al Instituto de pago, acompañado por la solicitud institucional de actualización de destino económico al IGAC y/o demás autoridades catastrales descentralizadas. Se adjunta relación de solicitudes.
SISTEMATICO: Derivado del análisis de las diferentes fuentes de (Bases de datos Invias, información IGAC, SNR, CISA, catastros descentralizados de Antioquia; Cali y Medellín, sobre las cuales se encuentra realizando un diagnostico jurídico catastral y geográfico, que se consolidará la Base Única de Predios Invias – BUPI, la cual será objeto de las diferentes acciones de saneamiento (catastrales, jurídicas, registrales, tributarias, etc.) con forme a la necesidad determinada. Lo anterior permitirá aplicar un enfoque de gestión semimasiva, que permite optimizar la gestión de cambio destino económico y actualización de la base gravable.

## Slide 314
GESTION: PREDIAL
Dependencia Encargada: Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social
GESTIÓN 2019
CAUSALES DE SANEAMIENTO IDENTIFICADAS
Componente Jurídico
TIPO DE ACCION | CANTIDAD
NO REPORTA AREA EL FMI | 1069
GRAVAMENES | 309
FALSA TRADICIÓN | 145
PRESUNTA CARENCIA REGISTRAL | 66
VARIAS CEDULAS A UN FMI | 64
OMISION DE ENGLOBE O DESENGLOBE | 58
ERRORES ARITMETICOS | 55
CLARIDAD EN EL TITULO | 41
RUPTURA EN CADENA DE TRADICIÓN | 11
TOTAL | 1818

## Slide 315
GESTION: PREDIAL
Dependencia Encargada: Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social
GESTIÓN 2019
CAUSALES DE SANEAMIENTO IDENTIFICADAS
Componente catastral
TIPO DE ACCION | CANTIDAD
ACTUALIZACIONES IGAC | 774
DIFERENCIAS AREA DE TERRENO | 3670
DIFERENCIAS AREA DE CONSTRUCCIÓN | 200
MODIFICACION DE DESTINO ECONOMICO | 1675
INCORPORACIONES | 2304
INVASIONES | 101
TOTAL | 8724

## Slide 316
GESTION: PREDIAL
Dependencia Encargada: Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social
GESTIÓN 2019
GESTION DE REGISTRO CONTABLE BUPI
Al 31 de diciembre de 2019 se reporta un Consolidando de registros prediales entregados a contabilidad de 7,367 predios y 3,092 Escrituras y documentos de expediente documental cargadas en la plataforma TEAMS así:
Registrados en contabilidad
La SMA tiene pendiente para entrega a 2020 de los 7,367, la revalidación de 915 registros devueltos por contabilidad para determinación de valor de registro en libros.
Se registraron al 31 de diciembre de 2019, 6.174 predios por valor de $386.645.477.063,41
Proyecto BUPI | AÑOS | 
 | 2018 | Total
 | No. | 
Reportados por SMA | 6187 | 7367
Devueltos a la SMA | 3600 | 3600
Revalidados por SMA a Corte de 31 de Diciembre de 2019 | 2680 | 2680
PROYECTO BUPI | 2018 | TOTAL
Información Apta para registro | 5,25 | 6,427

## Slide 317
Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social
LINEAS DE ACCIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL
GESTION: SOCIAL
Dependencia Encargada: Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social
Supervisión a la gestión social de los proyectos Licenciados y No licenciados
Supervisión, seguimiento y verificación para el reconocimiento y pago de Factores de Compensación Social FCS, a cargo de los proyectos con gestión predial.
Apoyo en la formulación de solicitudes y atención de los requerimientos en temas arqueológicos y antropológicos emitidos por el ICANH a los contratista.
Asesoría y apoyo en los procesos de Consulta Previa en los Proyectos a cargo del Instituto.
Saneamiento de Expedientes ANLA
Mesas interinstitucionales.
Participación en la etapa precontractual de los proyectos a licitar.
Actualización de la Guía de Manejo ambiental (PAGA) y formatos de Manual de Interventoría.
Desarrollo de Propuestas como las Obras con Participación Comunitaria.

## Slide 318
PROCESOS DE CONSULTA PREVIA
Los proyectos a cargo del Instituto que han requerido la garantía de la Consulta Previa, se han caracterizado por la efectiva participación de las comunidades certificadas en el área de influencia de los proyectos de infraestructura vial.
Consultas Realizadas: 69
Valor Total de la Inversión: $ 45.585.167.141
FACTORES DE COMPENSACIÓN SOCIAL
El plan de Gestión Socio-predial hace parte de la gestión predial que adelanta el Instituto dando cumplimiento a lo ordenado en la Constitución y la Ley. Su objetivo consiste en mitigar, reducir y/o compensar los impactos que sobre el medio socio económico genere la adquisición predial, necesaria para desarrollar proyectos de infraestructura vial.
Dentro de las medidas establecidas se encuentran el reconocimiento de factores de compensación social: Unidad Mínima de Vivienda, Unidad Mínima Económica, Arrendamiento, Traslado y Hacinamiento, logrando mejorar las condiciones socio-económicas de las familias a través de dichos Factores Sociales.
Total Factores Reconocidos: 1.844
Total de la Inversión: $ 12.284.515.923
GESTION: SOCIAL
Dependencia Encargada: Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

## Slide 319
OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Este proyecto tiene como objetivo generar la apropiación de las obras contratadas, por parte de las Comunidades del AID de cada proyecto; para su implementación se busca viabilizar una propuesta que aumente el fortalecimiento de las competencias laborales de la población y propende mejorar la infraestructura social de los territorios en los cuales el INVIAS hace presencia con sus proyectos viales.
Total Obras con Participación: 52
Valor de la inversión: $ 2.314.962.472
PROYECTOS PRODUCTIVOS
A través de la implementación de proyectos productivos se busca mitigar los impactos socio económicos indirectos en las comunidades del AID, durante la ejecución de las obras.
Estos proyectos contribuyen al empoderamiento de las comunidades por medio de la implementación de ideas de negocio viables, fomenta la mejora de la calidad de vida de la población y deriva en el establecimiento de relaciones de mutuo beneficio.
Total Proyectos Productivos: 29
Valor de la inversión: $ 2.812.809.719
GESTION: SOCIAL
Dependencia Encargada: Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

## Slide 320
OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
ANTES
DESPUÉS
GESTION: SOCIAL
Dependencia Encargada: Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

## Slide 321
Alcance de la Gestión: Ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la gestión Social, necesarios para el desarrollo de la infraestructura a cargo del Instituto y cumplir la normatividad vigente.
GESTION: SOCIAL
Dependencia Encargada: Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social
DESCRIPCION DEL PROYECTO |  | 
TEMAS | DESCRIPCIÓN | AVANCE DE LA GESTIÓN
Gestión social en proyectos licenciados | Seguimiento, supervisión y verificación al cumplimiento del PMA | Son supervisados proyectos a los cuales se le realizó el seguimiento a la debida ejecución del cumplimiento del plan del manejo ambiental establecidos en las respectivas licencias desde el componente socio económico.
Gestión social en proyectos no licenciados | Seguimiento, supervisión y verificación del cumplimiento de los programas que componen la gestión social establecida en la guía de manejo ambiental – PAGA | Se realiza supervisión y seguimiento a los programas del componte social establecidos en el PAGA a proyectos que conformaron los programas de: Equidad, prosperidad, Ocad paz, competitividad, Mantenimiento y rehabilitación, contratos plan, vías para el Chocó y convenios.
Plan de gestión socio predial | Supervisión, seguimiento y verificación para el reconocimiento y pago de Factores de Compensación Social FCS, a cargo de los proyectos con gestión predial. | Se ha verificado el cumplimiento a lo estipulado en la normatividad vigente para el reconocimiento de factores de compensación social a cargo de los contratista en los programas de Equidad, prosperidad, competitividad, contratos plan y convenios. Así mismo, se desarrollaron estrategias de negociación con enfoque diferenciar con comunidades étnicas para la viabilidad de a gestión socio predial.
Gestión social para la protección del Patrimonio Cultural | Apoyo en la formulación de solicitudes y atención de los requerimientos en temas Arqueológicos y Antropológicos emitidos por el ICANH a los contratista. | Se ha brindado la asesoría y acompañamiento requerida para cumplir con los requerimientos de carácter cultura y antropológico reglamentados por el ICANH, en mesas de trabajo interinstitucionales para viabilizar la ejecución de las obras en los diferentes proyectos.

## Slide 322
GESTION: SOCIAL
Dependencia Encargada: Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social
TEMAS | DESCRIPCIÓN | AVANCE DE LA GESTIÓN
Gestión Social en Consultas Previas | Asesoría y apoyo en los procesos de Consulta Previa en los Proyectos a cargo del Instituto. | Se desarrollaron estrategias de negociación con enfoque diferencial en comunidades étnicas cuya finalidad es facilitar la gestión socio predial y de consulta previa
Gestión Social con la ANLA | Saneamiento de Expedientes ANLA | Se han realizado las respectivas gestiones para el cierre de expedientes ante la Autoridad Ambiental aportando los soportes necesarios para dar tramite a dicho cierre.
Gestión Social en la Estructuración de Proyectos | Elaboración de apéndices sociales | Se han actualizado apéndices desde el componente social para las interventorías y contratistas. Igualmente se han efectuaron cambios en requerimientos técnicos de los proyectos asociados a la Subdirección de Estudios e Innovación.
Gestión Social en la mejora de procesos | Actualización de la Guía de Manejo ambiental (PAGA) y formatos de Manual de Interventoría. | En coordinación con las áreas ambiental y predial se actualizaron los programas de la Guía de manejo ambiental (PAGA) Vial, Marítima y Fluvial desde el componente social, para el proceso licitatorio de la misma.
 |  | En cuanto al los formatos del manual de interventoría se elaboraron aquellos que conforman el Manual vigente y estos a su vez se están actualizando dentro de la política de mejora constante dirigida por la Dirección Operativa.
Nuevos proyectos de Gestión Social | Proyecto Obras con Participación comunitaria | Nace por iniciativa de los proyectos denominados “vías para la equidad” en los términos de referencia, el cual busca generar en las Comunidades del AID apropiación de la infraestructura vial realizada.

## Slide 323
GESTION: SOCIAL
Dependencia Encargada: Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

## Slide 324
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Informe de Gestión 2018
INFORME DE GESTION 2019
ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS

## Slide 325
GESTION: CONTRACTUAL - INFORME GERENCIAL
Dependencia Encargada: Dirección de Contratación
La participación de empresas y personas en los diferentes procesos se ha incrementado con respecto a 2018, en más del 30%, se pasó de 9607 proponentes a 12527 en el año 2019, lo que evidencia mayor confianza en los procesos de selección del Instituto.
La entidad ha sido reconocida nuevamente por que sus procesos son transparentes de manera comparativa con otras entidades del estado.
La inclusión, adopción y gestión de procesos a través de la plataforma SECOP II, facilitó la participación y la evaluación de propuestas, garantizando la transparencia, oportunidad y seguridad de quien pretenden contratar con la entidad.
Se espera que en el futuro cercano, los procesos de contratación de bienes, obras y servicios sean completamente transaccionales y se desarrollen a través de la plataforma del SECOP II como lo ha previsto Colombia Compra Eficiente.

## Slide 326
GESTION: CONTRATACIÓN
Dependencia Encargada: Dirección de Contratación
El Instituto Nacional de Vías busca a través de su misión y visión fortalecer los mecanismos de participación y garantizar la ejecución eficiente de los recursos públicos, la selección objetiva y la trasparencia dentro de cada uno de sus procesos; la formulación y ejecución de políticas que buscan reglamentar la contratación estatal estimulan y retribuyen las buenas practicas de contratación, la gestión, corresponsabilidad institucional y la responsabilidad profesional.
Como acción de mejora y en cumplimiento de lo previsto por el Decreto 342 de 2019 se implementaron los pliegos tipo reglados por Colombia Compra Eficiente; así mismo se han unificado los criterios de evaluación y de manera permanente se revisan los procedimientos en la fase precontractual.
Con el fin de democratizar la participación en los diferentes procesos, se han afinado los requisitos de participación, lo que ha permitido una mayor pluralidad de oferentes en los procesos de selección, como se observa en el reporte adjunto.
De acuerdo con las directrices del gobierno, en especial la de ahorro institucional, la entidad, realiza todas las compras que cuenten con Acuerdo Marco de Precios a través de la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente.

## Slide 327
GESTION: CONTRACTUAL
Dependencia Encargada: Dirección de Contratación
Alcance de la Gestión: La Dirección de Contratación se encarga de evaluar y asesorar la gestión contractual del Instituto para garantizar los principios, factores y criterios de la selección objetiva acordes con las políticas gubernamentales y la normatividad vigente sobre la materia. |  | 
CONTRATACION |  | 
TEMAS | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
GESTIÓN CONTRACTUAL | Realizar el proceso de contratación en sus etapas precontractual, contractual y postcontractual coordinando con las dependencias del Instituto, los estudios y documentos previos, especificaciones técnicas y pliegos de condiciones | Se realizó el proceso de contratación en sus etapas precontractual y contractual, en las diferentes modalidades contractuales con la implementación del SECOP II en todas las modalidades de Selección, de la siguiente manera:
 |  | LICITACIÓN PÚBLICA: Se adelantaron CINCUENTA Y SIETE (57) procesos, recibiendo 1922 propuestas, con un promedio de 34 propuestas por proceso, adjudicando recursos por valor de $949.140.827.266,00.
 |  | CONCURSO DE MERITOS: Se adelantaron DOSCIENTOS DIECISÉIS (216) procesos, recibiendo 9614 propuestas, con un promedio de 44 propuestas por proceso, adjudicando recursos por valor de $429.441.337.339,72.
 |  | SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA: Se adelantaron TREINTA Y CUATRO (34) procesos, recibiendo 588 propuestas con un promedio de 17 propuestas por proceso, adjudicando recursos por valor de $16.366.217.533,00.
 |  | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA: Se adelantaron DOCE (12) procesos, recibiendo 33 propuestas con un promedio de 3 propuestas por proceso, adjudicando recursos por valor de $8.903.841.202,00.
 |  | INVITACION PUBLICA: Se adelantaron CUARENTA Y CINCO (45) procesos, recibiendo 370 propuestas con un promedio de 8 propuestas por proceso, adjudicando recursos por valor de $2.232.358.489,58.
 |  | TVEC: Se adelantaron 43 procesos de compra a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC), adjudicando recursos por valor de $25.080.660.632,00.
 |  | Se realizó la revisión de la liquidación de 1173 contratos suscritos por las diferentes unidades ejecutoras del Instituto Nacional de Vías y se hizo seguimiento al Plan de Mejoramiento de la CGR

## Slide 328
GESTION: ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD EN CARRETERAS NACIONALES
Dependencia Encargada: Secretaría General
SECRETARIA GENERAL - PROGRAMA SEGURIDAD CARRETERAS |  | 
Alcance de la Gestión: El Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales (PSCN) fue creado como una de las principales estrategias para fortalecer la seguridad en las vías nacionales a través del programa. A partir de la expedición de resoluciones del Ministerio de Transporte, se destina una fracción de la tarifa de los peajes en vías nacionales para obtener los recursos que permiten compra el fortalecimiento del programa |  | 
TEMAS | DESCRIPCIÓN | AVANCE DE LA GESTIÓN
#767 | Atención de usuarios en carretera: Estado de las vías, restricción de carga, reportes de delincuencia y criminalidad en carretera, y opción ¿Cómo conduzco? | Llamadas:
 |  | Durante la vigencia 2018 se atendieron 1’145.821 llamadas de usuarios del #767
 |  | Interacción redes Sociales:
 |  | Mediante redes sociales se atendieron 77.205 interacciones efectivas de usuario del #767
 |  | Piezas Informativas:
 |  | Se mejoraron las piezas informativas que se publican en los diferentes canales del #767
 |  | Operación #767
 |  | Se perfeccionó el árbol de llamadas para mejorar la respuesta a la comunidad
GESTIÓN DE FLOTAS | Adquisición y mantenimiento de vehículos entregados en comodato y operados por la DITRA, Ejército Nacional y Armada Nacional, para garantizar la libre y segura transitabilidad. | Adquisición :
 |  | Se contrató la compra de vehículos en su mayoría a través de acuerdos marco .
 |  | Vehículos tácticos especiales
 |  | Vehículos genéricos (Camionetas - motocicletas)
 |  | Se contrató a través de subasta, elementos de protección balística
 |  | Reversiones
 |  | Se realizo apoyo técnico y administrativo en la recepción de vehículos de reversiones, garantizando la operatividad

## Slide 329
GESTION: ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD EN CARRETERAS NACIONALES
Dependencia Encargada: Secretaría General
SECRETARIA GENERAL - PROGRAMA SEGURIDAD CARRETERAS |  | 
Alcance de la Gestión: El Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales (PSCN) fue creado como una de las principales estrategias para fortalecer la seguridad en las vías nacionales a través del programa. A partir de la expedición de resoluciones del Ministerio de Transporte, se destina una fracción de la tarifa de los peajes en vías nacionales para obtener los recursos que permiten compra el fortalecimiento del programa |  | 
TEMAS | DESCRIPCIÓN | AVANCE DE LA GESTIÓN
GESTIÓN DE FLOTAS | Adquisición y mantenimiento de vehículos entregados en comodato y operados por la DITRA, Ejército Nacional y Armada Nacional, para garantizar la libre y segura transitabilidad. | Mantenimiento:
 |  | Se mejoró la gestión de mantenimiento de 1710 vehículos operados por la Fuerza Pública, garantizando disponibilidad, a través de las siguientes actividades:
 |  | Acuerdos de niveles de servicio
 |  | Contratos por Subasta Inversa (Menores precios)- Selección abreviada de menor cuantía, (Pluralidad de oferentes)
 |  | Mejora en los apoyo técnico en mantenimiento para toda la flota, con recursos suficientes para dar a la fuerza publica, apoyo administrativo en el cumplimiento de su misionalidad en pro de la seguridad en las carreteras Nacionales, a través de 11 contratos de mantenimiento.
 |  | Combustible:
 |  | Se atendieron las solicitudes de combustible de una flota que oscilo entre los 1700 y los 1750 vehículos.
 |  | Comparado con 2019, la facturación se redujo en casi el 20%
 |  | Se priorizó el control
 |  | Se realizó contratación por Acuerdo Marco
 |  | Se priorizó al cobertura
 |  | Se garantizó abastecimiento para toda la flota, con recursos suficientes para dar a la fuerza publica, apoyo administrativo en el cumplimiento de su misionalidad en pro de la seguridad en las carreteras Nacionales
 |  | Seguros
 |  | Se contrataron seguros de todo riesgo y SOAT, garantizando cumplimiento legal de cada uno de los vehículos de la entidad y cubrimiento (SOAT), hasta junio 2021

## Slide 330
GESTION: ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD EN CARRETERAS NACIONALES
Dependencia Encargada: Secretaría General
SECRETARIA GENERAL - PROGRAMA SEGURIDAD CARRETERAS |  | 
Alcance de la Gestión: El Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales (PSCN) fue creado como una de las principales estrategias para fortalecer la seguridad en las vías nacionales a través del programa. A partir de la expedición de resoluciones del Ministerio de Transporte, se destina una fracción de la tarifa de los peajes en vías nacionales para obtener los recursos que permiten compra el fortalecimiento del programa |  | 
TEMAS | DESCRIPCIÓN | AVANCE DE LA GESTIÓN
MONITOREO Y VIGILANCIA | Sistema de video vigilancia | Hasta el mes de septiembre se prestó el servicio de video videovigilancia por parte del contratista SIMS.
 |  | Traslado del CCOSC y su data center a la nueva sede del INVIAS y operación por parte del PSCN a partir del mes octubre.
 |  | A partir del mes de octubre se inició la implementación de las siguientes visuales en el CCOSC del PSCN:
 |  | 27 cámaras concesión peajes RQS
 |  | 17 cámaras concesión peajes Vipsa
 |  | 10 cámaras derivado 1 contrato Internexa RS2
 |  | Conectividad internet con el CCO concesión Devimed
 |  | Conectividad 4 centros de control derivado 1 Internexa
 |  | Se implementaron 29 puntos derivado 2 contrato Internexa, pendientes conectividad mes de enero de 2020.
 |  | Convenios:
 |  | * Se realizó convenio con la ANI para el acceso a las visuales de los CCO de las concesiones viales.
 |  | * Se realizó convenio con la Secretaria de Seguridad de Bogotá para el acceso a las visuales de las cámaras ubicadas a las salidas de Bogotá.
PROYECTO VIITS | Estructuración por parte de Dirección Técnica proyecto modernización monitoreo INVIAS en los subsistemas de Orden Público y Seguridad, Monitoreo de Transito y Monitoreo de Infraestructura. | El PSCN ha coadyuvado a la estructuración del proyecto VIITS en su componente de Orden Público y Seguridad. El proyecto permitirá modernizar el funcionamiento actual del CCOSC, permitiendo tener información confiable y en tiempo real para la toma de decisiones del PSCN.

## Slide 331
GESTION: GESTIÓN PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA
Dependencia Encargada: Secretaría General
SECRETARIA GENERAL - GESTIÓN PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA |  | 
Alcance de la Gestión: actividades realizadas en el despacho en pro de la buena gestión administrativa de la entidad. |  | 
TEMAS | DESCRIPCIÓN | AVANCE DE LA GESTIÓN
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Ahorro en Arriendo y Servicios Públicos | Ahorro en Arriendo y Servicios Públicos
 |  | A partir del proceso de traslado del Invias a su nueva sede, la administración identificó, comparó y analizó el costo de continuar en la anterior sede del PSCN y trasladarla para que funcionara conjuntamente en sus instalaciones, con lo que se genera un importante ahorro no solo económico sino en la eficiencia en el uso del recurso humano con el ahorro de desplazamientos y capacidad de respuesta institucional a las necesidades del Programa.
 |  | Primer Proceso de Inventario IN SITU
 |  | Actualmente se adelanta por primera vez el proceso de inventario físico de la Flota del PSCN, que se adelanta en todo el territorio nacional para verificar el estado real de los vehículos

## Slide 332
GESTION: GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Dependencia Encargada: Secretaría General
SECRETARIA GENERAL - GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | 
Alcance de la Gestión: El Grupo de Atención al Ciudadano, es el encargado de realizar seguimiento y control a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias que llegan al Instituto y realizar acciones tendientes a la reducción de los tiempos de respuesta de estas, así como de velar por la gestión de la correspondencia y realizar la aprobación de los permisos de carga ordinarios. |  | 
TEMAS | DESCRIPCIÓN | AVANCE DE LA GESTIÓN
PQRD | Contempla el seguimiento y control diario realizado por el grupo así como las capacitaciones y mesas de trabajo realizadas tendientes a la reducción de los tiempos de respuesta de las PQRD | CANALES: El canal de recepción más utilizado es el presencial con 5228, el siguiente es el electrónico con 3515 y el telefónico con 135
 |  | ESTADO PQRD: El estado con mayor número de peticiones es “Resueltos en término” con 6882 seguido de “Resueltos fuera de término” con 1393
 |  | CLASIFICACIÓN PQRD: Las peticiones de información fueron las que más se recibieron con un total de 3438, seguidas de las de interés particular con 2768, las de interés general con 1767, los reclamos con 653, las consultas con 161, las denuncias con 59 y finalmente las quejas con 32
 |  | TEMAS PQRD: El tema más recibido en las peticiones para el periodo fue “Solicitud de obras, intervención en vías y apoyo” con 1436 peticiones.
 |  | FERIAS DEL SERVICIO: Se participó en 6 ferias de servicio al ciudadano atendiendo las peticiones que fueran presentadas por la ciudadanía.
 |  | CAPACITACIONES Y MESAS DE TRABAJO: Se realizaron 6 capacitaciones con 140 asistentes y 16 mesas de trabajo con 160 asistentes en el año 2019
GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA | Se encuentra relacionado con la correspondencia entrante y saliente del Instituto | CALIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN: 24068 usuarios calificaron la atención como excelente y 284 como buena
 |  | TIPO DE DOCUMENTOS RADICADOS EN PLANTA CENTRAL: Los tipos de documentos que más se radicaron fueron los oficios con un total de 37585, seguidos de cuentas por pagar con un total de 12395
 |  | CORRESPONDENCIA ENVIADA: El tipo de envió más utilizado es el post-Express, con un total de 19902 envíos, seguido del certificado con 9442
 |  | PLANTA TELEFÓNICA: El total de llamadas fue de 30731, de las cuales 26977 fueron redireccionadas a las unidades ejecutoras y 2931 tuvieron respuesta inmediata.
TRAMITES | Hace referencia a la gestión realizada con respecto a los permisos de carga ordinarios | TRAMITES DEL INSTITUTO (Permisos de carga ordinarios): El total de solicitudes radicadas fue de 10539 de los cuales 10516 permisos fueron expedidos y 23 fueron rechazados

## Slide 333
GESTION: GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
Dependencia Encargada: Secretaría General
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO |  | 
Alcance de la Gestión: Dando cumplimiento a la Ley 734 de 2002 en su Articulo 76, toda entidad u organismo del Estado deberá organizar una unidad u oficina del mas alto nivel, cuya estructura jerárquica permita preservar la garantía de la doble instancia y será la encargada de conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores. |  | 
TEMA | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
DERECHO DISCIPLINARIO | Se realizaron las acciones legales tendientes a resolver las presuntas faltas disciplinarias de funcionarios y contratistas y se realizaron talleres y actividades de formación, derivando en las siguientes gestiones | Con el fin de prevenir faltas disciplinarias, se realizó 2 talleres en el que participaron 60 funcionarios y contratistas y se realizaron dos talleres de capacitación.
 |  | Se redujeron los procesos disciplinarios en un 10% frente a 2018 y se profirieron 2 fallos sancionatorios de primera instancia superando en un 100% la gestión de 2018 y los últimos 15 años.
 |  | Auto de archivo definitivo: 181
 |  | Auto de cierre: 3
 |  | Auto de indagación preliminar (Procesos abiertos): 105
 |  | Auto de vinculación: 1
 |  | Auto inhibitorio: 32
 |  | Auto investigación disciplinaria: 33
 |  | Auto prórroga investigación disciplinaria: 9
 |  | Auto que comisiona práctica de pruebas – Personería: 4
 |  | Auto que concede recurso de apelación: 2
 |  | Auto que declara prescripción: 7
 |  | Auto que remite expediente por competencia a la PGN: 13
 |  | Auto traslado alegatos: 1
 |  | Pliego de cargos: 2
 |  | Resolución fallo de primera instancia: 2

## Slide 334
GESTION: TALENTO HUMANO
Dependencia Encargada: Subdirección Administrativa
SECRETARIA GENERAL - GRUPO GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | 
Alcance de la Gestión: |  | 
TEMAS | DESCRIPCIÓN | AVANCE DE LA GESTIÓN
TALENTO HUMANO | Modernización del estado, Gestión del Conocimiento y Gestión de Talento humano | Modernización de la entidad
 |  | Se efectuó Estudio Técnico para la creación de la Oficina de la Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – T IC en el INVIAS.
 |  | El Consejo Directivo del INVIAS autorizó la creación de la Oficina TIC y se están adelantando los trámites de aprobación técnica ante el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.
 |  | Gestión Talento Humano
 |  | Se adelantó (fase i) el proceso de encargos –observando estrictamente la Ley- buscando destacar el mérito y siempre teniendo como referente, las necesidades del servicio.
 |  | Revisión y ajustes de procesos y procedimientos en relación con el Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales.
 |  | Se efectuó la revisión y ajuste de procesos y procedimientos en relación con infraestructura tecnológica y sistemas de información.
 |  | Gestión del Conocimiento
 |  | Se crea la Escuela Corporativa de Conocimiento en INVIAS Guillermo Gaviria.
 |  | Se identifica y selecciona gestores de conocimiento en INVIAS para 5 temáticas.
 |  | Se definir contenidos para 5 temáticas.
 |  | Se conforma el Comité y equipo para la operación de la Escuela Corporativa.

## Slide 335
GESTION: TALENTO HUMANO
Dependencia Encargada: Subdirección Administrativa
Alcance de la Gestión: Implementa las políticas, programas y proyectos relacionados con la administración y gestión del talento humano de la entidad. |  | 
GRUPO DE TALENTO HUMANO - /BIENESTAR SOCIAL |  | 
TEMA | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
BIENESTAR SOCIAL | Se desarrollaron actividades especiales encaminadas a fortalecer la Dimensión del Talento Humano hacia la ruta de la felicidad, a través de programas especiales de conmemoración de 25 años como transformando vidas, fortalecer la cultura organización y el clima laboral a través de izadas de bandera, celebraciones especiales de cumpleaños, escuela de familia, torneos deportivos internos de integración, potenciar el código de integridad y sus valores en el diario vivir de los funcionarios y contratistas. | Se logró la participación del 100% de los funcionarios y contratistas en todos los programas y las actividades organizadas en la vigencia 2019.
 | Desarrollar el Programa de Incentivos, estímulos y servicios sociales, premiación mejores funcionarios y equipos de trabajo, apoyo en la realización de las olimpiadas del sector transporte, feria financiera, artesanal, día del niño, vacaciones recreativas, apoyo educativo, día de la mujer, día del hombre, día de la familia, día del servidor público, actividades deportivas en las direcciones territoriales. | Se realizaron 92 actividades en el marco de la celebración de los 25 años, con porcentajes de participación mayores a 60% en la mayoría de las actividades. Logrando un impacto de relevancia en la calidad de vida de los colaboradores, cuya participación fue creciente en el transcurso del año 2019.
 |  | Se cumplió con el Plan de Incentivos propuesto para premiar a los mejores equipos de trabajo y los mejores funcionarios.

## Slide 336
GESTION: TALENTO HUMANO
Dependencia Encargada: Subdirección Administrativa
GRUPO DE TALENTO HUMANO (SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO /GSST) |  | 
TEMAS | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Actividades encaminadas a la Identificación de condiciones de salud a nivel musculo esqueléticas en la población trabajadora Invias. | Inspección ergonómica a puestos de trabajo
PROGRAMA DE DME |  | Programa de educación y prevención Desordenes Musculo esqueléticos DME.
EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS | Actualización del Plan de Emergencias y Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos | Actualización matriz de riesgos en 14 territoriales y Planta Central
 |  | Actualización del plan de emergencias en nueva sede planta central
 |  | Actualización y capacitación en primer respondiente y enfermedades de aparición súbita
RIESGO PSICOSOCIAL | Aplicación Batería de Riesgo Psicosocial | Determinar los factores intra laborales y extra laborales e identificar las acciones de mejora para minimizar el Riesgo.
 |  | Trabajo en equipo, liderazgo, adaptación del cambio
 |  | Taller Acoso laboral
 |  | Psicopausas y brigada anti estrés
GESTIÓN DEL CAMBIO | Gestión del proceso de mejora de la sede de INVIAS | Socialización Nueva Sede, Análisis de puestos de trabajo, trasformando Vidas Mediciones Higiénicas (Iluminación y Material Particulado).

## Slide 337
GESTION: TALENTO HUMANO
Dependencia Encargada: Subdirección Administrativa
Alcance de la Gestión: Implementar las políticas, programas y proyectos relacionados con la administración y gestión del talento humano de la entidad. |  | 
GRUPO DE TALENTO HUMANO (SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO /GSST) |  | 
TEMAS | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL | Capacitaciones para incorporar la seguridad vial en el día a día de cada persona y así reducir los accidentes que se provocan. En el caso de que no sea posible evitar los daños producidos por accidentes de tráfico. | Asesoría a los conductores en inspecciones pre viaje, prevención de distracciones durante la conducción y punto ciego.
PLAN DE EMERGENCIAS | Actividades para reducir al mínimo las consecuencias o daños humanos y económicos que puedan derivarse de una situación de emergencia | Simulacro de Evacuación el 2 de octubre del 2019 en planta central y las 26 Territoriales
 |  | Formación a la Brigada de Emergencias
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD | Semana de la Salud | Capacitación en estilos de vida saludable, prevención lesiones osteomusculares en deportistas, signos y síntomas para identificación cáncer de mama y próstata.
 |  | Examen identificación y asesoría autoexamen mama-
 |  | Actividades lúdicas Master chef Invias
 | Capacitación “Cuando los segundos cuentan” RCP para personas no trabajadores de salud junto con la Cruz Roja | 
 | Chequeo ejecutivo | Examen médico ocupacional y examen medico de especialistas a directivos Invias

## Slide 338
GESTION: TALENTO HUMANO
Dependencia Encargada: Subdirección Administrativa
Alcance de la Gestión: Implementa las políticas, programas y proyectos relacionados con la administración y gestión del talento humano de la entidad. |  | 
GRUPO DE TALENTO HUMANO - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO /GSST) |  | 
TEMAS | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
INDICADORES SG-SST | Accidente de trabajo | 31 accidentes de trabajo en 2019, el principal mecanismo fue pisadas, golpes o choques en áreas propias del trabajo donde el principal sitio fue en parqueaderos y áreas de circulación vehicular.
 |  | En promedio cada accidente laboral causa 2 días de incapacidad
 |  | Durante el año no ocurrieron accidentes laborales calificados como graves
 | Enfermedad laboral | 12 enfermedades laborales reportadas a diciembre 2019 todas a nivel musculoesquelético de miembros superiores relacionadas con movimientos repetitivos de los mismos.
 |  | Asesoría y seguimiento a las enfermedades catalogadas como origen la laboral
 | Ausentismo laboral | Para el año 2019 se reportaron 2942 días de incapacidad laboral, mayor prevalencia de origen común, principal diagnostico de resfriado común.

## Slide 339
GESTION: TALENTO HUMANO
Dependencia Encargada: Subdirección Administrativa
.
Alcance de la Gestión: Implementa las políticas, programas y proyectos relacionados con la administración y gestión del talento humano de la entidad. |  | 
GRUPO DE TALENTO HUMANO /ADMINISTRACION DE PERSONAL |  | 
TEMA | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | Procedimiento de encargos | Procedimiento ATALHU-PR-9 Procedimiento para la provisión de vacantes definitivas o temporales de carrera administrativa
 |  | Proceso de encargos Fase 1 - 49 convocatorias - 20 encargos.
 | Manual de Funciones | Resolución No. 2005 del 03 de mayo de 2019
 | CNSC – OPEC reportadas | Se reportaron 214 cargos en vacancia definitiva, en el aplicativo SIMO de la Comisión Nacional del Servicio Civil

## Slide 340
GESTION: TALENTO HUMANO
Dependencia Encargada: Subdirección Administrativa
Alcance de la Gestión: Implementa las políticas, programas y proyectos relacionados con la administración y gestión del talento humano de la entidad. |  | 
GRUPO TALENTO HUMANO - CAPACITACION |  | 
TEMA | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
CAPACITACIÓN | Desarrollo de las actividades establecidas en el Plan Institucional de Capacitación, el cual tiene por objetivo, promover el desarrollo del capital intelectual de los servidores públicos del Instituto Nacional de Vías, mediante el fortalecimiento de la cultura de aprendizaje institucional. | Mediante la suscripción del contrato interadministrativo con la Universidad Nacional se desarrollaron los siguientes eventos de aprendizaje incluidos en el PIC:
 |  | Gestión predial, Ingeniería de Pavimentos, Supervisión e interventoría de obras, Inglés, Práctica probatoria, Código Disciplinario, Habilidades blandas, Actualización tributaria, Planeación presupuestal, Contratación estatal y Formación de formadores.
 |  | Con un total de beneficiarios de 261 funcionarios.
 |  | A través de la gestión interinstucional realizada, se desarrollaron los siguientes eventos de aprendizaje en modalidad virtual:
 |  | - Con la ESAP: Gestión documental, Derechos Humanos, Equidad de Género, Conceptualización y antecedentes históricos del enfoque diferencial, El Servidor Público y El Servicio al Ciudadano, Cualificación en PQRS, Protocolo de atención Presencial a las Victimas de Conflicto Armado, La Ética: Un Camino para Explorar, Identificación de Procedimientos.
 |  | Con un total de beneficiarios de 30 funcionarios
 |  | - Con el DAFP: Fundamentos en MIPG y Diplomados en Alta Gerencia para el nivel directivo, asesor y coordinadores de grupo, con un total de beneficiarios de 541 funcionarios.
 |  | - Con el DNP: Guía de Lenguaje Claro para Servidores Públicos de Colombia, con un total de 4 funcionarios beneficiados.
 |  | - Con Colombia Compra Eficiente: Capacitación en SECOP II con un total de 17 funcionarios beneficiados.

## Slide 341
GESTION: TALENTO HUMANO
Dependencia Encargada: Subdirección Administrativa
Alcance de la Gestión: Implementa las políticas, programas y proyectos relacionados con la administración y gestión del talento humano de la entidad. |  | 
GRUPO TALENTO HUMANO CAPACITACION GESTION |  | 
TEMA | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
CAPACITACIÓN | Desarrollo de las actividades establecidas en el Plan Institucional de Capacitación, el cual tiene por objetivo, promover el desarrollo del capital intelectual de los servidores públicos del Instituto Nacional de Vías, mediante el fortalecimiento de la cultura de aprendizaje institucional. | En el programa de entrenamiento se realizó el Ciclo de formación – INVIAS DIGITAL, con la participación de 52 personas.
 |  | Se dió inicio a la implementación de la Escuela Corporativa Guillermo Gaviria Correa, con el establecimiento de las líneas de conocimiento, el primer grupo de formadores y su respectiva capacitación en Formación de Formadores.
 |  | Programa de Inducción – Reinducción: Se realizaron las acciones pertinentes al proceso de inducción general que desarrolla la entidad de manera virtual y en el caso de los gerentes públicos se realizó la inscripción al curso de Inducción de Gerentes Públicos ofertado por el DAFP.
 |  | Se realizó la actualización del curso virtual de inducción - reinducción con la Universidad Nacional

## Slide 342
GESTION: BIENES INMUEBLES Y SEGUROS
Dependencia Encargada: Subdirección Administrativa
GRUPO DE BIENES INMUEBLES Y SEGUROS |  | 
Alcance de la Gestión: Controlar, desarrollar, apoyar y velar por el proceso de saneamiento de los bienes inmuebles de propiedad del INVIAS, incluido el control del pago de los impuestos y consolidar el inventario de los inmuebles fiscales de la Entidad, gestionar los recursos para el mantenimiento de las sedes así como contratar el programa de seguros que cubren los bienes del INVIAS. |  | 
TEMAS | DESCRIPCIÓN | AVANCE DE LA GESTIÓN
SANEAMIENTO | De acuerdo con el Decreto 2618 de 2013, Artículo 22 numeral 22,7 la Subdirección Administrativa está a cargo de los bienes inmuebles fiscales, predios con connotación férrea, terminales marítimos, zonas francas. | Se consolida el inventario de inmuebles fiscales para proceso de saneamiento predial, se encuentran incorporados 938 predios fiscales y puertos. Se realizó el pago de impuestos que recaen sobre tales inmuebles, de la siguiente manera: PREDIAL $16.523.069.818, VALORIZACION $1.237.781.000 TOTAL IPU CANCELADO: $17.490.850.818,00
 | El saneamiento de los inmuebles fiscales de propiedad del INVIAS a nivel nacional es un proceso que está orientado a normalizar la información física, jurídica y fiscal de los mismos, a través de actividades que se originan en un diagnóstico de la situación actual del inmueble, lo que permite determinar las acciones a seguir. | Se realizaron 13 avalúos en Caldas, 5 en Santander y 2 en Cundinamarca.
 |  | Se realizó la consulta de 100 matrículas inmobiliarias en la Ventanilla Única de Registro – VUR, para dilucidar la titularidad del Instituto en las diferentes solicitudes presentadas por terceros y en recibos de pago de impuesto predial, así como también para determinar títulos de transferencia, limitaciones de dominio, estudios de títulos. Consulta de 240 cédulas catastrales en el Geoportal del IGAV, 20 códigos de consolidación de Hacienda e Información Pública (CHIP) en el portal de mapas de Bogotá, de la Alcaldía Mayor para determinar ubicación geográfica, destino y uso catastral, áreas de terreno construidas, matrícula inmobiliaria y nomenclatura.
 |  | Se elaboraron 16 informes sobre el estado catastral de los predios fiscales, 12 de Bogotá y los demás de predios en Cundinamarca, Atlántico, Antioquia y Tolima.
 |  | Para cumplir con las nuevas políticas contables, en conjunto con el Grupo de Contabilidad se está trabajando en la actualización y registro contable de los predios de la cuenta PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, ya que se deben detallar especialmente los predios HISTORICOS Y CULTURALES.
 |  | Se realizó un inventario de Estación y Paraderos a nivel nacional de propiedad de 365 predios de connotación férrea, se está realizando la consulta de los folios de matrícula que tengan la afectación BIC y se remiten al Grupo de Contabilidad para su correcto registro en la cuenta HISTORICOS Y CULTURALES.

## Slide 343
GESTION: BIENES INMUEBLES Y SEGUROS
Dependencia Encargada: Subdirección Administrativa
GRUPO DE BIENES INMUEBLES Y SEGUROS |  | 
Alcance de la Gestión: Controlar, desarrollar, apoyar y velar por el proceso de saneamiento de los bienes inmuebles de propiedad del INVIAS, incluido el control del pago de los impuestos y consolidar el inventario de los inmuebles fiscales de la Entidad, gestionar los recursos para el mantenimiento de las sedes así como contratar el programa de seguros que cubren los bienes del INVIAS. |  | 
TEMAS | DESCRIPCIÓN | AVANCE DE LA GESTIÓN
SANEAMIENTO | De acuerdo con el Decreto 2618 de 2013, Artículo 22 numeral 22,7 la Subdirección Administrativa está a cargo de los bienes inmuebles fiscales, predios con connotación férrea, terminales marítimos, zonas francas. | Se consolida el inventario de inmuebles fiscales para proceso de saneamiento predial, se encuentran incorporados 938 predios fiscales y puertos. Se realizó el pago de impuestos que recaen sobre tales inmuebles, de la siguiente manera: PREDIAL $16.523.069.818, VALORIZACION $1.237.781.000 TOTAL IPU CANCELADO: $17.490.850.818,00
 | El saneamiento de los inmuebles fiscales de propiedad del INVIAS a nivel nacional es un proceso que está orientado a normalizar la información física, jurídica y fiscal de los mismos, a través de actividades que se originan en un diagnóstico de la situación actual del inmueble, lo que permite determinar las acciones a seguir. | Se realizaron 13 avalúos en Caldas, 5 en Santander y 2 en Cundinamarca.
 |  | Se realizó la consulta de 100 matrículas inmobiliarias en la Ventanilla Única de Registro – VUR, para dilucidar la titularidad del Instituto en las diferentes solicitudes presentadas por terceros y en recibos de pago de impuesto predial, así como también para determinar títulos de transferencia, limitaciones de dominio, estudios de títulos. Consulta de 240 cédulas catastrales en el Geoportal del IGAV, 20 códigos de consolidación de Hacienda e Información Pública (CHIP) en el portal de mapas de Bogotá, de la Alcaldía Mayor para determinar ubicación geográfica, destino y uso catastral, áreas de terreno construidas, matrícula inmobiliaria y nomenclatura.
 |  | Se elaboraron 16 informes sobre el estado catastral de los predios fiscales, 12 de Bogotá y los demás de predios en Cundinamarca, Atlántico, Antioquia y Tolima.
 |  | Para cumplir con las nuevas políticas contables, en conjunto con el Grupo de Contabilidad se está trabajando en la actualización y registro contable de los predios de la cuenta PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, ya que se deben detallar especialmente los predios HISTORICOS Y CULTURALES.
 |  | Se realizó un inventario de Estación y Paraderos a nivel nacional de propiedad de 365 predios de connotación férrea, se está realizando la consulta de los folios de matrícula que tengan la afectación BIC y se remiten al Grupo de Contabilidad para su correcto registro en la cuenta HISTORICOS Y CULTURALES.

## Slide 344
GESTION: BIENES INMUEBLES Y SEGUROS
Dependencia Encargada: Subdirección Administrativa
GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIO |  | 
Alcance de la Gestión: La Subdirección Administrativa se encarga de planear, coordinar y controlar las políticas, planes y programas de la gestión relacionados con los procesos de talento humano, servicios administrativos, apoyo logístico, administración patrimonial, administración documental y adquisiciones y viáticos |  | 
TEMA | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
MATENIMIENTO DE SEDES | Mejorar el estado de los inmuebles donde funcionan las sedes del Invias | CONVENIO CISA – Se cuenta con el Convenio de Cuentas en Participación suscrito entre Central de Inversiones S:A y el INVIAS, el cual tiene por objeto realizar la contratación y explotación de la operación mercantil relacionada con : CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES , CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES EN CONCESIONES, CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO PRODUCTO DE ADMINISTRACION QUE EJERZAN ENTIDADES ESTATALES . En el último trimestre del año se facturaron por 102 predios arrendados $178.056.105,53. por 170 consignaciones se recaudaron $ 149.376.522,00
 |  | A partir del año 2016 se suscribió un nuevo convenio con CISA para la parte de puertos, para continuar con la explotación mercantil de los 12 inmuebles que conforman la antigua Zona Franca de Buenaventura. Se encuentran en proceso de arrendamiento los 8 predios restantes. Se dio terminación anticipada a los suscritos con la SPRB.
 |  | Traslado de la Sede Central del INVIAS el 10 de mayo de 2019 al Centro Empresarial Central Point. Contrato de arrendamiento No. 1424 de diciembre de 2018.
 |  | De acuerdo con las necesidades presentadas por las Direcciones Territoriales se asignó presupuesto a cada una de ellas durante la vigencia 2019. Necesidades sustentadas con estudios previos y en algunas, con visitas administrativas realizadas a lo largo de la vigencia.
SEGUROS | La Subdirección Administrativa es la responsable de las pólizas de seguros, el INVIAS mediante Colombia Compra selecciona un Intermediario de Seguros que asesora en la selección y contratación de las firmas aseguradoras para la adquisición de las pólizas. | Los Intermediarios de Seguros – Jargu Corredores de Seguros realizan el proceso de contratación de las pólizas requeridas por el INVIAS, y prestan asesoría jurídica y técnica en el manejo integral del programa de seguros, destinado a proteger a las personas, bienes e intereses patrimoniales de la entidad o aquellos por lo que legalmente sea responsable. Para la vigencia 2019 se realizó el proceso de selección abreviada para 10 de las pólizas que componen el programa de seguros. Una licitación para la póliza de automóviles del PSCN y una por Colombia Compra para la póliza de automóviles del INV.

## Slide 345
GESTION: ALMACÉN E INVENTARIOS
Dependencia Encargada: Subdirección Administrativa
GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS |  | 
Alcance de la Gestión: Custodiar, conservar , organizar y distribuir los elementos devolutivos y/o de consumo que el Instituto requiere para la normal prestación de sus servicios, y los bienes que las demás entidades públicas requieren que tengan convenios, contratos con el INVIAS. |  | 
TEMA | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
ACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO SAI, CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD. | Se realizo un trabajo con el Grupo de Contabilidad en donde se realizaron paralelos con la información existente en contabilidad vs grupo almacén e inventarios | Información entre almacén y contabilidad depurada .
 |  | Se mantiene mes a mes conciliada la información .
 |  | Cifras mas consistentes y ajustes soportados a tiempo real.
 |  | Se reporta la información de acuerdo a las normas internacionales.
 |  | Se reporta a contabilidad los bienes de control administrativos
 |  | La cifras de control administrativo las registran al gasto en el balance quedan registrados en propiedad planta y equipo lo que contempla la norma internacional
ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE PLANTA CENTRAL Y DIRECCIONES TERRITORIALES | Se actualizo la base de datos de planta central y territoriales con motivo del traslado del Instituto Nacional de Vías INVIAS a la nueva sede. | Se imprime por cada funcionario y contratista su inventario para ser Verificado puesto por puesto.
 |  | De la revisión de cada inventario se realiza los traslados al almacén de los bienes devolutivos y se les deja los que se trasladan a la nueva sede
 |  | Se remite por memorando a cada sede territorial el inventario de cada funcionario y contratista para su verificación y posterior ajuste En el aplicativo SAI y el reintegro de los elementos devolutivos al almacén.
 |  | Base de datos tanto de planta central como de territoriales depurada y cada funcionario o contratista con los elementos que requiere para sus labores

## Slide 346
GESTION: ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL
Dependencia Encargada: Subdirección Administrativa
GRUPO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL |  | 
Alcance de la Gestión: Planear, organizar, ejecutar y controlar la administración documental del Instituto y establecer las políticas y normas de administración documental. |  | 
TEMAS | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS | Tablas de Retención Documental –TRD | TRD aprobadas mediante Resolución No.3273 DE4 2019 Y enviadas al Archivo General de la Nación mediante oficio SG 40587 del 26 de septiembre de 2019. El Programa de Gestión Documental fue aprobado mediante Resolución No. 4551 de 2019 y se encuentra publicado en la pagina Web del Instituto. Del Sistema Integrado de Conservación se termino el Programa de Conservación y se encuentra en revisión final el Programa de Preservación, para posteriormente enviarlo a aprobación al Comité de Gestión y Desempeño. La Política Institucional de Gestión Documental fue aprobada mediante Resolución No. 4615 de 2019
 | Programa de Gestión Documental – PGD | 
 | Sistema Integrado de Conservación – SIC | 
 | Política Institucional de Gestión Documental | 
ORGANIZACIÓN Y DIGITACIÓN DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS Y ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS EFECTUADAS AL ARCHIVO CENTRAL POR LAS DEPENDENCIAS DEL INVIAS, ORGANISMOS DEL ESTADO Y POR LOS PARTICULARES. | Recibo y digitación en el aplicativo WinIsis de 160 metros lineales correspondiente a las transferencias primarias de las diferentes dependencias. | Se designaron funcionarios que apoyaran la digitación en el aplicativo WinIsis de los 160 metros lineales de archivo. La tarea se cumplió en su totalidad.
 | Atencion de consultas efectuadas al archivo central | Se atendieron las consultas y reproducción de documentos en forma oportuna, solicitados por las diferentes dependencias del Instituto, organismos del Estado y por los particulares.
 | Reproducción de documentos. | 
ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN E INVENTARIO DOCUMENTAL DE DICHOS ARCHIVOS. | Organizar, inventariar y digitalizar la documentación de los archivos de gestión de la Sede Central del Instituto. | Para la organización de los archivos de gestión del Instituto, el inventario de cada archivo y su posterior digitalización se suscribieron un convenio y un contrato:
 |  | Convenio interadministrativo marco No. 2203 de 2019 con Servicios Postales Nacionales S.A. 4/72 para “Aunar esfuerzos humanos, técnicos y administrativos, entre las partes a fin de lograr la organización, depuración, digitalización de archivos del Instituto Nacional de Vías, en apoyo de su misión institucional, particularmente en relación con la conservación y preservación de la documentación acorde con lo dispuesto en la Ley 594 de 2000, ley general de archivos y el Decreto 1080 de 2015, decreto único del sector cultura y las demás disposiciones constitucionales que establecen el carácter publico de la información, el funcionamiento eficiente de las entidades del estado y la obligatoriedad de la conformación y sostenimiento de sus archivos”
 |  | Este contrato inicio en diciembre de 2019 y tiene vigencia hasta el 31 de julio de 2020. Esta en ejecución.

## Slide 347
GESTION: GESTIÓN PRESUPUESTAL Y VIÁTICOS
Dependencia Encargada: Subdirección Administrativa
Alcance de la Gestión: Controlar la gestión presupuestal de la Subdirección Administrativa de gastos de funcionamiento y d ellos proyectos de inversión, así como también la ejecución de los viáticos y gastos de viajes, además efectuar la supervisión ellos contratos para el suministro de tiquetes aéreos para funcionarios y contratistas. |  | 
GESTION PRESUPUESTAL Y VIATICOS |  | 
TEMAS | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
VIATICOS | Con el propósito de atender las solicitudes de viáticos, el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico implementó el módulo de viáticos a través de la plataforma del sistema de información financiera SIIF Nación. | Se ha implementado el Módulo Viáticos del SIIF Nación en 92 % quedan pendientes por implementar el sistema las Direcciones Territoriales de Bolívar, Cesar, Santander y Valle. Debido al cambio de los Directores Territoriales.
MODERNIZAR EL SISTEMA DE VIÁTICOS APROVECHANDO LOS SISTEMA TECNOLÓGICOS. |  | 
EXPEDICION DE TIQUETES | Con el propósito de acceder a mejores precios se requiere que las solicitudes se realicen con 8 días de antelación. Se están buscando convenios con las diferentes aerolíneas a fin de lograr descuentos. | Al efectuar esta solicitudes en el tiempo se logró un ahorro en los precios de los tiquetes en un 15%, adicionalmente se logró un convenio de descuentos con Avianca, del 15%.
TRAMITE DE LAS VIGENCIAS FUTURAS | Con el fin de garantizar los diferentes servicios que requiere la entidad se solicito a través de la Oficina de Planeación del Invias, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público las vigencias futuras de los bienes y servicios que el Invias necesita para el apoyo a la gestión. | El Ministerio de Hacienda y Crédito Publico aprobó vigencias futuras para:
 |  | Servicio de vigilancia $11,209,737,354
 |  | Mantenimiento de vehículos $1,030,243,015
 |  | Arrendamiento sede Magdalena y Caldas $220,597,363
 |  | Arriendo Sede Principal: $ 14.834.386.000
 |  | Aseo y Cafetería (Incluye Campamentos): $ 1.224.480.627
 |  | Combustible: $ 505.768.156
 |  | Mantenimiento Del Helicóptero: $ 348.274.348
 |  | Tiquetes: $ 1.558.896.005
 |  | Piloto Helicóptero: $ 217.536.000
 |  | Transporte Funcionarios: $ 440.000.000
 |  | Servicio De Mensajería:$ 858.837.943

## Slide 348
GESTION: APOYO LOGÍSTICO
Dependencia Encargada: Subdirección Administrativa
Alcance de la Gestión: Desarrolla acciones tendientes a mantener y garantizar la operación del parque automotor y las aeronaves, UPS, planta eléctrica, extintores. Responde también por la prestación e los servicios de vigilancia, aseo y cafetería, telefonía fija y móvil, servicios públicos, suministro de papelería y útiles de oficina. |  | 
GRUPO DE APOYO LOGISTICO |  | 
TEMAS | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTROS . | Se garantizó la prestación y supervisión de los servicios y suministros de Vigilancia, Aseo y cafetería, administración del sistema de acceso a la sede central, monitoreo del control de acceso y circuito cerrado de televisión, mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor y aeronaves, trámite de servicios, públicos, mantenimiento de equipos como UPS, planta eléctrica, aires acondicionados, suministro de papelería y útiles de oficina, entre otros. | Se adelantaron los proceso de contratación de los servicios de vigilancia y mantenimiento del parque automotor a nivel nacional hasta el mes de julio de 2022, lo que garantiza la cobertura a un mediano plazo, optimizando tarifas y disminuyendo el desgaste administrativo generado por continuos proceso de contratación.
 |  | Atendiendo las directrices del Gobierno sobre la austeridad del gasto y cero papel el servicio de fotocopiado obtuvo un indicador de ejecución favorable en un 18%. Igualmente se controló el gasto en la entrega de los bienes de consumo y devolutivos como papelería y útiles de oficina a los diferentes centros de costo, logrando un indicador positivo del 6%, por encima del proyectado.

## Slide 349
GESTION: PRESUPUESTAL Y FINANCIERA
Dependencia Encargada: Subdirección Financiera
EJECUCION DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2019
(CIFRAS EN MILLONES DE $)

## Slide 350
GESTION: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
Dependencia Encargada: Oficina Asesora de Planeación
Alcance de la Gestión: La Oficina Asesora de Planeación se encarga del asesoramiento, formulación, seguimiento y evaluación de los planes de acción alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estratégico del Sector y políticas del Gobierno Nacional a corto, mediano y largo plazo, fortaleciendo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión; adelantando la gestión, programación, seguimiento al presupuesto y proyectos de inversión; con sujeción a estándares, normatividad de Calidad y respaldando la gestión institucional a través de las tecnologías de información y comunicaciones |  | 
GESTION |  | 
TEMA | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | La Política Institucional de Administración del Riesgo fue aprobada en el mes de marzo por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Revisión de la Plataforma Estratégica: ajuste de la misión y visión
 |  | Diagnóstico de Capacidades y entornos: Documentación del contexto interno y externo
 |  | Revisión del Modelo de Operación: cambio de categoría del proceso de GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO (de Apoyo a estratégico)
 |  | Revisión y actualización de las caracterizaciones de proceso: 8 aprobadas por los lideres de proceso, 4 en revisión por el líder de proceso y en estudio la viabilidad de un nuevo proceso
 |  | Matriz y mapa institucional de Riesgos publicado en la pagina web: 8 Riesgos de corrupción incluidos en el plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019, 8 riesgos estratégicos relacionados con los objetivos del Plan Estratégico Institucional y 3 relacionados con los objetivos de los proceso
 |  | Talleres de concientización: Borrador de 13 riesgos de corrupción para el plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
 |  | Promoción de los espacios para capacitar a los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo sobre la metodología de gestión del riesgo: Se cuenta con tres espacios: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno donde se socializó la Política, Comité Institucional de Gestión y Desempeño donde se han aprobado los riesgos de Corrupción y reuniones con los lideres de proceso para aprobación de riesgos de gestión
 |  | Talleres de concientización: Borrador de 13 riesgos de corrupción para el plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020

## Slide 351
GESTION: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
Dependencia Encargada: Oficina Asesora de Planeación
Alcance de la Gestión: La Oficina Asesora de Planeación se encarga del asesoramiento, formulación, seguimiento y evaluación de los planes de acción alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estratégico del Sector y políticas del Gobierno Nacional a corto, mediano y largo plazo, fortaleciendo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión; adelantando la gestión, programación, seguimiento al presupuesto y proyectos de inversión; con sujeción a estándares, normatividad de Calidad y respaldando la gestión institucional a través de las tecnologías de información y comunicaciones. |  | 
GRUPO BANCO DE PROYECTOS |  | 
TEMAS | DESCRIPCIÓN | AVANCE DE LA GESTIÓN
MODIFICACIONES CON TRÁMITES PRESUPUESTALES | Se realizó la gestión solicitada por las Unidades Ejecutoras de la Entidad relacionada con Vigencias Futuras, Traslados Presupuestales y Levantamiento de Leyenda “Previo Concepto DNP” a proyectos de inversión a través del módulo BPIN y EJECUCIÓN (PPTO) del Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas – SUIFP del DNP. Trámites que se adelantaron ante el Ministerio de Transporte y el Departamento Nacional de Planeación. | • En la vigencia 2019, se realizó el levantamiento de la leyenda “Previo Concepto DNP” a 2 proyectos de inversión en el SUIFP – Módulo BPIN.
 |  | • Se tramitaron 23 Vigencias Futuras Ordinarias en el SUIFP – Módulo BPIN y PPTO.
 |  | • Se tramitó 1 Reprogramación de Vigencias Futuras en el SUIFP – Módulo BPIN y PPTO.
 |  | • Se tramitaron 9 Traslados Presupuestales (19 proyectos) en el SUIFP – Módulo BPIN y PPTO.
 |  | • Se tramitó 1 Vigencia Expirada en el SUIFP – Módulo BPIN y PPTO.
 |  | • Se tramitó 1 Incorporación en el SUIFP – Módulo BPIN y PPTO.

## Slide 352
GESTION: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
Dependencia Encargada: Oficina Asesora de Planeación
GRUPO BANCO DE PROYECTOS |  | 
TEMAS | DESCRIPCIÓN | AVANCE DE LA GESTIÓN
MODIFICACIONES SIN TRÁMITES PRESUPUESTALES | Se realizó la gestión solicitada por las Unidades Ejecutoras de la Entidad relacionada con Ajuste al Decreto de Presupuesto de la Vigencia 2019, Modificación al Plan de Inversiones, Anteproyecto de Presupuesto de la Vigencia 2020 y POAI para proyectos de inversión a través de los módulos BPIN y PROGRAMACIÓN del Sistema Unificado de Inversión y finanzas Públicas – SUIFP del DNP, dando cumplimiento al ciclo presupuestal. | • Se realizó el ajuste al decreto de la vigencia 2019 para los 87 proyectos de inversión allí registrados en las fechas establecidas por el DNP.
 | Trámites que se adelantaron ante el Ministerio de Transporte y el Departamento Nacional de Planeación. | • Se realizaron modificaciones para ajustar el Plan de Inversiones a los proyectos registrados de acuerdo con las necesidades delas Unidades Ejecutoras a lo largo de la vigencia 2019.
 |  | • Se realizó el registro de 92 proyectos para el anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2020 según las fechas establecidas por el DNP.
 |  | • Para este trámite fue necesaria la formulación de 6 Proyectos nuevos a través de la Metodología General Ajustada del DNP.
 |  | • Se realizó el registro del POAI de 91 Proyectos y Cartas Modificatorias de Ley y Decreto a 9 Proyectos para la distribución de recursos de la vigencia 2020 según las fechas establecidas por el DNP.

## Slide 353
FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO | Optimizar el uso de los recursos presupuestales asignados a la Entidad, gestionando ante el Ministerio de Transporte, Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Hacienda y Crédito Público, trámites presupuéstales los cuales incluyen: Vigencias futuras y traslados | Fueron gestionadas y autorizadas 24 vigencias futuras por parte del MHCP del presupuesto de gastos de inversión
 |  | Se tramitaron y aprobaron diez (10) traslados en el presupuesto de gastos de inversión
 |  | Se tramitaron y aprobaron seis (6) traslados en el presupuesto de gastos de funcionamiento
 |  | Se realizaron los tramites ante el MT y MHCP obteniéndose la autorización de siete (7) vigencias futuras en el presupuesto de gastos de funcionamiento para la adquisición de bienes y servicios
 |  | Se tramitó una (1) adición al presupuesto del INVIAS durante la vigencia 2019 vía convenio interadministrativo con la ART, por un valor de $7.500.
 |  | Se incorporaron recursos en los que INVIAS fue designado por el OCAD mediante las Resoluciones No. 3633, 5857, 5858, 6178, 6482 y 7152 de 2019
GESTION: PRESUPUESTAL
Dependencia Encargada : Oficina Asesora de Planeación
Alcance de la Gestión: La Oficina Asesora de Planeación se encarga del asesoramiento, formulación, seguimiento y evaluación de los planes de acción alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estratégico del Sector y políticas del Gobierno Nacional a corto, mediano y largo plazo, fortaleciendo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión; adelantando la gestión, programación, seguimiento al presupuesto y proyectos de inversión; con sujeción a estándares, normatividad de Calidad y respaldando la gestión institucional a través de las tecnologías de información y comunicaciones.

## Slide 354
GESTION: SEGUIMIENTO
Dependencia Encargada : Oficina Asesora de Planeación
TEMAS | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
SEGUIMIENTO Y REPORTE GESTIÓN INSTITUCIONAL | Efectuar seguimiento a la programación de los proyectos de inversión realizada en el BPIN, a través del Modulo SPI del SUIFP dentro del ciclo presupuestal, con base en la información reportada por las Unidades Ejecutoras. | Se realizó en la vigencia 2019, el seguimiento mensual a los 136 proyectos de inversión en el SUIFP – Módulo SPI, de los cuales 93 corresponden a la vigencia fiscal 2018 y 43 proyectos a rezago 2018.
 |  | Se realizó seguimiento mensual en el SISMEG a las 5 metas de Gobierno, bajo la responsabilidad del Invias, tanto en el avance cuantitativo como el cualitativo.
 |  | Se consolidó la información con destino al MT y DNP sobre la ejecución de los Contratos Plan y Paz.
 |  | Se consolidó la información de la oferta Institucional para el contrato Pacto Bicentenario.
 |  | Se realizó seguimiento y validación de la información de los 15 documentos CONPES con corte a diciembre de 2018 (Febrero 2019) y junio de 2019 (Agosto 2019) de los siguientes: Fronteras, Catatumbo, Cauca, Portuario, Paisaje Cafetero, Equidad, Red Terciaria , Bicentenario Boyacá, Vías para el Chocó, Mocoa, Isagen, Autopistas Ruta del Sol II, Variante de San Gil, Estrategia para el Desarrollo Integral del Departamento de La Guajira y sus pueblos indígenas, Estrategia para el fortalecimiento de la acción comunal en Colombia.
 |  | Se elaboró en coordinación con la Unidades Ejecutoras las respuestas a las solicitudes del Congreso de la República, las Entidades Territoriales, Comunidad, peticiones del Ministerio de Transporte.
 |  | Se realizó 64 informes de seguimiento a la ejecución presupuestal de la vigencia 2018.
 |  | Se continuo con la consolidación de la Red Nacional de Carreteras, como aporte al Plan de Expansión que realiza el Ministerio de Transporte y la participación de las reuniones llevadas a cabo.
 |  | Se participó en el desarrollo e implementación del Nuevo aplicativo SEPRO.
GESTION SEGUIMIENTO

## Slide 355
GESTION: BANCO DE PROYECTOS
Dependencia Encargada: Oficina Asesora de Planeación
Alcance de la Gestión: La Oficina Asesora de Planeación se encarga del asesoramiento, formulación, seguimiento y evaluación de los planes de acción alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estratégico del Sector y políticas del Gobierno Nacional a corto, mediano y largo plazo, fortaleciendo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión; adelantando la gestión, programación, seguimiento al presupuesto y proyectos de inversión; con sujeción a estándares, normatividad de Calidad y respaldando la gestión institucional a través de las tecnologías de información y comunicaciones. |  | 
GRUPO BANCO DE PROYECTOS |  | 
TEMAS | DESCRIPCIÓN | AVANCE DE LA GESTIÓN
MODIFICACIONES CON TRÁMITES PRESUPUESTALES | Se realizó la gestión solicitada por las Unidades Ejecutoras de la Entidad relacionada con Vigencias Futuras, Traslados Presupuestales y Levantamiento de Leyenda “Previo Concepto DNP” a proyectos de inversión a través del módulo BPIN y EJECUCIÓN (PPTO) del Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas – SUIFP del DNP. Trámites que se adelantaron ante el Ministerio de Transporte y el Departamento Nacional de Planeación. | • En la vigencia 2019, se realizó el levantamiento de la leyenda “Previo Concepto DNP” a 2 proyectos de inversión en el SUIFP – Módulo BPIN.
 |  | • Se tramitaron 23 Vigencias Futuras Ordinarias en el SUIFP – Módulo BPIN y PPTO.
 |  | • Se tramitó 1 Reprogramación de Vigencias Futuras en el SUIFP – Módulo BPIN y PPTO.
 |  | • Se tramitaron 9 Traslados Presupuestales (19 proyectos) en el SUIFP – Módulo BPIN y PPTO.
 |  | • Se tramitó 1 Vigencia Expirada en el SUIFP – Módulo BPIN y PPTO.
 |  | • Se tramitó 1 Incorporación en el SUIFP – Módulo BPIN y PPTO.

## Slide 356
GESTION: BANCO DE PROYECTOS
Dependencia Encargada: Oficina Asesora de Planeación
Alcance de la Gestión: La Oficina Asesora de Planeación se encarga del asesoramiento, formulación, seguimiento y evaluación de los planes de acción alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estratégico del Sector y políticas del Gobierno Nacional a corto, mediano y largo plazo, fortaleciendo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión; adelantando la gestión, programación, seguimiento al presupuesto y proyectos de inversión; con sujeción a estándares, normatividad de Calidad y respaldando la gestión institucional a través de las tecnologías de información y comunicaciones. |  | 
GRUPO BANCO DE PROYECTOS |  | 
TEMAS | DESCRIPCIÓN | AVANCE DE LA GESTIÓN
MODIFICACIONES SIN TRÁMITES PRESUPUESTALES | Se realizó la gestión solicitada por las Unidades Ejecutoras de la Entidad relacionada con Ajuste al Decreto de Presupuesto de la Vigencia 2019, Modificación al Plan de Inversiones, Anteproyecto de Presupuesto de la Vigencia 2020 y POAI para proyectos de inversión a través de los módulos BPIN y PROGRAMACIÓN del Sistema Unificado de Inversión y finanzas Públicas – SUIFP del DNP, dando cumplimiento al ciclo presupuestal. | • Se realizó el ajuste al decreto de la vigencia 2019 para los 87 proyectos de inversión allí registrados en las fechas establecidas por el DNP.
 | Trámites que se adelantaron ante el Ministerio de Transporte y el Departamento Nacional de Planeación. | • Se realizaron modificaciones para ajustar el Plan de Inversiones a los proyectos registrados de acuerdo con las necesidades de las Unidades Ejecutoras a lo largo de la vigencia 2019.
 |  | • Se realizó el registro de 92 proyectos para el anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2020 según las fechas establecidas por el DNP.
 |  | • Para este trámite fue necesaria la formulación de 6 Proyectos nuevos a través de la Metodología General Ajustada del DNP.
 |  | • Se realizó el registro del POAI de 91 Proyectos y Cartas Modificatorias de Ley y Decreto a 9 Proyectos para la distribución de recursos de la vigencia 2020 según las fechas establecidas por el DNP.

## Slide 357
GESTION: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- PLATAFORMA
Dependencia Encargada: Oficina Asesora de Planeación
Alcance de la Gestión: La Oficina Asesora de Planeación se encarga del asesoramiento, formulación, seguimiento y evaluación de los planes de acción alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estratégico del Sector y políticas del Gobierno Nacional a corto, mediano y largo plazo, fortaleciendo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión; adelantando la gestión, programación, seguimiento al presupuesto y proyectos de inversión; con sujeción a estándares, normatividad de Calidad y respaldando la gestión institucional a través de las tecnologías de información y comunicaciones |  | 
GESTION |  | 
TEMA | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC | Gestión tendiente a garantizar los servicios de conectividad, comunicación y almacenamiento de información y poder ofrecer servicios a los grupos de valor con seguridad y oportunidad, con la mejora de aplicativos y sistemas de información y servicios a usuarios internos para prestar servicios con equipos y alta disponibilidad. | En la vigencia se realizó el autodiagnóstico de la situación actual de tecnología y se presentó propuesta de creación de la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. No menos importante, se presentó el documento versión cero para la transición de IPV4 a IPV6. Así mismo, se gestionó la adquisición del pull de direcciones IPV6 con ASN ante Lacnic aprovisionado el servicio de soporte a tres años.
 |  | Alineado a la política de Gobierno Digital y proceso de transformación digital de la entidad, para garantizar alta disponibilidad y lograr una operación continúa de los sistemas de información y servicios tecnológicos, se realizó la adecuación del Datacenter cuartos técnicos, redes eléctricas, redes de datos, redundancia eléctrica, aires acondicionados y la distribución física y lógica de cada uno de los elementos que componen la infraestructura tecnológica de la entidad en la nueva sede de la entidad y se continuó con la publicación y migración de servicios en la nube pública. Mediante este proceso se logró la actualización de la arquitectura de infraestructura tecnológica mejorando el suministro, administración y operación para prestar servicios permanentes en beneficio a todos los usuarios, tanto internos como externos.
 |  | En el período se fortaleció la seguridad informática y de la Información adquiriendo un Firewall de última generación en alta disponibilidad. En el proceso de implementación y configuración se realizó la revisión y refinación de 180 reglas de negocio logrando control proactivo y resiliencia ante un posible ataque informático. Así mismo, se fortaleció los mecanismos de protección a equipos de usuario final con la implementación de agentes de antivirus con mecanismos de inteligencia artificial y controles robustos de ultima generación.

## Slide 358
GESTION: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN-PLATAFORMA
Dependencia Encargada: Oficina Asesora de Planeación
Alcance de la Gestión: La Oficina Asesora de Planeación se encarga del asesoramiento, formulación, seguimiento y evaluación de los planes de acción alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estratégico del Sector y políticas del Gobierno Nacional a corto, mediano y largo plazo, fortaleciendo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión; adelantando la gestión, programación, seguimiento al presupuesto y proyectos de inversión; con sujeción a estándares, normatividad de Calidad y respaldando la gestión institucional a través de las tecnologías de información y comunicaciones |  | 
GESTION |  | 
TEMA | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC | Gestión tendiente a garantizar los servicios de conectividad, comunicación y almacenamiento de información y poder ofrecer servicios a los grupos de valor con seguridad y oportunidad, con la mejora de aplicativos y sistemas de información y servicios a usuarios internos para prestar servicios con equipos y alta disponibilidad. | El tema de seguridad considerado un foco importante en la gestión, se trabajó en dos frentes; En la revisión del MANUAL DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION (MPSI) y en la revisión del manual del GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL (MGRSD) permitiendo avanzar en la construcción de los documentos definitivos; en segundo lugar, la socialización y capacitación a los servidores públicos.
 |  | En cuanto a servicios de conectividad, la entidad optó por el arrendamiento del servicio de cableado estructurado categoría 6A en la sede principal mejorando la conectividad de los equipos de usuario final. Realizó la adquisición de la red inalámbrica para la sede principal integrando las sedes territoriales bajo un esquema de controladora virtual en Nube Publica, ofreciendo de esta manera movilidad al interior de la entidad. Se amplió el rango de usuarios de la red WiFi para todos contratada en la vigencia anterior.
 |  | La revisión de los procesos de gestión de la capacidad, puesta en producción y operación determinaron la necesidad de implementar un sistema hiperconvergente para el almacenamiento y procesamiento de los datos, eliminando la ineficiencia y obsolescencia de los equipos hoy en funcionamiento, con esta acción se conseguirá además de acelerar el procesamiento una mejor experiencia de usuario. En el periodo se realizó el estudio de mercado y se definió la ficha técnica para dar continuidad en la vigencia 2020.
 |  | Dentro de los avances tecnológicos en materia medio-ambiental y reducción de costos, se logró la implantación de telefonía IP para la sede principal quedando pendiente la fase dos para extender el servicio a las direcciones territoriales; Así mismo, se consolido el servidor de impresión para el monitoreo y control de impresión, se impulsó el uso de herramientas para videoconferencias, videollamadas, y el uso de softphone en cinco territoriales y se amplió la red WiFi para el ciudadano.

## Slide 359
GESTION: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- SOPORTE Y CONTROL
Dependencia Encargada: Oficina Asesora de Planeación
Alcance de la Gestión: La Oficina Asesora de Planeación se encarga del asesoramiento, formulación, seguimiento y evaluación de los planes de acción alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estratégico del Sector y políticas del Gobierno Nacional a corto, mediano y largo plazo, fortaleciendo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión; adelantando la gestión, programación, seguimiento al presupuesto y proyectos de inversión; con sujeción a estándares, normatividad de Calidad y respaldando la gestión institucional a través de las tecnologías de información y comunicaciones |  | 
GESTION |  | 
TEMA | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC | Suministro de Productos y Servicios de TI | • Se mejoró la atención a usuarios a través del uso de herramientas tecnológicas a través de líneas telefónicas, Skype, celular y acceso remoto de los equipos de cómputo para solución de incidentes y requerimientos informáticos.
 |  | •Se actualizó la base de datos de recursos informáticos intervenidos: (Equipos nuevos instalados, Repotenciados: con mantenimiento preventivo y/o correctivo); con base en ello, se determinó: Equipos nuevos instalados: 130 Planta Central y Direcciones Territoriales, 5 Portátiles nuevos Planta Central; se intervinieron Equipos con mantenimiento correctivo y/o preventivo: 753 Planta Central y Direcciones Territoriales para un total de: 888 equipos de cómputo intervenidos a Diciembre 31 de 2019
 |  | •Se adquirieron e instalaron 62 computadores de escritorio todo en uno, y 5 portátiles, y repuestos y suministros para equipos de computo e impresoras.
 |  | •Se desarrollaron campañas de sensibilización y transformación digital para Uso y apropiación de la tecnología y herramientas de Office 365: Video Conferencia Skype, One Drive

## Slide 360
GESTION: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- SOPORTE Y CONTROL
Dependencia Encargada: Oficina Asesora de Planeación
Alcance de la Gestión: La Oficina Asesora de Planeación se encarga del asesoramiento, formulación, seguimiento y evaluación de los planes de acción alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estratégico del Sector y políticas del Gobierno Nacional a corto, mediano y largo plazo, fortaleciendo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión; adelantando la gestión, programación, seguimiento al presupuesto y proyectos de inversión; con sujeción a estándares, normatividad de Calidad y respaldando la gestión institucional a través de las tecnologías de información y comunicaciones |  | 
GESTION |  | 
TEMA | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC | Apoyo en los procesos de Planeación, organización, dirección y el control definidos por la entidad con el fin de alcanzar las metas propuestas | •Mediante la contratación de técnicos informáticos, se atendieron incidentes, requerimientos en 6039 oportunidades a nivel nacional garantizando la prestación oportuna de servicios tecnológicos y la gestión de garantías de equipos adquiridos.
 |  | •Se realizaron visitas técnicas de soporte, actualización y mantenimiento a las Direcciones Territoriales durante el año, para garantizar la operatividad de equipos de cómputo, impresoras, escáner y la instalación, configuración de equipos nuevos.
 |  | •Dentro del proceso de renovación tecnológica, se instalaron 145 nuevos equipos de cómputo a nivel país.
 |  | •Con el fin de extender el nivel de servicio de los equipos de cómputo de la entidad, se repotenciaron 753 computadores: 363 en Planta Central y en 390 en Direcciones Territoriales, lo que permitió mejorar el desempeño institucional de los servidores públicos.
 |  | •Dentro de las evaluaciones y visitas técnicas realizadas, se determinó la Obsolescencia tecnológica de: 164 CPU´s, 9 Portátiles, 18 impresoras, 10 Escáneres, y 138 Monitores y se pusieron a disposición de la Subdirección Administrativa - Grupo Almacén e Inventarios para lo de su competencia.

## Slide 361
GESTION: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Dependencia Encargada: Oficina Asesora de Planeación
Alcance de la Gestión: La Oficina Asesora de Planeación se encarga del asesoramiento, formulación, seguimiento y evaluación de los planes de acción alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estratégico del Sector y políticas del Gobierno Nacional a corto, mediano y largo plazo, fortaleciendo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión; adelantando la gestión, programación, seguimiento al presupuesto y proyectos de inversión; con sujeción a estándares, normatividad de Calidad y respaldando la gestión institucional a través de las tecnologías de información y comunicaciones |  | 
GESTION |  | 
TEMA | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
SISTEMAS DE INFORMACION | Integrar y definir estándares en cuanto a sistemas de Información con el fin de ofrecer información segura para la toma de decisiones en INVIAS. | Se evaluaron los software y aplicativos en operación y se inició el proceso de transformación digital, actualizando los software existentes y desarrollando nuevos aplicativos, de cara a las nuevas necesidades de los grupos de valor, los mas relevantes fueron:
 |  | Colombia Rural: para la postulación y consolidación de las propuestas del programa de Colombia rural, con un esquema de seguridad que permitió brindar transparencia y disponibilidad en el servicio. Resoluciones Fase I, automatización de las resoluciones expedidas en sede central con lo cual se contribuye a la política de “Gobierno Digital”, garantizando la trazabilidad e integridad de la información como activo de la gestión pública, así como seguridad de los datos. Para el 2020 se espera entre a producción Resoluciones Fase II, la cual incluye firma digital y flujos de aprobación. Certificaciones: a través del módulo INVICAJERO del Sistema de Nomina de la entidad- KACTUS se ofrece el servicio a los funcionarios de generar las certificaciones laborales. SIPLAN: Soporte y ajuste aplicativo SIPLAN Evaluación del Desempeño, con el fin de incorporar las nuevas conductas comportamentales, establecidas en el Decreto 815 de 2018 y la Resolución INVIAS 2015 de 2019, contribuyendo al fortalecimiento y modernización de la entidad. INVITRAMITES: Se ajustó el aplicativo de acuerdo a la normatividad solicitada por MINTIC, para los trámites de Permiso de Carga Indivisible Extra dimensionada – Extrapesada, Ubicación de Estaciones de Servicio y Permiso de Cierre de vías por eventos deportivos. Se encuentra pendiente la elaboración de guías para los usuarios y campaña de divulgación para entrar en producción en el 2020.

## Slide 362
GESTION: JURÍDICA
Dependencia Encargada: Oficina Asesora Jurídica
Alcance de la Gestión: Ejercer la representación judicial y extrajudicialmente del Instituto, a la Entidad, realizar el cobro persuasivo de las obligaciones a favor del Instituto y/o tramitar los procesos de jurisdicción coactiva, tramitar los procesos administrativos sancionatorios y orientar e impartir directrices para la aplicación de las normas del sector transporte. |  | 
GESTION |  | 
TEMA | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
CONCEPTOS | Ejercer el control de legalidad de los actos administrativos y la elaboración de conceptos relacionados con la normatividad aplicable al INVÌAS. | Se realizó el control de legalidad de 260 actos administrativos conforme la Resolución No. 8121 de 2018, y sus modificatorias 8130 de 2018 y 3159 de 2019.
 |  | Se emitieron 110 conceptos jurídicos, sobre interpretación de normas aplicables al Instituto en contratación estatal, bienes fiscales, seguridad social, permisos e infraestructura a cargo, temas administrativos y de competencia atribuidas al Instituto, entre otros.
 |  | Se dio respuesta a 373 PQR´s y se atendieron 119 solicitudes de entes de control y otras entidades públicas.
LITIGIO | Representar judicial y extrajudicialmente a través de la contestación de demandas, intervención en los procesos, conciliar o no previo concepto del comité de conciliación, en todo tipo de medios de control o acciones en las que sea parte el INVÍAS. | Se ejerció la representación judicial, con apoyo de los abogados litigantes, funcionarios de Planta Central y contratistas, en 225 procesos judiciales.
 |  | Se fortaleció la gestión de los apoderados a nivel nacional a través de la Direcciones Territoriales, mediante un constante proceso de validación y verificación de la información reportada en la plataforma e-Kogui, solicitando la depuración de 263 registros a la ANDJE. El Invías hizo parte en 282 procesos judiciales como demandante y 3075 como demandada.
 |  | Se realizaron 31 pre-comités de conciliación, 38 sesiones formales de las cuales 31 tuvieron carácter de ordinarias y 7 extraordinarias, cuyas decisiones constan en igual número de actas.
 |  | Se estudiaron 605 casos por parte del comité: 262 prejudiciales, 242 judiciales y 101 por Acción de Repetición.
 |  | Se formuló la Política de prevención del daño antijurídico a 31 de diciembre de 2019, conforme a la metodología, directrices y orientaciones de la ANDJE.

## Slide 363
GESTION: JURÍDICA
Dependencia Encargada: Oficina Asesora Jurídica
Alcance de la Gestión: Ejercer la representación judicial y extrajudicialmente del Instituto, a la Entidad, realizar el cobro persuasivo de las obligaciones a favor del Instituto y/o tramitar los procesos de jurisdicción coactiva, tramitar los procesos administrativos sancionatorios y orientar e impartir directrices para la aplicación de las normas del sector transporte. |  | 
GESTION |  | 
TEMA | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
Litigio | Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Decreto 2469 de 2015 y los procedimientos internos del INVÍAS para el pago de las condenas dictadas en su contra o de las conciliaciones celebradas, adelantando el trámite con apoyo de la Subgerencia Financiera para el pago efectivo de los valores adeudados, con cargo al rubro de Sentencias y Conciliaciones. | Se distribuyeron los recursos asignados, así:
 |  | a) CDP Nº 35219 de 2019 por valor de $58.172.404.915 de los cuales se ejecutaron $58.080.123.907 para el pago de sentencias equivalente al 99,84% de ejecución.
 |  | b) CDP Nº 35319 de 2019 por valor de $5.000.000.000 para el pago de conciliaciones, el cual fue ejecutado en su totalidad. En diciembre se obtuvo un traslado presupuestal de recursos adicionales por $5.959.418.077. La ejecución final por concepto de conciliaciones fue de $10.641.570.670 equivalente al 97,10% de ejecución.
 |  | Dicha ejecución presupuestal, producto del Plan de Choque adelantado por la OAJ para agilizar el pago con cargo a este rubro, considerando el monto de recursos asignados para la vigencia 2019 y el número de expedientes efectivamente pagados, permitió generar un ahorro de $7.330.572.718, para la Entidad sin contar con los intereses dejados de pagar y que se hubieran generado en las próximas vigencias de continuar con el rezago en el pago de sentencias y conciliaciones de casi tres (3) años.
RUBRO SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | VALOR EJECUTADO 2019 | NÚMERO EXPEDIENTES PAGADOS | PORCENTAJE
EJECUCION AÑO 2019 | $ 39.132.086.555 | 112 | 56,94%
 | $ 29.589.608.021 | 6 | 43,06%
 | $ 68.721.694.576 | 118 | 100%

## Slide 364
GESTION: JURÍDICA
Dependencia Encargada: Oficina Asesora Jurídica
Alcance de la Gestión: Ejercer la representación judicial y extrajudicial del Instituto, realizar el cobro persuasivo de las obligaciones a favor del Instituto y/o tramitar los procesos de jurisdicción coactiva, tramitar los procesos administrativos sancionatorios y orientar e impartir directrices para la aplicación de las normas del sector transporte. |  | 
GESTION |  | 
TEMA | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
JURISDICCIÓN COACTIVA | Adelantar las acciones tendientes a recuperar los recursos a favor del Instituto por cobro de valorización, contraprestación portuaria, saldos de contratos, liquidaciones, fallos judiciales etc. | Se iniciaron 302 procesos de cobro por valorización y se dio apertura a 58 nuevos procesos de jurisdicción coactiva por otros conceptos.
 |  | Se decretó la terminación de 30 procesos y se expidieron 436 actos administrativos, así: 302 mandamientos de pago de valorización; 25 mandamientos de pago de otros cobros; 46 autos de avoca conocimiento; 11 autos de decreto de medidas cautelares; 1 auto de decreto de pruebas; 2 resoluciones de orden de continuar ejecución; 2 resoluciones que resuelven excepciones previas; 1 resolución que resuelve recurso de reposición; 1 resolución de aclaración auto proferido; 12 autos de archivo cobro valorización; 24 autos de terminación y/o archivo de procesos por otros conceptos y 9 autos que deciden no avocar conocimiento.
 |  | Dichas gestiones permitieron recaudar recursos para el Instituto por $11,784,259,487,55 discriminados en los siguientes conceptos:
CONCEPTO RECAUDO | VALOR
CONTRACTUALES | $ 3.380.865.959,78
LAUDO | $ 981.994.712,18
EMBARGOS INVIAS | $ 4.110.846.844,00
HIPOTECARIO | $ 1.105.000,00
COSTAS | $ 887.500,00
PORTUARIOS | $ 1.115.006.244,00
CONTRALORIA | $ 557.894.632,00
VALORIZACION | $ 31.080.793,00
REPARACION DIRECTA | $ 1.541.387.110,96
ACREENCIAS LABORALES | $ 63.190.691,63
TOTAL GENERAL | $ 11.784.259.487,55

## Slide 365
GESTION: JURÍDICA
Dependencia Encargada: Oficina Asesora Jurídica
Alcance de la Gestión: Ejercer la representación judicial y extrajudicialmente del Instituto, a la Entidad, realizar el cobro persuasivo de las obligaciones a favor del Instituto y/o tramitar los procesos de jurisdicción coactiva, tramitar los procesos administrativos sancionatorios y orientar e impartir directrices para la aplicación de las normas del sector transporte. |  | 
GESTION |  | 
TEMA | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
SANCIONATORIOS | Adelantar el trámite e impulso de los procesos administrativos sancionatorios contractuales según solicitud de las Unidades Ejecutoras y las Direcciones Territoriales, por incumplimiento contractual, incluyendo la declaratoria de los siniestros acaecidos y de la caducidad contractual cuando a ello haya lugar, con ocasión de los contratos suscritos por la Entidad | En la vigencia 2019, se atendieron un total de 113 solicitudes de inicio de procedimiento administrativo, de las cuales 59 fueron devueltas o remitidas a las Unidades Ejecutoras por ausencia de requisitos formales o por improcedencia jurídica; 54 cumplieron los requisitos formales y jurídicos, respecto de las cuales se adelantó el procedimientos administrativos sancionatorios o de declaratoria de ocurrencia del siniestro.
 |  | En 33 casos se adoptó la correspondiente decisión, de los cuales 15 fueron por incumplimiento definitivo, 12 por incumplimiento parcial y 6 por declaratoria de ocurrencia de siniestro de estabilidad de obra; que derivaron en la imposición de multas por valor de $274,367,108,32, se hicieron efectivas 5 cláusulas penales por valor de $360,590,379,47 y 1 garantía de estabilidad de obra por $249,156,367,81.
 |  | Las restantes 21 solicitudes continúan en el trámite respectivo: 13 en etapa probatoria y 8 en etapa de descargos, 15 correspondieron a procedimientos administrativos sancionatorios por incumplimiento definitivo, 12 a incumplimiento parcial y 6 a declaratoria de ocurrencia de siniestro de estabilidad de obra.

## Slide 366
GESTION: CONTROL INTERNO
Dependencia Encargada: Oficina de Control Interno
Alcance de la Gestión: Auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la Entidad. Ayuda al Invias cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. |  | 
CONTROL INTERNO |  | 
TEMAS | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
AMBIENTE DE CONTROL. | Evaluar la eficacia de las estrategias de la Entidad para promover la integridad en el servicio publico; evaluar el diseño y efectividad de los controles y proveer información a la Alta Dirección; proporcionar información sobre la idoneidad y efectividad del esquema operativo de la Entidad; ejercer la auditoria interna de manera Técnica acorde con las políticas y practicas apropiadas. | Evaluación Pormenorizada de Sistema de Control Interno de la Entidad (artículo 9 de la Ley 1474 de 2011)
 |  | Evaluación Anual al Sistema de Control Interno Institucional
 |  | Evaluación al Sistema de Control Interno Contable Institucional
 |  | Se formularon recomendaciones a la Alta Dirección para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno a través del Control de Legalidad
 |  | Sensibilización para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional mediante comités y mesas de trabajo.
 |  | Evaluación de la percepción sobre la vivencia de valores que componen el Código de Integridad Institucional.
 |  | Sesiones de Grupos Focales para evaluación cualitativa de la percepción de valores.
EVALUACIÓN DEL RIESGO | Asesorar en metodologías para la administración del Riesgo; identificar y evaluar cambios que podrían tener un impacto significativo en el SCI; Comunicar al Comité de Coordinación de Control Interno posibles cambios e impactos en la valoración del riesgo; revisar la efectividad y la aplicación de controles; alertar sobre la probabilidad de riesgo de corrupción. | Informe de Seguimiento al Cumplimiento del Mapa de Riesgos por Corrupción Institucional.(Decreto 124 de 2016)
 |  | Informes de auditoría a la direcciones territoriales – Identificación de riesgos
 |  | Informe de Auditoría al Sistema de Gestión Documental – FUID – Identificación de riesgos
 |  | Informe de Auditoria a la Contratación de Obras - Identificación de riesgos
 |  | Informes de Auditorías a la Gestión del Riesgo 2019 por procesos.

## Slide 367
GESTION: CONTROL INTERNO
Dependencia Encargada: Oficina de Control Interno
Alcance de la Gestión: Auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la Entidad. Ayuda al Invias cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. |  | 
CONTROL INTERNO |  | 
TEMAS | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
ACTIVIDADES DE CONTROL | Verificar que los controles estén diseñados e implementados de manera efectiva; suministrar recomendaciones para mejorar la eficiencia y eficacia de los controles; proporcionar seguridad razonable con respecto al diseño e implementación de políticas, procedimientos y otros. | Informe de Acompañamiento vía Skype para verificación de controles en procesos de selección abreviada a nivel territorial.
 |  | Informe de Evaluación a la Gestión por Dependencias.
 |  | Informe de Arqueos de Caja Menor
 |  | Informe al cumplimiento en respuesta a las PQRDs
 |  | Informe de Auditoría al Sistema de Gestión Documental – FUID
 |  | Informe de Auditoria a la Contratación de Obras
 |  | Informe de Auditoría a la Direcciones Territoriales
 |  | Informe de Auditoría a los Procesos Internos
 |  | Informe de Auditoría a los Contratos de Administración Vial
 |  | Informe de Auditoría a la Gestión del Riesgo 2019 por procesos.
 |  | Informe de Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo
 |  | Acompañamiento veedurías audiencias de contratación (Licitaciones) planta central y Territoriales
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Evaluar periódicamente las practicas de confiabilidad e integridad de la información de la Entidad y las exposición a riesgos asociados a las violaciones de estas; proporcionar información respecto a la integridad, exactitud y calidad de la comunicación en consonancia con las necesidades de la Alta Dirección. | Informe de seguimiento Plan de Mejoramiento -Ley de Transparencia y del derecho al Acceso a la Información Pública -Procuraduría General de la Nación .
 |  | Publicación en página web de INVIAS de Informes de Auditoría y Seguimientos de Ley OCI
 |  | Divulgación y sensibilización de gestión OCI a través del Grupo de Comunicaciones Institucional.
 |  | Informe Evaluación Estrategia y Principal Espacio de Rendición de Cuentas.
 |  | Informe de Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación.

## Slide 368
GESTION: CONTROL INTERNO
Dependencia Encargada: Oficina de Control Interno
Alcance de la Gestión: Auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la Entidad. Ayuda al Invias cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. |  | 
CONTROL INTERNO |  | 
TEMAS | DESCRIPCIÓN | LOGROS Y AVANCE DE LA GESTIÓN
ACTIVIDADES DE MONITOREO | Establecer el plan de acción anual de auditoria basada en riesgos; evaluar si los controles esta presente en (políticas y procedimientos) y funcionan, apoyando el control de los riesgos y mantener un sistema monitoreado de hallazgos y recomendaciones. | Informe de Monitoreo al cumplimiento del acciones incorporadas en Plan de Mejoramiento Institucional -CGR
 |  | Informe de Monitoreo al cumplimiento del acciones incorporadas en Plan de Mejoramiento Institucional -AGN
 |  | Informe de Monitoreo al cumplimiento del acciones incorporadas en Plan de Mejoramiento Institucional -PGN
 |  | Informe de Monitoreo al cumplimiento del acciones incorporadas en Plan de Mejoramiento Institucional –OCI
 |  | Informe de derechos de autor software, Directiva Presidencial 002 de 2002 .
 |  | Informe de actividad litigiosa Ekogui, Decreto 1069 de 2015.
 |  | Informe de austeridad en el gasto Decreto 1068 de 2015.
 |  | Informe de Seguimiento PAAC Ley 1474 de 2011
 |  | Informes de Seguimiento a la Gestión Institucional (Seguimiento ejecución presupuestal; deudores del estado, entre otros)