## Cronograma
CRONOGRAMA PRINCIPAL ESPACIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
MESES | RESPONSABLES | Junio |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre
ACTIVIDADES/ SEMANAS |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
Alistamiento de requerimientos para la realización del Principal Espacio de Rendición de Cuentas (reunión de coordinación y cotización RTVC) | Oficina Asesora de Planeación, Secretaría General- Grupo Comunicaciones | Junio 3: 14 de junio
Definición de temáticas y preguntas para participación de la ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación | bar: Junio 4
Consulta a la ciudadanía a través de página web | Grupo Comunicaciones | bar: Junio 4 to Julio 1
Requerimientos de información de temas obligatorios a las Dependencias | Oficina Asesora de Planeación | Junio 4: 29 y 30 de junio
Consolidación de resultados de la consulta a la ciudadanía | Grupo Comunicaciones | bar: Julio 1
Análisis y preparación de información/elaboración de presentación | Oficina Asesora de Planeación | bar: Julio 1 to Julio 4
Publicación en página web de la presentación para el principal espacio de Rendición de Cuentas | Grupo Comunicaciones | bar: Julio 4
Convocatoria de actores Internos y Externos y divulgación del principal espacio de Rendición de Cuentas | Grupo Comunicaciones | bar: Julio 4 to Noviembre 5
Diseñar y publicar agenda Principal espacio de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía (incluyendo Acciones de diálogo con la ciudadanía) | Oficina Asesora de Planeación | bar: Junio 3 to Julio 3
Elaborar el material audiovisual para el principal espacio de Rendición de Cuentas | Grupo Comunicaciones | bar: Julio 4 to Agosto 1; Agosto 4 to Septiembre 1; Septiembre 4 to Octubre 1; Octubre 4 to Noviembre 4
Evento de Cápsula Informativa 1 y diálogo multicanal (facebook live, correo electrónico, via telefónica) (Inversiones Chocó) de Rendición de Cuentas | Director General, con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y Grupo Comunicaciones | Agosto 3: 2017-08-17; Agosto 4: *
Evento de Cápsula Informativa 2 y diálogo multicanal (Puente Laureano Gómez - Pumarejo) de Rendición de Cuentas | Director General, con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y Grupo Comunicaciones | Septiembre 2: 2017-09-14; Septiembre 3: *
Evento de Cápsula Informativa 3 y diálogo multicanal (Cruce de la Coordillera Central- Túnel de la Línea) de Rendición de Cuentas | Director General, con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y Grupo Comunicaciones | Octubre 3: 2017-10-19; Octubre 4: *
Evento de Cápsula Informativa 4 y diálogo multicanal (Avances Programas Vías para la Equidad) de Rendición de Cuentas | Director General, con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y Grupo Comunicaciones | Noviembre 3: 2017-11-16; Noviembre 4: *
Evento de Emisión final (CIERRE) de Rendición de Cuentas. Puente Pumarejo | Director General, con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y Grupo Comunicaciones | Diciembre 1: 2017-12-05; Diciembre 2: emisión final
Reconocer públicamente la participación de la Ciudadanía en general, Órganos de Control, Veedurías Ciudadanas, Organizaciones, academia y Servidores Públicos en las acciones de la Rendición de Cuentas | Secretaría General - Grupo de Comunicaciones- con apoyo de la Dirección Técnica, la Dirección Operativa y la Dirección General | bar: Agosto 3; Septiembre 2; Octubre 2; Noviembre 2; Noviembre 5
Incentivar a ciudadanos, que haya participado en una acción de rendición de cuentas, con una visita informativa guiada a una obra en su región | Secretaría General Direcciones Territoriales | bar: Diciembre 1
Evaluación del Espacio de Rendición de Cuentas #INVÍAS RESPONDE por parte de la ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Comunicaciones | bar: Agosto 3 to Diciembre 1
Conclusiones del principal espacio de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Comunicaciones | bar: Diciembre 2
Publicación en página web de las conclusiones del Principal Espacio de Rendición de Cuentas | Grupo Comunicaciones | bar: Diciembre 4
Evaluación del Principal Espacio de Rendición de Cuentas | Oficina de Control Interno | bar: Diciembre 4
Publicación de evaluación del Principal Espacio de Rendición de Cuentas | Grupo Comunicaciones | bar: Diciembre 4
Realizar Seguimiento a los compromisos pactados en el Principal espacio de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía | Secretaría General con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno | bar: Agosto 2 to Diciembre 4
Elaborar y divulgar Plan de mejoramiento RENDICIÓN DE CUENTAS | Oficina Asesora de Planeación y Secretaría General con apoyo de la Oficina de Control Interno | bar: Diciembre 4
*La transmisión del Facebook Live será informada oportunamente por los diferentes canales de comunicación