## Hoja1
# | FECHA | CÁPSULA | MEDIO DE CONTACTO | DIRECTIVO QUE ACOMPAÑÓ LA CÁPSULA | SOLICITANTE | PREGUNTA | RESPUESTA | REMITIDA A | COMPROMISOS ADQUIRIDOS
1 | 2017-08-25 | 1 | Facebook | Carlos Garcia Montes | Felipe Cárdenas | ¿Los 23 km restantes de la vía "Animas - Tado con dirección a la zona del corcovado cuándo se terminaran? |  | Grupo de Atención al Ciudadano para su trámite respectivo para su trámite respectivo
2 | 2017-08-25 | 1 | Facebook | Carlos Garcia Montes | Hannyer Rivas Perea | ¿Las obras del San Juan: Istmina - Condote Istmina - Medio San Juan; para cuando se intervendrán? | Estas ya son obras que no corresponden al Gobierno Nacional recordemos que la infraestructura vial tiene unas nacionales. Nosotros estamos a cargo de la red nacional pero tambien tiene unas vías denominadas secundarias, que están a cargo de los departamentos y las vías terciarias a cargo de los municipios, en este sentido, la vía de la que usted hace mención no hace parte de nuestras vías de la red nacional de carreteras y entonces habría que trasladarle esta inquietud a la Gobernación del Chocó.
3 | 2017-08-25 | 1 | Facebook | Carlos Garcia Montes | Ana Correa | ¿Qué empresas van a tener el contrato de la fase 3 de vías de equidad proyecto "animas - Tado? |  | Grupo de Atención al Ciudadano para su trámite respectivo
4 | 2017-08-25 | 1 | Facebook | Carlos Garcia Montes | Libia Gomez Rentería | ¿Qué ha pasado con la vía al mar Ánimas - Nuqui? | Se esta haciendo un proceso de acuerdo con las comunidades entonces tomamos la decisión de incorporar recursos que permitieron la contratación de estudios y diseños de la vía Animas - Nuqui por un valor de 13.320 millones de pesos, los que se han incorporado la ejecución de esta importante obra, esperamos que en julio del año 2018 estén terminados los estudios y diseños. Para ello requerimos del apoyo de la comunidad, las comunidades afrodescendientes, las comunidades indígenas asentados a lo largo de este proyecto con el propósito de poder adelantar también paralelamente a los estudios y diseños, las consultas previas y los trámites de licencia ambiental para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en el pasado; cuando salga la licitación pública y esten superados todos estos temas, el contratista que llegue directamente a la ejecución de las obras.
5 | 2017-08-25 | 1 | Capsula | Carlos Garcia Montes | Jaime Rivas Perea | ¿Qué obras se están realizando entre Istmina y condoto? | Bueno estas ya son obras que no corresponden al gobierno nacional recordemos que la infraestructura vial tiene unos responsables y tiene unas categorías en el caso del gobierno nacional. Nosotros estamos a cargo de la red nacional de carreteras, las vías denominadas secundarias, están a cargo de los departamentos y las vías terciarias a cargo de los municipios en este sentido, la vía de la que usted hace mención no hace parte de nuestras vías de la red nacional de carreteras.
6 | 2017-08-25 | 1 | Facebook | Carlos Garcia Montes | Jorge Salgado | ¿Ya el Ministerio de Hacienda aprobó el aval de vigencias futuras para seguir el proceso de licitación de los $440 mil de pavimentaciones a Medellín y Pereira? ¿Ya salieron los pliegos definitivos? |  | Grupo de Atención al Ciudadano
7 | 2017-08-25 | 1 | Facebook | Carlos Garcia Montes | Ricardo Torres | ¿En qué consistirá el programa corredores de la paz? |  | Grupo de Atención al Ciudadano para su trámite respectivo
8 | 2017-08-25 | 1 | Facebook | Carlos Garcia Montes | Jorge Salgado | ¿Para qué año se tiene pronosticado que las vías hacia Medellín y Risaralda estén completamente terminadas? |  | Grupo de Atención al Ciudadano para su trámite respectivo
9 | 2017-09-14 | 2 | Facebook | Juan José Oyuela | Felipe Cárdenas | ¿Cuándo estará en servicio ese puente (Puente Pumarejo)? | Aspiramos tener en servicio el puente el próximo año, el contrato tiene un plazo de ejecución que vence en mayo del próximo año. Estamos haciendo todas las acciones de parte del INVIAS, de parte de la interventoría y el compromisos de los contratistas para que cumplan con esta fecha. Esperamos que en el transcurso del próximo año, tengamos en servicio ese puente.
10 | 2017-09-14 | 2 | Facebook | Juan José Oyuela | William Escobar Medellín | ¿Qué vida útil se espera que tenga el proyecto? | La construcción de este puente y la inversión que está haciendo el Gobierno Nacional de 650.0000 millones de pesos, es para que este puente dure unos 100 años, en Barranquilla, este puente está diseñado con unas características especiales y van a tener puente para toda la vida, los barranquilleros, los usuarios de esta vía y en si el caribe.
11 | 2017-09-14 | 2 | Facebook | Juan José Oyuela | Marcela Martinez | ¿Cuándo se terminara o será la entrega definitiva del puente Pumarejo? |  | Grupo de Atención al Ciudadano para su trámite respectivo
12 | 2017-09-14 | 2 | Facebook | Juan José Oyuela | Gloria Patricia Herrera Rodriguez | ¿A qué se refieren cuando se habla de un Tablero en la obra del Puente Pumarejo? | El tablero es la parte por donde van a transitar los vehículos, entonces el tablero tiene un ancho de 38 metros, en donde va haber espacio para que transiten los vehículos, para que transite peatones y para que transiten ciclas.
13 | 2017-09-14 | 2 | Facebook | Juan José Oyuela | Adriana Elizabeth Salazar Albarracin | ¿El nuevo puente Pumarejo tendrá paso peatonal? | Si, vamos a tener dos pasos peatonales, 2 ciclos rutas y 6 carriles.
14 | 2017-09-14 | 2 | Facebook | Juan José Oyuela | Karen Jimenez | Se habló en un momento de retrasos en las obras, ya se superaron? | Actualmente tenemos un atraso de acuerdo a lo programado, se está acercando como al 9%, ¿Qué hemos hecho nosotros como INVIAS y que hemos hecho para recuperar ese atraso? Le hemos exigido al contratista que cumpla con el programa de inversiones que el oferto, adicionalmente, hemos iniciado los procesos de incumplimiento necesarios para que el contratista tome las acciones. Tenemos que aclarar que los procesos de incumplimiento, el fin no es multar al contratista, el fin es que el contratista tome las acciones y conminarlo a que cumpla con los tiempos establecidos y a su programa de inversión. Entonces ayer estuvimos en una reunión con el señor Ministro de Transporte y la empresa contratista, en donde tuvimos el compromiso por parte del contratista que va a implementar y ampliar los frentes de trabajo, adicionalmente que va a colocar unos carros de avance adicionales para cumplir con el plazo del contrato. Entonces ¿Cuál es la ruta crítica de este proyecto? La ruta crítica son las pilas centrales y la construcción del tramo central de la luz central del puente. Esa luz se hace con carro de avance, el contratista inicialmente, tenía contemplado la utilización de una pareja de carros de avance uno en cada pila una a cada lado, en total son dos pilas. ¿Entonces cuál fue el compromiso que logramos de parte de los dueños de la empresa de los representantes que vinieron. Esta es una empresa Española y manifestaron que van a implementar dos parejas de carro de avance más para que este atraso que tienen hoy del 9% se reduzca y tomar todas las acciones para cumplir con el contrato en los plazos, pero adicionalmente el Instituto y es nuestro deber seguimos conminando al contratista a que cumpla ¿Cómo lo conminamos? Con las herramientas que nos da la ley que son los procesos de incumplimiento. El contratista para evitar que se le imponga una multa, tendrá que adelantar todas las acciones de poner carros de avance de implementar más frentes de trabajo y de agilizar y de recuperar el atraso. |  | Entrega de 3 libros con la historia del Rio Magdalena al finalizar el proyecto. Se contactan las personas para dar información de entrega del libro.
15 | 2017-09-14 | 2 | capsula | Juan José Oyuela | Roberto Agudelo | ¿Cuántos hombres están trabajando en el puente que se está llevando a cabo en el rio magdalena? ¿Cuántos empleos está concibiéndose con ocasión al mismo tema? ¿Cuántas personas le están dando empleo en la elaboración del Puente? | Más de 1000 empleos directos está generando la ejecución de este proyecto, adicionalmente de los empleos indirectos que conlleva este tipo de megaproyecto que está ejecutando el Gobierno Nacional, entonces para la construcción de este puente se requiere cemento, se requiere acero, se requiere otros tipos de insumos, que potencializan la generación de empleo en esta zona del país, en esta zona caribe; más de 1000 directos tenemos en el puente Pumarejo.
16 | 2017-09-14 | 2 | capsula | Juan José Oyuela | Jose López | ¿Por qué comparan el puente Pumarejo con la Torre Colpatria? | Porqué las pilas centrales, las columnas de 130 metros es como si viéramos un edificio de 33 pisos que es como el de las centrales, en donde van los tirantes del puente atirantado en donde se va ha amarrar el tablero, tiene una altura de 130 metros que es como si viéramos el edifico de la torre Colpatria. Entonces es una magnitud muy grande la que se está construyendo ahí. Cimentado saliendo del rio magdalena, a permitir un paso de 380 metros entonces va a mejorar en todos los sentidos las condiciones actuales de competitividad de esta región y del país en general.
17 | 2017-09-14 | 2 | capsula | Juan José Oyuela | Luz Amparo Tovar | ¿Qué se va a pasar con el puente actual? | El puente actual tiene una altura actual de 15 metros tenemos que demoler por lo menos el canal navegable, para que las embarcaciones, puedan cruzar por este, aguas arriba por el puente Pumarejo. Entonces una vez se termine la construcción del nuevo puente y los carros estén transitando por esta estructura, se procederá de la demolición del sector del canal navegable.
18 | 2017-09-14 | 2 | Facebook | Juan José Oyuela | Mauricio Ospina Reyes
19 | 2017-10-14 | 3 | Facebook | Ernesto Correa | Juan p.a. Robayo Lara | ¿Cuándo se termine la construcción del túnel de la línea y sus viaductos estos van a hacer de libre utilización de todo tipo de vehículos? |  | Grupo de Atención al Ciudadano para su trámite respectivo
20 | 2017-10-14 | 3 | Facebook | Ernesto Correa | Manuel Elkin cantero Bustamante | ¿Qué ha pasado con doble calzada Popayán-Santander? |  | Grupo de Atención al Ciudadano para su trámite respectivo
21 | 2017-10-14 | 3 | Facebook | Ernesto Correa | camilo Mariño | ¿Cómo se esta implementando el sistema de drenaje? |  | Grupo de Atención al Ciudadano para su trámite respectivo
22 | 2017-10-14 | 3 | Facebook | Ernesto Correa | Andres Muñoz | Tenemos preocupación porque a La fecha no hay contratación del personal de la zona, ¿ se va a incorporar personal de la comunidad con el proyecto? |  | Grupo de Atención al Ciudadano para su trámite respectivo
23 | 2017-10-14 | 3 | capsula | Ernesto Correa | Andres Muñoz | Buenos días les escribo desde Cajamarca, ¿queremos saber si va haber contratación en la zona de este proyecto? | Ya está empezando a ver contratación, porque ya la obra despego y cada vez va subiendo más sus niveles de intervención, tienen la prioridad las personas de la región; entonces la gente de Cajamarca, Calarcá en la contratación así está establecido en los pliegos de condiciones y vamos a ir subiendo el número de trabajadores.
24 | 2017-10-14 | 3 | capsula | Ernesto Correa | Juvenal Bonilla | ¿En qué tiempo y de qué manera terminaran las obras y como vamos a quedar? | Las obras de la línea están programadas para empezarse a entregar en el año 2018 vamos a empezar a poner al servicio kilómetros de doble calzada, por ejemplo subiendo de Calarcá. La gente ya va a empezar a ver tramos en doble calzada y los va a empezar a usar.
25 | 2017-10-14 | 3 | capsula | Ernesto Correa | Luis lord parr | ¿Cuándo se tiene estimada la entrega del la obra tunel de la linea? |  | Grupo de Atención al Ciudadano para su trámite respectivo
26 | 2017-10-14 | 3 | Facebook | Ernesto Correa | Libardo Silva Alvarado | En la vía a Buenaventura mi madre tiene una propiedad que por la construcción de la doble vía se averió afectando su estructuras ¿quien me puede solucionar o a quien me dirijir? gracias |  | Grupo de Atención al Ciudadano para su trámite respectivo
27 | 2017-11-16 | 4 | Facebook | Juan José Oyuela | Juan L. Mosquera Andrade | ¿Que vías terciarias tendran mantenimiento en el Urabá? |  | Grupo de Atención al Ciudadano para su trámite respectivo
28 | 2017-11-16 | 4 | Facebook | Juan José Oyuela | Alberto Martinez Sierra | ¿Que pasa con las vias de acseso a el municicpio de fundación Magdalena? |  | Grupo de Atención al Ciudadano para su trámite respectivo
29 | 2017-11-16 | 4 | Facebook | Juan José Oyuela | John Alejandro Jimenez Sánchez | Pongo una queja ante ustedes de la falta de pavimentación en entramos de la vía que conduce desde el municipio de Barbosa y hasta el municipio de Yarumal en Antioquia la troncal del norte que presenta altas irregularidades en su pavimento lo que hace inestable la conducción de los vehículos tanto de motocicletas camiones y demás. por favor hay peajes en esa vía y la inversión en mantenimiento no se ve. |  | Grupo de Atención al Ciudadano para su trámite respectivo
30 | 2017-11-16 | 4 | Facebook | Juan José Oyuela | Luis Andrade | Buenas tardes, mi nombre es Luis Eduardo les hablo desde Pasto quisiera saber si personas con profesiones administrativas, delineantes como yo, podemos hacer parte del proyecto doble calzada, Pasto - Rumichaca y por que se demoraron la iniciación de las obras |  | Grupo de Atención al Ciudadano para su trámite respectivo
31 | 2017-11-16 | 4 | Facebook | Juan José Oyuela | Luis Lord Parr | ¿En el programa vias para la equidad, estan incluidas las vias principales o primarias? |  | Grupo de Atención al Ciudadano para su trámite respectivo
32 | 2017-11-16 | 4 | Facebook | Juan José Oyuela | Reyes Patricita | ¿se puede enviar hoja de vida? |  | Grupo de Atención al Ciudadano para su trámite respectivo
33 | 2017-11-16 | 4 | Facebook | Juan José Oyuela | Vanessa Cataño Henao | ¿Reciben hojas de vida? |  | Grupo de Atención al Ciudadano para su trámite respectivo
34 | 2017-11-16 | 4 | Facebook | Juan José Oyuela | Loreiny Galeano Franco | Como se hace para enviar la hoja de vida para este proyecto? |  | Grupo de Atención al Ciudadano para su trámite respectivo
35 | 2017-11-16 | 4 | Facebook | Juan José Oyuela | Glinys Edith Diaz Llerena | ¿Cuando comenzaran la vía 4G Santana-Mocoa? |  | Grupo de Atención al Ciudadano para su trámite respectivo
36 | 2017-11-16 | 4 | Facebook | Juan José Oyuela | Edinson Marín Martinez | ¿cuándo empezaran labores en el sector 2 de ruta del sol? |  | Grupo de Atención al Ciudadano para su trámite respectivo
37 | 2017-11-16 | 4 | Capsula | Juan José Oyuela | Mauricio Ospina | En el programa vías para la equidad ¿va haber una fase dos? | Con el programa vías para la equidad estamos ejecutando estos proyectos hasta el año 2019 algunos, adicionalmente dentro de vías para la equidad sacaron unos concurso de méritos para realizar la consultoría de cerca de 12 estudios en vías muy importantes que se priorizaron en ese recorrido que hicimos por todos los departamentos del país. Entonces vías para la equidad iremos hasta el año 2019 con la ejecución de lo que tenemos pero estamos dejando los insumos para que en un futuro se puedan entregar los estudios y diseños de la fase 3 de estas importantes carreteras y se puedan llegar a construir estos diseños que se están ejecutando dentro de vías para la equidad.
38 | 2017-11-16 | 4 | Facebook | Juan José Oyuela | Jhon Esneider Sabogal Aya | ¿existe un correo para enviar hoja de vida? |  | Grupo de Atención al Ciudadano para su trámite respectivo
39 | 2017-11-16 | 4 | Capsula | Juan José Oyuela |  | ¿Cuáles son los proyectos que están realizándose a través de las vías nacionales? | Bueno quisiera empezar del sur hacia el norte del país, entonces y de una vez hablar del proyecto que ya terminamos que está en el marco del programa vías para la equidad. En el departamento de Nariño acabamos de ejecutar una inversión cercana a los 35.000 millones de pesos, en Rumichaca la frontera de Colombia con el Ecuador por Nariño, entonces ahí cambiamos la vía que estaba que era una vía de una sola calzada con tres carriles cada uno que cambia la cara de ingreso, digamos las personas que vienen del Ecuador y llegan a Colombia pues ven se recibe de otra manera con una infraestructura similar a la que ellos tienen que el gobierno ecuatoriano tiene una infraestructura muy buena, entonces estamos mejorando la cara el acceso a nuestro país entonces pasamos de una vía con dos carriles, a una doble calzada con tres carriles cada uno eso en el departamento de Nariño, en el departamento del Putumayo el corredor del sur como lo explique hace un rato. En el departamento del Huila estamos desarrollando el circuito turístico, el circuito turístico vea me falto ese en cuanto al turismo, en el departamento del Huila. En el departamento del Caquetá dos vías muy importantes tanto para el potencial de agricultura, como para las zonas de conflicto, estamos la vía que va desde Florencia hacia puerto Rico también ha tenido dos fases pero estamos avanzando los kilómetros que vamos a pavimentar desde Florencia hacia puerto Rico y estamos terminando la construcción de dos puentes, el puente Yumal y el puente san Pedro, en la carreta que de villa Garzon va hacia san Jose de Fragua en el departamento del Caquetá. Para ese proyecto de villa Garzon - san Jose de Fragua esperamos entregar los puentes a final de este año, ósea el próximo mes dos puentes muy importantes en este corredor que generan una buena conectividad. Entonces listo Caquetá, el Huila pasamos al Tolima, en el Tolima estamos desarrollando, ahí ya terminamos un proyecto en el Tolima que es espinal la chamba, es el ´pavimento de la carretera que une el municipio del espinal con la vereda la chamba que es famosa por la artesanía que fabrican entonces este es un proyecto muy importante que ya lo terminamos, en el Tolima también estamos haciendo la construcción de la doble calzada que va desde Ibagué el aeropuerto de la ciudad de Ibagué. Un proyecto muy importante que no es una vía nacional, es una vía urbana pero que conecta con el aeropuerto y va a generar una dinámica y unos mejores tiempos de recorrido entre las personas que están la munición de Ibagué y se desplazan hacia el aeropuerto. Quindío eje cafetero el paso nacional hacia Montenegro en el Quindío en Armenia estamos construyendo la doble calzada entre armenia y el aeropuerto una doble calzada son 8 kilómetros que nos separan la glorieta malibu hasta la glorieta club campestre ene l departamento del Quindío, de esos 8 kilómetros vamos a dejar en doble calzada alrededor de 5 kilómetros en doble calzada con la construcción de puentes peatonales en este sector sigamos a Risaralda en Risaralda esta Guática puente Hungría Irra - Quinchia tenemos un proyecto muy importante esos dos que te nombre vías secundarias, un proyecto muy importante de la red nacional de carreteras (No hay sugerencias) la Virginia vamos a garantizar la pavimentación de eso 21 kilómetros que tiene de longitud este proyecto que es de la red nacional de carreteras.