## Cronograma
CRONOGRAMA PRINCIPAL ESPACIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
MESES | RESPONSABLES | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto
ACTIVIDADES/ SEMANAS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Alistamiento de requerimientos para la realización del Principal Espacio de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación, Secretaría General- Grupo Comunicaciones | bar: Marzo 3 to Junio 2
Definición de temáticas y preguntas para participación de la ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación | bar: Marzo 3
Consulta a la ciudadanía a través de página web | Grupo Comunicaciones | bar: Marzo 4 to Abril 1
Requerimientos de información de temas obligatorios a las Dependencias | Oficina Asesora de Planeación | bar: Abril 1 to Abril 2
Consolidación de resultados de la consulta a la ciudadanía | Grupo Comunicaciones | bar: Abril 2
Análisis y preparación de información/elaboración de presentación | Oficina Asesora de Planeación | bar: Abril 2
Publicación en página web de la presentación para el principal espacio de Rendición de Cuentas | Grupo Comunicaciones | bar: Abril 3 to Abril 4
Convocatoria de actores Internos y Externos y divulgación del principal espacio de Rendición de Cuentas | Grupo Comunicaciones | bar: Julio 4 to Agosto 4
Diseñar y publicar agenda Principal espacio de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía (incluyendo Acciones de diálogo con la ciudadanía) | Oficina Asesora de Planeación | bar: Abril 1 to Abril 2
Elaborar el material audiovisual para el principal espacio de Rendición de Cuentas | Grupo Comunicaciones | bar: Abril 3 to Agosto 4
Evento de Cápsula Informativa 1(La revolución de la infraestructura y su impacto en la seguridad vial) de Rendición de Cuentas | Director General, con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y Grupo Comunicaciones | Marzo 3: 22 de marzo
Evento de Cápsula Informativa 2 (Inversiones Caribe) de Rendición de Cuentas | Director General, con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y Grupo Comunicaciones | bar: Mayo 4
Principal espacio de Rendición de Cuentas "Invías responde" | Director General, con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y Grupo Comunicaciones | Agosto 1: 5 de agosto 8:30 pm
Reconocer públicamente la participación de la Ciudadanía en general, Órganos de Control, Veedurías Ciudadanas, Organizaciones, academia y Servidores Públicos en las acciones de la Rendición de Cuentas | Secretaría General - Grupo de Comunicaciones- con apoyo de la Dirección Técnica, la Dirección Operativa y la Dirección General | bar: Julio 2
Incentivar a ciudadanos, que haya participado en una acción de rendición de cuentas, con una visita informativa guiada a una obra en su región | Secretaría General Direcciones Territoriales | bar: Abril 1 to Julio 3
Evaluación del Espacio de Rendición de Cuentas #INVÍAS RESPONDE por parte de la ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Comunicaciones | bar: Agosto 1 to Agosto 4
Conclusiones del principal espacio de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación y Grupo Comunicaciones | bar: Agosto 1 to Agosto 4
Evaluación del Principal Espacio de Rendición de Cuentas | Oficina de Control Interno | bar: Agosto 3 to Agosto 4
Publicación de evaluación del Principal Espacio de Rendición de Cuentas | Grupo Comunicaciones | bar: Agosto 4
Realizar Seguimiento a los compromisos pactados en el Principal espacio de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía | Secretaría General con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno | bar: Agosto 1 to Agosto 4
Elaborar y divulgar Plan de mejoramiento RENDICIÓN DE CUENTAS | Oficina Asesora de Planeación y Secretaría General con apoyo de la Oficina de Control Interno | bar: Agosto 3 to Agosto 4
*La transmisión del principal espacio de rendición de cuentas será informada oportunamente por los diferentes canales de comunicación