## AP - CGR 31-03-2014
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14.1
ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | [13 empty] | NIT: 800215807-2
REPRESENTANTE LEGAL: LEONIDAS NARVAEZ MORALES
PERIODO FISCAL : 2011 - 2012
MODALIDAD DE AUDITORIA: REGULAR
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 14/01/2013
Fecha de Evaluación: 31/03/2014 | [17 empty] | 2014-03-31
No. | 8. Código hallazgo | 12. Descripción hallazgo | 16. Causa del hallazgo | 20. Acción de mejora | 24. Actividades /Descripción | 28. Actividad / Unidad de medida | 31. Actividad / Cantidad Unidad de Medida | 32. Actividad / Fecha inicio | 36. Actividad / Fecha terminación | 40. Actividad / Plazo en semanas | Area Responsable | 44. Actividades / Avance fisico de ejecución | 48. Observaciones | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las Actividades | Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI) | Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI) | Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI) | Efectividad de la Acción
[18 empty] | SI | NO
1 | 18 02 002 | H1R12. Ejecución Presupuestal de la Vigencia. Se presenta deficiencia en la efectiva ejecución presupuesta! de los recursos asignados a la Entidad, que ascienden a $3.551.747.2 millones, | Deficiencia en la planeación y gestión contractual, ya que se comprometen recursos al final del año, sin garantizar la recepción de los bienes o servicios | Realizar seguimiento mensual a los acuerdos de desempeño presupuestal | Realizar reuniones de seguimiento a las ejecuciones presupuestales | Evidencias de seguimiento | 5 | 2013-08-02 | 2013-12-30 | 21.4286 | OAP | 5 |  | 100% | 21.4286 | 21.4286 | 21.4286
| 18 02 002 | R12 Acción 2 Hallazgo 1 | Deficiencia en la planeación y gestión contractual, ya que se comprometen recursos al final del año, sin garantizar la recepción de los bienes o servicios | Acción preventiva: Se planteara el comienzo de los procesos licitatorios con la puesta en la pagina del INVIAS de los proyectos prepliegos en los meses de noviembre y diciembre del año anterior a la vigencia presupuestal y una vez se ha aprobado el presupuesto del INVIAS por el congreso. Comenzar los procesos licitatorios con pliegos en el mes de febrero con los ajustes del caso con el acuerdo presupuestal definitivo. Así mismo, se solicitar vigencias futuras para aquellos proyectos que por su complejidad lo re quieran (debidamente justificados. | 1. Cada unidad ejecutora enviara a la S.G.T. Y S.G.A una relación de anteproyectos posibles a licitar con el vo.bo. De la oficina asesora de planeación, información que debe ser entregada a finales del mes de octubre como mínimo: la justificación, localización, requerimientos ambientales, prediales y sociales, presupuestos y plazos. 2. Cada unidad ejecutara pasara con antelación los prepliegos para revisión del área de licitaciones y concursos en los meses de noviembre y diciembre .3.las unidades ejecutoras deberán enunciar los proyectos que requieran de dos vigencias para su ejecución por su complejidad e inconvenientes ambientales y prediales que puedan entorpecer su normal desarrollo. Las unidades ejecutoras enviaran trimestralmente un informe a las secretarias reportando la evolución del proceso licitatorio y ejecución del presupuesto, con el fin que se tomen los correctivos y planes de contingencia para garantizar la ejecución presupuestal | Memorando Circular e Informe | 4 | 2013-11-01 | 2014-11-01 | 52.1429 | SGT | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
2 | 18 02 002 | H2R12. Reservas presupuestales. A 31 de diciembre se constituyeron reservas de inversión por $604.972,66 millones, equivalente al 18% de la apropiación, lo cual de acuerdo con lo establecido en el Artículo 9o. de la ley 225 de 1995 y el artículo 31 de la ley 344 de 1996, | Se presentan reservas constituidas correspondientes a saldo de contratos sin ejecutar. | ACCION PREVENTIVA: Con la alternativa de poder iniciar la etapa de elevar los prepliegos en los meses de noviembre y diciembre, se podra adjudicar los procesos licitatoriosa mediados de junio, lo cual mejorara el tiempo de disponibilidad para la ejecución de los proyectos. Así mismo, solicitar con antelación vigencias futuras para proyectosque por su complejidad lo requieran. | Cada unidad ejecutora enviara a la secretaria General Técnica y a la Secretaria General Administrativa un cronograma de licitaciones en el mes de octubre, para poder ir programando y revisando la ejecucion presupuestal del año siguiente, para comenzar la etapa de pre pliegos en los meses de noviembre y diciembre, con la revisión de estos prepliegos por el area de licitaciones y concursos. las secretarias recibiran estos cronogramas cada trimestre para efectuar el seguimiento y control, con el fin de hacer los ajustes que correspondan. | Memorando Circular | 4 | 2013-11-01 | 2014-11-01 | 52.1429 | SGT | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
3 | 18 02 002 | H3R12. Cuentas por pagar de Tesorería Se constituyeron cuentas por pagar por $866,2 millones, en que se encuentran reserva constituidas por $61,6 millones, | Deficiencia en la verificación de soportes y requisitos legales | Constituir las Cuentas por Pagar con los soportes debidamente recibidos y verificados del área de cuentas por pagar | Recepcionar y revisar los documentos que soportan las obligaciones antes de constituir las cuentas por pagar | Reporte Cuentas por Pagar Constituídas | 1 | 2013-12-28 | 2014-01-20 | 3.2857 | SF-AT | 1 |  | 100% | 3.2857 | 3.2857 | 3.2857
4 | 18 02 002 | H4R12. Vigencias Expiradas. Se presentan deficiencias administrativas en el trámite de cuentas presentadas, para el pago de los contratos, las cuales de acuerdo con las actas de Junta Directiva son presentadas en fechas posteriores al cierre | Deficiencias en la programación presupuestal de los compromisos adquiridos por el Instituto | Efectuar un plan de contingencia con un cronograma mensual de seguimiento del pago de las cuentas con el respectivo control con la hoja de ruta con el fin disminuir al minimo el riesgo de que que presenten y vayan las cuentas a vigencias expiradas. Asi mismo , socializar a los servidores publicos sobre el tema. En lo que respecta a los principios de gestión fiscal y función administrativa. | cada unidad enviara a la S.G.T. Y S.G.A en forma bimensual, el cronograma mensual del tramite de las cuentas presentadas por los contratistas e informara a las secretarias de aquellas cuentas que puedan ser afectadas en su pago y que tengan riesgo de ir a vigencias expiradas . se efectuara seguimiento y control por parte de las secretarias de esta situación, para tomar los correctivos del caso. | MEMORANDO CIRCULAR | 4 | 2013-11-30 | 2014-11-30 | 52.1429 | SGT | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
5 | 18 01 004 | H5R12. Saldo en Bancos no identificados. A 31 de diciembre de 2012, se presenten partidas pendientes por conciliar por $43.483 millones, producto de consignaciones y notas crédito no identificadas | Consignaciones y notas crédito no identificadas | Ingresar los recursos correspondientes a la vigencia 2012 y anteriores | Identificar el nombre del depositante, el concepto y elaborar el Documento de recaudo de ingresos presupuestales en el SIIF II | Informe trimestral | 100 | 2013-08-02 | 2014-02-28 | 30 | SF-ING | 99 |  | 99% | 29.7 | 29.7 | 30
6 | 18 01 004 | H6R12. Anticipos de contratos y convenios terminados no liquidados. El registro de la amortización de anticipos se realiza durante la ejecución del contrato con la presentación de actas de obra, cada vez que se tramita una cuenta y en el caso de los convenios interadministrativos | No se presentan actas de obra y remiten informes de ejecución parciales. | Sensibilizar y socializar a las unidades ejecutoras, servidores públicos e interventores sobre la importancia del cumplimiento del numera 114 del plan general de contabilidad publica.ACCION PREVENTIVA: en los contratos de interventoria a futuro de la obligatoriedad de enviar una copia de las actas de obra,de costos y actas de recibo definitivo de obra e interventoria debidamente legalizadas y firmasdas al Area de Contablidad del INVIAS, en forma bimensual. Para cumplir con lo establecido en el numera 114 del Plan General de Contabilidad Publica | Cada unidad ejecutor enviara una copia de los memorandos de forma trimestral del reporte al área de contabilidad de las actas de obra ejecutadas a través de los contratos y convenios interadministrativos basados en los oficios reportados por cada firma interventora, con el visto bueno de cada supervisor. Asi mismo , el Area de contabilidad , reportara a las unidades ejecutoras un informe del nivel de cumplimiento de la entrega de las actas de obra , costos y actas de recibo definitivo. reporte que debe ser enviado trimestralmente con copia a cada Secretaria con el fin de realizar seguimiento y acometer las acciones pertinentes segun el caso. | Memorando circular | 4 | 2013-09-30 | 2014-09-30 | 52.1429 | SGT | 1 |  | 25% | 13.0357 | 0 | 0
7 | 14 04 010 | H7R12. Contratos y Convenios liquidados con saldos por amortizar. La liquidación de un contrato o convenio corresponde "al balance final o corte definitivo de cuentas de la relación contractual, cuyo propósito fundamental es el de determinar quién le debe a quién y cuánto", | No amortizar el valor del anticipo otorgado en forma oportuna | Sensilbilzar a los servidores publicos e interventores y contratista de la necesidad de liquidar los contratos dentro de los plazo establecidos por la ley. ACCIÓN PREVENTIVA: Incluir dentro de las obligaciones del interventor la liquidación de los contratos de obra , requisito indispensable para el pago de la ultima cuenta o en su defecto para proceder a la liquidación del contrato de interventoría, así mismo buscar un mecanismo presupuestal para el pago de la ultima cuenta de las firmas interventoras o retención de la cuenta hasta tanto no se tenga el acta de liquidación de obra. | cada unidad ejecutor enviara una copia de los memorandos de forma trimestral del reporte al área de contabilidad de las actas de liquidacion obra e interventoria ejecutadas a través de los contratos y convenios interadministrativos basados en los oficios reportados por cada firma interventora, con el visto bueno de cada supervisor. Asi mismo , el Area de contabilidad , reportara a las unidades ejecutoras un informe del nivel de cumplimiento de la entrega de las actas de liquidación. reporte que debe ser enviado trimestralmente con copia a cada Secretaria con el fin de realizar seguimiento y acometer las acciones pertinentes segun el caso. | memorando circular | 4 | 2013-09-30 | 2014-09-30 | 52.1429 | SGT | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
8 | 14 04 010 | H8R12. Contratos y Convenios certificados con saldos por amortizar. En cumplimiento de la Resolución 178 de 2006, el Comité de Seguimiento del Plan de Mejoramiento de la Liquidación de Contratos y Convenios lnteradministrativos | Se certifica la pérdida de competencia para liquidar | Socializar, sensibilizar a cada unidad ejecutora, interventores, gobernaciones, municipios del rol y responsabilidad que debe desarrollar cada uno de los actores dentro del proceso de contratación y cumplimientos en la ley 80 de 1993 y ley 1150 del 2007 y ratificando también el cumplimiento de la ley 1474 de 2011 en sus artículos 82 al 84 y 118 consecuencias de responsabilidades de las firmas interventores | Se solicitara a las unidades ejecutoras, presentar un plan de contingencia y con su respectivo cronograma con el fin de liquidar la mayoria de contratos y convenios dentro de los plazos dados por la ley, dandole prioridad a quellos contratos hayan sobrepasados los plazos estipulados por ley. Asi mismo, se procedera a enviar al Area de Control Interno Disciplinario la apertura de l a investigación preliminar, para aquellos servidores publicos que incumplen con los preceptos dados por la ley, en los que tiene que ver con las certificaciones dadas y la no liquidacion de los contratos y convenios. | memorando circular | 3 | 2013-11-01 | 2014-08-01 | 39 | SGT | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
9 | 14 04 010 | H9R12. Anticipos por amortizar con saldos contrarios. Las cuentas que integran el Activo son de naturaleza débito dado que representan los bienes y derechos, tangibles e intangibles, de la Entidad contable pública | Se representan los bienes y derechos, tangibles e intangibles, de la Entidad contable pública, por contratos o convenios certificados | Solicitar al Ministerio de Hacienda - Administración del SIIF, inclusión del número de contrato y generación de reportes a partir de éste | Elaborar oficio | Oficio | 1 | 2013-08-02 | 2013-12-31 | 21.5714 | SF | 1 |  | 100% | 21.5714 | 21.5714 | 21.5714
10 | 14 04 010 | H10R12. Reintegros sin registrar. De acuerdo con la información suministrada por las Unidades Ejecutoras de los Contratos y Convenios, existen Reintegros de Anticipos que no han sido registrados contablemente | Reintegros de Anticipos que no han sido registrados contablemente | Requerir a las Unidades Ejecutoras el envio oportuno de la informacion que permita registrar el ingreso. | Memorando circular a todas las Unidades ejecutoras | Reporte Trimestral | 100 | 2013-08-02 | 2013-12-31 | 21.5714 | SF-ING | 99 |  | 99% | 21.3557 | 21.3557 | 21.5714
| 14 04 010 | R12 Acción 2 Hallazgo 10 | Reintegros de Anticipos que no han sido registrados contablemente | Solicitar a cada unidad ejecutora la legalización de los reintegros y la obligatiedad de remitirlos al AREA DE TESORERIA. ACCION PREVENTIVA: Incluir en los convenios interadministrativo el reporte por cada firma interventora de la actas legalizadas durante la ejecución de las obras y así mismo un balance de las mismas en cada trimestre las cuales deben ir a las unidades ejecutoras y a contabilidad, lo cual disminuye en el saldo de la sobre estimación de la cuenta de anticipos para proyectos, así mismo el Invias, realizó los procesos licitatorios de las interventorías a los contratos de obra producto de los convenios interadministrativos, los cuales los mejoraran el control de las obras y por ende un reporte directo de las actas de obra para cumplir con lo establecido en el numera 114 del plan general de contabilidad publica | cada unidad ejecutor enviara una copia de los memorandos de forma trimestral del reporte al área de contabilidad de las actas de liquidacion obra e interventoria ejecutadas a través de los contratos y convenios interadministrativos basados en los oficios reportados por cada firma interventora, con el visto bueno de cada supervisor. Asi mismo , el Area de contabilidad , reportara a las unidades ejecutoras un informe del nivel de cumplimiento de la entrega de las actas de liquidación. reporte que debe ser enviado trimestralmente con copia a cada Secretaria con el fin de realizar seguimiento y acometer las acciones pertinentes segun el caso. | memorando circular | 4 | 2013-09-30 | 2014-09-30 | 52.1429 | SGT | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
11 | 18 01 002 | H11R12. Identificación de Unidad Ejecutora Responsable. En la información reportada por la administración, se evidencia que existen saldos por amortizar de contratos y convenios, de vigencias entre 1984 y 2012, en los cuales no figura la Unidad Ejecutora | No figura la Unidad Ejecutora Responsable | Solicitar a las unidades ejecutoras la revisión de los contratos sin identificación de la dependencia responsable y ajustar la información en el SICO | Solicitar a tarvés de memorando a las unidades ejecutoras la revisión de los contratos sin identificación de la dependencia responsable y ajustar la información en el SICO | Memorando | 1 | 2013-08-02 | 2013-12-31 | 21.5714 | SGT | 1 |  | 100% | 21.5714 | 21.5714 | 21.5714
12 | 18 01 002 | H12R12. Recursos entregados en Administración. El saldo de la cuenta presenta sobrestimación en $275.661 millones, debido a deficiencia en el flujo de la información de las diferentes dependencias a contabilidad, | Deficiencia en el flujo de la información de las diferentes dependencias a contabilidad | Realizar un cronograma para efectuara la planeacion de un cierre contables y cruce de cuentas entre el Area de Contabildad y las unidades ejecutoras del INVIAS. para cumplir con lo establecido en el numera 114 del plan general de contabilidad publica | Cada unidad ejecutor enviara una copia de los memorandos de forma trimestral del reporte al área de contabilidad de los saldos pendientes de los contratos y convenio interadministrativos basados en los oficios reportados por cada firma interventora, con el visto bueno de cada supervisor. Asi mismo , el Area de contabilidad , reportara a las unidades ejecutoras un informe del nivel de cumplimiento de la entrega de estos saldos reporte que debe ser enviado trimestralmente con copia a cada Secretaria con el fin de realizar seguimiento y acometer las acciones pertinentes segun el caso. | Memorando circular | 4 | 2013-09-30 | 2014-09-30 | 52.1429 | SGT | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
13 | 18 01 002 | H13R12. Bienes de Uso Público en Construcción. La cuenta presenta incertidumbre por $7.820.988,4 millones, debido a que los registros de las obras de los contratos en ejecución de la red de carreteras | Registros de las obras de los contratos en ejecución de la red de carreteras | Construir base de datos manualmente | Digitar por cada registro contable que afecta las cuentas 1705, el código asignado a la vía, el valor, la factura y el acta. Desagregar los valores cuando la obra afecta más de una vía | Informe de registros individualizados | 1 | 2013-08-02 | 2014-03-30 | 34.2857 | SF-AC | 1 |  | 100% | 34.2857 | 34.2857 | 34.2857
| 18 01 002 | R12 Acción 2 Hallazgo 13 | Registros de las obras de los contratos en ejecución de la red de carreteras | Implementar formato para que los contratistas reporten distriminado por vías el valor de la inversión | Implementar el formato de desagregación de la inversión, siendo obligatorio para el trámite de las cuentas | Formato | 1 | 2013-08-02 | 2014-03-30 | 34.2857 | UNIDADES EJECUTORAS | 1 |  | 100% | 34.2857 | 34.2857 | 34.2857
14 | 18 01 002 | H14R12. Bienes de Uso Público Concesiones Revertidos. Se presenta subestimación en cuantía indeterminada, debido a que no se evidencia el registro contable de infraestructura revertida al Instituto por la Agencia Nacional de Infraestructura | No se evidencia el registro contable de infraestructura revertida al Instituto por la Agencia Nacional de Infraestructura | Solicitar a la Agencia Nacional de Infarestructura la valorización del inventario entregado como soporte de la reversión de la vía Zipaquirá - Bucaramanga (Palenque). | 1) Envío comunicación a la Agencia Nacional de Infraestructura requiriendo el inventario valorizado. | Oficio | 2 | 2013-07-22 | 2013-08-30 | 5.5714 | SRN | 1 |  | 50% | 2.7857 | 2.7857 | 5.5714
| 19 01 002 | R12 Acción 2 Hallazgo 14 | No se evidencia el registro contable de infraestructura revertida al Instituto por la Agencia Nacional de Infraestructura | Solicitar a la Agencia Nacional de Infarestructura la valorización del inventario entregado como soporte de la reversión de la vía Zipaquirá - Bucaramanga (Palenque). | 2) Efectuar seguimiento del requerimiento del inventario valorizado. | Oficio | 1 | 2013-08-30 | 2013-12-30 | 17.4286 | SF-AC | 1 |  | 100% | 17.4286 | 17.4286 | 17.4286
15 | 18 01 002 | H15R12. Cancelación Cuenta por Pagar. El saldo a 31 de diciembre de 2012, de la Cuenta por Pagar de Proyectos de Inversión se encuentra sobreestimada en $4.683 millones, que corresponde a la obligación 2258612 | La obligación 2258612 registrada con cargo a vigencias expiradas de la obligación 1877111 que fue registrada en la vigencia 2011, y debía ser reversada en el 2012, situación que no se presentó | Conciliar los saldos de las cuentas por pagar reflejados en el balance, contra las obligaciones pendientes de pago | Establecer a que pasivo corresponde cada obligación y realizar el cruce contra los saldos contables | Informe que refleje las diferencias | 2 | 2013-10-01 | 2014-03-31 | 25.8571 | SF-AC | 2 |  | 100% | 25.8571 | 25.8571 | 25.8571
16 | 18 01 002 | H16R12. Cancelación Cuenta por Pagar –Vigencias Expiradas. Se presenta subestimación por $67.3 millones correspondientes a las obligaciones de vigencias expiradas pendientes de pago, las cuales de acuerdo con la información suministrada por la Oficina de Planeación ascienden a $67.3 millones | Obligaciones de vigencias expiradas pendientes de pago | Registrar las obligaciones generadas, que requieren trámite de vigencias expiradas | Solicitar a las U.E informe sobre las vigencias expiradas y copia de los documentos soporte | Memorando circular | 2 | 2013-08-02 | 2013-12-31 | 21.5714 | SF-AC | 2 |  | 100% | 21.5714 | 21.5714 | 21.5714
17 | 18 01 002 | H17R12. Estimación de Pasivos. El régimen de Contabilidad Pública establece que la estimación de la provisión para contingencia “debe hacerse mediante procedimientos de reconocido valor técnico” | La Entidad no aporta el procedimiento de reconocido valor técnico para la estimación de la provisión | Adoptar instructivo para que los apoderados del instituto, en cada proceso que lleven a su cargo, determinen su riesgo (alto, medio, o bajo) y su justificación, la cual será aportada por la Oficina Asesora Jurídica en reporte mensual de nuevos procesos al Área de Contabilidad. | Memorando circular con la instrucción para que cada apoderado clasifique justificadamente el riesgo de cada proceso | Memorando Circular | 1 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | OAJ | 1 |  | 100% | 21.7143 | 21.7143 | 21.7143
| 18 01 002 | R12 Meta 2 Acción 1 Hallazgo 17 | La Entidad no aporta el procedimiento de reconocido valor técnico para la estimación de la provisión | Adoptar instructivo para que los apoderados del instituto, en cada proceso que lleven a su cargo, determinen su riesgo (alto, medio, o bajo) y su justificación, la cual será aportada por la Oficina Asesora Jurídica en reporte mensual de nuevos procesos al Área de Contabilidad. | Incluir en el informe mensual de procesos judiciales nuevos, que se remite al área de contabilidad la clasificación dada por el apoderado y su justificación. | Informe | 1 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | OAJ | 1 |  | 100% | 21.7143 | 21.7143 | 21.7143
18 | 14 04 010 | H18R12. Reintegros sin rendimientos. Durante la vigencia 2012 se presentaron reintegros por anticipos no amortizados y recursos no ejecutados. Se observó que dicho monto no incluye los intereses causados entre la fecha de terminación o liquidación de los contratos | No incluye los intereses causados entre la fecha de terminación o liquidación de los contratos y la fecha de consignación | ACCION PREVENTIVA: Establecer en los contratos y convenios interadministrativos la obligación de devolver los recursos no comprometidos o no amortizados durante los 30 días calendario a la terminación de las obras, o en su defecto proceder a la aplicación de las sanciones establecidas por la ley , quedando tácitamente involucrada la responsabilidad de cada uno de los servidores públicos, interventores y responsables de los entes territoriales, en marcados dentro de la ley 80 de1993 , ley 1150 del 2007 y ley 1474 de 2011 , enfatizando en artículos del 82 al 84 y 118 . | La Oficina Asesora Jurídica dara las directrices en lo que respecta a la forma , procedimiento, responsabilidad y el proceso para adelantar el cobro y acciones en lo que tiene que ver con la demora en la devolución y reintegro de los de los anticipos no amortizados y recursos no ejecutados, como tambien en la devolución de los posibles rendimientos que fueron objeto de recursos dados por el INVIAS y que no han sido devueltos a tiempo.cada unidad ejecutora enviara trimestralmente a la oficina asesora juridica de la relacion de proyectos , contratos y convenios donde se presente esta situación con le fin de proceder a la recupercación de estos recursos. | memorando circular | 2 | 2013-10-15 | 2014-04-15 | 26 | SGT | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
19 | 14 04 005 | H19R12. - Avance Físico y Financiero de los proyectos de Inversión. Para la vigencia 2012 el total de proyectos de inversión ejecutados por el Invías, presentan desfase entre el avance físico (42.4%) y financiero (79.9%), de acuerdo con los valores reportados en el SPI | Proyectos con ejecución física pendiente, retrasos en los procesos de contratación y | Efectuar seguimiento a la oportuna y confiable actualización de datos en el aplicativo que alimenta el SPI . ACCION PREVENTIVA: Implementar a futuro en los pliegos de condiciones la obligación de tener actualizada la información por parte de las interventorías, en lo que respeta en el avance físico y financiero estipulando en esa información la entrega de anticipos que pueden afectar la variación entre un avance físico comparado contra un avance financiero. | Memorando circular trimestral para la actualización de los datos en el aplicativo; dentro de los compromisos y obligaciones de las firmas interventoras se enviara a las unidades ejecutoras el informe semanal del avance físico y financiero de los contratos a su cargo cada supervisor con el fin de que la información sea consecuente y confiable para evitar estos posibles desfases entre el avance físico y el avance financiero, de tal forma que esta responsabilidad recarga en las firmas interventoras y en el supervisor de las mismas con las implicaciones que conlleve una información no confiable. | memorando circular | 4 | 2013-09-30 | 2014-09-30 | 52.1429 | SGT | 4 |  | 100% | 52.1429 | 0 | 0
| 14 04 005 | R12 Acción 2 Hallazgo 19 | Proyectos con ejecución física pendiente, retrasos en los procesos de contratación y | Revisar y verificar la oportuna actualización de datos en el aplicativo que alimenta el SPI y remitir reportes mensuales a las Unidades Ejecutoras | Revisar y consolidar la información reportada por las Unidades Ejecutoras y remitirles reportes mensuales sobre la información registrada en el aplicativo | Reportes mesnsuales | 5 | 2013-08-05 | 2013-12-31 | 21.1429 | OAP | 5 |  | 100% | 21.1429 | 21.1429 | 21.1429
20 | 11 03 002 | H20R12 - Cumplimiento de metas/indicadores de producto vigencia 2012. El Banco de programas y Proyectos de Inversión Nacional es un instrumento para la planeación que registra los programas y proyectos viables técnica, ambiental y socio-económicamente, | Suspensión de los procesos, expedición de nuevas disposiciones contractuales, lo que obligó adicionalmente al trámite de vigencias futuras y finalmente a la constitución de reservas presupuestales y modificación de metas, entre otros. | Revisar y verificar la oportuna actualización de datos en el aplicativo que alimenta el SPI y remitir reportes mensualles a las Unidades Ejecutoras | Revisar y consolidar la información reportada por las Unidades Ejecutoras y remitirles reportes mensuales sobre la información registrada en el aplicativo | Reportes mesnsuales | 5 | 2013-08-05 | 2013-12-31 | 21.1429 | OAP | 5 |  | 100% | 21.1429 | 21.1429 | 21.1429
| 11 03 002 | R12 Acción 2 Hallazgo 19 | Suspensión de los procesos, expedición de nuevas disposiciones contractuales, lo que obligó adicionalmente al trámite de vigencias futuras y finalmente a la constitución de reservas presupuestales y modificación de metas, entre otros. | Efectuar oportuna y confiable actualización de datos en el aplicativo que alimenta el SPI .ACCION PREVENTIVA: realizar una revisión a las metas de acuerdo a los presupuestos y plazos reales a ejecutar teniendo encuenta las contingencias y la complejidad e imprevisto que se desarrollan dentro de la contratación publica y los requerimientos de ley. cumplir con las metas establecidas dentro del plan nacional de ddesarrollo | Solicitar a las unidades ejecutoras la relación de proyectos para posibles procesos licitatorios con el visto bueno de la oficina de planeación, información que debe ser enviada la Secretaria General Técnica y Administrativa, la cual debe ser enviada a comienzos del mes de octubre. 2. cada unidad ejecutora enviara los pre pliegos al área de licitaciones y concursos para que sean publicados en los meses de noviembre y diciembre con el fin de obtener observaciones y comentarios para ser ajustados por las unidades ejecutoras. 3. una vez aprobado el acuerdo presupuestal de la institución se procede a sacar los procesos licitatorios definitivos de tal forma que se puedan adjudicar dentro de los tres meses siguientes al cierre de las licitaciones. 4. solicitar las vigencias futuras con antelación en aquellos proyectos atípicos y su complejidad no se puedan desarrollar dentro de la vigencia, con la debida justificación de la unidad ejecutora y el visto bueno de la oficina de planeación, 5 una evaluación de los plazos, costos contingencias, permisos, estudios y diseños, trámites ambientes , predios de tal forma no se evidencie la falta de planeación | Memorando circular y reporte de información | 3 | 2013-10-30 | 2014-06-30 | 34.7143 | SGT | 3 |  | 100% | 34.7143 | 0 | 0
21 | 11 01 001 | H21R12. Población beneficiaria de los proyectos. La Metodología General Ajustada – MGA, contempla la elaboración de los perfiles de los proyectos dentro de los cuales se deben identificar los beneficiarios del mismo, sin embargo, en varios proyectos de Inversión | Invías consideró como beneficiaria toda la población del país y no los Beneficiarios o destinatarios directos del proyecto | Tener en cuenta para el registro en el BPIN de los nuevos proyectos, los estudios socioeconómicos que identifiquen la población beneficiada | A través de memorando solicitar a las Unidades Ejecutoras que como requisitos para el registro en el BPIN de nuevos proyectos la disposición de los estudios socioeconómicos que identifiquen la población beneficiada | Memorando circular Y Reporte semestral | 3 | 2013-01-30 | 2013-11-30 | 43.4286 | OAP | 3 |  | 100% | 43.4286 | 43.4286 | 43.4286
| 11 01 001 | R12 Acción 2 Hallazgo 21 | Invías consideró como beneficiaria toda la población del país y no los Beneficiarios o destinatarios directos del proyecto | Establecer para el registro en el BPIN de los nuevos proyectos, los estudios socioeconómicos que identifiquen la población beneficiadas y como acción preventiva: Para cada proyecto se debe extraer de estudios previos el beneficio costo comparado con la población y usuarios de las vías donde se va ha desarrollar cada proyecto, donde se deben estipular los beneficios sociales, económicos, reducción de costos de tiempo con la construcción, mantenimiento o mejoramiento | A través de memorando solicitar a las Unidades Ejecutoras que como requisitos para el registro en el BPIN de nuevos proyectos la disposición de los estudios socioeconómicos que identifiquen la población beneficiada y cada unidad ejecutora deberá incluir en los estudios previos un capitulo en forma resumida y actualizada describa la población y usuarios que se van a ver beneficiados en cada proyecto basados en los respectivos estudios, la oficina asesora de planeación es quien dará las directrices para la inclusión de esta actividad. | Memorando circular y reporte semestral | 2 | 2013-10-15 | 2014-10-15 | 52.1429 | SGT | 2 |  | 100% | 52.1429 | 0 | 0
22 | 13 01 002 | H22R12. Reuniones no presenciales Consejo Directivo. El acuerdo 005 del 28 de febrero de 2006 del Invías, mediante el cual se modifican y actualizan los estatutos internos del Instituto Nacional de Vías, establece en el Artículo 13. Reuniones no presenciales. | Debilidades de control | Citar a reuniones de Consejo Directivo presenciales cada 2 meses y no presenciales extraordinariamente, cuando sea del caso, conforme lo señalado en el Acuerdo 006 del 28 de febrero de 2013. | Citar a los integrantes, para cumplir con las reuniones del Consejo Directivo | Citacion a integrantes del Consejo Directivo | 6 | 2013-08-02 | 2013-12-31 | 21.5714 | SGA | 6 |  | 100% | 21.5714 | 21.5714 | 21.5714
23 | 13 01 002 | H23R12. Elaboración actas de reuniones del Consejo Directivo. El Artículo 15 del acuerdo 005 del 28 de febrero de 2006, mediante el cual se modifica y actualiza los estatutos internos del Invías establece que las deliberaciones y decisiones del Consejo Directivo | Debilidades de control, lo cual ocasiona registros inconsistentes de las deliberaciones de dicho órgano | Elaborar actas de reuniones del Consejo Directivo, de conformidad con el desarrollo del orden del dia aprobado. | Actas con todos los temas agotados en el Consejo Directivo. | Actas Consejo Directivo presencial y no presencial | 6 | 2013-08-02 | 2013-12-31 | 21.5714 | SGA | 6 |  | 100% | 21.5714 | 21.5714 | 21.5714
24 | 13 01 002 | H24R12. Reuniones Consejo Directivo Invías. El artículo 12 del acuerdo 005 de 2006, que actualizó y modificó los estatutos internos de la Entidad, estableció que este organismo se reunirá ordinariamente al menos una vez cada mes en la fecha que determine su presidente; | Debilidades de control e incumplimiento de sus estatutos | Convocar al Consejo Directivo del Instituto de acuerdo con lo previsto en su reglamento | Oficio convocando al Consejo Directivo | Oficio de convocatoria | 6 | 2013-08-02 | 2013-12-31 | 21.5714 | SGA | 6 |  | 100% | 21.5714 | 21.5714 | 21.5714
25 | 13 01 002 | H25R12. Aprobación actas reuniones no presenciales Consejo Directivo Invías. El artículo 15 del acuerdo 005 de 2006, que actualizó y modificó los estatutos internos de la Entidad, estableció que las deliberaciones y decisiones del Consejo Directivo constarán en actas escritas | Debilidades de control y un posible incumplimiento de sus estatutos | Dar estricto cumplimiento a lo señalado en los estatutos, esto es, aprobación de las actas de Consejo Directivo en las reuniones respectivas. | Aprobación de Actas Consejo Directivo en termino. | Acta aprobada del Consejo Directivo. | 1 | 2013-08-02 | 2013-12-31 | 21.5714 | SGA | 1 |  | 100% | 21.5714 | 21.5714 | 21.5714
26 | 11 03 002 | H26R12. Red fluvial a cargo del Invías. El Invías tiene entre sus funciones la de coordinar la gestión de la infraestructura de la red fluvial a su cargo , adicionalmente dentro de los Programas Estratégicos que adelanta el INVIAS | Lo anterior se debe a que no se ha asignado el presupuesto requerido para ejecutar los diferentes proyectos | 1. Oficiar al Ministerio de Transporte para que gestione la actualización del documento CONPES Fluvial | Oficio dirigido al Ministerio de Transporte | Oficio Externo | 1 | 2013-08-02 | 2013-12-31 | 21.5714 | SMF | 1 |  | 100% | 21.5714 | 21.5714 | 21.5714
| 11 03 002 | R12 Acción 2 Hallazgo 26 | Lo anterior se debe a que no se ha asignado el presupuesto requerido para ejecutar los diferentes proyectos | 2. Gestionar los recursos, de acuerdo con los lineamientos que de el Ministerio de Transporte, para adelantar estudios de navegabilidad y monitoreos de los principales ríos de la Red Fluvial a cargo de la Nación. Actualmente se ejecutan estudio de Navegabilidad de los ríos Meta, Putumayo y Atrato. | Solicitud de Recursos a través de la Oficina Asesora de Planeación o Subdirección de Apoyo Técnico. | Memorando | 1 | 2013-08-02 | 2014-04-30 | 38.7143 | SMF | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
27 | 11 03 002 | H27R12. Estaciones Férreas. En el Plan Estratégico Institucional 2010-2014, el Invías dentro de los Programas Estratégicos para el presente cuatrienio propuso el Mantenimiento de la Red Férrea , | Escaso presupuesto que se le asigna a este modo de transporte para su mantenimiento. | Solicitar al DNP y Ministerio de Hacienda recursos para realizar un inventario de la red ferrea a cargo de Invias | Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación en trámite ante el DNP y Minhacienda | Memorando | 1 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | SRT | 1 |  | 100% | 21.7143 | 21.7143 | 21.7143
28 | 18 03 100 | H28R12. Información estado de las estaciones férreas a cargo del Invías. Se observan diferencias en la información suministrada a la CGR con los oficios OCI 16904 y 17881, relacionada con el estado de las estaciones férreas a cargo del Invías, según se refleja en el cuadro cinco. | Dedilidades de control, en consecuencia, se generan Informes inexactos y poco confiables | Revisar la información a reportar | Solicitar al Área de Bienes Inmuebles, listado de estaciónes y conforntar con la información de la SRT | Memorando al Área de Bienes Inmuebles | 1 | 2013-08-01 | 2014-03-30 | 34.4286 | SRT | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 34.4286
29 | 11 03 002 | H29R12. Estado de la señalización en la red vial nacional. El Gobierno Nacional ha definido como prioridad y Política de Estado la seguridad vial, en desarrollo de la cual a través del Ministerio de Transporte, se estableció el Plan Nacional de Seguridad Vial - PNSV 2011-2016, | Se estableció el Plan Nacional de Seguridad Vial - PNSV 2011-2016, | Gestionar la asignación de recursos faltantes para la ejecución de obras de señalización y seguridad vial, teniendo en cuenta lo apropiado en la vigencia 2013 frente a las necesidades totales registradas. | 1). Consolidar las necesidades de obras de señalización y seguridad vial que se regsitran en la red vial nacional. | Informe cosolidado | 1 | 2013-07-22 | 2013-10-30 | 14.2857 | SRN | 1 |  | 100% | 14.2857 | 14.2857 | 14.2857
| 11 03 002 | R12 Meta 2 Acción 1 Hallazgo 29 | Se estableció el Plan Nacional de Seguridad Vial - PNSV 2011-2016, | Gestionar la asignación de recursos faltantes para la ejecución de obras de señalización y seguridad vial, teniendo en cuenta lo apropiado en la vigencia 2013 frente a las necesidades totales registradas. | 2). Gestionar asignación de recursos. | Memorando | 1 | 2013-10-30 | 2013-12-30 | 8.7143 | SRN | 1 |  | 100% | 8.7143 | 8.7143 | 8.7143
30 | 11 03 002 | H30R12. Estado de la Red nacional de carreteras terciarias. De acuerdo con la información suministrada, el Invías actualmente desconoce el estado de los 27.577,45 kilómetros de la red nacional de carreteras terciarios a su cargo | Invías actualmente desconoce el estado de los 27.577,45 kilómetros de la red nacional de carreteras terciarios a su cargo | Solicitar al DNP y Ministerio de Hacienda recursos para realizar un inventario de la red terciaria a cargo de Invias | Disponer de recursos para realizar inventario | Memorando a la Oficina Asesora de Planeación | 1 | 2013-08-01 | 2014-02-28 | 30.1429 | SRT | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 30.1429
31 | 12 02 002 | H31R12. Cumplimiento planes tácticos. El Invías cuenta con el Plan Estratégico Institucional, dentro del cual formuló 11 estrategias para el cuatrienio 2011-2014; adicionalmente, con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación | Del análisis de los planes tácticos, ninguna de las seis dependencias cumplió el 100% de las metas establecidas | Realizar ajustes requeridos y seguimiento trimestral al cumplimiento de las metas programadas en los Planes de Acción de la Entidad | Efectuar reuniones de seguimiento con los jefes de las Dependencias de INVIAS | Informes de avance | 2 | 2013-08-30 | 2013-12-30 | 17.4286 | OAP | 2 |  | 100% | 17.4286 | 17.4286 | 17.4286
| 12 02 002 | R12 Acción 2 Hallazgo 31 | Del análisis de los planes tácticos, ninguna de las seis dependencias cumplió el 100% de las metas establecidas | Toda vez que el plan nacional de desarrollo ha establecido unas metas y el Invias se esta enfocado a través de sus 11 estrategias poder cumplir sus misión corporativa esta se vera reflejada a finales del año 2014 debido que el proceso de contratación y adjudicación de los grandes proyectos tuvo un atrasó y fue adjudicados a medidas de octubre de 2012 por una serie de inconvenientes, como lo son la ola inversa y la reestructuración de los proyectos, a raíz de las situaciones reales de los proyectos que fueron cambiando desde su concesión hasta su adjudicación por los fenómenos naturales presentados hecho que incidió y va incidir en la metas designadas en el plan nacional de desarrollo, por tal motivo se ve afectada en el plan institucional y por ende se dieron los ajustes en el cumplimiento de las metas establecidas y atrasó en cuanto a las estrategias establecidas por el Invias, sin embargo el INvias podrá cumplir con su misión a finales del 2014 | Realizar reuniones conjuntas de las unidades ejecutoras de la oficina asesora de planeación con el fin de mejorar y ajustar las 11 estrategias establecidas en el plan táctico, con el fin de generar un plan de choque, para poder cumplir con las metas del cuatrienio y efectuar los ajustes del caso | informe | 2 | 2013-10-15 | 2014-06-15 | 34.7143 | SGT | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
32 | 12 02 002 | H32R12. Puentes provisionales. El Invías tiene dentro de sus funciones la construcción y rehabilitación de carreteras y, en general, sobre proyectos de infraestructura a cargo del Instituto . Del análisis de un reporte de la Oficina de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias | Escasa gestión en la construcción de soluciones definitivas por parte del Invías. | 1. Actualizar el inventario de Puentes Provisionales pertenencientes al Invias y que estan Instalados. | Inventario actualizado de puentes | Inventario | 1 | 2013-10-01 | 2013-12-31 | 13 | OPA | 1 |  | 100% | 13 | 13 | 13
| 12 02 002 | R12 Acción 2 Hallazgo 32 | Escasa gestión en la construcción de soluciones definitivas por parte del Invías. | 2. Elaborar Plan de Accion para desmontar donde exista solucion definitiva o en caso contrario, legalizar la tenencia de la estructura metalica firmando un comodato | Legalización de tenencia o Plan de Recuperación y/o Legalización | Plan elaborado e Informe | 2 | 2013-10-01 | 2013-12-31 | 13 | OPA | 2 |  | 100% | 13 | 13 | 13
33 | 12 02 002 | H33R12. Cumplimiento metas SISMEG (Sistema de seguimiento metas de gobierno). El Gobierno Nacional acorde con el Plan Nacional de Desarrollo, estableció para la vigencia 2012 las metas SISMEG para el Instituto Nacional de Vías, relacionadas con kilómetros de doble calzada a construir, kilómetros | Incumplimiento de 8 metas | Efectuar seguimiento al cumplimiento de metas y disponer de herramientas de seguimiento y control a través de indicadores , toda vez que el Plan Nacional de Desarrollo ha establecido unas metas y el Invias se esta enfocado a través de sus 11 estrategias poder cumplir sus misión corporativa | Realizar reuniones conjuntas de las unidades ejecutoras de la oficina asesora de planeación con el fin de mejorar y ajustar las 11 estrategias establecidas en el plan táctico, con el fin de generar un plan de choque, para poder cumplir con las metas del cuatrienio y efectuar los ajustes del caso | Informe trimestral de seguimiento a indicadores | 4 | 2013-11-15 | 2014-11-15 | 52.1429 | SGT | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
34 | 14 01 001 | H34R12. Planeación de la contratación. El artículo 365 de la Constitución Política señala que “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado,” que es deber de éste “asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional | A través de apéndices, otrosíes, actas y adiciones, se modificaron dichos objetos, que mutaron en limitar las obligaciones de los contratistas solamente a entregar estudios y diseños | Recopilar, compilar, revisar acopiar, recolectar los documentos soportes de las actividades que se realizaron como son: liberacion de PRS, adiciones, reprogramaciones y nuevas licitaciones, las cuales se encuentran sustentadas y amparadas en la Ley | Informe relacionando la trazabilidad que se tuvo para realizar la liberacion de PRS, adiciones, reprogramaciones y nuevas licitaciones. | Informe | 1 | 2013-08-01 | 2013-11-30 | 17.2857 | SRN | 1 |  | 100% | 17.2857 | 17.2857 | 17.2857
35 | 14 01 007 | H35R12. Capacidad de contratación. Se ha evidenciado además, que en la contratación para la ejecución de las obras e interventorías atinentes a los grandes proyectos señalados en el hallazgo anterior, los consorciados pertenecen | En la adjudicación de estos grandes proyectos, el INVIAS no ha evaluado adecuadamente el K residual para determinar la capacidad de contratación | Elaborar pliegos de condiciones que permitan pluralidad de oferentes en los procesos precontractuales | Pliego de condiciones que permiten el recibo de varias ofertas | Pliego | 1 | 2013-08-02 | 2013-12-31 | 21.5714 | SRN | 1 |  | 100% | 21.5714 | 21.5714 | 21.5714
36 | 14 04 004 | H36R12. Segunda Calzada Ancón Sur – Primavera Camilo C – Bolombolo. Antioquia. De acuerdo con el informe de interventoría de enero de 2013, la información general del contrato es la siguiente | Las partes modificaron el alcance básico del contrato liberando la construcción del TRAMO 2 | 1. Continuar con el segimiento integral del avance de las obras, con el proposito que se cumplan con las metas de definidas dentro del plazo estipulado | Visitas de obra y comites de obra | informes | 5 | 2013-08-02 | 2013-12-31 | 21.5714 | GGP | 5 |  | 100% | 21.5714 | 21.5714 | 21.5714
| 14 04 004 | R12 Acción 2 Hallazgo 36 | Las partes modificaron el alcance básico del contrato liberando la construcción del TRAMO 2 | 2. Entregar balance financiero del proyecto | Revision financiera del proyecto | informe | 10 | 2013-08-02 | 2013-09-01 | 4.2857 | GGP | 3 |  | 30% | 1.2857 | 1.2857 | 4.2857
37 | 14 04 004 | H37R12. Troncal Norte de Nariño y Anillo del Macizo Colombiano. El objeto del contrato de obra 0653 de 2009 es Estudios y Diseños, Gestión Social, Predial, Ambiental y Mejoramiento del Proyecto “Troncal Norte de Nariño y Anillo Del Macizo Colombiano”, | No se encuentra la justificación técnica y financiera para liberar el abscisado | Presentar los documentos soportes para demostrar a la Contraloria que las actividades tanto de liberacion de PRS, adiciones, reprogramaciones y nuevas licitaciones, se encuentran sustentadas y amparadas en la Ley. | Informe relacionando la trazabilidad que se tuvo para realizar la liberacion de PRS, adiciones, reprogramaciones y nuevas licitaciones. | Informe | 1 | 2013-08-01 | 2013-12-30 | 21.5714 | SRN | 1 |  | 100% | 21.5714 | 21.5714 | 21.5714
38 | 14 04 004 | H38R12. Construcción del Proyecto Honda Manizales. Administrativo, En este contrato (663 DE 2009) se han suscrito 5 adiciones, 5 modificaciones y un acta de liberación | La liberación de los PRs del contrato de obra No 0663 de 2009 | Recopilar, compilar, revisar acopiar, recolectar los documentos soportes de las actividades que se realizaron como son: liberacion de PRS, adiciones, reprogramaciones y nuevas licitaciones, las cuales se encuentran sustentadas y amparadas en la Ley | Informe relacionando la trazabilidad que se tuvo para realizar la liberacion de PRS, adiciones, reprogramaciones y nuevas licitaciones. | Informe | 1 | 2013-08-01 | 2013-11-30 | 17.2857 | SRN | 1 |  | 100% | 17.2857 | 17.2857 | 17.2857
39 | 14 04 004 | H39R12. Doble Calzada Bucaramanga Cúcuta. El Contrato 656 de 2009 tiene por Objeto los Estudios y Diseños, Gestión Social, Predial, Ambiental y Construcción del Proyecto “Doblecalzada Bucaramanga Cúcuta” | No se encuentra la justificación técnica y financiera para excluir el abscisado mencionado y para adicionar en $104.007 millones el contrato | Recopilar, compilar, revisar acopiar, recolectar los documentos soportes de las actividades que se realizaron como son: liberacion de PRS, adiciones, reprogramaciones y nuevas licitaciones, las cuales se encuentran sustentadas y amparadas en la Ley | Informe relacionando la trazabilidad que se tuvo para realizar la liberacion de PRS, adiciones, reprogramaciones y nuevas licitaciones. | Informe | 1 | 2013-08-01 | 2013-11-30 | 17.2857 | SRN | 1 |  | 100% | 17.2857 | 17.2857 | 17.2857
40 | 14 04 004 | H40R12. Troncal Central del Norte. El contrato 794 de 2009 tiene como objeto Estudios y Diseños Gestión Social, Predial, Ambiental y Mejoramiento del Proyecto Troncal Central del Norte, el contratista es el CONSORCIO SAN JOSÉ DE MIRANDA | No se encuentra la justificación técnica y financiera para retirar el abscisado mencionado y para adicionar en $ 75.546 millones el contrato | Recopilar, compilar, revisar acopiar, recolectar los documentos soportes de las actividades que se realizaron como son: liberacion de PRS, adiciones, reprogramaciones y nuevas licitaciones, las cuales se encuentran sustentadas y amparadas en la Ley | Informe relacionando la trazabilidad que se tuvo para realizar la liberacion de PRS, adiciones, reprogramaciones y nuevas licitaciones. | Informe | 1 | 2013-08-01 | 2013-11-30 | 17.2857 | SRN | 1 |  | 100% | 17.2857 | 17.2857 | 17.2857
41 | 14 04 004 | H41R12. Túnel de la Línea. Proyecto que se viene desarrollando a través del contrato de obra 3460 de 2008 suscrito con la Unión Temporal Segundo Centenario con un plazo de 77 meses cuya fecha de inicio data del 14 de abril de 2009 | En el marco de las actuaciones ejercidas en cumplimiento de sus funciones la ANLA y como consecuencia de los presuntos incumplimientos por parte de la Unión Temporal | Efectuar seguimiento Ambiental al proyecto mediante comites ambientales, comites de obra y mesa de infraestructura con la Autoridad Ambiental - ANLA | Programación de reuniones, seguimiento a las solicitudes y requerimientos ambientales y verificacion del cumplimiento de los compromisos | Informe bimensual | 2 | 2013-08-02 | 2013-12-31 | 21.5714 | GGP | 2 |  | 100% | 21.5714 | 21.5714 | 21.5714
| 14 04 004 | R12 Acción 2 Hallazgo 41 | En el marco de las actuaciones ejercidas en cumplimiento de sus funciones la ANLA y como consecuencia de los presuntos incumplimientos por parte de la Unión Temporal | Concertar Mesas de Trabajo conjuntas para dinamizar la gestión para el trámite y modificación de Licencias Ambientales y Consultas Previas | Mesas de trabajo mensuales en las cuales se tratan los diferentes casos | Actas y/o listados de asistencia de las mesas de trabajo | 11 | 2013-08-01 | 2014-07-31 | 52 | SMA | 11 |  | 100% | 52 | 0 | 0
| 14 04 004 | R12 Acción 3 Hallazgo 41 | En el marco de las actuaciones ejercidas en cumplimiento de sus funciones la ANLA y como consecuencia de los presuntos incumplimientos por parte de la Unión Temporal | Emitir directrices a las unidades ejecutoras para que se incorporen los plazos y estrategias para ejecutar los trámites socioambientales | Emitir comunicaciones a las diferentes unidades ejecutoras e interventorías | Memorando, Oficio | 2 | 2013-08-01 | 2014-07-31 | 52 | SMA | 2 |  | 100% | 52 | 0 | 0
| 14 04 004 | R12 Acción 4 Hallazgo 41 | En el marco de las actuaciones ejercidas en cumplimiento de sus funciones la ANLA y como consecuencia de los presuntos incumplimientos por parte de la Unión Temporal | Fortalecer el conocimiento del tema ambiental, social y predial a las unidades ejcutoras | Realizar mesas de trabajo y comunicaciones internas para el conocimiento de los temas propios de la SMA | Actas y/o listados de asistencia de las mesas de trabajo y comunicaciónes escritas | 4 | 2013-08-01 | 2014-07-31 | 52 | SMA | 4 |  | 100% | 52 | 0 | 0
42 | 14 04 004 | H42R12. Doble calzada Bucaramanga Cúcuta. Este proyecto hace parte de la Fase 1 de los Corredores Arteriales Complementarios de Competitividad ejecutado mediante contrato 656 del 26 de junio de 2009 a través del cual el contratista se obliga al mejoramiento | Se determina finalmente que el contratista debería adelantar de manera progresiva la obtención de la licencia ambiental del proyecto | Realizar mesas de trabajo entre el Invias, Ministerio del Interior y el ANLA | Levantar acta que presente los acuerdos de cada mesa de trabajo | Acta | 3 | 2013-08-01 | 2013-12-30 | 21.5714 | SRN | 3 |  | 100% | 21.5714 | 21.5714 | 21.5714
| 14 04 004 | R12 Acción 2 Hallazgo 42 | Se determina finalmente que el contratista debería adelantar de manera progresiva la obtención de la licencia ambiental del proyecto | Concertar Mesas de Trabajo conjuntas para dinamizar la gestión para el trámite y modificación de Licencias Ambientales y Consultas Previas | Mesas de trabajo mensuales en las cuales se tratan los diferentes casos | Actas y/o listados de asistencia de las mesas de trabajo | 11 | 2013-08-01 | 2014-07-31 | 52 | SMA | 11 |  | 100% | 52 | 0 | 0
| 14 04 004 | R12 Acción 3 Hallazgo 42 | Se determina finalmente que el contratista debería adelantar de manera progresiva la obtención de la licencia ambiental del proyecto | Emitir directrices a las unidades ejecutoras para que se incorporen los plazos y estrategias para ejecutar los trámites socioambientales | Emitir comunicaciones a las diferentes unidades ejecutoras e interventorías | Memorando, Oficio | 2 | 2013-08-01 | 2014-07-31 | 52 | SMA | 2 |  | 100% | 52 | 0 | 0
| 14 04 004 | R12 Acción 4 Hallazgo 42 | Se determina finalmente que el contratista debería adelantar de manera progresiva la obtención de la licencia ambiental del proyecto | Fortalecer el conocimiento del tema ambiental, social y predial a las unidades ejcutoras | Realizar mesas de trabajo y comunicaciones internas para el conocimiento de los temas propios de la SMA | Actas y/o listados de asistencia de las mesas de trabajo y comunicaciónes escritas | 4 | 2013-08-01 | 2014-07-31 | 52 | SMA | 4 |  | 100% | 52 | 0 | 0
43 | 14 04 004 | H43R12. Corredor del Paletará. Este proyecto también hace parte de la Fase 1 de los Corredores Arteriales Complementarios de Competitividad y se contrató el 30 de junio de 2009 mediante contrato 679 | Hasta el 18 de mayo de 2012 se firmaron y protocolizaron acuerdos con comunidades indígenas de Coconucos y Paletará, | Concertar Mesas de Trabajo conjuntas para dinamizar la gestión para el trámite y modificación de Licencias Ambientales y Consultas Previas | Mesas de trabajo mensuales en las cuales se tratan los diferentes casos | Actas y/o listados de asistencia de las mesas de trabajo | 11 | 2013-08-01 | 2014-07-31 | 52 | SRN | 11 |  | 100% | 52 | 0 | 0
| 14 04 004 | R12 Acción 2 Hallazgo 43 | Hasta el 18 de mayo de 2012 se firmaron y protocolizaron acuerdos con comunidades indígenas de Coconucos y Paletará, | Emitir directrices a las unidades ejecutoras para que se incorporen los plazos y estrategias para ejecutar los trámites socioambientales | Emitir comunicaciones a las diferentes unidades ejecutoras e interventorías | Memorando, Oficio | 2 | 2013-08-01 | 2014-07-31 | 52 | SMA | 2 |  | 100% | 52 | 0 | 0
| 14 04 004 | R12 Acción 3 Hallazgo 43 | Hasta el 18 de mayo de 2012 se firmaron y protocolizaron acuerdos con comunidades indígenas de Coconucos y Paletará, | Fortalecer el conocimiento del tema ambiental, social y predial a las unidades ejcutoras | Realizar mesas de trabajo y comunicaciones internas para el conocimiento de los temas propios de la SMA | Actas y/o listados de asistencia de las mesas de trabajo y comunicaciónes escritas | 4 | 2013-08-01 | 2014-07-31 | 52 | SMA | 4 |  | 100% | 52 | 0 | 0
44 | 14 04 004 | H44R12. Doble calzada Honda Manizales. Proyecto que también hace parte de la Fase 1 de los Corredores Arteriales Complementarios de Competitividad y corresponde al contrato 663 de 2009. El proyecto se divide en tres tramos; | Adicional a la restricción de construcción de la segunda calzada antes descrita, tampoco se otorgó autorización para la construcción de retorno 1 a | Remitir el diseño ajustado, de acuerdo a la solicitud realizada por el ANLA | Realizar un oficio dirigido al ANLA remitiendo el diseño ajustado | Oficio y soporte | 1 | 2013-08-15 | 2013-09-30 | 6.5714 | SRN | 1 |  | 100% | 6.5714 | 6.5714 | 6.5714
| 14 04 004 | R12 Acción 2 Hallazgo 44 | Adicional a la restricción de construcción de la segunda calzada antes descrita, tampoco se otorgó autorización para la construcción de retorno 1 a | Concertar Mesas de Trabajo conjuntas para dinamizar la gestión para el trámite y modificación de Licencias Ambientales y Consultas Previas | Mesas de trabajo mensuales en las cuales se tratan los diferentes casos | Actas y/o listados de asistencia de las mesas de trabajo | 11 | 2013-08-01 | 2014-07-31 | 52 | SMA | 11 |  | 100% | 52 | 0 | 0
| 14 04 004 | R12 Acción 3 Hallazgo 44 | Adicional a la restricción de construcción de la segunda calzada antes descrita, tampoco se otorgó autorización para la construcción de retorno 1 a | Emitir directrices a las unidades ejecutoras para que se incorporen los plazos y estrategias para ejecutar los trámites socioambientales | Emitir comunicaciones a las diferentes unidades ejecutoras e interventorías | Memorando, Oficio | 2 | 2013-08-01 | 2014-07-31 | 52 | SMA | 2 |  | 100% | 52 | 0 | 0
| 14 04 004 | R12 Acción 4 Hallazgo 44 | Adicional a la restricción de construcción de la segunda calzada antes descrita, tampoco se otorgó autorización para la construcción de retorno 1 a | Fortalecer el conocimiento del tema ambiental, social y predial a las unidades ejcutoras | Realizar mesas de trabajo y comunicaciones internas para el conocimiento de los temas propios de la SMA | Actas y/o listados de asistencia de las mesas de trabajo y comunicaciónes escritas | 4 | 2013-08-01 | 2014-07-31 | 52 | SMA | 4 |  | 100% | 52 | 0 | 0
45 | 14 04 004 | H45R12. Transversal de la Soberanía y Transversal de La Macarena. Proyecto que también hace parte de la Fase 1 de los Corredores Arteriales Complementarios de Competitividad y se ejecuta a través del Convenio Interadministrativo No. 267 | Trámites socio-ambientales pendientes | Concertar Mesas de Trabajo conjuntas para dinamizar la gestión para el trámite y modificación de Licencias Ambientales y Consultas Previas | Mesas de trabajo mensuales en las cuales se tratan los diferentes casos | Actas y/o listados de asistencia de las mesas de trabajo | 5 | 2013-08-01 | 2014-07-31 | 52 | SMA | 4 |  | 80% | 41.6 | 0 | 0
| 14 04 004 | R12 Acción 2 Hallazgo 45 | Trámites socio-ambientales pendientes | Emitir directrices a las unidades ejecutoras para que se incorporen los plazos y estrategias para ejecutar los trámites socioambientales | Emitir comunicaciones a las diferentes unidades ejecutoras e interventorías | Memorando, Oficio | 2 | 2013-08-01 | 2014-07-31 | 52 | SMA | 2 |  | 100% | 52 | 0 | 0
| 14 04 004 | R12 Acción 3 Hallazgo 45 | Trámites socio-ambientales pendientes | Fortalecer el conocimiento del tema ambiental, social y predial a las unidades ejcutoras | Realizar mesas de trabajo y comunicaciones internas para el conocimiento de los temas propios de la SMA | Actas y/o listados de asistencia de las mesas de trabajo y comunicaciónes escritas | 4 | 2013-08-01 | 2014-07-31 | 52 | SMA | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
46 | 14 04 004 | H46R12. Variante San Francisco – Mocoa. Proyecto a cargo del Consorcio Vial del Sur, contratado con recursos de crédito del BID. La variante es una carretera de 45,6 kms cuyo recorrido cruza la Reserva Forestal de la cuenca alta del Río Mocoa | Demoras excesivas entre adjudicación y Órden de Inicio en Contratos con Cofinanciamiento | 1. Emitir directriz con el proposito de Establecer procedimientos estandarizados para proyectos cofinanciados con Banca Multilateral. | Coordinacion con las dependencias respectivas con el proposito de lograr una directriz que responda a los requerimientos de legalizacion de proyectos financiados con la Banca Multilateral | DIrectriz | 10 | 2013-08-02 | 2013-12-15 | 19.2857 | GGP | 1 |  | 10% | 1.9286 | 1.9286 | 19.2857
| 14 04 004 | R12 Acción 2 Hallazgo 46 | Diseños no se ajustan a las necesidades de Obra por desactualización | 2. Dar estricto cumplimiento a la directirz emitida por la Entidad de acuerdo al memorando DG 11875 de marzo de 2013, sobre los estudios tecnicos base para la licitación y contratación de un proyecto, para proyectos futuros. | Se dictara una charla en coordinación con el area de apoyo tecnico de la Entidad | Lista de Asistencia | 2 | 2013-08-02 | 2014-06-30 | 47.4286 | GGP | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
| 14 04 004 | R12 Acción 3 Hallazgo 46 | Demoras excesivas en trámites de Licencias ambientales. | 3. Efectuar seguimiento Ambiental al proyecto mediante comites ambientales, comites de obra y mesa de infraestructura con la Autoridad Ambiental - ANLA | Programación de reuniones, seguimiento a las solicitudes y requerimientos ambientales y verificacion del cumplimiento de los compromisos de acuerdo a las necesidades del proyecto | Informes Bimensuales | 6 | 2013-08-02 | 2014-06-20 | 46 | GGP | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
47 | 14 04 004 | H47R12. Segunda calzada Buga Buenaventura. Este proyecto contempla la intervención de 48 kms entre el PR 15+000 y el PR 63+000, que a su vez, se dividen en 4 tramos. El tramo 1 del PR 15+000 al PR 29+000 para la construcción de la doble calzada entre Citronela y Altos de Zaragosa | Proceso de concertación con las comunidades. Las modificaciones y adiciones al contrato desplazaron la culminación de la segunda nueva calzada en el sector Cisneros – Loboguerrero, | 1: Dar estricto cumplimiento a la directriz emitida por la Entidad de acuerdo al memorando DG 11875 de marzo de 2013, sobre los estudios tecnicos base para la licitación y contratación de un proyecto, para proyectos futuros. | Documento propuesta por parte de la GGP al Area de Licitaciones para que en adelante se incluya en los pliegos de condiciones | Informe | 1 | 2013-09-01 | 2013-10-31 | 8.5714 | GGP | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 8.5714
| 14 04 004 | R12 Acción 2 Hallazgo 47 | Proceso de concertación con las comunidades. Las modificaciones y adiciones al contrato desplazaron la culminación de la segunda nueva calzada en el sector Cisneros – Loboguerrero, | 2. Emitir directriz en la cual se defina el estado de los estudios de licitacion y la definición del alcance de los ajustes requeridos dentro de su ejecución, diferenciando entre otros: las etapas de: Complementación, Actualización, Ajuste etc. y su forma de pago dependiendo de las entregas respectivas | Emitir directriz | Directriz | 1 | 2013-08-02 | 2013-11-30 | 17.1429 | GGP | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 17.1429
| 14 04 004 | R12 Acción 3 Hallazgo 47 | Proceso de concertación con las comunidades. Las modificaciones y adiciones al contrato desplazaron la culminación de la segunda nueva calzada en el sector Cisneros – Loboguerrero, | Concertar Mesas de Trabajo conjuntas para dinamizar la gestión para el trámite y modificación de Licencias Ambientales y Consultas Previas | Mesas de trabajo mensuales en las cuales se tratan los diferentes casos | Actas y/o listados de asistencia de las mesas de trabajo | 1 | 2013-08-01 | 2014-07-31 | 52 | SMA | 1 |  | 100% | 52 | 0 | 0
| 14 04 004 | R12 Acción 4 Hallazgo 47 | Proceso de concertación con las comunidades. Las modificaciones y adiciones al contrato desplazaron la culminación de la segunda nueva calzada en el sector Cisneros – Loboguerrero, | Emitir directrices a las unidades ejecutoras para que se incorporen los plazos y estrategias para ejecutar los trámites socioambientales | Emitir comunicaciones a las diferentes unidades ejecutoras e interventorías | Memorando, Oficio | 2 | 2013-08-01 | 2014-07-31 | 52 | GGP | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
| 14 04 004 | R12 Acción 5 Hallazgo 47 | Proceso de concertación con las comunidades. Las modificaciones y adiciones al contrato desplazaron la culminación de la segunda nueva calzada en el sector Cisneros – Loboguerrero, | Fortalecer el conocimiento del tema ambiental, social y predial a las unidades ejcutoras | Realizar mesas de trabajo y comunicaciones internas para el conocimiento de los temas propios de la SMA | Actas y/o listados de asistencia de las mesas de trabajo y comunicaciónes escritas | 4 | 2013-08-01 | 2014-07-31 | 52 | GGP | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
48 | 14 04 004 | H48R12. Transversal Medellín Quibdó Fase 2. Proyecto que a través del contrato 544 de 2012 incluye intervención de la vía Medellín Quibdó en los siguientes tramos de la Ruta 6002: PR 39+350 a PR 98+500, | Modificación alcance contractual teniendo en cuenta que el presupuesto asignado al proyecto no alcanzaba para la ejecución del alcance total previsto | Adelantar inventario de viviendas y en conjunto con la Subdireccion de Medio Ambiente verificar de donde podrían provenir los recursos para la adquisición de esos predios. | Disponer de inventario de las viviendas afectadas por la construcción de la vía | Inventario | 5 | 2013-08-10 | 2014-08-10 | 52.1429 | SRN | 1 |  | 20% | 10.4286 | 0 | 0
49 | 14 04 004 | H49R12. Transversal del Pacífico Fase 2. Proyecto ejecutado a través del contrato 532 de 2012 incluyendo intervenciones en los tramos Mumbú – Guarató PR 42+210 a PR 48+150 | Modificación alcance y consulta sobre la procedencia de consulta previa para la construcción de las obras | Concertar Mesas de Trabajo conjuntas para dinamizar la gestión para el trámite y modificación de Licencias Ambientales y Consultas Previas | Mesas de trabajo mensuales en las cuales se tratan los diferentes casos | Actas y/o listados de asistencia de las mesas de trabajo | 11 | 2013-08-01 | 2014-07-31 | 52 | SMA | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
| 14 04 004 | R12 Acción 2 Hallazgo 49 | Modificación alcance y consulta sobre la procedencia de consulta previa para la construcción de las obras | Emitir directrices a las unidades ejecutoras para que se incorporen los plazos y estrategias para ejecutar los trámites socioambientales | Emitir comunicaciones a las diferentes unidades ejecutoras e interventorías | Memorando, Oficio | 2 | 2013-08-01 | 2014-07-31 | 52 | SMA | 2 |  | 100% | 52 | 0 | 0
| 14 04 004 | R12 Acción 3 Hallazgo 49 | Modificación alcance y consulta sobre la procedencia de consulta previa para la construcción de las obras | Fortalecer el conocimiento del tema ambiental, social y predial a las unidades ejcutoras | Realizar mesas de trabajo y comunicaciones internas para el conocimiento de los temas propios de la SMA | Actas y/o listados de asistencia de las mesas de trabajo y comunicaciónes escritas | 4 | 2013-08-01 | 2014-07-31 | 52 | SMA | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
50 | 14 04 004 | H50R12. Corredor del Sur Fase 2. Proyecto ejecutado a través del contrato 581 de 2012 para el que reportan como trámite pendiente, el pronunciamiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales | El pronunciamiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales se encuentra pendiente. La construcción del puente se excluyó del objeto contractual | Obtener concepto de sobre la NO NECESIDAD LICENCIA AMBIENTAL. | Presentar un oficio al ANLA sobre el concepto de NO NECESIDAD DE LICENCIA AMBIENTAL. | Oficio | 1 | 2013-08-30 | 2013-12-30 | 17.4286 | SRN | 1 |  | 100% | 17.4286 | 17.4286 | 17.4286
51 | 14 04 004 | H51R12. Interventoría y Supervisión de los contratos de la Subdirección Red Terciaria y Férrea. Como resultado de las visitas efectuadas por la CGR a varios contratos suscritos con recursos de Red Terciaria, se identificaron deficiencias en algunas obras ejecutadas | Debilidades en el control ejercido por la Interventoría y la Supervisión de las obras | Solicitar a los interventories, informe sobre la correccíon de las obras defectuosas | Elaborar oficio a interventores solicitando informe | Informe | 2 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | SRT | 1 |  | 50% | 10.8571 | 10.8571 | 21.7143
52 | 11 02 002 | H52R12. Falta de mantenimiento rutinario en obras construidas por INVIAS. Subdirección Red Terciaria y Férrea. Para los Convenios visitados por la CGR es evidente la falta de mantenimiento periódico sobre las obras en hormigón construidas con recursos INVIAS. El Instituto manifiesta que este tipo de labores es de competencia de los municipios, | Debilidades en las etapas de la contratación | Implementar un programa de mantenimiento rutinario para las vías que han tenido intervenciones. | Estructurar programa | Documento | 1 | 2013-08-01 | 2014-06-30 | 47.5714 | SRT | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
53 | 14 04 004 | H53R12. Ítem “acarreo de materiales” en contratación de obra pública en los Entes Territoriales. Subdirección Red Terciaria y Férrea. El Estatuto Contractual contempla explícitamente que previo al inicio de los procesos de contratación se deberá contar con estudios y documentos definitivos de manera que los proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance | Debilidades en la etapa de planeación de los proyectos y la etapa pre-contractual a | Solicitar a Autoridades ambientales y alcaldes informe sobre ubicación de fuentes de materiales aprobadas | Solicitar informe a lasEntidades participantes | Informe | 2 | 2013-08-01 | 2014-03-31 | 34.5714 | SRT | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 34.5714
54 | 14 04 004 | H54R12. Deficiencias en la identificación de obras. Subdirección Red Terciaria y Férrea. Como resultado de las visitas de campo realizadas, la Comisión de auditoria identifica debilidades en la identificación de las obras construidas por INVIAS, así: | Debilidades en las etapas de la contratación | Referenciar el inicio y fin de las vías y amarrar a esta referenciación las obras que se construyan | Incluir en los contratos de obra la referenciación del inicio y fín de las vías y marcar las obras que se construyan | Oficio a los alcaldes | 1 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | SRT | 1 |  | 100% | 21.7143 | 21.7143 | 21.7143
55 | 14 04 004 | H55R12. Convenio Interadministrativo 722 de 2011 . Convenio firmado el 29 /06/ 2011 con el objeto del Mantenimiento y Mejoramiento de la Vía Durania – El Líbano. La Plantamala y la vía Durania – Sepulturas en el Municipio de Durania Departamento de Norte de Santander | Debilidades de autocontrol en cuanto a la aprobación de pólizas y falta de rigor en la aplicación de mecanismos de cobertura de riesgos. | Que las pólizas aprobadas cumplan los requisitos establecidos | Instruir a los abogados sobre el cumplimiento de los requisitos a revisar | Memorando | 2 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | SRT | 1 |  | 50% | 10.8571 | 10.8571 | 21.7143
56 | 14 04 004 | H56R12. Convenio Interadministrativo 640 de 2011 Administrativo y Disciplinario. El Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y el Municipio de Luruaco – Atlántico celebraron del convenio de Interadministrativo 640, el día 29 de junio de 2011, para la ejecución de obras en la zona rural de Luruaco - Atlántico, quien adjudicó el Contrato N° 002 De 2011 con el objeto del mejoramiento | Falta de interés en la consecución oportuna de los objetivos Institucionales en lo referente a la red terciaria | Exigir a los interventores el cumplimiento de lo establecido para que los municipios inicien procesos de incumplimiento a sus contratistas, cuando amerite | Requerimiento a los interventores | Oficio | 1 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | SRT | 1 |  | 100% | 21.7143 | 21.7143 | 21.7143
| 14 04 004 | R12 Acción 2 Meta 56 | Falta de interés en la consecución oportuna de los objetivos Institucionales en lo referente a la red terciaria | Exigir a los interventores el cumplimiento de lo establecido para que los municipios inicien procesos de incumplimiento a sus contratistas, cuando amerite | Solicitar al Municipio informar de manera oportuna a los Gestores Tecnicos de los Convenios sobre las acciones tomadas frente al incumplimiento de su contratista. | Oficio a cada Municipios | 1 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | DTATL | 1 |  | 100% | 21.7143 | 21.7143 | 21.7143
| 14 04 004 | R12 Acción 3 Meta 56 | Falta de interés en la consecución oportuna de los objetivos Institucionales en lo referente a la red terciaria | Exigir a los interventores el cumplimiento de lo establecido para que los municipios inicien procesos de incumplimiento a sus contratistas, cuando amerite | Informar a la SRT el estado de cumplimiento de los contratos derivados a los convenios. | Memorando | 1 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | DTATL | 1 |  | 100% | 21.7143 | 21.7143 | 21.7143
57 | 14 04 004 | H57R12. Convenio Interadministrativo 647 de 2011. Objeto: Mejoramiento y Mantenimiento de La Vía California en el Municipio de Los Patios Departamento Norte de Santander. Con oficio DT-NSA 52742 del 17 /11/11, | Solicitud de prórroga del convenio | Elaborar actas y Formatos correctamente | Requerimiento a los Directores Territoriales | Memorando | 1 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | SRT | 1 |  | 100% | 21.7143 | 21.7143 | 21.7143
58 | 14 04 006 | H58R12. Deficiencias en la Gestión frente al Convenio 485 de 2011 - Puerto Santander. Convenio suscrito el 23/06/2011 con el objeto del mejoramiento y mantenimiento de la Vía Puente Pamplona - Vegas en el Municipio de Puerto Santander | El Municipio incumplió el deber de prorrogar oportunamente la garantía única | Exigir que las pólizas aprobadas cumplan los requisitos establecidos | Instruir a los abogados sobre el cumplimiento de los requisitos a revisar | Memorando | 2 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | SRT | 1 |  | 50% | 10.8571 | 10.8571 | 21.7143
59 | 14 04 004 | H59R12. Convenio 494 de 2011 - Supervisión administrativa del convenio. El literal e) de la cláusula séptima del convenio, establece como una de las obligaciones del Instituto “Ejercer la supervisión administrativa a través del Director Territorial o quien este designe | Deficiencias en cuanto a la realización de la supervisión administrativa del convenio por parte del INVIAS | Requerir al interventor para que en sus informes mensuales, se incluya el estado de las cuentas o fiducias donde están depositados los recursos | Requerimiento a los interventores | Oficio | 1 | 2013-08-01 | 2014-02-28 | 30.1429 | SRT | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 30.1429
60 | 14 04 004 | H60R12. Actas de Seguimiento Contractual. Para el seguimiento y control del objeto del convenio 494 de 2011, se conformó un Comité de Seguimiento Contractual que entre otros aspectos debía abordar los de carácter administrativ | Debilidades en la aplicación y efectividad de los mecanismos para el control del objeto del convenio implementados | Exigir el cumplimiento de las funciones del Supervisor y del interventor | Oficiar a los Gestores | Memorando | 1 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | SRT | 1 |  | 100% | 21.7143 | 21.7143 | 21.7143
61 | 14 04 004 | H61R12. Archivo documental. En la carpeta del contrato 494 de 2011 allegada para estudio no se encontraron documentos relacionados con el desarrollo del contrato de obra derivado del convenio ni sus prórrogas | No se encontraron documentos relacionados con el desarrollo del contrato de obra | 1. Elaborar comunicación dirigida a la Subdirección de la Red Terciaria, recordando procedimiento archivistico en el Instituto y solicitando su cumplimiento. | Elaborar comunicación dirigida a la Subdirección de la Red Terciaria | Memorando | 1 | 2013-08-08 | 2013-10-31 | 12 | SA | 1 |  | 100% | 12 | 12 | 12
| 14 04 004 | R12 Acción 2 Hallazgo 61 | No se encontraron documentos relacionados con el desarrollo del contrato de obra | 2. Gestionar recursos financieros y humanos para la gestión documental del Instituto. | Elaborar memorando solicitando recursos | Memorando | 1 | 2013-08-08 | 2013-10-31 | 12 | SA | 1 |  | 100% | 12 | 12 | 12
| 14 04 004 | R12 Acción 3 Hallazgo 61 | No se encontraron documentos relacionados con el desarrollo del contrato de obra | 3. Elaborar comunicación a las diferentes dependencias del Instituto, recordando el procedimiento de archivo. | Elaborar memorando circular recordando procedimiento de archivo | Memorando | 1 | 2013-08-08 | 2013-10-31 | 12 | SA | 1 |  | 100% | 12 | 12 | 12
62 | 14 04 004 | H62R12. Cumplimiento de requisitos para Ejecución del convenio. De conformidad con la fecha reportada por la interventoría como de inicio real de actividades del contrato de obra el 15/05/12, se evidencia que éste se empezó a ejecutar faltando quince días | No es efectivo el seguimiento llevado a cabo en ejercicio de la supervisión administrativa que el Invías está obligado a realizar | Exigir el cumplimiento de las funciones del Supervisor y del interventor | Requerimiento a los interventores | Oficio | 2 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | SRT | 1 |  | 50% | 10.8571 | 10.8571 | 21.7143
63 | 14 04 004 | H63R12. Vigilancia y control de la ejecución del convenio. Los documentos que reposan en el expediente no permiten establecer claramente la designación y ejercicio de quienes se han desempeñado como gestores técnicos del convenio | Debilidades en el ejercicio de las funciones al manejo de soportes documentales sobre la actividad contractual, | Solicitar a la Subdirección Adiministrativa incluir los documentos que se remitan en las carpetas correspondientes | Solicitud a la Subdirección Administrativa | Memorando | 1 | 2013-08-01 | 2014-02-28 | 30.1429 | SRT | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 30.1429
64 | 14 04 004 | H64R12. Comité de seguimiento. El convenio 328 de 2011 estableció en la cláusula Décimo Primera, para controlar el objeto del convenio, la conformación de un Comité de Seguimiento que verificara el cumplimiento de la inversión | Debilidades en la aplicación y efectividad de los mecanismos para el control del objeto del convenio | Exigir el cumplimiento de las funciones del Supervisor y del interventor | Requerimiento a los interventores | Oficio | 1 | 2013-08-01 | 2014-02-28 | 30.1429 | SRT | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 30.1429
65 | 14 04 003 | H65R12. Gestión para aprobación de la garantía. Con la aprobación de la garantía constituida por el Municipio el 15/06/2011 y la expedición del Registro Presupuestal del 16/06/2011 se dieron por cumplidos los requisitos para la ejecución del convenio | Debilidades en aplicación del principio de eficiencia contemplado en el manual de Interventoría de obra pública del INVIAS | Dar orden de inicio solamente cuando se apruebe la poliza | Dar orden de inici con los requisitos revisados | Orden de inicio | 1 | 2013-08-01 | 2014-03-31 | 34.5714 | SRT | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 34.5714
66 | 14 04 004 | H66R12. Cumplimiento de los requisitos de ejecución. Al firmarse la modificación 1 y adicional 1 el 30/11/11, se requería la prórroga aprobada de la garantía única, para cumplir los requisitos de ejecución del convenio 328 de 2011; | Fallas de supervisión y control imputables al gestor técnico del proyecto | Suspender la ejecución de los convenios y por ende de las obras respectivas, si los municipios no allegan oportunamente las pólizas. | Oficiar a los alcaldes | Acta de suspensión | 1 | 2013-08-01 | 2014-08-01 | 52.1429 | SRT | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
67 | 14 04 004 | H67R12. Minuta del contrato 103 de 2011, derivado del Convenio 328 de 2011. Tras el análisis del documento remitido por el municipio el 28/02/2012, para el trámite del segundo desembolso del convenio, el INVÏAS se manifestó mediante oficio del 05/03/2012, sobre deficiencias importantes en la minuta del contrato 103 | Deficiencias en el autocontrol, conllevó riesgo en la consecución del objetivo del convenio; | Reiterar a Gestores y Directores Territoriales el cumplimiento de lo establecido en los convenios | Memorandos a Gestores y Directores Territoriales | Memorando | 1 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | SRT | 1 |  | 100% | 21.7143 | 21.7143 | 21.7143
68 | 14 04 004 | H68R12. Convenio 470 de 2011. Convenio suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Municipio de Ponedera – Atlántico el día 22 de Junio de 2011, para la ejecución de obras en la Cabecera Municipal de Ponedera | Debilidades de autocontrol en cuanto falta de rigor en la aplicación de mecanismos que conlleven celeridad en la gestión del Municipio | Suspender la ejecución de los convenios y por ende de las obras respectivas, si los municipios no allegan oportunamente las pólizas. | Oficiar a los alcaldes | Acta de suspensión | 1 | 2013-08-01 | 2014-08-01 | 52.1429 | SRT | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
69 | 14 02 009 | H69R12. Documentos previos. Se estableció que el documento sustentación técnica y económica para la celebración del convenio, elaborado por el INVIAS, en el punto 5 referido al análisis técnico y económico aborda aspectos técnicos generales y ninguno económico. | La sustentación técnica y económica aborda aspectos técnicos generales y ninguno económico | Tener en cuenta todos los aspectos técnicos y económicos requeridos para la suscripción de convenios | Instrucción a abogados y Gestores | Memorando | 1 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | SRT | 1 |  | 100% | 21.7143 | 21.7143 | 21.7143
70 | 14 04 002 | H70R12. Elaboración de la minuta del convenio. Resulta incongruente que en la cláusula 13 de la minuta del convenio 1567 de 2011, referida a la Garantía Única, se hubiera requerido a FONADE que al momento de la suscripción | Incongruencia en la cláusula 13 de la minuta del convenio 1567 de 2011 | Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica, la revisión de las minutas Tipo para convenios para que no tengan inconsistencias | Memorandos a la Oficina Asesora Jurídica | Memorando y Minuta | 2 | 2013-08-01 | 2014-03-31 | 34.5714 | SRT | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 34.5714
71 | 14 04 004 | H71R12. Plazo inicial del convenio. En la propuesta presentada por FONADE el 28 de septiembre de 2011, (a folio 4) se manifiesta su amplia experiencia y de manera particular la obtenida con Invías en la gerencia del Plan de Inversión Rural 2007 | Inobservancia del principio de planeación | Solicitar vigencias futuras para los proyectos que no se alcancen a ejecutar dentro de la vigencia | Memorando a la Oficina Asesora de Planeación para que tramite ante el DNP y Minhacienda la aprobación de vigencias futuras | Memorando | 1 | 2013-08-01 | 2014-03-31 | 34.5714 | SRT | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 34.5714
72 | 14 04 004 | H72R12. Comité Operativo. El cumplimiento de las obligaciones del INVIAS a que se refiere el parágrafo de la cláusula tercera del Convenio 1567 de 2011, conlleva el cumplimiento de la obligación de FONADE | Inconsistencias en las acta de Comité Operativo | Requerir al interventor para que en sus informes mensuales, se incluya el estado de las cuentas o fiducias donde están depositados los recursos | Requerimiento a los interventores | Oficio e informe | 2 | 2013-08-01 | 2014-03-31 | 34.5714 | SRT | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 34.5714
73 | 14 04 004 | H73R12. SECOP. Respecto del convenio 1567 celebrado el 25/10/11 en el Sistema Electrónico de Contratación a 22/05/13, solamente se habían reportado de manera extemporánea el contrato el 30/04/12, y el adicional 1 | Falta de publicación de actos de naturaleza contractual en el SECOP | Realizar cargue de la información contractual al SECOP . ACCION PREVENTIVA: Se realizara un analisis de costos y viabilidad para la implementación de un sistema informático en el cual la etapa precontractual recaiga la responsabilidad de subir al SECOP las unidades ejecutoras y específicamente en los gestores técnicos de proyecto designados por cada unidad ejecutora en la etapa precontractual, posteriormente en la etapa contractual será obligatoria a las firmas interventoras con el seguimiento y control por parte de cada supervisor, con el fin de establecer un rol y responsabilidad especifica, finalmente en la etapa pos contractual poder indilgar esta responsabilidad al gestor técnico de proyecto para que así cumpla su rol y cierre el proceso contractual, dando cumplimiento al articulo 3 de lay 1150 de 2007- Articulo 8 numerales 17 y 18 del decreto 2474 del 2008 y articulo 2 de la resolución 3376 de 2010 de la Dirección General del INVIAS, en lo que se refiere al principio de publicidad | Las unidades ejecutoras enviaran semestralmente a la S.G.T. y S.G.A un reporte del estado de la publicacion de todos los proyectos con la información que se ha subido al aplicativo SECOP, en sus tres etapas contractuales ( precontractual, contractual y postcontractual) y enviara la relación de los servidores públicos encargados de cumplir esta actividad, con el fin de tomar las medidas correctivas del caso. si existe incumplimiento de la misma. | memorando circular y un reporte documental por contrato | 2 | 2013-11-30 | 2014-11-30 | 52.1429 | SGT | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
74 | 14 04 004 | H74R12. SICO. El sistema de contratación de Invías no presenta el total de la información relacionada con las diferentes etapas de los convenios, a pesar de contar con capacidad | El sistema SICO de Invías no presenta el total de la información | Se elaborar una directriz donde se establezcan los diferentes roles y responsabilidades de los servidores publicos en cada una de las unidades ejecutoras. ACCION PREVENTIVA: Se estudiara la posibilidad tanto tecnica, juridica y financiera para involucrar a las firma interventoras, en el proceso de reportar información en el SICO. Asi mismo, se buscara la implementación de un sistema informático en el cual la etapa precontractual recaiga la responsabilidad de subir al SICO por parte de las unidades ejecutoras y específicamente en los gestores técnicos de proyecto designados por cada unidad ejecutora en la etapa precontractual la información requerida en los campos establecidos en este aplicativo, por ende en la etapa contractual la información deberá ser diligenciada por firmas interventoras con el seguimiento y control por parte de cada supervisor designado, con el fin de establecer un rol y responsabilidad especifica, finalmente en la etapa pos contractual la información deberá ser diligenciada por gestor técnico de proyecto designado mediante resolución, para que así cada uno cumpla su rol y cierre el proceso contractual debidamente | Las unidades ejecutoras enviaran semestralmente a la S.G.T. y S.G.A un reporte del estado avance en la inclusion de información de todos los proyectos a cargo del INVIAS, que se ha subido al aplicativo SICO, en sus tres etapas contractuales ( precontractual, contractual y postcontractual) y enviara la relación de los servidores públicos encargados de cumplir esta actividad, con el fin de tomar las medidas correctivas del caso, si existe incumplimiento de la misma.. | memorando circular y un reporte documental por contrato | 2 | 2013-11-30 | 2014-11-30 | 52.1429 | SGT | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
75 | 14 04 004 | H75R12. Plan Operativo. Dentro de la obligación de FONADE de “coordinar con EL INSTITUTO la fase de preparación de los procesos”, se hizo referencia a la inclusión de un plan operativo inicial | El Plan Operativo ajustado a marzo de 2013, no se tramitó considerando los requerimientos específicos para cada uno de los ítems señalados en el formato. | Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica, la revisión de las minutas Tipo para convenios para que no tengan inconsistencias | Memorandos a la Oficina Asesora Jurídica | Memorando y Minuta | 2 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | SRT | 1 |  | 50% | 10.8571 | 10.8571 | 21.7143
76 | 14 04 003 | H76R12. Garantía única de cumplimiento. La decisión de reducir a sólo una las garantías con exclusión de cualquier otra opción frente al cubrimiento de los eventuales perjuicios derivados del desarrollo del convenio, | El acto administrativo de justificación carece de fecha. | Disponer de las garantias que cuban los riegos del contrato | Minimizar riesgos con las garantías | Garantia | 1 | 2013-08-02 | 2014-08-02 | 52.1429 | SRT | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
77 | 14 04 004 | H77R12. Procesamiento de informes. A pesar de recibir el Invías los informes semanales y mensuales, a que se refiere el acta 1 del 28 de octubre de 2011, suscrita entre INVIAS y FONADE, | El Instituto no los procesa oportunamente la información de los informes recibidos. | Reiterar a los Gestores para que de los informes de los interventores, se estracte la información que permita facilitar el seguimiento a los proyectos | Reiteracion a gestores | Memorando | 1 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | SRT | 1 |  | 100% | 21.7143 | 21.7143 | 21.7143
78 | 14 04 003 | H78R12. Prórroga de Pólizas. Se observa incumplimiento en los términos para presentar al Instituto las prórrogas de las garantías correspondientes a modificatorios y prórrogas y en la aprobación de las mismas por parte de INVÍAS | Se aprobó la garantía del convenio celebrado extemporáneamente. | Suspender la ejecución de los convenios y por ende de las obras respectivas, si los municipios no allegan oportunamente las pólizas, | Oficiar a los alcaldes | Acta de suspensión | 10 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | SRT | 3 |  | 30% | 6.5143 | 6.5143 | 21.7143
79 | 14 04 003 | H79R12. Aprobación Condicionada de Póliza. Frente al modificatorio 1 del 01/10/12, lNVIAS expide mediante oficio SGT 62950 del 4 de diciembre de 2012, documento signado por el Secretario General Técnico , que da aprobación condicionada de la póliza | La aprobación de la garantía no cumplía con los requisitos. | Exigir que las pólizas aprobadas cumplan los requisitos establecidos | Instruir a los abogados sobre el cumplimiento de los requisitos a revisar | Memorando | 2 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | SRT | 1 |  | 50% | 10.8571 | 10.8571 | 21.7143
80 | 14 04 003 | H80R12. Trámite del adicional 2. Se evidencia que a pesar de no estar aprobada la prórroga de la garantía única del convenio correspondiente al adicional 1 , los integrantes del Comité de Seguimiento dieron trámite ante la Secretaría General Técnica | Desconocimiento del principio de transparencia y deficiencias en la gestión | Suspender la ejecución de los convenios y por ende de las obras respectivas, si los municipios no allegan oportunamente las pólizas, | Oficiar a los alcaldes | Acta de suspensión | 2 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | SRT | 1 |  | 50% | 10.8571 | 10.8571 | 21.7143
81 | 14 04 004 | H81R12. Procedimientos y trámites de convenios. Se evidencian debilidades en cuanto al autocontrol institucional por cuanto no se establece claridad frente a los trámites y procedimientos que implican de manera particular los convenios | Debilidades en cuanto al autocontrol institucional por cuanto no se establece claridad frente a los trámites y procedimientos | Solicitar a la Secretaria General Tecnica, la implementación dentro del Manual de Interventoria de Formatos adecuados para Convenios | Solicitar actualización de Formatos | Memorando | 2 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | SRT | 1 |  | 50% | 10.8571 | 10.8571 | 21.7143
82 | 14 04 004 | H82R12. Actas de Comité. Las actas no son suficientemente claras en cuanto a señalar el tipo de comité al que se refieren. Es así como a folios 129 y 143 del expediente, se observan dos documentos | Debilidades en seguimiento a las situaciones administrativas en desarrollo del convenio | Exigir que las pólizas aprobadas cumplan los requisitos establecidos | Instruir a los abogados sobre el cumplimiento de los requisitos a revisar | Memorando | 1 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | SGT | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 21.7143
| 14 04 004 | R12 Accion 2 Hallazgo 82 | Debilidades en seguimiento a las situaciones administrativas en desarrollo del convenio | Fortalecer el control seguimiento, revisando los documentos por el Secretario del Comité, que los soportes y documentos que se presente al comité de adiciones y prorrogas, esten debidamente diligenciados, de tal forma que se han claros, coniables y cumplan con los requeriminetos establecidos en el manual de interventoria vigente. | La Secretaria General Técnica, reiterara mediante un memorando circular de la necesidad de presentar los soportes, anexos y documentacion en forma clara, concisa y portuna para los contratos que requieran de entrar al comité de adiciones y prorrogas | Memorando circular | 1 | 2013-08-15 | 2013-08-30 | 2.1429 | SGT | 1 |  | 100% | 2.1429 | 2.1429 | 2.1429
83 | 14 04 004 | H83R12. Formato Modificación forma de pago. El formato de solicitud que se tramitó el 17 de septiembre de 2012 para la modificación de la cláusula 5 del convenio 1567 de 2011, referida a la forma de pago, es identificado como MSE-FR-19 | No utilizar el nombre del procedimiento, en los formatos. | Solicitar a la Secretaria General Tecnica, la implementación dentro del Manual de Interventoria de Formatos adecuados para Convenios | Solicitar actualización de Formatos | Memorando | 1 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | SRT | 1 |  | 100% | 21.7143 | 21.7143 | 21.7143
84 | 14 04 004 | H84R12. Reporte de ejecución financiera. Se estableció que FONADE no ha dado cumplimiento en el reporte de los informes en la periodicidad a que se refiere el literal k) de la cláusula segunda una de las obligaciones de FONADE | No hay ninguna evidencia de seguimiento por parte de INVIAS en cumplimiento del literal e de la cláusula tercera del convenio | Requerir a Fonade para el cumplimiento de los reportes contractuales | Oficiar a Fonade sobre el reporte de ejecución Financiera del convenio | Oficio | 2 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | SRT | 1 |  | 50% | 10.8571 | 10.8571 | 21.7143
85 | 14 04 004 | H85R12. Programación y Plazos de Entrega. El proyecto del municipio de Ipiales, Sector Yaramal - Floresta - La Victoria, Contrato 157 de 2011, que se deriva del Convenio 696 de 2011, tiene atrasos, una vez vencido el plazo inicial convenido de 10 meses | El Contrato 157 de 2011, que se deriva del Convenio 696 de 2011, tiene atrasos. | Solicitar a los municipios que exigan a sus contratistas el cumplimiento de los plazos contractuales | Requerimiento a los municipios | Oficio | 2 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | SRT | 1 |  | 50% | 10.8571 | 10.8571 | 21.7143
86 | 14 04 004 | H86R12. Entrega de las Obras. Se pudo verificar, que el proyecto de Mejoramiento y Mantenimiento del municipio San Juan Nepomuceno, Sector Vía Troncal a La Haya, Convenio 643 de 2011, presenta atrasos. | El Convenio 643 de 2011, presenta atrasos. | Solicitar a los municipios que exigan a sus contratistas el cumplimiento de los plazos contractuales | Requerimiento a los municipios | Oficio | 2 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | SRT | 1 |  | 50% | 10.8571 | 10.8571 | 21.7143
87 | 14 04 004 | H87R12. Sección Hidráulica. Las antiguas estructuras de concreto en la vía que de Buenavista conduce al resguardo indígena de Caicemapa, del corregimiento la Duda, en el Municipio de Distracción, | Obstaculizando la sección hidráulica bajo el Pontón y Puente recién construidos | Solicitar al interventor informa sobre la demolición de las estructuras antiguas | Solicitud al interventor | Oficio | 2 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | SRT | 1 |  | 50% | 10.8571 | 10.8571 | 21.7143
88 | 14 04 004 | H88R12. Deterioro en el terraplén de Acceso Sitio Arroyo la Trinchera. En visita realizada en abril de 2013, se evidenció que el terraplén de acceso al arroyo La Trinchera, en la vía Tomarrazon - La Gloria en el municipio de Riohacha, presenta erosión y los gaviones construidos | El terraplén de acceso al arroyo La Trinchera presenta erosión. | Solicitar al interventor informe sobre las obras correctivas ejecutadas | Solicitud al interventor | Oficio | 2 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | SRT | 1 |  | 50% | 10.8571 | 10.8571 | 21.7143
89 | 14 04 004 | H89R12. Transitabilidad proyecto Transversal de Boyacá. En la auditoría al INVIAS de la vigencia 2011, se había presentado como hallazgo que desde el inicio del contrato 780 de 2009 , el INVIAS determinó la no intervención de los sectores definidos | La situación de pérdida de la banca se ha agravado | Intervenir los sectores PR 6+400 y PR 12+300 de la vía Otanche Chiquinquira y PR 0+0000 al PR 1+0500 y del PR 3+0000 al PR 14+0000 una vez se aprueben los estudios y diseños y le sean asignados los recursos, | Informe de la gestión de asignación de recursos para ejecución de las obras | Informe | 1 | 2013-08-01 | 2014-06-30 | 47.5714 | DTBOY | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
90 | 14 04 004 | H90R12. Calidad de obras Convenio 251 de 2011. A la fecha ya se ha ejecutado la totalidad de las obras del contrato 048 de 2011 del convenio 251 de 2011, pero no se ha suscrito aún el acta de recibo final. Las actas parciales suscritas hasta el momento, suman $2.563 millones | Mediante la realización de ensayos de laboratorio, la interventoría determinó que en un sector de cuneta y placa huella, no se cumplieron los requisitos técnicos de calidad, | Solicitar al interventor informe sobre las obras correctivas ejecutadas y las Actas de Recibo definitivas | Solicitud al interventor | Oficio y Acta de Recibo Definitivo | 2 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | SRT | 1 |  | 50% | 10.8571 | 10.8571 | 21.7143
91 | 14 04 004 | H91R12. Calidad Obras Convenio 550 de 2011. Aún no se ha realizado el recibo definitivo a satisfacción de las obras del CONTRATO No. LP-ELESP 004 A de 2011 relacionado con el Mejoramiento y Mantenimiento de la vía La Ye - San Joaquín - Piedra de Sal – Límites con Güicán | Durante la ejecución no se realizaron pruebas de control de calidad para verificación de la resistencia de los concretos empleados | Solicitar al interventor informe sobre las obras correctivas ejecutadas y las Actas de Recibo definitivas | Solicitud al interventor | Oficio y Acta de Recibo Definitivo | 2 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | SRT | 1 |  | 50% | 10.8571 | 10.8571 | 21.7143
92 | 14 02 009 | H92R12. Convenios suscritos sin estudios previos completos. El Invías celebró los siguientes convenios interadministrativos con Entes Territoriales de Córdoba sin contar con estudios previos, contraviniendo presuntamente el principio de planeación | Celebración de convenios sin contar con estudios previos | Proceder con el cumplimiento del Programa Caminos de Prosperidad de acuerdo a lo establecido | Oficiar a abogados y Gestores | Memorando | 1 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | SRT | 1 |  | 100% | 21.7143 | 21.7143 | 21.7143
93 | 14 04 004 | H93R12. Convenio Interadministrativo 470 de 2011, suscrito entre el Municipio de Ponedera y el INVÍAS. Vía Los Callejones. De acuerdo a los datos del acta final de recibo, se pagaron 6.325 m3 de terraplén, mientras que en la cartera topográfica se calculan 8.855 m3; es decir se pagó una cantidad menor a la ejecutada | No existe ningún documento que justifique esta diferencia, entre lo recibido y lo pagado. | Solicitar a la Interventoria que lleve un control de verificación permanente sobre las obras ejecutadas comparado con las contratadas | Solicitar a la Interventoría un seguimiento mensual que verifique las obras contratadas contra las ejecutadas | Oficio a cada Interventor de obras del Convenio | 1 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | DTATL | 1 |  | 100% | 21.7143 | 21.7143 | 21.7143
| 14 04 004 | R12 Acción 2 Hallazgo 93 | No existe ningún documento que justifique esta diferencia, entre lo recibido y lo pagado. | Solicitar al interventor informe sobre la cantidad de obra ejecutada y justificación del no pago del total de la misma | Solicitud a interventor | Oficio e Informe | 2 | 2013-08-01 | 2014-03-31 | 34.5714 | SRT | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 34.5714
94 | 14 04 004 | H94R12. Convenio Interadministrativo Nº 704 – 2011, suscrito entre el INVÍAS y el Municipio de Santo Tomás. En el cuadro de Análisis de Precios Unitarios (APU), propuesto por INVÍAS como base para que el Municipio de Santo Tomas adjudicara el contrato de obra, el valor unitario del terraplén, era de $8.911 por m3 (sin AIU), | No existe justificación del cambio tan significativo en el valor del m3. de terraplén | Solicitar al municipio la justificación de los cambios de precios unitarios | Solicitud al municipio | Oficio e Informe | 2 | 2013-08-01 | 2014-03-31 | 34.5714 | SRT | 1 |  | 50% | 17.2857 | 17.2857 | 34.5714
95 | 14 04 004 | H95R12. Convenio Interadministrativo Nº 683 – 2011, suscrito entre el INVÍAS y el Municipio de Malambo Vía Camino Olivares. De acuerdo al plano récord, la vía empieza en la abscisa Km 0+ 140 donde termina el pavimento, y según la Respuesta de la Entidad a la observación planteada, | Se estarían recibiendo y pagando mayores cantidades que las ejecutadas | Solicitar al Municipio de Malambo el Plano Record incluyendo toda la información de las obras ejecutadas, el PR inicial y PR final del proyecto. | Oficio al Municipio de Malambo solicitando las aclaraciones al Plano Record. | Oficio y plano | 2 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | DTATL | 2 |  | 100% | 21.7143 | 21.7143 | 21.7143
| 14 04 004 | R12 Acción 2 Hallazgo 95 | Se estarían recibiendo y pagando mayores cantidades que las ejecutadas | Solicitar al interventor certificación de las obras ejecutadas con recursos del convenio | Solicitud al interventor | Oficio | 10 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | SRT | 1 |  | 10% | 2.1714 | 2.1714 | 21.7143
96 | 14 04 004 | H96R12. Convenio 341 de 2011 celebrado con el municipio de Margarita. A pesar de solicitud por parte de la interventoría para la imposición de sanciones por parte del municipio de Margarita al contratista desde el 09 de julio de 2012, por cuanto no dio cumplimiento al objeto | El municipio procedió a ampliar el plazo de ejecución del contrato el mismo mes de octubre de 2012, desconociendo lo establecido en el convenio y en la Ley | Solicitar oportunamente al municipio el inicio del proceso de incumplimento de su contratista. Si no atiende iniciar proceso de incumplimiento contra el municipio | Solicitud al municipio | Oficio | 1 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | SRT | 1 |  | 100% | 21.7143 | 21.7143 | 21.7143
97 | 14 04 004 | H97R12. Convenio 542 de 2011 celebrado con el municipio de Magangué. El municipio de Magangué desconoce la recomendación de la firma interventora en el sentido de imponer las respectivas multas al contratista, a pesar de su incumplimiento representado para el 6 de noviembre de 2012 | Magangué desconoce la recomendación de la firma interventora en el sentido de imponer las respectivas multas al contratista | Solicitar oportunamente al municipio el inicio del proceso de incumplimento de su contratista. Si no atiende iniciar proceso de incumplimiento contra el municipio | Solicitud al municipio | Oficio | 1 | 2013-08-01 | 2014-04-30 | 38.8571 | SRT | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
98 | 14 04 004 | H98R12. Convenio 643 de 2011 celebrado con el municipio de San Juan Nepomuceno. A pesar de solicitud por parte de la interventoría para la imposición de sanciones por parte del municipio de San Juan Nepomuceno al contratista, por cuanto no dio cumplimiento al objeto el contrato en el plazo | El Municipio de San Juan Nepomuceno no impuso sanciona al contratista, por cuanto no dio cumplimiento al objeto el contrato en el plazo | Solicitar oportunamente al municipio el inicio del proceso de incumplimento de su contratista. Si no atiende iniciar proceso de incumplimiento contra el municipio | Solicitud al municipio | Oficio | 1 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | SRT | 1 |  | 100% | 21.7143 | 21.7143 | 21.7143
99 | 14 04 004 | H99R12. Convenio 498 de 2011 celebrado con el municipio de Lorica. El plazo del convenio se prorrogó de diciembre de 2011 hasta diciembre de 2012 y luego hasta el 30 de junio de 2013. Se observa que el interventor solicita adición y prórroga del contrato, | El interventor estuvo sin contrato desde el 1 de abril hasta el 26 del mismo mes cuando solicitó la prórroga del contrato. | Solicitar al interventor informe de ejecución, incluyendo acta de recibo definitivo | Solicitud al interventor | Oficio e Informe | 2 | 2013-08-01 | 2014-03-31 | 34.5714 | SRT | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 34.5714
100 | 14 04 004 | H100R12. Convenio 430 de 2011 celebrado con el departamento de Córdoba. El plazo del convenio se prorrogó de diciembre de 2011 hasta diciembre de 2012 y luego hasta de 2013. No se adelantaron acciones de conminación al cumplimiento del contrato de obra por parte del departamento | No se adelantaron acciones de conminación al cumplimiento del contrato de obra por parte del departamento ni acciones en el mismo sentido por parte de Invías | Reiterar a los Gestores el cumplimiento de los requisitos para el trámite de prórroga de los convenios | Reiteración a los Gestores | Memorando | 1 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | SRT | 1 |  | 100% | 21.7143 | 21.7143 | 21.7143
101 | 14 04 004 | H101R12. Convenio 350 de 2011 celebrado con el municipio de Sahagún. La ejecución de las obras se prolongó hasta el año 2013, y el convenio que inicialmente se pactó desde junio a diciembre de 2011, posteriormente fue prorrogado hasta diciembre de 2012 | No se adelantaron acciones de conminación al cumplimiento del contrato de obra por parte del municipio, ni acciones en el mismo sentido por parte de Invías | Solicitar al interventor informe de ejecución, incluyendo acta de recibo definitivo | Solicitud al interventor | Oficio y Acta de Recibo Definitivo | 2 | 2013-08-01 | 2014-03-31 | 34.5714 | SRT | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 34.5714
102 | 14 05 003 | H102R12. Incumplimiento en el número de reuniones periódicas del Comité de Conciliación y Defensa Judicial. El Comité de Conciliación y Defensa Judicial solo se reunió una sola vez durante los meses de Enero y Mayo de 2012. Lo enunciado contraviene lo dispuesto en el artículo 18 del decreto 1716 de 2009 | El Comité de Conciliación y Defensa Judicial solo se reunió una sola vez durante los meses de Enero y Mayo de 2012 | 1. Reiterar el cumplimiento del número mínimo de reuniones mensuales del comité de defensa judicial y conciliación. | Emitir memorando circular por parte del presidente del comité de defensa judicial y conciliación a los miembros de este mismo, reiterando el cumplimiento al número mínimo de sesiones mensuales por parte del comité. | Memorando circular. | 1 | 2013-08-01 | 2013-09-30 | 8.5714 | OAJ | 1 |  | 100% | 8.5714 | 8.5714 | 8.5714
103 | 14 05 003 | H103R12. Ausencia de firmas de todos los intervinientes en las actas del Comité de Conciliación y Defensa Judicial. Durante el curso de la auditoría se encontró que algunas de las copias de las actas reportadas en físico, no contienen las firmas de todos los intervinientes en la reunión del comité. | Algunas de las copias de las actas reportadas en físico, no contienen las firmas de todos los intervinientes | 1. Incluir dentro del acta de informe de gestión de cada funcionario miembro permanente del Comité de Defensa Judicial y Conciliación, como abogados de planta que por sus funciones deban participar en las sesiones del comité, al separarse de sus cargos, paz y salvo expedido por la Secretaría Técnica del Comité de Defensa Judicial y Conciliación sobre el cumplimiento en la suscripción de las actas levantadas en desarrollo de las sesiones de comité en que hayan participado. | Emitir memorando circular por parte del director general a la oficina de talento humano | Memorando circular. | 1 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | OAJ | 1 |  | 100% | 21.7143 | 21.7143 | 21.7143
| 14 05 003 | R12 Acción 2 Hallazgo 103 | Algunas de las copias de las actas reportadas en físico, no contienen las firmas de todos los intervinientes | 2. Incluir dentro del orden del día en el comité de defensa judicial y conciliación de la última sesión de cada mes, la verificación de firmas en actas de las sesiones celebradas en el mes anterior. | Emitir directriz por parte del presidente del comité de defensa judicial y conciliación, dirigido a la secretaría técnica y miembros de este mismo, para la verificación de firmas de actas de comité. | Directriz. | 2 | 2013-08-01 | 2013-09-30 | 8.5714 | OAJ | 2 |  | 100% | 8.5714 | 8.5714 | 8.5714
104 | 14 05 003 | H104R12. Ausencia de políticas de prevención del daño antijurídico. Con ocasión de la revisión de las actas del Comité de Conciliación y Defensa Judicial se encontró que existen condenas en contra del Invias en los casos de acciones de reparación directa | El Comité de Conciliación y Defensa Judicial, no ha implementado medidas eficientes para prevenir el daño antijurídico | 1. Realizar una reunión de comité de defensa judicial y conciliación del invias para la revisión de políticas de prevención del daño antijurídico de la entidad. | Reunión de comité de defensa judicial para el estudio del tema. | Acta | 1 | 2013-07-31 | 2013-09-01 | 4.5714 | OAJ | 1 |  | 100% | 4.5714 | 4.5714 | 4.5714
| 14 05 003 | R12 Acción 2 Hallazgo 104 | El Comité de Conciliación y Defensa Judicial, no ha implementado medidas eficientes para prevenir el daño antijurídico | 2. Revisión del documento final de políticas de prevención del daño antijurídico de la entidad y expedición del acto administrativo de adopción de las mismas. | Acto administrativo de adopción de políticas de prevención del daño antijurídico. | Acto administrativo | 1 | 2013-07-31 | 2013-11-30 | 17.4286 | OAJ | 1 |  | 100% | 17.4286 | 17.4286 | 17.4286
105 | 14 05 003 | H105R12. Ausencia de indicador de gestión. Teniendo en cuenta la observación comunicada en el numeral precedente se tiene que al no tener mecanismos de prevención del daño antijurídico el INVIAS no cuenta con un indicador de gestión | El Comité no cuenta con un indicador de gestión | 1. Realizar una reunión de Comité de Defensa Judicial y Conciliación en apoyo de la Oficina Asesora de Planeación del instituto para la generación del indicador de gestión en materia de prevención del daño antijurídico. | Reunión de comité de defensa judicial para el estudio del tema. | Acta con indicador | 1 | 2013-07-31 | 2013-08-01 | 0.14286 | OAJ | 1 |  | 100% | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286
| 14 05 003 | R12 Acción 2 Hallazgo 105 | El Comité no cuenta con un indicador de gestión | 2. Generar el indicador de gestión en materia de prevención del daño antijurídico. | Adopción del indicador de gestión dentro del sistema de planeación - siplan, del invias. | Indicador de gestión. | 1 | 2013-07-31 | 2013-11-30 | 17.4286 | OAJ – OAP | 1 |  | 100% | 17.4286 | 17.4286 | 17.4286
106 | 14 05 003 | H106R12. Ausencia de análisis profundo de la procedencia de la acción de repetición. El análisis se hace a profundidad y de manera responsable. Se recuerda como bien lo dice en el Comité que la acción de repetición | Dentro del acta del comité brilla por su ausencia el análisis de la responsabilidad de los funcionarios del INVIAS | 1. Realizar una reunión de comité de defensa judicial y conciliación del invias para la revisión de políticas de defensa de los intereses de la entidad en materia de acción de repetición. | Reunión de comité de defensa judicial para el estudio del tema. | Acta | 10 | 2013-08-01 | 2013-11-30 | 17.2857 | OAJ | 10 |  | 100% | 17.2857 | 17.2857 | 17.2857
| 14 05 003 | R12 Acción 2 Hallazgo 106 | Dentro del acta del comité brilla por su ausencia el análisis de la responsabilidad de los funcionarios del INVIAS | 2. Revisión del documento final de políticas de defensa de los intereses de la entidad en materia de acción de repetición y expedición del acto administrativo de adopción de las mismas. | Acto administrativo de adopción de políticas de defensa jurídica de los intereses de la entidad en materia de acción de repetición. | Acto administrativo | 1 | 2013-07-31 | 2013-11-30 | 17.4286 | OAJ | 1 |  | 100% | 17.4286 | 17.4286 | 17.4286
107 | 14 05 003 | H107R12. Ausencia de mecanismos para controlar la gestión de los apoderados judiciales. El INVIAS no cuenta con mecanismos para verificar la gestión responsable, eficiente y oportuna de sus apoderados judiciales | No se evidenciaron informes sobre el desempeño de los apoderados, ni de su evolución dentro de los procesos | 1. Modificar el procedimiento de apoyo jurídico - coordinación de Gestion judicial, código aaj-pr-05 versión 2, del sistema de gestión de calidad del invias, en el “listado de actividades”, referente a la actividad contenida en el numeral 5, | Modificar proceso codificado AAJ-PR-05 versión 2, del sistema de gestión de calidad del INVIAS mediante la creación del formato de “informe de evolución y desempeño”. | Formato | 1 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | OAJ | 1 |  | 100% | 21.7143 | 21.7143 | 21.7143
| 14 05 003 | R12 Acción 2 Hallazgo 107 | No se evidenciaron informes sobre el desempeño de los apoderados, ni de su evolución dentro de los procesos | 1. Modificar el procedimiento de apoyo jurídico - coordinación de Gestion judicial, código aaj-pr-05 versión 2, del sistema de gestión de calidad del invias, en el “listado de actividades”, referente a la actividad contenida en el numeral 5, | Memorando circular con la instrucción de incluir en los nuevos contratos de prestación de servicios de los apoderados judiciales y extrajudiciales del invias, el diligenciamiento del formato de “informe de evolución y desempeño” sobre los procesos a su cargo. | Memorando circular. | 1 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | OAJ | 1 |  | 100% | 21.7143 | 21.7143 | 21.7143
108 | 19 08 003 | H108R12. Plan de Mejoramiento. Analizada la repuesta de la Entidad sobre la cuarenta una (41) observaciones comunicadas sobre el plan de mejoramiento de vigencia 2012, a las acciones o metas a cumplirse a 31 de marzo de 2013, se | Se observa que veinte hallazgos continúan con avance del 0% y nueve (9) con avance parcial. | Efectuar seguimiento al avance y cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR | Informe trimestral de seguimiento | Informe Trimestral | 2 | 2013-09-01 | 2014-03-31 | 30.1429 | OCI | 1 |  | 50% | 15.0714 | 15.0714 | 30.1429
| 19 08 003 | R12 Acción 2 Hallazgo 108 | Se observa que veinte hallazgos continúan con avance del 0% y nueve (9) con avance parcial. | Realizar un Plan de Contigencia y cronograma de cumplimiento por parte de las unidades ejecutoras, en lo que respecta al avance del Plan de Mejoramiento de la vigencia anterior. | solicitar en forma trimestral, a cada unidad ejecutora, el avance de los compromisos establecidos en los planes de mejoramiento y efectuar el seguimiento y control 2..Plantear los correctivos a tiempo a aquellas de unidades ejecutoras que imcumplan con los planes de mejoramiento suscritos | memorando circular y acta | 4 | 2013-10-30 | 2014-10-30 | 52.1429 | SGT | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
109 | 14 04 004 | H109R12. Puente El Tigre. Se visitó el puente llamado “El Tigre”, ubicado en la carretera 4003 entre los municipios de Cajamarca e Ibagué, ejecutado en el marco del contrato 3002 de 2007. | El puente a la fecha de la visita no está en funcionamiento | Terminacion obras accesos viaducto El Tigre | 1) Licitación Adjudicada | Resolución de adjudicación del contrato de obra | 1 | 2013-02-01 | 2013-07-18 | 23.8571 | SRN | 1 |  | 100% | 23.8571 | 23.8571 | 23.8571
| 14 04 004 | R12 Meta 2 Acción 1 Hallazgo 109 | El puente a la fecha de la visita no está en funcionamiento | Terminacion obras accesos viaducto El Tigre | 2) Orden de iniciación del contrato | Oficio al contratista | 1 | 2013-07-31 | 2013-08-15 | 2.1429 | SRN | 1 |  | 100% | 2.1429 | 2.1429 | 2.1429
| 14 04 004 | R12 Meta 3 Acción 1 Hallazgo 109 | El puente a la fecha de la visita no está en funcionamiento | Terminacion obras accesos viaducto El Tigre | 3) Entrega de obras | Informe Final | 1 | 2014-01-31 | 2014-03-30 | 8.2857 | SRN | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 8.2857
110 | 17 04 003 | H110R12. Dobles pagos. El Jefe de la Oficina de Prevención y Atención de Emergencias es el ordenador del gasto de los recursos provenientes de Colombia Humanitaria, para la atención de la Ola Invernal, | Durante la vigencia 2012 se autorizaron dobles pagos por $4.490 millones | 1. Elaborar PLAN OPERATIVO para la ejecución de Convenios con otras entidades del Estado | Elaboración de PLAN OPERATIVO para la ejecución de CONVENIOS por parte del INVIAS con otras Entidades del Estado; a través de la Oficina de Prevención y Atención de Emergencias | Plan Operativo | 1 | 2013-08-01 | 2013-10-01 | 8.7143 | OPA | 1 |  | 100% | 8.7143 | 8.7143 | 8.7143
| 17 04 003 | R12 Acción 2 Hallazgo 110 | Durante la vigencia 2012 se autorizaron dobles pagos por $4.490 millones | 2. Liquidar contrato de Martha Rojas y cruzar cuentas con saldo pendiente de pago para recuperar saldo pendiente y cerrar el contrato | Gestionar el Acta de liquidación | Acta de liquidación | 1 | 2013-08-01 | 2013-10-01 | 8.7143 | OPA | 1 |  | 100% | 8.7143 | 8.7143 | 8.7143
| 17 04 003 | R12 Acción 3 Hallazgo 110 | Durante la vigencia 2012 se autorizaron dobles pagos por $4.490 millones | 3. Iniciar cobro coactivo de Dario Daniels | Informe de la gestión de cobro coactivo | Informe | 1 | 2013-08-01 | 2013-10-01 | 8.7143 | OAJ | 1 |  | 100% | 8.7143 | 8.7143 | 8.7143
111 | 17 04 100 | H111R12. Reintegros sin rendimientos. El INVIAS autorizó dobles pagos a contratistas por valor de $4.490 millones para la atención de la Ola Invernal, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 4702 de 2010 y solicitó los reintegros | Reintegro de recursos sin generar rendimiento | Diseñar e implementar Plan Operativo que facilite el control presupuestal de los Convenios | Plan operativo y hoja de ruta donde se identifique claramente la responsabilidad de cada uno de los actores en el proceso de pagos de cuentas | Plan Operativo | 1 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | OPA | 1 |  | 100% | 21.7143 | 21.7143 | 21.7143
112 | 17 04 003 | H112R12. Cálculo del impuesto de Guerra. Existen deficiencias en los canales de comunicación de las dependencias que participan en el proceso de ejecución de recursos de Colombia Humanitaria, situación que se evidencia | Deficiencias en los canales de comunicación de las dependencias | 1. Capacitar personal de Area de Cuentas por Pagar en aspectos tributarios. 2. Remitir los soportes para pago a través de memorando informando las deducciones practicadas | Actualización de los funcionarios en temas tributarios | Capacitación | 2 | 2013-08-02 | 2013-12-31 | 21.5714 | SF-AT | 2 |  | 100% | 21.5714 | 21.5714 | 21.5714
113 | 17 04 003 | H113R12. Responsabilidad de los impuestos. De acuerdo con la normatividad tributaria, la entidad responsable de los impuestos nacionales es el Instituto Nacional de Vías, bajo esa perspectiva el Instituto registra en su contabilidad la causación y pago de los impuestos | L Entidad no tiene registradas en su sistema de información (SIIF Nación II),las obligaciones tributarias | Generar relación de retenciones practicadas y causadas ,a las obligaciones de Colombia Humanitaria | . Generar archivo de deducciones del SIIF - Causar las retenciones - Registrar información en la relación de control | Informe | 2 | 2013-08-02 | 2013-12-31 | 21.5714 | SF-AC | 2 |  | 100% | 21.5714 | 21.5714 | 21.5714
114 | 14 04 004 | H114R12. Control de ejecución de recursos. Se observó que no existe un adecuado control para la ejecución de los recursos provenientes de Colombia Humanitaria, si se tiene en cuenta que mediante correo electrónico de 16 de octubre de 2012 la Fiduciaria La Previsora S.A. | No existe un adecuado control para la ejecución de los recursos provenientes de Colombia Humanitaria | Diseñar e implementar Plan Operativo que facilite el control presupuestal de los Convenios | Plan operativo y hoja de ruta donde se identifique claramente la responsabilidad de cada uno de los actores en el proceso de pagos de cuentas | Plan Operativo | 1 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | OPA | 1 |  | 100% | 21.7143 | 21.7143 | 21.7143
115 | 14 04 004 | H115R12. Pago del impuesto de Guerra. La Ley 104 de 1993, derogada y reemplazada por la ley 418 de 1997 y prorrogada por la Ley 1421 de 2010 que en su artículo 121 ”la entidad pública contratante descontará el cinco por ciento (5%) | Se estableció que los recursos de Ley 104, no están siendo pagados en los plazos establecidos. | Enviar memorando a la OPA solictando la transferencia de los recursos para atender el pago dentro de los 15 primeros días del mes siguientes para dar cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa SIR13-00000007-2013 de febrero 13 de 2013 del Minsterio del Interior. | Pago y reporte oportuno | Oficio | 5 | 2013-08-02 | 2013-12-31 | 21.5714 | SF-AT | 5 |  | 100% | 21.5714 | 21.5714 | 21.5714
116 | 11 03 002 | H116R12. Reposición Equipos de Telefonía Móvil Celular. La falta de oportunos y adecuados controles, para el ingreso a almacén y la realización de pagos por la reposición de equipos celulares del Instituto Nacional de Vías, | La falta de oportunos y adecuados controles, para el ingreso a almacén | Oficiar a los Operadores de telefonía móvil celular (Colombia Telecomunicaciones- Movistar y Claro-Comcel), recordando la directriz institucional para reposición de equipos de telefonía móvil. | Enviar Oficios a los Operadores de Telefonía Móvil Celular (Colombia Telecomunicaciones- Movistar y Claro-Comcel), recordando la instrucción institucional de no realizar reposición de equipos con cargo al Presupuesto de la Entidad, excepcionalmente cuando sea solicitado por el funcionario autorizado para este trámite, debidamente registrado ante el Operador, ajustandose su recibo al Manual de Inventarios de la Entidad. | Oficio | 2 | 2013-08-02 | 2013-10-31 | 12.8571 | SA | 2 |  | 100% | 12.8571 | 12.8571 | 12.8571
| 11 03 002 | R12 Acción 2 Hallazgo 116 | La falta de oportunos y adecuados controles, para el ingreso a almacén | Socializar el Manual de Almacenes que se encuentra en el Kawak y reportar su cumplimiento en cuanto al ingreso y salida de elementos | Reporte diario de almacen a contabilidad | Reporte | 1 | 2013-09-01 | 2013-12-31 | 17.2857 | SA | 1 |  | 100% | 17.2857 | 17.2857 | 17.2857
| 11 03 002 | R12 Acción 3 Hallazgo 116 | La falta de oportunos y adecuados controles, para el ingreso a almacén | Emitir Memorando Circular a usuarios de líneas celulares Corporativas, recordándoles las condiciones del servicio de telefonía movil celular. | Recordar a los usuarios de líneas celulares corporativas, mediante Memorando Circular, las condiciones del servicio, así como requerirles el pago oportuno de las facturaciones de consumos y servicios adicionales, no contemplados en el Plan asignado por la Entidad (Voz y datos), para evitar afectaciones en el servicio. | Memorando Circular | 1 | 2013-08-02 | 2013-10-31 | 12.8571 | SA | 1 |  | 100% | 12.8571 | 12.8571 | 12.8571
117 | 14 04 004 | H117R12. Suscripción extemporánea del acta de liquidación del convenio 1130 de 2007. El INVIAS suscribió el 8 de junio de 2007 con el municipio de Chiquinquirá (Boyacá) el convenio 1130 de 2007 cuyo objeto consistía en el mejoramiento de la red vial existente en el departamento de Boyacá | El acta de recibo del convenio por parte del INVIAS se suscribió el 25 de abril de 2013, término que supera el máximo establecido en la cláusula décima séptima del convenio | Reiterar a los gestores sobre el cumplimiento de los plazos para recibo y liquiidación de los convenios | Reiteración a los gestores | Memorando | 1 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | SRT | 1 |  | 100% | 21.7143 | 21.7143 | 21.7143
118 | 14 04 004 | H118R12. Principio de publicidad – SECOP. El artículo 8 numerales 17 y 18 del Decreto 2474 de 2008, estableció que “La entidad contratante será responsable de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los procesos de contratación | La entidad contratante no está garantizando la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los procesos de contratación | 1. Programar reuniones y mesas de trabajo con los funcionarios y contratistas del instituto que tengan el rol de publicadores ante el sistema electrónico para la contratación pública – SECOP. | Realización de mesas de trabajo con publicadores | Reuniones | 1 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | OAJ | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 21.7143
| 14 04 004 | R12 Acción 2 Hallazgo 118 | La entidad contratante no está garantizando la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los procesos de contratación | 1. Programar reuniones y mesas de trabajo con los funcionarios y contratistas del instituto que tengan el rol de publicadores ante el sistema electrónico para la contratación pública – SECOP. | Formulación de acciones de mejora | Memorando circular | 1 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | OAJ | 1 |  | 100% | 21.7143 | 21.7143 | 21.7143
119 | 13 01 001 | H119R12. Manual de Contratación. El artículo 5 del Decreto 3576 de 2009, que a su vez modificó el artículo 89 del Decreto 2474 de 2008 y que estuvo vigente hasta el 13 de abril de 2012, fecha en la que se expidió del Decreto 734 de 2012, previó respecto del Manual de Contratación, | El Instituto no dispone de Manual de Contratación. | 1. Expedir el manual de contratación bajo los lineamientos que para el efecto señale Colombia compa eficiente, conforme al artículo 160 del decreto 1510 de 2013. | Si bien el invias no cuenta con un manual de contratación, si tiene regulada de manera interna a través de resoluciones, manuales, sistemas de gestión de calidad y directrices, la delegación en materia contractual, supervisión, interventoría, constitución y aprobación de garantías, cesión de créditos y posición contractual, liquidación, entre otros, | Acto administrativo | 2 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143 | OAJ-ALC | 1 |  | 50% | 10.8571 | 10.8571 | 21.7143
120 | 14 02 014 | H120R12. Alcances y diseños. Al establecer la firma interventora de proyectos en el departamento de Sucre Consorcio LKS- TPD, las razones que soportaron los cambios de alcance respecto a las guías de INVIAS, tomadas sólo como documentos de referencias | No se contaban con los permisos ambientales correspondientes | Solicitar a la interventoria informe sobre los diseños utilizados para la ejecuciónn de las obras | Requerimiento al interventor | Oficio e informe | 1 | 2013-08-01 | 2014-08-01 | 52.1429 | SRT | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
121 | 14 02 014 | H121R12. Estudios previos y Modalidad de Contratación. El Instituto Nacional de Vías celebró el contrato 2081 del 19 de diciembre de 2011, cuyo objeto es la adquisición de licencia vitalicia del aplicativo KAWAK para el sistema de gestión integral del INVIAS | Contratación Directa acogiéndose a la modalidad de selección de contratación directa por la causal de proveedor exclusivo | Presentar una propuesta de Procedimiento actualizado para la selección de proveedor mediante la modalidad de contratación directa dentro del Proyecto de Manual de Contratación | Disponer de un procedimiento para contratación directa en el manual de Contratación de la Entidad | Procedimiento de contratación directa incluido en Manual | 10 | 2013-08-02 | 2013-12-31 | 21.5714 | SGA-ADO | 9 | 9 | 90% | 19.4143 | 19.4143 | 21.5714
122 | 11 03 001 | H122R12. Mantenimiento de la Red Vial. La relación entre el mantenimiento preventivo de la carretera y su respectivo deterioro es inversamente proporcional al mantenimiento realizado, es decir entre mayor sea el trabajo de conservación | INVIAS no ha adelantado una adecuada política de Mantenimiento Vial, tendiente a disminuir los costos reconstrucción y a mejorar las condiciones de seguridad y operación. | Solicitar ante el gobierno nacional la totalidad de los recursos necesarios para el mantenimiento de la red nacional | A traves de los administradores viales y direcciones territoriales obtener u reporte semestral de los costos y necesidades que se necesiten para llevar a cabo un adecuado mantenimiento de la red vial a nuestro cargo, con esta información proceder a solicitar los recursoa al gobierno nacional. | memorando cirdular e informe | 2 | 2013-10-01 | 2014-10-01 | 52.1429 | SGT | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
123 | 14 04 006 | H123R12. Adiciones, Modificaciones y Plazos Contractuales. En términos generales los diferentes contratos que se visitaron, fueron objeto de adiciones y ampliaciones de plazos contractuales, esto permite decir que los proyectos en su etapa de estructuración | Los proyectos en su etapa de estructuración, presentan debilidades de diferente índole, | Recopilar, compilar, revisar acopiar, recolectar los documentos soportes de las actividades que se realizaron como son: liberacion de PRS, adiciones, reprogramaciones y nuevas licitaciones, las cuales se encuentran sustentadas y amparadas en la Ley | Informe relacionando la trazabilidad que se tuvo para realizar la liberacion de PRS, adiciones, reprogramaciones y nuevas licitaciones. | Informe | 1 | 2013-08-01 | 2013-11-30 | 17.2857 | SRN | 1 |  | 100% | 17.2857 | 17.2857 | 17.2857
124 | 14 04 004 | H124R12. Fallas superficiales de pavimento contrato 663 de 2009. Como parte de las obras del contrato 663 de 2009, a la altura del Páramo de Letras se encontró una pérdida de agregado en la superficie del pavimento, en el carril que se dirige a Manizales, aproximadamente en el PR 28+700 | Pérdida de agregado en la superficie del pavimento | Realizar la revisión y registro por parte de la Interventoria, y conjuntamente con el Constratista, en aras de demostrar que se estan realizando los ensayos respectivos para definir la solución a construir o reparar en cada uno de los sectores identificados. | Se entregara un informe por parte de la Interventoria, para demostrar las obras realizadas | Informe | 2 | 2013-09-30 | 2013-12-30 | 13 | SRN | 1 |  | 50% | 6.5 | 6.5 | 13
125 | 14 04 004 | H125R12. Estabilidad de Taludes – Cruce Cordillera Central Túnel Segundo Centenario - En desarrollo de la visita se pudo verificar que se encontraron en algunos sitios de la obra a cielo abierto (sector del Oasis) que presentaban deslizamientos en los taludes, los cuales ya fueron removidos | Existen puntos que no han sido estabilizados de forma pertinente | Activar el comité de Geotecnica del proyecto que deberá generar un informe bimensual | Realizar recorrido y reunión por los especialistas | Reuniones mensuales del comité de Geotécnia | 2 | 2013-08-02 | 2013-12-31 | 21.5714 | GGP | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 21.5714
126 | 14 04 004 | H126R12. Avance de las Obras. Para la CGR, llama la atención que la firma UNION TEMPORAL SEGUNDO CENTENARIO, a marzo de 2013 se le haya pagado el 73% (del valor del contrato), sin embargo, en el avance de las actividades | Actividades como excavación de la banca del túnel principal, presentan un avance del 45%, implicando que tienen un atraso del orden del 28%. | 1. Verificar el cumplimiento de los aspectos de construcción mediante comites de obra. De acuerdo a lo establecido en el Contrato llave en mano. | Revisión de avance por parte de los profesionales | Actas de medición de meta | 1 | 2013-08-02 | 2013-12-31 | 21.5714 | GGP | 1 |  | 100% | 21.5714 | 21.5714 | 21.5714
| 14 04 004 | R12 Acción 2 Hallazgo 126 | Actividades como excavación de la banca del túnel principal, presentan un avance del 45%, implicando que tienen un atraso del orden del 28%. | 2. Emitir directriz definiendo metas de medicion de acuerdo a los avances de obra, para los proyectos adjudicados con la modalidad Llave en Mano | Directriz emitida | Directriz | 1 | 2013-08-02 | 2013-10-31 | 12.8571 | GGP | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 12.8571
127 | 11 03 001 | H127R12. Probabilidad de Accidente por Rápida Disminución de la Sección Transversal de la Vía. El decreto 2056 de 2003, por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vías, Invías, y se dictan otras disposiciones, establece en el Artículo 15, como función de la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras | Instituto no ejerce integralmente su función, específicamente en materia de seguridad. | Ampliar los accesos, lo que mejora la visibilidad.- Cortar los taludes y construir sobreancho en uno de los accesos, lo que también contribuye a mejorar la visibilidad.- Demarcar y canalizar, para conducir adecuadamente a los vehículos hacia el paso sobre el puente, haciendo la transición de 6.00 en el ancho de calzada a 5.00 m en el ancho del puente. | Se entregara un registro fotografico de las acciones adelantadas con relacion a las actividades descritas | Registro fotografico | 1 | 2013-08-30 | 2013-12-30 | 17.4286 | SRN | 1 |  | 100% | 17.4286 | 17.4286 | 17.4286
128 | 21 03 002 | H128R12. Tenencia de los Predios Retales del INVIAS y predios fiscales. Cuando en las vías a cargo del Instituto por distintas circunstancias, entre ellas cambio en el trazado, fallas geológicas, construcción de Viaductos y Puentes, o acciones naturales, se cambia el diseño geométrico | No se evidencie una gestión eficiente por parte del Instituto para la administración de los citados predios | 1. Actaulizar el inventario de los bienes fiscales y solicitar cada seis meses folio de matrícula inmobiliaria actualizado a las Oficinas de Registros Públicos correspondientes. | 1. Solicitud de folios actualizada. 2. Análisis de los folios. 3. Elaboración del informe del estado del folio. 4. Circularizar a las Direcciones Territoriales | Informe semestral | 2 | 2013-08-02 | 2014-06-30 | 47.4286 | SA | 1 |  | 50% | 23.7143 | 0 | 0
| 21 03 002 | R12 Acción 2 Hallazgo 128 | No se evidencie una gestión eficiente por parte del Instituto para la administración de los citados predios | 2. Adelantar procesos para la contratación de los avalúos, con el presupuesto correspondiente | Informe de avaluos | Informe | 2 | 2013-08-02 | 2014-06-30 | 47.4286 | SA | 1 | 1 | 50% | 23.7143 | 0 | 0
129 | 14 04 004 | H129R12. Convenio 9677-04-1010-2012. La Contraloría General de la República, conocedora de la problemática de la Región de la Mojana y en especial de lo que corresponde a las diferentes fallas que ha presentado el dique marginal que se construyó para controlar las inundaciones | Las diferentes desatenciones y cambios en el diseño que se presentaron como solución definitiva y que dado que no se construyó como se planeó | 1) Realizar el seguimiento a las obras que se encuentran en ejecución a través del Convenio 9677-04-1010-2012 y aportar copia de estudios y diseños. | Solicitar a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres la presentación periodica de los informes Técnico y Finaciero sobre el avance de las obras. | Informes de Avance | 3 | 2013-08-02 | 2014-01-31 | 26 | SMF | 3 |  | 100% | 26 | 26 | 26
| 14 04 004 | R12 Acción 2 Hallazgo 129 | Las diferentes desatenciones y cambios en el diseño que se presentaron como solución definitiva y que dado que no se construyó como se planeó | 2) Realizar las gestiones pertinentes para solicitar la aplicación de la póliza de estabilidad en los sitios en que falló el dique. | Preparar concepto técnico para viabilizar el trámite de Sinistro de Estabilidad y dar traslado a la Oficna Asesora Jurídica. | Concepto y Memorando | 1 | 2013-08-02 | 2013-12-31 | 21.5714 | SMF | 1 |  | 100% | 21.5714 | 21.5714 | 21.5714
1 | 11 01 001 | H1R11.Formulación y evaluación Planes Tácticos. De acuerdo con el Modelo Estándar de Control Interno, en el componente de autoevaluación a la Gestión, se establece que la entidad basada en indicadores debe evaluar sus planes y programas, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Capacitar en la Formulación de indicadores a los facilitadores de las dependencias de la Entidad | Informe de personal capacitado en indicadores | Informe de capacitación | 1 | 2013-01-15 | 2013-02-28 | 6.2857 | OAP | 1 |  | 100% | 6.2857 | 6.2857 | 6.2857
| 11 01 001 | R11 Acción 2 hallazgo 1 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Formular indicadores coherentes con la meta | Formular un indicador coherente con la meta programada | Indicador de la meta | 1 | 2013-01-15 | 2013-02-28 | 6.2857 | SRN - SRT - SMA - SMF - SAT - OPA - SGT - SA - SGA | 1 |  | 100% | 6.2857 | 6.2857 | 6.2857
| 11 01 001 | R11 Acción 3 hallazgo 1 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Revisión y verificación del cumplimiento de metas | Disponer de herramientas de seguimiento y control a través de indicadores | Informe trimestral de seguimiento a indicadores | 4 | 2013-01-30 | 2013-12-30 | 47.7143 | OAP - OCI | 4 |  | 100% | 47.7143 | 47.7143 | 47.7143
2 | 11 02 001 | H2R11.Reuniones Consejo Directivo. El Artículo 12 del Acuerdo 005 de 2006 que modificó y actualizó los estatutos internos del Invías y reglamentó el Consejo Directivo, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Convocar al Consejo Directivo del Instituto de acuerdo con lo previsto en su reglamento | Oficio convocando al Consejo Directivo | Oficio de convocatoria | 5 | 2013-01-20 | 2013-12-30 | 49.1429 | SGA | 5 |  | 100% | 49.1429 | 49.1429 | 49.1429
3 | 11 02 001 | H3R11.Red Férrea Nacional. El Decreto 2056 de 2003, en Artículo 17, estableció que la Subdirección de la Red Terciaria y Férrea, será la encargada de administrar integralmente los procesos de construcción, conservación, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Gestionar recursos para la realización de un inventario de puentes férreos. | Remitir memorando a la Oficina Asesora de Planeación, para que realice el trámite ante el DNP y Minhacianda | Memorando dirigido a la Oficina de Planeación | 1 | 2013-01-31 | 2013-03-31 | 8.4286 | SRT | 1 |  | 100% | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286
4 | 11 01 002 | H4R11.Cumplimiento de metas/ indicadores de producto vigencia 2011. La ley 152 de 1994, estableció en el artículo 27 que: “El Banco de programas y Proyectos de Inversión Nacional es un instrumento para la planeación. | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Efectuar oportuna y confiable actualización de datos en el aplicativo que alimenta el SPI | Darle myor importancia al indicador de gestión en los proyectos que no alcancen a ejecutar gran cantidad de indicador de producto | Reporte de información | 1 | 2013-01-30 | 2013-11-30 | 43.4286 | OAP - SRN - SRT - SMA - SMF - SAT - GGP - OPA - SGT - SA - SGA | 1 |  | 100% | 43.4286 | 43.4286 | 43.4286
| 11 01 002 | R11 Acción 2 hallazgo 4 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Revisar y verificar la oportuna actualización de datos en el aplicativo que alimenta el SPI | Disponer del reporte mensual de seguimiento y control a través del SPI | Reporte mensual de seguimiento a indicadores del SPI | 11 | 2013-01-30 | 2013-12-30 | 47.7143 | OAP - OCI | 11 |  | 100% | 47.7143 | 47.7143 | 47.7143
5 | 11 01 002 | H5R11.Avance Físico y Financiero de los proyectos de Inversión. Para la vigencia 2011 en algunos proyectos de inversión ejecutados por el Invías, existe desfase entre el avance físico y financiero, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Efectuar seguimiento a la oportuna y confiable actualización de datos en el aplicativo que alimenta el SPI | Memorando circular trimestral pata la actualización de los datos en el aplicativo | Memorando circular | 3 | 2013-01-30 | 2013-12-30 | 47.7143 | OAP | 3 |  | 100% | 47.7143 | 47.7143 | 47.7143
| 11 01 002 | R11 Acción 2 hallazgo 5 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Realizar los ajustes en el BPIN de los proyectos que soliciten las Unidades Ejecutoras bien justificados | Realizar los ajustes que requieran los proyectos | Ajuste de metas en el BPIN | 1 | 2013-01-30 | 2013-11-30 | 43.4286 | OAP - SRN - SRT - SMA - SMF - SAT - GGP - OPA - SGT - SA - SGA | 1 |  | 100% | 43.4286 | 43.4286 | 43.4286
6 | 11 01 002 | H6R11.Estudios de los proyectos de Inversión. El Departamento Nacional de Planeación – DNP elaboró la Metodología General Ajustada – MGA, con el objeto de proveer un sistema de información | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Revisar y concadenar cada uno de los proyectos con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo establecido por el gobierno durante el cuatrenio y analizar los recursos asignados presupuestalmente de tal forma que garanticen la realización de los proyectos a ejecutar en las vigencias establecidas y solicitar a la Oficina de Planeación, Departamento de Planeación y Ministerio de Hacienda los recursos necesarios para el cumplimiento de las metas establecidas. | Realizar reuniones mensuales con los jefes de las unidades ejecutoras y la oficina de planeacion con el fin de tomar las medidas pertinentes con el fin de sacar avante los procesos licitatorios programados durante la vigencia y emprender las gestiones necesarias para cumplir con las metas establecidas. | Acta | 8 | 2013-01-15 | 2013-08-15 | 30.2857 | OAP - SRN - SRT - SMA - SMF - SAT - OPA - DT - GGP - SGT | 8 |  | 100% | 30.2857 | 30.2857 | 30.2857
7 | 11 01 002 | H7R11. Población beneficiaria de los proyectos. La metodología General ajustada - MGA, contempla la elaboración del perfil del proyecto dentro del cual se deben identificar los beneficiarios del mismo. | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Establecer para el registro en el BPIN de los nuevos proyectos, los estudios socioeconómicos que identifiquen la población beneficiada | A través de memorando solicitar a las Unidades Ejecutoras que como requisitos para el registro en el BPIN de nuevos proyectos la disposición de los estudios socioeconómicos que identifiquen la población beneficiada | Memorando circular Y Reporte semestral | 3 | 2013-01-30 | 2013-12-31 | 47.8571 | OAP | 3 |  | 100% | 47.8571 | 47.8571 | 47.8571
8 | 11 01 002 | H8R11.Ciclo de vida de los proyectos de inversión. El Ciclo del Proyecto corresponde a las diferentes etapas que recorre un proyecto desde que se concibe la idea hasta que se materializa. | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Registrar un nuevo proyecto para atender obras adicionales, cuando los proyectos que hacen parte de un período de gobierno culminen y no estén amparados con recursos de vigencias futuras que exedan el período de gobierno. | Registrar nuevos proyectos cuando se requiera adicionar nuevas actividades | Reporte de Proyecto registrado | 2 | 2013-01-30 | 2013-12-31 | 47.8571 | OAP | 2 |  | 100% | 47.8571 | 47.8571 | 47.8571
9 | 11 01 002 | H9R11.Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública. El Decreto 3286 de 2004 creó el Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública, determinó los responsables del suministro de información, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Efectuar oportuna y confiable actualización de datos en el aplicativo que alimenta el SPI | Darle myor importancia al indicador de gestión en los proyectos que no alcancen a ejecutar gran cantidad de indicador de producto | Reporte de información | 1 | 2013-01-30 | 2013-11-30 | 43.4286 | OAP - SRN - SRT - SMA - SMF - SAT - GGP - OPA - SGT - SA - SGA | 1 |  | 100% | 43.4286 | 43.4286 | 43.4286
| 11 01 002 | R11 Acción 2 hallazgo 9 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Revisar y verificar la oportuna actualización de datos en el aplicativo que alimenta el SPI | Disponer del reporte mensual de seguimiento y control a través del SPI | Reporte mensual de seguimiento a indicadores del SPI | 11 | 2013-01-30 | 2013-12-30 | 47.7143 | OAP - OCI | 11 |  | 100% | 47.7143 | 47.7143 | 47.7143
| 11 01 002 | R11 Acción 3 hallazgo 9 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Actualizar mensualmente las fichas EBI cuando haya ajustes | Registrar los cambios en los alcances de los proyectos | Ficha actualizada | 1 | 2013-01-31 | 2013-11-30 | 43.2857 | SGT | 1 |  | 100% | 43.2857 | 43.2857 | 43.2857
10 | 11 03 001 | H10R11.Valor del Proyecto. El valor inicial del proyecto era de $2.516.000 millones de 2008, que expresados en pesos corrientes ascienden a $2.801.083 millones para mantenimiento y construcción. | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Gestionar recursos durante la presente vigencia fiscal y evaluar la posibilidad de atender estos proyectos, de acuerdo a la programación de las inversiones. | Informe de gestión de asignación de recursos | Informe de gestión de asignación de recursos y memorando circular | 2 | 2013-01-15 | 2013-12-31 | 50 | SRN - Competitividad | 2 |  | 100% | 50 | 50 | 50
11 | 11 01 001 | H11R11. Corredores excluidos de la primera etapa. Corredores excluidos de la primera etapa según Documento Conpes 3706 de 2011 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Gestionar recursos durante la presente vigencia fiscal y evaluar la posibilidad de atender estos proyectos, de acuerdo a la programación de las inversiones. | Informe de gestión de asignación de recursos | Informe de gestión de asignación de recursos | 1 | 2013-01-15 | 2013-12-31 | 50 | SRN | 1 |  | 100% | 50 | 50 | 50
12 | 21 04 001 | H12R11.Gestión Social y Ambiental. Este proyecto se encuentra afectado por demoras en la realización de algunas consultas previas a las Comunidades ubicadas en la zona de influencia y por no obtener oportunamente las licencias ambientales. | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Estructurar proceso licitatorio para contratar los tramos que se encuentren con los estudios y diseños en fase 3 | Estructurar proceso licitatorio para contratar los estudios y diseños del tapón de la Macarena y determinar si se realiza su terminación | Licitación publicada en SECOP | 5 | 2013-01-15 | 2013-12-31 | 50 | SRN | 5 |  | 100% | 50 | 50 | 50
| 21 04 001 | R11 Acción 2 hallazgo 12 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Disponer del Estudio de Impacto Ambiental en el sector Parque Natural Nacional del Purace. Tramitar licencia ambiental del tramo que cruza el Parque Natural Nacional del Purace. | Disponer del estudio ambiental, Licenciamiento ambiental | Estudio ambiental, Licencia Ambiental | 2 | 2013-01-15 | 2013-12-31 | 50 | SRN | 2 |  | 100% | 50 | 50 | 50
| 21 04 001 | R11 Acción 3 hallazgo 12 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Fortalecer los requerimientos al Interventor para efectuar seguimiento a los compromisos adquiridos por el contratista | Elaborar informe o Acta de las acciones de seguimiento efectuadas. | Actas o Informes de reuniones | 10 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | SMA | 8 | 9 | 80% | 38.0571 | 38.0571 | 47.5714
| 21 04 001 | R11 Acción 4 hallazgo 12 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Revisar con la comunidad Indigena de Yarinal y San Marcelino las propuestas realizadas en el marco de Consulta Previa; como a su vez las reuniones para la socilización de las medidas de manejo y preacuerdos entre la Comunidad de Afrotesalia. | • Revisar la viabilidad de las propuestas hechas por la comunidad • Convocar a todas las entidades y actores involucrados en el proceso • Ejecutar lo planteado con las comunidades en las convocatorias realizadas por el Ministerio de Interior | Preacta de seguimiento a la consulta previa | 1 | 2013-01-15 | 2013-12-31 | 50 | SRN | 1 |  | 100% | 50 | 50 | 50
| 21 04 001 | R11 Acción 5 hallazgo 12 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Demostrar que no se requiere de consulta previa (pendiente de confirmar oficio del MIJ) | Revisión y ajuste de Estudios y diseños (3 meses). Adquisición de predios (Máximo 1 año). Inicio de Obras inmediatamente se de la orden de inicio. | Resolucion | 10 | 2013-01-02 | 2013-12-31 | 51.8571 | SRN - Competitividad | 8 | 9 | 80% | 41.4857 | 41.4857 | 51.8571
| 21 04 001 | R11 Acción 6 hallazgo 12 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Revisar con la comunidad Indigena de Sabaleta y el Doce las propuestas realizadas en el marco de Consulta Previa como a su vez los preacuerdos de las reuniones de socilización de las medidas de manejo ambiental. | • Revisar la viabilidad de las propuestas hechas por la comunidad • Convocar a todas las entidades y actores involucrados en el proceso • Ejecutar lo planteado con las comunidades en las convocatorias realizadas por el Ministerio de Interior | Preactas de seguimiento a los procesos de consulta previa | 1 | 2013-01-02 | 2013-12-31 | 51.8571 | SRN - Competitividad | 1 |  | 100% | 51.8571 | 51.8571 | 51.8571
13 | 14 01 007 | H13R11.Coherencia entre estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. De la revisión de los documentos publicados en el portal único de contratación (SECOP) para la licitación pública LP-SGT-SRN-004-2009 (Contrato 653-2009). | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Realizar comunicación interna, con el fin de impartir las directrices en cuanto a planeacion de la etapa precontractual de los procesos que se pretendan adelantar por la Entidad. | Realizar un memorando circular interno con el fin de impartir instrucciones para desarrollar la etapa precontractual de los procesos. Realizar una capacitacion a las unidades ejecutoras con relacion a la normatividad y elementos que conforman los procesos de seleccion de oferentes de obra publica. | Memorando | 1 | 2013-01-02 | 2013-12-31 | 51.8571 | SRN - Competitividad | 1 |  | 100% | 51.8571 | 51.8571 | 51.8571
| 14 01 007 | R11 Acción 2 hallazgo 13 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Emitir instructivo (Memorando circular) para la unificación de criterios y mejoramiento de los hallazgos en materia de precontractual. | Desarrollo del contenido del cronograma para las diferentes modalidades de selección, conforme a los principios y condiciones establecidos en los procedimientos reglados en el marco del Estatuto de Contratacón Pública. | Instructivo | 1 | 2013-02-02 | 2013-03-30 | 8 | OAJ-ALC | 1 |  | 100% | 8 | 8 | 8
| 14 01 007 | R11 Acción 3 hallazgo 13 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Capacitar a los responsables de los procesos de evaluación a nivel Central y Territorial | Contenido general de los procesos y procedimientos reglados en el marco de Estatuto de Contratación Publica. | Informe de capacitación | 1 | 2013-02-02 | 2013-06-30 | 21.1429 | OAJ-ALC | 1 |  | 100% | 21.1429 | 21.1429 | 21.1429
14 | 14 01 007 | H14R11. Contrato 653 de 2009. La licitación pública LP-SGT-SRN-004-2009 (Contrato 653-2009 “Estudios y Diseños, Gestión Social, Predial, Ambiental y Mejoramiento de los Proyectos "Troncal Norte de Nariño" y " Anillo del Macizo Colombiano") | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Requerir mediante comunicación a la interventoria con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales con relación a los problemas y soluciones presentadas en el desarrollo del contrato. | informe de las actividades de reparacion adelantadas | Oficio | 1 | 2013-01-02 | 2013-03-28 | 12.1429 | SRN | 1 |  | 100% | 12.1429 | 12.1429 | 12.1429
| 14 01 007 | R11 Acción 2 hallazgo 14 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Emitir instructivo (Memorando circular) para la unificación de criterios y mejoramiento de los hallazgos en materia de precontractual. | Desarrollo del contenido del cronograma para las diferentes modalidades de selección, conforme a los principios y condiciones establecidos en los procedimientos reglados en el marco del Estatuto de Contratacón Pública. | Instructivo | 1 | 2013-02-02 | 2013-03-30 | 8 | OAJ-ALC | 1 |  | 100% | 8 | 8 | 8
| 14 01 007 | R11 Acción 3 hallazgo 14 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Capacitar a los responsables de los procesos de evaluación a nivel Central y Territorial | Contenido general de los procesos y procedimientos reglados en el marco de Estatuto de Contratación Publica. | Informe de capacitación | 1 | 2013-02-02 | 2013-06-30 | 21.1429 | OAJ-ALC | 1 |  | 100% | 21.1429 | 21.1429 | 21.1429
15 | 14 01 007 | H15R11.Plazo de la licitación. En desarrollo de la licitación pública LP-SGT-SRN-004-2009 (Contrato 653-2009 “Estudios y Diseños, Gestión Social, Predial, Ambiental y Mejoramiento de los Proyectos "Troncal Norte De Nariño" y " Anillo del Macizo Colombiano"), | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Realizar comunicación interna, con el fin de impartir las directrices en cuanto a planeacion de la etapa precontractual de los procesos que se pretendan adelantar por la Entidad. | Realizar un memorando circular interno con el fin de impartir instrucciones para desarrollar la etapa precontractual de los procesos. Realizar una capacitacion a las unidades ejecutoras con relacion a la normatividad y elementos que conforman los procesos de seleccion de oferentes de obra publica. | Memorando | 1 | 2013-01-25 | 2013-12-31 | 48.5714 | ALC - SRN - Competitividad | 1 |  | 100% | 48.5714 | 48.5714 | 48.5714
| 14 01 007 | R11 Acción 2 hallazgo 15 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Emitir instructivo (Memorando circular) para la unificación de criterios y mejoramiento de los hallazgos en materia de precontractual. | Desarrollo del contenido del cronograma para las diferentes modalidades de selección, conforme a los principios y condiciones establecidos en los procedimientos reglados en el marco del Estatuto de Contratacón Pública. | Instructivo | 1 | 2013-02-02 | 2013-03-30 | 8 | OAJ-ALC | 1 |  | 100% | 8 | 8 | 8
| 14 01 007 | R11 Acción 3 hallazgo 15 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Capacitar a los responsables de los procesos de evaluación a nivel Central y Territorial | Contenido general de los procesos y procedimientos reglados en el marco de Estatuto de Contratación Publica. | Informe de capacitación | 1 | 2013-02-02 | 2013-06-30 | 21.1429 | OAJ-ALC | 1 |  | 100% | 21.1429 | 21.1429 | 21.1429
16 | 16 01 100 | H16R11.Conservación documental de las ofertas. En el numeral 8.2 del pliego de condiciones de la licitación pública LP-SGT-SRN-004-2009 (Contrato 653-2009 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | 1) Emitir instructivo (Memorando circular) para la unificación de criterios y mejoramiento de los hallazgos en materia de precontractual. | Desarrollo del contenido del cronograma para las diferentes modalidades de selección, conforme a los principios y condiciones establecidos en los procedimientos reglados en el marco del Estatuto de Contratacón Pública. | Instructivo | 1 | 2013-02-02 | 2013-03-30 | 8 | OAJ-ALC | 1 |  | 100% | 8 | 8 | 8
| 16 01 100 | R11 Acción 2 hallazgo 16 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | 2) Capacitar a los responsables de los procesos de evaluación a nivel Central y Territorial | Contenido general de los procesos y procedimientos reglados en el marco de Estatuto de Contratación Publica. | Informe de capacitación | 1 | 2013-02-02 | 2013-06-30 | 21.1429 | OAJ-ALC | 1 |  | 100% | 21.1429 | 21.1429 | 21.1429
| 16 01 100 | R11 Acción 3 hallazgo 16 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | 3. Adelantar el proceso de Valoración Documental, identificando valores primarios y secundarios , asignando el tiempo de retención y llevar la propuesta de actualización de las Tablas de Retención Documental, para ser aprobada por el Comité de Archivo del Instituto. 2. Socializar la TRD actualizada, los procesos y procedimientos de gestión documental que se encuentran en el SGC del Instituto a todas las dependencias de Planta central y Direcciones Territoriales, con el propósito que se dé estricto cumplimiento a éstos. La OCI elevará los correspondienets informes de las visitas que realice verificando su cumplimiento. | Valoración documental de la serie PROPUESTAS NO GANADORAS y aprobación del Tiempo de Retención Documental por parte del Comité de Archivo | 1. Actualización de TRD aprobada 2. Memorando circular | 2 | 2013-01-14 | 2013-01-31 | 2.4286 | SA | 2 |  | 100% | 2.4286 | 2.4286 | 2.4286
17 | 18 02 002 | H17R11.Ejecución contractual Proyectos de Inversión. Carretera de la Soberanía y Transversal de la Macarena. Mediante Convenio 267 de 2009 firmado con el Ejército Nacional se estableció: “CLÁUSULA PRIMERA: | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Requerir a FONADE explicar en los informes con la descripción del tipo de mantenimiento realizado. | En los informes mensuales y trimestrales presentados por FONADE indicar que tipo de mantenimiento periódico o rutinario se realizó en el tramo. | Informe de ejecución del mantenimiento trimestral | 3 | 2013-01-15 | 2013-12-31 | 50 | SRN | 3 |  | 100% | 50 | 50 | 50
| 18 02 002 | R11 Acción 2 hallazgo 17 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Evidenciar el mantenimiento periódico durante toda la ejecución del contrato, tal cual lo expresa el numerales 1.11 y 1.19 del pliego de condiciones de la licitación pública No. LP-SGT-SRN-012-2009; dicho mantenimiento consiste principalmente en la escarificación del material de afirmado existente y en la extensión y compactación de material para recuperación de los espesores de afirmado iníciales con el fin de mantener la transitabilidad en todo el corredor. | Informe sobre la escarificación del material de afirmado existente y en la extensión y compactación de material para recuperación de los espesores de afirmado iníciales | Informe de ejecución del mantenimiento trimestral | 3 | 2013-01-15 | 2013-12-31 | 50 | SRN | 3 |  | 100% | 50 | 50 | 50
18 | 14 04 004 | H18R11.Contrato 807 DE 2009. El estatuto contractual define que se deben adelantar revisiones sobre la calidad de las obras ejecutadas para verificar que cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas y los contratistas deben responder por ello. | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Oficiar a la Interventoría CONSORCIO GESTION VIAL NACIONAL, solicitando al contratista realizar las reparaciones propuestas con los estudios. | Informe de la construcción de muros en concreto reforzado y cimentados sobre caissons para la contención de la banca. Finalmente una vez ejecutada la totalidad de drenajes, se procederá al fresado y reposición de la capa de pavimento. | Informe de las reparaciones | 1 | 2013-01-02 | 2013-06-30 | 25.5714 | SRN - Competitividad | 1 |  | 100% | 25.5714 | 25.5714 | 25.5714
19 | 14 04 004 | H19R11.Contrato 780 de 2009. Mediante la ejecución de contratos, las entidades estatales buscan la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y, el INVIAS, debe velar por el mantenimiento de la infraestructura vial… | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Efectuar los Estudios y diseños definitivos de los sitios criticos para la construccion de las obras. | Estudios y diseños | Acta de recibo de Estudios y diseños | 1 | 2013-01-15 | 2013-12-31 | 50 | SRN - Competitividad | 1 |  | 100% | 50 | 50 | 50
20 | 11 01 001 | H20R11.Cumplimiento de metas. Para la vigencia 2011 el cumplimiento de metas fue del 0,00%.Debido a que la ejecución del proyecto no se inició en el 2011 como se tenía previsto.. | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Lograr que las obras se ejecuten dentro de la vigencia correspondiente | Gestionar ante el DNP, a través de la Oficina Asesora de Planeación, para que los recursos asignados al Proyecto Caminos de Prosperidad, no tengan la restricción del previo Concepto | Memorando dirigido a la Oficina de Planeación | 1 | 2013-01-31 | 2013-03-31 | 8.4286 | SRT | 1 |  | 100% | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286
21 | 11 01 001 | H21R11.Concentración en la Asignación de Recursos. Subdirección Red Terciaria y Férrea. Los recursos asignados para el proyecto “Mantenimiento, Mejoramiento y Conservación de Vías, Caminos de Prosperidad” tuvo una apropiación de $354.500 millones | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Oficiar al Ministerio de Transporte, para que se Gestione ante el DNP el trámite del Documento Conpes para la distribución de recursos | Oficiar al Ministerio de Transporte | Oficio | 1 | 2013-01-31 | 2013-02-28 | 4 | SRT | 1 |  | 100% | 4 | 4 | 4
22 | 14 04 004 | H22R11.Convenio INVIAS 940–2010. El Convenio fue suscrito con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia por valor de $12.000.000.000 cuyo Objeto es la “Rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias, ubicadas en el territorio nacional, en beneficio de la comunidad”. | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Solicitar a la interventoria, verificación de las obras ejecutadas | Oficio a interventoria | Informe y Oficio | 2 | 2013-02-01 | 2013-03-31 | 8.2857 | SRT | 2 |  | 100% | 8.2857 | 8.2857 | 8.2857
23 | 14 04 004 | H23R11.Interventoría y Supervisión de los contratos de la Subdirección Red Terciaria y Férrea. Como resultado de las visitas efectuadas por la CGR a varios contratos suscritos con recursos de Red Terciaria, se identificaron deficiencias en algunas obras ejecutadas… | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Emitir directriz a los gestores sobre el seguimiento y control de los contratos de obra e interventoria | Memorando a Gestores | Memorando | 1 | 2013-02-01 | 2013-02-28 | 3.8571 | SRT | 1 |  | 100% | 3.8571 | 3.8571 | 3.8571
24 | 14 04 004 | H24R11.Convenio INVIAS 2600–2009, suscrito con el municipio de Galeras (Sucre). Objeto: “Mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias en el municipio de Galeras”. (Contrato de obra 39/2010). El plazo original del contrato de obra | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Solicitar a la interventoria informe sobre las obras efectivamente ejecutas y aceptadas | Requerimiento al interventor | Oficio | 3 | 2013-02-01 | 2013-06-30 | 21.2857 | SRT | 1 |  | 33.33% | 7.0952 | 7.0952 | 21.2857
| 14 04 004 | R11 Acción 2 hallazgo 24 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Realizar control, seguimiento y supervision efectiva a las obras | Momorando interno a los Gestores | Memorando | 1 | 2013-02-01 | 2013-06-30 | 21.2857 | SRT | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 21.2857
25 | 14 05 002 | H25R11.Contrato INVIAS 627–2010 Red Nacional, suscrito con el Consorcio VIZAP 1. El objeto del contrato es el “Mejoramiento y mantenimiento de la carretera Cuatro vientos - Codazzi”.El plazo original del contrato de obra era de cinco meses; | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Continuar con el proceso de incumplimiento, dependiendo del informe del perito seleccionado por la Entidad. | Expedición del Acta de Audiencia del afectado o Resolución de incumplimiento | Acta o Resolución | 5 | 2013-02-01 | 2013-06-30 | 21.2857 | SRN | 1 |  | 20% | 4.2571 | 4.2571 | 21.2857
| 14 05 002 | R11 Acción 2 hallazgo 25 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Continuar con el proceso de reclamación del siniestro de estabilidad de los daños de las obras recibidas por la Interventoría | Informe de reparaciones que efectúe el contratista o la aseguradora - Expedir resolución del siniestro de la estabilidad | Informe o Resolución | 1 | 2013-02-01 | 2013-12-30 | 47.4286 | SRN | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 47.4286
26 | 14 04 004 | H26R11.Convenio INVIAS #341–2011 Red Terciaria, suscrito con el municipio de Margarita (Bolívar). El Objeto del contrato es el “Mejoramiento y mantenimiento de la vía Puente Chuvijo-Cantera” (Contrato de obra MMB-001/2011). | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Emitir directriz general a los municipios, que hagan exigencia a los contratistas del cumplimiento de los plazos contractuales, seguimiento y control de las obras. | Oficio a alcaldes y/o gobernadores | Oficio | 2 | 2013-02-01 | 2013-06-30 | 21.2857 | SRT | 1 |  | 50% | 10.6429 | 10.6429 | 21.2857
27 | 14 05 002 | H27R11.Convenio INVIAS #1458 de 2010 Red Terciaria, suscrito con el municipio de Cumaral (Meta). El Objeto del contrato es el “Mejoramiento de la vía Cruce – Caney Medio”. La obra no se ha recibido definitivamente | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Solicitar al municipio para que exija al contratista el arreglo de las obras con observación | Oficio al alcalde | Oficio | 1 | 2013-02-01 | 2013-03-30 | 8.1429 | SRT | 1 |  | 100% | 8.1429 | 8.1429 | 8.1429
| 14 05 002 | R11 Acción 2 hallazgo 27 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Solicitar al interventor informe sobre las obras ejecutadas y recibidas a satisfacción | Oficio al interventor | Informe | 1 | 2013-02-01 | 2013-06-30 | 21.2857 | SRT | 1 |  | 100% | 21.2857 | 21.2857 | 21.2857
28 | 14 05 002 | H28R11.Contrato 1313/2005, vía del grupo 29, Plan 2500, Tramo 1, Trinidad – Bocas del Pauto. Como resultado de la Inspección visual del PR 0+000 al 6+000 se observan algunas fisuras longitudinales sin tratar | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Solicitar al contratista las reparaciones de la vía | Solicitar por escrito al contratista las repraciones correspondientes. Informe del contratista y de la Territorial Casanare sobre las reparaciones efectuadas | Informe de obras efectuadas | 1 | 2013-01-30 | 2013-03-31 | 1 | SGT | 1 |  | 100% | 1 | 1 | 1
29 | 17 01 003 | H29R11.Pérdida de poder adquisitivo del dinero en el tiempo convenios RED TERCIARIA – 2011. El INVIAS en el año 2011, suscribió con Municipios del país un total de 421 Convenios por valor de $290.106 millones, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Incluir en los convenios cláusula obligando que las cuantas donde se depositen los recursos, sean remuneradas (generen rendimientos financieros) | Elaboración convenios con clausalua sobre la obligatoriedad de aperturar cuentas bancarias que generen rendimientos financieros | Convenio elaborado | 1 | 2013-02-01 | 2013-02-28 | 3.8571 | SRT | 1 |  | 100% | 3.8571 | 3.8571 | 3.8571
30 | 11 03 002 | H30R11.Convenio 1568 de 2010. Plazos irrealizables. El Convenio 1568 de 2010 se firmó el 28 de diciembre de la misma anualidad con plazo hasta el 31 de diciembre de 2010, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación el trámite de autorización de vigencias futuras, cuando se prevea que las obras no se culminan dentro de la vigencia | memorando con solicitud de autorizacion de vigencias futuras | Memorando | 1 | 2013-02-01 | 2013-10-31 | 38.8571 | SRT | 1 |  | 100% | 38.8571 | 38.8571 | 38.8571
31 | 11 03 002 | H31R11.Convenio 1569 de 2010. Plazo irrealizable. El Convenio 1569 de 2010 se firmó el 28 de diciembre de la misma anualidad con plazo hasta el 31 de diciembre de 2010, R11 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Solicitat a la Oficina Asesora de Planeación el trámite de autorización de vigencias futuras, cuando se prevea que las obras no se culminan dentro de la vigencia | memorando con solicitud de autorizacion de vigencias futuras | Memorando | 1 | 2013-02-01 | 2013-10-31 | 38.8571 | SRT | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 38.8571
32 | 11 03 001 | H32R11.Falta de supervisión y seguimiento a la ejecución de los Convenios y de las Obras. Verificados los informes allegados por parte del Interventor, Consorcio Vías Tolima, durante septiembre de 2011 al mes de abril de 2012, se vislumbra incumplimiento | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Emitir directriz general a los municipios, que hagan exigencia a los contratistas del cumplimiento de los plazos contractuales, seguimiento y control de las obras. | Oficio a alcaldes y/o gobernadores | Oficio | 2 | 2013-02-01 | 2013-06-30 | 21.2857 | SRT | 1 |  | 50% | 10.6429 | 10.6429 | 21.2857
33 | 14 04 004 | H33R11.Formatos de informes de interventoría. A pesar de que el Interventor Consorcio Vías Tolima asignado al Grupo 4 del Convenio 1569 de 2010, presenta sus informes ante el INVIAS aportando para tal fin los formatos requeridos por la Entidad | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Emitir directriz a los gestores sobre el seguimiento y control de los contratos de obra e interventoria y el cumplimiento del Manual de Interventoria | Memorando a Gestores | Memorando | 1 | 2013-02-01 | 2013-02-28 | 3.8571 | SRT | 1 |  | 100% | 3.8571 | 3.8571 | 3.8571
34 | 21 01 001 | H34R11.Impacto Ambiental. Analizados los documentos soportes de los expedientes contentivos de los Convenios 1568 y 1569 de 2010, y en los informes allegados al equipo auditor por parte del Interventor, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Emitir directriz para solicitar a los municipios para que haga la exigencia a los contratistas del cumplimiento de lo establecido en el PAGA | Oficio a alcaldes y/o gobernadores | Oficio | 1 | 2013-02-01 | 2013-03-31 | 8.2857 | SRT | 1 |  | 100% | 8.2857 | 8.2857 | 8.2857
35 | 14 04 004 | H35R11.Incertidumbre inversiones realizadas frente a cantidades de obra ejecutadas. Verificada la información allegada al Equipo Auditor, dentro de las carpetas administrativas de los Convenios y en los informes presentados por los Interventores | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Solicitar a la interventoria, las Actas parciales y definitivas de las obras | Solicitud a la interventoria | Oficio | 1 | 2013-02-01 | 2013-03-31 | 8.2857 | SRT | 1 |  | 100% | 8.2857 | 8.2857 | 8.2857
36 | 14 04 009 | H36R11.Conectividad Bogotá – Buenaventura. Entendiendo el proyecto Cruce de la Cordillera Central Túnel II Centenario como pieza fundamental del eje vial Bogotá – Buenaventura, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Solicitar información a la ANI sobre la conectividad integral del corredor Buga Buenaventura específicamente en el sector de cajamarca y Calarcá - La Paila | Elaborar oficio a ANI | Oficio Elaborado | 1 | 2013-02-01 | 2013-03-31 | 8.2857 | GGP | 1 |  | 100% | 8.2857 | 8.2857 | 8.2857
37 | 14 04 004 | H37R11.Obras Anexas. El proyecto está previsto como una solución vial continua entre los municipios de Cajamarca (Tolima) y Calarcá (Quindío). Sin embargo, es necesario | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Garantizar la Terminación los Estudios y Diseños de Obras Anexas. Iniciar Procesos de Contratación | Suscribir Acta de Recibo de Estudios y Diseños y Acta de Inicio de Obras. | Acta de Recibo de Estudios y Diseños | 10 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | GGP | 6 |  | 60% | 28.5429 | 28.5429 | 47.5714
38 | 14 04 009 | H38R11.Vía Alterna de Competitividad. Conociendo la geología y vulnerabilidad de la zona del proyecto, no existe un corredor alternativo en el evento de presentarse un hecho que interrumpa la transitabilidad de la vía, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Solicitar información a la ANI sobre la posibilidad de vias alternativas al cruce de la cordillera central | Elaborar oficio a ANI | Oficio Elaborado | 1 | 2013-02-01 | 2013-03-31 | 8.2857 | GGP | 1 |  | 100% | 8.2857 | 8.2857 | 8.2857
39 | 14 04 004 | H39R11.Plazo del Contrato 3460 de 2008. La fecha de iniciación de las obras de construcción del proyecto fue el mes de julio de 2009, luego, el 1 de julio de 2012 se completaron 36 meses | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Hacer Seguimiento Mensual al cumplimiento de las metas | Realizar Comité Mensual Directivo para Seguimiento al Programa de Metas | Acta Comité Mensual Directivo | 11 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | GGP | 11 |  | 100% | 47.5714 | 47.5714 | 47.5714
40 | 21 05 001 | H40R11.Suspensión de las Obras y Medio Ambiente. Un aspecto que pone en riesgo la continuidad y puesta en marcha a tiempo del proyecto es el cumplimiento de las actividades impuestas como medida preventiva en la Resolución 507 del 26 de junio de 2012 emanada de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Realizar COMITÉ AMBIENTAL para el seguimiento y verificación del cumplimiento de los compromisos ambientales y actividades establecidas por las diferentes entidades ambientales (ANLA, CRQ), tendientes a levantar las medidas impuestas. | Suscribir Actas de Comité Ambiental que incluya las actividades de seguimiento ambiental. | Acta Suscrita | 5 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | GGP | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 47.5714
41 | 21 05 001 | H41R11.Licencia de Vertimientos Vencida. La reanudación de las obras y el cumplimiento mismo del cronograma del proyecto, está puesto en riesgo en consideración a que el INVIAS no tiene permiso de vertimientos | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Garantizar la Terminación los Estudios y Diseños de Obras Anexas. Iniciar la solicitud de Permisos de Vertimientos para la Obras Anexas a cargo de INVIAS | Solicitud de Permisos de Vertimientos | Permisos de Vertimientos | 100 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | GGP | 35 |  | 35% | 16.65 | 16.65 | 47.5714
42 | 14 04 004 | H42R11.Mantenimiento del Túnel Piloto. Es importante señalar, que pese a que existe un manual de mantenimiento del Túnel Piloto entregado por el Consorcio CONLINEA no se ha implementado su ejecución por parte del INVIAS, poniendo en riesgo la estabilidad de éste y aumentando la problemática de vertimientos no controlados. | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Gestionar los recursos para el mantenimiento del Túnel Piloto | Ejecutar el mantenimiento del Túnel Piloto | Mantenimiento Túnel Piloto | 1 | 2013-04-01 | 2013-12-31 | 39.1429 | GGP | 1 |  | 100% | 39.1429 | 39.1429 | 39.1429
43 | 14 04 004 | H43R11.Estructuración del Contrato. El contrato 3460 de 2008 estableció en la cláusula 12 el valor y forma de pago del mismo, según esta, la estructuración financiera del contrato | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Estudiar el modelo de estructuración y el tipo de contrato a partir del análisis de riesgos y la experiencia adquirida | Estudio de estructuración | Estructuración elaborada con estudio de caso | 1 | 2013-04-01 | 2013-12-31 | 39.1429 | GGP | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 39.1429
44 | 11 03 002 | H44R11.Cumplimiento de metas. A pesar que los indicadores del proyecto reportan cumplimiento del 100% el avance físico es inferior al 100% para la vigencia 2011. | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Informar y aclarar la posible diferencia en los kilómetros programados y los kilometros ejecutados en la programación de las metas físicas; debido a que la Red Vial Nacional, tiene variaciones en el kilometraje a cargo por la entrega o recibo de vías a la ANI, evitando que se deduzca por parte del ente de control falta de planaeación o control en la calidad de la información reportada y falta de seguimiento en el cumplimiento de las metas | Actualizar la información de las vías recibidas o entregadas a la ANI | Acta de enetrega o recibo de vías | 1 | 2013-01-18 | 2013-12-31 | 49.5714 | SRN | 1 |  | 100% | 49.5714 | 49.5714 | 49.5714
45 | 14 04 100 | H45R11.Publicación en el SECOP. El artículo 8 del Decreto 2474 de 2008 establece “Publicidad del procedimiento en el SECOP. La Entidad contratante será responsable de garantizar la publicidad | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Reealizar cargue de la información contractual al SECOP | Ingreso de la información postcontractual al SECOP | Reporte documental por contrato | 3 | 2013-02-01 | 2013-03-31 | 8.2857 | DTNSA | 3 |  | 100% | 8.2857 | 8.2857 | 8.2857
46 | 19 03 004 | H46R11.Mecanismos de control interno. La Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Verificar la oportuna disposición de los documentos soportes de los procesos contractuales. | Revision periodica de los documentos que hacen parte de los procesos contractuales. | Acta | 1 | 2013-02-01 | 2013-06-30 | 21.2857 | DTNSA | 1 |  | 100% | 21.2857 | 21.2857 | 21.2857
47 | 14 04 006 | H47R11.Adiciones a los contratos. El parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 señala “En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entregada de anticipos, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Demostrar que el contrato se adicionó atendiendo la normatividad contractual vigente | Reportar el valor del contrato inicial en SMLMV y sus adiciones | Informe | 1 | 2013-02-01 | 2013-03-30 | 8.1429 | DTNSA | 1 |  | 100% | 8.1429 | 8.1429 | 8.1429
48 | 14 04 100 | H48R11.Publicación actos administrativos. El artículo 8 del decreto 2474 de 2008 establece que la Entidad es la responsable de la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados al proceso de contratación. | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Verificar en lo sucesivo que todos los actos administrativos de interés general se publiquen de forma oportuna | Revision trimetral de los actos publicados de los contratos del peridoo | Reporte | 4 | 2013-03-31 | 2013-12-31 | 39.2857 | DTHUI | 4 |  | 100% | 39.2857 | 39.2857 | 39.2857
49 | 14 04 007 | H49R11.Plazo del contrato. Los pliegos de condiciones son la fuente principal de los derechos y obligaciones de las partes y la base para la integración del mismo; las cláusulas contractuales deben reflejar los términos de los pliegos de condiciones publicados por la Entidad. | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Planear debidamente los plazos del proyecto, de manera que los plazos establecidos en los pliegos corresponda a los contractuales. | Elaborar pliegos de condiciones con cronologias y plazos adecuadas que permitan su caval cuimplimiento | Pliego estructruado. | 1 | 2013-03-31 | 2013-12-31 | 39.2857 | DTHUI | 1 |  | 100% | 39.2857 | 39.2857 | 39.2857
50 | 14 04 004 | H50R11.Constitución Seguro de Vida en favor de los afiliados de las microempresas. Ley 80 de 1993: En artículo 14 numeral 1°. Establece que las entidades estatales tienen la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Reiterar a los contratistas de mantenimiento rutinario el deber de cumplir con las obligaciones contractuales y realizar comités de seguimiento para verificar el cumplimiento de las mismas. | 1.Incluir en los contratos de Mantenimiento Rutinario, la obligacion de Informar por escrito a la Territorial el remplazo temporal o suplencia de un asociado con el visto bueno del Administrador de Mantenimiento Vial, para la respectiva autorización de cambio por parte de la esta dependencia; así como la constitución en favor de todos los afiliados de un Seguro de Vida. | Contratos de Mantenimeinto Rutinario | 6 | 2013-01-30 | 2013-12-31 | 47.8571 | DTCAL | 6 |  | 100% | 47.8571 | 47.8571 | 47.8571
| 14 04 004 | R11 Acción 1 Meta 2 Hallazgo 50 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Reiterar a los contratistas de mantenimiento rutinario el deber de cumplir con las obligaciones contractuales y realizar comités de seguimiento para verificar el cumplimiento de las mismas. | 2.Remitir a cada contratista de mantenimiento rutinario, una vez se imparta orden de iniciación una comunicación en donde se reitere la necesidad de darle pleno cumplimiento a las obligaciones contractuales, y en especial a la de informar el cambio de asociados y la constitución de pólizas en su favor. | Oficio dirigido a los contratistas | 6 | 2013-01-30 | 2013-03-30 | 8.4286 | DTCAL | 6 |  | 100% | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286
| 14 04 004 | R11 Acción 1 Meta 3 Hallazgo 50 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Reiterar a los contratistas de mantenimiento rutinario el deber de cumplir con las obligaciones contractuales y realizar comités de seguimiento para verificar el cumplimiento de las mismas. | 3.Dirigir a los administradores viales encargados de realizar la interventoría de los contratos de mantenimiento rutinario, una comunicación en donde se reitere el deber de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los mencionados contratos, incluida la de reportar con su visto bueno el cambio de personal, para la respectiva aprobación por la Dirección Territorial. | Oficio dirigido a los Administradores Viales | 2 | 2013-01-30 | 2013-03-30 | 8.4286 | DTCAL | 2 |  | 100% | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286
| 14 04 004 | R11 Acción 1 Meta 4 Hallazgo 50 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Reiterar a los contratistas de mantenimiento rutinario el deber de cumplir con las obligaciones contractuales y realizar comités de seguimiento para verificar el cumplimiento de las mismas. | 4.Realizar comité mensual de seguimiento a los Contratos de mantenimiento rutinario, y administración vial en donde participen los administradores viales y los supervisores de la Dirección Territorial. | Comité de Seguimiento Mensual | 12 | 2013-01-30 | 2013-12-31 | 47.8571 | DTCAL | 12 |  | 100% | 47.8571 | 47.8571 | 47.8571
51 | 14 04 004 | H51R11.Contrato de arrendamiento Equipo de Oficina. La Ley 42 de 1993, en el artículo 14 señala: “La revisión de cuentas es el estudio especializado de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Realizar un control mas detallado a los soportes de las actas de costos presentados por los contratistas. | 1. Requerir al Consorcio DIADCOL para que aclare la situación expuesta por el Ente de Control en este hallazgo. | Oficio | 1 | 2013-01-30 | 2013-02-28 | 4.1429 | DTCAL | 1 |  | 100% | 4.1429 | 4.1429 | 4.1429
| 14 04 004 | R11 Acción 2 Hallazgo 51 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Realizar un control mas detallado a los soportes de las actas de costos presentados por los contratistas. | 2. Realizar un control y seguimiento más detallado a los soportes de las actas de costos mensuales y parciales presentadas por los contratistas | Acta de Costos | 12 | 2013-01-30 | 2013-12-30 | 47.7143 | DTCAL | 12 |  | 100% | 47.7143 | 47.7143 | 47.7143
52 | 14 04 004 | H52R11.Requisitos de las facturas. La Ley 42 de 1993, en su artículo 14, establece que la revisión de cuentas es el estudio especializado de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones. | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Realizar un control mas detallado a los soportes de las actas de costos presentados por los contratistas. | 1. Remitir comunicación a los administradores viales, informándoles que en adelante las facturas que presenten para soportar las actas de costos de interventoría, deben cumplir con la totalidad de requisitos establecidos en el artículo 774 del Código de Comercio. | Oficio dirigido a los Administradores Viales | 2 | 2013-01-30 | 2013-02-28 | 4.1429 | DTCAL | 2 |  | 100% | 4.1429 | 4.1429 | 4.1429
| 14 04 004 | R11 Acción 1 Meta 2 Hallazgo 52 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Realizar un control mas detallado a los soportes de las actas de costos presentados por los contratistas. | 2. Dirigir una vez se imparta orden de inicio, una comunicación a los diferentes contratistas que presenten actas de costos en donde se les informe que para la aprobación de dichas actas, las facturas presentadas como soporte de las mismas deberán cumplir con las condiciones del artículo 774 del Código de Comercio. | Oficio | 6 | 2013-01-30 | 2013-12-30 | 47.7143 | DTCAL | 6 |  | 100% | 47.7143 | 47.7143 | 47.7143
| 14 04 004 | R11 Acción 1 Meta 3 Hallazgo 52 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Realizar un control mas detallado a los soportes de las actas de costos presentados por los contratistas. | 3. Verificar que las facturas presentadas con las actas de costos mensuales y parciales cumplan con los requisitos del artículo 774 del C. Comercio. | Acta de Costos | 36 | 2013-01-30 | 2013-12-30 | 47.7143 | DTCAL | 36 |  | 100% | 47.7143 | 47.7143 | 47.7143
53 | 11 03 001 | H53R11.Administraciones Viales en el Departamento del Tolima. En los contratos No. 1274 y 1832 de 2011 suscrito para realizar la ADMINISTRACION VIAL DE CARRETERAS NACIONALES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Coordinar con la SRN las necesidades de señalización vertical susceptible de cambio (lámina y/o poste) para contratar el suministro y efectuar el cambio y la adquisición de semillas y cespedones para empradización con mano de obra de las microempresas en el 2013. Coordinar con la SAT para que en las actividades de toma de datos con GPS, cálculo del patrimonio de las vías y estimativo de la vida residual de pavimentos, se instruya a los administradores viales para una adecuada supervisión y participación en estas actividades en el 2013. | Informes de necesidades de los Administradores Viales y solicitud de recursos mediante memorandos de la Dirección Territorial | Informe trimestral | 3 | 2013-01-15 | 2013-12-31 | 50 | DTTOL | 3 |  | 100% | 50 | 50 | 50
54 | 14 04 004 | H54R11.Señalización Vertical en Vías Del Tolima. En el Contrato 1395 del 21 de septiembre de 2011, suscrito para el SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA, CALDAS, CUNDINAMARCA, HUILA, METQ, QUINDIO Y TOLIMA, MÓDULO 3. | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Efectuar seguimiento trimestral al estado de la señalización instalada mediante el contrato 1395-2012, a través de la Administración Vial | Informe trimestral del administrador vial | Informe | 4 | 2013-01-15 | 2013-12-31 | 50 | DTTOL | 4 |  | 100% | 50 | 50 | 50
| 14 04 004 | R11 Acción 2 Hallazgo 54 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Efectuar el recibo definitivo a satisfacción de las obras contratadas. | Envío Acta de Recibo definitivo a la CGR. | Acta de Recibo | 1 | 2013-01-14 | 2013-02-28 | 6.4286 | SRN | 1 |  | 100% | 6.4286 | 6.4286 | 6.4286
| 14 04 004 | R11 Acción 2 Hallazgo 54 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Soportar las obligaciones en materia de suministro de mano de obra para la reposición de señales verticales existentes, contenidas en los documentos que forman parte de los contratos para el mantenimiento rutinario, frente a las obligaciones para el suministro e instalción de señales verticales nuevas, establecidas en el Manual de Señalización Vial Vigente. | Envío oficio a la CGR. | Pliego de condiciones y Manual de Señalización | 2 | 2013-01-14 | 2013-02-28 | 6.4286 | SRN | 2 |  | 100% | 6.4286 | 6.4286 | 6.4286
55 | 14 04 004 | H55R11.Manejo de información Contrato 1603 de 2011. OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL BOYACA RUTA 5503, 6211,55BY11, 62BY05. | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Establecer mediante acta con los administradores de mantenimiento vial el procedimiento de archivo y organización de documentos de las cooperativas de trabajo asociado. | Elaboración acta con los administradores de mantenimiento vial | Acta | 1 | 2013-01-20 | 2013-03-31 | 10 | DTBOY | 1 |  | 100% | 10 | 10 | 10
56 | 18 02 001 | H56R11.Registro Presupuestal. En el Contrato de Administración Vial No. 1241 del 30-08-2011 por $421.818.743 y Mantenimiento Vial No. 907 del 21-07-2011 por $150.258.563, se observó | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Hacer seguimiento al envio correcto y oportuno de los documentos soportes para la expedicion de los registros presupuestales de carácter contractual | Emitir directriz, mediante el cual se recuerde los requisitos para el tramite de registros presupuestales y se requiera el envio oportuno de los contratos al Area de Presupuesto | Memorando | 1 | 2013-02-01 | 2013-02-28 | 3.8571 | SF | 1 |  | 100% | 3.8571 | 3.8571 | 3.8571
57 | 17 04 003 | H57R11.Oportunidad en los pagos. En el Contrato de Administración Vial 1241 del 30-08-2011 por $421.818.743 la Entidad efectuó el pago al contratista de las actas de costo 1, 2 y 3, correspondientes a los períodos 26 al 30 de septiembre, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Tramitar oportunamente las cuentas radicadas en la territorial por parte de los contratistas y enviarlas a Planta central para su respectivo pago. | Memorando a los funcionarios responsables encargados de tramitar y liquidar las cuentas presentadas en la territorial para que realicen el proceso durante los términos establecidos por la ley. | Memorando | 1 | 2013-01-25 | 2013-12-31 | 48.5714 | DTQUI | 1 |  | 100% | 48.5714 | 48.5714 | 48.5714
| 17 04 003 | R11 Acción 2 Hallazgo 57 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Hacer seguimiento de los pagos, con el fin de que los mismos sean realizados en forma oportuna y en cumplimiento de los plazos establecidos contractualmente. | 1-Seguimiento prenotificación cuentas bancarias. 2-Revisión de soportes que se ajusten conforme a la ley.3-Disponibilidad PAC | Informe Trimestral que contenga número de cuentas radicadas y cuentas efectivamente pagadas | 3 | 2013-03-01 | 2013-12-31 | 43.5714 | SF | 3 |  | 100% | 43.5714 | 43.5714 | 43.5714
58 | 14 04 006 | H58R11.Texto del Contrato de Administración Vial No. 1241. El valor del Contrato de Administración Vial 1241 del 30-08-2011 por 17 meses de ejecución, contados a partir de la fecha de la orden de inicio (26-09-2011) se presupuestó y pactó en $421.818.743, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Soportar los contratos adicionales o aclaratorios de acuerdo a los argumentos que dan lugar a los mismos, los cuales se deben incorporar en la parte motiva del documento. | Memorando solicitando a los gestores de los contratos las razones que dan lugar a las diferentes adiciones y prorrogas de los contratos de los cuales son responsables. | Memorando | 1 | 2013-01-25 | 2013-12-31 | 48.5714 | DTQUI | 1 |  | 100% | 48.5714 | 48.5714 | 48.5714
59 | 18 02 001 | H59R11.Etapa precontractual Administrador Vial. En el Contrato de Administración Vial No. 1241 del 30-08-2011 por $421.818.743, adjudicado previo Concurso de Méritos CM-DT-QUI-001-2010 y CM-DT-QUI-001-2011, se detectaron fallas | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Emitir directriz de no se dará apertura a procesos contractuales, hasta tanto no se cuente con las respectivas disponibilidades presupuestales o autorización de vigencias futuras del futuro proceso. | Memorando a las áreas responsables de los procesos de contratación indicando que solo se puede dar apertura a procesos de contratación que cuenten con las disponibilidades presupuestales o autorizaciones de vigencias futuras correspondientes. | Memorando | 1 | 2013-01-25 | 2013-12-31 | 48.5714 | DTQUI | 1 |  | 100% | 48.5714 | 48.5714 | 48.5714
| 18 02 001 | R11 Acción 2 Hallazgo 59 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Reiterar al comité asesor creado por la Dirección Territorial, la evaluación de cada uno de los factores que se requieren en la selección objetiva de las propuestas presentadas en los procesos contractuales que se adelanten en esta Territorial. | Memorando al comité asesor y/o evaluador, para que realicen una evaluación a cada factor de calificación, la cual deberá realizarse por un profesional idóneo en el área especifica que evalué. | Memorando al comité Asesor y/o Evaluador de la Territorial. | 1 | 2013-01-25 | 2013-12-31 | 48.5714 | DTQUI | 1 |  | 100% | 48.5714 | 48.5714 | 48.5714
| 18 02 001 | R11 Acción 3 Hallazgo 59 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Dar cumplimiento a los plazos establecidos en el cronograma de actividades de cada uno de los procesos de contratación. | Memorando al comité asesor y/o evaluador para que cumpla con el cronograma de actividades de cada uno de los procesos contractuales adelantados en la territorial. | Memorando | 1 | 2013-01-25 | 2013-12-31 | 48.5714 | DTQUI | 1 |  | 100% | 48.5714 | 48.5714 | 48.5714
60 | 14 04 003 | H60R11.Vigencia de las Garantías Nivel Territorial. En los contratos 1241 del 30-08-2011 y 907 del 30-08-2011 se observaron deficiencias en la vigencia de las pólizas aprobadas, que no cubren los plazos pactados, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Garantizar el cubrimiento total de los riesgos amparados, de acuerdo a las cláusulas contractuales, normas y resoluciones que lo regulen. | Memorando al funcionario responsable de la aprobación de las pólizas para que realice un estudio pormenorizado de estas, con el fin de que las mismas cumplan con las exigencias contractuales y legales. | Memorando | 1 | 2013-01-25 | 2013-12-31 | 48.5714 | DTQUI | 1 |  | 100% | 48.5714 | 48.5714 | 48.5714
61 | 14 04 004 | H61R11.Incumplimiento de indicadores de mantenimiento rutinario. En los contratos de mantenimiento rutinario a través de microempresas, se especifica en la cláusula primera: | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Mejorar gestión para cumplir indicador requeriendo al Administrador Vial, la verificación de las zonas a las cuales les falta rocería y efectuar las reparacionesa a que haya lugar. | Monitoreo Administración y Mantenimiento y limpieza por parte de las Cooperativas de Trabajo y ejecuión de bacheo | Actas de obra aprobadas y Memorando | 7 | 2013-03-01 | 2013-08-31 | 26.1429 | DTANT | 7 |  | 100% | 26.1429 | 26.1429 | 26.1429
62 | 14 04 004 | H62R11.Información en actas (cuadros) mensuales de ejecución de obras de mantenimiento rutinario. En el contrato 1124 de 2011, Administración vial de la vía La Unión- Sonsón (PR 49+000 – PR 103+000), según la “Clausula Tercera: | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Coordinar con la Administración vial, evaluar la situación actual de la presentación de las actas y de las acciones a futuro. | Verificación de informe de Administración Vial y de la Cooperativa de mantenimiento rutinario, cotejando esta información con el programa preestablecido al inicio del mes, documento que servirá de soporte al Acta de obra | Actas de Microempresas | 6 | 2013-03-01 | 2013-08-31 | 26.1429 | DTANT | 6 |  | 100% | 26.1429 | 26.1429 | 26.1429
63 | 14 04 004 | H63R11.Ausencia de trabajadores. En los contratos de Mantenimiento Rutinario, se especifica en la “Clausula Duodécima: Ejecución Directa. El Contratista realizará directamente las labores objeto de este contrato | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Exigir a los Administradores Viales el extricto cumplimiento del Pliego de condiciones. | Mejorar los indicadores de mantenimiento rutinario con la presencia total de los trabajadores requeridos | Acta de Comité | 1 | 2013-03-01 | 2013-08-31 | 26.1429 | DTANT | 1 |  | 100% | 26.1429 | 26.1429 | 26.1429
64 | 14 04 004 | H64R11.Señales temporales de obreros en la vía. En los contratos de mantenimiento rutinario, se especifica en la cláusula sexta: Obligaciones del contratista, numeral 4: “utilizar las señales temporales durante el tiempo de duración de los trabajos en la vía, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Reiterar a los Administradorres Viales el seguimiento estricto del requerimiento del pliego de condiciones en cuanto a las señales temporales y la malla de seguridad, obligándolos a mantener las cuatro (4) señales SP38 y la malla de Protección | Acta de comité de Administradores Viales | Acta de Comité | 1 | 2013-03-01 | 2013-08-31 | 26.1429 | DTANT | 1 |  | 100% | 26.1429 | 26.1429 | 26.1429
65 | 14 05 001 | H65R11.Falta Elaboración Acta de Liquidación. En el contrato 128 de 2011, se indica en la “Clausula Vigésima: Liquidación. La liquidación del contrato se debe efectuar dentro de los seis (6) meses siguientes a su vencimiento | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Liquidar el contrato 128 de 2011 | Presentacion del acta de liquidacion debidamente suscrita e ingresada al SICO | Acta de liquidación | 1 | 2013-03-01 | 2013-05-30 | 12.8571 | OPA | 1 |  | 100% | 12.8571 | 12.8571 | 12.8571
66 | 14 04 004 | H66R11.Inadecuada planificación del mantenimiento rutinario. En algunos contratos de Mantenimiento Rutinario a través de Microempresas, se observa una inadecuada planificación por parte de INVIAS | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Programar contrataciónes menores o adicionales a los contratos que se encuentren vigentes, en aquellos casos en que los procesos que se esten desarrollando, se retrasen, por inconventes externos ya sean por cambios en la legislación contractual emitidas por el Gobierno ó porque el proceso de aprobación de vigencias futuras sea tardía. | Desarrollo y ejecución de procesos de contratación pertinente | Pliegos de condiciones establecidos ó contratos en ejecución | 1 | 2013-01-18 | 2013-12-31 | 49.5714 | SRN | 1 |  | 100% | 49.5714 | 49.5714 | 49.5714
67 | 14 04 004 | H67R11.Problemas en limpieza de alcantarillas. En los contratos de mantenimiento rutinario a través de microempresas, se especifica en la cláusula primera: Objeto | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Programar la limpieza adecuada de obras, sin afectar los animales silvestres | Se solicitará asesoría a la UMATA, para realizar las actividades de limpieza de obras donde se encuentren murciélagos. | Oficio | 1 | 2013-03-01 | 2013-08-31 | 26.1429 | DTANT | 1 |  | 100% | 26.1429 | 26.1429 | 26.1429
68 | 11 03 001 | H68R11.Etapa de planeación contrato 1055 de 2011. Revisado este contrato, se observó que a la fecha de la segunda adición hecha en tiempo y en dinero, ya la apropiación presupuestal había sido agotada, veamos más detalladamente: | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Adelantar reuniones periódicas que permitan evaluar la ejecución de los distintos procesos contractuales que adelante la Entidad, y a su vez, advertir la necesidad de iniciar nuevos procesos encaminados a satisfacer las necesidades existentes o aquellas previsibles. | Revisar trimestralmente los procesos de planeación y ejecución de la gestión contractual requerida por la Entidad, y establecer la necesidad de adelantar de manera oportuna, si se requiere, nuevos procesos contractuales. | Acta | 3 | 2013-03-01 | 2013-11-30 | 39.1429 | DTCAQ | 3 |  | 100% | 39.1429 | 39.1429 | 39.1429
69 | 14 04 100 | H69R11.Desactualización en el SECOP. Una vez revisada la página www.contratos.gov.co se encontró que los procesos de selección SA-MC-DT-CAQ-006-2011, CM-DT-CAQ-002-2011 y CM-DT-CAQ-003-2011, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Realizar cargue de la información contractual al SECOP | Ingreso de la información postcontractual al SECOP | Reporte documental por contrato | 1 | 2013-02-01 | 2013-03-31 | 8.2857 | DTCAQ | 1 |  | 100% | 8.2857 | 8.2857 | 8.2857
70 | 14 04 004 | H70R11.Pago costos de interventoría. Inobservando el numeral noveno y décimo del artículo 4°, numeral 1° del artículo 5° de la Ley 80 de 1993 y la cláusula 12 del contrato 1170 de 2011 para la Administración Vial | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Efectuar seguimiento al promedio de dias entre la radicación de cuentas y su pago. | Disponer de informacion del promedio de días para el trámite de pagos | Reporte Trimestral | 2 | 2013-01-15 | 2013-06-30 | 23.7143 | SF | 2 |  | 100% | 23.7143 | 23.7143 | 23.7143
71 | 14 04 100 | H71R11.Proceso SA-MC-DT-GUA-003-201. En el Sistema Electrónico para la Contratación Pública el Proceso SA-MC-DT-GUA-003-2011, se encuentra publicado con la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, por un valor total de $364.3 millones, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Efectuar seguimiento al procedimiento de publicación | Verificación del informe que presentara el Publicador del tramite de Publicación oportuna de todas las actuaciones contractuales. | Informe Quincenal | 1 | 2013-01-15 | 2013-12-31 | 50 | DTGUA | 1 |  | 100% | 50 | 50 | 50
72 | 11 03 001 | H72R11.Contrato 1120 de 2011. Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Guajira, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Requerir a la Subdireccion de la Red Nacional, asignacion de recursos para una actividad de mantenimiento periodico, como conformacion mecanizada y reposicion de afirmado. | 1. Memorando a la Subdireccion de la Red nacional con APU y presupuestos de las actividades propuestas. | Memorando | 1 | 2013-01-25 | 2013-03-31 | 9.2857 | DTGUA | 1 |  | 100% | 9.2857 | 9.2857 | 9.2857
| 11 03 001 | R11 Acción 2 Hallazgo 72 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Requerir a la Administracion Vial para que se reprograme con mayor intensidad las actividades de mantenimiento rutinarias que adelanta la Cooperativia Cari-Cari en el tramo destapado del PR 56+180 al PR 64+000 de la ruta 8801 | 2. Oficio a la AMV sobre la reprogramacion del mantenimiento rutinario del sector. | Oficio | 1 | 2013-01-28 | 2013-03-31 | 8.8571 | DTGUA | 1 |  | 100% | 8.8571 | 8.8571 | 8.8571
| 11 03 001 | R11 Acción 3 Hallazgo 72 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Requerir a la Alcaldia de Albania, sobre el retiro y control de la disposicion de las basuras en el relleno sanitario de la zona. | 3. Oficio a la Alcaldia de Albania, sobre el tema del basurero. | Oficio | 1 | 2013-01-28 | 2013-03-31 | 8.8571 | DTGUA | 1 |  | 100% | 8.8571 | 8.8571 | 8.8571
73 | 14 04 004 | H73R11.Cumplimiento de actividades en ejecución de contratos. En virtud del principio de responsabilidad consagrado en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación y a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado. | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Supervisar los contratos de Adminsitración vial y velar por el cumplimiento de lo pactado contractualmente | Revisión de la documentación aportada por los contratistas de Administración Vial, visitas de supervisión a las vías, comites con los Administradores viales | Informe de seguimiento o actas de comité | 8 | 2013-02-02 | 2013-12-31 | 47.4286 | DTCAS | 8 |  | 100% | 47.4286 | 47.4286 | 47.4286
| 14 04 004 | R11 Acción 2 Hallazgo 73 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Implementar recomendaciones del Archivo General de la Nacion | Archivo fisico actualizado y magnetico creado | Archivo fisico actualizado y magnetico | 2 | 2013-01-31 | 2013-11-30 | 43.2857 | DTMET | 2 |  | 100% | 43.2857 | 43.2857 | 43.2857
74 | 14 04 004 | H74R11.Aportes en seguridad social. El Artículo 65 del Decreto 806 de 1998 y el Artículo 29 del Decreto 1406 de 1999, señalan que todo afiliado debe cotizar sobre la totalidad de ingresos que perciba, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Socializar el caso entre los funcionarios, interventores y contratistas | Envio de memo circular a los funcionarios y oficio a los contratistas de la Territorial | Comunicaciones | 2 | 2013-01-31 | 2013-03-31 | 8.4286 | DTMET | 2 |  | 100% | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286
75 | 11 03 001 | H75R11.Estimación de costo de servicio en propuesta técnica detallada y valor de CDP. En los pliegos de condiciones de los concursos de méritos CM-DT-NAR-001-2011 (Contrato 1309-2011- Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Nariño, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | 1) Emitir instructivo (Memorando circular) para la unificación de criterios y mejoramiento de los hallazgos en materia de precontractual. | Desarrollo del contenido del cronograma para las diferentes modalidades de selección, conforme a los principios y condiciones establecidos en los procedimientos reglados en el marco del Estatuto de Contratacón Pública. | Instructivo | 1 | 2013-02-02 | 2013-03-30 | 8 | OAJ-ALC | 1 |  | 100% | 8 | 8 | 8
| 11 03 001 | R11 Acción 2 Hallazgo 75 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | 2) Capacitar a los responsables de los procesos de evaluación a nivel Central y Territorial | Contenido general de los procesos y procedimientos reglados en el marco de Estatuto de Contratación Publica. | Informe de capacitación | 1 | 2013-02-02 | 2013-06-30 | 21.1429 | OAJ-ALC | 1 |  | 100% | 21.1429 | 21.1429 | 21.1429
76 | 14 01 007 | H76R11.Reglas objetivas, claras y completas en el pliego de condiciones. En el pliego de condiciones del concurso de méritos CM-DT-NAR-001-2011 (Contrato 1309-2011- Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Nariño, Módulo 1, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | 1) Emitir instructivo (Memorando circular) para la unificación de criterios y mejoramiento de los hallazgos en materia de precontractual. | Desarrollo del contenido del cronograma para las diferentes modalidades de selección, conforme a los principios y condiciones establecidos en los procedimientos reglados en el marco del Estatuto de Contratacón Pública. | Instructivo | 1 | 2013-02-02 | 2013-03-30 | 8 | OAJ-ALC | 1 |  | 100% | 8 | 8 | 8
| 14 01 007 | R11 Acción 2 Hallazgo 76 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | 2) Capacitar a los responsables de los procesos de evaluación a nivel Central y Territorial | Contenido general de los procesos y procedimientos reglados en el marco de Estatuto de Contratación Publica. | Informe de capacitación | 1 | 2013-02-02 | 2013-06-30 | 21.1429 | OAJ-ALC | 1 |  | 100% | 21.1429 | 21.1429 | 21.1429
77 | 14 01 007 | H77R11.Valor probatorio de los contratos celebrados con particulares. En los pliegos de condiciones de los concursos de méritos CM-DT-NAR-001-2011 (Contrato 1309-2011 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Nariño, Modulo 1, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | 1) Emitir instructivo (Memorando circular) para la unificación de criterios y mejoramiento de los hallazgos en materia de precontractual. | Desarrollo del contenido del cronograma para las diferentes modalidades de selección, conforme a los principios y condiciones establecidos en los procedimientos reglados en el marco del Estatuto de Contratacón Pública. | Instructivo | 1 | 2013-02-02 | 2013-03-30 | 8 | OAJ-ALC | 1 |  | 100% | 8 | 8 | 8
| 14 01 007 | R11 Acción 2 Hallazgo 77 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | 2) Capacitar a los responsables de los procesos de evaluación a nivel Central y Territorial | Contenido general de los procesos y procedimientos reglados en el marco de Estatuto de Contratación Publica. | Informe de capacitación | 1 | 2013-02-02 | 2013-06-30 | 21.1429 | OAJ-ALC | 1 |  | 100% | 21.1429 | 21.1429 | 21.1429
78 | 14 01 007 | H78R11.Conformación de lista corta en concurso de méritos. En la precalificación CM-PRE-DT-NAR-001-2010 que condujo a la celebración del contrato 1309 de 2011(Precalificación del Contrato 1309-2011 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Nariño, Módulo 1, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | 1) Emitir instructivo (Memorando circular) para la unificación de criterios y mejoramiento de los hallazgos en materia de precontractual. | Desarrollo del contenido del cronograma para las diferentes modalidades de selección, conforme a los principios y condiciones establecidos en los procedimientos reglados en el marco del Estatuto de Contratacón Pública. | Instructivo | 1 | 2013-02-02 | 2013-03-30 | 8 | OAJ-ALC | 1 |  | 100% | 8 | 8 | 8
| 14 01 007 | R11 Acción 2 Hallazgo 78 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | 2) Capacitar a los responsables de los procesos de evaluación a nivel Central y Territorial | Contenido general de los procesos y procedimientos reglados en el marco de Estatuto de Contratación Publica. | Informe de capacitación | 1 | 2013-02-02 | 2013-06-30 | 21.1429 | OAJ-ALC | 1 |  | 100% | 21.1429 | 21.1429 | 21.1429
79 | 14 01 007 | H79R11.Suspensión del proceso de selección. Mediante comunicado No. 3 de fecha 6 de diciembre de 2010 se suspenden los concursos de méritos CM-PRE-DT-NAR-001-2010 (Precalificación del Contrato 1309-2011 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Nariño, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | 1) Emitir instructivo (Memorando circular) para la unificación de criterios y mejoramiento de los hallazgos en materia de precontractual. | Desarrollo del contenido del cronograma para las diferentes modalidades de selección, conforme a los principios y condiciones establecidos en los procedimientos reglados en el marco del Estatuto de Contratacón Pública. | Instructivo | 1 | 2013-02-02 | 2013-03-30 | 8 | OAJ-ALC | 1 |  | 100% | 8 | 8 | 8
| 14 04 004 | R11 Acción 2 Hallazgo 79 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | 2) Capacitar a los responsables de los procesos de evaluación a nivel Central y Territorial | Contenido general de los procesos y procedimientos reglados en el marco de Estatuto de Contratación Publica. | Informe de capacitación | 1 | 2013-02-02 | 2013-06-30 | 21.1429 | OAJ-ALC | 1 |  | 100% | 21.1429 | 21.1429 | 21.1429
80 | 14 01 007 | H80R11.Aviso de convocatoria para precalificación en concurso de méritos. En los procedimientos de precalificación CM-PRE-DT-NAR-001-2010 (Precalificación del Contrato 1309-2011 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Nariño, Módulo 1, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | 1) Emitir instructivo (Memorando circular) para la unificación de criterios y mejoramiento de los hallazgos en materia de precontractual. | Desarrollo del contenido del cronograma para las diferentes modalidades de selección, conforme a los principios y condiciones establecidos en los procedimientos reglados en el marco del Estatuto de Contratacón Pública. | Instructivo | 1 | 2013-02-02 | 2013-02-28 | 3.7143 | OAJ-ALC | 1 |  | 100% | 3.7143 | 3.7143 | 3.7143
| 14 01 007 | R11 Acción 2 Hallazgo 80 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | 2) Capacitar a los responsables de los procesos de evaluación a nivel Central y Territorial | Contenido general de los procesos y procedimientos reglados en el marco de Estatuto de Contratación Publica. | Informe de capacitación | 1 | 2013-02-02 | 2013-06-30 | 21.1429 | OAJ-ALC | 1 |  | 100% | 21.1429 | 21.1429 | 21.1429
81 | 14 02 013 | H81R11.Oportunidad para expedir adendas y plazo de evaluación. Tanto en el proceso de selección por concurso de méritos CM-DT-NAR-001-2011 (Contrato 1309-2011 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Nariño, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | 1) Emitir instructivo (Memorando circular) para la unificación de criterios y atención de los hallazgos en materia de precontractual. | Desarrollo del contenido del cronograma para las diferentes modalidades de selección, conforme a los principios y condiciones establecidos en los procedimientos reglados en el marco del Estatuto de Contratacón Pública. | Instructivo | 1 | 2013-02-02 | 2013-02-28 | 3.7143 | OAJ-ALC | 1 |  | 100% | 3.7143 | 3.7143 | 3.7143
| 14 02 013 | R11 Acción 2 Hallazgo 81 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | 2) Capacitar a los responsables de los procesos de evaluación a nivel Central y Territorial | Contenido general de los procesos y procedimientos reglados en el marco de Estatuto de Contratación Publica. | Informe de capacitación | 1 | 2013-02-02 | 2013-06-30 | 21.1429 | OAJ-ALC | 1 |  | 100% | 21.1429 | 21.1429 | 21.1429
82 | 14 02 007 | H82R11.Invitación a integrantes de lista corta. En el concurso de méritos CM-DT-NAR-002-2011 (Contrato 1498-2011 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Nariño, Módulo 1, Vía 2501B Cebadal - Sandoná - Pasto, Sector Santa Bárbara - Pasto, PR. 61+0000 al PR. 91+0000, Vía 2502, Pasto- Mojarras, Sector Acceso Aeropuerto - Mojarras, PR. 36+0000 al PR. 124+0599 en una Longitud de 120.19 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Emitir invitaciones a los integrantes de la lista corta | Reunión de funcionarios de la Territorial Nariño | Acta de reunión | 1 | 2013-02-01 | 2013-02-28 | 3.8571 | DTNAR | 1 |  | 100% | 3.8571 | 3.8571 | 3.8571
83 | 14 02 008 | H83R11.Contradicción del informe de evaluación en la selección abreviada de menor cuantía. En la selección abreviada de menor cuantía SA-MC-DT-NAR-002-2011 (Contrato 1498-2011 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Nariño, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Soportar que No Procede, según el Decreto 734-2012, artículo 3.3.4.1 | Informe de evaluación de las propuestas | Informe de evaluación | 1 | 2013-02-01 | 2013-02-28 | 3.8571 | DTNAR | 1 |  | 100% | 3.8571 | 3.8571 | 3.8571
84 | 14 02 008 | H84R11.Motivación de informes de evaluación. En el concurso de méritos CM-DT-NAR-001-2011 (Contrato 1309-2011- Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Nariño, Módulo 1, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Motivar en forma clara y completa de los informes de evaluación | Reunión de funcionarios | Acta de reunión | 1 | 2013-02-01 | 2013-02-28 | 3.8571 | DTNAR | 1 |  | 100% | 3.8571 | 3.8571 | 3.8571
85 | 14 04 007 | H85R11.Prórrogas. CONTRATO: 865 DE 2011. La solicitud de prórroga del día 26 de diciembre de 2011, a 4 días de finalizar la ejecución de contrato, con un avance de menos de 70% de la obra, denota debilidades en la planeación e improvisación, lo que genera ampliación del término no justificada. | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Elaborar y tramitar Otrosí Aclaratorio al contrato adicional N° 2 | Elaboracion , tramite y legalizacion del contrato adicional | Informe de contratos con error de digitacion, corregidos. | 1 | 2013-03-09 | 2013-03-30 | 3 | DTCHO | 1 |  | 100% | 3 | 3 | 3
86 | 14 04 004 | H86R11.Pago parafiscales. CONTRATO 1219 DE 2011. cláusula décima segunda establece la obligación de presentación mensual aprobada por el Director Territorial, de aportes parafiscales, salud pensión y riesgos profesionales; | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Recopilar y archivar los documentos contractuales que se encuentran por fuera de la carpeta. | Recopilacion y archivo de los documentos que se encuentran por fuera de la carpeta de contrato. | Informe de contratos con documentación actualizada. | 1 | 2013-02-01 | 2013-06-30 | 21.2857 | DTCHO | 1 |  | 100% | 21.2857 | 21.2857 | 21.2857
87 | 14 04 004 | HR1187.Incumplimiento cláusulas contractuales. Contrato 968 de 22 de julio de 2011 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Verificar cumplimiento de las cláusulas contractuales de acuerdo con normatividad vigente. | 1) Apertura de cuenta conjunta y expedición de Certificacion de ser necesario. 2) Públicacion del contrato de acuerdo con normas vigentes. | Clausula de apertura de cuenta | 1 | 2013-01-14 | 2013-06-30 | 23.8571 | DTMAG | 1 |  | 100% | 23.8571 | 23.8571 | 23.8571
88 | 14 04 001 | H88R11.Requisitos de legalización del contrato. Contrato 1039 – 26 de julio de 2011 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Verificar Requisitos de Legalizacion del contrato | 1) Certificacion de cuenta conjunta en carpeta de contrato. 2) Públicacion del contrato de acuerdo con normas vigentes. | Certificacion de cuenta conjunta en carpeta de contrato | 1 | 2013-01-14 | 2013-06-30 | 23.8571 | DTMAG | 1 |  | 100% | 23.8571 | 23.8571 | 23.8571
89 | 11 03 002 | H89R11.Cumplimiento de metas. Para la vigencia 2011 el cumplimiento de metas promedio fue del 3,33%, sin embargo, según la información que presenta el SPI, se evidencia error en la meta de la vigencia 2011 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Efectuar oportuna y confiable actualización de datos en el aplicativo que alimenta el SPI | Darle myor importancia al indicador de gestión en los proyectos que no alcancen a ejecutar gran cantidad de indicador de producto | Indicador de gestión | 1 | 2013-01-30 | 2013-11-30 | 43.4286 | GGP | 1 |  | 100% | 43.4286 | 43.4286 | 43.4286
90 | 11 03 002 | H90R11.Diferencias entre Metas del Proyecto frente al alcance contractual. De acuerdo con la información contractual suministrada por el INVIAS , se evidencian diferencias en las metas del proyecto definidas en el Resumen Ejecutivo y las publicadas en el SPI, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Revisar y verificar la oportuna actualización de datos en el aplicativo que alimenta el SPI | Disponer del reporte mensual de seguimiento y control a través del SPI | Reporte mensual de seguimiento a indicadores del SPI | 11 | 2013-01-30 | 2013-12-30 | 47.7143 | OAP - GGP | 11 |  | 100% | 47.7143 | 47.7143 | 47.7143
91 | 14 04 004 | H91R11.Cumplimiento principios. Los artículos 24, 25, 26 y 27 de la Ley 80 de 1993, el numeral 11 del artículo 1º y Título VIII de la Ley 99 de 1993, en concordancia con el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 3º de la Ley 489 de 1998, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Realizar MESAS DE TRABAJO INTERISTITUCIONALES para que agilicen los trámites para la ejecución de los proyectos. | Elaborar Matriz de Seguimiento a Compromisos. | Matriz de Siguimiento a Compromisos | 3 | 2013-02-06 | 2013-11-06 | 39 | GGP | 3 |  | 100% | 39 | 39 | 39
92 | 14 04 100 | H92R11.Adiciones por rehabilitación y mantenimiento. De acuerdo con el artículo 6º de la Ley 610 de 2000, se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Solicitar a la Agencia Nacional de Infraestructura la devolución del sector Loboguerrero - Buga y de la estación de peaje Loboguerrero, para que sean administradas nuevamente por parte del INVÍAS. | Envío comunicación a la ANI. | Oficio | 1 | 2013-01-14 | 2013-02-28 | 6.4286 | SRN | 1 |  | 100% | 6.4286 | 6.4286 | 6.4286
93 | 14 04 006 | H93R11.Sustentación adiciones contractuales. El artículo 1619 del Código Civil, estipula que: “Por generales que sean los términos de un contrato, solo se aplicarán a la materia sobre la que se ha contratado”. | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Emitir directriz para la interpretacion de las obras complementarias y adicionales | Memorando circular con directriz | Memorando circular | 1 | 2013-02-01 | 2013-04-01 | 8.4286 | OAJ - GGP | 1 |  | 100% | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286
| 14 04 006 | R11 Acción 2 Hallazgo 93 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Realizar campaña de verificación de alcances a contratos Vs. plan de inversiones para mantenimiento y mejoramiento a los contratos existentes. | Suscribir LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN DE ALCANCES | LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN DE ALCANCES | 1 | 2013-04-01 | 2013-06-30 | 12.8571 | GGP | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 12.8571
94 | 14 04 006 | H94R11.Adición contractual. El artículo 40 de la Ley 80 de 1993 establece: “Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales”. | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Emitir directriz para el control de las adiciones contractuales de interventoría en valor y el alcance del articulo 85 de la Ley 1474 | Directriz sobre la interpretacion institucional de la adición en valor | Memorando circular | 1 | 2013-02-01 | 2013-04-01 | 8.4286 | OAJ - GGP | 1 |  | 100% | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286
| 14 04 006 | R11 Acción 2 Hallazgo 94 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Presentar un Informe donde se evidencia que las adiciones realizadas al Contrato de Interventoría 3057 de 2006, se realizaron acorde a lo establecido en el Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011. | Informe de Adiciones realizadas al Contrato 3057 de 2006. | Informe | 1 | 2013-02-01 | 2013-03-31 | 8.2857 | GGP | 1 |  | 100% | 8.2857 | 8.2857 | 8.2857
95 | 11 02 001 | H95R11.Entrega de Anticipos y/o Pagos Anticipados. La Directiva presidencial No. 12 del 1º de octubre de 2002, establece: “…. Salvo casos excepcionales plenamente justificados y motivados, las entidades no pactarán pagos anticipados. | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Incluir en los convenios cláusula obligando que las cuantas donde se depositen los recursos, sean remuneradas (generen rendimientos financieros) | Elaboración convenios con clausalua sobre la obligatoriedad de aperturar cuentas bancarias que generen rendimientos financieros | Convenio elaborado | 1 | 2013-02-01 | 2013-02-28 | 3.8571 | GGP | 1 |  | 100% | 3.8571 | 3.8571 | 3.8571
96 | 14 04 100 | H96R11.Publicación en el SECOP. El parágrafo 3º del artículo 8º del Decreto 2474 de 2008, en concordancia con el artículo 3º de la Ley 1150 de 2007, señalan la obligación de publicar los actos y documentos de la contratación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP -. | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Realizar una campaña de publicación de SECOP para los Contratos Obligados | Suscribir LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN EN SECOP | LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN EN SECOP | 5 | 2013-06-11 | 2013-12-11 | 26.1429 | GGP | 1 |  | 20% | 5.2286 | 5.2286 | 26.1429
97 | 14 04 004 | H97R11.Pagos contrato de interventoría. El artículo 6º de la Ley 610 de 2000, contempla la definición del daño patrimonial al Estado, entendida como la lesión del patrimonio público, basada en una gestión fiscal antieconómica. | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Continuar con la verificacion de la ejecución de actividades de las interventorias previas al pago | Informe de pagos realizados | Informe | 1 | 2013-02-01 | 2013-06-30 | 21.2857 | GGP | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 21.2857
98 | 14 01 007 | H98R11.Estudios Previos. El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 contempla que las entidades estatales deberán contar con la debida antelación con estudios previos para la contratación acordes con las necesidades que se pretenden satisfacer. | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Generar etapa de preconstrucción para que el contratista asuma o conozca los riesgos | Disminuir los riesgos en el proceso constructivo, a través de los pliegos y minuta contractual | Pliegos y contrato | 2 | 2013-06-11 | 2013-12-11 | 26.1429 | GGP | 1 |  | 50% | 13.0714 | 13.0714 | 26.1429
99 | 21 04 001 | H99R11.Licencias Ambientales. El desarrollo de una gestión ambiental eficiente y sostenible dentro de la ejecución de un proyecto, implica el adecuado trámite y obtención de la Licencia ambiental, documento que autoriza la ejecución de las obras de conformidad con las condiciones técnicas y jurídicas | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Realizar mesas de trabajo interinstitucionales ambientales para que agilicen los trámites para la ejecución de los proyectos. | Elaborar Matriz de Seguimiento a Compromisos. | Matriz de Siguimiento a Compromisos | 3 | 2013-02-06 | 2013-11-06 | 39 | GGP | 3 |  | 100% | 39 | 39 | 39
100 | 14 04 004 | H100R11.Plazo de terminación de contratos. En cumplimiento del principio de eficacia, que hace parte de los principios de la gestión fiscal y de la función administrativa contemplados en el artículo 209 de la constitución Política Nacional, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Realizar una revisión cronológica del contrato No.599 de 2009 con copia a la firma interventora | Suscribir Oficio Aclaratorio | Oficio Aclaratorio | 1 | 2013-03-30 | 2013-04-30 | 4.4286 | GGP | 1 |  | 100% | 4.4286 | 4.4286 | 4.4286
101 | 14 04 011 | H101R11.Manejo de recursos públicos – Anticipo. Las entidades estatales durante el proceso contractual, deben tener en cuenta que sus actuaciones deberán estar presididas por las reglas de buena administración | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Realizar una revisión y seguimiento de la amortización de los anticipos entregados al contrato No.599 DE 2009. | Suscribir Reporte de Amotización de Anticipos | Reporte de Amotización de Anticipo | 1 | 2013-03-30 | 2013-04-30 | 4.4286 | GGP | 1 |  | 100% | 4.4286 | 4.4286 | 4.4286
102 | 18 01 002 | H102R11.Información Tesorería – SIIF. En el contrato 0599/2009 la relación de pagos del módulo de reportes del Sistema de Tesorería del INVIAS – MINTRANSPORTE, presenta las siguientes inconsistencias | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Realizar revisión de la información contable con la Subdirección Financiera para los Contratos del Corredor de Buga - Buenaventura que cuentan con CAF | Informe de revision de los contratos del corredor Buga Buenaventura | Informe de revisión | 2 | 2013-05-20 | 2013-11-20 | 26.2857 | GGP | 1 |  | 50% | 13.1429 | 13.1429 | 26.2857
103 | 14 04 011 | H103R11.Flujo de caja. Evaluado el flujo de caja neto del Consorcio contratista ECC, en el contrato 0599 de 2009, (pagos netos recibidos vs. facturación mensual presentada en costo directo más administración), | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Realizar una revisión y seguimiento de la amortización de los anticipos entregados a los contratos del Corredor BUGA - BUENAVENTURA | Suscribir Reporte de Amotización de Anticipos | Reporte de Amotización de Anticipo | 1 | 2013-03-30 | 2013-09-30 | 26.2857 | GGP | 1 |  | 100% | 26.2857 | 26.2857 | 26.2857
104 | 11 03 002 | H104R11.Programa de inversión inicial vs. Final - Contrato 0599/09. Confrontados el programa inicial de inversión en obra con los valores facturados a todo costo y en costo directo más costos indirectos de administración (16%) - | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Verificar para los Programas de Inversión de los contratos vigentes | Informe del Programa de Invesión | Informe | 10 | 2013-06-11 | 2013-12-11 | 26.1429 | GGP | 1 |  | 10% | 2.6143 | 2.6143 | 26.1429
105 | 11 03 001 | H105R11.Modificaciones sustanciales. Efectuado un análisis comparativo de variación de los diferentes componentes de pago del contrato 0599/09 y de los 87 ítems contractuales iniciales constitutivos del subtotal básico de obras | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Ajustar el alcance de los contratos conforme a los diseños y presupuesto disponible | Disponer del resultado del trabajo de interventoria en cada contrato | Informe de interventoria | 2 | 2013-05-20 | 2013-11-20 | 26.2857 | GGP | 1 |  | 50% | 13.1429 | 13.1429 | 26.2857
106 | 14 04 003 | H106R11.Garantía recursos públicos. La Ley 1150 de 2007, en su artículo 7º, inciso 1º, y los artículos 4º inciso 2º, 7º y 15 inciso 2º del Decreto Reglamentario 4828 de 2008, regulan los riesgos que debe cobijar la garantía única | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Requerir el ajuste del amparo y Suministrar la poliza corregida | Verificar el valor de los amparos garantizados | Poliza ajustada | 1 | 2013-02-01 | 2013-04-11 | 9.8571 | GGP | 1 |  | 100% | 9.8571 | 9.8571 | 9.8571
| 14 04 003 | R11 Acción 2 Hallazgo 106 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Capacitar a los gestores frente a la verificación de las coberturas de las pólizas en contratos vigentes | Informe de los gestores capacitados | Informe de capacitacion | 1 | 2013-01-01 | 2013-08-30 | 34.4286 | SGT - SA | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 34.4286
107 | 17 01 003 | H107R11.Rendimientos Financieros. El Parágrafo Segundo de la Cláusula Décima.- Anticipo del contrato Nº 0599 establece: “..los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por el INSTITUTO al CONTRATISTA serán reintegrados a la Tesorería | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Incluir en los contratos cláusula obligando que las cuentas donde se depositen los recursos, sean remuneradas (generen rendimientos financieros) | Elaboración convenios con clausula sobre la obligatoriedad de aperturar cuentas bancarias que generen rendimientos financieros | Convenio elaborado | 1 | 2013-02-01 | 2013-02-28 | 3.8571 | GGP | 1 |  | 100% | 3.8571 | 3.8571 | 3.8571
108 | 22 02 001 | H108R11.Respuesta a peticiones de contratistas. En cumplimiento del principio de eficacia en las actuaciones administrativas, contemplado en la función administrativa y gestión fiscal, los servidores públicos están obligados a cumplir los fines de la contratación, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Establecer mecanismos de control para seguimiento de la correspondencia asignada en SICOR | Mejora del sistema de control y seguimiento de correspondencia | Informe de mejora | 1 | 2013-01-30 | 2013-08-31 | 30.4286 | SGA-ADI | 1 |  | 100% | 30.4286 | 30.4286 | 30.4286
109 | 14 01 012 | H109R11.Reclamaciones económicas. El Estado deberá velar porque la ecuación contractual prevalezca, a tal punto de proteger los intereses de las partes y evitar llevar a pérdida a los contratistas que colaboran | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Identificar los riesgos y asignar los mismos en la matriz de riesgo desde el inicio del proyecto | Pliegos con riesgos identificados y con asignación de responsabilidad de atención | Pliegos | 1 | 2013-04-30 | 2013-09-30 | 21.8571 | GGP | 1 |  | 100% | 21.8571 | 21.8571 | 21.8571
| 14 01 012 | R11 Acción 2 Hallazgo 109 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Efectuar seguimiento a los indices del ICCP DEL DANE | Informe de comportamiento ajustado con ICCP | Informe | 1 | 2013-01-30 | 2013-03-31 | 8.5714 | GGP | 1 |  | 100% | 8.5714 | 8.5714 | 8.5714
110 | 14 04 004 | H110R11.Modificaciones al Objeto del contrato. El principio de planeación contractual contemplado en los artículos 209, 339 y 341 de la Constitución Política, y los pronunciamientos mediante providencias del Consejo de Estado | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Revisar los presupuestos de los estudios y diseños existentes de los Tramos de BUGA - BUENAVENTURA. | Realizar ESQUEMA BÁSICOS DEL CORREDOR junto con los Presupuestos Financiados y por Financiar | Informe del esquema y Presupuestos Financiados y por Financiar | 1 | 2013-01-30 | 2013-03-31 | 8.5714 | GGP | 1 |  | 100% | 8.5714 | 8.5714 | 8.5714
111 | 14 01 007 | H111R11.Requisitos habilitantes. Los numerales i), iv), vii) del punto 3.8, en concordancia con el numeral 13 y 14 del Pliego de Condiciones de la Licitación Pública SGT-110 de 2007, contempla los requisitos | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | 1) Emitir instructivo (Memorando circular) para la unificación de criterios y mejoramiento de los hallazgos en materia de precontractual. | Desarrollo del contenido del cronograma para las diferentes modalidades de selección, conforme a los principios y condiciones establecidos en los procedimientos reglados en el marco del Estatuto de Contratacón Pública. | Instructivo | 1 | 2013-02-02 | 2013-03-30 | 8 | OAJ-ALC | 1 |  | 100% | 8 | 8 | 8
| 14 01 007 | R11 Acción 2 Hallazgo 111 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | 2) Capacitar a los responsables de los procesos de evaluación a nivel Central y Territorial | Contenido general de los procesos y procedimientos reglados en el marco de Estatuto de Contratación Publica. | Informe de capacitación | 1 | 2013-02-02 | 2013-06-30 | 21.1429 | OAJ-ALC | 1 |  | 100% | 21.1429 | 21.1429 | 21.1429
112 | 11 03 002 | H112R11.Cumplimiento de objetivos y metas. El Proyecto Construcción Doble Calzada Loboguerrero – Buenaventura, localizado en jurisdicción de este último municipio, considerado el principal Puerto del país, contempla la intervención de 48 Kms, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Realizar mesas de trabajo interinstitucionales para que agilicen los trámites para la ejecución de los proyectos. | Elaborar Matriz de Seguimiento a Compromisos. | Matriz de Siguimiento a Compromisos | 3 | 2013-02-06 | 2013-11-06 | 39 | GGP | 3 |  | 100% | 39 | 39 | 39
113 | 21 01 002 | H113R11.Gestión social y predial. En el desarrollo de un proyecto de inversión, la gestión social y predial es un aspecto crucial a manejar y como tal reglado en normas tales como el Decreto 1320 de 1998, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Continuar con las mesas de trabajo y reuniones con los diferentes actores (Min Interior, Alcaldias, Presidencia, MinAmbiente, Min Minas, IGAC, Incoder, Comunidades) para coordinar lo relacionado con comunidades étnicas | Realizar reuniones y mesas de trabajo con MIJ | Actas de reunión, ayudas de memoria | 1 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | SMA | 1 |  | 100% | 47.5714 | 47.5714 | 47.5714
| 21 01 002 | R11 Acción 2 Hallazgo 113 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Realizar Comité Social y Predial para el seguimiento y verificación del cumplimiento de los compromisos sociales y prediales. | Suscribir Actas de Comité Social y Predial que incluya las actividades de seguimiento social y predial. | Acta Suscrita | 6 | 2013-01-30 | 2013-12-31 | 47.8571 | GGP | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 47.8571
114 | 14 04 004 | H114R11.Mecanismos de control interno en el Proyecto. Las entidades ejecutoras u operadoras de proyectos de inversión pública deben atemperarse en el desarrollo de su función a lo consagrado en la normatividad | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Continuar con la capacitación y sensibilización del Manual de Interventoría vigente. | Suscribir Lista de Asistencia | Lista de Asistencia | 2 | 2013-07-11 | 2013-12-11 | 21.8571 | GGP | 1 |  | 50% | 10.9286 | 10.9286 | 21.8571
115 | 14 04 004 | H115R11.Facultad sancionatoria. En ejercicio de la función de interventoría a los contratos 3361 de 2007, 3396 de 2006, 3407 de 2006 y 599 de 2009 fueron objeto de solicitud de proceso para sanción de los contratistas, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Efectuar seguimiento a la ejecución y si es pertinente iniciar proceso sancionatorio | Informe de seguimiento | informe | 1 | 2013-05-01 | 2013-11-30 | 30.4286 | GGP | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 30.4286
116 | 11 03 002 | H116R11.Indicadores del Plan Estratégico de INVIAS. Aun cuando no se encontró ni suministró por parte de la Entidad datos precisos de las metas previstas de manera puntual para el proyecto, en el Plan Estratégico de la Entidad | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Establecer los indicadores del proyecto | Reporte de indicadores del proyecto, que permitan conocer su avance | Reporte de indicadores del proyecto | 1 | 2013-02-01 | 2013-03-30 | 8.1429 | OAP - GGP | 1 |  | 100% | 8.1429 | 8.1429 | 8.1429
117 | 14 04 004 | H117R11.Calidad de la información. En la evaluación de proyectos de inversión la adecuada disposición de los documentos soporte hace parte sustancial de la conveniencia y necesidades a satisfacer, en concordancia con el artículo Noveno del Acuerdo 060 del 30 de octubre de 2001 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Realizar un adecuado archivo de los documentos y de los contratos suscritos por la GGP | Adecuar el archivo de los documentos, para que las carpetas que presentan falencias cumplan con las normas de archivo contenidas en la Ley 594 de 200 y su decreto reglamentario. | Carpetas | 1 | 2013-01-30 | 2013-12-30 | 47.7143 | GGP | 1 |  | 100% | 47.7143 | 47.7143 | 47.7143
118 | 14 04 005 | H118R11.Reconocimiento de Imprevistos. De la revisión de los contratos de obra pública No. 0599 de 2009 3407 de 2006, 3361 de 2007 y 3396 de 2006 se evidenció que el INVIAS ha reconocido a los contratistas | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Solicitar concepto a la Oficina Juridica de la Contraloría General sobre los imprevistos | Disponer de concepto sobre la aplicación de los imprevistsos contractuales | Concepto | 1 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | GGP | 1 |  | 100% | 47.5714 | 47.5714 | 47.5714
119 | 14 04 004 | H119R11.Diseños de la Variante San Francisco – Mocoa. Para la elaboración de los diseños preliminares del proyecto “Variante San Francisco – Mocoa” el Ministerio de Obras Públicas y Transporte suscribió contrato con la firma Hidroestudios LTDA en el año 1984, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Verificar estudios previos y año de Terminación, | presupuestos incluyendo item en la elaboración de Pliegos de Condiciones. | Presupuesto Oficial de la obra | 1 | 2013-01-30 | 2013-08-30 | 30.2857 | SAT - SRN | 1 |  | 100% | 30.2857 | 30.2857 | 30.2857
120 | 14 04 004 | H120R11.Especificaciones y Nivel de Servicio. El proyecto “Variante San Francisco – Mocoa” está concebido a nivel multilateral y nacional, como de importancia regional para la integración y el desarrollo, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Revisar los estudios y diseños existentes | Solicitar por escrito al contratista la entrega y socialización de la revisión realizada | Informe de revisión | 1 | 2013-01-30 | 2013-03-31 | 8.5714 | GGP | 1 |  | 100% | 8.5714 | 8.5714 | 8.5714
121 | 14 02 003 | H121R11.Especificaciones Mínimas del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras. En el texto del “DOCUMENTO DE LICITACIÓN”, emitido el 13 de Mayo de 2010, que hace parte integral del CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 2271 /OC-CO con licitación pública LPI-SGT-GGP-015-2010, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Revisar los estudios y diseños existentes para establecer si es necesario suscribir la actualización de los estudios y diseños | Presupuestos incluyendo item en la elaboración de Pliegos de Condiciones. | Presupuesto Oficial de la obra | 1 | 2013-01-30 | 2013-08-30 | 30.2857 | GGP | 1 |  | 100% | 30.2857 | 30.2857 | 30.2857
122 | 14 04 004 | H122R11.Mantenimiento. La construcción del afirmado (obra contratada en la actualidad para el proyecto “Variante San Francisco – Mocoa”) no tiene previsto un mantenimiento que preserve la transitabilidad del corredor y su nivel de operación, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Atender recomendación establecida en el CONPES 3609 del 14 de septiembre de 2009, especifícamente numeral 3 | Priorizar en el MGMP del sector transporte, los recursos necesarios para la financiación de la Fase 2 | Informe de seguimiento | 1 | 2013-01-30 | 2013-12-31 | 47.8571 | GGP | 1 |  | 100% | 47.8571 | 47.8571 | 47.8571
123 | 21 01 002 | H123R11.Impacto Ambiental. El proyecto “Variante San Francisco – Mocoa” está previsto para desarrollarse en dos fases o etapas, sin embargo, aún no están garantizados los recursos para la segunda fase, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Efectuar seguimiento a los compromisos establecidos en la Licencia Ambiental del proyecto | Presentar informes de seguimiento | Informes trimestrales ambientales de seguimiento | 1 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | SMA | 1 |  | 100% | 47.5714 | 47.5714 | 47.5714
| 21 01 002 | R11 Acción 2 Hallazgo 123 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Atender recomendación establecida en el CONPES 3609 del 14 de septiembre de 2009, especifícamente numeral 3 | Priorizar en el MGMP del sector transporte, los recursos necesarios para la financiación de la Fase 2 | Informe de seguimiento | 1 | 2013-01-30 | 2013-12-31 | 47.8571 | GGP | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 47.8571
124 | 21 01 002 | H124R11.Gestión Social. Es conocido por la Contraloría General de la Republica, que existen pronunciamientos por parte del Ministerio del Interior y de Justicia e INCODER, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Continuar con las mesas de trabajo y reuniones con los diferentes actores (Min Interior, Alcaldias, Presidencia, MinAmbiente, Min Minas, IGAC, Incoder, Comunidades) para coordinar lo relacionado con comunidades étnicas | Realizar reuniones y mesas de trabajo con MIJ | Actas de reunión, ayudas de memoria | 1 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | SMA | 1 |  | 100% | 47.5714 | 47.5714 | 47.5714
125 | 21 01 002 | H125R11.Gestión Predial. Revisada la documentación existente se puede concluir que no hay certeza sobre la propiedad de algunos predios que se verán afectados por la ejecución del proyecto, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Dar cumplimiento a los pronunciamientos legales de las autoridades competentes en el tema para continuar con el desarrollo del proyecto | Establecer acciones a seguir acorde con los pronunciamientos de las autoridades | Informe trimestral de las acciones cumplidas | 1 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | SMA | 1 |  | 100% | 47.5714 | 47.5714 | 47.5714
126 | 14 04 004 | H126R11.Retardos en la Legalización y Ejecución. La legalización del contrato 407 de 2010, tardó aproximadamente 11 meses, debido entre otras cosas a que las pólizas fueron aprobadas el 14 de junio de 2011, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Estandarizar los requisitos legales y fianacieros para la legalización de contratos financiados con recursos de crédito externo | Solicitar a la OAJ del INVIAS la revisión del formato y aplicabilidad para la Entidad | Memorando | 1 | 2013-01-30 | 2013-03-31 | 8.5714 | GGP | 1 |  | 100% | 8.5714 | 8.5714 | 8.5714
127 | 21 01 002 | H127R11.D Ambientales y de Diseños. INVIAS suscribió el 22/12/11 el otrosí No 2 con el cual modificó el término de la etapa pre constructiva pasando de 3 a 18 meses, encontrándose vencido dicho plazo | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Gestionar los trámites pertinentes para la cesión de la licencia ambiental | Gestionar la cesión de la licencia ambiental | Acto Administrativo de la cesión de la licencia | 1 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | SMA | 1 |  | 100% | 47.5714 | 47.5714 | 47.5714
| 21 01 002 | R11 Acción 2 Hallazgo 127 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Identificar los riesgos y asignar los mismos en la matriz de riesgo desde el inicio del proyecto | Pliegos con riesgos identificados y con asignación de responsabilidad de atención | Pliegos | 1 | 2013-04-30 | 2013-09-30 | 21.8571 | GGP | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 21.8571
| 21 01 002 | R11 Acción 3 Hallazgo 127 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Solicitar oportunamente los tramites al Banco Interamericano y efectuar seguimiento a las solicitudes del banco | Oficio con informe de solicitudes tramitadas | Informe | 1 | 2013-03-01 | 2013-12-31 | 43.5714 | GGP | 1 |  | 100% | 43.5714 | 43.5714 | 43.5714
128 | 14 04 004 | H128R11.Contrato 1272 de 2010. La vía nacional Sogamoso – Aguazul fue intervenida mediante contrato 1272 de 2010 en dos sitios: el 115+600, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Requerir al Acueducto la viabilidad de modificar el trazado de la red. Efectuar informe de mejoramiento de la batea | Oficio e Informe de la viablidad de modificar trazado | Oficio e Informe | 2 | 2013-03-01 | 2013-05-30 | 12.8571 | OPA | 2 |  | 100% | 12.8571 | 12.8571 | 12.8571
129 | 14 04 004 | H129R11.Exigencia póliza de estabilidad. CONTRATO 3492 DEL 2007 PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS DE LA ZONA CENTRO ORIENTE DEL GRUPO 10, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Solicitar a la Direccion Territorial Santander concepto sobre las fallas presentadas, el cual debe estar soportado con informe al respecto de la firma interventora y la definicion de si procede o no dar inicio al proceso de estabilidad | Envío memorando a la Direccion Territorial Santander. | Memorando | 1 | 2013-01-14 | 2013-04-30 | 15.1429 | SRN - Z Oriente | 1 |  | 100% | 15.1429 | 15.1429 | 15.1429
130 | 14 04 003 | H130R11.Garantía de la estabilidad de la obra. El artículo 7 numeral 7.6 del Decreto 2493 de julio 3 de 2009, señala “Suficiencia de la garantía”, Estabilidad y calidad de la obra: | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Dar cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones en lo relacionado con las garantías | Aprobacion de garantias de acuerdo a la normatividad vigente | Garantias aprobadas por contrato | 1 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | OPA | 1 |  | 100% | 47.5714 | 47.5714 | 47.5714
131 | 14 04 004 | H131R11.Gestión Ineficiente. Convenio 224 2011. El INVIAS celebró el 10/05/11 el convenio 224 de 2011 con la Fundación Universidad del Valle, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Suscribir Acta de Recibo Definitivo y Acta de liquidación | Suministro de Acta de recibo definitivo y Acta de Liquidación que demuestre la ejecución de los recursos | Acta de recibo Definitivo y Acta de Liquidacion | 2 | 2013-01-30 | 2013-06-30 | 21.5714 | SAT | 2 |  | 100% | 21.5714 | 21.5714 | 21.5714
132 | 14 04 004 | H132R11.Debilidades en la Planeación. Convenio 1361 de 2010. Suscrito el 15/12/10 con la Sociedad Colombiana de Ingenieros cuyo objeto es el Análisis e investigación para la estructuración y desarrollo de los estudios | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Suscribir Acta de Recibo Definitivo y Acta de liquidación | Suministro de Acta de recibo definitivo y Acta de Liquidación que demuestre la ejecución de los recursos | Acta de recibo Definitivo y Acta de Liquidacion | 2 | 2013-01-30 | 2013-08-31 | 30.4286 | SAT | 2 |  | 100% | 30.4286 | 30.4286 | 30.4286
133 | 11 02 001 | H133R11.Pérdida de Poder Adquisitivo. Convenio 1203/09. El INVIAS celebró el convenio 1203 de 2009, en el cual se comprometió a realizar la transferencia de recursos a CORMAGDALENA | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Establecer en los contratos y/o convenios una cláusula de apertura de cuenta corriente o de ahorro remunerada. | Mediante Instructivo impartir la obligatoriedad de efectuar apertura de Cuenta Corriente o de Ahorro remunerada para evitar la perdida de poder adquisitivo | Memorando Circular y Minuta contractual | 2 | 2013-01-30 | 2013-11-30 | 43.4286 | SGT - DG - OAJ | 2 |  | 100% | 43.4286 | 43.4286 | 43.4286
| 11 02 001 | R11 Acción 2 Hallazgo 133 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Adelantar la liquidación del Convenio 1203/2009 | Adelantar las gestiones tendientes a obtener la liquidación del convenio 1203/2009 | Acta de Liquidación | 1 | 2013-02-01 | 2013-07-25 | 24.8571 | SMF | 1 |  | 100% | 24.8571 | 24.8571 | 24.8571
134 | 11 02 001 | H134R11.Planeación del convenio. Administrativo, Convenio 1660/10. Dentro de los proyectos aprobados por INVIAS para la vigencia 2010 se encuentra el Dragado del canal de acceso al Puerto de Buenaventura; | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Establecer instructivo para que los contratos y/o proceos licitatorios que no se alcancen a ejecutar en la respectiva vigencia, se tramiten sus vigencias futuras. | Mediante Instructivo impartir la obligatoriedad de gestionar vigencias futuras en aquellos contratos y/o procesos licitatorios | Memorando Circular | 1 | 2013-01-30 | 2013-02-28 | 4.1429 | SGT - DG | 1 |  | 100% | 4.1429 | 4.1429 | 4.1429
135 | 14 01 003 | H135R11.Convenio interadministrativo 254. Administrativo. El artículo 3 de la Ley 489 de 1998, establece que la función administrativa se desarrollará conforme a los principios onstitucionales, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Realizar la contratación de acuerdo con sus principios y la normatividad vigente con la justificación inherente | Elaboración de los Estudios previos disponibles | Estudios previos disponibles | 1 | 2013-01-30 | 2013-12-30 | 47.7143 | SGA-PSCN | 1 |  | 100% | 47.7143 | 47.7143 | 47.7143
136 | 17 04 100 | H136R11.Saldos de bancos inactivos. Durante la vigencia 2011, el Instituto Nacional de Vías mantuvo los recursos del Presupuesto General de la Nación inactivos por 315 días en promedio, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Monitorear y hacer seguimiento a las cuantas bancarias con el fin de controlar los saldos a fin de mes. | 1,-Disminuir los traspasos a pagaduria.2,-Lograr que las Unidades Ejecutoras de los Contratos alleguen las consignaciones por concepto de los reintegros a Municipios,3,-Hacer los efectivos reintegros a la Dirección del Tesoro Nacional, de los cheques girados y no cobrados con fecha mayor a 6 meses. | Informe Trimestral que contenga un reporte de saldos en cuentas, | 3 | 2013-03-01 | 2013-12-31 | 43.5714 | SF | 3 |  | 100% | 43.5714 | 43.5714 | 43.5714
137 | 17 04 002 | H137R11.Saldo en Bancos no identificados. El INVIAS no cuenta con mecanismos de control que garanticen la adecuada clasificación y registro de los ingresos, lo que genera que a 31 de diciembre de 2011 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Ingresar los recursos correspondientes a la vigencia 2011 y anteriores | Identificar el nombre del depositante, el concepto y elaborar el Documento de recaudo de ingresos presupuestales | Informe trimestral | 100 | 2013-03-01 | 2013-12-31 | 43.5714 | SF | 99 |  | 99% | 43.1357 | 43.1357 | 43.5714
138 | 14 05 001 | H138R11.Anticipos de contratos y convenios terminados no liquidados. Dentro del saldo de la cuenta Anticipos Entregados se encontraron saldos por amortizar de contratos y convenios terminados | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Liquidar los contratos | Tramitar las actas de recibo y las Actas de liquidación de los contratos | Actas de liquidación | 56 | 2013-01-30 | 2013-12-31 | 47.8571 | SRN - SRT - SMA - SMF - SAT - GGP - OPA - SGT - SA - SGA - DT | 42 |  | 75% | 35.8929 | 35.8929 | 47.8571
139 | 14 05 001 | H139R11.Contratos liquidados con saldos por amortizar. De la muestra analizada se estableció, a mayo de 2012, que existían Anticipos sin Amortizar correspondientes a Contratos y Convenios ya Liquidados, por valor de $102.326 millones. | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Verificar y obtener los reintegros si procede | Verificar Acta de Recibo y Liquidación del convenio | Actas de recibo y liquidación verificadas | 19 | 2013-01-30 | 2013-02-28 | 4.1429 | SRN - SRT - SMA - SMF - SAT - GGP - OPA - SGT - SA - SGA - DT | 18 |  | 94.74% | 3.9248 | 3.9248 | 4.1429
140 | 14 05 001 | H140R11.Certificación de Contratos. En cumplimiento de la Resolución 178 de 2006, el comité de Seguimiento del Plan de Mejoramiento de la Liquidación de Contratos y Convenios Interadministrativos certificó, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Analizar las causas de nulidad del proceso sancionatorio y si es pertinente el inicio de accion ejecutiva. Liquidar oportunamente los contratos. Efectuar seguimiento al proceso penal en curso. | Expedir por parte de la OAJ un documento a too el INVÌAS sobre las implicaciones que se tiene de certificar la pèrdida de competencia en la liquidaciòn de los contratos; capacitaciòn sobre el tema de liquidaciòn y seguimiento al proceso penal. | Memorando circular y memoriales que se deben presentar a la Fiscalìa 46 de la Unidad de Delitos contra la Administraciòn Pùblica. | 2 | 2013-03-01 | 2013-12-31 | 43.5714 | OAJ - SGT | 1 |  | 50% | 21.7857 | 21.7857 | 43.5714
| 14 05 001 | R11 Acción 2 Hallazgo 140 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Efectuar seguimiento a la oportuna Liquidación de Contratos a través del Comité de Liquidacion contractual. | Solicitar la apertura de indagación preliminar disciplinaria por la no liquidación oportuna de los contratos. Efectuar los Comites de liquidacion de contratos | Reporte trimestral del Comite | 3 | 2013-01-30 | 2013-12-30 | 47.7143 | SGA | 3 |  | 100% | 47.7143 | 47.7143 | 47.7143
141 | 14 040011 | H141R11.Reintegros sin registrar. De acuerdo con la información suministrada por las Unidades Ejecutoras de los Contratos y Convenios, existen Reintegros de Anticipos que no han sido registrados contablemente por valor de $7.588 millones, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Requerir a las Unidades Ejecutoras el envio oportuno de la informacion que permita registrar el ingreso. | Memorando circular a las Unidades ejecutoras | Memorando | 1 | 2013-03-01 | 2013-04-30 | 8.5714 | SF | 1 |  | 100% | 8.5714 | 8.5714 | 8.5714
| 14 040011 | R11 Acción 2 Hallazgo 141 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Efectuar reintegro de los recursos no utilizados | Liquidación y reporte al Area de Contabilidad para registro | Comprobante de ingreso | 1 | 2013-01-31 | 2013-08-30 | 30.1429 | SAT | 1 |  | 100% | 30.1429 | 30.1429 | 30.1429
142 | 14 04 011 | H142R11.Anticipos Legalizados y no registrados. De acuerdo con la información reportada por las dependencias ejecutoras de los convenios y/o contratos, se estableció que el Contrato DTNAR1370/2010 cuyos anticipos | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Verificar que todas las amortizaciones se registren contablemente. NOTA El valor del anticipo no registrado oportunamente fue solo de $19.688 miles y no millones. Situación que fue corregida inmediatamente se detectó. | Al verificar el registro contable de las obligaciones, constatar si la factura refleja amortización, y establecer que se haya contabilizado y remitir informe de saldos a las Unidades Ejecutoras para su verificación | Informe de saldos por contrato | 1 | 2013-03-01 | 2013-12-31 | 43.5714 | SF | 1 |  | 100% | 43.5714 | 43.5714 | 43.5714
143 | 14 05 011 | H143R11.Impacto de los Avances y Anticipos no registrados. Bienes de Beneficio y Uso Público. Teniendo en cuenta que la incertidumbre sobre el saldo de los Avances y Anticipos | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Mantener el programa de liquidación de contratos | Obtener las actas de recibo y posterior liquidación de contratos y convenios | Actas de liquidación | 8 | 2013-01-30 | 2013-12-31 | 47.8571 | SRN - SRT - SMA - SMF - SAT - GGP - OPA - SGT - SA - SGA - DT | 8 |  | 100% | 47.8571 | 47.8571 | 47.8571
144 | 18 01 002 | H144R11.Diferencias entre Contabilidad y Tesorería. Cuentas por Pagar. El saldo de la Cuenta 240102 Proyectos de Inversión arroja un valor a 31 de diciembre de 2011 de $392.788 millones. | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Conciliar las cuentas por pagar constituidas NOTA: Los saldos de las cuentas por pagar reflejados en el balance, siempre presentaran diferencias con la constitución de cuentas por pagar, toda vez que estas últimas se hacen por el valor bruto y el registro contable es por el neto a pagar. Adicionalmente lo anticipos no constituyen pasivos | Apartir del informe de cierre de Tesorería, cruzar la información contra los saldos contables | Informe que refleje las diferencias | 10 | 2013-03-01 | 2013-06-28 | 17 | SF | 9 |  | 90% | 15.3 | 15.3 | 17
145 | 18 01 003 | H145R11.Notas Explicativas Estados Financieros. Del análisis a las Notas Explicativas a los Estados se estableció: | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Solicitar a las Areas correspondientes, informes ejecutivos que puedan revelarse en las Notas a los Estados Contables | Elaborar anualmente memorandos, solicitando claramente la información relativa a los conceptos que se registran en las cuentas observadas e incluir las respuestas en las Notas. | Notas a los Estados Contables y memorandos circulares | 1 | 2013-01-10 | 2013-12-31 | 50.7143 | SF | 1 |  | 100% | 50.7143 | 50.7143 | 50.7143
146 | 18 01 004 | H146R11.Operaciones Recíprocas. Durante la vigencia 2011, el Instituto Nacional de Vías no realizó conciliaciones a las Operaciones Recíprocas reportadas por la CGN, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Circularizar trimestralmente las operaciones recíprocas reportadas a la CGN. NOTA: Los saldos no se ven afectados por la circularización de operaciones reciprocas. En la vigencia 2012, se realizo trimestralmente. | Generar el reporte de operaciones recíprocas, publicarlas en la Web e informar via correo electrónico a las entidades incluidas en el reporte | Informe trimestral, en la fecha establecida por la CGN | 3 | 2013-03-30 | 2013-12-30 | 39.2857 | SF | 3 |  | 100% | 39.2857 | 39.2857 | 39.2857
147 | 18 01 002 | H147R11.Saldos Pendientes por Depurar. El Instituto Nacional de Vías mantiene los saldos pendientes por depurar, relacionados en la Nota 20 de las notas explicativas, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Dar aplicación al procedimietno establecido para la depuración contables. | Efectuar los registros contables de aquellas partidas que sean aclaradas y presentar al comité de Sostenbilidad las que requieran castigo. | Fichas de depuración y/o registros contables | 25 | 2013-03-01 | 2013-12-31 | 43.5714 | SF | 10 |  | 40% | 17.4286 | 17.4286 | 43.5714
148 | 14 04 011 | H148R11.Procedimiento Legalización de Anticipos. De acuerdo con el procedimiento establecido por la Entidad, la legalización y/o amortización de los anticipos | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Liquidar los contratos | Tramitar las actas de recibo y las Actas de liquidación de los contratos | Actas de liquidación | 3 | 2013-01-30 | 2013-12-31 | 47.8571 | SRN - SRT - SMA - SMF - SAT - GGP - OPA - SGT - SA - SGA - DT | 3 |  | 100% | 47.8571 | 47.8571 | 47.8571
149 | 18 02 004 | H149R11.Consolidación Ejecución Vigencias Futuras. Con fecha 28 de febrero de 2012, mediante oficio No. AEINV-01, se solicitó información referente a las vigencias futuras ejecutadas en el año 2011, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Consolidar y suministrar la información de vigencias futuras | Reporte de vigencias futuras consolidado | Reporte de vigencias futuras | 1 | 2013-02-01 | 2013-02-28 | 3.8571 | OAP | 1 |  | 100% | 3.8571 | 3.8571 | 3.8571
150 | 18 01 100 | H150R11.Cumplimiento Circular Externa 05. La Contraloría General de la República, mediante la Circular Externa No. 005, con fecha 16 de febrero de 2012, solicitó a las entidades del Presupuesto General de la Nación, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Proponer un procedimiento que permita divulgar en forma oportuna las comunicaciones emitidas por los diferentes entes de control | Preparar un memorando para firma de la Secretaria General , mediante el cual se propone que el Area de Comunicación de la entidad sea la que divulge todas las comunicaciones que emitan los difentes entes de Control en sus paginas web | Memorando | 1 | 2013-01-10 | 2013-03-30 | 11.2857 | SF | 1 |  | 100% | 11.2857 | 11.2857 | 11.2857
151 | 18 01 100 | H151R11.Excedentes Financieros. El INVIAS mediante Acuerdo 001, fija un presupuesto de Ingresos para el año 2011, por un total de $2.209.670 millones, incluida una partida de $50.000 millones del rubro de RECURSOS DE BALANCE | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Presentar aclaración expedida por la Administración del SIIF NACION II, sobre el no registro de los excedentes financiero en el reporte de los ingresos para el año 2011 registrados en el APLICATIVO SIIF NACION. | Evidenciar que la diferencia fue generada por ajustes en el Aplicativo SIIF NACION | Oficio al Ministerio de Hacienda y Credito Publico | 1 | 2013-01-10 | 2013-03-30 | 11.2857 | SF | 1 |  | 100% | 11.2857 | 11.2857 | 11.2857
152 | 18 02 001 | H152R11.Apropiación sin comprometer. El artículo 89 del Decreto 111 de 1996, establece que los saldos de las apropiaciones incluidas en el Presupuesto General de la Nación al cierre de cada vigencia expiran | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Efectuar seguimiento trimestral de los proyectos de inversión y procesos precontractuales | Informe de seguimiento de ejecución presupuestal | Informe trimestral de seguimiento | 3 | 2013-02-15 | 2013-12-31 | 45.5714 | SGT | 3 |  | 100% | 45.5714 | 45.5714 | 45.5714
153 | 14 04 100 | H153R11.Baja Ejecución. La Ley 1420 del 13 de diciembre de 2010, decretó el presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal de 2011; durante dicho período el INVIAS, pagó solamente el 41.96% | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Efectuar seguimiento mensual de los proyectos de inversión | Informe de seguimiento de ejecución presupuestal | Informe mensual de seguimiento | 3 | 2013-02-15 | 2013-12-31 | 45.5714 | SGT | 3 |  | 100% | 45.5714 | 45.5714 | 45.5714
154 | 14 04 100 | H154R11.Vigencias futuras. El Director General de Presupuesto Público Nacional autorizó al INVIAS, cupo de vigencias futuras para el año 2011, por valor de $400.840.millones como gastos de inversión en el proyecto número 113 600 601 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Efectuar seguimiento trimestral de los proyectos de inversión y procesos precontractuales | Informe de seguimiento de ejecución presupuestal | Informe trimestral de seguimiento | 3 | 2013-02-15 | 2013-12-31 | 45.5714 | SGT | 3 |  | 100% | 45.5714 | 45.5714 | 45.5714
155 | 19 08 002 | H155R11.Debilidades de la Oficina de Control Interno. Las debilidades evidenciadas en el control a los procedimientos establecidos para el registro de las operaciones financieras y la falta de seguimiento | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Efectuar el seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejoramiento de los procedimientos establecidos para el registro de las operaciones financieras y presentar el informe de evaluación del Sistema de Control Interno Contable y efectuar seguimiento a los hallazgos de la CGR en la parte contable. | Incluir en el informe de evaluación del Sistema de Control Interno contable el resultado del seguimiento de las operaciones financieras. | Informe anual de evaluación e informe trimestral de seguimiento de los hallazgos | 4 | 2013-03-01 | 2014-02-28 | 52 | OCI | 4 |  | 100% | 52 | 52 | 52
156 | 18 03 001 | H156R11.Bienes sin plaqueta de inventario. Peajes. El procedimiento de almacén e inventarios del INVIAS determina que “La plaqueta de inventarios es el elemento básico para la identificación del bien | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Verificar en forma selectiva el inventario de las estaciones de peaje cada seis meses | Vista de campo, ubicación física del bien y marcación con placa del bien informe de la visita | Informe semestral | 2 | 2013-02-01 | 2013-11-30 | 43.1429 | SA | 2 |  | 100% | 43.1429 | 43.1429 | 43.1429
157 | 18 01 002 | H157R11.Tarjetas de Identificación Electrónica. En el peaje de Honda, algunas Tarjetas de Identificación Electrónica que se utilizan para el registro de los vehículos con tarifa especial presentan fallas | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Requerir reconfiguración del Mapping | Actualización | Reporte de Lectura de Tarjetas de Identificación Electrónica | 1 | 2013-02-01 | 2013-06-30 | 21.2857 | SGA-AP | 1 |  | 100% | 21.2857 | 21.2857 | 21.2857
158 | 14 04 004 | H158R11.Reporte de apagado de equipos. En los peajes de la Cabaña y Patios se evidenció que el apagado de equipos no se registra oportunamente en el libro de novedades, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Solicitar al Concesionario fortalecer el programa de capacitación al personal y requerir el seguimiento por parte de la Interventoría | Registro detallado de causas, motivo y tiempo de apagados conforme a la capacitación recibida y obligaciones contractuales | Oficio | 2 | 2013-02-01 | 2013-06-30 | 21.2857 | SGA-AP | 2 |  | 100% | 21.2857 | 21.2857 | 21.2857
159 | 14 04 004 | H159R11.Mantenimiento de losas y otros. El concesionario está obligado a mantener, reparar y/o reemplazar las losas existentes en las estaciones y adecuar y dotar las estaciones de peaje, sin embargo se observó que: | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Realizar estudio de suelos por parte del Concesionario Odinsa para verificar causa (Casetabla y Cruecero); Cumplir cronograma de mantenimiento ( Alvarado, Patios); Requerir a la Agencia Nacional de Infraestructura reiterando solicitud | Estudios, Cronograma, Intervención ANI e INVIAS | Informe | 1 | 2013-02-01 | 2013-06-30 | 21.2857 | SGA-AP | 1 |  | 100% | 21.2857 | 21.2857 | 21.2857
160 | 14 04 004 | H160R11.Protección a trabajadores. En el Peaje Cajamarca, las personas que operan las casetas de recaudo no cuentan con ningún mecanismo de protección | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Solicitar al Concesionario el cumplimiento de las normas de salud ocupacional y requerir a la Interventoría el seguimiento sobre la materia. | Requerimiento oficial | Oficio | 2 | 2013-02-01 | 2013-06-30 | 21.2857 | SGA-AP | 2 |  | 100% | 21.2857 | 21.2857 | 21.2857
161 | 14 04 004 | H161R11.Independencia de la Interventoría. La labor desarrollada por la Interventor CANO ESTUDIOS S.A., en cumplimiento del objeto establecido en el Contrato 1178 de 2011, se observa ausencia de independencia, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Solicitar la Inclusión nombre de la Interventoría Cano Jiménez en los formatos | Requerir a la Interventoría remisión de los formatos con los cuales realiza la auditoría con la identificación y logo de su empresa así como las mejoras propuestas sobrel el Plan de Auditoría | Oficio | 1 | 2013-02-01 | 2013-06-30 | 21.2857 | SGA-AP | 1 |  | 100% | 21.2857 | 21.2857 | 21.2857
162 | 18 01 002 | H162R11.Diferencias entre Contabilidad y Peajes. La cuenta Contable 411011 Peajes registra un saldo de $341.4 millones a 31 de diciembre de 2011 y el valor recaudado reportado por el área de peajes arroja un valor de $274.078 millones | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Informar que la cuenta contable 411011 peajes refleja tanto el valor recaudado en las vías no concesionadas como el valor correspondiente a la seguridad vial consignada por los concesionarios. Adicionalmente incluye el valor recaudado que no ingresa a la tesorería por cuanto corresponde a los gastos de recaudo que se reconoce a la firma encargada. | Suministrar los datos de las cuentas observadas | Saldo cuenta | 1 | 2013-02-01 | 2013-06-30 | 21.2857 | SF | 1 |  | 100% | 21.2857 | 21.2857 | 21.2857
163 | 18 01 002 | H163R11.Diferencias entre Contabilidad y otras Dependencias. Austeridad en el Gasto. Existen diferencias entre los Registros Contables y los datos reportados por las Unidades encargadas de su administración y control, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Conciliar la información a suministrar a las Entidades que la requieran | Disponer de reporte con la información unificada que se suministra a las Entidades que la requieran | Reporte trimestral de información suministrada | 4 | 2013-02-01 | 2013-12-30 | 47.4286 | SF | 3 |  | 75% | 35.5714 | 35.5714 | 47.4286
164 | 18 01 002 | H164R11.Diferencias entre Auxiliares y Estados Financieros. Se presentan diferencias entre los saldos de los libros auxiliares con los presentados en los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2011 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Demostrar que tales diferencias no existen. La situación la genero el hecho de que el aplicativo después del cierre no permite generar informes con al información a 31 de diciembre antes del cierre y por lo tanto se visualizan movimientos acumulados en los que por efecto del cierre tanto el debito como el crédito son iguales y por consiguiente el saldo es cero. El valor seria parámetro de comparación si no se hubieran generando registros de ajuste y/o reclasificación. | Suministrar los datos de las cuentas observadas | Estados Financieros | 1 | 2013-02-01 | 2013-03-30 | 8.1429 | SF | 1 |  | 100% | 8.1429 | 8.1429 | 8.1429
165 | 18 03 100 | H165R11.Almacén de Bienes Inservibles. Almacén. El INVIAS en su sede de Fontibón cuenta con un almacén de elementos devueltos por obsolescencia y daño. | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Aplicar el procedimiento estipulado en el Manual de Almacenes e Inventarios. | Verificar proceso de la entidad que realiza la destrucción que cumplan las normas. | Reporte | 1 | 2013-02-01 | 2013-11-30 | 43.1429 | SA | 1 |  | 100% | 43.1429 | 43.1429 | 43.1429
166 | 18 03 100 | H166R11.Equipos Automotores. En la visita adelantada al Almacén de Bienes Inservibles, el día 27 de junio de 2012, se encontraron dos vehículos que presentan algunas inconsistencias en su registro y presuntas irregularidades, a saber: | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Aplicar el procedimiento estipulado en el Manual de Almacenes e Inventarios. | Verificar proceso de la entidad que realiza la destrucción que cumplan las normas. | Reporte | 100 | 2013-02-01 | 2013-11-30 | 43.1429 | SA | 95 |  | 95% | 40.9857 | 40.9857 | 43.1429
167 | 19 03 001 | H167R11.Sistema de Control Interno. Son objetivos fundamentales del sistema de control interno, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 87 de 1993, entre otros: | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Capacitar a los responsable de la implementacion y Mejorar la funcionalidad del Sistema de Control Interno, en los subsistemas estratégicos, de gestión y de evaluación | Documentar la capacitación efectuada | Informe de capacitación | 1 | 2013-01-25 | 2013-03-31 | 9.2857 | OCI - DG | 1 |  | 100% | 9.2857 | 9.2857 | 9.2857
| 19 03 001 | R11 Acción 2 Hallazgo 167 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Participar activamente en los Comités de Control Interno y/o Dirección y efectuar seguimiento a los compromisos adquiridos en cada Comité. | Decisiones tomadas en los Comites de Coordinación del S.C.I. para seguimiento. | Actas de Comité | 6 | 2013-01-28 | 2013-12-31 | 48.1429 | OCI | 6 |  | 100% | 48.1429 | 48.1429 | 48.1429
168 | 14 03 001 | H168R11.Contratos para atender Ola Invernal. El artículo 3º del Decreto 4702 de 2010, en consonancia con el inciso final del artículo 1º del Decreto 4830 de 2010 estableció el régimen de contratación aplicable tanto al Fondo Nacional de Calamidades, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Elaborar instructivo donde aclare la manera de actuar en cada evento de emergencia que se presente en la red vial nacional | Documento donde se establezca la forma de atender las emergencias que sde presenten en la RVN | Documento | 1 | 2013-01-15 | 2013-08-15 | 30.2857 | OPA | 1 |  | 100% | 30.2857 | 30.2857 | 30.2857
169 | 19 03 001 | H169R11.Mecanismos de control interno. La Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado, especialmente en su artículo 2 Literal e señala: | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Elaborar instructivo donde aclare la manera de actuar en cada evento de emergencia que se presente en la red vial nacional | Documento donde se establezca la forma de atender las emergencias que sde presenten en la rvn | Documento | 1 | 2013-01-15 | 2013-08-15 | 30.2857 | OPA | 1 |  | 100% | 30.2857 | 30.2857 | 30.2857
170 | 14 04 003 | H170R11.Prórrogas y garantías contractuales. El artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 establece: “De las garantías en la contratación. Los contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Emitir directriz al interior de la OPA para que la aprobacion de las garantias se realice dentro de los plazos establecidos | Oficio de aprobación de garantías por contrato | Oficio de aprobación de garantías por contrato | 1 | 2013-01-15 | 2013-08-15 | 30.2857 | OPA | 1 |  | 100% | 30.2857 | 30.2857 | 30.2857
171 | 14 04 100 | H171R11.Publicación de contratos. En los contratos de ola invernal y en las prórrogas, la cláusula correspondiente al perfeccionamiento y ejecución del contrato y/o prórroga | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Verificar de la publicación en diario oficial dentro de los tres días siguientes en el proceso de legalizacion de los contratos iniciales y de las adiciones y prorrogas. | Verificacion de la publicacion del contrato y/o modificación o prorroga | Reporte semestral | 1 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | SRN - SRT - SMA - SMF - OPA - GGP - SAT - SGT | 1 |  | 100% | 47.5714 | 47.5714 | 47.5714
172 | 18 01 002 | H172R11.Contribución especial correspondiente al 5% del valor total del contrato. Artículo 6 de la Ley 1106 de 2006 y prorrogada hasta el año 2014, por el artículo 1 de la Ley 1421 de 2010 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Requerir a los contratista para la cancelacion de la Contribucion Especial | Reporte del gestor del cumplimiento de requisitos para liquidación | Oficio | 2 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | SGT | 1 |  | 50% | 23.7857 | 23.7857 | 47.5714
173 | 14 01 003 | H173R11.Estudios y diseños para atención de obras de emergencia. Pago de Imprevistos. El contrato 988 del 25 de julio de 2011 por $3037.4 millones suscrito entre INVIAS y el CONSORCIO OBRAS HUILA, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Solicitar concepto a la Oficina Juridica de la Contraloría General sobre los imprevistos | Disponer de concepto sobre la aplicación de los imprevistsos contractuales | Concepto | 1 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | OPA | 1 |  | 100% | 47.5714 | 47.5714 | 47.5714
| 14 01 003 | R11 Acción 2 Hallazgo 173 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Soportar debidamente la causacion de los imprevistos pagados al contratista. | Soportar debidamente los imprevistos causados y cancelados | Acta de liquidacion de imprevistos | 1 | 2013-03-31 | 2013-12-31 | 39.2857 | DTHUI | 1 |  | 100% | 39.2857 | 39.2857 | 39.2857
174 | 14 04 004 | H174R11.Obras de Emergencia en Vía Sector Fresno. El artículo 3º de la Ley 80 de 1993 señala: “De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Ejecutar obras para intervenir el sector de manera integral y manejo adecuado de las aguas de escorrentía en los taludes aledaños | informe de interventoria de la ejecucion del contrato | Informe | 1 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | OPA | 1 |  | 100% | 47.5714 | 47.5714 | 47.5714
175 | 14 04 004 | H175R11.Contrato 2025 de 2011. Luego de la elaboración de los diseños, se determinó que por la magnitud de las obras requeridas el valor del contrato resultó insuficiente para atender ambos sitios, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Evidenciar mediante informe de interventoria las correcciones efectuadas | Informe de interventoria | Informe | 1 | 2013-03-01 | 2013-03-30 | 4.1429 | OPA | 1 |  | 100% | 4.1429 | 4.1429 | 4.1429
176 | 14 04 004 | H176R11.Plazo de ejecución de los contratos. Contrato 1315, 1349 de 2011, 2024 de 2011: 069 de 2012. | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Adecuar los plazos de acuerdo al objeto contractual | Contrato con plazos reales | Plazo contractual | 1 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | OPA | 1 |  | 100% | 47.5714 | 47.5714 | 47.5714
177 | 14 04 004 | H177R11.Aportes al Sistema de Seguridad Social. CONTRATO 1995 DE 2011. | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Verificar el cumplimiento de las obligaciones de las interventorias relacionadas con el pago de pagos parafiscales como requisito obligatorio para la ejecución del contrato | Reporte del gestor del cumplimiento de requisitos para liquidacion de la planilla unica | Planilla | 1 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | OPA | 1 |  | 100% | 47.5714 | 47.5714 | 47.5714
178 | 14 04 004 | H178R11.Perfeccionamiento del contrato. La parte considerativa del Contrato 1340 del 14-09-2011 de Interventoría para la Atención de obras de emergencia por $392.523.359 y de su prórroga No. 1 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Cumplir con los requisitos de la Ley 80 de 1993. | Verificar el cumplimiento de la normatividad contractual vigente | Reporte semestral de contratos firmados por poder | 2 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | OPA | 2 |  | 100% | 47.5714 | 47.5714 | 47.5714
179 | 14 04 004 | H179R11.Informes mensuales gestor técnico. El gestor técnico en el nivel territorial en los contratos 1241 del 30-08-2011 para la Administración Vial, 907 del 30-08-2011 para el Mantenimiento vial, 1339 del 14-09-2011 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Requerir a los gestores exigir al interventor para que se cumpla con el reporte de informes semanales y mensuales y en caso de incumplimiento iniciar las acciones pertinentes | Memorando requiriendo los informes mensuales y semanales de interventoria | Memorando circular con requerimiento | 1 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | SGT | 1 |  | 100% | 47.5714 | 47.5714 | 47.5714
180 | 21 02 002 | H180R11.Aprobación del PAGA en contrato de emergencia. En cumplimiento del convenio interadministrativo 1005-09-027-2011 suscrito entre el Instituto Nacional de Vías - INVIAS y la Fiduprevisora S.A. | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Emitir directriz para que se verifique el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el PAGA | Memorando requiriendo el cumplimiento del PAGA | Memorando circular con requerimiento | 1 | 2013-02-01 | 2013-03-31 | 8.2857 | SMA | 1 |  | 100% | 8.2857 | 8.2857 | 8.2857
181 | 14 04 004 | H181R11.Obras para la Atención de la Emergencia Invernal. En cumplimiento del convenio interadministrativo 1005-09-027-2011, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías - INVIAS y la Fiduprevisora S.A. para la atención de la emergencia invernal, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Solicitar a la Territorial e interventoria concepto técnico de la razon del fallo y de acuerdo al concepto, afectar la poliza de garantia. | Concepto técnico de la SRN | Concepto | 1 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | SRN | 1 |  | 100% | 47.5714 | 47.5714 | 47.5714
182 | 14 04 004 | H182R11.Reparaciones de obra ejecutada. El contrato 1217 de 2011, establece en el PARÁGRAFO de la Cláusula Primera la Descripción y Alcance de las obras a ejecutar, lo siguiente “La atención de obras de emergencia | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Evidenciar mediante informe de interventoria las correcciones efectuadas | Informe de interventoria | Informe | 1 | 2013-03-01 | 2013-03-30 | 4.1429 | OPA | 1 |  | 100% | 4.1429 | 4.1429 | 4.1429
183 | 14 04 004 | H183R11.Conveniencia de la suscripción de contratos. Los artículos 1 y 2 del Decreto 4823 de 2010 señalan: Artículo 1o. Los contratistas y concesionarios del Estado deberán poner a disposición del Gobierno Nacional | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Suscribir los contratos y convenios con plazos reales y posibles de ejecución | Contratos con plazos reales | Contrato y/o convenio con plazo real | 1 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | OPA | 1 |  | 100% | 47.5714 | 47.5714 | 47.5714
184 | 14 04 004 | H184R11.Subcontratación. Administrativo, Contrato 1698 de 2010. Acorde con lo estipulado en la Cláusulas Décima Quinta del Contrato 1698 de 2010 que señalan: “…EL CONTRATISTA solo podrá subcontratar | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Evidenciar que no se efectuó cesión del contratos, lo que autorizó es una subcontratación, que conto con el VB de la OPA. | Informe sobre la subcontratación autorizada | Informe | 1 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | OPA | 1 |  | 100% | 47.5714 | 47.5714 | 47.5714
185 | 14 04 009 | H185R11.Aplicación de sanciones. Según lo establecido en el Artículo 4 numeral 2 de la Ley 80 de 1993 Artículo 4º.-De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución de los fines | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Aplicar el procedimiemto de multas y sanciones correspondientes a los contratistas en los casos que se amerite, previa verificación de las justificaciones. | Contratos con estricto cumplimiento de las requisitos | Resolución de multa | 1 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | OPA | 1 |  | 100% | 47.5714 | 47.5714 | 47.5714
186 | 14 04 004 | H186R11.Supervisión de contratos. En el numeral 2 del artículo primero de la Resolución 03376 del 28 de octubre de 2010 expedida por el Instituto Nacional de Vías-INVIAS, por medio de la cual se establecen las funciones u | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Evidenciar mediante acta de entrega y recibo definitivo de obra. | Acta de recibo definitivo | Acta | 1 | 2013-03-01 | 2013-03-30 | 4.1429 | OPA | 1 |  | 100% | 4.1429 | 4.1429 | 4.1429
187 | 14 04 011 | H187R11.Amortización de anticipos. El INVIAS suscribió con el Consorcio San José de Miranda el contrato 980 de 2011, perfeccionado el 9 de agosto, cuyo objeto consistía en “…. la ATENCION DE OBRAS DE EMERGENCIA | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Reflejar en acta de recibo definitivo la amortizacion total del anticipo | Acta de recibo definitivo | Acta | 1 | 2013-03-01 | 2013-03-30 | 4.1429 | OPA | 1 |  | 100% | 4.1429 | 4.1429 | 4.1429
188 | 14 04 011 | H188R11.Inversión y buen manejo de anticipo. El Manual de interventoría de Obra pública, aprobado el 10 de junio de 2010, señala en el numeral 3.4 “.. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Amortizar la totalidad del anticipo otorgado al contrato | Acta de recibo definitivo | Acta | 1 | 2013-03-01 | 2013-03-30 | 4.1429 | OPA | 1 |  | 100% | 4.1429 | 4.1429 | 4.1429
189 | 14 04 004 | H189R11.Apertura de Cuenta. El parágrafo Primero de la Cláusula Sexta del contrato 981 de 2011, Manejo del Anticipo señala que: “…El Interventor junto con el Gestor Técnico del contrato designado | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Revisar con el grupo juridico de la OPA el debido diligenciamiento de los documentos necesarios para efectuar la legalizacion de contratos, entre ellos, las cuentas en las cuales se debe manejar recursos | Certificación bancaria | Certificación | 1 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | OPA | 1 |  | 100% | 47.5714 | 47.5714 | 47.5714
190 | 14 04 004 | H190R11.Solicitud de adición y prórrogas. En el documento de Prórroga número tres al contrato principal número 142 de 2011, se señala en las consideraciones 3 y 4 del citado documento: “… | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Presentar formatos debidamente diligenciados de adicion y prorroga | Formato diligenciado | Formato | 1 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | OPA | 1 |  | 100% | 47.5714 | 47.5714 | 47.5714
191 | 14 04 004 | H191R11.Pago de salarios y prestaciones sociales. Según lo establecido en el Parágrafo de CLÁUSULA DÉCIMA del contrato 140/2011 Salarios y Prestaciones Sociales “El contratista se obliga al cumplimiento de todas | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Verificar con la interventoria el estricto cumplimiento de pagos de salarios y de parafiscales por parte de contratista | Formato diligenciado | Formato | 1 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | OPA | 1 |  | 100% | 47.5714 | 47.5714 | 47.5714
192 | 14 04 004 | H192R11.Errores en diligenciamiento de documentos. En el numeral 1 de las consideraciones del documento de prórroga número uno (1) al contrato principal 140, suscrito el 10 de agosto de 2011, se señala | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Revisar con el grupo juridico de la OPA el debido diligenciamiento de los documentos necesarios para efectuar la legalización de contratos | Formato diligenciado | Formato | 1 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | OPA | 1 |  | 100% | 47.5714 | 47.5714 | 47.5714
193 | 14 04 004 | H193R11.Aportes parafiscales y seguridad social. Mediante la Ley 828 de 2003 se expiden normas para el control a la evasión del Sistema de Seguridad Social; en concordancia con el artículo 1º del Decreto 510 de 2003, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Requerir a los contratistas e interventores verificar los pagos parafiscales como requisito obligatorio para la ejecución del contrato | Reporte del gestor del cumplimiento de requisitos para liquidacion | Reporte pagos | 1 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | OPA | 1 |  | 100% | 47.5714 | 47.5714 | 47.5714
194 | 14 04 100 | H194R11.Publicidad en el SECOP. El artículo 8 DEL Decreto 2474 de 2008 señala: “la entidad contratante será responsable de garantizar al publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los procesos de contratación | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Revisar proceso de legalizacion de los contratos iniciales y adiciones, prorrogas, verificacion de la publicación en Secop. | Verificacion de la publicacion en secop | Publicación | 1 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | OPA | 1 |  | 100% | 47.5714 | 47.5714 | 47.5714
195 | 14 04 004 | H195R11.Cooperativa de trabajo asociado. De conformidad con el artículo 71 de la Ley 50 de 1990, “Por el cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”; el artículo 10 del Decreto 4369 de 2006 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Verificar con el grupo juridicio de la OPA la naturaleza jurídica del subcontratante y la aprobacion de la interventoría | Oficio de Aprobación de subcontratación | Oficio de Aprobación | 1 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | OPA | 1 |  | 100% | 47.5714 | 47.5714 | 47.5714
196 | 14 04 004 | H196R11.Liquidación de contratos. Los contratos suscritos por INVIAS para la Atención de Obras de Emergencia, señala en La Cláusula Vigésima: “ LIQUIDACIÓN.- | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Elaborar Acta de Liquidacion | Presentacion del acta de liquidación debidamente suscrita e ingresada al SICO | Acta | 5 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | OPA | 4 |  | 80% | 38.0571 | 38.0571 | 47.5714
197 | 14 04 004 | H197R11.Ejecución del Objeto Contractual Contrato 1175 de 2011. Atención de las obras de emergencia en la vía Distracción - Cuestecitas Código 8801 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Evidenciar mediante informe técnico y recibo de obra, la ejecución de las obras contratadas | informe de visita de verificacion de cantidades de obra y acta de recibo definitivo | Informe y acta | 2 | 2013-02-01 | 2013-03-30 | 8.1429 | OPA | 2 |  | 100% | 8.1429 | 8.1429 | 8.1429
198 | 14 04 100 | H198R11.Publicación SECOP Contratos 1175 y 1875 DE 2011. El Decreto 2474 de 2008 en su Artículo 84, referente a la Publicación de los contratos, estableció que “de conformidad con lo previsto en el decreto 2150 de 1995 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Efectuar revision de la publicación en el Secop en el momento de la legalizacion y ejecución del contrato | Verificacion de la publicacion en Secop | Pantallazo de publicacion por evento | 1 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | OPA | 1 |  | 100% | 47.5714 | 47.5714 | 47.5714
199 | 14 04 004 | H199R11.Soportes de ejecución. Seguimiento y Control: El Artículo 3 de la Ley 80 de 1993, establece que las entidades estatales al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Garantizar con el grupo juridico de la OPA, la oportuna designacion mediante acto administrativo del gestor técnico de cada uno de los contratos | Elaboracion de resolución de supervision | Resolución | 1 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | OPA | 1 |  | 100% | 47.5714 | 47.5714 | 47.5714
200 | 21 02 002 | H200R11.Soporte Licencia Ambiental. La Ley 99/1993, y su decreto reglamentario 1220 de 2005 establece ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos ecológicos | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Emitir directriz para que se verifique el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el PAGA | Memorando requiriendo el cumplimiento del PAGA | Memorando circular con requerimiento | 1 | 2013-02-01 | 2013-03-31 | 8.2857 | SMA | 1 |  | 100% | 8.2857 | 8.2857 | 8.2857
201 | 14 04 004 | H201R11.Seguimiento y Control. El Artículo 3 de la Ley 80 de 1993, establece que las entidades estatales al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, buscan el cumplimiento de los fines del estado, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Evidenciar la ejecución de las obras mediante acta de recibo | Acta de recibo definitivo | Acta | 1 | 2013-02-01 | 2013-03-31 | 8.2857 | OPA | 1 |  | 100% | 8.2857 | 8.2857 | 8.2857
202 | 14 04 003 | H202R11.Garantías Contractuales. El artículo 7 de la ley 1150 de 2007, establece que “Los contratistas presentarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato”. | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Evidenciar la existencia de la póliza | Copia de la poliza | Poliza | 1 | 2013-02-01 | 2013-03-31 | 8.2857 | OPA | 1 |  | 100% | 8.2857 | 8.2857 | 8.2857
203 | 14 04 004 | H203R11.Rehabilitación del Puente. La ley 610 de 2000, define en su artículo 6 lo concerniente al daño patrimonial al Estado como la lesión del patrimonio público, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Evidenciar mediante informe de interventoria las correcciones efectuadas | Informe de interventoria | Informe | 1 | 2013-03-01 | 2013-03-30 | 4.1429 | OPA | 1 |  | 100% | 4.1429 | 4.1429 | 4.1429
204 | 14 04 004 | H204R11.Contrato de obra 334 de 2012 y contrato de interventoría. En relación con los valores establecidos como estimados por la firma RAHS Ingeniería S.A., | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Evidenciar mediante informe, las intervenciones efectuadas en el sector | Informe | Informe | 1 | 2013-03-01 | 2013-06-30 | 17.2857 | OPA | 1 |  | 100% | 17.2857 | 17.2857 | 17.2857
205 | 14 04 011 | H205R11.Amortización anticipo. Inobservando la cláusula novena que trata sobre el Anticipo del Contrato N° 1361 del 16 de septiembre de 2011 para la Atención Obras de Emergencia en la Carretera Apia - La Virginia | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Amortizar la totalidad del anticipo otorgado al contrato | Acta de recibo definitivo | Acta | 1 | 2013-03-01 | 2013-03-30 | 4.1429 | OPA | 1 |  | 100% | 4.1429 | 4.1429 | 4.1429
206 | 14 04 004 | H206R11.Obligaciones Tributarias. Contrato 1358 del 16 de septiembre de 2011. Contraviniendo la cláusula 5° del contrato celebrado con la Universidad Tecnológica del Choco “Diego Luis Córdoba”, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Revisar documentos previos a la legalizacion del contrato, por parte del grupo Juridico de la OPA; entre otros, el formato de impuestos expedido por la Subdireccion Financiera | Formatos de impuestos debidamente diligenciados | Formato diligenciado | 1 | 2013-03-01 | 2013-03-30 | 4.1429 | OPA | 1 |  | 100% | 4.1429 | 4.1429 | 4.1429
207 | 14 04 004 | H207R11.Pago de imprevistos. Inobservando lo estipulado en el principio de economía de que trata el artículo 209 de la Constitución Política, lo estipulado en la Cláusula 7ª y 8ª sobre actas de obra y forma de pago | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Solicitar concepto a la Oficina Juridica de la Contraloría General de la Republica sobre los Imprevistos contractuales | Disponer de concepto sobre la aplicación de los imprevistos contractuales | Concepto | 1 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | OPA | 1 |  | 100% | 47.5714 | 47.5714 | 47.5714
208 | 14 04 004 | H208R11.Modificación de cantidades de obras. Contrato 307 de 2011. En virtud de los Decretos Legislativos 4823 del 29 de diciembre de 2010, Decreto 4580 del 7 de diciembre de 2010, del Convenio Interadministrativo No. 1005-09-027-2011 celebrado entre el Fondo Nacional de Calamidades | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Ajustar los presupuestos a la realidad de las obras a ejecutar, aunque de debe tener en cuenta, que la premura de la atencion de obras de emergencia no permite hacer analisis detallados de presupuestos iniciales | Presupuesto de las obras a contratar | Presupuesto por contrato | 1 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | OPA | 1 |  | 100% | 47.5714 | 47.5714 | 47.5714
209 | 14 04 011 | H209R11.Liquidación del Contrato 307 de 2011. En la revisión documental, se puede apreciar que pese a que existe acta de entrega de fecha septiembre 22 de 2011 según el plazo de entrega estipulado, suscrita entre el Contratista y el Interventor, a la fecha el Contrato 307 de 2011 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Liquidar el contrato 307 de 2011 | Presentacion del acta de liquidacion debidamente suscrita e ingresada al SICO | Acta de liquidacion | 1 | 2013-03-01 | 2013-05-30 | 12.8571 | OPA | 1 |  | 100% | 12.8571 | 12.8571 | 12.8571
210 | 14 04 004 | H210R11.Acta de entrega contrato 307 de 2011. Mediante acta de entrega y recibo definitivo de obra de fecha septiembre 22 de 2011, la misma no es coherente con los informes presentados por el Contratista | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Presentar el acta de recibo definitivo del contrato 307 de 2011 debidamente suscrita | Presentacion del acta de terminacion debidamente suscrita e ingresada al SICO | Acta de recibo | 1 | 2013-03-01 | 2013-05-30 | 12.8571 | OPA | 1 |  | 100% | 12.8571 | 12.8571 | 12.8571
211 | 14 04 004 | H211R11.Especificaciones técnicas de la vía. De acuerdo a la visita de inspección ocular realizada el 7 de junio de 2012, a los informes presentados por el Interventor y conforme al acta de entrega y recibo de obra | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Presentar informe de interventoria | Verificar el cumplimiento de la normatividad contractual vigente | Informe de interventoria | 1 | 2013-03-01 | 2013-05-30 | 12.8571 | OPA | 1 |  | 100% | 12.8571 | 12.8571 | 12.8571
212 | 21 02 002 | H212R11.Cumplimiento y desembolsos por el PAGA. Dentro de las obligaciones estipuladas en los Contratos 307 y 2111 de 2011, está la GESTION AMBIENTAL, dentro de la cual el contratista está obligado a la elaboración y | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Emitir directriz para que se verifique el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el PAGA | Memorando requiriendo el cumplimiento del PAGA | Memorando circular con requerimiento | 1 | 2013-02-01 | 2013-03-31 | 8.2857 | SMA | 1 |  | 100% | 8.2857 | 8.2857 | 8.2857
213 | 14 01 003 | H213R11.Diseños y Estudios. Al revisar la inclusión de rubros para efectuar diseños y estudios de la zona a los contratos 307 y 2111 de 2011 de emergencia, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Solicitar estudios y diseños para atender las obras de emergencias, en los casos que se requiera. | Atender la emergencia con el resultado del estudio en caso necesario. | Estudios en caso requerido | 1 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | OPA | 1 |  | 100% | 47.5714 | 47.5714 | 47.5714
214 | 14 04 004 | H214R11.Solución definitiva. Al revisar las actividades aprobadas y realizadas en los Contratos 307 y 2111 de 2011, se tiene que se han asignado $ 11.323 millones, para atender el tramo | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Solicitar estudios y diseños para atender las obras de emergencias, en los casos que se requiera. | Atender la emergencia con el resultado del estudio en caso necesario. | Estudios en caso requerido | 1 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | OPA | 1 |  | 100% | 47.5714 | 47.5714 | 47.5714
215 | 14 04 004 | H215R11.Seguridad Industrial. Resolución 3673 de 2008, Resolución 0736 de 2009 emanada del Ministerio de la Protección Social, Resolución 2400 de 1979 Estatuto de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Verificar el cumplimiento de las obligaciones de las interventorias relacionadas con el seguimiento de las normas de seguridad industrial como requisito obligatorio para la ejecución del contrato | Reporte del gestor del cumplimiento de requisitos normas de seguridad industrial | Informe | 1 | 2013-02-01 | 2013-04-30 | 12.5714 | OPA | 1 |  | 100% | 12.5714 | 12.5714 | 12.5714
216 | 14 01 003 | H216R11.Planeación de las obras de emergencia. En el Contrato 1230 de 2011 cuyo objeto es “Atender las Obras de Emergencia de la Vía 2502 Pasto Pasto-Mojarras, Sector Cano Mojarras Pr36+000 - Pr 124+0599.”), se evidenció lo siguiente: | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Suscribir los contratos y convenios con plazos reales y posibles de ejecución | Contrato y/o convenio con plazo real | Contrato y/o convenio | 1 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | OPA | 1 |  | 100% | 47.5714 | 47.5714 | 47.5714
217 | 14 04 004 | H217R11.Obligaciones del interventor. En el Contrato 1230 de 2011 (“Atender las Obras de Emergencia de la Vía 2502 Pasto Pasto-Mojarras, Sector Cano Mojarras Pr36+000 - Pr 124+0599”) se evidencia debilidad en el control que debería tenerse en obras de este tipo, para estabilizar un talud. | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Evidenciar mediante informe de interventoria las correcciones efectuadas | Informe de interventoria | Informe | 1 | 2013-03-01 | 2013-03-30 | 4.1429 | OPA | 1 |  | 100% | 4.1429 | 4.1429 | 4.1429
218 | 14 04 004 | H218R11.Cumplimiento de especificaciones técnicas. En el Contrato 1230 de 2011 (“Atención de las Obras de Emergencia de la Vía 2502 Pasto Pasto-Mojarras, Sector Cano Mojarras Pr36+000 - Pr 124+0599”) | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Evidenciar mediante informe de interventoria las correcciones efectuadas | Informe de interventoria | Informe | 1 | 2013-03-01 | 2013-03-30 | 4.1429 | OPA | 1 |  | 100% | 4.1429 | 4.1429 | 4.1429
219 | 14 04 004 | H219R11.Calidad de las obras y especificaciones técnicas. En el Contrato 1153-2011 (“Atención de Obras de Emergencias en La Vía Pasto- Buesaco –Mojarras Ruta 2501A y la Variante Daza | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Evidenciar mediante informe de interventoria las correcciones efectuadas | Informe de interventoria | Informe | 1 | 2013-03-01 | 2013-03-30 | 4.1429 | OPA | 1 |  | 100% | 4.1429 | 4.1429 | 4.1429
220 | 14 04 004 | H220R11.Contrato 106 de 2012 Interventoría al contrato 105. Para el 26 de marzo -casi tres meses y medio (3.5 meses) después de suscrito el contrato se da orden de inicio, sin embargo, a 4 de mayo de 2012 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Requerir que la expedicion de garantias y la orden de iniciacion se expidan en los plazos establecidos por la ley | Polizas aprobadas y ordenes de iniciacion en plazos y cumplimiento de requisitos | Oficios de aprobaciones de polizas y ordenes de iniciacion | 2 | 2013-03-01 | 2013-12-31 | 43.5714 | OPA | 2 |  | 100% | 43.5714 | 43.5714 | 43.5714
221 | 14 04 004 | H221R11.Contrato 137 de 2012. Los antecedentes se refieren a hechos de ola invernal de 2010 que afectaron la estabilidad de la banca, sucedidos anteriormente a la declaratoria de la Emergencia Invernal, con una antelación superior de un año y medio a la contratación. | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Gestionar recursos suficientes para atender en su totalidad las obras requeridas | Presupuestos acordes a las necesidades de las obras a ejecutar | Presupuesto por contrato | 1 | 2013-03-01 | 2013-12-31 | 43.5714 | OPA | 1 |  | 100% | 43.5714 | 43.5714 | 43.5714
222 | 14 04 003 | H222R11.Contrato 138 de 2012 interventoría al contrato 137. El contrato se firma el 2 de febrero de 2012, con una tardía orden de iniciación -de más de un mes y medio- del 20 de marzo de 2012 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Garantizar que la expedicion de garantias y la orden de inicacion se expidan en los plazos establecidos por la ley | Polizas aprobadas y ordenes de iniciacion en plazos y cumplimiento de requisitos | Oficios de aprobaciones de polizas y orden de iniciacion | 1 | 2013-03-01 | 2013-03-30 | 4.1429 | SGT | 1 |  | 100% | 4.1429 | 4.1429 | 4.1429
223 | 14 01 003 | H223R11.Contrato número 1375 de 2011. Modificación del riesgo. El objeto del contrato 1375 de 2011 es: “Obras de emergencias en la carretera Mocoa – San Juan de Villalobos, Ruta 4503 entre el PR0+000 y el PR66+000 en el Departamento de Putumayo. | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Solicitar estudios y diseños para atender las obras de emergencias, en los casos que se requiera. | Atender la emergencia con el resultado del estudio en caso necesario. | Estudios en caso requerido | 1 | 2013-03-01 | 2013-03-30 | 4.1429 | OPA | 1 |  | 100% | 4.1429 | 4.1429 | 4.1429
224 | 14 04 003 | H224R11.Póliza de cumplimiento. Contrato 1172 de 2011. La póliza de amparo de responsabilidad civil extracontractual, de cumplimiento, Buen manejo, estabilidad y prestaciones, no fue aportada | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Aportar las garantias de los contratos, obra e interventoria | Polizas aprobadas | Garantías | 1 | 2013-03-01 | 2013-03-30 | 4.1429 | OPA | 1 |  | 100% | 4.1429 | 4.1429 | 4.1429
225 | 14 04 004 | H225R11.Retraso en las obras. Los contratos descritos a continuación fueron suscritos con un plazo inicial de tres meses, con prórrogas hasta de ocho meses, lo que indica que no se atendió la emergencia con la celeridad y oportunidad requeridas. | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Suscribir contratos y convenios con plazos reales y posibles de ejecución. | Contrato y/o convenio con plazo real | Contrato y/o convenio | 1 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | OPA | 1 |  | 100% | 47.5714 | 47.5714 | 47.5714
226 | 21 02 002 | H226R11.Convenio 1005-09-027-2011 (Contratos N° 1128 Y 1130). Administrativo. El presupuesto de cantidades de obra inicialmente aprobado y contratado, sufrió modificaciones muy representativas | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Soportar certificacion interventor la ejecución del PAGA | Documento PAGA | Plazo contractual adecuado | 2 | 2013-01-30 | 2013-11-30 | 43.4286 | SGT - OAJ | 2 |  | 100% | 43.4286 | 43.4286 | 43.4286
| 21 02 002 | R11 Acción 2 Hallazgo 226 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Evidenciar las prorrogas de las garantias | Polizas aprobadas | Garantías | 1 | 2013-03-01 | 2013-03-30 | 4.1429 | OPA | 1 |  | 100% | 4.1429 | 4.1429 | 4.1429
| 21 02 002 | R11 Acción 3 Hallazgo 226 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Liquidar el contrato | Liquidar contrato | Acta de liquidación | 1 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | OPA | 1 |  | 100% | 47.5714 | 47.5714 | 47.5714
227 | 14 01 007 | H227R11.Contrato de Obra No. 0783 de 2011. Suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el CONSORCIO MEGACON, cuyo objeto es “Obras de emergencia Carretera La Bodega – Mompox | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Coordinar con la ANI la gestión de recursos para atender la obra faltante | Oficio solicitando recursos | Oficio | 1 | 2013-01-30 | 2013-08-30 | 30.2857 | OPA | 1 |  | 100% | 30.2857 | 30.2857 | 30.2857
228 | 14 05 004 | H228R11.Procesos Reivindicatorios –Jurisdicción y competencia-. En la evaluación de la gestión en la defensa judicial en los procesos reivindicatorios civiles y agrarios tramitados en la Jurisdicción Ordinaria, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Elevar consulta a la Agencia Nacional Jurìdica de Defensa del Estado respecto de las posibles acciones a seguir con fundamento en lo ordenado en las sentencias de tutela T-313 de 2010, T-696 de 2010 y T 390 de 2012 | Proyectar y emitir oficio de consulta ante Agencia Nacional Jurìdica de Defensa del Estado | Oficio | 1 | 2013-02-01 | 2013-06-30 | 21.2857 | OAJ | 1 |  | 100% | 21.2857 | 21.2857 | 21.2857
229 | 14 05 004 | H229R11.Procesos Reivindicatorios Deficiencias Procesales. En los procesos judiciales revisados en visita a los despachos judiciales de San Marcos, Sincé y Sucre en el Departamento de Sucre y Cartagena | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Verificar relaciòn de pagos realizados por fallos en firme en procesos reivindicatorios en relaciòn con los pronuncimientos realizados por la Corte Constotucional y demás acciones jurìdicas interpuestas por el Invias. | Informe de pagos y de pronuncimientos | Informe | 1 | 2013-02-01 | 2013-09-30 | 34.4286 | OAJ | 1 |  | 100% | 34.4286 | 34.4286 | 34.4286
230 | 14 05 004 | H230R11.Acciones de Repetición. En atención a la decisión del Comité de Defensa Judicial y Conciliación del Acta No 01 Extraordinaria de Fecha 14 de enero de 2010, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | 1. Elaboraciòn de Informe de la demanda instaurada por el Invias por acción de repetición contra Mora Mora y Cia Ltda, impetrada en el juzgado segundo Administrativo de Ibagué e iniciar las acciones disciplinarias a que haya lugar. | Estudio del expediente y elaboración de informe de la acción de repetición adelantada contra Mora Mora y Cia Ltda | Informe | 4 | 2013-02-15 | 2013-06-30 | 19.2857 | OAJ | 4 |  | 100% | 19.2857 | 19.2857 | 19.2857
| 14 05 004 | R11 Acción 2 Hallazgo 230 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | 2. Hacer seguimiento de los procesos a cargo de los apoderados externos del Invias en juzgados y tribunales. | Informe bimestral de seguimiento y control | Informes | 5 | 2013-02-15 | 2013-12-15 | 43.2857 | OAJ | 5 |  | 100% | 43.2857 | 43.2857 | 43.2857
231 | 14 05 004 | H231R11.Acción de Repetición. La Sentencia fue Proferida el 03 de diciembre de 2007, por la Sección Tercera del Consejo de Estado, quien declaró responsable al Instituto Nacional de Vías de los perjuicios causados | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Evidenciar el pago total de Impregilo | Aportar los soportes que demuestren el pago total | Paz y salvo | 1 | 2013-02-01 | 2013-03-31 | 8.2857 | OAJ | 1 |  | 100% | 8.2857 | 8.2857 | 8.2857
232 | 14 05 004 | H232R11.Acción de Repetición. Mediante Oficio de fecha 03 de julio de 2012, bajo el No. AINV-0138, la comisión de Auditoría solicitó información relacionada con las actuaciones desplegadas por la Entidad respecto de las acciones de repetición.. . | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Apoyar la gestiòn de defensa adelantada por los apoderados del Invias ante los juzgados y Tribunales de las Direcciones Territoriales | Levantar informe del apoyo realizado por contestacion de demandas alos apoderados de las Direcciones Territoriales | Informe | 4 | 2013-02-01 | 2013-11-30 | 43.1429 | OAJ | 4 |  | 100% | 43.1429 | 43.1429 | 43.1429
233 | 14 05 001 | H233R11.Contrato No 99 del 2011. En el contrato No 99 de 2011, cuyo objeto es prestar asesoría técnica general y especializada a la Oficina de Prevención y Atención de Emergencia, firmado el 17 de Marzo del 2011… | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Revisar documentos previos a la liquidacion del contrato, por parte del grupo juridico de la OPA | Soportes documentales necesarios para liquidacion debidamente diligenciados | documentos | 1 | 2013-03-01 | 2013-08-30 | 26 | OPA | 1 |  | 100% | 26 | 26 | 26
234 | 14 04 001 | H234R11.Contrato No 1532 del 2011. El contrato 1532 de 2011, tiene como objeto capacitar funcionarios del INVIAS en el seminario de actualización nuevo Estatuto de Anticorrupción fue suscrito el 20 octubre de 2011, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Clarificar en las minutas para ejecutar los programas de capacitación, el tipo de contrato que se ejecutará: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES y no solamente CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS como sucedió con el Contrato 1532 de 2011. | Minuta contractual con especificación del tipo de contrato | Minuta contractual | 2 | 2013-01-25 | 2013-12-31 | 48.5714 | SA - OAJ | 2 |  | 100% | 48.5714 | 48.5714 | 48.5714
| 14 04 001 | R11 Acción 2 Hallazgo 234 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Incluir en el Manual de Contratación, próximo a implementarse, la exigencia de soportes documentales de las personas naturales que participaran en las actividades específicas de capacitación, con el fin de acreditar su idoneidad, títulos profesionales y formación avanzada, | Disponibilidad de soportes contractuales documentales | Contrato documentado | 1 | 2013-02-02 | 2013-04-30 | 12.4286 | SA - OAJ | 1 |  | 100% | 12.4286 | 12.4286 | 12.4286
235 | 14 04 001 | H235R11.Contrato No 1703 del 2011. El contrato No 1703 de 2011, cuyo objeto es la compra e instalación de película de control solar reflectiva para oficinas sede central INVIAS. | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Solicitar en el estudio previo las garantías correspondientes. | Requerir las garantias de acuerdo al objeto contractual en el estudio | Estudio previo | 1 | 2013-02-01 | 2013-11-30 | 43.1429 | SA | 1 |  | 100% | 43.1429 | 43.1429 | 43.1429
236 | 14 04 004 | H236R11.Contrato No 9 del 2011. Contrato No. 9 de 2011, cuyo objeto es el Apoyo Jurídico en los procesos de contratación estatal y procedimientos administrativos de la Secretaría General Administrativa, firmado el 02 Febrero hasta 31 diciembre de 2011. | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Revisar la ejecución financiera del contrato y presentar Acta de liquidación con el respectivo ajuste | Disponer del documento, donde se aclare la ejecución financiera | Acta de liquidación | 1 | 2013-02-01 | 2013-03-30 | 8.1429 | SGA | 1 |  | 100% | 8.1429 | 8.1429 | 8.1429
237 | 16 03 002 | H237R11.Conservación e Instalaciones del Archivo Central. En visita adelantada por parte de la CGR al Archivo Central del INVIAS sede Fontibón, se verificó que si bien existe un archivo en el cual se guarda la memoria institucional, se observaron las siguientes deficiencias: | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Dotar al Archivo Central de medidores de temperatura | Adquirir sensores de temperatura y humedad y llevar registro sobre variaciones. | Informe de Compra de sensor | 1 | 2013-01-01 | 2013-02-28 | 8.2857 | SA | 1 |  | 100% | 8.2857 | 8.2857 | 8.2857
| 16 03 002 | R11 Acción 2 Hallazgo 237 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Arreglar cubiertas del Archivo Central | Intervenir la cubierta y el entretecho del deposito del Archivo Central y efectuar mantenimiento y las acciones correctivas necesarias | Orden de Trabajo para el mantenimiento y reparacion de la cubierta | 1 | 2013-01-01 | 2013-05-31 | 21.4286 | SA | 1 |  | 100% | 21.4286 | 21.4286 | 21.4286
| 16 03 002 | R11 Acción 3 Hallazgo 237 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Rediseñar planillas de prestamos | Diligenciar la nueva plantilla de prestamos de documentos, previamente registrada en el Sistema de Calidad del Instituto. | Planilla de pretamo de documentos numerada | 1 | 2013-01-01 | 2013-06-28 | 25.4286 | SA | 1 |  | 100% | 25.4286 | 25.4286 | 25.4286
| 16 03 002 | R11 Acción 4 Hallazgo 237 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Cambiar vidrios rotos | Retirar vidrios rotos y colocar vidrios en las ventanas en que hagan falta | Informe de vidrios instalados | 1 | 2013-01-01 | 2013-04-27 | 16.5714 | SA | 1 |  | 100% | 16.5714 | 16.5714 | 16.5714
| 16 03 002 | R11 Acción 5 Hallazgo 237 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Verificar la documentacion contenida en dichas cajas y tomar medidas de conservacion adecuadas. | Cambio de cajas en mal estado y aislamiento de documentacion contaminada | Informe | 1 | 2013-01-01 | 2013-06-28 | 25.4286 | SA | 1 |  | 100% | 25.4286 | 25.4286 | 25.4286
| 16 03 002 | R11 Acción 6 Hallazgo 237 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Contratar mantenimiento y reparación del lector | Contratar el mantenimiento y reparación del lector de microfims | Contrato | 1 | 2013-01-01 | 2013-06-28 | 25.4286 | SA | 1 |  | 100% | 25.4286 | 25.4286 | 25.4286
| 16 03 002 | R11 Acción 7 Hallazgo 237 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Verificar y dar cumplimiento a lo contemplado en las TRD | Verificar series documentales V/S TRD y determinar la procedencia de contratar microfilmación | Informe | 1 | 2013-01-01 | 2013-06-28 | 25.4286 | SA | 1 |  | 100% | 25.4286 | 25.4286 | 25.4286
| 16 03 002 | R11 Acción 8 Hallazgo 237 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Elaborar circular dirigida a todas las dependencias estableciendo cronograma de transferencias e indicando el estricto cumplimiento en lo referente a la organización de las carpetas de archivo | Memorando Circular y Planillas de Transferencia Documental diligenciadas por las dependencias | Memorando Circular | 1 | 2013-01-01 | 2013-06-28 | 25.4286 | SA | 1 |  | 100% | 25.4286 | 25.4286 | 25.4286
| 16 03 002 | R11 Acción 9 Hallazgo 237 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Instalar los extractores de polvo en el deposito del Archivo Central | Instalar dos extractores de polvo en el deposito del archivo Central del Instituto | Informe de Instalacion de extractores | 1 | 2013-01-01 | 2013-06-28 | 25.4286 | SA | 1 |  | 100% | 25.4286 | 25.4286 | 25.4286
| 16 03 002 | R11 Acción 10 Hallazgo 237 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Independizar el deposito del area de trabajo mediante reja | Rejas y puertas separando el deposito de documentos | Instalacion de puerta reja | 1 | 2013-01-01 | 2013-06-28 | 25.4286 | SA | 1 |  | 100% | 25.4286 | 25.4286 | 25.4286
| 16 03 002 | R11 Acción 11 Hallazgo 237 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Dar cumplimiento integro a lo contemplado en el Plan de Mejoramiento Archivistico acordado con el Archivo General de la Nación | Continuar con el cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivistico | Informes trimestrales | 4 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 52 | SA | 4 |  | 100% | 52 | 52 | 52
238 | 16 03 003 | H238R11.Gestión documental Dirección Territorial de Norte de Santander. Los Artículos 3 y 4 de la Ley 594 de 2000, por medio de la cual se dicta la Ley general de archivo, establecen los principios generales que rigen la función archivística | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Emprender acción de revisión de cada uno de los contratos del año 2011 y efectuar la foliación y legajación de los documentos en forma cronologica insertandole las tablas de retención documental a cada una de las carpetas. | 1, Foliación de la documentación contractual. 2. legajación de la documentación contractual en forma cronologica, 3. Insertar tablas de retención documental en cada una de las carpetas de los contratos. | Carpeta contractual | 31 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | DTNSA | 31 |  | 100% | 47.5714 | 47.5714 | 47.5714
239 | 16 03 003 | H239R11.Gestión documental Dirección Territorial Caldas. De la revisión de todas las carpetas de los contratos objeto de la muestra a revisar en la Gerencia Colegiada de Caldas: | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Realizar un adecuado archivo de los documentos y de los contratos suscritos por la Dirección Territorial Caldas. | Adecuar el archivo de los documentos, para que las carpetas que presentan falencias cumplan con las normas de archivo contenidas en la Ley 594 de 200 y su decreto reglamentario. | Carpetas | 10 | 2013-01-30 | 2013-12-30 | 47.7143 | DTCAL | 10 |  | 100% | 47.7143 | 47.7143 | 47.7143
240 | 16 03 003 | H240R11.Gestión documental Dirección Territorial Santander. El literal d) del artículo 4º. Ley 594 de 2000 atribuye a los servidores públicos “la responsabilidad de la organización, conservación, uso y manejo de los documentos”. | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Realizar un adecuado archivo de los documentos y de los contratos suscritos por la Dirección Territorial Santander | Adecuar el archivo de los documentos, para que las carpetas que presentan falencias cumplan con las normas de archivo contenidas en la Ley 594 de 200 y su decreto reglamentario. | Carpeta | 1 | 2013-01-30 | 2013-12-30 | 47.7143 | DTSAN | 1 |  | 100% | 47.7143 | 47.7143 | 47.7143
241 | 16 03 003 | H241R11.Gestión documental Dirección Territorial Sucre. El Artículo 4º &$ de la Ley 594 de 2000 o ley General de Archivo, dispone que el objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la documentación organizada, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Realizar un adecuado archivo de los documentos y de los contratos suscritos por la Dirección Territorial Sucre | Adecuar el archivo de los documentos, para que las carpetas que presentan falencias cumplan con las normas de archivo contenidas en la Ley 594 de 200 y su decreto reglamentario. | Carpeta | 1 | 2013-01-30 | 2013-12-30 | 47.7143 | DTSUC | 1 |  | 100% | 47.7143 | 47.7143 | 47.7143
242 | 16 03 003 | H242R11.Gestión documental Dirección Territorial Nariño. Se encuentra debilidad en el manejo del archivo contractual, por cuanto los expedientes que contienen los soportes de los procesos contractuales revisados, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Realizar un adecuado archivo de los documentos y de los contratos suscritos por la Dirección Territorial Nariño | Adecuar el archivo de los documentos, para que las carpetas que presentan falencias cumplan con las normas de archivo contenidas en la Ley 594 de 200 y su decreto reglamentario. | Carpeta | 1 | 2013-01-30 | 2013-12-30 | 47.7143 | DTNAR | 1 |  | 100% | 47.7143 | 47.7143 | 47.7143
243 | 14 04 100 | H243R11.Publicidad de los documentos contractuales. De los procesos revisados, se encontró que ni en la licitación pública LP-SGT-SRN-004-2009 (Contrato 653-2009 “Estudios y Diseños, Gestión Social, Predial, Ambiental | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Efectuar publicación de los documentos conforme a la normatividad vigente, previa revisión | Reunión de funcionarios | Acta de reunión | 1 | 2013-02-01 | 2013-02-28 | 3.8571 | DTNAR | 1 |  | 100% | 3.8571 | 3.8571 | 3.8571
244 | 14 04 003 | H244R11.Denuncia ciudadana D-2011-31496-80684. En desarrollo a la denuncia ciudadana D-2011-31496-80684 relacionada con presuntas irregularidades en la ejecución del nuevo puente que reemplazará al denominado Puente de La Paz, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Contrato 745 de 2008. Informar las acciones desarrolladas en pro de recuperar los recursos del INCUMPLIMIENTO DEFINITIVO | Reiterar los cobros persuasivos | OFICIOS Y MEMORANDOS | 4 | 2013-01-25 | 2013-12-31 | 48.5714 | OAJ | 2 |  | 50% | 24.2857 | 24.2857 | 48.5714
245 | 14 04 004 | H245R11.Denuncia No. 2011-19786-80684-D. El Denunciante manifiesta presuntas irregularidades en la ejecución de contratos por parte de la firma FG CONSTRUCTORA contratista de INVIAS, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Evidenciar mediante acta el recibo definitivo de la obra | Iinformes de seguimiento | Informe | 1 | 2013-03-30 | 2013-12-30 | 39.2857 | OPA | 1 |  | 100% | 39.2857 | 39.2857 | 39.2857
246 | 14 04 004 | H246R11.Denuncia realizada por la Comunidad de Cuestecitas. En relación a los diferentes oficios de la comunidad de Cuestecitas en los que solicita que no se les construyera un canal abierto, que necesitaban | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Requerir al interventor y al contratista la verificación de la estabilidad de las obras construidas de acuerdo a lo expuesto en la denuncia de la comunidad de Cuestecitas y efectuar las reparaciones a que haya lugar. | Informe de interventor y contratista | Informe | 2 | 2013-02-01 | 2013-02-28 | 3.8571 | DTGUA | 2 |  | 100% | 3.8571 | 3.8571 | 3.8571
| 14 04 004 | R11 Acción 2 Hallazgo 246 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Solicitar la elaboración de los estudios técnicos de viabilidad y la valoración sobre las obras necesarias para mejorar las condiciones de seguridad vial en el Municipio de Cuestecitas y gestionar la asignación de los recursos correspondientes. | Solicitar concepto técnico y económico y gestionar la asignación de recursos | Memorandos | 2 | 2013-01-14 | 2013-06-30 | 23.8571 | SRN | 2 |  | 100% | 23.8571 | 23.8571 | 23.8571
247 | 14 02 001 | H247R11.Denuncia Plan 2500 Seguimiento proyectos de Inversión Amazonas. En consideración a lo establecido en los documentos CONPES 3272 y 3331 de 2004, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Solicitar recursos para mantenimiento de la vía en la parte de propiedad del Instituto y solicitar al municipio hacer mantenimiento a la porción del ente territorial | Solicitar recursos y oficio al municipio requiriendo el mantenimiento y el informe de los contratos de mantenimiento | Memorando y oficio | 2 | 2013-01-30 | 2013-03-31 | 8.5714 | SGT | 2 |  | 100% | 8.5714 | 8.5714 | 8.5714
248 | 14 04 002 | H248R11.Convenio 267 de 2009. Mediante el oficio No.2011EE93233 del 07 de diciembre de 2011 el subdirector de la Red Nacional de Carreteras … y por consiguiente los retrasos presentados para la ejecución del convenio No. 267 de 2009. | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | 1. Disponer de los predios y permisos necesarios para la ejecución de las obras en el corredor a intervenir. | Comprar o expropiar los predios necesarios para la ejecución de las obras en el corredor a intervenir. | Informe de predios disponibles | 10 | 2013-01-15 | 2013-12-31 | 50 | SRN | 8 | 9 | 80% | 40 | 40 | 50
| 14 04 002 | R11 Acción 2 Hallazgo 248 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | 2 Contratar el estudio del levantamiento de la Reserva Forestal y establecer con el Ministerio del Interior (grupo de consulta previa) si existe presencia de comunidades indígenas sobre el corredor a intervenir desde el PR 5 al PR 139. | Informe del estudio del levantamiento de la Reserva Forestal y establecer con el Ministerio del Interior (grupo de consulta previa) si existe presencia de comunidades indígenas sobre el corredor a intervenir en el proyecto de la Soberanía | Informe de la sustracción de la reserva forestal | 1 | 2013-01-15 | 2013-12-31 | 50 | SRN | 1 |  | 100% | 50 | 50 | 50
249 | 14 04 009 | H249R11.Pago de lo no debido en Sentencias Judiciales. Denuncia Código 2011-34533-82111-D de 2011- 1229, 2011-27270-8211-Dde 2011-09-05, 2011-13981-82111-OS de 2011- 01- 28. Analizada la información suministrada por la Entidad | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Elevar consulta a la Agencia Nacional Jurìdica de Defensa del Estado respecto de las posibles acciones a seguir con fundamento en lo ordenado en las sentencias de tutela T-313 de 2010, T-696 de 2010 y T 390 de 2012 | Proyectar y emitir oficio de consulta ante Agencia Nacional Jurìdica de Defensa del Estado | Oficio | 1 | 2013-02-01 | 2013-06-30 | 21.2857 | OAJ | 1 |  | 100% | 21.2857 | 21.2857 | 21.2857
250 | 14 04 009 | H250R11.Denuncia Código 2011-34034-82111-D de 2011-11-30. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del INVIAS formuló la denuncia ante este Ente de Control, por presuntas omisiones por parte de un apoderado judicial | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Hacer seguimiento a las investigaciones iniciadas al apoderado de la Direcciòn Territorial Nariño y si es pertinente iniciar las acciones disciplinarias | Solicitud de avances del proceso de investigaciòn preliminar de la conducta del apoderada del Invias | Informe | 1 | 2013-03-01 | 2013-12-31 | 43.5714 | OAJ | 1 |  | 100% | 43.5714 | 43.5714 | 43.5714
251 | 14 04 009 | H251R11.Denuncia 2012-38955-82111-OS de 2012-05. Dentro de las actuaciones adelantadas en el proceso 2002- 3466 del Juzgado 11 Administrativo del Circuito Judicial de Tunja que profirió fallo en primera instancia | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Elaborar informe y adjuntar las acciones adelantadas dentro del fallo de sentencia del proceso 2002-1257 | Informe de actividades | Informe | 1 | 2013-03-01 | 2013-12-31 | 43.5714 | OAJ | 1 |  | 100% | 43.5714 | 43.5714 | 43.5714
252 | 14 04 009 | H252R11.Traslado Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Con ocasión del traslado efectuado por la Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Incluir en los Actos Administrativos de Pago de Sentencias Judiciales, que de cuenta de la ejecutoria de la sentencia proferida conforme a lo previsto en el Art. 386 del Código Civil o 184 del Decreto 01 de 1984, cuando corresponda. | Memorando al Area de Procesos Judiciales/Pago de pagos y Sentecias | Memorando | 1 | 2013-03-01 | 2013-06-30 | 17.2857 | OAJ | 1 |  | 100% | 17.2857 | 17.2857 | 17.2857
253 | 14 02 003 | H253R11.Denuncia 16049 Procesos de selección. El denunciante informa sobre presuntas irregularidades en la licitación pública No. LPI-OPA-041-2010 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Suscribir contratos y convenios con plazos posibles de ejecución de acuerdo al objeto contractual | Contrato y/o convenio con plazo real | Contrato y/o convenio | 1 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | OPA | 1 |  | 100% | 47.5714 | 47.5714 | 47.5714
254 | 14 04 009 | H254R11.Recuperación de recursos por parte del Grupo de Procesos Sancionatorios. La Entidad ha tenido una deficiente gestión en la recuperación de recursos por el incumplimiento por parte de contratistas, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Solicitar informe trimestral de avance de la gestión adelantada | Solicitar informe a la Oficina Asesora Jurídica | Informe | 4 | 2013-01-30 | 2013-12-31 | 47.8571 | SGT | 4 |  | 100% | 47.8571 | 47.8571 | 47.8571
| 14 04 009 | R11 Acción 2 Hallazgo 254 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Contrato 2150 de 2007. Informar las acciones desarrolladas en pro de recuperar los recursos del siniestro de incumplimiento. | Reiterar los cobros persuasivos | Oficio | 1 | 2013-01-09 | 2013-12-31 | 50.8571 | OAJ | 1 |  | 100% | 50.8571 | 50.8571 | 50.8571
| 14 04 009 | R11 Acción 3 Hallazgo 254 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Contrato 590 de 2009. Hacer seguimiento trimestral proceso ejecutivo al abogado conductor del proceso de la Territorial Atlántico | Requerimientos periódicos a la Dirección Territorial Atlántico | Memorando | 1 | 2013-01-09 | 2013-12-31 | 50.8571 | OAJ | 1 |  | 100% | 50.8571 | 50.8571 | 50.8571
| 14 04 009 | R11 Acción 4 Hallazgo 254 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Contrato 549 de 2010. Hacer seguimiento trimestral proceso ejecutivo al abogado conductor del proceso de la Territorial Sucre | Requerimientos periódicos a la Dirección Territorial Sucre | Memorando | 100 | 2013-01-09 | 2013-12-31 | 50.8571 | OAJ | 95 | 96 | 95% | 48.3143 | 48.3143 | 50.8571
| 14 04 009 | R11 Acción 5 Hallazgo 254 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Contrato 1178 de 2009. Hacer seguimiento trimestral proceso ejecutivo a la abogada conductora del proceso de la Territorial Antioquia. | Requerimientos periódicos a la Dirección Territorial Antioquia | Memorando | 1 | 2013-01-09 | 2013-12-31 | 50.8571 | OAJ | 1 |  | 100% | 50.8571 | 50.8571 | 50.8571
| 14 04 009 | R11 Acción 6 Hallazgo 254 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Contrato 1730 de 2004. Informar las acciones desarrolladas en pro de recuperar los recursos del siniestro de incumplimiento. | Reiterar los cobros persuasivos | Oficio | 1 | 2013-01-09 | 2013-12-31 | 50.8571 | OAJ | 1 |  | 100% | 50.8571 | 50.8571 | 50.8571
| 14 04 009 | R11 Acción 7 Hallazgo 254 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Contrato 1874 de 2005. Hacer seguimiento trimestral proceso ejecutivo al abogado conductor del proceso de la Territorial Córdoba. | Requerimientos periódicos a la Dirección Territorial Cordoba | Memorando | 1 | 2013-01-09 | 2013-12-31 | 50.8571 | OAJ | 1 |  | 100% | 50.8571 | 50.8571 | 50.8571
| 14 04 009 | R11 Acción 8 Hallazgo 254 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Contrato 3121 de 2009. Hacer seguimiento trimestral proceso ejecutivo al abogado conductor del proceso de la Territorial Bolívar | Requerimientos periódicos a la Dirección Territorial Bolívar | Memorando | 10 | 2013-01-09 | 2013-12-31 | 50.8571 | OAJ | 9 |  | 90% | 45.7714 | 45.7714 | 50.8571
255 | 14 02 001 | H255R11.Obra inconclusa puente Quebrada Blanca – Invias. Verificada la información allegada al equipo auditor, y la visita de inspección ocular efectuado el día 2 de noviembre de 2012, la comisión de la auditoria | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Gestionar la consecución de recursos | Solicitar la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal | Certificado de disponibilidad presupuestal | 1 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 4 | SRN | 1 |  | 100% | 4 | 4 | 4
256 | 14 04 009 | H256R11.Denuncia Código 2012-40738-82111-D – DESMONTE Y RETIRO ESTRUCTURA DEL PUENTE QUEBRA NEGRA. Frente a la solicitud radicada en la Contraloría General de la República el 17 de mayo de 2012, por el señor Javier Alexander Ramos Enríquez | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Efectuar analisis jurídico del caso y proceder con las actividades pertinentes | Concepto | Concepto | 1 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | OPA | 1 |  | 100% | 47.5714 | 47.5714 | 47.5714
257 | 14 04 003 | H257R11.Proceso sancionatorio por siniestro de estabilidad – contrato 3489 de 2007. En virtud de los procesos sancionatorios que efectúa el INVIAS y con base en lo expuesto en las Resoluciones No. 3279 de 2012 y 4473 del 17 de agosto de 2012 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | 1.Soliciar a la Direccion Territorial Boyaca, mediante memorando la cuantificacion de los daños 2. requerir al Consorcio contratista, a la interventoria y a la Compañía Asesguradora para que se implementen las mediadas a que haya lugar con el fin de solucionar dichas fallas dentro de un plazo establecido. 3. De no ser atendido por el contratista dicho requerimiento dar inicio al proceso de estabilidad correspondiente. | Envío memorandos a la Direccion Territorial Boyaca y oficio al Consorcio Contratista, interventor y Aseguradora | Memorando y Oficios | 4 | 2013-01-14 | 2013-04-30 | 15.1429 | SRN - Z Oriente | 4 |  | 100% | 15.1429 | 15.1429 | 15.1429
258 | 14 04 004 | H258R11.Construcción de la carretera Trinidad Bocas del Pauto mediante el contrato 1313 de 2005. Por medio de los oficios a continuación relacionados se solicitó información que permitiera atender la denuncia dirigida al Asesor Dirección General – Coordinador del Plan 2500, por ciudadanos del municipio de Trinidad Casanare, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Solicitar informe periódico a la Dirección Territorial Casanare sobre el estado de la vía y de los arreglos efectuados | Solicitar informe a la Dirección Territorial Casanare de reparaciones y estado de la vía | Informe | 3 | 2013-03-31 | 2013-12-31 | 39.2857 | SGT | 3 |  | 100% | 39.2857 | 39.2857 | 39.2857
259 | 14 04 003 | H259R11.Denuncia D-2011-22227-80194-D. El denunciante informa a este Ente de Control sobre “Presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de obra 069 de 2010, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Reanudar Audiencia de Declaratoria de incumplimiento al municipio, y efectuar exigencia de devolución de recursos no aceptados o no ejecutados | Declaratoria de incumplimiento | Resolución de declaratoria de incumplimiento | 1 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | SRT | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 47.5714
260 | 14 04 009 | H260R11.Denuncia D-2011-19738-80194-D. “Se solicita se investigue las obras inconclusas como es el caso de la vía al Aeropuerto contratado desde el 2010 y a la fecha dicha vía es lo peor que se tiene.”. | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Efectuar cobro de la obligación por parte de la la Oficina Jurídica, dado que se declaró el incumplimiento total el 13-12-12 | Cobro coactivo | Informe del cobro coactivo | 1 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | SRT | 1 |  | 100% | 47.5714 | 47.5714 | 47.5714
261 | 14 04 009 | H261R11.Convenio 2588 de 2009. Contrato No. 06 de 2010 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Efectuar cobro de la obligación por parte de la la Oficina Jurídica, dado que se declaró el incumplimiento total el 13-12-12 | Cobro coactivo | Informe del cobro coactivo | 1 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | SRT | 1 |  | 100% | 47.5714 | 47.5714 | 47.5714
262 | 14 04 009 | H262R11.Embargo de recursos públicos pertenecientes a los convenios 2429 y 2588 de 2009. Los recursos correspondientes al 50% final del valor de cada uno de los convenios, fueron embargados judicialmente | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Preparar informe para adelantar las acciones administrativas y/o jurìdicas a que haya lugar tendientes a recuperar los recursos embargados de los convenios 2429 y 2588 de 2009 | Estudio de la acciòn | Informe del proceso | 1 | 2013-04-01 | 2013-12-31 | 39.1429 | OAJ | 1 |  | 100% | 39.1429 | 39.1429 | 39.1429
263 | 14 06 100 | H263R11.Incertidumbre entre el número y valor de la contratación suscrita por el INVIAS en la vigencia 2011. Existe incertidumbre en relación con el número y valor de la contratación suscrita por el INVIAS en el año 2011, | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Emitir instructivo a las unidades responsables para el adecuado diligenciamiento de la información contractual a reportar en el SIRECI | Reporte contractual a través del Sireci revisado | Memorando Circular y Reporte contractual revisado por el responsable | 11 | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47.5714 | SGT | 11 |  | 100% | 47.5714 | 47.5714 | 47.5714
264 | 19 08 003 | H264R11.Información Plan de Mejoramiento. La Entidad reportó en Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e informes – SIRECI con 1.147 hallazgos, que no contiene el porcentaje de avance físico | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Establecer mesas de trabajo para la asesoría y formulación de las acciones de mejoramiento | Plan de Mejoramiento formulado de acuerdo con la normatividad vigente de la CGR | Programa de mesas, Actas de asistencia | 2 | 2013-01-04 | 2013-01-17 | 1.8571 | OCI - DG | 2 |  | 100% | 1.8571 | 1.8571 | 1.8571
| 19 08 003 | R11 Acción 2 Hallazgo 264 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Efectuar seguimiento a las acciones de mejoramiento concertadas | Informe de avance y cumplimiento del Plan de Mejoramiento | Informe mensual | 12 | 2013-02-01 | 2014-01-28 | 51.5714 | OCI | 12 |  | 100% | 51.5714 | 51.5714 | 51.5714
1 | 14 05 004 | 1AE5P13. Costo de oportunidad contrato 203 de 2008. La cláusula Novena del contrato de Obra: Anticipo del contrato 203 del 28 de abril de 2008, celebrado para la construcción de la segunda calzada Ancón Sur- Primavera- Camilo C- Bolombolo Antioquia establece: “… | Inadecuado manejo de los recursos públicos entregados al contratista en calidad de anticipo, los cuales no generaron rendimientos financieros a favor del Invías | Establecer desde los pliegos de condiciones y minuta del contrato la obligacion que los recursos entregados a título de anticipo deban ser manejados por mecanismos financieros que produzcan rendimientos, para los contratos nuevos. | Ajuste en las minutas de los pliegos de condiciones y minuta de contratos. | Minuta de pliegos de condiciones y contratos | 1 | 2014-02-15 | 2014-12-30 | 45.4286 | GGP | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
| 14 05 004 | AE5P13 Acción 2 Hallazgo 1 | Inadecuado manejo de los recursos públicos entregados al contratista en calidad de anticipo, los cuales no generaron rendimientos financieros a favor del Invías | Emitir directriz, en el sentido de requerir a los gestores del proyecto, supervisores del contrato e interventorias que soliciten a los contratistas el traslado de los dineros a titulo de anticipo a mecanismos financieros que produzcan rendimeintos, para los contratos en ejecucion. | Emitir Memorando a las unidades ejecutoras. | Memorando | 2 | 2014-02-15 | 2014-12-30 | 45.4286 | GGP | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
2 | 14 05 004 | 2AE5P13. Costo de oportunidad contrato 1067 de 2011. La cláusula Octava: Anticipo del contrato 1067 de 2011, celebrado para aunar esfuerzos para ejecutar la interventoría requerida para la construcción de la segunda calzada Ancón Sur- Primavera- Camilo C- Bolombolo en el departamento de Antioquia establece: “… | Inadecuado manejo de los recursos públicos entregados al contratista en calidad de anticipo, los cuales no generaron rendimientos financieros a favor del Invías | Establecer desde los pliegos de condiciones y minuta del contrato la obligacion que los recursos entregados a título de anticipo deban ser manejados por mecanismos financieros que produzcan rendimientos, para los contratos nuevos. | Ajuste en las minutas de los pliegos de condiciones y minuta de contratos. | Minuta de pliegos de condiciones y contratos | 1 | 2014-02-15 | 2014-12-30 | 45.4286 | GGP | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
| 14 05 004 | AE5P13 Acción 2 Hallazgo 2 | Inadecuado manejo de los recursos públicos entregados al contratista en calidad de anticipo, los cuales no generaron rendimientos financieros a favor del Invías | Emitir directriz, en el sentido de requerir a los gestores del proyecto, supervisores del contrato e interventorias que soliciten a los contratistas el traslado de los dineros a titulo de anticipo a mecanismos financieros que produzcan rendimeintos, para los contratos en ejecucion. | Emitir Memorando a las unidades ejecutoras. | Memorando | 2 | 2014-02-15 | 2014-12-30 | 45.4286 | GGP | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
3 | 14 05 004 | 3AE5P13. Costo de oportunidad contrato 664 de 2012. La cláusula Séptima: Anticipo del contrato 664 del 04 de julio de 2012, cuyo objeto es “La Interventoría Integarl… | Inadecuado manejo de los recursos públicos entregados al contratista en calidad de anticipo, los cuales no generaron rendimientos financieros a favor del Invías | Establecer desde los pliegos de condiciones y minuta del contrato la obligacion que los recursos entregados a título de anticipo deban ser manejados por mecanismos financieros que produzcan rendimientos, para los contratos nuevos. | Ajuste en las minutas de los pliegos de condiciones y minuta de contratos. | Minuta de pliegos de condiciones y contratos | 1 | 2014-02-15 | 2014-12-30 | 45.4286 | GGP | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
| 14 05 004 | AE5P13 Acción 2 Hallazgo 3 | Inadecuado manejo de los recursos públicos entregados al contratista en calidad de anticipo, los cuales no generaron rendimientos financieros a favor del Invías | Emitir directriz, en el sentido de requerir a los gestores del proyecto, supervisores del contrato e interventorias que soliciten a los contratistas el traslado de los dineros a titulo de anticipo a mecanismos financieros que produzcan rendimeintos, para los contratos en ejecucion. | Emitir Memorando a las unidades ejecutoras. | Memorando | 2 | 2014-02-15 | 2014-12-30 | 45.4286 | GGP | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
4 | 14 05 004 | 4AE5P13. Cuenta bancaria manejo de anticipo contrato 203 de 2008. En los Pliegos de Condiciones No. SGT-GGP-123-2007, se estableció que “El contratista junto con el interventor abrirán una cuenta bancaria a nombre del contrato para manejar los fondos del anticipo, ... | Inobservancia de los Pliegos de Condiciones y del contrato, e igualmente demuestra deficiencias en los mecanismos de seguimiento y monitoreo. | Continuar con el cumplimiento del Manual de Interventoria, en lo referente al Manejo de las Cuentas de anticipo, para los Contratos que se suscriban | Emitir Memorando Circular reiterando la obligatoriedad del manejo de las cuentas en las que se administra el anticipo. | Memorando | 1 | 2014-03-01 | 2014-06-30 | 17.2857 | GGP | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
| 14 05 004 | AE5P13 Acción 2, hallazgo 4 | Inobservancia de los Pliegos de Condiciones y del contrato, e igualmente demuestra deficiencias en los mecanismos de seguimiento y monitoreo. | Revisar si existen conceptos cargados a la cuenta del manejo del anticipo que no correspondan a los conceptos aprobados para de ser procedente solicitar el reintegro al contratista. | Presentar informe del análisis realizado | Informe | 1 | 2014-02-15 | 2014-06-30 | 19.2857 | GGP | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
5 | 21 02 002 | 5AE5P13. Licencia ambiental Tramos 1 y 2. Dentro del componente ambiental “…el contratista debe elaborar toda la gestión necesaria incluida la realización de los estudios necesarios para obtener la licencia ambiental para todos los tramos del proyecto | Demoras en el trámite de las licencias ambientales aludidas anteriormente las cuales incidieron negativamente en la obtención de las mismas y demuestra debilidades en los mecanismos de seguimiento y monitoreo, por parte de la firma interventora y del Invías | Continuar realizando las mesas de trabajo interinstitucionales que permiten agilizar los tramites ambientales, tramites que se ajustaran a la nueva Ley de Infraestructura. | Mesas de trabajo en las cuales se tratan los diferentes casos | Actas, hojas de trabajo y/o listados de asistencia | 5 | 2014-03-01 | 2014-12-30 | 43.4286 | SMA | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
6 | 21 02 002 | 6AE5P13. Exclusión de consecución de licencia ambiental Tramo 3. El otro si No. 1, del contrato 203 de 2008, calendado el 20 de agosto de 2010, estableció como alcance básico para el Tramo 3 Sector Camilo C-Bolombolo (Ruta 60 tramo 3, PR-81+900-PR50+000) realizar los estudios y diseños | Debilidades en los mecanismos de seguimiento y monitoreo, por parte de la firma interventora y del Invías | Continuar el mejoramiento de la gestion documental para que cualquier modificación contractual esté debidamente soportada. | Elaborar informe trimestral de gestión documental | Infrome trimestral | 3 | 2014-03-01 | 2014-12-30 | 43.4286 | SMA | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
7 | 14 05 004 | 7AE5P13. Ítems no previstos contrato 203 de 2008. En los Pliegos de Condiciones de la Licitación Pública GGP-123-2007, Capítulo I, numeral 2. “Documentos, Normatividad y Actos aplicables”, se estipula que hacen parte de la Licitación Pública… | Presuntamente no existe justificación técnica válida, para pactar o crear durante la ejecución del contrato, nuevos ítems (los “Ítems No Previstos” cuestionados) | Continuar dando aplicación al procedimiento contemplado en el Manual de Intervenoria sobre la necesidad, conveniencia y aprobación de items y precios no previstos, teniendo en cuenta las condiciones iniciales establecidas en los pliegos. | Acta de items no previstos | Informe de items no previstos | 1 | 2014-02-15 | 2014-12-15 | 43.2857 | GGP | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
8 | 21 02 001 | 8AE5P13. Administración Predial a cargo del Invias, Proyecto Ancón Sur - Primavera Contrato 203 de 2008. En los pliegos de condiciones del proceso licitatorio que conllevó la celebración del contrato 203 de 2008, respecto de la INFORMACIÓN DEL PROYECTO en el ítem 1.6 se previó: | Desde la etapa de estructuración y elaboración de pliegos del Contrato No. 203 de 2008: Segunda calzada Ancón Sur-Primavera, no se incluyó este Apéndice Predial, lo cual indica que no se vincularon los apéndices aquí aportados | Dar instrucción a las Unidades Ejecutoras en el sentido que los procesos de contratación que incluyan el componente de aquisición predial, se cuente con el acompañamiento de la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social. | Emitir directriz a a las unidades ejecutoras | Memorandos | 3 | 2014-02-01 | 2014-12-30 | 47.4286 | SMA | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
| 21 02 001 | AE5P13 Acción 2, hallazgo 8 | Desde la etapa de estructuración y elaboración de pliegos del Contrato No. 203 de 2008: Segunda calzada Ancón Sur-Primavera, no se incluyó este Apéndice Predial, lo cual indica que no se vincularon los apéndices aquí aportados | Verificar con la firma interventora el pago efectuado y realizar los ajustes a que haya lugar. | Presentar Informe de esta Actividad | Informe | 1 | 2014-02-15 | 2014-06-30 | 19.2857 | GGP -SMA | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
9 | 21 02 001 | 9AE5P13. Actas prediales 23 y 25 Proyecto Ancón Sur - Primavera Camilo C - Bolombolo. El Decreto 2056 de 2003 mediante el cual se reestructuró Invías prevé en el Artículo 14 que la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social ejercerá entre otras, la función de Controlar, ... | Debilidades en el autocontrol de las dependencias del Instituto vinculadas a la gestión predial que podrían implicar favorecimiento para con el contratista | Verificar con la firma interventora el pago efectuado y realizar los ajustes o recobros a que haya lugar. | Informe de esta Actividad | Informe | 1 | 2014-02-01 | 2014-06-30 | 21.2857 | GGP - SMA | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
10 | 21 02 001 | 10AE5P13. Negociación Predio ficha 031-1. El artículo 3° de la Ley 610 de 2000, define la gestión fiscal como: "El conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas… | Debilidades de carácter administrativo que, de una parte afectan procesos misionales, por cuanto la gestión desplegada frente al proceso de adquisición no corresponde con la política de calidad del Invías | Adelantar la gestion para legalizar el predio conforme a lo requerido por el proyecto. | Enviar memorandos, correos, oficios y/o comunicaciones del seguimiento de la gestión predial de la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social. | Memorandos, oficios, correos, informe gestor | 3 | 2014-03-01 | 2014-12-30 | 43.4286 | SMA | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
| 21 02 001 | AE5P13 Acción 2, hallazgo 10 | Debilidades de carácter administrativo que, de una parte afectan procesos misionales, por cuanto la gestión desplegada frente al proceso de adquisición no corresponde con la política de calidad del Invías | Ajustar los procesos a lo establecido en la nueva ley de infraestructura y sus decretos reglamentarios | El gestor predial deberá realizar informe de la gestión realizada | Informe | 3 | 2014-03-01 | 2014-12-30 | 43.4286 | SMA | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
11 | 14 02 003 | 11AE5P13. Etapa precontractual sin estudios y diseños definitivos. Contrato 203 celebrado el 28 de abril de 2008, adjudicado mediante Resolución 0351 de febrero 01 de 2008. El Secretario General Técnico de INVIAS, ordenó la apertura de la licitación pública N° SGT-GGP-123-2007... | Inobservancia de los principios de planeación, transparencia, responsabilidad, selección objetiva, eficiencia, entre otros previstos en el art 23 del Estatuto de Contratación Pública y art 3 de la Ley 489 de 1998 | Implementar las decisiones de fortalecimiento Institucional, através de la Dirección de Contratación, dependencia que verificará que las unidades ejecutoras remitan los soportes integrales para inicio del proceso. | Direrctriz de Estudios para procesos Licitatorios | Directriz | 1 | 2014-01-30 | 2014-06-30 | 21.5714 | GGP - DCO - SMA | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
12 | 14 05 004 | 12AE5P13. Gestión Archivo Documental. El Gobierno Nacional mediante la Ley 594 de 2000 y posteriores decretos y acuerdos reglamentó la obligación de los diferentes organismos estatales y de las entidades privadas que cumplen funciones públicas, de crear archivos y darles un debido manejo... | Desconocimiento y subestimación del establecimiento y desarrollo de políticas y responsabilidades relacionadas con la gestión documental | Implementar las decisiones de fortalecimiento Institucional, através de la promoción de sesiones de capacitacion sobre el cumplimiento de la Ley General de Archivo 594/2000, a los Funcionarios y Contratistas involucrados en todo el proceso contratual. | Emitir directriz a las dependencias del Instituto, con instrucciones y procedimientos empleados en la Gestion Documental del Instituto. Visita de verificacion de cumplimiento. | Listado de Asistencia | 1 | 2014-06-30 | 2014-10-31 | 17.5714 | GGP - SA | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
| 14 05 004 | AE5P13Acción 2 Hallazgo 12 | Desconocimiento y subestimación del establecimiento y desarrollo de políticas y responsabilidades relacionadas con la gestión documental | Revisar el expediente del proyecto Ancon Sur Primavera para determinar los documentos faltantes y gestionar su consecusión | Emitir informe | Informe | 1 | 2014-06-30 | 2014-10-31 | 17.5714 | GGP | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
| 14 05 004 | AE5P13 Acción 3 Hallazgo 12 | Desconocimiento y subestimación del establecimiento y desarrollo de políticas y responsabilidades relacionadas con la gestión documental | Efectuar seguimiento en el cumplimiento de los procedimientos de archivo por parte de las dependencias | Presentar Informe de esta Actividad | Elaboracion de memorando/ Memorandos (2) y Visita (1) Acta | 3 | 2014-01-13 | 2014-02-28 | 6.5714 | SA | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 6.5714
13 | 14 01 007 | 13AE5P13. Diferencias entre minuta del contrato y pliego de condiciones. Se evidenció que en el contrato 203 de 2008, a diferencia de lo señalado en el Pliego de Condiciones , se cualificó la cuenta que se debía abrir para el manejo del anticipo, estableciendo que fuera corriente... | Deficiencias en la aplicación de las herramientas constitutivas del sistema de gestión de calidad de la entidad | Emitir instrucción respecto de la debida concordancia y la no contradicción respecto de lo estableicido en los pliegos de condiciones y las minutas de los contratos. | Emitir Memorando | Memorando | 1 | 2014-01-13 | 2014-01-30 | 2.4286 | GGP | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 2.4286
| 14 01 007 | AE5P13 Acción 2 Hallazgo 13 | Deficiencias en la aplicación de las herramientas constitutivas del sistema de gestión de calidad de la entidad | Implementar las decisiones de fortalecimiento Institucional, através de la Dirección de Contratación, dependencia que hará cumplir dentro de la Entidad la ogligación de redactar las minutas , con base en las condiciones establecidas en los pliegos. | Direrctriz de Minutas | Directriz | 1 | 2014-01-30 | 2014-06-30 | 21.5714 | GGP - DC0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
14 | 14 05 004 | 14AE5P13. Sistema de Información de contratación - SICO. El Manual de funciones específicos de funciones y de competencias laborales para los empleos de la planta de personal del Instituto Nacional de Vías, hace referencia a que una de las funciones del Área de Licitaciones... | Debilidades de seguimiento y control, y dificulta que el SICO se constituya en un mecanismo confiable para el seguimiento a la ejecución de contratos | Implementar las decisiones de fortalecimiento Institucional, a través de la Unidad de Contratación , dependencia que hará cumplir la obligación de subir todos los documentos contractuales que se definan deben estar en el aplicativo SICO. | Actualizar la información contractual en SICO | Reporte | 1 | 2014-03-01 | 2014-10-30 | 34.7143 | GGP - DC | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
15 | 14 04 004 | 15AE5P13. Informe de gestores de contratos y proyectos. La Resolución 03376 del 28 de julio del 2010 del Invías , vigente a la fecha, estableció como funciones de los gestores técnicos de proyecto: numeral 1.21 | Debilidades en los mecanismos de control interno en el seguimiento del avance de los proyectos de inversión. | Elaborar y presentar los informes de los gestores de los proyectos, las cuales deberán tener la aprobación del Gestor del Contrato | Presentar informes períodicos | Informes | 4 | 2014-03-01 | 2014-07-20 | 20.1429 | GGP | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
16 | 14 04 004 | 16AE5P13. Elaboración actas de socialización del Proyecto Alcon Sur - Primavera. Los pliegos de condiciones de la Licitación Pública SGT-GGP, establecen que el contratista continuara con la socialización del proyecto ante las comunidades… | Debilidades de seguimiento y control, y ocasiona informes o reportes inexactos y poco confiables. | Ejercer mayor seguimiento y control en la gestión social y en los documentos que hacen parte de la misma | Enviar memorandos, correos, oficios y/o comunicaciones del seguimiento de la gestión social de la SMA. El gestor social debera presentar informe de la gestión realizada | memorandos, oficios, correos e informe gestor social | 3 | 2014-03-01 | 2014-12-30 | 43.4286 | SMA | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
17 | 14 05 004 | 17AE5P13. Costo de oportunidad contrato 850 de 2009. La cláusula Décima del contrato de Obra: Anticipo del contrato 850 de 08 de julio de 2009, celebrado para estudio y diseños, gestión social, predial, ambiental y mejoramiento del proyecto Corredor del Sur y Marginal de la Selva, establece: | Invías no ha reglamentado el procedimiento para establecer la exigencia del manejo de los recursos entregados en calidad de anticipo | Establecer desde los pliegos de condiciones y minuta del contrato la obligacion que los recursos entregados a título de anticipo deban ser manejados por mecanismos financieros que produzcan rendimientos, para los contratos nuevos. | Ajuste en las minutas de los pliegos de condiciones y minuta de contratos. | Minuta de pliegos de condiciones y contratos | 1 | 2014-02-15 | 2014-12-30 | 45.4286 | SRN | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
| 14 05 004 | AE5P13 Acción 2 Hallazgo 17 | Invías no ha reglamentado el procedimiento para establecer la exigencia del manejo de los recursos entregados en calidad de anticipo | Emitir directriz, en el sentido de requerir a los gestores del proyecto, supervisores del contrato e interventorias que soliciten a los contratistas el traslado de los dineros a titulo de anticipo a mecanismos financieros que produzcan rendimeintos, para los contratos en ejecucion. | Emitir Memorando a las unidades ejecutoras. | Memorando | 2 | 2014-02-15 | 2014-12-30 | 45.4286 | SRN | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
18 | 14 05 004 | 18AE5P13. Precios unitarios de los items no previstos. El análisis del precio de los ítems no previstos permitió encontrar cinco ítems no previstos estrechamente relacionados con ítems previamente pactados en el contrato… | Ir en contravía del numeral 6º del artículo 26 de La ley 80 de 1993 y configuraría un presunto daño patrimonial al Estado | Emitir directriz para fortalecer los estudios y diseños necesarios en el proceso precontractual, de acuerdo a la normatividad vigente | Emitir directriz relacionando el soporte para realizar la aprobación y ejecución de los ítems no previstos aprobados. | Directriz | 1 | 2014-01-20 | 2014-03-30 | 9.8571 | SRN - DCO | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 9.8571
19 | 21 02 001 | 19AE5913. Deficiencia en la gestión predial. En el desarrollo de la gestión predial, el Instituto Nacional de Vías, no da aplicación a lo establecido en el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, según respuesta consignada en el memorando SRN 75082 | Falta de conocimiento de la particularidad de los predios involucrados en el proceso | Ajustar la gestion predial a lo establecido en la nueva ley de infraestructura y sus decretos reglamentarios | El gestor predial deberá realizar informe de la gestión realizada | Informe | 3 | 2014-01-01 | 2014-12-30 | 51.8571 | SMA | 1 |  | 33.33% | 17.2857 | 0 | 0
| 21 02 001 | AE5P13 Acción 2 Hallazgo 19 | Falta de conocimiento de la particularidad de los predios involucrados en el proceso | Registrar a nombre de INVIAS los predios requeridos para el proyecto Marginal de la Selva | El gestor predial deberá realizar informe de la gestión realizada por proyecto | Informe | 3 | 2014-01-30 | 2014-12-30 | 47.7143 | SMA | 1 |  | 33.33% | 15.9048 | 0 | 0
20 | 14 01 003 | 20AE13. Deficiencia en la planeación contractual. El Invías presenta deficiencias en cuanto al ejercicio de las facultades de Dirección y manejo del proceso contractual | Proyecto desfinanciado, sin la debida planeación, con deficiencias en los estudios previos, en cuanto al objeto y en cuanto a la duración de la ejecución | Presentar informe solicitado a la interventoría que contenga las actividades y el presupuesto que arrojaron los estudios y diseños del corredor, para fase I y II | Elaborar informe relacionando la trazabilidad que se tuvo para, una vez terminados los estudios y diseños fase III del corredor, definir el alcance real del contrato de conformidad con lo establecido en los pliegos de condiciones y la ley. | Informe | 1 | 2014-01-20 | 2014-03-30 | 9.8571 | SRN | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 9.8571
| 14 01 003 | AE5P13 Acción 2 Hallazgo 20 | Proyecto desfinanciado, sin la debida planeación, con deficiencias en los estudios previos, en cuanto al objeto y en cuanto a la duración de la ejecución | Estructurar el proyecto en fase III para su culminación | Estructurar fase III del proyecto | Proyecto | 1 | 2014-01-20 | 2014-03-30 | 9.8571 | SRN | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 9.8571
21 | 14 04 009 | 21AE5P13. Dilación en la solución de controversias sobre estudios y diseños. Con relación a la falta de ejecución de los estudios y diseños por parte del contratista, la Entidad no exigió su cumplimiento y no dio aplicación al artículo 4o. numeral 1 de la Ley 80 de 1993 | No adelantó las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar | Presentar un informe con los documentos soportes para documentar la trazabilidad en la solución respecto a la elaboración de los estudios y diseños de los puentes. | Elaborar oficio a la Interventoría solicitando informe y soportes. | Informe | 1 | 2014-01-13 | 2014-01-30 | 2.4286 | SRN | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 2.4286
22 | 14 05 004 | 22AE5P13. Costo de oportunidad contrato 851 de 2009. La cláusula Décima: Anticipo del contrato 851 de 2009 , cuyo objeto son los estudios y diseños, gestión social, predial, ambiental y mejoramiento del proyecto “Transversal Medellín – Quibdó” y “Transversal Central del Pacifico” | Inadecuado manejo de los recursos públicos entregados al contratista en calidad de anticipo, | Establecer desde los pliegos de condiciones y minuta del contrato la obligacion que los recursos entregados a título de anticipo deban ser manejados por mecanismos financieros que produzcan rendimientos, para los contratos nuevos. | Ajuste en las minutas de los pliegos de condiciones y minuta de contratos. | Minuta de pliegos de condiciones y contratos | 1 | 2014-02-15 | 2014-12-30 | 45.4286 | SRN | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
| 14 05 004 | AE5P13 Acción 2 Hallazgo 22 | Inadecuado manejo de los recursos públicos entregados al contratista en calidad de anticipo, | Emitir directriz, en el sentido de requerir a los gestores del proyecto, supervisores del contrato e interventorias que soliciten a los contratistas el traslado de los dineros a titulo de anticipo a mecanismos financieros que produzcan rendimeintos, para los contratos en ejecucion. | Emitir Memorando a las unidades ejecutoras. | Memorando | 2 | 2014-02-15 | 2014-12-30 | 45.4286 | SRN | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
23 | 14 05 004 | 23AE5P13. Costo de oportunidad contrato 851 de 2009, cuenta corriente 213-09573-0. La cláusula décima: Anticipo del contrato 851 de 2009 , cuyo objeto son los estudios y diseños, gestión social, predial, ambiental y mejoramiento del proyecto “Transversal Medellín – Quibdó” y “Transversal Central del Pacifico | Inadecuado manejo de los recursos públicos entregados al contratista en calidad de anticipo | Establecer desde los pliegos de condiciones y minuta del contrato la obligacion que los recursos entregados a título de anticipo deban ser manejados por mecanismos financieros que produzcan rendimientos, para los contratos nuevos. | Ajuste en las minutas de los pliegos de condiciones y minuta de contratos. | Minuta de pliegos de condiciones y contratos | 1 | 2014-02-15 | 2014-12-30 | 45.4286 | SRN | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
| 14 05 004 | AE5P13 Acción 2 Hallazgo 23 | Inadecuado manejo de los recursos públicos entregados al contratista en calidad de anticipo | Emitir directriz, en el sentido de requerir a los gestores del proyecto, supervisores del contrato e interventorias que soliciten a los contratistas el traslado de los dineros a titulo de anticipo a mecanismos financieros que produzcan rendimeintos, para los contratos en ejecucion. | Emitir Memorando a las unidades ejecutoras. | Memorando | 2 | 2014-02-15 | 2014-12-30 | 45.4286 | SRN | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
24 | 14 05 004 | 24AE5P13. Costo de oportunidad contrato 1139 de 2009. La Cláusula Sexta: Forma de Pago: del contrato de Interventoría 1139/2009, cuyo objeto es: “La UNIVERSIDAD se obliga para con el INSTITUTO | Inadecuado manejo de los recursos públicos entregados al contratista en calidad de anticipo | Establecer desde los pliegos de condiciones y minuta del contrato la obligacion que los recursos entregados a título de anticipo deban ser manejados por mecanismos financieros que produzcan rendimientos, para los contratos nuevos. | Ajuste en las minutas de los pliegos de condiciones y minuta de contratos. | Minuta de pliegos de condiciones y contratos | 1 | 2014-02-15 | 2014-12-30 | 45.4286 | SRN | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
| 14 05 004 | AE5P13 Acción 2 Hallazgo 24 | Inadecuado manejo de los recursos públicos entregados al contratista en calidad de anticipo | Emitir directriz, en el sentido de requerir a los gestores del proyecto, supervisores del contrato e interventorias que soliciten a los contratistas el traslado de los dineros a titulo de anticipo a mecanismos financieros que produzcan rendimeintos, para los contratos en ejecucion. | Emitir Memorando a las unidades ejecutoras. | Memorando | 2 | 2014-02-15 | 2014-12-30 | 45.4286 | SRN | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
25 | 14 05 004 | 25AE5P13. Costo de oportunidad contrato 853 de 2009. La cláusula Décima: Anticipo del contrato 853 del 8 julio de 2009, cuyo objeto es los Estudios y diseños, gestión social, predial, ambiental y mejoramiento del proyecto "Troncal del Nordeste", establece: | Inadecuado manejo de los recursos públicos entregados al contratista en calidad de anticipo | Establecer desde los pliegos de condiciones y minuta del contrato la obligacion que los recursos entregados a título de anticipo deban ser manejados por mecanismos financieros que produzcan rendimientos, para los contratos nuevos. | Ajuste en las minutas de los pliegos de condiciones y minuta de contratos. | Minuta de pliegos de condiciones y contratos | 1 | 2014-02-15 | 2014-12-30 | 45.4286 | SRN | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
| 14 05 004 | AE5P13 Acción 2 Hallazgo 25 | Inadecuado manejo de los recursos públicos entregados al contratista en calidad de anticipo | Emitir directriz, en el sentido de requerir a los gestores del proyecto, supervisores del contrato e interventorias que soliciten a los contratistas el traslado de los dineros a titulo de anticipo a mecanismos financieros que produzcan rendimeintos, para los contratos en ejecucion. | Emitir Memorando a las unidades ejecutoras. | Memorando | 2 | 2014-02-15 | 2014-12-30 | 45.4286 | SRN | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
26 | 14 05 004 | 26AE5P13. Items no previstos. Al revisar el presupuesto del contrato 853 de 2009, en el acta No. 45, aparece un valor acumulado de los ítems NO PREVISTOS (Alquiler de Motoniveladora | Presuntamente se está realizando un doble pago de estos ítems; | Continuar con el procedimiento para la aprobacion de items no previstos establecido en el Manual de Interventoria vigente | Elaborar informe relacionando la trazabilidad que se tuvo para realizar la aprobación y ejecución de los ítems no previstos aprobados. | Informe | 1 | 2014-01-20 | 2014-03-30 | 9.8571 | SRN | 1 |  | 100% | 9.8571 | 9.8571 | 9.8571
27 | 14 01 003 | 27AE5P13. Continuidad del corredor (Vegachí - Zaragoza). En desarrollo de la visita de inspección ocular adelantada a la Troncal del Nordeste, se pudo establecer que de momento este corredor se convertirá en una conexión pavimentada hasta el municipio de Segovia | Definición alcance del proyecto | Requerir a la ANI se informe del estado de estructuración del proyecto sobre el tramo no intervenido por el contrato 853-2009 | Elaborar oficio a la ANI | oficio | 2 | 2014-01-20 | 2014-03-30 | 9.8571 | SRN | 1 | 1 | 50% | 4.9286 | 4.9286 | 9.8571
28 | 14 05 004 | 28AE5P13. Mantenimiento y limpieza de las obras. Durante la visita de inspección ocular, se pudo verificar en algunos sitios que hay deficiencias en la limpieza de las obras hidráulicas, afectando la durabilidad de las obras | Deficiencias en la limpieza de las obras hidráulicas | Dar traslado a la Gobernación de Antioquia de la situación evidenciada por la Contraloría. | Elaborar oficio a la Gobernación | oficio | 1 | 2014-01-20 | 2014-03-30 | 9.8571 | SRN | 1 |  | 100% | 9.8571 | 9.8571 | 9.8571
29 | 14 05 004 | 29AE5P13. Supreficie de pavimento y bermacunetas. Durante el recorrido de la vía en el marco de la visita de inspección ocular adelantada, se evidenció e informó verbalmente al INVIAS e Interventoría | Textura en su superficie que no es la que corresponde a una obra nueva. | Solicitar a la Interventoría, informe sobre la correccíon de las obras defectuosas | Elaborar oficio a la Interventoría solicitando informe | Informe | 1 | 2014-01-20 | 2014-06-30 | 23 | SRN | 1 |  | 100% | 23 | 0 | 0
30 | 14 05 004 | 30AE5P13. Vertedero taponado. En el PR 10 + 776.5, se encontró un vertedero en V el cual está aproximadamente 5 cm por encima de la cota mínima de la cuneta en este sitio, | Error constructivo | Solicitar a la Interventoría, informe sobre la correccíon de las obras defectuosas | Elaborar oficio a la Interventoría solicitando informe | Informe | 1 | 2014-01-20 | 2014-06-30 | 23 | SRN | 1 |  | 100% | 23 | 0 | 0
31 | 21 02 001 | 31AE5P13. Conflictos Prediales. La continuidad en el PR 11 + 580 (aproximadamente) aledaño al puente sobre la quebrada Pescadito, se ve limitada por el predio | El propietario del predio que debía ser comprado no ha querido venderlo. | Gestionar la legalizacion del predio requerido | El gestor predial deberá realizar informe de la gestión realizada | Informe | 3 | 2014-01-01 | 2014-06-30 | 25.7143 | SMA | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
32 | 14 05 004 | 32AE5P13. Costo de oportunidad contrato 656 del 26 de junio 2009. La cláusula Décima del contrato de Obra: Anticipo del contrato 656 de 26 junio de 2009, celebrado para la construcción de la doble calzada Bucaramanga - Cúcuta establece: “ | Inadecuada protección de los recursos públicos entregados al contratista en calidad de anticipo, | Establecer desde los pliegos de condiciones y minuta del contrato la obligacion que los recursos entregados a título de anticipo deban ser manejados por mecanismos financieros que produzcan rendimientos, para los contratos nuevos. | Ajuste en las minutas de los pliegos de condiciones y minuta de contratos. | Minuta de pliegos de condiciones y contratos | 10 | 2014-02-15 | 2014-12-30 | 45.4286 | SRN | 9 | 9 | 90% | 40.8857 | 0 | 0
| 14 05 004 | AE5P13 Acción 2 Hallazgo 32 | Inadecuada protección de los recursos públicos entregados al contratista en calidad de anticipo, | Emitir directriz, en el sentido de requerir a los gestores del proyecto, supervisores del contrato e interventorias que soliciten a los contratistas el traslado de los dineros a titulo de anticipo a mecanismos financieros que produzcan rendimeintos, para los contratos en ejecucion. | Emitir Memorando a las unidades ejecutoras. | Memorando | 10 | 2014-02-15 | 2014-12-30 | 45.4286 | SRN | 9 | 8 | 90% | 40.8857 | 0 | 0
33 | 14 05 004 | 33AE5P13. Costo de oportunidad contrato 1310 del 27 de agosto de 2009. La cláusula Sexta: Anticipo del contrato 1310 del 27 de agosto de 2009, celebrado para la Interventoría técnica, legal, financiera, administrativa, ambiental… | Inadecuada protección de los recursos públicos entregados al contratista en calidad de anticipo, | Establecer desde los pliegos de condiciones y minuta del contrato la obligacion que los recursos entregados a título de anticipo deban ser manejados por mecanismos financieros que produzcan rendimientos, para los contratos nuevos. | Ajuste en las minutas de los pliegos de condiciones y minuta de contratos. | Minuta de pliegos de condiciones y contratos | 10 | 2014-02-15 | 2014-12-30 | 45.4286 | SRN | 9 | 9 | 90% | 40.8857 | 0 | 0
| 14 05 004 | AE5P13 Acción 2 Hallazgo 33 | Inadecuada protección de los recursos públicos entregados al contratista en calidad de anticipo, | Emitir directriz, en el sentido de requerir a los gestores del proyecto, supervisores del contrato e interventorias que soliciten a los contratistas el traslado de los dineros a titulo de anticipo a mecanismos financieros que produzcan rendimeintos, para los contratos en ejecucion. | Emitir Memorando a las unidades ejecutoras. | Memorando | 10 | 2014-02-15 | 2014-12-30 | 45.4286 | SRN | 9 | 8 | 90% | 40.8857 | 0 | 0
34 | 14 05 004 | 34AE5P13. Cambio estructura de pavimentos. Al revisar el contrato 656 de 2009, se encontró que en el Pliego de Condiciones se estableció como requisito para la ejecución de la obra un pavimento en concreto hidráulico; | Cambio diseño de pavimento | Establecer directriz para que el pliego de condiciones no establezca condiciones técnicas que restringan alterantivas posteriores que esten sustentadas en estudios técnicos. | Emitir directriz a través de memorando circular | Directriz | 10 | 2014-02-15 | 2014-12-30 | 45.4286 | SRN - DCO | 4 | 9 | 40% | 18.1714 | 0 | 0
| 14 05 004 | AE5P13 Acción 2 Hallazgo 34 | Cambio diseño de pavimento | Solicitar un informe beneficio costos de la decisión acordada. | Elaborar informe que demuestre que el cambio en la estructura de pavimento de concreto a Flexible es mas económico y beneficioso para el proyecto. | Oficio - Informe | 2 | 2014-01-20 | 2014-03-30 | 9.8571 | SRN | 1 | 1 | 50% | 4.9286 | 4.9286 | 9.8571
35 | 14 05 004 | 35AE5P13. Derrumbe del PR 12 + 900 al PR 13 + 200. En la visita de obra se encontró que existe un derrumbe entre los PR 12 + 900 al PR 13 + 200, el cual no ha sido removido al momento de la visita en su totalidad, | Deficiencias constructivas | Realizar un análisis respecto al contrato para determinar la parte contractual que deba asumir el costo de las actividades relacionadas con la remoción del derrumbre | Elaborar informe relacionando con las actividades realizadas para atender el derrumbe. | Oficio - Informe | 2 | 2014-01-20 | 2014-06-30 | 23 | SRN | 1 | 1 | 50% | 11.5 | 0 | 0
36 | 14 05 004 | 36AE5P13. Frentes sin interveir. En la visita se encontró que existen algunos sitios dentro del alcance actual del contrato 656 de 2009, que a octubre de 2013 no han sido intervenidos. | Garantías de Estabilidad de contratos anteriores | Dcumentar el alcance contractual en los tramos con póliza vigente y que no han sido intervenidos por el contratista. | analizar la situación para determinar la acción de intervenir la vía o hacer efectiva la póliza. | informe | 2 | 2014-01-20 | 2014-06-30 | 23 | SRN - DTSAN | 1 | 1 | 50% | 11.5 | 0 | 0
37 | 14 05 004 | 37AE5P13. Item no previsto. Al revisar el presupuesto del contrato 656 de 2009, se encuentra una diferencia entre los Ítems 53 y 82, los cuales versan sobre cerca de alambre de púas | Mayor valor en el ítem 82 del capítulo de ítems no previstos. | Continuar dando aplicación al procedimiento contemplado en el Manual de Intervenoria sobre la necesidad, conveniencia y aprobación de precios no previstos, teniendo en cuenta las condiciones iniciales establecidas en los pliegos. | Acta de precios no previstos | Acta de precios no previstos | 2 | 2014-02-15 | 2014-12-15 | 43.2857 | SRN | 1 | 1 | 50% | 21.6429 | 0 | 0
38 | 14 05 004 | 38AE5P13. Mayor permanencia de interventoría. Revisadas las consideraciones de las adiciones 1 y 2 del contrato 1310 de 2009, entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Consorcio CEI-EDL, no son claros los motivos que llevaron a pactar mayores valores ni su cuantificación | Deficiencias en planeación del contrato | Presentar un informe precisando los costos de personal y costos directos que se proyectaron utilizar para la Adición No. 1 y No. 2, así como el estado y avance de los estudios y diseños de la Interconexión San Gil - Bucaramanga - Cúcuta y de los estudios y diseños de la Segunda Calzada Bucaramanga - Cuestaboba. | Oficio - informe | Oficio - Informe | 2 | 2014-01-20 | 2014-03-30 | 9.8571 | SRN | 1 | 1 | 50% | 4.9286 | 4.9286 | 9.8571
39 | 21 02 001 | 39AE5P13. Deficiencias en gestion predial. En el desarrollo de la gestión predial, el Instituto Nacional de Vías, no dio aplicación a lo establecido en el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, dado que no inició los procesos de expropiación | No dio aplicación a lo establecido en el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, dado que no inició los procesos de expropiación en los términos señalados en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo y en el Estatuto Anticorrupción | Ajustar la gestion predial a lo establecido en la nueva ley de infraestructura y sus decretos reglamentarios | El gestor predial deberá realizar informe de la gestión realizada | Informe | 4 | 2014-01-01 | 2014-01-30 | 4.1429 | SMA | 2 | 1 | 50% | 2.0714 | 2.0714 | 4.1429
40 | 14 02 003 | 40AE5P13. Estudios y diseños. En desarrollo de la visita de inspección ocular, la CGR constató las difíciles condiciones topográficas que hay en el tramo comprendido entre Bucaramanga y el Picacho | No aplicación del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras | Establecer directriz para que el pliego no establezca condiciones técnicas que restringan alternativas posteriores que esten sustentadas en estudios técnicos. | Emitir directriz | Memorando | 10 | 2014-01-01 | 2014-03-30 | 12.5714 | SRN - DCO | 4 | 9 | 40% | 5.0286 | 5.0286 | 12.5714
| 14 02 003 | AE5P13 Acción 2 Hallazgo 40 | No aplicación del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras | Solicitar al Interventor un informe de los especialistas, que indique las consideraciones que se tomaron para determinar la velocidad de diseño en el corredor. | Oficio - informe | Oficio - informe | 2 | 2014-01-20 | 2014-03-30 | 9.8571 | SRN | 1 |  | 50% | 4.9286 | 4.9286 | 9.8571
41 | 14 05 004 | 41AE5P13. Continuidad del Corredor (Bucaramanga - Cucutá). En desarrollo de la Actuación Especial que se adelanta a la Doble Calzada Bucaramanga Cúcuta, llama la atención que el contrato no va a tener continuidad total… | Falta de recursos y el resultado de los estudios definitivos adelantados | Presentar informe solicitado a la interventoría que contenga las actividades y el presupuesto que arrojaron los estudios y diseños del corredor del PR8 al PR70 y que determinó la exclusión del tramo. | Remitir oficio solicitando informe | Informe | 10 | 2014-01-20 | 2014-03-30 | 9.8571 | SRN | 6 | 9 | 60% | 5.9143 | 5.9143 | 9.8571
| 14 05 004 | AE5P13 Acción 2 Hallazgo 41 | Falta de recursos y el resultado de los estudios definitivos adelantados | Solicitar a la ANI información del proyecto que se adelanta respecto a la construcción de la doble calzada de Bucaramanga a Cúcuta. | Elaborar oficio a la ANI | oficio | 10 | 2014-01-20 | 2014-06-30 | 23 | SRN | 6 | 9 | 60% | 13.8 | 0 | 0
42 | 14 05 004 | 42AE5P13. Reubicación señales y defensas metálicas. En el sector entre Berlín y Cuestaboba, se encontraron señales verticales que deben ser mantenidas, | Deficinte mantenimiento de señales verticales y reubicación de defensas | Presentar informe de la interventoría que incluya registro fotográfico de la señalización y defensas metálicas en el sector entre Berlín y Cuestaboba que demustre que se cumple con la señalización. | Remitir oficio solicitando informe | Informe | 10 | 2014-01-20 | 2014-03-30 | 9.8571 | SRN | 6 | 9 | 60% | 5.9143 | 5.9143 | 9.8571
43 | 14 01 003 | 43AE5P13. Planeación para sostenibilidad integral del proyecto. Llama la atención de la CGR, que siendo un programa ampliamente difundido el de los ADMINISTRADORES VIALES, los cuales hacen permanentemente un inventario de las necesidades | Desfinanciación del Proyecto | Emitir directriz para que en os pliegos de condiciones se establezca claramente el alcance de las responsabilidades de los administradores viales | Emitir directriz a través de memorando | Memorando Circular | 10 | 2014-01-20 | 2014-03-30 | 9.8571 | SRN - DCO | 4 | 9 | 40% | 3.9429 | 3.9429 | 9.8571
| 14 01 003 | AE5P13 Acción 2 Hallazgo 43 | Desfinanciación del Proyecto | Informe de funciones y responsabilidades que tienen los administradores viales. | Memorando - Informe | 1 | 10 | 2014-01-20 | 2014-03-30 | 9.8571 | SRN | 8 | 9 | 80% | 7.8857 | 7.8857 | 9.8571
1 | 14 05 004 | 1AESRT13. Obras inconclusas. En la ejecución del Convenio Interdministrativo, el alcalde del Municipio adelantó la Licitación Pública 002 de 2011, la cual fue adjudicada a la Unión Temporal JYC, con el objeto de construir un puente colgante vehicular veredas Serranías - La Herrera del Municipio del Jardín | Falta de planeación financiera y deficiente gestión de la administración municipal | Requerir al Municipio de Jardín, informe de la ejecución inconclusa del contrato de obra derivado del Convenio No. 1533/2010 y del estado del convenio 2609 de 2012 | Informe de ejecución del Convenio 2609 de 2012 y 1533 de 2010 | Informe de ejecución | 1 | 2014-04-01 | 2014-12-31 | 39.1429 | SRT | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
2 | 14 05 004 | 2AESRT13 Obras sin orden de iniciación, con procesos contractuales de obra e interventoría. De la revisión documental se observa administración deficiente de los recursos del convenio interadministrattivo, con evidencia en las siguientes comunicaciones: | Existe presunta falta de planeación de la obra, al no contar con diseños tecnicos debidamente aprobados | Realizar evaluación técnica, financiera y jurídica y presentar ante el Comité de Adiciones, Prorrogas y Modificaciones; para que el órgano directivo tome la decisión de implementar alternativas propuestas | Presesntar alternativas de solución, con base en el resultados de las eveluaciones realizadas | Concepto | 1 | 2014-02-03 | 2014-03-30 | 7.8571 | SRT | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 7.8571
| 14 05 004 | AE5P13 Acción 2, Hallazgo 2 | Existe presunta falta de planeación de la obra, al no contar con diseños tecnicos debidamente aprobados | Presentar informe de la ejecución de las obras terminadas y recibidas dentro del plazo contractual | Informe final de ejecución | Informe de ejecución | 1 | 2014-02-01 | 2014-04-15 | 10.4286 | SRT | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
TOTALES | [14 empty] | 12618.2091 | 11267.3686 | 13004.8571
Elaboro: Oficina de Planeación
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: LEONIDAS NARVAEZ MORALES
Correo electrónico: lnarvaezm@invias.gov.co
Convenciones:
|  | Columnas de calculo automático | [14 empty] | PBEC |  | 13004.8571
|  | Informacion suministrada en el informe de la CGR | [14 empty] | PBEA |  | 17388.2857
|  | Fila de Totales | [14 empty] | CPM = POMMVi / PBEC |  | 86.64%
[17 empty] | AP = POMi / PBEA |  | 72.57%