## Plan de Servicio al Ciudadano
Plan Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Diseñar e implementar la estrategia de participación ciudadana | Estrategia de participación ciudadana implementada | Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Oficina Asesora de Planeación Secretaría General | 1° y 2° trimestre (Diseño) 3° y 4° trimestre (Implementación)
| Adecuar los puntos de atención en las Direcciones Territoriales para mejorar la accedibilidad de la población en condición de discapacidad motora | 5 puntos de atención en las Direcciones Territoriales adecuados | Secretaría General | 2° (50%) y 4°(100%) trimestre
2. Fortalecimiento de los canales de atención | Fortalecer el Canal telefónico de atención | Canal telefónico fortalecido | Dirección General Secretaría General | 2° (50%) y 4°(100%) trimestre
| Adoptar mecanismos de comunicación incluyentes | Mecanismos de comunicación incluyentes, adoptados | Dirección General Secretaría General | 3°(100%) trimestre
3. Talento humano | Diseñar e implementar un programa para promover espacios de sensibilización en la cultura del servicio en Invias | Programa diseñado e implementado | Secretaría General | 1° trimestre (Diseño) 2° , 3° y 4° trimestre (Implementación)
| Realizar mesas de trabajo sobre servicio al ciudadano y PQRD | 10 Mesas de trabajo realizadas | Secretaría General | 2° (50%) y 3° (100%) trimestre
| Realizar talleres sobre la responsabilidad de los servidores públicos (deberes, derechos y obligaciones) | 6 Talleres realizados. | Secretaría General | 2° (33%), 3° (66%) y 4° (100%) trimestre
4. Normativo y procedimental | Incluir en el modelo de operación de la entidad (mapa de procesos) un proceso de servicio al ciudadano con los respectivos procedimientos | Proceso de servicio al ciudadano Incluido en el Modelo de operación Procedimientos implementados en el sistema de gestión | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Secretaría General | 2° trimestre (Caracterización) 3° y 4° trimestre (Procedimientos)
5.Relacionamiento con el ciudadano | Diseñar el Modelo de Servicio al Ciudadano | Modelo del Servicio al Ciudadano implementado | Secretaría General | 3° trimestre
6. Lineamientos de Transparencia Activa | Difundir información sobre la oferta institucional de trámites y otros procedimientos en lenguaje claro y de forma permanente a los usuarios de los trámites teniendo en cuenta la caracterización | Información difundida | Dirección General Secretaría General Subdirección de Estudios e Innovación | 2° (33%), 3° (66%) y 4°(100%) trimestre
7. Lineamientos de Transparencia Pasiva | Mejorar los mecanismos de seguimiento a la respuesta oportuna y de calidad a los derechos de petición y PQRD | Mecanismos de seguimiento a la respuesta oportuna y de calidad, mejorados | Secretaría General | 2° (50%) y 3° (100%) trimestre
8. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar los instrumentos de gestión de la información y adoptarlos mediante acto administrativo | Instrumentos de gestión de la información actualizados y adoptados mediante acto administrativo | Secretaría General Subdirección Administrativa Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación con apoyo de todas las dependencias | 3° (50%) y 4°(100%) trimestre
9. Criterio Diferencial de Accesibilidad | Mejorar la accesibilidad de la población en condición de discapacidad visual y auditiva | Accesibilidad mejorada | Dirección General Secretaría General | 1° (25%) , 2° (50%), 3° (75%) y 4°(100%) trimestre
10. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Elaborar informe trimestral sobre la información más consultada (indicando si la misma se encuntra disponible en la página web) | Informes trimestrales sobre información más consultada | Secretaría General | 1° (25%) , 2° (50%), 3° (75%) y 4°(100%) trimestre