## Instructivo
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
A continuación, se presentan las instrucciones para diligenciar el formato del Plan de Actividades de Participación Ciudadana para la adecuada implementación de la política de participación ciudadana en la gestión pública de la entidad. Este formato se complementa con el diligenciamiento del Autodiagnóstico de la política en cuestión que en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, permite desarrollar un ejercicio de valoración con el propósito de contar con una línea base respecto a los aspectos que se deben fortalecer.
Se debe describir la metodología participativa a realizar.
Metodología participativa: Es el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se utilizaran durante el desarrollo del ejercicio participativo para la obtención de resultados.
Se debe describir el resultado esperado con la acción participativa a realizar.
Resultado esperado con la acción participativa: Es el resultado final que se espera obtener a partir del ejercicio participativo. Este resultado esta asociado a la fase del ciclo en el que se desarrolla la acción y, por ende, debe garantizarse un producto puntual, medible y cuantificable asociado.
Se debe registrar la dependencia responsable de realizar la acción de participación.
Dependencia (s): Detalla el área, grupo, dependencia, dirección, subdirección, etc, responsable de desarrollar la acción participativa.
Se debe registrar el/los responsables de la dependencia que realiza la acción de participación.
Responsable (s) dependencia: Personas de la dependencia encargada de llevar a cabo sus obligaciones.
Para el primer momento "Acciones internas previas", se debe registrar la fecha tentativa en la que se va a realizar la acción de participación. Para el segundo momento "Acciones participativas", se debe registrar la fecha en la que se realizó la acción de participación.
Fecha de realización: Día, mes y año en el que se realizará la acción o ejercicio participativo. * La fecha puede ser modificada cuando se lleve a cabo las actividades de participación.
Se debe elegir la fase del ciclo de la gestión.
Fase del ciclo de la gestión: Describe la fase del ciclo de la gestión institucional en el que se desarrollará la acción priorizada para involucrar la participación de grupos de valor. Estas fases son: diagnóstico, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación.
Reporte ejecución del espacio
Mecanismo empleado para convocar
# de participantes
Actividades Realizadas
Evaluación del espacio de participación
Presupuesto asociado
Aportes en el proceso de participación ciudadana / observaciones de la ciudadanía y grupos de valor
% de cumplimiento del Objetivo
Dificultades o aspectos de mejora detectados
Buenas prácticas a fortalecer
*La información contenida en el presente formato e instrucciones de diligenciamiento es una personalización a partir del formato definido por la Función Pública
INSTRUCCIONES FORMATO PLAN DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
A continuación, se dan instrucciones para el diligenciamiento del formato, por favor seguir al pie de la letra dichas instrucciones. El formato no debe modificarse en las listas desplegables, Se entiende por listas desplegables, la herramienta de Excel que permite escoger en la celda un texto ya predeterminado. 1.Columna “Momento” Contiene lista desplegable con dos temas, se debe seleccionar el tema acorde a la actividad (No se permite escribir otros temas que no estén descritos o copiar y pegar). Temas: - Acciones internas previas: Actividades que desarrollan las capacidades institucionales pero que no son propiamente actividades de participación en la gestión pública. - Acciones participativas: Actividades que sí involucran a los grupos de valor en las diferentes fases del ciclo de la gestión de la entidad (Ejemplo: diagnóstico, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación). 2.Columna “Nombre del espacio de participación ciudadana + Lugar- Programa-Plan - Proyecto”: el nombre no es el objetivo de la actividad.Se debe describir la actividad de participación ciudadana, es decir cómo se llamará ese espacio y como lo conocerá la ciudadanía debe incluir lugar donde y Numero del plan, programa o proyecto; para ello se muestra el siguiente ejemplo: "Mesa de Trabajo con las veedurías y ciudadanías del Municipio de Guateque en Boyacá dentro del proyecto 7311” 3.Columnas “Grupos de Valor”: Son los conjuntos de entidades públicas o privadas o personas con características similares (demográficas, poblacionales, temáticas, etc.) que se agrupan por su relación con el quehacer institucional; en este caso particular, son los grupos de personas (ciudadanos, gremios, instancias, grupos de investigación, jóvenes, madres, etc.) invitados a espacios de participación ciudadana para agregar valor a la gestión institucional.Se describen los Grupos de Valor asociados al INVIAS. Estos se escogen mediante la utilización de una X, de manera que, si la actividad de participación ciudadana involucra algunos de estos grupos de valor poner una X en cada columna, (se puede seleccionar varios grupos de valor, dependiendo de quien asista y si son identificables) 4.Columna “Otros”: se debe situar en la columna y colocar una X si se identificó otro grupo de valor diferente a los de las columnas anteriores y en la columna “Indicar Cual” se debe describir de manera detallada cual es el otro grupo de valor identificado. 5.Columnas "Poblacion Minoritaria" y "Tipo de Discapacidad" se debe señalar con una X según las personas o grupos que hayan participado en la actividad. Tenga en cuenta las siguientes definiciones: -Población minoritaria: "Se entiende por minoría cualquier grupo nacional, étnico, religioso o lingüístico integrado por un número de personas menor en relación con el resto de la población, cuyos integrantes comparten un sentido de identidad".(Fuente: La agencia de la ONU para los refugiados, (Consultado 07/03/2023), Grupos minoritarios y pueblos indígenas https://acortar.link/ZG8G71) - Tipologias de Poblacion Minoritaria Raizal: Se refiere a las personas que son descendientes de los afrodescendientes que habitan en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Palenquero: Este término se utiliza para describir a los habitantes de San Basilio de Palenque, un pueblo en Colombia que fue fundado por esclavos fugitivos. Afrodescendiente: Se refiere a las personas que son descendientes de africanos que fueron traídos a América durante la época de la esclavitud. LGTBIQ+: Este acrónimo se refiere a la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Intersexuales y Queer, así como a otras identidades de género y orientaciones sexuales. Víctima del conflicto armado: En Colombia, este término se refiere a las personas que han sufrido daños como resultado del conflicto armado interno que ha afectado al país durante décadas. Esto incluye desplazamiento forzado, violencia, y otras violaciones de derechos humanos. Rom: Este término se utiliza para referirse a las comunidades gitanas en Colombia, que son parte de un grupo más amplio conocido como los pueblos rom. Extranjero: se refiere a una persona que proviene de otro país. Es alguien que no tiene la nacionalidad colombiana y puede estar en el país por diversas razones, como trabajo, estudio o turismo Indígena: se refiere a las comunidades y personas que pertenecen a los pueblos originarios de Colombia. Estas comunidades tienen sus propias culturas, lenguas y tradiciones que han sido transmitidas a lo largo de generaciones. En Colombia, hay una gran diversidad de grupos indígenas, cada uno con su propia identidad y forma de vida Discapacidad:Es una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. - Tipos de Discapacidad: (*https://www.funcionpublica.gov.co/web/inclusion-publica/qu%C3%A9-es-discapacidad) Motora: "Personas que presentan en forma permanente deficiencias corporales funcionales a nivel musculo esquelético, neurológico, tegumentario de origen congénito o adquirido, pérdida o ausencia de alguna parte de su cuerpo, o presencia de desórdenes del movimiento corporal". Auditiva: "Personas que presentan en forma permanente deficiencias en las funciones sensoriales relacionadas con la percepción de los sonidos y la discriminación de su localizaclón, tono, volumen y calidad". Visual: "Personas que presentan deficiencias para percibir la luz, forma, tamaño color de los objetos. Se incluye a las personas ciegas y a las personas con baja visión". Psicosocial: "Personas con deficiencias (alteraciones en el pensamiento, percepciones, emociones, sentimientos, comportamientos y relaciones, considerados como signos y síntomas atendiendo a su duración, coexistencia, intensidad y afectación funcional) y las barreras del entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad". Cognitiva: "Personas que presentan deficiencias en las capacidades mentales generales, como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje de la experiencia". Múltiple: "Personas con presencia de dos o más deficiencias asociadas, de orden físico, sensorial, mental o intelectual, las cuales afectan significativamente el nivel de desarrollo, las posibilidades funcionales, la comunicación, la interacción social y el aprendizaje, por lo que requieren para su atención de apoyos generalizados y permanentes". 6. Columna “Modalidad” se despliega una lista donde se discrimina lo siguiente: Presencial, Virtual y Presencial Virtual, para este ítem se debe escoger únicamente los de la lista desplegable con el fin de no modificar esa parte, por lo cual y dependiendo de cómo se vaya a realizar la actividad y su modalidad se escoge la que corresponda. 7.Columna “Alcance de la participación ciudadana” se debe diligenciar siguiendo los siguientes parámetros: ✓ Describir el alcance que tendrá la actividad de participación para los grupos de valor que asistan. Es decir que repercusión tendra esta actividad en la ciudadania participante. ✓ Mencionar la incidencia en la toma de decisiones de los grupos de valor para la actividad de participación que se vaya a realizar. ✓ Este párrafo debe ser escrito con un verbo en infinitivo.(ej: Realizar, Establecer, Brindar) Ejemplo del Item "Involucrar a la comunidad organizada del sector San Isidro a traves de diferentes espacios de participación para realizar la formulacion del proyecto de acueducto veredal dentro del "programa acueductos veredales para mi tierra" con su conocimiento y aportes" 8.Columna “Acción participativa” Es la materialización de la participación. Se debe redactar como objetivo general con un verbo en infinitivo, contemplando el alcance de la participación ciudadana y las fases del ciclo de la gestión, de manera que al momento de leerlo cumpla con las características de cumplimiento de un objetivo y a lo que se quiere llegar a realizar con la actividad. Tener en cuenta la redacción de la accion de gestión institucional inicial "Nombre del espacio de participación ciudadana" y se complemente, incorporando el alcance del ejercicio participativo, el grupo de valor invitado, la fase del ciclo, etc. Por ejemplo: se puede pasar de una acción inicial "formular proyecto de acueducto veredal ern la Vereda San Isidro de Villeta dentro del Proyecto 1273" a "Formular participativamente un proyecto de acueducto veredal con los campesinos de la vereda San Isidro". 9.Columna “Metodología participativa” se entiende como el conjunto de herramientas, técnicas, métodos y procedimientos que se utilizaran en la obtención de resultados de la actividad de participación ciudadana que se llevara a cabo(ejemplo: consulta, Investigacion accion participativa, mesa de trabajo, espacio abierto, evaluacion rural participativa). Por tal razón en esta columna se debe diligenciar siguiendo estos parámetros antes mencionados, por lo cual se debe redactar la metodología que se utilizó para dar cumplimiento al objetivo planteado en la columna "Accion Participativa". 10. Columna “Resultado esperado con la acción participativa” en esta columna se debe redactar el resultado esperado con la actividad a realizar, esto debe dar pie a que siguiendo las fases del ciclo de la gestión se debe dar cumplimiento al objetivo y al impacto generado a los grupos de valor, por último, debe ser un producto medible y cuantificable. 11. Columna "Dependencias Promotoras de la Actividad", se debe registrar la dependencia que lidera la actividad de participación y es la encargada de recopilar los soportes de las actividades de participación que realicen. (No poner siglas, ejemplo: SMFF) Esta solo debe ser su unidad ejecutora no se permite poner grupos asociados ejemplo: Grupo fluvial. 12.Columna “Nombre del Funcionario o servidor Responsables dependencia” en esta columna solo se permite diligenciar EL NOMBRE de uno o dos responsables de cada actividad con nombre propio es decir Nombre completo de las personas de la entidad que lideran la actividad, no se permite describir grupos, consorcios externos, entidades o empresas externas. 13.Columna “Fecha de realización” debe registrarse únicamente una fecha, si se tiene programada la misma actividad en diferente fecha se debe reportar de manera individual, indicando la fecha de realización, se debe diligenciar con Día, Mes y Año, (01/01/2024) no se puede diligenciar letra. 14.Columna “Fases del ciclo de gestión” se despliega una lista donde discrimina las fases de ciclo de la gestión pública. Para cada actividad se debe escoger una sola, no se permite copiar y pegar, de tal manera y según las fechas de realización de la actividad escoger la fase que corresponda a la actividad. En el glosario se describen cada una de estas fases y en qué momentos se pueden utilizar para las actividades de participación ciudadana que se quiere realizar. 15.Columna "%de cumplimiento según fase del ciclo de gestión" en esta no se debe modificar, ya que al momento de escoger la columna "Fases del Ciclo de la Gestion" automáticamente se designa un porcentaje de acuerdo con las fases del ciclo de la gestión. Por lo cual dependiendo de en qué fase se encuentra la actividad de participación se realiza la ponderación" 16.Columna "Link formulario de Inscripcion" Anexe el link de Inscripcion previo al espacio de particpacion ciudadana: Este Link debe colocarse junto a la convocatoria para que los ciudadanos interesados o grupos de valor se Inscriban. 17.Columna " Numero de Inscritos": Indique el numero de personas + grupos de valor que se inscribieron antes del espacio de participación 18.Columna “Mecanismo empleado para convocar” se describen los mecanismos que se utilizaron para convocar a la ciudadanía en las actividades de participación estos son importantes describirlos con el fin de tener soporte de que la actividad se realizó como ejemplo pueden ser (Folletos, Pancartas, Banners, Flyer Piezas Publicitarias, actas. Etc.) 19.Columna “# de participantes” se debe diligenciar únicamente en número NO en letra, la cantidad de participantes de la actividad en que se llevó a cabo. 20.Columna “Actividades Realizadas” se debe describir las actividades que se llevaran a cabo en el espacio de participación ciudadana, se debe relacionar cada una de manera detallada. 21.Columna “Presupuesto ejecutado en las actividades”, diligenciar el valor en número, No en letra, para este caso se debe contar con el registro presupuestal firmado donde se indique el rubro, se debe tener el soporte. Esto aplica siempre y cuando el presupuesto este asignado para la actividad de participacion en especifico, si el espacio de participación no contaba en especifico con un rubro destinado para este fin sino que del proyecto, programa, plan etc se realiza o realizó la actividad pero no esta especificado que presupuesto esta destinado para actividades de participacion ciudadana se debe diligenciar NO APLICA. 22.Columna “Rubro presupuestal de la inversión de la actividad", para esta columna se debe describir el rubro del presupuesto asociado en la anterior columna “Presupuesto ejecutado en las actividades”. 23.Columna “Aportes en el proceso de participación ciudadana / observaciones de la ciudadanía y grupos de valor” en este espacio se debe diligenciar las observaciones dadas por la ciudadanía en el formato ARCI-FR-6 Evaluación del espacio de participación ciudadana numeral 5.2, se debe describir tal cual lo menciona el grupo de valor. 24. Columna "% de cumplimiento del objetivo propuesto en la actividad según la evaluación del espacio de participación ciudadana": en este espacio se debe diligenciar el porcentaje de cumplimiento teniendo en cuenta el análisis realizado por la dependencia responsable de las respuestas dadas por la ciudadanía en el formato ARCI-FR-6 Evaluación del espacio de participación ciudadana numeral 3.1 25.Columna "Compromisos establecidos con la Ciudadania": Describa los compromisos que acordaron con la ciudadania en el espacio de participación ciudadana 26.Columna ¿Se ha realizado seguimiento a los compromisos establecidos? Por favor describa brevemente (si hubo) los compromisos pactados en la actividad de particiapcion anterior y si se cumplieron o tienen alguna dificultad.Cada dependencia responsable le compete hacer el seguimiento de los compromisos de sus actividades de participación. 27.Columna “Dificultades o aspectos de mejora detectados” en esta columna se diligencia según las observaciones dadas por la ciudadanía o los grupos de valor, adicionalmente observar como responsables de la actividad, que aspectos se pueden mejorar. 28.Columna “Buenas prácticas a fortalecer” para esta columna se diligencia con algunas observaciones que tengan con referencia al ejercicio de participación ciudadana, como se puede mejorar en futuras actividades y que se debe tener en cuenta para realizar dichas actividades de participación de forma eficiente. Nota: Es importante anotar que el seguimiento de las actividades de participación cudadana es trimestral, independientemente de la fase que se encuentren. Para ello se establecera un cronograma y recordatorios para el debido diligenciamiento previo a las fechas fijadas, para que sea reportado dicho seguimiento por parte de las dependencias responsables de cada una de las actividades incluidas en el plan.

## Formato
|  | PROCESO: ATENCIÓN Y RELACIONAMIENTO CIUDADANO FORMATO: PLAN DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | [44 empty] | CÓDIGO |  | ARCI-FR-1
[47 empty] | VERSIÓN |  | 3
[47 empty] | PÁGINA |  | 1 |  | de |  | 1
Acción de gestión institucional |  | Grupo de Valor | [16 empty] | Población minoritaria | [6 empty] | Tipo de discapacidad | [17 empty] | Reporte ejecución del espacio |  |  | Información Presupuestal |  | Evaluación del espacio de participación
Momento | Nombre del espacio de participación ciudadana + Lugar y Programa Plan o Proyecto | Usuarios de la red vial carretera primaria y terciaria, marítima, fluvial y férrea | Beneficiarios del área de influencia de los proyectos | Veedurías ciudadanas y control social | Gremios (trasportadores, agricultores, ingeniería, turismo, comercio, etc) | Academia (universidades, colegios e instituciones públicas y privadas) | Medios de comunicación (prensa, radio, televisión nacional y regional) | Empresas privadas | Miembros de la Fuerza Pública | Niños, niñas y adolescentes | Organizaciones representativas de la comunidad | Entidad Pública | Estudiantes | Entes de control y autoridades judiciales | Usuarios de los trámites | Entidades del sector salud | Otros (Marcar con una X y diligenciar el nombre del grupo de valor identificado en la siguiente columna) | Indicar Cual? (Por favor diligencien en esta columna los nombres de grupos de valor identificados que no se encuentra en el lista anterior) | Extranjeros | Indígena | ROM | Raizal, Palenquero | Población LGTBI | Afrodescendientes, Afrocolombiano | Víctima del conflicto armado | Motora | Auditiva | Visual | Psicosocial | Cognitiva | Múltiple | Modalidad | Alcance de la participación ciudadana | Acción participativa | Metodología participativa | Resultado esperado con la acción participativa | Dependencia (s) Promotora de la actividad | Nombre del funcionario o servidor Responsable (s) dependencia | Fecha de realización (Día,Mes,Año) | Fase del ciclo de gestión | % de cumplimiento según fase del ciclo de gestión | Link formulario de Inscripcion | Numero de Inscritos | Mecanismo empleado para convocar | # de participantes | Actividades Realizadas | Presupuesto ejecutado en las actividades | Rubro presupuestal de la inversión de la actividad | Aportes en el proceso de participación ciudadana / observaciones de la ciudadanía y grupos de valor | % de cumplimiento del objetivo propuesto en la actividad según la evaluación del espacio de participación ciudadana | Compromisos Establecidos con la Ciudadania | ¿Se ha realizado seguimiento a los compromisos establecidos? | Dificultades o aspectos de mejora detectados | Buenas prácticas a fortalecer
Acciones internas previas | {{ | [10 empty] | X | [19 empty] | Presencial y virtual | Participar de los eventos de transferencia del conocimiento, para identificar aquellas oportunidades de mejora en la aplicación de los procedimientos, así como, de los requisitos de cada trámite, los estudios a presentar para otorgar permisos y/o conceptos en la infraestructura a cargo del INVIAS; lo anterior, en marco de las competencias delegadas a las Direcciones Territoriales. | Construir participativamente el fortalecimiento de los procedimientos internos establecidos por el INVIAS para el trámite de solicitudes de permisos y/o conceptos en la infraestructura a su cargo. | Recibir comentarios y/o observaciones a los procedimientos y/o requisitos establecidos para cada tramite y/o concepto, los cuales serán registrados en una matriz de seguimiento y control, la cual podrá incluir el planteamiento de posibles actuaciones por parte del INVIAS. | Procedimientos internos para el trámite de solicitudes de permisos y/o conceptos ajustados acorde a las necesidades y normatividad vigente. | SUBDIRECCIÓN REGLAMENTACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN | Jose Luis Escobar | 2025-04-01 | Diagnóstico | 25%
Acciones participativas | Capacitación en territorio de los trámites de permisos y/o conceptos que se otorgan en la infraestructura a cargo del INVIAS |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X | [19 empty] | Presencial | Participar de los eventos de transferencia del conocimiento, para identificar aquellas oportunidades de mejora en la aplicación de los procedimientos, así como, de los requisitos de cada trámite, los estudios a presentar para otorgar permisos y/o conceptos en la infraestructura a cargo del INVIAS. | Construir participativamente el fortalecimiento de los procedimientos internos establecidos por el INVIAS para el trámite de solicitudes de permisos y/o conceptos en la infraestructura a su cargo. | Recibir comentarios y/o observaciones a los procedimientos y/o requisitos establecidos para cada tramite y/o concepto, los cuales serán registrados en una matriz de seguimiento y control, la cual podrá incluir el planteamiento de posibles actuaciones por parte del INVIAS. | Procedimientos internos para el trámite de solicitudes de permisos y/o conceptos ajustados acorde a las necesidades y normatividad vigente. | SUBDIRECCIÓN REGLAMENTACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN | Jose Luis Escobar | 2025-04-01 | Diagnóstico | 25%
Acciones internas previas | Campaña en redes sociales y página web de la Entidad, de los trámites de permisos y/o conceptos que se otorgan en la infraestructura a cargo del INVIAS, y la no existencia de tramitadores para la gestión de los mismos. | X |  |  | X | X |  | x |  |  | X | X | [19 empty] | Virtual | Dar a conocer los trámites que maneja la SRT y los requisitos exigidos, así mismo, concientizar a los usuarios que pueden hacer el trámite directamente. | Construir participativamente el fortalecimiento de los procedimientos internos establecidos por el INVIAS para el trámite de solicitudes de permisos y/o conceptos en la infraestructura a su cargo. | Recibir comentarios y/o observaciones a los procedimientos y/o requisitos establecidos para cada tramite y/o concepto, los cuales serán registrados en una matriz de seguimiento y control, la cual podrá incluir el planteamiento de posibles actuaciones por parte del INVIAS. | Procedimientos internos para el trámite de solicitudes de permisos y/o conceptos ajustados acorde a las necesidades y normatividad vigente. | SUBDIRECCIÓN REGLAMENTACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN | Jose Luis Escobar | 2025-04-01 | Diagnóstico | 25%
Acciones internas previas | Capacitación a las Unidades Ejecutoras y Direcciones Territoriales de los procesos de innovación en nuevas tecnologías aplicables a los proyectos de infraestructura de transporte. | [10 empty] | X | [19 empty] | Presencial y virtual | Participar de los eventos de sensibilización sobre la regulación y reglamentación técnica de nuevas tecnologías, para la estructuración de proyectos y como tecnologías alternativas para la intervención de la infraestructura de transporte | Promover en territorio la implementación de nuevas tecnologías en los proyectos de infraestructura de transporte, propendiendo por una mayor competitividad que impacte la transformación productiva del país. | Adelantar un conversatorio que permita realizar la debida transferencia del conocimiento a los grupos de interés, y en el cual se expondrán los avances que en materia de regulación de nuevas tecnologías ha desarrollado el INVIAS, así como, los beneficios de la implementación de estas soluciones alternativa en la disminución de brechas sociales, mayor inclusión social, reactivación del ciclo productivo y más amigable con el medio ambiente para una infraestructura de transporte resiliente y sostenible. | Informe de resultados en el cual serán consolidados los comentarios, observaciones, sugerencias y/o recomendaciones de parte de terceros en cada evento, así como también las actas de reunión y lista de participantes. | SUBDIRECCIÓN REGLAMENTACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN | Gladys Gutierrez Buitrago | 2025-04-01 | Diagnóstico | 25%
Acciones participativas | Evento de innovación para la infraestructura de transporte. | X |  |  | X | X |  | X |  |  |  | X | X | [18 empty] | Presencial y virtual | Participar en el evento de innovación, adelantando la inscripción y aceptación de los términos y condiciones para su participación. | Dar a conocer los avances tecnológicos que permitan ampliar el abanico de soluciones para construir y/o gestionar una infraestructura de transporte moderna, eficiente, sostenible y segura. | Realizar la convocatoria a través de la página web y las redes sociales del INVIAS, publicando la temática del evento de innovación, la modalidad del evento (virtual y/o presencial), el formulario de inscripción y los términos y condiciones que deben tener en cuenta los innovadores para participar. | Informe de resultados de la realización del evento, el cual contará con el registro de participantes, y la evidencia de los soportes del proceso que tuvo la realización del mismo. | SUBDIRECCIÓN REGLAMENTACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN | Gladys Gutierrez Buitrago | 2025-04-01 | Diagnóstico | 25%
Acciones participativas | Mesas técnicas de trabajo colaborativas en áreas específicas que se requieran para los proyectos de innovación ejecutados en la vigencia. | X |  |  | X | X |  | X |  |  |  | X | X | [18 empty] | Presencial y virtual | Participar en las mesas técnicas para concertar diferentes puntos de vista, aportes de conocimiento y experiencia en los documentos técnicos resultados del proceso de regulación de las nuevas tecnologías. | Entregar las observaciones, sugerencias y/o recomendaciones de ajuste a los documentos presentados en la mesa, en aras de que sea analizado por parte del ente investigador la pertinencia técnica para ser incluidas dentro de los documentos finales previo a su socialización y publicación. | Identificar los grupos de interés a los cuales les será socializado el / los documentos, adelantar la convocatoria para las mesas técnicas garantizando que las mismas se adelanten de manera eficiente y eficaz conforme con el protocolo aprobado por el supervisor | Informe en el cual serán consolidadas las observaciones, sugerencias y/o recomendaciones de modificación en el / los documentos técnicos, el tratamiento realizado a cada una de ellas, así como también las actas de reunión y lista de participantes de cada sesión celebrada. Este informe servirá de soporte para justificar los cambios y ajustes realizados en el proceso de regulación de nuevas tecnologías. | SUBDIRECCIÓN REGLAMENTACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN | Gladys Gutierrez Buitrago | 2025-04-01 | Diagnóstico | 25%
Acciones participativas | Realización de Mesas Técnicas de trabajo colaborativo en el desarrollo de las normas de ensayo de materiales, manual de diseño geométrico, manual de estabilidad de taludes y manual de drenaje que se están actualizando, para revisar y debatir temas técnicos que son objeto de reglamentación. |  |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X | [12 empty] | Virtual | Recibir comentarios, observaciones o recomendaciones frente al desarrollo de los manuales | Analizar los comentarios, observaciones o recomendaciones para poder enriquecer el documento técnico | Socialización por medios digitales para el diligenciamiento de formularios, así como de la realización de mesas técnicas | Enriquecer e incluir temas en el documento técnico a actualizar | SUBDIRECCIÓN REGLAMENTACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN | Gladys Gutierrez Buitrago | 2025-04-01 | Diagnóstico | 25%
Acciones participativas | Socialización de manuales actualizados para obtener comentarios u observaciones o recomendaciones para su adopción | X |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X | X | X | [17 empty] | Virtual | Recibir comentarios, observaciones o recomendaciones frente a las publicaciones finales de los manuales a actualizar | Analizar los comentarios, observaciones o recomendaciones para poder enriquecer el documento técnico | Socialización y consolidación de observaciones y/ comentarios | Enriquecer e incluir temas en el documento técnico a actualizar | SUBDIRECCIÓN REGLAMENTACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN | Gladys Gutierrez Buitrago | 2025-04-01 | Diagnóstico | 25%
Acciones participativas | Realización de Mesas Técnicas de trabajo colaborativo en el desarrollo de las normas de ensayo de materiales, manual de diseño geométrico, manual de estabilidad de taludes y manual de drenaje que se estan actualizando, para revisar y debatir temas técnicos que son objeto de reglamentación. |  |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X | [12 empty] | Virtual | Recibir comentarios, observaciones o recomendaciones frente al desarrollo de los manuales | Analizar los comentarios, observaciones o recomendaciones para poder enriquecer el documento técnico | Socialización por medios digitales para el diligenciamiento de formularios, así como de la realización de mesas técnicas | Enriquecer e incluir temas en el documento técnico a actualizar | SUBDIRECCIÓN REGLAMENTACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN | Gladys Gutierrez Buitrago | 2025-04-01 | Diagnóstico | 25%
Acciones participativas | Socialización de normas de ensayo de materiales, manual de diseño geométrico, manual de estabilidad de taludes y manual de drenaje para obtener comentarios u observaciones o recomendaciones para su adopción | X |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X | X | X | [17 empty] | Virtual | Recibir comentarios, observaciones o recomendaciones frente a las publicaciones finales de los mauales a actualizar | Analizar los comentarios, observaciones o recomendaciones para poder enriquecer el documento técnico | Socilaización y consolidación de observaciones y/ comentarios | Enriquecer e incluir temas en el documento técnico a actualizar | SUBDIRECCIÓN REGLAMENTACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN | Gladys Gutierrez Buitrago | 2025-04-01 | Diagnóstico | 25%
Acciones internas previas | Capacitación en territorio de los trámites de permisos y/o conceptos que se otorgan en la infraestructura a cargo del INVIAS. | [10 empty] | X | [19 empty] | Presencial y virtual | Participar de los eventos de transferencia del conocimiento, para identificar aquellas oportunidades de mejora en la aplicación de los procedimientos, así como, de los requisitos de cada trámite, los estudios a presentar para otorgar permisos y/o conceptos en la infraestructura a cargo del INVIAS; lo anterior, en marco de las competencias delegadas a las Direcciones Territoriales. | Construir participativamente el fortalecimiento de los procedimientos internos establecidos por el INVIAS para el trámite de solicitudes de permisos y/o conceptos en la infraestructura a su cargo. | Recibir comentarios y/o observaciones a los procedimientos y/o requisitos establecidos para cada tramite y/o concepto, los cuales serán registrados en una matriz de seguimiento y control, la cual podrá incluir el planteamiento de posibles actuaciones por parte del INVIAS. | Procedimientos internos para el trámite de solicitudes de permisos y/o conceptos ajustados acorde a las necesidades y normatividad vigente. | SUBDIRECCIÓN REGLAMENTACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN | Jose Luis Escobar | 2025-04-01 | Diagnóstico | 25%
Acciones participativas | Capacitación en territorio de los trámites de permisos y/o conceptos que se otorgan en la infraestructura a cargo del INVIAS |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X | [19 empty] | Presencial | Participar de los eventos de transferencia del conocimiento, para identificar aquellas oportunidades de mejora en la aplicación de los procedimientos, así como, de los requisitos de cada trámite, los estudios a presentar para otorgar permisos y/o conceptos en la infraestructura a cargo del INVIAS. | Construir participativamente el fortalecimiento de los procedimientos internos establecidos por el INVIAS para el trámite de solicitudes de permisos y/o conceptos en la infraestructura a su cargo. | Recibir comentarios y/o observaciones a los procedimientos y/o requisitos establecidos para cada tramite y/o concepto, los cuales serán registrados en una matriz de seguimiento y control, la cual podrá incluir el planteamiento de posibles actuaciones por parte del INVIAS. | Procedimientos internos para el trámite de solicitudes de permisos y/o conceptos ajustados acorde a las necesidades y normatividad vigente. | SUBDIRECCIÓN REGLAMENTACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN | Jose Luis Escobar | 2025-04-01 | Diagnóstico | 25%
Acciones internas previas | Campaña en redes sociales y página web de la Entidad, de los trámites de permisos y/o conceptos que se otorgan en la infraestructura a cargo del INVIAS, y la no existencia de tramitadores para la gestión de los mismos. | X |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X | [19 empty] | Virtual | Dar a conocer los trámites que maneja la SRT y los requisitos exigidos, asi mismo, concientizar a los usuarios que pueden hacer el trámite directamente. | Construir participativamente el fortalecimiento de los procedimientos internos establecidos por el INVIAS para el trámite de solicitudes de permisos y/o conceptos en la infraestructura a su cargo. | Recibir comentarios y/o observaciones a los procedimientos y/o requisitos establecidos para cada tramite y/o concepto, los cuales serán registrados en una matriz de seguimiento y control, la cual podrá incluir el planteamiento de posibles actuaciones por parte del INVIAS. | Procedimientos internos para el trámite de solicitudes de permisos y/o conceptos ajustados acorde a las necesidades y normatividad vigente. | SUBDIRECCIÓN REGLAMENTACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN | Jose Luis Escobar | 2025-04-01 | Diagnóstico | 25%
Acciones internas previas | Espacio para la socialización y mesas de trabajo del proyecto de Vias Inteligente ITS |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Presencial y virtual | Representantes de la fuerza publica, gremios de transporte interesados en el proyecto | Realización de mesas de trabajo regionales para la socialización y retroalimentación sobre los componentes y objetivos del proyecto ITS VIITS, promoviendo el diálogo entre actores clave. | Desarrollo de sesiones presenciales y/o virtuales con dinámicas participativas, presentaciones técnicas, y espacio para la recepción de propuestas y observaciones por parte de los asistentes. | Fortalecimiento de la comprensión de actores claves sobre el proyecto VIITS, promoción de la apropiación del proyecto por parte de las comunidades, e incorporación de sugerencias relevantes para optimizar su implementación. | DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN | Gestor VIITS - Jose Luis Lopes | 2025-06-30 | Diagnóstico | 25%
Acciones internas previas | Espacio para la socialización y mesas de trabajo del proyecto de Vias Inteligente ITS |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Presencial y virtual | Representantes de la fuerza publica, gremios de transporte interesados en el proyecto | Realización de mesas de trabajo regionales para la socialización y retroalimentación sobre los componentes y objetivos del proyecto ITS VIITS, promoviendo el diálogo entre actores clave. | Desarrollo de sesiones presenciales y/o virtuales con dinámicas participativas, presentaciones técnicas, y espacio para la recepción de propuestas y observaciones por parte de los asistentes. | Fortalecimiento de la comprensión de actores claves sobre el proyecto VIITS, promoción de la apropiación del proyecto por parte de las comunidades, e incorporación de sugerencias relevantes para optimizar su implementación. | DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN | Gestor VIITS - Jose Luis Lopes | 2025-12-30 | Diagnóstico | 25%
Acciones internas previas | Diseño e implementación de un micrositio en la página web del INVIAS para la consulta y participación ciudadana en torno a las Vías Inteligentes (VIITS) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Virtual | Toda la ciudadanía interesada en la implementación del proyecto de Vías Inteligentes (VIITS), incluyendo comunidades locales, gremios de transporte, líderes sociales y técnicos en movilidad. | Diseño e implementación de un micrositio en la página web del INVIAS para promover la consulta, participación y seguimiento ciudadano relacionado con el proyecto VIITS. | Espacio para que los ciudadanos aporten ideas, inquietudes y observaciones sobre el proyecto. | Resolución efectiva de las inquietudes ciudadanas relacionadas con el proyecto ITS-VIITS, asegurando un canal accesible para expresar opiniones y recibir respuestas oportunas. Esto contribuirá a la satisfacción de las necesidades de información de las comunidades y a la construcción de confianza en la implementación del proyecto. | DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN | Gestor VIITS - Jose Luis Lopes | 2025-12-30 | Diagnóstico | 25%
Acciones participativas | SOCIALIZACION TARIFA DIFERENCIAL PEAJE ARCABUCO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Presencial | ACORDAR TARIFA DIFERENCIAL PEAJEA ARCABUCO CON LA COMUNIDAD | SOCLIALIZACION TARIFA DIFERENCIAL PEAJE ARCABUCO | SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD | ACORDAR TARIFA DIFERENCIAL PARA EL PEAJE DE ARCABUCO | GRUPO GERENCIA DE PEAJES | Ramon Lobo Arias | 2025-01-30 | Diagnóstico | 25%
Acciones participativas | Principal Espacio de Rendición de Cuentas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Virtual | Entregar información a la ciudadanía en un lenguaje comprensible (Información). Promoviendo el diálogo en doble vía con los grupos de valor e interés (Diálogo). Realizar acciones de mejora a partir de la participación de la ciudadanía y grupos de valor. | Realizar audiencia pública virtual | Audiencia pública virtual | Dar a conocer los logros y desafíos del Invías a ciudadanía y grupos de valor propiciando el diálogo y control social para incorporar mejoras en la Gestión Institucional. | DIRECCION GENERAL | Juan Carlos Montenegro | 2025-12-01 | Diagnóstico | 25%
Acciones participativas | Reunión con veeduria CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL 3697-2024 2708-2024 |  |  | X | [11 empty] | Veeduria ciudadana | [15 empty] | Presencial | Seguimiento con la veeduria de Versalles - Colombia, dando alcance a las actividades de ejecución obra social y tramo a intervenir obra civil. | Permitir la participación de la comunidad, en las decisiones para atención a los posibles requerimientos ciudadanos | Encuentro con la veeduría, para realizar la evaluación de las actividades de seguimiento al Contrato | Participación activa de la comunidad | SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD | Jairo Fernando Argüello Urrego - LUISA FERNANDA DIAZ MURILLO | 2025-03-06 | Diagnóstico | 25%
Acciones participativas | Reunión con veeduria CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL 3697-2024 2190-2024 |  |  | X | [11 empty] | Veeduria ciudadana | [15 empty] | Presencial | Seguimiento con la veeduria de Horizonte - colombia, dando alcance a las actividades de ejecución obra social y tramo a intervenir obra civil. | Permitir la participación de la comunidad, en las decisiones para atención a los posibles requerimientos ciudadanos | Encuentro con la veeduría, para realizar la evaluación de las actividades de seguimiento al Contrato | Participación activa de la comunidad | SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD | Jairo Fernando Argüello Urrego - LUISA FERNANDA DIAZ MURILLO | 2025-03-06 | Diagnóstico | 25%
Acciones participativas | Reunión con veeduria CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL 3697-2024 2752-2024 |  |  | X | [11 empty] | Veeduria ciudadana | [15 empty] | Presencial | Seguimiento con la veeduria de Santana -Colombia, dando alcance a las actividades de ejecución obra social y tramo a intervenir obra civil. | Permitir la participación de la comunidad, en las decisiones para atención a los posibles requerimientos ciudadanos | Encuentro con la veeduría, para realizar la evaluación de las actividades de seguimiento al Contrato | Participación activa de la comunidad | SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD | Jairo Fernando Argüello Urrego - LUISA FERNANDA DIAZ MURILLO | 2025-03-06 | Diagnóstico | 25%
Acciones participativas | Reunión con veeduria CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL 3697-2024 2269-2024 |  |  | X | [11 empty] | Veeduria ciudadana | [15 empty] | Presencial | Seguimiento con la veeduria de Paraiso colombia, dando alcance a las actividades de ejecución obra social y tramo a intervenir obra civil. | Permitir la participación de la comunidad, en las decisiones para atención a los posibles requerimientos ciudadanos | Encuentro con la veeduría, para realizar la evaluación de las actividades de seguimiento al Contrato | Participación activa de la comunidad | SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD | Jairo Fernando Argüello Urrego - LUISA FERNANDA DIAZ MURILLO | 2025-03-06 | Diagnóstico | 25%
Acciones participativas | Reunión con veeduria CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL 3697-2024 2433-2024 |  |  | X | [11 empty] | Veeduria ciudadana | [15 empty] | Presencial | Seguimiento con la veeduria de Esperanza Colombia, dando alcance a las actividades de ejecución obra social y tramo a intervenir obra civil. | Permitir la participación de la comunidad, en las decisiones para atención a los posibles requerimientos ciudadanos | Encuentro con la veeduría, para realizar la evaluación de las actividades de seguimiento al Contrato | Participación activa de la comunidad | SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD | Jairo Fernando Argüello Urrego - LUISA FERNANDA DIAZ MURILLO | 2025-03-06 | Diagnóstico | 25%
Acciones participativas | Reunión con veeduria CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL 3697-2024 2138-2024 |  |  | X | [11 empty] | Veeduria ciudadana | [15 empty] | Presencial | Seguimiento con la veeduria de Unión colombia, dando alcance a las actividades de ejecución obra social y tramo a intervenir obra civil. | Permitir la participación de la comunidad, en las decisiones para atención a los posibles requerimientos ciudadanos | Encuentro con la veeduría, para realizar la evaluación de las actividades de seguimiento al Contrato | Participación activa de la comunidad | SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD | Jairo Fernando Argüello Urrego - LUISA FERNANDA DIAZ MURILLO | 2025-03-06 | Diagnóstico | 25%
Acciones participativas | Reunión con veeduria CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL 3697-2024 2151-2024 |  |  | X | [11 empty] | Veeduria ciudadana | [15 empty] | Presencial | Seguimiento con la veeduria de Antillas Colombia, dando alcance a las actividades de ejecución obra social y tramo a intervenir obra civil. | Permitir la participación de la comunidad, en las decisiones para atención a los posibles requerimientos ciudadanos | Encuentro con la veeduría, para realizar la evaluación de las actividades de seguimiento al Contrato | Participación activa de la comunidad | SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD | Jairo Fernando Argüello Urrego - LUISA FERNANDA DIAZ MURILLO | 2025-03-06 | Diagnóstico | 25%
Acciones participativas | Reunión con veeduria CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL 3697-2024 2139-2024 |  |  | X | [11 empty] | Veeduria ciudadana | [15 empty] | Presencial | Seguimiento con la veeduria de Troja Baraya, dando alcance a las actividades de ejecución obra social y tramo a intervenir obra civil. | Permitir la participación de la comunidad, en las decisiones para atención a los posibles requerimientos ciudadanos | Encuentro con la veeduría, para realizar la evaluación de las actividades de seguimiento al Contrato | Participación activa de la comunidad | SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD | Jairo Fernando Argüello Urrego - LUISA FERNANDA DIAZ MURILLO | 2025-03-06 | Diagnóstico | 25%
Acciones participativas | Reunión con veeduria CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL 3697-2024 2150-2024 |  |  | X | [11 empty] | Veeduria ciudadana | [15 empty] | Presencial | Seguimiento con la veeduria de Hotel Baraya, dando alcance a las actividades de ejecución obra social y tramo a intervenir obra civil. | Permitir la participación de la comunidad, en las decisiones para atención a los posibles requerimientos ciudadanos | Encuentro con la veeduría, para realizar la evaluación de las actividades de seguimiento al Contrato | Participación activa de la comunidad | SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD | Jairo Fernando Argüello Urrego - LUISA FERNANDA DIAZ MURILLO | 2025-03-06 | Diagnóstico | 25%
Acciones participativas | Reunión con veeduria CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL 3697-2024 2110-2024 |  |  | X | [11 empty] | Veeduria ciudadana | [15 empty] | Presencial | Seguimiento con la veeduria de Siria Baraya, dando alcance a las actividades de ejecución obra social y tramo a intervenir obra civil. | Permitir la participación de la comunidad, en las decisiones para atención a los posibles requerimientos ciudadanos | Encuentro con la veeduría, para realizar la evaluación de las actividades de seguimiento al Contrato | Participación activa de la comunidad | SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD | Jairo Fernando Argüello Urrego - LUISA FERNANDA DIAZ MURILLO | 2025-03-06 | Diagnóstico | 25%
Acciones participativas | Reunión con veeduria CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL 3697-2024 2423-2024 |  |  | X | [11 empty] | Veeduria ciudadana | [15 empty] | Presencial | Seguimiento con la veeduria de Progreso Baraya, dando alcance a las actividades de ejecución obra social y tramo a intervenir obra civil. | Permitir la participación de la comunidad, en las decisiones para atención a los posibles requerimientos ciudadanos | Encuentro con la veeduría, para realizar la evaluación de las actividades de seguimiento al Contrato | Participación activa de la comunidad | SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD | Jairo Fernando Argüello Urrego - LUISA FERNANDA DIAZ MURILLO | 2025-03-06 | Diagnóstico | 25%
Acciones participativas | Reunión con veeduria CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL 3697-2024 2105-2024 |  |  | X | [11 empty] | Veeduria ciudadana | [15 empty] | Presencial | Seguimiento con la veeduria de Parada Baraya, dando alcance a las actividades de ejecución obra social y tramo a intervenir obra civil. | Permitir la participación de la comunidad, en las decisiones para atención a los posibles requerimientos ciudadanos | Encuentro con la veeduría, para realizar la evaluación de las actividades de seguimiento al Contrato | Participación activa de la comunidad | SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD | Jairo Fernando Argüello Urrego - LUISA FERNANDA DIAZ MURILLO | 2025-03-06 | Diagnóstico | 25%
Acciones participativas | Reunión con veeduria CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL 3697-2024 2060-2024 |  |  | X | [11 empty] | Veeduria ciudadana | [15 empty] | Presencial | Seguimiento con la veeduria de Agua Fria Hobo, dando alcance a las actividades de ejecución obra social y tramo a intervenir obra civil. | Permitir la participación de la comunidad, en las decisiones para atención a los posibles requerimientos ciudadanos | Encuentro con la veeduría, para realizar la evaluación de las actividades de seguimiento al Contrato | Participación activa de la comunidad | SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD | Jairo Fernando Argüello Urrego - LUISA FERNANDA DIAZ MURILLO | 2025-03-06 | Diagnóstico | 25%
Acciones participativas | Reunión con veeduria CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL 3697-2024 2108-2024 |  |  | X | [11 empty] | Veeduria ciudadana | [15 empty] | Presencial | Seguimiento con la veeduria de Batan Hobo, dando alcance a las actividades de ejecución obra social y tramo a intervenir obra civil. | Permitir la participación de la comunidad, en las decisiones para atención a los posibles requerimientos ciudadanos | Encuentro con la veeduría, para realizar la evaluación de las actividades de seguimiento al Contrato | Participación activa de la comunidad | SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD | Jairo Fernando Argüello Urrego - LUISA FERNANDA DIAZ MURILLO | 2025-03-06 | Diagnóstico | 25%
Acciones participativas | Reunión con veeduria CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL 3697-2024 2318-2024 |  |  | X | [11 empty] | Veeduria ciudadana | [15 empty] | Presencial | Seguimiento con la veeduria de Puerta del sol Tello, dando alcance a las actividades de ejecución obra social y tramo a intervenir obra civil. | Permitir la participación de la comunidad, en las decisiones para atención a los posibles requerimientos ciudadanos | Encuentro con la veeduría, para realizar la evaluación de las actividades de seguimiento al Contrato | Participación activa de la comunidad | SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD | Jairo Fernando Argüello Urrego - LUISA FERNANDA DIAZ MURILLO | 2025-03-06 | Diagnóstico | 25%
Acciones participativas | Reunión con veeduria CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL 3697-2024 2234-2024 |  |  | X | [11 empty] | Veeduria ciudadana | [15 empty] | Presencial | Seguimiento con la veeduria de Paraiso Pubelo Viejo Algeciras, dando alcance a las actividades de ejecución obra social y tramo a intervenir obra civil. | Permitir la participación de la comunidad, en las decisiones para atención a los posibles requerimientos ciudadanos | Encuentro con la veeduría, para realizar la evaluación de las actividades de seguimiento al Contrato | Participación activa de la comunidad | SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD | Jairo Fernando Argüello Urrego - LUISA FERNANDA DIAZ MURILLO | 2025-03-06 | Diagnóstico | 25%
Acciones participativas | Reunión con veeduria CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL 3697-2024 2692-2024 |  |  | X | [11 empty] | Veeduria ciudadana | [15 empty] | Presencial | Seguimiento con la veeduria de Colon Algeciras, dando alcance a las actividades de ejecución obra social y tramo a intervenir obra civil. | Permitir la participación de la comunidad, en las decisiones para atención a los posibles requerimientos ciudadanos | Encuentro con la veeduría, para realizar la evaluación de las actividades de seguimiento al Contrato | Participación activa de la comunidad | SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD | Jairo Fernando Argüello Urrego - LUISA FERNANDA DIAZ MURILLO | 2025-03-06 | Diagnóstico | 25%
Acciones participativas | Reunión con veeduria CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL 3697-2024 2130-2024 |  |  | X | [11 empty] | Veeduria ciudadana | [15 empty] | Presencial | Seguimiento con la veeduria de Naranjos Bajos Algeciras, dando alcance a las actividades de ejecución obra social y tramo a intervenir obra civil. | Permitir la participación de la comunidad, en las decisiones para atención a los posibles requerimientos ciudadanos | Encuentro con la veeduría, para realizar la evaluación de las actividades de seguimiento al Contrato | Participación activa de la comunidad | SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD | Jairo Fernando Argüello Urrego - LUISA FERNANDA DIAZ MURILLO | 2025-03-06 | Diagnóstico | 25%
Acciones participativas | Reunión con veeduria CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL 3697-2024 2087-2024 |  |  | X | [11 empty] | Veeduria ciudadana | [15 empty] | Presencial | Seguimiento con la veeduria de Salto de Bordones Isnos, dando alcance a las actividades de ejecución obra social y tramo a intervenir obra civil. | Permitir la participación de la comunidad, en las decisiones para atención a los posibles requerimientos ciudadanos | Encuentro con la veeduría, para realizar la evaluación de las actividades de seguimiento al Contrato | Participación activa de la comunidad | SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD | Jairo Fernando Argüello Urrego - LUISA FERNANDA DIAZ MURILLO | 2025-03-06 | Diagnóstico | 25%
Acciones participativas | Reunión con veeduria CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL 3697-2024 2170-2024 |  |  | X | [11 empty] | Veeduria ciudadana | [15 empty] | Presencial | Seguimiento con la veeduria de Sinai Isnos, dando alcance a las actividades de ejecución obra social y tramo a intervenir obra civil. | Permitir la participación de la comunidad, en las decisiones para atención a los posibles requerimientos ciudadanos | Encuentro con la veeduría, para realizar la evaluación de las actividades de seguimiento al Contrato | Participación activa de la comunidad | SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD | Jairo Fernando Argüello Urrego - LUISA FERNANDA DIAZ MURILLO | 2025-03-06 | Diagnóstico | 25%
Acciones participativas | Reunión con veeduria CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL 3697-2024 2084-2024 |  |  | X | [11 empty] | Veeduria ciudadana | [15 empty] | Presencial | Seguimiento con la veeduria de La Muralla Isnos, dando alcance a las actividades de ejecución obra social y tramo a intervenir obra civil. | Permitir la participación de la comunidad, en las decisiones para atención a los posibles requerimientos ciudadanos | Encuentro con la veeduría, para realizar la evaluación de las actividades de seguimiento al Contrato | Participación activa de la comunidad | SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD | Jairo Fernando Argüello Urrego - LUISA FERNANDA DIAZ MURILLO | 2025-03-06 | Diagnóstico | 25%
Acciones participativas | Reunión con veeduria CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL 3697-2024 2788-2024 |  |  | X | [11 empty] | Veeduria ciudadana | [15 empty] | Presencial | Seguimiento con la veeduria de Primavera Acevedo, dando alcance a las actividades de ejecución obra social y tramo a intervenir obra civil. | Permitir la participación de la comunidad, en las decisiones para atención a los posibles requerimientos ciudadanos | Encuentro con la veeduría, para realizar la evaluación de las actividades de seguimiento al Contrato | Participación activa de la comunidad | SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD | Jairo Fernando Argüello Urrego - LUISA FERNANDA DIAZ MURILLO | 2025-03-06 | Diagnóstico | 25%
Acciones participativas | Reunión con veeduria CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL 3697-2024 2639-2024 |  |  | X | [11 empty] | Veeduria ciudadana | [15 empty] | Presencial | Seguimiento con la veeduria de San Jose de riecito Acevedo, dando alcance a las actividades de ejecución obra social y tramo a intervenir obra civil. | Permitir la participación de la comunidad, en las decisiones para atención a los posibles requerimientos ciudadanos | Encuentro con la veeduría, para realizar la evaluación de las actividades de seguimiento al Contrato | Participación activa de la comunidad | SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD | Jairo Fernando Argüello Urrego - LUISA FERNANDA DIAZ MURILLO | 2025-03-06 | Diagnóstico | 25%
Acciones participativas | Reunión con veeduria CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL 3697-2024 2338-2024 |  |  | X | [11 empty] | Veeduria ciudadana | [15 empty] | Presencial | Seguimiento con la veeduria de Versalles de acevedo, dando alcance a las actividades de ejecución obra social y tramo a intervenir obra civil. | Permitir la participación de la comunidad, en las decisiones para atención a los posibles requerimientos ciudadanos | Encuentro con la veeduría, para realizar la evaluación de las actividades de seguimiento al Contrato | Participación activa de la comunidad | SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD | Jairo Fernando Argüello Urrego - LUISA FERNANDA DIAZ MURILLO | 2025-03-06 | Diagnóstico | 25%
Acciones participativas | Reunión con veeduria CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL 3697-2024 2109-2024 |  |  | X | [11 empty] | Veeduria ciudadana | [15 empty] | Presencial | Seguimiento con la veeduria de Morelia Saladoblanco, dando alcance a las actividades de ejecución obra social y tramo a intervenir obra civil. | Permitir la participación de la comunidad, en las decisiones para atención a los posibles requerimientos ciudadanos | Encuentro con la veeduría, para realizar la evaluación de las actividades de seguimiento al Contrato | Participación activa de la comunidad | SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD | Jairo Fernando Argüello Urrego - LUISA FERNANDA DIAZ MURILLO | 2025-03-06 | Diagnóstico | 25%
Acciones participativas | Reunión con veeduria CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL 3697-2024 2280-2024 |  |  | X | [11 empty] | Veeduria ciudadana | [15 empty] | Presencial | Seguimiento con la veeduria de Cabaña Saladoblanco, dando alcance a las actividades de ejecución obra social y tramo a intervenir obra civil. | Permitir la participación de la comunidad, en las decisiones para atención a los posibles requerimientos ciudadanos | Encuentro con la veeduría, para realizar la evaluación de las actividades de seguimiento al Contrato | Participación activa de la comunidad | SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD | Jairo Fernando Argüello Urrego - LUISA FERNANDA DIAZ MURILLO | 2025-03-06 | Diagnóstico | 25%
Acciones participativas | Reunión con veeduria CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL 3697-2024 2063-2024 |  |  | X | [11 empty] | Veeduria ciudadana | [15 empty] | Presencial | Seguimiento con la veeduria de Meson Grazón, dando alcance a las actividades de ejecución obra social y tramo a intervenir obra civil. | Permitir la participación de la comunidad, en las decisiones para atención a los posibles requerimientos ciudadanos | Encuentro con la veeduría, para realizar la evaluación de las actividades de seguimiento al Contrato | Participación activa de la comunidad | SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD | Jairo Fernando Argüello Urrego - LUISA FERNANDA DIAZ MURILLO | 2025-03-06 | Diagnóstico | 25%
Acciones participativas | Reunión con veeduria CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL 3697-2024 2799-2024 |  |  | X | [11 empty] | Veeduria ciudadana | [15 empty] | Presencial | Seguimiento con la veeduria de Gallego La Plata, dando alcance a las actividades de ejecución obra social y tramo a intervenir obra civil. | Permitir la participación de la comunidad, en las decisiones para atención a los posibles requerimientos ciudadanos | Encuentro con la veeduría, para realizar la evaluación de las actividades de seguimiento al Contrato | Participación activa de la comunidad | SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD | Jairo Fernando Argüello Urrego - LUISA FERNANDA DIAZ MURILLO | 2025-03-06 | Diagnóstico | 25%
Acciones participativas | Reunión con veeduria CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL 3697-2024 2064-2024 |  |  | X | [11 empty] | Veeduria ciudadana | [15 empty] | Presencial | Seguimiento con la veeduria de Yarumal Nataga, dando alcance a las actividades de ejecución obra social y tramo a intervenir obra civil. | Permitir la participación de la comunidad, en las decisiones para atención a los posibles requerimientos ciudadanos | Encuentro con la veeduría, para realizar la evaluación de las actividades de seguimiento al Contrato | Participación activa de la comunidad | SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD | Jairo Fernando Argüello Urrego - LUISA FERNANDA DIAZ MURILLO | 2025-03-06 | Diagnóstico | 25%
Acciones participativas | Reunión con veeduria CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL 3697-2024 2111-2024 |  |  | X | [11 empty] | Veeduria ciudadana | [15 empty] | Presencial | Seguimiento con la veeduria de Cascajosa Nataga, dando alcance a las actividades de ejecución obra social y tramo a intervenir obra civil. | Permitir la participación de la comunidad, en las decisiones para atención a los posibles requerimientos ciudadanos | Encuentro con la veeduría, para realizar la evaluación de las actividades de seguimiento al Contrato | Participación activa de la comunidad | SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD | Jairo Fernando Argüello Urrego - LUISA FERNANDA DIAZ MURILLO | 2025-03-06 | Diagnóstico | 25%
Note on C6: Incluye: Viajero Ocasional, Empresas de transporte, usuarios de PQRD, Usuarios de las tarjetas de identificación electrónica TIE y usuarios de los TRÁMITES.
Note on D6: Incluye: Organizaciones sociales / Veedurías ciudadanas, usuarios de PQRD, Usuarios de las tarjetas de identificación electrónica TIE, usuarios de los TRÁMITES y Entidades del orden Nacional, Departamental y Municipal.
Note on J6: Incluye: Ejercito, Armada, Fuerza Aerea y Policia Nacional.
Note on L6: Incluye: Juntas de acción comunal, local y Cooperativas.
Note on R6: ¿Indicar Cúal?

## Hoja2 (hidden)
Fase del ciclo de gestión | PORCENTAJES
Columna1 | Columna2
Acción Previa | 10%
Diagnóstico | 25%
Formulación | 55%
Ejecución | 75%
Seguimiento | 85%
Evaluación | 100%

## Hoja1 (hidden)
Fase del ciclo de gestión | PORCENTAJES
Columna1 | Columna2
Acción Previa | 10%
Diagnóstico | 25%
Formulación | 55%
Ejecución | 75%
Seguimiento | 85%
Evaluación | 100%

## Listas desplegables (hidden)
Fase del ciclo de gestión | Momento | DEPENDENCIA
Diagnóstico | Acciones internas previas | COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL -CCL
Formulación | Acciones participativas | DIRECCION GENERAL
Ejecución |  | DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN
Seguimiento |  | DIRECCIÓN JURÍDICA
Evaluación |  | DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLÁNTICO
Modalidad |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLÍVAR
Presencial |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ
Virtual |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS
Presencial y virtual |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ
DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE
DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA
DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR
DIRECCIÓN TERRITORIAL CHOCÓ
DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA
DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA
DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA
DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA
DIRECCIÓN TERRITORIAL META
DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO
DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA
DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO
DIRECCIÓN TERRITORIAL QUÍNDIO
DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA
DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER
DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE
DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA
DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE
GRUPO SUR OCCIDENTE
GRUPO CENTRO
GRUPO ORIENTE
GRUPO NORTE
GERENCIA GRUPO VÍAS COMUNITARIAS DE LA PAZ TOTAL
GERENCIA PROGRAMA DE SEGURIDAD EN CARRETERAS
GERENCIA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS
GRUPO APOYO TRANSVERSAL -VIAS REGIONALES
GRUPO ATENCIÓN Y RELACIONAMIENTO CIUDADANO
GRUPO COMISIÓN DE PERSONAL
GRUPO CONTABILIDAD
GRUPO CUENTAS POR PAGAR
GRUPO GERENCIA DE PEAJES
GRUPO DEFENSA JURÍDICA 1
GRUPO GERENCIA DE ALIANZAS REGIONALES
GRUPO GERENCIA DE COMUNICACIONES
GRUPO GERENCIA DE FUENTES DE FINANCIACIÓN
GRUPO GERENCIA DE REGIONES
GRUPO GERENCIA DE TERRITORIALES
GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL
GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS REGIONALES 1
GRUPO GESTIÓN CONTRACTUAL
GRUPO GESTIÓN TRIBUTARIA
GRUPO PRESUPUESTO E INGRESOS
GRUPO PROGRAMA DE SEGURIDAD EN CARRETERAS NACIONALES
GRUPO SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE DEFENSA JUDICIAL
GRUPO TESORERÍA Y GESTION TRIBUTARIA
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO
OFICINA TIC
SECRETARÍA GENERAL
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE DEFENSA JURÍDICA
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
SUBDIRECCIÓN PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES
SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
SUBDIRECCIÓN ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
SUBDIRECCIÓN GENERAL
SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADTVOS
SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN HUMANA
SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FERREA
SUBDIRECCIÓN MODERNIZACIÓN CARRETERAS NACIONALES
SUBDIRECCIÓN PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN REGLAMENTACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN
SUBGERENCIA PROGRAMAS CAMINOS COMUNITARIAS DE LA PAZ TOTAL
GRUPO REGIONAL 5-PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS
COMITÉ INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL