## Hoja1
VEEDURIAS CIUDADANAS Y COMITES DE PARTICIPACIÓN
TEMA | AVANCES PRIMER SEMESTRE 2025 | ENLACES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
A) Informes del interventor o el supervisor | En cumplimiento de lo establecido en el artículo 72 de la Ley 1757 de 2015, el proyecto Ruta Los Libertadores está siendo vigilado por dos Comités de Participación Comunitaria, conformados por representantes de los departamentos involucrados. Estos comités tienen como propósito promover la participación ciudadana y el control social, además de servir como puente entre la comunidad y el contratista, facilitando la presentación de quejas, reclamos, observaciones y sugerencias. Su labor se basa en el conocimiento profundo que poseen sobre las características culturales de las comunidades del Área de Influencia del Proyecto (AIP). De acuerdo con lo establecido en el Documento PAGA, estos comités participan en reuniones y talleres de capacitación que se realizan cada dos meses. La última reunión y jornada de capacitación se llevaron a cabo en diciembre de 2024 en Casanare y en enero de 2025 en Boyacá. Adicionalmente, los comités participan activamente en reuniones extraordinarias cuando se presentan emergencias o situaciones imprevistas propias del proyecto, con el fin de garantizar una comunicación transparente y ajustada a los requerimientos de la comunidad. En estas reuniones también se cuenta con la participación activa de las personerías municipales de los 10 municipios que conforman los 236 km de intervención del proyecto. | REG_FOT_ACTUALIZACION_CARTELERAS.xlsx https://invias-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/hbarrera_invias_gov_co/Eb5218m9RaFEmk8MCjAQrRMB5Bowyo29hau_wzHsSPuF8g?e=NdItnJ https://invias-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hbarrera_invias_gov_co/EaCEP4LqihBNo1YBOEIu0u8B7-nTLyTHlC6cQrnY3u_T9w?e=k9GRf1 https://invias-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hbarrera_invias_gov_co/ERhW4rn6oftGif377rY1NdkBphYaXEvIZAWTLVVOotp5lg?e=toHRBu https://invias-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hbarrera_invias_gov_co/EV0DykQH0S1GnWZH69T35bcBxCZisRq8JQC0xKb1OsaOXA?e=Kiuyhn https://invias-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hbarrera_invias_gov_co/EQPAVS8iBjNAnm8gNPC8lcYBijyXiogoDXNQIW5QuI87qA?e=7aQQwR https://invias-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hbarrera_invias_gov_co/EUeGbFwyOhVEojZttaAgxboBSvAelFvdKP8P9lCDcdIRpw?e=MW6HYQ https://invias-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hbarrera_invias_gov_co/Eaxf---9I6dAr3nyDnvkciYBoFZDqoEyIyFlkLiI5T5juA?e=B22Tw9
| 1. En relación con el Contrato de Obra N.° 2845-2024 y el Contrato de Interventoría N.° 3216-2024, ejecutados Honda – Guaduas, Villeta en el departamento de Cundinamarca, se informa que actualmente no se cuenta con una veeduría ciudadana conformada para el seguimiento del proyecto. No obstante, se ha establecido un Comité de Participación Ciudadana, el cual ha permitido generar espacios de interlocución con la comunidad. 2. En relación con el Contrato de Obra N.° 2225 de 2024 y el Contrato de Interventoría N.° 2397 de 2024, correspondientes al proyecto ALPES – MADRID – BOGOTÁ en el departamento de Cundinamarca, a la fecha se cuenta con actas de reuniones de avance en las cuales se abordan temas relacionados con el desarrollo de la obra, así como las sugerencias e inquietudes presentadas por los miembros del comité de veeduría ciudadana. 3. En cuanto al Contrato de Obra N.° 023-2023 y al Contrato de Interventoría N.° 1015-2022, correspondientes al proyecto en el municipio de El Roble, Sucre, se realizó una reunión con el comité de veeduría ciudadana y líderes comunitarios, en la cual se informó detalladamente sobre el avance del contrato de obra LP-023-2023, explicando las actividades constructivas que se adelantan en el sector. Así mismo, se llevó a cabo un taller sobre la Ley 850 de 2003, con el propósito de fortalecer el conocimiento de los asistentes respecto al objetivo de la veeduría ciudadana, sus deberes, derechos y los impedimentos aplicables a los miembros que integran este comité, logrando contextualizar la temática en relación con el proyecto en ejecución. | https://invias-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hbarrera_invias_gov_co/EWrNMhFGuGdHiMYyTfrUpw8BxcyW7GYxTOB6oo_coqcHuw?e=DSHuXg https://invias-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/hbarrera_invias_gov_co/ER6R1YqOTgtIvc3ej3QDFDQBGCYAYxr7MB3rT0aqh18q9Q?e=VTRwhw https://invias-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/hbarrera_invias_gov_co/ER6R1YqOTgtIvc3ej3QDFDQBGCYAYxr7MB3rT0aqh18q9Q?e=fUIr1Z
| En el contrato numero 3730 DE 2024. Objeto: Mantenimiento, rehabilitación y atención de emergencias de la carretera Mamatoco – terminal marítimo (tramo 9007a) en el departamento del Magdalena; y mantenimiento y rehabilitación del corredor vial de Cartagena - Barranquilla (tramo 90a01) y Atención del sitio critico ubicado en el, en el departamento del Atlántico. No se tiene Veeduria ciudadana, se conformó comité de participación. De este modo aseguramos la transparencia, el acceso a la información y la participación activa de los ciudadanos en el seguimiento de las actividades del proyecto. Por tanto, la interventoría del proyecto, la cual es la encargada de la conformación y atención de la veeduría ciudadana, dispondrá de los medios necesarios para hacer pública dicha información en el tiempo requerido por la ley para dar respuestas a las solicitudes realizadas de parte de la comunidad. | Acta de ReunIón 144 COPACO Y VEEDURIA _-.pdf
B) Convocar cuando inicie ejecución de programa, proyecto o contratos. | Dentro de los programas del Documento PAGA, adaptados a la Gestión Social del Contrato 978 de 2021, se encuentra el programa de Información y Divulgación. Este tiene como objetivo mantener informada a la comunidad sobre las novedades y avances del proyecto, garantizando que la información sea clara, veraz, oportuna y suficiente. Está dirigido especialmente a la población del área de influencia del proyecto, a las autoridades locales, a las Juntas de Acción Comunal y a los líderes comunitarios. En el marco de este programa, se han desarrollado principalmente reuniones extraordinarias, convocadas con el fin de informar sobre actividades específicas de obra, eventos relevantes o en atención a solicitudes expresas de la comunidad. En esta ocasión, se adjuntan las actas correspondientes a la comunidad de La Salina, quienes, ejerciendo su derecho fundamental a la protesta, realizaron una manifestación para exigir que su territorio fuera incluido dentro de las áreas priorizadas para la extensión de asfalto. Esto debido a que, de los 46 km contemplados en el contrato, en el tramo correspondiente a La Salina solo se había previsto el mantenimiento con material granular y maquinaria. Como resultado de esta manifestación, se llegó a acuerdos que beneficiarán a la comunidad, los cuales serán verificados por la Procuraduría, la Contraloría, el INVÍAS, la Interventoría, la Personería Municipal de La Salina y los representantes de la comunidad que participó en la manifestación. Se adjuntan las actas escritas y firmadas por la comunidad, que documentan los compromisos adquiridos y lo exigido por sus representantes. | ACTA DE REUNION 002 26-JULIO-24_LA_SALINA ; ACTA DE REUNION 001 24-JUNIO-24_LA_SALINA; ACTA DE REUNION 003 1-ABRIL-25_LA_SALINA;ACTA DE REUNION 004 3-ABRIL-25_LA_SALINA; Acta de Reunión N°1_Guardavias_20-09-2024;Acta de Reunión N°2_Guardavias_29-10-2024;ACTA DE REUNION VEEDURIA
| 1. En el marco del Contrato de Obra N.° 2845-2024 y del Contrato de Interventoría N.° 3216-2024, ejecutados en el departamento de Cundinamarca, no se cuenta con la conformación de una veeduría ciudadana; sin embargo, se estableció un Comité de Participación Ciudadana que ha permitido generar espacios de interlocución con la comunidad. Como parte de este proceso, se realizó la convocatoria previa a la reunión de socialización inicial, llevada a cabo el 14 de noviembre de 2024, mediante comunicaciones escritas dirigidas a las alcaldías municipales, presidentes de ASOJUNTAS, Policía de Tránsito y Transporte, Policía de Vigilancia, concejos municipales, organismos de emergencia, hospitales y al Comité Municipal de Empleo y Competitividad. A la fecha, se han desarrollado dos reuniones de socialización con el fin de presentar los avances del proyecto, atender las inquietudes de la comunidad y fortalecer el relacionamiento institucional. 2. En relación con el Contrato de Obra N.° 2225 de 2024 y el Contrato de Interventoría N.° 2397 de 2024, correspondientes al proyecto ALPES – MADRID – BOGOTÁ en el departamento de Cundinamarca, la convocatoria al comité de veeduría ciudadana se realizó de manera verbal durante la reunión inicial del proyecto en los municipios de Madrid y Mosquera; en dicho espacio, y en conversación con el personero municipal, se manifestó que ya existía una veeduría ciudadana constituida, la cual es la encargada de ejercer vigilancia y control social sobre los proyectos desarrollados en este corredor vial. 3. En cuanto al Contrato de Obra N.° 023-2023 y al Contrato de Interventoría N.° 1015-2022, correspondientes al proyecto en el municipio de El Roble, Sucre, se informa que el comité de veeduría fue convocado y conformado durante la socialización de inicio del proyecto realizada en dicho municipio, y se encuentra debidamente registrado ante la Personería Municipal. | https://invias-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hbarrera_invias_gov_co/EWrNMhFGuGdHiMYyTfrUpw8BxcyW7GYxTOB6oo_coqcHuw?e=DSHuXg https://invias-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/hbarrera_invias_gov_co/ER6R1YqOTgtIvc3ej3QDFDQBGCYAYxr7MB3rT0aqh18q9Q?e=VTRwhw https://invias-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/hbarrera_invias_gov_co/ER6R1YqOTgtIvc3ej3QDFDQBGCYAYxr7MB3rT0aqh18q9Q?e=fUIr1Z
Es de total obligación realizar la convocatoria al realizar la reunión de inicio del proyecto, en dicha reunión se manifestará sobre las actividades a realizar dentro del proyecto a ejecutar y se extiende la invitación para conforma la veeduría ciudadana, de este modo promovemos la participación activa y el ejercicio del control social de parte de la comunidad del área de influencia. El contratista y la interventoría dispondrá de los medios de comunicación institucionales y los canales apropiados para asegurar que esta información llegue de manera oportuna y clara a la ciudadanía, facilitando así el ejercicio de la veeduría ciudadana y el seguimiento al uso de los recursos públicos.
Para este caso, se realizó la convocatoria y conformación del Comité de participación el dia de la reunión de inicio para el departamento del Magdalena el dia 17 de enero 2025 y para el departamento del Atlantico 07 de febrero. CONTRATO: PAF-ATINVIAS-O-023-2023 Así mismo, me permito informar que, en las reuniones de inicio, avance y final, las veedurías ciudadanas hacen parte de la comunidad convocada, al igual que las JAC, otros grupos de interés y comunidad en general. Es de resaltar que el proyecto cuenta con un punto físico para la atención ciudadana con canales de atención presencial y virtual(mixto) con el fin de recibir y atender todos las PQRS realizadas por parte de la comunidad en general.
C) Resumen del tema objetivo de vigilancia. | Como se mencionó en el ítem anterior, dentro del programa de Información y Divulgación, el objetivo principal es mantener informada a la comunidad sobre los avances y novedades del proyecto. Para ello, se garantiza que la información compartida sea clara, veraz, oportuna y suficiente. Este programa está dirigido especialmente a la población del área de influencia del proyecto, a las autoridades locales, a las Juntas de Acción Comunal y a los líderes comunitarios. En el marco de este programa, se han realizado principalmente reuniones extraordinarias, convocadas para informar sobre actividades específicas de obra, eventos relevantes o en respuesta a solicitudes de la comunidad. Adicionalmente, a lo largo del corredor vial se han instalado carteleras informativas en puntos estratégicos cercanos a las comunidades. Estas carteleras se actualizan periódicamente con información relevante y de interés para los habitantes del área de influencia. Se adjuntan las actas correspondientes a las últimas actualizaciones de las carteleras, junto con el archivo fotográfico que evidencia su implementación. | https://invias-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hbarrera_invias_gov_co/EWrNMhFGuGdHiMYyTfrUpw8BxcyW7GYxTOB6oo_coqcHuw?e=DSHuXg https://invias-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/hbarrera_invias_gov_co/ER6R1YqOTgtIvc3ej3QDFDQBGCYAYxr7MB3rT0aqh18q9Q?e=VTRwhw https://invias-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/hbarrera_invias_gov_co/ER6R1YqOTgtIvc3ej3QDFDQBGCYAYxr7MB3rT0aqh18q9Q?e=fUIr1Z
1. El Contrato de Obra N.° 2845-2024 y el Contrato de Interventoría N.° 3216-2024, ejecutados en el departamento de Cundinamarca, han contado con espacios de socialización a través de las reuniones del Comité de Participación Ciudadana, en las cuales se ha comunicado a los miembros del grupo el avance del proyecto en las áreas técnica, ambiental y social. Esta información ha sido consignada en los soportes correspondientes, específicamente en el acta de reunión N.° 5, realizada el 19 de diciembre de 2024, y en el acta de reunión N.° 27, llevada a cabo el 7 de mayo de 2025. 2. En relación con el Contrato de Obra N.° 2225 de 2024 y el Contrato de Interventoría N.° 2397 de 2024, correspondientes al proyecto ALPES – MADRID – BOGOTÁ en el departamento de Cundinamarca, se realiza la presentación periódica de los avances o retrasos de la obra mediante el uso de herramientas ofimáticas, abarcando cada uno de sus componentes: técnico, de seguridad y salud en el trabajo (SST), social y ambiental. 3. En cuanto al Contrato de Obra N.° 023-2023 y al Contrato de Interventoría N.° 1015-2022, correspondientes al proyecto en el municipio de El Roble, Sucre, se informa que el comité de veeduría del municipio fue informado sobre el avance del contrato de obra LP-023-2023, cuyo objeto es la “Revisión y/o ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y la ejecución de las obras para el mejoramiento en pavimento flexible de la vía La Apartada – El Roble – Hato Viejo – Sincé, en los municipios de Sampués, El Roble, Corozal y Sincé, en el departamento de Sucre.”
El contratista, bajo la supervisión de la interventoría, realizará reuniones periódicas que ofrecerán espacios participativos para la veeduría ciudadana, conformada por la comunidad. Estas reuniones son de gran importancia, ya que permiten compartir información relevante para los ciudadanos y presentar resúmenes de los avances alcanzados en el proyecto durante cada periodo de ejecución. Es importante destacar que las veedurías son un apoyo fundamental para los proyectos, ya que conocen de primera mano el territorio donde se están llevando a cabo las obras. Por ello, es esencial establecer estos espacios participativos, donde puedan recibir un resumen claro del progreso del proyecto. Esto fortalece los mecanismos de participación y fomenta la confianza en la gestión institucional.
Desde ambos frentes de trabajo se esta desarrollando una labor con los respectivos comités de participación en cuanto al desarrollo de los proyectos a presentar para la ejecución de las OPC, se han tenido muy en cuenta para la elección de los trabajadores a vincular con algun requisito especifico (Madres cabeza de familia, jovenes, entre otros) y se les ha brindado mes a mes la infromación veraz de los avances de obra. CO-923-2021 CI-1050 2021 Se realizó reunión de avance del Proyecto, con los miembros del COPACO y de la Veeduria del proyecto , para dar cumpliento con lo establecido en el PAGA V7 , esta reunión se relializó el dia 30 de marzo de 2025 , se adjunta acta de Reunión. CONTRATO: PAF-ATINVIAS-O-023-2023 MEJORAMIENTO DEL CORREDOR EL PIÑON – SALAMINA (VÍA ALTERNA PALMARITO - COLEGIO) Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CORREDOR TENERIFE – GUÁIMARO - SITIONUEVO” objeto vigilancia por parte de una veeduría ciudadana, comedidamente me permito informar que en Salamina no se ha creado el comité de veeduría para realizar seguimiento a la ejecución del proyecto y la veeduría existente no ha solicitado información, en razón al relacionamiento directo que se tiene con la comunidad para mantenerla informada de los avances de obra del componente de gestión social, es importante resaltar que en la actividad de fortalecimiento del COMITE DE PARTICIPACION COMUNITARIA- programada para este mes de junio de 2025, se tiene contemplado invitar a comité de veedurías hacer parte del COPACO con el fin de que ellos puedan estar informados de los avances mensuales del proyecto, participar de las actividades a realizar y que a su vez puedan realizar el control de ejecución de este.
D) Publicar el registro de las observaciones de las veedurías | 1. El Contrato de obra N°2845-2024 y Contrato de interventoría N°3216-2024, departamento de Cundinamarca. Dentro de los Comités de Participación Ciudadana se presentan los datos que permite el análisis de resultados y avances de todo el proyecto, los integrantes del grupo son líderes comunitarios que transmiten la información a otras personas del AID del proyecto. 2. En relación con el Contrato de Obra N.° 2225 de 2024 y el Contrato de Interventoría N.° 2397 de 2024, correspondientes al proyecto ALPES – MADRID – BOGOTÁ en el departamento de Cundinamarca, se atendió una solicitud de información por parte de un miembro de la veeduría ciudadana, a través de correo electrónico, mediante el cual se envió la información requerida y se resolvieron las dudas relacionadas con la ejecución de las actividades del contrato de obra. 3. En cuanto al Contrato de Obra N.° 023-2023 y al Contrato de Interventoría N.° 1015-2022, correspondientes al proyecto en el municipio de El Roble, Sucre, hasta la fecha no se han presentado observaciones por parte del comité de veeduría. | SOPORTES MENU PARTICIPA CTO 2845-2024.rar
Es fundamental proporcionar información clara y accesible a la comunidad para facilitar el ejercicio del control social y fortalecer las veedurías ciudadanas. Esto permite a la ciudadanía evaluar el cumplimiento de las metas, la eficiencia en la utilización de los recursos y la efectividad de las acciones realizadas por el contratista y la interventoría del proyecto. La información será compartida a través de medios adecuados y se actualizará periódicamente, con el fin de promover la transparencia, fomentar la participación activa de los ciudadanos y fortalecer los mecanismos de control social.
| Se ha avanzado con el comité de participación de ambos frentes en la elaboración de los proyectos a ejecutar en la sobras con participación comunitaria. | Acta de ReunIón 144 COPACO Y VEEDURIA _-.pdf
E) Herramienta de evaluación de las actividades | Se cuenta con la herramienta de evaluación y sera socializada y aplicada en el segundo semestre de 2025 | https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=KBkX6ykpLE-nWbXMKscq-0JOVcT8nmFHtqkjj1oZ7YVUMExNUEdPUzBYWUEzVDA0MjJPQzdWUkJVNyQlQCN0PWcu&route=shorturl
F) Acciones de mejora. | 1. El Contrato de Obra N.° 2845-2024 y el Contrato de Interventoría N.° 3216-2024, ejecutados en el departamento de Cundinamarca, han contado con espacios de socialización a través del Comité de Participación Ciudadana; sin embargo, a la fecha no se han presentado acciones de mejora derivadas de este comité. 2. En cuanto al Contrato de Obra N.° 023-2023 y al Contrato de Interventoría N.° 1015-2022, correspondientes al proyecto en el municipio de El Roble, Sucre, a la fecha no se han identificado ni implementado acciones de mejora en el marco de la ejecución del contrato. | https://invias-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hbarrera_invias_gov_co/EfmLpspYoHJIlepIdb43dBEB9h5DLhBKmG-A8RbgeU7Wvg?e=X2uwhq https://invias-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hbarrera_invias_gov_co/EWrNMhFGuGdHiMYyTfrUpw8BxcyW7GYxTOB6oo_coqcHuw?e=6R3PzZ
La interventoría vela porque el contratista publique y comparta con la veeduría ciudadana las acciones de mejora y correctivos que se hayan incorporado en la planeación del proyecto, como resultado de las observaciones recibidas durante las actividades de control social. Esta información debe ser entregada de manera clara durante las reuniones periódicas con la veeduría, incluyendo los cambios realizados, los motivos, responsables y plazos de ejecución, garantizando así una comunicación transparente y permanente con la comunidad.
En cuanto acciones de mejora, desde la interventoria se insta a brindar mas participación a los lideres del comité de participación para la realización de la obras, es decir que sean efectuadas por la misma comunidad, para el beneficio de las mismas y de esa manera se les brinda más participación.