## Hoja1
PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO - 2018
SECRETARIA GENERAL
ENTIDAD |  |  | Instituto Nacional de Vías |  | NIT. |  | 800.215.807
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Carlos Alberto Garcia Montes |  | FECHA DE INICIACION |  | Febrero 01 de 2018
RESPONSABLE DEL PROCESO |  |  | Amparo Lotero Zuluago |  | FECHA DE FINALIZACION |  | Enero 31 de 2019
CARGO |  |  | Secretaria General | [11 empty] | VISITA DE INSPECION: 01 al 10 de noviembre de 2017
FECHA Y No. ACTA DE APROBACION DEL PMA | [14 empty] | FECHA DE SUSCRIPCION PMA: Febrero de 2018
PLAN DE MEJORAMIENTO | [12 empty] | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO |  | SEGUIMIENTO AGN
ITEM | DESCRIPCION DEL HALLAZGO | No. DE ACCION | No. TAREA | DESCRIPCION DE LA TAREA | EJECUCION DE LA TAREA |  | PLAZOS EN SEMANA | PRODUCTO | EVIDENCIAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LA TAREA | DESCRIPCION DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES DE | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA DE CIERRE DE HALLAZGO | No. DE RADICACION | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | FINALIZACION
1 | INSTANCIAS ASESORAS EN MATERIA ARCHIVISTICA: No se evidencian las funciones que debe cumplir el Comité de Desarrollo Administrativo en lo referente a la gestion documental | 1 | 1 | Dentro de la actualizacion del acto administrativo del Comité Institutcional de Desarrollo Administrativo a Comité Institucional de Gestion y Desempeño se incorporaran dentro de las funciones a nivel general, las politicas de Gestion y Desarrollo Institucional del MIPG, entre las que se encuentra la politica 10 "Gestion Documental" | Feb. 01 de 2018 | Mar 30 de 2018 | 8 | Actualizacion de conformacion y funciones del Comité Institucional de Gestion y Desempeño | Resolucion |  |  | Oficina Asesora de Planeacion
2 | TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL - CUADROS DE CLASIFICACION | 2 | 1 | Actualizacion de las Tablas de Retencion Documental | Feb. 01 de 2018 | Mar 30 de 2018 | 8 | Proyecto de TRD | Proyecto de TRD |  |  | Grupo de Administracion Documental
|  |  | 2 | Aprobacion de las Tablas de Retencion Documental por el Comité Institucional de Gestion y Desempeño | Abril de 2018 | Abril de 2018 | 2 | TRD aprobadas | Acta del Comité Institucional de Gestion y Desarrollo |  |  | Comité Institucional de Gestion y Desempeño Oficina Asesora de Planeacion)
|  |  | 3 | Aprobacion de las TRD y su publicacion en la Pagina Web | Abril de 2018 | Abril de 2018 | 1 | TRD aprobadas mediante acto administrativo | Resolucion de adopcion de las TRD |  |  | Direccion General, Secretaria General, Oficina Asesora Juridica
|  |  | 4 | Envio de las TRD para convalidacion por el AGN | Abril de 2018 | Abril de 2018 | 1 | TRD en proceso de convalidacion | Oficio dirigido al AGN enviando TRD |  |  | Secretaria General
|  |  | 5 | Una vez convalidadas por el AGN se procede a la implementacion por la Entidad. | Agosto 1 de 2018 | Enero 30 de 2019 | 24 | TRD implementadas | Informe |  |  | Todas las dependencias del Instituto
|  |  | 6 | Inscripcion de las Series documentales en el Registro Unico de Series Documentales - AGN | Agosto de 2018 | Agosto de 2018 | 1 | TRD implementadas | Informe |  |  | Grupo de Administracion Documental
3 | PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL - PGD: No se evidencia el Acto Administrativo por medio del cual el Representante Legal de la entidad aprueba y adopta el PGD. | 3 | 1 | Actualizacion del PGD incluyendo lo referente a los documentos electronicos | Julio 1 de 2018 | Octubre 31 d 2018 | 20 | Proyecto de PGD | Proyecto de PGD |  |  | Grupo de Administracion Documental
|  |  | 2 | Aprobacion del Programa de Gestion Documental por el Comité Institucional de Gestion y Desempeño | Noviembre de 2018 | Noviembre de 2018 | 8 | PGD aprobado por el Comité de Gestion y Desempeño | Acta de Comité |  |  | Comité Institucional de Gestion y Desempeño Oficina Asesora de Planeacion)
|  |  | 3 | Adopcion del PGD mediante acto administrativo suscrito por el Director del Invias | Noviembre de 2018 | Noviembre de 2018 | 8 | PGD adoptado | Resolucion de adopcion del PGD |  |  | Direccion General; Secretaria General, Oficina Asesora Juridica
|  |  | 4 | Publicacion del Programa de Gestion Documental - PGD en la pagina Web del Instituto | Noviembre de 2018 | Noviembre de 2018 | 8 | PGD publicadas en la pagina Web del INVIAS |  |  |  | Secretaria General
4 | INVENTARIO UNICO DOCUMENTAL -FUID: El Instituto Nacional de Vías - INVIAS presuntamente no cuenta con inventarios documentales en la totalidad de las areas, lo que claramente afecta el control, la recuperacion de la informacion. | 4 | 1 | Actualizar y formalizar el formato FUID en el Sistema de Gestion de Calidad | Abril de 2018 | Abril de 2018 | 4 | Formato FUID formalizado en SGC | Formato FUID |  |  | Grupo de Administracion Documental
|  |  | 2 | Elaborar procedimiento para la elaboracion de inventario documental en las dependencias y formalizarlo en el Sistema de gestion de calidad | Abril de 2018 | Abril de 2018 | 4 | Procedimiento formalizado en SGC | Procedimiento |  |  | Grupo de Administracion Documental
|  |  | 3 | Implementacion y diligenciamiento total del Formato Unico del Inventario Documental respecto de la totalidad de la informacion que se encuentra en el Archivo Central (8 MESES) | Junio de 2018 | Permanente | Permanente | Inventarios | Informe |  |  | Grupo de Administracion Documental
|  |  | 4 | Elaboracion del inventario de la informacion que se encuentra en el suelo, sin estibas en el ala occidental, cuarto contiguo a la capilla en el primer piso que hace relacion a las propuesta de los oferentes (05 meses) | Febrero de 2018 | Junio de 2018 | 20 | Inventarios | Informe y reseña fotografica |  |  | Direccion de Contratacion
|  |  | 5 | Elaboracion de inventarios - FUID de la documentacuion en cada una de las dependencias del Instituto. | Junio de 2018 | Enero de 2019 | 32 | Inventarios | Informe |  |  | Todas las dependencia del Instituto
5 | CAPACITACION DE PERSONAL DE ARCHIVO: El Instituto Nacional de Vias - INVIAS presuntamente incumple lo establecido en el articulo 18 de la Ley 594 de 2000 "Capacitacion para los funcionarios de archivo" | 5 | 1 | Conformacion de un equipo constituido por servidores publicos de todas las dependencias del INVIAS que serviran como facilitadores en la Gestion Documental en la Entidad | Febrero de 2018 | Febrero de 2018 | 4 | Conformacion grupo de facilitadores | Listado de facilitadores |  |  | Secretaria General
|  |  | 2 | 3 (Tres) Talleres de capacitacion en temas archivisticos al grupo de facilitadores | Febrero de 2018 | Diciembre de 2018 | 44 | Funcionarios capacitados en materias de Gestion Documenal | Planilla de asistencia a reunion de capacitacion |  |  | Subdireccion Administrativa
|  |  | 3 | Una jornada de capacitación en Gestión Documental para los funcionarios de archivo | Marzo de 2018 | Diciembre de 2018 | 40 |  | Informe |  |  | Grupo de Gestion del Talento Humano
6 | UNIDAD DE CORRESPONDENCIA: La numeracion de los PQRs es consecutiva a partir de uno. Esta no es reiniciada al termino de la vigencia de cada año | 6 | 1 | Reinicio de la numeracion del aplicativo SICOR y e-Qual en los cuales se tramitan los PQRs. | Marzo de 2018 | Marzo de 2018 | 2 | Solicitud Enviada. | Memorando de Planeacion confirmando el reinicio de la numeracion. |  |  | Grupo de Atencion la Ciudadano
7 | PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL EN LOS ARCHIVOS DE GESTION: No se diligencia la hoja de control y en la Direccion Territorial Cundinamenrca se encuentra archivo sin inventariar. | 7 | 1 | Diseño e inclusion del formato de Hoja de Control en el Sistema de Gestion de Calidad | Abril de 2018 | Abril de 2018 | 4 | Formato Hoja de Control formalizado en SGC | Formato hoja de control |  |  | Grupo de Administracion Documental
|  |  | 2 | Elaborar procedimiento para el diligencionamiento de la hoja de control en las dependencias y formalizarlo en el SGC | Abril de 2018 | Abril de 2018 | 4 | Procedimiento formalizado en SGC | Procedimiento |  |  | Grupo de Administracion Documental
|  |  | 3 | Elaborar inventario de los documentos que se encuentran en el archivo de la Direccion Territorial Cundinamarca | Agosto de 2018 | Octubre de 2018 | 12 | Inventario | Inventario |  |  | Direccion Territorial Cundinamarrca
|  |  | 4 | Divulgar en el Instituto y requerir diligenciar el nuevo formato de hoja de control | Junio de 2018 | Enero de 2019 | 32 | Formato y procedimiento de hoja de control divulgado | Memorando circular |  |  | Secretaria General
8 | ORGANIZACIÓN DE LAS HISTORIAS LABORALES:No se evidencia la aplicación de criterio archivistico establecido en la Circular No. 04 de 2003 | 8 | 1 | Inicar plan piloto de organización con 30 historias laborales. | Marzo de 2018 | Mayo de 2018 | 12 | 30 Historias laborales organizadas y ordenas conforme a los lineamientos del AGN | Informe |  |  | Grupo de Gestion del Talento Humano
|  |  | 2 | Diagnostico del resultado del Plan Piloto | Junio de 2018 | Junion de 2018 | 1 | Diagnostico | Informe |  |  | Grupo de Gestion del Talento Humano
|  |  | 3 | Elaboracion de cronograma de trabajo para la organización de las HL | Junio de 2018 | Junio de 2018 | 1 | Cronograma | Cronograma |  |  | Grupo de Gestion del Talento Humano
|  |  | 4 | Ejacucion del cronograma para la organización de las HL | Julio 1 de 2018 | Febrero 28 de 2019 | 24 | HL organizadas | Informe |  |  | Grupo de Gestion del Talento Humano
9 | SIATEMA INTEGRADO DE CONSERVACION -SIC: No se cuenta con el sistema integrado de conservacion debidamente aprobado. | 9 | 1 | Elaborar el Sistema Integrado de Conservacion | Octubre de 2018 | Junio de 2019 | 36 | Proyecto de Sistema Integrado de Conservacion | Memorando enviando Documento proyecto al Comité para aprobacion SIC |  |  | Grupo de Administracion Documental
10 | CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS: | 10 | 1 | Enviar copia digital de los contratos, anexos tecnicos si los hubiere y de los otrosi que se llegaren a suscribir, dentro de los siguientes 30 dias a su legalizacion, cuando se contraten la prestacion de servicios archivisticos. | Abril de 2018 | Abril de 2018 | 2 | Comunicación al AGN enviando copia de los contratos de los contratos de prestacion de servicios archivisticos si los hubiere | Comunicación oficial al AGN |  |  | Secretaria General
|  |  | 2 | Se efectuara seguimiento semestral a las diferentes dependencias del cumplimiento de la disposicion | Abril de 2018 | Octubre de 2018 | 12 | Verificar el cumpliiento del envio de los contratos al AGN | Memorando circular a las dependencias e informe a la Secretaria General |  |  | Grupo de Administracion Documental
|  |  | 3 | Incluira dentro del texto del contrato de prestacion de servicios archivisticos que se suscriba, en la parte correspondiente a obligaciones del contratista, las normas y reglamentacion del Archivo General de la Nacion que le es aplicable en el desarrollo contractual. | Abril de 2018 | Abril de 2018 | 4 | Contratos de prestacion de servicios archivisticos con clausulas relacionadas con la exigencia de cumplir las normas y disposiciones del AGN | Comunicación oficial al AGN |  |  | Secretaria General
|  |  | 4 | Se efectuara seguimiento senestral a las diferentes dependencias del cumplimiento de la disposicion | Abril de 2018 | Octubre de 2018 | 12 | Verificar el cumpliiento de la inclusion de la clausula en los contratos al AGN | Memorando circular a las dependencias e informe a la Secretaria General |  |  | Grupo de Administracion Documental
Elaboro: Ricardo Gómez Cabral |  |  |  | Vo. Bo.: Ludwing Enrique Tellez Moreno |  |  | Aprobo: Amparo Lotero Zuluaga
Coordinador Grupo de Administracion Documental |  |  |  | Subdirector Administrativo |  |  | Secretaria General

## Hoja2
PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO - 2018
SECRETARIA GENERAL
INFORME No. 1 - FEBRERO /2018
ENTIDAD |  |  | Instituto Nacional de Vías |  | NIT. |  | 800.215.807
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Carlos Alberto Garcia Montes |  | FECHA DE INICIACION |  | Febrero 01 de 2018
RESPONSABLE DEL PROCESO |  |  | Amparo Lotero Zuluaga |  | FECHA DE FINALIZACION |  | Enero 31 de 2019
CARGO |  |  | Secretaria General | [11 empty] | VISITA DE INSPECION: 01 al 10 de noviembre de 2017
FECHA Y No. ACTA DE APROBACION DEL PMA | [14 empty] | FECHA DE SUSCRIPCION PMA: Febrero de 2018
PLAN DE MEJORAMIENTO | [12 empty] | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO |  | SEGUIMIENTO AGN
ITEM | DESCRIPCION DEL HALLAZGO | No. DE ACCION | No. TAREA | DESCRIPCION DE LA TAREA | EJECUCION DE LA TAREA |  | PLAZOS EN SEMANA | PRODUCTO | EVIDENCIAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LA TAREA | DESCRIPCION DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES DE | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA DE CIERRE DE HALLAZGO | No. DE RADICACION | OBSERVACIONES
[5 empty] | INICIO | FINALIZACION
1 | INSTANCIAS ASESORAS EN MATERIA ARCHIVISTICA: No se evidencian las funciones que debe cumplir el Comité de Desarrollo Administrativo en lo referente a la gestión documental | 1 | 1 | Incorporar dentro de las funciones a nivel general, las políticas de Gestión y Desarrollo Institucional del MIPG, entre las que se encuentra la política 10 "Gestión Documental" | Feb. 01 de 2018 | Mar 30 de 2018 | 8 | Actualización de conformación y funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Resolución | 100% | Se expidió la Resolución No. 265 del 22 de enero de 2018 "Por la cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el Instituto Nacional de Vías y se deroga la Resolución 3320 del 18 de junio de 2014" | Oficina Asesora de Planeación
2 | TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL - CUADROS DE CLASIFICACION | 2 | 1 | Actualizar las Tablas de Retención Documental | Feb. 01 de 2018 | Mar 30 de 2018 | 8 | Proyecto de TRD | Proyecto de TRD | 30% | Se efectuaron mesas de trabajo con las diferentes dependencias del INVIAS, conforme a la metodología del AGN. Esto con el objetivo de establecer las series documentales grupo por grupo de cada una de las dependencias y actualizar las tablas de retención documental. | Grupo de Administración Documental
|  |  | 2 | Aprobar las Tablas de Retención Documental por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Abril de 2018 | Abril de 2018 | 2 | TRD aprobadas | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desarrollo |  |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Oficina Asesora de Planeación)
|  |  | 3 | Aprobar las TRD y publicarlas en la Pagina Web | Abril de 2018 | Abril de 2018 | 1 | TRD aprobadas mediante acto administrativo | Resolución de adopción de las TRD |  |  | Dirección General, Secretaria General, Oficina Asesora Jurídica
|  |  | 4 | Enviar las TRD para convalidación por el AGN | Abril de 2018 | Abril de 2018 | 1 | TRD en proceso de convalidación | Oficio dirigido al AGN enviando TRD |  |  | Secretaria General
|  |  | 5 | Implementar las TRD, Una vez convalidadas por el AGN. | Agosto 1 de 2018 | Enero 30 de 2019 | 24 | TRD implementadas | Informe |  |  | Todas las dependencias del Instituto
|  |  | 6 | Efectuar inscripción de las Series documentales en el Registro Único de Series Documentales - AGN | Agosto de 2018 | Agosto de 2018 | 1 | TRD implementadas | Informe |  |  | Grupo de Administración Documental
3 | PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL - PGD: No se evidencia el Acto Administrativo por medio del cual el Representante Legal de la entidad aprueba y adopta el PGD. | 3 | 1 | Actualizar el PGD incluyendo lo referente a los documentos electrónicos | Julio 1 de 2018 | Octubre 31 d 2018 | 20 | Proyecto de PGD | Proyecto de PGD |  |  | Grupo de Administración Documental
|  |  | 2 | Aprobar el Programa de Gestión Documental por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Noviembre de 2018 | Noviembre de 2018 | 8 | PGD aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño | Acta de Comité |  |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Oficina Asesora de Planeación)
|  |  | 3 | Adoptar el PGD mediante acto administrativo suscrito por el Director del Invias | Noviembre de 2018 | Noviembre de 2018 | 8 | PGD adoptado | Resolución de adopción del PGD |  |  | Dirección General; Secretaria General, Oficina Asesora Jurídica
|  |  | 4 | Publicar el Programa de Gestión Documental - PGD en la pagina Web del Instituto | Noviembre de 2018 | Noviembre de 2018 | 8 | PGD publicadas en la pagina Web del INVIAS |  |  |  | Secretaria General
4 | INVENTARIO UNICO DOCUMENTAL -FUID: El Instituto Nacional de Vías - INVIAS presuntamente no cuenta con inventarios documentales en la totalidad de las áreas, lo que claramente afecta el control, la recuperación de la información. | 4 | 1 | Actualizar y formalizar el formato FUID en el Sistema de Gestión de Calidad | Abril de 2018 | Abril de 2018 | 4 | Formato FUID formalizado en SGC | Formato FUID |  |  | Grupo de Administración Documental
|  |  | 2 | Elaborar procedimiento para la elaboración de inventario documental en las dependencias y formalizarlo en el Sistema de gestión de calidad | Abril de 2018 | Abril de 2018 | 4 | Procedimiento formalizado en SGC | Procedimiento |  |  | Grupo de Administración Documental
|  |  | 3 | Implementar y diligenciar el Formato Único del Inventario Documental respecto de la totalidad de la información que se encuentra en el Archivo Central (8 MESES) | Junio de 2018 | Permanente | Permanente | Inventarios | Informe |  |  | Grupo de Administración Documental
|  |  | 4 | Elaborar el inventario de la información que se encuentra en el suelo, sin estibas en el ala occidental, cuarto contiguo a la capilla en el primer piso que hace relación a las propuesta de los oferentes (05 meses) | Febrero de 2018 | Junio de 2018 | 20 | Inventarios | Informe y reseña fotográfica | 20% | Se empezó con la clasificación de los documentos originales y copias de las diferentes propuestas no ganadoras que se encuentran en el cuarto contiguo a la capilla en el primer piso. | Dirección de Contratación
|  |  | 5 | Elaborar inventarios - FUID de la documentación en cada una de las dependencias del Instituto. | Junio de 2018 | Enero de 2019 | 32 | Inventarios | Informe |  |  | Todas las dependencia del Instituto
5 | CAPACITACION DE PERSONAL DE ARCHIVO: El Instituto Nacional de Vías - INVIAS presuntamente incumple lo establecido en el articulo 18 de la Ley 594 de 2000 "Capacitación para los funcionarios de archivo" | 5 | 1 | Conformar equipo constituido por servidores públicos de todas las dependencias del INVIAS que servirán como facilitadores en la Gestión Documental en la Entidad | Febrero de 2018 | Febrero de 2018 | 4 | Conformación grupo de facilitadores | Listado de facilitadores | 100% | Se conformo el equipo de facilitadores documentales, los cuales fueron designados por los diferentes jefes de las dependencia del Invias a través de memorando. | Secretaria General
|  |  | 2 | Programar y realizar 3 (Tres) Talleres de capacitación en temas archivísticos al grupo de facilitadores | Febrero de 2018 | Diciembre de 2018 | 44 | Funcionarios capacitados en materias de Gestión Documental | Planilla de asistencia a programa de capacitación | 33% | Se efectuó primer taller de capacitación en temas archivísticos en COMPENSAR el día 27 de febrero de 2018. | Subdirección Administrativa
|  |  | 3 | Desarrollar jornada de capacitación en Gestión Documental para los funcionarios de archivo | Marzo de 2018 | Diciembre de 2018 | 40 |  | Informe |  |  | Grupo de Gestión del Talento Humano
6 | UNIDAD DE CORRESPONDENCIA: La numeración de los PQRs es consecutiva a partir de uno. Esta no es reiniciada al termino de la vigencia de cada año | 6 | 1 | Reiniciar numeración del aplicativo SICOR y e-Qual en los cuales se tramitan los PQRs. | Marzo de 2018 | Marzo de 2018 | 2 | Solicitud Enviada. | Memorando de Planeación confirmando el reinicio de la numeración. |  |  | Grupo de Atención la Ciudadano
7 | PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL EN LOS ARCHIVOS DE GESTION: No se diligencia la hoja de control y en la Dirección Territorial Cundinamarca se encuentra archivo sin inventariar. | 7 | 1 | Diseñar e incluir formato de Hoja de Control en el Sistema de Gestión de Calidad | Abril de 2018 | Abril de 2018 | 4 | Formato Hoja de Control formalizado en SGC | Formato hoja de control |  |  | Grupo de Administración Documental
|  |  | 2 | Elaborar procedimiento para el diligenciamiento de la hoja de control en las dependencias y formalizarlo en el SGC | Abril de 2018 | Abril de 2018 | 4 | Procedimiento formalizado en SGC | Procedimiento |  |  | Grupo de Administración Documental
|  |  | 3 | Elaborar inventario de los documentos que se encuentran en el archivo de la Dirección Territorial Cundinamarca | Agosto de 2018 | Octubre de 2018 | 12 | Inventario | Inventario |  |  | Dirección Territorial Cundinamarca
|  |  | 4 | Divulgar en el Instituto y requerir diligenciar el nuevo formato de hoja de control | Junio de 2018 | Enero de 2019 | 32 | Formato y procedimiento de hoja de control divulgado | Memorando circular |  |  | Secretaria General
8 | ORGANIZACIÓN DE LAS HISTORIAS LABORALES: No se evidencia la aplicación de criterio archivístico establecido en la Circular No. 04 de 2003 | 8 | 1 | Indicar plan piloto de organización con 30 historias laborales. | Marzo de 2018 | Mayo de 2018 | 12 | 30 Historias laborales organizadas y ordenas conforme a los lineamientos del AGN | Informe |  |  | Grupo de Gestión del Talento Humano
|  |  | 2 | Diagnosticar resultado del Plan Piloto | Junio de 2018 | Junio de 2018 | 1 | Diagnostico | Informe |  |  | Grupo de Gestión del Talento Humano
|  |  | 3 | Elaborar cronograma de trabajo para la organización de las HL | Junio de 2018 | Junio de 2018 | 1 | Cronograma | Cronograma |  |  | Grupo de Gestión del Talento Humano
|  |  | 4 | Ejecutar cronograma para la organización de las HL | Julio 1 de 2018 | Febrero 28 de 2019 | 24 | HL organizadas | Informe |  |  | Grupo de Gestión del Talento Humano
9 | SIATEMA INTEGRADO DE CONSERVACION -SIC: No se cuenta con el sistema integrado de conservación debidamente aprobado. | 9 | 1 | Elaborar el Sistema Integrado de Conservación | Octubre de 2018 | Junio de 2019 | 36 | Proyecto de Sistema Integrado de Conservación | Memorando enviando Documento proyecto al Comité para aprobación SIC |  |  | Grupo de Administración Documental
10 | CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS: | 10 | 1 | Enviar copia digital de los contratos, anexos técnicos si los hubiere y de los otrosí que se llegaren a suscribir, dentro de los siguientes 30 días a su legalización, cuando se contraten la prestación de servicios archivísticos. | Abril de 2018 | Abril de 2018 | 2 | Comunicación al AGN enviando copia de los contratos de los contratos de prestación de servicios archivísticos si los hubiere | Comunicación oficial al AGN |  |  | Secretaria General
|  |  | 2 | Efectuar seguimiento semestral a las diferentes dependencias del cumplimiento de la disposición. | Abril de 2018 | Octubre de 2018 | 12 | Verificar el cumplimiento del envío de los contratos al AGN | Memorando circular a las dependencias e informe a la Secretaria General |  |  | Grupo de Administración Documental
|  |  | 3 | Incluir dentro del texto del contrato de prestación de servicios archivísticos que se suscriba, en la parte correspondiente a obligaciones del contratista, las normas y reglamentación del Archivo General de la Nación que le es aplicable en el desarrollo contractual. | Abril de 2018 | Abril de 2018 | 4 | Contratos de prestación de servicios archivísticos con clausulas relacionadas con la exigencia de cumplir las normas y disposiciones del AGN | Comunicación oficial al AGN |  |  | Secretaria General
|  |  | 4 | Efectuar seguimiento semestral a las diferentes dependencias del cumplimiento de la disposición | Abril de 2018 | Octubre de 2018 | 12 | Verificar el cumplimiento de la inclusión de la clausula en los contratos al AGN | Memorando circular a las dependencias e informe a la Secretaria General |  |  | Grupo de Administración Documental