## PLAN MEJORAMIENTO CGR - INVIAS
N° de Hallazgos | N° Acciones | N° de Actividades | Tipo de hallazgo | 8. Código hallazgo | 12. Descripción del hallazgo | 16. Causa del hallazgo | 20. Acción de mejora | 24. Actividades / Descripción | 28. Actividades / Unidad de medida | 31. Actividades / Cantidades Unidad de Medida | 32. Actividades / Fecha inicio | 36. Actividades / Fecha terminación | 40. Actividades / Plazo en semanas | Área Responsable | 44. Actividades / Avance físico de ejecución | 48. Observaciones | Porcentaje de avance físico de ejecución de las actividades | Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI) | Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI) | Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI) | Efectividad de la Acción SI / NO | Estado de acción | Estado de hallazgo | Auditoria | Código interno hallazgo | N° Acción | Cód. acción | Traducción a número | Menor número | Busca espacio | Busca punto | Fecha Evaluación | 2020-07-01
1 | 1 |  | Disciplinario y Penal | 22 02 004 | H2ACTL. D2. P2. Conformación y estabilidad en zonas de disposición de sobrantes ZODMES - ANLA - INVIAS. Como se evidencia por la CGR en visita realizada los días del 11 al 15 de marzo en el departamento del Quindío y del 22 al 26 de abril de 2019 en el departamento del Tolima y se registra (...) que no se han tomado las medidas eficaces, en cuanto a las estructuras exigidas en LA y que las fallas y movimientos en masa, afectan las zonas de depósito así como las zonas aledañas. Así mismo, es relevante precisar que en la construcción del proyecto cruce de la cordillera central Túnel de la Línea, contempla obras (la nueva calzada, túneles, puentes, viaductos) en donde se han generado volúmenes superiores a los autorizados en la Licencia Ambiental y se continúa depositando en las zonas de disposición agravando aún más la situación. (...) Es así, que en la visita de la CGR en los días del 11 al 15/03/2019 y del 22 al 26 de abril de 2019, se observó cómo éstas obras posteriores no funcionaron, pues no mejoraron las condiciones de la zona de los depósito, como se observa en el registro fotográfico de la presente observación estas zonas se encuentran falladas. | Como se evidenció en las distintas comunicaciones realizadas por la Corporación Autónoma Regional del Quindío — CRQ, frente a los posibles incumplimientos en la disposición de materiales; INVIAS, no fue eficiente en el manejo ambiental del proyecto y omitió sus funciones en el cumplimiento ambiental y seguimiento de las obras del proyecto. | La unidad ejecutora solicitará a la interventoría un reporte mensual de los volúmenes de materiales sobrantes programados (proyectados) y ejecutados (generados y dispuestos en ZODMES), así como la actualización de volúmenes por contingencias, constatando los volúmenes dispuestos y autorizados por el licenciamiento ambiental. | La unidad ejecutora remitirá a la SMA los reportes mensuales. | Reporte Mensual | 6 | 2019-09-02 | 2020-03-01 | 25.8571 | GPE-SMA | 6 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 25.8571 | 25.8571 | 25.8571 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | ACTL2018 | H2ACTL | 1 | H2ACTL - 1 | 5 | 5 | H2ACTL. | H2ACTL
2 | 2 |  | Disciplinario, Penal y Fiscal | 22 02 004 | H4ACTL. D4.P4.F1. Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales - STARI - INVIAS. Las medidas de manejo ambiental relacionadas con el tratamiento de las aguas que drena el túnel piloto y el túnel principal del proyecto "cruce de la cordillera central", popularmente conocido como túnel de la línea, han sido ineficaces, ineficientes y han representado pasivos ambientales que finalmente han sido asumidos por el estado a través del Instituto Nacional de Vías —INVÍAS-. Este ente de control considera que la gestión fiscal adelantada por el INVIAS, frente al tratamiento de las aguas residuales industriales del túnel piloto y principal del proyecto "cruce de la cordillera central", fue ineficaz, ineficiente, inoportuna y antieconómica, toda vez que el INVIAS celebro el contrato No. 1883 de 2014 con Conlínea 3, en el cual se incluye la optimización del STARI, desconociendo lo pactado con la UTSC en el contrato No. 3460 de 2008, en el sentido de que era responsabilidad, de la UTSC, bajo su costa y riesgo toda la gestión, manejo ambiental y social de las obras y el cumplimiento de la normatividad vigente. (...) frente a lo planteado por la entidad en cuanto a imposición de multa y declaración de siniestro amparado por póliza, no es posible precisar (i) si los hechos señalados como lesión al patrimonio del estado fueron incorporados a estas actuaciones; (ii) si se hizo efectivo por parte de INVÍAS el recaudo de estos recursos; (iii) si están inmersos dentro de la demanda de la reforma a la demanda de reconvención presentada por el INVÍAS. | Falencias en los mecanismos de control interno del INVIAS que no permiten advertir frente a el reconocimiento y pago de ítems contratados, que son responsabilidad de otros acuerdos contractuales. La ineficacia en la planeación por parte de INVIAS del Contrato No. 1883 de 2014, no permite advertir, las obligaciones contractuales del contratista UTSC como titular del permiso de vertimientos otorgado mediante Resolución CRQ No. 1633 de 2011. | Elaborar y formalizar un informe acerca de las obligaciones ambientales del contrato, como experiencia hacia otros contratos. | Documentación de informe sobre obligaciones ambientales del contrato. | Informe sobre obligaciones ambientales del contrato. | 1 | 2019-08-13 | 2020-06-30 | 46 | GPE-SMA | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 46 | 46 | 46 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | ACTL2018 | H4ACTL | 1 | H4ACTL - 1 | 5 | 5 | H4ACTL. | H4ACTL
3 | 3 | 1 | Disciplinario y Fiscal | 22 02 004 | H5ACTL. D5.F2. Pago de la tarifa de seguimiento. La CGR, en la revisión de los expedientes evidenció que a pesar de no haberse construido las obras autorizadas en el permiso de ocupación de cauce, con expediente No. 14491 y Resolución Cortolima No. 286 del 19 de enero de 2012, CORTOLIMA cobró la obligación de pago por concepto de seguimiento al INVIAS de las vigencias 2016, 2017 y 2018. Se conceptúa que la gestión fiscal adelantada por el INVIAS en cuanto a solicitar la titularidad de un permiso de ocupación de cauce que no ejecutó las obras autorizadas y que presuntamente no se va a utilizar, dado el trazado y diseño actual del proyecto; representa un menoscabo en el patrimonio del estado tasado en $10.858.235, producto del valor de los seguimientos cobrados por CORTOLIMA de las vigencias 2016, 2017 y 2018 (Ver tabla. No. 01), el cual es una obligación derivada de la titularidad de ese permiso. (...) No obstante, los hechos señalados tienen que ver con el pago de obligaciones ambientales por tarifa de seguimiento ambiental a un permiso de ocupación de cauce que a la fecha no ha desarrollado las obras para las que fue gestionado y que presuntamente no se construirán, a saber "la construcción de box culvert de sección 1,0 m x 1,0 m, para un caudal de transporte de 0,94m3/s;(...)", en la Quebrada Balconcitos. Actividad 1. | Mecanismos de control interno por parte de INVIAS que no permiten advertir sobre la necesidad del traspaso de la titularidad de permisos ambientales, además de no ponderar los efectos fiscales de asumir la titularidad de las obligaciones ambientales que se desprenden, máxime en permisos ambientales que, presuntamente, no se requieren para seguir adelante con el proyecto. | Identificar el o los Riesgos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los Permisos, Concesiones y Autorizaciones Ambientales | Actividad 1: Realizar mesa de trabajo entre la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social y el Grupo Gerencia de Proyectos Estratégicos, con el fin de identificar y validar por parte de la Dirección Técnica el o los riesgos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los Permisos, Concesiones y Autorizaciones Ambientales, y comunicar a la Oficina de Planeación el resultado de la mesa de trabajo, con el fin de que se actualice la Matriz de Riesgos de la entidad. | Matriz de riesgo actualizada | 1 | 2019-09-02 | 2020-05-31 | 38.8571 | GPE-SMA |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 38.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | ACTL2018 | H5ACTL | 1 | H5ACTL - 1 | 1 | 1 | H5ACTL. | H5ACTL
| 4 | 2 | Disciplinario y Fiscal | 22 02 004 | H5ACTL. D5.F2. Pago de la tarifa de seguimiento. La CGR, en la revisión de los expedientes evidenció que a pesar de no haberse construido las obras autorizadas en el permiso de ocupación de cauce, con expediente No. 14491 y Resolución Cortolima No. 286 del 19 de enero de 2012, CORTOLIMA cobró la obligación de pago por concepto de seguimiento al INVIAS de las vigencias 2016, 2017 y 2018. Se conceptúa que la gestión fiscal adelantada por el INVIAS en cuanto a solicitar la titularidad de un permiso de ocupación de cauce que no ejecutó las obras autorizadas y que presuntamente no se va a utilizar, dado el trazado y diseño actual del proyecto; representa un menoscabo en el patrimonio del estado tasado en $10.858.235, producto del valor de los seguimientos cobrados por CORTOLIMA de las vigencias 2016, 2017 y 2018 (Ver tabla. No. 01), el cual es una obligación derivada de la titularidad de ese permiso. (...) No obstante, los hechos señalados tienen que ver con el pago de obligaciones ambientales por tarifa de seguimiento ambiental a un permiso de ocupación de cauce que a la fecha no ha desarrollado las obras para las que fue gestionado y que presuntamente no se construirán, a saber "la construcción de box culvert de sección 1,0 m x 1,0 m, para un caudal de transporte de 0,94m3/s;(...)", en la Quebrada Balconcitos. Actividad 2. | Mecanismos de control interno por parte de INVIAS que no permiten advertir sobre la necesidad del traspaso de la titularidad de permisos ambientales, además de no ponderar los efectos fiscales de asumir la titularidad de las obligaciones ambientales que se desprenden, máxime en permisos ambientales que, presuntamente, no se requieren para seguir adelante con el proyecto. | Identificar el o los Riesgos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los Permisos, Concesiones y Autorizaciones Ambientales. | Actividad 2: Socialización para la implementación de la Matriz de Riesgos actualizada a la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Socia, el Grupo Gerencia de Proyectos Estratégicos y la Dirección Técnica . | Acta de Socialización | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 4.1429 | GPE-SMA |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 4.1429 |  | VENCIDO |  | ACTL2018 | H5ACTL | 2 | H5ACTL - 2 | 1 | 1 | H5ACTL. | H5ACTL
4 | 5 | 3 | Disciplinario y Fiscal | 22 02 004 | H12ACTL. D12.F3. Cumplimiento compensaciones ambientales. Dado que en el contrato 806 de 2017 fueron contempladas las obligaciones incumplidas por la Unión Temporal Segundo Centenario — UTSC, y los permisos ambientales (incluidas las obligaciones) fueron asumidos en su titularidad por el Instituto Nacional de Vías — INVIAS; La CGR considera, que el presupuesto de pendientes ambientales - anexo 4, incluido en dicho contrato, generó un presunto detrimento patrimonial por valor de $59.654.779.568, representados en obligaciones ambientales de permisos aprovechados por un particular que fueron asumidas por el estado. Actividad 1. | Deficiente seguimiento por parte de INVIAS, frente al cumplimiento de las obligaciones ambientales asumidas por el contratista Unión Temporal Segundo Centenario — UTSC en el proyecto. Adicionalmente, la CGR considera que INVIAS no realizó un estudio adecuado del estado de los permisos, obligaciones y la necesidad de continuación de los mismos y de arrogarse la titularidad; en especial los permisos de aprovechamiento forestal, sustracción de reserva y levantamiento de veda, dado que los derechos de dichos permisos ya habían sido utilizados y solo quedaban obligaciones de los mismos. | Actualización de la plantilla del apéndice ambiental para contratos de obra para proyectos licenciados, en lo concerniente a las medidas compensatorias derivadas de licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales. | Actividad 1: Realizar mesa de trabajo en la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social, con el fin de actualizar la plantilla del apéndice ambiental para contratos de obra para proyectos licenciados, en lo concerniente a las medidas compensatorias derivadas de licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales, y validar por parte de la Dirección Técnica. | Plantilla del apéndice ambiental actualizada | 1 | 2019-09-02 | 2020-06-30 | 43.1429 | GPE-SMA-OAJ |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 43.1429 |  | VENCIDO | VENCIDO | ACTL2018 | H12ACTL | 1 | H12ACTL - 1 | 1 | 1 | H12ACTL. | H12ACTL
| 6 | 4 | Disciplinario y Fiscal | 22 02 004 | H12ACTL. D12.F3. Cumplimiento compensaciones ambientales. Dado que en el contrato 806 de 2017 fueron contempladas las obligaciones incumplidas por la Unión Temporal Segundo Centenario — UTSC, y los permisos ambientales (incluidas las obligaciones) fueron asumidos en su titularidad por el Instituto Nacional de Vías — INVIAS; La CGR considera, que el presupuesto de pendientes ambientales - anexo 4, incluido en dicho contrato, generó un presunto detrimento patrimonial por valor de $59.654.779.568, representados en obligaciones ambientales de permisos aprovechados por un particular que fueron asumidas por el estado. Actividad 2. | Deficiente seguimiento por parte de INVIAS, frente al cumplimiento de las obligaciones ambientales asumidas por el contratista Unión Temporal Segundo Centenario — UTSC en el proyecto. Adicionalmente, la CGR considera que INVIAS no realizó un estudio adecuado del estado de los permisos, obligaciones y la necesidad de continuación de los mismos y de arrogarse la titularidad; en especial los permisos de aprovechamiento forestal, sustracción de reserva y levantamiento de veda, dado que los derechos de dichos permisos ya habían sido utilizados y solo quedaban obligaciones de los mismos. | Actualización de la plantilla del apéndice ambiental para contratos de obra para proyectos licenciados, en lo concerniente a las medidas compensatorias derivadas de licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales. | Actividad 2: Socialización para la implementación de la actualización de la plantilla del apéndice ambiental para contratos de obra para proyectos licenciados, en lo concerniente a las medidas compensatorias derivadas de licencias, permisos, concesiones y autorizaciones ambientales, a la Subdirección de Medio Ambiente. | Acta de Socialización | 1 | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 4.2857 | GPE-SMA-OAJ |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PRÓXIMO A VENCER |  | ACTL2018 | H12ACTL | 2 | H12ACTL - 2 | 2 | 2 | H12ACTL. | H12ACTL
5 | 7 | 5 | Disciplinario y Fiscal | 22 02 004 | H15ACTL. D14.F4. Pago de sanciones por manejo ambiental del proyecto. En consecuencia, se puede colegirse que el daño, entendido como la lesión al patrimonio público, representando en el menoscabo patrimonial, del cual se deriva la obligación de resarcirlo, se traduce en la gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, una gestión que no consulta el cumplimiento de los cometidos estatales. (...) Como consecuencia de los hechos presentados se generó un presunto daño patrimonial por valor de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL CIEN PESOS MCTE ($ 184.621.100), pues las deficiencias en el seguimiento de las obligaciones ambientales a cargo de INVIAS, generaron la imposición de la multa por parte de la Autoridad Ambiental. Actividad 1. | Las situaciones presentadas tiene origen en la falta de seguimiento y control interno, por parte de la interventoría y supervisión ambiental del proyecto, sumado a la falta de compromiso ambiental y de responsabilidad ambiental empresarial por parte tanto del contratista encargado del proyecto de construcción de la "Nueva vía Ibagué- Armenia - Túnel de la Línea", como por parte del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. | Identificar el o los Riesgos relacionados con el Procedimiento Sancionatorio Ambiental realizado por parte de las Autoridades Ambientales. | Actividad 1: Realizar mesa de trabajo entre la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social, el Grupo Gerencia de Proyectos Estratégicos y la Oficina Asesora Jurídica, con el fin de identificar y validar por parte de la Dirección Técnica el o los riesgos relacionados con el Procedimiento Sancionatorio Ambiental realizado por parte de las Autoridades Ambientales, y comunicar a la Oficina de Planeación el resultado de la mesa de trabajo, con el fin de que se actualice la Matriz de Riesgos de la entidad. | Matriz de riesgos actualizada | 1 | 2019-09-02 | 2020-06-30 | 43.1429 | GPE-SMA-OAJ |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 43.1429 |  | VENCIDO | VENCIDO | ACTL2018 | H15ACTL | 1 | H15ACTL - 1 | 1 | 1 | H15ACTL. | H15ACTL
| 8 | 6 | Disciplinario y Fiscal | 22 02 004 | H15ACTL. D14.F4. Pago de sanciones por manejo ambiental del proyecto. En consecuencia, se puede colegirse que el daño, entendido como la lesión al patrimonio público, representando en el menoscabo patrimonial, del cual se deriva la obligación de resarcirlo, se traduce en la gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, una gestión que no consulta el cumplimiento de los cometidos estatales. (...) Como consecuencia de los hechos presentados se generó un presunto daño patrimonial por valor de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL CIEN PESOS MCTE ($ 184.621.100), pues las deficiencias en el seguimiento de las obligaciones ambientales a cargo de INVIAS, generaron la imposición de la multa por parte de la Autoridad Ambiental. Actividad 2. | Las situaciones presentadas tiene origen en la falta de seguimiento y control interno, por parte de la interventoría y supervisión ambiental del proyecto, sumado a la falta de compromiso ambiental y de responsabilidad ambiental empresarial por parte tanto del contratista encargado del proyecto de construcción de la "Nueva vía Ibagué- Armenia - Túnel de la Línea", como por parte del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. | Identificar el o los Riesgos relacionados con el Procedimiento Sancionatorio Ambiental realizado por parte de las Autoridades Ambientales. | Actividad 2: Socialización para la implementación de la Matriz de Riesgos actualizada a la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social, el Grupo Gerencia de Proyectos Estratégicos y la Oficina Asesora Jurídica. | Acta de Socialización | 1 | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 4.2857 | GPE-SMA-OAJ |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PRÓXIMO A VENCER |  | ACTL2018 | H15ACTL | 2 | H15ACTL - 2 | 2 | 2 | H15ACTL. | H15ACTL
6 | 9 | 7 | Disciplinario | 1801001 | H1AF18. Revelaciones asociadas a las Propiedades, Planta y Equipo. Administrativa con presunta incidencia disciplinaria. El Ministerio de Transporte reporta con corte a 31 de diciembre de 2018, un total de 13 bienes fiscales propiedad del INVIAS, en el cual operan las sedes territoriales de las dos (2) entidades. Por lo tanto, al comparar las cifras de la subdirección administrativa con las contables, se observa una sobreestimación de $2.620 millones en el valor de los terrenos y $4.614 millones en el valor de las edificaciones. A su vez, no se observa que el INVIAS, excluya del registro de terrenos e inmuebles el valor entregado en Comodato al Ministerio de Transporte, lo que conlleva a una sobre estimación de $6.031 millones en bienes fiscales. Acción 1 - Actividad 1. | Lo expuesto previamente genera un hallazgo con presunto alcance disciplinario, al inobservar el literal j del numeral 10.5 Revelaciones del Capítulo de Propiedades, Planta y Equipo de la Resolución 484 de 2017 en el cual se cita que se revelará: “la información de bienes que se hayan reconocido como propiedades, planta y equipo o que se hayan retirado, por la tenencia del control, independientemente de la titularidad o derecho de dominio | Generar flujos de información con las áreas origen y establecer los criterios necesarios, para el reconocimiento contable y/o revelación. | Con los soportes remitidos por la Subdirección Administrativa, realizar el registro contable. | Acuerdo de Servicio con la Subdirección Administrativa. | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | SF |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 20 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2018 | H1AF18 | 1 | H1AF18 - 1 | 1 | 1 | H1AF18. | H1AF18
| 10 | 8 | Disciplinario | 1801001 | H1AF18. Revelaciones asociadas a las Propiedades, Planta y Equipo. Administrativa con presunta incidencia disciplinaria. El Ministerio de Transporte reporta con corte a 31 de diciembre de 2018, un total de 13 bienes fiscales propiedad del INVIAS, en el cual operan las sedes territoriales de las dos (2) entidades. Por lo tanto, al comparar las cifras de la subdirección administrativa con las contables, se observa una sobreestimación de $2.620 millones en el valor de los terrenos y $4.614 millones en el valor de las edificaciones. A su vez, no se observa que el INVIAS, excluya del registro de terrenos e inmuebles el valor entregado en Comodato al Ministerio de Transporte, lo que conlleva a una sobre estimación de $6.031 millones en bienes fiscales. Acción 1 - Actividad 2. | Lo expuesto previamente genera un hallazgo con presunto alcance disciplinario, al inobservar el literal j del numeral 10.5 Revelaciones del Capítulo de Propiedades, Planta y Equipo de la Resolución 484 de 2017 en el cual se cita que se revelará: “la información de bienes que se hayan reconocido como propiedades, planta y equipo o que se hayan retirado, por la tenencia del control, independientemente de la titularidad o derecho de dominio | Generar flujos de información con las áreas origen y establecer los criterios necesarios, para el reconocimiento contable y/o revelación. | Actualizar la política contable en lo relacionado a los bienes fiscales | Política Contable actualizada. | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | SF | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 20 | 20 | 20 |  | CUMPLIDO |  | AF2018 | H1AF18 | 2 | H1AF18 - 2 | 5 | 5 | H1AF18. | H1AF18
7 | 11 | 9 | Disciplinario | 1801001 | H2AF18. Vida útil de las Propiedades, Planta y Equipos del INVIAS. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Las vidas útiles definidas por el INVIAS e incorporadas en el Manual de Estimaciones Contables, en las Notas a los Estados Financieros y en la Resolución Interna 6360 del 14 de noviembre de 2008 no son las mismas, toda vez que el manual y las notas contemplan intervalos de vidas útiles (aunque el manual no define vidas útiles para ciertos activos depreciables) en tanto que la citada resolución, fija como vida útil un valor absoluto. Acción 1 - Actividad 1. | Por tanto, la CGR ratifica que no existe revelación en los Estados Financieros, que permitan establecer un cambio en esta estimación, por lo cual se genera presunto incumplimiento a la determinación de la vida útil de las propiedades, planta y equipos en los términos definidos en la Resolución 484 de 2017 | Unificar en un documento las vidas útiles aplicadas al Instituto Nacional de vías, para la propiedad planta y equipo. | Derogar la Resolución 6360 del 14 de noviembre de 2008 | Resolución Derogada | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | SF | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 20 | 20 | 20 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | AF2018 | H2AF18 | 1 | H2AF18 - 1 | 5 | 5 | H2AF18. | H2AF18
| 12 | 10 | Disciplinario | 1801001 | H2AF18. Vida útil de las Propiedades, Planta y Equipos del INVIAS. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Las vidas útiles definidas por el INVIAS e incorporadas en el Manual de Estimaciones Contables, en las Notas a los Estados Financieros y en la Resolución Interna 6360 del 14 de noviembre de 2008 no son las mismas, toda vez que el manual y las notas contemplan intervalos de vidas útiles (aunque el manual no define vidas útiles para ciertos activos depreciables) en tanto que la citada resolución, fija como vida útil un valor absoluto. Acción 1 - Actividad 2. | Por tanto, la CGR ratifica que no existe revelación en los Estados Financieros, que permitan establecer un cambio en esta estimación, por lo cual se genera presunto incumplimiento a la determinación de la vida útil de las propiedades, planta y equipos en los términos definidos en la Resolución 484 de 2017 | Unificar en un documento las vidas útiles aplicadas al Instituto Nacional de vías, para la propiedad planta y equipo | Actualizar el Manual de Estimaciones con las vidas útiles aplicadas para la propiedad, planta y equipo | Manual de Estimaciones actualizado | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | SF | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 20 | 20 | 20 |  | CUMPLIDO |  | AF2018 | H2AF18 | 2 | H2AF18 - 2 | 5 | 5 | H2AF18. | H2AF18
8 | 13 |  | Administrativo | 1801001 | H3AF18. Terrenos (Bienes Inmuebles). Administrativo. Según las notas a los Estados Financieros, existen 62 bienes que no cuentan con avalúo de reconocido valor técnico para reconocerlos contablemente, que se detallan en el anexo 8 del mismo documento. Acción 1. | a. El Anexo 8, contiene bienes fiscales urbanos, rurales e invadidos, sin considerar que estos se clasifican en cuentas contables diferentes y como tal deben revelarse. b. El bien fiscal identificado con el FMI 176-73663, ubicado en el municipio de Nemocón (Cundinamarca), si cuenta con avalúo catastral por valor de $50.3 millones; por lo tanto, así debió reconocerse en los Estados Financieros pues este valor corresponde a la mejor estimación existente. Este aspecto, genera una subestimación en la cuenta contable asociada. | Evaluar con base en la normatividad vigente y su relevancia, las cuentas que necesitan desagregación en las Revelaciones contables | Elaborar lista de chequeo para determinar las cuentas y aspectos que deben revelarse en Notas | Lista de chequeo | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | SF | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 20 | 20 | 20 |  | CUMPLIDO | VENCIDO | AF2018 | H3AF18 | 1 | H3AF18 - 1 | 5 | 1 | H3AF18. | H3AF18
| 14 |  | Administrativo | 1801001 | H3AF18. Terrenos (Bienes Inmuebles). Administrativo. Según las notas a los Estados Financieros, existen 62 bienes que no cuentan con avalúo de reconocido valor técnico para reconocerlos contablemente, que se detallan en el anexo 8 del mismo documento. Acción 2. | a. El Anexo 8, contiene bienes fiscales urbanos, rurales e invadidos, sin considerar que estos se clasifican en cuentas contables diferentes y como tal deben revelarse. b. El bien fiscal identificado con el FMI 176-73663, ubicado en el municipio de Nemocón (Cundinamarca), si cuenta con avalúo catastral por valor de $50.3 millones; por lo tanto, así debió reconocerse en los Estados Financieros pues este valor corresponde a la mejor estimación existente. Este aspecto, genera una subestimación en la cuenta contable asociada. | Reconocer contablemente el bien con matricula inmobiliaria FMI 176-73663, ubicado en el municipio de Nemocón (Cundinamarca), con base en los soportes remitidos por la Subdirección Administrativa | Con los soportes remitidos por la Subdirección Administrativa, realizar el registro contable. | Registro Contable | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | SF | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 20 | 20 | 20 |  | CUMPLIDO |  | AF2018 | H3AF18 | 2 | H3AF18 - 2 | 5 | 1 | H3AF18. | H3AF18
| 15 |  | Administrativo | 1801001 | H3AF18. Terrenos (Bienes Inmuebles). Administrativo. Según las notas a los Estados Financieros, existen 62 bienes que no cuentan con avalúo de reconocido valor técnico para reconocerlos contablemente, que se detallan en el anexo 8 del mismo documento. Acción 3. | a. El Anexo 8, contiene bienes fiscales urbanos, rurales e invadidos, sin considerar que estos se clasifican en cuentas contables diferentes y como tal deben revelarse. b. El bien fiscal identificado con el FMI 176-73663, ubicado en el municipio de Nemocón (Cundinamarca), si cuenta con avalúo catastral por valor de $50.3 millones; por lo tanto, así debió reconocerse en los Estados Financieros pues este valor corresponde a la mejor estimación existente. Este aspecto, genera una subestimación en la cuenta contable asociada. | Generar flujos de información con las áreas origen y establecer los criterios necesarios, para el reconocimiento contable y/o revelación. | Documentar criterios para el flujo de información con el área encargada | Acuerdo de Servicio con la Subdirección Administrativa | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | SF |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 20 |  | VENCIDO |  | AF2018 | H3AF18 | 3 | H3AF18 - 3 | 1 | 1 | H3AF18. | H3AF18
9 | 16 |  | Disciplinario | 1801001 | H4AF18. Depreciación de inmuebles incorporados como ajustes de las Propiedades, Planta y Equipo. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Conforme a lo establecido en las Notas a los Estados Financieros, en el rubro de edificaciones, durante la vigencia 2018, hubo incorporaciones que “asciende (SIC) a la suma de $2.862.044 miles de pesos (SIC), y corresponde al registro inicial de predios de propiedad del INVIAS con base en el avalúo técnico de 2018 remitido por la Subdirección Financiera”. Según el archivo detalle de las incorporaciones de edificaciones suministradas por el área de Contabilidad a la CGR, estas ascienden a $2.859.4 millones, por lo cual existe una diferencia de $2.6 millones entre las dos (2) fuentes de información. | Tal como se indicó previamente, si bien es cierto, la Entidad aplicó el concepto dado que la Resolución 523 es de noviembre de 2018, la misma es de obligatorio cumplimiento, y por ende, la depreciación debió ser calculada desde el 1 de enero de 2018. | Recalcular la depreciación de los bienes incorporados | Registrar el recalculo de la depreciación | Registro Contable | 1 | 2019-08-13 | 2019-10-31 | 11.2857 | SF | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 11.2857 | 11.2857 | 11.2857 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | AF2018 | H4AF18 | 1 | H4AF18 - 1 | 5 | 5 | H4AF18. | H4AF18
10 | 17 |  | Disciplinario | 1801001 | H5AF18. Materialidad para el deterioro de los activos generadores de efectivo. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. se observa que no se determinó valor alguno por concepto de deterioro para los bienes muebles, pero así mismo, no es claro cuál es el valor, en salarios mínimos mensuales vigentes, aplicable para establecer la materialidad, y por ende, determinar el deterioro. En cuanto a los inmuebles, (edificaciones) según las Notas a los Estados Financieros, el deterioro calculado fue de $750 millones que corresponde a la Estación de Nemocón Cundinamarca con un deterioro de $200 millones y Terminal de Carga, con un deterioro de $550 millones; pero al igual que en el caso de los muebles, no es claro cuál fue la materialidad empleada, puesto que según la política se determina para todos los activos, independientemente de la cuantía, y según el comunicado del área contable, solo para los inmuebles que superen los 35 salarios mínimos mensuales vigentes. | Por lo tanto, esta situación genera incertidumbre sobre el cálculo del valor del deterioro y constituye una inobservancia a la Resolución 484 de 2017 | Determinar el criterio de materialidad para la evaluación de los indicios de Deterioro de los bienes no generadores de efectivo | Actualizar la política contable de Deterioro en lo referente a la materialidad | Política Contable actualizada | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | SF | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 20 | 20 | 20 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | AF2018 | H5AF18 | 1 | H5AF18 - 1 | 5 | 5 | H5AF18. | H5AF18
11 | 18 |  | Disciplinario | 1801001 | H6AF18. Oportunidad en la entrega de Auxiliares Contables de los Bienes de Uso Público del INVIAS. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. En desarrollo de los procedimientos de auditoría, se identificó que Contabilidad en su respuesta, no suministró los movimientos de toda la vigencia sino tan sólo, los correspondientes al mes de diciembre de 2018. INVIAS omitió suministrar al ente auditor para estas dos (2) cuentas, movimientos débito por más de $6.000.000 millones y movimientos crédito por más de $1.000.000 millones. Lo descrito implica que no fue suministrada oportunamente información relevante; lo que a su vez constituye una limitación al alcance del trabajo y que dicha situación afectó la oportunidad en la ejecución de los procedimientos de auditoría asociados a estas partidas. | Impacto en el desarrollo del proceso auditor, así como su presunta incidencia disciplinaria considerando lo establecido en el numeral 8 Artículo 35 de la Ley 734 de 2002, que define como una prohibición para el servidor público: “Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares o a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien corresponda su conocimiento", en concordancia con el Artículo 101 de la Ley 42 de 1993. | Asignar un responsable del área financiera para que consolide, revise y unifique la información entregada al Ente de Control. | Asignar el responsable | Acto Administrativo | 1 | 2019-08-13 | 2020-01-31 | 24.4286 | SF |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 24.4286 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2018 | H6AF18 | 1 | H6AF18 - 1 | 1 | 1 | H6AF18. | H6AF18
12 | 19 | 11 | Disciplinario | 1801001 | H7AF18. Bienes de Uso Público en Construcción. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Para dieciséis (16) convenios y/o contratos presentados en la Tabla 8 se evidencia que pese a que contaban con actas de entrega parciales o definitivas con fecha de elaboración anterior al 31 de diciembre de 2018; los valores causados durante todos los meses de la vigencia 2018 en la cuenta 1705 – Bienes de Uso Público en Construcción, no fueron reclasificados a Bienes de Uso Público en Servicio. No se evidencia registro contable en la cuenta 1710 – Bienes de Uso Público en Servicio, en las vigencias anteriores, es decir, desde el momento que iniciaron los citados convenios y/o contratos. Lo descrito previamente genera una sobreestimación del saldo de la cuenta 1705 – Bienes de Uso Público en Construcción por $480.327 millones y por ende, una subestimación de la cuenta 1710 – Bienes de Uso Público en Servicio por la misma cuantía; así como una subestimación en el cálculo de la depreciación, en una cuantía indeterminada toda vez que para establecer este valor, debe separarse el valor de la vía y de los predios, pues estos últimos no se deprecia. Por tanto, se configura un hallazgo con alcance disciplinario por el presunto incumplimiento a lo establecido en la Resolución 620 de 2015. Acción 1 - Actividad 1. | a. La descripción y la dinámica de la cuenta de bienes de uso público en construcción que representa el valor de los bienes de uso público recibidos que aún se encuentran en construcción (subrayado fuera de texto) y que se acredita por: 1- El valor de los activos terminados que se trasladen hacia las cuentas de bienes de uso público e históricos y culturales, cuando el activo se encuentre en condiciones de ser utilizado de la forma prevista por la administración de la entidad. b. La dinámica de la cuenta de bienes de uso público en servicio que se debita por: 1- El valor total o parcial de las construcciones recibidas. (subrayado fuera de texto) c. La dinámica de la cuenta depreciación acumulada de bienes de uso público que se acredita por: 1- El valor de la depreciación calculada periódicamente. | Generar flujos de información con las áreas origen y establecer los criterios necesarios, para el reconocimiento contable y/o revelación. | Establecer criterios y parámetros de información en la caracterización del Proceso Control Financiero y Contable | Caracterización del proceso Control Financiero y Contable actualizada | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | SF |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 20 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2018 | H7AF18 | 1 | H7AF18 - 1 | 1 | 1 | H7AF18. | H7AF18
| 20 | 12 | Disciplinario | 1801001 | H7AF18. Bienes de Uso Público en Construcción. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Para dieciséis (16) convenios y/o contratos presentados en la Tabla 8 se evidencia que pese a que contaban con actas de entrega parciales o definitivas con fecha de elaboración anterior al 31 de diciembre de 2018; los valores causados durante todos los meses de la vigencia 2018 en la cuenta 1705 – Bienes de Uso Público en Construcción, no fueron reclasificados a Bienes de Uso Público en Servicio. No se evidencia registro contable en la cuenta 1710 – Bienes de Uso Público en Servicio, en las vigencias anteriores, es decir, desde el momento que iniciaron los citados convenios y/o contratos. Lo descrito previamente genera una sobreestimación del saldo de la cuenta 1705 – Bienes de Uso Público en Construcción por $480.327 millones y por ende, una subestimación de la cuenta 1710 – Bienes de Uso Público en Servicio por la misma cuantía; así como una subestimación en el cálculo de la depreciación, en una cuantía indeterminada toda vez que para establecer este valor, debe separarse el valor de la vía y de los predios, pues estos últimos no se deprecia. Por tanto, se configura un hallazgo con alcance disciplinario por el presunto incumplimiento a lo establecido en la Resolución 620 de 2015. Acción 1 - Actividad 2. | a. La descripción y la dinámica de la cuenta de bienes de uso público en construcción que representa el valor de los bienes de uso público recibidos que aún se encuentran en construcción (subrayado fuera de texto) y que se acredita por: 1- El valor de los activos terminados que se trasladen hacia las cuentas de bienes de uso público e históricos y culturales, cuando el activo se encuentre en condiciones de ser utilizado de la forma prevista por la administración de la entidad. b. La dinámica de la cuenta de bienes de uso público en servicio que se debita por: 1- El valor total o parcial de las construcciones recibidas. (subrayado fuera de texto) c. La dinámica de la cuenta depreciación acumulada de bienes de uso público que se acredita por: 1- El valor de la depreciación calculada periódicamente. | Generar flujos de información con las áreas origen y establecer los criterios necesarios, para el reconocimiento contable y/o revelación. | Documentar los criterios para el flujo de información con las áreas encargadas | Acuerdos de Servicio con las áreas responsables | 2 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | SF- DTEC- DO |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 20 |  | VENCIDO |  | AF2018 | H7AF18 | 2 | H7AF18 - 2 | 1 | 1 | H7AF18. | H7AF18
13 | 21 |  | Disciplinario | 1801001 | H8AF18. Bienes de uso público en construcción sin depurar. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. En el libro auxiliar detallado de la cuenta Bienes de Uso Público en Construcción, se identifica la 17051286 – Saldos Pendientes por Depurar, que a 31 de diciembre de 2018 presenta un saldo de $26.306 millones, información respecto a la cual, no se revela aspecto alguno en las notas a los Estados Financieros. Lo anterior genera incertidumbre respecto al saldo de la cuenta, al no haberse efectuado una depuración de los saldos pendientes, lo cual afecta la razonabilidad de la misma. De este valor, $18.323 millones corresponden a saldos iniciales a 1ro de enero de 2018. | se establece que la entidad inobservó el plazo otorgado por la Resolución 523 de noviembre de 2018 para ajustar los saldos iniciales. | Reflejar la realidad económica y financiera de la Entidad | Realizar análisis y depuración de la cuenta 17051286 - Saldos Pendientes por Depurar. | Registros Contables | 1 | 2019-08-13 | 2020-02-28 | 28.4286 | SF | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 28.4286 | 28.4286 | 28.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | AF2018 | H8AF18 | 1 | H8AF18 - 1 | 5 | 5 | H8AF18. | H8AF18
14 | 22 | 13 | Administrativo | 1801001 | H9AF18. Bienes de Uso Público recibidos de Ferrovías en Liquidación. Administrativo. Según el Ministerio de Transporte, existen un total de 17 inmuebles que no forman parte de sus activos y cuya entrega debe legalizarse al INVIAS. Lo anterior, genera incertidumbre en cuantía indeterminada respecto al saldo de la cuenta 17100601 – Corredores Férreos. Acción 1 - Actividad 1. | Por lo anterior, y pese a carecer del valor asociado a dichos inmuebles, el INVIAS debió revelar esta información en las notas a los Estados Financieros de la vigencia. | Generar flujos de información con las áreas origen y establecer los criterios necesarios, para el reconocimiento contable y/o revelación. | Actualizar, socializar e Implementar las políticas contables en lo referente a los predios de uso publico. | Política Contable actualizada | 1 | 2019-08-13 | 2020-03-31 | 33 | SF-SRT-SMA | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 33 | 33 | 33 |  | CUMPLIDO | VENCIDO | AF2018 | H9AF18 | 1 | H9AF18 - 1 | 5 | 1 | H9AF18. | H9AF18
| 23 | 14 | Administrativo | 1801001 | H9AF18. Bienes de Uso Público recibidos de Ferrovías en Liquidación. Administrativo. Según el Ministerio de Transporte, existen un total de 17 inmuebles que no forman parte de sus activos y cuya entrega debe legalizarse al INVIAS. Lo anterior, genera incertidumbre en cuantía indeterminada respecto al saldo de la cuenta 17100601 – Corredores Férreos. Acción 1 - Actividad 2. | Por lo anterior, y pese a carecer del valor asociado a dichos inmuebles, el INVIAS debió revelar esta información en las notas a los Estados Financieros de la vigencia. | Generar flujos de información con las áreas origen y establecer los criterios necesarios, para el reconocimiento contable y/o revelación. | Establecer criterios y parámetros de información en la caracterización del Proceso Control Financiero y Contable | Caracterización del proceso Control Financiero y Contable actualizada | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | SF-SRT-SMA |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 20 |  | VENCIDO |  | AF2018 | H9AF18 | 2 | H9AF18 - 2 | 1 | 1 | H9AF18. | H9AF18
| 24 | 15 | Administrativo | 1801001 | H9AF18. Bienes de Uso Público recibidos de Ferrovías en Liquidación. Administrativo. Según el Ministerio de Transporte, existen un total de 17 inmuebles que no forman parte de sus activos y cuya entrega debe legalizarse al INVIAS. Lo anterior, genera incertidumbre en cuantía indeterminada respecto al saldo de la cuenta 17100601 – Corredores Férreos. Acción 1 - Actividad 3. | Por lo anterior, y pese a carecer del valor asociado a dichos inmuebles, el INVIAS debió revelar esta información en las notas a los Estados Financieros de la vigencia. | Generar flujos de información con las áreas origen y establecer los criterios necesarios, para el reconocimiento contable y/o revelación. | Documentar los criterios para el flujo de información con las áreas encargadas | Acuerdo de servicio con la Subdirección de Medio Ambiente | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | SF-SRT-SMA |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 20 |  | VENCIDO |  | AF2018 | H9AF18 | 3 | H9AF18 - 3 | 1 | 1 | H9AF18. | H9AF18
15 | 25 | 16 | Administrativo | 1801001 | H10AF18. Cuenta 1710 Bienes de Uso Público en Servicio, inventario vías secundarias y terciarias. Administrativo. A 31 de diciembre de 2018, el valor registrado en las cuentas “1710 Bienes de uso Público e Históricos y Culturales – Bienes de Uso Público en Servicio y 3105 Patrimonio de las Entidades de Gobierno – Capital Fiscal o 3110 Patrimonio de las Entidades de Gobierno – Resultados del ejercicio” según corresponda, por $22.864.045.3 millones, los cuales presentan incertidumbre en cuantía indeterminada, por falta de gestión efectiva de la Entidad, actualización de la base de datos y/o inventarios de las vías de orden secundario y terciario a lo largo del país; así como falta de una debida y oportuna articulación con los demás actores involucrados para tal efecto. Las vías que han identificado a 31/12/2018, son en su mayoría las primarias, Lo anterior afecta la razonabilidad de los estados financieros. Acción 1 - Actividad 1. | Para la CGR el Instituto cuenta es con un auxiliar donde se encuentran relacionados los bienes que están registrados en la contabilidad, pero no con un inventario físico que le permita cruzar cifras para determinar su consistencia y razonabilidad. | Generar flujos de información con las áreas origen y establecer los criterios necesarios, para el reconocimiento contable y/o revelación. | Actualizar, socializar e Implementar las políticas contables en lo referente a los predios de uso publico. | Política Contable actualizada | 1 | 2019-08-13 | 2020-03-31 | 33 | SF-SRT-DTEC-GC-SMA | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 33 | 33 | 33 |  | CUMPLIDO | VENCIDO | AF2018 | H10AF18 | 1 | H10AF18 - 1 | 5 | 1 | H10AF18. | H10AF18
| 26 | 17 | Administrativo | 1801001 | H10AF18. Cuenta 1710 Bienes de Uso Público en Servicio, inventario vías secundarias y terciarias. Administrativo. A 31 de diciembre de 2018, el valor registrado en las cuentas “1710 Bienes de uso Público e Históricos y Culturales – Bienes de Uso Público en Servicio y 3105 Patrimonio de las Entidades de Gobierno – Capital Fiscal o 3110 Patrimonio de las Entidades de Gobierno – Resultados del ejercicio” según corresponda, por $22.864.045.3 millones, los cuales presentan incertidumbre en cuantía indeterminada, por falta de gestión efectiva de la Entidad, actualización de la base de datos y/o inventarios de las vías de orden secundario y terciario a lo largo del país; así como falta de una debida y oportuna articulación con los demás actores involucrados para tal efecto. Las vías que han identificado a 31/12/2018, son en su mayoría las primarias, Lo anterior afecta la razonabilidad de los estados financieros. Acción 1 - Actividad 2. | Para la CGR el Instituto cuenta es con un auxiliar donde se encuentran relacionados los bienes que están registrados en la contabilidad, pero no con un inventario físico que le permita cruzar cifras para determinar su consistencia y razonabilidad. | Generar flujos de información con las áreas origen y establecer los criterios necesarios, para el reconocimiento contable y/o revelación. | Establecer criterios y parámetros de información en la caracterización del Proceso Control Financiero y Contable | Caracterización del proceso Control Financiero y Contable actualizada | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | SF-SRT-DTEC-GC-SMA |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 20 |  | VENCIDO |  | AF2018 | H10AF18 | 2 | H10AF18 - 2 | 1 | 1 | H10AF18. | H10AF18
| 27 | 18 | Administrativo | 1801001 | H10AF18. Cuenta 1710 Bienes de Uso Público en Servicio, inventario vías secundarias y terciarias. Administrativo. A 31 de diciembre de 2018, el valor registrado en las cuentas “1710 Bienes de uso Público e Históricos y Culturales – Bienes de Uso Público en Servicio y 3105 Patrimonio de las Entidades de Gobierno – Capital Fiscal o 3110 Patrimonio de las Entidades de Gobierno – Resultados del ejercicio” según corresponda, por $22.864.045.3 millones, los cuales presentan incertidumbre en cuantía indeterminada, por falta de gestión efectiva de la Entidad, actualización de la base de datos y/o inventarios de las vías de orden secundario y terciario a lo largo del país; así como falta de una debida y oportuna articulación con los demás actores involucrados para tal efecto. Las vías que han identificado a 31/12/2018, son en su mayoría las primarias, Lo anterior afecta la razonabilidad de los estados financieros. Acción 1 - Actividad 3. | Para la CGR el Instituto cuenta es con un auxiliar donde se encuentran relacionados los bienes que están registrados en la contabilidad, pero no con un inventario físico que le permita cruzar cifras para determinar su consistencia y razonabilidad. | Generar flujos de información con las áreas origen y establecer los criterios necesarios, para el reconocimiento contable y/o revelación. | Documentar los criterios para el flujo de información con las áreas encargadas | Acuerdo de servicio con las áreas responsables | 2 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | SF-DTEC-DO |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 20 |  | VENCIDO |  | AF2018 | H10AF18 | 3 | H10AF18 - 3 | 1 | 1 | H10AF18. | H10AF18
16 | 28 | 19 | Administrativo | 1801001 | H11AF18. Registro de Bienes de Uso Público en Servicio – Entregados a Terceros. Administrativo. Las cuentas “1710 Bienes de uso Público e Históricos y Culturales – Bienes de Uso Público en Servicio y 3105 Patrimonio de las Entidades de Gobierno – Capital Fiscal” se encuentran sobreestimadas en $5.299.058.8 millones, valor que corresponde a los bienes de uso público entregados a terceros, a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander - IDESAN y al Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU. Dichos BUP de acuerdo con la nueva normativa contable (NICSP) deberían estar registrados en las entidades que los recibieron, formando parte de sus activos. A pesar de que la entidad cuenta con el plazo señalado para surtir la depuración, esto afecta la razonabilidad de los estados financieros mientras se realiza la misma. Acción 1 - Actividad 1. | La falta de depuración y separación del valor de los terrenos que conforman cada uno de los tramos de las vías entregadas a dichos terceros | Generar flujos de información con las áreas origen y establecer los criterios necesarios, para el reconocimiento contable y/o revelación. | Actualizar, socializar e Implementar las Políticas Contables en lo referente al registro contable de los Predios de Uso Público. | Política Contable actualizada | 1 | 2019-08-13 | 2020-03-31 | 33 | SF-SMA | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 33 | 33 | 33 |  | CUMPLIDO | VENCIDO | AF2018 | H11AF18 | 1 | H11AF18 - 1 | 5 | 1 | H11AF18. | H11AF18
| 29 | 20 | Administrativo | 1801001 | H11AF18. Registro de Bienes de Uso Público en Servicio – Entregados a Terceros. Administrativo. Las cuentas “1710 Bienes de uso Público e Históricos y Culturales – Bienes de Uso Público en Servicio y 3105 Patrimonio de las Entidades de Gobierno – Capital Fiscal” se encuentran sobreestimadas en $5.299.058.8 millones, valor que corresponde a los bienes de uso público entregados a terceros, a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander - IDESAN y al Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU. Dichos BUP de acuerdo con la nueva normativa contable (NICSP) deberían estar registrados en las entidades que los recibieron, formando parte de sus activos. A pesar de que la entidad cuenta con el plazo señalado para surtir la depuración, esto afecta la razonabilidad de los estados financieros mientras se realiza la misma. Acción 1 - Actividad 2. | La falta de depuración y separación del valor de los terrenos que conforman cada uno de los tramos de las vías entregadas a dichos terceros | Generar flujos de información con las áreas origen y establecer los criterios necesarios, para el reconocimiento contable y/o revelación. | Establecer criterios y parámetros de información en la caracterización del Proceso Control Financiero y Contable | Caracterización del proceso Control Financiero y Contable actualizada | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | SF-SMA |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 20 |  | VENCIDO |  | AF2018 | H11AF18 | 2 | H11AF18 - 2 | 1 | 1 | H11AF18. | H11AF18
| 30 | 21 | Administrativo | 1801001 | H11AF18. Registro de Bienes de Uso Público en Servicio – Entregados a Terceros. Administrativo. Las cuentas “1710 Bienes de uso Público e Históricos y Culturales – Bienes de Uso Público en Servicio y 3105 Patrimonio de las Entidades de Gobierno – Capital Fiscal” se encuentran sobreestimadas en $5.299.058.8 millones, valor que corresponde a los bienes de uso público entregados a terceros, a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander - IDESAN y al Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU. Dichos BUP de acuerdo con la nueva normativa contable (NICSP) deberían estar registrados en las entidades que los recibieron, formando parte de sus activos. A pesar de que la entidad cuenta con el plazo señalado para surtir la depuración, esto afecta la razonabilidad de los estados financieros mientras se realiza la misma. Acción 1 - Actividad 3. | La falta de depuración y separación del valor de los terrenos que conforman cada uno de los tramos de las vías entregadas a dichos terceros | Generar flujos de información con las áreas origen y establecer los criterios necesarios, para el reconocimiento contable y/o revelación. | Documentar los criterios para el flujo de información con las áreas encargadas | Acuerdo de servicio con la Subdirección de Medio Ambiente | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | SF-SMA |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 20 |  | VENCIDO |  | AF2018 | H11AF18 | 3 | H11AF18 - 3 | 1 | 1 | H11AF18. | H11AF18
17 | 31 | 22 | Administrativo | 1801001 | H12AF18. Reconocimiento Terrenos subcuentas de la cuenta 1710 Bienes de Uso Público en Servicio. Administrativo. Existe incertidumbre en cuanto al valor que se encuentra registrado a 31/12/2018 en las subcuentas 171001 Bienes de Uso Público Red Carretera por $21.672.040 millones, 171006 Red Férrea por $86.704.9 millones, 171007 Red Fluvial por $474.035.3 millones y 171008 Red Marítima por $496.997.2 millones y menor valor registrado en la cuenta 171014 Bienes de Uso Público en Servicio – Terrenos con saldo $134.267.8 millones, pues el valor registrado contablemente para los tramos de las vías no muestran por separado el valor de los terrenos sobre los cuales se encuentran construidos. Acción 1 - Actividad 1. | Lo establecido en la Resolución 484 de 2017 por la cual se modifica la Resolución 533 de 2015 y el numeral 1.1.10 del instructivo 002 del 8 de octubre de 2015 de la Contaduría General de la Nación, que dice textualmente: “Los terrenos sobre los que se construyen los bienes de uso público se reconocerán por separado”. Lo anterior por deficiencias en la gestión para acogerse al nuevo marco normativo contable, lo cual afecta la razonabilidad de los estados financieros. | Generar flujos de información con las áreas origen y establecer los criterios necesarios, para el reconocimiento contable y/o revelación. | Actualizar, socializar e Implementar las Políticas Contables en lo referente al registro contable de los Predios de Uso Público. | Política Contable actualizada | 1 | 2019-08-13 | 2020-03-31 | 33 | SF-SMA | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 33 | 33 | 33 |  | CUMPLIDO | VENCIDO | AF2018 | H12AF18 | 1 | H12AF18 - 1 | 5 | 1 | H12AF18. | H12AF18
| 32 | 23 | Administrativo | 1801001 | H12AF18. Reconocimiento Terrenos subcuentas de la cuenta 1710 Bienes de Uso Público en Servicio. Administrativo. Existe incertidumbre en cuanto al valor que se encuentra registrado a 31/12/2018 en las subcuentas 171001 Bienes de Uso Público Red Carretera por $21.672.040 millones, 171006 Red Férrea por $86.704.9 millones, 171007 Red Fluvial por $474.035.3 millones y 171008 Red Marítima por $496.997.2 millones y menor valor registrado en la cuenta 171014 Bienes de Uso Público en Servicio – Terrenos con saldo $134.267.8 millones, pues el valor registrado contablemente para los tramos de las vías no muestran por separado el valor de los terrenos sobre los cuales se encuentran construidos. Acción 1 - Actividad 2. | Lo establecido en la Resolución 484 de 2017 por la cual se modifica la Resolución 533 de 2015 y el numeral 1.1.10 del instructivo 002 del 8 de octubre de 2015 de la Contaduría General de la Nación, que dice textualmente: “Los terrenos sobre los que se construyen los bienes de uso público se reconocerán por separado”. Lo anterior por deficiencias en la gestión para acogerse al nuevo marco normativo contable, lo cual afecta la razonabilidad de los estados financieros. | Generar flujos de información con las áreas origen y establecer los criterios necesarios, para el reconocimiento contable y/o revelación. | Establecer criterios y parámetros de información en la caracterización del Proceso Control Financiero y Contable | Caracterización del proceso Control Financiero y Contable actualizada | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | SF-SMA |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 20 |  | VENCIDO |  | AF2018 | H12AF18 | 2 | H12AF18 - 2 | 1 | 1 | H12AF18. | H12AF18
| 33 | 24 | Administrativo | 1801001 | H12AF18. Reconocimiento Terrenos subcuentas de la cuenta 1710 Bienes de Uso Público en Servicio. Administrativo. Existe incertidumbre en cuanto al valor que se encuentra registrado a 31/12/2018 en las subcuentas 171001 Bienes de Uso Público Red Carretera por $21.672.040 millones, 171006 Red Férrea por $86.704.9 millones, 171007 Red Fluvial por $474.035.3 millones y 171008 Red Marítima por $496.997.2 millones y menor valor registrado en la cuenta 171014 Bienes de Uso Público en Servicio – Terrenos con saldo $134.267.8 millones, pues el valor registrado contablemente para los tramos de las vías no muestran por separado el valor de los terrenos sobre los cuales se encuentran construidos. Acción 1 - Actividad 3. | Lo establecido en la Resolución 484 de 2017 por la cual se modifica la Resolución 533 de 2015 y el numeral 1.1.10 del instructivo 002 del 8 de octubre de 2015 de la Contaduría General de la Nación, que dice textualmente: “Los terrenos sobre los que se construyen los bienes de uso público se reconocerán por separado”. Lo anterior por deficiencias en la gestión para acogerse al nuevo marco normativo contable, lo cual afecta la razonabilidad de los estados financieros. | Generar flujos de información con las áreas origen y establecer los criterios necesarios, para el reconocimiento contable y/o revelación. | Documentar los criterios para el flujo de información con las áreas encargadas | Acuerdo de servicio con la Subdirección de Medio Ambiente | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | SF-SMA |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 20 |  | VENCIDO |  | AF2018 | H12AF18 | 3 | H12AF18 - 3 | 1 | 1 | H12AF18. | H12AF18
18 | 34 | 25 | Administrativo | 1801001 | H13AF18. Depreciación BUP en Servicio – Predios. Administrativo. Las cuentas “5364 Gastos – Deterioro, Depreciaciones Amortizaciones y Provisiones – Depreciación de Bienes de Uso público y 1785 Activos – Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales – Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público” presentan incertidumbre sobre el mayor valor que se encuentra depreciado por esta causa. Lo anterior por deficiencias en la gestión para acogerse al nuevo marco normativo contable, lo cual afecta la razonabilidad de los estados financieros. Acción 1 - Actividad 1. | El hecho de que el valor de los terrenos no se encuentra debidamente reconocido por separado. | Generar flujos de información con las áreas origen y establecer los criterios necesarios, para el reconocimiento contable y/o revelación. | 1. Actualizar, socializar e Implementar las Políticas Contables en lo referente al registro contable de los Predios de Uso Público. | Política Contable actualizada | 1 | 2019-08-13 | 2020-03-31 | 33 | SF-SMA | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 33 | 33 | 33 |  | CUMPLIDO | VENCIDO | AF2018 | H13AF18 | 1 | H13AF18 - 1 | 5 | 1 | H13AF18. | H13AF18
| 35 | 26 | Administrativo | 1801001 | H13AF18. Depreciación BUP en Servicio – Predios. Administrativo. Las cuentas “5364 Gastos – Deterioro, Depreciaciones Amortizaciones y Provisiones – Depreciación de Bienes de Uso público y 1785 Activos – Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales – Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público” presentan incertidumbre sobre el mayor valor que se encuentra depreciado por esta causa. Lo anterior por deficiencias en la gestión para acogerse al nuevo marco normativo contable, lo cual afecta la razonabilidad de los estados financieros. Acción 1 - Actividad 2. | El hecho de que el valor de los terrenos no se encuentra debidamente reconocido por separado. | Generar flujos de información con las áreas origen y establecer los criterios necesarios, para el reconocimiento contable y/o revelación. | Establecer criterios y parámetros de información en la caracterización del Proceso Control Financiero y Contable | Caracterización del proceso Control Financiero y Contable actualizada | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | SF-SMA |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 20 |  | VENCIDO |  | AF2018 | H13AF18 | 2 | H13AF18 - 2 | 1 | 1 | H13AF18. | H13AF18
| 36 | 27 | Administrativo | 1801001 | H13AF18. Depreciación BUP en Servicio – Predios. Administrativo. Las cuentas “5364 Gastos – Deterioro, Depreciaciones Amortizaciones y Provisiones – Depreciación de Bienes de Uso público y 1785 Activos – Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales – Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público” presentan incertidumbre sobre el mayor valor que se encuentra depreciado por esta causa. Lo anterior por deficiencias en la gestión para acogerse al nuevo marco normativo contable, lo cual afecta la razonabilidad de los estados financieros. Acción 1 - Actividad 3. | El hecho de que el valor de los terrenos no se encuentra debidamente reconocido por separado. | Generar flujos de información con las áreas origen y establecer los criterios necesarios, para el reconocimiento contable y/o revelación. | Documentar los criterios para el flujo de información con las áreas encargadas | Acuerdo de servicio con la Subdirección de Medio Ambiente | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | SF-SMA |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 20 |  | VENCIDO |  | AF2018 | H13AF18 | 3 | H13AF18 - 3 | 1 | 1 | H13AF18. | H13AF18
19 | 37 |  | Administrativo | 1801001 | H14AF18. Depreciación Bienes de Uso Público en Servicio. Administrativo. Las cuentas “5364 Gastos – Deterioro, Depreciaciones Amortizaciones y Provisiones – Depreciación de Bienes de Uso público y 1785 Activos – Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales – Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público”, se encuentran sobreestimadas en $227.203 millones (carreteras, férreas, fluviales y marítimas) y se encuentran subestimadas en $44.1 millones (puentes). | Lo anterior a pesar de lo previsto en el Manual de Políticas Contables (vida útil), pues se están aplicando vidas útiles diferentes como por ejemplo: a las carreteras se les está aplicando una vida útil de 20 años y según las políticas es de 15 años. Lo cual afecta la razonabilidad de los estados financieros. | Aplicar la depreciación según las vidas útiles establecidas para los Bienes de Uso Público | Realizar el recálculo de la depreciación de los Bienes de Uso Público red carretero | Registro Contable | 1 | 2019-08-13 | 2019-09-30 | 6.8571 | SF | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 6.8571 | 6.8571 | 6.8571 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | AF2018 | H14AF18 | 1 | H14AF18 - 1 | 5 | 5 | H14AF18. | H14AF18
20 | 38 |  | Disciplinario | 1801001 | H15AF18. Deterioro – Bienes de Uso Público en servicio. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. La CGR evidenció en visita técnica , que la ruta 6007 que se encuentra ubicada entre Otanche y Chiquinquirá (Boyacá), correspondiente al Contrato 780 de 2009, se encuentra en estado de deterioro, es decir las cuentas “5374 Gastos – Deterioro, Depreciaciones Amortizaciones y Provisiones – Deterioro de Bienes de Uso público y 1790 Activos – Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales – Deterioro Acumulado de Bienes de Uso Público”, presentan incertidumbre en el valor que se ha dejado de registrar en estas cuentas por concepto de deterioro. El hallazgo tiene presunta incidencia disciplinaria, toda vez que pudo haberse incumplido Resolución 484 de 2017 por la cual se modifica la Resolución 533 de 2015 y el Instructivo 002 Numeral 1.1.10. Bienes de uso público, expedido por la Contaduría General de la Nación. | Lo anterior por deficiencias en la gestión de la entidad, para determinar el estado de las vías, afectando la razonabilidad de los estados financieros. | Establecer la Guía Metodológica para la estimación del valor de deterioro de los bienes de uso público en el INVIAS y su registro en los estados financieros | Manual de estimaciones contables que incorpora el método de estimación del deterioro de los bienes de uso público | Manual de estimaciones contables | 1 | 2019-08-13 | 2019-11-30 | 15.5714 | DO-SF-DTEC | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 15.5714 | 15.5714 | 15.5714 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | AF2018 | H15AF18 | 1 | H15AF18 - 1 | 5 | 5 | H15AF18. | H15AF18
21 | 39 | 28 | Administrativo | 1801001 | H16AF18. Recursos Entregados en Administración. Administrativo. De la circularización realizada a 15 entidades se observó que, a 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2018, las cuentas “190801001 Otros Activos - Recursos entregados en administración y 470510 operaciones Interinstitucionales – Fondos Recibidos- Inversión o 190801002 Otros Activos - Recursos entregados en administración- Cuenta Única Nacional” según corresponda, se encuentran sobreestimadas en $523.851.1 millones y $751.757.4 millones, respectivamente... Además, se evidencia que en el Manual de Políticas Contables adoptado por el INVIAS no se estableció reglamentación sobre los recursos entregados en administración. Acción 1 - Actividad 1. | Deficiencias de seguimiento y en el efectivo y oportuno control a estos recursos incidiendo en los registros contables y, por ende, afecta la razonabilidad de los estados financieros. | Generar flujos de información con las áreas origen y establecer los criterios necesarios, para el reconocimiento contable y/o revelación. | Actualizar Política Contable | Política Contable actualizada | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | SF-DTEC | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 20 | 20 | 20 |  | CUMPLIDO | VENCIDO | AF2018 | H16AF18 | 1 | H16AF18 - 1 | 5 | 1 | H16AF18. | H16AF18
| 40 | 29 | Administrativo | 1801001 | H16AF18. Recursos Entregados en Administración. Administrativo. De la circularización realizada a 15 entidades se observó que, a 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2018, las cuentas “190801001 Otros Activos - Recursos entregados en administración y 470510 operaciones Interinstitucionales – Fondos Recibidos- Inversión o 190801002 Otros Activos - Recursos entregados en administración- Cuenta Única Nacional” según corresponda, se encuentran sobreestimadas en $523.851.1 millones y $751.757.4 millones, respectivamente... Además, se evidencia que en el Manual de Políticas Contables adoptado por el INVIAS no se estableció reglamentación sobre los recursos entregados en administración. Acción 1 - Actividad 2. | Deficiencias de seguimiento y en el efectivo y oportuno control a estos recursos incidiendo en los registros contables y, por ende, afecta la razonabilidad de los estados financieros. | Generar flujos de información con las áreas origen y establecer los criterios necesarios, para el reconocimiento contable y/o revelación. | Establecer criterios y parámetros de información en la caracterización del Proceso Control Financiero y Contable | Caracterización del proceso Control Financiero y Contable actualizada | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | SF-DTEC |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 20 |  | VENCIDO |  | AF2018 | H16AF18 | 2 | H16AF18 - 2 | 1 | 1 | H16AF18. | H16AF18
| 41 | 30 | Administrativo | 1801001 | H16AF18. Recursos Entregados en Administración. Administrativo. De la circularización realizada a 15 entidades se observó que, a 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2018, las cuentas “190801001 Otros Activos - Recursos entregados en administración y 470510 operaciones Interinstitucionales – Fondos Recibidos- Inversión o 190801002 Otros Activos - Recursos entregados en administración- Cuenta Única Nacional” según corresponda, se encuentran sobreestimadas en $523.851.1 millones y $751.757.4 millones, respectivamente... Además, se evidencia que en el Manual de Políticas Contables adoptado por el INVIAS no se estableció reglamentación sobre los recursos entregados en administración. Acción 1 - Actividad 3. | Deficiencias de seguimiento y en el efectivo y oportuno control a estos recursos incidiendo en los registros contables y, por ende, afecta la razonabilidad de los estados financieros. | Generar flujos de información con las áreas origen y establecer los criterios necesarios, para el reconocimiento contable y/o revelación. | Documentar los criterios para el flujo de información con las áreas encargadas | Acuerdos de Servicio con las áreas responsables | 2 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | SF-DTEC-DO |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 20 |  | VENCIDO |  | AF2018 | H16AF18 | 3 | H16AF18 - 3 | 1 | 1 | H16AF18. | H16AF18
22 | 42 | 31 | Administrativo | 1801001 | H17AF18. Cuentas por Pagar- Créditos Judiciales. Administrativo. A 31 de diciembre de 2018 se estableció que las cuentas “2460 Cuentas por Pagar – Créditos Judiciales y 3110 Patrimonio – Patrimonio de las Entidades de Gobierno – Resultados del Ejercicio” se encuentran subestimadas, pues al comparar el saldo por $267.625.2 millones, según cuadro suministrado por la oficina Jurídica a la CGR, contra el saldo contable por $267.600.4 millones, reportado a contabilidad con el oficio OAJ 6855 08/02/2019, se presenta un menor valor en los registros contables por $24.8 millones. Acción 1 - Actividad 1. | Lo anterior por deficiencias en la información generada y en la articulación entre las áreas que tienen que ver con el proceso, lo cual afecta la razonabilidad de los estados contables. | Generar flujos de información con las áreas origen y establecer los criterios necesarios, para el reconocimiento contable y/o revelación. | Establecer criterios y parámetros de información en la caracterización del Proceso Control Financiero y Contable | Caracterización del proceso Control Financiero y Contable actualizada | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | OAJ-SF |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 20 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2018 | H17AF18 | 1 | H17AF18 - 1 | 1 | 1 | H17AF18. | H17AF18
| 43 | 32 | Administrativo | 1801001 | H17AF18. Cuentas por Pagar- Créditos Judiciales. Administrativo. A 31 de diciembre de 2018 se estableció que las cuentas “2460 Cuentas por Pagar – Créditos Judiciales y 3110 Patrimonio – Patrimonio de las Entidades de Gobierno – Resultados del Ejercicio” se encuentran subestimadas, pues al comparar el saldo por $267.625.2 millones, según cuadro suministrado por la oficina Jurídica a la CGR, contra el saldo contable por $267.600.4 millones, reportado a contabilidad con el oficio OAJ 6855 08/02/2019, se presenta un menor valor en los registros contables por $24.8 millones. Acción 1 - Actividad 2. | Lo anterior por deficiencias en la información generada y en la articulación entre las áreas que tienen que ver con el proceso, lo cual afecta la razonabilidad de los estados contables. | Generar flujos de información con las áreas origen y establecer los criterios necesarios, para el reconocimiento contable y/o revelación. | Documentar los criterios para el flujo de información con las áreas encargadas | Acuerdo de servicio con la Oficina Asesora Jurídica | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | OAJ-SF |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 20 |  | VENCIDO |  | AF2018 | H17AF18 | 2 | H17AF18 - 2 | 1 | 1 | H17AF18. | H17AF18
23 | 44 | 33 | Disciplinario | 1801001 | H18AF18. Provisiones – Litigios y Demandas. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Al cruzar la provisión registrada en el sistema único de gestión e información litigiosa del estado EKOGUI de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por valor de $8.907.779.6 millones, contra el saldo contable a 31 de diciembre de 2018 , por $1.029.221.3 millones, se determinó una diferencia de $7.878.558.3 millones. Lo anterior significa que las cuentas “2701 Provisiones – Litigios y Demandas y 3110 Patrimonio – Patrimonio de las Entidades de Gobierno – Resultados del Ejercicio” están subestimadas en la misma cuantía. Esta situación que afecta la razonabilidad de los estados financieros, tiene presunta incidencia disciplinaria por la posible inobservancia de los artículos 3 y 5 del Decreto 2052 del 16 de octubre de 2014, y los artículos 6 y 7 de la Resolución 353 del 01 de Noviembre de 2016 ambas normas de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Marco Normativo para entidades de Gobierno. Acción 1 - Actividad 1. | Situación debido a que la Oficina Asesora Jurídica continúa sin depurar, unificar y estimar correctamente las diferentes fuentes de información antes de enviarla al área contable para su correcto registro. Hecho recurrente, toda vez que la CGR ya había detectado dicha situación plasmada en el informe de Auditoría Financiera INVIAS vigencia 2017. | Generar flujos de información con las áreas origen y establecer los criterios necesarios, para el reconocimiento contable y/o revelación. | Establecer criterios y parámetros de información en la caracterización del Proceso Control Financiero y Contable | Caracterización del proceso Control Financiero y Contable actualizada | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | OAJ-SF |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 20 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2018 | H18AF18 | 1 | H18AF18 - 1 | 1 | 1 | H18AF18. | H18AF18
| 45 | 34 | Disciplinario | 1801001 | H18AF18. Provisiones – Litigios y Demandas. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Al cruzar la provisión registrada en el sistema único de gestión e información litigiosa del estado EKOGUI de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por valor de $8.907.779.6 millones, contra el saldo contable a 31 de diciembre de 2018 , por $1.029.221.3 millones, se determinó una diferencia de $7.878.558.3 millones. Lo anterior significa que las cuentas “2701 Provisiones – Litigios y Demandas y 3110 Patrimonio – Patrimonio de las Entidades de Gobierno – Resultados del Ejercicio” están subestimadas en la misma cuantía. Esta situación que afecta la razonabilidad de los estados financieros, tiene presunta incidencia disciplinaria por la posible inobservancia de los artículos 3 y 5 del Decreto 2052 del 16 de octubre de 2014, y los artículos 6 y 7 de la Resolución 353 del 01 de Noviembre de 2016 ambas normas de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Marco Normativo para entidades de Gobierno. Acción 1 - Actividad 2. | Situación debido a que la Oficina Asesora Jurídica continúa sin depurar, unificar y estimar correctamente las diferentes fuentes de información antes de enviarla al área contable para su correcto registro. Hecho recurrente, toda vez que la CGR ya había detectado dicha situación plasmada en el informe de Auditoría Financiera INVIAS vigencia 2017. | Generar flujos de información con las áreas origen y establecer los criterios necesarios, para el reconocimiento contable y/o revelación. | Documentar los criterios para el flujo de información con las áreas encargadas | Acuerdo de servicio con la Oficina Asesora Jurídica | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | OAJ-SF |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 20 |  | VENCIDO |  | AF2018 | H18AF18 | 2 | H18AF18 - 2 | 1 | 1 | H18AF18. | H18AF18
24 | 46 | 35 | Disciplinario | 1801001 | H19AF18. Provisiones – Litigios y Demandas, Procesos con Fallo en Primera Instancia. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. A 31 de diciembre de 2018, las cuentas “2701 Provisiones – Litigios y Demandas y 3110 Patrimonio – Patrimonio de las Entidades de Gobierno – Resultados del Ejercicio” presentan incertidumbre en el valor que se dejó de registrar, pues existen 198 procesos cuyo fallo en primera instancia fue desfavorable para el INVÍAS, de los cuales 78 no se encuentran provisionados, no obstante lo establecido el literal b del artículo 8° de la Resolución 353 del 01 de noviembre de 2016, expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, lo cual afecta la razonabilidad de los estados contables. Acción 1 - Actividad 1. | Lo anterior tiene presunta incidencia disciplinaria, por la posible inobservancia del artículo 8 de la Resolución 353 del 01 de noviembre de 2016 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. | Generar flujos de información con las áreas origen y establecer los criterios necesarios, para el reconocimiento contable y/o revelación. | Establecer criterios y parámetros de información en la caracterización del Proceso Control Financiero y Contable | Caracterización del proceso Control Financiero y Contable actualizada | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | OAJ-SF |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 20 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2018 | H19AF18 | 1 | H19AF18 - 1 | 1 | 1 | H19AF18. | H19AF18
| 47 | 36 | Disciplinario | 1801001 | H19AF18. Provisiones – Litigios y Demandas, Procesos con Fallo en Primera Instancia. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. A 31 de diciembre de 2018, las cuentas “2701 Provisiones – Litigios y Demandas y 3110 Patrimonio – Patrimonio de las Entidades de Gobierno – Resultados del Ejercicio” presentan incertidumbre en el valor que se dejó de registrar, pues existen 198 procesos cuyo fallo en primera instancia fue desfavorable para el INVÍAS, de los cuales 78 no se encuentran provisionados, no obstante lo establecido el literal b del artículo 8° de la Resolución 353 del 01 de noviembre de 2016, expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, lo cual afecta la razonabilidad de los estados contables. Acción 1 - Actividad 2. | Lo anterior tiene presunta incidencia disciplinaria, por la posible inobservancia del artículo 8 de la Resolución 353 del 01 de noviembre de 2016 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. | Generar flujos de información con las áreas origen y establecer los criterios necesarios, para el reconocimiento contable y/o revelación. | Documentar los criterios para el flujo de información con las áreas encargadas | Acuerdo de servicio con la Oficina Asesora Jurídica | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | OAJ-SF |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 20 |  | VENCIDO |  | AF2018 | H19AF18 | 2 | H19AF18 - 2 | 1 | 1 | H19AF18. | H19AF18
25 | 48 | 37 | Administrativo | 1801001 | H20AF18. Reporte SIRECI, Provisiones – Litigios y Demandas. Administrativo. Del cruce entre el saldo de la provisión de los procesos judiciales en contra, diligenciado por el INVÍAS en el formato 9 de la Rendición de Cuenta del SIRECI de la CGR a 31 de diciembre de 2018, se observó que en dicho sistema el INVIAS reportó una provisión por $3.734.012.1 millones, los cuales no coinciden con el valor del eKOGUI por $8.907.779.6 millones ni con el valor registrado en los Estados Contables por $1.029.221.3 millones. Acción 1 - Actividad 1. | Debido a deficiencias de control, de reportes de información y de articulación entre las áreas responsables de su generación y registro y genera riesgos en el seguimiento oportuno de los procesos en contra de la entidad, que permita la adopción adecuada de decisiones frente a los mismos. | Generar flujos de información con las áreas origen y establecer los criterios necesarios, para el reconocimiento contable y/o revelación. | Establecer criterios y parámetros de información en la caracterización del Proceso Control Financiero y Contable | Caracterización del proceso Control Financiero y Contable actualizada | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | OAJ-SF |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 20 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2018 | H20AF18 | 1 | H20AF18 - 1 | 1 | 1 | H20AF18. | H20AF18
| 49 | 38 | Administrativo | 1801001 | H20AF18. Reporte SIRECI, Provisiones – Litigios y Demandas. Administrativo. Del cruce entre el saldo de la provisión de los procesos judiciales en contra, diligenciado por el INVÍAS en el formato 9 de la Rendición de Cuenta del SIRECI de la CGR a 31 de diciembre de 2018, se observó que en dicho sistema el INVIAS reportó una provisión por $3.734.012.1 millones, los cuales no coinciden con el valor del eKOGUI por $8.907.779.6 millones ni con el valor registrado en los Estados Contables por $1.029.221.3 millones. Acción 1 - Actividad 2. | Debido a deficiencias de control, de reportes de información y de articulación entre las áreas responsables de su generación y registro y genera riesgos en el seguimiento oportuno de los procesos en contra de la entidad, que permita la adopción adecuada de decisiones frente a los mismos. | Generar flujos de información con las áreas origen y establecer los criterios necesarios, para el reconocimiento contable y/o revelación. | Documentar los criterios para el flujo de información con las áreas encargadas | Acuerdo de servicio con la Oficina Asesora Jurídica | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | OAJ-SF |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 20 |  | VENCIDO |  | AF2018 | H20AF18 | 2 | H20AF18 - 2 | 1 | 1 | H20AF18. | H20AF18
26 | 50 |  | Disciplinario | 1801001 | H21AF18. Demandas en contra del INVÍAS. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Revisada la información contenida en el cuadro de los procesos en contra de la Entidad suministrado por la Oficina Jurídica , se observa que a 31 de diciembre de 2018, se siguen presentando inconsistencias como: • Se encuentran registrados 3.197 procesos mientras que en eKOGUI solamente hay registrados 2.687. • El reporte presenta 487 procesos que no tienen calificado el riesgo. • Existen158 procesos que tienen calificado el riesgo como alto y no se encuentran provisionados, sin embargo. • Se encuentran 483 procesos que tienen calificado el riesgo como bajo y medio bajo, los cuales tiene registrada provisión. ...... • En el reporte de procesos pendientes de pago suministrado por la Entidad, existen 61 casos que no cuentan con el número del proceso..... Esta situación tiene presunta incidencia disciplinaria por la posible inobservancia de lo establecido en el artículo 3 y 5 del Decreto 2052 del 16 de octubre de 2016 y la Resolución 353 del 01 de noviembre de 2016 ambas de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Resolución 783 Interna del INVÍAS del 20 de febrero de 2019, por medio de la cual se adopta una metodología para el cálculo de la provisión contable y de pasivos contingentes. | deficiencias de control, seguimiento y articulación de la información de la oficina jurídica al área contable, generando riesgos para el debido registro contable, que permita un seguimiento oportuno y eficaz de los procesos en contra de la entidad y la adopción adecuada de decisiones frente a los mismos. | Actualizar y depurar por parte de la OAJ, el aplicativo de información Ekogui, tanto al interior de la Entidad como ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con la finalidad de mantenerlo actualizado y de esta manera, tener certeza que la información allí reportada sea confiable. | Fortalecer el control mediante la verificación semestral de la información cargada en el aplicativo Ekogui y el diligenciamiento de todas las casillas, por parte del funcionario designado por la OAJ para tal fin. | Reporte de verificación del aplicativo Ekogui | 2 | 2019-08-13 | 2020-08-12 | 52.1429 | OAJ |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO | EN TERMINO | AF2018 | H21AF18 | 1 | H21AF18 - 1 | 3 | 3 | H21AF18. | H21AF18
27 | 51 | 39 | Disciplinario | 1801001 | H22AF18. Cuentas de Orden. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. A 31 de diciembre de 2018 se presentan diferencias en las cuentas de orden, pues al cruzar el valor de los procesos reportados en el eKOGUI que arrojaban calificaciones del riesgo medio bajo y bajo, cuyo valor de pretensiones era de $4.425.774.3 millones contra el saldo según contabilidad por $2.107.669.2 millones. Se estableció que las cuentas “9120 Cuentas de Orden Acreedoras – Pasivos Contingentes – Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflictos y 9905 Acreedoras por Contra – Pasivos Contingentes por contra”, se encuentran subestimadas en $2.318.105.1 millones. Esta situación tiene presunta incidencia disciplinaria por la posible inobservancia de los artículos artículo 3 y 5 del Decreto 2052 del 16 de octubre de 2016 y artículos 6 y 7 de la Resolución 353 del 01 de Noviembre de 2016, ambas de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Marco Normativo para entidades de Gobierno. Acción 1 - Actividad 1. | Deficiencias de seguimiento y depuración y actualización de la calificación de los procesos en contra del Instituto. | Generar flujos de información con las áreas origen y establecer los criterios necesarios, para el reconocimiento contable y/o revelación. | Establecer criterios y parámetros de información en la caracterización del Proceso Control Financiero y Contable | Caracterización del proceso Control Financiero y Contable actualizada | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | OAJ-SF |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 20 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2018 | H22AF18 | 1 | H22AF18 - 1 | 1 | 1 | H22AF18. | H22AF18
| 52 | 40 | Disciplinario | 1801001 | H22AF18. Cuentas de Orden. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. A 31 de diciembre de 2018 se presentan diferencias en las cuentas de orden, pues al cruzar el valor de los procesos reportados en el eKOGUI que arrojaban calificaciones del riesgo medio bajo y bajo, cuyo valor de pretensiones era de $4.425.774.3 millones contra el saldo según contabilidad por $2.107.669.2 millones. Se estableció que las cuentas “9120 Cuentas de Orden Acreedoras – Pasivos Contingentes – Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflictos y 9905 Acreedoras por Contra – Pasivos Contingentes por contra”, se encuentran subestimadas en $2.318.105.1 millones. Esta situación tiene presunta incidencia disciplinaria por la posible inobservancia de los artículos artículo 3 y 5 del Decreto 2052 del 16 de octubre de 2016 y artículos 6 y 7 de la Resolución 353 del 01 de Noviembre de 2016, ambas de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Marco Normativo para entidades de Gobierno..... Acción 1 - Actividad 2. | Deficiencias de seguimiento y depuración y actualización de la calificación de los procesos en contra del Instituto. | Generar flujos de información con las áreas origen y establecer los criterios necesarios, para el reconocimiento contable y/o revelación. | Documentar los criterios para el flujo de información con las áreas encargadas | Acuerdo de servicio con la Oficina Asesora Jurídica | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | OAJ-SF |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 20 |  | VENCIDO |  | AF2018 | H22AF18 | 2 | H22AF18 - 2 | 1 | 1 | H22AF18. | H22AF18
28 | 53 | 41 | Disciplinario | 1801001 | H23AF18. Notas a los Estados Financieros. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Las Notas a los Estados Financieros de las, Propiedades, Planta y Equipo; de los Bienes de Uso Público y de las Provisiones y Pasivos contingentes, producto de la revelación de los procesos en contra del INVÍAS a 31 de diciembre de 2018, no reflejan la información suficiente que sirva de complemento a la interpretación y entendimiento de las cifras plasmadas en los estados financieros, como se debe hacer en cumplimiento a las normas internacionales para el sector público NICSP y al manual de políticas contables para esta entidad. No se cumple ninguna de las siguientes disposiciones del Manual de Políticas Contables de la Entidad sobre el contenido de estas notas a los estados financieros: Propiedades, Planta y Equipo: Bienes de Uso Público en Construcción: Bienes de Uso Público en Servicio: Sobre Provisiones: Sobre Pasivos Contingentes: Este hallazgo tiene una presunta incidencia disciplinaria, toda vez que pudo haberse incumplido la Resolución 484 de 2017 por la cual se modifica la Resolución 533 de 2015 y el Instructivo 002 Numeral 3. Revelaciones, expedido por la Contaduría General de la Nación. Acción 1 - Actividad 1. | Lo anterior por deficiencias en la conciliación con las diferentes dependencias administrativas y ejecutoras así como en la aplicación efectiva de los controles y trae como consecuencia que los Estados Financieros no sean claros y comprensibles para la ciudadanía, entidades y órganos de control interesados. Todo lo anterior afecta la razonabilidad de los estados financieros. | Aplicar el nuevo marco normativo para entidades de gobierno en lo relacionado a las Notas de los Estados Financieros. | Establecer una lista de chequeo de revelaciones a diligenciar al momento de la elaboración de los Estados Financieros. | Lista de chequeo | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | SF | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 20 | 20 | 20 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | AF2018 | H23AF18 | 1 | H23AF18 - 1 | 5 | 5 | H23AF18. | H23AF18
| 54 | 42 | Disciplinario | 1801001 | H23AF18. Notas a los Estados Financieros. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Las Notas a los Estados Financieros de las, Propiedades, Planta y Equipo; de los Bienes de Uso Público y de las Provisiones y Pasivos contingentes, producto de la revelación de los procesos en contra del INVÍAS a 31 de diciembre de 2018, no reflejan la información suficiente que sirva de complemento a la interpretación y entendimiento de las cifras plasmadas en los estados financieros, como se debe hacer en cumplimiento a las normas internacionales para el sector público NICSP y al manual de políticas contables para esta entidad. No se cumple ninguna de las siguientes disposiciones del Manual de Políticas Contables de la Entidad sobre el contenido de estas notas a los estados financieros: Propiedades, Planta y Equipo: Bienes de Uso Público en Construcción: Bienes de Uso Público en Servicio: Sobre Provisiones: Sobre Pasivos Contingentes: Este hallazgo tiene una presunta incidencia disciplinaria, toda vez que pudo haberse incumplido la Resolución 484 de 2017 por la cual se modifica la Resolución 533 de 2015 y el Instructivo 002 Numeral 3. Revelaciones, expedido por la Contaduría General de la Nación. Acción 1 - Actividad 2. | Lo anterior por deficiencias en la conciliación con las diferentes dependencias administrativas y ejecutoras así como en la aplicación efectiva de los controles y trae como consecuencia que los Estados Financieros no sean claros y comprensibles para la ciudadanía, entidades y órganos de control interesados. Todo lo anterior afecta la razonabilidad de los estados financieros. | Aplicar el nuevo marco normativo para entidades de gobierno en lo relacionado a las notas de los estados financieros. | Aplicar la lista de chequeo al momento de realizar los Estados Financieros. | Notas y revelaciones en la presentación de los Estados Financieros del Instituto | 1 | 2019-08-13 | 2020-03-31 | 33 | SF | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 33 | 33 | 33 |  | CUMPLIDO |  | AF2018 | H23AF18 | 2 | H23AF18 - 2 | 5 | 5 | H23AF18. | H23AF18
29 | 55 |  | Disciplinario | 1801001 | H24AF18. Implementación de Normas Internacionales de Contabilidad Pública. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Mediante Contrato 01290, firmado el 22 de noviembre de 2017, el INVÍAS contrató la “Consultoría para la asesoría y acompañamiento en la adopción e implementación de normas internacionales de contabilidad para el sector público NICSP en el Instituto Nacional de Vías. Respecto a la ejecución del contrato se observó: ... Lo anterior, conllevó a que no se observaran en las políticas contables del INVIAS cambios referentes a aspectos tales como: - Medición inicial de los préstamos por pagar. - Medición inicial de las provisiones. - Indicios de deterioro del valor de los activos no generadores de efectivo. - Reversión de las pérdidas por deterioro del valor de los activos no generadores de efectivo. | No se evidencian pronunciamientos por parte del INVIAS en cuanto a los aspectos señalados, lo cual se constituye en presunta inobservancia al numeral 1 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, respecto a la exigencia de una ejecución idónea del objeto contratado; así como el numeral 8 del artículo 26 de la misma ley, en lo que corresponde a velar por la buena calidad del objeto contratado | Establecer que en los informes Finales y/o acta de recibo definitivo de supervisión, se adjunte o enuncie donde se encuentran publicados los productos objeto del contrato | Incluir un numeral al Formato del "Acta de Recibo definitivo contrato por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión No. ACONTR-FR-37", con los productos objeto del contrato y sus anexos y su ubicación. | Acta de Recibo definitivo Actualizada | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | SF |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 20 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2018 | H24AF18 | 1 | H24AF18 - 1 | 1 | 1 | H24AF18. | H24AF18
30 | 56 | 43 | Administrativo | 1801001 | H25AF18. Techo Reserva Presupuestal Rubro Inversión. Administrativo. La apropiación definitiva del presupuesto de inversión de la vigencia 2018 fue por $2.227.526.6 millones, de los cuales constituyeron reserva presupuestal Inversión por $617.943.2 millones, equivalente al 20.57% del presupuesto de inversión del año anterior, superando en 5.57% el tope establecido en el artículo 9 de la Ley 225 de 1995 en una suma correspondiente a $167.274.8 millones. Acción 1 - Actividad 1. | Por deficiencias de planificación, ejecución y situado oportuno de recursos, conllevando riesgo de reducción del presupuesto con las respectivas implicaciones y consecuencias que puede generar dicha reducción en el presupuesto de inversión y por ende, en la gestión y los resultados esperados por INVIAS. | 1. Implementar herramienta metodológica para fortalecer la planeación y ejecución de los proyectos de inversión. | Realizar mesas de trabajo donde se analicen las causas de los incumplimientos de las metas de ejecución presupuestal, para identificar los puntos a fortalecer en la planeación y ejecución de los proyectos de inversión con el fin de contar con los insumos para la elaboración de la herramienta. | Actas de reunión | 2 | 2019-08-13 | 2019-09-30 | 6.8571 | OAP-DG-DO-DTEC-SF | 2 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 6.8571 | 6.8571 | 6.8571 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | AF2018 | H25AF18 | 1 | H25AF18 - 1 | 5 | 5 | H25AF18. | H25AF18
| 57 | 44 | Administrativo | 1801001 | H25AF18. Techo Reserva Presupuestal Rubro Inversión. Administrativo. La apropiación definitiva del presupuesto de inversión de la vigencia 2018 fue por $2.227.526.6 millones, de los cuales constituyeron reserva presupuestal Inversión por $617.943.2 millones, equivalente al 20.57% del presupuesto de inversión del año anterior, superando en 5.57% el tope establecido en el artículo 9 de la Ley 225 de 1995 en una suma correspondiente a $167.274.8 millones. Acción 1 - Actividad 2. | Por deficiencias de planificación, ejecución y situado oportuno de recursos, conllevando riesgo de reducción del presupuesto con las respectivas implicaciones y consecuencias que puede generar dicha reducción en el presupuesto de inversión y por ende, en la gestión y los resultados esperados por INVIAS. | 1. Implementar herramienta metodológica para fortalecer la planeación y ejecución de los proyectos de inversión. | Elaboración de herramienta metodológica. | Herramienta metodológica elaborada | 1 | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 4.1429 | OAP | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 4.1429 | 4.1429 | 4.1429 |  | CUMPLIDO |  | AF2018 | H25AF18 | 2 | H25AF18 - 2 | 5 | 5 | H25AF18. | H25AF18
| 58 | 45 | Administrativo | 1801001 | H25AF18. Techo Reserva Presupuestal Rubro Inversión. Administrativo. La apropiación definitiva del presupuesto de inversión de la vigencia 2018 fue por $2.227.526.6 millones, de los cuales constituyeron reserva presupuestal Inversión por $617.943.2 millones, equivalente al 20.57% del presupuesto de inversión del año anterior, superando en 5.57% el tope establecido en el artículo 9 de la Ley 225 de 1995 en una suma correspondiente a $167.274.8 millones. Acción 1 - Actividad 3. | Por deficiencias de planificación, ejecución y situado oportuno de recursos, conllevando riesgo de reducción del presupuesto con las respectivas implicaciones y consecuencias que puede generar dicha reducción en el presupuesto de inversión y por ende, en la gestión y los resultados esperados por INVIAS. | 1. Implementar herramienta metodológica para fortalecer la planeación y ejecución de los proyectos de inversión. | Adoptar y formalizar la herramienta metodológica en aplicativo del Sistema de Calidad de la Entidad. | Herramienta metodológica adoptada | 1 | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 2.1429 | OAP | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 2.1429 | 2.1429 | 2.1429 |  | CUMPLIDO |  | AF2018 | H25AF18 | 3 | H25AF18 - 3 | 5 | 5 | H25AF18. | H25AF18
| 59 | 46 | Administrativo | 1801001 | H25AF18. Techo Reserva Presupuestal Rubro Inversión. Administrativo. La apropiación definitiva del presupuesto de inversión de la vigencia 2018 fue por $2.227.526.6 millones, de los cuales constituyeron reserva presupuestal Inversión por $617.943.2 millones, equivalente al 20.57% del presupuesto de inversión del año anterior, superando en 5.57% el tope establecido en el artículo 9 de la Ley 225 de 1995 en una suma correspondiente a $167.274.8 millones. Acción 1 - Actividad 4. | Por deficiencias de planificación, ejecución y situado oportuno de recursos, conllevando riesgo de reducción del presupuesto con las respectivas implicaciones y consecuencias que puede generar dicha reducción en el presupuesto de inversión y por ende, en la gestión y los resultados esperados por INVIAS. | 1. Implementar herramienta metodológica para fortalecer la planeación y ejecución de los proyectos de inversión. | Socialización de la herramienta metodológica. | Socialización a través de correo electrónico | 1 | 2019-11-01 | 2020-01-30 | 12.8571 | OAP-DO-DTEC | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 12.8571 | 12.8571 | 12.8571 |  | CUMPLIDO |  | AF2018 | H25AF18 | 4 | H25AF18 - 4 | 5 | 5 | H25AF18. | H25AF18
| 60 |  | Administrativo | 1801001 | H25AF18. Techo Reserva Presupuestal Rubro Inversión. Administrativo. La apropiación definitiva del presupuesto de inversión de la vigencia 2018 fue por $2.227.526.6 millones, de los cuales constituyeron reserva presupuestal Inversión por $617.943.2 millones, equivalente al 20.57% del presupuesto de inversión del año anterior, superando en 5.57% el tope establecido en el artículo 9 de la Ley 225 de 1995 en una suma correspondiente a $167.274.8 millones. Acción 2. | Por deficiencias de planificación, ejecución y situado oportuno de recursos, conllevando riesgo de reducción del presupuesto con las respectivas implicaciones y consecuencias que puede generar dicha reducción en el presupuesto de inversión y por ende, en la gestión y los resultados esperados por INVIAS. | Realizar capacitación sobre la Metodología General Ajustada - MGA, a los Coordinadores , Facilitadores de MIPG, supervisores y gestores de las Áreas Misionales. | Coordinar capacitación en la MGA | Registro de participantes | 2 | 2019-08-20 | 2019-09-30 | 5.8571 | OAP | 2 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 5.8571 | 5.8571 | 5.8571 |  | CUMPLIDO |  | AF2018 | H25AF18 | 5 | H25AF18 - 5 | 5 | 5 | H25AF18. | H25AF18
31 | 61 | 47 | Disciplinario | 1801001 | H26AF18. Reservas Presupuestal de 2017 no ejecutadas en el 2018. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Respecto de la constitución de Reservas de la vigencia 2017, se registró un monto “valor actual” de $316.163.4 millones para cancelar en la vigencia 2018, de las entidad informó que quedó un “saldo por utilizar” por $63.552.3 millones, en consecuencia procedió el fenecimiento acorde a lo establecido en el artículo 2.8.1.7.3.3 del Decreto 1068 de 2015. Sin embargo, y a pesar de haberse solicitado por la auditoría de la CGR, de la relación enviada, en la mayoría de los casos no indican las razones por las cuales no se pagaron esos compromisos que dieron origen a las reservas presupuestales, para algunos casos se indicó contrato terminado”. Además, no se observa que se haya dado cumplimiento con los artículos 2.8.1.7.3.3 y 2.8.1.7.3.4., del Decreto 1068 de 2015, sin aportar Actas de cancelación y modificación de las reservas presupuestales. Acción 1 - Actividad 1. | Debilidades en la aplicación de controles, de seguimiento y control, de planificación y ejecución contractual y en la ejecución de recursos que generó el citado fenecimiento afectación en cumplimiento oportuno de actividades y mestas institucionales, con lo cual presuntamente se incumplió las citadas normas. | Adoptar hoja de ruta para el seguimiento a la ejecución financiera de los proyectos de inversión. | Realizar mesas de trabajo para establecer los parámetros de seguimiento a los proyectos y plasmarlos en la hoja de ruta. | Registro de participantes | 2 | 2019-11-01 | 2020-01-30 | 12.8571 | DO-DTEC-OAP | 2 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 12.8571 | 12.8571 | 12.8571 |  | CUMPLIDO | EN TERMINO | AF2018 | H26AF18 | 1 | H26AF18 - 1 | 5 | 3 | H26AF18. | H26AF18
| 62 | 48 | Disciplinario | 1801001 | H26AF18. Reservas Presupuestal de 2017 no ejecutadas en el 2018. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Respecto de la constitución de Reservas de la vigencia 2017, se registró un monto “valor actual” de $316.163.4 millones para cancelar en la vigencia 2018, de las entidad informó que quedó un “saldo por utilizar” por $63.552.3 millones, en consecuencia procedió el fenecimiento acorde a lo establecido en el artículo 2.8.1.7.3.3 del Decreto 1068 de 2015. Sin embargo, y a pesar de haberse solicitado por la auditoría de la CGR, de la relación enviada, en la mayoría de los casos no indican las razones por las cuales no se pagaron esos compromisos que dieron origen a las reservas presupuestales, para algunos casos se indicó contrato terminado”. Además, no se observa que se haya dado cumplimiento con los artículos 2.8.1.7.3.3 y 2.8.1.7.3.4., del Decreto 1068 de 2015, sin aportar Actas de cancelación y modificación de las reservas presupuestales. Acción 1 - Actividad 2. | Debilidades en la aplicación de controles, de seguimiento y control, de planificación y ejecución contractual y en la ejecución de recursos que generó el citado fenecimiento afectación en cumplimiento oportuno de actividades y mestas institucionales, con lo cual presuntamente se incumplió las citadas normas. | Adoptar hoja de ruta para el seguimiento a la ejecución financiera de los proyectos de inversión. | Adoptar y formalizar la hoja de ruta en aplicativo del Sistema de Calidad de la Entidad. | Hoja de ruta adoptada | 1 | 2020-01-30 | 2020-02-15 | 2.2857 | DO-DTEC-OAP | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 2.2857 | 2.2857 | 2.2857 |  | CUMPLIDO |  | AF2018 | H26AF18 | 2 | H26AF18 - 2 | 5 | 3 | H26AF18. | H26AF18
| 63 | 49 | Disciplinario | 1801001 | H26AF18. Reservas Presupuestal de 2017 no ejecutadas en el 2018. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Respecto de la constitución de Reservas de la vigencia 2017, se registró un monto “valor actual” de $316.163.4 millones para cancelar en la vigencia 2018, de las entidad informó que quedó un “saldo por utilizar” por $63.552.3 millones, en consecuencia procedió el fenecimiento acorde a lo establecido en el artículo 2.8.1.7.3.3 del Decreto 1068 de 2015. Sin embargo, y a pesar de haberse solicitado por la auditoría de la CGR, de la relación enviada, en la mayoría de los casos no indican las razones por las cuales no se pagaron esos compromisos que dieron origen a las reservas presupuestales, para algunos casos se indicó contrato terminado”. Además, no se observa que se haya dado cumplimiento con los artículos 2.8.1.7.3.3 y 2.8.1.7.3.4., del Decreto 1068 de 2015, sin aportar Actas de cancelación y modificación de las reservas presupuestales. Acción 1 - Actividad 3. | Debilidades en la aplicación de controles, de seguimiento y control, de planificación y ejecución contractual y en la ejecución de recursos que generó el citado fenecimiento afectación en cumplimiento oportuno de actividades y mestas institucionales, con lo cual presuntamente se incumplió las citadas normas. | Adoptar hoja de ruta para el seguimiento a la ejecución financiera de los proyectos de inversión. | Socialización de la hoja de ruta. | Socialización a través de correo electrónico | 1 | 2020-01-30 | 2020-02-06 | 1 | OAP | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 1 | 1 | 1 |  | CUMPLIDO |  | AF2018 | H26AF18 | 3 | H26AF18 - 3 | 5 | 3 | H26AF18. | H26AF18
| 64 | 50 | Disciplinario | 1801001 | H26AF18. Reservas Presupuestal de 2017 no ejecutadas en el 2018. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Respecto de la constitución de Reservas de la vigencia 2017, se registró un monto “valor actual” de $316.163.4 millones para cancelar en la vigencia 2018, de las entidad informó que quedó un “saldo por utilizar” por $63.552.3 millones, en consecuencia procedió el fenecimiento acorde a lo establecido en el artículo 2.8.1.7.3.3 del Decreto 1068 de 2015. Sin embargo, y a pesar de haberse solicitado por la auditoría de la CGR, de la relación enviada, en la mayoría de los casos no indican las razones por las cuales no se pagaron esos compromisos que dieron origen a las reservas presupuestales, para algunos casos se indicó contrato terminado”. Además, no se observa que se haya dado cumplimiento con los artículos 2.8.1.7.3.3 y 2.8.1.7.3.4., del Decreto 1068 de 2015, sin aportar Actas de cancelación y modificación de las reservas presupuestales. Acción 1 - Actividad 4. | Debilidades en la aplicación de controles, de seguimiento y control, de planificación y ejecución contractual y en la ejecución de recursos que generó el citado fenecimiento afectación en cumplimiento oportuno de actividades y mestas institucionales, con lo cual presuntamente se incumplió las citadas normas. | Adoptar hoja de ruta para el seguimiento a la ejecución financiera de los proyectos de inversión. | Realizar seguimiento a su adecuada implementación y aplicación de la hoja de ruta en los proyectos. | Informe mensual de seguimiento | 12 | 2020-02-06 | 2021-01-30 | 51.2857 | DO-DTEC |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO |  | AF2018 | H26AF18 | 4 | H26AF18 - 4 | 3 | 3 | H26AF18. | H26AF18
32 | 65 | 51 | Disciplinario y solicitud de Proceso Administrativo Sancionatorio (PAS). | 1801001 | H27AF18. Vigencias futuras – Consistencia de la información. Administrativo con incidencia disciplinaria y solicitud de Proceso Administrativo Sancionatorio (PAS). Respecto a las vigencias futuras, apropiadas en años anteriores a 2017 y que no fueron utilizadas en el 2.018, a pesar de que estas se constituyen para asegurar la ejecución de proyectos de infraestructura o grandes proyectos, que abarcan más de una vigencia, se estableció que, la información, justificación, registro, legalización, seguimiento y control que efectúa la entidad sobre estas, es insuficiente, presenta debilidades e inconsistencias. Lo anterior ya que al analizar y consolidar la información reportada por el INVIAS y los soportes de justificación de las apropiaciones requeridas para asumir obligaciones con cargo a otras vigencias, se encontró que a los requerimientos de la auditoría, la entidad reporta datos no concordantes para algunos ítems, ni respecto del número de contratos, ni para la apropiación por vigencias.... Teniendo en cuenta lo anterior y lo establecido en el Manual de Funciones (Resolución 3104 del 24 de junio de 2008) para el área de gestión y seguimiento presupuestal, se genera un presunto alcance disciplinario respecto a lo consagrado en el artículo 35 de la Ley 734 de 2002, el artículo 101 de la Ley 42 de 1993 y para solicitud de Proceso Administrativo Sancionatorio. Acción 1 - Actividad 1. | La información suministrada fue entregada de forma parcial, desordenada e incompleta, denotando fallas en la actualización y consolidación de la información, lo que a su vez generó que el Ente Auditor no pudiese efectuar los procedimientos de auditoría conforme fueron planeados, puesto que las inconsistencias detectadas no permitieron que el grupo auditor pudiese confiar en la completitud y razonabilidad de la información, lo que genera incertidumbre por la inconsistencia de la información para generar un pronunciamiento respecto a las vigencias futuras no ejecutadas por parte del INVIAS | Establecer el protocolo para fortalecer la efectividad de las respuestas a la CGR, de tal manera que estas solo sean atendidas por la oficina de control interno a través del "Grupo de relaciones con entes externos y reportes de ley"; en atención a lo establecido en el Decreto 648 de 2017 - articulo 17 "Rol Relación con Entes externos de control", lineamientos (Guía Rol de las Oficinas de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces - diciembre de 2018) del DAFP. | Elaborar y socializar el protocolo de atención a requerimientos de la CGR, en atención a lo establecido en el Decreto 648 de 2017 - articulo 17 "Rol Relación con Entes externos de control", lineamientos (Guía Rol de las Oficinas de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces - diciembre de 2018) del DAFP. | Protocolo elaborado y socializado | 1 | 2019-08-13 | 2019-11-30 | 15.5714 | DG-OCI | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 15.5714 | 15.5714 | 15.5714 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | AF2018 | H27AF18 | 1 | H27AF18 - 1 | 5 | 5 | H27AF18. | H27AF18
| 66 | 52 | Disciplinario y solicitud de Proceso Administrativo Sancionatorio (PAS). | 1801001 | H27AF18. Vigencias futuras – Consistencia de la información. Administrativo con incidencia disciplinaria y solicitud de Proceso Administrativo Sancionatorio (PAS). Respecto a las vigencias futuras, apropiadas en años anteriores a 2017 y que no fueron utilizadas en el 2.018, a pesar de que estas se constituyen para asegurar la ejecución de proyectos de infraestructura o grandes proyectos, que abarcan más de una vigencia, se estableció que, la información, justificación, registro, legalización, seguimiento y control que efectúa la entidad sobre estas, es insuficiente, presenta debilidades e inconsistencias. Lo anterior ya que al analizar y consolidar la información reportada por el INVIAS y los soportes de justificación de las apropiaciones requeridas para asumir obligaciones con cargo a otras vigencias, se encontró que a los requerimientos de la auditoría, la entidad reporta datos no concordantes para algunos ítems, ni respecto del número de contratos, ni para la apropiación por vigencias.... Teniendo en cuenta lo anterior y lo establecido en el Manual de Funciones (Resolución 3104 del 24 de junio de 2008) para el área de gestión y seguimiento presupuestal, se genera un presunto alcance disciplinario respecto a lo consagrado en el artículo 35 de la Ley 734 de 2002, el artículo 101 de la Ley 42 de 1993 y para solicitud de Proceso Administrativo Sancionatorio. Acción 1 - Actividad 2. | La información suministrada fue entregada de forma parcial, desordenada e incompleta, denotando fallas en la actualización y consolidación de la información, lo que a su vez generó que el Ente Auditor no pudiese efectuar los procedimientos de auditoría conforme fueron planeados, puesto que las inconsistencias detectadas no permitieron que el grupo auditor pudiese confiar en la completitud y razonabilidad de la información, lo que genera incertidumbre por la inconsistencia de la información para generar un pronunciamiento respecto a las vigencias futuras no ejecutadas por parte del INVIAS | Establecer el protocolo para fortalecer la efectividad de las respuestas a la CGR, de tal manera que estas solo sean atendidas por la oficina de control interno a través del "Grupo de relaciones con entes externos y reportes de ley"; en atención a lo establecido en el Decreto 648 de 2017 - articulo 17 "Rol Relación con Entes externos de control", lineamientos (Guía Rol de las Oficinas de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces - diciembre de 2018) del DAFP. | Designar el Coordinador del Grupo de Relación con Entes externos. | Acto Administrativo | 1 | 2019-08-13 | 2019-08-30 | 2.4286 | DG | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 2.4286 | 2.4286 | 2.4286 |  | CUMPLIDO |  | AF2018 | H27AF18 | 2 | H27AF18 - 2 | 5 | 5 | H27AF18. | H27AF18
| 67 |  | Disciplinario y solicitud de Proceso Administrativo Sancionatorio (PAS). | 1801001 | H27AF18. Vigencias futuras – Consistencia de la información. Administrativo con incidencia disciplinaria y solicitud de Proceso Administrativo Sancionatorio (PAS). Respecto a las vigencias futuras, apropiadas en años anteriores a 2017 y que no fueron utilizadas en el 2.018, a pesar de que estas se constituyen para asegurar la ejecución de proyectos de infraestructura o grandes proyectos, que abarcan más de una vigencia, se estableció que, la información, justificación, registro, legalización, seguimiento y control que efectúa la entidad sobre estas, es insuficiente, presenta debilidades e inconsistencias. Lo anterior ya que al analizar y consolidar la información reportada por el INVIAS y los soportes de justificación de las apropiaciones requeridas para asumir obligaciones con cargo a otras vigencias, se encontró que a los requerimientos de la auditoría, la entidad reporta datos no concordantes para algunos ítems, ni respecto del número de contratos, ni para la apropiación por vigencias.... Teniendo en cuenta lo anterior y lo establecido en el Manual de Funciones (Resolución 3104 del 24 de junio de 2008) para el área de gestión y seguimiento presupuestal, se genera un presunto alcance disciplinario respecto a lo consagrado en el artículo 35 de la Ley 734 de 2002, el artículo 101 de la Ley 42 de 1993 y para solicitud de Proceso Administrativo Sancionatorio. Acción 2. | La información suministrada fue entregada de forma parcial, desordenada e incompleta, denotando fallas en la actualización y consolidación de la información, lo que a su vez generó que el Ente Auditor no pudiese efectuar los procedimientos de auditoría conforme fueron planeados, puesto que las inconsistencias detectadas no permitieron que el grupo auditor pudiese confiar en la completitud y razonabilidad de la información, lo que genera incertidumbre por la inconsistencia de la información para generar un pronunciamiento respecto a las vigencias futuras no ejecutadas por parte del INVIAS | Establecer una caja de herramientas estándar para el manejo de la información que suministran todas las áreas a los requerimientos de la CGR en los ejercicios de las auditorías, previamente concertada con el ente de control. | Concertar con la CGR la caja de herramientas estándar para el manejo de información a suministrar (por tipología) en los diferentes requerimientos que realice el ente de control. | Caja de herramientas estándar para el manejo de información a suministrar (por tipología) en los diferentes requerimientos que realice el ente de control. | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | DG-OCI | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 20 | 20 | 20 |  | CUMPLIDO |  | AF2018 | H27AF18 | 3 | H27AF18 - 3 | 5 | 5 | H27AF18. | H27AF18
33 | 68 | 53 | Disciplinario | 1801001 | H28AF18. Adición presupuestal, Proyecto Aeropuerto El Edén- Club Campestre- Armenia y Proyecto Paso Nacional. Administrativo con presunta a incidencia disciplinaria. La entidad omitió adelantar el trámite para la aprobación de vigencia futura. Con lo identificado presuntamente se transgredió el Principio de Anualidad, toda vez que aunque la entidad indica en el adicional al contrato que dichos recursos serán ejecutados en su totalidad en dicha vigencia, tal ejecución o se dio, máxime si se tiene en cuenta que al momento de la adición, ni siquiera se había iniciado la ejecución de los recursos asignados para la vigencia por $9.200.0 millones. Situación que presuntamente contraviene el Principio de Anualidad del Estatuto Orgánico de Presupuesto teniendo en cuenta lo previsto en la Circular Externa 043 de 2.008 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que dispone:.. Decreto 1068 de 2.015. Artículo 2.8.1.7.1.1 Circular Externa 043 de 2.008. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Acción 1 - Actividad 1. | En los dos (2) casos la falta de oportunidad en ejecución de los recursos, generó retrasos en el avance de obra para cada uno de los contratos de acuerdo a lo programado, al omitir el trámite de aprobación de vigencias futuras y adicionar recursos que aunque en el papel la entidad estableció que serían ejecutados durante la misma vigencia, estos no se ejecutaron, teniendo en cuenta por la fecha de las adiciones y por la existencia de saldo de apropiación de la vigencia, prueba de ello es que los contratos a la fecha de la auditoria aún se encuentran en ejecución. | 1. Implementar herramienta metodológica para fortalecer la planeación y ejecución de los proyectos de inversión. | Realizar mesas de trabajo donde se analicen las causas de los incumplimientos de las metas de ejecución presupuestal, para identificar los puntos a fortalecer en la planeación y ejecución de los proyectos de inversión con el fin de contar con los insumos para la elaboración de la herramienta. | Actas de reunión | 2 | 2019-08-13 | 2019-09-30 | 6.8571 | OAP-DG-DO-DTEC-SF | 2 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 6.8571 | 6.8571 | 6.8571 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | AF2018 | H28AF18 | 1 | H28AF18 - 1 | 5 | 5 | H28AF18. | H28AF18
| 69 | 54 | Disciplinario | 1801001 | H28AF18. Adición presupuestal, Proyecto Aeropuerto El Edén- Club Campestre- Armenia y Proyecto Paso Nacional. Administrativo con presunta a incidencia disciplinaria. La entidad omitió adelantar el trámite para la aprobación de vigencia futura. Con lo identificado presuntamente se transgredió el Principio de Anualidad, toda vez que aunque la entidad indica en el adicional al contrato que dichos recursos serán ejecutados en su totalidad en dicha vigencia, tal ejecución o se dio, máxime si se tiene en cuenta que al momento de la adición, ni siquiera se había iniciado la ejecución de los recursos asignados para la vigencia por $9.200.0 millones. Situación que presuntamente contraviene el Principio de Anualidad del Estatuto Orgánico de Presupuesto teniendo en cuenta lo previsto en la Circular Externa 043 de 2.008 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que dispone:... Decreto 1068 de 2.015. Artículo 2.8.1.7.1.1 Circular Externa 043 de 2.008. Ministerio de Hacienda y Crédito Público Acción 1 - Actividad 2. | En los dos (2) casos la falta de oportunidad en ejecución de los recursos, generó retrasos en el avance de obra para cada uno de los contratos de acuerdo a lo programado, al omitir el trámite de aprobación de vigencias futuras y adicionar recursos que aunque en el papel la entidad estableció que serían ejecutados durante la misma vigencia, estos no se ejecutaron, teniendo en cuenta por la fecha de las adiciones y por la existencia de saldo de apropiación de la vigencia, prueba de ello es que los contratos a la fecha de la auditoria aún se encuentran en ejecución. | 1. Implementar herramienta metodológica para fortalecer la planeación y ejecución de los proyectos de inversión. | Elaboración de herramienta metodológica. | Herramienta metodológica elaborada | 1 | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 4.1429 | OAP | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 4.1429 | 4.1429 | 4.1429 |  | CUMPLIDO |  | AF2018 | H28AF18 | 2 | H28AF18 - 2 | 5 | 5 | H28AF18. | H28AF18
| 70 | 55 | Disciplinario | 1801001 | H28AF18. Adición presupuestal, Proyecto Aeropuerto El Edén- Club Campestre- Armenia y Proyecto Paso Nacional. Administrativo con presunta a incidencia disciplinaria. La entidad omitió adelantar el trámite para la aprobación de vigencia futura. Con lo identificado presuntamente se transgredió el Principio de Anualidad, toda vez que aunque la entidad indica en el adicional al contrato que dichos recursos serán ejecutados en su totalidad en dicha vigencia, tal ejecución o se dio, máxime si se tiene en cuenta que al momento de la adición, ni siquiera se había iniciado la ejecución de los recursos asignados para la vigencia por $9.200.0 millones. Situación que presuntamente contraviene el Principio de Anualidad del Estatuto Orgánico de Presupuesto teniendo en cuenta lo previsto en la Circular Externa 043 de 2.008 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que dispone:... Decreto 1068 de 2.015. Artículo 2.8.1.7.1.1 Circular Externa 043 de 2.008. Ministerio de Hacienda y Crédito Público Acción 1 - Actividad 3. | En los dos (2) casos la falta de oportunidad en ejecución de los recursos, generó retrasos en el avance de obra para cada uno de los contratos de acuerdo a lo programado, al omitir el trámite de aprobación de vigencias futuras y adicionar recursos que aunque en el papel la entidad estableció que serían ejecutados durante la misma vigencia, estos no se ejecutaron, teniendo en cuenta por la fecha de las adiciones y por la existencia de saldo de apropiación de la vigencia, prueba de ello es que los contratos a la fecha de la auditoria aún se encuentran en ejecución. | 1. Implementar herramienta metodológica para fortalecer la planeación y ejecución de los proyectos de inversión. | Adoptar y formalizar la herramienta metodológica en aplicativo del Sistema de Calidad de la Entidad | Herramienta metodológica adoptada | 1 | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 2.1429 | OAP | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 2.1429 | 2.1429 | 2.1429 |  | CUMPLIDO |  | AF2018 | H28AF18 | 3 | H28AF18 - 3 | 5 | 5 | H28AF18. | H28AF18
| 71 | 56 | Disciplinario | 1801001 | H28AF18. Adición presupuestal, Proyecto Aeropuerto El Edén- Club Campestre- Armenia y Proyecto Paso Nacional. Administrativo con presunta a incidencia disciplinaria. La entidad omitió adelantar el trámite para la aprobación de vigencia futura. Con lo identificado presuntamente se transgredió el Principio de Anualidad, toda vez que aunque la entidad indica en el adicional al contrato que dichos recursos serán ejecutados en su totalidad en dicha vigencia, tal ejecución o se dio, máxime si se tiene en cuenta que al momento de la adición, ni siquiera se había iniciado la ejecución de los recursos asignados para la vigencia por $9.200.0 millones. Situación que presuntamente contraviene el Principio de Anualidad del Estatuto Orgánico de Presupuesto teniendo en cuenta lo previsto en la Circular Externa 043 de 2.008 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que dispone:... Decreto 1068 de 2.015. Artículo 2.8.1.7.1.1 Circular Externa 043 de 2.008. Ministerio de Hacienda y Crédito Público Acción 1 - Actividad 4. | En los dos (2) casos la falta de oportunidad en ejecución de los recursos, generó retrasos en el avance de obra para cada uno de los contratos de acuerdo a lo programado, al omitir el trámite de aprobación de vigencias futuras y adicionar recursos que aunque en el papel la entidad estableció que serían ejecutados durante la misma vigencia, estos no se ejecutaron, teniendo en cuenta por la fecha de las adiciones y por la existencia de saldo de apropiación de la vigencia, prueba de ello es que los contratos a la fecha de la auditoria aún se encuentran en ejecución. | 1. Implementar herramienta metodológica para fortalecer la planeación y ejecución de los proyectos de inversión. | Socialización de la herramienta metodológica. | Socialización a través de correo electrónico | 1 | 2019-11-01 | 2020-01-30 | 12.8571 | OAP-DO-DTEC | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 12.8571 | 12.8571 | 12.8571 |  | CUMPLIDO |  | AF2018 | H28AF18 | 4 | H28AF18 - 4 | 5 | 5 | H28AF18. | H28AF18
| 72 |  | Disciplinario | 1801001 | H28AF18. Adición presupuestal, Proyecto Aeropuerto El Edén- Club Campestre- Armenia y Proyecto Paso Nacional. Administrativo con presunta a incidencia disciplinaria. La entidad omitió adelantar el trámite para la aprobación de vigencia futura. Con lo identificado presuntamente se transgredió el Principio de Anualidad, toda vez que aunque la entidad indica en el adicional al contrato que dichos recursos serán ejecutados en su totalidad en dicha vigencia, tal ejecución o se dio, máxime si se tiene en cuenta que al momento de la adición, ni siquiera se había iniciado la ejecución de los recursos asignados para la vigencia por $9.200.0 millones. Situación que presuntamente contraviene el Principio de Anualidad del Estatuto Orgánico de Presupuesto teniendo en cuenta lo previsto en la Circular Externa 043 de 2.008 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que dispone:... Decreto 1068 de 2.015. Artículo 2.8.1.7.1.1 Circular Externa 043 de 2.008. Ministerio de Hacienda y Crédito Público Acción 2. | En los dos (2) casos la falta de oportunidad en ejecución de los recursos, generó retrasos en el avance de obra para cada uno de los contratos de acuerdo a lo programado, al omitir el trámite de aprobación de vigencias futuras y adicionar recursos que aunque en el papel la entidad estableció que serían ejecutados durante la misma vigencia, estos no se ejecutaron, teniendo en cuenta por la fecha de las adiciones y por la existencia de saldo de apropiación de la vigencia, prueba de ello es que los contratos a la fecha de la auditoria aún se encuentran en ejecución. | Realizar capacitación sobre la Metodología General Ajustada - MGA, a los Coordinadores , Facilitadores de MIPG, supervisores y gestores de las Áreas Misionales. | Coordinar capacitación en la MGA. | Registro de participantes | 2 | 2019-08-20 | 2019-09-30 | 5.8571 | OAP | 2 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 5.8571 | 5.8571 | 5.8571 |  | CUMPLIDO |  | AF2018 | H28AF18 | 5 | H28AF18 - 5 | 5 | 5 | H28AF18. | H28AF18
34 | 73 | 57 | Administrativo con presunta Incidencia disciplinaria | 1801001 | H29AF18. Fenecimiento Rezago Presupuestal de 2017, Respaldo Presupuestal Contrato de Obra 2179-2016. Administrativo con presunta Incidencia disciplinaria. Para amparar el pago del citado contrato a 31/12/2017 el INVÍAS constituyó Reservas Presupuestales por $3.366.7 millones y Cuentas por Pagar por $8.451.8 millones, equivalente a un rezago presupuestal de $11.818.6 millones; monto del cual, según la entidad realizaron dos (2) pagos en el 2018 por $3.665.7 millones, lo que equivale decir, que $10.473.9 millones de rezago de 2017 no fueron ejecutados en el 2018, por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.8.1.7.3.3 del Decreto 1068 de 2015 fenecieron. Sin embargo, no se evidenció trámite presupuestal y registro de cancelación y modificación de la reserva presupuestal y certificación de existencia de compromisos y obligaciones del INVÍAS relacionado con ese contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 2.8.1.7.3.3 y 2.8.1.7.3.4 del Decreto 1068 de 2015 y de acuerdo con conceptos de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, entre otros, el Concepto 12116 del 8/11/1997 relacionado con Pasivos exigibles - Vigencias expiradas”. Acción 1 - Actividad 1. | Debilidades en la aplicación de controles que conllevaría a trámites presupuestales adicionales, riesgo de inoportunidad de respaldo presupuestal y por ende también a riesgos de incurrir en montos adicionales por nuevos conceptos de gastos. | 1. Implementar herramienta metodológica para fortalecer la planeación y ejecución de los proyectos de inversión. | Realizar mesas de trabajo donde se analicen las causas de los incumplimientos de las metas de ejecución presupuestal, para identificar los puntos a fortalecer en la planeación y ejecución de los proyectos de inversión con el fin de contar con los insumos para la elaboración de la herramienta. | Actas de reunión | 2 | 2019-08-13 | 2019-09-30 | 6.8571 | OAP-DG-DO-DTEC-SF | 2 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 6.8571 | 6.8571 | 6.8571 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | AF2018 | H29AF18 | 1 | H29AF18 - 1 | 5 | 5 | H29AF18. | H29AF18
| 74 | 58 | Administrativo con presunta Incidencia disciplinaria | 1801001 | H29AF18. Fenecimiento Rezago Presupuestal de 2017, Respaldo Presupuestal Contrato de Obra 2179-2016. Administrativo con presunta Incidencia disciplinaria. Para amparar el pago del citado contrato a 31/12/2017 el INVÍAS constituyó Reservas Presupuestales por $3.366.7 millones y Cuentas por Pagar por $8.451.8 millones, equivalente a un rezago presupuestal de $11.818.6 millones; monto del cual, según la entidad realizaron dos (2) pagos en el 2018 por $3.665.7 millones, lo que equivale decir, que $10.473.9 millones de rezago de 2017 no fueron ejecutados en el 2018, por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.8.1.7.3.3 del Decreto 1068 de 2015 fenecieron. Sin embargo, no se evidenció trámite presupuestal y registro de cancelación y modificación de la reserva presupuestal y certificación de existencia de compromisos y obligaciones del INVÍAS relacionado con ese contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 2.8.1.7.3.3 y 2.8.1.7.3.4 del Decreto 1068 de 2015 y de acuerdo con conceptos de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, entre otros, el Concepto 12116 del 8/11/1997 relacionado con Pasivos exigibles - Vigencias expiradas”. Acción 1 - Actividad 2. | Debilidades en la aplicación de controles que conllevaría a trámites presupuestales adicionales, riesgo de inoportunidad de respaldo presupuestal y por ende también a riesgos de incurrir en montos adicionales por nuevos conceptos de gastos. | 1. Implementar herramienta metodológica para fortalecer la planeación y ejecución de los proyectos de inversión. | Elaboración de herramienta metodológica. | Herramienta metodológica elaborada | 1 | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 4.1429 | OAP | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 4.1429 | 4.1429 | 4.1429 |  | CUMPLIDO |  | AF2018 | H29AF18 | 2 | H29AF18 - 2 | 5 | 5 | H29AF18. | H29AF18
| 75 | 59 | Administrativo con presunta Incidencia disciplinaria | 1801001 | H29AF18. Fenecimiento Rezago Presupuestal de 2017, Respaldo Presupuestal Contrato de Obra 2179-2016. Administrativo con presunta Incidencia disciplinaria. Para amparar el pago del citado contrato a 31/12/2017 el INVÍAS constituyó Reservas Presupuestales por $3.366.7 millones y Cuentas por Pagar por $8.451.8 millones, equivalente a un rezago presupuestal de $11.818.6 millones; monto del cual, según la entidad realizaron dos (2) pagos en el 2018 por $3.665.7 millones, lo que equivale decir, que $10.473.9 millones de rezago de 2017 no fueron ejecutados en el 2018, por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.8.1.7.3.3 del Decreto 1068 de 2015 fenecieron. Sin embargo, no se evidenció trámite presupuestal y registro de cancelación y modificación de la reserva presupuestal y certificación de existencia de compromisos y obligaciones del INVÍAS relacionado con ese contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 2.8.1.7.3.3 y 2.8.1.7.3.4 del Decreto 1068 de 2015 y de acuerdo con conceptos de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, entre otros, el Concepto 12116 del 8/11/1997 relacionado con Pasivos exigibles - Vigencias expiradas”. Acción 1 - Actividad 3. | Debilidades en la aplicación de controles que conllevaría a trámites presupuestales adicionales, riesgo de inoportunidad de respaldo presupuestal y por ende también a riesgos de incurrir en montos adicionales por nuevos conceptos de gastos. | 1. Implementar herramienta metodológica para fortalecer la planeación y ejecución de los proyectos de inversión. | Adoptar y formalizar la herramienta metodológica en aplicativo del Sistema de Calidad de la Entidad. | Herramienta metodológica adoptada | 1 | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 2.1429 | OAP | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 2.1429 | 2.1429 | 2.1429 |  | CUMPLIDO |  | AF2018 | H29AF18 | 3 | H29AF18 - 3 | 5 | 5 | H29AF18. | H29AF18
| 76 | 60 | Administrativo con presunta Incidencia disciplinaria | 1801001 | H29AF18. Fenecimiento Rezago Presupuestal de 2017, Respaldo Presupuestal Contrato de Obra 2179-2016. Administrativo con presunta Incidencia disciplinaria. Para amparar el pago del citado contrato a 31/12/2017 el INVÍAS constituyó Reservas Presupuestales por $3.366.7 millones y Cuentas por Pagar por $8.451.8 millones, equivalente a un rezago presupuestal de $11.818.6 millones; monto del cual, según la entidad realizaron dos (2) pagos en el 2018 por $3.665.7 millones, lo que equivale decir, que $10.473.9 millones de rezago de 2017 no fueron ejecutados en el 2018, por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.8.1.7.3.3 del Decreto 1068 de 2015 fenecieron. Sin embargo, no se evidenció trámite presupuestal y registro de cancelación y modificación de la reserva presupuestal y certificación de existencia de compromisos y obligaciones del INVÍAS relacionado con ese contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 2.8.1.7.3.3 y 2.8.1.7.3.4 del Decreto 1068 de 2015 y de acuerdo con conceptos de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, entre otros, el Concepto 12116 del 8/11/1997 relacionado con Pasivos exigibles - Vigencias expiradas”. Acción 1 - Actividad 4. | Debilidades en la aplicación de controles que conllevaría a trámites presupuestales adicionales, riesgo de inoportunidad de respaldo presupuestal y por ende también a riesgos de incurrir en montos adicionales por nuevos conceptos de gastos. | 1. Implementar herramienta metodológica para fortalecer la planeación y ejecución de los proyectos de inversión. | Socialización de la herramienta metodológica. | Socialización a través de correo electrónico | 1 | 2019-11-01 | 2020-01-30 | 12.8571 | OAP-DO-DTEC | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 12.8571 | 12.8571 | 12.8571 |  | CUMPLIDO |  | AF2018 | H29AF18 | 4 | H29AF18 - 4 | 5 | 5 | H29AF18. | H29AF18
| 77 |  | Administrativo con presunta Incidencia disciplinaria | 1801001 | H29AF18. Fenecimiento Rezago Presupuestal de 2017, Respaldo Presupuestal Contrato de Obra 2179-2016. Administrativo con presunta Incidencia disciplinaria. Para amparar el pago del citado contrato a 31/12/2017 el INVÍAS constituyó Reservas Presupuestales por $3.366.7 millones y Cuentas por Pagar por $8.451.8 millones, equivalente a un rezago presupuestal de $11.818.6 millones; monto del cual, según la entidad realizaron dos (2) pagos en el 2018 por $3.665.7 millones, lo que equivale decir, que $10.473.9 millones de rezago de 2017 no fueron ejecutados en el 2018, por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.8.1.7.3.3 del Decreto 1068 de 2015 fenecieron. Sin embargo, no se evidenció trámite presupuestal y registro de cancelación y modificación de la reserva presupuestal y certificación de existencia de compromisos y obligaciones del INVÍAS relacionado con ese contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 2.8.1.7.3.3 y 2.8.1.7.3.4 del Decreto 1068 de 2015 y de acuerdo con conceptos de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, entre otros, el Concepto 12116 del 8/11/1997 relacionado con Pasivos exigibles - Vigencias expiradas”. Acción 2. | Debilidades en la aplicación de controles que conllevaría a trámites presupuestales adicionales, riesgo de inoportunidad de respaldo presupuestal y por ende también a riesgos de incurrir en montos adicionales por nuevos conceptos de gastos. | Realizar capacitación sobre la Metodología General Ajustada - MGA, a los Coordinadores , Facilitadores de MIPG, supervisores y gestores de las Áreas Misionales. | Coordinar capacitación en la MGA. | Registro de participantes | 2 | 2019-08-20 | 2019-09-30 | 5.8571 | OAP | 2 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 5.8571 | 5.8571 | 5.8571 |  | CUMPLIDO |  | AF2018 | H29AF18 | 5 | H29AF18 - 5 | 5 | 5 | H29AF18. | H29AF18
35 | 78 |  | Administrativo | 14 05 001 | H30AF18. Gestión en la liquidación de contratos. Administrativo. De la revisión de 198 contratos ejecutados por algunas Direcciones Técnicas (DT) del INVIAS y 1.301 por la Dirección Operativa, así como también como resultado de las visitas administrativas realizadas por la auditoría de la CGR en marzo de 2019 a las Direcciones Territoriales (DT) del Meta y Valle, se identificó que 44 contratos habían terminado su ejecución sin que se evidencie gestión tendiente a su liquidación. Acción 1. | Situación originada por deficiencias en la gestión, en la aplicación de controles, de supervisión y seguimiento , que genera riesgo de incumplimiento a los términos estipulados en los respectivos contratos, del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y lo establecido en el procedimiento interno ACONTR-PTR-5. | Acción 1: Realizar Comité mensual de liquidaciones con la Dirección de Contratación y las Unidades Ejecutoras, en donde se reportan y evidencian los avances de los compromisos establecidos en cada comité, frente a las liquidaciones pendientes a cargo de cada unidad ejecutora y Direcciones Territoriales. | Requerimiento a través de Directiva Permanente para verificar el cumplimiento y seguimiento de las liquidaciones de los contratos y/o convenios en tiempo. | Acta de Comité | 6 | 2019-08-13 | 2020-01-31 | 24.4286 | DO-DC | 6 | La Dirección de Contratación presentó 12 actas del Comité Mensual de Liquidaciones, vigencia 2019. | 100 | 24.4286 | 24.4286 | 24.4286 |  | CUMPLIDO | VENCIDO | AF2018 | H30AF18 | 1 | H30AF18 - 1 | 5 | 1 | H30AF18. | H30AF18
| 79 |  |  | 14 05 001 | H30AF18. Gestión en la liquidación de contratos. Administrativo. De la revisión de 198 contratos ejecutados por algunas Direcciones Técnicas (DT) del INVIAS y 1.301 por la Dirección Operativa, así como también como resultado de las visitas administrativas realizadas por la auditoría de la CGR en marzo de 2019 a las Direcciones Territoriales (DT) del Meta y Valle, se identificó que 44 contratos habían terminado su ejecución sin que se evidencie gestión tendiente a su liquidación. Acción 2. | Situación originada por deficiencias en la gestión, en la aplicación de controles, de supervisión y seguimiento , que genera riesgo de incumplimiento a los términos estipulados en los respectivos contratos, del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y lo establecido en el procedimiento interno ACONTR-PTR-5. | Acción 2: Realizar seguimiento a la liquidación de los contratos observados por la CGR, con el fin de proceder a la liquidación de los mismos. | Efectuar seguimiento y presentar la liquidación de los contratos en los cuales procede la misma. (se informaran a medida que se tenga notificación del proceso judicial). | Documento de Liquidación | 29 | 2019-08-13 | 2020-01-31 | 24.4286 | DO (SRT) - DTEC (GGP) | 26 | Mediante memorando DC 22989 del 24 de abril de 2020 se excluye a la Dirección de Contratación dado que se evidenció la gestión realizada para el alcance de la acción de mejora propuesta, dentro de sus competencias. Está pendiente de liquidación, tres contratos a cargo del GGP y un convenio a cargo de la SRT. | 89.6552 | 21.9015 | 21.9015 | 24.4286 |  | VENCIDO |  | AF2018 | H30AF18 | 2 | H30AF18 - 2 | 1 | 1 | H30AF18. | H30AF18
36 | 80 |  | Disciplinario | 14 04 100 | H31AF18. Intereses moratorios fallos judiciales. Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. El INVIAS en la vigencia 2018 pagó 105 fallos condenatorios, por $46.462.7 millones, por los cuales reconoció y pagó intereses moratorios por $9.945.2 millones , correspondientes a los causados por fuera del término legal de 10 meses posteriores a su ejecutoria (Ley 1437 de 2011, artículos 192,195 y 308). Con lo identificado, además, presuntamente se contraviene el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia (Principios Eficacia, Economía) y el artículo 3 de la Ley 489 de 1998 (Principios de Eficacia, Economía, Eficiencia). Por tanto, podría configurarse un presunto daño patrimonial al Estado en cuantía de $9.945.2 millones. Acción 1. | Situación que se traduce en una gestión deficiente para la consecución y provisión oportuna de los recursos necesarios para atender los pagos y deficiencias en la articulación entre las áreas que tienen que ver con el proceso | 1. Adelantar en la presente vigencia (2019) un PLAN CHOQUE con el objeto de pagar y poner al día los turno de pago. | 1. Establecer criterios y parámetros para el pago de las sentencias y conciliaciones que están en la lista de pagos del Invías. | Número de resoluciones de pago = número de beneficiarios de la lista de turnos actualmente existente en el Invías | 100% | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | OAJ |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 20 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2018 | H31AF18 | 1 | H31AF18 - 1 | 1 | 1 | H31AF18. | H31AF18
| 81 |  | Disciplinario | 14 04 100 | H31AF18. Intereses moratorios fallos judiciales. Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. El INVIAS en la vigencia 2018 pagó 105 fallos condenatorios, por $46.462.7 millones, por los cuales reconoció y pagó intereses moratorios por $9.945.2 millones , correspondientes a los causados por fuera del término legal de 10 meses posteriores a su ejecutoria (Ley 1437 de 2011, artículos 192,195 y 308). Con lo identificado, además, presuntamente se contraviene el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia (Principios Eficacia, Economía) y el artículo 3 de la Ley 489 de 1998 (Principios de Eficacia, Economía, Eficiencia). Por tanto, podría configurarse un presunto daño patrimonial al Estado en cuantía de $9.945.2 millones. Acción 2. | Situación que se traduce en una gestión deficiente para la consecución y provisión oportuna de los recursos necesarios para atender los pagos y deficiencias en la articulación entre las áreas que tienen que ver con el proceso | 2. Elaborar nueva lista con turnos para pagos de las nuevas solicitudes de pagos de sentencias y conciliaciones, que cumplan los requisitos de la normatividad vigente. | 2. Nueva lista de pago, con las nuevas solicitudes de pago. | Lista de pagos (2019) | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | OAJ |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 20 |  | VENCIDO |  | AF2018 | H31AF18 | 2 | H31AF18 - 2 | 1 | 1 | H31AF18. | H31AF18
37 | 82 |  | Disciplinario | 14 04 100 | H32AF18. Información, seguimiento, control y gestión de Defensa Judicial Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. (...) de los soportes de gestión allegados y en visitas administrativas a las DT, se pudo observar que, en la vigencia 2018 los soportes de evidencia de control e información de gestión es deficiente y la reportada por la administración central, cotejada, frente a la registrada en los aplicativos sistematizados de la entidad, los soportes existentes en las DT, los registros de otras áreas al respecto, presenta en algunos casos inconsistencias, desactualización e incoherencias. 1.- Bases de datos que reportan provisiones contables incoherentes, pues la pretensión comporta valores muy pequeños frente a la provisión reportada (...) 2.- Controles que no se pueden evidenciar en el aplicativo eKOGUI (...) 3.- Incoherencia en las pretensiones reportadas a contabilidad(...) 4.- Provisiones que no son coincidentes con las reportadas por la administración central (OAJ) (...) 5.- Procesos no provisionados contablemente a pesar de estar calificados en el eKOGUI con riesgo medio alto y alto (...) 6.- Reporte de última actuación, que no coincide, con lo reportado por la administración central (OAJ) (...) 7.- Direcciones Territoriales donde no se cuenta con un abogado de representación en la jurisdicción o estos se redujeron (...) 8 - (...) no se encontró en las DT, evidencia de control o información derivado del seguimiento, actuación y/o coordinación de la Representación judicial que debe adelantar la OAJ (...) (...) aspectos que vulneran lo consagrado en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 (...) Acción 1. | Lo anterior pues tal como indico la entidad “que respecto del flujo de información de los procesos de conocimiento de los Abogados de defensa Judicial hacia la OAJ, esta se solicita permanentemente vía correo electrónico o teléfono”, sin que del desarrollo de dicho procedimiento, se derive un soporte evidencia del control, que permita tener certeza e inmediatez respecto de la información del estado o desarrollo del proceso (...) | Emitir certificación de pago a los contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (abogados) respecto del cumplimiento de la obligación contractual del cargue de información en el aplicativo de información Ekogui, previo aval del jefe de la Oficina Asesora Jurídica. | Certificación de pago que incorpora el aval por parte del jefe de la Oficina Asesora Jurídica respecto del diligenciamiento de todas las casilla a las que esta obligado cada abogado contractualmente a diligenciar en el aplicativo de información Ekogui. | Certificación de pago que incorpora el aval por parte del jefe de la Oficina Asesora Jurídica Numero de certificaciones = número de contratistas de prestación de servicios (abogados) | 100% | 2019-08-13 | 2020-08-12 | 52.1429 | OAJ |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO | EN TERMINO | AF2018 | H32AF18 | 1 | H32AF18 - 1 | 3 | 3 | H32AF18. | H32AF18
| 83 |  | Disciplinario | 14 04 100 | H32AF18. Información, seguimiento, control y gestión de Defensa Judicial Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. (...) de los soportes de gestión allegados y en visitas administrativas a las DT, se pudo observar que, en la vigencia 2018 los soportes de evidencia de control e información de gestión es deficiente y la reportada por la administración central, cotejada, frente a la registrada en los aplicativos sistematizados de la entidad, los soportes existentes en las DT, los registros de otras áreas al respecto, presenta en algunos casos inconsistencias, desactualización e incoherencias. 1.- Bases de datos que reportan provisiones contables incoherentes, pues la pretensión comporta valores muy pequeños frente a la provisión reportada (...) 2.- Controles que no se pueden evidenciar en el aplicativo eKOGUI (...) 3.- Incoherencia en las pretensiones reportadas a contabilidad(...) 4.- Provisiones que no son coincidentes con las reportadas por la administración central (OAJ) (...) 5.- Procesos no provisionados contablemente a pesar de estar calificados en el eKOGUI con riesgo medio alto y alto (...) 6.- Reporte de última actuación, que no coincide, con lo reportado por la administración central (OAJ) (...) 7.- Direcciones Territoriales donde no se cuenta con un abogado de representación en la jurisdicción o estos se redujeron (...) 8 - (...) no se encontró en las DT, evidencia de control o información derivado del seguimiento, actuación y/o coordinación de la Representación judicial que debe adelantar la OAJ (...) (...) aspectos que vulneran lo consagrado en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 (...) Acción 2. | Lo anterior pues tal como indico la entidad “que respecto del flujo de información de los procesos de conocimiento de los Abogados de defensa Judicial hacia la OAJ, esta se solicita permanentemente vía correo electrónico o teléfono”, sin que del desarrollo de dicho procedimiento, se derive un soporte evidencia del control, que permita tener certeza e inmediatez respecto de la información del estado o desarrollo del proceso (...) | Verificar por parte de la OAJ, el diligenciamiento de todos los campos en el aplicativo de información Ekogui por parte de los servidores públicos (abogados de planta de la DT) a que están obligados, so pena de las acciones disciplinarias a que haya lugar. | Realizar reporte semestral de verificación del debido diligenciamiento del sistema de información Ekogui, por parte de los servidores públicos (abogados de planta de la DT). | Reporte semestral de verificación | 2 | 2019-08-13 | 2020-08-12 | 52.1429 | OAJ |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO |  | AF2018 | H32AF18 | 2 | H32AF18 - 2 | 3 | 3 | H32AF18. | H32AF18
38 | 84 |  | Disciplinario y Fiscal | 14 05 004 | H33AF18. Variación en actividades y en cantidades en Análisis de Precios Unitarios, Contrato de Obra 1516 de 2015. Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Aunque si bien, el Contrato 1516 de 2015 , se suscribió para mejorar la ruta Ánimas-Pueblo Rico, desde la fase inicial del proyecto, se tenía previsto un pavimento asfáltico, se evidenció en visita de la CGR efectuada en marzo de 2019, que se pavimentó y se realizaron las intervenciones de sitios críticos y ventanas en concreto hidráulico, tanto para los sectores de la Ruta 5003 SANTA CECILIA-PUEBLO RICO, como para los de la Ruta 5002 ÁNIMAS-SANTA CECILIA. De igual manera se tenían previstos desde la planeación del contrato, dos (2) ítems para efectuar en forma parcial la intervención de las ventanas pendientes en pavimento hidráulico (ítems 27 y 28) (...) Se observa que aun cuando los dos (2) concretos hidráulicos tienen especificaciones de resistencia a la flexión similar para ser utilizados como pavimento, para el ítem 27 verificada el Acta de entrega y recibo final de obra, no se efectuó ninguna cantidad; en el caso del segundo, esto es, el ítem 28, se realizaron más de 33.000 m3, siendo a la postre la actividad más representativa del contrato. En concordancia con lo anteriormente expuesto, y de acuerdo a los análisis Unitarios de precios y al acta de entrega y recibo de obra, presuntamente se generó una lesión al patrimonio público en cuantía de $2.152.2 millones (...) | Lo identificado por deficiencias en la planeación y ejecución del contrato y en la aplicación de los controles, por lo cual hay un posible alcance fiscal y disciplinario, ya que presuntamente se contraviene lo estipulado en el artículo 209 de la CN; artículo 3 de la Ley 489 de 1998 (Principios de Economía, Eficiencia y Eficacia); los artículos 3, 4 y 26 de la Ley 80 de 1993; Artículo 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011 en concordancia con el artículo 3 de la Ley 610 de 2000. | Elaborar e implementar una bitácora para la estructuración de proyectos de la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras. | Elaboración y aprobación de la bitácora para la estructuración de proyectos de la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras (la cuál reposará dentro del expediente documental.), para su cumplimiento a partir de la socialización. | Bitácora elaborada, aprobada y socializada para la estructuración de proyectos de la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras. | 1 | 2019-08-13 | 2019-10-30 | 11.1429 | SRN |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 11.1429 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2018 | H33AF18 | 1 | H33AF18 - 1 | 1 | 1 | H33AF18. | H33AF18
39 | 85 |  | Administrativo | 14 05 004 | H34AF18. Hundimiento de la calzada, Contrato de Obra 1516 de 2015. Administrativo. Entre Las Ánimas y Tadó, en el sector de Aguas Claras en el PR 4+150 se evidenció una falla ubicada aproximadamente a 45° respecto del eje vial y que atraviesa toda la carretera consistente en un asentamiento de la calzada que forma una depresión en el sentido del tráfico y que limita con dos fisuras que forman una franja de unos 3 a 4 metros de ancho y que comprometen varias de las losas del corredor vial y las capas subyacentes. De igual manera, se observó empozamiento de agua en el sitio, la cual se infiltra, y puede dar lugar a posible colapso por hundimiento (...) | Lo anterior por deficiencias en la aplicación de controles, o lentitud en aplicar correctivos a la falla presentada, lo cual genera y acelera el asentamiento, por lo tanto, se podría comprometer la estructura y riesgo de colapso de toda la banca en el ancho descrito. | Adelantar inspección al sitio para evaluar el estado actual y posibles causas, con el propósito de establecer las acciones a seguir. | Realizar visita de inspección y documentar mediante informe. | Informe | 1 | 2019-08-13 | 2019-09-15 | 4.7143 | SRN |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 4.7143 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2018 | H34AF18 | 1 | H34AF18 - 1 | 1 | 1 | H34AF18. | H34AF18
40 | 86 |  | Administrativo | 14 05 004 | H35AF18. Proceso constructivo, Contrato 1632 de 2015. Administrativo. El Contrato tiene por objeto: Mejoramiento, gestión predial, social y ambiental mediante la construcción de segundas calzadas, intersecciones y mejoramiento del corredor vial existente Honda-Manizales en el departamento de Caldas para el Programa "Vías para la Equidad” (...) En la visita de la CGR llevada a cabo en marzo de 2019 se evidenciaron los siguientes deterioros en varios sitios del tramo anotado, así: a. Ondulaciones en la estructura del pavimento o presencia de ondas en el sentido longitudinal al eje de la vía (...) b. Pérdida parcial de la capa de rodadura (descascaramiento), por riego de liga deficiente o por permeabilidad de la mezcla asfáltica. c. Afloramiento de agua. No obstante haberse realizado corrección anterior en varios sitios mediante parcheo, se observó que en las juntas del citado parcheo o en otros sitios, de forma aleatoria aflora el agua, sin que haya lluvia. Lo anterior puede manifestarse por subdrenaje insuficiente o inexistente o por filtración de aguas. d. Desgaste superficial prematuro con pérdida gradual de ligante y agregados; en varios sitios ya se evidencia la desintegración superficial de la rodadura por insuficiencia en la adherencia del asfalto con los granulares, o deficiencias en la dosificación de la mezcla. Acción 1. | Las situaciones identificadas por deficiencias tanto en la planificación, como en el proceso constructivo, por insuficiencia en la aplicación de controles efectivos, que podrían generar mayores costos en el proyecto y riesgos: de aumento de los indicadores de accidentalidad por incremento en el IRI, de aceleración en el deterioro general del sector, pudiéndose propagar a las áreas aledañas tanto a los parches como a los sitios ya intervenidos con la estructura de concreto asfáltico. | 1. Se crearan protocolos de avance técnicos de obra, que garanticen que las especificaciones técnicas y diseños de obras, cumplen con la establecido. en garantía de las obras que se reciben. | 1. Fortalecer la supervisión mediante un protocolo inmerso en el manual de contratación ejerciendo mas control sobre la garantía de la interventoría. | 1. protocolo técnico de avance creado | 1 | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 12.8571 | DTEC-GGP |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 12.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2018 | H35AF18 | 1 | H35AF18 - 1 | 1 | 1 | H35AF18. | H35AF18
| 87 |  | Administrativo | 14 05 004 | H35AF18. Proceso constructivo, Contrato 1632 de 2015. Administrativo. El Contrato tiene por objeto: Mejoramiento, gestión predial, social y ambiental mediante la construcción de segundas calzadas, intersecciones y mejoramiento del corredor vial existente Honda-Manizales en el departamento de Caldas para el Programa "Vías para la Equidad” (...) En la visita de la CGR llevada a cabo en marzo de 2019 se evidenciaron los siguientes deterioros en varios sitios del tramo anotado, así: a. Ondulaciones en la estructura del pavimento o presencia de ondas en el sentido longitudinal al eje de la vía (...) b. Pérdida parcial de la capa de rodadura (descascaramiento), por riego de liga deficiente o por permeabilidad de la mezcla asfáltica. c. Afloramiento de agua. No obstante haberse realizado corrección anterior en varios sitios mediante parcheo, se observó que en las juntas del citado parcheo o en otros sitios, de forma aleatoria aflora el agua, sin que haya lluvia. Lo anterior puede manifestarse por subdrenaje insuficiente o inexistente o por filtración de aguas. d. Desgaste superficial prematuro con pérdida gradual de ligante y agregados; en varios sitios ya se evidencia la desintegración superficial de la rodadura por insuficiencia en la adherencia del asfalto con los granulares, o deficiencias en la dosificación de la mezcla. Acción 2. | Las situaciones identificadas por deficiencias tanto en la planificación, como en el proceso constructivo, por insuficiencia en la aplicación de controles efectivos, que podrían generar mayores costos en el proyecto y riesgos: de aumento de los indicadores de accidentalidad por incremento en el IRI, de aceleración en el deterioro general del sector, pudiéndose propagar a las áreas aledañas tanto a los parches como a los sitios ya intervenidos con la estructura de concreto asfáltico. | 2. Realizar auditorías de seguimiento técnico en obra, en garantía de verificar la calidad de las obras que se están ejecutando la fecha de inicio del presente plan de mejoramiento, como medida de control preventiva. | 2. Realizar auditorías de seguimiento técnico en obra, en garantía de verificar la calidad de las obras que se están ejecutando. | 2. informes de auditoria de avance técnico de las obras en ejecución. | 8 | 2019-09-10 | 2020-06-30 | 42 | DTEC-GGP |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 42 |  | VENCIDO |  | AF2018 | H35AF18 | 2 | H35AF18 - 2 | 1 | 1 | H35AF18. | H35AF18
| 88 |  | Administrativo | 14 05 004 | H35AF18. Proceso constructivo, Contrato 1632 de 2015. Administrativo. El Contrato tiene por objeto: Mejoramiento, gestión predial, social y ambiental mediante la construcción de segundas calzadas, intersecciones y mejoramiento del corredor vial existente Honda-Manizales en el departamento de Caldas para el Programa "Vías para la Equidad” (...) En la visita de la CGR llevada a cabo en marzo de 2019 se evidenciaron los siguientes deterioros en varios sitios del tramo anotado, así: a. Ondulaciones en la estructura del pavimento o presencia de ondas en el sentido longitudinal al eje de la vía (...) b. Pérdida parcial de la capa de rodadura (descascaramiento), por riego de liga deficiente o por permeabilidad de la mezcla asfáltica. c. Afloramiento de agua. No obstante haberse realizado corrección anterior en varios sitios mediante parcheo, se observó que en las juntas del citado parcheo o en otros sitios, de forma aleatoria aflora el agua, sin que haya lluvia. Lo anterior puede manifestarse por subdrenaje insuficiente o inexistente o por filtración de aguas. d. Desgaste superficial prematuro con pérdida gradual de ligante y agregados; en varios sitios ya se evidencia la desintegración superficial de la rodadura por insuficiencia en la adherencia del asfalto con los granulares, o deficiencias en la dosificación de la mezcla. Acción 3. | Las situaciones identificadas por deficiencias tanto en la planificación, como en el proceso constructivo, por insuficiencia en la aplicación de controles efectivos, que podrían generar mayores costos en el proyecto y riesgos: de aumento de los indicadores de accidentalidad por incremento en el IRI, de aceleración en el deterioro general del sector, pudiéndose propagar a las áreas aledañas tanto a los parches como a los sitios ya intervenidos con la estructura de concreto asfáltico. | 3. Se requerirá a la interventoría y al contratista para efectuar las respectivas correcciones, los defectos y deficiencias constructivos detectados por la contraloría. | 3. Informe técnico de la interventoría con registro fotográfico que demuestre la corrección al problema evidenciado. | 3. Informe del supervisor con registro fotográfico. | 1 | 2019-09-05 | 2019-12-31 | 16.7143 | DTEC-GGP | 0.17 | SIN OBSERVACIONES | 17 | 2.8414 | 2.8414 | 16.7143 |  | VENCIDO |  | AF2018 | H35AF18 | 3 | H35AF18 - 3 | 1 | 1 | H35AF18. | H35AF18
41 | 89 |  | Administrativo | 14 05 004 | H36AF18. Contrato de Obra 943 de 2017. Reducción de la capacidad estructural. Administrativo. El Contrato de Obra 943 de 2017, tenía por objeto el “Mejoramiento de la vía cruce Puerto Rico – Yé de Granada, mediante una variante entre el PR38+000 y el PR41+000 de la ruta 65 tramo 6508, en el departamento del Meta”. En visita de la CGR al lugar de ejecución de las obras, se evidenció que en el sector de empalme de la vía actual, pavimento antiguo, con el pavimento de la variante de la obra nueva, en el sitio del mojón del PR 69 del tramo 6508, se encuentra falla en la superficie del pavimento, consistente en piel de cocodrilo de severidad media que podría evolucionar a daño mayor como deformaciones y baches disminuyendo así, tanto la operación de la vía como la capacidad estructural del pavimento en este sector y propagarse al nuevo pavimento. | Lo anterior por deficiencias en el seguimiento y mantenimiento del corredor vial y por fatiga de la carpeta por el envejecimiento del asfalto, de igual manera por problemas de drenaje que pueden afectar las capas granulares subyacentes de la estructura. | Evidenciar técnicamente que no habrá afectación en la junta entre el pavimento nuevo por efectos del pavimento viejo. | Informe técnico de la interventoría con registro fotográfico que demuestre que la unión entre los dos pavimentos ( nuevo y viejo) no afectara el pavimento nuevo. | Informe de la interventoría con registro fotográfico. | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-01 | 15.7143 | SRN | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 15.7143 | 15.7143 | 15.7143 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | AF2018 | H36AF18 | 1 | H36AF18 - 1 | 5 | 5 | H36AF18. | H36AF18
42 | 90 |  | Disciplinario y Fiscal | 14 05 004 | H37AF18. Contrato de Obra 544 de 2012. Pago correspondiente a derechos de botadero. Administrativo con presunta a incidencia fiscal y disciplinaria. Al verificar el Análisis de Precios Unitarios (APU) del Ítem 3P, elaborado por el contratista de obra y avalado por el Interventor, se identifica que este no corresponde a una actividad de ejecución de obra y que el valor unitario descrito como un material referente a “derechos de botadero” no es un insumo de construcción. Además, de acuerdo con lo observado durante la visita al sitio de ejecución de las obras por parte de la CGR en marzo de 2019, se identificó que el material sobrante producto de excavaciones, cortes y remoción de derrumbes no fue dispuesto en escombreras autorizadas que cobraran una tasa por la disposición y manejo de dicho material. Este material fue dispuesto en los diferentes ZODMES autorizados; los cuales corresponden a terrenos propiedad de terceros que aceptaban utilizar estas áreas como zonas de depósito, previa autorización por parte de la autoridad competente, con el objeto de realizar el relleno y conformación del material, en algunos casos beneficiándose de esta operación o recibiendo una contraprestación por parte del contratista, pero no por unidad de volumen o metro cúbico depositado. Conforme a todo lo expuesto, se establece que el pago al contratista de obra del Ítem 3P “Derechos de botadero” no era procedente, ya que este no corresponde a una actividad de ejecución de obra y su reconocimiento genera un mayor valor pagado al contratista, ya que el consorcio en su propuesta económica debía estimar todos los costos relacionados con la ejecución de la actividad de disposición de material sobrante de excavaciones, cortes y remoción de derrumbes a través del ítem 2P “Conformación de sitios de disposición de sobrantes”. Por tanto, se configura un posible daño patrimonial al Estado por $4.505.2 millones, correspondiente al valor total pagado al contratista por concepto de ejecución del Ítem 3P, incluido en el Acta de Recibo Final de Obra. | Lo identificado por deficiencias en el desarrollo del contrato y en la aplicación de los controles, con lo cual presuntamente se incumplió lo previsto en el artículo 209 de la CN; artículo 3 de la Ley 489 de 1998 (Principios de Economía, Eficiencia y Eficacia); numerales 8 y 9 del Artículo 4 y numeral 1 del Artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 en concordancia con el artículo 3 de la Ley 610 de 2000. Por tanto, el hallazgo tiene presunta incidencia fiscal y disciplinaria. | Elaborar e implementar una bitácora para la estructuración de proyectos de la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras. | Elaboración y aprobación de la bitácora para la estructuración de proyectos de la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras (la cuál reposará dentro del expediente documental.), para su cumplimiento a partir de la socialización. | Bitácora elaborada, aprobada y socializada para la estructuración de proyectos de la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras. | 1 | 2019-08-13 | 2019-10-30 | 11.1429 | SRN |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 11.1429 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2018 | H37AF18 | 1 | H37AF18 - 1 | 1 | 1 | H37AF18. | H37AF18
43 | 91 |  | Disciplinario y Fiscal | 14 05 004 | H38AF18. Contrato de Obra 544 de 2012. Elaboración de estudios y diseños nuevos. Administrativo con presunta a incidencia fiscal y disciplinaria. Una vez analizada la información adjunta a la respuesta de la Entidad, se establece que los estudios y diseños citados anteriormente sí fueron entregados por el Contratista, sin embargo estos productos no corresponden a la partida de pago “Elaboración de Estudios y Diseños nuevos” incluida en el Acta de recibo de obra. Lo anterior conforme a lo informado por la Entidad en la respuesta al oficio de solicitud de documentos AF-INVIAS-039 radicado por la CGR el 29 de marzo de 2019, donde se anexan tres (3) unidades de DVD que contienen la información acerca de los productos que corresponden a la partida de pago “Elaboración de Estudios y Diseños nuevos” y de igual forma los que corresponden a la partida de pago “Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños”; donde se puede evidenciar que los componentes relacionados en el presente hallazgo corresponden a los entregados por el Contratista como producto de la ejecución del ítem de revisión y ajuste a estudios y diseños. Conforme a todo lo anterior, se concluye que los productos citados en el presente hallazgo corresponden al ítem de pago “Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños”, por lo cual no debieron ser pagados adicionalmente como productos de la partida de pago “Elaboración de Estudios y Diseños nuevos”. Por tanto, se establece un presunto detrimento fiscal por $772.6 millones. | Lo identificado por deficiencias en el desarrollo del contrato y en la aplicación de los controles, con lo cual presuntamente se incumplió lo previsto en el artículo 209 de la CN; artículo 3 de la Ley 489 de 1998 (Principios de Economía, Eficiencia y Eficacia); los numerales 1, 4 y 9 del Artículo 4 y en el numeral 1 del Artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 en concordancia con el artículo 3 de la Ley 610 de 2000. Por tanto, el hallazgo tiene presunta incidencia fiscal y disciplinaria. | Elaborar e implementar una bitácora para la estructuración de proyectos de la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras. | Elaboración y aprobación de la bitácora para la estructuración de proyectos de la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras (la cuál reposará dentro del expediente documental.), para su cumplimiento a partir de la socialización. | Bitácora elaborada, aprobada y socializada para la estructuración de proyectos de la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras. | 1 | 2019-08-13 | 2019-10-30 | 11.1429 | SRN |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 11.1429 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2018 | H38AF18 | 1 | H38AF18 - 1 | 1 | 1 | H38AF18. | H38AF18
44 | 92 |  | Disciplinario y Fiscal | 14 05 004 | H39AF18. Contrato de Obra 1638 de 2015. Mayor valor pagado por concepto de vigilancia, operación y mantenimiento de túneles sector Cisneros – Loboguerrero. Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Se observó que las actividades de vigilancia, operación y mantenimiento de túneles que se adicionaron en el presupuesto no corresponden a obras complementarias, puesto que no obedecen a actividades de obra como tal y no son actividades necesarias y/o complementarias que se requirieran para la ejecución de las obras incluidas dentro del alcance contractual . Siendo finalmente estas actividades, un componente contractual independiente a la ejecución de las obras objeto del contrato, que debieron ser adicionadas para garantizar la operación y seguridad de los usuarios de la vía en el tramo Cisneros – Loboguerrero, pero que no hacen parte del alcance contractual incluido en el Contrato de Obra 1638 de 2015. Por lo anterior se establece que se pagó al Contratista una mayor cantidad que la ejecutada por concepto de vigilancia en el Centro de Control de Operaciones del sistema de túneles, ubicado en el túnel 10 izquierdo del tramo Cisneros – Loboguerrero. El valor del presunto detrimento fiscal corresponde a la suma de $73.3 millones, por concepto del pago de 8 meses de vigilancia para los cuales no se determina su ejecución. De acuerdo con todo lo descrito anteriormente, se establece que el valor total del posible detrimento fiscal es de $337.0 millones, correspondiente al mayor valor pagado al Contratista por concepto de operación, mantenimiento y vigilancia de túneles. Acción 1. | Lo identificado por deficiencias en la planeación y ejecución del contrato y en la aplicación de los controles, por lo cual el presente hallazgo tiene presunto alcance disciplinario, ya que se contraviene lo estipulado en el artículo 209 de la CN; artículo 3 de la Ley 489 de 1998 (Principios de Economía, Eficiencia y Eficacia); numerales 3 y 9 del Artículo 4 de la Ley 80 de 1993; Artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 en concordancia con el artículo 3 de la Ley 610 de 2000. | 1, Desligar el tema contractivo del tema operativo mediante la suscripción de contratos exclusivamente para operación vigilancia y mantenimiento de los túneles, lo cual se incorporará en el anexo técnico para futuros contratos. | 1, Anexo técnico en el cuál se desliga el tema constructivo del tema operativo. | Anexo técnico ajustado | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | DTEC-DO-GGP |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 20 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2018 | H39AF18 | 1 | H39AF18 - 1 | 1 | 1 | H39AF18. | H39AF18
| 93 |  | Disciplinario y Fiscal | 14 05 004 | H39AF18. Contrato de Obra 1638 de 2015. Mayor valor pagado por concepto de vigilancia, operación y mantenimiento de túneles sector Cisneros – Loboguerrero. Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Se observó que las actividades de vigilancia, operación y mantenimiento de túneles que se adicionaron en el presupuesto no corresponden a obras complementarias, puesto que no obedecen a actividades de obra como tal y no son actividades necesarias y/o complementarias que se requirieran para la ejecución de las obras incluidas dentro del alcance contractual . Siendo finalmente estas actividades, un componente contractual independiente a la ejecución de las obras objeto del contrato, que debieron ser adicionadas para garantizar la operación y seguridad de los usuarios de la vía en el tramo Cisneros – Loboguerrero, pero que no hacen parte del alcance contractual incluido en el Contrato de Obra 1638 de 2015. Por lo anterior se establece que se pagó al Contratista una mayor cantidad que la ejecutada por concepto de vigilancia en el Centro de Control de Operaciones del sistema de túneles, ubicado en el túnel 10 izquierdo del tramo Cisneros – Loboguerrero. El valor del presunto detrimento fiscal corresponde a la suma de $73.3 millones, por concepto del pago de 8 meses de vigilancia para los cuales no se determina su ejecución. De acuerdo con todo lo descrito anteriormente, se establece que el valor total del posible detrimento fiscal es de $337.0 millones, correspondiente al mayor valor pagado al Contratista por concepto de operación, mantenimiento y vigilancia de túneles. Acción 2. | Lo identificado por deficiencias en la planeación y ejecución del contrato y en la aplicación de los controles, por lo cual el presente hallazgo tiene presunto alcance disciplinario, ya que se contraviene lo estipulado en el artículo 209 de la CN; artículo 3 de la Ley 489 de 1998 (Principios de Economía, Eficiencia y Eficacia); numerales 3 y 9 del Artículo 4 de la Ley 80 de 1993; Artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 en concordancia con el artículo 3 de la Ley 610 de 2000. | 2. Los recursos pagados incorrectamente se descontaran en la correspondiente acta liquidación. | 2. descuento de mayor valor pagado en acta liquidación. | 2. Acta de liquidación | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | DTEC-GGP |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 20 |  | VENCIDO |  | AF2018 | H39AF18 | 2 | H39AF18 - 2 | 1 | 1 | H39AF18. | H39AF18
45 | 94 |  | Disciplinario | 14 05 004 | H40AF18. Contrato de Obra 1651 de 2015. Obras inconclusas. Administrativo con presunto alcance disciplinario. Mediante la ejecución del Contrato 1651 de 2015, se construyó el intercambiador vial ubicado en el sector del Puente Benito Hernández en la ciudad de Cúcuta. De acuerdo con lo establecido en el Informe final de Interventoría y conforme a lo verificado en la visita realizada al sitio de ejecución de la obra se pudo determinar que se construyeron un total de 12 ejes de los 14 que se tenían proyectados, según las metas físicas actualizadas y fijadas para la ejecución completa del intercambiador vial. Las obras construidas en los 12 ejes terminados del proyecto se encuentran funcionando y se observó que cumplen con los requerimientos técnicos contratados. Sin embargo, se observó que en los dos (2) ejes viales restantes del intercambiador se construyeron obras pero no fueron terminadas y por tanto no se encuentran en funcionamiento, al respecto se informa por parte de la Entidad que no fue posible culminar las obras en estos dos ejes debido a que no se tenía disponibilidad de recursos para adicionar al contrato por lo cual no se terminó la construcción completa del proyecto quedando pendiente culminar la construcción de los ejes del intercambiador identificados con los números 11 y 14. | Lo identificado por debilidades en la planificación contractual con lo cual presuntamente se inobservó lo establecido en el Artículo 3 y en los numerales 1 y 2 del Artículo 26 de la Ley 80 de 1993 . El presente hallazgo tiene presunta incidencia disciplinaria. | 1. Gestionar la estructuración de la segunda y última etapa del puente Benito Hernández y construcción, de acuerdo a los recursos presupuestales de la anualidad 2021 o posteriores. | 1, estructurar anteproyecto etapa 2 y final, puente Benito Hernández, que posibilite la construcción de los ejes viales 11 y 14. | 1 Anteproyecto etapa 2 y final, estructurado. | 1 | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 17.2857 | DTEC-GGP |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 17.2857 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2018 | H40AF18 | 1 | H40AF18 - 1 | 1 | 1 | H40AF18. | H40AF18
46 | 95 |  | Administrativo | 14 05 004 | H41AF18. Contrato de Obra 518 de 2012. Obras Inconclusas. Administrativo (…) se determina que existe un riesgo en la inversión del recurso público utilizado para la construcción de la infraestructura correspondiente a los 6 puentes ubicados en la Ruta 3701 en las abscisas K77+430, K79+450, K79+800, K80+150, K80+450 y K82+630, y las obras de consulta previa citadas anteriormente que están pendientes por culminar; ya que las obras construidas quedaron inconclusas y no prestan el servicio que se pretendía satisfacer, afectando el cronograma previsto para la ejecución y puesta en funcionamiento de parte del Proyecto, y la oportunidad en la ejecución de los recursos, que eventualmente conllevará a mayores gastos para la Entidad con el fin de culminar las obras, incluyendo el riesgo de deterioro de las actividades constructivas ya realizadas. Acción 1. | De la información referida se establece que desde mayo de 2018 no se ejecutaron más actividades de obra por parte del Contratista, a pesar de existir los recursos financieros disponibles del contrato para garantizar su pago (…) | Concluir el proceso sancionatorio por incumplimiento definitivo actualmente en curso, solicitado por la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras y adelantado por la Oficina Asesora Jurídica. | Acto administrativo que ponga fin al proceso. | Acto Administrativo | 1 | 2019-08-13 | 2020-08-12 | 52.1429 | SRN | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 52.1429 | 0 | 0 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | AF2018 | H41AF18 | 1 | H41AF18 - 1 | 5 | 5 | H41AF18. | H41AF18
| 96 |  | Administrativo | 14 05 004 | H41AF18. Contrato de Obra 518 de 2012. Obras Inconclusas. Administrativo (…) se determina que existe un riesgo en la inversión del recurso público utilizado para la construcción de la infraestructura correspondiente a los 6 puentes ubicados en la Ruta 3701 en las abscisas K77+430, K79+450, K79+800, K80+150, K80+450 y K82+630, y las obras de consulta previa citadas anteriormente que están pendientes por culminar; ya que las obras construidas quedaron inconclusas y no prestan el servicio que se pretendía satisfacer, afectando el cronograma previsto para la ejecución y puesta en funcionamiento de parte del Proyecto, y la oportunidad en la ejecución de los recursos, que eventualmente conllevará a mayores gastos para la Entidad con el fin de culminar las obras, incluyendo el riesgo de deterioro de las actividades constructivas ya realizadas. Acción 2. | De la información referida se establece que desde mayo de 2018 no se ejecutaron más actividades de obra por parte del Contratista, a pesar de existir los recursos financieros disponibles del contrato para garantizar su pago (…) | Incorporar en el anteproyecto de presupuesto la necesidad de los recursos para la culminación de las obras. | Realizar las gestiones para la solicitud de recursos dentro del anteproyecto de presupuesto para la culminación de las obras. | Anteproyecto de presupuesto con la incorporación del proyecto para terminación de las obras | 1 | 2019-08-13 | 2019-10-31 | 11.2857 | SRN | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 11.2857 | 11.2857 | 11.2857 |  | CUMPLIDO |  | AF2018 | H41AF18 | 2 | H41AF18 - 2 | 5 | 5 | H41AF18. | H41AF18
47 | 97 |  | Disciplinario | 14 05 004 | H42AF18. Contratos de Obra 1533 de 2015 y 518 de 2012. Obras terminadas sin señalización vial. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Para los Contratos de Obra 1533 de 2015 y 518 de 2012 se establece, de acuerdo con el Acta de recibo final y lo verificado en la visita a los sitios de ejecución de las obras, que el capítulo del presupuesto correspondiente a Señalización y Seguridad en el cual se tenían destinados recursos para la instalación de señales de seguridad vial y demarcación horizontal fue objeto de modificación de cantidades de obra; dejándolo en el caso del Contrato 1533 de 2015 sin recursos para la ejecución de la señalización correspondiente, puesto que el valor destinado para la ejecución de estas actividades fue utilizado para ejecutar otros ítems de obra, y para el caso del Contrato 518 de 2012 se dejaron ciertos recursos para la demarcación horizontal de la vía pero debido al incumplimiento del contratista, estos recursos no fueron ejecutados. En ambos casos quedaron tramos construidos pero sin la correspondiente señalización de seguridad vial. Este hallazgo tiene presunto alcance disciplinario por la inobservancia de lo establecido en el Artículo 115 de la Ley 769 de 2002 y en el numeral 2 del Artículo 26 de la Ley 80 de 1993. Acción 1. | (…) se establece una deficiente gestión de planificación y ejecución del contrato, al no garantizar la ejecución de los recursos destinados a la señalización vial en los tramos construidos y/o mejorados, dejando vías terminadas pero sin la señalización correspondiente. | Concluir el proceso sancionatorio por incumplimiento definitivo del contrato 518 de 2012, actualmente en curso, solicitado por la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras y adelantado por la Oficina Asesora Jurídica. | Acto administrativo que ponga fin al proceso | Acto Administrativo | 1 | 2019-08-13 | 2020-08-12 | 52.1429 | SRN | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 52.1429 | 0 | 0 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | AF2018 | H42AF18 | 1 | H42AF18 - 1 | 5 | 5 | H42AF18. | H42AF18
| 98 |  | Disciplinario | 14 05 004 | H42AF18. Contratos de Obra 1533 de 2015 y 518 de 2012. Obras terminadas sin señalización vial. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Para los Contratos de Obra 1533 de 2015 y 518 de 2012 se establece, de acuerdo con el Acta de recibo final y lo verificado en la visita a los sitios de ejecución de las obras, que el capítulo del presupuesto correspondiente a Señalización y Seguridad en el cual se tenían destinados recursos para la instalación de señales de seguridad vial y demarcación horizontal fue objeto de modificación de cantidades de obra; dejándolo en el caso del Contrato 1533 de 2015 sin recursos para la ejecución de la señalización correspondiente, puesto que el valor destinado para la ejecución de estas actividades fue utilizado para ejecutar otros ítems de obra, y para el caso del Contrato 518 de 2012 se dejaron ciertos recursos para la demarcación horizontal de la vía pero debido al incumplimiento del contratista, estos recursos no fueron ejecutados. En ambos casos quedaron tramos construidos pero sin la correspondiente señalización de seguridad vial. Este hallazgo tiene presunto alcance disciplinario por la inobservancia de lo establecido en el Artículo 115 de la Ley 769 de 2002 y en el numeral 2 del Artículo 26 de la Ley 80 de 1993. Acción 2. | (…) se establece una deficiente gestión de planificación y ejecución del contrato, al no garantizar la ejecución de los recursos destinados a la señalización vial en los tramos construidos y/o mejorados, dejando vías terminadas pero sin la señalización correspondiente. | Señalizar la vía en los tramos que fueron construidos y/o mejorados con el contrato No. 1533 de 2015. | Informe con registro fotográfico de la señalización de la vía en los tramos que fueron construidos y/o mejorados con el contrato No. 1533 de 2015. | Informe con registro fotográfico indicando los PR | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | SRN | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 20 | 20 | 20 |  | CUMPLIDO |  | AF2018 | H42AF18 | 2 | H42AF18 - 2 | 5 | 5 | H42AF18. | H42AF18
48 | 99 |  | Administrativo | 14 05 004 | H43AF18. Mantenimiento a las Obras. Contrato de Obra 1696 de 11-12-2015. Administrativo. Como resultado de la visita practicada por la CGR el 12 de marzo de 2019 a las obras en ejecución, se estableció que entre el K0+000 y K6+800, el pavimento flexible en varios sectores presentaba fisuramiento longitudinal y grietas sobre los bordes de la vía. | (…) falta de mantenimiento oportuno por parte del contratista y la aplicación de controles por parte de la interventoría, con lo cual podrían generar daños mayores y reprocesos que originan demoras en la terminación de las obras y dificultades en la operación. | Reparar los defectos constructivos detectados por la Contraloría por parte del contratista bajo la supervisión de la interventoría. | Informe de la interventoría con registro fotográfico del recibo a satisfacción de las reparaciones indicando los PR. | Informe con registro fotográfico | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | SRN | 0.7 | SIN OBSERVACIONES | 70 | 14 | 14 | 20 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2018 | H43AF18 | 1 | H43AF18 - 1 | 1 | 1 | H43AF18. | H43AF18
49 | 100 |  | Administrativo | 14 05 004 | H44AF18. Mantenimiento a las Obras. Contrato de Obra 1192 de 14-09-2016. Administrativo. Como resultado de la visita practicada por la CGR el 13 de marzo del 2019 a las obras ejecutadas, se estableció que desde el K7+000 en el sentido Coveñas - Sabaneta – Momil, el pavimento flexible presenta fisuramientos longitudinales de borde en varios tramos rehabilitados. Algunos de estos tramos se han venido reparando con emulsión asfáltica modificada con polímero, procedimiento que según el contratista y la interventoría se seguirá aplicando a las nuevas fisuras que se han presentado desde el k7+000 sentido Coveñas – Sabaneta – Momil. Así mismo, en el tramo Coveñas – Sabaneta, las cunetas en concreto y Box Culvert presentan invasión de maleza y material de suelo. Obstrucción que además de impedir el normal drenaje de las aguas lluvias, pone en riesgo la circulación vehicular y durabilidad de los sectores de pavimento de la vía intervenida. Situación que muestra deficiencias en el adecuado mantenimiento rutinario. | Situación, por debilidades en el proceso constructivo y/o calidad de los materiales empleados por el Contratista, así como en el mantenimiento rutinario de la vía, con lo cual se genera riesgo de presentar deterioro progresivo del pavimento con posible afectación de los recursos ejecutados. | Realizar las reparaciones de los defectos constructivos encontrados por la Contraloría y evidenciar que se realizó el mantenimiento de la vía, | Informe de la interventoría con registro fotográfico del recibo a satisfacción de las reparaciones con PRS. E informe del Administrador vial del mantenimiento rutinario | Informe con registro fotográfico | 2 | 2019-08-13 | 2019-12-12 | 17.2857 | SRN | 2 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 17.2857 | 17.2857 | 17.2857 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | AF2018 | H44AF18 | 1 | H44AF18 - 1 | 5 | 5 | H44AF18. | H44AF18
50 | 101 |  | Administrativo | 14 05 004 | H45AF18. Mantenimiento a las Obras de pavimento flexible. Contrato de Obra 1404 de 09-10-2015. Administrativo. Como resultado de la visita practicada por la CGR el 14 de marzo del 2019 a las obras ejecutadas, se estableció que en varios tramos de la vía intervenida, el pavimento flexible presenta en ambos lados fisuramientos longitudinales, así como en el centro del corredor vial intervenido. Varias de estas fisuras se han venido sellando con emulsión asfáltica y asfalto sólido para posteriormente, según el Contratista, presentarse a la Interventoría antes de la entrega final y liquidación del Contrato. En varios sectores de la vía se presenta invasión de maleza y material de suelo desprendido de la zona. Situación que además de limitar la normal circulación de las aguas lluvias, pone en riesgo la circulación vehicular y durabilidad de los sectores de pavimento de la vía intervenida. Acción 1. | Situación por debilidades en el mantenimiento oportuno por parte del Contratista a las obras que han sido ejecutadas, así como en el mantenimiento de la vía, con lo cual se genera riesgo de daños mayores o deterioro prematuro después del recibo final de las obras. | 1. Se efectuará una auditoria posventa de obra, en garantía de verificar la calidad y estado de las obras recibidas. | 1. Auditoria posventa de obra para verificación de calidad y estado. | 1. Informe de auditoria | 1 | 2019-09-10 | 2020-06-30 | 42 | DTEC-GGP |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 42 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2018 | H45AF18 | 1 | H45AF18 - 1 | 1 | 1 | H45AF18. | H45AF18
| 102 |  | Administrativo | 14 05 004 | H45AF18. Mantenimiento a las Obras de pavimento flexible. Contrato de Obra 1404 de 09-10-2015. Administrativo. Como resultado de la visita practicada por la CGR el 14 de marzo del 2019 a las obras ejecutadas, se estableció que en varios tramos de la vía intervenida, el pavimento flexible presenta en ambos lados fisuramientos longitudinales, así como en el centro del corredor vial intervenido. Varias de estas fisuras se han venido sellando con emulsión asfáltica y asfalto sólido para posteriormente, según el Contratista, presentarse a la Interventoría antes de la entrega final y liquidación del Contrato. En varios sectores de la vía se presenta invasión de maleza y material de suelo desprendido de la zona. Situación que además de limitar la normal circulación de las aguas lluvias, pone en riesgo la circulación vehicular y durabilidad de los sectores de pavimento de la vía intervenida. Acción 2. | Situación por debilidades en el mantenimiento oportuno por parte del Contratista a las obras que han sido ejecutadas, así como en el mantenimiento de la vía, con lo cual se genera riesgo de daños mayores o deterioro prematuro después del recibo final de las obras. | 2. Se requerirá a la interventoría y al contratista para que efectúen las respectivas correcciones y deficiencias constructivos resultantes de los hallazgos de contraloría y la auditoria técnica posventa efectuada por el INVIAS. | 2. Informe técnico de la interventoría con registro fotográfico que demuestre la corrección al problema evidenciado. | 2. Informe del supervisor con registro fotográfico. | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | DTEC-GGP |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 20 |  | VENCIDO |  | AF2018 | H45AF18 | 2 | H45AF18 - 2 | 1 | 1 | H45AF18. | H45AF18
| 103 |  | Administrativo | 14 05 004 | H45AF18. Mantenimiento a las Obras de pavimento flexible. Contrato de Obra 1404 de 09-10-2015. Administrativo. Como resultado de la visita practicada por la CGR el 14 de marzo del 2019 a las obras ejecutadas, se estableció que en varios tramos de la vía intervenida, el pavimento flexible presenta en ambos lados fisuramientos longitudinales, así como en el centro del corredor vial intervenido. Varias de estas fisuras se han venido sellando con emulsión asfáltica y asfalto sólido para posteriormente, según el Contratista, presentarse a la Interventoría antes de la entrega final y liquidación del Contrato. En varios sectores de la vía se presenta invasión de maleza y material de suelo desprendido de la zona. Situación que además de limitar la normal circulación de las aguas lluvias, pone en riesgo la circulación vehicular y durabilidad de los sectores de pavimento de la vía intervenida. Acción 3. | Situación por debilidades en el mantenimiento oportuno por parte del Contratista a las obras que han sido ejecutadas, así como en el mantenimiento de la vía, con lo cual se genera riesgo de daños mayores o deterioro prematuro después del recibo final de las obras. | 3. Se gestionará mesas de trabajo con los entes territoriales responsables del mantenimiento de las vías para que efectúen el correspondiente y periódico mantenimiento de la vía | 3. Mesas de trabajo con entes territoriales para gestionar mantenimiento de la vía. | 3. Acta de mesa de trabajo | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | DTEC-GGP |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 20 |  | VENCIDO |  | AF2018 | H45AF18 | 3 | H45AF18 - 3 | 1 | 1 | H45AF18. | H45AF18
51 | 104 |  | Administrativo | 14 05 004 | H46AF18. Reductores de Velocidad. Contrato de Obra 1647 de 30-11-2015. Administrativo. En el sector del pavimento flexible comprendido entre TCC – Tele Bucaramanga en el cual se encuentran instalados estoperoles por parte del Contratista, se presenta desprendimiento prematuro de varios de estos elementos (...) Acción 1. | Por deficiencias en la instalación, calidad y funcionalidad de los estoperoles, con lo cual se genera riesgo en la seguridad operacional del corredor. | 1. Se requerirá a la interventoría y al contratista para efectuar las respectivas correcciones, los defectos y deficiencias constructivos detectados por la contraloría, de igual manera. | 1. Informe técnico de la interventoría con registro fotográfico que demuestre la corrección al problema presentado con los estoperoles instalados por el contratista. | 1. Informe de la interventoría con registro fotográfico. | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | DTEC-GGP | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 20 | 20 | 20 |  | CUMPLIDO | VENCIDO | AF2018 | H46AF18 | 1 | H46AF18 - 1 | 5 | 1 | H46AF18. | H46AF18
| 105 |  | Administrativo | 14 05 004 | H46AF18. Reductores de Velocidad. Contrato de Obra 1647 de 30-11-2015. Administrativo. En el sector del pavimento flexible comprendido entre TCC – Tele Bucaramanga en el cual se encuentran instalados estoperoles por parte del Contratista, se presenta desprendimiento prematuro de varios de estos elementos (...) Acción 2. | por deficiencias en la instalación, calidad y funcionalidad de los estoperoles, con lo cual se genera riesgo en la seguridad operacional del corredor. | 2. Realizar auditorías de seguimiento técnico en obra, en garantía de verificar la calidad de las obras que se están ejecutando la fecha de inicio del presente plan de mejoramiento, como medida de control preventiva. | 2. Realizar auditorías de seguimiento técnico en obra, en garantía de verificar la calidad de las obras que se están ejecutando. | 2. informes de auditoria de avance técnico de las obras en ejecución. | 8 | 2019-09-10 | 2020-06-30 | 42 | DTEC-GGP |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 42 |  | VENCIDO |  | AF2018 | H46AF18 | 2 | H46AF18 - 2 | 1 | 1 | H46AF18. | H46AF18
52 | 106 |  | Administrativo | 14 05 004 | H47AF18. Mantenimiento al Corredor Vial. Contrato de Obra 1639 de 30-11-2015. Administrativo. Contrato por valor de $89.376.3 millones, suscrito entre el INVIAS y el Consorcio Vías de Colombia para el Mejoramiento, Gestión Predial, Social y Ambiental de la Carretera Málaga - Los Curos en el Departamento de Santander El puente el Guamo a la salida de Guaca a San Andrés k61+080, en construcción, presenta deficiencias en la señalización de desviación y orientación del tráfico. En el paso nacional por la población de Guaca, cuatro (4) losas de pavimento rígido presentan fisuramiento transversal, la misma falla se observó en una losa del paso nacional población de San Andrés. El pavimento flexible en el sector comprendido entre el K58+090 presenta fisuramientos longitudinales en el eje central de la vía. En varios sectores de la vía las cunetas en concreto muestran fracturas, así como ranuras de dilataciones superficiales poco profundas y sin el lleno correspondiente que permita una adecuada dilatación e impida la filtración de partículas y escorrentía de la zona. | Debilidades en la señalización de los frentes de obra y reparación oportuna a las obras, deficiencias en la aplicación de controles, con lo cual no se garantiza una normal visualización y orientación al tráfico de la zona, además de que se puede conllevar al deterioro prematuro de las obras ejecutadas, demoras en la terminación y dificultades en la operación vehicular. | Reparar los defectos constructivos y arreglar la señalización informada por la Contraloría por parte del contratista bajo la supervisión de la interventoría | informe de la interventoría con registro fotográfico del recibo a satisfacción de los arreglos observados por la Contraloría indicando PRS. | Informe con registro fotográfico | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | SRN |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 20 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2018 | H47AF18 | 1 | H47AF18 - 1 | 1 | 1 | H47AF18. | H47AF18
53 | 107 |  | Disciplinario | 14 05 004 | H48AF18. Calidad de las obras en el Corredor Vial del Contrato de Obra 1510 de 26-10-2015. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. En los sectores pavimentados, el pavimento flexible muestra en algunos tramos fisuras longitudinales de borde. Existe presencia de derrumbes a lo largo de la vía intervenida, los cuales invaden parte de la calzada pavimentada y cubren las cunetas en concreto, construidas. En el K1+020 se observó levantamiento y ondulación de la capa de pavimento en un tramo de aproximadamente 25 m. En varios sectores, el pavimento flexible carece de cunetas en concreto que brinden entre otros un confinamiento y encauzamiento de las aguas. El tramo en pavimento flexible, no cuenta con la respectiva demarcación horizontal. Lo anterior en presunta contravención del Manual de Interventoría y Supervisión del INVÍAS. Así mismo, presuntamente contraviene los numerales 1 y 8 del artículo 26 y 51 de la Ley 80 de 1993, los artículos 82, 84 y 86 de la Ley 1474 de 2011. Acción 1. | Deficiencias en la ejecución, seguimiento y control, así como la falta de mantenimiento y reparación oportuna orientada a proteger la estructura de pavimento y obras de drenaje construidas, con lo cual se genera posible afectación en la estabilidad de las obras ejecutadas y de los recursos invertidos, así como respecto de la seguridad y operación del tramo intervenido. | 1. Se efectuará auditoria de estado técnico en obra, en garantía de verificar el estado de las obra ejecutadas, como medida de control posventa. | 1. Auditoria de obra, posventa. | 2. Informe de auditoria | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | DTEC-GGP |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 20 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2018 | H48AF18 | 1 | H48AF18 - 1 | 1 | 1 | H48AF18. | H48AF18
| 108 |  | Disciplinario | 14 05 004 | H48AF18. Calidad de las obras en el Corredor Vial del Contrato de Obra 1510 de 26-10-2015. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. En los sectores pavimentados, el pavimento flexible muestra en algunos tramos fisuras longitudinales de borde. Existe presencia de derrumbes a lo largo de la vía intervenida, los cuales invaden parte de la calzada pavimentada y cubren las cunetas en concreto, construidas. En el K1+020 se observó levantamiento y ondulación de la capa de pavimento en un tramo de aproximadamente 25 m. En varios sectores, el pavimento flexible carece de cunetas en concreto que brinden entre otros un confinamiento y encauzamiento de las aguas. El tramo en pavimento flexible, no cuenta con la respectiva demarcación horizontal. Lo anterior en presunta contravención del Manual de Interventoría y Supervisión del INVÍAS. Así mismo, presuntamente contraviene los numerales 1 y 8 del artículo 26 y 51 de la Ley 80 de 1993, los artículos 82, 84 y 86 de la Ley 1474 de 2011. Acción 2. | Deficiencias en la ejecución, seguimiento y control, así como la falta de mantenimiento y reparación oportuna orientada a proteger la estructura de pavimento y obras de drenaje construidas, con lo cual se genera posible afectación en la estabilidad de las obras ejecutadas y de los recursos invertidos, así como respecto de la seguridad y operación del tramo intervenido. | 2. Requerir al interventor y contratista con copia a la aseguradora para que se repararen los defectos constructivos detectados tanto por la Contraloría a, como por la auditoria de control posventa bajo la supervisión de la interventoría y documentar las reparaciones mediante informe con registro fotográfico. | 2, Requerimiento a interventoría y contratista para hacer efectiva la póliza de cumplimiento y estabilidad de obra y documentar las reparaciones mediante informe con registro fotográfico. | Informe con registro fotográfico | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | DTEC-GGP |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 20 |  | VENCIDO |  | AF2018 | H48AF18 | 2 | H48AF18 - 2 | 1 | 1 | H48AF18. | H48AF18
54 | 109 |  | Disciplinario | 14 05 004 | H49AF18. Construcción de Muros en Mampostería para Centro de Control – Contrato 1759/2015 (Equipos Electromecánicos). Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. En visita realizada por la CGR a las obras que se están adelantando en el proyecto “Cruce de la Cordillera Central”, se evidenció que en la construcción del centro de control y operaciones que estará junto al peaje de Bermellón, los muros divisorios presentan deficiencias en la colocación del mortero de pega, lo cual incumple con lo establecido en la NSR-10 en cuanto a espesores y colocación de relleno entre elementos de mampostería, situación que puede generar riesgos para la integridad estructural de los mismos (propensión a fallas a través del mortero de pega). Con los hechos identificados presuntamente se incumple así lo establecido en el contrato de obra y de interventoría; numeral 8 del artículo 26 de la ley 80 de 1993 ; Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y numeral 9 del capítulo 8.3 del Manual de Interventoría del INVÍAS , por tanto, esta observación tiene presunta incidencia disciplinaria. | (…) deficiencias en los procesos de control realizados por parte del contratista de obra y la interventoría de la misma. | El CONSORCIO INTEGRAL MAB-ZAÑARTU, firma interventora, presentará un informe con fotografías y ensayos de laboratorio que evidencien el cumplimiento de la norma NSR-10, sobre el estado actual de los trabajos y las acciones realizadas. | Se procederá a presentar un documento por la interventoría del contrato, en el cual conste el seguimiento al Hallazgo enunciado, que incluye las respectivas fotografías y ensayos sobre las acciones realizadas | Informe | 1 | 2019-08-13 | 2019-08-31 | 2.5714 | GPE | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 2.5714 | 2.5714 | 2.5714 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | AF2018 | H49AF18 | 1 | H49AF18 - 1 | 5 | 5 | H49AF18. | H49AF18
55 | 110 |  | Disciplinario y Fiscal | 14 05 004 | H50AF18. Demolición Puente “Artura” y Construcción Puente “Bermellón I” (Terminación Túnel de la Línea). Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. Se observó en visita realizada por la CGR a las obras de terminación del Túnel de la Línea que dicha estructura se encuentra en ejecución. El origen de esta solución hace parte de un reproceso generado por las deficiencias presentadas en los diseños y construcción de la solución vial por parte del contratista del Contrato 3460 de 2008, causando un costos adicionales con cargo al Contrato 806 de 2017, para subsanar las deficiencias generadas en desarrollo del Contrato 3460 de 2008. Las situaciones expuestas se generaron por la deficiente calidad de los trabajos realizados por parte del contratista que venía ejecutando el Contrato 3460 de 2008, en todos los frentes de trabajo (túnel principal, túneles corto y cielo abierto), que conllevaron a la contratación de obras con cargo al Contrato 806 de 2017 tendientes a subsanar obras contratadas y pagadas a través del Contrato 3460 de 2008. Por tanto ello constituye un presunto daño patrimonial al Estado en cuantía de $680.0 millones. Por tanto ello constituye un presunto daño patrimonial al Estado en cuantía de $680.0 millones. Sin embargo, lo evidenciado muestra un presunto incumplimiento de acuerdo a lo establecido en el Contrato 3460 de 2008 y su respectivo contrato de interventoría, Artículo 209 de la Constitución Política (Principio de Economía); Artículo 3 Ley 489 de 1998 (Principios de Eficiencia, Economía y Responsabilidad); numeral 8 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993; Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y numeral 9 del capítulo 8.3 del Manual de Interventoría del INVÍAS, por lo cual este hallazgo tiene presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Acción 1. | Las situaciones expuestas se generaron por la deficiente calidad de los trabajos realizados por parte del contratista que venía ejecutando el Contrato 3460 de 2008, en todos los frentes de trabajo (túnel principal, túneles corto y cielo abierto) (…) (...) presunto incumplimiento de acuerdo a lo establecido en el Contrato 3460 de 2008 y su respectivo contrato de interventoría (...) | Realizar acompañamiento técnico al proceso arbitral en cabeza de la Oficina Asesora Jurídica. | Efectuar el acompañamiento técnico a la Oficina Asesora Jurídica, para el seguimiento al proceso arbitral No. 4980. | Informe semestral sobre el seguimiento al proceso arbitral No. 4980. | 2 | 2019-08-13 | 2020-08-12 | 52.1429 | GPE |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO | VENCIDO | AF2018 | H50AF18 | 1 | H50AF18 - 1 | 3 | 1 | H50AF18. | H50AF18
| 111 |  | Disciplinario y Fiscal | 14 05 004 | H50AF18. Demolición Puente “Artura” y Construcción Puente “Bermellón I” (Terminación Túnel de la Línea). Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. Se observó en visita realizada por la CGR a las obras de terminación del Túnel de la Línea que dicha estructura se encuentra en ejecución. El origen de esta solución hace parte de un reproceso generado por las deficiencias presentadas en los diseños y construcción de la solución vial por parte del contratista del Contrato 3460 de 2008, causando un costos adicionales con cargo al Contrato 806 de 2017, para subsanar las deficiencias generadas en desarrollo del Contrato 3460 de 2008. Las situaciones expuestas se generaron por la deficiente calidad de los trabajos realizados por parte del contratista que venía ejecutando el Contrato 3460 de 2008, en todos los frentes de trabajo (túnel principal, túneles corto y cielo abierto), que conllevaron a la contratación de obras con cargo al Contrato 806 de 2017 tendientes a subsanar obras contratadas y pagadas a través del Contrato 3460 de 2008. Por tanto ello constituye un presunto daño patrimonial al Estado en cuantía de $680.0 millones. Por tanto ello constituye un presunto daño patrimonial al Estado en cuantía de $680.0 millones. Sin embargo, lo evidenciado muestra un presunto incumplimiento de acuerdo a lo establecido en el Contrato 3460 de 2008 y su respectivo contrato de interventoría, Artículo 209 de la Constitución Política (Principio de Economía); Artículo 3 Ley 489 de 1998 (Principios de Eficiencia, Economía y Responsabilidad); numeral 8 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993; Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y numeral 9 del capítulo 8.3 del Manual de Interventoría del INVÍAS, por lo cual este hallazgo tiene presunta incidencia fiscal y disciplinaria. Acción 2. | Las situaciones expuestas se generaron por la deficiente calidad de los trabajos realizados por parte del contratista que venía ejecutando el Contrato 3460 de 2008, en todos los frentes de trabajo (túnel principal, túneles corto y cielo abierto) (…) (...) presunto incumplimiento de acuerdo a lo establecido en el Contrato 3460 de 2008 y su respectivo contrato de interventoría (...) | Adelantar seguimiento en tiempo real para verificar el avance de las obras de los contratos en ejecución para la terminación del proyecto Cruce de la Cordillera Central, que permita advertir alertas ante posibles incumplimientos y deficiencias en los procesos constructivos. | Realizar visitas de seguimiento en tiempo real para verificar el avance de las obras de los contratos en ejecución para la terminación del proyecto Cruce de la Cordillera Central, que permita advertir alertas ante posibles incumplimientos y deficiencias en los procesos constructivos. | Actas de comité | 40 | 2019-08-13 | 2020-06-30 | 46 | GPE | 22 | SIN OBSERVACIONES | 55 | 25.3 | 25.3 | 46 |  | VENCIDO |  | AF2018 | H50AF18 | 2 | H50AF18 - 2 | 1 | 1 | H50AF18. | H50AF18
56 | 112 |  | Disciplinario | 14 05 004 | H51AF18. Revestimiento Túnel Principal Sector Falla la Soledad. Administrativo con presunta Incidencia disciplinaria. En visita realizada por la CGR a las obras que se adelantan para la terminación del Túnel de la Línea, Contrato 806 de 2017, se evidenció que en los sectores que fueron revestidos durante la ejecución del Contrato 3460 de 2008 dentro de la zona de influencia de la falla de La Soledad, se presentan fallas con evidentes grietas y fisuras (....). Los problemas evidenciados se generaron por deficiencias en las obras ejecutadas por parte del anterior contratista del Contrato 3460 de 2008, lo que ha obligado al planteamiento de soluciones por parte del contratista del Contrato 806 de 2017 para subsanar dichas deficiencias, a cargo del contrato de obra vigente, implicando que, al asumir los costos de estas obras no contempladas, sea necesario reducir el alcance para ciertos puntos de la obra. Acción 1. | Lo expuesto tiene presunta incidencia disciplinaria por inobservancia de lo previsto en el Contrato 3460 de 2008 y su respectivo Contrato de interventoría; numeral 8 del artículo 26 de la ley 80 de 1993; Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y numeral 9 del capítulo 8.3 del Manual de Interventoría del INVÍAS. | Realizar acompañamiento técnico al proceso arbitral en cabeza de la Oficina Asesora Jurídica. | Efectuar el acompañamiento técnico a la Oficina Asesora Jurídica, para el seguimiento al proceso arbitral No. 4980. | Informe semestral sobre el seguimiento al proceso arbitral No. 4980. | 2 | 2019-08-13 | 2020-08-12 | 52.1429 | GPE |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO | VENCIDO | AF2018 | H51AF18 | 1 | H51AF18 - 1 | 3 | 1 | H51AF18. | H51AF18
| 113 |  | Disciplinario | 14 05 004 | H51AF18. Revestimiento Túnel Principal Sector Falla la Soledad. Administrativo con presunta Incidencia disciplinaria. En visita realizada por la CGR a las obras que se adelantan para la terminación del Túnel de la Línea, Contrato 806 de 2017, se evidenció que en los sectores que fueron revestidos durante la ejecución del Contrato 3460 de 2008 dentro de la zona de influencia de la falla de La Soledad, se presentan fallas con evidentes grietas y fisuras (....). Los problemas evidenciados se generaron por deficiencias en las obras ejecutadas por parte del anterior contratista del Contrato 3460 de 2008, lo que ha obligado al planteamiento de soluciones por parte del contratista del Contrato 806 de 2017 para subsanar dichas deficiencias, a cargo del contrato de obra vigente, implicando que, al asumir los costos de estas obras no contempladas, sea necesario reducir el alcance para ciertos puntos de la obra. Acción 2. | Lo expuesto tiene presunta incidencia disciplinaria por inobservancia de lo previsto en el Contrato 3460 de 2008 y su respectivo Contrato de interventoría; numeral 8 del artículo 26 de la ley 80 de 1993; Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y numeral 9 del capítulo 8.3 del Manual de Interventoría del INVÍAS. | Adelantar seguimiento en tiempo real para verificar el avance de las obras de los contratos en ejecución para la terminación del proyecto Cruce de la Cordillera Central, que permita advertir alertas ante posibles incumplimientos y deficiencias en los procesos constructivos. | Realizar visitas de seguimiento en tiempo real para verificar el avance de las obras de los contratos en ejecución para la terminación del proyecto Cruce de la Cordillera Central, que permita advertir alertas ante posibles incumplimientos y deficiencias en los procesos constructivos. | Actas de comité | 40 | 2019-08-13 | 2020-06-30 | 46 | GPE | 22 | SIN OBSERVACIONES | 55 | 25.3 | 25.3 | 46 |  | VENCIDO |  | AF2018 | H51AF18 | 2 | H51AF18 - 2 | 1 | 1 | H51AF18. | H51AF18
57 | 114 |  | Administrativo | 14 05 004 | H52AF18. Alcance Contrato 806 de 2017 y Adición de Cláusula Compromisoria. Administrativo. (…) disminución del alcance contractual inicial y aumento de los recursos necesarios para la terminación del proyecto. | El INVIAS no tuvo en cuenta en el proceso de planeación del Contrato 806 de 2017, una cuantificación detallada y precisa de las actividades y costos reales de los faltantes del proyecto, lo que conllevó a una serie de ajustes y modificaciones al alcance del mismo, por debilidades en el proceso de estructuración contractual (...) | Elaborar y formalizar un documento guía para la planeación y estructuración de proyectos estratégicos. | Documentación de la guía "Planeación y estructuración de proyectos estratégicos." | Guía "Planeación y estructuración de proyectos estratégicos." | 1 | 2019-08-13 | 2020-06-30 | 46 | GPE |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 46 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2018 | H52AF18 | 1 | H52AF18 - 1 | 1 | 1 | H52AF18. | H52AF18
58 | 115 |  | Disciplinario | 14 05 004 | H53AF18. Transitabilidad Quebrada Agua Blanca – Otanche. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Para el INVIAS, se han incumplido los numerales 6 y 10 de la cláusula cuarta del convenio, toda vez que no ejerció un control y vigilancia oportuna sobre las actuaciones del Fondo, permitiendo que se ejecutara la obra fallida sin exigir que se tuviera en cuenta las condiciones técnicas y los antecedentes geológicos previamente detectados por los contratistas de Fase I y Fase II del proyecto Transversal de Boyacá, y a la fecha no ha conminado de manera efectiva al FONDO para que defina las condiciones en las cuales va a dar cumplimiento a las estipulaciones del convenio para este sitio crítico (bien sea devolviendo el sitio o dando solución definitiva a la problemática presentada). Así las cosas, lo anteriormente expuesto se constituye en una presunta falta disciplinaria por las deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones del Convenio 020 por parte de las dos entidades que lo suscribieron, lo cual está afectando los recursos del Contrato 1699 de 2015. | Deficiencias en la coordinación institucional entre entidades para la definición de la solución del sitio crítico conocido como Quebrada Blanca (PR 93+000 al PR 93+200). Incumplimiento de obligaciones contraídas en el convenio interadministrativo por parte de las entidades intervinientes. | Estructurar una guía para la coordinación interinstitucional, a manera de herramienta metodológica, de manera que se establezcan claramente las competencias y responsabilidades de los intervinientes en los convenios a suscribir | Guía Metodológica de Cooperación | Una (1) Guía Metodológica | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | SPA |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 20 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2018 | H53AF18 | 1 | H53AF18 - 1 | 1 | 1 | H53AF18. | H53AF18
59 | 116 |  | Disciplinario | 14 05 004 | H54AF18. Reasentamiento comunidad en Ciénaga por trazado de la Variante de Ciénaga. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Uno de los fundamentos de este convenio es el ofrecimiento realizado por la alcaldía de Ciénaga mediante oficio del 20 de mayo de 2016, con radicado INVIAS 64282 del 21 de julio de 2016, el alcalde de Ciénaga manifiesta textualmente: “… El Municipio se compromete para el año 2017 a la consecución de 400 viviendas y para el año 2018 otras 400 viviendas, las cuales serán entregadas a la población suscrita al ceso para el reasentamiento de las familias …”. (...) a la fecha de hoy no se cuenta con información sobre la consecución de recursos para este reasentamiento o el avance en algún proyecto de vivienda que beneficie a la comunidad afectada por el proyecto (...) | La situación expuesta evidencia deficiencias en los procesos de planeación de la gestión predial del proyecto, que no fue correctamente dimensionada ni por el Ente Nacional ni por el Ente Territorial, dando lugar a esta situación de indefinición que de no solucionarse puede afectar el alcance del proyecto contratado mediante el Contrato de Obra 1200 de 2016 (se podría llegar a tener un corredor inoperativo que no conecte los puntos de llegada y destino), lo cual constituye una presunta falta disciplinaria al no cumplirse lo establecido en el Artículo 209 de la CN (Principio de Economía); Artículo 3 Ley 489 de 1998 (Principios de Eficiencia, Economía y Responsabilidad) y los numerales 1 y 3 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993. | 1. llevar a cabo mesa de trabajo con El Alcalde de Ciénaga, con el fin de definir las acciones que tanto el municipio, como el INVIAS en desarrollo del convenio 1123 de 2016 y cumplimiento de la resolución ANLA x459 del 25 de abril de 2017 efectuará, en pro de avanzar con la construcción del sector urbano en el contrato de obra 1200 de 2016. | 1. Mesa de trabajo con INVIAS, Municipio de Ciénaga | 1 . Acta de mesa de trabajo | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | DTEC-GGP |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 20 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2018 | H54AF18 | 1 | H54AF18 - 1 | 1 | 1 | H54AF18. | H54AF18
60 | 117 |  | Disciplinaria - Indagación Preliminar | 14 05 004 | H55AF18. Conexión Variante de Ciénaga con Ruta del Sol III. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. El Contrato 1200 de 2016 contempla también la conexión de la Variante de Ciénaga con la Ruta del Sol III en lo que se conoce como la Ye de Ciénaga (PR 14+550). Sin embargo se evidencia en los informes de Interventoría que la conexión entre la obra en construcción y la Ruta de Sol III se encuentra en proceso de indefinición porque en el alcance del proyecto no se contempló este empate sino que se partió del supuesto de que “las calzadas proyectadas empatarían con la Ye de Ciénaga (este último tramo será construido y asumido por la Concesión Ruta del Sol II). Lo anterior repercute directamente en el alcance del proyecto y lo puede afectar de manera significativa, como ya se ha mencionado, lo cual se constituye en una presunta falta disciplinaria al no cumplirse lo establecido en el Artículo 209 de la Constitución Política (Principio de Economía); Artículo 3 Ley 489 de 1998 (Principios de Eficiencia, Economía y Responsabilidad) y los numerales 1 y 3 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993. | (…) se debe a las deficiencias en planeación que presenta el proyecto, al partir de supuestos que no se iban a realizar (…). | 1, Se llevará a cabo mesa de trabajo con la gobernación de Magdalena, el municipio de Ciénaga y el INVIAS, con el fin de gestionar con la gobernación que se ejecute el tramo conector en el sitio Ye de ciénaga con la variante hoy en ejecución INVIAS, dado que este tramo conector no hace parte del alcance y la licencia ambiental del proyecto del INVIAS, y si en cambio la gobernación ha gestionado el prediseño con la concesión que ellos tienen para el sector Barranquilla - Ye de Ciénaga. | 1. Mesa de trabajo INVIAS, Gobernación de Magdalena, y municipio de Ciénaga. | 1. Acta de Mesa de trabajo | 1 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 20 | DTEC-GGP |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 20 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2018 | H55AF18 | 1 | H55AF18 - 1 | 1 | 1 | H55AF18. | H55AF18
61 | 118 |  | Disciplinaria - Indagación Preliminar | 14 05 004 | H56AF18. Cuota de gerencia Convenio 267 de 2009 y ejecución de trabajos en Transversal de la Macarena. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y para Indagación Preliminar - IP. (...) se evidencia que el proyecto se ha extendido en un plazo muy superior al estipulado inicialmente (el plazo estaba para 60 meses y va para 120), que se han tenido que adicionar recursos por parte de la entidad financiadora – INVIAS (aun cuando el convenio cuenta con el instrumento de utilizar los rendimientos financieros que se generan en el convenio para ser utilizados en los proyectos), y que muchos de los retrasos presentados en las obras se debe a la baja o nula ejecución realizada por el Ejército y la deficiente gestión realizada por FONADE como gestor de los proyectos, tal como lo documentan los informes de supervisión realizados por los Gestores técnicos del INVIAS en los años 2016, 2017 y 2018 . Los mencionados informes documentan situaciones que dan cuenta de lo anteriormente descrito (...) (...) de acuerdo a la supervisión técnica del INVÍAS se evidencian deficiencias en la calidad de las obras entregadas y no se conmina al Ejército para que ejecute las obras de manera correcta, pronta y eficiente-, hay mayores costos en insumos y maquinaria que repercuten en el costo por km de la vía, la compra de predios ha sido lenta y no se tiene claridad sobre los insumos prediales, y las gestiones administrativas por parte del FONADE no han sido eficientes (...) De igual manera, las debilidades evidenciadas manifiestan una presunta falta disciplinaria, al incumplirse, lo establecido en numeral 4 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 , en los numerales 1 y 8 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 , y al presentarse deficiencias en los procesos de supervisión e interventoría (supervisión del INVÍAS sin medios de control y función desconocida de la Interventoría de FONADE, la cual no se evidencia que conmine al contratista al cumplimiento de sus deberes contractuales en los plazos señalados), incumpliendo lo establecido en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. | Lo identificado por eficiencias en la gerencia integral de proyectos, al no optimizar los recursos del proyecto de manera eficiente, incrementando los costos del mismo y permitiendo su extensión en el tiempo, sin conminar de manera oportuna y eficaz al contratista. El financiador del proyecto no se proveyó de las herramientas legales necesarias para ejercer un control eficaz sobre sus recursos, gerenciados por un tercero, con lo cual se genera .... | Realizar seguimiento periódico a la ejecución del convenio y documentar mediante informes trimestrales. | Efectuar seguimiento semestral a la ejecución del convenio y documentar mediante informes trimestrales. | Informe trimestral de seguimiento | 4 | 2019-08-13 | 2020-08-12 | 52.1429 | SRN |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO | EN TERMINO | AF2018 | H56AF18 | 1 | H56AF18 - 1 | 3 | 3 | H56AF18. | H56AF18
62 | 119 |  | Administrativo | 14 05 004 | H57AF18. Cumplimiento Contrato Obra 2179 de 2016. Administrativo. (...) no existe certeza de que se haya extraído la totalidad de los restos del buque Tritonia, y -en consecuencia, tampoco sobre el cumplimiento de este ítem del Contrato de Obra 2179 de 2016. Para la CGR, además, se produjo afectación presupuestal, toda vez que los recursos que debían ser ejecutados en el 2017 y 2018, no se ejecutaron. Situación que afectó el presupuesto de 2017 y 2018, genera riesgo de controversia contractual, y recursos no ejecutados oportunamente ($10.474.0 millones), monto que -según lo informado por la entidad- actualmente no cuenta con respaldo presupuestal para su pago. | (…) existe un nivel de incertidumbre en todas las mediciones realizadas en las distintas campañas (…) | Elaborar e implementar una bitácora para la estructuración de proyectos de la Subdirección Marítima y Fluvial. | Elaboración y aprobación de la bitácora para la estructuración de proyectos de la Subdirección Marítima y Fluvial (la cuál reposará dentro del expediente documental.), para su cumplimiento a partir de la socialización. | Bitácora elaborada, aprobada y socializada para la estructuración de proyectos de la Subdirección Marítima y Fluvial. | 1 | 2019-08-13 | 2019-10-15 | 9 | SMF | 0.5 | SIN OBSERVACIONES | 50 | 4.5 | 4.5 | 9 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2018 | H57AF18 | 1 | H57AF18 - 1 | 1 | 1 | H57AF18. | H57AF18
63 | 120 | 61 | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 14 05 004 | H58AF18. Cumplimiento y seguimiento ambiental, proyecto Dragado Canal de Acceso al Puerto de Buenaventura (Valle del Cauca). Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. En relación con la ejecución del proyecto Dragado Canal de Acceso al Puerto De Buenaventura (Valle Del Cauca), se observa en el seguimiento realizado por parte de la Autoridad de Licencias Ambientales - ANLA, que los beneficiarios de la licencia ambiental del proyecto como son el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS y la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A - SPRBUN, no dieron cumplimiento a obligaciones contenidas en la licencia Ambiental, Plan de Manejo Ambiental y resoluciones que ceden de manera parcial y modifican obligaciones a dicha licencia. (...) Acción 1 - Actividad 1. | (…) debido a falta de aplicación efectiva de los controles por parte de las diferentes instancias, lo que genera incertidumbre sobre el impacto ambiental que pudo haber generado el desarrollo del citado proyecto, riesgo de afectación de los bienes de protección hídrico y edáfico y ausencia de información para la gestión oportuna. | Identificar el Riesgo para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en Licencias Ambientales | Actividad 1: Realizar mesa de trabajo entre la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social, la Subdirección Marítima y Fluvial y la Dirección Técnica del INVIAS, con el fin de identificar y validar por la Dirección Técnica los riesgos para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las Licencias o Permisos Ambientales y comunicar a la Oficina de Planeación el resultado de la mesa de trabajo de identificación de riesgos y la validación, con el fin de que se actualice la matriz de riesgos de la entidad. | Matriz de Riesgo actualizada | 1 | 2019-08-02 | 2019-11-30 | 17.1429 | SMF-SMA | 0.1 | SIN OBSERVACIONES | 10 | 1.7143 | 1.7143 | 17.1429 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2018 | H58AF18 | 1 | H58AF18 - 1 | 1 | 1 | H58AF18. | H58AF18
| 121 | 62 | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 14 05 004 | H58AF18. Cumplimiento y seguimiento ambiental, proyecto Dragado Canal de Acceso al Puerto de Buenaventura (Valle del Cauca). Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. En relación con la ejecución del proyecto Dragado Canal de Acceso al Puerto De Buenaventura (Valle Del Cauca), se observa en el seguimiento realizado por parte de la Autoridad de Licencias Ambientales - ANLA, que los beneficiarios de la licencia ambiental del proyecto como son el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS y la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A - SPRBUN, no dieron cumplimiento a obligaciones contenidas en la licencia Ambiental, Plan de Manejo Ambiental y resoluciones que ceden de manera parcial y modifican obligaciones a dicha licencia. (...) Acción 1 - Actividad 2. | (…) debido a falta de aplicación efectiva de los controles por parte de las diferentes instancias, lo que genera incertidumbre sobre el impacto ambiental que pudo haber generado el desarrollo del citado proyecto, riesgo de afectación de los bienes de protección hídrico y edáfico y ausencia de información para la gestión oportuna. | Identificar el Riesgo para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en Licencias Ambientales | Actividad 2: Socialización para la implementación de la matriz de riesgos actualizada a la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Socia l, la Subdirección Marítima y Fluvial y la Dirección Técnica . | Actas de Socialización | 2 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 4.2857 | SMF-SMA |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 4.2857 |  | VENCIDO |  | AF2018 | H58AF18 | 2 | H58AF18 - 2 | 1 | 1 | H58AF18. | H58AF18
64 | 122 |  | Fiscal, disciplinario y penal | 14 04 004 | H1APCSMF18. Mayores cantidades de obras pagadas contrato 688 de 2015. De 2016-100263-80914-D. Acción 1.Mediante factura número 28 de fecha 30/12/2015, por valor de $1.009.298.938, correspondiente al acta de avance de obras número tres (03) de 28/12/2015, se incluyeron 70.000 m3 de dragado, a pesar que los informes semanales, evidencian que para ese momento (28/12/2015), solo se habían dragado 3.865 m3 correspondiente a 17,33 horas que la draga PILCAS llevó a cabo en la semana 11, que cubrió el periodo comprendido del 07/12/2015 al 14/12/2015.En los Subsiguientes informes semanales 12 a 14 que cubrieron el periodo comprendido entre el 15/12/2015 al 03/01/2016, no se reportan horas efectivas de actividades de dragado. Acción 2. Mediante factura número 30 de 24 de junio de 2016, se facturó por concepto de Provisión por Gestión Medioambiental un monto de $57.171.806 (incluye AIU e IVA), esto sin que se evidencie en el expediente contractual aportado las actividades llevadas a cabo y los análisis de precios unitarios presentados y las actas de aprobación por parte de la interventoría. Acción 3. En el informe mensual número siete (7) se manifiesta que “el contratista lleva un volumen acumulado de 165.000m3” de dragado, valor que coincide medianamente con lo dicho en el informe semanal número veintinueve (29), en el que dice: “A la fecha se han dragado aproximadamente 170.000 m3”. Posteriormente, en el informe semanal número treinta (30), que va desde el 02 de al 10 mayo de 2015 e incluye 82 horas efectivas de dragado de la DRAGA PILCAS y 77 horas que efectivas de dragado de la Draga La Hermandad, se dice que el dragado no supera los 200.000 m3. A pesar de lo anterior, en la factura número 30 se incluyeron 132.229 m3 de dragado de los cuales 52.000 m3 nos e encuentran soportados y/o guardan correlación con lo manifestado en los informes semanales 29 y 30, y el informe mensual número 7, ni con los rendimientos reportados (180 m3/h PILCAS y 200m3/h la Hermandad) por las Dragas utilizadas. | Incumplimiento de los deberes funcionales del interventor del contrato, referido a las funciones de vigencia técnica y de los deberes del contratista establecidos en el Numeral 2 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993. | Hacer exigibles los informes (bajo parámetros técnicos) que los supervisores de los contratos y convenios deben presentar en relación con el cumplimiento de las obligaciones contractuales, entendiendo que se configura responsabilidad disciplinaria de la ejecución insuficiente de las funciones, en el reporte insuficiente de información y/o ausencia de evidencias y/o soportes documentales. | Documentar un procedimiento para garantizar la integralidad de los expedientes contractuales, exigiendo documentos mínimos, incluido el Informe Mensual de Supervisión. En cumplimiento de lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 39 de la Ley 80 de 1993. | Procedimiento documentado | 1 | 2019-01-15 | 2019-02-28 | 6.2857 | SMF | 0.4 | SIN OBSERVACIONES | 40 | 2.5143 | 2.5143 | 6.2857 |  | VENCIDO | VENCIDO | APCSMF18 | H1APCSMF18 | 1 | H1APCSMF18 - 1 | 1 | 1 | H1APCSMF18. | H1APCSMF18
65 | 123 |  | Disciplinario | 14 04 004 | H2APCSMF18. Cronología pliegos contrato 688 de 2015. Acción 1. En el parágrafo tercero de la cláusula segunda del contrato dice: “El contrato de obra NO se encuentra sujeto a ajustes de conformidad con lo establecido en el memorando SMF 27596 del 27 de abril de 2015”. Esto a pesar de que la minuta establecida en los pliegos definitivos dice en la cláusula segunda lo siguiente: “PARÁGRAFO TERCERO: AJUSTE. – El contrato de obra se encuentra sujeto a ajustes de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Licitación Publica”. Este asunto es un cambio sustancial realizado a los pliegos, el cual se hizo fuera de los tiempos establecidos para las adendas y que no fue conocido de manera previa por los demás participantes del proceso de selección. Acción 2 .En el parágrafo primero de la Cláusula Tercera dice: “PARÁGRAFO PRIMERO: Mediante memorando SMF 28637 del 30 de abril de 2015 la Subdirección marítima fluvial manifiesta: “ (…) Hacer aclaraciones al proceso LP-DO-SMF-002-2015, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIONES Y REHABILITACIÓN DEL MUELLE DE LETICIA AMAZONAS, en el documento PRESUPUESTO OFICIAL, en el sentido de confirmar que el ítem Provisión para Gestión Social Ambiental se tiene estimado utilizar para obras. (…)”. Asunto que cambia de manera sustancial el panorama financiero del contrato y de lo cual no tuvieron conocimiento, por lo menos en el proceso de selección los demás participantes. Acción 3. Los pliegos dicen: “Salvo fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados (a juicio del INVIAS), si el Adjudicatario se negare a cumplir con las obligaciones establecidas en el Pliego y específicamente las de suscribir y perfeccionar el contrato durante el término señalado, el INVIAS hará efectiva la Garantía de Seriedad constituida para responder por la seriedad de la Propuesta, sin menoscabo de las acciones legales consecuentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la citada garantía y sin perjuicio de la inhabilidad para contratar por el termino de cinco (5) años, de conformidad con lo previsto en el ordinal (e) del numeral 1º del Art 8 de la Ley 80 de 1993.”, (subrayado fuera de texto) pero contrario a esto el contrato 688 se suscribió el día 07 de mayo de 2015, cuando la fecha limite era el día 23 de abril de 2015, es decir tres días después de la fecha de publicación de acto adjudicación, el cual se llevó a cabo el día 20 de abril de 2015. Acción 4. Los pliegos dicen: “La construcción de la garantía y del seguro, deberá efectuarla el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del contrato, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato sancionable con multa, o de que el Instituto pueda hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta.”. Contrariando lo anterior, la póliza de cumplimiento 45-44-101063046 de Seguros del estado S.A. fue expedida el día 19 de mayo de 2015, es decir siete (7) días hábiles después de la fecha de suscripción (07/05/2015) del contrato, y la póliza de responsabilidad civil extracontractual 45-40-101028956 de la misma firma aseguradora en mención se expidió el 04 de junio de 2015. | Las irregularidades señaladas denotan debilidades en el sistema de control interno con respecto al cumplimiento de los tiempos establecidos para las etapas del proceso contractual. | Fortalecer la etapa de planeación y estructuración de los proyectos (Convenios Interadministrativos o contratos), formulando un procedimiento documentado que oriente el ejercicio y establezca los controles para mejorar aspectos tales como: Análisis de todas las variables inmersas en el proyecto. Correcta verificación de estudios y diseños. Adecuada construcción de presupuestos de obra e interventoría. Correcta formulación de alcances y condiciones técnicas. Correcta coordinación y comunicación interinstitucional entre entidades involucradas. | Procedimiento documentado que oriente el ejercicio y establezca los controles para fortalecer la gestión contractual y mitigar la materialización de los riesgos inherentes a la actividad. | Procedimiento documentado | 1 | 2019-01-15 | 2019-02-28 | 6.2857 | SMF | 0.4 | SIN OBSERVACIONES | 40 | 2.5143 | 2.5143 | 6.2857 |  | VENCIDO | VENCIDO | APCSMF18 | H2APCSMF18 | 1 | H2APCSMF18 - 1 | 1 | 1 | H2APCSMF18. | H2APCSMF18
66 | 124 |  | Disciplinario | 14 01 010 | H3APCSMF18. Requisitos Legales y Administrativos Contrato No 688 de 2015. , El certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de comercio de Cali, la fecha más próxima al precitado informe de evaluación en la cual se registraron reformas de la sociedad PILOTAJES, fue el día 27 de marzo de 2015, es decir, a 07 de abril de 2015 dicho registro no se encontraba en firme porque no había trascurrido el tiempo “del vencimiento del término para interponer los .recursos” establecido en la norma, ya que del 27 de marzo al 07 de abril de 2015 solo habían transcurrido cinco (5) días hábiles, de los diez (10) establecidos por la ley para dicho menester. el consorcio pilcas no cumplió con la vigencia necesaria exigida en los pliegos como requisito habilitante al momento de presentación y evaluación de la propuesta. tampoco podía ser hábil para evaluación de la oferta porque un socio de PILOTAJES era “servidor público” | Debilidad en las funciones llevadas a cabo por el Comité Evaluador, respecto del análisis jurídico realizado sobre los documentos entregados por el Consorcio PILCAS, asunto que afecta la selección objetiva y la trasparencia del proceso y expone a la entidad a eventuales demandas y pago de indemnizaciones por los demás participantes susceptibles de elección. | Revisión y actualización de la lista de chequeo que utiliza el profesional jurídico acerca de los documentos que hacen parte de los procesos de evaluación contractual. | Implementar formato de lista de chequeo para la revisión de aspectos jurídicos en los procesos de evaluación contractual. | Formato de lista de chequeo para la revisión de aspectos jurídicos en los procesos de evaluación contractual. | 1 | 2019-01-15 | 2019-03-13 | 8.1429 | DC | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.1429 | 8.1429 | 8.1429 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | APCSMF18 | H3APCSMF18 | 1 | H3APCSMF18 - 1 | 5 | 5 | H3APCSMF18. | H3APCSMF18
67 | 125 |  | Fiscal y disciplinario | 17 04 003 | H4APCSMF18. Requisitos Legales y Administrativos Contrato No 688 de 2015. De acuerdo a la verificación realizada de las órdenes de pago número 268713315, 393289015, 20771016, 125417416, 191954416, el INVIAS practicó deducciones por cuenta de la estampilla Pro-Universidades estatales, por un monto de $51.950.344. el valor correcto que pagar es de $80.123.410, lo cual genera un daño patrimonial de $28.173.066. De igual forma, se observa que las deducciones realizadas, no contempla el valor de la “Estampilla pro desarrollo Universalidad de la Amazonia”. Tampoco se evidencia en el expediente contractual que el contratista haya aportado copias de la consignación del pago de la mismas, lo que genera un daño por valor de $40.061.705. | Debilidades en las funciones de control interno del área de tesorería relacionadas con la revisión, verificación y control de los conceptos inherentes al pago de las obligaciones de la entidad, particularmente las concernientes con las retenciones a realizar, cuyo efecto directo es que el contratista se apropie de recursos que debieron ser destinados a las actividades propias de los objetivos establecidos en las normas que los imponen y regulan su uso. | Revisión y actualización del procedimiento cuentas por pagar relacionado con la revisión, verificación y control de las deducciones inherentes al pago de las obligaciones de la entidad. | Implementar actualización del procedimiento cuentas por pagar. | Procedimiento actualizado | 1 | 2019-01-15 | 2019-06-30 | 23.7143 | SF (GCP) | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 23.7143 |  | VENCIDO | VENCIDO | APCSMF18 | H4APCSMF18 | 1 | H4APCSMF18 - 1 | 1 | 1 | H4APCSMF18. | H4APCSMF18
68 | 126 |  | Administrativo | 14 01 012 | H5APCSMF18. Garantías necesarias del contrato No 688 de 2015. se observa que el contratista no constituyo la garantía que ampare los riesgos que en este sentido son imputables al mismo tampoco las mismas le fueron exigidas a pesar de lo establecido en los pliegos definitivos. | Debilidades en el análisis jurídico del proyecto de contrato a suscribir, dado que no existe congruencia en el análisis de riesgos, lo dicho en los pliegos y el contrato finalmente suscrito respectivamente de la suficiencia de las garantías exigidas. Como consecuencia la entidad asume riesgos que están a cargo del contratista por la inexistencia de las garantías que derivan amparar los mismos. | Revisión y actualización de la matriz de riesgos. | Documentar el riesgo inherente y el residual en obras de dragado, soportando jurídicamente el apetito del riesgo y las garantías a exigir. | Matriz de riesgo actualizada | 1 | 2019-01-15 | 2019-02-28 | 6.2857 | SMF | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 6.2857 |  | VENCIDO | VENCIDO | APCSMF18 | H5APCSMF18 | 1 | H5APCSMF18 - 1 | 1 | 1 | H5APCSMF18. | H5APCSMF18
69 | 127 |  | Fiscal, disciplinario y penal | 14 04 004 | H6APCSMF18. Pagos por Movilización y desmovilización equipos de dragado. En la ejecución del Contrato 688 de 2015 se realizaron pagos por concepto de movilización y desmovilización de equipos de dragado por valor de $371.667.823 pesos, de los cuales no se encuentran soportes idóneos en el expediente contractual aportado por la entidad que permitan verificar y comprobar las operaciones y transacciones que justifiquen dicha erogación. | Incumplimiento de los deberes funcionales del interventor del contrato, referidos a las funciones de seguimiento y de los deberes del contratista establecidos en Numeral 2 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993. | Hacer exigibles los informes (bajo parámetros técnicos) que los supervisores de los contratos y convenios deben presentar en relación con el cumplimiento de las obligaciones contractuales, entendiendo que se configura responsabilidad disciplinaria de la ejecución insuficiente de las funciones, en el reporte insuficiente de información, y/o, ausencia de evidencias y/o soportes documentales. | Documentar un procedimiento para garantizar la integralidad de los expedientes contractuales, exigiendo documentos mínimos entre los que debe estar el informe mensual del supervisor. En cumplimiento de lo establecido en el Parágrafo segundo del artículo 39 de la Ley 80 de 1993. | Procedimiento documentado | 1 | 2019-01-15 | 2019-02-28 | 6.2857 | SMF | 0.4 | SIN OBSERVACIONES | 40 | 2.5143 | 2.5143 | 6.2857 |  | VENCIDO | VENCIDO | APCSMF18 | H6APCSMF18 | 1 | H6APCSMF18 - 1 | 1 | 1 | H6APCSMF18. | H6APCSMF18
70 | 128 |  | Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria | 14 01 007 | H1ACSRT17. Contrato de Interventoría 1109 de 2015. La Subdirección Red Terciaria[1] impartió orden de inicio al contrato de interventoría 1109 de 2015[2] el 25 de noviembre de 2015, siendo suspendido por 90 días desde el día 30 de noviembre de 2015 y luego por 53 días más, reanudándose el 21 de mayo de 2016. De otra parte, sólo hasta el 15 de abril de 2016 se adjudicó el correspondiente contrato de obra objeto de la interventoría, suscribiéndose el acta de inicio el 27 de junio de 2016, extendiéndose los términos de ejecución hasta enero de 2017, que llevó a la interventoría a ser prorrogada 4 veces, incrementándose el valor de esta en la suma de $28,6 millones, tal como se desprende la Adición 03 del 21 de noviembre de 2016. | Deficiencias y debilidades, respecto de la observancia normativa, a tener en cuenta para el desarrollo de la interventoría y que estaba reglamentada en los en los ítems 8.2, 8.3 y 8.22 de los pliegos de condiciones del concurso de méritos, | Fortalecer la etapa de planeación y estructuración de los proyectos, formulando un procedimiento documentado que oriente el ejercicio y establezca los controles para mejorar aspectos tales como: Análisis de todas las variables inmersas en el proyecto; correcta verificación de estudios y diseños; adecuada construcción de presupuestos de obra e interventoría; correcta formulación de alcances y condiciones técnicas; correcta coordinación y comunicación interinstitucional entre entidades involucradas, entre otros. | Procedimiento documentado que oriente el ejercicio y establezca los controles para fortalecer la gestión contractual y mitigar la materialización de los riesgos inherentes a la actividad. | Procedimiento documentado | 1 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 8.1429 | SRT | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 8.1429 |  | VENCIDO | VENCIDO | ACSRT17 | H1ACSRT17 | 1 | H1ACSRT17 - 1 | 1 | 1 | H1ACSRT17. | H1ACSRT17
71 | 129 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 17 02 003 | H2ACSRT17. Recursos del Convenio 2219 de 2013 en riesgo. Efectuado un análisis al Convenio 2219 de 2013 que el INVIAS suscribió con la alcaldía de Riohacha, con un plazo inicial hasta el 31 de diciembre de 2014 y valor de $6.750 millones, se encontró que el mismo presentó 9 modificaciones, que adicionó su valor en $2.000 millones y extendió el plazo contractual hasta el 30 de mayo de 2016, a pesar de lo cual, según informe de la interventoría efectuada mediante el contrato 275 de 2014, el contratista a la fecha estipulada para la finalización del contrato de obra, no cumplió con las metas físicas. | Debilidades en la ejecución de las obligaciones de la interventoría, quienes a pesar de los retrasos e inconsistencias de obra, no efectuaron las alertas oportunamente, o efectuadas estas, no se tomaron las medidas correctivas por parte de Ente Territorial. | Hacer exigibles los informes (bajo parámetros técnicos) que los supervisores deben presentar en relación con el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los interventores y contratistas, so pena de adelantar las correspondientes acciones disciplinarias por la omisión de su deberes o la deficiencia en la información reportada y la ausencia de evidencias y soportes documentales. | Documentar un Procedimiento para garantizar la integralidad de los expedientes contractuales, exigiendo documentos mínimos entre los que debe estar el informe mensual del supervisor. En cumplimiento de lo establecido en el Parágrafo segundo del artículo 39 de la Ley 80 de 1993. | Procedimiento documentado | 1 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 8.1429 | SRT | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 8.1429 |  | VENCIDO | VENCIDO | ACSRT17 | H2ACSRT17 | 1 | H2ACSRT17 - 1 | 1 | 1 | H2ACSRT17. | H2ACSRT17
72 | 130 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 14 04 004 | H3ACSRT17. Intervención del Tramo Vía Valledupar vereda Cerro Peralta En la visita administrativa adelantada por la auditoría para verificar la ejecución del contrato derivado de obra, del Convenio Interadministrativo 2219 de 2013 en el tramo Valledupar vereda Cerro Peralta en el municipio de Riohacha - Guajira, se evidenció que se realizó un mejoramiento de la vía con material de afirmado, no obstante que, en los pliegos de condiciones y por ende en el presupuesto, se tenía contemplado, que la intervención de la vía se efectuaría, a nivel de pavimento con la “Construcción de Placa Huella, La Construcción de Piedra Pegada y Cunetas revestidas en Concreto” y que de requerirse obras a nivel de afirmado “estas serán financiadas con recursos del municipio | Fallas en los controles de supervisión y de seguimiento por parte de la Entidad, dado que al no dar cumplimiento a las especificaciones establecidas por Invías y en el pliego de condiciones del contrato de obra y las modificaciones que finalmente realizó el ente territorial a los ítems del contrato, llevó a que se efectuará una intervención a nivel de afirmado en cantidad de 6.664.14 m3 por $1.012,6 millones | Hacer exigibles los informes (bajo parámetros técnicos) que los supervisores deben presentar en relación con el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los interventores y contratistas, so pena de adelantar las correspondientes acciones disciplinarias por la omisión de su deberes o la deficiencia en la información reportada y la ausencia de evidencias y soportes documentales. | Documentar un Procedimiento para garantizar la integralidad de los expedientes contractuales, exigiendo documentos mínimos entre los que debe estar el informe mensual del supervisor. En cumplimiento de lo establecido en el Parágrafo segundo del artículo 39 de la Ley 80 de 1993. | Procedimiento documentado | 1 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 8.1429 | SRT | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 8.1429 |  | VENCIDO | VENCIDO | ACSRT17 | H3ACSRT17 | 1 | H3ACSRT17 - 1 | 1 | 1 | H3ACSRT17. | H3ACSRT17
73 | 131 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 14 02 002 | H4ACSRT17. Convenio 1216 de 2014 – Alcance Plan de Obras y Liquidación En visita administrativa realizada el 24 de octubre de 2018 a las obras realizadas, se evidenció que no se intervino los 22.1 km ya que la Gobernación priorizó la construcción de placa huella de manera continua e ininterrumpida en un tramo de 8.2 km desde el PR 22+090 al PR 13+790[1], dejando sin intervenir tramos como el de Minca K 0+000 al K 7+900 m, el Campano del K 7+ 900 m al K13+900 m, encontrando que a lo largo del corredor de la vía no hay uniformidad ni homogeneidad que permita la movilidad a más de 10 km/hora, continuo deterioro que dificulta el tránsito vehicular y fallos en el talud (derrumbes) en algunos lugares que deterioraron la placa huella construida | Es la falta de asignación de recursos para el proyecto de manera total | Fortalecer la etapa de planeación y estructuración de los proyectos, formulando un procedimiento documentado que oriente el ejercicio y establezca los controles para mejorar aspectos tales como: Análisis de todas las variables inmersas en el proyecto; correcta verificación de estudios y diseños; adecuada construcción de presupuestos de obra e interventoría; correcta formulación de alcances y condiciones técnicas; correcta coordinación y comunicación interinstitucional entre entidades involucradas, entre otros. | Procedimiento documentado que oriente el ejercicio y establezca los controles para fortalecer la gestión contractual y mitigar la materialización de los riesgos inherentes a la actividad. | Procedimiento documentado | 1 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 8.1429 | SRT | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 8.1429 |  | VENCIDO | VENCIDO | ACSRT17 | H4ACSRT17 | 1 | H4ACSRT17 - 1 | 1 | 1 | H4ACSRT17. | H4ACSRT17
74 | 132 |  | Administrativo | 14 04 003 | H5ACSRT17. Estado de las obras construidas en desarrollo del convenio 2219 de 2013. El Contrato de Obra Pública No. 082 de 2014. a. En el tramo en concreto hidráulico construido para el acceso a la Comunidad Indígena Las Delicias se presentan discontinuidades en los bordillos en algunos casos han sido demolidos o destruidos por acción del tránsito, existe desgaste en las placas que limitan con las obras transversales (box culvert) b. En el tramo Florida Tomarrazón se observó un fallo con asentamiento junto al box culvert y en un tramo de carpeta c. En el tramo Valledupar Cerro Peralta, por ser una intervención de mejoramiento de subrasante donde se dejó la superficie con material de afirmado en algunos sectores se ha perdido el material de conformación de la superficie, generando discontinuidades en el sentido longitudinal y transversal. d. En el sector de la vereda Cerro Peralta donde se construyó el canal longitudinal en concreto se observa la presencia de fisuras y grietas en paredes y la losa del canalE6:F20. | Deficiencias constructivas o de calidad de los materiales que aunado a la falta de mantenimiento, disminuyen el periodo de diseño o vida útil de las intervenciones realizadas | Iniciar proceso sancionatorio en contra del interventor por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el numeral 8.3 del Manual de Interventoría en lo correspondiente al Recibo Definitivo de las Obras. | Proceso sancionatorio en contra del interventor por el incumplimiento de las obligaciones. | Inicio de proceso sancionatorio | 1 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 8.1429 | SRT | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 8.1429 |  | VENCIDO | VENCIDO | ACSRT17 | H5ACSRT17 | 1 | H5ACSRT17 - 1 | 1 | 1 | H5ACSRT17. | H5ACSRT17
75 | 133 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 18 02 001 | H6ACSRT17. Frente adicional, contratos de Interventoría, convenio Agencia de Renovación del Territorio. En desarrollo del Convenio Interadministrativo 677 de 2017 se ejecutaron 20 contratos de interventoría, para la vigilancia y seguimiento de los contratos para el mejoramiento, intervención y rehabilitación de la red terciaria Se evidenció que en los pliegos de condiciones y, por ende, en la propuesta económica, los contratistas incluyeron dentro del presupuesto, como costo adicional del contrato de obra, “La provisión para segundo frente de trabajo”, valor que en 4 contratos revisados, representa un porcentaje entre el 45% y 100% del valor de los costos básicos de la interventoría. La Entidad, al momento de definir el presupuesto oficial, no tenía claro todos y cada uno de los ítems necesarios para cumplir con el objeto contractual en el tiempo o plazo estimado. | Denota debilidades de planeación y deficiencias en la estructuración de los proyectos, afectándose el principio de Planeación como principio rector de la contratación estatal, que es una manifestación del Principio de Eficacia. | Fortalecer la etapa de planeación y estructuración de los proyectos, formulando un procedimiento documentado que oriente el ejercicio y establezca los controles para mejorar aspectos tales como: Análisis de todas las variables inmersas en el proyecto; correcta verificación de estudios y diseños; adecuada construcción de presupuestos de obra e interventoría; correcta formulación de alcances y condiciones técnicas; correcta coordinación y comunicación interinstitucional entre entidades involucradas, entre otros. | Procedimiento documentado que oriente el ejercicio y establezca los controles para fortalecer la gestión contractual y mitigar la materialización de los riesgos inherentes a la actividad. | Procedimiento documentado | 1 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 8.1429 | SRT | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 8.1429 |  | VENCIDO | VENCIDO | ACSRT17 | H6ACSRT17 | 1 | H6ACSRT17 - 1 | 1 | 1 | H6ACSRT17. | H6ACSRT17
76 | 134 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 17 04 005 | H7ACSRT17. Rendimientos Financieros derivados de los Convenios Interadministrativos. Los convenios interadministrativos a. Convenio 2252 de 2012: Celebrado entre el INVIAS y el municipio de Sogamoso - Boyacá, se identifica que pese a que se transfirieron el 97.8% de los rendimientos financieros, el tiempo promedio de reintegro es superior a un año, es así como, por ejemplo, los rendimientos financieros generados entre diciembre de 2012 y diciembre 2013 fueron reintegrados en marzo de 2014 y los generados entre septiembre de 2014 y mayo de 2017 fueron reintegrados en junio de 2017. b. Convenio 2249 de 2013: El INVIAS informa a la CGR que el valor de los rendimientos pendientes de reintegrar corresponde a la vigencia 2014 por valor de $3.9 millones, sin embargo, según certificación expedida por el Banco de Bogotá, los rendimientos generados desde el año 2014 hasta el mes de marzo de 2018 ascienden a $11.5 millones .c. Convenio 2333 de 2013: El INVIAS suministró a la CGR copia del correo electrónico enviado al municipio de Envigado, requiriendo presentar los rendimientos financieros de la cuenta conjunta, solicitando la información mes a mes, así como las consignaciones realizadas por el municipio. d. Convenio 2543 de 2012 celebrado entre el INVIAS y el municipio de Aquitania - Boyacá, se observa que, según certificación bancaria, los rendimientos financieros no transferidos entre el periodo de febrero de 2013 a agosto de 2014 ascienden a la suma de $22 millones. | Inoportunidad y/o no reintegro de los rendimientos, va en contravía de lo estipulado en el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005, en el cual se establecen que los rendimientos financieros originados con recursos de la Nación deben ser reintegrados al Tesoro Nacional en el mes siguiente de su recaudo; así como lo definido en el parágrafo 2º del artículo 16 del Decreto 111 de 1996, que también trata sobre estos plazos. | 1. Fortalecer la etapa de planeación y estructuración de los proyectos(CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS), formulando un procedimiento documentado que oriente el ejercicio y establezca los controles para mejorar aspectos tales como: Análisis de todas las variables inmersas en el proyecto; correcta verificación de estudios y diseños; adecuada construcción de presupuestos de obra e interventoría; correcta formulación de alcances y condiciones técnicas; correcta coordinación y comunicación interinstitucional entre entidades involucradas, seguimiento a rendimientos financieros, entre otros. 2. Hacer exigibles los informes (bajo parámetros técnicos) que los supervisores de los convenios deben presentar en relación con el cumplimiento de las obligaciones contractuales , so pena de adelantar las correspondientes acciones disciplinarias por la omisión de su deberes o la deficiencia en la información reportada y la ausencia de evidencias y soportes documentales. | 1. Procedimiento documentado que oriente el ejercicio y establezca los controles para fortalecer la gestión contractual y mitigar la materialización de los riesgos inherentes a la actividad. 2. Documentar un Procedimiento para garantizar la integralidad de los expedientes contractuales, exigiendo documentos mínimos entre los que debe estar el informe mensual del supervisor. En cumplimiento de lo establecido en el Parágrafo segundo del artículo 39 de la Ley 80 de 1993. | Procedimiento documentado | 2 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 8.1429 | SRT | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 8.1429 |  | VENCIDO | VENCIDO | ACSRT17 | H7ACSRT17 | 1 | H7ACSRT17 - 1 | 1 | 1 | H7ACSRT17. | H7ACSRT17
77 | 135 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 14 04 010 | H8ACSRT17. Pago del A.I.U. en Acta de recibo final de obra del contrato de obra derivado del Convenio interadministrativo No. 825 de 2013. Efectuado el análisis al desarrollo del contrato de obra No. 057 de 2014, se evidenció que los costos del A.I.U. (Administración, Imprevistos y Utilidad) liquidados en el Acta de Recibo Final de Obra No. 6 del 31 de marzo de 2015, no corresponden a los porcentajes contractuales, generando una diferencia a favor del contratista en monto de $3,6 millones. | Fallas en los controles de supervisión y de seguimiento por parte de la Interventoría del contrato, dado que aprobó y dio aval a la mencionada acta, sin percatarse y glosar la utilidad por mayor valor, que se le estaba reconociendo al contratista en la suma de $3,6 millones. | Hacer exigibles los informes (bajo parámetros técnicos) que los supervisores deben presentar en relación con el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los interventores y contratistas, so pena de adelantar las correspondientes acciones disciplinarias por la omisión de su deberes o la deficiencia en la información reportada y la ausencia de evidencias y soportes documentales. | Documentar un Procedimiento para garantizar la integralidad de los expedientes contractuales, exigiendo documentos mínimos entre los que debe estar el informe mensual del supervisor. En cumplimiento de lo establecido en el Parágrafo segundo del artículo 39 de la Ley 80 de 1993. | Procedimiento documentado | 1 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 8.1429 | SRT | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 8.1429 |  | VENCIDO | VENCIDO | ACSRT17 | H8ACSRT17 | 1 | H8ACSRT17 - 1 | 1 | 1 | H8ACSRT17. | H8ACSRT17
78 | 136 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 14 01 013 | H9ACSRT17. Efectuado un análisis al contrato de interventoría 1293 de 2017, se estableció en la cláusula cuarta: “El plazo para la ejecución del presente contrato hasta el treinta y uno de diciembre de 2017, a partir de la fecha de la Orden de Inicio”, sin tener en cuenta que, derivado del presupuesto oficial, el Plan de cargas y por ende la propuesta económica, era necesaria una dedicación por parte del personal del contratista de mínimo dos (2) meses, adicional a que se estableció como un costo a los básicos el de “Provisión Segundo Frente de Trabajo” por valor de $98,4 millones, en caso de ser necesario para cumplir con los rendimientos de los contratos de obra; evidenciando que el plazo de 13 días de ejecución, no está acorde a los términos de planeación, pues de dichos ítems, se deriva que se requería un mayor término de vigencia, a fin de dar cumplimiento a la función de seguimiento y verificación para los 3 contratos objeto de la interventoría, la cual debía vigilar aspectos de localización, acopio de materiales, desplazamiento de maquinaria, ejecución de obra, cumplimiento de especificaciones técnicas, etc. | Se presenta ya que el fundamento de la adopción del plazo inicial en los dos contratos, no tuvieron en cuenta, los tiempos de dedicación estipulados para el personal técnico establecido en la propuesta económica del contratista, y tampoco consideró el tiempo en que se debía adelantar, las actividades de seguimiento que en cumplimiento a la función de vigilancia y control debía efectuar la interventoría en tres y dos contratos, a desarrollarse en diferentes municipios, falta de concordancia en tiempo, que llevó a que la labor de control fuera prorrogada inmediatamente después del inicio de su ejecución. ... "afectándose el principio de Planeación como principio rector de la contratación estatal"..."vulnerando aspectos normados en el Articulo 25 del Estatuto General de Contratación Administrativa, así como a principios de la Función Administrativa consagrados en el Artículo 3 de la Ley 489 de 1998". | Fortalecer la etapa de planeación y estructuración de los proyectos, formulando un procedimiento documentado que oriente el ejercicio y establezca los controles para mejorar aspectos tales como: Análisis de todas las variables inmersas en el proyecto; correcta verificación de estudios y diseños; adecuada construcción de presupuestos de obra e interventoría; correcta formulación de alcances y condiciones técnicas; correcta coordinación y comunicación interinstitucional entre entidades involucradas, entre otros. | Procedimiento documentado que oriente el ejercicio y establezca los controles para fortalecer la gestión contractual y mitigar la materialización de los riesgos inherentes a la actividad. | Procedimiento documentado | 1 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 8.1429 | SRT | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 8.1429 |  | VENCIDO | VENCIDO | ACSRT17 | H9ACSRT17 | 1 | H9ACSRT17 - 1 | 1 | 1 | H9ACSRT17. | H9ACSRT17
79 | 137 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 14 04 004 | H10ACSRT17. Se observa que en la cláusula quinta, parágrafo primero del Convenio No 1216 de 2014, se le está dando la facultad al interventor del Contrato de Obra derivado del Convenio, de ser pagador del gasto al establecer: “(… y que se requiere para el pago de cheques únicamente, la firma del Interventor contratado por el Instituto y del Tesorero de EL DEPARTAMENTO…)” Se observa que mediante oficio No DT MAG 23295 del 11 de mayo de 2015, el Director Territorial del Magdalena solicita, “que el representante legal del consorcio regional, (Interventoría). Como persona autorizada por parte de la interventoría para firmar la cuenta de apertura dejara el manejo de los recursos del convenio 1216 de 2014”. Es así que a partir de dicha autorización, el interventor del convenio junto con el jefe de la Oficina de Tesorería del Departamento viene ejerciendo funciones de pagador. A nivel del diseño de controles, lo evidenciado en el Convenio Interadministrativo, constituye a criterio de la CGR una falencia en la segregación de funciones, entendiendo por esto, “el separar las responsabilidades incompatibles que pueden crear la posibilidad para una acción no deseada (Ej.: Separar la autoridad de firmar cheques, de la autoridad para hacer aprobaciones de pagos)” , al delegar en un mismo sujeto la realización de las labores de interventoría y a su vez, ser ordenador del gasto de una cuenta conjunta. | No se está dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 780 del 10 de febrero de 2014 del INVIAS, por medio de la cual se delegan funciones, toda vez que en el artículo 7 numeral 1, se delega en los Directores Territoriales del Instituto, la ordenación del gasto y del pago, quien a su vez, está delegando en el Interventor dicha labor. Podría constituir un posible riesgo de conflicto de intereses para el Interventor, y por ende, constituye una observación con presunta incidencia disciplinaria, al inobservar lo definido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 parágrafo único, así como del artículo 28 de la ley 1150 de 2007, los artículos 33 y 34 del título IV de la Ley 734 de 2002 y el párrafo del parágrafo 3 del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. | Segregación de función de pago con interventoría. | Documentar la segregación de función de pago con interventoría a través de la minuta contractual. | Documentación de la segregación de función de pago con interventoría al interior de la minuta contractual. | 1 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 8.1429 | SRT | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 8.1429 |  | VENCIDO | VENCIDO | ACSRT17 | H10ACSRT17 | 1 | H10ACSRT17 - 1 | 1 | 1 | H10ACSRT17. | H10ACSRT17
80 | 138 |  | Administrativo | 14 04 001 | H11ACSRT17. Efectuado el análisis al desarrollo del contrato de obra No. 672 de 2016, el cual tenía como objetivo la construcción de los accesos y rehabilitación del puente sobre el río Páez, se pudo evidenciar que los elementos estructurales del puente fueron construidos mediante el contrato de obra No. 3408 de 2013 , con un plazo inicial de 6,5 meses e inversión total por $8.953,79 millones y a pesar de haber superado los términos y montos inicialmente previstos respecto de un presupuesto inicial, se liquidó y recibió a satisfacción por parte del INVÍAS, sin que se hubiera cumplido con el objeto de mejora de la movilidad y conectividad para las poblaciones circunvecinas, y tampoco que hubiere servido a la superación de las circunstancias de la emergencia en las que fue justificada y planeada su construcción, ya que quedaron pendiente los aproches de la vía que permitiera su utilización. | Esto, en razón a que la gestión adelantada por la Entidad, logró una respuesta de mejoramiento de la viabilidad y conectividad de la zona, así como de los motivos que generaron la urgencia manifiesta, solo cinco (05) años después de que se presentaran las circunstancias que motivaron a esta, ya que en desarrollo del ítem de estudios y diseños, debió cambiarse la alternativa inicial , y debiera ajustar las cantidades y especificaciones del diseño, mediante la suscripción de diez (10) adiciones, que aumentaron el valor inicialmente previsto en un 50%, sin que se lograra por déficit presupuestal, cumplir con la construcción de todos los ítems contractuales iniciales, ya que se priorizó la estructura dejando de lado otros elementos como los aproches y al ser jurídicamente imposible adicionarlo en más del 50% de su valor inicial, se procedió a su liquidación y a efectuar un nuevo contrato para su terminación. | 1. Fortalecer la etapa de planeación y estructuración de los proyectos(CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS), formulando un procedimiento documentado que oriente el ejercicio y establezca los controles para mejorar aspectos tales como: Análisis de todas las variables inmersas en el proyecto; correcta verificación de estudios y diseños; adecuada construcción de presupuestos de obra e interventoría; correcta formulación de alcances y condiciones técnicas; correcta coordinación y comunicación interinstitucional entre entidades involucradas, seguimiento a rendimientos financieros, entre otros. 2. Hacer exigibles los informes (bajo parámetros técnicos) que los supervisores de los convenios deben presentar en relación con el cumplimiento de las obligaciones contractuales , so pena de adelantar las correspondientes acciones disciplinarias por la omisión de su deberes o la deficiencia en la información reportada y la ausencia de evidencias y soportes documentales. | 1. Procedimiento documentado que oriente el ejercicio y establezca los controles para fortalecer la gestión contractual y mitigar la materialización de los riesgos inherentes a la actividad. 2. Documentar un Procedimiento para garantizar la integralidad de los expedientes contractuales, exigiendo documentos mínimos entre los que debe estar el informe mensual del supervisor. En cumplimiento de lo establecido en el Parágrafo segundo del artículo 39 de la Ley 80 de 1993. | Procedimiento documentado | 2 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 8.1429 | SRT | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 8.1429 |  | VENCIDO | VENCIDO | ACSRT17 | H11ACSRT17 | 1 | H11ACSRT17 - 1 | 1 | 1 | H11ACSRT17. | H11ACSRT17
81 | 139 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 14 02 014 | H12ACSRT17. Acorde con lo estipulado en el ítem número 22 de la Propuesta Económica del contrato de obra derivado del Convenio interadministrativo No. 476 de 2015, ejecutado por el municipio de Valle de San José, Santander, se evidenció que a pesar que se tenía contemplado el suministro e instalación de 4 señales verticales no se instalaron, en razón a que la interventoría aprobó la eliminación del ítem con la finalidad de completar otras cantidades faltantes, desconociendo lo indicado en el Manual de “Señalización Vial Dispositivos Uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclo rutas de Colombia 2015” que establece que los puentes largos o cortos requieren ser señalizados. | La falta de señalización conlleva a que se genere el riesgo de accidentes y responsabilidades civiles extracontractuales, por incumplimiento de los artículos 2 y 3 de la Resolución No. 1885 del 17 de junio de 2015 , que podría comprometer a la entidad en eventos de catástrofes que deban ser indemnizadas, dado que el manual mencionado contiene aspectos técnicos y administrativos, que se constituyen en un documento técnico-obligatorio. | 1. Fortalecer la etapa de planeación y estructuración de los proyectos(CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS), formulando un procedimiento documentado que oriente el ejercicio y establezca los controles para mejorar aspectos tales como: Análisis de todas las variables inmersas en el proyecto; correcta verificación de estudios y diseños; adecuada construcción de presupuestos de obra e interventoría; correcta formulación de alcances y condiciones técnicas; correcta coordinación y comunicación interinstitucional entre entidades involucradas, seguimiento a rendimientos financieros, entre otros. 2. Hacer exigibles los informes (bajo parámetros técnicos) que los supervisores de los convenios deben presentar en relación con el cumplimiento de las obligaciones contractuales , so pena de adelantar las correspondientes acciones disciplinarias por la omisión de su deberes o la deficiencia en la información reportada y la ausencia de evidencias y soportes documentales. | 1. Procedimiento documentado que oriente el ejercicio y establezca los controles para fortalecer la gestión contractual y mitigar la materialización de los riesgos inherentes a la actividad. 2. Documentar un Procedimiento para garantizar la integralidad de los expedientes contractuales, exigiendo documentos mínimos entre los que debe estar el informe mensual del supervisor. En cumplimiento de lo establecido en el Parágrafo segundo del artículo 39 de la Ley 80 de 1993. | Procedimiento documentado | 2 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 8.1429 | SRT | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 8.1429 |  | VENCIDO | VENCIDO | ACSRT17 | H12ACSRT17 | 1 | H12ACSRT17 - 1 | 1 | 1 | H12ACSRT17. | H12ACSRT17
82 | 140 |  | Administrativo | 14 02 014 | H13ACSRT17. Obligaciones Convenio Interadministrativo No.1739 de 2014, celebrado con el Municipio de Puerto Parra, se dio inicio al contrato de obra, sin que tuviera finalizado la gestión predial y ambiental estipulada lo que llevo a justificar las prorrogas. | Debilidades en la ejecución de controles asociados a la identificación, seguimiento y verificación de todos los aspectos que afectan el desarrollo de los convenios suscritos. | Hacer exigibles los informes (bajo parámetros técnicos) que los supervisores de los convenios deben presentar en relación con el cumplimiento de las obligaciones contractuales , so pena de adelantar las correspondientes acciones disciplinarias por la omisión de su deberes o la deficiencia en la información reportada y la ausencia de evidencias y soportes documentales. | Documentar un Procedimiento para garantizar la integralidad de los expedientes contractuales, exigiendo documentos mínimos entre los que debe estar el informe mensual del supervisor. En cumplimiento de lo establecido en el Parágrafo segundo del artículo 39 de la Ley 80 de 1993. | Procedimiento documentado | 1 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 8.1429 | SRT | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 8.1429 |  | VENCIDO | VENCIDO | ACSRT17 | H13ACSRT17 | 1 | H13ACSRT17 - 1 | 1 | 1 | H13ACSRT17. | H13ACSRT17
83 | 141 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 17 02 012 | H14ACSRT17. Contrato de Obra No.672 de 2016. El parágrafo segundo de la clausula quinta del contrato de obra No.672 de 2016,establecio el procedimiento para el pago de las actas de obra, sin embargo se evidencio que el consorcio INZA3, superó los plazos predefinidos para su presentación tal como se observo en las actas parciales de obra números 1,8,9,11 y 12 las cuales no se tramitaron dentro de los términos reglamentadas es decir 5 días después a la finalización del mes de ejecución. | Se limita el conocimiento inmediato de la información respecto a la ejecución e incidencias operativa en ele cumplimiento del objeto del contrato y genera el riesgo de que por acumulación de facturas se afecte el flujo de caja para el periodo en el cual se haya radicado denotando debilidades de control por parte de la supervisión que realiza la Entidad. | Hacer exigibles los informes (bajo parámetros técnicos) que los supervisores de los convenios deben presentar en relación con el cumplimiento de las obligaciones contractuales , so pena de adelantar las correspondientes acciones disciplinarias por la omisión de su deberes o la deficiencia en la información reportada y la ausencia de evidencias y soportes documentales. | Documentar un Procedimiento para garantizar la integralidad de los expedientes contractuales, exigiendo documentos mínimos entre los que debe estar el informe mensual del supervisor. En cumplimiento de lo establecido en el Parágrafo segundo del artículo 39 de la Ley 80 de 1993. | Procedimiento documentado | 1 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 8.1429 | SRT | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 8.1429 |  | VENCIDO | VENCIDO | ACSRT17 | H14ACSRT17 | 1 | H14ACSRT17 - 1 | 1 | 1 | H14ACSRT17. | H14ACSRT17
84 | 142 |  | Administrativo | 14 04 004 | H15ACSRT17. Actuaciones de Vigilancia y Control de las Direcciones Territoriales en desarrollo de los Convenios Interadministrativos. Los convenios suscritos con los municipios para mejoramiento, construcción de vías de la red terciaria se pudo evidenciar que de los controles establecidos en los convenios y en el procedimiento MINFRA-PR-2 para la vigilancia y control implementados por el INVIAS y que deben ser adelantadas por los gestores o directores territoriales, no hay soportes de documental o reporte sistematizado, que verifique el cumplimiento de estos. | No existe un procedimiento o lineamiento Institucional respecto a la forma como se desarrollan los documentos que se deben incluir que evidencie la trazabilidad de la gestión respecto de los controles que deben adelantar las direcciones territoriales. | Hacer exigibles los informes (bajo parámetros técnicos) que los supervisores de los convenios deben presentar en relación con el cumplimiento de las obligaciones contractuales , so pena de adelantar las correspondientes acciones disciplinarias por la omisión de su deberes o la deficiencia en la información reportada y la ausencia de evidencias y soportes documentales. | Documentar un Procedimiento para garantizar la integralidad de los expedientes contractuales, exigiendo documentos mínimos entre los que debe estar el informe mensual del supervisor. En cumplimiento de lo establecido en el Parágrafo segundo del artículo 39 de la Ley 80 de 1993. | Procedimiento documentado | 1 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 8.1429 | SRT | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 8.1429 |  | VENCIDO | VENCIDO | ACSRT17 | H15ACSRT17 | 1 | H15ACSRT17 - 1 | 1 | 1 | H15ACSRT17. | H15ACSRT17
85 | 143 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 17 02 012 | H16ACSRT17. Registro de Obras de la Subdirección de la Red Terciaria en la cuenta de bienes de beneficio y uso publico en servicio. Los 5 convenios Inter Administrativos citados a continuación: 1739/2014,2113/2014,476/2015,1216/2014, 2058/2014, se evidencia que el reconocimiento de la obra como bien de beneficio y uso publico en servicio no se efectuó en el momento en el cual se generaron las actas de entrega y recibo definitivo, la legalización de los recursos por parte de la Subdirección de la Red Terciaria y Férrea, no se informo a la Sub. Financiera cuando el hecho económico tuvo lugar. | Se genera para cada uno de los periodos contables una subestimación del saldo de la cuenta 1710,Bienes de beneficio y uso público en servicio. | Hacer exigibles los informes (bajo parámetros técnicos) que los supervisores de los convenios deben presentar en relación con el cumplimiento de las obligaciones contractuales , so pena de adelantar las correspondientes acciones disciplinarias por la omisión de su deberes o la deficiencia en la información reportada y la ausencia de evidencias y soportes documentales. | Documentar un Procedimiento para garantizar la integralidad de los expedientes contractuales, exigiendo documentos mínimos entre los que debe estar el informe mensual del supervisor. En cumplimiento de lo establecido en el Parágrafo segundo del artículo 39 de la Ley 80 de 1993. (El procedimiento incluirá la remisión oportuna de las actas de entrega y recibo definitivo, la legalización de los recursos por parte de la Unidad ejecutora a la Sub. Financiera.) | Procedimiento documentado | 1 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 8.1429 | SRT | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 8.1429 |  | VENCIDO | VENCIDO | ACSRT17 | H16ACSRT17 | 1 | H16ACSRT17 - 1 | 1 | 1 | H16ACSRT17. | H16ACSRT17
86 | 144 |  | Administrativo | 17 01 011 | H17ACSRT17. En la cuenta 1470 – Otros deudores, el Invías registra los derechos de cobro derivados de los saldos no ejecutados de los convenios. En el caso del Convenio Interadministrativo 2058 de 2014, firmado el 29 de diciembre de 2014 con el Municipio de Manizales; mediante el acta de entrega y recibo definitivo de convenio, elaborada el 12 de julio de 2016, se determinó un saldo no ejecutado por valor de $38 millones; valor que fue legalizado por la Subdirección de Red Terciaria y Férrea a la Subdirección Financiera el día 19 de abril de 2017 y reconocido contablemente, como una cuenta por cobrar al Municipio de Manizales el día 27 del mismo mes. | Inoportunidad en la causación de un valor a favor de la Entidad de ocho (8) meses. | Hacer exigibles los informes (bajo parámetros técnicos) que los supervisores de los convenios deben presentar en relación con el cumplimiento de las obligaciones contractuales , so pena de adelantar las correspondientes acciones disciplinarias por la omisión de su deberes o la deficiencia en la información reportada y la ausencia de evidencias y soportes documentales. | Documentar un Procedimiento para garantizar la integralidad de los expedientes contractuales, exigiendo documentos mínimos entre los que debe estar el informe mensual del supervisor. En cumplimiento de lo establecido en el Parágrafo segundo del artículo 39 de la Ley 80 de 1993. (El procedimiento incluirá la remisión oportuna de las actas de entrega y recibo definitivo, la legalización de los recursos por parte de la Unidad ejecutora a la Sub. Financiera.) | Procedimiento documentado | 1 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 8.1429 | SRT | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 8.1429 |  | VENCIDO | VENCIDO | ACSRT17 | H17ACSRT17 | 1 | H17ACSRT17 - 1 | 1 | 1 | H17ACSRT17. | H17ACSRT17
87 | 145 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 14 04 004 | H18ACSRT17. Al comparar el reporte del área jurídica que contiene la relación de procesos judiciales frente al valor reconocido contablemente, se observa sobrestimación del saldo de la cuenta de orden 8120 - Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos por valor de $468,78 millones, y por ende, una observación con presunto alcance disciplinario al no dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 354 del 5 de septiembre de 2007, respecto a la dinámica de esta cuenta que se debita con el valor estimado de las pretensiones económicas. | Falta de actualización de información al área contable por parte de la Oficina Asesora Jurídica, conforme a lo descrito en el Manual de Procedimientos Contables | Conciliación del saldo de la cuenta de orden 8120 - Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos - | Conciliación entre la oficina Asesora Jurídica y Grupo de Contabilidad el saldo de la cuenta de orden 8120 - Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos - | Conciliación del saldo de la cuenta de orden 8120 | 1 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 8.1429 | OAJ | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 8.1429 |  | VENCIDO | VENCIDO | ACSRT17 | H18ACSRT17 | 1 | H18ACSRT17 - 1 | 1 | 1 | H18ACSRT17. | H18ACSRT17
88 | 146 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 17 01 002 | H19ACSRT17. En el caso del contrato de interventoría No 1296 de 2017 para la vigilancia de obras correspondientes a 5 contratos de obra en 5 municipios del departamento de Caquetá, con un plazo de 27 días, desde el 05 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2017, por $399,9 millones, se observa que se adquirieron compromisos al final de la vigencia sin la debida planeación y posteriores adiciones en tiempo y recursos en el contrato. | Falta de previsión en la ejecución de las obras y el desplazamiento en las inversiones y en los cronogramas y que no se está cumpliendo en términos de oportunidad con los compromisos contractuales inicialmente pactados. | Fortalecer la etapa de planeación y estructuración de los proyectos, formulando un procedimiento documentado que oriente el ejercicio y establezca los controles para mejorar aspectos tales como: Análisis de todas las variables inmersas en el proyecto; correcta verificación de estudios y diseños; adecuada construcción de presupuestos de obra e interventoría; correcta formulación de alcances y condiciones técnicas; correcta coordinación y comunicación interinstitucional entre entidades involucradas, entre otros. | Procedimiento documentado que oriente el ejercicio y establezca los controles para fortalecer la gestión contractual y mitigar la materialización de los riesgos inherentes a la actividad. | Procedimiento documentado | 1 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 8.1429 | SRT | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 8.1429 |  | VENCIDO | VENCIDO | ACSRT17 | H19ACSRT17 | 1 | H19ACSRT17 - 1 | 1 | 1 | H19ACSRT17. | H19ACSRT17
89 | 147 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 17 02 012 | H20ACSRT17. A 31 de diciembre de 2015 se constituyó el rubro C-113-600-621 de la Subdirección Red Terciaria y Férrea por $109,5 millones denominado “Mantenimiento, Mejoramiento y Conservación de Vías Caminos de Prosperidad Nacional – previo concepto DNP pagos exigibles vigencia expirada” (Tabla No. 13). Lo anterior por demoras en el trámite para el pago de obligaciones contractuales, tanto por parte de la Entidad como de los contratistas, lo cual trae como consecuencia desgaste administrativo, ejecución de trámites adicionales para generar el pago y el riesgo de pagar intereses de mora los cuales podrían convertirse en un presunto detrimento patrimonial. | Debilidades o falta de eficacia en la aplicación de las herramientas de control, conllevó a que, convenios de la política institucional de Caminos para la Prosperidad, aún no hayan podido ser liquidados, debiendo acudir, ante la jurisdicción administrativa judicial para esta finalidad, con las demoras procedimentales, cargas administrativas y presupuestales, sin que se puedan liberar los recursos comprometidos en esos convenios, perdiendo así su valor adquisitivo ya que no pueden ser utilizados en la ejecución de otras políticas institucionales e incertidumbres respecto al cumplimiento obligacional. | 1. Fortalecer la etapa de planeación y estructuración de los proyectos(CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS), formulando un procedimiento documentado que oriente el ejercicio y establezca los controles para mejorar aspectos tales como: Análisis de todas las variables inmersas en el proyecto; correcta verificación de estudios y diseños; adecuada construcción de presupuestos de obra e interventoría; correcta formulación de alcances y condiciones técnicas; correcta coordinación y comunicación interinstitucional entre entidades involucradas, seguimiento a rendimientos financieros, entre otros. 2. Hacer exigibles los informes (bajo parámetros técnicos) que los supervisores de los convenios deben presentar en relación con el cumplimiento de las obligaciones contractuales , so pena de adelantar las correspondientes acciones disciplinarias por la omisión de su deberes o la deficiencia en la información reportada y la ausencia de evidencias y soportes documentales. | 1. Procedimiento documentado que oriente el ejercicio y establezca los controles para fortalecer la gestión contractual y mitigar la materialización de los riesgos inherentes a la actividad. 2. Documentar un Procedimiento para garantizar la integralidad de los expedientes contractuales, exigiendo documentos mínimos entre los que debe estar el informe mensual del supervisor. En cumplimiento de lo establecido en el Parágrafo segundo del artículo 39 de la Ley 80 de 1993. | Procedimiento documentado | 2 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 8.1429 | SRT | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 8.1429 |  | VENCIDO | VENCIDO | ACSRT17 | H20ACSRT17 | 1 | H20ACSRT17 - 1 | 1 | 1 | H20ACSRT17. | H20ACSRT17
90 | 148 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 11 02 100 | H21ACSRT17. El Invías omitió suministrar al ente auditor 57 registros que representaban el 3.92% del universo de auditoría, aduciendo: “En atención al requerimiento de la Contraloría General de la República de la referencia, mediante el cual solicita la información de los departamentos de La Guajira y San Andrés y Providencia cuya información fue omitida en la respuesta del requerimiento AC-INVIAS-001-2018 del 13 de agosto de 2018. | Inconsistencias en la información, en razón a que carecía de completitud al no incluir la relación de Convenios y/o Contratos desarrollados en los departamentos de La Guajira y San Andrés y Providencia, | Revisar los criterios y variables que estructuran la base de datos contractual; Actualizar la información de los procesos contractuales por la unidad ejecutora con periodicidad mensual. | Reporte actualizado de la base de datos de contratos de la unidad. | Reporte mensual | 12 | 2019-01-02 | 2019-12-28 | 51.4286 | SRT | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 51.4286 |  | VENCIDO | VENCIDO | ACSRT17 | H21ACSRT17 | 1 | H21ACSRT17 - 1 | 1 | 1 | H21ACSRT17. | H21ACSRT17
91 | 149 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 11 02 002 | H22ACSRT17. La información allegada por la Subdirección de la Red Terciaria respecto a los procesos judiciales que se han interpuesto en relación con la planeación, ejecución y desarrollo del programa Vías para la Prosperidad a cargo del INVIAS, no permite tener un conocimiento completo, real y confiable del manejo procesal jurisdiccional y crea incertidumbre, respecto de la gestión y toma de decisiones que hubiere realizado la Entidad, en relación con la función de defensa judicial del Estado. | Fallas en la actualización y consolidación de la información, que no le permitió a la jefatura de la Oficina Jurídica del Invías, generar y presentar los informes relacionados de manera unificada e inmediata | Adelantar la revisión y actualización de la base de datos - procesos judiciales | Reporte actualizado de la base de datos de procesos judiciales. | Reporte mensual | 12 | 2019-01-02 | 2019-12-28 | 51.4286 | OAJ | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 51.4286 |  | VENCIDO | VENCIDO | ACSRT17 | H22ACSRT17 | 1 | H22ACSRT17 - 1 | 1 | 1 | H22ACSRT17. | H22ACSRT17
92 | 150 |  | Administrativo | 11 01 002 | H23ACSRT17. La Subdirección de la Red Terciaria y Férrea, durante los años 2016, 2017 y 2018, no contó con asignación de presupuesto para cumplir con las funciones contempladas en el Decreto 2618 de 2013 y la Resolución No. 01588 del 17 de marzo del 2015. | Situación que conllevó a que dicha Subdirección se encargara de ejecutar actividades de proyectos relacionados con la red secundaria, lo que incide en el cumplimiento de las metas previstas en el plan de acción para la ejecución de los proyectos priorizados en las tres vigencias mencionadas. | Gestionar recursos para obras de Red Terciaria en el presupuesto del cuatrienio Plan Estratégico 2019-2022 | Suscribir los respetivos procesos de selección y /o Convenios para la ejecución del nuevo Programa COLOMBIA RURAL. | Desarrollar el Programa COLOMBIA RURAL de la vigencia meta 2019 | 100% | 2019-03-03 | 2019-12-31 | 43.2857 | SRT | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 43.2857 |  | VENCIDO | VENCIDO | ACSRT17 | H23ACSRT17 | 1 | H23ACSRT17 - 1 | 1 | 1 | H23ACSRT17. | H23ACSRT17
93 | 151 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 11 03 002 | H24ACSRT17. Criterios para el diligenciamiento, evaluación y selección de vías a intervenir de acuerdo con "matriz de priorización" de vías de orden terciaria del proyecto "caminos para la Prosperidad". | Falencias identificadas en el diligenciamiento y trámite de la matriz, corresponden a una inobservancia del artículo 4 de la citada norma , en lo referente a la definición de procesos eficaces en su operación, puntos de control y gestión de riesgos que impacten la satisfacción de necesidades y expectativas de usuarios y beneficiarios | Documentar a través de un instructivo los criterios para adelantar la priorización de la vías a intervenir por la unidad ejecutora. | Documentar, aprobar y socializar el instructivo que establece los criterios para adelantar la priorización de la vías a intervenir. | Documento instructivo | 1 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 8.1429 | SRT | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 8.1429 |  | VENCIDO | VENCIDO | ACSRT17 | H24ACSRT17 | 1 | H24ACSRT17 - 1 | 1 | 1 | H24ACSRT17. | H24ACSRT17
94 | 152 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 16 01 002 | H25ACSRT17. El documento Conpes No 3857 de 2016, establecía un plazo de 2 años para el levantamiento y procesamiento de información para la Elaboración y actualización de inventarios de la Red Terciaria, actividad que a la fecha no se ha realizado según lo manifiesta la Entidad. | Presunto incumplimiento de lo establecido en la Ley 734 de 2003 artículos 33 y 34 derechos y obligaciones del servidor público. | Actualizar el inventario de vías terciarias intervenidas a través del programa COLOMBIA RURAL | Levantamiento y procesamiento de información para la Elaboración y actualización de inventarios de la Red Terciaria - programa Colombia Rural, acorde con la meta 2019. | Inventario actualizado vías Colombia Rural | 1 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 51.8571 | SRT | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 51.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | ACSRT17 | H25ACSRT17 | 1 | H25ACSRT17 - 1 | 1 | 1 | H25ACSRT17. | H25ACSRT17
95 | 153 |  | Administrativo | 14 04 007 | H26ACSRT17. Prórrogas Convenios Interadministrativos e Interventorías del Programa Caminos para la Prosperidad. Del análisis de la información suministrada por el INVIAS respecto al programa “Caminos para la Prosperidad”, el cual tuvo vigencia a partir del año 2010 hasta el 2015, se evidenció que, de los 2.678 convenios interadministrativos suscritos, 1.644 fueron prorrogados, que corresponden al 61,4%, así mismo, los 244 contratos de interventoría suscritos para la vigilancia de los contratos de obra derivados de dichos convenios, fueron prorrogados en un 100%.De los 1.644 convenios: 1.292 fueron prorrogados una vez y 352 fueron prorrogados en más de una ocasión (Tabla No. 20), adicionalmente a las prórrogas de estos convenios se presentaron adiciones por $41.239,1 millones más de sus presupuestos iniciales. | Deficiencias en planeación, seguimiento y en la efectiva coordinación interinstitucional que llevaron a no dar cumplimiento a los términos inicialmente previstos para la ejecución de los convenios e interventorías. | 1. Fortalecer la etapa de planeación y estructuración de los proyectos(CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS), formulando un procedimiento documentado que oriente el ejercicio y establezca los controles para mejorar aspectos tales como: Análisis de todas las variables inmersas en el proyecto; correcta verificación de estudios y diseños; adecuada construcción de presupuestos de obra e interventoría; correcta formulación de alcances y condiciones técnicas; correcta coordinación y comunicación interinstitucional entre entidades involucradas, seguimiento a rendimientos financieros, entre otros. 2. Hacer exigibles los informes (bajo parámetros técnicos) que los supervisores de los convenios deben presentar en relación con el cumplimiento de las obligaciones contractuales , so pena de adelantar las correspondientes acciones disciplinarias por la omisión de su deberes o la deficiencia en la información reportada y la ausencia de evidencias y soportes documentales. | 1) Procedimiento documentado que oriente el ejercicio y establezca los controles para fortalecer la gestión contractual y mitigar la materialización de los riesgos inherentes a la actividad. 2) Documentar un Procedimiento para garantizar la integralidad de los expedientes contractuales, exigiendo documentos mínimos entre los que debe estar el informe mensual del supervisor. En cumplimiento de lo establecido en el Parágrafo segundo del artículo 39 de la Ley 80 de 1993. | Procedimiento documentado | 2 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 8.1429 | SRT | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 8.1429 |  | VENCIDO | VENCIDO | ACSRT17 | H26ACSRT17 | 1 | H26ACSRT17 - 1 | 1 | 1 | H26ACSRT17. | H26ACSRT17
96 | 154 |  | Administrativo | 11 01 002 | H27ACSRT17. Cumplimiento Metas Plan de Acción. La Subdirección Red Terciaria y Férrea, tenía como meta en el Plan de Acción para el año 2017 “Obligar del 91,89% de los recursos de la reserva presupuestal 2016”; que corresponden a los programas de: “Mantenimiento Mejoramiento y conservación de vías, Caminos de Prosperidad Nacional y Mejoramiento y mantenimiento de la red terciaria nacional”; sin embargo, de los compromisos por $472,6 millones se obligaron $340,7 millones, es decir el 72%. El saldo que no se obligó asciende a la suma de $131,8 millones. | Lo anterior refleja deficiencias en la forma como se planea la ejecución presupuestal, por cuanto una vez culminados los proyectos de Red Terciaria durante los años 2010-2015 quedaron recursos en reserva presupuestal, parte de ellos no se utilizaron y tuvieron que reprogramarse, afectando la cobertura y beneficio social derivado de las obras objeto del programa. | 1. Fortalecer la etapa de planeación y estructuración de los proyectos(CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS), formulando un procedimiento documentado que oriente el ejercicio y establezca los controles para mejorar aspectos tales como: Análisis de todas las variables inmersas en el proyecto; correcta verificación de estudios y diseños; adecuada construcción de presupuestos de obra e interventoría; correcta formulación de alcances y condiciones técnicas; correcta coordinación y comunicación interinstitucional entre entidades involucradas, seguimiento a rendimientos financieros, entre otros. 2. Hacer exigibles los informes (bajo parámetros técnicos) que los supervisores de los convenios deben presentar en relación con el cumplimiento de las obligaciones contractuales , so pena de adelantar las correspondientes acciones disciplinarias por la omisión de su deberes o la deficiencia en la información reportada y la ausencia de evidencias y soportes documentales. | 1. Procedimiento documentado que oriente el ejercicio y establezca los controles para fortalecer la gestión contractual y mitigar la materialización de los riesgos inherentes a la actividad. 2. Documentar un Procedimiento para garantizar la integralidad de los expedientes contractuales, exigiendo documentos mínimos entre los que debe estar el informe mensual del supervisor. En cumplimiento de lo establecido en el Parágrafo segundo del artículo 39 de la Ley 80 de 1993. | Procedimiento documentado | 2 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 8.1429 | SRT | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 8.1429 |  | VENCIDO | VENCIDO | ACSRT17 | H27ACSRT17 | 1 | H27ACSRT17 - 1 | 1 | 1 | H27ACSRT17. | H27ACSRT17
97 | 155 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 12 02 001 | H28ACSRT17. Controles y coadyuvancia a la gestión de defensa judicial. Se evidenciaron debilidades e incumplimientos en la aplicación de controles y aspectos de coadyuvancia implementados por el Invías, para la vigilancia y ejercicio de la gestión que deben realizar los abogados, respecto de la función de Defensa Judicial. | a. No se encontró evidencia de la asignación de un abogado de apoyo para los procesos judiciales adelantados por las Direcciones Territoriales. b. La información de los procesos judiciales o extrajudiciales en curso o culminados no se encuentra debidamente conciliada. c. No se encuentra evidencia documental ni reporte de sistema alguno, donde se consolide o se verifique del manejo de los procesos judiciales asignados a los abogados de Defensa de la Entidad. d. Al efectuar un cotejo, respecto de la información suministrada y consolidada por la Entidad, frente a la información de “estado actual” del proceso, derivadas de herramientas como: la página de la rama judicial, sistema e-kogui etc., se encuentra, que estas no son coincidentes, muestran diferentes estados de los procesos en fechas más o menos coetáneas e. no se evidencia una acción conjunta entre la Oficina Jurídica Central y la trazabilidad con la Oficina de Control Interno de la Entidad, respecto del seguimiento y monitoreo a los procesos y controles con el fin de determinar su ajuste en aras de que los mismos sean adecuados y eficaces al cumplimiento de los fines institucionales. | Adelantar la revisión y actualización de la base de datos - procesos judiciales | Reporte actualizado de la base de datos de procesos judiciales. | Reporte mensual | 12 | 2019-01-02 | 2019-12-28 | 51.4286 | OAJ | 2.4 | SIN OBSERVACIONES | 20 | 10.2857 | 10.2857 | 51.4286 |  | VENCIDO | VENCIDO | ACSRT17 | H28ACSRT17 | 1 | H28ACSRT17 - 1 | 1 | 1 | H28ACSRT17. | H28ACSRT17
98 | 156 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 14 04 004 | H29ACSRT17. Herramientas de control de cumplimiento a los convenios del programa caminos para la prosperidad. Se evidenció, que a octubre de 2018 en 45 convenios, a pesar del tiempo transcurrido , el municipio incumplió algunas de las obligaciones acordadas para poder liquidar de mutuo acuerdo o de manera unilateral los mismos, debiendo requerir el cumplimiento del ente territorial, por vía judicial. | Debilidades o falta de eficacia en la aplicación de las herramientas de control | Hacer exigibles los informes (bajo parámetros técnicos) que los supervisores de los convenios deben presentar en relación con el cumplimiento de las obligaciones contractuales , so pena de adelantar las correspondientes acciones disciplinarias por la omisión de su deberes o la deficiencia en la información reportada y la ausencia de evidencias y soportes documentales. | Documentar un Procedimiento para garantizar la integralidad de los expedientes contractuales, exigiendo documentos mínimos entre los que debe estar el informe mensual del supervisor. En cumplimiento de lo establecido en el Parágrafo segundo del artículo 39 de la Ley 80 de 1993. | Procedimiento documentado | 1 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 8.1429 | SRT | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 8.1429 |  | VENCIDO | VENCIDO | ACSRT17 | H29ACSRT17 | 1 | H29ACSRT17 - 1 | 1 | 1 | H29ACSRT17. | H29ACSRT17
99 | 157 |  | Administrativo | 17 01 011 | H30ACSRT17. Pretensiones demanda Convenio interadministrativo No. 825 de 2013. El monto no ejecutado del convenio indicado en las pretensiones de la demanda no se encuentra debidamente soportado, toda vez que de acuerdo con el acta de recibo definitivo de obra y la relación de pagos realizados a la alcaldía de Riohacha es de $15.903.749, sin embargo, las pretensiones están tasadas por $3.8198.725 generando una diferencia por $12.084.024. | Fallas en los procedimientos de defensa judicial, los controles de supervisión y de seguimiento por parte del INVIAS, creándose el riesgo de que el valor reintegrado no corresponda al que se encuentra debidamente soportado sino al contemplado en demanda. | Adelantar la revisión y actualización de la base de datos - procesos judiciales | Reporte actualizado de la base de datos de procesos judiciales. | Reporte mensual | 12 | 2019-01-02 | 2019-12-28 | 51.4286 | OAJ | 12 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 51.4286 | 51.4286 | 51.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | ACSRT17 | H30ACSRT17 | 1 | H30ACSRT17 - 1 | 5 | 5 | H30ACSRT17. | H30ACSRT17
100 | 158 |  | Administrativo | 17 02 012 | H31ACSRT17. Autorización de pago de los Convenios Interadministrativos. se observa que la autorización de pago N° 49530 del 29 de mayo de 2015 por valor de $130 millones fue glosada por el Grupo de Cuentas por Pagar del Invías y la orden de pago N° 7829 anulada, toda vez que la Subdirección de Red Terciaria y Férrea no observó las condiciones para el segundo desembolso al autorizar el pago del 100% del saldo y no el 50% del mismo, tal como lo estipula el literal b) de la cláusula quinta del citado convenio. | Falencia en la ejecución de un control detectivo por parte de la Subdirección de Red Terciaria y Férrea, como lo es el diligenciamiento del formato de autorización de pago | Hacer exigibles los informes (bajo parámetros técnicos) que los supervisores de los convenios deben presentar en relación con el cumplimiento de las obligaciones contractuales , so pena de adelantar las correspondientes acciones disciplinarias por la omisión de su deberes o la deficiencia en la información reportada y la ausencia de evidencias y soportes documentales. | Documentar un Procedimiento para garantizar la integralidad de los expedientes contractuales, exigiendo documentos mínimos entre los que debe estar el informe mensual del supervisor. En cumplimiento de lo establecido en el Parágrafo segundo del artículo 39 de la Ley 80 de 1993. | Procedimiento documentado | 1 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 8.1429 | SRT | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 8.1429 |  | VENCIDO | VENCIDO | ACSRT17 | H31ACSRT17 | 1 | H31ACSRT17 - 1 | 1 | 1 | H31ACSRT17. | H31ACSRT17
101 | 159 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal | 14 04 004 | H1DP17. Ajuste factor multiplicador contrato de interventoría N° 2023 de 2016. Revisada el acta de costos de interventoría del mes de enero de 2017 se observó que se realizó el pago con un factor multiplicador de (2.2) sin tener en cuenta que debía ajustarse este factor, toda vez que la firma interventora no fue quien realizó los pagos de los aportes parafiscales del personal vinculado, generándose un mayor valor pagado por ese concepto. Presunto daño patrimonial por valor de $164.720. Acción 2. (Acción 1 considera efectiva de conformidad con la Circular 05 de 2019 de la CGR). | No se cumplió con lo establecido en el manual de interventoría del INVIAS, instructivo acta de costos de interventoría FORMATO MSE-FR-11, MSE-FR-11-1 y MSE-FR-11-2, numeral 7 y título 4, numeral 13. Lo anterior, evidencia debilidades en la verificación de la información que debe realizar la supervisión del contrato a los soportes de pagos a seguridad social y parafiscales de los citados formatos, incumplimiento de numeral 8.21 Aportes a Seguridad Social establecido en el Pliego de Condiciones del contrato, del parágrafo 1 del Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, del Artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. | Acción 2. Incluir en el numeral 8,3 del manual de interventoría la obligación del interventor de pagar la seguridad social y aportes a parafiscales de su personal de nomina directamente o uno de sus integrantes cuando se trate de consorcios o uniones temporales y modificar el instructivo MINFRA-MN-IN-8; formatos MINFRA-MN-IN-15-FR-13 y MINFRA-MN-IN-8-FR-1. Previo concepto de la Oficina Asesora Jurídica. | Numeral 8,3 del Manual de interventoría ajustado, instructivo MINFRA-MN-IN-8; formatos MINFRA-MN-IN-15-FR-13 y MINFRA-MN-IN-8-FR-1. modificados. | Manual de interventoría, instructivo y formatos modificados. | 4 | 2018-09-18 | 2018-11-30 | 10.4286 | DO-OAJ | 4 | Se asignó cumplimiento producto del concepto de la Oficina Asesora Jurídica que señaló la no necesidad de modificar el Manual de Interventoría y formatos. Se recomendó incluir la obligación en los pliegos de condiciones y minutas. | 100 | 10.4286 | 10.4286 | 10.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | ADP2017 | H1DP17 | 1 | H1DP17 - 1 | 5 | 5 | H1DP17. | H1DP17
102 | 160 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal | 14 04 004 | H2DP17. Ajuste factor multiplicador contrato N° 1739 de 2015. Revisada las actas de costos de interventoría de los meses de diciembre de 2016 y enero de 2017, se observó que se realizó el pago de las actas de costos de interventoría de los respectivos meses con un factor multiplicador ajustado pero no en la proporción correspondiente, generándose un mayor valor pagado por este concepto. Presunto daño patrimonial por valor de $164.720. Acción 2. (Acción 1 considera efectiva de conformidad con la Circular 05 de 2019 de la CGR). | No se cumplió con lo establecido en el manual de interventoría del INVIAS, instructivo acta de costos de interventoría FORMATO MSE-FR-11, MSE-FR-11-1 y MSE-FR-11-2, numeral 7 y título 4, numeral 13. Lo anterior, evidencia debilidades en la verificación de la información que debe realizar la supervisión del contrato a los soportes de pagos a seguridad social y parafiscales de los citados formatos, incumplimiento de numeral 8.21 Aportes a Seguridad Social establecido en el Pliego de Condiciones del contrato, del parágrafo 1 del Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, del Artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. | Acción 2. Fijar en la nueva versión del “ Manual de Interventoría de contratos de obra pública “, una metodología sobre el alcance y la forma de calcular el “Factor Multiplicador de los contratos de Interventoría”. | La política de aplicación del factor multiplicador. | La inclusión de la política dentro del Manual de Interventoría | 1 | 2020-01-28 | 2020-11-30 | 43.8571 | DO-OAJ | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO | EN TERMINO | ADP2017 | H2DP17 | 1 | H2DP17 - 1 | 3 | 3 | H2DP17. | H2DP17
103 | 161 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal | 14 04 004 | H3DP17. Ajuste factor multiplicador contrato N° 1751 de 2015. En las actas de costos de interventoría de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016 y enero, febrero y marzo de 2017, se observó que se realizó el pago de los meses mencionados con un factor multiplicador (2.36) sin tener en cuenta que debía ajustarse este factor, toda vez que la firma interventora no realizó el total de los pagos de los aportes parafiscales del personal vinculado, generándose un mayor valor pagado por este concepto. Presunto daño patrimonial por valor de $1.262.080. Acción 2. (Acción 1 considera efectiva de conformidad con la Circular 05 de 2019 de la CGR). | No se cumplió con lo establecido en el manual de interventoría del INVIAS, instructivo acta de costos de interventoría FORMATO MSE-FR-11, MSE-FR-11-1 y MSE-FR-11-2, numeral 7 y título 4, numeral 13. Lo anterior, evidencia debilidades en la verificación de la información que debe realizar la supervisión del contrato a los soportes de pagos a seguridad social y parafiscales de los citados formatos, incumplimiento de numeral 8.21 Aportes a Seguridad Social establecido en el Pliego de Condiciones del contrato, del parágrafo 1 del Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, del Artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. | Acción 2. Incluir en el numeral 8,3 del manual de interventoría la obligación del interventor de pagar la seguridad social y aportes a parafiscales de su personal de nomina directamente o uno de sus integrantes cuando se trate de consorcios o uniones temporales y modificar el instructivo MINFRA-MN-IN-8; formatos MINFRA-MN-IN-15-FR-13 y MINFRA-MN-IN-8-FR-1. Previo concepto de la Oficina Asesora Jurídica. | Numeral 8,3 del Manual de interventoría ajustado, instructivo MINFRA-MN-IN-8; formatos MINFRA-MN-IN-15-FR-13 y MINFRA-MN-IN-8-FR-1. modificados. | Manual de interventoría, instructivo y formatos modificados. | 4 | 2018-09-18 | 2018-11-30 | 10.4286 | DO-OAJ | 4 | Se asignó cumplimiento producto del concepto de la Oficina Asesora Jurídica que señaló la no necesidad de modificar el Manual de Interventoría y formatos. Se recomendó incluir la obligación en los pliegos de condiciones y minutas. | 100 | 10.4286 | 10.4286 | 10.4286 |  | CUMPLIDO | VENCIDO | ADP2017 | H3DP17 | 1 | H3DP17 - 1 | 5 | 1 | H3DP17. | H3DP17
| 162 |  |  | 14 04 004 | H3DP17. Ajuste factor multiplicador contrato N° 1751 de 2015. En las actas de costos de interventoría de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016 y enero, febrero y marzo de 2017, se observó que se realizó el pago de los meses mencionados con un factor multiplicador (2.36) sin tener en cuenta que debía ajustarse este factor, toda vez que la firma interventora no realizó el total de los pagos de los aportes parafiscales del personal vinculado, generándose un mayor valor pagado por este concepto. Presunto daño patrimonial por valor de $1.262.080. Acción 3. (Acción 1 considera efectiva de conformidad con la Circular 05 de 2019 de la CGR). | No se cumplió con lo establecido en el manual de interventoría del INVIAS, instructivo acta de costos de interventoría FORMATO MSE-FR-11, MSE-FR-11-1 y MSE-FR-11-2, numeral 7 y título 4, numeral 13. Lo anterior, evidencia debilidades en la verificación de la información que debe realizar la supervisión del contrato a los soportes de pagos a seguridad social y parafiscales de los citados formatos, incumplimiento de numeral 8.21 Aportes a Seguridad Social establecido en el Pliego de Condiciones del contrato, del parágrafo 1 del Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, del Artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. | Acción 3. Revisar la política de la entidad respecto de la aplicación del factor multiplicador y ajustar el manual de interventoría si es del caso. | Informe sobre el estudio de la política de aplicación del factor multiplicador. | Informe de política con corte a: 30/10/2018 y definitivo 30/11/2018. | 2 | 2018-09-18 | 2018-11-30 | 10.4286 | DO-OAJ | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 10.4286 |  | VENCIDO |  | ADP2017 | H3DP17 | 2 | H3DP17 - 2 | 1 | 1 | H3DP17. | H3DP17
104 | 163 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal | 14 04 004 | H4DP17. Ajuste factor multiplicador contrato N° 1612 de 2015. Revisadas las actas de costos de interventoría de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016 y enero, febrero y marzo de 2017, se observó que se realizó el pago de los respectivos meses con un factor multiplicador (2.36) sin tener en cuenta que debía ajustarse este factor, toda vez que la firma interventora no fue quien realizó los pagos de los aportes parafiscales del personal vinculado, generándose un mayor pago por este concepto. Presunto daño patrimonial por valor de $290.105. Acción 2. (Acción 1 considera efectiva de conformidad con la Circular 05 de 2019 de la CGR). | No se cumplió con lo establecido en el manual de interventoría del INVIAS, instructivo acta de costos de interventoría FORMATO MSE-FR-11, MSE-FR-11-1 y MSE-FR-11-2, numeral 7 y título 4, numeral 13. Lo anterior, evidencia debilidades en la verificación de la información que debe realizar la supervisión del contrato a los soportes de pagos a seguridad social y parafiscales de los citados formatos, incumplimiento de numeral 8.21 Aportes a Seguridad Social establecido en el Pliego de Condiciones del contrato, del parágrafo 1 del Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, del Artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. | Acción 2. Fijar en la nueva versión del “ Manual de Interventoría de contratos de obra pública “, una metodología sobre el alcance y la forma de calcular el “Factor Multiplicador de los contratos de Interventoría”. | La política de aplicación del factor multiplicador. | La inclusión de la política dentro del Manual de Interventoría | 1 | 2020-01-28 | 2020-11-30 | 43.8571 | DO-OAJ | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO | EN TERMINO | ADP2017 | H4DP17 | 1 | H4DP17 - 1 | 3 | 3 | H4DP17. | H4DP17
105 | 164 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal | 14 04 004 | H5DP17. Inclusión de costos no soportados contrato N° 1612 de 2015. Revisada el acta de costos de interventoría de febrero de 2017, se observó que se realizó un cobro por concepto de ajuste de costos actas anteriores y no se evidencia en el expediente el soporte que permita realizar este pago. Presunto daño patrimonial por valor de $9.664.336,29. | Debilidades en la verificación de la información que debe realizar la supervisión del contrato a los formatos MSE-FR-11, MSE-FR-11-1 y MSE-FR-11-2, así como el incumplimiento de lo señalado en la cláusula sexta del contrato. | Realizar los ajustes y/o solicitar el reintegro según corresponda. | Informe con soporte donde se evidencia el ajuste o reintegro. | Informe | 1 | 2018-09-18 | 2018-11-30 | 10.4286 | GGP | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 10.4286 |  | VENCIDO | VENCIDO | ADP2017 | H5DP17 | 1 | H5DP17 - 1 | 1 | 1 | H5DP17. | H5DP17
106 | 165 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal | 14 04 004 | H6DP17. Ajuste factor multiplicador contrato N° 1619 de 2015. Revisada las actas de costos de interventoría de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016 y enero, febrero y marzo de 2017, se observó que se realizó el pago de los respectivos meses con un factor multiplicador (2.36) sin tener en cuenta que debía ajustarse este factor, toda vez que la firma interventora no fue quien realizó el total de los pagos de los aportes parafiscales del personal vinculado, generándose un mayor pago por este concepto. Presunto daño patrimonial por valor de $839.727. Acción 2. (Acción 1 considera efectiva de conformidad con la Circular 05 de 2019 de la CGR). | No se cumplió con lo establecido en el manual de interventoría del INVIAS, instructivo acta de costos de interventoría FORMATO MSE-FR-11, MSE-FR-11-1 y MSE-FR-11-2, numeral 7 y título 4, numeral 13. Lo anterior, evidencia debilidades en la verificación de la información que debe realizar la supervisión del contrato a los soportes de los pagos a seguridad social y parafiscales de los citados formatos, incumplimiento de numeral 8.21 Aportes a Seguridad Social establecido en el Pliego de Condiciones del contrato, del parágrafo 1 del Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, del Artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. | Acción 2. Fijar en la nueva versión del “ Manual de Interventoría de contratos de obra pública “, una metodología sobre el alcance y la forma de calcular el “Factor Multiplicador de los contratos”. | La política de aplicación del factor multiplicador. | La inclusión de la política dentro del Manual de Interventoría | 1 | 2020-01-28 | 2020-11-30 | 43.8571 | DO-OAJ | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO | EN TERMINO | ADP2017 | H6DP17 | 1 | H6DP17 - 1 | 3 | 3 | H6DP17. | H6DP17
107 | 166 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal | 14 04 004 | H7DP17. Ajuste factor multiplicador contrato N° 1545 de 2015. Revisada las actas de costos de interventoría de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016 y enero, febrero y marzo de 2017, se observó que se realizó el pago de las actas de costo de interventoría de los respectivos meses con un factor multiplicador (2.36) sin tener en cuenta que debía ajustarse este factor, toda vez que la firma interventora no fue quien realizó el total de los pagos de los aportes parafiscales del personal vinculado, generándose un mayor pago por este concepto. Presunto daño patrimonial por valor de $1.703.255. Acción 2. (Acción 1 considera efectiva de conformidad con la Circular 05 de 2019 de la CGR). | No se cumplió con lo establecido en el manual de interventoría del INVIAS, instructivo acta de costos de interventoría FORMATO MSE-FR-11, MSE-FR-11-1 y MSE-FR-11-2, numeral 7 y título 4, numeral 13. Lo anterior, evidencia debilidades en la verificación de la información que debe realizar la supervisión del contrato a los soportes de pagos a seguridad social y parafiscales de los citados formatos, incumplimiento de numeral 8.21 Aportes a Seguridad Social establecido en el Pliego de Condiciones del contrato, del parágrafo 1 del Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, del Artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. | Acción 2. Fijar en la nueva versión del “ Manual de Interventoría de contratos de obra pública “, una metodología sobre el alcance y la forma de calcular el “Factor Multiplicador de los contratos”. | La política de aplicación del factor multiplicador. | La inclusión de la política dentro del Manual de Interventoría | 1 | 2020-01-28 | 2020-11-30 | 43.8571 | DO-OAJ | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO | EN TERMINO | ADP2017 | H7DP17 | 1 | H7DP17 - 1 | 3 | 3 | H7DP17. | H7DP17
108 | 167 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 18 04 001 | H1AF17. Sobrestimación en los recursos entregados en administración. Las cuentas Recursos Entregados en Administración - 142402 y Patrimonio Institucional – Capital Fiscal 3208 se encuentran sobrestimadas en $18.299.987.984, debido a que el INVIAS no ha registrado la legalización de los recursos de los convenios 1814/2008 y 3272/2013 con el Departamento del Huila. | Incumplimiento de los principios de causación o devengo y registro exigidos en la Resolución 354 de 2007 Régimen de Contabilidad Pública, Manual de Contabilidad Pública, Manual de Procedimientos Contables AFINCO-MN-1. | Registrar la legalización de los recurso de los convenios 1814 de 2008 y 3272 de 2013 de acuerdo con las actas de entrega y recibo definitivo de las obras, en cumplimiento de los principios de causación o devengo. | Remitir mediante memorando las actas de los convenios 1814 de 2008 y 3272 de 2013 al Grupo Contabilidad para realizar el respectivo registro. | Registros contables | 2 | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 13 | SRN | 2 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 13 | 13 | 13 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | AF2017 | H1AF17 | 1 | H1AF17 - 1 | 5 | 5 | H1AF17. | H1AF17
109 | 168 |  | Administrativo | 18 04 001 | H2AF17. Incertidumbre Bienes Inmuebles - Propiedades Planta y Equipo. Al cruzar la base de datos del Sistema Administración de Control Predial- SACP correspondiente a 977 registros de inmuebles fiscales, contra el auxiliar contable, se pudo establecer que las cuentas “Propiedades Planta y Equipo -1605 Terrenos -1640 Edificaciones y la cuenta 3208 Patrimonio Institucional – Capital Fiscal” presentan incertidumbre en cuantía indeterminada | 172 inmuebles no se encuentran registrados en la contabilidad . Lo anterior afecta la razonabilidad de los estados contables. | Realizar la conciliación contable con el Grupo de Contabilidad de los 938 predios fiscales registrados en la SA, con el fin de reflejarlos en los estados financieros de la entidad. | 1. Realizar conciliación de los bienes inmuebles entre la subdirección administrativa y la subdirección financiera para determinar los valores reales que deben quedar reconocidos. 2. Con base en la conciliación hacer los ajustes pertinentes tanto en la subdirección administrativa como en la subdirección financiera para que en ambas se maneje la misma información en número de predios y en valor. 3. En caso de tener diferencias que estén en proceso de conciliación dejarlas documentadas en las revelaciones respectivas. | Informe trimestral (938 predios) que evidencie el numero de predios conciliados. | 4 | 2020-01-29 | 2021-01-28 | 52.1429 | SA-SF | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO | EN TERMINO | AF2017 | H2AF17 | 1 | H2AF17 - 1 | 3 | 3 | H2AF17. | H2AF17
110 | 169 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 18 04 001 | H3AF17. Incertidumbre en Propiedades, Planta y Equipo – Entidades Liquidadas. Al cruzar el auxiliar contable de los bienes inmuebles fiscales, contra las actas de transferencia a 31 de diciembre de 2017, se tomó muestra selectiva de 397 inmuebles de los cuales se determinó que 220 no se encuentran registrados en la contabilidad de INVÍAS. Lo que genera una incertidumbre en cuantía indeterminada en las cuentas “Propiedades Planta y Equipo -1605 Terrenos -1640 Edificaciones y la cuenta 3208 Patrimonio Institucional – Capital Fiscal. | Incumplimiento del artículo 3 del Decreto 2056 de 2003, Patrimonio del Instituto Nacional de Vías. Existiendo inmuebles que carecen de dirección o la misma está desactualizada y sin cédula catastral. | Realizar la conciliación con la información recibida de las entidades en liquidación y los predios que actualmente se encuentran en control del Instituto, para hacer los reconocimientos que correspondan en la información financiera del Instituto respecto a los 220 predios observados. | 1. Revisar los documentos de entrega de bienes por parte de las entidades liquidadas como actas, escrituras públicas, entre otros, para determinar cuales bienes están actualmente en control del Instituto y cuales fueron trasladados a otras entidades. 2. Determinar, según esa información cuales corresponden a bienes de uso público y bienes fiscales. 3. De la gestión de conciliación, establecer las diferencias que están en proceso de depuración y presentarlas en las revelaciones. 4. Producto de las actividades de revisión de los bienes durante el mes, suscribir las actas de conciliación entre las áreas administrativa y financiera, donde se evidencien las gestiones adelantadas y el plan de acción a seguir. 5. Respecto de los bienes que aún están en proceso de identificación, generar un proyecto para la depuración de los bienes fiscales que permitan su saneamiento. 6. Los bienes que fueron recibidos en calidad de poseedor y de los que hasta ahora no se ha podido obtener el antecedente registral, realizar un proyecto para adelantar las gestiones tendientes a establecer su antecedente registral. | Informe trimestral (220 predios), que evidencie el numero de predios conciliados. | 4 | 2020-01-29 | 2021-01-28 | 52.1429 | SA-SF | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO | EN TERMINO | AF2017 | H3AF17 | 1 | H3AF17 - 1 | 3 | 3 | H3AF17. | H3AF17
111 | 170 |  | Administrativo | 18 03 001 | H4AF17. Subestimación Bienes Muebles en Bodega. Las cuentas “1635 Propiedades Planta y Equipo – Bienes Muebles en Bodega y 3208 Patrimonio Institucional – Capital Fiscal”, se encuentran subestimadas en $17.102.749.828, dado que al cruzar saldos de inventario de bienes que están almacenados contra los saldos según balance se encuentran diferencias. | Diferencias entre inventario de bienes almacenados y saldos de balance. | Conciliar la cuenta 1635 propiedades, planta y equipo. | Depurar, cruzar información y registrar entre el Grupo Contabilidad y el Grupo Almacén e Inventarios de la tabla 1 del informe de la Contraloría General de la República. | Informe semestral | 2 | 2018-08-01 | 2019-07-31 | 52 | SA-SF | 2 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 52 | 52 | 52 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | AF2017 | H4AF17 | 1 | H4AF17 - 1 | 5 | 5 | H4AF17. | H4AF17
112 | 171 |  | Administrativo | 18 04 001 | H5AF17. Sobreestimación bienes muebles Propiedades, Planta y Equipo. Las cuentas de las Propiedades Planta y Equipo “1655 Maquinaría y Equipo,1660 Equipo Médico y Científico,1670 Equipos de Comunicación y Computación, 1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación, 1680 Equipos de Comedor, cocina, despensa y hotelería y 3208 Patrimonio Institucional – Capital Fiscal” están sobreestimadas en un valor total de $13.732.182.884. | Diferencias entre saldos contables con saldos según inventarios. | Conciliar las cuentas 1655, 1660, 1670, 1675 con el fin de depurar la información entre los saldos contables y los saldos en inventarios. | Depurar, cruzar información y registrar entre el Grupo Contabilidad y el Grupo Almacén e Inventarios de la tabla 2 del informe de la Contraloría General de la República. | Informe semestral | 2 | 2018-08-01 | 2019-07-31 | 52 | SA-SF | 2 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 52 | 52 | 52 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | AF2017 | H5AF17 | 1 | H5AF17 - 1 | 5 | 5 | H5AF17. | H5AF17
113 | 172 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 18 04 001 | H6AF17. Subestimación Propiedades, Planta y Equipo – Por Equipo de Transporte Fluvial transferido por el Ministerio de Transporte al Instituto Nacional de Vías. Las cuentas “167504 Propiedades, Planta y Equipo – Equipo de Transporte, Tracción y Elevación – Marítimo y Fluvial y la cuenta 3208 Patrimonio Institucional – Capital Fiscal” se encuentran subestimadas en $2.037.183.377. | La entidad no cuenta con el reconocimiento total de los bienes transferidos de entidades liquidadas. | Registrar las embarcaciones transferidas por el Ministerio de Transporte al Instituto Nacional de Vías. | Revisar y verificar las actas de recibo de los equipos fluviales a cargo del INVIAS (SA-SF-SMF). Solicitar mesa de trabajo con el Ministerio de Transporte (SA). Consolidar la información por parte de la Subdirección Administrativa. | Informe semestral | 2 | 2018-08-01 | 2019-07-31 | 52 | SA-SF-SMF | 2 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 52 | 52 | 52 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | AF2017 | H6AF17 | 1 | H6AF17 - 1 | 5 | 5 | H6AF17. | H6AF17
114 | 173 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 18 04 001 | H7AF17. Los Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales por $30.585.091.369.965, que representa el 86.4% del total del activo, presenta incertidumbre en cuantía no determinada, por cuanto no fue posible obtener evidencia para su verificación mediante un inventario físico que registre e identifique cada predio por modo de transporte. | No se cuenta con una base única de predios de uso público. | Diseñar e implementar una base única de predios del INVIAS con el fin de generar acciones de saneamiento jurídico, catastral, registral, tributario, contable, etc. | 1. Contratar personal con perfil en el área predial exclusivo para realizar la base única de predios. 2. Suscribir convenios de intercambio de información con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR). 3. Crear y/o actualizar procedimientos en el Sistema de Gestión de Calidad. 4. Diseñar una matriz de priorización. 5. Articular actividades con las diferentes dependencias. 8. Requerir información a catastros descentralizados (Cali, Medellín, Antioquia y Barranquilla). 9. Solicitar presupuesto para el personal con perfil en el área predial con el propósito de dar continuidad al proyecto. | 1. Base Única de Predios del INVIAS (Plataforma BUPI). 2. Informe de avance trimestral (2). | 3 | 2018-08-01 | 2019-02-01 | 26.2857 | SMA (BUPI) | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 26.2857 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2017 | H7AF17 | 1 | H7AF17 - 1 | 1 | 1 | H7AF17. | H7AF17
115 | 174 |  | Administrativo | 18 04 001 | H8AF17. Incertidumbre en los Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales por saldos contrarios en el auxiliar. En el libro auxiliar en Excel de Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales, presentan 216 partidas registradas con saldos contrarios a su naturaleza por $1.409.777.772.869, que representa el 4% del total de la cuenta. | Partidas registradas con saldos contrarios a su naturaleza. | Registrar los saldos conforme a su naturaleza respecto a las 216 partidas identificadas por la Contraloría General de la República por $1.409.777.772.869. | 1. Analizar la información y efectuar los ajustes contables a que haya lugar. 2. Revisar los saldos del auxiliar Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales y verificar que no existan saldos contrarios a su naturaleza. | Informe trimestral | 2 | 2018-09-01 | 2019-03-01 | 25.8571 | SF | 2 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 25.8571 | 25.8571 | 25.8571 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | AF2017 | H8AF17 | 1 | H8AF17 - 1 | 5 | 5 | H8AF17. | H8AF17
116 | 175 |  | Administrativo con presunta connotación disciplinaria | 18 04 001 | H9AF17. Sobrestimación Bienes Entregados a Terceros – Bienes Inmuebles. La cuenta de Bienes Entregados a Terceros - Bienes Inmuebles Entregados en Comodato (192006) y el Patrimonio Institucional - Capital Fiscal (3208) se encuentran sobrestimados en $5.210.129.132. | Entrega de bienes inmuebles en comodato al Ministerio de Transporte y Municipio de Chiquinquirá sin retirarlos del balance y reclasificarlos en cuentas de orden Deudoras de Control - subcuenta Propiedades Planta y Equipo (834704) y Deudoras de Control por Contra (CR). - subcuenta Bienes Entregados a Terceros (891518). | Aplicar el nuevo marco normativo para entidades de gobierno. | Reclasificar contablemente los bienes entregados en comodato. | Informe de reclasificación | 1 | 2018-08-01 | 2019-08-30 | 56.2857 | SF | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 56.2857 | 56.2857 | 56.2857 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | AF2017 | H9AF17 | 1 | H9AF17 - 1 | 5 | 5 | H9AF17. | H9AF17
117 | 176 |  | Administrativo | 16 04 003 | H10AF17. Incertidumbre Otros Activos - Valorizaciones – No Avalúo. La CGR pudo evidenciar que de los 977 bienes inmuebles reportados en la base de datos del Sistema Administración de Control Predial- SACP, 580 no ha tenido actualización de sus avalúos, incumpliendo lo establecido en el numeral 3 de la Circular Externa 060 de 2005, expedida por la Contaduría General de la Nación. | Falta de actualización de avalúos de los inmuebles. | Actualizar los avalúos de los 580 bienes fiscales identificados por la CGR para su registro contable. | De acuerdo con el nuevo marco normativo, en la actualidad las entidades públicas no están obligadas a realizar avalúos a los bienes fiscales. En ese sentido se validará los indicios de deterioro a los bienes que presenten dicha situación. Para el efecto se realizará: 1. Revisar y conciliar los predios que cuentan con avaluó realizado antes de la aplicación de las normas internacionales. 2. Revisar anualmente los predios que presentan deterioro según los requerimientos establecidos en la norma. 3. Actualizar los valores de los predios y reflejarlos en los estados financieros del INVIAS. | Informe semestral (580 predios) que evidencie el numero de predios conciliados | 4 | 2020-01-29 | 2021-01-28 | 52.1429 | SA-SF | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO | EN TERMINO | AF2017 | H10AF17 | 1 | H10AF17 - 1 | 3 | 3 | H10AF17. | H10AF17
118 | 177 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 18 01 002 | H11AF17. Subestimación Provisiones. A 31 de diciembre de 2017, las cuentas “271005 Pasivos Estimados – Provisiones para Contingencias – Litigios y 3208 Patrimonio – Patrimonio Institucional – Capital Fiscal”, se encuentran subestimadas en $5.872.650.950.756 | Diferencias entre el registro de la provisión según Formato 9 EKOGUI y el registro contable según balance. | Actualizar la provisión contable de los procesos judiciales en eKogui. | 1. Depurar la información de los procesos a cargo de las Direcciones Territoriales y Planta Central, informando cuáles de éstos se encuentran activos, con y sin apoderado y terminados en el aplicativo eKogui, para ajustar la información de los procesos a cargo de la entidad que se encuentren activos, de cara a contar con información contable real y precisa, teniendo en cuenta la delegación de funciones en la Resolución 1120 de 2014 a cargo de la Oficina Asesora Jurídica y de las Direcciones Territoriales en materia de defensa judicial. 2. Solicitar información a las Direcciones Territoriales a través de memorando, teniendo en cuenta la responsabilidad y deber funcional de las direcciones territoriales en virtud de la Resolución 1120 de 2014 de reportar al Organismo de Control el informe. 3. Programar dos reuniones con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) para: i) Proponer la eliminación de los procesos que figuran como activos de difícil verificación para su terminación. ii) Conocer la viabilidad y respuesta de la ANDJE a la solicitud. 4. Elaborar informe de avance que refleje el estado actual de los procesos vigentes. | Reporte trimestral | 4 | 2018-08-01 | 2019-07-30 | 51.8571 | OAJ - DIRECCIONES TERRITORIALES | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 51.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2017 | H11AF17 | 1 | H11AF17 - 1 | 1 | 1 | H11AF17. | H11AF17
119 | 178 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 18 01 002 | H12AF17. Incertidumbre, diferencia entre Cuenta Fiscal y Contabilidad - Pasivos Estimados – Litigios. Las cuentas “271005 Pasivos Estimados – Provisiones para Contingencias – Litigios y 3208 Patrimonio – Patrimonio Institucional – Capital Fiscal”, presentan incertidumbre por $13.128.888.926. | No se reportó en la cuenta fiscal 991 procesos, afectando el saldo de esta cuenta en el balance. | Actualizar la provisión contable de los procesos judiciales en eKogui. | 1. Depurar la información de los procesos a cargo de las Direcciones Territoriales y Planta Central, informando cuáles de éstos se encuentran activos, con y sin apoderado y terminados en el aplicativo eKogui, para ajustar la información de los procesos a cargo de la entidad que se encuentren activos, de cara a contar con información contable real y precisa, teniendo en cuenta la delegación de funciones en la Resolución 1120 de 2014 a cargo de la Oficina Asesora Jurídica y de las Direcciones Territoriales en materia de defensa judicial. 2. Solicitar información a las Direcciones Territoriales a través de memorando, teniendo en cuenta la responsabilidad y deber funcional de las direcciones territoriales en virtud de la Resolución 1120 de 2014 de reportar al Organismo de Control el informe. 3. Programar dos reuniones con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) para: i) Proponer la eliminación de los procesos que figuran como activos de difícil verificación para su terminación. ii) Conocer la viabilidad y respuesta de la ANDJE a la solicitud. 4. Elaborar informe de avance que refleje el estado actual de los procesos vigentes. | Reporte trimestral | 4 | 2018-08-01 | 2019-07-30 | 51.8571 | OAJ - DIRECCIONES TERRITORIALES | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 51.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2017 | H12AF17 | 1 | H12AF17 - 1 | 1 | 1 | H12AF17. | H12AF17
120 | 179 |  | Administrativo con presunta connotación disciplinaria | 16 01 004 | H13AF17. Subestimación en las cuentas Deudoras de Control de Bienes Entregados a Terceros. Las cuentas Deudoras de Control de Bienes Entregados a Terceros - Propiedad Planta y Equipo (834704), Deudoras de Control por Contra (CR). (891518) y Bienes Entregados a Terceros - Bienes Inmuebles en Comodato (192006) se encuentran subestimados en $37.907.167.468 y $506.203.043 respectivamente. | No se reclasificó en las cuentas los bienes inmuebles entregados mediante 39 contratos de comodato a otras entidades del Gobierno General y 4 contratos de comodato con empresas públicas y/o particulares, lo que sobrestimó los valores netos las cuentas. | Aplicar el nuevo marco normativo para entidades de gobierno. | Solicitar información a la Subdirección Administrativa de los 43 contratos de comodato mencionados por la Contraloría General de la República y reclasificar contablemente los bienes. | Informe trimestral del registro de los 43 contratos de comodato | 2 | 2018-09-01 | 2019-02-28 | 25.7143 | SF | 2 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 25.7143 | 25.7143 | 25.7143 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | AF2017 | H13AF17 | 1 | H13AF17 - 1 | 5 | 5 | H13AF17. | H13AF17
121 | 180 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 18 01 002 | H14AF17. Subestimación cuentas de Orden Acreedoras – Litigios. Las cuentas “912001 Cuentas de Orden Acreedoras – Responsabilidades Contingentes – Civiles y 990505 Acreedoras por Contra – Responsabilidades Contingentes por Contra – Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos”, se encuentran subestimadas en $3.311.119.983.333. | Procesos no registrados en cuentas de orden con el valor ajustado de las pretensiones, con lo cual se está contraviniendo presuntamente lo señalado en los literales b y c del artículo 7 de la resolución 353 de 2016, expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. | Actualizar la provisión contable de los procesos judiciales en eKogui. | 1. Depurar la información de los procesos a cargo de las Direcciones Territoriales y Planta Central, informando cuáles de éstos se encuentran activos, con y sin apoderado y terminados en el aplicativo eKogui, para ajustar la información de los procesos a cargo de la entidad que se encuentren activos, de cara a contar con información contable real y precisa, teniendo en cuenta la delegación de funciones en la Resolución 1120 de 2014 a cargo de la Oficina Asesora Jurídica y de las Direcciones Territoriales. 2. Solicitar información a las Direcciones Territoriales a través de memorando, teniendo en cuenta la responsabilidad y deber funcional de las direcciones territoriales en virtud de la Resolución 1120 de 2014 de reportar al Organismo de Control el informe. 3. Programar dos reuniones con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) para: i) Proponer la eliminación de los procesos que figuran como activos de difícil verificación para su terminación. ii) Conocer la viabilidad y respuesta de la ANDJE a la solicitud. 4. Elaborar informe de avance que refleje el estado actual de los procesos vigentes. | Reporte trimestral | 4 | 2018-08-01 | 2019-07-30 | 51.8571 | OAJ - DIRECCIONES TERRITORIALES | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 51.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2017 | H14AF17 | 1 | H14AF17 - 1 | 1 | 1 | H14AF17. | H14AF17
122 | 181 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 18 01 002 | H16AF17. Bienes de Consumo. El INVÍAS tiene registrados en sus inventarios de bienes devolutivos como cosedoras, perforadoras, destornilladores, llaves mixtas, llaves de expansión, alicates, pinzas de punta, cables de expansión etc. | Incumplimiento del instructivo 001 del 20 de enero de 2017, expedido por la Contaduría General de la Nación. | Reclasificar los bienes devolutivos que hoy son considerados de consumo en cumplimiento del instructivo 001 del 20 de enero de 2017 expedido por la Contaduría General de la Nación. | Depurar y reclasificar los inventarios de acuerdo a la nueva política contable del INVIAS. | Informe semestral | 2 | 2018-08-01 | 2019-07-31 | 52 | SA-SF | 2 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 52 | 52 | 52 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | AF2017 | H16AF17 | 1 | H16AF17 - 1 | 5 | 5 | H16AF17. | H16AF17
123 | 182 |  | Administrativo | 19 05 001 | H17AF17. Litigios y demandas en contra del INVÍAS. Al analizar la relación de las demandas en contra del INVIAS se observa que existen inconsistencias como: • Algunos fallos judiciales ya pagados se encuentran todavía registrados como si se encontraran activos en el formato 9 del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa EKOGUI. • No todos los procesos tienen ajustado el valor de las pretensiones. • No se actualiza constantemente el cálculo de la probabilidad de pérdida de los procesos. • Existen 701 procesos con calificación del riesgo Medio, Bajo y Remoto que se encuentran provisionados. | Falta de control en el manejo de los procesos en contra, generando incertidumbre en los valores registrados en la contabilidad del INVÍAS. | Actualizar la provisión contable de los procesos judiciales en eKogui, ajustar el valor de las pretensiones, actualizar el cálculo de la probabilidad de pérdida de los procesos y calificar el riesgo, para fortalecer el control en el manejo de los procesos en contra. | 1. Depurar la información de los procesos a cargo de las Direcciones Territoriales y Planta Central, informando cuáles de éstos se encuentran activos, con y sin apoderado y terminados en el aplicativo eKogui, para ajustar la información de los procesos a cargo de la entidad que se encuentren activos, de cara a contar con información contable real y precisa, teniendo en cuenta la delegación de funciones en la Resolución 1120 de 2014 a cargo de la Oficina Asesora Jurídica y de las Direcciones Territoriales. 2. Solicitar información a las Direcciones Territoriales a través de memorando, teniendo en cuenta la responsabilidad y deber funcional de las direcciones territoriales en virtud de la Resolución 1120 de 2014. 3. Programar dos reuniones con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) para: i) Proponer la eliminación de los procesos que figuran como activos de difícil verificación para su terminación. ii) Conocer la viabilidad y respuesta de la ANDJE a la solicitud. 4. Elaborar informe de avance que refleje el estado actual de los procesos vigentes. | Informe trimestral | 4 | 2018-08-01 | 2019-07-30 | 51.8571 | OAJ - DIRECCIONES TERRITORIALES | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 51.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2017 | H17AF17 | 1 | H17AF17 - 1 | 1 | 1 | H17AF17. | H17AF17
124 | 183 |  | Administrativo | 18 01 001 | H18AF17. Notas a los Estados Financieros. Las Notas a los Estados Financieros no reflejan la información suficiente para que sirva de complemento a la interpretación y entendimiento de las cifras plasmadas en los estados financieros. | Falta de conciliación con las diferentes dependencias administrativas y ejecutoras. | Aplicar el nuevo marco normativo para entidades de gobierno en lo relacionado a las notas de los estados financieros. | Enviar memorandos individuales a las unidades ejecutoras solicitando información a revelar en las notas de los estados financieros. | Notas a los estados financieros o revelaciones | 1 | 2018-11-01 | 2019-03-30 | 21.2857 | SF | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 21.2857 | 21.2857 | 21.2857 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | AF2017 | H18AF17 | 1 | H18AF17 - 1 | 5 | 5 | H18AF17. | H18AF17
125 | 184 |  | Administrativo | 18 02 001 | H21AF17. Proceso de Planeación Presupuestal. El Instituto en su proceso de planeación presupuestal, aplicó la metodología establecida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. No obstante lo anterior se presenta las siguientes deficiencias: A. En lo relacionado con el presupuesto de Gastos de la vigencia 2017, se comprobaron un total de 68 traslados presupuestales, 31 que corresponden a gastos de funcionamiento y 37 a Inversión. B. En relación con el presupuesto de ingresos, se determinaron deficiencias en el 88% del presupuestado frente al recaudado; para ingresos corrientes en nueve (9) de diez (10) subcuentas y para Recursos de Capital en seis (6) de siete (7) subcuentas. El alto volumen de modificaciones al presupuesto de gastos (88), como de vigencias futuras (66) y que el 88% del presupuesto de ingresos proyectado no sea acertado al recaudado. | Deficiencias del proceso de planeación presupuestal. | Fortalecer el proceso de planeación presupuestal a través de talleres de capacitación encaminados a reducir en un 30% los traslados presupuestales y establecer una metodología de cálculo de las proyecciones de los ingresos de los recursos propios del INVIAS. | A. Realizar capacitación en planeación presupuestal para las diferentes unidades ejecutoras del instituto para disminuir en 30% los traslados: 1. Solicitar a la Subdirección Administrativa por parte de la Oficina Asesora de Planeación la realización de una capacitación en planificación presupuestal. 2. Capacitar a las diferentes unidades ejecutoras en planificación presupuestal (SA). B. Elaborar un instructivo de la metodología de cálculo de las proyecciones de ingresos de los recursos propios del INVIAS. | A. Registro de capacitación y 30% de disminución de traslados. B. Instructivo implementado. | 2 | 2018-08-01 | 2018-12-20 | 20.1429 | SA-OAP | 2 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 20.1429 | 20.1429 | 20.1429 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | AF2017 | H21AF17 | 1 | H21AF17 - 1 | 5 | 5 | H21AF17. | H21AF17
126 | 185 |  | Administrativo | 18 02 002 | H22AF17. Cumplimiento Actividades Proceso de Planeación Presupuestal. La Oficina Asesora de Planeación en una de sus actividades solicita y recibe las proyecciones de necesidades de las diferentes dependencias. Evaluada la ejecución presupuestal de cálculo de ingresos por concepto de permisos de carga extra pesada, se determinó que los ingresos proyectados por valor de $7.177.140.499, frente a los realmente recaudados por $4.890.966.298, presentan una diferencia de -$2.286.174.201, que corresponden a recursos que por deficiencias de planeación fueron mal proyectados y afectaron el equilibrio entre los ingresos y los gastos, los cuales deben ser iguales. | Deficiencias de planeación. | Fortalecer la planeación presupuestal mediante la elaboración de un instructivo de la metodología de cálculo de las proyecciones de ingresos de los recursos propios del INVIAS. | 1. Solicitar a las dependencias responsables la metodología de cálculo de la proyección de los ingresos propios. 2. Realizar mesa de trabajo con las dependencias responsables y la Oficina Asesora de Planeación para la consolidación del instructivo de la metodología de proyección de ingresos propios del INVIAS. 3. Implementar el instructivo. | Instructivo implementado | 1 | 2018-08-01 | 2018-12-20 | 20.1429 | SEI-OAP | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 20.1429 | 20.1429 | 20.1429 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | AF2017 | H22AF17 | 1 | H22AF17 - 1 | 5 | 5 | H22AF17. | H22AF17
127 | 186 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 18 02 001 | H23AF17. Techo Reserva Presupuestal Rubro Inversión. Evaluado el presupuesto de inversión del Instituto, que para la vigencia 2016 fue de $2.379.119.183.108, frente al valor de la reserva constituida para la vigencia 2017 por valor de $720.720.601.940, se observa que esta corresponde al 30.29%, superando en $363.852.724.474, el 15.29% por encima de lo establecido por la norma. Actividad 1. | Falta de seguimiento en el cumplimiento del artículo 78 del Decreto 111 de 1996 y el artículo 40 de la Ley 1815 de 2016 apropiación vigencia 2017. | Socializar con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias, generando una sensibilización frente al uso apropiado de la guía “EDEPI-GUI-1”, su completa implementación y evaluación de cumplimiento, con el propósito de mejorar la planeación y ejecución de los proyectos. | Actividad 1. Socialización con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias de la guía “EDEPI-GUI-1”. | Actas de socialización (Una por cada unidad ejecutora capacitada - DT (4), DO (4) y SG (1). | 9 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 12.8571 | DTEC-DO-SG | 4 | Se asigna 100% a la actividad a cargo de la Dirección Técnica. La acción de mejora como tal se reporta con un avance del 44% en el Plan de Mejoramiento, teniendo en cuenta que dicha acción comparte responsabilidad con la Dirección Operativa y la Secretaría General, quienes tienen pendiente la presentación de cinco actas de la socialización de la Guía Metodológica Ciclo Presupuestal” EDEPI-GUI-1 al interior de sus respectivos equipos de trabajo. Soportes: Memorando DT 24047 del 29 de abril de 2020 y papel de trabajo elaborado el 06 de mayo de 2020. | 44.4444 | 5.7143 | 5.7143 | 12.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2017 | H23AF17 | 1 | H23AF17 - 1 | 1 | 1 | H23AF17. | H23AF17
| 187 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 18 02 001 | H23AF17. Techo Reserva Presupuestal Rubro Inversión. Evaluado el presupuesto de inversión del Instituto, que para la vigencia 2016 fue de $2.379.119.183.108, frente al valor de la reserva constituida para la vigencia 2017 por valor de $720.720.601.940, se observa que esta corresponde al 30.29%, superando en $363.852.724.474, el 15.29% por encima de lo establecido por la norma. Actividad 2. | Falta de seguimiento en el cumplimiento del artículo 78 del Decreto 111 de 1996 y el artículo 40 de la Ley 1815 de 2016 apropiación vigencia 2017. | Socializar con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias, generando una sensibilización frente al uso apropiado de la guía “EDEPI-GUI-1”, su completa implementación y evaluación de cumplimiento, con el propósito de mejorar la planeación y ejecución de los proyectos. | Actividad 2. Seguimiento y evaluación a la implementación de la guía EDEPI-GUI-1 y sus resultados. | Informe semestral de seguimiento y evaluación. (Uno semestral por cada unidad DT (2), DO (2), SG (2). | 6 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 52.1429 | DTEC-DO-SG |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO |  | AF2017 | H23AF17 | 2 | H23AF17 - 2 | 3 | 3 | H23AF17. | H23AF17
128 | 188 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 18 02 001 | H24AF17. Sobreestimación Reserva Presupuestal Constituida vigencia 2017. Evaluada la reserva presupuestal constituida para el Contrato 2179/2016; se observó que registra Acta de recibo y entrega de obra definitiva de fecha 16/11/2017; el contrato registra un valor ejecutado por $118.102.722.701 y un valor total del contrato por $121.469.429.645, se observa que la diferencia $3.366.706.944, fue constituida como reserva; lo anterior se generó porque el grupo de presupuesto en el proceso de constitución de las reservas, tomó al final de la vigencia, para cada uno de los contratos, la diferencia entre los compromisos y las obligaciones, sin evaluar de manera específica cada una de las reservas a constituir. Actividad 1. | Constitución de Reserva Presupuestal de manera no adecuada, lo que ocasiona presunto incumplimiento del artículo 89 del Decreto 111 de 1996. | Socializar con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias, generando una sensibilización frente al uso apropiado de la guía “EDEPI-GUI-1”, su completa implementación y evaluación de cumplimiento, con el propósito de mejorar la planeación y ejecución de los proyectos. | Actividad 1. Socialización con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias de la guía “EDEPI-GUI-1”. | Actas de socialización (Una por cada unidad ejecutora capacitada - DT (4), DO (4). | 8 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 12.8571 | DTEC (GGP)-DO | 4 | Se asigna 100% a la actividad a cargo de la Dirección Técnica. La acción de mejora como tal se reporta con un avance del 50% en el Plan de Mejoramiento, teniendo en cuenta que dicha acción comparte responsabilidad con la Dirección Operativa, quien tiene pendiente la presentación de cuatro actas de la socialización de la Guía Metodológica Ciclo Presupuestal” EDEPI-GUI-1 al interior de sus respectivos equipos de trabajo en temas financieros. Soportes: Memorando DT 24047 del 29 de abril de 2020 y papel de trabajo elaborado el 06 de mayo de 2020. | 50 | 6.4286 | 6.4286 | 12.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2017 | H24AF17 | 1 | H24AF17 - 1 | 1 | 1 | H24AF17. | H24AF17
| 189 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 18 02 001 | H24AF17. Sobreestimación Reserva Presupuestal Constituida vigencia 2017. Evaluada la reserva presupuestal constituida para el Contrato 2179/2016; se observó que registra Acta de recibo y entrega de obra definitiva de fecha 16/11/2017; el contrato registra un valor ejecutado por $118.102.722.701 y un valor total del contrato por $121.469.429.645, se observa que la diferencia $3.366.706.944, fue constituida como reserva; lo anterior se generó porque el grupo de presupuesto en el proceso de constitución de las reservas, tomó al final de la vigencia, para cada uno de los contratos, la diferencia entre los compromisos y las obligaciones, sin evaluar de manera específica cada una de las reservas a constituir. Actividad 2. | Constitución de Reserva Presupuestal de manera no adecuada, lo que ocasiona presunto incumplimiento del artículo 89 del Decreto 111 de 1996. | Socializar con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias, generando una sensibilización frente al uso apropiado de la guía “EDEPI-GUI-1”, su completa implementación y evaluación de cumplimiento, con el propósito de mejorar la planeación y ejecución de los proyectos. | Actividad 2. Seguimiento y evaluación a la implementación de la guía EDEPI-GUI-1 y sus resultados. | Informe semestral de seguimiento y evaluación. (Uno semestral por cada unidad DT (2), DO (2). | 4 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 52.1429 | DTEC (GGP)-DO |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO |  | AF2017 | H24AF17 | 2 | H24AF17 - 2 | 3 | 3 | H24AF17. | H24AF17
129 | 190 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 18 02 001 | H25AF17. Sobreestimación Reserva Presupuestal Contrato 1561/2015, constituida vigencia 2017. Evaluada la justificación para constitución de la reserva presupuestal del Contrato 1561/2015 Mejoramiento, Gestión Social y Ambiental de la Carretera Salamina Fundación, se encontró que: “la Reserva se constituyó por deficiencias en la planeación de los recursos a ejecutar y deficiencias de la ejecución dado las 6 modificaciones y el incumplimiento de la meta o avance físico proyectado” y la justificación: “Según la Cláusula Quinta (Giro de los recursos), del convenio 971, se giraba un 30% con el perfeccionamiento del convenio, el cual se realizó en el mes de Diciembre. El segundo desembolso, que es el 30% se gira una vez el Departamento haya dado inicio al proceso licitatorio. Este proceso se inició ya finalizando Diciembre y hasta el momento aún se encuentra en proceso precontractual”. Actividad 1. | Constitución de Reserva Presupuestal de manera no adecuada, lo que ocasiona presunto incumplimiento del artículo 89 del Decreto 111 de 1996. | Socializar con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias, generando una sensibilización frente al uso apropiado de la guía “EDEPI-GUI-1”, su completa implementación y evaluación de cumplimiento, con el propósito de mejorar la planeación y ejecución de los proyectos. | Actividad 1. Socialización con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias de la guía “EDEPI-GUI-1”. | Actas de socialización (Una por cada unidad ejecutora capacitada - DT (4), DO (4). | 8 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 12.8571 | DTEC (GGP)-DO | 4 | Se asigna 100% a la actividad a cargo de la Dirección Técnica. La acción de mejora como tal se reporta con un avance del 50% en el Plan de Mejoramiento, teniendo en cuenta que dicha acción comparte responsabilidad con la Dirección Operativa, quien tiene pendiente la presentación de cuatro actas de la socialización de la Guía Metodológica Ciclo Presupuestal” EDEPI-GUI-1 al interior de sus respectivos equipos de trabajo en temas financieros. Soportes: Memorando DT 24047 del 29 de abril de 2020 y papel de trabajo elaborado el 06 de mayo de 2020. | 50 | 6.4286 | 6.4286 | 12.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2017 | H25AF17 | 1 | H25AF17 - 1 | 1 | 1 | H25AF17. | H25AF17
| 191 |  |  | 18 02 001 | H25AF17. Sobreestimación Reserva Presupuestal Contrato 1561/2015, constituida vigencia 2017. Evaluada la justificación para constitución de la reserva presupuestal del Contrato 1561/2015 Mejoramiento, Gestión Social y Ambiental de la Carretera Salamina Fundación, se encontró que: “la Reserva se constituyó por deficiencias en la planeación de los recursos a ejecutar y deficiencias de la ejecución dado las 6 modificaciones y el incumplimiento de la meta o avance físico proyectado” y la justificación: “Según la Cláusula Quinta (Giro de los recursos), del convenio 971, se giraba un 30% con el perfeccionamiento del convenio, el cual se realizó en el mes de Diciembre. El segundo desembolso, que es el 30% se gira una vez el Departamento haya dado inicio al proceso licitatorio. Este proceso se inició ya finalizando Diciembre y hasta el momento aún se encuentra en proceso precontractual”. Actividad 2. | Constitución de Reserva Presupuestal de manera no adecuada, lo que ocasiona presunto incumplimiento del artículo 89 del Decreto 111 de 1996. | Socializar con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias, generando una sensibilización frente al uso apropiado de la guía “EDEPI-GUI-1”, su completa implementación y evaluación de cumplimiento, con el propósito de mejorar la planeación y ejecución de los proyectos. | Actividad 2. Seguimiento y evaluación a la implementación de la guía EDEPI-GUI-1 y sus resultados. | Informe semestral de seguimiento y evaluación. (Uno semestral por cada unidad DT (2), DO (2). | 4 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 52.1429 | DTEC (GGP)-DO |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO |  | AF2017 | H25AF17 | 2 | H25AF17 - 2 | 3 | 3 | H25AF17. | H25AF17
130 | 192 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 18 02 001 | H26AF17. Sobreestimación Reserva Presupuestal Contrato 1793/2015 Constituida vigencia 2017. Evaluada la justificación para constitución de la reserva presupuestal del Contrato 1793/2015 Modificación 3/2017 Gestión Predial Social Ambiental Construcción y Mantenimiento del Intercambiador Versalles - Proyecto Cruce de la Cordillera Central, se encontró que: “El consorcio anexa registro pluviométrico de los tres últimos meses octubre, noviembre y diciembre; el cual muestra de Lluvia Moderadas 14.12%, de lluvias intensa el 0.16%, subtotal 14.28%, mientras que tiempo seco el 85.80%, promedio bajo de lluvias (Ver cuadro), además el contratista basado en los histogramas debió prever y realizar cronograma ajustado” y la justificación “Durante el último trimestre del año 2017, la zona donde se lleva a cabo el proyecto registro fuertes lluvias que no permitieron que las obras avanzaran con el ritmo previstas dentro del proyecto. Actividad 1. | Constitución de Reserva Presupuestal de manera no adecuada, lo que ocasiona presunto incumplimiento del artículo 89 del Decreto 111 de 1996. | Socializar con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias, generando una sensibilización frente al uso apropiado de la guía “EDEPI-GUI-1”, su completa implementación y evaluación de cumplimiento, con el propósito de mejorar la planeación y ejecución de los proyectos. | Actividad 1. Socialización con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias de la guía “EDEPI-GUI-1”. | Actas de socialización (Una por cada unidad ejecutora capacitada - DT (4), DO (4). | 8 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 12.8571 | DTEC (GGP)-DO | 4 | Se asigna 100% a la actividad a cargo de la Dirección Técnica. La acción de mejora como tal se reporta con un avance del 50% en el Plan de Mejoramiento, teniendo en cuenta que dicha acción comparte responsabilidad con la Dirección Operativa, quien tiene pendiente la presentación de cuatro actas de la socialización de la Guía Metodológica Ciclo Presupuestal” EDEPI-GUI-1 al interior de sus respectivos equipos de trabajo en temas financieros. Soportes: Memorando DT 24047 del 29 de abril de 2020 y papel de trabajo elaborado el 06 de mayo de 2020. | 50 | 6.4286 | 6.4286 | 12.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2017 | H26AF17 | 1 | H26AF17 - 1 | 1 | 1 | H26AF17. | H26AF17
| 193 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 18 02 001 | H26AF17. Sobreestimación Reserva Presupuestal Contrato 1793/2015 Constituida vigencia 2017. Evaluada la justificación para constitución de la reserva presupuestal del Contrato 1793/2015 Modificación 3/2017 Gestión Predial Social Ambiental Construcción y Mantenimiento del Intercambiador Versalles - Proyecto Cruce de la Cordillera Central, se encontró que: “El consorcio anexa registro pluviométrico de los tres últimos meses octubre, noviembre y diciembre; el cual muestra de Lluvia Moderadas 14.12%, de lluvias intensa el 0.16%, subtotal 14.28%, mientras que tiempo seco el 85.80%, promedio bajo de lluvias (Ver cuadro), además el contratista basado en los histogramas debió prever y realizar cronograma ajustado” y la justificación “Durante el último trimestre del año 2017, la zona donde se lleva a cabo el proyecto registro fuertes lluvias que no permitieron que las obras avanzaran con el ritmo previstas dentro del proyecto. Actividad 2. | Constitución de Reserva Presupuestal de manera no adecuada, lo que ocasiona presunto incumplimiento del artículo 89 del Decreto 111 de 1996. | Socializar con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias, generando una sensibilización frente al uso apropiado de la guía “EDEPI-GUI-1”, su completa implementación y evaluación de cumplimiento, con el propósito de mejorar la planeación y ejecución de los proyectos. | Actividad 2. Seguimiento y evaluación a la implementación de la guía EDEPI-GUI-1 y sus resultados. | Informe semestral de seguimiento y evaluación. (Uno semestral por cada unidad DT (2), DO (2). | 4 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 52.1429 | DTEC (GGP)-DO |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO |  | AF2017 | H26AF17 | 2 | H26AF17 - 2 | 3 | 3 | H26AF17. | H26AF17
131 | 194 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 18 02 001 | H27AF17. Sobreestimación Reserva Presupuestal Contrato 1407/2015 Constituida vigencia 2017. Evaluada la justificación para constitución de la reserva presupuestal del Contrato 1407/2015 Adición 3.- Mejoramiento Gestión Social Ambiental Construcción Segunda Calzada Vía Ibagué Aeropuerto Perales Dpto. Tolima, se encontró que: “No se observa diligenciamiento de los formatos respectivos ni visto bueno del interventor, de acuerdo aversión del ingeniero auditor, la existencia de las redes ya se conocían desde hace un año, falta de gestión y a mediados de diciembre el progreso físico para ciclo ruta estaba avanzado y esperaron para actuar cuando ya había iniciado el periodo de lluvias” y la justificación “se prorrogo por un mes y paso con reserva debido a que se vio afectado por la ola invernal que se presentó en el país desde mediados de octubre del 2016, lo que atraso significativamente el proceso constructivo, ya que se subió el nivel freático de los suelos y a su vez genero saturación en los suelos. Actividad 1. | Constitución de Reserva Presupuestal de manera no adecuada, lo que ocasiona presunto incumplimiento del artículo 89 del Decreto 111 de 1996. | Socializar con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias, generando una sensibilización frente al uso apropiado de la guía “EDEPI-GUI-1”, su completa implementación y evaluación de cumplimiento, con el propósito de mejorar la planeación y ejecución de los proyectos. | Actividad 1. Socialización con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias de la guía “EDEPI-GUI-1”. | Actas de socialización (Una por cada unidad ejecutora capacitada - DT (4), DO (4). | 8 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 12.8571 | DTEC (GGP)-DO | 4 | Se asigna 100% a la actividad a cargo de la Dirección Técnica. La acción de mejora como tal se reporta con un avance del 50% en el Plan de Mejoramiento, teniendo en cuenta que dicha acción comparte responsabilidad con la Dirección Operativa, quien tiene pendiente la presentación de cuatro actas de la socialización de la Guía Metodológica Ciclo Presupuestal” EDEPI-GUI-1 al interior de sus respectivos equipos de trabajo en temas financieros. Soportes: Memorando DT 24047 del 29 de abril de 2020 y papel de trabajo elaborado el 06 de mayo de 2020. | 50 | 6.4286 | 6.4286 | 12.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2017 | H27AF17 | 1 | H27AF17 - 1 | 1 | 1 | H27AF17. | H27AF17
| 195 |  |  | 18 02 001 | H27AF17. Sobreestimación Reserva Presupuestal Contrato 1407/2015 Constituida vigencia 2017. Evaluada la justificación para constitución de la reserva presupuestal del Contrato 1407/2015 Adición 3.- Mejoramiento Gestión Social Ambiental Construcción Segunda Calzada Vía Ibagué Aeropuerto Perales Dpto. Tolima, se encontró que: “No se observa diligenciamiento de los formatos respectivos ni visto bueno del interventor, de acuerdo aversión del ingeniero auditor, la existencia de las redes ya se conocían desde hace un año, falta de gestión y a mediados de diciembre el progreso físico para ciclo ruta estaba avanzado y esperaron para actuar cuando ya había iniciado el periodo de lluvias” y la justificación “se prorrogo por un mes y paso con reserva debido a que se vio afectado por la ola invernal que se presentó en el país desde mediados de octubre del 2016, lo que atraso significativamente el proceso constructivo, ya que se subió el nivel freático de los suelos y a su vez genero saturación en los suelos. Actividad 2. | Constitución de Reserva Presupuestal de manera no adecuada, lo que ocasiona presunto incumplimiento del artículo 89 del Decreto 111 de 1996. | Socializar con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias, generando una sensibilización frente al uso apropiado de la guía “EDEPI-GUI-1”, su completa implementación y evaluación de cumplimiento, con el propósito de mejorar la planeación y ejecución de los proyectos. | Actividad 2. Seguimiento y evaluación a la implementación de la guía EDEPI-GUI-1 y sus resultados. | Informe semestral de seguimiento y evaluación. (Uno semestral por cada unidad DT (2), DO (2). | 4 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 52.1429 | DTEC (GGP)-DO |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO |  | AF2017 | H27AF17 | 2 | H27AF17 - 2 | 3 | 3 | H27AF17. | H27AF17
132 | 196 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 18 02 001 | H28AF17. Sobreestimación Reserva Presupuestal Contrato 1647/2015 Constituida vigencia 2017. Evaluada la justificación para constitución de la reserva presupuestal del Contrato 1647/2015 Modificación 4 Mejoramiento Mediante la Construcción, Gestión Predial, Social, y Ambiental de la Prolongación de la Paralela Oriental Autopista Floridablanca, B/Manga Tramo, T.C.C - Molinos S/G, se encontró que: el proyecto ha presentado seis modificaciones y dos adicionales: el adicional 1, por valor $6.000.000.000, de fecha 14/09/2017 y adicional 2 prórroga del 28/12/2017; No es claro por que solicitaban la adición de los $6.000.000.000, el 14/09/2017, para tres meses después constituir reserva por $7.000.000.000, El total de la adición más $1.000.000.000, de la vigencia futura; Además mediante oficio del 12/12/2017 de la interventoría, Informan de 4 inconvenientes que van a afectar la ejecución del proyecto: entre ellos: “Con la adición de los $6.000.000.000, las actividades se continuaran adelantando, pero no será posible la inversión de la totalidad de los recursos”; Deficiencias en la planeación y ejecución de los recursos asignados. Actividad 1. | Constitución de Reserva Presupuestal de manera no adecuada, lo que ocasiona presunto incumplimiento del artículo 89 del Decreto 111 de 1996. | Socializar con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias, generando una sensibilización frente al uso apropiado de la guía “EDEPI-GUI-1”, su completa implementación y evaluación de cumplimiento, con el propósito de mejorar la planeación y ejecución de los proyectos. | Actividad 1. Socialización con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias de la guía “EDEPI-GUI-1”. | Actas de socialización (Una por cada unidad ejecutora capacitada - DT (4), DO (4). | 8 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 12.8571 | DTEC (GGP)-DO | 4 | Se asigna 100% a la actividad a cargo de la Dirección Técnica. La acción de mejora como tal se reporta con un avance del 50% en el Plan de Mejoramiento, teniendo en cuenta que dicha acción comparte responsabilidad con la Dirección Operativa, quien tiene pendiente la presentación de cuatro actas de la socialización de la Guía Metodológica Ciclo Presupuestal” EDEPI-GUI-1 al interior de sus respectivos equipos de trabajo en temas financieros. Soportes: Memorando DT 24047 del 29 de abril de 2020 y papel de trabajo elaborado el 06 de mayo de 2020. | 50 | 6.4286 | 6.4286 | 12.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2017 | H28AF17 | 1 | H28AF17 - 1 | 1 | 1 | H28AF17. | H28AF17
| 197 |  |  | 18 02 001 | H28AF17. Sobreestimación Reserva Presupuestal Contrato 1647/2015 Constituida vigencia 2017. Evaluada la justificación para constitución de la reserva presupuestal del Contrato 1647/2015 Modificación 4 Mejoramiento Mediante la Construcción, Gestión Predial, Social, y Ambiental de la Prolongación de la Paralela Oriental Autopista Floridablanca, B/Manga Tramo, T.C.C - Molinos S/G, se encontró que: el proyecto ha presentado seis modificaciones y dos adicionales: el adicional 1, por valor $6.000.000.000, de fecha 14/09/2017 y adicional 2 prórroga del 28/12/2017; No es claro por que solicitaban la adición de los $6.000.000.000, el 14/09/2017, para tres meses después constituir reserva por $7.000.000.000, El total de la adición más $1.000.000.000, de la vigencia futura; Además mediante oficio del 12/12/2017 de la interventoría, Informan de 4 inconvenientes que van a afectar la ejecución del proyecto: entre ellos: “Con la adición de los $6.000.000.000, las actividades se continuaran adelantando, pero no será posible la inversión de la totalidad de los recursos”; Deficiencias en la planeación y ejecución de los recursos asignados. Actividad 2. | Constitución de Reserva Presupuestal de manera no adecuada, lo que ocasiona presunto incumplimiento del artículo 89 del Decreto 111 de 1996. | Socializar con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias, generando una sensibilización frente al uso apropiado de la guía “EDEPI-GUI-1”, su completa implementación y evaluación de cumplimiento, con el propósito de mejorar la planeación y ejecución de los proyectos. | Actividad 2. Seguimiento y evaluación a la implementación de la guía EDEPI-GUI-1 y sus resultados. | Informe semestral de seguimiento y evaluación. (Uno semestral por cada unidad DT (2), DO (2). | 4 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 52.1429 | DTEC (GGP)-DO |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO |  | AF2017 | H28AF17 | 2 | H28AF17 - 2 | 3 | 3 | H28AF17. | H28AF17
133 | 198 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 18 02 001 | H29AF17. Sobreestimación Reserva Presupuestal Contrato 642/2015, Constituida vigencia 2017. Evaluada la justificación para constitución de la reserva presupuestal del Contrato 642/2015.- Construcción Obras de Infraestructura Vial Solución Integral Paso Sobre Rio Magdalena en Barranquilla Carretera Barranquilla-Santa Marta Ruta 9007, se encontró que: El contrato ha presentado seis (6) modificaciones, constituyo reservas para la vigencia 2015, 2016 y 2017, una por valor de $167.017.960.254, lo que indica que esta práctica para este proyecto es recurrente, para la vigencia 2017 trasladaron $30.000.000.000 (VF) asignados al puente Pumarejo (contrato 642) al puente de Honda (1796), es decir aplazaron la ejecución del proyecto en esta cuantía; si a ello se suma la reserva constituida; Lo anterior se entendería como deficiencias en la planeación. Actividad 1. | Constitución de Reserva Presupuestal de manera no adecuada, lo que ocasiona presunto incumplimiento del artículo 89 del Decreto 111 de 1996. | Socializar con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias, generando una sensibilización frente al uso apropiado de la guía “EDEPI-GUI-1”, su completa implementación y evaluación de cumplimiento, con el propósito de mejorar la planeación y ejecución de los proyectos. | Actividad 1. Socialización con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias de la guía “EDEPI-GUI-1”. | Actas de socialización (Una por cada unidad ejecutora capacitada - DT (4), DO (4). | 8 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 12.8571 | DTEC (GGP)-DO | 4 | Se asigna 100% a la actividad a cargo de la Dirección Técnica. La acción de mejora como tal se reporta con un avance del 50% en el Plan de Mejoramiento, teniendo en cuenta que dicha acción comparte responsabilidad con la Dirección Operativa, quien tiene pendiente la presentación de cuatro actas de la socialización de la Guía Metodológica Ciclo Presupuestal” EDEPI-GUI-1 al interior de sus respectivos equipos de trabajo en temas financieros. Soportes: Memorando DT 24047 del 29 de abril de 2020 y papel de trabajo elaborado el 06 de mayo de 2020. | 50 | 6.4286 | 6.4286 | 12.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2017 | H29AF17 | 1 | H29AF17 - 1 | 1 | 1 | H29AF17. | H29AF17
| 199 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 18 02 001 | H29AF17. Sobreestimación Reserva Presupuestal Contrato 642/2015, Constituida vigencia 2017. Evaluada la justificación para constitución de la reserva presupuestal del Contrato 642/2015.- Construcción Obras de Infraestructura Vial Solución Integral Paso Sobre Rio Magdalena en Barranquilla Carretera Barranquilla-Santa Marta Ruta 9007, se encontró que: El contrato ha presentado seis (6) modificaciones, constituyo reservas para la vigencia 2015, 2016 y 2017, una por valor de $167.017.960.254, lo que indica que esta práctica para este proyecto es recurrente, para la vigencia 2017 trasladaron $30.000.000.000 (VF) asignados al puente Pumarejo (contrato 642) al puente de Honda (1796), es decir aplazaron la ejecución del proyecto en esta cuantía; si a ello se suma la reserva constituida; Lo anterior se entendería como deficiencias en la planeación. Actividad 2. | Constitución de Reserva Presupuestal de manera no adecuada, lo que ocasiona presunto incumplimiento del artículo 89 del Decreto 111 de 1996. | Socializar con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias, generando una sensibilización frente al uso apropiado de la guía “EDEPI-GUI-1”, su completa implementación y evaluación de cumplimiento, con el propósito de mejorar la planeación y ejecución de los proyectos. | Actividad 2. Seguimiento y evaluación a la implementación de la guía EDEPI-GUI-1 y sus resultados. | Informe semestral de seguimiento y evaluación. (Uno semestral por cada unidad DT (2), DO (2). | 4 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 52.1429 | DTEC (GGP)-DO |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO |  | AF2017 | H29AF17 | 2 | H29AF17 - 2 | 3 | 3 | H29AF17. | H29AF17
134 | 200 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 18 02 001 | H30AF17. Sobreestimación reserva presupuestal Contrato 1542 de 2015. Evaluada la justificación para constitución de la reserva presupuestal del Contrato 1542/2015 Mantenimiento Rehabilitación de la Vía Circunvalar de la Isla de Providencia, se encontró que: Los soportes suministrados no sustentan el argumento del contratista para la constitución de la reserva presupuestal, dado que argumentan “De Acuerdo al Avance Obtenido en el Desarrollo de la Actividades Constructivas, Se Observa Que no fue Necesario Facturar La Totalidad de Recursos Otorgados en la Vigencia 2017, Ya Que las Obras Programadas No Requirieron la Totalidad de Recursos Asignados y Fueron Optimizadas en sus Costos” y en la justificación los soportes hacen referencia a demoras en la autorización de la autoridad ambiental para el ingreso de materiales a la isla San Andrés. Actividad 1. | Constitución de Reserva Presupuestal de manera no adecuada, lo que ocasiona presunto incumplimiento del artículo 89 del Decreto 111 de 1996. | Socializar con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias, generando una sensibilización frente al uso apropiado de la guía “EDEPI-GUI-1”, su completa implementación y evaluación de cumplimiento, con el propósito de mejorar la planeación y ejecución de los proyectos. | Actividad 1. Socialización con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias de la guía “EDEPI-GUI-1”. | Actas de socialización (Una por cada unidad ejecutora capacitada - DT (4), DO (4). | 8 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 12.8571 | DTEC (GGP)-DO | 4 | Se asigna 100% a la actividad a cargo de la Dirección Técnica. La acción de mejora como tal se reporta con un avance del 50% en el Plan de Mejoramiento, teniendo en cuenta que dicha acción comparte responsabilidad con la Dirección Operativa, quien tiene pendiente la presentación de cuatro actas de la socialización de la Guía Metodológica Ciclo Presupuestal” EDEPI-GUI-1 al interior de sus respectivos equipos de trabajo en temas financieros. Soportes: Memorando DT 24047 del 29 de abril de 2020 y papel de trabajo elaborado el 06 de mayo de 2020. | 50 | 6.4286 | 6.4286 | 12.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2017 | H30AF17 | 1 | H30AF17 - 1 | 1 | 1 | H30AF17. | H30AF17
| 201 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 18 02 001 | H30AF17. Sobreestimación reserva presupuestal Contrato 1542 de 2015. Evaluada la justificación para constitución de la reserva presupuestal del Contrato 1542/2015 Mantenimiento Rehabilitación de la Vía Circunvalar de la Isla de Providencia, se encontró que: Los soportes suministrados no sustentan el argumento del contratista para la constitución de la reserva presupuestal, dado que argumentan “De Acuerdo al Avance Obtenido en el Desarrollo de la Actividades Constructivas, Se Observa Que no fue Necesario Facturar La Totalidad de Recursos Otorgados en la Vigencia 2017, Ya Que las Obras Programadas No Requirieron la Totalidad de Recursos Asignados y Fueron Optimizadas en sus Costos” y en la justificación los soportes hacen referencia a demoras en la autorización de la autoridad ambiental para el ingreso de materiales a la isla San Andrés. Actividad 2. | Constitución de Reserva Presupuestal de manera no adecuada, lo que ocasiona presunto incumplimiento del artículo 89 del Decreto 111 de 1996. | Socializar con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias, generando una sensibilización frente al uso apropiado de la guía “EDEPI-GUI-1”, su completa implementación y evaluación de cumplimiento, con el propósito de mejorar la planeación y ejecución de los proyectos. | Actividad 2. Seguimiento y evaluación a la implementación de la guía EDEPI-GUI-1 y sus resultados. | Informe semestral de seguimiento y evaluación. (Uno semestral por cada unidad DT (2), DO (2). | 4 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 52.1429 | DTEC (GGP)-DO |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO |  | AF2017 | H30AF17 | 2 | H30AF17 - 2 | 3 | 3 | H30AF17. | H30AF17
135 | 202 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 18 02 001 | H31AF17. Sobreestimación Reserva Presupuestal Constituida vigencia 2017 Contrato 1796/2015. Evaluada la justificación para constitución de la reserva presupuestal del Contrato 1796/2015 Modificación 4 Mejoramiento mediante Construcción Gestión Predial Social y ambiental del Nuevo Puente de Honda, se encontró que: Se constituyó reserva presupuestal por valor de $5.615.000.000, debido a que los $30.000.000.000 (VF) asignados al puente Pumarejo (contrato 642) que de acuerdo a modificación o redistribución fueron trasladados al puente de Honda (1796), solo se pudieron ejecutar $25.000.000.000, fue necesario constituir la reserva presupuestal, pero entre los soportes no se evidencia la solicitud de autorización para constituir esta reserva, así mismo mediante Formato MINFRA-MIN-IN-12-FR-1 del 07/01/2017, realizaron anticipo por valor de $30.000.000.000 para la vigencia 2017 de la vigencia 2018. Actividad 1. | Constitución de Reserva Presupuestal de manera no adecuada, lo que ocasiona presunto incumplimiento del artículo 89 del Decreto 111 de 1996. | Socializar con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias, generando una sensibilización frente al uso apropiado de la guía “EDEPI-GUI-1”, su completa implementación y evaluación de cumplimiento, con el propósito de mejorar la planeación y ejecución de los proyectos. | Actividad 1. Socialización con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias de la guía “EDEPI-GUI-1”. | Actas de socialización (Una por cada unidad ejecutora capacitada - DT (4), DO (4). | 8 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 12.8571 | DTEC (GGP)-DO | 4 | Se asigna 100% a la actividad a cargo de la Dirección Técnica. La acción de mejora como tal se reporta con un avance del 50% en el Plan de Mejoramiento, teniendo en cuenta que dicha acción comparte responsabilidad con la Dirección Operativa, quien tiene pendiente la presentación de cuatro actas de la socialización de la Guía Metodológica Ciclo Presupuestal” EDEPI-GUI-1 al interior de sus respectivos equipos de trabajo en temas financieros. Soportes: Memorando DT 24047 del 29 de abril de 2020 y papel de trabajo elaborado el 06 de mayo de 2020. | 50 | 6.4286 | 6.4286 | 12.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2017 | H31AF17 | 1 | H31AF17 - 1 | 1 | 1 | H31AF17. | H31AF17
| 203 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 18 02 001 | H31AF17. Sobreestimación Reserva Presupuestal Constituida vigencia 2017 Contrato 1796/2015. Evaluada la justificación para constitución de la reserva presupuestal del Contrato 1796/2015 Modificación 4 Mejoramiento mediante Construcción Gestión Predial Social y ambiental del Nuevo Puente de Honda, se encontró que: Se constituyó reserva presupuestal por valor de $5.615.000.000, debido a que los $30.000.000.000 (VF) asignados al puente Pumarejo (contrato 642) que de acuerdo a modificación o redistribución fueron trasladados al puente de Honda (1796), solo se pudieron ejecutar $25.000.000.000, fue necesario constituir la reserva presupuestal, pero entre los soportes no se evidencia la solicitud de autorización para constituir esta reserva, así mismo mediante Formato MINFRA-MIN-IN-12-FR-1 del 07/01/2017, realizaron anticipo por valor de $30.000.000.000 para la vigencia 2017 de la vigencia 2018. Actividad 2. | Constitución de Reserva Presupuestal de manera no adecuada, lo que ocasiona presunto incumplimiento del artículo 89 del Decreto 111 de 1996. | Socializar con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias, generando una sensibilización frente al uso apropiado de la guía “EDEPI-GUI-1”, su completa implementación y evaluación de cumplimiento, con el propósito de mejorar la planeación y ejecución de los proyectos. | Actividad 2. Seguimiento y evaluación a la implementación de la guía EDEPI-GUI-1 y sus resultados. | Informe semestral de seguimiento y evaluación. (Uno semestral por cada unidad DT (2), DO (2). | 4 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 52.1429 | DTEC (GGP)-DO |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO |  | AF2017 | H31AF17 | 2 | H31AF17 - 2 | 3 | 3 | H31AF17. | H31AF17
136 | 204 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 18 02 001 | H32AF17. Sobreestimación reserva presupuestal Contrato 1609 de 2015. Evaluada la justificación para constitución de la reserva presupuestal del Contrato 1609/2015- Modificación 5-Mejoramiento, Gestión Predial, Social y Ambiental para el Proyecto Corredor Del Sur, se encontró que: Mediante oficio ADMCVE070-403-17 del 04/09/207, el contratista solicita redistribución de los recursos (2017 y 2019): trasladar o reprogramar recursos ($58.550.000.000) para la vigencia 2017, los cuales deben ser descontados en la vigencia 2019; Mediante oficio ADMCVE070-836-17 del 05/09/2017 el contratista solicita traslado de recursos vigencia 2018 ($1.634.000.000) del contrato de obra 1609/15 al contrato de interventoría 1729/2015, lo cual es avalado por la interventoría. Actividad 1. | Constitución de Reserva Presupuestal de manera no adecuada, lo que ocasiona presunto incumplimiento del artículo 89 del Decreto 111 de 1996. | Socializar con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias, generando una sensibilización frente al uso apropiado de la guía “EDEPI-GUI-1”, su completa implementación y evaluación de cumplimiento, con el propósito de mejorar la planeación y ejecución de los proyectos. | Actividad 1. Socialización con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias de la guía “EDEPI-GUI-1”. | Actas de socialización (Una por cada unidad ejecutora capacitada - DT (4), DO (4). | 8 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 12.8571 | DTEC (GGP)-DO | 4 | Se asigna 100% a la actividad a cargo de la Dirección Técnica. La acción de mejora como tal se reporta con un avance del 50% en el Plan de Mejoramiento, teniendo en cuenta que dicha acción comparte responsabilidad con la Dirección Operativa, quien tiene pendiente la presentación de cuatro actas de la socialización de la Guía Metodológica Ciclo Presupuestal” EDEPI-GUI-1 al interior de sus respectivos equipos de trabajo en temas financieros. Soportes: Memorando DT 24047 del 29 de abril de 2020 y papel de trabajo elaborado el 06 de mayo de 2020. | 50 | 6.4286 | 6.4286 | 12.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2017 | H32AF17 | 1 | H32AF17 - 1 | 1 | 1 | H32AF17. | H32AF17
| 205 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 18 02 001 | H32AF17. Sobreestimación reserva presupuestal Contrato 1609 de 2015. Evaluada la justificación para constitución de la reserva presupuestal del Contrato 1609/2015- Modificación 5-Mejoramiento, Gestión Predial, Social y Ambiental para el Proyecto Corredor Del Sur, se encontró que: Mediante oficio ADMCVE070-403-17 del 04/09/207, el contratista solicita redistribución de los recursos (2017 y 2019): trasladar o reprogramar recursos ($58.550.000.000) para la vigencia 2017, los cuales deben ser descontados en la vigencia 2019; Mediante oficio ADMCVE070-836-17 del 05/09/2017 el contratista solicita traslado de recursos vigencia 2018 ($1.634.000.000) del contrato de obra 1609/15 al contrato de interventoría 1729/2015, lo cual es avalado por la interventoría. Actividad 2. | Constitución de Reserva Presupuestal de manera no adecuada, lo que ocasiona presunto incumplimiento del artículo 89 del Decreto 111 de 1996. | Socializar con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias, generando una sensibilización frente al uso apropiado de la guía “EDEPI-GUI-1”, su completa implementación y evaluación de cumplimiento, con el propósito de mejorar la planeación y ejecución de los proyectos. | Actividad 2. Seguimiento y evaluación a la implementación de la guía EDEPI-GUI-1 y sus resultados. | Informe semestral de seguimiento y evaluación. (Uno semestral por cada unidad DT (2), DO (2). | 4 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 52.1429 | DTEC (GGP)-DO |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO |  | AF2017 | H32AF17 | 2 | H32AF17 - 2 | 3 | 3 | H32AF17. | H32AF17
137 | 206 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 18 02 001 | H33AF17. Sobreestimación reserva presupuestal Contrato 1699 de 2015. Evaluada la justificación para constitución de la reserva presupuestal del Contrato 1699/2015 MOD 3 Mejoramiento Gestión Social, Predial-Ambiental Proyecto Transversal Boyacá-Tramos Otanche – Chiquinquirá (Ruta 6007) Y Cruce Ruta 45, se encontró que: los recursos que debieron ser constituidos a 31/12/2017, como reserva ascienden a $3.807.700.000 (disminución) millones, y la solicitud de traslado de los $6.000.000.000 (aumento) se realizó el 04/09/2017, tres meses antes, la modificación No. 3, se firmó el 30/10/2017, los “ítems no previstos” a esa fecha no habían sido informados, lo que indica deficiencias en la ejecución y/o planeación del proyecto, de otra parte, entre los soportes de justificación no se encontraron soportes de los mencionados ítems no previstos. Actividad 1. | Constitución de Reserva Presupuestal de manera no adecuada, lo que ocasiona presunto incumplimiento del artículo 89 del Decreto 111 de 1996. | Socializar con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias, generando una sensibilización frente al uso apropiado de la guía “EDEPI-GUI-1”, su completa implementación y evaluación de cumplimiento, con el propósito de mejorar la planeación y ejecución de los proyectos. | Actividad 1. Socialización con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias de la guía “EDEPI-GUI-1”. | Actas de socialización (Una por cada unidad ejecutora capacitada - DT (4), DO (4). | 8 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 12.8571 | DTEC (GGP)-DO | 4 | Se asigna 100% a la actividad a cargo de la Dirección Técnica. La acción de mejora como tal se reporta con un avance del 50% en el Plan de Mejoramiento, teniendo en cuenta que dicha acción comparte responsabilidad con la Dirección Operativa, quien tiene pendiente la presentación de cuatro actas de la socialización de la Guía Metodológica Ciclo Presupuestal” EDEPI-GUI-1 al interior de sus respectivos equipos de trabajo en temas financieros. Soportes: Memorando DT 24047 del 29 de abril de 2020 y papel de trabajo elaborado el 06 de mayo de 2020. | 50 | 6.4286 | 6.4286 | 12.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2017 | H33AF17 | 1 | H33AF17 - 1 | 1 | 1 | H33AF17. | H33AF17
| 207 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 18 02 001 | H33AF17. Sobreestimación reserva presupuestal Contrato 1699 de 2015. Evaluada la justificación para constitución de la reserva presupuestal del Contrato 1699/2015 MOD 3 Mejoramiento Gestión Social, Predial-Ambiental Proyecto Transversal Boyacá-Tramos Otanche – Chiquinquirá (Ruta 6007) Y Cruce Ruta 45, se encontró que: los recursos que debieron ser constituidos a 31/12/2017, como reserva ascienden a $3.807.700.000 (disminución) millones, y la solicitud de traslado de los $6.000.000.000 (aumento) se realizó el 04/09/2017, tres meses antes, la modificación No. 3, se firmó el 30/10/2017, los “ítems no previstos” a esa fecha no habían sido informados, lo que indica deficiencias en la ejecución y/o planeación del proyecto, de otra parte, entre los soportes de justificación no se encontraron soportes de los mencionados ítems no previstos. Actividad 2. | Constitución de Reserva Presupuestal de manera no adecuada, lo que ocasiona presunto incumplimiento del artículo 89 del Decreto 111 de 1996. | Socializar con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias, generando una sensibilización frente al uso apropiado de la guía “EDEPI-GUI-1”, su completa implementación y evaluación de cumplimiento, con el propósito de mejorar la planeación y ejecución de los proyectos. | Actividad 2. Seguimiento y evaluación a la implementación de la guía EDEPI-GUI-1 y sus resultados. | Informe semestral de seguimiento y evaluación. (Uno semestral por cada unidad DT (2), DO (2). | 4 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 52.1429 | DTEC (GGP)-DO |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO |  | AF2017 | H33AF17 | 2 | H33AF17 - 2 | 3 | 3 | H33AF17. | H33AF17
138 | 208 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 18 02 001 | H34AF17. Sobreestimación reserva presupuestal Contrato 518 de 2012. Evaluada la justificación para constitución de la reserva presupuestal del Contrato 518/2012 Adicional. 1 Mejoramiento, Gestión Social, Predial Y Ambiental Proyecto Corredor Transversal del Libertador Fase 2, se encontró que: mediante formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3 de fechas 26/02/2017, 31/03/2017, 30/04/2017 y comunicado No. 320-ITILIB1954, la interventoría solicita a la Entidad multa por los permanentes incumplimientos del contratista y solicita apertura de procesos sancionatorios administrativos, en ellos advierte sobre el preocupante atraso en la ejecución de obras, La constitución de la reserva se debe a deficiencias del contratista en la ejecución del proyecto como lo avalan los informes de interventoría, los problemas de orden público en fechas: 14/02/2017, 21/02/2017 y 04/03/2017, no fueron los mayores causantes de las deficiencias de ejecución. Actividad 1. | Constitución de Reserva Presupuestal de manera no adecuada, lo que ocasiona presunto incumplimiento del artículo 89 del Decreto 111 de 1996. | Socializar con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias, generando una sensibilización frente al uso apropiado de la guía “EDEPI-GUI-1”, su completa implementación y evaluación de cumplimiento, con el propósito de mejorar la planeación y ejecución de los proyectos. | Actividad 1. Socialización con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias de la guía “EDEPI-GUI-1”. | Actas de socialización (Una por cada unidad ejecutora capacitada - DT (4), DO (4). | 8 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 12.8571 | DTEC (GGP)-DO | 4 | Se asigna 100% a la actividad a cargo de la Dirección Técnica. La acción de mejora como tal se reporta con un avance del 50% en el Plan de Mejoramiento, teniendo en cuenta que dicha acción comparte responsabilidad con la Dirección Operativa, quien tiene pendiente la presentación de cuatro actas de la socialización de la Guía Metodológica Ciclo Presupuestal” EDEPI-GUI-1 al interior de sus respectivos equipos de trabajo en temas financieros. Soportes: Memorando DT 24047 del 29 de abril de 2020 y papel de trabajo elaborado el 06 de mayo de 2020. | 50 | 6.4286 | 6.4286 | 12.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2017 | H34AF17 | 1 | H34AF17 - 1 | 1 | 1 | H34AF17. | H34AF17
| 209 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 18 02 001 | H34AF17. Sobreestimación reserva presupuestal Contrato 518 de 2012. Evaluada la justificación para constitución de la reserva presupuestal del Contrato 518/2012 Adicional. 1 Mejoramiento, Gestión Social, Predial Y Ambiental Proyecto Corredor Transversal del Libertador Fase 2, se encontró que: mediante formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3 de fechas 26/02/2017, 31/03/2017, 30/04/2017 y comunicado No. 320-ITILIB1954, la interventoría solicita a la Entidad multa por los permanentes incumplimientos del contratista y solicita apertura de procesos sancionatorios administrativos, en ellos advierte sobre el preocupante atraso en la ejecución de obras, La constitución de la reserva se debe a deficiencias del contratista en la ejecución del proyecto como lo avalan los informes de interventoría, los problemas de orden público en fechas: 14/02/2017, 21/02/2017 y 04/03/2017, no fueron los mayores causantes de las deficiencias de ejecución. Actividad 2. | Constitución de Reserva Presupuestal de manera no adecuada, lo que ocasiona presunto incumplimiento del artículo 89 del Decreto 111 de 1996. | Socializar con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias, generando una sensibilización frente al uso apropiado de la guía “EDEPI-GUI-1”, su completa implementación y evaluación de cumplimiento, con el propósito de mejorar la planeación y ejecución de los proyectos. | Actividad 2. Seguimiento y evaluación a la implementación de la guía EDEPI-GUI-1 y sus resultados. | Informe semestral de seguimiento y evaluación. (Uno semestral por cada unidad DT (2), DO (2). | 4 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 52.1429 | DTEC (GGP)-DO |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO |  | AF2017 | H34AF17 | 2 | H34AF17 - 2 | 3 | 3 | H34AF17. | H34AF17
139 | 210 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 18 02 001 | H35AF17. Sobreestimación reserva presupuestal Contrato 971 de 2017. Evaluada la justificación para constitución de la reserva presupuestal del Contrato 971/2017- aunar esfuerzos entre el INVIAS y el Departamento del Huila Para el Mejoramiento y Mantenimiento de la Carretera Candelaria- Laberinto, Sector Belén - La Plata, se encontró que: El contrato fue firmado el 05/09/2017 y en el momento de suscribirlo, como consta en la cláusula segunda del contrato Plazo, establecen plazo hasta el 31/12/2017; La justificación hace referencia a la Cláusula Quinta que se giraba un 30% con el perfeccionamiento del convenio, el cual se realizó en el mes de Diciembre. Y el segundo desembolso, (30%) se giraba una vez el Departamento iniciara el proceso licitatorio. (Apertura proceso licitación 27/12/2017) y hasta el momento aún se encuentra en proceso precontractual . Actividad 1. | Constitución de Reserva Presupuestal de manera no adecuada, lo que ocasiona presunto incumplimiento del artículo 89 del Decreto 111 de 1996. | Socializar con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias, generando una sensibilización frente al uso apropiado de la guía “EDEPI-GUI-1”, su completa implementación y evaluación de cumplimiento, con el propósito de mejorar la planeación y ejecución de los proyectos. | Actividad 1. Socialización con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias de la guía “EDEPI-GUI-1”. | Actas de socialización (Una por cada unidad ejecutora capacitada - DT (4), DO (4). | 8 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 12.8571 | DTEC (GGP)-DO | 4 | Se asigna 100% a la actividad a cargo de la Dirección Técnica. La acción de mejora como tal se reporta con un avance del 50% en el Plan de Mejoramiento, teniendo en cuenta que dicha acción comparte responsabilidad con la Dirección Operativa, quien tiene pendiente la presentación de cuatro actas de la socialización de la Guía Metodológica Ciclo Presupuestal” EDEPI-GUI-1 al interior de sus respectivos equipos de trabajo en temas financieros. Soportes: Memorando DT 24047 del 29 de abril de 2020 y papel de trabajo elaborado el 06 de mayo de 2020. | 50 | 6.4286 | 6.4286 | 12.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2017 | H35AF17 | 1 | H35AF17 - 1 | 1 | 1 | H35AF17. | H35AF17
| 211 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 18 02 001 | H35AF17. Sobreestimación reserva presupuestal Contrato 971 de 2017. Evaluada la justificación para constitución de la reserva presupuestal del Contrato 971/2017- aunar esfuerzos entre el INVIAS y el Departamento del Huila Para el Mejoramiento y Mantenimiento de la Carretera Candelaria- Laberinto, Sector Belén - La Plata, se encontró que: El contrato fue firmado el 05/09/2017 y en el momento de suscribirlo, como consta en la cláusula segunda del contrato Plazo, establecen plazo hasta el 31/12/2017; La justificación hace referencia a la Cláusula Quinta que se giraba un 30% con el perfeccionamiento del convenio, el cual se realizó en el mes de Diciembre. Y el segundo desembolso, (30%) se giraba una vez el Departamento iniciara el proceso licitatorio. (Apertura proceso licitación 27/12/2017) y hasta el momento aún se encuentra en proceso precontractual . Actividad 2. | Constitución de Reserva Presupuestal de manera no adecuada, lo que ocasiona presunto incumplimiento del artículo 89 del Decreto 111 de 1996. | Socializar con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias, generando una sensibilización frente al uso apropiado de la guía “EDEPI-GUI-1”, su completa implementación y evaluación de cumplimiento, con el propósito de mejorar la planeación y ejecución de los proyectos. | Actividad 2. Seguimiento y evaluación a la implementación de la guía EDEPI-GUI-1 y sus resultados. | Informe semestral de seguimiento y evaluación. (Uno semestral por cada unidad DT (2), DO (2). | 4 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 52.1429 | DTEC (GGP)-DO |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO |  | AF2017 | H35AF17 | 2 | H35AF17 - 2 | 3 | 3 | H35AF17. | H35AF17
140 | 212 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 18 02 001 | H36AF17. Sobreestimación reserva presupuestal Contrato 1735 de 2015. Evaluada la justificación para constitución de la reserva presupuestal del Contrato 1735/2015.- Estudios y Diseños de la Conexión Pacifico Orinoquia Departamentos del Valle Tolima y Huila, se encontró que: Lo que se puede concluir de estos soportes es la falta de gestión por parte del apoderado de INVIAS en la consecución del permiso ambiental, Última gestión el 26/06/2017, además descoordinación en ANLA, al desconocer la comunicación de esta fecha. Actividad 1. | Constitución de Reserva Presupuestal de manera no adecuada, lo que ocasiona presunto incumplimiento del artículo 89 del Decreto 111 de 1996. | Socializar con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias, generando una sensibilización frente al uso apropiado de la guía “EDEPI-GUI-1”, su completa implementación y evaluación de cumplimiento, con el propósito de mejorar la planeación y ejecución de los proyectos. | Actividad 1. Socialización con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias de la guía “EDEPI-GUI-1”. | Actas de socialización (Una por cada unidad ejecutora capacitada - DT (4), DO (4). | 8 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 12.8571 | DTEC (GGP)-DO | 4 | Se asigna 100% a la actividad a cargo de la Dirección Técnica. La acción de mejora como tal se reporta con un avance del 50% en el Plan de Mejoramiento, teniendo en cuenta que dicha acción comparte responsabilidad con la Dirección Operativa, quien tiene pendiente la presentación de cuatro actas de la socialización de la Guía Metodológica Ciclo Presupuestal” EDEPI-GUI-1 al interior de sus respectivos equipos de trabajo en temas financieros. Soportes: Memorando DT 24047 del 29 de abril de 2020 y papel de trabajo elaborado el 06 de mayo de 2020. | 50 | 6.4286 | 6.4286 | 12.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2017 | H36AF17 | 1 | H36AF17 - 1 | 1 | 1 | H36AF17. | H36AF17
| 213 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 18 02 001 | H36AF17. Sobreestimación reserva presupuestal Contrato 1735 de 2015. Evaluada la justificación para constitución de la reserva presupuestal del Contrato 1735/2015.- Estudios y Diseños de la Conexión Pacifico Orinoquia Departamentos del Valle Tolima y Huila, se encontró que: Lo que se puede concluir de estos soportes es la falta de gestión por parte del apoderado de INVIAS en la consecución del permiso ambiental, Última gestión el 26/06/2017, además descoordinación en ANLA, al desconocer la comunicación de esta fecha. Actividad 2. | Constitución de Reserva Presupuestal de manera no adecuada, lo que ocasiona presunto incumplimiento del artículo 89 del Decreto 111 de 1996. | Socializar con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias, generando una sensibilización frente al uso apropiado de la guía “EDEPI-GUI-1”, su completa implementación y evaluación de cumplimiento, con el propósito de mejorar la planeación y ejecución de los proyectos. | Actividad 2. Seguimiento y evaluación a la implementación de la guía EDEPI-GUI-1 y sus resultados. | Informe semestral de seguimiento y evaluación. (Uno semestral por cada unidad DT (2), DO (2). | 4 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 52.1429 | DTEC (GGP)-DO |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO |  | AF2017 | H36AF17 | 2 | H36AF17 - 2 | 3 | 3 | H36AF17. | H36AF17
141 | 214 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 18 02 001 | H37AF17. Sobreestimación reserva presupuestal Contrato 1404 de 2015. Evaluada la justificación para constitución de la reserva presupuestal del Contrato 1404/2015 Mejoramiento, Gestión Predial, Social Y Ambiental, Proyecto Transversal de los Montes de María entre Carmen de Bolívar Y Chinulito, se encontró: deficiencias en la planeación y ejecución teniendo en cuenta de acuerdo a Oficio de la Interventoría al gestor técnico del proyecto – INVIAS, de fecha 25/09/2017 “los pliegos de condiciones exigen dar continuidad en la ejecución de los cruces sobre el arroyo Palenquillo, que teniendo en cuenta que a esa fecha (agosto de 2017), no se contaba con recursos para cubrir la construcción de todos los pasos (1 al 6)” si estaba establecido en el pliego de condiciones, se debió programar estos recursos, este paso número 5, Estaría entre las obligaciones contractuales y si no estuviera, se podría programar su ejecución en la vigencia 2017 o 2018, se debe además observar las fechas de gestiones realizadas como compra de materiales solo hasta 13/12/2017 y la justificación: Construcción paso obligado número 5. Actividad 1. | Constitución de Reserva Presupuestal de manera no adecuada, lo que ocasiona presunto incumplimiento del artículo 89 del Decreto 111 de 1996. | Socializar con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias, generando una sensibilización frente al uso apropiado de la guía “EDEPI-GUI-1”, su completa implementación y evaluación de cumplimiento, con el propósito de mejorar la planeación y ejecución de los proyectos. | Actividad 1. Socialización con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias de la guía “EDEPI-GUI-1”. | Actas de socialización (Una por cada unidad ejecutora capacitada - DT (4), DO (4). | 8 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 12.8571 | DTEC (GGP)-DO | 4 | Se asigna 100% a la actividad a cargo de la Dirección Técnica. La acción de mejora como tal se reporta con un avance del 50% en el Plan de Mejoramiento, teniendo en cuenta que dicha acción comparte responsabilidad con la Dirección Operativa, quien tiene pendiente la presentación de cuatro actas de la socialización de la Guía Metodológica Ciclo Presupuestal” EDEPI-GUI-1 al interior de sus respectivos equipos de trabajo en temas financieros. Soportes: Memorando DT 24047 del 29 de abril de 2020 y papel de trabajo elaborado el 06 de mayo de 2020. | 50 | 6.4286 | 6.4286 | 12.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2017 | H37AF17 | 1 | H37AF17 - 1 | 1 | 1 | H37AF17. | H37AF17
| 215 |  |  | 18 02 001 | H37AF17. Sobreestimación reserva presupuestal Contrato 1404 de 2015. Evaluada la justificación para constitución de la reserva presupuestal del Contrato 1404/2015 Mejoramiento, Gestión Predial, Social Y Ambiental, Proyecto Transversal de los Montes de María entre Carmen de Bolívar Y Chinulito, se encontró: deficiencias en la planeación y ejecución teniendo en cuenta de acuerdo a Oficio de la Interventoría al gestor técnico del proyecto – INVIAS, de fecha 25/09/2017 “los pliegos de condiciones exigen dar continuidad en la ejecución de los cruces sobre el arroyo Palenquillo, que teniendo en cuenta que a esa fecha (agosto de 2017), no se contaba con recursos para cubrir la construcción de todos los pasos (1 al 6)” si estaba establecido en el pliego de condiciones, se debió programar estos recursos, este paso número 5, Estaría entre las obligaciones contractuales y si no estuviera, se podría programar su ejecución en la vigencia 2017 o 2018, se debe además observar las fechas de gestiones realizadas como compra de materiales solo hasta 13/12/2017 y la justificación: Construcción paso obligado número 5. Actividad 2. | Constitución de Reserva Presupuestal de manera no adecuada, lo que ocasiona presunto incumplimiento del artículo 89 del Decreto 111 de 1996. | Socializar con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias, generando una sensibilización frente al uso apropiado de la guía “EDEPI-GUI-1”, su completa implementación y evaluación de cumplimiento, con el propósito de mejorar la planeación y ejecución de los proyectos. | Actividad 2. Seguimiento y evaluación a la implementación de la guía EDEPI-GUI-1 y sus resultados. | Informe semestral de seguimiento y evaluación. (Uno semestral por cada unidad DT (2), DO (2). | 4 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 52.1429 | DTEC (GGP)-DO |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO |  | AF2017 | H37AF17 | 2 | H37AF17 - 2 | 3 | 3 | H37AF17. | H37AF17
142 | 216 |  | Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria | 11 03 002 | H38AF17. Reconocimiento de intereses moratorios en el pago de fallos judiciales en contra del INVIAS. Pago de fallos judiciales efectuados por el INVIAS en la vigencia 2017, se pudo evidenciar que, en 164 procesos de la vigencia 2017, que generaron 470 procedimientos de pagos , la Entidad debió reconocer intereses moratorios injustificados a 332 beneficiarios de condenas en fallos judiciales en contra de la entidad, de los cuales 287 correspondían al pago de sentencias de procesos iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 1437 de 2011 (2 de julio de 2012) en un monto aproximado de $3.469.753.351 y el resto a 45 beneficiarios de procesos iniciados posteriormente a la vigencia de la norma mencionada por valor de $2.964.585.295. | No observancia a los requerimientos y plazos establecidos en los artículos 173, 176, 177 y 76 del Decreto 01 de 1984 y respecto de los artículos 192,195 y 308 de la ley 1437 de 2011 , para el pago dinerario de obligaciones. | Gestionar la asignación de recursos suficientes ante la Oficina Asesora de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que permita el pago de las condenas dentro del término legal establecido. | 1. Cruzar informe semestralmente con la Oficina Asesora de Planeación. 2. Dirigir oficio al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | Informe semestral | 2 | 2018-08-01 | 2019-07-30 | 51.8571 | OAJ | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 51.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2017 | H38AF17 | 1 | H38AF17 - 1 | 1 | 1 | H38AF17. | H38AF17
143 | 217 |  | Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria | 14 04 004 | H39AF17. Calidad de las obras ejecutadas - Convenio 257 de 2011. En visita de campo se pudo evidenciar, que se presenta fatiga de la carpeta asfáltica, fallas como descascaramiento y piel de cocodrilo, con tendencia a su deterioro progresivo en toda su extensión. No ha adelantado gestión alguna, tendiente a ejecutar las acciones necesarias para su mantenimiento y reparación respecto de la estabilidad y calidad de la obra, a pesar de que la misma fue recibida el 20 de marzo de 2014. Dichas fallas configuran un presunto detrimento fiscal de $2.385.992.713,00. | Deficiencias en la labor de la interventoría y supervisión administrativa por parte del INVIAS. | Efectuar las reparaciones que se encuentren dentro del periodo de garantía de estabilidad de la obra sustentadas mediante informe del Administrador Vial y de la Gobernación de Arauca. | 1. Solicitar y presentar informe con registro fotográfico a la Gobernación de Arauca en el cual se constate las reparaciones que se encuentren dentro del periodo de garantía de estabilidad de la obra. 2. Solicitar y presentar informe del Administrador Vial en el cual conste que parte del tramo enunciado por la Contraloría General de la República debe su desgaste al deterioro dentro de los parámetros normales y de la vida residual de los pavimentos asfalticos, pero que se han venido incrementando debido al inesperado crecimiento del tránsito de vehículos pesados tipo tracto mulas y volquetes doble troque. | 1. Informe con registro fotográfico de la Gobernación de Arauca. 2. Informe del Administrador Vial. | 2 | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 21.7143 | SRN | 2 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 21.7143 | 21.7143 | 21.7143 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | AF2017 | H39AF17 | 1 | H39AF17 - 1 | 5 | 5 | H39AF17. | H39AF17
144 | 218 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, para indagación preliminar | 14 04 004 | H43AF17. Obras no ejecutadas. Convenio 2742 de 2009. Debido al no cumplimiento de la totalidad de las actividades contratadas por parte de los tres primeros contratos de obra suscritos por Ecopetrol, el proyecto que actualmente se encuentra dividido en cuatro sectores, presenta tan solo un avance significativo del 78% para el sector 3, mientras que para los sectores 2, 0 y 1 es del 0%, 12% y 22%, respectivamente. La prolongación en el término del citado Convenio Interadministrativo, además de incrementar los costos del Proyecto “Gran Vía Yuma”, no ha sido oportuno tanto en el beneficio social que genera su entrada en operación. | Deficiencias en la labor de seguimiento y supervisión por parte del INVIAS, lo cual además del incrementar los costos del proyecto, redunda en el desmejoramiento de las buenas condiciones de transitabilidad para los usuarios de este futuro corredor vial. | Fortalecer la supervisión por parte de la Dirección Territorial Santander sobre el convenio 2742 de 2009. | 1. Enviar oficio a Ecopetrol solicitando se tomen las medidas necesarias para la terminación del proyecto sin que se acarreen mayores costos. 2. Dirigir memorando al Director Territorial Santander solicitando informe bimestral de la supervisión del convenio. 3. Realizar reunión con levantamiento de acta bimestral de seguimiento con todos los actores del convenio. | Informe bimestral (Anexo actas) | 3 | 2018-08-01 | 2019-01-31 | 26.1429 | DO-TERRITORIAL SANTANDER | 1.9999 | SIN OBSERVACIONES | 66.6633 | 17.4277 | 17.4277 | 26.1429 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2017 | H43AF17 | 1 | H43AF17 - 1 | 1 | 1 | H43AF17. | H43AF17
145 | 219 |  | Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria | 14 04 004 | H44AF17. Calidad de las obras ejecutadas - Contrato 708 de 2009. Al efectuar el cotejo, visita de obra y análisis de la documentación soporte, a auditoría de la CGR pudo evidenciar que varios sectores del pavimento en concreto hidráulico construido, presentan fallas consistentes en: grietas en los extremos de los pasadores, grietas transversales, grietas longitudinales, grietas múltiples, grietas de esquina, descascaramiento, escalonamiento y hundimientos. Acorde con lo expuesto en el informe sobre el reporte de daños suministrado por el Administrador Vial de la Zona y del memorando DT-BOY 7053 de febrero 6 de 2018, los daños estimados ascienden aproximadamente a $6.998.956.521. No se observa gestión alguna, tendiente a ejecutar las acciones necesarias para su mantenimiento y reparación respecto de la estabilidad y calidad de la obra. | Posibles debilidades en el proceso constructivo y/o calidad de las obras, así como presuntas deficiencias en la labor de la interventoría y supervisión administrativa por parte del INVIAS. | Hacer efectiva las garantías contractuales para la indemnización de los perjuicios ocasionados al INVIAS. | 1. Demandar al contratista por el incumplimiento definitivo del contrato 708 de 2009 y solicitar la indemnización de los perjuicios ocasionados al INVIAS. 2. Presentar informe de seguimiento a la demanda. | Informe semestral | 2 | 2018-08-01 | 2019-07-31 | 52 | SRN | 2 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 52 | 52 | 52 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | AF2017 | H44AF17 | 1 | H44AF17 - 1 | 5 | 5 | H44AF17. | H44AF17
146 | 220 |  | Administrativo | 14 01 001 | H48AF17. Financiación varios proyectos. En una muestra de proyectos, se pudo evidenciar que las metas físicas previstas inicialmente, acorde a los avances de obra y porcentaje de ejecución actual, presentan el riesgo de no poderse concluir dentro de los términos, ítems y aspectos financieros inicialmente previstos en la Planeación de los mismos: a. Contrato 1388 de 2015: previsto inicialmente efectuar 14,2 km, quedan pendientes 1,5 km (11%); b. Contrato 1404 de 2015: 14,8 km de intervención de los cuales se ejecutan 10,7 km, sin intervención de 4,1 km (28%); c. Contrato 654 de 2014: Quedan pendientes 10 km en con estructura nueva. (74%) ; d. Contrato 1609 de 2015: Quedarán pendientes aproximadamente 5 kilómetros (23%); e. Contrato1740 de 2015: Quedarán pendientes 4,5 kilómetros. (21%); f. Contrato 518 de 2012: Quedará pendiente una longitud de 12 km (33%). | Debilidades en el planeamiento físico y financiero de las distintas obras. | Aprobación de un formato denominado "bitácora de verificación de estudios y diseños" para iniciar los procesos de selección de los contratistas de obra, por parte de las Direcciones Operativa y Técnica. | Aprobación por parte de las Direcciones Técnica y Operativa para implementación por parte de las unidades ejecutoras de una Formato de verificación de estudios y diseños | Formato de verificación de estudios y diseños aprobado | 1 | 2020-01-28 | 2020-11-30 | 43.8571 | DO-DTEC | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO | EN TERMINO | AF2017 | H48AF17 | 1 | H48AF17 - 1 | 3 | 3 | H48AF17. | H48AF17
147 | 221 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, para indagación preliminar | 14 04 003 | H49AF17. Puente Orquídeas 1. Contrato 807 de 2009. En visita de campo efectuada por la auditoría de la CGR, se pudo evidenciar que el Puente La Orquídea 1, ubicado en el PR86+510 en el municipio de Pajarito, no se encuentra en servicio, debiéndose construir un desvío provisional adjunto a éste para el manejo del tránsito; a pesar de haber sido recibido en el año 2015, éste presenta falla estructural, en su luz central en la dovela de cierre, también se presentan roturas en el acero estructural, fracturamiento, grietas, fisuras y dilataciones progresivas del concreto; de otro lado, la rodadura presenta agrietamientos y abultamientos en su superficie, con lo cual se coloca en riesgo de colapso toda la superestructura. | Presuntas trasgresiones a lo reglado por el Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes. | Iniciar proceso Judicial para demandar el incumplimiento del contrato por la acción de controversias contractuales y afectar amparo de estabilidad y calidad de la obra del puente Orquídea 1, construido dentro del alcance del contrato de obra 807 de 2009. | Presentar la Demanda ante el Tribunal Administrativo | Auto Admisorio de la Demanda | 1 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 8.2857 | SRN | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.2857 | 8.2857 | 8.2857 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | AF2017 | H49AF17 | 1 | H49AF17 - 1 | 5 | 5 | H49AF17. | H49AF17
148 | 222 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 14 04 004 | H51AF17. Atrasos en obras nuevo Puente Pumarejo. Se han venido presentando un atraso continuo y creciente por diferentes aspectos técnicos y de planeación, y que en muchos casos son presuntamente imputables al contratista; lo cual genera: • Los tiempos previstos para la culminación del proyecto ya se encuentran desfasados en un año aproximadamente; • El impacto sobre el costo total del proyecto, al requerir recursos adicionales para mitigar el atraso de las obras y mayor permanencia de la interventoría. | Presuntas contravenciones a los artículos 25 y 26 de la Ley 80 de 1993, 8º de la Ley 42 de 1993, el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y el numeral 7.34 de los pliegos de condiciones definitivos. | Continuar con los procesos sancionatorios iniciados por el INVIAS en contra del contratista de obra por los presuntos incumplimientos del contrato que repercuten en la programación de la obra. | Presentar definición de fondo respecto a la responsabilidad del contratista de obra. | Resolución | 1 | 2018-08-01 | 2019-03-31 | 34.5714 | SRN | 0.8 | SIN OBSERVACIONES | 80 | 27.6571 | 27.6571 | 34.5714 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2017 | H51AF17 | 1 | H51AF17 - 1 | 1 | 1 | H51AF17. | H51AF17
149 | 223 |  | Administrativo | 14 04 004 | H52AF17. Planeación fuentes de trabajo nuevo Puente Pumarejo. Se evidencia que en el horario nocturno solamente está trabajando el 15.5% del personal que se encuentra contratado para la obra; el contratista, a pesar de presentar atrasos cercanos al 30%, no ha realizado el incremento suficiente de recursos, lo cual repercute en que no se logren ajustar los tiempos esperados para mitigar el atraso existente de las obras, impactando los costos del proyecto por mayor permanencia de obra. | Presuntas trasgresiones al Artículo 17. Frentes de Trabajo 7x24 de la ley 1682 de 2013. | Iniciar proceso administrativo conminatorio, sancionatorio, en contra del contratista de obra con el propósito de que cumpla con al obligación de incrementar los frentes de trabajo en horario nocturno o sancionar su incumplimiento. | Presentar definición de fondo respecto a la responsabilidad del contratista de obra. | Resolución | 1 | 2018-08-01 | 2019-03-31 | 34.5714 | SRN | 0.8 | SIN OBSERVACIONES | 80 | 27.6571 | 27.6571 | 34.5714 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2017 | H52AF17 | 1 | H52AF17 - 1 | 1 | 1 | H52AF17. | H52AF17
150 | 224 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 14 01 003 | H53AF17. Ajustes a diseño nuevo Puente Pumarejo. En la planeación, no se tuvieron en cuenta aspectos constructivos y exigencias de la nueva norma CCP-14, lo cual generó que desde el inicio, el contratista haya debido apartarse de los estudios y diseños primarios, debiendo ajustarlos y actualizarlos a la reglamentaria aducida, justificándolo para incluir ítems no previstos. Las deficiencias de planeación en el desarrollo de esta obra han generado impactos significativos dentro del presupuesto de la misma, lo que significará la consecución a corto plazo de recursos para la terminación de la misma. | Presunto incumplimiento al principio de planeación establecido por la ley , y de lo establecido en el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 | Aprobación de un formato denominado "bitácora de verificación de estudios y diseños" para iniciar los procesos de selección de los contratistas de obra, por parte de las Direcciones Operativa y Técnica. | Aprobación por parte de las Direcciones Técnica y Operativa para implementación por parte de las unidades ejecutoras de una Formato de verificación de estudios y diseños | Formato de verificación de estudios y diseños aprobado | 1 | 2020-02-01 | 2020-05-28 | 16.7143 | DO-DTEC | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 16.7143 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2017 | H53AF17 | 1 | H53AF17 - 1 | 1 | 1 | H53AF17. | H53AF17
151 | 225 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 14 01 003 | H54AF17. Retranqueo redes eléctricas proyecto nuevo Puente Pumarejo. Dentro de los ítems no previstos, se ha contemplado un grupo de ítems relacionados con el “retranqueo eléctrico” o traslado de redes eléctricas y de telecomunicaciones, esta situación era previsible dentro de la planeación del proyecto, por lo cual debió ser incluida dentro del presupuesto inicial de las obras, al menos como una provisión para dicha actividad. | Deficiencias de planeación por parte del Invías, constituyéndose en un presunto incumplimiento al principio de planeación establecido por la ley , y de lo establecido en el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 | Aprobación de un formato denominado "bitácora de verificación de estudios y diseños" para iniciar los procesos de selección de los contratistas de obra, por parte de las Direcciones Operativa y Técnica. | Aprobación por parte de las Direcciones Técnica y Operativa para implementación por parte de las unidades ejecutoras de una Formato de verificación de estudios y diseños | Formato de verificación de estudios y diseños aprobado | 1 | 2020-02-01 | 2020-05-28 | 16.7143 | DO-DTEC | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 16.7143 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2017 | H54AF17 | 1 | H54AF17 - 1 | 1 | 1 | H54AF17. | H54AF17
152 | 226 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal | 14 05 004 | H56AF17. Costo pagado obras ejecutadas en el contrato 806 de 2017 por calidad de obras del contrato 3460 de 2008. Dentro de la ejecución del contrato 806/2017 se han generado actividades como • Demolición con explosivos; • Corte de gran diámetro de concreto. Dichas actividades se han generado por deficiencias en las obras ejecutadas por parte del anterior contratista (quien las realizó mediante el contrato 3460 de 2008), que han obligado al Instituto Nacional de Vías a ejecutar actividades adicionales mediante otro contrato para subsanar dichas deficiencias, lo cual se constituye en un presunto detrimento patrimonial por un valor de Mil Setecientos Ochenta y Tres Millones Ciento Doce Mil Cuatrocientos Veintitrés Pesos ($1.783.112.423). | Falta disciplinaria por la violación del numeral 4 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y de los art. 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, por deficiencias en la supervisión e interventoría del proyecto. | Aprobación de un formato denominado "bitácora de seguimiento a la planeación, estructuración y ejecución de los proyectos estratégicos" para iniciar la planeación de los proyectos, selección de los contratistas de obra y realizar un seguimiento constante, por parte de la Gerencia de Proyectos Estratégicos y la Dirección Operativa. | Aprobación por parte de las Direcciones Técnica y Operativa para implementación por parte de las unidades ejecutoras de una Formato de verificación de estudios y diseños | Formato de verificación de estudios y diseños aprobado | 1 | 2020-02-01 | 2020-05-28 | 16.7143 | GPE | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 16.7143 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2017 | H56AF17 | 1 | H56AF17 - 1 | 1 | 1 | H56AF17. | H56AF17
153 | 227 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal | 14 05 004 | H57AF17. Costo modificación de especificaciones existentes. La solución de ingeniería empleada para reemplazar el imperlex colocado en los túneles cortos por el anterior contratista, generó la realización de algunas actividades que implicaron ajustes en las especificaciones existentes de los túneles. Dichas actividades constituyen un presunto detrimento patrimonial por un valor de Cuatro Mil Seiscientos Quince Millones Novecientos Treinta y Cinco Mil Trescientos un Pesos ($4.615.935.301) , por ser el resultado de la no terminación de las obras por parte del anterior contratista y las deficiencias en calidad de dichas obras (obras ya pagadas al contratista). | Deficiencias en la planeación y supervisión del proyecto (tanto de los supervisores de la entidad contratante como de la interventoría). | Aprobación de un formato denominado "bitácora de seguimiento a la planeación, estructuración y ejecución de los proyectos estratégicos" para iniciar la planeación de los proyectos, selección de los contratistas de obra y realizar un seguimiento constante, por parte de la Gerencia de Proyectos Estratégicos y la Dirección Operativa. | Aprobación por parte de las Direcciones Técnica y Operativa para implementación por parte de las unidades ejecutoras de una Formato de verificación de estudios y diseños | Formato de verificación de estudios y diseños aprobado | 1 | 2020-02-01 | 2020-05-28 | 16.7143 | GPE | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 16.7143 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2017 | H57AF17 | 1 | H57AF17 - 1 | 1 | 1 | H57AF17. | H57AF17
154 | 228 |  | Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria | 14 04 004 | H58AF17. Inversión Proyecto Variante San Francisco - Mocoa. Se evidencia que con el 84.38% de los recursos destinados para el proyecto, solamente se ejecutaron el 33,66% de las obras previstas para la conexión entre San Francisco y Mocoa, y que a la fecha estos dos municipios no se encuentran conectados por una vía principal, lo cual obliga a transitar por la vía antigua que no ofrece condiciones de seguridad vial y representa peligro para sus usuarios. De igual manera, se evidencia que a corto plazo no se van a realizar inversiones significativas por parte del Instituto, y que las gestiones para consecución de recursos se encuentran en una etapa incipiente, constituyendo así un presunto detrimento patrimonial al Estado por un valor de Trescientos Treinta y Ocho Mil Ochocientos Veinticuatro Millones Seiscientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco Pesos ($338.824.625.465). | Deficiencias en la planeación y supervisión del proyecto (tanto de los supervisores de la entidad contratante como de la interventoría). | Fortalecer la planeación y supervisión del proyecto variante San Francisco - Mocoa. | Continuar con las actividades relacionadas con la consecución de recursos y procesos licitatorios. | Informe trimestral | 4 | 2018-08-01 | 2019-07-31 | 52 | GGP | 2 | SIN OBSERVACIONES | 50 | 26 | 26 | 52 |  | VENCIDO | VENCIDO | AF2017 | H58AF17 | 1 | H58AF17 - 1 | 1 | 1 | H58AF17. | H58AF17
155 | 229 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 18 04 001 | H1AC17. Registro de los bienes inmuebles fiscales en la Contabilidad. Se realizó el cruce de la información de los Bienes Inmuebles Fiscales de propiedad de Invías, encontrando inmuebles que carecen de dirección o la misma está desactualizada, sin cédula catastral; bienes sobre los cuales el Invías tiene únicamente la posesión y otros que no figuran registrados en la base de datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC. | Deficiencias en cuanto a la depuración y no se tiene una información exacta sobre el número de sus inmuebles, su valor, ubicación, uso y estado demostrando un inadecuado control de sus recursos o actividades, así como deficiente gestión en el proceso de depuración de los inmuebles recibidos de entidades ya liquidadas, lo cual evidencia debilidades en la gestión institucional de las áreas que participan en el proceso contable. | Revisar, depurar y actualizar entre el Grupo de Contabilidad y el Grupo de Bienes Inmuebles y Seguros las bases de bienes inmuebles fiscales para establecer cuáles no están en la contabilidad y las causas para su conciliación. | 1. Revisar los documentos de entrega de bienes por parte de las entidades liquidadas como actas, escrituras públicas, entre otros, para determinar cuales bienes están actualmente en control del Instituto y cuales fueron trasladados a otras entidades. 2. Determinar, según esa información cuales corresponden a bienes de uso público y bienes fiscales. 3. De la gestión de conciliación, establecer las diferencias que están en proceso de depuración, presentarlas en las revelaciones. 4. Respecto a los bienes que aún están en proceso de identificación, generar un proyecto para la depuración de los bienes fiscales que permitan individualización. 5. Los bienes que fueron recibidos en posesión y de los que hasta ahora no se ha podido obtener el antecedente registral, realizar un proyecto para adelantar las gestiones tendientes a establecerlo. | Informe trimestral que evidencia la identificación de los bienes fiscales. | 4 | 2020-01-29 | 2021-01-28 | 52.1429 | SF-SA |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO | EN TERMINO | AC2017 | H1AC17 | 1 | H1AC17 - 1 | 3 | 3 | H1AC17. | H1AC17
156 | 230 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | 18 04 001 | H2AC17. Funciones y Responsabilidades sobre la infraestructura de Transporte, asignadas al Ministerio de Transporte y a las Entidades del Orden Nacional, mediante de la Ley 105 de 1993. En visita de inspección física a una muestra de siete (7) Estaciones férreas y un (1) paradero, entregados al Instituto para su administración y custodia se encontró: De los ocho (8) inmuebles, las Estaciones Betania y Suesca, se encuentran en explotación mercantil y presentan un buen estado de conservación, las seis (6) restantes presentan alto grado de deterioro. (...) | Cumplimiento parcial de los Artículos 19 y 20 de la Ley 105 de 1993, lo que genera deficiencias en la identificación y conservación de los bienes a cargo del Instituto. | Actualizar el inventario de las Estaciones Férreas propiedad del INVIAS y determinar su estado de conservación de las mismas. | Actividad 1. El Grupo de Bienes Inmuebles con base en las escrituras y actas de entrega, actualizara el inventario y la base de datos de bienes fiscales de las Estaciones Férreas y paraderos propiedad del Invías. (SA). Actividad 2. El inventario final de Estaciones Férreas y paraderos se enviara a la Subdirección Red Terciaria y Férrea para determinar las edificaciones objeto de conservación de acuerdo a los recursos que tengan asignados. (SRT). | Informe trimestral | 4 | 2018-01-22 | 2019-01-20 | 51.8571 | SA | 4 | Se consolidó la información en un informe. | 100 | 51.8571 | 51.8571 | 51.8571 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | AC2017 | H2AC17 | 1 | H2AC17 - 1 | 5 | 5 | H2AC17. | H2AC17
157 | 231 |  | Administrativo | 16 02 001 | H5AC17. Disposición de los elementos en el almacén de la Entidad. En visita practicada al Almacén de la Entidad ubicado en la sede Fontibón se evidenció debilidades en la organización de la bodega por cuanto los bienes muebles no tienen una disposición y clasificación por grupo o por algún tipo de elemento que lo identifique. Asimismo, la bodega no cuenta con una interface en línea con el SAI, lo que afecta la actualización oportuna de los ingresos y egresos de elementos. Los vehículos inservibles, por reparar y algunas motocicletas nuevas se encuentran al aire libre. Las bodegas presentan filtración de agua. | Desactualización y desorganización de los inventarios, falta de control en el procedimiento de disposición de los elementos en el almacén de la entidad y falta de mantenimiento a las bodegas. | Organizar la bodega de Fontibón. | Se enviará un equipo de trabajo para la organización de la misma. | Informe Semestral | 2 | 2018-03-01 | 2019-03-01 | 52.1429 | SA | 1 | SIN OBSERVACIONES | 50 | 26.0714 | 26.0714 | 52.1429 |  | VENCIDO | VENCIDO | AC2017 | H5AC17 | 1 | H5AC17 - 1 | 1 | 1 | H5AC17. | H5AC17
158 | 232 |  | Administrativo con presunta connotación disciplinaria | 14 05 004 | H8AC17. Obligaciones del convenio No. 1056 del 2006 de la Dirección de Tránsito y Transporte, DITRA con respecto al INVIAS- Informes. El Invías a través del Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales, no exige el cumplimiento del convenio 1056 de 2006 que en su cláusula quinta “Obligaciones de la Dirección de la Policía Nacional”. | No se exige el cabal cumplimiento de la rendición de informes mensuales, que permitan evidenciar el seguimiento físico por parte del supervisor del Instituto Nacional de Vías-INVIAS, el grado de avance, la situación financiera del convenio en el transcurso del tiempo, entre otros; constituyéndose en situaciones que afectan el cumplimiento de la misión para el cual fue creado el Programa PSCN. | Seguimiento al cumplimiento de la cláusula quinta del convenio 1056 de 2006. | Actividad 1. Requerir a la Dirección General de Tránsito y Transporte -DITRA- de la Policía Nacional para que dentro de los 5 primeros días de cada mes se informe sobre las actividades desarrolladas en cumplimiento de la cláusula quinta del convenio 1056 de 2006. Actividad 2. Realizar seguimiento al cumplimiento de la entrega mensual de informes establecido en la cláusula quinta del convenio 1056 de 2006. | Oficio e Informes mensuales | 12 | 2018-01-15 | 2018-12-31 | 50 | SG | 12 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 50 | 50 | 50 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | AC2017 | H8AC17 | 1 | H8AC17 - 1 | 5 | 5 | H8AC17. | H8AC17
159 | 233 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 1401003 | H1R16. Estudios y Diseños Contrato 1387 de 2015. Revisados los documentos precontractuales del contrato No. 1387 de 2015, que tuvo por objeto el “Mantenimiento y rehabilitación de la carretera Puente de Boyacá- Samacá en el Departamento de Boyacá para el programa “Vías para la Equidad”…”, no se evidenció que el Invías contara con estudios y diseños requeridos. Acción 1. | Debilidades en la estructuración de los documentos previos necesarios para adelantar los procesos contractuales y falencias en el lleno de requisitos exigidos en la Ley, específicamente el artículo 20 del Decreto 1510 de 2013. | Acción 1. Aprobación de un formato denominado "bitácora de verificación de estudios y diseños" para iniciar los procesos de selección de los contratistas de obra, por parte de las Direcciones Operativa y Técnica. | Aprobación por parte de las Direcciones Técnica y Operativa para implementación por parte de las unidades ejecutoras de una Formato de verificación de estudios y diseños | Formato de verificación de estudios y diseños aprobado | 1 | 2020-01-28 | 2020-11-30 | 43.8571 | DO |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO | EN TERMINO | R2016 | H1R16 | 1 | H1R16 - 1 | 3 | 3 | H1R16. | H1R16
| 234 |  |  | 1401003 | H1R16. Estudios y Diseños Contrato 1387 de 2015. Revisados los documentos precontractuales del contrato No. 1387 de 2015, que tuvo por objeto el “Mantenimiento y rehabilitación de la carretera Puente de Boyacá- Samacá en el Departamento de Boyacá para el programa “Vías para la Equidad”…”, no se evidenció que el Invías contara con estudios y diseños requeridos. Acción 2. | Debilidades en la estructuración de los documentos previos necesarios para adelantar los procesos contractuales y falencias en el lleno de requisitos exigidos en la Ley, específicamente el artículo 20 del Decreto 1510 de 2013. | Acción 2. Disponer de estudios actualizados en el momento de la contratación del proyecto. | Estudios actualizados. | Reporte cuatrimestral | 3 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | GGP | 3 | Se consolidó la respuesta en un único reporte. | 100 | 51.8571 | 51.8571 | 51.8571 |  | CUMPLIDO |  | R2016 | H1R16 | 2 | H1R16 - 2 | 5 | 5 | H1R16. | H1R16
160 | 235 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. | 1401003 | H7R16. Afectación de estructuras construidas por planeación de obras convenio 1345 de 2014. Mediante el convenio 1345 de 2014, cuyo objeto es “APOYO Y MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXIÓN VIAL SEGUNDA CALZADA AVENIDA CIRCUNVALAR DE BARRANQUILLA”, El Instituto Nacional de Vías y El Distrito de Barranquilla acordaron la inversión de recursos para el mejoramiento de la segunda calzada de la avenida circunvalar de Barranquilla desde la carrera 38 hasta la carrera 53. | Falencias en la Planeación de proyecto de mantenimiento de la Segunda calzada de la Av. Circunvalar. | Presentar informe técnico respecto a la necesidad de demoler los 5 metros del muro. | Solicitud al interventor del informe técnico. | Informe técnico del interventor | 1 | 2017-11-01 | 2018-02-28 | 17 | SRN | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 17 | 17 | 17 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H7R16 | 1 | H7R16 - 1 | 5 | 5 | H7R16. | H7R16
161 | 236 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. | 1401013 | H8R16. Precios unitarios contrato derivado del convenio 1344 de 2014 Los convenios 1344 de 2014 “Mejoramiento y Rehabilitación de la Primera Calzada de la Vía Circunvalar de Barranquilla” y 1345 de 2014 “Apoyo y Mejoramiento de la Interconexión Vial – Segunda Calzada Avenida Circunvalar de Barranquilla a través de la vinculación del Instituto Nacional de Vías”, se gestionaron con la finalidad de aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y el Área Metropolitana de Barranquilla. | Falta de controles, planeación y falencias en la supervisión. | Justificación de la diferencia del los análisis de precios unitarios de los contratos observados por la contraloría general. | Solicitud del informe al Distrito de Barranquilla. | Informe del Distrito de Barranquilla | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRN | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H8R16 | 1 | H8R16 - 1 | 5 | 5 | H8R16. | H8R16
162 | 237 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. | 1403001 | H9R16. Urgencia manifiesta Cruce de la Cordillera Central. El contrato 3460 de 2008. “CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL” , después de múltiples prórrogas y compromisos para lograr la terminación del proyecto de acuerdo a las metas físicas previstas , terminó el 30 de noviembre de 2016, llegando a un alcance físico estimado del 88%. | Falta de planeación. | Sustentar la necesidad de la urgencia manifiesta declarada, junto a las acciones del INVIAS para atenderla y el resultado de la misma. | Solicitar los debidos soportes a la interventoría. | Informe | 1 | 2017-11-01 | 2018-01-30 | 12.8571 | GPE | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 12.8571 | 12.8571 | 12.8571 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H9R16 | 1 | H9R16 - 1 | 5 | 5 | H9R16. | H9R16
163 | 238 |  | Administrativo. | 1405003 | H10R16. Notas de campo. Terminado por plazo el contrato 3460 de 2008, “CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL”, se evidencia que el alcance físico pactado no se consiguió en su totalidad. Acción 1. | Falencias en estructuración de presupuesto oficial. | Acción 1. Entregar el informe final del incumplimiento del contrato y demanda de reconvención presentada por el INVIAS en el tribunal de Arbitramento vigente para el contrato 3460 de 2008. | 1. Solicitar a la interventoría el informe de incumplimiento. 2. Solicitar a la OAJ la demanda. | Informe y demanda | 2 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | GPE | 2 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H10R16 | 1 | H10R16 - 1 | 5 | 5 | H10R16. | H10R16
| 239 |  |  | 1405003 | H10R16. Notas de campo. Terminado por plazo el contrato 3460 de 2008, “CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL”, se evidencia que el alcance físico pactado no se consiguió en su totalidad. Acción 2. | Falencias en estructuración de presupuesto oficial. | Acción 2. Estado actual del proceso. | Presentar informes. | Informe semestral | 2 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | GPE | 2 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 51.8571 | 51.8571 | 51.8571 |  | CUMPLIDO |  | R2016 | H10R16 | 2 | H10R16 - 2 | 5 | 5 | H10R16. | H10R16
164 | 240 |  | Administrativo. | 1401001 | H11R16. Inversión de anticipo contrato 1759 de 2015 En el contrato 1759 de 2015, cuyo objeto es “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL PROYECTO CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL”, con respecto al anticipo, que asciende a $77.000 millones , se evidencia que la relación entre los desembolsos programados y desembolsos ejecutados para la inversión del anticipo de acuerdo a lo estipulado en la minuta contractual es de 0.22. | Deficiencias en la Planeación y gestión de los recursos para la puesta en marcha del proyecto por parte del contratista. | Reprogramar el flujo de inversión del anticipo, con la aprobación de la interventoría. | Solicitar al contratista un nuevo programa del anticipo para ser aprobado por la interventora y posterior remisión al Invías para su respectivo seguimiento. | Reprogramación del plan de inversiones de anticipo aprobado | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | GPE | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H11R16 | 1 | H11R16 - 1 | 5 | 5 | H11R16. | H11R16
165 | 241 |  | Administrativo con presunta connotación disciplinaria y fiscal. | 1404005 | H13R16. Transporte de Materiales provenientes de derrumbes medido a partir en cien metros (100M) y Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación canales y préstamos entre cien metros y mil metros de distancia. El Ítem 211.1 Remoción de derrumbes (incluye conformación de botadero), tuvo como cantidades totales de la obra ejecutada de 27.349 metros cúbicos. | Falta de controles en el recibo de los trabajos. | Evidenciar mediante certificación o informe de la firma interventora, los costos y cantidades transportadas a cada uno de los botaderos utilizados para disponer el material proveniente del derrumbe. | 1. Solicitar a la interventoría informe detallado de las cantidades y costo de material transportado proveniente del derrumbe. 2. Discriminar los costos y cantidades que se depositaron en cada uno de los botaderos utilizados para los derrumbes. | Informe detallado | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SPA | 0.2 | SIN OBSERVACIONES | 20 | 1.6857 | 1.6857 | 8.4286 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2016 | H13R16 | 1 | H13R16 - 1 | 1 | 1 | H13R16. | H13R16
166 | 242 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 1405004 | H22R16. Pasivos Consulta Previa. Reiterar que en materia contractual las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos, ante de iniciar un procedimiento de selección. Acción 1. | Se observan debilidades en el seguimiento y control de las obligaciones contractuales del Contratista de la Fase 1 del Proyecto Medellín - Quibdó por los compromisos no cumplidos relacionados con las consultas previas, tal como se evidencia en el Acta de seguimiento de consulta previa de 12 de julio de 2016.-capacitaciones, mejoramientos, dotaciones, construcciones, entre otras. | Acción 1 . 1. Celebrar entre el contratista y las comunidades un acuerdo que contenga los criterios o metas, relativo a la ejecución de los recursos del Invías asignados a los proyectos. 2. Publicar un informe de seguimiento con los avances de cumplimiento de los acuerdos. | Efectuar seguimiento a los compromisos adquiridos. | Informes semestrales | 2 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | SMA | 1.229 | De acuerdo con informe presentado por la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social, mediante memorando SMA 33831 del 18 de junio de 2020, de 148 acuerdos, producto de 21 procesos de consulta previa, 91 presentan cierre de consulta por parte de la Dirección de Consultas Previas del Ministerio del Interior. | 61.45 | 31.8662 | 31.8662 | 51.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2016 | H22R16 | 1 | H22R16 - 1 | 1 | 1 | H22R16. | H22R16
| 243 |  |  | 1405004 | H22R16. Pasivos Consulta Previa. Acción 2. | Se observan debilidades en el seguimiento y control de las obligaciones contractuales del Contratista de la Fase 1 del Proyecto Medellín - Quibdó por los compromisos no cumplidos relacionados con las consultas previas, tal como se evidencia en el Acta de seguimiento de consulta previa de 12 de julio de 2016.-capacitaciones, mejoramientos, dotaciones, construcciones, entre otras. | Acción 2. Reestructurar internamente los recursos del contrato 1533 de 2015 para garantizar el cabal cumplimiento a los acuerdos y al plan de Gestión Social aprobado. | Celebrar Comité para aprobación de restructuración financiera del contrato. | Documento soporte de la reestructuración financiera para el cumplimiento de los compromisos | 1 | 2017-11-01 | 2018-05-30 | 30 | SMA | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 30 | 30 | 30 |  | CUMPLIDO |  | R2016 | H22R16 | 2 | H22R16 - 2 | 5 | 5 | H22R16. | H22R16
167 | 244 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 1404001 | H27R16. Mantenimiento Inspección Fluvial del Ministerio de Transporte. Las obras objeto del contrato 1036 de 2016, identificadas e indicadas por la Interventoría y el INVIAS, se realizaron obras de mantenimiento consistentes en pintura de las áreas de oficinas, cerramiento perimetral y cubiertas de la Inspección Fluvial del Ministerio de Transporte en el predio aledaño al Muelle Flotante a cargo de INVIAS que no se encontraban en el alcance del contrato. Además no se evidenció un Convenio o acto administrativo para la incorporación de recursos de INVIAS en intervención de áreas del Ministerio. | Debilidades en la ejecución contractual y deficiencias en el Sistema de Control Interno de la Entidad al invertir recursos en un bien que no está bajo la administración del INVIAS, sino del Ministerio de Transporte, contraviniendo presuntamente la Constitución Política Artículo 209, el Artículo 23 de la Ley 80 de 1993 y Artículos 3 y 4 de la ley 489 de 1998. | En caso de requerir alguna intervención en el muelle de Victoria Regia, que involucre inmuebles y predios del Ministerio de Transporte, se adelantará la suscripción de convenio de cooperación entre el Ministerio de Transporte y el Invías. | Suscribir convenio si da lugar. | Reporte semestral | 2 | 2017-11-01 | 2018-10-15 | 49.7143 | SMF | 2 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 49.7143 | 49.7143 | 49.7143 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H27R16 | 1 | H27R16 - 1 | 5 | 5 | H27R16. | H27R16
168 | 245 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 1401006 | H29R16. Adicional 3 Dragado con Draga Hidráulica Muelle de Leticia. El Adicional 3 al Contrato 1036 de 2016 se suscribe para incluir entre otros el Ítem no previsto de Dragado con Draga Hidráulica, que de acuerdo con la justificación presentada por la Interventoría indica “Teniendo en cuenta los aspectos presentados por ese consorcio con relación a la necesidad de realizar una intervención (remoción de material con Draga Hidráulica) en la zona de influencia del flotante principal apoyado lo anterior en el análisis efectuado por esta Interventoría y el contratista respecto a inconvenientes que ha presentado el flotante principal del Muelle Victoria Regia el cual queda escorado en la temporada de aguas bajas. | Se evidencian deficiencias en la planeación de los contratos y se podría configurar en una gestión antieconómica por realizar el dragado de la zona de maniobras por valor de $26.500 el metro cúbico, cuando en el Contrato 688 de 2015 se pagó el valor del metro cúbico de dragado por $14.329. Lo anterior presuntamente contraviene lo establecido en el Artículo 209 de la Constitución Nacional y el Artículo 23 de la Ley 80 de 1993. | Evidenciar la correcta planeación efectuada al dragado mediante el ejercicio de liquidación del presupuesto, de acuerdo con el volumen objetivo ejecutado, incluido o no el transporte del equipo en el ítem de dragado. | Comparar el método de evaluación del presupuesto utilizado en el dragado inicial y el dragado adicional. | Informe | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SMF | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H29R16 | 1 | H29R16 - 1 | 5 | 5 | H29R16. | H29R16
169 | 246 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 1405004 | H32R16. Oportunidad y Exactitud de los Informes de la Interventoría Convenio 777 de 2014 y Convenio 787 de 2014. Respecto al desarrollo de los contratos, es normal hasta cierto punto que se presenten hechos imprevisibles que alteren las condiciones iniciales pactadas, generalmente en cuanto su alcance, especificaciones, valoración y tiempo de ejecución. | Deficiencias de control y seguimiento en la labor de supervisión e interventoría, a través de la cual no se logró implementar mecanismos de control oportuno y seguimientos a la labor desarrollada por el contratista, que afecta el proceso de toma de decisiones por parte de la entidad contratante. | Verificar el cumplimiento de las obligaciones de los supervisores de contrato en la revisión de los informes mensuales de interventoría, conforme con lo estipulado en el Manual de Interventoría y Contratación vigentes del Invías, por parte de la unidad ejecutora. | Memorando circular de la Dirección Operativa dirigido a las Direcciones Territoriales, recordando la obligación de los supervisores en la revisión y verificación de la información reportada en los informes mensuales de interventoría, así como exigir el cumplimiento de la presentación de los mismos en los plazos establecidos contractualmente. | Informe trimestral | 3 | 2017-11-01 | 2018-08-30 | 43.1429 | SRT | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 43.1429 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2016 | H32R16 | 1 | H32R16 - 1 | 1 | 1 | H32R16. | H32R16
170 | 247 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 1404004 | H33R16. Oportunidad de las publicaciones en SECOP Convenio 777 de 2014 y Convenio 787 de 2014. La Ley 1150 de 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos”, dispone en su artículo 3o. lo siguiente: “la sustanciación de las actuaciones, la expedición de los actos administrativos, los documentos, contratos y en general los actos derivados de la actividad precontractual y contractual, podrán tener lugar por medios electrónicos y que para el trámite, notificación y publicación de tales actos, podrán utilizarse soportes, medios y aplicaciones electrónicas.” | Deficiencias en el manejo de la información contractual en la entidad territorial y en la omisión de supervisión por parte del Instituto, como parte de su labor de control y seguimiento, lo que conllevó a la vulneración por parte de la entidad territorial de los principios de publicidad y transparencia que rigen la contratación estatal, con la consecuente limitación al control que puede llevarse a cabo por parte de las sociedad en general y las entidades de control en ejercicio de su función de fiscalización. | Solicitar para los nuevos convenios la inclusión de la información oportuna en el SECOP. | Oficiar a los entes territoriales con los cuales se suscriba convenios la oportuna publicación en el SECOP. | Reporte semestral | 2 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | SRT | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 51.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2016 | H33R16 | 1 | H33R16 - 1 | 1 | 1 | H33R16. | H33R16
171 | 248 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 1404004 | H35R16. Seguimiento al convenio 583 de 1996. Cumplimiento del plazo estipulado en el convenio. El convenio 583 de 1996, cuyo objeto es “Financiación de la Construcción del Proyecto comunicación vial entre los Valles de Aburrá y Río Cauca (Variante Medellín – Santa Fe de Antioquia), que se compone del Túnel en San Cristóbal y sus respectivos accesos”. | Debilidades por parte del Instituto y de la gerencia encargada por el mismo en el control y debido seguimiento de los cronogramas y ejecución de las obras, así como los compromisos inherentes a las mismas y derivados del desarrollo de las mismas , trasgrediendo presuntamente el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. | Realizar seguimiento permanente al último cronograma propuesto a la Junta Directiva, que fuere aprobado en sesión del 28 de abril de 2017, en la cual se definió la alternativa para continuar con la liquidación del Convenio 583 de 1996 hasta el día 31 de diciembre de 2018. | Informe trimestral rendidos por la Gerencia de Proyectos Estratégicos al INVIAS - en los cuales se registre los avances de los componentes predial-ambiental-social-técnico-administrativo y legal, de acuerdo al escenario 2 aprobado por el Junta Directiva del 28 de abril de 2017. | Informe trimestral | 4 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | GGP | 2 | SIN OBSERVACIONES | 50 | 25.9286 | 25.9286 | 51.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2016 | H35R16 | 1 | H35R16 - 1 | 1 | 1 | H35R16. | H35R16
172 | 249 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 1405004 | H36R16. Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental convenio 583 de 1996. Mediante la resolución 762 de 1997, el Ministerio de Medio Ambiente (ahora Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS), confiere al Invías Licencia ambiental Ordinaria para el proyecto “Construcción de la Conexión Vial entre los Valles de Aburrá y del Río Cauca”, inscrito dentro del Convenio 583 de 1996. Acción 1. | Debilidades en la supervisión ambiental del proyecto, permitiendo la presunta comisión de infracciones ambientales que contravienen lo previsto en el Estudio de Impacto Ambiental, el Plan de Manejo Ambiental y lo dispuesto en la Licencia Ambiental vigente . De igual manera, se evidencia la presunta trasgresión del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, en lo relacionado con la Interventoría del proyecto, que presentó debilidades al ejercer la supervisión del cumplimiento a la licencia ambiental. | Acción 1. Aplicar el manual de interventoría que entró en vigencia el 01/02/2017, donde se incorpora formatos de seguimiento e informes relacionados con el tema ambiental. | Efectuar informe del cumplimiento del EIA, PMA y licencias que se le solicitará de manera cuatrimestral a la interventoría por parte del supervisor o gestor del proyecto o contrato. | Informe de cumplimiento cuatrimestral | 3 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | SMA | 3 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 51.8571 | 51.8571 | 51.8571 |  | CUMPLIDO | VENCIDO | R2016 | H36R16 | 1 | H36R16 - 1 | 5 | 1 | H36R16. | H36R16
| 250 |  |  | 1405004 | H36R16. Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental convenio 583 de 1996. Mediante la resolución 762 de 1997, el Ministerio de Medio Ambiente (ahora Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS), confiere al Invías Licencia ambiental Ordinaria para el proyecto “Construcción de la Conexión Vial entre los Valles de Aburrá y del Río Cauca”, inscrito dentro del Convenio 583 de 1996. Acción 2. | Debilidades en la supervisión ambiental del proyecto, permitiendo la presunta comisión de infracciones ambientales que contravienen lo previsto en el Estudio de Impacto Ambiental, el Plan de Manejo Ambiental y lo dispuesto en la Licencia Ambiental vigente . De igual manera, se evidencia la presunta trasgresión del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, en lo relacionado con la Interventoría del proyecto, que presentó debilidades al ejercer la supervisión del cumplimiento a la licencia ambiental. | Acción 2. 1. Impulso procesal con el fin de evitar una sanción pecuniaria. 2. Realizar obras de Estabilización para mitigar daño ambiental. | 1. Adquirir predio Depósito " El galpón", ubicado en el corregimiento palmitas, vereda la Frisola (Antioquia), que corresponde a la conexión vial Valle de Aburrá del Rio Cauca. 2. Contratar consultoría para concepto técnico con el fin de realizar Obras de Estabilización. 3. Por parte del Gestor del Proyecto y Gestor Predial, realizar un informe de la adquisición del predio, consultoría y obras de estabilización, donde se evidencie el cumplimiento a la medida correctiva. 4. Adelantar actuaciones procesales para defensa de la Entidad. | Reporte de actuaciones - Informe | 2 | 2017-11-01 | 2018-08-30 | 43.1429 | SMA | 0.5 | SIN OBSERVACIONES | 25 | 10.7857 | 10.7857 | 43.1429 |  | VENCIDO |  | R2016 | H36R16 | 2 | H36R16 - 2 | 1 | 1 | H36R16. | H36R16
173 | 251 |  | Administrativo. | 1405004 | H37R16. Ejecución obras puente Pumarejo contrato 642 de 2015. Para el contrato 642 de 2015, “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN BARRANQUILLA, EN LA CARRETERA BARRANQUILLA – SANTA MARTA, RUTA 9007, DEPARTAMENTOS ATLÁNTICO Y MAGDALENA”, se evidenció en el informe de Interventoría No. 20 un atraso significativo con respecto a las actividades de cimentación del puente. Se relaciona a continuación la información presentada con respecto al seguimiento del cronograma de obra. | Falencias por parte del contratista para acometer adecuadamente las acciones pertinentes que permitan la reducción en los atrasos y el cumplimiento de los cronogramas de obra, a fin de evitar inconvenientes en la terminación y en el costo de las obras, a pesar de las múltiples observaciones de la interventoría y del propio Instituto. | Realizar seguimiento a la ejecución del contrato con el fin de conminar al contratista a estar al día con el cronograma establecido. | Solicitar a la interventoría informe de seguimiento. | Informe trimestral de seguimiento | 2 | 2017-11-01 | 2018-06-30 | 34.4286 | SRN | 2 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 34.4286 | 34.4286 | 34.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H37R16 | 1 | H37R16 - 1 | 5 | 5 | H37R16. | H37R16
174 | 252 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. | 1405004 | H39R16. Puesto de Salud Kilómetro 9 - Consulta Previa. Dentro de los compromisos de la Consulta Previa con el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Cuenca Baja del Río Calima Resolución 015 de septiembre 15 de 1998, está la construcción del Puesto de Salud Kilómetro 9, por un valor de $175.000.000, valor pagado por INVIAS en las actas de obra del Contrato 1514 de 2015, sin embargo, se observó en visita al puesto de salud que la obra no se ha terminado , pese a que el contrato citado ya terminó su plazo de ejecución. | Debilidades en el seguimiento y control de los recursos para los compromisos de las Consultas Previas, situación que genera incertidumbre sobre la efectiva terminación y funcionalidad de esta obra. | 1. Determinar el alcance del acuerdo y desvirtuar el detrimento anexando las actas de acuerdo y contrato de obra con la comunidad. 2. Celebrar convenios y/o contratos con las comunidades donde se indique el objeto, controles y garantías de los recursos aportados para el proyecto o contrato. | 1. Solicitar a la interventoría Informe soportado donde se evidencie el seguimiento de los recursos invertidos en el contrato y las actas de acuerdo y contrato de obra con la comunidad. 2. Presentar informe de la aplicación de controles a los recursos comprometidos en la Consulta previa de futuros proyectos y el estado actual de la obra. | Informe presentado por el gestor social | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SMA | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H39R16 | 1 | H39R16 - 1 | 5 | 5 | H39R16. | H39R16
175 | 253 |  | Administrativo. | 1405004 | H41R16. Terraplén PR 24+500 y Cuneta Sector la Gallega. En visita de inspección al terraplén ubicado en el PR 24+540 al K25+000, se observó en este terraplén construido, tres sitios con ondulación en la carpeta asfáltica y separación entre la cuneta y el borde de la carpeta, ondulaciones que al incrementarse progresivamente generan riesgo de afectar la estabilidad de la obra del terraplén. | Debilidades en el seguimiento y control de las obras. | Evidenciar la corrección de las deficiencias encontradas por la CGR de acuerdo a las normas de ensayo INV E-793. | Presentar informe de la interventoría en el que se evidencie las correcciones realizadas en cumplimiento de las normas de ensayo INV E-793. | Informe y registro fotográfico | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | GGP | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H41R16 | 1 | H41R16 - 1 | 5 | 5 | H41R16. | H41R16
176 | 254 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 1405004 | H44R16. Señalización y Defensa de la zona de las obras Construcción Lavadero Katanga y Puente Triana. El Artículo 105.3 Señalización y defensa de la zona de las obras de las especificaciones Técnicas de Construcción del INVIAS, establece que desde la orden de iniciación y entrega de la zona de las obras al Constructor y hasta la entrega definitiva de las obras al Instituto Nacional de Vías, y si está prevista la utilización temporal o permanente de la vía por el tránsito público. | La señalización no cumplía lo establecido en el capítulo 4 del Manual de señalización del Ministerio de Transporte, dado que en las obras que se están ejecutando en el Lavadero Sector Katanga y del Puente Sector Triana no cuentan con la señalización reglamentaria. | Evidenciar la existencia de las señales preventivas durante el desarrollo de la actividad contractual (La actividad que generaba el uso de las señales preventivas ya se encuentra terminada). | Presentar informe de la interventoría. | Reporte y registro fotográfico | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | GGP | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H44R16 | 1 | H44R16 - 1 | 5 | 5 | H44R16. | H44R16 |  |  | x
177 | 255 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 1401003 | H46R16. Acceso y Señalización Pasos Deprimidos Base Militar y Tres Chorros. Se construyeron los pasos deprimidos para el sector Base Militar y Tres Chorros, como requerimiento de estas comunidades, incluidos en el Plan Social, cuyo diseño geométrico no cumple con lo establecido en el Manual de Diseño Geométrico, por cuanto tienen poca visibilidad ya que no se construyeron carriles de aceleración y desaceleración. | Deficiencias en la señalización para acceder a la vía Buga- Buenaventura, lo cual afecta la seguridad vial del corredor y de los usuarios de los pasos deprimidos. | Realizar señalización respecto a la restricción vehicular en el deprimido del puente Base Militar y Tres Chorros. | Solicitar a la Dirección Territorial del Valle la instalación de la señal restrictiva en los respectivos deprimidos. | Reporte fotográfico. | 1 | 2018-01-02 | 2018-03-30 | 12.4286 | GGP | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 12.4286 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2016 | H46R16 | 1 | H46R16 - 1 | 1 | 1 | H46R16. | H46R16
178 | 256 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 1405004 | H54R16. Señalización y defensa de obra. El Artículo 105.3 Señalización y defensa de la zona de las obras de las especificaciones Técnicas de Construcción del INVIAS, establece “…que desde la orden de iniciación y entrega de la zona de las obras al Constructor y hasta la entrega definitiva de las obras al Instituto Nacional de Vías, y si está prevista la utilización temporal o permanente de la vía por el tránsito público. | Debilidades en el seguimiento y control, lo cual afecta la seguridad de los trabajadores de la obra y los usuarios de la vía. | Evidenciar que se contaba con la respectiva señalización reglamentaria. (La actividad de obra que generaba la señalización preventiva ya está terminada). | Señalización reglamentaria | Reporte y registro fotográfico | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | GGP | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H54R16 | 1 | H54R16 - 1 | 5 | 5 | H54R16. | H54R16
179 | 257 |  | Administrativo. | 1405004 | H55R16. Estado de la gestión predial del Proyecto para su respectivo cierre. Se detectó que se encuentra pendientes en el desarrollo de actividades prediales. | Aún existen pendientes prediales que podría afectar la finalización en oportunidad para lograr la total disponibilidad jurídica de las zonas de terreno requeridas en el desarrollo del proyecto | Culminar las acciones relacionadas en el informe, tendientes a lograr el cierre predial del contrato 407 de 2010. | 1. Gestionar recursos para la adquisición de los predios requeridos para continuar con el proyecto, soportados en la mesa trabajo No 7 del 28 mayo de 2013. 2. Una vez expedida la Resolución ANT incluirlos en el inventario predial Invías. 3. Gestionar recursos para la adquisición de predios y culminación de adquisición ( faltante) y realizar un cronograma de inversión. 4. Establecer un cronograma para realizar acciones y impulsos procesales a las querellas de restitución de bienes de uso público. 5. Requerir a propietarios para entrega de la escritura debidamente registrada. 6. Realizar ajuste al diseño del proyecto con el propósito de mitigar impactos de tipo predial social y ambiental. | Informe sobre seguimiento a los compromisos | 3 | 2017-11-01 | 2018-08-30 | 43.1429 | SMA | 0.5 | SIN OBSERVACIONES | 16.6667 | 7.1905 | 7.1905 | 43.1429 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2016 | H55R16 | 1 | H55R16 - 1 | 1 | 1 | H55R16. | H55R16
180 | 258 |  | Administrativo con posible incidencia disciplinaria. | 1405004 | H56R16. Disponibilidad de recursos para finiquitar la adquisición predial y otras actividades contractuales. Se presenta un déficit del orden de $76.5 millones; para concluir con las obligaciones derivadas de la gestión predial; el presupuesto asignado a nivel contractual para adelantar el tema correspondió a $4.000 millones de los cuales con corte a diciembre de 2016 se han cancelado $3.583 millones, quedando un saldo de $416 millones. | Deficiencias en la planeación contractual, situación que se refleja en el hecho que a la fecha el proyecto no cuenta con la apropiación de los recursos necesarios para el pago de las obligaciones, derivadas del proceso de adquisición de las áreas requeridas para el desarrollo del contrato. | Gestionar los recursos ante la Oficina Asesora de Planeación para culminar la gestión predial. | 1. Remitir solicitud a la OAP. 2. Mesas de trabajo con la SMA. | Asignación de recursos | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | GGP | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H56R16 | 1 | H56R16 - 1 | 5 | 5 | H56R16. | H56R16
181 | 259 |  | Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. | 10405004 | H57R16. Elaboración de insumos prediales. El Invías reconoció y pagó la suma de $3.8 millones al Consorcio que se le adjudicó el contrato No. 407 de 2010, valor que correspondió a la elaboración de unos insumos prediales que no eran requeridos para el proyecto Desarrollo Vial Transversal del Sur. Módulo 1. Construcción de la Variante San Francisco–Mocoa, suma que fue reconocida por el Instituto mediante acta predial No.2 de octubre de octubre 10 de 2012. | Se establece un presunto detrimento al patrimonio por dicho valor de tales insumos prediales por $3.8 millones, al igual que una posible incidencia disciplinaria. | Notificar al contratista del contrato 407 de 2010 y solicitar el reintegro mediante las acciones administrativas y judiciales de valor ejecutado que no corresponden al proyecto. | 1. Notificar a contratista mediante oficio. 2. Realizar acciones administrativas y judiciales para reintegro. | Comprobante de ingreso de los recursos( SIIF) | 1 | 2017-11-01 | 2018-04-30 | 25.7143 | SMA | 0.33 | SIN OBSERVACIONES | 33 | 8.4857 | 8.4857 | 25.7143 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2016 | H57R16 | 1 | H57R16 - 1 | 1 | 1 | H57R16. | H57R16
182 | 260 |  | Administrativo. | 1405004 | H58R16. Adquisición predial. Desfase en el cumplimiento de las metas establecidas en el cronograma de gestión predial, lo anterior debido a que se dilató el tiempo estipulado para el desarrollo de la fase de preconstrucción; el contrato estableció que para la revisión de los estudios existentes, ajustes y/o actualizaciones y/o complementaciones , actividad contemplada en la etapa de preconstrucción, con un plazo de 90 días calendario. | Reducción en el número de predios a adquirir ya que se excluyó el sector comprendido en la Glorieta Montecarlo, donde inicia el proyecto K50+400 hasta k41+200[1]. | Aprobación de un formato denominado "bitácora de verificación de estudios y diseños" para iniciar los procesos de selección de los contratistas de obra, por parte de las Direcciones Operativa y Técnica. | Aprobación por parte de las Direcciones Técnica y Operativa para implementación por parte de las unidades ejecutoras de una Formato de verificación de estudios y diseños | Formato de verificación de estudios y diseños aprobado | 1 | 2020-02-01 | 2020-05-28 | 16.7143 | DO-DTEC | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 16.7143 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2016 | H58R16 | 1 | H58R16 - 1 | 1 | 1 | H58R16. | H58R16 |  |  | x
183 | 261 |  | Administrativo. | 1103002 | H59R16. Obras del contrato N° 1200 de 2016. Un punto crítico de éxito del contrato para la construcción de la Variante de Ciénaga, es el tema de la liberación del área para las obras de construcción de la misma , toda vez que para un total de 407 predios requeridos, el 98% corresponde a urbanos, y solamente el 2% a rurales (9 predios) | Evidencia un riesgo frente a la posibilidad de un déficit de unidades de vivienda, para dar cumplimiento a lo establecido en la Licencia Ambiental. Así mismo, es de indicar que no se evidenció a corte de marzo de 2017, un documento oficial donde se establezcan las metas que se tienen previstas para la ejecución del proyecto de vivienda, ni el grado de avance por parte del Municipio | Realizar reuniones de seguimiento del proceso de gestión socio-predial urbana, integrando en adelante la participación comunitaria, a través de las cuales se realizara acompañamiento y seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ente Territorial. Asimismo, continuar la gestión socio-predial correspondiente al rubro contractual previsto para propietarios y mejoratarios. | Informes de seguimiento cuatrimestral. | Informes | 3 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | GGP | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 51.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2016 | H59R16 | 1 | H59R16 - 1 | 1 | 1 | H59R16. | H59R16
184 | 262 |  | Administrativo. | 1405004 | H61R16. Gestión desplegada por el contratista. Contrato N° 1647 de 2015. Se presenta rezago en el desarrollo de las diferentes actividades que demanda la gestión predial frente a las fechas establecidas por el Contratista conforme al cronograma presentado por éste, con el propósito de contar con la disponibilidad de las franjas de terreno necesaria para el desarrollo de las obras. | Teniendo en cuenta que la fecha de terminación del contrato está prevista en febrero de 2018, y que en el primer trimestre de la vigencia 2017 el avance no corresponde a lo programado en el cronograma predial, donde por citar un ejemplo la actividad “Aceptación de la oferta de compra” prevista para concluir en el mes de julio de 2017, sin embargo, a un mes y medio de finalizar el plazo la actividad presenta un avance del 68%. | Evidenciar el cumplimiento de la totalidad de las acciones de la gestión predial requerida para la liberación de los predios necesarios y la correcta ejecución de las obras objeto del proyecto. | Informe predial el cual incluya los detalles de las mesas de trabajo periódicas realizadas con el equipo del proyecto CONTRATISTA-INTERVENTORÍA-INVIAS (Gestores: Socio-Prediales, Técnico y Ambiental); Análisis Predial. Revisión del avance de ejecución de los insumos prediales realizados y avalados por la interventoría. | Informe | 1 | 2017-11-01 | 2018-02-28 | 17 | GGP | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 17 | 17 | 17 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H61R16 | 1 | H61R16 - 1 | 5 | 5 | H61R16. | H61R16
185 | 263 |  | Administrativo con presunta connotación disciplinaria. | 1103002 | H62R16. Viabilidad predial para la construcción de la Paralela Oriental de la Autopista Floridablanca - Bucaramanga, Tramo T.C.C. - Molinos Altos en el Municipio de Floridablanca. Deficiencias en el cumplimiento del principio de planeación contractual , toda vez que el presupuesto asignado no fue suficiente para lograr las metas físicas del contrato, es así, que la Interventoría indicó que el desarrollo de las obras no alcanza a llegar a Molinos Altos, lo que significó la no intervención del Tramo 2 Tele Bucaramanga – Molinos. | En tal sentido, se determina que se presentaron deficiencias en el proceso de planeación del proyecto infraestructura vial en comento, ya que el diagnóstico predial en el cual se basó la estructuración no reflejó la magnitud del presupuesto requerido para la compra de los predios, ya que se estableció un valor inferior a los recursos necesarios para viabilizar la gestión predial del proyecto. | Gestionar una directriz para que en los casos de proyectos con intervención URBANA, se ejecute una estructuración conjunta y detallada (Social-Predial-Técnico-Ambiental) con los actores partícipes en el proyecto. Participación de las entidades municipales y departamentales con la unidad central del Estado quien realiza el proyecto. | Gestionar directriz que incluya las visitas y recorridos de campo conjuntas (Social-Predial-Técnico-Ambiental), que originen información estratégica para la ejecución antes, durante y después del proyecto. | Directriz o memorando circular | 1 | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 4.1429 | GGP | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 4.1429 | 4.1429 | 4.1429 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H62R16 | 1 | H62R16 - 1 | 5 | 5 | H62R16. | H62R16
186 | 264 |  | Administrativo. | 1405004 | H63R16. Mejoramiento gestión social predial y ambiental corredor transversal Medellín Quibdó fase 2 – prosperidad. Se presentan temas pendientes para finiquitar la gestión de adquisición predial, actividad delegada al contratista, cuando el contrato está por finalizar el 30 de junio de 2017 según el Adicional No.3 del 30 de marzo de 2017. | Es importante indicar que dicha actividad deberá ser concluida de tal forma que los predios que fueron objeto de compra cuenten con la total disponibilidad física y jurídica a favor del Instituto Nacional de vías; al igual que no se presenten cuentas por pagar a los respectivos vendedores de los inmuebles negociados, en virtud con los parámetros establecidos en el Apéndice F “Gestión Predial del proceso licitatorio LP-SGT-SRN-PRE-051-2011. | Culminar las acciones relacionadas en el informe de auditoria, tendientes a lograr el cierre predial del contrato 544 de 2012. | 1. Adecuar procedimiento para monitoreo de trámite de aclaración de cabida y linderos en desenglobe del predio adquirido 2. Conforme al manual de interventoría calcular, aclarar y controlar adecuadamente la inversión de la gestión Social y predial, en el proyecto. 3. Realizar periódicamente consulta del estado jurídico de los predios requeridos y adquiridos, a la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos interponer Derecho de petición a la oficina de registro e instrumentos públicos con el objeto de solicita agilizar y dar prelación por tratarse proyecto de infraestructura vial. 4. Exigir en el pago de las actas prediales soportes de pago: (Consignaciones, constancias de transferencia electrónicas, certificado de cuenta bancaria). 5. Aclarar a través del concepto técnico de la firma interventora, en que haga referencia al desistimiento de la expropiación y en lo financiero aclarar que los recursos destinados a la expropiación se reasignan para adquirió de dos (2) predios y una mejora. | Informe que contenga todas las acciones pendientes en la gestión predial y soportes | 2 | 2017-11-01 | 2018-05-30 | 30 | SMA | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 30 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2016 | H63R16 | 1 | H63R16 - 1 | 1 | 1 | H63R16. | H63R16
187 | 265 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 1401003 | H68R16. Estudios y Diseños. En el Acta de Aprobación de Estudios y Diseños del 5 de octubre de 2016, la interventoría, manifiesta “Se deja constancia que la Interventoría, UNIVERSIDAD DEL CAUCA, mediante acta de aprobación de estudios y diseños del 15 de diciembre de 2015 | Debilidades en el seguimiento y control de los estudios y diseños para las obras de construcción del puente y genera demoras en la ejecución del contrato 1483 de 2014. | Aprobar los estudios y diseños por parte de la Universidad del Quindío. | Estudios y diseños aprobados por la Universidad del Quindío. | Acta de aprobación de los estudios y diseños | 1 | 2017-11-01 | 2018-02-28 | 17 | SRN | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 17 | 17 | 17 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H68R16 | 1 | H68R16 - 1 | 5 | 5 | H68R16. | H68R16
188 | 266 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 1405004 | H70R16. Devolución de Anticipo Contrato Derivado 1483 de 2014. Debilidades en el seguimiento y control de la Interventoría y la Supervisión sobre el manejo de los recursos del anticipo del Contrato Derivado 1483 de 2014, por cuanto no se realizó la vigilancia de las obligaciones y compromisos pactados en el Convenio 2335 de 2013. | Se configura un presunto alcance disciplinario porque la entidad no cumplió debidamente con lo previsto en el mismo Convenio 2335/13 y las normas que aplican para el manejo del anticipo. | Solicitar los soportes de devolución del anticipo. | Soporte de devolución de anticipos. | Constancia de consignación bancaria | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRN | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H70R16 | 1 | H70R16 - 1 | 5 | 5 | H70R16. | H70R16
189 | 267 |  | Administrativo. | 1101002 | H71R16. Evaluación al cumplimiento del Plan de Acción. Evaluado el cumplimiento de las metas registradas por Invías en los planes de acción, contenidas en el aplicativo SIPLAN, se determinó un cumplimiento promedio del 98% del total de metas propuestas, sin embargo, este grado de cumplimiento se obtuvo debido a que Invías mediante acta N° 38 del mes de Octubre de 2016 del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, realizó ajustes a las metas. Acción 1. | 21 metas fueron ajustadas faltando tres meses para finalizar la vigencia, así mismo analizadas las justificaciones expresadas por las dependencias estas obedecen a deficiencias en la planeación de las metas y/o ejecución de las actividades. | Acción 1. Dar lineamientos a las dependencias para realizar formulación de metas ajustadas a la realidad de las obras y a la situación económica y social del país, y realizar los ajustes de metas pertinentes en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Realizar reunión con los facilitadores de planeación de todas las dependencias, con el fin de emitir lineamientos para la formulación de planes de acción 2018. | Soporte de reunión con facilitadores | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-15 | 6.2857 | OAP | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 6.2857 | 6.2857 | 6.2857 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H71R16 | 1 | H71R16 - 1 | 5 | 5 | H71R16. | H71R16
| 268 |  |  | 1101002 | H71R16. Evaluación al cumplimiento del Plan de Acción. Acción 2. | 21 metas fueron ajustadas faltando tres meses para finalizar la vigencia, así mismo analizadas las justificaciones expresadas por las dependencias estas obedecen a deficiencias en la planeación de las metas y/o ejecución de las actividades. | Acción 2. Realizar los ajustes pertinentes, en caso de ser necesario, en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Llevar a aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el ajuste de metas solicitados por las unidades ejecutoras | Acta de Comité | 1 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 13 | OAP | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 13 | 13 | 13 |  | CUMPLIDO |  | R2016 | H71R16 | 2 | H71R16 - 2 | 5 | 5 | H71R16. | H71R16
190 | 269 |  | Administrativo. | 1101002 | H72R16. Construcción e implementación de Indicadores de gestión. El Instituto para los cinco (5) indicadores de Gestión relacionados con los Planes Nacionales de Desarrollo Estratégico, así como para los treinta y uno (31) indicadores de actividad; implementó la ficha técnica del indicador, la cual contiene información parcial de los formatos de hoja de vida (código vF-GP-26), formato F-GP-31 Tablero de Indicadores de Gestión y hoja metodológica. El DNP en su guía metodológica para el seguimiento a la gestión, clasifica dos tipos de indicadores: “Gestión de Proyectos del sector Planeación” y “Formulación y seguimiento a la Planeación Institucional” ; pero Invías en el aplicativo SIPLAN adoptó indicadores de Gestión y de Actividad (...) | Desconocimiento parcial del marco general para uso y aplicación de indicadores diseñado por el DNP, el DANE y el Departamento Administrativo para la Función Pública. | Verificar la metodología de los indicadores de SISMEG que se están utilizando actualmente. | Acercamiento a las unidades rectoras de política DNP, DANE y DAFP para revisar la metodología de formulación de indicadores para la formulación y seguimiento a la gestión institucional, con el fin de adoptar mejoras en la formulación de los indicadores. | Hoja de vida de Indicadores | 1 | 2018-02-01 | 2018-03-30 | 8.1429 | OAP | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.1429 | 8.1429 | 8.1429 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H72R16 | 1 | H72R16 - 1 | 5 | 5 | H72R16. | H72R16
191 | 270 |  | Administrativo. | 1101001 | H74R16. Seguimiento Plan Estratégico Invías. Evaluada la muestra seleccionada para seguimiento al Plan Estratégico, la cual corresponde a tres (3) de los diez (10) objetivos estratégicos, se encontró: • En el indicador "Km de Placa Huella Realizada", Invías en seguimiento al Plan Estratégico reporta en la vigencia 2016 un avance de 184,2 km y lo evaluado con base en el aplicativo SIPLAN reporta 183 kilómetros. • En el indicador "Kilómetros de red vial nacional primaria mantenidos y rehabilitados", Invías en seguimiento al Plan Estratégico reporta para la vigencia 2016 un avance de 210,41 km y lo evaluado con base en el aplicativo SIPLAN reporta 140,2 kilómetros. • En el indicador "Kilómetros de red vial secundaria con pavimento nuevo", Invías en seguimiento al Plan Estratégico reporta en la vigencia 2016 un avance de 326,7 km y lo evaluado con base en el aplicativo SIPLAN reporta 129,4 kilómetros. Afectando los cumplimientos reportados en el Plan Estratégico. | No confiabilidad de la información registrada en los indicadores de gestión, lo cual genera incertidumbre respecto del cumplimiento reportado por el Instituto en el seguimiento al Plan Estratégico. | Verificar la coincidencia de la información reportada en el Plan Estratégico Institucional y el SIPLAN. | 1. Impartir lineamientos. 2. Seguimiento trimestral de la información de los aplicativos. | Reporte trimestral | 3 | 2017-11-01 | 2018-08-30 | 43.1429 | OAP | 3 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 43.1429 | 43.1429 | 43.1429 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H74R16 | 1 | H74R16 - 1 | 5 | 5 | H74R16. | H74R16
192 | 271 |  | Administrativo con posible connotación disciplinaria. | 1401005 | H77R16. Administrativo con posible connotación disciplinaria. Modalidad del proceso de contratación del contrato 521 de 2016. Una vez revisados los documentos precontractuales- estudios previos del contrato 521 de 2016, se evidencia que no se encuentra debidamente justificada la modalidad de selección del contratista. | La anterior situación evidencia debilidades en la aplicación normativa, lo que presuntamente trasgrede el principio de selección objetiva. | Establecer en los estudios previos de la contratación del PSCN un ítem que justifique la modalidad de la contratación a aplicar. | Descripción del ítem a incluir. | Ítem incluido | 1 | 2018-01-01 | 2018-10-30 | 43.1429 | SG | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 43.1429 | 43.1429 | 43.1429 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H77R16 | 1 | H77R16 - 1 | 5 | 5 | H77R16. | H77R16
193 | 272 |  | Administrativo con posible connotación disciplinaria. | 1405004 | H78R16. Administrativo connotación disciplinaria. Supervisión contratos prestación de servicios profesionales - PPNCN. De acuerdo con lo señalado en los estudios previos del contrato 521 de 2016, en la vigencia 2015 el Invías contaba con nueve (9) contratos para viabilizar el funcionamiento del Plan Nacional de Carreteras Nacionales. | No ejercer adecuadamente el seguimiento y supervisión de los contratos puede ocasionar eventuales incumplimientos contractuales. | Realizar seguimiento a los informes presentados por los contratistas de prestación de servicio. | Proferir el documento de seguimiento. | Documento de seguimiento semestral | 2 | 2018-01-01 | 2018-10-30 | 43.1429 | SG | 2 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 43.1429 | 43.1429 | 43.1429 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H78R16 | 1 | H78R16 - 1 | 5 | 5 | H78R16. | H78R16
194 | 273 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria para indagación preliminar. | 1402006 | H79R16. Suscripción Contratos para realizar apoyo a la supervisión y seguimiento de los Contratos del Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales. | Denota una gestión antieconómica por parte de la Entidad en un valor de $1.041.103.618, equivalente a la diferencia entre el valor total de la contratación por concepto de prestación de servicios relacionados con el apoyo en la supervisión de los contratos del Programa Seguridad en Carreteras Nacionales vigencia 2015 indexado al 2016. | Diseñar la programación anual de la contratación de prestación de servicios. | Programación diseñada. | Programación | 1 | 2018-01-01 | 2018-10-30 | 43.1429 | SG | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 43.1429 | 43.1429 | 43.1429 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H79R16 | 1 | H79R16 - 1 | 5 | 5 | H79R16. | H79R16
195 | 274 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal. | 1802001 | H80R16. Administrativo, con presunta incidencia Disciplinaria y Penal Convocatoria a Concurso de Merito. En los concursos públicos de méritos es obligatoria la exigencia del certificado de disponibilidad presupuestal. | Prohíbase tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. | 1. Solicitar a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) cuántos pines se vendieron de la Convocatoria 325 de 2015. 2. Anexar concepto de la Función Pública. | Oficio a la CNSC y concepto. | 1. Oficio y respuesta. 2. Concepto. | 3 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SA | 3 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H80R16 | 1 | H80R16 - 1 | 5 | 5 | H80R16. | H80R16
196 | 275 |  | Administrativo. | 1404002 | H81R16. Administrativo. Firma del Director en la Convocatoria. El Director del INVIAS no suscribió la convocatoria 325 de 2015 desconociendo lo previsto en el artículo 31 de la ley 909 de 2004. | La convocatoria, que deberá ser suscrita por la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Jefe de la entidad u organismo. | Registrar la revisión de la pertinencia de firmar o no el acuerdo de la Convocatoria 325 de 2015. | Revisar pertinencia de firmar o no el acuerdo de la convocatoria y realizar el respectivo reporte. | Reporte | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SA | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H81R16 | 1 | H81R16 - 1 | 5 | 5 | H81R16. | H81R16
197 | 276 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal. | 1404002 | H82R16 Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Penal. Para Indagación Preliminar. Contrato de Apoyo Jurídico. La Secretaria General del Invías suscribió el contrato 1007 de 2016 cuyo objeto era Brindar Asesoría y Apoyo Jurídico al – PSCN en los asuntos relacionados con los Contratos de Interventoría 1235 y 1236 de 2015. | Por suscribir un contrato de prestación de servicios sin una verdadera necesidad estamos ante una gestión antieconómica porque no cumple con los deberes de la contratación pública y no consulta el buen uso de los recursos públicos. | Diseñar la programación anual de la contratación de prestación de servicios. | Programación diseñada. | Programación | 1 | 2018-01-01 | 2018-10-30 | 43.1429 | SG | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 43.1429 | 43.1429 | 43.1429 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H82R16 | 1 | H82R16 - 1 | 5 | 5 | H82R16 | H82R16
198 | 277 |  |  | 1401001 | H84R16. Administrativo con presunta connotación Disciplinaria y Fiscal – Motocicletas adquiridas con Orden de Compra 01989 de 2016. Acción 2. (Acción 1 considera efectiva de conformidad con la Circular 05 de 2019 de la CGR). | La adquisición de las citadas motocicletas se tramitó a través de Colombia Compra Eficiente, estando obligado el INVIAS a la utilización del Acuerdo marco de precios en la forma dispuesta por Colombia Compra Eficiente | Acción 2. Contratar los vehículos del PSCN conforme a las especificaciones técnicas que determinen las fuerzas públicas y conforme a la modalidad contractual que aplique según la Ley. | Especificaciones técnicas acogidas y modalidad seleccionada. | Una por cada clase de compra | 1 | 2018-01-01 | 2018-10-30 | 43.1429 | SG | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 43.1429 | 43.1429 | 43.1429 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H84R16 | 1 | H84R16 - 1 | 5 | 5 | H84R16. | H84R16
199 | 278 |  | Administrativo con presunta connotación disciplinaria. | 1401001 | H85R16. Plazo de Ejecución y modelos motos de la Orden de Compra 01989 de 2016. El Acuerdo Marco de Precios CCE-416-1-AMP-2016, para la adquisición de motocicletas, cuatrimotos y motocarros, suscrito entre Colombia Compra Eficiente y Fanalca S.A., Suzuki Motor de Colombia S.A., Auteco S.A.S, Yamaha S.A y Alkosto S.A., establece en su Cláusula 8: “…El proveedor debe garantizar la entrega de las motocicletas, cuatrimotos y motocarros en todo el territorio nacional en un plazo máximo de 30 días calendario contados a partir de la fecha de la orden de Compra...”. De igual manera, señala en su Clausula 15, numeral 17:“15.17: Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente cualquier evento de incumplimiento de las obligaciones del proveedor en el formato establecido por Colombia Compra Eficiente.” Y la cláusula 14 numeral 14.16: “…Entregar las motocicletas, cuatrimotos y motocarros a la Entidad compradora, matriculados ante la autoridad de transito indicada por la Entidad en los plazos en la sección IV.B.3 del pliego de condiciones y en los lugares indicados por la Entidad compradora en la Orden de Compra...” (Subrayado fuera de texto). | Lo anterior, denota deficiencias en la gestión de la Entidad, incumpliendo lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios CCE-416-1-AMP-2016 y lo acordado en la Orden de Compra 01989 de 2016. | Contratar los vehículos del PSCN conforme a las especificaciones técnicas que determinen las fuerzas públicas y conforme a la modalidad contractual que aplique según la Ley. | Especificaciones técnicas acogidas y modalidad seleccionada. | Una por cada clase de compra | 1 | 2018-01-01 | 2018-10-30 | 43.1429 | SG | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 43.1429 | 43.1429 | 43.1429 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H85R16 | 1 | H85R16 - 1 | 5 | 5 | H85R16. | H85R16
200 | 279 |  | Administrativo. | 1301001 | H86R16. Información litigiosa en el Sistema Ekogui. De acuerdo con la información entregada por el Invías , respecto de los procesos objeto de la muestra, se observó en los reportes en el Ekogui de las demandas relacionadas a continuación, que ésta Entidad realizó el registro de la provisión contable y de la calificación del riesgo mucho después de que le fuera notificada la admisión de cada demanda y una vez la Auditoria le informara la ausencia de registro. | Se observa que existe una diferencia de 1415 procesos judiciales entre la base de datos de la Oficina Jurídica y el reporte Ekogui. presentó por debilidades en el trámite y reporte de la información judicial por parte del Invías, ocasionando dificultad para hacer seguimiento a los procesos y atender oportunamente la defensa de los intereses de la Entidad. | Revisar el cumplimiento oportuno del ingreso de la información de los procesos a cargo de los apoderados del INVIAS, conforme a la instrucción y requerimiento de la Oficina Asesora Jurídica, según el modelo de procedimiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. | Revisar el reporte diligenciado por los diferentes abogados a nivel nacional (planta central y territoriales), los cuales diligenciarán los datos en el aplicativo E-KOGUI de acuerdo a las etapas y actuaciones procesales de cada medio de control que se encuentren a su cargo. | 1. Requerimiento mensualmente a los abogados apoderados de procesos a nivel nacional. 2. Reporte trimestral del administrador del EKOGUI evidenciando que se encuentra actualizado. | 16 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | OAJ | 1 | SIN OBSERVACIONES | 6.25 | 3.2411 | 3.2411 | 51.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2016 | H86R16 | 1 | H86R16 - 1 | 1 | 1 | H86R16. | H86R16
201 | 280 |  | Administrativo. | 1301001 | H87R16 Defensa Jurídica. Revisada la documentación aportada por el Invías en lo concerniente a las acciones populares objeto de la muestra, se evidenció que: a) En algunos procesos la información es incompleta y carece de documentos importantes que respalden la decisión de conciliar como es el de la ficha técnica del abogado para el caso del proceso No. 25000234100020130057800LM. b) En el proceso No. 25000234100020130057800LM, se observó que el Invías no presentó alegatos de conclusión, perdiendo una valiosa oportunidad procesal para defender los intereses de la Entidad. | Se presentó por debilidades en las actividades de defensa y seguimiento de los procesos que cursan ante la jurisdicción, generando riesgo de fallos en contra de los procesos que cursan en contra de la Entidad. | Efectuar por parte del abogado encargado del proceso el cumplimiento oportuno del ingreso de la información de los procesos a cargo de los apoderados del INVIAS, conforme a la instrucción y requerimiento de la Oficina Asesora Jurídica, según el modelo de procedimiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. | Diligenciar por parte del abogado a cargo, en el aplicativo E-KOGUI, lo correspondiente de acuerdo a las etapas y actuaciones procesales a su cargo. | 1. Requerimiento mensualmente a los abogados apoderados de procesos a nivel nacional. 2. Reporte trimestral del administrador del EKOGUI evidenciando que se encuentra actualizado. | 16 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | OAJ | 1 | SIN OBSERVACIONES | 6.25 | 3.2411 | 3.2411 | 51.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2016 | H87R16 | 1 | H87R16 - 1 | 1 | 1 | H87R16 | H87R16
202 | 281 |  | Administrativo con presunta connotación disciplinaria. | 1301001 | H88R16 Cobro coactivo por concepto de valorización. De acuerdo con la información remitida por la Entidad , frente a la declaratoria de pérdida de fuerza ejecutoria de los cobros por valorización, se están adelantando actividades para declarar la pérdida de fuerza ejecutoria de los cobros de valorización e intereses por parte del Grupo de Jurisdicción Coactiva, el cual está gestionando el proyecto de resolución de pérdida de fuerza ejecutoria | Demuestra debilidades en las actividades propias del desarrollo de los procesos coactivos del Invías, impidiendo al mismo tener claridad acerca de los títulos que aún pueden cobrarse y el valor al que asciende la cartera. | Realizar análisis de cada proceso para determinar el estado en que se encuentra y las actuaciones surtidas en ellos, para verificar si es viable jurídicamente impulsar el proceso. Derivado del análisis se proyectará y se someterá a firma el respectivo acto administrativo de perdida de fuerza ejecutoria; llevando el proceso administrativo hasta el final e informando a las oficinas de instrumentos públicos lo determinado a efectos de levantar la afectación por valorización. | 1. Efectuar revisión permanente de los procesos coactivos a cargo de la OAJ y enviar memorando interno a la Subdirección de Estudios e Innovación y Grupo Contabilidad para programar mesas de trabajo cada cuatro meses. 2. Proyección y suscripción de acto administrativo de perdida de fuerza ejecutoria. | Informe trimestral | 4 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | OAJ | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 51.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2016 | H88R16 | 1 | H88R16 - 1 | 1 | 1 | H88R16 | H88R16
203 | 282 |  | Administrativo. | 1301001 | H89R16. Acciones de repetición. La entidad no hace una completa evaluación de los diferentes aspectos, entre otros, técnicos, presupuestales, logísticos, legales de la conducta en que haya incurrido el servidor o ex servidor público que le permita establecer la ocurrencia del dolo o de la culpa grave con que pudieran haber actuado y así determinar su grado de responsabilidad en los daños antijurídicos causados en ejercicio de funciones públicas o con ocasión de ellas que dieron origen a la sentencia donde se condena al Invías. | De los tres elementos necesarios para iniciar la acción de repetición en las actas del comité de conciliación se acepta que hay dos: 1. La condena a la entidad 2. El pago que el Invías reconoció y ordenó | Fortalecer el estudio de los diferentes aspectos a efecto de establecer la ocurrencia o no, del dolo o la culpa grave, para determinar el grado de responsabilidad. | Realizar análisis de los casos de acciones de repetición por los abogados del Grupo Judiciales y Litigantes, a través del pre-comité de defensa judicial. | Reporte trimestral | 4 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | OAJ | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 51.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2016 | H89R16 | 1 | H89R16 - 1 | 1 | 1 | H89R16. | H89R16
204 | 283 |  | Administrativo. | 1301001 | H90R16. Devolución de Resoluciones de Pago. La Oficina Asesora Jurídica-OAJ del Invías no ha cumplido de manera eficiente el sistema de gestión de calidad del INVIAS, específicamente el paso 12 del flujo de actividades del Procedimiento Pago de Créditos Judiciales del Proceso de Gestión de Defensa Judicial en el cual el Coordinador del Grupo de Procesos Judiciales da el aval al acto administrativo de ejecución por medio del cual se ordena el pago de la obligación, ya que el 20% (24) de las resoluciones de pago aclaran o modifican otras resoluciones de pago expedidas por la oficina Jurídica. | Falta o mala identificación de las cuentas bancarias de los beneficiarios de las sentencias | Realizar cronogramas de programación en los cuales se va hacer la respectiva planeación de los turnos de pago. (Reuniones). | Reporte cada dos meses del cumplimiento de los pagos. | Reporte bimestral | 6 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | OAJ | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 51.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2016 | H90R16 | 1 | H90R16 - 1 | 1 | 1 | H90R16. | H90R16
205 | 284 |  | Administrativo. | 1301001 | H91R16. Fechas Máximas de Pago de Sentencias y Conciliaciones. La Oficina Asesora Jurídica- OAJ del INVIAS no ha identificado el riesgo que le permita adoptar las acciones necesarias para mitigar la posibilidad de que las resoluciones de pago de las sentencias o conciliaciones se expiden fuera de los límites legales. | Las sentencias o conciliaciones de la vigencia 2016 fueron reconocidas y canceladas por fuera del término máximo legal (540 días) | Realizar cronogramas de programación en los cuales se va hacer la respectiva planeación de los turnos de pago. (Reuniones). | Reporte cada dos meses del cumplimiento de los pagos. | Reporte bimestral | 6 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | OAJ | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 51.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2016 | H91R16 | 1 | H91R16 - 1 | 1 | 1 | H91R16. | H91R16
206 | 285 |  | Administrativo. | 1301001 | H95R16. Recuperación cartera de difícil cobro. La Cuenta (1401) - Deudores- Ingresos no Tributarios con saldo de $35.864 millones a 31 de diciembre de 2016 presenta incertidumbre en la posibilidad de cobro de la cartera, generada por la débil gestión en el recaudo de los derechos por la contraprestación portuaria y contribución por valorización. | Este hecho afecta razonabilidad de la cuenta (4110) Ingresos no Tributarios - Concesiones y Contribuciones | Efectuar estudio y seguimiento permanente a las cuentas de difícil cobro por concepto de las 6 concesiones portuarias citadas en el hallazgo (cita N° 169 del hallazgo), con el fin de analizar la procedencia o no de prescripción o su posibilidad de cobro. | 1. Actividad 1: para las sociedad portuaria Muelles Costabrava S.A. y Salinas Marítimas de Manaure Ltda. se realizará un seguimiento a fin de verificar el estado de los procesos. 2. Actividad 2: para la sociedad Mariscos Colombianos Ltda. - MARCOL y la Compañía Atunera del Pacífico S.A. se efectuará un estudio de castigo de cartera para ser presentado ante el Comité de Sostenibilidad del Sistema Contable de la entidad con el fin de que se evalúe la procedencia o no del castigo de dicha cartera. 3. Actividad 3: para la sociedad portuaria de la península - PENSOPORT S.A. se requerirá a la Agencia Nacional de Infraestructura con el fin de efectuar mesas de trabajo con la sociedad portuaria a fin de determinar las posibles opciones para el pago de la obligación pendiente. 4. Actividad 4: para la Empresa Colombiana Pesquera de Tolú - PESTOLÚ se requerirá a la Subdirección Marítima y Fluvial con el fin de que ésta oficie a la Agencia Nacional de Infraestructura, a efectos de iniciar el proceso sancionatorio correspondiente, teniendo en cuenta que los contratos de concesión son suscritos por la ANI. 5. Para los nuevos eventos relacionados con el caso, generar listados de control y alerta para efectuar seguimiento permanente a las actividades de cobro. | Informe trimestral | 4 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | OAJ | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 51.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2016 | H95R16 | 1 | H95R16 - 1 | 1 | 1 | H95R16. | H95R16
207 | 286 |  | Administrativo con presunta connotación disciplinaria. | 1801002 | H96R16. Incertidumbre en derechos de Invías por recursos entregados a Terceros. A 31 de diciembre de 2016 la Cuenta (14) Deudores con un saldo de $3.504.781 millones representada en: Avances y Anticipos Entregados por $604.951 millones, Recursos Entregados en Administración $2.762.149 millones y Depósitos Entregados en Garantía $88.191 millones, entre otros, presenta incertidumbre material y significativa. Acción 1. | El Invías no ha establecido un procedimiento de control efectivo que permita realizar seguimiento a los recursos comprometidos, las obligaciones contraídas y los pagos efectuados, frente a la ejecución de las obras por cada contrato o convenio. Se configura una presunta connotación disciplinaria por incumplimiento al principio de causación, Manual de Contabilidad Pública y Manual de Procedimientos Contables AFINCO-MN-1 y Régimen de Contabilidad Pública. | Acción 1. Establecer el procedimiento para la legalización de los anticipos y recursos entregados en administración. | Elaborar procedimiento con las actividades a desarrollar para la legalización de los anticipos y recursos entregados en Administración | Procedimiento de anticipos y recursos entregados en administración | 1 | 2020-01-29 | 2020-03-31 | 8.8571 | SF | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.8571 | 8.8571 | 8.8571 |  | CUMPLIDO | EN TERMINO | R2016 | H96R16 | 1 | H96R16 - 1 | 5 | 3 | H96R16. | H96R16
| 287 |  | Administrativo con presunta connotación disciplinaria. | 1801002 | H96R16. Incertidumbre en derechos de Invías por recursos entregados a Terceros. A 31 de diciembre de 2016 la Cuenta (14) Deudores con un saldo de $3.504.781 millones representada en: Avances y Anticipos Entregados por $604.951 millones, Recursos Entregados en Administración $2.762.149 millones y Depósitos Entregados en Garantía $88.191 millones, entre otros, presenta incertidumbre material y significativa. Acción 2. | El Invías no ha establecido un procedimiento de control efectivo que permita realizar seguimiento a los recursos comprometidos, las obligaciones contraídas y los pagos efectuados, frente a la ejecución de las obras por cada contrato o convenio. Se configura una presunta connotación disciplinaria por incumplimiento al principio de causación, Manual de Contabilidad Pública y Manual de Procedimientos Contables AFINCO-MN-1 y Régimen de Contabilidad Pública. | Acción 2. Identificar, clasificar y/o depurar los Avances y Anticipos. | De los 266 contratos que a 31 de diciembre de 2018 se encontraban en SICO en los siguientes estados: pérdida de competencia, liquidados en sede Judicial, liquidados con saldo y terminados, se procederá a realizar las acciones pertinentes (depuración, reclasificación o mantener en las cuentas los saldos por estar en proceso de liquidación o judicial), encaminadas a sanear los anticipos que no se han legalizado, en el ámbito de lo que sea posible. | Informe trimestral de avance | 4 | 2020-01-29 | 2020-12-31 | 48.1429 | SF |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO |  | R2016 | H96R16 | 2 | H96R16 - 2 | 3 | 3 | H96R16. | H96R16
| 288 |  | Administrativo con presunta connotación disciplinaria. | 1801002 | H96R16. Incertidumbre en derechos de Invías por recursos entregados a Terceros. A 31 de diciembre de 2016 la Cuenta (14) Deudores con un saldo de $3.504.781 millones representada en: Avances y Anticipos Entregados por $604.951 millones, Recursos Entregados en Administración $2.762.149 millones y Depósitos Entregados en Garantía $88.191 millones, entre otros, presenta incertidumbre material y significativa. Acción 3. | El Invías no ha establecido un procedimiento de control efectivo que permita realizar seguimiento a los recursos comprometidos, las obligaciones contraídas y los pagos efectuados, frente a la ejecución de las obras por cada contrato o convenio. Se configura una presunta connotación disciplinaria por incumplimiento al principio de causación, Manual de Contabilidad Pública y Manual de Procedimientos Contables AFINCO-MN-1 y Régimen de Contabilidad Pública. | Acción 3. Identificar, clasificar y/o depurar los Recursos entregados en Administración. | De los 229 convenios que a 31 de diciembre de 2018 se encontraban en SICO en los siguientes estados: pérdida de competencia, liquidados en sede Judicial, liquidados con saldo y terminados, se procederá a realizar las acciones pertinentes (depuración, reclasificación o mantener en las cuentas los saldos por estar en proceso de liquidación o judicial), encaminadas a sanear los anticipos que no se han legalizado, en el ámbito de lo que sea posible. | Informe trimestral de avance | 4 | 2020-01-29 | 2021-01-28 | 52.1429 | SF |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO |  | R2016 | H96R16 | 3 | H96R16 - 3 | 3 | 3 | H96R16. | H96R16
208 | 289 |  | Administrativo con presunta connotación disciplinaria. | 1801003 | H97R16. Reconocimiento Bienes Fiscales. La cuenta (16) Propiedad Planta y Equipo por $273.133 millones, se encuentra subestimada en cuantía indeterminada, debido a que la Entidad no ha reconocido contablemente 135 inmuebles de los 981, porque se adelanta proceso de saneamiento y depuración sobre ellos. | Se configura una presunta connotación disciplinaria por incumplimiento al principio de causación, Manual de Contabilidad Pública y Manual de Procedimientos Contables AFINCO-MN-1 y Régimen de Contabilidad Pública | Hacer la revisión y conciliación de 135 inmuebles observados por la CGR de la información entre la subdirección administrativa y financiera respecto a los predios fiscales en cuanto a cantidad y valor. | 1. Realizar conciliación de los predios bienes inmuebles entre la subdirección administrativa y la subdirección financiera para determinar los valores reales que deben quedar reconocidos. 2. Con base en la conciliación hacer los ajustes pertinentes tanto en la subdirección administrativa como en la subdirección financiera para que en ambas se maneje la misma información en número de predios y en valor. 3. En caso de tener diferencias que estén en proceso de conciliación dejarlas documentadas en las revelaciones respectivas. | Reporte trimestral (135 inmuebles ) que evidencia el grado de avance conciliado. | 4 | 2020-01-29 | 2021-01-28 | 52.1429 | SA-SF |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO | EN TERMINO | R2016 | H97R16 | 1 | H97R16 - 1 | 3 | 3 | H97R16. | H97R16
209 | 290 |  | Administrativo. | 1801003 | H98R16. Cuenta 16750401 Equipo de transporte marítimo y fluvial. El Plan General de Contabilidad Pública establece que la subcuenta (16750401) Equipo de Transporte Marítimo y Fluvial, representa el total de equipos de transporte de propiedad de Invías, adquiridos a cualquier título, verificado el saldo a 31 de diciembre de 2016, se determinó que el saldo por $1.912 millones, corresponde al registro de cinco ferrys. Acción 1. | Deficiencias en el control de los elementos, generando subestimación en cuantía no determinada del saldo de la mencionada cuenta en estados financieros. | Acción 1. Reclasificar contablemente los ferrys y transbordadores. | Conciliar con la Subdirección Administrativa y la Subdirección Marítima y Fluvial. | Reporte | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SF | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H98R16 | 1 | H98R16 - 1 | 5 | 5 | H98R16. | H98R16
| 291 |  |  | 1801003 | H98R16. Cuenta 16750401 Equipo de transporte marítimo y fluvial. El Plan General de Contabilidad Pública establece que la subcuenta (16750401) Equipo de Transporte Marítimo y Fluvial, representa el total de equipos de transporte de propiedad de Invías, adquiridos a cualquier título, verificado el saldo a 31 de diciembre de 2016, se determinó que el saldo por $1.912 millones, corresponde al registro de cinco ferrys. Acción 2. | Deficiencias en el control de los elementos, generando subestimación en cuantía no determinada del saldo de la mencionada cuenta en estados financieros. | Acción 2. Remitir al área de contabilidad los respectivos soportes de los cinco ferrys para su conciliación y contabilización. | Remitir al Grupo Contabilidad los respectivos soportes. | Reporte de conciliación | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SMF | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO |  | R2016 | H98R16 | 2 | H98R16 - 2 | 5 | 5 | H98R16. | H98R16
210 | 292 |  | Administrativo con presunta connotación disciplinaria. | 1801003 | H101R16. Reconocimiento Bienes de Uso Público. La cuenta (17) Bienes de Uso Público - BUP por $25.796.397 millones, presenta incertidumbre en cuantía indeterminada, debido a que la Entidad no reconoció a 31 de diciembre de 2016 el total de predios que hacen parte fundamental de los Bienes de Uso Público de propiedad de Invías y los transferidos por las entidades de las vías a nivel nacional de los modos: Vial, Férreo y Portuario, incluido el fluvial. Hecho que afecta en cuantía indeterminada la cuenta (3225) Patrimonio Institucional - Incorporado. Acción 1. | La causa no es atribuible directamente a Invías debido a que es una gestión que depende de terceros como el IGAC, Superintendencia de Notariado y Registro, entre otras, si se encuentra dentro del marco de sus competencias, adelantar las gestiones tendientes a obtener la totalidad de los documentos que garanticen el soporte de titularidad, el cual es fundamental como soporte del registro contable. | Acción 1. Establecer política para la depuración de los BUP en la cual se establezca los mínimos de Información para el reconocimiento de los BUP en los Estados Contables. | Elaborar política de depuración de los BUP | Política de depuración de Bienes de Uso Público | 1 | 2020-01-29 | 2020-03-31 | 8.8571 | SF | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.8571 | 8.8571 | 8.8571 |  | CUMPLIDO | VENCIDO | R2016 | H101R16 | 1 | H101R16 - 1 | 5 | 1 | H101R16. | H101R16
| 293 |  |  | 1801003 | H101R16. Reconocimiento Bienes de Uso Público. La cuenta (17) Bienes de Uso Público - BUP por $25.796.397 millones, presenta incertidumbre en cuantía indeterminada, debido a que la Entidad no reconoció a 31 de diciembre de 2016 el total de predios que hacen parte fundamental de los Bienes de Uso Público de propiedad de Invías y los transferidos por las entidades de las vías a nivel nacional de los modos: Vial, Férreo y Portuario, incluido el fluvial. Hecho que afecta en cuantía indeterminada la cuenta (3225) Patrimonio Institucional - Incorporado. Acción 2. | La causa no es atribuible directamente a Invías debido a que es una gestión que depende de terceros como el IGAC, Superintendencia de Notariado y Registro, entre otras, si se encuentra dentro del marco de sus competencias, adelantar las gestiones tendientes a obtener la totalidad de los documentos que garanticen el soporte de titularidad, el cual es fundamental como soporte del registro contable. | Acción 2. Reconocer y depurar los predios de uso público, para correspondiente registro y control de los mismos. | 1. Incluir en el apéndice predial una nueva condición que obligue al Contratista a entregar la información de los predios inmediatamente sean adquiridos para incluir en el programa SIPRE. 2. Interventoría a la entrega de carpetas prediales en un término no mayor a un (1) año a partir de la fecha de registro de la transferencia de dominio, utilizando para ello entregas parciales para el Cierre Predial. 3. Contratar recurso humano y tecnológico (IGAC, Registro de Instrumentos Públicos). 4. Revisar registro de los predios que están en la base de SIPRE y cruzar la respectiva información con el Auxiliar contable BUP, generando reporte de novedades. | Reporte sobre depuración y actualización del aplicativo | 3 | 2017-11-11 | 2018-08-30 | 41.7143 | SMA | 0.75 | SIN OBSERVACIONES | 25 | 10.4286 | 10.4286 | 41.7143 |  | VENCIDO |  | R2016 | H101R16 | 2 | H101R16 - 2 | 1 | 1 | H101R16. | H101R16
| 294 |  |  | 1801003 | H101R16. Reconocimiento Bienes de Uso Público. La cuenta (17) Bienes de Uso Público - BUP por $25.796.397 millones, presenta incertidumbre en cuantía indeterminada, debido a que la Entidad no reconoció a 31 de diciembre de 2016 el total de predios que hacen parte fundamental de los Bienes de Uso Público de propiedad de Invías y los transferidos por las entidades de las vías a nivel nacional de los modos: Vial, Férreo y Portuario, incluido el fluvial. Hecho que afecta en cuantía indeterminada la cuenta (3225) Patrimonio Institucional - Incorporado. Acción 3. | La causa no es atribuible directamente a Invías debido a que es una gestión que depende de terceros como el IGAC, Superintendencia de Notariado y Registro, entre otras, si se encuentra dentro del marco de sus competencias, adelantar las gestiones tendientes a obtener la totalidad de los documentos que garanticen el soporte de titularidad, el cual es fundamental como soporte del registro contable. | Acción 3. Reconocer y depurar los predios de uso público, para correspondiente registro y control de los mismos. | Remitir información a la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social. | Reporte sobre depuración y actualización del aplicativo | 3 | 2017-11-11 | 2018-08-30 | 41.7143 | SRT | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 41.7143 |  | VENCIDO |  | R2016 | H101R16 | 3 | H101R16 - 3 | 1 | 1 | H101R16. | H101R16
211 | 295 |  | Administrativo. | 1801002 | H104R16. Administrativo - Reconocimiento de la Amortización de Terrenos. La cuenta (1785) Amortización Acumulada de Bienes de Uso Público - BUP por $5.522.910 millones y (1925) Amortización Acumulada de Bienes Entregados a Terceros por $9.216 millones, se encuentran sobrestimadas en cuantía indeterminada, debido a que la Entidad desde el año 1996 definió la política de amortización de los BUP en Servicio. | No se excluyó del cálculo del valor amortizable, el valor de los terrenos que forman parte de los BUP en Servicio, de los cuales algunos se encuentran en proceso de depuración y saneamiento y no se tiene certeza del número total en el ámbito nacional. | Aplicar lo conceptuado por la Contaduría General de la Nación en lo relacionado con el tema de las amortizaciones de los Bienes de uso Público y efectuar los ajustes contables correspondientes. | Efectuar los registros contables pertinentes de acuerdo con la documentación soporte recaudada y enviar informe. | Informe semestral | 2 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | SF | 2 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 51.8571 | 51.8571 | 51.8571 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H104R16 | 1 | H104R16 - 1 | 5 | 5 | H104R16. | H104R16
212 | 296 |  | Administrativo. | 1801003 | H105R16. Administrativo - Amortización de Carreteras, Puentes, Túneles, Líneas Férreas, Muelles y Canales de Acceso. La cuenta (1785) Amortización acumulada de Bienes de Uso Público por $5.522.910 millones, a 31 de diciembre de 2016, presenta incertidumbre en cuantía indeterminada. Acción 1. | La liquidación de amortización de Carreteras, Puentes, Túneles, Líneas Férreas, Muelles y Canales de Acceso, se hace con base en el acta de liquidación y/o acta de recibo final de los contratos. | Acción 1. Verificar los registros de la cuenta 1705 para determinar la reclasificación a la cuenta 1710 y registrar las amortizaciones pertinentes. | 1. Continuar aplicando la normatividad vigente relacionada con la amortización de los BUP. 2. Solicitar a las áreas información de las actas de liquidación por contrato. 3. Verificación en SICO. | Reporte cuatrimestral | 3 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | SF-SRT-SMF | 3 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 51.8571 | 51.8571 | 51.8571 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H105R16 | 1 | H105R16 - 1 | 5 | 5 | H105R16. | H105R16
| 297 |  |  | 1801003 | H105R16. Administrativo - Amortización de Carreteras, Puentes, Túneles, Líneas Férreas, Muelles y Canales de Acceso. La cuenta (1785) Amortización acumulada de Bienes de Uso Público por $5.522.910 millones, a 31 de diciembre de 2016, presenta incertidumbre en cuantía indeterminada. Acción 2. | La liquidación de amortización de Carreteras, Puentes, Túneles, Líneas Férreas, Muelles y Canales de Acceso, se hace con base en el acta de liquidación y/o acta de recibo final de los contratos. | Acción 2. Reportar al Grupo Contabilidad la información referente a las vías, para que realicen la amortización respectiva. | Realizar reporte de las vías. | Reporte trimestral | 3 | 2017-11-01 | 2018-08-30 | 43.1429 | SRN | 3 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 43.1429 | 43.1429 | 43.1429 |  | CUMPLIDO |  | R2016 | H105R16 | 2 | H105R16 - 2 | 5 | 5 | H105R16. | H105R16
213 | 298 |  | Administrativo. | 1801003 | H106R16. Administrativo - Revelación estado de amortización de Bienes de Uso Público. Las notas a los Estados Contables no contienen la información básica y adicional necesaria para la adecuada interpretación cuantitativa y cualitativa de la situación financiera, económica y social de los recursos comprometidos, obligados y pagados por el Invías en la ejecución de contratos. | Invías registra en su contabilidad la ejecución reportada a través de las actas que soportan la cuenta de cobro del contratista, sin tener en cuenta la fecha en que debía realizar la inversión. | Preparar las notas a los Estados Financieros aplicando los conceptos contables establecidos en el régimen de Contabilidad Publica vigente. | Elaborar Notas a los Estados Financieros. | Notas | 1 | 2018-01-01 | 2018-03-30 | 12.5714 | SF | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 12.5714 | 12.5714 | 12.5714 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H106R16 | 1 | H106R16 - 1 | 5 | 5 | H106R16. | H106R16
214 | 299 |  | Administrativo. | 1801003 | H107R16. Reconocimiento de los Bienes de Uso Público amortizados en su totalidad. La cuenta (8315) Cuentas de Orden Deudoras de Control-Activos Retirados por $46.544 millones a 31 de diciembre de 2016, no incluye los valores correspondientes a BUP que han sufrido la pérdida de capacidad de utilización en un 100%, teniendo en cuenta su vida útil estimada. | Riesgo inherente y de control de la totalidad de las obras que han sufrido pérdida total de capacidad de utilización y que se ha reconocido durante su vida útil la pérdida de capacidad de utilización. | Aplicar el procedimiento establecido por la Contaduría General de la Nación sobre el tema de los BUP amortizados en su totalidad. Solicitar concepto a la Contaduría General de la Nación sobre si es procedente el traslado de los saldos a las cuentas de orden. | Solicitar concepto a la Contaduría General de la Nación y aplicar lo conceptuado por esa entidad. | Concepto | 1 | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 4.1429 | SF | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 4.1429 | 4.1429 | 4.1429 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H107R16 | 1 | H107R16 - 1 | 5 | 5 | H107R16. | H107R16
215 | 300 |  | Administrativo. | 1802001 | H112R16. Planeación Vigencias Futuras. El Invías no hizo uso de la totalidad de las Vigencias Futuras solicitadas y autorizadas para la vigencia 2016. Así fue como para el 2016 de las Vigencias Futuras por $1.981.708 millones, se comprometieron vigencias por $1.626.247 millones, resultando recursos no utilizados por este concepto por valor de $355.461 millones, equivalentes al 17.93%, debido a falencias en la programación del presupuesto con recursos de vigencias futuras. | Debilidades en la justificación, necesidad, planeación, constitución y autorización de las vigencias futuras, hecho que afecta la proyección de utilización de los recursos y la programación, aprobación y ejecución presupuestal de la Entidad. | Realizar reunión semanal con el Director General en Comité Directivo donde se revisará la programación, planeación y efectiva ejecución de las vigencias futuras. | Realizar reunión semanal con el Director General en Comité Directivo, donde se revisará la programación, planeación y efectiva ejecución de las vigencias futuras. | Reporte trimestral | 3 | 2017-11-01 | 2018-08-30 | 43.1429 | DO | 3 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 43.1429 | 43.1429 | 43.1429 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H112R16 | 1 | H112R16 - 1 | 5 | 5 | H112R16. | H112R16
216 | 301 |  | Administrativo. | 1802001 | H113R16. Apropiación Ejecución Presupuestal. Para la vigencia de 2016, el Invías no utilizó $6.474 millones del total apropiado, debido a que no se comprometieron algunos recursos para el desarrollo de la labor misional de la entidad, hecho que tiene su origen en falencias en la planeación presupuestal y ejecución de lo programado. | Debilidades de control y seguimiento a la utilización de los recursos y a la adecuada ejecución presupuestal de la Entidad. | Realizar reunión semanal con el Director General en Comité Directivo, donde se revisará el seguimiento a la ejecución de la inversión. | Realizar reunión semanal con el Director General en Comité Directivo, donde se revisará el seguimiento a la ejecución de la inversión. | Reporte trimestral | 3 | 2017-11-01 | 2018-08-30 | 43.1429 | DO-DTEC | 3 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 43.1429 | 43.1429 | 43.1429 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H113R16 | 1 | H113R16 - 1 | 5 | 5 | H113R16. | H113R16
217 | 302 |  | Administrativo. | 1802002 | H114R16. Ejecución Presupuestal rubro inversión. Según el informe de ejecución presupuestal de gastos sólo se realizaron pagos por el 58.25% por valor de $1.385.506 millones, frente al total de los recursos comprometidos por $2.378.325 millones. Por lo tanto, el porcentaje que no se pagó en la vigencia 2016 (41.75%) corresponde a Reservas Presupuestales por $384.822 millones y Cuentas por Pagar por $607.997 millones. Acción 1. | Los recursos y los proyectos de la vigencia 2016, no fueron ejecutados oportunamente, lo que afecta la inversión programada en proyectos como San Francisco Mocoa, Buga - Buenaventura, Puente Pumarejo y generando afectación en las metas previstas. | Acción 1. Realizar reunión semanal con el Director General en Comité Directivo, donde se revisará el seguimiento a la respectiva ejecución correspondiente a los proyectos. | Realizar reunión semanal con el Director General en Comité Directivo, donde se revisará el seguimiento a la respectiva ejecución correspondiente a los proyectos. | Reporte trimestral | 3 | 2017-11-01 | 2018-08-30 | 43.1429 | DO | 3 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 43.1429 | 43.1429 | 43.1429 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H114R16 | 1 | H114R16 - 1 | 5 | 5 | H114R16. | H114R16
| 303 |  |  | 1802002 | H114R16. Ejecución Presupuestal rubro inversión. Según el informe de ejecución presupuestal de gastos sólo se realizaron pagos por el 58.25% por valor de $1.385.506 millones, frente al total de los recursos comprometidos por $2.378.325 millones. Por lo tanto, el porcentaje que no se pagó en la vigencia 2016 (41.75%) corresponde a Reservas Presupuestales por $384.822 millones y Cuentas por Pagar por $607.997 millones. Acción 2. | Los recursos y los proyectos de la vigencia 2016, no fueron ejecutados oportunamente, lo que afecta la inversión programada en proyectos como San Francisco Mocoa, Buga - Buenaventura, Puente Pumarejo y generando afectación en las metas previstas. | Acción 2. Solicitar al Ministerio de Hacienda más recursos en el PAC de manera que se incremente el porcentaje de los pagos y se disminuya las cuentas por pagar. | Se realiza un memorando a la Oficina de Planeación del Invías solicitando que oficie al Ministerio de Hacienda mayores recursos. | Memorando emitido y respuesta de la Oficina Asesora de Planeación | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | DO | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO |  | R2016 | H114R16 | 2 | H114R16 - 2 | 5 | 5 | H114R16. | H114R16
| 304 |  |  | 1802002 | H114R16. Ejecución Presupuestal rubro inversión. Según el informe de ejecución presupuestal de gastos sólo se realizaron pagos por el 58.25% por valor de $1.385.506 millones, frente al total de los recursos comprometidos por $2.378.325 millones. Por lo tanto, el porcentaje que no se pagó en la vigencia 2016 (41.75%) corresponde a Reservas Presupuestales por $384.822 millones y Cuentas por Pagar por $607.997 millones. Acción 3. | Los recursos y los proyectos de la vigencia 2016, no fueron ejecutados oportunamente, lo que afecta la inversión programada en proyectos como San Francisco Mocoa, Buga - Buenaventura, Puente Pumarejo y generando afectación en las metas previstas. | Acción 3. Realizar reunión con las unidades ejecutoras para la programación, planeación y efectiva ejecución correspondiente a los proyectos. | Realizar reunión con unidades ejecutoras e informar sobre el seguimiento a la respectiva ejecución. | Informe | 3 | 2017-11-01 | 2018-08-30 | 43.1429 | DTEC | 3 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 43.1429 | 43.1429 | 43.1429 |  | CUMPLIDO |  | R2016 | H114R16 | 3 | H114R16 - 3 | 5 | 5 | H114R16. | H114R16
218 | 305 |  | Administrativo. | 1802002 | H115R16. Rezago presupuestal. La entidad constituyó Reserva Presupuestal a diciembre 31 de 2015 por $659.134 millones de la cual dejó de pagar $26.453.4 millones. El Rezago Presupuestal a 31 de diciembre de 2015 era $1.227.596 millones y Cuentas por Pagar por $568.462 millones; las Cuentas por Pagar se cancelaron en su totalidad. Acción 1. | Debilidades de control y seguimiento en el manejo presupuestal y en la adecuada ejecución de las Reservas Presupuestales. | Acción 1. Realizar reunión con las unidades ejecutoras para la programación, planeación y efectiva ejecución correspondiente a los proyectos y cancelación de saldos presupuestales. | Realizar reunión semanal con el Director General en Comité Directivo, donde se revisará la programación, planeación y efectiva ejecución correspondiente a los proyectos y cancelación de saldos presupuestales. | Reporte trimestral | 3 | 2017-11-01 | 2018-08-30 | 43.1429 | DO | 3 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 43.1429 | 43.1429 | 43.1429 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H115R16 | 1 | H115R16 - 1 | 5 | 5 | H115R16. | H115R16
| 306 |  |  | 1802002 | H115R16. Rezago presupuestal. La entidad constituyó Reserva Presupuestal a diciembre 31 de 2015 por $659.134 millones de la cual dejó de pagar $26.453.4 millones. El Rezago Presupuestal a 31 de diciembre de 2015 era $1.227.596 millones y Cuentas por Pagar por $568.462 millones; las Cuentas por Pagar se cancelaron en su totalidad. Acción 2. | Debilidades de control y seguimiento en el manejo presupuestal y en la adecuada ejecución de las Reservas Presupuestales. | Acción 2. Realizar reunión con las unidades ejecutoras para la programación, planeación y efectiva ejecución correspondiente a los proyectos y cancelación de saldos presupuestales. | Realizar reunión con unidades ejecutoras e informar sobre el seguimiento a la respectiva ejecución. | Informe | 3 | 2017-11-01 | 2018-08-30 | 43.1429 | DTEC | 3 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 43.1429 | 43.1429 | 43.1429 |  | CUMPLIDO |  | R2016 | H115R16 | 2 | H115R16 - 2 | 5 | 5 | H115R16. | H115R16
219 | 307 |  | Administrativo. | 1802002 | H116R16. Sentencias y Conciliaciones. La Entidad refleja créditos judiciales adeudados por valor de $237.436.6 millones y los recursos asignados fueron de $55.020.1 millones, lo cual evidencia un déficit presupuestal de $182.416.5 millones. | Falencias en la programación y asignación presupuestal, por este concepto y deja a la Entidad frente al riesgo de tener que cancelar gastos adicionales por intereses moratorios a pesar de contar con algunos recursos. | Evidenciar el pago de sentencias, conciliaciones, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales por valor de $55.020.130.000. | Conciliar información con la Oficina Asesora Jurídica, Grupo Presupuesto y Grupo Contabilidad. | Informe | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SF | 0.99 | Se han pagado conciliaciones, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales por valor de $54.750.908.668,91. Pendiente diferencia de $269.221.331,09. | 99 | 8.3443 | 8.3443 | 8.4286 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2016 | H116R16 | 1 | H116R16 - 1 | 1 | 1 | H116R16. | H116R16
220 | 308 |  | Administrativo. | 1406100 | H117R16. Muelle Puerto Gaitán. En visita de inspección física al muelle de Puerto Gaitán y entrevistas a representantes de firmas navieras, la comunidad y autoridad local, se evidenció que la inversión hecha por el Invías y el Instituto de Desarrollo del Meta –IDM- (hoy AIM), en el muelle de Puerto Gaitán no está cumpliendo con el fin para el cual fue destinado. | Se debe a deficiencias en los estudios técnicos que realizó el Invías, al momento de contratar la construcción del muelle, lo cual puede representar una gestión antieconómica. | Evidenciar que la construcción del muelle contaba con estudios y diseños adecuados a las necesidades del momento. | Analizar la utilización del muelle de Puerto Gaitán. | Informe | 1 | 2017-11-01 | 2018-05-01 | 25.8571 | SMF | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 25.8571 | 25.8571 | 25.8571 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H117R16 | 1 | H117R16 - 1 | 5 | 5 | H117R16. | H117R16
221 | 309 |  | Administrativo. | 1406100 | H119R16. Utilización Muelles propiedad de Invías. En la administración pública el principio de eficiencia, está orientado a la optimización de los recursos disponibles e invertidos, respecto de los muelles el rendimiento o desempeño del servicio prestado por parte del bien adquirido o construido, en relación a su coste. | Se establece una subutilización de la capacidad instalada. | Informar sobre la situación actual de los muelles. | Analizar la utilización de cada uno de los muelles. | Informe | 1 | 2017-11-01 | 2018-05-30 | 30 | SMF | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 30 | 30 | 30 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H119R16 | 1 | H119R16 - 1 | 5 | 5 | H119R16. | H119R16
222 | 310 |  | Administrativo. | 1101001 | H121R16. Vía de ingreso muelle la Banqueta en el Meta. Los procesos de planeación de proyectos de obra pública, en el ámbito de buenas prácticas de la administración, deben incluir un número importante de las variables y factores que contribuyan de manera efectiva y eficiente en la gestión exitosa del proyecto, en el proceso de planeación de construcción del muelle La Banqueta, no se consideró la pavimentación de la vías de acceso. | Limbo jurídico de propiedad o responsabilidad de construcción de la vía, los recursos no fueron aprobados y la vía no se ha podido pavimentar generando deficiente optimización de los recursos invertidos por Invías en el muelle. | Solicitar al Ministerio de Transporte un informe sobre el avance del CONPES de expansión vial, en el cual se incluyo la vía de acceso al Muelle de la Banqueta. | Remitir oficio al Ministerio de Transporte solicitando informe sobre el Plan de Expansión Vial. | Oficio y respuesta | 2 | 2017-11-01 | 2018-05-30 | 30 | SMF | 2 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 30 | 30 | 30 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H121R16 | 1 | H121R16 - 1 | 5 | 5 | H121R16. | H121R16
223 | 311 |  | Administrativo con presunta connotación disciplinaria. | 1604001 | H122R16. Riberas de río en predios donde operan muelles propiedad de Invías. En visita de inspección a los muelles Cabuyaro y la Banqueta, equivalentes al 40% de la muestra tomada cinco (5) muelles, se detectó infraestructura en 45 y 32 metros respectivamente, por fuera de dicha ronda sin que el Invías tenga la titularidad sobre dichos predios exponiéndose a acciones judiciales en contra. | Deficiencias en el registro de bienes de uso público en la base de datos del Invías, dónde fueron construidos y operan los muelles a cargo del instituto. | Evidenciar que el muelle de la Banqueta esta dentro de la ronda del río y por tanto es un BUP. | Conseguir los documentos soportes. | Informe | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SMF | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H122R16 | 1 | H122R16 - 1 | 5 | 5 | H122R16. | H122R16
224 | 312 |  | Administrativo con presunta connotación disciplinaria. | 1405004 | H123R16. Obligaciones. Municipios y supervisión del convenio interadministrativo de comodato Invías ha destinado recursos de su presupuesto para ejecutar obras de mantenimiento y conservación de los equipos, pese a que el convenio interadministrativo en los literales a, b, h, i, de la Cláusula Séptima , establece la obligación en cabeza del Municipio y que la Cláusula Décima Tercera -Mejoras-, establece el Municipio queda autorizado para efectuar las mejoras necesarias, además la cláusula decima Supervisión, establece la responsabilidad de velar por el cumplimiento de cada una de la obligaciones y cláusulas de este convenio. | Los municipios no están dando cumplimiento a las obligaciones de mantenimiento y reparaciones menores de los ferrys. | Exigir el cumplimiento a los municipios de las obligaciones establecidas en los contrataos de comodato de los ferrys. | Oficiar a los municipios para que remitan los informes y realicen los mantenimientos correspondientes anexando soportes (9 ferrys). | Informe trimestral | 3 | 2017-11-01 | 2018-08-30 | 43.1429 | SMF | 3 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 43.1429 | 43.1429 | 43.1429 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H123R16 | 1 | H123R16 - 1 | 5 | 5 | H123R16. | H123R16
225 | 313 |  | Administrativo. | 1405004 | H124R16.Utilización equipos de transporte. El manual de funciones de la Subdirección Marítima y Fluvial, establece entre otras la función de Administrar integralmente los procesos de construcción, conservación, rehabilitación, balizaje, dragados y de seguridad en la infraestructura a su cargo. | La Entidad no ha tomado determinaciones definitivas tendientes a solucionar la utilización de los Ferrys por parte de los municipios donde se encuentran en la actualidad. | Exigir el cumplimiento a los municipios de las obligaciones establecidas en los contratos de comodato de los ferrys. | Oficiar a los municipios para que remitan los informes sobre la utilización de los equipos de transporte. | Oficios | 10 | 2017-11-01 | 2018-10-15 | 49.7143 | SMF | 10 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 49.7143 | 49.7143 | 49.7143 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H124R16 | 1 | H124R16 - 1 | 5 | 5 | H124R16.Utilización | H124R16
226 | 314 |  | Administrativo con presunta connotación disciplinaria. | 1601001 | H125R16. Inventarios Subdirección Marítima y Fluvial. Las Normas Técnicas de control de Inventarios para el Sector Público, según Resolución No. 072-98/CGN, establece la obligatoriedad de llevar a cabo una vez al año el Inventario Físico General. | Falta de inventarios. | Conciliar la información de los registros contables de los elementos entre la unidad ejecutora y el Grupo Contabilidad. | Revisar y actualizar los BUP correspondientes a la unidad ejecutora y remitirlos al Grupo de Contabilidad y el Grupo de Inventarios. | Informe de actualización de muelles | 1 | 2017-11-01 | 2018-05-30 | 30 | SMF | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 30 | 30 | 30 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2016 | H125R16 | 1 | H125R16 - 1 | 5 | 5 | H125R16. | H125R16
227 | 315 |  | Administrativo. | 1103002 | H1D16. Planeación contrato de obra 1246 de 2014 Revisada la documentación del contrato 1246 de 2014, se evidencian deficiencias en la planeación del mismo, que repercutieron en demoras en los tiempos de ejecución y la ejecución de obras a posteriori de la fecha establecida en el plazo contractual. | Deficiencias en la planeación financiera y ejecución de obra | Aprobación de un formato denominado "bitácora de verificación de estudios y diseños" para iniciar los procesos de selección de los contratistas de obra, por parte de las Direcciones Operativa y Técnica. | Aprobación por parte de las Direcciones Técnica y Operativa para implementación por parte de las unidades ejecutoras de una Formato de verificación de estudios y diseños | Formato de verificación de estudios y diseños aprobado | 1 | 2020-02-01 | 2020-05-28 | 16.7143 | DO-DTEC | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 16.7143 |  | VENCIDO | VENCIDO | D2016 | H1D16 | 1 | H1D16 - 1 | 1 | 1 | H1D16. | H1D16
228 | 316 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 1103002 | H2D16. Perfeccionamiento y ejecución de los contratos de obra y consultorías. Se evidenció retrasos en la ejecución del contrato 1246 de 2014. Acción 1. | Demora perfeccionamiento del contrato. | Acción 1. Emitir memorando circular de la Dirección General dirigido a todas las dependencias recordando la obligación de darle celeridad a los tramites que tiene incidencia en la ejecución contractual | Memorando circular y reporte. | Reporte | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRN | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | D2016 | H2D16 | 1 | H2D16 - 1 | 5 | 5 | H2D16. | H2D16
| 317 |  |  | 1103002 | H2-1D16. Contrato de obra 4059 de 2013. Inició ejecución casi dos (2) meses después de su fecha de suscripción; en la Cláusula Decima Tercera del Contrato, se estableció que para su legalización y ejecución se requería la expedición del registro presupuestal y la aprobación de la garantía única. La orden de inicio del contrato fue impartida el 26 de Marzo de 2014, mediante oficio No. SEI 16242. Acción 2. | Lo anterior evidencia demora en el perfeccionamiento de los contratos, lo que afectó el proceso de legalización y ejecución del contrato, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución establecido fue de dos (29 y seis (6) meses respectivamente. | Acción 2. Introducir en los pliegos de condición en el ítem de CONDICIONES DEL CONTRATO - Documentos que debe entregar el CONSULTOR, un enunciado que diga: " Nota 1: Las hojas de vida del personal necesario para impartir la orden de inicio del contrato deberán ser aprobadas por la firma interventora y avaladas por la unidad ejecutora en un término no mayor a quince (15) días calendario.", con el fin de mejorar el tiempo transcurrido desde el momento de suscripción del contrato y la orden de inicio del mismo, la cual no puede ser superior a un mes. | Incluir en los pliegos de condiciones de los nuevos procesos contractuales de Consultoría a ser publicados, un plazo de 15 días para aprobación de Hojas de Vida. | Pliegos de contratos de consultoría ajustados | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SEI | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO |  | D2016 | H2D16 | 2 | H2D16 - 2 | 5 | 5 | H2D16. | H2D16
229 | 318 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 1103002 | H3D16. Plazo ejecución del contrato. En el contrato de obra 1246 de 2014, se contempló un plazo de dos (2) meses (hasta el 31 de diciembre de 2014), para realizar el Mejoramiento y Mantenimiento de la Carretera Cúcuta – San Faustino – La China, Ruta 55 Tramo 55NS09, Departamento Norte de Santander; no obstante fue prorrogado en tres oportunidades la última de ellas realizada el 20 de mayo de 2015 (quedando como plazo final de ejecución el 20 de julio de 2015), observándose que a pesar de las tres (3) prorrogas concedidas, no se cumplió con el objeto del contrato dentro del término establecido. | Deficiencias en la planeación financiera y ejecución de obra | Aprobación de un formato denominado "bitácora de verificación de estudios y diseños" para iniciar los procesos de selección de los contratistas de obra, por parte de las Direcciones Operativa y Técnica. | Aprobación por parte de las Direcciones Técnica y Operativa para implementación por parte de las unidades ejecutoras de una Formato de verificación de estudios y diseños | Formato de verificación de estudios y diseños aprobado | 1 | 2020-02-01 | 2020-05-28 | 16.7143 | DO-DTEC | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 16.7143 |  | VENCIDO | VENCIDO | D2016 | H3D16 | 1 | H3D16 - 1 | 1 | 1 | H3D16. | H3D16
230 | 319 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 1103002 | H4D16. Seguimiento y control del contrato Se presentó retraso en la ejecución del Proyecto “Mejoramiento y Mantenimiento de la Carretera Cúcuta – San Faustino - La Chinita., Ruta 55 Tramo 55NS09, Departamento Norte de Santander”, al respecto, la interventoría en su informe final del período comprendido entre el 21 de noviembre de 2014 al 20 de julio de 2015, remitido a la CGR mediante comunicación 03-06-2016/1185-2014 del 29 de junio de 2016, informó que a julio 20 de 2015, fecha en la cual terminaba el plazo de ejecución establecido en el contrato, se presentó un atraso del 78.89% en la ejecución de las obras. | Debilidades en los controles implementados | Requerir los informes a los Supervisores de los contratos de Interventoría de acuerdo a lo Indicado en el manual de contratación del Invías. | Reporte de seguimiento con corte a Diciembre de 2017. | Reporte | 1 | 2018-01-15 | 2018-02-28 | 6.2857 | SRN | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 6.2857 | 6.2857 | 6.2857 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | D2016 | H4D16 | 1 | H4D16 - 1 | 5 | 5 | H4D16. | H4D16
231 | 320 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 1702011 | H5D16. Liquidación del contrato. La entidad no ha adelantado la liquidación del contrato 1246 de 2014, en el tiempo establecido, se observó que han transcurrido más de doce (12) meses; sin que la Entidad haya adelantado el proceso de liquidación. | Debilidades en los controles del proceso contractual | Liquidar contrato 1246 de 2014. | Elaboración acta de liquidación. | Acta de liquidación | 1 | 2018-02-01 | 2018-06-30 | 21.2857 | SRN | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 21.2857 | 21.2857 | 21.2857 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | D2016 | H5D16 | 1 | H5D16 - 1 | 5 | 5 | H5D16. | H5D16
232 | 321 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 1201003 | H6D16. Trámite proceso sancionatorio. Se observó debilidad en el trámite del procedimiento administrativo sancionatorio por incumplimiento parcial del contrato 1246 de 2014. | Debilidad en el procedimiento administrativo. | Priorizar casos con plazos contractuales cortos a efectos de iniciar a tiempo el procedimiento administrativo sancionatorio por incumplimientos parciales. | 1. Revisar cada dos meses cuáles casos presentan alguna dificultad para establecer las alertas y las acciones pertinentes. 2. Analizar términos cortos frente a la competencia de la potestad sancionatoria. | Reporte bimestral | 5 | 2018-01-01 | 2018-10-30 | 43.1429 | OAJ | 3 | SIN OBSERVACIONES | 60 | 25.8857 | 25.8857 | 43.1429 |  | VENCIDO | VENCIDO | D2016 | H6D16 | 1 | H6D16 - 1 | 1 | 1 | H6D16. | H6D16
233 | 322 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 14 05 004 | H1ECP. Convenios con saldos sin ejecutar en bancos. El plazo de ejecución de los Convenios 3158-13 y 2664-13 finalizaron y 3107-13 y 2780-13 finalizan el 31/12/2016 ; sin embargo, de lo reportado por los respectivos bancos, con corte a 30/06/2016, se evidenció que no ejecutaron $86.069 millones, y según el Invías $59.564 millones, no obstante de haberse firmado acta de entrega y recibo definitivo de los convenios, es decir, se presenta una diferencia de $26.505 millones. | Lo anterior refleja que el Instituto no lleva un control efectivo sobre la ejecución y gestión de administración de los referidos recursos para el logro del objeto de los respectivos Convenios. Lo identificado, presuntamente trasgrede el artículo 209 de la Constitución Política. | Evidenciar mediante reporte la ejecución de los dineros en los bancos, respecto a los convenios observados por la contraloría. | 1. Solicitud a los bancos respectivos e interventoría. 2. Elaboración de reporte. | Reporte | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRT | 0.25 | SIN OBSERVACIONES | 25 | 2.1071 | 2.1071 | 8.4286 |  | VENCIDO | VENCIDO | ECP2016 | H1ECP | 1 | H1ECP - 1 | 1 | 1 | H1ECP. | H1ECP
234 | 323 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 14 05 004 | H3ECP. Recursos ejecutados Convenio 2879-13. En la respuesta entregada por Invías con oficio OCI 49895 del 12 de octubre de 2016 , indicó que a 30 de junio de 2016 los recursos ejecutados más los recursos sin ejecutar del Convenio 2879-13 ascienden a $163.029 millones de $195.757 millones previstos de conformidad con la cláusula segunda del Convenio; de acuerdo con estas cifras no se evidencia ejecución de la totalidad del valor del convenio, debido a que no informó acerca de los $31.997 millones que aportó la Gobernación del Tolima. Así mismo el banco reportó que a la misma fecha, el saldo de la cuenta bancaria era de $45.067.6 millones y según el Invías el saldo pendiente por ejecutar era de $57.138 millones. | Hecho que evidencia que no se realizó por parte de Invías control efectivo y oportuno de la ejecución de los recursos de acuerdo con el avance de las obras. | Evidenciar mediante reporte la ejecución de los dineros en los bancos, respecto al convenio 2879 de 2013. | 1. Solicitud a los bancos respectivos e interventoría. 2. Elaboración de reporte. | Reporte | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRT | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | ECP2016 | H3ECP | 1 | H3ECP - 1 | 5 | 5 | H3ECP. | H3ECP
235 | 324 |  | Administrativo. | 14 05 004 | H5ECP. Amortización de los Anticipos Convenios. De acuerdo con la información reportada por Invías con oficio SRT 49361 del 10/10/2016 se observó que a 30/06/2016 se encontraban pendientes por amortizar $117.222.8 millones que equivale al 55% del anticipo girado a los contratos de obra suscritos con ocasión de los siguientes convenios por $213.134.5 millones, porcentaje representativo, toda vez que los Convenios 3158-13, 2780-13 y 2664-13 finalizaron; los Convenios 1724-13, 2178-13, 3107-13, 2179-13 finalizan el 31/12/2016. | Este hecho genera riesgo inherente y de control en la administración del anticipo y de la ejecución del Contrato de acuerdo con el plan de inversión del anticipo. | Elaborar informe detallado con el respectivo balance financiero de los contratos de obra derivados de los Contratos Plan que tienen pactado entrega de anticipo. | Oficiar a la interventoría para que realice el seguimiento a la amortización de anticipos. | Informes. | 2 | 2017-11-01 | 2018-03-30 | 21.2857 | SRT | 0.6671 | SIN OBSERVACIONES | 33.355 | 7.0998 | 7.0998 | 21.2857 |  | VENCIDO | VENCIDO | ECP2016 | H5ECP | 1 | H5ECP - 1 | 1 | 1 | H5ECP. | H5ECP
236 | 325 |  | Administrativo. | 14 05 004 | H6ECP. Cumplimiento de metas. Proyectos de inversión – Contratos Plan. En muestra selectiva de 36 contratos de obra de un total de 55 , derivados de los convenios interadministrativos suscritos para la ejecución de los contratos plan, se cotejó la cantidad de kilómetros proyectados frente a lo reportado como ejecutado, encontrando que en tres (3) subproyectos se cumplió con el número de kilómetros establecidos; en nueve (9) subproyectos que terminaron su ejecución construyeron menos kilómetros de lo proyectado y veinticuatro (24) no han terminado ejecución. | Deficiencias de planeación en la formulación de los proyectos frente a los resultados arrojados por los Estudios y Diseños. | Realizar informe detallado sobre el estado actual de las metas físicas ejecutadas de los proyectos - Contratos Plan. | Realizar informes. | Informes. | 2 | 2017-11-01 | 2018-03-30 | 21.2857 | SRT | 0.857 | SIN OBSERVACIONES | 42.85 | 9.1209 | 9.1209 | 21.2857 |  | VENCIDO | VENCIDO | ECP2016 | H6ECP | 1 | H6ECP - 1 | 1 | 1 | H6ECP. | H6ECP
237 | 326 |  | Administrativo. | 11 03 002 | H7ECP. Asignación de recursos y ejecución de proyectos declarados de importancia estratégica. Contratos Plan. 1. El Subproyecto Variante San Francisco – Mocoa, registrado en el documento Conpes 3747 de 2013, con recursos previstos en el mismo por $69.446.0 millones , no le fue suscrito convenio y/o contrato ni ejecutado con cargo a este Conpes, toda vez que el Subproyecto, con anterioridad al citado documento inició ejecución previo a la suscripción del Conpes y contaba con recursos de un crédito Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 2. El Subproyecto 9, Conpes 3745 de 2013, consistente en el mejoramiento de la movilidad en la ciudad de Duitama (15 Km de rehabilitación), por $5.230.0 millones, con un plazo de ejecución de doce (12) meses, tampoco suscribió convenio ni se ejecutó. Acción 1. | Lo expuesto denota deficiencias en la formulación, ejecución y seguimiento de proyectos definidos en los documentos de política del Consejo Nacional de Política Económica y Social, que se traducen en disminuciones al alcance y en el aplazamiento de beneficios esperados para la población objeto de estos proyectos. | Acción 1. Elaborar documento acerca del proyecto Red Terciaria Norte del Cauca, el cual no hace parte del convenio 2780 de 2013, objeto de la auditoría, pero que se encuentra incluido en el CONPES 3773 de 2013. | Documento del proyecto Red Terciaria Norte del Cauca. | Informe | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRT | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | VENCIDO | ECP2016 | H7ECP | 1 | H7ECP - 1 | 5 | 1 | H7ECP. | H7ECP
| 327 |  |  | 11 03 002 | H7ECP. Asignación de recursos y ejecución de proyectos declarados de importancia estratégica. Contratos Plan. 1. El Subproyecto Variante San Francisco – Mocoa, registrado en el documento Conpes 3747 de 2013, con recursos previstos en el mismo por $69.446.0 millones , no le fue suscrito convenio y/o contrato ni ejecutado con cargo a este Conpes, toda vez que el Subproyecto, con anterioridad al citado documento inició ejecución previo a la suscripción del Conpes y contaba con recursos de un crédito Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 2. El Subproyecto 9, Conpes 3745 de 2013, consistente en el mejoramiento de la movilidad en la ciudad de Duitama (15 Km de rehabilitación), por $5.230.0 millones, con un plazo de ejecución de doce (12) meses, tampoco suscribió convenio ni se ejecutó. Acción 2. | Lo expuesto denota deficiencias en la formulación, ejecución y seguimiento de proyectos definidos en los documentos de política del Consejo Nacional de Política Económica y Social. | Acción 2. Presentar informe final de ejecución mediante acta de entrega y recibo definitivo y acta de liquidación. | Reporte, acta de entrega y recibo definitivo y acta de liquidación. | Reporte | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRT | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO |  | ECP2016 | H7ECP | 2 | H7ECP - 2 | 5 | 1 | H7ECP. | H7ECP
| 328 |  |  | 11 03 002 | H7ECP. Asignación de recursos y ejecución de proyectos declarados de importancia estratégica. Contratos Plan. Acción 3. | Lo expuesto denota deficiencias en la formulación, ejecución y seguimiento de proyectos definidos en los documentos de política del Consejo Nacional de Política Económica y Social. | Acción 3. Presentar informe del estado actual de los proyectos de Cauca y Tolima. | Solicitar información a la interventoría. | Informes | 2 | 2017-11-01 | 2018-03-30 | 21.2857 | SRT | 1 | SIN OBSERVACIONES | 50 | 10.6429 | 10.6429 | 21.2857 |  | VENCIDO |  | ECP2016 | H7ECP | 3 | H7ECP - 3 | 1 | 1 | H7ECP. | H7ECP
238 | 329 |  | Administrativo. | 11 03 002 | H8ECP. Información reportada por Invías para evaluación Proyectos Contratos Plan. Los valores de cinco (5) subproyectos de infraestructura vial, reportados en el oficio ACPINV-033 , no son coherentes con los reportados en el oficio ACPINV-58. Situación que obedece a debilidades de los mecanismos de control respecto del registro y generación de información, lo cual afecta el seguimiento y toma de decisiones a cargo del Instituto, como la evaluación de gestión fiscal a cargo de la CGR. | La documentación allegada por la Entidad, en respuesta a requerimientos, se determinó falta de coherencia en la misma. | Elaborar un informe explicativo de los recursos contratados respecto a su ejecución para cada uno de los proyectos del Contrato Plan. | Informe técnico ejecutivo de los Contratos Plan objeto del hallazgo. | Informe | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRT | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 8.4286 |  | VENCIDO | VENCIDO | ECP2016 | H8ECP | 1 | H8ECP - 1 | 1 | 1 | H8ECP. | H8ECP
239 | 330 |  | Administrativo. | 14 04 004 | H10ECP. Modificación alcance Contrato de Obra 1787 de 2014. Se excluyeron cuatro (4) km del alcance físico del proyecto “Corredor Vial Riosucio - Belén De Bajirá - Caucheras”; sin que se redujera el valor de la apropiación presupuestal de los contratos de obra 1787 de 2014 y de interventoría 2053 de 2014. La Dirección Operativa de Invías ve conveniente la modificación del alcance del contrato y la liberación del tramo, debido al proceso licitatorio adelantado por la Gobernación de Chocó, solicitud que fue aprobada en Acta 72 del 29 de septiembre de 2015 del Comité de Adiciones y Prorroga de Invías. | De acuerdo con lo anterior, se concluye que si bien Invías tenía definido el alcance definitivo de las obras a realizar, acorde con lo establecido en el Pliego de Condiciones - Apéndice A y Cláusula Primera del Contrato; se denota deficiencias de planeación y de Coordinación Interinstitucional entre Invías y la Gobernación del Chocó | Socializar en la etapa precontractual con los entes territoriales que estén involucrados en el proyecto a ejecutar, para evitar que se de duplicidad de intervención. | Reporte trimestral sobre las socializaciones realizadas. | Reporte trimestral | 3 | 2017-11-01 | 2018-08-30 | 43.1429 | SRT | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 43.1429 |  | VENCIDO | VENCIDO | ECP2016 | H10ECP | 1 | H10ECP - 1 | 1 | 1 | H10ECP. | H10ECP
240 | 331 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 14 04 004 | H11ECP. Supervisión por Invías. En lo que respecta a los Contratos de Obra 654 y 1787 de 2014, no se evidenciaron registros que soporten el cumplimiento por parte de los supervisores, de las funciones señaladas en el numeral 25.6 de la Resolución 01676 marzo de 20 de 2015, por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías -Invías y del Manual de Interventoría Pública del Invías. Acción 1. | Se constituyen en situaciones que denotan debilidades en el proceso de supervisión por parte de Invías, debido a la desatención de las obligaciones y responsabilidades, lo que puede afectar el cumplimiento contractual. | Acción 1. Establecer los formatos estandarizados, de Informes mensuales de Gestor de Proyecto y de Supervisor de Contrato, acorde con las funciones establecidas para estos roles en el Manual de Contratación. | Solicitar mediante memorando a la Dirección Operativa la implementación de dos formatos estandarizados, que se anexarán, de Informes mensuales de Gestor de Proyecto y de Supervisor de Contrato, acorde con las funciones establecidas para estos roles en el Manual de Contratación. | Formatos | 2 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRN | 2 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | ECP2016 | H11ECP | 1 | H11ECP - 1 | 5 | 5 | H11ECP. | H11ECP
| 332 |  |  | 14 04 004 | H11ECP. Supervisión por Invías. En lo que respecta a los Contratos de Obra 654 y 1787 de 2014, no se evidenciaron registros que soporten el cumplimiento por parte de los supervisores, de las funciones señaladas en el numeral 25.6 de la Resolución 01676 marzo de 20 de 2015, por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías -Invías y del Manual de Interventoría Pública del Invías. Acción 2. | Se constituyen en situaciones que denotan debilidades en el proceso de supervisión por parte de Invías, debido a la desatención de las obligaciones y responsabilidades, lo que puede afectar el cumplimiento contractual. | Acción 2. Reportar la aplicación de los formatos estandarizados por parte de los gestores y supervisor de los Contratos de Obra 654 y 1787 de 2014. | Reporte de aplicación. | Formatos contratos de obra 654 y 1787 de 2014 | 2 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | DO | 2 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO |  | ECP2016 | H11ECP | 2 | H11ECP - 2 | 5 | 5 | H11ECP. | H11ECP |  |  | x
241 | 333 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 11 03 002 | H12ECP. Determinación en la fase de planeación de los recursos necesarios para la gestión socio-predial – Contrato 654 de 2014. Incremento de los recursos inicialmente asignados frente a los recursos comprometidos, para adelantar la gestión socio-predial que demanda el proyecto. Se estableció un presupuesto de $5.521.7 millones y posteriormente mediante Modificatorio 2 de abril 06 de 2016, adicionaron $9.558.4 millones (incluye IVA), lo que significa una variación de 173%. Recursos adicionales que surgieron de modificar los valores inicialmente asignados para algunos ítems del contrato, situación que podría comprometer la sostenibilidad en materia de recursos para garantizar la ejecución de las obras conforme a las condiciones inicialmente previstas. | Lo anterior refleja deficiencias en la aplicación del principio de planeación , contemplado en el numeral 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, con el riesgo de no contar con los recursos necesarios para finiquitar con las metas contractuales | Aprobación de un formato denominado "bitácora de verificación de estudios y diseños" para iniciar los procesos de selección de los contratistas de obra, por parte de las Direcciones Operativa y Técnica. | Aprobación por parte de las Direcciones Técnica y Operativa para implementación por parte de las unidades ejecutoras de una Formato de verificación de estudios y diseños | Formato de verificación de estudios y diseños aprobado | 1 | 2020-02-01 | 2020-05-28 | 16.7143 | DO-DTEC | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 16.7143 |  | VENCIDO | VENCIDO | ECP2016 | H12ECP | 1 | H12ECP - 1 | 1 | 1 | H12ECP. | H12ECP
242 | 334 |  | Administrativo. | 14 02 014 | H13ECP. Determinación del riesgo predial para el desarrollo del proceso de licitación pública LP-DO-033-2014 que dio origen al Contrato de Obra 654 de 2014. Dentro de la estructuración de la Matriz de Riesgos de la licitación pública LP-DO-033-2014 que dio origen al Contrato de Obra 654 de 2014, el tema predial no fue tenido en cuenta, pese a que el mismo fue objeto de observación al pliego de condiciones. | Es de indicar que no se evidenció para el tema predial, análisis de estimación, y asignación de los riesgos previsibles que en un momento dado podrían alterar el equilibrio económico del contrato, aspecto contemplado en el Decreto 1510 de 2013, numeral octavo del artículo 22 “Pliego de condiciones”; y compilado en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. “Estudios y documentos previos”, del Decreto 1082 de 2015. | Verificar con informe trimestral el cumplimiento de que todos los procesos contemplen el riesgo predial. | Verificación del cumplimiento de la vigencia 2017 con corte a diciembre 31, de que todos los procesos contemplen el riesgo predial. | Informe | 1 | 2018-01-15 | 2018-02-28 | 6.2857 | SRN | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 6.2857 | 6.2857 | 6.2857 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | ECP2016 | H13ECP | 1 | H13ECP - 1 | 5 | 5 | H13ECP. | H13ECP
243 | 335 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 14 04 004 | H15ECP. Desarrollo de las actividades de gestión predial, Contrato de Obra 654 de 2014. Se detectaron aspectos que han venido afectando el adecuado desarrollo de la gestión predial. En oficio elaborado por el contratista, informa a la interventoría sobre unos reconocimientos económicos adicionales a lo inicialmente establecido para los valores de Palmas y Tecas, en el proceso de enajenación voluntaria para uno de los predios afectados por el proyecto, al respecto se indica que "(...) la interventoría como la SMA ratifica que el pago adicional realizado por el contratista no seria objeto de reconocimiento económico con recursos del Contrato, respuesta que ha la fecha no ha sido objetada por parte del contratista". Sin embargo a éste Órgano de Control no le fue suministrada la comunicación donde se le da dicha respuesta al Contratista, pese a que se solicitaron los respectivos soportes relativos al tema. Acción 1. | Lo anterior presuntamente ocasionado por debilidades en la comunicación por parte del Instituto Nacional de Vías- Invías | Acción 1. Evidenciar ante la contraloría, mediante copia del oficio, que el pago adicional realizado por el contratista no es objeto de reconocimiento económico con recursos del contrato y que dicho pago no se realizó. | Allegar copia del oficio donde se constata que el pago adicional realizado por el contratista no fue objeto de reconocimiento económico con recursos del contrato, y que dicho pago no se realizó. | Oficio | 1 | 2017-11-01 | 2018-06-30 | 34.4286 | SMA | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 34.4286 | 34.4286 | 34.4286 |  | CUMPLIDO | VENCIDO | ECP2016 | H15ECP | 1 | H15ECP - 1 | 5 | 1 | H15ECP. | H15ECP
| 336 |  |  | 14 04 004 | H15ECP. Retrasos en el cronograma de obra, situación evidenciada en la construcción del Puente y el Viaducto sobre el Río mira, por las demoras presentadas en el desarrollo del proceso de enajenación de las franjas de terreno (enero de 2016), por falta de aprobación de los insumos prediales. Al respecto el Invías informa que se ha dado retrasos en la entrega de dichas franjas por parte de los Mejoratarios de Vuelta de Candelilla. Acción 2. | Lo anterior presuntamente ocasionado por debilidades de control y seguimiento a los procesos de adquisición predial por parte del Instituto Nacional de Vías- Invías | Acción 2. 1. Socializar el proyecto a las comunidades sobre la necesidad de adquirir las mejoras, con fundamento en las necesidades técnicas diagnosticadas. 2. Realizar la adquisición y gestión predial que corresponda. | 1. Socialización del Proyecto con comunidades. 2. Ejercer control por la interventoría al contratista para el pago oportuno de predios y mejoras para dar viabilidad y agilización al proyecto. 3. Presentar evidencia de las actas de compromiso sobre adquisición de mejoras. | Informe | 3 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | SMA | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 51.8571 |  | VENCIDO |  | ECP2016 | H15ECP | 2 | H15ECP - 2 | 1 | 1 | H15ECP. | H15ECP
| 337 |  |  | 14 04 004 | H15ECP. En el sector comprendido entre el K6+000 al K9+420, se encuentra pendiente definir la propiedad de dicha franja, que si bien ésta se encuentra inmersa en los terrenos adjudicados por el Incoder mediante la Resolución 525 de 2006 a favor de la comunidad negra organizada en e Consejo Comunitario Alto ira y frontera, tal adjudicación del precitado sector cuenta con una demanda por terceros que arguyen la titularidad de dichas tierras. El instituto al respecto indica que frente a los requerimientos de obra el proceso de adquisición predial no se ha iniciado en dicha zona, no obstante se informa que han llevado a cabo conversaciones con los demandantes, y el Instituto ha requerido al contratista para adelantar el respectivo análisis jurídico: El Instituto indica que "(...) a la fecha no presenta cambio alguno en la propiedad dado que a la fecha la titularidad es del Territorio Colectivo Alto Mira y Frontera, no existiendo a la fecha fallo del Consejo de Estado sobre dicha controversia." Acción 3. | Dichas situaciones dificultan realizar su evaluación y seguimiento; además evidencian debilidades de control, por parte del Invías. | Acción 3. Realizar seguimiento al proceso que se adelanta respecto a la propiedad. | Solicitar al contratista e interventoría el estado del proceso judicial que se adelante respecto a la propiedad de terceros. | Informe | 2 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | SMA | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 51.8571 |  | VENCIDO |  | ECP2016 | H15ECP | 3 | H15ECP - 3 | 1 | 1 | H15ECP. | H15ECP
| 338 |  |  | 14 04 004 | H15ECP. Como resultado de la revisión de una selectiva de las carpetas prediales se encontraron los siguientes aspectos, no sin antes indicar que ya han transcurrió 22 meses frente al plazo total de ejecución del contrato que corresponde a 29 meses. Lo anterior, con corte a septiembre de 2016. Acción 4. | Lo anterior presuntamente fue ocasionado por debilidades en la no oportuna actualización de los expedientes por parte del Instituto Nacional de Vías- Invías | Acción 4. 1. Reporte de cumplimiento de organización de carpetas de acuerdo a Check list. 2. Actualizar formatos de organización y completar información documental requerida en las carpetas del contrato 654 de 2014. | 1. Mantener control (Check list) sobre documentos que deben ser retenidos en las carpetas de los proyectos o contratos, para que la comunicación sea oportuna al momento de ser requerida. 2. Requerir a la interventoría para que realice informe del estado de las carpetas prediales. | Informe | 3 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | SMA | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 51.8571 |  | VENCIDO |  | ECP2016 | H15ECP | 4 | H15ECP - 4 | 1 | 1 | H15ECP. | H15ECP
244 | 339 |  | Administrativo con posible incidencia disciplinaria. | 14 04 004 | H16ECP. Contrato de obra 654 del 2014. Presuntas irregularidades que han hecho que a octubre de 2016 se encuentre atrasada la ejecución de las obras y posiblemente el cumplimiento del objeto del contrato. a) Plazos de entrega de Estudios y Diseños a Fase III. b) Cesión de la Licencia Ambiental c) Estructuración, seguimiento y control del proyecto. d) Visita de Inspección visual de obras. El día 04 de octubre de 2016 se realizó visita de inspección visual al sitio de ejecución, evidenciándose un retraso en el desarrollo de las obras que hacen parte del objeto contractual máxime si ha transcurrido el 80% del plazo pactado contractualmente (23 de 29 meses), el grado de avance de ejecución de obra física de este contrato era del 21.9%. Acción 1. | Presuntamente, lo anterior vislumbra incumplimientos por parte de la Interventoría: numeral 7.4 del Manual de Interventoría (Resoluciones Invías 5282 de 2003 y 3009 de 2007 y del Supervisor y Gestores del Contrato de Interventoría: numeral 7.4 del Manual de Interventoría; Resolución Invías 5282 de 2003; Artículos 1 (numerales 1, 2 y 4), 2 y 4 de la Resolución 3376 de 2010 y numeral 25.6 del Manual de Contratación de Invías (Resolución 01673 de 2015). | Acción 1. Efectuar cronograma de obra ajustado de acuerdo a los numerales 7.11 y 734 del pliego de condiciones del contrato 654 de 2014 | Solicitud a la interventoría el ajuste del cronograma de obra. | Cronograma de obra ajustado | 1 | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 4.1429 | SRN | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 4.1429 | 4.1429 | 4.1429 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | ECP2016 | H16ECP | 1 | H16ECP - 1 | 5 | 5 | H16ECP. | H16ECP
| 340 |  |  | 14 04 004 | H16ECP. Contrato de obra 654 del 2014. Presuntas irregularidades que han hecho que a octubre de 2016 se encuentre atrasada la ejecución de las obras y posiblemente el cumplimiento del objeto del contrato. Acción 2. | Presuntamente, lo anterior vislumbra incumplimientos por parte de la Interventoría: numeral 7.4 del Manual de Interventoría (Resoluciones Invías 5282 de 2003 y 3009 de 2007 y del Supervisor y Gestores del Contrato de Interventoría: numeral 7.4 del Manual de Interventoría. | Acción 2 . Realizar seguimiento a los procesos administrativos sancionatorios presentados durante la ejecución del contrato de obra No. 654 de 2014. | Solicitud de información del proceso sancionatorio a la Oficina Asesora Jurídica. | Reporte de seguimiento | 1 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 4 | SRN | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 4 | 4 | 4 |  | CUMPLIDO |  | ECP2016 | H16ECP | 2 | H16ECP - 2 | 5 | 5 | H16ECP. | H16ECP
| 341 |  |  | 14 04 004 | H16ECP. Contrato de obra 654 del 2014. b) Cesión de la Licencia Ambiental Los literales a, b, c y d del numeral 2 del Apéndice D de los Pliegos de Condiciones determinan la obligatoriedad del Contratista de aceptar la cesión total de la licencia Ambiental. Esta "actividad precedente" se constituye en un prerrequisito para el inicio de la construcción de las obras civiles, pactado a 30 días después de firmada la orden de inicio. Sin embargo, el acto se dió el 12 de noviembre de 2015 (once meses después de firmada la Orden de Inicio): En consecuencia, se permitió el avance físico del proyecto ( del 04 de enero al 12 de Noviembre de 2015) con una licencia ambiental en cabeza del Invías. Acción 3. (Antigua acción 4) | Presuntamente, lo anterior vislumbra incumplimientos por parte de la Interventoría: numeral 7.4 del Manual de Interventoría (Resoluciones Invías 5282 de 2003 y 3009 de 2007 y del Supervisor y Gestores del Contrato de Interventoría: numeral 7.4 del Manual de Interventoría; | Acción 3. Modificar los apéndices ambientales en lo correspondiente a los tiempos de cumplimiento. | 1. Actualizar apéndice ambiental en lo correspondiente a los tiempos. 2. Solicitar informe a la interventoría, en el que consigne las causales de incumplimiento y advertir la transgresión realizada a lo pactado en el contrato de interventoría y al manual de Interventoría. | Apéndice modificado | 1 | 2017-11-01 | 2018-05-30 | 30 | SMA | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 30 | 30 | 30 |  | CUMPLIDO |  | ECP2016 | H16ECP | 3 | H16ECP - 3 | 5 | 5 | H16ECP. | H16ECP
245 | 342 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 14 04 006 | H18ECP. Modificatorio 1 y Contrato Adicional 1 al Contrato 1787 – 2014. El Instituto recibió de parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público –MHCP- $4.000 millones adicionales a los $11.160 millones que había aprobado por el MHCP para la vigencia 2015 . Sin embargo, Invías giró estos recursos sin solicitar autorización previa al –Confis- de la modificación de la vigencia futura. El Instituto giró los recursos en 2015 lo hizo considerando que los mismos correspondían a un anticipo de la vigencia futura 2017 y por tal razón suscribió el 01/04/2015 modificatorio 1 al Contrato de Obra 1787 de 2014, reprogramando $4.000 millones de la vigencia 2017, para ser ejecutados en la vigencia 2015, sin embargo, no existen los soportes pertinentes de solicitud de modificación de la vigencia futura. Acción 1. | Debilidades por parte de la interventoría y los gestores del proyecto y del contrato para tramitar y obtener de manera adecuada, recursos financieros, específicamente para la vigencia 2015, los cuales resultaron insuficientes frente a la capacidad de ejecución física del contratista de obra para dicha vigencia, lo cual conllevó a adicionar el contrato en recursos por $10.000 millones, que hasta la fecha de la adición no eran justificables técnicamente por mayores cantidades, mayor alcance físico del contrato u obras adicionales no previstas del mismo, con lo cual presuntamente se incumple el numeral 13 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 , los deberes de los Interventores establecida en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución de Invías 3376 de julio 28 de 2010 . | Acción 1. Socializar con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias, generando una sensibilización frente al uso apropiado de la guía “EDEPI-GUI-1”, su completa implementación y evaluación de cumplimiento, con el propósito de mejorar la planeación y ejecución de los proyectos. | Actividad 1. Socialización con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias de la guía “EDEPI-GUI-1”. | Actas de socialización. | 4 | 2020-01-28 | 2020-11-30 | 43.8571 | DO |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO | EN TERMINO | ECP2016 | H18ECP | 1 | H18ECP - 1 | 3 | 3 | H18ECP. | H18ECP
| 343 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 14 04 006 | H18ECP. Modificatorio 1 y Contrato Adicional 1 al Contrato 1787 – 2014. El Instituto recibió de parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público –MHCP- $4.000 millones adicionales a los $11.160 millones que había aprobado por el MHCP para la vigencia 2015 . Sin embargo, Invías giró estos recursos sin solicitar autorización previa al –Confis- de la modificación de la vigencia futura. El Instituto giró los recursos en 2015 lo hizo considerando que los mismos correspondían a un anticipo de la vigencia futura 2017 y por tal razón suscribió el 01/04/2015 modificatorio 1 al Contrato de Obra 1787 de 2014, reprogramando $4.000 millones de la vigencia 2017, para ser ejecutados en la vigencia 2015, sin embargo, no existen los soportes pertinentes de solicitud de modificación de la vigencia futura. Acción 2. | Debilidades por parte de la interventoría y los gestores del proyecto y del contrato para tramitar y obtener de manera adecuada, recursos financieros, específicamente para la vigencia 2015, los cuales resultaron insuficientes frente a la capacidad de ejecución física del contratista de obra para dicha vigencia, lo cual conllevó a adicionar el contrato en recursos por $10.000 millones, que hasta la fecha de la adición no eran justificables técnicamente por mayores cantidades, mayor alcance físico del contrato u obras adicionales no previstas del mismo, con lo cual presuntamente se incumple el numeral 13 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 , los deberes de los Interventores establecida en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución de Invías 3376 de julio 28 de 2010 . | Acción 2. Socializar con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias, generando una sensibilización frente al uso apropiado de la guía “EDEPI-GUI-1”, su completa implementación y evaluación de cumplimiento, con el propósito de mejorar la planeación y ejecución de los proyectos. | Actividad 2. Seguimiento y evaluación a la implementación de la guía EDEPI-GUI-1 y sus resultados. | Informe semestral de seguimiento y evaluación. | 4 | 2020-01-28 | 2020-11-30 | 43.8571 | DO |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO |  | ECP2016 | H18ECP | 2 | H18ECP - 2 | 3 | 3 | H18ECP. | H18ECP
246 | 344 |  | Administrativo. | 15 04 006 | H19ECP. Alcance del Contrato 1787 – 2014. Administrativo. De acuerdo con el apéndice A, el alcance de las obras del contrato, para el paso urbano por el corregimiento de Belén de Bajirá, consiste en pavimentar 1,95 kilómetros, de vía en la zona urbana de dicho corregimiento; sin embargo, se observó, conforme los documentos presentados a la auditoría, el avance de las obras y el tiempo de ejecución y restante del contrato, que no se va a poder cumplir con el alcance proyectado por Belén de Bajirá | Se concluye que ha faltado oportunidad en las gestiones y trámites adelantados por el Invías, frente a la búsqueda de soluciones para poder ejecutar las obras por Belén de Bajirá y debilidades de coordinación interinstitucional para la formulación del proyecto corredor vial Caucheras – Belén de Bajirá – Riosucio. | Efectuar el seguimiento a los procesos de diseños y construcción de redes de acueducto y alcantarillado en Belén de Bajirá, a cargo del DNP. | Realizar seguimiento y presentar informe | Informe | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRT | 0.5 | SIN OBSERVACIONES | 50 | 4.2143 | 4.2143 | 8.4286 |  | VENCIDO | VENCIDO | ECP2016 | H19ECP | 1 | H19ECP - 1 | 1 | 1 | H19ECP. | H19ECP
247 | 345 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 14 04 004 | H21ECP. Cronograma de adquisición predial. Contrato de Obra 1787 de 2014. Se determinó que no se requirió al contratista para la presentación del cronograma de adquisición predial en consonancia con lo indicado en el Anexo Predial. | Presuntamente la falta de implementación de tiempos y la no aplicación a lo establecido en el cronograma de obra. | 1. Modificar los apéndices prediales en lo correspondiente a los tiempos de cumplimiento. 2. Solicitar informe a la interventoría en el que consigne las causales de incumplimiento y advertir la transgresión realizada a lo pactado en el contrato de interventoría y al manual de Interventoría. | 1. Modificar el apéndice predial en lo correspondiente a los tiempos. 2. Informe de la interventoría en el que se consigne las causales de incumplimiento. | 1. Modificación apéndice. 2. Informe. | 2 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | SMA | 2 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 51.8571 | 51.8571 | 51.8571 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | ECP2016 | H21ECP | 1 | H21ECP - 1 | 5 | 5 | H21ECP. | H21ECP
248 | 346 |  | Administrativo. | 14 04 004 | H22ECP. Verificación de la información de las fichas prediales, Contrato de Obra 1787 de 2014. El Contratista intervino algunos sectores, sin que la Interventoría pudiera realizar la verificación del contenido de las fichas prediales in-situ, aspecto que afectó la adecuada implementación de los mecanismos de control y vigilancia sobre el componente predial; ya que con base en el inventario de especies, cultivos y construcciones relacionadas en la ficha predial se realiza el avalúo, mediante el cual se hace la liquidación del valor indemnizatorio por la afectación generada en el desarrollo de las obras. | Por la no aplicación del 7.28 "INTERVENTORÍA DE LOS TRABAJOS" (PLIEGOS DE CONDICIONES). | Presentar informe de verificación por parte de la interventoría sobre evaluación, comprobación, inspección y revisión de las fichas prediales. | Presentar informe de la interventoría sobre verificación, evaluación, comprobación, inspección y revisión de las fichas prediales. | Informe | 1 | 2017-11-01 | 2018-05-30 | 30 | SMA | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 30 | 30 | 30 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | ECP2016 | H22ECP | 1 | H22ECP - 1 | 5 | 5 | H22ECP. | H22ECP
249 | 347 |  | Administrativo. | 14 04 004 | H23ECP. Gestión predial desplegada en desarrollo del contrato 1787 de 2014. Con corte a noviembre de 2016, se encuentran aspectos pendientes dentro de la gestión predial delegada al Contratista, de conformidad con el corte de agosto 31 de 2016. NUMERO DE FICHA PREDIAL: 007 I T2 RBC - 017B D T2 RBC - 072 DI T3 RBC - 073 DI T3 RBC y 119 I T3 RBC. | Inconsistencias (pendientes en la gestión predial) para para cierre predial oportunamente. | Realizar el cierre predial. | Presentar informe de cierre predial. | Informe | 2 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | SMA | 2 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 51.8571 | 51.8571 | 51.8571 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | ECP2016 | H23ECP | 1 | H23ECP - 1 | 5 | 5 | H23ECP. | H23ECP
250 | 348 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 14 02 009 | H24ECP. Estructuración Técnica del Proyecto de Mejoramiento y Construcción de la Vía Secundaria Ataco – Planadas del KM 35+900 al KM 38+730 en el Departamento del Tolima. No obstante, se observó que en los documentos previos y pliegos de condiciones de los dos procesos precontractuales antes mencionados y que dieron origen a los Contratos 419 y 698 de 2014, no hay evidencia de estudios y diseños especializados que determinen, el por qué, solo se contrata la ejecución de 18 espolones no continuos, cuando en los diseños de la solución hidráulica, geotécnica, geológica y estructural para los problemas de socavación de la vía Ataco – Planadas en los tramos de vía adyacentes al río Atá en el tramo K36+200 al K41+450, (de fecha febrero de 2010) prevén la construcción de 42 espolones principales y 11 espolones de refuerzo, de los cuales, 22 espolones principales y 5 espolones de refuerzo se ubican entre las abscisas K36+200 al K38+800, es decir, que en el trayecto identificado como prioritario en el Conpes 3774. | Lo anterior por debilidad de control y seguimiento de la etapa precontractual, lo que conlleva a un presunto incumplimiento del Principio de Planeación Contractual, establecido en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, en el cual se señala “Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda. | Solicitar informe técnico de la interventoría y departamento del Tolima sobre los estudios y diseños, así como la justificación técnica para la priorización de la construcción de los espolones. | Oficiar a la Gobernación del Tolima y a la interventoría. | Informe | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRT | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 8.4286 |  | VENCIDO | VENCIDO | ECP2016 | H24ECP | 1 | H24ECP - 1 | 1 | 1 | H24ECP. | H24ECP
251 | 349 |  | Administrativo. | 14 04 004 | H25ECP. Ítems No Previstos Pactados Contrato 698 de 2014. Administrativo. En desarrollo del Contrato 698 de 2014, para el mejoramiento y construcción de la vía secundaria Ataco – Planadas del K36+450 al K38+730, se aprobaron por parte de la interventoría y se validaron por parte del departamento del Tolima, los ítems no previstos | Por cuanto hay una contradicción o incoherencia, al referir que las estaciones se consideran entre distancias entre 100 y 1.000 metros (m) | Solicitar informe técnico por parte de la interventoría sobre la justificación de la aprobación de los ítems no previstos. | Oficiar a la Interventoría. | Informe. | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRT | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | ECP2016 | H25ECP | 1 | H25ECP - 1 | 5 | 5 | H25ECP. | H25ECP
252 | 350 |  | Administrativo. | 14 04 004 | H26ECP. Gestión predial desplegada en desarrollo de las obras del Contrato 2670 de 2014 y Contrato de Interventoría mediante Convenio 918 de 2014. El desarrollo de la gestión predial, orientada a la elaboración de insumos y gestión de negociación para la adquisición de las franjas de terreno requeridas (exceptuando el pago por compra del predio), se encuentra delegada al Contratista; las cuales no se realizaron dentro del tiempo inicialmente establecido contractualmente, de seis (6) meses , razón por la cual mediante Modificatorio 3 de octubre 23 de 2015, se amplió en seis meses más, sin afectar el plazo inicial del contrato. | Por lo expuesto, se observa que la gestión desplegada, en el desarrollo del contrato en materia predial ha presentado deficiencias que se han materializado en mayores tiempos de los inicialmente previsto, y subsecuentemente en la oportunidad para la elaboración de los insumos para efectuar las respectivas negociaciones , a cargo del Contratista. | Realizar el cierre predial. | Presentar informe de cierre predial. | Informes | 2 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | SMA | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 51.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | ECP2016 | H26ECP | 1 | H26ECP - 1 | 1 | 1 | H26ECP. | H26ECP
253 | 351 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 11 03 002 | H1EVP. Planeación proyecto vía de la prosperidad (Gestión precontractual adelantada por la Gobernación del Magdalena). Contrato de Obra No. 617 de 2013 - Convenio 649 de 2013. El proyecto contemplaba inicialmente la construcción de 52.6 Km, de acuerdo a los estudios contratados por el Invías en 2007 y 2008. Sin embargo, a septiembre de 2016, el alcance previsto se ha reducido a cerca del 50%, dejando en evidencia falencias en la planeación del proyecto considerable que obligó a ajustar ítems presupuestales para mitigar los mayores costos generados, lo cual repercutió en la disminución del alcance físico de las obras. Acción 1. | Se evidenció que el costo de transporte estimado supera casi 8 veces el valor presupuestado, y los metros cúbicos de material a usar en la vía se duplican, indicando que la deficiente de planeación del proyecto y la falta de oportunidad en la actualización de diseños generó una afectación presupuestal | Acción 1. Incluir para futuros convenios, en la cláusula OBLIGACIONES DEL ENTE TERRITORIAL: * Debe dar estricto cumplimiento a las Especificaciones Generales de Construcción del INVIAS, las cuales se tendrán en cuenta en la elaboración del presupuesto, y que los riesgos asociados a distancia de transporte de materiales, que deberán están incorporados en la matriz de riesgos, serán asumidos en su totalidad por el contratista de obra. Estas estipulaciones quedarán consignadas en el contrato derivado. * Deberá obtener de manera previa a la contratación de las obras los diseños, planos, estudios, permisos de explotación de canteras o de intervención que se requieran, así como los demás documentos técnicos, autorizaciones y licencias ambientales necesarias para el adecuado desarrollo del objeto convenido. y dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la ley para los procesos de contratación Estatal. | Solicitar a la Dirección de Contratación del Instituto Nacional de Vías mediante memorando, para que en los Convenios Interadministrativos, se incluya la acción de mejora en la clausula: OBLIGACIONES DEL ENTE TERRITORIAL. | Cláusula Incorporada en la minuta | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRN | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | EVP2016 | H1EVP | 1 | H1EVP - 1 | 5 | 5 | H1EVP. | H1EVP
| 352 |  |  | 11 03 002 | H1EVP. Planeación proyecto vía de la prosperidad (Gestión precontractual adelantada por la Gobernación del Magdalena). Contrato de Obra No. 617 de 2013 - Convenio 649 de 2013. Acción 2. | Se evidenció que el costo de transporte estimado supera casi 8 veces el valor presupuestado, y los metros cúbicos de material a usar en la vía se duplican, indicando que la deficiente de planeación del proyecto y la falta de oportunidad en la actualización de diseños generó una afectación presupuestal. | Acción 2. Modificar el convenio 649 de 2013 incluyendo la siguientes OBLIGACIONES PARA EL DEPARTAMENTO: a) EL DEPARTAMENTO deberá resolver de fondo las solicitudes y requerimientos realizados por el INSTITUTO, especialmente en sus oficios No. DG – 45590 del 21 de septiembre de 2016, y Oficio No DG 61262 de fecha 13 de diciembre de 2016, para lo cual, EL DEPARTAMENTO deberá acudir a todos los mecanismos que le permita la ley, esto a más tardar el día 28 de febrero de 2017; b) EL DEPARTAMENTO realizará todas las gestiones requeridas con el fin de precisar el alcance del objeto del contrato derivado, lo anterior solicitando el acompañamiento de las entidades que financian la ejecución del proyecto; c) EL DEPARTAMENTO como entidad contratante tendrá hasta el 31 de enero de 2017 para terminar las gestiones necesarias para definir la metodología para que puedan llevarse a cabo la totalidad de los estudios y diseños necesarios del contrato derivado No. 617 del 4 de octubre de 2013 (Numeración del departamento); d) El DEPARTAMENTO realizará todas las gestiones para finalizar los estudios necesarios para la ejecución del contrato derivado No. 617 del 4 de octubre de 2013 (Numeración del departamento); e) EL DEPARTAMENTO atendiendo las observaciones realizadas por la interventoría y el INSTITUTO adelantará la revisión estructural a las condiciones de ejecución del contrato derivado para verificar si hay lugar a iniciar proceso administrativo sancionatorio por posibles incumplimientos del contrato de obra derivado; f) EL DEPARTAMENTO con el acompañamiento de la interventoría deberá instar con celeridad al contratista para que se cumpla el programa de inversiones del contrato de obra derivado, no solo de la inversión total sino por cada una de las grandes partidas que lo conforman y especialmente en el pavimento cumpliendo con todas las especificaciones técnicas; g) EL DEPARTAMENTO y el INSTITUTO deberán revisar el tema predial con base en las cláusulas del convenio. | Aprobar en el comité de adiciones, modificaciones y prorrogas, la modificación del convenio No. 649 de 2013. | Convenio modificado | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRN | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO |  | EVP2016 | H1EVP | 2 | H1EVP - 2 | 5 | 5 | H1EVP. | H1EVP
254 | 353 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 14 01 003 | H2EVP. Estudios previos - Convenio 649 de 2013. El INVIAS, al no contar con estudios previos correctamente estructurados, presuntamente transgrede lo previsto en el artículo 2.1.1 del Decreto 734 de 2012, vigente para la época, respecto a la planeación contractual y específicamente su numeral 4, el cual, contempla: “El análisis que soporta el valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así como su monto y el de posibles costos asociados al mismo. En el evento en que la contratación sea a precios unitarios, la entidad contratante deberá soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos”. Acción 1. | Lo anteriormente expuesto evidencia falta de controles, toda vez que la Entidad, presuntamente, pasa por alto la aplicación de lo estipulado en la normatividad general que regula la contratación. | Acción 1. En los futuros convenios, precisar en los estudios previos la fuente que sirvió de base - presupuesto para la estimación del valor de la inversión. | Emitir Directriz de la Dirección General a las Unidades Ejecutoras, que se debe cumplir con la obligación de precisar en los estudios previos la fuente que sirvió de base - presupuesto para la estimación del valor de la inversión | Memorando Circular | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRN | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | EVP2016 | H2EVP | 1 | H2EVP - 1 | 5 | 5 | H2EVP. | H2EVP
| 354 |  |  | 14 01 003 | H2EVP. Estudios previos - Convenio 649 de 2013. El INVIAS, al no contar con estudios previos correctamente estructurados,. Acción 2. | Lo anteriormente expuesto evidencia falta de controles, toda vez que la Entidad, presuntamente, pasa por alto la aplicación de lo estipulado en la normatividad general que regula la contratación. | Acción 2. Seguimiento al cumplimiento de la Directriz de la Dirección General a las Unidades Ejecutoras de precisar en los estudios previos la fuente de donde se tomaron los datos para la elaboración de cálculos del presupuesto e incluir los respectivos soportes. | Realizar reporte de cumplimiento de la Directriz de la Dirección General a las Unidades Ejecutoras de precisar en los estudios previos la fuente de donde se tomaron los datos para la elaboración de cálculos del presupuesto e incluir los respectivos soportes. | Reporte de seguimiento | 1 | 2018-02-01 | 2018-05-30 | 16.8571 | SRN | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 16.8571 | 16.8571 | 16.8571 |  | CUMPLIDO |  | EVP2016 | H2EVP | 2 | H2EVP - 2 | 5 | 5 | H2EVP. | H2EVP
255 | 355 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 14 04 004 | H4EVP. Supervisión del contrato por parte del gestor técnico de proyecto. Convenio 1266 de 2012. Dentro del Manual de Funciones del Invías, corresponde a los funcionarios gestores de proyectos : “Elaborar informes de gestión y resultados del área de acuerdo a parámetros y requerimientos de información interna y externa, entidades y organismos de control.” Estos informes no se evidencian para el año 2015 por parte del Gestor del Convenio en Planta Central, lo cual se constituye en una presunta falta disciplinaria por incumplimiento del Manual de Funciones. Acción 1. | Deficiencia en el seguimiento. | Acción 1. Compilar los informes mensuales del Gestor de Proyecto del convenio No. 649-2013, correspondientes a la vigencia 2015. | Presentar los informes mensuales del Gestor de Proyecto del convenio No. 649-2013, correspondientes a la vigencia 2015. | Informes | 12 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRN | 12 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | EVP2016 | H4EVP | 1 | H4EVP - 1 | 5 | 5 | H4EVP. | H4EVP
| 356 |  |  | 14 04 004 | H4EVP. Supervisión del contrato por parte del gestor técnico de proyecto. Convenio 1266 de 2012. Acción 2. | Deficiencia en el seguimiento. | Acción 2. 1. Establecer los formatos de Informes mensuales de Gestor de Proyecto y de Supervisor de Contrato, acorde con las funciones establecidas para estos roles en el Manual de Contratación (SRN). 2 . Reportar el cumplimiento de la implementación de los formatos de Informes mensuales de Gestor de Proyecto y de Supervisor de Contrato, acorde con las funciones establecidas para estos roles en el Manual de Contratación (DO). | 1. Solicitar mediante memorando a la Dirección Operativa la implementación de dos formatos estandarizados, que se anexarán a los Informes mensuales de Gestor de Proyecto y de Supervisor de Contrato, acorde con las funciones establecidas para estos roles en el Manual de Contratación (2, SRN). 2. Informe de implementación de formatos (1, DO). | 1. Formatos (2, SRN). 2. Informe (1, DO). | 3 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | DO-SRN | 3 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO |  | EVP2016 | H4EVP | 2 | H4EVP - 2 | 5 | 5 | H4EVP. | H4EVP
256 | 357 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. | 14 04 005 | H6EVP. Costos de transporte de materiales para terraplén. Contrato de Obra No. 617 de 2013 - Convenio 649 de 2013. El contrato de obra 617 de 2013 (derivado del convenio 649 de 2013), suscrito por la Gobernación del Magdalena por $432.010.18 millones, se suscribió para acometer las obras proyectadas para la vía Palermo – Sitio nuevo – Remolino – Guáimaro (Ruta 2702), de acuerdo a lo estipulado en el CONPES 3742 y los convenios marco entre el Invías y la Gobernación del Magdalena (1266 de 2012 y 649 de 2013). Sin embargo, una vez el contratista hizo revisión de los estudios Fase III que se tenían, y realizó las actualizaciones pertinentes, se encontró que el rubro contemplado para transporte de material era menor al que realmente se requería. Acción 1. | Estas modificaciones, son resultado de la incidencia de las divergencias entre los estudios iniciales y los actualizados, en cuanto al transporte de material se refiere. Estas divergencias hicieron que el alcance de las obras se redujera en un 48%. | Acción 1. Incluir para futuros convenios, en la cláusula de la minuta de los convenios en OBLIGACIONES DEL ENTE TERRITORIAL: * Debe dar estricto cumplimiento a las Especificaciones Generales de Construcción del INVIAS, las cuales se tendrán en cuenta en la elaboración del presupuesto, y que los riesgos asociados a distancia de transporte de materiales, que deberán están incorporados en la matriz de riesgos, serán asumidos en su totalidad por el contratista de obra. Estas estipulaciones quedarán consignadas en el contrato derivado. * Deberá obtener de manera previa a la contratación de las obras los diseños, planos, estudios, permisos de explotación de canteras o de intervención que se requieran, así como los demás documentos técnicos, autorizaciones y licencias ambientales necesarias para el adecuado desarrollo del objeto convenido. y dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la ley para los procesos de contratación Estatal | Solicitar a la Dirección de Contratación del Instituto Nacional de Vías mediante memorando, para que en los Convenios Interadministrativos, se incluya la acción de mejora en la clausula: OBLIGACIONES DEL ENTE TERRITORIAL. | Cláusula Incorporada en la minuta | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRN | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | EVP2016 | H6EVP | 1 | H6EVP - 1 | 5 | 5 | H6EVP. | H6EVP
| 358 |  |  | 14 04 005 | H6EVP. Costos de transporte de materiales para terraplén. Contrato de Obra No. 617 de 2013 - Convenio 649 de 2013. Acción 2. | Estas modificaciones, son resultado de la incidencia de las divergencias entre los estudios iniciales y los actualizados, en cuanto al transporte de material se refiere. Estas divergencias hicieron que el alcance de las obras se redujera en un 48%. | Acción 2. Modificar el convenio 649 de 2013 incluyendo la siguiente OBLIGACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO: EL DEPARTAMENTO deberá verificar con el acompañamiento de la Interventoría las distancias de acarreo de materiales y los costos, con el fin de realizar los ajustes necesarios. | Aprobar en el comité de adiciones, modificaciones y prorrogas, la modificación del convenio No. 649 de 2013. | Convenio modificado | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRN | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO |  | EVP2016 | H6EVP | 2 | H6EVP - 2 | 5 | 5 | H6EVP. | H6EVP
257 | 359 |  | Administrativo. | 14 04 004 | H1R15. Desarrollo proyecto Cruce de la Cordillera Central - Túnel de la Línea. Se observaron deficiencias constructivas, escasez de personal en los frentes de trabajo, falta de señalización y protocolos de seguridad industrial en algunos sitios de la obra, inadecuada disposición del material sobrante y debilidades frente al tema de responsabilidad social. | Lo identificado se originó por presuntos incumplimientos del contratista con respecto al cronograma y a las metas físicas establecidas en las bases del acuerdo conciliatorio del 10 de marzo de 2015 y el modificatorio 11 del 01 de abril de 2015. A su vez, se evidenció la falta de gestión efectiva por parte del Invías para hacer cumplir lo contractualmente establecido en dichos acuerdos y modificatorios. | Verificar a través de los informe de interventoría el cumplimiento de escasez de personal en los frentes de trabajo, falta de señalización y protocolos de seguridad industrial, inadecuada disposición del material sobrante y debilidades frente al tema de responsabilidad social. | Solicitar a la interventoría el respectivo informe. | Informe trimestral. | 3 | 2017-11-01 | 2018-07-31 | 38.8571 | GPE | 3 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 38.8571 | 38.8571 | 38.8571 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2015 | H1R15 | 1 | H1R15 - 1 | 5 | 5 | H1R15. | H1R15
258 | 360 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. | 12 01 004 | H2R15. Imposición de sanciones por manejo ambiental. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, mediante Resolución 186 del 3 de marzo de 2014 impuso multa al Instituto Nacional de Vías. En virtud de lo anteriormente expuesto, existe un presunto detrimento patrimonial por $2.626.88 millones con ocasión de la multa impuesta por la ANLA al Invías. | Se evidencian debilidades en el ejercicio de control y supervisión por parte de las interventorías de cada proyecto involucrado en la licencia, al no conminar al contratista al cumplimiento efectivo de las medidas ambientales y a lo dispuesto en la licencia ambiental del proyecto. | Continuar brindando soporte técnico a la Oficina Asesora Jurídica en el proceso de demanda de medio de nulidad y restablecimiento del derecho (Radicación 73001-23-33-004-2015-00436-00), formulada por el INVIAS, contra quien expide el acto objeto de controversia NACIÓN - MADS y ANLA. | 1. Con fallo de la demanda de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, desvirtuar el detrimento patrimonio ( oficina Jurídica) 2. Continuar brindando soporte técnico a la Oficina Asesora Jurídica en el proceso de demanda de medio de nulidad y restablecimiento del derecho (Radicación 73001-23-33-004-2015-00436-00), formulada por el INVIAS, contra quien expide el acto objeto de controversia NACIÓN - MADS y ANLA. | Informe | 2 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | SMA | 1 | SIN OBSERVACIONES | 50 | 25.9286 | 25.9286 | 51.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2015 | H2R15 | 1 | H2R15 - 1 | 1 | 1 | H2R15. | H2R15
259 | 361 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 12 02 001 | H3R15. Proceso de negociación del predio del tramo Quindío con número de ficha predial Q-OO1B. Deficiencias en la gestión oportuna en el desarrollo de la negociación del predio con ficha Q-OO1B, se hace Oferta de Compra el 05 de febrero de 2014, mediante oficio del Invías SMA 5543, cuando el avalúo ya se encontraba vencido, no obstante lo que indica el artículo 19 del Decreto 1420 de 1998, que “Los avalúos tendrán una vigencia de un (1) año, contados desde la fecha de su expedición (…)”. Se hace claridad que la negociación se surtió con el avalúo de la vigencia 2012. | Pese a lo reportado por la entidad, se identifica falta de oportunidad del contratista para dar cumplimiento con las obligaciones a su cargo y de las fallas en materia de seguimiento a cargo de la Interventoría. | Aplicar y ejercer control de cumplimiento de la adquisición de predios desde la oferta de compra, hasta la adquisición voluntaria o por expropiación para evitar el vencimiento de los términos, mediante las mesas de trabajo entre contratista e interventoría. Check list. | Control y seguimiento de predios mediante mesas de trabajo y check list. | Reporte de cumplimiento | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SMA | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2015 | H3R15 | 1 | H3R15 - 1 | 5 | 5 | H3R15. | H3R15
260 | 362 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 14 04 006 | H5R15. Modificaciones contractuales. Realizada una evaluación de los ítems contractuales y las cantidades previstas a ejecutar en desarrollo del Contrato 3361/2007, se determinó lo siguiente: El contrato comprendía inicialmente la ejecución de 62 ítems por $84.527.6 millones, de los cuales fueron suprimidos 10 por $3.731.88 millones, y posteriormente adicionados 141 nuevos o ÍTEMS NO PREVISTOS por $88.887.84 millones (los cuales representan el 53.23% del valor final de contrato), para un total de 193 ítems. De estos ítems, fueron finalmente ejecutados 183 ítems en obra, es decir, la cantidad de ítems contractuales se vieron incrementados en un 195%. | Lo anteriormente expuesto, revela deficiencias en la etapa precontractual, específicamente en la planificación técnica, y la evaluación a detalle (estudios, diseños y presupuestación) de las necesidades a cubrir con el proceso contractual y consecuentemente en las cantidades de obras a ejecutar por parte de la entidad. | Entregar un reporte en donde se verifique que todas las unidades ejecutoras tienen una planeación adecuada en los futuros procesos licitatorios y realizar reportes de verificación. | Se entregara un reporte trimestral | Reporte trimestral | 3 | 2017-11-01 | 2018-08-30 | 43.1429 | DO | 3 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 43.1429 | 43.1429 | 43.1429 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2015 | H5R15 | 1 | H5R15 - 1 | 5 | 5 | H5R15. | H5R15
261 | 363 |  | Administrativo. | 11 03 002 | H6R15. Planeación Contrato Plan Boyacá – Metas Físicas. A marzo de 2016, se evidenciaron retrasos en todos los frentes de obra y reducción del alcance físico de las obras. | Deficiencias en la planeación del Convenio 1724 de 2013, cuyas causas se relacionan a continuación: • Falta de coordinación interinstitucional entre el Ente Nacional y el Ente Territorial, • Los Estudios y Diseños Fase III, a cargo de la Gobernación, presentaron en la mayoría de los casos faltantes, inconsistencias y desactualizaciones . • Deficiencias en la Gestión predial realizada por la Gobernación de Boyacá. • Falta de planeación técnica y financiera. | Evidenciar la normal la ejecución del contrato y la actualización de los estudios y diseños. | Reporte de los estudios y diseños actualizados, y de ejecución de la obra. | Reporte de estudios y diseños actualizados | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRT | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2015 | H6R15 | 1 | H6R15 - 1 | 5 | 5 | H6R15. | H6R15
262 | 364 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 14 02 003 | H7R15. Estudios y diseños Fase III - Obras Contrato Plan Boyacá. Respecto a los estudios y diseños Fase III que debió realizar y presentar la Gobernación de Boyacá, no se hizo entrega de manera oportuna y de acuerdo a los requisitos exigidos (diseños completos y debidamente ajustados) para el inicio a tiempo de la ejecución de las obras derivadas del Convenio 1724 de 2013, lo que repercutió en atrasos de las mismas, e incluso en la disminución del alcance físico | Lo anterior debido a la falta de diseños en estructuras puntuales y los ajustes en alineamiento y sección que tuvieron que ser realizados a los diseños originales, por su desactualización y falta de coordinación con respecto a la realidad en campo | Evidenciar la normal ejecución del contrato y la actualización de los estudios y diseños. | Reporte de los estudios y diseños actualizados, y de ejecución de la obra. | Reporte de estudios y diseños actualizados | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRT | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2015 | H7R15 | 1 | H7R15 - 1 | 5 | 5 | H7R15. | H7R15
263 | 365 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 11 03 002 | H8R15. Planeación contratos de interventoría celebrados con ocasión del Convenio Interadministrativo 1724-2013. Contratos de Interventoría 4054-2013, 4055-2013,4105-2013, 4106-2013, 4147-2013, 4148-2013, 4149-2013, 4183-2013, celebrados por el Invías. - El Invías suscribió los ocho (8) mencionados contratos de interventoría para el seguimiento a los contratos de obra derivados del Convenio 1724, sin embargo, la Gobernación de Boyacá celebró cuatro (4) contratos de obra, quedando algunos contratos con mas de una interventoría. | Lo anterior, demuestra débil planeación, deficiente coordinación interinstitucional para ejecutar de manera oportuna y efectiva los recursos | Presentar informe donde se sustente la función que cumplía cada interventoría en contrato de obra. | Elaboración de informe. | Informe | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRT | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2015 | H8R15 | 1 | H8R15 - 1 | 5 | 5 | H8R15. | H8R15
264 | 366 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 14 04 004 | H9R15. Supervisión del Convenio Interadministrativo 1724 de 2013. En el acervo documental de la carpeta del convenio y en los obrantes enviado con oficio OCI20757 del 5 de mayo de 2016, no se evidencia la existencia de documentos correspondientes a la vigilancia y control de la ejecución del Convenio. | Lo anteriormente expuesto se suscitó por falencias de orden administrativo y conlleva un presunto incumplimiento de lo previsto en el en los numerales 1 y 2 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. | Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en las cláusulas del convenio relacionado con la supervisión que se debe ejercer, presentando informe desde junio de 2016. | Solicitar al supervisor que presente los respectivos informes de supervisión y actualización de la carpeta contractual. | Informe | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRT | 0.4 | SIN OBSERVACIONES | 40 | 3.3714 | 3.3714 | 8.4286 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2015 | H9R15 | 1 | H9R15 - 1 | 1 | 1 | H9R15. | H9R15
265 | 367 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 14 02 014 | H10R15. Resolución justificando la modalidad de contratación directa del Convenio 1724 de 2013. Conforme con lo observado en la carpeta del Convenio 1724 del 2013, no se evidenció el acto administrativo de justificación de la contratación directa. Para lo anterior, se debe tener en cuenta, que el convenio fue suscrito el 30 de septiembre de 2013, y para ese momento la normatividad vigente era el Decreto 1510 de 2013, que derogó el Decreto 734 de 2012 y que regula tanto la ley 1150 de 2007 como la ley 80 de 1993. Lo anterior podría ocasionar que se declare mediante sentencia judicial la nulidad absoluta del convenio, poniendo en riesgo el recurso económico invertido. | Justificación de la contratación directa | Incluir dentro de la carpeta contractual el Acto Administrativo de justificación de la contratación directa. | Presentar el Acto Administrativo de justificación de la contratación. | Acto administrativo | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRT | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2015 | H10R15 | 1 | H10R15 - 1 | 5 | 5 | H10R15. | H10R15
266 | 368 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 12 01 003 | H11R15. Rendimientos financieros generados por el Convenio 2963 de 2013. Se evidenció que los rendimientos financieros generados en la cuenta abierta para tal fin, donde se manejan los recursos del Convenio 2963 de 2013 celebrado entre el Invías y el Departamento de Santander, que han sido abonados por la entidad bancaria mensualmente en la cuenta corriente, tal como se registra en los extractos, sólo se devuelven al Invías al terminar cada vigencia fiscal. | Deficiencias en el clausulado del Convenio 2963 de 2013, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías Invías y el Departamento de Santander, que en su cláusula sexta Manejo de los Recursos | Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005, sobre la consignación mensual de los rendimientos financieros de los recursos entregados en los Convenios Interadministrativos. | Elaboración de modificación de la minuta del convenio en lo relacionado con la cláusula de los rendimientos financieros. Se remitirá a la Dirección de Contratación para su aprobación. | Minuta modificada | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRT | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2015 | H11R15 | 1 | H11R15 - 1 | 5 | 5 | H11R15. | H11R15
267 | 369 |  | Administrativo. | 11 03 002 | H13R15. Ejecución proyecto mejoramiento y rehabilitación de la primera calzada de la Circunvalar Barranquilla . Retraso en la ejecución del Proyecto, al respecto, la interventoría reportó en el informe de avance de obra de enero de 2016, un porcentaje de atraso del 47.96% en la ejecución general de las actividades establecidas en el Contrato de Obra Derivado AMB-LP-001-2015, suscrito entre el Distrito de Barranquilla y Valores y Contratos S.A. – VALORCON, producto del Convenio Interadministrativo 1344 de 2014. | Debilidades en la matriz de riesgos definida para el contrato, al no contemplar actividades inherentes al proyecto y que por tanto impactan su ejecución, lo que ha conllevado a la reprogramación de las actividades contempladas en el contrato de obra. | Elaborar informe del estado actual del convenio | Solicitar informe del estado actual del convenio | Informe | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRN | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2015 | H13R15 | 1 | H13R15 - 1 | 5 | 5 | H13R15. | H13R15
268 | 370 |  | Administrativo. | 11 03 002 | H14R15. Interventoría Contrato 2083 de 2014. El contrato de interventoría inició el 31 de diciembre de 2014, se suspendió en dos (2) oportunidades, la primera el 15 de enero de 2015 y la segunda el 15 de abril de 2015 cada una por noventa (90) días, en esta última se estableció como fecha de vencimiento del contrato el 27 de octubre de 2016. Así mismo, el 31 de diciembre de 2014 el Director Operativo de Invías autorizó el pago por $188.5 millones con cargo al registro presupuestal 908414 del 30 de diciembre de 2014: por concepto de Anticipo correspondiente al 10% del valor básico, acorde con lo establecido en la cláusula sexta del contrato de interventoría. | Debilidades de los controles implementados que no permiten advertir oportunamente el problema presentado para el cumplimiento de la ejecución de las obras; lo que puede afectar el cumplimiento del objeto y | Coordinar en caso de convenios interadministrativos con el ente territorial para que se inicien paralelamente la contratación de la obra como de la Interventoría. | Incluir en la minuta de los convenios la clausula en la cual se señale la obligación de iniciar paralelamente la contratación de la obra como de la Interventoría. | Reporte | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | DC | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2015 | H14R15 | 1 | H14R15 - 1 | 5 | 5 | H14R15. | H14R15
269 | 371 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 12 01 003 | H15R15. Rendimientos financieros por anticipos. El Interventor no consignó mensualmente los rendimientos financieros generados por concepto de anticipo recibido. El 27 de abril de 2016 consignó a la Dirección del Tesoro Nacional los rendimientos acumulados desde agosto de 2015 a febrero de 2016. • Convenio Interadministrativo 1344 de 2014 | Deficiencia en la supervisión | Seguimiento al cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005 | Memorando Circular de Dirección General recordando la Obligación contenida en el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005 | Reporte con corte a octubre de 2017 | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRN | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2015 | H15R15 | 1 | H15R15 - 1 | 5 | 5 | H15R15. | H15R15
270 | 372 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 14 04 004 | H16R15. Proceso de supervisión de convenios interadministrativos. En los convenios que a continuación se relacionan, no se evidencia el cumplimiento de las funciones de los supervisores designados por Invías, acorde con lo establecido en la Resolución 3376 de julio 28 de 2010 “por la cual se establecen funciones y obligaciones de los Gestores Técnicos de Proyectos, de Contratos, Ambientales, Sociales, Prediales y Administrativos y se dictas otras disposiciones” y en el Manual de Interventoría de Obra Pública del Invías. • Convenio Interadministrativo 1344 de 2014 • Convenio Interadministrativo 1345 de 2014 | Deficiencia en la supervisión | Actualización del Manual de Contratación, incluyendo el capitulo de supervisión contractual de conformidad con las leyes vigentes. | Actividad 1. Capacitación al personal que ejerza funciones de supervisión en la Dirección Operativa, unidades ejecutoras y direcciones territoriales. | Jornada de capacitación | 10 | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 43.2857 | DO-DC |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO | EN TERMINO | R2015 | H16R15 | 1 | H16R15 - 1 | 3 | 3 | H16R15. | H16R15
271 | 373 |  | Administrativo. | 11 03 002 | H17R15. Construcción de puentes peatonales en vías concesionadas - Alcance físico de las obras y plazo de las mismas. En desarrollo del seguimiento a la ejecución de los Convenios 3075 y 3141 de 2013, correspondientes a la construcción de puentes peatonales sobre vías concesionadas en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, respectivamente, se evidencia que los mismos sufrieron reducciones de alcance por distintos factores (tanto endógenos como exógenos), que afectaron la realización de estas obras y derivaron en reducciones frente a lo inicialmente previsto. | Falencias en planeación | Incorporar en los convenios la obligación del ente contratante de las obras de obtener previamente a la contratación, los estudios y diseños requeridos para llevar a cabo el proyecto. | Solicitud a la Dirección de Contratación de la incorporación de la clausula de la obligación del ente contratante relacionado con los estudios y diseños | Clausula incorporada | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRN | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2015 | H17R15 | 1 | H17R15 - 1 | 5 | 5 | H17R15. | H17R15
272 | 374 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria e indagación preliminar. | 12 01 003 | H18R15. Rendimientos financieros Convenio 3075 de 2013. se evidenció que el ente Territorial no reintegró los rendimientos financieros, de acuerdo a lo establecido en la minuta del convenio , y que el Instituto tampoco realizó las gestiones para requerirle en este sentido, lo cual puede constituirse en presunto detrimento patrimonial por la no entrega de estos recursos, por cuantía a determinar, dado que no se tiene certeza del valor a devolver por parte del Ente territorial. | Deficiencia en la supervisión | 1. Seguimiento al cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005. 2. Establecer la clausula dentro de la minuta de los convenios Interadministrativos que es obligatorio para el ente territorial abrir una cuenta que genere rendimientos financieros y la obligatoriedad de devolverlos mensualmente. | 1. Memorando Circular de Dirección General recordando la Obligación contenida en el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005. 2. Solicitar a la Dirección de Contratación que incluya en la minuta de los convenios la obligación de abrir una cuenta remunerada | Reporte de cumplimiento y minuta modificada. | 2 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRN | 2 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2015 | H18R15 | 1 | H18R15 - 1 | 5 | 5 | H18R15. | H18R15
273 | 375 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria e indagación preliminar. | 12 01 003 | H19R15. Manejo de recursos Convenio 3141 de 2013. • La cuenta abierta para el manejo de los recursos no generó rendimientos. Adicionalmente, en el convenio no se estableció obligación atinente al manejo de recursos en un instrumento financiero que genere rendimientos. • A mayo de 2016 se mantienen recursos en la entidad bancaria sin movimiento, desde enero de 2016, debido a la suspensión de los contratos de obra por terminación del convenio de interventoría | • Debilidad del Instituto en cuanto al ejercicio de la supervisión contractual y financiera del convenio, | 1. Seguimiento al cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005. 2. Establecer la clausula dentro de la minuta de los convenios Interadministrativos que es obligatorio para el ente territorial abrir una cuenta que genere rendimientos financieros y la obligatoriedad de devolverlos mensualmente. | 1. Memorando Circular de Dirección General recordando la Obligación contenida en el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005. 2. Solicitar a la Dirección de Contratación que incluya en la minuta de los convenios la obligación de abrir una cuenta remunerada. | Reporte de cumplimiento y minuta modificada. | 2 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRN | 2 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2015 | H19R15 | 1 | H19R15 - 1 | 5 | 5 | H19R15. | H19R15
274 | 376 |  | Administrativo. | 11 03 002 | H20R15. Determinación del riesgo predial. Contrato Puente Pumarejo 642 de 2015. Revisada la Matriz de Riesgos de la licitación pública LP-DO-GGP-076-2014, se determinó que el tema predial no fue incluido. Frente a dicha situación la Entidad no suministró justificación. En Clausula tercera, del contrato en el literal (g), indica que el valor de la provisión para gestión predial y compra de predios, incluido IVA del 16% sobre el total de este ítem corresponde a $10.000 millones; y al comparar con la sumatoria de los valores de los avalúos reportados en la sabana predial de febrero de 2016, adicionando el valor del predio de la Gobernación del Atlántico , asciende a una suma de $11.628 millones de pesos, es decir al corte del presente informe se presenta un desfase de recursos del orden de $1.628 millones, ya que faltan todavía algunos predios por avalúo. | Se evidencia deficiencias en los estudios previos al no considerar la viabilidad de afectar predios cuya infraestructura sobrepasa el presupuesto asignado para la compra de los inmuebles. | 1. Incorporar en el documento "Apéndice Predial" de los procesos contractuales un numeral que haga referencia al Diagnóstico Predial, asignando recursos. 2. Apropiar los recursos necesarios en la etapa de estructuración del proceso contractual de consultoría para que se elabore el Diagnóstico predial conforme lo ordenado por la Ley de Infraestructura. | 1. Incluir en el "Apéndice Predial" de los procesos contractuales un numeral con Diagnostico Predial. 2. Apropiación de recursos e informe de ejecución de los recursos apropiados para el Diagnostico predial conforme lo ordenado por la Ley de Infraestructura. | 1. Apéndice predial. 2. Documento soporte de apropiación. | 2 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | SMA | 0.65 | SIN OBSERVACIONES | 32.5 | 16.8536 | 16.8536 | 51.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2015 | H20R15 | 1 | H20R15 - 1 | 1 | 1 | H20R15. | H20R15
275 | 377 |  | Administrativo. | 21 04 001 | H21R15. Metodología para valorar rondas hidráulicas. Contrato Puente Pumarejo 642 de 2015. Ausencia de parámetros técnicos de valoración en el Apéndice Predial, que permitan ejercer un control efectivo, para la verificación del precio asignado a los terrenos paralelos a cuerpos de agua, denominados zonas de rondas hidráulicas. | No se evidenció consulta frente al tema ante la Autoridad rectora, que en este caso es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. | 1. Incluir parámetros técnicos de valoración en los apéndices prediales del Invías, para que su tasación sea equitativa. 2. Metodología para el cálculo del porcentaje de tasación que se pueda manejar sobre el valor total unitario del terreno en tierra firme de valoración. | 1. Apéndices prediales con parámetros técnicos. 2. Metodología para el cálculo del Porcentaje único de tasación sobre el valor total unitario del terreno en tierra firme de valoración. | Criterios establecidos | 2 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | SMA | 2 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 51.8571 | 51.8571 | 51.8571 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2015 | H21R15 | 1 | H21R15 - 1 | 5 | 5 | H21R15. | H21R15
276 | 378 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 11 03 002 | H22R15. Aspectos prediales en la fase de estructuración contractual del Programa Vías para la Equidad. El Instituto Nacional de Vías no cuenta con la identificación de afectación predial que genera la ejecución del Programa Vías para la Equidad, | Presunta omisión de lo establecido en la Ley de infraestructura 1682 de 2013 en su artículo séptimo donde se indica que se deberá incluir en la etapa de planeación el análisis integral, entre otros aspectos, lo indicado en el literal g “Diagnóstico predial o análisis de predios objeto de adquisición.” | Informar sobre la metodología predial usada específicamente en el proceso licitatorio del "Programa Vías para la Equidad". | Entrega de Informe de metodología predial usada específicamente en el proceso licitatorio del "Programa Vías para la Equidad" | Informe | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | DO | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2015 | H22R15 | 1 | H22R15 - 1 | 5 | 5 | H22R15. | H22R15
277 | 379 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 12 02 002 | H23R15. Gestión predial desplegada por el contratista. Contrato 409 de 2010 Mejoramiento y Mantenimiento del Corredor Tumaco – Pasto – Mocoa. Se determinó que la gestión predial del contrato quedó inconclusa, teniendo en cuenta que la terminación de éste, correspondió al 31 de marzo de 2016 y que el Invías efectuó delegación para la realización la gestión predial al contratista. Se presenta pendientes sin resolverse hasta el momento, como: Escrituración y pagos, expropiación entre otros. Así mismo, se informa que se encuentra en proceso la elaboración del acta de cierre predial. | Deficiente gestión ya que con base al Apéndice E “GESTIÓN PREDIAL”, en el numeral 4 “Responsabilidades del Contratista” se indica que deberá garantizar la disponibilidad anticipada del inmueble, junto con la finalización de la adquisición, es decir, que los predios requeridos en el proyecto, estén debidamente registrados a nombre del Invías. | Adquirir y legalizar los predios requeridos para terminación de las obras. | 1. Seguimiento ante la alcaldía. 2. Realizar pago contra escritura. 3. Reiterar solicitud ante IGAC. 4. Apropiar recursos para dar cumplimiento al objeto de la adquisición predial ( voluntaria o de expropiación). 5. Iniciar proceso de aclaración d cabida linderos de acuerdo a resolución del IGAC en los casos que sea necesario ante notaria para posterior registro. | Informe de gestión predial | 3 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | SMA | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 51.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2015 | H23R15 | 1 | H23R15 - 1 | 1 | 1 | H23R15. | H23R15
278 | 380 |  | Administrativo con presunta connotación disciplinaria. | 12 02 002 | H24R15. Balance del estado de la gestión predial. Contrato 203 De 2008 - Ancón Sur Primavera Camilo C Bolombolo. Departamento de Antioquia. El contrato de obra finalizó el 31 de enero de 2015, sin embargo, la gestión de adquisición predial quedo inconclusa; lo anterior, basado en los resultados obtenidos del análisis de la información de la sabana predial, se puede concluir que se presentan casos de predios entregados para el desarrollo de las obras con pagos pendientes y por ende sin el proceso de escrituración y registro a favor de la entidad Estatal. | Deficiencia en la supervisión predial. | Adquirir y legalizar los predios requeridos para terminación de las Obras. | 1. Apropiar recursos para dar cumplimiento al objeto de la adquisición predial ( voluntaria o de expropiación). 2. Seguimiento ante la alcaldía. 3. Realizar pago contra escritura. 4. Iniciar proceso de aclaración de cabida linderos de acuerdo a resolución del IGAC en los casos que sea necesario ante notaria para posterior registro. | Informe de gestión predial | 3 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | SMA | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 51.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2015 | H24R15 | 1 | H24R15 - 1 | 1 | 1 | H24R15. | H24R15
279 | 381 |  | Administrativo con presunta connotación penal y disciplinaria. | 12 02 002 | H25R15. Proceso de negociación del predio con la ficha predial no. Paso Montaña 003 I. Contrato 203 De 2008. Al revisar la información del proceso de negociación se detectó que el Invías pagó dos (2) veces una misma área, dicha franja se localiza entre la abscisa inicial Km3+240,34 y la abscisa final km 3+306,35, en la vereda la Miel. | Deficiencia en la aplicación de controles orientados a garantizar el cumplimiento de los principios de la gestión pública. | Con acta de recibo definitivo y soportes anexos, demostrar el no pago doble sobre predio N° Paso montaña 003I Contrato 203 de 2008. | Actualizar informe de seguimiento financiero al proyecto con acta de recibo de contrato y soportes anexos para demostrar el no pago doble sobre predio N° Paso montaña 003I Contrato 203 de 2008. | Informe | 1 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | SMA | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 51.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2015 | H25R15 | 1 | H25R15 - 1 | 1 | 1 | H25R15. | H25R15
280 | 382 |  | Administrativo con connotación disciplinaria. | 12 02 002 | H26R15. Documentación que soporta el proceso de adquisición predial. Contrato 203 de 2008. La Contraloría efectúo solicitud de las carpetas prediales sobre una selectiva, las cuales deberían contener la totalidad de la información generada en el proceso de adquisición, asegurando el adecuado procedimiento en el ámbito jurídico y técnico; y así garantizar la adquisición de los predios sin vicios y a un justo precio. Sin embargo, algunas de éstas no cuentan con toda la documentación soporte. | Deficiencia en la conservación, uso y manejo de los documentos de forma organizada, tal como lo establece el artículo 3° de la ley 590 de 1994. | 1. Realizar reporte de cumplimiento de organización de carpetas de acuerdo a Check list. 2. Actualizar formatos de organización y completar información documental requerida en las carpetas de las fichas prediales: 015 I.; 004 D.; 003 I.; 004 D.; 006 I.; 015 I.; 034 D.; 025 D.; 016 C.; 006 D. | 1. Organizar los documentos de acuerdo a Check list, instructivo de recepción de documentos de archivo del Invías. 2. Informe de la organización documental en las carpetas de predios. | Carpetas organizadas | 10 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | SMA | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 51.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2015 | H26R15 | 1 | H26R15 - 1 | 1 | 1 | H26R15. | H26R15
281 | 383 |  | Administrativo con presunta connotación disciplinaria. | 12 02 002 | H27R15. Aplicación oportuna del proceso de expropiación. Contrato 203 de 2008. Con base en la revisión de la sabana predial se determinó la existencia de predios que fueron ofertados durante la vigencia 2010, y que los propietarios no aceptaron la enajenación voluntaria. Al respecto, se evidenció que en algunos casos se inició tardíamente la expedición de la resolución de expropiación, para iniciar dicho proceso y para otros predios, la Subdirección del Medio Ambiente y Gestión Social aún no ha proferido dicho acto administrativo, aunado a que el contrato finalizó el 31 de enero de 2015. (a) Para el coso del predio identificado con la ficha predial 009 B I, el cual fue notificado para oferta de compra en marzo 09 de 2010, y que a vigencia de 2016, el INVIAS informa que aún no se ha iniciado el proceso de expropiación, es decir 6 años después. | No aplicación oportuna de la expropiación. | 1. Aplicar y ejercer control de cumplimiento de la adquisición de predios desde la oferta de compra, hasta la adquisición voluntaria o por expropiación para evitar el vencimiento de los términos, mediante las mesas de trabajo entre contratista e interventoría. Check list. 2. Adquirir y legalizar los predios requeridos para terminación de las obras. | 1. Informe estado de los procesos de expropiación con soportes. 2. Inventario de predios pendientes de pago por no aceptación de oferta e iniciar los procesos de expropiación. | Informe trimestral | 2 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | SMA | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 51.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2015 | H27R15 | 1 | H27R15 - 1 | 1 | 1 | H27R15. | H27R15
282 | 384 |  | Administrativo. | 12 02 002 | H28R15. Cierre de la gestión predial del contrato 203 de 2008. Teniendo en cuenta la finalización del contrato, el día 22 de diciembre de 2015, se detectaron algunos temas pendientes de cierre, que a continuación se relacionan: • Las obras objeto del contrato afectaron el predio donde funcionaba la institución educativa Gustavo Duarte. • El Instituto indica que de los 25 expedientes prediales están pendientes por entregar 6 predios por concepto compensación paisajística, toda vez que se encuentran en trámites notariales y de registro. | No adecuada administración de los predios de uso público adquiridos en desarrollo de los proyectos viales. | Adquirir y legalizar los predios requeridos para terminación de las obras. | 1. Definir inventario de los predios adquiridos, y colocarlos a la vigilancia del Municipio correspondiente. 2. Mediante escrito, solicitar al municipio de Floridablanca definir la tradición (traspaso) del predio compensado y descargarlo del inventario del Invías. | Informe | 2 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | SMA | 0.5 | SIN OBSERVACIONES | 25 | 12.9643 | 12.9643 | 51.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2015 | H28R15 | 1 | H28R15 - 1 | 1 | 1 | H28R15. | H28R15
283 | 385 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 15 05 001 | H30R15. Liquidación de los contratos derivados del convenio interadministrativo (FONADE-EJÉRCITO) 267 de 2009 (200925) en desarrollo del programa de corredores arteriales complementarios de competitividad por un valor inicial de $119.661 millones. Tanto en el informe de interventoría 74, como en la matriz de contratos derivados se observó retraso en la liquidación de los siguientes contratos que ya finalizaron en su ejecución: Contratos derivados sin liquidar CONTRATO DERIVADO ESTADO FECHA DE VENCIMIENTO 2092649 EN LIQUIDACIÓN 26-ene-11 2130332 TERMINADO 31-dic-13 Acción 1. | Oportunidad en la liquidación | Acción 1. Establecer en la minuta de los convenios Interadministrativos que la liquidación de los contratos derivados debe realizarse en los términos del articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 | Memorando informando a la Dirección de Contratación que se debe establecer en la minuta de los convenios interadministrativos la obligación del ente territorial de liquidar los contratos derivados dentro del termino establecido en el articulo 11 de la ley 1150 de 2007 | Memorando y respuesta | 2 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRN | 2 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2015 | H30R15 | 1 | H30R15 - 1 | 5 | 5 | H30R15. | H30R15
| 386 |  |  | 15 05 001 | H30R15. Liquidación de los contratos derivados del convenio interadministrativo (FONADE-EJÉRCITO) 267 de 2009 (200925) en desarrollo del programa de corredores arteriales complementarios de competitividad por un valor inicial de $119.661 millones. Tanto en el informe de interventoría 74, como en la matriz de contratos derivados se observó retraso en la liquidación de los siguientes contratos que ya finalizaron en su ejecución: Contratos derivados sin liquidar CONTRATO DERIVADO ESTADO FECHA DE VENCIMIENTO 2092649 EN LIQUIDACIÓN 26-ene-11 2130332 TERMINADO 31-dic-13 Acción 2. | Oportunidad en la liquidación | Acción 2. Establecer en la minuta de los convenios Interadministrativos que la liquidación de los contratos derivados debe realizarse en los términos del articulo 11 de la Ley 1150 de 2008 | Inclusión de la cláusula en la minuta. | Minuta | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | DC | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO |  | R2015 | H30R15 | 2 | H30R15 - 2 | 5 | 5 | H30R15. | H30R15
284 | 387 |  | Administrativo para indagación preliminar. | 12 01 003 | H31R15. Gestión en la recuperación del saldo del anticipo no amortizado en el Contrato 2130332 de 2013, derivado del Convenio Interadministrativo (FONADE-EJÉRCITO) 267 DE 2009 (200925). Se evidencia falta de diligencia de la administración en su gestión de recuperación de los dineros implicados en este caso, lo que posiblemente implique un presunto daño patrimonial , | Deficiencia en la supervisión | Seguimiento al proceso iniciado por FONADE | Comunicación exigiéndole a FONADE informe el estado del proceso y seguimiento | Informe Trimestral | 3 | 2017-11-01 | 2018-08-30 | 43.1429 | SRN | 3 | Se consolidó la información en un reporte. | 100 | 43.1429 | 43.1429 | 43.1429 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2015 | H31R15 | 1 | H31R15 - 1 | 5 | 5 | H31R15. | H31R15
285 | 388 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal (Indagación preliminar). | 12 01 003 | H32R15. Estudios previos, planeación y ejecución de obras derivadas del convenio 267 (200925) de 2009. Se establecieron deficiencias en la planeación, estudios previos, ejecución de contratos y vigilancia a los mismos. Al revisar la contratación derivada se observó la existencia de contratación dual, con particulares y con empresas para ejecutar el mismo objeto contractual que contemplaba el Contrato de Consultoría 2092649 de 2009. Además de lo anterior, al realizar visita a la carretera de La Soberanía, Ruta 6604 La Lejía – Saravena, se observó que algunas obras derivadas del Convenio 0267 de 2009, han colapsado o están por colapsar. | Debido a la falta de control y seguimiento en el proceso de planeación y a las deficiencias en los estudios técnicos, la ejecución del contrato y la vigilancia a cargo de la interventoría; lo cual ha generado una mayor inversión en el proyecto por $1.446.907.831, presuntamente contraviniendo los principios de Eficiencia, Eficacia y Economía. | Aprobación de un formato denominado "bitácora de verificación de estudios y diseños" para iniciar los procesos de selección de los contratistas de obra, por parte de las Direcciones Operativa y Técnica. | Aprobación por parte de las Direcciones Técnica y Operativa para implementación por parte de las unidades ejecutoras de una Formato de verificación de estudios y diseños. | Formato de verificación de estudios y diseños aprobado | 1 | 2020-02-01 | 2020-05-28 | 16.7143 | DO-DTEC | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 16.7143 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2015 | H32R15 | 1 | H32R15 - 1 | 1 | 1 | H32R15. | H32R15 |  |  | x
286 | 389 |  | Administrativo (Con beneficio de auditoria). | 12 01 003 | H36R15. Rendimientos financieros Convenio 2233 de 2014. • Los rendimientos financieros generados por los recursos del convenio solamente se empezaron a devolver al Tesoro a partir del mes de mayo de 2016, pero de manera parcial (de los $27.98 millones se reintegraron $20.82 millones, faltando por reintegrarse $7.16 millones). • El convenio finalizó el 30 de abril de 2016, y a 31 de mayo de 2015 todavía queda un saldo en el banco de $169.18 millones. | El Instituto Nacional de Vías no hizo una supervisión adecuada del manejo de los recursos asignados por el convenio interadministrativo, | Elaborar un memorando circular a todas las Direcciones Territoriales, interventores y supervisores para que se exija al municipio, desde el inicio del convenio, la devolución de los rendimientos financieros de manera mensual conforme al Decreto 4730 de 2005 art. 33. | 1. Memorando circular, reporte de seguimiento a rendimientos financieros. 2. Reporte de reintegro de los $7.16 millones del contrato 2233 de 2014. | Informe y reintegro de rendimientos | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRT | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2015 | H36R15 | 1 | H36R15 - 1 | 5 | 5 | H36R15. | H36R15
287 | 390 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 12 01 003 | H38R15. Convenio 3141 de 2013 – ejecución de obras con contratos de obra suspendidos. Nota: los tres (3) contratos de obra derivados del convenio se encuentran suspendidos a la fecha, a la espera del inicio del contrato de interventoría (sic) externa que contratará el ICCU por espacio de 2 meses, con el fin de llevar a feliz término (Seis (6) puentes metálicos peatonales 100% diseñados) y la fabricación y montaje de 3 puentes en (1) Unisabana, (2) Calle 80 y (3) Vía Mosquera-Sena”. Sin embargo, al realizar visita a la zona correspondiente al puente peatonal del SENA de Mosquera, se evidenció la realización de trabajos de obra (montaje y estructura de concreto), lo cual indica que no se cumplió la suspensión del contrato derivado correspondiente para este puente, y evidencia fallas en la supervisión. | Deficiencia en la supervisión. | Coordinar en caso de convenios interadministrativos con el ente territorial para que se inicien paralelamente la contratación de la obra como de la Interventoría. G205:M205 | Incluir en la minuta de los convenios la clausula en la cual se señale la obligación de iniciar paralelamente la contratación de la obra como de la Interventoría. | Reporte | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRN | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2015 | H38R15 | 1 | H38R15 - 1 | 5 | 5 | H38R15. | H38R15 |  |  | x
288 | 391 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 11 03 001 | H39R15. Continuidad interventoría Convenio 3141 de 2013. Sin embargo, aunque las obras del Convenio 3141 de 2013 no se han terminado de ejecutar, el convenio interadministrativo 3293 de 2013 no fue prorrogado, como consta en el Informe Final Mensual 19 de Febrero de 2016. A la fecha de la comunicación de la observación, la contraparte no había contratado la interventoría, siendo esta adjudicada a la Universidad Nacional de Colombia de acuerdo a lo expresado en el anexo al oficio DG 29253 del 23 de junio de 2014. | Debilidades en la planeación presupuestal del convenio. | Verificar que cuando estén suspendidos los convenios o contratos no se continúen realizando actividades. | Reporte que evidencie la no ejecución de actividades mientras estén en suspensión los convenios o contratos. | Reporte | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRN | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2015 | H39R15 | 1 | H39R15 - 1 | 5 | 5 | H39R15. | H39R15
289 | 392 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 12 01 003 | H40R15. Oportunidad reintegro rendimientos financieros Convenio 2754 de 2012. De acuerdo con el Acta de fecha 17 de febrero de 2016, hasta dicho mes se habían generado rendimientos financieros adicionales en la cuenta donde se administran los recursos del Convenio por $91.949.561. En la visita la contadora manifestó que se encontraban realizando nueva revisión de este valor con el Supervisor del Convenio en el Nivel Central del INVIAS para conciliar el valor a reembolsar. Debido a la mora en la revisión de dichos rendimientos por parte de la Alcaldía y deficiencia en el control ejercido por la interventoría, hubo incumplimiento durante once (11) meses en la consignación de dichos recursos | Deficiencia en el control de rendimiento financiero | Evidenciar el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005, sobre la consignación mensual de los rendimientos financieros de los recursos entregados en los Convenios Interadministrativos. | Reporte de los rendimientos financieros. | Reporte | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRT | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2015 | H40R15 | 1 | H40R15 - 1 | 5 | 5 | H40R15. | H40R15
290 | 393 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 12 01 003 | H42R15. Control, oportunidad y reintegro rendimientos financieros Convenio 0517 de 2015. A 27 de mayo, el municipio no ha realizado reintegro de los rendimientos financieros generados en la cuenta de ahorros donde se manejan los recursos del Convenio y no cuenta con certificación del banco sobre el monto de tales rendimientos. | Esta situación se origina en el desconocimiento de las obligaciones por parte del municipio | Evidenciar el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005, sobre la consignación mensual de los rendimientos financieros de los recursos entregados en los Convenios Interadministrativos. | Reporte de los rendimientos financieros. | Reporte | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRT | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2015 | H42R15 | 1 | H42R15 - 1 | 5 | 5 | H42R15. | H42R15
291 | 394 |  | Administrativo. | 14 04 004 | H43R15. Convenio interadministrativo 0517 de 2015, contrato de obra LP-MP-001 de 2015.Cumplimiento de funciones de la interventoría. • En la apertura de la bitácora no se registró la identificación del contrato, ni de los Directores de obra e interventoría ni de los respectivos residentes. • No se registran completamente cantidades y calidades de materiales empleados o de obras ejecutadas y aunque se han consignado anotaciones sobre toma de muestras para el control de calidad de concretos. | Deficiencia en el control a interventoría. | Actualizar la bitácora con los registros respectivos. | Oficiar a la interventoría para la entrega de los informes de manera mensual. En el informe final soportar toda la documentación para garantizar la calidad de la obra. | Informe | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRT | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2015 | H43R15 | 1 | H43R15 - 1 | 5 | 5 | H43R15. | H43R15
292 | 395 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 22 03 003 | H48R15. Publicación SECOP, Convenio 2211 de 2014. De la revisión efectuada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (con página web https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do), se evidencia que no se hizo la respectiva publicación del último proceso en dicho sistema. | Debilidades en el control de publicación | Evidenciar la no obligación del municipio de la publicación en el aplicativo SECOP. | Solicitud al gestor de la no obligación de la publicación. | Reporte | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRT | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2015 | H48R15 | 1 | H48R15 - 1 | 5 | 5 | H48R15. | H48R15
293 | 396 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 22 03 003 | H49R15. Publicidad del Convenio 1282 de 2014 y del Contrato 1927 de 2014. Respecto del Convenio 1282 de 08/10/2014 y revisada en abril 13 de 2016), encontrándose que se publicó la minuta contractual, en la misma fecha de su suscripción; sin embargo, la publicación de los documentos del proceso correspondientes a la fase precontractual y de ejecución, no se han puesto a disposición. Del mismo modo en la página web del Secop (https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-15-3097837, respecto del Contrato 1927 de 24/12/2014 y revisada entre abril 13 y 18 de 2016), encontrándose que no se ha publicado la totalidad de los documentos del proceso correspondientes a las fases precontractual y de ejecución. | Debilidades en el control de publicación | Evidenciar el cumplimiento de la publicación y actualización del Convenio 1282 de 2014 y del Contrato 1927 de 2014 en los aplicativos SECOP y SICO. | Reporte de la actualización y publicación en los aplicativos SECOP y SICO. | Reporte | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRT | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2015 | H49R15 | 1 | H49R15 - 1 | 5 | 5 | H49R15. | H49R15
294 | 397 |  | Administrativo. | 22 03 003 | H50R15. Publicidad del Contrato 140 de 2015. No se publicaron todos los documentos, como por ejemplo el Certificado de Disponibilidad 194 de 2015, el segundo aviso de convocatoria del proceso de Licitación, el Contrato 140 de 2015, la oferta ganadora, el Certificado de Disponibilidad que ampara el Acta de Adición 01 del Contrato 140-2015 09/11/2015, las adendas modificatorias 4 y 6 del Contrato 140 de 2015/06/09, los registros presupuestales, las actas de seguimiento y demás documentos que se han producido en desarrollo del Contrato | Debilidades en el control de publicación | Evidenciar el cumplimiento de la publicación y actualización del Contrato 140 de 2015 en los aplicativos SECOP y SICO. | Reporte de la actualización y publicación en los aplicativos SECOP y SICO. | Reporte | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRT | 0.5 | SIN OBSERVACIONES | 50 | 4.2143 | 4.2143 | 8.4286 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2015 | H50R15 | 1 | H50R15 - 1 | 1 | 1 | H50R15. | H50R15
295 | 398 |  | Administrativo. | 12 01 003 | H51R15. Interventoría Financiera. El Instituto Nacional de Vías- Invías suscribió el Convenio 1282 de 08/10/2014, sin embargo, la aplicación de los controles por parte de los diferentes actores que participaron en el proceso no fueron efectivos, toda vez que no se registra la evolución financiera del Convenio 1282/2014, del Contrato 1927/2014 ni del Contrato 140/2015. | Debilidades en el control financiero. | Realizar seguimiento a las obligaciones de la interventoría. | Elaborar memorando circular para las Direcciones Territoriales a fin de que el interventor cumpla con la entrega de los informes que contengan todos parámetros del formato del Manual de Interventoría. | Reporte trimestral | 3 | 2017-11-01 | 2018-08-30 | 43.1429 | SRT | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 43.1429 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2015 | H51R15 | 1 | H51R15 - 1 | 1 | 1 | H51R15. | H51R15
296 | 399 |  | Con otra incidencia - Archivo General de la Nación. | 16 03 100 | H52R15. Archivística y Gestión Documental. Revisado el expediente contentivo del Contrato 1927 de 24/12/2014, se observó que la gestión documental no cumple con el principio de orden original; no se encuentran las tablas de identificación descriptivas, ni la totalidad de documentos, el 100% de los folios se encuentran sin numeración, por lo cual, pese a existir 20 carpetas, se desconoce cuál es el número de folios contenidos en el expediente. | Lo anterior se presenta por debilidades en las actividades y controles inherentes a la organización de expedientes contractuales, que derivan en inadecuada gestión documental. | Seguimiento al cumplimiento de los lineamientos sobre la gestión documental y asesorar en el proceso a las Direcciones Territoriales que así lo soliciten, de acuerdo a la Ley 594 de 2000. | Remitir memorando circular con instrucciones sobre la gestión documental y asesorar en el proceso a las Direcciones Territoriales que así lo soliciten. | Reporte trimestral de cumplimiento de los lineamientos | 3 | 2017-11-01 | 2018-08-30 | 43.1429 | SA | 3 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 43.1429 | 43.1429 | 43.1429 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2015 | H52R15 | 1 | H52R15 - 1 | 5 | 5 | H52R15. | H52R15
297 | 400 |  | Administrativo. | 11 03 002 | H53R15 Cumplimiento metas plan de acción 2015. Administrativo. En el Plan de Acción 2015 el Invías estableció acciones, metas, responsables, períodos de cumplimiento e indicadores de seguimiento. Sin embargo, algunas metas programadas no se cumplieron en su totalidad, entre las cuales de un lado se encuentran siete (7), referidas en el cuadro siguiente que en promedio el porcentaje de cumplimiento llegó hasta 41.28%. | Deficiente planeación y seguimiento, la no oportuna y efectiva coordinación interinstitucional | Reportar el cumplimiento de la las metas programadas. | Entrega de reporte donde se señale el cumplimiento de la las metas programadas. | Reporte trimestral | 3 | 2017-11-01 | 2018-08-30 | 43.1429 | DO | 3 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 43.1429 | 43.1429 | 43.1429 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2015 | H53R15 | 1 | H53R15 - 1 | 5 | 5 | H53R15 | H53R15
298 | 401 |  | Administrativo. | 11 01 002 | H54R15. Inspección e intervención de puentes a cargo del INVIAS. La última actualización del inventario e inspección de puentes bajo la responsabilidad del Invías ubicados a lo largo y ancho de la Geografía Nacional se realizó entre el 2012 y 2013, además, en este inventario se registran 630 estructuras con calificación 3, que corresponden a aquellos que tienen “Daño significativo, reparación necesaria muy pronto”; 119 con calificación 4 con “Daño grave, reparación necesaria inmediatamente”; 10 con calificación, 5. Sin embargo, de la información referida a Plan estratégico y Plan de Acción no se observan acciones conducentes al mantenimiento y rehabilitación de al menos de la las estructuras diagnosticada por la propia entidad bajo estado grave y extremo, toda vez que en el Plan de Acción 2015 se propuso la rehabilitación de 17. | Deficiente planificación y ejecución del presupuesto, así como también a debilidades en la priorización de necesidades, | 1. Solicitar en el anteproyecto de presupuesto de 2017 los recursos para la atención de los puentes en estado grave y critico. 2. Reporte de la inversión de los recursos en la intervención realizada en los puentes en la vigencia 2017. | 1. Solicitud de recursos. 2. Realizar reporte de inversión de los recursos en la intervención de los puentes. | 1. Asignación de recursos 2. Reporte | 2 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRN | 2 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2015 | H54R15 | 1 | H54R15 - 1 | 5 | 5 | H54R15. | H54R15
299 | 402 |  | Administrativo. | 11 01 002 | H55R15. Avance proyectos contratos plan. Existen proyectos sin contratar, como es el caso del contrato plan Cauca, que tiene pendiente los estudios de Factibilidad Línea Férrea y Transporte Multimodal ILE ; además se observa que algunas metas programadas no se cumplieron en su totalidad ; como es el caso del contrato plan Nariño en el cual las obras de Otras Vías de Acceso a la Red Primaria, que tenía programado un avance físico del 80% y logró el 52%; el de Junín - Barbacoas que alcanzó un 2% del 10% proyectado y Plan del Cauca con un avance de 44.3% frente a un 53% que tenía programado . | Los desfases en el avance se deben principalmente a que se produjeron dificultades en la entrega debida de los Estudios y Diseños por parte de la Gobernación; y en la Gestión Predial y Ambiental . Adicionalmente se evidencian retrasos por parte de las empresas de servicios públicos para la adecuación y reubicación de las redes a su cargo, problemas en la Gestión Ambiental deficiencias en los diseños. | Presentar un informe por cada contrato Plan respecto al estado físico y financiero. | Solicitar a los gestores el respectivo informe. | Informe. | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRT | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2015 | H55R15 | 1 | H55R15 - 1 | 5 | 5 | H55R15. | H55R15
300 | 403 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 19 07 002 | H56R15. Registro de información en página web del Invías. Parte de la información registrada en la Página WEB del Invías está desactualizada, a manera de ejemplo se cita que el seguimiento a la inversión - Subdirecciones del Invías - Red Nacional de Carreteras se encuentran publicados los informes con fecha mayo de 2013; Atención al Ciudadano - Inventario de Información consolidada con fecha de corte agosto 10 de 2015 y julio 7 de 2015; Seguimiento a la inversión - Grandes Proyectos de fecha mayo de 2015. De igual manera el último seguimiento de indicadores de gestión publicado corresponde al 2014, | Debilidades en la aplicación de los controles y de seguimiento y monitoreo | Actualizar en la pagina web de la entidad la información recibida por las diferentes dependencias. | 1. Realizar por parte del Grupo de Comunicaciones un inventario de las actualizaciones de información que fueron solicitadas a las unidades ejecutoras y que fueron publicadas. 2. Enviar un reporte mensual a la Oficina de Control Interno. | Reportes de información actualizada | 6 | 2017-11-01 | 2018-05-31 | 30.1429 | SG | 6 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 30.1429 | 30.1429 | 30.1429 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2015 | H56R15 | 1 | H56R15 - 1 | 5 | 5 | H56R15. | H56R15
301 | 404 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria e indagación preliminar. | 16 04 003 | H57R15. Pago impuesto predial de bienes de uso público. El Instituto Nacional de Vías - INVIAS canceló durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015 la suma de $21.018.799.163, por pago de impuesto predial por Bienes de Uso Público localizados en los distritos especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla. Así las cosas, existe un presunto daño fiscal por esa cuantía , como se detalla en el cuadro 1; por cuanto el Instituto pagó gravámenes que de conformidad con la norma citada están en cabeza de los particulares. | Debilidades en los mecanismos de seguimiento y monitoreo del Instituto | Gestionar lo pertinente para que el sujeto pasivo de los impuestos prediales sean los concesionarios. | Remitir oficio a la Agencia Nacional de Infraestructura, Ministerio de Transporte y Cormagdalena para que se revise la posibilidad de que los Concesionarios que tienen contratos celebrados antes de la expedición de la Ley 768 de 2002 asuman el pago del predial, valorización y los demás que recaigan sobre el Predio, determinando su posible impacto frente a demandas por desequilibrio económico. | Reporte cuatrimestral | 3 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | SA | 3 | Se consolidó la información en un reporte. | 100 | 51.8571 | 51.8571 | 51.8571 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2015 | H57R15 | 1 | H57R15 - 1 | 5 | 5 | H57R15. | H57R15 |  |  | x
302 | 405 |  | Administrativo. | 16 04 001 | H58R15. Depuración de bienes del INVIAS localizados en los terminales marítimos en los Distritos Especiales de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. - la información consignada en los recibos del impuesto predial unificado, presentados por las secretarias de Hacienda de los Distritos Especiales de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta en el formulario correspondiente en la identificación del propietario del predio, en dos (2) no aparece dato alguno sobre la titularidad a nombre del Invías y en los otros casos figura la Empresa Puertos de Colombia ya liquidada o el Ministerio de Transporte, como se detalla el cuadro 48. | Lo anterior evidencia deficiencias de gestión por parte del Invías para la actualización de la información registrada en las Secretarias de Hacienda de los mencionados Distritos de los bienes de sus propiedad, generando información imprecisa. | Gestionar por las Direcciones Territoriales de Bolívar , Magdalena y Atlántico la actualización del nombre del propietario (INVIAS) en el IGAC de esas ciudades, de los predios localizados en los terminales marítimos en los Distritos Especiales de Cartagena Santa Marta y Barranquilla y que figuran a nombre de terceros. | 1. Enviar oficios por parte de las Direcciones Territoriales del INVIAS a las oficinas del IGAC Delegadas en cada ciudad donde están los terminales para solicitar cambio nombre del propietario a nombre del INVIAS. 2. la consecución de las Resoluciones expedidas por el IGAC con la constancia de cambio nombre a INVIAS. | Oficios remitidos y Reporte cuatrimestral | 2 | 2019-09-01 | 2020-04-30 | 34.5714 | SA | 2 | Se consolidó en un informe. | 100 | 34.5714 | 34.5714 | 34.5714 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2015 | H58R15 | 1 | H58R15 - 1 | 5 | 5 | H58R15. | H58R15
303 | 406 |  | Administrativo para indagación preliminar. | 17 02 011 | H60R15. Liquidación y pago intereses moratorios. Invías en la vigencia 2015 pagó $12.667.8 millones en cumplimiento del Proceso Ejecutivo Singular Expediente 1100131030038201200166 de los cuales $3.051.5 millones fueron por Saldo insoluto y $9.616.3 millones por intereses moratorios liquidados desde el 15 de junio de 2002 hasta el 15 de febrero de 2015, en cumplimiento del Laudo Arbitral proferido el 7 de mayo de 2001, decisión que había quedado ejecutoriada desde el 20 de junio de 2002. | Al respecto, ha de decirse que, una vez ejecutoriado el Laudo Arbitral en la forma indicada, INVIAS estaba en la obligación del pago total de la condena determinada dentro del término, con el fin de evitar la generación de intereses moratorios. | Gestionar la asignación de recursos que permitan el pago de las condenas dentro del término establecido ante la Oficina Asesora de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | 1. Cruzar informe de manera semestral con la Oficina Asesora de Planeación. 2. Solicitar durante el primer semestre mayor cupo presupuestal ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | 1. Informe semestral (2). 2. Oficio dirigido al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (6). | 8 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | OAJ | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 51.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2015 | H60R15 | 1 | H60R15 - 1 | 1 | 1 | H60R15. | H60R15
304 | 407 |  | Administrativo con presunta connotación disciplinaria. | 19 07 002 | H61R15. Información procesos judiciales. Se presenta diferencia de 830 procesos judiciales, entre la información de procesos judiciales reportada por la entidad en el Formato F.9 - SIRECI y la reportada en el Sistema Único de Gestión e información Litigiosa del Estado Ekogui. En el formulario F9 de la Cuenta Fiscal 2015, aparecen registrados 3.386 procesos judiciales. De otra parte, la Entidad con oficio OCI 18499 del 26 de abril de 2016, reportó que en el Sistema Único de Gestión e información Litigiosa del Estado EKogui con corte a diciembre 31 de 2015, se registra un total de 4.216 procesos judiciales activos. | Lo expuesto, evidencia debilidades en el manejo, reporte y consistencia de la información judicial por parte de Invías, afectando su nivel de confiabilidad, seguridad y solidez. | Solicitar un informe mensual de actualización a todos los abogados apoderados de procesos a nivel nacional con el fin de generar una trazabilidad más precisa en todos los procesos donde está demandado el Instituto. Se requerirá a los apoderados para que alimenten la información en Ekogui haciéndole saber respecto de su responsabilidad. | Solicitar informe mensual elaborado por los abogados que ejercen la defensa del Invías, involucrando a los Directores Territoriales para que efectúen el seguimiento de la información que se debe diligenciar. | 1. Requerimiento mensualmente a los abogados apoderados de procesos a nivel nacional. 2. Reporte trimestral del administrador del EKOGUI evidenciando que se encuentra actualizado. | 16 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | OAJ | 6.4 | SIN OBSERVACIONES | 40 | 20.7429 | 20.7429 | 51.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2015 | H61R15 | 1 | H61R15 - 1 | 1 | 1 | H61R15. | H61R15
305 | 408 |  | Administrativo con presunta connotación disciplinaria. | 12 01 003 | H62R15. Funciones del apoderado. Algunos de los apoderados designados por Invías presuntamente no están dando cabal cumplimiento a sus funciones, acorde con lo establecido en el Artículo 10 del Decreto 2052 de 2014 "Por el cual se reglamenta la implementación del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - EKogui. | Debilidades en el cumplimiento de las funciones por parte de los apoderados de Invías, lo que puede afectar el seguimiento a los procesos y procedimientos inherentes a la actividad judicial y extrajudicial de la Entidad. | Solicitar un informe mensual de actualización a todos los abogados apoderados de procesos a nivel nacional con el fin de generar una trazabilidad más precisa en todos los procesos donde está demandado el Instituto. Se requerirá a los apoderados para que alimenten la información en Ekogui haciéndole saber respecto de su responsabilidad. | Solicitar informe mensual elaborado por los abogados que ejercen la defensa del Invías, involucrando a los Directores Territoriales para que efectúen el seguimiento de la información que se debe diligenciar. | 1. Requerimiento mensual a los abogados apoderados de procesos a nivel nacional. 2. Reporte trimestral del administrador del EKOGUI evidenciando que se encuentra actualizado. | 16 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | OAJ | 1 | SIN OBSERVACIONES | 6.25 | 3.2411 | 3.2411 | 51.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2015 | H62R15 | 1 | H62R15 - 1 | 1 | 1 | H62R15. | H62R15
306 | 409 |  | Administrativo. | 12 01 003 | H63R15. Seguimiento y coordinación en el proceso de la defensa jurídica en los procesos de expropiación. Existe desinformación y falta de coordinación respecto de los encargados de llevar a cabo los procesos de expropiación, toda vez que no tienen claro los trámites presupuestales cuando se requieren. Contrato 203-2007: - Radicado 2013-621: El apoderado manifiesta que no existe disponibilidad presupuestal para gastos procesales, por lo que no se ha enviado edicto por correo certificado al demandado. La Entidad manifestó que en el proceso de expropiación adelantado con ocasión de la Transversal del Cusiana (Contrato 807 de 2009), no hay dependiente judicial que pueda revisar los estados del proceso, para poder atender en forma oportuna los requerimientos del juzgado. Acción 1. | Lo anterior denota falta de coordinación por parte de las áreas involucradas. | Acción 1. 1. Remitir a la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social de la Entidad, memorando en el cual se precisen las dependencias y procedimientos que se deben adelantar para sufragar los gastos procesales dependiendo su origen y además, de si se encuentra o no el contrato de obra en ejecución; así como socializar con los abogados de la Oficina Asesora Jurídica que manejan procesos de expropiación asumidos a partir de la Resolución No. 344 de 2017. 2. Comunicar a través de memorando a la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social de la Entidad y se socializará con los abogados de la Oficina Asesora Jurídica que manejan procesos de expropiación asumidos a partir de la Resolución No. 344 de 2017, la necesidad de que en aquellos procesos de expropiación cuyo contrato de obra no se encuentre en ejecución, a efectos de que se realice, al menos, una visita quincenal al juzgado a verificar los movimientos procesales en aquellos procesos en los que figure como apoderado judicial. | Reporte trimestral a cargo de la Oficina Asesora Jurídica. | Reporte trimestral | 4 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | OAJ | 2 | SIN OBSERVACIONES | 50 | 25.9286 | 25.9286 | 51.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2015 | H63R15 | 1 | H63R15 - 1 | 1 | 1 | H63R15. | H63R15
| 410 |  |  | 12 01 003 | H63R15. Seguimiento y coordinación en el proceso de la defensa jurídica en los procesos de expropiación. Existe desinformación y falta de coordinación respecto de los encargados de llevar a cabo los procesos de expropiación, toda vez que no tienen claro los trámites presupuestales cuando se requieren. Contrato 203-2007: - Radicado 2013-621: El apoderado manifiesta que no existe disponibilidad presupuestal para gastos procesales, por lo que no se ha enviado edicto por correo certificado al demandado. La Entidad manifestó que en el proceso de expropiación adelantado con ocasión de la Transversal del Cusiana (Contrato 807 de 2009), no hay dependiente judicial que pueda revisar los estados del proceso, para poder atender en forma oportuna los requerimientos del juzgado. Acción 2. | Esta situación se presenta debido a que el proceso de expropiación fue presentado después de la finalización del plazo contractual, en razón a inconvenientes que surgieron en la enajenación voluntaria, por los obstáculos y acciones presentadas por la propietaria. | Acción 2. Realizar las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar. | 1. Asignar a la Subdirección recursos para asumir costos para las actuaciones procesales de expropiación por vía Judicial. 2. Iniciar los procesos de expropiación dentro de los términos de Ley, una vez la oferta de compra no ha sido aceptada. | Informe | 3 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | SMA | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 51.8571 |  | VENCIDO |  | R2015 | H63R15 | 2 | H63R15 - 2 | 1 | 1 | H63R15. | H63R15
307 | 411 |  | Administrativo. | 17 02 011 | H64R15. Pago fallos, laudos y conciliaciones judiciales. Mora en el tiempo estimado que se toma la entidad, desde la fecha de expedición de las resoluciones de pago para dar cumplimiento a sentencias y conciliaciones, hasta la realización del pago efectivo, por trámites al interior de la Entidad, así como por mala planeación en la estimación de los recursos para apropiar en el rubro de sentencias y conciliaciones | Se evidencia debilidad en el procedimiento administrativo y presupuestal para el pago de sentencias y conciliaciones; situación que genera que estas obligaciones no se paguen a tiempo. | 1. Establecer un cronograma mensual de pagos a efectos de fijar fecha límite para la expedición de la resolución, para la revisión detallada del acto administrativo por parte del Coordinador del Grupo y para la firma por parte de la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 2 Reunión mensual con la Subdirección Financiera para establecer fechas de pago. | 1. Cronogramas de programación en los cuales se va hacer la respectiva planeación de los turnos de pago. 2. Reuniones. | Reporte cada dos meses de cumplimiento de pagos | 5 | 2018-01-01 | 2018-10-30 | 43.1429 | OAJ | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 43.1429 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2015 | H64R15 | 1 | H64R15 - 1 | 1 | 1 | H64R15. | H64R15
308 | 412 |  | Administrativo. | 18 01 004 | H66R15. Depósitos Entregados en Garantía – Depósitos Judiciales (142503). | Estas situaciones son originadas por la falta de conciliación y depuración de la información de las Áreas involucradas que son fuente de información, para los respectivos registros contables. | Requerir a la Subdirección Financiera con el ánimo de que se informe a la Oficina Asesora Jurídica sobre la información del registro contable en materia de embargos, con el fin de generar una trazabilidad de dicha información. Los datos de embargos y remanentes se certifican por el Grupo de Tesorería. | Conciliación de la cuenta 142503 entre Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Contabilidad y Grupo de Tesorería. | Reporte trimestral de conciliaciones. | 3 | 2018-01-01 | 2018-10-30 | 43.1429 | OAJ | 1 | SIN OBSERVACIONES | 33.3333 | 14.381 | 14.381 | 43.1429 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2015 | H66R15 | 1 | H66R15 - 1 | 1 | 1 | H66R15. | H66R15
309 | 413 |  | Administrativo con presunta connotación disciplinaria. | 18 04 001 | H68R15. Reconocimiento de la Provisión para Cuentas por Cobrar de difícil cobro por Contraprestación Portuaria y Contribución por Valorización. El saldo de la cuenta (1401) Deudores - Ingresos no Tributarios – Concesiones con saldo de $660.4 millones, Intereses con saldo de $11.098.2 millones no son razonables en cuantía indeterminada, debido a que no se reconoció la provisión o estimación de las contingencias por posibles pérdidas generadas como resultado del riesgo de incobrabilidad de los derechos por contraprestación portuaria . | La Entidad está dando cumplimiento al concepto 200910-135587 de la Contaduría General de la Nación, el cual no es tenido en cuenta por la Contraloría General de la República. | Continuar aplicando lo conceptuado por la Contaduría General de la Nación en lo relacionado con el tema de las provisiones contables. | Enviar concepto a la Oficina de Control Interno. | Concepto | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SF | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2015 | H68R15 | 1 | H68R15 - 1 | 5 | 5 | H68R15. | H68R15
310 | 414 |  | Administrativo. | 18 04 001 | H69R15. Reconocimiento Amortización de Terrenos. La cuentas (1785) Amortización Acumulada de Bienes de Uso Público - BUP por $4.882.764 millones y (1925) Amortización Acumulada de Bienes Entregados a Terceros por $6.861 millones, se encuentran sobrestimadas en cuantía indeterminada. | La Entidad viene aplicando los conceptos emitidos por la Contaduría General de la Nación relacionados con el Reconocimiento Amortización de Terrenos, los cuales no son tenidos en cuenta por la Contraloría General de la República. | Aplicar lo conceptuado por la Contaduría General de la Nación en lo relacionado con el tema de la amortización de los Bienes de uso Público y efectuar los ajustes contables correspondientes. | Efectuar los registros contables pertinentes de acuerdo con la documentación soporte recaudada y enviar informe. | Informe cuatrimestral | 2 | 2017-11-01 | 2018-06-30 | 34.4286 | SF | 2 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 34.4286 | 34.4286 | 34.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2015 | H69R15 | 1 | H69R15 - 1 | 5 | 5 | H69R15. | H69R15
311 | 415 |  | Administrativo con presunta connotación disciplinaria. | 17 02 013 | H70R15. Reconocimiento Pasivo Estimado – Cálculo Provisión para Contingencias. La cuenta (2710) Pasivos Estimados Provisión para Contingencias – Litigios por $3.488.951 millones se encuentra sobrestimada en cuantía indeterminada, debido a que el Instituto Nacional de Vías, reconoció el 100% de la contingencia por los procesos que se adelantan en contra de la Entidad a 31/12/2015. | La metodología aplicada por la Entidad para determinar el riesgo procesal, no se ajusta a los lineamientos para el cálculo de la provisión contable a partir de la metodología de reconocido valor técnico , lo que induce a error para el cálculo de la provisión contable, fundamental para el reconocimiento del Pasivo Estimado. | Solicitar un informe mensual de actualización a todos los abogados apoderados de procesos a nivel nacional con el fin de generar una trazabilidad más precisa en todos los procesos donde está demandado el Instituto. Se requerirá a los apoderados para que alimenten la información en Ekogui haciéndole saber respecto de su responsabilidad. | Solicitar informe mensual elaborado por los abogados que ejercen la defensa del Invías, involucrando a los Directores Territoriales para que efectúen el seguimiento de la información que se debe diligenciar. | 1. Requerimiento mensual a los abogados apoderados de procesos a nivel nacional. 2. Reporte trimestral del administrador del EKOGUI evidenciando que se encuentra actualizado. | 16 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | OAJ | 1 | SIN OBSERVACIONES | 6.25 | 3.2411 | 3.2411 | 51.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2015 | H70R15 | 1 | H70R15 - 1 | 1 | 1 | H70R15. | H70R15
312 | 416 |  | Administrativo. | 18 01 004 | H71R15. Razonabilidad cuenta Patrimonio Institucional. Las cuentas (3225) Patrimonio Institucional - Resultado de Ejercicios Anteriores por $8.609.375 millones y (3230) Resultado del Ejercicio por $2.150.737 millones, no reflejan la realidad financiera, económica y social. Oficio OCI 15655 del 11/04/2016 …” los excedentes están representados financieramente en el incremento del valor de los Bienes de Uso Público por cuanto los recursos recibidos de la Nación fueron invertidos en la infraestructura vial del país”. Acción 1. | Falta depuración de los Bienes de Uso Público y Bienes Fiscales. | Acción 1. Establecer política para la depuración de los BUP en la cual se establezca los mínimos de Información para el reconocimiento de los BUP en los Estados Contables. | Elaborar política de depuración de los BUP | Política de depuración de Bienes de Uso Público | 1 | 2020-01-29 | 2020-03-31 | 8.8571 | SF | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.8571 | 8.8571 | 8.8571 |  | CUMPLIDO | EN TERMINO | R2015 | H71R15 | 1 | H71R15 - 1 | 5 | 3 | H71R15. | H71R15
| 417 |  | Administrativo. | 18 01 004 | H71R15. Razonabilidad cuenta Patrimonio Institucional. Las cuentas (3225) Patrimonio Institucional - Resultado de Ejercicios Anteriores por $8.609.375 millones y (3230) Resultado del Ejercicio por $2.150.737 millones, no reflejan la realidad financiera, económica y social. Oficio OCI 15655 del 11/04/2016 …” los excedentes están representados financieramente en el incremento del valor de los Bienes de Uso Público por cuanto los recursos recibidos de la Nación fueron invertidos en la infraestructura vial del país”. Acción 2. | Falta depuración de los Bienes de Uso Público y Bienes Fiscales. | Acción 2. Establecer el procedimiento para la depuración de los Bienes de Uso Público. | Elaborar procedimiento con las actividades a desarrollar para la depuración de Bienes de Uso Público | Procedimiento de depuración de Bienes de Uso Público | 1 | 2020-01-29 | 2021-01-28 | 52.1429 | SF |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO |  | R2015 | H71R15 | 2 | H71R15 - 2 | 3 | 3 | H71R15. | H71R15
| 418 |  | Administrativo. | 18 01 004 | H71R15. Razonabilidad cuenta Patrimonio Institucional. Las cuentas (3225) Patrimonio Institucional - Resultado de Ejercicios Anteriores por $8.609.375 millones y (3230) Resultado del Ejercicio por $2.150.737 millones, no reflejan la realidad financiera, económica y social. Oficio OCI 15655 del 11/04/2016 …” los excedentes están representados financieramente en el incremento del valor de los Bienes de Uso Público por cuanto los recursos recibidos de la Nación fueron invertidos en la infraestructura vial del país”. Acción 3. | Falta depuración de los Bienes de Uso Público y Bienes Fiscales. | Acción 3. Establecer el procedimiento con los requisitos de información para la depuración de Bienes fiscales. | Elaborar procedimiento con las actividades a desarrollar para la depuración de Bienes Fiscales | Procedimiento de depuración de Bienes fiscales | 1 | 2020-01-29 | 2021-01-28 | 52.1429 | SF-SA |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO |  | R2015 | H71R15 | 3 | H71R15 - 3 | 3 | 3 | H71R15. | H71R15
313 | 419 |  | Administrativo con presunta connotación disciplinaria. | 18 01 004 | H72R15. Consignaciones Pendientes de Ingresar a Libros y Notas Crédito según Extracto. Los Ingresos Fiscales se encuentran subestimados en $24.037.3 millones, debido a que existen partidas pendientes por depurar que corresponden a Consignaciones Pendientes de Ingresar a Libros por $12.659 millones y Notas Crédito según Extracto por $11.378.3 millones, de acuerdo con la información suministrada por la Entidad en las conciliaciones bancarias. | Esta situación se debe a que las gestiones administrativas adelantadas por el Instituto no fueron eficientes ni efectivas para depurar estas cifras. | Continuar con la depuración y registro de las consignaciones y notas créditos pendientes de ingresar a libros. | Requerir a las entidades bancarias y a las unidades ejecutoras los soportes necesarios para determinar los terceros y los conceptos de partidas pendientes y efectuar los respectivos registros contables. | Reporte trimestral | 3 | 2017-11-01 | 2018-07-30 | 38.7143 | SF | 2.9995 | SIN OBSERVACIONES | 99.9833 | 38.7078 | 38.7078 | 38.7143 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2015 | H72R15 | 1 | H72R15 - 1 | 1 | 1 | H72R15. | H72R15
314 | 420 |  | Administrativo con presunta connotación disciplinaria. | 18 01 002 | H74R15. Ingresos Central de Inversiones – CISA (480817). En desarrollo de los Convenios Interadministrativos de cuentas de participación suscritos con la Central de Inversiones S.A. – CISA, se observa que los ingresos del último trimestre de 2015 (octubre – diciembre), los cuales ascienden a $7.998.4 millones y los rendimientos financieros por $715.7 millones, no fueron registrados en la vigencia que los originó, en desarrollo de los contratos de arrendamiento de los inmuebles ubicados en Puertos de Colombia y cuya explotación no está concesionada, así como los contratos de arrendamiento férreo. | Esta situación es debido a que no hubo un adecuado y oportuno flujo de información hacia el área contable, lo que conllevó a no dar cabal cumplimiento al principio de causación, no obstante que en las Notas a los Estados Contables, numeral 2 Políticas y Prácticas Contables – Causación | Remitir el OTROSÍ al Convenio de Cuentas en Participación que se tiene suscrito entre Central de Inversiones S.A y el Instituto Nacional de Vías -INVIAS del suscrito el año 2008 tema Férreo y nuevo Convenio de Cuentas en Participación tema Puertos. | Enviar copias de los documentos suscritos. | Copias de los documentos suscritos | 1 | 2017-11-10 | 2017-12-30 | 7.1429 | SA | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 7.1429 | 7.1429 | 7.1429 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2015 | H74R15 | 1 | H74R15 - 1 | 5 | 5 | H74R15. | H74R15
315 | 421 |  | Administrativo. | 18 01 002 | H75R15. Ingresos Recaudo Peajes. La cuenta de Ingresos Peajes, está subestimada en $6.294.3 millones, debido a que a diciembre 31 de 2015, quedó pendiente por registrar la causación por concepto del recaudo de peajes a través del Contrato de Concesión 250 de 2011, del mes de noviembre. | Falta de oportunidad en la causación. | Proyectar los ingresos del último trimestre del año para los contratos que rinden sus informes en la vigencia siguiente y efectuar los registros contables. | Proyectar ingresos en el último trimestre del año y efectuar registros contables. | Reporte registros contables | 1 | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 4.1429 | SF | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 4.1429 | 4.1429 | 4.1429 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2015 | H75R15 | 1 | H75R15 - 1 | 5 | 5 | H75R15. | H75R15
316 | 422 |  | Administrativo. | 18 01 100 | H76R15. Cuentas Por Pagar – Impuesto Predial Unificado. Las Cuentas Por Pagar - Impuesto Predial Unificado (244003) con saldo por $1.016 millones, se encuentra subestimada en cuantía indeterminada, debido a que el Instituto se encuentra en proceso de depuración de los bienes inmuebles a su cargo. | De acuerdo con lo expuesto, el Instituto no tiene conocimiento del valor de la deuda pendiente por este concepto, es así que tuvo que solicitar esta información a las Direcciones Territoriales, la cual fue dispersa, confusa e incompleta y no se pudo determinar el valor adeudado. | Actualizar el procedimiento implementado y verificar que el mismo se cumpla. | 1- Revisar el Procedimiento código ABIENS-PR-25 que se tiene implementado en el Kawak. 2- De ser necesario ajustar y efectuar tramites para su modificación y actualización con respecto al tema de moras, sanciones y extemporaneidad en el PAGO IPU y otras Contribuciones. 3 - Socializar las modificaciones del instructivo ante las territoriales. | Reporte cuatrimestral | 3 | 2019-09-01 | 2020-08-30 | 52 | SA | 1 | SIN OBSERVACIONES | 33.3333 | 17.3333 | 0 | 0 |  | CON AVANCE | CON AVANCE | R2015 | H76R15 | 1 | H76R15 - 1 | 4 | 4 | H76R15. | H76R15
317 | 423 |  | Administrativo con presunta connotación disciplinaria. | 18 01 100 | H77R15. Reconocimiento de los Bienes Fiscales, Bienes de Uso Público y Bienes Entregados a Terceros. Las cuentas: (1605 y 1640) Terrenos y Edificaciones por $103.105 millones, (1705) Bienes de Uso Público en construcción por $14.011.942 millones, (1710) Bienes de Uso Público en Servicio por $10.332.246 millones, (1720) Bienes Entregados a Terceros por $2.401.679.7 millones, (1920) Bienes entregados a Terceros por $468.861 millones y (8347) Bienes Entregados a Terceros por $37.096.449 millones, no presentan la realidad financiera, económica y social. | Esta situación se presenta por no contar con efectivos controles de información, depuración y soportes que garanticen confiabilidad y totalidad de los soportes básicos y suficientes, para el reconocimiento de los bienes administrados por el Invías. | Establecer en la Política Contable directrices claras para la clasificación de la Propiedad, planta y equipo, Bienes de Uso Público y Bienes Históricos y Culturales | Ajustar la política contable con la definición del reconocimiento Propiedad, planta y equipo, Bienes de Uso Público y Bienes Históricos y Culturales | Política Ajustada | 1 | 2020-01-29 | 2020-03-31 | 8.8571 | SF | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.8571 | 8.8571 | 8.8571 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2015 | H77R15 | 1 | H77R15 - 1 | 5 | 5 | H77R15. | H77R15
318 | 424 |  | Administrativo con presunta connotación disciplinaria. | 18 01 004 | H78R15. Valores pendientes por depurar. La cuenta (1424) Recursos Entregados en Administración por $3.323.846 millones, (1470) Otros Deudores por $5.299.8 millones, (2401) Cuentas por Pagar - Proyectos de Inversión por $338.742 millones y (5211) Gastos de Operación – Servicios públicos por $7.626 millones, presentan incertidumbre debido a que al cierre de la vigencia existían valores por depurar por $283.898.8 millones. | Esta situación se presenta por no contar con un mecanismo de conciliación efectivo entre Dependencias, que garantice confiabilidad de la información que soporta los derechos, obligaciones y gastos de la Entidad en tiempo real. | Elaborar procedimiento de conciliación con las áreas de la Entidad, que originan la información. | Elaborar procedimiento de conciliación con las áreas origen de información | procedimiento | 1 | 2020-01-29 | 2020-12-31 | 48.1429 | SF | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO | EN TERMINO | R2015 | H78R15 | 1 | H78R15 - 1 | 3 | 3 | H78R15. | H78R15
319 | 425 |  | Administrativo con presunta connotación disciplinaria. | 18 01 100 | H79R15. Revelación de zonas remanentes y/o zonas de terreno no utilizadas en los proyectos. En las Notas a los Estados Contables, en relación con la cuenta (17) Bienes de Uso Público e Histórico y Cultural en Construcción y Servicio, no se reveló la situación de utilización real y/o riesgos de invasión en algunos predios representados en zonas remanentes y/o zonas de terreno no utilizadas en los proyectos de los modos: vial, férreo y portuario. | Deficiencias en la gestión institucional y comunicación y/o articulación entre las áreas que participan en el proceso para la depuración de la información básica y suficiente que garantice el reconocimiento y revelación que corresponde al Área de Contabilidad. | Establecer el procedimiento de cierre contable, donde se fijen los criterios de información necesarios para incluir en los Estados Contables y revelarlos | Elaborar procedimiento de cierre | Procedimiento | 1 | 2020-01-29 | 2020-03-31 | 8.8571 | SF-SMA (BUPI) | 0.5 | SIN OBSERVACIONES | 50 | 4.4286 | 4.4286 | 8.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2015 | H79R15 | 1 | H79R15 - 1 | 1 | 1 | H79R15. | H79R15
320 | 426 |  | Administrativo con presunta connotación disciplinaria. | 12 01 003 | H81R15. Reconocimiento de la Amortización de Anticipos de Contratos y Convenios terminados no liquidados. La cuenta (1705) Bienes de Uso Público en Construcción por $14.011.942 millones se encuentra subestimada en $1.691.512 millones, debido a que el Invías no reconoció en tiempo real o al cierre de la vigencia, el valor de la amortización de anticipos de algunos Contratos y Convenios terminados y no liquidados que datan desde el año 2002 y de los cuales los Recursos Públicos se encuentran en poder de Terceros y de Entes Nacionales y/o Territoriales. | Deficiencia en la supervisión. | Liquidar en forma oportuna los contratos que presentan anticipos por amortizar. | Solicitar a los gestores la liquidación de manera prioritaria de aquellos contratos terminados que presenten anticipos e informar al Grupo Contabilidad. | Reporte con corte a 31 de diciembre de 2017 | 1 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 3.8571 | SRT | 0.61 | SIN OBSERVACIONES | 61 | 2.3529 | 2.3529 | 3.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2015 | H81R15 | 1 | H81R15 - 1 | 1 | 1 | H81R15. | H81R15 |  |  | x
321 | 427 |  | Administrativo. | 19 03 005 | H83R15. Riesgo Contable. Dentro del Mapa de Riesgo del Instituto, tienen identificados algunos riesgos y controles; sin embargo, éstos no permiten dar cumplimiento a los conceptos y definiciones establecidos en la Resolución 357 de 2008, referente al Control Interno Contable. Sin embargo, la calificación a la pregunta 47 fue de 5 (Se cumple plenamente), no obstante, que en el Mapa de Riesgos – Control Financiero y Contable, solamente tienen identificado dos (2) riesgos: No razonabilidad de los Estados Contables y Pago de las Obligaciones Financieras de la Entidad no oportuno o con inconsistencias. | La identificación de este riesgo se dió en el marco de la implementación de la política de administración del riesgo, orientando el ejercicio a los riesgos de gestión mas relevante desde el punto de vista gerencial. | Actualizar la mapa de Riesgos. | Elaborar y actualizar el mapa de riesgos. | Mapa de riesgos actualizada. | 1 | 2020-01-29 | 2020-12-31 | 48.1429 | SF | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO | EN TERMINO | R2015 | H83R15 | 1 | H83R15 - 1 | 3 | 3 | H83R15. | H83R15
322 | 428 |  | Administrativo. | 18 01 004 | H84R15. Recursos Remanentes – Cuentas Embargadas. Se solicitó al Invías información sobre el monto de los recursos pendientes de reintegro por concepto de remanentes de las cuentas embargadas de los procesos ya terminados, así como las gestiones realizadas con corte a 31 de diciembre de 2015; sin embargo, con oficio OCI17431 solamente enviaron lo correspondiente a la vigencia de 2015 por $760.3 millones, no obstante, que se estaba solicitando el consolidado de estos remanentes a 31 de diciembre de 2015. Acción 1. | No se cuenta con una base de datos consolidada y actualizada, de tal manera que le permita conocer oportuna y razonablemente el estado de cada uno de los recursos embargados de las cuentas bancarias, así como los remanentes de los procesos ya terminados de estas cuentas. | Acción 1. Implementar y actualizar el aplicativo de Gestión de Embargos. | Registrar la información de manera oportuna. | Reporte | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SF | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | VENCIDO | R2015 | H84R15 | 1 | H84R15 - 1 | 5 | 1 | H84R15. | H84R15
| 429 |  |  | 18 01 004 | H84R15. Recursos Remanentes – Cuentas Embargadas. Acción 2. | No se cuenta con una base de datos consolidada y actualizada, de tal manera que le permita conocer oportuna y razonablemente el estado de cada uno de los recursos embargados de las cuentas bancarias, así como los remanentes de los procesos ya terminados de estas cuentas. | Acción 2. Requerir a la Subdirección Financiera con el ánimo de que se informe a la Oficina Asesora Jurídica sobre la información del registro contable en materia de embargos y remanentes de los procesos ya terminados, con el fin de generar una trazabilidad de dicha información. Los datos de embargos y remanentes se certifican por el Grupo de Tesorería. | Conciliación de la cuenta 142503 entre Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Contabilidad y Grupo de Tesorería. | Reporte trimestral de conciliaciones. | 3 | 2018-01-01 | 2018-10-30 | 43.1429 | OAJ | 1 | SIN OBSERVACIONES | 33.3333 | 14.381 | 14.381 | 43.1429 |  | VENCIDO |  | R2015 | H84R15 | 2 | H84R15 - 2 | 1 | 1 | H84R15. | H84R15
323 | 430 |  | Administrativo. | 18 01 004 | H86R15. Ingresos Peajes. De acuerdo con la muestra seleccionada se realizó seguimiento al recaudo de peajes, donde se evidenció una diferencia de $76.1 millones en diciembre de 2015 entre el total de recaudo peajes, seguridad vial y rendimiento financiero. | Falta de información por parte del tercero que realizó consignación. | Conciliar los reportes de ejecución de ingresos con lo registrado en la contabilidad y determinar las reclasificaciones pertinentes. | Elaborar los registros contables pertinentes. | Registro contable | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 8.5714 | SF | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.5714 | 8.5714 | 8.5714 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2015 | H86R15 | 1 | H86R15 - 1 | 5 | 5 | H86R15. | H86R15
324 | 431 |  | Administrativo. | 18 01 004 | H88R15. Cuentas Bancarias Inactivas. Durante la vigencia de 2015, el Instituto mantuvo once (11) cuentas bancarias inactivas, cuyos saldos a 31 de diciembre ascienden a $194.2 millones , es de resaltar que cinco (5) cuentas se encuentran embargadas y hay que esperar el pronunciamiento de las acciones legales correspondientes. Sin embargo, hay seis (6) cuentas bancarias inactivas que se encuentran en proceso de identificación y depuración de las conciliaciones bancarias desde noviembre de 2011. | Esta situación evidencia la falta de gestión oportuna por parte del Invías, para subsanar estos hechos. | Continuar con la depuración de las partidas pendientes, dando prioridad a las partidas más antiguas. | 1. Requerir a las entidades bancarias y a las unidades ejecutoras los soportes necesarios para determinar los terceros y los conceptos de partidas pendientes. 2. Remitir al Grupo Contabilidad los informes con documentos soporte de las partidas identificadas para su registro y depuración. | Reporte trimestral | 4 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | SF | 3.985 | SIN OBSERVACIONES | 99.625 | 51.6627 | 51.6627 | 51.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2015 | H88R15 | 1 | H88R15 - 1 | 1 | 1 | H88R15. | H88R15
325 | 432 |  | Administrativo. | 18 01 002 | H89R15. Registro de Intereses de Mora, Sanciones, Recargos, Otros. Durante la vigencia de 2015, el Instituto causó en la cuenta Gastos Impuesto Predial Unificado (512001) y (522001) la suma de $50.498 millones, incluido los intereses de mora, sanciones, recargos y otros, originados por la falta de oportunidad en el pago de estos impuestos, generando una sobrestimación en cuantía indeterminada en la cuenta de Gastos Impuesto Predial Unificado por la inclusión de esos conceptos; situación similar se evidencia con la causación de Gastos por Servicios Públicos. | Debilidades en el registro adecuado en las cuentas contables correspondientes. | Reiterar al Grupo Contabilidad la necesidad de registrar detalladamente los valores consignados en las facturas recibidas para pago. | Circularizar la instrucción a todo el equipo del Grupo Contabilidad y efectuar los registros a que haya lugar. | Reporte registros contables | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SF | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2015 | H89R15 | 1 | H89R15 - 1 | 5 | 5 | H89R15. | H89R15 |  |  | x
326 | 433 |  | Administrativo con presunta connotación disciplinaria. | 18 02 001 | H92R15. Techo Reserva Presupuestal Rubro Inversión. Las Reservas Presupuestales de la vigencia 2015 correspondientes al rubro de Inversión ascendieron a $659.133.7 millones, sobrepasando el 0.27% del porcentaje establecido por la norma que equivale a $11.732 millones, con lo cual presuntamente se contraviene lo estipulado en el Decreto 111 de 1.996 que establece en su articulo 78. Acción 1. | Lo anterior por debilidades en la planeación y ejecución presupuestal con la consecuente afectación del desarrollo oportuno de actividades misionales de la entidad y genera riesgo de que se presenten reducciones o recortes presupuestales. | Acción 1. Socializar con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias, generando una sensibilización frente al uso apropiado de la guía “EDEPI-GUI-1”, su completa implementación y evaluación de cumplimiento, con el propósito de mejorar la planeación y ejecución de los proyectos. | Actividad 1. Socialización con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias de la guía “EDEPI-GUI-1”. | Actas de socialización. | 4 | 2020-01-28 | 2020-11-30 | 43.8571 | DO |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO | EN TERMINO | R2015 | H92R15 | 1 | H92R15 - 1 | 3 | 3 | H92R15. | H92R15
| 434 |  | Administrativo con presunta connotación disciplinaria. | 18 02 001 | H92R15. Techo Reserva Presupuestal Rubro Inversión. Las Reservas Presupuestales de la vigencia 2015 correspondientes al rubro de Inversión ascendieron a $659.133.7 millones, sobrepasando el 0.27% del porcentaje establecido por la norma que equivale a $11.732 millones, con lo cual presuntamente se contraviene lo estipulado en el Decreto 111 de 1.996 que establece en su articulo 78. Acción 2. | Lo anterior por debilidades en la planeación y ejecución presupuestal con la consecuente afectación del desarrollo oportuno de actividades misionales de la entidad y genera riesgo de que se presenten reducciones o recortes presupuestales. | Acción 2. Socializar con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias, generando una sensibilización frente al uso apropiado de la guía “EDEPI-GUI-1”, su completa implementación y evaluación de cumplimiento, con el propósito de mejorar la planeación y ejecución de los proyectos. | Actividad 1. Seguimiento y evaluación a la implementación de la guía EDEPI-GUI-1 y sus resultados. | Informe bimestral de cumplimiento a la implementación de la guía metodológica | 5 | 2020-01-28 | 2020-11-30 | 43.8571 | DO |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO |  | R2015 | H92R15 | 2 | H92R15 - 2 | 3 | 3 | H92R15. | H92R15
327 | 435 |  | Administrativo. | 18 02 002 | H93R15. Apropiación Ejecución Presupuestal. A pesar de contar con la correspondiente apropiación durante la anualidad, el Invías no comprometió $121.096 millones, recursos que no fueron utilizados; entre otras causas por la no suscripción de contratos, no utilización de vigencias futuras y adiciones de contratos finalmente no realizadas; por cual se dejó de contratar bienes y/o servicios a desarrollar con este presupuesto con la consecuente afectación del cumplimiento de algunos objetivos y metas misionales. Acción 1. | Entre otras causas por la no suscripción de contratos, no utilización de vigencias futuras y adiciones de contratos finalmente no realizadas. | Acción 1. Socializar con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias, generando una sensibilización frente al uso apropiado de la guía “EDEPI-GUI-1”, su completa implementación y evaluación de cumplimiento, con el propósito de mejorar la planeación y ejecución de los proyectos. | Actividad 1. Socialización con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias de la guía “EDEPI-GUI-1”. | Actas de socialización. | 4 | 2020-01-28 | 2020-11-30 | 43.8571 | DO |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO | EN TERMINO | R2015 | H93R15 | 1 | H93R15 - 1 | 3 | 3 | H93R15. | H93R15
| 436 |  | Administrativo. | 18 02 002 | H93R15. Apropiación Ejecución Presupuestal. A pesar de contar con la correspondiente apropiación durante la anualidad, el Invías no comprometió $121.096 millones, recursos que no fueron utilizados; entre otras causas por la no suscripción de contratos, no utilización de vigencias futuras y adiciones de contratos finalmente no realizadas; por cual se dejó de contratar bienes y/o servicios a desarrollar con este presupuesto con la consecuente afectación del cumplimiento de algunos objetivos y metas misionales. Acción 2. | Entre otras causas por la no suscripción de contratos, no utilización de vigencias futuras y adiciones de contratos finalmente no realizadas. | Acción 2. Socializar con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias, generando una sensibilización frente al uso apropiado de la guía “EDEPI-GUI-1”, su completa implementación y evaluación de cumplimiento, con el propósito de mejorar la planeación y ejecución de los proyectos. | Actividad 1. Seguimiento y evaluación a la implementación de la guía EDEPI-GUI-1 y sus resultados. | Informe bimestral de cumplimiento a la implementación de la guía metodológica | 5 | 2020-01-28 | 2020-11-30 | 43.8571 | DO |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO |  | R2015 | H93R15 | 2 | H93R15 - 2 | 3 | 3 | H93R15. | H93R15
328 | 437 |  | Administrativo. | 18 02 002 | H94R15. Ejecución Presupuestal rubro de Inversiones. La entidad para el rubro presupuestal de Inversión apropió $3.625.429.3 millones de los cuales comprometió $3.504.332.7 millones, según el informe de ejecución presupuestal de gastos, realizaron pagos por $2.276.736.5 millones, equivale a decir, que los pagos representaron el 64.96% frente al total de lo comprometido, lo que se traduce en reservas presupuestales por $659.133.7 millones y Cuentas por Pagar por $573.270.4 millones. Actividad 1. | No se ejecutó la totalidad de los recursos comprometidos. | Socializar con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias, generando una sensibilización frente al uso apropiado de la guía “EDEPI-GUI-1”, su completa implementación y evaluación de cumplimiento, con el propósito de mejorar la planeación y ejecución de los proyectos. | Actividad 1. Socialización con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias de la guía “EDEPI-GUI-1”. | Actas de socialización. | 4 | 2020-01-28 | 2020-11-30 | 43.8571 | DO |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO | EN TERMINO | R2015 | H94R15 | 1 | H94R15 - 1 | 3 | 3 | H94R15. | H94R15
| 438 |  | Administrativo. | 18 02 002 | H94R15. Ejecución Presupuestal rubro de Inversiones. La entidad para el rubro presupuestal de Inversión apropió $3.625.429.3 millones de los cuales comprometió $3.504.332.7 millones, según el informe de ejecución presupuestal de gastos, realizaron pagos por $2.276.736.5 millones, equivale a decir, que los pagos representaron el 64.96% frente al total de lo comprometido, lo que se traduce en reservas presupuestales por $659.133.7 millones y Cuentas por Pagar por $573.270.4 millones. Actividad 2. | No se ejecutó la totalidad de los recursos comprometidos. | Socializar con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias, generando una sensibilización frente al uso apropiado de la guía “EDEPI-GUI-1”, su completa implementación y evaluación de cumplimiento, con el propósito de mejorar la planeación y ejecución de los proyectos. | Actividad 2. Seguimiento y evaluación a la implementación de la guía EDEPI-GUI-1 y sus resultados. | Informe bimestral de cumplimiento a la implementación de la guía metodológica | 5 | 2020-01-28 | 2020-11-30 | 43.8571 | DO |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO |  | R2015 | H94R15 | 2 | H94R15 - 2 | 3 | 3 | H94R15. | H94R15
329 | 439 |  | Administrativo. | 18 02 002 | H95R15. Ejecución Rezago Presupuestal vigencia 2014 en 2015. La entidad constituyó Rezago Presupuestal a 31/12/2014 por $1.226.800.1 millones, distribuidas así: Reserva Presupuestal por $506.398.7 millones y Cuentas por Pagar por $720.401.4 millones. En cuanto a la Reserva Presupuestal y según comunicación OCI 14947 la entidad en el 2015 dejó de pagar $31.185.1 millones y en cuanto a las de Cuentas por Pagar $28 millones. Actividad 1. | Refleja debilidades en el control y seguimiento para la gestión presupuestal, así como para el fenecimiento de las Reservas Presupuestales por $31.185.1 millones y limitaciones para pagar algunos compromisos adquiridos. | Socializar con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias, generando una sensibilización frente al uso apropiado de la guía “EDEPI-GUI-1”, su completa implementación y evaluación de cumplimiento, con el propósito de mejorar la planeación y ejecución de los proyectos. | Actividad 1. Socialización con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias de la guía “EDEPI-GUI-1”. | Actas de socialización. | 4 | 2020-01-28 | 2020-11-30 | 43.8571 | DO |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO | EN TERMINO | R2015 | H95R15 | 1 | H95R15 - 1 | 3 | 3 | H95R15. | H95R15
| 440 |  | Administrativo. | 18 02 002 | H95R15. Ejecución Rezago Presupuestal vigencia 2014 en 2015. La entidad constituyó Rezago Presupuestal a 31/12/2014 por $1.226.800.1 millones, distribuidas así: Reserva Presupuestal por $506.398.7 millones y Cuentas por Pagar por $720.401.4 millones. En cuanto a la Reserva Presupuestal y según comunicación OCI 14947 la entidad en el 2015 dejó de pagar $31.185.1 millones y en cuanto a las de Cuentas por Pagar $28 millones. Actividad 2. | Refleja debilidades en el control y seguimiento para la gestión presupuestal, así como para el fenecimiento de las Reservas Presupuestales por $31.185.1 millones y limitaciones para pagar algunos compromisos adquiridos. | Socializar con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias, generando una sensibilización frente al uso apropiado de la guía “EDEPI-GUI-1”, su completa implementación y evaluación de cumplimiento, con el propósito de mejorar la planeación y ejecución de los proyectos. | Actividad 2. Seguimiento y evaluación a la implementación de la guía EDEPI-GUI-1 y sus resultados. | Informe bimestral de cumplimiento a la implementación de la guía metodológica | 5 | 2020-01-28 | 2020-11-30 | 43.8571 | DO |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO |  | R2015 | H95R15 | 2 | H95R15 - 2 | 3 | 3 | H95R15. | H95R15
330 | 441 |  | Administrativo. | 18 02 001 | H96R15. Apropiación Presupuestal rubro Sentencias y Conciliaciones. Del informe de ejecución presupuestal de gastos vigencia 2015 en el rubro sentencias y conciliaciones, se observa que la entidad, realizó una programación inicial por $6.285 millones y durante la vigencia realizaron adiciones por $10.803 millones y reducciones por $248 millones, para una apropiación definitiva por $16.840 millones, lo que representó un variación del 168%, respecto a la apropiación inicial. | Lo anteriormente descrito evidencia deficiencias en la programación presupuestal | Reportar cada semestre a la Oficina Asesora de Planeación los créditos judiciales pendientes de pago para que realice la programación de recursos acorde a las necesidades de pago, evitando ajustes presupuestales. | Informe semestral del rubro presupuestal para pago de sentencias. | Informe semestral | 2 | 2018-01-01 | 2018-10-30 | 43.1429 | OAJ | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 43.1429 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2015 | H96R15 | 1 | H96R15 - 1 | 1 | 1 | H96R15. | H96R15
331 | 442 |  | Administrativo con presunta connotación disciplinaria e indagación preliminar. | 17 03 003 | H97R15. Impuesto Predial pago de Intereses de Mora y Sanciones por Extemporaneidad. La gestión de administración de impuestos presenta riesgo inherente y de control, debido al pago inoportuno de algunas prediales, es así que el Instituto Nacional de Vías – Invías, correspondientes a la vigencia 2015 realizó el pago por conceptos de intereses de mora y sanciones por extemporaneidad, además, se encuentran registrados como un mayor valor del pago impuesto predial unificado, lo que conlleva a que la gestión fiscal no sea eficiente ni económica. | Deficiencia en la oportunidad del pago predial. | Revisar los procedimientos aplicados actualmente, evaluando si los mismos se ajustan a las necesidades de control por parte del Instituto para evitar pagos extemporáneos o falta de pago cuando corresponde. | 1- Revisar el Procedimiento código ABIENS-PR-25 que se tiene implementado en el Kawak. 2- De ser necesario ajustar y efectuar tramites para su modificación y actualización con respecto al tema de moras, sanciones y extemporaneidad en el PAGO IPU y otras Contribuciones. 3 - Socializar las modificaciones del instructivo ante las Direcciones Territoriales. | Reporte cuatrimestral | 3 | 2019-09-01 | 2020-08-30 | 52 | SA | 1 | SIN OBSERVACIONES | 33.3333 | 17.3333 | 0 | 0 |  | CON AVANCE | CON AVANCE | R2015 | H97R15 | 1 | H97R15 - 1 | 4 | 4 | H97R15. | H97R15
332 | 443 |  | Administrativo. | 11 02 001 | H98R15. Distribución, ejecución de los recursos de peajes, administrados por el INVIAS. De la información aportada por el Invías y analizada en la comisión de auditoría de la CGR, relativa a ingresos y ejecución de recursos de peajes, no se evidencia por parte de la Entidad la expedición de directrices para la adecuada distribución y control sobre la ejecución de los recursos, provenientes del recaudo de peajes administrados por la entidad, para que la destinación de los mismos como mínimo sea invertido el 50%, para construcción, rehabilitación y conservación de vías en el respectivo departamento donde se recaude y el excedente en la respectiva zona de influencia, conforme a lo establecido en el Artículo 22 de la Ley 105 de 1993. | Deficiencias en aplicación de controles y de diseños de mecanismos y/o directrices sobre el tema, con lo cual se genera riesgos de inequidad en la distribución y ejecución. | 1. Dar lineamientos desde la Oficina Asesora de Planeación a las unidades ejecutoras, respecto a la ejecución de recursos provenientes del recaudo de peajes, en el sentido de informarles mediante memorando circular que los recursos en comento deben invertirse dando cumplimiento al artículo 22 del Ley 105 de 1993. 2. Realizar traslados presupuestales, de acuerdo con los criterios definidos en la Ley ya mencionada. | Informar a las unidades ejecutoras sobre la ubicación de las casetas de peajes por departamentos a tener en cuenta para la inversión de los recursos. | 1. Memorando circular con los lineamientos para la ejecución de los recursos de peajes. 2. Reporte del cumplimiento por parte de las unidades ejecutoras. | 2 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | OAP | 2 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2015 | H98R15 | 1 | H98R15 - 1 | 5 | 5 | H98R15. | H98R15
333 | 444 |  | Administrativo. | 11 03 001 | H1R14. Se puede evidenciar en los proyectos que hacen parte de los corredores prioritarios de la prosperidad, que éstos son propuestos con unos alcances esperados, cuando se celebran los contratos, éstos son susceptibles de ser recortados y en la ejecución propia del contrato, también son objeto de disminuciones, lo cual presuntamente contraviene el principio de planeación y economía , algunos de estos tienen un agravante que se recorta su meta física pero se le adicionan recursos. | En los diferentes proyectos que ejecuta el Instituto se puede evidenciar que no siempre se cumple de manera oportuna con estos postulados de planeación. | Aprobación de un formato denominado "bitácora de verificación de estudios y diseños" para iniciar los procesos de selección de los contratistas de obra, por parte de las Direcciones Operativa y Técnica. | Aprobación por parte de las Direcciones Técnica y Operativa e implementación por parte de las unidades ejecutoras de una Formato de verificación de estudios y diseños | bitácora de verificación de estudios y diseños aprobada | 1 | 2020-02-01 | 2020-05-28 | 16.7143 | DO-DTEC | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 16.7143 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2014 | H1R14 | 1 | H1R14 - 1 | 1 | 1 | H1R14. | H1R14
334 | 445 |  | Administrativo. | 11 03 002 | H2R14. Cumplimiento metas SISMEG (Sistema de Seguimiento Metas de Gobierno). Para el periodo Enero 2011 a Diciembre 2014, de las 11 metas establecidas para el cuatrienio , siete (7) no se cumplieron, entre las de menor desempeño se encuentran Puentes construidos en zonas de frontera con 33,33%; Nuevos kilómetros de doble calzada construidos con 63,16% y Kilómetros de mantenimiento de la Red Terciaria (Caminos de la Prosperidad), con 66,68%. | Incumplimiento del contratista en las metas establecidas en el contrato del proyecto Cruce de la Cordillera. Caminos para la Prosperidad, la meta fue planteada en el Plan Nacional de Desarrollo como actividades de mantenimiento rutinario, no obstante teniendo en cuenta el estado de las vías terciarias se requirió adelantar obras de mayores especificaciones Se adelantó el proceso licitatorio para la adecuación del muelle de Leticia, pero el proceso fue declarado desierto; por cronograma no se alcanzaba a abrir un nuevo proceso en la misma vigencia. | Aprobación de un formato denominado "bitácora de verificación de estudios y diseños" para iniciar los procesos de selección de los contratistas de obra, por parte de las Direcciones Operativa y Técnica. | Aprobación por parte de las Direcciones Técnica y Operativa para implementación por parte de las unidades ejecutoras de una Formato de verificación de estudios y diseños | Formato de verificación de estudios y diseños aprobado | 1 | 2020-02-01 | 2020-05-28 | 16.7143 | DO-DTEC | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 16.7143 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2014 | H2R14 | 1 | H2R14 - 1 | 1 | 1 | H2R14. | H2R14
335 | 446 |  | Administrativo. | 11 03 002 | H4R14. Se pretendía la construcción de tres (3) nuevas estaciones para el recaudo de peaje y la adecuación de tres (3) de las existentes , sin embargo, se está adelantando la reconstrucción de dos y ampliación de tres. De otra parte, en el Informe Gestión Misional Proyectos de Infraestructura, del 30 de enero de 2015, se menciona para el proyecto en cuestión, la terminación, construcción y adecuación de cuatro estaciones de peaje en la red vial nacional, que corresponden a las territoriales de Bolívar, Boyacá, Córdoba y Santander, con una inversión de $12.207.3 millones; información que difiere de la referida en el anterior párrafo. | Las anteriores situaciones evidencian que no se manejan datos unificados del proyecto, pues tal y como se consignó anteriormente, existen diferencias de información en los reportes correspondientes a la Ficha EPI-FR-03 del proyecto, el informe de gestión y la descrita en el acta N.04 del 06 de mayo de 2014, del Consejo Directivo; | Realizar directriz donde se indique que debe haber coordinación y verificación de la información entre las diferentes dependencias al momento de dar respuesta a los requerimientos de la contraloría. | Proyectar directriz y remitir a DG para su aprobación. | Directriz Aprobada | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRN | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H4R14 | 1 | H4R14 - 1 | 5 | 5 | H4R14. | H4R14
336 | 447 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal. | 21 05 001 | H5R14. La Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ, mediante Resolución 952 del 18 de octubre de 2013, impuso multa por la suma de $2.927.500.000 al Instituto Nacional de Vías- Invías, por la afectación ambiental a los recursos agua y suelo al realizarse vertimiento de aguas residuales industriales, en los predios denominados La América, La América I y la Cucarronera, ubicados en las veredas El Túnel y Buenos Aires Alto del Municipio de Calarcá. Acción 1. | Debilidades de control y seguimiento a la licencia de Vertimientos por parte del Instituto Nacional de Vías - Invías. | Acción 1. 1. Establecer en los pliegos de condiciones de todos los contratos la obligatoriedad de que los contratistas sean los titulares de licencias y permisos. 2. Realizar de acuerdo al plan de Manejo ambiental un procedimiento que minimice la afectación en los predios citados. | 1. Incluir en los pliegos de condiciones de todos los contratos establecer la obligatoriedad de que los contratistas sean los titulares de licencias y permisos. 2. Realizar de acuerdo al plan de Manejo ambiental un procedimiento que minimice la afectación en los predios. | 1. Pliegos ajustados. 2. Procedimiento implementado. | 2 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | SMA | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 51.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2014 | H5R14 | 1 | H5R14 - 1 | 1 | 1 | H5R14. | H5R14
| 448 |  |  | 21 05 001 | H5R14. La Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ, mediante Resolución 952 del 18 de octubre de 2013, impuso multa por la suma de $2.927.500.000 al Instituto Nacional de Vías- Invías, por la afectación ambiental a los recursos agua y suelo al realizarse vertimiento de aguas residuales industriales, en los predios denominados La América, La América I y la Cucarronera, ubicados en las veredas El Túnel y Buenos Aires Alto del Municipio de Calarcá. Acción 2. | Debilidades de control y seguimiento a la licencia de Vertimientos por parte del Instituto Nacional de Vías - Invías. En consideración a lo anterior, solo se dará el traslado a la incidencia penal, puesto que el Ministerio Público ya fue comunicado como consecuencia de la parte resolutoria del acto administrativo que impone la multa. | Acción 2. Impulsos procesales necesarios a la demanda. | Realizar seguimiento a la demanda adelantada por el Instituto, frente al Acto administrativo emanado del ANLA. | Informe semestral anexando soportes | 2 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | SMA | 1 | SIN OBSERVACIONES | 50 | 25.9286 | 25.9286 | 51.8571 |  | VENCIDO |  | R2014 | H5R14 | 2 | H5R14 - 2 | 1 | 1 | H5R14. | H5R14 |  |  | x
337 | 449 |  | Administrativo. | 11 03 002 | H6R14. Seguridad industrial. Se evidenció un presunto incumplimiento del SISOMA por parte del contratista del contrato 3460 de 2008, en especial en lo relacionado con la demarcación de seguridad en las excavaciones profundas, hecho que fue informado en el sitio de la obra (Túnel Playita) al personal de la Interventoría. | Lo anterior presuntamente se produce por debilidades de control propio del contratista que no permiten advertir oportunamente el problema, lo que trae como consecuencias un riesgo importante de accidentes laborales. | Verificar a través de los informe de interventoría el cumplimiento de escasez de personal en los frentes de trabajo, falta de señalización y protocolos de seguridad industrial, inadecuada disposición del material sobrante y debilidades frente al tema de responsabilidad social. | Solicitar a la interventoría el respectivo informe. | Informe trimestral | 3 | 2017-11-01 | 2018-07-31 | 38.8571 | GPE | 3 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 38.8571 | 38.8571 | 38.8571 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H6R14 | 1 | H6R14 - 1 | 5 | 5 | H6R14. | H6R14
338 | 450 |  | Administrativo. | 11 03 001 | H9R14. Intercambiador de Versalles. Dentro de los productos que debió entregarse dentro del contrato 3460 de 2008, como consta en el apéndice A - numeral 2.1, está la elaboración de los estudios y diseños definitivos del intercambiador a desnivel denominado Versalles, ubicado en el municipio de Calarcá, en el PR 4+0800 de la ruta 40 tramo 03. | No se considera un daño patrimonial en consideración a que es un agente diferente al INVÍAS el que solicita se realicen unos diseños nuevos, no obstante se evidencia una falta de planeación y coordinación interinstitucional entre las entidades del mismo Sector del Ejecutivo. | Oficiar a la ANI como complemento y reiteración del Oficio enviado en el año 2016, en el cual se solicitará informar para el periodo restante de gobierno, las intervenciones previstas en el Proyecto Cruce de la Cordillera Central, con el fin de remitir la información necesaria para lograr la debida coordinación interinstitucional. | Oficiar a la ANI solicitando información de futuras proyecciones para la vigencia 2018 de las intervenciones previstas en el corredor del proyecto Cruce de la Cordillera Central, para el suministro de la información de los contratos ejecutados o en ejecución por parte del INVIAS. | Oficio (solicitud y respuesta) | 2 | 2017-11-01 | 2018-03-30 | 21.2857 | GPE | 2 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 21.2857 | 21.2857 | 21.2857 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H9R14 | 1 | H9R14 - 1 | 5 | 5 | H9R14. | H9R14
339 | 451 |  | Administrativo. | 11 03 002 | H11R14. Curva vertical. En la visita adelantada al contrato 976 de 2013 (accesos al Viaducto el Tigre) en compañía del Interventor, se pudo evidenciar que con ocasión del asentamiento que tuvo el asfalto con el que se rellenó en acceso al puente en el lado de Cajamarca, hay un resalto en este sitio. | No se ha corregido este detalle constructivo, el cual de no ser atendido oportunamente puede traer como consecuencia la afectación estructural del puente. | Informar a la ANI para que se tomen las acciones pertinentes y se corrija el detalle constructivo. | Reiterar a la ANI la solicitud. | Oficio y respuesta | 2 | 2017-11-01 | 2018-03-30 | 21.2857 | SRN | 2 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 21.2857 | 21.2857 | 21.2857 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H11R14 | 1 | H11R14 - 1 | 5 | 5 | H11R14. | H11R14
340 | 452 |  | Administrativo. | 11 02 001 | H13R14. Continuidad ALO. Con la expedición del Conpes 3433 de 2006, se establece la importancia estratégica para el transporte de carga del corredor vial para conectar la autopista Bogotá – Girardot en el sur, con la autopista Bogotá – Tunja en el norte. El proyecto total tiene una longitud de 49 Km . La nación ha cumplido de manera parcial, pues dentro de las obras que le competen al INVÍAS, existen algunos segmentos viales sin terminar, bordillos inconclusos y accesos a los puentes sin pavimentar. | El argumento esgrimido por parte del Instituto para la no terminación de esas obras es la falta de recursos que asciende a los $9.000 millones de pesos. | Gestionar la entrega al distrito una vez esté contratada la APP que le dé continuidad a las obras del proyecto ALO. | Solicitar el cronograma de estructuración y/o contratación de la APP que está adelantando el distrito y la ANI para continuar el tramo sur del proyecto Avenida Longitudinal de Occidente - ALO. | Reporte cuatrimestral. | 3 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | GGP | 0.9 | SIN OBSERVACIONES | 30 | 15.5571 | 15.5571 | 51.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2014 | H13R14 | 1 | H13R14 - 1 | 1 | 1 | H13R14. | H13R14
341 | 453 |  | Administrativo con presunto alcance disciplinario, para indagación preliminar. | 11 03 002 | H17R14. Al revisar el desarrollo del Contrato de Obra Pública 409 del 5 de agosto de 2010, se observa la suscripción del Acta de Fijación de Ítems No Previstos el 18 de agosto de 2011 por parte del Secretario General Técnico del INVIAS y el Contratista con la inclusión de ítem “Cemento asfaltico de penetración” por $1.593 pesos/kilogramo del contrato presentando como justificación que en las Especificaciones Técnicas de INVÍAS existe un ítem independiente para el pago del asfalto. . La interventoría en ningún momento analizó técnicamente el incremento que sufre el precio unitario final del ítem “mezcla densa en caliente MDC-2” al incluirle el costo del asfalto, ni se observa soporte de estudio técnico comparativo o consultas de precios de mercado correspondientes. | Lo anterior debido a la presunta carencia, insuficiencia o inoportunidad en la aplicación de mecanismos de control para el eficaz cumplimiento de las funciones y obligaciones conferidas legalmente a la Interventoría y Gestores de INVÍAS. | Evidenciar la actualización de los precios unitarios por departamento y su consulta para la ejecución de los proyectos. | Solicitar a la Subdirección de Estudios e Innovación el CD precios unitarios. | CD de precios unitarios. | 1 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 3.8571 | GGP | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 3.8571 | 3.8571 | 3.8571 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H17R14 | 1 | H17R14 - 1 | 5 | 5 | H17R14. | H17R14
342 | 454 |  | Administrativo. | 11 03 002 | H19R14. La ejecución de las actividades establecidas en el Convenio 2800 de 2012, presentan atraso; al respecto, el interventor en su informe No. 20 de abril de 2015, recomienda: “(…) se construya en el menor tiempo posible la obra de drenaje que cruza bajo la vía Troncal del Caribe, con el objeto de evitar posibles inundaciones en los barrios aledaños, para lo cual es urgente se realice del empalme del ramal Santa Marta-Riohacha con la Vía existente. | Deficiencia en el seguimiento y control. | Remitir Acta de Entrega y Recibo Definitivo, al igual que el Acta de Liquidación. | Liquidación del convenio | 1. Acta de Entrega y Recibo Definitivo. 2. Acta de Liquidación. | 2 | 2017-11-01 | 2018-06-30 | 34.4286 | GGP | 2 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 34.4286 | 34.4286 | 34.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H19R14 | 1 | H19R14 - 1 | 5 | 5 | H19R14. | H19R14
343 | 455 |  | Administrativo. | 11 03 002 | H20R14. Desarrollo Vial Transversal del Sur Módulo 1 – Construcción de la Variante San Francisco – Mocoa”; Invías suscribió el contrato 407 el 5 de agosto de 2010, por un valor inicial de $401.550.3 millones incluido IVA y plazo de 72 meses de los cuales tres (3) meses eran para Pre construcción y 72 meses para Construcción. Se aprecia que transcurridos 48 meses de ejecución del proyecto, correspondiente al 67% del total del plazo del proyecto, se tiene un avance del 30% en la actividad de explanación y del 18% de puentes y/o Viaductos, mientras que no se registra avance en las actividades de afirmado y doble calzada. | La interventoría, concluye que el contrato de obra No. 407 de 2010 se encuentra desfinanciado, debido a que la meta física no se cumple con los recursos asignados actualmente y el tiempo que resta del contrato Lo que implica una deficiente planeación del proyecto y débil control por parte de la interventoría y supervisión. | Continuar la gestión ante el Ministerio de Transporte y el Departamento Nacional de Planeación para que se de trámite al documento CONPES proyectado por INVIAS para viabilizar la continuación del proyecto. | Remisión memorando a la OAP para la continuación de la gestión ante las Entidades descritas. | 1. Reporte de gestión cuatrimestral. 2. Documento CONPES presentado. | 4 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | GGP | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 51.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2014 | H20R14 | 1 | H20R14 - 1 | 1 | 1 | H20R14. | H20R14
344 | 456 |  | Administrativo para indagación preliminar. | 11 03 002 | H21R14. Cálculo de ajustes. Inadecuada aplicación de la metodología contemplada en el Manual de Interventoría del INVÍAS, lo cual implica una estimación incorrecta del monto de ajustes, que puede generar pagos de más al contratista. Acción 1. | Lo anterior se da presuntamente por una inadecuada aplicación de la metodología contemplada en el Manual de Interventoría del INVÍAS, lo cual implica una estimación incorrecta del monto de ajustes. | Acción 1. Realizar informe sobre el estado actual de los contratos 3361 de 2007, 3396 de 2006 y 3407 de 2007. | 1. Solicitar a la Dirección Territorial Valle la documentación respectiva. 2. Realizar informe. | Informe | 1 | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 4.1429 | GGP | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 4.1429 | 4.1429 | 4.1429 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H21R14 | 1 | H21R14 - 1 | 5 | 5 | H21R14. | H21R14
| 457 |  |  | 11 03 002 | H21R14. Cálculo de ajustes. Inadecuada aplicación de la metodología contemplada en el Manual de Interventoría del INVÍAS, lo cual implica una estimación incorrecta del monto de ajustes, que puede generar pagos de más al contratista. Acción 2. | Lo anterior se da presuntamente por una inadecuada aplicación de la metodología contemplada en el Manual de Interventoría del INVÍAS, lo cual implica una estimación incorrecta del monto de ajustes | Acción 2. Sustentar la metodología establecida en el cálculo de los ajustes, contemplada en el Manual de Interventoría del Invías. | Metodología empleada en el cálculo de los ajustes. | Reporte | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | GGP | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO |  | R2014 | H21R14 | 2 | H21R14 - 2 | 5 | 5 | H21R14. | H21R14
345 | 458 |  | Administrativo. | 11 03 002 | H22R14. Sellado de juntas de construcción entre losas de pavimento rígido proyecto Transversal de Boyacá I. En desarrollo de visita al proyecto Transversal de Boyacá I, contrato 780/09, el día 15 de Abril de 2015, se evidenció que en varios tramos de la obra no se estaba realizando el sellado de las juntas que separan las losas de pavimento rígido, lo cual puede generar a futuro problemas de filtraciones de agua en la estructura de pavimento y su deterioro prematuro por fisuración. | Lo anterior se constituye en deficiencias en el desarrollo del proceso constructivo, que se pueden corregir de manera oportuna sin que se generen mayores traumatismos. | Iniciar proceso de incumplimiento al Contratista por negarse a realizar el sellado de las juntas. | Declaratoria de incumplimiento. | Resolución | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRN | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H22R14 | 1 | H22R14 - 1 | 5 | 5 | H22R14. | H22R14
346 | 459 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 11 03 002 | H29R14. Adiciones, modificaciones y plazos contractuales. Contrato 807 de 2009. En el contrato 807 de 2009 del proyecto Transversal del Cusiana, mediante adicional N° 3 y Otrosí No. N° 3 del 28 de diciembre de 2011 se modificó el numeral 3 del APÉNDICE A de la Licitación Pública LP-SGT-SRN 010-2009, en el sentido de excluir la intervención entre el PR 91+000 y el PR 118+616, para retomar estos puntos en una “Segunda Fase”, mostrando una falta de planeación; así como también se adicionó el valor del contrato en consideración a que los recursos asignados en la etapa de pre construcción no eran suficientes para ejecutar las obras establecidas en el alcance. | Artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, en consideración a que presuntamente la planeación en este corredor no fue adecuada y prueba de esto es que se hizo necesario reducir el alcance contractual, dado que los recursos asignados no eran suficientes. | Aprobación de un formato denominado "bitácora de verificación de estudios y diseños" para iniciar los procesos de selección de los contratistas de obra, por parte de las Direcciones Operativa y Técnica. | Aprobación por parte de las Direcciones Técnica y Operativa para implementación por parte de las unidades ejecutoras de una Formato de verificación de estudios y diseños | Formato de verificación de estudios y diseños aprobado | 1 | 2020-02-01 | 2020-05-28 | 16.7143 | DO-DTEC | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 16.7143 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2014 | H29R14 | 1 | H29R14 - 1 | 1 | 1 | H29R14. | H29R14
347 | 460 |  | Administrativo. | 11 03 002 | H31R14. Cumplimiento metas físicas. Se presentan dificultades y atrasos en el cumplimiento de las metas físicas de los contratos que a continuación se relacionan: Contrato 542 de 2012 y Contrato 780 de 2009. | Las anteriores situaciones evidencian deficiencias de planeación para el cumplimiento de las metas físicas contratadas; lo que pone en riesgo el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, así como el proceso de liquidación | Aprobación de un formato denominado "bitácora de verificación de estudios y diseños" para iniciar los procesos de selección de los contratistas de obra, por parte de las Direcciones Operativa y Técnica. | Aprobación por parte de las Direcciones Técnica y Operativa para implementación por parte de las unidades ejecutoras de una Formato de verificación de estudios y diseños | Formato de verificación de estudios y diseños aprobado | 1 | 2020-02-01 | 2020-05-28 | 16.7143 | DO-DTEC | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 16.7143 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2014 | H31R14 | 1 | H31R14 - 1 | 1 | 1 | H31R14. | H31R14
348 | 461 |  | Administrativo. | 11 03 001 | H32R14. a) Contrato 794 de 2009: El alcance del Proyecto “Corredor Troncal Central del Norte”; fue modificado de 102 km a 40 km; b) Contrato 780 de 2009: Se excluyeron 49 km del alcance físico para desarrollar el proyecto “Transversal de Boyacá - Troncal Central del Norte. | Las anteriores circunstancias, denotan debilidades de control y seguimiento del proceso contractual y afectan el cumplimiento tanto del objeto como del plazo establecido en el contrato. | Aprobación de un formato denominado "bitácora de verificación de estudios y diseños" para iniciar los procesos de selección de los contratistas de obra, por parte de las Direcciones Operativa y Técnica. | Aprobación por parte de las Direcciones Técnica y Operativa para implementación por parte de las unidades ejecutoras de una Formato de verificación de estudios y diseños | Formato de verificación de estudios y diseños aprobado | 1 | 2020-02-01 | 2020-05-28 | 16.7143 | DO-DTEC | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 16.7143 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2014 | H32R14 | 1 | H32R14 - 1 | 1 | 1 | H32R14. | H32R14
349 | 462 |  | Administrativo. | 11 03 002 | H34R14. Plazo ejecución del contrato 794 de 2009. Se evidenció que en el numeral 9 de la Adenda No. 1 del 27 de febrero de 2009 del Pliego de Condiciones; se modificó entre otros el plazo de ejecución del contrato del numeral 1.19; en el siguiente sentido: “El plazo previsto para la ejecución del Contrato será de Treinta y Seis (36) meses (…)” y en la Cláusula Cuarta del Contrato se estableció el siguiente plazo “El plazo para la ejecución del contrato será de 48 meses (…)”. | Lo cual denota debilidad en la aplicación de las condiciones y requisitos establecidos en el proceso de selección, cuyas disposiciones deben ser acatadas íntegramente. | Verificar que las minutas contractuales estén acorde con los pliegos de condiciones. | Realizar reporte de verificación respecto a que la minuta contractual este acorde con los pliegos de condiciones. | Reporte | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | DC | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H34R14 | 1 | H34R14 - 1 | 5 | 5 | H34R14. | H34R14
350 | 463 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 14 04 010 | H35R14. Manejo de anticipos contrato 780 de 2009. Se evidenció que el INVIAS giró un total de $39.295.5 millones como anticipo, y no se posibilitó la obtención de rendimientos financieros sobre el anticipo. | No regular de manera oportuna lo relacionado con la exigencia de constitución de fiducias para el manejo de los anticipos, de conformidad con el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 | Elaborar reporte donde se evidencia la exigencia de los rendimientos financiero del anticipo. | Reporte de rendimientos financieros corte Octubre 2017 | Reporte | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRN | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H35R14 | 1 | H35R14 - 1 | 5 | 5 | H35R14. | H35R14
351 | 464 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 11 03 002 | H41R14. Alcance del objeto a contratar Contrato 1844 de 2012. Entidad no precisó con claridad la cantidad de obra a contratar para la ejecución del proyecto, dejando su definición final a partir de la orden de iniciación del contrato de obra 1844 de 2012, la cual fue suscrita el 12 de diciembre de 2012 y solamente hasta el 9 de mayo de 2013 con la Modificación No. 1, se establecieron las cantidades de obra. | Situación que denota debilidades en la aplicación del Principio de Planeación, lo que puede afectar el cumplimiento del objeto contractual. | Aprobación de un formato denominado "bitácora de verificación de estudios y diseños" para iniciar los procesos de selección de los contratistas de obra, por parte de las Direcciones Operativa y Técnica. | Aprobación por parte de las Direcciones Técnica y Operativa para implementación por parte de las unidades ejecutoras de una Formato de verificación de estudios y diseños | Formato de verificación de estudios y diseños aprobado | 1 | 2020-02-01 | 2020-05-28 | 16.7143 | DO-DTEC | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 16.7143 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2014 | H41R14 | 1 | H41R14 - 1 | 1 | 1 | H41R14. | H41R14
352 | 465 |  | Administrativo. | 14 02 003 | H44R14. Estructuración estudios previos-metas físicas contratadas. Contrato de obra No. 1788 del 7 de noviembre de 2012, La meta física de la longitud de rehabilitación de pavimento se determinó contractualmente en 64,5 Kilómetros (distribuidos Huila=50,120KM y Caquetá=14,537KM) , sin embargo mediante inspección física se estableció que finalmente se ejecutarán 53,64KM de rehabilitación (distribuidos Huila=47,92KM y Caquetá=5,72KM).,Lo cual conllevo a una reducción de la meta física de 10.86 Km correspondiente a un16.8% de la longitud priorizada en los tres tramos intervenidos. | debido a deficiencias en la planeación en la elaboración de los estudios previos entregados por Invías | Aprobación de un formato denominado "bitácora de verificación de estudios y diseños" para iniciar los procesos de selección de los contratistas de obra, por parte de las Direcciones Operativa y Técnica. | Aprobación por parte de las Direcciones Técnica y Operativa para implementación por parte de las unidades ejecutoras de una Formato de verificación de estudios y diseños | Formato de verificación de estudios y diseños aprobado | 1 | 2020-02-01 | 2020-05-28 | 16.7143 | DO-DTEC | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 16.7143 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2014 | H44R14 | 1 | H44R14 - 1 | 1 | 1 | H44R14. | H44R14
353 | 466 |  | Administrativo e indagación preliminar. | 14 02 003 | H45R14. Estudios y diseños entregados por el Invías. El Estudio Geotécnico y de Pavimentos efectuado en la consultoría cuya valor se estima en $998.133.646 no fue utilizado en desarrollo de la obra, debido a que en la revisión y ajuste a los diseños efectuada en la adición N° 1 del 26 de septiembre de 2014 del contrato No 1788 de 2012, suscrita por el Director de Contratación del INVIAS y por la cual se pagó un valor de $165.530,417 se cambió el diseño de pavimento. | Así las cosas, se ejecutó la rehabilitación con unos estudios diferentes a los inicialmente aportados y pagados por el Instituto. | Aprobación de un formato denominado "bitácora de verificación de estudios y diseños" para iniciar los procesos de selección de los contratistas de obra, por parte de las Direcciones Operativa y Técnica. | Aprobación por parte de las Direcciones Técnica y Operativa para implementación por parte de las unidades ejecutoras de una Formato de verificación de estudios y diseños | Formato de verificación de estudios y diseños aprobado | 1 | 2020-02-01 | 2020-05-28 | 16.7143 | DO-DTEC | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 16.7143 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2014 | H45R14 | 1 | H45R14 - 1 | 1 | 1 | H45R14. | H45R14
354 | 467 |  | Administrativo. | 14 04 010 | H46R14. Anticipo. Contrato de obra No. 1788 del 7 de noviembre de 2012, En el contrato se estableció el pago de un anticipo de hasta el 10% del valor básico del contrato sin IVA por valor de $ 8.183.739.964,2; sin embargo mediante la modificación No.3 se incrementó un valor adicional al anticipo de $2.498.575.698 equivalente al 3.06% del valor básico de las obras. | No mantener las variables iniciales para garantizar la amortización del mismo, ni tener un control establecido para ello. | Solicitar aclaración de la clausula contractual que establece el anticipo por la Dirección de Contratación | Solicitud de aclaración por parte de la Dirección de Contratación | Memorando de Respuesta | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRN-DC | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H46R14 | 1 | H46R14 - 1 | 5 | 5 | H46R14. | H46R14
355 | 468 |  | Administrativo. | 11 02 002 | H47R14. Diseños sitios críticos. En la ejecución del contrato No 1788 de 2012 se realizó la elaboración de 11 estudios y Diseños en sitios críticos sobre la vía Orrapihuasi – Florencia en los Departamentos del Huila y Caquetá sobre los siguientes puntos de referenciación PR23+440;PR26+800;PR33+900;PR34+080;PR34+694;PR36+700;PR37+100;PR38+800;PR42+500;PR47+760;PR53+400, de los cuales solo se ejecutaron 4 obras cuyo diseños tuvieron un por valor de $541.035.600 y quedaron 7 sitios críticos a los que no se le efectúo su construcción, Lo cual conlleva a que se reduzcan las metas físicas por inversión en estudios y diseños que no se materializan en la obra. | Debido a deficiencias en la planeación de los estudios y diseños | Aprobación de un formato denominado "bitácora de verificación de estudios y diseños" para iniciar los procesos de selección de los contratistas de obra, por parte de las Direcciones Operativa y Técnica. | Aprobación por parte de las Direcciones Técnica y Operativa para implementación por parte de las unidades ejecutoras de una Formato de verificación de estudios y diseños | Formato de verificación de estudios y diseños aprobado | 1 | 2020-02-01 | 2020-05-28 | 16.7143 | DO-DTEC | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 16.7143 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2014 | H47R14 | 1 | H47R14 - 1 | 1 | 1 | H47R14. | H47R14
356 | 469 |  | Administrativo. | 11 02 002 | H49R14. Plazo contractual. Contrato de obra No. 1788 del 7 de noviembre de 2012, El plazo inicial del contrato se estableció en de 22 meses a partir de la suscripción del acta de inicio, sin embargo fue objeto de 2 prórrogas, una de 12 días y otra de 60 días respectivamente, Lo cual conlleva a que se extienda el plazo contractual generando demoras en los tiempos de viaje e incomodidades a los usuarios de las vías intervenidas. | Debido a deficiencias en la planeación contractual en la determinación de los plazos de conformidad con los estudios y actividades constructivas | Aprobación de un formato denominado "bitácora de verificación de estudios y diseños" para iniciar los procesos de selección de los contratistas de obra, por parte de las Direcciones Operativa y Técnica. | Aprobación por parte de las Direcciones Técnica y Operativa para implementación por parte de las unidades ejecutoras de una Formato de verificación de estudios y diseños | Formato de verificación de estudios y diseños aprobado | 1 | 2020-02-01 | 2020-05-28 | 16.7143 | DO-DTEC | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 16.7143 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2014 | H49R14 | 1 | H49R14 - 1 | 1 | 1 | H49R14. | H49R14
357 | 470 |  | Administrativo. | 11 02 002 | H57R14. Plazo contractual. CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO: PLAZO.- El plazo para la ejecución del presente contrato será hade dos (2) meses, a partir de la Orden de Iniciación que impartirá el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del mismo y aprobación de los documentos de información para el control de la ejecución de la obra previstos en el Pliego de Condiciones. | Plazo contractual. | Verificación de los requisitos legales previos para la orden de iniciación. | Informe de seguimiento de la verificación | informe | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRN | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H57R14 | 1 | H57R14 - 1 | 5 | 5 | H57R14. | H57R14
358 | 471 |  | Administrativo. | 11 03 002 | H59R14. Contrato No 1289 del 8 de octubre de 2014 el cual tiene por objeto el mejoramiento y mantenimiento de la carretera Candelaria – La Plata. La meta física de la longitud de pavimento se estableció en 1 Km comprendido entre el PR 44+900 al PR 45+900 y la atención de dos sitios críticos ubicados en el PR 4+150 y el PR 22+700, sin embargo se ejecutaron 903.7 m de pavimento y no se hizo obra en los dos sitios críticos. | Debido a deficiencias en la estructuración del presupuesto de obra y en estudios previos insuficientes puesto que solo se identifica la necesidad y las metas físicas | Aprobación de un formato denominado "bitácora de verificación de estudios y diseños" para iniciar los procesos de selección de los contratistas de obra, por parte de las Direcciones Operativa y Técnica. | Aprobación por parte de las Direcciones Técnica y Operativa para implementación por parte de las unidades ejecutoras de una Formato de verificación de estudios y diseños | Formato de verificación de estudios y diseños aprobado | 1 | 2020-02-01 | 2020-05-28 | 16.7143 | DO-DTEC | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 16.7143 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2014 | H59R14 | 1 | H59R14 - 1 | 1 | 1 | H59R14. | H59R14
359 | 472 |  | Administrativo para indagación preliminar con presunto alcance disciplinario. | 21 01 001 | H64R14. Construcción del Puente de Honda. Al revisar el desarrollo del Contrato de Interventoría 653 de 2012, se evidencia el pago por actividades que presuntamente no estaban justificadas por las cuales se canceló cerca del 40% del valor del contrato de Interventoría. | Lo anterior evidencia el presunto incumplimiento tanto de las funciones de los Supervisores (Gestores) designados por INVÍAS establecidas en la Resolución 3376 de 2010, | Crear una base de datos para controlar y verificar la dedicaciones del personal de las interventoría en el momento de aprobación del mismo por parte de INVIAS. | Base de datos implementada | Reporte mensual de consulta y verificación de base de datos | 12 | 2020-01-28 | 2020-12-31 | 48.2857 | DO-DTEC | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO | EN TERMINO | R2014 | H64R14 | 1 | H64R14 - 1 | 3 | 3 | H64R14. | H64R14
360 | 473 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 11 03 002 | H65R14. Gestión predial para la ejecución de las obras. CONVENIO 3141/13 - ICCU y CONVENIO 3075/13 – GOBERNACIÓN DE BOYACÁ. | Esta situación evidencia fallas administrativas y de supervisión por parte de la Interventoría y del INVÍAS | Solicitar informe del estado actual del convenio | solicitud de informe a la gobernación de Boyacá | Informe | 1 | 2017-11-01 | 2018-03-30 | 21.2857 | SRN | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 21.2857 | 21.2857 | 21.2857 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H65R14 | 1 | H65R14 - 1 | 5 | 5 | H65R14. | H65R14
361 | 474 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 11 03 002 | H66R14. Ubicación y priorización de puentes peatonales (Caso Chiquinquirá). Dentro del convenio 3075 de 2013 En el caso del puente junto a la casa de la cultura, no se tuvo en cuenta que la misma está declarada como patrimonio cultural, y como tal, cualquier intervención se debe consultar con el Ministerio de Cultura. | Se evidencia que hubo falta de planeación en la priorización y escogencia de los sitios donde se van a implantar los puentes | Presentar informe sobre los puentes peatonales en el municipio de Chiquinquirá observados por la contraloría. | Elaboración de Informe. | Informe interventoría | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRN | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H66R14 | 1 | H66R14 - 1 | 5 | 5 | H66R14. | H66R14
362 | 475 |  | Administrativo. | 11 03 002 | H69R14. Ejecución convenio interadministrativo 1282 de 2013. Se observa que han trascurrido casi dos (2) años, desde la fecha de inicio del convenio sin que se hayan contratado las actividades de construcción por parte de la Gobernación del Departamento de San Andrés y Providencia; teniendo en cuenta que el plazo asignado para el cumplimiento del objeto contractual vence el 20 de octubre de 2015. | Denotan debilidades en el plazo asignado para la ejecución del contrato. | Requerir a la Gobernación de San Andrés la finalización del proceso contractual. | Obtener el acto administrativo de adjudicación del proceso. | Resolución de adjudicación | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SMF | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H69R14 | 1 | H69R14 - 1 | 5 | 5 | H69R14. | H69R14
363 | 476 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 11 03 002 | H70R14. Gestión técnica de proyecto. Contrato Interadministrativo: 3398-2013 (Dragado Bahía de Cartagena), Como resultado del análisis realizado se estableció que no hay evidencia o registro de los informes mensuales sobre el Estado del Proyecto, Situación que además de no permitir un oportuno y efectivo control sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales, demuestra una presunta contravención a lo estipulado en los Artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 2002 y Resoluciones Invías 6339 de diciembre 11 de 2013 y 3376 de julio 28 de 2010. | Deficiencia en la supervisión del gestor. | Evidenciar el recibo definitivo y la liquidación del contrato. | 1. Reporte trimestral. 2. Realizar las gestiones para el recibo y posterior liquidación del convenio 3398 de 2013. | 1. Acta de entrega y recibo definitivo junto con acta de liquidación (2). 2. Reporte trimestral (3). | 5 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | SMF | 5 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 51.8571 | 51.8571 | 51.8571 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H70R14 | 1 | H70R14 - 1 | 5 | 5 | H70R14. | H70R14
364 | 477 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 11 03 001 | H71R14. Información red terciaria. El INVÍAS a 31 de diciembre de 2014 no cuenta con información del tipo de superficie de rodadura (pavimentado, placa huella, afirmado) del 53.32% de la Red Terciaria a su cargo, esto es de 14.705,16 kilómetros (de los 27.577,45 kilómetros que están bajo su responsabilidad). Adicionalmente, no tiene un inventario completo de dicha red; por lo que se desconoce el estado de 22.549,84 kilómetros, equivalentes a un 81,77% ; teniendo en cuenta que según el propio Invías solo estaban en buen estado 5.027,62 kilómetros (18.23%) que corresponden a los sectores intervenidos recientemente. | Deficiencias en los mecanismos de seguimiento y monitoreo del Instituto. | Llevar a cabo proceso de contratación y de esta forma levantar el inventario de la Red Terciaria. | Solicitar al Ministerio de Transporte la iniciación del proceso de contratación. | Reporte | 1 | 2017-11-01 | 2018-06-30 | 34.4286 | SRT | 0.3 | SIN OBSERVACIONES | 30 | 10.3286 | 10.3286 | 34.4286 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2014 | H71R14 | 1 | H71R14 - 1 | 1 | 1 | H71R14. | H71R14
365 | 478 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. | 11 03 002 | H74R14. Obras inconclusas y calidad de las mismas convenio 2252 de 2012. la construcción de placa huella, presentaban deficiencias en su calidad, entre las cuales se encuentran: agrietamiento de concreto, tanto en placa como piedra pegada; desgaste prematuro de la zona de rodadura de las placas de concreto, elementos mal construidos y colocados (cunetas y bordillos), juntas sin sellar, colocación incorrecta de arriostramientos, entre otros. | Falta de control y seguimiento por parte de la interventoría contratada por el INVIAS. | Iniciar las acciones pertinentes con el contratista o el municipio para la recuperación de los recursos de las obras mal ejecutadas. | Iniciar la respectiva acción contractual en contra del municipio de Sogamoso para evitar el detrimento patrimonial. Se reiterara a la Oficina Asesora Jurídica el estado en que se encuentra el proceso para declarar el incumplimiento. Adicionalmente, se solicitará el inicio de la declaratoria de calidad del servicio en contra de la interventoría. | Reporte de las acciones emprendidas. | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRT | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H74R14 | 1 | H74R14 - 1 | 5 | 5 | H74R14. | H74R14
366 | 479 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 14 02 003 | H79R14. Estudios previos convenio 598 de 2013. Dentro la visita administrativa realizada el 15 de julio de 2015 a las instalaciones de la Oficina de Archivo del INVÍAS, no se encontró evidencia de la realización de los estudios previos y que la carpeta del convenio tampoco contiene un análisis del valor estimado del convenio. Por consiguiente, se genera incertidumbre sobre el procedimiento adelantado para establecer el valor del contrato. | No evidencia de estudios previos | Entregar un reporte en donde se verifique que todas las unidades ejecutoras tienen en cuenta las exigencias señaladas en el Manual de Contratación en lo referente a estudios previos y soportes del proceso precontractual. | Se entregara un reporte trimestral. | Reporte trimestral | 3 | 2017-11-01 | 2018-08-30 | 43.1429 | DO | 3 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 43.1429 | 43.1429 | 43.1429 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H79R14 | 1 | H79R14 - 1 | 5 | 5 | H79R14. | H79R14
367 | 480 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 14 01 011 | H80R14. Dentro de la carpeta del convenio 598 del 2013, no se evidencia la resolución de justificación de la contratación directa, conforme con lo observado en la visita administrativa a la oficina de Archivo del 1° piso de las instalaciones del INVÍAS. | El convenio interadministrativo debe contener la resolución de justificación de la contratación directa | Entregar un reporte en donde se verifique que todas las unidades ejecutoras tienen en cuenta las exigencias señaladas en el Manual de Contratación relacionados con los documentos soportes del proceso precontractual, de acuerdo a la modalidad de contratación utilizada. | Se entregara un reporte trimestral | Reporte trimestral | 3 | 2017-11-01 | 2018-08-30 | 43.1429 | DO | 3 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 43.1429 | 43.1429 | 43.1429 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H80R14 | 1 | H80R14 - 1 | 5 | 5 | H80R14. | H80R14
368 | 481 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 11 03 002 | H81R14. Plazo ejecución del convenio 598 de 2013 y del contrato de interventoría 3799 de 2013. Se estableció dentro del cuerpo de la minuta del convenio 598 de 2013 que el plazo “será hasta el 31 de diciembre de 2013, contado a partir de la fecha de la orden de iniciación, lo cual ha generado que a la fecha se hayan celebrado dos prórrogas, la primera del 20 de septiembre de 2013, con una duración de hasta el 31 de diciembre de 2014, y una segunda, celebrada el 19 de diciembre de 2014 con plazo de hasta el 30 de septiembre de 2015. | Debilidades en la planeación en algunos elementos propios del convenio, como es el plazo. | Entregar un reporte en donde se verifique que todas las unidades ejecutoras tienen en cuenta la obligación de planear debidamente los plazos de acuerdo con las diferentes etapas de los convenios y/o contratos de obra e interventoría y/u objeto contractual. | Se entregara un reporte trimestral | Reporte trimestral | 3 | 2017-11-01 | 2018-08-30 | 43.1429 | DO | 3 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 43.1429 | 43.1429 | 43.1429 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H81R14 | 1 | H81R14 - 1 | 5 | 5 | H81R14. | H81R14
369 | 482 |  | Administrativo. | 11 03 002 | H83R14. Alcance físico del Convenio 598 de 2013. En desarrollo de la visita al sitio de las obras la interventoría y el delegado de la Gobernación para la atención de esta diligencia en la vía Zanjón- Pueblo Bello, le informaron a la Contraloría que el presupuesto del contrato de obra no alcanza para terminar los 30 kilómetros que corresponden a la meta física propuesta en el objeto del convenio interadministrativo. | Planeación presupuestal | Entregar un reporte en donde se verifique que todas las unidades ejecutoras tienen en cuenta las exigencias señaladas en el Manual de Contratación relacionadas con el presupuesto. | Se entregara un reporte trimestral | Reporte trimestral | 3 | 2017-11-01 | 2018-08-30 | 43.1429 | DO | 3 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 43.1429 | 43.1429 | 43.1429 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H83R14 | 1 | H83R14 - 1 | 5 | 5 | H83R14. | H83R14
370 | 483 |  | Administrativo. | 14 02 003 | H84R14. Plazo contractual contrato 2013-02-0959 y convenio 598 de 2013. Se evidencia que existe una inconsistencia temporal entre el plazo del Convenio y el del contrato, del cual el segundo excede el plazo originalmente pactado en 17 meses. Lo anterior en consideración a que el plazo original del convenio vencía el 31 de diciembre de 2013 y el contrato de obra se celebró con un plazo de 20 meses, es decir, que con el solo hecho de su suscripción la Gobernación estaba comprometiéndose con un plazo que excedía su capacidad de ejecución original. | Mayor plazo de ejecución del contrato frente al convenio | Verificar que el plazo de los contratos derivados estén acorde con el plazo del convenio marco. | Se entregara un reporte trimestral | Reporte trimestral | 3 | 2017-11-01 | 2018-08-30 | 43.1429 | DO | 3 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 43.1429 | 43.1429 | 43.1429 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H84R14 | 1 | H84R14 - 1 | 5 | 5 | H84R14. | H84R14
371 | 484 |  | Administrativo. | 11 03 002 | H85R14. Cumplimiento del plazo del convenio 598 de 2013. Se pudo observar que las obras no estarán en el plazo en el que finaliza la prórroga del adicional 2 . Lo anterior, se sustenta en el hecho que de los aproximadamente 22 kilómetros pavimentados del alcance físico estimado en la actualidad del contrato derivado, solo se ha llegado hasta el PR 17+700 aproximadamente. | Presuntas deficiencias en la planeación y control y seguimiento, efectuado a las obligaciones de la Gobernación por parte del INVÍAS. | Entregar un reporte en donde se verifique que todas las unidades ejecutoras tienen en cuenta las exigencias señaladas en el Manual de Contratación relacionados con el presupuesto. | Se entregara un reporte trimestral | Reporte trimestral | 3 | 2017-11-01 | 2018-08-30 | 43.1429 | DO | 3 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 43.1429 | 43.1429 | 43.1429 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H85R14 | 1 | H85R14 - 1 | 5 | 5 | H85R14. | H85R14
372 | 485 |  | Administrativo. | 14 02 003 | H99R14. Del convenio 2454 de 2013 se desprende el Contrato de obra 113 de 2014. No se cumplió con la meta física establecida contractualmente debido a que en el replanteo realizado en sitio, se definieron obras teniendo en cuenta el recurso financiero con que contaba el contrato. Por deficiencias en la estructuración de estudios previos, lo cual conlleva a recorte e incumplimiento de las metas físicas definidas en el contrato. | Por deficiencias en la estructuración de estudios previos, lo cual conlleva a recorte e incumplimiento de las metas físicas definidas en el contrato. | Presentar informe de interventoría mediante el cual se justifique la modificación de metas físicas. | Entregar informe de interventoría mediante el cual se justifique la modificación de metas físicas. | Informe | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRT | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H99R14 | 1 | H99R14 - 1 | 5 | 5 | H99R14. | H99R14
373 | 486 |  | Administrativo. | 14 02 003 | H103R14. Estudios previos insuficientes. convenio No. 901 de 2013 y 902 de 2013 celebrado entre Invías y Alcaldía del municipio de Mocoa (Putumayo). Estudios previos insuficientes e inadecuados para la suscripción de los Convenios Interadministrativos anteriormente citados. Derivando como consecuencia la realización de modificaciones y ajustes en detalles y cantidades de obra (ver acta parcial No 05 de 05 de enero de 2015). Se han adicionado ítems no previstos que son propios de la etapa de planeación, los cuales han sido elaborados por el contratista. | Deficiencias en la etapa de planeación contractual de los convenios interadministrativos. No. 901 de 2013 y 902 de 2013 celebrado entre INVÍAS y Alcaldía del Municipio de Mocoa (Putumayo). | Solicitar al gestor de proyecto informe sobre desarrollo del convenio. | Solicitar Informe. | Informe. | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRT | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H103R14 | 1 | H103R14 - 1 | 5 | 5 | H103R14. | H103R14
374 | 487 |  | Administrativo con presunto alcance disciplinario. | 14 02 001 | H104R14. Convenio No. 2323 de 2013 Puerto Caicedo Putumayo, planeación contractual. Estudios previos insuficientes e inadecuados antes de la suscripción del Convenio Interadministrativo, lo que ha conllevado el ajuste de especificaciones y cantidades de obra y el consecuencente retraso de ejecución en más de cinco meses. La fecha de terminación inicial estaba prevista para el 13 de enero de 2015 y el contrato fue prorrogado hasta el 13 de julio de 2015. | Deficiencias en la etapa de planeación contractual del Convenio en la elaboración de estudios previos | Solicitar al gestor de proyecto informe sobre desarrollo del convenio. | Solicitar Informe. | Informe. | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRT | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H104R14 | 1 | H104R14 - 1 | 5 | 5 | H104R14. | H104R14
375 | 488 |  | Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. | 11 03 002 | H108R14. Calidad obras ejecutadas y recibidas contrato N° LP 007- 2013 - municipio de Repelón, Departamento del Atlántico. Vía Camino Banco Bigibana. En el K3+180, K4+140, K4+210 hay socavación entre la vía y los gaviones y se observó material sin compactar sobre la vía al lado de los gaviones. | Debilidades en la supervisión y control | Subsanar las observaciones presentadas por la contraloría en la visita realizada. | Informe de interventoría mediante el cual se demuestra la ejecución total de las observaciones presentadas. | Informe y registro fotográfico | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRT | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H108R14 | 1 | H108R14 - 1 | 5 | 5 | H108R14. | H108R14
376 | 489 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 16 04 001 | H112R14. Impuesto predial y contribución por valorización. Como resultado de las visitas realizadas a los Municipios de Facatativá, Madrid, Chía, Une, Chipaque, Soacha y Cajicá, se estableció que el Instituto Nacional de Vías tiene deuda de impuesto predial , tasa bomberil, sobretasa ambiental e intereses, relacionada con predios de su propiedad por un valor aproximado de $3.185 millones. | El Instituto Nacional de Vías no tiene cuantificado el valor de la deuda pendiente de pago por concepto de Impuesto Predial y de Valorización de los predios de su propiedad, debido a que dicho monto no ha sido informado por las Direcciones Territoriales del Instituto al Nivel Central o porque las Secretarías de Hacienda de los Municipios no ha enviado la cuenta de cobro. | Depurar los predios evidenciados por la contraloría en los municipios Chía, Une, Chipaque y Cajicá para su saneamiento. | 1. Clasificar los predios observados por la contraloría identificando su calidad de uso público o fiscal. 2. Gestionar las acciones de exclusión de pagos de impuesto predial al tratarse de bienes de uso público. | Reporte cuatrimestral | 2 | 2017-11-01 | 2018-07-30 | 38.7143 | SMA | 0.24 | La Subdirección Administrativa concilió los 20 bienes fiscales a su cargo (100%), de los 173 inmuebles observados por la Contraloría. Está pendiente las gestiones relacionadas con los bienes de uso público por parte de SMA. | 12 | 4.6457 | 4.6457 | 38.7143 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2014 | H112R14 | 1 | H112R14 - 1 | 1 | 1 | H112R14. | H112R14
377 | 490 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 16 04 003 | H113R14. Cobro coactivo impuesto predial. De acuerdo con información suministrada por el Invías mediante comunicación OCI 45214, los diferentes municipios del país han instaurado 663 procesos de cobro coactivo por un valor de $13.561,2 millones. | Esta situación se presenta porque el Invías desconoce la totalidad de los bienes que son de su propiedad. | Depurar los predios evidenciados por la contraloría para su saneamiento y gestionar el cambio de destinación. | 1. Asignar recurso humano y tecnológico para adelantar la inclusión de la información y establecer un convenio interadministrativo entre el IGAC, Superintendencia de Notariado y registro, para que se cruce información de interés para el saneamiento. una vez culmine las restricción de la Ley de garantías. 2. Depurar los predios evidenciados por la contraloría para su saneamiento y gestionar el cambio de destinación. | Informe de predios saneados | 2 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | SMA | 1 | SIN OBSERVACIONES | 50 | 25.9286 | 25.9286 | 51.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2014 | H113R14 | 1 | H113R14 - 1 | 1 | 1 | H113R14. | H113R14
378 | 491 |  | Administrativo. | 16 04 003 | H114R14. Pago predial y valorización de bienes de uso público. El Invías ha pagado dicho impuesto sobre 637 predios en 2013 y 618 en 2014. Esta situación genera desgaste administrativo, por las gestiones que debe efectuar el Invías para solicitar el reembolso de recursos. Acción 1. | El Invías no ha obtenido la exclusión de éstos. | Acción 1. Tramitar la solicitud de exclusión de pago de impuesto predial (IPU) y otras contribuciones de los bienes de uso público y fiscales, según corresponda, de los predios en jurisdicción de cada Dirección Territorial del Invías. | Gestionar los oficios ante todas las Secretarias de Hacienda de solicitud de exclusión de pago IPU y otras contribuciones de los inmuebles fiscales de propiedad del Invías, cuando se vean posibilidades de que proceda la exclusión , y de uso público. | Oficios proyectados (uno por Dirección Territorial) | 26 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SA | 26 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | VENCIDO | R2014 | H114R14 | 1 | H114R14 - 1 | 5 | 1 | H114R14. | H114R14
| 492 |  |  | 16 04 003 | H114R14. Pago predial y valorización de bienes de uso público. El Invías ha pagado dicho impuesto sobre 637 predios en 2013 y 618 en 2014. Esta situación genera desgaste administrativo, por las gestiones que debe efectuar el Invías para solicitar el reembolso de recursos. Acción 2. | El Invías no ha obtenido la exclusión de éstos, el Invías ha pagado dicho impuesto sobre 637predios en 2013 y 618 en 2014 | Acción 2. Solicitar la exclusión del pago de impuesto predial. | 1. Realizar ante el IGAC el cambio de destino económico de los predios y ante las secretarias de hacienda Municipales la exención de impuestos. 2. Establecer un convenio interadministrativo entre el IGAC, Superintendencia de Notariado y registro, para que se cruce información de interés para el saneamiento. Una vez culmine las restricción de la Ley de garantías. | Reporte predios saneados y convenio | 2 | 2017-11-01 | 2018-06-30 | 34.4286 | SMA | 1 | SIN OBSERVACIONES | 50 | 17.2143 | 17.2143 | 34.4286 |  | VENCIDO |  | R2014 | H114R14 | 2 | H114R14 - 2 | 1 | 1 | H114R14. | H114R14
379 | 493 |  | Administrativo. | 16 04 001 | H116R14. Depuración inmuebles del Invías. Los predios comprados para los diferentes proyectos, Bienes de Uso Público y Bienes Fiscales de propiedad del Invías, existe un número importante que no cuenta con el Folio de Matricula Inmobiliaria , registro idóneo para demostrar la propiedad que sobre los mismos tiene el Invías; En consecuencia la información sobre los bienes de propiedad del Invías es inexacta. | Debilidades en los mecanismos de seguimiento y monitoreo. | Depurar los predios para su saneamiento e inclusión en el aplicativo por parte de la Subdirección de Medio Ambiente. | 1. Solicitar el saneamiento automático ante las oficinas de registro publico y ante el IGAC, la asignación de cedula catastral de las predios adquiridos. 2. Depurar los predios para su saneamiento e inclusión en el aplicativo por parte de la Subdirección de Medio Ambiente. | Reportes | 2 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | SMA | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 51.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2014 | H116R14 | 1 | H116R14 - 1 | 1 | 1 | H116R14. | H116R14
380 | 494 |  | Administrativo. | 16 01 004 | H118R14. Predios no utilizados en los proyectos. El Invías durante los años 1995-1996 , adquirió 644 predios por $6.574 millones para el desarrollo de los proyectos Tobía Grande - Puerto Salgar, Variante de Chipaque y Sector Bucaramanga Cúcuta - Alto El Escorial; de igual manera, compró algunos predios para la variante Cisneros- Antioquia. Sin embargo, se desconoce la cantidad, valor y estado actual de los predios sobrantes, sobre lo cual es pertinente anotar que los mismos no han sido utilizados en los proyectos, debido principalmente al cambio de trazado de las vías. Adicionalmente, para el caso de las concesiones administradas por la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, el Instituto desconoce cuales no han sido utilizados. | Debilidades en los mecanismos de seguimiento y monitoreo. | Identificar los predios observados por la contraloría en cuanto a cantidad, valor y estado actual. | 1. Identificar los predios observados por la contraloría en cuanto a cantidad, valor y estado actual. 2. Crear mecanismo interinstitucional (formato) que permita al Invías tener conocimiento de los predios no utilizados, por parte de la ANI, en una periodicidad de cada tres (3) meses. | Informes sobre predios | 3 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | SMA | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 51.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2014 | H118R14 | 1 | H118R14 - 1 | 1 | 1 | H118R14. | H118R14
381 | 495 |  | Administrativo. | 16 04 001 | H119R14. Bienes transferidos al Instituto Nacional de Vías- Invías, adquiridos por diferentes entidades. Mediante acta, el liquidador del Fondo de Inmuebles Nacionales entregó al Invías 411 campamentos sin título. El Ministerio de Transporte no ha terminado el estudio de títulos de los predios adquiridos por las entidades ya liquidadas y a que el Invías no ha realizado gestiones efectivas para corregir dicha deficiencia, lo que demuestra que no se está reflejando el valor real del patrimonio del Invías. | Control inadecuado de sus inmuebles. | Revisar, depurar y actualizar entre el Grupo de Contabilidad y el Grupo de Bienes Inmuebles y Seguros las bases de bienes inmuebles fiscales para establecer cuáles no están en la contabilidad y las causas para su conciliación. | 1. Revisar los documentos de entrega de bienes por parte de las entidades liquidadas como actas, escrituras públicas, entre otros, para determinar cuales bienes están actualmente en control del Instituto y cuales fueron trasladados a otras entidades. 2. Determinar, según esa información cuales corresponden a bienes de uso público y bienes fiscales. 3. Respecto a la gestión de conciliación donde se establezcan las diferencias que están en proceso de depuración, presentarlas en las revelaciones. 4. Producto de las actividades de revisión de los bienes realizadas durante el mes suscribir las actas de conciliación entre las áreas administrativa y financiera, donde se evidencien las gestiones adelantadas y el plan de acción a seguir. Igualmente, que sirvan como evidencia ante los diferentes entes de control de las gestiones realizadas por el Instituto. 5. Respecto a los bienes que aún están en proceso de identificación, generar un proyecto para la depuración de los bienes fiscales que permitan su saneamiento. 6. Los bienes que fueron recibidos como posesión y de los que hasta ahora no se ha podido obtener el antecedente registral, deben incluirse en un proyecto para adelantar las gestiones tendientes a establecerlo. | Informe trimestral | 4 | 2019-09-01 | 2020-08-30 | 52 | SA-SF (GC) |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO | EN TERMINO | R2014 | H119R14 | 1 | H119R14 - 1 | 3 | 3 | H119R14. | H119R14
382 | 496 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 16 04 001 | H120R14. Predios corredores viales. En relación con los corredores viales: Peaje de Andes – Zipaquirá, Mosquera –Facatativá, Ubaté - Chiquinquirá – Sáchica, Patios – Guasca, Chipaque – Quetame, Espinal – Ibagué, Ocaña – Tibú y Arjona – Codazzi; el Invías no tiene la información referente al número de predios adquiridos, valor de la compra, área, número de matrícula inmobiliaria y titular actual, entre otros; también adolece de información relacionada con los inmuebles que actualmente se encuentran invadidos o con alguna limitación de dominio . | Deficiencias en la administración, seguimiento y control de los bienes de su propiedad. | Depurar y actualizar la base de datos predial de la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social. | 1. Depurar y actualizar la base de datos predial de la Subdirección de Medio Ambiente donde se incluya además los predios invadidos. 2. Asignar recurso humano y tecnológico para adelantar la inclusión de la información y establecer un convenio interadministrativo entre el IGAC, Superintendencia de Notariado y Registro, para cruzar información de interés con el fin de lograr su saneamiento. | Reportes | 2 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | SMA | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 51.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2014 | H120R14 | 1 | H120R14 - 1 | 1 | 1 | H120R14. | H120R14
383 | 497 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 16 04 001 | H121R14. Titulación de los predios del Invías por parte del INCODER. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - Incoder, durante el 2013 procediera a la parcelación, entrega y titularización de un lote que hace parte del corredor del Sur , desconociendo la propiedad que sobre el mismo tiene el Invías. Esta situación fue detectada con ocasión de la ejecución del Contrato No. 1346 de 2014, sin que hasta el momento se haya evidenciado acción alguna para la recuperación del predio. | Deficiencias en el control y administración sobre los bienes del Invías. | Restituir el predio titulado por el INCODER . | Solicitar a la Dirección Territorial Cundinamarca la restitución del predio. | Legalización de título | 1 | 2017-11-01 | 2018-06-30 | 34.4286 | SMA | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 34.4286 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2014 | H121R14 | 1 | H121R14 - 1 | 1 | 1 | H121R14. | H121R14
384 | 498 |  | Administrativo. | 16 04 001 | H122R14. Base única de predios de propiedad del Invías. El Invías no cuenta con una base de datos unificada y confiable de los predios adquiridos directamente o que le han sido transferidos por el Ministerio de Transporte, Ferrovías y Fondo Nacional de Caminos Vecinales, entre otros. | Deficiencias en el control y administración sobre los bienes del Invías. | Implementar aplicativo - base de datos unificada de predios fiscales y de uso público de Invías. | Integrar la información de predios de la Subdirección Administrativa y de la Subdirección de Medio Ambiente. | Aplicativo | 1 | 2017-11-01 | 2018-02-28 | 17 | SMA | 0.24 | SIN OBSERVACIONES | 24 | 4.08 | 4.08 | 17 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2014 | H122R14 | 1 | H122R14 - 1 | 1 | 1 | H122R14. | H122R14
385 | 499 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 18 04 001 | H123R14. Registro de terrenos en la contabilidad. Existen 291 predios registrados a nombre del Invías, de los cuales no se encuentran reconocidos en la contabilidad 173. Acción 1. | Desconocimiento del Invías sobre la totalidad de los predios a su nombre. | Acción 1. Conciliar con el Grupo de Contabilidad. (Bienes fiscales). | Remitir mensualmente memorando al Grupo de Contabilidad para conciliar la información relacionada con los bienes fiscales de propiedad del Invías. | Reporte trimestral | 4 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | SA | 4 | La Subdirección Administrativa concilió los 20 bienes fiscales a su cargo (100%), de los 173 inmuebles observados por la Contraloría. | 100 | 51.8571 | 51.8571 | 51.8571 |  | CUMPLIDO | VENCIDO | R2014 | H123R14 | 1 | H123R14 - 1 | 5 | 1 | H123R14. | H123R14
| 500 |  |  | 18 04 001 | H123R14. Registro de terrenos en la contabilidad. Existen 291 predios registrados a nombre del Invías, de los cuales no se encuentran reconocidos en la contabilidad 173. Acción 2. | Desconocimiento del Invías sobre la totalidad de los predios a su nombre. | Acción 2. Establecer política para la depuración de los BUP en la cual se establezca los mínimos de Información para el reconocimiento de los BUP en los Estados Contables. | Elaborar política de depuración de los BUP | Política de depuración de Bienes de Uso Público | 1 | 2020-01-29 | 2020-03-31 | 8.8571 | SF | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.8571 | 8.8571 | 8.8571 |  | CUMPLIDO |  | R2014 | H123R14 | 2 | H123R14 - 2 | 5 | 1 | H123R14. | H123R14
| 501 |  |  | 18 04 001 | H123R14. Registro de terrenos en la contabilidad. Existen 291 predios registrados a nombre del Invías, de los cuales no se encuentran reconocidos en la contabilidad 173. Acción 3. | Desconocimiento del Invías sobre la totalidad de los predios a su nombre. | Acción 3. Identificar y sanear en la contabilidad 152 predios propiedad del Invías, debidamente soportados e informar a la Subdirección Financiera. | Conciliar los predios identificados con los reportados por la Contraloría General de la Republica con los registrados contablemente y los registrados por el Grupo de Bienes Inmuebles de la Subdirección Administrativa. | Informes | 2 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | SMA | 1 | SIN OBSERVACIONES | 50 | 25.9286 | 25.9286 | 51.8571 |  | VENCIDO |  | R2014 | H123R14 | 3 | H123R14 - 3 | 1 | 1 | H123R14. | H123R14
386 | 502 |  | Administrativo. | 18 04 001 | H124R14. En algunas oportunidades se presenta cambio de trazado y algunos predios quedan disponibles, los cuales no se consideran bienes de uso público sino bienes fiscales que deben estar registrados en la cuenta 16 Propiedad Planta y Equipo. El INVÍAS reportó la existencia de 429 predios disponibles por valor de $4.955 millones que no se encuentran registrados contablemente. | Falta de registro y clasificación predial. | Identificar, depurar y reportar a la Subdirección Administrativa la relación de los 429 predios disponibles que no se encuentren registrados como bienes fiscales. | 1. Actualizar los procesos de gestión documental, archivos y optimizar los canales de información entre dependencias. 2. Depuración y actualización de la base de datos predial de la Subdirección de Medio Ambiente. 3. Incluir en el registro contable respectivo. | Informe de predios depurados | 2 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | SMA | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 51.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2014 | H124R14 | 1 | H124R14 - 1 | 1 | 1 | H124R14. | H124R14
387 | 503 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 16 04 001 | H126R14. Estado de los predios y estaciones férreas de la Sabana. El Invías, a pesar de haber recibido estos inmuebles desde 1993 y 2006 a 2010, no cuenta con una política institucional para el reconocimiento, la recuperación, la rehabilitación, el mantenimiento, la custodia y la administración de predios, zonas o franjas de terreno, zonas de seguridad, patios para maniobras, vías o líneas férreas, obras de arte, estaciones, paraderos, zonas de cargue y descargue, bodegas, talleres y campamentos existentes a lo largo y ancho de los corredores férreos. Actividad 1. | Deficiencias en el control y administración sobre los bienes del Invías | Socializar con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias, generando una sensibilización frente al uso apropiado de la guía “EDEPI-GUI-1”, su completa implementación y evaluación de cumplimiento, con el propósito de mejorar la planeación y ejecución de los proyectos. | Actividad 1. Socialización con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias de la guía “EDEPI-GUI-1”. | Actas de socialización. | 4 | 2020-01-28 | 2020-11-30 | 43.8571 | DO |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO | EN TERMINO | R2014 | H126R14 | 1 | H126R14 - 1 | 3 | 3 | H126R14. | H126R14
| 504 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 16 04 001 | H126R14. Estado de los predios y estaciones férreas de la Sabana. El Invías, a pesar de haber recibido estos inmuebles desde 1993 y 2006 a 2010, no cuenta con una política institucional para el reconocimiento, la recuperación, la rehabilitación, el mantenimiento, la custodia y la administración de predios, zonas o franjas de terreno, zonas de seguridad, patios para maniobras, vías o líneas férreas, obras de arte, estaciones, paraderos, zonas de cargue y descargue, bodegas, talleres y campamentos existentes a lo largo y ancho de los corredores férreos. Actividad 2. | Deficiencias en el control y administración sobre los bienes del Invías | Socializar con las Subdirecciones y Grupos Internos de trabajo de cada una de las dependencias, generando una sensibilización frente al uso apropiado de la guía “EDEPI-GUI-1”, su completa implementación y evaluación de cumplimiento, con el propósito de mejorar la planeación y ejecución de los proyectos. | Actividad 2. Seguimiento y evaluación a la implementación de la guía EDEPI-GUI-1 y sus resultados. | Informe bimestral de cumplimiento a la implementación de la guía metodológica | 5 | 2020-01-28 | 2020-11-30 | 43.8571 | DO |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO |  | R2014 | H126R14 | 2 | H126R14 - 2 | 3 | 3 | H126R14. | H126R14
388 | 505 |  | Administrativo. | 16 04 001 | H127R14. Recibo y contabilización de bienes férreos. Durante los años 1993 y 2006 a 2010, el Invías recibió mediante actas del Fondo Inmuebles Nacionales, de Ferrovías en Liquidación, así como del PAR Ferrovías en Liquidación; una serie de bienes férreos que no se encontraban valorizados (cuadro 4). Además no se evidencia que el Instituto haya hecho una verificación del estado, ubicación y existencia de los inmuebles referidos, así como tampoco se pudo confirmar que los mismos hayan sido registrados en la contabilidad. Acción 1. | Falta de control adecuado sobre la propiedad de los bienes del Invías. | Acción 1. Conciliar con el Grupo de Contabilidad respecto a los bienes férreos de propiedad del Invías. | Remitir mensualmente memorando al Grupo de Contabilidad para conciliar. | Reporte trimestral del envío de la información | 4 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | SF-SRT | 4 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 51.8571 | 51.8571 | 51.8571 |  | CUMPLIDO | VENCIDO | R2014 | H127R14 | 1 | H127R14 - 1 | 5 | 1 | H127R14. | H127R14
| 506 |  |  | 16 04 001 | H127R14. Recibo y contabilización de bienes férreos. Durante los años 1993 y 2006 a 2010, el Invías recibió mediante actas del Fondo Inmuebles Nacionales, de Ferrovías en Liquidación, así como del PAR Ferrovías en Liquidación; una serie de bienes férreos que no se encontraban valorizados (cuadro 4). Además no se evidencia que el Instituto haya hecho una verificación del estado, ubicación y existencia de los inmuebles referidos, así como tampoco se pudo confirmar que los mismos hayan sido registrados en la contabilidad. Acción 2. | Falta de control adecuado sobre la propiedad de los bienes del Invías. | Acción 2. Identificar y sanear en la contabilidad los predios de la infraestructura férrea y sus anexidades, debidamente soportados por las Subdirecciones Administrativa, Medio Ambiente y Red Terciaria. | 1. Conciliar base de datos de la unidad ejecutora con los registros contables y efectuar los ajustes que se determinen. 2. Solicitar a las unidades ejecutoras la relación de los bienes férreos recibidos, conciliar las cifras con las registradas en la contabilidad, y efectuar los registros contables pertinentes. | Informes | 2 | 2017-11-01 | 2018-11-30 | 56.2857 | SMA | 0.25 | SIN OBSERVACIONES | 12.5 | 7.0357 | 7.0357 | 56.2857 |  | VENCIDO |  | R2014 | H127R14 | 2 | H127R14 - 2 | 1 | 1 | H127R14. | H127R14
389 | 507 |  | Administrativo. | 11 02 001 | H130R14. Implementación de trenes de cercanías para pasajeros. El Conpes 3677 del 19 de Julio de 2010 plantea la política pública para el desarrollo integral de la movilidad de la Región Capital Bogotá Cundinamarca, el sistema de transporte planteado iniciaría el año 2016 y para esa fecha los corredores férreos deberían estar en condiciones para ser entregados a la Gobernación de Cundinamarca y al Distrito Capital, existen dificultades para la entrega del corredor férreo, puesto que el Invías no tiene pleno dominio de los corredores férreos, en el entendido de que existen predios que hacen parte de los mismos y que se encuentran invadidos aproximadamente en el 90%. | Invías no tiene pleno dominio de los corredores férreos | Restituir los predios invadidos del corredor férreo del tren de cercanías. | Solicitud a la Dirección Territorial Cundinamarca sobre las querellas adelantadas para la recuperación de los corredores involucrados en el tren de cercanías. | Informes trimestrales | 3 | 2017-11-01 | 2018-08-30 | 43.1429 | SRT | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 43.1429 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2014 | H130R14 | 1 | H130R14 - 1 | 1 | 1 | H130R14. | H130R14
390 | 508 |  | Administrativo. | 16 04 001 | H131R14. Coordinación interinstitucional. De acuerdo con el análisis de la situación legal y de propiedad de los predios del Invías, se observa que existen diferencias entre la información reportada por entidades como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC. Acción 1. | Deficiencias de comunicación y colaboración entre dichas entidades. | Estrategia para el mejoramiento de la información predial que se tiene de los bienes inmuebles fiscales en la base de predios. | 1. Gestionar convenio con el IGAC para realizar levantamientos planimétricos de predios en proceso de saneamiento para su incorporación catastral y/o corrección información jurídica y catastral de los bienes inmuebles. 2. Gestionar oficios ante IGAC o Catastro Especial para correcciones de inconsistencias detectadas cuando así se requiera de bienes inmuebles, | Informe cuatrimestral | 3 | 2019-09-01 | 2020-08-30 | 52 | SA | 3 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 52 | 0 | 0 |  | CUMPLIDO | VENCIDO | R2014 | H131R14 | 1 | H131R14 - 1 | 5 | 1 | H131R14. | H131R14
| 509 |  |  | 16 04 001 | H131R14. Coordinación interinstitucional. De acuerdo con el análisis de la situación legal y de propiedad de los predios del Invías, se observa que existen diferencias entre la información reportada por entidades como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC. Acción 2. | Deficiencias de comunicación y colaboración entre dichas entidades. | Acción 2 . Emplear sistema de información que permita llevar registro y control de los predios fiscales y de BUP en el ámbito nacional. | 1. Establecer un convenio interadministrativo entre el IGAC, Superintendencia de Notariado y registro, para que se cruce información de interés para el saneamiento, una vez termine la restricción de Ley de garantías. 2. Realizar cruce de información. | 1. Convenio interadministrativo y/o institucional. 2. Reportes de actualización base de datos (2). | 3 | 2017-11-30 | 2018-10-30 | 47.7143 | SMA | 1.5 | SIN OBSERVACIONES | 50 | 23.8571 | 23.8571 | 47.7143 |  | VENCIDO |  | R2014 | H131R14 | 2 | H131R14 - 2 | 1 | 1 | H131R14. | H131R14
391 | 510 |  | Administrativo. | 11 03 002 | H132R14. Estructuración, seguimiento y control de proyectos. Al hacer revisión de los elementos que constituyen la línea base del tiempo de diversos proyectos y su relación con la línea base de costos (presupuesto), se evidencian falencias en la construcción de los mismos, lo que conlleva a una presunta afectación a los procesos de control y seguimiento de los proyectos. | No se evidencian controles adecuados a los cronogramas de obra | Aprobación de un formato denominado "bitácora de verificación de estudios y diseños" para iniciar los procesos de selección de los contratistas de obra, por parte de las Direcciones Operativa y Técnica. | Aprobación por parte de las Direcciones Técnica y Operativa para implementación por parte de las unidades ejecutoras de una Formato de verificación de estudios y diseños | Formato de verificación de estudios y diseños aprobado | 1 | 2020-01-28 | 2020-11-30 | 43.8571 | DO |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO | EN TERMINO | R2014 | H132R14 | 1 | H132R14 - 1 | 3 | 3 | H132R14. | H132R14
392 | 511 |  | Administrativo e indagación preliminar. | 11 03 002 | H134R14. Trámite de denuncia 2014-77415-82111-D. Contrato 4149 de 2013. LA CGR recibió denuncia # 2014-77415-82111-D del 26/12/2014 en la que se refieren a presuntas irregularidades en el pago de los servicios de interventoría en virtud del contrato 4149 del 30 de diciembre 2013. | Se aplica la regla pactada para contratos laborales a contratos por prestación de servicios | Solicitar informe a la interventoría por presuntas irregularidades en el pago de los servicios de interventoría, en virtud del contrato 4149 del 30 de diciembre 2013. | Informe de interventoría donde se incluyan los soportes relacionados con la denuncia. | Informe | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | DO | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H134R14 | 1 | H134R14 - 1 | 5 | 5 | H134R14. | H134R14
393 | 512 |  | Administrativo con presunto alcance disciplinario. | 11 03 002 | H135R14. Supervisión del contrato de interventoría. Se evidencia un presunto incumplimiento de las obligaciones básicas de los supervisores (gestores) del Contrato de interventoría 4149 de 2013 las cuales están definidas en los artículos 1 y 2 de la resolución INVÍAS # 3376 de 2010. | Los supervisores no presentan informes mensuales que reflejen el resultado del ejercicio de sus funciones. | Actualización del Manual de Contratación, incluyendo el capitulo de supervisión contractual de conformidad con las leyes vigentes. | Capacitación al personal que ejerza funciones de supervisión en la Dirección Operativa, unidades ejecutoras y direcciones territoriales. | Jornada de capacitación | 10 | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 43.2857 | DO-DC | 0 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO | EN TERMINO | R2014 | H135R14 | 1 | H135R14 - 1 | 3 | 3 | H135R14. | H135R14
394 | 513 |  | Administrativo. | 14 02 003 | H136R14. Costos de interventoría. Se evidencia que INVÍAS no tiene criterios normativos pre establecidos que determinen con certeza cada uno de los ítems que considera que deben hacer parte de los formularios: “Propuestas económicas” de los oferentes y “Factor Multiplicador”. Lo anterior considerando que al revisar varios contratos, especialmente el Contrato de interventoría 4149 de 2013. | No tener criterios predefinidos para el pago prestaciones y primas; no exigir especificaciones mínimas, etc. | Fijar en la nueva versión del “ Manual de Interventoría de contratos de obra pública “, una metodología sobre el alcance y la forma de calcular el “Factor Multiplicador de los contratos de Interventoría”. | La política de aplicación del factor multiplicador. | La inclusión de la política dentro del Manual de Interventoría | 1 | 2020-01-28 | 2020-11-30 | 43.8571 | DO |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO | EN TERMINO | R2014 | H136R14 | 1 | H136R14 - 1 | 3 | 3 | H136R14. | H136R14
395 | 514 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 11 03 002 | H137R14. Funciones de los supervisores designados por INVÍAS. Los supervisores designados por Invías no están cumplimiento a cabalidad con sus funciones, acorde con lo establecido en la Resolución No. 3376 de julio 28 de 2010. Contratos 526 y 542 2012, Contrato 794 de 2009, Convenio 1222 de 2014, Contrato 544 de 2012, Contrato 563 de 2012, Contrato 581 de 2012 y 409 de 2010, Contrato 529 de 2012, 2031 de 2012 y 546 de 2012 y Contrato 807 de 2009. | Debilidades en el proceso de supervisión por parte de Invías. | Actualización del Manual de Contratación, incluyendo el capitulo de supervisión contractual de conformidad con las leyes vigentes. | Capacitación al personal que ejerza funciones de supervisión en la Dirección Operativa, unidades ejecutoras y direcciones territoriales. | Jornada de capacitación | 10 | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 43.2857 | DO-DC |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO | EN TERMINO | R2014 | H137R14 | 1 | H137R14 - 1 | 3 | 3 | H137R14. | H137R14
396 | 515 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 22 01 001 | H138R14. Publicación SECOP. Una vez consultados los contratos 563 de 2012, 570 de 2012, 529 de 2012 y convenio 598 de 2013 en el SECOP, se evidenció que no se han subido en su totalidad, los documentos contractuales (aclaraciones, modificaciones, adiciones, prorrogas) al referido aplicativo. | Falta de publicación de actos de naturaleza contractual en el SECOP. | Reportar la publicación en el SECOP de los procesos contractuales a cargo de las unidades ejecutoras. | Solicitar a cada unidad ejecutora el reporte de lo publicado en el SECOP semestralmente. Primer reporte con corte a 31 de diciembre de 2017. Segundo reporte con corte a 30 de junio de 2018. | Reporte semestral | 2 | 2017-11-01 | 2018-07-30 | 38.7143 | DC | 2 | Se consolidó la información en un reporte. | 100 | 38.7143 | 38.7143 | 38.7143 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H138R14 | 1 | H138R14 - 1 | 5 | 5 | H138R14. | H138R14
397 | 516 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 11 03 002 | H140R14. Gestión social y predial. Contrato 544 de 2012: en el informe de interventoría No. 35, existen predios que aún no se han negociado y que inciden en el avance del proyecto, como es el K114+500. Contrato 581 de 2012: el contratista no ha gestionado todos los trámites prediales. Contrato 570 de 2012: Se observa que de los 41 predios que se encuentran en proceso de negociación, solo se encuentran finalizados 14. Contrato 807 de 2009: Se verificó que la adquisición de los predios necesarios para adelantar el proyecto no se ha dado en su totalidad. | No se observa que la Entidad haya tomado correctivos respecto a dichos atrasos en la gestión predial. | Adquirir los predios requeridos para la terminación de las obras de los contratos 544-2012; 581-2012;570-2012; 807-2009; 794-2009; 1433-2011 y el 780-2009. | Adquirir los predios requeridos para terminación de las obras e iniciar procesos de expropiación. | Informe sobre adquisición predial | 3 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | SMA | 0.45 | SIN OBSERVACIONES | 15 | 7.7786 | 7.7786 | 51.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2014 | H140R14 | 1 | H140R14 - 1 | 1 | 1 | H140R14. | H140R14
398 | 517 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 12 01 003 | H146R14. Seguimiento al trámite de cesión de las pólizas suscritas con la aseguradora Cóndor en liquidación. Si bien es cierto que la Entidad en algunos casos requirió al contratista para realizar la respectiva cesión con otra Compañía aseguradora, la Entidad, una vez informada de la no cesión o nueva suscripción, no tomó acciones correspondientes con miras a la protección de la Entidad frente a un posible incumplimiento, como es el caso de las pólizas No: 300031128, 300042141, 300010069, 300073974. | Débil supervisión en el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato, específicamente en lo atinente al aseguramiento de la Entidad | Remitir memorando circular a todas las dependencias que ejecuten contratos estatales y abogados de las territoriales, con el fin de generar un instructivo para todos los supervisores y funcionarios involucrados en la actividad contractual a fin de socializar la importancia del amparo de los contratos ante un eventual incumplimiento contractual. | Memorando instructivo para los supervisores y funcionarios involucrados en la ejecución contractual y abogados con el fin de que las dependencias a cargo de la supervisión se responsabilicen del seguimiento de los contratos. | 1. Memorando instructivo. (Reporte para el 01/12/2017). 2. Seguimiento semestral soportado con informe del estado del proceso en el caso Cóndor. (Primer informe para el 30/05/2018; Segundo informe para el 30/10/2018). | 3 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | OAJ | 2 | SIN OBSERVACIONES | 66.6667 | 34.5714 | 34.5714 | 51.8571 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2014 | H146R14 | 1 | H146R14 - 1 | 1 | 1 | H146R14. | H146R14
399 | 518 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 11 03 001 | H149R14. Autorizaciones y ejecución de proyectos con vigencias futuras. Se presentan deficiencias en la planeación, programación y falta de oportunidad en la ejecución contractual realizada por las unidades ejecutoras para los proyectos financiados con autorizaciones de vigencias futuras. La entidad manifiesta que los recursos se ejecutaron en su totalidad en los proyectos, sin embargo la ejecución de los mismos no se realizó en la vigencia para la cual fueron autorizados los recursos de vigencias futuras, como se evidencia en el saldo de la cuenta de anticipos contables de la entidad que a 31 de diciembre de 2014 se encuentran sin ejecutar. | Deficiencia en la programación, planeación y efectiva ejecución de los proyectos financiados con vigencias futuras | Realizar reunión semanal con el Director General en Comité Directivo, donde se revisará la programación, planeación y efectiva ejecución de las vigencias futuras. | Realizar reunión semanal con el Director General en Comité Directivo, donde se revisará la programación, planeación y efectiva ejecución de las vigencias futuras. | Reporte trimestral | 3 | 2017-11-01 | 2018-08-30 | 43.1429 | DO | 3 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 43.1429 | 43.1429 | 43.1429 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H149R14 | 1 | H149R14 - 1 | 5 | 5 | H149R14. | H149R14
400 | 519 |  | Administrativo. | 18 02 002 | H152R14. Ejecución presupuestal. Se presentan deficiencias en la gestión contractual para la efectiva ejecución presupuestal, debido a que de los recursos asignados para inversión por $4.316.011.1 millones, se desembolsaron, $3.059.861,4 millones, equivalentes al 70.9% del presupuesto asignado. | Deficiencias en la planeación de la contratación. | Realizar reunión semanal con el Director General en Comité Directivo, donde se revisará el seguimiento a la respectiva ejecución correspondiente a los proyectos. | Realizar reunión semanal con el Director General en Comité Directivo, donde se revisará el seguimiento a la respectiva ejecución correspondiente a los proyectos. | Reporte trimestral | 3 | 2017-11-01 | 2018-08-30 | 43.1429 | DO-DTEC | 3 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 43.1429 | 43.1429 | 43.1429 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H152R14 | 1 | H152R14 - 1 | 5 | 5 | H152R14. | H152R14
401 | 520 |  | Administrativo. | 18 02 001 | H153R14. Constitución de reservas presupuestales. Se constituyeron reservas presupuestales por $506.398.7 millones, entre los cuales se encuentran recursos por $7.727.5 millones, que de acuerdo a la justificación de constitución de las reservas suministradas por las unidades ejecutoras corresponden a saldos para liberar, sobrantes de contratos terminados y saldos no ejecutables. | Deficiencia en el procedimiento, establecido para la cancelación de saldos presupuestales, debido a que el mismo no permite realizar la depuración de las mismas, para establecer en forma oportuna y real el valor de las reservas a constituir. | Tramitar oportunamente las actas de cancelación de Reserva Presupuestal, de conformidad con las normas vigentes, a partir de las actas de liquidación de contratos recibidas de las unidades ejecutoras. | Elaborar actas. | Reporte semestral | 2 | 2017-11-01 | 2018-10-30 | 51.8571 | SF | 2 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 51.8571 | 51.8571 | 51.8571 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H153R14 | 1 | H153R14 - 1 | 5 | 5 | H153R14. | H153R14
402 | 521 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 18 02 001 | H154R14. Vigencias futuras. Se evidenció que la subdirección de Red Nacional de carreteras suscribió once (11) contratos por $11.144.8 millones, los cuales finalizan su ejecución en la vigencia 2015. Sin embargo, se observa que los mismos carecen de autorización para utilizar vigencias futuras, se observa que los anteriores contratos se suscribieron al finalizar la vigencia, y la gestión para la aprobación de vigencias futuras de estos contratos, se realizó en los meses de octubre, noviembre y diciembre. | Deficiencias en la planeación contractual para la ejecución adecuada de los recursos asignados | Efectuar seguimiento a la programación, planeación y efectiva ejecución de los proyectos financiados con vigencias futuras | Seguimiento vigencias futuras. | Reporte seguimiento | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRN | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H154R14 | 1 | H154R14 - 1 | 5 | 5 | H154R14. | H154R14
403 | 522 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 18 02 002 | H155R14. Ejecución de reservas presupuestales. Se presentan debilidades en la ejecución oportuna de las reservas presupuestales, ya que de las reservas constituidas por $493.323.5 millones se ejecutaron $465.932.4 millones, se cancelaron compromisos por $943.4 millones y se dejaron fenecer $26.393.7 millones, correspondientes a contratos de funcionamiento e inversión, sin que se realicen las actas de cancelación de las mismas, lo que podría constituirse en vigencias expiradas para los contratos que no fueron ejecutados oportunamente. | Deficiencia en los controles, de las unidades ejecutoras para la oportuna ejecución de estos recursos | Reporte de seguimiento a la cancelación de reservas presupuestales por parte de las Unidades ejecutoras. | Realizar reunión semanal con el Director General en Comité Directivo, donde se revisará a la cancelación de reservas presupuestales por parte de las unidades ejecutoras. | Reporte | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | DO-DTEC-SG | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H155R14 | 1 | H155R14 - 1 | 5 | 5 | H155R14. | H155R14
404 | 523 |  | Administrativo. | 18 02 002 | H156R14. Ejecución vigencias futuras. Durante la vigencia 2014 se comprometieron recursos de vigencias futuras aprobadas en años anteriores por $2.720.220.5 millones, de los cuales se presentaron obligaciones por $1.749.432.3 millones, para los cuales en la muestra seleccionada se encontraron $271.923.9 millones, correspondiente a contratos interadministrativos suscritos con entidades territoriales y educativas, que se encuentran en proceso de contratación y en otros no ha iniciado la ejecución. | Deficiencias en la planeación para la ejecución contractual, efectiva de los recursos aprobados con vigencias futuras | Realizar reunión con las unidades ejecutoras para la programación, planeación y efectiva ejecución de las vigencias futuras. | Realizar reunión semanal con el Director General en Comité Directivo, donde se revisará la programación, planeación y efectiva ejecución de las vigencias futuras. | Reporte trimestral | 3 | 2017-11-01 | 2018-08-30 | 43.1429 | DO | 3 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 43.1429 | 43.1429 | 43.1429 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H156R14 | 1 | H156R14 - 1 | 5 | 5 | H156R14. | H156R14
405 | 524 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 18 02 002 | H157R14. Reservas presupuestales Dentro de las reservas constituidas al cierre de la vigencia 2014, están incluidas las correspondientes a 290 contratos por $130.717.2 millones. | Deficiencia en la adecuada constitución de las reservas, ya que estas no permiten determinar situaciones extraordinarias presentadas | Reporte de seguimiento a la debida constitución de las reservas presupuestales por parte de las unidades ejecutoras, las cuales deben estar debidamente justificadas. | Realizar reunión semanal con el Director General en Comité Directivo, donde se revisará la cancelación de reservas presupuestales por parte de las unidades ejecutoras. | Reporte | 1 | 2017-11-01 | 2018-03-30 | 21.2857 | DO-DTEC | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 21.2857 | 21.2857 | 21.2857 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H157R14 | 1 | H157R14 - 1 | 5 | 5 | H157R14. | H157R14
406 | 525 |  | Administrativo. | 18 01 004 | H158R14. Conciliaciones bancarias. La falta de conciliación a 31 de diciembre de 2014 de más del 20% de las cuentas bancarias relacionadas en el cuadro 5, genera incertidumbre sobre $45.530 millones de la cuenta 1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras. | Esta situación se presenta debido a que el SIIF Nación no facilita las consultas de los movimientos ni la identificación de las partidas para poder realizar los cruces entre los extractos bancarios y los libros auxiliares. | Evidenciar que se encuentran al 100% las conciliaciones bancarias de los años 2014-2015-2016. | Reporte de conciliación. | Reporte | 1 | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 4.1429 | SF | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 4.1429 | 4.1429 | 4.1429 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H158R14 | 1 | H158R14 - 1 | 5 | 5 | H158R14. | H158R14
407 | 526 |  | Administrativo. | 18 01 002 | H160R14. Cuentas embargadas. El Instituto Nacional de Vías mantiene embargos activos desde 1996 por demandas laborales, procesos ejecutivos , reivindicatorios y cobros coactivos, entre otros, que suman $75.100 millones de recursos. | El embargo de las cuentas bancarias se presenta al dejar de considerar el beneficio de inembargabilidad con que gozan los recursos públicos del Estado. | Elaborar un procedimiento entre la Subdirección Financiera y la Oficina Asesora Jurídica, para establecer un estándar que permita ejecutar seguimiento a cada proceso que se encuentre con medida cautelar y de esta manera fortalecer los mecanismos de control jurídico-financiero. | Mantener actualizado el aplicativo de seguimiento de embargos. | Reporte de actualización | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SF | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H160R14 | 1 | H160R14 - 1 | 5 | 5 | H160R14. | H160R14
408 | 527 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 14 04 011 | H161R14. Anticipos de contratos y convenios terminados no liquidados. El registro de la amortización de anticipos se realiza durante la ejecución del contrato con la presentación de actas de obra. | Debido al incumplimiento de los procedimientos establecidos para el registro contable de las actas de obra en el Instituto Nacional de Vías. | Liquidar en forma oportuna los contratos que presentan anticipos por amortizar. | Solicitar a los gestores la liquidación de manera prioritaria de aquellos contratos terminados que presenten anticipos e informar al Grupo Contabilidad. | Reporte con corte a 31 de diciembre de 2017 | 1 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 8.1429 | SRT | 0.57 | SIN OBSERVACIONES | 57 | 4.6414 | 4.6414 | 8.1429 |  | VENCIDO | VENCIDO | R2014 | H161R14 | 1 | H161R14 - 1 | 1 | 1 | H161R14. | H161R14
409 | 528 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 14 04 011 | H162R14. Contratos y convenios liquidados con saldos por amortizar. Debido al incumplimiento de los procedimientos establecidos para el registro contable de las actas de liquidación, en el INVÍAS se presentan Contratos y Convenios ya Liquidados (información registrada en el SICO y reportada por las Unidades Ejecutoras) con Anticipos sin Amortizar por valor de $46.976 millones, lo cual genera sobreestimación sobre el saldo total de la cuenta Deudores. | Debido al incumplimiento de los procedimientos establecidos para el registro contable de las actas de liquidación | Seguimiento a la amortización de los anticipos de cada una de las áreas a cargo de la Dirección Técnica -Dirección Operativa | Memorando circular y reporte | Reporte | 1 | 2017-11-01 | 2017-12-30 | 8.4286 | SRN-DO | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4286 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H162R14 | 1 | H162R14 - 1 | 5 | 5 | H162R14. | H162R14
410 | 529 |  | Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | 14 05 001 | H163R14. Contratos y convenios certificados con saldos por amortizar. A 31 de diciembre de 2014 se presentan Contratos y Convenios certificados (información registrada en el SICO y reportada por las Unidades Ejecutoras) con Anticipos sin Amortizar por valor de $12.291 millones, lo cual sobreestima el saldo total de la cuenta Deudores. | En cumplimiento de la Resolución 178 de 2006, el Comité de Seguimiento del Plan de Mejoramiento de la Liquidación de Contratos y Convenios Interadministrativos certifica mediante acta, la pérdida de competencia para liquidar, luego de dicha certificación el INVÍAS ya no tiene ninguna potestad sobre los mismos. | Documentar ante el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable el ejercicio frente a cada contrato o convenio para la depuración de los saldos identificados por las unidades ejecutoras, de conformidad con los procedimientos establecidos para tal fin por la Subdirección Financiera. | Remitir la información por parte de las unidades ejecutoras de acuerdo a lo requerido por el comité de sostenibilidad contable. | Reporte trimestral | 4 | 2020-01-23 | 2020-12-23 | 47.8571 | DO |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO | EN TERMINO | R2014 | H163R14 | 1 | H163R14 - 1 | 3 | 3 | H163R14. | H163R14
411 | 530 |  | Administrativo. | 18 01 002 | H168R14. Inconsistencias en la cuenta bienes de uso público y verificación de documentos soportes. El aplicativo diseñado por el Instituto, como apoyo para la distribución de los saldos globales generados en SIIF Nación. carece de confiabilidad, debido a que genera información sin las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, lo que afectan la verificabilidad, la oportunidad, la consistencia de la información reportada en el proceso contable. | Los funcionarios de INVÍAS informaron que esas diferencias se presentan porque el auxiliar se alimenta permanentemente teniendo en cuenta que aún existen varias partidas pendientes de distribuir. | Evidenciar que el aplicativo BUP cuenta con los registros desde 2011 hasta la fecha. (El INVIAS cuenta con un aplicativo para la distribución de las inversiones por sectores de vía, el cual fue certificado por la Administración del SIIF NACIÓN y cuenta con todas las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad). | Reporte con fecha de corte 30/09/2017. | Reporte | 1 | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 4.1429 | SF | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 4.1429 | 4.1429 | 4.1429 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H168R14 | 1 | H168R14 - 1 | 5 | 5 | H168R14. | H168R14
412 | 531 |  | Administrativo. | 18 01 003 | H169R14. Señalización BUP en construcción. La cuenta 1705 Bienes de Uso público en Construcción presenta subestimación de $20.628.8 millones, debido a que las inversiones en señalización realizadas por el Instituto durante los años 2012 al 2014 fueron de $31.297 millones, sin embargo los registros contables, para estos años fueron $10.668.2 millones, lo que genera que la cuenta se encuentre subestimada en $20.628.8 millones y sobrestimada la cuenta de gastos. | Contabilización. | Evidenciar el análisis y la debida contabilización de las inversiones en señalización a través de registros contables con corte a 31/12/2017. | Análisis y registro de contratos de señalización vial. | Reporte | 1 | 2018-03-01 | 2018-06-30 | 17.2857 | SF | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 17.2857 | 17.2857 | 17.2857 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H169R14 | 1 | H169R14 - 1 | 5 | 5 | H169R14. | H169R14
413 | 532 |  | Administrativo. | 18 01 002 | H175R14. Impacto de los avances y anticipos. La ausencia de registros de la amortización de avances y anticipos de contratos terminados, liquidados y certificados afecta el saldo de la cuenta 17 - Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en $974.245 millones, debido a la correlación que existe entre dichas cuentas. | Subestimación de la cuenta 17 - Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en la cuantía mencionada. | Identificar, clasificar y/o depurar los Avances y Anticipos. | De los 266 contratos que a 31 de diciembre de 2018 se encontraban en SICO en los siguientes estados: pérdida de competencia, liquidados en sede Judicial, liquidados con saldo y terminados, se procederá a realizar las acciones pertinentes (depuración, reclasificación o mantener en las cuentas los saldos por estar en proceso de liquidación o judicial), encaminadas a sanear los anticipos que no se han legalizado, en el ámbito de lo que sea posible. | Informe trimestral de avance | 4 | 2020-01-29 | 2020-12-31 | 48.1429 | SF |  | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EN TERMINO | EN TERMINO | R2014 | H175R14 | 1 | H175R14 - 1 | 3 | 3 | H175R14. | H175R14
414 | 533 |  | Administrativo. | 18 01 002 | H181R14. Saldos pendientes por depurar. El Instituto Nacional de Vías mantiene saldos pendientes de depurar, que según la Nota 20 de las Notas Explicativas a los Estados Contables, situación recurrente que afecta el saldo de las cuentas comprometidas por estas operaciones. | Para la vigencia 2014 están relacionadas con cuentas por depurar. | Depurar la información registrada en la Nota 20 si es del caso. | Verificar la información registrada. | Informe | 1 | 2017-11-01 | 2018-08-30 | 43.1429 | SF | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 43.1429 | 43.1429 | 43.1429 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H181R14 | 1 | H181R14 - 1 | 5 | 5 | H181R14. | H181R14
415 | 534 |  | Administrativo. | 18 01 002 | H182R14. Revelación de los recursos entregados en administración. En la Nota 3. Deudores, en el aparte que hace referencia a los Recursos Entregados en Administración se relacionan las entidades con las cuales se han suscrito convenios interadministrativos y se hace mención a que los contratos 1154/2009, 583/1996, 592/2009, 1605/2010, 1606/2010 se encuentran en ejecución; sin embargo, se observa en el Sistema de Contratos – SICO que se encuentran reportados como terminados, mientras que el 583/1996 no reporta información. | Esta situación no se encuentra reflejada ni en la Nota 3 | Preparar las notas a los Estados Financieros aplicando los conceptos contables establecidos en el régimen de Contabilidad Pública vigente. | Elaborar notas a los Estados Financieros. | Notas | 1 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 4.2857 | SF | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H182R14 | 1 | H182R14 - 1 | 5 | 5 | H182R14. | H182R14
416 | 535 |  | Administrativo. | 18 01 001 | H183R14. Notas a los estados contables incompletas. Las Notas de los Estados Contables presentan deficiencias en la revelación, debido a que las mismas no permiten conocer situaciones significativas de los hechos contables, económicos y sociales, que afectan los estados contables. | No permite tener la claridad suficiente para el adecuado análisis de la información contenida en los Estados Contables. | Preparar las notas a los Estados Financieros aplicando los conceptos contables establecidos en el régimen de Contabilidad Pública vigente. | Elaborar notas a los Estados Financieros. | Notas | 1 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 4.2857 | SF | 1 | SIN OBSERVACIONES | 100 | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 |  | CUMPLIDO | CUMPLIDO | R2014 | H183R14 | 1 | H183R14 - 1 | 5 | 5 | H183R14. | H183R14
TOTALES | [17 empty] | 6138.8864 | 5947.9341 | 11144.2857
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: JUAN ESTEBAN GIL CHAVARRÍA
Correo electrónico: juanesgil@invias.gov.co
Convenciones: | [24 empty] | PORCENTAJES GENERALES
[5 empty] | Columnas de calculo automático | [19 empty] | PBEC |  | 11144.2857
[5 empty] | Información suministrada en el informe de la CGR | [19 empty] | PBEA |  | 14324.2857
[5 empty] | Fila de Totales | [19 empty] | CPM = POMMVi / PBEC |  | 53.37%
[25 empty] | AP = POMi / PBEA |  | 42.86%
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO TÚNEL DE LA LÍNEA 2018 - ACTL
[25 empty] | PBEC |  | 201.1429
[25 empty] | PBEA |  | 209.7143
[25 empty] | CPM = POMMVi / PBEC |  | 35.72%
[25 empty] | AP = POMi / PBEA |  | 34.26%
AUDITORIA FINANCIERA 2018 - AF18
[25 empty] | PBEC |  | 1909.4286
[25 empty] | PBEA |  | 2377.8571
[25 empty] | CPM = POMMVi / PBEC |  | 40.68%
[25 empty] | AP = POMi / PBEA |  | 37.05%
AUDITORIA PETICIÓN CIUDADANA 2018 - APCSMF18
[25 empty] | PBEC |  | 57
[25 empty] | PBEA |  | 57
[25 empty] | CPM = POMMVi / PBEC |  | 27.52%
[25 empty] | AP = POMi / PBEA |  | 27.52%
AUDITORIA CUMPLIMIENTO RED TERCIARIA 2017 - ACSRT17
[25 empty] | PBEC |  | 504.4286
[25 empty] | PBEA |  | 504.4286
[25 empty] | CPM = POMMVi / PBEC |  | 12.23%
[25 empty] | AP = POMi / PBEA |  | 12.23%
AUDITORIA DERECHO DE PETICIÓN 2017
[25 empty] | PBEC |  | 41.7143
[25 empty] | PBEA |  | 217.1429
[25 empty] | CPM = POMMVi / PBEC |  | 50%
[25 empty] | AP = POMi / PBEA |  | 9.605%
AUDITORIA FINANCIERA 2017
[25 empty] | PBEC |  | 1165
[25 empty] | PBEA |  | 2147.4286
[25 empty] | CPM = POMMVi / PBEC |  | 57.24%
[25 empty] | AP = POMi / PBEA |  | 31.06%
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 2017
[25 empty] | PBEC |  | 154
[25 empty] | PBEA |  | 206.1429
[25 empty] | CPM = POMMVi / PBEC |  | 83.07%
[25 empty] | AP = POMi / PBEA |  | 62.06%
AUDITORIA REGULAR 2016
[25 empty] | PBEC |  | 2335.8571
[25 empty] | PBEA |  | 2532.1429
[25 empty] | CPM = POMMVi / PBEC |  | 66.87%
[25 empty] | AP = POMi / PBEA |  | 61.69%
DENUNCIA 2016
[25 empty] | PBEC |  | 121
[25 empty] | PBEA |  | 121
[25 empty] | CPM = POMMVi / PBEC |  | 58.11%
[25 empty] | AP = POMi / PBEA |  | 58.11%
ESPECIAL CONTRATOS PLAN 2016
[25 empty] | PBEC |  | 628
[25 empty] | PBEA |  | 715.7143
[25 empty] | CPM = POMMVi / PBEC |  | 47.19%
[25 empty] | AP = POMi / PBEA |  | 41.4%
ESPECIAL VÍAS PARA LA PROSPERIDAD 2016
[25 empty] | PBEC |  | 75.8571
[25 empty] | PBEA |  | 75.8571
[25 empty] | CPM = POMMVi / PBEC |  | 100%
[25 empty] | AP = POMi / PBEA |  | 100%
AUDITORIA REGULAR 2015
[25 empty] | PBEC |  | 1774.8571
[25 empty] | PBEA |  | 2473.5714
[25 empty] | CPM = POMMVi / PBEC |  | 52.89%
[25 empty] | AP = POMi / PBEA |  | 39.35%
AUDITORIA REGULAR 2014
[25 empty] | PBEC |  | 2176
[25 empty] | PBEA |  | 2686.2857
[25 empty] | CPM = POMMVi / PBEC |  | 58.05%
[25 empty] | AP = POMi / PBEA |  | 48.95%
Note on A1: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on E1: Seleccione el numero del código correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación establecida por la CGR.
Note on F1: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 50 PALABRAS).
Note on G1: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on H1: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on I1: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on J1: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on K1: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L1: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M1: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on N1: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de inicio y terminación de la meta.
Note on O1: Relacione el Nombre de la Dependencia (s) responsable por el cumplimiento de la meta.
Note on P1: Registre el avance físico de la ejecución de la actividad.
Note on Q1: Registre el avance físico de la ejecución de la actividad.
Note on R1: Calcula el avance porcentual de la actividad dividiendo la ejecución informada en la columna N sobre la columna J
Note on P504: Avance del 25% por acciones de Dirección Operativa.
Note on P519: Avance del 33% por acciones de Dirección Operativa.
Note on P525: Avance del 60% por acciones de Dirección Operativa.

## HALLAZGOS CGR CONSOLIDADOS
RESUMEN PLAN DE MEJORAMIENTO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | [6 empty] | PORCENTAJES GENERALES |  | PORCENTAJES POR AUDITORIA
Estado de acción
Auditoria | CUMPLIDO | EN TERMINO | VENCIDO | CON AVANCE | PRÓXIMO A VENCER | Total general | CPM = POMMVi / PBEC | 53.37% | AUDITORIA | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AVANCE EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO
R2014 | 50 | 10 | 32 |  |  | 92 | AP = POMi / PBEA | 42.86% | R2014 | 58.05% | 48.95%
R2015 | 44 | 13 | 26 | 2 |  | 85 |  |  | R2015 | 52.89% | 39.35%
D2016 | 4 |  | 3 |  |  | 7 |  |  | D2016 | 58.11% | 58.11%
EVP2016 | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | EVP2016 | 100% | 100%
ECP2016 | 14 | 2 | 13 |  |  | 29 |  |  | ECP2016 | 47.19% | 41.4%
R2016 | 56 | 4 | 22 |  |  | 82 |  |  | R2016 | 66.87% | 61.69%
AC2017 | 2 | 1 | 1 |  |  | 4 |  |  | AC2017 | 83.07% | 62.06%
AF2017 | 14 | 19 | 29 |  |  | 62 |  |  | AF2017 | 57.24% | 31.06%
ADP2017 | 2 | 4 | 2 |  |  | 8 |  |  | ADP2017 | 50% | 9.605%
ACSRT17 | 1 |  | 30 |  |  | 31 |  |  | ACSRT17 | 12.23% | 12.23%
APCSMF18 | 1 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | APCSMF18 | 27.52% | 27.52%
AF2018 | 48 | 7 | 58 |  |  | 113 |  |  | AF2018 | 40.68% | 37.05%
ACTL2018 | 2 |  | 4 |  | 2 | 8 |  |  | ACTL2018 | 35.72% | 34.26%
Total general | 246 | 60 | 225 | 2 | 2 | 535 |  |  | TOTAL GENERAL | 53.37% | 42.86%
El actual plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República está conformado por 416 hallazgos y 119 acciones complementarias producto de tres auditorías regulares (2014, 2015, 2016), tres de cumplimiento (2017, Red Terciaria INVIAS, Túnel de la Línea), dos especiales (Contratos Plan y Vías de la Prosperidad), una denuncia (2016), dos auditorias financieras (2017 y 2018), una auditoría producto del Derecho de Petición 2017-125068-80204-D y una ante la Petición Ciudadana 2016-100263-80914-D (2018).
FECHA DE SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
Plan de mejoramiento Auditoría de Cumplimiento Proyecto Construcción de la Nueva Vía Ibagué - Armenia - Túnel de la Línea. Vigencia 2018 (ACTL): 02 de septiembre de 2019. Plan de mejoramiento Auditoría Financiera. Vigencia 2018 (AF18): 12 de agosto de 2019. Plan de mejoramiento Auditoria Petición Ciudadana 2016-100263-80914-D (APCSMF18): 30 de enero de 2019. Plan de mejoramiento Auditoria de Cumplimiento Red Terciaría INVIAS. Vigencia 2017 (ACSRT17): 08 de enero de 2019. Plan de mejoramiento Auditoria Derecho de Petición 2017-125068-80204-D (ADP2017): 18 de septiembre de 2018. Plan de mejoramiento Auditoria Financiera. Vigencia 2017 (AF2017): 27 de julio de 2018. Plan de mejoramiento Auditoria de Cumplimiento programa de seguridad en carreteras nacionales, inventario bienes muebles e inmuebles, insumo y suministro. Vigencia 2017 (AC2017): 23 de enero de 2018. Plan de mejoramiento Auditorias Regulares (2014, 2015 y 2016), Especiales (Contratos Plan y Vía de la Prosperidad) y Denuncia 2016ER0023723: 30 de octubre de 2017. Plan de mejoramiento Auditoria Denuncia 2018 (ADSPA2018): 03 de diciembre de 2018. (Hallazgo excluido del plan de mejoramiento – acción de mejora efectiva).