## F14.1 P.M SIRECI
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 355
| Fecha | 2016-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 001 | H1R14 - Se puede evidenciar en los proyectos que hacen parte de los corredores prioritarios de la prosperidad, que éstos son propuestos con unos alcances esperados, cuando se celebran los contratos, éstos son susceptibles de ser recortados y en la ejecución propia del contrato, también son objeto de disminuciones, lo cual presuntamente contraviene el principio de planeación y economía , | En los diferentes proyectos que ejecuta el Instituto se puede evidenciar que no siempre se cumple de manera oportuna con estos postulados de planeación | Metodología aprobada. | Establecer metodología destallada que permita con mayor exactitud cumplir con las metas e indicadores a alcanzar mediante la ejecución de los proyectos sometidos a consideración del Conpes | Metodología | 1 | 2016/03/31 | 2016/12/31 | 39.29 | 1
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H2R14 - Cumplimiento metas SISMEG (Sistema de Seguimiento Metas de Gobierno). Para el periodo Enero 2011 a Diciembre 2014, de las 11 metas establecidas para el cuatrienio , siete (7) no se cumplieron, entre las de menor desempeño se encuentran Puentes construidos en zonas de frontera con 33,33%; Nuevos kilómetros de doble calzada construidos con 63,16% y Kilómetros de mantenimiento de l | • Incumplimiento del contratista en las metas establecidas en el contrato del proyecto Cruce de la Cordillera. Caminos para la Prosperidad, la meta fue planteada en el Plan Nacional de Desarrollo como actividades de mantenimiento rutinario, no obstante teniendo en cuenta el estado de las vías terciarias se requirió adelantar obras de mayores especificaciones Se adelantó el proceso lic | Someter a consideración de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, a través de la Oficina Asesora de Planeación, el ajuste de metas cuando la situación especial de los proyectos así lo amerite. | Acta del Comité de Desarrollo Administrativo a través de la cual se ajustan las metas. | Acta | 1 | 2016/03/01 | 2016/10/31 | 34.86 | 1
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H3R14 - Planes tácticos vigencia 2014. Del análisis de los planes tácticos correspondientes a las áreas de Subdirección Red Nacional de Carreteras; Medio Ambiente y Gestión Social; Red Terciaria y Férrea; Marítima y Fluvial; Oficinas de Control Interno, así como de Planeación, se observa que algunas metas propuestas son muy generales o no son claras, | Dichas situaciones dificultan realizar su evaluación y seguimiento; además evidencian debilidades de control, por parte del Invías. | Ajustar las metas del Plan de Acción Anual 2016, de tal forma que sean claras y permitan medir el avance de las mismas y retirar las que no sean claras | Seguimiento trimestral de las metas del Plan de Acción Anual 2016 antes de llevarlo a aprobación del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo | Plan de Acción Anual 2016 con metas ajustadas y reporte de seguimiento | 2 | 2016/02/28 | 2016/09/30 | 30.71 | 2
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H4R14 - Se pretendía la construcción de tres (3) nuevas estaciones para el recaudo de peaje y la adecuación de tres (3) de las existentes , sin embargo, se está adelantando la reconstrucción de dos y ampliación de tres. De otra parte, en el Informe Gestión Misional Proyectos de Infraestructura, del 30 de enero de 2015, se menciona para el proyecto en cuestión, la terminación, construcci | Las anteriores situaciones evidencian que no se manejan datos unificados del proyecto, pues tal y como se consignó anteriormente, existen diferencias de información en los reportes correspondientes a la Ficha EPI-FR-03 del proyecto, el informe de gestión y la descrita en el acta N.04 del 06 de mayo de 2014, del Consejo Directivo; | Fortalecer la comunicación entre las dependencias del Instituto y realizar cruce de información antes de hacer reportes. | Memorando Circular de la DG dirigido a todas las dependencias del Invías, recordando la importacia y la obligación que tienen de trabajar y verificar la información coordinadamente antes de ser reportada. | Memorando Circular | 1 | 2016/03/31 | 2016/04/30 | 4.29 | 1
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 05 001 | H5R14 - La Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ, mediante Resolución 952 del 18 de octubre de 2013, impuso multa por la suma de $2.927.500.000 al Instituto Nacional de Vías- Invías, por la afectación ambiental a los recursos agua y suelo al realizarse vertimiento de aguas residuales industriales, en los predios denominados La América, La América I y la Cucarronera, ubicados en | Lo anterior presuntamente fue ocasionado por debilidades de control y seguimiento a la licencia de Vertimientos por parte del Instituto Nacional de Vías- Invías | Acción 1 - Exigir a los contratistas que se hagan responsables, titulares y cumplan en su totalidad los permisos ambientales | En los pliegos de condiciones de todos los contratos del GTL se establecerá la obligatoriedad de que los contratistas sean los titualres y cumplir los permisos | Pliegos | 1 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 13 | 1
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 05 001 | H5R14 Acción 2 - La Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ, mediante Resolución 952 del 18 de octubre de 2013, impuso multa por la suma de $2.927.500.000 al Instituto Nacional de Vías- Invías, por la afectación ambiental a los recursos agua y suelo al realizarse vertimiento de aguas residuales industriales, en los predios denominados La América, La América I y la Cucarronera, | En consideración a lo anterior, solo se dará el traslado a la incidencia penal, puesto que el Ministerio Público ya fue comunicado como consecuencia de la parte resolutoria del acto administrativo que impone la multa. | Acción 2 - Impulsos procesales necesarios a la demanda. | Seguimiento al proceso | Informe | 2 | 2016/06/30 | 2017/06/30 | 52.14 | 0
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H6R14 - Seguridad industrial. Se evidenció un presunto incumplimiento del SISOMA por parte del contratista del contrato 3460 de 2008, en especial en lo relacionado con la demarcación de seguridad en las excavaciones profundas, hecho que fue informado en el sitio de la obra (Túnel Playita) al personal de la Interventoría | Lo anterior presuntamente se produce por debilidades de control propio del contratista que no permiten advertir oportunamente el problema, lo que trae como consecuencias un riesgo importante de accidentes laborales. | Solicitar reporte a las interventorías del proyecto, del estricto control del SISOMA | Reporte trimestral de interventoria sobre el cumplimiento del SISOMA | Reporte trimestral | 3 | 2016/03/01 | 2016/12/31 | 43.57 | 3
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H7R14 - Exclusión de la etapa de operación y mantenimiento. En la modificación 11 al contrato de obra 3460 de 2008, realizada el 1 de abril de 2015, se acordó en la cláusula cuarta suprimir la cláusula 5.3, la cual hace referencia a la Etapa de Operación y Mantenimiento; sin embargo, no hay evidencia que se haya modificado el valor del contrato como resultado de la eliminación de la obl | En la respuesta dada por el INVÍAS mediante oficio DG52399 del 8 de octubre de 2015, se expone que los recursos se van a redirigir al pago del Riesgo Geológico, por lo tanto se está trabajando por parte de la Entidad para modificar el contrato 3460 de 2008 y se redistribuirán los recursos. | Elevar a minuta la modificación contractual | Realizar minuta | minuta | 1 | 2016/02/01 | 2016/02/28 | 47.71 | 1
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H8R14. En la visita adelantada a las obras del contrato 3460 de 2008 el día 10 de septiembre, se encontró que algunos de los arcos metálicos de soporte presentan agrietamientos en el concreto lanzado, lo que evidencia que el empuje del suelo está afectando la estabilidad de éstos y pone en riesgo la seguridad de las personas que trabajan en esta obra. | Si bien es cierto en este tipo de obras se pueden presentar este tipo de situaciones, no es menos cierto que los encargados del seguimiento y control del proyecto deben advertir y tomar oportunamente las medidas pertinentes que garanticen la seguridad de la obra. La situación expuesta fue informada, a la interventoría e INVÍAS en el sitio de la obra. | Requerir a la interventoría para que informe el reemplazo inmediato del soporte. | Reporte de interventoria del reemplazo del soporte. | Informe | 1 | 2016/02/28 | 2016/03/31 | 4.57 | 1
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 001 | H9R14 - Intercambiador de Versalles. Dentro de los productos que debió entregarse dentro del contrato 3460 de 2008, como consta en el apéndice A - numeral 2.1, está la elaboración de los estudios y diseños definitivos del intercambiador a desnivel denominado Versalles, ubicado en el municipio de Calarcá, en el PR 4+0800 de la ruta 40 tramo 03 | No se considera un daño patrimonial en consideración a que es un agente diferente al INVÍAS el que solicita se realicen unos diseños nuevos, no obstante se evidencia una falta de planeación y coordinación interinstitucional entre las entidades del mismo Sector del Ejecutivo. | Oficiar a la ANI para que en caso que se presenten alternativas al diseño, se tenga en cuenta lo existente en el INVIAS | Oficio a la ANI | Oficio | 1 | 2016/02/28 | 2016/03/31 | 4.57 | 1
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H10R14 - Desprendimiento de concreto lanzado. En la visita efectuada en el mes de mayo del corriente al túnel piloto, se evidenció desprendimientos de concreto lanzado de la bóveda de éste, lo cual trae riesgos para el personal que trabaja dentro de esta obra (artículo 1 del Decreto 1295 de 1994), dejando en evidencia que este túnel no se encuentra soportado y estabilizado definitivamen | Lo cual presuntamente es ocasionado por un inadecuado mantenimiento y soporte de la obra realizada, por parte del contratista que construyó el túnel. | Ejecutar las actividades de soporte que se requieran en el túnel piloto | Solicitar informe a la interventoria de las actividades realizadas | Informe | 1 | 2016/02/28 | 2016/03/31 | 4.57 | 1
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H11R14 - Curva vertical. En la visita adelantada al contrato 976 de 2013 (accesos al Viaducto el Tigre) en compañía del Interventor, se pudo evidenciar que con ocasión del asentamiento que tuvo el asfalto con el que se rellenó en acceso al puente en el lado de Cajamarca, hay un resalto en este sitio. | No se ha corregido este detalle constructivo, el cual de no ser atendido oportunamente puede traer como consecuencia la afectación estructural del puente. | Informar a la ANI para que se tomen las acciones pertinentes y se corrija el detalle constructivo | Seguimiento a la respuesta de la Agencia Nacional de Infraestructura. | Reporte de la respuesta de la ANI. | 1 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 13 | 1
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H12R14 - Señalización viaducto el Tigre. El viaducto del Tigre, es una obra que acorta en aproximadamente 2 km la vía que comunica Ibagué con Calarcá, con el consiguiente ahorro de tiempo y mejora las condiciones geométricas del corredor. Observaciones presentadas por la CGR en lo relacionado a las señales horizontales (demarcación) y verticales. | Sin embargo, existen señales horizontales (demarcación) y verticales que pueden inducir a error al conductor que no conozca este recorrido, haciéndolo transitar por un segmento vial que termina en un muro | Subsanar las observaciones presentadas por la CGR en lo relacionado a las señales horizontales (demarcación) y verticales que puedan inducir a error. | Informe del Administrador Vial de la jurisdicción en el cual se evidencie el retiro de las señales | Informe del Administrador Vial | 1 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 13 | 1
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 02 001 | H13R14 - Continuidad ALO. Con la expedición del Conpes 3433 de 2006, se establece la importancia estratégica para el transporte de carga del corredor vial para conectar la autopista Bogotá – Girardot en el sur, con la autopista Bogotá – Tunja en el norte. El proyecto total tiene una longitud de 49 Km . La nación ha cumplido de manera parcial, pues dentro de las obras que le competen al I | El argumento esgrimido por parte del Instituto para la no terminación de esas obras es la falta de recursos que asciende a los $9.000 millones de pesos. | Promover la entrega al Distrito capital del tramo ejecutado por la Nación, para su ejecusión de manera integral del proyecto atrav{es del esquema APP. | Reuniones con el Distrito Capital. | Reuniones con el Distrito- Actas | 2 | 2016/03/30 | 2016/12/30 | 39.29 | 2
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H14R14 - Conservación de las inversiones en la ALO. En el marco de la visita adelantada por parte de la CGR el 27 de julio de 2015, se pudo evidenciar que si bien es cierto existen una serie de canecas rellenas en concreto para limitar la circulación de vehículos por las obras ya construidas un paso lateral, en especial de vehículos pesados (volquetas y camiones), los cuales generan un t | se evidenció que en el costado sur de la vía, se colocó una puerta para limitar el paso hacia el corredor, pero este paso es permanentemente abierto para el flujo de vehículos pesados | Requerir al Departamento de Cundinamarca para que ejecute y/o fortalezca actividades de Conservación, vigilancia y mantenimiento en el tramo vial del proyecto a su cargo y adelantar la entrega y recibo de las obras. | Radicación de Oficio solicitando el Recibo de las obras en su estado actual, con Acta de Entraga y Recibo. | Oficio y Acta | 1 | 2016/02/28 | 2016/04/30 | 8.86 | 1
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H15R14 - Andenes y bordillos. La CGR realizó visita de inspección ocular a las obras realizadas en la vía ALO, encontrándose que el segundo puente visitado (Rio Balsillas y Canal Victoria), presentaba una serie de errores constructivos | Permiten evidenciar que existen debilidades en los mecanismos de control de calidad de las obras por parte del contratista e interventor, puesto que no advirtieron que existen obras que deben ser ajustadas para que se garantice su durabilidad y calidad, | Requerir a la Gobernación de Cundinamarca informe sobre las reparaciones de las obras observadas por parte de la CGR. | Informes con registro fotografico. | Informe. | 1 | 2016/02/28 | 2016/12/20 | 42.29 | 1
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H16R14 - Contrato # 409 de 2010. Corredor Tumaco – Pasto – Mocoa. Como resultado de la visita de inspección visual a las obras construidas, se identificaron deficiencias que fueron puestas en conocimiento de la entidad. En su respuesta , la entidad acepta las observaciones e informa que el contrato se encuentra en fase de ejecución y que procedió a exigir la implementación de acciones | Deficiencia en el proceso constructivo | Solicitar a la Interventoria informe sobre las reparaciones de las obras realizadas, observadas por la CGR, | Registro fotografico de las reparaciones realizadas. | Informe | 1 | 2016/07/31 | 2017/07/31 | 52.14 | 0
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H17R14 - Al revisar el desarrollo del Contrato de Obra Pública No. 409 del 5 de agosto de 2010, se observa la suscripción del Acta de Fijación de Ítems No Previstos el 18 de agosto de 2011 por parte del Secretarío General Técnico del INVIAS y el Contratista con la inclusión de ítem “Cemento asfaltico de penetración” por $1.593 pesos/kilogramo del contrato presentando como justificación | Lo anterior debido a la presunta carencia, insuficiencia o inoportunidad en la aplicación de mecanismos de control para el eficaz cumplimiento de las funciones y obligaciones conferidas legalmente a la Interventoría y Gestores de INVÍAS. | Contemplar en los pliegos de condiciones para futuros proyectos se incluyan todos los costos referentes al mismo. Procedimiento que incluya la consulta de precios del mercado y los pagados en contratos similares, previa a la aprobación de Precio Unitario. | Pliegos con especificaciones de INVIAS. Procedimiento revisado. | Pliego Procediiento | 2 | 2016/07/31 | 2017/07/31 | 52.14 | 0
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H18R14 – Convenio interadministrativo 1222 de 2014 La ejecución de las actividades establecidas presentan atraso entre 45 y 148 días. En el informe de interventoría No. 5 de junio de 2015, se observa lo siguiente: “1. Obras de drenaje lateral vía Minca tramo 1 - 2 km: Estos trabajos se iniciaron con 140 días de atraso. Situación que ha generado reprogramación de actividades contemplada | Deficiencia en el seguimiento y control | Realizar seguimiento a las actividades en ejecución teniendo en cuenta que se prorrogó el Convenio hasta el 30 de junio de 2016. | Reuniones de seguimiento con la Gobernación de Magdalena. | Actas | 2 | 2016/02/28 | 2016/06/15 | 15.43 | 2
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H19R14 – La ejecución de las actividades establecidas en el Convenio 2800 de 2012, presentan atraso; al respecto, el interventor en su informe No. 20 de abril de 2015, recomienda: “(…) se construya en el menor tiempo posible la obra de drenaje que cruza bajo la vía Troncal del Caribe, con el objeto de evitar posibles inundaciones en los barrios aledaños, para lo cual es urgente se | Deficiencia en el seguimiento y control | Realizar seguimiento a las actividades en ejecución teniendo en cuenta que se prorrogó el Convenio hasta el 28 de febrero de 2016. | Reuniones de seguimiento con la Gobernación de Magdalena. | Acta | 1 | 2016/02/28 | 2016/03/30 | 4.43 | 1
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H20R14 –Desarrollo Vial Transversal del Sur Módulo 1 – Construcción de la Variante San Francisco – Mocoa”; Invías suscribió el contrato 407 el 5 de agosto de 2010, por un valor inicial de $401.550.3 millones incluido IVA y plazo de 72 meses de los cuales tres (3) meses eran para Pre construcción y 72 meses para Construcción. Se aprecia que transcurridos 48 meses de ejecución del proyect | La interventoría, concluye que el contrato de obra No. 407 de 2010 se encuentra desfinanciado, debido a que la meta física no se cumple con los recursos asignados actualmente y el tiempo que resta del contrato Lo que implica una deficiente planeación del proyecto y débil control por parte de la interventoría y supervisión. | Gestionar ante el Ministerio de Transporte y el DNP la elaboracion del documento CONPES para viabilizar el proyecto y sus recursos. | Proyectar documento CONPES que establezca la necesidad de los recursos para radicar ante el Ministerio de Transporte | Proyecto CONPES. | 2 | 2016/07/31 | 2017/07/31 | 52.14 | 1
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H21R14. Cálculo de ajustes. Inadecuada aplicación de la metodología contemplada en el Manual de Interventoría del INVÍAS, lo cual implica una estimación incorrecta del monto de ajustes, que puede generar pagos de más al contratista, | No aplicación de la metodología contemplada en el Manual de Interventoría del INVÍAS. | Acción No. 1 Calcular los ajustes de los contratos 3361/2007, 3396/2006 y 3407/207 observados. | Presentacion de los ajustes realizados a los contratos observados a la Contraloria del Valle. | Acta de reunion Contraloria del Valle. | 1 | 2016/02/28 | 2016/03/31 | 4.57 | 1
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H21R14 Accion 2 - Cálculo de ajustes. Inadecuada aplicación de la metodología contemplada en el Manual de Interventoría del INVÍAS, lo cual implica una estimación incorrecta del monto de ajustes, que puede generar pagos de más al contratista, | Lo anterior se da presuntamente por una inadecuada aplicación de la metodología contemplada en el Manual de Interventoría del INVÍAS, lo cual implica una estimación incorrecta del monto de ajustes | Acción No. 2 Solicitar a la Dirección Operativa la actualizacion del Manual de Interventoria en cuanto a la metodología establecida en el cálculo de los ajustes. | Mesa de trabajo del Manual de Interventoría | Manual de Interventoría | 2 | 2016/07/31 | 2017/07/31 | 52.14 | 1
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H22R14 - Sellado de juntas de construcción entre losas de pavimento rígido proyecto Transversal de Boyacá I.. En desarrollo de visita al proyecto Transversal de Boyacá I, contrato 780/09, el día 15 de Abril de 2015, se evidenció que en varios tramos de la obra nobra no se estaba realizando el sellado de las juntas que separan las losas de pavimento rígido, lo cual puede generar a futuro | Lo anterior se constituye en deficiencias en el desarrollo del proceso constructivo, que se pueden corregir de manera oportuna sin que se generen mayores traumatismos | Iniciar proceso de incumplimiento al Contratista por negarse a realizar el sellado de las juntas. | Declaratoria de incumplimiento. | Resolución | 1 | 2016/06/30 | 2017/06/30 | 52.14 | 0
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H23R14. Estudios y diseños contrato 563 de 2012. Revisada la Adición No.1 del 5 de diciembre de 2014, se constató que la misma obedeció a que los estudios y diseños que sirvieron de soporte para la contratación estaban desactualizados, que presentaron incongruencias de orden técnico y que no permitieron establecer las condiciones de ejecución real. | Deficiencias de planeación por parte del INVÍAS por haber tenido en cuenta para la estructuración de un proceso licitatorio publicado en el 2011, unos diseños desactualizados | Fortalecer las futuras contrataciónes con la elaboración de estudios y diseños en fase 3 previos a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso. | Seguimiento al cumplimiento de los estudios y diseños en fase 3. | Reporte | 3 | 2016/06/30 | 2016/12/31 | 26.29 | 1
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H24R14 - Ejecución en obras de pavimentación - junta de dilatación puente La Cascada PR 89+290. En visita realizada el día 18 de Agosto al proyecto Transversal de Cusiana, se evidenció que sobre las juntas que separan el tablero del puente La Cascada, PR 89+290 de la carretera, en el extremo oriental, el pavimento se encuentra fisurado de manera pronunciada | Aunque no existe falla estructural del pavimento, si se puede observar que hubo debilidad administrativa por parte de la interventoría y de la supervisión del contrato | Reparar la juntas del puente y la colocación de carpeta sobre la misma. | Informe de recibo a satisfacción de las reparaciones por parte de la interventoría | Informe | 1 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 13 | 1
27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H25R14. -Obras inconclusas por deficiente gestión predial. Puente la granja PR 87+640 contrato No. 807 del 3 de julio de 2009, , no se terminó en su totalidad, quedando pendientes los extremos del puente (estribos). Esto se debió principalmente a que los predios necesarios para la ejecución de estas obras no pudieron ser adquiridos de manera directa, y tuvieron que pasar por proceso | Esta situación evidencia fallas administrativas, de planeación y supervisión por parte de la Interventoría y del INVÍAS en cuanto al adecuado desarrollo de la gestión predial del proyecto | Adquirir los predios requeridos para la terminación de las obras. | Iniciar la gestión predial para la adquisición de los predios, informe semestral de avance | Informe | 5 | 2016/06/30 | 2017/06/30 | 52.14 | 4
28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H26R14 - Falla en pavimento por calidad de mezcla - Transversal del Cusiana Fase II. Se observó en varios tramos de la fase II del proyecto Transversal de Cusiana el deterioro de pavimento (PR 116, PR 100 a 101), resultado de la colocación de carpeta asfáltica con mezcla de mala calidad | Esta situación evidencia fallas administrativas, debido al uso de mezcla con características similares a la MDC-2 pero que por radios de curvatura y tráfico de la vía no se comporta igual y presenta cierta segregación | Corregir el deterioro de pavimento (PR 116, PR 100 a 101), usando la mezcla adecuada. | Informe de recibo a satisfacción de las reparaciones por parte de la interventoría | Informe | 1 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 13 | 1
29 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H27R14 - Señalización horizontal en mal estado - Transversal del Cusiana II. Se observó en varios tramos de la fase II del proyecto Transversal de Cusiana, el desgaste de la pintura de demarcación de zonas escolares (PR 100 a 101). | Esta situación evidencia fallas administrativas, debido a que las condiciones de tráfico de la vía hicieron que la selección de pintura no fuese la mejor. | Solicitar a la Subdirección de Estudios e Innovación para que estúdie la posibilidad de implementar dentro de las especificaciones técnicas de señalización horizontal, pinturas de mayor durabilidad. | Informe de la viabilidad o no de cambios de especificaciones técnicas de la pintura a utilizar en señalización. | Informe | 1 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 13 | 1
30 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H28R14 - Obras inconclusas por deficiente gestión predial. Muro de contención San Benito PR 94+500. Contrato No. 807 del 3 de julio de 2009 de la Transversal de Cusiana, a la fecha, el muro no se construyó en su totalidad | Esta situación evidencia fallas administrativas, de planeación y supervisión por parte de la Interventoría y del INVÍAS en cuanto al adecuado desarrollo de la gestión predial del proyecto | Adquirir los predios requeridos para la terminación de las obras. | Iniciar la gestión predial para la adquisición de los predios, informe semestral de avance | Informe | 5 | 2016/06/30 | 2017/06/30 | 52.14 | 4
31 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H29R14. Adiciones, modificaciones y plazos contractuales. Contrato 807 de 2009 En el contrato 807 de 2009 del proyecto Transversal del Cusiana, mediante adicional N° 3 y Otrosí No. N° 3 del 28 de diciembre de 2011 se modificó el numeral 3 del APENDICE A de la Licitación Pública LP-SGT-SRN 010-2009, en el sentido de excluir la intervención entre el PR 91+000 y el PR 118+616, para retomar | Artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, en consideración a que presuntamente la planeación en este corredor no fue adecuada y prueba de esto es que se hizo necesario reducir el alcance contractual, dado que los recursos asignados no eran suficientes. | Fortalecer las futuras contrataciónes con la elaboración de estudios y diseños en fase 3 previos a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso. | Seguimiento al cumplimiento de los estudios y diseños en fase 3. | Reporte | 3 | 2016/06/30 | 2016/12/31 | 26.29 | 1
32 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H30R14 – Mantenimiento En el sector comprendido entre el k27+000 y k27 +200 de la vía Capitanejo – Málaga, la calzada de la vía presenta invasión permanente de agua que fluye del talud adyacente | Lo anterior muestra deficiencias en el oportuno mantenimiento que se debe realizar por parte de la Administración Vial en procura de conservar el buen estado de la vía. | Hacer el matenimiento de la cuneta mediante la construcción de obras civiles para drenar la escorrentia sobre la vía. | Construcción de las obras requeridas para la evacuación del agua. | Informe con registro fotográfico de las obras | 1 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 13 | 1
33 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H31R14 - Cumplimiento metas físicas Se presentan dificultades y atrasos en el cumplimiento de las metas físicas de los contratos que a continuación se relacionan: Contrato 542 de 2012 y Contrato 780 de 2009 | Las anteriores situaciones evidencian deficiencias de planeación para el cumplimiento de las metas físicas contratadas; lo que pone en riesgo el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, así como el proceso de liquidación | Fortalecer las futuras contrataciónes con la elaboración de estudios y diseños en fase 3 previos a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso. | Seguimiento al cumplimiento de los estudios y diseños en fase 3. | Reporte | 3 | 2016/06/30 | 2016/12/31 | 26.29 | 1
34 | FILA_34 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 001 | H32R14 – a) Contrato 794 de 2009: El alcance del Proyecto “Corredor Troncal Central del Norte”; fue modificado de 102 km a 40 km; b) Contrato 780 de 2009: Se excluyeron 49 km del alcance físico para desarrollar el proyecto “Transversal de Boyacá - Troncal Central del Norte | Las anteriores circunstancias, denotan debilidades de control y seguimiento del proceso contractual y afectan el cumplimiento tanto del objeto como del plazo establecido en el contrato. | Fortalecer las futuras contrataciónes con la elaboración de estudios y diseños en fase 3 previos a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso. | Seguimiento al cumplimiento de los estudios y diseños en fase 3. | Reporte | 3 | 2016/06/30 | 2016/12/31 | 26.29 | 1
35 | FILA_35 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 001 | H33R14 – Proceso de liquidación contractual Contrato 794 de 2009 Al respecto se observa que han transcurrido más de seis meses; sin que la Entidad haya liquidado el contrato, Igual situación se presenta en el contrato 1844 de 2012 | Esta situación denota debilidades de seguimiento y control del proceso contractual y afecta el proceso de liquidación. | Liquidar los contratos dentro de los plazos contractuales | Liquidación de los contratos No. 794 de 2009 y 1844 de 2012 | Acta de liquidación | 1 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 13 | 1
36 | FILA_36 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H34R14 - Plazo ejecución del Contrato 794 de 2009 se evidenció que en el numeral 9 de la Adenda No. 1 del 27 de febrero de 2009 del Pliego de Condiciones; se modificó entre otros el plazo de ejecución del contrato del numeral 1.19; en el siguiente sentido: “El plazo previsto para la ejecución del Contrato será de Treinta y Seis (36) meses (…)” y en la Cláusula Cuarta del Contrato se es | Lo cual denota debilidad en la aplicación de las condiciones y requisitos establecidos en el proceso de selección, cuyas disposiciones deben ser acatadas íntegramente. | Las minutas contractuales deben estar acorde con los pliegos de condiciones. | Reporte verificación de que en la minuta contractual este acorde con los pliegos de condiciones. | Reporte | 2 | 2016/06/30 | 2016/12/31 | 26.29 | 2
37 | FILA_37 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 010 | H35R14 – Manejo de anticipos Contrato 780 DE 2009 Se evidenció que el INVIAS giró un total de $39.295.5 millones como anticipo,y no se posibilitó la obtención de rendimientos financieros sobre el anticipo. SE FUSIONA H29R13 | No regular de manera oportuna lo relacionado con la exigencia de constitución de fiducias para el manejo de los anticipos, de conformidad con el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 | Verificar que todos los contratos de la SRN cuenten con la respectiva fiducia a partir del memorando circular OAJ 9222 del 14 de febrero del 2014 . | Reporte semestral. | Reporte | 2 | 2016/06/30 | 2016/12/31 | 26.29 | 2
38 | FILA_38 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H36R14o – Prueba de carga- viaducto Carare No se encontró evidencia de la prueba de carga que debió realizarse al Viaducto Carare con una luz de 330 metros y seis puentes construídos a lo largo de la vía, los cuales actualmente se encuentran en operación. | Se observa debilidad en la gestión de la interventoría y supervisión del INVÍAS en cuanto a la exigencia de realizar el procedimiento que muestre la capacidad real de la superestructura con carga vehicular de diseño | Incluir dentro de las especificaciones técnicas para la construcción de puentes la obligatoriedad de la prueba de carga en caso de requerirse. | Memorando dirigido a la Subdirección de Estudios e Innovación solicitandole concepto sobre la viabilidad | Concepto | 1 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 13 | 1
39 | FILA_39 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H37R14 – Viaducto (Carare) Se presentan fallas de drenaje que origina empozamiento de agua lluvia en el inicio del andén peatonal margen derecha del viaducto en el sentido Cimitarra – Landázuri | Hecho que pone de presente falencias de la interventoría y supervisión del INVÍAS. | Corregir las fallas de drenaje que origina empozamiento de agua lluvia en el inicio del andén peatonal margen derecha del viaducto en el sentido Cimitarra – Landázuri por parte del contratista y verificadas por interventoría. | Solicitar a la interventoria el informe de las reparaciones realizadas. | Informe | 1 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 13 | 1
40 | FILA_40 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H38R14 - Contrato # 581 de 2012. Corredor del Sur, Fase 2. Como resultado de la visita de inspección visual a las obras construidas se identificaron deficiencias que fueron puestas en conocimiento de la entidad. | En su respuesta , la entidad acepta las observaciones e informa que el contrato se encuentra en fase de ejecución y que procedió a exigir la implementación de acciones correctivas. | En el PR: 100+530 y PR 100+440. Rectificar los cuellos de las dos cámaras de inspección ya que por motivo de la rehabilitación de la vía estos quedaron por debajo de la nueva rasante. • En el PR: 91+350. Drenaje superficial. Corregir las deficiencias en el correcto manejo que se debe dar al drenaje de las aguas de escorrentía superficial proveniente de la plataforma de la vía y de los | Informe de recibo a satisfacción por parte de la Interventoría de la corrección de las fallas | Informe | 1 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 13 | 1
41 | FILA_41 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H39R14. Contrato 570 de 2012. En el sector de la Intersección Villa María, como resultado de las visitas de inspección visual a las obras construidas, se evidencia: una placa de concreto con fisura transversal; placas de concreto con deficiencias de terminado consistente en lavado, con pérdida importante de material superficial; estructura de drenaje destruida por acción del tráfico; cu | La entidad acepta las observaciones e informa que el contrato se encuentra en ejecución y que procedió a exigir la implementación de acciones correctivas. | Corregir la fisura transversal | Informe de recibido a satisfcción por parte de la interventoría de la corrección de la fisura transversal | Informe | 1 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 13 | 1
42 | FILA_42 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H40R14 - Contrato # 2031 de 2012. Como resultado de la visita de inspección visual a las obras construidas se identificaron deficiencias que fueron puestas en conocimiento de la entidad. • Ruta 6512. PR: 77+500 al 91+000. En la mayor parte del tramo la Interventoría ha detectado problemas de microfisuración recurrente del pavimento - • Ruta 6513. PR: 33+330 al 44+700. Se evidencian falla | La entidad acepta las observaciones e informa que el contrato se encuentra en fase de ejecución y que procedió a exigir la implementación de acciones correctivas. | Corregir las deficiencias | Informe de recibido a satisfacción por parte de la interventoría de la corrección de la fisura transversal | Informe | 1 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 13 | 1
43 | FILA_43 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H41R14 - Alcance del objeto a contratar Contrato 1844 de 2012 Entidad no precisó con claridad la cantidad de obra a contratar para la ejecución del proyecto, dejando su definición final a partir de la orden de iniciación del contrato de obra 1844 de 2012, la cual fue suscrita el 12 de diciembre de 2012 y solamente hasta el 9 de mayo de 2013 con la Modificación No. 1, se establecieron la | Situación que denota debilidades en la aplicación del Principio de Planeación, lo que puede afectar el cumplimiento del objeto contractual. | Fortalecer las futuras contrataciónes con la elaboración de estudios y diseños en fase 3 previos a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso. | Seguimiento al cumplimiento de los estudios y diseños en fase 3. | Reporte | 3 | 2016/06/30 | 2016/12/31 | 26.29 | 1
44 | FILA_44 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H42R14 – Seguimiento del Contrato 1721 de 2012 Se observa que en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra se registra: “(...), Debido a que la Gobernación de San Andrés no ejecutó la relocalización de la tubería de acueducto que está debajo de la calzada entre el PRO+000 y PR1+331, (…). Los trabajos ejecutados entre PR9+870 y PR10+273, se encuentra apoyado sobre un manglar de suel | Situación que evidencia debilidades de seguimiento y control por parte de Invías, con el riesgo que se puede generar al momento de requerirse la exigencia de las garantías constituidas de presentarse fallas en las obras realizadas | Inclusión en el manual de interventoria la obligatoriedad de las interventorias de pronunciarse en las actas de recibo definitivo de obra sobre las observaciones o anotaciones que deje el contratista. | Solicitar mediante memorando a la Dirección Operativa la inclusión del pronunciamiento de las interventorias frente a las anotaciones del contratista. | Reporte | 5 | 2016/03/31 | 2016/08/31 | 21.86 | 1
45 | FILA_45 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H43R14 - Acabado superficial del pavimento. Contrato No 1792 del 7 de noviembre de 2012, en los PR 50 al PR 52, del PR 53 al PR 54, del PR 56 al 58 y del PR 59 al 60 de la vía La Plata – Laberinto Las grietas y fisuras pueden estar asociadas según el manual para la inspección visual de pavimentos flexibles a varias causas, entre ellas deficiencias en el confinamiento lateral, rigidiz | Deficiente acabado en la capa superior del pavimento en servicio. | Corregir el acabado de la capa superficial del pavimento de acuerdo a lo observado por la Contraloria. | Solicitar a la interventoría del contrato la corrección de lo observado por la Contraloría. | Informe | 1 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 13 | 1
46 | FILA_46 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 02 003 | H44R14 - Estructuración estudios previos-metas físicas contratadas. Contrato de obra No. 1788 del 7 de noviembre de 2012, La meta física de la longitud de rehabilitación de pavimento se determinó contractualmente en 64,5 Kilómetros (distribuidos Huila=50,120KM y Caquetá=14,537KM) , sin embargo mediante inspección física se estableció que finalmente se ejecutarán 53,64KM de rehabilitació | debido a deficiencias en la planeación en la elaboración de los estudios previos entregados por Invías | Fortalecer las futuras contrataciónes con la elaboración de estudios y diseños en fase 3 previos a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso. | Seguimiento al cumplimiento de los estudios y diseños en fase 3. | Reporte | 3 | 2016/03/31 | 2016/12/31 | 39.29 | 1
47 | FILA_47 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 02 003 | H45R14 - Estudios y diseños entregados por el Invías. El Estudio Geotécnico y de Pavimentos efectuado en la consultoría cuya valor se estima en $998.133.646 no fue utilizado en desarrollo de la obra, debido a que en la revisión y ajuste a los diseños efectuada en la adición N° 1 del 26 de septiembre de 2014 del contrato No 1788 de 2012, suscrita por el Director de Contratación del INVIA | Así las cosas, se ejecutó la rehabilitación con unos estudios diferentes a los inicialmente aportados y pagados por el Instituto. | Fortalecer las futuras contrataciónes con la elaboración de estudios y diseños en fase 3 previos a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso. | Seguimiento al cumplimiento de los estudios y diseños en fase 3. | Reporte | 3 | 2016/03/31 | 2016/12/31 | 39.29 | 1
48 | FILA_48 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 010 | H46R14 - Anticipo Contrato de obra No. 1788 del 7 de noviembre de 2012, En el contrato se estableció el pago de un anticipo de hasta el 10% del valor básico del contrato sin IVA por valor de $ 8.183.739.964,2; sin embargo mediante la modificación No.3 se incrementó un valor adicional al anticipo de $2.498.575.698 equivalente al 3.06% del valor básico de las obras, | No mantener las variables iniciales para garantizar la amortización del mismo, ni tener un control establecido para ello. | Modificación de la cláusula de anticipos de tal forma que quede claro sobre que valor aplicará el anticipo en la minuta contractual. | Memorando a la Oficina Asesora Jurídica para que revice la clausula referente al anticipo y se deje claro los lineamientos al respecto | Minuta | 3 | 2016/07/31 | 2017/07/31 | 52.14 | 2
49 | FILA_49 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 02 002 | H47R14 - Diseños sitios críticos En la ejecución del contrato No 1788 de 2012 se realizó la elaboración de 11 estudios y Diseños en sitios críticos sobre la vía Orrapihuasi – Florencia en los Departamentos del Huila y Caquetá sobre los siguientes puntos de referenciación PR23+440;PR26+800;PR33+900;PR34+080;PR34+694;PR36+700;PR37+100;PR38+800;PR42+500;PR47+760;PR53+400, de los cuales solo | Debido a deficiencias en la planeación de los estudios y diseños | Fortalecer las futuras contrataciónes con la elaboración de estudios y diseños en fase 3 previos a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso. | Seguimiento al cumplimiento de los estudios y diseños en fase 3. | Reporte | 3 | 2016/03/31 | 2016/12/31 | 39.29 | 1
50 | FILA_50 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 02 002 | H48R14 - señalización y demarcación vial. Contrato de obra No. 1788 del 7 de noviembre de 2012, En la vía Depresión El vergel – Florencia en los PR41+250 al PR45+200 donde hay problemas de visibilidad, y la zona se caracteriza por ser de alta nubosidad, con registro histórico de derrumbes y presencia de lluvia permanente. La misma situación sucede en el los tramos PR00+000 al PR 71+69 | Debido a deficiencias en la planeación de las actividades constructivas a ejecutar para que los tramos intervenidos queden completos | Realizar la demarcación y señalizacion en los sitios que observo la visita de la Contraloría en el tramo Depresión El Vergel-Florencia en los PR41+250 al PR45+200 y en Paso Nacional Pitalito - Timaná - Garzón. | Informe fotográfico de la interventoría de las demarcaciones y señalizaciones realizadas. | Informe | 1 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 13 | 1
51 | FILA_51 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 02 002 | H49R14 - Plazo contractual Contrato de obra No. 1788 del 7 de noviembre de 2012, El plazo inicial del contrato se estableció en de 22 meses a partir de la suscripción del acta de inicio, sin embargo fue objeto de 2 prórrogas, una de 12 días y otra de 60 días respectivamente, Lo cual conlleva a que se extienda el plazo contractual generando demoras en los tiempos de viaje e incomodidades | Debido a deficiencias en la planeación contractual en la determinación de los plazos de conformidad con los estudios y actividades constructivas | Fortalecer las futuras contrataciónes con la elaboración de estudios y diseños en fase 3 previos a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso. | Seguimiento al cumplimiento de los estudios y diseños en fase 3. | Reporte | 3 | 2016/03/31 | 2016/12/31 | 39.29 | 1
52 | FILA_52 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 02 002 | H50R14 – Señalización vertical. Contratos 896-2013 y 927-2013 Obras de mejoramiento Agua Clara - Ocaña, Los catorce (14) delineadores de curva (de corona), ubicados entre el PR 8+500 y PR 8+800 se encuentran verticalmente desalineados. Lo cual impide cumplir en forma eficiente con la función de orientación respectiva, pone en riesgo la normal circulación vehicular. | Debilidades de la interventoría y supervisión del INVÍAS. | Realizar la corrección de la alineación vertical de los delineadores de la vía Agua Clara -Ocaña ubicados entre el PR8+500 y PR8+800 | Informe de la interventoría de las reparaciones realizadas a las observaciones de la Contraloría. | Informe | 1 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 13 | 1
53 | FILA_53 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 02 002 | H51R14 – Berma cuneta. Contratos 896-2013 y 927-2013 Obras de mejoramiento Agua Clara - Ocaña, La berma cuneta localizada en la margen derecha entre el PR 9+900 y PR 10+150 presenta con severidad media grietas longitudinales y de esquina en toda su extensión. Situación que muestra un deterioro acelerado máxime cuando las obras fueron recibidas el pasado 25 de septiembre de 2014. | Debilidad en las labores de interventoría y supervisión del INVÍAS | Corregir las lozas que presentan grietas longitudinales y de esquina entre el PR 9+900 y PR 10+150 de la vía Ocaña - Agua Clara. | Informe de la interventoría de las reparaciones realizadas a las observaciones de la Contraloría. | Informe | 1 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 13 | 1
54 | FILA_54 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 02 002 | H52R14 – Señalización horizontal. Contratos 896-2013 y 927-2013 Obras de mejoramiento Agua Clara - Ocaña, La línea central de demarcación horizontal amarilla comprendida entre el PR 7+500 y PR 12+000 no presenta uniformidad en cuanto a su dimensión y color, además se encuentra interrumpida (sin demarcar) en un tramo aproximado de cinco metros en el PR 10+000. | Hecho que refleja deficiencias en el proceso de la aplicación de la señalización lo cual hace deficiente la función de canalización del tránsito que circula por la zona | Corregir la linea de demarcación horizontal amarilla comprendida entre el PR 7+500 y PR 12+000 de la vía Ocaña - Agua Clara. | Informe de la interventoría de las reparaciones realizadas a las observaciones de la Contraloría. | Informe | 1 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 13 | 1
55 | FILA_55 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 02 002 | H53R14 – Berma cunetas. Contratos. 890-2013 y 928-2013. Obras de mejoramiento de las vías Ocaña - Alto del Pozo., La berma cuneta comprendida entre el PR 63+000 y PR 69+000, seis kilómetros de longitud presenta: agrietamientos longitudinales, de esquina y transversales; pérdida de partículas y cemento superficial; pedazos de madera embebidos en la losa de concreto que muestran huecos en | Debilidad en las labores de interventoría y supervisión del INVÍAS | Corregir las lozas que presentan grietas longitudinales y de esquina, pérdida de partículas y cemento superficial entre el PR 63+000 y PR 69+000 de la vía Ocaña - Alto del Pozo. | Informe de la interventoría de las reparaciones realizadas a las observaciones de la Contraloría. | Informe | 1 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 13 | 1
56 | FILA_56 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 02 002 | H54R14 – Pavimento. Contratos. 890-2013 y 928-2013. Obras de mejoramiento de las vías Ocaña - Alto del Pozo. El pavimento asfáltico muestra falla por hundimiento con rotura de la carpeta en la parte central de la calzada del PR 65+150, así como perdida de la película de ligante y agregado en el sector comprendido entre el PR 63 + 000 y PR 64+980, haciéndose más notoria en el PR63+000 y | Se muestra así posibles fallas por parte de la interventoría y supervisión del INVÍAS | Reparación del pavimento asfáltico que presenta falla por hundimiento con rotura de la carpeta en la parte central de la calzada del PR 65+150 y en los puntos de referenciación observados por la CGR de la vía Ocaña - Alto del Pozo. | Informe de la interventoría de las reparaciones realizadas a las observaciones de la Contraloría. | Informe | 1 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 13 | 1
57 | FILA_57 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 02 002 | H55R14 – Ambiental. Contratos. 890-2013 y 928-2013. Obras de mejoramiento de las vías Ocaña - Alto del Pozo. Entre el PR68+150 y PR68+191 margen derecha se observó amontonamiento de escombros del fresado de la vía sin organizar. | Se evidencia negligencia de la interventoría y supervisión del INVÍAS. | Retirar los escombros entre el PR68+150 y PR68+191 de la vía Ocaña - Alto del Pozo. | Informe de la interventoría que evidencia el retiro de los escombros entre el PR68+150 y PR68+191 de la vía Ocaña - Alto del Pozo. | Informe | 1 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 13 | 1
58 | FILA_58 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 02 002 | H56R14 – Tramos sin pavimentar. El tramo Contratos 1179-2014 y 1219-2014). Obras de mejoramiento Ocaña - La Ondina - Llano grande – Convención. El tramo comprendido entre el PR10+300 y PR11+000 se encuentra a nivel de sub base, no se aplicaría la capa de rodadura por cuanto ya se utilizó todo el valor del contrato, debido a que hubo necesidad de realizar obras de drenaje no previstas par | Planeación presupuestal | Realizar las acciones necesarias para proteger y aprovechar la estructura de pavimento y sus obras complementarias de drenaje referidas, con el fin de conservar su estabilidad. | Solicitar los recursos para proteger y aprovechar la estructura de pavimento y sus obras complementarias de drenaje referidas, con el fin de conservar su estabilidad. | Informe | 5 | 2016/07/31 | 2017/07/31 | 52.14 | 1
59 | FILA_59 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 02 002 | H57R14 - Plazo contractual CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO: PLAZO.- El plazo para la ejecución del presente contrato será hasta de dos (2) meses, a partir de la Orden de Iniciación que impartirá el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO | Plazo contractual. | Fortalecer las futuras contrataciónes con la elaboración de estudios y diseños en fase 3 previos a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso. | Seguimiento al cumplimiento de los estudios y diseños en fase 3. | Reporte | 3 | 2016/03/31 | 2016/12/31 | 39.29 | 1
60 | FILA_60 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H58R14 - Contrato de obra No. 1452 del 31 de octubre de 2014 EEl cual tiene por objeto el Mejoramiento y Mantenimiento Carretera Hobo - Yaguara Ruta 45hl01; Valor del contrato: $2.205.678.525; plazo de ejecución inicial 2 meses, plazo final 15 de marzo de 2015; Estado: obras terminadas en campo, sin acta de recibo final ni de liquidación. | Debido a debilidades en la planeación del contrato e insuficiencia de estudios técnicos | Realizar acta de recibo final y liquidación | Acta de recibo final y Acta de liquidación | Actas | 2 | 2016/03/31 | 2016/12/31 | 39.29 | 2
61 | FILA_61 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H59R14 - Contrato No 1289 del 8 de octubre de 2014 el cual tiene por objeto el mejoramiento y mantenimiento de la carretera Candelaria – La Plata La meta física de la longitud de pavimento se estableció en 1 Km comprendido entre el PR 44+900 al PR 45+900 y la atención de dos sitios críticos ubicados en el PR 4+150 y el PR 22+700, sin embargo se ejecutaron 903.7 m de pavimento y no se hiz | Debido a deficiencias en la estructuración del presupuesto de obra y en estudios previos insuficientes puesto que solo se identifica la necesidad y las metas físicas | Fortalecer las futuras contrataciónes con la elaboración de estudios y diseños en fase 3 previos a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso. | Seguimiento al cumplimiento de los estudios y diseños en fase 3. | Reporte | 3 | 2016/03/31 | 2016/12/31 | 39.29 | 1
62 | FILA_62 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H60R14 - Multas se estableció que en la ejecución del contrato de obra N° 967 de 2013, el INVÍAS no impuso las multas prevista en la CLAUSULA DECIMA QUINTA: MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA, por el incumplimiento al Plan de Inversiones aprobado, por razones atribuibles al contratista, según consta en los oficios enviados por la interventoría | Tales hechos se presentan por falta de gestión del INVÍAS, por parte de sus competentes, en la aplicación de las multas solicitadas por la interventoría durante la ejecución del contrato | Continuar con el proceso sancionatorio por el incumplimiento definitivo | informe semestral del estado actual del proceso | Informe | 2 | 2016/06/30 | 2016/12/31 | 26.29 | 2
63 | FILA_63 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H61R14 - Incumplimiento objeto contractual contrato No. N° 967 de 2013, se dejó de amortizar del anticipo $317.248.365, de otra, no se recibieron obras parcialmente ejecutadas por $178.669.004 con lo cual constituye presunto daño fiscal por $495.917.368. generado por falta de gestión, presuntamente imputable al contratista, al no cumplir con el Plan de Inversiones acordado previsto en | Generado por falta de gestión, presuntamente imputable al contratista, al no cumplir con el Plan de Inversiones acordado previsto en la Cláusula Sexta del Contrato | Obtener decisión definitiva por parte de la Oficina Asesora Jurídica dentro del proceso sancionatorío que se le sigue al contratista por el presunto incumplimiento definitivo del contrato 967 de 2013. | Resolución de la Oficina Asesora Jurídica que ponga fin al proceso sancionatorio | Resolución | 1 | 2016/06/30 | 2016/12/31 | 26.29 | 1
64 | FILA_64 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | H62R14 – Información sobre accidentalidad. Contrato (1917-2014). Administración vial. La empresa VIAS ALFA E.U, manifestó en acta que la información de accidentalidad del sector Abrego – Alto del Pozo se está enviando por la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional al Municipio de El Zulia. Sobre el particular, no se evidencia gestión institucional tendiente a obtener esta informaci | No se evidencia gestión institucional tendiente a obtener esta información para complementar los reportes mensuales de accidentalidad | Consolidar la información de accidentalidad suministrada por las administraciones viales y/o territoriales. | Solicitar el informe a las administraciones viales en el cual se especifique la información de accidentalidad en las vias de la red nacional a cargo del INVIAS. | Informe | 3 | 2016/03/31 | 2016/12/31 | 39.29 | 3
65 | FILA_65 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H63R14 – Mantenimiento Contrato 1889 – 2014. Administración Vial – Magdalena. En los primeros cuatro kilómetros PR0+000 al PR4+000, de la Vía Alterna al Puerto de Santa Marta, se observa que no obstante las labores de limpieza adelantadas por las cooperativas de la Administración Vial, es incontrolable la acumulación de basuras y escombros que son arrojados por parte de la comunidad de l | Lo anterior muestra deficiencias en el adecuado mantenimiento, realización de campañas de concientización ciudadana y uso de medidas preventivas | Llevar a cabo mantenimiento y campañas de concientizacion para limpieza del sector por parte de la administración vial y microempresas. | Solicitar a la administración vial campañas de concientización y a la microempresa la respectiva limpieza del sector. | Informe fotográfico | 1 | 2016/03/30 | 2016/06/30 | 13.14 | 1
66 | FILA_66 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 01 001 | H64R14. Construcción del Puente de Honda. Al revisar el desarrollo del Contrato de Interventoría 653 de 2012, se evidencia el pago por actividades que presuntamente no estaban justificadas por las cuales se canceló cerca del 40% del valor del contrato de Interventoría. | Lo anterior evidencia el presunto incumplimiento tanto de las funciones de los Supervisores (Gestores) designados por INVÍAS establecidas en la Resolución 3376 de 2010, | Fortalecer las futuras contrataciónes con la elaboración de estudios y diseños en fase 3 previos a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso. | Seguimiento al cumplimiento de los estudios y diseños en fase 3. | Reporte | 3 | 2016/03/31 | 2016/12/31 | 39.29 | 1
67 | FILA_67 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H65R14 - Gestión predial para la ejecución de las obras.. CONVENIO 3141/13 - ICCU y CONVENIO 3075/13 – GOBERNACIÓN DE BOYACÁ | Esta situación evidencia fallas administrativas y de supervisión por parte de la Interventoría y del INVÍAS | Adquirir los predios para la construcción de las obras. | Informe semestral | Informe | 2 | 2016/06/30 | 2017/06/30 | 52.14 | 0
68 | FILA_68 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H66R14 - Ubicación y priorización de puentes peatonales (Caso Chiquinquirá) –. Dentro del convenio 3075 de 2013 En el caso del puente junto a la casa de la cultura, no se tuvo en cuenta que la misma está declarada como patrimonio cultural, y como tal, cualquier intervención se debe consultar con el Ministerio de Cultura | Se evidencia que hubo falta de planeación en la priorización y escogencia de los sitios donde se van a implantar los puentes | Contar en los convenios con estúdios previos según sea el caso. | Seguimiento al cumplimiento. | Reporte | 3 | 2016/03/31 | 2016/12/31 | 39.29 | 3
69 | FILA_69 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 02 001 | H67R14 – Prueba de carga. convenio 3075 de 2013, En el Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes y en la Norma Colombiana de Diseño de Puentes desarrollados mediante convenios entre el INVÍAS y La Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, no existe una reglamentación. La realización o no de dicha prueba en el mejor de los casos se fundamenta en el concepto que emita el diseñador | definición clara la exigencia de realizar el procedimiento que muestre la capacidad real de la superestructura. | Incluir dentro de las especificaciones técnicas para la construcción de puentes la obligatoriedad de la prueba de carga en caso de requerirse. | Memorando dirigido a la Subdirección de Estudios e Innovación solicitandole concepto sobre la viabilidad | Concepto | 1 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 13 | 1
70 | FILA_70 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | H68R14 – Ejecución contrato de obra 1417 de 2014 En el informe mensual de supervisión de la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras del 30 de marzo de 2015, se indica que se requiere adelantar los trámites de terminación anticipada de los contratos de obra e interventoría, dada la inminente entrega del Corredor Vial Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó, a la ANI, evidencian incumplimi | Deficiencias de planeación y de Coordinación Interinstitucional entre INVÍAS y la ANI, teniendo en cuenta que no se logró el objeto del Proyecto el cual era realizar la construcción y adecuación de la Estación de Peaje | Acción 1 - Solicitar a la ANI información sobre nuevas concesiones en las vías de la Red Nacional a cargo del INVIAS. | Elaboración de oficio a la ANI. | Oficio respuesta | 1 | 2016/03/30 | 2016/06/30 | 13.14 | 1
71 | FILA_71 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | H68R14 Acción 2 - Ejecución contrato de obra 1417 de 2014 En el informe mensual de supervisión de la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras del 30 de marzo de 2015, se indica que se requiere adelantar los trámites de terminación anticipada de los contratos de obra e interventoría, dada la inminente entrega del Corredor Vial Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó, a la ANI, evidencian | Incumplimiento en la liquidación | Acción 2- contratos de obra e interventoría liquidados | Realizar la liquidación del contratos de obra e interventoría | Actas de liquidación | 2 | 2016/07/31 | 2017/07/31 | 52.14 | 0
72 | FILA_72 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H69R14 – Ejecución convenio interadministrativo 1282 de 2013 se observa que han trascurrido casi dos (2) años, desde la fecha de inicio del convenio sin que se hayan contratado las actividades de construcción por parte de la Gobernación del Departamento de San Andrés y Providencia; teniendo en cuenta que el plazo asignado para el cumplimiento del objeto contractual vence el 20 de octub | Denotan debilidades en el plazo asignado para la ejecución del contrato. | Seguimiento al proceso licitatorio derivado del convenio interadministrativo 1282 de 2013. | Informe de avance de ejecucion del convenio trimestral | Informe | 3 | 2016/06/30 | 2017/06/30 | 52.14 | 1
73 | FILA_73 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H70R14 - Gestión técnica de proyecto. Contrato Interadministrativo: 3398-2013 (Dragado Bahía de Cartagena), Como resultado del análisis realizado se estableció que no hay evidencia o registro de los informes mensuales sobre el Estado del Proyecto, Situación que además de no permitir un oportuno y efectivo control sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales, demuestra una pres | Deficiencia en la supervisión del gestor | Verificar que los supervisores de los convenios y contratos a cargo, presenten el informe mensual de supervisión, de acuerdo con lo establecido en el manual de contratación. | Reporte de verificación de informes de supervision por contrato | Reporte | 3 | 2016/06/30 | 2017/06/30 | 52.14 | 2
74 | FILA_74 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 001 | H71R14 - Información red terciaria El INVÍAS a 31 de diciembre de 2014 no cuenta con información del tipo de superficie de rodadura (pavimentado, placa huella, afirmado) del 53.32% de la Red Terciaria a su cargo, esto es de 14.705,16 kilómetros (de los 27.577,45 kilómetros que están bajo su responsabilidad). Adicionalmente, no tiene un inventario completo de dicha red; por lo que se des | Deficiencias en los mecanismos de seguimiento y monitoreo del Instituto. | Llevar a cabo proceso de contratación y de esta forma levantar el inventario de la Red Terciaria. | Proceso de contratación. | Contrato | 1 | 2016/06/30 | 2016/12/31 | 26.29 | 1
75 | FILA_75 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 02 001 | H72R14o – Red terciaria El Instituto Nacional de Vías – Invías, no cuenta con un manual, ni con una política para el mantenimiento de la Red Nacional de Carreteras Terciarias, circunstancias que dificultan la estructuración, e implementación de proyectos sustentables | Desconocer el estado físico de las vías terciarias. | Establecer política de mantenimiento de la Red Terciaria. | Elaboración política de mantenimiento de la Red Terciaria | Política | 1 | 2016/06/30 | 2016/12/31 | 26.29 | 1
76 | FILA_76 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H73R14 - Colocación postes de kilometraje.. En desarrollo de visitas a obras emanadas de convenios con municipios para el mejoramiento de la Red Terciaria, se evidenció que no existe criterio unificado para la colocación de postes de kilometraje | Debilidades y deficiencias en el establecimiento de lineamientos estándar para la identificación de sus vías terciarias | Unificar criterio para la colocación de postes de kilometraje | Se oficiará a los Gestores para exigir la colocación de los postes que requieran las obras conforme a las resoluciones vigentes. | Informe | 2 | 2016/06/30 | 2016/12/31 | 26.29 | 2
77 | FILA_77 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H74R14 - Obras inconclusas y calidad de las mismas – Convenio 2252 de 2012 –. la construcción de placa huella, presentaban deficiencias en su calidad, entre las cuales se encuentran: agrietamiento de concreto, tanto en placa como piedra pegada; desgaste prematuro de la zona de rodadura de las placas de concreto, elementos mal construidos y colocados (cunetas y bordillos), juntas sin sell | Falta de control y seguimiento por parte de la interventoría contratada por el INVIAS. | Iniciar las acciones pertinentes con el Contratista o el Municipio para la recuperación de los recursos de las obras mal ejecutadas | Oficiar a la OAJ para la iniciación del proceso respectivo del siniestro de calidad a la interventoria y acción contractual contra el municipio. | Informe | 3 | 2016/06/30 | 2016/12/31 | 26.29 | 3
78 | FILA_78 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H75R14 – Ejecución de obras inconclusas emanadas de convenios anteriores. En la actuación especial realizada a contratos de Red Terciaria en el año 2013, se notificó como fiscal las obras inconclusas del convenio 1533/10. El Instituto liquidó este convenio y suscribió uno nuevo, el 2609/12 | Deficiencias en estructuración y planeación del proyecto | Se aportara copia del Convenio No. 1533 de 2010 en el que se le lee en su objeto que el INSTITUTO hace entrega de recursos al Municipio para la ejecución de la PRIMERA ETAPA del Puente Vehicular y no para la ejecución total de la Construcción del Puente, por lo que al vencimiento del plazo del convenio el puente no podía estar ejecutado en su totalidad, así tambien se evidencia en la cop | Dos copias del convenio y el contrato derivado. | Dos copias del convenio y el contrato derivado. | 2 | 2016/03/31 | 2016/04/30 | 4.29 | 2
79 | FILA_79 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H76R14 – Mantenimiento. • Convenio 1884-2012, • Convenio 2568-2012. • Convenio 2453-2012. y • Convenio 1611-2012, presenta varios sitios críticos con presencia de ahuellamientos, hundimientos y desplazamiento de material de afirmado - | La situación enunciada entre otros factores, se debe principalmente a la falta de mantenimiento a la vía por parte de las administraciones de los municipios beneficiarios | Solicitar a los municipios el mantenimiento respectivo a las obras entregadas. | Se oficiaria a los respectivos Municipios a fin de que se proceda a realizar el Mantenimiento de las obras ejecutadas mediante la suscripcción de los convenios, las cuales fueron ejecutadas en su totalidad y recibidas a satisfacción por el Interventor y los Alcaldes Municipales de la época. | Informe sobre mantenimiento | 1 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 13 | 1
80 | FILA_80 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H77R14 – Ambiental • Convenio 1611-2012, Entre el PR4+000 y PR5+800 margen derecha de la Vía Garrapata – Placitas se observó amontonamiento de escombros de la alcantarilla demolida. Situación que además de contravenir los requerimientos ambientales en cuanto al tratamiento de los escombros, evidencia deficiencias en las labores de interventoría y supervisión de INVÍAS". | Deficiencias en las labores de interventoría y supervisión de INVÍAS". | Retirar los escombros entre los PR4+000 y PR5+800 margen derecho de la vía Garrapata- Placitas. | Informe de la interventoría que evidencie el retiro de los escombros | Informe | 1 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 13 | 1
81 | FILA_81 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H78R14- Supervisión del convenio interadministrativo 598 de 2013 No se vigiló la correcta ejecución del objeto contratado a través del supervisor, por consiguiente, no se hizo el adecuado seguimiento señalado en la cláusula novena del convenio | Deficiencia en la supervisión del gestor | Verificar que los supervisores de los convenios y contratos a cargo, presenten el informe mensual de supervisión, de acuerdo con lo establecido en el manual de contratación | Reporte de verificación de informes de supervision por contrato | Reporte | 3 | 2016/03/31 | 2016/12/31 | 39.29 | 3
82 | FILA_82 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 02 003 | H79R14. Estudios previos convenio 598 de 2013. Dentro la visita administrativa realizada el 15 de julio de 2015 a las instalaciones de la Oficina de Archivo del INVÍAS, no se encontró evidencia de la realización de los estudios previos y que la carpeta del convenio tampoco contiene un análisis del valor estimado del convenio. Por consiguiente, se genera incertidumbre sobre el procedimi | No evidencia de estudios previos | Impartir Directrices a todas las Unidades Ejecutoras con el fin de que tengan en cuenta las exigencias señaladas en el Manual de Contratación relacionados con los documentos soportes del proceso pre-contractual. | Convenios y contratos con estudios previos. | Reporte | 3 | 2016/03/31 | 2016/12/31 | 39.29 | 3
83 | FILA_83 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 011 | H80R14. Dentro de la carpeta del convenio 598 del 2013, no se evidencia la resolución de justificación de la contratación directa, conforme con lo observado en la visita administrativa a la oficina de Archivo del 1° piso de las instalaciones del INVÍAS | El convenio interadministrativo debe contener la resolución de justificación de la contratación directa | Impartir Directrices a todas las Unidades Ejecutoras con el fin de que tengan en cuenta las exigencias señaladas en el Manual de Contratación relacionados con los documentos soportes del proceso pre-contractual. | Convenios y contratos con resolución de justificacion de la contratacion. | Reporte | 3 | 2016/03/31 | 2016/12/31 | 39.29 | 3
84 | FILA_84 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H81R14. Plazo ejecución del convenio 598 de 2013 y del contrato de interventoría 3799 de 2013 Se estableció dentro del cuerpo de la minuta del convenio 598 de 2013 que el plazo “será hasta el 31 de diciembre de 2013, contado a partir de la fecha de la orden de iniciación, lo cual ha generado que a la fecha se hayan celebrado dos prórrogas, la primera del 20 de septiembre de 2013, con una | Debilidades en la planeaciónen algunos elementos propios del convenio, como es el plazo. | Oficiar a todas las Unidades Ejecutoras la obligación de planear debidamente los plazos de acuerdo con las diferentes etapas de los convenios y/o contratos de obra e interventoria. | Elaborar Directriz. | Memorando Circular | 1 | 2016/03/01 | 2016/06/30 | 17.29 | 1
85 | FILA_85 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H82R14 - Tensor poste de electricidad En el proyecto de Zanjón – Pueblo Bello, durante la visita del mes agosto a las obras derivadas del convenio 598 de 2013, se evidenció que un tensor de un poste localizado aproximadamente en el K13+500, se encuentra suelto. | Consecuencia de la excavación del material rocoso localizado en este sitio | Solicitar a la Interventoría del Proyecto que revice la ubicación del poste y una vez determine si es necesaria la reubicación del mismo solicite al contratista la ejecucion de dicha accion. | Reporte fotografico sobre las acciones realizadas por la interventoria, de acuerdo a las observaciones de la CGR. | Informe | 1 | 2016/03/01 | 2016/06/30 | 17.29 | 1
86 | FILA_86 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H83R14 - Alcance físico del Convenio 598 de 2013 En desarrollo de la visita al sitio de las obras la interventoría y el delegado de la Gobernación para la atención de esta diligencia en la vía Zanjón- Pueblo Bello, le informaron a la Contraloría que el presupuesto del contrato de obra no alcanza para terminar los 30 kilómetros que corresponden a la meta física propuesta en el objeto del | Planeación presupuestal | Impartir Directrices a todas las Unidades Ejecutoras con el fin de que tengan en cuenta las exigencias señaladas en el Manual de Contratación relacionados con los documentos soportes del proceso pre-contractual. | Convenios y contratos con estudios previos. | Reporte | 3 | 2016/03/31 | 2016/12/31 | 39.29 | 3
87 | FILA_87 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 02 003 | H84R14 - Plazo contractual contrato 2013-02-0959 y convenio 598 de 2013 Se evidencia que existe una inconsistencia temporal entre el plazo del Convenio y el del contrato, del cual el segundo excede el plazo originalmente pactado en 17 meses. Lo anterior en consideración a que el plazo original del convenio vencía el 31 de diciembre de 2013 y el contrato de obra se celebró con un plazo | Mayor plazo de ejecución del contrato frente al convenio | Oficiar a todas las Unidades Ejecutoras la obligación de planear debidamente los plazos de acuerdo con las diferentes etapas de los convenios y/o contratos de obra e interventoria. | Acción 1 - Elaborar Directriz. | Memorando Circular | 1 | 2016/03/01 | 2016/06/30 | 17.29 | 1
88 | FILA_88 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 02 003 | H84R14 - Acción 2 | Mayor plazo de ejecución del contrato frente al convenio | Oficiar a todas las Unidades Ejecutoras la obligación de planear debidamente los plazos de acuerdo con las diferentes etapas de los convenios y/o contratos de obra e interventoria. | Acción 2 - Reporte trimestral del cumplimiento | Reporte | 1 | 2016/03/01 | 2016/12/30 | 43.43 | 1
89 | FILA_89 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H85R14 - Cumplimiento del plazo del convenio 598 de 2013 Se pudo observar que las obras no estarán en el plazo en el que finaliza la prórroga del adicional 2 . Lo anterior, se sustenta en el hecho que de los aproximadamente 22 kilómetros pavimentados del alcance físico estimado en la actualidad del contrato derivado, solo se ha llegado hasta el PR 17+700 aproximadamente; | Presuntas deficiencias en la planeación y control y seguimiento, efectuado a las obligaciones de la Gobernación por parte del INVÍAS. | Verificar que los supervisores de los convenios y contratos a cargo, presenten el informe mensual de supervisión, de acuerdo con lo establecido en el manual de contratación | Reporte de verificación de informes de supervision por contrato | Reporte | 3 | 2016/03/31 | 2016/12/31 | 39.29 | 3
90 | FILA_90 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H86R14 – Convenio 3067-2013. Obras de Mejoramiento, Mantenimiento y Conservación de las Vías en el Municipio de Turbaco - vía cañaveral La interventoría en acta dejo consignadas observaciones de obra pendientes de subsanar por parte del contratista antes de proceder al recibo final y liquidación del contrato, específicamente consisten en: a) Postes de Referencia sin instalar en su to | Lentitud en las acciones que debe adelantar el contratista, para efecto de mejorar los rendimientos y cumplir con los requerimientos de la interventoría dentro de los plazos establecidos. | Subsanar las observaciones presentadas por la contraloría en la visita realizada. | Informe de Interventoria mediante el cual se demuestra la ejecucion total las observaciones presentadas | Informe y registro fotográfico | 1 | 2016/03/31 | 2016/04/30 | 4.29 | 1
91 | FILA_91 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H87R14 – Convenio 3067-2013 Alcantarilla del PR 3+410 presenta socavación lateral, por la no continuidad en la construcción de su aleta. | Debilidad en la gestión de la interventoría y supervisión del INVÍAS | Subsanar las observaciones presentadas por la contraloría en la visita realizada. | Informe de Interventoria mediante el cual se demuestra la ejecucion total las observaciones presentadas | Informe y registro fotográfico | 1 | 2016/03/31 | 2016/04/30 | 4.29 | 1
92 | FILA_92 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H88R14 – Convenio 3067-2013 Se encontró presencia de escombros sin retirar, provenientes de las alcantarillas demolidas, que están ubicados a lado y lado de las nuevas alcantarillas construidas, ubicadas en el PR 2 +290, PR 3+160 y PR 3+390 | Se evidencia negligencia en las labores de interventoría y supervisión del INVÍAS. | Subsanar las observaciones presentadas por la contraloría en la visita realizada. | Informe de Interventoria mediante el cual se demuestra la ejecucion total las observaciones presentadas | Informe y registro fotográfico | 1 | 2016/03/31 | 2016/04/30 | 4.29 | 1
93 | FILA_93 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H89R14 – Convenio 3067-2013 El encole y descole de los Box Coulvert y alcantarillas del sector comprendido entre Cañaveral y Turbaco están invadidas por la vegetación de la zona. | No existe una limpieza por parte del Contratista a la vía en toda su extensión antes del recibo final de la interventoría | Subsanar las observaciones presentadas por la contraloría en la visita realizada. | Informe de Interventoria mediante el cual se demuestra la ejecucion total las observaciones presentadas | Informe y registro fotográfico | 1 | 2016/03/31 | 2016/04/30 | 4.29 | 1
94 | FILA_94 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H90R14 – Convenio 2472 – 2013. Inspección Mejoramiento, Mantenimiento y Conservación de la Vía Troncal – Playa Jobo Municipio San Juan Nepomuceno. El Box Coulvert del PR 0+800 presenta desprendimiento de su Aleta | Debilidad en la gestión del Municipio e INVÍAS | Subsanar las observaciones presentadas por la contraloría en la visita realizada. | Informe de Interventoria mediante el cual se demuestra la ejecucion total las observaciones presentadas | Informe y registro fotográfico | 1 | 2016/03/31 | 2016/04/30 | 4.29 | 1
95 | FILA_95 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H91R14 – Convenio 2472 – 2013 La vía en toda su extensión no ha contado con ningún tipo de mantenimiento por parte del Municipio de San Juan Nepomuceno, razón por la cual los Box Coulvert así como las Bateas en concreto construidas, muestran deficiencias | Mantenimiento | Subsanar las observaciones presentadas por la contraloría en la visita realizada. | Informe de Interventoria mediante el cual se demuestra la ejecucion total las observaciones presentadas | Informe y registro fotográfico | 1 | 2016/03/31 | 2016/04/30 | 4.29 | 1
96 | FILA_96 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H92R14 – Convenio 2472 – 2013 Escombros de la formaleta del Box Coulvert del PR 9+100 sin retirar | Debilidades en la gestión de la Interventoría, INVÍAS y Municipio de San Juan Nepomuceno. | Subsanar las observaciones presentadas por la contraloría en la visita realizada. | Informe de Interventoria mediante el cual se demuestra la ejecucion total las observaciones presentadas | Informe y registro fotográfico | 1 | 2016/03/31 | 2016/04/30 | 4.29 | 1
97 | FILA_97 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H93R14 - Convenio 2472 – 2013 Como resultado de la visita de inspección visual a las obras construidas se evidencia que las alcantarillas y Box Coulvert construidos en hormigón presentan deficiencias en su identificación (abscisa, contrato y ente ejecutor). | INVÍAS afirma que las deficiencias fueron corregidas y recibidas a satisfacción por la interventoría. | Subsanar las observaciones presentadas por la contraloría en la visita realizada. | Informe de Interventoria mediante el cual se demuestra la ejecucion total las observaciones presentadas | Informe y registro fotográfico | 1 | 2016/03/31 | 2016/04/30 | 4.29 | 1
98 | FILA_98 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H94R14 - Contrato de obra # 286 de 2014. Convenio 925 de 2013. En el tramo San José – Esmeralda – Guineo _ Charte, del municipio de Aguazul (Casanare), como resultado de las visitas de inspección visual a las obras construidas se identificaron deficiencias en Sello de Fisuras. Aunque la especificación técnica comprende el sello de fisuras con arena asfalto | INVÍAS afirma que las deficiencias fueron corregidas y recibidas a satisfacción por la interventoría. | Subsanar las observaciones presentadas por la contraloría en la visita realizada. | Informe de Interventoria mediante el cual se demuestra la ejecucion total las observaciones presentadas | Informe y registro fotográfico | 1 | 2016/03/31 | 2016/04/30 | 4.29 | 1
99 | FILA_99 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H95R14 - Contrato de obra # 289 de 2014. Convenio 785 de 2013. En el tramo Páramo – Quebradablanca del Municipio de Puerres (Nariño), como resultado de las visitas de inspección visual a las obras construidas, se identificó alto grado de deterioro (cárcava) a lo largo del área adyacente al canal construido debido al inadecuado manejo del agua que escurre | INVÍAS afirma que las deficiencias fueron corregidas y recibidas a satisfacción por la interventoría. | Subsanar las observaciones presentadas por la contraloría en la visita realizada. | Informe de Interventoria mediante el cual se demuestra la ejecucion total las observaciones presentadas | Informe y registro fotográfico | 1 | 2016/03/31 | 2016/04/30 | 4.29 | 1
100 | FILA_100 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H96R14 - contrato de obra # 87 de 2014. convenio 718 de 2013. Entre los PR 14+500 al 15+135 del tramo San Lorenzo – Bellavista , se identificaron fisuras transversales y grietas de esquina de severidad media y alta en 34, losas presuntamente atribuibles a deficiencias de diseño o falencias constructivas; aunque se pagó el sello de juntas, se evidenció que el contratista se limitó a apli | Presuntamente atribuibles a deficiencias de diseño o falencias constructivas dada la recurrencia | Subsanar las observaciones presentadas por la Contraloría en la visita realizada. | Informe de Interventoria mediante el cual se demuestra la ejecucion total las observaciones presentadas | Informe y registro fotográfico | 1 | 2016/03/31 | 2016/04/30 | 4.29 | 1
101 | FILA_101 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H97R14 - De las visitas técnicas realizadas a los Convenio: 2859 -2013, 957-2013, 2396-2013 y 1434 -2013 de los municipios de Mompox, Cicuco, San Jacinto y Guamo, se observaron deficiencias constructivas relacionadas con:deficiencia de compactación, alta retención de aguas pluviales y poca pendiente transversal, El relleno confinado entre las aletas del box y la banca de la vía se encuen | Deficiencias constructivas relacionadas con:deficiencia de compactación, alta retención de aguas pluviales y poca pendiente transversal | Subsanar las observaciones presentadas por la contraloría en la visita realizada. | Informe de Interventoria mediante el cual se demuestra la ejecucion total las observaciones presentadas | Informe y registro fotográfico | 1 | 2016/03/31 | 2016/04/30 | 4.29 | 1
102 | FILA_102 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 02 003 | H98R14 - Convenio No 1918 de 2012 Del convenio se derivó el Contrato No 681 del 29 de octubre de 2013 No se cumplió con algunas de las metas físicas establecidas contractualmente debido a que una vez se iniciaron las obras y de conformidad con los diseños elaborados durante el contrato y el recurso financiero con que contaba el contrato se modificó el alcance en cuanto al número de ob | Por deficientes estudios previos y subestimación de cantidades de obra en el presupuesto, lo cual conlleva a recorte e incumplimiento de las metas físicas definidas en el contrato. | Acta de entrega y recibo definitivo suscrita por el Departamento y el Interventor. | Acta de Entrega y Recibo Definitivo | Acta de Entrega y Recibo definitivo | 1 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 13 | 1
103 | FILA_103 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 02 003 | H99R14 - Del convenio 2454 de 2013 se desprende el Contrato de obra No. 113 de 2014; No se cumplió con la meta física establecida contractualmente debido a que en el replanteo realizado en sitio, se definieron obras teniendo en cuenta el recurso financiero con que contaba el contrato.por deficiencias en la estructuración de estudios previos, lo cual conlleva a recorte e incumplimiento de | Por deficiencias en la estructuración de estudios previos, lo cual conlleva a recorte e incumplimiento de las metas físicas definidas en el contrato. | Informe de Interventoria mediante el cual se justifica la modificación de metas físicas | Solicitud de informe a la interventoria | Informe | 1 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 13 | 1
104 | FILA_104 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H100R14 - Aplicación de multas Convenio 2454 de 2013, se desprende el Contrato de obra No. 113 de 2014; El plazo para la ejecución de la obra es de 7 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, a la fecha de la visita de inspección física (19 de mayo de 2015), han transcurrido 8 meses y 17 días y la obra no se ha terminado teniendo un avance del 57,64% a corte 18 de ma | El contratista no ha desarrollado el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad de acuerdo a las obligaciones definidas en el contrato y en el pliego de condiciones | Resolución de imposición de Multa por parte del Municipio al contratista derivado. | Solicitud al municipio para la imposicion de multas. | Resolución de multa | 1 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 13 | 1
105 | FILA_105 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H101R14 - Especificaciones técnicas Convenio 2454 de 2013, se desprende el Contrato de obra No. 113 de 2014; Se determinó que se fundió tramos de placa huella en una longitud de 1.212,5 metros lineales ubicados en sectores no continuos sobre un relleno que no cumple con la norma en cuanto a las densidades según los registros de los resultados de laboratorio, específicamente en el PR0+000 | Deficiencias en el control de calidad | Informe de Interventoria mediante el cual se comprueba que se subsanaron las observaciones presentadas por la CGR en relación con la calidad de la obra, asi mismo se le requiere para la terminación de la obra denro plazo contractual | Informe interventoría | Informe | 1 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 13 | 1
106 | FILA_106 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H102R14 - Calidad de las obras ejecutadas. Convenio No 2496 del 19 de octubre de 2013, del cual se deriva el contrato de obra No 045 de 2014 suscrito por el municipio de Dolores. Los pavimentos en placas huellas de concreto de 3000 psi y concretos ciclópeos, en cuatro tramos de la vía, con 347 m de longitud, han fallado estructuralmente, presentando grietas de todo tipo, asentamientos | Debido a deficiencias en el seguimiento y control contractual por parte de la supervisión de la alcaldía municipal, de la interventoría de obra y del contratista | Informe de Interventoria mediante el cual se comprueba que se subsanaron las observaciones presentadas por la CGR en relación con la calidad de la obra. | Informe interventoría | Informe | 1 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 13 | 1
107 | FILA_107 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 02 003 | H103R14. Estudios previos insuficientes. convenio No. 901 de 2013 y 902 de 2013 celebrado entre Invías y Alcaldía del municipio de Mocoa (Putumayo). Estudios previos insuficientes e inadecuados para la suscripción de los Convenios Interadministrativos anteriormente citados. Derivando como consecuencia la realización de modificaciones y ajustes en detalles y cantidades de obra (ver acta p | Deficiencias en la etapa de planeación contractual de los convenios interadministrativos. No. 901 de 2013 y 902 de 2013 celebrado entre INVÍAS y Alcaldía del Municipio de Mocoa (Putumayo). | Solicitar al gestor de Proyecto informe sobre desarrollo del convenio. | Informe | Informe | 1 | 2016/06/30 | 2016/09/30 | 13.14 | 1
108 | FILA_108 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 02 001 | H104R14 - Convenio No. 2323 de 2013 Puerto Caicedo Putumayo, planeación contractual Estudios previos insuficientes e inadecuados antes de la suscripción del Convenio Interadministrativo, lo que ha conllevado el ajuste de especificaciones y cantidades de obra y el consecuencente retraso de ejecución en más de cinco meses. La fecha de terminación inicial estaba prevista para el 13 de ener | Deficiencias en la etapa de planeación contractual del Convenio en la elaboración de estudios previos | Solicitar al gestor de Proyecto informe sobre desarrollo del convenio. | Informe | Informe | 1 | 2016/06/30 | 2016/09/30 | 13.14 | 1
109 | FILA_109 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 008 | H105R14. Convenio No. 2323 de 2013. Publicación en SECOP. La Administración Municipal de Puerto Caicedo no hizo la respectiva publicación del proceso en dicho sistema. | Falta de publicación | Verificar que en los convenios que se realicen con los municipios se efectúe la respectiva publicación en el SECOP | Seguimiento a la publicación de los contratos derivados de los convenios | Reporte | 2 | 2016/06/30 | 2016/12/31 | 26.29 | 2
110 | FILA_110 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H106R14. Calidad obras ejecutadas y recibidas Contrato N°26-03-2014-001 - Vía Tubará- Peronilla. A lo largo de la vía es recurrente la socavación en los sitios donde hay pendientes pronunciadas, del K1+400 al K1+430, del K2+150 al K2+160 y del K2+200 al K2+250; (socavación en la vía). Vía Algodón - Vereda La Altamira. En el K0+670 existe una pendiente y se evidencia erosión pronunciad | Debilidades en la gestión contractual por parte del -municipio de Tubará, Departamento del Atlántico- y en el seguimiento y control del interventor | Subsanar las observaciones presentadas por la contraloría en la visita realizada. | Informe de Interventoria mediante el cual se demuestra la ejecucion total las observaciones presentadas | Informe y registro fotográfico | 1 | 2016/03/31 | 2016/04/30 | 4.29 | 1
111 | FILA_111 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H107R14. Calidad obras ejecutadas y recibidas Contrato N° LP-005-2014. municipio de Repelón, Departamento del Atlántico Vía Las Flores En el K1+780 se presenta deslizamiento en el talud entre el borde de la vía y los gaviones; | Debido a que no se siguieron por completo las especificaciones técnicas | Subsanar las observaciones presentadas por la contraloría en la visita realizada. | Informe de Interventoria mediante el cual se demuestra la ejecucion total las observaciones presentadas | Informe y registro fotográfico | 1 | 2016/03/31 | 2016/04/30 | 4.29 | 1
112 | FILA_112 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H108R14 - Calidad obras ejecutadas y recibidas contrato N° LP 007- 2013 - municipio de Repelón, Departamento del Atlántico. Vía Camino Banco Bigibana En el K3+180, K4+140, K4+210 hay socavación entre la vía y los gaviones y se observó material sin compactar sobre la vía al lado de los gaviones; | Debilidades en la supervisión y control | Subsanar las observaciones presentadas por la contraloría en la visita realizada. | Informe de Interventoria mediante el cual se demuestra la ejecucion total las observaciones presentadas | Informe y registro fotográfico | 1 | 2016/03/31 | 2016/04/30 | 4.29 | 1
113 | FILA_113 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H109R14 - Calidad obras ejecutadas y recibidas contrato N° LP-003 DE 2014 - En el K1+710 y K3+330 se encuentra agrietada la batea | Debilidades en la gestión contractual por parte del -municipio de Galapa, Departamento del Atlántico- y en el seguimiento y control del interventor | Subsanar las observaciones presentadas por la contraloría en la visita realizada. | Informe de Interventoria mediante el cual se demuestra la ejecucion total las observaciones presentadas | Informe y registro fotográfico | 1 | 2016/03/31 | 2016/04/30 | 4.29 | 1
114 | FILA_114 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H110R14 - Calidad obras ejecutadas y recibidas contrato N° LP-014-2013 - irregularidades que se describen a continuación: En el K5+460 la rampa de acceso a la placa huella se encuentra agrietada; En el K5+130 la placa derecha de la rampa de acceso está agrietada; En el K4+950 se encuentra agrietada la batea de concreto en el centro | Debilidades en la gestión contractual por parte del -municipio de Galapa, Departamento del Atlántico- y en el seguimiento y control del interventor | Subsanar las observaciones presentadas por la contraloría en la visita realizada. | Informe de Interventoria mediante el cual se demuestra la ejecucion total las observaciones presentadas | Informe y registro fotográfico | 1 | 2016/03/31 | 2016/04/30 | 4.29 | 1
115 | FILA_115 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H111R14 - Efectividad del contrato de interventoría No. 211 de 2014 sobre los contratos de obra N° 26-03-2014-00 en el municipio de Tubará y, N° 001 de 2014 y N° LP-001-2014 del municipio de Juan de Acosta. El 30 de enero de 2015 las Obras fueron recibidas con Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, suscrita por el Representante Legal del Contratista-, Representante Legal de la Inte | En dicha Acta no se menciona que haya actividad alguna pendiente por parte del contratista o algún compromiso por cumplir, lo que da lugar a dudas que se haya podido subsanar por completo los hechos comunicados. | Subsanar las observaciones presentadas por la contraloría en la visita realizada. | Informe de Interventoria mediante el cual se demuestra la ejecucion total las observaciones presentadas | Informe y registro fotográfico | 1 | 2016/03/31 | 2016/04/30 | 4.29 | 1
116 | FILA_116 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 04 001 | H112R14. Impuesto predial y contribución por valorización Como resultado de las visitas realizadas a los Municipios de Facatativá, Madrid, Chía, Une, Chipaque, Soacha y Cajicá, se estableció que el Instituto Nacional de Vías tiene deuda de impuesto predial , tasa bomberil, sobretasa ambiental e intereses, relacionada con predios de su propiedad por un valor aproximado de $3.185 millones | El Instituto Nacional de Vías no tiene cuantificado el valor de la deuda pendiente de pago por concepto de Impuesto Predial y de Valorización de los predios de su propiedad, debido a que dicho monto no ha sido informado por las Direcciones Territoriales del Instituto al Nivel Central o porque las Secretarías de Hacienda de los Municipios no ha enviado la cuenta de cobro. | Depuración de los predios evidenciados por la contraloria para su saneamiento. | Clasificar los predios observados por la Contraloría identificando su calidad de uso público o fiscal, reporte semestral. | Reporte predios saneados | 2 | 2016/06/30 | 2016/12/31 | 26.29 | 2
117 | FILA_117 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 04 003 | H113R14 - Cobro coactivo impuesto predial De acuerdo con información suministrada por el Invías mediante comunicación OCI 45214, los diferentes municipios del país han instaurado 663 procesos de cobro coactivo por un valor de $13.561,2 millones | Esta situación se presenta porque el Invías desconoce la totalidad de los bienes que son de su propiedad | Acción 1 - Depuración de los predios evidenciados por la contraloria para su saneamiento. | Clasificar los predios observados por la Contraloría identificando su calidad de uso público o fiscal, reporte semestral. | Reporte predios saneados | 2 | 2016/06/30 | 2017/01/31 | 30.71 | 2
118 | FILA_118 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 04 003 | H113R14 Acción 2 - Cobro coactivo impuesto predial De acuerdo con información suministrada por el Invías mediante comunicación OCI 45214, los diferentes municipios del país han instaurado 663 procesos de cobro coactivo por un valor de $13.561,2 millones | Esta situación se presenta porque el Invías desconoce la totalidad de los bienes que son de su propiedad | Acción 2 - Depuración de los predios evidenciados por la contraloria para su saneamiento y gestionar el cambio de destinación. | Clasificar los predios observados por la Contraloría identificando su calidad de uso público o fiscal, reporte semestral. | Reporte predios saneados | 2 | 2016/06/30 | 2017/06/30 | 52.14 | 0
119 | FILA_119 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 04 003 | H114R14 - Pago predial y valorización de bienes de uso público. El Invías ha pagado dicho impuesto sobre 637 predios en 2013 y 618 en 2014. Esta situación genera desgaste administrativo, por las gestiones que debe efectuar el Invías para solicitar el reembolso de recursos. | El Invías no ha obtenido la exclusión de éstos. | Acción 1 - Solicitar la exclusion del pago de impuesto predial y contribución por valorización de todos los bienes Fiscales que sean anexidades ferreas y puedan ser catalogadas como bienes de uso publico. | Clasificar los bienes observados por la Contraloría identificando su calidad de uso público o fiscal. -Memorando a Direcciones Territoriales solicitando la exclusión de pago IPU y contribución de valorización de todos los bienes fiscales a nivel nacional. | Reporte predios saneados | 2 | 2016/06/30 | 2017/01/31 | 30.71 | 2
120 | FILA_120 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 04 003 | H114R14 Acción 2 - Pago predial y valorización de bienes de uso público. El Invías ha pagado dicho impuesto sobre 637 predios en 2013 y 618 en 2014. Esta situación genera desgaste administrativo, por las gestiones que debe efectuar el Invías para solicitar el reembolso de recursos. | El Invías no ha obtenido la exclusión de éstos, el Invías ha pagado dicho impuesto sobre 637predios en 2013 y 618 en 2014 | Acción 2 - Solicitar la exclusion del pago de impuesto predial | Clasificar los bienes observados por la Contraloría identificando su calidad de uso público y gestionar el cambio de destino | Reporte predios saneados | 2 | 2016/06/30 | 2017/06/30 | 52.14 | 0
121 | FILA_121 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 04 001 | H115R14 - Administración predios de propiedad del INVÍAS. se observa que no existe una base de datos única sobre la totalidad de predios de propiedad del Invías; se desconoce si los mismo se encuentran debidamente contabilizados ya sea como Bienes de Uso Público o Bienes Fiscales; | No se tiene información del número exacto, su valor, ubicación y estado, y tampoco se tiene claridad de los que están en cabeza de entidades del sector que han sido liquidadas | Acción 1 - Depuración de los predios para su saneamiento e inclusión en el aplicativo por parte de la Sub. Administrativa | Actualización permanente en el aplicativo. | Reportes | 2 | 2016/06/30 | 2017/01/31 | 30.71 | 2
122 | FILA_122 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 04 001 | H115R14 Acción 2 - Administración predios de propiedad del INVÍAS. se observa que no existe una base de datos única sobre la totalidad de predios de propiedad del Invías; se desconoce si los mismo se encuentran debidamente contabilizados ya sea como Bienes de Uso Público o Bienes Fiscales; | No se tiene información del número exacto, su valor, ubicación y estado | Acción 2 - Depuración de los predios para su saneamiento e inclusión en el aplicativo por parte de la Sub. Del medio ambiente | Actualización permanente en el aplicativo. | Reportes | 2 | 2016/06/30 | 2017/06/30 | 52.14 | 0
123 | FILA_123 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 04 001 | H115R14 Acción 3 - Administración predios de propiedad del INVÍAS. se observa que no existe una base de datos única sobre la totalidad de predios de propiedad del Invías; se desconoce si los mismo se encuentran debidamente contabilizados ya sea como Bienes de Uso Público o Bienes Fiscales; | No se tiene información del número exacto, su valor, ubicación y estado | Acción 3 - Depuración de los predios para su saneamiento e inclusión en el aplicativo. | Actualización permanente en el aplicativo. | Reportes | 2 | 2016/06/30 | 2017/06/30 | 52.14 | 1
124 | FILA_124 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 04 001 | H116R14 - Depuración inmuebles del INVÍAS Los predios comprados para los diferentes proyectos, Bienes de Uso Público y Bienes Fiscales de propiedad del Invías, existe un número importante que no cuenta con el Folio de Matricula Inmobiliaria , registro idóneo para demostrar la propiedad que sobre los mismos tiene el Invías; En consecuencia la información sobre los bienes de propiedad del | Debilidades en los mecanismos de seguimiento y monitoreo | Depuración de los predios para su saneamiento e inclusión en el aplicativo por parte de la Sub. De Medio Ambiente. | Actualización permanente en el aplicativo. | Reportes | 2 | 2016/06/30 | 2017/06/30 | 52.14 | 0
125 | FILA_125 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 01 004 | H117R14 - Procedimiento para el traslado de bienes fiscales a bienes de uso público El Invías no cuenta con un procedimiento debidamente adoptado, que contenga las actividades que deben seguirse para el traslado de bienes fiscales a bienes de uso público | Debilidades en los mecanismos de seguimiento y monitoreo. | Establecer el procedimiento para cambio de uso de predios | Mesas de trabajo con el personal técnico y jurídico encargado del saneamiento predial. | Procedimiento aprobado | 1 | 2016/03/01 | 2016/12/31 | 43.57 | 1
126 | FILA_126 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 01 004 | H118R14 - Predios no utilizados en los proyectos El Invías durante los años 1995-1996 , adquirió 644 predios por $6.574 millones para el desarrollo de los proyectos Tobía Grande - Puerto Salgar, Variante de Chipaque y Sector Bucaramanga Cúcuta - Alto El Escorial; de igual manera, compró algunos predios para la variante Cisneros- Antioquia. Sin embargo, se desconoce la cantidad, valor y e | Debilidades en los mecanismos de seguimiento y monitoreo. | Identificación de los predios observados por al Contraloría en cuanto a cantidad, valor y estado actual. | Depuración y solicitud de información a la ANI. | Informe | 2 | 2016/06/30 | 2017/06/30 | 52.14 | 0
127 | FILA_127 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 04 001 | H119R14 – Bienes transferidos al Instituto Nacional de Vías- Invías, adquiridos por diferentes entidades. Mediante acta, el liquidador del Fondo de Inmuebles Nacionales entregó al Invías 411 campamentos sin título. El Ministerio de Transporte no ha terminado el estudio de títulos de los predios adquiridos por las entidades ya liquidadas y a que el Invías no ha realizado gestiones efecti | Control inadecuado de sus inmuebles. | Saneamiento de la titularidad de los campamentos fiscales sin titulos de adquisición a través de los Registros 1 y 2 del IGAC | Realizar estudio jurídicos sobre los títulos para la consecución del folio matriz de los 411 campamentos recibidos del FIN. | 3 Reportes Folios Matriz | 373 | 2016/12/01 | 2017/12/01 | 52.14 | 38
128 | FILA_128 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 04 001 | H120R14 – Predios corredores viales En relación con los corredores viales: Peaje de Andes – Zipaquirá, Mosquera –Facatativá, Ubaté - Chiquinquirá – Sáchica, Patios – Guasca, Chipaque – Quetame, Espinal – Ibagué, Ocaña – Tibú y Arjona – Codazzi; el Invías no tiene la información referente al número de predios adquiridos, valor de la compra, área, número de matrícula inmobiliaria y titul | Deficiencias en la administración, seguimiento y control de los bienes de su propiedad. | Depuración y actualización de la base de datos predial de la Subdirección de Medio Ambiente | Identificación, depuración, conformación del equipo de trabajo. | Base de datos | 1 | 2016/06/30 | 2017/06/30 | 52.14 | 0
129 | FILA_129 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 04 001 | H121R14– Titulación de los predios del INVÍAS por parte del INCODER. el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - Incoder, durante el 2013 procediera a la parcelación, entrega y titularización de un lote que hace parte del corredor del Sur , desconociendo la propiedad que sobre el mismo tiene el Invías. Esta situación fue detectada con ocasión de la ejecución del Contrato No. 1346 de 20 | Deficiencias en el control y administración sobre los bienes del Invías | Restitución del predio titulado por el INCODER . | Enviar memorando a OAJ y SMA para que como dependencias responsables de adelantar el saneamiento, procedan de conformidad e informe semestral. | Informe | 2 | 2016/06/30 | 2017/06/30 | 52.14 | 1
130 | FILA_130 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 04 001 | H122R14 – Base única de predios de propiedad del INVÍAS El Invías no cuenta con una base de datos unificada y confiable de los predios adquiridos directamente o que le han sido transferidos por el Ministerio de Transporte, Ferrovías y Fondo Nacional de Caminos Vecinales, entre otros. | Deficiencias en el control y administración sobre los bienes del Invías | Implementar aplicativo - base de datos unificada de predios fiscales y de uso público de INVIAS. | Integrar la información de predios de la Sub. Administrativa y de la Sub. de Medio Ambiente | Aplicativo | 1 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 13 | 1
131 | FILA_131 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 04 001 | H123R14 – Registro de terrenos en la contabilidad Existen 291 predios registrados a nombre del Invías, de los cuales no se encuentran reconocidos en la contabilidad 173. | Desconocimiento del Invías sobre la totalidad de los predios a su nombre | Registrar en la Contabilidad los predios propiedad del INVIAS, debidamente soportados por la Subdirección Administrativa y Subdirección del Medio Ambiente | Verificar la información que no se encuentra registrada en la contabilidad y efectuar los registros contables a que haya lugar. | Registros contables | 173 | 2016/06/30 | 2017/06/30 | 52.14 | 128
132 | FILA_132 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 04 001 | H124R14 En algunas oportunidades se presenta cambio de trazado y algunos predios quedan disponibles, los cuales no se consideran bienes de uso público sino bienes fiscales que deben estar registrados en la cuenta 16 Propiedad Planta y Equipo. El INVÍAS reportó la existencia de 429 predios disponibles por valor de $4.955 millones que no se encuentran registrados contablemente. | Falta de registro y clasificación predial | Depuración y actualización de la base de datos predial de la Subdirección de Medio Ambiente | Identificación, depuración, conformación del equipo de trabajo. | Base de datos | 1 | 2016/06/30 | 2017/06/30 | 52.14 | 0
133 | FILA_133 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 04 001 | H125R14 - Seguridad corredores férreos Al corredor férreo activo porque diariamente transita el tren de la Sabana que transporta turistas y estudiantes universitarios, se observó que en varios sectores se construyeron casas cercanas a la franja de seguridad del corredor. En los pasos a nivel del tramo férreo que atraviesa el Municipio de Cajicá se observó ausencia de señalización tal c | Deficiencias en el control y administración sobre los bienes del Invías | 1- Restitución de los predios invadidos de los corredores férreos. 2- Señalización paso a nivel Cajicá | 1- Gestionar ante las Direcciones Territoriales la recuperación de los predios invadidos Informe trimestral sobre restitución de predios invadidos. 2- Señalización paso a nivel Cajica | Informe | 3 | 2016/06/30 | 2016/12/31 | 26.29 | 3
134 | FILA_134 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 04 001 | H126R14 - Estado de los predios y estaciones férreas de la Sabana. El Invías, a pesar de haber recibido estos inmuebles desde 1993 y 2006 a 2010, no cuenta con una política institucional para el reconocimiento, la recuperación, la rehabilitación, el mantenimiento, la custodia y la administración de predios, zonas o franjas de terreno, zonas de seguridad, patios para maniobras, vías o l | Deficiencias en el control y administración sobre los bienes del Invías | Iniciar las acciones a que haya lugar, con el fin de realizar la recuperación de las zonas de vías y predios de propiedad del INVIAS. | 1. Memorando circular de la Dirección Operativa a todas las Territoriales. 2. Acciones jurídicas y policiales adelantadas por la Diirección Territorial de Cundinamarca | Informe DTCUN | 3 | 2016/03/31 | 2016/12/31 | 39.29 | 3
135 | FILA_135 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 04 001 | H127R14 – Recibo y contabilización de bienes férreos Durante los años 1993 y 2006 a 2010, el Invías recibió mediante actas del Fondo Inmuebles Nacionales, de Ferrovías en Liquidación, así como del PAR Ferrovías en Liquidación; una serie de bienes férreos que no se encontraban valorizados (cuadro 4). Además no se evidencia que el Instituto haya hecho una verificación del estado, ubicaci | Falta de control adecuado sobre la propiedad de los bienes del Invías. | Registrar en la Contabilidad la infraestructura férrea y sus anexidades debidamente soportados por las Subdirecciones Administrativa, Medio Ambiente y Red Terciaria. | Conciliar la información recibida frente a la registrada en la contabilidad y efectuar los registros contables a que haya lugar. | Informe de avance trimestral | 2 | 2016/06/30 | 2017/06/30 | 52.14 | 1
136 | FILA_136 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 04 001 | H128R14 – Tramo corredor férreo BOGOTÁ- SIBATÉ. De acuerdo con la información histórica registrada en la página Web del Municipio de Sibaté , se observó que existió un corredor férreo, incluidos los predios, que comunicaba a Soacha con dicho municipio, evidencia de ello es que aún existe la estación férrea de Alicachín, a cargo del Invías, reportada a la CGR ; sin embargo, no se enco | Deficiencias en el control y administración sobre los bienes del Invías | Envidenciar que la estación Alicachin se encuentra incluida en el tercer sector de la escritura pública No. 2380 del 11 de septiembre de 2007 de la notaría 59 de Bogotá. | Enviar copia de escritura a la oficina de Control Interno. | Escritura | 1 | 2016/03/31 | 2016/04/30 | 4.29 | 1
137 | FILA_137 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 04 001 | H129R14- Áreas estación de La Sabana En visita realizada a la Estación de La Sabana el 15 de septiembre de 2015, se observó que dentro del predio donde está ubicada dicha estación, existen algunas áreas construidas, que son administradas por el Invías en su calidad de propietario, en total estado de deterioro, como es el área de campamentos. | Deficiencias en el control y administración sobre los bienes del Invías | Mantenimiento áreas de campamento Estación de la Sabana según lo observado por la Contraloría. | Memorando a OAP solicitud de recursos e informe semestral. Informe del mantenimiento realizado. | Informe | 2 | 2016/06/30 | 2017/06/30 | 52.14 | 1
138 | FILA_138 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 02 001 | H130R14 - Implementación de trenes de cercanías para pasajeros El Conpes 3677 del 19 de Julio de 2010 plantea la política pública para el desarrollo integral de la movilidad de la Región Capital Bogotá Cundinamarca, el sistema de transporte planteado iniciaría el año 2016 y para esa fecha los corredores férreos deberían estar en condiciones para ser entregados a la Gobernación de Cundi | Invías no tiene pleno dominio de los corredores férreos | Restitución de los predios invadidos de los corredores férreos. | Gestionar ante las Direcciones Territoriales la recuperación de los predios invadidos Informe trimestral sobre restitución de predios invadidos | Informe | 10 | 2016/06/30 | 2017/06/30 | 52.14 | 3
139 | FILA_139 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 04 001 | H131R14 – Coordinación interinstitucional. De acuerdo con el análisis de la situación legal y de propiedad de los predios del Invías, se observa que existen diferencias entre la información reportada por entidades como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC | Deficiencias de comunicación y colaboración entre dichas entidades | Comunicación interinstitucional de cooperación con el IGAC, Superintendencia de notariado y registro entre otras, con relación al saneamiento de los bienes. | Oficios, mesas de trabajo. | Reporte | 2 | 2016/06/30 | 2016/12/31 | 26.29 | 2
140 | FILA_140 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H132R14 - Estructuración, seguimiento y control de proyectos Al hacer revisión de los elementos que constituyen la línea base del tiempo de diversos proyectos y su relación con la línea base de costos (presupuesto), se evidencian falencias en la construcción de los mismos, lo que conlleva a una presunta afectación a los procesos de control y seguimiento de los proyectos. | No se evidencian controles adecuados a los cronogramas de obra | Acción 1 - Verificar que los supervisores de los convenios y contratos a cargo, presenten el informe mensual de supervisión, de acuerdo con lo establecido en el manual de contratación | Reporte de verificación de informes de supervision por contrato | Reporte | 3 | 2016/03/31 | 2016/12/31 | 39.29 | 3
141 | FILA_141 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H132R14 - Acción 2 | No se evidencian controles adecuados a los cronogramas de obra | Acción 2 - Impartir instrucciones a las Unidades Ejecutoras para que en los casos en que se presenten atrasos en los cronogramas de obras aprobados, se tengan los respectivos planes de contingencia para recuperar los atrasos y hacer respectivo seguimiento. | Elaborar memorando | Memorando Circular | 1 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 13 | 1
142 | FILA_142 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H133R14 - Ejercicio de funciones de interventoría –. Para la interventoría de los convenios N° 2252 del 30 de noviembre de 2012; N°, 2543 del 4 de diciembre de 2012 y N° 2657 del 10 de diciembre de 2012, desistió de continuar con las mismas dando como causal “la imposibilidad de conciliar con el Instituto el valor de la posible ampliación del contrato de Interventoría [1123/13]. Esta sit | Supervisión | Verificar que los supervisores de los convenios y contratos a cargo, presenten el informe mensual de supervisión, de acuerdo con lo establecido en el manual de contratación | Reporte de verificación de informes de supervision por contrato | Reporte | 3 | 2016/06/30 | 2017/06/30 | 52.14 | 2
143 | FILA_143 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H134R14 - Trámite de denuncia 2014-77415-82111-D. Contrato 4149 de 2013 LA CGR recibió denuncia # 2014-77415-82111-D del 26/12/2014 en la que se refieren a presuntas irregularidades en el pago de los servicios de interventoría en virtud del contrato 4149 del 30 de diciembre 2013 | Se aplica la regla pactada para contratos laborales a contratos por prestación de servicios | Oficiar a la interventoria por presuntas irregularidades en el pago de los servicios de interventoría en virtud del contrato 4149 del 30 de diciembre 2013 | Informe sobre la actuación de INVIAS | Informe | 1 | 2016/03/01 | 2016/06/30 | 17.29 | 1
144 | FILA_144 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H135R14 - Supervisión del contrato de interventoría Se evidencia un presunto incumplimiento de las obligaciones básicas de los supervisores (gestores) del Contrato de interventoría 4149 de 2013 las cuales están definidas en los artículos 1 y 2 de la resolución INVÍAS # 3376 de 2010. | Los supervisores no presentan Informes Mensuales que reflejen el resultado del ejercicio de sus funciones | Verificar que los supervisores de los convenios y contratos a cargo, presenten el informe mensual de supervisión, de acuerdo con lo establecido en el manual de contratación | Reporte de verificación de informes de supervision por contrato | Reporte | 3 | 2016/03/31 | 2016/12/31 | 39.29 | 3
145 | FILA_145 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 02 003 | H136R14 - Costos de interventoría. , se evidencia que INVÍAS no tiene criterios normativos pre establecidos que determinen con certeza cada uno de los ítems que considera que deben hacer parte de los formularios: “Propuestas económicas” de los oferentes y “Factor Multiplicador”. Lo anterior considerando que al revisar varios contratos, especialmente el Contrato de interventoría 4149 de 2 | No tener criterios predefinidos para el pago prestaciones y primas; no exigir especificaciones mínimas, etc. | Elaborar instructivo para el calculo del factor multiplicador teniendo en cuenta las equivalencias entre los contratos de prestacion de servicios y los contratos laborales | Elaboración de instructivo de calculo factor multiplicador | Instructivo | 1 | 2016/07/01 | 2016/10/30 | 17.29 | 1
146 | FILA_146 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H137R14 - Funciones de los supervisores designados por INVÍAS Los supervisores designados por Invías no están cumplimiento a cabalidad con sus funciones, acorde con lo establecido en la Resolución No. 3376 de julio 28 de 2010. Contratos 526 y 542 2012, Contrato 794 de 2009, Convenio 1222 de 2014, Contrato 544 de 2012, Contrato 563 de 2012, Contrato 581 de 2012 y 409 de 2010, Contrato 5 | Debilidades en el proceso de supervisión por parte de Invías. | Verificar que los supervisores de los convenios y contratos a cargo, presenten el informe mensual de supervisión, de acuerdo con lo establecido en el manual de contratación | Reporte de verificación de informes de supervision por contrato | Reporte | 3 | 2016/03/31 | 2016/12/31 | 39.29 | 3
147 | FILA_147 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 01 001 | H138R14 - Publicación SECOP Una vez consultados los contratos 563 de 2012, 570 de 2012, 529 de 2012 y convenio 598 de 2013 en el SECOP, se evidenció que no se han subido en su totalidad, los documentos contractuales (aclaraciones, modificaciones, adiciones, prorrogas) al referido aplicativo. | Falta de publicación de actos de naturaleza contractual en el SECOP | Reporte de la publicacion en el SECOP de los procesos contractuales a cargo de las unidades ejecutoras | Solicitar a cada unidad ejecutora el reporte de los publicado en el SECOP cuatrimestralmente | Reporte | 3 | 2016/04/30 | 2016/12/31 | 35 | 0
148 | FILA_148 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 05 001 | H139R14 – Comité adiciones y prorrogas Con relación a los contratos de obra analizados por la CGR , se observó que las actas del Comité de Prórrogas y Adiciones no reflejan el estudio y análisis requerido sobre las adiciones y/o prórrogas solicitadas | Debilidades en la observancia de lo establecido en el artículo tercero de la Resolución No. 1149 del 14 de marzo de 2008 | Ajustar el formato del acta de reunión incluyendo un resumen del analisis y decisión realizado por el comité de adiciones y prorrogas en cada caso presentado, que antes se incluia en un anexo. Solicitar la formalizacion del formato dentro del sistema de calidad de Invias | Acta del Comité de adiciones y prorrogas en el Sitema de Gestión de Calidad. | Acta | 1 | 2016/04/01 | 2016/10/30 | 30.29 | 1
149 | FILA_149 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H140R14 - Gestión social y predial Contrato 544 de 2012: en el informe de interventoría No. 35, existen predios que aún no se han negociado y que inciden en el avance del proyecto, como es el K114+500. Contrato 581 de 2012: el contratista no ha gestionado todos los trámites prediales. Contrato 570 de 2012: Se observa que de los 41 predios que se encuentran en proceso de | No se observa que la Entidad haya tomado correctivos respecto a dichos atrasos en la gestión predial. | Adquirir los predios requeridos para la terminación de las obras de los contratos 544-2012; 581-2012;570-2012;807-2009;794-2009; 1433-2011 y el 780-2009. | Iniciar la gestión predial para la adquisición de los predios, informe semestral de avance | Informe | 2 | 2016/06/30 | 2017/06/30 | 52.14 | 0
150 | FILA_150 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 01 003 | H141R14 – Inicio cobro coactivo La entidad no ha adelantado el proceso ejecutivo por jurisdicción coactiva, en el convenio Interadministrativo 3615 de 2008, al cual se le declaró incumplimiento definitivo, teniendo en cuenta que ni el contratista ni la aseguradora han cumplido con el pago requerido | Debilidades en el procedimiento establecido para el cobro coactivo y puede generar riesgos en la efectividad del título ejecutivo. | Informe de la etapa actual del proceso judicial | Informe semestral del proceso | Informe | 2 | 2016/03/30 | 2016/12/31 | 39.43 | 2
151 | FILA_151 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 01 003 | H142R14 – Trámite procesos sancionatorios Se observa que la Oficina Asesora Jurídica, dentro el trámite de los procesos administrativos sancionatorios, en algunos casos, una vez iniciados, ha suspendido el trámite sancionatorio administrativo por varios meses sin que medie justificación, como fue el caso de los procesos relacionados con los contratos: 1392 de 2012 (más de 7 meses), 1425 | Suspensión de procesos sancionatorios | Implementar plan de mejoramiento de los procedimientos administrativos sancionatorios del INVIAS el cual permitirá adoptar el tramite interno y determinar las competencias para la aplicación de lo establecido en el art. 86 de la Ley 1474 de 2011, en atención al derecho fundamental del debido proceso y a los principios que regulan la función pública, de conformidad con los artículos 29 y | 1. Implementar procedimiento que permita identificar las etapas del proceso administrativo sancionatorio, las actividades a realizar y los responsables de las mismas. | Procedimiento aprobado | 1 | 2016/03/01 | 2016/06/30 | 17.29 | 1
152 | FILA_152 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 01 003 | H143R14 - Exigencias trámite sancionatorio administrativo. El supervisor encargado de hacer el seguimiento de la correcta ejecución contractual, contrato 4052 de 2013 y 1285 de 2013una vez tiene conocimiento de una situación de un presunto retraso o incumplimiento por parte de un contratista, no aporta los documentos necesarios, o no lo hace a tiempo, para que la Oficina Asesora Jurídica | Los supervisores no aportan los soportes necesarios. | Implementar plan de mejoramiento de los procedimientos administrativos sancionatorios del INVIAS el cual permitirá adoptar el tramite interno y determinar las competencias para la aplicación de lo establecido en el art. 86 de la Ley 1474 de 2011, en atención al derecho fundamental del debido proceso y a los principios que regulan la función pública, de conformidad con los artículos 29 y | 1. Implementar procedimiento que permita identificar las etapas del proceso administrativo sancionatorio, las actividades a realizar y los responsables de las mismas. | Procedimiento aprobado | 1 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 13 | 1
153 | FILA_153 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 01 003 | H144R14 – Acciones de repetición La Entidad no ha iniciado algunas Acciones de Repetición aprobadas por los integrantes del Comité de Conciliación en la vigencia 2014, como es el caso de las aprobadas en la vigencia 2014 en Actas Nos: 31 del 2 de septiembre y 42 del 11 de diciembre. SE FUSIONA H42R13 | Debilidades en el cumplimiento de las decisiones tomadas por los integrantes del Comité de Conciliación | Iniciar las acciones de repetición aprobadas por el Comité. | Inicio de las acciones de repetición. | Informe | 1 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 13 | 1
154 | FILA_154 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 01 003 | H145R14 - Información de pólizas suscritas con la compañía cóndor en liquidación a favor del INVÍAS. En el último requerimiento solicitado por la Contraloría, que de las más de 500 pólizas presentadas en la solicitud de reconocimiento de créditos en el proceso de liquidación de Cóndor, sólo tres (3) pólizas vigentes no fueron cedidas…”, se evidencia que existe un gran número de pólizas q | La información con que cuenta la Entidad denota desconocimiento y no ofrece confiabilidad | Verificación y actualización de la información relacionada con la cesion de las pólizas suministradas por las unidades ejecutoras y archivo digital de las actuaciones en el proceso de liquidación de Condor S.A. | Informe semestral - Creación de archivo digital | Informe | 2 | 2016/06/30 | 2016/12/31 | 26.29 | 2
155 | FILA_155 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 01 003 | H146R14 - Seguimiento al trámite de cesión de las pólizas suscritas con la aseguradora Cóndor en liquidación Si bien es cierto que la Entidad en algunos casos requirió al contratista para realizar la respectiva cesión con otra Compañía aseguradora, la Entidad, una vez informada de la no cesión o nueva suscripción, no tomó acciones correspondientes con miras a la protección de la Ent | Débil supervisión en el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato, específicamente en lo atinente al aseguramiento de la Entidad | Seguimiento a los procesos judiciales instaurados. | Informe bimestral | Informe | 5 | 2016/06/30 | 2017/06/30 | 52.14 | 4
156 | FILA_156 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 01 003 | H147R14 - Pago de intereses sentencias judiciales. El INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ordenó el pago de unas sumas, producto de fallos en contra de la Entidad, se observó que la Entidad toma largos plazos para dar cumplimiento a la sentencia y hacer efectivo el pago, lo cual obedece en gran parte a la demora en trámites al interior del Instituto | Evidencia falencias administrativas. | Revisar los tiempos en cada uno de los trámites administrativos internos de pago, desde el fallo hasta el pago mismo. Seguir estrictamente los procedimientos previos a la expedición de la Resolución que ordena el pago, teniendo en cuenta para tal efecto, a partir de la expedición de los CDPs, que es el requisito para hacer el pago, previa Verificación con la DIAN de certificación de d | 1- Establecer un procedimiento con tiempos definidos. 2- Una vez expedido el CDP la autorización de pago se surtira en un plazo no mayor a 30 días | Reporte | 2 | 2016/06/30 | 2016/12/31 | 26.29 | 2
157 | FILA_157 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 01 003 | H148R14 - Información sobre obligaciones DIAN Invías no solicitó a la DIAN información sobre las obligaciones a favor del Tesoro Nacional de los beneficiarios de los fallos judiciales, situación evidenciada en los Procesos Ejecutivos con radicados: 63-001-3331-004-2008-0090-00 y 850012331002-2005-00294-00, cuyos pagos se ordenaron mediante Resoluciones 02313 del 7 de mayo de 2014 y Reso | Debilidad trámite establecido y en el cumplimiento de la normatividad aplicable. | Continuar consulta a la DIAN de las sentencias y conciliaciones para pago, una vez se tenga la información completa de los beneficiarios del mismo. En el marco de las limitaciones legales y procesales frente al juez ejecutor, solicitar a la DIAN, información de deudas con el fisco del beneficiario y hacer la compensación respectiva dentro de los términos legales. | Reporte de consultas realizadas | Reporte | 2 | 2016/06/30 | 2016/12/31 | 26.29 | 2
158 | FILA_158 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 001 | H149R14 - Autorizaciones y ejecución de proyectos con vigencias futuras. Se presentan deficiencias en la planeación, programación y falta de oportunidad en la ejecución contractual realizada por las unidades ejecutoras para los proyectos financiados con autorizaciones de vigencias futuras. La entidad manifiesta que los recursos se ejecutaron en su totalidad en los proyectos, sin embargo | Deficiencia en la programación, planeación y efectiva ejecución de los proyectos financiados con vigencias futuras | Reunión unidades ejecutoras para la programación, planeación y efectiva ejecución de los proyectos financiados con vigencias futuras | Acta de reunión presupuestal | Acta | 3 | 2016/03/31 | 2016/12/31 | 39.29 | 3
159 | FILA_159 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 03 001 | H150R14 - Adopción del presupuesto de ingresos y gastos El presupuesto de ingresos y gastos incorporado al aplicativo SIIF Nación, con base al Decreto de liquidación 3036 del 26 de diciembre de 2014 y adoptado mediante acuerdo 001 del 2 de enero de 2014 del Consejo Directivo de INVÍAS, presentó inconsistencia con relación a los registros del SIIF Nación, como se evidencia en el rubro 21- | Debilidades en los controles de verificación y registros para desagregar el presupuesto en los rubros asignados | Elaborar Acuerdo de incorporaciòn del presupuesto 2016 con base en los recursos que se encuentran en el anexo del Decreto de Liquidaciòn denominado Ingresos de los Establecimientos Pùblicos- Secciòn 2402 | Solicitar al Ministerio de Hacienda el Anexo del Decreto de Liquidación denominado - Ingresos de los establecimientos públicos. | Acuerdo de incorporación del presupuesto ajustado al anexo del decreto de liquidación | 1 | 2016/02/28 | 2016/03/31 | 4.57 | 1
160 | FILA_160 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 02 001 | H151R14 - Desagregación ingresos presupuestales. Los ingresos corrientes asignados al instituto por $480.064.7 millones, se incorporaron para la ejecución presupuestal a través del SIIF, sin la desagregación de los rubros señalada en el acuerdo 001 del 2 de enero de 2014. La entidad manifiesta que sí se desagrega con el detalle del acuerdo de incorporación, sin embargo, en el reporte d | Debilidades en el registro adecuado de los ingresos | Sollicitar a la Administración del SIIF NACION la desagregación presupuestal de los Ingresos al maximo nivel de detalle | Oficio al Ministerio de Hacienda, administración del SIIF NACION , solicitando se cree la desagregación del presupuesto de ingresos | Oficio | 1 | 2015/12/20 | 2016/01/31 | 6 | 1
161 | FILA_161 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 02 002 | H152R14 - Ejecución presupuestal Se presentan deficiencias en la gestión contractual para la efectiva ejecución presupuestal, debido a que de los recursos asignados para inversión por $4.316.011.1 millones, se desembolsaron, $3.059.861,4 millones, equivalentes al 70.9% del presupuesto asignado. | Deficiencias en la planeación de la contratación | Reunión unidades ejecutoras para la programación, planeación y efectiva ejecución de los proyectos financiados con vigencias futuras | Acta de reunión presupuestal | Acta | 3 | 2016/03/31 | 2016/12/31 | 39.29 | 3
162 | FILA_162 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 02 001 | H153R14 - Constitución de reservas presupuestales Se constituyeron reservas presupuestales por $506.398.7 millones, entre los cuales se encuentran recursos por $7.727.5 millones | Deficiencia en el procedimiento, establecido para la cancelación de saldos presupuestales | Acta de reunión de cancelación de saldos de reservas presupuestales | Acta de cancelación de saldos reserva presupuestal | Acta | 2 | 2016/03/31 | 2016/12/31 | 39.29 | 2
163 | FILA_163 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 02 001 | H154R14. Vigencias futuras Se evidenció que la subdirección de Red Nacional de carreteras suscribió once (11) contratos por $11.144.8 millones, los cuales finalizan su ejecución en la vigencia 2015. Sin embargo, se observa que los mismos carecen de autorización para utilizar vigencias futuras, se observa que los anteriores contratos se suscribieron al finalizar la vigencia, y la gest | Deficiencias en la planeación contractual para la ejecución adecuada de los recursos asignados | Reunión unidades ejecutoras para la programación, planeación y efectiva ejecución de los proyectos financiados con vigencias futuras | Acta de reunión presupuestal | Acta | 2 | 2016/06/30 | 2017/06/30 | 52.14 | 1
164 | FILA_164 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 02 002 | H155R14 - Ejecución de reservas presupuestales. Se presentan debilidades en la ejecución oportuna de las reservas presupuestales, ya que de las reservas constituidas por $493.323.5 millones se ejecutaron $465.932.4 millones, se cancelaron compromisos por $943.4 millones y se dejaron fenecer $26.393.7 millones, correspondientes a contratos de funcionamiento e inversión, sin que se realice | Deficiencia en los controles, de las unidades ejecutoras para la oportuna ejecución de estos recursos | Reunión unidades ejecutoras para la programación, planeación y efectiva ejecución de los proyectos financiados con vigencias futuras | Acta de reunión presupuestal | Acta | 3 | 2016/03/31 | 2016/12/31 | 39.29 | 3
165 | FILA_165 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 02 002 | H156R14 - Ejecución vigencias futuras. Durante la vigencia 2014 se comprometieron recursos de vigencias futuras aprobadas en años anteriores por $2.720.220.5 millones, de los cuales se presentaron obligaciones por $1.749.432.3 millones, para los cuales en la muestra seleccionada se encontraron $271.923.9 millones, correspondiente a contratos interadministrativos suscritos con entidades | Deficiencias en la planeación para la ejecución contractual, efectiva de los recursos aprobados con vigencias futuras | Reunión unidades ejecutoras para la programación, planeación y efectiva ejecución de los proyectos financiados con vigencias futuras | Acta de reunión presupuestal | Acta | 3 | 2016/03/31 | 2016/12/31 | 39.29 | 3
166 | FILA_166 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 02 002 | H157R14 - Reservas presupuestales Dentro de las reservas constituidas al cierre de la vigencia 2014, están incluidas las correspondientes a 290 contratos por $130.717.2 millones | Deficiencia en la adecuada constitución de las reservas, ya que estas no permiten determinar situaciones extraordinarias presentadas | Reunión unidades ejecutoras para la programación, planeación y efectiva ejecución de los proyectos financiados con vigencias futuras | Acta de reunión presupuestal | Acta | 3 | 2016/03/31 | 2016/12/31 | 39.29 | 3
167 | FILA_167 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 004 | H158R14 - Conciliaciones bancarias. La falta de conciliación a 31 de diciembre de 2014 de más del 20% de las cuentas bancarias relacionadas en el cuadro 5, genera incertidumbre sobre $45.530 millones de la cuenta 1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras. SE FUSIONAN Acción 2 Meta 3 del hallazgo H54R13. | Esta situación se presenta debido a que el SIIF Nación no facilita las consultas de los movimientos ni la identificación de las partidas para poder realizar los cruces entre los extractos bancarios y los libros auxiliares. | Elaborar al 100% las conciliaciones bancarias de todas las cuentas del Instituto con corte 31 de Diciembre de 2014, no obstante persistir las limitaciones del SIIF | Elaborar conciliaciones a 31 de diciembre de 2015. | Reporte | 1 | 2016/03/31 | 2016/04/30 | 4.29 | 1
168 | FILA_168 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 02 002 | H159R14 - Legalización de caja menor De acuerdo con el Decreto 2768 de 2012 las cajas menores deben ser legalizadas definitivamente antes del 29 de diciembre. En el Instituto Nacional de Vías al 31 de diciembre de 2014 no se había legalizado la caja menor de la Dirección Territorial de Casanare. | Debilidades de controles | Acción 1 - Legalización de Cajas Menores dentro del término legal y en cumplimiento de la normatividad vigente y de los procedimientos internos del Instituto. | Seguimiento y verificación sobre manejo de las Cajas Menores. | Reporte de seguimiento | 3 | 2016/03/30 | 2016/12/31 | 39.43 | 1
169 | FILA_169 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 02 002 | H159R14 - Acción 2 | Debilidades de controles | Acción 2 - Acciones tomadas referente a la legalización de la caja menor de la Dirección Territorial de Casanare vigencia 2014. | Informe de las acciones adelantadas | Informe | 1 | 2016/03/30 | 2016/06/30 | 13.14 | 1
170 | FILA_170 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 002 | H160R14 - Cuentas embargadas. El Instituto Nacional de Vías mantiene embargos activos desde 1996 por demandas laborales, procesos ejecutivos , reivindicatorios y cobros coactivos, entre otros, que suman $75.100 millones de recursos. | El embargo de las cuentas bancarias se presenta al dejar de considerar el beneficio de inembargabilidad con que gozan los recursos públicos del Estado. | Elaborar un procedimiento entre la Subdirección Financiera y la Oficina Asesora Jurídica, para establecer un estándar que permita ejecutar seguimiento a cada proceso que se encuentre con medida cautelar y de esta manera fortalecer los mecanismos de control jurídico-financiero. | Actividad 1 - Procedimiento implementado. | Procedimiento | 1 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 13 | 1
171 | FILA_171 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 002 | H160R14 Acción 1 actividad 2 - Cuentas embargadas. El Instituto Nacional de Vías mantiene embargos activos desde 1996 por demandas laborales, procesos ejecutivos , reivindicatorios y cobros coactivos, entre otros, que suman $75.100 millones de recursos. | El embargo de las cuentas bancarias se presenta al dejar de considerar el beneficio de inembargabilidad con que gozan los recursos públicos del Estado. | Elaborar un procedimiento entre la Subdirección Financiera y la Oficina Asesora Jurídica, para establecer un estándar que permita ejecutar seguimiento a cada proceso que se encuentre con medida cautelar y de esta manera fortalecer los mecanismos de control jurídico-financiero. | Actividad 2 - Mantener actualizado el aplicativo de seguimiento de embargos por parte de la Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección Financiera. | Informe Embargos | 3 | 2016/06/30 | 2017/06/30 | 52.14 | 1
172 | FILA_172 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 011 | H161R14 - Anticipos de contratos y convenios terminados no liquidados. El registro de la amortización de anticipos se realiza durante la ejecución del contrato con la presentación de actas de obra SE FUSIONA H138R11 | Debido al incumplimiento de los procedimientos establecidos para el registro contable de las actas de obra en el Instituto Nacional de Vías | Seguimiento a la amortización de los anticipos de cada una de las areas a cargo de la Dirección Tecnica -Dirección Operativa | Memorando circular y reporte trimestral | Reporte | 3 | 2016/03/01 | 2016/12/31 | 43.57 | 3
173 | FILA_173 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 011 | H162R14 - Contratos y convenios liquidados con saldos por amortizar. Debido al incumplimiento de los procedimientos establecidos para el registro contable de las actas de liquidación, en el INVÍAS se presentan Contratos y Convenios ya Liquidados (información registrada en el SICO y reportada por las Unidades Ejecutoras) con Anticipos sin Amortizar por valor de $46.976 millones, lo cual | Debido al incumplimiento de los procedimientos establecidos para el registro contable de las actas de liquidación | Seguimiento a la amortización de los anticipos de cada una de las areas a cargo de la Dirección Tecnica -Dirección Operativa | Memorando circular y reporte trimestral | Reporte | 3 | 2016/03/01 | 2016/12/31 | 43.57 | 3
174 | FILA_174 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 001 | H163R14 - Contratos y convenios certificados con saldos por amortizar. A 31 de diciembre de 2014 se presentan Contratos y Convenios certificados (información registrada en el SICO y reportada por las Unidades Ejecutoras) con Anticipos sin Amortizar por valor de $12.291 millones, lo cual sobreestima el saldo total de la cuenta Deudores. | En cumplimiento de la Resolución 178 de 2006, el Comité de Seguimiento del Plan de Mejoramiento de la Liquidación de Contratos y Convenios Interadministrativos certifica mediante acta, la pérdida de competencia para liquidar, luego de dicha certificación el INVÍAS ya no tiene ninguna potestad sobre los mismos. | Iniciar las acciones a que haya lugar en los terminos oportunos para la recuperación de los saldos por amortizar de acuerdo a la información allegada por las unidades ejecutoras. | Reporte semestral. | Reporte | 10 | 2016/06/30 | 2017/06/30 | 52.14 | 4
175 | FILA_175 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 002 | H164R14 - Contratos y convenios con saldos negativos La cuenta 14 – Deudores presenta el valor de los derechos de cobro de la entidad contable pública originados en desarrollo de su función social, por lo tanto su naturaleza es débito. Sin embargo a 31 de diciembre de 2014 en las subcuentas 1.4.20 - Avances y anticipos entregados se presentan saldos negativos (de naturaleza crédito) por | Debido a errores en el proceso de contabilización. | Revisar la informacion de cada uno de los saldos negativos, para establecer si es error contable y ajustarlos, en caso contrario solicitar informacion si es del caso y efectuar los ajustes respectivos. | Reporte de saldos trimestral | Reporte | 3 | 2016/03/31 | 2016/09/30 | 26.14 | 3
176 | FILA_176 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 002 | H165R14 - Registro de bien inmueble Mediante la Resolución 05141 de 2012 el Instituto Nacional de Vías hizo entrega del Laboratorio de Suelos a la Central de Inversiones S.A. CISA. Sin embargo, dicho bien se encuentra registrado en la cuenta 16 Propiedad Plata y Equipo, subcuenta 160501 - Urbanos por un valor de $543 millones, situación que sobreestima el saldo final de la cuenta a 31 d | Registrado en la cuenta 16 | Realizar ajustes Contables pertinentes. | Registro contable | Comprobante Contable | 1 | 2016/02/28 | 2016/03/30 | 4.43 | 1
177 | FILA_177 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 002 | H166R14 - Bienes entregados a terceros La cuenta 160501 Terrenos – Urbanos, presenta sobrestimación de $183.232,50 millones, debido a que se registran bienes inmuebles que se encuentran administrados por la Agencia Nacional de Infraestructura y entregados en concesión. | Contabilización | Realizar la respectiva reclasificacion Contable | Registro contable | Comprobante Contable | 1 | 2016/02/28 | 2016/03/30 | 4.43 | 1
178 | FILA_178 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 002 | H167R14 - Edificaciones pendientes de legalizar. La cuenta 164027 Edificaciones Pendientes de legalizar, presenta sobrestimación por $57.610 millones, correspondiente al predio del terminal marítimo de Buenaventura sector Muelles municipio de Buenaventura, el cual se encuentra concesionado y entregado en administración a la Agencia Nacional de Infraestructura. | Contabilización corresponde a la cuenta 192002 Bienes Entregados a Terceros. | Realizar la respectiva reclasificacion Contable | Registro contable | Comprobante Contable | 1 | 2016/02/28 | 2016/03/30 | 4.43 | 1
179 | FILA_179 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 002 | H168R14 - Inconsistencias en la cuenta bienes de uso público y verificación de documentos soportes El aplicativo diseñado por el Instituto, como apoyo para la distribución de los saldos globales generados en SIIF Nación. carece de confiabilidad, debido a que genera información sin las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, lo que afectan la verific | Los funcionarios de INVÍAS informaron que esas diferencias se presentan porque el auxiliar se alimenta permanentemente teniendo en cuenta que aún existen varias partidas pendientes de distribuir. | Implementar un nuevo aplicativo para la distribucion de las inversiones, que satisfaga las necesidades del INVIAS y que cumpla con las caracteristicas de confialbilidad y seguridad. | Actividad 1 - Ajustes al diseño del modulo de la cuenta 17 del SIIF INVIAS. | Diseño | 1 | 2016/03/31 | 2016/12/31 | 39.29 | 1
180 | FILA_180 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 002 | H168R14 - Acción 1 actividad 2 | Los funcionarios de INVÍAS informaron que esas diferencias se presentan porque el auxiliar se alimenta permanentemente teniendo en cuenta que aún existen varias partidas pendientes de distribuir. | Implementar un nuevo aplicativo para la distribucion de las inversiones, que satisfaga las necesidades del INVIAS y que cumpla con las caracteristicas de confialbilidad y seguridad. | Actividad 2 - Gestionar la Certificacion del nuevo aplicativo como auxiliar del SIIF NACION | Certificacion | 1 | 2016/03/31 | 2016/04/30 | 4.29 | 1
181 | FILA_181 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 002 | H168R14 - Acción 1 actividad 3 | Los funcionarios de INVÍAS informaron que esas diferencias se presentan porque el auxiliar se alimenta permanentemente teniendo en cuenta que aún existen varias partidas pendientes de distribuir. | Implementar un nuevo aplicativo para la distribucion de las inversiones, que satisfaga las necesidades del INVIAS y que cumpla con las caracteristicas de confialbilidad y seguridad. | Acividad 3 - Gestionar el Web Service de la informacion de las cuentas contables del Grupo 17 del SIIF NACION | Aplicativo | 1 | 2016/03/31 | 2016/04/30 | 4.29 | 1
182 | FILA_182 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 003 | H169R14 - Señalización BUP en construcción La cuenta 1705 Bienes de Uso público en Construcción presenta subestimación de $20.628.8 millones, debido a que las inversiones en señalización realizadas por el Instituto durante los años 2012 al 2014 fueron de $31.297 millones, sin embargo los registros contables, para estos años fueron $10.668.2 millones, lo que genera que la cuenta se encue | Contabilización | Analizar la informacion y reclasificar las operaciones a que haya lugar | Identificar los Contratos para analizar su objeto, verificar los registros contables y realizar las reclasificaciones a que haya lugar. | Reporte | 1 | 2016/03/31 | 2016/04/30 | 4.29 | 1
183 | FILA_183 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 002 | H170R14 - Bienes de uso público - entregados en administración. El saldo de la cuenta presenta subestimación de $112.086.5 millones, y sobrestimación de $613.9 millones debido a que de acuerdo con lo informado a la CGR mediante oficio radicado con numero 2015 400 006744-1 del 27 de marzo de 2015, por la ANI, se presentan inconsistencia de la información. | Se presentan inconsistencia de la información. | Conciliar los saldos con la ANI para identificar las diferencias registradas en la cuenta bienes de uso publico entregados en administracion. | Efectuar los ajustes contables pertinentes. | Conciliacion | 1 | 2016/03/31 | 2016/04/30 | 4.29 | 1
184 | FILA_184 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 002 | H171R14 - Amortización de bienes de uso público El saldo de la cuenta presenta subestimación estimada en $539.556 millones, debido a la falta de amortización de saldos trasladados de la cuenta de Bienes de Uso Público en Construcción a Bienes de Uso Público en Servicio, correspondiente a contratos de los años 1994 a 1999 | La entidad manifiesta que la amortización se realizó en el periodo siguiente, sin embargo, no evidencia los soportes de ello. | Modificar el Manual de Procedimientos Contables. | Actividad 1 - Solicitar concepto a la Contaduria General de la Nacion. | Oficio | 1 | 2016/03/31 | 2016/04/30 | 4.29 | 1
185 | FILA_185 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 002 | H171R14 - Acción 1 actividad 2 | La entidad manifiesta que la amortización se realizó en el periodo siguiente, sin embargo, no evidencia los soportes de ello. | Modificar el Manual de Procedimientos Contables. | Actividad 2 - Presentar a consideracion del Comité Tecnico de Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad, la modificacion del Manual de Procedimientos. | Acta del Comité | 1 | 2016/03/31 | 2016/04/30 | 4.29 | 1
186 | FILA_186 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 002 | H171R14 - Acción 1 actividad 3 | La entidad manifiesta que la amortización se realizó en el periodo siguiente, sin embargo, no evidencia los soportes de ello. | Modificar el Manual de Procedimientos Contables. | Actividad 3 - Modificar el Manual de Procedimientos Contables. | Manual | 1 | 2016/03/31 | 2016/04/30 | 4.29 | 1
187 | FILA_187 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 003 | H172R14 - Oportunidad en la amortización de bienes de uso público El registro de la amortización se realiza a noviembre sobre los costos de las vías terminadas a 30 del mismo mes, sin tener en cuenta el cálculo de lo causado de las vías terminadas en el mes de diciembre, que de acuerdo con lo señalado en el numeral 17, Principio de Causación del Plan General de Contabilidad Pública | Lo anterior genera que la cuenta 1785 Amortización se encuentre subestimada en valor estimado de $52.740.1 millones | Modificar el Manual de Procedimientos Contables. | Solicitar concepto a la Contaduria General de la Nacion. | Manual modificado | 1 | 2016/03/31 | 2016/04/30 | 4.29 | 1
188 | FILA_188 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 002 | H173R14 - Amortización de señalización Se carece de políticas específicas para la amortización de las inversiones para señalización, ya que la entidad aplica la vida útil para las vías de carretera sin tener en cuenta el concepto 20132000005121 del 25 de febrero de 2013 de la Contaduría | Inadecuado registro y amortización de estas inversiones | Registrar la amortización de la señalización de acuerdo a las regulaciones vigentes para tal fin. | Actividad 1 - Verificar si el concepto 20132000005121 del 25 de febrero de 2013, aplica para el invias y Solicitar a la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras, informar sí existe estudio técnico que soporte la vida útil de las inversiones relacionadas con la señalización víal. | Memorando | 1 | 2016/03/31 | 2016/04/30 | 4.29 | 1
189 | FILA_189 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 002 | H173R14 - Acción 2 | Inadecuado registro y amortización de estas inversiones | Registrar la amortización de la señalización de acuerdo a las regulaciones vigentes para tal fin. | Acción 2 - Registros contables | Registros contables | 1 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 13 | 1
190 | FILA_190 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 002 | H174R14 - Gastos por reclasificar A 31 de diciembre de 2014, en el saldo la cuenta 17 Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales se encuentran registrados $45.967 millones correspondientes a conceptos de gastos como mantenimiento y conservación, situación que sobreestima el saldo de la cuenta en dicho valor | Sobreestima el saldo de la cuenta en dicho valor | Reclasificar las partidas según corresponda | Informe del analisis de la informacion con los debidos soportes, determinar la clasificacion contable que corresponda y efectuar los registros contables a que haya lugar. | Informe | 2 | 2016/06/30 | 2017/02/28 | 34.71 | 2
191 | FILA_191 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 002 | H175R14 - Impacto de los avances y anticipos. La ausencia de registros de la amortización de avances y anticipos de contratos terminados, liquidados y certificados afecta el saldo de la cuenta 17 - Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en $974.245 millones, debido a la correlación que existe entre dichas cuentas SE FUSIONA Acción 2 hallazgo H12R12 | Subestimación de la cuenta 17 - Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en la cuantía mencionada. | Registrar la amortizacion de los contratos y convenios liquidados y certificados. | Actividad 1 - Solicitar a las unidades ejecutoras las actas de liquidacion con sus respectivos soportes. | Memorando circular | 1 | 2016/02/28 | 2016/03/31 | 4.57 | 1
192 | FILA_192 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 002 | H175R14 - Acción 1 actividad 2 | Subestimación de la cuenta 17 - Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en la cuantía mencionada. | Registrar la amortizacion de los contratos y convenios liquidados y certificados. | Actividad 2 - Registros Contables a que haya lugar. | Reporte registro Contable | 3 | 2016/06/30 | 2016/12/31 | 26.29 | 3
193 | FILA_193 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 04 002 | H176R14 - Actualización de bienes inmuebles. La cuenta 1999 Valorización presenta subestimación, debido a la falta de actualización del avalúo de bienes inmuebles propiedad del instituto. | Deficiencias en la oportunidad para realizar las actividades apropiadas que permitan el reconocimiento y revelación a valor real de la Propiedad Planta y Equipos | Registrar en la Contabilidad los avaluos comerciales, de los bienes inmuebles propiedad del INVIAS, recibidos de la Subdirección Administrativa. | Realizar los respectivos registros contables | Reporte registro Contable | 2 | 2016/06/30 | 2017/06/30 | 52.14 | 1
194 | FILA_194 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 002 | H177R14 - Créditos judiciales La cuenta 246003 Créditos Judiciales – Laudo arbitral, presenta subestimación de $3.732.4 millones, debido a la falta de reconocimiento de la obligación generada contra INVÍAS | Deficiencia en los controles para la identificación individual de las obligaciones a cargo del Instituto | Realizar ajustes contables. | Determinar los valores reales y efectuar el ajuste pertinente. | Registro Contable | 1 | 2016/03/31 | 2016/04/30 | 4.29 | 1
195 | FILA_195 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 002 | H178R14 - Recaudos por clasificar El Invías ha presentado dificultades para la clasificación y registro de los ingresos, lo que genera que a 31 de diciembre de 2014 se presenten partidas pendientes de conciliar por $3.666 millones | Producto de consignaciones y notas crédito no identificadas | Identificación de consignaciones y notas crédito. | Identificar el nombre del depositante, el concepto y elaborar el documento de recaudo de ingresos presupuestales en el SIIF Nación | Reporte comprobante de ingreso. | 1 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 13 | 1
196 | FILA_196 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 002 | H179R14 - Inversiones en vías de entes territoriales EEl Instituto Nacional de Vía realizó inversiones en vías de los entes territoriales, durante la vigencia del 2011 al 2014 por valor de $777.652,12 millones, las cuales no se encuentran a cargo del Instituto tal como lo informó la entidad mediante los Memorando SRT 19600 de 20/03/2015 y SRN 16667 de 6/4/2015. | Se observa que estos recursos se están registrando en la subcuenta 521113-Mantenimiento, indistintamente, cuando la Contaduría General de la Nación conceptúa que “Cuando se trate de la ejecución de obras en vías departamentales, INVÍAS afectará la subcuenta 551167-Asignación de bienes y servicios | Registrar la inversion en vias de los entes territoriales en la cuenta que corresponda, ajustada al concepto de la Contaduria General de la Nacion No. 20152000034991 del 28 de Agosto de 2015. | Determinar de manera permanente si la inversion corresponde a vias a cargo del Instituto o de los Entes Territoriales, y efectuar los registros contables pertinentes. | Reporte | 3 | 2016/03/31 | 2016/09/30 | 26.14 | 3
197 | FILA_197 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 002 | H180R14 - Saldos por conciliar de operaciones reciprocas A 31 de diciembre de 2014 la entidad no realizó conciliaciones a las operaciones reciprocas debido a que no obtuvo respuesta a las solicitudes enviadas a las diferentes entidades públicas con las cuales tiene dichas operaciones. | Incertidumbre sobre el saldo de las cuentas comprometidas en estas operaciones y posibilita inconsistencias en los Estados Contables Consolidados del Sector Público | Circularizar a las entidades publicas, el saldo de las operaciones reciprocas. | Actividad 1 - Elaborar los oficios y/o correo electronico a las entidades publicas | Reporte Oficios y/o correos electrónicos | 3 | 2016/06/30 | 2016/12/31 | 26.29 | 3
198 | FILA_198 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 002 | H180R14 - Acción 1 actividad 2 | Incertidumbre sobre el saldo de las cuentas comprometidas en estas operaciones y posibilita inconsistencias en los Estados Contables Consolidados del Sector Público | Circularizar a las entidades publicas, el saldo de las operaciones reciprocas. | Actividad 2 - Desplazar funcionarios a los entes territoriales para recopilar y verificar la informacion. | Informe | 2 | 2016/06/30 | 2016/12/31 | 26.29 | 2
199 | FILA_199 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 002 | H180R14 - Acción 1 actividad 3 | Incertidumbre sobre el saldo de las cuentas comprometidas en estas operaciones y posibilita inconsistencias en los Estados Contables Consolidados del Sector Público | Circularizar a las entidades publicas, el saldo de las operaciones reciprocas. | Actividad 3 - Solicitar a la Contaduria General de la Nación pronunciamiento sobre las operaciones reciprocas con entes territoriales. | Oficio | 1 | 2016/04/30 | 2016/05/30 | 4.29 | 1
200 | FILA_200 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 002 | H181R14 - Saldos pendientes por depurar El Instituto Nacional de Vías mantiene saldos pendientes de depurar, que según la Nota 20 de las Notas Explicativas a los Estados Contables, situación recurrente que afecta el saldo de las cuentas comprometidas por estas operaciones. | Para la vigencia 2014 están relacionadas con cuentas por depurar. | Castigar las partidas pendientes por depurar. | Elaborar fichas de saneamiento Contable y presentarlas al Comité de Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad, para proponer su castigo | 1. Acta | 1 | 2016/03/31 | 2016/04/30 | 4.29 | 1
201 | FILA_201 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 002 | H182R14 - Revelación de los recursos entregados en administración. En la Nota 3. Deudores, en el aparte que hace referencia a los Recursos Entregados en Administración se relacionan las entidades con las cuales se han suscrito convenios interadministrativos y se hace mención a que los contratos 1154/2009, 583/1996, 592/2009, 1605/2010, 1606/2010 se encuentran en ejecución; sin embargo, s | Esta situación no se encuentra reflejada ni en la Nota 3 | Preparar las notas a los Estados Financieros, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Contaduria General de la Nacion. | Verificar el estado de los recursos entregados en administración. y revelar la situación en las Notas a los Estados Financieros. | Notas a los Estados Financieros. | 1 | 2016/03/31 | 2016/04/30 | 4.29 | 1
202 | FILA_202 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 001 | H183R14 - Notas a los estados contables incompletas Las Notas de los Estados Contables presentan deficiencias en la revelación, debido a que las mismas no permiten conocer situaciones significativas de los hechos contables, económicos y sociales, que afectan los estados contables | No permite tener la claridad suficiente para el adecuado análisis de la información contenida en los Estados Contables. | Preparar las notas a los Estados Financieros, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Contaduria General de la Nacion. | Revelar en las notas a los Estados Financieros las situaciones significativas de los hechos contables. | Notas a los Estados Financieros. | 1 | 2016/03/31 | 2016/04/30 | 4.29 | 1
203 | FILA_203 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 08 003 | H184R14 - Cumplimiento plan de mejoramiento. Revisadas y analizadas las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento, suscrito entre el INVÍAS, se determinó que algunas de las acciones propuestas por los responsables, no se formulan de manera adecuada, por cuanto no permiten corregir las desviaciones o causas que generaron los hallazgos | Seguimiento de la Oficina de Control Interno al Plan de Mejoramiento, solamente se limita a verificar el cumplimiento de las acciones y no a la efectividad de las mismas. | Acción 1 - Asesoramiento y acompañamiento en la formulacion del plan de Mejoramiento de la CGR | Mesa de trabajo para la formulación del Plan de Mejoramiento de CGR con cada una de las dependencias involucradas | Plan de Mejoramiento formulado con acciones de mejora concertadas. | 1 | 2016/01/29 | 2016/02/29 | 4.43 | 1
204 | FILA_204 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 08 003 | H184R14 - Acción 2 | Esta Oficina al Plan de Mejoramiento, solamente se limita a verificar el cumplimiento de las acciones y no a la efectividad de las mismas. | Acción 2 - Evaluar la efectividad de las acciones del Plan de Mejoramiento | Verificar la implementacion de las acciones propuestas. | Reporte trimestral | 4 | 2016/02/29 | 2017/01/31 | 48.14 | 4
205 | FILA_205 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 002 | H248R11. Convenio 267 de 2009. Una vez analizados los informes presentados por la Entidad se concluye que el proyecto presenta un retraso considerable en su ejecución; quedan temas importantes por resolver como es el caso de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra, solución de la disyuntiva entre el cambio de diseño geométrico y la sustracción forestal, situación que pone en peli | Demora en la ejecución de obra | Oficio DG 33221 (01/07/2015). Terminar las obras en el corredor a intervenir. | Culminar con las obras correspondientes al convenio 267 de 2009. | Actas de recibo y entrega de las obras | 3 | 2016/06/30 | 2017/06/30 | 52.14 | 0
206 | FILA_206 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 002 | H144R11.Diferencias entre Contabilidad y Tesorería. Cuentas por Pagar. El saldo de la Cuenta 240102 Proyectos de Inversión arroja un valor a 31 de diciembre de 2011 de $392.788 millones. | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Oficio DG 32604 (25/06/2015). Identificar los beneficiarios y efectuar registros a que haya lugar en el SIIF NACION | Culminada la etapa de las depuraciones de las conciliaciones bancarias analizar las cifras y efectuar ajustes a que haya lugar | Comprobante contable | 1 | 2016/02/01 | 2016/12/31 | 47.71 | 1
207 | FILA_207 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 002 | R11 Acción 2 Hallazgo 144 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Oficio DG 32604 (25/06/2015). Registrar por parte del Grupo de Tesorería todos los pagos efectuados en el SIIF Nación | Reporte trimestral de pagos efectuados a través del SIIF | Reporte trimestral de pagos | 2 | 2016/02/01 | 2016/12/31 | 47.71 | 2
208 | FILA_208 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 03 100 | H166R11.Equipos Automotores. En la visita adelantada al Almacén de Bienes Inservibles, el día 27 de junio de 2012, se encontraron dos vehículos que presentan algunas inconsistencias en su registro y presuntas irregularidades, a saber: | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Oficio DG 33221 (01/07/2015). Reportar ante las Autoridades competentes la irregularidad encontrada sobre los bienes muebles en este caso el automotor | Presentar la denuncia correspondiente ante autoridad competente sobre la irregularidad encontrada . 2.- oficiar a la Fiscalia con el fin de conocer la situacion juridica del automotor, a la fecha no se ha obtenido ninguna respuesta, por tal razon se ha programado una reunion con el fiscal para el mes de julio del 2015.. | Reporte | 100 | 2016/02/01 | 2016/12/31 | 47.71 | 95
209 | FILA_209 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | H1R15. Desarrollo proyecto Cruce de la Cordillera Central - Túnel de la Línea. Se observaron deficiencias constructivas, escasez de personal en los frentes de trabajo, falta de señalización y protocolos de seguridad industrial en algunos sitios de la obra, inadecuada disposición del material sobrante y debilidades frente al tema de responsabilidad social. | Lo identificado se originó por presuntos incumplimientos del contratista con respecto al cronograma y a las metas físicas establecidas en las bases del acuerdo conciliatorio del 10 de marzo de 2015 y el modificatorio 11 del 01 de abril de 2015. A su vez, se evidenció la falta de gestión efectiva por parte del Invías para hacer cumplir lo contractualmente establecido en dichos acuerdos y | Realizar reuniones de seguimiento | Seguimiento quincenal a través de comites en la Dirección Territorial Quindio, en el cual participaran el contratista de obra e interventoria, junto al supervisor de contrato. | Actas de seguiimiento quincenal | 4 | 2016/10/15 | 2016/11/30 | 6.57 | 4
210 | FILA_210 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 01 004 | H2R15. Imposición de sanciones por manejo ambiental. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, mediante Resolución 186 del 3 de marzo de 2014 impuso multa al Instituto Nacional de Vías. En virtud de lo anteriormente expuesto, existe un presunto detrimento patrimonial por $2.626.88 millones con ocasión de la multa impuesta por la ANLA al Invías. | Se evidencian debilidades en el ejercicio de control y supervisión por parte de las interventorías de cada proyecto involucrado en la licencia, al no conminar al contratista al cumplimiento efectivo de las medidas ambientales y a lo dispuesto en la licencia ambiental del proyecto. | Continuar brindando soporte tecnico a la OAJ en el proceso de demanda de medio de nulidad y restablecimiento del derecho (Radicación 73001-23-33-004-2015-00436-00), formulada por el INVIAS, contra quien expide el acto objeto de controversia NACION - MADS y ANLA. | Solicitar a la OAJ informar con periodicidad semestral acerca del estado actual del proceso de demanda de medio de nulidad y restablecimiento del derecho (Radicación 73001-23-33-004-2015-00436-00), formulada por el INVIAS, contra quien expide el acto objeto de controversia NACION - MADS y ANLA. | Informe semestral del estado actual del proeso | 2 | 2016/12/30 | 2017/06/30 | 26 | 1
211 | FILA_211 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 02 001 | H3R15. Proceso de negociación del predio del tramo Quindío con número de ficha predial Q-OO1B. Deficiencias en la gestión oportuna en el desarrollo de la negociación del predio con ficha Q-OO1B, se hace Oferta de Compra el 05 de febrero de 2014, mediante oficio del Invías SMA 5543, cuando el avalúo ya se encontraba vencido, no obstante lo que indica el artículo 19 del Decreto 1420 de 1 | Pese a lo reportado por la entidad, se identifica falta de oportunidad del contratista para dar cumplimiento con las obligaciones a su cargo y de las fallas en materia de seguimiento a cargo de la Interventoría. | Continuar en el proceso de seguimiento a la gestión predial del Contrato 3460 de 2008, para lo cual se programa mesa de trabajo con verificación de campo, del avance de la gestión a partir del mes de septiembre. | 1- verificación de la gestión con participación de Contratista, Interventoría, comisión SMA ( Técnico, apoyo topografia, Juridíco ). 2- Revisar 120 carpetas para cierre predial y hacer observaciones en forma integral. | Informe | 1 | 2016/11/15 | 2016/12/15 | 4.29 | 1
212 | FILA_212 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | H4R15. Calidad de obras objeto del Contrato 581 de 2012. Se comprobó que transcurridos cuatro (04) meses de terminado el plazo de ejecución del contrato, esto es el día 15 de diciembre de 2015, existían manifestaciones o defectos de las obras, entre ellas se evidencia que: en algunos de los taludes ubicados en las abscisas: K 99+300 M D, K 98 +540 M D, K97 +250 MD, K97+510 MD, cuent | Esta situación se presentó por la falta de aplicación efectiva de controles por parte de los diferentes instancias que participan (ron) en el proceso de ejecución del Contrato 581de 2012, | Realizar las reparaciones para corregir las observaciones repotadas por la Contraloría General de la República | Solicitar al contratista por intermedio de la Interventoría realizar las correcciónes a las observaciones repotadas por la Contraloría General de la República | Informe de Interventoría con registro fotografico | 4 | 2016/11/01 | 2017/10/31 | 52 | 3
213 | FILA_213 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 006 | H5R15. Modificaciones contractuales. Realizada una evaluación de los ítems contractuales y las cantidades previstas a ejecutar en desarrollo del Contrato 3361/2007, se determinó lo siguiente: El contrato comprendía inicialmente la ejecución de 62 ítems por $84.527.6 millones, de los cuales fueron suprimidos 10 por $3.731.88 millones, y posteriormente adicionados 141 nuevos o ITEMS NO PRE | Lo anteriormente expuesto, revela deficiencias en la etapa precontractual, específicamente en la planificación técnica, y la evaluación a detalle (estudios, diseños y presupuestación) de las necesidades a cubrir con el proceso contractual y consecuentemente en las cantidades de obras a ejecutar por parte de la entidad. | Impartir directriz a las Unidades Ejecutoras a cargo, para que se realice una planeación adecuada en los futuros procesos licitatorios y realizar reportes de verificación. | 1. Elaborar Directriz en donde se desarrolle los parametros para una eficiente planeación en los futuros procesos licitatorios. 2. Realizar reportes donde se verifique el cumplimiento en cuanto a la eficiente planeación en los procesos licitatorios por parte de las Unidades Ejecutoras a cargo. | Reporte trimestral | 3 | 2016/10/15 | 2017/06/15 | 34.71 | 0
214 | FILA_214 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H6R15. Planeación Contrato Plan Boyacá – Metas Físicas. A Marzo de 2016, se evidenciaron retrasos en todos los frentes de obra y reducción del alcance físico de las obras. | Deficiencias en la planeación del Convenio 1724 de 2013, cuyas causas se relacionan a continuación: • Falta de coordinación interinstitucional entre el Ente Nacional y el Ente Territorial, • Los Estudios y Diseños Fase III, a cargo de la Gobernación, presentaron en la mayoría de los casos faltantes, inconsistencias y desactualizaciones . • Deficiencias en la Gestión predial realizada po | Cicular de Director requieriendo el cumplimiento del Principio de Planeación conforme con todos los requisitos exigidos en el Estatuto Contractal previo a la contratación. | Elaboración de la Circular en relación con la suscripcción de Convenios Interadminsitrativos y verificación con informe trimestral. | Informe trimestral | 3 | 2016/11/01 | 2017/07/01 | 34.57 | 0
215 | FILA_215 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 02 003 | H7R15. Estudios y diseños Fase III - Obras Contrato Plan Boyacá. Respecto a los estudios y diseños Fase III que debió realizar y presentar la Gobernación de Boyacá, no se hizo entrega de manera oportuna y de acuerdo a los requisitos exigidos (diseños completos y debidamente ajustados) para el inicio a tiempo de la ejecución de las obras derivadas del Convenio 1724 de 2013, lo que reperc | Lo anterior debido a la falta de diseños en estructuras puntuales y los ajustes en alineamiento y sección que tuvieron que ser realizados a los diseños originales, por su desactualización y falta de coordinación con respecto a la realidad en campo | Cicular de Director requieriendo, en cumplimiento del Principio de Planeación cumpliendo con todos los requisitos, sobre todo lo realcionado con los Estudios y Diseños exigidos en el Estatuto Contractual y Anticorrupcción previo a la contratación. | Elaboración de la Circular en relación con la suscripcción de Convenios Interadminsitrativos y verificación con informe trimestral | Informe trimestral | 3 | 2016/11/01 | 2017/10/31 | 52 | 0
216 | FILA_216 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H8R15. Planeación contratos de interventoría celebrados con ocasión del Convenio Interadministrativo 1724-2013. Contratos de Interventoria 4054-2013, 4055-2013,4105-2013, 4106-2013, 4147-2013, 4148-2013, 4149-2013, 4183-2013, celebrados por el Invías, - El Invías suscribió los ocho (8) mencionados contratos de interventoría para el seguimiento a los contratos de obra derivados del Con | Lo anterior, demuestra débil planeación, deficiente coordinación interinstitucional para ejecutar de manera oportuna y efectiva los recursos | Oficio a los Supervisores a fin de que se Coordine el inicio de los procesos de contratación de obra y de interventoria en las futuras contrataciones | Remitir el Oficio | Oficio | 1 | 2016/11/30 | 2017/06/30 | 30.29 | 0
217 | FILA_217 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | H9R15. Supervisión del Convenio Interadministrativo 1724 de 2013. En el acervo documental de la carpeta del convenio y en los obrantes enviado con oficio OCI20757 del 5 de mayo de 2016, no se evidencia la existencia de documentos correspondientes a la vigilancia y control de la ejecución del Convenio , | Lo anteriormente expuesto se suscitó por falencias de orden administrativo y conlleva un presunto incumplimiento de lo previsto en el en los numerales 1 y 2 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. | Verificar el Cumplimiento de los dispuesto en las Clásusulas del Convenio relacionados con la Supervisión que se debe ejercer. | Oficio al Supervisor para que presente los Informes de supervisión y Actualización de la Carpeta contractual con los respectivos Informes. | Informe trimestral | 3 | 2016/11/01 | 2017/07/01 | 34.57 | 0
218 | FILA_218 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 02 014 | H10R15. Resolución justificando la modalidad de contratación directa del Convenio 1724 de 2013. Conforme con lo observado en la carpeta del Convenio 1724 del 2013, no se evidenció el acto administrativo de justificación de la contratación directa. Para lo anterior, se debe tener en cuenta, que el convenio fue suscrito el 30 de septiembre de 2013, y para ese momento la normatividad vigent | Justificación de la contratación directa | Incluir dentro de la carpeta contractual el Acto Administrativo de Justificación de la Contratación Directa. | Presentar el Acto Administrativo de Justificación de la Contratación | Acto Admininistrativo | 1 | 2016/11/01 | 2016/12/15 | 6.29 | 1
219 | FILA_219 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 01 003 | H11R15. Rendimientos financieros generados por el Convenio 2963 de 2013. Se evidenció que los rendimientos financieros generados en la cuenta abierta para tal fin, donde se manejan los recursos del Convenio 2963 de 2013 celebrado entre el Invías y el Departamento de Santander, que han sido abonados por la entidad bancaria mensualmente en la cuenta corriente, tal como se registra en lo | Deficiencias en el clausulado del Convenio 2963 de 2013, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías Invías y el Departamento de Santander, que en su cláusula sexta Manejo de los Recursos | Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005, sobre la consignación mesual de los rendimientos financieros de los recursos entregados en los Convenios Interadministrativos | Elaboración de Modificación de la Minuta del Convenio en lo relacionado con la cláusula de los rendimientos financieros. Se remitirá a la Dirección de Contratación para su aprobación. | Minuta modificada. | 1 | 2016/10/15 | 2016/12/30 | 10.86 | 1
220 | FILA_220 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 003 | H12R15. Cunetas y andenes primera y segunda calzada Circunvalar de Barranquilla. En visita realizada el día 16 de Marzo de 2016 a las obras de la primera y segunda calzada de la Circunvalar de Barranquilla (Enmarcadas en los Convenios 1344 y 1345 de 2014, respectivamente), se evidenciaron en algunos elementos fisuras en el concreto, originadas por retracción en el proceso de fraguado de | Las fisuras evidencian posibles fallas en el momento del curado de los elementos. | Realizar las reparaciones para corregir las observaciones repotadas por la Contraloría General de la República | Solicitar al contratista por intermedio de la Interventoría realizar las correcciónes a las observaciones repotadas por la Contraloría General de la República | Informe de Interventoría con registro fotografico | 1 | 2016/11/01 | 2017/11/01 | 52.14 | 0
221 | FILA_221 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H13R15. Ejecución proyecto mejoramiento y rehabilitación de la primera calzada de la Circunvalar Barranquilla . Retraso en la ejecución del Proyecto, al respecto, la interventoría reportó en el informe de avance de obra de enero de 2016, un porcentaje de atraso del 47.96% en la ejecución general de las actividades establecidas en el Contrato de Obra Derivado AMB-LP-001-2015, suscrito | Debilidades en la matriz de riesgos definida para el contrato, al no contemplar actividades inherentes al proyecto y que por tanto impactan su ejecución, lo que ha conllevado a la reprogramación de las actividades contempladas en el contrato de obra. | Evidenciar que se ha superado el atraso en la obra correspondiente al convenio No. 1344 de 2014 | Presentar el infome mensual del supervisor del convenio, en el cual se evidencie que no se presentan atrasos en la obra | Informe mensual del supervisor del convenio | 3 | 2016/10/15 | 2017/10/15 | 52.14 | 0
222 | FILA_222 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H14R15 Interventoría Contrato 2083 de 2014. El contrato de interventoría inició el 31 de diciembre de 2014, se suspendió en dos (2) oportunidades, la primera el 15 de enero de 2015 y la segunda el 15 de abril de 2015 cada una por noventa (90) días, en esta última se estableció como fecha de vencimiento del contrato el 27 de octubre de 2016. Así mismo, el 31 de diciembre de 2014 el Direc | Debilidades de los controles implementados que no permiten advertir oportunamente el problema presentado para el cumplimiento de la ejecución de las obras; lo que puede afectar el cumplimiento del objeto y | Coordinar en caso de convenios interadministrativos con el ente territorial para que se inicien paralelamente la contratación de la obra como de la Interventoría. | Incluir en la minuta de los convenios la clausula en la cual se señale la obligación de iniciar paralelamente la contratación de la obra como de la Interventoría. | Reporte trimestral | 3 | 2016/10/31 | 2017/06/30 | 34.57 | 0
223 | FILA_223 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 01 003 | H15R15. Rendimientos financieros por anticipos. El Interventor no consignó mensualmente los rendimientos financieros generados por concepto de anticipo recibido. El 27 de abril de 2016 consignó a la Dirección del Tesoro Nacional los rendimientos acumulados desde agosto de 2015 a febrero de 2016 . • Convenio Interadministrativo 1344 de 2014 | Deficiencia en la supervisión | Seguimiento al cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005 | Memorando Circular de Dirección General recordando la Obligación contenida en el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005 | Reporte mensuall | 6 | 2016/10/31 | 2017/03/30 | 21.43 | 0
224 | FILA_224 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | H16R15. Proceso de supervisión de convenios interadministrativos. En los convenios que a continuación se relacionan, no se evidencia el cumplimiento de las funciones de los supervisores designados por Invías, acorde con lo establecido en la Resolución 3376 de julio 28 de 2010 “por la cual se establecen funciones y obligaciones de los Gestores Técnicos de Proyectos, de Contratos, Ambie | Deficiencia en la supervisión | 1. Impartir directriz a las Unidades Ejecutoras a cargo, para que los supervisores presenten el informe mensual de supervisión de acuerdo con la normatividad vigente, de acuerdo con el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 2. Verificar que los supervisores de los convenios y contratos a cargo, presenten el informe mensual de supervisión, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Con | Elaborar Directriz para que los supervisores presenten el informe mensual de supervisión y elaborar Reporte de verificación del cumplimiento. | Reporte trimestral | 3 | 2016/10/15 | 2017/07/15 | 39 | 1
225 | FILA_225 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H17R15. Construcción de puentes peatonales en vías concesionadas - Alcance físico de las obras y plazo de las mismas. En desarrollo del seguimiento a la ejecución de los Convenios 3075 y 3141 de 2013, correspondientes a la construcción de puentes peatonales sobre vías concesionadas en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, respectivamente, se evidencia que los mismos sufrieron redu | Falencias en planeación | contar con los estudios previos ajustados a los requerimientos tecnicos de las obras para los convenios interadministrativos | Memorando a los Gestores y Cordinadores de la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras y reporte de seguimiento | Reporte trimestral | 3 | 2016/10/31 | 2017/06/30 | 34.57 | 0
226 | FILA_226 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 01 003 | H18R15. Rendimientos financieros Convenio 3075 de 2013. se evidenció que el ente Territorial no reintegró los rendimientos financieros, de acuerdo a lo establecido en la minuta del convenio , y que el Instituto tampoco realizó las gestiones para requerirle en este sentido, lo cual puede constituirse en presunto detrimento patrimonial por la no entrega de estos recursos, por cuantía a d | Deficiencia en la supervisión | 1. Seguimiento al cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005. 2. Establecer la clausula dentro de la la minuta de los convenios Interadministrativos que es obligatorio para el ente territorial abrir una cuenta que genere rendimientos financieros y la obligatoridad de devolverlos mensualmente. | 1. Memorando Circular de Dirección General recordando la Obligación contenida en el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005. 2. Solicitar a la Dirección de Contratación que incluya en la minuta de los convenios la obligación de abrir una cuenta remunerada. | Reporte mensual de cumplimiento con minuta modificada. | 6 | 2016/10/31 | 2017/03/30 | 21.43 | 0
227 | FILA_227 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 01 003 | H19R15. Manejo de recursos Convenio 3141 de 2013. • La cuenta abierta para el manejo de los recursos no generó rendimientos. Adicionalmente, en el convenio no se estableció obligación atinente al manejo de recursos en un instrumento financiero que genere rendimientos. • A mayo de 2016 se mantienen recursos en la entidad bancaria sin movimiento, desde enero de 2016, debido a la suspensió | • Debilidad del Instituto en cuanto al ejercicio de la supervisión contractual y financiera del convenio, | 1. Seguimiento al cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005. 2. Establecer la clausula dentro de la la minuta de los convenios Interadministrativos que es obligatorio para el ente territorial abrir una cuenta que genere rendimientos financieros y la obligatoridad de devolverlos mensualmente. | 1. Memorando Circular de Dirección General recordando la Obligación contenida en el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005. 2. Solicitar a la Dirección de Contratación que incluya en la minuta de los convenios la obligación de abrir una cuenta remunerada. | Reporte mensual de cumplimiento con minuta modificada. | 6 | 2016/10/31 | 2017/03/30 | 21.43 | 0
228 | FILA_228 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H20R15. Determinación del riesgo predial. Contrato Puente Pumarejo 642 de 2015 Revisada la Matriz de Riesgos de la licitación pública LP-DO-GGP-076-2014, se determinó que el tema predial no fue incluido. Frente a dicha situación la Entidad no suministró justificación. • En Clausula tercera, del contrato en el literal (g), indica que el valor de la provisión para gestión predial y comp | Se evidencia deficiencias en los estudios previos al no considerar la viabilidad de afectar predios cuya infraestructura sobrepasa el presupuesto asignado para la compra de los inmuebles. | Incorporar en el documento "Apendice Predial" de los procesos contractuales un numeral que haga referencia al Dianostico Predial, asignando los recursos necesarios para la ejecución de estas actividades y de esta manera, minimizar el riesgo de afectar de manera grave el valor total del contrato de obra. | 1. Apropiar los recursos necesarios en la etapa de estructuracion del proceso contractual de consultoria para que se elabore el Diagnostico predial conforme lo ordenado por la Ley de Infraestructura | Informe trimestral de los procesos que incluyeron lo aquí dispuesto | 3 | 2016/12/30 | 2017/09/30 | 39.14 | 0
229 | FILA_229 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 04 001 | H21R15. Metodología para valorar rondas hidráulicas. Contrato Puente Pumarejo 642 de 2015 Ausencia de parámetros técnicos de valoración en el Apéndice Predial, que permitan ejercer un control efectivo, para la verificación del precio asignado a los terrenos paralelos a cuerpos de agua, denominados zonas de rondas hidráulicas, | No se evidenció consulta frente al tema ante la Autoridad rectora, que en este caso es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. | Establecer criterios de valoración de las Rondas Hidraúlicas, en los Apéndices prediales del Invías, para que su tasación sea equitativa. | Realizar comités prediales con los ingenieros técnicos valuatorios de la Subdirección de Medio Ambiente, para llegar a parámetros definitivos de tasación de las Rondas Hidraúlicas. | Metodología para el cálculo del Porcentaje único de tasación sobre el valor total unitario del terreno en tierra firme de valoración. | 1 | 2017/02/01 | 2017/03/30 | 8.14 | 0
230 | FILA_230 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H22R15. Aspectos prediales en la fase de estructuración contractual del Programa Vías para la Equidad. El Instituto Nacional de Vías no cuenta con la identificación de afectación predial que genera la ejecución del Programa Vías para la Equidad, | Presunta omisión de lo establecido en la Ley de infraestructura 1682 de 2013 en su artículo séptimo donde se indica que se deberá incluir en la etapa de planeación el análisis integral, entre otros aspectos, lo indicado en el literal g “Diagnóstico predial o análisis de predios objeto de adquisición.” | 1. Impartir directriz a las Unidades Ejecutoras a cargo, para que en los procesos licitatorios que adelanten, se tengan en cuenta todos los aspectos establecidos en la Ley 1672 de 2013, socializando las metodologías e instrucciones impartidas por la Subdirección de Medio Ambiente. 2. Realizar reportes en donde se señale el cumplimiento de la metodología. 3. Informe de la metodología p | 1. Elaborar Directriz y Reporte de verificación del cumplimiento. 2. Entregar informe de la metodología predial utilizada "Programa Vias para la Equidad" | Reporte Semestral | 2 | 2016/12/30 | 2017/06/30 | 26 | 0
231 | FILA_231 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 02 002 | H23R15. Gestión predial desplegada por el contratista. Contrato 409 de 2010 Mejoramiento y Mantenimiento del Corredor Tumaco – Pasto – Mocoa Se determinó que la gestión predial del contrato quedó inconclusa, teniendo en cuenta que la terminación de éste, correspondió al 31 de marzo de 2016 , y que el Invías efectuó delegación para la realización la gestión predial al contratista, Se pres | Deficiente gestión ya que con base al Apéndice E “GESTION PREDIAL”, en el numeral 4 “Responsabilidades del Contratista” se indica que deberá garantizar la disponibilidad anticipada del inmueble, junto con la finalización de la adquisición, es decir, que los predios requeridos en el proyecto, estén debidamente registrados a nombre del Invías | 1- Seguimiento ante la alcaldía. 2-Realizar pago contra escritura 3- Reiterar solicitu ante IGAC | Requerir medante oficios y realizar gestión de pago | informe | 1 | 2016/12/30 | 2017/02/28 | 8.57 | 0
232 | FILA_232 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 02 002 | H24R15. Balance del estado de la gestión predial. Contrato 203 De 2008 - Ancón Sur Primavera Camilo C Bolombolo. Departamento de Antioquia El contrato de obra finalizó el 31 de enero de 2015, sin embargo, la gestión de adquisición predial quedo inconclusa; lo anterior, basado en los resultados obtenidos del análisis de la información de la sabana predial, se puede concluir que se pres | Deficiencia en la supervisión predial | 1. Gestionar la adquisición de los recursos para la terminación de la gestión predial. 2. Actualizar la sábana predial del proyecto. | 1. Gestionar la consecución de recursos para la terminación de la gestión predial de los predios 002 A D.; 003 I.; 013 I.; 018 I.; 019 I.; 019 A I.; 019 B I.; 48D; 50 D. 2. Dejar constancia en la sábana predial de la no intervención de los predios 002 D.; 003 D.; 004 D.; 46 D, observados por la Contraloría . | Predios adquiridos y sábana predial actualizada. | 2 | 2017/02/15 | 2017/09/30 | 32.43 | 1
233 | FILA_233 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 02 002 | H25R15. Proceso de negociación del predio con la ficha predial no. Paso Montaña 003 I. Contrato 203 De 2008 Al revisar la información del proceso de negociación se detectó que el Invías pagó dos (2) veces una misma área, dicha franja se localiza entre la abscisa inicial Km3+240,34 y la abscisa final km 3+306,35, en la vereda La Miel | Deficiencia en la aplicación de controles orientados a garantizar el cumplimiento de los principios de la gestión pública | Evidenciar con los soportes del cruce de cuentas, donde se constata el descuento realizado al contratista y la NO existencia de un doble pago. | Organizar la carpeta respectiva con todos los soportes. | Carpeta | 1 | 2017/02/01 | 2017/03/30 | 8.14 | 0
234 | FILA_234 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 02 002 | H26R15. Documentación que soporta el proceso de adquisición predial. Contrato 203 De 2008 La Contraloría efectúo solicitud de las carpetas prediales sobre una selectiva, las cuales deberían contener la totalidad de la información generada en el proceso de adquisición, asegurando el adecuado procedimiento en el ámbito jurídico y técnico; y así garantizar la adquisición de los predios s | Deficiencia en la conservación, uso y manejo de los documentos de forma organizada, tal como lo establece el artículo 3° de la ley 590 de 1994, | Gestionar ante el contratista de la obra, la Interventoría y los anteriores gestores de la SMA para la consecución de los documentos faltantes en las carpetas de las siguientes fichas prediales: 015 I.; 004 D.; 003 I.; 004 D.; 006 I.; 015 I.; 034 D.; 025 D.; 016 C.; 006 D.; | Organizar las carpetas de cada una de las fichas con los documentos requeridos. | Carpetas | 10 | 2016/10/01 | 2017/06/30 | 38.86 | 0
235 | FILA_235 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 02 002 | H27R15. Aplicación oportuna del proceso de expropiación. Contrato 203 De 2008 Con base en la revisión de la sabana predial se determinó la existencia de predios que fueron ofertados durante la vigencia 2010, y que los propietarios no aceptaron la enajenación voluntaria. Al respecto, se evidenció que en algunos casos se inició tardíamente la expedición de la resolución de expropiación, | No aplicación oportuna de la expropiación | Otorgar menos tiempo para saneamiento y reducir periodos de negociación | Elaborar resolucines oportunamente | Revision de procedimientos | 1 | 2017/02/28 | 2017/03/30 | 4.29 | 0
236 | FILA_236 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 02 002 | H28R15. Cierre de la gestión predial del contrato Contrato 203 De 2008 Teniendo en cuenta la finalización del contrato, el día 22 de diciembre de 2015, se detectaron algunos temas pendientes de cierre, que a continuación se relacionan: • Las obras objeto del contrato afectaron el predio donde funcionaba la institución educativa Gustavo Duarte. • El Instituto indica que de los 25 ex | No adecuada administración de los predios de uso público adquiridos en desarrollo de los proyectos viales | 1. Gestionar ante concejo municipal aprobacion de la suscripción de la Escritura. 2. Gestionar entrega de los predios aportando infomacion sobre los mismos. | 1. Inciar proceso de escrituración y elaborar acta de entrega. 2. Mantener una matriz de información actualizada de los predios | Informe trimestral | 2 | 2017/02/28 | 2017/06/30 | 17.43 | 0
237 | FILA_237 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | H29R15. Avance físico Transversal del Libertador Fase II, Contrato de Obra 518 de 2012 Demoras en las gestiones relacionadas con la adquisición de predios, avance físico menor al establecido en los cronogramas aprobados, de tal forma que transitabilidad por algunos sectores como el sector Guadualejo (PR109+0010) – Inzá (PR90+0200) Ruta 2602 e Inzá (PR90+0200) – Córdoba (PR71+0550) Ruta 2 | Incumplimiento por parte del contratista de conformidad con los términos establecidos contractualmente | Recibo a satisfacción de las obras mediante informe de interventoría | informe de la interventoria en el cual conste que se se ha superado el atraso en la obra | informe de interventoría y registro fotografico | 1 | 2016/09/20 | 2017/05/31 | 36.14 | 0
238 | FILA_238 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 05 001 | H30R15. Liquidación de los contratos derivados del convenio interadministrativo (FONADE-EJÉRCITO) 267 de 2009 (200925) en desarrollo del programa de corredores arteriales complementarios de competitividad por un valor inicial de $119.661 millones. Tanto en el informe de interventoría 74, como en la matriz de contratos derivados se observó retraso en la liquidación de los siguientes contr | Oportunidad en la liquidación | Establecer en la minuta de los convenios Interadministrativos que la liquidación de los contratos derivados debe realizarse en los terminos del articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 | Memorando informando a la Dirección de Contratación que se debe establecer en la minuta de los convenios interadministrativos la obligación del ente territorial de liquidar los contratos derivados dentro del termino establecido en el articulo 11 de la ley 1150 de 2007 | Memorando y respuesta | 2 | 2016/10/31 | 2017/10/31 | 52.14 | 0
239 | FILA_239 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 05 001 | H30R15. Acción 2 - Liquidación de los contratos derivados del convenio interadministrativo (FONADE-EJÉRCITO) 267 de 2009 (200925) en desarrollo del programa de corredores arteriales complementarios de competitividad por un valor inicial de $119.661 millones. Tanto en el informe de interventoría 74, como en la matriz de contratos derivados se observó retraso en la liquidación de los sigui | Oportunidad en la liquidación | Establecer en la minuta de los convenios Interadministrativos que la liquidación de los contratos derivados debe realizarse en los terminos del articulo 11 de la Ley 1150 de 2008 | Inclusión de la cláusula en la minuta | Minuta | 4 | 2016/12/01 | 2016/12/30 | 4.14 | 1
240 | FILA_240 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 01 003 | H31R15. Gestión en la recuperación del saldo del anticipo no amortizado en el Contrato 2130332 de 2013, derivado del Convenio Interadministrativo (FONADE -EJÉRCITO) 267 DE 2009 (200925). Se evidencia falta de diligencia de la administración en su gestión de recuperación de los dineros implicados en este caso, lo que posiblemente implique un presunto daño patrimonial , | Deficiencia en la supervisión | Seguimiento al proceso iniciado por FONADE | Comunicación exigiéndole a FONADE informe el estado del proceso y seguimiento | Infome trimestral | 3 | 2016/10/31 | 2017/06/30 | 34.57 | 0
241 | FILA_241 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 01 003 | H32R15. Estudios previos, planeación y ejecución de obras derivadas del convenio 267 (200925) de 2009. Se establecieron deficiencias en la planeación, estudios previos, ejecución de contratos y vigilancia a los mismos Al revisar la contratación derivada se observó la existencia de contratación dual, con particulares y con empresas para ejecutar el mismo objeto contractual que contemplab | Debido a la falta de control y seguimiento en el proceso de planeación y a las deficiencias en los estudios técnicos, la ejecución del contrato y la vigilancia a cargo de la interventoría; lo cual ha generado una mayor inversión en el proyecto por $1.446.907.831, presuntamente contraviniendo los principios de Eficiencia, Eficacia y Economía. | Fortalecer las futuras contrataciónes con la elaboración de estudios y diseños en fase 3 previos a la selección del contartista | Seguimiento al cumplimiento de los estudios y diseños en fase 3. | Reporte trimestral | 3 | 2016/10/31 | 2017/03/31 | 21.57 | 0
242 | FILA_242 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 003 | H33R15. Pavimento en concreto asfáltico de los contratos 3820 de 2013, 3107 y 3856 de 2013 y 1706 de 2014 Han ejecutado pavimento en concreto asfáltico que presentan en todos los casos, el fenómeno visible de presencia de partículas deleznables en la superficie terminada y en el contenido interno de la mezcla con origen en el crudo de la fuente común del río Téllez, | Se establece como posible causa, el empleo para la elaboración de mezcla asfáltica, como crudo de trituración, rocas de una fuente fluvial que contiene elementos de limos compactados susceptibles de pulverización, que no se identifican ni eliminan antes de someterse a trituración, | Solictar concepto a la Interventoría frente al contrato No. 3820/2013, 3856 de 2013 y 1706 de 2014 | Informe de seguimiento frente el fenómeno visible de presencia de partículas deleznables en la superficie terminada y concepto sebre cumplimiento sobre requisitos de calidad sobre el proceso constructivo. | Informe de la Interventoría | 1 | 2016/10/10 | 2016/12/31 | 11.71 | 1
243 | FILA_243 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 003 | H33R15. Pavimento en concreto asfáltico de los contratos 3820 de 2012, 3107 y 3856 de 2013 y 1706 de 2014 Han ejecutado pavimento en concreto asfáltico que presentan en todos los casos, el fenómeno visible de presencia de partículas deleznables en la superficie terminada y en el contenido interno de la mezcla con origen en el crudo de la fuente común del río Téllez, | Se establece como posible causa, el empleo para la elaboración de mezcla asfáltica, como crudo de trituración, rocas de una fuente fluvial que contiene elementos de limos compactados susceptibles de pulverización, que no se identifican ni eliminan antes de someterse a trituración, | Solictar concepto a la Interventoría frente al contrato No. 3107 de 2013 | Informe de seguimiento frente el fenómeno visible de presencia de partículas deleznables en la superficie terminada y concepto sebre cumplimiento sobre requisitos de calidad sobre el proceso constructivo. | Informe de la Interventoría | 1 | 2016/10/10 | 2016/12/31 | 11.71 | 1
244 | FILA_244 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 003 | H34R15. Calidad de obras de concreto hidráulico tipo D. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. El contrato 1706 del 16 de diciembre de 2014, con el objeto de mejoramiento y mantenimiento de la carreteras Cebadal - Consacá - Sandoná - Pasto, tramo Consacá - Sandoná, ruta 2501b, Departamento de Nariño por $11.980.95 millones, con un plazo inicial de 7 meses, inclu | Deficiencias constructivas identificadas, que hacen evidente el incumplimiento de obligaciones contractuales y legales a cargo de contratistas, interventores y supervisores. | Ajustar las obras ejecutadas por el contratista a las normas de calidad establecidas en las especificaciones técnicas definidas por el Invías. | Informe de la interventoría en el que se evidencien las correcciones a los defectos constructivos enunciados por la Contraloría General de la República | Informe de la Interventoría | 1 | 2016/10/31 | 2016/11/30 | 4.29 | 1
245 | FILA_245 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 003 | H35R15. Ejecución placa huella Vereda Santa Rita Alta – Santa Rita Baja – Olmezaque en el Municipio de Silvania, Convenio 2233 de 2014. • Deficiencias en el vaciado de concreto de elementos estructurales: durante el recorrido, se observó que algunos elementos estructurales en concreto de la placa huella en construcción presentan hormigoneo, producto de un mal proceso de vaciado y vibrado | Deficiencia constructiva - Mediante oficio DG 25024 del 01 de junio de 2016, se evidenció que si bien la contraloría en su momento indicó estas deficiencias, la interventoría entrega los soportes pertinentes que dan cuenta de que dichas observaciones fueron corregidas y de que el ejercicio de supervisión se desarrolla dentro de los parámetros establecidos por el Manual de Interventoría. | Elaborar Memorado Circular a todas las Direcciones Territoriales, Interventores y Supervisores para que sean tenidos en cuenta en futuras contrataciones, el cumplimiento de la normas sobre Seguridad Industrial, Manual de Interventoría y Especificaciones Generales de Construcción, al momento del inicio de la obra y durante su ejecución.. | Elaborar Memorado Circular | Memorado Circular | 1 | 2016/10/15 | 2017/10/15 | 52.14 | 0
246 | FILA_246 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 01 003 | H36R15. Rendimientos financieros Convenio 2233 de 2014. • Los rendimientos financieros generados por los recursos del convenio solamente se empezaron a devolver al Tesoro a partir del mes de mayo de 2016, pero de manera parcial (de los $27.98 millones se reintegraron $20.82 millones, faltando por reintegrarse $7.16 millones). • El convenio finalizó el 30 de abril de 2016, y a 31 de may | El Instituto Nacional de Vías no hizo una supervisión adecuada del manejo de los recursos asignados por el convenio interadministrativo, | Se Elaborará un Memorando Circular a todas las Direcciones Territoriales, Interventores y Supervisores para que se exiga al Municipio desde el inicio del convenio la devolución de los rendimientos financieros de manera mensual conforme al Decreto 4730 de 2005 art. 33. | 1. Memorando Circular, Reporte de segumiento de rendimientos financieros. 2. Reporte de reintegro de los $7.16 millones del contrato 2233 de 2014. | Informe trimestral y reintegro de rendimientos. | 3 | 2016/11/01 | 2017/07/01 | 34.57 | 1
247 | FILA_247 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 001 | H37R15. Planeación administrativa Convenio 2232 de 2014 - Municipio de Fusagasugá. se observó que el municipio de Fusagasugá no atendió de manera adecuada esta obligación, sino que de manera reiterada recibió objeciones por parte del Instituto a los pliegos de condiciones para contratación de obras, por modificaciones a los mismos, lo cual denota deficiencias en el proceso de planeación | Deficiencias en el proceso de planeación administrativa del convenio y por ende derivó en retrasos en el proceso de contratación. | Verificar el cumplimiento de lo establecido en la Clásusula mediante la cual se exige la utilización del Modelo de Pliego de Condiciones INVIAS | Oficiar a los Supervisores e Interventores a fin de que hagan seguimiento a dicha Obligación y reporte trimestral del seguimiento | Informe trimestral | 3 | 2016/11/01 | 2017/07/01 | 34.57 | 0
248 | FILA_248 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 01 003 | H38R15. Convenio 3141 de 2013 – ejecución de obras con contratos de obra suspendidos. Nota: los tres (3) contratos de obra derivados del convenio se encuentran suspendidos a la fecha, a la espera del inicio del contrato de interventoría (sic) externa que contratará el ICCU por espacio de 2 meses, con el fin de llevar a feliz término (Seis (6) puentes metálicos peatonales 100% diseñados) | Deficiencia en la supervisión | Coordinar en caso de convenios interadministrativos con el ente territorial para que se inicien paralelamente la contratación de la obra como de la Interventoría. | Incluir en la minuta de los convenios la clausula en la cual se señale la obligación de iniciar paralelamente la contratación de la obra como de la Interventoría. | Reporte trimestral | 3 | 2016/10/31 | 2017/03/31 | 21.57 | 0
249 | FILA_249 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 001 | H39R15. Continuidad interventoría Convenio 3141 de 2013. Sin embargo, aunque las obras del Convenio 3141 de 2013 no se han terminado de ejecutar, el convenio interadministrativo 3293 de 2013 no fue prorrogado, como consta en el Informe Final Mensual 19 de Febrero de 2016. A la fecha de la comunicación de la observación, la contraparte no había contratado la interventoría, siendo esta a | Debilidades en la planeación presupuestal del convenio | Verificar en los contratos que se encuentran suspendidos no se continuen realizando actividades. | Memorando circular dirigido a los supervisores para que informen mensualmente sobre la verificación que no se esten ejecutando actividades en aquellos contratos que esten suspendidos | Reporte trimestral | 3 | 2016/10/31 | 2017/06/30 | 34.57 | 0
250 | FILA_250 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 01 003 | H40R15. Oportunidad reintegro rendimientos financieros Convenio 2754 de 2012. De acuerdo con el Acta de fecha 17 de febrero de 2016, hasta dicho mes se habían generado rendimientos financieros adicionales en la cuenta donde se administran los recursos del Convenio por $91.949.561. En la visita la contadora manifestó que se encontraban realizando nueva revisión de este valor con el Super | Deficiencia en el control de rendimiento financiero | Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005, sobre la consignación mesual de los rendimientos financieros de los recursos entregados en los Convenios Interadministrativos | Memorando Circular dirigido a las Direcciones Territoriales a fin de que se exija al Supevisor e Interventor realizar seguimiento al Municipio para el cumplimiento del reintegro de los rendimientos financieros de los convenios de manera mensual conforme lo estipula la Ley y el Convenio Interadministrativo. | Reporte trimestral | 3 | 2016/10/31 | 2017/06/30 | 34.57 | 0
251 | FILA_251 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 01 003 | H41R15. Convenio interadministrativo 2754 de 2012 y contratos de obra SP310-03-02-03-2015 y de interventoría SP310-03-03-05-2015 Se observan deficiencias en la labor de la interventoría referida a Escasos e inoportunos registros en el libro diario de obra (bitácora), Inexistentes registros sobre el control de calidad de la obra, Inoportuna entrega de los informes mensuales de intervento | Al verificar los registros de la bitácora de obra en visita realizada el 4 de mayo de 2016, se encontró que se habían consignado anotaciones hasta el día 12 de abril de 2016, es decir, se encontraba desactualizada. | Actualizar la bitacora con los registros respectivos. | Oficiar a la Interventoria para la entrega de los Informes de manera mensual y en el informe final esté acompañada de toda la documentación para garantizar la calidad de la obra | Informe | 1 | 2016/10/15 | 2017/10/15 | 52.14 | 0
252 | FILA_252 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 01 003 | H42R15. Control, oportunidad y reintegro rendimientos financieros Convenio 0517 de 2015. A 27 de mayo, el municipio no ha realizado reintegro de los rendimientos financieros generados en la cuenta de ahorros donde se manejan los recursos del Convenio y no cuenta con certificación del banco sobre el monto de tales rendimientos. | Esta situación se origina en el desconocimiento de las obligaciones por parte del municipio | Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005, sobre la consignación mesual de los rendimientos financieros de los recursos entregados en los Convenios Interadministrativos | Memorando Circular dirigido a las Direcciones Territoriales a fin de que se exija al Supevisor e Interventor realizar seguimiento al Municipio para el cumplimiento del reintegro de los rendimientos financieros de los convenios de manera mensual conforme lo estipula la Ley y el Convenio Interadministrativo | Reporte trimestral | 3 | 2016/10/31 | 2017/06/30 | 34.57 | 0
253 | FILA_253 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | H43R15. Convenio interadministrativo 0517 de 2015, contrato de obra LP-MP-001 de 2015.Cumplimiento de funciones de la interventoría. • En la apertura de la bitácora no se registró la identificación del contrato, ni de los Directores de obra e interventoría ni de los respectivos residentes. • No se registran completamente cantidades y calidades de materiales empleados o de obras ejecut | Deficiencia en el control a interventoría | Actualizar la bitacora con los registros respectivos. | Oficiar a la Interventoria para la entrega de los Informes de manera mensual y en el informe final se acompañe de toda la documentación incluída la bitácora. | Informe | 1 | 2016/10/15 | 2017/10/15 | 52.14 | 0
254 | FILA_254 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | H44R15. Ejecución del convenio interadministrativo 2213 de 2014 y cumplimiento del contrato de obra 144 de 2015. El informe semanal con corte al 17 de abril de 2016, reporta un avance del 36,6 % con respecto a un porcentaje programado del 92%. De acuerdo con los informes de interventoría generados hasta el mes de marzo de 2016, durante toda la ejecución de la obra se han presentado | Atraso de obras | Evidenciar el cumplimiento del avance físico de la obra | Presentar informe por parte de la Interventoria a fin de evidenciar el cumplimiento del contrato derivado. | Informe | 1 | 2016/10/30 | 2017/10/15 | 50 | 0
255 | FILA_255 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 01 003 | Hallazgo 45. Avance físico Contrato de Obra Pública 20151800014207 de 2015 derivado del Convenio 1926 de 2014 de Red Terciaria Cauca El avance físico del contrato de obra es bajo con respecto a la programación aprobada para su ejecución, lo que afecta la prestación del servicio por la interrupción del tránsito en los sitios a intervenir. Esto afecta la transitabilidad debido a que la v | Atraso de obras | Evidenciar el cumplimiento del avance físico de la obra | Presentar informe por parte de la Interventoria a fin de evidenciar el cumplimiento del contrato derivado. | Informe | 1 | 2016/10/30 | 2017/10/15 | 50 | 0
256 | FILA_256 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 04 001 | H46R15. Avance físico Contrato de Obra pública 210 de 2015, derivado del Convenio 1843 de 2014 de Red Terciaria Cauca. A 5 de mayo de 2016, fecha en que se realizó la visita por parte de la Contraloría, aunque del convenio, el 29 de febrero de 2016 se transfirieron a la Alcaldía $706.3 millones a la Cuenta Corriente del BBVA, el avance físico del Contrato de Obra Pública 210 de 2015 e | Situación que se presentaba por no contar con el permiso de utilización de cauce, | Evidenciar el cumplimiento del avance físico de la obra | Presentar informe por parte de la Interventoria a fin de evidenciar el cumplimiento del contrato derivado. | Informe | 1 | 2016/10/30 | 2017/10/15 | 50 | 0
257 | FILA_257 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 01 003 | H47R15. Calidad obras Contrato 196 de 2015, derivado del Convenio 2211 de 2014. De la visita al sitio de las obras durante los días 18 al 19 de mayo de 2016, se estableció que parte de los concretos utilizados para la construcción de placa huella de algunos módulos o losas cuentan presencia de material contaminante como: madera, arcilla, entre otros, esta situación fue encontrada en los | No aplicación efectiva de controles de los diferentes instancias que participan (ron) en el proceso de ejecución del Contrato | Subsanar las observaciones presentadas por la Contraloria en relación con el avance de las obras del contrato derivado | Oficiar al Interventor a fin de que presente informe en donde demuestre que subsano dichas observaciones entre el tramo del K0+015 al KO+100. | Informe con registro fotográfico | 1 | 2016/10/30 | 2017/10/15 | 50 | 0
258 | FILA_258 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 03 003 | H48R15. Publicación SECOP, Convenio 2211 de 2014. De la revisión efectuada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (con página web https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do), se evidencia que no se hizo la respectiva publicación del último proceso en dicho sistema | Debilidades en el control de publicación | Seguimiento trimestral al cumplimiento de dicha disposición Legal del SECOP. | Memorando Circular en el que se exija el cumplimiento a lo dispuesto en relación con la Publicación en el Secop. | Reporte trimestral | 3 | 2016/10/31 | 2017/06/30 | 34.57 | 0
259 | FILA_259 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 03 003 | H49R15. Publicidad del Convenio 1282 de 2014 y del Contrato 1927 de 2014. Respecto del Convenio 1282 de 08/10/2014 y revisada en abril 13 de 2016), encontrándose que se publicó la minuta contractual, en la misma fecha de su suscripción; sin embargo, la publicación de los documentos del proceso correspondientes a la fase precontractual y de ejecución, no se han puesto a disposición. D | Debilidades en el control de publicación | Seguimiento trimestral al cumplimiento de dicha disposición Legal del SECOP y SICO | Memorando Circular en el que se exija el cumplimiento a lo dispuesto en relación con la Publicación en el SECOP y SICO. | Reporte trimestral | 3 | 2016/10/31 | 2017/06/30 | 34.57 | 0
260 | FILA_260 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 03 003 | H50R15. Publicidad del Contrato 140 de 2015. No se publicaron todos los documentos, como por ejemplo el Certificado de Disponibilidad 194 de 2015, el segundo aviso de convocatoria del proceso de Licitación, el Contrato 140 de 2015, la oferta ganadora, el Certificado de Disponibilidad que ampara el Acta de Adición 01 del Contrato 140-2015 09/11/2015, las adendas modificatorias 4 y 6 del | Debilidades en el control de publicación | Seguimiento trimestral al cumplimiento de dicha disposición Legal del SECOP. | Memorando Circular en el que se cumpla con los dispuesto en relación con la Publicación en el Secop | Reporte trimestral | 3 | 2016/10/31 | 2017/06/30 | 34.57 | 0
261 | FILA_261 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 01 003 | H51R15. Interventoría Financiera. El Instituto Nacional de Vías- Invías suscribió el Convenio 1282 de 08/10/2014, sin embargo, la aplicación de los controles por parte de los diferentes actores que participaron en el proceso no fueron efectivos, toda vez que no se registra la evolución financiera del Convenio 1282/2014, del Contrato 1927/2014 ni del Contrato 140/2015 | Debilidades en el control financiero | Seguimiento a las obligaciones de la interventoría | Elaborar Memorando Circular para las Direcciones Territoriales a fin de que el interventor cumpla con la entrega de los informes que contengan todos parámetros del formato del Manual de Interventoria. | Reporte trimestral | 3 | 2016/10/31 | 2017/06/30 | 34.57 | 0
262 | FILA_262 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 03 100 | H52R15. Archivística y Gestión Documental Revisado el expediente contentivo del Contrato 1927 de 24/12/2014, se observó que la gestión documental no cumple con el principio de orden original; no se encuentran las tablas de identificación descriptivas, ni la totalidad de documentos, el 100% de los folios se encuentran sin numeración, por lo cual, pese a existir 20 carpetas, se desconoce c | Lo anterior se presenta por debilidades en las actividades y controles inherentes a la organización de expedientes contractuales, que derivan en inadecuada gestión documental. | Emitir instrucciones nuevamente a la Dirección Territorial Quindío sobre Administración Documental | Circularizar a todas las Direcciones Territoriales a efectos de mantener debidamente organizado y conforme a los procedimientos, formatos y demás documentos conforme a lo establecido por el archivo central de INVIAS. | Memorando y Reporte de cumplimiento. | 2 | 2016/10/01 | 2016/12/31 | 13 | 0
263 | FILA_263 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H53R15 Cumplimiento metas plan de acción 2015. Administrativo. En el Plan de Acción 2015 el Invías estableció acciones, metas, responsables, períodos de cumplimiento e indicadores de seguimiento. Sin embargo, algunas metas programadas no se cumplieron en su totalidad, entre las cuales de un lado se encuentran siete (7), referidas en el cuadro siguiente que en promedio el porcentaje d | Deficiente planeación y seguimiento, la no oportuna y efectiva coordinación interinstitucional | 1. Impartir directriz a las Unidades Ejecutoras a cargo, para que realicen la programación de las metas acorde a las politicas y programas institucionales, realizando el respectivo seguimiento para garantizar su cumplimiento. 2. Realizar reportes en donde se señale el cumplimiento de la las metas programadas. | 1. Elaborar Directriz. 2. Reporte de verificación del cumplimiento de la las metas programadas. | Reporte trimestral | 2 | 2017/02/01 | 2017/06/30 | 21.29 | 0
264 | FILA_264 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | H54R15 Inspección e intervención de puentes a cargo del INVIAS. La última actualización del inventario e inspección de puentes bajo la responsabilidad del Invias ubicados a lo largo y ancho de la Geografía Nacional se realizó entre el 2012 y 2013, además, en este inventario se registran 630 estructuras con calificación 3, que corresponden a aquellos que tienen “Daño significativo, repa | Deficiente planificación y ejecución del presupuesto, así como también a debilidades en la priorización de necesidades, | Solicitar en el anteproyecto de presupuesto de 2017 los recursos para la atención de los puentes en estado grave y critico | Enviar a la Oficina Asesora de Planeación el anteproyecto del presupuesto para el 2017 que contenga los recursos para la atención de los puentes en estado grave y critico. | Informe | 1 | 2017/01/15 | 2017/02/15 | 4.43 | 0
265 | FILA_265 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 002 | H55R15. Avance proyectos contratos plan Existen proyectos sin contratar, como es el caso del contrato plan Cauca, que tiene pendiente los estudios de Factibilidad Línea Férrea y Transporte Multimodal ILE ; además se observa que algunas metas programadas no se cumplieron en su totalidad ; como es el caso del contrato plan Nariño en el cual las obras de Otras Vías de Acceso a la Red Primar | Los desfases en el avance se deben principalmente a que se produjeron dificultades en la entrega debida de los Estudios y Diseños por parte de la Gobernación; y en la Gestión Predial y Ambiental . Adicionalmente se evidencian retrasos por parte de las empresas de servicios públicos para la adecuación y reubicación de las redes a su cargo, problemas en la Gestión Ambiental deficiencia | Elaborar informe financiero y técnico de cada uno de los contratos Plan. | Verificar el Cumplimiento de los informes | Reporte mensual | 7 | 2016/11/30 | 2017/05/30 | 25.86 | 0
266 | FILA_266 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 07 002 | H56R15. Registro de información en página web del Invías. Parte de la información registrada en la Página WEB del Invías está desactualizada, a manera de ejemplo se cita que el seguimiento a la inversión - Subdirecciones del Invías - Red Nacional de Carreteras se encuentran publicados los informes con fecha mayo de 2013; Atención al Ciudadano - Inventario de Información consolidada con f | Debilidades en la aplicación de los controles y de seguimiento y monitoreo | La información en la pagina de la entidad con actualizaciones que se reciban por parte de las unidades ejecutoras. | 1.El Grupo de Comunicaciones realizará un inventario sobre las actualizaciones de información que fueron solicitadas a las unidades ejecutoras. 2. Para realizar un control, se enviará un reporte mensual por un período de 6 meses, a la oficina de Control Interno. | Reporte Inventario de información actualizada | 6 | 2016/09/30 | 2017/03/30 | 25.86 | 0
267 | FILA_267 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 04 003 | H57R15. Pago impuesto predial de bienes de uso público. El Instituto Nacional de Vías - INVIAS canceló durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015 la suma de $21.018.799.163, por pago de impuesto predial por Bienes de Uso Público localizados en los distritos especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla ; Así las cosas, existe un presunto daño fiscal por esa cuantía , como se detall | Debilidades en los mecanismos de seguimiento y monitoreo del Instituto | Generar documento para la Agencia Nacional de Infraestructura, Ministerio de Transporte y Cormagdalena para que se revise la posibilidad de que los Concesionarios que tienen contratos celebrados antes de la expedición de la Ley 768 de 2002 asuman el pago del predial, valorización y los demás que recaigan sobre el Predio, determinando su posible impacto frente a demandas por desequilibr | Clasificar los predios observados por la Contraloria identificando su calidad de uso público y/o fiscal. Realizar un analisis y Estudio la normatividad y jurisprudencia sobre la materia y proyectar los Oficios para la firma del área Competente | Informe Bimestral | 4 | 2016/10/01 | 2017/06/30 | 38.86 | 0
268 | FILA_268 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 04 001 | H58R15. Depuración de bienes del INVIAS localizados en los terminales marítimos en los Distritos Especiales de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. - la información consignada en los recibos del impuesto predial unificado, presentados por las secretarias de Hacienda de los Distritos Especiales de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta en el formulario correspondiente en la identificaci | Lo anterior evidencia deficiencias de gestión por parte del Invías para la actualización de la información registrada en las Secretarias de Hacienda de los mencionados Distritos de los bienes de sus propiedad, generando información imprecisa. | Gestionar documento ante todas las oficinas delegadas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para que se actualice el nombre del títular de los bienes del INVIAS localizados en los terminales marítimos en los Distritos Especiales de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. | Filtrar todas las cédulas catastrales del Sistema Administrativo y Control Predial de los bienes del Invias localizados en los terminarles maritimos en los Distritos Especiales de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Estudio juridico, predial y catastral de los mismos. Revisar frente a los registros 1 y 2 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi de los bienes en mención para el camb | Informe Bimestral | 4 | 2016/10/01 | 2017/06/30 | 38.86 | 0
269 | FILA_269 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 01 003 | H59R15. Convenio interadministrativo 2667 de 2013. “EL CONVENIO NO SE EJECUTÓ POR CUANTO LA VIA OBJETO DEL MISMO ES DE CARACTER SECUNDARIO PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA". Los recursos objeto del convenio fueron girados por el Invías de la siguiente manera: $157.5 millones el 30 de octubre de 2013 y $67.5 millones el 22 de agosto de 2014. Al respecto se aclara que mediante c | Se realizó un convenio para la intervención de una vía departamental que no está a su cargo. | Evidenciar el reintegro realizado por el Municipi de los rendimientos financieros | Entrega del Certificado SIFF mediante el cual se demuestra la consignación efectiva de los rendimientos financieros popr parte del Municipio. | Certificado SIIF | 1 | 2016/10/15 | 2016/11/15 | 4.43 | 1
270 | FILA_270 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 02 011 | H60R15. Liquidación y pago intereses moratorios Invías en la vigencia 2015 pagó $12.667.8 millones en cumplimiento del Proceso Ejecutivo Singular Expediente 1100131030038201200166 de los cuales $3.051.5 millones fueron por Saldo insoluto y $9.616.3 millones por intereses moratorios liquidados desde el 15 de junio de 2002 hasta el 15 de febrero de 2015, en cumplimiento del Laudo Arbitral | Al respecto, ha de decirse que, una vez ejecutoriado el Laudo Arbitral en la forma indicada, INVIAS estaba en la obligación del pago total de la condena determinada dentro del término, con el fin de evitar la generación de intereses moratorios. | Elaborar informe con respectivos soportes | Se realizaron las acciones judiciales una vez presentadas y sustentadas las acciones judiciales aplicadas al caso, se da una calificación del 100% | Informe | 1 | 2016/10/15 | 2017/06/30 | 36.86 | 0
271 | FILA_271 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 07 002 | H61R15. Información procesos judiciales Se presenta diferencia de 830 procesos judiciales, entre la información de procesos judiciales reportada por la entidad en el Formato F.9 - SIRECI y la reportada en el Sistema Único de Gestión e información Litigiosa del Estado Ekogui. En el formulario F9 de la Cuenta Fiscal 2015 , aparecen registrados 3.386 procesos judiciales. De otra parte, la | Lo expuesto, evidencia debilidades en el manejo, reporte y consistencia de la información judicial por parte de Invías, afectando su nivel de confiabilidad, seguridad y solidez. | Depurar y actualizar información litigiosa | 1. Revisión y depuración en Planta central de la linformación judicial a través de coordinadora de Litigantes y Judiciales y del administrador del aplciativo e-kogui, y posterior levantamiento en campo para constatar la misma. 2. Institucionalizar el encuentro anual de abogados, informando a las territoriales la responsabilidad en la actualización de la información litigiosa. | Informe cuatrimestral | 3 | 2017/02/15 | 2017/09/29 | 32.29 | 0
272 | FILA_272 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 01 003 | H62R15. Funciones del apoderado. Algunos de los apoderados designados por Invías presuntamente no están dando cabal cumplimiento a sus funciones, acorde con lo establecido en el Artículo 10 del Decreto 2052 de 2014 "Por el cual se reglamenta la implementación del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - EKogui. | Debilidades en el cumplimiento de las funciones por parte de los apoderados de Invías, lo que puede afectar el seguimiento a los procesos y procedimientos inherentes a la actividad judicial y extrajudicial de la Entidad. | Verificar el cumplimiento de las directrices de la ANDJE en lo relacionado a fichas técnicas, provisión contable y calificación del riesgo. | 1. Emprender de conformidad con las directrices y acompañamiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) las capacitaciones a los apoderados judiciales del INVIAS en materia de: a. difundir a nivel territorial los modelos de fichas (informes de la ANDJE) para ser estudiadas ante el Comité de Conciliación, b. Capacitación con la ANDJE en Provisión contable y c. Capa | Informe cuatrimestral | 3 | 2016/10/31 | 2017/09/30 | 47.71 | 0
273 | FILA_273 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 01 003 | H63R15. Seguimiento y coordinación en el proceso de la defensa jurídica en los procesos de expropiación. Existe desinformación y falta de coordinación respecto de los encargados de llevar a cabo los procesos de expropiación, toda vez que no tienen claro los trámites presupuestales cuando se requieren. Contrato 203-2007 - Radicado 2013-621: El apoderado manifiesta que no existe disponibil | Lo anterior denota falta de coordinación por parte de las áreas involucradas | Acción 1. Gestionar la modificación de la resolución de competencia de los procesos judiciales de expropiación y seguimiento a los procesos judiciales de expropiación iniciados a partir de 01 de enero de 2017. | 1.Solicitar informe cuatrimestral y de supervisión estado de los procesos de expropiación consolidado de la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Predial. 2. Los apoderados deberán rendir informe actualizado mensual a la Oficina Asesora Jurídica. 3. Hacer corte de los procesos de expropiación judicial con fecha a 01 de enero de 2017, para que la Oficina Asesora Jurídica asuma la | Informe cuatrimestral | 3 | 2017/02/15 | 2017/09/30 | 32.43 | 0
274 | FILA_274 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 01 003 | H63R15. Acción 2 Seguimiento y coordinación en el proceso de la defensa jurídica en los procesos de expropiación. | Esta situación se presenta debido a que el proceso de expropiacion fue presentado despues de la finalizacion del plazo contractual, en razon a inconvenientes que surgieron en la enajenacion voluntaria, por los obstaculos y acciones presentadas por la propietaria. | Acción 2. Atender oportunamente los estados judiciales | Mantener un seguimiento oportuno de cada uno de los procesos | Reporte semestral | 2 | 2016/12/30 | 2017/06/30 | 26 | 0
275 | FILA_275 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 02 011 | H64R15. Pago fallos, laudos y conciliaciones judiciales. Mora en el tiempo estimado que se toma la entidad, desde la fecha de expedición de las resoluciones de pago para dar cumplimiento a sentencias y conciliaciones, hasta la realización del pago efectivo, por trámites al interior de la Entidad, así como por mala planeación en la estimación de los recursos para apropiar en el rubro de | Se evidencia debilidad en el procedimiento administrativo y presupuestal para el pago de sentencias y conciliaciones; situación que genera que estas obligaciones no se paguen a tiempo. | Gestionar los recursos necesarios | 1. Una vez expedida la Resolución que ordena el pago, éste se surtirá en un plazo ajustado al procedimiento y a los términos legales por parte de la Subdirección Financiera. 2. Gestión de recursos con antelación y la intervención de OAP | Informe cuatrimestral | 3 | 2017/02/15 | 2017/09/30 | 32.43 | 0
276 | FILA_276 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 004 | H65R15. Depósitos en Instituciones Financieras (1110). El saldo de esta cuenta por $90.100 millones, está afectado por 29.479 partidas pendientes por depurar en las conciliaciones bancarias por $359.161 millones, que representa aproximadamente el 398% de este saldo, con efectos tanto de sobrestimaciones como subestimaciones de acuerdo con el concepto que las origina, algunas partidas co | Esta situación obedece a que las gestiones administrativas adelantadas por el Instituto no han sido eficientes ni efectivas, para depurar estas partidas. | Continuar con la identificación y registro de las partidas pendientes por depurar, dandole prioridad a las partidas mas antiguas | Cruzar la información y realizar los ajustes contables, de las partidas identificadas en cada una de las conciliaciones. | Reporte de Conciliaciones trimestral | 4 | 2016/10/01 | 2017/07/01 | 39 | 0
277 | FILA_277 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 004 | H66R15 Depósitos Entregados en Garantía – Depósitos Judiciales (142503) • El saldo reflejado en los Estados Contables por $87.850.9 millones, difiere con la información suministrada en el memorando de la Subdirección Financiera y la reportada por la Oficina Asesora Jurídica. Es así, que en el memorando relacionan 195 embargos por $197.536 millones (ver anexo 2), se presenta una diferenc | Estas situaciones son originadas por la falta de conciliación y depuración de la información de las Áreas involucradas que son fuente de información, para los respectivos registros contables. | Actualizar el aplicativo de Embargos y Registrar contablemente la información recibida de las áreas involucradas. | Mantener la información actualizada del aplicativo de embargos. Conciliar la información entre los Grupos de Tesorería y Contabilidad. | Informe Semestral | 2 | 2017/01/30 | 2017/08/30 | 30.29 | 0
278 | FILA_278 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 004 | H66R15 Acción 2 Depósitos Entregados en Garantía – Depósitos Judiciales (142503) | Estas situaciones son originadas por la falta de conciliación y depuración de la información de las Áreas involucradas que son fuente de información, para los respectivos registros contables. | Actualizar el aplicativo de Embargos | Mantener la información actualizada del aplicativo de embargos. | Informe Semestral | 2 | 2017/01/30 | 2017/08/30 | 30.29 | 0
279 | FILA_279 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 04 001 | H67R15. Reconocimiento de Predios Invadidos. La cuenta (1605) Propiedades, Planta y Equipo - Terrenos por $18.253 millones, no es razonable por cuanto genera incertidumbre en cuantía indeterminada, tal como se evidencia Estados Contables, debido a que la Entidad no contaba con un registro centralizado que permitiera controlar la información predial y la efectividad en la recuperación de | Por cuanto en algunos casos no se tienen identificados los predios y/o corredores Férreos y sus anexidades, tal como se evidencia en la respuesta dada por la Entidad con Oficio OCI 7556 del 23-02-2016 ; | 1. Impartir directiz a las Direcciones Territoriales para que adelanten las gestiones necesarias ante las Autoridades Competentes para la recuperacion de bienes inmuebles fiscales y de uso público de propiedad del Instituto, de igual forma solicitar a las UE y Direcciones Territorales que presenten dicha informacion a la Subdireccion Financiera - Grupo de Contabilidad. 2. Verificar el | Reporte de verificación del cumplimiento | Reporte trimestral | 2 | 2017/02/01 | 2017/06/30 | 21.29 | 0
280 | FILA_280 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 04 001 | H67R15. Acción 2. Reconocimiento de Predios Invadidos. | Situación que denota presunto incumplimiento de lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública, Manual de Procedimientos Contables AFINCO-MN-1 y presuntamente se desatendió lo establecido en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, relacionado con los deberes de todo servidor. | Continuar con la investigación que se viene realizando, en todo el territorio Nacional respecto a los bienes de "USO PUBLICO", de propiedad del Invias. | Inventario: • Identificación corredores activos, inactivos, concesión. •Consulta de escrituras • Matriculas Inmobiliarias • Codigos catrastrales • Aerofotografias •¨Planos Solicitud exclusión de impuestos • Determinadas por los programas diseñados a nivel Nacional IIdentificación de invasión de corredores ferreos. • Por obras civiles de carácter Nacional • Por obras civiles de carácte | Informe trimestral | 3 | 2016/12/30 | 2017/06/30 | 26 | 0
281 | FILA_281 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 04 001 | H68R15. Reconocimiento de la Provisión para Cuentas por Cobrar de difícil cobro por Contraprestación Portuaria y Contribución por Valorización. El saldo de la cuenta (1401) Deudores - Ingresos no Tributarios – Concesiones con saldo de $660.4 millones, Intereses con saldo de $11.098.2 millones no son razonables en cuantía indeterminada, debido a que no se reconoció la provisión o estimac | La Entidad está dando cumpliento al concepto 200910-135587 de la Contaduría General de la Nación, el cual no es tenido en cuenta por la Contraloría General de la República. | Solicitar nuevamente concepto a la Contaduria General de la Nación, y de acuerdo con lo conceptuado dar aplicación al mismo. | Oficio dirigido a la Contaduría General de la Nación. | Oficio y Respuesta | 2 | 2016/10/15 | 2016/11/15 | 4.43 | 2
282 | FILA_282 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 04 001 | H69R15. Reconocimiento Amortización de Terrenos La cuentas (1785) Amortización Acumulada de Bienes de Uso Público - BUP por $4.882.764 millones y (1925) Amortización Acumulada de Bienes Entregados a Terceros por $6.861 millones, se encuentran sobrestimadas en cuantía indeterminada | La Entidad viene aplicando los conceptos emitidos por la Contaduría General de la Nación relacionados con el Reconocimiento Amortización de Terrenos, los cuales no son tenidos en cuenta por la Contraloría General de la República. | Solicitar nuevamente concepto a la Contaduria General de la Nación, y de acuerdo con lo conceptuado dar aplicación al mismo. | Oficio dirigido a la Contaduría General de la Nación. | Oficio y Respuesta | 2 | 2016/10/01 | 2017/07/31 | 43.29 | 1
283 | FILA_283 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 02 013 | H70R15. Reconocimiento Pasivo Estimado – Cálculo Provisión para Contingencias. La cuenta (2710) Pasivos Estimados Provisión para Contingencias – Litigios por $3.488.951 millones se encuentra sobrestimada en cuantía indeterminada, debido a que el Instituto Nacional de Vías, reconoció el 100% de la contingencia por los procesos que se adelantan en contra de la Entidad a 31/12/2015 | La metodología aplicada por la Entidad para determinar el riesgo procesal, no se ajusta a los lineamientos para el cálculo de la provisión contable a partir de la metodología de reconocido valor técnico , lo que induce a error para el cálculo de la provisión contable, fundamental para el reconocimiento del Pasivo Estimado | Verificar el cumplimiento de las directrices de la ANDJE en lo relacionado a fichas técnicas, provisión contable y calificación del riesgo. | Capacitación con la ANDJE en Provisión contable. | Informe cuatrimestral | 3 | 2016/10/31 | 2017/09/30 | 47.71 | 0
284 | FILA_284 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 004 | H71R15. Razonabilidad cuenta Patrimonio Institucional Las cuentas (3225) Patrimonio Institucional - Resultado de Ejercicios Anteriores por $8.609.375 millones y (3230) Resultado del Ejercicio por $2.150.737 millones, no reflejan la realidad financiera, económica y social oficio OCI 15655 del 11/04/2016 …” los excedentes están representados financieramente en el incremento del valor de lo | Falta depuración de los Bienes de Uso Público y Bienes Fiscales. | Reclasificar y registrar los Bienes de Uso Público y Bienes Fiscales. | Memorando Circular a las Unidades Ejecutoras. Efectuar los Registros Contables. | Informe Semestral | 2 | 2017/02/28 | 2017/08/30 | 26.14 | 0
285 | FILA_285 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 004 | H72R15. Consignaciones Pendientes de Ingresar a Libros y Notas Crédito según Extracto. Los Ingresos Fiscales se encuentran subestimados en $24.037.3 millones, debido a que existen partidas pendientes por depurar que corresponden a Consignaciones Pendientes de Ingresar a Libros por $12.659 millones y Notas Crédito según Extracto por $11.378.3 millones, de acuerdo con la información sumini | Esta situación se debe a que las gestiones administrativas adelantadas por el Instituto no fueron eficientes ni efectivas para depurar estas cifras. | Continuar con la depuración y registro de las consignaciones y notas créditos pendientes de ingresar a libros. | Cruzar la información y realizar los ajustes contables, de las partidas identificadas en cada una de las conciliaciones. | Reporte trimestral | 4 | 2016/10/01 | 2017/06/30 | 38.86 | 0
286 | FILA_286 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 004 | H73R15. Recaudos por Reclasificar (290580) El saldo por $9.937.7 millones que corresponde según lo descrito en la nota a los Estados Contables No. 10 Otros Pasivos, a “… Recaudos por clasificar por $9.937.749 miles de pesos que obedece al cargue de extractos 2015 que hace el Grupo de Ingresos y que posteriormente se reduce contablemente con la identificación de los terceros que efectuaro | Consignaciones y Notas Crédito no identificadas. | Identificar el concepto y el beneficiario de las consignaciones y elaborar el documento de recaudo de ingreso. | Elaborar el documento de ingreso. | Informe Semestral | 2 | 2016/10/01 | 2017/04/01 | 26 | 0
287 | FILA_287 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 002 | H74R15. Ingresos Central de Inversiones – CISA (480817). En desarrollo de los Convenios Interadministrativos de cuentas de participación suscritos con la Central de Inversiones S.A. – CISA, se observa que los ingresos del último trimestre de 2015 (octubre – diciembre), los cuales ascienden a $7.998.4 millones y los rendimientos financieros por $715.7 millones, no fueron registrados en l | Esta situación es debido a que no hubo un adecuado y oportuno flujo de información hacia el área contable, lo que conllevó a no dar cabal cumplimiento al principio de causación, no obstante que en las Notas a los Estados Contables, numeral 2 Políticas y Prácticas Contables – Causación | Gestionar y generar un OTROSI a los Convenios de Cuentas en Participación que se tienen suscritos entre Central de Inversiones S. A. y el Instituto Nacional de Vías-INVIAS. | Gestionar la elaboración de un OTROSI a los Convenios Interadministrativos de Cuentas en Participación suscritos entre Central de Inversiones y el Instituto Nacional de Vías. Para modificar la clausula en la rendición de cuentas para que la información del último trimestre de la vigencia a finalizar sea entregado en lo posible antes del cierre de ésta. | informe | 10 | 2016/10/01 | 2016/11/30 | 8.57 | 7
288 | FILA_288 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 002 | H75R15. Ingresos Recaudo Peajes. La cuenta de Ingresos Peajes, está subestimada en $6.294.3 millones, debido a que a diciembre 31 de 2015, quedó pendiente por registrar la causación por concepto del recaudo de peajes a través del Contrato de Concesión 250 de 2011, del mes de noviembre. | Falta de oportunidad en la causación. | Registrar en la contabilidad la información recibida del Recaudo de Peajes en el mes que se cause. | Registro Contable. | Informe | 1 | 2017/02/28 | 2017/03/30 | 4.29 | 0
289 | FILA_289 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 100 | H76R15. Cuentas Por Pagar – Impuesto Predial Unificado Las Cuentas Por Pagar - Impuesto Predial Unificado (244003) con saldo por $1.016 millones, se encuentra subestimada en cuantía indeterminada, debido a que el Instituto se encuentra en proceso de depuración de los bienes inmuebles a su cargo | De acuerdo con lo expuesto, el Instituto no tiene conocimiento del valor de la deuda pendiente por este concepto, es así que tuvo que solicitar esta información a las Direcciones Territoriales, la cual fue dispersa, confusa e incompleta y no se pudo determinar el valor adeudado, | Gestionar los recursos para que las Direcciones Territoriales logren el pago del 100% de los recursos asignados para IPU , contribuciones y otras tasas sobre los bienes inmubles a cargo del Invias, | 1. Mantener actualizada la base de datos del aplicativo Sistema de Administración y Control Predial. 2. Hacer seguimiento a los Reportes Trimestrales allegados por las Direcciones Territoriales en relación con las declaraciones tributarias de pago de IPU, valorización y otras contribuciones de los bienes inmuebles fiscales del Invias. 3. Circular a las Direcciones Territoriales la ob | Reporte mensual | 6 | 2017/04/30 | 2017/09/30 | 21.86 | 0
290 | FILA_290 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 100 | H77R15. Reconocimiento de los Bienes Fiscales, Bienes de Uso Público y Bienes Entregados a Terceros. Las cuentas: (1605 y 1640) Terrenos y Edificaciones por $103.105 millones, (1705) Bienes de Uso Público en construcción por $14.011.942 millones, (1710) Bienes de Uso Público en Servicio por $10.332.246 millones, (1720) Bienes Entregados a Terceros por $2.401.679.7 millones, (1920) Bienes | Esta situación se presenta por no contar con efectivos controles de información, depuración y soportes que garanticen confiabilidad y totalidad de los soportes básicos y suficientes, para el reconocimiento de los bienes administrados por el Invías. | Reclasificar y registrar los Bienes de Uso Público, Bienes Fiscales y Bienes entregados a Terceros. | Memorando Circular a las Unidades Ejecutoras. Efectuar los Registros Contables. | Informe Semestral | 2 | 2017/02/28 | 2017/08/30 | 26.14 | 0
291 | FILA_291 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 004 | H78R15. Valores pendientes por Depurar. La cuenta (1424) Recursos Entregados en Administración por $3.323.846 millones, (1470) Otros Deudores por $5.299.8 millones, (2401) Cuentas por Pagar - Proyectos de Inversión por $338.742 millones y (5211) Gastos de Operación – Servicios públicos por $7.626 millones, presentan incertidumbre debido a que al cierre de la vigencia existían valores por | Esta situación se presenta por no contar con un mecanismo de conciliación efectivo entre Dependencias, que garantice confiabilidad de la información que soporta los derechos, obligaciones y gastos de la Entidad en tiempo real. | Continuar con la depuración de las cuentas observadas por la CGR en el informe de 2015. | Registros Contables | Reporte semestral | 2 | 2017/02/28 | 2017/08/30 | 26.14 | 0
292 | FILA_292 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 100 | H79R15. Revelación de zonas remanentes y/o zonas de terreno no utilizadas en los proyectos. En las Notas a los Estados Contables, en relación con la cuenta (17) Bienes de Uso Público e Histórico y Cultural en Construcción y Servicio, no se reveló la situación de utilización real y/o riesgos de invasión en algunos predios representados en zonas remanentes y/o zonas de terreno no utilizad | Deficiencias en la gestión institucional y comunicación y/o articulación entre las áreas que participan en el proceso para la depuración de la información básica y suficiente que garantice el reconocimiento y revelación que corresponde al Área de Contabilidad. | Revelación de la situación de utilización de las zonas remanentes y/o de las zonas de terrenos no utilizados. | Memorando Circular a las Unidades Ejecutoras. Efectuar los Registros Contables. | Informe | 1 | 2017/02/28 | 2017/03/30 | 4.29 | 0
293 | FILA_293 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 03 004 | H80R15. Reconocimiento de la Depreciación. La cuenta (1685) Depreciación Acumulada- Edificaciones por $11.704 millones, presenta incertidumbre en cuantía indeterminada, En la prueba se evidenció que en esta hoja al cierre de la vigencia, se depreciaron (83) bienes de (1.006) que se encuentran registrados en el Sistema de Administración y Control Predial que lleva la Subdirección Administ | Existen riesgos inherentes y de control para el adecuado cálculo de valor relativo al desgaste o pérdida de la capacidad operacional por el uso de los bienes, debido a que se realiza de forma manual con riesgo de errores involuntarios. | Calcular y Registrar la Depreciación de acuerdo con lo establecido en el Regimen de Contabiidad Pública. | Analizar y conciliar la información recibida de la Subdirección Administrativa y mantener actualizado la totalidad de los bienes sujetos de depreciación. | Informe | 1 | 2017/02/28 | 2017/03/30 | 4.29 | 0
294 | FILA_294 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 01 003 | H81R15. Reconocimiento de la Amortización de Anticipos de Contratos y Convenios terminados no liquidados. La cuenta (1705) Bienes de Uso Público en Construcción por $14.011.942 millones se encuentra subestimada en $1.691.512 millones, debido a que el Invías no reconoció en tiempo real o al cierre de la vigencia, el valor de la amortización de anticipos de algunos Contratos y Convenios te | Deficiencia en la supervisión | liquidar en forma oportuna los contratos que presentan anticipos por amortizar | Memorando solicitandole a los gestores la liquidación de manera prioritaria que aquellos contratos terminados que presenten anticipos e informarle a Contabilidad. | Reporte mensual | 6 | 2016/10/31 | 2017/03/30 | 21.43 | 0
295 | FILA_295 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 01 003 | H81R15. Acción 2 Reconocimiento de la Amortización de Anticipos de Contratos y Convenios terminados no liquidados. | Deficiencia en la supervisión | liquidar en forma oportuna los contratos que presentan anticipos por amortizar | Memorando solicitandole a los gestores la liquidación de manera prioritaria que aquellos contratos terminados que presenten anticipos e informarle a Contabilidad. | Reporte mensual | 6 | 2016/10/31 | 2017/03/30 | 21.43 | 0
296 | FILA_296 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 03 005 | H82R15. Justificación de la Calificación. Control Interno Contable En la estructura del formulario cada actividad y etapa del proceso, así como otros elementos o acciones de control, se evalúan a través de preguntas que deben ser debidamente calificadas con la posibilidad de ser justificada, para lo cual se dispuso en el formulario de la columna “OBSERVACIONES”. En esta parte, se podrá | Las anteriores situaciones son originadas porque no se guarda coherencia entre la calificación dada por el Invías y la situación real del Instituto, dentro de este formulario no se está reflejando la calificación razonable del control interno contable. | Diligenciar el formulario de evaluación del sistema de control interno contable incluyendo la columna ”observaciones”, prevaleciendo la coherencia entre las respuestas y la situación real de la información contable. | Efectuar entrevista y realizar verificacvión con el fin de que la calificación guarde coherencia con lo observado. | Formulario de evaluación | 1 | 2017/02/01 | 2017/02/28 | 3.86 | 0
297 | FILA_297 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 03 005 | H83R15. Riesgo Contable Dentro del Mapa de Riesgo del Instituto, tienen identificados algunos riesgos y controles; sin embargo, éstos no permiten dar cumplimiento a los conceptos y definiciones establecidos en la Resolución 357 de 2008, referente al Control Interno Contable. Sin embargo, la calificación a la pregunta 47 fue de 5 (Se cumple plenamente), no obstante, que en el Mapa de Ries | La identificación de este riesgo se dió en el marco de la implementacón de la política de administración del riesgo, orientando el ejercicio a los riesgos de gestión mas relevante desde el punto de vista gerencial. | Actualizar el Mapa de Riesgo, incluyendo los conceptos y definiciones establecidos en la resolución 357 de 2008. | Revisar el contexto estrategico, la descripción del riesgo y los puntos de control, realizando los ajustes a que haya lugar. | Acta | 1 | 2016/11/30 | 2016/12/31 | 4.43 | 1
298 | FILA_298 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 004 | H84R15. Recursos Remanentes – Cuentas Embargadas. Se solicitó al Invías información sobre el monto de los recursos pendientes de reintegro por concepto de remanentes de las cuentas embargadas de los procesos ya terminados, así como las gestiones realizadas con corte a 31 de diciembre de 2015; sin embargo, con oficio OCI17431 solamente enviaron lo correspondiente a la vigencia de 2015 p | No se cuenta con una base de datos consolidada y actualizada, de tal manera que le permita conocer oportuna y razonablemente el estado de cada uno de los recursos embargados de las cuentas bancarias, así como los remanentes de los procesos ya terminados de estas cuentas. | Implementación del aplicativo de Gestión de Embargos. | Registro de informacón de manera oportuna por parte de la Subdirección Financiera. | Reporte semestral | 2 | 2017/01/30 | 2017/08/30 | 30.29 | 0
299 | FILA_299 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 004 | H84R15. Acción 2 Recursos Remanentes – Cuentas Embargadas. | No se cuenta con una base de datos consolidada y actualizada, de tal manera que le permita conocer oportuna y razonablemente el estado de cada uno de los recursos embargados de las cuentas bancarias, así como los remanentes de los procesos ya terminados de estas cuentas. | Implementación del aplicativo de Gestión de Embargos. | Registro de informacón de manera oportuna por parte de la Oficina Asesora Jurídica. | Reporte semestral | 2 | 2017/01/30 | 2017/08/30 | 30.29 | 0
300 | FILA_300 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 002 | H85R15. Ingresos Peajes y Seguridad Vial (411011). La cuenta Ingresos por Peajes, registraba un saldo de $337.579.6 millones, está subestimada en cuantía indeterminada debido a que el Invías, no tiene conocimiento de los recursos pendientes por registrar a 31 de diciembre de 2015, por conceptos de Peajes y Seguridad Vial | Situación originada porque los mecanismos de control y seguimiento de los ingresos no fueron efectivos. | Identificar el concepto y el beneficiario de las consignaciones y elaborar el documento de recaudo de ingreso. | Elaborar el documento de ingreso | Informe Semestral | 2 | 2016/10/01 | 2017/04/01 | 26 | 0
301 | FILA_301 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 004 | H86R15. Ingresos Peajes De acuerdo con la muestra seleccionada se realizó seguimiento al recaudo de peajes, donde se evidenció una diferencia de $76.1 millones en diciembre de 2015 entre el total de recaudo peajes, seguridad vial y rendimiento financiero; | Falta de información por parte del tercero que realizó consignación. | Registro Contable por $76.1 millones. | Solicitar al concesionario la copia de la consignación con sus respectivos anexos. | Registro Contable | 1 | 2016/10/01 | 2016/11/15 | 6.43 | 1
302 | FILA_302 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 004 | H87R15. Confiabilidad de la Información Contable. Administrativo. Con la información suministrada de las cuentas bancarias y las cuentas inactivas, se evidenció que cuatro (4) no fueron enunciadas en la información solicitada por la CGR, como se detectó en revisión realizada a las conciliaciones bancarias anexas a la información; si bien es cierto, que no tuvieron movimiento y su saldo | Deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento de la información suministrada. | Verificar previamente la información a suministrar de las cuentas bancarias de INVIAS. | Reportar la totalidad de las cuentas bancarias de INVIAS. | Reporte | 1 | 2016/11/01 | 2016/12/31 | 8.57 | 1
303 | FILA_303 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 004 | H88R15. Cuentas Bancarias Inactivas Durante la vigencia de 2015, el Instituto mantuvo once (11) cuentas bancarias inactivas, cuyos saldos a 31 de diciembre ascienden a $194.2 millones , es de resaltar que cinco (5) cuentas se encuentran embargadas y hay que esperar el pronunciamiento de las acciones legales correspondientes. Sin embargo, hay seis (6) cuentas bancarias inactivas que se e | Esta situación evidencia la falta de gestión oportuna por parte del Invías, para subsanar estos hechos. | Dentro del proceso de depuración de las conciliaciones bancarias se les dará prioridad a las cuentas inactivas. | Partidas depuradas | Informe trimestral | 4 | 2016/10/01 | 2017/08/01 | 43.43 | 0
304 | FILA_304 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 002 | H89R15. Registro de Intereses de Mora, Sanciones, Recargos, Otros Durante la vigencia de 2015, el Instituto causó en la cuenta Gastos Impuesto Predial Unificado (512001) y (522001) la suma de $50.498 millones, incluido los intereses de mora, sanciones, recargos y otros, originados por la falta de oportunidad en el pago de estos impuestos, generando una sobrestimación en cuantía indetermi | Debilidades en el registro adecuado en las cuentas contables correspondientes. | Registrar en la cuenta que corresponda por cada uno de los conceptos. | Registros Contables | Reporte semestral | 2 | 2016/11/01 | 2017/05/01 | 25.86 | 0
305 | FILA_305 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 002 | H90R15. Saldos por Imputar Presupuesto de Ingresos Al cierre de la vigencia se evidencia que en el reporte saldos por imputar del aplicativo SIIF presenta saldos por $798.2 millones, | Deficiencia en los mecanismos de control y seguimiento. | Identificar el concepto y el beneficiario de las consignaciones y elaborar el documento de recaudo de ingreso. | Elaborar el documento de ingreso | Informe Semestral | 2 | 2016/10/01 | 2017/04/01 | 26 | 0
306 | FILA_306 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 02 001 | H91R15. Planeación Presupuesto de Ingresos. . En el presupuesto de ingresos vigencia 2015, se observa desfase entre el aforo inicial respecto al recaudo efectivo de hasta del 185.5%, como fue para el caso del rubro contraprestación portuaria al pasar de un aforo inicial de $63.261.3 millones a un recaudo de $180.648.3 millones para una diferencia de $117.387.0 millones. Caso similar per | Lo anterior por debilidades en la planeación y ejecución presupuestal con la consecuente afectación del desarrollo oportuno de actividades misionales de la entidad y genera riesgo de que se presenten reducciones o recortes presupuestales . | Solicitar a la Agencia Nacional de Infraestructura información sobre cual de los pejes de la Red Vial Nacional serán tenidos en cuenta en los Proyectos 4G, aunarlo con la información de los peajes a cargo la Red Nacional de Carreteras para proyectar el Programa de ingesos anuales de manera mas ajustada. | 1. Elaborar tres (3) oficios bimestralmente a la ANI. 2. Proyectar el plan de ingresos provenientes de peajes con los reportes a cargo del Invias y la Información recibida de la ANI. | 1. Oficios realizados 2. Elaboración de Presupuesto 2017 -2018 | 4 | 2016/10/01 | 2017/03/21 | 24.43 | 0
307 | FILA_307 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 02 001 | H91R15. Acción 2 Planeación Presupuesto de Ingresos. | Según el Invías ello obedeció a que el nuevo cálculo de la contraprestación portuaria fue modificado y/o ajustado en el 2013 con el CONPES 3744. | Realizar la proyección de ingresos de contraprestación portuaria acorde con la información recibida de la ANI y verificada por el INVIAS | Oficiar a la Agencia Nacional de Infraestructura para que envié la proyección de contraprestación de cada concesión portuaria previa a la eleboración del anteproyecto de presupuesto. | Oficio y respuesta | 2 | 2016/10/01 | 2017/06/30 | 38.86 | 0
308 | FILA_308 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 02 001 | H92R15. Techo Reserva Presupuestal Rubro Inversión. Las Reservas Presupuestales de la vigencia 2015 correspondientes al rubro de Inversión ascendieron a $659.133.7 millones, sobrepasando el 0.27% del procentaje establecido por la norma que equivale a $11.732 millones, con lo cual presuntamente se contraviene lo estipulado en el Decreto 111 de 1.996 que establece en su articulo 78 | Lo anterior por debilidades en la planeación y ejecución presupuestal con la consecuente afectación del desarrollo oportuno de actividades misionales de la entidad y genera riesgo de que se presenten reducciones o recortes presupuestales . | Realizar reuniones de seguimiento con las Unidades Ejecutoras de recursos presupuestales, con el fin que los Ejecutores adelanten las acciones pertinentes para evitar que se constituyan reservas presupuestales por encima de los topes fijados por la norma | Convocar y realizar reunión de seguimiento presupuestal, por lo menos una vez al mes con las Unidades Ejecutoras | acta reunión | 8 | 2016/10/31 | 2017/07/30 | 38.86 | 0
309 | FILA_309 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 02 002 | H93R15. Apropiación Ejecución Presupuestal A pesar de contar con la correspondiente apropiación durante la anualidad, el Invías no comprometió $121.096 millones, recursos que no fueron utilizados; entre otras causas por la no suscripción de contratos, no utilización de vigencias futuras y adiciones de contratos finalmente no realizadas; por cual se dejó de contratar bienes y/o servicios | Entre otras causas por la no suscripción de contratos, no utilización de vigencias futuras y adiciones de contratos finalmente no realizadas | Realizar reuniones de seguimiento con las Unidades Ejecutoras de recursos presupuestales, con el fin que los Ejecutores adelanten las acciones pertinentes para comprometer las apropiaciones presupuestale s asignado en la vigencia. | Convocar y realizar reunión de seguimiento presupuestal, por lo menos una vez al mes con las Unidades Ejecutoras | acta reunión | 8 | 2016/10/31 | 2017/07/30 | 38.86 | 0
310 | FILA_310 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 02 002 | H94R15. Ejecución Presupuestal rubro de Inversiones La entidad para el rubro presupuestal de Inversión apropió $3.625.429.3 millones de los cuales comprometió $3.504.332.7 millones, según el informe de ejecución presupuestal de gastos, realizaron pagos por $2.276.736.5 millones, equivale a decir, que los pagos representaron el 64.96% frente al total de lo comprometido, lo que se traduc | No se ejecutó la totalidad de los recursos comprometidos | Realizar reuniones de seguimiento con las Unidades Ejecutoras de recursos presupuestales, con el fin que los Ejecutores adelanten las acciones pertinentes para evitar que se constituyan valores representativos en el rezago presupuestal | Convocar y realizar reunión de seguimiento presupuestal, por lo menos una vez al mes con las Unidades Ejecutoras | acta reunión | 8 | 2016/10/31 | 2017/07/30 | 38.86 | 0
311 | FILA_311 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 02 002 | H95R15. Ejecución Rezago Presupuestal vigencia 2014 en 2015 La entidad constituyó Rezago Presupuestal a 31/12/2014 por $1.226.800.1 millones, distribuidas así: Reserva Presupuestal por $506.398.7 millones y Cuentas por Pagar por $720.401.4 millones. En cuanto a la Reserva Presupuestal y según comunicación OCI 14947 la entidad en el 2015 dejó de pagar $31.185.1 millones y en cuanto a las | Refleja debilidades en el control y seguimiento para la gestión presupuestal, así como para el fenecimiento de las Reservas Presupuestales por $31.185.1 millones y limitaciones para pagar algunos compromisos adquiridos. | Realizar reuniones de seguimiento con las Unidades Ejecutoras de recursos presupuestales, con el fin que los Ejecutores adelanten las acciones pertinentes para evitar constituir valores representativos de reserva presupuestal que no requiera ser utilizada en la siguiente vigencia. | Convocar y realizar reunión de seguimiento presupuestal, por lo menos una vez al mes con las Unidades Ejecutoras | acta reunión | 8 | 2016/10/31 | 2017/07/30 | 38.86 | 0
312 | FILA_312 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 02 001 | H96R15. Apropiación Presupuestal rubro Sentencias y Conciliaciones. Del informe de ejecución presupuestal de gastos vigencia 2015 en el rubro sentencias y conciliaciones, se observa que la entidad, realizó una programación inicial por $6.285 millones y durante la vigencia realizaron adiciones por $10.803 millones y reducciones por $248 millones, para una apropiación definitiva por $16.8 | Lo anteriormente descrito evidencia deficiencias en la programación presupuestal | Continuar con la gestión de recursos para el pago de las sentencias y conciliaciones que se encuentran en turno de pago, supeditado a la apropiación presupuesta que realice el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | 1- Una vez expedida la Resolución que ordena el pago, éste se surtirá en un plazo ajustado al procedimiento y a los términos legales por parte de la Subdirección Financiera. | Informe semestral | 2 | 2017/02/15 | 2017/08/15 | 25.86 | 0
313 | FILA_313 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 03 003 | H97R15. Impuesto Predial pago de Intereses de Mora y Sanciones por Extemporaneidad La gestión de administración de impuestos presenta riesgo inherente y de control, debido al pago inoportuno de algunas prediales, es así que el Instituto Nacional de Vías – Invías, correspondientes a la vigencia 2015 realizó el pago por conceptos de intereses de mora y sanciones por extemporaneidad, además | Deficiencia en la oportunidad del pago predial | Hacer seguimiento a las Direcciones Territoriales para que den aplicación al procedimiento en el pago del impuesto predial unificado y la contribución de valorización por cada una y quienes tienen la delegación establecida mediante la Resolución No. 3015 del 04/06/2014. | Con el Sistema Administrativo y Control Predial se identifican todos los bienes inmuebles fiscales objeto de pago de impuesto predial y las diferentes Direcciones Territoriales deben solicitar oportunamente la facturacion para su trámite de pagos sin moras y sanciones. Las Direcciones Territoriales presentaran reportes trimestrales para control de la Subdirección Administrativa y actuali | Informe Trimestral | 4 | 2016/10/01 | 2017/09/30 | 52 | 0
314 | FILA_314 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 02 001 | H98R15. Distribución, ejecución de los recursos de peajes, administrados por el INVIAS. De la información aportada por el Invías y analizada en la comisión de auditoría de la CGR, relativa a ingresos y ejecución de recursos de peajes, no se evidencia por parte de la Entidad la expedición de directrices para la adecuada distribución y control sobre la ejecución de los recursos, proven | Lo anterior se origina por deficiencias en aplicación de controles y de diseños de mecanismos y/o directrices sobre el tema, con lo cual se genera riesgos de inequidad en la distribución y ejecución. | 1. Dar lineamientos desde la Oficina Asesora de Planeación a la Unidades Ejecutoras, respecto a la ejecución de recursos provenientes del recaudo de peajes, en el sentido de informarles mediante memorando circular, que los recursos en comento deben invertirse dando cumplimiento al artículo 22 del Ley 105 de 1993. 2. Realizar traslados presupuestales, de acuerdo con los criterios defini | Informar a las Unidades Ejecutoras sobre la ubicación de las casetas de peajes por departamentos, a tener en cuenta para la inversión de los recursos. | 1. Memorando circular con los lineamientos para la ejecución de los recursos de peajes. 2. Reporte del cumplimiento por parte de las unidades ejecutoras. | 2 | 2016/11/30 | 2017/06/30 | 30.29 | 0
315 | FILA_315 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1103002 | H1D16. Planeación contrato de obra 1246 de 2014 Revisada la documentación del contrato 1246 de 2014, se evidencian deficiencias en la planeación del mismo, que repercutieron en demoras en los tiempos de ejecución y la ejecución de obras a posteriori de la fecha establecida en el plazo contractual. | Deficiencias en la planeación financiera y ejecución de obra | Fortalecer las futuras contrataciónes con la elaboración de estudios y diseños en fase 3 previos a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso. | Seguimiento al cumplimiento de los estudios y diseños en fase 3. | Reporte Trimestral | 2 | 2017/02/01 | 2017/06/30 | 21.29 | 0
316 | FILA_316 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1103002 | H2D16 Perfeccionamiento y ejecución de los contratos de obra y consultorías. Se evidenció retrasos en la ejecución del contrato 1246 de 2014. | Demora perfeccionamiento del contrato | Memorando Circular de la Dirección General dirigido a todas las dependencias recordando la obligación de darle celeridad a los tramites que tiene incidencia en la ejecución contractual | Memorando circular y reporte trimestral | Reporte Trimestral | 2 | 2017/01/01 | 2017/06/30 | 25.71 | 0
317 | FILA_317 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1103002 | H2-1D16 CONTRATO DE OBRA 4059 DE 2013. inicio ejecución casi dos (2) meses depues de su fecha de suscripción; en la Cláusula Decima Tercera del Contrato, se estableció que para su legalización y ejecución se requería la expedición del registro presupuestal y la aprobación de la garantía única. La orden de inicio del contrato fue impartida el 26 de Marzo de 2014, mediante oficio No. SEI | Lo anterior evidencia demora en el perfeccionamiento de los contratos, lo que afectó el proceso de legalización y ejecución del contrato, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución establecido fue de dos (29 y seis (6) meses respectivamente. | Introducir en los pliegos de condición en el item de CONDICIONES DEL CONTRATO - Documentos que debe entregar el CONSULTOR, un enunciado que diga: " Nota 1: Las hojas de vida del personal necesario para impartir la orden de inicio del contrato deberán ser aprobadas por la firma interventora y avaladas por la unidad ejecutora en un término no mayor a quince (15) días calendario.", con el f | 1. Incluir en los pliegos de condiciones de los nuevos procesos contractuales de Consultoria a ser publicados, un plazo de 15 días para aprobación de Hojas de Vida. | 1. Pliegos de Contratos de Consultoria ajustados | 1 | 2017/02/01 | 2017/03/31 | 8.29 | 0
318 | FILA_318 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1103002 | H3D16 Plazo ejecución del contrato En el contrato de obra 1246 de 2014, se contempló un plazo de dos (2) meses (hasta el 31 de diciembre de 2014), para realizar el Mejoramiento y Mantenimiento de la Carretera Cúcuta – San Faustino – La China, Ruta 55 Tramo 55NS09, Departamento Norte de Santander; no obstante fue prorrogado en tres oportunidades la última de ellas realizada el 20 de m | Deficiencias en la planeación financiera y ejecución de obra | Fortalecer las futuras contrataciónes con la elaboración de estudios y diseños en fase 3 previos a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso. | Seguimiento al cumplimiento de los estudios y diseños en fase 3. | Reporte Trimestral | 2 | 2017/01/01 | 2017/06/30 | 25.71 | 0
319 | FILA_319 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1103002 | H4D16 Seguimiento y control del contrato Se presentó retraso en la ejecución del Proyecto “Mejoramiento y Mantenimiento de la Carretera Cúcuta – San Faustino - La Chinita., Ruta 55 Tramo 55NS09, Departamento Norte de Santander”, al respecto, la interventoría en su informe final del período comprendido entre el 21 de noviembre de 2014 al 20 de julio de 2015, remitido a la CGR mediante c | Debilidades en los controles implementados | Requerir mensualmente los informes a los Supervisores de los contratos de Interventoria de acuerdo a lo Indicado en el manual de contratación del Invías | Dar cumplimiento a lo indicado en el No. 16 del titulo 25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORIA. Del Manual de contratación del Invías - "Elaborar y presentar un informe mensual a la Unidad Ejecutora sobre el estado de los proyectos a su cargo". | Reporte Trimestral | 2 | 2017/01/01 | 2017/06/30 | 25.71 | 0
320 | FILA_320 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1702011 | H5D16 Liquidación del contrato La entidad no ha adelantado la liquidación del contrato 1246 de 2014, en el tiempo establecido, se observó que han transcurrido más de doce (12) meses; sin que la Entidad haya adelantado el proceso de liquidación | Debilidades en los controles del proceso contractual | Liquidar los contratos dentro de los plazos establecidos en el articulo 11 de la 1150 de 2007. | Reporte trimestral del cumplimiento de lo establecidos en el articulo 11 de la 1150 de 2007 | Reporte Trimestral | 2 | 2017/01/01 | 2017/06/30 | 25.71 | 0
321 | FILA_321 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1201003 | H6D16 Trámite proceso sancionatorio Se observó debilidad en el trámite del procedimiento administrativo sancionatorio por incumplimiento parcial del contrato 1246 de 2014. | Debilidad en el procedimiento administrativo | Efectuarb Mesa de trabajo e informe proceso sancionatorio | Mesa de trabajo e informe | Acta e informe | 2 | 2017/01/01 | 2017/03/31 | 12.71 | 0
322 | FILA_322 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404003 | H7D16 Instalación de Bordillos Durante visita de inspección realizada a la carretera Cúcuta –San Faustino-La Chinita, a las obras realizadas n virtud del contrato 1246 de 2014, se evidencia que en los sitios donde se realizó ejecución de bordillos (entre k1+000 y k2+000), dichas obras fueron ejecutadas con deficiencias en la calidad de las mismas. Se evidencian bordillos mal rematados, c | Deficiencias en los procesos constructivos | Requerir al contratista para que realice las reparaciones de los bordillos | Realizar las correcciones frente a los defectos constructivos detectados por la Contraloría | Informe con registro fotográfico | 1 | 2017/02/01 | 2017/03/31 | 8.29 | 0
323 | FILA_323 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H1EVP Planeación proyecto vía de la prosperidad (Gestión precontractual adelantada por la Gobernación del Magdalena). Contrato de Obra No. 617 de 2013 - Convenio 649 de 2013 El proyecto contemplaba inicialmente la construcción de 52.6 Km, de acuerdo a los estudios contratados por el Invías en 2007 y 2008. Sin embargo, a septiembre de 2016, el alcance previsto se ha reducido a cerca del 5 | Se evidenció que el costo de transporte estimado supera casi 8 veces el valor presupuestado, y los metros cúbicos de material a usar en la vía se duplican, indicando que la deficiente de planeación del proyecto y la falta de oportunidad en la actualización de diseños generó una afectación presupuestal | Acción 1 - Incluir para futuros convenios, en la cláusula OBLIGACIONES DEL ENTE TERRITORIAL: * Debe dar estricto cumplimiento a las Especificaciones Generales de Construcción del INVIAS, las cuales se tendrán en cuenta en la elaboración del presupuesto, y que los riesgos asociados a distancia de transporte de materiales, que deberán estan incorporados en la matriz de riesgos, serán as | Solicitar a la Dirección de Contratación del Instituto Nacional de Vìas mediante memorando, para que en los Convenios Interadministrativos, se incluya la acción de mejora en la clausula: OBLIGACIONES DEL ENTE TERRITORIAL. | Cláusula Incorporada en la minuta | 1 | 2017/03/01 | 2017/06/30 | 17.29 | 0
324 | FILA_324 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H1 EVP Acción 2 - Planeación proyecto vía de la prosperidad (Gestión precontractual adelantada por la Gobernación del Magdalena). Contrato de Obra No. 617 de 2013 - Convenio 649 de 2013 | Se evidenció que el costo de transporte estimado supera casi 8 veces el valor presupuestado, y los metros cúbicos de material a usar en la vía se duplican, indicando que la deficiente de planeación del proyecto y la falta de oportunidad en la actualización de diseños generó una afectación presupuestal | Acción 2: Modificar el convenio 649 de 2013 incluyendo la siguientes OBLIGACIÓNES PARA EL DEPARTAMENTO: a) EL DEPARTAMENTO deberá resolver de fondo las solicitudes y requerimientos realizados por el INSTITUTO, especialmente en sus oficios No. DG – 45590 del 21 de septiembre de 2016, y Oficio No DG 61262 de fecha 13 de diciembre de 2016, para lo cual, EL DEPARTAMENTO deberá acudir a tod | Aprobar en el comité de adiciones, modificaciones y prorrogas, la modificación del convenio No. 649 de 2013. | Convenio modificado | 1 | 2017/01/15 | 2017/02/28 | 6.29 | 0
325 | FILA_325 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | H2EVP Estudios previos - Convenio 649 de 2013 El INVIAS, al no contar con estudios previos correctamente estructurados, presuntamente transgrede lo previsto en el artículo 2.1.1 del Decreto 734 de 2012, vigente para la época, respecto a la planeación contractual y específicamente su numeral 4, el cual, contempla: “El análisis que soporta el valor estimado del contrato, indicando las va | Lo anteriormente expuesto evidencia falta de controles, toda vez que la Entidad, presuntamente, pasa por alto la aplicación de lo estipulado en la normatividad general que regula la contratación. | Acción 1. En los futuros convenios, precisar en los estudios previos la fuente que sirvió de base - presupuesto para la estimación del valor de la inversión. | Emitir Directriz de la Dirección General a las Unidades Ejecutoras, que se debe cumplir con la obligación de precisar en los estudios previos la fuente que sirvió de base - presupuesto para la estimación del valor de la inversión | Memorando Circular | 1 | 2017/02/01 | 2017/03/31 | 8.29 | 0
326 | FILA_326 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | H2EVP Acción 2 - Estudios previos - Convenio 649 de 2013 El INVIAS, al no contar con estudios previos correctamente estructurados, | Lo anteriormente expuesto evidencia falta de controles, toda vez que la Entidad, presuntamente, pasa por alto la aplicación de lo estipulado en la normatividad general que regula la contratación. | Acción 2. Seguimiento al cumplimiento de la Directriz de la Direcciòn General a las Unidades Ejecutoras de precisar en los estudios previos la fuente de donde se tomaron los datos para la elaboraciòn de calculos del presupuesto e incluir los respectivos soportes. | Realizar reportes semestrales de cumplimiento de la Directriz de la Direcciòn General a las Unidades Ejecutoras de precisar en los estudios previos la fuente de donde se tomaron los datos para la elaboraciòn de calculos del presupuesto e incluir los respectivos soportes. | Reporte Semestral | 2 | 2017/05/30 | 2017/11/17 | 24.43 | 0
327 | FILA_327 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 001 | H3EVP - Estipulación de rendimientos financieros en minuta del Convenio 649 de 2013 Aunque se está realizando correctamente el aporte de los rendimientos financieros, es de aclarar que en la minuta del convenio se invocó un artículo que no era pertinente a la situación contractual presentada, ya que aplica solo para Empresas Industriales y Comerciales del Estado, lo cual evidencia falen | La cláusula sobre rendimiento financieros, el artículo relacionado no es el correcto. | Modificar el convenio No. 649 de 2013 realizando la corrección de la CLÁUSULA SEPTIMA , numeral 4, referente a indicar que es el artículo 33 del Decretro 4730 de 2005, norma que regula los rendimientos financieros. | Llevar a comité de adiciones, modificaciones y prorrogas, solicitud para modificar el convenio No. 649 de 2013 realizando la corrección de la CLAUSULA SEPTIMA , numeral 4, referente a los rendimientos financieros. | Minuta modificada | 1 | 2017/01/15 | 2017/04/30 | 15 | 0
328 | FILA_328 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | H4EVP - Supervisión del contrato por parte del gestor técnico de proyecto. Convenio 1266 de 2012 Dentro del Manual de Funciones del Invías, corresponde a los funcionarios gestores de proyectos : “8. Elaborar informes de gestión y resultados del área de acuerdo a parámetros y requerimientos de información interna y externa, entidades y organismos de control.” Estos informes no se evide | Deficiencia en el seguimiento | Acción 1. Compilar los informes mensuales del Gestor de Proyecto del convenio No. 649-2013, correspondientes a la vigencia 2015 | Presentar los informes mensuales del Gestor de Proyecto del convenio No. 649-2013, correspondientes a la vigencia 2015 | Informes | 12 | 2017/02/01 | 2017/02/28 | 3.86 | 0
329 | FILA_329 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | H4EVP Acción 2 - Supervisión del contrato por parte del gestor técnico de proyecto. Convenio 1266 de 2012 | Deficiencia en el seguimiento | Acción 2. Establecer los formatos de Informes mensuales de Gestor de Proyecto y de Supervisor de Contrato, acorde con las funciones establecidas para estos roles en el Manual de Contrataciòn. | Solicitar mediante memorando a la Direcciòn Operativa la implementación de dos formatos estandarizados, que se anexarán a los Informes mensuales de Gestor de Proyecto y de Supervisor de Contrato, acorde con las funciones establecidas para estos roles en el Manual de Contrataciòn. | Formatos | 2 | 2017/03/01 | 2017/07/31 | 21.71 | 0
330 | FILA_330 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 003 | H5EVP - Construcción box Culverts. Contrato de Obra No. 617 de 2013 - Convenio 649 de 2013 Durante visita de inspección realizada al proyecto Vía de la Prosperidad el día 31 de Agosto de 2016, se evidenciaron en algunos Box Culvert ya construidos, hormigueros y algunas fallas de tipo constructivo en las aletas de dichos elementos | Lo anterior se presenta por deficiencias en el encofrado, vibrado y vaciado del concreto, y en el desencofre de los elementos, constituyendo no conformidades en el producto a recibir | Corregir los defectos constructivos evidenciados por la Contraloría en los box-coulvert. | Remitir el informe de la interventoría mediante el cual se evidencien las correcciones de los defectos constructivos evidenciados por la Contraloría en los box-coulvert, anexando el correspondiente registro fotográfico. | informe con registro fotográfico | 1 | 2017/02/01 | 2017/04/30 | 12.57 | 0
331 | FILA_331 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 005 | H6EVP - Costos de transporte de materiales para terraplén. Contrato de Obra No. 617 de 2013 - Convenio 649 de 2013 El contrato de obra 617 de 2013 (derivado del convenio 649 de 2013), suscrito por la Gobernación del Magdalena por $432.010.18 millones, se suscribió para acometer las obras proyectadas para la vía Palermo – Sitionuevo – Remolino – Guáimaro (Ruta 2702), de acuerdo a lo estip | Estas modificaciones, son resultado de la incidencia de las divergencias entre los estudios iniciales y los actualizados, en cuanto al transporte de material se refiere. Estas divergencias hicieron que el alcance de las obras se redujera en un 48%. | Acción 1 - Incluir para futuros convenios, en la cláusula de la minuta de los covenios en OBLIGACIONES DEL ENTE TERRITORIAL: * Debe dar estricto cumplimiento a las Especificaciones Generales de Construcción del INVIAS, las cuales se tendrán en cuenta en la elaboración del presupuesto, y que los riesgos asociados a distancia de transporte de materiales, que deberán estan incorporados e | Solicitar a la Dirección de Contratación del Instituto Nacional de Vìas mediante memorando, para que en los Convenios Interadministrativos, se incluya la acción de mejora en la clausula: OBLIGACIONES DEL ENTE TERRITORIAL. | Cláusula Incorporada en la minuta | 1 | 2017/03/01 | 2017/06/30 | 17.29 | 0
332 | FILA_332 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 005 | H6EVP Acción 2 - Costos de transporte de materiales para terraplén. Contrato de Obra No. 617 de 2013 - Convenio 649 de 2013 | Estas modificaciones, son resultado de la incidencia de las divergencias entre los estudios iniciales y los actualizados, en cuanto al transporte de material se refiere. Estas divergencias hicieron que el alcance de las obras se redujera en un 48%. | Acción 2: Modificar el convenio 649 de 2013 incluyendo la siguiente OBLIGACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO: EL DEPARTAMENTO deberá verificar con el acompañamiento de la Interventoría las distancias de acarreo de materiales y los costos, con el fin de realizar los ajustes necesarios. | Aprobar en el comité de adiciones, modificaciones y prorrogas, la modificación del convenio No. 649 de 2013. | Convenio modificado | 1 | 2017/01/15 | 2017/04/30 | 15 | 0
333 | FILA_333 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 004 | H1ECP - Convenios con saldos sin ejecutar en bancos. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. El plazo de ejecución de los Convenios 3158-13 y 2664-13 finalizaron y 3107-13 y 2780-13 finalizan el 31/12/2016 ; sin embargo, de lo reportado por los respectivos bancos, con corte a 30/06/2016, se evidenció que no ejecutaron $86.069 millones, y según el Invías $59.564 millones, | Lo anterior refleja que el Instituto no lleva un control efectivo sobre la ejecución y gestión de administración de los referidos recursos para el logro del objeto de los respectivos Convenios. Lo identificado, presuntamente trasgrede el artículo 209 de la Constitución Política. | Elaborar informe trimestral sobre el saldo de cada uno de los Contratos Plan en su detalle. | Seguimiento a la forma de pago de la gestión predial del contrato 654 de 2014 | InformeTrimestral | 4 | 2017/02/28 | 2017/12/31 | 43.71 | 0
334 | FILA_334 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 010 | H2ECP - Fuente de los recursos aportados por Invías Convenio 2664-13. El Convenio 2664-13 fue firmado el 25/10/2013 con la Gobernación de Arauca, finalizó el 31 de julio de 2014 . El Invías aportó recursos por $5.000 millones para ejecutar el referido convenio, sin embargo, no se suscribió con fundamento en documento Conpes que soporte el Contrato Plan Arauca. | Consultada en la página del Departamento Nacional de Planeación (DNP) se observó que todos los convenios de contrato plan se sustentan en un documento Conpes, excepto el convenio en mención | Evidenciar que el Convenio 2664-13 no requeria Conpes. | Elaboración de Oficio Solicitando al DNP las razones por las cuales el Convenio 2664-13 no requeria Conpes. | Oficio y Respuesta | 2 | 2017/03/01 | 2017/06/30 | 17.29 | 0
335 | FILA_335 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 004 | H3ECP - . Recursos ejecutados Convenio 2879-13. En la respuesta entregada por Invías con oficio OCI 49895 del 12 de octubre de 2016 , indicó que a 30 de junio de 2016 los recursos ejecutados más los recursos sin ejecutar del Convenio 2879-13 ascienden a $163.029 millones de $195.757 millones previstos de conformidad con la cláusula segunda del Convenio; de acuerdo con estas cifras no se | Hecho que evidencia que no se realizó por parte de Invías control efectivo y oportuno de la ejecución de los recursos de acuerdo con el avance de las obras. | Elaborar un informe detallado de la ejecución de los recursos del Convenio No. 2879-2013 especificando los aportes de las partes. | Seguimiento a la forma de pago | Informe | 1 | 2017/03/01 | 2017/03/31 | 4.29 | 0
336 | FILA_336 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 004 | H4ECP - Rendimientos financieros, Convenios 3158-13, 2879-13, 2664-13 y 2963-13. De acuerdo con la información reportada por Invías con oficio SRT 49134 del 7 de octubre de 2016, DG54672 rad 9/11/16 mediante la cual dio respuesta a las observaciones comunicadas por la CGR, se observó diferencias de $808.0 millones en los rendimientos financieros que han generado las cuentas aperturadas | Lo identificado refleja riesgos en la aplicación efectiva de los controles por parte del Invías (existen diferencias de información en los reportes correspondientes.) | Acción 1 - Elaborar informe detallado de los rendimientos financieros de los convenios marco de los Contratos Plan, con corte al 30/06/2016 y 31/12/2016. | Oficiar a la Interventoría para que realice la depuración y conciliación de la información de los rendimientos financieros. | Informe Semestral | 2 | 2017/03/01 | 2017/07/30 | 21.57 | 0
337 | FILA_337 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 004 | H4ECP Acción 2 - Rendimientos financieros, Convenios 3158-13, 2879-13, 2664-13 y 2963-13. | No es oportuna la consignación de los rendimientos financieros | Acción 2 - Elaborar informe trimestral de seguimiento a la devolución oportuna de los rendimientos financieros. | Seguimiento a la oportunidad en la devolución de los rendimientos de cada uno de los convenios | Iinforme Trimestral | 3 | 2017/04/01 | 2017/10/31 | 30.43 | 0
338 | FILA_338 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 004 | H5ECP - Amortización de los Anticipos Convenios. De acuerdo con la información reportada por Invías con oficio SRT 49361 del 10/10/2016 se observó que a 30/06/2016 se encontraban pendientes por amortizar $117.222.8 millones que equivale al 55% del anticipo girado a los contratos de obra suscritos con ocasión de los siguientes convenios por $213.134.5 millones, porcentaje representativ | Este hecho genera riesgo inherente y de control en la administración del anticipo y de la ejecución del Contrato de acuerdo con el plan de inversión del anticipo. | Elaborar informe detallado con el respectivo balance financiero de los Contratos de obra derivados de los Contratos Plan que tienen pactado entrega de anticipo. | Oficiar a la Interventoría para que realice el seguimiento a la amortización de anticipos | Informe Trimestral | 3 | 2017/04/01 | 2017/10/31 | 30.43 | 0
339 | FILA_339 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 004 | H6ECP - Cumplimiento de metas. Proyectos de inversión – Contratos Plan. • En muestra selectiva de 36 contratos de obra de un total de 55 , derivados de los convenios interadministrativos suscritos para la ejecución de los contratos plan, se cotejó la cantidad de kilómetros proyectados frente a lo reportado como ejecutado, encontrando que en tres (3) subproyectos se cumplió con el número | Deficiencias de planeación en la formulación de los proyectos frente a los resultados arrojados por los Estudios y Diseños. | Fortalecer las futuras contrataciones incluyendo dentro de la minuta modelo de los convenios la obligatoriedad por parte de los Entes Territoriales de realizar la entrega de los estudios y diseños a nivel de factibilidad, así como definir conjuntamente las metas físicas de los proyectos acorde con los recursos asignados. | Se elaborará memorando a la Dirección de Contratación solicitando la inclusión en la minuta de los convenios los aspectos mencionados en la acción de mejora. | Minuta Modificada | 1 | 2017/03/01 | 2017/06/30 | 17.29 | 0
340 | FILA_340 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H7ECP -. Asignación de recursos y ejecución de proyectos declarados de importancia estratégica. Contratos Plan. 1. El Subproyecto Variante San Francisco – Mocoa, registrado en el documento Conpes 3747 de 2013, con recursos previstos en el mismo por $69.446.0 millones , no le fue suscrito convenio y/o contrato ni ejecutado con cargo a este Conpes, toda vez que el Subproyecto, con ante | Lo expuesto denota deficiencias en la formulación, ejecución y seguimiento de proyectos definidos en los documentos de política del Consejo Nacional de Política Económica y Social, que se traducen en disminuciones al alcance y en el aplazamiento de beneficios esperados para la población objeto de estos proyectos. | Acción 1 - Elaborar documento acerca del proyecto Red Terciaria Norte del Cauca, el cual no hace parte del convenio 2780 de 2013, objeto de la auditoría, pero que se encuentra incluido en el CONPES 3773 de 2013 | Documento del proyecto Red Terciaria Norte del Cauca | Informe | 1 | 2017/03/01 | 2017/04/30 | 8.57 | 0
341 | FILA_341 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H7ECP Acción 2 -. Asignación de recursos y ejecución de proyectos declarados de importancia estratégica. Contratos Plan. | Lo expuesto denota deficiencias en la formulación, ejecución y seguimiento de proyectos definidos en los documentos de política del Consejo Nacional de Política Económica y Social. | Acción 2 - Elaborar informe de ejecución del Subproyecto Movilidad Duitama | Oficiar a la interventoría solicitando elaboración de informe de ejecución del Subproyecto Movilidad Duitama | Informe | 1 | 2017/03/01 | 2017/04/30 | 8.57 | 0
342 | FILA_342 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H7ECP Acción 3 -. Asignación de recursos y ejecución de proyectos declarados de importancia estratégica. Contratos Plan. | Lo expuesto denota deficiencias en la formulación, ejecución y seguimiento de proyectos definidos en los documentos de política del Consejo Nacional de Política Económica y Social. | Acción 3 - Elaborar informe detallado de la asignación de recursos y avance a 30 de marzo de los proyectos que no han sido contratados por parte de los Entes Territoriales. | Oficiar a la interventoría solicitando Informe técnico ejecutivo de los contratos Plan objeto del hallazgo. | Informe | 1 | 2017/04/01 | 2017/04/30 | 4.14 | 0
343 | FILA_343 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H8ECP - Información reportada por Invías para evaluación Proyectos Contratos Plan. • Los valores de cinco (5) subproyectos de infraestructura vial, reportados en el oficio ACPINV-033 , no son coherentes con los reportados en el oficio ACPINV-58 . Situación que obedece a debilidades de los mecanismos de control respecto del registro y generación de información, lo cual afecta el seguimie | La documentación allegada por la Entidad, en respuesta a requerimientos, se determinó falta de coherencia en la misma. | Elaborar un informe explicativo de los recursos contratados respecto a su ejecución para cada uno de los proyectos del Contrato Plan. | Informe técnico ejecutivo de los contratos Plan objeto del hallazgo. | Informe | 1 | 2017/04/01 | 2017/04/30 | 4.14 | 0
344 | FILA_344 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | H9ECP -.. Ejecución del Contrato de Obra 654 de 2014. Atraso en la ejecución del Proyecto “Mejoramiento y Construcción de la Vía Espriella - Rio Mataje Departamento de Nariño”, previsto para ejecutarse a través del Contrato de Obra 654 de 2014, al respecto, la interventoría en su informe 86 de julio de 2016, correspondiente a la semana del 25 al 31de julio de 2016, informó que el con | Situación que denota debilidades de control en el proceso de ejecución de las obras; lo que afecta el cumplimiento de los términos establecidos para finalizar los trabajos en el tiempo previsto. | Solicitar a la OAJ el acto administrativo de la culminación del proceso sancionatorio | Oficiar a la OAJ | Acto administrativo | 1 | 2017/03/01 | 2017/06/30 | 17.29 | 0
345 | FILA_345 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | H10ECP - Modificación alcance Contrato de Obra 1787 de 2014. Se excluyeron cuatro (4) km del alcance físico del proyecto “Corredor Vial Riosucio - Belén De Bajirá - Caucheras”; sin que se redujera el valor de la apropiación presupuestal de los contratos de obra 1787 de 2014 y de interventoría 2053 de 2014. La Dirección Operativa de Invías ve conveniente la modificación del alcance del | De acuerdo con lo anterior, se concluye que si bien Invías tenía definido el alcance definitivo de las obras a realizar, acorde con lo establecido en el Pliego de Condiciones - Apéndice A y Cláusula Primera del Contrato; se denota deficiencias de planeación y de Coordinación Interinstitucional entre Invías y la Gobernación del Chocó | Socializar en la etapa precontractual con los entes territoriales que estén involucrados en el proyecto a ajecutar, para evitar que se de duplicidad de intervención. | Reporte Trimestral sobre las socializaciones realizadas. | Reporte Trimestral | 3 | 2017/03/31 | 2017/12/31 | 39.29 | 0
346 | FILA_346 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | H11ECP - Supervisión por Invías. En lo que respecta a los Contratos de Obra 654 y 1787 de 2014, no se evidenciaron registros que soporten el cumplimiento por parte de los supervisores, de las funciones señaladas en el numeral 25.6 de la Resolución 01676 marzo de 20 de 2015, por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías -Invías y del Manual de | Se constituyen en situaciones que denotan debilidades en el proceso de supervisión por parte de Invías, debido a la desatención de las obligaciones y responsabilidades, lo que puede afectar el cumplimiento contractual. | Establecer los formatos estandarizados, de Informes mensuales de Gestor de Proyecto y de Supervisor de Contrato, acorde con las funciones establecidas para estos roles en el Manual de Contrataciòn. | Solicitar mediante memorando a la Dirección Operativa la implementación de dos formatos estandarizados, que se anexarán, de Informes mensuales de Gestor de Proyecto y de Supervisor de Contrato, acorde con las funciones establecidas para estos roles en el Manual de Contrataciòn. | Formatos | 2 | 2017/02/01 | 2017/06/30 | 21.29 | 0
347 | FILA_347 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 03 002 | H12ECP - Determinación en la fase de planeación de los recursos necesarios para la gestión socio-predial – Contrato 654 de 2014. Incremento de los recursos inicialmente asignados frente a los recursos comprometidos, para adelantar la gestión socio-predial que demanda el proyecto. Se estableció un presupuesto de $5.521.7 millones y posteriormente mediante Modificatorio 2 de abril 06 de | Lo anterior refleja deficiencias en la aplicación del principio de planeación , contemplado en el numeral 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, con el riesgo de no contar con los recursos necesarios para finiquitar con las metas contractuales | Mejorar la Planeación de los proyectos conforme con todos los requisitos exigidos en el Estatuto Contractual y la ley 1682 de 2013 "Ley de infraestructura" previo a la contratación, sacando los procesos de selección con estudios en fase de factibilidad. | Verificación con informe trimestral del cumplimiento de que todos los contratos salgan con estudios en fase de factivilidad. | Informe trimestral | 4 | 2017/04/15 | 2018/01/15 | 39.29 | 0
348 | FILA_348 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 02 014 | H13ECP - Determinación del riesgo predial para el desarrollo del proceso de licitación pública LP-DO-033-2014 que dio origen al Contrato de Obra 654 de 2014. Dentro de la estructuración de la Matriz de Riesgos de la licitación pública LP-DO-033-2014 que dio origen al Contrato de Obra 654 de 2014, el tema predial no fue tenido en cuenta, pese a que el mismo fue objeto de observación al p | Es de indicar que no se evidenció para el tema predial, análisis de estimación, y asignación de los riesgos previsibles que en un momento dado podrían alterar el equilibrio económico del contrato, aspecto contemplado en el Decreto 1510 de 2013, numeral octavo del artículo 22 “Pliego de condiciones”; y compilado en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. “Estudios y documentos previos”, del Decreto 1 | Acción 1 - Verificacar con informe trimestral el cumplimiento de que todos los procesos contemplen el riesgo predial. | Verificación del cumplimiento de que todos los procesos contemplen el riesgo predial. | Informe trimestral | 4 | 2017/04/15 | 2018/01/15 | 39.29 | 0
349 | FILA_349 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 02 014 | H13ECP Acción 2 - Determinación del riesgo predial para el desarrollo del proceso de licitación pública LP-DO-033-2014 que dio origen al Contrato de Obra 654 de 2014. | No se tiene matriz de riesgo predial | Acción 2 - Establecer Directriz de la Dirección General indicado que se debe contemplar len todos los procesos de selección el riesgo predial. | Socialización de la directriz | Directriz | 1 | 2017/02/01 | 2017/03/31 | 8.29 | 0
350 | FILA_350 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | H14ECP - Pago reconocido en acta de obra parcial 12 por concepto de gestión Social y Predial – Contrato de Obra 654 de 2014. Mediante acta de obra parcial 12 se reconoció al Contratista $3.607 millones por Gestión Social y Predial, pago efectuado por el Instituto mediante orden de pago presupuestal 3735652015 de diciembre 14 de 2015, sin contar con el soporte de legalización respectivo d | Incumplimiento de la suscripción de la respectiva Acta Predial; en consonancia con el Apéndice F - Predial, en el numeral 10.8 “FORMA DE PAGO” | Acción 1 - Cumplir con lo dispuesto para el pago de la gestión predial en el apendice predial del contrato No. 654 de 2014. | seguimiento a la forma de pago de la gestión predial del contrato 654 de 2014 | Informe mensual | 3 | 2017/03/01 | 2017/05/31 | 13 | 0
351 | FILA_351 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | H14ECP Acción 2 - Pago reconocido en acta de obra parcial 12 por concepto de gestión Social y Predial – Contrato de Obra 654 de 2014. | Incumplimiento de la suscripción de la respectiva Acta Predial; en consonancia con el Apéndice F - Predial, en el numeral 10.8 “FORMA DE PAGO” | Acción 2 - Seguimiento a la ejecución de los recursos cancelados al contratista por cuenta de la Gestión predial. | verificación con un informe mensual de la Interventoría de la ejecución de los recursos cancelados al contratista por cuenta de la Gestión Predial | Informe mensual | 3 | 2017/03/01 | 2017/05/31 | 13 | 0
352 | FILA_352 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | H15ECP - Desarrollo de las actividades de gestión predial, Contrato de Obra 654 de 2014. Se detectaron aspectos que han venido afectando el adecuado desarrollo de la gestión predial. En oficio elaborado por el contratista, informa a la interventoria sobre unos reconocimientos económicos adicionalesa a lo inicialmente establecido para los valores de Palmas y Tecas, en el proceso de enaje | Lo anterior presuntamente ocasionado por debilidades en la comunicación por parte del Instituto Nacional de Vías- Invías | Acción 1 - Evidenciar ante la CGR, mediante copia del oficio, que el pago adicional realizado por el contratista no seria objeto de recnocimiento economico con recursos del Contrato. | Remitir copia del oficio a la CGR | Oficio | 1 | 2017/03/01 | 2017/03/31 | 4.29 | 0
353 | FILA_353 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | H15ECP Acción 2 - Retrasos en el cronograma de obra, situación evidenciada en la construcción del Puente y el Viaducto sobre el Río mira, por las demoras presentadas en el desarrollo del proceso de enajenación de las franjas de terreno (enero de 2016), por falta de aprobación de los insumos prediales. Al respecto el invias informa que se ha dado retrasos en la entrega de dichas franjas p | Lo anterior presuntamente ocasionado por debilidades de control y seguimiento a los procesos de adquisición predial por parte del Instituto Nacional de Vías- Invías | Acción 2 - Solicitar a la interventoria apremiar al contratista para el pago del valor de mejoras y asi proceder a aprobar y suscribir contrato de compraventa de mejoras. | Reiterar a la interventoría la prioridad del pago en la adquisición de mejoras, con fundamento en las necesidades tecnicamente diagnosticadas y dar viabilidad al proyecto | Informe de pagos de mejoras | 1 | 2017/04/01 | 2017/04/30 | 4.14 | 0
354 | FILA_354 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | H15ECP Acción 3 - En el sector comprendido entre el K6+000 al K9+420, se encuentra pendiente definir la propiedad de dicha franja, que si bien ésta se encuentra inmersa en los terrenos adjudicados por el Incoder mediante la Resolución 525 de 2006 a favor de la comunidad negra organizada en e Consejo Comunitario Alto ira y frontera, tal adjudicación del precitado sector cuenta con una dem | Dichas situaciones dificultan realizar su evaluación y seguimiento; además evidencian debilidades de control, por parte del Invías. | Acción 3 - Oficiar a la interventoria para que requiera al contratista un informe juridico, con fundamento en las sentencias judiciales de primera y segunda instancia del proceso. | Solicitar a la Interventoria informar con periodicidad semestral acerca del estado actual del proceso de demanda. | Informe Semestral | 2 | 2017/07/01 | 2018/01/15 | 28.29 | 0
355 | FILA_355 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | H15ECP Acción 4 - Como resultado de la revisión de una selectiva de las carpetas prediales se encontraron los siguientes aspectos, no sin antes indicar que ya han transcurrio 22 meses frente al plazo total de jecución del contrato que corresponde a 29 meses. Lo anterior, con corte a septiembre de 2016 | Lo anterior presuntamente fue ocasionado por debilidades en la no oportuna actualizacion de los expedientes por parte del Instituto Nacional de Vías- Invías | Acción 4 - Solicitar a la interventoria para que dentro de sus funciones elabore un Informe individualizado por fichas prediales | Oficiar a la interventoría para la elaboración del respectivo Informe | Informe | 1 | 2017/03/01 | 2017/06/30 | 17.29 | 0
356 | FILA_356 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | H16ECP - Contrato de obra 654 del 2014. Presuntas irregularidades que han hecho que a octubre de 2016 se encuentre atrasada la ejecución de las obras y posiblemente el cumplimiento del objeto del contrato. a) Plazos de entrega de Estudios y Diseños a Fase III. b) Cesión de la Licencia Ambiental c) Estructuración, seguimiento y control del proyecto. d) Visita de Inspección visual de | Presuntamente, lo anterior vislumbra incumplimientos por parte de la Interventoría: numeral 7.4 del Manual de Interventoría (Resoluciones Invías 5282 de 2003 y 3009 de 2007 y del Supervisor y Gestores del Contrato de Interventoría: numeral 7.4 del Manual de Interventoría; Resolución Invías 5282 de 2003; Artículos 1 (numerales 1, 2 y 4), 2 y 4 de la Resolución 3376 de 2010 y numeral 25.6 | Acción 1 - Mejorar la Planeación de los proyectos conforme con todos los requisitos exigidos en el Estatuto Contractual y la ley 1682 de 2013 "Ley de infraestructura" previo a la contratación, sacando los procesos de selección con estudios en fase de factibilidad. | verificación con informe trimestral del cumplimiento de que todos los proceso de selección salgan con estudios en fase de factibilidad. | Informe trimestral | 4 | 2017/04/15 | 2018/01/15 | 39.29 | 0
357 | FILA_357 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | H16ECP Acción 2 - Contrato de obra 654 del 2014. Presuntas irregularidades que han hecho que a octubre de 2016 se encuentre atrasada la ejecución de las obras y posiblemente el cumplimiento del objeto del contrato. | Presuntamente, lo anterior vislumbra incumplimientos por parte de la Interventoría: numeral 7.4 del Manual de Interventoría (Resoluciones Invías 5282 de 2003 y 3009 de 2007 y del Supervisor y Gestores del Contrato de Interventoría: numeral 7.4 del Manual de Interventoría; | Acción 2 - Efectuar cronograma de obra ajustado de acuerdo a los numerales 7.11 y 734 del pliego de condiciones del contrato 654 de 2014 | Requirir a la Interventoria un informe en el cual valide que el cronograma de obra se ajusta a los numerales 7.11 y 7.34 del pliego de condiciones del contrato 654 de 2014 | Informe de la Interventoría | 1 | 2017/03/01 | 2017/03/30 | 4.14 | 0
358 | FILA_358 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | H16ECP Acción 3 - Contrato de obra 654 del 2014. Presuntas irregularidades que han hecho que a octubre de 2016 se encuentre atrasada la ejecución de las obras y posiblemente el cumplimiento del objeto del contrato. | Presuntamente, lo anterior vislumbra incumplimientos por parte de la Interventoría: numeral 7.4 del Manual de Interventoría (Resoluciones Invías 5282 de 2003 y 3009 de 2007 y del Supervisor y Gestores del Contrato de Interventoría: numeral 7.4 del Manual de Interventoría; | Acción 3 - Realizar seguimiento a los procesos administrativos sancionatorios presentados durante la ejecución del contrato de obra No. 654 de 2014 | Reporte de Seguimiento de lo Procesos Administrativos Sancionatorios. | Reporte mensual | 3 | 2017/03/01 | 2017/05/31 | 13 | 0
359 | FILA_359 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | H16ECP Acción 4 - Contrato de obra 654 del 2014. b) Cesión de la Licencia Ambiental Los literales a, b, c y d del numeral 2 del Apéndice D de los Pliegos de Condiciones determinan la obligatoriedad del Contratista de aceptar la cesión total de la licencia Ambiental. Esta "actividad precedente" se constituye en un prerrequisito para el inicio de la construcción de las obras civiles, pac | Presuntamente, lo anterior vislumbra incumplimientos por parte de la Interventoría: numeral 7.4 del Manual de Interventoría (Resoluciones Invías 5282 de 2003 y 3009 de 2007 y del Supervisor y Gestores del Contrato de Interventoría: numeral 7.4 del Manual de Interventoría; | Acción 4 - Modificación del apendice ambiental en lo correspondiente a los tiempos | Establecer plazos para radicacion de las cesiones de Licencias Ambientales, parciales o total ante la Autoridad Ambiental, en los Apéndices ambientales y prediales del pliego. | Apendice ambiental incluido plazos de cesión de la licencia ambiental | 1 | 2017/03/01 | 2017/10/31 | 34.86 | 0
360 | FILA_360 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | H17ECP - Contrato de Interventoría 1595 de 2014. Capacidad instalada. b) Se encuentra que la capacidad instalada de la interventoría presuntamente resulta desbordada frente a un contrato de obra cuya ejecución física es mínima. La interventoría viene funcionando con una capacidad instalada inclusive mayor a la máxima contratada (personal adicional, equipos de topografía y vehículos aña | Presuntamente, por incumplimientos del Supervisor y Gestores del Contrato de Interventoría: numeral 7.4 del Manual de Interventoría, Resolución Invías 5282 de 2003; Artículos 1 (numerales 1, 2 y 4), 2 y 4 de la Resolución 3376 de 2010 y numeral 25.6 del Manual de Contratación de Invías (Resolución 01673 de 2015) | Evidenciar mediante informe de la interventoría, que al momento de la visita de la Contraloria General de la República al sitio de ejecución de las obras contaba solo con el personal necesario para realizar su labor. | Oficiar a la Interventoría, para el respectivo informe comparativo de las actas de costos con los meses anteriores. | Informe interventoría | 1 | 2017/02/01 | 2017/03/31 | 8.29 | 0
361 | FILA_361 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 006 | H18ECP - Modificatorio 1 y Contrato Adicional 1 al Contrato 1787 – 2014. El Instituto recibió de parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público –MHCP- $4.000 millones adicionales a los $11.160 millones que había aprobado por el MHCP para la vigencia 2015 . Sin embargo, Invìas giró estos recursos sin solicitar autorización previa al –Confis- de la modificación de la vigencia futu | Debilidades por parte de la interventoría y los gestores del proyecto y del contrato para tramitar y obtener de manera adecuada, recursos financieros, específicamente para la vigencia 2015, los cuales resultaron insuficientes frente a la capacidad de ejecución física del contratista de obra para dicha vigencia, lo cual conllevó a adicionar el contrato en recursos por $10.000 millones, qu | Elaborar Reporte trimestral de seguimiento sobre las adiciones efectuadas. | Elaborar directriz para el cunmplimiento de los requisitos técnicos y juridicos para el ingreso al Comité de Adiciones y Prorrogas por las Unidades Ejecutoras. | Reporte Trimestral | 3 | 2017/04/15 | 2017/10/15 | 26.14 | 0
362 | FILA_362 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 04 006 | H19ECP - Alcance del Contrato 1787 – 2014. Administrativo. De acuerdo con el apéndice A, el alcance de las obras del contrato, para el paso urbano por el corregimiento de Belén de Bajirá, consiste en pavimentar 1,95 kilómetros, de vía en la zona urbana de dicho corregimiento; sin embargo, se observó, conforme los documentos presentados a la auditoría, el avance de las obras y el tiempo | Se concluye que ha faltado oportunidad en las gestiones y trámites adelantados por el Invías, frente a la búsqueda de soluciones para poder ejecutar las obras por Belén de Bajirá y debilidades de coordinación interinstitucional para la formulación del proyecto corredor vial Caucheras – Belén de Bajirá – Riosucio. | Efectuar el seguimiento a los procesos de diseños y construcción de redes de acueducto y alcantarillado en Belén de Bajirá, a cargo del DNP. | Informe trimestral (marzo y Julio de 2017). | Informe | 2 | 2017/03/31 | 2017/07/31 | 17.43 | 0
363 | FILA_363 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 003 | H20ECP - Calidad y Estado de las obras ejecutadas mediante el Contrato de Obra 1787 – 2014. Contrato Plan Atrato Gran Darién, se observaron deficiencias menores de construcción, que a continuación se mencionan. • En el K30+070 margen izquierda (Belén de Bajirá hacia Riosucio), pequeña erosión en el terraplén, al parecer por un broche que abrieron para entrada y salida de ganado hacia u | Lo anterior, revela debilidades en los mecanismos de control y supervisión de parte de la interventoría, en lo que tiene que ver con el control de calidad de la obra, frente a las deficiencias menores relacionadas. | Requerir a la Interventoría y al Contratista para que implementen los correctivos del caso, así como para que extremen las medidas que garanticen el control de calidad de las obras. | Elaboración de Oficios Presentación de Informe a cargo de la Interventoría, con registro fotográfico. | Informe | 1 | 2017/03/01 | 2017/06/30 | 17.29 | 0
364 | FILA_364 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | H21ECP - Cronograma de adquisición predial, Contrato de Obra 1787 de 2014. Se determinó que no se requirió al contratista para la presentación del cronograma de adquisición predial en consonancia con lo indicado en el Anexo Predial. | Presuntamente la falta de implementacion de tiempos y la no aplicación a lo establecido en el cronograma de obra. | Implementar cronograma gestión predial dentro del apendice | Verificar el cumplimiento bimensualmente | Informe Bimensual | 4 | 2017/03/01 | 2017/08/31 | 26.14 | 0
365 | FILA_365 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | H22ECP - Verificación de la información de las fichas prediales, Contrato de Obra 1787 de 2014. El Contratista intervino algunos sectores, sin que la Interventoría pudiera realizar la verificación del contenido de las fichas prediales in-situ, aspecto que afectó la adecuada implementación de los mecanismos de control y vigilancia sobre el componente predial; ya que con base en el inven | Por la no aplicación del 7.28 "INTERVENTORIA DE LOS TRABAJOS" ( PLIEGOS DE CONDICIONES) | Solicitar informe a la Interventoria sobre verificacion, evaluacion, comprobación, inspeccion y revisión de las fichas prediales. | Verificar el cumplimientode las obligaciones de la interventoría | Informe | 1 | 2017/03/01 | 2017/03/31 | 4.29 | 0
366 | FILA_366 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | H23ECP - Gestión predial desplegada en desarrollo del contrato 1787 de 2014. Con corte a noviembre de 2016, se encuentran aspectos pendientes dentro de la gestión predial delegada al Contratista, de conformidad con el corte de agosto 31 de 2016. NUMERO DE FICHA PREDIAL 007 I T2 RBC - 017B D T2 RBC - 072 DI T3 RBC - 073 DI T3 RBC y 119 I T3 RBC | Inconsistencias (pendientes en la gestion predial) para para cierre predial oportunamente | Efectuar el correspondiente Cierre Predial | Requerir al contratista sobre Gestión realizada para cierre predial . NUMERO DE FICHA PREDIAL 007 I T2 RBC - 017B D T2 RBC - 072 DI T3 RBC - 073 DI T3 RBC y 119 I T3 RBC | Informe Bimensual | 4 | 2017/03/01 | 2017/09/30 | 30.43 | 0
367 | FILA_367 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 02 009 | H24ECP - Estructuración Técnica del Proyecto de Mejoramiento y Construcción de la Vía Secundaria Ataco – Planadas del KM 35+900 al KM 38+730 en el Departamento del Tolima. No obstante, se observó que en los documentos previos y pliegos de condiciones de los dos procesos precontractuales antes mencionados y que dieron origen a los Contratos 419 y 698 de 2014, no hay evidencia de estudios | Lo anterior por debilidad de control y seguimiento de la etapa precontractual, lo que conlleva a un presunto incumplimiento del Principio de Planeación Contractual, establecido en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, en el cual se señala “Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso | Solicitar Informe técnico de la interventoría y departamento del Tolima sobre los estudios y diseños, así como la justificación técnica para la priorización de la construcción de los espolones | Oficiar a la Gobernación del Tolima y a la interventoría | Informe | 1 | 2017/04/01 | 2017/04/30 | 4 | 0
368 | FILA_368 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | H25ECP - Ítems No Previstos Pactados Contrato 698 de 2014. Administrativo. En desarrollo del Contrato 698 de 2014, para el mejoramiento y construcción de la vía secundaria Ataco – Planadas del K36+450 al K38+730, se aprobaron por parte de la interventoría y se validaron por parte del departamento del Tolima, los ítems no previstos | Por cuanto hay una contradicción o incoherencia, al referir que las estaciones se consideran entre distancias entre 100 y 1.000 metros (m) | Solicitar Informe técnico por parte de la interventoría sobre la justificación de la aprobación de los ítems no previstos | Oficiar a la Interventoría | Informe | 1 | 2017/04/01 | 2017/04/30 | 4 | 0
369 | FILA_369 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 004 | H26ECP - Gestión predial desplegada en desarrollo de las obras del Contrato 2670 de 2014 y Contrato de Interventoría mediante Convenio 918 de 2014. El desarrollo de la gestión predial, orientada a la elaboración de insumos y gestión de negociación para la adquisición de las franjas de terreno requeridas (exceptuando el pago por compra del predio), se encuentra delegada al Contratista; | Por lo expuesto, se observa que la gestión desplegada, en el desarrollo del contrato en materia predial ha presentado deficiencias que se han materializado en mayores tiempos de los inicialmente previsto, y subsecuentemente en la oportunidad para la elaboración de los insumos para efectuar las respectivas negociaciones , a cargo del Contratista. | Adquirir la totalidad de los predios | Informe trimestral de seguimiento de la adquisición predial del proyecto | Informe trimestral | 3 | 2017/03/01 | 2017/10/31 | 34.86 | 0
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

## PAG WEB
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14.1
ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | [13 empty] | NIT: 800215807-2
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO GARCIA MONTES
PERIODO FISCAL : 2016
MODALIDAD DE AUDITORIA: AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 24/01/2017
Fecha de Evaluación: 31/12/2016 | [17 empty] | 2016-12-31
No. | 8. Código hallazgo | 12. Descripción hallazgo | 16. Causa del hallazgo | 20. Acción de mejora | 24. Actividades /Descripción | 28. Actividad / Unidad de medida | 31. Actividad / Cantidad Unidad de Medida | 32. Actividad / Fecha inicio | 36. Actividad / Fecha terminación | 40. Actividad / Plazo en semanas | Area Responsable | 44. Actividades / Avance fisico de ejecución | 48. Observaciones | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las Actividades | Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI) | Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI) | Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI) | Efectividad de la Acción
[18 empty] | SI | NO
1 | 11 03 001 | H1R14 - Se puede evidenciar en los proyectos que hacen parte de los corredores prioritarios de la prosperidad, que éstos son propuestos con unos alcances esperados, cuando se celebran los contratos, éstos son susceptibles de ser recortados y en la ejecución propia del contrato, también son objeto de disminuciones, lo cual presuntamente contraviene el principio de planeación y economía , algunos de estos tienen un agravante que se recorta su meta física pero se le adicionan recursos | En los diferentes proyectos que ejecuta el Instituto se puede evidenciar que no siempre se cumple de manera oportuna con estos postulados de planeación | Metodología aprobada. | Establecer metodología destallada que permita con mayor exactitud cumplir con las metas e indicadores a alcanzar mediante la ejecución de los proyectos sometidos a consideración del Conpes | Metodología | 1 | 2016-03-31 | 2016-12-31 | 39.2857 | SRN | 1 |  | 100% | 39.2857 | 39.2857 | 39.2857 | X
2 | 11 03 002 | H2R14 - Cumplimiento metas SISMEG (Sistema de Seguimiento Metas de Gobierno). Para el periodo Enero 2011 a Diciembre 2014, de las 11 metas establecidas para el cuatrienio , siete (7) no se cumplieron, entre las de menor desempeño se encuentran Puentes construidos en zonas de frontera con 33,33%; Nuevos kilómetros de doble calzada construidos con 63,16% y Kilómetros de mantenimiento de la Red Terciaria (Caminos de la Prosperidad), con 66,68%. SE FUSIONA H11EPP14 | • Incumplimiento del contratista en las metas establecidas en el contrato del proyecto Cruce de la Cordillera. Caminos para la Prosperidad, la meta fue planteada en el Plan Nacional de Desarrollo como actividades de mantenimiento rutinario, no obstante teniendo en cuenta el estado de las vías terciarias se requirió adelantar obras de mayores especificaciones Se adelantó el proceso licitatorio para la adecuación del muelle de Leticia, pero el proceso fue declarado desierto; por cronograma no se alcanzaba a abrir un nuevo proceso en la misma vigencia. | Someter a consideración de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, a través de la Oficina Asesora de Planeación, el ajuste de metas cuando la situación especial de los proyectos así lo amerite. | Acta del Comité de Desarrollo Administrativo a través de la cual se ajustan las metas. | Acta | 1 | 2016-03-01 | 2016-10-31 | 34.8571 | SRN, GTL, SMF | 1 |  | 100% | 34.8571 | 34.8571 | 34.8571 | X
3 | 11 03 002 | H3R14 - Planes tácticos vigencia 2014. Del análisis de los planes tácticos correspondientes a las áreas de Subdirección Red Nacional de Carreteras; Medio Ambiente y Gestión Social; Red Terciaria y Férrea; Marítima y Fluvial; Oficinas de Control Interno, así como de Planeación, se observa que algunas metas propuestas son muy generales o no son claras, | Dichas situaciones dificultan realizar su evaluación y seguimiento; además evidencian debilidades de control, por parte del Invías. | Ajustar las metas del Plan de Acción Anual 2016, de tal forma que sean claras y permitan medir el avance de las mismas y retirar las que no sean claras | Seguimiento trimestral de las metas del Plan de Acción Anual 2016 antes de llevarlo a aprobación del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo | Plan de Acción Anual 2016 con metas ajustadas y reporte de seguimiento | 2 | 2016-02-28 | 2016-09-30 | 30.7143 | OAP | 2 |  | 100% | 30.7143 | 30.7143 | 30.7143 | X
4 | 11 03 002 | H4R14 - Se pretendía la construcción de tres (3) nuevas estaciones para el recaudo de peaje y la adecuación de tres (3) de las existentes , sin embargo, se está adelantando la reconstrucción de dos y ampliación de tres. De otra parte, en el Informe Gestión Misional Proyectos de Infraestructura, del 30 de enero de 2015, se menciona para el proyecto en cuestión, la terminación, construcción y adecuación de cuatro estaciones de peaje en la red vial nacional, que corresponden a las territoriales de Bolívar, Boyacá, Córdoba y Santander, con una inversión de $12.207.3 millones; información que difiere de la referida en el anterior párrafo. | Las anteriores situaciones evidencian que no se manejan datos unificados del proyecto, pues tal y como se consignó anteriormente, existen diferencias de información en los reportes correspondientes a la Ficha EPI-FR-03 del proyecto, el informe de gestión y la descrita en el acta N.04 del 06 de mayo de 2014, del Consejo Directivo; | Fortalecer la comunicación entre las dependencias del Instituto y realizar cruce de información antes de hacer reportes. | Memorando Circular de la DG dirigido a todas las dependencias del Invías, recordando la importacia y la obligación que tienen de trabajar y verificar la información coordinadamente antes de ser reportada. | Memorando Circular | 1 | 2016-03-31 | 2016-04-30 | 4.2857 | SRN | 1 |  | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | X
5 | 21 05 001 | H5R14 - La Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ, mediante Resolución 952 del 18 de octubre de 2013, impuso multa por la suma de $2.927.500.000 al Instituto Nacional de Vías- Invías, por la afectación ambiental a los recursos agua y suelo al realizarse vertimiento de aguas residuales industriales, en los predios denominados La América, La América I y la Cucarronera, ubicados en las veredas El Túnel y Buenos Aires Alto del Municipio de Calarcá | Lo anterior presuntamente fue ocasionado por debilidades de control y seguimiento a la licencia de Vertimientos por parte del Instituto Nacional de Vías- Invías | Acción 1 - Exigir a los contratistas que se hagan responsables, titulares y cumplan en su totalidad los permisos ambientales | En los pliegos de condiciones de todos los contratos del GTL se establecerá la obligatoriedad de que los contratistas sean los titualres y cumplir los permisos | Pliegos | 1 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 13 | GTL, SMA | 1 |  | 100% | 13 | 13 | 13 | X
| 21 05 001 | H5R14 Acción 2 - La Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ, mediante Resolución 952 del 18 de octubre de 2013, impuso multa por la suma de $2.927.500.000 al Instituto Nacional de Vías- Invías, por la afectación ambiental a los recursos agua y suelo al realizarse vertimiento de aguas residuales industriales, en los predios denominados La América, La América I y la Cucarronera, ubicados en las veredas El Túnel y Buenos Aires Alto del Municipio de Calarcá | En consideración a lo anterior, solo se dará el traslado a la incidencia penal, puesto que el Ministerio Público ya fue comunicado como consecuencia de la parte resolutoria del acto administrativo que impone la multa. | Acción 2 - Impulsos procesales necesarios a la demanda. | Seguimiento al proceso | Informe | 2 | 2016-06-30 | 2017-06-30 | 52.1429 | SMA |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
6 | 11 03 002 | H6R14 - Seguridad industrial. Se evidenció un presunto incumplimiento del SISOMA por parte del contratista del contrato 3460 de 2008, en especial en lo relacionado con la demarcación de seguridad en las excavaciones profundas, hecho que fue informado en el sitio de la obra (Túnel Playita) al personal de la Interventoría | Lo anterior presuntamente se produce por debilidades de control propio del contratista que no permiten advertir oportunamente el problema, lo que trae como consecuencias un riesgo importante de accidentes laborales. | Solicitar reporte a las interventorías del proyecto, del estricto control del SISOMA | Reporte trimestral de interventoria sobre el cumplimiento del SISOMA | Reporte trimestral | 3 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 43.5714 | GTL | 3 |  | 100% | 43.5714 | 43.5714 | 43.5714 | X
7 | 11 03 002 | H7R14 - Exclusión de la etapa de operación y mantenimiento. En la modificación 11 al contrato de obra 3460 de 2008, realizada el 1 de abril de 2015, se acordó en la cláusula cuarta suprimir la cláusula 5.3, la cual hace referencia a la Etapa de Operación y Mantenimiento; sin embargo, no hay evidencia que se haya modificado el valor del contrato como resultado de la eliminación de la obligación, el cual suma para los tres módulos Dieciséis Mil Novecientos Veintiún Millones Quinientos Sesenta Mil Sesenta y Un Pesos ($16.921.560.061). | En la respuesta dada por el INVÍAS mediante oficio DG52399 del 8 de octubre de 2015, se expone que los recursos se van a redirigir al pago del Riesgo Geológico, por lo tanto se está trabajando por parte de la Entidad para modificar el contrato 3460 de 2008 y se redistribuirán los recursos. | Elevar a minuta la modificación contractual | Realizar minuta | minuta | 1 | 2016-02-01 | 2016-02-28 | 47.7143 | GTL | 1 |  | 100% | 47.7143 | 47.7143 | 47.7143 | X
8 | 11 03 002 | H8R14. En la visita adelantada a las obras del contrato 3460 de 2008 el día 10 de septiembre, se encontró que algunos de los arcos metálicos de soporte presentan agrietamientos en el concreto lanzado, lo que evidencia que el empuje del suelo está afectando la estabilidad de éstos y pone en riesgo la seguridad de las personas que trabajan en esta obra. | Si bien es cierto en este tipo de obras se pueden presentar este tipo de situaciones, no es menos cierto que los encargados del seguimiento y control del proyecto deben advertir y tomar oportunamente las medidas pertinentes que garanticen la seguridad de la obra. La situación expuesta fue informada, a la interventoría e INVÍAS en el sitio de la obra. | Requerir a la interventoría para que informe el reemplazo inmediato del soporte. | Reporte de interventoria del reemplazo del soporte. | Informe | 1 | 2016-02-28 | 2016-03-31 | 4.5714 | GTL | 1 |  | 100% | 4.5714 | 4.5714 | 4.5714 | X
9 | 11 03 001 | H9R14 - Intercambiador de Versalles. Dentro de los productos que debió entregarse dentro del contrato 3460 de 2008, como consta en el apéndice A - numeral 2.1, está la elaboración de los estudios y diseños definitivos del intercambiador a desnivel denominado Versalles, ubicado en el municipio de Calarcá, en el PR 4+0800 de la ruta 40 tramo 03 | No se considera un daño patrimonial en consideración a que es un agente diferente al INVÍAS el que solicita se realicen unos diseños nuevos, no obstante se evidencia una falta de planeación y coordinación interinstitucional entre las entidades del mismo Sector del Ejecutivo. | Oficiar a la ANI para que en caso que se presenten alternativas al diseño, se tenga en cuenta lo existente en el INVIAS | Oficio a la ANI | Oficio | 1 | 2016-02-28 | 2016-03-31 | 4.5714 | GTL | 1 |  | 100% | 4.5714 | 4.5714 | 4.5714 | X
10 | 11 03 002 | H10R14 - Desprendimiento de concreto lanzado. En la visita efectuada en el mes de mayo del corriente al túnel piloto, se evidenció desprendimientos de concreto lanzado de la bóveda de éste, lo cual trae riesgos para el personal que trabaja dentro de esta obra (artículo 1 del Decreto 1295 de 1994), dejando en evidencia que este túnel no se encuentra soportado y estabilizado definitivamente. | Lo cual presuntamente es ocasionado por un inadecuado mantenimiento y soporte de la obra realizada, por parte del contratista que construyó el túnel. | Ejecutar las actividades de soporte que se requieran en el túnel piloto | Solicitar informe a la interventoria de las actividades realizadas | Informe | 1 | 2016-02-28 | 2016-03-31 | 4.5714 | GTL | 1 |  | 100% | 4.5714 | 4.5714 | 4.5714 | X
11 | 11 03 002 | H11R14 - Curva vertical. En la visita adelantada al contrato 976 de 2013 (accesos al Viaducto el Tigre) en compañía del Interventor, se pudo evidenciar que con ocasión del asentamiento que tuvo el asfalto con el que se rellenó en acceso al puente en el lado de Cajamarca, hay un resalto en este sitio. | No se ha corregido este detalle constructivo, el cual de no ser atendido oportunamente puede traer como consecuencia la afectación estructural del puente. | Informar a la ANI para que se tomen las acciones pertinentes y se corrija el detalle constructivo | Seguimiento a la respuesta de la Agencia Nacional de Infraestructura. | Reporte de la respuesta de la ANI. | 1 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 13 | SRN | 1 |  | 100% | 13 | 13 | 13 | X
12 | 11 03 002 | H12R14 - Señalización viaducto el Tigre. El viaducto del Tigre, es una obra que acorta en aproximadamente 2 km la vía que comunica Ibagué con Calarcá, con el consiguiente ahorro de tiempo y mejora las condiciones geométricas del corredor. Observaciones presentadas por la CGR en lo relacionado a las señales horizontales (demarcación) y verticales. | Sin embargo, existen señales horizontales (demarcación) y verticales que pueden inducir a error al conductor que no conozca este recorrido, haciéndolo transitar por un segmento vial que termina en un muro | Subsanar las observaciones presentadas por la CGR en lo relacionado a las señales horizontales (demarcación) y verticales que puedan inducir a error. | Informe del Administrador Vial de la jurisdicción en el cual se evidencie el retiro de las señales | Informe del Administrador Vial | 1 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 13 | SRN | 1 |  | 100% | 13 | 13 | 13 | X
13 | 11 02 001 | H13R14 - Continuidad ALO. Con la expedición del Conpes 3433 de 2006, se establece la importancia estratégica para el transporte de carga del corredor vial para conectar la autopista Bogotá – Girardot en el sur, con la autopista Bogotá – Tunja en el norte. El proyecto total tiene una longitud de 49 Km . La nación ha cumplido de manera parcial, pues dentro de las obras que le competen al INVÍAS, existen algunos segmentos viales sin terminar, bordillos inconclusos y accesos a los puentes sin pavimentar. | El argumento esgrimido por parte del Instituto para la no terminación de esas obras es la falta de recursos que asciende a los $9.000 millones de pesos. | Promover la entrega al Distrito capital del tramo ejecutado por la Nación, para su ejecusión de manera integral del proyecto atrav{es del esquema APP. | Reuniones con el Distrito Capital. | Reuniones con el Distrito- Actas | 2 | 2016-03-30 | 2016-12-30 | 39.2857 | GGP | 2 |  | 100% | 39.2857 | 39.2857 | 39.2857 | X
14 | 11 03 002 | H14R14 - Conservación de las inversiones en la ALO. En el marco de la visita adelantada por parte de la CGR el 27 de julio de 2015, se pudo evidenciar que si bien es cierto existen una serie de canecas rellenas en concreto para limitar la circulación de vehículos por las obras ya construidas un paso lateral, en especial de vehículos pesados (volquetas y camiones), los cuales generan un tráfico por esta vía, sin que oficialmente se haya puesto en servicio.Todo esto aunado a que ante la existencia de obras incompletas, éstas se van a deteriorar prematuramente y eventualmente pueden llegar a ocasionar inversiones no presupuestadas previamente. | se evidenció que en el costado sur de la vía, se colocó una puerta para limitar el paso hacia el corredor, pero este paso es permanentemente abierto para el flujo de vehículos pesados | Requerir al Departamento de Cundinamarca para que ejecute y/o fortalezca actividades de Conservación, vigilancia y mantenimiento en el tramo vial del proyecto a su cargo y adelantar la entrega y recibo de las obras. | Radicación de Oficio solicitando el Recibo de las obras en su estado actual, con Acta de Entraga y Recibo. | Oficio y Acta | 1 | 2016-02-28 | 2016-04-30 | 8.8571 | GGP | 1 |  | 100% | 8.8571 | 8.8571 | 8.8571 | X
15 | 11 03 002 | H15R14 - Andenes y bordillos. La CGR realizó visita de inspección ocular a las obras realizadas en la vía ALO, encontrándose que el segundo puente visitado (Rio Balsillas y Canal Victoria), presentaba una serie de errores constructivos | Permiten evidenciar que existen debilidades en los mecanismos de control de calidad de las obras por parte del contratista e interventor, puesto que no advirtieron que existen obras que deben ser ajustadas para que se garantice su durabilidad y calidad, | Requerir a la Gobernación de Cundinamarca informe sobre las reparaciones de las obras observadas por parte de la CGR. | Informes con registro fotografico. | Informe. | 1 | 2016-02-28 | 2016-12-20 | 42.2857 | GGP | 1 |  | 100% | 42.2857 | 42.2857 | 42.2857 | X
16 | 11 03 002 | H16R14 - Contrato # 409 de 2010. Corredor Tumaco – Pasto – Mocoa. Como resultado de la visita de inspección visual a las obras construidas, se identificaron deficiencias que fueron puestas en conocimiento de la entidad. En su respuesta , la entidad acepta las observaciones e informa que el contrato se encuentra en fase de ejecución y que procedió a exigir la implementación de acciones correctivas.(Deficiencias de señalización, desplazamiento de la capa de asfalto colocada ; erosión y cárcavas por el alto flujo evacuado; retiro de escombros y limpieza) | Deficiencia en el proceso constructivo | Solicitar a la Interventoria informe sobre las reparaciones de las obras realizadas, observadas por la CGR, | Registro fotografico de las reparaciones realizadas. | Informe | 1 | 2016-07-31 | 2017-07-31 | 52.1429 | GGP |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
17 | 11 03 002 | H17R14 - Al revisar el desarrollo del Contrato de Obra Pública No. 409 del 5 de agosto de 2010, se observa la suscripción del Acta de Fijación de Ítems No Previstos el 18 de agosto de 2011 por parte del Secretarío General Técnico del INVIAS y el Contratista con la inclusión de ítem “Cemento asfaltico de penetración” por $1.593 pesos/kilogramo del contrato presentando como justificación que en las Especificaciones Técnicas de INVÍAS existe un ítem independiente para el pago del asfalto. . La interventoría en ningún momento analizó técnicamente el incremento que sufre el precio unitario final del ítem “mezcla densa en caliente MDC-2” al incluirle el costo del asfalto, ni se observa soporte de estudio técnico comparativo o consultas de precios de mercado correspondientes. | Lo anterior debido a la presunta carencia, insuficiencia o inoportunidad en la aplicación de mecanismos de control para el eficaz cumplimiento de las funciones y obligaciones conferidas legalmente a la Interventoría y Gestores de INVÍAS. | Contemplar en los pliegos de condiciones para futuros proyectos se incluyan todos los costos referentes al mismo. Procedimiento que incluya la consulta de precios del mercado y los pagados en contratos similares, previa a la aprobación de Precio Unitario. | Pliegos con especificaciones de INVIAS. Procedimiento revisado. | Pliego Procediiento | 2 | 2016-07-31 | 2017-07-31 | 52.1429 | GGP |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
18 | 11 03 002 | H18R14 – Convenio interadministrativo 1222 de 2014 La ejecución de las actividades establecidas presentan atraso entre 45 y 148 días. En el informe de interventoría No. 5 de junio de 2015, se observa lo siguiente: “1. Obras de drenaje lateral vía Minca tramo 1 - 2 km: Estos trabajos se iniciaron con 140 días de atraso. Situación que ha generado reprogramación de actividades contempladas en el Cronograma de Obra y plan de contingencia | Deficiencia en el seguimiento y control | Realizar seguimiento a las actividades en ejecución teniendo en cuenta que se prorrogó el Convenio hasta el 30 de junio de 2016. | Reuniones de seguimiento con la Gobernación de Magdalena. | Actas | 2 | 2016-02-28 | 2016-06-15 | 15.4286 | GGP | 2 |  | 100% | 15.4286 | 15.4286 | 15.4286 | X
19 | 11 03 002 | H19R14 – La ejecución de las actividades establecidas en el Convenio 2800 de 2012, presentan atraso; al respecto, el interventor en su informe No. 20 de abril de 2015, recomienda: “(…) se construya en el menor tiempo posible la obra de drenaje que cruza bajo la vía Troncal del Caribe, con el objeto de evitar posibles inundaciones en los barrios aledaños, para lo cual es urgente se realice del empalme del ramal Santa Marta-Riohacha con la Vía existente. | Deficiencia en el seguimiento y control | Realizar seguimiento a las actividades en ejecución teniendo en cuenta que se prorrogó el Convenio hasta el 28 de febrero de 2016. | Reuniones de seguimiento con la Gobernación de Magdalena. | Acta | 1 | 2016-02-28 | 2016-03-30 | 4.4286 | GGP | 1 |  | 100% | 4.4286 | 4.4286 | 4.4286 | X
20 | 11 03 002 | H20R14 –Desarrollo Vial Transversal del Sur Módulo 1 – Construcción de la Variante San Francisco – Mocoa”; Invías suscribió el contrato 407 el 5 de agosto de 2010, por un valor inicial de $401.550.3 millones incluido IVA y plazo de 72 meses de los cuales tres (3) meses eran para Pre construcción y 72 meses para Construcción. Se aprecia que transcurridos 48 meses de ejecución del proyecto, correspondiente al 67% del total del plazo del proyecto, se tiene un avance del 30% en la actividad de explanación y del 18% de puentes y/o Viaductos, mientras que no se registra avance en las actividades de afirmado y doble calzada | La interventoría, concluye que el contrato de obra No. 407 de 2010 se encuentra desfinanciado, debido a que la meta física no se cumple con los recursos asignados actualmente y el tiempo que resta del contrato Lo que implica una deficiente planeación del proyecto y débil control por parte de la interventoría y supervisión. | Gestionar ante el Ministerio de Transporte y el DNP la elaboracion del documento CONPES para viabilizar el proyecto y sus recursos. | Proyectar documento CONPES que establezca la necesidad de los recursos para radicar ante el Ministerio de Transporte | Proyecto CONPES. | 2 | 2016-07-31 | 2017-07-31 | 52.1429 | GGP | 1 | 1 | 50% | 26.0714 | 0 | 0
21 | 11 03 002 | H21R14. Cálculo de ajustes. Inadecuada aplicación de la metodología contemplada en el Manual de Interventoría del INVÍAS, lo cual implica una estimación incorrecta del monto de ajustes, que puede generar pagos de más al contratista, | No aplicación de la metodología contemplada en el Manual de Interventoría del INVÍAS. | Acción No. 1 Calcular los ajustes de los contratos 3361/2007, 3396/2006 y 3407/207 observados. | Presentacion de los ajustes realizados a los contratos observados a la Contraloria del Valle. | Acta de reunion Contraloria del Valle. | 1 | 2016-02-28 | 2016-03-31 | 4.5714 | GGP | 1 |  | 100% | 4.5714 | 4.5714 | 4.5714 | X
| 11 03 002 | H21R14 Accion 2 - Cálculo de ajustes. Inadecuada aplicación de la metodología contemplada en el Manual de Interventoría del INVÍAS, lo cual implica una estimación incorrecta del monto de ajustes, que puede generar pagos de más al contratista, | Lo anterior se da presuntamente por una inadecuada aplicación de la metodología contemplada en el Manual de Interventoría del INVÍAS, lo cual implica una estimación incorrecta del monto de ajustes | Acción No. 2 Solicitar a la Dirección Operativa la actualizacion del Manual de Interventoria en cuanto a la metodología establecida en el cálculo de los ajustes. | Mesa de trabajo del Manual de Interventoría | Manual de Interventoría | 2 | 2016-07-31 | 2017-07-31 | 52.1429 | GGP | 1 | 1 | 50% | 26.0714 | 0 | 0
22 | 11 03 002 | H22R14 - Sellado de juntas de construcción entre losas de pavimento rígido proyecto Transversal de Boyacá I.. En desarrollo de visita al proyecto Transversal de Boyacá I, contrato 780/09, el día 15 de Abril de 2015, se evidenció que en varios tramos de la obra nobra no se estaba realizando el sellado de las juntas que separan las losas de pavimento rígido, lo cual puede generar a futuro problemas de filtraciones de agua en la estructura de pavimento y su deterioro prematuro por fisuración | Lo anterior se constituye en deficiencias en el desarrollo del proceso constructivo, que se pueden corregir de manera oportuna sin que se generen mayores traumatismos | Iniciar proceso de incumplimiento al Contratista por negarse a realizar el sellado de las juntas. | Declaratoria de incumplimiento. | Resolución | 1 | 2016-06-30 | 2017-06-30 | 52.1429 | SRN |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
23 | 11 03 002 | H23R14. Estudios y diseños contrato 563 de 2012. Revisada la Adición No.1 del 5 de diciembre de 2014, se constató que la misma obedeció a que los estudios y diseños que sirvieron de soporte para la contratación estaban desactualizados, que presentaron incongruencias de orden técnico y que no permitieron establecer las condiciones de ejecución real. | Deficiencias de planeación por parte del INVÍAS por haber tenido en cuenta para la estructuración de un proceso licitatorio publicado en el 2011, unos diseños desactualizados | Fortalecer las futuras contrataciónes con la elaboración de estudios y diseños en fase 3 previos a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso. | Seguimiento al cumplimiento de los estudios y diseños en fase 3. | Reporte | 3 | 2016-06-30 | 2016-12-31 | 26.2857 | SRN | 1 |  | 33.33% | 8.7619 | 8.7619 | 26.2857
24 | 11 03 002 | H24R14 - Ejecución en obras de pavimentación - junta de dilatación puente La Cascada PR 89+290. En visita realizada el día 18 de Agosto al proyecto Transversal de Cusiana, se evidenció que sobre las juntas que separan el tablero del puente La Cascada, PR 89+290 de la carretera, en el extremo oriental, el pavimento se encuentra fisurado de manera pronunciada | Aunque no existe falla estructural del pavimento, si se puede observar que hubo debilidad administrativa por parte de la interventoría y de la supervisión del contrato | Reparar la juntas del puente y la colocación de carpeta sobre la misma. | Informe de recibo a satisfacción de las reparaciones por parte de la interventoría | Informe | 1 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 13 | SRN | 1 |  | 100% | 13 | 13 | 13 | X
25 | 11 03 002 | H25R14. -Obras inconclusas por deficiente gestión predial. Puente la granja PR 87+640 contrato No. 807 del 3 de julio de 2009, , no se terminó en su totalidad, quedando pendientes los extremos del puente (estribos). Esto se debió principalmente a que los predios necesarios para la ejecución de estas obras no pudieron ser adquiridos de manera directa, y tuvieron que pasar por proceso de expropiación judicial. | Esta situación evidencia fallas administrativas, de planeación y supervisión por parte de la Interventoría y del INVÍAS en cuanto al adecuado desarrollo de la gestión predial del proyecto | Adquirir los predios requeridos para la terminación de las obras. | Iniciar la gestión predial para la adquisición de los predios, informe semestral de avance | Informe | 5 | 2016-06-30 | 2017-06-30 | 52.1429 | SMA | 4 | 2 | 80% | 41.7143 | 0 | 0
26 | 11 03 002 | H26R14 - Falla en pavimento por calidad de mezcla - Transversal del Cusiana Fase II. Se observó en varios tramos de la fase II del proyecto Transversal de Cusiana el deterioro de pavimento (PR 116, PR 100 a 101), resultado de la colocación de carpeta asfáltica con mezcla de mala calidad | Esta situación evidencia fallas administrativas, debido al uso de mezcla con características similares a la MDC-2 pero que por radios de curvatura y tráfico de la vía no se comporta igual y presenta cierta segregación | Corregir el deterioro de pavimento (PR 116, PR 100 a 101), usando la mezcla adecuada. | Informe de recibo a satisfacción de las reparaciones por parte de la interventoría | Informe | 1 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 13 | SRN | 1 |  | 100% | 13 | 13 | 13 | X
27 | 11 03 002 | H27R14 - Señalización horizontal en mal estado - Transversal del Cusiana II. Se observó en varios tramos de la fase II del proyecto Transversal de Cusiana, el desgaste de la pintura de demarcación de zonas escolares (PR 100 a 101). | Esta situación evidencia fallas administrativas, debido a que las condiciones de tráfico de la vía hicieron que la selección de pintura no fuese la mejor. | Solicitar a la Subdirección de Estudios e Innovación para que estúdie la posibilidad de implementar dentro de las especificaciones técnicas de señalización horizontal, pinturas de mayor durabilidad. | Informe de la viabilidad o no de cambios de especificaciones técnicas de la pintura a utilizar en señalización. | Informe | 1 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 13 | SRN | 1 |  | 100% | 13 | 13 | 13 | X
28 | 11 03 002 | H28R14 - Obras inconclusas por deficiente gestión predial. Muro de contención San Benito PR 94+500. Contrato No. 807 del 3 de julio de 2009 de la Transversal de Cusiana, a la fecha, el muro no se construyó en su totalidad | Esta situación evidencia fallas administrativas, de planeación y supervisión por parte de la Interventoría y del INVÍAS en cuanto al adecuado desarrollo de la gestión predial del proyecto | Adquirir los predios requeridos para la terminación de las obras. | Iniciar la gestión predial para la adquisición de los predios, informe semestral de avance | Informe | 5 | 2016-06-30 | 2017-06-30 | 52.1429 | SMA | 4 | 2 | 80% | 41.7143 | 0 | 0
29 | 11 03 002 | H29R14. Adiciones, modificaciones y plazos contractuales. Contrato 807 de 2009 En el contrato 807 de 2009 del proyecto Transversal del Cusiana, mediante adicional N° 3 y Otrosí No. N° 3 del 28 de diciembre de 2011 se modificó el numeral 3 del APENDICE A de la Licitación Pública LP-SGT-SRN 010-2009, en el sentido de excluir la intervención entre el PR 91+000 y el PR 118+616, para retomar estos puntos en una “Segunda Fase”, mostrando una falta de planeación; así como también se adicionó el valor del contrato en consideración a que los recursos asignados en la etapa de pre construcción no eran suficientes para ejecutar las obras establecidas en el alcance | Artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, en consideración a que presuntamente la planeación en este corredor no fue adecuada y prueba de esto es que se hizo necesario reducir el alcance contractual, dado que los recursos asignados no eran suficientes. | Fortalecer las futuras contrataciónes con la elaboración de estudios y diseños en fase 3 previos a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso. | Seguimiento al cumplimiento de los estudios y diseños en fase 3. | Reporte | 3 | 2016-06-30 | 2016-12-31 | 26.2857 | SRN | 1 |  | 33.33% | 8.7619 | 8.7619 | 26.2857
30 | 11 03 002 | H30R14 – Mantenimiento En el sector comprendido entre el k27+000 y k27 +200 de la vía Capitanejo – Málaga, la calzada de la vía presenta invasión permanente de agua que fluye del talud adyacente | Lo anterior muestra deficiencias en el oportuno mantenimiento que se debe realizar por parte de la Administración Vial en procura de conservar el buen estado de la vía. | Hacer el matenimiento de la cuneta mediante la construcción de obras civiles para drenar la escorrentia sobre la vía. | Construcción de las obras requeridas para la evacuación del agua. | Informe con registro fotográfico de las obras | 1 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 13 | SRN | 1 |  | 100% | 13 | 13 | 13 | X
31 | 11 03 002 | H31R14 - Cumplimiento metas físicas Se presentan dificultades y atrasos en el cumplimiento de las metas físicas de los contratos que a continuación se relacionan: Contrato 542 de 2012 y Contrato 780 de 2009 | Las anteriores situaciones evidencian deficiencias de planeación para el cumplimiento de las metas físicas contratadas; lo que pone en riesgo el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, así como el proceso de liquidación | Fortalecer las futuras contrataciónes con la elaboración de estudios y diseños en fase 3 previos a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso. | Seguimiento al cumplimiento de los estudios y diseños en fase 3. | Reporte | 3 | 2016-06-30 | 2016-12-31 | 26.2857 | SRN | 1 |  | 33.33% | 8.7619 | 8.7619 | 26.2857
32 | 11 03 001 | H32R14 – a) Contrato 794 de 2009: El alcance del Proyecto “Corredor Troncal Central del Norte”; fue modificado de 102 km a 40 km; b) Contrato 780 de 2009: Se excluyeron 49 km del alcance físico para desarrollar el proyecto “Transversal de Boyacá - Troncal Central del Norte | Las anteriores circunstancias, denotan debilidades de control y seguimiento del proceso contractual y afectan el cumplimiento tanto del objeto como del plazo establecido en el contrato. | Fortalecer las futuras contrataciónes con la elaboración de estudios y diseños en fase 3 previos a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso. | Seguimiento al cumplimiento de los estudios y diseños en fase 3. | Reporte | 3 | 2016-06-30 | 2016-12-31 | 26.2857 | SRN | 1 |  | 33.33% | 8.7619 | 8.7619 | 26.2857
33 | 14 05 001 | H33R14 – Proceso de liquidación contractual Contrato 794 de 2009 Al respecto se observa que han transcurrido más de seis meses; sin que la Entidad haya liquidado el contrato, Igual situación se presenta en el contrato 1844 de 2012 | Esta situación denota debilidades de seguimiento y control del proceso contractual y afecta el proceso de liquidación. | Liquidar los contratos dentro de los plazos contractuales | Liquidación de los contratos No. 794 de 2009 y 1844 de 2012 | Acta de liquidación | 1 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 13 | SRN | 1 |  | 100% | 13 | 13 | 13 | X
34 | 11 03 002 | H34R14 - Plazo ejecución del Contrato 794 de 2009 se evidenció que en el numeral 9 de la Adenda No. 1 del 27 de febrero de 2009 del Pliego de Condiciones; se modificó entre otros el plazo de ejecución del contrato del numeral 1.19; en el siguiente sentido: “El plazo previsto para la ejecución del Contrato será de Treinta y Seis (36) meses (…)” y en la Cláusula Cuarta del Contrato se estableció el siguiente plazo “El plazo para la ejecución del contrato será de 48 meses (…)”. | Lo cual denota debilidad en la aplicación de las condiciones y requisitos establecidos en el proceso de selección, cuyas disposiciones deben ser acatadas íntegramente. | Las minutas contractuales deben estar acorde con los pliegos de condiciones. | Reporte verificación de que en la minuta contractual este acorde con los pliegos de condiciones. | Reporte | 2 | 2016-06-30 | 2016-12-31 | 26.2857 | DC | 2 |  | 100% | 26.2857 | 26.2857 | 26.2857 | X
35 | 14 04 010 | H35R14 – Manejo de anticipos Contrato 780 DE 2009 Se evidenció que el INVIAS giró un total de $39.295.5 millones como anticipo,y no se posibilitó la obtención de rendimientos financieros sobre el anticipo. SE FUSIONA H29R13 | No regular de manera oportuna lo relacionado con la exigencia de constitución de fiducias para el manejo de los anticipos, de conformidad con el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 | Verificar que todos los contratos de la SRN cuenten con la respectiva fiducia a partir del memorando circular OAJ 9222 del 14 de febrero del 2014 . | Reporte semestral. | Reporte | 2 | 2016-06-30 | 2016-12-31 | 26.2857 | SRN | 2 |  | 100% | 26.2857 | 26.2857 | 26.2857 | X
36 | 11 03 002 | H36R14o – Prueba de carga- viaducto Carare No se encontró evidencia de la prueba de carga que debió realizarse al Viaducto Carare con una luz de 330 metros y seis puentes construídos a lo largo de la vía, los cuales actualmente se encuentran en operación. | Se observa debilidad en la gestión de la interventoría y supervisión del INVÍAS en cuanto a la exigencia de realizar el procedimiento que muestre la capacidad real de la superestructura con carga vehicular de diseño | Incluir dentro de las especificaciones técnicas para la construcción de puentes la obligatoriedad de la prueba de carga en caso de requerirse. | Memorando dirigido a la Subdirección de Estudios e Innovación solicitandole concepto sobre la viabilidad | Concepto | 1 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 13 | SRN | 1 |  | 100% | 13 | 13 | 13 | X
37 | 11 03 002 | H37R14 – Viaducto (Carare) Se presentan fallas de drenaje que origina empozamiento de agua lluvia en el inicio del andén peatonal margen derecha del viaducto en el sentido Cimitarra – Landázuri | Hecho que pone de presente falencias de la interventoría y supervisión del INVÍAS. | Corregir las fallas de drenaje que origina empozamiento de agua lluvia en el inicio del andén peatonal margen derecha del viaducto en el sentido Cimitarra – Landázuri por parte del contratista y verificadas por interventoría. | Solicitar a la interventoria el informe de las reparaciones realizadas. | Informe | 1 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 13 | SRN | 1 |  | 100% | 13 | 13 | 13 | X
38 | 11 03 002 | H38R14 - Contrato # 581 de 2012. Corredor del Sur, Fase 2. Como resultado de la visita de inspección visual a las obras construidas se identificaron deficiencias que fueron puestas en conocimiento de la entidad. | En su respuesta , la entidad acepta las observaciones e informa que el contrato se encuentra en fase de ejecución y que procedió a exigir la implementación de acciones correctivas. | En el PR: 100+530 y PR 100+440. Rectificar los cuellos de las dos cámaras de inspección ya que por motivo de la rehabilitación de la vía estos quedaron por debajo de la nueva rasante. • En el PR: 91+350. Drenaje superficial. Corregir las deficiencias en el correcto manejo que se debe dar al drenaje de las aguas de escorrentía superficial proveniente de la plataforma de la vía y de los taludes de corte, y su conducción longitudinal hasta asegurar su adecuada disposición. Además de corregir las diferencias entre el nivel de la rasante de la vía y el de las bermas o bermas – cuneta. | Informe de recibo a satisfacción por parte de la Interventoría de la corrección de las fallas | Informe | 1 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 13 | SRN | 1 |  | 100% | 13 | 13 | 13 | X
39 | 11 03 002 | H39R14. Contrato 570 de 2012. En el sector de la Intersección Villa María, como resultado de las visitas de inspección visual a las obras construidas, se evidencia: una placa de concreto con fisura transversal; placas de concreto con deficiencias de terminado consistente en lavado, con pérdida importante de material superficial; estructura de drenaje destruida por acción del tráfico; cunetas en concreto fisuradas y en el K 38+315, perdida de banca. | La entidad acepta las observaciones e informa que el contrato se encuentra en ejecución y que procedió a exigir la implementación de acciones correctivas. | Corregir la fisura transversal | Informe de recibido a satisfcción por parte de la interventoría de la corrección de la fisura transversal | Informe | 1 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 13 | SRN | 1 |  | 100% | 13 | 13 | 13 | X
40 | 11 03 002 | H40R14 - Contrato # 2031 de 2012. Como resultado de la visita de inspección visual a las obras construidas se identificaron deficiencias que fueron puestas en conocimiento de la entidad. • Ruta 6512. PR: 77+500 al 91+000. En la mayor parte del tramo la Interventoría ha detectado problemas de microfisuración recurrente del pavimento - • Ruta 6513. PR: 33+330 al 44+700. Se evidencian fallas constructivas severas en la mayor parte del tramo descrito, ya identificadas por la Interventoría. | La entidad acepta las observaciones e informa que el contrato se encuentra en fase de ejecución y que procedió a exigir la implementación de acciones correctivas. | Corregir las deficiencias | Informe de recibido a satisfacción por parte de la interventoría de la corrección de la fisura transversal | Informe | 1 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 13 | SRN | 1 |  | 100% | 13 | 13 | 13 | X
41 | 11 03 002 | H41R14 - Alcance del objeto a contratar Contrato 1844 de 2012 Entidad no precisó con claridad la cantidad de obra a contratar para la ejecución del proyecto, dejando su definición final a partir de la orden de iniciación del contrato de obra 1844 de 2012, la cual fue suscrita el 12 de diciembre de 2012 y solamente hasta el 9 de mayo de 2013 con la Modificación No. 1, se establecieron las cantidades de obra. | Situación que denota debilidades en la aplicación del Principio de Planeación, lo que puede afectar el cumplimiento del objeto contractual. | Fortalecer las futuras contrataciónes con la elaboración de estudios y diseños en fase 3 previos a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso. | Seguimiento al cumplimiento de los estudios y diseños en fase 3. | Reporte | 3 | 2016-06-30 | 2016-12-31 | 26.2857 | SRN | 1 |  | 33.33% | 8.7619 | 8.7619 | 26.2857
42 | 11 03 002 | H42R14 – Seguimiento del Contrato 1721 de 2012 Se observa que en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra se registra: “(...), Debido a que la Gobernación de San Andrés no ejecutó la relocalización de la tubería de acueducto que está debajo de la calzada entre el PRO+000 y PR1+331, (…). Los trabajos ejecutados entre PR9+870 y PR10+273, se encuentra apoyado sobre un manglar de suelos altamente deformables, por lo tanto, si se presentan fallas en dichas obras a causa de la inestabilidad del Manglar no serán cubiertas por la garantía del presente contrato (…)”. Sin que se evidencie algún pronunciamiento por parte de la Entidad. | Situación que evidencia debilidades de seguimiento y control por parte de Invías, con el riesgo que se puede generar al momento de requerirse la exigencia de las garantías constituidas de presentarse fallas en las obras realizadas | Inclusión en el manual de interventoria la obligatoriedad de las interventorias de pronunciarse en las actas de recibo definitivo de obra sobre las observaciones o anotaciones que deje el contratista. | Solicitar mediante memorando a la Dirección Operativa la inclusión del pronunciamiento de las interventorias frente a las anotaciones del contratista. | Reporte | 5 | 2016-03-31 | 2016-08-31 | 21.8571 | SRN, DO | 1 | 1 | 20% | 4.3714 | 4.3714 | 21.8571
43 | 11 03 002 | H43R14 - Acabado superficial del pavimento. Contrato No 1792 del 7 de noviembre de 2012, en los PR 50 al PR 52, del PR 53 al PR 54, del PR 56 al 58 y del PR 59 al 60 de la vía La Plata – Laberinto Las grietas y fisuras pueden estar asociadas según el manual para la inspección visual de pavimentos flexibles a varias causas, entre ellas deficiencias en el confinamiento lateral, rigidización de la mezcla asfáltica, etc..., | Deficiente acabado en la capa superior del pavimento en servicio. | Corregir el acabado de la capa superficial del pavimento de acuerdo a lo observado por la Contraloria. | Solicitar a la interventoría del contrato la corrección de lo observado por la Contraloría. | Informe | 1 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 13 | SRN | 1 |  | 100% | 13 | 13 | 13 | X
44 | 14 02 003 | H44R14 - Estructuración estudios previos-metas físicas contratadas. Contrato de obra No. 1788 del 7 de noviembre de 2012, La meta física de la longitud de rehabilitación de pavimento se determinó contractualmente en 64,5 Kilómetros (distribuidos Huila=50,120KM y Caquetá=14,537KM) , sin embargo mediante inspección física se estableció que finalmente se ejecutarán 53,64KM de rehabilitación (distribuidos Huila=47,92KM y Caquetá=5,72KM).,Lo cual conllevo a una reducción de la meta física de 10.86 Km correspondiente a un16.8% de la longitud priorizada en los tres tramos intervenidos. | debido a deficiencias en la planeación en la elaboración de los estudios previos entregados por Invías | Fortalecer las futuras contrataciónes con la elaboración de estudios y diseños en fase 3 previos a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso. | Seguimiento al cumplimiento de los estudios y diseños en fase 3. | Reporte | 3 | 2016-03-31 | 2016-12-31 | 39.2857 | SRN | 1 |  | 33.33% | 13.0952 | 13.0952 | 39.2857
45 | 14 02 003 | H45R14 - Estudios y diseños entregados por el Invías. El Estudio Geotécnico y de Pavimentos efectuado en la consultoría cuya valor se estima en $998.133.646 no fue utilizado en desarrollo de la obra, debido a que en la revisión y ajuste a los diseños efectuada en la adición N° 1 del 26 de septiembre de 2014 del contrato No 1788 de 2012, suscrita por el Director de Contratación del INVIAS y por la cual se pagó un valor de $165.530,417 se cambió el diseño de pavimento. | Así las cosas, se ejecutó la rehabilitación con unos estudios diferentes a los inicialmente aportados y pagados por el Instituto. | Fortalecer las futuras contrataciónes con la elaboración de estudios y diseños en fase 3 previos a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso. | Seguimiento al cumplimiento de los estudios y diseños en fase 3. | Reporte | 3 | 2016-03-31 | 2016-12-31 | 39.2857 | SRN | 1 |  | 33.33% | 13.0952 | 13.0952 | 39.2857
46 | 14 04 010 | H46R14 - Anticipo Contrato de obra No. 1788 del 7 de noviembre de 2012, En el contrato se estableció el pago de un anticipo de hasta el 10% del valor básico del contrato sin IVA por valor de $ 8.183.739.964,2; sin embargo mediante la modificación No.3 se incrementó un valor adicional al anticipo de $2.498.575.698 equivalente al 3.06% del valor básico de las obras, | No mantener las variables iniciales para garantizar la amortización del mismo, ni tener un control establecido para ello. | Modificación de la cláusula de anticipos de tal forma que quede claro sobre que valor aplicará el anticipo en la minuta contractual. | Memorando a la Oficina Asesora Jurídica para que revice la clausula referente al anticipo y se deje claro los lineamientos al respecto | Minuta | 3 | 2016-07-31 | 2017-07-31 | 52.1429 | SRN, DC | 2 | 1 | 66.67% | 34.7619 | 0 | 0
47 | 11 02 002 | H47R14 - Diseños sitios críticos En la ejecución del contrato No 1788 de 2012 se realizó la elaboración de 11 estudios y Diseños en sitios críticos sobre la vía Orrapihuasi – Florencia en los Departamentos del Huila y Caquetá sobre los siguientes puntos de referenciación PR23+440;PR26+800;PR33+900;PR34+080;PR34+694;PR36+700;PR37+100;PR38+800;PR42+500;PR47+760;PR53+400, de los cuales solo se ejecutaron 4 obras cuyo diseños tuvieron un por valor de $541.035.600 y quedaron 7 sitios críticos a los que no se le efectúo su construcción, Lo cual conlleva a que se reduzcan las metas físicas por inversión en estudios y diseños que no se materializan en la obra. | Debido a deficiencias en la planeación de los estudios y diseños | Fortalecer las futuras contrataciónes con la elaboración de estudios y diseños en fase 3 previos a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso. | Seguimiento al cumplimiento de los estudios y diseños en fase 3. | Reporte | 3 | 2016-03-31 | 2016-12-31 | 39.2857 | SRN | 1 |  | 33.33% | 13.0952 | 13.0952 | 39.2857
48 | 11 02 002 | H48R14 - señalización y demarcación vial. Contrato de obra No. 1788 del 7 de noviembre de 2012, En la vía Depresión El vergel – Florencia en los PR41+250 al PR45+200 donde hay problemas de visibilidad, y la zona se caracteriza por ser de alta nubosidad, con registro histórico de derrumbes y presencia de lluvia permanente. La misma situación sucede en el los tramos PR00+000 al PR 71+697 del paso Nacional Pitalito – Timana – Garzón, y variante Garzón del PR0+000 al PR 3+330 la señalización horizontal está contratada sin embargo no se realizó | Debido a deficiencias en la planeación de las actividades constructivas a ejecutar para que los tramos intervenidos queden completos | Realizar la demarcación y señalizacion en los sitios que observo la visita de la Contraloría en el tramo Depresión El Vergel-Florencia en los PR41+250 al PR45+200 y en Paso Nacional Pitalito - Timaná - Garzón. | Informe fotográfico de la interventoría de las demarcaciones y señalizaciones realizadas. | Informe | 1 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 13 | SRN | 1 |  | 100% | 13 | 13 | 13 | X
49 | 11 02 002 | H49R14 - Plazo contractual Contrato de obra No. 1788 del 7 de noviembre de 2012, El plazo inicial del contrato se estableció en de 22 meses a partir de la suscripción del acta de inicio, sin embargo fue objeto de 2 prórrogas, una de 12 días y otra de 60 días respectivamente, Lo cual conlleva a que se extienda el plazo contractual generando demoras en los tiempos de viaje e incomodidades a los usuarios de las vías intervenidas. | Debido a deficiencias en la planeación contractual en la determinación de los plazos de conformidad con los estudios y actividades constructivas | Fortalecer las futuras contrataciónes con la elaboración de estudios y diseños en fase 3 previos a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso. | Seguimiento al cumplimiento de los estudios y diseños en fase 3. | Reporte | 3 | 2016-03-31 | 2016-12-31 | 39.2857 | SRN | 1 |  | 33.33% | 13.0952 | 13.0952 | 39.2857
50 | 11 02 002 | H50R14 – Señalización vertical. Contratos 896-2013 y 927-2013 Obras de mejoramiento Agua Clara - Ocaña, Los catorce (14) delineadores de curva (de corona), ubicados entre el PR 8+500 y PR 8+800 se encuentran verticalmente desalineados. Lo cual impide cumplir en forma eficiente con la función de orientación respectiva, pone en riesgo la normal circulación vehicular. | Debilidades de la interventoría y supervisión del INVÍAS. | Realizar la corrección de la alineación vertical de los delineadores de la vía Agua Clara -Ocaña ubicados entre el PR8+500 y PR8+800 | Informe de la interventoría de las reparaciones realizadas a las observaciones de la Contraloría. | Informe | 1 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 13 | SRN | 1 |  | 100% | 13 | 13 | 13 | X
51 | 11 02 002 | H51R14 – Berma cuneta. Contratos 896-2013 y 927-2013 Obras de mejoramiento Agua Clara - Ocaña, La berma cuneta localizada en la margen derecha entre el PR 9+900 y PR 10+150 presenta con severidad media grietas longitudinales y de esquina en toda su extensión. Situación que muestra un deterioro acelerado máxime cuando las obras fueron recibidas el pasado 25 de septiembre de 2014. | Debilidad en las labores de interventoría y supervisión del INVÍAS | Corregir las lozas que presentan grietas longitudinales y de esquina entre el PR 9+900 y PR 10+150 de la vía Ocaña - Agua Clara. | Informe de la interventoría de las reparaciones realizadas a las observaciones de la Contraloría. | Informe | 1 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 13 | SRN | 1 |  | 100% | 13 | 13 | 13 | X
52 | 11 02 002 | H52R14 – Señalización horizontal. Contratos 896-2013 y 927-2013 Obras de mejoramiento Agua Clara - Ocaña, La línea central de demarcación horizontal amarilla comprendida entre el PR 7+500 y PR 12+000 no presenta uniformidad en cuanto a su dimensión y color, además se encuentra interrumpida (sin demarcar) en un tramo aproximado de cinco metros en el PR 10+000. | Hecho que refleja deficiencias en el proceso de la aplicación de la señalización lo cual hace deficiente la función de canalización del tránsito que circula por la zona | Corregir la linea de demarcación horizontal amarilla comprendida entre el PR 7+500 y PR 12+000 de la vía Ocaña - Agua Clara. | Informe de la interventoría de las reparaciones realizadas a las observaciones de la Contraloría. | Informe | 1 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 13 | SRN | 1 |  | 100% | 13 | 13 | 13 | X
53 | 11 02 002 | H53R14 – Berma cunetas. Contratos. 890-2013 y 928-2013. Obras de mejoramiento de las vías Ocaña - Alto del Pozo., La berma cuneta comprendida entre el PR 63+000 y PR 69+000, seis kilómetros de longitud presenta: agrietamientos longitudinales, de esquina y transversales; pérdida de partículas y cemento superficial; pedazos de madera embebidos en la losa de concreto que muestran huecos en la superficie; losas fracturadas; sin resanar huellas de pisada de ganado o carretilla y tramos de cunetas fundidas sin la respectiva dilatación. | Debilidad en las labores de interventoría y supervisión del INVÍAS | Corregir las lozas que presentan grietas longitudinales y de esquina, pérdida de partículas y cemento superficial entre el PR 63+000 y PR 69+000 de la vía Ocaña - Alto del Pozo. | Informe de la interventoría de las reparaciones realizadas a las observaciones de la Contraloría. | Informe | 1 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 13 | SRN | 1 |  | 100% | 13 | 13 | 13 | X
54 | 11 02 002 | H54R14 – Pavimento. Contratos. 890-2013 y 928-2013. Obras de mejoramiento de las vías Ocaña - Alto del Pozo. El pavimento asfáltico muestra falla por hundimiento con rotura de la carpeta en la parte central de la calzada del PR 65+150, así como perdida de la película de ligante y agregado en el sector comprendido entre el PR 63 + 000 y PR 64+980, haciéndose más notoria en el PR63+000 y PR64+980 e inicio del PR 63+000. | Se muestra así posibles fallas por parte de la interventoría y supervisión del INVÍAS | Reparación del pavimento asfáltico que presenta falla por hundimiento con rotura de la carpeta en la parte central de la calzada del PR 65+150 y en los puntos de referenciación observados por la CGR de la vía Ocaña - Alto del Pozo. | Informe de la interventoría de las reparaciones realizadas a las observaciones de la Contraloría. | Informe | 1 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 13 | SRN | 1 |  | 100% | 13 | 13 | 13 | X
55 | 11 02 002 | H55R14 – Ambiental. Contratos. 890-2013 y 928-2013. Obras de mejoramiento de las vías Ocaña - Alto del Pozo. Entre el PR68+150 y PR68+191 margen derecha se observó amontonamiento de escombros del fresado de la vía sin organizar. | Se evidencia negligencia de la interventoría y supervisión del INVÍAS. | Retirar los escombros entre el PR68+150 y PR68+191 de la vía Ocaña - Alto del Pozo. | Informe de la interventoría que evidencia el retiro de los escombros entre el PR68+150 y PR68+191 de la vía Ocaña - Alto del Pozo. | Informe | 1 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 13 | SRN | 1 |  | 100% | 13 | 13 | 13 | X
56 | 11 02 002 | H56R14 – Tramos sin pavimentar. El tramo Contratos 1179-2014 y 1219-2014). Obras de mejoramiento Ocaña - La Ondina - Llano grande – Convención. El tramo comprendido entre el PR10+300 y PR11+000 se encuentra a nivel de sub base, no se aplicaría la capa de rodadura por cuanto ya se utilizó todo el valor del contrato, debido a que hubo necesidad de realizar obras de drenaje no previstas para atender la orden de tutela interpuesta por el señor Jesús Anibal García Bayona. Por lo tanto, el Invías debe adelantar las acciones necesarias tendientes a proteger y aprovechar la estructura de pavimento y sus obras complementarias | Planeación presupuestal | Realizar las acciones necesarias para proteger y aprovechar la estructura de pavimento y sus obras complementarias de drenaje referidas, con el fin de conservar su estabilidad. | Solicitar los recursos para proteger y aprovechar la estructura de pavimento y sus obras complementarias de drenaje referidas, con el fin de conservar su estabilidad. | Informe | 5 | 2016-07-31 | 2017-07-31 | 52.1429 | SRN | 1 | 3 | 20% | 10.4286 | 0 | 0
57 | 11 02 002 | H57R14 - Plazo contractual CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO: PLAZO.- El plazo para la ejecución del presente contrato será hasta de dos (2) meses, a partir de la Orden de Iniciación que impartirá el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO | Plazo contractual. | Fortalecer las futuras contrataciónes con la elaboración de estudios y diseños en fase 3 previos a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso. | Seguimiento al cumplimiento de los estudios y diseños en fase 3. | Reporte | 3 | 2016-03-31 | 2016-12-31 | 39.2857 | SRN | 1 |  | 33.33% | 13.0952 | 13.0952 | 39.2857
58 | 11 03 002 | H58R14 - Contrato de obra No. 1452 del 31 de octubre de 2014 EEl cual tiene por objeto el Mejoramiento y Mantenimiento Carretera Hobo - Yaguara Ruta 45hl01; Valor del contrato: $2.205.678.525; plazo de ejecución inicial 2 meses, plazo final 15 de marzo de 2015; Estado: obras terminadas en campo, sin acta de recibo final ni de liquidación. | Debido a debilidades en la planeación del contrato e insuficiencia de estudios técnicos | Realizar acta de recibo final y liquidación | Acta de recibo final y Acta de liquidación | Actas | 2 | 2016-03-31 | 2016-12-31 | 39.2857 | SRN | 2 |  | 100% | 39.2857 | 39.2857 | 39.2857 | X
59 | 11 03 002 | H59R14 - Contrato No 1289 del 8 de octubre de 2014 el cual tiene por objeto el mejoramiento y mantenimiento de la carretera Candelaria – La Plata La meta física de la longitud de pavimento se estableció en 1 Km comprendido entre el PR 44+900 al PR 45+900 y la atención de dos sitios críticos ubicados en el PR 4+150 y el PR 22+700, sin embargo se ejecutaron 903.7 m de pavimento y no se hizo obra en los dos sitios críticos. | Debido a deficiencias en la estructuración del presupuesto de obra y en estudios previos insuficientes puesto que solo se identifica la necesidad y las metas físicas | Fortalecer las futuras contrataciónes con la elaboración de estudios y diseños en fase 3 previos a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso. | Seguimiento al cumplimiento de los estudios y diseños en fase 3. | Reporte | 3 | 2016-03-31 | 2016-12-31 | 39.2857 | SRN | 1 |  | 33.33% | 13.0952 | 13.0952 | 39.2857
60 | 11 03 002 | H60R14 - Multas se estableció que en la ejecución del contrato de obra N° 967 de 2013, el INVÍAS no impuso las multas prevista en la CLAUSULA DECIMA QUINTA: MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA, por el incumplimiento al Plan de Inversiones aprobado, por razones atribuibles al contratista, según consta en los oficios enviados por la interventoría | Tales hechos se presentan por falta de gestión del INVÍAS, por parte de sus competentes, en la aplicación de las multas solicitadas por la interventoría durante la ejecución del contrato | Continuar con el proceso sancionatorio por el incumplimiento definitivo | informe semestral del estado actual del proceso | Informe | 2 | 2016-06-30 | 2016-12-31 | 26.2857 | SRN, OAJ | 2 |  | 100% | 26.2857 | 26.2857 | 26.2857 | X
61 | 11 03 002 | H61R14 - Incumplimiento objeto contractual contrato No. N° 967 de 2013, se dejó de amortizar del anticipo $317.248.365, de otra, no se recibieron obras parcialmente ejecutadas por $178.669.004 con lo cual constituye presunto daño fiscal por $495.917.368. generado por falta de gestión, presuntamente imputable al contratista, al no cumplir con el Plan de Inversiones acordado previsto en la Cláusula Sexta del Contrato | Generado por falta de gestión, presuntamente imputable al contratista, al no cumplir con el Plan de Inversiones acordado previsto en la Cláusula Sexta del Contrato | Obtener decisión definitiva por parte de la Oficina Asesora Jurídica dentro del proceso sancionatorío que se le sigue al contratista por el presunto incumplimiento definitivo del contrato 967 de 2013. | Resolución de la Oficina Asesora Jurídica que ponga fin al proceso sancionatorio | Resolución | 1 | 2016-06-30 | 2016-12-31 | 26.2857 | SRN | 1 |  | 100% | 26.2857 | 26.2857 | 26.2857 | X
62 | 11 01 002 | H62R14 – Información sobre accidentalidad. Contrato (1917-2014). Administración vial. La empresa VIAS ALFA E.U, manifestó en acta que la información de accidentalidad del sector Abrego – Alto del Pozo se está enviando por la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional al Municipio de El Zulia. Sobre el particular, no se evidencia gestión institucional tendiente a obtener esta información para complementar los reportes mensuales de accidentalidad | No se evidencia gestión institucional tendiente a obtener esta información para complementar los reportes mensuales de accidentalidad | Consolidar la información de accidentalidad suministrada por las administraciones viales y/o territoriales. | Solicitar el informe a las administraciones viales en el cual se especifique la información de accidentalidad en las vias de la red nacional a cargo del INVIAS. | Informe | 3 | 2016-03-31 | 2016-12-31 | 39.2857 | SEI | 3 |  | 100% | 39.2857 | 39.2857 | 39.2857 | X
63 | 11 03 002 | H63R14 – Mantenimiento Contrato 1889 – 2014. Administración Vial – Magdalena. En los primeros cuatro kilómetros PR0+000 al PR4+000, de la Vía Alterna al Puerto de Santa Marta, se observa que no obstante las labores de limpieza adelantadas por las cooperativas de la Administración Vial, es incontrolable la acumulación de basuras y escombros que son arrojados por parte de la comunidad de la zona, así como el incremento de las invasiones en el área que corresponde al derecho de la Vía. | Lo anterior muestra deficiencias en el adecuado mantenimiento, realización de campañas de concientización ciudadana y uso de medidas preventivas | Llevar a cabo mantenimiento y campañas de concientizacion para limpieza del sector por parte de la administración vial y microempresas. | Solicitar a la administración vial campañas de concientización y a la microempresa la respectiva limpieza del sector. | Informe fotográfico | 1 | 2016-03-30 | 2016-06-30 | 13.1429 | SRN | 1 |  | 100% | 13.1429 | 13.1429 | 13.1429 | X
64 | 21 01 001 | H64R14. Construcción del Puente de Honda. Al revisar el desarrollo del Contrato de Interventoría 653 de 2012, se evidencia el pago por actividades que presuntamente no estaban justificadas por las cuales se canceló cerca del 40% del valor del contrato de Interventoría. | Lo anterior evidencia el presunto incumplimiento tanto de las funciones de los Supervisores (Gestores) designados por INVÍAS establecidas en la Resolución 3376 de 2010, | Fortalecer las futuras contrataciónes con la elaboración de estudios y diseños en fase 3 previos a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso. | Seguimiento al cumplimiento de los estudios y diseños en fase 3. | Reporte | 3 | 2016-03-31 | 2016-12-31 | 39.2857 | SRN | 1 |  | 33.33% | 13.0952 | 13.0952 | 39.2857
65 | 11 03 002 | H65R14 - Gestión predial para la ejecución de las obras.. CONVENIO 3141/13 - ICCU y CONVENIO 3075/13 – GOBERNACIÓN DE BOYACÁ | Esta situación evidencia fallas administrativas y de supervisión por parte de la Interventoría y del INVÍAS | Adquirir los predios para la construcción de las obras. | Informe semestral | Informe | 2 | 2016-06-30 | 2017-06-30 | 52.1429 | SMA, SRN |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
66 | 11 03 002 | H66R14 - Ubicación y priorización de puentes peatonales (Caso Chiquinquirá) –. Dentro del convenio 3075 de 2013 En el caso del puente junto a la casa de la cultura, no se tuvo en cuenta que la misma está declarada como patrimonio cultural, y como tal, cualquier intervención se debe consultar con el Ministerio de Cultura | Se evidencia que hubo falta de planeación en la priorización y escogencia de los sitios donde se van a implantar los puentes | Contar en los convenios con estúdios previos según sea el caso. | Seguimiento al cumplimiento. | Reporte | 3 | 2016-03-31 | 2016-12-31 | 39.2857 | SRN | 3 |  | 100% | 39.2857 | 39.2857 | 39.2857 | X
67 | 11 02 001 | H67R14 – Prueba de carga. convenio 3075 de 2013, En el Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes y en la Norma Colombiana de Diseño de Puentes desarrollados mediante convenios entre el INVÍAS y La Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, no existe una reglamentación. La realización o no de dicha prueba en el mejor de los casos se fundamenta en el concepto que emita el diseñador o la interventoría. Situación que además de generar incertidumbre sobre el comportamiento de los puentes | definición clara la exigencia de realizar el procedimiento que muestre la capacidad real de la superestructura. | Incluir dentro de las especificaciones técnicas para la construcción de puentes la obligatoriedad de la prueba de carga en caso de requerirse. | Memorando dirigido a la Subdirección de Estudios e Innovación solicitandole concepto sobre la viabilidad | Concepto | 1 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 13 | SRN | 1 |  | 100% | 13 | 13 | 13 | X
68 | 11 01 002 | H68R14 – Ejecución contrato de obra 1417 de 2014 En el informe mensual de supervisión de la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras del 30 de marzo de 2015, se indica que se requiere adelantar los trámites de terminación anticipada de los contratos de obra e interventoría, dada la inminente entrega del Corredor Vial Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó, a la ANI, evidencian incumplimiento en el trámite de terminación y liquidación de los contratos de obra e interventoría. | Deficiencias de planeación y de Coordinación Interinstitucional entre INVÍAS y la ANI, teniendo en cuenta que no se logró el objeto del Proyecto el cual era realizar la construcción y adecuación de la Estación de Peaje | Acción 1 - Solicitar a la ANI información sobre nuevas concesiones en las vías de la Red Nacional a cargo del INVIAS. | Elaboración de oficio a la ANI. | Oficio respuesta | 1 | 2016-03-30 | 2016-06-30 | 13.1429 | SRN | 1 |  | 100% | 13.1429 | 13.1429 | 13.1429 | X
| 11 01 002 | H68R14 Acción 2 - Ejecución contrato de obra 1417 de 2014 En el informe mensual de supervisión de la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras del 30 de marzo de 2015, se indica que se requiere adelantar los trámites de terminación anticipada de los contratos de obra e interventoría, dada la inminente entrega del Corredor Vial Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó, a la ANI, evidencian incumplimiento en el trámite de terminación y liquidación de los contratos de obra e interventoría. | Incumplimiento en la liquidación | Acción 2- contratos de obra e interventoría liquidados | Realizar la liquidación del contratos de obra e interventoría | Actas de liquidación | 2 | 2016-07-31 | 2017-07-31 | 52.1429 | SRN |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
69 | 11 03 002 | H69R14 – Ejecución convenio interadministrativo 1282 de 2013 se observa que han trascurrido casi dos (2) años, desde la fecha de inicio del convenio sin que se hayan contratado las actividades de construcción por parte de la Gobernación del Departamento de San Andrés y Providencia; teniendo en cuenta que el plazo asignado para el cumplimiento del objeto contractual vence el 20 de octubre de 2015. | Denotan debilidades en el plazo asignado para la ejecución del contrato. | Seguimiento al proceso licitatorio derivado del convenio interadministrativo 1282 de 2013. | Informe de avance de ejecucion del convenio trimestral | Informe | 3 | 2016-06-30 | 2017-06-30 | 52.1429 | SMF | 1 |  | 33.33% | 17.381 | 0 | 0
70 | 11 03 002 | H70R14 - Gestión técnica de proyecto. Contrato Interadministrativo: 3398-2013 (Dragado Bahía de Cartagena), Como resultado del análisis realizado se estableció que no hay evidencia o registro de los informes mensuales sobre el Estado del Proyecto, Situación que además de no permitir un oportuno y efectivo control sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales, demuestra una presunta contravención a lo estipulado en los Artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 2002 y Resoluciones Invías 6339 de diciembre 11 de 2013 y 3376 de julio 28 de 2010. | Deficiencia en la supervisión del gestor | Verificar que los supervisores de los convenios y contratos a cargo, presenten el informe mensual de supervisión, de acuerdo con lo establecido en el manual de contratación. | Reporte de verificación de informes de supervision por contrato | Reporte | 3 | 2016-06-30 | 2017-06-30 | 52.1429 | SMF | 2 |  | 66.67% | 34.7619 | 0 | 0
71 | 11 03 001 | H71R14 - Información red terciaria El INVÍAS a 31 de diciembre de 2014 no cuenta con información del tipo de superficie de rodadura (pavimentado, placa huella, afirmado) del 53.32% de la Red Terciaria a su cargo, esto es de 14.705,16 kilómetros (de los 27.577,45 kilómetros que están bajo su responsabilidad). Adicionalmente, no tiene un inventario completo de dicha red; por lo que se desconoce el estado de 22.549,84 kilómetros, equivalentes a un 81,77% ; teniendo en cuenta que según el propio Invías solo estaban en buen estado 5.027,62 kilómetros (18.23%) que corresponden a los sectores intervenidos recientemente. | Deficiencias en los mecanismos de seguimiento y monitoreo del Instituto. | Llevar a cabo proceso de contratación y de esta forma levantar el inventario de la Red Terciaria. | Proceso de contratación. | Contrato | 1 | 2016-06-30 | 2016-12-31 | 26.2857 | SRT | 1 |  | 100% | 26.2857 | 26.2857 | 26.2857 | X
72 | 11 02 001 | H72R14o – Red terciaria El Instituto Nacional de Vías – Invías, no cuenta con un manual, ni con una política para el mantenimiento de la Red Nacional de Carreteras Terciarias, circunstancias que dificultan la estructuración, e implementación de proyectos sustentables | Desconocer el estado físico de las vías terciarias. | Establecer política de mantenimiento de la Red Terciaria. | Elaboración política de mantenimiento de la Red Terciaria | Política | 1 | 2016-06-30 | 2016-12-31 | 26.2857 | SRT | 1 |  | 100% | 26.2857 | 26.2857 | 26.2857 | X
73 | 11 03 002 | H73R14 - Colocación postes de kilometraje.. En desarrollo de visitas a obras emanadas de convenios con municipios para el mejoramiento de la Red Terciaria, se evidenció que no existe criterio unificado para la colocación de postes de kilometraje | Debilidades y deficiencias en el establecimiento de lineamientos estándar para la identificación de sus vías terciarias | Unificar criterio para la colocación de postes de kilometraje | Se oficiará a los Gestores para exigir la colocación de los postes que requieran las obras conforme a las resoluciones vigentes. | Informe | 2 | 2016-06-30 | 2016-12-31 | 26.2857 | SRT | 2 |  | 100% | 26.2857 | 26.2857 | 26.2857 | X
74 | 11 03 002 | H74R14 - Obras inconclusas y calidad de las mismas – Convenio 2252 de 2012 –. la construcción de placa huella, presentaban deficiencias en su calidad, entre las cuales se encuentran: agrietamiento de concreto, tanto en placa como piedra pegada; desgaste prematuro de la zona de rodadura de las placas de concreto, elementos mal construidos y colocados (cunetas y bordillos), juntas sin sellar, colocación incorrecta de arriostramientos, entre otros | Falta de control y seguimiento por parte de la interventoría contratada por el INVIAS. | Iniciar las acciones pertinentes con el Contratista o el Municipio para la recuperación de los recursos de las obras mal ejecutadas | Oficiar a la OAJ para la iniciación del proceso respectivo del siniestro de calidad a la interventoria y acción contractual contra el municipio. | Informe | 3 | 2016-06-30 | 2016-12-31 | 26.2857 | SRT | 3 |  | 100% | 26.2857 | 26.2857 | 26.2857 | X
75 | 11 03 002 | H75R14 – Ejecución de obras inconclusas emanadas de convenios anteriores. En la actuación especial realizada a contratos de Red Terciaria en el año 2013, se notificó como fiscal las obras inconclusas del convenio 1533/10. El Instituto liquidó este convenio y suscribió uno nuevo, el 2609/12 | Deficiencias en estructuración y planeación del proyecto | Se aportara copia del Convenio No. 1533 de 2010 en el que se le lee en su objeto que el INSTITUTO hace entrega de recursos al Municipio para la ejecución de la PRIMERA ETAPA del Puente Vehicular y no para la ejecución total de la Construcción del Puente, por lo que al vencimiento del plazo del convenio el puente no podía estar ejecutado en su totalidad, así tambien se evidencia en la copia del contrato derivado que se adjunta. | Dos copias del convenio y el contrato derivado. | Dos copias del convenio y el contrato derivado. | 2 | 2016-03-31 | 2016-04-30 | 4.2857 | SRT | 2 |  | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | X
76 | 11 03 002 | H76R14 – Mantenimiento. • Convenio 1884-2012, • Convenio 2568-2012. • Convenio 2453-2012. y • Convenio 1611-2012, presenta varios sitios críticos con presencia de ahuellamientos, hundimientos y desplazamiento de material de afirmado - | La situación enunciada entre otros factores, se debe principalmente a la falta de mantenimiento a la vía por parte de las administraciones de los municipios beneficiarios | Solicitar a los municipios el mantenimiento respectivo a las obras entregadas. | Se oficiaria a los respectivos Municipios a fin de que se proceda a realizar el Mantenimiento de las obras ejecutadas mediante la suscripcción de los convenios, las cuales fueron ejecutadas en su totalidad y recibidas a satisfacción por el Interventor y los Alcaldes Municipales de la época. | Informe sobre mantenimiento | 1 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 13 | SRT | 1 |  | 100% | 13 | 13 | 13 | X
77 | 11 03 002 | H77R14 – Ambiental • Convenio 1611-2012, Entre el PR4+000 y PR5+800 margen derecha de la Vía Garrapata – Placitas se observó amontonamiento de escombros de la alcantarilla demolida. Situación que además de contravenir los requerimientos ambientales en cuanto al tratamiento de los escombros, evidencia deficiencias en las labores de interventoría y supervisión de INVÍAS". | Deficiencias en las labores de interventoría y supervisión de INVÍAS". | Retirar los escombros entre los PR4+000 y PR5+800 margen derecho de la vía Garrapata- Placitas. | Informe de la interventoría que evidencie el retiro de los escombros | Informe | 1 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 13 | SRT | 1 |  | 100% | 13 | 13 | 13 | X
78 | 11 03 002 | H78R14- Supervisión del convenio interadministrativo 598 de 2013 No se vigiló la correcta ejecución del objeto contratado a través del supervisor, por consiguiente, no se hizo el adecuado seguimiento señalado en la cláusula novena del convenio | Deficiencia en la supervisión del gestor | Verificar que los supervisores de los convenios y contratos a cargo, presenten el informe mensual de supervisión, de acuerdo con lo establecido en el manual de contratación | Reporte de verificación de informes de supervision por contrato | Reporte | 3 | 2016-03-31 | 2016-12-31 | 39.2857 | DO | 3 |  | 100% | 39.2857 | 39.2857 | 39.2857 | X
79 | 14 02 003 | H79R14. Estudios previos convenio 598 de 2013. Dentro la visita administrativa realizada el 15 de julio de 2015 a las instalaciones de la Oficina de Archivo del INVÍAS, no se encontró evidencia de la realización de los estudios previos y que la carpeta del convenio tampoco contiene un análisis del valor estimado del convenio. Por consiguiente, se genera incertidumbre sobre el procedimiento adelantado para establecer el valor del contrato. | No evidencia de estudios previos | Impartir Directrices a todas las Unidades Ejecutoras con el fin de que tengan en cuenta las exigencias señaladas en el Manual de Contratación relacionados con los documentos soportes del proceso pre-contractual. | Convenios y contratos con estudios previos. | Reporte | 3 | 2016-03-31 | 2016-12-31 | 39.2857 | DO | 3 |  | 100% | 39.2857 | 39.2857 | 39.2857 | X
80 | 14 01 011 | H80R14. Dentro de la carpeta del convenio 598 del 2013, no se evidencia la resolución de justificación de la contratación directa, conforme con lo observado en la visita administrativa a la oficina de Archivo del 1° piso de las instalaciones del INVÍAS | El convenio interadministrativo debe contener la resolución de justificación de la contratación directa | Impartir Directrices a todas las Unidades Ejecutoras con el fin de que tengan en cuenta las exigencias señaladas en el Manual de Contratación relacionados con los documentos soportes del proceso pre-contractual. | Convenios y contratos con resolución de justificacion de la contratacion. | Reporte | 3 | 2016-03-31 | 2016-12-31 | 39.2857 | DO | 3 |  | 100% | 39.2857 | 39.2857 | 39.2857 | X
81 | 11 03 002 | H81R14. Plazo ejecución del convenio 598 de 2013 y del contrato de interventoría 3799 de 2013 Se estableció dentro del cuerpo de la minuta del convenio 598 de 2013 que el plazo “será hasta el 31 de diciembre de 2013, contado a partir de la fecha de la orden de iniciación, lo cual ha generado que a la fecha se hayan celebrado dos prórrogas, la primera del 20 de septiembre de 2013, con una duración de hasta el 31 de diciembre de 2014, y una segunda, celebrada el 19 de diciembre de 2014 con plazo de hasta el 30 de septiembre de 2015. | Debilidades en la planeaciónen algunos elementos propios del convenio, como es el plazo. | Oficiar a todas las Unidades Ejecutoras la obligación de planear debidamente los plazos de acuerdo con las diferentes etapas de los convenios y/o contratos de obra e interventoria. | Elaborar Directriz. | Memorando Circular | 1 | 2016-03-01 | 2016-06-30 | 17.2857 | DO | 1 |  | 100% | 17.2857 | 17.2857 | 17.2857 | X
82 | 11 03 002 | H82R14 - Tensor poste de electricidad En el proyecto de Zanjón – Pueblo Bello, durante la visita del mes agosto a las obras derivadas del convenio 598 de 2013, se evidenció que un tensor de un poste localizado aproximadamente en el K13+500, se encuentra suelto. | Consecuencia de la excavación del material rocoso localizado en este sitio | Solicitar a la Interventoría del Proyecto que revice la ubicación del poste y una vez determine si es necesaria la reubicación del mismo solicite al contratista la ejecucion de dicha accion. | Reporte fotografico sobre las acciones realizadas por la interventoria, de acuerdo a las observaciones de la CGR. | Informe | 1 | 2016-03-01 | 2016-06-30 | 17.2857 | DO | 1 |  | 100% | 17.2857 | 17.2857 | 17.2857 | X
83 | 11 03 002 | H83R14 - Alcance físico del Convenio 598 de 2013 En desarrollo de la visita al sitio de las obras la interventoría y el delegado de la Gobernación para la atención de esta diligencia en la vía Zanjón- Pueblo Bello, le informaron a la Contraloría que el presupuesto del contrato de obra no alcanza para terminar los 30 kilómetros que corresponden a la meta física propuesta en el objeto del convenio interadministrativo. | Planeación presupuestal | Impartir Directrices a todas las Unidades Ejecutoras con el fin de que tengan en cuenta las exigencias señaladas en el Manual de Contratación relacionados con los documentos soportes del proceso pre-contractual. | Convenios y contratos con estudios previos. | Reporte | 3 | 2016-03-31 | 2016-12-31 | 39.2857 | DO | 3 |  | 100% | 39.2857 | 39.2857 | 39.2857 | X
84 | 14 02 003 | H84R14 - Plazo contractual contrato 2013-02-0959 y convenio 598 de 2013 Se evidencia que existe una inconsistencia temporal entre el plazo del Convenio y el del contrato, del cual el segundo excede el plazo originalmente pactado en 17 meses. Lo anterior en consideración a que el plazo original del convenio vencía el 31 de diciembre de 2013 y el contrato de obra se celebró con un plazo de 20 meses, es decir, que con el solo hecho de su suscripción la Gobernación estaba comprometiéndose con un plazo que excedía su capacidad de ejecución original, | Mayor plazo de ejecución del contrato frente al convenio | Oficiar a todas las Unidades Ejecutoras la obligación de planear debidamente los plazos de acuerdo con las diferentes etapas de los convenios y/o contratos de obra e interventoria. | Acción 1 - Elaborar Directriz. | Memorando Circular | 1 | 2016-03-01 | 2016-06-30 | 17.2857 | DO | 1 |  | 100% | 17.2857 | 17.2857 | 17.2857 | X
| 14 02 003 | H84R14 - Acción 2 | Mayor plazo de ejecución del contrato frente al convenio | Oficiar a todas las Unidades Ejecutoras la obligación de planear debidamente los plazos de acuerdo con las diferentes etapas de los convenios y/o contratos de obra e interventoria. | Acción 2 - Reporte trimestral del cumplimiento | Reporte | 1 | 2016-03-01 | 2016-12-30 | 43.4286 | DO | 1 |  | 100% | 43.4286 | 43.4286 | 43.4286 | X
85 | 11 03 002 | H85R14 - Cumplimiento del plazo del convenio 598 de 2013 Se pudo observar que las obras no estarán en el plazo en el que finaliza la prórroga del adicional 2 . Lo anterior, se sustenta en el hecho que de los aproximadamente 22 kilómetros pavimentados del alcance físico estimado en la actualidad del contrato derivado, solo se ha llegado hasta el PR 17+700 aproximadamente; | Presuntas deficiencias en la planeación y control y seguimiento, efectuado a las obligaciones de la Gobernación por parte del INVÍAS. | Verificar que los supervisores de los convenios y contratos a cargo, presenten el informe mensual de supervisión, de acuerdo con lo establecido en el manual de contratación | Reporte de verificación de informes de supervision por contrato | Reporte | 3 | 2016-03-31 | 2016-12-31 | 39.2857 | DO | 3 |  | 100% | 39.2857 | 39.2857 | 39.2857 | X
86 | 11 03 002 | H86R14 – Convenio 3067-2013. Obras de Mejoramiento, Mantenimiento y Conservación de las Vías en el Municipio de Turbaco - vía cañaveral La interventoría en acta dejo consignadas observaciones de obra pendientes de subsanar por parte del contratista antes de proceder al recibo final y liquidación del contrato, específicamente consisten en: a) Postes de Referencia sin instalar en su totalidad y sin marca del kilometraje correspondiente. b) Mejoramiento pendiente por terminar de la calzada existente con material seleccionado. c) Señalización vertical de tránsito tipo I y II, sin instalar. Etc. | Lentitud en las acciones que debe adelantar el contratista, para efecto de mejorar los rendimientos y cumplir con los requerimientos de la interventoría dentro de los plazos establecidos. | Subsanar las observaciones presentadas por la contraloría en la visita realizada. | Informe de Interventoria mediante el cual se demuestra la ejecucion total las observaciones presentadas | Informe y registro fotográfico | 1 | 2016-03-31 | 2016-04-30 | 4.2857 | SRT | 1 |  | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | X
87 | 11 03 002 | H87R14 – Convenio 3067-2013 Alcantarilla del PR 3+410 presenta socavación lateral, por la no continuidad en la construcción de su aleta. | Debilidad en la gestión de la interventoría y supervisión del INVÍAS | Subsanar las observaciones presentadas por la contraloría en la visita realizada. | Informe de Interventoria mediante el cual se demuestra la ejecucion total las observaciones presentadas | Informe y registro fotográfico | 1 | 2016-03-31 | 2016-04-30 | 4.2857 | SRT | 1 |  | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | X
88 | 11 03 002 | H88R14 – Convenio 3067-2013 Se encontró presencia de escombros sin retirar, provenientes de las alcantarillas demolidas, que están ubicados a lado y lado de las nuevas alcantarillas construidas, ubicadas en el PR 2 +290, PR 3+160 y PR 3+390 | Se evidencia negligencia en las labores de interventoría y supervisión del INVÍAS. | Subsanar las observaciones presentadas por la contraloría en la visita realizada. | Informe de Interventoria mediante el cual se demuestra la ejecucion total las observaciones presentadas | Informe y registro fotográfico | 1 | 2016-03-31 | 2016-04-30 | 4.2857 | SRT | 1 |  | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | X
89 | 11 03 002 | H89R14 – Convenio 3067-2013 El encole y descole de los Box Coulvert y alcantarillas del sector comprendido entre Cañaveral y Turbaco están invadidas por la vegetación de la zona. | No existe una limpieza por parte del Contratista a la vía en toda su extensión antes del recibo final de la interventoría | Subsanar las observaciones presentadas por la contraloría en la visita realizada. | Informe de Interventoria mediante el cual se demuestra la ejecucion total las observaciones presentadas | Informe y registro fotográfico | 1 | 2016-03-31 | 2016-04-30 | 4.2857 | SRT | 1 |  | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | X
90 | 11 03 002 | H90R14 – Convenio 2472 – 2013. Inspección Mejoramiento, Mantenimiento y Conservación de la Vía Troncal – Playa Jobo Municipio San Juan Nepomuceno. El Box Coulvert del PR 0+800 presenta desprendimiento de su Aleta | Debilidad en la gestión del Municipio e INVÍAS | Subsanar las observaciones presentadas por la contraloría en la visita realizada. | Informe de Interventoria mediante el cual se demuestra la ejecucion total las observaciones presentadas | Informe y registro fotográfico | 1 | 2016-03-31 | 2016-04-30 | 4.2857 | SRT | 1 |  | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | X
91 | 11 03 002 | H91R14 – Convenio 2472 – 2013 La vía en toda su extensión no ha contado con ningún tipo de mantenimiento por parte del Municipio de San Juan Nepomuceno, razón por la cual los Box Coulvert así como las Bateas en concreto construidas, muestran deficiencias | Mantenimiento | Subsanar las observaciones presentadas por la contraloría en la visita realizada. | Informe de Interventoria mediante el cual se demuestra la ejecucion total las observaciones presentadas | Informe y registro fotográfico | 1 | 2016-03-31 | 2016-04-30 | 4.2857 | SRT | 1 |  | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | X
92 | 11 03 002 | H92R14 – Convenio 2472 – 2013 Escombros de la formaleta del Box Coulvert del PR 9+100 sin retirar | Debilidades en la gestión de la Interventoría, INVÍAS y Municipio de San Juan Nepomuceno. | Subsanar las observaciones presentadas por la contraloría en la visita realizada. | Informe de Interventoria mediante el cual se demuestra la ejecucion total las observaciones presentadas | Informe y registro fotográfico | 1 | 2016-03-31 | 2016-04-30 | 4.2857 | SRT | 1 |  | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | X
93 | 11 03 002 | H93R14 - Convenio 2472 – 2013 Como resultado de la visita de inspección visual a las obras construidas se evidencia que las alcantarillas y Box Coulvert construidos en hormigón presentan deficiencias en su identificación (abscisa, contrato y ente ejecutor). | INVÍAS afirma que las deficiencias fueron corregidas y recibidas a satisfacción por la interventoría. | Subsanar las observaciones presentadas por la contraloría en la visita realizada. | Informe de Interventoria mediante el cual se demuestra la ejecucion total las observaciones presentadas | Informe y registro fotográfico | 1 | 2016-03-31 | 2016-04-30 | 4.2857 | SRT | 1 |  | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | X
94 | 11 03 002 | H94R14 - Contrato de obra # 286 de 2014. Convenio 925 de 2013. En el tramo San José – Esmeralda – Guineo _ Charte, del municipio de Aguazul (Casanare), como resultado de las visitas de inspección visual a las obras construidas se identificaron deficiencias en Sello de Fisuras. Aunque la especificación técnica comprende el sello de fisuras con arena asfalto | INVÍAS afirma que las deficiencias fueron corregidas y recibidas a satisfacción por la interventoría. | Subsanar las observaciones presentadas por la contraloría en la visita realizada. | Informe de Interventoria mediante el cual se demuestra la ejecucion total las observaciones presentadas | Informe y registro fotográfico | 1 | 2016-03-31 | 2016-04-30 | 4.2857 | SRT | 1 |  | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | X
95 | 11 03 002 | H95R14 - Contrato de obra # 289 de 2014. Convenio 785 de 2013. En el tramo Páramo – Quebradablanca del Municipio de Puerres (Nariño), como resultado de las visitas de inspección visual a las obras construidas, se identificó alto grado de deterioro (cárcava) a lo largo del área adyacente al canal construido debido al inadecuado manejo del agua que escurre | INVÍAS afirma que las deficiencias fueron corregidas y recibidas a satisfacción por la interventoría. | Subsanar las observaciones presentadas por la contraloría en la visita realizada. | Informe de Interventoria mediante el cual se demuestra la ejecucion total las observaciones presentadas | Informe y registro fotográfico | 1 | 2016-03-31 | 2016-04-30 | 4.2857 | SRT | 1 |  | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | X
96 | 11 03 002 | H96R14 - contrato de obra # 87 de 2014. convenio 718 de 2013. Entre los PR 14+500 al 15+135 del tramo San Lorenzo – Bellavista , se identificaron fisuras transversales y grietas de esquina de severidad media y alta en 34, losas presuntamente atribuibles a deficiencias de diseño o falencias constructivas; aunque se pagó el sello de juntas, se evidenció que el contratista se limitó a aplicar material bituminoso de manera burda sobre las juntas y fisuras existentes incumpliendo la Especificación técnica. | Presuntamente atribuibles a deficiencias de diseño o falencias constructivas dada la recurrencia | Subsanar las observaciones presentadas por la Contraloría en la visita realizada. | Informe de Interventoria mediante el cual se demuestra la ejecucion total las observaciones presentadas | Informe y registro fotográfico | 1 | 2016-03-31 | 2016-04-30 | 4.2857 | SRT | 1 |  | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | X
97 | 11 03 002 | H97R14 - De las visitas técnicas realizadas a los Convenio: 2859 -2013, 957-2013, 2396-2013 y 1434 -2013 de los municipios de Mompox, Cicuco, San Jacinto y Guamo, se observaron deficiencias constructivas relacionadas con:deficiencia de compactación, alta retención de aguas pluviales y poca pendiente transversal, El relleno confinado entre las aletas del box y la banca de la vía se encuentra con alto proceso de erosión | Deficiencias constructivas relacionadas con:deficiencia de compactación, alta retención de aguas pluviales y poca pendiente transversal | Subsanar las observaciones presentadas por la contraloría en la visita realizada. | Informe de Interventoria mediante el cual se demuestra la ejecucion total las observaciones presentadas | Informe y registro fotográfico | 1 | 2016-03-31 | 2016-04-30 | 4.2857 | SRT | 1 |  | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | X
98 | 14 02 003 | H98R14 - Convenio No 1918 de 2012 Del convenio se derivó el Contrato No 681 del 29 de octubre de 2013 No se cumplió con algunas de las metas físicas establecidas contractualmente debido a que una vez se iniciaron las obras y de conformidad con los diseños elaborados durante el contrato y el recurso financiero con que contaba el contrato se modificó el alcance en cuanto al número de obras a ejecutar y dimensiones de las mismas. | Por deficientes estudios previos y subestimación de cantidades de obra en el presupuesto, lo cual conlleva a recorte e incumplimiento de las metas físicas definidas en el contrato. | Acta de entrega y recibo definitivo suscrita por el Departamento y el Interventor. | Acta de Entrega y Recibo Definitivo | Acta de Entrega y Recibo definitivo | 1 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 13 | SRT | 1 |  | 100% | 13 | 13 | 13 | X
99 | 14 02 003 | H99R14 - Del convenio 2454 de 2013 se desprende el Contrato de obra No. 113 de 2014; No se cumplió con la meta física establecida contractualmente debido a que en el replanteo realizado en sitio, se definieron obras teniendo en cuenta el recurso financiero con que contaba el contrato.por deficiencias en la estructuración de estudios previos, lo cual conlleva a recorte e incumplimiento de las metas físicas definidas en el contrato. | Por deficiencias en la estructuración de estudios previos, lo cual conlleva a recorte e incumplimiento de las metas físicas definidas en el contrato. | Informe de Interventoria mediante el cual se justifica la modificación de metas físicas | Solicitud de informe a la interventoria | Informe | 1 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 13 | SRT | 1 |  | 100% | 13 | 13 | 13 | X
100 | 11 03 002 | H100R14 - Aplicación de multas Convenio 2454 de 2013, se desprende el Contrato de obra No. 113 de 2014; El plazo para la ejecución de la obra es de 7 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, a la fecha de la visita de inspección física (19 de mayo de 2015), han transcurrido 8 meses y 17 días y la obra no se ha terminado teniendo un avance del 57,64% a corte 18 de mayo del 2015 existiendo incertidumbre y preocupación para la terminación de las obras, | El contratista no ha desarrollado el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad de acuerdo a las obligaciones definidas en el contrato y en el pliego de condiciones | Resolución de imposición de Multa por parte del Municipio al contratista derivado. | Solicitud al municipio para la imposicion de multas. | Resolución de multa | 1 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 13 | SRT | 1 |  | 100% | 13 | 13 | 13 | X
101 | 11 03 002 | H101R14 - Especificaciones técnicas Convenio 2454 de 2013, se desprende el Contrato de obra No. 113 de 2014; Se determinó que se fundió tramos de placa huella en una longitud de 1.212,5 metros lineales ubicados en sectores no continuos sobre un relleno que no cumple con la norma en cuanto a las densidades según los registros de los resultados de laboratorio, específicamente en el PR0+000 puente kennedy | Deficiencias en el control de calidad | Informe de Interventoria mediante el cual se comprueba que se subsanaron las observaciones presentadas por la CGR en relación con la calidad de la obra, asi mismo se le requiere para la terminación de la obra denro plazo contractual | Informe interventoría | Informe | 1 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 13 | SRT | 1 |  | 100% | 13 | 13 | 13 | X
102 | 11 03 002 | H102R14 - Calidad de las obras ejecutadas. Convenio No 2496 del 19 de octubre de 2013, del cual se deriva el contrato de obra No 045 de 2014 suscrito por el municipio de Dolores. Los pavimentos en placas huellas de concreto de 3000 psi y concretos ciclópeos, en cuatro tramos de la vía, con 347 m de longitud, han fallado estructuralmente, presentando grietas de todo tipo, asentamientos y dilataciones excesivas entre placas, obras recibidas y pagadas por el municipio. | Debido a deficiencias en el seguimiento y control contractual por parte de la supervisión de la alcaldía municipal, de la interventoría de obra y del contratista | Informe de Interventoria mediante el cual se comprueba que se subsanaron las observaciones presentadas por la CGR en relación con la calidad de la obra. | Informe interventoría | Informe | 1 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 13 | SRT | 1 |  | 100% | 13 | 13 | 13 | X
103 | 14 02 003 | H103R14. Estudios previos insuficientes. convenio No. 901 de 2013 y 902 de 2013 celebrado entre Invías y Alcaldía del municipio de Mocoa (Putumayo). Estudios previos insuficientes e inadecuados para la suscripción de los Convenios Interadministrativos anteriormente citados. Derivando como consecuencia la realización de modificaciones y ajustes en detalles y cantidades de obra (ver acta parcial No 05 de 05 de enero de 2015). Se han adicionado ítems no previstos que son propios de la etapa de planeación, los cuales han sido elaborados por el Contratista | Deficiencias en la etapa de planeación contractual de los convenios interadministrativos. No. 901 de 2013 y 902 de 2013 celebrado entre INVÍAS y Alcaldía del Municipio de Mocoa (Putumayo). | Solicitar al gestor de Proyecto informe sobre desarrollo del convenio. | Informe | Informe | 1 | 2016-06-30 | 2016-09-30 | 13.1429 | SRT | 1 |  | 100% | 13.1429 | 13.1429 | 13.1429 | X
104 | 14 02 001 | H104R14 - Convenio No. 2323 de 2013 Puerto Caicedo Putumayo, planeación contractual Estudios previos insuficientes e inadecuados antes de la suscripción del Convenio Interadministrativo, lo que ha conllevado el ajuste de especificaciones y cantidades de obra y el consecuencente retraso de ejecución en más de cinco meses. La fecha de terminación inicial estaba prevista para el 13 de enero de 2015 y el contrato fue prórrogado hasta el 13 de julio de 2015 | Deficiencias en la etapa de planeación contractual del Convenio en la elaboración de estudios previos | Solicitar al gestor de Proyecto informe sobre desarrollo del convenio. | Informe | Informe | 1 | 2016-06-30 | 2016-09-30 | 13.1429 | SRT | 1 |  | 100% | 13.1429 | 13.1429 | 13.1429 | X
105 | 14 01 008 | H105R14. Convenio No. 2323 de 2013. Publicación en SECOP. La Administración Municipal de Puerto Caicedo no hizo la respectiva publicación del proceso en dicho sistema. | Falta de publicación | Verificar que en los convenios que se realicen con los municipios se efectúe la respectiva publicación en el SECOP | Seguimiento a la publicación de los contratos derivados de los convenios | Reporte | 2 | 2016-06-30 | 2016-12-31 | 26.2857 | SRT | 2 |  | 100% | 26.2857 | 26.2857 | 26.2857 | X
106 | 11 03 002 | H106R14. Calidad obras ejecutadas y recibidas Contrato N°26-03-2014-001 - Vía Tubará- Peronilla. A lo largo de la vía es recurrente la socavación en los sitios donde hay pendientes pronunciadas, del K1+400 al K1+430, del K2+150 al K2+160 y del K2+200 al K2+250; (socavación en la vía). Vía Algodón - Vereda La Altamira. En el K0+670 existe una pendiente y se evidencia erosión pronunciada en la vía. | Debilidades en la gestión contractual por parte del -municipio de Tubará, Departamento del Atlántico- y en el seguimiento y control del interventor | Subsanar las observaciones presentadas por la contraloría en la visita realizada. | Informe de Interventoria mediante el cual se demuestra la ejecucion total las observaciones presentadas | Informe y registro fotográfico | 1 | 2016-03-31 | 2016-04-30 | 4.2857 | SRT | 1 |  | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | X
107 | 11 03 002 | H107R14. Calidad obras ejecutadas y recibidas Contrato N° LP-005-2014. municipio de Repelón, Departamento del Atlántico Vía Las Flores En el K1+780 se presenta deslizamiento en el talud entre el borde de la vía y los gaviones; | Debido a que no se siguieron por completo las especificaciones técnicas | Subsanar las observaciones presentadas por la contraloría en la visita realizada. | Informe de Interventoria mediante el cual se demuestra la ejecucion total las observaciones presentadas | Informe y registro fotográfico | 1 | 2016-03-31 | 2016-04-30 | 4.2857 | SRT | 1 |  | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | X
108 | 11 03 002 | H108R14 - Calidad obras ejecutadas y recibidas contrato N° LP 007- 2013 - municipio de Repelón, Departamento del Atlántico. Vía Camino Banco Bigibana En el K3+180, K4+140, K4+210 hay socavación entre la vía y los gaviones y se observó material sin compactar sobre la vía al lado de los gaviones; | Debilidades en la supervisión y control | Subsanar las observaciones presentadas por la contraloría en la visita realizada. | Informe de Interventoria mediante el cual se demuestra la ejecucion total las observaciones presentadas | Informe y registro fotográfico | 1 | 2016-03-31 | 2016-04-30 | 4.2857 | SRT | 1 |  | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | X
109 | 11 03 002 | H109R14 - Calidad obras ejecutadas y recibidas contrato N° LP-003 DE 2014 - En el K1+710 y K3+330 se encuentra agrietada la batea | Debilidades en la gestión contractual por parte del -municipio de Galapa, Departamento del Atlántico- y en el seguimiento y control del interventor | Subsanar las observaciones presentadas por la contraloría en la visita realizada. | Informe de Interventoria mediante el cual se demuestra la ejecucion total las observaciones presentadas | Informe y registro fotográfico | 1 | 2016-03-31 | 2016-04-30 | 4.2857 | SRT | 1 |  | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | X
110 | 11 03 002 | H110R14 - Calidad obras ejecutadas y recibidas contrato N° LP-014-2013 - irregularidades que se describen a continuación: En el K5+460 la rampa de acceso a la placa huella se encuentra agrietada; En el K5+130 la placa derecha de la rampa de acceso está agrietada; En el K4+950 se encuentra agrietada la batea de concreto en el centro | Debilidades en la gestión contractual por parte del -municipio de Galapa, Departamento del Atlántico- y en el seguimiento y control del interventor | Subsanar las observaciones presentadas por la contraloría en la visita realizada. | Informe de Interventoria mediante el cual se demuestra la ejecucion total las observaciones presentadas | Informe y registro fotográfico | 1 | 2016-03-31 | 2016-04-30 | 4.2857 | SRT | 1 |  | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | X
111 | 11 03 002 | H111R14 - Efectividad del contrato de interventoría No. 211 de 2014 sobre los contratos de obra N° 26-03-2014-00 en el municipio de Tubará y, N° 001 de 2014 y N° LP-001-2014 del municipio de Juan de Acosta. El 30 de enero de 2015 las Obras fueron recibidas con Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, suscrita por el Representante Legal del Contratista-, Representante Legal de la Interventoría- y el Secretario de Planeación del municipio de Tubará, | En dicha Acta no se menciona que haya actividad alguna pendiente por parte del contratista o algún compromiso por cumplir, lo que da lugar a dudas que se haya podido subsanar por completo los hechos comunicados. | Subsanar las observaciones presentadas por la contraloría en la visita realizada. | Informe de Interventoria mediante el cual se demuestra la ejecucion total las observaciones presentadas | Informe y registro fotográfico | 1 | 2016-03-31 | 2016-04-30 | 4.2857 | SRT | 1 |  | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | X
112 | 16 04 001 | H112R14. Impuesto predial y contribución por valorización Como resultado de las visitas realizadas a los Municipios de Facatativá, Madrid, Chía, Une, Chipaque, Soacha y Cajicá, se estableció que el Instituto Nacional de Vías tiene deuda de impuesto predial , tasa bomberil, sobretasa ambiental e intereses, relacionada con predios de su propiedad por un valor aproximado de $3.185 millones | El Instituto Nacional de Vías no tiene cuantificado el valor de la deuda pendiente de pago por concepto de Impuesto Predial y de Valorización de los predios de su propiedad, debido a que dicho monto no ha sido informado por las Direcciones Territoriales del Instituto al Nivel Central o porque las Secretarías de Hacienda de los Municipios no ha enviado la cuenta de cobro. | Depuración de los predios evidenciados por la contraloria para su saneamiento. | Clasificar los predios observados por la Contraloría identificando su calidad de uso público o fiscal, reporte semestral. | Reporte predios saneados | 2 | 2016-06-30 | 2016-12-31 | 26.2857 | SA | 2 |  | 100% | 26.2857 | 26.2857 | 26.2857 | X
113 | 16 04 003 | H113R14 - Cobro coactivo impuesto predial De acuerdo con información suministrada por el Invías mediante comunicación OCI 45214, los diferentes municipios del país han instaurado 663 procesos de cobro coactivo por un valor de $13.561,2 millones | Esta situación se presenta porque el Invías desconoce la totalidad de los bienes que son de su propiedad | Acción 1 - Depuración de los predios evidenciados por la contraloria para su saneamiento. | Clasificar los predios observados por la Contraloría identificando su calidad de uso público o fiscal, reporte semestral. | Reporte predios saneados | 2 | 2016-06-30 | 2017-01-31 | 30.7143 | SA | 2 |  | 100% | 30.7143 | 0 | 0 | X
| 16 04 003 | H113R14 Acción 2 - Cobro coactivo impuesto predial De acuerdo con información suministrada por el Invías mediante comunicación OCI 45214, los diferentes municipios del país han instaurado 663 procesos de cobro coactivo por un valor de $13.561,2 millones | Esta situación se presenta porque el Invías desconoce la totalidad de los bienes que son de su propiedad | Acción 2 - Depuración de los predios evidenciados por la contraloria para su saneamiento y gestionar el cambio de destinación. | Clasificar los predios observados por la Contraloría identificando su calidad de uso público o fiscal, reporte semestral. | Reporte predios saneados | 2 | 2016-06-30 | 2017-06-30 | 52.1429 | SMA |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
114 | 16 04 003 | H114R14 - Pago predial y valorización de bienes de uso público. El Invías ha pagado dicho impuesto sobre 637 predios en 2013 y 618 en 2014. Esta situación genera desgaste administrativo, por las gestiones que debe efectuar el Invías para solicitar el reembolso de recursos. | El Invías no ha obtenido la exclusión de éstos. | Acción 1 - Solicitar la exclusion del pago de impuesto predial y contribución por valorización de todos los bienes Fiscales que sean anexidades ferreas y puedan ser catalogadas como bienes de uso publico. | Clasificar los bienes observados por la Contraloría identificando su calidad de uso público o fiscal. -Memorando a Direcciones Territoriales solicitando la exclusión de pago IPU y contribución de valorización de todos los bienes fiscales a nivel nacional. | Reporte predios saneados | 2 | 2016-06-30 | 2017-01-31 | 30.7143 | SA | 2 |  | 100% | 30.7143 | 0 | 0 | X
| 16 04 003 | H114R14 Acción 2 - Pago predial y valorización de bienes de uso público. El Invías ha pagado dicho impuesto sobre 637 predios en 2013 y 618 en 2014. Esta situación genera desgaste administrativo, por las gestiones que debe efectuar el Invías para solicitar el reembolso de recursos. | El Invías no ha obtenido la exclusión de éstos, el Invías ha pagado dicho impuesto sobre 637predios en 2013 y 618 en 2014 | Acción 2 - Solicitar la exclusion del pago de impuesto predial | Clasificar los bienes observados por la Contraloría identificando su calidad de uso público y gestionar el cambio de destino | Reporte predios saneados | 2 | 2016-06-30 | 2017-06-30 | 52.1429 | SMA |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
115 | 16 04 001 | H115R14 - Administración predios de propiedad del INVÍAS. se observa que no existe una base de datos única sobre la totalidad de predios de propiedad del Invías; se desconoce si los mismo se encuentran debidamente contabilizados ya sea como Bienes de Uso Público o Bienes Fiscales; | No se tiene información del número exacto, su valor, ubicación y estado, y tampoco se tiene claridad de los que están en cabeza de entidades del sector que han sido liquidadas | Acción 1 - Depuración de los predios para su saneamiento e inclusión en el aplicativo por parte de la Sub. Administrativa | Actualización permanente en el aplicativo. | Reportes | 2 | 2016-06-30 | 2017-01-31 | 30.7143 | SA | 2 |  | 100% | 30.7143 | 0 | 0 | X
| 16 04 001 | H115R14 Acción 2 - Administración predios de propiedad del INVÍAS. se observa que no existe una base de datos única sobre la totalidad de predios de propiedad del Invías; se desconoce si los mismo se encuentran debidamente contabilizados ya sea como Bienes de Uso Público o Bienes Fiscales; | No se tiene información del número exacto, su valor, ubicación y estado | Acción 2 - Depuración de los predios para su saneamiento e inclusión en el aplicativo por parte de la Sub. Del medio ambiente | Actualización permanente en el aplicativo. | Reportes | 2 | 2016-06-30 | 2017-06-30 | 52.1429 | SMA |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| 16 04 001 | H115R14 Acción 3 - Administración predios de propiedad del INVÍAS. se observa que no existe una base de datos única sobre la totalidad de predios de propiedad del Invías; se desconoce si los mismo se encuentran debidamente contabilizados ya sea como Bienes de Uso Público o Bienes Fiscales; | No se tiene información del número exacto, su valor, ubicación y estado | Acción 3 - Depuración de los predios para su saneamiento e inclusión en el aplicativo. | Actualización permanente en el aplicativo. | Reportes | 2 | 2016-06-30 | 2017-06-30 | 52.1429 | SRT | 1 |  | 50% | 26.0714 | 0 | 0
116 | 16 04 001 | H116R14 - Depuración inmuebles del INVÍAS Los predios comprados para los diferentes proyectos, Bienes de Uso Público y Bienes Fiscales de propiedad del Invías, existe un número importante que no cuenta con el Folio de Matricula Inmobiliaria , registro idóneo para demostrar la propiedad que sobre los mismos tiene el Invías; En consecuencia la información sobre los bienes de propiedad del Invías es inexacta | Debilidades en los mecanismos de seguimiento y monitoreo | Depuración de los predios para su saneamiento e inclusión en el aplicativo por parte de la Sub. De Medio Ambiente. | Actualización permanente en el aplicativo. | Reportes | 2 | 2016-06-30 | 2017-06-30 | 52.1429 | SMA |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
117 | 16 01 004 | H117R14 - Procedimiento para el traslado de bienes fiscales a bienes de uso público El Invías no cuenta con un procedimiento debidamente adoptado, que contenga las actividades que deben seguirse para el traslado de bienes fiscales a bienes de uso público | Debilidades en los mecanismos de seguimiento y monitoreo. | Establecer el procedimiento para cambio de uso de predios | Mesas de trabajo con el personal técnico y jurídico encargado del saneamiento predial. | Procedimiento aprobado | 1 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 43.5714 | SA, SMA | 1 |  | 100% | 43.5714 | 43.5714 | 43.5714 | X
118 | 16 01 004 | H118R14 - Predios no utilizados en los proyectos El Invías durante los años 1995-1996 , adquirió 644 predios por $6.574 millones para el desarrollo de los proyectos Tobía Grande - Puerto Salgar, Variante de Chipaque y Sector Bucaramanga Cúcuta - Alto El Escorial; de igual manera, compró algunos predios para la variante Cisneros- Antioquia. Sin embargo, se desconoce la cantidad, valor y estado actual de los predios sobrantes, sobre lo cual es pertinente anotar que los mismos no han sido utilizados en los proyectos, debido principalmente al cambio de trazado de las vías. Adicionalmente, para el caso de las concesiones administradas por la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, el Instituto desconoce cuales no han sido utilizados | Debilidades en los mecanismos de seguimiento y monitoreo. | Identificación de los predios observados por al Contraloría en cuanto a cantidad, valor y estado actual. | Depuración y solicitud de información a la ANI. | Informe | 2 | 2016-06-30 | 2017-06-30 | 52.1429 | SMA |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
119 | 16 04 001 | H119R14 – Bienes transferidos al Instituto Nacional de Vías- Invías, adquiridos por diferentes entidades. Mediante acta, el liquidador del Fondo de Inmuebles Nacionales entregó al Invías 411 campamentos sin título. El Ministerio de Transporte no ha terminado el estudio de títulos de los predios adquiridos por las entidades ya liquidadas y a que el Invías no ha realizado gestiones efectivas para corregir dicha deficiencia, lo que demuestra que no se está reflejando el valor real del patrimonio del Invías | Control inadecuado de sus inmuebles. | Saneamiento de la titularidad de los campamentos fiscales sin titulos de adquisición a través de los Registros 1 y 2 del IGAC | Realizar estudio jurídicos sobre los títulos para la consecución del folio matriz de los 411 campamentos recibidos del FIN. | 3 Reportes Folios Matriz | 373 | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 52.1429 | SA | 38 |  | 10.19% | 5.3121 | 0 | 0
120 | 16 04 001 | H120R14 – Predios corredores viales En relación con los corredores viales: Peaje de Andes – Zipaquirá, Mosquera –Facatativá, Ubaté - Chiquinquirá – Sáchica, Patios – Guasca, Chipaque – Quetame, Espinal – Ibagué, Ocaña – Tibú y Arjona – Codazzi; el Invías no tiene la información referente al número de predios adquiridos, valor de la compra, área, número de matrícula inmobiliaria y titular actual, entre otros; también adolece de información relacionada con los inmuebles que actualmente se encuentran invadidos o con alguna limitación de dominio . | Deficiencias en la administración, seguimiento y control de los bienes de su propiedad. | Depuración y actualización de la base de datos predial de la Subdirección de Medio Ambiente | Identificación, depuración, conformación del equipo de trabajo. | Base de datos | 1 | 2016-06-30 | 2017-06-30 | 52.1429 | SMA |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
121 | 16 04 001 | H121R14– Titulación de los predios del INVÍAS por parte del INCODER. el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - Incoder, durante el 2013 procediera a la parcelación, entrega y titularización de un lote que hace parte del corredor del Sur , desconociendo la propiedad que sobre el mismo tiene el Invías. Esta situación fue detectada con ocasión de la ejecución del Contrato No. 1346 de 2014, sin que hasta el momento se haya evidenciado acción alguna para la recuperación del predio. | Deficiencias en el control y administración sobre los bienes del Invías | Restitución del predio titulado por el INCODER . | Enviar memorando a OAJ y SMA para que como dependencias responsables de adelantar el saneamiento, procedan de conformidad e informe semestral. | Informe | 2 | 2016-06-30 | 2017-06-30 | 52.1429 | SRT | 1 |  | 50% | 26.0714 | 0 | 0 | X
122 | 16 04 001 | H122R14 – Base única de predios de propiedad del INVÍAS El Invías no cuenta con una base de datos unificada y confiable de los predios adquiridos directamente o que le han sido transferidos por el Ministerio de Transporte, Ferrovías y Fondo Nacional de Caminos Vecinales, entre otros. | Deficiencias en el control y administración sobre los bienes del Invías | Implementar aplicativo - base de datos unificada de predios fiscales y de uso público de INVIAS. | Integrar la información de predios de la Sub. Administrativa y de la Sub. de Medio Ambiente | Aplicativo | 1 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 13 | OAP | 1 |  | 100% | 13 | 13 | 13 | X
123 | 18 04 001 | H123R14 – Registro de terrenos en la contabilidad Existen 291 predios registrados a nombre del Invías, de los cuales no se encuentran reconocidos en la contabilidad 173. | Desconocimiento del Invías sobre la totalidad de los predios a su nombre | Registrar en la Contabilidad los predios propiedad del INVIAS, debidamente soportados por la Subdirección Administrativa y Subdirección del Medio Ambiente | Verificar la información que no se encuentra registrada en la contabilidad y efectuar los registros contables a que haya lugar. | Registros contables | 173 | 2016-06-30 | 2017-06-30 | 52.1429 | SF, SA, SMA | 128 | La SA cumple con el 100% | 73.99% | 38.5797 | 0 | 0
124 | 18 04 001 | H124R14 En algunas oportunidades se presenta cambio de trazado y algunos predios quedan disponibles, los cuales no se consideran bienes de uso público sino bienes fiscales que deben estar registrados en la cuenta 16 Propiedad Planta y Equipo. El INVÍAS reportó la existencia de 429 predios disponibles por valor de $4.955 millones que no se encuentran registrados contablemente. | Falta de registro y clasificación predial | Depuración y actualización de la base de datos predial de la Subdirección de Medio Ambiente | Identificación, depuración, conformación del equipo de trabajo. | Base de datos | 1 | 2016-06-30 | 2017-06-30 | 52.1429 | SMA |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
125 | 16 04 001 | H125R14 - Seguridad corredores férreos Al corredor férreo activo porque diariamente transita el tren de la Sabana que transporta turistas y estudiantes universitarios, se observó que en varios sectores se construyeron casas cercanas a la franja de seguridad del corredor. En los pasos a nivel del tramo férreo que atraviesa el Municipio de Cajicá se observó ausencia de señalización tal como lo establece el artículo 113 de la Ley 769 de 2002 | Deficiencias en el control y administración sobre los bienes del Invías | 1- Restitución de los predios invadidos de los corredores férreos. 2- Señalización paso a nivel Cajicá | 1- Gestionar ante las Direcciones Territoriales la recuperación de los predios invadidos Informe trimestral sobre restitución de predios invadidos. 2- Señalización paso a nivel Cajica | Informe | 3 | 2016-06-30 | 2016-12-31 | 26.2857 | SRT | 3 |  | 100% | 26.2857 | 26.2857 | 26.2857 | X
126 | 16 04 001 | H126R14 - Estado de los predios y estaciones férreas de la Sabana. El Invías, a pesar de haber recibido estos inmuebles desde 1993 y 2006 a 2010, no cuenta con una política institucional para el reconocimiento, la recuperación, la rehabilitación, el mantenimiento, la custodia y la administración de predios, zonas o franjas de terreno, zonas de seguridad, patios para maniobras, vías o líneas férreas, obras de arte, estaciones, paraderos, zonas de cargue y descargue, bodegas, talleres y campamentos existentes a lo largo y ancho de los corredores férreos. | Deficiencias en el control y administración sobre los bienes del Invías | Iniciar las acciones a que haya lugar, con el fin de realizar la recuperación de las zonas de vías y predios de propiedad del INVIAS. | 1. Memorando circular de la Dirección Operativa a todas las Territoriales. 2. Acciones jurídicas y policiales adelantadas por la Diirección Territorial de Cundinamarca | Informe DTCUN | 3 | 2016-03-31 | 2016-12-31 | 39.2857 | DO, DT-CUN | 3 |  | 100% | 39.2857 | 39.2857 | 39.2857 | X
127 | 16 04 001 | H127R14 – Recibo y contabilización de bienes férreos Durante los años 1993 y 2006 a 2010, el Invías recibió mediante actas del Fondo Inmuebles Nacionales, de Ferrovías en Liquidación, así como del PAR Ferrovías en Liquidación; una serie de bienes férreos que no se encontraban valorizados (cuadro 4). Además no se evidencia que el Instituto haya hecho una verificación del estado, ubicación y existencia de los inmuebles referidos, así como tampoco se pudo confirmar que los mismos hayan sido registrados en la contabilidad. SE FUSIONA R13 Acción 2 del hallazgo 13 | Falta de control adecuado sobre la propiedad de los bienes del Invías. | Registrar en la Contabilidad la infraestructura férrea y sus anexidades debidamente soportados por las Subdirecciones Administrativa, Medio Ambiente y Red Terciaria. | Conciliar la información recibida frente a la registrada en la contabilidad y efectuar los registros contables a que haya lugar. | Informe de avance trimestral | 2 | 2016-06-30 | 2017-06-30 | 52.1429 | SF, SA, SRT, SMA | 1 | 3 La Subdirección administrativa cumplió con el 100% | 50% | 26.0714 | 0 | 0 | X
128 | 16 04 001 | H128R14 – Tramo corredor férreo BOGOTÁ- SIBATÉ. De acuerdo con la información histórica registrada en la página Web del Municipio de Sibaté , se observó que existió un corredor férreo, incluidos los predios, que comunicaba a Soacha con dicho municipio, evidencia de ello es que aún existe la estación férrea de Alicachín, a cargo del Invías, reportada a la CGR ; sin embargo, no se encontró evidencia que haya sido transferido al Invías. | Deficiencias en el control y administración sobre los bienes del Invías | Envidenciar que la estación Alicachin se encuentra incluida en el tercer sector de la escritura pública No. 2380 del 11 de septiembre de 2007 de la notaría 59 de Bogotá. | Enviar copia de escritura a la oficina de Control Interno. | Escritura | 1 | 2016-03-31 | 2016-04-30 | 4.2857 | SRT | 1 |  | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | X
129 | 16 04 001 | H129R14- Áreas estación de La Sabana En visita realizada a la Estación de La Sabana el 15 de septiembre de 2015, se observó que dentro del predio donde está ubicada dicha estación, existen algunas áreas construidas, que son administradas por el Invías en su calidad de propietario, en total estado de deterioro, como es el área de campamentos. | Deficiencias en el control y administración sobre los bienes del Invías | Mantenimiento áreas de campamento Estación de la Sabana según lo observado por la Contraloría. | Memorando a OAP solicitud de recursos e informe semestral. Informe del mantenimiento realizado. | Informe | 2 | 2016-06-30 | 2017-06-30 | 52.1429 | SRT | 1 |  | 50% | 26.0714 | 0 | 0 | X
130 | 11 02 001 | H130R14 - Implementación de trenes de cercanías para pasajeros El Conpes 3677 del 19 de Julio de 2010 plantea la política pública para el desarrollo integral de la movilidad de la Región Capital Bogotá Cundinamarca, el sistema de transporte planteado iniciaría el año 2016 y para esa fecha los corredores férreos deberían estar en condiciones para ser entregados a la Gobernación de Cundinamarca y al Distrito Capital, existen dificultades para la entrega del corredor férreo, puesto que el Invías no tiene pleno dominio de los corredores férreos, en el entendido de que existen predios que hacen parte de los mismos y que se encuentran invadidos aproximadamente en el 90%. | Invías no tiene pleno dominio de los corredores férreos | Restitución de los predios invadidos de los corredores férreos. | Gestionar ante las Direcciones Territoriales la recuperación de los predios invadidos Informe trimestral sobre restitución de predios invadidos | Informe | 10 | 2016-06-30 | 2017-06-30 | 52.1429 | SRT | 3 | 3 | 30% | 15.6429 | 0 | 0
131 | 16 04 001 | H131R14 – Coordinación interinstitucional. De acuerdo con el análisis de la situación legal y de propiedad de los predios del Invías, se observa que existen diferencias entre la información reportada por entidades como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC | Deficiencias de comunicación y colaboración entre dichas entidades | Comunicación interinstitucional de cooperación con el IGAC, Superintendencia de notariado y registro entre otras, con relación al saneamiento de los bienes. | Oficios, mesas de trabajo. | Reporte | 2 | 2016-06-30 | 2016-12-31 | 26.2857 | SMA, SA | 2 |  | 100% | 26.2857 | 26.2857 | 26.2857 | X
132 | 11 03 002 | H132R14 - Estructuración, seguimiento y control de proyectos Al hacer revisión de los elementos que constituyen la línea base del tiempo de diversos proyectos y su relación con la línea base de costos (presupuesto), se evidencian falencias en la construcción de los mismos, lo que conlleva a una presunta afectación a los procesos de control y seguimiento de los proyectos. | No se evidencian controles adecuados a los cronogramas de obra | Acción 1 - Verificar que los supervisores de los convenios y contratos a cargo, presenten el informe mensual de supervisión, de acuerdo con lo establecido en el manual de contratación | Reporte de verificación de informes de supervision por contrato | Reporte | 3 | 2016-03-31 | 2016-12-31 | 39.2857 | DO | 3 |  | 100% | 39.2857 | 39.2857 | 39.2857 | X
| 11 03 002 | H132R14 - Acción 2 | No se evidencian controles adecuados a los cronogramas de obra | Acción 2 - Impartir instrucciones a las Unidades Ejecutoras para que en los casos en que se presenten atrasos en los cronogramas de obras aprobados, se tengan los respectivos planes de contingencia para recuperar los atrasos y hacer respectivo seguimiento. | Elaborar memorando | Memorando Circular | 1 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 13 | DO | 1 |  | 100% | 13 | 13 | 13 | X
133 | 11 03 002 | H133R14 - Ejercicio de funciones de interventoría –. Para la interventoría de los convenios N° 2252 del 30 de noviembre de 2012; N°, 2543 del 4 de diciembre de 2012 y N° 2657 del 10 de diciembre de 2012, desistió de continuar con las mismas dando como causal “la imposibilidad de conciliar con el Instituto el valor de la posible ampliación del contrato de Interventoría [1123/13]. Esta situación obligó al instituto a contratar una nueva interventoría para continuar apoyando los procesos de seguimiento y control a la ejecución de obras | Supervisión | Verificar que los supervisores de los convenios y contratos a cargo, presenten el informe mensual de supervisión, de acuerdo con lo establecido en el manual de contratación | Reporte de verificación de informes de supervision por contrato | Reporte | 3 | 2016-06-30 | 2017-06-30 | 52.1429 | SRT | 2 |  | 66.67% | 34.7619 | 0 | 0
134 | 11 03 002 | H134R14 - Trámite de denuncia 2014-77415-82111-D. Contrato 4149 de 2013 LA CGR recibió denuncia # 2014-77415-82111-D del 26/12/2014 en la que se refieren a presuntas irregularidades en el pago de los servicios de interventoría en virtud del contrato 4149 del 30 de diciembre 2013 | Se aplica la regla pactada para contratos laborales a contratos por prestación de servicios | Oficiar a la interventoria por presuntas irregularidades en el pago de los servicios de interventoría en virtud del contrato 4149 del 30 de diciembre 2013 | Informe sobre la actuación de INVIAS | Informe | 1 | 2016-03-01 | 2016-06-30 | 17.2857 | DO | 1 |  | 100% | 17.2857 | 17.2857 | 17.2857 | X
135 | 11 03 002 | H135R14 - Supervisión del contrato de interventoría Se evidencia un presunto incumplimiento de las obligaciones básicas de los supervisores (gestores) del Contrato de interventoría 4149 de 2013 las cuales están definidas en los artículos 1 y 2 de la resolución INVÍAS # 3376 de 2010. | Los supervisores no presentan Informes Mensuales que reflejen el resultado del ejercicio de sus funciones | Verificar que los supervisores de los convenios y contratos a cargo, presenten el informe mensual de supervisión, de acuerdo con lo establecido en el manual de contratación | Reporte de verificación de informes de supervision por contrato | Reporte | 3 | 2016-03-31 | 2016-12-31 | 39.2857 | DO | 3 |  | 100% | 39.2857 | 39.2857 | 39.2857 | X
136 | 14 02 003 | H136R14 - Costos de interventoría. , se evidencia que INVÍAS no tiene criterios normativos pre establecidos que determinen con certeza cada uno de los ítems que considera que deben hacer parte de los formularios: “Propuestas económicas” de los oferentes y “Factor Multiplicador”. Lo anterior considerando que al revisar varios contratos, especialmente el Contrato de interventoría 4149 de 2013, se evidencian las siguientes presuntas irregularidades: | No tener criterios predefinidos para el pago prestaciones y primas; no exigir especificaciones mínimas, etc. | Elaborar instructivo para el calculo del factor multiplicador teniendo en cuenta las equivalencias entre los contratos de prestacion de servicios y los contratos laborales | Elaboración de instructivo de calculo factor multiplicador | Instructivo | 1 | 2016-07-01 | 2016-10-30 | 17.2857 | DO | 1 |  | 100% | 17.2857 | 17.2857 | 17.2857 | X
137 | 11 03 002 | H137R14 - Funciones de los supervisores designados por INVÍAS Los supervisores designados por Invías no están cumplimiento a cabalidad con sus funciones, acorde con lo establecido en la Resolución No. 3376 de julio 28 de 2010. Contratos 526 y 542 2012, Contrato 794 de 2009, Convenio 1222 de 2014, Contrato 544 de 2012, Contrato 563 de 2012, Contrato 581 de 2012 y 409 de 2010, Contrato 529 de 2012, 2031 de 2012 y 546 de 2012 y Contrato 807 de 2009: | Debilidades en el proceso de supervisión por parte de Invías. | Verificar que los supervisores de los convenios y contratos a cargo, presenten el informe mensual de supervisión, de acuerdo con lo establecido en el manual de contratación | Reporte de verificación de informes de supervision por contrato | Reporte | 3 | 2016-03-31 | 2016-12-31 | 39.2857 | DO | 3 |  | 100% | 39.2857 | 39.2857 | 39.2857 | X
138 | 22 01 001 | H138R14 - Publicación SECOP Una vez consultados los contratos 563 de 2012, 570 de 2012, 529 de 2012 y convenio 598 de 2013 en el SECOP, se evidenció que no se han subido en su totalidad, los documentos contractuales (aclaraciones, modificaciones, adiciones, prorrogas) al referido aplicativo. | Falta de publicación de actos de naturaleza contractual en el SECOP | Reporte de la publicacion en el SECOP de los procesos contractuales a cargo de las unidades ejecutoras | Solicitar a cada unidad ejecutora el reporte de los publicado en el SECOP cuatrimestralmente | Reporte | 3 | 2016-04-30 | 2016-12-31 | 35 | DC |  |  | 0% | 0 | 0 | 35
139 | 19 05 001 | H139R14 – Comité adiciones y prorrogas Con relación a los contratos de obra analizados por la CGR , se observó que las actas del Comité de Prórrogas y Adiciones no reflejan el estudio y análisis requerido sobre las adiciones y/o prórrogas solicitadas | Debilidades en la observancia de lo establecido en el artículo tercero de la Resolución No. 1149 del 14 de marzo de 2008 | Ajustar el formato del acta de reunión incluyendo un resumen del analisis y decisión realizado por el comité de adiciones y prorrogas en cada caso presentado, que antes se incluia en un anexo. Solicitar la formalizacion del formato dentro del sistema de calidad de Invias | Acta del Comité de adiciones y prorrogas en el Sitema de Gestión de Calidad. | Acta | 1 | 2016-04-01 | 2016-10-30 | 30.2857 | DO | 1 |  | 100% | 30.2857 | 30.2857 | 30.2857 | X
140 | 11 03 002 | H140R14 - Gestión social y predial Contrato 544 de 2012: en el informe de interventoría No. 35, existen predios que aún no se han negociado y que inciden en el avance del proyecto, como es el K114+500. Contrato 581 de 2012: el contratista no ha gestionado todos los trámites prediales. Contrato 570 de 2012: Se observa que de los 41 predios que se encuentran en proceso de negociación, solo se encuentran finalizados 14. Contrato 807 de 2009: Se verificó que la adquisición de los predios necesarios para adelantar el proyecto no se ha dado en su totalidad. SE FUSIONA H39AE5P13 | No se observa que la Entidad haya tomado correctivos respecto a dichos atrasos en la gestión predial. | Adquirir los predios requeridos para la terminación de las obras de los contratos 544-2012; 581-2012;570-2012;807-2009;794-2009; 1433-2011 y el 780-2009. | Iniciar la gestión predial para la adquisición de los predios, informe semestral de avance | Informe | 2 | 2016-06-30 | 2017-06-30 | 52.1429 | SMA |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
141 | 12 01 003 | H141R14 – Inicio cobro coactivo La entidad no ha adelantado el proceso ejecutivo por jurisdicción coactiva, en el convenio Interadministrativo 3615 de 2008, al cual se le declaró incumplimiento definitivo, teniendo en cuenta que ni el contratista ni la aseguradora han cumplido con el pago requerido | Debilidades en el procedimiento establecido para el cobro coactivo y puede generar riesgos en la efectividad del título ejecutivo. | Informe de la etapa actual del proceso judicial | Informe semestral del proceso | Informe | 2 | 2016-03-30 | 2016-12-31 | 39.4286 | OAJ | 2 |  | 100% | 39.4286 | 39.4286 | 39.4286 | X
142 | 12 01 003 | H142R14 – Trámite procesos sancionatorios Se observa que la Oficina Asesora Jurídica, dentro el trámite de los procesos administrativos sancionatorios, en algunos casos, una vez iniciados, ha suspendido el trámite sancionatorio administrativo por varios meses sin que medie justificación, como fue el caso de los procesos relacionados con los contratos: 1392 de 2012 (más de 7 meses), 1425 de 2012 (más de 7 meses), 69 de 2012 (más de 6 meses), 1940 de 2012 (1 año y 2 meses después). | Suspensión de procesos sancionatorios | Implementar plan de mejoramiento de los procedimientos administrativos sancionatorios del INVIAS el cual permitirá adoptar el tramite interno y determinar las competencias para la aplicación de lo establecido en el art. 86 de la Ley 1474 de 2011, en atención al derecho fundamental del debido proceso y a los principios que regulan la función pública, de conformidad con los artículos 29 y 209 de la Constitución Política, así como a los principios orientadores de las actuaciones administrativas a que se refiere el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. | 1. Implementar procedimiento que permita identificar las etapas del proceso administrativo sancionatorio, las actividades a realizar y los responsables de las mismas. | Procedimiento aprobado | 1 | 2016-03-01 | 2016-06-30 | 17.2857 | OAJ | 1 |  | 100% | 17.2857 | 17.2857 | 17.2857 | X
143 | 12 01 003 | H143R14 - Exigencias trámite sancionatorio administrativo. El supervisor encargado de hacer el seguimiento de la correcta ejecución contractual, contrato 4052 de 2013 y 1285 de 2013una vez tiene conocimiento de una situación de un presunto retraso o incumplimiento por parte de un contratista, no aporta los documentos necesarios, o no lo hace a tiempo, para que la Oficina Asesora Jurídica tome los correctivos e imponga las multas a que haya lugar, tal y como lo establece la Resolución de imposición de multas de la Entidad. | Los supervisores no aportan los soportes necesarios. | Implementar plan de mejoramiento de los procedimientos administrativos sancionatorios del INVIAS el cual permitirá adoptar el tramite interno y determinar las competencias para la aplicación de lo establecido en el art. 86 de la Ley 1474 de 2011, en atención al derecho fundamental del debido proceso y a los principios que regulan la función pública, de conformidad con los artículos 29 y 209 de la Constitución Política, así como a los principios orientadores de las actuaciones administrativas a que se refiere el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. | 1. Implementar procedimiento que permita identificar las etapas del proceso administrativo sancionatorio, las actividades a realizar y los responsables de las mismas. | Procedimiento aprobado | 1 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 13 | SRN, OAJ | 1 |  | 100% | 13 | 13 | 13 | X
144 | 12 01 003 | H144R14 – Acciones de repetición La Entidad no ha iniciado algunas Acciones de Repetición aprobadas por los integrantes del Comité de Conciliación en la vigencia 2014, como es el caso de las aprobadas en la vigencia 2014 en Actas Nos: 31 del 2 de septiembre y 42 del 11 de diciembre. SE FUSIONA H42R13 | Debilidades en el cumplimiento de las decisiones tomadas por los integrantes del Comité de Conciliación | Iniciar las acciones de repetición aprobadas por el Comité. | Inicio de las acciones de repetición. | Informe | 1 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 13 | OAJ | 1 |  | 100% | 13 | 13 | 13 | X
145 | 12 01 003 | H145R14 - Información de pólizas suscritas con la compañía cóndor en liquidación a favor del INVÍAS. En el último requerimiento solicitado por la Contraloría, que de las más de 500 pólizas presentadas en la solicitud de reconocimiento de créditos en el proceso de liquidación de Cóndor, sólo tres (3) pólizas vigentes no fueron cedidas…”, se evidencia que existe un gran número de pólizas que fueron cedidas y que dicha cesión aún no es de conocimiento de la Entidad, específicamente de las Unidades Ejecutoras y de las Direcciones Territoriales . | La información con que cuenta la Entidad denota desconocimiento y no ofrece confiabilidad | Verificación y actualización de la información relacionada con la cesion de las pólizas suministradas por las unidades ejecutoras y archivo digital de las actuaciones en el proceso de liquidación de Condor S.A. | Informe semestral - Creación de archivo digital | Informe | 2 | 2016-06-30 | 2016-12-31 | 26.2857 | OAJ | 2 |  | 100% | 26.2857 | 26.2857 | 26.2857 | X
146 | 12 01 003 | H146R14 - Seguimiento al trámite de cesión de las pólizas suscritas con la aseguradora Cóndor en liquidación Si bien es cierto que la Entidad en algunos casos requirió al contratista para realizar la respectiva cesión con otra Compañía aseguradora, la Entidad, una vez informada de la no cesión o nueva suscripción, no tomó acciones correspondientes con miras a la protección de la Entidad frente a un posible incumplimiento, como es el caso de las pólizas No: 300031128, 300042141, 300010069, 300073974 | Débil supervisión en el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato, específicamente en lo atinente al aseguramiento de la Entidad | Seguimiento a los procesos judiciales instaurados. | Informe bimestral | Informe | 5 | 2016-06-30 | 2017-06-30 | 52.1429 | OAJ | 4 |  | 80% | 41.7143 | 0 | 0
147 | 12 01 003 | H147R14 - Pago de intereses sentencias judiciales. El INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ordenó el pago de unas sumas, producto de fallos en contra de la Entidad, se observó que la Entidad toma largos plazos para dar cumplimiento a la sentencia y hacer efectivo el pago, lo cual obedece en gran parte a la demora en trámites al interior del Instituto | Evidencia falencias administrativas. | Revisar los tiempos en cada uno de los trámites administrativos internos de pago, desde el fallo hasta el pago mismo. Seguir estrictamente los procedimientos previos a la expedición de la Resolución que ordena el pago, teniendo en cuenta para tal efecto, a partir de la expedición de los CDPs, que es el requisito para hacer el pago, previa Verificación con la DIAN de certificación de deudas al fisco por parte de los beneficiarios de las acreencias a cargo del INVIAS, a través de consulta electrónica y oficios. | 1- Establecer un procedimiento con tiempos definidos. 2- Una vez expedido el CDP la autorización de pago se surtira en un plazo no mayor a 30 días | Reporte | 2 | 2016-06-30 | 2016-12-31 | 26.2857 | OAJ | 2 |  | 100% | 26.2857 | 26.2857 | 26.2857 | X
148 | 12 01 003 | H148R14 - Información sobre obligaciones DIAN Invías no solicitó a la DIAN información sobre las obligaciones a favor del Tesoro Nacional de los beneficiarios de los fallos judiciales, situación evidenciada en los Procesos Ejecutivos con radicados: 63-001-3331-004-2008-0090-00 y 850012331002-2005-00294-00, cuyos pagos se ordenaron mediante Resoluciones 02313 del 7 de mayo de 2014 y Resolución No. 5484 del 15 de septiembre de 2014 y los pagos fueron autorizados por la entidad el 17 de mayo de 2015. | Debilidad trámite establecido y en el cumplimiento de la normatividad aplicable. | Continuar consulta a la DIAN de las sentencias y conciliaciones para pago, una vez se tenga la información completa de los beneficiarios del mismo. En el marco de las limitaciones legales y procesales frente al juez ejecutor, solicitar a la DIAN, información de deudas con el fisco del beneficiario y hacer la compensación respectiva dentro de los términos legales. | Reporte de consultas realizadas | Reporte | 2 | 2016-06-30 | 2016-12-31 | 26.2857 | OAJ | 2 |  | 100% | 26.2857 | 26.2857 | 26.2857 | X
149 | 11 03 001 | H149R14 - Autorizaciones y ejecución de proyectos con vigencias futuras. Se presentan deficiencias en la planeación, programación y falta de oportunidad en la ejecución contractual realizada por las unidades ejecutoras para los proyectos financiados con autorizaciones de vigencias futuras. La entidad manifiesta que los recursos se ejecutaron en su totalidad en los proyectos, sin embargo la ejecución de los mismos no se realizó en la vigencia para la cual fueron autorizados los recursos de vigencias futuras, como se evidencia en el saldo de la cuenta de anticipos contables de la entidad que a 31 de diciembre de 2014 se encuentran sin ejecutar. | Deficiencia en la programación, planeación y efectiva ejecución de los proyectos financiados con vigencias futuras | Reunión unidades ejecutoras para la programación, planeación y efectiva ejecución de los proyectos financiados con vigencias futuras | Acta de reunión presupuestal | Acta | 3 | 2016-03-31 | 2016-12-31 | 39.2857 | DO | 3 |  | 100% | 39.2857 | 39.2857 | 39.2857 | X
150 | 12 03 001 | H150R14 - Adopción del presupuesto de ingresos y gastos El presupuesto de ingresos y gastos incorporado al aplicativo SIIF Nación, con base al Decreto de liquidación 3036 del 26 de diciembre de 2014 y adoptado mediante acuerdo 001 del 2 de enero de 2014 del Consejo Directivo de INVÍAS, presentó inconsistencia con relación a los registros del SIIF Nación, como se evidencia en el rubro 21-3-2-3-0-7 Otros Recursos de Tesorería Rendimientos Financieros | Debilidades en los controles de verificación y registros para desagregar el presupuesto en los rubros asignados | Elaborar Acuerdo de incorporaciòn del presupuesto 2016 con base en los recursos que se encuentran en el anexo del Decreto de Liquidaciòn denominado Ingresos de los Establecimientos Pùblicos- Secciòn 2402 | Solicitar al Ministerio de Hacienda el Anexo del Decreto de Liquidación denominado - Ingresos de los establecimientos públicos. | Acuerdo de incorporación del presupuesto ajustado al anexo del decreto de liquidación | 1 | 2016-02-28 | 2016-03-31 | 4.5714 | OAP | 1 |  | 100% | 4.5714 | 4.5714 | 4.5714 | X
151 | 18 02 001 | H151R14 - Desagregación ingresos presupuestales. Los ingresos corrientes asignados al instituto por $480.064.7 millones, se incorporaron para la ejecución presupuestal a través del SIIF, sin la desagregación de los rubros señalada en el acuerdo 001 del 2 de enero de 2014. La entidad manifiesta que sí se desagrega con el detalle del acuerdo de incorporación, sin embargo, en el reporte de aforo inicial no se evidencia esta situación. | Debilidades en el registro adecuado de los ingresos | Sollicitar a la Administración del SIIF NACION la desagregación presupuestal de los Ingresos al maximo nivel de detalle | Oficio al Ministerio de Hacienda, administración del SIIF NACION , solicitando se cree la desagregación del presupuesto de ingresos | Oficio | 1 | 2015-12-20 | 2016-01-31 | 6 | SF | 1 |  | 100% | 6 | 6 | 6 | X
152 | 18 02 002 | H152R14 - Ejecución presupuestal Se presentan deficiencias en la gestión contractual para la efectiva ejecución presupuestal, debido a que de los recursos asignados para inversión por $4.316.011.1 millones, se desembolsaron, $3.059.861,4 millones, equivalentes al 70.9% del presupuesto asignado. | Deficiencias en la planeación de la contratación | Reunión unidades ejecutoras para la programación, planeación y efectiva ejecución de los proyectos financiados con vigencias futuras | Acta de reunión presupuestal | Acta | 3 | 2016-03-31 | 2016-12-31 | 39.2857 | DO | 3 |  | 100% | 39.2857 | 39.2857 | 39.2857 | X
153 | 18 02 001 | H153R14 - Constitución de reservas presupuestales Se constituyeron reservas presupuestales por $506.398.7 millones, entre los cuales se encuentran recursos por $7.727.5 millones | Deficiencia en el procedimiento, establecido para la cancelación de saldos presupuestales | Acta de reunión de cancelación de saldos de reservas presupuestales | Acta de cancelación de saldos reserva presupuestal | Acta | 2 | 2016-03-31 | 2016-12-31 | 39.2857 | SF | 2 |  | 100% | 39.2857 | 39.2857 | 39.2857 | X
154 | 18 02 001 | H154R14. Vigencias futuras Se evidenció que la subdirección de Red Nacional de carreteras suscribió once (11) contratos por $11.144.8 millones, los cuales finalizan su ejecución en la vigencia 2015. Sin embargo, se observa que los mismos carecen de autorización para utilizar vigencias futuras, se observa que los anteriores contratos se suscribieron al finalizar la vigencia, y la gestión para la aprobación de vigencias futuras de estos contratos, se realizó en los meses de octubre, noviembre y diciembre. | Deficiencias en la planeación contractual para la ejecución adecuada de los recursos asignados | Reunión unidades ejecutoras para la programación, planeación y efectiva ejecución de los proyectos financiados con vigencias futuras | Acta de reunión presupuestal | Acta | 2 | 2016-06-30 | 2017-06-30 | 52.1429 | SRN | 1 | 3 | 50% | 26.0714 | 0 | 0
155 | 18 02 002 | H155R14 - Ejecución de reservas presupuestales. Se presentan debilidades en la ejecución oportuna de las reservas presupuestales, ya que de las reservas constituidas por $493.323.5 millones se ejecutaron $465.932.4 millones, se cancelaron compromisos por $943.4 millones y se dejaron fenecer $26.393.7 millones, correspondientes a contratos de funcionamiento e inversión, sin que se realicen las actas de cancelación de las mismas, lo que podría constituirse en vigencias expiradas para los contratos que no fueron ejecutados oportunamente. | Deficiencia en los controles, de las unidades ejecutoras para la oportuna ejecución de estos recursos | Reunión unidades ejecutoras para la programación, planeación y efectiva ejecución de los proyectos financiados con vigencias futuras | Acta de reunión presupuestal | Acta | 3 | 2016-03-31 | 2016-12-31 | 39.2857 | DO | 3 |  | 100% | 39.2857 | 39.2857 | 39.2857 | X
156 | 18 02 002 | H156R14 - Ejecución vigencias futuras. Durante la vigencia 2014 se comprometieron recursos de vigencias futuras aprobadas en años anteriores por $2.720.220.5 millones, de los cuales se presentaron obligaciones por $1.749.432.3 millones, para los cuales en la muestra seleccionada se encontraron $271.923.9 millones, correspondiente a contratos interadministrativos suscritos con entidades territoriales y educativas, que se encuentran en proceso de contratación y en otros no ha iniciado la ejecución. | Deficiencias en la planeación para la ejecución contractual, efectiva de los recursos aprobados con vigencias futuras | Reunión unidades ejecutoras para la programación, planeación y efectiva ejecución de los proyectos financiados con vigencias futuras | Acta de reunión presupuestal | Acta | 3 | 2016-03-31 | 2016-12-31 | 39.2857 | DO | 3 |  | 100% | 39.2857 | 39.2857 | 39.2857 | X
157 | 18 02 002 | H157R14 - Reservas presupuestales Dentro de las reservas constituidas al cierre de la vigencia 2014, están incluidas las correspondientes a 290 contratos por $130.717.2 millones | Deficiencia en la adecuada constitución de las reservas, ya que estas no permiten determinar situaciones extraordinarias presentadas | Reunión unidades ejecutoras para la programación, planeación y efectiva ejecución de los proyectos financiados con vigencias futuras | Acta de reunión presupuestal | Acta | 3 | 2016-03-31 | 2016-12-31 | 39.2857 | DO | 3 |  | 100% | 39.2857 | 39.2857 | 39.2857 | X
158 | 18 01 004 | H158R14 - Conciliaciones bancarias. La falta de conciliación a 31 de diciembre de 2014 de más del 20% de las cuentas bancarias relacionadas en el cuadro 5, genera incertidumbre sobre $45.530 millones de la cuenta 1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras. SE FUSIONAN Acción 2 Meta 3 del hallazgo H54R13. | Esta situación se presenta debido a que el SIIF Nación no facilita las consultas de los movimientos ni la identificación de las partidas para poder realizar los cruces entre los extractos bancarios y los libros auxiliares. | Elaborar al 100% las conciliaciones bancarias de todas las cuentas del Instituto con corte 31 de Diciembre de 2014, no obstante persistir las limitaciones del SIIF | Elaborar conciliaciones a 31 de diciembre de 2015. | Reporte | 1 | 2016-03-31 | 2016-04-30 | 4.2857 | SF | 1 |  | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | X
159 | 18 02 002 | H159R14 - Legalización de caja menor De acuerdo con el Decreto 2768 de 2012 las cajas menores deben ser legalizadas definitivamente antes del 29 de diciembre. En el Instituto Nacional de Vías al 31 de diciembre de 2014 no se había legalizado la caja menor de la Dirección Territorial de Casanare. | Debilidades de controles | Acción 1 - Legalización de Cajas Menores dentro del término legal y en cumplimiento de la normatividad vigente y de los procedimientos internos del Instituto. | Seguimiento y verificación sobre manejo de las Cajas Menores. | Reporte de seguimiento | 3 | 2016-03-30 | 2016-12-31 | 39.4286 | SA | 1 |  | 33.33% | 13.1429 | 13.1429 | 39.4286
| 18 02 002 | H159R14 - Acción 2 | Debilidades de controles | Acción 2 - Acciones tomadas referente a la legalización de la caja menor de la Dirección Territorial de Casanare vigencia 2014. | Informe de las acciones adelantadas | Informe | 1 | 2016-03-30 | 2016-06-30 | 13.1429 | SA | 1 |  | 100% | 13.1429 | 13.1429 | 13.1429 | X
160 | 18 01 002 | H160R14 - Cuentas embargadas. El Instituto Nacional de Vías mantiene embargos activos desde 1996 por demandas laborales, procesos ejecutivos , reivindicatorios y cobros coactivos, entre otros, que suman $75.100 millones de recursos. | El embargo de las cuentas bancarias se presenta al dejar de considerar el beneficio de inembargabilidad con que gozan los recursos públicos del Estado. | Elaborar un procedimiento entre la Subdirección Financiera y la Oficina Asesora Jurídica, para establecer un estándar que permita ejecutar seguimiento a cada proceso que se encuentre con medida cautelar y de esta manera fortalecer los mecanismos de control jurídico-financiero. | Actividad 1 - Procedimiento implementado. | Procedimiento | 1 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 13 | SF, OAJ | 1 |  | 100% | 13 | 13 | 13 | X
| 18 01 002 | H160R14 Acción 1 actividad 2 - Cuentas embargadas. El Instituto Nacional de Vías mantiene embargos activos desde 1996 por demandas laborales, procesos ejecutivos , reivindicatorios y cobros coactivos, entre otros, que suman $75.100 millones de recursos. | El embargo de las cuentas bancarias se presenta al dejar de considerar el beneficio de inembargabilidad con que gozan los recursos públicos del Estado. | Elaborar un procedimiento entre la Subdirección Financiera y la Oficina Asesora Jurídica, para establecer un estándar que permita ejecutar seguimiento a cada proceso que se encuentre con medida cautelar y de esta manera fortalecer los mecanismos de control jurídico-financiero. | Actividad 2 - Mantener actualizado el aplicativo de seguimiento de embargos por parte de la Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección Financiera. | Informe Embargos | 3 | 2016-06-30 | 2017-06-30 | 52.1429 | SF, OAJ | 1 | Falta actualización de la OAJ | 33.33% | 17.381 | 0 | 0
161 | 14 04 011 | H161R14 - Anticipos de contratos y convenios terminados no liquidados. El registro de la amortización de anticipos se realiza durante la ejecución del contrato con la presentación de actas de obra SE FUSIONA H138R11 | Debido al incumplimiento de los procedimientos establecidos para el registro contable de las actas de obra en el Instituto Nacional de Vías | Seguimiento a la amortización de los anticipos de cada una de las areas a cargo de la Dirección Tecnica -Dirección Operativa | Memorando circular y reporte trimestral | Reporte | 3 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 43.5714 | DO, SRT | 3 |  | 100% | 43.5714 | 43.5714 | 43.5714 | X
162 | 14 04 011 | H162R14 - Contratos y convenios liquidados con saldos por amortizar. Debido al incumplimiento de los procedimientos establecidos para el registro contable de las actas de liquidación, en el INVÍAS se presentan Contratos y Convenios ya Liquidados (información registrada en el SICO y reportada por las Unidades Ejecutoras) con Anticipos sin Amortizar por valor de $46.976 millones, lo cual genera sobreestimación sobre el saldo total de la cuenta Deudores. | Debido al incumplimiento de los procedimientos establecidos para el registro contable de las actas de liquidación | Seguimiento a la amortización de los anticipos de cada una de las areas a cargo de la Dirección Tecnica -Dirección Operativa | Memorando circular y reporte trimestral | Reporte | 3 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 43.5714 | DO, SRT, SRN | 3 |  | 100% | 43.5714 | 43.5714 | 43.5714 | X
163 | 14 05 001 | H163R14 - Contratos y convenios certificados con saldos por amortizar. A 31 de diciembre de 2014 se presentan Contratos y Convenios certificados (información registrada en el SICO y reportada por las Unidades Ejecutoras) con Anticipos sin Amortizar por valor de $12.291 millones, lo cual sobreestima el saldo total de la cuenta Deudores. | En cumplimiento de la Resolución 178 de 2006, el Comité de Seguimiento del Plan de Mejoramiento de la Liquidación de Contratos y Convenios Interadministrativos certifica mediante acta, la pérdida de competencia para liquidar, luego de dicha certificación el INVÍAS ya no tiene ninguna potestad sobre los mismos. | Iniciar las acciones a que haya lugar en los terminos oportunos para la recuperación de los saldos por amortizar de acuerdo a la información allegada por las unidades ejecutoras. | Reporte semestral. | Reporte | 10 | 2016-06-30 | 2017-06-30 | 52.1429 | SRN | 4 | 2 | 40% | 20.8571 | 0 | 0
164 | 18 01 002 | H164R14 - Contratos y convenios con saldos negativos La cuenta 14 – Deudores presenta el valor de los derechos de cobro de la entidad contable pública originados en desarrollo de su función social, por lo tanto su naturaleza es débito. Sin embargo a 31 de diciembre de 2014 en las subcuentas 1.4.20 - Avances y anticipos entregados se presentan saldos negativos (de naturaleza crédito) por $5,728 millones, debido a errores en el proceso de contabilización. Esta situación genera subestimación en el saldo de la cuenta Deudores. | Debido a errores en el proceso de contabilización. | Revisar la informacion de cada uno de los saldos negativos, para establecer si es error contable y ajustarlos, en caso contrario solicitar informacion si es del caso y efectuar los ajustes respectivos. | Reporte de saldos trimestral | Reporte | 3 | 2016-03-31 | 2016-09-30 | 26.1429 | SF | 3 |  | 100% | 26.1429 | 26.1429 | 26.1429 | X
165 | 18 01 002 | H165R14 - Registro de bien inmueble Mediante la Resolución 05141 de 2012 el Instituto Nacional de Vías hizo entrega del Laboratorio de Suelos a la Central de Inversiones S.A. CISA. Sin embargo, dicho bien se encuentra registrado en la cuenta 16 Propiedad Plata y Equipo, subcuenta 160501 - Urbanos por un valor de $543 millones, situación que sobreestima el saldo final de la cuenta a 31 de diciembre de 2014. | Registrado en la cuenta 16 | Realizar ajustes Contables pertinentes. | Registro contable | Comprobante Contable | 1 | 2016-02-28 | 2016-03-30 | 4.4286 | SA, SF | 1 |  | 100% | 4.4286 | 4.4286 | 4.4286 | X
166 | 18 01 002 | H166R14 - Bienes entregados a terceros La cuenta 160501 Terrenos – Urbanos, presenta sobrestimación de $183.232,50 millones, debido a que se registran bienes inmuebles que se encuentran administrados por la Agencia Nacional de Infraestructura y entregados en concesión. | Contabilización | Realizar la respectiva reclasificacion Contable | Registro contable | Comprobante Contable | 1 | 2016-02-28 | 2016-03-30 | 4.4286 | SF | 1 |  | 100% | 4.4286 | 4.4286 | 4.4286 | X
167 | 18 01 002 | H167R14 - Edificaciones pendientes de legalizar. La cuenta 164027 Edificaciones Pendientes de legalizar, presenta sobrestimación por $57.610 millones, correspondiente al predio del terminal marítimo de Buenaventura sector Muelles municipio de Buenaventura, el cual se encuentra concesionado y entregado en administración a la Agencia Nacional de Infraestructura. | Contabilización corresponde a la cuenta 192002 Bienes Entregados a Terceros. | Realizar la respectiva reclasificacion Contable | Registro contable | Comprobante Contable | 1 | 2016-02-28 | 2016-03-30 | 4.4286 | SF | 1 |  | 100% | 4.4286 | 4.4286 | 4.4286 | X
168 | 18 01 002 | H168R14 - Inconsistencias en la cuenta bienes de uso público y verificación de documentos soportes El aplicativo diseñado por el Instituto, como apoyo para la distribución de los saldos globales generados en SIIF Nación. carece de confiabilidad, debido a que genera información sin las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, lo que afectan la verificabilidad, la oportunidad, la consistencia de la información reportada en el proceso contable, | Los funcionarios de INVÍAS informaron que esas diferencias se presentan porque el auxiliar se alimenta permanentemente teniendo en cuenta que aún existen varias partidas pendientes de distribuir. | Implementar un nuevo aplicativo para la distribucion de las inversiones, que satisfaga las necesidades del INVIAS y que cumpla con las caracteristicas de confialbilidad y seguridad. | Actividad 1 - Ajustes al diseño del modulo de la cuenta 17 del SIIF INVIAS. | Diseño | 1 | 2016-03-31 | 2016-12-31 | 39.2857 | SF | 1 |  | 100% | 39.2857 | 39.2857 | 39.2857 | X
| 18 01 002 | H168R14 - Acción 1 actividad 2 | Los funcionarios de INVÍAS informaron que esas diferencias se presentan porque el auxiliar se alimenta permanentemente teniendo en cuenta que aún existen varias partidas pendientes de distribuir. | Implementar un nuevo aplicativo para la distribucion de las inversiones, que satisfaga las necesidades del INVIAS y que cumpla con las caracteristicas de confialbilidad y seguridad. | Actividad 2 - Gestionar la Certificacion del nuevo aplicativo como auxiliar del SIIF NACION | Certificacion | 1 | 2016-03-31 | 2016-04-30 | 4.2857 | SF | 1 |  | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | X
| 18 01 002 | H168R14 - Acción 1 actividad 3 | Los funcionarios de INVÍAS informaron que esas diferencias se presentan porque el auxiliar se alimenta permanentemente teniendo en cuenta que aún existen varias partidas pendientes de distribuir. | Implementar un nuevo aplicativo para la distribucion de las inversiones, que satisfaga las necesidades del INVIAS y que cumpla con las caracteristicas de confialbilidad y seguridad. | Acividad 3 - Gestionar el Web Service de la informacion de las cuentas contables del Grupo 17 del SIIF NACION | Aplicativo | 1 | 2016-03-31 | 2016-04-30 | 4.2857 | SF | 1 |  | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | X
169 | 18 01 003 | H169R14 - Señalización BUP en construcción La cuenta 1705 Bienes de Uso público en Construcción presenta subestimación de $20.628.8 millones, debido a que las inversiones en señalización realizadas por el Instituto durante los años 2012 al 2014 fueron de $31.297 millones, sin embargo los registros contables, para estos años fueron $10.668.2 millones, lo que genera que la cuenta se encuentre subestimada en $20.628.8 millones y sobrestimada la cuenta de gastos. | Contabilización | Analizar la informacion y reclasificar las operaciones a que haya lugar | Identificar los Contratos para analizar su objeto, verificar los registros contables y realizar las reclasificaciones a que haya lugar. | Reporte | 1 | 2016-03-31 | 2016-04-30 | 4.2857 | SF | 1 |  | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | X
170 | 18 01 002 | H170R14 - Bienes de uso público - entregados en administración. El saldo de la cuenta presenta subestimación de $112.086.5 millones, y sobrestimación de $613.9 millones debido a que de acuerdo con lo informado a la CGR mediante oficio radicado con numero 2015 400 006744-1 del 27 de marzo de 2015, por la ANI, se presentan inconsistencia de la información. | Se presentan inconsistencia de la información. | Conciliar los saldos con la ANI para identificar las diferencias registradas en la cuenta bienes de uso publico entregados en administracion. | Efectuar los ajustes contables pertinentes. | Conciliacion | 1 | 2016-03-31 | 2016-04-30 | 4.2857 | SF | 1 |  | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | X
171 | 18 01 002 | H171R14 - Amortización de bienes de uso público El saldo de la cuenta presenta subestimación estimada en $539.556 millones, debido a la falta de amortización de saldos trasladados de la cuenta de Bienes de Uso Público en Construcción a Bienes de Uso Público en Servicio, correspondiente a contratos de los años 1994 a 1999 | La entidad manifiesta que la amortización se realizó en el periodo siguiente, sin embargo, no evidencia los soportes de ello. | Modificar el Manual de Procedimientos Contables. | Actividad 1 - Solicitar concepto a la Contaduria General de la Nacion. | Oficio | 1 | 2016-03-31 | 2016-04-30 | 4.2857 | SF | 1 |  | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | X
| 18 01 002 | H171R14 - Acción 1 actividad 2 | La entidad manifiesta que la amortización se realizó en el periodo siguiente, sin embargo, no evidencia los soportes de ello. | Modificar el Manual de Procedimientos Contables. | Actividad 2 - Presentar a consideracion del Comité Tecnico de Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad, la modificacion del Manual de Procedimientos. | Acta del Comité | 1 | 2016-03-31 | 2016-04-30 | 4.2857 | SF | 1 |  | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | X
| 18 01 002 | H171R14 - Acción 1 actividad 3 | La entidad manifiesta que la amortización se realizó en el periodo siguiente, sin embargo, no evidencia los soportes de ello. | Modificar el Manual de Procedimientos Contables. | Actividad 3 - Modificar el Manual de Procedimientos Contables. | Manual | 1 | 2016-03-31 | 2016-04-30 | 4.2857 | SF | 1 |  | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | X
172 | 18 01 003 | H172R14 - Oportunidad en la amortización de bienes de uso público El registro de la amortización se realiza a noviembre sobre los costos de las vías terminadas a 30 del mismo mes, sin tener en cuenta el cálculo de lo causado de las vías terminadas en el mes de diciembre, que de acuerdo con lo señalado en el numeral 17, Principio de Causación del Plan General de Contabilidad Pública | Lo anterior genera que la cuenta 1785 Amortización se encuentre subestimada en valor estimado de $52.740.1 millones | Modificar el Manual de Procedimientos Contables. | Solicitar concepto a la Contaduria General de la Nacion. | Manual modificado | 1 | 2016-03-31 | 2016-04-30 | 4.2857 | SF | 1 |  | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | X
173 | 18 01 002 | H173R14 - Amortización de señalización Se carece de políticas específicas para la amortización de las inversiones para señalización, ya que la entidad aplica la vida útil para las vías de carretera sin tener en cuenta el concepto 20132000005121 del 25 de febrero de 2013 de la Contaduría | Inadecuado registro y amortización de estas inversiones | Registrar la amortización de la señalización de acuerdo a las regulaciones vigentes para tal fin. | Actividad 1 - Verificar si el concepto 20132000005121 del 25 de febrero de 2013, aplica para el invias y Solicitar a la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras, informar sí existe estudio técnico que soporte la vida útil de las inversiones relacionadas con la señalización víal. | Memorando | 1 | 2016-03-31 | 2016-04-30 | 4.2857 | SF | 1 |  | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | X
| 18 01 002 | H173R14 - Acción 2 | Inadecuado registro y amortización de estas inversiones | Registrar la amortización de la señalización de acuerdo a las regulaciones vigentes para tal fin. | Acción 2 - Registros contables | Registros contables | 1 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 13 | SF | 1 |  | 100% | 13 | 13 | 13 | X
174 | 18 01 002 | H174R14 - Gastos por reclasificar A 31 de diciembre de 2014, en el saldo la cuenta 17 Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales se encuentran registrados $45.967 millones correspondientes a conceptos de gastos como mantenimiento y conservación, situación que sobreestima el saldo de la cuenta en dicho valor | Sobreestima el saldo de la cuenta en dicho valor | Reclasificar las partidas según corresponda | Informe del analisis de la informacion con los debidos soportes, determinar la clasificacion contable que corresponda y efectuar los registros contables a que haya lugar. | Informe | 2 | 2016-06-30 | 2017-02-28 | 34.7143 | SF | 2 |  | 100% | 34.7143 | 0 | 0 | X
175 | 18 01 002 | H175R14 - Impacto de los avances y anticipos. La ausencia de registros de la amortización de avances y anticipos de contratos terminados, liquidados y certificados afecta el saldo de la cuenta 17 - Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en $974.245 millones, debido a la correlación que existe entre dichas cuentas SE FUSIONA Acción 2 hallazgo H12R12 | Subestimación de la cuenta 17 - Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en la cuantía mencionada. | Registrar la amortizacion de los contratos y convenios liquidados y certificados. | Actividad 1 - Solicitar a las unidades ejecutoras las actas de liquidacion con sus respectivos soportes. | Memorando circular | 1 | 2016-02-28 | 2016-03-31 | 4.5714 | SF | 1 |  | 100% | 4.5714 | 4.5714 | 4.5714 | X
| 18 01 002 | H175R14 - Acción 1 actividad 2 | Subestimación de la cuenta 17 - Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en la cuantía mencionada. | Registrar la amortizacion de los contratos y convenios liquidados y certificados. | Actividad 2 - Registros Contables a que haya lugar. | Reporte registro Contable | 3 | 2016-06-30 | 2016-12-31 | 26.2857 | SF | 3 |  | 100% | 26.2857 | 26.2857 | 26.2857 | X
176 | 18 04 002 | H176R14 - Actualización de bienes inmuebles. La cuenta 1999 Valorización presenta subestimación, debido a la falta de actualización del avalúo de bienes inmuebles propiedad del instituto. | Deficiencias en la oportunidad para realizar las actividades apropiadas que permitan el reconocimiento y revelación a valor real de la Propiedad Planta y Equipos | Registrar en la Contabilidad los avaluos comerciales, de los bienes inmuebles propiedad del INVIAS, recibidos de la Subdirección Administrativa. | Realizar los respectivos registros contables | Reporte registro Contable | 2 | 2016-06-30 | 2017-06-30 | 52.1429 | SA, SF | 1 | 3 La SA cuenta con el 100% | 50% | 26.0714 | 0 | 0
177 | 18 01 002 | H177R14 - Créditos judiciales La cuenta 246003 Créditos Judiciales – Laudo arbitral, presenta subestimación de $3.732.4 millones, debido a la falta de reconocimiento de la obligación generada contra INVÍAS | Deficiencia en los controles para la identificación individual de las obligaciones a cargo del Instituto | Realizar ajustes contables. | Determinar los valores reales y efectuar el ajuste pertinente. | Registro Contable | 1 | 2016-03-31 | 2016-04-30 | 4.2857 | SF | 1 |  | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | X
178 | 18 01 002 | H178R14 - Recaudos por clasificar El Invías ha presentado dificultades para la clasificación y registro de los ingresos, lo que genera que a 31 de diciembre de 2014 se presenten partidas pendientes de conciliar por $3.666 millones | Producto de consignaciones y notas crédito no identificadas | Identificación de consignaciones y notas crédito. | Identificar el nombre del depositante, el concepto y elaborar el documento de recaudo de ingresos presupuestales en el SIIF Nación | Reporte comprobante de ingreso. | 1 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 13 | SF | 1 |  | 100% | 13 | 13 | 13 | X
179 | 18 01 002 | H179R14 - Inversiones en vías de entes territoriales EEl Instituto Nacional de Vía realizó inversiones en vías de los entes territoriales, durante la vigencia del 2011 al 2014 por valor de $777.652,12 millones, las cuales no se encuentran a cargo del Instituto tal como lo informó la entidad mediante los Memorando SRT 19600 de 20/03/2015 y SRN 16667 de 6/4/2015. | Se observa que estos recursos se están registrando en la subcuenta 521113-Mantenimiento, indistintamente, cuando la Contaduría General de la Nación conceptúa que “Cuando se trate de la ejecución de obras en vías departamentales, INVÍAS afectará la subcuenta 551167-Asignación de bienes y servicios | Registrar la inversion en vias de los entes territoriales en la cuenta que corresponda, ajustada al concepto de la Contaduria General de la Nacion No. 20152000034991 del 28 de Agosto de 2015. | Determinar de manera permanente si la inversion corresponde a vias a cargo del Instituto o de los Entes Territoriales, y efectuar los registros contables pertinentes. | Reporte | 3 | 2016-03-31 | 2016-09-30 | 26.1429 | SF | 3 |  | 100% | 26.1429 | 26.1429 | 26.1429 | X
180 | 18 01 002 | H180R14 - Saldos por conciliar de operaciones reciprocas A 31 de diciembre de 2014 la entidad no realizó conciliaciones a las operaciones reciprocas debido a que no obtuvo respuesta a las solicitudes enviadas a las diferentes entidades públicas con las cuales tiene dichas operaciones. | Incertidumbre sobre el saldo de las cuentas comprometidas en estas operaciones y posibilita inconsistencias en los Estados Contables Consolidados del Sector Público | Circularizar a las entidades publicas, el saldo de las operaciones reciprocas. | Actividad 1 - Elaborar los oficios y/o correo electronico a las entidades publicas | Reporte Oficios y/o correos electrónicos | 3 | 2016-06-30 | 2016-12-31 | 26.2857 | SF | 3 |  | 100% | 26.2857 | 26.2857 | 26.2857 | X
| 18 01 002 | H180R14 - Acción 1 actividad 2 | Incertidumbre sobre el saldo de las cuentas comprometidas en estas operaciones y posibilita inconsistencias en los Estados Contables Consolidados del Sector Público | Circularizar a las entidades publicas, el saldo de las operaciones reciprocas. | Actividad 2 - Desplazar funcionarios a los entes territoriales para recopilar y verificar la informacion. | Informe | 2 | 2016-06-30 | 2016-12-31 | 26.2857 | SF | 2 |  | 100% | 26.2857 | 26.2857 | 26.2857 | X
| 18 01 002 | H180R14 - Acción 1 actividad 3 | Incertidumbre sobre el saldo de las cuentas comprometidas en estas operaciones y posibilita inconsistencias en los Estados Contables Consolidados del Sector Público | Circularizar a las entidades publicas, el saldo de las operaciones reciprocas. | Actividad 3 - Solicitar a la Contaduria General de la Nación pronunciamiento sobre las operaciones reciprocas con entes territoriales. | Oficio | 1 | 2016-04-30 | 2016-05-30 | 4.2857 | SF | 1 |  | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | X
181 | 18 01 002 | H181R14 - Saldos pendientes por depurar El Instituto Nacional de Vías mantiene saldos pendientes de depurar, que según la Nota 20 de las Notas Explicativas a los Estados Contables, situación recurrente que afecta el saldo de las cuentas comprometidas por estas operaciones. | Para la vigencia 2014 están relacionadas con cuentas por depurar. | Castigar las partidas pendientes por depurar. | Elaborar fichas de saneamiento Contable y presentarlas al Comité de Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad, para proponer su castigo | 1. Acta | 1 | 2016-03-31 | 2016-04-30 | 4.2857 | SF | 1 |  | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | X
182 | 18 01 002 | H182R14 - Revelación de los recursos entregados en administración. En la Nota 3. Deudores, en el aparte que hace referencia a los Recursos Entregados en Administración se relacionan las entidades con las cuales se han suscrito convenios interadministrativos y se hace mención a que los contratos 1154/2009, 583/1996, 592/2009, 1605/2010, 1606/2010 se encuentran en ejecución; sin embargo, se observa en el Sistema de Contratos – SICO que se encuentran reportados como terminados, mientras que el 583/1996 no reporta información. | Esta situación no se encuentra reflejada ni en la Nota 3 | Preparar las notas a los Estados Financieros, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Contaduria General de la Nacion. | Verificar el estado de los recursos entregados en administración. y revelar la situación en las Notas a los Estados Financieros. | Notas a los Estados Financieros. | 1 | 2016-03-31 | 2016-04-30 | 4.2857 | SF | 1 |  | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | X
183 | 18 01 001 | H183R14 - Notas a los estados contables incompletas Las Notas de los Estados Contables presentan deficiencias en la revelación, debido a que las mismas no permiten conocer situaciones significativas de los hechos contables, económicos y sociales, que afectan los estados contables | No permite tener la claridad suficiente para el adecuado análisis de la información contenida en los Estados Contables. | Preparar las notas a los Estados Financieros, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Contaduria General de la Nacion. | Revelar en las notas a los Estados Financieros las situaciones significativas de los hechos contables. | Notas a los Estados Financieros. | 1 | 2016-03-31 | 2016-04-30 | 4.2857 | SF | 1 |  | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | X
184 | 19 08 003 | H184R14 - Cumplimiento plan de mejoramiento. Revisadas y analizadas las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento, suscrito entre el INVÍAS, se determinó que algunas de las acciones propuestas por los responsables, no se formulan de manera adecuada, por cuanto no permiten corregir las desviaciones o causas que generaron los hallazgos | Seguimiento de la Oficina de Control Interno al Plan de Mejoramiento, solamente se limita a verificar el cumplimiento de las acciones y no a la efectividad de las mismas. | Acción 1 - Asesoramiento y acompañamiento en la formulacion del plan de Mejoramiento de la CGR | Mesa de trabajo para la formulación del Plan de Mejoramiento de CGR con cada una de las dependencias involucradas | Plan de Mejoramiento formulado con acciones de mejora concertadas. | 1 | 2016-01-29 | 2016-02-29 | 4.4286 | OCI | 1 |  | 100% | 4.4286 | 4.4286 | 4.4286 | X
| 19 08 003 | H184R14 - Acción 2 | Esta Oficina al Plan de Mejoramiento, solamente se limita a verificar el cumplimiento de las acciones y no a la efectividad de las mismas. | Acción 2 - Evaluar la efectividad de las acciones del Plan de Mejoramiento | Verificar la implementacion de las acciones propuestas. | Reporte trimestral | 4 | 2016-02-29 | 2017-01-31 | 48.1429 | OCI | 4 |  | 100% | 48.1429 | 0 | 0 | X
185 | 14 04 002 | H248R11. Convenio 267 de 2009. Una vez analizados los informes presentados por la Entidad se concluye que el proyecto presenta un retraso considerable en su ejecución; quedan temas importantes por resolver como es el caso de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra, solución de la disyuntiva entre el cambio de diseño geométrico y la sustracción forestal, situación que pone en peligro la continuidad del proyecto y finalmente la cantidad de recursos utilizados no se ve reflejada en el avance de las obras, el cual es muy poco para la magnitud del proyecto. | Demora en la ejecución de obra | Oficio DG 33221 (01/07/2015). Terminar las obras en el corredor a intervenir. | Culminar con las obras correspondientes al convenio 267 de 2009. | Actas de recibo y entrega de las obras | 3 | 2016-06-30 | 2017-06-30 | 52.1429 | SRN |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
186 | 18 01 002 | H144R11.Diferencias entre Contabilidad y Tesorería. Cuentas por Pagar. El saldo de la Cuenta 240102 Proyectos de Inversión arroja un valor a 31 de diciembre de 2011 de $392.788 millones. | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Oficio DG 32604 (25/06/2015). Identificar los beneficiarios y efectuar registros a que haya lugar en el SIIF NACION | Culminada la etapa de las depuraciones de las conciliaciones bancarias analizar las cifras y efectuar ajustes a que haya lugar | Comprobante contable | 1 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 47.7143 | SF | 1 |  | 100% | 47.7143 | 47.7143 | 47.7143 | X
| 18 01 002 | R11 Acción 2 Hallazgo 144 | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Oficio DG 32604 (25/06/2015). Registrar por parte del Grupo de Tesorería todos los pagos efectuados en el SIIF Nación | Reporte trimestral de pagos efectuados a través del SIIF | Reporte trimestral de pagos | 2 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 47.7143 | SF | 2 |  | 100% | 47.7143 | 47.7143 | 47.7143 | X
187 | 18 03 100 | H166R11.Equipos Automotores. En la visita adelantada al Almacén de Bienes Inservibles, el día 27 de junio de 2012, se encontraron dos vehículos que presentan algunas inconsistencias en su registro y presuntas irregularidades, a saber: | Pendiente por suministrar por el equipo auditor | Oficio DG 33221 (01/07/2015). Reportar ante las Autoridades competentes la irregularidad encontrada sobre los bienes muebles en este caso el automotor | Presentar la denuncia correspondiente ante autoridad competente sobre la irregularidad encontrada . 2.- oficiar a la Fiscalia con el fin de conocer la situacion juridica del automotor, a la fecha no se ha obtenido ninguna respuesta, por tal razon se ha programado una reunion con el fiscal para el mes de julio del 2015.. | Reporte | 100 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 47.7143 | SA | 95 | 2 | 95% | 45.3286 | 45.3286 | 47.7143
188 | 14 04 004 | H1R15. Desarrollo proyecto Cruce de la Cordillera Central - Túnel de la Línea. Se observaron deficiencias constructivas, escasez de personal en los frentes de trabajo, falta de señalización y protocolos de seguridad industrial en algunos sitios de la obra, inadecuada disposición del material sobrante y debilidades frente al tema de responsabilidad social. | Lo identificado se originó por presuntos incumplimientos del contratista con respecto al cronograma y a las metas físicas establecidas en las bases del acuerdo conciliatorio del 10 de marzo de 2015 y el modificatorio 11 del 01 de abril de 2015. A su vez, se evidenció la falta de gestión efectiva por parte del Invías para hacer cumplir lo contractualmente establecido en dichos acuerdos y modificatorios. | Realizar reuniones de seguimiento | Seguimiento quincenal a través de comites en la Dirección Territorial Quindio, en el cual participaran el contratista de obra e interventoria, junto al supervisor de contrato. | Actas de seguiimiento quincenal | 4 | 2016-10-15 | 2016-11-30 | 6.5714 | GTL | 4 |  | 100% | 6.5714 | 6.5714 | 6.5714
189 | 12 01 004 | H2R15. Imposición de sanciones por manejo ambiental. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, mediante Resolución 186 del 3 de marzo de 2014 impuso multa al Instituto Nacional de Vías. En virtud de lo anteriormente expuesto, existe un presunto detrimento patrimonial por $2.626.88 millones con ocasión de la multa impuesta por la ANLA al Invías. | Se evidencian debilidades en el ejercicio de control y supervisión por parte de las interventorías de cada proyecto involucrado en la licencia, al no conminar al contratista al cumplimiento efectivo de las medidas ambientales y a lo dispuesto en la licencia ambiental del proyecto. | Continuar brindando soporte tecnico a la OAJ en el proceso de demanda de medio de nulidad y restablecimiento del derecho (Radicación 73001-23-33-004-2015-00436-00), formulada por el INVIAS, contra quien expide el acto objeto de controversia NACION - MADS y ANLA. | Solicitar a la OAJ informar con periodicidad semestral acerca del estado actual del proceso de demanda de medio de nulidad y restablecimiento del derecho (Radicación 73001-23-33-004-2015-00436-00), formulada por el INVIAS, contra quien expide el acto objeto de controversia NACION - MADS y ANLA. | Informe semestral del estado actual del proeso | 2 | 2016-12-30 | 2017-06-30 | 26 | SMA | 1 |  | 50% | 13 | 0 | 0
190 | 12 02 001 | H3R15. Proceso de negociación del predio del tramo Quindío con número de ficha predial Q-OO1B. Deficiencias en la gestión oportuna en el desarrollo de la negociación del predio con ficha Q-OO1B, se hace Oferta de Compra el 05 de febrero de 2014, mediante oficio del Invías SMA 5543, cuando el avalúo ya se encontraba vencido, no obstante lo que indica el artículo 19 del Decreto 1420 de 1998, que “Los avalúos tendrán una vigencia de un (1) año, contados desde la fecha de su expedición (…)”. Se hace claridad que la negociación se surtió con el avalúo de la vigencia 2012. | Pese a lo reportado por la entidad, se identifica falta de oportunidad del contratista para dar cumplimiento con las obligaciones a su cargo y de las fallas en materia de seguimiento a cargo de la Interventoría. | Continuar en el proceso de seguimiento a la gestión predial del Contrato 3460 de 2008, para lo cual se programa mesa de trabajo con verificación de campo, del avance de la gestión a partir del mes de septiembre. | 1- verificación de la gestión con participación de Contratista, Interventoría, comisión SMA ( Técnico, apoyo topografia, Juridíco ). 2- Revisar 120 carpetas para cierre predial y hacer observaciones en forma integral. | Informe | 1 | 2016-11-15 | 2016-12-15 | 4.2857 | SMA | 1 |  | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | X
191 | 14 04 004 | H4R15. Calidad de obras objeto del Contrato 581 de 2012. Se comprobó que transcurridos cuatro (04) meses de terminado el plazo de ejecución del contrato, esto es el día 15 de diciembre de 2015, existían manifestaciones o defectos de las obras, entre ellas se evidencia que: en algunos de los taludes ubicados en las abscisas: K 99+300 M D, K 98 +540 M D, K97 +250 MD, K97+510 MD, cuentan con defectos o pérdida de la protección a efectos erosivos en un porcentaje mayor al 60%. | Esta situación se presentó por la falta de aplicación efectiva de controles por parte de los diferentes instancias que participan (ron) en el proceso de ejecución del Contrato 581de 2012, | Realizar las reparaciones para corregir las observaciones repotadas por la Contraloría General de la República | Solicitar al contratista por intermedio de la Interventoría realizar las correcciónes a las observaciones repotadas por la Contraloría General de la República | Informe de Interventoría con registro fotografico | 4 | 2016-11-01 | 2017-10-31 | 52 | SRN | 3 | 1 | 75% | 39 | 0 | 0
192 | 14 04 006 | H5R15. Modificaciones contractuales. Realizada una evaluación de los ítems contractuales y las cantidades previstas a ejecutar en desarrollo del Contrato 3361/2007, se determinó lo siguiente: El contrato comprendía inicialmente la ejecución de 62 ítems por $84.527.6 millones, de los cuales fueron suprimidos 10 por $3.731.88 millones, y posteriormente adicionados 141 nuevos o ITEMS NO PREVISTOS por $88.887.84 millones (los cuales representan el 53.23% del valor final de contrato), para un total de 193 ítems. De estos ítems, fueron finalmente ejecutados 183 ítems en obra, es decir, la cantidad de ítems contractuales se vieron incrementados en un 195%. | Lo anteriormente expuesto, revela deficiencias en la etapa precontractual, específicamente en la planificación técnica, y la evaluación a detalle (estudios, diseños y presupuestación) de las necesidades a cubrir con el proceso contractual y consecuentemente en las cantidades de obras a ejecutar por parte de la entidad. | Impartir directriz a las Unidades Ejecutoras a cargo, para que se realice una planeación adecuada en los futuros procesos licitatorios y realizar reportes de verificación. | 1. Elaborar Directriz en donde se desarrolle los parametros para una eficiente planeación en los futuros procesos licitatorios. 2. Realizar reportes donde se verifique el cumplimiento en cuanto a la eficiente planeación en los procesos licitatorios por parte de las Unidades Ejecutoras a cargo. | Reporte trimestral | 3 | 2016-10-15 | 2017-06-15 | 34.7143 | DO |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
193 | 11 03 002 | H6R15. Planeación Contrato Plan Boyacá – Metas Físicas. A Marzo de 2016, se evidenciaron retrasos en todos los frentes de obra y reducción del alcance físico de las obras. | Deficiencias en la planeación del Convenio 1724 de 2013, cuyas causas se relacionan a continuación: • Falta de coordinación interinstitucional entre el Ente Nacional y el Ente Territorial, • Los Estudios y Diseños Fase III, a cargo de la Gobernación, presentaron en la mayoría de los casos faltantes, inconsistencias y desactualizaciones . • Deficiencias en la Gestión predial realizada por la Gobernación de Boyacá. • Falta de planeación técnica y financiera | Cicular de Director requieriendo el cumplimiento del Principio de Planeación conforme con todos los requisitos exigidos en el Estatuto Contractal previo a la contratación. | Elaboración de la Circular en relación con la suscripcción de Convenios Interadminsitrativos y verificación con informe trimestral. | Informe trimestral | 3 | 2016-11-01 | 2017-07-01 | 34.5714 | SRT |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
194 | 14 02 003 | H7R15. Estudios y diseños Fase III - Obras Contrato Plan Boyacá. Respecto a los estudios y diseños Fase III que debió realizar y presentar la Gobernación de Boyacá, no se hizo entrega de manera oportuna y de acuerdo a los requisitos exigidos (diseños completos y debidamente ajustados) para el inicio a tiempo de la ejecución de las obras derivadas del Convenio 1724 de 2013, lo que repercutió en atrasos de las mismas, e incluso en la disminución del alcance físico | Lo anterior debido a la falta de diseños en estructuras puntuales y los ajustes en alineamiento y sección que tuvieron que ser realizados a los diseños originales, por su desactualización y falta de coordinación con respecto a la realidad en campo | Cicular de Director requieriendo, en cumplimiento del Principio de Planeación cumpliendo con todos los requisitos, sobre todo lo realcionado con los Estudios y Diseños exigidos en el Estatuto Contractual y Anticorrupcción previo a la contratación. | Elaboración de la Circular en relación con la suscripcción de Convenios Interadminsitrativos y verificación con informe trimestral | Informe trimestral | 3 | 2016-11-01 | 2017-10-31 | 52 | SRT |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
195 | 11 03 002 | H8R15. Planeación contratos de interventoría celebrados con ocasión del Convenio Interadministrativo 1724-2013. Contratos de Interventoria 4054-2013, 4055-2013,4105-2013, 4106-2013, 4147-2013, 4148-2013, 4149-2013, 4183-2013, celebrados por el Invías, - El Invías suscribió los ocho (8) mencionados contratos de interventoría para el seguimiento a los contratos de obra derivados del Convenio 1724, sin embargo, la Gobernación de Boyacá celebró cuatro (4) contratos de obra, quedando algunos contratos con mas de una interventoria | Lo anterior, demuestra débil planeación, deficiente coordinación interinstitucional para ejecutar de manera oportuna y efectiva los recursos | Oficio a los Supervisores a fin de que se Coordine el inicio de los procesos de contratación de obra y de interventoria en las futuras contrataciones | Remitir el Oficio | Oficio | 1 | 2016-11-30 | 2017-06-30 | 30.2857 | SRT |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
196 | 14 04 004 | H9R15. Supervisión del Convenio Interadministrativo 1724 de 2013. En el acervo documental de la carpeta del convenio y en los obrantes enviado con oficio OCI20757 del 5 de mayo de 2016, no se evidencia la existencia de documentos correspondientes a la vigilancia y control de la ejecución del Convenio , | Lo anteriormente expuesto se suscitó por falencias de orden administrativo y conlleva un presunto incumplimiento de lo previsto en el en los numerales 1 y 2 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. | Verificar el Cumplimiento de los dispuesto en las Clásusulas del Convenio relacionados con la Supervisión que se debe ejercer. | Oficio al Supervisor para que presente los Informes de supervisión y Actualización de la Carpeta contractual con los respectivos Informes. | Informe trimestral | 3 | 2016-11-01 | 2017-07-01 | 34.5714 | SRT |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
197 | 14 02 014 | H10R15. Resolución justificando la modalidad de contratación directa del Convenio 1724 de 2013. Conforme con lo observado en la carpeta del Convenio 1724 del 2013, no se evidenció el acto administrativo de justificación de la contratación directa. Para lo anterior, se debe tener en cuenta, que el convenio fue suscrito el 30 de septiembre de 2013, y para ese momento la normatividad vigente era el Decreto 1510 de 2013, que derogó el Decreto 734 de 2012 y que regula tanto la ley 1150 de 2007 como la ley 80 de 1993. Lo anterior podría ocasionar que se declare mediante sentencia judicial la nulidad absoluta del convenio, poniendo en riesgo el recurso económico invertido. | Justificación de la contratación directa | Incluir dentro de la carpeta contractual el Acto Administrativo de Justificación de la Contratación Directa. | Presentar el Acto Administrativo de Justificación de la Contratación | Acto Admininistrativo | 1 | 2016-11-01 | 2016-12-15 | 6.2857 | SRT | 1 |  | 100% | 6.2857 | 6.2857 | 6.2857 | X
198 | 12 01 003 | H11R15. Rendimientos financieros generados por el Convenio 2963 de 2013. Se evidenció que los rendimientos financieros generados en la cuenta abierta para tal fin, donde se manejan los recursos del Convenio 2963 de 2013 celebrado entre el Invías y el Departamento de Santander, que han sido abonados por la entidad bancaria mensualmente en la cuenta corriente, tal como se registra en los extractos, sólo se devuelven al Invías al terminar cada vigencia fiscal. | Deficiencias en el clausulado del Convenio 2963 de 2013, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías Invías y el Departamento de Santander, que en su cláusula sexta Manejo de los Recursos | Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005, sobre la consignación mesual de los rendimientos financieros de los recursos entregados en los Convenios Interadministrativos | Elaboración de Modificación de la Minuta del Convenio en lo relacionado con la cláusula de los rendimientos financieros. Se remitirá a la Dirección de Contratación para su aprobación. | Minuta modificada. | 1 | 2016-10-15 | 2016-12-30 | 10.8571 | SRT | 1 |  | 100% | 10.8571 | 10.8571 | 10.8571 | X
199 | 14 04 003 | H12R15. Cunetas y andenes primera y segunda calzada Circunvalar de Barranquilla. En visita realizada el día 16 de Marzo de 2016 a las obras de la primera y segunda calzada de la Circunvalar de Barranquilla (Enmarcadas en los Convenios 1344 y 1345 de 2014, respectivamente), se evidenciaron en algunos elementos fisuras en el concreto, originadas por retracción en el proceso de fraguado de los elementos. Para el caso de la primera calzada, se evidenciaron en la berma-cuneta, y para la segunda calzada, se evidenciaron en andenes y separadores cercanos al puente de la carrera 46. Estas fisuras pueden generar a futuro filtraciones en los elementos y deterioro prematuro de los mismos. | Las fisuras evidencian posibles fallas en el momento del curado de los elementos. | Realizar las reparaciones para corregir las observaciones repotadas por la Contraloría General de la República | Solicitar al contratista por intermedio de la Interventoría realizar las correcciónes a las observaciones repotadas por la Contraloría General de la República | Informe de Interventoría con registro fotografico | 1 | 2016-11-01 | 2017-11-01 | 52.1429 | SRN |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
200 | 11 03 002 | H13R15. Ejecución proyecto mejoramiento y rehabilitación de la primera calzada de la Circunvalar Barranquilla . Retraso en la ejecución del Proyecto, al respecto, la interventoría reportó en el informe de avance de obra de enero de 2016, un porcentaje de atraso del 47.96% en la ejecución general de las actividades establecidas en el Contrato de Obra Derivado AMB-LP-001-2015, suscrito entre el Distrito de Barranquilla y Valores y Contratos S.A. – VALORCON, producto del Convenio Interadministrativo 1344 de 2014. | Debilidades en la matriz de riesgos definida para el contrato, al no contemplar actividades inherentes al proyecto y que por tanto impactan su ejecución, lo que ha conllevado a la reprogramación de las actividades contempladas en el contrato de obra. | Evidenciar que se ha superado el atraso en la obra correspondiente al convenio No. 1344 de 2014 | Presentar el infome mensual del supervisor del convenio, en el cual se evidencie que no se presentan atrasos en la obra | Informe mensual del supervisor del convenio | 3 | 2016-10-15 | 2017-10-15 | 52.1429 | SRN |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
201 | 11 03 002 | H14R15 Interventoría Contrato 2083 de 2014. El contrato de interventoría inició el 31 de diciembre de 2014, se suspendió en dos (2) oportunidades, la primera el 15 de enero de 2015 y la segunda el 15 de abril de 2015 cada una por noventa (90) días, en esta última se estableció como fecha de vencimiento del contrato el 27 de octubre de 2016. Así mismo, el 31 de diciembre de 2014 el Director Operativo de Invías autorizó el pago por $188.5 millones con cargo al registro presupuestal 908414 del 30 de diciembre de 2014: por concepto de Anticipo correspondiente al 10% del valor básico, acorde con lo establecido en la cláusula sexta del contrato de interventoría. | Debilidades de los controles implementados que no permiten advertir oportunamente el problema presentado para el cumplimiento de la ejecución de las obras; lo que puede afectar el cumplimiento del objeto y | Coordinar en caso de convenios interadministrativos con el ente territorial para que se inicien paralelamente la contratación de la obra como de la Interventoría. | Incluir en la minuta de los convenios la clausula en la cual se señale la obligación de iniciar paralelamente la contratación de la obra como de la Interventoría. | Reporte trimestral | 3 | 2016-10-31 | 2017-06-30 | 34.5714 | SRN |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
202 | 12 01 003 | H15R15. Rendimientos financieros por anticipos. El Interventor no consignó mensualmente los rendimientos financieros generados por concepto de anticipo recibido. El 27 de abril de 2016 consignó a la Dirección del Tesoro Nacional los rendimientos acumulados desde agosto de 2015 a febrero de 2016 . • Convenio Interadministrativo 1344 de 2014 | Deficiencia en la supervisión | Seguimiento al cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005 | Memorando Circular de Dirección General recordando la Obligación contenida en el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005 | Reporte mensuall | 6 | 2016-10-31 | 2017-03-30 | 21.4286 | SRN |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
203 | 14 04 004 | H16R15. Proceso de supervisión de convenios interadministrativos. En los convenios que a continuación se relacionan, no se evidencia el cumplimiento de las funciones de los supervisores designados por Invías, acorde con lo establecido en la Resolución 3376 de julio 28 de 2010 “por la cual se establecen funciones y obligaciones de los Gestores Técnicos de Proyectos, de Contratos, Ambientales, Sociales, Prediales y Administrativos y se dictas otras disposiciones” y en el Manual de Interventoría de Obra Pública del Invías. • Convenio Interadministrativo 1344 de 2014 • Convenio Interadministrativo 1345 de 2014 | Deficiencia en la supervisión | 1. Impartir directriz a las Unidades Ejecutoras a cargo, para que los supervisores presenten el informe mensual de supervisión de acuerdo con la normatividad vigente, de acuerdo con el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 2. Verificar que los supervisores de los convenios y contratos a cargo, presenten el informe mensual de supervisión, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación. | Elaborar Directriz para que los supervisores presenten el informe mensual de supervisión y elaborar Reporte de verificación del cumplimiento. | Reporte trimestral | 3 | 2016-10-15 | 2017-07-15 | 39 | DO | 1 |  | 33.33% | 13 | 0 | 0
204 | 11 03 002 | H17R15. Construcción de puentes peatonales en vías concesionadas - Alcance físico de las obras y plazo de las mismas. En desarrollo del seguimiento a la ejecución de los Convenios 3075 y 3141 de 2013, correspondientes a la construcción de puentes peatonales sobre vías concesionadas en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, respectivamente, se evidencia que los mismos sufrieron reducciones de alcance por distintos factores (tanto endógenos como exógenos), que afectaron la realización de estas obras y derivaron en reducciones frente a lo inicialmente previsto. | Falencias en planeación | contar con los estudios previos ajustados a los requerimientos tecnicos de las obras para los convenios interadministrativos | Memorando a los Gestores y Cordinadores de la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras y reporte de seguimiento | Reporte trimestral | 3 | 2016-10-31 | 2017-06-30 | 34.5714 | SRN |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
205 | 12 01 003 | H18R15. Rendimientos financieros Convenio 3075 de 2013. se evidenció que el ente Territorial no reintegró los rendimientos financieros, de acuerdo a lo establecido en la minuta del convenio , y que el Instituto tampoco realizó las gestiones para requerirle en este sentido, lo cual puede constituirse en presunto detrimento patrimonial por la no entrega de estos recursos, por cuantía a determinar, dado que no se tiene certeza del valor a devolver por parte del Ente territorial. | Deficiencia en la supervisión | 1. Seguimiento al cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005. 2. Establecer la clausula dentro de la la minuta de los convenios Interadministrativos que es obligatorio para el ente territorial abrir una cuenta que genere rendimientos financieros y la obligatoridad de devolverlos mensualmente. | 1. Memorando Circular de Dirección General recordando la Obligación contenida en el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005. 2. Solicitar a la Dirección de Contratación que incluya en la minuta de los convenios la obligación de abrir una cuenta remunerada. | Reporte mensual de cumplimiento con minuta modificada. | 6 | 2016-10-31 | 2017-03-30 | 21.4286 | SRN |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
206 | 12 01 003 | H19R15. Manejo de recursos Convenio 3141 de 2013. • La cuenta abierta para el manejo de los recursos no generó rendimientos. Adicionalmente, en el convenio no se estableció obligación atinente al manejo de recursos en un instrumento financiero que genere rendimientos. • A mayo de 2016 se mantienen recursos en la entidad bancaria sin movimiento, desde enero de 2016, debido a la suspensión de los contratos de obra por terminación del convenio de interventoría | • Debilidad del Instituto en cuanto al ejercicio de la supervisión contractual y financiera del convenio, | 1. Seguimiento al cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005. 2. Establecer la clausula dentro de la la minuta de los convenios Interadministrativos que es obligatorio para el ente territorial abrir una cuenta que genere rendimientos financieros y la obligatoridad de devolverlos mensualmente. | 1. Memorando Circular de Dirección General recordando la Obligación contenida en el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005. 2. Solicitar a la Dirección de Contratación que incluya en la minuta de los convenios la obligación de abrir una cuenta remunerada. | Reporte mensual de cumplimiento con minuta modificada. | 6 | 2016-10-31 | 2017-03-30 | 21.4286 | SRN |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
207 | 11 03 002 | H20R15. Determinación del riesgo predial. Contrato Puente Pumarejo 642 de 2015 Revisada la Matriz de Riesgos de la licitación pública LP-DO-GGP-076-2014, se determinó que el tema predial no fue incluido. Frente a dicha situación la Entidad no suministró justificación. • En Clausula tercera, del contrato en el literal (g), indica que el valor de la provisión para gestión predial y compra de predios, incluido IVA del 16% sobre el total de este ítem corresponde a $10.000 millones; y al comparar con la sumatoria de los valores de los avalúos reportados en la sabana predial de febrero de 2016, adicionando el valor del predio de la Gobernación del Atlántico , asciende a una suma de $11.628 millones de pesos, es decir al corte del presente informe se presenta un desfase de recursos del orden de $1.628 millones, ya que faltan todavía algunos predios por avalúo. | Se evidencia deficiencias en los estudios previos al no considerar la viabilidad de afectar predios cuya infraestructura sobrepasa el presupuesto asignado para la compra de los inmuebles. | Incorporar en el documento "Apendice Predial" de los procesos contractuales un numeral que haga referencia al Dianostico Predial, asignando los recursos necesarios para la ejecución de estas actividades y de esta manera, minimizar el riesgo de afectar de manera grave el valor total del contrato de obra. | 1. Apropiar los recursos necesarios en la etapa de estructuracion del proceso contractual de consultoria para que se elabore el Diagnostico predial conforme lo ordenado por la Ley de Infraestructura | Informe trimestral de los procesos que incluyeron lo aquí dispuesto | 3 | 2016-12-30 | 2017-09-30 | 39.1429 | SMA |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
208 | 21 04 001 | H21R15. Metodología para valorar rondas hidráulicas. Contrato Puente Pumarejo 642 de 2015 Ausencia de parámetros técnicos de valoración en el Apéndice Predial, que permitan ejercer un control efectivo, para la verificación del precio asignado a los terrenos paralelos a cuerpos de agua, denominados zonas de rondas hidráulicas, | No se evidenció consulta frente al tema ante la Autoridad rectora, que en este caso es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. | Establecer criterios de valoración de las Rondas Hidraúlicas, en los Apéndices prediales del Invías, para que su tasación sea equitativa. | Realizar comités prediales con los ingenieros técnicos valuatorios de la Subdirección de Medio Ambiente, para llegar a parámetros definitivos de tasación de las Rondas Hidraúlicas. | Metodología para el cálculo del Porcentaje único de tasación sobre el valor total unitario del terreno en tierra firme de valoración. | 1 | 2017-02-01 | 2017-03-30 | 8.1429 | SMA |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
209 | 11 03 002 | H22R15. Aspectos prediales en la fase de estructuración contractual del Programa Vías para la Equidad. El Instituto Nacional de Vías no cuenta con la identificación de afectación predial que genera la ejecución del Programa Vías para la Equidad, | Presunta omisión de lo establecido en la Ley de infraestructura 1682 de 2013 en su artículo séptimo donde se indica que se deberá incluir en la etapa de planeación el análisis integral, entre otros aspectos, lo indicado en el literal g “Diagnóstico predial o análisis de predios objeto de adquisición.” | 1. Impartir directriz a las Unidades Ejecutoras a cargo, para que en los procesos licitatorios que adelanten, se tengan en cuenta todos los aspectos establecidos en la Ley 1672 de 2013, socializando las metodologías e instrucciones impartidas por la Subdirección de Medio Ambiente. 2. Realizar reportes en donde se señale el cumplimiento de la metodología. 3. Informe de la metodología predial usada específicamente en el proceso licitatorio del "Programa Vias para la Equidad" | 1. Elaborar Directriz y Reporte de verificación del cumplimiento. 2. Entregar informe de la metodología predial utilizada "Programa Vias para la Equidad" | Reporte Semestral | 2 | 2016-12-30 | 2017-06-30 | 26 | DO |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
210 | 12 02 002 | H23R15. Gestión predial desplegada por el contratista. Contrato 409 de 2010 Mejoramiento y Mantenimiento del Corredor Tumaco – Pasto – Mocoa Se determinó que la gestión predial del contrato quedó inconclusa, teniendo en cuenta que la terminación de éste, correspondió al 31 de marzo de 2016 , y que el Invías efectuó delegación para la realización la gestión predial al contratista, Se presenta pendientes sin resolverse hasta el momento, como: Escrituración y pagos, expropiación entre otros. Así mismo, se informa que se encuentra en proceso la elaboración del Acta de cierre predial. | Deficiente gestión ya que con base al Apéndice E “GESTION PREDIAL”, en el numeral 4 “Responsabilidades del Contratista” se indica que deberá garantizar la disponibilidad anticipada del inmueble, junto con la finalización de la adquisición, es decir, que los predios requeridos en el proyecto, estén debidamente registrados a nombre del Invías | 1- Seguimiento ante la alcaldía. 2-Realizar pago contra escritura 3- Reiterar solicitu ante IGAC | Requerir medante oficios y realizar gestión de pago | informe | 1 | 2016-12-30 | 2017-02-28 | 8.5714 | SMA |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
211 | 12 02 002 | H24R15. Balance del estado de la gestión predial. Contrato 203 De 2008 - Ancón Sur Primavera Camilo C Bolombolo. Departamento de Antioquia El contrato de obra finalizó el 31 de enero de 2015, sin embargo, la gestión de adquisición predial quedo inconclusa; lo anterior, basado en los resultados obtenidos del análisis de la información de la sabana predial, se puede concluir que se presentan casos de predios entregados para el desarrollo de las obras con pagos pendientes y por ende sin el proceso de escrituración y registro a favor de la entidad Estatal | Deficiencia en la supervisión predial | 1. Gestionar la adquisición de los recursos para la terminación de la gestión predial. 2. Actualizar la sábana predial del proyecto. | 1. Gestionar la consecución de recursos para la terminación de la gestión predial de los predios 002 A D.; 003 I.; 013 I.; 018 I.; 019 I.; 019 A I.; 019 B I.; 48D; 50 D. 2. Dejar constancia en la sábana predial de la no intervención de los predios 002 D.; 003 D.; 004 D.; 46 D, observados por la Contraloría . | Predios adquiridos y sábana predial actualizada. | 2 | 2017-02-15 | 2017-09-30 | 32.4286 | SMA | 1 | 9 | 50% | 16.2143 | 0 | 0
212 | 12 02 002 | H25R15. Proceso de negociación del predio con la ficha predial no. Paso Montaña 003 I. Contrato 203 De 2008 Al revisar la información del proceso de negociación se detectó que el Invías pagó dos (2) veces una misma área, dicha franja se localiza entre la abscisa inicial Km3+240,34 y la abscisa final km 3+306,35, en la vereda La Miel | Deficiencia en la aplicación de controles orientados a garantizar el cumplimiento de los principios de la gestión pública | Evidenciar con los soportes del cruce de cuentas, donde se constata el descuento realizado al contratista y la NO existencia de un doble pago. | Organizar la carpeta respectiva con todos los soportes. | Carpeta | 1 | 2017-02-01 | 2017-03-30 | 8.1429 | SMA |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
213 | 12 02 002 | H26R15. Documentación que soporta el proceso de adquisición predial. Contrato 203 De 2008 La Contraloría efectúo solicitud de las carpetas prediales sobre una selectiva, las cuales deberían contener la totalidad de la información generada en el proceso de adquisición, asegurando el adecuado procedimiento en el ámbito jurídico y técnico; y así garantizar la adquisición de los predios sin vicios y a un justo precio. Sin embargo, algunas de éstas no cuentan con toda la documentación soporte | Deficiencia en la conservación, uso y manejo de los documentos de forma organizada, tal como lo establece el artículo 3° de la ley 590 de 1994, | Gestionar ante el contratista de la obra, la Interventoría y los anteriores gestores de la SMA para la consecución de los documentos faltantes en las carpetas de las siguientes fichas prediales: 015 I.; 004 D.; 003 I.; 004 D.; 006 I.; 015 I.; 034 D.; 025 D.; 016 C.; 006 D.; | Organizar las carpetas de cada una de las fichas con los documentos requeridos. | Carpetas | 10 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 38.8571 | SMA |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
214 | 12 02 002 | H27R15. Aplicación oportuna del proceso de expropiación. Contrato 203 De 2008 Con base en la revisión de la sabana predial se determinó la existencia de predios que fueron ofertados durante la vigencia 2010, y que los propietarios no aceptaron la enajenación voluntaria. Al respecto, se evidenció que en algunos casos se inició tardíamente la expedición de la resolución de expropiación, para iniciar dicho proceso y para otros predios, la Subdirección del Medio Ambiente y Gestión Social aún no ha proferido dicho acto administrativo, aunado a que el contrato finalizó el 31 de enero de 2015. (a) Para el coso del predio identificado con la ficha predial 009 B I, el cual fue notificado para oferta de compra en marzo 09 de 2010, y que a vigencia de 2016, el INVIAS informa que aún no se ha iniciado el proceso de expropiación, es decir 6 años después . | No aplicación oportuna de la expropiación | Otorgar menos tiempo para saneamiento y reducir periodos de negociación | Elaborar resolucines oportunamente | Revision de procedimientos | 1 | 2017-02-28 | 2017-03-30 | 4.2857 | SMA |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
215 | 12 02 002 | H28R15. Cierre de la gestión predial del contrato Contrato 203 De 2008 Teniendo en cuenta la finalización del contrato, el día 22 de diciembre de 2015, se detectaron algunos temas pendientes de cierre, que a continuación se relacionan: • Las obras objeto del contrato afectaron el predio donde funcionaba la institución educativa Gustavo Duarte. • El Instituto indica que de los 25 expedientes prediales están pendientes por entregar 6 predios por concepto compensación paisajística, toda vez que se encuentran en trámites notariales y de registro. | No adecuada administración de los predios de uso público adquiridos en desarrollo de los proyectos viales | 1. Gestionar ante concejo municipal aprobacion de la suscripción de la Escritura. 2. Gestionar entrega de los predios aportando infomacion sobre los mismos. | 1. Inciar proceso de escrituración y elaborar acta de entrega. 2. Mantener una matriz de información actualizada de los predios | Informe trimestral | 2 | 2017-02-28 | 2017-06-30 | 17.4286 | SMA |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
216 | 14 04 004 | H29R15. Avance físico Transversal del Libertador Fase II, Contrato de Obra 518 de 2012 Demoras en las gestiones relacionadas con la adquisición de predios, avance físico menor al establecido en los cronogramas aprobados, de tal forma que transitabilidad por algunos sectores como el sector Guadualejo (PR109+0010) – Inzá (PR90+0200) Ruta 2602 e Inzá (PR90+0200) – Córdoba (PR71+0550) Ruta 2602 es limitada. • En relación con el avance físico del pavimento: las actividades de explanaciones estaban en un 76%, subbase en un 33% y en pavimento MR42 en el 29%. Respecto a las obras de arte, de 270 faltan por ejecutar 129, que representan el 48%. | Incumplimiento por parte del contratista de conformidad con los términos establecidos contractualmente | Recibo a satisfacción de las obras mediante informe de interventoría | informe de la interventoria en el cual conste que se se ha superado el atraso en la obra | informe de interventoría y registro fotografico | 1 | 2016-09-20 | 2017-05-31 | 36.1429 | SRN |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
217 | 15 05 001 | H30R15. Liquidación de los contratos derivados del convenio interadministrativo (FONADE-EJÉRCITO) 267 de 2009 (200925) en desarrollo del programa de corredores arteriales complementarios de competitividad por un valor inicial de $119.661 millones. Tanto en el informe de interventoría 74, como en la matriz de contratos derivados se observó retraso en la liquidación de los siguientes contratos que ya finalizaron en su ejecución: Contratos derivados sin liquidar CONTRATO DERIVADO ESTADO FECHA DE VENCIMIENTO 2092649 EN LIQUIDACIÓN 26-ene-11 2130332 TERMINADO 31-dic-13 | Oportunidad en la liquidación | Establecer en la minuta de los convenios Interadministrativos que la liquidación de los contratos derivados debe realizarse en los terminos del articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 | Memorando informando a la Dirección de Contratación que se debe establecer en la minuta de los convenios interadministrativos la obligación del ente territorial de liquidar los contratos derivados dentro del termino establecido en el articulo 11 de la ley 1150 de 2007 | Memorando y respuesta | 2 | 2016-10-31 | 2017-10-31 | 52.1429 | SRN |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| 15 05 001 | H30R15. Acción 2 - Liquidación de los contratos derivados del convenio interadministrativo (FONADE-EJÉRCITO) 267 de 2009 (200925) en desarrollo del programa de corredores arteriales complementarios de competitividad por un valor inicial de $119.661 millones. Tanto en el informe de interventoría 74, como en la matriz de contratos derivados se observó retraso en la liquidación de los siguientes contratos que ya finalizaron en su ejecución: Contratos derivados sin liquidar CONTRATO DERIVADO ESTADO FECHA DE VENCIMIENTO 2092649 EN LIQUIDACIÓN 26-ene-11 2130332 TERMINADO 31-dic-13 | Oportunidad en la liquidación | Establecer en la minuta de los convenios Interadministrativos que la liquidación de los contratos derivados debe realizarse en los terminos del articulo 11 de la Ley 1150 de 2008 | Inclusión de la cláusula en la minuta | Minuta | 4 | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 4.1429 | DC | 1 | 1 | 25% | 1.0357 | 1.0357 | 4.1429
218 | 12 01 003 | H31R15. Gestión en la recuperación del saldo del anticipo no amortizado en el Contrato 2130332 de 2013, derivado del Convenio Interadministrativo (FONADE -EJÉRCITO) 267 DE 2009 (200925). Se evidencia falta de diligencia de la administración en su gestión de recuperación de los dineros implicados en este caso, lo que posiblemente implique un presunto daño patrimonial , | Deficiencia en la supervisión | Seguimiento al proceso iniciado por FONADE | Comunicación exigiéndole a FONADE informe el estado del proceso y seguimiento | Infome trimestral | 3 | 2016-10-31 | 2017-06-30 | 34.5714 | SRN |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
219 | 12 01 003 | H32R15. Estudios previos, planeación y ejecución de obras derivadas del convenio 267 (200925) de 2009. Se establecieron deficiencias en la planeación, estudios previos, ejecución de contratos y vigilancia a los mismos Al revisar la contratación derivada se observó la existencia de contratación dual, con particulares y con empresas para ejecutar el mismo objeto contractual que contemplaba el Contrato de Consultoría 2092649 de 2009. Además de lo anterior, al realizar visita a la carretera de La Soberanía, Ruta 6604 La Lejía – Saravena, se observó que algunas obras derivadas del Convenio 0267 de 2009, han colapsado o están por colapsar | Debido a la falta de control y seguimiento en el proceso de planeación y a las deficiencias en los estudios técnicos, la ejecución del contrato y la vigilancia a cargo de la interventoría; lo cual ha generado una mayor inversión en el proyecto por $1.446.907.831, presuntamente contraviniendo los principios de Eficiencia, Eficacia y Economía. | Fortalecer las futuras contrataciónes con la elaboración de estudios y diseños en fase 3 previos a la selección del contartista | Seguimiento al cumplimiento de los estudios y diseños en fase 3. | Reporte trimestral | 3 | 2016-10-31 | 2017-03-31 | 21.5714 | SRN |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
220 | 14 04 003 | H33R15. Pavimento en concreto asfáltico de los contratos 3820 de 2013, 3107 y 3856 de 2013 y 1706 de 2014 Han ejecutado pavimento en concreto asfáltico que presentan en todos los casos, el fenómeno visible de presencia de partículas deleznables en la superficie terminada y en el contenido interno de la mezcla con origen en el crudo de la fuente común del río Téllez, | Se establece como posible causa, el empleo para la elaboración de mezcla asfáltica, como crudo de trituración, rocas de una fuente fluvial que contiene elementos de limos compactados susceptibles de pulverización, que no se identifican ni eliminan antes de someterse a trituración, | Solictar concepto a la Interventoría frente al contrato No. 3820/2013, 3856 de 2013 y 1706 de 2014 | Informe de seguimiento frente el fenómeno visible de presencia de partículas deleznables en la superficie terminada y concepto sebre cumplimiento sobre requisitos de calidad sobre el proceso constructivo. | Informe de la Interventoría | 1 | 2016-10-10 | 2016-12-31 | 11.7143 | SRN | 1 |  | 100% | 11.7143 | 11.7143 | 11.7143 | X
| 14 04 003 | H33R15. Pavimento en concreto asfáltico de los contratos 3820 de 2012, 3107 y 3856 de 2013 y 1706 de 2014 Han ejecutado pavimento en concreto asfáltico que presentan en todos los casos, el fenómeno visible de presencia de partículas deleznables en la superficie terminada y en el contenido interno de la mezcla con origen en el crudo de la fuente común del río Téllez, | Se establece como posible causa, el empleo para la elaboración de mezcla asfáltica, como crudo de trituración, rocas de una fuente fluvial que contiene elementos de limos compactados susceptibles de pulverización, que no se identifican ni eliminan antes de someterse a trituración, | Solictar concepto a la Interventoría frente al contrato No. 3107 de 2013 | Informe de seguimiento frente el fenómeno visible de presencia de partículas deleznables en la superficie terminada y concepto sebre cumplimiento sobre requisitos de calidad sobre el proceso constructivo. | Informe de la Interventoría | 1 | 2016-10-10 | 2016-12-31 | 11.7143 | SRT | 1 |  | 100% | 11.7143 | 11.7143 | 11.7143 | X
221 | 14 04 003 | H34R15. Calidad de obras de concreto hidráulico tipo D. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. El contrato 1706 del 16 de diciembre de 2014, con el objeto de mejoramiento y mantenimiento de la carreteras Cebadal - Consacá - Sandoná - Pasto, tramo Consacá - Sandoná, ruta 2501b, Departamento de Nariño por $11.980.95 millones, con un plazo inicial de 7 meses, incluía la ejecución de obras de concreto hidráulico tipo D, de 21 megapascales de resistencia, especificación Invías 630-07, para muros armados, bordillos y box culvert, en los que se encontraron defectos constructivos, relacionados con segregación, hormigueros y juntas frías. | Deficiencias constructivas identificadas, que hacen evidente el incumplimiento de obligaciones contractuales y legales a cargo de contratistas, interventores y supervisores. | Ajustar las obras ejecutadas por el contratista a las normas de calidad establecidas en las especificaciones técnicas definidas por el Invías. | Informe de la interventoría en el que se evidencien las correcciones a los defectos constructivos enunciados por la Contraloría General de la República | Informe de la Interventoría | 1 | 2016-10-31 | 2016-11-30 | 4.2857 | SRN | 1 |  | 100% | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | X
222 | 14 04 003 | H35R15. Ejecución placa huella Vereda Santa Rita Alta – Santa Rita Baja – Olmezaque en el Municipio de Silvania, Convenio 2233 de 2014. • Deficiencias en el vaciado de concreto de elementos estructurales: durante el recorrido, se observó que algunos elementos estructurales en concreto de la placa huella en construcción presentan hormigoneo, producto de un mal proceso de vaciado y vibrado del mismo. • Deficiencias en la recepción de concreto para vaciado en elementos estructurales: En la visita se evidencia que en el proceso de recepción de concreto para vaciado de pavimento rígido, no se hicieron las pruebas previas para la determinación del asentamiento del concreto (conocida como slump o prueba de cono), | Deficiencia constructiva - Mediante oficio DG 25024 del 01 de junio de 2016, se evidenció que si bien la contraloría en su momento indicó estas deficiencias, la interventoría entrega los soportes pertinentes que dan cuenta de que dichas observaciones fueron corregidas y de que el ejercicio de supervisión se desarrolla dentro de los parámetros establecidos por el Manual de Interventoría. | Elaborar Memorado Circular a todas las Direcciones Territoriales, Interventores y Supervisores para que sean tenidos en cuenta en futuras contrataciones, el cumplimiento de la normas sobre Seguridad Industrial, Manual de Interventoría y Especificaciones Generales de Construcción, al momento del inicio de la obra y durante su ejecución.. | Elaborar Memorado Circular | Memorado Circular | 1 | 2016-10-15 | 2017-10-15 | 52.1429 | SRT |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
223 | 12 01 003 | H36R15. Rendimientos financieros Convenio 2233 de 2014. • Los rendimientos financieros generados por los recursos del convenio solamente se empezaron a devolver al Tesoro a partir del mes de mayo de 2016, pero de manera parcial (de los $27.98 millones se reintegraron $20.82 millones, faltando por reintegrarse $7.16 millones). • El convenio finalizó el 30 de abril de 2016, y a 31 de mayo de 2015 todavía queda un saldo en el banco de $169.18 millones. | El Instituto Nacional de Vías no hizo una supervisión adecuada del manejo de los recursos asignados por el convenio interadministrativo, | Se Elaborará un Memorando Circular a todas las Direcciones Territoriales, Interventores y Supervisores para que se exiga al Municipio desde el inicio del convenio la devolución de los rendimientos financieros de manera mensual conforme al Decreto 4730 de 2005 art. 33. | 1. Memorando Circular, Reporte de segumiento de rendimientos financieros. 2. Reporte de reintegro de los $7.16 millones del contrato 2233 de 2014. | Informe trimestral y reintegro de rendimientos. | 3 | 2016-11-01 | 2017-07-01 | 34.5714 | SRT | 1 |  | 33.33% | 11.5238 | 0 | 0
224 | 11 03 001 | H37R15. Planeación administrativa Convenio 2232 de 2014 - Municipio de Fusagasugá. se observó que el municipio de Fusagasugá no atendió de manera adecuada esta obligación, sino que de manera reiterada recibió objeciones por parte del Instituto a los pliegos de condiciones para contratación de obras, por modificaciones a los mismos, lo cual denota deficiencias en el proceso de planeación administrativa del convenio y por ende derivó en retrasos en el proceso de contratación, dando lugar a prórroga del convenio. | Deficiencias en el proceso de planeación administrativa del convenio y por ende derivó en retrasos en el proceso de contratación. | Verificar el cumplimiento de lo establecido en la Clásusula mediante la cual se exige la utilización del Modelo de Pliego de Condiciones INVIAS | Oficiar a los Supervisores e Interventores a fin de que hagan seguimiento a dicha Obligación y reporte trimestral del seguimiento | Informe trimestral | 3 | 2016-11-01 | 2017-07-01 | 34.5714 | SRT |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
225 | 12 01 003 | H38R15. Convenio 3141 de 2013 – ejecución de obras con contratos de obra suspendidos. Nota: los tres (3) contratos de obra derivados del convenio se encuentran suspendidos a la fecha, a la espera del inicio del contrato de interventoría (sic) externa que contratará el ICCU por espacio de 2 meses, con el fin de llevar a feliz término (Seis (6) puentes metálicos peatonales 100% diseñados) y la fabricación y montaje de 3 puentes en (1) Unisabana, (2) Calle 80 y (3) Vía Mosquera-Sena” Sin embargo, al realizar visita a la zona correspondiente al puente peatonal del SENA de Mosquera, se evidenció la realización de trabajos de obra (montaje y estructura de concreto), lo cual indica que no se cumplió la suspensión del contrato derivado correspondiente para este puente, y evidencia fallas en la supervisión | Deficiencia en la supervisión | Coordinar en caso de convenios interadministrativos con el ente territorial para que se inicien paralelamente la contratación de la obra como de la Interventoría. | Incluir en la minuta de los convenios la clausula en la cual se señale la obligación de iniciar paralelamente la contratación de la obra como de la Interventoría. | Reporte trimestral | 3 | 2016-10-31 | 2017-03-31 | 21.5714 | SRN |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
226 | 11 03 001 | H39R15. Continuidad interventoría Convenio 3141 de 2013. Sin embargo, aunque las obras del Convenio 3141 de 2013 no se han terminado de ejecutar, el convenio interadministrativo 3293 de 2013 no fue prorrogado, como consta en el Informe Final Mensual 19 de Febrero de 2016. A la fecha de la comunicación de la observación, la contraparte no había contratado la interventoría, siendo esta adjudicada a la Universidad Nacional de Colombia de acuerdo a lo expresado en el anexo al oficio DG 29253 del 23 de junio de 2014 | Debilidades en la planeación presupuestal del convenio | Verificar en los contratos que se encuentran suspendidos no se continuen realizando actividades. | Memorando circular dirigido a los supervisores para que informen mensualmente sobre la verificación que no se esten ejecutando actividades en aquellos contratos que esten suspendidos | Reporte trimestral | 3 | 2016-10-31 | 2017-06-30 | 34.5714 | SRN |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
227 | 12 01 003 | H40R15. Oportunidad reintegro rendimientos financieros Convenio 2754 de 2012. De acuerdo con el Acta de fecha 17 de febrero de 2016, hasta dicho mes se habían generado rendimientos financieros adicionales en la cuenta donde se administran los recursos del Convenio por $91.949.561. En la visita la contadora manifestó que se encontraban realizando nueva revisión de este valor con el Supervisor del Convenio en el Nivel Central del INVIAS para conciliar el valor a reembolsar. Debido a la mora en la revisión de dichos rendimientos por parte de la Alcaldía y deficiencia en el control ejercido por la interventoría, hubo incumplimiento durante once (11) meses en la consignación de dichos recursos | Deficiencia en el control de rendimiento financiero | Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005, sobre la consignación mesual de los rendimientos financieros de los recursos entregados en los Convenios Interadministrativos | Memorando Circular dirigido a las Direcciones Territoriales a fin de que se exija al Supevisor e Interventor realizar seguimiento al Municipio para el cumplimiento del reintegro de los rendimientos financieros de los convenios de manera mensual conforme lo estipula la Ley y el Convenio Interadministrativo. | Reporte trimestral | 3 | 2016-10-31 | 2017-06-30 | 34.5714 | SRT |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
228 | 12 01 003 | H41R15. Convenio interadministrativo 2754 de 2012 y contratos de obra SP310-03-02-03-2015 y de interventoría SP310-03-03-05-2015 Se observan deficiencias en la labor de la interventoría referida a Escasos e inoportunos registros en el libro diario de obra (bitácora), Inexistentes registros sobre el control de calidad de la obra, Inoportuna entrega de los informes mensuales de interventoría y no se lleva un archivo organizado y actualizado sobre la ejecución de la obra. | Al verificar los registros de la bitácora de obra en visita realizada el 4 de mayo de 2016, se encontró que se habían consignado anotaciones hasta el día 12 de abril de 2016, es decir, se encontraba desactualizada. | Actualizar la bitacora con los registros respectivos. | Oficiar a la Interventoria para la entrega de los Informes de manera mensual y en el informe final esté acompañada de toda la documentación para garantizar la calidad de la obra | Informe | 1 | 2016-10-15 | 2017-10-15 | 52.1429 | SRT |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
229 | 12 01 003 | H42R15. Control, oportunidad y reintegro rendimientos financieros Convenio 0517 de 2015. A 27 de mayo, el municipio no ha realizado reintegro de los rendimientos financieros generados en la cuenta de ahorros donde se manejan los recursos del Convenio y no cuenta con certificación del banco sobre el monto de tales rendimientos. | Esta situación se origina en el desconocimiento de las obligaciones por parte del municipio | Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005, sobre la consignación mesual de los rendimientos financieros de los recursos entregados en los Convenios Interadministrativos | Memorando Circular dirigido a las Direcciones Territoriales a fin de que se exija al Supevisor e Interventor realizar seguimiento al Municipio para el cumplimiento del reintegro de los rendimientos financieros de los convenios de manera mensual conforme lo estipula la Ley y el Convenio Interadministrativo | Reporte trimestral | 3 | 2016-10-31 | 2017-06-30 | 34.5714 | SRT |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
230 | 14 04 004 | H43R15. Convenio interadministrativo 0517 de 2015, contrato de obra LP-MP-001 de 2015.Cumplimiento de funciones de la interventoría. • En la apertura de la bitácora no se registró la identificación del contrato, ni de los Directores de obra e interventoría ni de los respectivos residentes. • No se registran completamente cantidades y calidades de materiales empleados o de obras ejecutadas y aunque se han consignado anotaciones sobre toma de muestras para el control de calidad de concretos | Deficiencia en el control a interventoría | Actualizar la bitacora con los registros respectivos. | Oficiar a la Interventoria para la entrega de los Informes de manera mensual y en el informe final se acompañe de toda la documentación incluída la bitácora. | Informe | 1 | 2016-10-15 | 2017-10-15 | 52.1429 | SRT |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
231 | 14 04 004 | H44R15. Ejecución del convenio interadministrativo 2213 de 2014 y cumplimiento del contrato de obra 144 de 2015. El informe semanal con corte al 17 de abril de 2016, reporta un avance del 36,6 % con respecto a un porcentaje programado del 92%. De acuerdo con los informes de interventoría generados hasta el mes de marzo de 2016, durante toda la ejecución de la obra se han presentado bajos rendimientos por poca disposición de mano de obra y materiales por parte del contratista de obra. | Atraso de obras | Evidenciar el cumplimiento del avance físico de la obra | Presentar informe por parte de la Interventoria a fin de evidenciar el cumplimiento del contrato derivado. | Informe | 1 | 2016-10-30 | 2017-10-15 | 50 | SRT |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
232 | 12 01 003 | Hallazgo 45. Avance físico Contrato de Obra Pública 20151800014207 de 2015 derivado del Convenio 1926 de 2014 de Red Terciaria Cauca El avance físico del contrato de obra es bajo con respecto a la programación aprobada para su ejecución, lo que afecta la prestación del servicio por la interrupción del tránsito en los sitios a intervenir. Esto afecta la transitabilidad debido a que la vía se encuentra incomunicada en el PR 3+600, vereda la Playa, donde se construye el muro de contención en concreto reforzado que representa el costo más significativo del proyecto. | Atraso de obras | Evidenciar el cumplimiento del avance físico de la obra | Presentar informe por parte de la Interventoria a fin de evidenciar el cumplimiento del contrato derivado. | Informe | 1 | 2016-10-30 | 2017-10-15 | 50 | SRT |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
233 | 21 04 001 | H46R15. Avance físico Contrato de Obra pública 210 de 2015, derivado del Convenio 1843 de 2014 de Red Terciaria Cauca. A 5 de mayo de 2016, fecha en que se realizó la visita por parte de la Contraloría, aunque del convenio, el 29 de febrero de 2016 se transfirieron a la Alcaldía $706.3 millones a la Cuenta Corriente del BBVA, el avance físico del Contrato de Obra Pública 210 de 2015 era del 0% y tampoco se han realizado desembolsos. El desarrollo del proyecto debería tener un avance del 50%, atendiendo que el cronograma de obras presentado por el contratista está diseñado para un periodo de 4 meses. | Situación que se presentaba por no contar con el permiso de utilización de cauce, | Evidenciar el cumplimiento del avance físico de la obra | Presentar informe por parte de la Interventoria a fin de evidenciar el cumplimiento del contrato derivado. | Informe | 1 | 2016-10-30 | 2017-10-15 | 50 | SRT |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
234 | 12 01 003 | H47R15. Calidad obras Contrato 196 de 2015, derivado del Convenio 2211 de 2014. De la visita al sitio de las obras durante los días 18 al 19 de mayo de 2016, se estableció que parte de los concretos utilizados para la construcción de placa huella de algunos módulos o losas cuentan presencia de material contaminante como: madera, arcilla, entre otros, esta situación fue encontrada en los tramos del K0+015 al K0+100. | No aplicación efectiva de controles de los diferentes instancias que participan (ron) en el proceso de ejecución del Contrato | Subsanar las observaciones presentadas por la Contraloria en relación con el avance de las obras del contrato derivado | Oficiar al Interventor a fin de que presente informe en donde demuestre que subsano dichas observaciones entre el tramo del K0+015 al KO+100. | Informe con registro fotográfico | 1 | 2016-10-30 | 2017-10-15 | 50 | SRT |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
235 | 22 03 003 | H48R15. Publicación SECOP, Convenio 2211 de 2014. De la revisión efectuada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (con página web https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do), se evidencia que no se hizo la respectiva publicación del último proceso en dicho sistema | Debilidades en el control de publicación | Seguimiento trimestral al cumplimiento de dicha disposición Legal del SECOP. | Memorando Circular en el que se exija el cumplimiento a lo dispuesto en relación con la Publicación en el Secop. | Reporte trimestral | 3 | 2016-10-31 | 2017-06-30 | 34.5714 | SRT |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
236 | 22 03 003 | H49R15. Publicidad del Convenio 1282 de 2014 y del Contrato 1927 de 2014. Respecto del Convenio 1282 de 08/10/2014 y revisada en abril 13 de 2016), encontrándose que se publicó la minuta contractual, en la misma fecha de su suscripción; sin embargo, la publicación de los documentos del proceso correspondientes a la fase precontractual y de ejecución, no se han puesto a disposición. Del mismo modo en la página web del Secop (https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-15-3097837, respecto del Contrato 1927 de 24/12/2014 y revisada entre abril 13 y 18 de 2016), encontrándose que no se ha publicado la totalidad de los documentos del proceso correspondientes a las fases precontractual y de ejecución. | Debilidades en el control de publicación | Seguimiento trimestral al cumplimiento de dicha disposición Legal del SECOP y SICO | Memorando Circular en el que se exija el cumplimiento a lo dispuesto en relación con la Publicación en el SECOP y SICO. | Reporte trimestral | 3 | 2016-10-31 | 2017-06-30 | 34.5714 | SRT |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
237 | 22 03 003 | H50R15. Publicidad del Contrato 140 de 2015. No se publicaron todos los documentos, como por ejemplo el Certificado de Disponibilidad 194 de 2015, el segundo aviso de convocatoria del proceso de Licitación, el Contrato 140 de 2015, la oferta ganadora, el Certificado de Disponibilidad que ampara el Acta de Adición 01 del Contrato 140-2015 09/11/2015, las adendas modificatorias 4 y 6 del Contrato 140 de 2015/06/09, los registros presupuestales, las actas de seguimiento y demás documentos que se han producido en desarrollo del Contrato | Debilidades en el control de publicación | Seguimiento trimestral al cumplimiento de dicha disposición Legal del SECOP. | Memorando Circular en el que se cumpla con los dispuesto en relación con la Publicación en el Secop | Reporte trimestral | 3 | 2016-10-31 | 2017-06-30 | 34.5714 | SRT |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
238 | 12 01 003 | H51R15. Interventoría Financiera. El Instituto Nacional de Vías- Invías suscribió el Convenio 1282 de 08/10/2014, sin embargo, la aplicación de los controles por parte de los diferentes actores que participaron en el proceso no fueron efectivos, toda vez que no se registra la evolución financiera del Convenio 1282/2014, del Contrato 1927/2014 ni del Contrato 140/2015 | Debilidades en el control financiero | Seguimiento a las obligaciones de la interventoría | Elaborar Memorando Circular para las Direcciones Territoriales a fin de que el interventor cumpla con la entrega de los informes que contengan todos parámetros del formato del Manual de Interventoria. | Reporte trimestral | 3 | 2016-10-31 | 2017-06-30 | 34.5714 | SRT |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
239 | 16 03 100 | H52R15. Archivística y Gestión Documental Revisado el expediente contentivo del Contrato 1927 de 24/12/2014, se observó que la gestión documental no cumple con el principio de orden original; no se encuentran las tablas de identificación descriptivas, ni la totalidad de documentos, el 100% de los folios se encuentran sin numeración, por lo cual, pese a existir 20 carpetas, se desconoce cuál es el número de folios contenidos en el expediente. | Lo anterior se presenta por debilidades en las actividades y controles inherentes a la organización de expedientes contractuales, que derivan en inadecuada gestión documental. | Emitir instrucciones nuevamente a la Dirección Territorial Quindío sobre Administración Documental | Circularizar a todas las Direcciones Territoriales a efectos de mantener debidamente organizado y conforme a los procedimientos, formatos y demás documentos conforme a lo establecido por el archivo central de INVIAS. | Memorando y Reporte de cumplimiento. | 2 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 13 | SA |  |  | 0% | 0 | 0 | 13
240 | 11 03 002 | H53R15 Cumplimiento metas plan de acción 2015. Administrativo. En el Plan de Acción 2015 el Invías estableció acciones, metas, responsables, períodos de cumplimiento e indicadores de seguimiento. Sin embargo, algunas metas programadas no se cumplieron en su totalidad, entre las cuales de un lado se encuentran siete (7), referidas en el cuadro siguiente que en promedio el porcentaje de cumplimiento llegó hasta 41.28%. | Deficiente planeación y seguimiento, la no oportuna y efectiva coordinación interinstitucional | 1. Impartir directriz a las Unidades Ejecutoras a cargo, para que realicen la programación de las metas acorde a las politicas y programas institucionales, realizando el respectivo seguimiento para garantizar su cumplimiento. 2. Realizar reportes en donde se señale el cumplimiento de la las metas programadas. | 1. Elaborar Directriz. 2. Reporte de verificación del cumplimiento de la las metas programadas. | Reporte trimestral | 2 | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 21.2857 | DO |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
241 | 11 01 002 | H54R15 Inspección e intervención de puentes a cargo del INVIAS. La última actualización del inventario e inspección de puentes bajo la responsabilidad del Invias ubicados a lo largo y ancho de la Geografía Nacional se realizó entre el 2012 y 2013, además, en este inventario se registran 630 estructuras con calificación 3, que corresponden a aquellos que tienen “Daño significativo, reparación necesaria muy pronto”; 119 con calificación 4 con “Daño grave, reparación necesaria inmediatamente”; 10 con calificación, 5. Sin embargo, de la información referida a Plan estratégico y Plan de Acción no se observan acciones conducentes al mantenimiento y rehabilitación de al menos de la las estructuras diagnosticada por la propia entidad bajo estado grave y extremo, toda vez que en el Plan de Acción 2015 se propuso la rehabilitación de 17. | Deficiente planificación y ejecución del presupuesto, así como también a debilidades en la priorización de necesidades, | Solicitar en el anteproyecto de presupuesto de 2017 los recursos para la atención de los puentes en estado grave y critico | Enviar a la Oficina Asesora de Planeación el anteproyecto del presupuesto para el 2017 que contenga los recursos para la atención de los puentes en estado grave y critico. | Informe | 1 | 2017-01-15 | 2017-02-15 | 4.4286 | SRN |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
242 | 11 01 002 | H55R15. Avance proyectos contratos plan Existen proyectos sin contratar, como es el caso del contrato plan Cauca, que tiene pendiente los estudios de Factibilidad Línea Férrea y Transporte Multimodal ILE ; además se observa que algunas metas programadas no se cumplieron en su totalidad ; como es el caso del contrato plan Nariño en el cual las obras de Otras Vías de Acceso a la Red Primaria, que tenía programado un avance físico del 80% y logró el 52%; el de Junín - Barbacoas que alcanzó un 2% del 10% proyectado y Plan del Cauca con un avance de 44.3% frente a un 53% que tenía programado . | Los desfases en el avance se deben principalmente a que se produjeron dificultades en la entrega debida de los Estudios y Diseños por parte de la Gobernación; y en la Gestión Predial y Ambiental . Adicionalmente se evidencian retrasos por parte de las empresas de servicios públicos para la adecuación y reubicación de las redes a su cargo, problemas en la Gestión Ambiental deficiencias en los diseños | Elaborar informe financiero y técnico de cada uno de los contratos Plan. | Verificar el Cumplimiento de los informes | Reporte mensual | 7 | 2016-11-30 | 2017-05-30 | 25.8571 | SRT |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
243 | 19 07 002 | H56R15. Registro de información en página web del Invías. Parte de la información registrada en la Página WEB del Invías está desactualizada, a manera de ejemplo se cita que el seguimiento a la inversión - Subdirecciones del Invías - Red Nacional de Carreteras se encuentran publicados los informes con fecha mayo de 2013; Atención al Ciudadano - Inventario de Información consolidada con fecha de corte agosto 10 de 2015 y julio 7 de 2015; Seguimiento a la inversión - Grandes Proyectos de fecha mayo de 2015. De igual manera el último seguimiento de indicadores de gestión publicado corresponde al 2014, | Debilidades en la aplicación de los controles y de seguimiento y monitoreo | La información en la pagina de la entidad con actualizaciones que se reciban por parte de las unidades ejecutoras. | 1.El Grupo de Comunicaciones realizará un inventario sobre las actualizaciones de información que fueron solicitadas a las unidades ejecutoras. 2. Para realizar un control, se enviará un reporte mensual por un período de 6 meses, a la oficina de Control Interno. | Reporte Inventario de información actualizada | 6 | 2016-09-30 | 2017-03-30 | 25.8571 | SG |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
244 | 16 04 003 | H57R15. Pago impuesto predial de bienes de uso público. El Instituto Nacional de Vías - INVIAS canceló durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015 la suma de $21.018.799.163, por pago de impuesto predial por Bienes de Uso Público localizados en los distritos especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla ; Así las cosas, existe un presunto daño fiscal por esa cuantía , como se detalla en el cuadro 1; por cuanto el Instituto pagó gravámenes que de conformidad con la norma citada están en cabeza de los particulares | Debilidades en los mecanismos de seguimiento y monitoreo del Instituto | Generar documento para la Agencia Nacional de Infraestructura, Ministerio de Transporte y Cormagdalena para que se revise la posibilidad de que los Concesionarios que tienen contratos celebrados antes de la expedición de la Ley 768 de 2002 asuman el pago del predial, valorización y los demás que recaigan sobre el Predio, determinando su posible impacto frente a demandas por desequilibrio economico. | Clasificar los predios observados por la Contraloria identificando su calidad de uso público y/o fiscal. Realizar un analisis y Estudio la normatividad y jurisprudencia sobre la materia y proyectar los Oficios para la firma del área Competente | Informe Bimestral | 4 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 38.8571 | SA |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
245 | 16 04 001 | H58R15. Depuración de bienes del INVIAS localizados en los terminales marítimos en los Distritos Especiales de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. - la información consignada en los recibos del impuesto predial unificado, presentados por las secretarias de Hacienda de los Distritos Especiales de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta en el formulario correspondiente en la identificación del propietario del predio, en dos (2) no aparece dato alguno sobre la titularidad a nombre del Invías y en los otros casos figura la Empresa Puertos de Colombia ya liquidada o el Ministerio de Transporte, como se detalla el cuadro 48. | Lo anterior evidencia deficiencias de gestión por parte del Invías para la actualización de la información registrada en las Secretarias de Hacienda de los mencionados Distritos de los bienes de sus propiedad, generando información imprecisa. | Gestionar documento ante todas las oficinas delegadas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para que se actualice el nombre del títular de los bienes del INVIAS localizados en los terminales marítimos en los Distritos Especiales de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. | Filtrar todas las cédulas catastrales del Sistema Administrativo y Control Predial de los bienes del Invias localizados en los terminarles maritimos en los Distritos Especiales de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Estudio juridico, predial y catastral de los mismos. Revisar frente a los registros 1 y 2 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi de los bienes en mención para el cambio del nombre del propietario de los predios. Proyectar los Oficios solicitando el cambio de nombre del propietario | Informe Bimestral | 4 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 38.8571 | SA |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
246 | 12 01 003 | H59R15. Convenio interadministrativo 2667 de 2013. “EL CONVENIO NO SE EJECUTÓ POR CUANTO LA VIA OBJETO DEL MISMO ES DE CARACTER SECUNDARIO PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA". Los recursos objeto del convenio fueron girados por el Invías de la siguiente manera: $157.5 millones el 30 de octubre de 2013 y $67.5 millones el 22 de agosto de 2014. Al respecto se aclara que mediante comprobante 103464 del 29-12-2015, el municipio reintegró al INVIAS las suma $225 millones. Teniendo en cuenta que no obstante de haberse girado recursos desde el 2013 y que fueron devueltos al Invías sin ningún rendimiento financiero, no obstante que el mismo convenio los establece | Se realizó un convenio para la intervención de una vía departamental que no está a su cargo. | Evidenciar el reintegro realizado por el Municipi de los rendimientos financieros | Entrega del Certificado SIFF mediante el cual se demuestra la consignación efectiva de los rendimientos financieros popr parte del Municipio. | Certificado SIIF | 1 | 2016-10-15 | 2016-11-15 | 4.4286 | SRT | 1 |  | 100% | 4.4286 | 4.4286 | 4.4286 | X
247 | 17 02 011 | H60R15. Liquidación y pago intereses moratorios Invías en la vigencia 2015 pagó $12.667.8 millones en cumplimiento del Proceso Ejecutivo Singular Expediente 1100131030038201200166 de los cuales $3.051.5 millones fueron por Saldo insoluto y $9.616.3 millones por intereses moratorios liquidados desde el 15 de junio de 2002 hasta el 15 de febrero de 2015, en cumplimiento del Laudo Arbitral proferido el 7 de mayo de 2001, decisión que había quedado ejecutoriada desde el 20 de junio de 2002. | Al respecto, ha de decirse que, una vez ejecutoriado el Laudo Arbitral en la forma indicada, INVIAS estaba en la obligación del pago total de la condena determinada dentro del término, con el fin de evitar la generación de intereses moratorios. | Elaborar informe con respectivos soportes | Se realizaron las acciones judiciales una vez presentadas y sustentadas las acciones judiciales aplicadas al caso, se da una calificación del 100% | Informe | 1 | 2016-10-15 | 2017-06-30 | 36.8571 | OAJ |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
248 | 19 07 002 | H61R15. Información procesos judiciales Se presenta diferencia de 830 procesos judiciales, entre la información de procesos judiciales reportada por la entidad en el Formato F.9 - SIRECI y la reportada en el Sistema Único de Gestión e información Litigiosa del Estado Ekogui. En el formulario F9 de la Cuenta Fiscal 2015 , aparecen registrados 3.386 procesos judiciales. De otra parte, la Entidad con oficio OCI 18499 del 26 de abril de 2016, reportó que en el Sistema Único de Gestión e información Litigiosa del Estado EKogui con corte a diciembre 31 de 2015, se registra un total de 4.216 procesos judiciales activos. | Lo expuesto, evidencia debilidades en el manejo, reporte y consistencia de la información judicial por parte de Invías, afectando su nivel de confiabilidad, seguridad y solidez. | Depurar y actualizar información litigiosa | 1. Revisión y depuración en Planta central de la linformación judicial a través de coordinadora de Litigantes y Judiciales y del administrador del aplciativo e-kogui, y posterior levantamiento en campo para constatar la misma. 2. Institucionalizar el encuentro anual de abogados, informando a las territoriales la responsabilidad en la actualización de la información litigiosa. | Informe cuatrimestral | 3 | 2017-02-15 | 2017-09-29 | 32.2857 | OAJ |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
249 | 12 01 003 | H62R15. Funciones del apoderado. Algunos de los apoderados designados por Invías presuntamente no están dando cabal cumplimiento a sus funciones, acorde con lo establecido en el Artículo 10 del Decreto 2052 de 2014 "Por el cual se reglamenta la implementación del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - EKogui. | Debilidades en el cumplimiento de las funciones por parte de los apoderados de Invías, lo que puede afectar el seguimiento a los procesos y procedimientos inherentes a la actividad judicial y extrajudicial de la Entidad. | Verificar el cumplimiento de las directrices de la ANDJE en lo relacionado a fichas técnicas, provisión contable y calificación del riesgo. | 1. Emprender de conformidad con las directrices y acompañamiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) las capacitaciones a los apoderados judiciales del INVIAS en materia de: a. difundir a nivel territorial los modelos de fichas (informes de la ANDJE) para ser estudiadas ante el Comité de Conciliación, b. Capacitación con la ANDJE en Provisión contable y c. Capacitación con la ANDJE Calificación del riesgo. 2. Solicitar a la Dirección de Contratación la inclusión de la obligación a los contratos de prestación de servicios profesionales de los apoderados del INVIAS la inclusión de la cláusula de actualización de los procesos judiciales en el aplicativo e-Kogui, 3. Solicitar informe oficial a la ANDJE de calificación del riesgo y provisión contable. | Informe cuatrimestral | 3 | 2016-10-31 | 2017-09-30 | 47.7143 | OAJ |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
250 | 12 01 003 | H63R15. Seguimiento y coordinación en el proceso de la defensa jurídica en los procesos de expropiación. Existe desinformación y falta de coordinación respecto de los encargados de llevar a cabo los procesos de expropiación, toda vez que no tienen claro los trámites presupuestales cuando se requieren. Contrato 203-2007 - Radicado 2013-621: El apoderado manifiesta que no existe disponibilidad presupuestal para gastos procesales, por lo que no se ha enviado edicto por correo certificado al demandado. La Entidad manifestó que en el proceso de expropiación adelantado con ocasión de la Transversal del Cusiana (Contrato 807 de 2009), no hay dependiente judicial que pueda revisar los estados del proceso, para poder atender en forma oportuna los requerimientos del Juzgado | Lo anterior denota falta de coordinación por parte de las áreas involucradas | Acción 1. Gestionar la modificación de la resolución de competencia de los procesos judiciales de expropiación y seguimiento a los procesos judiciales de expropiación iniciados a partir de 01 de enero de 2017. | 1.Solicitar informe cuatrimestral y de supervisión estado de los procesos de expropiación consolidado de la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Predial. 2. Los apoderados deberán rendir informe actualizado mensual a la Oficina Asesora Jurídica. 3. Hacer corte de los procesos de expropiación judicial con fecha a 01 de enero de 2017, para que la Oficina Asesora Jurídica asuma la Defensa Judicial en los procesos de expropiación judicial. | Informe cuatrimestral | 3 | 2017-02-15 | 2017-09-30 | 32.4286 | OAJ |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| 12 01 003 | H63R15. Acción 2 Seguimiento y coordinación en el proceso de la defensa jurídica en los procesos de expropiación. | Esta situación se presenta debido a que el proceso de expropiacion fue presentado despues de la finalizacion del plazo contractual, en razon a inconvenientes que surgieron en la enajenacion voluntaria, por los obstaculos y acciones presentadas por la propietaria. | Acción 2. Atender oportunamente los estados judiciales | Mantener un seguimiento oportuno de cada uno de los procesos | Reporte semestral | 2 | 2016-12-30 | 2017-06-30 | 26 | SMA |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
251 | 17 02 011 | H64R15. Pago fallos, laudos y conciliaciones judiciales. Mora en el tiempo estimado que se toma la entidad, desde la fecha de expedición de las resoluciones de pago para dar cumplimiento a sentencias y conciliaciones, hasta la realización del pago efectivo, por trámites al interior de la Entidad, así como por mala planeación en la estimación de los recursos para apropiar en el rubro de sentencias y conciliaciones | Se evidencia debilidad en el procedimiento administrativo y presupuestal para el pago de sentencias y conciliaciones; situación que genera que estas obligaciones no se paguen a tiempo. | Gestionar los recursos necesarios | 1. Una vez expedida la Resolución que ordena el pago, éste se surtirá en un plazo ajustado al procedimiento y a los términos legales por parte de la Subdirección Financiera. 2. Gestión de recursos con antelación y la intervención de OAP | Informe cuatrimestral | 3 | 2017-02-15 | 2017-09-30 | 32.4286 | OAJ |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
252 | 18 01 004 | H65R15. Depósitos en Instituciones Financieras (1110). El saldo de esta cuenta por $90.100 millones, está afectado por 29.479 partidas pendientes por depurar en las conciliaciones bancarias por $359.161 millones, que representa aproximadamente el 398% de este saldo, con efectos tanto de sobrestimaciones como subestimaciones de acuerdo con el concepto que las origina, algunas partidas con antigüedad de nueve (9) años (2007), por conceptos de: cheques por cobrar, débitos en libros, consignaciones pendientes de ingreso a libros, notas débito y crédito según extracto, entre otros conceptos. | Esta situación obedece a que las gestiones administrativas adelantadas por el Instituto no han sido eficientes ni efectivas, para depurar estas partidas. | Continuar con la identificación y registro de las partidas pendientes por depurar, dandole prioridad a las partidas mas antiguas | Cruzar la información y realizar los ajustes contables, de las partidas identificadas en cada una de las conciliaciones. | Reporte de Conciliaciones trimestral | 4 | 2016-10-01 | 2017-07-01 | 39 | SF |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
253 | 18 01 004 | H66R15 Depósitos Entregados en Garantía – Depósitos Judiciales (142503) • El saldo reflejado en los Estados Contables por $87.850.9 millones, difiere con la información suministrada en el memorando de la Subdirección Financiera y la reportada por la Oficina Asesora Jurídica. Es así, que en el memorando relacionan 195 embargos por $197.536 millones (ver anexo 2), se presenta una diferencia de $109.685 millones, respecto con lo reflejado en los Estados Contables y en el oficio relacionan 183 embargos por $59.720 millones con una diferencia de $28.130.9 millones . Este hecho genera incertidumbre sobre la razonabilidad de su saldo. | Estas situaciones son originadas por la falta de conciliación y depuración de la información de las Áreas involucradas que son fuente de información, para los respectivos registros contables. | Actualizar el aplicativo de Embargos y Registrar contablemente la información recibida de las áreas involucradas. | Mantener la información actualizada del aplicativo de embargos. Conciliar la información entre los Grupos de Tesorería y Contabilidad. | Informe Semestral | 2 | 2017-01-30 | 2017-08-30 | 30.2857 | SF |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| 18 01 004 | H66R15 Acción 2 Depósitos Entregados en Garantía – Depósitos Judiciales (142503) | Estas situaciones son originadas por la falta de conciliación y depuración de la información de las Áreas involucradas que son fuente de información, para los respectivos registros contables. | Actualizar el aplicativo de Embargos | Mantener la información actualizada del aplicativo de embargos. | Informe Semestral | 2 | 2017-01-30 | 2017-08-30 | 30.2857 | OAJ |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
254 | 18 04 001 | H67R15. Reconocimiento de Predios Invadidos. La cuenta (1605) Propiedades, Planta y Equipo - Terrenos por $18.253 millones, no es razonable por cuanto genera incertidumbre en cuantía indeterminada, tal como se evidencia Estados Contables, debido a que la Entidad no contaba con un registro centralizado que permitiera controlar la información predial y la efectividad en la recuperación de inmuebles a través de querellas; así mismo no se reconoció la provisión o estimación de las contingencias por posibles pérdidas generadas como resultado del riesgo de invasiones realizadas por Particulares, Empresas de Servicios Públicos, Entes Territoriales, entre Otros, a los predios sobrantes (Bienes Fiscales) de propiedad del Instituto adquiridos para la infraestructura : Vial, Férrea y Portuaria de conformidad con lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública y Manual de Procedimientos Contables AFINCO-MN-1 | Por cuanto en algunos casos no se tienen identificados los predios y/o corredores Férreos y sus anexidades, tal como se evidencia en la respuesta dada por la Entidad con Oficio OCI 7556 del 23-02-2016 ; | 1. Impartir directiz a las Direcciones Territoriales para que adelanten las gestiones necesarias ante las Autoridades Competentes para la recuperacion de bienes inmuebles fiscales y de uso público de propiedad del Instituto, de igual forma solicitar a las UE y Direcciones Territorales que presenten dicha informacion a la Subdireccion Financiera - Grupo de Contabilidad. 2. Verificar el cumplimiento de las acciones adelantadas ante las Autoridades Competentes para la recuperacion de bienes inmuebles fiscales y de uso público de propiedad del Instituto, Identificando el envió de dicha información a la Subdirección Financiera. | Reporte de verificación del cumplimiento | Reporte trimestral | 2 | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 21.2857 | DO |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| 18 04 001 | H67R15. Acción 2. Reconocimiento de Predios Invadidos. | Situación que denota presunto incumplimiento de lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública, Manual de Procedimientos Contables AFINCO-MN-1 y presuntamente se desatendió lo establecido en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, relacionado con los deberes de todo servidor. | Continuar con la investigación que se viene realizando, en todo el territorio Nacional respecto a los bienes de "USO PUBLICO", de propiedad del Invias. | Inventario: • Identificación corredores activos, inactivos, concesión. •Consulta de escrituras • Matriculas Inmobiliarias • Codigos catrastrales • Aerofotografias •¨Planos Solicitud exclusión de impuestos • Determinadas por los programas diseñados a nivel Nacional IIdentificación de invasión de corredores ferreos. • Por obras civiles de carácter Nacional • Por obras civiles de carácter Departamental • Por obras civiles de carácter municipal • Por invasiones de particulares. | Informe trimestral | 3 | 2016-12-30 | 2017-06-30 | 26 | SMA |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
255 | 18 04 001 | H68R15. Reconocimiento de la Provisión para Cuentas por Cobrar de difícil cobro por Contraprestación Portuaria y Contribución por Valorización. El saldo de la cuenta (1401) Deudores - Ingresos no Tributarios – Concesiones con saldo de $660.4 millones, Intereses con saldo de $11.098.2 millones no son razonables en cuantía indeterminada, debido a que no se reconoció la provisión o estimación de las contingencias por posibles pérdidas generadas como resultado del riesgo de incobrabilidad de los derechos por contraprestación portuaria . | La Entidad está dando cumpliento al concepto 200910-135587 de la Contaduría General de la Nación, el cual no es tenido en cuenta por la Contraloría General de la República. | Solicitar nuevamente concepto a la Contaduria General de la Nación, y de acuerdo con lo conceptuado dar aplicación al mismo. | Oficio dirigido a la Contaduría General de la Nación. | Oficio y Respuesta | 2 | 2016-10-15 | 2016-11-15 | 4.4286 | SF | 2 |  | 100% | 4.4286 | 4.4286 | 4.4286 | X
256 | 18 04 001 | H69R15. Reconocimiento Amortización de Terrenos La cuentas (1785) Amortización Acumulada de Bienes de Uso Público - BUP por $4.882.764 millones y (1925) Amortización Acumulada de Bienes Entregados a Terceros por $6.861 millones, se encuentran sobrestimadas en cuantía indeterminada | La Entidad viene aplicando los conceptos emitidos por la Contaduría General de la Nación relacionados con el Reconocimiento Amortización de Terrenos, los cuales no son tenidos en cuenta por la Contraloría General de la República. | Solicitar nuevamente concepto a la Contaduria General de la Nación, y de acuerdo con lo conceptuado dar aplicación al mismo. | Oficio dirigido a la Contaduría General de la Nación. | Oficio y Respuesta | 2 | 2016-10-01 | 2017-07-31 | 43.2857 | SF | 1 |  | 50% | 21.6429 | 0 | 0
257 | 17 02 013 | H70R15. Reconocimiento Pasivo Estimado – Cálculo Provisión para Contingencias. La cuenta (2710) Pasivos Estimados Provisión para Contingencias – Litigios por $3.488.951 millones se encuentra sobrestimada en cuantía indeterminada, debido a que el Instituto Nacional de Vías, reconoció el 100% de la contingencia por los procesos que se adelantan en contra de la Entidad a 31/12/2015 | La metodología aplicada por la Entidad para determinar el riesgo procesal, no se ajusta a los lineamientos para el cálculo de la provisión contable a partir de la metodología de reconocido valor técnico , lo que induce a error para el cálculo de la provisión contable, fundamental para el reconocimiento del Pasivo Estimado | Verificar el cumplimiento de las directrices de la ANDJE en lo relacionado a fichas técnicas, provisión contable y calificación del riesgo. | Capacitación con la ANDJE en Provisión contable. | Informe cuatrimestral | 3 | 2016-10-31 | 2017-09-30 | 47.7143 | OAJ |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
258 | 18 01 004 | H71R15. Razonabilidad cuenta Patrimonio Institucional Las cuentas (3225) Patrimonio Institucional - Resultado de Ejercicios Anteriores por $8.609.375 millones y (3230) Resultado del Ejercicio por $2.150.737 millones, no reflejan la realidad financiera, económica y social oficio OCI 15655 del 11/04/2016 …” los excedentes están representados financieramente en el incremento del valor de los Bienes de Uso Público por cuanto los recursos recibidos de la Nación fueron invertidos en la infraestructura vial del país”. | Falta depuración de los Bienes de Uso Público y Bienes Fiscales. | Reclasificar y registrar los Bienes de Uso Público y Bienes Fiscales. | Memorando Circular a las Unidades Ejecutoras. Efectuar los Registros Contables. | Informe Semestral | 2 | 2017-02-28 | 2017-08-30 | 26.1429 | SF |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
259 | 18 01 004 | H72R15. Consignaciones Pendientes de Ingresar a Libros y Notas Crédito según Extracto. Los Ingresos Fiscales se encuentran subestimados en $24.037.3 millones, debido a que existen partidas pendientes por depurar que corresponden a Consignaciones Pendientes de Ingresar a Libros por $12.659 millones y Notas Crédito según Extracto por $11.378.3 millones, de acuerdo con la información suministrada por la Entidad en las conciliaciones bancarias. | Esta situación se debe a que las gestiones administrativas adelantadas por el Instituto no fueron eficientes ni efectivas para depurar estas cifras. | Continuar con la depuración y registro de las consignaciones y notas créditos pendientes de ingresar a libros. | Cruzar la información y realizar los ajustes contables, de las partidas identificadas en cada una de las conciliaciones. | Reporte trimestral | 4 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 38.8571 | SF |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
260 | 18 01 004 | H73R15. Recaudos por Reclasificar (290580) El saldo por $9.937.7 millones que corresponde según lo descrito en la nota a los Estados Contables No. 10 Otros Pasivos, a “… Recaudos por clasificar por $9.937.749 miles de pesos que obedece al cargue de extractos 2015 que hace el Grupo de Ingresos y que posteriormente se reduce contablemente con la identificación de los terceros que efectuaron las consignaciones y los causales de los mismos.”;. | Consignaciones y Notas Crédito no identificadas. | Identificar el concepto y el beneficiario de las consignaciones y elaborar el documento de recaudo de ingreso. | Elaborar el documento de ingreso. | Informe Semestral | 2 | 2016-10-01 | 2017-04-01 | 26 | SF |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
261 | 18 01 002 | H74R15. Ingresos Central de Inversiones – CISA (480817). En desarrollo de los Convenios Interadministrativos de cuentas de participación suscritos con la Central de Inversiones S.A. – CISA, se observa que los ingresos del último trimestre de 2015 (octubre – diciembre), los cuales ascienden a $7.998.4 millones y los rendimientos financieros por $715.7 millones, no fueron registrados en la vigencia que los originó, en desarrollo de los contratos de arrendamiento de los inmuebles ubicados en Puertos de Colombia y cuya explotación no está concesionada, así como los contratos de arrendamiento Férreo | Esta situación es debido a que no hubo un adecuado y oportuno flujo de información hacia el área contable, lo que conllevó a no dar cabal cumplimiento al principio de causación, no obstante que en las Notas a los Estados Contables, numeral 2 Políticas y Prácticas Contables – Causación | Gestionar y generar un OTROSI a los Convenios de Cuentas en Participación que se tienen suscritos entre Central de Inversiones S. A. y el Instituto Nacional de Vías-INVIAS. | Gestionar la elaboración de un OTROSI a los Convenios Interadministrativos de Cuentas en Participación suscritos entre Central de Inversiones y el Instituto Nacional de Vías. Para modificar la clausula en la rendición de cuentas para que la información del último trimestre de la vigencia a finalizar sea entregado en lo posible antes del cierre de ésta. | informe | 10 | 2016-10-01 | 2016-11-30 | 8.5714 | SA | 7 | 1 | 70% | 6 | 6 | 8.5714
262 | 18 01 002 | H75R15. Ingresos Recaudo Peajes. La cuenta de Ingresos Peajes, está subestimada en $6.294.3 millones, debido a que a diciembre 31 de 2015, quedó pendiente por registrar la causación por concepto del recaudo de peajes a través del Contrato de Concesión 250 de 2011, del mes de noviembre. | Falta de oportunidad en la causación. | Registrar en la contabilidad la información recibida del Recaudo de Peajes en el mes que se cause. | Registro Contable. | Informe | 1 | 2017-02-28 | 2017-03-30 | 4.2857 | SF |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
263 | 18 01 100 | H76R15. Cuentas Por Pagar – Impuesto Predial Unificado Las Cuentas Por Pagar - Impuesto Predial Unificado (244003) con saldo por $1.016 millones, se encuentra subestimada en cuantía indeterminada, debido a que el Instituto se encuentra en proceso de depuración de los bienes inmuebles a su cargo | De acuerdo con lo expuesto, el Instituto no tiene conocimiento del valor de la deuda pendiente por este concepto, es así que tuvo que solicitar esta información a las Direcciones Territoriales, la cual fue dispersa, confusa e incompleta y no se pudo determinar el valor adeudado, | Gestionar los recursos para que las Direcciones Territoriales logren el pago del 100% de los recursos asignados para IPU , contribuciones y otras tasas sobre los bienes inmubles a cargo del Invias, | 1. Mantener actualizada la base de datos del aplicativo Sistema de Administración y Control Predial. 2. Hacer seguimiento a los Reportes Trimestrales allegados por las Direcciones Territoriales en relación con las declaraciones tributarias de pago de IPU, valorización y otras contribuciones de los bienes inmuebles fiscales del Invias. 3. Circular a las Direcciones Territoriales la obligatoriedad de presentar informes de trimestrales de gestion y estado en pago de IPU, valorización y otras contribuciones. | Reporte mensual | 6 | 2017-04-30 | 2017-09-30 | 21.8571 | SA |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
264 | 18 01 100 | H77R15. Reconocimiento de los Bienes Fiscales, Bienes de Uso Público y Bienes Entregados a Terceros. Las cuentas: (1605 y 1640) Terrenos y Edificaciones por $103.105 millones, (1705) Bienes de Uso Público en construcción por $14.011.942 millones, (1710) Bienes de Uso Público en Servicio por $10.332.246 millones, (1720) Bienes Entregados a Terceros por $2.401.679.7 millones, (1920) Bienes entregados a Terceros por $468.861 millones y (8347) Bienes Entregados a Terceros por $37.096.449 millones, no presentan la realidad financiera, económica y social | Esta situación se presenta por no contar con efectivos controles de información, depuración y soportes que garanticen confiabilidad y totalidad de los soportes básicos y suficientes, para el reconocimiento de los bienes administrados por el Invías. | Reclasificar y registrar los Bienes de Uso Público, Bienes Fiscales y Bienes entregados a Terceros. | Memorando Circular a las Unidades Ejecutoras. Efectuar los Registros Contables. | Informe Semestral | 2 | 2017-02-28 | 2017-08-30 | 26.1429 | SF |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
265 | 18 01 004 | H78R15. Valores pendientes por Depurar. La cuenta (1424) Recursos Entregados en Administración por $3.323.846 millones, (1470) Otros Deudores por $5.299.8 millones, (2401) Cuentas por Pagar - Proyectos de Inversión por $338.742 millones y (5211) Gastos de Operación – Servicios públicos por $7.626 millones, presentan incertidumbre debido a que al cierre de la vigencia existían valores por depurar por $283.898.8 millones | Esta situación se presenta por no contar con un mecanismo de conciliación efectivo entre Dependencias, que garantice confiabilidad de la información que soporta los derechos, obligaciones y gastos de la Entidad en tiempo real. | Continuar con la depuración de las cuentas observadas por la CGR en el informe de 2015. | Registros Contables | Reporte semestral | 2 | 2017-02-28 | 2017-08-30 | 26.1429 | SF |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
266 | 18 01 100 | H79R15. Revelación de zonas remanentes y/o zonas de terreno no utilizadas en los proyectos. En las Notas a los Estados Contables, en relación con la cuenta (17) Bienes de Uso Público e Histórico y Cultural en Construcción y Servicio, no se reveló la situación de utilización real y/o riesgos de invasión en algunos predios representados en zonas remanentes y/o zonas de terreno no utilizadas en los proyectos de los modos: vial, férreo y portuario; | Deficiencias en la gestión institucional y comunicación y/o articulación entre las áreas que participan en el proceso para la depuración de la información básica y suficiente que garantice el reconocimiento y revelación que corresponde al Área de Contabilidad. | Revelación de la situación de utilización de las zonas remanentes y/o de las zonas de terrenos no utilizados. | Memorando Circular a las Unidades Ejecutoras. Efectuar los Registros Contables. | Informe | 1 | 2017-02-28 | 2017-03-30 | 4.2857 | SF |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
267 | 18 03 004 | H80R15. Reconocimiento de la Depreciación. La cuenta (1685) Depreciación Acumulada- Edificaciones por $11.704 millones, presenta incertidumbre en cuantía indeterminada, En la prueba se evidenció que en esta hoja al cierre de la vigencia, se depreciaron (83) bienes de (1.006) que se encuentran registrados en el Sistema de Administración y Control Predial que lleva la Subdirección Administrativa - Grupo Bienes Inmuebles y Seguros; así mismo, al momento de la prueba no fue posible determinar el número de predios que poseen edificaciones, puentes, entre otras sujetas del cálculo de depreciación, debido a que no se encuentran individualizados y separados el valor y la fecha de inicio al servicio de cada edificación: | Existen riesgos inherentes y de control para el adecuado cálculo de valor relativo al desgaste o pérdida de la capacidad operacional por el uso de los bienes, debido a que se realiza de forma manual con riesgo de errores involuntarios. | Calcular y Registrar la Depreciación de acuerdo con lo establecido en el Regimen de Contabiidad Pública. | Analizar y conciliar la información recibida de la Subdirección Administrativa y mantener actualizado la totalidad de los bienes sujetos de depreciación. | Informe | 1 | 2017-02-28 | 2017-03-30 | 4.2857 | SF |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
268 | 12 01 003 | H81R15. Reconocimiento de la Amortización de Anticipos de Contratos y Convenios terminados no liquidados. La cuenta (1705) Bienes de Uso Público en Construcción por $14.011.942 millones se encuentra subestimada en $1.691.512 millones, debido a que el Invías no reconoció en tiempo real o al cierre de la vigencia, el valor de la amortización de anticipos de algunos Contratos y Convenios terminados y no liquidados que datan desde el año 2002 y de los cuales los Recursos Públicos se encuentran en poder de Terceros y de Entes Nacionales y/o Territoriales | Deficiencia en la supervisión | liquidar en forma oportuna los contratos que presentan anticipos por amortizar | Memorando solicitandole a los gestores la liquidación de manera prioritaria que aquellos contratos terminados que presenten anticipos e informarle a Contabilidad. | Reporte mensual | 6 | 2016-10-31 | 2017-03-30 | 21.4286 | SRT |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| 12 01 003 | H81R15. Acción 2 Reconocimiento de la Amortización de Anticipos de Contratos y Convenios terminados no liquidados. | Deficiencia en la supervisión | liquidar en forma oportuna los contratos que presentan anticipos por amortizar | Memorando solicitandole a los gestores la liquidación de manera prioritaria que aquellos contratos terminados que presenten anticipos e informarle a Contabilidad. | Reporte mensual | 6 | 2016-10-31 | 2017-03-30 | 21.4286 | SRN |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
269 | 19 03 005 | H82R15. Justificación de la Calificación. Control Interno Contable En la estructura del formulario cada actividad y etapa del proceso, así como otros elementos o acciones de control, se evalúan a través de preguntas que deben ser debidamente calificadas con la posibilidad de ser justificada, para lo cual se dispuso en el formulario de la columna “OBSERVACIONES”. En esta parte, se podrá indicar o describir los criterios aplicados para efectos de asignar la referida calificación, que en su consolidado arrojó una calificación del sistema 4.44. No obstante, que las 62 preguntas están calificadas, se observa que en su mayoría fueron calificadas con 5 (Se cumple plenamente), 4 (Se cumple en alto grado) y 3 (Se cumple aceptablemente); | Las anteriores situaciones son originadas porque no se guarda coherencia entre la calificación dada por el Invías y la situación real del Instituto, dentro de este formulario no se está reflejando la calificación razonable del control interno contable. | Diligenciar el formulario de evaluación del sistema de control interno contable incluyendo la columna ”observaciones”, prevaleciendo la coherencia entre las respuestas y la situación real de la información contable. | Efectuar entrevista y realizar verificacvión con el fin de que la calificación guarde coherencia con lo observado. | Formulario de evaluación | 1 | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 3.8571 | OCI |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
270 | 19 03 005 | H83R15. Riesgo Contable Dentro del Mapa de Riesgo del Instituto, tienen identificados algunos riesgos y controles; sin embargo, éstos no permiten dar cumplimiento a los conceptos y definiciones establecidos en la Resolución 357 de 2008, referente al Control Interno Contable. Sin embargo, la calificación a la pregunta 47 fue de 5 (Se cumple plenamente), no obstante, que en el Mapa de Riesgos – Control Financiero y Contable, solamente tienen identificado dos (2) riesgos: No razonabilidad de los Estados Contables y Pago de las Obligaciones Financieras de la Entidad no oportuno o con inconsistencias. | La identificación de este riesgo se dió en el marco de la implementacón de la política de administración del riesgo, orientando el ejercicio a los riesgos de gestión mas relevante desde el punto de vista gerencial. | Actualizar el Mapa de Riesgo, incluyendo los conceptos y definiciones establecidos en la resolución 357 de 2008. | Revisar el contexto estrategico, la descripción del riesgo y los puntos de control, realizando los ajustes a que haya lugar. | Acta | 1 | 2016-11-30 | 2016-12-31 | 4.4286 | SF | 1 |  | 100% | 4.4286 | 4.4286 | 4.4286 | X
271 | 18 01 004 | H84R15. Recursos Remanentes – Cuentas Embargadas. Se solicitó al Invías información sobre el monto de los recursos pendientes de reintegro por concepto de remanentes de las cuentas embargadas de los procesos ya terminados, así como las gestiones realizadas con corte a 31 de diciembre de 2015; sin embargo, con oficio OCI17431 solamente enviaron lo correspondiente a la vigencia de 2015 por $760.3 millones, no obstante, que se estaba solicitando el consolidado de estos remanentes a 31 de diciembre de 2015. | No se cuenta con una base de datos consolidada y actualizada, de tal manera que le permita conocer oportuna y razonablemente el estado de cada uno de los recursos embargados de las cuentas bancarias, así como los remanentes de los procesos ya terminados de estas cuentas. | Implementación del aplicativo de Gestión de Embargos. | Registro de informacón de manera oportuna por parte de la Subdirección Financiera. | Reporte semestral | 2 | 2017-01-30 | 2017-08-30 | 30.2857 | SF |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| 18 01 004 | H84R15. Acción 2 Recursos Remanentes – Cuentas Embargadas. | No se cuenta con una base de datos consolidada y actualizada, de tal manera que le permita conocer oportuna y razonablemente el estado de cada uno de los recursos embargados de las cuentas bancarias, así como los remanentes de los procesos ya terminados de estas cuentas. | Implementación del aplicativo de Gestión de Embargos. | Registro de informacón de manera oportuna por parte de la Oficina Asesora Jurídica. | Reporte semestral | 2 | 2017-01-30 | 2017-08-30 | 30.2857 | OAJ |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
272 | 18 01 002 | H85R15. Ingresos Peajes y Seguridad Vial (411011). La cuenta Ingresos por Peajes, registraba un saldo de $337.579.6 millones, está subestimada en cuantía indeterminada debido a que el Invías, no tiene conocimiento de los recursos pendientes por registrar a 31 de diciembre de 2015, por conceptos de Peajes y Seguridad Vial | Situación originada porque los mecanismos de control y seguimiento de los ingresos no fueron efectivos. | Identificar el concepto y el beneficiario de las consignaciones y elaborar el documento de recaudo de ingreso. | Elaborar el documento de ingreso | Informe Semestral | 2 | 2016-10-01 | 2017-04-01 | 26 | SF |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
273 | 18 01 004 | H86R15. Ingresos Peajes De acuerdo con la muestra seleccionada se realizó seguimiento al recaudo de peajes, donde se evidenció una diferencia de $76.1 millones en diciembre de 2015 entre el total de recaudo peajes, seguridad vial y rendimiento financiero; | Falta de información por parte del tercero que realizó consignación. | Registro Contable por $76.1 millones. | Solicitar al concesionario la copia de la consignación con sus respectivos anexos. | Registro Contable | 1 | 2016-10-01 | 2016-11-15 | 6.4286 | SF | 1 |  | 100% | 6.4286 | 6.4286 | 6.4286 | X
274 | 18 01 004 | H87R15. Confiabilidad de la Información Contable. Administrativo. Con la información suministrada de las cuentas bancarias y las cuentas inactivas, se evidenció que cuatro (4) no fueron enunciadas en la información solicitada por la CGR, como se detectó en revisión realizada a las conciliaciones bancarias anexas a la información; si bien es cierto, que no tuvieron movimiento y su saldo es cero y no tienen partidas por conciliar, son cuentas a nombre del Invías que debieron ser relacionadas e informar el estado en qué se encuentran. | Deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento de la información suministrada. | Verificar previamente la información a suministrar de las cuentas bancarias de INVIAS. | Reportar la totalidad de las cuentas bancarias de INVIAS. | Reporte | 1 | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 8.5714 | SF | 1 |  | 100% | 8.5714 | 8.5714 | 8.5714 | X
275 | 18 01 004 | H88R15. Cuentas Bancarias Inactivas Durante la vigencia de 2015, el Instituto mantuvo once (11) cuentas bancarias inactivas, cuyos saldos a 31 de diciembre ascienden a $194.2 millones , es de resaltar que cinco (5) cuentas se encuentran embargadas y hay que esperar el pronunciamiento de las acciones legales correspondientes. Sin embargo, hay seis (6) cuentas bancarias inactivas que se encuentran en proceso de identificación y depuración de las conciliaciones bancarias desde noviembre de 2011, | Esta situación evidencia la falta de gestión oportuna por parte del Invías, para subsanar estos hechos. | Dentro del proceso de depuración de las conciliaciones bancarias se les dará prioridad a las cuentas inactivas. | Partidas depuradas | Informe trimestral | 4 | 2016-10-01 | 2017-08-01 | 43.4286 | SF |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
276 | 18 01 002 | H89R15. Registro de Intereses de Mora, Sanciones, Recargos, Otros Durante la vigencia de 2015, el Instituto causó en la cuenta Gastos Impuesto Predial Unificado (512001) y (522001) la suma de $50.498 millones, incluido los intereses de mora, sanciones, recargos y otros, originados por la falta de oportunidad en el pago de estos impuestos, generando una sobrestimación en cuantía indeterminada en la cuenta de Gastos Impuesto Predial Unificado por la inclusión de esos conceptos; situación similar se evidencia con la causación de Gastos por Servicios Públicos. | Debilidades en el registro adecuado en las cuentas contables correspondientes. | Registrar en la cuenta que corresponda por cada uno de los conceptos. | Registros Contables | Reporte semestral | 2 | 2016-11-01 | 2017-05-01 | 25.8571 | SF |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
277 | 18 01 002 | H90R15. Saldos por Imputar Presupuesto de Ingresos Al cierre de la vigencia se evidencia que en el reporte saldos por imputar del aplicativo SIIF presenta saldos por $798.2 millones, | Deficiencia en los mecanismos de control y seguimiento. | Identificar el concepto y el beneficiario de las consignaciones y elaborar el documento de recaudo de ingreso. | Elaborar el documento de ingreso | Informe Semestral | 2 | 2016-10-01 | 2017-04-01 | 26 | SF |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
278 | 18 02 001 | H91R15. Planeación Presupuesto de Ingresos. . En el presupuesto de ingresos vigencia 2015, se observa desfase entre el aforo inicial respecto al recaudo efectivo de hasta del 185.5%, como fue para el caso del rubro contraprestación portuaria al pasar de un aforo inicial de $63.261.3 millones a un recaudo de $180.648.3 millones para una diferencia de $117.387.0 millones. Caso similar pero en menor proporción para el rubro de Ingresos de los establecimientos públicos y Peajes, | Lo anterior por debilidades en la planeación y ejecución presupuestal con la consecuente afectación del desarrollo oportuno de actividades misionales de la entidad y genera riesgo de que se presenten reducciones o recortes presupuestales . | Solicitar a la Agencia Nacional de Infraestructura información sobre cual de los pejes de la Red Vial Nacional serán tenidos en cuenta en los Proyectos 4G, aunarlo con la información de los peajes a cargo la Red Nacional de Carreteras para proyectar el Programa de ingesos anuales de manera mas ajustada. | 1. Elaborar tres (3) oficios bimestralmente a la ANI. 2. Proyectar el plan de ingresos provenientes de peajes con los reportes a cargo del Invias y la Información recibida de la ANI. | 1. Oficios realizados 2. Elaboración de Presupuesto 2017 -2018 | 4 | 2016-10-01 | 2017-03-21 | 24.4286 | SEI |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| 18 02 001 | H91R15. Acción 2 Planeación Presupuesto de Ingresos. | Según el Invías ello obedeció a que el nuevo cálculo de la contraprestación portuaria fue modificado y/o ajustado en el 2013 con el CONPES 3744. | Realizar la proyección de ingresos de contraprestación portuaria acorde con la información recibida de la ANI y verificada por el INVIAS | Oficiar a la Agencia Nacional de Infraestructura para que envié la proyección de contraprestación de cada concesión portuaria previa a la eleboración del anteproyecto de presupuesto. | Oficio y respuesta | 2 | 2016-10-01 | 2017-06-30 | 38.8571 | SMF |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
279 | 18 02 001 | H92R15. Techo Reserva Presupuestal Rubro Inversión. Las Reservas Presupuestales de la vigencia 2015 correspondientes al rubro de Inversión ascendieron a $659.133.7 millones, sobrepasando el 0.27% del procentaje establecido por la norma que equivale a $11.732 millones, con lo cual presuntamente se contraviene lo estipulado en el Decreto 111 de 1.996 que establece en su articulo 78 | Lo anterior por debilidades en la planeación y ejecución presupuestal con la consecuente afectación del desarrollo oportuno de actividades misionales de la entidad y genera riesgo de que se presenten reducciones o recortes presupuestales . | Realizar reuniones de seguimiento con las Unidades Ejecutoras de recursos presupuestales, con el fin que los Ejecutores adelanten las acciones pertinentes para evitar que se constituyan reservas presupuestales por encima de los topes fijados por la norma | Convocar y realizar reunión de seguimiento presupuestal, por lo menos una vez al mes con las Unidades Ejecutoras | acta reunión | 8 | 2016-10-31 | 2017-07-30 | 38.8571 | OAP |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
280 | 18 02 002 | H93R15. Apropiación Ejecución Presupuestal A pesar de contar con la correspondiente apropiación durante la anualidad, el Invías no comprometió $121.096 millones, recursos que no fueron utilizados; entre otras causas por la no suscripción de contratos, no utilización de vigencias futuras y adiciones de contratos finalmente no realizadas; por cual se dejó de contratar bienes y/o servicios a desarrollar con este presupuesto con la consecuente afectación del cumplimiento de algunos objetivos y metas misionales. | Entre otras causas por la no suscripción de contratos, no utilización de vigencias futuras y adiciones de contratos finalmente no realizadas | Realizar reuniones de seguimiento con las Unidades Ejecutoras de recursos presupuestales, con el fin que los Ejecutores adelanten las acciones pertinentes para comprometer las apropiaciones presupuestale s asignado en la vigencia. | Convocar y realizar reunión de seguimiento presupuestal, por lo menos una vez al mes con las Unidades Ejecutoras | acta reunión | 8 | 2016-10-31 | 2017-07-30 | 38.8571 | OAP |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
281 | 18 02 002 | H94R15. Ejecución Presupuestal rubro de Inversiones La entidad para el rubro presupuestal de Inversión apropió $3.625.429.3 millones de los cuales comprometió $3.504.332.7 millones, según el informe de ejecución presupuestal de gastos, realizaron pagos por $2.276.736.5 millones, equivale a decir, que los pagos representaron el 64.96% frente al total de lo comprometido, lo que se traduce en reservas presupuestales por $659.133.7 millones y Cuentas por Pagar por $573.270.4 millones, | No se ejecutó la totalidad de los recursos comprometidos | Realizar reuniones de seguimiento con las Unidades Ejecutoras de recursos presupuestales, con el fin que los Ejecutores adelanten las acciones pertinentes para evitar que se constituyan valores representativos en el rezago presupuestal | Convocar y realizar reunión de seguimiento presupuestal, por lo menos una vez al mes con las Unidades Ejecutoras | acta reunión | 8 | 2016-10-31 | 2017-07-30 | 38.8571 | OAP |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
282 | 18 02 002 | H95R15. Ejecución Rezago Presupuestal vigencia 2014 en 2015 La entidad constituyó Rezago Presupuestal a 31/12/2014 por $1.226.800.1 millones, distribuidas así: Reserva Presupuestal por $506.398.7 millones y Cuentas por Pagar por $720.401.4 millones. En cuanto a la Reserva Presupuestal y según comunicación OCI 14947 la entidad en el 2015 dejó de pagar $31.185.1 millones y en cuanto a las de Cuentas por Pagar $28 millones. | Refleja debilidades en el control y seguimiento para la gestión presupuestal, así como para el fenecimiento de las Reservas Presupuestales por $31.185.1 millones y limitaciones para pagar algunos compromisos adquiridos. | Realizar reuniones de seguimiento con las Unidades Ejecutoras de recursos presupuestales, con el fin que los Ejecutores adelanten las acciones pertinentes para evitar constituir valores representativos de reserva presupuestal que no requiera ser utilizada en la siguiente vigencia. | Convocar y realizar reunión de seguimiento presupuestal, por lo menos una vez al mes con las Unidades Ejecutoras | acta reunión | 8 | 2016-10-31 | 2017-07-30 | 38.8571 | OAP |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
283 | 18 02 001 | H96R15. Apropiación Presupuestal rubro Sentencias y Conciliaciones. Del informe de ejecución presupuestal de gastos vigencia 2015 en el rubro sentencias y conciliaciones, se observa que la entidad, realizó una programación inicial por $6.285 millones y durante la vigencia realizaron adiciones por $10.803 millones y reducciones por $248 millones, para una apropiación definitiva por $16.840 millones, lo que representó un variación del 168%, respecto a la apropiación inicial. | Lo anteriormente descrito evidencia deficiencias en la programación presupuestal | Continuar con la gestión de recursos para el pago de las sentencias y conciliaciones que se encuentran en turno de pago, supeditado a la apropiación presupuesta que realice el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | 1- Una vez expedida la Resolución que ordena el pago, éste se surtirá en un plazo ajustado al procedimiento y a los términos legales por parte de la Subdirección Financiera. | Informe semestral | 2 | 2017-02-15 | 2017-08-15 | 25.8571 | OAJ |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
284 | 17 03 003 | H97R15. Impuesto Predial pago de Intereses de Mora y Sanciones por Extemporaneidad La gestión de administración de impuestos presenta riesgo inherente y de control, debido al pago inoportuno de algunas prediales, es así que el Instituto Nacional de Vías – Invías, correspondientes a la vigencia 2015 realizó el pago por conceptos de intereses de mora y sanciones por extemporaneidad, además, se encuentran registrados como un mayor valor del pago impuesto predial unificado, lo que conlleva a que la gestión fiscal no sea eficiente ni económica | Deficiencia en la oportunidad del pago predial | Hacer seguimiento a las Direcciones Territoriales para que den aplicación al procedimiento en el pago del impuesto predial unificado y la contribución de valorización por cada una y quienes tienen la delegación establecida mediante la Resolución No. 3015 del 04/06/2014. | Con el Sistema Administrativo y Control Predial se identifican todos los bienes inmuebles fiscales objeto de pago de impuesto predial y las diferentes Direcciones Territoriales deben solicitar oportunamente la facturacion para su trámite de pagos sin moras y sanciones. Las Direcciones Territoriales presentaran reportes trimestrales para control de la Subdirección Administrativa y actualización del aplicativo en abril - julio - Septiembre y Diciembre antes del cierre vigecia, | Informe Trimestral | 4 | 2016-10-01 | 2017-09-30 | 52 | SA |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
285 | 11 02 001 | H98R15. Distribución, ejecución de los recursos de peajes, administrados por el INVIAS. De la información aportada por el Invías y analizada en la comisión de auditoría de la CGR, relativa a ingresos y ejecución de recursos de peajes, no se evidencia por parte de la Entidad la expedición de directrices para la adecuada distribución y control sobre la ejecución de los recursos, provenientes del recaudo de peajes administrados por la entidad, para que la destinación de los mismos como mínimo sea invertido el 50%, para construcción, rehabilitación y conservación de vías en el respectivo departamento donde se recaude y el excedente en la respectiva zona de influencia, conforme a lo establecido en el Artículo 22 de la Ley 105 de 1993. | Lo anterior se origina por deficiencias en aplicación de controles y de diseños de mecanismos y/o directrices sobre el tema, con lo cual se genera riesgos de inequidad en la distribución y ejecución. | 1. Dar lineamientos desde la Oficina Asesora de Planeación a la Unidades Ejecutoras, respecto a la ejecución de recursos provenientes del recaudo de peajes, en el sentido de informarles mediante memorando circular, que los recursos en comento deben invertirse dando cumplimiento al artículo 22 del Ley 105 de 1993. 2. Realizar traslados presupuestales, de acuerdo con los criterios definidos en la Ley ya mencionada. | Informar a las Unidades Ejecutoras sobre la ubicación de las casetas de peajes por departamentos, a tener en cuenta para la inversión de los recursos. | 1. Memorando circular con los lineamientos para la ejecución de los recursos de peajes. 2. Reporte del cumplimiento por parte de las unidades ejecutoras. | 2 | 2016-11-30 | 2017-06-30 | 30.2857 | OAP |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
286 | 1103002 | H1D16. Planeación contrato de obra 1246 de 2014 Revisada la documentación del contrato 1246 de 2014, se evidencian deficiencias en la planeación del mismo, que repercutieron en demoras en los tiempos de ejecución y la ejecución de obras a posteriori de la fecha establecida en el plazo contractual. | Deficiencias en la planeación financiera y ejecución de obra | Fortalecer las futuras contrataciónes con la elaboración de estudios y diseños en fase 3 previos a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso. | Seguimiento al cumplimiento de los estudios y diseños en fase 3. | Reporte Trimestral | 2 | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 21.2857 | SRN |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
287 | 1103002 | H2D16 Perfeccionamiento y ejecución de los contratos de obra y consultorías. Se evidenció retrasos en la ejecución del contrato 1246 de 2014. | Demora perfeccionamiento del contrato | Memorando Circular de la Dirección General dirigido a todas las dependencias recordando la obligación de darle celeridad a los tramites que tiene incidencia en la ejecución contractual | Memorando circular y reporte trimestral | Reporte Trimestral | 2 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 25.7143 | SRN |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| 1103002 | H2-1D16 CONTRATO DE OBRA 4059 DE 2013. inicio ejecución casi dos (2) meses depues de su fecha de suscripción; en la Cláusula Decima Tercera del Contrato, se estableció que para su legalización y ejecución se requería la expedición del registro presupuestal y la aprobación de la garantía única. La orden de inicio del contrato fue impartida el 26 de Marzo de 2014, mediante oficio No. SEI 16242. | Lo anterior evidencia demora en el perfeccionamiento de los contratos, lo que afectó el proceso de legalización y ejecución del contrato, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución establecido fue de dos (29 y seis (6) meses respectivamente. | Introducir en los pliegos de condición en el item de CONDICIONES DEL CONTRATO - Documentos que debe entregar el CONSULTOR, un enunciado que diga: " Nota 1: Las hojas de vida del personal necesario para impartir la orden de inicio del contrato deberán ser aprobadas por la firma interventora y avaladas por la unidad ejecutora en un término no mayor a quince (15) días calendario.", con el fin de mejorar el tiempo transcurrido desde el momento de suscripción del contrato y la orden de inicio del contrato, la cual no puede ser superior a un mes. | 1. Incluir en los pliegos de condiciones de los nuevos procesos contractuales de Consultoria a ser publicados, un plazo de 15 días para aprobación de Hojas de Vida. | 1. Pliegos de Contratos de Consultoria ajustados | 1 | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 8.2857 | SEI |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
288 | 1103002 | H3D16 Plazo ejecución del contrato En el contrato de obra 1246 de 2014, se contempló un plazo de dos (2) meses (hasta el 31 de diciembre de 2014), para realizar el Mejoramiento y Mantenimiento de la Carretera Cúcuta – San Faustino – La China, Ruta 55 Tramo 55NS09, Departamento Norte de Santander; no obstante fue prorrogado en tres oportunidades la última de ellas realizada el 20 de mayo de 2015 (quedando como plazo final de ejecución el 20 de julio de 2015), observándose que a pesar de las tres (3) prorrogas concedidas, no se cumplió con el objeto del contrato dentro del término establecido. | Deficiencias en la planeación financiera y ejecución de obra | Fortalecer las futuras contrataciónes con la elaboración de estudios y diseños en fase 3 previos a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso. | Seguimiento al cumplimiento de los estudios y diseños en fase 3. | Reporte Trimestral | 2 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 25.7143 | SRN |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
289 | 1103002 | H4D16 Seguimiento y control del contrato Se presentó retraso en la ejecución del Proyecto “Mejoramiento y Mantenimiento de la Carretera Cúcuta – San Faustino - La Chinita., Ruta 55 Tramo 55NS09, Departamento Norte de Santander”, al respecto, la interventoría en su informe final del período comprendido entre el 21 de noviembre de 2014 al 20 de julio de 2015, remitido a la CGR mediante comunicación 03-06-2016/1185-2014 del 29 de junio de 2016, informó que a julio 20 de 2015, fecha en la cual terminaba el plazo de ejecución establecido en el contrato, se presentó un atraso del 78.89% en la ejecución de las obras. | Debilidades en los controles implementados | Requerir mensualmente los informes a los Supervisores de los contratos de Interventoria de acuerdo a lo Indicado en el manual de contratación del Invías | Dar cumplimiento a lo indicado en el No. 16 del titulo 25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORIA. Del Manual de contratación del Invías - "Elaborar y presentar un informe mensual a la Unidad Ejecutora sobre el estado de los proyectos a su cargo". | Reporte Trimestral | 2 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 25.7143 | SRN |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
290 | 1702011 | H5D16 Liquidación del contrato La entidad no ha adelantado la liquidación del contrato 1246 de 2014, en el tiempo establecido, se observó que han transcurrido más de doce (12) meses; sin que la Entidad haya adelantado el proceso de liquidación | Debilidades en los controles del proceso contractual | Liquidar los contratos dentro de los plazos establecidos en el articulo 11 de la 1150 de 2007. | Reporte trimestral del cumplimiento de lo establecidos en el articulo 11 de la 1150 de 2007 | Reporte Trimestral | 2 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 25.7143 | SRN |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
291 | 1201003 | H6D16 Trámite proceso sancionatorio Se observó debilidad en el trámite del procedimiento administrativo sancionatorio por incumplimiento parcial del contrato 1246 de 2014. | Debilidad en el procedimiento administrativo | Efectuarb Mesa de trabajo e informe proceso sancionatorio | Mesa de trabajo e informe | Acta e informe | 2 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 12.7143 | OAJ |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
292 | 1404003 | H7D16 Instalación de Bordillos Durante visita de inspección realizada a la carretera Cúcuta –San Faustino-La Chinita, a las obras realizadas n virtud del contrato 1246 de 2014, se evidencia que en los sitios donde se realizó ejecución de bordillos (entre k1+000 y k2+000), dichas obras fueron ejecutadas con deficiencias en la calidad de las mismas. Se evidencian bordillos mal rematados, con hormigueo posiblemente causado por deficiencias en el encofrado de los mismos (formaletas poco engrasadas que pudieran generar problemas al desencofrar y conducir a descascaramientos de los elementos). | Deficiencias en los procesos constructivos | Requerir al contratista para que realice las reparaciones de los bordillos | Realizar las correcciones frente a los defectos constructivos detectados por la Contraloría | Informe con registro fotográfico | 1 | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 8.2857 | SRN |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
293 | 11 03 002 | H1EVP Planeación proyecto vía de la prosperidad (Gestión precontractual adelantada por la Gobernación del Magdalena). Contrato de Obra No. 617 de 2013 - Convenio 649 de 2013 El proyecto contemplaba inicialmente la construcción de 52.6 Km, de acuerdo a los estudios contratados por el Invías en 2007 y 2008. Sin embargo, a septiembre de 2016, el alcance previsto se ha reducido a cerca del 50%, dejando en evidencia falencias en la planeación del proyecto considerable que obligó a ajustar ítems presupuestales para mitigar los mayores costos generados, lo cual repercutió en la disminución del alcance físico de las obras. | Se evidenció que el costo de transporte estimado supera casi 8 veces el valor presupuestado, y los metros cúbicos de material a usar en la vía se duplican, indicando que la deficiente de planeación del proyecto y la falta de oportunidad en la actualización de diseños generó una afectación presupuestal | Acción 1 - Incluir para futuros convenios, en la cláusula OBLIGACIONES DEL ENTE TERRITORIAL: * Debe dar estricto cumplimiento a las Especificaciones Generales de Construcción del INVIAS, las cuales se tendrán en cuenta en la elaboración del presupuesto, y que los riesgos asociados a distancia de transporte de materiales, que deberán estan incorporados en la matriz de riesgos, serán asumidos en su totalidad por el contratista de obra. Estas estipulaciones quedaràn consignadas en el contrato derivado. * Deberá optener de manera previa a la contratación de las obras los diseños, planos, estudios, permisos de explotación de canteras o de intervención que se requieran, así como los demás documentos tecnicos, autorizaciones y licencias ambientales necesarias para el adecuado desarrollo del objeto convenido. y dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la ley para los procesos de contratación Estatal. | Solicitar a la Dirección de Contratación del Instituto Nacional de Vìas mediante memorando, para que en los Convenios Interadministrativos, se incluya la acción de mejora en la clausula: OBLIGACIONES DEL ENTE TERRITORIAL. | Cláusula Incorporada en la minuta | 1 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 17.2857 | SRN, DC |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| 11 03 002 | H1 EVP Acción 2 - Planeación proyecto vía de la prosperidad (Gestión precontractual adelantada por la Gobernación del Magdalena). Contrato de Obra No. 617 de 2013 - Convenio 649 de 2013 | Se evidenció que el costo de transporte estimado supera casi 8 veces el valor presupuestado, y los metros cúbicos de material a usar en la vía se duplican, indicando que la deficiente de planeación del proyecto y la falta de oportunidad en la actualización de diseños generó una afectación presupuestal | Acción 2: Modificar el convenio 649 de 2013 incluyendo la siguientes OBLIGACIÓNES PARA EL DEPARTAMENTO: a) EL DEPARTAMENTO deberá resolver de fondo las solicitudes y requerimientos realizados por el INSTITUTO, especialmente en sus oficios No. DG – 45590 del 21 de septiembre de 2016, y Oficio No DG 61262 de fecha 13 de diciembre de 2016, para lo cual, EL DEPARTAMENTO deberá acudir a todos los mecanismos que le permita la ley, esto a más tardar el día 28 de febrero de 2017; b) EL DEPARTAMENTO realizará todas las gestiones requeridas con el fin de precisar el alcance del objeto del contrato derivado, lo anterior solicitando el acompañamiento de las entidades que financian la ejecución del proyecto; c) EL DEPARTAMENTO como entidad contratante tendrá hasta el 31 de enero de 2017 para terminar las gestiones necesarias para definir la metodología para que puedan llevarse a cabo la totalidad de los estudios y diseños necesarios del contrato derivado No. 617 del 4 de octubre de 2013 (Numeración del departamento); d) El DEPARTAMENTO realizará todas las gestiones para finalizar los estudios necesarios para la ejecución del contrato derivado No. 617 del 4 de octubre de 2013 (Numeración del departamento); e) EL DEPARTAMENTO atendiendo las observaciones realizadas por la interventoría y el INSTITUTO adelantará la revisión estructural a las condiciones de ejecución del contrato derivado para verificar si hay lugar a iniciar proceso administrativo sancionatorio por posibles incumplimientos del contrato de obra derivado; f) EL DEPARTAMENTO con el acompañamiento de la interventoría deberá instar con celeridad al contratista para que se cumpla el programa de inversiones del contrato de obra derivado, no solo de la inversión total sino por cada una de las grandes partidas que lo conforman y especialmente en el pavimento cumpliendo con todas las especificaciones técnicas; g) EL DEPARTAMENTO y el INSTITUTO deberán revisar el tema predial con base en las cláusulas del convenio. | Aprobar en el comité de adiciones, modificaciones y prorrogas, la modificación del convenio No. 649 de 2013. | Convenio modificado | 1 | 2017-01-15 | 2017-02-28 | 6.2857 | SRN |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
294 | 14 01 003 | H2EVP Estudios previos - Convenio 649 de 2013 El INVIAS, al no contar con estudios previos correctamente estructurados, presuntamente transgrede lo previsto en el artículo 2.1.1 del Decreto 734 de 2012, vigente para la época, respecto a la planeación contractual y específicamente su numeral 4, el cual, contempla: “El análisis que soporta el valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así como su monto y el de posibles costos asociados al mismo. En el evento en que la contratación sea a precios unitarios, la entidad contratante deberá soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos”. | Lo anteriormente expuesto evidencia falta de controles, toda vez que la Entidad, presuntamente, pasa por alto la aplicación de lo estipulado en la normatividad general que regula la contratación. | Acción 1. En los futuros convenios, precisar en los estudios previos la fuente que sirvió de base - presupuesto para la estimación del valor de la inversión. | Emitir Directriz de la Dirección General a las Unidades Ejecutoras, que se debe cumplir con la obligación de precisar en los estudios previos la fuente que sirvió de base - presupuesto para la estimación del valor de la inversión | Memorando Circular | 1 | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 8.2857 | SRN |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| 14 01 003 | H2EVP Acción 2 - Estudios previos - Convenio 649 de 2013 El INVIAS, al no contar con estudios previos correctamente estructurados, | Lo anteriormente expuesto evidencia falta de controles, toda vez que la Entidad, presuntamente, pasa por alto la aplicación de lo estipulado en la normatividad general que regula la contratación. | Acción 2. Seguimiento al cumplimiento de la Directriz de la Direcciòn General a las Unidades Ejecutoras de precisar en los estudios previos la fuente de donde se tomaron los datos para la elaboraciòn de calculos del presupuesto e incluir los respectivos soportes. | Realizar reportes semestrales de cumplimiento de la Directriz de la Direcciòn General a las Unidades Ejecutoras de precisar en los estudios previos la fuente de donde se tomaron los datos para la elaboraciòn de calculos del presupuesto e incluir los respectivos soportes. | Reporte Semestral | 2 | 2017-05-30 | 2017-11-17 | 24.4286 | SRN |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 324
295 | 14 04 001 | H3EVP - Estipulación de rendimientos financieros en minuta del Convenio 649 de 2013 Aunque se está realizando correctamente el aporte de los rendimientos financieros, es de aclarar que en la minuta del convenio se invocó un artículo que no era pertinente a la situación contractual presentada, ya que aplica solo para Empresas Industriales y Comerciales del Estado, lo cual evidencia falencias en los modelos de minutas de contratos y convenios, que presentan errores que pueden en algún momento inducir al error a las partes contrayentes. | La cláusula sobre rendimiento financieros, el artículo relacionado no es el correcto. | Modificar el convenio No. 649 de 2013 realizando la corrección de la CLÁUSULA SEPTIMA , numeral 4, referente a indicar que es el artículo 33 del Decretro 4730 de 2005, norma que regula los rendimientos financieros. | Llevar a comité de adiciones, modificaciones y prorrogas, solicitud para modificar el convenio No. 649 de 2013 realizando la corrección de la CLAUSULA SEPTIMA , numeral 4, referente a los rendimientos financieros. | Minuta modificada | 1 | 2017-01-15 | 2017-04-30 | 15 | SRN |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
296 | 14 04 004 | H4EVP - Supervisión del contrato por parte del gestor técnico de proyecto. Convenio 1266 de 2012 Dentro del Manual de Funciones del Invías, corresponde a los funcionarios gestores de proyectos : “8. Elaborar informes de gestión y resultados del área de acuerdo a parámetros y requerimientos de información interna y externa, entidades y organismos de control.” Estos informes no se evidencian para el año 2015 por parte del Gestor del Convenio en Planta Central, lo cual se constituye en una presunta falta disciplinaria por incumplimiento del Manual de Funciones | Deficiencia en el seguimiento | Acción 1. Compilar los informes mensuales del Gestor de Proyecto del convenio No. 649-2013, correspondientes a la vigencia 2015 | Presentar los informes mensuales del Gestor de Proyecto del convenio No. 649-2013, correspondientes a la vigencia 2015 | Informes | 12 | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 3.8571 | SRN |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| 14 04 004 | H4EVP Acción 2 - Supervisión del contrato por parte del gestor técnico de proyecto. Convenio 1266 de 2012 | Deficiencia en el seguimiento | Acción 2. Establecer los formatos de Informes mensuales de Gestor de Proyecto y de Supervisor de Contrato, acorde con las funciones establecidas para estos roles en el Manual de Contrataciòn. | Solicitar mediante memorando a la Direcciòn Operativa la implementación de dos formatos estandarizados, que se anexarán a los Informes mensuales de Gestor de Proyecto y de Supervisor de Contrato, acorde con las funciones establecidas para estos roles en el Manual de Contrataciòn. | Formatos | 2 | 2017-03-01 | 2017-07-31 | 21.7143 | SRN, DO |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
297 | 14 04 003 | H5EVP - Construcción box Culverts. Contrato de Obra No. 617 de 2013 - Convenio 649 de 2013 Durante visita de inspección realizada al proyecto Vía de la Prosperidad el día 31 de Agosto de 2016, se evidenciaron en algunos Box Culvert ya construidos, hormigueros y algunas fallas de tipo constructivo en las aletas de dichos elementos | Lo anterior se presenta por deficiencias en el encofrado, vibrado y vaciado del concreto, y en el desencofre de los elementos, constituyendo no conformidades en el producto a recibir | Corregir los defectos constructivos evidenciados por la Contraloría en los box-coulvert. | Remitir el informe de la interventoría mediante el cual se evidencien las correcciones de los defectos constructivos evidenciados por la Contraloría en los box-coulvert, anexando el correspondiente registro fotográfico. | informe con registro fotográfico | 1 | 2017-02-01 | 2017-04-30 | 12.5714 | SRN |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
298 | 14 04 005 | H6EVP - Costos de transporte de materiales para terraplén. Contrato de Obra No. 617 de 2013 - Convenio 649 de 2013 El contrato de obra 617 de 2013 (derivado del convenio 649 de 2013), suscrito por la Gobernación del Magdalena por $432.010.18 millones, se suscribió para acometer las obras proyectadas para la vía Palermo – Sitionuevo – Remolino – Guáimaro (Ruta 2702), de acuerdo a lo estipulado en el CONPES 3742 y los convenios marco entre el Invías y la Gobernación del Magdalena (1266 de 2012 y 649 de 2013). Sin embargo, una vez el contratista hizo revisión de los estudios Fase III que se tenían, y realizó las actualizaciones pertinentes, se encontró que el rubro contemplado para transporte de material era menor al que realmente se requería. | Estas modificaciones, son resultado de la incidencia de las divergencias entre los estudios iniciales y los actualizados, en cuanto al transporte de material se refiere. Estas divergencias hicieron que el alcance de las obras se redujera en un 48%. | Acción 1 - Incluir para futuros convenios, en la cláusula de la minuta de los covenios en OBLIGACIONES DEL ENTE TERRITORIAL: * Debe dar estricto cumplimiento a las Especificaciones Generales de Construcción del INVIAS, las cuales se tendrán en cuenta en la elaboración del presupuesto, y que los riesgos asociados a distancia de transporte de materiales, que deberán estan incorporados en la matriz de riesgos, serán asumidos en su totalidad por el contratista de obra. Estas estipulaciones quedaràn consignadas en el contrato derivado. * Deberá optener de manera previa a la contratación de las obras los diseños, planos, estudios, permisos de explotación de canteras o de intervención que se requieran, así como los demás documentos tecnicos, autorizaciones y licencias ambientales necesarias para el adecuado desarrollo del objeto convenido. y dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la ley para los procesos de contratación Estatal | Solicitar a la Dirección de Contratación del Instituto Nacional de Vìas mediante memorando, para que en los Convenios Interadministrativos, se incluya la acción de mejora en la clausula: OBLIGACIONES DEL ENTE TERRITORIAL. | Cláusula Incorporada en la minuta | 1 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 17.2857 | SRN, DC |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| 14 04 005 | H6EVP Acción 2 - Costos de transporte de materiales para terraplén. Contrato de Obra No. 617 de 2013 - Convenio 649 de 2013 | Estas modificaciones, son resultado de la incidencia de las divergencias entre los estudios iniciales y los actualizados, en cuanto al transporte de material se refiere. Estas divergencias hicieron que el alcance de las obras se redujera en un 48%. | Acción 2: Modificar el convenio 649 de 2013 incluyendo la siguiente OBLIGACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO: EL DEPARTAMENTO deberá verificar con el acompañamiento de la Interventoría las distancias de acarreo de materiales y los costos, con el fin de realizar los ajustes necesarios. | Aprobar en el comité de adiciones, modificaciones y prorrogas, la modificación del convenio No. 649 de 2013. | Convenio modificado | 1 | 2017-01-15 | 2017-04-30 | 15 | SRN |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
299 | 14 05 004 | H1ECP - Convenios con saldos sin ejecutar en bancos. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. El plazo de ejecución de los Convenios 3158-13 y 2664-13 finalizaron y 3107-13 y 2780-13 finalizan el 31/12/2016 ; sin embargo, de lo reportado por los respectivos bancos, con corte a 30/06/2016, se evidenció que no ejecutaron $86.069 millones, y según el Invías $59.564 millones, no obstante de haberse firmado acta de entrega y recibo definitivo de los convenios, es decir, se presenta una diferencia de $26.505 millones. | Lo anterior refleja que el Instituto no lleva un control efectivo sobre la ejecución y gestión de administración de los referidos recursos para el logro del objeto de los respectivos Convenios. Lo identificado, presuntamente trasgrede el artículo 209 de la Constitución Política. | Elaborar informe trimestral sobre el saldo de cada uno de los Contratos Plan en su detalle. | Seguimiento a la forma de pago de la gestión predial del contrato 654 de 2014 | InformeTrimestral | 4 | 2017-02-28 | 2017-12-31 | 43.7143 | SRT |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
300 | 14 04 010 | H2ECP - Fuente de los recursos aportados por Invías Convenio 2664-13. El Convenio 2664-13 fue firmado el 25/10/2013 con la Gobernación de Arauca, finalizó el 31 de julio de 2014 . El Invías aportó recursos por $5.000 millones para ejecutar el referido convenio, sin embargo, no se suscribió con fundamento en documento Conpes que soporte el Contrato Plan Arauca. | Consultada en la página del Departamento Nacional de Planeación (DNP) se observó que todos los convenios de contrato plan se sustentan en un documento Conpes, excepto el convenio en mención | Evidenciar que el Convenio 2664-13 no requeria Conpes. | Elaboración de Oficio Solicitando al DNP las razones por las cuales el Convenio 2664-13 no requeria Conpes. | Oficio y Respuesta | 2 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 17.2857 | SRT, OAP |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
301 | 14 05 004 | H3ECP - . Recursos ejecutados Convenio 2879-13. En la respuesta entregada por Invías con oficio OCI 49895 del 12 de octubre de 2016 , indicó que a 30 de junio de 2016 los recursos ejecutados más los recursos sin ejecutar del Convenio 2879-13 ascienden a $163.029 millones de $195.757 millones previstos de conformidad con la cláusula segunda del Convenio; de acuerdo con estas cifras no se evidencia ejecución de la totalidad del valor del convenio, debido a que no informó acerca de los $31.997 millones que aportó la Gobernación del Tolima. Así mismo el banco reportó que a la misma fecha, el saldo de la cuenta bancaria era de $45.067.6 millones y según el Invías el saldo pendiente por ejecutar era de $57.138 millones. | Hecho que evidencia que no se realizó por parte de Invías control efectivo y oportuno de la ejecución de los recursos de acuerdo con el avance de las obras. | Elaborar un informe detallado de la ejecución de los recursos del Convenio No. 2879-2013 especificando los aportes de las partes. | Seguimiento a la forma de pago | Informe | 1 | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 4.2857 | SRT |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
302 | 14 05 004 | H4ECP - Rendimientos financieros, Convenios 3158-13, 2879-13, 2664-13 y 2963-13. De acuerdo con la información reportada por Invías con oficio SRT 49134 del 7 de octubre de 2016, DG54672 rad 9/11/16 mediante la cual dio respuesta a las observaciones comunicadas por la CGR, se observó diferencias de $808.0 millones en los rendimientos financieros que han generado las cuentas aperturadas | Lo identificado refleja riesgos en la aplicación efectiva de los controles por parte del Invías (existen diferencias de información en los reportes correspondientes.) | Acción 1 - Elaborar informe detallado de los rendimientos financieros de los convenios marco de los Contratos Plan, con corte al 30/06/2016 y 31/12/2016. | Oficiar a la Interventoría para que realice la depuración y conciliación de la información de los rendimientos financieros. | Informe Semestral | 2 | 2017-03-01 | 2017-07-30 | 21.5714 | SRT |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| 14 05 004 | H4ECP Acción 2 - Rendimientos financieros, Convenios 3158-13, 2879-13, 2664-13 y 2963-13. | No es oportuna la consignación de los rendimientos financieros | Acción 2 - Elaborar informe trimestral de seguimiento a la devolución oportuna de los rendimientos financieros. | Seguimiento a la oportunidad en la devolución de los rendimientos de cada uno de los convenios | Iinforme Trimestral | 3 | 2017-04-01 | 2017-10-31 | 30.4286 | SRT |  |  | 0%
303 | 14 05 004 | H5ECP - Amortización de los Anticipos Convenios. De acuerdo con la información reportada por Invías con oficio SRT 49361 del 10/10/2016 se observó que a 30/06/2016 se encontraban pendientes por amortizar $117.222.8 millones que equivale al 55% del anticipo girado a los contratos de obra suscritos con ocasión de los siguientes convenios por $213.134.5 millones, porcentaje representativo, toda vez que los Convenios 3158-13, 2780-13 y 2664-13 finalizaron; los Convenios 1724-13, 2178-13, 3107-13, 2179-13 finalizan el 31/12/2016. | Este hecho genera riesgo inherente y de control en la administración del anticipo y de la ejecución del Contrato de acuerdo con el plan de inversión del anticipo. | Elaborar informe detallado con el respectivo balance financiero de los Contratos de obra derivados de los Contratos Plan que tienen pactado entrega de anticipo. | Oficiar a la Interventoría para que realice el seguimiento a la amortización de anticipos | Informe Trimestral | 3 | 2017-04-01 | 2017-10-31 | 30.4286 | SRT |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
304 | 14 05 004 | H6ECP - Cumplimiento de metas. Proyectos de inversión – Contratos Plan. • En muestra selectiva de 36 contratos de obra de un total de 55 , derivados de los convenios interadministrativos suscritos para la ejecución de los contratos plan, se cotejó la cantidad de kilómetros proyectados frente a lo reportado como ejecutado, encontrando que en tres (3) subproyectos se cumplió con el número de kilómetros establecidos; en nueve (9) subproyectos que terminaron su ejecución construyeron menos kilómetros de lo proyectado y veinticuatro (24) no han terminado ejecución. | Deficiencias de planeación en la formulación de los proyectos frente a los resultados arrojados por los Estudios y Diseños. | Fortalecer las futuras contrataciones incluyendo dentro de la minuta modelo de los convenios la obligatoriedad por parte de los Entes Territoriales de realizar la entrega de los estudios y diseños a nivel de factibilidad, así como definir conjuntamente las metas físicas de los proyectos acorde con los recursos asignados. | Se elaborará memorando a la Dirección de Contratación solicitando la inclusión en la minuta de los convenios los aspectos mencionados en la acción de mejora. | Minuta Modificada | 1 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 17.2857 | SRT, DC |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
305 | 11 03 002 | H7ECP -. Asignación de recursos y ejecución de proyectos declarados de importancia estratégica. Contratos Plan. 1. El Subproyecto Variante San Francisco – Mocoa, registrado en el documento Conpes 3747 de 2013, con recursos previstos en el mismo por $69.446.0 millones , no le fue suscrito convenio y/o contrato ni ejecutado con cargo a este Conpes, toda vez que el Subproyecto, con anterioridad al citado documento inició ejecución previo a la suscripción del Conpes y contaba con recursos de un crédito Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 2. El Subproyecto 9, Conpes 3745 de 2013, consistente en el mejoramiento de la movilidad en la ciudad de Duitama (15 Km de rehabilitación), por $5.230.0 millones, con un plazo de ejecución de doce (12) meses, tampoco suscribió convenio ni se ejecutó | Lo expuesto denota deficiencias en la formulación, ejecución y seguimiento de proyectos definidos en los documentos de política del Consejo Nacional de Política Económica y Social, que se traducen en disminuciones al alcance y en el aplazamiento de beneficios esperados para la población objeto de estos proyectos. | Acción 1 - Elaborar documento acerca del proyecto Red Terciaria Norte del Cauca, el cual no hace parte del convenio 2780 de 2013, objeto de la auditoría, pero que se encuentra incluido en el CONPES 3773 de 2013 | Documento del proyecto Red Terciaria Norte del Cauca | Informe | 1 | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 8.5714 | SRT |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| 11 03 002 | H7ECP Acción 2 -. Asignación de recursos y ejecución de proyectos declarados de importancia estratégica. Contratos Plan. | Lo expuesto denota deficiencias en la formulación, ejecución y seguimiento de proyectos definidos en los documentos de política del Consejo Nacional de Política Económica y Social. | Acción 2 - Elaborar informe de ejecución del Subproyecto Movilidad Duitama | Oficiar a la interventoría solicitando elaboración de informe de ejecución del Subproyecto Movilidad Duitama | Informe | 1 | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 8.5714 | SRT
| 11 03 002 | H7ECP Acción 3 -. Asignación de recursos y ejecución de proyectos declarados de importancia estratégica. Contratos Plan. | Lo expuesto denota deficiencias en la formulación, ejecución y seguimiento de proyectos definidos en los documentos de política del Consejo Nacional de Política Económica y Social. | Acción 3 - Elaborar informe detallado de la asignación de recursos y avance a 30 de marzo de los proyectos que no han sido contratados por parte de los Entes Territoriales. | Oficiar a la interventoría solicitando Informe técnico ejecutivo de los contratos Plan objeto del hallazgo. | Informe | 1 | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 4.1429 | SRT |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
306 | 11 03 002 | H8ECP - Información reportada por Invías para evaluación Proyectos Contratos Plan. • Los valores de cinco (5) subproyectos de infraestructura vial, reportados en el oficio ACPINV-033 , no son coherentes con los reportados en el oficio ACPINV-58 . Situación que obedece a debilidades de los mecanismos de control respecto del registro y generación de información, lo cual afecta el seguimiento y toma de decisiones a cargo del Instituto, como la evaluación de gestión fiscal a cargo de la CGR. | La documentación allegada por la Entidad, en respuesta a requerimientos, se determinó falta de coherencia en la misma. | Elaborar un informe explicativo de los recursos contratados respecto a su ejecución para cada uno de los proyectos del Contrato Plan. | Informe técnico ejecutivo de los contratos Plan objeto del hallazgo. | Informe | 1 | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 4.1429 | SRT |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
307 | 14 04 004 | H9ECP -.. Ejecución del Contrato de Obra 654 de 2014. Atraso en la ejecución del Proyecto “Mejoramiento y Construcción de la Vía Espriella - Rio Mataje Departamento de Nariño”, previsto para ejecutarse a través del Contrato de Obra 654 de 2014, al respecto, la interventoría en su informe 86 de julio de 2016, correspondiente a la semana del 25 al 31de julio de 2016, informó que el contrato presenta un atraso del 5.29%, en relación con lo programado que fue de 32.7% y se solicita plan de contingencia para mejorar rendimientos en los diferentes frentes de obra. | Situación que denota debilidades de control en el proceso de ejecución de las obras; lo que afecta el cumplimiento de los términos establecidos para finalizar los trabajos en el tiempo previsto. | Solicitar a la OAJ el acto administrativo de la culminación del proceso sancionatorio | Oficiar a la OAJ | Acto administrativo | 1 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 17.2857 | SRN |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
308 | 14 04 004 | H10ECP - Modificación alcance Contrato de Obra 1787 de 2014. Se excluyeron cuatro (4) km del alcance físico del proyecto “Corredor Vial Riosucio - Belén De Bajirá - Caucheras”; sin que se redujera el valor de la apropiación presupuestal de los contratos de obra 1787 de 2014 y de interventoría 2053 de 2014. La Dirección Operativa de Invías ve conveniente la modificación del alcance del contrato y la liberación del tramo, debido al proceso licitatorio adelantado por la Gobernación de Chocó, solicitud que fue aprobada en Acta 72 del 29 de septiembre de 2015 del Comité de Adiciones y Prorroga de Invías. | De acuerdo con lo anterior, se concluye que si bien Invías tenía definido el alcance definitivo de las obras a realizar, acorde con lo establecido en el Pliego de Condiciones - Apéndice A y Cláusula Primera del Contrato; se denota deficiencias de planeación y de Coordinación Interinstitucional entre Invías y la Gobernación del Chocó | Socializar en la etapa precontractual con los entes territoriales que estén involucrados en el proyecto a ajecutar, para evitar que se de duplicidad de intervención. | Reporte Trimestral sobre las socializaciones realizadas. | Reporte Trimestral | 3 | 2017-03-31 | 2017-12-31 | 39.2857 | SRT |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
309 | 14 04 004 | H11ECP - Supervisión por Invías. En lo que respecta a los Contratos de Obra 654 y 1787 de 2014, no se evidenciaron registros que soporten el cumplimiento por parte de los supervisores, de las funciones señaladas en el numeral 25.6 de la Resolución 01676 marzo de 20 de 2015, por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías -Invías y del Manual de Interventoría Pública del Invías. | Se constituyen en situaciones que denotan debilidades en el proceso de supervisión por parte de Invías, debido a la desatención de las obligaciones y responsabilidades, lo que puede afectar el cumplimiento contractual. | Establecer los formatos estandarizados, de Informes mensuales de Gestor de Proyecto y de Supervisor de Contrato, acorde con las funciones establecidas para estos roles en el Manual de Contrataciòn. | Solicitar mediante memorando a la Dirección Operativa la implementación de dos formatos estandarizados, que se anexarán, de Informes mensuales de Gestor de Proyecto y de Supervisor de Contrato, acorde con las funciones establecidas para estos roles en el Manual de Contrataciòn. | Formatos | 2 | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 21.2857 | SRN, DO |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
310 | 11 03 002 | H12ECP - Determinación en la fase de planeación de los recursos necesarios para la gestión socio-predial – Contrato 654 de 2014. Incremento de los recursos inicialmente asignados frente a los recursos comprometidos, para adelantar la gestión socio-predial que demanda el proyecto. Se estableció un presupuesto de $5.521.7 millones y posteriormente mediante Modificatorio 2 de abril 06 de 2016, adicionaron $9.558.4 millones (incluye IVA), lo que significa una variación de 173%. Recursos adicionales que surgieron de modificar los valores inicialmente asignados para algunos ítems del contrato, situación que podría comprometer la sostenibilidad en materia de recursos para garantizar la ejecución de las obras conforme a las condiciones inicialmente previstas. | Lo anterior refleja deficiencias en la aplicación del principio de planeación , contemplado en el numeral 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, con el riesgo de no contar con los recursos necesarios para finiquitar con las metas contractuales | Mejorar la Planeación de los proyectos conforme con todos los requisitos exigidos en el Estatuto Contractual y la ley 1682 de 2013 "Ley de infraestructura" previo a la contratación, sacando los procesos de selección con estudios en fase de factibilidad. | Verificación con informe trimestral del cumplimiento de que todos los contratos salgan con estudios en fase de factivilidad. | Informe trimestral | 4 | 2017-04-15 | 2018-01-15 | 39.2857 | SRN |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
311 | 14 02 014 | H13ECP - Determinación del riesgo predial para el desarrollo del proceso de licitación pública LP-DO-033-2014 que dio origen al Contrato de Obra 654 de 2014. Dentro de la estructuración de la Matriz de Riesgos de la licitación pública LP-DO-033-2014 que dio origen al Contrato de Obra 654 de 2014, el tema predial no fue tenido en cuenta, pese a que el mismo fue objeto de observación al pliego de condiciones. | Es de indicar que no se evidenció para el tema predial, análisis de estimación, y asignación de los riesgos previsibles que en un momento dado podrían alterar el equilibrio económico del contrato, aspecto contemplado en el Decreto 1510 de 2013, numeral octavo del artículo 22 “Pliego de condiciones”; y compilado en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. “Estudios y documentos previos”, del Decreto 1082 de 2015. | Acción 1 - Verificacar con informe trimestral el cumplimiento de que todos los procesos contemplen el riesgo predial. | Verificación del cumplimiento de que todos los procesos contemplen el riesgo predial. | Informe trimestral | 4 | 2017-04-15 | 2018-01-15 | 39.2857 | SRN |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| 14 02 014 | H13ECP Acción 2 - Determinación del riesgo predial para el desarrollo del proceso de licitación pública LP-DO-033-2014 que dio origen al Contrato de Obra 654 de 2014. | No se tiene matriz de riesgo predial | Acción 2 - Establecer Directriz de la Dirección General indicado que se debe contemplar len todos los procesos de selección el riesgo predial. | Socialización de la directriz | Directriz | 1 | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 8.2857 | SRN, DG |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
312 | 14 04 004 | H14ECP - Pago reconocido en acta de obra parcial 12 por concepto de gestión Social y Predial – Contrato de Obra 654 de 2014. Mediante acta de obra parcial 12 se reconoció al Contratista $3.607 millones por Gestión Social y Predial, pago efectuado por el Instituto mediante orden de pago presupuestal 3735652015 de diciembre 14 de 2015, sin contar con el soporte de legalización respectivo debidamente formalizado, | Incumplimiento de la suscripción de la respectiva Acta Predial; en consonancia con el Apéndice F - Predial, en el numeral 10.8 “FORMA DE PAGO” | Acción 1 - Cumplir con lo dispuesto para el pago de la gestión predial en el apendice predial del contrato No. 654 de 2014. | seguimiento a la forma de pago de la gestión predial del contrato 654 de 2014 | Informe mensual | 3 | 2017-03-01 | 2017-05-31 | 13 | SRN |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| 14 04 004 | H14ECP Acción 2 - Pago reconocido en acta de obra parcial 12 por concepto de gestión Social y Predial – Contrato de Obra 654 de 2014. | Incumplimiento de la suscripción de la respectiva Acta Predial; en consonancia con el Apéndice F - Predial, en el numeral 10.8 “FORMA DE PAGO” | Acción 2 - Seguimiento a la ejecución de los recursos cancelados al contratista por cuenta de la Gestión predial. | verificación con un informe mensual de la Interventoría de la ejecución de los recursos cancelados al contratista por cuenta de la Gestión Predial | Informe mensual | 3 | 2017-03-01 | 2017-05-31 | 13 | SRN |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
313 | 14 04 004 | H15ECP - Desarrollo de las actividades de gestión predial, Contrato de Obra 654 de 2014. Se detectaron aspectos que han venido afectando el adecuado desarrollo de la gestión predial. En oficio elaborado por el contratista, informa a la interventoria sobre unos reconocimientos económicos adicionalesa a lo inicialmente establecido para los valores de Palmas y Tecas, en el proceso de enajenación voluntaria para uno de los predios afectados por el proyecto, al respcto se indica que "(...) la interventoría como la SMA ratifica que el pago adicional realizado por el contratista no seria objeto de recnocimiento economico con recursos del Contrato, respuesta que ha la fecha no ha sido objetada por parte del contratista". Sin embargo a éste Órgano de Control no le fue suministrada la comunicación donde se le da dicha respuesta al Contratista, pese a que se solicitaron los respectivos soportes relativos al tema. | Lo anterior presuntamente ocasionado por debilidades en la comunicación por parte del Instituto Nacional de Vías- Invías | Acción 1 - Evidenciar ante la CGR, mediante copia del oficio, que el pago adicional realizado por el contratista no seria objeto de recnocimiento economico con recursos del Contrato. | Remitir copia del oficio a la CGR | Oficio | 1 | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 4.2857 | SMA |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| 14 04 004 | H15ECP Acción 2 - Retrasos en el cronograma de obra, situación evidenciada en la construcción del Puente y el Viaducto sobre el Río mira, por las demoras presentadas en el desarrollo del proceso de enajenación de las franjas de terreno (enero de 2016), por falta de aprobación de los insumos prediales. Al respecto el invias informa que se ha dado retrasos en la entrega de dichas franjas por parte de los Mejoratarios de Vuelta de Candelilla. | Lo anterior presuntamente ocasionado por debilidades de control y seguimiento a los procesos de adquisición predial por parte del Instituto Nacional de Vías- Invías | Acción 2 - Solicitar a la interventoria apremiar al contratista para el pago del valor de mejoras y asi proceder a aprobar y suscribir contrato de compraventa de mejoras. | Reiterar a la interventoría la prioridad del pago en la adquisición de mejoras, con fundamento en las necesidades tecnicamente diagnosticadas y dar viabilidad al proyecto | Informe de pagos de mejoras | 1 | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 4.1429 | SMA |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| 14 04 004 | H15ECP Acción 3 - En el sector comprendido entre el K6+000 al K9+420, se encuentra pendiente definir la propiedad de dicha franja, que si bien ésta se encuentra inmersa en los terrenos adjudicados por el Incoder mediante la Resolución 525 de 2006 a favor de la comunidad negra organizada en e Consejo Comunitario Alto ira y frontera, tal adjudicación del precitado sector cuenta con una demanda por terceros que arguyen la titularidad de dichas tierras. El instituto al respecto indica que frente a los requerimientos de obra el proceso de adquisición predial no se ha iniciado en dicha zona, no obstante se informa que han llevado a cabo conversaciones con los demandantes, y el Instituto ha requerido al contratista para adelantar el respectivo análisis jurídico:El Insituto indica que "(...) a la fecha no presenta cambio alguno en la propiedad dado que a la fecha la titularidad es del Territorio Colectivo Alto Mira y Frontera, no existiendo a la fecha fallo del Consejo de Estado sobre dicha controversia." | Dichas situaciones dificultan realizar su evaluación y seguimiento; además evidencian debilidades de control, por parte del Invías. | Acción 3 - Oficiar a la interventoria para que requiera al contratista un informe juridico, con fundamento en las sentencias judiciales de primera y segunda instancia del proceso. | Solicitar a la Interventoria informar con periodicidad semestral acerca del estado actual del proceso de demanda. | Informe Semestral | 2 | 2017-07-01 | 2018-01-15 | 28.2857 | SMA |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| 14 04 004 | H15ECP Acción 4 - Como resultado de la revisión de una selectiva de las carpetas prediales se encontraron los siguientes aspectos, no sin antes indicar que ya han transcurrio 22 meses frente al plazo total de jecución del contrato que corresponde a 29 meses. Lo anterior, con corte a septiembre de 2016 | Lo anterior presuntamente fue ocasionado por debilidades en la no oportuna actualizacion de los expedientes por parte del Instituto Nacional de Vías- Invías | Acción 4 - Solicitar a la interventoria para que dentro de sus funciones elabore un Informe individualizado por fichas prediales | Oficiar a la interventoría para la elaboración del respectivo Informe | Informe | 1 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 17.2857 | SMA |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
314 | 14 04 004 | H16ECP - Contrato de obra 654 del 2014. Presuntas irregularidades que han hecho que a octubre de 2016 se encuentre atrasada la ejecución de las obras y posiblemente el cumplimiento del objeto del contrato. a) Plazos de entrega de Estudios y Diseños a Fase III. b) Cesión de la Licencia Ambiental c) Estructuración, seguimiento y control del proyecto. d) Visita de Inspección visual de obras. El día 04 de octubre de 2016 se realizó visita de inspección visual al sitio de ejecución, evidenciándose un retraso en el desarrollo de las obras que hacen parte del objeto contractual máxime si ha transcurrido el 80% del plazo pactado contractualmente (23 de 29 meses), el grado de avance de ejecución de obra física de este contrato era del 21.9%. | Presuntamente, lo anterior vislumbra incumplimientos por parte de la Interventoría: numeral 7.4 del Manual de Interventoría (Resoluciones Invías 5282 de 2003 y 3009 de 2007 y del Supervisor y Gestores del Contrato de Interventoría: numeral 7.4 del Manual de Interventoría; Resolución Invías 5282 de 2003; Artículos 1 (numerales 1, 2 y 4), 2 y 4 de la Resolución 3376 de 2010 y numeral 25.6 del Manual de Contratación de Invías (Resolución 01673 de 2015). | Acción 1 - Mejorar la Planeación de los proyectos conforme con todos los requisitos exigidos en el Estatuto Contractual y la ley 1682 de 2013 "Ley de infraestructura" previo a la contratación, sacando los procesos de selección con estudios en fase de factibilidad. | verificación con informe trimestral del cumplimiento de que todos los proceso de selección salgan con estudios en fase de factibilidad. | Informe trimestral | 4 | 2017-04-15 | 2018-01-15 | 39.2857 | SRN |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| 14 04 004 | H16ECP Acción 2 - Contrato de obra 654 del 2014. Presuntas irregularidades que han hecho que a octubre de 2016 se encuentre atrasada la ejecución de las obras y posiblemente el cumplimiento del objeto del contrato. | Presuntamente, lo anterior vislumbra incumplimientos por parte de la Interventoría: numeral 7.4 del Manual de Interventoría (Resoluciones Invías 5282 de 2003 y 3009 de 2007 y del Supervisor y Gestores del Contrato de Interventoría: numeral 7.4 del Manual de Interventoría; | Acción 2 - Efectuar cronograma de obra ajustado de acuerdo a los numerales 7.11 y 734 del pliego de condiciones del contrato 654 de 2014 | Requirir a la Interventoria un informe en el cual valide que el cronograma de obra se ajusta a los numerales 7.11 y 7.34 del pliego de condiciones del contrato 654 de 2014 | Informe de la Interventoría | 1 | 2017-03-01 | 2017-03-30 | 4.1429 | SRN |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| 14 04 004 | H16ECP Acción 3 - Contrato de obra 654 del 2014. Presuntas irregularidades que han hecho que a octubre de 2016 se encuentre atrasada la ejecución de las obras y posiblemente el cumplimiento del objeto del contrato. | Presuntamente, lo anterior vislumbra incumplimientos por parte de la Interventoría: numeral 7.4 del Manual de Interventoría (Resoluciones Invías 5282 de 2003 y 3009 de 2007 y del Supervisor y Gestores del Contrato de Interventoría: numeral 7.4 del Manual de Interventoría; | Acción 3 - Realizar seguimiento a los procesos administrativos sancionatorios presentados durante la ejecución del contrato de obra No. 654 de 2014 | Reporte de Seguimiento de lo Procesos Administrativos Sancionatorios. | Reporte mensual | 3 | 2017-03-01 | 2017-05-31 | 13 | SRN |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
| 14 04 004 | H16ECP Acción 4 - Contrato de obra 654 del 2014. b) Cesión de la Licencia Ambiental Los literales a, b, c y d del numeral 2 del Apéndice D de los Pliegos de Condiciones determinan la obligatoriedad del Contratista de aceptar la cesión total de la licencia Ambiental. Esta "actividad precedente" se constituye en un prerrequisito para el inicio de la construcción de las obras civiles, pactado a 30 días despues de firmada la orden de inicio.sin embargo, el acto se dió el 12 de noviembre de 2015 (once meses despues de firmada la Orden de Inicio): En consecuencia, se permitió el avance físico del proyecto ( del 04 de enero al 12 de Noviembre de 2015) con una licencia ambientalen cabeza del invías. | Presuntamente, lo anterior vislumbra incumplimientos por parte de la Interventoría: numeral 7.4 del Manual de Interventoría (Resoluciones Invías 5282 de 2003 y 3009 de 2007 y del Supervisor y Gestores del Contrato de Interventoría: numeral 7.4 del Manual de Interventoría; | Acción 4 - Modificación del apendice ambiental en lo correspondiente a los tiempos | Establecer plazos para radicacion de las cesiones de Licencias Ambientales, parciales o total ante la Autoridad Ambiental, en los Apéndices ambientales y prediales del pliego. | Apendice ambiental incluido plazos de cesión de la licencia ambiental | 1 | 2017-03-01 | 2017-10-31 | 34.8571 | SMA, DC
315 | 14 04 004 | H17ECP - Contrato de Interventoría 1595 de 2014. Capacidad instalada. b) Se encuentra que la capacidad instalada de la interventoría presuntamente resulta desbordada frente a un contrato de obra cuya ejecución física es mínima. La interventoría viene funcionando con una capacidad instalada inclusive mayor a la máxima contratada (personal adicional, equipos de topografía y vehículos añadidos) aun cuando el contrato de obra se ha desarrollado mínimamente. Además, a Octubre de 2016 está prácticamente paralizado como se observó en la visita practicada por la Comisión. | Presuntamente, por incumplimientos del Supervisor y Gestores del Contrato de Interventoría: numeral 7.4 del Manual de Interventoría, Resolución Invías 5282 de 2003; Artículos 1 (numerales 1, 2 y 4), 2 y 4 de la Resolución 3376 de 2010 y numeral 25.6 del Manual de Contratación de Invías (Resolución 01673 de 2015) | Evidenciar mediante informe de la interventoría, que al momento de la visita de la Contraloria General de la República al sitio de ejecución de las obras contaba solo con el personal necesario para realizar su labor. | Oficiar a la Interventoría, para el respectivo informe comparativo de las actas de costos con los meses anteriores. | Informe interventoría | 1 | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 8.2857 | SRN |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
316 | 14 04 006 | H18ECP - Modificatorio 1 y Contrato Adicional 1 al Contrato 1787 – 2014. El Instituto recibió de parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público –MHCP- $4.000 millones adicionales a los $11.160 millones que había aprobado por el MHCP para la vigencia 2015 . Sin embargo, Invìas giró estos recursos sin solicitar autorización previa al –Confis- de la modificación de la vigencia futura. El Instituto giró los recursos en 2015 lo hizo considerando que los mismos correspondían a un anticipo de la vigencia futura 2017 y por tal razón suscribió el 01/04/2015 modificatorio 1 al Contrato de Obra 1787 de 2014, reprogramando $4.000 millones de la vigencia 2017, para ser ejecutados en la vigencia 2015, sin embargo, no existen los soportes pertinentes de solicitud de modificación de la vigencia futura. | Debilidades por parte de la interventoría y los gestores del proyecto y del contrato para tramitar y obtener de manera adecuada, recursos financieros, específicamente para la vigencia 2015, los cuales resultaron insuficientes frente a la capacidad de ejecución física del contratista de obra para dicha vigencia, lo cual conllevó a adicionar el contrato en recursos por $10.000 millones, que hasta la fecha de la adición no eran justificables técnicamente por mayores cantidades, mayor alcance físico del contrato u obras adicionales no previstas del mismo, con lo cual presuntamente se incumple el numeral 13 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 , los deberes de los Interventores establecida en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución de Invías 3376 de julio 28 de 2010 . | Elaborar Reporte trimestral de seguimiento sobre las adiciones efectuadas. | Elaborar directriz para el cunmplimiento de los requisitos técnicos y juridicos para el ingreso al Comité de Adiciones y Prorrogas por las Unidades Ejecutoras. | Reporte Trimestral | 3 | 2017-04-15 | 2017-10-15 | 26.1429 | DO |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
317 | 15 04 006 | H19ECP - Alcance del Contrato 1787 – 2014. Administrativo. De acuerdo con el apéndice A, el alcance de las obras del contrato, para el paso urbano por el corregimiento de Belén de Bajirá, consiste en pavimentar 1,95 kilómetros, de vía en la zona urbana de dicho corregimiento; sin embargo, se observó, conforme los documentos presentados a la auditoría, el avance de las obras y el tiempo de ejecución y restante del contrato, que no se va a poder cumplir con el alcance proyectado por Belén de Bajirá | Se concluye que ha faltado oportunidad en las gestiones y trámites adelantados por el Invías, frente a la búsqueda de soluciones para poder ejecutar las obras por Belén de Bajirá y debilidades de coordinación interinstitucional para la formulación del proyecto corredor vial Caucheras – Belén de Bajirá – Riosucio. | Efectuar el seguimiento a los procesos de diseños y construcción de redes de acueducto y alcantarillado en Belén de Bajirá, a cargo del DNP. | Informe trimestral (marzo y Julio de 2017). | Informe | 2 | 2017-03-31 | 2017-07-31 | 17.4286 | SRT |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
318 | 14 04 003 | H20ECP - Calidad y Estado de las obras ejecutadas mediante el Contrato de Obra 1787 – 2014. Contrato Plan Atrato Gran Darién, se observaron deficiencias menores de construcción, que a continuación se mencionan. • En el K30+070 margen izquierda (Belén de Bajirá hacia Riosucio), pequeña erosión en el terraplén, al parecer por un broche que abrieron para entrada y salida de ganado hacia una propiedad. • Entre K33+225 al K33+270, margen derecha, presunta inestabilidad del terraplén por una erosión que se está presentando, al parecer por falta de tratamiento con material orgánico, para estabilizar el talud, revegetalización. | Lo anterior, revela debilidades en los mecanismos de control y supervisión de parte de la interventoría, en lo que tiene que ver con el control de calidad de la obra, frente a las deficiencias menores relacionadas. | Requerir a la Interventoría y al Contratista para que implementen los correctivos del caso, así como para que extremen las medidas que garanticen el control de calidad de las obras. | Elaboración de Oficios Presentación de Informe a cargo de la Interventoría, con registro fotográfico. | Informe | 1 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 17.2857 | SRT |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
319 | 14 04 004 | H21ECP - Cronograma de adquisición predial, Contrato de Obra 1787 de 2014. Se determinó que no se requirió al contratista para la presentación del cronograma de adquisición predial en consonancia con lo indicado en el Anexo Predial. | Presuntamente la falta de implementacion de tiempos y la no aplicación a lo establecido en el cronograma de obra. | Implementar cronograma gestión predial dentro del apendice | Verificar el cumplimiento bimensualmente | Informe Bimensual | 4 | 2017-03-01 | 2017-08-31 | 26.1429 | SMA |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
320 | 14 04 004 | H22ECP - Verificación de la información de las fichas prediales, Contrato de Obra 1787 de 2014. El Contratista intervino algunos sectores, sin que la Interventoría pudiera realizar la verificación del contenido de las fichas prediales in-situ, aspecto que afectó la adecuada implementación de los mecanismos de control y vigilancia sobre el componente predial; ya que con base en el inventario de especies, cultivos y construcciones relacionadas en la ficha predial se realiza el avalúo, mediante el cual se hace la liquidación del valor indemnizatorio por la afectación generada en el desarrollo de las obras. | Por la no aplicación del 7.28 "INTERVENTORIA DE LOS TRABAJOS" ( PLIEGOS DE CONDICIONES) | Solicitar informe a la Interventoria sobre verificacion, evaluacion, comprobación, inspeccion y revisión de las fichas prediales. | Verificar el cumplimientode las obligaciones de la interventoría | Informe | 1 | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 4.2857 | SMA |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
321 | 14 04 004 | H23ECP - Gestión predial desplegada en desarrollo del contrato 1787 de 2014. Con corte a noviembre de 2016, se encuentran aspectos pendientes dentro de la gestión predial delegada al Contratista, de conformidad con el corte de agosto 31 de 2016. NUMERO DE FICHA PREDIAL 007 I T2 RBC - 017B D T2 RBC - 072 DI T3 RBC - 073 DI T3 RBC y 119 I T3 RBC | Inconsistencias (pendientes en la gestion predial) para para cierre predial oportunamente | Efectuar el correspondiente Cierre Predial | Requerir al contratista sobre Gestión realizada para cierre predial . NUMERO DE FICHA PREDIAL 007 I T2 RBC - 017B D T2 RBC - 072 DI T3 RBC - 073 DI T3 RBC y 119 I T3 RBC | Informe Bimensual | 4 | 2017-03-01 | 2017-09-30 | 30.4286 | SMA |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
322 | 14 02 009 | H24ECP - Estructuración Técnica del Proyecto de Mejoramiento y Construcción de la Vía Secundaria Ataco – Planadas del KM 35+900 al KM 38+730 en el Departamento del Tolima. No obstante, se observó que en los documentos previos y pliegos de condiciones de los dos procesos precontractuales antes mencionados y que dieron origen a los Contratos 419 y 698 de 2014, no hay evidencia de estudios y diseños especializados que determinen, el por qué, solo se contrata la ejecución de 18 espolones no continuos, cuando en los diseños de la solución hidráulica, geotécnica, geológica y estructural para los problemas de socavación de la vía Ataco – Planadas en los tramos de vía adyacentes al río Atá en el tramo K36+200 al K41+450, (de fecha febrero de 2010) prevén la construcción de 42 espolones principales y 11 espolones de refuerzo, de los cuales, 22 espolones principales y 5 espolones de refuerzo se ubican entre las abscisas K36+200 al K38+800, es decir, que en el trayecto identificado como prioritario en el Conpes 3774 | Lo anterior por debilidad de control y seguimiento de la etapa precontractual, lo que conlleva a un presunto incumplimiento del Principio de Planeación Contractual, establecido en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, en el cual se señala “Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda. | Solicitar Informe técnico de la interventoría y departamento del Tolima sobre los estudios y diseños, así como la justificación técnica para la priorización de la construcción de los espolones | Oficiar a la Gobernación del Tolima y a la interventoría | Informe | 1 | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 4 | SRT |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
323 | 14 04 004 | H25ECP - Ítems No Previstos Pactados Contrato 698 de 2014. Administrativo. En desarrollo del Contrato 698 de 2014, para el mejoramiento y construcción de la vía secundaria Ataco – Planadas del K36+450 al K38+730, se aprobaron por parte de la interventoría y se validaron por parte del departamento del Tolima, los ítems no previstos | Por cuanto hay una contradicción o incoherencia, al referir que las estaciones se consideran entre distancias entre 100 y 1.000 metros (m) | Solicitar Informe técnico por parte de la interventoría sobre la justificación de la aprobación de los ítems no previstos | Oficiar a la Interventoría | Informe | 1 | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 4 | SRT |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
324 | 14 04 004 | H26ECP - Gestión predial desplegada en desarrollo de las obras del Contrato 2670 de 2014 y Contrato de Interventoría mediante Convenio 918 de 2014. El desarrollo de la gestión predial, orientada a la elaboración de insumos y gestión de negociación para la adquisición de las franjas de terreno requeridas (exceptuando el pago por compra del predio), se encuentra delegada al Contratista; las cuales no se realizaron dentro del tiempo inicialmente establecido contractualmente, de seis (6) meses , razón por la cual mediante Modificatorio 3 de octubre 23 de 2015, se amplió en seis meses más, sin afectar el plazo inicial del contrato. | Por lo expuesto, se observa que la gestión desplegada, en el desarrollo del contrato en materia predial ha presentado deficiencias que se han materializado en mayores tiempos de los inicialmente previsto, y subsecuentemente en la oportunidad para la elaboración de los insumos para efectuar las respectivas negociaciones , a cargo del Contratista. | Adquirir la totalidad de los predios | Informe trimestral de seguimiento de la adquisición predial del proyecto | Informe trimestral | 3 | 2017-03-01 | 2017-10-31 | 34.8571 | SMA |  |  | 0% | 0 | 0 | 0
TOTALES | [14 empty] | 3902.7466 | 3049.7833 | 3420.5714
Elaboro: Oficina de Control Interno
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: CARLOS ALBERTO GARCIA MONTES
Correo electrónico: cagarcia@invias.gov.co
Convenciones:
|  | Columnas de calculo automático | [14 empty] | PBEC |  | 3420.5714
|  | Informacion suministrada en el informe de la CGR | [14 empty] | PBEA |  | 9358.7143
|  | Fila de Totales | [14 empty] | CPM = POMMVi / PBEC |  | 89.16%
[17 empty] | AP = POMi / PBEA |  | 41.7%
Note on S11: Fecha (dia-mes-año) de evaluación del plan de mejoramiento.
Note on A12: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on B12: Seleccione el numero del codigo correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación esteblecida por la CGR.
Note on C12: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 50 PALABRAS).
Note on D12: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on E12: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on F12: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on G12: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on H12: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on I12: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on J12: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on K12: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.
Note on L12: Relacione el Nombre de la Dependencia (s) responsable por el cumplimiento de la meta.
Note on M12: Registre el avance fisico de la ejecución de la actividad.
Note on N12: Registre el avance fisico de la ejecución de la actividad.
Note on O12: Calcula el avance porcentual de la actividad dividiendo la ejecución informada en la columna N sobre la columna J
Note on S12: Registre si la actividad fue efectiva o no.
Note on E31: Gladys Jane Barrera Toloza: Ingeniero Cabezas este hallazgo según es institucional el cual tiene que ser constolidado con las directivas de la entidad, directriz a cargo de la Direccion Tecnica y no del GGP, ya que es claro que la GGP no ha incumplido en lo que respecta a este hallazgo.