## PAAC2018
SEGUIMIENTO PAAC - REALIZADO POR LA OCI CON CORTE A 31 Agosto2018
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CUMPLIDAS | OBSERVACIONES OCI | % DE AVANCE
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1. Política de Administración del Riesgo de Corrupción | Vincular a los grupos de valor (actores internos y externos de la entidad) en la actualización de la Política de Administración del Riesgo 2018 (Publicación en pagina web e intranet del borrador actualizado) | Consolidado de recomendaciones o propuestas para la actualización de la Política de Administración del Riesgo 2018 | Oficina Asesora de Planeación -Grupo de Desarrollo Organizacional con apoyo de la Secretaria General – Grupo de Comunicaciones | 1° trimestre de 2018 | La Secreataría General reportó mediante Memorando SG 61561 del 07-09-2018: "El Grupo de Comunicaciones publicó el borrador de la Política de Administración del Riesgo 2018 en la página web el 15 de mayo de 2018 y la divulgó por correo interno el 15 de marzo.. https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/cnsc/proyectos-de-resolucion/7554-propuesta-politica-de-administracion-de-riesgo-2018" | Revisados los soportes se evidencia que la actividad tienen un porcentaje de cumplimiento de 100% . | 100%
La Oficina Asesora de Planeación reportó a través de Memorando OAP 61878 del 10/09/2018: "1. Mediante memorando OAP 35783 del 30/05/18, cuya asuton fue "Respuesta del Memorando Circular No. OCI 32676 17/1561 del 07-09-201805/2018", se solictó a la OCI tener en cuenta los avances sobre el particular con corte al mes de abril y se informó del nuevo plazo máximo para recibir aportes y comentarios (31 de mayo de los corrientes) en el correo anticorrupcion@invias.gov.co . ANEXO 1 2. De igual forma, en mayo, se socializó en la página web el borrador de la política https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/cnsc/proyectos-de-resolucion/7554-propuesta-politica-de-administracion-de-riesgo-2018 y los aportes de actores internos /externos fueron consolidados y analizados. ANEXO 2 3. Se elevó consulta a Función Púbica y se accedió al documento preliminar (julio) y se procedió a realizar ajustes en el borrador de la política institucional. ANEXO 3 4. Se contactó a Función Pública y se analizó la pertinencia de solicitar aprobación por parte del Comité de Coordinación de Control Interno en la víspera de la expedición de la nueva guía (publicada en Agosto de los corrientes e incorporó ajustes metodológicos significativos) determinado no desgatar a los directivos revisando una política que en el 3° trimestre del año debía surtir una actualización. 5. Se realizó teleconferencia con MINTIC para revisar el proyecto de metodología de riesgo de seguridad digital y se recibío retroalimentación. ANEXO 4 6. Posteriormente, se publicó el 25/08/18 en KAWAK una nota denominada "AVANCES Y RETOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL". ANEXO 5 7. Participación activa el 31 de agosto en el 1° taller, donde Función Pública efectúo la primera capacitación sobre los cambios en la guía públicada "Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas" ANEXO 6 8. El 10 de agosto se efectúo mesa de trabajo con la Oficina De Control Interno para unificar criterios relacionados con el sistema de administración del riesgo y sus mejoras potenciales, como consta en el MEMORANDO OCI 52365 del 020818 (Respuesta del Memorando Individual No. OAP 50986 30/07/2018). ANEXO 7 NOTA: FUNCIÓN PÚBLICA AUN ESTÁ REALIZANDO LA PARAMETRIZACIÓN DE LA MATRIZ Y ESTÁ POR CONFIRMAR JORNADA DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y MINTIC PARA ACLARA DUDAS SOBRE VALORACIÓN DE CONTROLES"
|  | Divulgar en página web, redes sociales e intranet la Política de Administración del Riesgo 2018 (una vez aprobada por el respectivo Comité) e implementarla | Política de Administración del Riesgo 2018 divulgada e implementada | Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Desarrollo Organizacional Secretaria General – Grupo de Comunicaciones. Participan los Líderes de Proceso | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre de 2018 | La Secretaría General reportó mediante Memorando No. SG 61561 del 07-09-2018: "El Grupo de Comunicaciones publicó el borrador de la Política de Administración del Riesgo 2018 en la página web el 15 de mayo de 2018, la Política aprobada no ha sido recibida para publicación. https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/cnsc/proyectos-de-resolucion/7554-propuesta-politica-de-administracion-de-riesgo-2018" La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando 61878 del 10-09-18: "Se elevo consulta a Función Pública sobre la metodología vigente y se realizan mejoras en la propuesta de la política Institucional, sin embargo se socializó en la Pagina web el borrador inicial Ver anexos 2 a 7 y notas del punto anterior" | No se ha cumplido esta actividad toda vez que no se ha aprobado la polìtica de Administración del riesgo vigencia 2018. | 0%
| 3. Consulta y divulgación | Apoyar a la OAP en la definición de la estrategia de promoción del proceso participativo (actores internos y externos) y difusión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC- | Estrategia de promoción del proceso participativo diseñada y difusión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC- | Secretaria General – Grupo de Comunicaciones | 1° trimestre de 2018 | La Secretaría General reportó mediante Memorando SG 61561 del 07-09-2018: "El Grupo de Comunicaciones publicó el borrador del PAAC en el primer trimestre del año, así como sus seguimientos y actualizaciones. https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/documentos-borradores-micrositio/7025-borrador-paac-2018 https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/7071-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2018-v-1 https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/7565-seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-a-abril-30-2018 https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/7741-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2018-v2" | Es importante que se adjunte la estrategia de promoción del proceso participativo que se diseñó y la forma como se hizó la difusión del PAAC 2018, definitivo. Teniendo en cuenta que no solo se trata de su publicación. | 50%
| 4. Monitoreo o revisión | Monitorear y revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción 2018 y si es del caso ajustarlo e informar a la Oficina Asesora de Planeación | Mapa de Riesgos de Corrupción monitoreado y revisado | Líderes de proceso con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre de 2018 | La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando 61878 del 10-09-18: "El archivo correspondiente se encuentra publicado en la página web https://www.invias.gov.co/index.php/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2013 e incluye el monitoreo a la actualización de actividades de mitigación aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediantes Actas N°3 y N°4 de los meses de junio y julio respectivamente. Actialmente el PAAC se encuentra en versión 3. Ver anexos 8 y 9" | Se revisaron los soportes allegados y se evidencia la actualización del PAAC durante el periodo evaluado. | 50%
|  | Documentar trimestralmente los avances en la ejecución de las actividades de mitigación para los Riesgos de Corrupción 2018 | Avances en la ejecución de las actividades de mitigación para los Riesgos de Corrupción 2018 documentados trimestralmente | Líderes de proceso | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre de 2018 | La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando 61878 del 10-09-18: "El Decreto 612 de 2018 integró el PAAC al Plan de Acción, en la página web de la entidad https://www.invias.gov.co/index.php/anes-tacticos-2013 se encuentra el seguimiento trimestral con corte al 30 de junio, el cual incorpora los avances en la ejecución de las actividades de mitigación para los Riesgos de Corrupción 2018. Asi mismo en el monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción se indica el porcentaje de avance de los planes de tratamiento https://www.invias.gov.co/index.php/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2013 Ver notas del punto anterior" | En el mapa de riesgos de corrupción V2 publicado en la página web del INVIAS se evidencia el monitoreo y revisión correspondeinte del primer trimestre de 2018. | 25%
|  | Reportar semestralmente a la OAP las PQRD relacionadas con Riesgos de Corrupción | Reporte semestral sobre PQRD relacionadas con Riesgos de Corrupción | Secretaria General – Grupo de Atención al Ciudadano | 2° y 4° trimestre de 2018 | La Secretaria General informó mediante Memorando SG 61561 del 07-09-2018: "Se reportó a la OAP las PQRD relacionadas con riesgo de corrupción con Memorando 42680 del 25 de junio de 2018" | Se revisó el soporte y se da avance de cumplimiento de la actividad. | 50%
| 5. Seguimiento | Verificar y evaluar la elaboración, visibilización, seguimiento y control del Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción verificado por OCI | Oficina de Control Interno | Mayo y Septiembre de 2018 Enero de 2019 | La Oficina de Control Interno realizó verificación y seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción de la vigencia 2018 del primer cuatrimestre de la presente vigencia y se publico en el enlace: https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/7565-seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-a-abril-30-2018. Además, durante el segundo trimestre de 2018, se realizó auditoría a la Gestión del Riesgo del INVIAS, donde estaban incluidos los riesgos de Corrupción. | Informe de Auditoría a la Gestión del Riesgo | 25%
2. Racionalización de Trámites | 1. Permiso para movilización de carga extradimensionada por las vías nacionales (permiso de carga ordinario) | Optimizar el aplicativo incrementando el grado de cumplimiento de los requisitos de la norma NTC 5854 (Pruebas) | Garantizar accesibilidad y usabilidad de los trámites en línea | Subdirección de Estudios e innovación con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación | 1° trimestre de 2018 | La Subdirección de Estudios e Innovación reportó mediante Memorando No. SEI 62720 de 13-09-2018 : "1. Este es el Informe del estado del Módulo Permisos de Carga para movilización de carga extradimensionada por las vías nacionales (permiso de carga ordinario). Dando cumplimiento con la sistematización en su totalidad de los Permisos de Carga para movilización de carga extradimensionada por las vías nacionales (permiso de carga ordinario), se puede informar que el proyecto se encuentra en etapa de producción y totalmente sistematizado desde la Radicación del Permiso, el pago electrónico, Firma Digital, y consulta en línea desde la página WEB del INVIAS. Tramite totalmente entrego e implementado y en coordinación con la Información expuesto en el SUIT. 2. Del 1o. de enero al 31 de agosto de 2018, se han tramitado 7.402 permisos para carga extradimensionada por las vías nacionales (permiso de carga ordinario) y se ha recaudado la suma de $1.988.087.173,00. " | La actividad programada hace mención de la optimización del aplicativo incrementando el grado de cumplimiento de los requisitos de la norma NTC 5854. Es conveniente que se evidencien las acciones efectuadas en este sentido, teniendo en cuenta que en el periodo anterior habian reportado que :"En lo que hace referencia a la Norma NTC 5854, en la cual se indica “La intención de esta norma es promover que el contenido de la web sea accesible a personas con discapacidades visuales, auditivas, físicas, de habla, cognitivas, de lenguaje, de aprendizaje o neurológicas, permitiendo que puedan percibir, entender, navegar, interactuar y contribuir con los sitios web”. Si bien es cierto el aplicativo permite que el trámite de permiso de carga extradimensionada se realice en un 100% de manera virtual, facilitando dicha operación a quien presenta alguna incapacidad o impedimento, la Oficina de Planeación quien tiene a su cargo el diseño el desarrollo del aplicativo, hasta la fecha, no ha incluido en el programa el diseño apropiado que permita la facilidad y el uso para el trámite de permisos de carga extradimensionada, para personas con discapacidad como lo propone la Norma antes citada. Sin embargo esta Subdirección estará atenta a proponer las mejoras previstas que permitan el amplio uso del sistema para toda la población en general." En este sentido, como no se aportaron avances en torno a este aspecto no se da porcentaje de cumplimiento. | 0%
3. Rendición de Cuentas | 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Velar por la actualización de la información publicada en los canales de comunicación externa e internos, sobre la gestión de la entidad | Información sobre la gestión de la entidad publicada en los canales de comunicación externa e interna, actualizada | Secretaría General - Grupo de Comunicaciones | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre 2018 | La Secretaria General reportó mediante Memorando SG 61561 del 07-09-2018: "El Grupo de Comunicaiones publica periodicamente boletines de prensa en la página web y se divulgan videos por correo interno sobre la gestión de la entidad. https://www.invias.gov.co/index.php/mas/sala/noticias" | Al revisar el enlace se observa publicaciones referentes a la adjudicación de contratos, seguimiento a obras, cierre de vias por derrumbes, entre otros aspectos. | 50%
|  | Publicar y divulgar oportunamente en los canales de comunicación externa e internos el informe de gestión de la Entidad | Informe de gestión de la Entidad publicado y divulgado en los canales de comunicación externa e internos | Secretaría General - Grupo de Comunicaciones | 31 de enero de 2018 | La Secretaría General reportó mediante Memorando SG 61561 del 07-09-2018: " El informe de gestión fue publicado y divulgado en los canales de comunicación por el Grupo de Comunicaciones. https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/planeacion-gestion-y-control/informes-de-gestion/7079-informe-de-gestion-2017" | La publicación del informe de gestión se puede consultar en el link https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/planeacion-gestion-y-control/informes-de-gestion/7079-informe-de-gestion-2017. De la divulgación la Secretaria no remitio soporte por lo cual se da un avance del 50% en el cumplimiento de la actividad. | 50%
|  | Diseñar y publicar agenda Principal espacio de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía (incluyendo Acciones de diálogo con la ciudadanía) | Agenda Principal espacio de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía diseñada y publicada | Secretaría General - Grupo de Comunicaciones- con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación | 2° trimestre 2018 | La Secretaría General reportó mediante Memorando SG 61561 del 07-09-2018: "El Grupo de Comunicaciones publicó el cronograma de Rendición de Cuentas. Se divulgaron 3 invitaciones sobre las transmisiones de La Revolución de la Infraestructura a través de correo electrónico y con banner en la Página web, (Región Pacifico, Balance General y Región Oriental), y se realizó 1 chat ciudadano. https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/rendicion-de-cuentas/7418-cronograma-rendicion-de-cuentas-2018" La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando 61878 del 10-09-18: "Se publicó el cronograma de rendición de cuentas y se divulgaron las invitaciones a la gira de la revolución de la infraestructura. Las versiones 1 y 2 del cronograma se encuentran disponibles en https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/hechos-de-transparencia/planeacion-gestion-y-control/2015-12-15-17-05-49 " | Revisada la información aportada se da un cumplimiento de 100% | 100%
|  | Suministrar información requerida para la audiencia pública de rendición de cuentas sectorial y participar en el desarrollo de la misma | Información requerida suministrada y participación en la audiencia pública de rendición de cuentas sectorial | Secretaría General - Grupo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación con apoyo de la Dirección Técnica y la Dirección Operativa | Según Agenda del Ministerio | La Secretaria General reportó mediante Memorando SG 61561 del 07-09-2018: "Se realizó acompañamiento de la gira de la Revolución de la Infraestructura como parte de la audiencia de Rendición de Cuentas del sector. 18 de abril, 4 de mayo y 13 de junio" La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando 61878 del 10-09-18: "Se suministró información requerida para la participación de INVIAS en los eventos "REVOLUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ". El Director Carlos García Montes, el día 22 de marzo de 2018, presentó el balance de inversiones de Invías en la Región Caribe. Resaltó las obras viales que están en desarrollando en Cartagena y Barranquilla, y en los departamentos de Sucre y Bolívar, haciendo énfasis en los proyectos de Vías terciarias El Director General Carlos García Montes, los días 18 y 19 de abril de 2018, presentó las inversiones por $5,9 billones que se han adelantado para el fortalecimiento de la economía en la Región Pacífico. El Director General Carlos García Montes, los días 7 y 8 de marzo de 2018, presentó a los Gobernadores de la zona los detalles de los proyectos que están beneficiando la economía de la región central Ver redes sociales institucionales" | Revisada la información aportada se da un cumplimiento de 100% | 100%
| 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar 12 Chat ciudadano temático que propicien el diálogo con la ciudadanía | Chat ciudadano temático realizado | Secretaría General con apoyo de Dirección Operativa, Dirección Técnica y Unidades Ejecutoras. | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre 2018 | La Secretaría General reportó mediante Memorando SG 61561 del 07-09-2018: " El Grupo de Comunicaciones a la fecha ha organizado y realizado 8 chats ciudadanos. https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/participacion-en-linea/resultados-de-participacion " | Al revisar el enlace solo se evidencia la realización de 8 chats: * Tema: Memorias Chat Ciudadano - Proyecto TCC Molinos - Jueves 30 de Agosto de 2018 * Tema: Mejoramiento, gestión predial social y ambiental del acceso al puerto de barranquilla, desde la circunvalar de la prosperidad hasta el corredor portuario en el distrito de Barranquilla departamento del Atlántico para el programa vías para la equidad - jueves 26 de julio de 2018 * Tema: Estudios y diseños de pavimentación y mejoramiento de la carretera Uribia-Nazareth - Miércoles 27 de Junio de 2018 * Tema: Florencia - Puerto Rico - Martes 29 de Mayo de 2018 * Tema: Circunvalar Galeras - jueves 26 de abril de 2018 * Tema: Segunda Calzada Cartagena – Barranquilla - viernes 23 de marzo de 2018 * Tema: Aplicación - Viajero Seguro - Martes 30 de Febrero de 2018 * Tema: Nueva Versión del SECOP II - Martes 30 de Enero de 2018 | 66%
|  | Promover Diálogo de doble vía con la ciudadanía y periodistas a través de Redes Sociales, foros y chats | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y periodistas promovido a través de Redes sociales, foros y chats | Secretaría General - Grupo de Comunicaciones con apoyo de Dirección Operativa y Dirección Técnica | 2° trimestre 2018 | La Secretaría General reportó mediante Memorando SG 61561 del 07-09-2018: "El Grupo de Comunicaciones a la fecha ha organizado y realizado 8 chats ciudadanos y se promueven de forma permanente a través de redes sociales. https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/participacion-en-linea/resultados-de-participacion " | Se revisan soportes y se da por cumplida la actividad. | 100%
|  | Realizar principal espacio de rendición de cuentas presentando los resultados de los planes programas y proyectos de la Entidad de interés ciudadano | Principal espacio de Rendición de Cuentas Realizado | Secretaría General, Dirección Técnica, Dirección Operativa y Oficina Asesora de Planeación | 3° trimestre 2018 | La Secretaria General reportó mediante Memorando SG 61561 del 07-09-2018: "El Grupo de Comunicaciones realizó una transmisión en vivo sobre el balance Nacional de la gira Revolución de la Infraestructura, donde además se realizó un chat ciudadano, el 4 de mayo. Se realizaron 4 cápsulas transmitidas por RTVC. Se realizó un programa de televisión transmitido por RTVC sobre Rendición de Cuentas (periodo octubre 2017 a agosto 2018), el 5 de agosto" La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando No. OAP 61878 de 10-09-18 : " El principal espacio de rendición de cuentas Invías Responde, se realizó el día 5 de agosto de 2018, por medio de la transmisión televisiva en el canal institucional y contó con lenguaje de señas, allí se presentaron los siguientes temas: principales logros obtenidos durante los últimos 4 años, inversiones, transparencia en la contratación, OCAD Paz, compensaciones forestales y ambientales en la zona de influencia de los proyectos, proyectos productivos, concertación con comunidades, las obras que se adelantarán en los próximos años, PQRD y sus tiempos de respuesta. Ver redes sociales institucionales e información disponible en https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/hechos-de-transparencia/planeacion-gestion-y-control/2015-12-15-17-05-49 " | De acuerdo a la información remitida por la Oficina Asesora de Planeación y Secretaría General respecto del principal espacio de rendición de cuentas del Invias se da cumplimiento del 100% | 100%
|  | Fortalecer los convenios interinstitucionales para instaurar la cátedra Invías | Cátedra Invías instauradas | Dirección Operativa con apoyo de la Dirección Técnica | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre 2018 | La Dirección Operativa reportó mediante memorando No. DO 62715 de 13-09-2018: "Se adjunta las evidencias de las Catedras Invias realizadas en las diferentes universidades durante la presente vigencia". La Dirección Técnica reportó mediante Memorando No. DT 62503 de 12-09-18: "En el segundo trimestre se realizaron 2 catedras una en universidad nacional sede Manizales y en la Universidad Nacional sede bogota " | Como soporte de la realización de las catedras se evidenciaron las siguientes invitaciones remitidas por la Dirección Operativa: Por lo cual se da avance de cumplimiento para el periodo evaluado. | 50%
| 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Implementar foros temáticos internos sobre avances a la gestión y los nuevos proyectos (INVIFOROS), destacando la labor de los equipos de trabajo que han participado en la planeación y ejecución de los proyectos | Foros temáticos internos implementados | Secretaría General Dirección Operativa Dirección Técnica | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre 2018 | La Secretaria General reportó mediante Memorando SG 61561 del 07-09-2018: "A la fecha se han realizado 3 inviforos y 7 catedras." La Dirección Operativa reportó mediante memorando No. DO 62715 de 13-09-2018: "Se adjunta las evidencias de los INVIFOROS relaizados durante el segundo trimestre y parte del tercer trimetre". | Como soporte de la realización de los Inviforos se evidenciaron los banner y listados de asistencias de 2 inviforos Por lo cual se da avance de cumplimiento para el periodo evaluado. | 50%
|  | Realizar consultas a la ciudadanía para identificar necesidades de información e involucrar los temas en chats, foros, principal espacio de rendición de cuentas, revistas, boletines, etc (caracterización de necesidades de información) | Consultas realizas e involucradas en chats, foros, principal espacio de rendición de cuentas, revistas, boletines, etc | Secretaría General - Grupo de Comunicaciones Grupo de Atención al Ciudadano con apoyo de la Dirección Operativa | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre 2018 | La Secretaria General reportó mediante Memorando SG 61561 del 07-09-2018: : "Se han realizado 3 encuentas a la fecha. (Temas de Rendición de Cuentas y Temas de interes)" | Se revisó el soporte y se da avance de cumplimiento de la actividad. | 50%
|  | Reconocer públicamente la participación de la Ciudadanía en general de los grupos de valor (actores internos y externos de la entidad) en las acciones de la Rendición de Cuentas | Reconocimiento público de la participación en las acciones de la Rendición de Cuentas realizado | Secretaría General - Grupo de Comunicaciones- con apoyo de la Dirección Técnica, la Dirección Operativa y la Dirección General | 3° trimestre 2018 | La Secretaria General reportó Memorando SG 61561 del 07-09-2018: "El Grupo de Comunicaciones a la fecha ha organizado y realizado 8 chats ciudadanos y publicado en la página web los resultados la participación ciudadana. https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/participacion-en-linea/resultados-de-participacion " | Se revisó soporte y se da avance de cumplimiento. | 100%
|  | Incentivar a ciudadanos, que haya participado en una acción de rendición de cuentas, con una visita informativa guiada a una obra en su región | Visita informativa realizada con ciudadanos a una obra en su región* | Secretaría General Direcciones Territoriales | 3° y 4° trimestre 2018 | La Secretaria General reportó mediante Memorando SG 61561 del 07-09-2018: : "El Grupo de Comunicaciones realizó una transmisión en vivo el 4 de mayo sobre el balance Nacional de la gira Revolución de la Infraestructura, donde además se realizó un chat ciudadano en el cual se divulgó un incentivo de visita guiada a una obra de la región. Se adjunta informe emitido por el consorcio, sobre como fue la visita guiada." | Se revisó informe "VISITA DE OBRA CONCURSO INVIAS MEMORANDO No. SG 43561" el día 11 de julio de 2018 la Interventoría del proyecto Anapoima Mosquera Consorcio Integral seg 117 acompaño a la sra Adriana Varela, a recorrer las obras y conocer algunos pormenores de las actividades propias del proyecto “Mejoramiento mediante la construcción, gestión predial, social y ambiental de los terceros carriles de adelantamiento tramo Anapoima – Balsillas y segunda calzada tramo Balsillas – Mosquera, para la ampliación de la infraestructura vial de la carretera Chía – Mosquera – Girardot, sector Mosquera Anapoima, en el departamento de Cundinamarca, para el programa vías para la equidad Contrato de obra 1686/2015” y las de la ejecución de la Interventoría contrato 1747/2015. | 100%
|  | Promover, publicar y divulgar la cultura de la rendición y petición de cuentas a través de los canales de comunicación internos | Cultura de la rendición promovida, publicada y divulgada a través de los canales de comunicación internos | Secretaría General - Grupo de Comunicaciones | 2°, 3° y 4° trimestre 2018 | La Secretaria General reportó mediante Memorando SG 61561 del 07-09-2018: "El Grupo de Comunicaciones divulgó 3 invitaciones sobre las transmisiones de La Revolución de la Infraestructura. (Región Pacifico, Balance General y Región Oriental)" | Se revisó información y se dio avance. | 33%
|  | Implementar el Programa Cívico Guardavías – Vías para la Equidad mediante capacitaciones que permita a las personas y comunidades interesadas en realizar seguimiento a los proyectos instruirse y desarrollar las capacidades necesarias para llevar a cabo su misión; y dar así inicio al proceso de conformación de veedurías ciudadanas u otro espacio de participación comunitaria | Programa Cívico Guardavías implementado, fomentando e incentivando el involucramiento y participación de las comunidades locales | Dirección Técnica con apoyo de Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre 2018 | La Dirección Técnica reportó mediante memorando No. DT 62503 de 12-09-2018: "Se realizo programa civico guardavias en los contrato 1747de 2015 y 1475 de 2015 como consta en el informe entregado por el SMA." La Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social reportó mediante Memorando No. SMA 61727 del 10-09-18: "Se ha fortalecido este programa denominado Guardavías, con la creacción de Veedurías ciuadadanas a cargo de las Interventorías, con el propósito de hacer participe a la comunidad e informar en todos los componetes del proyecto u obra (técnico, administrativo, financeiro, social, predial y ambiental), el estado de los proyectos" | Se revisó INFORME PROGRAMA GUIAS GUARDAVIAS - INTERVENTORIA CONTRATO 1747 DE 2015 - y se da avance para el periodo evaluado. | 50%
| 5. Socialización, Promoción y divulgación PAAC 2018 | Publicar, promocionar y divulgar Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC- 2018 | PAAC 2018 Publicado, promocionado y divulgado | Secretaria General – Grupo de Comunicaciones- con apoyo de Oficina Asesora de Planeación | 1° trimestre 2018 | La Secretaría General reportó mediante Memorando SG 61561 del 07-09-2018: " El Grupo de Comunicaciones publicó el borrador del PAAC en el primer trimestre del año, así como sus seguimientos y actualizaciones. https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/documentos-borradores-micrositio/7025-borrador-paac-2018 https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/7071-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2018-v-1 https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/7565-seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-a-abril-30-2018 https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/7741-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2018-v2" La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante memorando No. OAP 61878 del 10-09-18: En la ruta https://www.invias.gov.co/index.php/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2013 se encuentran públicadas las versiones 1, 2 y 3 del PAAC, documentos remitidos medinate memorando. | La actividad hace referencia a la publicación, promoción y divulgación del PAAC 2018, por lo cual es conveniente que se adjunten evidencias de la promoción y divulgación. | 33%
|  | Monitorear y evaluar trimestralmente las actividades establecidas en el PAAC 2017 y 2018 y el Mapa de Riesgos de Corrupción | Actividades establecidas en el PAAC 2018 con seguimiento realizado trimestralmente | Cada responsable Con el apoyo de Oficina Asesora de Planeación | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre 2018 | La Oficina Asesora de Planeación mediante Memorando 61878 del 10-09-18: "El Decreto 612 de 2018 integró el PAAC al Plan de Acción, en la página web de la entidad https://www.invias.gov.co/index.php/anes-tacticos-2013 se encuentra el seguimiento trimestral con corte al 30 de junio, el cual incorpora los avances en la ejecución de las actividades de mitigación para los Riesgos de Corrupción 2018. Asi mismo en el monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción se indica el porcentaje de avance de los planes de tratamiento https://www.invias.gov.co/index.php/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2013 Ver notas del punto anterior" | En el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/7984-seguimiento-plan-de-acción-anual-2018-2-trimestre, se puede encontrar la Evaluación del Plan de Acción Anual correspondiente al segundo trimestre de 2018, donde estan incorporadas las actividades del PAAC de la presente vigencia. | 50%
|  | Realizar y publicar seguimiento a la ejecución del PAAC 2017 y 2018 | Seguimiento a la ejecución del PAAC 2 realizado y publicado | Oficina de Control Interno | Enero, Mayo y Septiembre 2018. Enero 2019. | La Oficina de Control Interno realizó seguimiento del PAAC Y Mapa de Riesgos del primer cuatrimestre de 2018, y se publicó durante el mes de Mayo en la página de INVIAS y se puede consultar en el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/7565-seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-a-abril-30-2018 | Revisados los soportes se da avance para el periodo evaluado. | 50%
|  | Divulgar interna y externamente seguimiento y monitoreo al PAAC 2018 | Seguimiento y monitoreo al PAAC 2018 divulgado | Secretaria General – Grupo de Comunicaciones- con apoyo de Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre 2018 | La Secretaria General reportó mediante Memorando SG 61561 del 07-09-2018: "El GC publicó el borrador del PAAC en el primer trimestre del año, así como sus seguimientos y actualizaciones. https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/documentos-borradores-micrositio/7025-borrador-paac-2018 https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/7071-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2018-v-1 https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/7565-seguimiento-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-a-abril-30-2018 https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/7741-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2018-v2" La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando 61878 del 10-09-18; "En la ruta https://www.invias.gov.co/index.php/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2013 se encuentran públicadas las versiones 1, 2 y 3 del PAAC, documentos remitidos mediante memorando". La Oficina de Contro Interno: mediante comunicaciones internas del 18 de mayo de 2018 hizó la divulgación del Seguimiento al Aplan Antiorrupción correspondiente al mes de mayo de 2018. De igual manera se hizo divulgación en el banner de la pagina del INVIAS. | Revisados los soportes se da avance para el periodo evaluado. | 50%
4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Documentar un proceso de servicio al ciudadano y un procedimiento para las peticiones incompletas. | Proceso documentado | Secretaría General -Grupo de Atención al Ciudadano Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2° trimestre 2018 | La Secretaría General reportó mediante Memorando SG 61561 del 07-09-2018: "Se presentó la caracterización del proceso y el procedimiento para las pqrd incompletas mediante Memorando 44112 del 29 de junio de 2018" | Se revisó memorando 44112 del 29-06-18 mediante el cual la Secretaría General remite a la Oficina Asesora de Planeación la ficha de caracterización del proceso "Servicio al Ciudadano" y el procedimiento para "PETICIONES INCOMPLETAS" , y la respuesta dada por la Asesora de Planeación, mediante Memorando 44234 del 29-06-2018, donde se especifica: "En atención al memorando de la referencia mediante el cual remite caracterización del nuevo proceso de Servicio al Ciudadano, se informa que se analizará y se consultará agenda de los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño para que en sesión del mismo se apruebe.", razón por la cual se esta dando porcentaje de avance de 50%, queda pendiente su revisión y aprobación por parte del Comité para completar la actividad. | 50%
|  | Identificar necesidades para mejorar el sistema de información para el registro ordenado y la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias | Necesidades para mejorar el sistema de información para el registro ordenado y la gestión de PQRD identificado | Secretaría General -Grupo de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | 3° trimestre 2018 | La Secretaria General reportó mediante Memorando SG 61561 del 07-09-2018: "Se identificaron las necesidades de mejora , ver Acta SG-GAC N° 24 del 22 de agosto " La Oficina Asesora de Planeación reportó: "La acción de mejora quedara al 100% con la implementación del nuevo modulo PQRD , como avances se han realizado pruebas al modulo sin embargo este no puede ser pasado a producción hasta tanto no esten las tabalas de retención documental aprobadas para la correspondiente parametrización. En el sistema actual no se pueden reralizar mejoras por los siguientes motivos: 1. No contamos con programas fuentes del aplicativo E-Qual por lo que no podemos incluir un consecutivo por año. 2. Este aplicativo no tiene soporte ni mantenimiento desde el año 2011, vigencia en el cual se tomó la decisión por parte del Grupo de Desarrollo Organizacional dueño del proceso de adquirir el aplicativo KAWAK." | En el acta No. 24 de Secretaría General del 22 de agosto de 2018, se puede observar que el Grupo de Atención al Ciudadano identificó las necesidades de mejora para mejorar el sistema de información para el registro ordenado y gestión de PQRD. Dentro de las cuales se encuentran: "Existe disparidad entre la información que se registra a través del aplicativo e-qual y el aplicativo SICOR (Programas que hacen la gestión de la información relacionada con las PQRD). Uno de los problemas del aplicativo e-qual se centra en la imposibilidad de actualización y del reinicio de su numeración, además de no poseer una opción que genere reportes que faciliten el trabajo del grupo en cuanto al seguimiento, control, obligando a llevar registro manuales. Mediante memorando remitidos por la OAP se ha manifestado que las inquietudes presentadas se encuentran contempladas en la implementación del aplicativo PATI. Se hace necesario esperar a la impleetación del PATI para determinar si los problemas que se encuentran actualmente son subsanados." En este sentido, se da un nivel de cumplimiento de 100% | 100%
| 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar acercamientos con entidades u organismos que apoyen la mejora en la atención de Población en situación de discapacidad | Acercamientos realizados | Secretaria General | 2° y 4° trimestre de 2018 | La Secretaria General reportó mediante Memorando SG 61561 del 07-09-2018: Se realizo taller con el INCI , ver Acta SG-GAC N° 23 del 21 de agosto, | Al revisar el acta del taller "Pautas para la atención a la Discapacidad Visual", realizado por una funcionaria del INCI, dirigido a funcionarios del Grupo de Atención al Ciudadano del INVIAS, se encontró que los puntos tratados se enfocaron en: 1. Presentación del Instituto Nacional de Ciegos (INCI) 2. Pautas para la atención a población con discapacidad visual. Por lo anterior, se da avance para el periodo evaluado. | 50%
|  | Realizar mesas de trabajo presenciales con Direcciones Territoriales y Unidades ejecutoras de Planta Central para mejorar la oportunidad en la atención de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD). | Mesas de trabajo realizadas | Secretaría General | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre de 2018 | La Secretaria General reportó Memorando SG 61561 del 07-09-2018: Se realizaron 13 mesas de trabajo con las Direcciones Territoriales, ver acta SG-GAC de 08 del 27 abril de 2018 | Al revisar los soportes se evidenció las mesas de trabajo referente a los Derechos de Petición en las siguientes Direcciones Territoriales: Cundinamarca 21-03-2018 Norte de santander 11-04-2018 Boyacá: 19-04-2018 Cesar: 25-04-2018 Huila: 27-04-2018 Santander: 02-05-2018 Guajira: 03-05-2018 Antioquia: 04-05-2018 Quindio: 20-05-2018 Cauca: 23-05-2018 Valle: 24-05-2018 Meta: 30-05-2018 Nariño: 31-05-2018 | 75%
|  | Atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes | PQRD atendidas oportunamente de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes | Todas las dependencias | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre 2018 | Según lo reportado por el Grupo de Atención al Ciudadano mediante correo electrónico, durante el periodo evaluado se atendieron 2734 PQRD oportunamente de 3281 recibidas, lo que corresponde a un porcentajde de 83,32%. | Se revisa información y de avance para el periodo evaluado. | 63.66%
|  | Disponer de canales electrónicos para recopilar la información de las características geográficas de los grupos de interés | Canales electrónicos disponibles | Secretaria General – Grupo de Atención al Ciudadano y Grupo de Comunicaciones | 2° trimestre 2018 | La Secretaria General reportó mediante Memorando SG 61561 del 07-09-2018: "El Grupo de Comunicaciones implementó en la página web, un botón de acceso al aplicativo E-QUAL, en el cual se identifica la ubicación geográfica del ciudadano-Acta SG- GAC N° 20 del 7 de junio de 2018, ". | Se revisó soporte y se da por cumplida la actividad. | 100%
|  | Promover el uso de la línea de atención específica para denunciantes de hechos de corrupción | Línea de atención específica para denunciantes de hechos de corrupción promovida | Secretaria General – Grupo de Atención al Ciudadano | 2° trimestre de 2018 | La Secretaria General reportó mediante Memorando SG 61561 del 07-09-2018: " El Grupo de Comunicaciones publicó 1 banner en la página web sobre la línea de atención para denunciar hechos de corrupción." | Se verificó la información y se da por cumplida la actividad. | 100%
| 3. Talento humano | Continuar con la capacitación presencial en Derechos de Petición en Planta Central y Direcciones Territoriales. | Listado de asistencia de las Capacitaciones realizadas | Secretaría General | 1°, 2° y 3° trimestre 2018 | La Secretaria General reportó mediane Memorando SG 61561 del 07-09-2018: "Se realizó la capacitación en derechos de petición en Planta central y Direcciones Territoriales (ver listado de participantes)" | Se revisó lista de asistencia de la capacitación en PQRD realizada el 18 de Julio de 2018 en el salon boyaca club militar, a la cual asistieron 48 personas de las diferentes dependencias de INVIAS. | 66%
|  | Diseñar e implementar un programa para promover espacios de sensibilización en la cultura del servicio en INVIAS | Programa de sensibilización diseñado e implementado | Subdirección Administrativa con apoyo de la Secretaría General | 3° y 4° trimestre 2018 | El Grupo de Gestión de Talento Humano reportó mediante correo electrónico del 14 de Septiembre de 2018: "El Grupo de Gestión de Talento Humano, realizó los dias 14 y 15 de febrero de 2018 el Curso virtual en lenguaje claro; la capacitación- ruta transparencia, integridad y sentido de lo público los dias 12 de marzo, 21 de marzo y 11 de abril de 2018 y solicitó el 13 de agosto de 2018 capacitación a la ESAP sobre cultura de servicio (Eficiencia administrativa)" | En el reporte remitido por el Grupo de Talento Humano no se evidencia cómo se diseñó el programa para promover espacios de sensibilización en la cultura del servicio en INVIAS y la forma de implementación. Se refiere a unas capacitaciones realizadas por este grupo respecto del sentido de lo público y lenguaje claro. Para dar avance de esta meta se requieren los soportes del diseño e implementación del programa. | 10%
|  | Realizar 2 talleres sobre la responsabilidad de los servidores públicos, y ciudadanos frente a sus deberes, derechos y obligaciones. | Talleres realizados | Secretaria General – Grupo Control Interno Disciplinario y Grupo de Comunicaciones | 2° y 3° trimestre 2018 | La Secretaria General reportó mediante Memorando SG 61561 del 07-09-2018: "a) Se realizó un taller el 13 de junio de 2018, dirigido a los Coordinadores de Grupo. Tema: Ley 734/02, Hallazgos disciplinarios de la CGR, estadísticas de procesos disciplinarios por áreas. B) Se realizó un taller el 3 de septiembre de 2018, dirigido a los funcionarios del Grupo de Control Interno Disciplinario. Tema: Responsabilidad de los servidores públicos y aplicación en el pliego de cargos." | Se revisaron los soportes referentes a la realización de los talleres y se da por cumplida la meta. | 100%
| 4. Normativo y procedimental | Realizar encuestas a usuarios frente a la atención recibida | Encuestas a usuarios realizada | Secretaria General – Grupo de Atención al Ciudadano | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre 2018 | La Secretaria General reportó mediante Memorando SG 61561 del 07-09-2018: "Se realizaron encuestas a usuarios sobre la atención recibida, ver memorando SG 16104 y Memorando 30256 del 8 de mayo de 2018 en el segundo trimestre." | Se revisó información y se dio avance para el periodo evaluado. | 50%
|  | Actualizar el manual de políticas de seguridad de la información incluyendo la política para el tratamiento de datos personales | Manual de políticas de seguridad de la información actualizado Base de datos inscritas en Superintendencia de Industria y Comercio | Oficina Asesora de Planeación | 1° trimestre 2018 | La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando 61878 del 10-09-18: "Se Crea grupo para trabajar en los procedimientos que resulten del análisis de la política que se encuentra vigente para el tratamiento de datos personales, aún no se toma la decisión de inscribir ninguna base de datos hasta tener los procedimientos establecidos y los controles, se corrobora que el plazo para la inscripción es hasta enero del 2019. En cuanto a la política para el tratamiento de datos personales se evidencio que esta politica fue adoptada por atencion al ciudadano y que de igual forma esta publicada en el portal INVIAS." | En cuanto a la actualización del manual de políticas de seguridad de la información, no se evidenció avance del mismo respecto de lo remitido en el periodo anterior "La Oficina Asesora de Planeación informó que esta en tramite la actualización del manual, lo cual se evidencia en la solicitud de creación de documentos N°2018 en el aplicativo KAWAK, para la versión 2 del MANUAL DE POLITICAS Y NORMAS DE SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN (ETICOM-MN-6). Al verificar en el Kawak aparece que el documento continua en estado de elaboración. | 25%
| 5.Relacionamiento con el ciudadano | Revisar la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés con base en la consultoría contratada | Caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés revisada con base en la consultoría | Secretaría General - Grupo de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Desarrollo Organizacional | 2° trimestre 2018 | La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando 61878 del 10-09-18: "Elaboración de condiciones técnicas para la solicitud de cotizaciones, en trámite proceso contractual . Remsión de la documentación necesaria para contratación mínima cuantía mediante MEMORANDO No OAP 56799 del 22/08/2018" | Revisada la información se observa que durante el periodo evaluado no se habia realizado la caracterización de usuarios, teniendo en cuenta que se estaba adelantando la gestión para la contratación de esta labor. | 0%
|  | Recopilar, organizar y documentar información de los grupos étnicos en el área de influencia directa de los proyectos | Información organizada y documentada | Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre 2018 | La Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social reportó mediante memorando No. 61727 del 10-09-2018: "Los proyectos a cargo del Instituto con procesos de consulta previa, los seguimientos y cierres del cumplimiento de los acuerdos protocolizados se realizan en compañía de la autoridad competente (Ministerio del Interior) Contratista, Interventoría e Invias. El encargado de recopilar información especifica acerca de los grupos Etnicos le compete al ministerio del interior." | De acuerdo a lo reportado la SMA, no han adelantado esta actividad toda vez que la entidad encargada de recopilar la información de los grupos énicos en el Ministerio del Interior. | 0%
|  | Mantener actualizado el listado de preguntas frecuentes | Listado de preguntas frecuentes actualizado | Secretaría General -Grupo de Atención al Ciudadano | 2° y 4° trimestre 2018 | El grupo de Atención al Ciudadano mediante correo electrónico del 3 de mayo de 2018, solicita al Grupo de Comunicaciones publicar el listado de preguntas frecuentes actualizado. | Se revisa informacion y da avances para el periodo evaluado | 50%
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 1. Lineamientos de Transparencia Activa | Revisar el nivel de implementación de la ley 1712 de 2014 ( PGN: Matriz de autodiagnóstico) y realizar el seguimiento a las mejoras detectadas | Matriz de Autodiagnóstico de la PGN evaluada | Secretaria General | 2° trimestre de 2018 | La Secretaría General reportó mediante Memorando SG 61561 del 07-09-2018: El Grupo de Comunicaciones actualiza mensualmente la información de la página web, con informe ejecutivo y esquema de publicación a la Oficina de Control Interno. | No se evidencia en el reporte el diligenciamiento de la matriz de autodiagnostico. | 0%
|  | Realizar seguimiento a los proyectos en el aplicativo CIFRA de información gerencial | Seguimiento a los proyectos en el aplicativo CIFRA realizado | Dirección Operativa con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre 2018 | La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando 61878 del 10-09-18: "Requerimientos Atendidos RQ01.Mejorar el rendimiento del reporte: La generación del archivo PDF con el informe semanal se, esta demorado 20 segundos, se debe mejorar el rendimiento RQ02.Crear el usuario de consulta. Se debe crear un usuario que pueda ingresar a la aplicación y pueda consultar los proyectos que se le asignen, debe existir una interface de administración por parte de los administradores de las subdirecciones para poder asignar los proyectos de interés al usuario. RQ03.Se debe permitir un reporte que permita ver la información que tenga un proyecto en el tiempo, debe presentar la información inicial del proyecto u una gráfica en donde se presenten los valores del programa de inversión versus lo facturado. RQ04.Implementar la funcionalidad para manejar los estados del proyecto, se debe poder decir por parte del interventor si el proyecto está en ejecución, suspendido o terminado. RQ05. Crear la funcionalidad que permite poner en estado de suspendido a en ejecución, si el reporte esta en estado suspendido se debe bloquear la numeración del numero de reporte y el número de semana continua. RQ06. Si el proyecto ya está terminado el sistema no genera mas reportes, en este caso el administrador puede generar un nuevo reporte. RQ15. En la pantalla de Ficha General Del Proyecto, se debe presentar para el contrato de interventoría la siguiente información: Valor inicial, Valor adiciones, Fecha de inicio, Plazo inicial, Fecha final (Contrato), Prorrogas, Fecha final, Presento Factura, Facturado a la fecha RQ16. En la pantalla de Ficha General Del Proyecto, en la información de interventoría se cuando existen prorrogas al contrato se debe desplegar en la pantalla auxiliar todas las prórrogas con la fecha. RQ18. En la pantalla de Ficha General Del Proyecto, se debe desplegar la información del contrato de obra con los siguientes campos: Valor inicial, Valor adiciones, Fecha acta inicio, Plazo inicial, Prorrogas (meses),Fecha final (Cto), Fecha final(Actual), Prg Inversión(Total), Programa Inversión(Fecha), Programa de Inversión(Facturado), Facturado a la fecha | Se revisa información y se da avances para el periodo evaluado | 75%
RQ20: Capturar los anticipos del contrato los cuales se deben capturar la fecha de aprobación y el ano de ejecución. RQ21: Se debe discriminar el valor de la factura con los siguientes campos: Valor básico de obra, valor de estudios y diseños, valor predial, valor ambiental, valor ajustes, valor IVA, valor otros, valor amortización de anticipo. RQ22: Se debe modificar el reporte para presentar el anticipo y la correspondiente amortización. CIFRA-RQ29. Modificar el procedimiento almacenado de cálculo de vigencias para que tenga en cuenta los anticipos Requerimientos en proceso de elaboración RQ30. Automatizar la carga de información del SIIF RQ31. Manejar las imágenes de los reportes en el FILE SYSTEM. Con el propósito de optimizar la base de datos, y evitar el crecimiento que se tiene en la base de datos. RQ32. Crear una pantalla con el mapa de todos los proyectos que permita identificar los proyectos de un usuario dentro del mapa. RQ05. Modificar la forma de captura de las observaciones, para que el usuario con el rol de gestor y supervisor de contrato, puedan generar varias observaciones sobre un reporte, el comportamiento de las observaciones debe ser como sigue: Una vez el usuario interventor termina el reporte, el usuario gestor y el usuario supervisor pueden hacer una observación. Una vez realizada la observación sobre el reporte, se bloquean la opción de generar otra observación sobre este reporte. El usuario administrador pude habilitar la opción de generar una nueva observación." La Dirección Operativa reportó mediante memorando No. 62715 de 13-09-2018: Se realiza seguimiento semanal a los proyectos del INVIAS a traves del aplicativo CIFRA. Se adjunta el reporte del la primera semana de septiembre del 2018."
|  | Actualizar Información de la Ley de trasparencia en el sitio web de: de planeación y gestión, Talento Humano, control interno/ externo, Presupuesto de la entidad, Planeación Contractual, trámites y Otros procedimientos administrativos OPA´s e Información general sobre servicio al ciudadano | Actualización de la Información en el sitio web | Secretaria General- Grupo de Comunicaciones- con el apoyo de Oficina Asesora de Planeación, Subdirección Administrativa, Subdirección de Estudios e Innovación y Oficina de Control Interno | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre 2018 | La Secretaria General reportó Memorando SG 61561 del 07-09-2018: El Grupo de Comunicaciones actualiza mensualmente la información de la página web, con informe ejecutivo y esquema de publicación a la Oficina de Control Interno. | Se revisan soportes y se da avance de ejecución para el periodo evaluado. | 75%
|  | Velar por la actualización en el SIGEP de las hojas de vida y de la declaración de bienes y rentas de los servidores públicos INVIAS | Actualización de Hojas de vida de los servidores públicos en SIGEP | Todas las dependencias | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre de 2018 | El Grupo de Talenrto humano reportó mediante Correo Electrónico del 14 de Septiembre de 2018: "El Grupo de Gestión de Talento Humano, ha venido ha actualizado las hojas de vida y los formatos de bienes y rentas de los servidores publicos. En tal sentido el Departamento Administrativo de la Función Pública envió el ultimo reporte con fecha 23 de julio de 2018 , en el cual aroja que el INVIAS tiene un 90.8% de cobertura de en la información SIGEP." | Se revisaron soportes y se dan avances de ejecución. | 75%
| 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | Elaborar y publicar boletín de reporte mensual con el comportamiento de la Urna de Cristal | Reporte mensual con el comportamiento de la Urna de Cristal | Secretaria General- Grupo de Comunicaciones Dirección de Contratación | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre de 2018 | La Secretaria General reportó mediante Memorando SG 61561 del 07-09-2018: " El Grupo de Comunicaciones realiza boletín trimestral sobre el comportamiento de la urna" La Dirección de Contratación reportó mediante memorando No. 61280 DEL 07-09-2018: "Se elaboraron y enviaron 37 correos electrónicos al Grupo de Comunicaciones informando el comportamiento de la Urna de Cristal. Se adjunta copia de correos electrónicos". | Durante el periodo evaluado no se remitieron soportes de la elaboración y publicación del reporte mensual con el comportamiento de la urna de cristal, no obstante la Dirección de Contratación remite al Grupo de Comunicaciones la información de los procesos contractuales para ser publicados en la pagína web de la entidad. Se recomienda cumplir la actividad de acuerdo a su formulación. | 35%
|  | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones -PAA -y sus respectivas actualizaciones | Publicación y actualización cuando aplique del Plan Anual de Adquisiciones | Dirección de Contratación Unidades Ejecutoras Secretaría General | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre 2018 | La Secretaria General reportó mediante Memorando SG 61561 del 07-09-2018: " El GC publicó el PAA en la página web. La actualización la realiza la Oficina de Contratación directamente en el SECOP II.. https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/plan-anual-de-adquisiciones/7297-plan-anual-de-adquisiciones-2018" La Dirección de Contratación reportó mediante Memorando No. DC 61280 del 07-09-2018: "El PAA se consolidó y fue publicado en el SECOP II el día 03 de Enero de 2018. Se han publicado 274 actualizaciones, con corte a 30 de junio. Se adjunta copia de la publicación en Secop II del PAA y sus actualizaciones". | Se revisan soportes y se da avance de ejecución para el periodo evaluado. | 75%
|  | Actualizar en SUIT las mejoras en Trámites y otros procedimientos administrativos | Actualización de información sobre Trámites y otros procedimientos administrativos en SUIT | Oficina Asesora de Planeación con apoyo de Dirección Técnica, Subdirección de Estudios e Innovación y Secretaría General | 2° y 4° trimestre 2018 | La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando 61878 del 10-09-18: "en el periodo Función Pública autorizó la actualización de los siguientes trámites: 1. Permiso para movilización de carga extradimensionada por las vías nacionales 2. Permiso de circulación para carga extrapesada y/o extradimensionada 3. Permiso de cierre de vías por eventos deportivos y/o culturales Ver ANEXO 11" | Se revisan soportes y se da avance de ejecución para el periodo evaluado. | 50%
| 3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información (articulo 35 del Decreto 103 de 2015) | Actualizar la hoja de cálculo “Registro de Activos de Información” y adoptarla mediante acto administrativo | Confirmación de la vigencia del “Registro de Activos de Información” | Secretaria General y Subdirección Administrativa con apoyo de Líderes de proceso | 1° y 2° trimestre 2018 | La Secretaria General reportó Memorando SG 61561 del 07-09-2018: el Registro de Activos de informacion se actualizó y se publico junto con el acto administrativo en el segundo trimestre https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/inventario-de-informacion . | Se revisan soportes y se da por cumplida la actividad. | 100%
|  | Actualizar la hoja de cálculo el “Índice de Información Clasificada y Reservada” y adoptarlo mediante acto administrativo | Confirmación de la vigencia del “Índice de Información Clasificada y Reservada” | Oficina Asesora Jurídica con apoyo de la Secretaria General | 2° y 3° trimestre 2018 | La Secretaria General reportó mediante Memorando SG 61561 del 07-09-2018: "En proceso de actualización teniendo en cuenta que hace dos semanas el DAFP saco nueva cartilla para la actualizacion de los Instrumentos de Gestión de Información" | En la pagina del Invias esta publicado el acto administrativo (Resolución 09740 del 14 de Diciembre de 2017) y el Indice de Información Clasificada y Reservada de la información con corte a Diciembre de 2017. De acuerdo a lo reportado por la Secretaría General están actualizando la información de acuerdo a la nueva cartilla del DAFP. | 0%
|  | Actualizar el “Esquema de Publicación” con participación de actores internos y externos y adoptarlo mediante acto administrativo | Adopción y actualización del “Esquema de Publicación” mediante Procedimiento participativo | Secretaria General – Grupo de Comunicaciones – -Grupo de Gestión Documental | 2° y 3° trimestre 2018 | La Secretaria General reportó mediante Memorando SG 61561 del 07-09-2018: " El Grupo de Comunicaciones realizó la publicación en el primer trimestre del año. 1 de marzo." | Se revisó informacion en el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/inventario-de-informacion y se da por cumplida la actividad | 100%
| 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Elaborar y publicar informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información en página web | Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información elaborado y publicado en página web | Secretaria General- Grupo de Atención al Ciudadano | 1°, 2°, 3° trimestre 2018 | La Secretaria General reportó Memorando SG 61561 del 07-09-2018: " El Grupo de Comunicaciones publica trimestralmente el informe de PDRD en la página web." | Se revisó en el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/buscador?searchword=informe%20pqr&searchphrase=all y se verificó la publicación del informe de PQRD del segundo trimestre de 2018. | 66%
6. Iniciativas adicionales |  | Socializar el código de integridad | Código de integridad socializado | Secretaria General Subdirección Administrativa Aprobado en Comité de Ética | 2° trimestre 2018 | La Secretaria General reportó Memorando SG 61561 del 07-09-2018: "El Grupo de Comunicaciones divulgó el código de integridad por correo interno el 6 de junio y el 15 de agosto." El Grupo de Gestión de Talento Humano reportó mediante correo electrónico del 14 de Septiembre de 2018: " 1- Se expidio la Resolución 03180 de 2018 " Por la cual se adopta el código de integridad" 2- El 15 de agosto se socializó el código de integridad a todos los Serviciores públicos y contratistas del INVIAS el código de integridad." | Se revisaron soportes y se da por cumplida la actividad. | 100%
|  | Realizar seguimiento al código de integridad de acuerdo con la metodología del DAFP | Código de integridad con seguimiento | Subdirección Administrativa con apoyo del Comité de Ética | 2°, 3° Y 4° trimestre 2018 | El Grupo de Gestión de Talento Humano reportó mediante correo electrónico del 14 de Septiembre de 2018: " 1- Se publicó en la Pág.intranet del INVIAS los valores intitucionales del código de integridad. " | En lo reportado por el Grupo de Talento Humano no se evidencia seguimiento del código de integridad, | 0%
|  | Implementar las políticas Anticorrupción, Antisoborno y Antifraude | Políticas Anticorrupción, Antisoborno y Antifraude implementadas | Dirección General, Secretaría General y Dirección de Contratación | 2°, 3° Y 4° trimestre 2018 | La Secretaria General reportó mediante Memorando SG 61561 del 07-09-2018: "Se esta contratando por medio de la Oficina Aesora de Planeación, el contrato esta en revision la Dirección de contratación" La Dirección de Contratación reportó mediante memorando No. DC 61280 del 07-09-2018: "Respecto al reporte de avance del cumplimiento de la meta, es dable precisar que se ha requerido en varias oportunidades a la Oficina Asesora de Planeación, a efectos de indagar los lineamientos emitidos por la Entidad, en cuanto a la emisión y socialización de la Política debidamente aprobada, con motivo de realizar la respectiva implementación y socialización con todos los funcionarios y contratistas de la Dependencia, sin embargo no se ha tenido respuesta sobre la aprobación de la Política hasta el momento. Memorandos DC 38095 de fecha 07/06/2018, DC 40787 de fecha 18/06/2018 y DC 59802 de fecha 03/09/2018." | En lo reportado por las areas responsables no se evidencia avance en la Implementación de las políticas Anticorrupción, Antisoborno y Antifraude | 0%

## Mapa Riesgos de Corrupción 2018
Responsable: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS
Vigencia: 2018
Fecha de publicación: Agosto 2018
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción 2018 - corte a 31-08-2018
Causa | Riesgo | Control | Acción propuesta | Seguimiento Acciones adelantadas | Observaciones OCI - Acciones adelantadas | Porcentaje de avance
DEBILIDADES • Ajuste de los pliegos de condiciones • Desconocimiento del principio de selección objetiva • Interpretación subjetiva de los criterios de evaluación de los procesos • Conflicto de intereses entre las personas que evalúan y las personas que presentan propuestas. • Falta de ética profesional (incumplimiento de deberes y obligaciones) • Desconocimiento u omisión de la normatividad técnica o contractual vigente (DT Nariño) AMENAZAS: • Utilización de la relación entre evaluadores (comité) y proponentes para la concertación de la adjudicación de contratos en un reducido número de empresas. • Personas que directamente o por interpuesta persona prometen, ofrecen o conceden a directivos a funcionarios o a contratistas de prestación de servicios dádivas o cualquier beneficio, para que le favorezca a él o a un tercero. • Particular que ejerza indebidamente influencias sobre un servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer. • Suministro de información incompleta o falsa por parte del proponente • Colusión (acuerdo fraudulento) entre proponentes para la celebración indebida de contratos. • La cultura de ilegalidad (sociedad colombiana) | 1. Procesos de selección contractuales con ilicitudes en su formación. | PREVENTIVOS •Separación de funciones. El funcionario y/o contratista de prestación de servicios que elabora y/o suscribe los estudios previos, anexos técnicos y el pliego de condiciones es independiente al grupo evaluador de las propuestas •Revisión y ajuste conjunto de los estudios previos, anexos técnicos y pliegos de condiciones por parte de las unidades ejecutoras y la Dirección de Contratación, antes de la remisión a la Dirección de Contratación •Publicación de prepliegos, audiencias públicas, disposición de informes de evaluación y propuestas •Adopción de un pliego de condiciones matriz o modelo para cada tipo de contratación (obra - Interventoría - estudios) para toda la Entidad, salvo requerimientos específicos de proyectos especiales •Publicación de los pliegos de condiciones en la página web del portal de contratación SECOP y los respectivos análisis y emisión de respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes en la misma página web •Establecer formula económica múltiple •Plantillas que incluyen los requisitos de ley para la elaboración de los estudios que sirven de apoyo a los gestores de proyectos y/o supervisores de contratos e interventoria CORRECTIVOS Seguimiento y supervisión durante todas las etapas de contratación para corregir eventualidades que afecten el desarrollo normal del proceso de gestión contractual | Solicitar e incluir en el Plan Institucional de Capacitación –PIC- capacitación en evaluaciones jurídicas, financieras y técnicas, contratación estatal; Estatuto Anticorrupción y SECOP II / Dirección de Contratación y Subdirección Administrativa / 1° trimestre de 2018 / Registro: Registro de participantes | La Dirección de Coontratación reportó mediante memorando DC 17059 de fecha 14/03/2018: "se realizó solicitud de capacitación al Grupo de Talento Humano. Mediante memorando DC 34051 de fecha 23/05/2018 se realizó seguimiento a la solicitud. Con Memorando SA-GGT 34362 de fecha 24/05/2018, talento humano responde que no hay recursos para atender la necesidad de formación en la presente vigencia, pero se está trabajando en la posibilidad de realizar articulación con la ESAP. Resulta necesario precisar que es el Grupo de Talento Humano quien es el área encargada de Coordinar la consecución de las capacitaciones. " El Grupo de Gestión del Talento Humano reportó mediante correo electrónico del 14 de Septiembre de 2018: "1- El Grupo de Gestión de Talento Humano incluyó en el PIC 2018 la capacitación en contratación estatal igualmente realizó la respectiva divulgación a través de la pág intranet , baner talento humano /capacitación." | Al revisar el memorando MEMORANDO No SA-GGT 34362 del 24-05-2018, respecto de la solicitud de incluir en el PIC capacitación en evaluaciones jurídicas, financieras y técnicas, contratación estatal; Estatuto Anticorrupción y SECOP II , la Subdirección Administrativa responde: “(…) me permito informar que el Plan Institucional de Capacitación (PIC) se encuentra publicado en la intranet y página web del instituto, desde el 23 de marzo de 2018, para consulta de todos los servidores(as) de la entidad, así como la ciudadanía en general. De esta manera, dentro de las actividades de aprendizaje establecidas en el PIC, se identifican las siguientes que tienen relación directa con la solicitud emitida por su parte, bajo memorando No. 17059 de 14 de marzo de 2017: · Aspectos contractuales · Estatuto Anticorrupción. Se hace necesario aclarar que para estos procesos de aprendizaje se están articulando acciones interinstitucionales con la ESAP, para brindar una actualización enfocada en Ley 1882 de 2018, estatuto anticorrupción y otros temas relacionados con contratación, toda vez, que no se tienen recursos asignados para atender esta necesidad de formación en esta vigencia. En virtud de lo anterior, una vez se concreten las acciones de apoyo con la ESAP para este evento, se estará informando a la Dirección de Contratación la cantidad de cupos para la respectiva inscripción y participación”,. Con base en lo anterior, se evidencia el cumplimiento parcial de la acción establecida, en el sentido que se incluyeron en el PIC capacitaciones en temas de contratación Estatal y Estatuto Anticorupción, no obstante, no se incluyeron en el mismo, capacitacioes sobre evaluaciones jurídicas, financieras, técnicas y SECOP II. Aunado a que no se han llevado a cabo las capacitaciones incluidas. Durante el mes de Junio de 2018 se realizó auditoría a la Gestión del Riesgo del INVIAS, donde se incluyeron los riesgos de corrupción. Para ver los resultados de la misma consultar el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/informes-de-evaluacion-y-seguimineto/7103-ies-2018 | 33%
|  |  | Revisar el cumplimiento de los Perfiles mínimos para realizar actividades de evaluación y conformación de equipo mixto (compuesto por funcionarios y contratistas) / Dirección de Contratación / 2° trimestre 2018 / Registro: Informe | La Dirección de Contratación reportó mediante memorando No. DC 61280 del 07-09-2018: "Se realizo la revisó del cumplimiento de los Perfiles mínimos para realizar actividades de evaluación y conformación de equipo mixto (compuesto por funcionarios y contratistas). Acta de fecha 6 de Junio de 2018, se encuentran acordes al manual de funciones y decreto 1083 del 26 de Mayo de 2015. " | Revisada la información aportada por la Dirección de Contratación se da por cumplida la actividad. Durante el mes de Junio de 2018 se realizó auditoría a la Gestión del Riesgo del INVIAS, donde se incluyeron los riesgos de corrupción. Para ver los resultados de la misma consultar el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/informes-de-evaluacion-y-seguimineto/7103-ies-2018 | 100%
|  |  | Realizar auditoría de gestión especializada en contratación (evaluaciones) / Oficina de Control Interno / 3° trimestre 2018 / Registro: Informes de Auditoría | En desarrollo del programa anual de auditoría y en cumplimiento del deber consagrado en el artículo 65 de la Ley 80 de 1993, la Oficina de Control Interno adelantó el ejercicio de auditoría a través de visitas físicas en obra a la ejecución contractual y verificación de la estabilidad y calidad de las obras de algunos proyectos desarrollados en marco de los programas de Post-conflicto en vías terciarias (programas 50/51 y OCAD PAZ) El resultado de las auditorías realizadas fue plasmado en informes, los cuales fueron remitidos a la Subdirección de la Red Terciaría y Férrea y Direcciones Territoriales correspondientes, mediante memorandos Nos. OCI 57699 del 24/08/2018 (Pueblo Rico - Risaralda y Marulanda - Caldas); OCI 61127 del 06/09/2018 (Icononzo - Tolima) y OCI 63771 del 18/09/2018 (Los Andes Sotomayor – Nariño). | Durante el mes de Junio de 2018 se realizó auditoría a la Gestión del Riesgo del INVIAS, donde se incluyeron los riesgos de corrupción. Para ver los resultados de la misma consultar el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/informes-de-evaluacion-y-seguimineto/7103-ies-2018 | 100%
|  |  | Adelantar las capacitaciones en SECOP II tanto en Planta Central y Direcciones Territoriales / Dirección de Contratación y Oficina Asesora de Planeación / 2°, 3° y 4° trimestre de 2018 / Registro: Registro de participantes | La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante memorando OAP 61878 del 10-09-2018: "Capacitación presencial adelantada, acta del 12/02/2018, Comisión territorial Santander 18/05/2018, capacitaciones telefónicas territoriales Santander, Norte de Santander, Cesar, Nariño y Ocaña" La Dirección de Contrataciòn reportó mediante Memorando No. 61280 del 07-09-2018: "Capacitación presencial adelantada en la Sede Central del Invias Bogotá, registro de participantes consignado en acta de fecha 12 de febrero de 2018. Se realizó Comisión a la Dirección Territorial Santander el día 18 de mayo de 2018. Se brindó igualmente asesoría y capacitación telefónica a las territoriales Norte de Santander, Santander, Cesar, Nariño, Ocaña y Risaralda." | Se revisaron soportes y se da avance en la ejecución de la acción. Durante el mes de Junio de 2018 se realizó auditoría a la Gestión del Riesgo del INVIAS, donde se incluyeron los riesgos de corrupción. Para ver los resultados de la misma consultar el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/informes-de-evaluacion-y-seguimineto/7103-ies-2018 | 66%
DEBILIDADES • Designar gestores de proyecto y/o supervisores de contrato e interventoría , que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función • Falta de unidad de criterio para establecer los precios no previstos • Directivo, funcionario o contratista de prestación de servicios que por sí, o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte una dádiva o cualquier beneficio (art 16, Ley 1474/11) • Falta de ética profesional (incumplimiento de deberes y obligaciones) • Falta de procedimientos o mecanismos claros para la determinación de APU´s no previstos (puntos de control) • Inadecuada planificación de los proyectos AMENAZAS: • Personas que directamente o por interpuesta persona prometen, ofrecen o conceden a directivos o funcionarios una dádiva o cualquier beneficio no justificado para que le favorezca a él o a un tercero (art 16, Ley 1474/11) • Particular que ejerza indebidamente influencias sobre un servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer (art 28, Ley 1474/11) • Particulares que presentan cotizaciones infladas para insumos, maquinaria, equipos y mano de obra. • Deficiencias en la revisión de precios no previstos por parte del interventor • Manipulación de los precios por parte de proveedores o gremios asociados al sector de la infraestructura • La cultura de ilegalidad (sociedad colombiana) - Falta de ética de los contratistas e interventores a infraestructura • Fluctuaciones económicas (ICCP, Inflación) que modifican la rentabilidad de los ítems para el contratista beneficiándole en caso de aumentar la cantidad de los mismos. • Una vez adjudicado el contrato de obra, el contratista detecte deficiencias en el estudio o en la estructuración del alcance del proyecto y proceda a solicitar autorización de ítems no previstos • Cambios normativos •Interés particular del interventor en aprobar Ítems no previstos que beneficien al contratista de obra y a él mismo | 2. Establecer precios de ítems no previstos superiores al precio del mercado de la zona o autorización de cantidades de obra mayores a las necesarias. | PREVENTIVOS • Publicación semestral de Análisis de precios unitarios de referencia de especificaciones generales de construcción de carreteras 2013- • Validación y actualización base de datos • Directriz emitida en relación al análisis de precios unitarios de referencia • Visto bueno de la Dirección Territorial sobre ítems no previstos CORRECTIVOS • Sanciones disciplinarias • Procesos de responsabilidad fiscal • Solicitar inicio de proceso de incumplimiento y sanción (procedimiento) | Actualizar y/o validar bases de datos de Análisis de precios unitarios de referencia de especificaciones generales de construcción de carreteras 2013 / Dirección Técnica / 2 y 4° Trimestre de 2018 / Registro: bases de datos actualizada y/o validada | La Dirección Técnica reportó mediante memorando No. DT 62503 del 12-09-2018: "Se realizo publicacion de los APUS el dia 30 de junio de 2018 donde se actualizo la base de datos de los precios unitarios " | Se revisó el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/analisis-precios-unitarios, donde se evidencia la publicación de la actualización de los APUS a 30 de Junio de 2018 por departamento. Durante el mes de Junio de 2018 se realizó auditoría a la Gestión del Riesgo del INVIAS, donde se incluyeron los riesgos de corrupción. Para ver los resultados de la misma consultar el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/informes-de-evaluacion-y-seguimineto/7103-ies-2018 | 50%
|  |  | Hacer firmar el documento de las especificaciones particulares que soportan el ítem no previsto por los Directores de Obra e interventoría/ Dirección Operativa, Dirección Técnica, Direcciones Territoriales y Unidades Ejecutoras/ 3° y 4° Trimestre de 2018 / Registro: nuevo formato | La Dirección Operativa reportó mediante memorando No. DO 62715 de 13-09-2018: "Se ha trabajado por parte de la D.O y el grupo del manual de interventoría, en la creación del documento para implementarlo en el manual vigente, sin embargo, debido a los hallazgos realizados por la contraloría y observaciones de control Interno al manual , se dio plazo a junio del 2019 para realizar todos los cambios pertinentes." La Dirección Técnica reportó mediante Memorando No. DT 62503 de 12-09-2018: "Esta Tarea se cumplira en el tercer trimes tre del año 2018" | La acción esta en desarrollo, durante el proximo seguimiento se verificará su ejecución. Durante el mes de Junio de 2018 se realizó auditoría a la Gestión del Riesgo del INVIAS, donde se incluyeron los riesgos de corrupción. Para ver los resultados de la misma consultar el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/informes-de-evaluacion-y-seguimineto/7103-ies-2018 | 25%
DEBILIDADES • Falta de ética profesional (incumplimiento de deberes y obligaciones) • Deficiencias en el seguimiento a la interventoría para que cumpla con sus obligaciones contractuales • Confabulación entre el gestor y el interventor para aceptar obras deficientes o no ejecutadas • Asignación de la supervisión de múltiples contratos a un grupo limitado de gestores de proyecto • Excesivas Cargas laborales para desarrollar las funciones de supervisor en las Direcciones Territoriales • Designar supervisores de contrato, que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función • Deficiencias en la estructuración de presupuestos y/o APU´s , al no contemplar -en algunas oportunidades- ítems y actividades no previstas (DT Nariño) • Deficiencia en la planificación de los proyectos • Necesidades de capacitación a los supervisores • Oportunidades de mejora en la actualización y socialización de las Políticas/Directrices sobre supervisión • Suministro de Información que pueda ser utilizada en beneficio particular •Falta de recursos para realizar visitas a las obras que se encuentran en garantía • Falta de continuidad por rotación de personal a cargo de los proyectos.(MEMORIAS – GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO) • Falta de oportunidad en la aplicación de las sanciones a contratistas e interventores por incumplimiento de sus obligaciones (Demoras en el solicitud de iniciar el proceso sancionatorio) • Falta de personal capacitado en las diferentes áreas de desempeño • Falta establecer un perfil mínimo para desempeñar las funciones de gestor de proyecto y supervisor de contrato •Domicilio del Contratista seleccionado muy lejano al sitio de obra lo cual incrementa la posibilidad de subcontratación o venta del contrato (DT Nariño) AMENAZAS: • Falta de ética de los contratistas e interventores cuando no cumplen las normas y especificaciones de las obras contratadas (bienes y servicios) • Confabulación entre el contratista y el interventor para aceptar obras deficientes o no ejecutadas • Alianzas entre proponentes, de tal manera que se presenten tanto a la licitación pública de obra como al concurso de méritos para la interventoría correspondiente, con el fin de que si salen favorecidos puedan hacer acuerdos durante la ejecución del proyecto, sin que la Entidad se percate de esta situación. • Deficiencias en el seguimiento de la ejecución de las obras por parte del interventor • Subcontratación de la ejecución de los contratos sin autorización expresa del INVIAS (a un 3° sin las cualidades requeridas) • Limitaciones en la adquisición y compra de insumos, maquinaria y materiales por cambio en las condiciones d e mercado y tasas cambiarias • Permisibilidad en el uso de maquinaria y equipos inadecuados • Falta de capacitación de operarios en maquinaria especializada • Decisiones políticas a nivel nacional y local que influyen en los cronogramas de obra • Posibles dificultades en la obtención de licencias y permisos para la explotación de materiales adecuados • Incumplimiento del contratista e interventor de las obligaciones contractuales • La cultura de ilegalidad (sociedad colombiana) • Suministro de Información que pueda ser utilizada en beneficio particular • Estudios y diseños deficientes o bajo nivel de exigencia en la calidad de los estudios durante la etapa de pre construcción • Precios del proponente artificialmente bajos elaborados con el fin de ganar un determainado proceso (DT Nariño) • Proponentes con documentos falsos para concursar en los procesos de selección (DT Nariño) | 3. Obras recibidas sin el cumplimiento de normas y especificaciones técnicas | PREVENTIVOS • Aplicación de la normatividad técnica vigente (especificaciones y Manual de Interventoría, entre otros) • Revisión de los informes de interventoría y actas de costos (confirmando cumplimiento de clausulas contractuales) • Exigencia de Pólizas de estabilidad de obras • Visitas a las obras • Realización de los comités de obra y comités de seguimiento a las interventorías • Cumplimiento de las funciones designadas al supervisor y obligaciones de los gestores de proyecto CORRECTIVOS • Sanciones disciplinarias • Procesos de responsabilidad fiscal • Solicitar inicio de proceso de incumplimiento y sanción (procedimiento) | Realizar un seguimiento a la implementación formato de entrega de puesto de trabajo para funcionaros asegurando la continuidad en la gestión de los proyectos (aplicativos, información, etc.) / Dirección Técnica, Dirección Operativa con apoyo de la Subdirección Administrativa/ 1°, 2°, 3°y 4° trimestre 2018 / Registro: formato de entrega de puesto de trabajo implementado | La Dirección Operativa reportó mediante memorando No. DO 62715 de 13-09-2018: " A corte del 31 de Agosto del 2018 no se ha salido ningún funcionarios en la Dirección Operativa que tenga proyectos a cargo para implementar el formato". La Dirección Técnica reportó mediante Memorando No. DT 62503 de 12-09-2018: "Durante este trimestre no se requerio llenar este formato debia a que se retiro ninguna persona" | Durante el mes de Junio de 2018 se realizó auditoría a la Gestión del Riesgo del INVIAS, donde se incluyeron los riesgos de corrupción. Para ver los resultados de la misma consultar el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/informes-de-evaluacion-y-seguimineto/7103-ies-2018 | N/A
|  |  | Realizar seguimiento al avance de los procedimientos sancionatorios y siniestros / Oficina Asesora Jurídica / 2°, 3°y 4° trimestre 2018 / Registro:nforme de seguimiento y avance de los procedimientos sancionatorios y siniestros | La Oficina Asesora Jurídica reporto mediante Memorando No OAJ 62956 del 14-09-2018: "Con respecto al Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2018 para el INVIAS, en el tema del RIESGO (..)“ el Grupo Sancionatorio mediante correo electrónico de fecha 10 de septiembre de 2018, manifestaron lo siguiente: · “En atención a lo solicitado, adjunto se envía cuadro en Excel con corte al 07 de septiembre de 2018, con el cual se presenta el informe del seguimiento y avance de los Procedimientos Administrativos Sancionatorios y siniestros tramitados por la Oficina Asesora Jurídica, conforme a lo propuesto en el mapa de riesgos de corrupción 2018”. Por lo tanto se remite los siguientes soportes y cuadros: 1) Sancionatorio INVIAS a fecha 7 de septiembre de 2018. (7 folios) 2) Procesos cerrados 2018 – II SEMESTRE (3 folios) 3) Procesos cerrados 2018 – I SEMESTRE (3 folios) 4) Históricos sanciones en firme años 2014-2015-2016 y 2017 (3 folios) Consideramos importante indicar que dentro de los procesos sancionatorios nunca se ha ordenado recibir obras y adicionalmente esta Oficina Asesora Jurídica ha propuesto una nueva redacción a las acciones (memorando OAJ 41048 del 19 de junio de 2018) y por lo tanto llevar el tema al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para que sea estudiado y reconsiderado." | Revisados los soportes se da avance para el periodo evaluado. Durante el mes de Junio de 2018 se realizó auditoría a la Gestión del Riesgo del INVIAS, donde se incluyeron los riesgos de corrupción. Para ver los resultados de la misma consultar el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/informes-de-evaluacion-y-seguimineto/7103-ies-2018 | 75%
DEBILIDADES • Inadecuada manipulación y conservación de documentos en medio físico y magnético, disponible en la Entidad • Deficiencias en el conocimiento, difusión y aplicación de las políticas y seguimiento a los procedimientos relacionados con la gestión documental • Directivo, funcionario o contratista de prestación de servicios que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte una dádiva o cualquier beneficio para que falsifique, destruya, suprima, oculte o incorpore indebidamente documentos • La no formulación y difusión de las políticas de gestión documental. • La no actualización de procesos y procedimientos relacionados con gestión documental. • Falta de lineamientos o políticas de protección de datos personales • Deficiencias en la implementación de las políticas de seguridad de la información • Falta de ética profesional (incumplimiento de deberes y obligaciones) • Vulnerabilidad en la seguridad informática (mecanismos de autenticación) • Omisión y bajo nivel de denuncias por parte de servidores públicos • Bajos principio éticos por parte de servidores públicos (cultura) AMENAZAS • Personas que directamente o por interpuesta persona prometen, ofrecen o conceden a directivos, funcionarios o contratistas de prestación de servicios , una dádiva o cualquier beneficio para que le favorezca a él o a un tercero para que falsifique, destruya, suprima, modifique, oculte o incorpore indebidamente documentos • Interés de terceros en beneficio propio • Omisión y bajo nivel de denuncias por parte de la ciudadanía | 4. Manejo inadecuado de la información en beneficio particular o de terceros | PREVENTIVOS: Fortalecimiento a la organización de los archivos de gestión y centrales Capacitación en las normas y procedimientos sobre gestión documental a los responsables del manejo de la información Seguimiento a las dependencias sobre el cumplimiento en las normas y procedimientos sobre gestión documental CORRECTIVOS Aplicación de un procedimiento de recuperación de expedientes Sanciones disciplinarias Procesos de responsabilidad fiscal | Seguimiento a la implementación de los procedimientos relacionados con la gestión documental (aplicación) / Secretaria General y Subdirección Administrativa / 1°, 2°, 3° y 4° trimestre de 2018 / registro: seguimiento a la implementación de los procedimientos relacionados con la gestión documental | La Secretaria General reportó mediante memorando No. 61561 del 07/09/2018: "El grupo de Administración Documental realizó reunión con los todos facilitadores de la gestión documental de la entidad, el 25/06/2018, reunión en la cual se dicto capacitacion sobre Tablas de Retencion Documental y el 23/08/18 capacitacion sobre Gobierno Digital. Ademas La Secretaria General del Instituto y el Subdirector Administrativo efectuaron visita administrativa a tdas las Direcciones Territoriales, en las cuales efectuavan supervision del manejo documental e impartieron instrucciones para mejorar el sistema. El Grupo de Administración Documental reportó mediante correo electronico del 14 de septiembre de 2018: "El Grupo de Administración Documental realiza el seguimiento para que las comunicaciones internas y externas –memorandos y oficios- se gestionen dentro del aplicativo para la gestión documental SICOR y los préstamos de documentos para consulta se realicen diligenciando el formato establecido para tal fin." | Se revisaron soportes y se da avance para el periodo evaluado Durante el mes de Junio de 2018 se realizó auditoría a la Gestión del Riesgo del INVIAS, donde se incluyeron los riesgos de corrupción. Para ver los resultados de la misma consultar el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/informes-de-evaluacion-y-seguimineto/7103-ies-2018 | 75%
|  |  | Actualizar el programa de gestión documental de acuerdo a la normatividad vigente e informe de la Archivo General de la Nación / Secretaria General y Subdirección Administrativa / 2° trimestre de 2018 / registro: Programa de gestión documental de acuerdo a la normatividad vigente actualizado | La Secretaria General reportó mediante memorando No. 61561 del 07/09/2018: "En el momento se está trabajando en la realización de un diagnostico para la actualización del PGD, dentro del marco de armonización con los sistemas administrativos y de gestión establecidos por el gobierno nacional, y adoptados por la entidad, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1080 de 2015, Artículo 2.8.2.5.15 y a lo estipulado en el Artículo 2.8.5.2 en cuanto al mecanismo de adopción y actualización de los instrumentos de gestión de la información pública." El Grupo de Gestión de Talento Humano reportó mediante correo electronico del 14-09-2018: " 1- El Grupo de Gestión del Talento Humano, actualizó la TRD, la cual fue remitida el 21 de junio al Grupo de Gestión Documental para su revisión y aprobaciópn por parte del Archivo General de la Nación." | Revisada la información reportada por las áreas responsables se observa que durante el periodo evaluado esta en diagnostico para la actualización del PGD y se actualizaron las tablas de retención documental. Durante el mes de Junio de 2018 se realizó auditoría a la Gestión del Riesgo del INVIAS, donde se incluyeron los riesgos de corrupción. Para ver los resultados de la misma consultar el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/informes-de-evaluacion-y-seguimineto/7103-ies-2018 | 10%
|  |  | Actualizar y aprobar el programa integral de conservación documental/ Secretaria General y Subdirección Administrativa / 3° trimestre de 2018 / registro: programa integral de conservación documental actualizado y aprobado | El Grupo de Administración Documental reportó mediante correo eectrónico del 14-09-2018: " La elaboracion de 50% del Programa Integral de Conservacion Documental, se tiene previsto para ser realizado en el cuarto trimestre del presente año" | En el reporte del grupo de administarción Documental no se evidencia avance de la acción para el periodo evaluado. Durante el mes de Junio de 2018 se realizó auditoría a la Gestión del Riesgo del INVIAS, donde se incluyeron los riesgos de corrupción. Para ver los resultados de la misma consultar el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/informes-de-evaluacion-y-seguimineto/7103-ies-2018 | 0%
|  |  | Fortalecer controles en las consultas de documentos/ Secretaria General y Subdirección Administrativa / 1°, 2°, 3° y 4° trimestre de 2018 / registro: Controles en las consultas de documentos fortalecidos | La Secretaria General reportó mediante memorando No. 61561 del 07/09/2018: "Se continua exigido solicitud escrita para efectuar consulta de documentos y restringiendo la consulta por fuera de las instalaciones del Archivo central; " El Grupo de Administarción Documental reportó mediante correo electrónico del 14-09-2018: "Actividad permanente de control de préstamos a través del formato AFUERA. Los Estudios Tecnicos y Planos no salen de las instalaciones. Las consultas de archivos voluminosos se realizan en el archivo " | Se revisaron soportes y se da avance en la ejecución de la acción. Durante el mes de Junio de 2018 se realizó auditoría a la Gestión del Riesgo del INVIAS, donde se incluyeron los riesgos de corrupción. Para ver los resultados de la misma consultar el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/informes-de-evaluacion-y-seguimineto/7103-ies-2018 | 75%
|  |  | Implementar el sistema de gestión documental electrónico a través del programa Proceso Automatizado de Tecnologías de Información (PATI) / Secretaría General y Subdirección Administrativa con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación / 1°, 2°, 3° y 4° trimestre de 2018 / registro: sistema de gestión documental electrónico a través del programa Proceso Automatizado de Tecnologías de Información (PATI) implementado | La Secretaria General reportó mediante memorando No. 61561 del 07/09/2018: "Fué suministrado el proyecto de TRD de la Dirección de Contratación a la Oficina Asesora de Planeación, para la realización de pruebas del Proceso Automatizado de Tecnologias de Información ( PATI) con memorando SA 26919 DEL 25/04/2018 Con fecha 4 de septiembre de 2018 se presentó y fue aprobado el proyecto de Actualización de las TRD ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño." El Grupo Administarción Documental reportó mediante correo electrónico del 14-09-2018: "El Sistema de Gestión Documental Electrónico corresponde al PATI, aplicativo cuyo desarrollo está a cargo de la Secretaría General y el Grupo de Sistemas de Información de la Oficina Asesora de Planeación. La Administración Documental ha participado en las reuniones convocadas por la SG y GSI. Le corresponde suministrar como insumo al PATI las Tablas de Retención Documental, cuya elaboración la se terminó, fueron firmadas por los jefes de las dependencias y aprobadas por el Comité de Gestión y Desarrollo el su sesión del 4 de septiembre de 2018." | Se revisará en el próximo seguimiento el avance de la implementación del PATI, teniendo en cuenta que ya se aprobaron las tablas de retención documental. Durante el mes de Junio de 2018 se realizó auditoría a la Gestión del Riesgo del INVIAS, donde se incluyeron los riesgos de corrupción. Para ver los resultados de la misma consultar el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/informes-de-evaluacion-y-seguimineto/7103-ies-2018 | 25%
DEBILIDADES • Deficiencias en la planificación integral e intersectorial • Deficiente manejo de información • Dificultad para identificar los actores que intervienen e intereses de los mismos • Dificultad para la gestión interinstitucional (clara, efectiva y oportuna) • Deficiencia en la definición de responsabilidades de cada dependencia del INVIAS (según sus funciones) – delegación de funciones (alcance de cada rol) • Deficiencia en la inducción del recurso humano para la aplicación de los procesos y procedimientos en la gestión ambiental, social y predial. • Deficiencias en la gestión de conocimiento (entrega del puesto de trabajo) • Falta de ética profesional (incumplimiento de deberes y obligaciones) • Deficiencia en el cumplimiento de procedimientos legales, específicamente vencimiento de términos • Excesiva tramitología en los procesos de gestión Social, Ambiental y predial (DT Nariño) AMENAZAS: • Necesidades insatisfechas en las comunidades por parte del Estado • Falsas expectativas o presiones por parte de la comunidad, respecto a la información socializada de los proyectos • Deficiencias en la representación de la comunidad (organización y lideres) • Dificultad para la gestión interinstitucional (clara, efectiva y oportuna) • Desarticulación entre la institucionalidad a nivel nacional y territorial • Falta de cultura ciudadana • Incumplimiento de la Gestión predial, social y ambiental a cargo de los contratistas e interventores • Cambios normativos que afectan el normal desarrollo del proyecto (proceso de Paz) • Posible Manipulación de la información de los procesos de la entidad ante la comunidad y grupos de interés por parte del contratista e interventor (querellas y tutelas) • Tiempos de demora en el reconocimiento de los pagos prediales y sociales, por parte de los contratistas hacia las comunidades afectadas • Falta de ética de los contratistas e interventores • La cultura de ilegalidad (sociedad colombiana) | 5. Desviaciones o juego de intereses particulares, institucionales o políticos para el reconocimiento de intervención social, ambiental y predial | PREVENTIVOS Promoción y conformación de las veedurías ciudadanas (DT Nariño) Búsqueda de escenarios de participación Mesas interinstitucionales Socializaciones y divulgación Supervisión a los contratos de interventoría, seguimiento y verificación al cumplimiento de la gestión social, ambiental y predial de los proyectos CORRECTIVOS Sanciones disciplinarias Procesos de responsabilidad fiscal Participar en el inicio de proceso de incumplimiento y sanción (procedimiento) | Continuar con el entrenamiento del personal a cargo de la gestión social, ambiental y predial / Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social / 1°, 2°, 3° y 4° Trimestre de 2018 / registro: evidencia del entrenamiento | La Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social reportó mediante Memorando No. SMA 61727 del 10-09-2018: "En cuanto a los profesionales de planta y prestación de servicios, se establecen acciones de socialización de criterios de desempeño grupal y particular a través de la Subdirección y las coordinaciones para cada uno de los grupos conformados para las diferentes áreas. Se fortalece el conocimiento de los intrumentos de gestión y documentos contractuales especialmente lo contemplado en el Manual de interventoria y Manual de contratación " | Es menester que se remitan los soportes para verificar el cumplimiento de la acción formulada. Durante el mes de Junio de 2018 se realizó auditoría a la Gestión del Riesgo del INVIAS, donde se incluyeron los riesgos de corrupción. Para ver los resultados de la misma consultar el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/informes-de-evaluacion-y-seguimineto/7103-ies-2018 | 25%
|  |  | Implementar el manual de interventoría y demás instrumentos de seguimiento para la gestión social, predial y ambiental de los proyectos en ejecución / Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social / 1°, 2°, 3° y 4° Trimestre de 2018 / Registro: seguimiento para la gestión social, predial y ambiental de los proyectos en ejecución diseñada e implementada | La Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social reportó mediante Memorando No. SMA 61727 del 10-09-2018: "Desde el componente ambiental y social, con el propósito de fortalecer los instrumentos aplicados, se encuentra en continuo proceso de actualización del Manual de Interventoría, de acuerdo con la exigencia del marco normativo vigente, acción que se vé reflejada en los diferentes Instructivos y Formatos del Manual." | Es menester que se remitan los soportes para verificar el cumplimiento de la acción formulada. Durante el mes de Junio de 2018 se realizó auditoría a la Gestión del Riesgo del INVIAS, donde se incluyeron los riesgos de corrupción. Para ver los resultados de la misma consultar el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/informes-de-evaluacion-y-seguimineto/7103-ies-2018 | 25%
|  |  | Promover la estructuración participativa de los proyectos entre las diferentes áreas / Dirección Operativa, Dirección Técnica y Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social / 1°, 2°, 3° y 4° Trimestre de 2018 / Registro: proyectos estructurados en equipo | La Dirección Operativa reportó mediante memorando No. DO 62715 de 13-09-2018: "Se incluyen soportes de la información solicitada a la Dirección de contratación, Subdirección Estudios e innovación y de Medio Ambiente para la estructuración participativa de proyectos." La Dirección Técnica reportó mediante Memorando No. DT 62503 de 12-09-2018: "En el 2 trimestre DT-GGP inicio el proyecto de inteventoria CORREDOR BUGA BUENAVENTURA FASE 4 se ha llevado a cabo comunicaciones con contratatacion mediante correo del 03/05/2018 para incluir en el PAA." La Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social reportó mediante Memorando No. SMA 61727 del 10-09-2018: "Se realizan actualizaciones permanentes de los apéndices, desde los componentes, social, ambiental y predial tanto para contratista e Interventoría requeridos por la unidades ejecutoras acorde a los alcances constructivos y la legislación existente." | Se revisaron soportes y se da avance en la ejecución de la acción. Durante el mes de Junio de 2018 se realizó auditoría a la Gestión del Riesgo del INVIAS, donde se incluyeron los riesgos de corrupción. Para ver los resultados de la misma consultar el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/informes-de-evaluacion-y-seguimineto/7103-ies-2018 | 75%
|  |  | Continuar con la asesoría y acompañamiento en los procedimientos de gestión predial, social y ambiental tendiente a la adquisición de predios (Grupo interdisciplinario). / Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social /1°, 2°, 3° y 4° Trimestre de 2018 / Registro: documentación de acompañamiento (actas de reunión, comunicaciones internas y externas) | La Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social reportó mediante Memorando No. SMA 61727 del 10-09-2018: " El grupo predial realiza la verificacion de seguimiento a la conformidad de los requisitos técnicos, jurídicos y valuatorios de la investigación adelantada por el Contratista y aprobada por la Interventoría, en desarrollo de la gestión y adquisición predial. Brindan apoyo técnico, jurídico y valuatorio al Gestor Técnico del Proyecto designado por la Unidad Ejecutora." | Es menester que se remitan los soportes para verificar el cumplimiento de la acción formulada. Durante el mes de Junio de 2018 se realizó auditoría a la Gestión del Riesgo del INVIAS, donde se incluyeron los riesgos de corrupción. Para ver los resultados de la misma consultar el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/informes-de-evaluacion-y-seguimineto/7103-ies-2018 | 25%
|  |  | Continuar con la implementación de controles para el cumplimiento del Anexo Ambiental, Social y Predial en relación con Hojas de Vida / Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social / 1°, 2°, 3° y 4° Trimestre de 2018 / Registro: Controles para el cumplimiento del Anexo Ambiental, Social y Predial en relación con Hojas de Vida diseñados e implementados | La Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social reportó mediante Memorando No. SMA 61727 del 10-09-2018: "Envio periódico de las necesidades de personal en los diferen tipos de proyectos de la Entidad. Por ejemplo: En los apendices prediales 2015 solo exigia a la interventoria que se presentaran las hojas de vida de el tecnico predial y juridico predial, en el apendice 2018 se incluyó la obligación de contar con un valuatorio al cual se le verificará que la hoja de vida cumpla con lo estipulado en el apendice y la ley 1373 de 2013 y el Dto reglamentario 556 de 2014" | Es menester que se remitan los soportes para verificar el cumplimiento de la acción formulada. Durante el mes de Junio de 2018 se realizó auditoría a la Gestión del Riesgo del INVIAS, donde se incluyeron los riesgos de corrupción. Para ver los resultados de la misma consultar el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/informes-de-evaluacion-y-seguimineto/7103-ies-2018 | 25%
|  |  | Realizar visita Técnica para reconocimiento de factores prediales (Mejoras, etc.) / Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social / 1°, 2°, 3° y 4° Trimestre de 2018 / Registro: visita Técnica para reconocimiento de factores prediales (Mejoras, etc.) realizadas | La Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social reportó mediante Memorando No. SMA 61727 del 10-09-2018: "Se realizan visitas de verificación, seguimiento y cumplimiento de lineamientos establecidos, para reconocer a unidades sociales factores de compensación social , aplicando la resolución que corresponda al momento de la ejecucióon de los proyectos". | Es menester que se remitan los soportes para verificar el cumplimiento de la acción formulada. Durante el mes de Junio de 2018 se realizó auditoría a la Gestión del Riesgo del INVIAS, donde se incluyeron los riesgos de corrupción. Para ver los resultados de la misma consultar el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/informes-de-evaluacion-y-seguimineto/7103-ies-2018 | 25%
|  |  | Seguimiento a los controles establecidos en los instructivos “PARA EL SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL”, “BALANCE AMBIENTAL Y SOCIAL A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA” y “GESTIÓN SOCIOPREDIAL” en relación a la intervención social, ambiental y predial en los proyectos/ Dirección Técnica, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social y Direcciones Territoriales / 1°, 2º, 3º y 4º Trimestre de 2018 / Registro: Formatos del manual de interventoría implementados acorde con los instructivos | La Dirección Técnica reportó mediante Memorando No. DT 62503 de 12-09-2018: "Se realizo cierre ambiental de yacopi-la palmay honda villeta de acuerdo a la informacion suministrada por SMA." La Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social reportó mediante Memorando No. SMA 61727 del 10-09-2018: "Se continua con el cumplimiento de esta actividad mediante reuniones institucionales, visitas en campo, revisiones de informes , verifcando el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el manual de interventoría desde el componte social. Se trabaja continuamente por mejorar las herramientas de seguimiento a los proyectos". | Se revisaron soportes y se da avance en la ejecución de la acción. Durante el mes de Junio de 2018 se realizó auditoría a la Gestión del Riesgo del INVIAS, donde se incluyeron los riesgos de corrupción. Para ver los resultados de la misma consultar el enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/informes-de-evaluacion-y-seguimineto/7103-ies-2018 | 75%