## Anexo 1 PEI 2015-2018
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2018
Estrategia transversal PND | Estrategia PND | Política Desarrollo Administrativo Decreto 2482 | Foco Estratégico | Objetivo Sectorial | Metas Sector a 2018 | Entidad | Objetivos Estratégicos Entidad | Indicador | Fórmula | Línea Base (A) | Meta SINERGIA Cuatrienio | Meta SINERGIA Cuantificada (B) | Meta SINERGIA Cuantificada Acumulada (C=A+B) | Meta PAA 2015 - 2018 | Meta PAA cuantificada 2015-2018 (D) | Meta Acumulada (E=A+D) | Avance a diciembre 2018 (sin línea base) | Acumulado 2015 a diciembre 2018 (con línea base) | Responsables | Iniciativa Estratégica (Programa) | Observaciones
Buen Gobierno |  | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | NA | NA | NA | INVIAS | Mantener la percepción positiva de la ciudadanía respecto al desarrollo de los proyectos de infraestructura | Percepción positiva de la comunidad frente a los proyectos | Promedio respuestas encuesta / No de encuestas respondidas | 0 | NA | NA | NA | Mantener la percepción positiva de la ciudadanía respecto al desarrollo de los proyectos de infraestructura, involucrándola en el seguimiento a la gestión a través de aplicación de encuesta | 80% | 80% | 82% | 82% | Oficina Asesora de Planeación, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social | Mejoramiento, administración y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad
[7 empty] | Alinear la planeación institucional a las políticas del Gobierno Nacional en materia Transparencia / medidas anticorrupción, Acceso a la información, Participación ciudadana / Rendición de cuentas y Fortalecimiento institucional | Planes alineados a los temas de transparencia, medidas anticorrupción, Acceso a la información, Participación ciudadana, Rendición de cuentas y Fortalecimiento institucional verificados | No de Planes alineados a los temas deTransparencia durante el cuatrienio | 0 | NA | NA | NA | Verificar que el plan sectorial, el plan estrategico institucional y el plan de acción anual tenga alineado los temas de Transparencia / medidas anticorrupción, Acceso a la información, Participación ciudadana / Rendición de cuentas y Fortalecimiento institucional | 4 | 4 | 4 | 4 | Oficina Asesora de Planeación | Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
[8 empty] | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) y mapa de riesgos de corrupción formulado anualmente, con mejoras en la metodología | No. De planes formulados y mapas de corrupción formulados con mejoras en la metodología | 0 | NA | NA | NA | Mejorar la calidad de la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC y su mapa de riesgos de corrupción | 6 | 6 | 6 | 6 | Oficina Asesora de Planeación | Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
[8 empty] | Estrategia de rendición de cuentas con acciones conducentes a mantener la ciudadnía informada promoviendo el diálogo y motivando la participación ciudadana a través de incentivos | Estrategia establecida anualmente | 0 | NA | NA | NA | Establecer como estrategia de rendición de cuentas acciones conducentes a mantener la ciudadanía informada promoviendo el diálogo y motivando la participación ciudadana a través de incentivos | 3 | 3 | 3 | 3 | Oficina Asesora de Planeación | Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
[8 empty] | Oferta de información alineada con la demanda de información de la ciudadanía | Oferta y demanda de información alineada | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Oficina Asesora de Planeación | Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y de la Ley de Transparencia y Comunicaciones
[7 empty] | Divulgar activamente la información pública y responder oportunamente los requerimientos de información, para mantener canales de comunicación efectiva con los diferentes públicos de interés respecto a la gestión institucional. | Estrategias para lograr atención oportuna de respuesta a ciudadanos gestionadas e implementadas | (No. de estrategias implementadas/ No. de estrategias programadas) *100 | 0% |  | NA | NA | Atender oportunamente el 100% de los requerimientos de la ciudadanía | 100% | 100% | 100% | 100% | Secretaría General Administrativa | Atención al Ciudadano
Competitividad e infraestructura estratégicas Buen Gobierno Estrategias Regionales | PND: Consolidación de corredores de transporte multimodal estratégicos PND: Estrategias Regionales | Gestión misional y de Gobierno | Infraestructura Competitiva, Interconectada, Ambientalmente Sostenible y Territorial | Desarrollar una infraestructura competitiva que fortalezca su conectividad, con especial énfasis en las necesidades y realidades de los territorios y enmarcado en el crecimiento verde. | Inversión privada en infraestructura férrea, aeroportuaria y portuaria (billones de $ acumulados en el cuatrienio) - ANI: Base 2014: $4,18 Meta 2018 $4,77. Toneladas de transporte de carga por los modos férreo, fluvial y aéreo (sin carbón) (millones) de 1,4 a 2. (la ANI LB 2014: 174,000 ton y terminando cuatrienio 520,000 Ton) Kilómetros de corredor fluvial mantenido - CORMAGDALENA de 1.025 a 1.025 Kilómetros de Red Férrea en condiciones de operación - ANI de 628 a 1.283 Aeropuertos con obras de construcción y ampliación de aeropuertos terminados – Aerocivil* de 16 a 17 Intervenciones terminadas en mantenimiento de infraestructura aeroportuaria (iguales o superiores a $800 millones) de 75 a 130 Aeropuertos para la prosperidad intervenidos - Aerocivil de 32 a 52 Espacios de Infraestructura dedicada a la intermodalidad de 31 a 44. INVIAS 6 obras de mantenimiento y profundización de canales de acceso a puertos marítimos. Base 8, meta 14 | INVIAS | Mejorar y mantener el estado de la red vial nacional, mediante la Construcción, Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de transporte para la competitividad del país | Obras de mantenimiento y profundización de canales de acceso a los puertos realizadas | Obras de mantenimiento y profundización de canales de acceso a los puertos realizadas/ Obras de mantenimiento y profundización de canales de acceso a los puertos programadas | 8 | Realizar 8 obras de mantenimiento y profundización de canales de acceso a los puertos | 6 | 14 | Realizar 10 obras de mantenimiento y profundización de canales de acceso a los puertos | 10 | 18 | 4 | 20 | Subdirección Marítimo y Fluvial | Rehabilitación, mantenimiento y construcción de estructuras para la ampliación de la capacidad de los canales de acceso a los puertos marítimos de la nación. | La meta SINERGIA según lineamientos del Departamento nacional de Planeación no se modifica, no obstante de conformidad con los recursos asignados y la situación social y fiscal del país se ajusta la meta de los Planes de Acción Anuales
[8 empty] | Obras fluviales construidas | Obras fluviales construidas/Obras fluviales construidas programadas | 35 | NA | NA | NA | Realizar 44 obras fluviales | 44 | 79 | 13 | 79 | Subdirección Marítimo y Fluvial | • Adecuación, mejoramiento y mantenimiento de la red fluvial nacional • Construcción, mejoramiento, rehabilitación y dotación de muelles de interés nacional • Construcción, mejoramiento, rehabilitación y dotación de muelles de interés regional. • Adecuación y canalización de los esteros en el litoral pacífico nacional | Esta meta no fue cuantificada en las metas del Plan Nacional de Desarrollo por lo que no hace parte de las metas SINERGIA, mas si del Plan Sectorial, Plan Estratégico Institucional y Planes de Acción Anuales
[8 empty] | Km de Placa Huella Realizada | Km de placa huella realizada / Total del Km de placa huella programada realizar | 1300 | Construir 500 Km de placa huella | 500 | 1800 | Construir 384,3 Km de placa huella | 384.3 | 1684.3 | 9.48 | 1658.31 | Subdirección de la Red Terciaria y Férrea | • Adecuación, mejoramiento y mantenimiento de la red fluvial nacional • Construcción, mejoramiento, rehabilitación y dotación de muelles de interés nacional • Construcción, mejoramiento, rehabilitación y dotación de muelles de interés regional. • Adecuación y canalización de los esteros en el litoral pacífico nacional | Se requieren $128.000 mlls para la construcción de 143 Km de placa huella para cumplir la meta del cuatrienio (500 km).
| PND: Red vial nacional no concesionada y programa de mantenimiento sostenible | Gestión misional y de Gobierno | Infraestructura Competitiva, Interconectada, Ambientalmente Sostenible y Territorial | Desarrollar una infraestructura competitiva que fortalezca su conectividad, con especial énfasis en las necesidades y realidades de los territorios y enmarcado en el crecimiento verde | Nuevos Kilómetros de vías con rehabilitación y mantenimiento – INVIAS 400 Km Kilómetros de vías con pavimento - Invías 226 Km (8.454 a 8.680) Kilómetros de calzadas construidas no concesionadas 14 Km (166 a 180) | INVIAS | Mejorar y mantener el estado de la red vial nacional primaria, mediante la Construcción, Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de transporte para mejorar la competitividad del país. | kilómetros de nuevas calzadas construidas (segundas calzadas) | Km de segundas calzadas construidos / Km de segundas calzadas construidos programados | 166 | Cosntruir 14 Km de nuevas calzadas (segundas calzadas) | 14 | 180 | Cosntruir 39,3 Km de nuevas calzadas (segundas calzadas) | 39.3 | 205.3 | 12.27 | 211.82 | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras, Grupo Grandes Proyectos, Grupo Túnel de la Línea | Construcción Corredores Prioritarios de Prosperidad Construcción obras anexas y túnel Segundo centenario
[8 empty] | Kilómetros de red vial nacional primaria mantenidos y rehabilitados | Km de mantenimiento y rehabilitación de red vial primaria ejecutados / Km de mantenimiento y rehabilitación de red vial primaria programados | 0 | Realizar 400 Km de mantenimiento y rehabilitación en la red vial primaria | 400 | 400 | Realizar 587,9 Km de mantenimiento y rehabilitación en la red vial primaria | 587.9 | 587.9 | 163.44 | 1055.19 | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras, Grupo Grandes Proyectos | Mejoramiento Corredores Prioritarios de Prosperidad Mejoramiento y mantenimiento de la red vial nacional (varios proyectos de la red vial nacional primaria)
[8 empty] | Kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo | Km red vial nacional primaria con pavimento nuevo ejecutados /Km red vial nacional primaria con pavimento nuevo programados | 8454 | Pavimentar 226 Km en red vial primaria | 226 | 8680 | Pavimentar 332,55 Km en red vial primaria | 332.55 | 8786.55 | 89.3 | 8764.97 | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras, Grupo Grandes Proyectos | Mejoramiento Corredores Prioritarios de Prosperidad Mejoramiento y mantenimiento de la red vial nacional (varios proyectos de la red vial nacional primaria) Contratos-Plan Red Nacional
[7 empty] | Contribuir con el mejoramiento del estado de la red vial secundaria, mediante la Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura de transporte para mejorar la conectividad regional. | Kilómetros de red vial secundaria con pavimento nuevo | Km red vial nacional secundaria con pavimento nuevo ejecutados /Km red vial secundaria con pavimento nuevo programados | 0 | NA | NA | NA | Pavimentar 399,9 Km en red vial secundaria | 399.9 | 399.9 | 58.52 | 722.28 | Subdirección de la Red terciaria y Férrea, Grupo Grandes Proyectos | Conectividad Regional Contratos-Plan Red Regional
Buen Gobierno | PND: Buen Gobierno - Fortalecer la articulación Nación-Territorio y Optimizar la gestión de la información | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | NA | NA | NA | INVIAS | Gestionar la integración de los sistemas de información a través de la modernización de la plataforma tecnológica para facilitar el acceso a la información | Porcentaje de sistemas de información integrados | No. De aplicativos integrados/total aplicativos de la entidad | 0 | NA | NA | NA | Integrar el los aplicativos de la entidad | 0 | 0 | 5 | 5 | Oficina Asesora de Planeación | Adquisición, instalación, implantación y mantenimiento de equipos y programas para el desarrollo de sistemas
Competitividad e infraestructura estratégicas Buen Gobierno | El PND pide a los diferentes Sectores llevar a cabo las acciones necesarias para incorporar iniciativas de CTI | Eficiencia administrativa | NA | NA | NA | INVIAS | Establecer la reglamentación técnica y las acciones de modernización e innovación aplicables a la infraestructura de transporte para lograr unas vías sostenibles | Documentos técnicos elaborados | Documentos técnicos elaborados/documentos técnicos programados | 10 | NA | NA | NA | Elaborar 4 documentos técnicos | 4 | 14 | 0 | 14 | Subdirección de Estudios e Innovación | Investigación básica, aplicada y estudios
Buen Gobierno | El PND en su estrategia de Buen Gobierno, tiene como objetivo promover la eficiencia y eficacia administrativa, en ese sentido se habla de empleo público fortalecido. | Gestión del talento humano. | NA | NA | NA | INVIAS | Desarrollar y cualificar los servidores públicos bajo el principio del mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, vocación del servicio, y aplicación de estímulos en pro de una gerencia pública enfocada a la consecución de resultados | Plan de Capacitación ejecutado | (Programa ejecutado/Programa formulado)*100 | 100% | NA | NA | NA | Formular el 100% del Plan de Capacitación | 100% | 100% | 100% | 100% | Subdirección Administrativa | Capacitación de empleados del Instituto Nacional de Vías.
[8 empty] | Clima laboral | Promedio calificaciones dadas / Calificación máxima | 66% | NA | NA | NA | Alcanzar el 66% de favorabiliad del clima laboral | 66% | 66% | 0% | 67% | Subdirección Administrativa
| Estrategia de Buen Gobierno, Infraestructura física para la gestión pública | Eficiencia administrativa Gestión Financiera | NA | NA | NA | INVIAS | Implementar de la estrategia Gobierno en línea incorporando la gestión de tecnología y de seguridad de la información en los ejercicios de planeación contribuyendo a la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y más participativo | Porcentaje de implementación de la estrategia de Gobierno en Línea. (Gobierno Digital) | Porcentaje de implementación /Porcentaje de implementación programado | 23% | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | 60% | Oficina Asesora de Planeación | Adquisición, instalación, implantación y mantenimiento de equipos y programas para el desarrollo de sistemas
| Estrategia de Buen Gobierno | Gestión Financiera | NA |  | Ejecución de metas presupuestales a nivel de obligado según compromiso del representante legal de cada Entidad del Sector. | INVIAS | Mejorar la ejecución presupuestal de la entidad, mediante gestión, seguimiento y control, sobre los rubros presupuestales, de tal forma que se lleven a cabo los proyectos para conseguir los retos y logros de la Entidad. | % de Ejecución Presupuestal (obligación de recursos de la vigencia) | Obligaciones registradas en SIIF / Apropiación vigente Entidad | 87.38% | NA | NA | NA | Obligar el presupuesto en un porcentaje del 80,04% | 84.04% | NA | 72.15% | N.A | Todas las Unidades Ejecutoras | Todos los proyectos presupuestales del Invías | * La meta varia anualmente dependiendo de lo pactado por la Dirección General del Invías
Note on E2: Objetivo: Qué?, Cómo?, Para qué?, Cuándo? (Para los objetivos del sector si no tiene año se entiende a 2018)
Note on F2: En construcción
Note on H2: Objetivo: Qué?, Cómo?, Para qué?, Cuándo?
Note on I2: Propender porque existan indicadores de Eficiencia, Eficacia y Efectividad
Note on J2: Operación matemática para el indicador
Note on K2: Punto de partida del cuatrienio actual