## PAAC2019
SEGUIMIENTO OCI CON CORTE A 30 ABRIL 2019
FECHA DE SEGUIMIENTO: 15/05/2019
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | ACCIONES ADELANTADAS REPORTADAS POR LAS AREAS RESPONSABLES | VERIFICACIÓN OCI | % DE AVANCE
1)Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1) Política de Administración del Riesgo de Corrupción | Aprobar e Implementar la nueva Política Institucional de Administración del Riesgo, y si lo amerita, actualizarla | Política Institucional de Administración del Riesgo aprobada e implementada | Aprobación: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Identificación de los Riesgo de corrupción y diseño de controles: Lideres de proceso | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre | La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando No. OAP 27679 del 09/05/2019 : "Política Institucional de Administración del riesgo aprobada en sesión del Comité de Coordinación de Control Interno celebrado el 7 de marzo de 2019. Documento disponible en: 1. Portal web https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/normatividad/politicas-y-lineamientos/8750-politica-institucional-de-administracion-del-riesgo-2019 2. Intranet http://inviasintranet.azurewebsites.net/index.php/la-calidad-al-dia/control-interno/173-politica-administracion-del-riesgo 3. KAWAK" | Se verificó la aprobación de la política de administración del riesgo. Queda pendiente la implementación. | 50%
| 2) Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Consolidar matriz y mapa de riesgos de corrupción construida mediante proceso participativo (actores internos y externos de la entidad) y someterla a aprobación por parte del comité | Matriz y mapa de riesgos de corrupción consolidado y aprobada | Consolidación: Oficina Asesora de Planeación- Aprobación: Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1° trimestre | La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando No. OAP 27679 del 09/05/2019: "Ejercicio participativo que permitió incluir en la versión 1 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano los siguientes riesgos de corrupción (monitoreados en los procesos GESTIÓN CONTRACTUAL y GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL) : 1. Procesos de selección direccionados con el fin de favorecer a un particular, como resultado de la acción u omisión en la aplicación de las normas y procedimientos, la inobservancia de las funciones y competencias establecidas, o el uso indebido del poder. 2. Omisión o alteración intencional - dolosa que se aparta de los procedimientos de control y vigilancia regulados por manuales, normas y especificaciones durante la ejecución de obras En la segunda versión se incorporó un tercer riesgo monitoreado el el proceso Gestión Legal y Defena Judicial "3. Asesorar ilegal e inoportunamente la defensa jurídica de la entidad por fuera del marco legal en beneficio de terceros o propio" Nota: los demás riesgos se encuentran en proceso de foemulación a cargo de los líderes d eproceso (ejemplo MEMORANDO No OCI 3504 del 25/01/2019)" | Revisada la información aportada por la dependencia se da por cumplida la actividad. | 100%
| 3. Consulta y divulgación | Divulgar en página web, redes sociales e intranet la Política de Administración del Riesgo (una vez aprobada por el respectivo Comité) e implementarla | Política de Administración del Riesgo divulgada e implementada | Oficina Asesora de Planeación Con el apoyo de la Secretaria General – Grupo de Comunicaciones y Líderes de proceso | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre | La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando No. OAP 27679 del 09/05/2019: "Ver anexo 1. Solicitud al grupo de couminicaciones el 13/03/19, posterior divulgación mediante banner en portal web, intranet, correo masivo y noticia en kawak" | Revisados los soportes se verificó la divulgación de la política. En los próximos seguimientos se revisará la implementación de la misma. | 50%
| 4. Monitoreo o revisión | Monitorear y revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo e informar a la Oficina Asesora de Planeación | Mapa de Riesgos de Corrupción monitoreado y revisado | Líderes de proceso con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre | La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando No. OAP 27679 del 09/05/2019: "Actualización del Mapa de Riesgos 2019 en la versión 2 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" | Se verificó información y da avance para el periodo evaluado. | 25%
| 5. Seguimiento | Publicar y divulgar el monitoreo y seguimiento de la ejecución del PAAC 2018 y 2019 | Seguimiento y monitoreo de la ejecución del PAAC 2018 y 2019 Publicado y divulgado | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno, Secretaría general | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre | La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando No. OAP 27679 del 09/05/2019: "Monitoreo cn corte al 31 de diciembre de 2018 publicado en https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/8714-mapa-de-riesgo-de-corrupcion-2018-v-5." La Secretaria General reporto mediante memorando No. SG 27569 del 09-05-2019: "Se publicó en la página web el seguimiento al PAAC y mapa de riesgos de corrupción 2018 en el siguiente link https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/informes-control-interno/seguimiento-paac/8564-seguimiento-paac-y-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2018-a-31-de-diciembre-2018 y se divulgo mediante correo electornico el 5/02/2019." | Se verificó información y da avance para el periodo evaluado. | 25%
2. Racionalización de Trámites | Permiso de circulación para carga extrapesada y/o extradimensionada (permiso de carga especial). | Revisión de procedimiento interno y automatización | Trámite realizado totalmente en línea. | OAP/Grupo Sistemas de Información y Subdirección de Estudios e Innovación | 1° trimestre | La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando No. OAP 27679 del 09/05/2019: "Ver anexo 2. Multiples reuniones efectuadas para revisar el procedimeinto interno y levantar requerimientos tecnocologicos. Prelanzamiento de los nuevos módulos." La Subdirección de Estudios e Innovación reportó mediante Memorando No. SEI 28019 del 14 -05-2019: "Se adelantaron mesas de trabajo para la revisión del procedimeinto del trámite correspondiente. Igualmente, se efectuó la revisión de los avances de la plataforma de invitramites con el área de sistemas y se presentarón observaciones para la mejora del aplicativo. Mediante correo del 20 de mayo de 2019, la SEI complemento lo siguiente: Teniendo en cuenta que dentro de las metas establecidas por la Subdirección de Estudios e Innovación para el primer trimestre del año 2019, se encontraba la de sistematizar todos los trámites que se adelantan por la SEI, atentamente me permito realizar los siguientes comentarios: 1. Durante el primer trimestre se adelantaron mesas de trabajo para la revisión de cada uno de los procedimientos, evaluando los requisitos y la normativa legal vigente aplicable con el propósito de optimizar, agilizar y sistematizar los tramites que actualmente se encuentran a cargo de la Subdirección de Estudios e Innovación. 2. Se establecieron los procedimientos definitivos junto con su flujograma, como insumo inicial para el desarrollo de los aplicativos en INVITRAMITES. 3. Se realizaron mesas de trabajo con el área de sistemas y planeación, para revisar el avance en el desarrollo de los aplicativos en INVITRAMITES, y se aclararon las inquietudes del área de sistemas. 4. Se realizó el pre lanzamiento interno de los tramites de Concepto de ubicación de estaciones de Servicio, Cierre de Vía por eventos Deportivos y/o Culturales y Permisos de Carga Indivisibles EXtradimensionada y Extrapesada , junto con el grupo de sistemas y Planeación. Como resultado de este pre-lanzamiento se hicieron observaciones para mejora de los aplicativos y su posterior implementación. A la feche la SEI se encuentra a la espera de la atención de las observaciones por parte del Grupo de Sistemas. Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que el cumplimiento de la meta ha sido equivalente al 90%, de acuerdo a la gestión adelantada. De otra parte, es importante mencionar, que el cumplimiento de esta meta depende de los recursos disponibles en el área de Sistemas, que de acuerdo a la información suministrada, solo cuenta con un desarrollador, quien actualmente se encuentra trabajando en el Proyecto de Colombia Rural." | Se da avance acorde a lo reportado por la Subdirección. | 90%
Permiso de cierre de vías por eventos deportivos y/o culturales, por obras y emergencias.
Concepto técnico de ubicación de estaciones de servicios.
| Permiso de uso de zona de vía. |  |  |  |  | La Subdirección de Estudios e Innovación reportó mediante Memorando No. SEI 28019 del 14 -05-2019: "Se adelantaron mesas de trabajo para la revisión del procedimeinto del trámite correspondiente, analizando cada uno de los requisitos que solicita actualmente y cuales de estos son obligatoriamente necesarios. Mediante correo del 20 de mayo de 2019, la SEI complemento lo siguiente: Respecto del Trámite de Uso de Zona de vía, se adelantó igualmente la revisión del procedimiento, normativa y requisito. Sin embargo, a la fecha no se ha concluida la pertinencia de algunos requisitos." | De acuerdo a los aportado se da avance para el periodo evaluado. | 25%
| Permiso para movilización de carga extradimensionada por las vías nacionales (permiso de carga ordinario) | Revisión de la normatividad y propuesta de actualización | Actualizar normatividad – Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | Subdirección de Estudios e Innovación / Secretaría General | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre | La Secretaria General reportó mediante memorando No. SG 27569 del 09-05-2019: "En el Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano esta como único responsable Subdireccion de Estudios e Innovación toda vez que son ellos los que emiten la normatividad y Secretaria General (grupo Atención al ciudadano) apoya en la aprobación de UNO de los trámites." La Subdirección de Estudios e Innovación reportó mediante Memorando No. SEI 28019 del 14 -05-2019: "Se adelanto la revisión de la normativa legal vigente para la verificación y evaluación de los requisitos suceptibles a suprimir, teniedo en cuenta que se proyecta implementar el trámite vía electronica. Respecto a la actualización de la normativa para este trámite, cabe resaltar que desde el años 2017, se remitio el proyecto de modificación de la Resolución No. 4959 de 2006, y que adicionalmente, se han remitido alcances al comunicado oficialmente." | Revisada la información aportada por la dependencia se da avance para el periodo evaluado. | 25%
| Permiso de circulación para carga extrapesada y/o extradimensionada (permiso de carga especial). |  |  |  |  | La Subdirección de Estudios e Innovación reportó mediante Memorando No. SEI 28019 del 14 -05-2019: "Se adelanto la revisión de la normativa legal vigente para la verificación y evaluación de los requisitos suceptibles a suprimir, teniedo en cuenta que se proyecta implementar el trámite vía electronica." | Revisada la información aportada por la dependencia se da avance para el periodo evaluado. | 25%
| Permiso de cierre de vías por eventos deportivos y/o culturales, por obras y emergencias. |  |  |  |  | La Subdirección de Estudios e Innovación reportó mediante Memorando No. SEI 28019 del 14 -05-2019: "Se adelanto la revisión de la normativa legal vigente para la verificación y evaluación de los requisitos suceptibles a suprimir, teniedo en cuenta que se proyecta implementar el trámite vía electronica." | Revisada la información aportada por la dependencia se da avance para el periodo evaluado. | 25%
| Concepto técnico de ubicación de estaciones de servicios. |  |  |  |  | La Subdirección de Estudios e Innovación reportó mediante Memorando No. SEI 28019 del 14 -05-2019: "Se adelanto la revisión de la normativa legal vigente para la verificación y evaluación de los requisitos suceptibles a suprimir, teniedo en cuenta que se proyecta implementar el trámite vía electronica." | Revisada la información aportada por la dependencia se da avance para el periodo evaluado. | 25%
| Permiso de uso de zona de vía. |  |  |  |  | La Subdirección de Estudios e Innovación reportó mediante Memorando No. SEI 28019 del 14 -05-2019: "Se adelanto la revisión de la normativa legal vigente para la verificación y evaluación de los requisitos suceptibles a suprimir, teniedo en cuenta que se proyecta implementar el trámite vía electronica." | Revisada la información aportada por la dependencia se da avance para el periodo evaluado. | 25%
| Permiso para movilización de carga extradimensionada por las vías nacionales (permiso de carga ordinario) | Reducción y/o actualización de Requisitos | Revisión de Requisitos - Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | Subdirección de Estudios e Innovación / Secretaría General | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre | La Secretaria General reporto mediante memorando No. SG 27569 del 09-05-2019: "Esta meta corresponde a la misma de "Revisión de la normatividad y propuesta de actualización" y el responsable Subdireccion es Estudios e Innovación toda vez que son ellos los que emiten la normatividad y Secretaria General (grupo Atención al ciudadano) apoya en la aprobación de UNO de los trámites." La Subdirección de Estudios e Innovación reportó mediante Memorando No. SEI 28019 del 14 -05-2019: "Durante las mesas de trabajo realizada, se evaluaron los requisitos que son suceptibles de suprimir en el trámite, teniendo en cuenta que se proyecta que para procedimiento electronico no es necesario la solicitud de algunos requisitos. Así mismo se eliminaron requiaitos que no son obligatorios en la normativa y que se considera que no son indispensables para adenlantar el trámite." | Revisada la información aportada por la dependencia se da avance para el periodo evaluado. | 25%
| Permiso de circulación para carga extrapesada y/o extradimensionada (permiso de carga especial). |  |  |  |  | La Subdirección de Estudios e Innovación reportó mediante Memorando No. SEI 28019 del 14 -05-2019: "Durante las mesas de trabajo realizada, se evaluaron los requisitos que son suceptibles de suprimir en el trámite, teniendo en cuenta que se proyecta que para procedimiento electronico no es necesario la solicitud de algunos requisitos. Así mismo se eliminaron requiaitos que no son obligatorios en la normativa y que se considera que no son indispensables para adenlantar el trámite." | Revisada la información aportada por la dependencia se da avance para el periodo evaluado. | 25%
| Permiso de cierre de vías por eventos deportivos y/o culturales, por obras y emergencias. |  |  |  |  | La Subdirección de Estudios e Innovación reportó mediante Memorando No. SEI 28019 del 14 -05-2019: "Durante las mesas de trabajo realizada, se evaluaron los requisitos que son suceptibles de suprimir en el trámite, teniendo en cuenta que se proyecta que para procedimiento electronico no es necesario la solicitud de algunos requisitos. Así mismo se eliminaron requiaitos que no son obligatorios en la normativa y que se considera que no son indispensables para adenlantar el trámite." | Revisada la información aportada por la dependencia se da avance para el periodo evaluado. | 25%
| Concepto técnico de ubicación de estaciones de servicios. |  |  |  |  | La Subdirección de Estudios e Innovación reportó mediante Memorando No. SEI 28019 del 14 -05-2019: "Durante las mesas de trabajo realizada, se evaluaron los requisitos que son suceptibles de suprimir en el trámite, teniendo en cuenta que se proyecta que para procedimiento electronico no es necesario la solicitud de algunos requisitos. Así mismo se eliminaron requiaitos que no son obligatorios en la normativa y que se considera que no son indispensables para adenlantar el trámite." | Revisada la información aportada por la dependencia se da avance para el periodo evaluado. | 25%
| Permiso de uso de zona de vía. |  |  |  |  | La Subdirección de Estudios e Innovación reportó mediante Memorando No. SEI 28019 del 14 -05-2019: "Durante las mesas de trabajo realizada, se evaluaron los requisitos que son suceptibles de suprimir en el trámite, teniendo en cuenta que se proyecta que para procedimiento electronico no es necesario la solicitud de algunos requisitos. Así mismo se eliminaron requiaitos que no son obligatorios en la normativa y que se considera que no son indispensables para adenlantar el trámite." | Revisada la información aportada por la dependencia se da avance para el periodo evaluado. | 25%
3. Rendición de Cuentas | 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Velar por la actualización de la información publicada en los canales de comunicación externa e internos, sobre la gestión de la entidad | Información sobre la gestión de la entidad publicada en los canales de comunicación externa e interna, actualizada | Secretaría General - Grupo de Comunicaciones | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre | La Secretaria General reporto mediante memorando No. SG 27569 del 09-05-2019: "En el trimestre se publicaron 28 boletines de prensa en la página web y se enviaron por correo electrónico en el siguiente link https://www.invias.gov.co/index.php/mas/sala/noticias." | Se verificó información y da avance para el periodo evaluado. | 25%
|  | Publicar y divulgar oportunamente en los canales de comunicación externa e internos el informe de gestión de la Entidad | Informe de gestión de la Entidad publicado y divulgado en los canales de comunicación externa e internos | Secretaría General - Grupo de Comunicaciones | 1° trimestre | La Secretaria General reporto mediante memorando No. SG 27569 del 09-05-2019: "Se publicó en la página web el informe de gestión 2018 y se divulgó por correo electrónico (27/03/2019).. https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/8626-informe-de-gestion-2018" | se verificó información y da por cumplida la acción. | 100%
|  | Documentar y publicar los lineamientos de la estrategia de rendición de cuentas y el principal espacio | Lineamientos de la estrategia de rendición de cuentas y el principal espacio documentados y publicados | Secretaría General- Grupo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 1° y 2° trimestre | La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando No. OAP 27679 del 09/05/2019: "Publicados en https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/rendicion-de-cuentas/8816-lineamientos-estrategia-rendicion-de-cuentas: " La Secretaria General reporto mediante memorando No. SG 27569 del 09-05-2019: "se publicó el documento de lineamientos de la estrategia de rendicion de cuentas en el siguiente link https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/rendicion-de-cuentas/8816-lineamientos-estrategia-rendicion-de-cuentas" | se verificó información y da por cumplida la acción. | 100%
| 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar Chat ciudadano temático que propicien el diálogo con la ciudadanía | Chat ciudadano temático realizado | Dirección Operativa Dirección Técnica Unidades Ejecutoras Secretaría General | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre | La Secretaria General reporto mediante memorando No. SG 27569 del 09-05-2019: "chat realizado el dia 28 de marzo de 2019 sobre Obras con Participación Ciudadana https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/participacion-en-linea/resultados-de-participacion" La Dirección Técnica reportó mediante Memorando No DT 27996 del 13-05-2019 : "Se realizo Chat Ciudadano el dia 30 de Abril de 2019 sobre la Gestion Del Riesgo." La Dirección Operativa remitio mediante memorando NO. DO 28061 del 14 de mayo de 2019 los siguientes soportes: Pantallazo chat - Obras con participación ciudadana - OPC realizado el jueves 28-03-2019. Pantallazo chat Gestión del Riesgo realizado el martes 30-04-2019. | Se verificó información y da avance para el periodo evaluado. | 25%
| 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Implementar el Programa Cívico Guardavías – Vías para la Equidad mediante capacitaciones que permita a las personas y comunidades interesadas en realizar seguimiento a los proyectos instruirse y desarrollar las capacidades necesarias para llevar a cabo su misión; y dar así inicio al proceso de conformación de veedurías ciudadanas u otro espacio de participación comunitaria | Programa Cívico Guardavías implementado, fomentando e incentivando el involucramiento y participación de las comunidades locales | Dirección Técnica con apoyo de Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre 2018 | La Subdirección de Medio Ambiente y Gestiön Social reportó mediante Memorando No. SMA 27668 del 09 de mayo de 2019: "TRANSVERSAL- MEDELLIN QUIBDO SECTOR 1 Y 2 Referncia: Contrato No, 1458-2017-Interventoria Tecnica, Legal, Administrativa y Financiera Para Mejoramiento, Gestión Social, Predial y Ambiente del Proyecto Transversal Quibdo-Medellín Sectores 1 y 2, Programa de Vias para choco.-(PROYECTO DE CAPACITACIONES PROGRAMA CIVICO GUARDAVÍAS) TRANSVERSAL DE BOYACA -REUNION CON INTEGRANTES DE LAS VEEDURIAS Y COMITÉ DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA" Estado Contrato 1699 De 2015 Mejoramiento Gestión Social Predial y Ambiental del Proyecto “Transversal De Boyacá” Tramos Otanche -Chiquinquirá (Ruta 6007) y Cruce Ruta 45 (Dos Y Medio)- Otanche (Ruta 6006 en el Departamento de Boyacá GUARDAVIAS - PASO NACIONAL - Solicitud de Capacitación - Invitación a capacitación. PUENTE -HONDA Acta de Comité de Obra Cto de Obra “Mejoramiento mediante la construcción gestión predial social y ambiental del Nuevo Puente Honda cobre el río Magdalena entre los municipios de Honda y Puerto Bogotá, en los dptos. De Cundinamarca y Tolima para el programa “Vía para la equidad”” “Informar al asistente del programa guarda vías sobre la terminación de las reuniones, agradeciendo la asistencia y participación durante las 24 reuniones adelantadas”. ANAPOIMA -MOSQUERA Informe: Proporcionar información sobre las actividades adelantadas por el área de Gestión Social de la interventoría Consorcio Integral SEG para la ejecución del programa Cívico Guardavías dando cumplimiento a lo establecido en el Apéndice Socioambiental, dentro del contrato No. 1747 de 2015" La Dirección Técnica reportó mediante Memorando No DT 27996 del 13-05-2019: "Se realizo seguimiento de los programas civicos guardavias a los proyectos Anapoima-Mosquera, el viajano-San marcos, Paso Nacional, Puente Honda, Transversal Boyaca y Transversal Medellin Quibdo." | Se verificó información y da avance para el periodo evaluado. | 25%
|  | Incentivar a ciudadanos, que hayan participado en una acción de rendición de cuentas, con una visita informativa guiada a una obra en su región | Visita informativa realizada con ciudadanos a una obra en su región | Secretaría General | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre | La Secretaria General reporto mediante memorando No. SG 27569 del 09-05-2019: "teniendo en cuenta que no se ha realizado la rendición de cuentas la cual es convocada por la Dirección General, no se ha realizado la actividad para seleccionar al ciudadano." | Se verificará esta actividad durante el próximo seguimiento. | N/A
4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes | PQRD atendidas oportunamente de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes | Todas las dependencias | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre | El Grupo Atención al Ciudadano remitió por correo electrónico el 14 de mayo de 2019 un archivo consolidado de las PQRD del periodo 01 de enero al 30 de abril de 2019, encontrando: De un total de 3309 PQRD recibidas en el Invias durante el periodo evaluado se contestaron en término 2684 (81.11%), 156 están en trámite (4.71%), 340 se contestaron fuera de término(10.27%), 93 están vencidas (2.81%) y hay 36 sin evidencia de respuesta. | Para el periodo evaluado el porcentaje de las PQRD atendidas equivale al 20% (teniendo en cuenta que se resolvieron oportunamente 81.11% del 100%) | 26.73%
| 3. Talento humano | Diseñar e implementar un programa para promover espacios de sensibilización en la cultura del servicio en Invías | Programa de sensibilización diseñado e implementado | Subdirección Administrativa con apoyo de la Secretaría General | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre | La Secretaria General reporto mediante memorando No. SG 27569 del 09-05-2019: "El programa para la promoción de espacios de sensibilización en la cultura de servicio de INVIAS, se ha diseñado a través de la articulación con los planes de Bienestar Social y Capacitación de la entidad, mediante los cuales se proyectan actividades que impactan de manera directa o indirecta en la sensibilización de la cultura de servicio. https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/8817-presentacion-pic-2019." Según lo reportado por el Grupo Gestión de Talento mediante memorando No. SA-GGT 27950 del 13-05-2019: "Se diseño el programa para la vigencia 2019. Se adjunta evidencia en documento pdf Soporte: Documento "PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DE ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN EN LA CULTURA DE SERVICIO DE INVIAS" Vigencia 2019." | Al verificar la información se da avance respecto del diseño del programa, queda pendiente la implementación. | 50%
|  | Realizar mesas de trabajo presenciales con Direcciones Territoriales y Unidades Ejecutoras de Planta Central para mejorar la oportunidad en la atención de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD). | Mesas de trabajo realizadas | Secretaría General - Atención al Ciudadano | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre | La Secretaria General reporto mediante memorando No. SG 27569 del 09-05-2019: "Durante el primer trimestre se dio capacitacion a la territorial Cundinamarca evidencia lista de asistentes. Anexo (Capacitación en Direcciones Territoriales y Mesas de Trabajo)" | Se verificó soportes y se da avance para el periodo evaluado. | 25%
| 4. Normativo y procedimental | Diseñar mecanismos para la autorización del ciudadano para la recolección de los datos personales | Mecanismo de Autorización diseñado | Secretaría General – Grupo de Atención al Ciudadano y Grupo de Comunicaciones con apoyo de la Oficina Asesora Jurídica | 1° y 2° trimestre | La Secretaria General reporto mediante memorando No. SG 27569 del 09-05-2019: "se realizo una reunión con OAP el dia 22/02/2019 en la cual concluyeron se debe incluir en la pagina web de registro de peticiones el link de la pagina donde se encuentra la politica de tratamiento de datos personales. Anexo (ACTA SG GAC 13 Diseño de mecanismos para la autorizacion del ciudadano)." La Oficina Asesora Jurídica reportó mediante memorando No OAJ 28111 del 14-05-2019 : "me permito manifestarle que en el rol de apoyo al responsable del componente relacionado con los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano verificamos con el Grupo de Atención al Ciudadano las acciones por ellos adelantadas respecto a la meta planteada; encontrándose que se han realizado dos reuniones en el sentido que a continuación se relacionan y que se encuentran soportadas en las siguientes actas: Reunión del 22 de febrero de 2019- Tema: “Diseño de mecanismo para la autorización del ciudadano para la recolección de datos personales”. Participantes: Oficina Asesora de Planeación y el Grupo de Atención al Ciudadano. Reunión del 25 de febrero de 2019- Tema: “Aval de formatos propuestos por el Grupo de Atención al Ciudadano”. Participantes: Oficina Asesora de Planeación y el Grupo de Atención al Ciudadano." " | Se verificó información y se da avance para el periodo evaluado. | 50%
|  | Disponer de canales electrónicos para recopilar la información de las características geográficas de los grupos de interés | Canales electrónicos disponibles | Secretaría General – Grupo de Atención al Ciudadano y Grupo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre | La Oficina Asesora de Planeación reportó mediante Memorando No. OAP 27679 del 09/05/2019: "Reuniones con representantes de la Secretaría General presentando avances en la identificación de la necesidad, preliminar de las espectativas/necesidades de los grupos de valor y competencias en el marco de los equipos transversales e implemntación de MIPG. Coordinación de reunión para Asistencia Técnica Programa Nacional de Servicio al Ciudadano – INVIAS en DNP celebra el 11 de abril." La Secretaria General reporto mediante memorando No. SG 27569 del 09-05-2019: "se dispone el aplicativo E QUAL sistema utilizado para el registro de las solicitudes electronicas, via pagina web; este aplicativo ofrece la posiblidad del registro de la información del usuario, entre ellas la información relacionada con la caracteristicas geograficas mediante acta n. 11 /03/2019" | Revisada la información aportada por la dependencia se da avance para el periodo evaluado. | 25%
|  | Actualizar y divulgar la carta de trato digno al usuario, en la que se indique sus derechos y los medios dispuestos para garantizarlos. | Carta de trato digno al usuario actualizada y divulgada | Secretaría General – Grupo de Atención al Ciudadano | 1° trimestre | La Secretaria General reporto mediante memorando No. SG 27569 del 09-05-2019: "se envio solicitud a comunicaciones el dia 06/03/2019 y publicado en el siguiente enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/servicios-al-ciudadano/8765-carta-de-trato-digno-al-usuario-2019." | Verificada la información se da por cumplida la acción. | 100%
| 5.Relacionamiento con el ciudadano | Realizar campaña de difusión y promoción de los productos, trámites y servicios que ofrece INVIAS | Campaña de difusión y promoción de los productos, trámites y servicios que ofrece Invías realizada | Subdirección de Estudios e Innovación Dirección Técnica Secretaría General – Grupo de Comunicaciones | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre | La Secretaria General reporto mediante memorando No. SG 27569 del 09-05-2019: "Se diseñó folleto con información de trámites y servicios al ciudadano. Anexo (folleto)" La Dirección Técnica mediante memorando No DT 27996 del 13-05-2019 reportó: "Se suministro a la oficina al grupo de comunicaciones informacion de los productos rueda de innovacion y peajes, adicionalmene se incluyo las resoluciones de los permisos en la pagina web. https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/normatividad/resoluciones-circulares-otros" | Revisada la información aportada por la dependencia se da avance para el periodo evaluado. | 25%
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 1. Lineamientos de Transparencia Activa | Elaborar, publicar y difundir un folleto informativo de las funciones del Invías que incluya el mapa de vías a su cargo, trámites, las bases de la política de participación ciudadana, la política de tratamiento de datos personales y canales de atención. | Folleto elaborado, publicado y difundido. | Secretaría General – Grupo de Atención al Ciudadano, Grupo de Comunicaciones, Subdirección de Estudios e Innovación. | 1°, 2° y 3° trimestre | La Secretaria General reporto mediante memorando No. SG 27569 del 09-05-2019: "Se diseñó folleto en el primer trimestre.Anexo (folleto)" | Revisada la información aportada por la dependencia se da avance para el periodo evaluado. | 33%
| 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | Consolidar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones -PAA -y sus respectivas actualizaciones | Plan Anual de Adquisiciones publicado y actualizado | Dirección de Contratación con la información reportada por las Unidades Ejecutoras | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre | La Dirección de Contratación reportó mediante Memorando No DC 27117 del 08/05/2019: "Se realizaron 218 actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones para el periodo:Enero a abril de 2019. La evidencia se encuentra en el aplicativo SECOP II." | Revisada la información aportada por la dependencia se da avance para el periodo evaluado. | 25%
| 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Elaborar y publicar informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información en página web | Informe elaborado y publicado en página web | Secretaría General- Grupo de Atención al Ciudadano | 1°, 2°, 3° y 4° trimestre | La Secretaria General reporto mediante memorando No. SG 27569 del 09-05-2019: "informe publicado en el siguiente enlace https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/servicios-al-ciudadano/informes-pqr/8839-informe-pqrd-enero-marzo-2019" | Revisada la información aportada por la dependencia se da avance para el periodo evaluado. | 25%

## RIESGOS CORRUPCIÓN 2019
Responsable: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS
Vigencia: 2019
Fecha de publicación: Mayo 2019
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción 2019 - corte a 30-04-2019
Riesgo | Causa | Actividad de Control | Soporte | Responsable | Tiempo | Indicador | Acciones adelantadas - reportadas por áreas responsables | Verificación OCI | Porcentaje de avance - cumplimiento de actividades
1.Procesos de selección direccionados con el fin de favorecer a un particular, como resultado de la acción u omisión en la aplicación de las normas y procedimientos, la inobservancia de las funciones y competencias establecidas, o el uso indebido del poder. | Interpretación subjetiva de la normatividad aplicable al proceso. | Establecer precios estándar regionalizados | Bases de datos | Director de Contratación, Director Operativo y Director Técnico | 1°, 2°, 3° Y 4° trimestre | Índice de cumplimiento actividades = N° Regiones con precio estandarizado / N° de regiones | La Dirección de Contratación reportó mediante Memorando No DC 27117 del 08/05/2019: "Se realizaron 218 actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones para el periodo:Enero a abril de 2019. La evidencia se encuentra en el aplicativo SECOP II." Además mediante correo electrónico del 17/05/2018 complemento lo siguiente: "Para el cumplimiento de la meta denominada: “Establecer precios estándar regionalizados” debido a que es una meta compartida con otras dependencias se envío memorando circular No DC 14066 del 9 de marzo de 2019 a Dirección Técnica, Dirección Operativa y Subdirección de Estudios e Innovación, solicitando colaboración al brindar directrices para el apoyo de la Dirección de Contratación. (envío adjunto el memorando mencionado en archivo PDF) y hasta el momento no se ha obtenido respuesta." La Dirección Operativa reportó mediante memorando No DO 28612 y No DO 28585 del 16/05/2019: "Participación con la DT y DC establecer precios estandar regionalizados. Soporte: listas de asistencia y actas - mesa de diagnostico 1 y 2 herramientas APU´s" La Dirección Técnica mediante Memorando DT No. 28894 del 17-05-2019 adjuntó: Pantallazo Memorando Circular SEI 8257 DEL 14-02-2019. Asunto: Modelo de insumos para APUS primer semestre de 2019. Pantallazo Memorando Circular SEI 18671 del 28-03-2019. Asunto: Reitero envío actualización de costos de insumos para APUS 2019. | Se revisaron los soportes remitidos por las áreas responsables respecto de lo realizado en el periodo evaluado. No se evidencia cumplimiento de la actividad de control. Para el próximo período de reporte, es menester remitir los resultados del indicador formulado. | No se evidencia cumplimiento de la actividad de control.
| Conflicto de intereses por parte de las personas involucradas en la estructuración del proceso (estudios previos, pliegos previos, pliegos definitivos, etc.). | Implementar, revisar y ajustar anualmente los pliegos tipo, para todas las modalidades de contratación | Pliegos Tipo actualizados | Director de Contratación | 1°, 2°, 3° Y 4° trimestre | Índice de cumplimiento actividades = N°de pliegos tipo revisados y/o ajustados / N°de pliegos tipo | La Dirección de Contratación reportó mediante Memorando No DC 27117 del 08/05/2019: "Se socializaron a la entidad los pliegos tipos por medio de los siguientes memorandos:Memorando DC 5376 del 4 de febrero de 2019, memorando DC 7097 del 8 de febrero de 2019, memorando DC 7100 del 8 de febrero de 2019 y memorando DC 8176 del 13 de febrero de 2019." Además mediante correo electrónico del 17/05/2018 complementó lo siguiente: "en cuanto a la meta denominada: “Implementar, revisar y ajustar anualmente los pliegos tipo, para todas las modalidades de contratación” para el cuatrimestre comprendido entre: 01-01-2019 a 30-04-2019 se informa que de 2 pliegos tipos fueron revisados y ajustados 2 pliegos tipos de licitación pública contrato de obra en tema de transporte lo que nos obliga el Decreto 342 del 5 de marzo del 2019. Lo anterior se evidencia en el aplicativo SECOP II." | Se revisaron los soportes remitidos por las áreas responsables respecto de lo realizado en el periodo evaluado. | 100%
|  | Establecer un método de selección de la oferta ganadora, que sea imposible de anticipar por parte del contratista, evitando que éste ajuste su oferta a la misma, el cual deberá ser revisado y ajustado en el momento que sea requerido. | Criterio de Selección | Director de Contratación | 1°, 2°, 3° Y 4° trimestre | Índice de cumplimiento actividades = No. De revisiones efectuadas/No. De revisiones requeridas | La Dirección de Contratación reportó mediante Memorando No DC 27117 del 08/05/2019: "Reunión de trabajo efectuada el día 18 de marzo de 2019, consignada en acta # 1 y listado de asistencia." Además mediante correo electrónico del 17/05/2018 complementó lo siguiente: "En cuanto a la meta denominada: “Establecer un método de selección de la oferta ganadora, que sea imposible de anticipar por parte del contratista, evitando que éste ajuste su oferta a la misma, el cual deberá ser revisado y ajustado en el momento que sea requerido”. Como se evidenció en el Memorando No DC 27117 con fecha del 8 de mayo de 2019 se envió acta de reunión realizada con el equipo de trabajo de la Dirección de Contratación y en el momento el equipo se encuentra trabajando en la definición del método de selección de la oferta ganadora." | Se revisaron los soportes remitidos por las áreas responsables respecto de lo realizado en el periodo evaluado. Las acciones adelantadas que describe la unidad responsable, advierten que no se ha completado la actividad de control. Para el próximo período de reporte, es menester remitir los resultados del indicador formulado. | No se pudo dar porcentaje de avance a la actividad de control. El indicador formulado no guarda relación con la actividad descrita. Las acciones adelantadas que describe la unidad responsable, advierten que no se ha completado la actividad de control.
|  | Promover y facilitar el accionar de veedurías en cada uno de los procesos de contratación. | Evento | Director de Contratación | 1°, 2°, 3° Y 4° trimestre | Índice de cumplimiento actividades = N° de procesos con veedurías / N° de procesos | La Dirección de Contratación reportó mediante Memorando No DC 27117 del 08/05/2019: "Se envío memorando No DC15269 con fecha del 14 de marzo de 2019. Lainvitación a participar en los procesos de la entidad para las veedurias fue publicada en la página del INVIAS." Además mediante correo electrónico del 17/05/2018 complementó lo siguiente: "en cuanto a la meta: “Promover y facilitar el accionar de veedurías en cada uno de los procesos de contratación” para el cuatrimestre comprendido entre: 01-01-2019 a 30-04-2019 hubo 35 procesos adjudicados: 8 licitaciones, 16 concursos, 1 menor cuantía y 10 invitaciones públicas. Como se había mencionado en el Memorando No DC 27117 con fecha del 8 de mayo que dio respuesta al Memorando Individual No OCI 26303 06/05/2019 se publicó en la página web del INVIAS la invitación a las veedurías ciudadanas para participar en los procesos adelantados por la entidad. Sin embargo, la asistencia de las veedurias a las audiencias de adjudicación no depende de la Dirección de Contratación puesto que nuestra labor es informativa. Por tal razón se recomienda reformular el indicador a: No de procesos divulgados a las veedurias/No de procesos. En este orden de ideas hubo cinco (5) procesos adjudicados, de los cuales tres (3) procesos fueron de Túnel de la Linea a los cuales asistió la Procuraduría, un (1) proceso de recaudo de peajes asistió la Procuraduría y la Contraloría y un (1) proceso de vigilancia al cuál asistió la Procuraduría." | Se revisaron los soportes remitidos por las áreas responsables respecto de lo realizado en el periodo evaluado. Si la unidad responsable requiere hacer una reformulación del indicador, se recomienda hacer la solicitud a la OAP, teniendo en cuenta que no es del alcance de las funciones de la OCI. | 14.29%
2. Omisión o alteración intencional - dolosa que se aparta de los procedimientos de control y vigilancia regulados por manuales, normas y especificaciones durante la ejecución de obras. | Incumplimiento Código de Integridad por parte de contratistas e interventores | Realizar Inducción a interventores y contratistas con énfasis en el Código de Integridad y el código penal, al inicio de los proyectos | Actas de asistencia a inducción | Secretaría General con apoyo de Director Operativo y Director Técnico | Mensual | Índice de cumplimiento actividades = N° de Inducciones realizadas/ N° total inducciones programadas | La Secretaría General reportó mediante memorando No. SG 27569 del 09-05-2019: "para este trimestre no se firmo ningun contrato" La Dirección Operativa reportó mediante No DO 28585 del 16-05-2019: "Inducciones a interventores y contratistas. Actas, correos y memorandos." Nota: No adjuntaron los soportes en el memorando. | Se revisaron los soportes remitidos por las áreas responsables respecto de lo realizado en el periodo evaluado. No se evidencia cumplimiento de la actividad de control. Para el próximo período de reporte, es menester remitir los resultados del indicador formulado. | No se evidencia cumplimiento de la actividad de control.

## Seguimiento Est_Racionalización
Fecha generación : 2019-05-15
| Nombre de la entidad: |  |  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
| Sector administrativo: |  |  | Transporte
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2019
| Departamento: |  |  | Bogotá D.C
| Municipio: |  |  | BOGOTÁ
Consolidado de las Estrategias de racionalización de trámites implementadas
DATOS TRÁMITES RACIONALIZADOS | [5 empty] | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN IMPLEMENTADAS | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN | [5 empty] | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo |  | Número | Nombre |  | Estado | Situación anterior | Mejora implementada | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización |  | Fecha final Implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo Jefe Planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Único |  | 3379 | Permiso de cierre de vías |  | Inscrito | Solicitud y radicación presencial de los requisitos. Modulo de tramite de permiso en implementación. | Revisión de procedimiento interno y automatización | Ciudadano: Evitar desplazamiento al ciudadano Entidad: generación de reportes |  | Tecnologica |  | Trámite total en línea | 01/02/2019 | 29/03/2019 |  | 14/05/2019 | OAP/Grupo Sistemas de Información y Subdirección de Estudios e Innovación |  | Si | 20 | Se cuenta con el plan de trabajo para la Fase II y puesta en marcha de Invitramites con tres nuevos tramites y mejoras funcionales en 1 de los dos que se encuentran en producción, este plan depende de la asignación de recurso humano y presupuestal para contratar un ingeniero con perfil de desarrollador en Java y PHP para dar continuidad al desarrollo. | Se cuenta con el plan de trabajo para la Fase II y puesta en marcha de Invitramites con tres nuevos tramites y mejoras funcionales en 1 de los dos que se encuentran en producción, este plan depende de la asignación de recurso humano y presupuestal para contratar un ingeniero con perfil de desarrollador en Java y PHP para dar continuidad al desarrollo. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | El responsable del proceso adjunta lista de asistencia a mesa de trabajo del 24 de enero, 4 de febrero y del 13 de marzo de 2019, sin embargo no se describe los compromisos o avances en cumplimiento de la acción de mejora, por lo cual se consulta la información disponible y no se evidencia la conformación de un plan de trabajo que permita la implementación del concepto de "automatización" descrito en la mejora a implementar.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | La acción de mejora se encuentra pendiente por implementar, por lo cual el trámite no se encuentra totalmente en línea para evitar el desplazamiento del ciudadano.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | La última actualización en el sistema Suit consultada a través de la web fue el 22 de enero de 2019. La actualización producto de la revisión del procedimiento se encuentra pendiente.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
Único |  | 3380 | Permiso de uso de zona de vía |  | Inscrito | Solicitud y radicación presencial de los requisitos. Modulo de tramite de permiso en implementación. | Revisión de procedimiento interno y automatización | Ciudadano: Evitar desplazamiento al ciudadano Entidad: generación de reportes |  | Tecnologica |  | Trámite total en línea | 01/02/2019 | 29/03/2019 |  | 14/05/2019 | OAP/Grupo Sistemas de Información y Subdirección de Estudios e Innovación |  | Si | 20 | Se cuenta con el plan de trabajo para la Fase II y puesta en marcha de Invitramites con tres nuevos tramites y mejoras funcionales en 1 de los dos que se encuentran en producción, este plan depende de la asignación de recurso humano y presupuestal para contratar un ingeniero con perfil de desarrollador en Java y PHP para dar continuidad al desarrollo. | Se cuenta con el plan de trabajo para la Fase II y puesta en marcha de Invitramites con tres nuevos tramites y mejoras funcionales en 1 de los dos que se encuentran en producción, este plan depende de la asignación de recurso humano y presupuestal para contratar un ingeniero con perfil de desarrollador en Java y PHP para dar continuidad al desarrollo. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | El responsable del proceso adjunta lista de asistencia a mesa de trabajo del 11 de febrero con acta 01, 19 de febrero y del 20 de marzo de 2019, sin embargo no se describe los compromisos o avances en cumplimiento de la acción de mejora, por lo cual se consulta la información disponible y no se evidencia la conformación de un plan de trabajo que permita la implementación del concepto de "automatización" descrito en la mejora a implementar.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | La acción de mejora se encuentra pendiente por implementar, por lo cual el trámite no se encuentra totalmente en línea para evitar el desplazamiento del ciudadano.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | La última actualización en el sistema Suit consultada a través de la web fue el 24 de abril de 2018. La actualización producto de la revisión del procedimiento se encuentra pendiente.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
Único |  | 25112 | Concepto técnico de ubicación de estaciones de servicios |  | Inscrito | Solicitud y radicación presencial de los requisitos. Modulo de tramite de permiso en implementación | Revisión de procedimiento interno y automatización | Ciudadano: Evitar desplazamiento al ciudadano Entidad: generación de reportes |  | Tecnologica |  | Trámite total en línea | 01/02/2019 | 29/03/2019 |  | 14/05/2019 | OAP/Grupo Sistemas de Información y Subdirección de Estudios e Innovación |  | Si | 20 | Se cuenta con el plan de trabajo para la Fase II y puesta en marcha de Invitramites con tres nuevos tramites y mejoras funcionales en 1 de los dos que se encuentran en producción, este plan depende de la asignación de recurso humano y presupuestal para contratar un ingeniero con perfil de desarrollador en Java y PHP para dar continuidad al desarrollo. | Se cuenta con el plan de trabajo para la Fase II y puesta en marcha de Invitramites con tres nuevos tramites y mejoras funcionales en 1 de los dos que se encuentran en producción, este plan depende de la asignación de recurso humano y presupuestal para contratar un ingeniero con perfil de desarrollador en Java y PHP para dar continuidad al desarrollo. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | El responsable del proceso adjunta lista de asistencia a mesa de trabajo del 31 de enero y del 18 de marzo de 2019, sin embargo no se describe los compromisos o avances en cumplimiento de la acción de mejora, por lo cual se consulta la información disponible y no se evidencia la conformación de un plan de trabajo para desarrollar la propuesta del concepto de "automatización" descrito en la mejora a implementar.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | La acción de mejora se encuentra pendiente por implementar, por lo cual el trámite no se encuentra totalmente en línea para evitar el desplazamiento del ciudadano.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | La última actualización en el sistema Suit consultada a través de la web fue el 12 de diciembre de 2018. La actualización producto de la revisión del procedimiento se encuentra pendiente.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
Modelo Único – Hijo |  | 46672 | Permiso de circulación para carga extrapesada y/o extradimensionada |  | Inscrito | Solicitud y pago por medio electrónico. Radiación presencial de los requisitos | Trámite realizado totalmente en línea. | Ciudadano: Evitar desplazamiento al ciudadano Entidad: generación de reportes |  | Tecnologica |  | Trámite total en línea | 01/02/2019 | 29/03/2019 |  | 14/05/2019 | OAP/Grupo Sistemas de Información y Subdirección de Estudios e Innovación |  | Si | 20 | Se cuenta con el plan de trabajo para la Fase II y puesta en marcha de Invitramites con tres nuevos tramites y mejoras funcionales en 1 de los dos que se encuentran en producción, este plan depende de la asignación de recurso humano y presupuestal para contratar un ingeniero con perfil de desarrollador en Java y PHP para dar continuidad al desarrollo. | Se cuenta con el plan de trabajo para la Fase II y puesta en marcha de Invitramites con tres nuevos tramites y mejoras funcionales en 1 de los dos que se encuentran en producción, este plan depende de la asignación de recurso humano y presupuestal para contratar un ingeniero con perfil de desarrollador en Java y PHP para dar continuidad al desarrollo. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | El responsable del proceso adjunta lista de asistencia a mesa de trabajo del 28 de febrero y del 14 de marzo de 2019, sin embargo no se describe los compromisos o avances en cumplimiento de la acción de mejora, por lo cual se consulta la información disponible y no se evidencia la conformación de un plan de trabajo para desarrollar la propuesta de un trámite totalmente en línea que evite el desplazamiento al ciudadano como se describe en la mejora a implementar.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | La acción de mejora se encuentra pendiente por implementar, por lo cual el trámite no se encuentra totalmente en línea para evitar el desplazamiento del ciudadano.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | La última actualización en el sistema Suit consultada a través de la web fue el 3 de septiembre de 2018. La actualización en el Suit producto de mejora a implementar se encuentra pendiente.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
Único |  | 3379 | Permiso de cierre de vías |  | Inscrito | Normatividad desactualizada | Revisión de la normatividad y propuesta de actualización | Ciudadano y Entidad: Normas acordes con la situación actual del país y de las vías |  | Normativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2019 | 30/12/2019 |  | 14/05/2019 | Subdirección de Estudios e Innovación |  | No | 0 |  |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | El responsable del proceso adjunta lista de asistencia a mesa de trabajo del 24 de enero, 4 de febrero y del 13 de marzo de 2019, sin embargo no se describe los compromisos o avances en cumplimiento de la acción de mejora, por lo cual se consulta la información disponible y no se evidencia la conformación de un plan de trabajo para desarrollar la propuesta de actualización normativa descrito en la mejora a implementar.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | No se evidencia la actualización normativa o de la propuesta de actualización.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | La última actualización en el sistema Suit consultada a través de la web fue el 22 de enero de 2019. La actualización en el Suit producto de la revisión normativa se encuentra pendiente.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
Único |  | 3379 | Permiso de cierre de vías |  | Inscrito | Requisitos no aplicables y/o desactualizados | Reducción y/o actualización de Requisitos | Ciudadano: Claridad en los requisitos de los trámites |  | Administrativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2019 | 30/12/2019 |  | 14/05/2019 | Subdirección de Estudios e Innovación |  | No | 0 |  |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | El responsable del proceso adjunta lista de asistencia a mesa de trabajo del 24 de enero, 4 de febrero y del 13 de marzo de 2019, sin embargo no se describe los compromisos o avances en cumplimiento de la acción de mejora, por lo cual se consulta la información disponible y no se evidencia la conformación de un plan de trabajo para desarrollar la propuesta de actualización de los requisitos como lo describe la mejora a implementar.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | La última actualización en el sistema Suit consultada a través de la web fue el 22 de enero de 2019. La actualización producto de la actualización de los requisitos se encuentra pendiente.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Teniendo en cuenta que hubo una actualización en enero de 2019, no se evidencia socialización interna o externa del trámite.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Conforme a los soportes solicitados por la Oficina de Control Interno, no se evidencia la medición de los beneficios al usuario.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Conforme a los soportes solicitados por la Oficina de Control Interno, no se evidencia la medición de los beneficios al usuario.
Único |  | 3380 | Permiso de uso de zona de vía |  | Inscrito | Requisitos no aplicables y/o desactualizados | Reducción y/o actualización de Requisitos | Ciudadano: Claridad en los requisitos de los trámites |  | Administrativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2019 | 30/12/2019 |  | 14/05/2019 | Subdirección de Estudios e Innovación |  | No | 0 |  |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | El responsable del proceso adjunta lista de asistencia a mesa de trabajo del 11 de febrero con acta 01, 19 de febrero y del 20 de marzo de 2019, sin embargo no se describe los compromisos o avances en cumplimiento de la acción de mejora, por lo cual se consulta la información disponible y no se evidencia la conformación de un plan de trabajo para desarrollar la propuesta de actualización de los requisitos como lo describe la mejora a implementar.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | La última actualización en el sistema Suit consultada a través de la web fue el 24 de abril de 2018. La actualización producto de la actualización de los requisitos se encuentra pendiente.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
Único |  | 3380 | Permiso de uso de zona de vía |  | Inscrito | Normatividad desactualizada | Revisión de la normatividad y propuesta de actualización | Ciudadano y Entidad: Normas acordes con la situación actual del país y de las vías |  | Normativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2019 | 30/12/2019 |  | 14/05/2019 | Subdirección de Estudios e Innovación |  | No | 0 |  |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | El responsable del proceso adjunta lista de asistencia a mesa de trabajo del 11 de febrero con acta 01, 19 de febrero y del 20 de marzo de 2019, sin embargo no se describe los compromisos o avances en cumplimiento de la acción de mejora, por lo cual se consulta la información disponible y no se evidencia la conformación de un plan de trabajo para desarrollar la propuesta de actualización normativa descrito en la acción de mejora a implementar.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | No se evidencia la actualización normativa o de la propuesta de actualización.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | La última actualización en el sistema Suit consultada a través de la web fue el 24 de abril de 2018. La actualización en el Suit producto de la revisión normativa se encuentra pendiente.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
Único |  | 3382 | Permiso para movilización de carga extradimensionada por las vías nacionales |  | Inscrito | Requisitos no aplicables y/o desactualizados Resolución N°4959 de 2006 incluida en las observaciones de la campaña presidencial Colombia Ágil, estado simple. Normatividad en revisión | Reducción y/o actualización de Requisitos | Ciudadano: Claridad en los requisitos de los trámites |  | Administrativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 31/01/2019 | 30/12/2019 |  | 15/05/2019 | Subdirección de Estudios e Innovación / Secretaría General |  | No | 0 |  |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | El responsable del proceso adjunta lista de asistencia a mesa de trabajo del 28 de febrero y del 14 de marzo de 2019, sin embargo no se describe los compromisos o avances en cumplimiento de la acción de mejora, por lo cual se consulta la información disponible y no se evidencia la conformación de un plan de trabajo para desarrollar la propuesta de actualización de los requisitos como lo describe la mejora a implementar.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | La última actualización en el sistema Suit consultada a través de la web fue el 3 de septiembre de 2018. La actualización producto de la actualización de los requisitos se encuentra pendiente.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
Único |  | 3382 | Permiso para movilización de carga extradimensionada por las vías nacionales |  | Inscrito | Normatividad desactualizada | Revisión de la normatividad y propuesta de actualización | Ciudadano y Entidad: Normas acordes con la situación actual del país y de las vías |  | Normativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2019 | 30/12/2019 |  | 15/05/2019 | Secretaría General |  | No | 0 |  |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | El responsable del proceso adjunta lista de asistencia a mesa de trabajo del 28 de febrero y del 14 de marzo de 2019, sin embargo no se describe los compromisos o avances en cumplimiento de la acción de mejora, por lo cual se consulta la información disponible y no se evidencia la conformación de un plan de trabajo para desarrollar la propuesta de actualización normativa descrito en la mejora a implementar.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | No se evidencia la actualización normativa o de la propuesta de actualización.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | La última actualización en el sistema Suit consultada a través de la web fue el 3 de septiembre de 2018. La actualización en el Suit producto de la revisión normativa se encuentra pendiente. Persiste inconsistencia desde la vigencia 2018 en el enlace para abrir el aplicativo INVITRÁMITES en el numeral 1 y 3, no conducen a la página de éste.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario |  | 14642 | Viajero seguro |  | Eliminado | No corresponde a la definición de Otro Procedimiento Adminsitrativo -OPA- de la Resolución N° 1099 de 2017 | Eliminar del inventario del Sistema Único de Información de Trámites -SUIT- | Entidad: Depurar su oferta de trámites y Otro Procedimiento Adminsitrativo -OPA |  | Administrativa |  | Eliminación del trámite | 31/01/2019 | 31/12/2019 |  | 14/05/2019 | Oficina Asesora de Planeación |  | No | 0 |  |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se evidencia la eliminación del trámite en el Sistema Suit dentro del término propuesto para cumplir la acción de mejora.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Si, se evidencia el estado de eliminación del trámite de la plataforma Suit.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Si, en el sistema Suit de la Función Pública, ya no se refleja el trámite para la consulta de la ciudadanía, como se planteó en la acción de mejora.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | No se evidencia socialización interna o externa del trámite eliminado.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | El trámite se depuró conforme a la mejora a implementar.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Conforme a los soportes solicitados por la Oficina de Control Interno, no se evidencia la medición de los beneficios al usuario.
Único |  | 25112 | Concepto técnico de ubicación de estaciones de servicios |  | Inscrito | Normatividad desactualizada | Revisión de la normatividad y propuesta de actualización | Ciudadano y Entidad: Normas acordes con la situación actual del país y de las vías |  | Normativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2019 | 30/12/2019 |  | 14/05/2019 | Subdirección de Estudios e Innovación |  | No | 0 |  |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | El responsable del proceso adjunta lista de asistencia a mesa de trabajo del 31 de enero y del 18 de marzo de 2019, sin embargo no se describe los compromisos o avances en cumplimiento de la acción de mejora, por lo cual se consulta la información disponible y no se evidencia la conformación de un plan de trabajo para desarrollar la propuesta de actualización normativa descrito en la mejora a implementar.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | No se evidencia la actualización normativa o de la propuesta de actualización.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | La última actualización en el sistema Suit consultada a través de la web fue el 12 de diciembre de 2018. La actualización en el Suit producto de la revisión normativa se encuentra pendiente.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
Único |  | 25112 | Concepto técnico de ubicación de estaciones de servicios |  | Inscrito | Requisitos no aplicables y/o desactualizados | Reducción y/o actualización de Requisitos | Ciudadano: Claridad en los requisitos de los trámites |  | Administrativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2019 | 30/12/2019 |  | 14/05/2019 | Subdirección de Estudios e Innovación |  | No | 0 |  |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | El responsable del proceso adjunta lista de asistencia a mesa de trabajo del 31 de enero y del 18 de marzo de 2019, sin embargo no se describe los compromisos o avances en cumplimiento de la acción de mejora, por lo cual se consulta la información disponible y no se evidencia la conformación de un plan de trabajo para desarrollar la propuesta de actualización de los requisitos como lo describe la mejora a implementar.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | La última actualización en el sistema Suit consultada a través de la web fue el 12 de diciembre de 2018. La actualización producto de la actualización de los requisitos se encuentra pendiente.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
Modelo Único – Hijo |  | 46672 | Permiso de circulación para carga extrapesada y/o extradimensionada |  | Inscrito | Requisitos no aplicables y/o desactualizados | Reducción y/o actualización de Requisitos | Ciudadano: Claridad en los requisitos de los trámites |  | Administrativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2019 | 30/12/2019 |  | 15/05/2019 | Subdirección de Estudios e Innovación |  | No | 0 |  |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | El responsable del proceso adjunta lista de asistencia a mesa de trabajo del 28 de febrero y del 14 de marzo de 2019, sin embargo no se describe los compromisos o avances en cumplimiento de la acción de mejora, por lo cual se consulta la información disponible y no se evidencia la conformación de un plan de trabajo para desarrollar la propuesta de actualización de los requisitos como lo describe la mejora a implementar.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | La última actualización en el sistema Suit consultada a través de la web fue el 3 de septiembre de 2018. La actualización producto de la actualización de los requisitos se encuentra pendiente. Persiste la falencia de la vigencia 2018 en los enlaces para abrir el aplicativo INVITRÁMITES en el numeral 2, no conduce al aplicativo y los canales de atención del numeral 2 y 3 no reflejan todos los puntos de atención de Invías.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
Modelo Único – Hijo |  | 46672 | Permiso de circulación para carga extrapesada y/o extradimensionada |  | Inscrito | Normatividad desactualizada | Revisión de la normatividad y propuesta de actualización | Ciudadano y Entidad: Normas acordes con la situación actual del país y de las vías |  | Normativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2019 | 30/12/2019 |  | 15/05/2019 | Subdirección de Estudios e Innovación |  | No | 0 |  |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | El responsable del proceso adjunta lista de asistencia a mesa de trabajo del 28 de febrero y del 14 de marzo de 2019, sin embargo no se describe los compromisos o avances en cumplimiento de la acción de mejora, por lo cual se consulta la información disponible y no se evidencia la conformación de un plan de trabajo para desarrollar la propuesta de actualización normativa descrito en la mejora a implementar.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | No se evidencia la actualización normativa o de la propuesta de actualización.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | La última actualización en el sistema Suit consultada a través de la web fue el 3 de septiembre de 2018. La actualización en el Suit producto de la revisión normativa se encuentra pendiente.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | La acción de mejora se encuentra pendiente de ejecución.