## Políticas Vs Dimensión (hidden)
DIMENSIÓN
POLÍTICAS | Talento Humano | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión con Valores para Resultados | Evaluación de Resultados | Información y Comunicación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Control Interno
Planeación Institucional |  | X | [5 empty] | 1
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público |  | X | X |  |  |  |  | 2
Talento humano | X | [6 empty] | 1
Integridad | X | [6 empty] | 1
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  |  |  |  | X |  |  | 1
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  |  | X |  |  |  |  | 1
Servicio al ciudadano |  |  | X |  |  |  |  | 1
Participación ciudadana en la gestión pública |  |  | X |  |  |  |  | 1
Racionalización de trámites |  |  | X |  |  |  |  | 1
Gestión documental |  |  |  |  | X |  |  | 1
Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea |  |  | X |  |  |  |  | 1
Seguridad Digital |  |  | X |  |  |  |  | 1
Defensa jurídica |  |  | X |  |  |  |  | 1
Gestión del conocimiento y la innovación | [5 empty] | X |  | 1
Control interno | [6 empty] | X | 1
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional |  |  |  | X |  |  |  | 1
| 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1
DIMENSIÓN
Objetivos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG | Talento Humano | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión con Valores para Resultados | Evaluación de Resultados | Información y Comunicación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Control Interno
Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades públicas | X | [6 empty] | 1
Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos |  | X | X |  |  |  |  | 2
Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua |  |  |  | X | X | X | X | 4
Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas |  |  | X |  |  |  |  | 1
Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño |  |  | X |  |  |  |  | 1
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
DIMENSIÓN
PROCESOS | Talento Humano | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión con Valores para Resultados | Evaluación de Resultados | Información y Comunicación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Control Interno
GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN |  |  | X |  | X |  |  | 2
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION INSTITUCIONAL |  | X | X | X |  |  |  | 3
GESTIÓN DEL RIESGO EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE A CARGO DEL INVIAS |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE A CARGO DEL INVIAS |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL |  |  | X |  |  |  |  | 1
PROGRAMA DE SEGURIDAD EN CARRETERAS NACIONALES |  |  | X |  |  |  |  | 1
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |  |  | X |  | X |  |  | 2
GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | X |  | X |  |  | X |  | 3
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTION LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL |  |  | X |  |  |  |  | 1
EVALUACION Y SEGUIMIENTO |  |  | X | X |  |  | X | 3
| 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1
1) Gestión del Riesgo de Corrupción - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
2) Racionalización de Trámites.
3) Rendición de Cuentas
4) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
5) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
6) Iniciativas adicionales

## MONITOREO 3 TRIM. PAA 2022
|  |  |  | CÓDIGO | EDEPI-FR-2
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |  |  | VERSIÓN | 1
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
| MONITOREO PLAN DE ACCIÓN ANUAL -SEGUNDO TRIMESTRE 2022 |  |  | PÁGINA | 1 |  | de | 1
NOMBRE DEL PLAN: |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL
DESCRIPCIÓN |  | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL EN EL CUAL SE DETERMINAN ACCIONES Y METAS A DESARROLLAR DURANTE UNA VIGENCIA Y LA DESIGNACIÓN DE LOS RESPONASABLES, PERÍODOS DE CUMPLIMIENTO Y LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO; EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Y EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, PLAN SECTORIAL Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
RESPONSABLE: |  | DIRECTOR GENERAL
VIGENCIA: |  | 2022
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 1: | TALENTO HUMANO
PROCESO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
TERCER TRIMESTRE 2022
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Talento Humano | Formular y publicar los planes de: estratégico de talento humano, anual de vacantes, de previsión de recursos humano, el institucional de capacitación y el de bienestar e incentivos institucionales | Planes estratégico de talento humano, anual de vacantes, de previsión de recursos humano, el institucional de capacitación y el de bienestar e incentivos institucionales formulado y publicado | 100% | 100% | 100% | 100% | Subdirección Gestión Humana | Planes estratégico de talento humano, anual de vacantes, de previsión de recursos humano, el institucional de capacitación y el de bienestar e incentivos institucionales formulados y publicados en la página web de acuerdo con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)
| Implementar los planes: estratégico de talento humano, anual de vacantes, de previsión de recursos humano, el institucional de capacitación y el de bienestar e incentivos institucionales | Planes estratégico de talento humano, anual de vacantes, de previsión de recursos humano, el institucional de capacitación y el de bienestar e incentivos institucionales implementados | 100% | 75% | 75% | 100% | Subdirección Gestión Humana
| Mantener, mejorar y evaluar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con énfasis en inspección vigilancia y control | Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo mantenido, mejorado y evaluado. | 100% | 50% | 75% | 150% | Subdirección Gestión Humana
| Realizar actividades de prevención y conocimiento de la falta disciplinaria, para los servidores públicos del Invias | Actividades de prevención de la falta disciplinaria realizadas | 100% | 75% | 75% | 100% | Oficina de Control Disciplinario | Se realizó la segunda charla RESPOSABILIDAD DISCIPLINARIA EN LA CONTRATACIÓN, con partiipación de 331 asistententes (funcionarios y contratistas de nivel central y territoriales).
Integridad | Implementar el código de buen gobierno | Código de buen gobierno implementado | 100% | 75% | 75% | 100% | Secretaría General | Se realizó una socialización del código de buen gobierno el 29 de junio tanto presencial y vitual para las Direcciones Territoriales, así mismo, re ha socializado en las ferias de servicios.
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Adelantar todas las etapas procesales de la actuación disciplinaria, hasta la toma de decisión final de Archivo o Formulación de Cargos contra servidor público | Etapas procesales de la actuación disciplinaria adelantadas | 100% | 75% | 75% | 100% | Oficina de Control Disciplinario | Se realizó la sustanciación de104 procesos disciplonarios
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 2: | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION
PROCESO | PLANEACION INSTITUCIONAL Y GESTION PRESUPUESTAL
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
TERCER TRIMESTRE 2022
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Planeación Institucional | Formular oportunamente los planes (táctico y operativo 2022) de la Dependencia. | planes (táctico y operativo 2022) formulado | 154 | 154 | 154 | 100% | Todas las Dependencias | Se formuló y registró en el aplicativo SIPLAN los planes de Acción y Operativos de todas las dependencias y Direcciones Territoriaes de la entidad.
| Implementar las acciones para mejorar el indice de Desempeño Institucional | Acciones para mejorar el indice de Desempeño Institucional implementadas | 100% | 75% | 75% | 100% | Secretaría General Subdirección General Dirección de Ejecución y Operación Dirección Técnica y de Estructuración Dirección Jurídica Subdirección Financiera Subdirección Administrativa Subdirección de Gestión Humana Oficina de Control Interno Disciplinario Oficina de Tecnologias de la Información y Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 1. Se están actualizando avance de las actividades en el archivo de control asi como los procedimientos y las hojas de trabajo para documentar riesgos de gestión y corrupción. 2. Se están publicando trimestralmente los informes de monitores del PAAC. 3. Se socializó el código de buen gobierno.
Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público | Asesorar, coordinar y desarrollar las etapas del ciclo presupuestal del Invías (formulación, programación ejecución, seguimiento y evaluación) | Etapas del ciclo presupuestal con asesoría, coordinadas y desarrolladas | 100% | 75% | 75% | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Se coordinó y desarrolló el seguimiento a los proyectos de Inversión en el SPI, se analizó, evaluó y registraron las necesidades de inversión en el SUIFP de la Entidad para cada vigencia
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 3: | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN
PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
TERCER TRIMESTRE 2022
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Compras y contratación pública | Formular y actualizar el Plan Anual de Adquisiciones -PAA- | Plan Anual de Adquisiciones formulado y actualizado | 100% | 1 | 1 | 100% | Dirección Jurídica Dirección de Ejecución y Operación Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales Sudbirección de Gestión Vial Integral Subdirección de Vías Regionales Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea Dirección Técnica de Estructuración Subdirección de Planificación de la Infreaestrucutura Subdirección de Estructuración de Proyectos Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación Subdirección de Getsión del Riesgo Subdirección de Sostenibilidad Dirección de Contratación Subdirección Administrativa Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -OTIC- | Se publicó del PAA 2022 ver siguiente enlace: https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/App/AnnualPurchasingPlanEdit/Update?Id=170066
| Revisar los proyectos de Actas de Liquidación elaboradas por cada una de las dependencias y hacer seguimiento a los contratos liquidados y pendientes por liquidar en los términos de ley. | Seguimiento realizados y proyectos de actas de liquidación revisadas | 100% | 75% | 75% | 100% | Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos | 150 proyectos de actas de liquidación revisados, 462 cambios de estado realizados en el aplicativo SICO y 542 contratos revisados y descargados durante el tercer trimestre
| Impartir las directrices a las Unidades ejecutoras a cargo, para el trámite de prórrogas, modificaciones y adiciones conforme lo previsto en el Manual de Contratación y Manual de Interventoría Vigentes. | Memorandos Circulares con directrices impartidas | 100% | 66% | 66% | 100% | Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos | Se elaboraron memorandos circulares SGCP 54890 de 22/7/2022, SGCP 56259 de 27/7/2022, SGCP 67796 de 29/8/2022 y SGCP 76258 de 23/9/2022 relacionado con Lineamientos Trámites Contractuales
| Adelantar los procesos de selección de los bienes, servicios y obras solicitados por las unidades ejecutoras a través de la plataforma SECOP II | Número de procesos realizados a través de SECOP II. | 100% | 75% | 75% | 100% | Subdirección de Procesos de Selección Contractuales | Se adelantaron 95 procesos en las diferentes modalidades de selección, de estos 46 adjudicados y 49 en prepliegos y pliegos en el trimestre. Para un acumulado de 158 procesos tramitados en la plataforma de SECOP II.
| Fortalecer el diseño y la implementación de las actividades de control en los procedimientos | Procedimientos de control fortalecidos e implementados | 100% | 75% | 75% | 100% | Subdirección de Gestón Contractual y Procesos Administrativos | Caraterización del proceso publicado en KAWAK
| Revisar y ajustar anualmente los pliegos tipo elaborados por la entidad distintos de los reglados por el Gobierno Nacional. | Memorando Circular que socializa las plantillas revisadas y ajustadas. | 100% | 66% | 66% | 100% | Subdirección de Procesos de Selección Contractuales | 6 memorandos circulares expedidos en el trimestre, con directrices sobre los pliegos tipo y lineamientos para la contratación.
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 3: | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO | GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
TERCER TRIMESTRE 2022
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Gobierno Digital | Definir, implementar, ejecutar y hacer seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI - del INVIAS para la vigencia 2022. | PETI para la vigencia 2022 definido y aprobado. Acciones para la vigencia 2022 ejecutadas. | 100% | 60% | 60% | 100% | OTIC | Los proyectos del PETI, han tenido un avance del 66,2% al 30 de septiembre del 2022 acorde a la medición mensual a los proyectos.
| Definir, implementar y hacer seguimiento a la ejecución del Plan de Transformación Digital del INVIAS Versión 1.0. | Plan de Transformación Digital del INVIAS versión 1.0 definido y aprobado. Acciones definidas en el plan para la vigencia 2022 ejecutadas. | 100% | 75% | 75% | 100% | OTIC | Los proyectos del Plan de Transformación Digital, han tenido un avance del 84% al 30 de septiembre del 2022 acorde a la medición mensual a los proyectos.
| Integrar sistemas de información a través de la plataforma de gestión de procesos de negocio - BPM -. | Sistema de Gestión de Documento Electrónico y de Archivo SGDEA, Ventanilla única, Flujo de Contratación y digitalización de 6 trámites: permisos ordinarios, permisos especiales, concepto técnico para ubicación de EDS, permiso de cierre de vías, permiso uso de zona de vía y TIES implementados e integrados a través de plataforma de gestión de procesos de negocio - BPM-. | 100% | 50% | 50% | 100% | OTIC | Los trámites se están digitalizando sobre una plataforma basada en BPM (Adminsitrador de procesos de negocio), el Sistema de Gestión de Documento Electrónico y de Archivo -SGDEA- corre sobre un flujo BPM. Se planea la salida a producción de 2 trámites y el SGDEA en el cuarto trimestre del 2022.
| Definir y aprobar el Plan de Arquitectura de Tecnología de Información, para ser ejecutado por fases e iniciar su implementación. | Plan de Arquitectura de Tecnología de Información definido y aprobado. Acciones definidas en el plan para la vigencia 2022 ejecutadas. | 100% | 50% | 50% | 100% | OTIC | Se elaboró plan de arquitectura que fue aprobado por el comité de evaluación y desempeño, hasta este punto, la actividad está al 100%. Con respecto a la implementación, se está trabajando internamente en los avances de las actividades propuestas en el FURAG relacionadas con arquitectura, en reuniones periódicas progamadas. Esta actividad tiene un avance del 59%
Seguridad Digital | Formular y aprobar el Plan de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI de INVIAS, para ser ejecutado por fases e iniciar su implementación. | Plan de Implementación Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI de INVIAS, para ser ejecutado por fases, formulado y aprobado. Acciones para la vigencia 2022 ejecutadas. | 100% | 50% | 50% | 100% | OTIC | Se formuló Plan de Implementación del MSPI, el cual fue aprobado por el comité Institucional de Seguridad y Privacidad de la Información, el 16 de mayo de 2022.
Racionalización de trámites | Digitalizar los trámites: TIES y permisos ordinarios. | Trámites: TIES y permisos de carga ordinarios digitalizados. | 2 | 50% | 50% | 100% | OTIC Dirección Técnica y de estructuración | Se tiene planeada la salida a producción del trámite de carga ordinaria para octubre del 2022 y el trámite TIES, para noviembre del 2022, se le han hecho mejoras al trámite TIES para mejorar la operación.
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 3: | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION INSTITUCIONAL
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
TERCER TRIMESTRE 2022
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Cumplir eficientemente las actividades administrativas a cargo de las dependencias, establecidos en los Planes Operativos. | Actividades administrativas con cumplimiento oportuno | 100% | 75% | 75% | 100% | Todas las Dependencias | Se apoyó el cumplimiento de las actividades administrativas tendientes al logro de los objetivos propuestos en los planes Operativos.
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 3: | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO | SERVICIO AL CIUDADANO
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
TERCER TRIMESTRE 2022
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Participación ciudadana en la gestión pública | Actualizar e implementar la estrategia de participación ciudadana | Estrategia de participación ciudadana actualizada e implementada | 100% | 75% | 75% | 100% | Secretaría General Subdirección Administrativa Dirección de Ejecución y Operación Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales Sudbirección de Gestión Vial Integral Subdirección de Vías Regionales Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea Dirección Técnica de Estructuración Subdirección de Planificación de la Infreaestrucutura Subdirección de Estructuración de Proyectos Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación Subdirección de Getsión del Riesgo Subdirección de Sostenibilidad
Servicio al ciudadano | Atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes | PQRD atendidas oportunamente de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes | 100% | 75% | 75% | 100% | Todas las dependencias | Se atiendieron oportunamente todas las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes presentadas
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Estudiar y evaluar los informes, quejas, denuncias y traslados de la PGN y enters de control, por hechos de relevancia disciplinaria | Informes, quejas, denuncas y traslados de la PGN estudiados y evaluados | 100% | 75% | 75% | 100% | Oficina de Control Disciplinario | Se recibieron 39 quejas que fueron analizadas, evaluadas y asignadas a reparto para sustanciación.
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 3 : | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO | CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
TERCER TRIMESTRE 2022
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Comprometer del 99,62% de los recursos de inversión asignados a la vigencia $ 5.264.675 *valores en millones de pesos | Recursos de inversión comprometidos | 5264675 | 5443212.3656 | 4521382.25 | 83.06% | Dirección Jurídica Dirección de Ejecución y Operación Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales Sudbirección de Gestión Vial Integral Subdirección de Vías Regionales Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea Dirección Técnica de Estructuración Subdirección de Planificación de la Infreaestrucutura Subdirección de Estructuración de Proyectos Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación Subdirección de Getsión del Riesgo Subdirección de Sostenibilidad Dirección de Contratación Subdirección Administrativa Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -OTIC- | Se registra un cumplimiento del 83% de la meta al comprometer recursos por valor de $ 4.521.382,3 frente a los $5.443.212 billones programados.
| Obligar 76,97% de los recursos de inversión asignados en la vigencia $4067975 *valores en millones de pesos | Recursos de inversión obligados | 4067975 | 2425733.4925 | 2131116.08 | 87.85% | Dirección Jurídica Dirección de Ejecución y Operación Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales Sudbirección de Gestión Vial Integral Subdirección de Vías Regionales Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea Dirección Técnica de Estructuración Subdirección de Planificación de la Infreaestrucutura Subdirección de Estructuración de Proyectos Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación Subdirección de Getsión del Riesgo Subdirección de Sostenibilidad Dirección de Contratación Subdirección Administrativa Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -OTIC- | Se registra un cumplimiento del 88% de la meta al obligar recursos por valor de $2.131.116 frente a los $2.425.733 billones programados
| Comprometer del 99,5% de los recursos de funcionamiento asignados a la vigencia $202.056 *valores en millones de pesos | Recursos de funcionamiento comprometidos | 202056 | 106867.4184 | 116407.21 | 108.9% | Subdirección Administrativa Dirección Jurídica | Se registra un cumplimiento que supera el 100% de la meta al comprometer recursos de funcionamiento, por valor de $116.407 frente a los $106.867mil millones programados.
| Obligar 90.05% de los recursos de funcionamiento asignados en la vigencia $182.866 *valores en millones de pesos | Recursos de funcionamiento obligados | 182866 | 89220.3214 | 105671.2 | 118.4% | Subdirección Administrativa Dirección Jurídica | Se registra un cumplimiento que supera el 100% de la meta programada al obligar los recursos de funcionamiento Por $105.671 frente a los $89.220 mil millones programados.
| Obligar 99,2% de los recursos de la reserva presupuestal 2021 *valores en millones de pesos | Recursos obligados de la reserva presupuestal 2021 | 1397634 | 1252978.881 | 908911.06 | 72.54% | Dirección Jurídica Dirección de Ejecución y Operación Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales Sudbirección de Gestión Vial Integral Subdirección de Vías Regionales Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea Dirección Técnica de Estructuración Subdirección de Planificación de la Infreaestrucutura Subdirección de Estructuración de Proyectos Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación Subdirección de Getsión del Riesgo Subdirección de Sostenibilidad Dirección de Contratación Subdirección Administrativa Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -OTIC- | Se registra un cumplimiento del 73% de la meta al obligar los recursos de la reserva por $908.911 frente a los $1.252.979 mil millones programados.
| Efectuar acciones necesarias para desincorporar y registrar la informacion de los Bienes de Uso público del Instituto, entregados en concesión al 31 de diciembre de 2024, según norma expedida por la CGN. | Informe de desincorporación y registro de Bienes de Uso Público en concesión. | 100% | 75% | 75% | 100% | Subdirección Financiera | Se han implementado las acciones para desincorporar y registrar la informacion de los Bienes de Uso público para 3 tercer trimestre.
| Mejorar flujos de informacion con las áreas origen, efectuando seguimiento trimestral. | Informe de seguimiento por áreas origenes de informacion, sobre el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio. | 100% | 100% | 75% | 75% | Subdirección Financiera | Se han efectuado las mejoras flujos de información con las áreas origen.
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 3: | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO | ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
TERCER TRIMESTRE 2022
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestionar los bienes inmuebles fiscales | Bienes inmuebles fiscales gestionados | 100% | 75% | 75% | 100% | Secretaria general | Se realizaron diferentes actividades como enviar oficios a las entidades competentes con el fin de legalizar y depurar los predios, con el apoyo jurídico, de ingenieria, con la apertura de pasos fronterizos se solicitó actualización de información de los predios ubicados en dicha zona.
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 3: | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO | GESTION LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
TERCER TRIMESTRE 2022
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar un plan de descongestión de procesos disciplinarios, para la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019 | Procesos descongestionados con decisión de fondo | 100% | 75% | 75% | 100% | Oficina de Control Disciplinario | Dentro de la continuidad del plan de descongestión se profirieron 53 autos de archivo definitivo.
Defensa Juridica | Realizar dentro de los términos de ley y los procedimientos la gestión de cobro coactivo. | Cobros persuasivos y procesos coactivos adelantados dentro los términos de ley y los procedimientos vigentes | 100% | 75% | 75% | 100% | Subdirección de Defensa Jurídica | Corresponde a las actuaciones surtidas durante el trimestre al interior del Grupo frente a los cobros persuasivos y coactivos. 117 actuaciones de cobro
| Emitir conceptos jurídicos dentro del marco de sus funciones y dentro de los plazos legales. | Conceptos jurídicos emitidos dentro de los plazos legales | 100% | 75% | 75% | 100% | Dirección Jurídica | Para este periodo se respondieron 41 Conceptos
| Verificar expedientes físicos vs expedientes virtuales. Validando las piezas procesales de cada uno. | Expedientes físicos y Expedientes virtuales verificados | 100% | 75% | 75% | 100% | Subdirección de Defensa Jurídica | Se reportan los expedientes verificados por los Grupos de la SDJ. 133 expedientes verificados
| Adelantar y gestionar los procesos administrativos sancionatorios y las declaratorias de siniestro en cumplimiento del fin de las normas | Solicitudes de sanciones y/o declaratorias de siniestro, adelantadas y gestionadas | 100% | 75% | 75% | 100% | Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos | Se realizaron en la Subdirección de Gestión Contractual 85 audiencias, se actualizaron 109 expedientes digitales, durante el tercer Trimestre.
| Ejercer la defensa Judicial de la Entidad | Procesos judiciales adelantados en términos y competencia. | 100% | 75% | 75% | 100% | Subdirección de Defensa Jurídica | Se reportaron 120 las actividades programadas y atendidas por los apoderados de planta central.
| Presentar ante la Agencia Nacional de Defensa Judicial la PPDA conforme a las directrices impartidas para la aprobación metodológica. | PPDA presentada ante la Agencia Nacional de Defensa Judicial | 100% | 100% | 100% | 100% | Subdirección de Defensa Jurídica | Se aprobó la Política de Prevención de Daño Antijurídico 2022 -2023 por parte de la Agencia Nacional de Defensa Judicial
| Aprobar, implementar y hacer seguimiento a la PPDA en el Comité de Conciliación | PPDA aprobada, implementada y con seguimiento | 100% | 75% | 75% | 100% | Subdirección de Defensa Jurídica | Mesas de trabajo Comité de seguimiento PPDA 2022-2023 Mesa de trabajo Acta # 3 del 26 de agosto de 2022
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL | Crecimiento Verde
DIMENSIÓN No. 3: | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO | GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
TERCER TRIMESTRE 2022
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Avanzar en las acciones correspondientes al Plan de Acción de Implementación de los ejes de la política de Sostenibilidad | Acciones del Plan de Acción de los ejes de la política de Sostenibilidad con avance | 100% | 75% | 75% | 100% | Subdirección de Sostenibilidad Subdirección de Planificación de la infraestructura OTIC | 1. Priorización de las actividades del Plan de Inversión de la Ficha EDEPI_2023. 2. Se clasificarón las actividades de acuerdo al Plan de Gobierno 2022-2026.2. Elaboración del plan de trabajo y priorización de actividades para el Plan de Gobierno de los 100 días. 3. Participación en el Congreso Colombiano de Ecología 2022, IV Simposio de Ecología en carreteras, presentación de los avances y gestión en el manejo de fauna en las vías a cargo del INVIAS. 4. Gestión con la OTIC, para la creación del aplicativo de la Metodología de Sostenibilidad AIKA. 5. Mesas de trabajo con estructuración para la actualización de la Guía de Estructuración de Sostenibilidad. 6. Actualización de los apéndices de Sostenibilidad a V6. 7. Lanzamiento de la nueva versión del Manual de Señalización Vial de Colombia. 8. Actualización del instructivo y los formatos del Manual de Interventoría. Definición de los niveles de cumplimiento de los criterios e indicadores de la Metodología de Sostenibilidad AIKA. 9. Nuevo botón de Sostenibilidad dentro del portal del INVIAS. 10. Socialización de proyectos piloto la incorporación de nuevas tecnologías y tramos de pruebas. 11.Piezas de Sostenibilidad.
| Gestionar predios y mejoras requeridas para el desarrollo de proyectos INVÍAS | Predios y mejoras gestionadas (fichas, estudios de titulos y avaluos) | 942 | 818 | 818 | 100% | Subdirección de Sostenibilidad | Se gestionaron insumos para el proceso de gestión predial y de mejoras requeridas para el desarrollo de proyectos INVÍAS en el tercer trimestre 2022, 54 Fichas prediales, 51 Estudios de Títulos, 87 Avalúos en los siguientes proyectos: Cto 10170 2020 Construcción, Mejoramiento, Gestión Social, Ambiental y Predial de la Segunda Calzada Buga - Buenaventura, Sector Loboguerrero - Calima, Incluye Gestión Vial Integral de la Carretera Buga - Buenaventura, en el Departamento de Valle del Cauca Cto 1019 de 2018 Gestión Social, Predial, Ambiental y Construcción de la Variante de San Gil en el Departamento de Santander Cto 1433 2017 mejoramiento, Gestión Social, Predial y Ambiental del Proyecto Transversal Central del Pacífico para el Programa Vías Para El Chocó Cto 1617 De 2020 "Valledupar La Paz" Cto 1858 De 2020 "Variante Sogamoso" Cto" Construcción de la Variante de Ciénaga Departamento del Magdalena Cto de Obra 1200 De 2016 Cto 1674 de 2015 Mejoramiento, Gestión Predial, Social y Ambiental de la Construcción de la Segunda Calzada Cartagena Barranquilla. Cto 923 de 2021 mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor santa lucía moñitos en el departamento de córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030" modulo 3. cto 1175 de 2021 operación y mantenimiento integral de los túneles y vía a cielo abierto en el corredor armenia túnel de la línea - Cajamarca, y de la vía a cielo abierto en el corredor Cajamarca - alto de la línea armenia Cto 1815 De 2020 Modulo 2.Mejoramiento Y Mantenimiento, Gestión Predial, Social Y Ambiental Sostenible Del Corredor Del Paletara, Popayán-San Jose De Isnos-Sombrerillos en los Departamentos de Cauca y Huila, en Marco del Programa de Obra Pública "Concluir Y Concluir Para La Reactivación de Las Regiones". Cto 1904 de 2020 Segunda Calzada en los Sectores Armenia-Calarcá y Armenia-Quimbaya y Mejoramiento de la Calzada Existente en el Corredor Vial Cartago-Quimbaya-Armenia-Calarcá
| Efectuar seguimiento a los Programas sociales de los proyectos | Seguimiento al componente social de los Planes de manejo y PAGAS | 100% | 75% | 75% | 100% | Subdirección de Sostenibilidad | Se efectuó el seguimiento a las interventorías en el componente social en los proyectos: SS 57695 del 23 de septiembre de 2022, respuesta con no objeción al Plan de Inversión Social Versión 3, proyecto Viaducto KM 58. SS 56966 del 21 de septiembre de 2022, respuesta documentación socio predial Factores sociales de compensación predio 5, proyecto Viaducto KM 58. SS 39223 del 11 de julio de 2022, respuesta a la atención al informe trimestral No.3, Proyecto Transversal de la Macarena, Baraya Colombia. SS 40411 del 14 de julio de 2022, con respuesta sin objeción al Plan de Inversión Social V2, Proyecto Transversal de la Macarena, Baraya Colombia. SS 45859 del 8 de agosto de 2022, con observaciones a la propuesta de OPC, Proyecto Transversal de la Macarena, Baraya Colombia. SS 46470 del 10 de agosto de 2022, con respuesta al ajuste a la preacta social No. 16, Proyecto Transversal de la Macarena, Baraya Colombia. SS 51389 del 30 de agosto de 2022, respuesta a pre acta de inversión No. 17 con observaciones, Proyecto TV Macarena Baraya Huila. SS 51209 del 30 de agosto de 2022, respuesta al Plan de Inversión Social Versión 3 con concepto de no objeción, Proyecto TV Macarena Baraya Huila. SS 58975 del 28 de septiembre de 2022, respuesta sin observaciones a las OPC, proyecto Concluir y Concluir transversal de La Macarena Baraya- Colombia. SS 45855 del 8 de agosto de 2022, con respuesta a la atención de observaciones formatos PAGA, Proyecto Placa Huellas Huila. SS 47411 del 15 de agosto de 2022, respuesta traslado de recursos plan de inversión social a presupuesto de obra.
| Efectuar Seguimiento a las acciones en los proyectos ambientales en cumplimiento de las medidas de mitigación, conservación, prevención y restauración establecidas dentro de los proyectos | Seguimiento a las Acciones | 100% | 75% | 75% | 100% | Subdirección de Sostenibilidad | Se efectuó el seguimiento a las interventorías en las acciones ambientales en cumplimiento de las medidas de mitigación, conservación, prevención y restauración establecidas dentro del componente ambiental: SS 38301 Proyecto de la Interventoría para la gestión social, predial, ambiental y Construcción de la Variante de San Gil en el departamento de Santander, que se ejecuta Contrato 1019 de 2018 y en supervisión del Contrato de Interventoría 1022 de 2018. SS 37436 Contrato 1187- 2018 Interventoría para la gestión social, predial, ambiental y continuación de la construcción, mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento de la Troncal del Magdalena tramo Puerto Salgar - Puerto Araujo. Asunto: Contrato 1188-2018 Interventoría para la continuación de la construcción, mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento, de la Troncal del Magdalena, tramo Puerto Araujo - San Alberto. SS 46401Convenio 0583-1996. Gestión Ambiental proyecto Conexión Vial entre los Valles de Aburra y Rio Cauca. SS 40438 Radicado 60522 del 9 de junio de 2022. Convenio 0583-1996. Gestión Ambiental proyecto Conexión Vial entre los Valles de Aburra y Rio Cauca. SS 45010Radicado 65637 del 23 de junio de 2022. SS 45010 Contrato 2338-2021 Interventoría para el suministro, instalación, configuración, puesta en marcha y acompañamiento operativo de equipos electromecánicos del proyecto túnel Guillermo Gaviria Echeverri (túnel del toyo)
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL | Crecimiento Verde
DIMENSIÓN No. 3: | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO | PROGRAMA DE CARRETERAS NACIONALES
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
TERCER TRIMESTRE 2022
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fortalecer el Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales | Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales fortalecido | 100% | 100% | 100% | 100% | Subdirección Administrativa
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL | Competitividad Estratégica e Infraestructura
DIMENSIÓN No. 3: | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO | GESTIÓN DEL RIESGO EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACARGO DEL INVIAS
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
TERCER TRIMESTRE 2022
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Implementar el Plan de Gestión del riesgo de Desastre | Plan de Gestión del Riesgo de Desastres implementado | 20% | 50% | 50% | 100% | Subdirección de Gestión del Riesgo | Se adoptó la actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres mediante resolución 2695 de 26/07/2022 y se solicitó a la Oficina de Comunicaciones su divulgacion; se realizó seguimiento a utilización de aplicación movil para reporte de emergencias y se atendieron observaciones de directores territoriales; también se definieron alcances técnicos y jurídicos del nuevo convenio a suscribir con UniSalle y UniQuindío, quienes presentaron propuestas técnico - económicas para contratación.
| Atender emergencias que se presenten en la red vial nacional primaria. | Emergencias en la red vial nacional primaria atendidas | 100% | 75% | 75% | 100% | Subdirección de Gestión del Riesgo | Se atendieron emergencias viales en Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cesar, Chocó, Córdoba, Meta, Norte de Santander, Ocaña, Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre y Valle. Se tramitó la divulgación y socialización del Plan de Emergencias y Contingencias (PEC) para todas las direcciones territoriales y unidades ejecutoras.
| Atender 25 sitios críticos en la red vial nacional primaria. | Sitios críticos en la red vial nacional primaria atendidos | 25 | 19 | 34 | 178.9% | Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales
| Atender 3 sitios críticos en la red vial secundaria. | Sitios críticos en la red vial secundaria atendidos | 3 | 1 | 0 | 0% | Subdirección de Vías Regionales
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 3: | GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO | Gestión, modernización y regulación normativa de la infraestructura de transporte
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
TERCER TRIMESTRE 2022
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Estructurar técnicamente los proyectos para la contratación de obras de infraestructura de transporte e interventoría y demás proyectos misionales del INVIAS | Proyectos para la contratación de obras de infraestructura de transporte e interventoría y demás proyectos misionales del INVIAS estructurdos técnicamente | 50% | 60% | 80% | 133.3% | Subdirección de Estructuración de Proyectos | Proyectos Estructurados para la contratación obra, interventoría, convenios, consultorias además de Solicitud e Información a Proveedores remitidos por sistemas de información de la entidad para adjudicación.
| Desarrollar la guia metodologíca para el análisis y estructuración técnica de proyectos de infraestructura de transporte de competencia del INIVIAS. | Guia metodologica para el análisis y estructuración técnica de proyectos de infraestructura de transporte de competencia del INIVIAS. | 1 | 0 | 100% | 100% | Subdirección de Estructuración de Proyectos | Adopción y socialización de la Versión 2 de la Guia de Estructuración de Proyectos mediante resolución del 2413 de 13 de Julio de 2022
| Ejecutar el proceso de Administración, consolidación y verificación de la información generada en los procesos de estructuración técnica de proyectos e informar a las demás dependencias que requieran dicha información. | Sistema informatico para administrar,consolidar y verificar la información generada en los procesos de estructuración técnica de proyectos e informar a las demás dependencias que requieran dicha información. | 50 | 60% | 30% | 50% | Subdirección de Estructuración de Proyectos | Cargue de información y documentos de los procesos y proyectos adelantados en la SEP al DataRoom
| Publicar 14 regulaciones de nuevas tecnologías propuestas en el modo de transporte carretero | 14 regulaciones propuestas para ser desarrolladas en el modo de transporte carretero | 14 | 14 | 14 | 100% | Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación | Se publicaron 16 especificaciones generales de construcción y 3 normas de ensayo.
| Implementar Fuentes adicionales de ingresos | Titularización y financiación de infraestructura regional | 2 | 2 | 2 | 100% | Dirección Técnica y de Estructuración | Estudio de Censo Predial del proyecto piloto Cartagena - Barranquilla. Revisión de la base de datos cartográfica y registro de cada uno de los predios; Mesas técnicas de trabajo con el IDU para el desarrollo de la nueva herramienta tecnológica de la Contribución Nacional de Valorización; Mesas técnicas para la implementación de la socialización del proyecto piloto Cartagena - Barranquilla; Mesas de trabajo con la ANI para la presentación conjunta del proyecto piloto ante el comité de calificación y priorización; Desarrollo de la formulación del proyecto de la CNV con sus respectivos cronogramas y presupuestos; Estructuración técnica de proyectos susceptibles de valorización para proceso de prefactibilidad y factibilidad; Elaboración y proyección de los actos administrativos de los proyectos de Resoluciones y/o modificaciones relacionadas con la CNV (resolución de aplicación, reglamento del comité de calificación y priorización y presentación de proyectos ante el comité de calificación y priorización); Manejo de la información que se registra en el aplicativo de valorización (REC VALOR) para el recaudo de la CNV. En cuanto al tema de publicidad exterior para el Proyecto Vías del Saman, se adelantaron actividades con el fin de soportar la contratación a celebrar entre FINDETER y el operador de publicidad exterior que sería el encargado del manejo de pauta publicitaria en Vías del Samán. Sin embargo, en este momento el proyecto se encuentra suspendido dado el retraso en la financiación a cargo de FINDETER para iniciar las obras en Vías del Saman. Se revisó el modelo financiero, realizando los ajustes a la actualidad del proyecto.
| Adelantar la gerencia integral para el recaudo de la tasa de peaje | Peajes con servicio de administración y con teconoligia ip-rev | 100% | 0% | 0% | 0% | Dirección Técnica y de Estructuración | Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre 2022
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Poner en operación y ampliación de cobertura del proyecto de sistemas de transporte inteligente VITTS a cargo del Invias | 200 Puntos de monitoreo del proyecto de sistemas de transporte inteligente VITTS a cargo del Invias | 200 | 200 | 266 | 133% | Dirección Técnica y de Estructuración | Se cuenta con 266 dispositivos de monitoreo del proyecto de sistemas de transporte inteligente VITTS a cargo del Invias: 62 DAI 105 PTZ 35 Conteos Fijos 25 Conteos Móviles 9 Drones 3 Escáner 8 Radares de velocidad 6 Gálibos 8 Pesajes Dinámicos 5 Puntos Críticos
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Competitividad Estratégica e Infraestructura
DIMENSIÓN 4: | EVALUACION DE RESULTADOS
PROCESO | GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
TERCER TRIMESTRE 2022
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Realizar rehabilitación y/o mantenimiento de 1136 km | Kilómetros de red vial primaria rehabilitados y/o mantenidos | 1136.239 | 956.439 | 1548.79 | 161.9% | Subdirección Gestión Vial Integral Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales | Se rehabilitarón y mantuvieron 1548,79 km en vías primarias, a continuación se relaciona el detalle por cada una de las actividades. Rehabilitación: 86,96km Cto 1447/2021 (0,22km); Cto 1602/2020 (1km); Cto 1537/2021 (0,6km); Cto 1815-2020 (6,02km); Cto 1617/2020 (6,42km); Cto 1631/2020 (11,3km); Cto 1723/2020 (5,5km); Cto 1410/2020 0,7km); Cto 1591/2020 (0,9km); Cto 1591/2020 (2,3km); Cto 1724/2020 (6,7km); Cto 1431/2021 (5,49km); Cto 2145/2021 (1,5km); Cto 1684/2020 (9,56km); Cto 1060/2020 (0,1km); Cto 1383/2021 10,58km); Cto 1594/2021 (2,75km); Cto 1628/2020 (9,03km); Cto 1528/2021 (5,49km); Cto 575/2021 (0,8km); Mantenimiento: 1.461,83 km Cto 1602/2020 (2,25km); Cto 1447/2021 (0,17km); Cto 1475/2021 (4,53km); Cto 1581/2021 (13,7km); Cto 973/2021 (72,93km); Cto 1858/2020 (118km); Cto 978/2021 (22,54km); Cto 91/2021 (26km); Cto 1500/2021 (0,75km); Cto 978/2021 (10km); Cto 1758/2020 (1,26km); Cto 1537/2021 (16,4km); Cto 1556/2021 (2,8km); Cto 1556/2021 (3,7km); Cto 1556/2021 (1,5km); Cto 1561/2021 52,91km); Cto 2124/2021 (0,45km); Cto 1423/2021 (8,9km); Cto 1566-2021 (1,7km); Cto 631/2020 (1,8km); Cto 2205/2021 (8km); Cto 1410/2020 (0,1km); Cto 0923-2021 10,95km); Cto 1591/2020 (0,6km); Cto 1591/2020 (4,14km); Cto 1658/2021 (7,4km); Cto 0989-021 (93km); Cto 1617/2020 (62,5km); Cto 0991-2021 (8km); Cto 1531/2020 (2,8km); Cto 1724/2020 (9,8km); Cto 974/2021 (81,1km); Cto 1431/2021 (0,81km); Cto 1467/2021 (1,17km); Cto 1545/2021 (0,55km); Cto 2768/2019 (5km); Cto 2145/2021 (5,4km); Cto 2145/2021 (1km); Cto 2145/2021 (0,5km); Cto 1704/2021 (2,25km); Cto 2125/2021 (41,2km); Cto 1684-2020 (542,02km); Cto 0988-2021 (6,45km); Cto 2125/2021 (2,4km); Cto 1532/2021 (1km); Cto 1968/2020 (25,3km); Cto 1060/2020 (0,11km); Cto 1594/2021 (8,15km); Cto 1594/2021 (1,4km); Cto 1594/2021 (5,22km); Cto 1383/2021 (1,45km); Cto 0987-2021 (26km); Cto 1628-2020 (22,31km); Cto 1042-2021 (59,2km); Cto 2108/2021 (0,3km); Cto 2108/2021 (0,32km); Cto 1528/2021 (7,95km); Cto 1575/2021 (0,5km); Cto 1575/2021 (2km); Cto 2112/2021 (0,79km); Cto 1070/2020 (25km); Cto 1085/2021 (0,4km); Cto 1594/2021 (7,98km); Cto 1398/2021 (2,02km); Cto 2254/2021 (5km);
| Realizar mejoramiento de 269 km de red vial primaria | Kilómetros de red vial primaria mejorada | 268.63 | 242.76 | 91.47 | 37.68% | Subdirección Gestión Vial Integral Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales | Se mejoraron 91,47 km en vías primarias mejoradas, se relacionan las intervenciones por cada una de las actividades: Segundas calzadas: 13.71 km Cto 1674/2015 (0,6km); Cto 1632/2015 (0,56km); Cto 989/2021 (7,16km); Cto 877/2019 (0,19km); Cto 1070/2020 (5,2km); Pavimento: 77,76 km Cto 1810/2020 (1,38km); Cto 1699/2015 (2,7km); Cto 991/2021 (1.71km); Cto 1001-2021 (1,47km); Cto 1758/2020 (1,6km); Cto 1537/2021 (1,8km); Cto 1617/2020 (6,9km); Cto 1631/2020 (7,2km); Cto 1433/2017 (0,31km); Cto 1723/2020 (3,1km); Cto 1432/2017 (5,01km); Cto 923/2021 (8,5km); Cto 976/2021 (6,98km); Cto 1531/2021 (0,1km); Cto 974/2021 (2,1km); Cto 1045/2021 (3,17km); Cto 2768/2019 (4,1km); Cto 988/2021 (1,16km); Cto 1684/2020 (9,1km); Cto 2503/2019 (0,4km); Cto 1060/2020 (0,7km); Cto 1904/2020 (1km); Cto 1019/2020 (1,42km); Cto 1757/2020 (0,66km); Cto 987/2021 (0,6km); Cto 1042/2021 2,29km); Cto 1639/2015 (0,4km); Cto 1628/2020 (1,9km);
| Realizar mejoramiento de 1538 Km de vías terciarías | Kilómetros de vías terciarías mejorados | 1538 | 1115.96 | 1816.19 | 162.7% | Subdirección de Vías Regionales | Se intervinieron 1.816,19 km en mejoramiento de vías terciarias transitables: Andes (0,16 km); Angelópolis (0,59 km); Apartadó (2,5 km); Apulo (0,78 km); Aracataca (3 km); Aratoca (3,81 km); Arboledas (5,85 km); Arenal (28,45 km); Argelia (10 km); Ariguaní (2,18 km); Arjona (10,35 km); Arroyohondo (4,5 km); Astrea (15,54 km); Ataco (1,93 km); Bahía solano (6,07 km); Bajo Baudó (6,17 km); Balboa (24,91 km); Bojacá (10,26 km); Bojayá (3 km); Bolívar (14,24 km); Bosconia (0,5 km); Cabrera (10,76 km); Cáceres (16 km); Calamar (11,7 km); Campamento (7,52 km); Cantagallo (7,38 km); Caracolí (17,63 km); Caramanta (0,35 km); Cartagena del Chairá (0,55 km); Caucasia (26,59 km); Cerro San Antonio (0,49 km); Cértegui (29,3 km); Chimichagua (0,56 km); Chiriguaná (10,5 km); Chivolo (26,55 km); Cicuco (9 km); Ciénaga (0,97 km); Cisneros (7,18 km); Colón (0,78 km); Concepción (13,2 km); Concordia (0,89 km); Consaca (1,1 km); Convención (5,44 km); Copacabana (3,56 km); Coper (0,69 km); Córdoba (9,99 km); Corinto (2,43 km); Cuaspud (0,12 km); Cubará (6 km); Cucaita (0,69 km); Curillo (0,39 km); Curumaní (7,23 km); Dolores (1,3 km); Ebéjico (0,41 km); El bagre (17,24 km); El calvario (0,12 km); El Cantón del San Pablo (6 km); El Carmen de bolívar (5,44 km); El Copey (17 km); El Doncello (0,57 km); El Espino (0,65 km); El Guacamayo (6,4 km); El Molino (3,75 km); El Paso (22,31 km); El Peñón (20,1 km); El Piñon (0,3 km); El Playón (14,28 km); El Roble (9,8 km); El Rosal (5,17 km); El Rosario (3,45 km); El Tablón de Gómez (0,1 km); El Tarra (8,78 km); Encino (16,48 km); Florida (0,79 km); Fusagasugá (2,24 km); Gachalá (0,1 km); Gachancipá (3,78 km); Galán (13,63 km); Galeras (15,8 km); Gambita (23,38 km); Garagoa (0,69 km); Gómez plata (11,7 km); Guaca (2,31 km); Guadalupe (0,18 km); Guaduas (13,14 km); Guaranda (9,1 km); Guarne (4,5 km); Guatapé (10,8 km); Güepsa (3,93 km); Hacarí (22,01 km); Hatillo de loba (9 km); Hatonuevo (0,13 km); Icononzo (0,05 km); Jenesano (0,36 km); Junín (0,17 km); La Ceja (30,8 km); La Florida (1,21 km); La Jagua de Ibirico (19,38 km); La Paz (35,3 km); La Peña (9,5 km); La Primavera (4,55 km); La Unión (15,4 km); La Uvita (0,52 km); La Victoria (0,58 km); La Virginia (1,39 km); Labranzagrande (0,82 km); Liborina (2 km); Lloró (8,95 km); Luruaco (0,35 km); Macheta (11,25 km); Mahates (3,6 km); Majagual (6,78 km); Mapiripán (4 km); María la baja (0,29 km); Maripí (0,42 km); Milán (0,34 km); Mistrató (0,32 km); Mocoa (0,53 km); Mogotes (11,93 km); Momil (0,5 km); Mompós (4,5 km); Mongua (4,54 km); Moniquirá (7,77 km); Monterrey (5,87 km); Moñitos (0,35 km); Nariño (0,2 km); Natagaima (0,6 km); Nechí (31,23 km); Nocaima (0,44 km); Norosí (7,2 km); Nueva Granada (0,19 km); Nuevo Colón (0,2 km); Ocamonte (6,49 km); Ocaña (0,28 km); Ovejas (3,9 km); Paratebueno (1,27 km); Paz de Ariporo (4,63 km); Pedraza (6,78 km); Piedecuesta (24,63 km); Pijiño del Carmen (31 km); Pradera (0,34 km); Pueblo Bello (18,09 km); Pueblo Nuevo (0,69 km); Puerto Berrío (8,16 km); Puerto Carreño (3,2 km); Puerto Concordia (13,25 km); Puerto Lleras (0,71 km); Puerto Nare (23,6 km); Puerto Rico (0,2 km); Puerto Rondón (1,58 km); Puerto Triunfo (16,8 km); Pulí (0,73 km); Regidor (8,28 km); Remedios (8,14 km); Ricaurte (0,6 km); Río de Oro (20,33 km); Rionegro (1,6 km); Rondón (0,64 km); Sabanalarga (23,97 km); Sabanas de San Ángel (50,5 km); Sahagún (0,04 km); Salamina (0,18 km); Sampués (2,94 km); San Bernardo del viento (0,33 km); San Calixto (14,4 km); San Carlos (12,9 km); San Cayetano (0,03 km); San Estanislao (5,4 km); San Fernando (6,9 km); San Jacinto (2,12 km); San Jacinto del Cauca (12,6 km); San José de Pare (0,11 km); San José del palmar (0,41 km); San Juan de Urabá (1,29 km); San Juan Nepomuceno (7,2 km); San Luis de Sincé (7,08 km); San Marcos (2,39 km); San Martín (3,68 km); San Miguel de Sema (0,69 km); San Rafael (9 km); San Roque (17,6 km); San Sebastián de Buenavista (8,37 km); San Vicente (20,5 km); San Vicente de Chucurí (18,24 km); San Vicente del Caguán (0,11 km); Santa Helena del Opón (2,88 km); Santa Rosa del Sur (13,5 km); Santana (4,96 km); Santo Domingo (13,67 km); Saravena (4,2 km); Sardinata (37 km); Sativanorte (0,95 km); Segovia (3,93 km); Simití (13,5 km); Solita (0,66 km); Sonsón (11,7 km); Suaita (0,2 km); Suárez (1,63 km); Sucre (30,28 km); Supatá (3,52 km); Sutamarchán (0,45 km); Sutatausa (4,95 km); Sutatenza (1,2 km); Tabio (1,81 km); Talaigua nuevo (9 km); Tamalameque (8,15 km); Támesis (0,15 km); Tangua (0,91 km); Tarazá (32,49 km); Tasco (3 km); Tello (2 km); Tena (1,79 km); Tenza (0,22 km); Teorama (8,63 km); Tibacuy (0,76 km); Tibirita (4,31 km); Tibú (24,66 km); Tierralta (0,4 km); Tocaima (0,02 km); Togüí (1,5 km); Trinidad (5,68 km); Tununguá (2,1 km); Turbaná (2,7 km); Turbo (18,2 km); Ubaque (0,13 km); Uramita (4,73 km); Valle de San Juan (0,65 km); Valledupar (11,09 km); Valparaíso (0,3 km); Yalí (4,91 km); Yarumal (0,09 km); Yolombó (6,74 km); Yondó (8,8 km); Yotoco (4,76 km); Zapatoca (31,03 km); Zaragoza (37,7 km); Zona bananera (0,02 km);
| Realizar mantenimiento de 9145 en vías terciarias | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | 9145.18 | 6694 | 9635.73 | 143.9% | Subdirección de Vías Regionales | Se intervinieron 9.635,73 km en mantenimiento de vías terciarias transitables: Abejorral (28,8 Km); Abrego (1,1 Km); Aguada (50 Km); Albán (0,18 Km); Albania (73 Km); Algarrobo (30,6 Km); Altos Del Rosario (15 Km); Amagá (6,2 Km); Amalfi (78 Km); Andes (0,52 Km); Angelópolis (11,8 Km); Angostura (60 Km); Anza (56 Km); Apartadó (16,99 Km); Apulo (10,05 Km); Arbeláez (50 Km); Arboleda (3,53 Km); Arboledas (13 Km); Arboletes (25 Km); Arenal (56,4 Km); Argelia (11 Km); Arjona (22,8 Km); Arroyohondo (10 Km); Astrea (6,07 Km); Bahía Solano (14 Km); Bajo Baudó (6 Km); Baranoa (19,2 Km); Baraya (10,9 Km); Barbosa (50 Km); Barranco De Loba (50 Km); Becerril (30 Km); Belén De Los Andaquíes (50 Km); Betania (13,15 Km); Betulia (47 Km); Bochalema (5,5 Km); Bojacá (22 Km); Bojayá (7,7 Km); Bolívar (14,7 Km); Bosconia (2 Km); Briceño (2,75 Km); Buenavista (100 Km); Cabrera (21,2 Km); Cáceres (40 Km); Caicedo (15 Km); Calamar (26 Km); Calarcá (50 Km); Canalete (42 Km); Candelaria (50 Km); Cantagallo (16,4 Km); Cañasgordas (27 Km); Capitanejo (50 Km); Caramanta (13,12 Km); Carcasí (50 Km); Cartagena Del Chairá (50 Km); Caucasia (61,9 Km); Cereté (50 Km); Cerrito (50 Km); Cértegui (65,8 Km); Chigorodó (9,6 Km); Chima (50 Km); Chinácota (6,8 Km); Chitagá (4 Km); Chitaraque (5 Km); Chivolo (43 Km); Cicuco (70 Km); Ciénaga (10,6 Km); Ciénaga De Oro (50 Km); Cimitarra (50 Km); Circasia (166 Km); Cisneros (17,96 Km); Ciudad Bolívar (14,3 Km); Concepción (64,7 Km); Concordia (5 Km); Copacabana (2,7 Km); Coper (1,75 Km); Córdoba (31,05 Km); Cotorra (50 Km); Coveñas (50 Km); Cuaspud (3,02 Km); Cubará (5,7 Km); Cubarral (1,05 Km); Cucaita (1,5 Km); Cucutilla (4 Km); Curillo (50 Km); Curumaní (18 Km); Dabeiba (46,4 Km); Dibulla (50 Km); Dolores (6,5 Km); Don Matías (34,8 Km); El Bagre (33,48 Km); El Cantón Del San Pablo (14,5 Km); El Carmen De Bolívar (18,55 Km); El Cerrito (50 Km); El Copey (37,9 Km); El Doncello (50 Km); El Dorado (3,7 Km); El Espino (1,21 Km); El Guacamayo (9 Km); El Guamo (2,32 Km); El Paso (34,56 Km); El Paujil (50 Km); El Peñón (43,8 Km); El Piñon (6 Km); El Playón (11 Km); El Retén (13,6 Km); El Roble (12 Km); El Rosal (1,84 Km); El Rosario (3,45 Km); El Tarra (7,04 Km); Encino (19,7 Km); Enciso (50 Km); Florencia (50 Km); Florián (50 Km); Fredonia (4,63 Km); Frontino (39,58 Km); Fundación (15 Km); Gachancipá (7 Km); Galán (19,2 Km); Galapa (9,22 Km); Galeras (34,3 Km); Gambita (54 Km); Garagoa (1,55 Km); Giraldo (33,85 Km); Gómez Plata (26,4 Km); González (4,9 Km); Guaca (2 Km); Guacarí (50 Km); Guaduas (28,8 Km); Guaranda (16,14 Km); Guarne (9,8 Km); Guatapé (24 Km); Guatavita (50 Km); Guática (50 Km); Guavatá (50 Km); Güepsa (10,7 Km); Hacarí (4,32 Km); Hatillo De Loba (20 Km); Hato (0,07 Km); Hatonuevo (50 Km); Heliconia (12,08 Km); Hispania (11,2 Km); Imués (650 Km); Istmina (16 Km); Ituango (9,36 Km); Jardín (9,4 Km); Jenesano (1,43 Km); Jericó (4,22 Km); Jesús María (50 Km); La Apartada (50 Km); La Belleza (50 Km); La Ceja (33 Km); La Cruz (7,36 Km); La Cumbre (56 Km); La Esperanza (5,8 Km); La Jagua De Ibirico (26 Km); La Montañita (50 Km); La Paz (65,2 Km); La Peña (17 Km); La Playa (3 Km); La Unión (34,07 Km); La Uvita (1,65 Km); La Vega (50 Km); La Victoria (1,2 Km); Landázuri (50 Km); Liborina (52 Km); Linares (0,18 Km); Lloró (9,3 Km); Los Córdobas (50 Km); Maceo (12,12 Km); Macheta (25 Km); Mahates (20 Km); Majagual (9,6 Km); Málaga (50 Km); Margarita (50 Km); María La Baja (16,14 Km); Maripí (1,48 Km); Medina (50 Km); Milán (50 Km); Mistrató (50 Km); Mogotes (28,46 Km); Momil (50 Km); Mompós (10 Km); Moniquirá (1,25 Km); Montebello (2,95 Km); Moñitos (50 Km); Morales (0,9 Km); Mutatá (19,2 Km); Nechí (33 Km); Norosí (16 Km); Nóvita (20,65 Km); Nuevo Colón (3 Km); Ocamonte (8,7 Km); Ocaña (3,4 Km); Ovejas (7,45 Km); Paime (14,6 Km); Palmar De Varela (50 Km); Palmira (50 Km); Paz De Ariporo (0,25 Km); Paz De Río (1,24 Km); Piedecuesta (9 Km); Pijiño Del Carmen (34,15 Km); Pivijay (36,3 Km); Planeta Rica (50 Km); Polonuevo (36 Km); Pradera (7,6 Km); Pueblo Bello (40,2 Km); Pueblo Nuevo (50 Km); Pueblorrico (50,75 Km); Puente Nacional (50 Km); Puerto Berrío (20,4 Km); Puerto Colombia (50 Km); Puerto Concordia (25,7 Km); Puerto Escondido (50 Km); Puerto Libertador (50 Km); Puerto Nare (5,5 Km); Puerto Rico (70,15 Km); Puerto Rondón (8,65 Km); Puerto Triunfo (21 Km); Pulí (20,27 Km); Quebradanegra (15,2 Km); Regidor (18,4 Km); Remedios (11,06 Km); Remolino (20 Km); Repelón (6,5 Km); Restrepo (50 Km); Río De Oro (23 Km); Río Quito (16,75 Km); Rionegro (55,9 Km); Rondón (30,05 Km); Rovira (1 Km); Sabanalarga (12,24 Km); Sabanas De San Ángel (57 Km); Sahagún (50 Km); Sampués (3,96 Km); San Andrés (50 Km); San Andrés Sotavento (50 Km); San Benito (50 Km); San Bernardo (1,5 Km); San Carlos (28,6 Km); San Cristóbal (100 Km); San Estanislao (12 Km); San Fernando (7,6 Km); San Jacinto (53,58 Km); San Jacinto Del Cauca (28 Km); San José De Miranda (50 Km); San José De Uré (50 Km); San Juan De Urabá (15 Km); San Juan Nepomuceno (24,05 Km); San Luis De Sincé (12,35 Km); San Marcos (3,8 Km); San Martín De Loba (50 Km); San Miguel De Sema (1,69 Km); San Pedro (21,4 Km); San Pedro De Urabá (12,3 Km); San Pelayo (50 Km); San Rafael (10 Km); San Sebastián De Buenavista (17,5 Km); San Vicente (22,8 Km); San Vicente De Chucurí (23,3 Km); San Vicente Del Caguán (50 Km); San Zenón (5,1 Km); Santa Bárbara (3,8 Km); Santa Bárbara De Pinto (8,7 Km); Santa Catalina (50 Km); Santa Helena Del Opón (50 Km); Santa Rosa (50 Km); Santa Rosa De Osos (31,2 Km); Santa Rosa Del Sur (30 Km); Santa Sofía (1,75 Km); Santafé De Antioquia (56 Km); Santana (0,18 Km); Santo Domingo (1,88 Km); Sasaima (50 Km); Sativanorte (5,62 Km); Simití (30 Km); Sogamoso (1,25 Km); Solita (50 Km); Sonson (13 Km); Sopetrán (3 Km); Soplaviento (50 Km); Suaita (4 Km); Suárez (2,52 Km); Subachoque (5,6 Km); Sucre (39,45 Km); Sutamarchán (1,45 Km); Sutatausa (7 Km); Sutatenza (1,25 Km); Talaigua Nuevo (20 Km); Tamalameque (16 Km); Támesis (12,55 Km); Tarazá (12,53 Km); Tasco (0,5 Km); Tibirita (17,7 Km); Tibú (720,52 Km); Titiribí (9 Km); Togüí (0,7 Km); Toledo (18,69 Km); Turbaná (3 Km); Turbo (40,4 Km); Uramita (14,73 Km); Valdivia (10 Km); Valparaíso (17,6 Km); Vélez (50 Km); Vijes (50 Km); Yolombó (4,3 Km); Yondó (33,4 Km); Yumbo (50 Km); Zapatoca (69,75 Km); Zaragoza (56,67 Km); Zona Bananera (50 Km);
| Inventariar 16.666 km de la red terciaria en municipios PDET. | kilometros de red terciaria inventariados en municipios PDET elaborado | 16666 | 11924 | 7548.24 | 63.3% | Subdirección de Vías Regionales | Al mes de septiembre se aprobaron 7548,24 km invetariados en los siguientes municipios: Acandí (12 km); Agustín Codazzi (278,61 km); Algeciras (289,27 km); Amalfi (13,1 km); Apartadó 12,67 km); Aracataca (5,07 km); Arenal (128,29 km); Ataco (13,3 km); Balboa (33,89 km); Barbacoas (85,3 km); Becerril (280,88 km); Belén de Los Andaquíes (164,82 km); Bojayá (4 km); Cajibío (28,39 km); Cantagallo (95,59 km); Carepa (9,28 km); Carmen del Darién (41,93 km); Cartagena del Chairá (187,73 km); Chiriguaná (8,24 km); Condoto (36,41 km); Córdoba (17,39 km); Cumbitara (154,1 km); Curillo (9,49 km); El Carmen de Bolívar (9,89 km); El Charco (2,3 km); El Doncello (166,17 km); El Guamo (3,68 km); El Paujil (190,64 km); El Rosario (13,4 km); Florida (26,29 km); Fonseca (144,36 km); Hacarí (17 km); La Jagua de Ibirico (248,21 km); La Jagua del Pilar (4,31 km); La Macarena (40,5 km); La Paz (236,94 km); Leiva (147,3 km); Los Andes (129,7 km); Los Palmitos (1,67 km); Manaure Balcón del Cesar (104,96 km); María La Baja (24,29 km); Mercaderes (20,56 km); Mocoa (5 km); Montecristo (11,81 km); Montelíbano (281 km); Morales (221,6 km); Nóvita (24,6 km); Orito (254,94 km); Palmito (0,59 km); Patía (24,09 km); Policarpa (148,4 km); Pradera (26,45 km); Pueblo Bello (171,6 km); Puerto Asís (202,79 km); Puerto Caicedo (203,99 km); Puerto Guzmán (16 km); Puerto Leguízamo (42,35 km); Puerto Rico (20,9 km); Ricaurte (60,8 km); Río Viejo (10,17 km); Riosucio (40,5 km); San Calixto (17 km); San Diego (26,68 km); San Jacinto (15 km); San José de Uré (8,1 km); San José del Fragua (117,86 km); San Juan Nepomuceno (15 km); San Miguel (116,76 km); San Pedor de Urabá (9,4 km); San Vicente del Caguán (539,36 km); Santa Marta (74,14 km); Santa Rosa del Sur (476,72 km); Sardinata (50 km); Simití (101,25 km); Solano (97,2 km); Solita (38,4 km); Suárez (3,89 km); Tibú (6,7 km); Tierralta (336,7 km); Valencia (4,4 km); Valle del Guamuez (149,79 km); Valledupar (25,2 km); Villa Garzón (106 km); Zambrano (3,19 km);
| Realizar mejoramiento, construcción y/o profundización a 1 acceso marítimo | Canal de acceso al puerto de Tumaco profundizado | 1 | 1 | 1 | 100% | Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea | Se profundizó el canal de acceso al puerto de Providencia
| Construir, mejorar y/o mantener 15 muelles fluviales | Muelles Fluviales construidos, mejorados y/o mantenidos | 15 | 14 | 4 | 28.57% | Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea | Se realizó el mantenimiento de los muelles fluviales La Banqueta en Puerto López, San Jose del Guaviare, Puerto Leguizamo en Putumayo y Puerto Carreño.
| Contratar 30 juntas de acción comunal en vías terciarias | Número de Juntas de acción comunal en vías terciarias contratadas | 30 | 30 | 17 | 56.67% | Subdirección de Vías Regionales | Se contrataron 17 Juntas de Acción Comunal en los municipios de Curillo, Florencia, Milán, Morelia, Puerto rico, Valparaíso y Puerto Concordia.
| Intervenir 9 municipios priorizados con vías fluviales | Número de municipios priorizados con vías fluviales intervenidas | 9 | 9 | 2 | 22.22% | Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea | Se reportaron intervenciones en los municipios de Puerto López y Puerto Carreño, adicionales a las que se vienen adelentando en Bojayá, Sipí, Puerto Nariño, Francisco Pizarro, Leguízamo, Alto Baudo, Carmen del Darién, Cabuyaro y Quibdó.
| Construir otras Otras Obras Fluviales | Otras Obras Fluviales construidas | 5 | 2 | 1 | 50% | Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea | Se realizó la construcción de obras de protección en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé
| Pavimentar 36 km en red secundaria | kilómetros de red vial secundaria con pavimento nuevo | 36.45 | 29.37 | 15.37 | 52.33% | Subdirección de Vías Regionales | Se intervinieron 15,37 km de red secundaría, en los siguientes contratos: Cto1229/2018(0,61km); Cto1800/2020(0,11km); Cto1009/2021(10,52km); Cto1927/2020(0,5km); Cto 1235/2020 (0,93km); 1686/2015 (2,7km)
| Adelantar la rehabilitación de 15 km de la red vial secundaria | Kilómetros de red vial secundaria rehabilitados | 15 | 2.5 | 1.3 | 8.667% | Subdirección de Vías Regionales | Cto 1780-2021 (1,3km)
| Poner 32 túneles en operación | Túneles en operación | 32 | 32 | 31 | 96.88% | Subdirección Gestión Vial Integral Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales
| Construir 39 puentes de la red vial nacional primaria | Puentes en la red vial primaria construidos *(incluye viaductos) | 39 | 29 | 7 | 24.14% | Subdirección Gestión Vial Integral Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales | Se han construido los siguientes puentes: Variante San Gil (1) Transversal Central del Pacífico (2) Doble calzada Buga - Buenaventura (2) Construcción segunda calzada carretera Cartagena- Barranquilla (2)
| Rehabilitar 1 puentes de la red vial nacional primaria | Puentes en la red vial primaria rehabilitado | 1 | 0 | 5 | 500% | Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales | Se rehabilitarón los siguientes puentes: (1) en la Lejía -Saravena, (3) en la Transversal del Cusiana y (1) en la Transversal del Pacífico Quibdó-Pereira
| Construir 2 puentes de la red vial secundaria | Puentes en la red secundaria construido | 2 | 1 | 1 | 100% | Subdirección de Vías Regionales | Puente Juanchito
| Realizar el mantenimiento rutinario | kilómetros de la red vial primaria con mantenimiento rutinario | 9429.6 | 9429.6 | 9430 | 100% | Subdirección Gestión Vial Integral Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales
| Realizar kilometros de red vial primaria con prestación de servicios al usuario | kilómetros de la red vial primaria con prestación de servicios al usuario | 1066 | 1066 | 1066 | 100% | Subdirección Gestión Vial Integral | Cto 1602/2020 GVI Antioquia 372km; CTO 1085/2021 GVI Troncal de Occidente 38km, Cto 1968/2020 GVI Santander 450km, Cto 1658/2021 GCI Honda 60km, Convenio 2177/2021 Vías del Saman 80km Cto 2125/2021 GVI Cucuta 66km
| Operar, mantener y señalizar en 7 pasos a nivel para el paso de vehículos ferroviarios | Pasos a nivel de infraestructura férrea operados, mantenidos y señalizados | 7 | 0 | 7 | 100% | Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea | La actividad se ejecuta a través del contrato 955/2022.
| Intervenir 4 sedes y estaciones férreas | 4 Sedes y estaciones férreas intervenidas | 4 | 0 | 3 | 75% | Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea | Se adelantan intervenciones en las estaciones férreas de Saboyá, Facatativá y Bolombolo
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Competitividad Estratégica e Infraestructura
DIMENSIÓN 4: | EVALUACION DE RESULTADOS
PROCESO | Gestión, modernización y regulación normativa de la infraestructura de transporte
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
TERCER TRIMESTRE 2022
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Seguimiento y evaluación del desempeño Instituciona | Adelantar los estudios técnicos y diseños para la ejecución de obras de infraestructura de los modos de transporte | Estudios y/o diseños de la red vial ejecutados | 20 | 0% | 0% | 0% | Subdirección de Planificación de la Infraestructura | Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Actualizar 2 estudios y diseños para la construcción y mejoramiento de la infraestructura vial | Estudios y/o diseños de la red vial actualizados | 2 | 2 | 2 | 100% | Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales | Se ejecutó de acuerdo con las condiciones de ejecución del contrato
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 4: | EVALUACION DE RESULTADOS
PROCESO | EVALUACION Y SEGUIMIENTO
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
TERCER TRIMESTRE 2022
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Evaluar oportunamente los planes (acción y operativo) de la Dependencia. | Planes (acción y operativo) evaluados oportunamente. | 154 | 154 | 154 | 100% | Todas las Dependencias | Se realizó la evaluación de los planes de acción y operativos del Invías.
| Generar reportes de ejecución presupuestal para seguimiento oportuno y toma de decisiones | Reporte mensual de Unidades Ejecutoras | 48 | 36 | 36 | 100% | Subdirección Financiera | Se reportó la ejecución presupuestal que se prepara semanalmente.
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 4: | GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION
PROCESO | Gestión, modernización y regulación normativa de la infraestructura de transporte
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
TERCER TRIMESTRE 2022
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Gestión del conocimiento y la innovación | Realizar ruedas de innovación | Ruedas de innovación | 1 | 0% | 0% | 0% | Dirección Técnica y de Estructuración Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación | Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 4: | INFORMACION Y COMUNICACIONES
PROCESO | Gestión, modernización y regulación normativa de la infraestructura de transporte
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
TERCER TRIMESTRE 2022
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Gestión de la información estadística | Administrar el sistema de estadísticas y mantener un inventario actualizado | Sistema de estadistica administrado e inventario con seguimeinto y control | 100% | 75% | 75% | 100% | Subdirección de Planificación de Infraestructura | Sistema actualizado sobre accidentalidad- https://hermes.invias.gov.co/carreteras/
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 4: | INFORMACION Y COMUNICACIONES
PROCESO | ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
TERCER TRIMESTRE 2022
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Gestión documental | Fortalecer la política de Gestión Documental | Política de Gestión Documental fortalecida | 100% | 75% | 75% | 100% | Subdirección Administrativa | Se realizan las actividades tendientes al mejoramento de los inidicadores de la política de Gestión documental del FURAG
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 4: | INFORMACION Y COMUNICACIONES
PROCESO | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION INSTITUCIONAL
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
TERCER TRIMESTRE 2022
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Implementar las acciones a cargo en el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | Acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano implementadas | 100% | 75% | 75% | 100% | Todas las Dependencias | Actualización del reporte de monitoreo y cumplimiento de actividades a cargo en el PAAC con corte al tercer trimestre publicado en la página web de la entidad
ESTRATEGÍA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
DIMENSIÓN No. 7: | CONTROL INTERNO
PROCESO | EVALUACION Y SEGUIMIENTO
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
TERCER TRIMESTRE 2022
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Control interno | Aprobar el plan anual de auditoria para fortalecer el SCI- Sistema de Control Interno del Invías | Plan Anual de Auditoría aprobado en el Comité de Control interno | 100% | 100% | 100% | 100% | Comité de Control Interno Oficina de Control interno | El Plan Anual de Auditoría de la OCI fue aprobado por los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en sesion del 23/03/2022 Acta 01.
| Implementar el Plan Anual de Auditoría para fortalecer el SCI- Sistema de Control Interno del Invías | 100% de cumplimiento del plan | 100% | 66% | 66% | 100% | Oficina de Control Interno | Mediante Memorando OCI 65727 del 23/08/2022 se remitió a la DG, con copia a la SG, SUBD G y SGH, Informe de evaluación y seguimiento Proceso de encargos 2021 - Etapa 3 y nombramiento de empleos provisionales; Mediante Oficio OCI 56496 del 19/09/2022 se remite a la CGR respuesta al radicado Invias 28685 23/03/2022 requerimiento 2022EE0040528 Contrato de Obra 1019 de 2018; Se realizaron informes de los Contratos 1502/2020 -1260/2018-1019/2018-1019/2020
| Realizar sensibilización del esquema de línea de defensa | Esquema de línea de defensa con sensibilización realizada | 100% | 75% | 75% | 100% | Todas las Dependencias | La Oficina de Control Interno convocó mediante Memorandos OCI 49606-49607-49609 del 05/07/2022 y OCI 74103-74108-74112 del 16/09/2022 y realizó mesas de trabajo de Sensibilización sobre el Esquema de las Líneas de Defensa; asesorando sobre el tema a la Subdirección Reglamentación Técnica e Innovación; Subdirección de Gestión del Riesgo; Subdirección de Sostenibilidad; Dirección Técnica y de Estructuración; Subdirección Planificación de Infraestructura; Subdirección Estructuración de Proyectos; Subdirección Gestion Contractual y Procesos Administrativos; completando el proceso de sensibilización; así mismo, se elaboró documento que contiene los objetivos, matriz FODA, justificación, entre otros elementos, para el diseño y estructuración del Mapa de Aseguramiento
| Formular Plan Anual de auditoria | Plan Anual de Auditoria formulado | 100% | 100% | 100% | 100% | Oficina de Control Interno | En el primer trimestre se formuló el Plan Anual de Auditoría y fue aprobado por los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 23/03/2022 Acta 01