## Políticas Vs Dimensión (hidden)
DIMENSIÓN
POLÍTICAS | Talento Humano | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión con Valores para Resultados | Evaluación de Resultados | Información y Comunicación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Control Interno
Planeación Institucional |  | X | [5 empty] | 1
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público |  | X | X |  |  |  |  | 2
Talento humano | X | [6 empty] | 1
Integridad | X | [6 empty] | 1
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  |  |  |  | X |  |  | 1
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  |  | X |  |  |  |  | 1
Servicio al ciudadano |  |  | X |  |  |  |  | 1
Participación ciudadana en la gestión pública |  |  | X |  |  |  |  | 1
Racionalización de trámites |  |  | X |  |  |  |  | 1
Gestión documental |  |  |  |  | X |  |  | 1
Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea |  |  | X |  |  |  |  | 1
Seguridad Digital |  |  | X |  |  |  |  | 1
Defensa jurídica |  |  | X |  |  |  |  | 1
Gestión del conocimiento y la innovación | [5 empty] | X |  | 1
Control interno | [6 empty] | X | 1
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional |  |  |  | X |  |  |  | 1
| 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1
DIMENSIÓN
Objetivos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG | Talento Humano | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión con Valores para Resultados | Evaluación de Resultados | Información y Comunicación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Control Interno
Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades públicas | X | [6 empty] | 1
Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos |  | X | X |  |  |  |  | 2
Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua |  |  |  | X | X | X | X | 4
Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas |  |  | X |  |  |  |  | 1
Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño |  |  | X |  |  |  |  | 1
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
DIMENSIÓN
PROCESOS | Talento Humano | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión con Valores para Resultados | Evaluación de Resultados | Información y Comunicación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Control Interno
GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN |  |  | X |  | X |  |  | 2
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION INSTITUCIONAL |  | X | X | X |  |  |  | 3
GESTIÓN DEL RIESGO EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE A CARGO DEL INVIAS |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE A CARGO DEL INVIAS |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL |  |  | X |  |  |  |  | 1
PROGRAMA DE SEGURIDAD EN CARRETERAS NACIONALES |  |  | X |  |  |  |  | 1
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |  |  | X |  | X |  |  | 2
GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | X |  | X |  |  | X |  | 3
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTION LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL |  |  | X |  |  |  |  | 1
EVALUACION Y SEGUIMIENTO |  |  | X | X |  |  | X | 3
| 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1
1) Gestión del Riesgo de Corrupción - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
2) Racionalización de Trámites.
3) Rendición de Cuentas
4) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
5) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
6) Iniciativas adicionales

## MONITOREO 1 TRIM. PAA 2023
|  |  |  | CÓDIGO | EDEP-FR-2
| INSTITUTO NACIONAL DE Vías |  |  | VERSIÓN | 2
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
| MONITOREO PLAN DE ACCIÓN ANUAL |  |  | PÁGINA | 1 |  | de | 1
NOMBRE DEL PLAN: |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL
DESCRIPCIÓN |  | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL EN EL CUAL SE DETERMINAN ACCIONES Y METAS A DESARROLLAR DURANTE UNA VIGENCIA Y LA DESIGNACIÓN DE LOS RESPONASABLES, PERÍODOS DE CUMPLIMIENTO Y LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO; EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Y EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, PLAN SECTORIAL Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
RESPONSABLE: |  | DIRECTOR GENERAL
VIGENCIA: |  | 2023
DIMENSIÓN No. 1: | TALENTO HUMANO
PROCESO: | GESTIÓN HUMANA
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Talento Humano | Publicar, implementar y hacer seguimiento de los planes: estratégico de talento humano, anual de vacantes, de previsión de recursos humano, el institucional de capacitación y el de bienestar e incentivos institucionales | Planes estratégico de talento humano, anual de vacantes, de previsión de recursos humano, el institucional de capacitación y el de bienestar e incentivos institucionales publicados, implementados y con seguimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | Subdirección Gestión Humana | Planes estratégico de talento humano, anual de vacantes, de previsión de recursos humano, el institucional de capacitación y el de bienestar e incentivos institucionales formulados y publicados en la página web
| Mantener, mejorar y evaluar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con énfasis en vigilancia epidemiológica y bioseguridad. | Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo mantenido, mejorado y evaluado. | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección Gestión Humana | Se realizaron capacitaciones sobre temas de salud y seguridad en el trabajo.
| Adelantar el proceso para proveer las vacantes temporales o definitivas mediante encargos a los funcionarios de carrera de la entidad, de acuerdo a directrices de la alta dirección. | Proceso de encargos implementado | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección Gestión Humana | Se revisan hojas de vida de los funcionarios, para comenzar con nueva fase en el proceso de encargos.
| Adelantar todas las etapas procesales de la actuación disciplinaria, hasta la toma de decisión final de archivo o formulación de Cargos contra servidor público | Etapas procesales de la actuación disciplinaria adelantadas | 100% | 25% | 25% | 100% | Oficina de Control Disciplinario | Hasta el 09 de marzo se adelantaron las actividades concernientes al proceso de contratación de 968 contratos.
| Formular e implementar plan de trabajo de la Escuela Corporativa Guillermo Gaviria Correa. | Plan de trabajo formulado e implementado | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección Gestión Humana | Se formularon actividades en el Plan de Capacitación
Integridad | Realizar seguimiento a la implementación del código de integridad y de buen gobierno | Código de integridad y de buen gobierno con seguimiento realizado | 100% | 0% | 25% | 0% | Secretaría General | Se realizó análisis del funcionamiento del Grupo de Buen Gobierno, en donde se determinó cuales eran las funciones específicas y cómo implementar eficazmente el código.
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Mantener y mejorar el Sistema de Evaluación del desempeño de los funcionarios de la entidad | Sistema de Evaluación del desempeño mejorado y evaluado | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección Gestión Humana | Se solicitaron a la OAP, las mejoras de los aplicativos para la evaluación del desempeño.
DIMENSIÓN No. 2: | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN
PROCESO: | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Planeación Institucional | Formular oportunamente los planes (táctico y operativo 2023) de la Dependencia. | Planes (táctico y operativo 2022) formulados | 154 | 154 | 154 | 100% | Todas las Dependencias | Se formuló y registró en el aplicativo SIPLAN los planes de Acción y Operativos de todas las dependencias y Direcciones Territoriales de la entidad.
| Implementar las acciones para mejorar el índice de Desempeño Institucional | Acciones para mejorar el índice de Desempeño Institucional implementadas | 100% | 25% | 25% | 100% | Secretaría General Subdirección General Dirección de Ejecución y Operación Dirección Técnica y de Estructuración Dirección Jurídica Subdirección Financiera Subdirección Administrativa Subdirección de Gestión Humana Oficina de Control Interno Disciplinario Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación | Mediante MEMORANDO CIRCULAR No OAP 750 del 10/01/2023 se socializaron los resultados Plan de Mejoramiento IDI con corte a diciembre y solicitud de actualización autodiagnósticos del MIPG.
Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público | Asesorar, coordinar y desarrollar las etapas del ciclo presupuestal del Invías (formulación, programación ejecución, seguimiento y evaluación) | Etapas del ciclo presupuestal con asesoría, coordinadas y desarrolladas | 100% | 25% | 25% | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Se asesoró a las Unidades Ejecutoras, se coordinó y realizó el seguimiento a los proyectos de Inversión en el SPI. Se analizaron, evaluaron y registraron las necesidades de inversión en el Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas -SUIFP- de la Entidad para cada vigencia, se realizaron las modificaciones de Ajuste al Decreto Liquidación y se tramitaron las modificaciones al presupuesto de la vigencia que sean requeridas, previo análisis y revisión.
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Revisar y realizar mejoras cuando sea el caso de la documentación de los procesos del Modelo de Operación | Procesos del Modelo de Operación revisados | 100% | 25% | 25% | 100% | Todas las Dependencias | Se realizó el acompañamiento para la actualización de caracterizaciones, manuales, Guías, formatos y procedimientos a las dependencias que lo solicitaron, cuyo detalle se sustenta en el memo Circular OAP 23480 del 29/03/2023
| Cumplir eficientemente las actividades administrativas a cargo de las dependencias, establecidos en los Planes Operativos. | Actividades administrativas con cumplimiento oportuno | 100% | 25% | 25% | 100% | Todas las Dependencias | Se apoyó el cumplimiento de las actividades administrativas tendientes al logro de los objetivos propuestos en los planes Operativos.
DIMENSIÓN No. 2: | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN
PROCESO: | GESTIÓN CONTRACTUAL PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Compras y contratación pública | Revisar los proyectos de Actas de Liquidación elaboradas por cada una de las dependencias y hacer seguimiento a los contratos liquidados y pendientes por liquidar en los términos de ley. | Seguimiento realizados y proyectos de actas de liquidación revisadas | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos | Se revisaron 67 proyectos de actas de liquidación, cambios de estado realizados en el aplicativo SICO Se revisaron y descargaron 352 contratos en atención al seguimiento a liquidaciones.
| Impartir las directrices a las Unidades ejecutoras a cargo, para el trámite de prórrogas, modificaciones y adiciones conforme lo previsto en el Manual de Contratación y Manual de Interventoría Vigentes. | Memorandos Circulares con directrices impartidas | 100% | 0% | 0% | 0% | Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos | Se envió el Memorando circular No SGCP 1932 de fecha 16/01/2023 relacionado con los lineamientos para el Trámite a las solicitudes remitidas por las Unidades Ejecutoras, en lo que respecta a la elaboración de las adiciones, prórrogas o modificaciones de los contratos y/o convenios.
DIMENSIÓN No. 2: | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN
PROCESO: | COMPRA PÚBLICA
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Compras y contratación pública | Formular y actualizar el Plan Anual de Adquisiciones -PAA- en el SECOP II | Plan Anual de Adquisiciones formulado y actualizado | 100% | 1 | 1 | 100% | Todas las Dependencias | Plan Anual de Adquisiciones PAA fue formulado, actualizado y publicado en la pagina web del Invias, se actualizó ene ver. 24, feb ver. 42 y mar ver. 75 de la vig 2023. Actualización ver 75 en el primer trimestre de 2023.
| Adelantar los procesos de selección, conforme a las modalidades de selección previstas en la Ley para la adquisición, de los bienes, servicios y obras solicitados por las unidades ejecutoras a través de la plataforma SECOP II | Número de procesos realizados a través de SECOP II. | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Procesos de Selección Contractuales | Número de procesos realizados en el primer trimestre a través de SECOP II. Total 12, propuestas recibidas 204, procesos adjudicados 5: 1 Licitación Pública, 1 Selección Abreviada Subasta Inversa y 3 IP, procesos desiertos 0, Adjudicados 5, Pliegos Definitivos 6, Prepliegos 1.
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | ADMINISTRACIÓN INMOBILIARÍA
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Administrar los bienes inmuebles fiscales | Informe de estado de bienes inmuebles fiscales | 100% | 25% | 25% | 100% | Secretaria general | Se realizaron los trámites pertinentes para mantener actualizada la administración y controles de bienes entre ellos pago de impuestos, solicitud de CDP.
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | ATENCIÓN Y RELACIONAMIENTO AL CIUDADANO
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Participación ciudadana en la gestión pública | Realizar seguimiento a la estrategia de participación ciudadana | Estrategia de participación ciudadana con seguimientos | 100% | 25% | 25% | 100% | Secretaría General Subdirección Administrativa Dirección de Ejecución y Operación Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales Subdirección de Gestión Vial Integral Subdirección de Vías Regionales Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea Dirección Técnica y de Estructuración de Estructuración Subdirección de Planificación de la Infraestructura Subdirección de Estructuración de Proyectos Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación Subdirección de Gestión del Riesgo Subdirección de Sostenibilidad | Se realizó seguimiento a actividades realizadas por el Grupo de atención y relacionamiento con el Ciudadano GRAC. A través de Memorando circular SG 20050 del 31 de marzo de 2023,
Servicio al ciudadano | Atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes | PQRD atendidas oportunamente de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes | 100% | 25% | 25% | 100% | Todas las dependencias
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Estudiar y evaluar las quejas, denuncias e informes, por hechos de relevancia disciplinaria | Informes, quejas, denuncias y traslados de la PGN estudiados y evaluados | 100% | 25% | 25% | 100% | Oficina de Control Disciplinario | Se recibieron las quejas que fueron analizas, evaluadas y asignadas a reparto para su sustanciación.
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | CONTROL DISCIPLINARIO
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar un plan de descongestión de procesos disciplinarios, para la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019 | Procesos descongestionados con decisión de fondo | 100% | 25% | 25% | 100% | Oficina de Control Disciplinario | Se da la continuidad del plan de descongestión
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | DEFENSA JURÍDICA
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Defensa Jurídica | Realizar gestión de cobro persuasivo y coactivo dentro de los términos de ley, acorde a los procedimientos vigentes. | Cobros persuasivos y procesos coactivos adelantados dentro los términos de ley y los procedimientos vigentes | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Defensa Jurídica | Se adelantaron 59 procesos de cobro persuasivos y coactivos.
| Emitir conceptos jurídicos dentro del marco de sus funciones y dentro de los plazos legales. | Conceptos jurídicos emitidos dentro de los plazos legales | 100% | 25% | 25% | 100% | Dirección Jurídica | Se emitieron 13 Conceptos jurídicos relacionados así: 1. SUBG 179 03/01/23, solicitud concepto evaluación de desempeño funcionario, a la fecha se están estudiando los antecedentes de la solicitud para dar respuesta, debido a la reciente asignación el día 26 de mayo de 2023. 2. SVR 2546 18/01/23, solicitud concepto convenio 1178-2021 municipio de muzo, respuesta SGCP 9225 del 10-02-23 3. SGH 5254 30/01/23, solicitud concepto respecto de su solicitud de cumplimiento del horario laboral respuesta con DJ 9844 de fecha 14-02-23 4. SVR 5026 30/01/23, solicitud concepto jurídico respecto a la solicitud modificación del convenio 1612-2022, respuesta con DJ 7915 del 7-02-23 5. OTIC 6266 2/2/23, concepto relacionado con dicha asignación de inventario, respuesta DJ 39094 del 26 de mayo 2023 6. SVR 8879 9/2/23, concepto jurídico contrato 1800-2020, respuesta SGCP 25277 del 4 de abril 2023 7. DT-ANT 15207 2/03/2023, concepto jurídico sobre la competencia dentro del invias para determinar la prescripción del cobro de valorización, respuesta DJ 19661 del 19 de marzo 2023 8. DT-SUC 16219 6/03/2023, concepto jurídico sobre la delegación de las funciones de supervisión de contratos y/o convenios, respuesta DJ 29937 del 24 de abril 2023 9. DTE-GP 17530 9/03/2023, concepto jurídico en relación con contratista en liquidación, respuesta DJ 30398 del 25 de abril 2023 10. DT-HUI 18321 13/03/2023, concepto jurídico sobre modificación contractual, respuesta DJ 24094 del 31 de marzo 2023 11. DT-ANT 19129 15/03/2023, reiteración solicitud del DT-ANT 15207 del 2 de marzo de 2023, respuesta DJ 19661 del 19 de marzo 2023 evidencia en carpeta evidencia conceptos 1 t 2023. 12. SG-GGT 19062 15/03/2023, concepto sobre viabilidad propuestas de modificación al flujo de trabajo, respuesta DJ 21997 del 24 de marzo 2023 13. SGR 21221 23/03/2023, concepto sobre el alcance del objeto del contrato 1646 de 2021, respuesta DJ 23385 del 29 de marzo 2023
| Verificar expedientes físicos vs expedientes virtuales, validando las piezas procesales de cada uno. | Expedientes físicos y Expedientes virtuales verificados | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Defensa Jurídica | Se reportan los expedientes verificados y actualizados por todos os Grupos de la Subdirección de Defensa Jurídica.
| Implementar las matrices de seguimiento y control de la implementación del Modelo Óptimo ge Gestión (MOG) conforme a los lineamientos de la ANDJE. | Procesos judiciales adelantados en términos y competencia y Matrices del MOG implementadas | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Defensa Jurídica | Se realizaron audiencias, se expidieron certificaciones y se actualizaron los expedientes digitales,
| Formular y efectuar el seguimiento de la Política de Prevención del Daño Antijurídico -PPDA- aprobada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE- y realizar los reportes a la agencia | PPDA formulado con seguimiento y reportes | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Defensa Jurídica | se requirió la los miembros del seguimiento de la PPDA asignar responsables
Mejora normativa | Actualizar Normograma | Normograma actualizado | 100% | 25% | 25% | 100% | Dirección Jurídica | Normograma actualizado y publicado en la sección Normograma del Portal Web. Correspondiente al 1er trimestre 2023
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
0.44286
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Estructurar proyectos para la contratación de obras de infraestructura de transporte e interventoría y demás procesos misionales del INVIAS | Proyectos estructurados para la contratación de obras de infraestructura de transporte e interventoría y demás procesos misionales del INVIAS | 70 | 12 | 31 | 258.3% | Subdirección de Estructuración de Proyectos | Durante este trimestre se superó la meta de proyectos estructurados remitidos a la Subdirección de Procesos de Selección Contractual alcanzando 31 proyectos.
| Realizar Seguimiento a la implementación de la guía de estructuración de proyectos de infraestructura de transporte de competencia del INIVIAS. | Seguimiento realizado para la implementación de guía de estructuración de proyectos de infraestructura de transporte de competencia del INIVIAS | 100% | 0% | 0% | 0% | Subdirección de Estructuración de Proyectos | Aunque no se tenia avance programado se genera la meta de proyectos estructurados remitidos a la SPSC alcanzando 31 proyectos.
| Continuar con la estructuración del Sistema informático para administrar, consolidar y verificar la información generada en los procesos de estructuración técnica de proyectos e informar a las demás dependencias que requieran dicha información. | Sistema informático estructurado de la información generada en los procesos de estructuración de proyectos. | 1 | 0% | 0% | 0% | Subdirección de Estructuración de Proyectos | Meta con avance programado hasta el cuarto trimestre
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Apoyar a las subdirecciones y grupos adscritos a la Dirección Técnica y de Estructuración en la gestión y ejecución de los programas, proyectos u obras a cargo | Proyectos y programas de las Subdirecciones y grupos adscritos apoyados | 100% | 25% | 25% | 100% | Dirección Técnica y de Estructuración | Se realizó acompañamiento a los proyectos de las subdirecciones de Planificación de Infraestructura, Estructuración de Proyectos, Reglamentación técnica e innovación, gestión del Riesgo y Sostenibilidad, se desarrolla la gestión.
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Apoyar la implementación de los criterios y estrategias de sostenibilidad para el desarrollo de la infraestructura de transporte del INVIAS. | Criterios y estrategias de sostenibilidad implementados | 100% | 25% | 25% | 100% | Dirección Técnica y de Estructuración | Se gestionaron 17 acciones del plan de implementación de los ejes de la política de sostenibilidad para Plan de trabajo semanal y Base de los proyectos de Sostenibilidad
| Gestionar predios y mejoras requeridas para el desarrollo de proyectos INVÍAS | Predios y mejoras gestionadas (fichas, estudios de títulos y avalúos) | 900 | 11% | 11% | 100% | Subdirección de Sostenibilidad | Se gestionaron los insumos para el proceso de gestión predial y de mejoras requeridas para el desarrollo de proyectos INVÍAS un total de 139 distribuidas así: 63 Fichas prediales; 33 Estudios de Títulos; 43 Avalúos en los siguientes proyectos: 1. Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible del corredor transversal de Boyacá (puerto Boyacá -Otanche-Chiquinquirá -Tunja-Páez) 2. Mejoramiento mediante la construcción gestión predial, social y ambiental sostenible de la segunda calzada en los sectores Armenia-Calarcá y Armenia-Quimbaya y mejoramiento de la calzada existente en el corredor vial Cartago-Quimbaya-Armenia-Calarcá en los departamentos de Quindío Y Valle Del Cauca 3. Mejoramiento, gestión social, predial y ambiental del proyecto transversal Quibdó-Medellín sector 1 para el programa vías para el Chocó; modulo 2. Mejoramiento gestión predial, social y ambiental sostenible de la carretera Medellín- Quibdó sector Quibdó-Peñalisa, en los departamentos de Chocó Y Antioquia 4. Mejoramiento y construcción, gestión social, predial y ambiental del proyecto: Espriella - Rio Mataje en el departamento de Nariño; 5. Mejoramiento, gestión predial, social y ambiental de la carretera Málaga - Los Curos en el departamento de Santander; 6. Mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la carretera transversal del libertador, Popayán-Totoró-Inzá-La Plata en los departamentos del cauca y huila; 7. Mejoramiento mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; Girón - Piedecuesta) en los departamentos de Boyacá y Casanare 8. Variante San Gil en el municipio de San Gil en el dpto. De Santander; 9. Mejoramiento, gestión predial, social y ambiental sostenible mediante la construcción de la variante de Sogamoso y mejoramiento y mantenimiento de la carretera transversal del Cusiana Sogamoso-Aguazul, en los departamentos de Boyacá y Casanare; 10. Mejoramiento gestión predial, social y ambiental mediante la construcción de segundas calzadas, intersecciones y mejoramiento del corredor vial existente Honda - Manizales en el departamento de caldas
| Efectuar Seguimiento a las acciones en los proyectos ambientales en cumplimiento de las medidas de mitigación, conservación, prevención y restauración establecidas dentro de los proyectos | Seguimiento a las acciones | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Sostenibilidad | Se efectuó el seguimiento a las interventorías en las acciones ambientales en cumplimiento de las medidas de mitigación, conservación, prevención y restauración establecidas dentro del componente ambiental de los proyectos, a continuación, se mencionan algunos de las gestiones de seguimientos a las interventorías en los siguientes proyectos: SS2677 Asunto: Radicado 2268 del 11 de enero de 2023. Contrato 1663 de 2019 Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para los proyectos viabilizados, priorizados y aprobados en el Acuerdo 11 de 2018 del OCAD PAZ, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), localizados en el Departamento de Antioquia. (SS 3084); SS 21414 En atención al radicado 33206 del 04/04/2023. Contrato 1610/2021: Interventoría técnica, administrativa financiera y ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias del programa Colombia Rural, en los municipios del Departamento del Cauca Grupo 1. Contrato de Obra F1-F14-283-2021 Santa Rosa. SS 18930 Respuesta entrada Invias No. 8975 del 31 de enero de 2023 observaciones respuesta SS 1852, entrada No. 15304 del 17 de febrero de 2023 Informe Estado Amb No.23 y entrada No. 29621 del 27 de marzo de 2023 Informe Mensual No. 69. Contrato Obra 1200-2016 - Contrato Interventoría 1714-2016. PROYECTO CONSTRUCCIÓN VARIANTE CIÉNAGA. Departamento Magdalena; SS 18259: Respuesta a Entrada No. 22964 con Fecha 09/03/2023. CI 1050 de 2021, CO 923 de 2021.Santa Lucía Moñitos; SS 12704Respuesta a entradas 2652 del 12/01/2023 y 11323 del 07/02/2023. Contrato de Obra 923 de 2021. Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública; SS 18795 Mejoramiento y mantenimiento de la carretera Transversal Central del Pacifico carretera Santa Cecilia Pueblo Rico Apia ruta 5003 y Apia La Virginia ruta 50RS01 contrato de obra No 1019 de 2020 y Contrato de Interventoría 1172 de 2020 ¿ Balance ambiental de contrato de obra ; SS 20394 Respuesta al memorando DT-BOY 14828 del 01 de marzo de 2023. Contrato No. 1258 del 2022. Obras de mantenimiento de la planta física de la sede del Instituto Nacional de Vías dirección territorial Boyacá; SS 24345 Respuesta a memorando No. SGI 19179 del 15 de marzo del 2023. Contrato de obra No. 988 de 2020. Contrato de interventoría No. 993 de 2020. Construcción puente peatonal sector puente de Boyacá en el municipio de venta quemada Boyacá; SS 18909: Balance Ambiental a la Terminación de obras. Contrato de Interventoría No 1215 de 2021. Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de vías rurales en los municipios del departamento de caldas del programa Colombia rural; entre otras.
| Realizar la gestión de actualización de la base de datos de predios de uso publico y demás acciones de administración de los mismos | Base de datos de predios de uso público actualizados | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Sostenibilidad | Se actualizó la base de datos única de predios de uso público en su aspecto catastral, jurídico, económico y fiscal según los saneamientos adelantados en el periodo. Se brindó apoyo en la identificación de los predios del trazado propuesto para la emergencia vial en municipio de Rosas Cauca. Se elaboraron los informes y conceptos técnicos de identificación de predios de uso público de INVIAS, casos especiales: Trasiego Buenaventura, KM5, Talleres Bello. Se elaboraron los planos de localización de los predios objeto de solicitudes de URT y se remitieron a las Territoriales respectivas para su oportuna respuesta. Igualmente, se realizó el ejercicio en la búsqueda de 119 predios en el aplicativo J ISIS con un total de 952 búsquedas.
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | GESTIÓN CONTRACTUAL, PROCESOS ADMINSITRATIVO SANCIONATORIO
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Compras y contratación pública | Adelantar y gestionar los procesos administrativos sancionatorios y las declaratorias de siniestro en cumplimiento del fin de las normas | Solicitudes de sanciones y/o declaratorias de siniestro, adelantadas y gestionadas | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos | Se dirigió la gestión y ejecución de 27 audiencias de forma presencial con transmisión virtual para Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos y se adelantó la actualización de 48 expedientes durante el primer trimestre 2023
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar seguimiento al cumplimiento de la gestión jurídica, administrativa, financiera y de calidad requerida por el Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales | Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales con seguimiento a la contratación y a los recursos | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección Administrativa
| Elaborar, actualizar y hacer seguimiento al plan de necesidades de recursos físicos y la prestación de servicios generales en el Instituto relacionado con el aseo, telefonía, servicios públicos, vigilancia, cafetería, mantenimiento, transporte y aeronaves. | Plan de recursos físicos y servicios generales ejecutados | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección Administrativa | Plan de recursos físicos y servicios generales ejecutados https://invias-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cflorez_invias_gov_co/EcA8GB5hFedLoyEhQKwKzTwBbZ4P-oJ9IHwN3eyyu5yHOA?e=Ri1QYW
| Actualizar, conciliar y depurar los inventarios del Instituto en todas las dependencias | Inventarios actualizados, conciliados y depurados | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección Administrativa | Inventarios actualizados, conciliados y depurados https://invias-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cflorez_invias_gov_co/EVFYvLoXCIlFlHQF5ph2N9UBYRXafNT1ZszZM5HzxAoOAA?e=eDHZX3
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Gobierno Digital | Definir, implementar, ejecutar y hacer seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI | PETI para la vigencia 2023 definido, aprobado, implementado y con seguimiento | 100% | 10% | 10% | 100% | OTIC | Se ha realizado seguimiento al PETI desde febrero del 2023 y el avance a corte marzo del 2023 es 38% de avance.
| Integrar sistemas de información a través de la plataforma de gestión de procesos de negocio - BPM -. | Sistema de Gestión de Documento Electrónico y de Archivo SGDEA integrado con los trámites de la plataforma de gestión de procesos de negocio - BPM-. | 100% | 0% | 0% | 0% | Dirección Técnica y de Estructuración Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación Subdirección Administrativa OTIC | Se está trabajando en el proyecto SGDEA el cual se encuentra integrado con INVITRÁMITES.
Seguridad Digital | Ejecutar las actividades definidas para el año 2023 del Plan de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI del INVIAS. | Actividades ejecutadas del Plan de Implementación Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI de INVIAS . | 100% | 10% | 10% | 100% | Todas las Dependencias - en coordinación por la OTIC | Se trabajó en la caracterización y se tiene la ficha técnica del proyecto estructurada para contratación. Las políticas: Política Activos Información, Política de Control de Acceso, Política de Ciberseguridad, Política de Teletrabajo están listas para la contextualización ante el Comité Institucional de Seguridad y Privacidad de la Información.
Racionalización de trámites | Digitalizar los trámites: permiso de carga especial y concepto técnico para ubicación de estaciones de servicio (EDS). | Trámites de permisos especiales y concepto técnico para ubicación de estaciones de servicio (EDS) digitalizado | 2 | 0% | 0% | 0% | Dirección Técnica y de Estructuración Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación Subdirección Administrativa OTIC | Se está terminando el primer Release del proyecto INVITRÁMITES, para iniciar la ejecución del segundo Release.
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Desarrollar la política de comunicaciones externas e internas de acuerdo con las directrices del Director General y en coordinación con las dependencias responsables | Política de comunicaciones desarrollada y coordinada | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección General | Se revisó y actualizó la Política de Comunicaciones externa e interna de la entidad
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | GESTIÓN DEL RIESGO DE PROYECTOS DE INFRAESTURCTURA DE TRANSPORTE
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Articular y coordinar la gestión de proyectos de inversión con las Direcciones misionales y la Oficina Asesora de Planeación | Proyectos de inversión articulados con direcciones misionales | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección General | Se dio apoyó a los proyectos de inversión articulados con direcciones misionales.
| Coordinar, bajo los lineamientos de la Dirección General, la planeación, ejecución y control de la gestión de las Direcciones Territoriales | Direcciones territoriales coordinadas con lineamientos y seguimiento a su gestión | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección General | Se brindaron los lineamientos frente al proceso de Orden de Prestación de Servicios. Se realizó acompañamiento a las Direcciones Territoriales en la formulación de los planes de acción y acuerdos de gestión de la vigencia, en cuanto a compromiso y obligación de los recursos. Se articularon los encuentros con las dependencias necesarias para el desarrollo del programa Caminos Comunitarios para la paz total y de capacitación en DIARI, SICO, SIPLAN, SECOP.
| Atender emergencias que se presenten en la infraestructura de transporte nacional. | Vía atendida por emergencias | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Gestión del Riesgo | Se atendieron 166 emergencias viales en: Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Huila, Nariño, Santanderes, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca.
| Realizar obras por atención emergencias de sitios críticos en la infraestructura de transporte nacional. | Sitios críticos estabilizados | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Gestión del Riesgo | Se prorrogaron contratos en San Andres y Chinchiná-Est Uribe; Se atendieron Sitios Críticos: PR 19, Muchachitos, Km 58, Chaparral, Salamina, Sn José Guaviare-Cruce Puerto Rico-Ye de Granada y Aguaclara-Alto Pozo; Urgencias Manifiestas Arauca y Dagua.
| Implementar el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres en la infraestructura de transporte nacional. | Generar metodología cuantitativa del riesgo por movimientos en masa en la red vial no concesionada a cargo del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección de Gestión del Riesgo | Se realizaron comités quincenales de seguimiento al Convenio 1489-2022, para verificación de avance en generación de la metodología cuantitativa del riesgo por movimientos en masa en la red vial no concesionada del INVIAS; se revisaron definiciones técnicas a utilizar en la nueva APP, para el reporte de los sitios críticos y; se adelantó estudio de necesidades para contratación de profesionales ejecución de actividades gestión del conocimiento.
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO: | GESTIÓN FINANCIERA
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Comprometer del 99,5% de los recursos de inversión asignados a la vigencia $3.799.191 *valores en millones de pesos | Recursos de inversión comprometidos | 3788583.1841 | 1356345.7304 | 1356345.7304 | 100% | Dirección Jurídica Dirección de Ejecución y Operación Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales Subdirección de Gestión Vial Integral Subdirección de Vías Regionales Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea Dirección Técnica y de Estructuración de Estructuración Subdirección de Planificación de la Infraestructura Subdirección de Estructuración de Proyectos Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación Subdirección de Gestión del Riesgo Subdirección de Sostenibilidad Dirección de Contratación Subdirección Administrativa Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -OTIC- | Se registra un cumplimiento del 100% de la meta al comprometer los recursos programados en el trimestre por valor de $ 1,356,345,73
| Obligar 83,03% de los recursos de inversión asignados en la vigencia $3.799.191 *valores en millones de pesos | Recursos de inversión obligados | 3154643.3074 | 245318.5443 | 245318.5443 | 100% | Dirección Jurídica Dirección de Ejecución y Operación Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales Subdirección de Gestión Vial Integral Subdirección de Vías Regionales Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea Dirección Técnica y de Estructuración de Estructuración Subdirección de Planificación de la Infraestructura Subdirección de Estructuración de Proyectos Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación Subdirección de Gestión del Riesgo Subdirección de Sostenibilidad Dirección de Contratación Subdirección Administrativa Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -OTIC- | Se registra un cumplimiento del 100% de la meta al obligar los recursos programados en el trimestre por valor de $ 245,318,54
| Comprometer del 96,03% de los recursos de funcionamiento asignados a la vigencia $232.106 *valores en millones de pesos | Recursos de funcionamiento comprometidos | 222882.8771 | 51280.2194 | 51280.2194 | 100% | Subdirección Administrativa Dirección Jurídica | Se registra un cumplimiento del 100% de la meta al comprometer los recursos de funcionamiento programados en el trimestre por valor de $ 51,280,22
| Obligar 87,53% de los recursos de funcionamiento asignados en la vigencia $232.106 *valores en millones de pesos | Recursos de funcionamiento obligados | 203162.2181 | 41930.024 | 41930.024 | 100% | Subdirección Administrativa Dirección Jurídica | Se registra un cumplimiento del 100% de la meta al obligar los recursos de funcionamiento programados en el trimestre por valor de $ 41,930,02
| Obligar 97,4% de los recursos de la reserva presupuestal 2022 *valores en millones de pesos | Recursos obligados de la reserva presupuestal 2022 | 2178881.717 | 653627.8007 | 669989 | 102.5% | Dirección Jurídica Dirección de Ejecución y Operación Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales Subdirección de Gestión Vial Integral Subdirección de Vías Regionales Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea Dirección Técnica y de Estructuración de Estructuración Subdirección de Planificación de la Infraestructura Subdirección de Estructuración de Proyectos Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación Subdirección de Gestión del Riesgo Subdirección de Sostenibilidad Dirección de Contratación Subdirección Administrativa Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -OTIC- | Se registra un cumplimiento que supera el 100% de la meta al obligar los recursos de la reserva por $$669,989 frente a los $653,627 mil millones programados.
| Efectuar acciones necesarias para desincorporar y registrar la información de los Bienes de Uso público del Instituto, entregados en concesión al 31 de diciembre de 2024, según norma expedida por la Contaduría General de la Nación. | Informe de desincorporación y registro de Bienes de Uso Público en concesión. | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección Financiera | Se han implementado las acciones desincorporar y registrar la información de los Bienes de Uso público.
| Realizar seguimiento a los flujos de información que afecten los estados financieros (cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio). | Informe de seguimiento a los flujos de información que afectan los estados financieros | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección Financiera | Se cumplió oportunamente con el informe de seguimiento a los flujos de información que afectan los estados financieros.
DIMENSIÓN No. 3: | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
PROCESO | REGLAMENTACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Elaborar Informe de validación documental para regulación de nuevas tecnologías | Informe de validación documental para regulación de nuevas tecnologías | 100% | 0% | 0% | 0% | Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación | Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
| Acompañar la estructuración técnica y financiera de los proyectos estratégicos a cargo de la Dirección Técnica y de Estructuración y otras Unidades Ejecutoras | Proyectos y programas del INVIAS estructurados | 100% | 25% | 25% | 100% | Dirección Técnica y de Estructuración | Se apoyó a la Subdirección de Estructuración de Proyectos donde se remitieron 31 proyectos estructurados a la Subdirección de Procesos de Selección Contractual.
| Acompañar los procesos para la expedición de normatividad en la infraestructura de transporte | Normatividad expedida | 100% | 25% | 25% | 100% | Dirección Técnica y de Estructuración | Se realizaron reuniones con las subdirecciones de la Dirección Técnica para hacer un diagnóstico de los procesos para la expedición de normatividad en la infraestructura de transporte.
| Liderar articuladamente con la Oficina TIC la aplicación de nuevas tecnologías en Sistemas Inteligentes a Transportes y construcción de proyectos de infraestructura de transporte. | proyectos de infraestructura de transporte para aplicación de nuevas tecnologías | 100% | 25% | 25% | 100% | Dirección Técnica y de Estructuración | Se encuentra en proceso de estructuración, el proyecto VIITS 2.0, adicionalmente la etapa de estudio de mercado está en curso, como insumo para el ajuste del presupuesto.
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Coordinar la actualización de documentos técnicos (cartillas: buenas prácticas de manejo de pavimento reciclado RAP, criterios técnicos de caminos ancestrales y senderos peatonales y manuales de diseño geométrico de carreteras y estabilidad de taludes) | Documentos técnicos actualizados | 100% | 0% | 0% | 0% | Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación | Meta con avance programado a partir del segundo trimestre
DIMENSIÓN 4: | EVALUACIÓN DE RESULTADOS
PROCESO: | EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Realizar rehabilitación y/o mantenimiento de 367 km | Kilómetros de red vial primaria rehabilitados y/o mantenidos | 214 | 62.15 | 15.2 | 24.46% | Subdirección Gestión Integral de Carreteras Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales | Se rehabilitaron 5,8 km a través de los siguientes contratos: Cto 1591-2020(0,4 km); Cto 1591-2020(2,6 km); Cto 1684-2020 (2,8 km); Se mantuvieron 9,4 km a través de los siguientes contratos: Cto 0978-2021 (0,25 km); Cto 1561-2021 (0,96 km); Cto 1591-2020(2 km); Cto 1591-2020(2,4 km); Cto 0989-2021 (2 km); Cto 1728-2020(0,1 km); Cto 2125-2021 (0,2 km); Cto 2125-2021 (0,65 km); Cto 0985-2022 (0,48 km);
| Realizar mejoramiento de 97 km de red vial primaria | Kilómetros de red vial primaria mejorada | 128.58 | 12.83 | 6.42 | 50.04% | Subdirección Gestión Integral de Carreteras Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales | Se realizó la construcción de 0,02 km en segundas calzadas a través del contrato 989 -2021. Se realizó la pavimentación de 6,4km a través de los siguientes contratos: Cto 0990-2022 (0,5 km); Cto 1537-2021 (0,05 km); Cto 1200-2016 (0 km); Cto 1045-2021 (0,18 km); Cto 1684-2020 (4,3 km); Cto 0985-2022 (0,35 km); Cto 1757-2020 (0,35 km); Cto 1628-2020 (0,31 km);
| Realizar la intervención de 4.040 Km de vías terciarias | Kilómetros de red terciaria intervenidos (mejorados y mantenidos con tecnologías tradicionales y/o no convencionales) | 4040 | 0 | 111.3 | 0% | Subdirección de Vías Regionales | Se ha realizado la intervención de 111,3 km en vías terciarias en los siguientes municipios: Isnos (0,2 km), Iza (1,02 km), Saladoblanco (0,88 km), Túquerres (2,04 km), Aguazul (1,3 km), Aldana (0,68 km), Almeida (0,06 km), Ambalema (0,8 km), Andes (0,32 km), Angelópolis (1,1 km), Anzoátegui (0,6 km), Aracataca (0,8 km), Arcabuco (1,06 km), Argelia (0,76 km), Baranoa (6,02 km), Barbosa (0,44 km), Bojayá (0,46 km), Bolívar (0,24 km), Buenavista (3,7 km), Buesaco (0,28 km), Caicedonia (1,54 km), Cajamarca (1,5 km), Caldas (0,22 km), Caldono, Caloto, Toribio, Miranda 2,18 km), Calima (0,42 km), Campo de la cruz (2,5 km), Casabiana (1,24 km), Cerinza (0,5 km), Ciénaga (0,48 km), Colosó (1,8 km), Coper (3,3 km), Córdoba (0,6 km), Corinto (2,3 km), Cumbal (3,84 km), El Cairo (0,9 km), El cantón De san pablo (0,68 km), El peñol (0,16 km), El tambo (0,26 km), Entrerríos (2,4 km), Espinal (1,78 km), Falan (0,46 km), Floresta (0,18 km), Fresno (3,8 km), Funes (0,36 km), Guacarí (0,84 km), Guachucal (0,94 km), Guadalajara de buga (0,6 km), Guaitarilla (1,32 km), Güicán (0,52 km), Herveo (0,52 km), Istmina (0,7 km), Jamundí (0,52 km), La Cruz Nariño (0,56 km), La cumbre (1,26 km), La plata (2,24 km), La sierra (0,38 km), La victoria (0,38 km), Luruaco (0,26 km), Mallama (1,22 km), Manatí (0,32 km), Medio Atrato (0,24 km), Mercaderes (0,34 km), Morales, piendamo, Suárez (1,5 km), Muzo (11,3 km), Nátaga (0,42 km), Novita (0,5 km), Nunchía (0,6 km), Obando (0,28 km), Palestina (0,3 km), Palocabildo (1,16 km), Panqueba (1,62 km), Pasto (1,16 km), Patía (0,28 km), Patía, Argelia, Timbiquí, El Tambo (0,36 km), Pauna (0,2 km), Piedras (1,62 km), Piendamo (1,2 km), Pitalito (0,52 km), Polonuevo (3,2 km), Potosí (0,24 km), Puerres (1,48 km), Quípama (0,4 km), Restrepo (0,62 km), Rio quito (0,56 km), Roncesvalles (0,6 km), Saboya (0,5 km), Salento (0,2 km), Samacá (1,62 km), Samaniego (1,04 km), San Agustín (0,28 km), San José de pare (2,06 km), San lorenzo (0,22 km), San marcos (4,6 km), San Onofre (2,2 km), San Sebastián de mariquita (1,36 km), Santa Bárbara (0,4 km), Santa lucia (0,3 km), Santacruz de g (1,42 km), Saravena (1,54 km), Sevilla (0,22 km), Sora (0,36 km), Suarez (0,2 km), Tamara (0,3 km), Taminango (0,3 km), Tangua (0,68 km), Tenerife (0,42 km), Teruel (1,72 km), Tibasosa (1,44 km), Timbiquí (0,16 km), Tópaga (0,44 km), Trinidad (0,2 km), Venadillo (0,32 km), Versalles (0,64 km), Villahermosa (0,48 km), Yacuanquer (1,12 km), Yarumal (0,6 km), Yumbo (0,42 km), Zipaquirá (0,18 km)
| Suscribir convenios con 100 Juntas de Acción Comunal en vías terciarias | Convenios solidarios firmados con las Organizaciones de Acción Comunal en el país | 100 | 0 | 0 | 100% | Subdirección de Vías Regionales | Durante el primer trimestre de 2023, no se han contratado Juntas de Acción Comunal, sin embargo, se espera la depuración de la información de la convocatoria del programa caminos comunitarios de la paz total, para la identificación de las JAC a contratar
| Pavimentar 30 km en red secundaria | kilómetros de red vial secundaria con pavimento nuevo | 30 | 5 | 0 | 0% | Subdirección de Vías Regionales
| Realizar mantenimiento del acceso al Puerto marítimo de Buenaventura | Canal de acceso al puerto marítimo de Buenaventura mantenido | 1 | 0 | 0 | 100% | Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea | Avance programado en el cuarto trimestre
| Intervenir Instalaciones portuarias fluviales (construir, mejorar y mantener muelles y pasarelas) | Instalaciones portuarias fluviales intervenidas (construcción, mejoramiento y mantenimiento de muelles y pasarelas) | 20 | 2 | 0 | 0% | Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea
| Construir Otras Obras Fluviales | Otras Obras Fluviales construidas | 5 | 0 | 0 | 0% | Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea | Avance programado en el segundo trimestre
| Poner 22 túneles en operación | Túneles en operación | 22 | 20 | 0 | 0% | Subdirección Gestión Integral de Carreteras Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales
| Construir 29 puentes de la red vial nacional primaria | Puentes en la red vial primaria construidos *(incluye viaductos) | 29 | 4 | 0 | 0% | Subdirección Gestión Integral de Carreteras Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales
| Realizar el mantenimiento rutinario | kilómetros de la red vial primaria con mantenimiento rutinario | 1330.39 | 1124 | 1124 | 100% | Subdirección Gestión Integral de Carreteras Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales
| Realizar kilómetros de red vial primaria con prestación de servicios al usuario | kilómetros de la red vial primaria con prestación de servicios al usuario | 1063.69 | 969.9225 | 970 | 91.19% | Subdirección Gestión Integral de Carreteras
| Operar, mantener y señalizar en 7 pasos a nivel para el paso de vehículos ferroviarios | Pasos a nivel de infraestructura férrea operados, mantenidos y señalizados | 7 | 0 | 7 | 0% | Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea | Se adelantó el seguimiento a la ejecución del contrato 955/2022 cuyo objeto es la operación de los pasos a nivel en la ciudad de Bogotá.
| Intervenir 6 sedes y estaciones férreas | Sedes y estaciones férreas intervenidas | 6 | 0 | 0 | 0% | Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea | Se adelanta la estructuración de los procesos de contratación de las estaciones férreas a intervenir en la presente vigencia, como son Bagazal, Neiva, Honda, Ambalema, Flandes y Mariquita.
| Realizar el mantenimiento en la red férrea | Kilómetros mantenidos en la red férrea | 25 | 0 | 5 | 20% | Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea
DIMENSIÓN No. 4: | EVALUACIÓN DE RESULTADOS
PROCESO: | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Evaluar oportunamente los planes (acción y operativo) de la Dependencia. | Planes (acción y operativo) evaluados oportunamente. | 154 | 154 | 154 | 100% | Todas las Dependencias | Se realizó la evaluación de los planes de acción y operativos del Invías.
| Generar reportes de ejecución presupuestal para seguimiento oportuno y toma de decisiones | Reporte mensual de Unidades Ejecutoras | 48 | 12 | 12 | 100% | Subdirección Financiera | Se reportó la ejecución presupuestal que se prepara semanalmente.
DIMENSIÓN No. 5: | INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
PROCESO: | GESTIÓN DOCUMENTAL
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Gestión documental | Fortalecer la política de Gestión Documental | Política de Gestión Documental fortalecida | 100% | 25% | 25% | 100% | Subdirección Administrativa
DIMENSIÓN No. 5: | Información Y COMUNICACIONES
PROCESO: | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Implementar oportunamente las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano implementadas oportunamente | 100% | 25% | 25% | 100% | Todas las Dependencias | El mapa de riesgo de corrupción, fue aprobado por el CIGD el 26 de enero de2023. esto incluyó la actualización de los riesgos del proceso de Compra Pública ,Gestión de servicios Admón. y Documental. Adicionalmente, se socializó y divulgó el PAAC, los avances están documentados en el archivo Excel parametrizado, cumplimiento al 100% de las actividades
DIMENSIÓN No. 6: | Gestión DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
PROCESO: | REGLAMENTACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Gestión del conocimiento y la innovación | Realizar rueda de innovación y sostenibilidad | Rueda de innovación y sostenibilidad realizada | 1 | 0% | 0% | 0% | Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación | Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
DIMENSIÓN No. 7: | CONTROL INTERNO
PROCESO: | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
POLÍTICA | ACCIÓN | PRODUCTO | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | DESCRIPCIÓN DE AVANCES
PRIMER TRIMESTRE 2023
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Control interno | Aprobar el plan anual de auditoria para fortalecer el SCI- Sistema de Control Interno del Invías | Plan Anual de Auditoría aprobado en el Comité de Control interno | 100% | 0% | 0% | 0% | Oficina de Control interno | En Sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del INVÍAS el 22-03-2023 Acta 01, se aprobó el Plan Anual de Auditoría de la OCI.
| Implementar el Plan Anual de Auditoría para fortalecer el SCI- Sistema de Control Interno del Invías | 100% de cumplimiento del plan | 100% | 0% | 15% | 0% | Oficina de Control Interno | Acción programada para el 3er. y 4to. trimestre de 2023. No obstante, a petición de la CGR se realizó Informe de Auditoría Contrato 1646 de 2021 Km 58, y se comunicó mediante Memorando OCI 18737 del 14-03-2023.
| Realizar sensibilización del esquema de línea de defensa | Esquema de línea de defensa con sensibilización realizada | 100% | 25% | 25% | 100% | Todas las Dependencias | Se revisó y publico en el aplicativo Kawak el formato y procedimiento del Mapa de Aseguramiento. Se encuentra en estructuración la nueva etapa de asesorías de sensibilización del esquema de líneas de defensa.
| Formular Plan Anual de auditoria | Plan Anual de Auditoria formulado | 100% | 100% | 100% | 100% | Oficina de Control Interno | Se formuló el Plan Anual de Auditoría y se presentó para aprobación en Sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control interno el 22-03-2023