## Políticas Vs Dimensión (hidden)
DIMENSIÓN
POLÍTICAS | Talento Humano | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión con Valores para Resultados | Evaluación de Resultados | Información y Comunicación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Control Interno
Planeación Institucional |  | X | [5 empty] | 1
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público |  | X | X |  |  |  |  | 2
Talento humano | X | [6 empty] | 1
Integridad | X | [6 empty] | 1
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  |  |  |  | X |  |  | 1
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  |  | X |  |  |  |  | 1
Servicio al ciudadano |  |  | X |  |  |  |  | 1
Participación ciudadana en la gestión pública |  |  | X |  |  |  |  | 1
Racionalización de trámites |  |  | X |  |  |  |  | 1
Gestión documental |  |  |  |  | X |  |  | 1
Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea |  |  | X |  |  |  |  | 1
Seguridad Digital |  |  | X |  |  |  |  | 1
Defensa jurídica |  |  | X |  |  |  |  | 1
Gestión del conocimiento y la innovación | [5 empty] | X |  | 1
Control interno | [6 empty] | X | 1
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional |  |  |  | X |  |  |  | 1
| 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1
DIMENSIÓN
Objetivos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG | Talento Humano | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión con Valores para Resultados | Evaluación de Resultados | Información y Comunicación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Control Interno
Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades públicas | X | [6 empty] | 1
Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos |  | X | X |  |  |  |  | 2
Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua |  |  |  | X | X | X | X | 4
Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas |  |  | X |  |  |  |  | 1
Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño |  |  | X |  |  |  |  | 1
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
DIMENSIÓN
PROCESOS | Talento Humano | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión con Valores para Resultados | Evaluación de Resultados | Información y Comunicación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Control Interno
GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN |  |  | X |  | X |  |  | 2
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION INSTITUCIONAL |  | X | X | X |  |  |  | 3
GESTIÓN DEL RIESGO EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE A CARGO DEL INVIAS |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE A CARGO DEL INVIAS |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL |  |  | X |  |  |  |  | 1
PROGRAMA DE SEGURIDAD EN CARRETERAS NACIONALES |  |  | X |  |  |  |  | 1
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |  |  | X |  | X |  |  | 2
GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | X |  | X |  |  | X |  | 3
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE |  |  | X |  |  |  |  | 1
GESTION LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL |  |  | X |  |  |  |  | 1
EVALUACION Y SEGUIMIENTO |  |  | X | X |  |  | X | 3
| 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1
1) Gestión del Riesgo de Corrupción - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
2) Racionalización de Trámites.
3) Rendición de Cuentas
4) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
5) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
6) Iniciativas adicionales

## MONITOREO 3 TRIM. PAA 2020
[5 empty] | CÓDIGO | EDEPI-FR-2
| INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS |  |  |  | VERSIÓN | 1
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
| MONITOREO PLAN DE ACCIÓN ANUAL |  |  |  | PÁGINA | 1 |  | de | 1
NOMBRE DEL PLAN: |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL
DESCRIPCIÓN |  | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL EN EL CUAL SE DETERMINAN ACCIONES Y METAS A DESARROLLAR DURANTE UNA VIGENCIA Y LA DESIGNACIÓN DE LOS RESPONSABLES, PERÍODOS DE CUMPLIMIENTO Y LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO; EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Y EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, PLAN SECTORIAL Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
RESPONSABLE: |  | DIRECTOR GENERAL
VIGENCIA: |  | 2020
ESTRATEGIA TRANSVERSAL | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Modernizar la estructura del Invías, de acuerdo a las necesidades actuales que demanda la Entidad para satisfacer a los Grupos de valor
DIMENSIÓN No. 1: | TALENTO HUMANO
OBJETIVO DEL MIPG | Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades públicas
PROCESO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
OBJETIVO DEL PROCESO: | Establecer los lineamientos estratégicos del desarrollo integral del talento humano, dentro del ciclo del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), en pro del fortalecimiento institucional y la creación del valor público.
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
TERCER TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Talento Humano | Implementar y actualizar el Plan Estratégico de Talento de acuerdo con alineación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Plan Estratégico de Talento Humano actualizado e implementado | Eficacia | 100% | 70% | 70 | 100% | Subdirección Administrativa | Plan Estratégico de Talento actualizado e implementado de acuerdo con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)
| Formular, implementar, hacer seguimiento y evaluar el PIC | PIC formulado, implementado, con seguimiento y evaluado | Eficacia | 100% | 100% | 100% | 100% | Subdirección Administrativa | PIC formulado, implementado, contrato con UNAL, cursos ofertados, funcionarios inscritos.
| Formular, implementar, hacer seguimiento y evaluar el programa de bienestar, estímulos e incentivos y divulgarlo | Plan de bienestar e incentivos formulado, implementado con seguimiento y evaluación | Eficacia | 100% | 1 | 1 | 100% | Subdirección Administrativa | Plan de incentivos formulado, implementado, contrato Compensar en ejecución, actividades Izada bandera y Familias, Incentivos educativos pagados para hijos en educación básica, primaria, secundaria, educación superior, funcionarios con apoyos educativos cancelados
| Mantener, mejorar y evaluar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con énfasis en inspección vigilancia y control | Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo mantenido, mejorado y evaluado. | Efectividad | 100% | 50% | 70% | 140% | Subdirección Administrativa | SST actualizado, programa de bioseguridad COVID implementado, compra y entrega EPP, reporte y seguimiento ATEP
| Elaborar documentos técnicos para el ejercicio de modernización | Documentos técnicos para el ejercicio de modernización elaborado | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Secretaría General | Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
| Elaborar el código de buen gobierno o Gobierno Corporativo | código de buen gobierno o gobierno corporativo elaborado | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Secretaría General | Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
Integridad | Dar continuidad al plan de fortalecimiento del código de integridad y gestión ética de la entidad | Plan de fortalecimiento implementado | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 100% | Subdirección Administrativa | Campaña en Intranet sobre código de integridad y creación procedimiento PAS
ESTRATEGIA TRANSVERSAL | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano.
DIMENSIÓN No. 2: | Direccionamiento Estratégico y Planeación
OBJETIVO DEL MIPG | Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos
PROCESO | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL
OBJETIVO DEL PROCESO: | Definir la ruta estratégica institucional en el mediano y corto plazo, optimizando el uso de los recursos financieros y liderando la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-, con el fin de orientar la gestión hacia el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo -PND-.
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
TERCER TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Planeación Institucional | Formular oportunamente los planes (táctico y operativo 2020) de la Dependencia. | Planes (táctico y operativo 2020) formulados oportunamente. | Eficacia | 150 | 150 | 150 | 100% | Todas las Dependencias | Se formuló y registró oportunamente en el aplicativo SIPLAN los planes de Acción y Operativos de todas las dependencias y Direcciones Territoriales de la entidad
Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público | Asesorar, coordinar y desarrollar las etapas del ciclo presupuestal del Invías (formulación, programación ejecución, seguimiento y evaluación) | Etapas del ciclo presupuestal con asesoría, coordinadas y desarrolladas | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Se efectuó el seguimiento presupuestal con asesoría a todas las dependencias, coordinación y desarrollo. Se avanza con el seguimiento presupuestal y asesoría a las dependencias
| Formular y actualizar el Plan Anual de Adquisiciones -PAA- | Plan Anual de Adquisiciones formulado y actualizado | Eficacia | 100% | 100 | 100 | 100% | Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación Dirección Operativa Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Subdirección Red Terciaria y Férrea Subdirección Marítima y Fluvial Dirección Técnica Subdirección de Estudios e Innovación Subdirección Prevención y Atención de Emergencias Subdirección Medio Ambiente Dirección de Contratación Secretaria General Subdirección Administrativa Subdirección Financiera | Cumplimiento en el primer trimestre con al formulación oportuna del Plan Anual de Adquisiciones el 2 de enero de 2020 en el SECOP II. Se realizaron 377 actualizaciones.
| Formular, implementar el plan de gasto público | Plan de Gasto Público formulado e implementado | Eficacia | 100% | 100% | 100% | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Se analizó, formuló, evaluó y gestionó el 100% de los proyectos de inversión en el BPIN (Modificaciones sin trámites presupuestales).
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones para mejorar los resultados de FURAG | Acciones para mejorar resultado FURAG con seguimiento | Eficacia | 100% | 66% | 66% | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Luego de las mesas de trabajo realizadas, se consolidó plan de trabajo con las acciones de mejora de Índice de Desempeño Institucional y se remitió a la Dirección a todos los involucrados para su ejecución
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Gestionar sistemas de información integrados, interoperando con otras entidades, para una oportuna y eficiente gestión.
DIMENSIÓN No. 3: | Gestión con Valores para Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.
PROCESO | GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO: | Gestionar los servicios tecnológicos y la Información mediante la implementación de buenas prácticas de administración, con el propósito de fortalecer la disponibilidad y seguridad de la información como principal insumo en la toma de decisiones estratégicas
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
TERCER TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Gobierno Digital | Actualizar, aprobar y socializar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) 2018-2022 | Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) actualizado, aprobado y socializado | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 100% | Dirección General Oficina Asesora de Planeación | Avance en la formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI)- soporte de las reuniones Actas y correos
| Formular e implementar el Plan de Mantenimiento de servicios tecnológicos | Plan de Mantenimiento de servicios tecnológicos formulado e implementado | Eficacia | 100% | 100% | 100% | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Atención presencial y remota en herramientas TEAMS de Office 365 y atención personalizada remota para configuración de equipos y conectividad, para apoyo teletrabajo, capacitaciones varias
| Adoptar e implementar la política de transformación digital con todos sus planes y proyectos | Política de Transformación digital adoptada e implementada | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 100% | Dirección General Oficina Asesora de Planeación | El Proceso ETICOM se actualizó y la evidencia en correo de comunicaciones del día 23 de octubre de 2020, adicionalmente, se han realizado mejoras en el aplicativo KLIC
| Analizar y definir proyecto de arquitectura de tecnologías de información | Proyecto de arquitectura de TI analizado y definido | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 100% | Oficina Asesora de Planeación con apoyo de todas las dependencias | Se está actualizando en el aplicativo PETI y se generó avance en documentación arquitectura del directorio activo
| Identificar, analizar y estandarizar la información estructurada y no estructurada de le gestión institucional | Información estructurada y no estructurada de la gestión institucional identificada, analizada y estandarizada | Eficacia | 100% | 100% | 100% | 100% | Dirección General Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Estudios e Innovación | Meta cumplida en el segundo trimestre - Actualización del Proceso de GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES - V3 - ETICOM-CP-1
| Crear ficha web para cada proyecto y divulgarla en el portal de Invías y datos abiertos | Fichas web de proyectos divulgadas en la página web | Eficacia | 100% | 100% | 100% | 100% | Dirección General Dirección Operativa Dirección Técnica Oficina Asesora de Planeación (datos abiertos) | Meta cumplida en el primer trimestre - Se creó repositorio de datos
Seguridad Digital | Actualizar, implementar y socializar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información -MSPI- | Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información -MSPI- actualizado, implementado y divulgado | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Se analizó la información existente y se inició la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información, así mismo, se apoyó la actualización del modelo MSPI - análisis de riesgos, planes de mejoramiento, actualización de documentos proceso ETICOM. Soporte correos, actualización aplicativo KAWAK y planes de mejoramiento. Se solicito apoyo al Ministerio para pasar una herramienta en el portal INVÍAS.
| Diseñar, aprobar e implementar el Plan de Recuperación de Desastres | Plan de Recuperación de Desastres diseñado, aprobado e implementado | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Definió la situación actual de los servicios de computo y comunicaciones, diagrama de comunicaciones topología de red principales plataformas y aplicaciones, diagrama de interrelaciones de aplicaciones y definición del proyecto publicado en teams.
| Diseñar, aprobar e implementar el Plan de Continuidad del Negocio | Plan de Continuidad del Negocio diseñado, aprobado e implementado | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Se definió el alcance, objetivos y la planificación de la gestión de continuidad del negocios.
Fortalecimiento Organizacional y simplificación de proceso | Mejorar la accesibilidad de la población en condición de discapacidad visual y auditiva | Accesibilidad mejorada | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Secretaría General Dirección General | Se realizó solicitud al Grupo de Comunicaciones de la edición de pieza comunicativa
| Solicitar al Ministerio del Interior procedimiento para atender solicitud de lenguas nativas | Solicitud realizada | Eficacia | 1 | 1 | 1 | 100% | Secretaría General Grupo de Atención al Ciudadano | Se proyectó procedimiento de lenguas nativas en aplicativo kawak
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Modernizar la estructura del Invías, de acuerdo a las necesidades actuales que demanda la Entidad para satisfacer a los Grupos de valor.
DIMENSIÓN No. 3: | Gestión con Valores para Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.
PROCESO | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROCESO: | Definir la ruta estratégica institucional en el mediano y corto plazo, optimizando el uso de los recursos financieros y liderando la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-, con el fin de orientar la gestión hacia el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo -PND-.
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR |  | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
|  |  |  | META | TERCER TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Cumplir eficientemente las actividades administrativas a cargo de las dependencias, establecidos en los Planes Operativos. | Actividades administrativas con cumplimiento oportuno | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 100% | Todas las Dependencias | Se apoyó en el cumplimiento eficiente de todas las actividades administrativas tendientes al logro de los objetivos propuestos en los planes Operativos.
participación ciudadana en la gestión pública | Actualizar e implementar la estrategia de participación ciudadana | Estrategia de participación ciudadana actualizada e implementada | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 100% | Secretaría General con apoyo de Oficina Asesora de Planeación Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Se presentó proyecto de Estrategia de Participación Ciudadana y su matriz, mediante correo electrónico de 08/09/20 y memorando No. SG - GAC 56354 24/09/20, a Secretaría General y a OAP, se encuentra en revisión para su aprobación final.
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Incluir en el modelo de operación de la entidad (mapa de procesos) un proceso de servicio al ciudadano con los respectivos procedimientos | Proceso de servicio al ciudadano Incluido en el Modelo de operación Procedimientos implementados en el sistema de gestión | Eficacia | 100% | 66% | 66% | 100% | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Secretaría General | Se propuso a Secretaria General un proyecto de proceso de servicio al ciudadano y sus procedimientos en kawak, el cual se encuentra en revisión para la aprobación final.
| Diseñar el Modelo de Servicio al Ciudadano | Modelo del Servicio al Ciudadano implementado | Eficacia | 100% | 100% | 100% | 100% | Secretaría General | Se remitió propuesta de modelo de servicio al ciudadano a SG mediante memorando No. SG - GAC 47202 de 18/08/20, se encuentra en revisión para la aprobación final.
| Atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes | PQRD atendidas oportunamente de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 100% | Todas las dependencias | SG - GAC 47202 de 18/08/20, se encuentra en revisión para la aprobación final.
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano.
DIMENSIÓN No. 3: | Gestión con Valores para Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.
PROCESO | ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
OBJETIVO DEL PROCESO: | Garantizar la administración de los bienes y la prestación de servicios de apoyo para el funcionamiento y operación de la Entidad, bajo el marco normativo que apoye e desempeño de los procesos y al cumplimiento de la misión institucional.
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR |  | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
|  |  |  | META | TERCER TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Servicio al Ciudadano | Adecuar los puntos de atención en las Direcciones Territoriales para mejorar la accesibilidad de la población en condición de discapacidad motora | 5 puntos de atención en las Direcciones Territoriales adecuados | Eficacia | 5 | 50% | 50% | 100% | Secretaría General Subdirección Administrativa, Dirección Operativa, Dirección Técnica, Subdirección de la Red Terciaria Férrea, Subdirección de Medio Ambiente y gestión Social, Subdirección de Estudios e Innovación con apoyo de Oficina Asesora de Planeación Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Se efectuó seguimiento a las interventorías a los controles efectuados en los SAUS de diferentes proyectos a cargo del Invías
| Fortalecer el Canal telefónico de atención | Canal telefónico fortalecido | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Dirección General Secretaría General | Se realizó capacitación por vía teams - grabación de la reunión 250620 Y Se entregó protocolo a SG del canal telefónico de atención
| Adoptar mecanismos de comunicación incluyentes | Mecanismos de comunicación incluyentes, adoptados | Eficacia | 100% | 100% | 96% | 96% | Dirección General Secretaría General | Se proyectó la Guía de Mecanismos de comunicación incluyentes en aplicativo kawak.
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar registro de inventarios de los bienes y servicios adquiridos y gestionar la baja o reintegro cuando aplique | Inventario de bines y servicios actualizado | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 100% | Subdirección Administrativa | Se reportóel registro de bienes, adquiridos y actualización de las bajas y reintegros realizados
| Actualizar el inventario de los Bienes Inmuebles Fiscales | Inventario de Bienes Inmuebles Fiscales | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 100% | Subdirección Administrativa | Se reportó actualización del inventario de los Bienes Inmuebles Fiscales
| Implementar estrategias para la explotación económica de Bienes Inmuebles Fiscales | Estrategias implementadas | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 100% | Subdirección Administrativa | Avance en la Implementación de la estrategias para la explotación económica de Bienes Inmuebles Fiscales
| Identificar y definir los mecanismos u acciones que conlleven al reconocimiento y/o mejor aprovechamiento de los activos improductivos de la entidad | Numero de acciones implementadas para el aprovechamiento de activos improductivos | Eficacia | 4 | 75% | 75% | 100% | Dirección Técnica Subdirección de Medio Ambiente | Mecanismos para aprovechamiento de activos improductivos: + Bancos de Hábitat: Realizaron gestiones para asignación de presupuesto del proyecto. + Aprovechamiento forestal: Levantamiento de información técnica y predial de los predios ubicados en el cruce de la cordillera central. Gestión para la defición de lineamientos y necesidades de la entidad para solicitar cotizaciones a los interesados en el proyecto. Socialización del proyecto a interesados. Visita y realización de un inventario a unos predios de la zona de interés del proyecto. + BUPI: 1. Predios codificados código BUPI: 11.809 2. Registrados contablemente: 11.321, por un valor de: $1.741.033.265.765,92
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano.
DIMENSIÓN No. 3: | Gestión con Valores para Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.
PROCESO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
OBJETIVO DEL PROCESO: | Establecer los lineamientos estratégicos del desarrollo integral del talento humano, dentro del ciclo del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), en pro del fortalecimiento institucional y la creación del valor público. .
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR |  | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
|  |  |  | META | TERCER TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Diseñar e implementar un programa para promover espacios de sensibilización en la cultura del servicio en Invías | Programa diseñado e implementado | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 100% | Secretaría General Subdirección Administrativa | Se remitió información con las actividades realizadas por el Grupo de Atención al Ciudadano al Grupo de Talento Humano a través del memorando No. SG - GAC 41117 de 22/07/20
| Realizar mesas de trabajo sobre servicio al ciudadano y PQRD | 10 Mesas de trabajo realizadas | Eficacia | 10 | 50% | 50% | 100% | Secretaría General | Se realizaron mesas de trabajo sobre servicio al ciudadano y PQRD
| Realizar talleres sobre la responsabilidad de los servidores públicos (deberes, derechos y obligaciones) | 6 Talleres realizados. | Eficacia | 6 | 66% | 66% | 100% | Secretaría General | Reunión presencial y virtual de 100 personas, durante este periodo no se realizaron talleres porque se implemento un plan de descongestión que no fue planteado en el plan operativo
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Promover la articulación interinstitucional, mediante el suministro de equipos y tecnologías inteligentes de comunicación para el fortalecimiento del Programa de Seguridad en las Carreteras Nacionales.
DIMENSIÓN No. 3: | Gestión con Valores para Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.
PROCESO | PROGRAMA SEGURIDAD EN CARRETERAS
OBJETIVO DEL PROCESO: | Contribuir a la seguridad ciudadana en las carreteras nacionales, mediante el desarrollo de alianzas interinstitucionales, el uso de la tecnología y apoyados en la fuerza pública; propendiendo por mejorar la transitabilidad y movilidad de los usuarios.
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
|  |  |  | META | TERCER TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Gobierno Digital | Fortalecer el Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales | Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales fortalecido | Eficacia | 100% | 60% | 60% | 100% | Secretaría General | Con el fin de seguir avanzando en el proceso de fortalecimiento del programa de seguridad en carreteras, durante este periodo se hizo una inversión en materia de adquisiciones para el Ejercito, Armada y Policía.
ESTRATEGIA TRANSVERSAL | Competitividad Estratégica e Infraestructura
OBJETIVO PEI: | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano.
DIMENSIÓN No. 3: | Gestión con Valores para Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.
PROCESO | GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO DEL PROCESO: | Adelantar las acciones de modernización e innovación aplicables a la infraestructura de transporte y elaborar la reglamentación técnica para lograr unas vías sostenibles
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
TERCER TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Racionalización de tramites | Revisar procedimientos internos asociados a trámites | Procedimientos internos asociados a trámites revisado | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 100% | Dirección Técnica Subdirección de Estudios e Innovación Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación | Mesas de trabajo virtual del 16 de julio confirmando actualización del fundamento normativos adelantadas con la ANI, MINTIC y MIN TRANSPORTE. Mial del 16 de julio confirmando actualización del fundamento normativo Mial del 21 de julio con observaciones a los procedimientos MEMORANDO No OAP 33294 del 16/06/2020 - Permiso de cierre de vías MEMORANDO No OAP 33879 del 18/06/2020 -Permiso de uso de zona de vía MEMORANDO No OAP 37654 del 06/07/2020 Inscripción "Beneficio de tarifa diferencial o exenta en las estaciones de peaje a cargo del INVÍAS" e indicaciones para formular estrategia de racionalización del trámite
| Automatización de trámites | Trámites automatizados (desde la solicitud hasta la notificación electrónica) e integrados al portal gov.co | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 100% | Dirección Técnica Subdirección de Estudios e Innovación Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación | La Dirección Técnica a través de la Subdirección de Estudios e Innovación apoya a la OAP en el desarrollo de los tramites de permisos en el aplicativo INVITRAMITES, hasta el momento el resultado es el siguiente: Cierre de vías 50%, uso de vías y carga extradimensionada 10%, se han realizado pruebas del concepto técnico de ubicación de estaciones de servicio (EDS) y se han dejado observaciones. se han revisado y actualizadolos formatos integrados de los trámites inscritos en SUIT y en la participación de mesas de trabajo internas de seguimiento al proyecto y con otras entidades. Incluso participamos en dos pruebas del nuevo módulo del permiso de Concepto técnico de Ubicación de Estaciones de Servicio. También se retomó el plan proyecto financiado con MINTIC.
| Identificar y evaluar las áreas del conocimiento en infraestructura vial, marítima, fluvial, y férrea que requieran actualización o nueva regulación técnica | Número de normas identificadas y evaluadas | Eficacia | 60 | 75% | 75% | 100% | Dirección Técnica Subdirección de Estudios e Innovación | Se identificó la necesidad de una segunda fase para actualizar 50 especificaciones técnicas.
| Difundir información sobre la oferta institucional de trámites y otros procedimientos en lenguaje claro y de forma permanente a los usuarios de los trámites teniendo en cuenta la caracterización | Información difundida | Eficacia | 100% | 66% | 66% | 100% | Dirección General Secretaría General Subdirección de Estudios e Innovación | Se envió la información para nota, banner y video sobre racionalización de trámites, la información fue ajustada por parte de comunicaciones. El documento del Instructivo INVITRAMITES quedó debidamente cargado y alojado en la página web del Instituto
ESTRATEGIA TRANSVERSAL | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Modernizar la estructura del Invías, de acuerdo a las necesidades actuales que demanda la Entidad para satisfacer a los Grupos de valor
DIMENSIÓN No. 3 : | Gestión con Valores para Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.
PROCESO | CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
OBJETIVO DEL PROCESO: | Controlar los recursos financieros asignados, con el recibo de la información y su oportuna revisión, registro y verificación, para generar informes y estados financieros confiables que sirva de insumo para la toma de decisiones .
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
TERCER TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Comprometer del 99.95% de los recursos de inversión asignados a la vigencia 2.106.263 | Recursos de inversión comprometidos | Eficacia | 2105174.2623 | 1482037.3601 | 1552944.69 | 104.8% | Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación Dirección Operativa –Grupo Gerencia de Proyectos Estratégicos Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Subdirección Red Terciaria y Férrea Subdirección Marítima y Fluvial Dirección Técnica – Grupo de Grandes Proyectos Subdirección de Estudios e Innovación Subdirección Prevención y Atención de Emergencias Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social Secretaria General Subdirección Administrativa Direcciones Territoriales | Se registra un cumplimiento que supera el 100% de la meta programada al comprometer recursos por valor de $ 1,552,944 frente al $ 1,482,037 (un billón cuatrocientos ochenta y dos mil treinta y siete millones) comprometido
| Obligar 63,12% de los recursos de inversión asignados en la vigencia (2.106.263) | Recursos de inversión obligados | Eficacia | 1329382.4534 | 625111.3266 | 456507.4 | 73.03% | Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación Dirección Operativa –Grupo Gerencia de Proyectos Estratégicos Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Subdirección Red Terciaria y Férrea Subdirección Marítima y Fluvial Dirección Técnica – Grupo de Grandes Proyectos Subdirección de Estudios e Innovación Subdirección Prevención y Atención de Emergencias Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social Secretaria General Subdirección Administrativa Direcciones Territoriales | Se registra un cumplimiento de solo el 73% de la meta programada al obligar recursos por valor de $ 456,507 mil millones frente a los $ 625,111 mil millones programados
| Comprometer del 81,20% de los recursos de funcionamiento asignados a la vigencia (159.186,01) | Recursos de funcionamiento comprometidos | Eficacia | 129262.3945 | 105911.4082 | 110908.8 | 104.7% | Subdirección Administrativa Oficina Asesora Jurídica | Se registra un cumplimiento del que supera el 100% de la meta programada al comprometer recursos de funcionamiento por valor de $ 110,908,8 frente a los $105,911 mil millones programados
| Obligar 80,94% de los recursos de funcionamiento asignados en la vigencia (159.186,01) | Recursos de funcionamiento obligados | Eficacia | 128849.4401 | 94709.6584 | 102532.93 | 108.3% | Subdirección Administrativa Oficina Asesora Jurídica | Se registra un cumplimiento del que supera el 100% de la meta programada al obligar recursos de funcionamiento por valor de $102,532,9 frente a los $94,710 mil millones programados
| Obligar 99.35% de los recursos de la reserva presupuestal 2019 (1.181.634) | Recursos obligados de la reserva presupuestal 2019 | Eficacia | 1173932 | 1072395 | 907327 | 84.61% | Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación Dirección Operativa –Grupo Gerencia de Proyectos Estratégicos Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Subdirección Red Terciaria y Férrea Subdirección Marítima y Fluvial Dirección Técnica – Grupo de Grandes Proyectos Subdirección de Estudios e Innovación Subdirección Prevención y Atención de Emergencias Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social Secretaria General Subdirección Administrativa Direcciones Territoriales | Se registra un cumplimiento del 85% de la meta al obligar recursos de la reserva por valor de $ 907,327 frente al $1,072,395 programados
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano
DIMENSIÓN No. 3: | Gestión con Valores para Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.
PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL
OBJETIVO DEL PROCESO: | Adquirir con oportunidad y calidad los bienes, obras y servicios, requeridos por la entidad con el fin de dar cumplimiento a su misión y lograr su continuo funcionamiento..
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
TERCER TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Revisar los proyectos de Actas de Liquidación elaboradas por cada una de las dependencias y hacer seguimiento a los contratos liquidados y pendientes por liquidar en los términos de ley. | Seguimiento realizados y proyectos de actas de liquidación revisadas | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 100% | Dirección de Contratación | Se revisaron y verificaron 133 proyectos de actas de liquidación en 132 memorandos SICOR.
| Adelantar los procesos de selección de los bienes, servicios y obras solicitados por las unidades ejecutoras a través de la plataforma SECOP II | Número de procesos realizados a través de SECOP II. | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 100% | Dirección de Contratación | Hubo 108 procesos realizados a través de SECOP II.
| Impartir las directrices a las Unidades ejecutoras a cargo, para el trámite de prórrogas, modificaciones y adiciones conforme lo previsto en el Manual de Contratación y Manual de Interventoría Vigentes. | Memorandos Circulares | Eficacia | 100% | 66% | 66% | 100% | Dirección de Contratación | Se remitió memorando Circular DC-61988 del 16 de octubre de 2020 y el memorando Circular DC-60636 del 13 de octubre de 2020.
ESTRATEGIA TRANSVERSAL | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano.
DIMENSIÓN No. 3: | Gestión con Valores para Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.
PROCESO | GESTIÓN LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL
OBJETIVO DEL PROCESO: | Asesorar dentro de la legalidad de manera oportuna la defensa jurídica de la entidad, facilitando la toma de decisiones administrativas en protección del patrimonio público.
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
TERCER TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar oportunamente la gestión de cobro coactivo. | Cobros persuasivos y procesos coactivos adelantados oportunamente | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 100% | Oficina Asesora Jurídica | Se realizó la gestión de 10 procesos coactivos y 4 procesos de valorización
| Emitir conceptos jurídicos dentro del marco de sus funciones y dentro de los plazos legales. | Conceptos jurídicos emitidos dentro de los plazos legales | Eficiencia | 1 | 75% | 75% | 100% | Oficina Asesora Jurídica | Se atendieron 40 conceptos solicitados, para un acumulado de 100 procesos
| Optimizar el proceso, actualizar procedimientos, e identificar riesgos, controles e indicadores. | Plan de trabajo cumplido. | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 100% | Oficina Asesora Jurídica | Se revisaron procesos de conceptos, manual de cartera y pago de sentencias
| Verificar expedientes físicos vs expedientes virtuales. Validando las piezas procesales de cada uno. | Registro/ Cruce de expedientes físicos Vs. Expedientes virtuales | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 100% | Oficina Asesora Jurídica | Se realizó gestión de verificación de los expedientes con 15 actas de expedientes entregados a 472 y los expedientes se encuentran a cargo de 472
| Cumplir con las sesiones establecidas en la Resolución 5956 de 2019 | Actas de los comités de conciliación debidamente suscritas. | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 100% | Oficina Asesora Jurídica | Avance con la elaboración de las actas de comité de conciliación elaboraron - Para este periodo se elaboraron 9 actas de comité de conciliación
| Determinar multas, declaratorias de incumplimiento, caducidad y demás sanciones con el fin de defender los intereses de la Entidad. | Registro/pertinencia de las multas, sanciones e incumplimientos proferidos. | Eficiencia | 100% | 75% | 75% | 100% | Oficina Asesora Jurídica | Se realizaron 22 audiencias y Se adelantaron diligencias en 53 procedimientos administrativos sancionatorios
| Ejercer la defensa Judicial de la Entidad | Registro/ Procesos judiciales adelantados en términos y competencia. | Eficiencia/Eficacia | 100% | 75% | 75% | 100% | Oficina Asesora Jurídica | Se atendieron 90 audiencias judiciales y extrajudiciales.
Defensa Jurídica | Adoptar la Política de Prevención del Daño Antijurídico 2020 | Política de Prevención del Daño Antijurídico 2020 adoptada | Eficacia | 100% | 100% | 100% | 100% | Oficina Asesora Jurídica Comité de conciliación | Se citó a Comité 8-7-20, 22-7-20, 11-8-20 11-8-20 y 16-9-20; la ANDJE 11-7-20 y 23-7-20, ABSOLVIÓ CONSULTAS, Memos OAJ 43015 de 29-7-20, memo DO 41404 de 23-7-2020, OAJ-STC- 48634 del 24-8-20
Mejora normativa | Cumplir agenda regulatoria | Agenda Regulatoria con Cumplimiento | Eficacia | 100% | 100% | 100% | 100% | Oficina Asesora Jurídica Dirección Técnica Subdirección de Estudios e Innovación
ESTRATEGIA TRANSVERSAL | Crecimiento Verde
OBJETIVO PEI: | Implementar el Plan de Gestión de Desastres, identificando, priorizando y realizando seguimiento al riesgo en la infraestructura de transporte, contribuyendo a proteger la población y la infraestructura a cargo..
DIMENSIÓN No. 3: | Gestión con Valores para Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.
PROCESO | GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE A CARGO DEL INVÍAS
OBJETIVO DEL PROCESO: | Desarrollar proyectos bajo lineamientos ambientales, sociales y prediales, en cumplimiento de la normatividad que permita la ejecución de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de infraestructura de transporte a cargo del Invías.
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
TERCER TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Servicio al ciudadano | Efectuar Seguimiento a los controles efectuados a la Atención de Ciudadanos en los SAUS de acuerdo con los lineamientos impartidos por la Entidad. (Número único de radicado) | Seguimiento efectuado a Controles efectuados en los SAUS | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 100% | Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social | Se efectuó seguimiento a las interventorías a los controles efectuados en los SAUS de diferentes proyectos a cargo del Invías
ESTRATEGIA TRANSVERSAL | Competitividad Estratégica e Infraestructura
OBJETIVO PEI: | Implementar el Plan de Gestión de Desastres, identificando, priorizando y realizando seguimiento al riesgo en la infraestructura de transporte, contribuyendo a proteger la población y la infraestructura a cargo..
DIMENSIÓN No. 3: | Gestión con Valores para Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño.
PROCESO | GESTIÓN DEL RIESGO EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE A CARGO DEL INVÍAS
OBJETIVO DEL PROCESO: | Incorporar el enfoque de gestión del riesgo en la planificación, ejecución y operación de la infraestructura de transporte, mediante la optimización del sistema de información, expedición de documentos técnicos y capacitando actores internos/externos para mejorar el nivel de servicio de la infraestructura de transporte tendiendo a disminuir la ocurrencia de emergencias.
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
TERCER TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Implementar el Plan de Gestión del riesgo de Desastre | Plan de Gestión del Riesgo de Desastres implementado | Eficacia | 100% | 0% | 30% | 30% | Dirección General Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias | Se adoptó el Plan de Gestión del Riesgo mediante resolución No. 1978 del 2 de septiembre de 2020, de acuerdo con los lineamientos de ley. De igual manera, se avanzó en la difusión del componente programático del mismo y que esta incorporado al Plan de Inversión de la Subdirección. De igual manera se avanza en la estructuración del PGRD de la vía Málaga - Los Curos Ruta 55ST02, en coordinación con las administraciones Municipales de la Provincia de García Rovira. Se avanzó además en la incorporación de las variables sociales y ambientales estructuradas en el marco del desarrollo del convenio 736 de 2020.
| Generar la guía metodológica con enfoque multiamenaza | Guía metodológica con enfoque multiamenaza generada | Eficacia | 100% | 0% | 50% | 50% | Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias | El convenio cuenta con una avance del 50% en los cuales se han abordado los temas físicos, sociales, ambientales y económicos que inciden en la valoración del riesgo cualitativo. Se ha avanzado en todos los 9 productos que se tienen contemplados dentro del convenio.
| Atender emergencias que se presenten en la red vial nacional primaria. | Emergencias en la red vial nacional primaria atendidas | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 100% | Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias | Se han atendido emergencias en las vías nacionales a cargo de las D.T. Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Nariño, Ocaña, Quindío, Norte de Santander, Santander y Tolima
| Atender 11 sitios críticos en la red vial nacional primaria. | Sitios críticos en la red vial nacional primaria atendidos | Efectividad | 11 | 6 | 22 | 366.7% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Grupo de Grandes Proyectos
| Atender 5 sitios críticos en la red vial secundaria | Sitios críticos en la red vial secundaria atendidos | Efectividad | 5 | 3 | 7 | 233.3% | Subdirección de la Red Terciaria y Férrea Grupo de Grandes Proyectos
| Atender 14 sitios críticos en la red vial terciaria | Sitios críticos en la red vial terciaria atendidos | Efectividad | 14 | 13% | 0 | 0% | Subdirección de la Red Terciaria y Férrea
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : | Competitividad Estratégica e Infraestructura
OBJETIVO PEI: | Mejorar, mantener y rehabilitar la infraestructura vial intermodal, mediante el desarrollo de programas estratégicos para la conectividad del país.
DIMENSIÓN 4: | Evaluación de Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua
PROCESO | GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
OBJETIVO DEL PROCESO: | Dirigir la planificación, ejecución y supervisión de proyectos de infraestructura de la red vial, en sus modos carretero, férreo, fluvial y marítimo en el marco de la misión del instituto.
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
TERCER TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Realizar rehabilitación y/o mantenimiento de 249,86 km | Kilómetros de red vial primaria rehabilitados | Efectividad | 18.7 | 1 | 34.79 | 3479% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras | SRN: 19,33 km La Ye - Tibabosa (11,6km) Cerritos - La Virginia- Cauya (0,58km) San Roque- La Paz (0,8km) Lorica - Chinú (0,29km) Planeta Rica- La Ye (0,75km) Moñitos - San Bernardo- Lorica (1,15km) Rio Pereira- San Juan del Cesar (0,5km) San Juan del Cesar- Buenavista (2,7km) Vía alterna al Puerto de Santa Marta (0,25km) Puerto Araujo - Landázuri (0,05km) Buenaventura - Loboguerrero (0,05km) Sector Citronela (0,21km) Paso por Buenaventura (0,4km) GPE: 15,46km Honda - Manizales (0,9km) Tramo 1 Pto Salgar - Puerto Araujo (1,23km) Tramo 2 Pto Araujo - San Alberto (0,39km) Tramo 3 San Alberto- San Roque (12,94 km)
|  | Kilómetros de red vial primaria intervenidos con mantenimiento periódico | Efectividad | 231.16 | 93.31 | 1024.11 | 1098% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Gerencia de Proyectos Estratégicos | GPE: 294,60km Cto 1172-2018 (91,00 km), Cto 1180-2018 (35,60km), Cto 1593-2019 (50,00km), Cto 1171-2018 (71,00km), Cto 1177-2018 (47,00km) SRN: 729,51km Cto 1303-2019 ( 21,2 km ), Cto 1673-2019 ( 1,63 km ), Cto 1920-2019 ( 5,6 km ), Cto 1753-2019 ( 3,9 km ), Cto 1604-2019 ( 2,4 km ), Cto 1950-2019 ( 2,55 km ), Cto 1951-2019 ( 0,3 km ), Cto 1870-2019 ( 2,94 km ), Cto 2431-2019 ( 0,71 km ), Cto 1948-2019 ( 0,7 km ), Cto 1925-2019 ( 2,15 km ), Cto 1952-2019 ( 1,8 km ), Cto 2145-2019 ( 1 km ),Cto 1587-2019 (643,06 km ), Cto 1702-2019 ( 5,1 km ), Cto 1734-2019 ( 0,5 km ), Cto 1825-2019 ( 1,48 km), Cto 1772-2019 ( 3,19 km ), Cto 2766-2019 ( 4 km ) , Cto 1479-2019 ( 9 km ), Cto 2426-2019 ( 1,4 km ), Cto 2020-2019 ( 0,3 km ), Cto 2422-2019 ( 0,48 km ) , Cto 2074-2019 ( 0,4 km ) , Cto 1777-2019 ( 0,39 km ), Cto 2182-2019 ( 3,9 km ), Cto 1942-2019 ( 0,65 km ), Cto 1792-2019 ( 1,6 km ), Cto 2733-2019 ( 0,88 km ), Cto 1696-2015 ( 4 km ), Cto 1945-2019 ( 1 km ), Cto 1973-2019 ( 1,3 km )
| Realizar mejoramiento de 63,03 km de red vial primaria | Kilómetros de segundas calzadas construidos | Efectividad | 13.2 | 6.35 | 41.29 | 650.2% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Grupo de Grandes Proyectos Gerencia de Proyectos Estratégicos | GGP: 0,4km Cartagena - Barranquilla (0,4km); GPE: 36,26 km Honda Manizales (2,06km); Tramo 1 Pto Salgar - Puerto Araujo (14,50km); Tramo 2 Pto Araujo - San Alberto (6,75km); Tramo 3 San Alberto- San Roque (12,95 km) GTL: 4,63 km Intercambiador las Américas (3km), intercambiador Bermellón (0,65km), túneles cortos cruce de la cordillera central (0,98km)
|  | Kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo | Efectividad | 58.5 | 17.8 | 36.15 | 203.1% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Gerencia de Proyectos Estratégicos | SRN: 22,5km Cto 0642-2015 (0,02 km), Cto 1920-2019 (1,4 km), Cto 1699-2015 (2,02 km), Cto 1513-2015 (2,65 km), Cto 1925-2019 (0,9 km), Cto 1515-2015 (0,34 km), Cto 1456-2017 (0,11 km), Cto 1432-2017 (3,27 km), Cto 1433-2017 (3,51 km), Cto 2745-2019 (1,25 km), Cto 0267-2009 (1 km), Cto 654-2014 (0,87 km), Cto 1639-2015 (0,9 km), Cto 1696-2015 (4,26 km) SRT: OXI- Tame- Corocoro (5km) GPE: Cto 1593/2019 (1,45km) GTL: Terminación túnel de la Línea (7,2km)
| Realizar mejoramiento de 400Km de vías terciarías | Kilómetros de vías terciarías mejorados | Efectividad | 399.98 | 217.91 | 312.64 | 143.5% | Subdirección de la Red terciaría y Férrea | SRT: 312,64km Cto 7505-2018 (5 km), Cto 1663-2019 (11,66 km), Cto 164-2020 (0,51 km) ,Cto 752-2019 (18,26 km), Cto 1855-2019 (1,54 km), No hay Contrato (4,3 km), Cto 935-2018 (10 km), Cto 1123-2018 (10 km), Cto 973-2018 (7,02 km), Cto 1244-2018 (2 km), Cto 1245-2018 (1,4 km), Cto 1403-2018 (0,71 km), No hay Contrato (0,89 km), Cto 7258-2019 (14,21 km), Cto 2101-2019 (3,8 km), Cto 1869-2019 (1,28 km), Cto 495-2018 (1,08 km), Cto 001-2019 (0,05 km), Cto 673-2019 (10 km), Cto 2030-2019 (18,74 km), Cto 691-2019 (5,2 km), Cto 7725-2019 (2,05 km), No hay Contrato (1,62 km), Cto 1454-2019 (0,48 km), Cto 695-2019 (5,32 km), Cto 2022-2019 (6,95 km), Cto 1899-2019 (1,73 km), Cto 1846-2019 (0,68 km), Cto 717-2019 (4,44 km), Cto 0774-2019 (5,51 km), Cto 1332-2018 (11,46 km), Cto 1347-2018 (2,4 km), Cto 660-2019 (1,7 km), Cto 1748-2019 (2,07 km), No hay Contrato (6,7 km), Cto 1642-2019 (8,87 km),Cto 1848-2019 (0,07 km), Cto 1848-2020 (0,01 km), Cto 813-2019 (8,74 km), Cto 2222-2019 (2,8 km), Cto 1901-2019, (4,43 km), Cto 1901-2020 (0,85 km), Cto 1410-2018 (0,75 km), Cto 641-2020 (0,9 km), Cto 1408-2018 (0,5 km), Cto 1360-2018 (4,7 km), No hay Contrato (3,2 km), Cto 498-2018 (21,55 km), Cto 1769-2019 (3,33 km), Cto 1368-2019 (2,19 km), Cto 497-2018 (1,89 km), Cto 1040-2019 (1 km), Cto 1240-2018 (30,09 km), Cto 659-2019 (11,59 km), Cto 983-2018 (11 km), Cto 1409-2018 (1 km), Cto 1636-2019 (1,46 km), Cto 7758-2018 (2,86 km), Cto 1754-2019 (6,38 km), Cto 2773-2019 (0,46 km), Cto 1483-2019 (1,26 km)
| Realizar mantenimiento de 5000 en vías terciarias | Kilómetros de vías terciarías mantenidos | Efectividad | 5000 | 3400 | 7.4 | 0.2176% | Subdirección de la Red terciaría y Férrea | SRT: 7,4km Cicicana - Naranjal, La guaira
| Realizar 5400 km de red vial terciaria con mejoramiento o mantenimiento en vías priorizadas | Porcentaje de Kilómetros de vías priorizadas mejoradas o en mantenimiento | Efectividad | 5399.98 | 3617.91 | 320.04 | 8.846% | Subdirección de la Red terciaría y Férrea | Cto 7505-2018 (5 km), Cto 1663-2019 (11,66 km), Cto 164-2020 (0,51 km) ,Cto 752-2019 (18,26 km), Cto 1855-2019 (1,54 km), No hay Contrato (4,3 km), Cto 935-2018 (10 km), Cto 1123-2018 (10 km), Cto 973-2018 (7,02 km), Cto 1244-2018 (2 km), Cto 1245-2018 (1,4 km), Cto 1403-2018 (0,71 km), No hay Contrato (0,89 km), Cto 7258-2019 (14,21 km), Cto 2101-2019 (3,8 km), Cto 1869-2019 (1,28 km), Cto 495-2018 (1,08 km), Cto 001-2019 (0,05 km), Cto 673-2019 (10 km), Cto 2030-2019 (18,74 km), Cto 691-2019 (5,2 km), Cto 7725-2019 (2,05 km), No hay Contrato (1,62 km), Cto 1454-2019 (0,48 km), Cto 695-2019 (5,32 km), Cto 2022-2019 (6,95 km), Cto 1899-2019 (1,73 km), Cto 1846-2019 (0,68 km), Cto 717-2019 (4,44 km), Cto 0774-2019 (5,51 km), Cto 1332-2018 (11,46 km), Cto 1347-2018 (2,4 km), Cto 660-2019 (1,7 km), Cto 1748-2019 (2,07 km), No hay Contrato (6,7 km), Cto 1642-2019 (8,87 km),Cto 1848-2019 (0,07 km), Cto 1848-2020 (0,01 km), Cto 813-2019 (8,74 km), Cto 2222-2019 (2,8 km), Cto 1901-2019, (4,43 km), Cto 1901-2020 (0,85 km), Cto 1410-2018 (0,75 km), Cto 641-2020 (0,9 km), Cto 1408-2018 (0,5 km), Cto 1360-2018 (4,7 km), No hay Contrato (3,2 km), Cto 498-2018 (21,55 km), Cto 1769-2019 (3,33 km), Cto 1368-2019 (2,19 km), Cto 497-2018 (1,89 km), Cto 1040-2019 (1 km), Cto 1240-2018 (30,09 km), Cto 659-2019 (11,59 km), Cto 983-2018 (11 km), Cto 1409-2018 (1 km), Cto 1636-2019 (1,46 km), Cto 7758-2018 (2,86 km), Cto 1754-2019 (6,38 km), Cto 2773-2019 (0,46 km), Cto 1483-2019 (1,26 km), Cto 0774-2019 (7,4km)
| Realizar 1022 km de red vial terciaria con mejoramiento o mantenimiento en vías priorizadas en municipios PDET | Porcentaje de kilómetros de vías priorizadas mejoradas o en mantenimiento en municipios PDET | Efectividad | 1022 | 696.2 | 119 | 17.09% | Subdirección de la Red terciaría y Férrea | SRT: 119km Cto 7505-2018 (5 km), Cto 1663-2019 (3,03 km), Cto 164-2020 (0,01 km), Cto 752-2019 (18,26 km), Cto 1855-2019 (1,3 km), No hay Contrato (4,3 km), Cto 1123-2018 (10 km), Cto 7258-2019 (11,17 km), Cto 2101-2019 (3,8 km), Cto 495-2018 (1,08 km), Cto 001-2019 (0,05 km), Cto 673-2019 (10 km), Cto 691-2019 (5,2 km), No hay Contrato (1,62 km), Cto 1454-2019 (0,48 km), Cto 1347-2019 (2,4 km), Cto 1332-2018 (11,46 km), Cto 1642-2019 (4,46 km), Cto 1848-2019 (0,03 km), Cto 813-2019 (8,74 km), Cto 2222-2019 (2,8 km), Cto 1901-2019 (3 km), Cto 1360-2018 (4,7 km), No hay Contrato (3,2 km), Cto 7758-2018 (2,86 km), Cto 2773-2019 (0,46 km), Cto 1754-2019 (0,1 km)
| Contratar 30 juntas de acción comunal en vías terciarias | Número de Juntas de acción comunal en vías terciarias contratadas | Efectividad | 30 | 0 | 0 | 0% | Subdirección de la Red terciaría y Férrea | Meta con cumplimiento en el cuarto trimestre
| Realizar mejoramiento, construcción y/o profundización a 1 acceso marítimo | Accesos marítimos mejorados, construidos y/o profundizados a cargo del Invías | Efectividad | 1 | 1 | 0 | 0% | Subdirección Marítima y Fluvial
| Construir, mejorar y/o mantener 2 muelles fluviales | Muelles Fluviales construidos, mejorados y/o mantenidos | Efectividad | 2 | 2 | 2 | 100% | Subdirección Marítima y Fluvial | SMF: Construcción Muelle de Curbaradó y Mantenimiento Mulle la esmeralda
| Intervenir municipios priorizados con vías fluviales | Número de municipios priorizados con vías fluviales intervenidas | Efectividad | 4 | 3 | 3 | 100% | Subdirección de Estudios e Innovación | Municipios: Carmen del Darién, Puerto Asís y Riosucio
| Expedir reglamentación técnica | Reglamentación técnica expedida | Efectividad | 1 | 1 | 1 | 100% | Subdirección Marítima y Fluvial | Expedición de Resolución 263 del 31 de enero de 2020 el procedimiento para adoptar la regulación técnica de tecnologías para la infraestructura de transporte.
| Realizar mantenimiento y profundización a 2 canales de acceso marítimos | Accesos marítimos Mantenidos y profundizados | Efectividad | 2 | 0 | 2 | 100% | Subdirección Marítima y Fluvial | Dragado al acceso de Tumaco Inicio del Dragado de Boca Coquito
| Realizar 4 Otras obras fluviales | Otras Obras Fluviales construidas | Efectividad | 4 | 1 | 1 | 100% | Subdirección de la Red terciaría y Férrea | Mantenimiento del ferry de soplaviento
| Pavimentar 76,81 km en red secundaria | kilómetros de red vial secundaria con pavimento nuevo | Efectividad | 76.81 | 58.78 | 35.39 | 60.21% | Subdirección de la Red terciaría y Férrea | SRT: 31,99 km VÍA GRANADA - SAN CARLOS (4,8km); INTERVENTORÍA MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO (0,53km); CONCEPCIÓN Y SAN VICENTE (4,4km), PAZ DE RIO-TASCO, ALTO DEL SAGRA-SOCOTÁ Y GÁMEZA-MONGUA-MONGUÍ (6,13km); TUNJA- EL CRUCERO BICENTENARIO (1,97 km); TÚNEL-LLANO ALARCÓN, PUENTE LATAS -EL ESPINO (1,57km); VILLA DE LEYVA- STA SOFIA- MONIQUIERA Y BUENAVISTA- CANTINA (1,06km), PUENTE BAJO ROSAL - AV KEVIN ÁNGEL MANIZALES (0,2km); BAHÍA SOLANO-CHOCÓ (0,95km);PUERTO LIBERTADOR Y MONTELIBANO (0,35km); PITALITO - ACEVEDO (1,08km); CONVENCIÓN NORTE DE SANTANDER (0,2km), CORREDOR ESTRATEGICO (2,62km); CORREDOR DEL FOLCLOR Y BOCADILLO II (0,95 km) CORREDOR AGROFORESTAL Y ENERGÉTICO (0,1km); BOLÍVAR CONV 1245-17 DEP SANTANDER (1,6km), GUAPOTA Y PALMAS DEL SOCORRO (1,2km); MUNICIPIOS DE BETULIA, ZAPATOCA Y GUACA CONV 1245-2017 (0,12km); RIOBLANCO-TOLIMA (HERRERA - EL DIAMANTE) (2,16km) GPE: Cto 1179-2018 Tramo Aguaclara - Gamarra (1,5km) GGP: Mayapo- Manaure (1,9km)
| Adelantar la rehabilitación de 6,50 km de la red vial secundaria | Kilómetros de red vial secundaria rehabilitados | Efectividad | 6.5 | 5.5 | 9.69 | 176.2% | Grupo Cruce de la Cordillera Central | GPE: Cto 1179-2018 Aguaclara- Gamarra (5,68km), SRT: Cto 0773-2019 Pitalito - Acevedo (4,01km)
| Construir 20 túneles en la red vial nacional primaria | Túneles de red vial nacional primaria terminados | Efectividad | 20 | 10 | 6 | 60% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras | GTL: Conexión Portal Quindío Túnel de la Línea (3), Terminación túnel piloto (1), Culminación intercambiador Bermellón (1), culminación entre túnel 16 y llegada a municipio de Cajamarca (1)
| Poner 18 túneles en operación | Túneles en operación | Efectividad | 18 | 18 | 21 | 116.7% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Grupo de Proyectos Estratégicos Grupo de Grandes Proyectos | SRN: Túnel Daza (2) GTL: Túneles corredor Buga- Buenaventura (17), Conexión portal del Quindío, Túnel de la Línea (2)
| Construir 31 puentes de la red vial nacional primaria | Puentes en la red vial primaria construidos *(incluye viaductos) | Efectividad | 31 | 21 | 15 | 71.43% | Subdirección de la Red Terciaria y Férrea Grupo de Grandes Proyectos | GGP: Estación Uribe - Puerto la Libertad (9), SRN: Carretera vía alterna al Puerto de Santa Marta (1) GPE: Ocaña- Aguaclara-Gamarra (1), Pto Salgar- Pto Araujo (1) GTL: Intercambiador Bermellón (3)
| Construir 10 puentes de la red vial secundaria | Puentes en la red secundaria construidos | Efectividad | 10 | 4 | 7 | 175% | Subdirección de la Red Terciaria y Férrea | SRT: Puente Bajo Rosal (2) GPP: Anapoima - Mosquera (5)
| Construir 1 puente peatonal en la red vial terciaria | Puentes peatonal en la red terciaria construidos | Efectividad | 1 | 1 | 0 | 0% | Subdirección de la Red Terciaria y Férrea
| Construir 12 puentes en la red vial terciaria | Puentes en la red terciaria construidos | Efectividad | 12 | 0 | 2 | 16.67% | Grupo de Grandes Proyectos | (PUENTE)-BUCARASICA-NORTE DE SANTANDER Barranco Minas
| Construir 3,80 km de segundas calzadas en la red vial secundaria | kilómetros de segundas calzadas construidos red vial secundaria | Efectividad | 3.8 | 2.7 | 6.08 | 225.2% | Grupo de Grandes Proyectos | GGP: Anapoima- Mosquera
| Construir 2,93 Km de tercer carril en red vial secundaria | Km de tercer carril en red vial secundaria | Efectividad | 2.93 | 1.8 | 3.5 | 194.4% | Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Grupo de Proyectos Estratégicos | GGP: Anapoima- Mosquera
| Adelantar el mantenimiento rutinario de 10580 km de la red vial nacional primaria. | Kilómetros de red vial nacional primaria intervenidos con mantenimiento rutinario | Efectividad | 10580 | 10580 | 10467 | 98.93% | Subdirección de la Red Terciaria y férrea
| Operar, mantener y señalizar en 7 pasos a nivel para el paso de vehículos ferroviarios | Pasos a nivel de infraestructura férrea operados, mantenidos y señalizados | Efectividad | 7 | 7 | 7 | 100% | Subdirección de la Red Terciaria y férrea
| Realizar mantenimiento a 1 estación férreas a cargo | Estaciones férreas con Mantenimiento realizado | Efectividad | 1 | 0 | 4 | 400% | Subdirección de la Red Terciaria y férrea | SRT: Mantenimiento estaciones Férrea Facatativá, Barrancabermeja, Puerto Wilches y Picaleña
| Realizar mantenimiento rutinario de 6 sedes y talleres férreos a cargo | Sedes y talleres férreos con Mantenimiento realizado | Efectividad | 6 | 5 | 5 | 100% | Subdirección de la Red Terciaria y férrea
| Realizar mantenimiento rutinario a la Red Férrea a cargo | Kilómetros mantenidos en la red férrea | Efectividad | 20 | 20 | 21 | 105% | Subdirección de la Red Terciaria y férrea
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : | Competitividad Estratégica e Infraestructura
OBJETIVO PEI: | Mejorar, mantener y rehabilitar la infraestructura vial intermodal, mediante el desarrollo de programas estratégicos para la conectividad del país.
DIMENSIÓN No. 4: | Evaluación de Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua
PROCESO | GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO DEL PROCESO: | Adelantar las acciones de modernización e innovación aplicables a la infraestructura de transporte y elaborar la reglamentación técnica para lograr unas vías sostenibles
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
TERCER TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Realizar 15 estudios y diseños para la construcción y mejoramiento de la infraestructura vial | Estudios y/o diseños de la red vial elaborados | Efectividad | 15 | 3 | 19 | 633.3% | Subdirección Marítima y Fluvial Grupo de Grandes Proyectos
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : | Crecimiento Verde
OBJETIVO PEI: | Implementar el Plan de Gestión de Desastres, identificando, priorizando y realizando seguimiento al riesgo en la infraestructura de transporte, contribuyendo a proteger la población y la infraestructura a cargo.
DIMENSIÓN No. 4: | Evaluación de Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua
PROCESO | GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE A CARGO DEL INVÍAS
OBJETIVO DEL PROCESO: | Desarrollar proyectos bajo lineamientos ambientales, sociales y prediales, en cumplimiento de la normatividad que permita la ejecución de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de infraestructura de transporte a cargo del Invías.
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
TERCER TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Efectuar Seguimiento a las acciones en los proyectos ambientales en cumplimiento de las medidas de mitigación, conservación, prevención y restauración establecidas dentro de los proyectos | Seguimiento a las Acciones | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 100% | Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social | Se efectuó el seguimiento a las obligaciones contractuales de interventoría en el componente ambiental.
| Gestionar la adquisición de los predios requeridos para el desarrollo de los proyectos del INVÍAS | Predios adquiridos en la red vial nacional | Efectividad | 122 | 58 | 6 | 10.34% | Grupo de Grandes Proyectos
| Gestionar la adquisición de los predios en la red secundaria | Predios adquiridos red secundaria | Efectividad | 36 | 21 | 23 | 109.5% | Grupo de Grandes Proyectos
| Efectuar seguimiento a los Programas sociales de los proyectos | Seguimiento al componente social de los Planes de manejo y PAGAS | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 100% | Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social | Se han realizado el seguimiento a las interventorías por parte del grupo social
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Formular e implementar el Plan de Austeridad y Gestión Ambiental | Plan de Austeridad y Gestión Ambiental formulado e implementado | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 100% | Secretaría General Subdirección Administrativa Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social | El Plan de Austeridad y PIGA aprobado por Secretaría General, Subdirección de Medio Ambiente pasó a firma Dirección General
| Identificar y llevar a cabo las acciones necesarias que permitan implementar la política de sostenibilidad vigente | Número de Procesos sostenibles | Eficacia | 4 | 75% | 75% | 100% | Dirección Técnica Subdirección de Medio Ambiente | Se realizó la Cuarta Rueda de Innovación y sostenibilidad, se incorporaron Criterios de Sostenibilidad en el Sistema de Planeación y Gestión, Programas multiplicadores de temas de sostenibilidad -1. Súmate a la cultura de sostenibilidad Link: http://inviasintranet.azurewebsites.net/index.phpoption=com_content&view=article&id=522 2. INVÍAS trabaja para fortalecer los conocimientos en la Infraestructura Verde del país: http://inviasintranet.azurewebsites.net/index.phpoption=com_content&view=article&id=529 Además de una participación activa en comunicaciones del Invías para fortalecer la socialización de los criterios de sostenibilidad se ha fortalecido la participación en la implementación de los criterios en la estructuración en proyectos-(13 proyectos de concluir concluir) Se realizaron 18 capacitaciones de la implementación de la política de sostenibilidad en el Instituto y se realizó la revisión de los criterios de sostenibilidad del componente de sostenibilidad para los pliegos de Estudios y Obra.
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Modernizar la estructura del Invías, de acuerdo a las necesidades actuales que demanda la Entidad para satisfacer a los Grupos de valor.
DIMENSIÓN No. 4: | Evaluación de Resultados
OBJETIVO DEL MIPG | Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua
PROCESO | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
OBJETIVO DEL PROCESO: | Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles, asesorando a la Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos permitiendo que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG- y sus dimensiones cumplan su propósito.
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
TERCER TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Evaluar oportunamente los planes (acción y operativo) de la Dependencia. | Planes (acción y operativo) evaluados oportunamente. | Eficacia | 150 | 150 | 150 | 100% | Todas las Dependencias | Se realizó la evaluación de los planes de acción y operativos del Invías tercer trimestre- Soporte SIPLAN
| Enviar reportes de ejecución presupuestal para seguimiento oportuno y toma de decisiones | Reporte mensual de Unidades Ejecutoras | Eficacia | 100% | 36 | 36 | 100% | Subdirección Financiera | Se reporta informe de ejecución presupuestal semanal
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Gestionar la integración de los sistemas de información a través de la modernización de la plataforma tecnológica para facilitar el acceso a la información
DIMENSIÓN No 5: | Información y Comunicación
OBJETIVO DEL MIPG | Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua
PROCESO | GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO: | Liderar y gestionar los servicios de tecnología de información y comunicaciones, para la toma de decisiones estratégicas, garantizando disponibilidad, divulgación y seguridad de la información, contribuyendo al cumplimiento de la misión del Invías y la consulta e interacción de los ciudadanos y del gobierno.
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
TERCER TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Asegurar que toda información divulgada en canales externos sea de fácil comprensión para los grupos de valor | Informe del porcentaje de información de fácil comprensión, divulgada e canales externos | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 100% | Dirección General
| Diseñar e implementar espacios de dialogo nacionales y territoriales con base en los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas (MURC) de acuerdo con el cronograma establecido por el Sistema de Rendición de Cuentas. | Espacios de dialogo nacionales y territoriales diseñados e implementados de acuerdo con el cronograma establecido por el Sistema de Rendición de Cuentas. | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Dirección General Dirección Operativa | Se participó en el foro virtual "El transporte de carga en tiempos de pandemia" organizado por Asecarga. 23 de Julio de 2020. Participación en el 5 foro sobre gestión del riesgo y variabilidad climática. 16 de Septiembre de 2020. Participación en la 4 rueda de innovación. 23 al 25 de Septiembre de 2020.
| Realizar el principal espacio de rendición de cuentas | Espacio de rendición de cuentas realizado | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Dirección General | Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
| Elaborar un informe individual de rendición de cuentas con corte a 31 de diciembre de 2019 y publicarlo en la página web en la sección “Transparencia y acceso a la información” a más tardar el 30 de marzo de este año bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas para el Acuerdo de Paz (SIRCAP) a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Informe individual de rendición de cuentas publicado en la página web en la sección “Transparencia y acceso a la información” | Eficacia | 100% | 100% | 100% | 0% | Dirección General Dirección Operativa - Subdirección de la Red Terciaría y Férrea Oficina Asesora de Planeación | Se publicó informe de rendición de cuentas para el acuerdo de paz en la página web. Este puede ser consultado en el siguiente enlace: https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/hechos-de-transparencia/rendición-de-cuentas/10124-informe-de-rendicion-de-cuentas-construccion-de-paz-2019/file
| Producir y documentar de manera permanente en el año 2020 la información sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz bajo los lineamientos del SIRCAP a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Información sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz documentada bajo los lineamientos del SIRCAP | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 0% | Dirección General Dirección Operativa - Subdirección de la Red Terciaria y Férrea Oficina Asesora de Planeación | Se realizaron reportes para las diferentes consejerías sobre los avances en el cumplimiento de los indicadores del Plan Marco de Implementación del acuerdo de paz. El avance de los indicadores se encuentra publicado en la página web del Invías.
| Diseñar e implementar una estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto de la implementación del Acuerdo de Paz , bajo los lineamientos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, en cabeza de la Consejería para la Estabilización y Consolidación , en conjunto con el Departamento Administrativo de la Función Pública indiquen en el marco del Sistema de Rendición de Cuentas. | Estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto de la implementación del Acuerdo de Paz diseñada e Implementada | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 0% | Dirección General Dirección Operativa - Subdirección de la Red Terciaria y Férrea con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación | Se reporta avance de los indicadores del Plan marco de Implementación del acuerdo de paz. Este puede ser consultado en el siguiente enlace: https://www.invias.gov.co/index.php/planeación-gestión-y-control/indicadores-de-gestión
| Realizar 9 Chat ciudadano temático que propicien el diálogo con la ciudadanía. | 9 Chat ciudadano temático realizados | Eficacia | 9 | 7 | 8 | 114.3% | Dirección General Dirección Operativa Dirección Técnica | Chat ciudadanos: (10-07-2020) Puente Honda; (01-09-2020 y 04- 09-2020) Túnel de la Línea; (23-09-2020) 2° calzada Buga-B/ventura (21/8/2020) Audiencia de aclaración del borrador del pliego de condiciones del proyecto vías inteligentes ITS-VIITS. (19/8/2020) Panel 'Emisión de títulos como mecanismo innovador para financiar la modernización de la infraestructura vial del país' junto a la Universidad EAFIT.
| Realizar reconocimientos a la participación de la ciudadanía | Participación de la ciudadanía reconocida | Eficacia | 100% | 100% | 100% | 100% | Dirección General Dirección Operativa Secretaría General | Meta se cumplió en el primer trimestre, la Dirección Operativa apoyó la realización de actividades de participación ciudadana
| Capacitar a las personas y comunidades interesadas en realizar seguimiento a los proyectos y asesorarlos en el proceso de conformación de veedurías ciudadanas u otro espacio de participación comunitaria. | 100% Capacitaciones Realizadas / Capacitaciones Programadas | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 100% | Dirección General Dirección Operativa Dirección Técnica | Se realizaron 55 reuniones de socialización con comunidades (reuniones de inicio, seguimiento y cierre, reuniones con comunidades para temas extraordinarios) en los proyectos de obra pública. Se publicaron en las redes sociales del instituto información tendiente a capacitar a las personas y comunidades en procesos de conformación de veedurías.
| Capacitar un equipo interdisciplinario en temas de Rendición de cuentas | 1 Capacitación Realizadas | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Oficina Asesora de Planeación | Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
| Evaluar la estrategia de rendición de cuentas (incluyendo cada espacio de diálogo) | Informe de evaluación Informe de Seguimiento | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno | Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
| Mejorar los mecanismos de seguimiento a la respuesta oportuna y de calidad a los derechos de petición y PQRD | Mecanismos de seguimiento a la respuesta oportuna y de calidad, mejorados | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 100% | Secretaría General
| Actualizar los instrumentos de gestión de la información y adoptarlos mediante acto administrativo | Instrumentos de gestión de la información actualizados y adoptados mediante acto administrativo | Eficacia | 100% | 50% | 50% | 0% | Secretaría General Subdirección Administrativa Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación con apoyo de todas las dependencias | Se envió memorando circular No. SG 42349 de 27/07/2020 donde se solicita la actualización de los instrumentos de gestión y se encuentran en revisión y consolidación.
| Elaborar informe trimestral sobre la información más consultada (indicando si la misma se encuentra disponible en la página web) | Informes trimestrales sobre información más consultada | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 100% | Secretaría General | Se elaboró informe trimestral con la información más consultada y esté se encuentra
Gestión documental | Analizar y evaluar las alternativas para determinar la adopción de un Sistema de Gestión Documental | Sistema de Gestión Documental adoptado | Eficacia | 100% | 100% | 100% | 100% | Secretaría General Subdirección Administrativa Oficina Asesora de Planeación | Se elaboraron documentos técnicos y se sostuvieron reuniones con el Archivo General de la Nación
| Formular e implementar el Plan de Conservación digital | Plan de Conservación digital formulado e implementado | Eficacia | 100% | 100% | 100% | 100% | Subdirección Administrativa
| Formular e implementar el Plan de Preservación digital | Plan de Preservación digital formulado e implementado | Eficacia | 100% | 100% | 100% | 100% | Subdirección Administrativa
ESTRATEGIA TRANSVERSAL | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Mejorar, mantener y rehabilitar la infraestructura vial intermodal, mediante el desarrollo de programas estratégicos para la conectividad del país.
DIMENSIÓN 6: | Gestión del Conocimiento y la Innovación
OBJETIVO DEL MIPG | Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua
PROCESO | GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO DEL PROCESO: | Adelantar las acciones de modernización e innovación aplicables a la infraestructura de transporte y elaborar la reglamentación técnica para lograr unas vías sostenibles
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
TERCER TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Gestión del conocimiento y la innovación | Fortalecer la gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del Conocimiento y la innovación fortalecida | Eficacia | 100% | 70% | 70% | 100% | Dirección Técnica Subdirección de Estudios e Innovación Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social Subdirección de Prevención y Atención a Emergencias | Entre julio y agosto, se capacitaron a las Direcciones Territoriales en manejo de GPS para actualización de HERMES. 21/8/20 Reinducción organizacional de los procesos, procedimientos, proyectos e iniciativas de la Subdirección. 18/8/20 Socialización de nuevos de manuales de diseños de pavimentos y conformación de mesas técnicas INVÍAS. Se participó en las acciones de modernización e innovación aplicables a la infraestructura de transporte y elaboración de la reglamentación técnica para lograr vías sostenibles-Volúmenes de Sostenibilidad Fase I / METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SOSTENIBLE A FASE 1
| Identificar, evaluar y priorizar nuevas tecnologías, que puedan ser adoptadas y normalizadas por el INVÍAS | Número de tecnologías identificadas y evaluadas | Eficacia | 120 | 75% | 75% | 100% | Dirección Técnica Subdirección de Estudios e Innovación | Los días 23, 24 y 35 de septiembre, se realizó la 4Ta Rueda de Innovación y sostenibilidad de la Infraestructura en la cual se presentaron 78 Innovadores y más 700 asistentes durante los tres días del evento, es decir, 23, 24 y 25 de septiembre del 2020. Se ajusto documento inicial Estudios Previos para contratar a los Entes Investigadores e innovador
| Proponer programas y proyectos que permitan innovar, nutrir y actualizar la base estadística y de conocimiento de la infraestructura vial, marítima, fluvial y férrea a cargo del INVÍAS | Número de proyectos implementados | Eficacia | 5 | 75% | 75% | 100% | Dirección Técnica Subdirección de Estudios e Innovación | Se propusó proyecto de Puentes- entrega de módulo de cargas y amenazas
| Identificar, desarrollar e implementar nuevas fuentes de financiación, que permitan generar recursos adicionales a los dispuestos por la nación o provenientes de fuentes tradicionales, y que sirvan para financiar las necesidades de inversión y funcionamiento de la entidad. | Número de fuentes en estado de activación para la generación de recursos | Eficacia | 5 | 75% | 75% | 100% | Dirección Técnica | Publicidad exterior visual: Gestión con organizaciones del sector transporte para análisis y definción de modelo financiero para integración con los modelos de vías y peajes. Aprovechamiento forestal: Levantamiento de información, concepto técnico y expediente predial de bienes realizados con la SMA. Desarrollo del documento de requerimientos técnicos y visita a los predios para levantamiento de inventario. Bancos de Hábitat: Trabajo conjunto con el grupo de Sostenibilidad en el desarrollo de modelo financiero.
| Llevar a cabo la estructuración de proyectos estratégicos que permitan modernizar la infraestructura vial, marítima, fluvial y férrea del país de acuerdo con los avances tecnológicos vigentes en materia de transporte | Número de proyectos estructurados y aprobados | Eficacia | 10 | 75% | 75% | 100% | Dirección Técnica | Se publicaron 7 proyectos de concluir y concluir para la reactivación de las regiones: Proyectos procesos LP-DT-045 de 2020: 1. Valledupar - La Paz - Cuestecitas (Cesar y La Guajira) 2. Corredor 4 Vientos - Codazzi (Cesar) 3. Corredor Plato - Tenerife (Magdalena) 4. Corredor Chinu - Lorica - Moñitos (Córdoba) y LP-DT-048 de 2020: Región Santander: 1. Duitama - Pamplona. 2. Transversal del Carare. 3. Cúcuta - Agua Clara: Puente Mariano Ospina.
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano
DIMENSIÓN No. 7: | Control Interno
OBJETIVO DEL MIPG | Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua
PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL
OBJETIVO DEL PROCESO: | Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles, asesorando a la Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos permitiendo que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG- y sus dimensiones cumplan su propósito.
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
TERCER TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Control Interno | Revisar y ajustar anualmente los pliegos tipo elaborados por la entidad distintos de los reglados por el Gobierno Nacional. | Memorando Circular que socializa las plantillas revisadas y ajustadas. | Eficacia | 100% | 66% | 66% | 100% | Dirección de Contratación
| Promover y facilitar el accionar de veedurías en cada uno de los procesos. | Listado de asistencia a las audiencias en donde se establece la calidad en que se participa (Proponente / Veedurías) | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 100% | Dirección de Contratación | Se publicaron avisos informativos dirigidos a los proponentes interesados en los respectivos procesos de selección durante el tercer trimestre 2020.
ESTRATEGIA TRANSVERSAL : | Buen Gobierno
OBJETIVO PEI: | Prevenir hechos de corrupción, mediante la implementación de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generando credibilidad y confianza al ciudadano
DIMENSIÓN No. 7: | Control Interno
OBJETIVO DEL MIPG | Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua
PROCESO | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
OBJETIVO DEL PROCESO: | Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles, asesorando a la Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos permitiendo que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG- y sus dimensiones cumplan su propósito.
POLÍTICA | ACCIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | META | PERÍODO A EVALUAR |  |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
TERCER TRIMESTRE 2020
[5 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE
Control Interno | Implementar la Política Institucional de Administración del Riesgo, y si lo amerita, actualizarla | Política Institucional de Administración del Riesgo implementada | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 100% | Lideres de proceso (DO, DT, DC, SG, SF, SA, OAP, OAJ, OCI) | La implementación de la Política de Riesgos está en relación con la revisión de las caracterizaciones de Proceso bajo la nueva plantilla y la expedición de la Nueva Guía de Administración del Riesgo. Se continua con esquema de trabajo de acompañamiento virtual y se adoptan los nuevos procedimientos para gestión de riesgos de gestión y corrupción. Se instaura encuentros quincenales con los facilitadores del MIPG en los que se aclaran dudas y se realiza un seguimiento al estado del arte, incluyendo la identificación y valoración de riesgos
| Consolidar la matriz y mapa de riesgos de corrupción construida mediante proceso participativo (actores internos y externos de la entidad) y someterla a aprobación por parte del comité | Matriz y mapa de riesgos de corrupción consolidado y aprobada | Eficacia | 100% | 100% | 100% | 100% | Oficina Asesora de Planeación Comité Institucional de Gestión y Desempeño | La Matriz de riesgos de corrupción fue consolidada y publicada en la página web del INVÍAS el 31 de enero de 2020
| Divulgar en página web e intranet la Política Institucional de Administración del Riesgo vigente y los riesgos de corrupción identificados | Política Institucional de Administración del Riesgo vigente y riesgos de corrupción identificados y divulgados | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 100% | Oficina Asesora de Planeación | La Matriz de riesgos de corrupción fue publicada en la página web del INVÍAS el 31 de enero de 2020
| Monitorear y revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo e informar a la Oficina Asesora de Planeación | Mapa de Riesgos de Corrupción monitoreado y revisado | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 100% | Lideres de proceso (DO, DT, DC, SG, SF, SA, OAP, OAJ, OCI) | El Mapa de Riesgos de corrupción se está revisando conjuntamente con la revisión de todas las caracterizaciones de Proceso adaptándolas a la nueva plantilla. Se diseñó un formulario para reporte del monitoreo y se socializó mediante el memorando que informa apertura del aplicativo SIPLAN. La Oficina Asesora de Planeación programó sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la aprobación de nuevos riesgos de corrupción y la modificación de 3 existentes atendiendo solicitudes de los líderes de proceso.
| Publicar y divulgar el monitoreo y seguimiento de la ejecución del PAAC | Seguimiento y monitoreo de la ejecución del PAAC publicado y divulgado | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 100% | Oficina Asesora de Planeación | Este seguimiento al PAAC está inmerso en el seguimiento al trimestral efectuado al Plan de Acción, que se publica en la pagina web
| El interventor semanalmente verificará las especificaciones y normas e investigará las no conformidades dejando constancia en el informe semanal | Número de “No Conformidades” atendidas / Número de “No conformidades” encontradas | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 100% | Dirección Operativa | Se toman los informes, actas de pago, certificaciones como constancia semanal-mensual para el análisis y seguimiento de la ejecución de los proyectos y calidad de las obras
| El supervisor y gestores mensualmente, revisará en campo los informes semanales y se solicitará al interventor que resuelva las no conformidades, dejando constancia | Número de requerimientos atendidos por el Interventor / Número de requerimientos enviados al Interventor | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 100% | Dirección Operativa | Por emergencia, las verificaciones sobre la ejecución de trabajos se realiza forma virtual, se revisan y certifican informes, es obligación de cada ordenador de pago verificar cumplimiento de acciones
| Actualizar procedimientos de acuerdo con las normas vigentes | # procedimientos actualizados / Total de procedimientos | Eficacia | 100% | 0% | 0% | 0% | Subdirección Financiera | Cumplimiento programado para el cuarto trimestre
| Revisar estudios previos y del sector, los Pre pliegos y Pliegos de condiciones definitivos enviados por la Unidad Ejecutora, dirigiendo observaciones a las Unidades Ejecutoras con el fin de que estas, realicen el sustento del porque de los requisitos solicitados en el pliego de condiciones, dejando constancia en Acta de Observaciones a los Pre pliegos y Pliegos definitivos y Adendas publicados en el SECOP | # de procesos con observaciones / # de procesos recibidos | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 100% | Dirección de Contratación | 50/50 de 50 procesos que se publicaron en prepliegos, 50 tuvieron observaciones para el trimestre comprendido entre: julio a septiembre de 2020. De acuerdo con información publicada en el SECOP II.
| Revisar el proyecto de acto administrativo verificando que éste se ajuste a la normatividad vigente y en el evento que no sea coherente se devuelve al abogado para que se realicen los ajustes por correo electrónico | # de conceptos revisados / # de conceptos recibidos | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 100% | Oficina Asesora Jurídica | Se han emitido 40 conceptos solicitados para el 3ER trimestre
| Compulsar al Grupo de Control Disciplinario Interno, cuando detecte omisión o negligencia por parte de algún miembro del equipo de trabajo, para que se adelanten las Investigaciones disciplinarias que haya lugar a través de memorando. | # de casos compulsados / # de casos detectados | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 100% | Oficina Asesora Jurídica
| Actualizar la Política en prevención del daño antijurídico, con el fin de que se apliquen los controles establecidos para el debido proceso judicial | Política en prevención del daño antijurídico aprobada | Eficacia | 100% | 0% | 75% | 75% | Oficina Asesora Jurídica Secretario de Comité de Conciliación | Se citó a Comité 8-7-20, 22-7-20, 11-8-20 11-8-20 y 16-9-20; la ANDJE 11-7-20 y 23-7-20, ABSOLVIÓ CONSULTAS, Memos OAJ 43015 de 29-7-20, memo DO 41404 de 23-7-2020, OAJ-STC- 48634 del 24-8-20
| Aprobar el plan de trabajo para fortalecer el SCI- Sistema de Control Interno del Invías | Plan de trabajo aprobado en el Comité de Control interno | Eficacia | 100% | 66% | 100% | 151.5% | Dirección General Comité de Control Interno | El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en sesión del 03 de marzo de 2020 aprobó el plan de trabajo de la OCI para la vigencia 2020. Soporte: Acta de reunión.
| Implementar el plan de trabajo para fortalecer el SCI- Sistema de Control Interno del Invías | % de cumplimiento del plan | Eficacia | 100% | 66% | 66% | 100% | Oficina de Control Interno | Se han adelantado las actividades programadas en el plan de trabajo. Soporte: evaluación SIPLAN grupos internos de trabajo y publicación de informes en el espacio de transparencia numeral 7 - Control. Enlace https://www.invias.gov.co/index.php/información-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica#7-control
| Revisar y actualizar los lineamientos de comunicación interna y externa | Lineamientos de comunicación interna y externa revisados y actualizados | Eficacia | 100% | 100% | 100% | 100% | Dirección General Grupo de Comunicaciones | Se revisó y actualizó los lineamientos de comunicación interna y externa
| Fortalecer el diseño y la implementación de las actividades de control en los procedimientos | Procedimientos de control fortalecidos | Eficacia | 100% | 100% | 100% | 100% | Lideres de proceso (DO, DT, DC, SG, SF, SA, OAP, OAJ, OCI) | El jueves 23 de julio de 2020 en mesa de trabajo virtual una asesora de la Función Pública nos dio una capacitación en la nueva Guía de Administración del Riesgo, Cumplimiento en el segundo trimestre
| Formular e implementar el Plan Anual de auditoria | Cumplimiento del Plan Anual de Auditoria | Eficacia | 100% | 75% | 75% | 100% | Oficina de Control Interno Comité de Control Interno | Se ha adelantado el plan de auditorías. Soporte: evaluación trimestral SIPLAN - Grupos internos de trabajo y publicación de informes en pagina web, los cuales se pueden consultar en el enlace: https://www.invias.gov.co/index.php/información-institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica#7-control