## Slide 1
Seguimiento Indicadores Plan Nacional de Desarrollo- PND- y Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz – PMI-
Acumulado 2019 a diciembre de 2021

## Slide 2
Instituto Nacional de Vías
Chart: 
El Instituto Nacional de Vías –Invías- es una entidad del orden nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, encargada de ejecutar políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de infraestructura de transporte carretero, férreo, fluvial y marítimo, de acuerdo con los lineamientos dados por el Gobierno Nacional, para solucionar necesidades de conectividad, transitabilidad y movilidad de los usuarios, con tecnología sostenible y un talento humano calificado, íntegro, visionario y comprometido, contribuyendo a la competitividad y modernización de la infraestructura del país.

## Slide 3
Seguimiento a indicadores Gobierno
Plan Nacional de Desarrollo
01.

## Slide 4
Plan Nacional de Desarrollo (PND)
Chart: 
INDICADOR | META CUATRIENIO 2019-2022 | META 2021
Vía primaria no concesionada con mantenimiento y rehabilitación | 100 km | 25 km
Vía primaria no concesionada mejorada | 270 km | 60 km
Vía terciaria con mantenimiento | 15.000 km | 5.000 km
Vía terciaria mejorada | 400 km | 200 km
Muelles fluviales construidos, mejorados y mantenidos | 9 | 2
Accesos marítimos mejorados, construidos y profundizados | 2 | 0
Elaboración del inventario de la red vial terciaria en municipios PDET | 100% | 38%

## Slide 5
Chart: 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Vía primaria no concesionada mejorada | 0.96593 | 0.034074
Chart: 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Vía primaria no concesionada con mantenimiento y rehabilitación | 17.2233 | -16.2233
Chart: 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Vías terciarias mejoradas y construida | 2.7335 | -1.7335
108%
291 km
Avances Indicadores Plan Nacional de Desarrollo (PND)
Vía primaria no concesionada con mantenimiento y rehabilitación
Vía primaria no concesionada mejorada
Vías terciarias mejoradas y construida
Meta cuatrienio:100 km
Meta cuatrienio:270 km
Meta cuatrienio:400 km
3.0433 km
Chart: 
3,501 km
875%

## Slide 6
Chart: 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Vía terciaria con mantenimiento | 0.39034 | 0.60966
Chart: 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Muelles Fluviales construidos, mejorados y mantenidos | 0.88889 | 0.11111
Chart: 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Accesos marítimos mejorados, construidos y profundizados | 0.5 | 0.5
1
8
Muelles Fluviales construidos, mejorados y mantenidos
50%
Accesos marítimos mejorados, construidos y profundizados
Meta cuatrienio: 9
Meta Cuatrienio: 2
5.855 km
Avances Indicadores Plan Nacional de Desarrollo (PND)
Vía terciaria con mantenimiento
Meta cuatrienio: 15.000 km

## Slide 7
Seguimiento a indicadores del Plan Marco de implementación del acuerdo de Paz –PMI-
02.

## Slide 8
Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz (PMI)
INDICADOR | META CUATRIENIO 2019-2022 | META 2021
Porcentaje de kilómetros de vías priorizadas construidas o en mantenimiento | 100% 16.355 km | 5400
Porcentaje de kilómetros de vías priorizadas construidas o en mantenimiento en municipios PDET | 100% 2920 km | 1200
Número de Juntas de Acción Comunal contratadas en los procesos de contratación de vías terciarias del proyecto de vías terciarias para la paz y el posconflicto. | 90 | 30

## Slide 9
Chart: 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Número de Juntas de Acción Comunal contratadas en los procesos de contratación del proyecto de vías terciarias para la paz y el posconflicto | 1.1889 | -0.18889
Chart: 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Porcentaje de kilómetros de vías priorizadas construidas o en mantenimiento en municipios PDET | 0.89524 | 0.10476
Chart: 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Porcentaje de kilómetros de vías priorizadas construidas o en mantenimiento | 0.57208 | 0.42792
2614 Km
9356 km
Avances indicadores PMI
Porcentaje de kilómetros de vías priorizadas construidas o en mantenimiento
Porcentaje de kilómetros de vías priorizadas construidas o en mantenimiento en municipios PDET
Número de Juntas de Acción Comunal contratadas en los procesos de contratación del proyecto de vías terciarias para la paz y el posconflicto
Meta cuatrienio:16.355 km
Meta cuatrienio:2.920 km
Meta cuatrienio: 90
57%
108 JAC
90%

## Slide 10
Seguimiento a indicador del Plan Nacional de Vías de Integración Regional –PNVIR-
03.

## Slide 11
Plan Nacional de Vías de Integración Regional –PNVIR-
INDICADOR | META CUATRIENIO 2019-2022 | META 2021
Municipios priorizados con vías fluviales intervenidas | 16 municipios | 3 municipios

## Slide 12
Avances indicador PNVIR
Municipio Puerto Leguízamo
Municipio Alto Baudó
Construcción muelle de Piñuña Negro, con una asignación total de $671.743.101. Se ejecutó con recursos de 2018 y finalizó el 3 de abril de 2019.
Municipio Cabuyaro
  Muelle Pie de Pató (Muelle flotante incluye pasarelas de acceso), finalizó el 31 de Octubre de 2019, con una inversión de $1.192.159.325.
  Mantenimiento y estabilización de Orilla en el muelle de Cabuyaro, finalizó el 4 de abril de 2019, con una inversión $931.840.416 con recursos de 2018.
Vigencia 2019
Municipio de Quibdó
Municipio Carmen del Darién
Municipio de Santa Bárbara De Iscuandé
  Construcción Malecón Quibdó (Incluye obras de protección, recuperación de espacio Público, ciclovías y Parques) tuvo una inversión de $12.823.484.934. Incluye recursos vigencia 2018.
Mantenimiento Río Jiguamiandó (Destronque y Limpieza) con una inversión de $962.970.660, terminó el 15 de diciembre de 2019.
  Construcción obras de protección contra la erosión causada por el rio Iscuandé, tiene vigencias futuras por valor de $477.872.965, se prevé la adjudicación para el 29 de noviembre 2019, con un plazo de 5 meses de ejecución.

## Slide 13
Avances indicador PNVIR
Municipio Carmen del Darién
Las obras de mantenimiento y limpieza del rio Jiguamiando para recuperar la transitabilidad interrumpida por emergencia a finales del mes de abril, terminaron el 30 de septiembre de 2020 con una inversión alrededor de $93,15 millones.
Municipio de Riosucio
  Mantenimiento y limpieza Rio Chintadó las obras terminaron el 30 de septiembre de 2020, con una inversión alrededor de $103,6 millones de pesos.
Municipio Francisco Pizarro
Municipio de Puerto Asís
  Obras de mantenimiento del muelle La Esmeralda ($276.896.634) finalizó el 15 de enero de 2020.
  Se suscribió convenio 1043 de 2020 con el municipio de Francisco Pizarro con una aporte del Invías por valor $545,15 millones, se adelanta contratación de interventoría por valor de $154,84 millones.
  Se adelanta proceso de contratación del dragado de mantenimiento de acceso al muelle La Esmeralda por valor de $400 millones incluido interventoría.
Se suscribió contrato de obra 1260 de 2020 para de intervención de mayor alcance por valor de $758 millones y se suscribió contrato de interventoría 1320 de 2020 por valor $129,012 millones.
Construcción de Muelle Curbaradó: Muelle Flotante y pasarelas de accesos, con una inversión de $1.542 millones, finalizó el 15 de junio de 2020.
  Se suscribió contrato de obra 1257 de 2020 por valor de $660,9 millones y se suscribió contrato de interventoría 1319 de 2020 por valor $121,21 millones. Orden de inicio 20 de noviembre, se encuentra en ejecución.
Vigencia 2020

## Slide 14
Avances indicador PNVIR
Municipio Puerto Nariño
Se construyeron obras para la puesta en servicio de los muelles de Puerto Nariño en el Amazonas. Terminaron el 15/09/2021
Municipio de Riosucio
  Contrato de obra 1257 de 2020, por valor de $660,9 millones y se suscribió contrato de interventoría 1319 de 2020 por valor $121,21 millones. Terminó el 03 de junio de 2021.
Municipio Francisco Pizarro
Municipio de Puerto Asís
  Obras de mantenimiento del muelle La Esmeralda, contrato 1405 de 2020. Terminó el 12 de octubre de 2021.
  Se finalizó la etapa de estudios y se determinó mayores cantidades de obras, por lo que se adicionó el convenio en 468 millones y prórroga del convenio e interventoría hasta el 31 de diciembre de 2021. Avance: 25%
  Construcción de muelles, comunidades indígenas de Piñuña Blanco y Buenavista: Contrato 1822/2020, por valor de $ 5.842.582.508 de los cuales se asignaron a estos dos muelles la suma de $ 2.571.763.476 y contrato de interventoría No. 2053/2020, por valor de $ 1.475.214.541, de los cuales se asignaron a los dos muelles la suma de $ 327.825.454. El contrato se encuentra en ejecución y se adicionó en $820 millones y prorroga hasta el 31 de marzo de 2022. Se adelanta la construcción de las unidades flotantes en el taller del contratista. Avance: 51%.
Vigencia 2021

## Slide 15
Avances indicador PNVIR
Municipio Bojayá y Sipí
Contrato de obra No. 1814/2020 por valor de $6.263.750.355 de los cuales se asignaron para el muelle de Bojayá y muelle de Sipí el valor de $ 2.505.500.142 y contrato de interventoría No. 2053/2020, por valor de $ 1.475.214.541, de los cuales se asignaron a estos dos muelles $ 327.825.454. Actualmente, se adelanta la fase de estudios y diseños para la implantación de los muelles en los sitios seleccionados. El contrato se inició el 01 de marzo de 2021 y fecha de terminación el 31 de marzo de 2022. Contrato en ejecución. Se adelanta la construcción de las unidades flotantes en el taller del contratista. Avance: 31%.
Municipio Santa Bárbara de Iscuande
  Obras de protección: Contrato 2421 de 2019, Contrato en ejecución, con un avance del 98%. El contrato de obra se encuentra suspendido por niveles altos del río Iscuandé.
Vigencia 2021
* Al corte del 31 de diciembre de 2021, se priorizaron los municipios de Bojayá, Sipí y Puerto Nariño, así mismo, se continuaron con las intervenciones adelantadas en los municipios de Puerto Asís, Carmen del Darién, Riosucio, Francisco Pizarro y Santa Bárbara de Iscuande realizadas durante las vigencias 2018, 2019 y 2020.