## Slide 1
Seguimiento Indicadores Plan Nacional de Desarrollo- PND- y Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz – PMI-
Acumulado 2019 a marzo de 2022

## Slide 2
Instituto Nacional de Vías
Chart: 
El Instituto Nacional de Vías –Invías- es una entidad del orden nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, encargada de ejecutar políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de infraestructura de transporte carretero, férreo, fluvial y marítimo, de acuerdo con los lineamientos dados por el Gobierno Nacional, para solucionar necesidades de conectividad, transitabilidad y movilidad de los usuarios, con tecnología sostenible y un talento humano calificado, íntegro, visionario y comprometido, contribuyendo a la competitividad y modernización de la infraestructura del país.

## Slide 3
Seguimiento a indicadores Gobierno
Plan Nacional de Desarrollo
01.

## Slide 4
Plan Nacional de Desarrollo (PND)
Chart: 
INDICADOR | META CUATRIENIO 2019-2022 | META 2022
Vía primaria no concesionada con mantenimiento y rehabilitación | 100 km | 25 km
Vía primaria no concesionada mejorada | 270 km | 65 km
Vía terciaria con mantenimiento | 15.000 km | 5.000 km
Vía terciaria mejorada | 400 km | 80 km
Muelles fluviales construidos, mejorados y mantenidos | 9 | 1
Accesos marítimos mejorados, construidos y profundizados | 2 | 1
Elaboración del inventario de la red vial terciaria en municipios PDET | 100% | 100%

## Slide 5
Chart: 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Vía primaria no concesionada mejorada | 0.96593 | 0.034074
Chart: 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Vía primaria no concesionada con mantenimiento y rehabilitación | 17.2233 | -16.2233
Chart: 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Vías terciarias mejoradas y construida | 2.7335 | -1.7335
118%
319 km
Avances Indicadores Plan Nacional de Desarrollo (PND)
Vía primaria no concesionada con mantenimiento y rehabilitación
Vía primaria no concesionada mejorada
Vías terciarias mejoradas y construida
Meta cuatrienio: 100 km
Meta cuatrienio:270 km
Meta cuatrienio: 400 km
3..942 km
Chart: 
3,541 km
875%

## Slide 6
Chart: 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Muelles Fluviales construidos, mejorados y mantenidos | 0.88889 | 0.11111
Chart: 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Vía terciaria con mantenimiento | 0.53732 | 0.46268
Chart: 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Accesos marítimos mejorados, construidos y profundizados | 1 | 0
Chart: 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Vía terciaria con mantenimiento | 0.53732 | 0.46268
2
8
Muelles Fluviales construidos, mejorados y mantenidos
100%
Accesos marítimos mejorados, construidos y profundizados
Meta cuatrienio: 9
Meta Cuatrienio: 2
8.060km
Avances Indicadores Plan Nacional de Desarrollo (PND)
Vía terciaria con mantenimiento
Meta cuatrienio: 15.000 km

## Slide 7
Seguimiento a indicadores del Plan Marco de implementación del acuerdo de Paz –PMI-
02.

## Slide 8
Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz (PMI)
INDICADOR | META CUATRIENIO 2019-2022 | META 2022
Porcentaje de kilómetros de vías priorizadas construidas o en mantenimiento | 100% 16.355 km | 5400
Porcentaje de kilómetros de vías priorizadas construidas o en mantenimiento en municipios PDET | 100% 2920 km | 1200
Número de Juntas de Acción Comunal contratadas en los procesos de contratación de vías terciarias del proyecto de vías terciarias para la paz y el posconflicto. | 90 | 30

## Slide 9
Chart: 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Porcentaje de kilómetros de vías priorizadas construidas o en mantenimiento en municipios PDET | 1.0391 | -0.039099
Chart: 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Porcentaje de kilómetros de vías priorizadas construidas o en mantenimiento | 0.70932 | 0.29068
Chart: 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Número de Juntas de Acción Comunal contratadas en los procesos de contratación del proyecto de vías terciarias para la paz y el posconflicto | 1.1889 | -0.18889
3.034 Km
11.601 km
Avances indicadores PMI
Porcentaje de kilómetros de vías priorizadas construidas o en mantenimiento
Porcentaje de kilómetros de vías priorizadas construidas o en mantenimiento en municipios PDET
Número de Juntas de Acción Comunal contratadas en los procesos de contratación del proyecto de vías terciarias para la paz y el posconflicto
Meta cuatrienio:16.355 km
Meta cuatrienio: 2.920 km
Meta cuatrienio: 90
71%
108 JAC
104%

## Slide 10
Seguimiento a indicador del Plan Nacional de Vías de Integración Regional –PNVIR-
03.

## Slide 11
Plan Nacional de Vías de Integración Regional –PNVIR-
INDICADOR | META CUATRIENIO 2019-2022 | META 2022
Municipios priorizados con vías fluviales intervenidas | 16 municipios | 3 municipios

## Slide 12
Avances indicador PNVIR
Vigencia 2019
Municipio de Quibdó
Municipio Carmen del Darién
Municipio de Santa Bárbara De Iscuandé
Construcción Malecón Quibdó (Incluye obras de protección, recuperación de espacio Público, ciclovías y Parques) tuvo una inversión de $12.823.484.934. Incluye recursos vigencia 2018.
Mantenimiento Río Jiguamiandó (Destronque y Limpieza) con una inversión de $962.970.660, terminó el 15 de diciembre de 2019.
Construcción obras de protección contra la erosión causada por el rio Iscuandé, tiene vigencias futuras por valor de $477.872.965, se prevé la adjudicación para el 29 de noviembre 2019, con un plazo de 5 meses de ejecución.
Municipio Puerto Leguizamo
Municipio Alto Baudó
Municipio Cabuyaro
Construcción muelle de Piñuña Negro, con una asignación total de $671.743.101. Se ejecutó con recursos de 2018 y finalizó el 3 de abril de 2019.
Muelle Pie de Pató (Muelle flotante incluye pasarelas de acceso), finalizó el 31 de Octubre de 2019, con una inversión de $1.192.159.325.
Mantenimiento y estabilización de Orilla en el muelle de Cabuyaro, finalizó el 4 de abril de 2019, con una inversión $931.840.416 con recursos de 2018. .

## Slide 13
Avances indicador PNVIR
Municipio Carmen del Darién
Las obras de mantenimiento y limpieza del rio Jiguamiando para recuperar la transitabilidad interrumpida por emergencia a finales del mes de abril, terminaron el 30 de septiembre de 2020 con una inversión alrededor de $93,15 millones.
Municipio de Riosucio
  Mantenimiento y limpieza Rio Chintadó las obras terminaron el 30 de septiembre de 2020, con una inversión alrededor de $103,6 millones de pesos.
Municipio Francisco Pizarro
Municipio de Puerto Asís
  Obras de mantenimiento del muelle La Esmeralda ($276.896.634) finalizó el 15 de enero de 2020.
  Se suscribió convenio 1043 de 2020 con el municipio de Francisco Pizarro con una aporte del Invías por valor $545,15 millones, se adelanta contratación de interventoría por valor de $154,84 millones.
  Se adelanta proceso de contratación del dragado de mantenimiento de acceso al muelle La Esmeralda por valor de $400 millones incluido interventoría.
Se suscribió contrato de obra 1260 de 2020 para de intervención de mayor alcance por valor de $758 millones y se suscribió contrato de interventoría 1320 de 2020 por valor $129,012 millones.
Construcción de Muelle Curbaradó: Muelle Flotante y pasarelas de accesos, con una inversión de $1.542 millones, finalizó el 15 de junio de 2020.
  Se suscribió contrato de obra 1257 de 2020 por valor de $660,9 millones y se suscribió contrato de interventoría 1319 de 2020 por valor $121,21 millones. Orden de inicio 20 de noviembre, se encuentra en ejecución.
Vigencia 2020

## Slide 14
Avances indicador PNVIR
Municipio Puerto Nariño
Se construyeron obras para la puesta en servicio de los muelles de Puerto Nariño en el Amazonas. Terminaron el 15/09/2021.
Municipio de Riosucio
  Contrato de obra 1257 de 2020, por valor de $660,9 millones y se suscribió contrato de interventoría 1319 de 2020 por valor $121,21 millones. Terminó el 03 de junio de 2021.
Municipio Francisco Pizarro
Municipio de Puerto Asís
  Obras de mantenimiento del muelle La Esmeralda, contrato 1405 de 2020. Terminó el 12 de octubre de 2021.
  Se realizaron estudios y diseños para dragado y mantenimiento de tres esteros.
  Construcción de muelles, comunidades indígenas de Piñuña Blanco y Buenavista: : El contrato 1822/2020, por valor de $ 5.843 millones de los cuales se asignaron a estos dos muelles la suma de $ 2.572 millones y contrato de interventoría No. 2053/2020, por valor de $ 1.475 millones, de los cuales se asignaron a los dos muelles la suma de $ 328 millones. Inició el 01 de marzo de 2021 y se encuentra en ejecución, se adicionó en $820 millones. El contrato se prorrogó hasta el 02 de mayo de 2022. Transporte vía fluvial Equipos y materiales. Los equipos y materiales se encuentran en Puerto Asís para ser transportados vía Fluvial hacia los sitios de obra. Traslado de estructuras a los sitios de implantacion en el departamento de Putumayo. Avance: 72%.
Vigencia 2021

## Slide 15
Avances indicador PNVIR
Municipio Bojayá y Sipí
Contrato de obra No. 1814/2020 por valor de $6.263.750.355 de los cuales se asignaron para el muelle de Bojayá y muelle de Sipí el valor de $ 2.505.500.142 y contrato de interventoría No. 2053/2020, por valor de $ 1.475.214.541, de los cuales se asignaron a estos dos muelles $ 327.825.454. Actualmente, se adelanta la fase de estudios y diseños para la implantación de los muelles en los sitios seleccionados. El contrato se inició el 03 de marzo de 2021 y fecha de terminación el 02 de mayo de 2022, se inicia la fundida en concreto reforzado de los pilotes en lado tierra e hinca de Pilotes en lado agua en Lloró) y se continua con la hinca de pilotes en lado tierra en la población de Yuto (municipio de Atrato). Avance: 48%.
Municipio Santa Bárbara de Iscuande
  Obras de protección: Contrato 2421 de 2019, Se suscribió contrato 2406/2019 por valor de $2.468,77 millones y contrato 2421 de 2019, por $531,43 millones, incluido adicional por $157 millones. El contrato de obra se adicionó por valor de $513,76 millones y el contrato de interventoría se adicionó en $116 millones. Terminó el 06/02/2022.
Vigencia 2021